2022 | 3 | GUA220302110386 | Proyecto de inversión | 679580.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679580.14, modificado:679580.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO 4.00 X 3.50 MTS EN EL NOGAL - 119026 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 119026 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL NOGAL, 37954 EL NOGAL, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE AMPL NUEVA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA A PAREDES PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL NOGAL SE TOMA LA CARRETERA SANTA CATARINA A, lon:-100.09175792, lat:21.19602066}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2110386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116024 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5500.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO - 144260 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 144260 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 010 RANCHERIA SAN ANTONIO, 37873 SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO DESVIACIÓN A SAN ANTON, lon:-100.89771511, lat:21.40922264}} | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2116024/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302116771 | Proyecto de inversión | 32108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32108.08, modificado:32108.11}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA - 147311 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 147311 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:458, direccion:CALLE SAN PEDRO RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, 37816 SAN IGNACIO DE LOYOLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE MARZO Y CALLE LOS LIMONES, CALLE SAN IGNACIO LOS BENEFICIARIOS SE LOCAL, lon:-100.73374618, lat:21.23025584}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 32108.11 | 32108.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118189 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54000.0, modificado:54000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA LEONA - 153559 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 153559 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSROCIO HERNANDEZ MURILLO AND EL REPARO 1DANIEL ALVA, lon:-100.98422817, lat:20.12101893}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 54000 | 53820 | 53820 | 53820 | 53820 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002, contratista:JOEL ALVAREZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:598000.0, importe_modificado:598000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2118189/proyecto_INICIO, 2118189/proyecto_PROCESO, 2118189/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118194 | Proyecto de inversión | 1352379.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352379.88, modificado:1352379.88}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., EN LA LOCALIDAD ABASOLO, EN LA COLONIA JUÁREZ, EN LA CALLE AGUSTÍN MELGAR - 153574 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 153574 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:634.72, meta_modificada:634.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA JUÁREZ, 36977 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LIMON, CALLE FRESNOS ESTA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SUBIDA AL PLANTEL DEL CBTIS 171 SOBRE EL BOULEVARD. JUAREZ, lon:-101.52990702, lat:20.46471583}} | 2022-08-04 | 2022-10-02 | 1217141.9 | 1217141.9 | 527251.82 | 527251.82 | 527251.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SE/R33-FI/2022-12, contratista:IA ASOCIADOS,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:1352379.88, importe_modificado:1352379.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.25}} | {2118194/proyecto_PROCESO, 2118194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118197 | Proyecto de inversión | 805549.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805549.8, modificado:805549.8}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE ELGUERA, EN LA CALLE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, TRAMO DE CARR CELAYA A JUVENTINO ROSAS A 1,132 METROS AL SUR - 153598 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 153598 | S | 117 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1132.0, meta_modificada:1132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:TERRACERÍA TRAMO CARRETERA CELAYA-JUVENTINO ROSAS - CALLE AMADO NERVO LOCALIDAD SAN ISIDRO DE ELGUERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 132 INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO DE ELGUERA, 38110 SAN ISIDRO DE ELGUERA, CELAYA GUANAJUATO ENT, lon:-100.88065429, lat:20.57266471}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2118197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113187 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA SAN GABRIEL 1RA SECCIÓN, 1RA ETAPA - 132616 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 132616 | S | 1152 | 1106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3347.0, meta_modificada:3347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM GÓNZALEZ COLONIA SAN GABRIEL 1A SECC., 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE FRANCISCO VILLA OBRA UBICADA EN LAS CALLES ABRAHAM GONZÁLEZ FRANCISCO VILLA C, lon:-101.36458815, lat:20.68836714}} | 2022-08-01 | 2022-12-04 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESHU-GTO-PSBGTO-17/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2113187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113193 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COL. CAMPESTRE HURTADO 1ER ETAPA - 132647 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 132647 | S | 716 | 687 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2528.0, meta_modificada:2528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CAYETANO ANDRADE COLONIA CAMPESTRE HURTADO, 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL REFUGIO Y CALLE JOÉ LUIS ROJAS, CALLE HERIBERTO JARA OBRA UBICADA EN LAS CALLES CAYETANO ANDRADE CONSTITUYENES AVE. DEL REF, lon:-101.3701725, lat:20.68703723}} | 2022-08-01 | 2022-12-04 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESHU-GTO-PSBGTO-17/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2113193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113195 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA CABAÑA - 132652 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132652 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:415, direccion:CALLE FRANCISCO MINA 19 INTERIOR SN RANCHERIA LA CABAÑA, 37849 LA CABAÑA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE FRANCISCO MINA 19 DE LA LOCALIDAD LA CABAÑA, lon:-101.04200306, lat:21.11642347}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2113195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118935 | Proyecto de inversión | 235595.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235595.71, modificado:235595.71}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA ARBOLEDAS DE CAMARGO CAMARGO AGEB 1100700010762 - 156994 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 156994 | S | 58 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS 219 INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE CAMARGO, 38010 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE PIÑON Y CALLE PINO, CALLE DURAZNO A 100 METROS DE SUPERMERCADO TIENDA WALMARTIN, lon:-100.79864161, lat:20.5620728}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 81134 | 81134 | 81134 | 81134 | 81134 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2118935/proyecto_INICIO, 2118935/proyecto_PROCESO, 2118935/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302118943 | Proyecto de inversión | 266800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266800.0, modificado:266800.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD CUEVAS DE MORALES EN LA CALLE HIDALGO - 157032 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 157032 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4229.5, meta_modificada:4229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:84, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA CUEVAS DE MORALES, 36946 CUEVAS DE MORALES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE P, lon:-101.84607407, lat:20.29483708}} | 2022-08-11 | 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2118943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121199 | Proyecto de inversión | 175176.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175176.96, modificado:175176.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA CAMINO EL VERGEL EN EJIDO DE JOCOQUI - 166929 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166929 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.47, meta_modificada:1.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CARRETARA VICARIO PEÑON - EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 470 PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA COMUNIDAD HACIA EL, lon:-100.6561176, lat:20.60290295}} | 2022-05-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121207 | Proyecto de inversión | 75075.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75075.84, modificado:75075.84}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO EL OLVIDO EJIDO MAGDALENA DE LAS SALINAS - 166972 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 166972 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO MAGDALENA DE LAS SALINAS - EL OLVIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 630 RANCHERIA SAN RAMÓN, 38198 SAN RAMÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MAGDALE, lon:-100.72566219, lat:20.56633174}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121209 | Proyecto de inversión | 760534.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS EN MI C, monto:380267.41, modificado:380267.41}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380267.42, modificado:380267.42}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD EL LIEBRERO EN LA CALLE SAN JOSÉ - 166984 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 166984 | S | 42 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:322.0, meta_modificada:322.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:27, direccion:CALLE SAN JOSE INTERIOR SN RANCHERIA EL LIEBRERO, 36446 EL LIEBRERO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VELAZQUEZ, CALLE MIGUEL ALEMAN LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE , lon:-101.82735978, lat:20.97338423}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2121209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302121218 | Proyecto de inversión | 126318.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126318.08, modificado:126318.08}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO CAMINO MINITAS EJIDO MINITAS - 167062 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 167062 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.06, meta_modificada:1.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO MINITAS - EJIDO MINITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 060 RANCHERIA MINITAS, 38175 MINITAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD DE MINITAS, lon:-100.6084122, lat:20.57470123}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2121218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121777 | Proyecto de inversión | 1600080.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:REM DOS MIL DIECISEIS, monto:1000080.26, modificado:1000080.26}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL FRAY LUIS GAITAN EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO. - 169539 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 169539 | S | 21741 | 20169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2742.6, meta_modificada:2742.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO PEREZ BAEZA INTERIOR NA COLONIA NIÑOS HÉROES, 38850 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA CIUDAD FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL DOLORES ENTRE L, lon:-101.1989737, lat:20.12873104}} | 2022-08-15 | 2022-11-12 | 1600080.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2121777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122083 | Proyecto de inversión | 976682.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS GTO, monto:488341.01, modificado:488341.01}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488341.01, modificado:488341.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD BARRIO DE LOS REMEDIOS, ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LOS REMEDIOS. - 171255 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 171255 | S | 69 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:664.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:268, direccion:CALLE DE LOS REMEDIOS INTERIOR SN BARRIO LOS REMEDIOS, 36444 BARRIO DE LOS REMEDIOS, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LOS REMEDIOS, CALLE GRANADOS LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE C, lon:-101.83805734, lat:21.01673069}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302110391 | Proyecto de inversión | 236257.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236257.65, modificado:235530.46}} | REHABILITACION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA VIBORILLA EN LA CALLE MOLINO - 119039 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 119039 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:CALLE MOLINO RANCHERIA LA VIBORILLA, 38596 LA VIBORILLA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SALTO DE LEON ACATLAN Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO ENTRANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE SALTO DE LEON, lon:-100.37205998, lat:20.1711104}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 211977.41 | 235530.46 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119497, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:99644.0, importe_modificado:99644.0}, ctto2: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119499, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COROENO, monto:47294.36, importe_modificado:47295.36}, ctto3: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119498, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:88592.1, importe_modificado:88592.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} | {2110391/proyecto_INICIO, 2110391/proyecto_PROCESO, 2110391/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se agregan fotos de la obra terminada, trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:se agregan fotos de la obra terminada, trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:se agregan fotos de la obra terminada, trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de verificar si se cuenta con imágenes de la obra concluida, favor de actualizar en el espacio correspondiente., trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Favor de verificar si se cuenta con imágenes de la obra concluida, favor de actualizar en el espacio correspondiente., trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Favor de verificar si se cuenta con imágenes de la obra concluida, favor de actualizar en el espacio correspondiente., trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Favor de verificar si se cuenta con imágenes de la obra concluida, favor de actualizar en el espacio correspondiente., trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302116053 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:5500.0, modificado:5500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE MONJAS, SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO - 144402 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 144402 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:323, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN JOSÉ DE MONJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 010 RANCHERIA SAN JOSÉ DE MONJAS, 37874 SAN JOSÉ DE MONJAS, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , DE CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA SA, lon:-100.92444563, lat:21.32166993}} | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2116053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302116778 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL REFUGIO - 147328 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 147328 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:618, direccion:CALLE LOS LEONES RANCHERIA SAN ISIDRO DEL REFUGIO, 37800 SAN ISIDRO DEL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E, lon:-100.7703583, lat:21.20760813}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116784 | Proyecto de inversión | 1973742.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973742.85, modificado:1973742.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA EN LA CALLE RIO LAJA - 147368 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 147368 | S | 70 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.7, meta_modificada:142.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RIO LAJA INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO XIXHU Y CALLE RIO GRANDE, CALLE RIO LERMA ENTRANDO A LA COLONIA POR EL BOULEVARD HIDALGO SE ENTRA POR LA CALLE RIO BERNALEJ, lon:-101.11580037, lat:20.21547338}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113211 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN ELÍAS - 132719 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132719 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:277, direccion:CALLE CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ELÍAS, 37825 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CALLE ALDAMA, CALLE SAN BENITO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLES CARRANZA, lon:-101.08958082, lat:21.25378873}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 150907.55 | 150907.54 | 150907.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-04, contratista:GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:895870.17, importe_modificado:895870.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2113211/proyecto_PROCESO, 2113211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113212 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD JERICÓ DE TRANCAS - 132720 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132720 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:129, direccion:CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA JERICO DE TRANCAS, 37800 JERICÓ DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLEJON Y CALLE PRINCIPAL, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLES GUAN, lon:-101.033171, lat:21.29328456}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 150907.54 | 150907.54 | 150907.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2021/SH-04, contratista:RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:5496344.29, importe_modificado:5496344.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.85}} | {2113212/proyecto_PROCESO, 2113212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118464 | Proyecto de inversión | 56867.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56867.93, modificado:56867.93}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA BARRIO DE SANTIAGUTO AGEB 1100700010137 - 154944 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 154944 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 570 570 B INTERIOR SN BARRIO SANTIAGUITO, 38047 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE DOCTOR EDUARDO LICEAGA Y AVENIDA FRANCISCO JUAREZ, CALLE ALBINO GARCIA A 50 METROS DE DIEZ GAS. A 100 METROS DEL A, lon:-100.82564618, lat:20.52658337}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2118464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118958 | Proyecto de inversión | 81239.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81239.9, modificado:81239.9}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA TRESGUERRAS AGEB 1100700010809 - 157094 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 157094 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EL CARMEN 310 INTERIOR SN COLONIA 3 GUERRAS, 38080 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA TRESGUERRAS Y CALLE JARDINES DE LA RIVERA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO A ESPALDAS DE CALIFORNIA PRIME RIB SUCURSAL LOS ANGELES, lon:-100.78963866, lat:20.51430312}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2118958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118973 | Proyecto de inversión | 769556.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769556.24, modificado:769556.24}} | CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE DUARTE A CUESTA BLANCA 2DA ETAPA LOCALIDAD DUARTE - 157148 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 157148 | S | 4029 | 3654 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1959.0, meta_modificada:1959.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:317, direccion:CONTINUACION LARGO COLONIA DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE MORELOS, CAMINO LARGO TRAMO DE CAMINO DEL NORTE DE LA COMUNIDAD DE DUARTE HACIA LAS LOCALIDADES DE LAS COLORADAS Y CUESTA BLANCA, lon:-101.51387105, lat:21.11139562}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 769556.24 | 769556.24 | 688101.36 | 688101.36 | 688101.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-121022, contratista:RIEGOS ASFALTICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1383613.66, importe_modificado:1383613.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1959.0}} | {2118973/proyecto_INICIO, 2118973/proyecto_FIN, 2118973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119842 | Proyecto de inversión | 115706.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115706.21, modificado:115706.21}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. EN LA COLONIA LOS PRÍNCIPES, EN LA CALLE RIO TEMASCATIO - 160865 | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 160865 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.98, meta_modificada:34.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE RIO TEMASCATIO COLONIA LOS PRÍNCIPES, 36783 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE RIO MADONTE, CALLE LA CANOA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACC, lon:-101.20906444, lat:20.55970021}} | 2022-08-19 | 2022-10-17 | 32860.5 | 32860.5 | 32860.5 | 32860.5 | 32860.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/AD/LE/FAISM/025-2022, contratista:FIRMEN, S.A. DE C.V,,, convocante:MUNICIPIO DE SALAMANCA, monto:1999996.73, importe_modificado:1999996.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:9.8}} | {2119842/proyecto_PROCESO, 2119842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120220 | Proyecto de inversión | 154355.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154355.81, modificado:154355.81}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA LA CALESA AGEB 1100700012186 - 162804 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 162804 | S | 43 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FAETON 126 INTERIOR SN COLONIA CALESA, 38016 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRUAJE Y CALLE QUITIRIN, CALLE HORNES A 100 METROS DE BODEGA AURRERA HACIENDAS NOROESTE, lon:-100.84700644, lat:20.55782789}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 73020.6 | 73020.6 | 73020.6 | 73020.6 | 73020.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:9.0}} | {2120220/proyecto_INICIO, 2120220/proyecto_PROCESO, 2120220/proyecto_INICIO, 2120220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302120229 | Proyecto de inversión | 89363.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89363.89, modificado:89363.89}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA AGEB 1100700012260 - 162833 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 162833 | S | 21 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT 65 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA, 38090 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y CALLE PALOMA, CALLE CORTAZAR FRENTE A LAMINAS USADAS TORRES, lon:-100.82127162, lat:20.49987699}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2120229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121244 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHO A BASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO - 167219 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 167219 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:40, direccion:CALLE VICENTE ALEMAN RUIZ 207 DOCIENTOS SIETE INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO, 38197 RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EFREN FLORES RICO Y CALLE FERNANDO DE TAPIA, CALLE ANTONIO PLAZA LA LOCALIDAD DE RANC, lon:-100.74432323, lat:20.53159229}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2121244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs3: {observación:Aun no se ha iniciado la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122089 | Proyecto de inversión | 2512857.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2512857.47, modificado:2512857.47}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN LA COLONIA REFORMA - 171295 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 171295 | S | 358 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.6, meta_modificada:1750.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA REFORMA, 36554 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SANTA MÓNICA OB RA UBICADA EN LA CALLE SAN FRANCISCO ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y FRANCISCO VIL, lon:-101.38696324, lat:20.6609506}} | 2022-08-26 | 2022-11-23 | 2512857.47 | 2512857.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-AD-PU-5D-2022-099, contratista:GRUPO AKHER SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:2512857.47, importe_modificado:2512857.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2122089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122093 | Proyecto de inversión | 79430.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD PAREDES, 5TA ETAPA. - 171309 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 171309 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA PAREDES, 37954 PAREDES, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CARRETERA A PAREDES LA OBRA SE REALIZARA CERCA DE LA TIENDA FRUTERIA PINILLO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.09795189, lat:21.2122159}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2122093/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122098 | Proyecto de inversión | 515522.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SERVICIOS BÁSICOS GTO, monto:257761.49, modificado:257761.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257761.5, modificado:257761.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO, EN LA COLONIA LOS REMEDIOS, ENTRE CALLE CAMINO REAL A CALLE BLVD. EMILIANO ZAPATA. - 171329 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 171329 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:268, direccion:CALLE DE LOS REMEDIOS INTERIOR SN BARRIO LOS REMEDIOS, 36444 BARRIO DE LOS REMEDIOS, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DE LOS REMEDIOS Y CALLE FRANCISCO JIMENEZ, BOULEVARD EMILIANO ZAPATA LA UBICACIÓN DE L, lon:-101.83989589, lat:21.01971391}} | 2022-08-30 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2122098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302122101 | Proyecto de inversión | 152870.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:76435.34}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76435.34, modificado:76435.34}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL SABINO, 3RA ETAPA. - 171338 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 171338 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:CALLE LOS HERNANDEZ RANCHERIA EL SABINO, 37955 EL SABINO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON LOS HERNANDEZ, CARRETERA A MISION DE PALMAS LA OBRA SE REALIZARA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.06568492, lat:21.13579864}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2122101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116813 | Proyecto de inversión | 24081.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24081.06, modificado:24081.08}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SIETE REALES - 147498 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 147498 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:321, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SIETE REALES, 37800 SIETE REALES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE JALISCO, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE GUANAJUATO CENT, lon:-100.75984864, lat:21.22991208}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 24081.08 | 24081.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2116813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118491 | Proyecto de inversión | 48743.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48743.94, modificado:48743.94}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA BARRIO DE SANTIAGUITO AGEB 1100700010141 - 155120 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 155120 | S | 15 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES QUINTANA ROO 325 4 INTERIOR SN BARRIO SANTIAGUITO, 38047 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE JAVIER NAVARRO, CALLE MANUEL DOBLADO FABRICA DE CAJETAS LA CABRITA DEL BAJIO. A 100 METROS DE CAR, lon:-100.8198178, lat:20.52269302}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 8113.4 | 8113.4 | 8113.4 | 8113.4 | 8113.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2118491/proyecto_PROCESO, 2118491/proyecto_INICIO, 2118491/proyecto_PROCESO, 2118491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302118492 | Proyecto de inversión | 1086610.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086610.87, modificado:1086610.87}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL LLANITO, CALLE SAN MATEO. - 155122 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 155122 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:159, direccion:CALLE SAN MATEO RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SANTIAGO Y CALLE SANTIAGUILLO, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD., lon:-100.9506072, lat:21.12368916}} | 2022-06-06 | 2022-08-19 | 1086610.87 | 1086610.87 | 926048.05 | 926048.05 | 926048.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-06, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1086610.87, importe_modificado:1086610.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2118492/proyecto_PROCESO, 2118492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118983 | Proyecto de inversión | 435790.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435790.66, modificado:435790.66}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RURAL LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO RANCHO EL PIJIJI - 157180 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 157180 | S | 3145 | 2850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1321.0, meta_modificada:1321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1467, direccion:AVENIDA CAMINO REAL RANCHERIA NUEVO PARAÍSO RANCHO EL PIJIJI, 37683 NUEVO PARAÍSO (RANCHO EL PIJIJI), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO RAMAL A COMANJILLA Y CARRETERA LEÓN - COMANJILLA, CALLE VOLCAN TRAMO DE AACCESO UBICDO AL ORIENT, lon:-101.51431443, lat:21.0564834}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 435790.66 | 435790.66 | 389663.72 | 389663.72 | 389663.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-121022, contratista:RIEGOS ASFALTICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1383613.66, importe_modificado:1383613.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1321.0}} | {2118983/proyecto_INICIO, 2118983/proyecto_FIN, 2118983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118984 | Proyecto de inversión | 73500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73500.0, modificado:73500.0}} | MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA CON TABLEROS MULTIFUNCIONALES PARA EL AREA BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD - 157181 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 157181 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA INFONAVIT MALANQUIN, 37755 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE Y AVENIDA COLONIAL, INFONAVIT MALANQUIN AVENIDA COLONIAL SNENTRE CALLE LOS ARCOS Y EL KIOSKO, lon:-100.76242987, lat:20.91008928}} | 2022-03-29 | 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2118984/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:Quedo justificado en el ejercicio 2021, no debió subirse en este ejercicio 2022, trimestre:3.0, usuario:oscarocortesj, fecha:2022-10-10}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118986 | Proyecto de inversión | 185600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185600.0, modificado:185600.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO. EN COL. SAN ANTONIO EN LA CALLE JAVIER ROJO GOMEZ ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y ROCIO - 157189 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 157189 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1060.0, meta_modificada:1060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE JAVIER ROJO GOMEZ COLONIA SAN ANTONIO, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE ROCIO, CALLE GRACIANO SANCHEZ LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO GTO. EN LA PARTE, lon:-101.73101219, lat:20.42862132}} | 2022-08-12 | 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2118986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118992 | Proyecto de inversión | 266800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266800.0, modificado:266800.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO. EN LA LOC TACUBAYA EN CALLE CIRCUITO A ACCESO 10 DE MAYO OCAMPO - 157220 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 157220 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2964.4, meta_modificada:2964.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:315, direccion:CIRCUITO 10 DE MAYO - OCAMPO COLONIA TACUBAYA, 36947 TACUBAYA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y , CALLE ALLENDE LA REHABILITACION DE ESTE CIRCUITO SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO GTO. EN LA PATE SUROES, lon:-101.79384699, lat:20.30144743}} | 2022-08-11 | 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2118992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118999 | Proyecto de inversión | 203099.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203099.75, modificado:203099.75}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA MONTE BLNACO AGEB 1100700010851 - 157252 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 157252 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO DE SANTA RITA 309 INTERIOR SN COLONIA MONTE BLANCO, 38099 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO DE MENDOZA Y CALLE EJIDO DE SANTA TERESA, CALLE EJIDO MAYORAZGO A 100 METROS DE BACHILLERATO BIVALENTE MILITARIZ, lon:-100.8276, lat:20.50107769}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 40567 | 40567 | 40567 | 40567 | 40567 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2118999/proyecto_PROCESO, 2118999/proyecto_INICIO, 2118999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302120232 | Proyecto de inversión | 1023130.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023130.29, modificado:1023130.29}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE LA LEONA, EN EL ACCESO - 162836 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 162836 | S | 206 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE DE ACCESO RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , LA CALLE A REHABILITAR ES LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA LEONA, lon:-100.98266712, lat:20.12629764}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 1023130.29 | 1023130.29 | 1023130.29 | 902770.78 | 902770.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-008, contratista:MURILLO HERRERA JUAN FELIPE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1560474.13, importe_modificado:1560474.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:530.0}} | {2120232/proyecto_FIN, 2120232/proyecto_INICIO, 2120232/proyecto_FIN, 2120232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120236 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES BARRIO DE SANTIAGO - 162854 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 162854 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:17, direccion:CALLE PRIV. CAMINO REAL 341 INTERIOR NA RANCHERIA BARRIO DE SANTIAGO, 38790 BARRIO DE SANTIAGO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE 25 DE JULIO Y CALLE RIO LERMA, SE UBICA JUSTO FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES JUAN ALANIS, lon:-100.50953294, lat:20.00527789}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2120236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120241 | Proyecto de inversión | 226311.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113155.55, modificado:113155.55}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113155.55, modificado:113155.55}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD SANTA CATARINA MODIFICADO - 162861 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 162861 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CATARINA PUEBLO SANTA CATARINA, 37950 SANTA CATARINA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE GARCIA Y CALLE LINDAVISTA, CALLE PALMEROS LA VIVIENDA SE UBICA APROX A 100 MTS DEL IECA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, lon:-100.07781269, lat:21.14397256}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2120241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120243 | Proyecto de inversión | 332077.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332077.71, modificado:332077.71}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON ASFÑLATO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, GTO.. EN LA LOCALIDAD DE LA LEONA, EN LA CALLE LAZARO CARDENAS - 162867 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 162867 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:84.95, meta_modificada:84.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRAY NAVARRETE, CALLE EL REPARO CALLE QUE LIMITA AL ESPACIO DESTINADO AL PARQUE DE LA COMUNIDAD, lon:-100.9819161, lat:20.12437355}} | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 332077.71 | 332077.71 | 332077.71 | 304819.14 | 304819.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-008, contratista:MURILLO HERRERA JUAN FELIPE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1560474.13, importe_modificado:1560474.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:84.95}} | {2120243/proyecto_PROCESO, 2120243/proyecto_FIN, 2120243/proyecto_INICIO, 2120243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120249 | Proyecto de inversión | 163639.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163639.81, modificado:163639.81}} | REHABILITACIÓN DE CALLECON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO, GTO. EN LA LOCALIDAD SANTA RITA DE CASIA, EN LA CALLE ALAMO - 162890 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 162890 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:44.18, meta_modificada:44.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE ALAMO RANCHERIA SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OBREGON, CALLE ZARAGOZA LA CALLE A REHABILITAR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y OBREGON , lon:-100.98804362, lat:20.2000193}} | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 163639.81 | 163639.81 | 163639.81 | 112767.2 | 112767.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-008, contratista:MURILLO HERRERA JUAN FELIPE, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:1560474.13, importe_modificado:1560474.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:44.18}} | {2120249/proyecto_INICIO, 2120249/proyecto_PROCESO, 2120249/proyecto_FIN, 2120249/proyecto_PROCESO, 2120249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121251 | Proyecto de inversión | 4924405.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4924405.59, modificado:4924405.59}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO., EN LA LOCALIDAD TAMAZULA, EN LA CALLE BENITO CANALES, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE, 2A. ETAPA. - 167254 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 167254 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2179.3, meta_modificada:2179.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:174, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TAMAZULA, 36976 TAMAZULA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO CANALES ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE UNOS DE LOS PUNTOS MAS SE, lon:-101.54877641, lat:20.43970496}} | 2022-08-16 | 2022-11-30 | 4431964.77 | 4431964.77 | 1736117.34 | 1736117.34 | 1736117.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAB/SE/R33-FI/2022-17, contratista:GRUPO AKHER,S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:4924405.59, importe_modificado:4924405.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1961.37}} | {2121251/proyecto_PROCESO, 2121251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107150 | Proyecto de inversión | 2007915.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007915.08, modificado:2007915.86}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD GARABATILLO - 81239 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 81239 | S | 80 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL GARABATILLO, 37800 GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y BRECHA VISTA HERMOSA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA E, lon:-100.75048825, lat:21.31245996}} | 2022-05-30 | 2022-09-15 | 2007915.86 | 2007915.86 | 1333119.06 | 1333119.06 | 1333119.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SG-11, contratista:CONSORCIO EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:2007915.86, importe_modificado:2007915.86}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:22.0}} | {2107150/proyecto_PROCESO, 2107150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112871 | Proyecto de inversión | 3032477.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3032477.35, modificado:3032477.35}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CEREZOS EN LA COLONIA LA HUERTA EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA - 131174 | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 131174 | S | 62 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.88, meta_modificada:529.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CEREZOS INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 36119 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LUNA, CALLE AGUACATE LA CALLE CEREZOS SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA HUERTA , lon:-101.41593924, lat:20.95802202}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2112871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112877 | Proyecto de inversión | 185848.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92924.32, modificado:92924.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RAMO XXXIII, monto:46462.16, modificado:46462.16}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBZI, monto:46462.16, modificado:46462.16}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO - 131194 | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca | 131194 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:87, direccion:COLONIA EL PROGRESO, 37975 EL PROGRESO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , ELPROGRESO SEENCUENTRAENELMUNICIPIODE TIERRA BLANCA GTO., A 100 11 06DE LONGITUD, 21 04 35 DE LATITUDYA1,763 METROSSOBRE ELNIVELDELMAR, lon:-100.1854986, lat:21.07670442}} | 2022-07-26 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2112877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112881 | Proyecto de inversión | 73428.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73428.31, modificado:73428.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SANTA CATARINA - 131206 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 131206 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.58, meta_modificada:83.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTA CATARINA, 37950 SANTA CATARINA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, CALLE TORRESLANDA LA OBRA SE REALIZARA A PROXIMADAMENTE A 80 MTS DE LA ESC PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-100.0679958, lat:21.14070539}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2112881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118518 | Proyecto de inversión | 64991.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64991.92, modificado:64991.92}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA BARRIO DE SAN MIGUEL AGEB 1100700010211 - 155293 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 155293 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RIO LERMA 302 INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 38068 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE BERNA, CALLE GENERAL ANTONIO RABAGO A ESPALDAS DE FERRETERIA SAN MIGUEL. A 100 METROS DE PARROQUIA DE SAN MIGUEL, lon:-100.82131734, lat:20.51813365}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2118518/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120256 | Proyecto de inversión | 89363.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89363.89, modificado:89363.89}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA GEO VILLAS LOS SAUCES AGEB 1100700012434 - 162903 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 162903 | S | 26 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BOMBAX 115 INTERIOR SN COLONIA GEO VILLAS LOS SAUCES, 38016 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE COROZO Y AVENIDA PASEO DEL BOSQUE, CALLE ANONA A 100 METROS DE CUASI PARROQUIA JUAN PABLO II, lon:-100.85772329, lat:20.55681217}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2120256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120884 | Proyecto de inversión | 39715.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39715.14, modificado:39715.14}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO., EN LA LOCALIDAD EL CHAPIN, 2DA ETAPA - 165421 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 165421 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:CALLE AV EL CHAPIN HACIENDA EL CHAPÍN, 37958 EL CHAPÍN, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS MOYA, CARRETERA SANTA CATARINA- EL CHAPIN LA OBRA SE REALIZARA A 200 METROS DEL PUENTE COLGANTE APROXIMADAMENTE, lon:-100.06673611, lat:21.09332551}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2120884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120896 | Proyecto de inversión | 69000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CAPTEMOS AGUA, monto:34500.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA - 165479 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 165479 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:34, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACION DEL BORDO SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABEC, lon:-100.61855831, lat:20.64030221}} | 2022-05-01 | 2022-09-30 | 11500 | 11500 | 3565 | 3565 | 3565 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-2 OJO DE AGUA, contratista:ANA LAURA PEÑA RINCON, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:11500.0, importe_modificado:11500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.5}} | {2120896/proyecto_PROCESO, 2120896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121270 | Proyecto de inversión | 773288.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773288.8, modificado:733288.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN OCAMPO, GTO. LOCALIDAD VISTA HERMOSA. LA LAGUNITA - 167333 | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 167333 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:772.71, meta_modificada:772.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:136, direccion:CALLE PASO DEL RIO 3 INTERIOR SN RANCHERIA VISTA HERMOSA, 37640 VISTA HERMOSA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOALIDAD DE VISTA HERMOSA A 200 METROS DE DONDE PASA EL RIO, lon:-101.52650161, lat:21.49046473}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 659959.92 | 659959.92 | 477453.84 | 477453.84 | 477453.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOG/DOPM/R33-F1/SC/2022-15, contratista:ANGUIANO AGUILAR JUAN FERNANDO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:733288.8, importe_modificado:733288.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:772.71}} | {2121270/proyecto_INICIO, 2121270/proyecto_FIN, 2121270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302112896 | Proyecto de inversión | 1668212.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668212.56, modificado:1668212.56}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA, EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUAO GTO. MEDIANTE ACARREO, TENDIDO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA. - 131252 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 131252 | S | 358 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.66, meta_modificada:1.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO LA PURISIMA - LA PURISIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 660 RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38790 LA PURÍSIMA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA TARANDACUAO-JERECUARO Y , SE UBICA A 500 METROS DEL PUENTE DE , lon:-100.50863571, lat:19.99175019}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2112896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112903 | Proyecto de inversión | 47927.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47927.24, modificado:47927.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CORRAL BLANCO - 131282 | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina | 131282 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA CORRAL BLANCO, 37953 CORRAL BLANCO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL RIO VICTORIA, CARRETERA SANTA CATARINA A VICTORIA LA OBRA SE REALIZARÀ AL LADO DE LA CAPILLA, lon:-100.10966082, lat:21.1730152}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2112903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112912 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., EN LA COLONIA CASA BLANCA Y COLONIA CD. DEPORTIVA, EN LAS CALLES JOAQUÍN CAPILLA, RICARDO DELGADO, MARTIN DÍAZ Y DANIEL BAUTISTA. - 131329 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 131329 | S | 917 | 881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4229.0, meta_modificada:4229.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUÍN CAPILLA COLONIA CASA BLANCA, 36612 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSÉ PEDRAZA Y CALLE ANTONIO ROLDÁN, CALLE RICARDO DELGADO OBRA UBICADA EN LA CALLES JOAQUÍN CAPILLA DANIEL BAUTISTA RICARDO DELGADO Y M, lon:-101.3723695, lat:20.6962743}} | 2022-08-01 | 2022-12-04 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESHU-GTO-PSBGTO-17/2022, contratista:JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO., monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2112912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116369 | Proyecto de inversión | 5909759.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5909759.9, modificado:5909759.9}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON ADOQUIN EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE,GTO., EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA INFONAVIT MALANQUIN EN EL ANDADOR LAS FUENTES - 145628 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 145628 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1158.7, meta_modificada:1158.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ANDADOR LAS FUENTES COLONIA INFONAVIT MALANQUIN, 37755 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LOS ARCOS Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE EL KIOSKO EL ANDADOR DE LAS FUENTES SE ENCUENTRA EN EL INFO, lon:-100.76320955, lat:20.90793284}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 5909759.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2116369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116371 | Proyecto de inversión | 80270.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80270.2, modificado:80270.27}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL LOCALIDAD SORIANO - 145636 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 145636 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:539, direccion:BOULEVARD DETECTIVES RANCHERIA SORIANO, 37816 SORIANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GENERAL ALLENDE Y CALLE SAN MARTIN, CALLE CAMINO REAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA , lon:-100.71510393, lat:21.23465024}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 80270.27 | 80270.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-21, contratista:DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1485000.0, importe_modificado:1485000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2116371/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116376 | Proyecto de inversión | 88000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:22000.0, modificado:22000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:66000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PAN DE ARRIBA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN, GTO - 145667 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 145667 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 500 RANCHERIA SAN JUAN PAN DE ARRIBA, 37860 SAN JUAN PAN DE ARRIBA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , DE CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HAC, lon:-100.91983329, lat:21.47150032}} | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2116376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302116857 | Proyecto de inversión | 353575.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353575.8, modificado:353575.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN FRANCISCO DEL RINCÓN EN LA LOCALIDAD DE LOMA DEL MACHO CADENAMIENTO 0 000 AL 0 800, - 147717 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 147717 | S | 37 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:296, direccion:CALLE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD INTERIOR SN RANCHERIA LOMA DEL MACHO, 36466 LOMA DEL MACHO TRES MEZQUITES, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO CARRETERA SAN FCO JESUS DEL MONTE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA , lon:-101.76334342, lat:20.91829232}} | 2022-08-03 | 2022-10-01 | 353575.8 | 353575.8 | 304690.74 | 304690.74 | 304690.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-015, contratista:LOSMA ELÉCTRICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:353575.8, importe_modificado:353575.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2116857/proyecto_PROCESO, 2116857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302135818 | Adquisición | 35066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35066.8, modificado:35066.8}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA LUIS FERRO MEDINA CON CCT 11DPR2083P, UBICADA EN LA LOCALIDAD PEÑA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 154 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:200, direccion:PEÑA BLANCA NUM. 1, PEÑA BLANCA, ENTRE SAN DAMIAN Y ENTRE SAN JOSE DE LOS ALLENDES, lon:-100.93566, lat:20.90757}} | 2022-05-20 | 2022-08-19 | 35066.8 | 35066.8 | 32004.4 | 32004.4 | 30873.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-025-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:129363.2, importe_modificado:129363.2}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-048-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:166436.8, importe_modificado:166436.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2135818/proyecto_INICIO, 2135818/proyecto_PROCESO, 2135818/proyecto_INICIO, 2135818/proyecto_PROCESO, 2135818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 1ro. A 3ro. CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-048-2022 4.-Silla para primaria de 1ro. A 3ro. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-025-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-07}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302135942 | Proyecto de inversión | 2135273 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135273.0, modificado:2135273.0}} | Construcción de Infraestructura en el Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Centro de Estudios Superiores de Educación Especializada | EDINEN 22- 5 | S | 132 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Avenida Tecnológico sin número , lon:-101.63145255, lat:21.10500709}} | 2022-10-18 | 2023-03-25 | 2135273 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2135942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Recurso ministrado por la federación, puesto a disposición de la SICOM, el día 19 de octubre la Escuela tuvo reunión con SICOM para revisar los alcances de conformidad con el monto autorizado. La obra no ha iniciado., trimestre:3.0, usuario:dianamgasparr, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Se solicita ajustar unidad de medida a metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-20}, obs6: {observación:Se solicita ajustar unidad de medida a metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-20}, obs7: {observación:Se solicita ajustar unidad de medida a metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-20}, obs8: {observación:Se solicita ajustar unidad de medida a metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302140224 | Adquisición | 154000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154000.0, modificado:154000.0}} | ACCIONES PARA LOGRAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES 2022 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 01 | N | 0 | 0 | 42000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Aldama #107 Ote. Zona Centro, lon:-101.877559, lat:21.026893}} | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 154000 | 154000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2140224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302131550 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CCT 11EPR0100A, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA PALMA, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 145 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:290, direccion:IGNACIO ALTAMIRANO SN, SAN JOSE DE LA PALMA, ENTRE CALLE VALLADOLID, CALLE VISTA HERMOSA, POSTERIOR AVENIDA SAN JOSÉ, lon:-100.947768, lat:21.092967}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 15242.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2131550/proyecto_INICIO, 2131550/proyecto_PROCESO, 2131550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: 1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.- SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.- Mesa trapezoidal unitaria para primaria de 4°TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to. MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 , trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302131660 | Adquisición | 35066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35066.8, modificado:35066.8}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA GENERAL FRANCISCO VILLA CON CCT 11DPR1176Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DON FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 146 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:92, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN, DON FRANCISCO, SAN MIGUEL ALLENDE, lon:-100.91691, lat:20.90344}} | 2022-05-20 | 2022-08-19 | 35066.8 | 35066.8 | 32004.4 | 32004.4 | 30873.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-048-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:166436.8, importe_modificado:166436.8}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-025-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:129363.2, importe_modificado:129363.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2131660/proyecto_INICIO, 2131660/proyecto_PROCESO, 2131660/proyecto_INICIO, 2131660/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 1ro. A 3ro. CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-048-2022 4.-Silla para primaria de 1ro. A 3ro. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-025-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137144 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA 21 DE MARZO CON CCT 11DPR3785N, UBICADA EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 306 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:COMUNICACION PONIENTE NUM. 805, COLONIA BENITO JUAREZ, ENTRE GENERAL IGNACIO MEJÍA, CABO MODESTO CORTÉS Y SANTOS DEGOLLADO, lon:-101.20006, lat:20.548703}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 15242.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2137144/proyecto_PROCESO, 2137144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137287 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA ENRIQUE COLUNGA CON CCT 11EPR0923D, UBICADA EN LA LOCALIDAD CELAYA, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 323 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:OLIVA SN, FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS RESIDENCIAL, ENTRE AVENIDA PASEO DE LOS OLIVOS, AVENIDA PASEO DE LOS OLIVOS, POSTERIOR AVENIDA PASEO DE LOS OLIVOS, lon:-100.770683, lat:20.545569}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 423.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2137287/proyecto_INICIO, 2137287/proyecto_PROCESO, 2137287/proyecto_INICIO, 2137287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302128533 | Proyecto de inversión | 225887.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112943.79, modificado:112943.79}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:112943.79, modificado:112943.79}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO EN LA COLONIA EX HACIENDA DE SAN JUAN EN LA CALLE ROSAS - 202637 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 202637 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LAS ROSAS COLONIA SAN JUAN, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PARTIENDO DE LA ESQUINA SURESTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE SAL, lon:-100.86229241, lat:20.2229042}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128533/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA EL PROYECTO PORQUE SE CAPTURO MAL EL NOMBRE DE LA CALLE. SE VA A VOLVER A CAPTURAR CON EL NOMBRE CORRECTO EN CUANTO APERTURE LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:macduranm, fecha:2022-09-23}, obs2: {observación:SE CANCELA EL PROYECTO PORQUE SE CAPTURO MAL EL NOMBRE DE LA CALLE. SE VA A VOLVER A CAPTURAR CON EL NOMBRE CORRECTO EN CUANTO APERTURE LA MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:macduranm, fecha:2022-09-23}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302128555 | Proyecto de inversión | 347612.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:173806.38, modificado:173806.38}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173806.38, modificado:173806.38}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO EN LA COLONIA SATELITE EN LA CALLE TIERRA - 202740 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 202740 | S | 119 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA COLONIA SATÉLITE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE MARTE Y CALLE UNIVERSO, CALLE MERCURIO PARTIENDO DE LA ESQUINA NORESTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE SALVATIERRA AVANZA HACIA EL NORTE 390 METROS PO, lon:-100.89336491, lat:20.20500747}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 347612.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128555/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302128572 | Proyecto de inversión | 735227.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735227.59, modificado:735227.59}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO EN LA COLONIA PROGRESO EN LA CALLE GUERRERO - 202815 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 202815 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA EL PROGRESO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CARRETERA CORTAZAR PARTIENDO DE LA ESQUINA NORESTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE SALVATIERRA AVANZA HAC, lon:-100.88181606, lat:20.23235914}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 735227.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302138162 | Adquisición | 168070 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168070.0, modificado:168070.0}} | ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO DIR GRAL SEGURIDAD PUBLICA | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 515. 5 COMPUTADORA D. G. SEGURIDAD PUBLI | N | 0 | 0 | 273271 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PORTAL MUÑOZ LEDO S/N, lon:-101.199991, lat:20.568666}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 168070 | 168070 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Usuarios 5 personas de la Dirección General de Seguridad Pública. Población aproximada de municipio de Salamanca, Gto. 273,271., trimestre:3.0, usuario:saulibarras, fecha:2022-10-19}, obs2: {observación: Adquisición de 3 computadoras para uso único body cam y 2 computadoras escritorio de 2 nucleos de procesador . Equipo necesario para atender la seguridad de la población del municipio de Salamanca, Gto. , trimestre:3.0, usuario:saulibarras, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Favor de verificar la meta toda vez que no puede ser LOTE, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}, obs6: {observación: Favor de verificar la meta toda vez que no puede ser LOTE , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}, obs7: {observación:Favor de revisar consistencia entre nombre del proyecto y la meta, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302138324 | Adquisición | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE PARA DIRECCION DE CATASTRO | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 591 SOFTWARE DIR DE CATASTRO | N | 0 | 0 | 14000 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PORTAL MUÑOZ LEDO S/N, lon:-101.199991, lat:20.568666}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Adquisición de software para la Dirección de Catastro para la atención del padrón de contribuyentes que es de 14,000 cuentas de pago de predial del Municipio de Salamanca, Gto., trimestre:3.0, usuario:saulibarras, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Verificar meta, para adquisición de licencias o software no es posible considerar Lote de meta, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302138771 | Proyecto de inversión | 5356604.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5356604.72, modificado:5356604.72}} | "CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, MÁS 1 DIRECCIÓN Y 1 SERVICIO SANITARIO, EN LA PRIMARIA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CON C.C.T. 11DPR0035S, UBICADA EN LA CALLE JUAN PABLO II S/N, EN EL FRACC. COLINAS DEL RÍO II, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 200 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.36, meta_modificada:207.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:JUAN PABLO II SN, FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO DOS, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-101.408955, lat:20.655522}} | 2022-10-10 | 2023-03-08 | 5356604.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2138771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs4: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302138787 | Proyecto de inversión | 1207539.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207539.54, modificado:1207539.54}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 SERVICIO SANITARIO, EN LA PRIMARIA JUAN ALDAMA, CON C.C.T. 11DPR1942Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DE BEGOÑA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 89 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.24, meta_modificada:21.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:290, direccion:CALLE ALDAMA SN, SAN MARCOS DE BEGOÑA, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-100.805569, lat:20.84000805}} | 2022-10-10 | 2022-12-28 | 1207539.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs4: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302138810 | Proyecto de inversión | 2251698.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2251698.55, modificado:2251698.55}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MÁS MÓDULO DE ESCALERAS, EN LA PRIMARIA PEDRO GONZÁLEZ CON C.C.T. 11DPR3723A, UBICADA EN LA CALLE ENERO NÚM. 806, EN LA COL. EL OLIMPO, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.14, meta_modificada:115.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ENERO NUM. 806, COLONIA EL OLIMPO, ENTRE CALLE MIERCOLES Y CALLE JUNIO, lon:-101.197332, lat:20.55713}} | 2022-07-29 | 2022-11-25 | 2251698.55 | 2251698.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0129, contratista:MARTINEZ HEREDIA MARIA TERESA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2251698.55, importe_modificado:2251698.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.92}} | {2138810/proyecto_PROCESO, 2138810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302138897 | Proyecto de inversión | 672346.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672346.67, modificado:672346.67}} | "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CON C.C.T. 11DPR2108H, UBICADA EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA DE ABAJO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 52 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:324, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN, TIERRA BLANCA DE ABAJO, lon:-100.8698263, lat:20.9652852}} | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 672346.67 | 672346.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2022-0141, contratista:ROMANO FLORES ALEJANDRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:672346.67, importe_modificado:672346.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.56}} | {2138897/proyecto_INICIO, 2138897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302128670 | Proyecto de inversión | 62400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62400.0, modificado:62400.0}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., VARIAS LOCALIDADES - 203208 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 203208 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A, lon:-101.25092881, lat:20.42219122}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 62400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2128670/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302139051 | Proyecto de inversión | 3459744.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3459744.29, modificado:3459744.29}} | "CONSTRUCCIÓN 1 AULA MÁS 1 SERVICIO SANITARIO, EN LA SECUNDARIA JULIÁN DE OBREGÓN, CON C.C.T. 11DES0003T, UBICADA EN PASEO DE LA GLORIA S/N, COL. CUMBRES DE LA GLORIA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 215 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.6, meta_modificada:129.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LA GLORIA SN, COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA, ENTRE CALLE VIRGEN DE SAN JUAN, CALLE NINGUNO, POSTERIOR AVENIDA CARRETERA LEÓN-AGUASCALIENTES, lon:-101.760733, lat:21.086414}} | 2022-09-05 | 2022-12-18 | 3459744.29 | 3459744.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0181, contratista:ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3459744.29, importe_modificado:3459744.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.13}} | {2139051/proyecto_PROCESO, 2139051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302139089 | Proyecto de inversión | 942532.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942532.43, modificado:942532.43}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CON C.C.T. 11DPR2668R, UBICADA EN LA CALLE SAN FRANCISCO S/N, EN EL FRACC. HACIENDAS DE ROMITA, EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 98 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO SN, FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE ROMITA, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE LOS ANGELES, POSTERIOR CALLE LOS ANGELES, lon:-101.509238, lat:20.867679}} | 2022-09-05 | 2022-11-06 | 942532.43 | 942532.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0183, contratista:ENTALPIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:942532.43, importe_modificado:942532.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.68}} | {2139089/proyecto_PROCESO, 2139089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302139096 | Proyecto de inversión | 1142777.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1142777.64, modificado:1142777.64}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, MÁS ADECUACIÓN DE ESPACIO, EN LA PRIMARIA GENERAL MEDARDO GONZÁLEZ PEÑA, C.C.T. 11DPR3946J, UBICADA EN CALLE EINSTEIN SN, FRACCIONAMIENTO VILLAS EL DORADO, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 118 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EINSTEIN SN, FRACCIONAMIENTO VILLAS EL DORADO, ENTRE CALLE PASTEUR, CALLE FLEMING, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-101.34314, lat:20.700634}} | 2022-09-06 | 2022-12-04 | 1142777.64 | 1142777.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0186, contratista:GUEVARA VENTURA ALEJANDRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1142777.64, importe_modificado:1142777.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.26}} | {2139096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302139111 | Proyecto de inversión | 1221101.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221101.71, modificado:1221101.71}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, MÁS ADECUACIÓN DE ESPACIO, EN LA SECUNDARIA JORGE IBARGÜENGOITIA, CON C.C.T. 11DES0025E, UBICADA EN CALLE BELLO AMANECER NÚM. 25, COLONIA CÚPULAS, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 260 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:BELLO AMANECER 25 A, COLONIA CUPULAS, ENTRE CALLE PAISAJE, CALLE PANORÁMICA, POSTERIOR CALLE BRILLANTE, lon:-101.276907, lat:20.979463}} | 2022-09-06 | 2022-11-24 | 1221101.71 | 1221101.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0184, contratista:CORPORATIVO HITURBA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1221101.71, importe_modificado:1221101.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.52}} | {2139111/proyecto_PROCESO, 2139111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302139229 | Adquisición | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | Adquisición de Computadoras e Impresoras | 11 | Guanajuato | 22 | Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocampo | CE/PFTPG/MII/047/2022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:COMONFORT ESQUINA CON ALLENDE, lon:-101.478, lat:21.65}} | 2022-03-24 | 2022-11-30 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO DE COMPRAVENTA, contratista:MORENO ORTIZ SERGIO, convocante:MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO, monto:32000.0, importe_modificado:32000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}} | {2139229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el contrato y obra que se esta poniendo , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Revisar el contrato y obra que se esta poniendo , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Revisar el contrato y obra que se esta poniendo , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Revisar el contrato y obra que se esta poniendo , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302139389 | Adquisición | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | ADQUISICION DE EQ. DE COMPUTO | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 1 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AV. 5 DE MAYO 105, lon:-100.6859455, lat:20.5460165}} | 2022-10-01 | 2022-10-13 | 32000 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2139389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302139816 | Proyecto de inversión | 2599125 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985875.0, modificado:985875.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613250.0, modificado:1613250.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JARDINES DE PURISIMA (1RA. ETAPA DE 3), EN LA CABECERA MPAL. DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. /OB-000-0064-22 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-fafef2022-8388 | N | 0 | 0 | 538 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1433.94, meta_modificada:1433.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:36423 Monte Grande, Purísima del Rincón,Gto., lon:-101.8667962, lat:20.996205}} | 2022-06-09 | 2022-09-30 | 2599125 | 1583154.4 | 1036936.01 | 1036936.01 | 1036936.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1117.47}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realizaron los ajustes, trimestre:3.0, usuario:juanribarrag, fecha:2022-10-14}} | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-14}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | GUA220302121641 | Proyecto de inversión | 118914.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118914.2, modificado:118914.2}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS DE 4X4 MTS, MURO DE TABIQUE ROJO, CONTECHOABASE DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR EN LA COMUNIDAD DE EL TUNAL - 168942 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 168942 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:53, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT 301 trecientos uno INTERIOR SN RANCHERIA EL TUNAL LOS OLIVOS, 38175 EL TUNAL (LOS OLIVOS), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE OLIVOS SE CONSTRUIR UN CUAR, lon:-100.62188462, lat:20.57217372}} | 2022-09-01 | 2022-12-15 | 118914.2 | 118914.2 | 35674.26 | 35674.26 | 35674.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/019-2022-3 EL TUNAL, contratista:JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:116886.17, importe_modificado:116886.17}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.05}} | {2121641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110104 | Acción | 308560 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308560.0, modificado:308560.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117706 | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 117706 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.528361, lat:20.4509}} | 2022-07-16 | 2022-07-25 | 277704 | 277704 | 277704 | 277704 | 277704 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAB/U9/R33-FI/2022-08, contratista:MARIA ANTONIETA ARROYO CARDENAS, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO GTO, monto:308560.0, importe_modificado:308560.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2110104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112107 | Proyecto de inversión | 8873986.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:4436993.23, modificado:4436993.23}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4436993.23, modificado:4436993.23}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON PIEDRA BOLA ASENTADA EN MORTERO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LA COLONIA EJIDO DE TIRADO, EN LA CALLE AVENIDA DE LA PAZ. - 127386 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 127386 | S | 107 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4743.7, meta_modificada:4743.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA LA PAZ COLONIA EJIDO DE TIRADO, 37738 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SANTA FE, CALLE DEL ROSAL LA AVENIDA LA PAZ SE UBICA EN EL EJIDO DE TIRADO ENTRE LAS CALLES, lon:-100.76640881, lat:20.92124459}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2112107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302135813 | Adquisición | 79390.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79390.4, modificado:79390.4}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA GENARO ALMANZA RIOS CON CCT 11DPR3987J, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 91 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE DEL TEPOZÁN SN, FRACCIONAMIENTO JARDINES II, ENTRE CALLE DEL TEPOZÁN, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-100.720736, lat:20.896708}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 79390.4 | 79390.4 | 32746.8 | 32746.8 | 30484.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:109.5}} | {2135813/proyecto_INICIO, 2135813/proyecto_PROCESO, 2135813/proyecto_INICIO, 2135813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 , trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-07}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302119118 | Proyecto de inversión | 121859.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121859.85, modificado:121859.85}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA LOS GIRASOLES AGEB 1100700011116 - 157767 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 157767 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA SUR 3 INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL CONJUNTO HABITACIONAL GIRASOLES, 38020 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRESELVA Y CALLE GRANADA SUR, CALLE GRANADA NORTE A 02 DOS CUADRAS DE CAMINO A SAN JOSE DE GU, lon:-100.83859257, lat:20.53038389}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 64907.2 | 64907.2 | 64907.2 | 64907.2 | 64907.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2119118/proyecto_PROCESO, 2119118/proyecto_INICIO, 2119118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302119931 | Proyecto de inversión | 1669779.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669779.52, modificado:1669779.52}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA SABANA. EN CALLE DE LA CRUZ - 161349 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 161349 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.82, meta_modificada:710.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:CALLE DE LA CRUZ RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE AVENIDA SAN ISIDRO, CALLE HIDALGO LA OBRA A PAVIMENTAR SE UBICA A UNA CUADRA DEL POZ, lon:-100.69120497, lat:21.19909887}} | 2022-06-20 | 2022-09-02 | 1661027.03 | 1661027.03 | 1661027.03 | 1661027.03 | 1661027.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-11, contratista:LEON SANDOVAL ORALIA, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL, monto:1669779.52, importe_modificado:1669779.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.0}} | {2119931/proyecto_PROCESO, 2119931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117388 | Proyecto de inversión | 632113.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632113.79, modificado:632113.79}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MUNICIPIO DE CELAYA, EN LA LOCALIDAD DE ESTRADA, EN LA CALLE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, TRAMO DE CARR LATERAL CELAYA A VILLAGRAN A LA COMUNIDAD - 150146 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celaya | 150146 | S | 236 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:98, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA LATERAL CELAYA-VILLAGRAN - CALLE 5 DE MAYO LOCALIDAD ESTRADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN HACIENDA ESTRADA, 38115 ESTRADA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LATERAL CELAYA-VILLAGRAN Y , lon:-100.86421778, lat:20.52806252}} | 2022-07-18 | 2022-09-16 | 500638.33 | 500638.33 | 500638.33 | 500638.33 | 500638.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/014-2022, contratista:GRUPO JOFIRA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1367400.85, importe_modificado:1367400.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:950.4}} | {2117388/proyecto_INICIO, 2117388/proyecto_PROCESO, 2117388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113440 | Proyecto de inversión | 39099.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14857.57, modificado:14857.57}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9775.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DES SUSTENTABLE TERRITORI, monto:14466.75, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA EN COMONFORT GTO. LOCALIDAD GUANI SANTA MARIA DE GUADALUPE. - 133789 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 133789 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:55, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE E214 TRAMO JALPILLA - EL PICACHO KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA GUANI SANTA MARÍA DE GUADALUPE, 38215 GUANI (SANTA MARÍA DE GUADALUPE), COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , OBRA DE BORDERÍA LOCALIZADA EN E, lon:-100.65307, lat:20.71276}} | 2022-07-04 | 2022-07-06 | 14857.57 | 14857.57 | 14857.57 | 14857.57 | 14857.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07, contratista:MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:821084.01, importe_modificado:821084.01}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:0.0}} | {2113440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:OBSERVACIÓN: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302118845 | Proyecto de inversión | 178266.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178266.76, modificado:178266.76}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ACCESO A RANCHO ALFARO LOCALIDAD ALFARO - 156648 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 156648 | S | 1355 | 1409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:263, direccion:CALLE LOMA ESCONDIDA COLONIA ALFARO, 37233 ALFARO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAUZ SECO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MANDARINA TRAMO UBICADO ES LA ZONA PERIFÉRICA NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.60559304, lat:21.1472985}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 178266.76 | 178266.76 | 159397.84 | 159397.84 | 159397.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-121022, contratista:RIEGOS ASFALTICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1383613.66, importe_modificado:1383613.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:660.0}} | {2118845/proyecto_PROCESO, 2118845/proyecto_INICIO, 2118845/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112689 | Proyecto de inversión | 1481876.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:740938.08, modificado:740938.08}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740938.08, modificado:740938.08}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., EN LA LOCALIDAD EL HUIZACHAL, CALLES ORIZABA, PRINCIPAL, 5 DE MAYO Y SIN NOMBRE - 130296 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 130296 | S | 56 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:126, direccion:CALLE ORIZABA PRINCIPAL, 5 DE MAYO Y SIN NOMBRE RANCHERIA EL HUIZACHAL, 37884 EL HUIZACHAL, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO A CARRETERA FEDERAL SAN MIGUEL DE ALLENDE-QUERETARO Y , CALLE ORIZABA LAS CALLES SE ENCU, lon:-100.63362551, lat:20.90446087}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 1481876.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2112689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302129455 | Proyecto de inversión | 96900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96900.0, modificado:96900.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN CENTRO PARA EL AGEB 244, 210, 009A, 263, 259 PARA 15 CALENTADORES - 206350 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 206350 | S | 31 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO 94 INTERIOR NA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 38863 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE TURQUESA, CALLE CUARZO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN DIFERENTES ZONAS DENTRO DE LA MANCHA URBANA DE MORO, lon:-101.20153115, lat:20.12425993}} | 2022-09-05 | 2022-11-05 | 96900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2129455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302136996 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA JOSE VASCONCELOS CON CCT 11DPR2668R, UBICADA EN LA LOCALIDAD ROMITA, EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO SN, FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE ROMITA, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE LOS ANGELES, POSTERIOR CALLE LOS ANGELES, lon:-101.509238, lat:20.867679}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 15242.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2136996/proyecto_INICIO, 2136996/proyecto_PROCESO, 2136996/proyecto_INICIO, 2136996/proyecto_PROCESO, 2136996/proyecto_INICIO, 2136996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302112894 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA VADILLO DE GUADALUPE - 131242 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131242 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:CALLE CIPRES RANCHERIA LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), 37817 LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA NORTE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE AYALA LOS, lon:-100.87384413, lat:21.21049217}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-02, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1194493.56, importe_modificado:1194493.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2112894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302129479 | Proyecto de inversión | 96900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96900.0, modificado:96900.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN CENTRO PARA EL AGEB 282, 297, 329, 333, 348, 371 PARA 15 CALENTADORES - 206444 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 206444 | S | 34 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LAGO MONTEBELLO 117 INTERIOR NA FRACCIONAMIENTO RINCÓN DEL PARAÍSO, 38866 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS Y CALLE LAGO DE TEXCOCO, CALLE LAGO DE CAMECUARO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN DI, lon:-101.20784377, lat:20.12438623}} | 2022-09-05 | 2022-11-05 | 96900 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2129479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119612 | Proyecto de inversión | 138107.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138107.83, modificado:138107.83}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA RESIDENCIAL NUEVO TECNOLOGICO AGEB 1100700011559 - 159809 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 159809 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PROFESORES 119 INTERIOR SN RESIDENCIAL NUEVO TECNOLÓGICO, 38010 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE SEIZO FURUYA Y CALLE TOPOGRAFOS, CALLE GEOGRAFOS A 50 METROS DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CELAYA, lon:-100.81054706, lat:20.54279656}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 89247.4 | 89247.4 | 89247.4 | 89247.4 | 89247.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2119612/proyecto_INICIO, 2119612/proyecto_PROCESO, 2119612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302109378 | Proyecto de inversión | 159354 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159354.0, modificado:159354.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO., EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS, EN LA COLONIA CENTRO - 114603 | 11 | Guanajuato | 25 | Purísima del Rincón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Purísima del Rincón | 114603 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:122.58, meta_modificada:122.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 216 SUR INTERIOR SN COLONIA PURÍSIMA DE BUSTOS CENTRO, 36400 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UNA DE LAS VIVIENDAS , lon:-101.88052174, lat:21.02756478}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 159354 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2109378/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302135928 | Adquisición | 35066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35066.8, modificado:35066.8}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA JOSE MA. LUIS MORA CON CCT 11DPR0774N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DOCTOR MORA, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 280 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:TARIMORO NO. 1 , COLONIA CENTRO, ENTRE CALLE SILAO, CALLE JERECUARO Y POSTERIOR CALLE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.31902, lat:21.1406}} | 2022-05-20 | 2022-08-19 | 35066.8 | 35066.8 | 32004.4 | 32004.4 | 30873.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-048-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:166436.8, importe_modificado:166436.8}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-025-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:129363.2, importe_modificado:129363.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2135928/proyecto_INICIO, 2135928/proyecto_PROCESO, 2135928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 1ro. A 3ro. CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-048-2022 4.-Silla para primaria de 1ro. A 3ro. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-025-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-07}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302135959 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA ANTONIA DEL MORAL CON CCT 11DPR3232N, UBICADA EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 217 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FRAGUA DE CALCIO SN, FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LA FRAGUA, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE PASEO DE LA FRAGUA Y POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-101.743584, lat:21.153177}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 15242.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2135959/proyecto_INICIO, 2135959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-07}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302136877 | Adquisición | 4616.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4616.8, modificado:4616.8}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ CON CCT 11DPR0890D, UBICADA EN LA LOCALIDAD COLINAS DEL REAL, EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:97, direccion:AVENIDA ALAMO 206 , FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, ENTRE CALLE TORONJA, CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-101.881298, lat:21.052595}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 4616.8 | 4616.8 | 1554.4 | 1554.4 | 423.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.25}} | {2136877/proyecto_INICIO, 2136877/proyecto_PROCESO, 2136877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-10}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302139514 | Adquisición | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | Adquisición de muebles de oficina para la atención de usuarios | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Felipe | CE/PFTPG/MII/045/2022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Plaza Principal No. 100, Zona Centro, lon:-101.215298, lat:21.479079}} | 2022-03-24 | 2022-11-30 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El proyecto registra la adquisición de dos computadoras y mobiliario de oficina sin definir exactamente el artículo, ya que solo agregan cotización inicial y memoria descriptiva., trimestre:3.0, usuario:mariagtrujillot, fecha:2022-10-25}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | GUA220302130018 | Proyecto de inversión | 62620.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:31310.1, modificado:31310.1}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31310.1, modificado:31310.1}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD GUADALUPE EN LA CALLE 21 DE MARZO - 208757 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 208757 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:CALLE 21 DE MARZO RANCHERIA GUADALUPE, 38911 GUADALUPE, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA ESQUINA NORESTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE SALVATIERRA 390 METROS HACIA EL NORTE POR, lon:-100.95059645, lat:20.27706419}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 62620.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2130018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302130028 | Proyecto de inversión | 658532.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:329266.49, modificado:329266.49}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329266.49, modificado:329266.49}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD GUADALUPE EN LA CALLE 21 DE MARZO - 208794 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 208794 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:508.0, meta_modificada:508.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:CALLE 21 DE MARZO RANCHERIA GUADALUPE, 38911 GUADALUPE, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE MORELOS, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA ESQUINA NORESTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE SALVATIERRA 390 METROS HACIA EL NORTE POR, lon:-100.95054281, lat:20.2769862}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 658532.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2130028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302135995 | Proyecto de inversión | 1152638 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152638.0, modificado:1152638.0}} | Realizar diseño de un proyecto ejecutivo para la construcción de nuevos espacios en la ENSOG | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato | EDINEN 2022-1 | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle Los Pinos No. 10, Pueblito de Rocha, Guanajuato, Gto., lon:-101.279046, lat:21.011864}} | 2022-11-08 | 2023-03-31 | 1152638 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Recurso ministrado por la federación, puesto a disposición de la SICOM, en espera de ampliación de recurso adicional para proceder a su contratación., trimestre:3.0, usuario:dianamgasparr, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:El entregable es un proyecto ejecutivo, no aplica metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:dianamgasparr, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Se solicita ajustar unidad de medida a metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-20}, obs6: {observación:Se solicita ajustar unidad de medida a metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-20}, obs7: {observación:Se solicita ajustar unidad de medida a metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-20}, obs8: {observación:Se solicita ajustar unidad de medida a metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302136003 | Proyecto de inversión | 2540918.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540918.78, modificado:2540918.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA TELESECUNDARIA NÚM 759 CON C.C.T. 11ETV0755X, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA LABORCITA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | 2022-0168 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:347, direccion:la Laborcita , lon:-101.55244, lat:21.10796}} | 2022-08-22 | 2022-11-19 | 2540918.78 | 2540918.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/IE/2022-0168, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERIA METALMECANICA, S.A. DE C.V., convocante:SICOM/INIFEG, monto:2540918.78, importe_modificado:2540918.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:51.0}} | {2136003/proyecto_PROCESO, 2136003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita contrato (liga) y fotos., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:Se solicita contrato (liga) y fotos., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Se solicita contrato (liga) y fotos., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs4: {observación:Se solicita contrato (liga) y fotos., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302137604 | Proyecto de inversión | 650510.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650510.49, modificado:650510.49}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 4 (2a ETAPA 2022), LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-303022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:El Granjeno Sur, 37550 León, Gto., lon:-101.6596525, lat:21.0854469}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 650510.49 | 650510.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-303022, contratista:ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:650510.49, importe_modificado:650510.49}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:56.6}} | {2137604/proyecto_PROCESO, 2137604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137605 | Proyecto de inversión | 550927.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550927.33, modificado:550927.33}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 6, LEÓN, GTO. (2a etapa 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-304022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Industrial, 37340 León, Gto., lon:-101.6929283, lat:21.13273704}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 550927.33 | 550927.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-304022, contratista:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:550927.33, importe_modificado:550927.33}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:28.3}} | {2137605/proyecto_PROCESO, 2137605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137606 | Proyecto de inversión | 550927.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550927.33, modificado:550927.33}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9, LEÓN, GTO. (2a etapa 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-305022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Echeveste Poniente, León, Gto., lon:-101.6787107, lat:21.1706973}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 550927.33 | 550927.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-305022, contratista:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:550927.33, importe_modificado:550927.33}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:4.25}} | {2137606/proyecto_PROCESO, 2137606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137607 | Proyecto de inversión | 550927.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550927.33, modificado:550927.33}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 1, LEÓN, GTO. (2a etapa 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-306022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Campestre, Club Campestre, 37120 León, Gto., lon:-101.6992474, lat:21.15444833}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 550927.33 | 550927.33 | 221702.8 | 221702.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-306022, contratista:M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:550927.33, importe_modificado:550927.33}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:39.62}} | {2137607/proyecto_PROCESO, 2137607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se verifica información y se corrige ejercido, el pago se realiza en el mes de octubre , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Conforme soporte documental compartido, se tiene un ejercido de 221,702.80. Favor de verificar o confirmar que corresponda a pagado FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137608 | Proyecto de inversión | 550927.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550927.33, modificado:550927.33}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 10, LEÓN, GTO. (2a etapa 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-307022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle La Luz 108, El Tecuan, 37670 Duarte, GUA,, lon:-101.51936, lat:21.08527}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 550927.33 | 550927.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-307022, contratista:SARA MAYELA RAMIREZ CANO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:550927.33, importe_modificado:550927.33}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:28.3}} | {2137608/proyecto_PROCESO, 2137608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137614 | Proyecto de inversión | 2008678.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008678.11, modificado:2008678.11}} | CONFORMACIÓN Y REVESTIMIENTO DE TERRACERÍAS EN VIALIDADES NO PAVIMENTADAS DEL MPIO DE LEÓN GTO (PAQUETE 1) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-317022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:300000.0, meta_modificada:300000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:San Juan de abajo, 37684 León, Gto., lon:-101.6354331, lat:21.0556356}} | 2022-08-22 | 2022-11-12 | 2008678.11 | 2008678.11 | 786026.41 | 786026.41 | 786026.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-317022, contratista:"CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2008678.11, importe_modificado:2008678.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:114360.0}} | {2137614/proyecto_PROCESO, 2137614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se verifica importe pagado el 30/09/2022, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Favor de verificar o confirmar pagado 0, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137615 | Proyecto de inversión | 5370260.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5370260.53, modificado:5370260.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CICLOVÍA EN EL BLVD. VASCO DE QUIROGA, TRAMO: AV. SATURNO A BLVD. LÓPEZ MATEOS. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-318022 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7008.32, meta_modificada:7008.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Bulevar Vasco de Quiroga, Las Fuentes, 37270 León, Gto. , lon:-101.6584858, lat:21.11803116}} | 2022-08-29 | 2022-11-29 | 5370260.53 | 5370260.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-318022, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:5370260.53, importe_modificado:5370260.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137616 | Proyecto de inversión | 771928.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771928.25, modificado:771928.25}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 7, LEÓN, GTO. (2a etapa 2022). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-326022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Vicente Valtierra 4034-4038, San Miguel de Renteria Nte, 37256 León, Gto., lon:-101.642673, lat:21.12751}} | 2022-08-15 | 2023-03-11 | 771298.25 | 771298.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-326022, contratista:SISTEMAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:771928.25, importe_modificado:771928.25}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:56.6}} | {2137616/proyecto_PROCESO, 2137616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137617 | Proyecto de inversión | 900114.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900114.34, modificado:900114.34}} | MANTENIMIENTO Y RIEGO A LAS ÁREAS VERDES EN ESPACIOS PÚBLICOS Y BULEVARES DE LEÓN, GTO. (2DA ETAPA 2022). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-329022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Aeropuerto 1401, San Carlos la Roncha, 37544 León, Gto., lon:-101.597414, lat:21.07232987}} | 2022-08-22 | 2023-03-18 | 900114.34 | 900114.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-329022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:900114.34, importe_modificado:900114.34}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:22.4}} | {2137617/proyecto_PROCESO, 2137617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137618 | Proyecto de inversión | 696541.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696541.37, modificado:696541.37}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 4, LEÓN, GTO. (2a etapa 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-335022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Tlacopan 219, Azteca, 37520 León, GUA, lon:-101.649893, lat:21.10023}} | 2022-08-22 | 2023-03-18 | 696541.37 | 696541.37 | 93347.32 | 93347.32 | 93347.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-335022, contratista:JAIME BECERRA CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:696541.37, importe_modificado:696541.37}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:22.4}} | {2137618/proyecto_PROCESO, 2137618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137619 | Proyecto de inversión | 2143165.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143165.8, modificado:2143165.8}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL SAN JUAN BOSCO, MIGUEL DE C. SAAVEDRA, ARISTÓTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALÍOPE LEÓN, GTO. (2A ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-336022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. San Juan Bosco, Vista Hermosa, León, Gto., lon:-101.716868, lat:21.134511}} | 2022-08-22 | 2023-03-18 | 2143165.8 | 2143165.8 | 720879.2 | 720879.2 | 316509.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-336022, contratista:JAIME BECERRA CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2143165.8, importe_modificado:2143165.8}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:32.0}} | {2137619/proyecto_PROCESO, 2137619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se verifica información y el ejercido es por 720,879.20 y el pagado por 316,509.72 ya que existen pagos en octubre , trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Conforme soporte documental compartido, se tiene un ejercido de 720,879.20. Favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137620 | Proyecto de inversión | 1809653.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809653.95, modificado:1809653.95}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DEL RIO TRAMO: JUAN ALONSO DE TORRES A CAD 0+160, EN LA COLONIA SAN JOSÉ DEL POTRERO, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-366022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:103.3, meta_modificada:103.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:37675 San José del Potrero, Gto., lon:-101.5981281, lat:21.12871207}} | 2022-10-03 | 2022-12-02 | 1809653.95 | 1809653.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-366022, contratista:RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1809653.95, importe_modificado:1809653.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137621 | Proyecto de inversión | 2788342.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2788342.55, modificado:2788342.55}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUERTA DE LLANO TRAMO: BLVD. ARISTÓTELES  A LA PEREGRINACIÓN, EN LA COLONIA CAMINO A SAN JUAN, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-370022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.98, meta_modificada:1126.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:C. Prta del Llano 121, Camino a San Juan, 37357 León, Gto., lon:-101.754698, lat:21.142775}} | 2022-10-03 | 2022-12-09 | 2788342.55 | 2788342.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-370022, contratista:AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2788342.55, importe_modificado:2788342.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302128140 | Proyecto de inversión | 832426.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:416213.36, modificado:416213.36}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416213.36, modificado:416213.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO EN LA LOCALIDAD LA LUZ EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA - 200891 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 200891 | S | 103 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:29, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA LA LUZ, 38912 LA LUZ, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE 5 DE MAYO SALIEDO DEL JARDIN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA SE AVANZA 7.5 KM EN LA CARRETE, lon:-100.91843331, lat:20.28780572}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 832426.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302130045 | Proyecto de inversión | 148836.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:74418.11, modificado:74418.11}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74418.11, modificado:74418.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD URIREO , EN LA CALLE JUÁREZ. ACCESO AL VIBA - 208892 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 208892 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:64, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO URIREO, 38903 URIREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , PARTIENDO DE LA ESQUINA SURESTE EL JARDIN PRINCIPAL DE SALVATIERRA 500 METROS HACIA EL ORIENTE POR CALLE MADERO CONTINUAR 1630, lon:-100.8514128, lat:20.21718314}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 148836.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2130045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302130593 | Proyecto de inversión | 2547056.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547056.69, modificado:2547056.69}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. EN LA COLONIA GIRASOLES 3ERA SECCION, EN LA CALLE MARIANO OTERO, TRAMO: DE CALLE RUBEN M. CAMPOS A CALLE EBANO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:MARIANO OTERO, COL. GIRASOLES, CELAYA, lon:-100.83887, lat:20.524499}} | 2022-07-25 | 2022-10-10 | 803961.3 | 803961.3 | 803961.3 | 803961.3 | 803961.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/021-2022, contratista:ROCHA INGENIERIA SOPORTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:2547056.69, importe_modificado:2547056.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:21.46}} | {2130593/proyecto_INICIO, 2130593/proyecto_PROCESO, 2130593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Tipo de PP Verificar si corresponde a inversión de mantenimiento (Construcción de calle), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | GUA220302129145 | Proyecto de inversión | 129200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129200.0, modificado:129200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN CENTRO PARA EL AGEB 023A, 225, 206, 210 PARA 20 CALENTADORES - 205011 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 205011 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MONTEVIDEO 89 INTERIOR NA COLONIA POTRERILLO I, 38860 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE URALES Y CALLE MONTE VERDE, CALLE MONTE SINAI LOS BENEFICARIOS SE UBICAN EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA CIUDAD , lon:-101.20475455, lat:20.12676933}} | 2022-09-05 | 2022-11-05 | 129200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2129145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302130070 | Proyecto de inversión | 71878.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:35939.46, modificado:35939.46}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35939.46, modificado:35939.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD URIREO , EN LA CALLE JUÁREZ . ACCESO AL VIBA - 209004 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 209004 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:64, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO URIREO, 38903 URIREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , PARTIENDO DE LA ESQUINA SURESTE EL JARDIN PRINCIPAL DE SALVATIERRA 500 METROS HACIA EL ORIENTE POR CALLE MADERO CONTINUAR 1630, lon:-100.85135647, lat:20.21730144}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 71878.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2130070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302130660 | Proyecto de inversión | 3042482.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL 2021, monto:912744.77, modificado:912744.77}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2129737.81, modificado:2129737.81}} | RESTAURACION DE TRAGALUCES DE BOVEDA CENTRAL DEL MERCADO HIDALGO, GUANAJUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 001 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ, lon:-101.25857682, lat:21.0174809}} | 2022-06-20 | 2022-12-16 | 2129737.81 | 2044993.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/ACMPM/2022/011, contratista:ARQ. MARCO ANTONIO MARTINEZ ORDAZ, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:2921418.94, importe_modificado:2921418.94}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2130660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137724 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO CON CCT 11EPR0501W, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE ITURBIDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 354 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN MINA: SN, COLONIA BUENAVISTA, ENTRE AVENIDA CIPRES PONIENTE, CALLE CIPRES ORIENTE, POSTERIOR CALLE EL HUIZACHE, lon:-100.382518, lat:21.006578}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 15242.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2137724/proyecto_INICIO, 2137724/proyecto_PROCESO, 2137724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-12}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:Se regresa a petición de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:Se regresa a petición de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Se regresa a petición de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs5: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302138753 | Proyecto de inversión | 2670762.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2670762.17, modificado:2670762.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, MÁS 1 DIRECCIÓN, EN LA SECUNDARIA CONSTITUYENTES DE GUANAJUATO CON C.C.T. 11DES0133M, UBICADA EN LA CALLE PASEO DE LA ESTANCIA SUR S/N, EN EL FRACC. VILLAS DE LA ESTANCIA, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 272 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.88, meta_modificada:116.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS PORTALES SN, FRACCIONAMIENTO LA ESTANCIA, ENTRE AVENIDA SANTA ANA, CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE Y CERCA DEL PARQUE PONTY, lon:-100.500322, lat:20.561019}} | 2022-10-03 | 2023-01-20 | 2670762.17 | 2670762.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOA/OB/SEG/2022-0214, contratista:BARRON VERTIS FRANCISCO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2670762.17, importe_modificado:2670762.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302138755 | Proyecto de inversión | 975418.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975418.17, modificado:975418.17}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA CON C.C.T. 11EPR0884S, UBICADA EN LA CALLE VILLA HERMOSA S/N, EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:136, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN, VILLA HERMOSA A UN COSTADO DEL RIO DE IBARRA, lon:-101.517867, lat:21.496826}} | 2022-10-10 | 2022-12-18 | 975418.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs4: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302138758 | Proyecto de inversión | 756020.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:756020.24, modificado:756020.24}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ CON C.C.T. 11EJN0309Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA COLORADA, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:511, direccion:CALLE SIN NOMBRE, SN. LA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, lon:-100.85836, lat:21.295437}} | 2022-10-10 | 2023-01-07 | 756020.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs4: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302138774 | Proyecto de inversión | 2212613.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212613.23, modificado:2212613.23}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, MÁS INSTALACIÓN DE SISTEMA PLUVIAL, EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 294 CON C.C.T. 11ETV0290H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS RAÍCES, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 44 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:78, direccion:EJE VIAL RETEN SN, EJIDO LAS RAICES, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, POR LA CARRETERA A GUARAPO Y LA CLINICA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.429685, lat:20.355846}} | 2022-10-10 | 2023-02-06 | 2212613.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2138774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs4: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302138782 | Proyecto de inversión | 1162823.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162823.8, modificado:1162823.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN EL PLANTEL AÑO DEL EJÉRCITO MEXICANO CON C.C.T. 11DES0120I, UBICADO EN LA LOCALIDAD CANO DE SAN ISIDRO, EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 85 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.15, meta_modificada:146.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:57, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN, CANO DE SAN ISIDRO, SOBRE LA CARRETERA TIERRA BLANCA A SAN JOSE ITURBIDE, lon:-100.223795, lat:21.075027}} | 2022-10-10 | 2023-01-07 | 1162823.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2138782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs4: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302139709 | Proyecto de inversión | 13368542.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6015843.93, modificado:6015843.93}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:municipal, monto:7352698.13, modificado:7352698.13}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS COLONIAS HIDALGO Y MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. /OB-000-0016-22 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-PROAGUA2022-9122 | N | 0 | 0 | 5045 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2357.29, meta_modificada:2357.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:C. California 249, Hidalgo, 36380 San Francisco del Rincón, Gto., lon:-101.85688, lat:21.00555}} | 2022-07-01 | 2022-11-07 | 13368542.06 | 10936190.15 | 753137.31 | 753137.31 | 753137.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:353.59}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se modifica y se incluye el importe municipal., trimestre:3.0, usuario:juanribarrag, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302139710 | Proyecto de inversión | 2592622.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874000.0, modificado:874000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:municipal, monto:1718622.01, modificado:1718622.01}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE PASO DE PIRULE (PRIMERA ETAPA DE TRES). /OB-000-0055-22 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-PROAGUA2022-9131 | N | 0 | 0 | 998 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1041.01, meta_modificada:1041.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:84, direccion:36263 Paso de Pirules, Gto., lon:-101.3004839, lat:20.94935611}} | 2022-07-27 | 2022-12-18 | 2592622.01 | 2592622.01 | 463775.94 | 463775.94 | 463775.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.12}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se modifica y se incluye el importe municipal., trimestre:3.0, usuario:juanribarrag, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302128197 | Proyecto de inversión | 1218954.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:1143587.64, modificado:1143587.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75366.95, modificado:75366.95}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EN LA CALLE CORREGIDORA - 201179 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 201179 | S | 190 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:CALLE CORREGIDORA RANCHERIA GUADALUPE, 38911 GUADALUPE, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CAMINO REAL, SALIENDO DEL JARDIN PRINCIPAL SE AVANZA 7.5 KM EN LA CARRETERA SALVATIERRA CORTAZAR A MANO IZUIERDA ESTA E, lon:-100.95361662, lat:20.27746172}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 1218954.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302130086 | Proyecto de inversión | 755900.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:377950.27, modificado:377950.27}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377950.27, modificado:377950.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD URIREO , EN LA CALLE JUÁREZ . ACCESO AL VIBA - 209092 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 209092 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1476.0, meta_modificada:1476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:64, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO URIREO, 38903 URIREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , PARTIENDO DE LA ESQUINA SURESTE EL JARDIN PRINCIPAL DE SALVATIERRA 500 METROS HACIA EL ORIENTE POR CALLE MADERO CONTINUAR 1630, lon:-100.85170248, lat:20.21724858}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 755900.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2130086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302138789 | Proyecto de inversión | 1794836.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794836.78, modificado:1794836.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA CATALINA D. ERZELL CON C.C.T. 11DPR1960P, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS NICOLASES, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 148 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:76, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN, LOS NICOLASES, lon:-101.31886, lat:20.85202}} | 2022-10-03 | 2022-12-31 | 1794836.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOB/OB/SEG/2022-0213, contratista:GRUPO ESCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1794836.78, importe_modificado:1794836.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2138789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs4: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302139712 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:municipal, monto:4800000.0, modificado:4800000.0}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO HUMANISTA EN AVENIDA VALLE DE SANTIAGO, TRAMO CALLE ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A LIBRAMIENTO SUR (TERCERA ETAPA DE TRES), EN LA CAB. MPAL. DE SALAMANCA, GTO. /OB-000-0071-22 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-PROAGUA2022-9133 | N | 0 | 0 | 8119 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:844.69, meta_modificada:844.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Estado de Baja California 1912, Villas del Valle, 36786 Salamanca, Gto., lon:-101.204106, lat:20.548747}} | 2022-07-11 | 2022-11-07 | 8000000 | 5235706.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se modifica y se incluye el importe municipal., trimestre:3.0, usuario:juanribarrag, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302139719 | Adquisición | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 1 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:HIDALGO NO. 30 MOROLEON GUANAJUATO, lon:-101.1885485, lat:20.1334995}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:HIDALGO NO. 30 MOROLEON GUANAJUATO, lon:-101.2046897, lat:20.1255685}, geo3: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:HIDALGO NO. 30 MOROLEON GUANAJUATO, lon:-101.1872164, lat:20.1368482}} | 2022-10-14 | 2022-10-14 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2139719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302139770 | Adquisición | 840000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:E 012 Registro e Identificación de Población, monto:252000.0, modificado:252000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588000.0, modificado:588000.0}} | Adquisición de equipo informático para el programa de abatimiento del subregistro de nacimiento | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Gobierno | 001 | S | 771164 | 728836 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:126, direccion:carretera Guanajuato - Juventino rosas km 9.5, lon:-101.272675, lat:20.960866}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2139770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1 servidor, 1 escáner planetario, 2 equipos de computo(PC), 2 multifuncionales y 2 no-break, trimestre:3.0, usuario:ricardoroblesp, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Se anexan fuentes de financiamiento , trimestre:3.0, usuario:ricardoroblesp, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Se solicita revisar el monto recaudado contra reporte de gasto R3, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita revisar el monto recaudado contra reporte de gasto R3, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita revisar el monto recaudado contra reporte de gasto R3, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita revisar el monto recaudado contra reporte de gasto R3, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302139776 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2925000.0, modificado:2925000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1787500.0, modificado:1787500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787500.0, modificado:1787500.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO (ETAPA 1 DE 5) EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA AGEBS 0153 DEL MPIO. DE CD. MANUEL DOBLADO, ZONA CENTRO /OB-000-0029-22 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-fafef2022-9130 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2269.26, meta_modificada:2269.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:El Cerrito, 36470 Cd Manuel Doblado, Gto, lon:-101.956751, lat:20.722077}} | 2022-06-03 | 2022-11-29 | 6500000 | 4004620.57 | 628527.9 | 628527.9 | 628527.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.69}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302139778 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Adquisición de quipo de cómputo y mobiliario para oficina | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 036 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:PORTAL CONSTITUCION 116 CENTRO, lon:-100.8368, lat:20.41526}} | 2022-03-24 | 2022-11-30 | 200000 | 190000 | 112999 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CE/PFTPG/MII/036/2022, contratista:INMUJERES, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2139778/proyecto_INICIO, 2139778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El equipo a adquirir es una computadora de escritorio, multifuncional, sillas y escritorio , trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-10-25}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | GUA220302128222 | Acción | 156245.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156245.7, modificado:156245.7}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 201266 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 201266 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.858518, lat:21.018681}} | 2022-08-05 | 2022-10-03 | 156245.7 | 156245.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-011, contratista:CONSULTORÍA EN SISTEMAS HIDRÁULICOS HERRAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:156245.7, importe_modificado:156245.7}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.8}} | {2128222/proyecto_PROCESO, 2128222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302131485 | Proyecto de inversión | 8355795.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8355795.37, modificado:8355795.37}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CALLE LEANDRO VALLE | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | SECTUR/CONV/091/2022 | N | 0 | 0 | 592953 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1804.06, meta_modificada:1804.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE, lon:-101.3437132, lat:20.675434}} | 2022-09-23 | 2023-03-31 | 8355795.37 | 8355795.37 | 8355795.37 | 8355795.37 | 8355795.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-SECTUR-2022-125, contratista:CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO, monto:1.337616423E7, importe_modificado:1.337616423E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2131485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Verificar avance físico, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se sugiere incluir la información del contrato, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs5: {observación:Se sugiere incluir registro fotográfico, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302131516 | Adquisición | 35066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35066.8, modificado:35066.8}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA LOS TRES COLORES CON CCT 11EPR0096E, UBICADA EN LA LOCALIDAD JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 124 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:125, direccion:JAMAICA CARRETERA DOLORES HIDALGO- SAN LUIS DE LA PAZ KILOMETRO 32, lon:-100.734369, lat:21.140864}} | 2022-05-20 | 2022-08-19 | 35066.8 | 35066.8 | 32004.4 | 32004.4 | 30873.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-025-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:129363.2, importe_modificado:129363.2}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-048-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:166436.8, importe_modificado:166436.8}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2131516/proyecto_INICIO, 2131516/proyecto_PROCESO, 2131516/proyecto_INICIO, 2131516/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.- SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-025-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 1ro. A 3ro. CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-048-2022 4.-Silla para primaria de 1ro. A 3ro. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-025-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:Se regresa a petición de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:Se regresa a petición de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Se regresa a petición de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs5: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs9: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs10: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs11: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs12: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302139806 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:450000.0, modificado:450000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL POCHOTE Y COLONIA MIGUEL HIDALGO, DEL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. /OB-000-0035-22 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-fafef2022-8380 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:218, direccion:Pénjamo, Guanajuato, lon:-101.72683, lat:20.391859}} | 2022-07-04 | 2022-10-01 | 1500000 | 1499997.37 | 712241.07 | 712241.07 | 712241.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.56}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302129762 | Proyecto de inversión | 1203059.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203059.78, modificado:1203059.78}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.,VARIAS LOCALIDADES - 207599 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 207599 | S | 1098 | 732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:50, direccion:PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO SE ENCUENTRA FUERA DE CABCERA MUNICIPAL UBICADA A 11.6 KM AL SURESTE SE TOMA LA CARRETERA A , lon:-101.18083287, lat:20.3102353}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 1203059.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2129762/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302130129 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 209309 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 209309 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA MORELOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA MORELOS SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD RUMBO LA SALIDA A URIANGATO, lon:-101.18683565, lat:20.37639635}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2130129/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137014 | Adquisición | 35066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35066.8, modificado:35066.8}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA CON CCT 11DPR3445P, UBICADA EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 258 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:RINCONADA SAN JUDAS TADEO SN, COLONIA SAN PEDRO, ENTRE RINCONADA DE LOS SANTOS REYES Y RINCONADA GUADALUPE Y BOULEVARD RINCONADA DE SAN PEDRO, lon:-101.220896, lat:20.568761}} | 2022-05-20 | 2022-08-19 | 35066.8 | 35066.8 | 32004.4 | 32004.4 | 30873.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-025-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:129363.2, importe_modificado:129363.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-048-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:166436.8, importe_modificado:166436.8}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2137014/proyecto_INICIO, 2137014/proyecto_PROCESO, 2137014/proyecto_INICIO, 2137014/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 1ro. A 3ro. CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-048-2022 4.-Silla para primaria de 1ro. A 3ro. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-025-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302138918 | Proyecto de inversión | 2276562.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2276562.73, modificado:2276562.73}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MÁS MÓDULO DE ESCALERAS, EN LA PRIMARIA FUNDACIÓN ANDANAC NISSAN, SALAMANCA, CON C.C.T. 11DPR3885M, UBICADA EN LA CALLE RINCONADA SANTA CRUZ NÚM. 201, EN EL FRACC. EL CAMPANARIO, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.14, meta_modificada:115.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:RINCONADA SANTA CRUZ NUM. 201, COLONIA SAN PEDRO, ENTRE RINCONADA DE SAN PEDRO Y CARRETERA 45 IRAPUATO-SALAMANCA, lon:-101.223169, lat:20.567714}} | 2022-08-08 | 2022-12-05 | 2276562.73 | 2276562.73 | 241404.5 | 241404.5 | 241404.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0144, contratista:MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION A SU DISPOSICION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2276562.73, importe_modificado:2276562.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.85}} | {2138918/proyecto_INICIO, 2138918/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302138973 | Proyecto de inversión | 647337.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647337.22, modificado:647337.22}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON C.C.T. 11EPR0501W, UBICADA EN LA CALLE SAUCES S/N, COL. LOMA DE BUENAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 357 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN MINA: SN, COLONIA BUENAVISTA, ENTRE AVENIDA CIPRES PONIENTE, CALLE CIPRES ORIENTE, POSTERIOR CALLE EL HUIZACHE, lon:-100.382518, lat:21.006578}} | 2022-08-08 | 2022-10-16 | 647337.22 | 647337.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0151, contratista:RANGEL ARVIZU EDGARDO MIGUEL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:647337.22, importe_modificado:647337.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.04}} | {2138973/proyecto_PROCESO, 2138973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs5: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302139866 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:830000.0, modificado:830000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920000.0, modificado:1920000.0}} | "REHABILITACION Y AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SAN RAMON Y SAN ISIDRO DE AYALA (ETAPA UNO DE TRES), EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO. /OB-000-0039-22 " | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-fafef2022-10020 | N | 0 | 0 | 886 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:624.0, meta_modificada:624.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:25, direccion:Huanímaro, 36997 Gto., lon:-101.4453, lat:20.35684}} | 2022-07-04 | 2022-12-30 | 5000000 | 4999076.05 | 1139053.45 | 1139053.45 | 1139053.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302139873 | Adquisición | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo | 11 | Guanajuato | 40 | Tierra Blanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tierra Blanca |  | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:Palacio Municipal S/N, lon:-100.15919, lat:21.1002}} | 2022-05-02 | 2022-11-30 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2139873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs2: {observación:Revisar nombre y clasificacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}, obs3: {observación:Revisar nombre y clasificacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}, obs4: {observación:Revisar nombre y clasificacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}, obs5: {observación:Revisar nombre y clasificacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}}
2022 | 3 | GUA220302128256 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO,. EN LA LOCALIDAD DE LAS JICAMAS, EN LA CALLE SAN MIGUEL Y EMILIANO ZAPATA - 201468 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 201468 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLEJON SAN MIGUEL Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS MISMA QUE SE ENCUENTRA A, lon:-101.36547602, lat:20.27389068}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/AD/2022-024, contratista:ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:748925.3, importe_modificado:748925.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2128256/proyecto_PROCESO, 2128256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302128273 | Acción | 156245.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156245.7, modificado:156245.7}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 201528 | 11 | Guanajuato | 31 | San Francisco del Rincón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Francisco del Rincón | 201528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.858518, lat:21.018681}} | 2022-05-30 | 2022-07-28 | 156245.7 | 156245.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-017, contratista:CONSULTORÍA EN SISTEMAS HIDRÁULICOS HERRAZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON, monto:156245.7, importe_modificado:156245.7}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.9}} | {2128273/proyecto_PROCESO, 2128273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302129781 | Proyecto de inversión | 1071111.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071111.29, modificado:1071111.29}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.,VARIAS LOCALIDADES - 207675 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 207675 | S | 1809 | 1206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:86, direccion:EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO SE ENCUENTRA FUERA DE CABCERA MUNICIPAL UBICADA A 10 KM AL NOROESTE SE TOMA LA CARRETERA A HU, lon:-101.25127213, lat:20.42194991}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 1071111.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2129781/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302129789 | Proyecto de inversión | 1692045.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692045.37, modificado:1692045.37}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.,VARIAS LOCALIDADES - 207701 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 207701 | S | 1974 | 1316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , VALLE DE SANTIAGO SE UBICA AL SUR DEL ESTADO DE GUANAJUATO COLINDA CON LOS MUNICIPIOS DE YURIRIA Y SALAMANCA, lon:-101.18996847, lat:20.3909589}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 1692045.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2129789/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302130167 | Proyecto de inversión | 136500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136500.0, modificado:136500.0}} | EQUIPAMIENTO CON CISTERNA DE 750 LITROS, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN VARIAS LOCALIDADES - 209625 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 209625 | S | 117 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA LA LOMA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL OESTE DEL MUNICIPIO, lon:-101.20439346, lat:20.37811175}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 136500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2130167/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302130834 | Acción | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL - 44462 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 44462 | N | 0 | 0 | 154960 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725044, lat:20.431795}} | 2022-07-11 | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:0.0}} | {2130834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137059 | Proyecto de inversión | 3890003.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1581599.69, modificado:1581599.69}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:889853.7, modificado:889853.7}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE, monto:1418550.0, modificado:1418550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE MAMPOSTERÍA EN EL EJIDO MESA DE ESCALANTE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | PRESA MAMPOSTERIA 2022 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1746.33, meta_modificada:1746.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:101, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.479312, lat:21.36574}} | 2022-07-05 | 2022-12-15 | 1186199.77 | 1186199.77 | 1186199.77 | 1186199.77 | 1186199.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MI CUENCA MESAS DE ESCALANTE, contratista:MARIA IDALINA MATA MATEHUALA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:3890003.39, importe_modificado:3890003.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1152.57}} | {2137059/proyecto_INICIO, 2137059/proyecto_PROCESO, 2137059/proyecto_INICIO, 2137059/proyecto_PROCESO, 2137059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La liga del contrato ya fue verificada y sí corresponde a la que se cargo en la información solicitada para este contrato., trimestre:3.0, usuario:mariarrazor, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Nombre del proyecto: idnicar acción + equipo + espacio funcional responsable+localidad (en caso de que no sea en cabecera mpal)+municipio , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Unidad de Medida: verificar que sea la más acorde al tipo de bien a adquirir. Beneficiarios: verificar que sea correcto el número documentado , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:enviar soporte que evidencie el avance documentado , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación: verificar liga del contrato , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Se regresa a solicitud del Municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}, obs6: {observación:En nombre omitir "pequeña", trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302137090 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA LA INDEPENDENCIA DE MEXICO CON CCT 11DPR3710X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 188 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ESTADO DE CAMPECHE NUM. 300 COLONIA 18 DE MARZO ENTRE 30 DE SEPTIEMBRE Y VALLE DE LOS PINOS, lon:-101.208692, lat:20.54891}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 15242.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2137090/proyecto_INICIO, 2137090/proyecto_PROCESO, 2137090/proyecto_INICIO, 2137090/proyecto_PROCESO, 2137090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302138981 | Proyecto de inversión | 1404681.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404681.7, modificado:1404681.7}} | "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN LA PRIMARIA MA. GUADALUPE ARAIZA GODÍNEZ CON C.C.T. 11EPR0838G, UBICADA EN LA CALLE JUÁREZ NÚM. 63, COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 121 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:647.0, meta_modificada:647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:JUAREZ NUM. 63, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLE ALAMEDA, CALLE LORETO Y CALLE PESCADOR, lon:-101.43094, lat:20.94106}} | 2022-08-08 | 2022-11-05 | 1404681.7 | 1404681.7 | 543292.14 | 543292.14 | 543292.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2022-0153, contratista:LYSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1404681.7, importe_modificado:1404681.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.1}} | {2138981/proyecto_PROCESO, 2138981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302139024 | Proyecto de inversión | 1986148.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986148.76, modificado:1986148.76}} | "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MÁS MALLA PERIMETRAL, EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 676, CON C.C.T. 11ETV0629Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 40 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN, LAS FLORES, DOCTOR MORA, lon:-100.449167, lat:21.133056}} | 2022-08-30 | 2022-12-17 | 1986148.76 | 1986148.76 | 88631.16 | 88631.16 | 88631.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2022-0178, contratista:COLMENERO ALAMILLA JOSE DE JESUS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1986148.76, importe_modificado:1986148.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.3}} | {2139024/proyecto_INICIO, 2139024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs5: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302128295 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | CONSTRUCION DE CALLE CON ASFALTO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO., EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE SANTIAGO , EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN LA CALLE JUSTO SIERRA - 201605 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 201605 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:262.2, meta_modificada:262.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD 22 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DURANGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL NOROESTE DEL, lon:-101.20467477, lat:20.40537686}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/LS/2022-035, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:3596073.82, importe_modificado:3596073.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128295/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302130892 | Acción | 788976.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788976.72, modificado:788976.72}} | PROGRAMA MUNICIPAL DE MOVILIDAD DE ROMITA, GTO. - 52843 | 11 | Guanajuato | 26 | Romita |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Romita | 52843 | N | 0 | 0 | 65766 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.517117, lat:20.871215}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2130892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302130902 | Acción | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE - 54775 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 54775 | N | 0 | 0 | 154960 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725044, lat:20.431795}} | 2022-07-11 | 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.0}} | {2130902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302131646 | Adquisición | 25262.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25262.2, modificado:25262.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA JOSE ALFREDO JIMENEZ CON CCT 11EJN0309Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA COLORADA, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 35 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:511, direccion:CALLE SIN NOMBRE, SN. LA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, lon:-100.85836, lat:21.295437}} | 2022-05-20 | 2022-08-19 | 25262.2 | 25262.2 | 17743.01 | 17743.01 | 9733.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-024-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:9309.88, importe_modificado:9309.88}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-021-2022, contratista:ZAMOSA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:6878.8, importe_modificado:6878.8}, ctto6: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-047-2022, contratista:INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN PLASTICO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:4456.72, importe_modificado:4456.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.5}} | {2131646/proyecto_PROCESO, 2131646/proyecto_INICIO, 2131646/proyecto_PROCESO, 2131646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.- SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa para preescolar: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-024-2022 4.-Silla para preescolar: INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN PLASTICO S.A. DE C.V. DGRMSG-047-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 , trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:6.-Mueble de guardado para preescolar ZAMOSA, S.A. DE C.V. DGRMSG-021-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137168 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA SOLIDARIDAD CON CCT 11EPR0860I, UBICADA EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 307 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SERAFINES 515 , COLONIA LA GLORIA, ENTRE CALLE SANTA FE, CALLE SAN GABRIEL Y POSTERIOR CALLE SAN VALENTÍN, lon:-101.190574, lat:20.557925}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 15242.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2137168/proyecto_PROCESO, 2137168/proyecto_INICIO, 2137168/proyecto_PROCESO, 2137168/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 , trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137942 | Acción | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CURSOS DE CAPACITACIÓN MANEJO DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS GNSS REACH RS, DRONES DJI E IMPLEMENTACIÓN DEL SIG - 53751 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 53751 | N | 0 | 0 | 154960 | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725044, lat:20.431795}} | 2022-07-16 | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CURSO(S), avance:0.0}} | {2137942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302139067 | Proyecto de inversión | 3244974.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3244974.56, modificado:3244974.56}} | "CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS MÁS 1 SERVICIO SANITARIO", EN LA SECUNDARIA INES MARÍA GASCA SOLÓRZANO, CON C.C.T. 11DES0131O, UBICADA EN EL FRACC. BRISAS DEL CAMPESTRE, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 218 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.36, meta_modificada:207.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD BRISA DE ESPAÑA 101 , FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CAMPESTRE, ENTRE CIRCUITO BRISA DE ORIHUELA, CIRCUITO BRISA DE ALMAGRE, POSTERIOR CALLE PRINCIPAL, lon:-101.764533, lat:21.188616}} | 2022-09-05 | 2023-01-02 | 3244974.56 | 3244974.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0180, contratista:CONSTRUCCION Y URBANIZACION R & G, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3244974.56, importe_modificado:3244974.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.33}} | {2139067/proyecto_PROCESO, 2139067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302139079 | Proyecto de inversión | 1882247.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882247.41, modificado:1882247.41}} | "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN LA PRIMARIA GENERAL GONZÁLEZ ORTEGA, CON C.C.T. 11DPR1744Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA SARDINA, EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 128 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.59, meta_modificada:250.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL SN, ENTRE CALLE HIDALGO, CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CALLE LOS PINOS, lon:-101.66283, lat:20.87944}} | 2022-09-05 | 2022-11-18 | 1882247.41 | 1882247.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2022-0179, contratista:REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1882247.41, importe_modificado:1882247.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.48}} | {2139079/proyecto_PROCESO, 2139079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302128318 | Proyecto de inversión | 826464.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:413232.03, modificado:413232.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413232.03, modificado:413232.03}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO EN LA COMUNIDAD DEL SOLOVINO - 201709 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 201709 | S | 106 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:378, direccion:BRECHA TRAMO MITAD DE NORIA - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 RANCHERIA EL SOLOVINO, 36934 EL SOLOVINO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO ENTRE LAS COMUNIDADES DE MITAD DE NOR, lon:-101.91232282, lat:20.39906458}} | 2022-09-09 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2128318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302131711 | Proyecto de inversión | 553636.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553636.93, modificado:553636.93}} | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EL BACHILLERATO SABES CERRITOS MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE CON C.C.T. 11ETH0062U | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | Q0828 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1622.0, meta_modificada:1622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:62, direccion:CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE-QUERETARO KM 1.5, COL. RANCHO CERRITOS, CP. 37880, lon:-100.59882, lat:20.883818}} | 2022-08-22 | 2022-10-30 | 553636.93 | 553636.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.0}} | {2131711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137205 | Proyecto de inversión | 2263396.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263396.62, modificado:2263396.62}} | CALENTADOR SOLAR EN LA DELEGACION CERRO GORDO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-244022 | N | 0 | 0 | 1100 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA ORIENTE #215 COL. ALAMEDA DE LA PRESA, C.P. 215, lon:-101.67528, lat:21.19434}} | 2022-07-07 | 2022-11-05 | 2263396.62 | 1654309.83 | 496914.39 | 496914.39 | 496914.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-244022, contratista:ECOVO SOLAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2263396.62, importe_modificado:2263396.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:124.83}} | {2137205/proyecto_PROCESO, 2137205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137206 | Proyecto de inversión | 3107692.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3107692.49, modificado:3107692.49}} | CALENTADOR SOLAR EN LA DELEGACION COECILLO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-241022 | N | 0 | 0 | 2070 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LA MILPA #228 COL. (PRO) NTE SAN BERNARDO, C.P. 37210, lon:-101.63314, lat:21.15543}} | 2022-07-06 | 2022-11-05 | 3107692.49 | 3107692.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-241022, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3107692.49, importe_modificado:3107692.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:87.24}} | {2137206/proyecto_PROCESO, 2137206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302139128 | Proyecto de inversión | 3096485.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096485.87, modificado:3096485.87}} | "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA EMPERADOR CUAUHTÉMOC, CON C.C.T. 11EPR0269F, UBICADO EN LA CALLE MORELOS NÚM. 649, EN LA COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1163.06, meta_modificada:1163.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:MORELOS NUM. 649, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE GONZÁLEZ ORTEGA, lon:-100.883751, lat:20.211436}} | 2022-09-06 | 2023-02-02 | 3096485.87 | 3096485.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2022-0189, contratista:MEDINA MEDINA FRANCISCO JOSE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3096485.87, importe_modificado:3096485.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.3}} | {2139128/proyecto_PROCESO, 2139128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302128941 | Proyecto de inversión | 608500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608500.0, modificado:608500.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA, EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO . EN LA LOCALIDAD DE JANICHO. - 204138 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 204138 | S | 230 | 570 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:27, direccion:AVENIDA MANUEL GOMEZ MORIN RANCHERIA JANICHO, 38933 JANICHO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE GRANADITAS Y , PARTIENDO DEL LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO SE TOMA LA CARRETERA SALVATIERRAACAMBARO AVANZANDO 1600 , lon:-100.90691287, lat:20.19611185}} | 2022-09-10 | 2022-12-20 | 608500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2128941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137235 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA PROFR. LUCAS ORTIZ BENITEZ CON CCT 11DPR0247V, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL (EL CERRITO), EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 203 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL SN, SAN CRISTÓBAL (EL CERRITO), ENTRE CALLE 2 DE JULIO, EN FRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-101.69825, lat:20.97883}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 846.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2137235/proyecto_INICIO, 2137235/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137245 | Proyecto de inversión | 2668802 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2668802.0, modificado:2668802.0}} | Estabilización de taludes en la carretera Cañada de Moreno - Xichú, del km 41+645 al 41+760 en la localidad de El Ocotero y del km 46+730 al 46+800 en la localidad de Agua Zarca del Pinal, en el municipio de Xichú | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | NOTA TÉCNICA 12887744 | N | 0 | 0 | 809 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2130.0, meta_modificada:2130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:4, direccion:Estabilización taludes Cañada de Moreno-Xichú Tramo vial: Tramo 2: Inicio cad 46+730, lon:-100.095116, lat:21.310085}, geo2: {cve_municipio:45, localidad:4, direccion:Estabilización taludes Cañada de Moreno-Xichú Tramo vial: Tramo 2: Fin cad 46+800, lon:-100.094816, lat:21.309405}, geo3: {cve_municipio:45, localidad:32, direccion:Estabilización taludes Cañada de Moreno-Xichú Tramo vial: Tramo 1: Inicio cad 41+645, lon:-100.105622, lat:21.314137}, geo4: {cve_municipio:45, localidad:32, direccion:Estabilización taludes Cañada de Moreno-Xichú Tramo vial: Tramo 1: Fin cad 41+760, lon:-100.105805, lat:21.315087}} | 2022-12-05 | 2023-03-19 | 2668802 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2137245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:¿1¿) Verificar ciclo de recurso, proviene del cuarto anticipo trimestral de 2021 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 5) Verificar monto ministrado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:¿1¿) Verificar ciclo de recurso, proviene del cuarto anticipo trimestral de 2021 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 5) Verificar monto ministrado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:¿1¿) Verificar ciclo de recurso, proviene del cuarto anticipo trimestral de 2021 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 5) Verificar monto ministrado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:1) Verificar ciclo de recurso, proviene del cuarto anticipo trimestral de 2021; 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 5) Verificar monto ministrado. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}, obs5: {observación: Periodo de ejecución: Se sugiere verificar consistencia con fecha de inicio y término programada en convocatoria de licitación, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137252 | Proyecto de inversión | 12000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.2E7, modificado:1.2E7}} | Rehabilitación del Libramiento de Villagrán, primera etapa del km 0+000 al 1+000 en la localidad El Pintor, en el municipio de Villagrán | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | NOTA TÉCNICA 12887685 | N | 0 | 0 | 4455 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12575.0, meta_modificada:12575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:26, direccion:Rehabilitación del Libramiento Villagrán Tramo vial: Inicio cad. 0+000, lon:-100.955278, lat:20.520833}, geo2: {cve_municipio:44, localidad:26, direccion:Rehabilitación del Libramiento Villagrán Tramo vial: Termino cad. 1+000, lon:-100.955644, lat:20.521322}} | 2022-12-05 | 2023-04-03 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2137252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Para efecto de capturar la meta de FIES 2021 en los avances trimestrales en el rubro de georreferenciación, se dieron del cadenamiento 0+000 las siguientes coordenadas latitud: 20.520833 y longitud: -100.955278 Lo anterior para que el sistema las reconociera dentro de la localidad del Pintor en el municipio de Villagrán, trimestre:3.0, usuario:amandoguerrerog, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:¿1¿) Verificar ciclo de recurso, proviene del cuarto anticipo trimestral de 2021 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 5) Verificar monto ministrado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:¿1¿) Verificar ciclo de recurso, proviene del cuarto anticipo trimestral de 2021 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 5) Verificar monto ministrado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:¿1¿) Verificar ciclo de recurso, proviene del cuarto anticipo trimestral de 2021 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 5) Verificar monto ministrado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:1)Verificar ciclo de recurso, proviene del cuarto anticipo trimestral de 2021; 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 5) Verificar monto ministrado. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}, obs5: {observación:1)Verificar ciclo de recurso, proviene del cuarto anticipo trimestral de 2021; 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 5) Verificar monto ministrado. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}, obs6: {observación:1)Verificar ciclo de recurso, proviene del cuarto anticipo trimestral de 2021; 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 5) Verificar monto ministrado. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}, obs7: {observación:1)Verificar ciclo de recurso, proviene del cuarto anticipo trimestral de 2021; 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 5) Verificar monto ministrado. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}, obs8: {observación:Favor de elegir como georeferencia la opción de línea, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | GUA220302137254 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA JOSE VASCONCELOS CON CCT 11DPR0945Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD APASEO EL GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 295 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:JOSE VASCONCELOS NUM. 200 COLONIA LOMA BONITA, A UN LADO DEL DEPOSITO ELEVADO DE AGUA, lon:-100.671768, lat:20.548639}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 423.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2137254/proyecto_INICIO, 2137254/proyecto_PROCESO, 2137254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137270 | Adquisición | 81202.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81202.32, modificado:81202.32}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA SIERVO DE LA NACION CON CCT 11DES0116W, UBICADA EN LA LOCALIDAD FUENTES DE BALVANERA, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 206 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:FUENTES DE BALVANERA SN, FRACCIONAMIENTO FUENTES DE BALVANERA, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO. CERCA DE LA UVEG, lon:-100.523476, lat:20.53954}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 81202.32 | 81202.32 | 32746.8 | 32746.8 | 30484.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:109.5}} | {2137270/proyecto_INICIO, 2137270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para Secundaria: TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para Secundaria: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 1.20x3.00m TECNOPLAY, S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs5: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302140139 | Adquisición | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | CE/PFTPG/MII/044/2022 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:PLAZA PRINCIPAL No. 1, COLONIA CENTRO, lon:-100.87323, lat:21.4657}, geo2: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL No. 1, COLONIA CENTRO, lon:-100.87322, lat:21.4656}, geo3: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL No. 1, COLONIA CENTRO, lon:-100.87321, lat:21.4655}} | 2022-03-24 | 2022-11-30 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}} | {2140139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar fotos, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotos, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar fotos, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:Revisar meta y avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}, obs7: {observación:Revisar meta y avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}, obs8: {observación:Revisar meta y avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}, obs9: {observación:Revisar meta y avance , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}}
2022 | 3 | GUA220302135618 | Proyecto de inversión | 2814107.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2814107.92, modificado:2786092.93}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA TELESECUNDARIA NÚM. 620 CON C.C.T. 11ETV0620I, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ENGUARO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | 2022-0160 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:62, direccion:San Andrés de Enguaro, lon:-101.233377, lat:20.193821}} | 2022-08-22 | 2022-12-19 | 2786092.93 | 2786092.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/IE/2022-0160, contratista:FUENTES DIAZ ALBERTO, convocante:SICOM/INIFEG, monto:2786092.93, importe_modificado:2786092.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.0}} | {2135618/proyecto_INICIO, 2135618/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realizó la modificación de categoría de registro y unidad de medida en la meta , trimestre:3.0, usuario:armandolopezb, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:se agrega contrato registrado, trimestre:3.0, usuario:armandolopezb, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Se solicita revisar categoría de registro, revisar meta, contrato y fotos, trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:Se solicita revisar categoría de registro, revisar meta, contrato y fotos, trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Se solicita revisar categoría de registro, revisar meta, contrato y fotos, trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs4: {observación:Se solicita revisar categoría de registro, revisar meta, contrato y fotos, trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs5: {observación:Se envia a petición de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs6: {observación:Se envia a petición de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs7: {observación:Se envia a petición de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs8: {observación:Se envia a petición de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302137304 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA YAHHIU DEGNO CON CCT 11DPR0001B, UBICADA EN LA LOCALIDAD CORTAZAR, EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 322 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:VERACRUZ NUM. 201, COLONIA CHAPINGO, ENTRE CALLE GUERRERO, CALLE QUERETARO Y AVANIDA NORTE, JUNTO AL CARCAMO, lon:-100.954029, lat:20.490453}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 423.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2137304/proyecto_INICIO, 2137304/proyecto_PROCESO, 2137304/proyecto_INICIO, 2137304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137307 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA MARIO BENEDETTI CON CCT 11DPR3984M, UBICADA EN LA LOCALIDAD JUVENTINO ROSAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 70 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JARDINES SN, COLONIA CAMPESTRE, ENTRE CALLE HACIENDA, CALLE CAMPANARIO, POSTERIOR CALLE CASCADA, lon:-100.990968, lat:20.629295}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 423.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2137307/proyecto_INICIO, 2137307/proyecto_PROCESO, 2137307/proyecto_INICIO, 2137307/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 , trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302138209 | Adquisición | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | ADQUISICIÓN 50 CAMARAS PORTATILES DE GRABACIÓN BODY DIRECCION GENERAL SEGURIDAD PUBLICA | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 523 CAMARAS GRABACION BODY D.G. S.P. | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PORTAL MUÑOZ LEDO S/N, lon:-101.199991, lat:20.568666}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.88}} | {2138209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Adquisición de 50 piezas de cámaras portátiles de grabación body. Usuarios beneficiados 50, asimismo se pueden utilizar al rolarse con todos los elementos de seguridad pública para atender la seguridad de la población del Municipio de Salamanca, Gto., trimestre:3.0, usuario:saulibarras, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Favor de revisar la meta, considerarla en su caso como equipamiento, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}, obs6: {observación:Si hay avance del programa se debe documentar factura o carta de requisición. Solo cuando el avance sea cero se acepta este espacio sin documentar, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}, obs7: {observación:Revisar avance de confirmarse, favor de incluir soporte en la siguiente sección. Solo avance en cero podría no tener soporte, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302138223 | Adquisición | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | ADQUISICION 5 MOTOCICLETAS DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 549. 5 MOTOCICLETAS DG SEGURIDAD PUBLICA | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PORTAL MUÑOZ LEDO S/N, lon:-101.199991, lat:20.568666}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 800000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.94}} | {2138223/proyecto_PROCESO, 2138223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Adquisición de 5 motocicletas para la Dirección General de Seguridad Pública. Son 5 beneficiarios, y pueden ser utilizadas por los 143 elementos de la Dirección General de Seguridad Pública para atender la seguridad de la población del Municipio de Salamanca, Gto., trimestre:3.0, usuario:saulibarras, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Favor de revisar la meta no es correcto considerar Lote, en su caso vehículos , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302138247 | Adquisición | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | ADQUISICION SISTEMA AIRE ACONDICIONADO DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 564 AIRE ACOND D. GRAL SEGURIDAD PUBLICA | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PORTAL MUÑOZ LEDO S/N, lon:-101.199991, lat:20.568666}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Considerar en unidad de medida "equipamiento" Lote no es correcto, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}, obs6: {observación:Considerar en unidad de medida "equipamiento" Lote no es correcto(2), trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302139254 | Proyecto de inversión | 1014708.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014708.41, modificado:1014708.41}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON C.C.T. 11DPR3445P, UBICADA EN LA CALLE SAN JUDAS TADEO S/N, EN LA COL. INFONAVIT II, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 264 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:RINCONADA SAN JUDAS TADEO SN, COLONIA SAN PEDRO, ENTRE RINCONADA DE LOS SANTOS REYES Y RINCONADA GUADALUPE Y BOULEVARD RINCONADA DE SAN PEDRO, lon:-101.220896, lat:20.568761}} | 2022-09-21 | 2022-12-19 | 1014708.41 | 1014708.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0205, contratista:CEJA SALGADO SERGIO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1014708.41, importe_modificado:1014708.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302139263 | Proyecto de inversión | 3321025.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3321025.38, modificado:3321025.38}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA MÁS BARDA PERIMETRAL MÁS REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN EL PREESCOLAR LUZ MARIA SERRADELL CON C.C.T. 11DJN0041M, UBICADO EN LA CALLE MARQUES DE GUADALUPE Y FIESTA CHARRA S/N, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 101 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MARQUES DE GUADALUPE SN, ENTRE CALLE FIESTA CHARRA, CALLE EL HERRADERO Y CALLE LA ADELITA, lon:-101.34525, lat:20.64781}} | 2022-10-03 | 2023-03-01 | 3321025.38 | 3321025.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOB/OB/SEG/2022-0215, contratista:VILLAFUERTE VILLEGAS ALBERTO JOSE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:3321025.38, importe_modificado:3321025.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302140176 | Adquisición | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | COMPUTADORAS | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE, lon:-100.3879591, lat:20.9998834}} | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar fotos , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotos , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar fotos , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Agregar fotos (2), trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Agregar fotos (2), trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Agregar fotos (2), trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Agregar fotos (2), trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs9: {observación:Evidencias de fotos no corresponden , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs10: {observación:Evidencias de fotos no corresponden , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs11: {observación:Evidencias de fotos no corresponden , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs12: {observación:Evidencias de fotos no corresponden , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs13: {observación:Revisar avance fisico, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs14: {observación:Revisar avance fisico, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs15: {observación:Revisar avance fisico, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs16: {observación:Revisar avance fisico, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs17: {observación:Revisar el avance fisico, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs18: {observación:Revisar el avance fisico, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs19: {observación:Revisar el avance fisico, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs20: {observación:Revisar el avance fisico, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302140203 | Adquisición | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | MUEBLES DE OFICINA | 11 | Guanajuato | 32 | San José Iturbide | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San José Iturbide |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE, lon:-100.387949, lat:20.999845}} | 2022-10-17 | 2022-12-31 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar fotos, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotos, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar fotos, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Evidencias de fotos no corresponden , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs6: {observación:Evidencias de fotos no corresponden , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs7: {observación:Evidencias de fotos no corresponden , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs8: {observación:Evidencias de fotos no corresponden , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs9: {observación:Revisar avance fisico, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs10: {observación:Revisar avance fisico, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs11: {observación:Revisar avance fisico, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs12: {observación:Revisar avance fisico, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs13: {observación:Revisar el avance fisico, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs14: {observación:Revisar el avance fisico, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs15: {observación:Revisar el avance fisico, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}, obs16: {observación:Revisar el avance fisico, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302128979 | Proyecto de inversión | 2852322.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2852322.17, modificado:2852322.17}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO PRIMERA ETAPA DEL BLVD. PONCIANO VEGA EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO. - 204301 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 204301 | S | 21741 | 20169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6484.2, meta_modificada:6484.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BOULEVARD PONCIANO VEGA INTERIOR NA COLONIA LOS ÁLAMOS, 38827 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA CONCEPCION SANCHEZ Y CALLE PACHUCA, CALLE ELODIA LEDEZMA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES EL, lon:-101.18881843, lat:20.12391462}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2128979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302129497 | Proyecto de inversión | 142120 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142120.0, modificado:142120.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN CENTRO PARA EL AGEB 437, 460, 475, 48A, 511, 598 PARA 22 CALENTADORES - 206502 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 206502 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JESUS LOPEZ CARMONA 70 INTERIOR NA COLONIA LA MANGUITA, 38870 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO GUZMAN Y , CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN DIFERENTES ZONAS DENTRO DE LA MANCHA URB, lon:-101.20323075, lat:20.13815891}} | 2022-09-05 | 2022-11-05 | 142120 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2129497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302131052 | Proyecto de inversión | 3168739.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO MUNICIPAL 2021, monto:950621.84, modificado:950621.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218117.65, modificado:2218117.65}} | RESTAURACION DE FACHADA DEL TEMPLO DE SAN ROQUE (CONSOLIDACION DE PLANADOS Y CONSERVACION DE CANTERIAS DE FACHADAS LATERALES Y POSTERIORES, PUERTAS DE HERRARIA Y PORTONES DE MADERA ), EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 15 | Guanajuato | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Guanajuato | 002 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PLAZA DE SAN ROQUE, lon:-101.25728392, lat:21.0178471}} | 2022-06-20 | 2022-11-30 | 2218117.65 | 2215622.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010, contratista:ARQ. GREGORIO GERARDO DE LA ROSA FALCON, convocante:MUNICIPIO DE GUANAJUATO, monto:3165175.22, importe_modificado:3165175.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2131052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302138278 | Adquisición | 44000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:44000.0}} | ADQUISICION DE PODADORA PARA MANTENIENTO DE JARDINES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 567 ADQUISICION PODADORA | N | 0 | 0 | 273271 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PORTAL MUÑOZ LEDO S/N, lon:-101.199991, lat:20.568666}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Adquisición de podadora para la Dirección General de Servicios Públicos Municipales con el fin de proporcionar servicio al Municipio de Salamanca, Gto, trimestre:3.0, usuario:saulibarras, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Favor de incluir en comentarios el número de podadoras, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}, obs6: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs7: {observación:Revisar la meta y la unidad de medida; no considerar 1 Lote, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-24}, obs8: {observación:agregar evidencia de compra, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-24}, obs9: {observación:Agregar fotografías, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-24}}
2022 | 3 | GUA220302138291 | Adquisición | 1152240 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152240.0, modificado:1152240.0}} | ADQUISICION DE ASTILLADORA Y PALA DOZER PARA BOBCAT Y ESTACION TOTAL PARA OPERACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE MUNICIPIO DE SALAMANCA | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 569 PALA Y ASTILLADORA ESTACION | N | 0 | 0 | 273271 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PORTAL MUÑOZ LEDO S/N, lon:-101.199991, lat:20.568666}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 1152240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Adquisición de astilladora y pala dozer para bobcat de la Dirección de Servicios Públicos Municipales para ser utilizados en limpieza y mantenimiento de las calles siendo beneficiarios la población del Municipio de Salamanca y 1 estación total para revisión de predios beneficiando a 273,271 habitantes, trimestre:3.0, usuario:saulibarras, fecha:2022-10-24}} | {obs1: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Verificar la meta, dado que no puede ser Lote, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}, obs6: {observación:Si hay avance del programa se debe documentar factura o carta de requisición. Solo cuando el avance sea cero se acepta este espacio son documentar, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}, obs7: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | GUA220302139292 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3250000.0, modificado:3250000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1625000.0, modificado:1625000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1625000.0, modificado:1625000.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOC. DE SAN ELIAS, DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. /OB-000-0018-22 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-fafef2022-11089 | N | 0 | 0 | 2564 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.59, meta_modificada:399.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:153, direccion:Celaya, Gto., lon:-100.84179, lat:20.63343}} | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 6500000 | 6499984.39 | 1262394.82 | 1262394.82 | 1262394.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:91.91}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se corrigió entidad ejecutora, trimestre:3.0, usuario:juanribarrag, fecha:2022-10-14}} | {obs1: {observación:se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-14}, obs4: {observación:se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | GUA220302129521 | Proyecto de inversión | 32300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32300.0, modificado:32300.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN CENTRO PARA EL AGEB 691, 329, 102, 371 PARA 5 CALENTADORES - 206597 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 206597 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MISION FRANCISCANA 138 INTERIOR NA FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SAN LUCAS, 38844 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MISION DE LOS DOMINICOS Y CALLE MISION DE SAN MARTIN, CALLE MISION CALIFORNIA LOS BENEFICIARIOS SE U, lon:-101.20234845, lat:20.11404033}} | 2022-09-05 | 2022-11-05 | 32300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2129521/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302135764 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Optimización de espacios en el boulevard Euquerio Guerrero en Guanajuato, primera etapa | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | Q2212 | N | 0 | 0 | 194500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Optimización de espacios en el boulevard Euquerio Guerrero en Guanajuato, primera etapa, lon:-101.28409, lat:20.9879}} | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302135766 | Proyecto de inversión | 872100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Captemos agua 22 Aport. Beneficiarios, monto:356500.0, modificado:356500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218500.0, modificado:218500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Captemos Agua 2022 , monto:297100.0, modificado:297100.0}} | CONSTRUCCIÓN, DESASOLVE, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO, EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MPIO. DE URIANGATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 202201 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Calle Morelos no. 1 Col. Centro CP38980, lon:-101.178119, lat:20.141036}} | 2022-07-04 | 2022-08-04 | 853336 | 872100 | 872100 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUR/DOP/SDAYR-AD/BORDERIAS/2022-03, contratista:JUANA LOPEZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., monto:872100.0, importe_modificado:872100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:18.0}} | {2135766/proyecto_PROCESO, 2135766/proyecto_INICIO, 2135766/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Construcción de bordos en varias colonias y comunidades pertenecientes al municipio de uriangato, Gto., trimestre:3.0, usuario:janellyperezv, fecha:2022-10-07}, obs2: {observación:LA META EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE 380 HORAS TRABAJADAS DE LA MAQUINARIA CONTRATADA, EL NUMERO DE BENEFICIARIOS CORRESPONDE AL DUEÑO O DUEÑOS DE LOS ABREVADEROS Ó BORDOS UBICADOS EN VARIAS COMUNIDADES, trimestre:3.0, usuario:janellyperezv, fecha:2022-10-19}, obs3: {observación:SE CUMPLIÓ LA META DE 380 HORAS TRABAJADAS POR PARTE DE LA MAQUINARIA CONTRATADA, trimestre:3.0, usuario:janellyperezv, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Unidad de Medida: verificar que sea la más acorde al tipo de bien a adquirir. Beneficiarios: verificar que sea correcto el número documentado , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:verificar liga del contrato, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Revisar si las imágenes no corresponden a inicio y desarrollo dado que fisicamente no a concluido la obra, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302135767 | Proyecto de inversión | 325222.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325222.89, modificado:325222.89}} | Rehabilitación de la carretera Ramal a Nuevo Jesús del Monte en San Francisco del Rincón | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad |  | N | 0 | 0 | 1338 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.1, meta_modificada:2.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:43, direccion:Rehabilitación de la carretera Ramal a Nuevo Jesús del Monte en San Francisco del Rincón, lon:-101.798341, lat:20.92477}} | 2022-04-25 | 2022-06-08 | 243917.17 | 243917.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/PU/DCB/OB/OP/2022-0013, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:7392763.35, importe_modificado:7392763.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.09}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302135785 | Adquisición | 35066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35066.8, modificado:35066.8}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA IGNACIO ALLENDE CON CCT 11DPR1291P, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 111 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:376, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN, SAN JOSE DE ALLENDE, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO y POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-101.03322, lat:20.85641}} | 2022-05-20 | 2022-08-19 | 35066.8 | 35066.8 | 32004.4 | 32004.4 | 30873.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-025-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:129363.2, importe_modificado:129363.2}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-048-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:166436.8, importe_modificado:166436.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2135785/proyecto_INICIO, 2135785/proyecto_PROCESO, 2135785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: 1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 1ro. A 3ro. CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-048-2022 4.-Silla para primaria de 1ro. A 3ro. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-025-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 , trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-07}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:Se regresa a petición de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:Se regresa a petición de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Se regresa a petición de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs5: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs9: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs10: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs11: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs12: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302136705 | Adquisición | 79390.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79390.4, modificado:79390.4}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA CON CCT 11DPR0035S, UBICADA EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 204 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:JUAN PABLO II SN, FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO DOS, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-101.408955, lat:20.655522}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 79390.4 | 79390.4 | 32746.8 | 32746.8 | 30484.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:109.5}} | {2136705/proyecto_PROCESO, 2136705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-10}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs5: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302139353 | Adquisición | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Silao de la Victoria | 1 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:MELCHOR OCAMPO NUMERO 1, lon:-101.427, lat:20.9522}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/RAMO33/BARDA/2022-04, contratista:JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:388501.47, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2139353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302129043 | Proyecto de inversión | 109820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109820.0, modificado:109820.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN MOROLEÓN LOCALIDAD MOROLEÓN ASENTAMIENTO MOROLEÓN CENTRO PARA EL AGEB 09A, 102, 117, 051 PARA 17 CALENTADORES - 204605 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 204605 | S | 40 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 72 INTERIOR NA COLONIA MOROLEÓN CENTRO, 38800 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GUERRERO, CALLE PIPILA LOS BENEFICIOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD EN LOS DOMICILIO, lon:-101.19234968, lat:20.13152328}} | 2022-09-05 | 2022-11-05 | 109820 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2129043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302135801 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA AGUSTIN MELGAR CON CCT 11DPR1518D, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS GALVANES, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:107, direccion:AVENIDA CELAYA - DOLORES HIDALGO SN, EJIDO LOS GALVANES, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE DEL RÍO y POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-100.8017279, lat:21.06286997}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 15242.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2135801/proyecto_INICIO, 2135801/proyecto_PROCESO, 2135801/proyecto_INICIO, 2135801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: 1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-07}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs5: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302135805 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PROYECTO CULTURAL, REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA GERARDO PEDRAZA | 11 | Guanajuato | 41 | Uriangato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Uriangato | 202202 | N | 0 | 0 | 2550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:202.56, meta_modificada:202.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:Jdn. Independencia 4a, Zona Centro, CP 38980 , lon:-101.178446, lat:20.14127}} | 2022-09-26 | 2022-12-31 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2135805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN LA META DEL PROYECTO SE CONSIDERÓ 202.56M2 DE PISO PORCELANICO, trimestre:3.0, usuario:janellyperezv, fecha:2022-10-07}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302135825 | Adquisición | 35066.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35066.8, modificado:35066.8}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA CON CCT 11DPR3992V, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TERESA DE CALCUTA 901 , COLONIA LOS ESPINOS, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE SANTA CLARA, lon:-101.20156, lat:21.47291}} | 2022-05-20 | 2022-08-19 | 35066.8 | 35066.8 | 32004.4 | 32004.4 | 30873.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-025-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:129363.2, importe_modificado:129363.2}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-048-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:166436.8, importe_modificado:166436.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2135825/proyecto_INICIO, 2135825/proyecto_PROCESO, 2135825/proyecto_INICIO, 2135825/proyecto_PROCESO, 2135825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 1ro. A 3ro. CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-048-2022 4.-Silla para primaria de 1ro. A 3ro. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-025-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-07}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs5: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302135841 | Adquisición | 24661.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24661.6, modificado:24661.6}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA CON CCT 11EPR0884S, UBICADA EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:136, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN, VILLA HERMOSA A UN COSTADO DEL RIO DE IBARRA, lon:-101.517867, lat:21.496826}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 24661.6 | 24661.6 | 10022.4 | 10022.4 | 8891.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.25}} | {2135841/proyecto_PROCESO, 2135841/proyecto_INICIO, 2135841/proyecto_PROCESO, 2135841/proyecto_INICIO, 2135841/proyecto_PROCESO, 2135841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 , trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-07}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302136734 | Adquisición | 70133.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70133.6, modificado:70133.6}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA ESCUELA DE EDUCACION PRIMARIA CON CCT 11DPR3991W, UBICADA EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 80 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:SAN MARTÍN DE PORRES NÚMERO EXTERIOR: SN, FRACCIONAMIENTO QUINTA SAN JOAQUIN 3RA. SECCION, ENTRE CALLE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, CALLE PASEO SAN JOAQUÍN, POSTERIOR CALLE QUINTA DE LOS SANTOS, lon:-101.335361, lat:20.641384}} | 2022-05-20 | 2022-08-19 | 70133.6 | 70133.6 | 64008.8 | 64008.8 | 61746.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-025-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:129363.2, importe_modificado:129363.2}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-048-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:166436.8, importe_modificado:166436.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:109.5}} | {2136734/proyecto_INICIO, 2136734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 1ro. A 3ro. CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-048-2022 4.-Silla para primaria de 1ro. A 3ro. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-025-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-10}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs5: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302136758 | Adquisición | 42701.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42701.92, modificado:42701.92}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ CON CCT 11DPR1598F, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ROQUE, EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 334 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:161, direccion:SAN ROQUE SN, EJIDO SAN ROQUE, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-101.34557, lat:20.60176}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 42701.92 | 42701.92 | 17643.6 | 17643.6 | 16512.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.25}} | {2136758/proyecto_INICIO, 2136758/proyecto_PROCESO, 2136758/proyecto_INICIO, 2136758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 , trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-10}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302136767 | Adquisición | 29672.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29672.8, modificado:29672.8}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA PEDRO MORENO CON CCT 11DPR3584Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA PRADERA [FRACCIONAMIENTO], EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 151 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:112, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN, LA PRADERA, EL ACCESO A LA COMUNIDAD ESTA SOBRE LA CARRETERA LEON-SAN FRANCISCO, lon:-101.811259, lat:21.05097}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 29672.8 | 29672.8 | 12139.4 | 12139.4 | 11008.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.75}} | {2136767/proyecto_INICIO, 2136767/proyecto_PROCESO, 2136767/proyecto_INICIO, 2136767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-10}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302138436 | Proyecto de inversión | 975898.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975898.49, modificado:975898.49}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA EFRAÍN HUERTA, CON C.C.T. 11DPR3908G, UBICADA EN BLVD. PASCAL KANT S/N, EN LA COL. JOYAS DE CASTILLA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO ". | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 267 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JOYAS DE CASTILLA NUM. SN -B, ENTRE EL BOULEVARD PASCAL KANT, CALLE CALDERON, CALLE DEL SAUCILLO, lon:-101.7567251, lat:21.13409865}} | 2022-06-22 | 2022-10-09 | 975898.49 | 975898.49 | 548980.47 | 548980.47 | 548980.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0116, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:975898.49, importe_modificado:975898.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.32}} | {2138436/proyecto_INICIO, 2138436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302135888 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON CCT 11DPR2972A, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DE LA PAZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN BRAVO SN, COLONIA LA PANORAMICA, ENTRE CALLE TULIPANES, CALLE ROSALES Y POSTERIOR CALLE SANTA CRUZ, lon:-100.514167, lat:21.309166}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 15242.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2135888/proyecto_INICIO, 2135888/proyecto_PROCESO, 2135888/proyecto_INICIO, 2135888/proyecto_PROCESO, 2135888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-07}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302138510 | Proyecto de inversión | 2822882.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822882.63, modificado:2822882.63}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, MÁS MÓDULO DE ESCALERA, EN LA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON C.C.T. 11DPR0890D, UBICADA EN LA AV. ÁLAMO NÚM. 206, EN EL FRACC. COLINAS DEL REAL, EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 105 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.14, meta_modificada:115.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA ALAMO 206 , FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, ENTRE CALLE TORONJA, CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-101.881298, lat:21.052595}} | 2022-07-25 | 2022-10-22 | 2822882.63 | 2822882.63 | 143860.94 | 143860.94 | 143860.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0126, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GAHERO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2822882.63, importe_modificado:2822882.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.46}} | {2138510/proyecto_PROCESO, 2138510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302138517 | Proyecto de inversión | 721790.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721790.96, modificado:721790.96}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CON C.C.T. 11DPR2497O, UBICADA EN LA CALLE QUERÉTARO S/N, EN LA COL. FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 233 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:ALAMEDA NUM. 3, COL. FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE ORIZABA, lon:-101.2075439, lat:20.38044651}} | 2022-07-25 | 2022-10-02 | 721790.96 | 721790.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0122, contratista:BACA SANCHEZ ADRIAN ISAIAS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:721790.96, importe_modificado:721790.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.13}} | {2138517/proyecto_PROCESO, 2138517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302130003 | Proyecto de inversión | 129664.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:64832.32, modificado:64832.32}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64832.32, modificado:64832.32}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO. EN LA LOCALIDAD GUADALUPE EN LA CALLE 21 DE MARZO - 208709 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 208709 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:CALLE 21 DE MARZO RANCHERIA GUADALUPE, 38911 GUADALUPE, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA ESQUINA NORESTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE SALVATIERRA 390 METROS HACIA EL NORTE POR, lon:-100.950575, lat:20.27708935}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 129664.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2130003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302138441 | Proyecto de inversión | 2472478.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2472478.08, modificado:2472478.08}} | "CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN LA SECUNDARIA SIERVO DE LA NACIÓN CON C.C.T. 11DES0116W, UBICADA EN LA CALLE FUENTES DE BALVANERA S/N, EN EL FRACC. FUENTES DE BALVANERA, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 233 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:FUENTES DE BALVANERA SN, FRACCIONAMIENTO FUENTES DE BALVANERA, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO. CERCA DE LA UVEG, lon:-100.523476, lat:20.53954}} | 2022-07-25 | 2022-10-07 | 2472478.08 | 2472478.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0119, contratista:ALANIS JIMENEZ JOSE CIRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:2472478.08, importe_modificado:2472478.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.83}} | {2138441/proyecto_INICIO, 2138441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302139380 | Proyecto de inversión | 4640000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760000.0, modificado:1760000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880000.0, modificado:2880000.0}} | SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES 4 Y 5 (PRIMERA ETAPA DE CUATRO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PURISIMA DEL RINCON, GTO. /OB-000-0060-22 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-fafef2022-8386 | N | 0 | 0 | 11429 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5124.36, meta_modificada:5124.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Rumorosa 108, Guanajuatito, 36400 Purísima de Bustos, Gto., lon:-101.87667222, lat:21.0444139}} | 2022-06-06 | 2022-10-31 | 4640000 | 3895865.8 | 2472316.37 | 2472316.37 | 2472316.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3587.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realizó ajuste en entidad ejecutora , trimestre:3.0, usuario:juanribarrag, fecha:2022-10-14}} | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-14}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | GUA220302130591 | Proyecto de inversión | 1999507.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999507.09, modificado:1999507.09}} | MANTENIMIENTO, FORTALECIMIENTO, LIMPIEZA Y DESASOLVE DE CANALES EN VARIAS LOCALIDADES EN CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Celaya |  | S | 3420 | 3281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:RINCON DE TAMAYO, lon:-100.755557, lat:20.42408}} | 2022-07-07 | 2022-09-01 | 1999507.09 | 1999507.09 | 1358740.44 | 1358740.44 | 1358740.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/018-2022, contratista:PEREZZ SERRANO Y CONTRUCCIONES, A.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1999507.09, importe_modificado:1999507.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.68}} | {2130591/proyecto_INICIO, 2130591/proyecto_PROCESO, 2130591/proyecto_INICIO, 2130591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Si es de Mantenimiento debido a que solo se mete maquinaria que dragan y retiran el exceso de tierra y/o basura que contenga y circule el agua., trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:El proyecto si se: Desazolve, se hace corrección., trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Es correcto, se hace modificación., trimestre:3.0, usuario:josellunav, fecha:2022-10-17}} | {obs1: {observación:Tipo de PP Verificar si corresponde a inversión de mantenimiento (Construcción de calle) Verificar nombre de obra (conforme soporte documental es ¿desasolve¿, no construcción), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Conforme soporte documental, se tiene un comprometido de $1,999,507.09, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | GUA220302128349 | Proyecto de inversión | 826464.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:413232.03, modificado:413232.03}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413232.03, modificado:413232.03}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD DEL SOLOVINO - 201783 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 201783 | S | 106 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1511.0, meta_modificada:1511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:378, direccion:RANCHERIA EL SOLOVINO, 36934 EL SOLOVINO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA RED DE AGUA ESTARÁ UBICADA POR TODA LA COMUNIDAD LAS CALLES DE ESTA LOCALIDAD NO TIENEN NOMBRE, lon:-101.90956551, lat:20.39970816}} | 2022-09-09 | 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2128349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302138541 | Proyecto de inversión | 1115799.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115799.96, modificado:1115799.96}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA IGNACIO RAMÍREZ LÓPEZ CON C.C.T. 11DPR3992V, UBICADA EN AVENIDA TERESA DE CALCUTA NÚM. 901, FRACC. SANTA TERESA SEGUNDA SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TERESA DE CALCUTA 901, COLONIA LOS ESPINOS, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO Y POSTERIOR CALLE SANTA CLARA, lon:-101.20156, lat:21.47291}} | 2022-07-25 | 2022-10-12 | 1115799.96 | 1115799.96 | 427560.06 | 427560.06 | 427560.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0124, contratista:CONSULTORIA EN INGENIERIA CIVIL, URBANISMO AMBIENTALISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1115799.96, importe_modificado:1115799.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.4}} | {2138541/proyecto_PROCESO, 2138541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302138567 | Proyecto de inversión | 720828.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720828.45, modificado:720828.45}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, CON C.C.T. 11EPR0873M, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS DULCES NOMBRES, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO ". | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 189 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:50, direccion:BOULEVARD LAS PALOMAS NUM. 400 CERCA DE LA TELESECUNDARIA NUM. 1050, lon:-100.9641441, lat:20.65441765}} | 2022-07-29 | 2022-10-06 | 720828.45 | 720828.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0127, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION YACOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:720828.45, importe_modificado:720828.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.25}} | {2138567/proyecto_PROCESO, 2138567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302139520 | Adquisición | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | Adquisición de mobiliario y equipo para la atención de usuarios | 11 | Guanajuato | 30 | San Felipe | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Felipe | 001 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Plaza Principal No. 100, Zona Centro, lon:-101.215298, lat:21.479079}} | 2022-03-24 | 2022-11-30 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | GUA220302135924 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Terminación de la décima etapa de construcción de la cancha techada en la BCENOG en Guanajuato | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato | EDINEN2022 | N | 0 | 0 | 670 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:270.93, meta_modificada:270.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PASEO DE LA PRESA NO. 56 COL. PASEO DE LA PRESA GUANAJUATO, GTO. C.P. 36000, lon:-101.24833, lat:21.00528}} | 2022-10-18 | 2023-03-31 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2135924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Recurso ministrado por la federación, puesto a disposición de la SICOM, al día 19 de octubre SICOM informa se encuentra en firma el acuerdo para asignar contratista. La obra no ha iniciado., trimestre:3.0, usuario:dianamgasparr, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Se solicita ajustar unidad de medida a metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-20}, obs6: {observación:Se solicita ajustar unidad de medida a metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-20}, obs7: {observación:Se solicita ajustar unidad de medida a metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-20}, obs8: {observación:Se solicita ajustar unidad de medida a metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302136624 | Adquisición | 83399.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83399.36, modificado:83399.36}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA INDEPENDENCIA CON CCT 11DPR3985L, UBICADA EN LA LOCALIDAD MARFIL, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 179 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:GUADALUPE VICTORIA 74 A, COLONIA LOMAS DE SANTA FE II, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CARLOS MA. BUSTAMANTE, POSTERIOR CALLE GUADALUPE VICTORIA, lon:-101.293995, lat:20.969676}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 83399.36 | 83399.36 | 34440.4 | 34440.4 | 32178.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:115.5}} | {2136624/proyecto_INICIO, 2136624/proyecto_PROCESO, 2136624/proyecto_INICIO, 2136624/proyecto_PROCESO, 2136624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 , trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-10}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs5: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302136657 | Adquisición | 26366.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26366.8, modificado:26366.8}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA CATALINA D ERZELL CON CCT 11DPR1960P, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS NICOLASES, EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 149 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:76, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN, LOS NICOLASES, lon:-101.31886, lat:20.85202}} | 2022-05-20 | 2022-08-19 | 26366.8 | 26366.8 | 23304.4 | 23304.4 | 22173.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-048-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:166436.8, importe_modificado:166436.8}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-025-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:129363.2, importe_modificado:129363.2}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.75}} | {2136657/proyecto_INICIO, 2136657/proyecto_PROCESO, 2136657/proyecto_INICIO, 2136657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 1ro. A 3ro. CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-048-2022 4.-Silla para primaria de 1ro. A 3ro. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-025-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-10}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs5: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302136666 | Proyecto de inversión | 1616006.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616006.83, modificado:1616006.83}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NÚM. 728, CON C.C.T. 11ETV0699V, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | 2022-0185 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:68, direccion:san francisco de la cruz, lon:-101.196549, lat:20.211614}} | 2022-09-06 | 2022-12-04 | 1616006.83 | 1616006.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/IE/2022-0185, contratista:SANCHEZ ALFARO GILBERTO, convocante:SICOM/INIFEG, monto:1616006.83, importe_modificado:1616006.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.73}} | {2136666/proyecto_PROCESO, 2136666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se agrega contrato, trimestre:3.0, usuario:armandolopezb, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Se solicita contrato (liga) y fotos, trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:Se solicita contrato (liga) y fotos, trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Se solicita contrato (liga) y fotos, trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs4: {observación:Se solicita contrato (liga) y fotos, trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302136694 | Proyecto de inversión | 1021555.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:102155.59, modificado:102155.59}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919400.31, modificado:919400.31}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO EN EL EJIDO VERGEL DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS PAZ | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | DESARROLLO AGROPECUARIO | S | 39 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:234, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-100.6785, lat:21.4446399}} | 2022-08-22 | 2022-11-30 | 740628.03 | 740628.03 | 740628.03 | 510777.95 | 510777.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MICUENCA/VERGELGPE/4518, contratista:MARIA IDALINA MATA MATEHUALA, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:1021555.9, importe_modificado:1021555.9}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} | {2136694/proyecto_INICIO, 2136694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ES UN EQUIPAMIENTO, PORQUE INCLUYE: SISTEMA DE BOMBEO, TUBERIA, SERA UTILIZADO PARA CONDUCIR EL AGUA PARA RIEGO DE CULTIVOS Y UN INVERNADERO., trimestre:3.0, usuario:mariarrazor, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Nombre del proyecto: idnicar acción + equipo + espacio funcional responsable+localidad (en caso de que no sea en cabecera mpal)+municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Unidad de Medida: verificar que sea la más acorde al tipo de bien a adquirir. Beneficiarios: verificar que sea correcto el número documentado , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:enviar soporte que evidencie el avance documentado, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Verificar contratista con lo documentado de contrato, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Revisar si el sistema incluye la linea de conducción en cuyo caso se deberá considerar una meta de obra en metros lineales, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}, obs6: {observación:Revisar si el sistema incluye la linea de conducción en cuyo caso se deberá considerar una meta de obra en metros lineales , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302137586 | Proyecto de inversión | 3400496.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400496.22, modificado:3400496.22}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL A LAS ÁREAS PÚBLICAS DE LEÓN, GTO. (2a ETAPA) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-247022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:esquina con, blvd chichimecas, Yaquis Ote., 37270 León, Gto., lon:-101.649567, lat:21.117344}} | 2022-07-11 | 2022-11-05 | 3400496.22 | 3400496.22 | 1797677.42 | 1797677.42 | 1598027.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:RIIED-247022, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3400496.22, importe_modificado:3400496.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.74}} | {2137586/proyecto_PROCESO, 2137586/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se verifica información por ejercido por la cantidad de 1,797,677.42 y un pagado por 1,598,027.64 ya que existen pagos pagados en octubre, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Conforme soporte documental compartido, se tiene ejercido de 1797677.42, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137587 | Proyecto de inversión | 2816852.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2816852.99, modificado:2816852.99}} | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL UBICADO EN LA COL. LA PATIÑA, LEÓN GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-248022 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Camino Sin Nombre La Patiña, 37696 León, Gto., lon:-101.703386, lat:21.210063}} | 2022-07-25 | 2022-11-12 | 2816852.99 | 2816852.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-248022, contratista:GIL ENRIQUE VAZQUEZ AVILA, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2816852.99, importe_modificado:2816852.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.12}} | {2137587/proyecto_PROCESO, 2137587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137588 | Proyecto de inversión | 2600334.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600334.32, modificado:2600334.32}} | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL ARROYO SANTA ANA DEL CONDE, LEÓN GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-250022 | N | 0 | 0 | 222009 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15548.45, meta_modificada:15548.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Arroyo Santa Ana del Conde a un costado de la vialidad Siglo XXI sin número, frente a Fraccionamiento Villas de Barcelo II, lon:-101.594718, lat:21.083663}} | 2022-07-18 | 2022-08-13 | 2600334.32 | 2600334.32 | 2600334.32 | 2600334.32 | 2600334.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-250022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2600334.32, importe_modificado:2600334.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15237.48}} | {2137588/proyecto_PROCESO, 2137588/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se verifica momento pagado y se realiza el 30/09/2022, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:favor de verificar o confirmar pagado de 0, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137589 | Proyecto de inversión | 7183147.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7183147.01, modificado:7183147.01}} | REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO CON MALECÓN DEL RIO, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-254022 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Michoacan, 37240 León, Gto., lon:-101.67748595, lat:21.13099908}} | 2022-07-18 | 2022-11-18 | 7183147.01 | 7183147.01 | 139250.98 | 139250.98 | 139250.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-254022, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:6710685.29, importe_modificado:7183147.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.21}} | {2137589/proyecto_PROCESO, 2137589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se verifica información y se corrige ejercido por 139,250.98, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Se identifica un contratado de 6.710,685.29, y ejercido de 139,250.98, favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137590 | Proyecto de inversión | 3393126.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3393126.01, modificado:3393126.01}} | REHABILITACION DEL PAVIMENTO DEL BLVD. CIUDAD ASIS ENTRE BLVD. AEROPUERTO Y BLVD. OLIMPICA, (1RA ETAPA) LEON, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-260022 | N | 0 | 0 | 370016 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3754.17, meta_modificada:3754.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cpo Nor- poniente y cruceros de Blvd. Asis entre el Blvd. Aeropuerto y el Blvd. Olimpica, lon:-101.611, lat:21.088273}} | 2022-07-25 | 2022-10-01 | 3393126.01 | 3393126.01 | 581557.8 | 581557.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-260022, contratista:AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3393126.01, importe_modificado:3393126.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2824.25}} | {2137590/proyecto_PROCESO, 2137590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se verifica información y el ejercido es por $581,557.80 el pago se realiza en octubre, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Conforme soporte documental compartido, se tiene un ejercido de 581,557.80. Favor de verificar , trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137591 | Proyecto de inversión | 1769661 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769661.0, modificado:1769661.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y VIALIDADES DE LA CIUDAD, LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-268022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Real del Valle, Valle Real, 37545 León, Gto., lon:-101.619522, lat:21.074925}} | 2022-07-25 | 2022-09-30 | 1769661 | 1769661 | 919320.17 | 919320.17 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-268022, contratista:"CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1769661.0, importe_modificado:1769661.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.73}} | {2137591/proyecto_PROCESO, 2137591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se verifican importe ejercido por 919,320.17 y los pagos se realizan en octubre, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Conforme soporte documental compartido, se tiene un ejercido de 919,320.17. Favor de verificar , trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137592 | Proyecto de inversión | 9279074.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9279074.27, modificado:9279074.27}} | REHABILITACIÓN DE LOS PAVIMENTOS DEL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES PONIENTE 2022 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-280022 | N | 0 | 0 | 1850080 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17736.97, meta_modificada:17736.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres Pte., San Jose de las Piletas, 37310 León, Gto., lon:-101.717819, lat:21.143329}} | 2022-08-01 | 2022-08-26 | 9279074.27 | 9279074.27 | 3275768.57 | 3275768.57 | 1985663.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-280022, contratista:VISE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:9279074.27, importe_modificado:9279074.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15482.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137593 | Proyecto de inversión | 550927.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550927.33, modificado:550927.33}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 3, LEÓN, GTO.(2a etapa 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-289022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Los Olivos, 37410 León, Gto., lon:-101.7051067, lat:21.11258893}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 550927.33 | 550927.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-289022, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:550927.33, importe_modificado:550927.33}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:28.3}} | {2137593/proyecto_PROCESO, 2137593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137594 | Proyecto de inversión | 1695130.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695130.62, modificado:1695130.62}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS EN LEÓN, GTO. (2a etapa 2022). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-290022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:40.83, meta_modificada:40.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Lib. José Ma. Morelos Pte., Granjas el Palote, 37130 León, Gto., lon:-101.6936311, lat:21.16816915}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 1695130.62 | 1695130.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-290022, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1695130.62, importe_modificado:1695130.62}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:11.55}} | {2137594/proyecto_PROCESO, 2137594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137595 | Proyecto de inversión | 257543.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257543.38, modificado:257543.38}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LAS OFICINAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO.(2a etapa 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-291022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. J. J. Torres Landa Ote. 1701-edificio b, El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto. , lon:-101.65978783, lat:21.09721846}} | 2022-08-08 | 2022-11-12 | 257543.38 | 257543.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-291022, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:257543.38, importe_modificado:257543.38}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:5.66}} | {2137595/proyecto_PROCESO, 2137595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137596 | Proyecto de inversión | 1695319.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695319.01, modificado:1695319.01}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. AEROPUERTO EN LEÓN, GTO.(2a ETAPA 2022). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-292022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Aeropuerto 1401, San Carlos la Roncha, 37544 León, Gto., lon:-101.59825152, lat:21.07170916}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 1695319.01 | 1695319.01 | 448716.15 | 448716.15 | 448716.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-292022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1695319.01, importe_modificado:1695319.01}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.98}} | {2137596/proyecto_PROCESO, 2137596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137597 | Proyecto de inversión | 1649811.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1649811.97, modificado:1649811.97}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA EN LEÓN, GTO.(2a etapa 2022). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-293022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. J. J. Torres Landa Ote. 1701-edificio b, El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto., lon:-101.65764745, lat:21.09753318}} | 2022-08-08 | 2022-12-10 | 1649811.97 | 1649811.97 | 398165.87 | 398165.87 | 398165.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-293022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1649811.97, importe_modificado:1649811.97}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:1.98}} | {2137597/proyecto_PROCESO, 2137597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137598 | Proyecto de inversión | 1695130.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695130.62, modificado:1695130.62}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. JOSÉ ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEÓN, GTO. (2a etapa 2022). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-294022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.85, meta_modificada:20.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres Pte., San Jeronimo II, 37148 León, Gto., lon:-101.67530528, lat:21.1520473}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 1695130.62 | 1695130.62 | 464376.18 | 464376.18 | 464376.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-294022, contratista:"SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V. ", convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1695130.62, importe_modificado:1695130.62}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:5.9}} | {2137598/proyecto_PROCESO, 2137598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137599 | Proyecto de inversión | 650510.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650510.49, modificado:650510.49}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 2(2a ETAPA 2022), LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-295022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Parque Las Joyas, Pascal, La Soledad, 37357 León, Gto., lon:-101.75606849, lat:21.13980742}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 650510.49 | 650510.49 | 222150.83 | 222150.83 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-295022, contratista:JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:650510.49, importe_modificado:650510.49}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:99.05}} | {2137599/proyecto_PROCESO, 2137599/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se verifica el importe ejercido por la cantidad de 222,150.49 y se realiza el pago en octubre del 2022, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Conforme soporte documental compartido, se tiene un ejercido de 222,150.83. Favor de verificar o confirmar que corresponda a pagado FORTAMUN, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137600 | Proyecto de inversión | 1695130.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695130.62, modificado:1695130.62}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL EJE METROPOLITANO, BLVD. H. MEDINA, A. MADRAZO, T. CRUCES, V. QUIROGA, C. CHILPANCINGO, H. BUSTOS E IBARRILLA, LEON GTO. (2a Etapa 2022). | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-297022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Metropolitan, Guanajuato, lon:-101.57784698, lat:21.1039261}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 1695130.62 | 1695130.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-297022, contratista:ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1695130.62, importe_modificado:1695130.62}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:8.49}} | {2137600/proyecto_PROCESO, 2137600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137601 | Proyecto de inversión | 1695130.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695130.62, modificado:1695130.62}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, MALECON DEL RÍO, LOPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEON, GTO. (2a Etapa 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-299022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Campestre 805, Jardines del Moral, 37160 León, Gto., lon:-101.692082, lat:21.14938926}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 1695130.62 | 1695130.62 | 302597.67 | 302597.67 | 302597.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-299022, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1695130.62, importe_modificado:1695130.62}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:5.94}} | {2137601/proyecto_PROCESO, 2137601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137602 | Proyecto de inversión | 1695130.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695130.62, modificado:1695130.62}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLON DEL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, BLVD. SAN PEDRO, P. DE JEREZ, AMERICAS, ROMA Y G. BOCANEGRA LEON, GTO. (2a etapa 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-300022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.84, meta_modificada:20.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. San Pedro, Jardines de Jerez II y III, 37530 León, Gto., lon:-101.6480988, lat:21.0892242}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 1695130.62 | 1695130.62 | 404022.52 | 404022.52 | 404022.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-300022, contratista:COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1695130.62, importe_modificado:1695130.62}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:5.89}} | {2137602/proyecto_PROCESO, 2137602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137603 | Proyecto de inversión | 550927.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550927.33, modificado:550927.33}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5, LEÓN, GTO. (2a etapa 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-302022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle Polímeros 209, Portones De Hierro, 37289 León,, lon:-101.63603666, lat:21.1112333}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 550927.33 | 550927.33 | 294213.35 | 294213.35 | 165857.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-302022, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:550927.33, importe_modificado:550927.33}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:35.94}} | {2137603/proyecto_PROCESO, 2137603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se verifica importe ejercido por 294,213.35 y pagado por 165,857.87 debido a que existen pagos pendientes en octubre, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Conforme soporte documental compartido, se tiene un ejercido de 294,213.35. Favor de verificar, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137609 | Proyecto de inversión | 650510.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650510.49, modificado:650510.49}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 3 (2a ETAPA 2022), LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-308022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Los Olivos, 37410 León, Gto., lon:-101.704699, lat:21.1133696}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 650510.49 | 650510.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-308022, contratista:PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:650510.49, importe_modificado:650510.49}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:42.45}} | {2137609/proyecto_PROCESO, 2137609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137610 | Proyecto de inversión | 550927.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550927.33, modificado:550927.33}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2, LEÓN, GTO. (2a etapa 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-309022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Parque Las Joyas, Pascal, La Soledad, 37357 León, Gto., lon:-101.7545235, lat:21.14056793}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 550927.33 | 550927.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-309022, contratista:MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:550927.33, importe_modificado:550927.33}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:28.3}} | {2137610/proyecto_PROCESO, 2137610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137611 | Proyecto de inversión | 550927.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550927.33, modificado:550927.33}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 8, LEÓN, GTO. (2a etapa 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-310022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Cam. A Ibarrilla KM 6, 37207 León, Gto., lon:-101.6538983, lat:21.18559242}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 550927.33 | 550927.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-310022, contratista:MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:550927.33, importe_modificado:550927.33}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:33.96}} | {2137611/proyecto_PROCESO, 2137611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137612 | Proyecto de inversión | 650510.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650510.49, modificado:650510.49}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PUBLICOS DEL SECTOR 1 (2a ETAPA 2022), LEON GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-311022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Campestre, Club Campestre, 37120 León, Gto., lon:-101.6993117, lat:21.1545684}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 650510.49 | 650510.49 | 237857.42 | 237857.42 | 237857.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-311022, contratista:OSCAR MUÑOZ MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:650510.49, importe_modificado:650510.49}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:39.62}} | {2137612/proyecto_PROCESO, 2137612/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se verifica importe pagado el 30/09/2022, trimestre:3.0, usuario:ameliamcastroar, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Confirmar que corresponda a pagado FORTAMUN Favor de verificar o confirmar pagado, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137613 | Proyecto de inversión | 1133624.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133624.03, modificado:1133624.03}} | MANTENIMIENTO FITOSANITARIO AL ARBOLADO (2a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | RIIED-312022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Benito Juárez, Centro, 37000 León, Gto., lon:-101.684997, lat:21.11794373}} | 2022-08-08 | 2023-03-04 | 1133624.03 | 1133624.03 | 190529.54 | 190529.54 | 190529.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-312022, contratista:CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1133624.03, importe_modificado:1133624.03}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:56.6}} | {2137613/proyecto_PROCESO, 2137613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302139603 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1320000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1980000.0, modificado:1980000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOC. DE SAN JOSE DE LA LUZ (TERCERA ETAPA DE CUATRO) /OB-000-0056-22 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-PROAGUA2022-8384 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1012.54, meta_modificada:1012.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:352, direccion:Carr. Guanajuato-Silao km 8, 36265 Gto., lon:-101.3143022, lat:20.97662528}} | 2022-06-27 | 2022-10-24 | 3300000 | 3224294.63 | 1963709.55 | 1963709.55 | 1963709.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:486.02}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se modifica y se incluye el importe municipal., trimestre:3.0, usuario:juanribarrag, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302139609 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1320000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:municipal, monto:1980000.0, modificado:1980000.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO, GTO., EN LA LOC. DE PASO DE PIRULES (PRIMERA ETAPA DE TRES). /OB-000-0057-22 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-PROAGUA2022-8385 | N | 0 | 0 | 998 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1885.34, meta_modificada:1885.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:84, direccion:36263 Paso de Pirules, Gto., lon:-101.3004839, lat:20.94935611}} | 2022-10-13 | 2022-10-13 | 3300000 | 3271887.69 | 1744003.23 | 1744003.23 | 1744003.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:826.91}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se modifica y se incluye el importe municipal., trimestre:3.0, usuario:juanribarrag, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302139614 | Proyecto de inversión | 5800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320000.0, modificado:2320000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:municipal, monto:3480000.0, modificado:3480000.0}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR D, DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. (ETAPA DOS DE CUATRO) ZONA CENTRO. /OB-000-0065-22 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-PROAGUA2022-8389 | N | 0 | 0 | 5868 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4178.45, meta_modificada:4178.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Av. del Trabajo, Centro, 36700 Salamanca, Gto., lon:-101.206624, lat:20.576165}} | 2022-07-22 | 2022-11-18 | 5800000 | 4772579.07 | 803264.1 | 803264.1 | 803264.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:814.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se modifica y se incluye el importe municipal., trimestre:3.0, usuario:juanribarrag, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302139618 | Proyecto de inversión | 5941914.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080000.0, modificado:2080000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:municipal, monto:3861914.53, modificado:3861914.53}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DEL POZO 11 SARDINAS A FAJA DE ORO, DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. /OB-000-0068-22 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-PROAGUA2022-8391 | N | 0 | 0 | 17068 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2930.24, meta_modificada:2930.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:C. 8 69, Bellavista, Salamanca, Gto., lon:-101.183888, lat:20.588746}} | 2022-08-01 | 2022-11-28 | 5941914.53 | 5941914.53 | 2097940.44 | 2097940.44 | 2097940.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:847.13}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se modifica y se incluye el importe municipal., trimestre:3.0, usuario:juanribarrag, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302130499 | Proyecto de inversión | 95598.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95598.24, modificado:95598.24}} | PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LA CALLE LEANDRO VALLE , DE LA ZONA CENTRO (BARRIO DE SAN JOSE) | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-113 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE , DE LA ZONA CENTRO (BARRIO DE SAN JOSE), lon:-101.3440068, lat:20.6754816}} | 2022-09-07 | 2022-10-06 | 95598.24 | 95598.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-113, contratista:SALVADOR AGUIRRE RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:95598.24, importe_modificado:95598.24}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302135763 | Proyecto de inversión | 16000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6E7, modificado:1.6E7}} | Construcción del tercer carril del Blvd. Las Joyas cuerpo norte, tramo Blvd. Virgen de San Juan de los Lagos a Intersección autopista León-Lagos-Aguasacalientes | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | Q0894 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.92, meta_modificada:1.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Construcción del tercer carril del Blvd. Las Joyas cuerpo norte, tramo Blvd. Virgen de San Juan de los Lagos a Intersección autopista León-Lagos-Aguasacalientes, lon:-101.739167, lat:21.143333}} | 2022-11-15 | 2023-09-30 | 12000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302131504 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 219 CON CCT 11ETV0212D, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA VENTA, EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 68 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:CALLE SIN NOMBRE, SN, LA VENTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, lon:-100.788963, lat:21.119092}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 15242.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2131504/proyecto_INICIO, 2131504/proyecto_PROCESO, 2131504/proyecto_INICIO, 2131504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:MESA PARA MAESTRO: EMPRESA CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 MESA PARA SECUNDARIA: TECNOPLAY, S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 SILLA PARA SECUNDARIA: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 DGRMSG-039-2022 Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m: TECNOPLAY, S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Se solicita a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302138761 | Proyecto de inversión | 2180652.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180652.3, modificado:2180652.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, MÁS BARDA PERIMETRAL EN EL PLANTEL JAIME TORRES BODET CON C.C.T. 11DPR1101H, UBICADO EN PASEO DE LOS PRADOS S/N, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS REYNAS, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 335 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.28, meta_modificada:197.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PASEO DE LOS PADROS S/N, ENTRE PASEO DE LOS OLIVARES, lon:-101.180176, lat:20.590609}} | 2022-10-10 | 2023-01-07 | 2180652.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2138761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs4: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302139714 | Proyecto de inversión | 1718429.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687371.71, modificado:687371.71}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:municipal, monto:1031057.56, modificado:1031057.56}} | SECTORIZACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE DE LA ZONA 10 (TERCER ETAPA DE TRES, EL COBANO) DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-PROAGUA2022-11091 | N | 0 | 0 | 1299 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Guerrero 220, El Cobano, 36600 Irapuato, Gto., lon:-101.3648055, lat:20.7054361}} | 2022-04-26 | 2022-12-31 | 1718429.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se modifica y se incluye el importe municipal., trimestre:3.0, usuario:juanribarrag, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra, asi como el monto aprobado federal, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra, asi como el monto aprobado federal, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra, asi como el monto aprobado federal, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra, asi como el monto aprobado federal, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302139715 | Proyecto de inversión | 631109.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315554.6, modificado:315554.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:municipal, monto:315554.6, modificado:315554.6}} | CORRECCION DE ERRORES DE MICROMEDICION MEDIANTE EL SUMINISTRO E INST. DE 69 MICROMEDIDORES. (68 DE 1 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-PROAGUA2022-11105 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Valle de Santiago 102, Guanajuato, 38010 Celaya, Gto., lon:-100.80984094, lat:20.54918291}} | 2022-08-09 | 2022-11-07 | 631109.2 | 541698.42 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se modifica y se incluye el importe municipal., trimestre:3.0, usuario:juanribarrag, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Se solicita revisar y complementar el nombre del proyecto incluyendo municipio, así como complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita revisar y complementar el nombre del proyecto incluyendo municipio, así como complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita revisar y complementar el nombre del proyecto incluyendo municipio, así como complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita revisar y complementar el nombre del proyecto incluyendo municipio, así como complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302139718 | Proyecto de inversión | 1468890.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734445.4, modificado:734445.4}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:municipal, monto:734445.4, modificado:734445.4}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 52 MACROMEDIDORES (39 DE 2 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-PROAGUA2022-11106 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Priv. Eusebio González 100, Bajio de las Americas, 38014 Celaya, Gto., lon:-100.82091111, lat:20.534175}} | 2022-06-28 | 2022-12-31 | 1468890.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se modifica y se incluye el importe municipal., trimestre:3.0, usuario:juanribarrag, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Se solicita revisar el nombre del proyecto, incluyendo el municipio, así como complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita revisar el nombre del proyecto, incluyendo el municipio, así como complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita revisar el nombre del proyecto, incluyendo el municipio, así como complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita revisar el nombre del proyecto, incluyendo el municipio, así como complementar con el recurso municipal concurrente considerado para la obra , trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302139728 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE 1,997 MICROMEDIDORES TIPO CHORRO MULTIPLE DE 1/2" DI DIAMETRO CLASE METROLOGICA TIPO "C", DE ACUERDO A LA NORMA NOM-012-SCFI-1994, EN LA CAB MPAL. DE SAN FELIPE, GTO. /OB-000-0136-22 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-PROAGUA2022-11108 | N | 0 | 0 | 9350 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1997.0, meta_modificada:1997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Centro, 37600 San Felipe, Gto., lon:-101.215918, lat:21.478745}} | 2022-08-04 | 2022-10-02 | 1900000 | 1800005.54 | 1346060.28 | 1346060.28 | 1346060.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137767 | Acción | 129430.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129430.53, modificado:129430.53}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS Y ADQUISICIÓN DE HARDWARE - 14584 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 14584 | N | 0 | 0 | 396 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.995226, lat:20.172407}} | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 129430.53 | 129430.53 | 129430.53 | 129430.53 | 129430.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSM/DOP/RAMOXXXIII/2022-010, contratista:ABIGAIL AGUILERA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:129430.53, importe_modificado:129430.53}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:3.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:9.0}} | {2137767/proyecto_INICIO, 2137767/proyecto_FIN, 2137767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137774 | Acción | 310200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310200.0, modificado:310200.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MOBILIARIO - 17221 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 17221 | N | 0 | 0 | 139642 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725044, lat:20.431795}} | 2022-07-11 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2137774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137784 | Acción | 304246 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:304246.0, modificado:304246.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO - 17929 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 17929 | N | 0 | 0 | 139642 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725044, lat:20.431795}} | 2022-07-11 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} | {2137784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302138767 | Proyecto de inversión | 2521658.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521658.82, modificado:2521658.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS, EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON C.C.T. 11DPR1291P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE ALLENDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 113 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:376, direccion:CALLE SIN NOMBRE, SN, SAN JOSE DE ALLENDE, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-101.03322, lat:20.85641}} | 2022-10-10 | 2023-01-27 | 2521658.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2138767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs4: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302138773 | Proyecto de inversión | 427731.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427731.95, modificado:427731.95}} | "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CON C.C.T. 11DPR0856X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS, EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:281, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN, SAN MARCOS, CERCA DEL ACCESO A LA LOCALIDAD, lon:-101.82919, lat:20.22772}} | 2022-10-10 | 2022-11-23 | 427731.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2138773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs4: {observación:Se envia a solicitud de la dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302138820 | Proyecto de inversión | 533133.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533133.8, modificado:533133.8}} | "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL PREESCOLAR NIÑOS HÉROES CON C.C.T. 11DJN4283K, UBICADO EN CALLE GUERRERO S/N COL. MIGUEL HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.01, meta_modificada:58.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:GUERRERO S/N, ENTRE CALLE LOS OLIVOS, CALLE MÉXICO DETRAS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-101.72884, lat:20.41236}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 533133.8 | 533133.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2022-0137, contratista:CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:533133.8, importe_modificado:533133.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.19}} | {2138820/proyecto_INICIO, 2138820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302139807 | Adquisición | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:215000.0}} | ADQUISICION DE AMPLIFICADOR | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 6 | N | 0 | 0 | 47199999 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:HIDALGO NO. 30 MOROLEON GUANAJUATO, lon:-101.2066231, lat:20.1273694}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:HIDALGO NO. 30 MOROLEON GUANAJUATO, lon:-101.2046897, lat:20.1255585}} | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 215000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.95}} | {2139807/proyecto_PROCESO, 2139807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar registros, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar registros, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Verificar registros, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Modificado: favor de verificar o confirmar importe modificado, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302129680 | Proyecto de inversión | 1412625.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1412625.03, modificado:1412625.03}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.,VARIAS LOCALIDADES - 207304 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 207304 | S | 910 | 606 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS SE ENCUENTRA FUERA DE CABCERA MUNICIPAL UBICADA A 27.3 KM AL SUROESTE SE TOMA LA CARRETERA A HUANIMARO Y SE DA VUELT , lon:-101.36049301, lat:20.27632015}} | 2022-08-29 | 2022-12-31 | 1412625.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2129680/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302135903 | Proyecto de inversión | 444913.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444913.79, modificado:444913.79}} | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EL BACHILLERATO SABES COLONIA DEL BOSQUE MUNICIPIO DE CELAYA CON C.C.T. 11ETH0098I | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | Q0828 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.0, meta_modificada:1382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:RIO GRIJALBA #101 ESQUINA PROLONGACION FRAMBOYAN, COL. FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE, CP. 38028, CELAYA, GUANAJUATO, lon:-100.790918, lat:20.506945}} | 2022-09-23 | 2022-11-21 | 444913.79 | 444913.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SABES/DP/MANTTO/AD/2022-47, contratista:ROGELIO VAZQUEZ GUILLEN, convocante:SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO (SABES), monto:790201.87, importe_modificado:790201.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2135903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137921 | Acción | 3147529.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3147529.78, modificado:3147529.78}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN TRAMITES Y SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA - 52113 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 52113 | N | 0 | 0 | 452090 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.348117, lat:20.672801}} | 2022-07-01 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2137921/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302139902 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020000.0, modificado:1020000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:MUNICIPAL, monto:1980000.0, modificado:1980000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION , TANQUE DE REGULARIZACION Y RED DE DISTRIBUCION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA DE 3), EN EL MPIO. DE TIERRA BLANCA, GTO., EN LA LOC. DE CANO DE SAN ISIDRO. /OB-000-0143-22 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-fafef2022-8429 | N | 0 | 0 | 1203 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2879.79, meta_modificada:2879.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:57, direccion:Tierra Blanca, Gto., lon:-100.238189, lat:21.069073}} | 2022-08-26 | 2022-12-23 | 3000000 | 2733934.3 | 1684833.29 | 1684833.29 | 1684833.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.37}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302135971 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | Construcción y mantenimiento de la cancha de usos múltiples (segunda etapa) en la Escuela Normal Oficial de Irapuato | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Escuela Normal Oficial de Irapuato | EDINEN 22-2 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Libra 275, Fraccionamiento Valle del Sol, lon:-101.349984, lat:20.654019}} | 2022-10-21 | 2023-03-31 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2135971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Recurso ministrado por la federación, puesto a disposición de la SICOM, se encuentra en proceso de contratación con SICOM. La obra no ha iniciado., trimestre:3.0, usuario:dianamgasparr, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Se solicita ajustar unidad de medida a metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-20}, obs6: {observación:Se solicita ajustar unidad de medida a metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-20}, obs7: {observación:Se solicita ajustar unidad de medida a metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-20}, obs8: {observación:Se solicita ajustar unidad de medida a metros cuadrados construidos, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302135978 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA CONSTITUYENTE HILARIO MEDINA CON CCT 11DPR3333L, UBICADA EN LA LOCALIDAD LEON DE LOS ALDAMA, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 302 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:JARDIN JARDIN DE LAS DALIAS S/N, JARDINES DE LOMAS DE MEDINA, ENTRE LOMAS DEL RIO Y LAURELES, lon:-101.61698, lat:21.14728}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 15242.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2135978/proyecto_INICIO, 2135978/proyecto_PROCESO, 2135978/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-07}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137925 | Acción | 248000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248000.0, modificado:248000.0}} | ADQUISICIÓN DE KIOSCOS DIGITALES PARA LA ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS - 52273 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 52273 | N | 0 | 0 | 452090 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.348117, lat:20.672801}} | 2022-07-01 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2137925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302138932 | Proyecto de inversión | 4390375.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4390375.85, modificado:4390375.85}} | "CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, 1 SERVICIO SANITARIO Y 1 DIRECCIÓN, EN LA PRIMARIA EULALIA GUZMÁN BARRÓN CON C.C.T. 11DPR2777Y, UBICADA EN LA CALLE PARQUE DEL CIMATARIO S/N, EN EL FRACC. HACIENDAS NATURA, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 235 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.2, meta_modificada:259.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PARQUE CIMATARIO SN, FRACCIONAMIENTO HACIENDAS NATURA, ENTRE AVENIDA CERRO PRIETO, CALLE PARQUE NEVADO DE TOLUCA Y POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-100.860833, lat:20.553611}} | 2022-08-08 | 2022-12-25 | 4390375.85 | 4390375.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AE/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0131, contratista:INGENIERIA Y ESPACIO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:4390375.85, importe_modificado:4390375.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.24}} | {2138932/proyecto_PROCESO, 2138932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302140776 | Adquisición | 31900 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:31900.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO | 11 | Guanajuato | 13 | Doctor Mora | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Doctor Mora |  | N | 0 | 0 | 14257 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N, lon:-100.319048, lat:21.142638}} | 2022-09-30 | 2022-12-31 | 31900 | 27658.99 | 27658.99 | 27658.99 | 27658.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar clasificacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}, obs2: {observación:Revisar clasificacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}, obs3: {observación:Revisar clasificacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}, obs4: {observación:Revisar clasificacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}}
2022 | 3 | GUA220302138027 | Acción | 677799.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677799.76, modificado:677799.76}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE OFICINA PARA GESTIÓN Y TRÁMITE - 57081 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 57081 | N | 0 | 0 | 41054 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:49.0, meta_modificada:49.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.873316, lat:21.466387}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}} | {2138027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302138028 | Acción | 98400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98400.0, modificado:98400.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA FUNCIONARIOS DE ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA - 57095 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Diego de la Unión | 57095 | N | 0 | 0 | 41054 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:58.0, meta_modificada:58.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.873316, lat:21.466387}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2138028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302138993 | Proyecto de inversión | 4085848.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4085848.08, modificado:4085848.08}} | "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V BONFIL CON C.C.T. 11DPR1413J, UBICADA EN LA CALLE CHAMIZAL NO. 2, EN LA COLONIA EL BORDO, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEÓN, GTO". | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 350 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.86, meta_modificada:1064.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CHAMIZAL NUM. 2, COLONIA INSURGENTES, ENTRE CALLE A. BONFIL Y CARRETERA MOROLEÓN-CERANO, lon:-101.194825, lat:20.124382}} | 2022-08-16 | 2022-12-13 | 4085848.08 | 4085848.08 | 339652.52 | 339652.52 | 339652.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LP/PU/DOC/OB/SEG/2022-0158, contratista:RODRIGUEZ DESCHAMPS ELISA MARGARITA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:4085848.08, importe_modificado:4085848.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.2}} | {2138993/proyecto_PROCESO, 2138993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302137128 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA PEDRO GONZALEZ CON CCT 11DPR3723A, UBICADA EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 160 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ENERO NUM. 806, COLONIA EL OLIMPO, ENTRE CALLE MIERCOLES Y CALLE JUNIO, lon:-101.197332, lat:20.55713}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 15242.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2137128/proyecto_INICIO, 2137128/proyecto_PROCESO, 2137128/proyecto_INICIO, 2137128/proyecto_PROCESO, 2137128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 , trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302138072 | Acción | 428502.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:428502.34, modificado:428502.34}} | REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE PÉNJAMO, GUANAJUATO Y MANUALES DE FUNCIONES - 58045 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 58045 | N | 0 | 0 | 154250 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725044, lat:20.431795}} | 2022-07-11 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:0.0}} | {2138072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137155 | Proyecto de inversión | 16398306.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8042511.0, modificado:8042511.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Q0498, monto:8355795.37, modificado:8355795.37}} | Rehabilitación y Mejoramiento de Imagen Urbana de la Calle Leandro Valle, entre Avenida Manuel Doblado y Blvd. Díaz Ordaz, Irapuato | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Turismo | SEFIR 12887921 | N | 0 | 0 | 9909 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1804.0, meta_modificada:1804.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Leandro Valle, inicio Manuel Doblado, lon:-101.34476, lat:20.675065}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Calle Leandro Valle, Blvd Díaz Ordaz (fin), lon:-101.342048, lat:20.675953}} | 2022-10-14 | 2023-03-12 | 16398306.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2137155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Detalles del registro: 4) Metas: agregar al menos la meta de la nota técnica más significativa en cuanto a monto(;: desde la captura se agrego la meta de pavimentación. Fotografías: Verificar la aplicabilidad de presentar evidencia física de inicio, toda vez que se informa que la ejecución de la obra dará comienzo el 14 de octubre: El portal no permite enviar a validación si no se guarda al menos una fotografía por eso se incluyo una de la NT (el antes de la obra), trimestre:3.0, usuario:adrianaljassom, fecha:2022-10-12}} | {obs1: {observación:Verificar: 1) Tipo de proyecto; 2) Municipio responsable; 3) Instancia Ejecutora; 4) Metas: agregar al menos la meta de la nota técnica más significativa en cuanto a monto; 5) Número de proyecto: contemplar eL folio SEFIR; 6) Geolocalización: Si es posible, copiar las mismas coordenadas de la nota técnica , trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Considerar que el avance físico y financiero del proyecto debe realizarse sobre la suma de los montos modificados de las fuentes de financiamiento federal y municipal, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Verificar clasificación del registro., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Agregar meta adicional de nota técnica, por ejm. Rehabilitación de banquetas con pavimento.., contemplando la proporción de su importe., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}, obs5: {observación: Verificar clasificación del registro. , trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | GUA220302137160 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA FUNDACION ANDANAC NISSAN, SALAMANCA CON CCT 11DPR3885M, UBICADA EN LA LOCALIDAD SALAMANCA, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 151 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:RINCONADA SANTA CRUZ NUM. 201, COLONIA SAN PEDRO, ENTRE RINCONADA DE SAN PEDRO Y CARRETERA 45 IRAPUATO-SALAMANCA, lon:-101.223169, lat:20.567714}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 15242.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2137160/proyecto_INICIO, 2137160/proyecto_PROCESO, 2137160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 , trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137173 | Adquisición | 39695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39695.2, modificado:39695.2}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA BENITO JUAREZ CON CCT 11DPR0847P, UBICADA EN LA LOCALIDAD VALENCIA DE CERRO GORDO, EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 142 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:159, direccion:CALLE PIPILA SN, VALENCIA DE CERRO GORDO, CERCA DEL CANAL ANTONIO CORIA, lon:-101.079812, lat:20.599856}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 39695.2 | 39695.2 | 16373.4 | 16373.4 | 15242.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2137173/proyecto_PROCESO, 2137173/proyecto_INICIO, 2137173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302138182 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | ADQUISICION MATERIAL ACONDICIONAMIENTO FISICO D.G. SEGURIDAD PUBLICA | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 522 MATERIAL ACONDICIONAMIENTO DGSP | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PORTAL MUÑOZ LEDO S/N, lon:-101.199991, lat:20.568666}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Adquisición de material para acondicionamiento físico y defensa policial de 22 cadetes como cuerda fitness, colchoneta de gimnasia, costal de box, guantes de box, entre otros artículos., trimestre:3.0, usuario:saulibarras, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Revisar unidad de medida No es correcto considerarlo como Lote, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302137201 | Proyecto de inversión | 2328642.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328642.48, modificado:2328642.48}} | CALENTADOR SOLAR EN LA DELEGACION CERRITO DE JEREZ | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-246022 | N | 0 | 0 | 1220 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MOSTON #209 COL. ARBOLEDA SAN JOSE, C.P. 37545, lon:-101.609286, lat:21.07651}} | 2022-07-07 | 2022-11-05 | 2328642.48 | 1834109.74 | 6143.92 | 6143.92 | 6143.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-246022, contratista:LOMONACO MORA VICTOR MANUEL, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1834109.74, importe_modificado:1834109.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:68.72}} | {2137201/proyecto_PROCESO, 2137201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137202 | Proyecto de inversión | 2552468.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552468.27, modificado:2552468.27}} | CALENTADOR SOLAR EN LA DELEGACION DEL CARMEN | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-245022 | N | 0 | 0 | 1005 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:341.0, meta_modificada:341.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE YUCON #319 COL. AGUA AZUL, C.P. 37297, lon:-101.6117978, lat:21.1021642}} | 2022-07-06 | 2022-11-05 | 2552468.27 | 1511968.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-245022, contratista:LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:2552468.27, importe_modificado:2552468.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:83.6}} | {2137202/proyecto_PROCESO, 2137202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137203 | Proyecto de inversión | 3469444.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3469444.09, modificado:3469444.09}} | CALENTADOR SOLAR EN LA DELEGACION SAN JUAN BOSCO | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-237022 | N | 0 | 0 | 2110 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GRAGACION #106 COL. CAMPO VERDE, C.P. 37434, lon:-101.740239, lat:21.090537}} | 2022-06-24 | 2022-10-21 | 3469444.09 | 3115118 | 6462.15 | 6462.15 | 6462.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-237022, contratista:INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3469444.09, importe_modificado:3469444.09}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:190.36}} | {2137203/proyecto_PROCESO, 2137203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137204 | Proyecto de inversión | 3103542.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103542.27, modificado:3103542.27}} | CALENTADOR SOLAR EN LA DELEGACION SAN MIGUEL | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de León | RIIEE-243022 | N | 0 | 0 | 2060 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALEGRIA #217 COL. (PRO) SUR EL GRANJENO, C.P.37550, lon:-101.664248, lat:21.08551}} | 2022-07-07 | 2022-11-05 | 3103542.27 | 2193709.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIEE-243022, contratista:HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:3103542.27, importe_modificado:3103542.27}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:322.6}} | {2137204/proyecto_PROCESO, 2137204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137217 | Proyecto de inversión | 8370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8370000.0, modificado:8370000.0}} | Rehabilitacion del bulevar Euquerio Guerrero, primera etapa del km 3+060 al 3+380 en la localidad de Marfil y del 5+840 al 5+940, en la localidad de Yerbabuena, en el municipio de Guanajuato | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | NOTA TÉCNICA 12887803 | N | 0 | 0 | 25422 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4060.0, meta_modificada:4060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:Rehabilitación del bulevar Euquerio Guerrero Tramo vial: Tramo 1 cad. 3+380, lon:-101.285166, lat:20.991687}, geo2: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:Euquerio Guerrero Tramo vial: Tramo 1 cad. 3+060, lon:-101.284826, lat:20.994536}, geo3: {cve_municipio:15, localidad:126, direccion:Rehabilitación del bulevar Euquerio Guerrero Tramo vial: Tramo 2 cad. 5+940, lon:-101.278538, lat:20.969721}, geo4: {cve_municipio:15, localidad:126, direccion:Rehabilitación del bulevar Euquerio Guerrero Tramo vial: Tramo 2 cad. 5+840, lon:-101.278838, lat:20.970571}} | 2022-11-11 | 2022-12-05 | 8370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2137217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: 1) Periodo de ejecución: Verificar periodo de término, ya que el calendario de ejecución convenido con la SHCP vence en marzo-2021; 2) Meta: Verificar consistencia de cantidad y unidad de medida vs nota técnica; 3) Beneficiarios: Corroborar consistencia vs los documentados en nota técnica; 4) Geolocalización: Considerar consistencia con geolocalización señalada en la nota técnica, contemplando las 2 localidades a intervenir con el proyecto , trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Verificar monto recaudado, contemplando que la SHCP minsitró la totalidad del recurso federal aprobado al proyecto, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Verificar la aplicabilidad de presentar evidencia física de inicio, toda vez que la ejecución de la obra no ha comenzado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:1) Periodo de ejecución: Verificar consistencia con fecha de inicio y término programada en convocatoria de licitación 2) Meta: Verificar consistencia de unidad de medida vs nota técnica (m2), trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Verificar periodo de ejecución., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-19}}
2022 | 3 | GUA220302137221 | Proyecto de inversión | 4700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4700000.0, modificado:4700000.0}} | Rehabilitacion de la Carretera Ramal a San Nicolas de la Condesa, primera etapa del km 0+000 al 0+500 y del km 1+000 al 1+600, en el municipio de Tarimoro | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | NOTA TÉCNICA 12887980 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7700.0, meta_modificada:7700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:Rehab. Carr. Ramal a San Nicolás de la Condesa Tramo vial: Inicia Tramo 2 cad. 1+000, lon:-100.755559, lat:20.232713}, geo2: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:Rehab. Carr. Ramal a San Nicolás de la Condesa Tramo vial: Termina Tramo 1 cad. 0+500, lon:-100.751483, lat:20.231193}, geo3: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:Rehab. Carr. Ramal a San Nicolás de la Condesa Tramo vial: Termina Tramo 2 cad. 1+600, lon:-100.76137, lat:20.232678}, geo4: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:Rehab. Carr. Ramal a San Nicolás de la Condesa Tramo vial: Inicia Tramo 1 cad. 0+000, lon:-100.746624, lat:20.231213}} | 2022-11-21 | 2023-02-04 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2137221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:1) Periodo de ejecución: Verificar periodo de término, ya que el calendario de ejecución convenido con la SHCP vence en marzo-2021; 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 4) Verificar monto ministrado; 5) Fotografías: Verificar la aplicabilidad de presentar evidencia física de inicio, toda vez que la obra no ha comenzado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:1) Periodo de ejecución: Verificar periodo de término, ya que el calendario de ejecución convenido con la SHCP vence en marzo-2021; 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 4) Verificar monto ministrado; 5) Fotografías: Verificar la aplicabilidad de presentar evidencia física de inicio, toda vez que la obra no ha comenzado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:1) Periodo de ejecución: Verificar periodo de término, ya que el calendario de ejecución convenido con la SHCP vence en marzo-2021; 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 4) Verificar monto ministrado; 5) Fotografías: Verificar la aplicabilidad de presentar evidencia física de inicio, toda vez que la obra no ha comenzado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:1) Periodo de ejecución: Verificar periodo de término, ya que el calendario de ejecución convenido con la SHCP vence en marzo-2021; 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 4) Verificar monto ministrado; 5) Fotografías: Verificar la aplicabilidad de presentar evidencia física de inicio, toda vez que la obra no ha comenzado, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-11}, obs5: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2022-10-12}, obs6: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2022-10-12}, obs7: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2022-10-12}, obs8: {observación:Se regresa a solicitud de la dependencia, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradoma, fecha:2022-10-12}, obs9: {observación:Periodo de ejecución: Verificar consistencia con fecha de inicio y término programada en convocatoria de licitación, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302138235 | Adquisición | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | ADQUISICION HIDROTANQUE PARA AGUA Y BOMBA DE 5HP DIRECCION GENERAL SEGURIDAD PUBLICA | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 562 HIDROTANQUE Y BOMBA 5 HP D. G. S. P. | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PORTAL MUÑOZ LEDO S/N, lon:-101.199991, lat:20.568666}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Adquisición de 1 hidrotanque para abastecer agua a todo el complejo de C4 y una bomba de 5 hp para 911 donde se encuentra la Dirección General de Seguridad Pública con una Plantilla de 224 personas., trimestre:3.0, usuario:saulibarras, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Agregar fotos de cada una de las etapas, enviar documentacion soporte para su validacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos de cada una de las etapas, enviar documentacion soporte para su validacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotos de cada una de las etapas, enviar documentacion soporte para su validacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar fotos de cada una de las etapas, enviar documentacion soporte para su validacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Considerar unidad de medida como "equipo" o bien de existir hidrotanque y bomba, se podrán documentar separados, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302137241 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Estabilización de taludes en la carretera Eje Metropolitano del Rincón en el km 5+120 al 5+600 lado izquierdo, Localidad San Antonio Casas Blancas, en el municipio de Purísima del Rincón | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad | NOTA TÉCNICA 12887862 | N | 0 | 0 | 3516 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4641.0, meta_modificada:4641.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:Estabilización taludes carr Eje Metrop. del Rincón Tramo vial: Inicia cad. 5+120, lon:-101.826746, lat:21.08536}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:Estabilización taludes carr Eje Metrop. del Rincón Tramo vial: Termina cad. 5+600, lon:-101.831907, lat:21.084129}} | 2022-11-11 | 2023-04-09 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2137241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:¿1¿) Verificar ciclo de recurso, proviene del cuarto anticipo trimestral de 2021 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 5) Verificar monto ministrado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:¿1¿) Verificar ciclo de recurso, proviene del cuarto anticipo trimestral de 2021 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 5) Verificar monto ministrado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:¿1¿) Verificar ciclo de recurso, proviene del cuarto anticipo trimestral de 2021 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 5) Verificar monto ministrado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:¿1¿) Verificar ciclo de recurso, proviene del cuarto anticipo trimestral de 2021 2) Meta, beneficiarios y geolocalización: Mantener consistencia con la información registrada en la nota técnica; 3) Número de registro: Considerar el número de folio SEFIR; 5) Verificar monto ministrado., trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-12}, obs5: {observación:Periodo de ejecución: Se sugiere verificar consistencia con fecha de inicio y término programada en convocatoria de licitación, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137279 | Adquisición | 40601.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40601.16, modificado:40601.16}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA CONSTITUYENTES DE GUANAJUATO CON CCT 11DES0133M, UBICADA EN LA LOCALIDAD APASEO EL GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 277 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LOS PORTALES SN, FRACCIONAMIENTO LA ESTANCIA, ENTRE AVENIDA SANTA ANA, CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE Y CERCA DEL PARQUE PONTY, lon:-100.500322, lat:20.561019}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 40601.16 | 40601.16 | 16373.4 | 16373.4 | 15242.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:54.75}} | {2137279/proyecto_INICIO, 2137279/proyecto_PROCESO, 2137279/proyecto_INICIO, 2137279/proyecto_PROCESO, 2137279/proyecto_INICIO, 2137279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para Secundaria: TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para Secundaria: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 1.20x3.00m TECNOPLAY, S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs2: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs3: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs4: {observación:Se regresa a petición de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-12}, obs5: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs6: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs7: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs8: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302138256 | Adquisición | 6267956 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6267956.0, modificado:6267956.0}} | ADQUISICION 15 APARATOS GPS CON SENSOR PARA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 11 | Guanajuato | 27 | Salamanca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Salamanca | 565. 15 EQUIPOS GPS D G S P | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PORTAL MUÑOZ LEDO S/N, lon:-101.199991, lat:20.568666}} | 2022-10-12 | 2022-10-12 | 6267956 | 125280 | 125280 | 125280 | 125280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.02}} | {2138256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Adquisición de 15 equipos GPS con sensor para instalarse en 25 vehículos de la Dirección General de Seguridad Pública para atender la seguridad pública del Municipio de Salamanca, Gto., trimestre:3.0, usuario:saulibarras, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar fotos correspondiente al avance registrado, Revisar numero de beneficiaros, enviar documentacion soporte solicitada , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Revisar unidad de medida no puede documentarse como LOTE, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}, obs6: {observación:Si hay avance del programa se debe documentar factura o carta de requisición. Solo cuando el avance sea cero se acepta este espacio sin documentar, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302139234 | Proyecto de inversión | 898094.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898094.55, modificado:898094.55}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA LEONA VICARIO CON C.C.T. 11DPR2980J, UBICADA EN LA LOCALIDAD ROSALES, EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO". | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 61 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:60, direccion:CALLE SIN NOMBRE SN, ROSALES, SOBRE LA CARRETERA FRANCISCO JOSE RAMIREZ 1, lon:-100.661711, lat:20.749066}} | 2022-09-21 | 2022-12-09 | 898094.55 | 898094.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0206, contratista:OLVERA LANDIN JOSE GUADALUPE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:898094.55, importe_modificado:898094.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302139247 | Proyecto de inversión | 808020.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808020.49, modificado:808020.49}} | "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA JOSÉ MA. LUIS MORA CON C.C.T. 11DPR0774N, UBICADA EN LA CALLE TARIMORO NÚM. 1, COL. CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA, GTO." | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 277 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:TARIMORO NO. 1 , COLONIA CENTRO, ENTRE CALLE SILAO, CALLE JERECUARO Y POSTERIOR CALLE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.31902, lat:21.1406}} | 2022-09-21 | 2022-11-22 | 808020.49 | 808020.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0203, contratista:LANDAVERDE BENAVIDEZ EFRAIN, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:808020.49, importe_modificado:808020.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302137295 | Adquisición | 119085.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119085.6, modificado:119085.6}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO BÁSICO EN LA ESCUELA EULALIA GUZMAN BARRON CON CCT 11DPR2777Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD CELAYA, EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación de Guanajuato | Q3671 | S | 225 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:219.0, meta_modificada:219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AVENIDA PARQUE CIMATARIO SN, FRACCIONAMIENTO HACIENDAS NATURA, ENTRE AVENIDA CERRO PRIETO, CALLE PARQUE NEVADO DE TOLUCA Y POSTERIOR CALLE NINGUNO, lon:-100.860833, lat:20.553611}} | 2022-05-20 | 2022-08-05 | 119085.6 | 119085.6 | 49120.2 | 49120.2 | 1270.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-040-2022, contratista:TECNOPLAY, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:821988.76, importe_modificado:821988.76}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-039-2022, contratista:MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:515701.2, importe_modificado:515701.2}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DGRMSG-023-2022, contratista:CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO, monto:52026.0, importe_modificado:52026.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:164.25}} | {2137295/proyecto_INICIO, 2137295/proyecto_PROCESO, 2137295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1.-MESA DE MAESTRO: CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. DGRMSG-023-2022 2.-SILLA PARA MAESTRO: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 3.-Mesa unitaria para primaria de 4to. A 6to. TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022 4.-Silla para primaria de 4to. A 6to: MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. DGRMSG-039-2022 5.-Pizarrón magnético porcelanizado blanco antireflejante de 0.90x3.00m TECNOPLAY , S.A. DE C.V. DGRMSG-040-2022, trimestre:3.0, usuario:laurajrodriguezs, fecha:2022-10-11}} | {obs1: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se envian a solicitud de la Dependencia., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302139328 | Proyecto de inversión | 5900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300000.0, modificado:3300000.0}} | SUSTITUCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS DEL SECTOR ALAMEDA, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. (QUINTA ETAPA DE CINCO). /OB-000-0063-22 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Guanajuato | ceag-fafef2022-8387 | N | 0 | 0 | 3070 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3124.09, meta_modificada:3124.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:Celaya, Gto., lon:-100.80209444, lat:20.5268}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 5900000 | 5893676.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realizó el ajuste en entidad ejecurora, trimestre:3.0, usuario:juanribarrag, fecha:2022-10-14}} | {obs1: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-14}, obs4: {observación:Se solicitan cambios., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-14}}
2022 | 3 | GUA220302130501 | Proyecto de inversión | 86376.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86376.35, modificado:86376.35}} | ESTUDIO DE PREINVERSION PARA EL INVENTARIO Y PROGRAMA DE MANEJO DE ÁRBOLES PARA LOS PROYECTOS: AV. INSURGENTES DE CASIMIRO LICEAGA A BLVD. TORRES LANDA, BLVD. SOLIDARIDAD 6A ETAPA (PUENTES VEHICULARES SOBRE RIO GUANAJUATO) Y PUENTE INFORUM | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-114 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AV. INSURGENTES , lon:-101.355495, lat:20.670974}} | 2022-09-22 | 2022-11-05 | 86376.35 | 86376.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-114, contratista:CLAUDIA VERÓNICA SUÁREZ LÁZARO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:86376.35, importe_modificado:86376.35}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | GUA18180201094507 | Proyecto de inversión | 69263.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69263.6, modificado:69263.6}} | Adquisicion Y Suministro De Material Para Construccion De Cuarto Dormitorio Prefabricado - 63482 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATARJEA | 63482 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA JOYA, 37945 LA JOYA, ATARJEA GUANAJUATO, POR LA ESUELA PRIMARIA, lon:-99.86363907, lat:21.27919785}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 69263.6 | 69263.6 | 69263.6 | 69263.6 | 69263.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAG/SHA/DS/CA/003/2018/, contratista:SAABSA ACEROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:692636.0, importe_modificado:692636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1232888/proyecto_PROCESO, 1232888/proyecto_INICIO, 1232888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300739872 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:981216.36}} | Plantel Cecyte Pueblo Nuevo, Construccion De 1 Modulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Planta Alta 3 Aulas De 2.5 E.E.,Planta Sala De Usos Multiples 5 E.E., | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-101.373333, lat:20.526944}} | 2016-08-01 | 2017-06-27 | 981216.36 | 981216.36 | 981216.36 | 981216.36 | 981216.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEG/CONCURSABLES 2016-SFIYA/PU/I3-144/FED/2016-519, contratista:Arq. Alfonso Ortega Ortíz Montellano, convocante:Instituto de Infraestructura Física del Estado de Guanajuato., monto:2390486.42, importe_modificado:2390486.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {842748/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA UNILATERALMENTE, SE DETERMINAN AVANCES FISICOS EN BASE A DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE TOMA DE POSESIÓN DEL INMUEBLE, LA OBRA QUEDARÁ INCONCLUSA PARA EL COLEGIO, HASTA QUE NO SE DESIGNE RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD, EL PROCESO DE COBRO DE FIANZA POR INCUMPLIMIENTO ESTÁ EN PROCESO POR PARTE DE LA PROCUDURÍA FISCAL_SEPT_2022, trimestre:3.0, usuario:carlosdterroneso, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA UNILATERALMENTE, SE DETERMINAN AVANCES FISICOS EN BASE A DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE TOMA DE POSESIÓN DEL INMUEBLE, LA OBRA QUEDARÁ INCONCLUSA PARA EL COLEGIO, HASTA QUE NO SE DESIGNE RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD, EL PROCESO DE COBRO DE FIANZA POR INCUMPLIMIENTO ESTÁ EN PROCESO POR PARTE DE LA PROCUDURÍA FISCAL_SEPT_2022, trimestre:3.0, usuario:carlosdterroneso, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170200885574 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:5244122.29}} | Construcción De La Unidad Deportiva De Apaseo El Grande (Segunda Etapa) | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | N | 0 | 0 | 85319 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:-, lon:-100.686666, lat:20.546944}} | 2017-05-05 | 2017-12-01 | 5244122.29 | 5244122.29 | 5244122.29 | 5244122.29 | 5244122.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOP/RF/IN/PU/DGC/OB/CODE/2017-0292, contratista:INGENIERIA INTEGRAL DE CELAYA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO, monto:8207535.49, importe_modificado:8465336.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.72}} | {996146/proyecto_INICIO, 996146/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:Continúa en proceso jurídico la resolución del dictamen. El presidente municipal ha estado gestionando recursos con Gobierno del Estado de Guanajuato para terminar dicha obra., trimestre:3.0, usuario:albertogranadosb, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400987359 | Proyecto de inversión | 90036.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90036.47, modificado:90036.0}} | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad San Anton De Ceballos - 230923 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 230923 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:265, direccion:RANCHERIA SAN ANTON DE CEBALLOS, 37800 SAN ANTÓN DE CEBALLOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE ENCUENTRA A L, lon:-100.9622063, lat:20.98139302}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SIMAPAS 014/2017, contratista:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1680620.0, importe_modificado:1680620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1122439/proyecto_INICIO, 1122439/proyecto_PROCESO, 1122439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00160300764066 | Acción | 48000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 327218 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION | 327218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.873316, lat:21.466387}} | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDU/DRyS/ORDEN/MICSA/006/2020, contratista:MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO., monto:88000.0, importe_modificado:88000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {868194/proyecto_INICIO, 868194/proyecto_FIN, 868194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400987271 | Proyecto de inversión | 90036.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90036.47, modificado:90036.0}} | Rehabilitacion De Tanque Elevado En La Localidad La Joya - 230900 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 230900 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:140, direccion:RANCHERIA LA JOYA, 37800 LA JOYA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCALIZA CERCA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.7077951, lat:21.11984963}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SIMAPAS 014/2017, contratista:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1680620.0, importe_modificado:1680620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1122351/proyecto_INICIO, 1122351/proyecto_PROCESO, 1122351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201094489 | Proyecto de inversión | 69263.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69263.6, modificado:69263.0}} | Cuartos Dormitorio De Cuatro Por Tres Metros Sistema De Modulos Prefabricados Tipo Sandwich - 61819 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATARJEA | 61819 | N | 0 | 0 | 3 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:CALLEJON CAMINO DE HERRADURA INTERIOR SN RANCHERIA EL BANCO, 37943 EL BANCO, ATARJEA GUANAJUATO, SE ENCUENTRA A TREINTA METROS DE LA IGLESIA, lon:-99.70496544, lat:21.25322094}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 69263 | 69263 | 69263 | 69263 | 69263 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MAG/SHA/DS/CA/003/2018/, contratista:SAABSA ACEROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:692636.0, importe_modificado:692636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1232870/proyecto_INICIO, 1232870/proyecto_PROCESO, 1232870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA13130300188509 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:21, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | 2a Etapa De Mejoramiento De La Imagen De La Ciudad De León | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO | KR46 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2013-11-01 |  | 10000000 | 10000000 | 6968737.46 | 6968737.46 | 6968737.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201094200 | Proyecto de inversión | 575405.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:463291.38, modificado:463290.01}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112113.94, modificado:112082.58}} | Ampliación De Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica En Colonia Santa Elena Norte Calle Salida Al Arroyo Del Sabino - 42871 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 42871 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE SALIDA AL ARROYO DEL SABINO CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE FILOMENO MATA Y CALLE LUIS CORTAZAR, CALLE NETZAHUALCOYOTL PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR DE NORTE A SUR POR CALLE CO, lon:-100.6105957, lat:20.45591991}} | 2018-04-16 | 2018-08-19 | 575372.59 | 575372.59 | 575372.59 | 575372.59 | 575372.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./06/020/2018, contratista:MA ESTER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MINICIPIO DE APASEO EL ALTO, monto:112082.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1232581/proyecto_PROCESO, 1232581/proyecto_INICIO, 1232581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA00170400986196 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:33964.16}} | Suministro Y Colocacion De Calentadores Solares En La Localidad La Esperanza - 224795 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 224795 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:93, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LA ESPERANZA, 37800 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PR, lon:-100.7295487, lat:21.28406716}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 33964.16 | 33964.16 | 33964.16 | 33964.16 | 33964.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/2017/SG-02-104, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:5765414.53, importe_modificado:34000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1121276/proyecto_INICIO, 1121276/proyecto_PROCESO, 1121276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400987291 | Proyecto de inversión | 90036.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90036.47, modificado:90036.0}} | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad Montelongo San Francisco - 230918 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 230918 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:176, direccion:RANCHERIA MONTELONGO SAN FRANCISCO, 37800 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCAL, lon:-100.841231, lat:21.23945638}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SIMAPAS 014/2017, contratista:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1680620.0, importe_modificado:1680620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1122371/proyecto_INICIO, 1122371/proyecto_PROCESO, 1122371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160400829514 | Proyecto de inversión | 17550827 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7550827E7, modificado:1.7550827E7}} | 3 Aulas De 2 E.E. Y Obra Exterior En Cetac Celaya 11dcm0010k | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG-INIFEG | Q2313 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-100.815, lat:20.528888}} | 2016-12-30 | 2017-06-01 | 17550827 | 15406605.77 | 5487245.11 | 5487245.11 | 5487245.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} | {936605/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar estatus para en su caso, solicitar suspensión, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar estatus para en su caso, solicitar suspensión, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Verificar estatus para en su caso, solicitar suspensión, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Verificar estatus para en su caso, solicitar suspensión, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA14140200331538 | Proyecto de inversión | 2336420 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:21, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336420.0, modificado:2336420.0}} | Cableado Calzada De La Estación, San Miguel De Allende, Gto. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Q0357 CONV FED | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-100.713381, lat:20.904013}} | 2014-08-15 | 2014-12-01 | 2336420 | 2336420 | 2336420 | 2336420 | 2336420 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400986134 | Proyecto de inversión | 90036.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90036.47, modificado:90036.0}} | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad Adjuntas Del Monte - 230908 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 230908 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:RANCHERIA ADJUNTAS DEL MONTE, 37800 ADJUNTAS DEL MONTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE UBICA CERCA DE LA E, lon:-100.7895442, lat:21.31491896}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SIMAPAS 014/2017, contratista:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1680620.0, importe_modificado:1680620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1121214/proyecto_INICIO, 1121214/proyecto_PROCESO, 1121214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400986040 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Politecnico Nacional Colonia Universidad - 233624 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 233624 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE POLITECNICO NACIONAL COLONIA UNIVERSIDAD, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACI, lon:-100.9306248, lat:21.16557618}} | 2017-07-15 | 2017-12-29 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SIMAPAS 01/2017, contratista:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1121120/proyecto_INICIO, 1121120/proyecto_PROCESO, 1121120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300739833 | Proyecto de inversión | 3525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3525000.0, modificado:2130976.52}} | Plantel Cecyte Catalan Del Refugio, Sd De La Union, Construccion De 1 Modulo En Sistema Tradicional En Estructura U-2c Con Cimentacion De Concreto Armado Espacios Planta Alta 3 Aulas De 2.5 E.E.,Plant | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2310 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:18, direccion:-, lon:-100.736944, lat:21.324166}} | 2016-08-01 | 2017-06-27 | 2130976.52 | 2130976.52 | 2130976.52 | 2130976.52 | 2130976.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEG/CONCURSABLES 2016-SFIYA/PU/FED/2016-651, contratista:URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA TRES DEL NORESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:Instituto de Infraestructura Física del Estado de Guanajuato., monto:3269574.69, importe_modificado:3269574.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {842700/proyecto_PROCESO, 842700/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA UNILATERALMENTE, SE DETERMINAN AVANCES FISICOS EN BASE A DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE TOMA DE POSESIÓN DEL INMUEBLE, LA OBRA QUEDARÁ INCONCLUSA PARA EL COLEGIO, HASTA QUE NO SE DESIGNE RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD, EL PROCESO DE COBRO DE FIANZA POR INCUMPLIMIENTO ESTÁ EN PROCESO POR PARTE DE LA PROCUDURÍA FISCAL_SEPT_2022, trimestre:3.0, usuario:carlosdterroneso, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA16160300763431 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:682060.58}} | Ampliacion Electrica Varias Calles Comunidad De Agua Zarca - 286579 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 286579 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:CALLE OPALOS RANCHERIA AGUA ZARCA, 38240 AGUA ZARCA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA GUANAJUATO, lon:-101.0196822, lat:20.76742351}} | 2016-07-29 | 2016-12-31 | 682060.58 | 682060.58 | 682060.58 | 682060.58 | 682060.58 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMJR/OP/ELECTRIFICACION/AZARCAY1ROOCT/059-2016., contratista:MGB MANTENIMIENTO GLOBAL DEL BAJIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:686120.58, importe_modificado:682060.58}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {867559/proyecto_INICIO, 867559/proyecto_FIN, 867559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CERRAR YA QUE NO SE ENTREGO A TESORERIA LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA DICHO CIERRE., trimestre:3.0, usuario:anakrubioa, fecha:2022-10-03}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400614021 | Proyecto de inversión | 6250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6250000.0, modificado:6250000.0}} | Aula Didáctica | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q1018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:79, direccion:-, lon:-101.335277, lat:20.740833}} | 2015-12-16 | 2016-07-01 | 6250000 | 6122268.11 | 3595951.19 | 3595951.19 | 3595951.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {688515/proyecto_FIN, 688515/proyecto_INICIO, 688515/proyecto_PROCESO, 688515/proyecto_FIN} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar estatus de los procesos jurídicos para determinar suspensión de los folios, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:Verificar estatus de los procesos jurídicos para determinar suspensión de los folios, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-10}, obs3: {observación:Verificar estatus de los procesos jurídicos para determinar suspensión de los folios, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-10}, obs4: {observación:Verificar estatus de los procesos jurídicos para determinar suspensión de los folios, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA17170400987342 | Proyecto de inversión | 90036.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90036.47, modificado:90036.0}} | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad Refugio De Montelongo - 230058 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 230058 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:248, direccion:RANCHERIA REFUGIO DE MONTELONGO, 37800 REFUGIO DE MONTELONGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCALIZA AL C, lon:-100.8209014, lat:21.25700427}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SIMAPAS 014/2017, contratista:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1680620.0, importe_modificado:1680620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1122422/proyecto_INICIO, 1122422/proyecto_PROCESO, 1122422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180101072381 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4945000.0}} | Infraestructura Municipal En El Municipio De Villagrán, Guanajuato // (Edificio Dif Municipal (Tercer Etapa) Área De Oficinas De Programas Sociales, Patio Central Con Juegos Infantiles Y Almacén) / | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | Q2284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:0, direccion:(20.525838; -100.999517), lon:-100.996503, lat:20.511372}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4932337.75 | 4932337.75 | 2903491.66 | 2903491.66 | 2903491.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:Contrato PMV/FORTAFIN/2018-47, contratista:MIGUEL ANGEL OBRAJERO CAMPUSANO, convocante:MUNICIPIO DE VILLAGRAN, monto:4932337.75, importe_modificado:4932337.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} | {1209612/proyecto_PROCESO, 1209612/proyecto_INICIO, 1209612/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400987452 | Proyecto de inversión | 90036.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90036.47, modificado:90036.0}} | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad La Ventilla - 230041 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 230041 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:359, direccion:RANCHERIA LA VENTILLA, 37800 LA VENTILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL DEPOSITO SE LOCALIZA EN LA PARTE ALTA DE LA, lon:-100.9320631, lat:21.11718279}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SIMAPAS 014/2017, contratista:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1680620.0, importe_modificado:1680620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1122532/proyecto_INICIO, 1122532/proyecto_PROCESO, 1122532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180101074629 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:1447374.03}} | Restauración Y Rescate Del Foro Cultural Antiguo Abasto 2da Etapa En Mineral De Pozos, San Luis De La Paz | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | Q2437 PRODERMAGICO 2018 | N | 0 | 0 | 115656 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Mineral de Pozos, en el Municipio de San Luis de la Paz, lon:-100.515126, lat:21.298816}} | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 1447374.02 | 1447374.02 | 1447374.02 | 1447374.02 | 1447374.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.27}} | {1211973/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa folio para que se solicite suspensión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se regresa folio para que se solicite suspensión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se regresa folio para que se solicite suspensión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se regresa folio para que se solicite suspensión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA17170400987313 | Proyecto de inversión | 63133.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63133.1, modificado:92707.6}} | Construcción De Techo Digno En La Localidad Peña Prieta - 213036 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 213036 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:207, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37800 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA , lon:-100.9771045, lat:21.26503049}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 92707.6 | 92707.6 | 92707.6 | 92707.6 | 92707.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/F1/2017/SH-12, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL,. GTO., monto:449800.0, importe_modificado:449800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1122393/proyecto_INICIO, 1122393/proyecto_PROCESO, 1122393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400987448 | Proyecto de inversión | 90036.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90036.47, modificado:90036.0}} | Rehabilitacion De Tanque Elevado En La Localidad Las Trojes Del Rincon - 230889 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 230889 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:353, direccion:RANCHERIA LAS TROJES DEL RINCÓN, 37800 LAS TROJES DEL RINCÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE ENCUENTRA AL , lon:-100.9006881, lat:21.24095957}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SIMAPAS 014/2017, contratista:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1680620.0, importe_modificado:1680620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1122528/proyecto_INICIO, 1122528/proyecto_PROCESO, 1122528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA14140200331506 | Proyecto de inversión | 6154580 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:21, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6154580.0, modificado:6154580.0}} | Cableado Salida A Celaya, San Miguel De Allende, Gto | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO | Q0357 CONV FED | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:-, lon:-100.713381, lat:20.904013}} | 2014-08-15 | 2014-12-01 | 6154580 | 6154580 | 6154580 | 6154580 | 6154580 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400621709 | Proyecto de inversión | 846734 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846734.0, modificado:2450890.97}} | Iluminacion Y Rehabilitacion De Plaza De Acceso Y Andadores En La Unidad Deportiva Sur En Cabecera Municipal. | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | P003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-100.995, lat:20.643333}} | 2015-05-04 | 2016-04-11 | 2450890.97 | 2450890.97 | 2450890.97 | 2450890.97 | 2450890.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/CODE/ILUMINACIONYREHABILITACION/031-2015, contratista:MC INN GROUP SERVICIES, convocante:MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO., monto:2450890.97, importe_modificado:2450890.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {697494/proyecto_INICIO, 697494/proyecto_FIN, 697494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400621788 | Proyecto de inversión | 372618 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372618.0, modificado:829597.2}} | Ampliacion Electrica En Calle Prol. El Mirador Y Prol Adolfo Lopez Mateos Com. San Jose Del Sauz, Municipio De Santa Cruz De Juventino Rosas. | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | P015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-100.995, lat:20.643333}} | 2014-11-03 | 2016-04-11 | 829597.2 | 829597.2 | 829597.2 | 829597.2 | 829597.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/ELECTRIFICACIONES/VARIAS2/026-2015, contratista:COGABA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL JUVENTINO ROSAS GTO., monto:829597.2, importe_modificado:829597.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {697595/proyecto_INICIO, 697595/proyecto_PROCESO, 697595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400987276 | Proyecto de inversión | 90036.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90036.47, modificado:90036.0}} | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad Lindero De Soledad Nueva - 230131 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 230131 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:151, direccion:RANCHERIA LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, 37800 LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCALIZ, lon:-100.9150429, lat:21.26106826}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SIMAPAS 014/2017, contratista:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1680620.0, importe_modificado:1680620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1122356/proyecto_INICIO, 1122356/proyecto_PROCESO, 1122356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201094201 | Proyecto de inversión | 275216.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275216.37, modificado:275216.37}} | Pavimentación De La Calle Graciano Sánchez Vol Excedentes - 39939 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 39939 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE PROF. GRACIANO SANCHEZ CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR DESDE EL NORTE POR INDEPE, lon:-100.6176476, lat:20.44999018}} | 2018-01-01 | 2018-04-05 | 275216.37 | 275216.37 | 275216.37 | 275216.37 | 275216.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES-D.O.P.M.-10-126-2017, contratista:CONSORCIO CONTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:3375609.54, importe_modificado:3375609.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1232582/proyecto_INICIO, 1232582/proyecto_PROCESO, 1232582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180101075596 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:739631.03}} | Rehabilitación De La Calle Centenario En Mineral De Pozos | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | Q0488 PRODERMAGICO 2018 | N | 0 | 0 | 115656 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Mineral de Pozos, San Luis de la Paz, Gto, lon:-100.515126, lat:21.298816}} | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 739631.03 | 739631.03 | 739631.03 | 739631.03 | 739631.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.27}} | {1213003/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa folio para que se solicite suspensión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se regresa folio para que se solicite suspensión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se regresa folio para que se solicite suspensión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se regresa folio para que se solicite suspensión, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA12130100096607 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Estudios Y Proyectos Ejecutivos De La Zm León 2012 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO | KB46-09 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:-, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2013-07-15 |  | 20000000 | 17164522.34 | 16842611.18 | 16842611.18 | 16842611.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IPLANEG.DOTPR.FM-09-2013, contratista:501 ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1193625.0, importe_modificado:2.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {96607/proyecto_INICIO, 96607/proyecto_FIN, 96607/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:El proyecto se encuentra en proceso de análisis de cierre administrativo. Se envía a suspensión, trimestre:3.0, usuario:aliciariveras, fecha:2022-10-06}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400608545 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Aulas Didácticas ,Laboratorio Usos Múltiples ,Laboratorio De Centro De Computo ,Equipamiento Para Aulas,Equipamiento Para Espacios Administrativos,Equipamiento Laboratorio De Cómputo,Equipamiento De L | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG, SEG | Q1041 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:178, direccion:-, lon:-100.853888, lat:20.546944}} | 2015-12-09 | 2016-04-01 | 8000000 | 7763526.01 | 7763526.01 | 7763526.01 | 7763526.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {681929/proyecto_INICIO, 681929/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar estatus de los procesos jurídicos para determinar suspensión de los folios, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:Verificar estatus de los procesos jurídicos para determinar suspensión de los folios, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-10}, obs3: {observación:Verificar estatus de los procesos jurídicos para determinar suspensión de los folios, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-10}, obs4: {observación:Verificar estatus de los procesos jurídicos para determinar suspensión de los folios, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA15150400621826 | Proyecto de inversión | 4493470 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4493470.0, modificado:5779057.64}} | Ampliacion De Proyecto Alcantarillado Sanitario El Murcielago | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | P019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:36, direccion:-, lon:-100.98, lat:20.695277}} | 2015-03-09 | 2016-04-01 | 5779057.64 | 5779057.64 | 5779057.64 | 5779057.64 | 5779057.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/SEDESHU/DRENAJEMURCIELAGO/099-2014, contratista:MARIA DE JESUS JIMENEZ ABOYTES, convocante:MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO., monto:4493470.2, importe_modificado:5779057.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {697634/proyecto_PROCESO, 697634/proyecto_FIN, 697634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150400609781 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Aulas Didácticas | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q2044 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:-, lon:-101.479722, lat:21.6475}} | 2015-12-16 | 2016-09-01 | 5000000 | 4749620.92 | 4602648.03 | 4602648.03 | 4602648.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {683367/proyecto_INICIO, 683367/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar estatus para en su caso, suspender, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar estatus para en su caso, suspender, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Verificar estatus para en su caso, suspender, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Verificar estatus para en su caso, suspender, trimestre:3.0, usuario:edenmorenome, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA17170400987396 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Suministro E Instalación De Planta Potabilizadora En La Localidad Santa Barbara - 255470 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 255470 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:306, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA BARBARA, 37800 SANTA BÁRBARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA RASTRO Y, LA P, lon:-101.0099059, lat:21.05024701}} | 2017-08-15 | 2017-12-29 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SIMAPAS 012/2017, contratista:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1122476/proyecto_INICIO, 1122476/proyecto_PROCESO, 1122476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201091836 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | Estufas Ecológicas En La Localidad Santa Catarina - 105001 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 105001 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:307, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SANTA CATARINA, 37800 SANTA CATARINA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA DEL SOL Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAS UBICADOS EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.0104214, lat:20.91702523}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1230217/proyecto_INICIO, 1230217/proyecto_FIN, 1230217/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA18180201091826 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | Estufas Ecológicas En La Localidad Ojo Zarco - 109199 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 109199 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:186, direccion:CALLE 2 DE MARZO RANCHERIA OJO ZARCO, 37800 OJO ZARCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 DE FEBRERO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL PARTE CENTRAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.8682625, lat:21.03219132}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1230207/proyecto_INICIO, 1230207/proyecto_PROCESO, 1230207/proyecto_FIN, 1230207/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400986179 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Suministro E Instalación De Planta Potabilizadora En La Localidad Los Claveles - 232542 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 232542 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:60, direccion:RANCHERIA LOS CLAVES, 37800 LOS CLAVELES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.8924722, lat:21.31215766}} | 2017-07-15 | 2017-12-29 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SIMAPAS 012/2017, contratista:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1121259/proyecto_INICIO, 1121259/proyecto_PROCESO, 1121259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150300558375 | Proyecto de inversión | 117349.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58674.67, modificado:116411.06}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58674.67, modificado:116411.06}} | Adquisición Y Suministro De Lote De Material Para Techo A Base De Lamina De Fibrocemento Material Aislante De Poliestireno Con Monten. Colonia Sopeña | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SILAO. | 15PIDH000647 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:-, lon:-101.426216, lat:20.94445}} | 2015-08-18 | 2015-12-01 | 232822.12 | 232822.12 | 232822.12 | 232822.12 | 232822.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MS/AD/RAMO33/DS JACINTOS/2022-05, contratista:JORGE LUIS CASTRO GARCIA, convocante:MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, monto:2649505.48, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:100.0}} | {587553/proyecto_PROCESO, 587553/proyecto_FIN, 587553/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400986188 | Proyecto de inversión | 180072.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180072.94, modificado:180073.0}} | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad Don Sebastian - 230910 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 230910 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:86, direccion:RANCHERIA DON SEBASTIAN, 37800 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LOS TANQUES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN AL, lon:-100.8872068, lat:21.17426544}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 180073 | 180073 | 180073 | 180073 | 180073 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SIMAPAS 014/2017, contratista:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1680620.0, importe_modificado:1680620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1121268/proyecto_INICIO, 1121268/proyecto_PROCESO, 1121268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA15150300551641 | Proyecto de inversión | 187598.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140697.18, modificado:140697.18}, ff2: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46901.45, modificado:46901.45}} | Adquisición Y Suministro De Materiales Para Construcción De Cuarto Dormitorio. Santa Elena Norte 1100400010351 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO | 15PIDH000688 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-, lon:-100.621626, lat:20.457171}} | 2015-08-25 | 2015-12-01 | 187598.63 | 187598.63 | 187598.63 | 187598.63 | 187598.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:D.J./10/013-2015, contratista:MANTENIMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMINETO DE APASEO EL ALTO 2012-2015, monto:46882.74, importe_modificado:46882.74}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {579804/proyecto_INICIO, 579804/proyecto_FIN, 579804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA13150200515491 | Proyecto de inversión | 1021051 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021051.0, modificado:1.086402552E7}} | 2da Etapa Rastro Municipal | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | M021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-100.994037, lat:20.6432}} | 2015-02-02 |  | 10864025.52 | 10864025.52 | 10864025.52 | 10864025.52 | 10864025.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/LP/2DARASTRO/RAMO33/021-2012, contratista:GRUPO EMPRESARIAL ENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO., monto:7288826.75, importe_modificado:1.086402552E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {535116/proyecto_INICIO, 535116/proyecto_FIN, 535116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301306676 | Proyecto de inversión | 765000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765000.0, modificado:765000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA LINDA VISTA - 171154 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 171154 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LINDA VISTA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE TOMAS URBINA LOS BENEFICI, lon:-100.95445529, lat:21.1508074}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | 765000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SH-06, contratista:PEREZ NEGRETE RUBEN, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:848775.99, importe_modificado:848775.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1306676/proyecto_INICIO, 1306676/proyecto_FIN, 1306676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301306677 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO - 171162 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 171162 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:698, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37800COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LOS BENE, lon:-100.96807676, lat:21.15695801}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SH-07, contratista:PEREZ NEGRETE RUBEN, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:848775.99, importe_modificado:848775.99}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1306677/proyecto_INICIO, 1306677/proyecto_FIN, 1306677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299422 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD EL DERRAMADERO - 100915 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 100915 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:428, direccion:CALLE AVENIDA NORTE RANCHERIA EL DERRAMADERO, 37800EL DERRAMADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SANTO NIÑO Y CALLE VICENTE GUERRERO,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA L, lon:-100.961017, lat:21.05665884}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1299422/proyecto_INICIO, 1299422/proyecto_FIN, 1299422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299425 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD LA SABANA - 101011 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 101011 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:CALLE LA CRUZ RANCHERIA LA SABANA, 37800LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE CENTRAL Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DEL TEMPLO, lon:-100.68968556, lat:21.20042931}} | 2018-06-14 | 2018-09-14 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1299425/proyecto_INICIO, 1299425/proyecto_FIN, 1299425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299430 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD LOS PIRULES - 101164 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 101164 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:471, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA LOS PIRULES, 37800LOS PIRULES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE AVENIDA NORTE Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.76151368, lat:21.28657273}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1299430/proyecto_INICIO, 1299430/proyecto_FIN, 1299430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299431 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | ESTUFAS ECOLOGISTAS EN LA LOCALIDAD TERREROS DE LA SABANA - 101172 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 101172 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:342, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA RANCHERIA TERREROS DE LA SABANA, 37800TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE GUERRERO,LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.69831996, lat:21.21504671}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1299431/proyecto_INICIO, 1299431/proyecto_FIN, 1299431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299434 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD TEQUISQUIAPAN - 101213 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 101213 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:340, direccion:CALLE PLAZA EX HACIENDA RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37800TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CAMINO A LA GRULLA Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.82389205, lat:21.08084146}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1299434/proyecto_INICIO, 1299434/proyecto_FIN, 1299434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299436 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA - 101245 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 101245 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:308, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SANTA CLARA, 37800SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE AVENIDA SUR Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.86384042, lat:21.129844}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1299436/proyecto_INICIO, 1299436/proyecto_FIN, 1299436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299447 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD EL GARABATILLO - 102318 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 102318 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:101, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA GARABATILLO, 37800GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE NORTE, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCA, lon:-100.74790554, lat:21.31422636}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1299447/proyecto_INICIO, 1299447/proyecto_PROCESO, 1299447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299479 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD LA CUADRILLA - 104004 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 104004 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:73, direccion:CALLE DEL RIO RANCHERIA LA CUADRILLA, 37800LA CUADRILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.92268132, lat:21.23130203}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1299479/proyecto_INICIO, 1299479/proyecto_FIN, 1299479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299480 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD EL GALLINERO - 104036 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 104036 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:100, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL GALLINERO, 37800EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DOLORES Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.95723093, lat:21.18357331}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1299480/proyecto_INICIO, 1299480/proyecto_FIN, 1299480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299481 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE SAN JOSE DE BADILLO - 104068 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 104068 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:246, direccion:CALLE SECCION RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN JOSE DE BADILLO, 37800RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE SAN MARTIN CABALLERO Y,LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN DISPERSOS AL INTERIO, lon:-100.90315914, lat:21.19248139}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1299481/proyecto_INICIO, 1299481/proyecto_FIN, 1299481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299483 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD RANCHO DE GUADALUPE - 104091 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 104091 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37800RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SONORA,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE L, lon:-101.01030877, lat:21.21666062}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1299483/proyecto_INICIO, 1299483/proyecto_FIN, 1299483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299484 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD CEJA DE SAN AGUSTÍN - 104108 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 104108 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CEJA DE SAN AGUSTIN, 37800CEJA DE SAN AGUSTÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.88975506, lat:21.22867764}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1299484/proyecto_INICIO, 1299484/proyecto_FIN, 1299484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299487 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD LAS YERBAS - 104237 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 104237 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:361, direccion:CALLE LOS LAURELES RANCHERIA LAS YERBAS, 37800LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91433149, lat:21.32295302}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1299487/proyecto_INICIO, 1299487/proyecto_FIN, 1299487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299490 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DEL ESTAÑO - 105006 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 105006 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:292, direccion:CALLE MARAVILLAS RANCHERIA SAN JUAN DEL ESTAÑO, 37800SAN JUAN DEL ESTAÑO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CAMELIAS Y CALLE MEY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.09447769, lat:20.93654152}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1299490/proyecto_INICIO, 1299490/proyecto_FIN, 1299490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299491 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN RINCÓN DEL ESTAÑO - 105010 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 105010 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:253, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA EL RINCÓN EL ESTAÑO DEL ESTAÑO, 37800EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.11177185, lat:20.94025213}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1299491/proyecto_INICIO, 1299491/proyecto_FIN, 1299491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299493 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD LA QUEMADITA - 105019 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 105019 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:234, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LA QUEMADITA, 37800LA QUEMADITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.89075053, lat:21.24590772}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1299493/proyecto_INICIO, 1299493/proyecto_FIN, 1299493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299494 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD SOLEDAD NUEVA - 105027 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 105027 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:329, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SOLEDAD NUEVA, 37800SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.92136019, lat:21.2798425}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1299494/proyecto_INICIO, 1299494/proyecto_FIN, 1299494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299496 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD RANCHO EL CALVARITO - 105073 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 105073 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37800RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE EL CALVARITO Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-100.91776599, lat:21.20830573}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1299496/proyecto_INICIO, 1299496/proyecto_FIN, 1299496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299520 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DE ZAMARRIPA - 108552 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 108552 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:97, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37800ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ABASOLO, CALLE CARRANZA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.11873347, lat:21.23821721}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1299520/proyecto_INICIO, 1299520/proyecto_FIN, 1299520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307254 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:436936.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO - 173370 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 173370 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:88, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA EL DURAZNO, 37800EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 03 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.9584931, lat:21.07065697}} | 2018-06-15 | 2018-10-15 | 436936.88 | 436936.88 | 436936.88 | 436936.88 | 436936.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SH-09/B, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1016132.29, importe_modificado:1016132.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:50.0}} | {1307254/proyecto_INICIO, 1307254/proyecto_FIN, 1307254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308869 | Proyecto de inversión | 30114.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30114.44, modificado:30114.44}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN AGUSTIN - 180677 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180677 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.25, meta_modificada:99.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO COLONIA SAN AGUSTIN, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PINO Y CALLE NOGAL, CALLE SAUCE LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA , lon:-100.90731736, lat:21.15552441}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 30114.44 | 30114.44 | 30114.44 | 30114.44 | 30114.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.25}} | {1308869/proyecto_INICIO, 1308869/proyecto_FIN, 1308869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308873 | Proyecto de inversión | 13811.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13811.68, modificado:13811.68}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA GUADALUPE - 180709 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180709 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.52, meta_modificada:45.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO 10 10 INTERIOR 10 COLONIA GUADALUPE, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE SAN FELIPE LOS BENEFICIARI, lon:-100.91283198, lat:21.15385344}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 13811.68 | 13811.68 | 13811.68 | 13811.68 | 13811.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.52}} | {1308873/proyecto_INICIO, 1308873/proyecto_PROCESO, 1308873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308900 | Proyecto de inversión | 1322.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322.91, modificado:1322.91}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME EN LA COLONIA DOCE DE OCTUBRE - 180842 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180842 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.36, meta_modificada:4.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 4 7 7 INTERIOR 7 COLONIA 12 DE OCTUBRE, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 2 EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA COL, lon:-100.92362575, lat:21.14579911}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 1322.91 | 1322.91 | 1322.91 | 1322.91 | 1322.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.36}} | {1308900/proyecto_INICIO, 1308900/proyecto_PROCESO, 1308900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308907 | Proyecto de inversión | 4872.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4872.93, modificado:4872.93}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME EN LA COLONIA INSURGENTES - 180867 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180867 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.06, meta_modificada:16.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 11INTERIOR 11 COLONIA INSURGENTES, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALLENDE EL BENEFICIARIO SE EN, lon:-100.93167181, lat:21.15016123}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 4872.93 | 4872.93 | 4872.93 | 4872.93 | 4872.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.06}} | {1308907/proyecto_INICIO, 1308907/proyecto_PROCESO, 1308907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308911 | Proyecto de inversión | 16126.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16126.77, modificado:16126.77}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN JUAN - 180886 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180886 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.15, meta_modificada:53.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:840, direccion:CALLE DIVINO ROSTRO COLONIA SAN JUAN, 37800COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAGRADA FAMILIA, CALLE SAN FRANCISCO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE QUE REPRESENTA EL A, lon:-100.93933156, lat:21.1350084}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 16126.77 | 16126.77 | 16126.77 | 16126.77 | 16126.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.15}} | {1308911/proyecto_INICIO, 1308911/proyecto_FIN, 1308911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308944 | Proyecto de inversión | 8617.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8617.13, modificado:8617.13}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA RENACIMIENTO - 181017 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 181017 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.4, meta_modificada:28.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CERVANTES SAAVEDRA COLONIA RENACIMIENTO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LEONA DAVINCI Y CALLE GALILEO, CALLE BEGONIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCU, lon:-100.93445058, lat:21.14519811}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 8617.13 | 8617.13 | 8617.13 | 8617.13 | 8617.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.4}} | {1308944/proyecto_INICIO, 1308944/proyecto_FIN, 1308944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308951 | Proyecto de inversión | 8799.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8799.18, modificado:8799.18}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN PABLO - 181051 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 181051 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 5INTERIOR 5 COLONIA SAN PABLO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LIRIO Y CALLE REPUBLICA MEXICANA, CALLE AMAPOLA EL BENEFICIARIO SE ENCUE, lon:-100.91909818, lat:21.14451828}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 8799.18 | 8799.18 | 8799.18 | 8799.18 | 8799.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {1308951/proyecto_INICIO, 1308951/proyecto_PROCESO, 1308951/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301309004 | Proyecto de inversión | 7888.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7888.92, modificado:7888.92}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA VISTA HERMOSA - 181351 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 181351 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LAGO OMEGA COLONIA VISTA HERMOSA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LAGO DE TEXCOCO Y CALLE LAGO DE CHALCO, CALLE CORTAZAR LOS BENEFICIARIOS SE E, lon:-100.92276688, lat:21.16540977}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 7888.92 | 7888.92 | 7888.92 | 7888.92 | 7888.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1309004/proyecto_INICIO, 1309004/proyecto_FIN, 1309004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311280 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.41, modificado:21223.41}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.59, modificado:0.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL - 191246 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 191246 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:276, direccion:CALLE 10 DE MAYO RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 37800SAN CRISTÓBAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LINDA VISTA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR, lon:-101.04394363, lat:20.92188254}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1311280/proyecto_INICIO, 1311280/proyecto_FIN, 1311280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310553 | Proyecto de inversión | 59500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:29787.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29712.77, modificado:29712.77}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD SANTA CLARA - 189068 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 189068 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:308, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA SANTA CLARA, 37800SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AVENIDA NORTE, CALLE SUR LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALLIDAD, lon:-100.86369021, lat:21.13385695}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 29712.77 | 29712.77 | 29712.77 | 29712.77 | 29712.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1310553/proyecto_INICIO, 1310553/proyecto_FIN, 1310553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310555 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.41, modificado:21223.41}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.59, modificado:0.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL MECO - 189070 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 189070 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:309, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA SANTA CRUZ DEL MECO, 37800SANTA CRUZ DEL MECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JALISCO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE FRANCISCO I MADERO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA, lon:-100.80491217, lat:21.17665126}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1310555/proyecto_INICIO, 1310555/proyecto_FIN, 1310555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310559 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17021.28, modificado:0.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD SIETE REALES - 189081 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 189081 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:321, direccion:CALLE CENTENARIO RANCHERIA SIETE REALES, 37800SIETE REALES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE DEL ESTUDIANTE,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.76031408, lat:21.23006705}} | 2018-07-16 | 2018-10-16 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1310559/proyecto_INICIO, 1310559/proyecto_PROCESO, 1310559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310587 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17021.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE TEPEXTLE - 189146 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 189146 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:185, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA OJO DE AGUA DE TEPEXTLE, 37800OJO DE AGUA DE TEPEXTLE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.00203204, lat:20.98589611}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1310587/proyecto_INICIO, 1310587/proyecto_FIN, 1310587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311337 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17021.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE LA ERRE - 191422 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 191422 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:279, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA ERRE, 37800SAN FRANCISCO DE LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE GUERRERO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA , lon:-100.89704189, lat:21.10545986}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1311337/proyecto_INICIO, 1311337/proyecto_FIN, 1311337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310598 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:25531.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25468.09, modificado:25468.09}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD PEÑA PRIETA - 189171 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 189171 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:207, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37800PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE BRECHA SOLIDARIDAD Y CALLE FERROCARRIL,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.97555963, lat:21.26566045}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 25468.09 | 25468.09 | 25468.09 | 25468.09 | 25468.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1310598/proyecto_INICIO, 1310598/proyecto_FIN, 1310598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312088 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:42553.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42446.81, modificado:42446.81}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA AMPLIACIÓN QUINCE DE SEPTIEMBRE - 194039 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 194039 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA AMPLIACION 15 DE SEPTIEMBRE, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE DAMAS, lon:-100.95300415, lat:21.14557161}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 42446.81 | 42446.81 | 42446.81 | 42446.81 | 42446.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:6668888.87, importe_modificado:6668888.87}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1312088/proyecto_INICIO, 1312088/proyecto_FIN, 1312088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312092 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.41, modificado:21223.41}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA SAN PABLO - 194056 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 194056 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JUSTINO ZARATE COLONIA SAN PABLO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SALVADOR GONZALEZ, CALLE AMAPOLA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENT, lon:-100.91806821, lat:21.14443823}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:6668888.87, importe_modificado:6668888.87}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1312092/proyecto_INICIO, 1312092/proyecto_FIN, 1312092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312096 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:8510.64, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8489.36, modificado:8489.36}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA DOCE DE OCTUBRE - 194067 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 194067 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 3 COLONIA 12 DE OCTUBRE, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, CALLE 2 LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA COLON, lon:-100.92365793, lat:21.14634946}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 8489.36 | 8489.36 | 8489.36 | 8489.36 | 8489.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:6668888.87, importe_modificado:6668888.87}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1312096/proyecto_INICIO, 1312096/proyecto_PROCESO, 1312096/proyecto_FIN, 1312096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312116 | Proyecto de inversión | 76500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:38297.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38202.13, modificado:38202.13}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA SAN IGNACIO - 194127 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 194127 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS DOLORES COLONIA SAN IGNACIO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DE LOS BOSQUES Y CALLE SAN JUDAS TADEO, CALLE LA PAZ LOS BENEFICIARIOS SE E, lon:-100.92479426, lat:21.16998558}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 38202.13 | 38202.13 | 38202.13 | 38202.13 | 38202.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:6668888.87, importe_modificado:6668888.87}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:9.0}} | {1312116/proyecto_INICIO, 1312116/proyecto_FIN, 1312116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312178 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:25531.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25468.09, modificado:25468.09}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA LA CAROLINA - 194403 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 194403 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA LA CAROLINA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ROBLE, CALLE BUGAMBILIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISP, lon:-100.90489752, lat:21.15937453}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 25468.09 | 25468.09 | 25468.09 | 25468.09 | 25468.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:6668888.87, importe_modificado:6668888.87}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.0}} | {1312178/proyecto_INICIO, 1312178/proyecto_PROCESO, 1312178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312189 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:42553.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42446.81, modificado:42446.81}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 194431 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 194431 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE GUIJON COLONIA MIGUEL HIDALGO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE GRANADA Y CALLE MADRID, CALLE BARCELONA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTER, lon:-100.90448233, lat:21.16435484}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 42446.81 | 42446.81 | 42446.81 | 42446.81 | 42446.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:6668888.87, importe_modificado:6668888.87}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1312189/proyecto_INICIO, 1312189/proyecto_FIN, 1312189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312226 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.41, modificado:21223.41}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA COLONIA SAN PEDRO SEGUNDA SECCIÓN - 194542 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 194542 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA SAN PEDRO 2DA SECCION, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE MICHOACAN, CALLE NOGALES LOS BENEFICIARIOS SE , lon:-100.90257825, lat:21.15455221}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:6668888.87, importe_modificado:6668888.87}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1312226/proyecto_INICIO, 1312226/proyecto_FIN, 1312226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308473 | Proyecto de inversión | 73731.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73731.06, modificado:73731.06}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LINDA VISTA - 178988 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 178988 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JOSE ALFEDO JIMENEZ COLONIA LINDA VISTA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MARTÍN FIERRO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE MARTIN FIERRO LOS BE, lon:-100.96446495, lat:21.15331877}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 73731.06 | 73731.06 | 73731.06 | 73731.06 | 73731.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.0}} | {1308473/proyecto_INICIO, 1308473/proyecto_FIN, 1308473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312274 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | BORDERIA BENIGNOS - 194695 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194695 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO BENIGNOS- SACA COSECHAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 92 RANCHERIA BENIGNOS (EL CERRITO), 38536BENIGNOS (EL CERRITO), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY,CAMINO SACA COSECHAS, lon:-100.4967673, lat:20.36167694}} | 2018-05-28 | 2018-08-31 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./05/015-2018, contratista:TERESA PONCE BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:975600.0, importe_modificado:975600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1312274/proyecto_INICIO, 1312274/proyecto_FIN, 1312274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308495 | Proyecto de inversión | 4854.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4854.72, modificado:4854.72}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA QUINCE DE SEPTIEMBRE - 179077 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 179077 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA AMPLIACION 15 DE SEPTIEMBRE, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DAMASO PEREZ Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE HIPOLITO MARTINEZ , lon:-100.95508829, lat:21.14449343}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 4854.72 | 4854.72 | 4854.72 | 4854.72 | 4854.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1308495/proyecto_INICIO, 1308495/proyecto_FIN, 1308495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311588 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17021.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE LAGUNILLAS - 192163 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192163 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:289, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SAN JOSE DE LAGUNILLAS, 37800SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL DISPERSOS AL I, lon:-100.74236935, lat:21.23375117}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1311588/proyecto_INICIO, 1311588/proyecto_FIN, 1311588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311589 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.41, modificado:21223.41}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DE ABAJO - 192164 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192164 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:294, direccion:CALLE SALVATIERRA RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37800SAN MARCOS DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SOTELO Y CALLE EL BARRIO,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCAL, lon:-101.01758906, lat:21.02218368}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1311589/proyecto_INICIO, 1311589/proyecto_FIN, 1311589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311590 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17021.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD REFUGIO DE MONTELONGO - 192167 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192167 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:248, direccion:CALLE FERROCARRIL RANCHERIA REFUGIO DE MONTELONGO, 37800REFUGIO DE MONTELONGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.82072983, lat:21.25692434}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1311590/proyecto_INICIO, 1311590/proyecto_FIN, 1311590/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311593 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42446.81, modificado:42446.81}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:42553.19, modificado:0.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD RÍO LAJA - 192174 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192174 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:255, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA RIO LAJA, 37800RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ABASOLO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALID, lon:-100.92383912, lat:21.20392878}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 42446.81 | 42446.81 | 42446.81 | 42446.81 | 42446.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:10.0}} | {1311593/proyecto_INICIO, 1311593/proyecto_FIN, 1311593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311596 | Proyecto de inversión | 59500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:29787.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29712.77, modificado:29712.77}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD RIOYOS - 192182 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192182 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:256, direccion:CALLE CAUDILLO RANCHERIA RIOYOS, 37800RIOYOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ABREVADERO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE ALFREDO BUENFIL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALI, lon:-100.87628837, lat:21.14700152}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 29712.77 | 29712.77 | 29712.77 | 29712.77 | 29712.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1311596/proyecto_INICIO, 1311596/proyecto_FIN, 1311596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312364 | Proyecto de inversión | 106200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106200.0, modificado:106200.0}} | BORDERIA PAREDONES - 195068 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 195068 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO PAREDONES- SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 16 RANCHERIA PAREDONES, 38534PAREDONES, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY,CAMINO SACACOSECHA, lon:-100.56573325, lat:20.38655035}} | 2018-05-28 | 2018-08-31 | 106200 | 106200 | 106200 | 106200 | 106200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./05/015-2018, contratista:TERESA PONCE BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:975600.0, importe_modificado:975600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:118.0}} | {1312364/proyecto_INICIO, 1312364/proyecto_FIN, 1312364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311602 | Proyecto de inversión | 68000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:34042.55, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33957.45, modificado:33957.45}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LA SABANA - 192201 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192201 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:261, direccion:CALLE LA CRUZ RANCHERIA LA SABANA, 37800LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE HIDALGO, CALLE CENTRAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.6915953, lat:21.1989689}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 33957.45 | 33957.45 | 33957.45 | 33957.45 | 33957.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:8.0}} | {1311602/proyecto_INICIO, 1311602/proyecto_FIN, 1311602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311640 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.4, modificado:21223.4}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LOS POCITOS - 192344 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192344 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:445, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LOS POCITOS, 37800LOS POCITOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MEXICO Y CALLE VICENTE GUERRERO,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.98886573, lat:21.23228613}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1311640/proyecto_INICIO, 1311640/proyecto_FIN, 1311640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310200 | Proyecto de inversión | 760869.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:760869.5, modificado:760869.5}} | CONSTRUCCION CUARTO DORMITORIO D SOCIAL CABECERA MUNICIPAL - 187725 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 187725 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA CIUDAD MANUEL DOBLADO CENTRO, 36470CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATOENTREY,VARIOS DOMICILIOS EN COLONIA HIDALGO PRIMERA Y SEGUNDA SECCION ZONA PEÑITAS COLONIA JUAREZ, lon:-101.95273063, lat:20.72847158}} | 2018-05-01 | 2018-12-31 | 760869.5 | 760869.5 | 760869.5 | 760869.5 | 760869.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMD/DOP/R33-FI/CUARTOS-P3/2018-018, contratista:CONSTRUCCIONES DEL RINCON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:1715352.65, importe_modificado:1715352.65}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1310200/proyecto_INICIO, 1310200/proyecto_FIN, 1310200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA180301311661 | Proyecto de inversión | 102000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:51063.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50936.17, modificado:50936.17}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO DE LA ESTACADA - 192392 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192392 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:529, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, 37800SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE HIDALGO, CALLE SINALOA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPE, lon:-100.68530806, lat:21.1473881}} | 2018-07-17 | 2018-11-15 | 50936.17 | 50936.17 | 50936.17 | 50936.17 | 50936.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:12.0}} | {1311661/proyecto_INICIO, 1311661/proyecto_FIN, 1311661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311666 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17021.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LOS OLVERA - 192415 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192415 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:602, direccion:CALLE ALHONDIGA RANCHERIA LOS OLVERA, 37800LOS OLVERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LOS OLVERA Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.77181934, lat:21.19804018}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1311666/proyecto_INICIO, 1311666/proyecto_FIN, 1311666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311670 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17021.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LA VENTILLA - 192432 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192432 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:359, direccion:CALLE DILIGENCIA RANCHERIA LA VENTILLA, 37800LA VENTILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.93369393, lat:21.11394012}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1311670/proyecto_INICIO, 1311670/proyecto_FIN, 1311670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311682 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17021.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LAS YERBAS - 192473 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192473 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:361, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA LAS YERBAS, 37800LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE GUANAJUATO, CALLE INDUSTRIAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LO, lon:-100.91655236, lat:21.32381254}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1311682/proyecto_INICIO, 1311682/proyecto_FIN, 1311682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311697 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:291280.34}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS FLORES PARA DAR SERVICIO A LA UMAPS EN LA LOCALIDAD DE LA CUEVITA - 192544 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 192544 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.43, meta_modificada:195.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:19, direccion:CALLE LAS FLORES EJIDO LA CUEVITA, 38537LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE LAS MARAVILLAS Y CALLE LAS PALMAS, CALLE LA CRUZ PARA LLEGAR A LA UBICACION DIREGIRSE POR CARRETERA APASEO EL ALTO RUMBO A JERECUARO AL LLEGAR A LA COMUNIDA, lon:-100.58117588, lat:20.34147139}} | 2018-08-31 | 2018-12-31 | 291280.34 | 291280.34 | 291280.34 | 291280.34 | 291280.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./08/044-2018, contratista:JOSÉ GUADALUPE OLVERA LANDÍN, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:397879.05, importe_modificado:397879.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.43}} | {1311697/proyecto_INICIO, 1311697/proyecto_FIN, 1311697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308680 | Proyecto de inversión | 5764.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5764.98, modificado:5764.98}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LOMA BONITA - 180060 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180060 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDA COLONIA LOMA BONITA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIO, lon:-100.94871502, lat:21.14732511}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 5764.98 | 5764.98 | 5764.98 | 5764.98 | 5764.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {1308680/proyecto_INICIO, 1308680/proyecto_FIN, 1308680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311025 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.41, modificado:21223.41}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LA PURISIMA - 190508 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 190508 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:233, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA LA PURISIMA, 37800LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JALISCO Y CALLE NORTE,LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.93044934, lat:20.97055113}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1311025/proyecto_INICIO, 1311025/proyecto_FIN, 1311025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311028 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17021.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD JERICO DE TRANCAS - 190511 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 190511 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:129, direccion:CALLE RIO LAJA RANCHERIA JERICO DE TRANCAS, 37800JERICÓ DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MORELOS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR, lon:-101.0316982, lat:21.29463913}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1311028/proyecto_INICIO, 1311028/proyecto_FIN, 1311028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311029 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17021.28, modificado:0.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD XOCONOXTLE DEL REMATALO - 190512 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 190512 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:134, direccion:CALLE CANTADOR RANCHERIA XOCONOXTLE DEL REMATALO, 37800XOCONOXTLE DE REMÁTALO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE BARRIO LA PALMA Y CALLE LA ESPERANZA, CALLE ALTO DEL MIRADOR LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN E, lon:-101.02425459, lat:20.97791353}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1311029/proyecto_INICIO, 1311029/proyecto_FIN, 1311029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311030 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.4, modificado:21223.4}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LOS LUGO - 190513 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 190513 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:157, direccion:CALLE CENTENARIO RANCHERIA LOS LUGO, 37800LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DEL BESO Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.07256705, lat:21.13683002}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1311030/proyecto_INICIO, 1311030/proyecto_FIN, 1311030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311031 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.4, modificado:21223.4}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD EL MASTRANTO - 190514 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 190514 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:164, direccion:CALLE SAN MIGUEL RANCHERIA EL MASTRANTO, 37800EL MASTRANTO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALI, lon:-101.01802644, lat:21.24990675}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1311031/proyecto_INICIO, 1311031/proyecto_FIN, 1311031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311033 | Proyecto de inversión | 59500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:29787.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29712.77, modificado:29712.77}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD MOJONERAS - 190518 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 190518 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:173, direccion:CALLE 21 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA MOJONERAS, 37800MOJONERAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VILLA HERMOSA, CALLE SAN BENITO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA LOC, lon:-100.95666135, lat:21.30371255}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 29712.77 | 29712.77 | 29712.77 | 29712.77 | 29712.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1311033/proyecto_INICIO, 1311033/proyecto_FIN, 1311033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311769 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.4, modificado:21223.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.6, modificado:0.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD CERRITO DE SANTA CECILIA - 192803 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192803 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:416, direccion:CALLE SAN LUIS RANCHERIA CERRITO DE SANTA CECILIA, 37800CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE HIDALGO, CALLE NORTE LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA A, lon:-100.94083392, lat:21.09076071}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1311769/proyecto_INICIO, 1311769/proyecto_FIN, 1311769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307692 | Proyecto de inversión | 115449.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115449.86, modificado:121090.42}} | SEC FELIPE CARRILLO PUERTO APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE - 175311 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 175311 | N | 0 | 0 | 716 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUYENTES CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE PROL. 18 DE DICIEMBRE Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO INGRESAR POR CALLE CONSTITUYENTES HACIA EL NORTE A LLEGAR A CALLE PR, lon:-100.61407414, lat:20.460216}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 121090.42 | 121090.42 | 121090.42 | 121090.42 | 121090.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./09/058-2018, contratista:JOSÉ SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:1130294.41, importe_modificado:1130294.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {1307692/proyecto_INICIO, 1307692/proyecto_FIN, 1307692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308760 | Proyecto de inversión | 11681.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11681.67, modificado:11681.67}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN IGNACIO - 180293 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180293 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.5, meta_modificada:38.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA TERESITA COLONIA SAN IGNACIO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DEL REFUGIO Y CALLE DEL TEPEYAC, CALLE SAN JOSE LOS BENEFICIARIOS SE ENCUEN, lon:-100.92514831, lat:21.17088601}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 11681.67 | 11681.67 | 11681.67 | 11681.67 | 11681.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.5}} | {1308760/proyecto_INICIO, 1308760/proyecto_FIN, 1308760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308776 | Proyecto de inversión | 8950.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8950.89, modificado:8950.89}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN - 180341 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180341 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.5, meta_modificada:29.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE SANTA MARIA, CALLE SANTA CECILIA LOS BENEFICIARI, lon:-100.92422563, lat:21.17331714}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 8950.89 | 8950.89 | 8950.89 | 8950.89 | 8950.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.5}} | {1308776/proyecto_INICIO, 1308776/proyecto_FIN, 1308776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311063 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.4, modificado:21223.4}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD CEJA DE SAN AGUSTIN - 190606 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 190606 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:47, direccion:CALLE PRESA RANCHERIA CEJA DE SAN AGUSTIN, 37800CEJA DE SAN AGUSTÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOC, lon:-100.88962632, lat:21.2281976}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1311063/proyecto_INICIO, 1311063/proyecto_FIN, 1311063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311797 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17021.28, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD EL TEPOZAN - 192880 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192880 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:339, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA EL TEPOZAN, 37800EL TEPOZÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA COLONIA, lon:-100.73976262, lat:21.28513251}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1311797/proyecto_INICIO, 1311797/proyecto_FIN, 1311797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308782 | Proyecto de inversión | 18508.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18508.62, modificado:18508.62}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA MARIANO BALLEZA - 180360 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180360 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA MARIANO BALLEZA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE DURANGO LOS BENEFICIARIOS, lon:-100.92711742, lat:21.15908642}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 18508.62 | 18508.62 | 18508.62 | 18508.62 | 18508.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.0}} | {1308782/proyecto_INICIO, 1308782/proyecto_FIN, 1308782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308847 | Proyecto de inversión | 30645.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30645.42, modificado:30645.42}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO FIRME EN LA COLONIA AMERICAS - 180586 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180586 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE COLOMBIA COLONIA AMERICAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SALVADOR Y CALLE BRAZIL, CALLE LA SOLEDAD LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS E, lon:-100.92650051, lat:21.16983195}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 30645.42 | 30645.42 | 30645.42 | 30645.42 | 30645.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {1308847/proyecto_INICIO, 1308847/proyecto_FIN, 1308847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308848 | Proyecto de inversión | 10619.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10619.7, modificado:10619.7}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LAS JOYAS - 180590 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180590 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JARAL DEL PROGRESO COLONIA LAS JOYAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE BUGAMBILIA,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL CENTRO DE L, lon:-100.92511649, lat:21.16768091}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 10619.7 | 10619.7 | 10619.7 | 10619.7 | 10619.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {1308848/proyecto_INICIO, 1308848/proyecto_FIN, 1308848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308849 | Proyecto de inversión | 7585.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7585.5, modificado:7585.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA NUEVO MILENIO - 180591 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180591 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE XICHU COLONIA NUEVO MILENIO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CERANO Y CALLE PROLONGACION ESCOBEDO, CALLE VICTORIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTR, lon:-100.92826004, lat:21.16475944}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 7585.5 | 7585.5 | 7585.5 | 7585.5 | 7585.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1308849/proyecto_INICIO, 1308849/proyecto_FIN, 1308849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311811 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.41, modificado:21223.41}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN DE TERREROS - 192929 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192929 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:341, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA SAN MARTIN DE TERREROS, 37800SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE VISTA DEL SOL Y CALLE SANTA FE,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL, lon:-101.02715063, lat:20.9119279}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1311811/proyecto_INICIO, 1311811/proyecto_FIN, 1311811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311822 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:63829.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63670.21, modificado:63670.21}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD TRANCAS - 192961 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192961 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:347, direccion:CALLE PLAZA 3 ESTRELLAS RANCHERIA TRANCAS, 37800TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LORETO Y CALLE TRANCAS, CALLE CALZADA TRANCAS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.02801275, lat:21.22731809}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 63670.21 | 63670.21 | 63670.21 | 63670.21 | 63670.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1311822/proyecto_INICIO, 1311822/proyecto_FIN, 1311822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311622 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.41, modificado:21223.41}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD SAN ANTON DE CEBALLOS - 192294 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192294 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:265, direccion:CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SAN ANTON DE CEBALLOS, 37800SAN ANTÓN DE CEBALLOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE PRINCIPAL,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE , lon:-100.96232971, lat:20.97898887}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1311622/proyecto_INICIO, 1311622/proyecto_FIN, 1311622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310551 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16978.72, modificado:16978.72}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:17021.28, modificado:0.0}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS Y TANQUE EN LA LA LOCALIDAD SANTA CATARINA - 189065 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 189065 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:307, direccion:CALLE SANTA CATARINA RANCHERIA SANTA CATARINA, 37800SANTA CATARINA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ERA Y CALLE JUAREZ,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.00898376, lat:20.91546182}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | 16978.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1310551/proyecto_INICIO, 1310551/proyecto_FIN, 1310551/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310566 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.59, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.41, modificado:21223.41}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD EL TAJO - 189092 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 189092 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:330, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL TAJO, 37800EL TAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUERRERO,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSO AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.89768035, lat:21.15324857}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | 21223.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1310566/proyecto_INICIO, 1310566/proyecto_FIN, 1310566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310567 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.4, modificado:21223.4}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LA QUEMADITA - 189096 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 189096 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:234, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA QUEMADITA, 37800LA QUEMADITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA LOCALI, lon:-100.8893987, lat:21.24942755}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1310567/proyecto_INICIO, 1310567/proyecto_FIN, 1310567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301311698 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:21276.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21223.4, modificado:21223.4}} | CALENTADORES SOLARES DE DOCE TUBOS EN LA LOCALIDAD LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS - 192551 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 192551 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:371, direccion:CALLE JUAN DIEGO RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37800LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE PEDRO RAZO, CALLE GUADALUPE LOS BENEFICIARIOS , lon:-100.92623001, lat:21.18574273}} | 2018-07-16 | 2018-11-15 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | 21223.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:6668888.87, importe_modificado:6668888.87}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1311698/proyecto_INICIO, 1311698/proyecto_PROCESO, 1311698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301313813 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:400000.0, modificado:400000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | ADECUACION DE DEPOSITO DE AGUA Y COASECHA DE AGUA SEGUNDA ETAPA EN EL CECYTEG - 206018 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATARJEA | 206018 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:RANCHERIA ÁLAMOS, 37946ÁLAMOS, ATARJEA GUANAJUATOENTRE Y,ADECUACION DE DEPOSITO DE AGUA Y COASECHA DE AGUA SEGUNDA ETAPA EN EL CECYTEG, lon:-99.80212671, lat:21.23500664}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOP/CECYTEG/2018-17 MODIFICATORIO, contratista:JULIO CESAR CHAVEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:600342.15, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1313813/proyecto_INICIO, 1313813/proyecto_FIN, 1313813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308708 | Proyecto de inversión | 18812.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18812.04, modificado:18812.04}} | SUMINISTRO Y ECOLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA FRANCISCO I MADERO - 180152 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180152 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:698, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37800COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE AVILA CAMACHO LOS BENEFICIARI, lon:-100.96780854, lat:21.15747831}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 18812.04 | 18812.04 | 18812.04 | 18812.04 | 18812.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {1308708/proyecto_INICIO, 1308708/proyecto_FIN, 1308708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308764 | Proyecto de inversión | 33679.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33679.62, modificado:33679.62}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN EL FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO - 180315 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180315 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.0, meta_modificada:111.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DOCTOR MORA Y CALLE SAN LUIS DE LA PAZ, CALLE SAN FELIPE , lon:-100.92504676, lat:21.1652647}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 33679.62 | 33679.62 | 33679.62 | 33679.62 | 33679.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:111.0}} | {1308764/proyecto_INICIO, 1308764/proyecto_FIN, 1308764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308850 | Proyecto de inversión | 5158.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5158.14, modificado:5158.14}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA MARGARITAS - 180592 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180592 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE JARAL DEL PROGRESO COLONIA MARGARITAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE NORTE Y CALLE YURIRIA,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LOS AR, lon:-100.92920418, lat:21.16045545}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 5158.14 | 5158.14 | 5158.14 | 5158.14 | 5158.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {1308850/proyecto_INICIO, 1308850/proyecto_FIN, 1308850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308851 | Proyecto de inversión | 13653.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13653.9, modificado:13653.9}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA ARBOLEDAS - 180594 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180594 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA ARBOLEDAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CIPRES Y CALLE FRESNO, CALLE TAURO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA COL, lon:-100.92198367, lat:21.16245824}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 13653.9 | 13653.9 | 13653.9 | 13653.9 | 13653.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {1308851/proyecto_INICIO, 1308851/proyecto_FIN, 1308851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308854 | Proyecto de inversión | 12136.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12136.8, modificado:12136.8}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA ESTACIÓN DE LOS FERROCARRILES - 180616 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180616 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 1 1 INTERIOR 1 COLONIA ESTACIÓN DE LOS FERROCARRILES, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE ARCADIO MUÑOZ,EL BENEF, lon:-100.90007502, lat:21.16376248}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 12136.8 | 12136.8 | 12136.8 | 12136.8 | 12136.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1308854/proyecto_INICIO, 1308854/proyecto_FIN, 1308854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308855 | Proyecto de inversión | 9102.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9102.6, modificado:9102.6}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 180624 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180624 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VALENCIA 3 3 INTERIOR 3 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MALAGA Y CALLE VIGO, CALLE GRANADA EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA , lon:-100.90355965, lat:21.16753644}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 9102.6 | 9102.6 | 9102.6 | 9102.6 | 9102.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1308855/proyecto_INICIO, 1308855/proyecto_FIN, 1308855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308857 | Proyecto de inversión | 7888.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7888.92, modificado:7888.92}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LAS CAROLINAS - 180630 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180630 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO 6 6 INTERIOR 6 COLONIA LAS CAROLINAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CEDRO Y CALLE NOPAL, CALLE ROBLE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL C, lon:-100.90576656, lat:21.15932451}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 7888.92 | 7888.92 | 7888.92 | 7888.92 | 7888.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1308857/proyecto_INICIO, 1308857/proyecto_FIN, 1308857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308859 | Proyecto de inversión | 7888.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7888.92, modificado:7888.92}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN PEDRO PRIMERA SECCION - 180643 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180643 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARTHA 12 12 INTERIOR 12 COLONIA SAN PEDRO 1 ERA SECCION, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN ISIDRO Y,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A LA , lon:-100.90552868, lat:21.15279117}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 7888.92 | 7888.92 | 7888.92 | 7888.92 | 7888.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.0}} | {1308859/proyecto_INICIO, 1308859/proyecto_PROCESO, 1308859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308862 | Proyecto de inversión | 10012.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10012.86, modificado:10012.86}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN PEDRO SEGUNDA SECCION - 180657 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180657 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA SAN PEDRO 2DA SECCION, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SANTA MARTHA,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN A, lon:-100.90359749, lat:21.15275115}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 10012.86 | 10012.86 | 10012.86 | 10012.86 | 10012.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1308862/proyecto_INICIO, 1308862/proyecto_FIN, 1308862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312134 | Proyecto de inversión | 44550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:29700.0, modificado:29700.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14850.0, modificado:14850.0}} | BORDERIA EL SABINO - 194219 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194219 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:60, direccion:VEREDA TRAMO SANINO- CAMINO SACA COSECHA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 21 EJIDO EL SABINO, 38517EL SABINO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY,PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR BRECHA FRENTE A LA COMUNIDAD DEL SABINO, lon:-100.6095422, lat:20.48499555}} | 2018-05-28 | 2018-08-31 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./05/015-2018, contratista:TERESA PONCE BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:975600.0, importe_modificado:975600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:33.0}} | {1312134/proyecto_INICIO, 1312134/proyecto_FIN, 1312134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308881 | Proyecto de inversión | 6523.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6523.53, modificado:6523.53}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA AZTECAS - 180755 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180755 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.5, meta_modificada:21.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE DEL CANAL 2 2 INTERIOR 2 COLONIA AZTECAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE PUEBLA EL BENEFICIARIO SE ENCUE, lon:-100.92510355, lat:21.1541807}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 6523.53 | 6523.53 | 6523.53 | 6523.53 | 6523.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.5}} | {1308881/proyecto_INICIO, 1308881/proyecto_FIN, 1308881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308892 | Proyecto de inversión | 12861.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12861.97, modificado:12861.97}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SANTA CECILIA - 180805 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180805 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.39, meta_modificada:42.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:841, direccion:CALLE LUIS AGUILAR COLONIA SANTA CECILIA, 37800COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JAVIER SOLIS Y CALLE JUAN MENDOZA, CALLE SAGRADA FAMILIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE, lon:-100.93613121, lat:21.13628357}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 12861.97 | 12861.97 | 12861.97 | 12861.97 | 12861.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.39}} | {1308892/proyecto_INICIO, 1308892/proyecto_FIN, 1308892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312177 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | BORDERIA EL CHAMIZAL - 194397 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194397 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO EL CHAMIZAR- SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 64 RANCHERIA EL CHAMIZAL (EL ROSARIO), 38527EL CHAMIZAL (EL ROSARIO), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY,INGRESAR POR EL CHAMIZAR CAMINO SACA COSECHAS, lon:-100.58916601, lat:20.39452322}} | 2018-05-28 | 2018-08-31 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./05/015-2018, contratista:TERESA PONCE BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:975600.0, importe_modificado:975600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}} | {1312177/proyecto_INICIO, 1312177/proyecto_FIN, 1312177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308966 | Proyecto de inversión | 6675.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6675.24, modificado:6675.24}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA CENTRO - 181152 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 181152 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA 9 9 INTERIOR 9 COLONIA CENTRO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE TLAXCALA, CALLE YUCATAN EL BENEFICIARIO SE ENCUENTR, lon:-100.94036217, lat:21.15476397}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 6675.24 | 6675.24 | 6675.24 | 6675.24 | 6675.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1308966/proyecto_INICIO, 1308966/proyecto_FIN, 1308966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301308988 | Proyecto de inversión | 16081.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16081.26, modificado:16081.26}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA PADRE HIDALGO - 181297 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 181297 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:742, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA PADRE HIDALGO, 37800COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CORRALEJO Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALHONDIGA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIV, lon:-100.93555647, lat:21.17010009}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 16081.26 | 16081.26 | 16081.26 | 16081.26 | 16081.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {1308988/proyecto_INICIO, 1308988/proyecto_PROCESO, 1308988/proyecto_FIN, 1308988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312280 | Proyecto de inversión | 37950 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37950.0, modificado:37950.0}} | BORDERIA LA TIJERA - 194718 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194718 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:83.5, meta_modificada:83.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO LA TIJERA- CAMINO SACA COSECHA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 30 RANCHERIA LA TIJERA (SAN ANTONIO LA TIJERA), 38525LA TIJERA (SAN ANTONIO LA TIJERA), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY,CAMINO SACA COSECHA, lon:-100.60978913, lat:20.33649029}} | 2018-05-28 | 2018-08-31 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | 37950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./05/015-2018, contratista:TERESA PONCE BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:975600.0, importe_modificado:975600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:83.5}} | {1312280/proyecto_INICIO, 1312280/proyecto_FIN, 1312280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301312289 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | BORDERIA SAN ISIDRO DE GAMBOA - 194738 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 194738 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:67, direccion:CAMINO TRAMO SAN ISIDRO DE GAMBOA- SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 14 RANCHERIA SAN ISIDRO DE GAMBOA, 38533SAN ISIDRO DE GAMBOA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY,CAMINO SACA COSECHA, lon:-100.53324323, lat:20.40456998}} | 2018-05-28 | 2018-08-31 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./05/015-2018, contratista:TERESA PONCE BARAJAS, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:975600.0, importe_modificado:975600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:30.0}} | {1312289/proyecto_PROCESO, 1312289/proyecto_FIN, 1312289/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301310237 | Proyecto de inversión | 42016.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42016.25, modificado:8963.52}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA SAN PABLO - 187944 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 187944 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SAN PABLO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JUSTINO ZARATE Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOS BENEFICIARIOS, lon:-100.91726355, lat:21.14492354}} | 2018-07-16 | 2018-10-15 | 8963.52 | 8963.52 | 8963.52 | 8963.52 | 8963.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-17, contratista:CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:998003.72, importe_modificado:998003.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.0}} | {1310237/proyecto_FIN, 1310237/proyecto_PROCESO, 1310237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301307187 | Proyecto de inversión | 254228.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254228.45, modificado:251167.82}} | COLOCACIÓN DE LOSETA EN ESC PRIM MIGUEL HIDALGO - 173164 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 173164 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:36, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO MANDUJANO ATEPEHUACÁN, 38534MANDUJANO ATEPEHUACÁN, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE MORELOS Y, CALLE MORELOS PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO I GIRAR A LA DERECHA EN CALLE MIGUEL HIDALGO., lon:-100.58314993, lat:20.43144974}} | 2018-08-10 | 2018-12-31 | 251167.82 | 251167.82 | 251167.82 | 251167.82 | 251167.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./09/058-2018, contratista:JOSÉ SANCHEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:1130294.41, importe_modificado:1130294.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1307187/proyecto_INICIO, 1307187/proyecto_FIN, 1307187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299419 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD LA CINTA - 100861 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 100861 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LA CINTA, 37800LA CINTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.76023534, lat:21.24062606}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1299419/proyecto_INICIO, 1299419/proyecto_FIN, 1299419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299449 | Proyecto de inversión | 28750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28750.0, modificado:28750.0}} | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHAS CALZADA DEL TEPOZAN - 102338 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 102338 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:150000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:RANCHERIA CALZADA DEL TEPOZÁN, 36484CALZADA DEL TEPOZÁN, MANUEL DOBLADO GUANAJUATOENTRE Y,POR CARRETERA A SAN JUAN DE LA PUERTA LOCALIDAD CALZADA DEL TEPOZAN, lon:-101.88239271, lat:20.73808147}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 28750 | 28750 | 28750 | 28750 | 28750 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMD 1518 2018 075, contratista:CONSTRUCTORA DOBLADO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:1127970.0, importe_modificado:1127970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150000.0}} | {1299449/proyecto_INICIO, 1299449/proyecto_PROCESO, 1299449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA180301299523 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD LA PRESA DEL GALLINERO - 108562 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 108562 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:221, direccion:CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA LA PRESA DEL GALLINERO, 37800LA PRESA DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DOLORES LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN CERC, lon:-100.98222101, lat:21.2158762}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1299523/proyecto_INICIO, 1299523/proyecto_FIN, 1299523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299489 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD SANTA BARBARA - 104994 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 104994 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:306, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SANTA BARBARA, 37800SANTA BÁRBARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE RIOORIENTE,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.01126853, lat:21.04961627}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | 22500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {1299489/proyecto_INICIO, 1299489/proyecto_FIN, 1299489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299519 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD LOS HERNANDEZ - 108532 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 108532 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:116, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LOS HERNANDEZ, 37800LOS HERNÁNDEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.02901769, lat:21.17269596}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1299519/proyecto_INICIO, 1299519/proyecto_FIN, 1299519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301299747 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHAS MARAVILLAS - 121434 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 121434 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:56, direccion:RANCHERIA MARAVILLAS, 36483MARAVILLAS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATOENTRE Y,POR CARRETERA A SAN JUAN DE LA PUERTA PASANDO EL PUENTE DEL RIO TURBIO PRESA DEL NEGRETE MARAVILLAS, lon:-101.90531661, lat:20.74487923}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMD 1518 2018 171, contratista:J JESUS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:267570.0, importe_modificado:267570.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMD 1518 2018 103, contratista:MA ESTHER RODRIGUEZ GONZALES, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:1122930.0, importe_modificado:1122930.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMD 1518 2018 075, contratista:CONSTRUCTORA DOBLADO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:1127970.0, importe_modificado:1127970.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMD 1518 2018 168, contratista:MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:574800.0, importe_modificado:574800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1299747/proyecto_INICIO, 1299747/proyecto_FIN, 1299747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA180301299748 | Proyecto de inversión | 31682.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31682.5, modificado:31682.5}} | REHABILITACION INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACACOSECHAS LA GLORIA - 121498 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 121498 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:188, direccion:RANCHERIA LA GLORIA, 36486LA GLORIA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATOENTRE Y,PASANDO EL CRUCERO DE LA GASOLINERA CAMINO A LA GLORIA LA GLORIA, lon:-101.91500501, lat:20.73318272}} | 2018-02-01 | 2018-12-31 | 31682.5 | 31682.5 | 31682.5 | 31682.5 | 31682.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMD 1518 2018 171, contratista:J JESUS GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:267570.0, importe_modificado:267570.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMD 1518 2018 168, contratista:MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:574800.0, importe_modificado:574800.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMD 1518 2018 075, contratista:CONSTRUCTORA DOBLADO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:1127970.0, importe_modificado:1127970.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMD 1518 2018 103, contratista:MA ESTHER RODRIGUEZ GONZALES, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:1122930.0, importe_modificado:1122930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1630.0}} | {1299748/proyecto_INICIO, 1299748/proyecto_FIN, 1299748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA180301321846 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:13200.0, modificado:11097.23}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3300.0, modificado:11097.23}} | SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA LLANITOS A - 236468 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATARJEA | 236468 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:31, direccion:RANCHERIA LLANITOS A, 37946EL REPASADERO (LLANITOS B), ATARJEA GUANAJUATOENTRE Y,PROYECTO A EJECUTARSE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-99.80733838, lat:21.19014684}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 22194.46 | 22194.46 | 22194.46 | 22194.46 | 22194.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAG/SHA/DS/CA/004/2018, contratista:SAABSA ACEROS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:297230.0, importe_modificado:297230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1321846/proyecto_INICIO, 1321846/proyecto_FIN, 1321846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301322615 | Proyecto de inversión | 254439.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254439.79, modificado:254439.79}} | MEJORAMIENTO CALENTADORES SOLARES DS CABECERA - 240266 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 240266 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:COLONIA MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN, 36474CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATOENTREY,VARIOS DOMICILIOS UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-101.95453308, lat:20.72381557}} | 2018-05-04 | 2018-12-31 | 254439.79 | 254439.79 | 254439.79 | 254439.79 | 254439.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMD 1518 2018 220, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:4194000.0, importe_modificado:4194000.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMD 1518 2018 175, contratista:JULIO CESAR PADRON ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:931000.0, importe_modificado:931000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:115.0}} | {1322615/proyecto_INICIO, 1322615/proyecto_PROCESO, 1322615/proyecto_INICIO, 1322615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA180301400651 | Proyecto de inversión | 6253141.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6253141.78, modificado:3751494.28}} | Rehabilitación el Centro Histórico de Jerécuaro, 1era Etapa (construcción de guarniciones y banquetas a base de concreto hidráulico y arroyo con pórfido) | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Jerecuaro |  | N | 0 | 0 | 50832 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Centro, lon:-100.510528, lat:20.150034}} | 2018-04-30 | 2018-08-27 | 3751494.28 | 3751494.28 | 3751494.28 | 3751494.28 | 3751494.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.68}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301385198 | Proyecto de inversión | 2898891.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898891.2, modificado:1340463.86}} | Construcción de Taller de Electrónica en el CECyTE Plantel León I | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | INIFEG | Q1444_2018_381 | N | 0 | 0 | 2176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Pascual Hurtaza 113, Leon I, 37179 León, Gto., México, lon:-101.63559437, lat:21.14707285}} | 2018-09-21 | 2018-10-03 | 1340463.86 | 1340463.86 | 1340463.86 | 1340463.86 | 1340463.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEG/INFRAESTRUCTURA-EMS/PU/AD X EXCEP/EST/2018-381, contratista:REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:INIFEG, monto:5797782.4, importe_modificado:5797782.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.0}} | {1385198/proyecto_INICIO, 1385198/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA UNILATERALMENTE, SE DETERMINAN AVANCES FISICOS EN BASE A DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE TOMA DE POSESIÓN DEL INMUEBLE, LA OBRA QUEDARÁ INCONCLUSA PARA EL COLEGIO, HASTA QUE NO SE DESIGNE RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD, EL PROCESO DE COBRO DE FIANZA POR INCUMPLIMIENTO ESTÁ EN PROCESO POR PARTE DE LA PROCUDURÍA FISCAL_SEPT_2022, trimestre:3.0, usuario:carlosdterroneso, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA FINIQUITADA UNILATERALMENTE, SE DETERMINAN AVANCES FISICOS EN BASE A DETERMINACIÓN DEL PROCESO DE TOMA DE POSESIÓN DEL INMUEBLE, LA OBRA QUEDARÁ INCONCLUSA PARA EL COLEGIO, HASTA QUE NO SE DESIGNE RECURSOS PARA DAR CONTINUIDAD, EL PROCESO DE COBRO DE FIANZA POR INCUMPLIMIENTO ESTÁ EN PROCESO POR PARTE DE LA PROCUDURÍA FISCAL_SEPT_2022, trimestre:3.0, usuario:carlosdterroneso, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180301383829 | Proyecto de inversión | 637939.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Estatal, monto:446557.42, modificado:446557.42}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191381.76, modificado:191381.76}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL REJALGAR MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO - 177705 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 177705 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:564.05, meta_modificada:311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MELCHOR DE TALAMANTES EJIDO SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE PRIV. 1RA DE MAYO Y CALLE BARDO TOLEDO, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DIRIGIRSE AL PONIENTE, lon:-100.64193937, lat:20.45407514}} | 2018-03-12 | 2018-05-15 | 637939.18 | 637939.18 | 637939.18 | 637939.18 | 637939.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./03/006-2018, contratista:KAREN SIERRA VILLAGÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:194860.54, importe_modificado:191381.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:311.0}} | {1383829/proyecto_FIN, 1383829/proyecto_PROCESO, 1383829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401417377 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA - 101203 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 101203 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESPERANZA, 37800 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.73141553, lat:21.2838273}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1417377/proyecto_INICIO, 1417377/proyecto_FIN, 1417377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401417428 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD EL CAPULIN - 105014 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 105014 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL CAPULIN, 37800 EL CAPULÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE AVENIDA REAL, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN FORMA D, lon:-101.06094743, lat:21.13200248}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1417428/proyecto_INICIO, 1417428/proyecto_FIN, 1417428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401418985 | Proyecto de inversión | 11833.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11833.38, modificado:11833.38}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN ANTONIO DEL PRETORIO - 180902 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180902 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 16 INTERIOR 16 COLONIA SAN ANTONIO DEL PRETORIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE, lon:-100.93540008, lat:21.14918563}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 11833.38 | 11833.38 | 11833.38 | 11833.38 | 11833.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} | {1418985/proyecto_INICIO, 1418985/proyecto_PROCESO, 1418985/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401417520 | Proyecto de inversión | 9000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD LOS LUGO - 108512 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 108512 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:157, direccion:CALLE DEL BESO RANCHERIA LOS LUGO, 37800 LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-101.07254559, lat:21.13624961}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {1417520/proyecto_INICIO, 1417520/proyecto_FIN, 1417520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401417536 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD PURISIMA DE CEBOLLETAS - 108581 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 108581 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA PURISIMA DE CEBOLLETAS, 37800 PURÍSIMA DE CEBOLLETAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS ALAMOS Y CALLE AVENIDA NORTE, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS ESTÁN UBICAD, lon:-101.02391447, lat:21.10907249}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1417536/proyecto_INICIO, 1417536/proyecto_FIN, 1417536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419008 | Proyecto de inversión | 10012.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10012.86, modificado:10012.86}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA EJIDO DOLORES - 181116 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 181116 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO COLONIA EJIDO DOLORES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA COLONIA, lon:-100.9429049, lat:21.15574454}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 10012.86 | 10012.86 | 10012.86 | 10012.86 | 10012.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.0}} | {1419008/proyecto_INICIO, 1419008/proyecto_PROCESO, 1419008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401418998 | Proyecto de inversión | 4369.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4369.25, modificado:4369.25}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA LAS PALOMAS - 180986 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180986 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.4, meta_modificada:14.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:850, direccion:CALLE RAMIREZ MACIAS 18 INTERIOR 18 COLONIA LAS PALOMAS, 37800 COLONIA LAS PALOMAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA COLONIA, lon:-100.93106827, lat:21.14179149}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 4369.25 | 4369.25 | 4369.25 | 4369.25 | 4369.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.4}} | {1418998/proyecto_INICIO, 1418998/proyecto_PROCESO, 1418998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401419005 | Proyecto de inversión | 4584.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4584.68, modificado:4584.68}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SAN DIEGO - 181092 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 181092 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.11, meta_modificada:15.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 2 INTERIOR 2 COLONIA SAN DIEGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN MARTIN, CALLE JUAREZ, lon:-100.94439621, lat:21.13879384}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 4584.68 | 4584.68 | 4584.68 | 4584.68 | 4584.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.11}} | {1419005/proyecto_INICIO, 1419005/proyecto_PROCESO, 1419005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401418981 | Proyecto de inversión | 24091.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24091.55, modificado:24091.55}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO FIRME EN LA COLONIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI - 180611 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 180611 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.4, meta_modificada:79.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:133, direccion:CALLE EL SALVADOR COLONIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37800 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LA PAZ, CALLE DE LA SOLEDAD LOS BENEFICIARIOS SE ENC, lon:-100.88988793, lat:21.17208276}} | 2018-07-30 | 2018-11-15 | 24091.55 | 24091.55 | 24091.55 | 24091.55 | 24091.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-16, contratista:CARRILLO RIVAS RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:568717.17, importe_modificado:568717.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.4}} | {1418981/proyecto_INICIO, 1418981/proyecto_PROCESO, 1418981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401417368 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD LA CAZUELA - 101118 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 101118 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:CALLE BAJA CALIFORNIA SUR RANCHERIA LA CAZUELA, 37800 LA CAZUELA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD, lon:-100.76629461, lat:21.28289669}} | 2018-06-15 | 2018-09-14 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {1417368/proyecto_INICIO, 1417368/proyecto_FIN, 1417368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401475180 | Proyecto de inversión | 13500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}} | ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD EL LLANO DE ARRIBA LLANO REDONDO - 421366 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 421366 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:160, direccion:CALLE MATAMOROS RANCHERIA EL LLANO DE ARRIBA LLANO REDONDO, 37800 EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE DURANGO, CALLE SAN LUIS LOS BE, lon:-100.7182883, lat:21.25345212}} | 2018-10-12 | 2018-12-31 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18, contratista:ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:449790.0, importe_modificado:449790.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1475180/proyecto_INICIO, 1475180/proyecto_FIN, 1475180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA180401485056 | Proyecto de inversión | 1946808.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1946808.53, modificado:1946808.53}} | CALENTADORES SOLARES - 433411 | 11 | Guanajuato | 8 | Manuel Doblado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO | 433411 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO NORTE 25 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MANUEL DOBLADO CENTRO, 36470 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y , A LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA, lon:-101.9639073, lat:20.72740288}} | 2018-12-20 | 2018-12-31 | 1946808.53 | 1946808.53 | 1946808.53 | 1946808.53 | 1946808.53 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMD 1518 2018 175, contratista:JULIO CESAR PADRON ARIAS, convocante:MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, monto:931000.0, importe_modificado:931000.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MMD 1518 2018 220, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO MANUEL DOBLADO, monto:4194000.0, importe_modificado:4194000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:278.0}} | {1485056/proyecto_INICIO, 1485056/proyecto_FIN, 1485056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs2: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs3: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}, obs4: {observación:Revisar información del proyecto, trimestre:3.0, usuario:edithalvaradomar, fecha:2022-09-26}}
2022 | 3 | GUA180401483803 | Proyecto de inversión | 17000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17000.0, modificado:17000.0}} | CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA LOMAS DE LOURDES - 430897 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 430897 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:851, direccion:CALLE NOVA COLONIA LOMAS DE LOURDES, 37800 COLONIA LOMAS DE LOURDES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA COLONIA, lon:-100.92978107, lat:21.13923211}} | 2018-08-15 | 2018-12-31 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15, contratista:FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:4529515.52, importe_modificado:4529515.52}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} | {1483803/proyecto_INICIO, 1483803/proyecto_PROCESO, 1483803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA190201567669 | Proyecto de inversión | 10612382.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.061238299E7, modificado:1.061238299E7}} | Q0338. Infraestructura en planteles de Educación Media Superior del SABES | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SABES-INIFEG |  | S | 63 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:39, direccion:Paraiso 14, El Galomo, Gto., México, lon:-100.43741941, lat:21.05814998}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 10612382.99 | 10612382.99 | 6563572.95 | 6563572.95 | 6563572.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEG/IEMS/MIXTO/LS-130/EST/2019-250, contratista:FRANCISCO SALGADO REYNA, convocante:INIFEG, monto:1.045017528E7, importe_modificado:1.045017528E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1567669/proyecto_INICIO, 1567669/proyecto_PROCESO} | Suspendido | Suspensión validada | {obs1: {observación:Se solicita la suspensión del presente Folio, toda vez que la meta esta en proceso jurídico, motivo por el cual a la fecha no se cuenta con avances físicos-financieros, trimestre:3.0, usuario:cortesjimeneza, fecha:2022-10-05}, obs2: {observación:no se cuenta con avance financiero, toda vez que la meta de este folio esta en proceso juridico, trimestre:3.0, usuario:cortesjimeneza, fecha:2022-10-05}} | {obs1: {observación:Checar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:Checar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Checar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}, obs4: {observación:Checar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA190201554984 | Proyecto de inversión | 165650.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:82825.05, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82825.05, modificado:170016.5}} | COSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL TORO - 111895 | 11 | Guanajuato | 6 | Atarjea | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATARJEA | 111895 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:RANCHERIA EL TORO, 37948 EL TORO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE Y , P´ROYECTO A EJECUTARSE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL TORO, lon:-99.78187409, lat:21.37561593}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 170016.5 | 170016.5 | 170016.5 | 170016.5 | 170016.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOP/FONDO1/2019-15 MODIFICATORIO 01, contratista:JUAN JOSE SALINAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATARJEA, monto:283382.16, importe_modificado:286121.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {1554984/proyecto_INICIO, 1554984/proyecto_PROCESO, 1554984/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401852898 | Proyecto de inversión | 18881103.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:COMISION NACIONAL DEL AGU, monto:1.8E7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881103.94, modificado:881103.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL LLANITO DE APASEO EL ALTO (INCLUYE COLECTOR) - 245187 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION NACIONAL DEL AGUA | 245187 | S | 2237 | 1492 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:71, direccion:CALLE SAN JUAN EL LLANITO EJIDO SAN JUAN DEL LLANITO, 38513 SAN JUAN DEL LLANITO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA EL CERRITO TIERRA BLANCA Y , LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E, lon:-100.54793377, lat:20.53412391}} | 2020-03-01 | 2020-07-31 | 881103.94 | 881103.94 | 881103.94 | 881103.94 | 881103.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-Q3327-FONMETRO-2019-051, contratista:Urbanizadora del Centro S.A. de C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:1.888110394E7, importe_modificado:1.888110394E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1852898/proyecto_INICIO, 1852898/proyecto_PROCESO, 1852898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401870564 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:50000.0, modificado:50000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD BARAJAS ASENTAMIENTO BARAJAS - 268042 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 268042 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:5, direccion:CALLE LA RAZA EJIDO BARAJAS, 38523 BARAJAS, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCEUNTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.60884027, lat:20.41627178}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./09/024-2020, contratista:MÓNICA HERNÁNDEZ LUNA,, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:412954.64, importe_modificado:412954.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1870564/proyecto_INICIO, 1870564/proyecto_FIN, 1870564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401870590 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17500.0, modificado:17500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:35000.0, modificado:35000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACACOSECHAS EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD LA CEJA ASENTAMIENTO LA CEJA - 268101 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNIPIO DE APASEO EL ALTO | 268101 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:13, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA LA CEJA, 38537 LA CEJA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA COMUNIDAD SE ENCEUNTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNCIPIO COLINDANDO CON EL ESTADO DE QUERETARO, lon:-100.54890866, lat:20.34341503}} | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./09/024-2020, contratista:MÓNICA HERNÁNDEZ LUNA,, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:412954.64, importe_modificado:412954.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {1870590/proyecto_FIN, 1870590/proyecto_PROCESO, 1870590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301987773 | Proyecto de inversión | 1198273.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBMC, monto:545781.96, modificado:574310.36}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652491.87, modificado:574310.36}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO, DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. EN LA LOCALIDAD LOS MARTÍNEZ, CALLE PRINCIPAL. - 180937 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE | 180937 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:156, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 37897 LOS MARTÍNEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A ALONSO YAÑEZ Y CAMINO CAMINO A LA HUERTA, CAMINO CAMINO AL BATAN LA CALLE PRINCIPAL ES LA UNICA CALLE QUE TIEN, lon:-100.84814099, lat:20.82437405}} | 2021-08-01 | 2021-10-15 | 1148620.72 | 1148620.72 | 1148620.72 | 1148620.72 | 1148620.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DIOP-OC/SEDESHUGTO/PSBMC/FAISM2021/065-082021, contratista:JESUS GOMEZ DALLIDET, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., monto:593175.45, importe_modificado:593175.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1987773/proyecto_INICIO, 1987773/proyecto_PROCESO, 1987773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210301980426 | Proyecto de inversión | 368923.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368923.92, modificado:398632.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN L COMUNIDAD DE LA NORITA - 151832 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 151832 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:30, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 102 CIENTO DOS INTERIOR SN RANCHERIA LA NORITA, 38185 LA NORITA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD DE LA NORITA SE LOCALIZA AL SURESTE, lon:-100.51669753, lat:20.55623052}} | 2021-08-01 | 2021-12-31 | 398632.11 | 398632.11 | 398632.11 | 398632.11 | 398632.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/063-2021 - 4 LA NORITA, contratista:LUIS GUILLERMO LEMUS MUÑOZ LEDO, convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:398632.11, importe_modificado:398632.11}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1980426/proyecto_INICIO, 1980426/proyecto_PROCESO, 1980426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Aun no inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}, obs2: {observación:Aun no inicia la obra, trimestre:3.0, usuario:raulperezt, fecha:2022-10-04}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402013202 | Proyecto de inversión | 1800296.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620267.12, modificado:1620267.12}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180029.68, modificado:180029.68}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ASFALTADO COMUNIDAD DE CERRITO DE GASCA A ENTRONQUE CARRETERA JUVENTINO ROSAS- SALAMANCA - 70864 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 70864 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.32, meta_modificada:1.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:280, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE - CERRITO DE GASCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 320 RANCHERIA CERRITO DE GASCA, 38254 EL SANTUARIO [COMERCIALIZADORA], SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO QUE CONECTA LA CO, lon:-101.057458, lat:20.605336}} | 2021-07-12 | 2021-10-10 | 1800296.8 | 1800296.8 | 1800296.8 | 1800296.8 | 1800296.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/AD/UB/CGASCA/009-2021, contratista:NERI DAMIAN ALMANZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:1800296.8, importe_modificado:1800296.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.32}} | {2013202/proyecto_FIN, 2013202/proyecto_PROCESO, 2013202/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402014093 | Proyecto de inversión | 2007212.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2007212.76, modificado:2007212.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE AQUILES SERDAN ENTRE VENUSTINO CARRANZA Y PINO SUAREZ EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS - 113561 | 11 | Guanajuato | 35 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 113561 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN CIUDAD SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS CENTRO, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PINO SUAREZ, EN ESTA CALLE SE UBICA TORTAS Y HAMBURGU, lon:-100.99735729, lat:20.6419409}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 2007212.76 | 2007212.76 | 2007212.76 | 2007212.76 | 2007212.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMJR/OP/AD7SE7ASERDAN/058-2021, contratista:NERI DAMIAN ALMANZA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, monto:2007212.76, importe_modificado:2007212.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2014093/proyecto_PROCESO, 2014093/proyecto_INICIO, 2014093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402044105 | Proyecto de inversión | 1109000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109000.0, modificado:1109000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ESMERALDA SUR ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PUEBLO NUEVO ASENTAMIENTO PUEBLO NUEVO CENTRO - 318435 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 318435 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4400.0, meta_modificada:4400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA SUR CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD EL MIGRANTE Y CALLE AQUILES SERDAN PONIENTE, ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA COL. LAZARO CARDENAS Y ZO, lon:-101.37002352, lat:20.53250935}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 1109000 | 1109000 | 1109000 | 1109000 | 1109000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/AD/FAISMDF/2021/023, contratista:ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:1109000.0, importe_modificado:1109000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4400.0}} | {2044105/proyecto_PROCESO, 2044105/proyecto_FIN, 2044105/proyecto_INICIO, 2044105/proyecto_FIN, 2044105/proyecto_PROCESO, 2044105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402033561 | Acción | 147842.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147842.39, modificado:147842.39}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 277170 | 11 | Guanajuato | 29 | San Diego de la Unión |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 277170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.873316, lat:21.466387}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 147842.39 | 147842.39 | 147842.39 | 147842.39 | 147842.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDU/DRyS/ORDEN/L/03/2021., contratista:LORENZO NEGRETE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO, monto:136440.0, importe_modificado:136440.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2033561/proyecto_INICIO, 2033561/proyecto_PROCESO, 2033561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402040623 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO APASEO EL ALTO - 305592 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 305592 | S | 32 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:PRIVADA LAZARO CARDENAS RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO LERMA Y , PRIVADA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE RIO LERMA Y TIERRAS DE CULTIVO, lon:-101.34890262, lat:20.54362766}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/AD/FAISMDF2021/020, contratista:JOSÉ IVAN MORALES GASCA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {2040623/proyecto_INICIO, 2040623/proyecto_PROCESO, 2040623/proyecto_FIN, 2040623/proyecto_PROCESO, 2040623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402040370 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD PRESA GRANDE ASENTAMIENTO PRESA GRANDE - 304293 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 304293 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:19, direccion:RANCHO PRESA GRANDE, 36894 PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , SIN NOMBRESNPRINCIPAL3BRNITO JUAREZ10BENITO JUAREZSN, lon:-101.39903703, lat:20.5233252}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2040370/proyecto_INICIO, 2040370/proyecto_PROCESO, 2040370/proyecto_FIN, 2040370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402040377 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD YÓSTIRO YÓSTIRO DE SAN ANTONIO ASENTAMIENTO YÓSTIRO YÓSTIRO DE SAN ANTONIO - 304324 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 304324 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ROSAS202LAS ROSAS114BONIFACIO PARTIDA18LAS ROSAS228 A, lon:-101.39902774, lat:20.55905902}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PVMI-FAISMDF/2021/010, contratista:JOSÉ AYALA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3419915.64, importe_modificado:3419915.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2040377/proyecto_INICIO, 2040377/proyecto_PROCESO, 2040377/proyecto_FIN, 2040377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402040390 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD DOS RÍOS DE SAN ANTONIO ASENTAMIENTO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO - 304370 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 304370 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , DALIAS 19CALLE SN, lon:-101.39887825, lat:20.55914765}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PVMI-FAISMDF/2021/010, contratista:JOSÉ AYALA GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3419915.64, importe_modificado:3419915.64}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2040390/proyecto_INICIO, 2040390/proyecto_PROCESO, 2040390/proyecto_FIN, 2040390/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402024303 | Proyecto de inversión | 7854837.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2554837.05, modificado:2554837.05}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5300000.0, modificado:4898013.16}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO,GTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COL SAN MIGUEL II, LOS CONEJITOS Y LA BARBACOA - 242811 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO GTO | 242811 | S | 1850 | 1850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3334.0, meta_modificada:3334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 1 DE MAYO COLONIA SAN MIGUEL II, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLIMA Y , CALLE ZAPOTERA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS COLONIAS SAN MIGUEL II Y LA BARBACO, lon:-101.7205839, lat:20.44278965}} | 2021-09-15 | 2021-12-18 | 7452850.21 | 7452850.21 | 7452850.21 | 7452850.21 | 7452850.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DOP/SC/SEDESHU-PENJAMO/2021-056, contratista:ING. ALEJANDRO GUEVARA VENTURA, convocante:MPIO DE PENJAMO, monto:7452850.21, importe_modificado:7452850.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3334.0}} | {2024303/proyecto_INICIO, 2024303/proyecto_FIN, 2024303/proyecto_PROCESO, 2024303/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402040285 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD DURAZNO DE FONSECA ASENTAMIENTO DURAZNO DE FONSECA - 303920 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 303920 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36897 DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LIRIO1EL DURAZNO7FAJA DE ORO30, lon:-101.31317678, lat:20.55281268}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2040285/proyecto_INICIO, 2040285/proyecto_FIN, 2040285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402058605 | Proyecto de inversión | 639958.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639958.49, modificado:639958.49}} | Décima etapa de construcción de la cancha techada en la BCENOG en Guanajuato | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura Conectividad y Movilidad |  | N | 0 | 0 | 670 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:P.º de La Presa 56, Barrio de la Presa, Guanajuato, Gto., México, lon:-101.2481814, lat:21.0056424}} | 2022-01-06 | 2022-04-15 | 639958.49 | 639958.49 | 639958.49 | 639958.49 | 639958.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DOB/OB/SEG/2022-0028, contratista:MARIA DEL CARMENSEGURA VEGA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:1031010.92, importe_modificado:1031010.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2058605/proyecto_PROCESO, 2058605/proyecto_INICIO, 2058605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Obra concluida, en espera de la fecha por parte de SICOM para realizar el acta entrega. Se compartió pantalla de reporte presupuestal del R3, así como pantalla del avance físico en la página de seguimiento de SICOM con el número de contrato SICOM/RE/AM/PU/DOB/OB/SEG/2022-0028, trimestre:3.0, usuario:dianamgasparr, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para su validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para su validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para su validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita enviar soporte de avance para su validación, trimestre:3.0, usuario:juanmcastroal, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220102064820 | Proyecto de inversión | 2038400.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038400.23, modificado:2038400.23}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. CAMPESTRE, INSURGENTES, LÓPEZ SANABRIA, GARZA SADA Y CERRO GORDO, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-019022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Campestre 805, Jardines del Moral, 37160 León, Gto., lon:-101.691911, lat:21.14975}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 2038400.23 | 2038400.23 | 2038400.23 | 2038400.23 | 2038400.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-019022, contratista:COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2038400.23, importe_modificado:2038400.23}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:21.0}} | {2064820/proyecto_INICIO, 2064820/proyecto_PROCESO, 2064820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064822 | Proyecto de inversión | 1792988.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1792988.31, modificado:1792988.31}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL SAN JUAN BOSCO, ARISTÓTELES, CALCOPIRITA, EXPOSICIONES, LAS JOYAS Y CALÍOPE LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-021022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. San Juan Bosco, Lomas Vista Hermosa Sur, 37330 León, Gto., lon:-101.71106, lat:21.132117}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 1792988.31 | 1792988.31 | 1792988.31 | 1792988.31 | 1792988.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-021022, contratista:JAIME BECERRA CORDOVA, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1792988.31, importe_modificado:1792988.31}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.0}} | {2064822/proyecto_INICIO, 2064822/proyecto_PROCESO, 2064822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064824 | Proyecto de inversión | 831088.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831088.96, modificado:831088.96}} | MANTENIMIENTO Y RIEGO A LAS ÁREAS VERDES EN ESPACIOS PÚBLICOS Y BULEVARES DE LEÓN, (1a etapa 2022), GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-023022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvrd Francisco Villa 651, Las Bugambilias, 37270 León, Gto., lon:-101.651381, lat:21.118206}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 831088.96 | 831088.96 | 831088.96 | 831088.96 | 831088.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-023022, contratista:CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:831088.96, importe_modificado:831088.96}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.0}} | {2064824/proyecto_INICIO, 2064824/proyecto_PROCESO, 2064824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064826 | Proyecto de inversión | 739137.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739137.81, modificado:739137.81}} | MANTENIMIENTO Y PODA DE ARBOLADO EN VIALIDADES, JARDINES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR 2 (1a ETAPA 2022), LEÓN GTO. | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-025022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:El Granjeno Sur, 37550 León, Gto., lon:-101.660089, lat:21.092342}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 739137.81 | 739137.81 | 739137.81 | 739137.81 | 739137.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-025022, contratista:JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:739137.81, importe_modificado:739137.81}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:120.0}} | {2064826/proyecto_INICIO, 2064826/proyecto_PROCESO, 2064826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064828 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 2, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-027022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Parque Las Joyas, Pascal, La Soledad, 37357 León, Gto., lon:-101.754631, lat:21.139772}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-027022, contratista:MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:120.0}} | {2064828/proyecto_INICIO, 2064828/proyecto_PROCESO, 2064828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064834 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE LAS OFICINAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-033022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. J. J. Torres Landa Ote. 1701-edificio b, El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto., lon:-101.657858, lat:21.099081}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-033022, contratista:JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.0}} | {2064834/proyecto_INICIO, 2064834/proyecto_PROCESO, 2064834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064818 | Proyecto de inversión | 2038400.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038400.23, modificado:2038400.23}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. JOSÉ ALONSO DE TORRES Y BLVD. HIDALGO, EN LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-017022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:20.85, meta_modificada:20.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Blvd. Juan Alonso de Torres 327, San Jeronimo II, 37148 León, Gto., lon:-101.67415441, lat:21.15188195}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 2038400.23 | 2038400.23 | 2038400.23 | 2038400.23 | 2038400.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-017022, contratista:SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2038400.23, importe_modificado:2038400.23}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:20.85}} | {2064818/proyecto_INICIO, 2064818/proyecto_PROCESO, 2064818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064839 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 5, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-055022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Fracciones de San Juan Bautista, 37545 León, Gto., lon:-101.623608, lat:21.07605}} | 2022-03-22 | 2022-07-24 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-055022, contratista:CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:10.0}} | {2064839/proyecto_INICIO, 2064839/proyecto_PROCESO, 2064839/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071715 | Proyecto de inversión | 483096.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483096.72, modificado:483096.72}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN AV. PROLONGACION RIO MAYO EN LA COL. SANTO DOMINGO - 32734 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 32734 | S | 1122 | 561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACIÓN RÍO MAYO COLONIA SANTO DOMINGO, 37557 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY MARTÍN DE VALENCIA Y AVENIDA MALECÓN DEL RÍO, CALLE FRAY FRANCISCO MARÍN POR BLVD FRANCISCO VILLA HACIA EL SUR RUMBO, lon:-101.66819026, lat:21.09304547}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 483096.72 | 483096.72 | 483096.72 | 483096.72 | 483096.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2071715/proyecto_INICIO, 2071715/proyecto_PROCESO, 2071715/proyecto_INICIO, 2071715/proyecto_PROCESO, 2071715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071337 | Proyecto de inversión | 55498.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55498.03, modificado:55498.03}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE VALLE DE SANTA MARÍA EN LA COL. VALLE DE SAN PEDRO DE LA JOYA - 30655 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 30655 | S | 1082 | 541 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE SANTA MARIA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE SAN PABLO Y CALLE VALLE DE SAN MARCOS, CALLE VALLE DE SAN SIMON POR BLVD SAN JUAN BOSCO ENTRAR A BLVD ARISTOTE, lon:-101.72999055, lat:21.13936847}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 55498.03 | 55498.03 | 55498.03 | 55498.03 | 55498.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-073022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1086336.38, importe_modificado:1086336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2071337/proyecto_PROCESO, 2071337/proyecto_INICIO, 2071337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071400 | Proyecto de inversión | 73117.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73117.56, modificado:73117.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE ENCELADUS EN LA COL. OBSERVATORIO 1 - 30998 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 30998 | S | 1042 | 521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ENCELADUS COLONIA OBSERVATORIO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MIRANDA Y CALLE CONSTELACION, CALLE GANIMEDES POR BLVD ARISTOTELES RUMBO A BLVD SAN JUAN BOSCO ENTRAR A LA DERECHA POR LA CALLE ENCELAD, lon:-101.72710798, lat:21.13631271}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 73117.56 | 73117.56 | 73117.56 | 73117.56 | 73117.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-073022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1086336.38, importe_modificado:1086336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {2071400/proyecto_INICIO, 2071400/proyecto_PROCESO, 2071400/proyecto_INICIO, 2071400/proyecto_PROCESO, 2071400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202069739 | Proyecto de inversión | 20812.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20812.8, modificado:20812.8}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ALIANZA EN COL LOMAS DE GUADALUPE - 21047 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 21047 | S | 93 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALIANZA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PROFETA Y CALLE PENITENCIA, AVENIDA DE LOS APOSTOLES SOBRE EL BLVD HIDALGO HACIA EL NORTE ENCONTRAMOS LA COLONIA ECHEVESTE NORTE VU, lon:-101.64980886, lat:21.19121854}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 20812.8 | 20812.8 | 20812.8 | 20812.8 | 20812.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2069739/proyecto_INICIO, 2069739/proyecto_FIN, 2069739/proyecto_PROCESO, 2069739/proyecto_FIN, 2069739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071449 | Proyecto de inversión | 98756.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98756.68, modificado:98756.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE VISTA CARACOLERO EN LA COL. VISTA ESMERALDA - 31304 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 31304 | S | 1236 | 618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:23.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VISTA CARACOLERO COLONIA VISTA ESMERALDA, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA HUALA Y CALLE VISTA AGUILA, CALLE VISTA ESMERALDA POR BLVD MALAQUITA GIRA A LA DERECHA AL BLVD VISTA ESMERALDA RUMBO AL, lon:-101.75012552, lat:21.1554891}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 98756.68 | 98756.68 | 98756.68 | 98756.68 | 98756.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-073022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1086336.38, importe_modificado:1086336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {2071449/proyecto_INICIO, 2071449/proyecto_PROCESO, 2071449/proyecto_INICIO, 2071449/proyecto_PROCESO, 2071449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202069831 | Proyecto de inversión | 107440.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107440.89, modificado:107440.89}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JOSÉ MA CRUZ EN COL HACIENDA DEL CARMEN - 21435 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 21435 | S | 274 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE MARIA CRUZ COLONIA HACIENDAS DEL CARMEN, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA TRANSPORTISTAS Y CALLE HACIENDAS DEL CARMEN, CALLE FIEL VELAZQUEZ SOBRE EL BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS EN DIRECCIÓN NOR, lon:-101.67282944, lat:21.1646092}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 107440.89 | 107440.89 | 107440.89 | 107440.89 | 107440.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2069831/proyecto_INICIO, 2069831/proyecto_FIN, 2069831/proyecto_PROCESO, 2069831/proyecto_FIN, 2069831/proyecto_PROCESO, 2069831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071662 | Proyecto de inversión | 298916 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298916.0, modificado:298916.0}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN CALLE CEYLA EN LA COL. PASEOS DEL MAUREL - 32436 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 32436 | S | 1324 | 662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CEYLAN COLONIA PASEOS DEL MAUREL, 37478 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEOS DEL MAUREL Y PRIVADA CEYLAN 118, CALLE COSTA AZUL POR BLVD HERMANOS ALDAMA RUMBO A BLVD TORRES LANDA DAR VUELTA A LA DERECHA E, lon:-101.67778465, lat:21.09496874}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 298916 | 298916 | 298916 | 298916 | 298916 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-074022, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2306986.94, importe_modificado:2306986.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2071662/proyecto_INICIO, 2071662/proyecto_PROCESO, 2071662/proyecto_INICIO, 2071662/proyecto_PROCESO, 2071662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401870107 | Proyecto de inversión | 58405.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58405.69, modificado:58725.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD SAN JUAN DEL LLANITO ASENTAMIENTO SAN JUAN DEL LLANITO - 267165 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 267165 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.5, meta_modificada:113.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:71, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JUAN DEL LLANITO, 38513 SAN JUAN DEL LLANITO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE IN, CALLE VICENTE MENDOZA MARQUEZ LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DEL MUNICIPI, lon:-100.53878994, lat:20.52008336}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 58725.63 | 58725.63 | 58725.63 | 58725.63 | 58725.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./12/032-2020, contratista:CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:722796.03, importe_modificado:722796.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.5}} | {1870107/proyecto_INICIO, 1870107/proyecto_FIN, 1870107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401870469 | Proyecto de inversión | 10291.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10291.75, modificado:10715.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD EL TERRERO TERRERO DE PAREDONES ASENTAMIENTO EL TERRERO TERRERO DE PAREDONES - 267855 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 267855 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:CALLE LA CRUZ EJIDO EL TERRERO (TERRERO DE PAREDONES), 38535 EL TERRERO (TERRERO DE PAREDONES), APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VIC LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE, lon:-100.55605507, lat:20.37042213}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 10715.49 | 10715.49 | 10715.49 | 10715.49 | 10715.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./12/032-2020, contratista:CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:722796.03, importe_modificado:722796.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1870469/proyecto_INICIO, 1870469/proyecto_FIN, 1870469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401870175 | Proyecto de inversión | 76905.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76905.12, modificado:96868.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO REJALGAR - 267295 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 267295 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.45, meta_modificada:191.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAYON EJIDO SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA Y CALLE MARTIRES, CALLE SEGUNDA PRIVADA EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL ESTE DEL MUNICIPIO S, lon:-100.6158604, lat:20.44762592}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 96868.83 | 96868.83 | 96868.83 | 96868.83 | 96868.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./12/032-2020, contratista:CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:722796.03, importe_modificado:722796.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.85}} | {1870175/proyecto_INICIO, 1870175/proyecto_FIN, 1870175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401870993 | Proyecto de inversión | 7718.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7718.81, modificado:9499.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD EL CABERO ASENTAMIENTO EL CABERO - 268939 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 268939 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL CABERO, 38534 EL CABERO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICTORIANO ALVAREZ TENA, CALLE VASCO DE QUIROGA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A E, lon:-100.55760721, lat:20.39565532}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 9499.58 | 9499.58 | 9499.58 | 9499.58 | 9499.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./12/032-2020, contratista:CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:722796.03, importe_modificado:722796.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {1870993/proyecto_INICIO, 1870993/proyecto_FIN, 1870993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401869502 | Proyecto de inversión | 300700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:150350.0, modificado:150863.93}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150350.0, modificado:150863.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD una localidad. - 265821 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 265821 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:71, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN JUAN DEL LLANITO, 38513 SAN JUAN DEL LLANITO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA PARA LLEGAR A EL, lon:-100.53926916, lat:20.51501904}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 301727.86 | 301727.86 | 301727.86 | 301727.86 | 301727.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./09/025-2020, contratista:DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:1499733.72, importe_modificado:1499733.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1869502/proyecto_PROCESO, 1869502/proyecto_FIN, 1869502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:META NUM DE VIVIENDA BENEFICIADA, trimestre:3.0, usuario:jaimeaguirrem, fecha:2022-09-20}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071382 | Proyecto de inversión | 92668.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92668.4, modificado:92668.4}} | CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE TORRE PIPILA EN LA COL. PASEOS DE LAS TORRES - 30889 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 30889 | S | 1315 | 657 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:20.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TORRE PIPILA COLONIA PASEOS DE LAS TORRES, 37669 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TORRE GUANAJUATO Y CALLE TORRE CONFORT, CALLE TORRE ATARJEA POR BLVD JOSE MARIA MORELOS CON ENTRONQUE EN BLVD SAN JUAN BOSCO, lon:-101.75412874, lat:21.17030194}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 92668.4 | 92668.4 | 92668.4 | 92668.4 | 92668.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-073022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1086336.38, importe_modificado:1086336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2071382/proyecto_INICIO, 2071382/proyecto_PROCESO, 2071382/proyecto_INICIO, 2071382/proyecto_PROCESO, 2071382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071390 | Proyecto de inversión | 73117.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73117.56, modificado:73117.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE CAMPESTRE ROBLE EN LA COL. URBIVILLA DEL ROBLE - 30928 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 30928 | S | 1022 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAMPESTRE ROBLE COLONIA URBIVILLA DEL ROBLE, 37669 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPESTRE NISPERO Y CALLE CAMPESTRE AHUHUETE, CALLE CAMPESTRE ALAMO POR BLVD JOSE MARIA MORELOS CON ENTRONQUE EN BLVD SAN , lon:-101.76321781, lat:21.16715451}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 73117.56 | 73117.56 | 73117.56 | 73117.56 | 73117.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-073022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1086336.38, importe_modificado:1086336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {2071390/proyecto_INICIO, 2071390/proyecto_PROCESO, 2071390/proyecto_INICIO, 2071390/proyecto_PROCESO, 2071390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071412 | Proyecto de inversión | 35947.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35947.19, modificado:35947.19}} | CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICAD EN CALLE VISTA BIGUA EN LA COL. VISTA ESMERALDA - 31048 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 31048 | S | 1200 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VISTA BIGUA COLONIA VISTA ESMERALDA, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CIRCUITO AVE FRAGATA Y CALLE VISTA BECASINA, CALLE VISTA BOYERO POR BLVD MALAQUITA HACIA EL SUROESTE DAR VUELTA EN BLVD VISTA ESMERALDA , lon:-101.74701823, lat:21.15408853}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 35947.19 | 35947.19 | 35947.19 | 35947.19 | 35947.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-073022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1086336.38, importe_modificado:1086336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2071412/proyecto_INICIO, 2071412/proyecto_PROCESO, 2071412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202069927 | Proyecto de inversión | 19542.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19542.68, modificado:19542.68}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MISIÓN DE LA INDEPENDENCIA EN COL. VALLE DE LAS TORRES - 21902 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 21902 | S | 366 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MISIÓN DE LA INDEPENDENCIA COLONIA VALLE DE LAS TORRES, 37204 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MISIÓN DE SAN GABRIEL Y CALLE MISIÓN DE SANTA ROSA DE LIMA, CALLE MISIÓN DE LA CONQUISTA SOBRE EL BLVD. ANTONIO, lon:-101.65584032, lat:21.15334326}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 19542.68 | 19542.68 | 19542.68 | 19542.68 | 19542.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2069927/proyecto_INICIO, 2069927/proyecto_PROCESO, 2069927/proyecto_INICIO, 2069927/proyecto_PROCESO, 2069927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202069938 | Proyecto de inversión | 19427.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19427.1, modificado:19427.1}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE MISIÓN JESUITA EN COL. MISIÓN DE SAN JOSÉ - 21952 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 21952 | S | 384 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MISIÓN JESUITA COLONIA MISIÓN DE SAN JOSÉ, 37218 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MISIÓN EVANGELICA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE MISIÓN CRISTIANA SOBRE EL BLVD. AGUSTIN TELLES CRUSES EN DERECCIÓN NO, lon:-101.64778823, lat:21.15844501}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 19427.1 | 19427.1 | 19427.1 | 19427.1 | 19427.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2069938/proyecto_INICIO, 2069938/proyecto_PROCESO, 2069938/proyecto_INICIO, 2069938/proyecto_PROCESO, 2069938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073908 | Proyecto de inversión | 121285.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121285.88, modificado:121285.88}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE ALAMO DEL VALLE EN LA COL. VALLE DE LEÓN NORTE - 45662 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 45662 | S | 1028 | 514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALAMO DEL VALLE COLONIA VALLE DE LEÓN, 37140 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OLIVO DEL VALLE Y CALLE SABINO DEL VALLE, CALLE MEZQUITE DEL VALLE POR BLVD HERMENEGILDO BUSTOS RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA DE, lon:-101.66783479, lat:21.16312658}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 121285.88 | 121285.88 | 121285.88 | 121285.88 | 121285.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2073908/proyecto_INICIO, 2073908/proyecto_FIN, 2073908/proyecto_PROCESO, 2073908/proyecto_FIN, 2073908/proyecto_PROCESO, 2073908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073924 | Proyecto de inversión | 131643.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131643.81, modificado:131643.81}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE BONSAI EN LA COL. HACIENDAS EL CARMEN - 45751 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 45751 | S | 819 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BONSAI COLONIA HACIENDAS DEL CARMEN, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BOSQUES NACIONALES Y AVENIDA JOSE MARIA CRUZ, CALLE HACIENDA DEL CARMEN POR BLVD HERMENEGILDO BUSTOS HACIA EL NORTE RUMBO A BLVD JO, lon:-101.6752021, lat:21.16311944}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 131643.81 | 131643.81 | 131643.81 | 131643.81 | 131643.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2073924/proyecto_INICIO, 2073924/proyecto_PROCESO, 2073924/proyecto_FIN, 2073924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073411 | Proyecto de inversión | 93729.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93729.77, modificado:93729.77}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE QUINTA SAN CARLOS EN LA COL. QUINTA LOS CASTILLOS - 42024 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 42024 | S | 1228 | 614 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA SAN CARLOS COLONIA QUINTA LOS CASTILLOS, 37660 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE QUINTA MARFIL Y CALLE LA LADERA, CALLE QUINTA REAL POR BLVD HIDALGO RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE DE, lon:-101.67209741, lat:21.197375}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 93729.77 | 93729.77 | 93729.77 | 93729.77 | 93729.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2073411/proyecto_INICIO, 2073411/proyecto_PROCESO, 2073411/proyecto_FIN, 2073411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073419 | Proyecto de inversión | 120777.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120777.91, modificado:120777.91}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE PRESA DEL GALLO EN LA COL. BALCONES DE LA PRESA I - 42172 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 42172 | S | 1215 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DEL GALLO COLONIA BALCONES DE LA PRESA I, 37660 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA DEL CHICOASEN Y CALLE PRESA DEL TABLON, CALLE PRESA LA VENTA POR BLVD HIDALGO RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA IZQUI, lon:-101.67338147, lat:21.19530671}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 120777.91 | 120777.91 | 120777.91 | 120777.91 | 120777.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2073419/proyecto_INICIO, 2073419/proyecto_FIN, 2073419/proyecto_PROCESO, 2073419/proyecto_FIN, 2073419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071204 | Proyecto de inversión | 92668.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92668.4, modificado:92668.4}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN EN CALLE CALIZA EN LA COL. RIZOS DEL SAUCILLO 1 Y 2 - 29991 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 29991 | S | 543 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CALIZA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AMIATO Y CALLE CUPRITA, CALLE EVAPORITA POR AVENIDA CANTERA INCORPORARSE A LA CALLE PECHBLENDA RUMBO AL NOROESTE EN SEGUIDA DA, lon:-101.76033614, lat:21.14879607}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 92668.4 | 92668.4 | 92668.4 | 92668.4 | 92668.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-073022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1086336.38, importe_modificado:1086336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2071204/proyecto_INICIO, 2071204/proyecto_PROCESO, 2071204/proyecto_INICIO, 2071204/proyecto_PROCESO, 2071204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202069852 | Proyecto de inversión | 19802.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19802.6, modificado:19802.6}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DEL SILENCIO EN COL EL CONSUELO - 21560 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 21560 | S | 291 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DEL SENTIMIENTO COLONIA EL CONSUELO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ANTONIO MADRAZO Y CALLE DEL SENTIMIENTO, CALLE TROADE SOBRE EL BLVD. HILARIO MEDINA PASANDO EL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS EN DIR, lon:-101.64275081, lat:21.1705736}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 19802.6 | 19802.6 | 19802.6 | 19802.6 | 19802.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2069852/proyecto_INICIO, 2069852/proyecto_PROCESO, 2069852/proyecto_INICIO, 2069852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202085994 | Proyecto de inversión | 31700.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31700.43, modificado:31700.43}} | ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LOS PARQUES VECINALES EN LAS COLONIAS DE EL MILAGRO Y REFORMA DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-025 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:EL MILAGRO , lon:-101.385102, lat:20.65916}} | 2022-04-08 | 2022-07-17 | 31700.43 | 31700.43 | 31700.43 | 31700.43 | 31700.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-025, contratista:MARÍA GUADALUPE MORENO DIOSDADO, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:31700.43, importe_modificado:31700.43}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086031 | Proyecto de inversión | 710049.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710049.56, modificado:710049.56}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE ROSAL EN LE TRAMO DE CLAVEL A GERANIO EN LA COLONIA PURISIMA DEL JARDIN | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-060 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ROSAL PURISIMA DEL JARDIN, lon:-101.3835913, lat:20.6450454}} | 2022-06-28 | 2022-07-27 | 710049.56 | 710049.56 | 710049.56 | 710049.56 | 710049.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-060, contratista:CONSTRUCCIONES COLIBRI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:710049.56, importe_modificado:710049.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202098591 | Proyecto de inversión | 444913.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444913.79, modificado:444913.79}} | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA EN EL BACHILLERATO SABES COLONIA LAS TERESAS MUNICIPIO DE GUANAJUATO CON C.C.T. 11ETH0194L | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de Guanajuato | Q0828 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1238.0, meta_modificada:1238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:67, direccion:CERRADA DE LA TOLOSA NO.31, ENTRE CALLE DULCINEA., COL. LAS TERESAS, CP. 36250, lon:-101.292839, lat:20.995208}} | 2022-05-23 | 2022-07-31 | 444913.79 | 444913.79 | 444913.79 | 444913.79 | 444913.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SABES/DP/MANTTO/AD/2022-19, contratista:GUADALUPE CAMACHO ZAMORA, convocante:SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1382990.62, importe_modificado:1382990.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1238.0}} | {2098591/proyecto_FIN, 2098591/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220202081241 | Proyecto de inversión | 608283.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608283.56, modificado:668688.17}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE BLVD. DEL BOSQUE EN EL TRAMO DE VAZCO DE QUIROGA A AV. GARCÍA TÉLLEZ EN LA COLONIA MORELOS - 87270 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 87270 | S | 551 | 530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2361.0, meta_modificada:2361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BLVD. DEL BOSQUE COLONIA MORELOS, 36584 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA VAZCO DE QUIROGA Y AVENIDA GARCIA TELLEZ, CALLE DEL BOSQUE OBRA UBICADA EN LA CLLE DEL BOSQUE ENTRE LA AVE. VAZCO DE QUIROGA Y AVE. GARCÍ, lon:-101.32998283, lat:20.65796379}} | 2022-05-30 | 2022-07-13 | 668688.17 | 668688.17 | 668688.17 | 668688.17 | 668688.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-AD-PU-URB-2022-044, contratista:LAHOZ CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:608283.56, importe_modificado:608283.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2361.0}} | {2081241/proyecto_INICIO, 2081241/proyecto_FIN, 2081241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202081390 | Proyecto de inversión | 574597.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574597.89, modificado:638549.53}} | MANTENIMIENTO MAYOR DE LA CALLE TERESA VARA EN EL TRAMO DE CALZADA DE GUADALUPE A PUENTE DEL RÍO GUANAJUATO EN LA COLONIA INSURGENTES. - 88245 | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Irapuato | 88245 | S | 1185 | 1138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4275.0, meta_modificada:4275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE TERESA VARA COLONIA INSURGENTES, 36583 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALZADA DE GUADALUPE Y CAMINO RIO GUANAJUATO, CALLE JOHN F. KENNEDY OBRA UBICADA EN LA CALLW TERESA VARA ENTRE LA CALZADA DE GUADALUPE HASTA EL PU, lon:-101.33711678, lat:20.66574455}} | 2022-05-27 | 2022-06-25 | 638549.53 | 638549.53 | 638549.53 | 638549.53 | 638549.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-ISM-AD-PU-URB-2022-032, contratista:CONSTRUCCION Y VALUACION COBEBA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:574597.89, importe_modificado:574597.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4275.0}} | {2081390/proyecto_INICIO, 2081390/proyecto_FIN, 2081390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202085986 | Proyecto de inversión | 262559.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262559.85, modificado:262559.85}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, EN LA CALLE DEPORTIVA, AL TERMINO DE LA ESCUELA TV. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-017 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:67, direccion:CALLE DEPORTIVA, lon:-101.4008521, lat:20.6456}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 262559.85 | 262559.85 | 262559.85 | 262559.85 | 262559.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-017, contratista:JUAN MANUEL DÍAZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:262559.85, importe_modificado:262559.85}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202085987 | Proyecto de inversión | 158919.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158919.22, modificado:158919.22}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PERGOLADOS EN EL PARQUE IREKUA DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Deporte | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA |  | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PARQUE IREKUA, lon:-101.3572, lat:20.6841}} | 2022-04-04 | 2022-06-02 | 158919.22 | 158919.22 | 158919.22 | 158919.22 | 158919.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-EG-2022-018, contratista:FERNANDO GONZÁLEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:158919.22, importe_modificado:158919.22}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202085990 | Proyecto de inversión | 375553.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375553.4, modificado:375553.4}} | ESTUDIO-ANÁLISIS DE VIALIDADES RADIALES AL CUARTO CINTURÓN VIAL | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-022 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CUARTO CINTURON VIAL, lon:-101.3852, lat:20.6955}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 375553.4 | 375553.4 | 375553.4 | 375553.4 | 375553.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-022, contratista:GERINPRO CONSULTORES, S.C., convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:375553.4, importe_modificado:375553.4}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202085995 | Proyecto de inversión | 327569.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327569.74, modificado:327569.74}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO. EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN EL TRAMO DEL CIRCUITO PIPILA JUAN ESCUTIA Y PIPILA - EMILIANO ZAPATA; PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. EN LA LOCALIDAD IRAPUATO, EN EL FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, EN LA CALLE TURQUESA, EN EL TRAMO DE LA CALLE MONTE DE LAS CRUCES A TOPACIO | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-026 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:67, direccion:CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO. EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN EL TRAMO DEL CIRCUITO PIPILA JUAN ESCUTIA Y PIPILA - EMILIANO ZAPATA, lon:-101.369746, lat:20.637014}} | 2022-04-14 | 2022-06-12 | 327569.74 | 327569.74 | 327569.74 | 327569.74 | 327569.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-026, contratista:LOGISTICA URBANA Y DE SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:327569.74, importe_modificado:327569.74}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086012 | Proyecto de inversión | 298280.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298280.93, modificado:298280.93}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN E IMAGEN URBANA DEL CAMELLÓN EN LA COL. SAN CAYETANO DE LUNA DE LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO. | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Estudios de Preinversión | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGPO-FFM-AD-PU-5D-2022-038 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:SAN CAYETANO DE LUNA, lon:-101.3324413, lat:20.6862208}} | 2022-05-19 | 2022-07-02 | 298280.93 | 298280.93 | 298280.93 | 298280.93 | 298280.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGPO-FFM-AD-PU-5D-2022-038, contratista:JOSE EDUARDO VACA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:298280.93, importe_modificado:298280.93}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2086012/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202086033 | Proyecto de inversión | 274059.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274059.95, modificado:274059.95}} | MANTENIMINETO MENOR DE LA CALLE UNIÓN EN EL TRAMO DE TORONJA A CAPULÍN EN LA COLONIA DEL BOSQUE | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-061 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN EN EL TRAMO DE TORONJA A CAPULÍN EN LA COLONIA DEL BOSQUE, lon:-101.3487212, lat:20.6635207}} | 2022-06-28 | 2022-07-27 | 274059.95 | 274059.95 | 274059.95 | 274059.95 | 274059.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-061, contratista:CONSTRUCCIONES COLIBRI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:274059.95, importe_modificado:274059.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079743 | Proyecto de inversión | 3382191.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3382191.69, modificado:3382191.69}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA DE JIRICUICHI - 79193 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 79193 | S | 75 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.2, meta_modificada:1021.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:133, direccion:CALLE DE LA PAZ INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SALVADOR Y CALLE SANTA TERESA, CALLE DE LA SOLEDAD LA, lon:-100.88956621, lat:21.17125398}} | 2022-05-20 | 2022-08-15 | 3382191.69 | 3382191.69 | 3382191.69 | 3382191.69 | 3382191.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-32, contratista:CONSTRUCTORA GUICHIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:3382191.69, importe_modificado:3382191.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.2}} | {2079743/proyecto_INICIO, 2079743/proyecto_PROCESO, 2079743/proyecto_INICIO, 2079743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202087895 | Proyecto de inversión | 635339.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635339.31, modificado:635339.31}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA, EN LA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS CON C.C.T. 11DPR0945Q, UBICADA EN LA CALLE JOSÉ VASCONCELOS NÚM. 200, EN LA COL. LOMA BONITA, EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SEG | Q3671 | S | 299 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:JOSE VASCONCELOS NUM. 200, COLONIA LOMA BONITA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CRISANTEMOS, A LADO DEL DEPOSITO ELEVADO DE AGUA, lon:-100.671768, lat:20.548639}} | 2022-06-06 | 2022-08-19 | 635339.31 | 635339.31 | 635339.31 | 635339.31 | 635339.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0051, contratista:TORRES HERNANDEZ JOSE, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD, monto:635339.31, importe_modificado:635339.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2087895/proyecto_INICIO, 2087895/proyecto_PROCESO, 2087895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Se solicita revisar momentos contables. , trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220202088541 | Proyecto de inversión | 2933724.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2933724.21, modificado:2933724.21}} | Conservación Periódica de la carretera San Luis de la Paz - San José Iturbide, primera etapa, 2022 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 128536 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:Conservación Periódica de la carretera San Luis de la Paz - San José Iturbide, primera etapa, 2022, lon:-100.49487, lat:21.20341}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 2933724.21 | 2933724.21 | 2933724.21 | 2933724.21 | 2933724.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0061, contratista:INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:2965226.79, importe_modificado:2965226.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2088541/proyecto_INICIO, 2088541/proyecto_FIN, 2088541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202084280 | Proyecto de inversión | 1809571.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1809571.64, modificado:1809571.64}} | OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO MULTIDISCIPLINARIO, EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE,1A ETAPA, EN SALVATIERRA,GUANAJUATO. - 102262 | 11 | Guanajuato | 28 | Salvatierra | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Salvatierra | 102262 | S | 2104 | 1403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE FEBRERO COLONIA ROSA DE CASTILLA, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE SALVATIERRA Y CALLE REFORMA, CALLE LA LUZ EN EL PRIMER SEMAFORO PARA ENTRAR A LA CIUDAD DEL CAMINO CELAYA SALVATIERRA A LA IZQUI, lon:-100.8756491, lat:20.21800348}} | 2022-06-06 | 2022-09-30 | 1809571.64 | 1809571.64 | 1809571.64 | 1809571.64 | 1809571.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-05-05, contratista:BARRERA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SALVATIERRA, monto:1809571.64, importe_modificado:1809571.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.0}} | {2084280/proyecto_FIN, 2084280/proyecto_INICIO, 2084280/proyecto_PROCESO, 2084280/proyecto_FIN, 2084280/proyecto_INICIO, 2084280/proyecto_PROCESO, 2084280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202088758 | Proyecto de inversión | 11200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.12E7, modificado:1.176973077E7}} | Conservación rutinaria en el cuerpo de salida (norte) de la carretera de acceso a San Luis de la Paz | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SICOM | 1 | N | 0 | 0 | 128536 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.2, meta_modificada:6.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Conservación rutinaria en el cuerpo de salida (norte) de la carretera de acceso a San Luis de la Paz, lon:-100.518, lat:21.296}} | 2022-05-16 | 2022-07-29 | 11769730.77 | 11769730.77 | 11769730.77 | 11769730.77 | 11769730.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2022-0030, contratista:INGENIERIA CONSULTIVA EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, monto:1.1987325E7, importe_modificado:1.1987325E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.2}} | {2088758/proyecto_INICIO, 2088758/proyecto_PROCESO, 2088758/proyecto_INICIO, 2088758/proyecto_PROCESO, 2088758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202080513 | Acción | 41125.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41125.62, modificado:41125.62}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 83438 | 11 | Guanajuato | 20 | León |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de León | 83438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.6832, lat:21.121972}} | 2022-05-09 | 2022-06-18 | 41125.62 | 41125.62 | 41125.62 | 41125.62 | 41125.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICDSUP-119022, contratista:JORGE ARTURO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:41125.62, importe_modificado:41125.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2080513/proyecto_INICIO, 2080513/proyecto_FIN, 2080513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302100412 | Proyecto de inversión | 195944.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195944.39, modificado:195944.39}} | RENIVELACION DE REGISTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALIDA A SALAMANCA | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Irapuato | DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-080 | N | 0 | 0 | 529414 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: SALIDA A SALAMANCA, lon:-101.313171, lat:20.6619997}} | 2022-07-14 | 2022-07-28 | 195944.39 | 195944.39 | 195944.39 | 195944.39 | 195944.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-080, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALERAVE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO, monto:195944.39, importe_modificado:195944.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar unidad de medida (¿1 m?), trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Se sugiere incluir registro fotográfico, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302125732 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA PUERTO DE PORULLO - 188768 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 188768 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:53, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 10 INTERIOR N/A RANCHERIA PUERTO DE PORULLO, 38954 PUERTO DE PORULLO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL BORDO DE AGUA DE LA C, lon:-101.11369491, lat:20.18808528}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2125732/proyecto_INICIO, 2125732/proyecto_FIN, 2125732/proyecto_INICIO, 2125732/proyecto_PROCESO, 2125732/proyecto_FIN, 2125732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114113 | Proyecto de inversión | 1371010.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371010.89, modificado:1371010.89}} | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN PRINCIPAL EN VICTORIA DE CORTÁZAR MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO GTO - 137173 | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 137173 | S | 2062 | 1950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:35, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO VICTORIA DE CORTAZAR, 38480 VICTORIA DE CORTAZAR, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEIL HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL PUEBLO DE VICTORIA DE CORTAZAR SE ENCUENTRA AL , lon:-101.03402251, lat:20.33551033}} | 2022-04-29 | 2022-07-27 | 1371010.89 | 1371010.89 | 1371010.89 | 1371010.89 | 1371010.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OBRA/REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL EN VICTORIA DE CORTAZAR, contratista:CARLOS VARGAS MOZQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO, monto:1371010.89, importe_modificado:1371010.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:519.0}} | {2114113/proyecto_INICIO, 2114113/proyecto_PROCESO, 2114113/proyecto_FIN, 2114113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122284 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS EL ALTO. - 172197 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 172197 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:280, direccion:RANCHERIA SAN LUIS EL ALTO, 36924 SAN LUIS EL ALTO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA MAYORIA DE LA LOCALIDAD ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL. POR EL TEMPLO DE LA LOCALIDAD, lon:-101.61506351, lat:20.41626336}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2122284/proyecto_FIN, 2122284/proyecto_INICIO, 2122284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110807 | Proyecto de inversión | 4330 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:330.0, modificado:3330.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA CIÉNEGA - 121103 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 121103 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CIÉNEGA, 37913 LA CIÉNEGA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA CIÉNEGA SE ENCUENTRA A 3.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.48038262, lat:21.30123677}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/LA CIENEGA, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:7330.0, importe_modificado:7330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2110807/proyecto_INICIO, 2110807/proyecto_FIN, 2110807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126210 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA SAN VICENTE JOYUELA - 190904 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 190904 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:79, direccion:CALLE ITURBIDE 3 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN VICENTE JOYUELA, 38956 SAN VICENTE JOYUELA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, BRECHA PARCELA DE SIEMBRA LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA D E UNA TIENDA DE AB, lon:-101.22270371, lat:20.24502191}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2126210/proyecto_FIN, 2126210/proyecto_INICIO, 2126210/proyecto_FIN, 2126210/proyecto_INICIO, 2126210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127770 | Acción | 84308.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84308.51, modificado:84308.51}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 199125 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 199125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 84308.51 | 84308.51 | 84308.51 | 84308.51 | 84308.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2022-005, contratista:CIIA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:51887.49, importe_modificado:51887.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2127770/proyecto_INICIO, 2127770/proyecto_PROCESO, 2127770/proyecto_FIN, 2127770/proyecto_PROCESO, 2127770/proyecto_INICIO, 2127770/proyecto_FIN, 2127770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122302 | Proyecto de inversión | 133333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133333.33, modificado:133333.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL Y SAN IGNACIO. - 172269 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 172269 | S | 41 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:268, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SAN GABRIEL Y SAN IGNACIO, 36924 SAN GABRIEL Y SAN IGNACIO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE INSURGENTES, LA S ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA COMUNIDAD EN, lon:-101.607988, lat:20.44110354}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 133333.33 | 133333.33 | 133333.33 | 133333.33 | 133333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {2122302/proyecto_INICIO, 2122302/proyecto_PROCESO, 2122302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123700 | Proyecto de inversión | 4499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4499.99, modificado:4499.99}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDADDE CHARCO DE LUCAS - 179009 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 179009 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:61, direccion:CALLE CHARCO DE LUCAS RANCHERIA EL CHARCO DE LUCAS, 37935 EL CHARCO DE LUCAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE MORELOS, CALLEJON LA SUBIDA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES MARGEN DEREC, lon:-99.95452623, lat:21.30522207}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 4499.99 | 4499.99 | 4499.99 | 4499.99 | 4499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2123700/proyecto_FIN, 2123700/proyecto_PROCESO, 2123700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110815 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA ESCOBILLA - 121152 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 121152 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:52, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESCOBILLA, 37915 LA ESCOBILLA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA ESCOBILLA SE ENCUENTRA A 10.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.47171386, lat:21.21650661}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/LA ESCOBILLA, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2110815/proyecto_INICIO, 2110815/proyecto_FIN, 2110815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110828 | Proyecto de inversión | 106400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106400.0, modificado:106400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN COLONIA DE FUENTES LAS COLONIAS - 121209 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 121209 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:CALLE AV PRINCIPAL RANCHERIA DE FUENTES LAS COLONIAS, 38493 COLONIA DE FUENTES (LAS COLONIAS), CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUANAJUATO PRIV. BENITO JUAREZ 111GUANAJUATO122APRIV. LAZ, lon:-100.99227348, lat:20.43287077}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 106400 | 106400 | 106400 | 106400 | 106400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2110828/proyecto_PROCESO, 2110828/proyecto_FIN, 2110828/proyecto_INICIO, 2110828/proyecto_PROCESO, 2110828/proyecto_INICIO, 2110828/proyecto_PROCESO, 2110828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110831 | Proyecto de inversión | 10995 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4995.0, modificado:4995.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA LOMA - 121217 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 121217 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:792, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LOMA, 37917 LA LOMA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOMA SE ENCUENTRA A 15.3 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.65112083, lat:21.24369599}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 10995 | 10995 | 10995 | 10995 | 10995 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/LA LOMA, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:10995.0, importe_modificado:10995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2110831/proyecto_PROCESO, 2110831/proyecto_INICIO, 2110831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126574 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION, INSTALACION Y SUMINSTRO DE SISTEMA ELECTRICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO, GTO. EN LA ZONA CENTRO. - 192754 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 192754 | S | 29566 | 19711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE PORTAL ZARAGOZA COLONIA PÉNJAMO CENTRO, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MELCHOR OCAMPO ESTAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIU, lon:-101.72402733, lat:20.43135878}} | 2022-09-09 | 2022-10-07 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2126574/proyecto_INICIO, 2126574/proyecto_FIN, 2126574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127338 | Acción | 68506.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68506.27, modificado:68506.27}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 196677 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 196677 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 68506.27 | 68506.27 | 68506.27 | 68506.27 | 68506.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2022-028, contratista:CIAA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:68506.27, importe_modificado:68506.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2127338/proyecto_INICIO, 2127338/proyecto_PROCESO, 2127338/proyecto_FIN, 2127338/proyecto_INICIO, 2127338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127343 | Acción | 138440.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138440.7, modificado:138440.7}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 196709 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 196709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 138440.7 | 138440.7 | 138440.7 | 138440.7 | 138440.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2022-029, contratista:CIAA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:138440.7, importe_modificado:138440.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2127343/proyecto_FIN, 2127343/proyecto_INICIO, 2127343/proyecto_PROCESO, 2127343/proyecto_INICIO, 2127343/proyecto_PROCESO, 2127343/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122322 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD DE LA MADEJA - 172318 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 172318 | S | 28 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:165, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA LA MADEJA, 36933 LA MADEJA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL FRESNO Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA CALLE MADERO AL LADO SUR ESTE DE LA LOCALIDAD. ENT, lon:-101.94051931, lat:20.4376487}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2122322/proyecto_FIN, 2122322/proyecto_INICIO, 2122322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122790 | Proyecto de inversión | 14210 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14210.0, modificado:14210.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ADJUNTAS - 174474 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 174474 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:CALLE ADJUNTAS RANCHERIA ADJUNTAS, 37933 ADJUNTAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO RIVERA DEL RIO, BRECHA MORELOS LA OBRA DE REFERENCIA SE NCUENTRA UBICADA PASANDO EL PUENTE VEHICULAR MARGEN DERECHO RUMBO A LA L, lon:-100.0256994, lat:21.34451559}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 14210 | 14210 | 14210 | 14210 | 14210 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2122790/proyecto_PROCESO, 2122790/proyecto_INICIO, 2122790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110786 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD JALAPA - 121015 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 121015 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:283, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JALAPA, 37913 JALAPA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , JALAPA SE ENCUENTRA A 15.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.38115336, lat:21.35755737}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/JALAPA, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2110786/proyecto_INICIO, 2110786/proyecto_FIN, 2110786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125210 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LA FAJA - 186183 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 186183 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 73 INTERIOR N/A RANCHERIA LA FAJA, 38950 LA FAJA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GUANAJUATO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.24582306, lat:20.18682513}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2125210/proyecto_INICIO, 2125210/proyecto_FIN, 2125210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125790 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21600.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA SAN FRANCISCO DE LA CRUZ - 189055 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 189055 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:68, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 51 A INTERIOR N/A RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, 38950 SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIVADA DE GALEANA, CALLE MATAMOROS LA VIVIENDA SE UBICA CASI EN L, lon:-101.20021084, lat:20.21309385}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2125790/proyecto_INICIO, 2125790/proyecto_PROCESO, 2125790/proyecto_FIN, 2125790/proyecto_INICIO, 2125790/proyecto_FIN, 2125790/proyecto_INICIO, 2125790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127347 | Acción | 93026.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93026.37, modificado:93026.37}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 196729 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 196729 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 93026.37 | 93026.37 | 93026.37 | 93026.37 | 93026.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2022-030, contratista:CIAA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:93026.37, importe_modificado:93026.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2127347/proyecto_INICIO, 2127347/proyecto_PROCESO, 2127347/proyecto_FIN, 2127347/proyecto_PROCESO, 2127347/proyecto_FIN, 2127347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302106337 | Proyecto de inversión | 330597.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330597.77, modificado:330597.77}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE HUANÍMARO, GTO. EN LA COLONIA SANTA MARTHA EN LA CALLE ANTONIO RODRIGUEZ Y RAMÓN GARCÍA SEGUNDA ETAPA - 66866 | 11 | Guanajuato | 16 | Huanímaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huanímaro | 66866 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO RODRÍGUEZ Y RAMON GARCÍA INTERIOR 36993 CIUDAD SANTA MARTHA, 36993 HUANÍMARO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO CANALES Y CALLE CONTRERAS, ESTAS CALLES SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA SANTA MARTHA DEL MUNICIPI, lon:-101.488558, lat:20.37253262}} | 2022-06-07 | 2022-07-21 | 330597.77 | 330597.77 | 330597.77 | 330597.77 | 330597.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHU/DDUYOP/RAMO33/ADJD/005/060622, contratista:URBANIZADORA MDT, S.A. DE C.V., convocante:HUANIMARO, monto:330597.77, importe_modificado:330597.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {2106337/proyecto_PROCESO, 2106337/proyecto_FIN, 2106337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110870 | Proyecto de inversión | 106400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106400.0, modificado:106400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL DIEZMO - 121421 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 121421 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ RANCHERIA EL DIEZMO, 38493 EL DIEZMO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MANUEL DOBLADO EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS SAN ISIDRO 1SAN ISIDRO 7PORFIRIO DIAZ104LAZARO C, lon:-101.01538963, lat:20.42931251}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 106400 | 106400 | 106400 | 106400 | 106400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2110870/proyecto_INICIO, 2110870/proyecto_PROCESO, 2110870/proyecto_FIN, 2110870/proyecto_INICIO, 2110870/proyecto_FIN, 2110870/proyecto_INICIO, 2110870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110885 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL VARAL LA MERCED - 121502 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 121502 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL VARAL LA MERCED, 37915 EL VARAL (LA MERCED), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , EL VARAL LA MERCED SE ENCUENTRA A 13.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.44114678, lat:21.19609692}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/LA MERCED, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2110885/proyecto_INICIO, 2110885/proyecto_FIN, 2110885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125830 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA SAN JOSE DE GRACIA - 189220 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 189220 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:71, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 12 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN JOSÉ DE GRACIA, 38950 SAN JOSÉ DE GRACIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, PRIVADA HIDALGO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA PRI, lon:-101.248804, lat:20.1929261}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2125830/proyecto_FIN, 2125830/proyecto_PROCESO, 2125830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123837 | Proyecto de inversión | 5568 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568.0, modificado:5568.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL OCOTE - 179626 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 179626 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:43, direccion:CALLE PUERTO DEL OCOTER RANCHERIA PUERTO DEL OCOTE CIÉNEGA, 37937 PUERTO DEL OCOTE (EL CONFITE), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO REAL, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-100.10344621, lat:21.24202513}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | 5568 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2123837/proyecto_INICIO, 2123837/proyecto_FIN, 2123837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123839 | Proyecto de inversión | 8700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ROMERILLOS - 179630 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 179630 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:45, direccion:CALLE ROMERILLOS RANCHERIA ROMERILLOS, 37935 ROMERILLOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE LA CAPILLA MARGEN IZQUIERDO RUMBO A LA LOCALIDAD , lon:-99.89977084, lat:21.29623436}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2123839/proyecto_INICIO, 2123839/proyecto_FIN, 2123839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123840 | Proyecto de inversión | 4640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4640.0, modificado:4640.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PINALITO DE LA GLORIA - 179632 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 179632 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:41, direccion:CALLE EL PINALITO DE PALOMAS RANCHERIA EL PINALITO DE PALOMAS, 37934 EL PINALITO DE PALOMAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DEL SEGUNDO BORDO DE , lon:-99.89233785, lat:21.40956011}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2123840/proyecto_INICIO, 2123840/proyecto_FIN, 2123840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123846 | Proyecto de inversión | 33313.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33313.94, modificado:33313.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUAMUCHIL - 179683 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 179683 | S | 15 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE EL GUAMUCHIL RANCHERIA EL GUAMÚCHIL, 37935 EL GUAMÚCHIL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CRUZANDO EL PUENTE VEHICULAR MARGEN DERECHO RUMBO A, lon:-99.94346371, lat:21.3277824}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 33313.94 | 33313.94 | 33313.94 | 33313.94 | 33313.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2123846/proyecto_INICIO, 2123846/proyecto_FIN, 2123846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122838 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD ESTANCIA DEL REFUGIO - 174716 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 174716 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:102, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE RANCHERIA LA ESTANCIA DEL REFUGIO, 36943 LA ESTANCIA DEL REFUGIO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 04 DE JULIO LAS ACCIONES ESTÁN SITUADAS EN EL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-101.93229532, lat:20.29627979}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:15.0}} | {2122838/proyecto_INICIO, 2122838/proyecto_FIN, 2122838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110897 | Proyecto de inversión | 144400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144400.0, modificado:144400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD EL HUIZACHE - 121527 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 121527 | S | 46 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:CALLE FCO I MADERO RANCHERIA EL HUIZACHE, 38499 EL HUIZACHE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS FCO I MADERO 102AFCO I MADERO 116LAZARO, lon:-100.95926314, lat:20.4202625}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 144400 | 144400 | 144400 | 144400 | 144400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2110897/proyecto_PROCESO, 2110897/proyecto_FIN, 2110897/proyecto_INICIO, 2110897/proyecto_FIN, 2110897/proyecto_INICIO, 2110897/proyecto_PROCESO, 2110897/proyecto_FIN, 2110897/proyecto_PROCESO, 2110897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110900 | Proyecto de inversión | 43491.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43491.77, modificado:43491.77}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAUZ DE FUENTES - 121538 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 121538 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CALLE PLAZUELA ALLENDE RANCHERIA SAUZ DE FUENTES, 38499 SAUZ DE FUENTES, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ROSAL, CALLE SAN PAULO ALDAMA 62ROSAL 201PLAZUELA ALLENDE 18SAN PAULO 1005 DE MAYO 44APLAZUELA ALLENDE 15, lon:-100.96073999, lat:20.41915588}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 43491.77 | 43491.77 | 43491.77 | 43491.77 | 43491.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2110900/proyecto_FIN, 2110900/proyecto_PROCESO, 2110900/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110902 | Proyecto de inversión | 40315 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18315.0, modificado:18315.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA LAGUNA SECA - 121548 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 121548 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:372, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNA SECA, 37917 LA LAGUNA SECA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA LAGUNA SECA LA LAGUNA ESTÁ SITUADO A 14.4 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.6470003, lat:21.25496412}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 40315 | 40315 | 40315 | 40315 | 40315 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/LAGUNA SECA, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:40315.0, importe_modificado:40315.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:11.0}} | {2110902/proyecto_PROCESO, 2110902/proyecto_FIN, 2110902/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110912 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL COLORADO - 121583 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 121583 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:CALLE LOMA DEL COLORADO RANCHERIA EL COLORADO, 38495 EL COLORADO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, LOMA DEL COLORADO 100E. ZAPATA 107, lon:-101.02531487, lat:20.4646799}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2110912/proyecto_INICIO, 2110912/proyecto_PROCESO, 2110912/proyecto_FIN, 2110912/proyecto_INICIO, 2110912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125469 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21600.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LA SOLEDAD DE CUERUNERO - 187508 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 187508 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:84, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 31 INTERIOR N/A RANCHERIA LA SOLEDAD DE CUERUNERO, 38956 LA SOLEDAD DE CUERUNERO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE MARZO, CALLE SACRAMENTO LA VIVIENDA SE LOCAIZA AL LADO DE UNA TIENDA DE , lon:-101.25318044, lat:20.24761213}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2125469/proyecto_INICIO, 2125469/proyecto_PROCESO, 2125469/proyecto_FIN, 2125469/proyecto_INICIO, 2125469/proyecto_PROCESO, 2125469/proyecto_FIN, 2125469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125480 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LOMA DE ZEMPOALA - 187558 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 187558 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 96 INTERIOR N/A RANCHERIA LOMA DE ZEMPOALA, 38955 LOMA DE ZEMPOALA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA VIVIENDA FRENTE AL JARDIN DE NIÑO, lon:-101.07901035, lat:20.29160511}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2125480/proyecto_INICIO, 2125480/proyecto_PROCESO, 2125480/proyecto_FIN, 2125480/proyecto_PROCESO, 2125480/proyecto_FIN, 2125480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar que las imágenes correspondan al total de los equipos instalados, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | GUA220302125847 | Proyecto de inversión | 50400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50400.0, modificado:50400.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA PARANGARICO - 189307 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 189307 | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:44, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 115 A INTERIOR N/A RANCHERIA PARANGARICO, 38950 PARANGARICO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE DONATO HERNANDEZ VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA PRIVADA DE BENIT, lon:-101.16703092, lat:20.18981372}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2125847/proyecto_INICIO, 2125847/proyecto_PROCESO, 2125847/proyecto_FIN, 2125847/proyecto_PROCESO, 2125847/proyecto_INICIO, 2125847/proyecto_FIN, 2125847/proyecto_INICIO, 2125847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123849 | Proyecto de inversión | 18397.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18397.6, modificado:18397.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS PINTADAS - 179701 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 179701 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:38, direccion:CALLE PIEDRAS PINTADAS RANCHERIA PIEDRAS PINTADAS, 37939 PIEDRAS PINTADAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTRAL, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA CAPILLA MARGEN DERECHO RUMBO A LA LOCAL, lon:-99.93226167, lat:21.26458475}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 18397.6 | 18397.6 | 18397.6 | 18397.6 | 18397.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2123849/proyecto_INICIO, 2123849/proyecto_FIN, 2123849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110918 | Proyecto de inversión | 98800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98800.0, modificado:98800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA GAVIA - 121609 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 121609 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:19, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA GAVIA, 38498 LA GAVIA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPARA Y CALLE MORELOS, CALLE LA LOMITA EN LOS SIGUINETES DOMICILIOS MORELOS 119PRIV. MIGUEL HIDALGO100MORELOS 108B. JUAREZ 202V. , lon:-100.8841442, lat:20.39541986}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 98800 | 98800 | 98800 | 98800 | 98800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2110918/proyecto_INICIO, 2110918/proyecto_FIN, 2110918/proyecto_INICIO, 2110918/proyecto_FIN, 2110918/proyecto_PROCESO, 2110918/proyecto_FIN, 2110918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118651 | Proyecto de inversión | 1393941.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393941.6, modificado:1393941.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON EN LA CALLE PADRE CHUY - 155861 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 155861 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1282.2, meta_modificada:1282.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE PADRE CHUY INTERIOR NA COLONIA MOROLEÓN CENTRO, 38800 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE J.J. RIVERA Y CALLE LOMAS DEL TEPEYAC, CALLE ALBERTINA PEDRAZA LA OBRA SE UBICA AL NOR ESTE DE LA CIUDAD AL LADO DE LA CANCHA, lon:-101.19894327, lat:20.13856971}} | 2022-04-04 | 2022-07-02 | 1393941.6 | 1393941.6 | 1393941.6 | 1393941.6 | 1393941.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV-PADRE CHUY/2022-03, contratista:ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:1393941.6, importe_modificado:1393941.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1282.2}} | {2118651/proyecto_INICIO, 2118651/proyecto_FIN, 2118651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124944 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , EL TIMBINAL - 184537 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 184537 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:91, direccion:CALLE BUENAVISTA 12 INTERIOR N/A RANCHERIA EL TIMBINAL, 38947 EL TIMBINAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CENTRAL Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE NARVATE LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.04748397, lat:20.09516267}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2124944/proyecto_INICIO, 2124944/proyecto_PROCESO, 2124944/proyecto_FIN, 2124944/proyecto_INICIO, 2124944/proyecto_PROCESO, 2124944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122881 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD LA LOBERA - 174953 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 174953 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:158, direccion:AVENIDA SAN LUIS RANCHERIA LA LOBERA, 36944 LA LOBERA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 05 D, lon:-101.90965398, lat:20.28419549}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2122881/proyecto_INICIO, 2122881/proyecto_FIN, 2122881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124558 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA EL TIGRE - 182927 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 182927 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:90, direccion:CALLE PRIVADA DE JAZMIN 28 INTERIOR N/A RANCHERIA EL TIGRE, 38956 EL TIGRE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJENOS Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, LA VIVIENDA ENLA ENTRADA TIENES CERCA DE PIEDRAS NO EXISTE PUERTA, lon:-101.2736417, lat:20.23665962}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2124558/proyecto_FIN, 2124558/proyecto_INICIO, 2124558/proyecto_PROCESO, 2124558/proyecto_FIN, 2124558/proyecto_PROCESO, 2124558/proyecto_FIN, 2124558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125883 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA ARAGÓN - 189487 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 189487 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:CALLE ABASOLO 18 INTERIOR N/A RANCHERIA ARAGÓN, 38965 ARAGÓN, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ABASOLO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA PRESA DELA COMUNIDAD, lon:-101.3530707, lat:20.10831544}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2125883/proyecto_INICIO, 2125883/proyecto_FIN, 2125883/proyecto_PROCESO, 2125883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127068 | Proyecto de inversión | 7157.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7157.2, modificado:7157.2}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAJADA DEL ESPIRITU SANTO - 194921 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 194921 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.5, meta_modificada:96.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:69, direccion:CALLE MAJADA RANCHERIA ESPÍRITU SANTO MOJADA ESPÍRITU SANTO, 37934 ESPÍRITU SANTO (MAJADA DE ESPÍRITU SANTO), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO MORELOS, BRECHA HUIZACHAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE LA CANC, lon:-99.82299045, lat:21.42741976}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 7157.2 | 7157.2 | 7157.2 | 7157.2 | 7157.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:62549.52, importe_modificado:62549.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.5}} | {2127068/proyecto_INICIO, 2127068/proyecto_PROCESO, 2127068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127074 | Proyecto de inversión | 5394 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5394.0, modificado:5394.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME DE LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO - 194955 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 194955 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.5, meta_modificada:54.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:65, direccion:CALLE EL SAUCILLO RANCHERIA EL SAUCILLO, 37932 EL SAUCILLO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y BRECHA EL POZO, BRECHA EL MEZQUITE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA CAPILLA MARGEN IZQUIERDO RUMBO A LA LOCALIDAD, lon:-99.97160629, lat:21.42562704}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | 5394 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:62549.52, importe_modificado:62549.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.5}} | {2127074/proyecto_INICIO, 2127074/proyecto_FIN, 2127074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127082 | Proyecto de inversión | 2262 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2262.0, modificado:2262.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL GATO DE PALOMAS - 195005 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 195005 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:70, direccion:CALLE GATO DE PALOMAS RANCHERIA PALOMAS, 37934 GATO DE PALOMAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y BRECHA LA ERMITA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 20 METROS A UN LADO DE LA CAPILLA. MARGEN IZQUIER, lon:-99.82298593, lat:21.38327407}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:62549.52, importe_modificado:62549.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2127082/proyecto_INICIO, 2127082/proyecto_FIN, 2127082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122906 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD MARAVILLAS DE MORALES - 175074 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 175074 | S | 39 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:173, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA MARAVILLAS DE MORALES, 36944 MARAVILLAS DE MORALES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN L A LOCA, lon:-101.87803147, lat:20.29286359}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2122906/proyecto_INICIO, 2122906/proyecto_PROCESO, 2122906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122916 | Proyecto de inversión | 66666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.67, modificado:66666.67}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD HORNITOS - 175119 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 175119 | S | 36 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:128, direccion:CALLE 24 DE MAYO RANCHERIA HORNITOS HORNOS, 36944 HORNITOS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CERRITOS BLANCOS Y , LAS ACCIONES ESTÁN DISTRIBUIDAS POR LA COMUNIDAD AL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE CALLE 24 DE MAYO 21 DE MAZO, lon:-101.93065324, lat:20.25025544}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 66666.67 | 66666.67 | 66666.67 | 66666.67 | 66666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2122916/proyecto_INICIO, 2122916/proyecto_PROCESO, 2122916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127089 | Proyecto de inversión | 2592.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592.6, modificado:2592.6}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA - 195051 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 195051 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:80, direccion:CALLE PIE DE LA CUESTA RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 37930 PIE DE LA CUESTA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CUESTA Y BRECHA LA LOMA, BRECHA RIVERA DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERD, lon:-100.10167204, lat:21.27728408}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 2592.6 | 2592.6 | 2592.6 | 2592.6 | 2592.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:62549.52, importe_modificado:62549.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2127089/proyecto_INICIO, 2127089/proyecto_FIN, 2127089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127094 | Proyecto de inversión | 3712 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3712.0, modificado:3712.0}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN - 195079 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 195079 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:96, direccion:CALLE EL CAPULIN RANCHERIA LLANETES, 37935 EL CAPULÍN, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO PRINCIPAL, BRECHA LAS FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA MARGEN IZQUIERDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE LLANETES, lon:-99.97434417, lat:21.33952476}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | 3712 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:62549.52, importe_modificado:62549.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.5}} | {2127094/proyecto_INICIO, 2127094/proyecto_FIN, 2127094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122922 | Proyecto de inversión | 33333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.33, modificado:33333.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CASAS CHICAS - 175156 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 175156 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:263, direccion:CAMINO TRAMO NUMARAN - CERRITOS BLANCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 RANCHERIA SAN ANTONIO CASA CHICA, 36945 SAN ANTONIO CASA CHICA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTÁN UBICADAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-101.93147233, lat:20.24220246}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2122922/proyecto_INICIO, 2122922/proyecto_FIN, 2122922/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125574 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA OCHOMITAS - 188009 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 188009 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:39, direccion:PRIVADA HIDALGO 5 INTERIOR N/A RANCHERIA OCHOMITAS, 38950 OCHOMITAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE DALIA Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO, CALLE MORELOS LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN UNA PRIVADA CERCA DEL JARDÍN DE NIÑOS DE L, lon:-101.20608701, lat:20.22559996}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2125574/proyecto_INICIO, 2125574/proyecto_FIN, 2125574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114318 | Proyecto de inversión | 821434.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821434.28, modificado:821434.28}} | EQUIPAMINETO DE RED DE TUBERIA GALVANIZADA DE TRESCUARTOS DE PULGADA DE DIAMETRO, INCLUYE COPLES EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DE ROMERILLOS - 138133 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xichú | 138133 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:CALLE AGAZARCA DE ROMERILLOS RANCHERIA AGUA ZARCA DE ROMERILLOS, 37935 AGUA ZARCA DE ROMERILLOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAREZ, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DESDE EL INICIO DE LA LOCALIDAD DI, lon:-99.92117271, lat:21.30255655}} | 2022-05-17 | 2022-06-16 | 821434.28 | 821434.28 | 821434.28 | 821434.28 | 821434.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/TUBERIA/RAMO33/002/2022, contratista:MARTHA ROBLES LUNA, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:821434.28, importe_modificado:821434.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.6}} | {2114318/proyecto_INICIO, 2114318/proyecto_FIN, 2114318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109290 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA COMUNIDAD BUENAVISTA TERCERO - 114144 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 114144 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:393, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENAVISTA TERCERO, 37915 BUENAVISTA TERCERO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA A SAN JOSE ITURBIDE EN LA COMUNIDAD DE MINERAL DE POZOS SE, lon:-100.43744444, lat:21.19168734}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/BUENAVISTA TERCERO, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:1.0}} | {2109290/proyecto_INICIO, 2109290/proyecto_FIN, 2109290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114351 | Proyecto de inversión | 530480.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530480.1, modificado:530480.1}} | REHABILITACION Y CONSERVACION DE CAMINO EXISTENTE A BASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO DE GUAMUCHIL A CHARCO DE LUCAS PRIMERA ETAPA DEL KM CERO AL KM DOS PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHILDEL MUNICIPIO DE XICHU, GTO, ESTIMACION DIECIOCHO A FINIQUITO, CONCEPTOS FURA DE CATALOGOY VOLUMENES EXCEDENTES, CONVENIO MODIFICATORIO 01 EN VOLUMEN Y COSTO - 138287 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xichú | 138287 | S | 332 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CALLE GUAMUCHIL RANCHERIA EL GUAMÚCHIL, 37935 EL GUAMÚCHIL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO A EL GUAMUCHIL Y CALLE CHARCO DE LUCAS, CALLE XICHU-LA NORIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO A GUAMUCHILCHARCO DE LUCAS I, lon:-99.94864652, lat:21.32398339}} | 2022-01-10 | 2022-07-15 | 530480.1 | 530480.1 | 530480.1 | 530480.1 | 530480.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/PMXG/CAMINO/SDAYR/ESTADO/CONV-MODF/001/22, contratista:EUSTACIO ANAYA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:530480.1, importe_modificado:530480.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2114351/proyecto_FIN, 2114351/proyecto_INICIO, 2114351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125622 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43200.0, modificado:43200.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA ,OCURIO - 188241 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 188241 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:103, direccion:CALLE REVOLUCION 9 INTERIOR N/A RANCHERIA OCURIO, 38966 OCURIO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE OBREGON Y , CALLE FLORES MAGON LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.30861253, lat:20.21298357}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2125622/proyecto_INICIO, 2125622/proyecto_PROCESO, 2125622/proyecto_FIN, 2125622/proyecto_INICIO, 2125622/proyecto_FIN, 2125622/proyecto_INICIO, 2125622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127174 | Proyecto de inversión | 8485.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8485.4, modificado:8485.4}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUETO DE BUENAVISTA - 195697 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 195697 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.5, meta_modificada:235.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:8, direccion:CALLE PUERTO DE BUENAVISTA RANCHERIA BUENAVISTA, 37934 BUENAVISTA (PUERTO DE BUENAVISTA), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, BRECHA LA SUBIDA LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA POR LA PARTE DE ATRAS DE LA CAPILLA Y, lon:-99.78806809, lat:21.41655816}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 8485.4 | 8485.4 | 8485.4 | 8485.4 | 8485.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:62549.52, importe_modificado:62549.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.5}} | {2127174/proyecto_INICIO, 2127174/proyecto_FIN, 2127174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123992 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA JUAN LUCAS - 180571 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 180571 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 4 INTERIOR N/A RANCHERIA JUAN LUCAS, 38967 JUAN LUCAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE PRIVADA NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE B. JUAREZ LA VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDA, lon:-101.30937759, lat:20.1797209}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2123992/proyecto_INICIO, 2123992/proyecto_FIN, 2123992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125663 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA PALO ALTO - 188443 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 188443 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:43, direccion:CALLE BARRANCA 15 INTERIOR N/A RANCHERIA PALO ALTO, 38956 PALO ALTO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, BRECHA LA BARRANCA LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA IGLESIA ZAGUÁN COLOR CAFÉ DESPINTADO, lon:-101.30003035, lat:20.24813383}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2125663/proyecto_INICIO, 2125663/proyecto_FIN, 2125663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302127184 | Proyecto de inversión | 32946.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32946.32, modificado:32946.32}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SALVIAR DE BUENAVISTA - 195745 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 195745 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.5, meta_modificada:129.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:72, direccion:CALLE BUENAVISTA RANCHERIA BUENAVISTA EL SALVIAR DE BUENAVISTA, 37934 BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA PARTE DE ATRAS, lon:-99.78566372, lat:21.42809883}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 32946.32 | 32946.32 | 32946.32 | 32946.32 | 32946.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:62549.52, importe_modificado:62549.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.5}} | {2127184/proyecto_PROCESO, 2127184/proyecto_INICIO, 2127184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124012 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LA PURISIMA - 180670 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 180670 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:56, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 1 INTERIOR N/A RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38950 LA PURÍSIMA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALLENDE, VEREDA PARCELA DE DON JOSE LA VIVIENDA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE CERRADA UN PO, lon:-101.23356787, lat:20.20485512}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2124012/proyecto_INICIO, 2124012/proyecto_FIN, 2124012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123575 | Proyecto de inversión | 5707.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5707.2, modificado:5707.2}} | CONSTRUCCIONDE TECHO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE - 178342 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178342 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:22, direccion:CALLE LLANO GRANDE RANCHERIA LLANO GRANDE, 37930 LLANO GRANDE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, BRECHA LOS LAURELES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD MARGEN IZQUIERDO RUMBO A , lon:-100.06580227, lat:21.27138427}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 5707.2 | 5707.2 | 5707.2 | 5707.2 | 5707.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2123575/proyecto_PROCESO, 2123575/proyecto_FIN, 2123575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123580 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD ARAMUTARO DE LUQUE. - 178368 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 178368 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:13, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA ARAMÚTARO DE LUQUE, 36948 ARAMÚTARO DE LUQUE, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA CALLE PRINCIPAL NIÑOS HÉROES ENTRE CARRETERA, lon:-101.77506096, lat:20.21608949}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2123580/proyecto_FIN, 2123580/proyecto_PROCESO, 2123580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123593 | Proyecto de inversión | 33333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.33, modificado:33333.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD LIEBRES DE ROSALES - 178427 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 178427 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:154, direccion:BRECHA TRAMO LIEBRES DE ROSALES - EL TLACUACHE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LIEBRES DE ROSALES, 36936 LIEBRES DE ROSALES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A, lon:-101.75074841, lat:20.33554248}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2123593/proyecto_FIN, 2123593/proyecto_INICIO, 2123593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123594 | Proyecto de inversión | 18026.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18026.4, modificado:18026.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL TANQUE - 178437 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178437 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:51, direccion:CALLE EL TANQUE RANCHERIA EL TANQUE, 37933 EL TANQUE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO REAL, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CONASUPO MARGEN IZQUIERDO RUMBO A LA LOCALI, lon:-100.09085351, lat:21.34934575}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 18026.4 | 18026.4 | 18026.4 | 18026.4 | 18026.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2123594/proyecto_INICIO, 2123594/proyecto_FIN, 2123594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125108 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , EL PASTOR - 185528 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 185528 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:108, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 13 INTERIOR N/A RANCHERIA EL PASTOR, 38956 EL PASTOR, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JOSE LOPE PORTILLO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA CARRETERA A JUAN LUCA, lon:-101.27664387, lat:20.23732688}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2125108/proyecto_FIN, 2125108/proyecto_PROCESO, 2125108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125250 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LA TINAJA DEL COYOTE - 186384 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 186384 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:92, direccion:CALLE 5 DE MAYO 12 INTERIOR N/A RANCHERIA LA TINAJA DEL COYOTE, 38958 LA TINAJA DEL COYOTE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE OCAMPO, CALLE 19 DE MARZO LA VIVIENDA SE LOCALIZA AL LADO D EUNA TIENDA DE ABARR, lon:-101.04128148, lat:20.11619307}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2125250/proyecto_FIN, 2125250/proyecto_INICIO, 2125250/proyecto_PROCESO, 2125250/proyecto_FIN, 2125250/proyecto_INICIO, 2125250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125680 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , PUERTA DE CERANO - 188553 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 188553 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 3 INTERIOR N/A RANCHERIA PUERTA DE CERANO, 38967 PUERTA DE CERANO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REAL, BRECHA SIN NOMBRE LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL CAMINO AL MORAL PUERTA DE CERANO, lon:-101.3034686, lat:20.1333048}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2125680/proyecto_INICIO, 2125680/proyecto_PROCESO, 2125680/proyecto_FIN, 2125680/proyecto_INICIO, 2125680/proyecto_PROCESO, 2125680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124034 | Proyecto de inversión | 8892.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8892.33, modificado:8892.33}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL RUCIO - 180758 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 180758 | S | 9 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:47, direccion:CALLE EL RUCIO RANCHERIA EL RUCIO, 37936 EL RUCIO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE PINCIPAL, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LAS ANTENAS DEL TELEFONO MARGEN IZQUIERDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE ROME, lon:-99.88012091, lat:21.29530411}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 8892.33 | 8892.33 | 8892.33 | 8892.33 | 8892.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2124034/proyecto_PROCESO, 2124034/proyecto_INICIO, 2124034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124040 | Proyecto de inversión | 4060 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060.0, modificado:4060.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD EL BUENAVISTA - 180793 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 180793 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:72, direccion:CALLE BUENAVISTA RANCHERIA BUENAVISTA, 37934 BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PRIVADA LA SUBIDA, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA CAPILLA MARGEN IZQUIERD, lon:-99.78622698, lat:21.42646091}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:4060.0, importe_modificado:4060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2124040/proyecto_INICIO, 2124040/proyecto_PROCESO, 2124040/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123598 | Proyecto de inversión | 2552 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2552.0, modificado:2552.0}} | CONTRUCCION DE TECHO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLOS - 178452 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178452 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:77, direccion:CALLE POTRERILLOS RANCHERIA POTRERIILOS, 37938 POTRERILLOS (EL SALTO), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIVADA, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO RUMBO A LA LOCA, lon:-99.97661666, lat:21.25580284}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2123598/proyecto_INICIO, 2123598/proyecto_FIN, 2123598/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123605 | Proyecto de inversión | 2799.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2799.96, modificado:2799.96}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PLANES DE SAN ANTONIO - 178475 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178475 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:98, direccion:CALLE PLANES DE SAN ANTONIO RANCHERIA PLANES DE SAN ANTONIO, 37937 PLANES DE SAN ANTONIO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y BRECHA LA SUBIDA, CALLEJON LAS FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE LA CAPILLAMARGEN I, lon:-100.12473029, lat:21.2748254}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 2799.96 | 2799.96 | 2799.96 | 2799.96 | 2799.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:70118.68, importe_modificado:70118.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2123605/proyecto_INICIO, 2123605/proyecto_FIN, 2123605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123611 | Proyecto de inversión | 4756 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4756.0, modificado:4756.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE NORIA DEL MALTRATO - 178491 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178491 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:31, direccion:CALLE NORIA DE L MALTRATO RANCHERIA NORIA DEL MALTRATO, 37935 NORIA DEL MALTRATO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E EL LUGAR DENOMINADO COMO ADJUNTITAS MARGEN DE, lon:-99.94202366, lat:21.35428303}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | 4756 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2123611/proyecto_PROCESO, 2123611/proyecto_INICIO, 2123611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123616 | Proyecto de inversión | 33333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.33, modificado:33333.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN CORRALEJO - 178508 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 178508 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:71, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO PENJAMO - CUERAMARO-ABASOLO KILÓMETRO 6 + 700 COLONIA ESTACIÓN CORRALEJO, 36927 ESTACIÓN CORRALEJO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CUERAMARO - ABASOLO, CALLE LEONARDO RODRI, lon:-101.61733461, lat:20.46837106}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2123616/proyecto_INICIO, 2123616/proyecto_PROCESO, 2123616/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123617 | Proyecto de inversión | 8178 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8178.0, modificado:8178.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL MILAGRO - 178510 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178510 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:29, direccion:CALLE EL MILAGRO RANCHERIA PUERTO DE MILAGRO, 37937 PUERTO DE MILAGRO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PLANES Y CALLE BENITO JUAREZ, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD M, lon:-100.12408095, lat:21.26871884}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 8178 | 8178 | 8178 | 8178 | 8178 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:70118.68, importe_modificado:70118.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2123617/proyecto_FIN, 2123617/proyecto_PROCESO, 2123617/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124492 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , EL MORO - 182720 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 182720 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:38, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 24 INTERIOR N/A RANCHERIA EL MORO, 38966 EL MORO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MINA, CALLE MARIANO MATAMOROS LA VIVIENDA SE UBICA A DELANTE DE UNA TIENDA DE ABARROTES PUERTA DE COLOR AZUL., lon:-101.30947138, lat:20.20031294}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2124492/proyecto_INICIO, 2124492/proyecto_PROCESO, 2124492/proyecto_FIN, 2124492/proyecto_INICIO, 2124492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109391 | Acción | 51887.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51887.49, modificado:51887.48}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 114686 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 114686 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 51887.48 | 51887.48 | 51887.48 | 51887.48 | 51887.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2022-005, contratista:CIIA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:51887.49, importe_modificado:51887.49}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2109391/proyecto_INICIO, 2109391/proyecto_PROCESO, 2109391/proyecto_FIN, 2109391/proyecto_INICIO, 2109391/proyecto_FIN, 2109391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125130 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LA CABAÑA DE LOS TEPAMEZ - 185665 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 185665 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:124, direccion:CALLE CABAÑA DE TEPAMEZ INTERIOR N/A RANCHERIA LA CABAÑA DE LOS TEPAMEZ, 38954 LA CABAÑA DE LOS TEPAMEZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE UNA GRANJA PIE DE CARRETERA YURIRIA URIANGATO, lon:-101.15605292, lat:20.17413332}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2125130/proyecto_INICIO, 2125130/proyecto_FIN, 2125130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125703 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA COLONIA SAN ANTONIO - 188672 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 188672 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:63, direccion:CALLE REAL 20 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN ANTONIO, 38965 COLONIA SAN ANTONIO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CAMINO PARCELA, CALLE ALVARO OBREGON LA CASA SE UBICA FRENTE A LA PARCELA ZAGUÁN MITAD MALLA COLOR BLANCO, lon:-101.35240581, lat:20.12433269}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2125703/proyecto_INICIO, 2125703/proyecto_FIN, 2125703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126152 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LA ANGOSTURA - 190605 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 190605 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 43 INTERIOR N/A RANCHERIA LA ANGOSTURA, 38955 LA ANGOSTURA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UN ÁRBOL POR FUERA., lon:-101.10925148, lat:20.2785425}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2126152/proyecto_INICIO, 2126152/proyecto_FIN, 2126152/proyecto_INICIO, 2126152/proyecto_PROCESO, 2126152/proyecto_FIN, 2126152/proyecto_PROCESO, 2126152/proyecto_INICIO, 2126152/proyecto_PROCESO, 2126152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122336 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD TARENGO DE PARRA - 172375 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 172375 | S | 34 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:399, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TARENGO DE PARRAS, 36917 TARENGO DE PARRAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRANDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LAS CALLES NO TIENEN NOMBRES EN ESTA LOCALIDAD, lon:-101.98853407, lat:20.4387717}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2122336/proyecto_INICIO, 2122336/proyecto_FIN, 2122336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122731 | Proyecto de inversión | 4959 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4959.0, modificado:4959.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAL - 174223 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 174223 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:42, direccion:CALLE EL PLATANAL RANCHERIA PLATANAL, 37934 EL PLATANAL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA RIVERA DEL RIO, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO EN EL CAMINO QUE , lon:-99.85914127, lat:21.4393091}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 4959 | 4959 | 4959 | 4959 | 4959 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2122731/proyecto_INICIO, 2122731/proyecto_FIN, 2122731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122744 | Proyecto de inversión | 3770 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3770.0, modificado:3770.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA LAJA - 174265 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 174265 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:19, direccion:CALLE LA LAJA RANCHERIA LAJA, 37934 LA LAJA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CAMINO LA PILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO SOBRE LA CALLE QUE VA RUM, lon:-99.93618166, lat:21.39455878}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2122744/proyecto_INICIO, 2122744/proyecto_FIN, 2122744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122747 | Proyecto de inversión | 12856.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12856.4, modificado:12856.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA DE ROMERILLOS - 174288 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 174288 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:5, direccion:CALLE AGUA ZARCA DE ROMERILLOS RANCHERIA AGUA ZARCA DE ROMERILLOS, 37935 AGUA ZARCA DE ROMERILLOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA , lon:-99.91757587, lat:21.30146103}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 12856.4 | 12856.4 | 12856.4 | 12856.4 | 12856.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2122747/proyecto_INICIO, 2122747/proyecto_FIN, 2122747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122764 | Proyecto de inversión | 10759 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10759.0, modificado:10759.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BELTRAN - 174354 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 174354 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:54, direccion:CALLE BELTRAN RANCHERIA BELTRÁN, 37930 BELTRÁN, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO REAL, BRECHA JIMENEZ LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO SOBRE EL CAMI, lon:-100.04673117, lat:21.27294005}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 10759 | 10759 | 10759 | 10759 | 10759 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2122764/proyecto_INICIO, 2122764/proyecto_FIN, 2122764/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122770 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN LA PIEDAD - 174368 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 174368 | S | 37 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:213, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ RANCHERIA ESTACIÓN LA PIEDAD, 36916 ESTACIÓN LA PIEDAD, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CAMINO CAMINO VIEJO A ESTACION LA PIEDAD, CALLE BENITO JUAREZ POR LA CARRETERA FED IRAPUATO LA PIEDAD SE, lon:-101.99489194, lat:20.36762297}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2122770/proyecto_INICIO, 2122770/proyecto_FIN, 2122770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122771 | Proyecto de inversión | 14906 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14906.0, modificado:14906.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE XICHU - 174369 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 174369 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE SUBIDA A CECYTEG PUEBLO XICHU, 37930 XICHÚ, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HELIPUERTO, CALLE TAMPICO ZIHUATANEJO LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DEL BACHILLERATO CECYTE MARGEN IZ, lon:-100.05443709, lat:21.29953831}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2122771/proyecto_INICIO, 2122771/proyecto_FIN, 2122771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110200 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL PALMARITO - 118184 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 118184 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:838, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALMARITO, 37915 EL PALMARITO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A VICTORIA Y EN EL KILÓMETRO 6 SE DESVÍA A LA IZQUIERDA Y SE CONTIN, lon:-100.46541848, lat:21.29192735}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/EL PALMARITO, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2110200/proyecto_INICIO, 2110200/proyecto_FIN, 2110200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110211 | Proyecto de inversión | 7330 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3330.0, modificado:3330.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL PATROCINIO ASENTAMIENTO EL PATROCINIO - 118260 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 118260 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PATROCINIO, 37917 EL PATROCINIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA 110 RUMBO A DOLORES Y EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE DIRIJE , lon:-100.57329595, lat:21.18058335}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/EL PATROCINIO, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:7330.0, importe_modificado:7330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2110211/proyecto_INICIO, 2110211/proyecto_FIN, 2110211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113756 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO DEL LLANITO - 135261 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 135261 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:813, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 2 INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGO DEL LLANITO, 37800 SAN DIEGO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE FRESNO, CALLE BENITO JUAREZ LA FAMILIA , lon:-100.94680741, lat:21.13893242}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-10, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2113756/proyecto_PROCESO, 2113756/proyecto_FIN, 2113756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123051 | Proyecto de inversión | 66666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.67, modificado:66666.67}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD HACIENDA DEL CARMEN - 176006 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 176006 | S | 34 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:44, direccion:CALLE MOLINO RANCHERIA HACIENDA DEL CARMEN, 36945 HACIENDA DEL CARMEN, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MOLINO Y CALLE ELOY, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA CALLE PRINCIPAL O CALLE MOLINO ADELANTE DE LA IGLESIA E, lon:-101.90253246, lat:20.20411028}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 66666.67 | 66666.67 | 66666.67 | 66666.67 | 66666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2123051/proyecto_PROCESO, 2123051/proyecto_FIN, 2123051/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123449 | Proyecto de inversión | 95485.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95485.4, modificado:95485.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE - 177738 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 177738 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10534.0, meta_modificada:10534.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:3, direccion:CALLE EL AGUACATE RANCHERIA EL AGUACATE, 37939 EL AGUACATE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS CRUCES Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL LUGAR DENOMINADO COMO LAS TRES CRUCES MARGEN IZQ, lon:-99.91983293, lat:21.2540274}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 95485.4 | 95485.4 | 95485.4 | 95485.4 | 95485.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10534.0}} | {2123449/proyecto_INICIO, 2123449/proyecto_FIN, 2123449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123455 | Proyecto de inversión | 10776.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10776.4, modificado:10776.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MISION DE SANTA ROSA - 177753 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 177753 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:30, direccion:CALLE MISION DE SANTA ROSA RANCHERIA MISIÓN DE SANTA ROSA, 37930 MISIÓN DE SANTA ROSA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A AUN COSTADO DEL ALMACEN MUNICIPAL MARGE, lon:-100.07202857, lat:21.29213508}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 10776.4 | 10776.4 | 10776.4 | 10776.4 | 10776.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2123455/proyecto_FIN, 2123455/proyecto_PROCESO, 2123455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123457 | Proyecto de inversión | 14592.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14592.8, modificado:14592.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA ZABILA - 177760 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 177760 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:18, direccion:CALLE LA ZABILA RANCHERIA LA ZÁBILA, 37938 LABORCILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON LA CURVA, CAMINO REAL LA OBRA DE REFERERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLESMARGEN IZQUIERDO RU, lon:-100.014958, lat:21.26918114}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 14592.8 | 14592.8 | 14592.8 | 14592.8 | 14592.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2123457/proyecto_FIN, 2123457/proyecto_PROCESO, 2123457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117188 | Proyecto de inversión | 7147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7147.72, modificado:7190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD EL DORMIDO - 149394 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 149394 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:3, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSBEATRIZ ZAVALA GARCIA NOGALES 6ANA KAREN DIAZ , lon:-101.03020313, lat:20.12798213}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2117188/proyecto_PROCESO, 2117188/proyecto_INICIO, 2117188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122383 | Proyecto de inversión | 6666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6666.67, modificado:6666.67}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD EL CICUITAL - 172542 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 172542 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:58, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL CICUITAL, 36913 EL CICUITAL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL LAZARO CARDENAS A LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD., lon:-101.99848119, lat:20.46274551}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 6666.67 | 6666.67 | 6666.67 | 6666.67 | 6666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2122383/proyecto_INICIO, 2122383/proyecto_FIN, 2122383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122777 | Proyecto de inversión | 7586.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7586.4, modificado:7586.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE ORGANITOS - 174412 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 174412 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:34, direccion:CALLE ORGANITOS RANCHERIA ORGANITOS, 37933 ORGANITOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO REAL, BRECHA LOS MEZQUITES LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS ANTES DE LLEGAR AL BADO DE LA LOCALIDA, lon:-100.06163445, lat:21.36484529}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 7586.4 | 7586.4 | 7586.4 | 7586.4 | 7586.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119811, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:237953.26, importe_modificado:237953.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2122777/proyecto_INICIO, 2122777/proyecto_FIN, 2122777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123462 | Proyecto de inversión | 45858.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45858.72, modificado:45858.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS CASITAS - 177769 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 177769 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:11, direccion:CALLE SAN MIGUEL DE LAS CASITAS RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE JUAREZ LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA C, lon:-100.14310464, lat:21.30693359}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 45858.72 | 45858.72 | 45858.72 | 45858.72 | 45858.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:70118.68, importe_modificado:70118.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:91.0}} | {2123462/proyecto_PROCESO, 2123462/proyecto_FIN, 2123462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123467 | Proyecto de inversión | 73333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73333.33, modificado:73333.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL AGUA CALIENTE. - 177783 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 177783 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:231, direccion:CALLE MORELOS EJIDO PUERTA DE AGUA CALIENTE, 36948 PUERTA DE AGUA CALIENTE, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ALDAMA - ALVARO OBREGON LAS ACCIONES ESTÁN POR LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE , lon:-101.67905393, lat:20.22586115}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 73333.33 | 73333.33 | 73333.33 | 73333.33 | 73333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:11.0}} | {2123467/proyecto_PROCESO, 2123467/proyecto_FIN, 2123467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123474 | Proyecto de inversión | 6003 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6003.0, modificado:6003.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LOS PABLOS DE ARRIBA - 177797 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 177797 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:35, direccion:CALLE LOS PABLOS RANCHERIA LOS PABLOS, 37938 LOS PABLOS (LOS PABLOS DE ARRIBA), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, CAMINO LA LOMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES MAGEN, lon:-100.00864274, lat:21.24856707}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | 6003 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2123474/proyecto_INICIO, 2123474/proyecto_FIN, 2123474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123480 | Proyecto de inversión | 53333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53333.33, modificado:53333.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA CALIENTE - 177852 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 177852 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:193, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA OJO DE AGUA CALIENTE, 36948 OJO DE AGUA CALIENTE, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE MORELOS ES DONDE ESTA LA ESCUELA PRIMARIA ENTRE CARRETER, lon:-101.69243458, lat:20.21478017}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 53333.33 | 53333.33 | 53333.33 | 53333.33 | 53333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2123480/proyecto_PROCESO, 2123480/proyecto_INICIO, 2123480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123481 | Proyecto de inversión | 1392 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392.0, modificado:1392.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BERNAL - 177859 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 177859 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:7, direccion:CALLE BERNAL RANCHERIA BERNAL, 37933 BERNAL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA Y CAMINO REAL, CALLEJON LOS LAURELES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO RUMBO A LA LOCALIDAD DE AGUA, lon:-100.07066282, lat:21.3282581}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2123481/proyecto_INICIO, 2123481/proyecto_FIN, 2123481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117217 | Proyecto de inversión | 7147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7147.72, modificado:7190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYITA DE PASTORES - 149513 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 149513 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:6, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA JOYITA DE PASTORES, 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSBRENDA CAROLINA PEREZ GA, lon:-101.0222117, lat:20.15259623}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2117217/proyecto_INICIO, 2117217/proyecto_PROCESO, 2117217/proyecto_FIN, 2117217/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117220 | Proyecto de inversión | 39312.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39312.46, modificado:39545.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTA TERESA LA MAJADA - 149529 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 149529 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA SANTA TERESA LA MAJADA, 38975 SANTA TERESA (LA MAJADA), SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA ASCENCIÓN SANCHEZ, lon:-100.96165832, lat:20.1829591}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 39545 | 39545 | 39545 | 39545 | 39545 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:11.0}} | {2117220/proyecto_INICIO, 2117220/proyecto_PROCESO, 2117220/proyecto_FIN, 2117220/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117222 | Proyecto de inversión | 50034.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50034.04, modificado:50330.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE GUADALUPE - 149556 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 149556 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA DE LA LUZ GALINDO SERRATO BENITO JUA, lon:-100.99535475, lat:20.17194597}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 50330 | 50330 | 50330 | 50330 | 50330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:14.0}} | {2117222/proyecto_PROCESO, 2117222/proyecto_INICIO, 2117222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122422 | Proyecto de inversión | 33333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.33, modificado:33333.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LOCALIDAD EL CAPULIN DE LA CRUZ - 172791 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 172791 | S | 18 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:387, direccion:BRECHA TRAMO LA MADEJA - EL PANDITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 5 RANCHERIA EL CAPULÍN DE LA CRUZ, 36920 EL CAPULÍN DE LA CRUZ, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA SIERRA DE PENJAMO DISTRIBUI, lon:-101.91001261, lat:20.49265466}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | 33333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2122422/proyecto_PROCESO, 2122422/proyecto_INICIO, 2122422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109877 | Proyecto de inversión | 114000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114000.0, modificado:114000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE CARACHEO - 116677 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 116677 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE CASUARINAS RANCHERIA CAÑADA DE CARACHEO, 38490 CAÑADA DE CARACHEO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE OCALOS Y CALLE EL ROSARIO, CALLE EMILIANO ZPATA LOS DOMICILIOS A CONTINUACIONLOS PINOS 316OBREGON 14M HIDALGO835AV NETZAHU, lon:-100.94653836, lat:20.37207651}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2109877/proyecto_INICIO, 2109877/proyecto_PROCESO, 2109877/proyecto_FIN, 2109877/proyecto_INICIO, 2109877/proyecto_FIN, 2109877/proyecto_INICIO, 2109877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123486 | Proyecto de inversión | 11286.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11286.8, modificado:11286.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MAZAMORRA - 177904 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 177904 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:23, direccion:CALLE MAZAMORRA RANCHERIA MAZAMORRA, 37938 MAZAMORRA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO LA SUBIDA, CALLEJON SAN JUAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO RUMB, lon:-100.03148191, lat:21.21862387}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 11286.8 | 11286.8 | 11286.8 | 11286.8 | 11286.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2123486/proyecto_PROCESO, 2123486/proyecto_INICIO, 2123486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123503 | Proyecto de inversión | 16866.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16866.4, modificado:16866.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA AURORA - 177972 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 177972 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:6, direccion:CALLE AURORA RANCHERIA AURORA, 37930 AURORA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE ZIHUATANEJO Y CAMINO REAL, CALLEJON LAS FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE 30 METROS MARGEB DERECHO , lon:-100.034341, lat:21.32518629}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 16866.4 | 16866.4 | 16866.4 | 16866.4 | 16866.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2123503/proyecto_INICIO, 2123503/proyecto_FIN, 2123503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123506 | Proyecto de inversión | 16646 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16646.0, modificado:16646.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS - 178013 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178013 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:49, direccion:CALLE SAN DIEGO RANCHERIA SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, 37938 SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CAMINO REAL, CALLEJON LA LOMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LUGAR DENOMINADO COMO EL BOR, lon:-99.9648831, lat:21.29142245}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 16646 | 16646 | 16646 | 16646 | 16646 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2123506/proyecto_PROCESO, 2123506/proyecto_FIN, 2123506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122441 | Proyecto de inversión | 13333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13333.33, modificado:13333.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD LAS CANOAS - 172876 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 172876 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:BRECHA TRAMO EL TARENGO DE PARRA - LAS CANOAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 3 RANCHERIA CANOAS, 36917 CANOAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ES MUY PEQUEÑITA Y LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO QU, lon:-102.01957549, lat:20.43724789}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 13333.33 | 13333.33 | 13333.33 | 13333.33 | 13333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2122441/proyecto_INICIO, 2122441/proyecto_FIN, 2122441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110273 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL POZO - 118515 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 118515 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:315, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL POZO, 37915 EL POZO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , CON EL LIBRAMIENTO SUR A MANO IZQUIERDA HASTA EL SEMAFORO DE LA CALLE VISTA DE LA MONTAÑA PARA GIRAR A LA DERECHA Y RECORRER APROXIM, lon:-100.49565284, lat:21.15632653}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/EL POZO, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2110273/proyecto_PROCESO, 2110273/proyecto_FIN, 2110273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123512 | Proyecto de inversión | 13827.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13827.2, modificado:13827.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA PILA - 178038 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178038 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:39, direccion:CALLE LA PILA RANCHERIA LA PILA, 37932 LA PILA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, CALLE SANTA MARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL PREESCOLAR MARGEN IZQUIERDO RUMBO AL RIO SANTA MARIA. 2 VIVIENDAS SE, lon:-99.99458746, lat:21.44475162}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 13827.2 | 13827.2 | 13827.2 | 13827.2 | 13827.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2123512/proyecto_PROCESO, 2123512/proyecto_FIN, 2123512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123514 | Proyecto de inversión | 16791 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16791.0, modificado:16791.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITAL - 178062 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178062 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:28, direccion:CALLE MEZQUITAL RANCHERIA MEZQUITAL, 37933 MEZQUITAL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO LA SUBIDA, BRECHA LAS PEÑAS LAS OBRAS SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LUGAR DENOMINADO COMO LA LAJITA PASANDO EL ENTRONQUE QUE VA HACI, lon:-100.09716039, lat:21.38389879}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 16791 | 16791 | 16791 | 16791 | 16791 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2123514/proyecto_PROCESO, 2123514/proyecto_FIN, 2123514/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123521 | Proyecto de inversión | 9512 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9512.0, modificado:9512.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CRISTO REY - 178092 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178092 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:12, direccion:CALLE CRISTO REY RANCHERIA CERRO DEL ORO O CRISTO REY, 37933 CRISTO REY, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA PRESA, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD POR LA PARTE , lon:-100.00645901, lat:21.37091111}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 9512 | 9512 | 9512 | 9512 | 9512 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2123521/proyecto_PROCESO, 2123521/proyecto_FIN, 2123521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123527 | Proyecto de inversión | 25471.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25471.16, modificado:25471.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LA LABORCILLA - 178128 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178128 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:18, direccion:CALLE LABORCILLA RANCHERIA LABORCILLA, 37932 LABORCILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAREZ, CAMINO REAL LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERDO RUMBO A, lon:-100.04657403, lat:21.42421381}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 25471.16 | 25471.16 | 25471.16 | 25471.16 | 25471.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:25471.16, importe_modificado:25471.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2123527/proyecto_INICIO, 2123527/proyecto_FIN, 2123527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123535 | Proyecto de inversión | 13253 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13253.0, modificado:13253.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE - 178157 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178157 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:14, direccion:CALLE GUADALUPE RANCHERIA GUADALUPE, 37932 GUADALUPE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES MARGEN DERECHO RUMB, lon:-100.03007273, lat:21.40304595}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 13253 | 13253 | 13253 | 13253 | 13253 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2123535/proyecto_FIN, 2123535/proyecto_INICIO, 2123535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117269 | Proyecto de inversión | 67903.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67903.34, modificado:68305.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE LA CLEMENCIA - 149728 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 149728 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSLUCILA MERCADO FLORES BLVD TORRES LA, lon:-100.99911997, lat:20.17369408}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 68305 | 68305 | 68305 | 68305 | 68305 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:19.0}} | {2117269/proyecto_FIN, 2117269/proyecto_PROCESO, 2117269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109498 | Acción | 187133.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187133.17, modificado:187133.17}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 115188 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 115188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-03-15 | 2022-05-13 | 187133.17 | 187133.17 | 187133.17 | 187133.17 | 187133.17 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2022-008, contratista:ARQ. JOSE IVAN MORALES GASCA, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:187133.17, importe_modificado:187133.17}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2109498/proyecto_INICIO, 2109498/proyecto_PROCESO, 2109498/proyecto_INICIO, 2109498/proyecto_FIN, 2109498/proyecto_INICIO, 2109498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122466 | Proyecto de inversión | 6666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6666.67, modificado:6666.67}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA - 172928 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 172928 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:290, direccion:RANCHERIA SANTA LUCÍA, 36917 SANTA LUCÍA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE LADRILLERA Y CALLE AL CEBADERO, CALLE BRINCO DEL DIABLO LA ACCION SE ENCUENTRA AL NOR OESTE DE LA COMUNIDAD. ENTRE CALLE LADRILLERA Y CALLE AL CEBADERO CA, lon:-102.01252059, lat:20.45246619}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 6666.67 | 6666.67 | 6666.67 | 6666.67 | 6666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2122466/proyecto_PROCESO, 2122466/proyecto_FIN, 2122466/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109921 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD GARIBALDI EL CERRITO - 116823 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 116823 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:67, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GARIBALDI EL CERRITO, 37915 GARIBALDI (EL CERRITO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , GARIBALDI EL CERRITO SE ENCUENTRA A 9.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE L, lon:-100.45845938, lat:21.23879074}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/CERRITO DE GARIBALDI, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2109921/proyecto_PROCESO, 2109921/proyecto_FIN, 2109921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110314 | Proyecto de inversión | 14660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6660.0, modificado:6660.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL PRINGÓN - 118680 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 118680 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:151, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PRINGÓN, 37915 EL PRINGÓN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA A SAN JOSE ITURBIDE EN EL KILOMETRO 11 SE CONTINUA POR LA DERECHA DURANTE , lon:-100.50963879, lat:21.14539113}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 14660 | 14660 | 14660 | 14660 | 14660 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/EL PRINGON, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:14660.0, importe_modificado:14660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2110314/proyecto_INICIO, 2110314/proyecto_FIN, 2110314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110317 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO. EN LA COLONIA INSURGENTES - 118686 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 118686 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA INSURGENTES, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PIPILA, CALLE TAMAULIPAS L, lon:-100.930682, lat:21.15004873}} | 2022-05-30 | 2022-08-15 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-13, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:704358.8, importe_modificado:704358.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2110317/proyecto_INICIO, 2110317/proyecto_FIN, 2110317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123149 | Proyecto de inversión | 81239.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81239.9, modificado:81134.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA DEL BOSQUE 2DA SECCION AGEB 1100700010664A - 176513 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 176513 | S | 28 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CHABACANO 303 INTERIOR SN COLONIA DEL BOSQUE, 38085 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE ANANAS Y CALLE PATOL, CALLE MELOCOTON A ESPALDAS DE AUTOLAVADO VARGAS, lon:-100.79583566, lat:20.50574862}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 81134 | 81134 | 81134 | 81134 | 81134 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2123149/proyecto_INICIO, 2123149/proyecto_FIN, 2123149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:completar con la imágenes del término de proyecto, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302123539 | Proyecto de inversión | 4640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4640.0, modificado:4640.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO EN LA LOCALIDAD DE LLANETES - 178170 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178170 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:21, direccion:CALLE LLANETES RANCHERIA LLANETES, 37935 LLANETES, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE ZIHUATANEJO Y CAMINO REAL, BRECHA LOS MAGUEYES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LUGAR DENOMINADO EL AGOSTADERO MARGEN DERECHO RUMBO A LA LOCALIDA, lon:-99.96032342, lat:21.34832435}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2123539/proyecto_INICIO, 2123539/proyecto_PROCESO, 2123539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123541 | Proyecto de inversión | 6426.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6426.4, modificado:6426.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESAS DE SAN DIEGO - 178189 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178189 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:26, direccion:CALLE MESAS DE SAN DIEGO RANCHERIA MESAS DE SAN DIEGO, 37938 MESA DE SAN DIEGO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, BRECHA LA PEÑITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN LUGAR DENOMINADO COMO LOS AGUAJES MARGEN , lon:-99.98373524, lat:21.30621399}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 6426.4 | 6426.4 | 6426.4 | 6426.4 | 6426.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2123541/proyecto_INICIO, 2123541/proyecto_FIN, 2123541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123545 | Proyecto de inversión | 12963 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12963.0, modificado:12963.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERITA - 178206 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178206 | S | 5 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:76, direccion:CALLE LA HIGUERITA RANCHERIA LA HIGUERITA, 37937 LA HIGUERITA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO REAL, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA PARTE PORTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDA MARGEN , lon:-100.01880069, lat:21.27818984}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 12963 | 12963 | 12963 | 12963 | 12963 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2123545/proyecto_INICIO, 2123545/proyecto_FIN, 2123545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123546 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD PURÍSIMA DE ALTAMIRA - 178217 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 178217 | S | 40 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:235, direccion:CALLE CONCEPCION RANCHERIA PURÍSIMA DE ALTAMIRA, 36948 PURÍSIMA DE ALTAMIRA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA TERESA Y CALLE SANTA MARIA, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA CALLE CONCEPCIÓN DONDE ESTA LA IGLESIA DE LA COMU, lon:-101.76548676, lat:20.21089888}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2123546/proyecto_INICIO, 2123546/proyecto_FIN, 2123546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117292 | Proyecto de inversión | 67903.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67903.34, modificado:68305.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD SANTIAGO MARAVATÍO BARRIO DE LA CRUZ - 149801 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 149801 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA CRISTINA LOPEZ GUZMAN PRIV CRUZ 8ROSA , lon:-100.98881979, lat:20.17537342}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 68305 | 68305 | 68305 | 68305 | 68305 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:19.0}} | {2117292/proyecto_INICIO, 2117292/proyecto_PROCESO, 2117292/proyecto_INICIO, 2117292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109521 | Acción | 109262.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109262.72, modificado:109262.72}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 115293 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 115293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 109262.72 | 109262.72 | 109262.72 | 109262.72 | 109262.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2022-007, contratista:CIAA CONSULTORIA INTEGRAL EN EL ANALISIS DEL AGUA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:109262.72, importe_modificado:109262.72}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2109521/proyecto_PROCESO, 2109521/proyecto_INICIO, 2109521/proyecto_PROCESO, 2109521/proyecto_FIN, 2109521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110327 | Proyecto de inversión | 7330 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3330.0, modificado:3330.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL SALITRILLO - 118730 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 118730 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:786, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SALITRILLO, 37913 EL SALITRILLO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , EL SALITRILLO SE ENCUENTRA A 2.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.49631929, lat:21.30315266}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/EL SALITRILLO, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:7330.0, importe_modificado:7330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2110327/proyecto_INICIO, 2110327/proyecto_FIN, 2110327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123566 | Proyecto de inversión | 4060 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060.0, modificado:4060.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA - 178298 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178298 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:33, direccion:CALLE OJO DE AGUA RANCHERIA OJO DE AGUA, 37933 OJO DE AGUA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO LA AURORA, CALLEJON LAS PALMAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA CASA DE SALUDMARGEN DERECHO RUMBO A LA L, lon:-100.07283186, lat:21.40843772}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | 4060 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2123566/proyecto_INICIO, 2123566/proyecto_FIN, 2123566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123709 | Proyecto de inversión | 8769.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8769.6, modificado:8769.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESAS DE CHALOC - 179032 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 179032 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:25, direccion:CALLE MESAS DE CHALOC RANCHERIA MESAS DE CHALOC, 37938 MESA DE CHALOC, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, BRECHA LA LOMITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS FRENTE A LA TELESECUNDARIA MARGEN DERECHO R, lon:-100.06128856, lat:21.21192783}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 8769.6 | 8769.6 | 8769.6 | 8769.6 | 8769.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2123709/proyecto_INICIO, 2123709/proyecto_FIN, 2123709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117299 | Proyecto de inversión | 3573.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3573.86, modificado:3595.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD COLONIA MORELOS - 149831 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 149831 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE PRIVADA ALVARADO 1 INTERIOR SN RANCHERIA MORELOS, 38974 COLONIA MORELOS, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MODESTO GASCA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN LA PRIAVADA DE LA CALLE ALVARADO, lon:-101.01888312, lat:20.20640357}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2117299/proyecto_INICIO, 2117299/proyecto_PROCESO, 2117299/proyecto_FIN, 2117299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117311 | Proyecto de inversión | 14295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14295.44, modificado:14380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD HERMOSILLO - 149853 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 149853 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA HERMOSILLO, 38974 HERMOSILLO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSJUANA MORALES GUZMAN EMILIANO ZAPATA 5JOSE JAI, lon:-100.97741117, lat:20.19607957}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 14380 | 14380 | 14380 | 14380 | 14380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2117311/proyecto_PROCESO, 2117311/proyecto_INICIO, 2117311/proyecto_FIN, 2117311/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108051 | Proyecto de inversión | 140871.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140871.76, modificado:140871.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA LAS CAROLINAS - 96691 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 96691 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS 11 INTERIOR SN COLONIA CAROLINA, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CIPRES, CALLE ALAMO LOS BENEFIC, lon:-100.90367548, lat:21.15969457}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | 140871.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-13, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:704358.8, importe_modificado:704358.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2108051/proyecto_INICIO, 2108051/proyecto_FIN, 2108051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108059 | Proyecto de inversión | 70435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70435.88, modificado:70435.88}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA GUADALUPE - 96912 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 96912 | S | 6 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANTONIO 5 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE SAN FELIPE, CALLE EL CARME, lon:-100.91302898, lat:21.15416182}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | 70435.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-13, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:704358.8, importe_modificado:704358.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2108059/proyecto_INICIO, 2108059/proyecto_FIN, 2108059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123234 | Proyecto de inversión | 53333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53333.33, modificado:53333.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD EL CARACOL - 176841 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 176841 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO VEREDAS - EL CARACOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA EL CARACOL, 36945 EL CARACOL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTÁN DISTRIBUIDAS ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR EL CAMINO PRINCIPAL DON, lon:-101.86578868, lat:20.25178188}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 53333.33 | 53333.33 | 53333.33 | 53333.33 | 53333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2123234/proyecto_INICIO, 2123234/proyecto_FIN, 2123234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120789 | Proyecto de inversión | 2045451.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045451.2, modificado:2045451.2}} | REHABILITACION DEL CIRCUITO MOROLEON EN LA LOCALIDAD DE MOROLEON, EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON. - 165048 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 165048 | S | 24576 | 22685 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIRCUITO MOROLEON INTERIOR NA COLONIA LA MANGUITA, 38870 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JESUS LOPEZ CARMONA Y CALLE LINDAVISTA, CALLE MANGUITAS DEL TEPEYAC LA OBRA SE UBICA AL LADO ESTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES , lon:-101.20189026, lat:20.13747111}} | 2022-05-25 | 2022-08-23 | 2045451.2 | 2045451.2 | 2045451.2 | 2045451.2 | 2045451.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/REHAB.CTO-MOROLEON/2022-06, contratista:ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:2045451.2, importe_modificado:2045451.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11000.0}} | {2120789/proyecto_PROCESO, 2120789/proyecto_INICIO, 2120789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121982 | Proyecto de inversión | 612765.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612765.93, modificado:586031.44}} | EQUIPAMIENTO DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA MOLINO DE ARRIBA 2 DA ETAPA - 170793 | 11 | Guanajuato | 5 | Apaseo el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apaseo el Grande | 170793 | S | 798 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CABRERA MUÑOZ LEDO COLONIA EL MOLINO DE ARRIBA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE JESUS CABRERA MUÑOZ LEDO, CALLE SANTIAGO DE TAPIA LA COLONIA EL MOLINO DE ARRIBA S, lon:-100.67217439, lat:20.54117103}} | 2022-06-01 | 2022-09-30 | 586031.44 | 586031.44 | 586031.44 | 586031.44 | 586031.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG/DOPM/033/006-2022, contratista:CONSTRUCTORA RODRIGUEZ Y LUJAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, monto:586031.44, importe_modificado:586031.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2121982/proyecto_INICIO, 2121982/proyecto_FIN, 2121982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110003 | Acción | 113667.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113667.98, modificado:113667.98}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117192 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 117192 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-04-25 | 2022-05-24 | 113667.98 | 113667.98 | 113667.98 | 113667.98 | 113667.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2022-019, contratista:ING. HUMBERTO GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:113667.98, importe_modificado:113667.98}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2110003/proyecto_INICIO, 2110003/proyecto_PROCESO, 2110003/proyecto_FIN, 2110003/proyecto_PROCESO, 2110003/proyecto_FIN, 2110003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123257 | Proyecto de inversión | 66666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.67, modificado:66666.67}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD COL.LAS FLORES ABRAHAM MARTÍNEZ - 176902 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 176902 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LAS FLORES, 36945 COLONIA LAS FLORES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE ESTA OBRA ESTÁN DISTRIBUIDAS ENTRE LAS CALLES V, lon:-101.89783708, lat:20.23202449}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 66666.67 | 66666.67 | 66666.67 | 66666.67 | 66666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2123257/proyecto_PROCESO, 2123257/proyecto_FIN, 2123257/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121989 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD ESTACIÓN PENJAMO - 170874 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 170874 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:210, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO ESTACIÓN PÉNJAMO, 36938 ESTACIÓN PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE SITUA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO QUE, lon:-101.69343814, lat:20.39535434}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:24.0}} | {2121989/proyecto_PROCESO, 2121989/proyecto_FIN, 2121989/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122024 | Proyecto de inversión | 1494896.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494896.84, modificado:1494896.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN ELMUNICIPIO DE YURIRIA, GTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ZEMPOALA, EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 171014 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 171014 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN RANCHERIA LOMA DE ZEMPOALA, 38955 LOMA DE ZEMPOALA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE H. GALEANA Y CALLE VILLA GUERRERO, CALLE VENUSTRIANO CARRANZA CALLE LATERAL HACIA EL SUR DE LA CALLE PRINCI, lon:-101.0790624, lat:20.29248489}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 1494896.84 | 1494896.84 | 1494896.84 | 1494896.84 | 1494896.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33/SE/AD/2022-01, contratista:LUIS ISDRO ESTRADA HURTADO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1494896.84, importe_modificado:1494896.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2122024/proyecto_INICIO, 2122024/proyecto_FIN, 2122024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110061 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO - 117498 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 117498 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:253, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO, 37915 LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA CIÉNEGA DEL REFUGIO SE ENCUENTRA A 3.7 KILÓMETROS DOLORES Y EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETER, lon:-100.52835671, lat:21.13512537}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2110061/proyecto_INICIO, 2110061/proyecto_FIN, 2110061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117622 | Proyecto de inversión | 68375 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68375.0, modificado:68375.0}} | REHABILITACION DE AULAS CON IMPERMEABILIZANTE EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO - 151136 | 11 | Guanajuato | 3 | San Miguel de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel de Allende | 151136 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:73, direccion:CALLE EL DEMBER INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL COLORADO, 37888 EL COLORADO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 MAYO Y CALLE CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, SALIDA A QUERETAROZONA INDUSTRIALCAMINO CORRALL DE , lon:-100.57598522, lat:20.94797599}} | 2022-06-30 | 2022-07-08 | 68375 | 68375 | 68375 | 68375 | 68375 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:120535, contratista:, convocante:ERNESTO JESÚS HERRERA RODÍGUEZ, monto:68375.0, importe_modificado:68375.0}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2117622/proyecto_INICIO, 2117622/proyecto_FIN, 2117622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120668 | Proyecto de inversión | 184726.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184726.75, modificado:184726.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN BLVD. VASCO DE QUIROGA, COL. KILLIAN - 164632 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 164632 | S | 2160 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.34, meta_modificada:200.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BOULEVARD VASCO DE QUIROGA COLONIA KILLIAN, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA Y BOULEVARD LA LUZ, CALLE FRAY DANIEL MIRELES BLVD. VASCO DE QUIROGA A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN CON E, lon:-101.65598236, lat:21.12282536}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 184726.75 | 184726.75 | 184726.75 | 184726.75 | 184726.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-101022, contratista:TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1338254.44, importe_modificado:1338254.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.34}} | {2120668/proyecto_INICIO, 2120668/proyecto_FIN, 2120668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123333 | Proyecto de inversión | 66666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.67, modificado:66666.67}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD EL CERRO - 177201 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 177201 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:351, direccion:RANCHERIA EL CERRO, 36945 EL CERRO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTÁN DISTRIBUIDAS EN LA COMUNIDAD POR LA IGLESIA ., lon:-101.88514972, lat:20.23410055}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 66666.67 | 66666.67 | 66666.67 | 66666.67 | 66666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:10.0}} | {2123333/proyecto_PROCESO, 2123333/proyecto_INICIO, 2123333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122659 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LOCALIDAD LA ERMITA - 173892 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 173892 | S | 49 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:96, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA LA ERMITA, 36916 LA ERMITA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LAS ACCIONES SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTGRANDO POR LA CALLE FCO I M, lon:-101.99106093, lat:20.41358985}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2122659/proyecto_INICIO, 2122659/proyecto_FIN, 2122659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110107 | Acción | 225611.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225611.9, modificado:164344.11}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117720 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 117720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-05-09 | 2022-06-08 | 164344.11 | 164344.11 | 164344.11 | 164344.11 | 164344.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2022-020, contratista:ING. PATRICIA HISARAITH HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:225611.9, importe_modificado:164344.11}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2110107/proyecto_INICIO, 2110107/proyecto_FIN, 2110107/proyecto_PROCESO, 2110107/proyecto_FIN, 2110107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123346 | Proyecto de inversión | 213333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213333.33, modificado:213333.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD EL MÁRMOL - 177258 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 177258 | S | 96 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:174, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO EL MÁRMOL, 36948 EL MÁRMOL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES ESTÁN DISTRIBUIDAS EN LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE NIÑO, lon:-101.73140334, lat:20.21736968}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 213333.33 | 213333.33 | 213333.33 | 213333.33 | 213333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:32.0}} | {2123346/proyecto_INICIO, 2123346/proyecto_FIN, 2123346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116634 | Proyecto de inversión | 710320.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710320.83, modificado:710320.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE PALMA - 146818 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 146818 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.31, meta_modificada:92.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE EL SABINO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COLONIA, lon:-101.13850495, lat:20.20453975}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 710320.83 | 710320.83 | 710320.83 | 710320.83 | 710320.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-15, contratista:JUAN CARLOS PIZANO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:499978.0, importe_modificado:710320.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.31}} | {2116634/proyecto_INICIO, 2116634/proyecto_FIN, 2116634/proyecto_PROCESO, 2116634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se requiere contar con el contrato modificatorio, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302110138 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL DURAZNITO - 117867 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 117867 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:268, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL DURAZNITO, 37916 EL DURAZNITO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SE TOMA LA SALIDA AL CHUPADERA Y PASANDO ESTA COMUNIDAD SE CONTINUA DURANTE 4 KILOMETROS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD., lon:-100.49276307, lat:21.51451667}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/EL DURAZNITO, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2110138/proyecto_INICIO, 2110138/proyecto_FIN, 2110138/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122218 | Proyecto de inversión | 113333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113333.33, modificado:113333.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LA LOCALIDAD CONCEPCIÓN DE RUIZ - 171969 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 171969 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:67, direccion:RANCHERIA CONCEPCIÓN DE RUIZ, 36924 CONCEPCIÓN DE RUIZ, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA LOCALIDAD ENTRANDO POR EL CAMINO HACIA LA CALLE PRINCIPAL A LA COMUNIDAD LAS CALLES NO TIE, lon:-101.61746994, lat:20.38628267}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 113333.33 | 113333.33 | 113333.33 | 113333.33 | 113333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:17.0}} | {2122218/proyecto_PROCESO, 2122218/proyecto_INICIO, 2122218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122703 | Proyecto de inversión | 2705.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2705.12, modificado:2705.12}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PLATANAL, MUNICIPIO DE XICHU,GTO - 174117 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 174117 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.5, meta_modificada:41.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:42, direccion:CALLE EL PLATANAL RANCHERIA PLATANAL, 37934 EL PLATANAL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, CALLEJON LA HIGUERITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD QUE SE UTILIZA PARA VOL, lon:-99.85681847, lat:21.43825054}} | 2022-03-30 | 2022-04-25 | 2705.12 | 2705.12 | 2705.12 | 2705.12 | 2705.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119648, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:62549.52, importe_modificado:62549.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.5}} | {2122703/proyecto_INICIO, 2122703/proyecto_PROCESO, 2122703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302119184 | Proyecto de inversión | 64991.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64991.92, modificado:64907.2}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA LATINOAMERICANA AGEB 1100700011258 - 157979 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 157979 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CIRCUITO PLOMO 107 INTERIOR SN COLONIA LATINOAMERICANA, 38015 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE PLOMO, CALLE PLATA FRENTE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUMAPA, lon:-100.83323796, lat:20.54356532}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 64907.2 | 64907.2 | 64907.2 | 64907.2 | 64907.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2119184/proyecto_FIN, 2119184/proyecto_PROCESO, 2119184/proyecto_INICIO, 2119184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:completar con la imágenes del término de proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302111232 | Proyecto de inversión | 45600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE MANANTIALES - 123035 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 123035 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:46, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN NICOLÁS DE MANANTIALES, 38499 SAN NICOLÁS DE MANANTIALES, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 30 DE ABRIL, 5 DE MAYO 1024 DE FEBRERO 30324 DE FEBRERO 30830 DE ABRIL 30110 DE MAY, lon:-100.96496242, lat:20.39692611}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2111232/proyecto_INICIO, 2111232/proyecto_FIN, 2111232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111239 | Proyecto de inversión | 30400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30400.0, modificado:30400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA MINILLA - 123069 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 123069 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:31, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO RANCHERIA LA MINILLA, 38497 LA MINILLA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, N. ARTILLERO 20N. ARTILLERO 50FCO. VILLA 1BLVD. FCO. VILLA 103, lon:-100.89399715, lat:20.42411845}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2111239/proyecto_FIN, 2111239/proyecto_PROCESO, 2111239/proyecto_FIN, 2111239/proyecto_INICIO, 2111239/proyecto_PROCESO, 2111239/proyecto_FIN, 2111239/proyecto_PROCESO, 2111239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112094 | Proyecto de inversión | 14660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6660.0, modificado:6660.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD TOREADOR DE ARRIBA - 127320 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 127320 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:362, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TOREADOR DE ARRIBA, 37913 TOREADOR DE ARRIBA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , TOREADOR DE ARRIBA SE ENCUENTRA A 3.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.53135282, lat:21.32718824}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 14660 | 14660 | 14660 | 14660 | 14660 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/TOREADOR DE ARRIBA, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:14660.0, importe_modificado:14660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2112094/proyecto_INICIO, 2112094/proyecto_FIN, 2112094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109584 | Acción | 129940.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129940.32, modificado:129940.32}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 115545 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 115545 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 129940.32 | 129940.32 | 129940.32 | 129940.32 | 129940.32 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2022-011, contratista:AIFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:129940.32, importe_modificado:129940.32}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2109584/proyecto_PROCESO, 2109584/proyecto_INICIO, 2109584/proyecto_FIN, 2109584/proyecto_INICIO, 2109584/proyecto_PROCESO, 2109584/proyecto_FIN, 2109584/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111267 | Proyecto de inversión | 45600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS LEON - 123173 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 123173 | S | 15 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:44, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS LEÓN, 38499 SAN FRANCISCO DE LOS LEÓN, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE AV. LEON Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE VICENTE GUERRERO NIÑOS HEROES 20AV. LEON 45CALLEJON 5 DE MAYO 7216 DE , lon:-100.97290454, lat:20.37999965}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2111267/proyecto_INICIO, 2111267/proyecto_PROCESO, 2111267/proyecto_FIN, 2111267/proyecto_PROCESO, 2111267/proyecto_FIN, 2111267/proyecto_INICIO, 2111267/proyecto_PROCESO, 2111267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112115 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDOS AGRICOLAS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO EN DIFERENTES LOCALIDADES CAPTEMOS EL AGUA - 127437 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 127437 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:43, direccion:EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIM, lon:-101.3541333, lat:20.2764889}} | 2022-05-30 | 2022-09-26 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/AD/2022-005, contratista:IYA ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:969000.0, importe_modificado:969000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:1.0}} | {2112115/proyecto_PROCESO, 2112115/proyecto_INICIO, 2112115/proyecto_FIN, 2112115/proyecto_PROCESO, 2112115/proyecto_FIN, 2112115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112588 | Proyecto de inversión | 60800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60800.0, modificado:60800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA DEL VALLE - 129618 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 129618 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA DEL VALLE, 38320 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE LAUREL, CALLE JAZMIN LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS LAUREL 200CEDRO 310AOLIVO 204ANDADOR JACARANDAS , lon:-100.9709655, lat:20.48028925}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 60800 | 60800 | 60800 | 60800 | 60800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2112588/proyecto_PROCESO, 2112588/proyecto_FIN, 2112588/proyecto_INICIO, 2112588/proyecto_FIN, 2112588/proyecto_PROCESO, 2112588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302107434 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 86717 | 11 | Guanajuato | 38 | Tarandacuao |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tarandacuao | 86717 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.516329, lat:20.003968}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTA/DOP/RAMO33FONDO1/012-2022, contratista:CONSTRUCTORA MORCER S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TARANDACUAO, GTO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2107434/proyecto_INICIO, 2107434/proyecto_FIN, 2107434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación: la liga no refiere al contrato, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302111275 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD DE VISTA HERMOSA - 123229 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 123229 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:55, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA VISTA HERMOSA, 38496 VISTA HERMOSA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AV. ALVARO OBREGON 6ALVARO OBREGON 4EMILIANO ZAPATAL6A. OBRAGON 6AA. OBREGON 4A, lon:-100.99893692, lat:20.50326799}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2111275/proyecto_INICIO, 2111275/proyecto_PROCESO, 2111275/proyecto_INICIO, 2111275/proyecto_FIN, 2111275/proyecto_PROCESO, 2111275/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111276 | Proyecto de inversión | 114000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114000.0, modificado:114000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SANTA FE DE LA PURISIMA - 123231 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 123231 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:50, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SANTA FE DE LA PURÍSIMA, 38497 SANTA FE DE LA PURÍSIMA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIV. MORELOS AV MORELOS 4MIGUEL HIDALGO 21MIGUEL HIDALGO 33MORELOS 20PRIV. H, lon:-100.8902974, lat:20.49512925}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | 114000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2111276/proyecto_FIN, 2111276/proyecto_INICIO, 2111276/proyecto_FIN, 2111276/proyecto_PROCESO, 2111276/proyecto_FIN, 2111276/proyecto_INICIO, 2111276/proyecto_PROCESO, 2111276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111286 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA - 123263 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 123263 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:54, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA TIERRA FRÍA, 38494 TIERRA FRÍA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AZUCENAS INDEPENDENCIA 3ROSALES 142B. JUAREZ 322NIÑOS HEROES 2LOS PARAISOS 100MEXICO 19ALDAMA , lon:-101.04166048, lat:20.46314312}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2111286/proyecto_FIN, 2111286/proyecto_PROCESO, 2111286/proyecto_FIN, 2111286/proyecto_INICIO, 2111286/proyecto_PROCESO, 2111286/proyecto_FIN, 2111286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111290 | Proyecto de inversión | 98800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98800.0, modificado:98800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD DE VALENCIA DE FUENTES - 123284 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 123284 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:17, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA VALENCIA DE FUENTES, 38493 VALENCIA DE FUENTES, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE JUAREZ MIGUEL HIDALGO 101PRIV DE JUAREZ115BENITO JUAREZ 107BARROYO5CAMINO A LA GAVIA, lon:-100.96602029, lat:20.44256846}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 98800 | 98800 | 98800 | 98800 | 98800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2111290/proyecto_PROCESO, 2111290/proyecto_INICIO, 2111290/proyecto_PROCESO, 2111290/proyecto_FIN, 2111290/proyecto_INICIO, 2111290/proyecto_PROCESO, 2111290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112609 | Proyecto de inversión | 45600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA DOS PLAZAS - 129776 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 129776 | S | 16 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUCAS COLONIA DOS PLAZAS, 38320 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE SANTIAGO, CALLE SAN MARCOS LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS SAN TELMO 104ASAN MARCOS 100B, lon:-100.97879574, lat:20.47926707}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2112609/proyecto_INICIO, 2112609/proyecto_PROCESO, 2112609/proyecto_INICIO, 2112609/proyecto_PROCESO, 2112609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109640 | Acción | 234149.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234149.22, modificado:234149.22}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 115774 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 115774 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 234149.22 | 234149.22 | 234149.22 | 234149.22 | 234149.22 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2022-012, contratista:AIFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:234149.22, importe_modificado:234149.22}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2109640/proyecto_INICIO, 2109640/proyecto_PROCESO, 2109640/proyecto_FIN, 2109640/proyecto_PROCESO, 2109640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110680 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD ESPINAS BLANCAS - 120528 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 120528 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:55, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ESPINAS BLANCAS, 37915 ESPINAS BLANCAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA A SAN JOSÉ ITURBIDE EN EL KILÓMETRO 17 SE DESVÍA A LA DERECHA Y , lon:-100.50423098, lat:21.15581624}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/202211, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:2000.0, importe_modificado:2000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2110680/proyecto_INICIO, 2110680/proyecto_FIN, 2110680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110690 | Proyecto de inversión | 14660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6660.0, modificado:6660.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD ESTACIÓN POZO BLANCO - 120574 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 120574 | S | 12 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:145, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POZO BLANCO ESTACIÓN POZO BLANCO, 37917 POZO BLANCO (ESTACIÓN POZO BLANCO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , POZO BLANCO ESTACIÓN POZO BLANCO ESTÁ SITUADO A 14.0 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE L, lon:-100.64256175, lat:21.25230902}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 14660 | 14660 | 14660 | 14660 | 14660 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/ESTACION DE POZO BLANCO, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:14660.0, importe_modificado:14660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2110690/proyecto_INICIO, 2110690/proyecto_FIN, 2110690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111784 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD PUERTO DEL AIRE - 125827 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 125827 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:441, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DEL AIRE, 37913 PUERTO DEL AIRE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PUERTO DEL AIRE ESTÁ SITUADO A 15.6 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.50805711, lat:21.43937026}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2111784/proyecto_INICIO, 2111784/proyecto_PROCESO, 2111784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110704 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EX HACIENDA DE ORTEGA EJIDO ORTEGA - 120659 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 120659 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:119, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EX-HACIENDA DE ORTEGA EJIDO ORTEGA, 37915 EX-HACIENDA DE ORTEGA (EJIDO ORTEGA), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA A VICTORIA 8.6 KM SE DES, lon:-100.40370694, lat:21.27531897}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/EX HACIENDA DE ORTEGA, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2110704/proyecto_FIN, 2110704/proyecto_PROCESO, 2110704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110716 | Proyecto de inversión | 83600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83600.0, modificado:83600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE CARACHEO - 120750 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 120750 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR RANCHERIA CARACHEO, 38493 CARACHEO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE AGUA CALIENTE, CALLE PINO SUEREZ SE UBICAN EN LOS SOGUIENTES DOMICILIOS SIMON BOLIVAR 114AVICTORIA100ASIMON BOLIVAR 202MIG, lon:-100.96783132, lat:20.39769339}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2110716/proyecto_PROCESO, 2110716/proyecto_INICIO, 2110716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110931 | Proyecto de inversión | 83600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83600.0, modificado:83600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD DE GALERAS - 121653 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 121653 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:18, direccion:CALLE AV LAS FUENTES RANCHERIA GALERAS, 38493 GALERAS, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE GRAN CANAL Y CALLE PRINIPAL, CALLE LEONA VICARIO ALTO CANAL NORTE 7AV LAS FUENTES213AV. GRAN CANAL1PRINCIPAL 5LEONA VICARIO 100AV. LAS FUENT, lon:-100.98625736, lat:20.4261438}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2110931/proyecto_INICIO, 2110931/proyecto_PROCESO, 2110931/proyecto_FIN, 2110931/proyecto_INICIO, 2110931/proyecto_FIN, 2110931/proyecto_INICIO, 2110931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111326 | Proyecto de inversión | 32985 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:14985.0, modificado:14985.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD MAGUEY BLANCO - 123461 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 123461 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:623, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MAGUEY BLANCO, 37914 MAGUEY BLANCO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , MAGUEY BLANCO ESTÁ SITUADO A 4.2 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.55472218, lat:21.31651154}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 32985 | 32985 | 32985 | 32985 | 32985 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/MAGUEY BLANCO, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:32985.0, importe_modificado:32985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:9.0}} | {2111326/proyecto_INICIO, 2111326/proyecto_FIN, 2111326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111342 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LAS PILAS ASENTAMIENTO LAS PILAS - 123529 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 123529 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:138, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS PILAS, 37913 LAS PILAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LAS PILAS ESTÁ SITUADO A 14.1 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.4293638, lat:21.39621512}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/LAS PILAS, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2111342/proyecto_PROCESO, 2111342/proyecto_FIN, 2111342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111793 | Proyecto de inversión | 7330 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3330.0, modificado:3330.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD PUERTO DEL GATO - 125869 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 125869 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:155, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DEL GATO, 37915 PUERTO DEL GATO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PUERTO DEL GATO SE ENCUENTRA A 15.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.41691991, lat:21.19298281}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/PUERTO DEL GATO, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:7330.0, importe_modificado:7330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2111793/proyecto_INICIO, 2111793/proyecto_PROCESO, 2111793/proyecto_INICIO, 2111793/proyecto_FIN, 2111793/proyecto_PROCESO, 2111793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111805 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD RANCHO NUEVO DE LAS TROJES - 125932 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 125932 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:317, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LAS TROJES, 37915 RANCHO NUEVO DE LAS TROJES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , RANCHO NUEVO DE LAS TROJES SE ENCUENTRA A 11.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-100.43769864, lat:21.22150383}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/202211, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:2000.0, importe_modificado:2000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2111805/proyecto_INICIO, 2111805/proyecto_FIN, 2111805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111815 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN ÁNGEL - 125957 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 125957 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:560, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ÁNGEL, 37918 SAN ÁNGEL, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN ÁNGEL ESTÁ SITUADO A 24.4 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN SUR, lon:-100.47097841, lat:21.50460062}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/202211, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:2000.0, importe_modificado:2000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2111815/proyecto_INICIO, 2111815/proyecto_FIN, 2111815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112182 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD TOREADOR DE EN MEDIO - 127808 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 127808 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:634, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TOREADOR DE EN MEDIO, 37914 TOREADOR DE EN MEDIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , TOREADOR DE ENMEDIO ESTÁ SITUADO A 3.6 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL, lon:-100.537766, lat:21.32644473}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2112182/proyecto_FIN, 2112182/proyecto_INICIO, 2112182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112188 | Proyecto de inversión | 22800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.0, modificado:22800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA ALAMEDA - 127826 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 127826 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ROBLE COLONIA ALAMEDA, 38359 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE EUCALIPTOS, CALLE OLMO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS ROBLE 106AHUEHUETE101ROBLE 402C, lon:-100.96147753, lat:20.47119667}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2112188/proyecto_INICIO, 2112188/proyecto_PROCESO, 2112188/proyecto_FIN, 2112188/proyecto_INICIO, 2112188/proyecto_FIN, 2112188/proyecto_INICIO, 2112188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112199 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD ZAMARRIPA SAN JOSÉ DE ZAMARRIPA - 127865 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 127865 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:238, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ZAMARRIPA (SAN JOSÉ DE ZAMARRIPA), 37913 ZAMARRIPA (SAN JOSÉ DE ZAMARRIPA), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , ZAMARRIPA SAN JOSÉ DE ZAMARRIPA SE ENCUENTRA A 13.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDES, lon:-100.4279295, lat:21.3834059}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2112199/proyecto_INICIO, 2112199/proyecto_FIN, 2112199/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112654 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA LA CALZADA - 130112 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 130112 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:68, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LA CALZADA LA OLLA, 38395 COLONIA LA CALZADA (LA OLLA), CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA INGENIERO ANTONIO MADRAZO Y , EL DOMICLILIO ES CAMINO REAL 1048, lon:-100.96046005, lat:20.50328406}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2112654/proyecto_INICIO, 2112654/proyecto_FIN, 2112654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112664 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA CERRITO COLORADO - 130151 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 130151 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA CERRITO COLORADO, 38358 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO MARTINEZ Y CALLE ENCINOS, CALLE MANZANO LOS DOMICILIOS SON LOS SIGUIENTES IGNACIO LEON TORRES 1211PASEO DE JESUS TORRES 1502JACARA, lon:-100.94521494, lat:20.46847742}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2112664/proyecto_PROCESO, 2112664/proyecto_FIN, 2112664/proyecto_INICIO, 2112664/proyecto_FIN, 2112664/proyecto_INICIO, 2112664/proyecto_PROCESO, 2112664/proyecto_FIN, 2112664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109683 | Acción | 235031.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235031.37, modificado:235031.37}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 115948 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 115948 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-04-04 | 2022-04-30 | 235031.37 | 235031.37 | 235031.37 | 235031.37 | 235031.37 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2022-013, contratista:AIFESA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:235031.37, importe_modificado:235031.37}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2109683/proyecto_PROCESO, 2109683/proyecto_INICIO, 2109683/proyecto_FIN, 2109683/proyecto_PROCESO, 2109683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110953 | Proyecto de inversión | 7330 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3330.0, modificado:3330.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD EL TEJOCOTE - 121737 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 121737 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:552, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37913 EL TEJOCOTE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , EL TEJOCOTE SE ENCUENTRA A 14.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.47590579, lat:21.42731175}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/EL TEJOCOTE, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:7330.0, importe_modificado:7330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2110953/proyecto_INICIO, 2110953/proyecto_FIN, 2110953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111365 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE REFORMA - 123623 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 123623 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE LABORES PERO NO SE ALCANZO A LLEGAR HASTA ESTA CALLE FALTARON APROX. 105M, CALLE AZTECAS A 5 CUADRAS DE LA ESCUELA L, lon:-101.13823513, lat:20.201924}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-07, contratista:CARLOS IGNACIO CARBAJAL VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2111365/proyecto_INICIO, 2111365/proyecto_FIN, 2111365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112204 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA VILLAS DE CORTAZAR - 127873 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 127873 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ACAMBARO COLONIA VILLAS DE CORTAZAR, 38324 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SILAO Y CALLE CELAYA, CALLE MOROLEON LAS DIRECCIONES SON LAS SIGUIENTES ACAMBARO 124MOROLEON 205, lon:-100.97343829, lat:20.48867752}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2112204/proyecto_INICIO, 2112204/proyecto_PROCESO, 2112204/proyecto_FIN, 2112204/proyecto_INICIO, 2112204/proyecto_PROCESO, 2112204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112208 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA NORITA - 127907 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 127907 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:753, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA NORITA, 37900 LA NORITA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA NORITA SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.45745612, lat:21.29635876}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2112208/proyecto_INICIO, 2112208/proyecto_FIN, 2112208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112229 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA VILLA TOSCANA - 127993 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 127993 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CTO FLORENCIA COLONIA VILLA TOSCANA, 38373 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CORRALEJO Y CALLE FLORENCIA, AS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS CTO. FLORENCIA 226ACTO. FLORENCIA 234B, lon:-100.96906248, lat:20.49321262}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2112229/proyecto_INICIO, 2112229/proyecto_PROCESO, 2112229/proyecto_FIN, 2112229/proyecto_INICIO, 2112229/proyecto_PROCESO, 2112229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302110963 | Proyecto de inversión | 14660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6660.0, modificado:6660.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD JARDINES DEL ALBA - 121775 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 121775 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:814, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JARDINES DEL ALBA, 37915 JARDINES DEL ALBA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , JARDINES DEL ALBA SE ENCUENTRA A 3.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.49306424, lat:21.27132406}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 14660 | 14660 | 14660 | 14660 | 14660 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/JARDINES DEL ALBA, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:14660.0, importe_modificado:14660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2110963/proyecto_INICIO, 2110963/proyecto_FIN, 2110963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111369 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LOS DOLORES LAS QUINCE LETRAS - 123641 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 123641 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:573, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS DOLORES LAS QUINCE LETRAS, 37914 LOS DOLORES (LAS QUINCE LETRAS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LOS DOLORES LAS QUINCE LETRAS ESTÁ SITUADO A 5.6 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ QUE , lon:-100.56534336, lat:21.31822544}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/LOS DOLORES, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2111369/proyecto_INICIO, 2111369/proyecto_FIN, 2111369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111377 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA LUZ DE LA ESQUINA - 123676 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 123676 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:86, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LUZ DE LA ESQUINA, 37915 LA LUZ DE LA ESQUINA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA LUZ DE LA ESQUINA SE ENCUENTRA A 17.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA P, lon:-100.49662664, lat:21.14435777}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/LUZ DE LA ESQUINA, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2111377/proyecto_INICIO, 2111377/proyecto_FIN, 2111377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111843 | Proyecto de inversión | 7330 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3330.0, modificado:3330.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN IGNACIO - 126078 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 126078 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:778, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN IGNACIO, 37906 SAN IGNACIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN IGNACIO SE ENCUENTRA A 2.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.53906369, lat:21.28147632}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/SAN IGNACIO, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:7330.0, importe_modificado:7330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2111843/proyecto_INICIO, 2111843/proyecto_PROCESO, 2111843/proyecto_FIN, 2111843/proyecto_INICIO, 2111843/proyecto_PROCESO, 2111843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111851 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN ISIDRO DE POZOS - 126102 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 126102 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:193, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO DE POZOS, 37915 SAN ISIDRO DE POZOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN ISIDRO DE POZOS SAN ISIDRITO SE ENCUENTRA A 7.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN L, lon:-100.48640756, lat:21.23904109}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2111851/proyecto_INICIO, 2111851/proyecto_FIN, 2111851/proyecto_PROCESO, 2111851/proyecto_FIN, 2111851/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111861 | Proyecto de inversión | 10995 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:4995.0, modificado:4995.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN RAFAEL DE FÁTIMA - 126148 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 126148 | S | 15 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:360, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN RAFAEL DE FÁTIMA, 37913 SAN RAFAEL DE FÁTIMA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN RAFAEL DE FÁTIMA ESTÁ SITUADO A 2.5 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DE, lon:-100.52075447, lat:21.31944737}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 10995 | 10995 | 10995 | 10995 | 10995 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/SAN RAFAEL DE FATIMA, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:10995.0, importe_modificado:10995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:3.0}} | {2111861/proyecto_INICIO, 2111861/proyecto_PROCESO, 2111861/proyecto_FIN, 2111861/proyecto_INICIO, 2111861/proyecto_PROCESO, 2111861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112231 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD LA CRUZ - 128001 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 128001 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:537, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CRUZ, 37917 LA CRUZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA CRUZ SE ENCUENTRA A 13.4 KILÓMETROS (EN DIRECCIÓN NOROESTE) DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.59877994, lat:21.20318456}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2112231/proyecto_PROCESO, 2112231/proyecto_FIN, 2112231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112236 | Proyecto de inversión | 22800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.0, modificado:22800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA ALAMOS - 128027 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 128027 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA LOS ÁLAMOS, 38330 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FCO. MARQUEZ 106AGUSTIN MELGAR 253JUAN DE LA BARRERA 202, lon:-100.96795445, lat:20.47820337}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2112236/proyecto_INICIO, 2112236/proyecto_PROCESO, 2112236/proyecto_FIN, 2112236/proyecto_INICIO, 2112236/proyecto_PROCESO, 2112236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112252 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA VILLAS DE AMOLES 2DA SECCION - 128098 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 128098 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA TULIPAN COLONIA VILLAS DE AMOLES 2A SECCIÓN, 38343 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE XICHU, CALLE CUALCOMAN LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE PRIV. TULIPAN1127, lon:-100.94604813, lat:20.48561206}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2112252/proyecto_INICIO, 2112252/proyecto_FIN, 2112252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111401 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD MESA DE ESCALANTE - 123775 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 123775 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:101, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA MESA DE ESCALANTE, 37913 MESA DE ESCALANTE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , MESA DE ESCALANTE ESTÁ SITUADO A 7.2 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL , lon:-100.47363497, lat:21.34965305}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/MESA DE ESCALANTE, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2111401/proyecto_INICIO, 2111401/proyecto_FIN, 2111401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111408 | Proyecto de inversión | 18325 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8325.0, modificado:8325.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS POZOS MINERAL DE POZOS - 123791 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 123791 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:149, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MINERAL DE POZOS, 37915 SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , A 11.3 KM MEX110 LIBRAMIENTO SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ TOMANDO LA CARRETERA A MINERA, lon:-100.49636325, lat:21.21999346}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 18325 | 18325 | 18325 | 18325 | 18325 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/MINERAL DE POZOS, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:18325.0, importe_modificado:18325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2111408/proyecto_INICIO, 2111408/proyecto_FIN, 2111408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111873 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SANTIAGUILLO - 126180 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 126180 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:214, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37913 SANTIAGUILLO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SANTIAGUILLO SE ENCUENTRA A 16.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.4307717, lat:21.43074275}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/SANTIAGUILLO, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:2000.0, importe_modificado:2000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2111873/proyecto_INICIO, 2111873/proyecto_FIN, 2111873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111878 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD TARANDA - 126188 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 126188 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:453, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TARANDA, 37914 TARANDA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , TARANDA SE ENCUENTRA A 10.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.60233069, lat:21.34900971}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2111878/proyecto_FIN, 2111878/proyecto_INICIO, 2111878/proyecto_PROCESO, 2111878/proyecto_FIN, 2111878/proyecto_INICIO, 2111878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112259 | Proyecto de inversión | 45600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA ANDALUCIA - 128123 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 128123 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CADIZ COLONIA ANDALUCÍA, 38334 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SEVILLA Y CALLE MALAGA, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CADIZ 104PASEO ANDALUCIA 426PASEO ANDALUCIA 302PASEO ANDALUCIA 300APASEO ANDALUCIA , lon:-100.97209825, lat:20.46997445}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2112259/proyecto_PROCESO, 2112259/proyecto_FIN, 2112259/proyecto_INICIO, 2112259/proyecto_PROCESO, 2112259/proyecto_INICIO, 2112259/proyecto_FIN, 2112259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112262 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA VILLAS DE AMOLES - 128137 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 128137 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A MERINO COLONIA VILLAS DE AMOLES, 38314 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE COMINO VECINAL, CAMINO A MERINO 1025CAMINO A MERINO 1017COCOMACAN2019AZUCENA1121COCOMACAN1010, lon:-100.94616614, lat:20.48828543}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2112262/proyecto_INICIO, 2112262/proyecto_PROCESO, 2112262/proyecto_FIN, 2112262/proyecto_INICIO, 2112262/proyecto_FIN, 2112262/proyecto_INICIO, 2112262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112270 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA BALCONES DE CORTAZAR - 128170 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 128170 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BALCONES DEL PEDREGAL COLONIA BALCONES DE CORTÁZAR, 38358 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE OCALO Y CALLE BACONES DE LA CUESTA, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UNBICADAS EN BALCONES DEL PEDREGAL 1050CALZADA DE LOS PI, lon:-100.9508744, lat:20.47222154}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2112270/proyecto_PROCESO, 2112270/proyecto_FIN, 2112270/proyecto_INICIO, 2112270/proyecto_PROCESO, 2112270/proyecto_FIN, 2112270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112275 | Proyecto de inversión | 30400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30400.0, modificado:30400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA VALLE HERMOSO - 128184 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 128184 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION MORELOS COLONIA VALLE HERMOSO, 38322 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 5 DE MAYO, LAS ACCIONS SE ENCUENTRAN EN PROL. MORELOS605VALLE DE MEXICO 133PROL IGNACIO ALDAMA 805PROL. MORELOS , lon:-100.97088405, lat:20.48357969}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2112275/proyecto_FIN, 2112275/proyecto_INICIO, 2112275/proyecto_PROCESO, 2112275/proyecto_INICIO, 2112275/proyecto_FIN, 2112275/proyecto_INICIO, 2112275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302106794 | Proyecto de inversión | 1034405.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034405.57, modificado:1034405.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN COMONFORT, COLONIA CENTRO, CALLE 2DA PRIVADA DE MINA 2DA. ETAPA - 75034 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 75034 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIVADA JAVIER MINA COLONIA COMONFORT CENTRO, 38200 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE PRIVADA MINA Y CALLE SIMÓN BOLIVAR, CALLE PLAZA LA CANDELARIA OBRA DE PAVIMENTACIÓN LOCALIZADA SOBRE CRUCE DE CALLES BENITO JUAREZ Y JAVI, lon:-100.75858749, lat:20.71341309}} | 2022-05-11 | 2022-07-09 | 1034405.57 | 1034405.57 | 1034405.57 | 1034405.57 | 1034405.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAIS/SE/2022-05, contratista:ALFONSO FIGUEROA MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:1010443.11, importe_modificado:1034405.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}} | {2106794/proyecto_INICIO, 2106794/proyecto_FIN, 2106794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302111422 | Proyecto de inversión | 40315 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18315.0, modificado:18315.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD MISIÓN DE CHICHIMECAS - 123875 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 123875 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MISIÓN DE CHICHIMECAS DOS J. LUZ RODRÍGUEZ PONCE, 37915 MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , MISIÓN DE CHICHIMECAS SE ENCUENTRA A 3.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA L, lon:-100.48971544, lat:21.28847492}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 40315 | 40315 | 40315 | 40315 | 40315 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/MISION DE CHICHIMECAS, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:40315.0, importe_modificado:40315.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:11.0}} | {2111422/proyecto_INICIO, 2111422/proyecto_FIN, 2111422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112291 | Proyecto de inversión | 22800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.0, modificado:22800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA TABACHINES - 128231 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 128231 | S | 12 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VILLA ACULCO COLONIA TABACHINES, 38349 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO ALA HUERTA Y CALLE PROL VICENTE GUERRERO, LAS ACCIONES SE UBICAN EN VILLA ACULCO 1004PRL VICENTE GUERRERO1015VILLA DE ACULCO 1005, lon:-100.95426589, lat:20.48158532}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2112291/proyecto_INICIO, 2112291/proyecto_PROCESO, 2112291/proyecto_FIN, 2112291/proyecto_INICIO, 2112291/proyecto_FIN, 2112291/proyecto_PROCESO, 2112291/proyecto_INICIO, 2112291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112295 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA BUROCRATA - 128244 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 128244 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIA MUÑOZ COLONIA BURÓCRATA, 38349 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE GALEANA, CALLE PROFESOR LOZANO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN ANTONIA MUÑOZ 119SUSANA MUÑOZ 104A, lon:-100.9536927, lat:20.47937015}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2112295/proyecto_FIN, 2112295/proyecto_PROCESO, 2112295/proyecto_FIN, 2112295/proyecto_INICIO, 2112295/proyecto_PROCESO, 2112295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302106821 | Proyecto de inversión | 1522257.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522257.43, modificado:1522257.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN COMONFORT LOCALIDAD LA LAGUNA, CALLE JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN 2DA ETAPA. - 75488 | 11 | Guanajuato | 9 | Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Comonfort | 75488 | S | 40 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:17, direccion:CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN RANCHERIA LA LAGUNA, 38217 LA LAGUNA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD D, lon:-100.79130208, lat:20.70482658}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 1522257.43 | 1522257.43 | 1522257.43 | 1522257.43 | 1522257.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCMF/DOPE/FAIS/SE/2022-06, contratista:ENRIQUE ALONSO CADENA ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO, monto:1522257.43, importe_modificado:1522257.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:57.0}} | {2106821/proyecto_INICIO, 2106821/proyecto_FIN, 2106821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE ENVIO SOPORTE AL CORREO DE LA CP EDITH ALVARADO, trimestre:3.0, usuario:bereniceperezja, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación: Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302111459 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD PALMILLAS - 124002 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 124002 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:123, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALMILLAS, 37919 PALMILLAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PALMILLAS SE ENCUENTRA A 25.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.34380575, lat:21.4600177}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/PALMILLAS, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2111459/proyecto_PROCESO, 2111459/proyecto_INICIO, 2111459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112306 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA SAN VICENTE - 128307 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 128307 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE RETORNO AL FRESNO COLONIA SAN VICENTE, 38346 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN RET. FRESNOS127RETORNO JACARANDAS 122, lon:-100.95809116, lat:20.47703996}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2112306/proyecto_INICIO, 2112306/proyecto_PROCESO, 2112306/proyecto_INICIO, 2112306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112309 | Proyecto de inversión | 45600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA CARRILLO PUERTO - 128318 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 128318 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA CARRILLO PUERTO, 38350 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE 17 DE MAYO Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CLLE 17 DE MAYO , lon:-100.95430908, lat:20.47164851}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2112309/proyecto_INICIO, 2112309/proyecto_PROCESO, 2112309/proyecto_FIN, 2112309/proyecto_INICIO, 2112309/proyecto_FIN, 2112309/proyecto_INICIO, 2112309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112317 | Proyecto de inversión | 30400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30400.0, modificado:30400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA SAN MIGUEL - 128352 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 128352 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS COLONIA SAN MIGUEL, 38317 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, CALLE AV. NORTE LAS ACCIONES SE UBICAN EN AGUASCALIENTES213GUERRERO302TAMAULIPAS 301TAMAULIPAS 411, lon:-100.952354, lat:20.491042}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2112317/proyecto_INICIO, 2112317/proyecto_PROCESO, 2112317/proyecto_INICIO, 2112317/proyecto_FIN, 2112317/proyecto_INICIO, 2112317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115403 | Proyecto de inversión | 482947.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482947.24, modificado:482947.24}} | SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON TUBO PVC HIDRAÚLICO EN EL EJIDO DE SANTA ANA Y LOBOS MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 141992 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 141992 | S | 2 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:209, direccion:EJIDO EXHACIENDA SANTA ANA Y LOBOS SANTA ANA Y LOBOS, 37900 EX-HACIENDA DE SANTA ANA (SANTA ANA Y LOBOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE SAN LUIS DE LA PAZ TOMAR LA CARRETERA 57 CON DIRE, lon:-100.574523, lat:21.123451}} | 2022-06-16 | 2022-07-16 | 482947.24 | 482947.24 | 482947.24 | 482947.24 | 482947.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2022-EJIDO SANTA ANA Y LOBOS, contratista:Diana Ramírez González, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:482947.24, importe_modificado:482947.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:433.0}} | {2115403/proyecto_PROCESO, 2115403/proyecto_INICIO, 2115403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111059 | Proyecto de inversión | 22800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.0, modificado:22800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD DESAN ISIDRO CUALAICAN - 122286 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 122286 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN ISIDRO CULIACÁN, 38499 SAN ISIDRO CULIACÁN, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE OCAMPO, IGNACIO ALLENDE 3I. ALLENDE 313OCAMPO 16, lon:-100.99731766, lat:20.36646153}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2111059/proyecto_PROCESO, 2111059/proyecto_FIN, 2111059/proyecto_INICIO, 2111059/proyecto_PROCESO, 2111059/proyecto_FIN, 2111059/proyecto_PROCESO, 2111059/proyecto_FIN, 2111059/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111074 | Proyecto de inversión | 22800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.0, modificado:22800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAUZ DE MERINO - 122335 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 122335 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:CALLE VICTORIA RANCHERIA SAUZ DE MERINO, 38497 SAUZ DE MERINO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, VICTORIA 25VICTORIA 24B JUAREZ 16, lon:-100.88283997, lat:20.46898097}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2111074/proyecto_FIN, 2111074/proyecto_INICIO, 2111074/proyecto_PROCESO, 2111074/proyecto_FIN, 2111074/proyecto_PROCESO, 2111074/proyecto_INICIO, 2111074/proyecto_PROCESO, 2111074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111481 | Proyecto de inversión | 40315 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18315.0, modificado:18315.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD PALOS ALTOS - 124046 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 124046 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALOS ALTOS, 37917 PALOS ALTOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PALOS ALTOS SE ENCUENTRA A 14.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.58346005, lat:21.18610308}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 40315 | 40315 | 40315 | 40315 | 40315 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/PALOS ALTOS, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:40315.0, importe_modificado:40315.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:11.0}} | {2111481/proyecto_INICIO, 2111481/proyecto_FIN, 2111481/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111083 | Proyecto de inversión | 152000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152000.0, modificado:152000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD DE MERINO - 122358 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 122358 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO RANCHERIA MERINO, 38497 MERINO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LAZARO CARDENAS ALVRO OBREGON 508ALVARO OBREGON 500L CARDENAS 8FCO I MADERO 408L. CARDENAS 4AV. VICEN, lon:-100.88423837, lat:20.49402197}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | 152000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2111083/proyecto_INICIO, 2111083/proyecto_PROCESO, 2111083/proyecto_FIN, 2111083/proyecto_INICIO, 2111083/proyecto_FIN, 2111083/proyecto_INICIO, 2111083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111087 | Proyecto de inversión | 53200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53200.0, modificado:53200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE - 122371 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 122371 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA EL SALITRE, 38497 EL SALITRE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA, FRANCISCO VILLA 10AFCO. VILLA 10FCO. VILLA 9BFCO. VILLA 6PRIV. FCO. VILLA 5IGNACIO ALLENDE, lon:-100.85590977, lat:20.47865786}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2111087/proyecto_FIN, 2111087/proyecto_PROCESO, 2111087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111091 | Proyecto de inversión | 68400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68400.0, modificado:68400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA FORTALEZA - 122390 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 122390 | S | 10 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CALLE INSURGENTES SUR RANCHERIA LA FORTALEZA, 38495 COLONIA LA FORTALEZA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE REFORMA INSURGENTES SUR100BENITO JUAREZ 121BENITO JUAREZ 110 3FCO VILLA 102B, lon:-100.95784943, lat:20.51014421}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | 68400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2111091/proyecto_INICIO, 2111091/proyecto_PROCESO, 2111091/proyecto_FIN, 2111091/proyecto_INICIO, 2111091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111093 | Proyecto de inversión | 38000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL JILOTE - 122401 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 122401 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL JILOTE, 38493 EL JILOTE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPARA Y CALLE RAYON, N. HERORES 3BENITO JUAREZ 104PRIV. EMILIANO ZAPATA 105B. JUAREZ 36RAYON 120, lon:-101.00135851, lat:20.44062798}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2111093/proyecto_PROCESO, 2111093/proyecto_INICIO, 2111093/proyecto_FIN, 2111093/proyecto_INICIO, 2111093/proyecto_FIN, 2111093/proyecto_INICIO, 2111093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111100 | Proyecto de inversión | 53200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53200.0, modificado:53200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD DE ARREGUIN DE ARRIBA - 122425 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 122425 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:3, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA ARREGUÍN DE ARRIBA, 38498 ARREGUÍN DE ARRIBA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, E. ZAPATA 105 DE MAYO 97JUAREZ120 DE NOVIEMBRE 9EMILIANO ZAPATA 23DOS CAMINOS 30EMILIANO , lon:-100.83743126, lat:20.41167421}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2111100/proyecto_INICIO, 2111100/proyecto_FIN, 2111100/proyecto_INICIO, 2111100/proyecto_PROCESO, 2111100/proyecto_FIN, 2111100/proyecto_PROCESO, 2111100/proyecto_FIN, 2111100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115436 | Proyecto de inversión | 31841.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31841.44, modificado:31841.44}} | SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON TUBO PVC HIDRAÚLICO EN EL EJIDO DE LA HUERTA 1 MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 142124 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 142124 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:281, direccion:EJIDO LA HUERTA 1, 37900 LA HUERTA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNCIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA 57 A QRO EN EL KM 67 SALIR A LA DERECHA AVANZAR 1KM Y AHI SE ENCUENTRA, lon:-100.555686, lat:21.104475}} | 2022-06-16 | 2022-07-16 | 31841.44 | 31841.44 | 31841.44 | 31841.44 | 31841.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2022-EJIDO LA HUERTA 1, contratista:Diana Ramírez González, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:31841.44, importe_modificado:31841.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2115436/proyecto_INICIO, 2115436/proyecto_FIN, 2115436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109851 | Proyecto de inversión | 98800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98800.0, modificado:98800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA - 116596 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 116596 | S | 24 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:5, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA BELLAVISTA, 38497 BELLAVISTA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MATAMOROS, LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LOS DOMICILIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN MIGUEL HIDALGO 104ABASOLO 1816 , lon:-100.89884898, lat:20.48551825}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 98800 | 98800 | 98800 | 98800 | 98800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2109851/proyecto_PROCESO, 2109851/proyecto_FIN, 2109851/proyecto_INICIO, 2109851/proyecto_PROCESO, 2109851/proyecto_INICIO, 2109851/proyecto_FIN, 2109851/proyecto_INICIO, 2109851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111109 | Proyecto de inversión | 106400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106400.0, modificado:106400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA - 122454 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 122454 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:20, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LA HUERTA SAN JOSÉ DE AMOLES, 38496 LA HUERTA (SAN JOSÉ DE AMOLES), CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALLENDE VICENTE GUERRERO 16SAN JOSE DE AMOLES 10MI, lon:-100.93084615, lat:20.48050789}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 106400 | 106400 | 106400 | 106400 | 106400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2111109/proyecto_FIN, 2111109/proyecto_INICIO, 2111109/proyecto_PROCESO, 2111109/proyecto_FIN, 2111109/proyecto_PROCESO, 2111109/proyecto_INICIO, 2111109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111120 | Proyecto de inversión | 83600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83600.0, modificado:83600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LA MOCHA - 122504 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 122504 | S | 18 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:CALLE PRIV. ROSAL RANCHERIA LA MOCHA, 38493 LA MOCHA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE BAJIO, CALLE SALAMANCA PRIV. ROSAL 100LAS ROSAS 305BAJIO 100SALAMANCA 114SALAMANCA 114APROL. BENITO JUAREZ105MIGUEL HIDALGO, lon:-100.99850942, lat:20.40470018}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | 83600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2111120/proyecto_INICIO, 2111120/proyecto_PROCESO, 2111120/proyecto_FIN, 2111120/proyecto_PROCESO, 2111120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112471 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA EN COLONIA PUNTA REAL - 129086 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 129086 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA HERMOSA COLONIA FRACCIONAMIENTO PUNTA REAL, 38300 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PUNTA NORTE Y CALLE PUNTA DIAMANTE, CALLE PUNTA REAL LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE PUNTA HERMOSA 107B, lon:-100.94234317, lat:20.49169648}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2112471/proyecto_INICIO, 2112471/proyecto_PROCESO, 2112471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112477 | Proyecto de inversión | 76000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76000.0, modificado:76000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA EL PIPILA - 129103 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 129103 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LIC ANTONIO TORRRES GOMEZ COLONIA EL PIPILA, 38356 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE JESUS CASTORENA Y CALLE LUIS RODRIGUEZ, CALLE TORIBIO DE BENAVENTE MANUEL M MORENO 1201AAGUSTIN ARROYO 12AGUSTIN ARROYO 1115NICE, lon:-100.95512949, lat:20.46712594}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2112477/proyecto_FIN, 2112477/proyecto_PROCESO, 2112477/proyecto_INICIO, 2112477/proyecto_FIN, 2112477/proyecto_PROCESO, 2112477/proyecto_INICIO, 2112477/proyecto_PROCESO, 2112477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112478 | Proyecto de inversión | 45600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA CHAPINGO - 129105 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 129105 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO COLONIA CHAPINGO, 38317 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE ZACATECHAS, CALLE MEXICO LAS OBRAS SE UBICAN EN LAS DIRECCIONES AV. CHAPINGO 411DNAYARIT 202BZACATECAS203BCAMPECHE110GUERRERO30, lon:-100.95084465, lat:20.48901945}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2112478/proyecto_INICIO, 2112478/proyecto_FIN, 2112478/proyecto_PROCESO, 2112478/proyecto_FIN, 2112478/proyecto_INICIO, 2112478/proyecto_FIN, 2112478/proyecto_INICIO, 2112478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111127 | Proyecto de inversión | 22800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.0, modificado:22800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN LA COMUNIDAD DE PURISIMA DEL POBLANO - 122536 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 122536 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:39, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38493 LA PURÍSIMA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO EMILIANO ZAPATA 1075 DEMAYO 1015 DE MAYO 202A, lon:-100.98640609, lat:20.46303148}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2111127/proyecto_INICIO, 2111127/proyecto_FIN, 2111127/proyecto_PROCESO, 2111127/proyecto_FIN, 2111127/proyecto_INICIO, 2111127/proyecto_PROCESO, 2111127/proyecto_INICIO, 2111127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111141 | Proyecto de inversión | 60800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60800.0, modificado:60800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN LA COMUNIDAD DE LOMA LINDA - 122579 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 122579 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:76, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE RANCHERIA LOMA LINDA SAN JOSÉ DE PARRA, 38493 LOMA LINDA (SAN JOSÉ DE PARRA), CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 16 SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 12 DE OCTUBRE 2716 DE SEPTIEMBRE 2812, lon:-101.01533482, lat:20.44782644}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 60800 | 60800 | 60800 | 60800 | 60800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2111141/proyecto_PROCESO, 2111141/proyecto_FIN, 2111141/proyecto_INICIO, 2111141/proyecto_FIN, 2111141/proyecto_PROCESO, 2111141/proyecto_INICIO, 2111141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112490 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA PANAMERICANA - 129143 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 129143 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE REPUBLICA DE BRAZIL COLONIA PANAMERICANA, 38362 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE JAMAICA Y CALLE VENEZUELA, CALLE PARAGUAY LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN REPUBLICA DE BRASIL1340REPUBLICA DE PARAGUAY1105, lon:-100.95366026, lat:20.46520028}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2112490/proyecto_INICIO, 2112490/proyecto_FIN, 2112490/proyecto_PROCESO, 2112490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112494 | Proyecto de inversión | 99541.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99541.13, modificado:99541.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA - 129156 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 129156 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:786, direccion:CALLE SAN ANTONIO 8 INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, 37843 SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN JUDAS TADEO, CALLE SA, lon:-100.96050012, lat:21.12667933}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | 99541.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-10, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2112494/proyecto_INICIO, 2112494/proyecto_FIN, 2112494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112495 | Proyecto de inversión | 30400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30400.0, modificado:30400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA PADRE NIEVES - 129159 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 129159 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRAY MARTIN DE PORRES COLONIA PADRE NIEVES, 38300 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE AHUHUETE Y CALLE PABLO GUZMAN, CALLE FLORES MAGON LAS ACCIONES SE UBICAN EN LAS DIRECCIONES SIGUIENTES FRAY JOSE GUADALUPE MOJICA, lon:-100.96041683, lat:20.46834034}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2112495/proyecto_PROCESO, 2112495/proyecto_FIN, 2112495/proyecto_INICIO, 2112495/proyecto_FIN, 2112495/proyecto_INICIO, 2112495/proyecto_PROCESO, 2112495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112499 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA SANTA FE - 129170 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 129170 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LUIS GONZALEZ OBREGON COLONIA SANTA FE, 38362 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE LUIS I RODRIGUEZ, CALLE MANUEL M MORENO LA ACCION SE ENCUENTRA EN CALLE LUIS GONZALEZ OBREGON1112, lon:-100.95252026, lat:20.46574581}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2112499/proyecto_INICIO, 2112499/proyecto_PROCESO, 2112499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111584 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD NUEVO PASO DE VAQUEROS - 124774 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 124774 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:129, direccion:CALLE LAS ROCAS RANCHERIA NUEVO PASO DE VAQUEROS, 37913 NUEVO PASO DE VAQUEROS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , NUEVO PASO DE VAQUEROS SE ENCUENTRA A 13.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS, lon:-100.40036117, lat:21.35146312}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/202211, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:2000.0, importe_modificado:2000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2111584/proyecto_INICIO, 2111584/proyecto_PROCESO, 2111584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111203 | Proyecto de inversión | 1498782.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498782.52, modificado:1498782.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE LABORES - 122887 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 122887 | S | 81 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LABORES INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SABINO Y CALLE LIBERTAD SE PASA QUEDA A LA MITAD, CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA EN LA COLONIA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CALL, lon:-101.140368, lat:20.202427}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 1498782.52 | 1498782.52 | 1498782.52 | 1498782.52 | 1498782.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-04, contratista:NORMA LETICIA OROZCO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1498782.52, importe_modificado:1498782.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2111203/proyecto_INICIO, 2111203/proyecto_FIN, 2111203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111216 | Proyecto de inversión | 106400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106400.0, modificado:106400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN LA COMUNIDAD DE PARRAL - 122928 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 122928 | S | 19 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:35, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA DE PARRAL, 38495 DE PARRAL, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LEONA VICARIO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 113JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-101.00844785, lat:20.45715147}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 106400 | 106400 | 106400 | 106400 | 106400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2111216/proyecto_FIN, 2111216/proyecto_INICIO, 2111216/proyecto_PROCESO, 2111216/proyecto_FIN, 2111216/proyecto_PROCESO, 2111216/proyecto_INICIO, 2111216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118524 | Proyecto de inversión | 15951.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15951.57, modificado:15951.57}} | CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA DENTRO DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE ONCE AÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN - 155319 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 155319 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.77, meta_modificada:15.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE SANTA MONICA INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 38593 EL CAPULÍN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN MIGUEL, SE ENCUENTRA POR EL CONSULTORIO MEDICO DEL DOSTOR MIGUEL CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-100.36576745, lat:20.22943667}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 15951.57 | 15951.57 | 15951.57 | 15951.57 | 15951.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:15951.57, importe_modificado:15951.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.77}} | {2118524/proyecto_PROCESO, 2118524/proyecto_FIN, 2118524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302122166 | Proyecto de inversión | 193333.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193333.33, modificado:193333.33}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LOCALIDAD LA GRANJENA - 171666 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 171666 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:117, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA GRANJENA, 36924 LA GRANJENA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD ENTRE CALLE IGNA, lon:-101.65846056, lat:20.39449584}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 193333.33 | 193333.33 | 193333.33 | 193333.33 | 193333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:29.0}} | {2122166/proyecto_INICIO, 2122166/proyecto_PROCESO, 2122166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112917 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA EL FRESNO - 131361 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 131361 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE OLMO COLONIA EL FRESNO, 38329 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE GUADALUPE, CALLE EUCALIPTO LOS DOMICILIOS DE LAS ACCIONES SON OLMO 1000BCAOBA1105, lon:-100.9754202, lat:20.47677214}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2112917/proyecto_FIN, 2112917/proyecto_INICIO, 2112917/proyecto_PROCESO, 2112917/proyecto_FIN, 2112917/proyecto_INICIO, 2112917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112925 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA EL MOLINITO - 131391 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 131391 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE AV. EL MOLINITO COLONIA EL MOLINITO, 38322 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV. TOMAS SCOTT Y CALLE AV. MOLINITO DEL REY, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LAS DIRECCIONES SIGUIENTES AVENIDA EL MOLINITO 1025AV. M, lon:-100.97682187, lat:20.4808229}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2112925/proyecto_PROCESO, 2112925/proyecto_INICIO, 2112925/proyecto_FIN, 2112925/proyecto_PROCESO, 2112925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112938 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA FRAY DANIEL - 131445 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 131445 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CLEMENTE SANTA MARIA COLONIA FRAY DANIEL PATIÑO MORENO, 38360 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE EFREN SANCHEZ Y CALLE PABLO GUZMAN, CALLE GABRIEL TELLEZ CALLE CLEMENTE SANTA MARIA 116, lon:-100.959626, lat:20.46703958}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2112938/proyecto_PROCESO, 2112938/proyecto_INICIO, 2112938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118739 | Proyecto de inversión | 747738.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747738.46, modificado:747738.46}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN ANTIGUO CAMINO A LAGOS DE MORENO LOCALIDAD LAGUNILLAS - 156158 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 156158 | S | 426 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1430.0, meta_modificada:1430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:348, direccion:CALLE CAMINO A LAGUNILLAS COLONIA LAGUNILLAS, 37669 LAGUNILLAS, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA LAGUNILLAS Y PRIVADA DEL ROMERO, CARRETERA LAGOS DE MORENO - LEÓN TRAMO UBICADO EN LA PONIENTE DE LA CIUDAD EN LA COMUNIDAD DE LAGUNIL, lon:-101.75929845, lat:21.19928079}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 747738.46 | 747738.46 | 747738.46 | 747738.46 | 747738.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-119022, contratista:CONSTRUCTORA HUMORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:747738.46, importe_modificado:747738.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1430.0}} | {2118739/proyecto_FIN, 2118739/proyecto_PROCESO, 2118739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118751 | Proyecto de inversión | 32495.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32495.96, modificado:32453.6}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA BARRIO DEL ZAPOTE AGEB 1100700010122 - 156196 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 156196 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MELITON BALDERAS 156 INTERIOR SN BARRIO EL ZAPOTE, 38057 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE FRANCISCO MASCAREÑO, CALLE MARTIN ORTEGA FRENTE A MUEBLES FUNDACIÓN. A 100 METROS DE TACOS DE CANAS, lon:-100.80163278, lat:20.52572053}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 32453.6 | 32453.6 | 32453.6 | 32453.6 | 32453.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2118751/proyecto_FIN, 2118751/proyecto_PROCESO, 2118751/proyecto_INICIO, 2118751/proyecto_PROCESO, 2118751/proyecto_INICIO, 2118751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:completar con la imágenes del término de proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302110712 | Proyecto de inversión | 7330 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:3330.0, modificado:3330.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD FRACCIÓN EL MARAVILLAL - 120730 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 120730 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:807, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA FRACCIÓN EL MARAVILLAL, 37914 FRACCIÓN EL MARAVILLAL, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA 110 RUMBO A DOLORES HIDALGO Y EN EL KILOMETRO 4 A , lon:-100.54656147, lat:21.29218282}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | 7330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/FRACCION EL MARAVILLAL, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:7330.0, importe_modificado:7330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:2.0}} | {2110712/proyecto_INICIO, 2110712/proyecto_FIN, 2110712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112956 | Proyecto de inversión | 450795 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:204795.0, modificado:204795.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246000.0, modificado:246000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ - 131524 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 131524 | S | 369 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN LUIS DE LA PAZ CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.51509777, lat:21.29583972}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 450795 | 450795 | 450795 | 450795 | 450795 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/SAN LUIS DE LA PAZ, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:450795.0, importe_modificado:450795.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:123.0}} | {2112956/proyecto_FIN, 2112956/proyecto_INICIO, 2112956/proyecto_PROCESO, 2112956/proyecto_FIN, 2112956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113351 | Proyecto de inversión | 69096.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27638.64, modificado:27638.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41457.96, modificado:41457.96}} | SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON CINTILLA DE RIEGO POR GOTEO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA DE LA CRUZ MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 133351 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 133351 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41400.0, meta_modificada:41400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:211, direccion:RANCHERIA , 37900 SANTA ELENA DE LA CRUZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA 57 RUMBO A QRO KM8.5 A LADERECHA AVANZAR 5.5 KMS Y POR TERRACERÍA SE LLEGA, lon:-100.630514, lat:21.145567}} | 2022-05-12 | 2022-05-27 | 69096.6 | 69096.6 | 69096.6 | 69096.6 | 69096.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/11/2022-SANTA ELENA DE LA CRUZ, contratista:Ma. Guadalupe Montes Hernández, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:69096.6, importe_modificado:69096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41400.0}} | {2113351/proyecto_INICIO, 2113351/proyecto_FIN, 2113351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118555 | Proyecto de inversión | 25730.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25730.86, modificado:25730.86}} | COLOCACION DE MALLA CICLONICA PERIMETRAL EN PREESCOLAR IGNACIO LOPEZ RAYON LOCALIDAD LA PRESA - 155465 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 155465 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:CALLE ESMERALDA INTERIOR SN RANCHERIA LA PRESA, 38593 LA PRESA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE ESMERALDA Y , A UN LADO DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-100.36377001, lat:20.24286422}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 25730.86 | 25730.86 | 25730.86 | 25730.86 | 25730.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:25730.86, importe_modificado:25730.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2118555/proyecto_INICIO, 2118555/proyecto_FIN, 2118555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302118569 | Proyecto de inversión | 40619.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40619.95, modificado:40567.0}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA BARRIO LA RESURRECCION AGEB 1100700010230 - 155544 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 155544 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 119 INTERIOR SN BARRIO RESURRECCIÓN, 38079 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE JAIME NUNO, CALLE FRANCISCO VILLA A ESPALDAS DE TOLDOS MALLAS Y MALASOBRAS, lon:-100.81254059, lat:20.51378383}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 40567 | 40567 | 40567 | 40567 | 40567 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2118569/proyecto_FIN, 2118569/proyecto_INICIO, 2118569/proyecto_PROCESO, 2118569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:completar con la imágenes del término de proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302111633 | Proyecto de inversión | 18325 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8325.0, modificado:8325.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD PURÍSIMA DE CERRO GRANDE - 125091 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 125091 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:567, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PURÍSIMA DE CERRO GRANDE, 37915 PURÍSIMA DE CERRO GRANDE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PURÍSIMA DE CERRO GRANDE SE ENCUENTRA A 4.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SA, lon:-100.54397919, lat:21.27119444}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 18325 | 18325 | 18325 | 18325 | 18325 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/PURISIMA DE CERRO GRANDE, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:18325.0, importe_modificado:18325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:5.0}} | {2111633/proyecto_INICIO, 2111633/proyecto_PROCESO, 2111633/proyecto_FIN, 2111633/proyecto_INICIO, 2111633/proyecto_FIN, 2111633/proyecto_INICIO, 2111633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113383 | Proyecto de inversión | 69096.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27638.64, modificado:27638.64}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41457.96, modificado:41457.96}} | SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON CINTILLA DE RIEGO POR GOTEO EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO SEGUNDO MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 133489 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 133489 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:41400.0, meta_modificada:41400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:342, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO SEGUNDO, 37900 SAN ANTONIO SEGUNDO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARERETERA 57 CON DIRECCION A QRO Y EN KM9.8 A LA DERECHA, lon:-100.543869, lat:21.096011}} | 2022-05-12 | 2022-05-27 | 69096.6 | 69096.6 | 69096.6 | 69096.6 | 69096.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/11/2022-SAN ANTONIO SEGUNDO, contratista:Ma. Guadalupe Montes Hernández, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:69096.6, importe_modificado:69096.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:41400.0}} | {2113383/proyecto_FIN, 2113383/proyecto_PROCESO, 2113383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118590 | Proyecto de inversión | 1391681.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391681.55, modificado:1391681.55}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO EN CAMINO RURAL RINCÓN VERDE A LA MANZANILLA - 155618 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 155618 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4260.0, meta_modificada:4260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:651, direccion:CONTINUACION RINCÓN VERDE COLONIA RINCÓN VERDE, 37207 RINCÓN VERDE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA MANZANILLA Y CAMINO IBARRILLA, CAMINO CERRO DEL GIGANTE TRAMO UBICADO EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO AL ORIENTE DE LA DELEGACIÓN, lon:-101.55263794, lat:21.22327981}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 1391681.55 | 1391681.55 | 1391681.55 | 1391681.55 | 1391681.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-122022, contratista:KOOTROLLO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1391681.55, importe_modificado:1391681.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4260.0}} | {2118590/proyecto_PROCESO, 2118590/proyecto_INICIO, 2118590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121404 | Proyecto de inversión | 1707030.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707030.26, modificado:1706912.21}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES COMUNIDAD EL ALFARO - 167906 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 167906 | S | 1207 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22050.0, meta_modificada:22050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:263, direccion:CONTINUACION SUBIDA A NUEVO VALLE ANTES SAUZ SECO RANCHERIA ALFARO, 37233 ALFARO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LA MANDARINA Y CALLE CERRITO DE SAN ANTONIO, CALLE LOMA ESCONDIDA TRAMOS DE CAMINOS A REHABILTIAR EN LOS ACCESOS DE C, lon:-101.60615631, lat:21.14556239}} | 2022-02-16 | 2022-04-15 | 1706912.21 | 1706912.21 | 1706912.21 | 1706912.21 | 1706912.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-004022, contratista:ARSA CONSTRUYE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1707030.26, importe_modificado:1707030.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22050.0}} | {2121404/proyecto_INICIO, 2121404/proyecto_FIN, 2121404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113412 | Proyecto de inversión | 414579.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:165831.84, modificado:165831.84}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248747.76, modificado:248747.76}} | SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON CINTILLA DE RIEGO POR GOTEO EN LA COMUNIDAD DE MISION DE CHICHIMECAS MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 133623 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 133623 | S | 15 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248400.0, meta_modificada:248400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:829, direccion:RANCHERIA MISION DE CHICHIMECAS, 37900 MISIÓN DE CHICHIMECAS UNO (GONZALO MATA GARCÍA), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA A VICTORIA KM6.2, lon:-100.45058468, lat:21.26984805}} | 2022-05-12 | 2022-05-27 | 414579.6 | 414579.6 | 414579.6 | 414579.6 | 414579.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/11/2022-MISIÓN DE CHICHIMECAS, contratista:Ma. Guadalupe Montes Hernández, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:414579.6, importe_modificado:414579.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248400.0}} | {2113412/proyecto_INICIO, 2113412/proyecto_FIN, 2113412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302121420 | Proyecto de inversión | 1987431.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987431.56, modificado:1986231.46}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES COMUNIDAD BARBOSA DOS EL CANELO - 167978 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 167978 | S | 335 | 1009 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26770.0, meta_modificada:26770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:273, direccion:AVENIDA TAPIA HERMANOS RANCHERIA BARBOSA DOS (EL CANELO), 37698 BARBOSA DOS (EL CANELO), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO AL SAUCO Y CAMINO SAN FELIPE TORRES MOCHAS, CAMINO AL CANELO TRAMOS DE CAMINOS A REHABILITAR EN LOS ACCESOS DE, lon:-101.63003825, lat:21.29555325}} | 2022-02-16 | 2022-04-15 | 1986231.46 | 1986231.46 | 1986231.46 | 1986231.46 | 1986231.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-007022, contratista:MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1987431.56, importe_modificado:1987431.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26770.0}} | {2121420/proyecto_INICIO, 2121420/proyecto_FIN, 2121420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113051 | Proyecto de inversión | 22800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22800.0, modificado:22800.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA GUANAJUATO - 131908 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 131908 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CELAYA COLONIA GUANAJUATO, 38317 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SALVATIERRA Y CALLE URIANGATO, CALLE PENJAMO LAS DIRECCIONES SON LAS SIGUIENTES CELAYA 325SALVATIERRA 401,CELAYA 323, lon:-100.94867367, lat:20.4889716}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2113051/proyecto_PROCESO, 2113051/proyecto_FIN, 2113051/proyecto_PROCESO, 2113051/proyecto_FIN, 2113051/proyecto_INICIO, 2113051/proyecto_PROCESO, 2113051/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113056 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA LA ARBOLEDA - 131932 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 131932 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA LA ARBOLEDA, 38338 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE PASEO DE LAS CASUARINAS EL DOMICILIO ES SIMON BOLIVAR 108 LA COLONIA SE UBICA FRENTE, lon:-100.9681575, lat:20.47485038}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2113056/proyecto_FIN, 2113056/proyecto_PROCESO, 2113056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114456 | Proyecto de inversión | 8836450.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:8401352.62, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435097.94, modificado:435097.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLORES MAGON ENTRE RAUL LEON DE LA SELVA Y FRAY MARTIN PORRES, CABECERA MUNICIPAL - 138629 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 138629 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2335.0, meta_modificada:2335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGON COLONIA JACINTO LÓPEZ, 38360 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE RAUL LEON DE LA SELVA Y CALLE FRAY MARTIN DE PORRES, LA OBRA SE UBICA PARALELA A SA SALIDA DEL MUNICIPIO RUMBO A LA COMUNIDAD DE CAÑADA, lon:-100.96344131, lat:20.46674708}} | 2022-04-04 | 2022-06-30 | 435097.94 | 435097.94 | 435097.94 | 435097.94 | 435097.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/008-2022, contratista:ELVIA MEDINA ALFARO, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO, monto:435097.94, importe_modificado:435097.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2335.0}} | {2114456/proyecto_INICIO, 2114456/proyecto_FIN, 2114456/proyecto_INICIO, 2114456/proyecto_FIN, 2114456/proyecto_PROCESO, 2114456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113073 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA HUERTAS DE LA HACIENDA - 132050 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 132050 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS COLONIA HUERTAS DE LA HACIENDA, 38332 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PERONES Y CALLE NARANJOS, LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA HUERTAS DE LA HACIENDA EN CALLE MANZANOS252, lon:-100.96574199, lat:20.47046405}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2113073/proyecto_INICIO, 2113073/proyecto_FIN, 2113073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113084 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA LA PERLA - 132115 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 132115 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE PRIV CAMELINAS COLONIA LA PERLA, 38342 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO LEON TORRES Y CALLE DE LOS PINOS, CALLE OCAMPO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS CALLES PRIV. CAMELINA 22PRIV. CAMELINA 102, lon:-100.9493312, lat:20.47424595}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2113084/proyecto_PROCESO, 2113084/proyecto_FIN, 2113084/proyecto_PROCESO, 2113084/proyecto_FIN, 2113084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113453 | Proyecto de inversión | 65257.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:26103.16, modificado:26103.16}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39154.74, modificado:39154.74}} | SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON CINTILLA DE RIEGO POR GOTEO EN LA COMUNIDAD DE MARAVILLAL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 133835 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 133835 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39100.0, meta_modificada:39100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:98, direccion:RANCHERIA MARAVILLAL, 37900 MARAVILLAL, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA 110 RUMBO AL ENTRONQUE Y DESPUES DE PASAR LA SECUNDARIA ETA 10 AL LADO IZQUIERDO SE ENCUEN, lon:-100.557183, lat:21.293961}} | 2022-05-12 | 2022-05-27 | 65257.9 | 65257.9 | 65257.9 | 65257.9 | 65257.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/11/2022-MARAVILLAL, contratista:Ma. Guadalupe Montes Hernández, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:65257.9, importe_modificado:65257.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39100.0}} | {2113453/proyecto_PROCESO, 2113453/proyecto_INICIO, 2113453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113103 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA EL PERAL - 132220 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 132220 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CERRO DEL CUBILETE COLONIA EL PERAL, 38349 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DE LA SILLA Y , CERRO DEL CUBILETE 222B COLONIA EL PERAL, lon:-100.95167032, lat:20.47603829}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2113103/proyecto_FIN, 2113103/proyecto_INICIO, 2113103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113481 | Proyecto de inversión | 76774 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30709.6, modificado:30709.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46064.4, modificado:46064.4}} | SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON CINTILLA DE RIEGO POR GOTEO EN LA COMUNIDAD DE EL TOREADOR DE ABAJO MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 133945 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 133945 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46000.0, meta_modificada:46000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:227, direccion:RANCHERIA TOREADOR DE ABAJO, 37900 EL TOREADOR DE ABAJO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ CAMINO AL TOREADOR DE ABAJO KM 6.3 A LA IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL PREDIO PARA LA APLICACION DEL, lon:-100.542444, lat:21.321622}} | 2022-05-12 | 2022-05-27 | 76774 | 76774 | 76774 | 76774 | 76774 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/11/2022-EL TOREADOR DE ABAJO, contratista:Ma. Guadalupe Montes Hernández, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:76774.0, importe_modificado:76774.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46000.0}} | {2113481/proyecto_FIN, 2113481/proyecto_PROCESO, 2113481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302106999 | Proyecto de inversión | 2547081.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2547081.84, modificado:2547081.84}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GTO COLONIA SAN AGUSTIN, CALLE OLMO, TRAMO BANDERA NACIONAL CIPRES - 78334 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 78334 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE OLMO INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTIN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE ARCE, CALLE NARANJO LA OBRA DE PAVI, lon:-100.9076478, lat:21.15634654}} | 2022-05-20 | 2022-08-15 | 2547081.84 | 2547081.84 | 2547081.84 | 2547081.84 | 2547081.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SE-26, contratista:URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:2547081.84, importe_modificado:2547081.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {2106999/proyecto_PROCESO, 2106999/proyecto_INICIO, 2106999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112446 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA SAN FRANCISCO - 128968 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 128968 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN ANDRES COLONIA SAN FRANCISCO, 38344 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA ROSALES Y CALLE GUTIERREZ NAJERA, CALLE PASEO DE LAS CASUARINAS LA ACCION SE ENCUENTRA EN CALLE SAN ANDRES NUMERO 162, lon:-100.960124, lat:20.47484}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2112446/proyecto_FIN, 2112446/proyecto_PROCESO, 2112446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112456 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA ROSALES - 129010 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 129010 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ROSALES, 38346 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE ALTAMIRTANO Y CALLE PASEO DE LAS CASUARINAS, CALLE PRIV. ROSALES LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA DIRECCION CALLE E. ZAPATA 138, lon:-100.95973115, lat:20.47773042}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2112456/proyecto_INICIO, 2112456/proyecto_FIN, 2112456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112458 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA RESIDENCIAL CORTAZAR - 129045 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 129045 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:197, direccion:CALLE CEDRO COLONIA PRIVADA RESIDENCIAL CORTAZAR, 38496 PRIVADA RESIDENCIAL CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MAPLE SUR Y CALLE MAPLE NORTE, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CALLE CEDROS 23 CEDROS 6, lon:-100.95485134, lat:20.50821177}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2112458/proyecto_INICIO, 2112458/proyecto_PROCESO, 2112458/proyecto_FIN, 2112458/proyecto_PROCESO, 2112458/proyecto_FIN, 2112458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112467 | Proyecto de inversión | 30400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30400.0, modificado:30400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA REAL DE CHAPINGO - 129072 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 129072 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MINERAL DEL NOPAL COLONIA REAL DE CHAPINGO, 38317 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MINA DE CARA Y CALLE MINA DEL CUBO, CALLE REAL DE CHAPINGO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN MINA EL NOPAL 1027REAL DE CHAPI, lon:-100.94419658, lat:20.48999552}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2112467/proyecto_INICIO, 2112467/proyecto_PROCESO, 2112467/proyecto_FIN, 2112467/proyecto_INICIO, 2112467/proyecto_PROCESO, 2112467/proyecto_INICIO, 2112467/proyecto_FIN, 2112467/proyecto_PROCESO, 2112467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113125 | Proyecto de inversión | 1099987 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099987.0, modificado:1099987.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN YURIRIA GTO. DE LA LOCALIDAD DE OCHOMITAS A MONTECILLO Y PUNTA - 132331 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 132331 | S | 534 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO OCHOMITAS - MONTECILLO Y PUNTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 INTERIOR SN RANCHERIA OCHOMITAS, 38950 OCHOMITAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA RAMAL A CERANO Y BRECHA LA PUNTA MONTECILLO Y PUNTA, SE INICI, lon:-101.26289196, lat:20.18367083}} | 2022-04-08 | 2022-05-22 | 1099987 | 1099987 | 1099987 | 1099987 | 1099987 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SB/AD/2022-08, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1099987.01, importe_modificado:1099987.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2050.0}} | {2113125/proyecto_PROCESO, 2113125/proyecto_INICIO, 2113125/proyecto_FIN, 2113125/proyecto_PROCESO, 2113125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113126 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA EL DIAMANTE - 132334 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 132334 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE VENUS COLONIA EL DIAMANTE, 38333 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LUNA Y , CALLE MARTE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VENUS1109 VENUS1101, lon:-100.97001663, lat:20.46977138}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2113126/proyecto_INICIO, 2113126/proyecto_FIN, 2113126/proyecto_PROCESO, 2113126/proyecto_INICIO, 2113126/proyecto_FIN, 2113126/proyecto_INICIO, 2113126/proyecto_PROCESO, 2113126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113523 | Proyecto de inversión | 485211.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485211.16, modificado:485211.16}} | SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON TUBO PVC HIDRAÚLICO EN EL EJIDO DE LA CEBADA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 134186 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 134186 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:493.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:25, direccion:EJIDO LA CEBADA, 37900 LA CEBADA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ TOMAR LA CARRETEARA 57 A QRO EN EL KM 69.3 SALIR A LA DERECHA AVANZAR 700 MTS, lon:-100.558054, lat:21.126343}} | 2022-06-16 | 2022-07-16 | 485211.16 | 485211.16 | 485211.16 | 485211.16 | 485211.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/16/2022-EJIDO LA CEBADA, contratista:Diana Ramírez González, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:485211.16, importe_modificado:485211.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:493.0}} | {2113523/proyecto_PROCESO, 2113523/proyecto_INICIO, 2113523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118869 | Proyecto de inversión | 408795.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408795.45, modificado:408792.59}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL EN LOCALIDAD CAPELLANÍA DE LOERA - 156724 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 156724 | S | 737 | 726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1238.0, meta_modificada:1238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:289, direccion:CALLE SANTA CRUZ COLONIA CAPELLANÍA DE LOERA, 37685 CAPELLANÍA DE LOERA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA SAN JOSE Y CALLE SAN JOSE DEL CLAVEL, CARRETERA AGUASCALIENTES - ENCARNACIÓN DE DIAZ TRAMO DE CONEXIÓN DE LA PARTE ORIENTE DE, lon:-101.59367665, lat:21.03752345}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 408792.59 | 408792.59 | 408792.59 | 408792.59 | 408792.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-120022, contratista:MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:978550.7, importe_modificado:978550.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1238.0}} | {2118869/proyecto_INICIO, 2118869/proyecto_FIN, 2118869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112679 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199069.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD PALMA PRIETA - 130262 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 130262 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:193, direccion:CALLE LAS PALMAS RANCHERIA PALMA PRIETA, 37813 PALMA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE SAUCES, CALLE HERNANDEZ LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE LAS PALMAS DE LA, lon:-100.70663553, lat:21.25648204}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199069.09 | 199069.09 | 199069.09 | 199069.09 | 199069.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-03, contratista:COPU-PRISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112679/proyecto_INICIO, 2112679/proyecto_FIN, 2112679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302115973 | Proyecto de inversión | 483480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483480.0, modificado:483409.26}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA TELESECUNDARIA NUM. 1094 EN CALLE GAVIOTA NUM. 1000 COMUNIDAD SAN NICOLÁS DE LOS GONZÁLEZ. - 144056 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 144056 | S | 252 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:458, direccion:CALLE GAVIOTA COLONIA SAN NICOLÁS DE LOS GONZÁLEZ, 37294 SAN NICOLÁS DE LOS GONZÁLEZ, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL EMU Y CALLE CALANDRIA, CALLE GOLONDRINA BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. DE, lon:-101.58386352, lat:21.11567337}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 483409.26 | 483409.26 | 483409.26 | 483409.26 | 483409.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-082022, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1001088.0, importe_modificado:1001088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2115973/proyecto_INICIO, 2115973/proyecto_PROCESO, 2115973/proyecto_FIN, 2115973/proyecto_PROCESO, 2115973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117468 | Proyecto de inversión | 7147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7147.72, modificado:7190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JARA - 150506 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 150506 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:15, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA JARA, 38978 LA JARA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA YSABEL DIAZ ZAMORA MORELOS 7SEVERIANO ORTEGA MEJI, lon:-101.01872319, lat:20.12659268}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2117468/proyecto_PROCESO, 2117468/proyecto_INICIO, 2117468/proyecto_FIN, 2117468/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117470 | Proyecto de inversión | 7147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7147.72, modificado:7190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA JOYA GRANDE - 150510 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural | 150510 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA JOYA GRANDE, 38977 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSYAQUELIN CALDERON AMEZQUITA HIDALGO 18, lon:-100.999909, lat:20.13218058}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | 7190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2117470/proyecto_PROCESO, 2117470/proyecto_FIN, 2117470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA INSTITUCION EJECUTORA ES EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVTIO GUANJUATO., trimestre:3.0, usuario:ricardobarriosg, fecha:2022-10-11}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117473 | Proyecto de inversión | 25017.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25017.02, modificado:25165.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA LEONA - 150527 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 150527 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSLUISA DIAZ AGUILAR LAZARO CARDENAS 45AGUSTINA GARC, lon:-100.98245255, lat:20.12381949}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 25165 | 25165 | 25165 | 25165 | 25165 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:7.0}} | {2117473/proyecto_FIN, 2117473/proyecto_PROCESO, 2117473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302117476 | Proyecto de inversión | 3573.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3573.86, modificado:3595.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD LA PILA - 150534 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 150534 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:CALLE PUERTO MAZATLAN INTERIOR SN RANCHERIA LA PILA, 38977 LA PILA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSBRIGIDA FLORES HERRERA PUERTO M, lon:-101.01144333, lat:20.12298036}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | 3595 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2117476/proyecto_PROCESO, 2117476/proyecto_FIN, 2117476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118899 | Proyecto de inversión | 15990.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15990.81, modificado:15990.81}} | SUMINISTRO DE PINTURA PARA EXTERIOR DE LAS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA 740 DE LA LOCALIDAD DE SALTO DE LEON - 156852 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 156852 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:316.29, meta_modificada:316.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE CALZADA GUADALUPE INTERIOR SN RANCHERIA SALTO DE LEÓN, 38596 SALTO DE LEÓN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA GUADALUPE Y , PASANDO LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-100.37348314, lat:20.14966742}} | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 15990.81 | 15990.81 | 15990.81 | 15990.81 | 15990.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119677, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:15990.81, importe_modificado:15990.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:316.29}} | {2118899/proyecto_INICIO, 2118899/proyecto_FIN, 2118899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302114551 | Proyecto de inversión | 7837623.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:6333361.39, modificado:6333361.39}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1504262.41, modificado:1504262.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO., EN LA LOCALIDAD DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA COLONIA SAN VICENTE, NUEVA SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO Y NUEVA ROSALES, EN LA CALLE PROLONGACION GUTIERREZ NAJERA - 138987 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 138987 | S | 150 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:676.53, meta_modificada:676.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUTIERREZ NAJERA COLONIA NUEVA ROSALES, 38345 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ROSA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GUTIERREZ NAJERA LA CUAL ABARCA LA COLONIA SAN VICENTE N, lon:-100.95764547, lat:20.47557494}} | 2022-04-04 | 2022-06-30 | 7837623.8 | 7837623.8 | 7837623.8 | 7837623.8 | 7837623.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/PSBGTO-2021/045-2021., contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR, monto:7910457.57, importe_modificado:7910457.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:676.53}} | {2114551/proyecto_PROCESO, 2114551/proyecto_INICIO, 2114551/proyecto_PROCESO, 2114551/proyecto_FIN, 2114551/proyecto_INICIO, 2114551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto estatal modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:No se identifica el contrato en el link ingresado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302116007 | Proyecto de inversión | 142200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142200.0, modificado:142200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD EN CALLE CAÑADA DE LOS MARTIRES 128 COLONIA MARAVILLAS. - 144160 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 144160 | S | 758 | 505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CAÑADA DE LOS MÁRTIRES COLONIA MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAÑADA DE LOS SANTOS Y CALLE CAÑADA DE LA VIRGEN, CALLE EDUARDO CANO BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. PROLONG, lon:-101.62911408, lat:21.14727619}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 142200 | 142200 | 142200 | 142200 | 142200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-082022, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1001088.0, importe_modificado:1001088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2116007/proyecto_INICIO, 2116007/proyecto_PROCESO, 2116007/proyecto_FIN, 2116007/proyecto_PROCESO, 2116007/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118908 | Proyecto de inversión | 351552.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351552.56, modificado:351550.1}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL ACCESO A LOCALIDAD LA LUZ EL COPETE - 156887 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 156887 | S | 235 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:541, direccion:CALLE DURAZNO RANCHERIA LA LUZ (EL COPETE), 37683 LA LUZ (EL COPETE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA LUZ Y BOULEVARD EJE METROPOLITANO, CAMINO LA RESOLANA TRAMO DE ACCESO PARALELO AL EJE METROPOLITANO HACIA LA PARTE NORTE DE , lon:-101.5298596, lat:21.04764621}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 351550.1 | 351550.1 | 351550.1 | 351550.1 | 351550.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-120022, contratista:MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:978550.7, importe_modificado:978550.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1062.0}} | {2118908/proyecto_INICIO, 2118908/proyecto_FIN, 2118908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118919 | Proyecto de inversión | 146231.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146231.82, modificado:146231.82}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA DEL BOSQUE1, 2 Y 3 AGEB 1100700010654 - 156924 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 156924 | S | 36 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CACAO 218 INTERIOR SN COLONIA DEL BOSQUE, 38028 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE ADELFA Y CALLE AZAFRAN, CALLE SIDRA A TRES CUADRAS DE TELESECUNDARIA 416, lon:-100.79470895, lat:20.50244028}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 146231.82 | 146231.82 | 146231.82 | 146231.82 | 146231.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:18.0}} | {2118919/proyecto_FIN, 2118919/proyecto_PROCESO, 2118919/proyecto_INICIO, 2118919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:completar con la imágenes del término de proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302118927 | Proyecto de inversión | 30606.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30606.12, modificado:30606.12}} | COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA 35 DE CORONEO GTO. - 156964 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 156964 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE INGENIERO MARIANO GARCIA SELA 0 INTERIOR SN PUEBLO CORONEO CENTRO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE EMILIANO ZAPATA A UN LADO DE LA PREPARATORIA FEDERAL DEL MUNICIPI, lon:-100.36601883, lat:20.20166856}} | 2022-03-01 | 2022-12-31 | 30606.12 | 30606.12 | 30606.12 | 30606.12 | 30606.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119676, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:30606.12, importe_modificado:30606.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2118927/proyecto_INICIO, 2118927/proyecto_FIN, 2118927/proyecto_PROCESO, 2118927/proyecto_FIN, 2118927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302116019 | Proyecto de inversión | 375408 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375408.0, modificado:375408.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS PARA GENERAR ENTORNO SEGURO EN LA PRIMARIA BENEMERITOS CONSTITUYENTES DE 1917 UBICADA EN CALLE DE LA MISERICORDIA 104 COLONIA LA GLORIA. - 144236 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 144236 | S | 632 | 421 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DE LA MISERICORDIA COLONIA LA GLORIA, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CELESTE Y CALLE DE LA AUREOLA, CALLE MADRE MAURA BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. OMEGA, CONTINUAR DERECHO POR CALLE , lon:-101.6290268, lat:21.07265516}} | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 375408 | 375408 | 375408 | 375408 | 375408 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-082022, contratista:DC CONSTRUCTORES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE LEÓN, monto:1001088.0, importe_modificado:1001088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2116019/proyecto_INICIO, 2116019/proyecto_PROCESO, 2116019/proyecto_FIN, 2116019/proyecto_PROCESO, 2116019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113189 | Proyecto de inversión | 76774 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:30709.6, modificado:30709.6}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46064.4, modificado:46064.4}} | SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON CINTILLA DE RIEGO POR GOTEO EN LA COMUNIDAD DE LA GLORIA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 132623 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 132623 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46000.0, meta_modificada:46000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:430, direccion:RANCHERIA LA GLORIA, 37900 LA GLORIA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , RUMBO AL ENTRONQUE DE SAN LUIS DE LA PAZ EN EL KM 3.5 GIRAR A LA IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD LA GLORIA Y SE SIGUE POR TERRACERIA HASTA E, lon:-100.557931, lat:21.270858}} | 2022-05-12 | 2022-05-27 | 76774 | 76774 | 76774 | 76774 | 76774 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/11/2022, contratista:Ma. Guadalupe Montes Hernández, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:76774.0, importe_modificado:76774.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46000.0}} | {2113189/proyecto_INICIO, 2113189/proyecto_FIN, 2113189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113200 | Proyecto de inversión | 298623.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298623.39, modificado:298603.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD PEÑA PRIETA - 132682 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132682 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:207, direccion:CALLE SOLIDARIDAD INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO LOS BENEICIARIOS SE UBICAN EN CALLE MOR, lon:-100.97674577, lat:21.26504298}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 298603.63 | 298603.63 | 298603.63 | 298603.63 | 298603.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-03, contratista:COPU-PRISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2113200/proyecto_PROCESO, 2113200/proyecto_FIN, 2113200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113201 | Proyecto de inversión | 398164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398164.52, modificado:398138.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD LA PRESA DEL GALLINERO - 132685 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 132685 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:221, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUERTO PRESA DEL GALLINERO, 37829 LA PRESA DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DIVISION DEL NORTE, BRECHA DOLORES LOS BEN, lon:-100.98032596, lat:21.21588115}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 398138.17 | 398138.17 | 398138.17 | 398138.17 | 398138.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-03, contratista:COPU-PRISA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1094952.43, importe_modificado:1094952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2113201/proyecto_INICIO, 2113201/proyecto_PROCESO, 2113201/proyecto_FIN, 2113201/proyecto_PROCESO, 2113201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118448 | Proyecto de inversión | 218202.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218202.69, modificado:218201.16}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN ÁLVARO OBREGÓN SANTA ANA DEL CONDE - 154811 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 154811 | S | 1863 | 1960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:464, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUÍA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE HERMANAS CLARAS, CALLE ISABEL BARRERA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL, lon:-101.57277558, lat:20.96053734}} | 2022-04-25 | 2022-07-29 | 218201.16 | 218201.16 | 218201.16 | 218201.16 | 218201.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-120022, contratista:MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:978550.7, importe_modificado:978550.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:652.0}} | {2118448/proyecto_INICIO, 2118448/proyecto_FIN, 2118448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120835 | Proyecto de inversión | 832240.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832240.76, modificado:832240.76}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS AV. ENRIQUE GUEDEA. COL. PRADO HERMOSO - 165193 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de León | 165193 | S | 2160 | 1125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:902.6, meta_modificada:902.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA ENRIQUE ARANDA GUEDEA COLONIA PRADO HERMOSO, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BERNARDO DE BALBUENA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ DE LEON, BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS AV. ENRIQUE GUEDEA A PARTIR DE LA , lon:-101.63795573, lat:21.15114056}} | 2022-04-25 | 2022-07-16 | 832240.76 | 832240.76 | 832240.76 | 832240.76 | 832240.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-101022, contratista:TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1338254.44, importe_modificado:1338254.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:902.6}} | {2120835/proyecto_INICIO, 2120835/proyecto_FIN, 2120835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112861 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA LOMAS DEL PERAL - 131127 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 131127 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE SAN FERNANDO COLONIA LOMAS DEL PERAL, 38358 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMAS DEL PERAL Y CALLE OCAMPO, CALLE SAN FERNANDO LA ACCCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA DIRECCION LOMAS DE SAN FERNANDO1021EN, lon:-100.95073179, lat:20.47359999}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2112861/proyecto_INICIO, 2112861/proyecto_FIN, 2112861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118485 | Proyecto de inversión | 11720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11720.64, modificado:11720.64}} | MANTENIMIENTO DE PRIMARIA MEDIANTE SUMINISTRO DE PINTURA EN AULA DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD CEBOLLETAS - 155035 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coroneo | 155035 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.54, meta_modificada:77.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CEBOLLETAS, 38595 CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A UN LADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD, lon:-100.38346907, lat:20.25764396}} | 2022-03-03 | 2022-12-31 | 11720.64 | 11720.64 | 11720.64 | 11720.64 | 11720.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, monto:11720.64, importe_modificado:11720.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.54}} | {2118485/proyecto_INICIO, 2118485/proyecto_FIN, 2118485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:El linck para visualizar el contrato se encuentra en proceso para poderlo subir a la plataforma de transparencia, en cuanto este publicado se realizara la corrección correspondiente., trimestre:3.0, usuario:omarmaldonadom, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Favor de verificar ya que el contrato no corresponde a la obra, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302112872 | Proyecto de inversión | 199082.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199082.26, modificado:199082.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD EL SAUCILLO - 131177 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131177 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:318, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCILLO, 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS BENEFICIARIOS S, lon:-100.94665607, lat:21.01692824}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | 199082.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-10, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2112872/proyecto_INICIO, 2112872/proyecto_FIN, 2112872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112878 | Proyecto de inversión | 30400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30400.0, modificado:30400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA EL DURAZNO - 131196 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 131196 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LINO COLONIA EL DURAZNO, 38312 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CAUCHO Y CALLE MAGUEY, CALLE CENTENO LAS ACCCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES LINO 1014MAGUEY 1007HENEQUEN1134CENTENO 1012, lon:-100.94127009, lat:20.48900727}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | 30400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2112878/proyecto_PROCESO, 2112878/proyecto_INICIO, 2112878/proyecto_PROCESO, 2112878/proyecto_FIN, 2112878/proyecto_PROCESO, 2112878/proyecto_INICIO, 2112878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112887 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA EL EJEMPLO ES CORTAZAR - 131227 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 131227 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE AV. EL PARAISO COLONIA EL EJEMPLO ES CORTAZAR, 38314 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA VENECIA Y CALLE FLAMINGO SUR, CALLE AV. DEL PARAISO 258, lon:-100.95125241, lat:20.48457285}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2112887/proyecto_INICIO, 2112887/proyecto_FIN, 2112887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118501 | Proyecto de inversión | 8123.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8123.99, modificado:8113.4}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA BARRIO EL ZAPOTE AGEB 1100700010175 - 155207 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 155207 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TENOCHTITLAN 404 INTERIOR SN BARRIO EL ZAPOTE, 38057 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE ACAPULCO, CALLE SIERRA DE GUANAJUATO A 50 METROS DE MÓDULO DE VENTAS IZZI BODEGA AURRERA EXPRESS CELAYA CENTRO, lon:-100.80701324, lat:20.52359448}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 8113.4 | 8113.4 | 8113.4 | 8113.4 | 8113.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2118501/proyecto_INICIO, 2118501/proyecto_PROCESO, 2118501/proyecto_FIN, 2118501/proyecto_INICIO, 2118501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación: completar con la imágenes del término de proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302122156 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO EN LOCALIDAD LA TROJA - 171578 | 11 | Guanajuato | 23 | Pénjamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pénjamo | 171578 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:87, direccion:CALLE CARRILLO PUERTO RANCHERIA LA TROJA EL CHIFLIDO, 36948 LA TROJA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CAMINO CHIFLIDO, LA OBRA SE SITUA AL LADO SUR ESTE DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE CARRILLO PUERTOENTRE CALL, lon:-101.68696588, lat:20.38058244}} | 2022-08-15 | 2022-09-28 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMP/DDSyH/CALENTADORES-SOLARES/RAMO 33-FONDO I/2022-01, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PENJAMO, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:15.0}} | {2122156/proyecto_FIN, 2122156/proyecto_PROCESO, 2122156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113299 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA TEPEYAC - 133102 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 133102 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE REY JUSTO JUEZ COLONIA TEPEYAC, 38300 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN PABLO Y CALLE ARBOLEDA, CALLE CAMINO A LA HUERTA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS DIRECCIONESSAN MIGUEL ARCANGEL 1103REY JUSTO, lon:-100.94743319, lat:20.48251662}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2113299/proyecto_INICIO, 2113299/proyecto_FIN, 2113299/proyecto_INICIO, 2113299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113302 | Proyecto de inversión | 6638.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6638.8, modificado:6638.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA VILLAS DE CORRALEJO - 133110 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 133110 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA VILLAS DE CORRALEJO, 38322 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DEL RIO Y CALLE HACIENDA PARRA, CALLE EL CAMINO LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA 606, lon:-100.96669107, lat:20.49395944}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 6638.8 | 6638.8 | 6638.8 | 6638.8 | 6638.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2113302/proyecto_INICIO, 2113302/proyecto_FIN, 2113302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302138055 | Acción | 140022.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140022.88, modificado:140000.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 57339 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 57339 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.719326, lat:20.03538}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0244/2022, contratista:VICTOR MANUEL CORONA MAYCOTTE, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:120.0}} | {2138055/proyecto_INICIO, 2138055/proyecto_FIN, 2138055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se envió la información de las facturas a los correos correspondientes de la ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. Para su validación., trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2022-10-19}, obs2: {observación:Se envió la información de las facturas a los correos correspondientes de la ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. Para su validación., trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2022-10-19}, obs3: {observación:Se envió la información de las facturas a los correos correspondientes de la ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL. Para su validación., trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2022-10-19}, obs4: {observación:Se envía la factura para su validación en los correos correspondientes. del contrato ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 57339, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2022-10-19}, obs5: {observación:Se envía la factura para su validación en los correos correspondientes. del contrato ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2022-10-19}, obs6: {observación:Se envía la factura para su validación en los correos correspondientes. del contrato ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LAS ÁREAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302138791 | Adquisición | 20602 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20602.0, modificado:20602.0}} | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Abasolo | R47 001 | S | 100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:JARDIN HIDALGO 101 ZONA CENTRO, lon:-101.5305258, lat:20.4508531}} | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 20602 | 20602 | 20602 | 20602 | 20602 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:25.0}} | {2138791/proyecto_INICIO, 2138791/proyecto_FIN, 2138791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar fotos , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotos , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar fotos , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | GUA220302138793 | Adquisición | 11398 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11398.0, modificado:11398.0}} | COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO | 11 | Guanajuato | 1 | Abasolo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Abasolo | R47 002 | S | 100 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:JARDIN HIDALGO 101 ZONA CENTRO, lon:-101.5305258, lat:20.4508531}} | 2022-06-01 | 2022-11-30 | 11398 | 11398 | 11398 | 11398 | 11398 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}} | {2138793/proyecto_INICIO, 2138793/proyecto_FIN, 2138793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar fotos , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar fotos , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotos , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar fotos , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}
2022 | 3 | GUA220302138940 | Adquisición | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO | 11 | Guanajuato | 18 | Jaral del Progreso | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Jaral del Progreso | 0001 | N | 0 | 0 | 18847 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:TRIGO 201 FRACCIONAMIENTO PRESIDENCIA , lon:-101.067, lat:20.3757}} | 2022-09-13 | 2022-10-13 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {2138940/proyecto_PROCESO, 2138940/proyecto_INICIO, 2138940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Agregar las tres fotos , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Agregar las tres fotos , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar las tres fotos , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Agregar las tres fotos , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs6: {observación:Revisar clasificacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}, obs7: {observación:Revisar clasificacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}, obs8: {observación:Revisar clasificacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}, obs9: {observación:Revisar clasificacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}}
2022 | 3 | GUA220302138975 | Adquisición | 31899 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31899.0, modificado:31899.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 268124 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:LIC. ANDRES QUINTANA ROO NO. 208, COL. CENTRO, CELAYA, GTO., lon:-100.8190164, lat:20.5227286}} | 2022-08-30 | 2027-10-13 | 31899 | 31899 | 31899 | 31899 | 31899 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MII-035-2022, contratista:INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CELAYENSE, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {2138975/proyecto_INICIO, 2138975/proyecto_FIN, 2138975/proyecto_PROCESO, 2138975/proyecto_FIN, 2138975/proyecto_PROCESO, 2138975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs2: {observación:Revisar clasificacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-25}, obs3: {observación:Revisar clasificacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-25}, obs4: {observación:Revisar clasificacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-25}, obs5: {observación:Revisar clasificacion , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-25}}
2022 | 3 | GUA220302112867 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA EL DIAMANTE 2DA SECCION - 131159 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 131159 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE LUNA COLONIA EL DIAMANTE 2DA. SECCIÓN, 38334 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LUNA Y , EL DOMICILIO DE LA ACCION ES COLONIA EL DIAMANATE 2DA SECCION CALLE LUNA1100B, lon:-100.96744573, lat:20.4841797}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2112867/proyecto_INICIO, 2112867/proyecto_FIN, 2112867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113321 | Proyecto de inversión | 61419.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:24567.68, modificado:24567.68}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36851.52, modificado:36851.52}} | SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO CON CINTILLA DE RIEGO POR GOTEO EN LA COMUNIDAD DE EL TOREADOR MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. - 133215 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 133215 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36800.0, meta_modificada:36800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:634, direccion:RANCHERIA TOREADOR DE EN MEDIO, 37900 TOREADOR DE EN MEDIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE SAN LUIS DE LA PAZ CAMINO A SAN ISIDRO KM 1.6 A 200MTS A LA DERECHA Y SIGUEINDO BRECHA SE ENCUEN, lon:-100.531503, lat:21.310314}} | 2022-05-12 | 2022-05-27 | 61419.2 | 61419.2 | 61419.2 | 61419.2 | 61419.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/11/2022-EL TOREADOR, contratista:Ma. Guadalupe Montes Hernández, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:61419.2, importe_modificado:61419.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36800.0}} | {2113321/proyecto_PROCESO, 2113321/proyecto_INICIO, 2113321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112671 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA NUEVA ROSALES - 130202 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 130202 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE ROSA COLONIA NUEVA ROSALES, 38345 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE GUTIERREZ NAJERA Y CALLE BOULEVARD INSURGENTES, CALLE ROSA LAS DIRECCIONES SON LAS SIGUIENTES ROSA115VIOLETA 219, lon:-100.95613271, lat:20.4733838}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2112671/proyecto_INICIO, 2112671/proyecto_PROCESO, 2112671/proyecto_FIN, 2112671/proyecto_INICIO, 2112671/proyecto_PROCESO, 2112671/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112875 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA LA PALMA - 131187 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 131187 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA HUERTA COLONIA LA PALMA, 38343 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN PABLO Y CALLE GIRASOL, CALLE CRISTO DEL CUBILETE LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE CAMINOA LA HUERTA NUMERO 101 COLONIA LA PA, lon:-100.94823249, lat:20.48341111}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2112875/proyecto_INICIO, 2112875/proyecto_FIN, 2112875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401873767 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:650000.0, modificado:596671.72}} | "MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", EN EL JARDÍN DE NIÑOS EFRAÍN HUERTA, CON C.C.T. 11EJN0331B, UBICADO EN LA CALLE QUETA JIMÉNEZ S/N, COL. LA ESTRELLA, EN EL MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, GTO. | 11 | Guanajuato | 37 | Silao de la Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEG | 2020-335 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Estrella, Silao, Gto., México, lon:-101.4317856, lat:20.9306077}} | 2020-12-28 | 2021-03-12 | 596671.72 | 596671.72 | 596671.72 | 596671.72 | 596671.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs2: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs3: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}, obs4: {observación:Se envía a solicitud del capturista., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA220302117478 | Proyecto de inversión | 14295.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14295.44, modificado:14380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLOGICA EN SANTIAGO MARAVATÍO LOCALIDAD OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA - 150548 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 150548 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:10, direccion:CALLE VARIAS RANCHERIA OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, 38978 OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSELISEO CAR, lon:-101.02606564, lat:20.14398583}} | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 14380 | 14380 | 14380 | 14380 | 14380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-001, contratista:OCTAVIO MALANCHE JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO, monto:316360.0, importe_modificado:316360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:4.0}} | {2117478/proyecto_FIN, 2117478/proyecto_INICIO, 2117478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302118585 | Proyecto de inversión | 24371.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24371.97, modificado:24340.2}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA JARDINES DE CELAYA 3ERA SECCION AGEB 1100700010279 - 155601 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 155601 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MANZANOS 407 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CELAYA 3A SECC, 38080 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE CEREZOS Y CALLE COLORINES, CALLE PASEO DE LOS ALAMOS A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARIA MAT. FELIPE CARRILLO PUERTO VES, lon:-100.79810922, lat:20.51196523}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 24340.2 | 24340.2 | 24340.2 | 24340.2 | 24340.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2118585/proyecto_FIN, 2118585/proyecto_INICIO, 2118585/proyecto_PROCESO, 2118585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:completar con la imágenes del término de proyecto , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302119073 | Proyecto de inversión | 138107.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138107.83, modificado:137927.79}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS DE 130 LTS EN MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN LA COLONIA LAS INSURGENTES AGEB 1100700011099 - 157550 | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celaya | 157550 | S | 45 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MARIA ARELLANO 205 INTERIOR SN COLONIA LAS INSURGENTES, 38080 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA VICENTA ELIZARRARAZ Y CALLE MARIA DOMINGA, CALLE BRIGIDA ALVAREZ A ESPALDAS DE SUPER BARA INSURGENTES A 50 METROS , lon:-100.79680938, lat:20.52170405}} | 2022-07-11 | 2022-12-07 | 137927.79 | 137927.79 | 137927.79 | 137927.79 | 137927.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP/010-2022, contratista:ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:4873357.41, importe_modificado:4873357.41}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:17.0}} | {2119073/proyecto_INICIO, 2119073/proyecto_PROCESO, 2119073/proyecto_FIN, 2119073/proyecto_INICIO, 2119073/proyecto_PROCESO, 2119073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs2: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs3: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}, obs4: {observación:Información del contrato: Favor de verificar el monto modificado , trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-11}}
2022 | 3 | GUA220302121383 | Proyecto de inversión | 456745.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456745.16, modificado:456745.16}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN EL CIRCUITO MOROLEON MUNICIPIO DE MOROLEON. - 167817 | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 167817 | S | 204 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CIRCUITO MOROLEON INTERIOR NA COLONIA LA MANGUITA, 38870 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE LINDAVISTA, LA OBRA SE UBICA AL NOR OESTE DE LA CIUDAD EN EL EXTREMO FINAL DEL CIRCUITO ENTRE LAS CALLES, lon:-101.20187491, lat:20.1384887}} | 2022-05-25 | 2022-08-23 | 456745.16 | 456745.16 | 456745.16 | 456745.16 | 456745.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM/DOPM/FAIS-AD/PARQUE-CTOMOROLEON/2022-07, contratista:ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO, convocante:MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO, monto:456745.16, importe_modificado:456745.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2121383/proyecto_INICIO, 2121383/proyecto_PROCESO, 2121383/proyecto_FIN, 2121383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220102064830 | Proyecto de inversión | 589258.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589258.52, modificado:589258.52}} | MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES DE ESPACIOS PÚBLICOS, JARDINES Y VIALIDADES DEL SECTOR 9, LEÓN, GTO. (1a ETAPA 2022) | 11 | Guanajuato | 20 | León | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Leon | RIIED-029022 | N | 0 | 0 | 1721215 | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Echeveste Poniente, León, Gto., lon:-101.672806, lat:21.173725}} | 2022-03-14 | 2022-07-16 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | 589258.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RIIED-029022, contratista:CORPORACION DEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:589258.52, importe_modificado:589258.52}} | {meta1: {unidad_medida:Hectárea, avance:150.0}} | {2064830/proyecto_INICIO, 2064830/proyecto_PROCESO, 2064830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202069945 | Proyecto de inversión | 55284.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55284.2, modificado:55284.2}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE SALAMINA EN COL LA ERMITA - 21986 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 21986 | S | 269 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SALAMINA COLONIA LA ERMITA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EROS Y CALLE FRAGUA DE ESTAÑO, BOULEVARD CALIOPE SOBRE EL BLVD. SAN JUAN BOSCO EN DIRECCIÓN NORTE ENCONTRAMOS LA INTESECCIÓN CON LA CALLE S, lon:-101.73717473, lat:21.15127167}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 55284.2 | 55284.2 | 55284.2 | 55284.2 | 55284.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-073022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1086336.38, importe_modificado:1086336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2069945/proyecto_INICIO, 2069945/proyecto_PROCESO, 2069945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123569 | Proyecto de inversión | 10556 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10556.0, modificado:10556.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE CERRITO DE OLVERA - 178317 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178317 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:60, direccion:CALLE CERRITO DE OLVERA RANCHERIA CERRITO DE OLVERA, 37938 CERRITO DE OLVERA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ALDAMA, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERDO R, lon:-99.93013934, lat:21.26224203}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | 10556 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2123569/proyecto_INICIO, 2123569/proyecto_FIN, 2123569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302108002 | Proyecto de inversión | 211307.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211307.64, modificado:211307.65}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. COLONIA INDEPENDENCIA - 95974 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 95974 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO 25 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE REPUBLICA MEXICANA Y CALLE SAN FRANCI, lon:-100.91781856, lat:21.14362142}} | 2022-05-30 | 2022-07-30 | 211307.65 | 211307.65 | 211307.65 | 211307.65 | 211307.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-13, contratista:HERNANDEZ CRUZ NOE IBANHOT, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:704358.8, importe_modificado:704358.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2108002/proyecto_PROCESO, 2108002/proyecto_INICIO, 2108002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123845 | Proyecto de inversión | 13282 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13282.0, modificado:13282.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE E OCOTERO - 179655 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 179655 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:32, direccion:CALLE EL OCOTERO RANCHERIA EL OCOTERO, 37930 EL OCOTERO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA FABRICA DE VINOS DE MANZANA MARGEN DERECH, lon:-100.12670266, lat:21.3167366}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 13282 | 13282 | 13282 | 13282 | 13282 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:70118.68, importe_modificado:70118.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2123845/proyecto_INICIO, 2123845/proyecto_FIN, 2123845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112448 | Proyecto de inversión | 167200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167200.0, modificado:167200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA CENTRO - 128975 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 128975 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CORTAZAR CENTRO, 38300 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SOSTENES ROCHA, CALLE MELCHOR ORTEGA SOSTENES ROCHA 107MORELOS 407PRIV. GUILLERMO PRIETO 204DMANUEL ACUÑA, lon:-100.95962145, lat:20.48590854}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 167200 | 167200 | 167200 | 167200 | 167200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2112448/proyecto_PROCESO, 2112448/proyecto_INICIO, 2112448/proyecto_FIN, 2112448/proyecto_INICIO, 2112448/proyecto_PROCESO, 2112448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202069932 | Proyecto de inversión | 21087.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21087.9, modificado:21087.9}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ANDADOR PEDRO CURIE EN COL VALLE DE SEÑORA - 21931 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 21931 | S | 281 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ANDADOR PEDRO CURIE COLONIA VALLE DE SEÑORA, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NEON Y CALLE FLÚOR, CALLE POTASIO SOBRE EL BLVD. AGUSTIN TELLES CRUCES EN DIRECCIÓN OESTE LOCALIZAMOS EL ENTRONQUE CON AV. OXIGE, lon:-101.65524228, lat:21.15755343}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 21087.9 | 21087.9 | 21087.9 | 21087.9 | 21087.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2069932/proyecto_INICIO, 2069932/proyecto_PROCESO, 2069932/proyecto_INICIO, 2069932/proyecto_PROCESO, 2069932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111358 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD PILITAS DE SAN JUAN DE LOS RANGELES - 123588 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 123588 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:398, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PILITAS DE SAN JUAN DE LOS RANGELES, 37913 PILITAS DE SAN JUAN DE LOS RANGELES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN JUAN DE LOS RANGELES PILITAS SE ENCUENTRA A 15.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN, lon:-100.41086441, lat:21.39592648}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/202211, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:2000.0, importe_modificado:2000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2111358/proyecto_INICIO, 2111358/proyecto_FIN, 2111358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400987415 | Proyecto de inversión | 90036.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90036.47, modificado:90036.0}} | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad San Simeón - 230929 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 230929 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:323, direccion:RANCHERIA SAN SIMEON, 37800 SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCALIZA AL LADO ESTE DE LA LOCALID, lon:-100.9402317, lat:20.96569218}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SIMAPAS 014/2017, contratista:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1680620.0, importe_modificado:1680620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1122495/proyecto_INICIO, 1122495/proyecto_PROCESO, 1122495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112980 | Proyecto de inversión | 1198696.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198696.7, modificado:1198696.7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN YURIRIA GTO.DE LA LOCALIDAD MONTE DE LOS JUAREZ A JUAN LUCAS - 131648 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 131648 | S | 562 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO MONTE DE LOS JUAREZ - JUAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA MONTE DE LOS JUÁREZ, 38950 MONTE DE LOS JUÁREZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA RAMAL A CERANO Y BRECHA JUAN LUCAS, VI, lon:-101.26289196, lat:20.18367083}} | 2022-04-08 | 2022-05-22 | 1198696.7 | 1198696.7 | 1198696.7 | 1198696.7 | 1198696.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/UB/AD/2022-10, contratista:LUIS ANTONIO CHAVEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1198696.7, importe_modificado:1198696.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2112980/proyecto_PROCESO, 2112980/proyecto_FIN, 2112980/proyecto_INICIO, 2112980/proyecto_FIN, 2112980/proyecto_INICIO, 2112980/proyecto_PROCESO, 2112980/proyecto_FIN, 2112980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401870142 | Proyecto de inversión | 51458.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51458.76, modificado:51740.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 267230 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 267230 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 38503 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA FEDERAL 45 Y CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA, CALLE MARIANO AZUELA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DEL MUNIC, lon:-100.61177808, lat:20.46720759}} | 2020-12-18 | 2020-12-31 | 51740.64 | 51740.64 | 51740.64 | 51740.64 | 51740.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./12/032-2020, contratista:CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:722796.03, importe_modificado:722796.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1870142/proyecto_INICIO, 1870142/proyecto_FIN, 1870142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402011442 | Proyecto de inversión | 336257.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336257.12, modificado:336257.12}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA EN LA LOCALIDAD EL MEZQUITAL EN CAMINO DE ACCESO - 320801 | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCIÓN | 320801 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:CALLE ACCESO AL MEZQUITAL RANCHERIA EL MEZQUITAL, 37944 EL MEZQUITAL, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SAN ANTÓN - EL CARRICILLO Y , CARRETERA CARRETERA A EL MEZQUITAL LA COMUNIDAD SE LOCALIZA A 9.8 KM AL PONIENTE DE LA C, lon:-99.77815084, lat:21.25752265}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 336257.12 | 336257.12 | 336257.12 | 336257.12 | 336257.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEDESHU-GTO-PSBMC-CFE-06/2021, contratista:CFE, convocante:ATARJEA, monto:336257.12, importe_modificado:336257.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2011442/proyecto_INICIO, 2011442/proyecto_FIN, 2011442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071395 | Proyecto de inversión | 298310.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298310.6, modificado:298310.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADO EN BLVD. BRISA DE ESPAÑA ENTRE EN LA COL. BRISAS DEL CAMPESTRE - 30956 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 30956 | S | 836 | 418 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE BRISA DE ESPAÑA COLONIA BRISAS DEL CAMPESTRE, 37669 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISA DE TARRAGONA Y CALLE BRISA DE LOGROÑO, CALLE BRISA DE CACERES POR BLVD BALCONES DE LAS JOYAS RUMBO AL NORESTE ENTRA, lon:-101.76507659, lat:21.18961195}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 298310.6 | 298310.6 | 298310.6 | 298310.6 | 298310.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-073022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1086336.38, importe_modificado:1086336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | {2071395/proyecto_PROCESO, 2071395/proyecto_INICIO, 2071395/proyecto_PROCESO, 2071395/proyecto_INICIO, 2071395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202073422 | Proyecto de inversión | 230975.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230975.56, modificado:230975.56}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN LA CALLE MISIONES DE LA INDIA EN LA COL. SAN JAVIER - 42225 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 42225 | S | 1433 | 716 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MISIONES DE LA INDIA COLONIA SAN JAVIER, 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DOCTRINA CRISTIANA Y CALLE TOPO CHICO, CALLE ZUAZUA POR BLVD MIGUEL HIDALGO RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE , lon:-101.66150403, lat:21.19106859}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 230975.56 | 230975.56 | 230975.56 | 230975.56 | 230975.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2073422/proyecto_INICIO, 2073422/proyecto_PROCESO, 2073422/proyecto_FIN, 2073422/proyecto_PROCESO, 2073422/proyecto_FIN, 2073422/proyecto_PROCESO, 2073422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111243 | Proyecto de inversión | 280219.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280219.51, modificado:280219.51}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MMARAVATIO GTO. - 123094 | 11 | Guanajuato | 36 | Santiago Maravatío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Maravatío | 123094 | S | 495 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD 25 DE JULIO Y CALLE BALDOMERO PARAMO, CALLE 5 DE MAYO DENTRO DEL INMUEBLE DE LAS OFICINAS DESTINADAS AL AGUA POT, lon:-100.99632923, lat:20.17206989}} | 2022-07-01 | 2022-12-12 | 280219.51 | 280219.51 | 280219.51 | 280219.51 | 280219.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0046-2022-003, contratista:CRICE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:4868720.14, importe_modificado:4868720.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2111243/proyecto_INICIO, 2111243/proyecto_PROCESO, 2111243/proyecto_FIN, 2111243/proyecto_PROCESO, 2111243/proyecto_FIN, 2111243/proyecto_PROCESO, 2111243/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113007 | Proyecto de inversión | 398164.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398164.52, modificado:398164.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE BADILLO. - 131740 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 131740 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:288, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALL, lon:-100.89996453, lat:21.18510556}} | 2022-07-15 | 2022-09-30 | 398164.52 | 398164.52 | 398164.52 | 398164.52 | 398164.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/SH-10, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:796329.04, importe_modificado:796329.04}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2113007/proyecto_INICIO, 2113007/proyecto_FIN, 2113007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071320 | Proyecto de inversión | 92668.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92668.4, modificado:92668.4}} | INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ÁREA DE DONACIÓN UBICADA EN CALLE CUENCA MAGDALENA EN LA COL. LA FRAGUA - 30531 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 30531 | S | 1109 | 554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CUENCA MAGDALENA COLONIA LA FRAGUA, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUENCA MATALIANA Y CALLE CUENCA SABERO, CALLE CUENCA LABIEGO POR BLVD ARISTOTELES RUMBO AL NOROESTE INCORPORARSE A LA CALLE ARISTOTE, lon:-101.7516279, lat:21.14288939}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 92668.4 | 92668.4 | 92668.4 | 92668.4 | 92668.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-073022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1086336.38, importe_modificado:1086336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2071320/proyecto_INICIO, 2071320/proyecto_PROCESO, 2071320/proyecto_INICIO, 2071320/proyecto_PROCESO, 2071320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123468 | Proyecto de inversión | 4959 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4959.0, modificado:4959.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA FUNDICION - 177784 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 177784 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:97, direccion:CALLE LA FUNDICION RANCHERIA LA FUNDICION, 37933 LA FUNDICIÓN, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, CALLEJON LOS LAURELES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E EL CENTRO SOBRE LA CALLE QUE VA A LA LOCALIDAD DE ADJUNTA, lon:-100.02884731, lat:21.33532515}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 4959 | 4959 | 4959 | 4959 | 4959 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2123468/proyecto_INICIO, 2123468/proyecto_FIN, 2123468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123548 | Proyecto de inversión | 6264 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6264.0, modificado:6264.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESAS DE SAN ISIDRO - 178227 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 178227 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:27, direccion:CALLE MESAS RANCHERIA MESAS DE SAN ISIDRO, 37933 MESA DE SAN ISIDRO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y BRECHA LOS LAURELES, CALLEJON RODRIGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDDMARGEN DERE, lon:-100.07809174, lat:21.3863667}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | 6264 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2123548/proyecto_FIN, 2123548/proyecto_PROCESO, 2123548/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125772 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA RANCHO VIEJO DE PASTORES - 188926 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 188926 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:57, direccion:CALLE MORELOS 20 INTERIOR N/A RANCHERIA RANCHO VIEJO DE PASTORES, 38958 RANCHO VIEJO DE PASTORES, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CARDENAS Y PRIVADA MORELOS, CALLE FLOR MORENO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA PRIVADA Y DEL TI, lon:-101.03519289, lat:20.16208815}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2125772/proyecto_FIN, 2125772/proyecto_INICIO, 2125772/proyecto_FIN, 2125772/proyecto_PROCESO, 2125772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202069846 | Proyecto de inversión | 17870.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17870.53, modificado:17870.53}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE JUAN DE CUENCA EN COL LAS TROJES - 21521 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 21521 | S | 162 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE CUENCA COLONIA LAS TROJES, 37227 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO SANCHEZ Y CALLE JORGE DUARTE, CALLE DIEGO FRAUSTO EN EL CRUCE ENTRE EL BLVD. VICENTE VALTIERRA Y BLVD. ANTONIO MADRAZO SIGUIE, lon:-101.66546766, lat:21.13517889}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 17870.53 | 17870.53 | 17870.53 | 17870.53 | 17870.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2069846/proyecto_INICIO, 2069846/proyecto_PROCESO, 2069846/proyecto_INICIO, 2069846/proyecto_PROCESO, 2069846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA200401870464 | Proyecto de inversión | 300700 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SEDESHU, monto:150350.0, modificado:179125.47}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150350.0, modificado:179125.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN APASEO EL ALTO LOCALIDAD APASEO EL ALTO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL DEL REJALGAR - 267846 | 11 | Guanajuato | 4 | Apaseo el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 267846 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO COMONFORT EJIDO SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOAQUIN SOTO ARMENTA EL EJIDO SE ENCUENTRA YA CONURBADO CON LA CABECERA , lon:-100.63614913, lat:20.46010361}} | 2020-12-15 | 2020-12-31 | 358250.94 | 358250.94 | 358250.94 | 358250.94 | 358250.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRES/D.O.P.M./09/025-2020, contratista:DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., monto:1499733.72, importe_modificado:1499733.72}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1870464/proyecto_INICIO, 1870464/proyecto_FIN, 1870464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123496 | Proyecto de inversión | 16936 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16936.0, modificado:16936.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA SALITRERA - 177931 | 11 | Guanajuato | 45 | Xichú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xichú | 177931 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:48, direccion:CALLE SALITRERA RANCHERIA LA SALITRERA, 37939 LA SALITRERA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LA ERMITA Y CAMINO REAL, CALLEJON LOS AGUAJES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO RUMBO A LA L, lon:-99.91766386, lat:21.27474613}} | 2022-03-30 | 2022-05-25 | 16936 | 16936 | 16936 | 16936 | 16936 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:119810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XICHU GTO, monto:287413.2, importe_modificado:287413.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2123496/proyecto_INICIO, 2123496/proyecto_FIN, 2123496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402040351 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN PUEBLO NUEVO LOCALIDAD VILLA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO VILLA DE GUADALUPE - 304222 | 11 | Guanajuato | 24 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 304222 | S | 14 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:15, direccion:RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAZARO CARDENAS7LAZARO CARDENAS1EMILIANO ZAPATA126PLUTARCO ELIAS CALLES2MANUEL AVILA CAMACHO13SAN ISIDRO201, lon:-101.3815744, lat:20.56501496}} | 2021-11-24 | 2021-12-31 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | 540000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN/LS/PIMV/2021/011, contratista:ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO, monto:3132278.4, importe_modificado:3132278.4}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {2040351/proyecto_INICIO, 2040351/proyecto_PROCESO, 2040351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202079192 | Proyecto de inversión | 729812.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729812.18, modificado:755532.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO, EN LA LOCALIDAD SAN ELIAS - 76956 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | 76956 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:277, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN ELÍAS, 37825 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-101.09217928, lat:21.24951717}} | 2022-05-06 | 2022-07-04 | 755532.8 | 755532.8 | 755532.8 | 755532.8 | 755532.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDH/DIC/R33/2022/5D-05, contratista:GOMEZ DALLIDET JESUS, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:729812.18, importe_modificado:729812.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2079192/proyecto_INICIO, 2079192/proyecto_PROCESO, 2079192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202069708 | Proyecto de inversión | 37557.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37557.75, modificado:37557.75}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VALLE DE LEÓN EN COL VALLE DE LEÓN - 20881 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 20881 | S | 337 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LEON COLONIA VALLE DE LEÓN, 37140 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRUL DEL VALLE Y CALLE ALAMO DEL VALLE, CALLE ENCINO DEL VALLE SOBRE EL BLVD HIDALGO HACIA EL NORTE PASANDO EL BLVD. JUAN ALONSO , lon:-101.66653004, lat:21.16705175}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 37557.75 | 37557.75 | 37557.75 | 37557.75 | 37557.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-139022, contratista:BEEBSA. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:3591521.53, importe_modificado:3591521.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2069708/proyecto_INICIO, 2069708/proyecto_FIN, 2069708/proyecto_PROCESO, 2069708/proyecto_FIN, 2069708/proyecto_PROCESO, 2069708/proyecto_FIN, 2069708/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202069967 | Proyecto de inversión | 19542.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19542.68, modificado:19542.68}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE CIRCUITO VISTA AVE FRAGATA EN COL VISTA ESMERALDA - 22087 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 22087 | S | 455 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CIRCUITO AVE FRAGATA COLONIA VISTA ESMERALDA, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA ALBATROS Y CALLE VISTA BARULLEROS, CALLE VISTA ERMERALDA SOBRE EL BLVD. SAN JUAN BOSCO EN DIRECCIÓN NORTE ENCONTRAMOS LA , lon:-101.74725963, lat:21.15287782}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 19542.68 | 19542.68 | 19542.68 | 19542.68 | 19542.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-073022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1086336.38, importe_modificado:1086336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2069967/proyecto_INICIO, 2069967/proyecto_PROCESO, 2069967/proyecto_INICIO, 2069967/proyecto_PROCESO, 2069967/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400987320 | Proyecto de inversión | 90036.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90036.47, modificado:90036.0}} | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad Potrero De Jesus - 230915 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 230915 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:218, direccion:RANCHERIA POTRERO DE JESUS, 37800 POTRERO DE JESÚS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR D, lon:-100.7796366, lat:21.24239699}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SIMAPAS 014/2017, contratista:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1680620.0, importe_modificado:1680620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1122400/proyecto_INICIO, 1122400/proyecto_PROCESO, 1122400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302109354 | Acción | 416304.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416304.64, modificado:416304.64}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 114490 | 11 | Guanajuato | 42 | Valle de Santiago |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Valle de Santiago | 114490 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.18143, lat:20.391322}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 416304.64 | 416304.64 | 416304.64 | 416304.64 | 416304.64 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MVS/PROY/2022-014, contratista:PEFERCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, monto:416304.64, importe_modificado:416304.64}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2109354/proyecto_PROCESO, 2109354/proyecto_FIN, 2109354/proyecto_PROCESO, 2109354/proyecto_INICIO, 2109354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111382 | Proyecto de inversión | 3665 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1665.0, modificado:1665.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000.0, modificado:2000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD MARAVILLAL - 123714 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 123714 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:98, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MARAVILLAL, 37914 MARAVILLAL, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , MARAVILLAL ESTÁ SITUADO A 4.9 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN OEST, lon:-100.56190096, lat:21.28480498}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | 3665 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/MARAVILLAL, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:3665.0, importe_modificado:3665.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2111382/proyecto_INICIO, 2111382/proyecto_FIN, 2111382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202071379 | Proyecto de inversión | 98756.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98756.68, modificado:98756.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICADO EN LA CALLE VILLA TOSCANA EN LA COL. VILLAS DEL COUNTRY - 30852 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 30852 | S | 943 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VILLA TOSCANA COLONIA VILLAS DEL COUNTRY, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEOS DE LA PLATA Y CALLE PASEO DEL PORTAL, CALLE VILLA REUS POR BLVD SAN JUAN BOSCO RUMBO AL SUR DAR VUELTA A LA DERECHA EN, lon:-101.7387313, lat:21.15914361}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 98756.68 | 98756.68 | 98756.68 | 98756.68 | 98756.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-073022, contratista:PEDRO ROMERO SANTILLAN, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:1086336.38, importe_modificado:1086336.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4.0}} | {2071379/proyecto_INICIO, 2071379/proyecto_PROCESO, 2071379/proyecto_INICIO, 2071379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA17170400987430 | Proyecto de inversión | 90036.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90036.47, modificado:90036.0}} | Rehabilitación De Tanque Elevado En La Localidad Tequisquiapan - 230093 | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE | 230093 | N | 0 | 0 | 958 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:340, direccion:RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37800 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCALIZA CERCA DE LA EXHACIEN, lon:-100.8229693, lat:21.08036087}} | 2017-07-15 | 2017-12-30 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | 90036 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO SIMAPAS 014/2017, contratista:SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:1680620.0, importe_modificado:1680620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1122510/proyecto_INICIO, 1122510/proyecto_PROCESO, 1122510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111221 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE - 122976 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 122976 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:56, direccion:CALLE CAMINO A A LA GAVIA RANCHERIA EL ZAPOTE, 38496 EL ZAPOTE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE DOLOROSA Y CALLE SEIS, CAMINO A LA GAVIA9CAMINO A LA GAVIA3A, lon:-100.92932511, lat:20.42897195}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2111221/proyecto_INICIO, 2111221/proyecto_PROCESO, 2111221/proyecto_FIN, 2111221/proyecto_INICIO, 2111221/proyecto_PROCESO, 2111221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111249 | Proyecto de inversión | 45600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45600.0, modificado:45600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN CULIACAN - 123113 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 123113 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:CALLE PRIV. LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN AGUSTÍN CULIACÁN, 38493 SAN AGUSTÍN CULIACÁN, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LOPEZ MATEOS PRIV. LAZARO CARDENAS30LAZARO CARDENAS 8LOPEZ MATE, lon:-100.99537631, lat:20.3724708}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | 45600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AR/R33-FI-2022/002-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:2498291.77, importe_modificado:2498291.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2111249/proyecto_FIN, 2111249/proyecto_INICIO, 2111249/proyecto_PROCESO, 2111249/proyecto_INICIO, 2111249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111768 | Proyecto de inversión | 14660 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:6660.0, modificado:6660.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD RANCHO NUEVO - 125773 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 125773 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO NUEVO, 37916 RANCHO NUEVO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , RANCHO NUEVO SE ENCUENTRA A 10.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ, lon:-100.58973134, lat:21.36689381}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 14660 | 14660 | 14660 | 14660 | 14660 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/RANCHO NUEVO, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:14660.0, importe_modificado:14660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:4.0}} | {2111768/proyecto_FIN, 2111768/proyecto_INICIO, 2111768/proyecto_PROCESO, 2111768/proyecto_FIN, 2111768/proyecto_INICIO, 2111768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111855 | Proyecto de inversión | 21990 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:9990.0, modificado:9990.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | EQUIPAMIENTO DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN SAN LUIS DE LA PAZ LOCALIDAD SAN JUAN DE LOS RANGELES - 126121 | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | 126121 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:201, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN DE LOS RANGELES, 37913 SAN JUAN DE LOS RANGELES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN JUAN DE LOS RANGELES ESTÁ SITUADO A 14.4 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ, QUE ES LA LOCALIDAD , lon:-100.40455838, lat:21.37544662}} | 2022-06-01 | 2022-08-30 | 21990 | 21990 | 21990 | 21990 | 21990 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SLPAZ/ADQ/25/2022/SAN JUAN DE LOS RANGELES, contratista:DIANA CECILIA GUTIERREZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, monto:21990.0, importe_modificado:21990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:6.0}} | {2111855/proyecto_INICIO, 2111855/proyecto_FIN, 2111855/proyecto_INICIO, 2111855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112503 | Proyecto de inversión | 15200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15200.0, modificado:15200.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORE SOLAR EN COLONIA NUEVA SAN FRANCISCO - 129204 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 129204 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATEO COLONIA NUEVA SAN FRANCISCO, 38344 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CALLE NUEVO LEON, CALLE DURANGO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS N SAN MATEO 200SAN GERARDO 107, lon:-100.95876232, lat:20.47571072}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2112503/proyecto_INICIO, 2112503/proyecto_PROCESO, 2112503/proyecto_FIN, 2112503/proyecto_INICIO, 2112503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302112645 | Proyecto de inversión | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7600.0, modificado:7600.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLAR EN COLONIA EJIDAL - 130043 | 11 | Guanajuato | 11 | Cortazar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cortazar | 130043 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EJIDAL, 38324 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE HEROES DE NACOZARI, CALLE EJERCITO MEXICANO EL DOMICILIO ES FRANCISCO VILLA 105, lon:-100.97106579, lat:20.48926964}} | 2022-05-09 | 2022-06-10 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AU/R33-FI-2022/009-2022, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CORTAZAR GUANAJUATO, monto:1139038.8, importe_modificado:1139038.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2112645/proyecto_INICIO, 2112645/proyecto_FIN, 2112645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220202069858 | Proyecto de inversión | 29259.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29259.09, modificado:29259.09}} | INSTALACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MEZQUITA AZUL EN COL. LOS ÁNGELES - 21597 | 11 | Guanajuato | 20 | León | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de León | 21597 | S | 173 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITA AZUL COLONIA LOS ÁNGELES, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GRAN BAZAR Y CALLE TURQUIA, CALLE STA SOFIA SOBRE EL BLVD. FRANCISCO VILLA EN DIRECCIÓN NORESTE PASANDO LA AV. SATURNO ENCONTRAMOS L, lon:-101.6458787, lat:21.13317577}} | 2022-04-15 | 2022-12-31 | 29259.09 | 29259.09 | 29259.09 | 29259.09 | 29259.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:RICD-078022, contratista:CELEC INSTALACIONES, convocante:MUNICIPIO DE LEON, monto:2851530.71, importe_modificado:2851530.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2069858/proyecto_INICIO, 2069858/proyecto_PROCESO, 2069858/proyecto_INICIO, 2069858/proyecto_PROCESO, 2069858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302131652 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO DE AGUA POTABLE | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 1845 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE LA CRUZ, lon:-100.80514722, lat:20.4603667}} | 2022-05-27 | 2022-10-23 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-2022-005, contratista:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:559957.98, importe_modificado:559957.98}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2131652/proyecto_FIN, 2131652/proyecto_INICIO, 2131652/proyecto_FIN, 2131652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302138006 | Acción | 1172125 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1172125.0, modificado:1172989.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LAS AREA DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 56798 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 56798 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, meta:25.0, meta_modificada:25.0}, meta5: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.719326, lat:20.03538}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 1172989 | 1172989 | 1172989 | 1172989 | 1172989 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0305/2022, contratista:JUAN MANUEL REYES ALARCÓN, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:1171989.0, importe_modificado:1171989.0}} | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:FOTOCOPIADORA(S), avance:2.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, avance:25.0}, meta5: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:5.0}} | {2138006/proyecto_INICIO, 2138006/proyecto_FIN, 2138006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se envía la factura los correos correspondientes del contrato ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LAS AREA DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL para su validación., trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2022-10-19}, obs2: {observación:Se envía la factura los correos correspondientes del contrato ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LAS AREA DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL para su validación. , trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2022-10-19}, obs3: {observación:Se envía la factura los correos correspondientes del contrato ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LAS AREA DE ATENCIÓN AL PUBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL para su validación. , trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302135587 | Proyecto de inversión | 994195.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:994195.65, modificado:994195.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ELÍAS, MUNICIPIO DE CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 473 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:153, direccion:LOCALIDAD DE SAN ELIAS, lon:-100.84179, lat:20.63342}} | 2022-07-05 | 2022-12-31 | 994195.65 | 994195.65 | 994195.65 | 994195.65 | 994195.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-2022-030, contratista:COMISION ESTATAL DEL AGUA DEGUANAJUATO, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:994195.65, importe_modificado:994195.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2135587/proyecto_PROCESO, 2135587/proyecto_INICIO, 2135587/proyecto_FIN, 2135587/proyecto_PROCESO, 2135587/proyecto_INICIO, 2135587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA210402014658 | Proyecto de inversión | 4760411.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEAG, monto:4021107.25, modificado:4021107.25}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739304.01, modificado:739304.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COLONIA EL CALVARIO EN CORONEO - 131121 | 11 | Guanajuato | 10 | Coroneo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUA DEL ESTADO | 131121 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 413 TRAMO CORNEO - QUERETARO KILÓMETRO 0 + 250 COLONIA EL CALVARIO SANTA CRUZ EL ARROYITO, ARROYO DEL DURAZNO,, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA 413 Y CALLE SAN PEDRO SUR, CALLE FRAY , lon:-100.36527519, lat:20.21032693}} | 2021-05-28 | 2021-08-08 | 4760411.26 | 4760411.26 | 4760411.26 | 4760411.26 | 4760411.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-CORONEO-PROAGUA LOCALIDADES URBANAS-2021-015, contratista:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA, convocante:MUNICIPIO DE CORONEO, GTO, monto:739304.01, importe_modificado:739304.01}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2014658/proyecto_FIN, 2014658/proyecto_PROCESO, 2014658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Confirmar seguimiento financiero ya que se observa con 0%. Además se requiere poner el avance global de los dos fondos, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-10}}
2022 | 3 | GUA220302131062 | Adquisición | 60204 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60204.0, modificado:60204.0}} | ADQUISICION PISTOLETE INSENSIBILIZADOR, EN AREA DE RASTRO MPAL. | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | R-03 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:MORELOS #640 COL. LINDA VISTA C.P. 37900, lon:-100.5278112, lat:21.2998568}} | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 60204 | 60204 | 60204 | 60204 | 60204 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:A 10592, contratista:EQUIPOS ESPECIALES ARA RASTROS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:60204.0, importe_modificado:60204.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2131062/proyecto_INICIO, 2131062/proyecto_FIN, 2131062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el nombre incluir la acción, el equipo, la área funcional que lo opera, localidad (en caso de que no sea en la cabecera mpal) y municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:incluir factura que soporte la adquisición, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:incluir imagen de equipo adquirido, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Revisar nombre no se deben incluir marcas, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}, obs5: {observación:Revisar si la meta corresponde a equipo, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302131067 | Adquisición | 74754.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74754.05, modificado:74754.05}} | ADQUISICION 9 RADIOTRANSMISOR PORTATIL DIGITAL, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | SP-03 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDEA #104, COL. JARDINES DEL ALBA, C.P. 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., lon:-100.5005817, lat:21.2749471}} | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 74754.05 | 74754.05 | 74754.05 | 74754.05 | 74754.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1734, contratista:REYES RAMIREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:74754.05, importe_modificado:74754.05}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:9.0}} | {2131067/proyecto_INICIO, 2131067/proyecto_PROCESO, 2131067/proyecto_INICIO, 2131067/proyecto_FIN, 2131067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en el nombre considerar acción, equipo, área funcional donde opera, localidad (en caso de que sea dif a la cabecera mpal) y mpio, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:revisar que la unidad de medida sea acorde al tipo de equipo, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:incluir soporte de la compra que ampare lo documentado, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:incluir fotografía del equipo adquirido, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs5: {observación:Revisar el nombre, no deben incluirse marcas, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}, obs6: {observación: Revisar el nombre, no deben incluirse marcas , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}, obs7: {observación:revisar la meta, si corresponde a una adquisición para operar es un equipo porque además se iventaría, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302135641 | Proyecto de inversión | 603597.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:603597.58, modificado:603597.58}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD SAN ISIDRO DE ELGUERA, CELAYA, GTO. | 11 | Guanajuato | 7 | Celaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Celaya |  | N | 0 | 0 | 483 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE ELGUERA, CELAYA, lon:-100.88363, lat:20.57497}} | 2022-06-13 | 2022-11-09 | 603597.58 | 603597.58 | 603597.58 | 603597.58 | 603597.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG-2022-027, contratista:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, convocante:MUNICIPIO DE CELAYA, monto:1162426.94, importe_modificado:1162426.94}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2135641/proyecto_PROCESO, 2135641/proyecto_INICIO, 2135641/proyecto_FIN, 2135641/proyecto_PROCESO, 2135641/proyecto_INICIO, 2135641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302140253 | Adquisición | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | Adquisición de mobiliario y equipo de cómputo | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | IM-ACAM-001 | S | 56489 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo 373, Zona Centro, Acámabaro, Gto., lon:-100.72014, lat:20.03476}} | 2022-05-01 | 2022-11-30 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121686, contratista:, convocante:Municipio de Acámbaro, Gto., monto:32000.0, importe_modificado:32000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {2140253/proyecto_INICIO, 2140253/proyecto_FIN, 2140253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El equipo consta de 1 computadora de escritorio y 1 Laptop, trimestre:3.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Se rechaza a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se rechaza a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se rechaza a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se rechaza a peticion del municipio, trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302131072 | Adquisición | 9195 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9195.0, modificado:9195.0}} | ADQUISICION DE MOTOSIERRA ESPADA 16, PARA PODAR ARBOLES, PARA EL AREA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | ECOL-01 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PASAJE AGORA S/N, COL. ALAMENDA, C.P. 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., lon:-100.510845, lat:21.2987928}} | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 9195 | 9195 | 9195 | 9195 | 9195 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:9266C080, contratista:JOSE MANUEL SERVIN ARANA, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:9195.0, importe_modificado:9195.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2131072/proyecto_INICIO, 2131072/proyecto_FIN, 2131072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre del proyecto: idnicar acción + equipo + espacio funcional responsable+municipio Unidad de Medida: verificar que sea la más acorde al tipo de bien a adquirir. Beneficiarios: verificar que sea correcto el número documentado, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se debe documentar documento soporte de la adquisición 8factura por ejemplo) que apare el monto documentado, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotografía del equipo adquirido, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:la meta deberá ser en términos de equipamiento, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}, obs5: {observación:No es clara la fotografía de término cual es la relación de la oficinas públicas no municipales con el equipo adquirido? Revisar y ajustar o comentar, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302131094 | Adquisición | 11163 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11163.0, modificado:11163.0}} | ADQUISICION DE WINCH PRO 9500 ECOLOGIA | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | ECOL-02 | S | 0 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PASAJE AGORA, COL. ALAMEDA, C.P. 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., lon:-100.5105481, lat:21.2982713}} | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 11163 | 11163 | 11163 | 11163 | 11163 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:95FB5E31, contratista:DANIEL IVAN VEGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:11163.0, importe_modificado:11163.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2131094/proyecto_INICIO, 2131094/proyecto_FIN, 2131094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre del proyecto: idnicar acción + equipo + espacio funcional responsable+municipio Unidad de Medida: verificar que sea la más acorde al tipo de bien a adquirir. Beneficiarios: verificar que sea correcto el número documentado , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación: Se debe documentar documento soporte de la adquisición 8factura por ejemplo) que apare el monto documentado , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotografía del equipo adquirido, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:En el nombre no se pueden incluir marcas, ajustar, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}, obs5: {observación:Revisar la meta debe ser equipo en su caso, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302131097 | Adquisición | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}} | ADQUISICION DE RED DE CAPTURA 130 A 150 CMS. DE LARGO, DEL ARO 78 CM., PARA LA DIRECCION DE PROTECCION AL AMBIENTE EN AREA DE CONTROL CANINO | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | ECOL-03 | N | 0 | 0 | 67884 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PASAJE AGORA, COL. ALAMEDA, C.P. 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., lon:-100.5105481, lat:21.2982713}} | 2022-07-05 | 2022-07-30 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AAA1CDE4, contratista:JUAN YAOTZIN MONTOYA RESENDIZ, convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:12000.0, importe_modificado:12000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2131097/proyecto_FIN, 2131097/proyecto_PROCESO, 2131097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NO ES EQUIPO, ES UNA RED PARA ATRAPAR PERRO, ASI COMO DICE EL NOMBRE DEL PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:mariarrazor, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:Nombre del proyecto: idnicar acción + equipo + espacio funcional responsable+municipio Unidad de Medida: verificar que sea la más acorde al tipo de bien a adquirir. Beneficiarios: verificar que sea correcto el número documentado , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se debe documentar documento soporte de la adquisición 8factura por ejemplo) que apare el monto documentado , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotografía del equipo adquirido, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Verificar la meta, si corresponde a equipo se sugiere ajustar, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302131175 | Adquisición | 184573.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184573.4, modificado:184573.4}} | ALCOHOLIMETROS DRAGER ALCOLEST 6820 PARA SEGURIDAD PUBLICA | 11 | Guanajuato | 17 | Irapuato | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Irapuato | OC 079 | N | 0 | 0 | 592953 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CABECERA MPAL, lon:-101.3656647, lat:20.6687406}} | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 184573.4 | 184573.4 | 184573.4 | 184573.4 | 184573.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:OM/AEACS-SSCM/C05/49/2022, contratista:SIPCOD SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO, monto:184573.4, importe_modificado:184573.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2131175/proyecto_INICIO, 2131175/proyecto_FIN, 2131175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se anexa la informacion, trimestre:3.0, usuario:madrazof, fecha:2022-10-18}} | {obs1: {observación:Se sugiere incluir la información del contrato, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Se sugiere incluir registro fotográfico, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302140495 | Adquisición | 15500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}} | SILLAS Y ESCRITORIO | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 1 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL TARIMORO, lon:-100.7560833, lat:20.28819444}} | 2022-07-01 | 2022-11-30 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CE/PFTPGMII/0550/2022 SILLAS, contratista:OFFICEDEPOT DE MEXICO SA DECV, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO GTO., monto:15500.0, importe_modificado:15500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {2140495/proyecto_FIN, 2140495/proyecto_PROCESO, 2140495/proyecto_FIN, 2140495/proyecto_INICIO, 2140495/proyecto_PROCESO, 2140495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302140543 | Adquisición | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | EQUIPO DE COMPUTO | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 02 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:JARDIN PRINCIPAL SIN NUMERO, lon:-100.7561111, lat:20.28819444}} | 2022-07-30 | 2022-11-30 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CE/PFTPGMII/0550/2022, contratista:ABIGAIL AGULERA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO GTO., monto:16500.0, importe_modificado:16500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {2140543/proyecto_INICIO, 2140543/proyecto_FIN, 2140543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302131058 | Adquisición | 9599.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9599.2, modificado:9599.2}} | ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO DISCO DURO 250GB, PARA RASTRO MUNICIPAL | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | R-01 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:MORELOS #640, COL. LINDAVISTA, C.P. 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., lon:-100.5272339, lat:21.2997371}} | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 9599.2 | 9599.2 | 9599.2 | 9599.2 | 9599.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:POSE75312594, contratista:OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:9599.2, importe_modificado:9599.2}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {2131058/proyecto_INICIO, 2131058/proyecto_FIN, 2131058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SON 3 SECRETARIAS LAS QUE PUEDEN USAR EL EQUIPO DE COMPUTO., trimestre:3.0, usuario:maghuichapag, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:ÉSA ES LA FACTURA DEL EQUIPO DE COMPUTO, FAVOR DE REVISAR LA LIGA, trimestre:3.0, usuario:maghuichapag, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:YA ESTAN LA FOTOGRAFIAS, UNA DE CADA ETAPA., trimestre:3.0, usuario:maghuichapag, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:revisar la población beneficiada, al ser 1 equipo de cómputo, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:se debe agregar factura de adquisición que soporte lo documentado, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se debe agregar fotografías del equipo de cómputo, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:revisar la población beneficiada no puede ser sólo 1, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-20}}
2022 | 3 | GUA220302131099 | Adquisición | 46490 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46490.0, modificado:46490.0}} | ADQUISICION DE UNA MOTOCICLETA XR15L PARA ECOLOGIA | 11 | Guanajuato | 33 | San Luis de la Paz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Luis de la Paz | ECOL-04 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PASAJE AGORA, COL. ALAMEDA, C.P. 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO., lon:-100.5105481, lat:21.2982713}} | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 46490 | 46490 | 46490 | 46490 | 46490 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:M02219, contratista:IBABEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO, monto:46490.0, importe_modificado:46490.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2131099/proyecto_INICIO, 2131099/proyecto_FIN, 2131099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Nombre del proyecto: idnicar acción + equipo + espacio funcional responsable+municipio Unidad de Medida: verificar que sea la más acorde al tipo de bien a adquirir. Beneficiarios: verificar que sea correcto el número documentado , trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se debe documentar documento soporte de la adquisición 8factura por ejemplo) que apare el monto documentado, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Agregar fotografía del equipo adquirido, trimestre:3.0, usuario:mariadmorenoh, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302137779 | Acción | 1005253.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1005253.12, modificado:1005253.12}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESIÓN - 17753 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 17753 | N | 0 | 0 | 50832000 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.510528, lat:20.150034}} | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 1005253.12 | 1005253.12 | 1005253.12 | 1005253.12 | 1005253.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121213, contratista:, convocante:JESUS MANUEL IRIBE MELGAREJO, monto:1133781.12, importe_modificado:1133781.12}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:3.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, avance:23.0}} | {2137779/proyecto_INICIO, 2137779/proyecto_FIN, 2137779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302137783 | Acción | 128528 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128528.0, modificado:128528.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO - 17924 | 11 | Guanajuato | 19 | Jerécuaro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Jerécuaro | 17924 | N | 0 | 0 | 50832 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.510528, lat:20.150034}} | 2022-07-01 | 2022-09-01 | 128528 | 128528 | 128528 | 128528 | 128528 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:121213, contratista:, convocante:JESUS MANUEL IRIBE MELGAREJO, monto:1133781.12, importe_modificado:1133781.12}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:47.0}} | {2137783/proyecto_PROCESO, 2137783/proyecto_INICIO, 2137783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302139789 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | ADQUISICION DRONE DE VIGILANCIA | 11 | Guanajuato | 21 | Moroleón | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Moroleón | 5 | N | 0 | 0 | 47200000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:HIDALGO NO. 30 MOROLEON GUANAJUATO, lon:-101.2066231, lat:20.1273694}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:HIDALGO NO. 30 MOROLEON GUANAJUATO, lon:-101.2046897, lat:20.1255585}} | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2139789/proyecto_INICIO, 2139789/proyecto_FIN, 2139789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar registros, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs2: {observación:Verificar registros, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs3: {observación:Verificar registros, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}, obs4: {observación:Verificar registros, trimestre:3.0, usuario:guersongarnicaj, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302135943 | Proyecto de inversión | 172998.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172998.24, modificado:172998.24}} | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EL BACHILLERATO SABES GUAMÚCHIL MUNICIPIO DE XICHÚ CON C.C.T. 11ETH0210M | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | Q0828 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:16, direccion:CAMINO A CHARCO DE LUCAS S/N, COL. RANCHO EL CAPULIN, CP. 37935, XICHÚ, GUANAJUATO, lon:-99.947472, lat:21.324619}} | 2022-05-09 | 2022-06-07 | 172998.24 | 172998.24 | 172998.24 | 172998.24 | 172998.24 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SABES/DP/MANTTO/AD/2022-13, contratista:GUADALUPE CAMACHO ZAMORA, convocante:SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO (SABES), monto:172998.24, importe_modificado:172998.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}} | {2135943/proyecto_INICIO, 2135943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302135963 | Proyecto de inversión | 444913.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444913.79, modificado:444913.79}} | MANTENIMIENTO A INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION EN EL BACHILLERATO SABES LAS AMÉRICAS MUNICIPIO DE LEÓN CON C.C.T. 11ETH0117G | 11 | Guanajuato | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior | Q0828 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:NUEVA ORLEANS 312, COL. LAS AMERICAS, CP. 37390, LEÓN, GUANAJUATO, lon:-101.694487, lat:21.10866}} | 2022-07-08 | 2022-09-15 | 444913.79 | 444913.79 | 444913.79 | 444913.79 | 444913.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SABES/DP/MANTTO/AD/2022-31, contratista:CESAR JESUS CASTILLO CASTRO, convocante:SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO (SABES), monto:1218602.88, importe_modificado:1218602.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2550.0}} | {2135963/proyecto_FIN, 2135963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Se solicita verificar momentos contables., trimestre:3.0, usuario:blancamoralesto, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302138009 | Acción | 97400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97400.0, modificado:97400.0}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO AUXILIAR PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL - 56818 | 11 | Guanajuato | 2 | Acámbaro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Acámbaro | 56818 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.719326, lat:20.03538}} | 2022-07-01 | 2022-10-31 | 97400 | 97400 | 97400 | 97400 | 97400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:0205/2022, contratista:ABRAHAM PASAPERA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE ACAMBARO GTO, monto:97400.0, importe_modificado:97400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:20.0}} | {2138009/proyecto_FIN, 2138009/proyecto_PROCESO, 2138009/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se envió la información solicitada a los correos correspondientes del contrato ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO AUXILIAR PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2022-10-19}, obs2: {observación:Se envió la información solicitada a los correos correspondientes del contrato ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO AUXILIAR PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2022-10-19}, obs3: {observación:Se envió la información solicitada a los correos correspondientes del contrato ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO AUXILIAR PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , trimestre:3.0, usuario:taniazunigac, fecha:2022-10-19}} | {obs1: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs2: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs3: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}, obs4: {observación:Sin información soporte para validar, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-18}}
2022 | 3 | GUA220302138921 | Adquisición | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:32000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESION Y PROYECCION. | 11 | Guanajuato | 14 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | PROY IMM 001 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALZADA DE LOS HEROES NUM. 77, lon:-100.91707, lat:21.158543}} | 2022-03-24 | 2022-12-31 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CE/PFTPG/MII/038/2022, contratista:INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, convocante:MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}} | {2138921/proyecto_INICIO, 2138921/proyecto_FIN, 2138921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}, obs2: {observación:Revisra nombre del programa , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}, obs3: {observación:Revisra nombre del programa , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}, obs4: {observación:Revisra nombre del programa , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}, obs5: {observación:Revisra nombre del programa , trimestre:3.0, usuario:marianabalderasg, fecha:2022-10-24}}
2022 | 3 | GUA220302138095 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE. - 58343 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 58343 | N | 0 | 0 | 68741 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.130933, lat:20.212743}} | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONVENIO PRODIM, contratista:J. JESUS OVIEDO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:3.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}} | {2138095/proyecto_INICIO, 2138095/proyecto_PROCESO, 2138095/proyecto_FIN, 2138095/proyecto_INICIO, 2138095/proyecto_PROCESO, 2138095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302140133 | Adquisición | 32000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32000.0, modificado:32000.0}} | MOBILIARIO Y EQUIPO | 11 | Guanajuato | 34 | Santa Catarina | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Palacio Municipal s/n, Zona Centro, lon:-100.066928, lat:21.13968487}} | 2022-09-08 | 2022-09-30 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSC-IMM-2022-01, contratista:GIBRAND DAVID VALENCIA ESPETIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, monto:32000.0, importe_modificado:32000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2140133/proyecto_FIN, 2140133/proyecto_INICIO, 2140133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA17170200858900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233148.88 | 233148.38
GUA15150400592808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85714.28 | 85714.28
GUA15150200499402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11376.61 | 11376.61
GUA15150200499402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11376.61 | 11376.61
GUA00160300762209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 850000
GUA00160300762228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187120.6 | 187120.6
GUA16160300760833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207000 | 197479.85
GUA17170400987431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA00170400987450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 84910.4
GUA18180201092327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315207 | 312040.64
GUA14140100284262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GUA16160300762022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47022.51 | 46572.55
GUA16160300763241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 335553.71
GUA17170400988773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 211572.22
GUA17170400988966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 877160.24 | 877160.24
GUA18180201092458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198497.02 | 177747.76
GUA15150400592746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42857.14 | 0
GUA15150400592801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128571.42 | 0
GUA16160400827394 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4952279 | 4483816.44
GUA16160300762304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329035.37 | 326705
GUA16160300762177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47022.51 | 46572.55
GUA00160300760212 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 1215049.18 | 0
GUA00160300760212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150185.2 | 0
GUA16160200697054 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 34990.8 | 49234.27
GUA16160200697054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14243.47 | 0
GUA17170400985214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406802.55 | 311266.11
GUA17170400986031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232509.5 | 249592.72
GUA00170400990001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 525000 | 525000
GUA00170400990001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 0
GUA16160300760880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41980.5 | 34077.74
GUA00160200702828 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 118552 | 118552
GUA00160200702828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123199.67 | 123199.67
GUA16160200691583 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 137233.34 | 0
GUA16160200691583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55862.68 | 193096.02
GUA16160200708074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76100.5 | 261709.11
GUA16160200708074 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 185608.61 | 0
GUA16160300739723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3000000 | 2432062.01
GUA14140100284801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 80000 | 0
GUA15150400600157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22801.14 | 22056.28
GUA17170300917134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
GUA17170300917134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1300000 | 1300000
GUA17170400987241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 33964.16
GUA00170400987286 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 59500 | 0
GUA00170400987286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29750 | 29750
GUA00170400987286 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 29750 | 0
GUA00170400987288 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 70125 | 0
GUA00170400987288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23375 | 23375
GUA15150400596403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104831.99 | 0
GUA15150400596403 | MUNICIPAL | 2015 |  |  | Programa Municipal | 104831.99 | 0
GUA15150400600219 | MUNICIPAL | 2015 |  |  | Programa Municipal | 15425.77 | 58802.94
GUA15150400600219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43377.17 | 58802.94
GUA00170400986113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480678 | 480678
GUA00170400986117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127420 | 127420
GUA00170400985222 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 8500 | 0
GUA00170400985222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4250 | 0
GUA18180201094196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 291107.3 | 290320.05
GUA18180201094199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145784.09 | 145483.06
GUA18180201094199 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 145784.1 | 145483.05
GUA16160300762076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47022.51 | 46572.55
GUA17170400986152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29640.56 | 33694.38
GUA00170400986128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127420 | 127420
GUA15150200499322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71395.4 | 114533.78
GUA15150200499322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71395.41 | 114533.78
GUA15150300552523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25961.62 | 25961.62
GUA15150300552523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25961.61 | 25961.62
GUA17160300762406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
GUA16160300744390 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1144007 | 742971.66
GUA17170400991255 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 76500 | 0
GUA17170400991255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38250 | 114750
GUA16160300763239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 235183.57
GUA00160200702830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282698.78 | 282698.78
GUA00160200702830 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 617797.62 | 617797.62
GUA16160300762091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47022.51 | 46572.55
GUA15150400592818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85714.28 | 0
GUA00170300916615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318305.12 | 318305.12
GUA00170400986108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160226 | 160226
GUA00170400986019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20510 | 20510
GUA00170400986019 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 0
GUA00170400986187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12750 | 12750
GUA00170400986187 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 38250 | 0
GUA18180201094126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322859.6 | 319067.03
GUA15150400600170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76803.84 | 76803.84
GUA15150400600062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30001.5 | 30001.5
GUA17170200858848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263202.84 | 118441
GUA16160300765961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA00160300762213 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 665000 | 665000
GUA00160300762213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266418.69 | 266418.69
GUA17170400991261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11997 | 0
GUA00170400987457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480678 | 480678
GUA18180201094207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196216.24 | 196215.95
GUA18180201094207 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 196216.24 | 196215.96
GUA18180201092457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198497.02 | 195555.78
GUA00170400986116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160226 | 160226
GUA00170400986001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA00160300762224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160983.11 | 160983.11
GUA00160300762224 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 332500 | 332500
GUA16160300744244 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4530859 | 4364146
GUA00160300762229 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 795928.15 | 795928.15
GUA00160300762229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114536.45 | 114536.45
GUA00170400987315 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 12750 | 0
GUA00170400987315 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 25500 | 0
GUA00170400987315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12750 | 12750
GUA00180201091825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227119.5 | 227119.5
GUA00180201091825 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 7026 | 0
GUA18180201094203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188306.45 | 187079
GUA00160200708715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100529.4 | 0
GUA00160300766024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127692.58 | 0
GUA00160300766024 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 289349.36 | 0
GUA16160200691565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105718.6 | 365428.97
GUA16160200691565 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 259710.37 | 0
GUA16160300763437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 419641.35
GUA15150400600076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45509.35 | 0
GUA14140300382659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 140000 | 0
GUA00170400986088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA00170400986138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GUA17170400986168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90036.47 | 90036
GUA00180201091837 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 7026 | 0
GUA00180201091837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227119.5 | 227119.5
GUA13130200155153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal |  | 1357266.09 | 1357266.09
GUA16160300761977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47022.51 | 46572.55
GUA00160200708743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83815.12 | 0
GUA16160200666489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 4000000
GUA17170300916643 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 187264.41 | 217557
GUA17170300916643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187264.4 | 217557
GUA00170400987250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334586.28 | 334586.28
GUA18180201094205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254393.7 | 254372.82
GUA18180201094205 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 254393.7 | 254372.82
GUA17170400991233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100957.78 | 1008569.18
GUA17170400991233 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 907611.4 | 0
GUA18180201091828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 17750
GUA16160200686087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42647.24 | 147415.29
GUA16160200686087 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 104768.05 | 0
GUA16160200666475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 14500000 | 14500000
GUA16160400823818 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10438630 | 9613169.67
GUA00160200708736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16428.79 | 0
GUA00160200708736 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 38333.83 | 0
GUA17170300917133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 400000
GUA17170300917133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GUA00170400987414 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 38250 | 0
GUA00170400987414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12750 | 12750
GUA00170400986190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500 | 8500
GUA00170400986190 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 25500 | 0
GUA00170400987332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20510 | 20510
GUA00170400987332 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 0
GUA00170400987214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249900 | 249900
GUA00170400987214 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 83300 | 0
GUA18180201094106 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 0
GUA18180201094106 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 22500 | 0
GUA18180201094106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22500 | 90000
GUA18180201094211 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 109083.75 | 107531.86
GUA18180201094211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109083.74 | 107531.86
GUA15150400600109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 19800.99 | 19800.99
GUA16160300760923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235000 | 233656.71
GUA00170400986050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255000 | 255000
GUA00170400986051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136000 | 136000
GUA17170400986183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90036.47 | 90036
GUA00170400986018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20510 | 20510
GUA00170400986018 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 0
GUA00170400986020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10780 | 10780
GUA00170400986020 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 28000 | 0
GUA18180201092456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198497.02 | 191233.33
GUA00170400987487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GUA00170400987310 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 95625 | 0
GUA00170400987310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31875 | 31875
GUA00170400987458 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 20400 | 0
GUA00170400987458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6800 | 6800
GUA16160200708108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307362.81 | 429793.36
GUA16160200708108 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 122430.55 | 0
GUA00170400986087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA16160400828400 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5061171 | 4652021.06
GUA18180201094118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123457.8 | 72431.24
GUA18180201094100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 500878.47
GUA18180201094100 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 500000 | 500878.47
GUA16160300762474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 167303.82
GUA16160300758104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9800 | 14000
GUA16160300758104 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 4200 | 0
GUA16160300744994 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1199865 | 1105135
GUA16160300762112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47022.51 | 46572.55
GUA00160300766018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212729.65 | 0
GUA00160300766018 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 212729.66 | 0
GUA15150400592732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128571.42 | 0
GUA00150100483936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1406116.64 | 0
GUA17160200644081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 958765.77 | 958765.77
GUA00160200697698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700157.45 | 684242.25
GUA16160300745006 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2757448 | 2423435
GUA00160200697344 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 115837.06 | 115837.06
GUA00160200697344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127761.3 | 127761.3
GUA16160400821066 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492606 | 1417654.25
GUA16160400828664 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3218293 | 2930942
GUA16160400828174 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11360122 | 9998439
GUA17170300916578 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 106901.18 | 112369
GUA17170300916578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106901.19 | 112369
GUA16160300760926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175000 | 1130816.15
GUA00180201091823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302826 | 302826
GUA00180201091823 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9368 | 9368
GUA00170400986124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127420 | 127420
GUA17170400991231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151962 | 0
GUA00170400986120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127420 | 127420
GUA15150400592758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42857.14 | 0
GUA11150300550713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-Campeche |  | 753513.06 | 753513.06
GUA00160200713718 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 198849.76 | 198849.76
GUA00160200713718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198849.76 | 198849.76
GUA00160200713718 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 259332.5 | 259332.5
GUA00170400986170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27528.2 | 27528.2
GUA00170400986197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38202.4 | 38202.4
GUA00170400986090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA18180201092325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239793 | 236272.1
GUA17170400987284 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA17170400987284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6060 | 6060
GUA00170400987519 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 52500
GUA00170400987519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20510 | 20510
GUA16170300964840 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1089143 | 904851.23
GUA00170400986049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA17170400985629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6375 | 0
GUA17170400985629 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 12750 | 0
GUA18180201094212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225188.98 | 224471.7
GUA17170400986114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320452 | 318479.2
GUA00170400986127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127420 | 127420
GUA17170400991259 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 80750 | 0
GUA17170400991259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40375 | 0
GUA15150400592775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42857.14 | 0
GUA15150400592784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85714.28 | 0
GUA15150400600037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 20401.02 | 20401.02
GUA00180201091827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227119.5 | 227119.5
GUA00180201091827 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 7026 | 0
GUA00160300762223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605000 | 605000
GUA00160300762232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46780.15 | 46780.15
GUA00160300766041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 0
GUA15150300557633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96152.59 | 0
GUA15150300557633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96218.33 | 192370.92
GUA00150200544866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 624000 | 624000
GUA16160400828285 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1316656 | 1265958
GUA17170200858902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189694.58 | 187838.58
GUA17170200858875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151270 | 122333.6
GUA13150300552149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
GUA00170400987522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119000 | 119000
GUA00170400987351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204000 | 204000
GUA16160400829593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1347912 | 1221269.38
GUA18180201092488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62924.12 | 1
GUA18180201092488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160488.03 | 160488
GUA17170300916576 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 42500 | 0
GUA17170300916576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21250 | 21250
GUA17170300916576 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 21250 | 0
GUA15150200499391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14793.72 | 26479.76
GUA15150200499391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14793.72 | 26479.76
GUA00170400987465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA17170400986144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1820884.44 | 928320
GUA00170400986146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA00170400986077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119000 | 119000
GUA00170400986089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221000 | 221000
GUA00170400986103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160226 | 160226
GUA00170400986105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160226 | 160226
GUA00160200702829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19079.31 | 19079.31
GUA00160200702829 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 25438.94 | 25438.94
GUA15150400592790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42857.14 | 0
GUA16160300763221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 326199.39
GUA00160200724580 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 301472.12 | 301472.12
GUA00160200724580 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 293453.87 | 293453.87
GUA00160200724580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 301472.12 | 301472.12
GUA00170400987292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93500 | 93500
GUA00160200691886 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 27700.18 | 27700.18
GUA00160200691886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20775.25 | 20775.25
GUA16160300758134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24500 | 35000
GUA16160300758134 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 10500 | 0
GUA16160300758140 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 12600 | 0
GUA16160300758140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29400 | 42000
GUA16160300762199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47022.51 | 46572.55
GUA16160300763412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277396.99 | 268168
GUA16160300763412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 277396.99 | 268168
GUA00160300766414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268201.59 | 0
GUA00160300762208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 851204.71 | 851204.71
GUA00160300762222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187120.6 | 187120.6
GUA00170400986143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38250 | 38250
GUA00170400986143 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 114750 | 0
GUA00170400986098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204000 | 204000
GUA00170400986101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA18180201088851 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 6000000 | 0
GUA18180201088851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 12000000
GUA00170400987375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88090.24 | 88090.24
GUA00170400987531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA00170400987312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59500 | 59500
GUA15150400600238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49802.49 | 49802.49
GUA18180201094197 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 108068.99 | 107638.93
GUA18180201094197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108068.99 | 107638.93
GUA18180201092455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198497.02 | 191233.33
GUA00170400986130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127791.52 | 127791.52
GUA00170400986130 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 127208.48 | 0
GUA17170400986024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1196000
GUA00170400991254 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 3670446.78 | 0
GUA00170400991254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3696835.56 | 0
GUA00170400986203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10780 | 10780
GUA00170400986203 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 28000 | 0
GUA00170400986109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127420 | 127420
GUA18180201092279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 448000 | 448000
GUA00170400986122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127420 | 127420
GUA00170400986201 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 51000 | 0
GUA00170400986201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA00170400987422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA16160300763389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266098.2 | 205848.38
GUA00160300762225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46780.15 | 46780.15
GUA00170400987481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52850 | 52850
GUA00170400987257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220150 | 220150
GUA00170400987257 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 286450 | 0
GUA17170400987326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1103129.8 | 1103129.8
GUA17170400987326 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 650540 | 0
GUA00170400987238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90036.47 | 90036.47
GUA17170400987360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1176911.52 | 2353823.04
GUA17170400987360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1176911.52 | 0
GUA15150400599888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 94804.74 | 94804.74
GUA17170401047457 | FIDEICOMISOS | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 10000000 | 10000000
GUA00180201091332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378532.5 | 378532.5
GUA00180201091332 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 11710 | 0
GUA00180201091333 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9368 | 0
GUA00180201091333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302826 | 302826
GUA18180201092324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24239.36 | 24239.36
GUA00180201091838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227119.5 | 227119.5
GUA00180201091838 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 7026 | 0
GUA18180201094127 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 300000 | 1
GUA18180201094127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GUA18180201094127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 600000 | 600000
GUA17170300917121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GUA17170300917121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 400000 | 400000
GUA17170300917136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419732.8 | 374279.52
GUA17170200858847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226082.99 | 226082
GUA17170400985631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 779351.58 | 0
GUA00170400987469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59500 | 59500
GUA17170400987349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 477867.86
GUA15150400600199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55802.79 | 55802.79
GUA15150400600101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46683.34 | 0
GUA17160200691901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000
GUA00170400987489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256700 | 256700
GUA00170400987368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA16160300762011 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 89125 | 0
GUA16160300762011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89125 | 89125
GUA16160300762011 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 178250 | 0
GUA00160300762221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9539.65 | 9539.65
GUA00160300762221 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 27700.18 | 27700.18
GUA16160300744521 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1053050 | 970957
GUA00170400987339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320452 | 320452
GUA00170400987483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GUA00170400986064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA00170400986068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA16160300766021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96811.18 | 179545.96
GUA16160300766021 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 82734.78 | 0
GUA15150200499642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93823.87 | 233377.05
GUA15150200499642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 93823.86 | 233377.05
GUA16160300760976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47022.51 | 46572.55
GUA15150400600087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200.36 | 7200.36
GUA15150200499836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39361.01 | 79376.14
GUA15150200499836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39361.01 | 0
GUA16160300745083 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2125886 | 1945056
GUA16160300762311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201379.9 | 199954
GUA16160300762081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47022.51 | 46572.55
GUA16160300761966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47022.51 | 46572.55
GUA16160300760830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759000 | 666584.75
GUA16160300762310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322992.02 | 320705
GUA16160300762194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47022.51 | 46572.55
GUA16160300762039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47022.51 | 46572.55
GUA16160300762156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47022.51 | 46572.55
GUA00170400987371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50562 | 50562
GUA00170400987278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21250 | 21250
GUA00170400987278 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 63750 | 0
GUA00170400987295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA00170400987328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA17170400991242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 297054.47 | 0
GUA17170400991258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11997 | 0
GUA00170400986194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76500 | 76500
GUA18170400992060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25821.46 | 25821
GUA16160300762029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47022.51 | 46572.55
GUA00160200691888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12507.58 | 12507.58
GUA00160200691888 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 16676.63 | 16676.63
GUA00180201091824 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9368 | 0
GUA00180201091824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302826 | 302826
GUA18180201092454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GUA18180201092454 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 500000 | 1
GUA00170400985218 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 28050 | 0
GUA00170400985218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14025 | 0
GUA00170400987488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113250 | 113250
GUA00170400987234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68000 | 68000
GUA00170400987243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA00170400987243 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 102000 | 0
GUA00170400987243 | PRIVADA | 2017 |  |  |  | 51000 | 0
GUA00170400987370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA00170400986167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382260 | 382260
GUA00170400986058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93500 | 93500
GUA15150400600042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7584.89 | 0
GUA00170400986131 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 169611.31 | 0
GUA00170400986131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170388.69 | 170388.69
GUA00170400986054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358800 | 358800
GUA00170400986121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191130 | 191130
GUA17170400986165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777423.51 | 727427.01
GUA16160400829436 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 765977 | 714966
GUA00170400987309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
GUA00160200686410 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 5653.09 | 5653.09
GUA00160200686410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4239.85 | 4239.85
GUA16160300760220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1715344.86 | 3206851.48
GUA16160300760220 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 1491506.62 | 0
GUA16160300762180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47022.51 | 46572.55
GUA00160300762217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93560.3 | 93560.3
GUA16160300763390 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 769401.5 | 0
GUA16160300763390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 542298.92 | 1
GUA16160300763390 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 1311700.48 | 1311700
GUA00180201091839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302826 | 302826
GUA00180201091839 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9368 | 0
GUA18180201094195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298039.75 | 297355.43
GUA18180201094195 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 298039.75 | 297355.43
GUA18180201094198 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 334815.77 | 334371.7
GUA18180201094198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334815.77 | 334371.69
GUA00180201091834 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9368 | 0
GUA00180201091834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302826 | 302826
GUA15150300552498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201012.32 | 201012.32
GUA15150300552498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218041.27 | 218041.27
GUA00160300762220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46780.15 | 46780.15
GUA16160300762127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47022.51 | 46572.55
GUA00170400987402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA00170400986021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16170 | 16170
GUA00170400986021 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 42000 | 0
GUA00170400986161 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 524760 | 0
GUA00170400986161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181327.74 | 1181327.74
GUA00170400986166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA00170400986200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68000 | 68000
GUA00170400986208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59500 | 59500
GUA15150400600188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79203.96 | 79203.96
GUA17170400988968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659986.74 | 648500
GUA00170400987253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA17170200859380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145168.2 | 140000
GUA17170200859380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145168.2 | 30000
GUA17170300917354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896140.33 | 896140.33
GUA17170300917354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 896140.33 | 1298870
GUA00170400986066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA00170400986085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA00170400987444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68000 | 68000
GUA00170400987532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20510 | 20510
GUA00170400987532 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 0
GUA00170400987324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA00170400986083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA00170400986112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160226 | 160226
GUA00170300916634 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 105000 | 105000
GUA00170300916634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
GUA17170400985623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12750 | 0
GUA17170400985623 | ESTATAL | 2017 |  |  | Programa Estatal | 25500 | 0
GUA17170400991256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46180 | 0
GUA16160300744050 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1127117 | 1047091.31
GUA00160300762230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93560.3 | 93560.3
GUA17170200858858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195420 | 129301.88
GUA16160400828459 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1410443 | 693318.51
GUA00160200691887 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 11306.2 | 11306.2
GUA00160200691887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8479.69 | 8479.69
GUA00160200719025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196000.62 | 196000.62
GUA00160200719025 | MUNICIPAL | 2016 |  |  | Programa Municipal | 196000.62 | 196000.62
GUA00160200719025 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 270286.46 | 270286.46
GUA00160300766032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337310.08 | 0
GUA16160300766513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 326199.39
GUA16160300765462 | ESTATAL | 2016 |  |  | Programa Estatal | 3240630.69 | 0
GUA16160300765462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368685.16 | 0
GUA16160300763244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 593104.11
GUA16160400827512 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4999745 | 4782103
GUA180301299609 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 71500 | 71500
GUA180301299609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71804.22 | 71804.22
GUA180301306681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 340000
GUA180301306689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180301306812 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 265000 | 265000
GUA180301306812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390000 | 390000
GUA180301306849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180301306868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255000 | 255000
GUA180301305816 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 424766.27 | 424766.27
GUA180301305816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182042.69 | 182042.69
GUA180301305822 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 448700 | 448700
GUA180301305822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192300 | 192300
GUA180301307204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127129.89 | 125598.73
GUA180301307239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
GUA180301307240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
GUA180301307241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
GUA180301307253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255000 | 254033.05
GUA180301311165 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 25531.91 | 0
GUA180301311165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25468.09 | 25458.19
GUA180301311177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394000 | 394000
GUA180301312633 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 14052 | 0
GUA180301312633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449809.92 | 382781.23
GUA180301312635 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 4684 | 0
GUA180301312635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149936.64 | 149936.64
GUA180301313442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28800 | 28800
GUA180301313449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57600 | 57600
GUA180301313459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50400 | 50400
GUA180301313465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA180301311241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345236.99 | 345236.99
GUA180301313472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28800 | 28800
GUA180301313485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43200 | 43200
GUA180301311281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224788.96 | 224788.96
GUA180301307508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29032.39 | 28798.59
GUA180301309082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82500 | 82500
GUA180301307546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159401.82 | 157279.83
GUA180301307598 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 185500 | 185500
GUA180301307598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79500 | 79500
GUA180301307625 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 236026.51 | 236026.51
GUA180301307625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101154.22 | 101154.22
GUA180301311430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13065.23 | 13065.23
GUA180301312100 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 55319.15 | 0
GUA180301312100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55180.85 | 55180.85
GUA180301307699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1055348.97 | 1043146.64
GUA180301311472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166678.84 | 166678.84
GUA180301311495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161298.64 | 161298.64
GUA180301311513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71677.86 | 71677.86
GUA180301311523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24093.62 | 24093.62
GUA180301312249 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 11710 | 0
GUA180301312249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374841.6 | 374841.6
GUA180301312265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374841.6 | 306224.99
GUA180301312265 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 11710 | 0
GUA180301312287 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 2342 | 0
GUA180301312287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74968.32 | 74968.32
GUA180301311594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92602.33 | 92602.33
GUA180301311598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49976.18 | 49976.18
GUA180301311601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82518.65 | 82518.65
GUA180301311606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6828.77 | 6828.77
GUA180301311608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34257.7 | 34257.7
GUA180301313959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85250 | 85250
GUA180301308112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180301314001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47150 | 47150
GUA180301307154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419999.52 | 418886.59
GUA180301308633 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 35000 | 35000
GUA180301308633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
GUA180301308639 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 35000 | 35000
GUA180301308639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
GUA180301310266 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 152552 | 152552
GUA180301310266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166866.25 | 166866.25
GUA180301307562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254228.45 | 252212.89
GUA180301308712 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 35000 | 35000
GUA180301308712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
GUA180301310269 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 54725 | 54725
GUA180301310269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39575 | 39575
GUA180301310271 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 117425 | 117425
GUA180301310271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189038.5 | 189038.5
GUA180301307655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77318.71 | 76923.17
GUA180301307687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125180.95 | 120721.03
GUA180301308739 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 105000 | 105000
GUA180301308739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
GUA180301308751 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 35000 | 35000
GUA180301308751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
GUA180301310319 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 28325 | 28325
GUA180301310319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46269.75 | 46269.75
GUA180301310322 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 8800 | 8800
GUA180301310322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13538.75 | 13538.75
GUA180301310331 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 28600 | 28600
GUA180301310331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29337 | 29337
GUA180301310343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38338 | 38338
GUA180301310343 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 18250 | 18250
GUA180301311783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 106598.7
GUA180301314163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34450 | 34450
GUA180301314166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34450 | 34450
GUA180301314181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256700 | 256700
GUA180301314193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47150 | 47150
GUA180301308808 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 70000 | 70000
GUA180301308808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
GUA180301310349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500 | 1500
GUA180301310349 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 11082.5 | 11082.5
GUA180301310356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13536 | 13536
GUA180301310356 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 12408 | 12408
GUA180301310360 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 11000 | 11000
GUA180301310360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41227.25 | 41227.25
GUA180301310365 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 22726 | 22726
GUA180301310365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24792 | 24792
GUA180301310368 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 22000 | 22000
GUA180301310368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33315 | 33315
GUA180301310370 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17627.5 | 17627.5
GUA180301310370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19230 | 19230
GUA180301310378 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 8800 | 8800
GUA180301310378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17995 | 17995
GUA180301313418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108000 | 108000
GUA180301313431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64800 | 64800
GUA180301313437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57600 | 57600
GUA180301314196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237650 | 237650
GUA180301314201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72550 | 72550
GUA180301307238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
GUA180301307243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180301307244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180301307245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180301307246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
GUA180301307248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
GUA180301307251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
GUA180301311511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49634.47 | 49634.47
GUA180301311515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42063.34 | 42063.34
GUA180301311519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48689.76 | 48689.76
GUA180301314679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85250 | 85250
GUA180301314683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47150 | 47150
GUA180301314686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34450 | 34450
GUA180301314689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66200 | 66200
GUA180301314691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148750 | 148750
GUA180301314697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40800 | 40800
GUA180301314702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34450 | 34450
GUA180301314704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21750 | 21750
GUA180301314707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47150 | 47150
GUA180301308507 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 350000 | 350000
GUA180301308507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
GUA180301310596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12734.04 | 12734.04
GUA180301310596 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 12765.96 | 0
GUA180301310609 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17021.28 | 0
GUA180301310609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180301308538 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 70000 | 70000
GUA180301308538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
GUA180301309478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179137.85 | 178791.56
GUA180301313924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110650 | 110650
GUA180301308648 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 35000 | 35000
GUA180301308648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
GUA180301308658 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 70000 | 70000
GUA180301308658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
GUA180301311853 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.6 | 0
GUA180301311853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.4 | 21223.4
GUA180301313984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72550 | 72550
GUA180301314015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85250 | 85250
GUA180301314026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47150 | 47150
GUA180301306403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340000 | 340000
GUA180301307575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32477.53 | 31514.95
GUA180301308703 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 35000 | 35000
GUA180301308703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
GUA180301311964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6555000 | 6189858.28
GUA180301314108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78900 | 78900
GUA180301307585 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 329000 | 329000
GUA180301307585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GUA180301307592 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 315000 | 315000
GUA180301307592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135000 | 135000
GUA180301307617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
GUA180301308733 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 210000 | 210000
GUA180301308733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
GUA180301308759 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 105000 | 105000
GUA180301308759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
GUA180301306174 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 4000000 | 0
GUA180301306174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4570580.45 | 4570580.45
GUA180301307673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358136.77 | 354276.26
GUA180301312074 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 68085.11 | 0
GUA180301312074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67914.89 | 67914.89
GUA180301307758 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 35000 | 35000
GUA180301307758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
GUA180301307762 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 105000 | 105000
GUA180301307762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
GUA180301311026 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17021.28 | 0
GUA180301311026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180301311035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180301311035 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17021.28 | 0
GUA180301312136 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 212765.96 | 0
GUA180301312136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212234.04 | 212234.04
GUA180301311059 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17021.28 | 0
GUA180301311059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180301311073 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 29787.23 | 0
GUA180301311073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29712.77 | 29712.77
GUA180301312199 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17021.28 | 0
GUA180301312199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180301298671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82000 | 82000
GUA180301298691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164000 | 164000
GUA180301298692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82000 | 82000
GUA180301298693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164000 | 164000
GUA180301312220 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.59 | 0
GUA180301312220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.41 | 21223.41
GUA180301307965 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 171232.26 | 368094.97
GUA180301307965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371232.26 | 169819.65
GUA180301309011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4950000 | 4950000
GUA180301309019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2227500 | 2227500
GUA180301309023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660000 | 660000
GUA180301311220 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 42553.19 | 0
GUA180301311220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42446.81 | 42446.81
GUA180301313400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741600 | 741600
GUA180301313409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129600 | 129600
GUA180301311272 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.59 | 0
GUA180301311272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.41 | 21223.41
GUA180301311293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17326.51 | 17326.51
GUA180301311299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131798.02 | 131798.02
GUA180301313427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79200 | 79200
GUA180301313458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
GUA180301313477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA180301307133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84753.27 | 84081.35
GUA180301309097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 165000
GUA180301309100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 165000
GUA180301306674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425000 | 425000
GUA180301306679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
GUA180301306683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255000 | 255000
GUA180301306719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255000 | 255000
GUA180301307167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58064.79 | 57597.19
GUA180301311408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17326.51 | 17326.51
GUA180301311414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23142.21 | 23142.21
GUA180301306754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180301311435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127496.55 | 127496.55
GUA180301311443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14646.46 | 14646.46
GUA180301311446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19014.94 | 19014.94
GUA180301311453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139623.76 | 139623.76
GUA180301311505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96213.7 | 96213.7
GUA180301306835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180301298654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82000 | 82000
GUA180301298657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82000 | 82000
GUA180301298663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82000 | 82000
GUA180301298690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246000 | 246000
GUA180301325508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32375 | 32375
GUA180301325508 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 32375 | 0
GUA180301325508 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 64750 | 0
GUA180301323673 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 15000 | 0
GUA180301323673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180301324611 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 52500 | 0
GUA180301324611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180301320359 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 30000 | 0
GUA180301320359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14256 | 14256
GUA180301326791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA180301320403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33319.78 | 33319.78
GUA180301323790 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 1250000 | 1250000
GUA180301323790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1250000 | 1250000
GUA180301323799 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 52500 | 0
GUA180301323799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180301326826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA180301320406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149999.6 | 149999.6
GUA180301320410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9965 | 9965
GUA180301324824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180301324824 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 52500 | 0
GUA180301323065 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 30000 | 0
GUA180301323065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14256 | 14256
GUA180301328030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA180301318749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 376500 | 376268.3
GUA180301320547 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 60000 | 0
GUA180301320547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28512 | 28512
GUA180301320549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28512 | 28512
GUA180301320549 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 60000 | 0
GUA180301323950 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 52500 | 0
GUA180301323950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180301329129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
GUA180301329928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA180301318351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 136250.63
GUA180301318377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1967656.8 | 1967656.8
GUA180301320678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357865.15 | 357865.15
GUA180301318407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
GUA180301329982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180301318447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338000 | 338000
GUA180301318459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GUA180301320817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11715.7 | 11715.7
GUA180301329284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA180301318501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5100000 | 5100000
GUA180301321815 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 45000 | 45000
GUA180301321815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21384 | 21384
GUA180301326331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA180301326357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76500 | 76500
GUA180301326375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA180301320035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180301320035 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 15000 | 15000
GUA180301326421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA180301330125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180301315546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18500 | 18500
GUA180301315546 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 18500 | 18500
GUA180301315546 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 37000 | 37000
GUA180301324377 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 105000 | 105000
GUA180301324377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48100 | 48100
GUA180301326512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180301315587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55500 | 55500
GUA180301315587 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 55500 | 55500
GUA180301315587 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 111000 | 111000
GUA180301318767 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 1320000 | 1320000
GUA180301318767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7680000 | 7680000
GUA180301320113 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 15000 | 15000
GUA180301320113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180301323473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180301323473 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 15000 | 15000
GUA180301323503 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 15000 | 15000
GUA180301323503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180301326526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA180301326533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA180301326543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA180301326552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA180301317717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000 | 330000
GUA180301343262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127500 | 127500
GUA180301329211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500 | 8500
GUA180301323035 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 30000 | 30000
GUA180301323035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14256 | 14256
GUA180301316958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
GUA180301316123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46250 | 46250
GUA180301316123 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 46250 | 46250
GUA180301316123 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 92500 | 92500
GUA180301326542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
GUA180301323485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180301323485 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 15000 | 15000
GUA180301318369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1361506.39 | 1361506.39
GUA180301318369 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 2810603.87 | 2810603.87
GUA180301318369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2413934.3 | 2413934.3
GUA180301318411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GUA180301320579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179999.98 | 179999.98
GUA180301326785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA180301326787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68000 | 68000
GUA180301326789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA180301326794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA180301318584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
GUA180301318598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GUA180301318636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306500 | 306500
GUA180301324435 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 105000 | 105000
GUA180301324435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48100 | 48100
GUA180301324448 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 52500 | 52500
GUA180301324448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180301326834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA180301316132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60125 | 60125
GUA180301316132 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 60125 | 60125
GUA180301316132 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 120250 | 120250
GUA180301320998 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 15000 | 15000
GUA180301320998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180301323674 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 15000 | 15000
GUA180301323674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180301323677 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 15000 | 15000
GUA180301323677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180301326873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA180301316146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64750 | 64750
GUA180301316146 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 64750 | 64750
GUA180301316146 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 129500 | 129500
GUA180301316215 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 83250 | 83250
GUA180301316215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41625 | 41625
GUA180301316215 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 41625 | 41625
GUA180301322821 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 15000 | 15000
GUA180301322821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180301325399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30062.5 | 30062.5
GUA180301325399 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 30062.5 | 30062.5
GUA180301325399 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 60125 | 60125
GUA180301322836 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 60000 | 60000
GUA180301322836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28512 | 28512
GUA180301322837 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 15000 | 15000
GUA180301322837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180301323766 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 1500000 | 1500000
GUA180301323766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GUA180301323775 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 105000 | 105000
GUA180301323775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48100 | 48100
GUA180301325425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13875 | 13875
GUA180301325425 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 13875 | 13875
GUA180301325425 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 27750 | 27750
GUA180301325435 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 18500 | 18500
GUA180301325435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9250 | 9250
GUA180301325435 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9250 | 9250
GUA180301326946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA180301323831 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 150000 | 150000
GUA180301323831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
GUA180301318360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 447764.2 | 447764.2
GUA180301318432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 261000 | 261000
GUA180301322890 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 15000 | 15000
GUA180301322890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180301325471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27750 | 27750
GUA180301325471 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 27750 | 27750
GUA180301325471 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 55500 | 55500
GUA180301325499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99437.5 | 99437.5
GUA180301325499 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 99437.5 | 99437.5
GUA180301325499 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 198875 | 198875
GUA180301318478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GUA180301324724 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 52500 | 52500
GUA180301324724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180301324732 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 52500 | 52500
GUA180301324732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180301325523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23125 | 23125
GUA180301325523 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 23125 | 23125
GUA180301325523 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 46250 | 46250
GUA180301325530 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 101750 | 101750
GUA180301325530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50875 | 50875
GUA180301325530 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 50875 | 50875
GUA180301318510 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 500000 | 500000
GUA180301318510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GUA180301320320 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 15000 | 15000
GUA180301320320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180301322951 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 70000 | 70000
GUA180301322951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70000 | 70000
GUA180301322964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 1500000
GUA180301322964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GUA180301324772 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 52500 | 52500
GUA180301324772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180301325567 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 64750 | 64750
GUA180301325567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32375 | 32375
GUA180301325567 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 32375 | 32375
GUA180301326366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA180301322965 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 750000 | 750000
GUA180301322965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
GUA180301322985 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 1500000 | 1500000
GUA180301322985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GUA180301324039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72150 | 72150
GUA180301324039 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 157500 | 157500
GUA180301324055 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 52500 | 52500
GUA180301324055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180301324810 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 52500 | 52500
GUA180301324810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180301324817 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 52500 | 52500
GUA180301324817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180301324848 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 52500 | 52500
GUA180301324848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180301326411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA180301326427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA180301328058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180301323099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144000 | 144000
GUA180301325680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37000 | 37000
GUA180301325680 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 37000 | 37000
GUA180301325680 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 74000 | 74000
GUA180301326487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59500 | 59500
GUA180301317728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1280000 | 1280000
GUA180301317748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435000 | 435000
GUA180301320642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50999.99 | 50999.99
GUA180301344359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA180301343931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221000 | 221000
GUA180301347332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40375 | 40375
GUA180301343982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161500 | 161500
GUA180301347371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39900 | 39900
GUA180301392497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 307199.4 | 300807.6
GUA180301392497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 53-Comisión Federal de Electricidad | K014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 184319.64 | 0
GUA180301392497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122879.76 | 0
GUA180401419238 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21276.59 | 21276.59
GUA180401419238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.41 | 21223.41
GUA180401423621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59500 | 59500
GUA180401423633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180401423637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59500 | 59500
GUA180401423659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68000 | 68000
GUA180401423669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136000 | 136000
GUA180401423685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA180401423698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110500 | 110500
GUA180401423706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654500 | 654500
GUA180401419345 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 29787.23 | 29787.23
GUA180401419345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29712.77 | 29712.77
GUA180401421106 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 15000
GUA180401421106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401421114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14256 | 14256
GUA180401421114 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 30000
GUA180401421148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401421148 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 15000
GUA180401421155 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 75000 | 75000
GUA180401421155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35640 | 35640
GUA180401421159 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 15000
GUA180401421159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401421165 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 45000
GUA180401421165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21384 | 21384
GUA180401421170 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 60000 | 60000
GUA180401421170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28512 | 28512
GUA180401423729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76500 | 76500
GUA180301343525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180301383819 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 458905.41 | 458905.41
GUA180301383819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196673.75 | 196673.75
GUA180301343453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127500 | 127500
GUA180401419404 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 63829.79 | 63829.79
GUA180401419404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80670.21 | 80670.21
GUA180401421189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14256 | 14256
GUA180401421189 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 30000
GUA180401421197 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 30000
GUA180401421197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14256 | 14256
GUA180401421226 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 15000
GUA180401421226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401422100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA180401422122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA180401422127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76500 | 76500
GUA180401420355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GUA180401421231 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 157500 | 157500
GUA180401421231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72150 | 72150
GUA180401421233 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 315000 | 315000
GUA180401421233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144300 | 144300
GUA180401421242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401421242 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 52500
GUA180401421246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401421246 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 52500
GUA180401421253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401421253 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 52500
GUA180401421255 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 52500
GUA180401421255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401422151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA180401422168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA180401423828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59500 | 59500
GUA180301383859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 864293.15 | 864293.15
GUA180301383859 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 255093.11 | 255093.11
GUA180301383859 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 898618.9 | 898618.9
GUA180401420411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GUA180401421336 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 0
GUA180401421336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401421342 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 157500 | 0
GUA180401421342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72150 | 72150
GUA180401421344 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 0
GUA180401421344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401421350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401421350 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 0
GUA180401421360 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 0
GUA180401421360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401420476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1644467.55 | 1644467.55
GUA180401420476 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 445569.47 | 445569.47
GUA180401420476 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 1511446.77 | 1511446.77
GUA180401421369 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 0
GUA180401421369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401421388 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 0
GUA180401421388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401421404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401421404 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 0
GUA180401420575 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 0
GUA180401420575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21384 | 21384
GUA180401420581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35640 | 35640
GUA180401420581 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 75000 | 0
GUA180401420582 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 105000 | 0
GUA180401420582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49896 | 49896
GUA180401420587 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401420587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401421483 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 0
GUA180401421483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401421492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18500 | 18500
GUA180401421492 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 18500 | 18500
GUA180401421492 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 37000 | 37000
GUA180401421504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13875 | 13875
GUA180401421504 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 13875 | 13875
GUA180401421504 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 27750 | 27750
GUA180401421515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41625 | 41625
GUA180401421515 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 41625 | 41625
GUA180401421515 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 83250 | 83250
GUA180401421523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69375 | 69375
GUA180401421523 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 69375 | 69375
GUA180401421523 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 138750 | 138750
GUA180401421528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18500 | 18500
GUA180401421528 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 18500 | 18500
GUA180401421528 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 37000 | 37000
GUA180401420619 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 0
GUA180401420619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21384 | 21384
GUA180401420658 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 0
GUA180401420658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14256 | 14256
GUA180401421550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55500 | 55500
GUA180401421550 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 55500 | 55500
GUA180401421550 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 111000 | 111000
GUA180401421554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18500 | 18500
GUA180401421554 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 18500 | 18500
GUA180401421554 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 37000 | 37000
GUA180401421563 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 55500 | 55500
GUA180401421563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27750 | 27750
GUA180401421563 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 27750 | 27750
GUA180401422395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221000 | 221000
GUA180401422413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136000 | 136000
GUA180401422426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA180401422430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180401420677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401420677 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401420685 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 0
GUA180401420685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21384 | 21384
GUA180401421645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5211756.55 | 5211756.55
GUA180401422454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180401422463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68000 | 68000
GUA180401422476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59500 | 59500
GUA180401419020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412500 | 412500
GUA180401420791 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 0
GUA180401420791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21384 | 21384
GUA180401420793 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401420793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401421705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA180301347273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149471.64 | 149471.64
GUA180301347309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130150 | 130150
GUA180301347317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70300 | 70300
GUA180401419947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281662.5 | 281662.5
GUA180401419947 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 281662.5 | 281662.5
GUA180401419947 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 563325 | 563325
GUA180401421781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA180401421785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA180401421799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 439621.16 | 439021.28
GUA180401423482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102000 | 102000
GUA180301347360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52250 | 52250
GUA180401419155 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21276.6 | 21276.6
GUA180401419155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.4 | 21223.4
GUA180401420017 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 249750 | 249750
GUA180401420017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124875 | 124875
GUA180401420017 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 124875 | 124875
GUA180401420029 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 74000 | 74000
GUA180401420029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37000 | 37000
GUA180401420029 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 37000 | 37000
GUA180401420932 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401420932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401420935 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401420935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401420937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14256 | 14256
GUA180401420937 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 0
GUA180401420941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401420941 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401423490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76500 | 76500
GUA180401423496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA180401423502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
GUA180401423510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA180401423512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA180401419166 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 17021.28 | 17021.28
GUA180401419166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180401419207 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21276.59 | 21276.59
GUA180401419207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.41 | 21223.41
GUA180401420040 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 120250 | 120250
GUA180401420040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60125 | 60125
GUA180401420040 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 60125 | 60125
GUA180401420051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60125 | 60125
GUA180401420051 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 60125 | 60125
GUA180401420051 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 120250 | 120250
GUA180401420058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23125 | 23125
GUA180401420058 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 23125 | 23125
GUA180401420058 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 46250 | 46250
GUA180401420062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9250 | 9250
GUA180401420062 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 9250 | 9250
GUA180401420062 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 18500 | 18500
GUA180401423590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
GUA180401423612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212500 | 212500
GUA180401420612 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401420612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401421485 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 60125 | 60125
GUA180401421485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30062.5 | 30062.5
GUA180401421485 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 30062.5 | 30062.5
GUA180401421487 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 27750 | 27750
GUA180401421487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13875 | 13875
GUA180401421487 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 13875 | 13875
GUA180401421489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32375 | 32375
GUA180401421489 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 32375 | 32375
GUA180401421489 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 64750 | 64750
GUA180401421510 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 27750 | 27750
GUA180401421510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13875 | 13875
GUA180401421510 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 13875 | 13875
GUA180401421513 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 190550 | 190550
GUA180401421513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95275 | 95275
GUA180401421513 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 95275 | 95275
GUA180401422403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280500 | 280500
GUA180401422417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76500 | 76500
GUA180401422419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180401420706 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 0
GUA180401420706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21384 | 21384
GUA180401421532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50875 | 50875
GUA180401421532 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 50875 | 50875
GUA180401421532 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 101750 | 101750
GUA180401421536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55500 | 55500
GUA180401421536 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 55500 | 55500
GUA180401421536 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 111000 | 111000
GUA180401421548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69375 | 69375
GUA180401421548 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 69375 | 69375
GUA180401421548 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 138750 | 138750
GUA180401421552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18500 | 18500
GUA180401421552 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 18500 | 18500
GUA180401421552 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 37000 | 37000
GUA180401421559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13875 | 13875
GUA180401421559 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 13875 | 13875
GUA180401421559 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 27750 | 27750
GUA180401421567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50875 | 50875
GUA180401421567 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 50875 | 50875
GUA180401421567 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 101750 | 101750
GUA180401422474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA180401420708 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401420708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401420710 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 75000 | 0
GUA180401420710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35640 | 35640
GUA180401423474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA180401420782 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401420782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401420795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14256 | 14256
GUA180401420795 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 0
GUA180401420797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401420797 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401420801 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 0
GUA180401420801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14256 | 14256
GUA180401423506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59500 | 59500
GUA180401423514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA180401423518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144500 | 144500
GUA180401423524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119000 | 119000
GUA180401423548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102000 | 102000
GUA180401419038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 165000
GUA180401423558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76500 | 76500
GUA180401423567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119000 | 119000
GUA180401423569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
GUA180401420032 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 296000 | 296000
GUA180401420032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148000 | 148000
GUA180401420032 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 148000 | 148000
GUA180401420034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23125 | 23125
GUA180401420034 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 23125 | 23125
GUA180401420034 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 46250 | 46250
GUA180401420038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55500 | 55500
GUA180401420038 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 55500 | 55500
GUA180401420038 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 111000 | 111000
GUA180401420042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13875 | 13875
GUA180401420042 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 13875 | 13875
GUA180401420042 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 27750 | 27750
GUA180401420045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41625 | 41625
GUA180401420045 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 41625 | 41625
GUA180401420045 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 83250 | 83250
GUA180401420056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13875 | 13875
GUA180401420056 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 13875 | 13875
GUA180401420056 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 27750 | 27750
GUA180401420066 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 138750 | 138750
GUA180401420066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69375 | 69375
GUA180401420066 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 69375 | 69375
GUA180401423604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA180401423627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA180401423646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102000 | 102000
GUA180401423652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA180401420928 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401420928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401420930 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401420930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401423681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA180401423683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA180401423696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA180401423727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85000 | 85000
GUA180301392538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140402.6 | 94308.99
GUA180301392538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 53-Comisión Federal de Electricidad | K014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 84241.55 | 0
GUA180301392538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56161.04 | 0
GUA180301392539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 230218.5 | 147653.19
GUA180301392539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 53-Comisión Federal de Electricidad | K014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 138131.1 | 0
GUA180301392539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92087.4 | 0
GUA180301392540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 955609.13 | 897328.7
GUA180301392540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 53-Comisión Federal de Electricidad | K014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 573365.48 | 0
GUA180301392540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382243.64 | 0
GUA180301392541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 183005.88 | 115160.78
GUA180301392541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 53-Comisión Federal de Electricidad | K014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 109803.53 | 0
GUA180301392541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73202.35 | 0
GUA180401419195 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21276.59 | 21276.59
GUA180401419195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.41 | 21223.41
GUA180401419220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29712.77 | 29712.77
GUA180401419220 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 29787.23 | 29787.23
GUA180401421917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 79000 | 79000
GUA180401421917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 1000
GUA180401419224 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 42553.19 | 42553.19
GUA180401419224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42446.81 | 42446.81
GUA180401419226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12734.04 | 12734.04
GUA180401419226 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 12765.96 | 12765.96
GUA180401419254 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21276.6 | 21276.6
GUA180401419254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.4 | 21223.4
GUA180401419277 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 17021.28 | 17021.28
GUA180401419277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180401421102 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401421102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401421104 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401421104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401419288 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 12765.96 | 12765.96
GUA180401419288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12734.04 | 12734.04
GUA180401419293 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21276.59 | 21276.59
GUA180401419293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.41 | 21223.41
GUA180401419311 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21276.6 | 21276.6
GUA180401419311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.4 | 21223.4
GUA180401419337 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21276.6 | 21276.6
GUA180401419337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.4 | 21223.4
GUA180401421112 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 60000 | 0
GUA180401421112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28512 | 28512
GUA180401421116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401421116 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401421120 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 0
GUA180401421120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14256 | 14256
GUA180401421122 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 0
GUA180401421122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21384 | 21384
GUA180401421134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28512 | 28512
GUA180401421134 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 60000 | 0
GUA180401421138 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 75000 | 0
GUA180401421138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35640 | 35640
GUA180401421140 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 0
GUA180401421140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14256 | 14256
GUA180401421144 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 0
GUA180401421144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21384 | 21384
GUA180401421150 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 0
GUA180401421150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14256 | 14256
GUA180401421152 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 0
GUA180401421152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21384 | 21384
GUA180401421168 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401421168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401421172 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401421172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401421191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14256 | 14256
GUA180401421191 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 0
GUA180401421201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14256 | 14256
GUA180401421201 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 0
GUA180401421203 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 0
GUA180401421203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21384 | 21384
GUA180401421205 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45000 | 0
GUA180401421205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21384 | 21384
GUA180401421207 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401421207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401421211 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401421211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401421216 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401421216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401421250 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 105000 | 0
GUA180401421250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48100 | 48100
GUA180401421256 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 0
GUA180401421256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401421258 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 52500
GUA180401421258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401421266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48100 | 48100
GUA180401421266 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 105000 | 0
GUA180401422143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA180401422166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA180401420480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491239.3 | 491239.3
GUA180401420480 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 238117.47 | 238117.47
GUA180401420480 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 2161403.26 | 2161403.26
GUA180401421329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401421333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401421333 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 0
GUA180401421392 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 0
GUA180401421392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401421394 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 52500 | 0
GUA180401421394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24050 | 24050
GUA180401422381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
GUA180401422391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 42500
GUA180401421157 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 30000 | 0
GUA180401421157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14256 | 14256
GUA180301392611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104607.5 | 102416.89
GUA180301392611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 53-Comisión Federal de Electricidad | K014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 62764.5 | 0
GUA180301392611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41843 | 0
GUA180301392613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99172.3 | 97027.01
GUA180301392613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 53-Comisión Federal de Electricidad | K014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 59503.37 | 0
GUA180301392613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39668.92 | 0
GUA180301392615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 71946.19 | 39456.46
GUA180301392615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 53-Comisión Federal de Electricidad | K014-Otros proyectos de infraestructura social |  | 43167.71 | 0
GUA180301392615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28778.47 | 0
GUA180401468933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA180401465232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1970278.34 | 1970278.34
GUA180401468999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500 | 8500
GUA180401462072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12072.72 | 12072.72
GUA180401469009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500 | 8500
GUA180401469022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500 | 8500
GUA180401469078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144500 | 144500
GUA180401457202 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 90000 | 0
GUA180401457202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42768 | 42768
GUA180401468864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42500 | 8486.06
GUA180401474805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1257416.95 | 1257416.95
GUA180401474862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355108.05 | 355108.05
GUA180401456941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401456941 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401468899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
GUA180401469034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500 | 0
GUA180401456813 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 15000 | 0
GUA180401456813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7128 | 7128
GUA180401503053 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1129412
GUA190201535614 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PSBMC | 496000 | 496000
GUA190201535614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496000 | 496000
GUA190201535798 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PSBMC | 326447.2 | 326447.2
GUA190201535798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326447.2 | 326447.2
GUA190201536274 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PSBMC | 140000 | 140000
GUA190201536274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81856.06 | 81856.06
GUA190201536307 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA SERVICIOS GUANAJ | 625000 | 625000
GUA190201536307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126392.3 | 126392.3
GUA190201536307 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | GASTO CORRIENTE | 691842.22 | 691842.22
GUA190201535590 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PSBMC | 800000 | 800000
GUA190201535590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
GUA190201555553 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 187500 | 187500
GUA190201555553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187500 | 187500
GUA190201555008 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 112500 | 112500
GUA190201555008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112500 | 112500
GUA190201555764 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 75000 | 75000
GUA190201555764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
GUA190201555825 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 75000 | 75000
GUA190201555825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
GUA190201555846 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 150000 | 150000
GUA190201555846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
GUA190201555922 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 450000 | 450000
GUA190201555922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
GUA190201554933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
GUA190201554933 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 75000 | 75000
GUA190201554970 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 75000 | 75000
GUA190201554970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
GUA190201555455 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 112500 | 112500
GUA190201555455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112500 | 112500
GUA190201554797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350509.9 | 355201.28
GUA190301573164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2920102 | 8287056.75
GUA190301569210 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2447295 | 2447295
GUA190301569211 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2297400 | 2297400
GUA190301569212 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 541130 | 541130
GUA190301569213 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2015670 | 2015670
GUA190301569214 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1144552 | 1144552
GUA190301569215 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1684822 | 1684822
GUA190301569216 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2122557 | 2122557
GUA190301569217 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1770254 | 1770254
GUA190301569218 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 78895 | 78895
GUA190301569219 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2681250 | 2681250
GUA190301569220 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1287000 | 1287000
GUA190301569221 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1210301 | 1210301
GUA190301574086 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7580000 | 7580000
GUA190301574121 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9000000 | 8069876
GUA190301574126 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4120000 | 3539785
GUA190401599594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217500 | 217500
GUA190401599599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72500 | 72500
GUA190401598164 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PMVI DE GTO | 26928 | 26928
GUA190401598164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54672 | 54672
GUA190401598170 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PMVI GTO | 15642 | 15642
GUA190401598170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31758 | 31758
GUA190401598174 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PMVI GTO | 48906 | 48906
GUA190401598174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99294 | 99294
GUA190401598183 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PMVI GTO | 65340 | 65340
GUA190401598183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132660 | 132660
GUA190401595635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205875 | 205875
GUA190401598196 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PMVI GTO | 82992 | 82992
GUA190401598196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167208 | 167208
GUA190401598079 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PVMI | 59400 | 59400
GUA190401598079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120600 | 120600
GUA190401598098 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PVMI | 7920 | 7920
GUA190401598098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16080 | 16080
GUA190401598103 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PVMI | 21384 | 21384
GUA190401598103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43416 | 43416
GUA190401598107 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PVMI | 19206 | 19206
GUA190401598107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38994 | 38994
GUA190401598111 | ESTATAL | 2019 |  |  | PMVI | 12474 | 12474
GUA190401598111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25326 | 25326
GUA190401598125 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PMVI | 25740 | 25740
GUA190401598125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52260 | 52260
GUA190401598128 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PMVI | 18612 | 18612
GUA190401598128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37788 | 37788
GUA190401598133 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PVMI | 6930 | 6930
GUA190401598133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14070 | 14070
GUA190401598139 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PMVI | 64548 | 64548
GUA190401598139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131052 | 131052
GUA190401598142 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA DE PMVI | 7920 | 7920
GUA190401598142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16080 | 16080
GUA190401598146 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA EDO OMVI | 3960 | 3960
GUA190401598146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8040 | 8040
GUA190401598152 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PMVI | 10098 | 10098
GUA190401598152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20502 | 20502
GUA190401593977 | ESTATAL | 2019 |  |  | PISBMC GTO | 227113 | 227113
GUA190401593977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275000 | 275000
GUA190401594506 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PSBMC GTO | 379000 | 379000
GUA190401594506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GUA190401594547 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA PSBCM GTO | 225000 | 225000
GUA190401594547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
GUA190401594570 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBMC GTO | 250000 | 250000
GUA190401594570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GUA190401594617 | ESTATAL | 2019 |  |  | PISBMC GTO | 160000 | 160000
GUA190401594617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
GUA190401594687 | ESTATAL | 2019 |  |  | PISBGTO | 225000 | 225000
GUA190401594687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268654 | 268654
GUA190401582513 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROGRAMA IMPULSO A VIVIEN | 195000 | 195000
GUA190401582513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 195000
GUA190401582517 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 117000 | 117000
GUA190401582517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117000 | 117000
GUA190401582549 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 78000 | 78000
GUA190401582549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 78000
GUA190401582557 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 78000 | 78000
GUA190401582557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78000 | 78000
GUA190401582560 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 195000 | 195000
GUA190401582560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 195000
GUA190401582993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67500 | 67500
GUA190401582994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
GUA190401582588 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 117000 | 117000
GUA190401582588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117000 | 117000
GUA190401582605 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 702000.01 | 702000.01
GUA190401582605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702000 | 702000
GUA190401582616 | ESTATAL | 2019 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 75000 | 75000
GUA190401582616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
GUA190401582268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
GUA190401582268 | ESTATAL | 2019 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS | 260000 | 260000
GUA190401582268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 780000 | 780000
GUA190401582997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500 | 7500
GUA190401582999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GUA190401583001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22500 | 22500
GUA190401583031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
GUA190401583033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GUA190401583038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500 | 52500
GUA190401583041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500 | 7500
GUA190401583058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500 | 52500
GUA190401583064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37500
GUA190401583084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52500 | 52500
GUA190401583097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
GUA190401583100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
GUA190401593920 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSMC GTO | 425005 | 425005
GUA190401593920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425000 | 425000
GUA190401593931 | ESTATAL | 2019 |  |  | PSBMC GTO | 499022 | 499022
GUA190401593931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 496000 | 496000
GUA190401666886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452141.14 | 452141.14
GUA190401694356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735776 | 735776
GUA190401694292 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
GUA200201711737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 762148.39
GUA200301756616 | ESTATAL | 2020 |  |  | TECHO FIRME | 39312 | 39312
GUA200301756616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16848 | 16848
GUA200301759793 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA TECHO FIRME | 16380 | 38220
GUA200301759793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38220 | 16380
GUA200301756632 | ESTATAL | 2020 |  |  | TECHO FIRME ESTATAL | 44772 | 44772
GUA200301756632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19188 | 19188
GUA200301759931 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA TECHO FIRME | 73164 | 73164
GUA200301759931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31356 | 31356
GUA200301759934 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA TECHO FIRME | 169806 | 169806
GUA200301759934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72774 | 72774
GUA200301759983 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA TECHO FIRME | 299754 | 299754
GUA200301759983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128466 | 128466
GUA200301757726 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA TECHO DIGNO | 70434 | 70434
GUA200301757726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30186 | 30186
GUA200301754778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 500000 | 239690.56
GUA200301754778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 239690
GUA200301759863 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA TECHO FIRME | 50232 | 50232
GUA200301759863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21528 | 21528
GUA200301751887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2269369.01 | 2269369.01
GUA200301751887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2269369 | 1726881.37
GUA200301753394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1750000 | 1750000
GUA200301753394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 578251.04
GUA200301779242 | ESTATAL | 2020 |  |  | SERVICIOS BASICOS GTO | 2668112.6 | 2592137.19
GUA200301779242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1457444.42
GUA200301788487 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23953394 | 21001923.1
GUA200301790367 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20325564 | 20804820.66
GUA200301790375 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7967477 | 8221154
GUA200301790254 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10591529 | 10591529
GUA200401819053 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROG ESTATAL DE VIVIENDA | 348000 | 348000
GUA200401819053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348000 | 348000
GUA200401817725 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROG ESTTAL DE VIVIENDA | 174000 | 174000
GUA200401817725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
GUA200401816522 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRA ESTATAL VIVIENDA | 130500 | 130500
GUA200401816522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130500 | 130500
GUA200401816597 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA VIVIENDA ESTATAL | 174000 | 174000
GUA200401816597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
GUA200401816626 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRA VIVIENDA ESTATAL | 130500 | 130500
GUA200401816626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130500 | 130500
GUA200401819009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
GUA200401819009 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROG ESTAL VIVIENDA | 42000 | 42000
GUA200401819021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348000 | 348000
GUA200401819021 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROG ESTATAL DE VIVIENDA | 348000 | 348000
GUA210101888827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 130000 | 130000
GUA210101885826 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5269505 | 2569911.55
GUA210101885470 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10000000 | 9615384.62
GUA200401837253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GUA200401839216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 650000 | 650000
GUA200401839234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
GUA200401819789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372208.38 | 372208.38
GUA200401819789 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA PSBGTO | 868486.21 | 868486.21
GUA200401820920 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA PSBMC GTO | 198000 | 198000
GUA200401820920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22000 | 22000
GUA200401820697 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA PSBMC GTO | 456567.12 | 456567.12
GUA200401820697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195671.62 | 195671.62
GUA200401820719 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA PSBMC GTO | 438572.33 | 438572.33
GUA200401820719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187959.57 | 187959.57
GUA200401820796 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA PSBMC GTO | 304200 | 304200
GUA200401820796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33800 | 33800
GUA200401820424 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA ESTATAL PSBMC | 330362.69 | 330362.69
GUA200401820424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141584.01 | 141584.01
GUA200401820741 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA PSBMC GTO | 522466.92 | 522466.92
GUA200401820741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223914.4 | 223914.4
GUA200401865459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67500 | 67500
GUA210101886752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 3832348.54
GUA200401865490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37500
GUA200401865204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174000 | 174000
GUA200401865601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
GUA200401865234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500 | 7500
GUA200401865265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500 | 7500
GUA200401865286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
GUA200401864318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87000 | 87000
GUA200401852638 | ESTATAL | 2020 |  |  | SERV BASICOS MI COMUNIDAD | 124793.97 | 250222.66
GUA200401852638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250919.85 | 124474.35
GUA200401852649 | ESTATAL | 2020 |  |  | SERV BASICOS ZONAS INDIGE | 102050.03 | 100807.22
GUA200401852649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102050.03 | 100807.23
GUA200401865390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
GUA200401864403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87000 | 87000
GUA200401847162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808969.91 | 808969.91
GUA200401848646 | ESTATAL | 2020 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 2292946.37 | 2290154.44
GUA200401848646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3423968.23 | 3419932.01
GUA200401854035 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROG EMBELLECIENDO MI COL | 4006657.32 | 3999263.86
GUA200401854035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3396292.86 | 3389875.56
GUA210101885712 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1431403.47
GUA210101884920 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1769950.89
GUA210101884942 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1400000 | 1400000
GUA210101884946 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
GUA210101884952 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1830000 | 1830000
GUA200401849620 | ESTATAL | 2020 |  |  | SERVICIOS BASICOS MI COM | 78687.51 | 76815.28
GUA200401849620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78687.5 | 76815.28
GUA200401843410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474107 | 474107
GUA210101885401 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 2160609
GUA210101885403 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2700000 | 1981876.27
GUA210101885417 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 1852330.12
GUA210101885424 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3145000 | 3145000
GUA210101885435 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3300000 | 2937549.8
GUA210101885441 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200000 | 2200000
GUA210101885581 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3420000 | 2205839
GUA210101884923 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1695000 | 1151734.23
GUA210101884949 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GUA210101884958 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9636161 | 8739050
GUA210101885438 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11440000 | 11440000
GUA210101885064 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5135000 | 3428819.59
GUA210101885145 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2700000 | 1783703
GUA210101885156 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3300000 | 3300000
GUA210101885373 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10877386.45 | 9887115
GUA210101885405 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100000 | 1940268.99
GUA210101885419 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4300000 | 2637336.73
GUA210101885421 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8000000 | 8000000
GUA210101885429 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4500000 | 4500000
GUA210101885431 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2964000 | 2964000
GUA210101885439 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3800000 | 3800000
GUA210101885448 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4400000 | 4073940
GUA210101885472 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5529000 | 3010098
GUA210101885475 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11000000 | 7096804
GUA210101885483 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5580000 | 2795566
GUA210101885563 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3710000 | 3354629
GUA210101885567 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15633994 | 14607295.23
GUA200401869545 | ESTATAL | 2020 |  |  | Programa Estatal | 240560 | 238833.67
GUA200401869545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240560 | 238833.68
GUA200401868044 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 29300.1 | 0
GUA200401868044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29300.1 | 29300.1
GUA200401868416 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 29300.1 | 0
GUA200401868416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29300.1 | 29300.1
GUA200401868142 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 56646.86 | 0
GUA200401868142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56646.86 | 56646.86
GUA200401868161 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 19533.4 | 0
GUA200401868161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19533.4 | 19533.4
GUA200401868536 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 39066.8 | 0
GUA200401868536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39066.8 | 39066.8
GUA210101884986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1416104.06 | 1416104.06
GUA210101885377 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2034181
GUA210101885432 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5200000 | 5200000
GUA200401868618 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 3906.68 | 0
GUA200401868618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3906.68 | 3906.68
GUA200401867899 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 185567.3 | 0
GUA200401867899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185567.3 | 185567.3
GUA200401873136 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 979213 | 941551
GUA200401873138 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1370000 | 1069887.39
GUA200401873151 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 374099 | 340196.26
GUA200401872275 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 440000 | 250282
GUA200401872282 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48701 | 46828
GUA200401880023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 74943851.36 | 64982272.85
GUA210101885324 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100000 | 1911836.27
GUA210101885747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2339100 | 2339100
GUA210101885750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2400000 | 2400000
GUA210101885751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4200000 | 4200000
GUA210101885768 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10500000 | 3887804.03
GUA200401871973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1117355.3 | 1117355.3
GUA200401872736 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1136654 | 1092937
GUA200401872752 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3400000 | 2923752
GUA200401872773 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5300000 | 5013644
GUA200401872775 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 172266 | 108296.52
GUA200401872008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510000 | 510000
GUA200401873763 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10500000 | 8617309.46
GUA200401872359 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 452010
GUA200401872361 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100000 | 86687
GUA200401872263 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 1432391
GUA200401872264 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1645099
GUA200401872266 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1699544
GUA200401872272 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1830000 | 1688877
GUA200401872280 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913225 | 878101
GUA200401870605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34250 | 34250
GUA200401870605 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 34250 | 34250
GUA200401870605 | ESTATAL | 2020 |  |  | SDAYR | 68500 | 68500
GUA200401870616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22000 | 0
GUA200401870616 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 22000 | 0
GUA200401870616 | ESTATAL | 2020 |  |  | SDAYR | 44000 | 0
GUA200401873289 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 945455.38
GUA200401873309 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1895700
GUA210101885775 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2150000 | 2026839.46
GUA210101885783 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2900000 | 2581127.15
GUA210101885830 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2600000 | 1500713.77
GUA210101885837 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4900000 | 4604730
GUA200401872744 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 903592 | 868838.11
GUA200401873697 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8000000 | 6900160
GUA200401870078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61235.92 | 58389.31
GUA200401870441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16904.2 | 15449.75
GUA200401870474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11938.43 | 10906.92
GUA200401870120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10883.53 | 10756.88
GUA200401870500 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 60140 | 59708.63
GUA200401870500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60140 | 59708.63
GUA200401872941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 26000000 | 24659832.24
GUA200401870157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21818.51 | 21818.51
GUA200401870535 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 120280 | 89562.74
GUA200401870535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120280 | 89562.73
GUA200401873139 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2510000 | 1721180.11
GUA210201928285 | ESTATAL | 2021 |  |  | PSBMC | 1375628.24 | 1375635.65
GUA210201928285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1375628.24 | 1375635.66
GUA210201928053 | ESTATAL | 2021 |  |  | PSBMC | 1407425.55 | 1203400.97
GUA210201928053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1407425.55 | 1897948.41
GUA210201929204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626340 | 609009.72
GUA210201929204 | ESTATAL | 2021 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 2973660 | 2891046.16
GUA210201920450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1116225.2 | 1061235.72
GUA210201920450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1116225.19 | 1061235.73
GUA210201920384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 505386.78 | 526609.35
GUA210201920384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505386.78 | 489226.58
GUA210201920436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 974771.31 | 963662.87
GUA210201920436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 974771.32 | 936303.36
GUA210201939217 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19503869.74 | 19503869.74
GUA210201940882 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16800000 | 16153843.77
GUA210201936546 | ESTATAL | 2021 |  |  | SADAYR CAMINOS RURALES | 37686.03 | 0
GUA210201936546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3730917.02 | 4498600.58
GUA210402019800 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 285759.18 | 285759.18
GUA210402019800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122468.22 | 122468.22
GUA210402019770 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 34457.5 | 34457.5
GUA210402019770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14767.5 | 14767.5
GUA210402019785 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 15662.5 | 15662.5
GUA210402019785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6712.5 | 6712.5
GUA210301967837 | ESTATAL | 2021 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 6948937.34 | 6948937.34
GUA210301967837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 772104.15 | 772104.15
GUA210301967947 | ESTATAL | 2021 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 4077176.7 | 4077176.7
GUA210301967947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453019.63 | 453019.63
GUA210301964422 | ESTATAL | 2021 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 922005.77 | 0
GUA210301964422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 893567.02 | 893567.02
GUA210301965120 | ESTATAL | 2021 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS MI COM | 385173.02 | 0
GUA210301965120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425000 | 374175.62
GUA210301965433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862070.76 | 1012070.76
GUA210301965433 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 3485915.74 | 0
GUA210301965433 | ESTATAL | 2021 |  |  | SERVICIOS BASICOS GTO | 4347986.51 | 0
GUA210301965495 | ESTATAL | 2021 |  |  | PSBGTO | 3384563.99 | 0
GUA210301965495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3439346.03 | 3363002.35
GUA210301968429 | ESTATAL | 2021 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 8100785.16 | 0
GUA210301968429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5925405.49 | 6152807.04
GUA210301965150 | ESTATAL | 2021 |  |  | PSBMC | 518588.38 | 0
GUA210301965150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 725000 | 955338.23
GUA210301968480 | ESTATAL | 2021 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 8519986.98 | 0
GUA210301968480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147859.83 | 147029.17
GUA210301968532 | ESTATAL | 2021 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 13734476.65 | 0
GUA210301968532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1052088.8 | 978390.4
GUA210301968635 | ESTATAL | 2021 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 11759084.88 | 0
GUA210301968635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2770711.34 | 2699035.31
GUA210301965341 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 3670044.63 | 0
GUA210301965341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500000 | 13500000
GUA210301956914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1416821.55 | 0
GUA210301956914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1416821.55 | 1114725.31
GUA210301956917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381500.74 | 0
GUA210301956917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1381500.74 | 1381500.74
GUA210301956918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1390182.98 | 0
GUA210301956918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1390182.98 | 1247609.03
GUA210302001855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1659184.77 | 1659184.77
GUA210302003569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2700000 | 2493058.29
GUA210301986369 | ESTATAL | 2021 |  |  | PSBMC | 2164794.53 | 0
GUA210301986369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2402000 | 1820573.74
GUA210301986834 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 300000 | 0
GUA210301986834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3046645.09 | 3046645.09
GUA210301986874 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 60000 | 0
GUA210301986874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000 | 140000
GUA210301986974 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 488770.51 | 0
GUA210301986974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1211229.49 | 1211229.49
GUA210301987791 | ESTATAL | 2021 |  |  | PSBMC | 306933.26 | 303415.55
GUA210301987791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28000 | 17938.03
GUA210301989244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581439.38 | 581439.38
GUA210301987169 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 400000 | 0
GUA210301987169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GUA210301986608 | ESTATAL | 2021 |  |  | PSBMC | 695838.54 | 0
GUA210301986608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850000 | 689455.42
GUA210301988037 | ESTATAL | 2021 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 4139343.62 | 0
GUA210301988037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1935695.45 | 1894420.59
GUA210301989563 | ESTATAL | 2021 |  |  | PSBMC | 1302130.28 | 1288934.66
GUA210301989563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1302130.28 | 1288934.67
GUA210301986159 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 200000 | 0
GUA210301986159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
GUA210301987391 | ESTATAL | 2021 |  |  | PSBGTO | 1222927.83 | 1171123.07
GUA210301987391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1222927.83 | 1171123.06
GUA210301987413 | ESTATAL | 2021 |  |  | PSBGTO | 400992.01 | 377189.36
GUA210301987413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3117528.02 | 2932473.44
GUA210301986785 | PRIVADA | 2021 |  |  |  | 344662.45 | 0
GUA210301986785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2112500 | 2112500
GUA210301989016 | ESTATAL | 2021 |  |  | PSBMC | 1669810.4 | 1654120.3
GUA210301989016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479188.79 | 474686.17
GUA210301979353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10928.96 | 10928.97
GUA210301980449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92230.98 | 97745.84
GUA210301981946 | ESTATAL | 2021 |  |  | PEMC | 4495313.85 | 8990627.71
GUA210301981946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499479.32 | 499479.32
GUA210301982050 | ESTATAL | 2021 |  |  | PEMC | 4495313.85 | 4495313.85
GUA210301982050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499479.32 | 449479.32
GUA210301980002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49176.43 | 49176.43
GUA210301979588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77277.24 | 77277.24
GUA210301974000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 194965.96 | 194747.98
GUA210301974000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194965.96 | 194747.98
GUA210302001636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1002424.34 | 1002424.34
GUA210302001661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1067163.33 | 1067163.33
GUA210302003580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4400000 | 2950398
GUA210302003585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1672643
GUA210302001703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1165368.04 | 1165368.04
GUA210302001707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 591073.13 | 591073.13
GUA210302003677 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2800000 | 1636299
GUA210302003680 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 2401884.76
GUA210302001894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1609384.03 | 1609384.03
GUA210302001940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8118450.62 | 8118450.62
GUA210302002055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3243407.57 | 3243407.57
GUA210302002061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5630103.49 | 5630103.49
GUA210402008713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 934833.51 | 0
GUA210402008713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5000000 | 3831777.85
GUA210402019655 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROGRA IMPULSO A VIVIENDA | 34557.74 | 0
GUA210402019655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14810.46 | 14810.46
GUA210402020832 | ESTATAL | 2021 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS GTO | 1000417.14 | 1000417.14
GUA210402020832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000417.13 | 1000417.13
GUA210402019671 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 26739.02 | 26739.02
GUA210402019671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11459.58 | 11459.58
GUA210402008431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000417.13 | 0
GUA210402008431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000417.14 | 899979.35
GUA210402019692 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 25655.18 | 25655.18
GUA210402019692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10995.07 | 10995.07
GUA210402019703 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 87691.21 | 87691.21
GUA210402019703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37581.94 | 37581.94
GUA210302001933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2207444.32 | 2207444.32
GUA210302003576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 1397662
GUA210402044035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1150000
GUA210402042628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 790000 | 790000
GUA210402043424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264380.67 | 240581.3
GUA210402041906 | ESTATAL | 2021 |  |  | SERVICIOS BASICOS | 2500000 | 2500000
GUA210402041906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638111.56 | 637262.89
GUA210402022206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GUA210402042648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1150000 | 1150000
GUA210402041441 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | MUNICIPAL | 354441.01 | 0
GUA210402041441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221814.57 | 563558.22
GUA210402022309 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROGRAMA VIVIENDA PIVM | 129848.39 | 129848.39
GUA210402022309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55649.31 | 55649.31
GUA210402034053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381753.43 | 1381753.43
GUA210402034053 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO PROPIO VEINTE | 368114.61 | 369114.61
GUA210402034053 | ESTATAL | 2021 |  |  | PSBC | 1750868.04 | 1750868.04
GUA210402042740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1160000 | 1160000
GUA210402022414 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROGRAMA VIVIENDA PIVM | 117268.27 | 117268.27
GUA210402022414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50257.83 | 50257.83
GUA210402022421 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROGRAMA VIVIENDA PIVM | 40778.89 | 40778.89
GUA210402022421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17476.66 | 17476.66
GUA210402022450 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROGRAMA VIVIENDA PIVM | 15662.5 | 15662.5
GUA210402022450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6712.5 | 6712.5
GUA210402022459 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROGRAMA VIVIENDA PIVM | 82954.87 | 82954.87
GUA210402022459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35552.08 | 35552.08
GUA210402039056 | ESTATAL | 2021 |  |  | PSBMC | 801797.44 | 801797.44
GUA210402039056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193219.84 | 1193219.84
GUA210402031815 | ESTATAL | 2021 |  |  | PSBGTO | 2808183.59 | 0
GUA210402031815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1279110.44
GUA210402021716 | ESTATAL | 2021 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 1967622.39 | 1967155.6
GUA210402021716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1816622.39 | 1816311.2
GUA210402026711 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 76702.4 | 76702.4
GUA210402026711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32872.45 | 32872.45
GUA210402026718 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 67662 | 67662
GUA210402026718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28998 | 28998
GUA210402026723 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 68288.5 | 68288.5
GUA210402026723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29266.5 | 29266.5
GUA210402024802 | ESTATAL | 2021 |  |  | APAUR | 4743000 | 4743000
GUA210402024802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 851148.02 | 851148.02
GUA210402026735 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 164882.27 | 164882.27
GUA210402026735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70663.83 | 70663.83
GUA210402026739 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 81570.3 | 81570.3
GUA210402026739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34958.7 | 34958.7
GUA210402026745 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 154119 | 154119
GUA210402026745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66051 | 66051
GUA210402026746 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 368789.19 | 368789.19
GUA210402026746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158365.81 | 158365.81
GUA210402024832 | ESTATAL | 2021 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 3012234.24 | 3012234.24
GUA210402024832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334692.69 | 334692.69
GUA210402024491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615646.2 | 586098.8
GUA210402039924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 1641446.4
GUA210402039948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
GUA210402023547 | ESTATAL | 2021 |  |  | PEMC | 2096498.69 | 2096498.69
GUA210402023547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407735.6 | 338948.39
GUA210402039988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
GUA210402023873 | ESTATAL | 2021 |  |  | PEMC DEL DOS MIL VEINTE | 3160320.29 | 3160320.29
GUA210402023873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331949.84 | 331949.84
GUA210402040039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165000 | 165000
GUA210402040058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
GUA210402040069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
GUA210402040075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82500 | 82500
GUA210402023583 | ESTATAL | 2021 |  |  | PEMC | 2343821.92 | 2343821.92
GUA210402023583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175430.21 | 1175430.21
GUA210402037208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1064271.31 | 1063828.89
GUA210402039747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500 | 7500
GUA210402023596 | ESTATAL | 2021 |  |  | PEMC | 1473466.81 | 1309102.31
GUA210402023596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276701.63 | 245835.7
GUA210402037222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361433.68 | 321897.75
GUA210402039756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500 | 7500
GUA210402039763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
GUA210402039774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500 | 7500
GUA210402039786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GUA210402039791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500 | 7500
GUA210402023965 | ESTATAL | 2021 |  |  | PEMC DEL DOS MIL VEINTE | 2517171.57 | 2517171.57
GUA210402023965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109480.13 | 109480.13
GUA210402039807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
GUA210402026314 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 104970.08 | 104970.08
GUA210402026314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44987.17 | 44987.17
GUA210402024010 | ESTATAL | 2021 |  |  | PEMC DEL DOS MIL VEINTE | 2079011.76 | 2079011.76
GUA210402024010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212409.25 | 212409.25
GUA210402039890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GUA210402039901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15000 | 15000
GUA210402055968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 213157 | 3187874.04
GUA210402056022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4899925 | 4899925
GUA210402056078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3241299 | 3241161.92
GUA210402056081 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
GUA210402056094 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
GUA210402056106 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
GUA210402056116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4339210 | 4197872
GUA210402055524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 825646 | 825646
GUA210402055773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2389400 | 2389400
GUA210402046805 | ESTATAL | 2021 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 12321585.47 | 11739370.06
GUA210402046805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582215.41 | 582215.41
GUA210402047782 | ESTATAL | 2021 |  |  | SEDESHU CONVENIO ESTATAL | 1000000 | 0
GUA210402047782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 486000 | 486000
GUA210402055544 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785666.38 | 1575423.33
GUA210402047963 | ESTATAL | 2021 |  |  | SEDESHU CONVENIO ESTATAL | 1000000 | 0
GUA210402047963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42000 | 42000
GUA210402055657 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466342.77 | 466342.77
GUA210402056108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2460439 | 2460335.89
GUA210402056121 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2900000 | 2733279.32
GUA210402056123 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3200000
GUA210402056128 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3500000 | 3500000
GUA210402055761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 789757 | 789756.85
GUA210402058638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 212634 | 212560.22
GUA210402045202 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 41798.74 | 41798.74
GUA210402045202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228162.09 | 1228125.09
GUA210402045531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1060707.75 | 1060707.75
GUA210402056453 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 340000 | 302582
GUA210402056457 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7200000 | 6695591
GUA210402057440 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385020 | 18264355.35
GUA210402055825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5033395.75 | 4529367.51
GUA210402053193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8097031.92 | 7285294.58
GUA210402055519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2104650 | 2104605.54
GUA210402054649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 674646.52 | 673383.87
GUA210402054649 | ESTATAL | 2021 |  |  | PEMC | 1574175.21 | 1571229.02
GUA210402055591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1268475 | 1268475
GUA210402056007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2533514 | 5240278.41
GUA210402056017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1388733 | 1384593.38
GUA210402056031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1719431 | 1718494
GUA210402056059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2988923 | 10208276.31
GUA210402056067 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
GUA210402056068 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2431980.75 | 2431980.75
GUA210402056004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 813872 | 811620.13
GUA210402056012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2313642 | 2310983.18
GUA210402056030 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
GUA210402056046 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
GUA210402056080 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3550000 | 3550000
GUA210402056110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9618142 | 9618142
GUA210402056135 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
GUA210402054482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 2993987.03
GUA210402055512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880635 | 880632.95
GUA210402055548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1889191 | 1889191
GUA210402056451 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3941903 | 3527273
GUA210402055586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 795642 | 794695.23
GUA210402055604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1662182 | 1662181.27
GUA210402050247 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | Programa Municipal | 581408.46 | 0
GUA210402050247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385623.71 | 1029996.88
GUA210402055675 | FIDEICOMISOS | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7219352.98 | 7219352.98
GUA210402050281 | ESTATAL | 2021 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 700000 | 699298.79
GUA210402050281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849198.04 | 848349.73
GUA210402055755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1616094 | 1615820.68
GUA210402055800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1014207 | 1014206.66
GUA210402055812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5916407.19 | 5690057.68
GUA210402055822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2391554 | 2380473.71
GUA210402050716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 15080
GUA210402055881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2696009.85 | 2696009.85
GUA210402055897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4002404 | 4002404
GUA210402055920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4174164 | 3914567
GUA210402055925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2730378.41 | 2729844.51
GUA210402055946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1765766.36 | 1765766.36
GUA210402055955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3699761.05 | 3569745.6
GUA220102061815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1763000 | 1655370.95
GUA220102061831 | ESTATAL | 2022 |  |  | MI PLAZA | 222994.58 | 0
GUA220102061831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 222229.1 | 222217.61
GUA220102063306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500000 | 4500000
GUA220102063315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8500000 | 8500000
GUA220102063349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8640000 | 10096392.33
GUA220102063400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 950000 | 950000
GUA220102063415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5350000 | 5350000
GUA220102063435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
GUA220102065668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 384000 | 384000
GUA220102065248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4387833 | 4387833
GUA220102065254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1010000 | 1010000
GUA220102065258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1886223.4 | 1496932.4
GUA220102065262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 16890123.25 | 19664088.59
GUA220102065275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4547000 | 4439128.62
GUA220102065335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3500000 | 3500000
GUA220102065337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4000000 | 4000000
GUA220102065341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3000000 | 3000000
GUA220102064821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2039350.27 | 2039350.27
GUA220102064823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2038400.23 | 2038159.64
GUA220102064825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 739137.81 | 739137.81
GUA220102065641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 174000 | 297295.76
GUA220102065654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 174000 | 174000
GUA220102065660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 384000 | 384000
GUA220102064816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2042755.96 | 2042755.96
GUA220102064817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2038400.23 | 2038395.73
GUA220102064819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1792988.31 | 1792988.31
GUA220102064836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 739137.81 | 739137.81
GUA220102064837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 730975.94 | 730975.94
GUA220102064842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 156346.46 | 156346.46
GUA220102064114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4000000 | 7141166.69
GUA220102064241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7794092 | 8434744.12
GUA220102061383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6513010.98 | 6264798.1
GUA220102063127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 0
GUA220102061518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6139321.54 | 5082514.17
GUA220102060641 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 271487.04
GUA220102060642 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50000 | 48076.58
GUA220102060643 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250000 | 226319.96
GUA220102061562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8709764.12 | 9305193.73
GUA220102061576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4722391.62 | 3986962.48
GUA220102061626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2473785.45 | 3823843.48
GUA220102063282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11000000 | 0
GUA220102061628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2572124.74 | 3091775.29
GUA220102061634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620873.41 | 1157967.16
GUA220102061637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2943262.98 | 2883724.04
GUA220102063300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
GUA220102063302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3150000 | 3150000
GUA220102063309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5200000 | 5200000
GUA220102063312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7650000 | 7650000
GUA220102063316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
GUA220102063330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5800000 | 5800000
GUA220102063333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1030979.29 | 2273234.47
GUA220102063352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5280000 | 6390283.91
GUA220102063359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6250000 | 5583128.03
GUA220102063362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1739596.12
GUA220102063392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1100000
GUA220102063395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 850000 | 850000
GUA220102063402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 500000
GUA210402019756 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 129641.65 | 129641.65
GUA210402019756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55560.7 | 55560.7
GUA220102061684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972365.01 | 1177763.17
GUA220102063403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GUA220102063406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GUA220102063409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GUA220102063419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1300000
GUA220102063429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1450000 | 1450000
GUA220102063434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1700000 | 1700000
GUA220102063439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13500000 | 7500000
GUA220102063443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
GUA220102063447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GUA210402019734 | ESTATAL | 2021 |  |  | PROG IMPULSO A VIVIENDA | 79089.36 | 79089.36
GUA210402019734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33895.44 | 33895.44
GUA220102061704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2166819.37 | 1670083.54
GUA220102061709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1641529.82 | 1456014.77
GUA220102061757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1467720.78 | 1914210.76
GUA220102061762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1252487.25 | 1607189.84
GUA220102061766 | ESTATAL | 2022 |  |  | MI PLAZA | 284525.81 | 0
GUA220102061766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313975.53 | 313975.53
GUA220102061769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2399723.48 | 2351727.82
GUA220102061775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3285859.9 | 6999136.58
GUA220102061784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2130693 | 1745392.58
GUA220102063649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2065068 | 2394922.84
GUA220102061839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3070823.5 | 1587839.8
GUA220102062850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1606766.05 | 1606766.05
GUA220102062852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1575618.77 | 1575618.77
GUA200301757692 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA TECHO DIGNO ESTA | 39312 | 39312
GUA200301757692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16848 | 16848
GUA200301759963 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA TECHO FIRME | 51324 | 51324
GUA200301759963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21996 | 21996
GUA220102062997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138442.5 | 138442.5
GUA220102063019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 95000
GUA220102063031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134627.24 | 134227.25
GUA220102065664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 384000 | 384000
GUA220102063114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 358072 | 358072
GUA220102063129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3000000 | 0
GUA220102061289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9010888.28 | 9213387.24
GUA220102061480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6164427.29 | 5626223.81
GUA220102061497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3929822.4 | 5136709.09
GUA220102061507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6897708.32 | 10209953.08
GUA220102061513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4924589.47 | 3757042.48
GUA220102061582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3384931.05 | 5915568.72
GUA220102063241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8370000 | 320000
GUA220102061603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5925922.66 | 5753194.44
GUA220102061608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3082213.64 | 3362970.92
GUA220102061616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1372318.93 | 1621611.24
GUA220102063281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3561296.49 | 529201.23
GUA220102063303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6250000 | 6250000
GUA220102061850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1943084 | 1016195.95
GUA220102061854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3478377.5 | 2083090.12
GUA220102063307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 999436.69 | 999436.69
GUA220102063307 | ESTATAL | 2022 |  |  | ESTATAL | 1998873.38 | 1998873.38
GUA220102063308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7266275.79 | 7266275.79
GUA220102063310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7400000 | 7400000
GUA220102063319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10900000 | 10900000
GUA220102063322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7500000 | 7500000
GUA220102063324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
GUA220102063325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9400000 | 9400000
GUA220102063328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
GUA220102063336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6400000 | 7462937.76
GUA220102063338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4720000 | 5563287.06
GUA220102063341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5120000 | 6264191.42
GUA220102063345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6160000 | 7152577.55
GUA220102061865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1973968.94 | 1321482.6
GUA220102061868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4659986.57 | 3339485.98
GUA220102061873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9351024.68 | 5771011.12
GUA220102061879 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 799521.88 | 0
GUA220102061879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89996.99 | 89996.99
GUA220102061880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7511260.64 | 5824209.88
GUA220102063348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11200000 | 10826543.03
GUA220102063353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4640000 | 5605682.08
GUA220102063355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5510000 | 6697798.88
GUA220102063357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7000000 | 5776667.05
GUA220102063361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4300000 | 4300000
GUA220102063363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1170000 | 1170000
GUA220102063365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1250000 | 1250000
GUA220102063391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1300000
GUA220102063394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GUA220102063396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1960000 | 1960000
GUA220102063399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GUA220102063405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
GUA220102063411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 7331198
GUA220102063412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3650000 | 3650000
GUA220102063417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 900000 | 900000
GUA220102063420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GUA220102064256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6376847.82 | 7992314.01
GUA220102064260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13979649.18 | 16220043.96
GUA220102061886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4128653.51 | 3081211.69
GUA220102061904 | ESTATAL | 2022 |  |  | MI PLAZA | 174055.86 | 0
GUA220102061904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177920.56 | 177920.56
GUA220102063423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1100000 | 1100000
GUA220102063425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1650000 | 1650000
GUA220102063430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GUA220102063432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1300000 | 1300000
GUA220102063450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1438703.51 | 1438703.51
GUA220102065268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8697387.31 | 11942304.91
GUA220102065272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11381208 | 12142942.65
GUA220102065281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 23139361.73 | 23139361.73
GUA220102065282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11403639.05 | 11403639.05
GUA220102065283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 88000 | 88000
GUA220102065338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4500000 | 4500000
GUA210101885426 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 2531896.1
GUA210101885445 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2600000 | 2600000
GUA220202070785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141480 | 141480
GUA220202070832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49582.52 | 49582.52
GUA220202070833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360804.4 | 359600
GUA220202071698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179821.68 | 179821.69
GUA220202068229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375000 | 375000
GUA220202068229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 750000 | 750000
GUA220202068229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375000 | 375000
GUA220202071721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121780.47 | 121780.47
GUA210101885436 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6000000 | 6000000
GUA220202068305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 929262.82 | 929262.82
GUA220202068305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1858526.62 | 1858526.62
GUA220202068305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 929262.82 | 929262.82
GUA220202068323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1450000 | 1450000
GUA220202068323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2900000 | 2900000
GUA220202068323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
GUA220202070974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110828.16 | 110828.16
GUA220202070979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223564.06 | 223564.06
GUA220202068331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215995.72 | 215995.72
GUA220202068331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 431991.44 | 431991.44
GUA220202068331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215995.72 | 215995.72
GUA220202070987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153446.69 | 153446.69
GUA220202070996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342021.73 | 342021.73
GUA220202070998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68061.51 | 68061.51
GUA220202071773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74232.05 | 74232.05
GUA220202071782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201278 | 201278
GUA220202071789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 641182.12 | 641182.12
GUA220202073262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352501.48 | 352501.48
GUA210402056099 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600000 | 1600000
GUA220202068355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 420000 | 457632.8
GUA220202068355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 560000 | 560000
GUA220202068355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
GUA220202071791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190211.74 | 190211.74
GUA220202072700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260378.21 | 260378.21
GUA220202072714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125598 | 125598
GUA220202073380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121780.47 | 121780.47
GUA220202073384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106960.64 | 106960.64
GUA220202073395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354687.12 | 354687.12
GUA210402056132 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6000000 | 6000000
GUA220202073397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203834.82 | 203834.82
GUA220202073406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402318.63 | 402318.63
GUA210101885329 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5500000 | 5500000
GUA210101885833 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2700000 | 2700000
GUA220202068063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 700000 | 700000
GUA220202068063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1400000 | 1400000
GUA220202068063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GUA210101884940 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2700000 | 2700000
GUA220202069999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19542.68 | 19542.68
GUA220202070003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19194.97 | 19194.97
GUA220202070004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 749944.76 | 749944.76
GUA220202070691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192993.32 | 192993.32
GUA210101885400 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100000 | 2100000
GUA200401867954 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 166033.9 | 0
GUA200401867954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166033.9 | 166033.9
GUA200401867971 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 52740.18 | 0
GUA200401867971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52740.18 | 52740.18
GUA210101885420 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4100000 | 4100000
GUA210101885430 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3800000 | 2585632.04
GUA210101885778 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1825447
GUA200401868035 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 19533.4 | 0
GUA200401868035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19533.4 | 19533.4
GUA200401870491 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 30070 | 0
GUA200401870491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30070 | 30070
GUA200401868473 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 19533.4 | 0
GUA200401868473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19533.4 | 19533.4
GUA200401868151 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 29300.1 | 0
GUA200401868151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29300.1 | 29300.1
GUA200401868171 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 44926.82 | 0
GUA200401868171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44926.82 | 44926.82
GUA200401868642 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 5860.02 | 0
GUA200401868642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5860.02 | 5860.02
GUA210101885434 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3250000 | 2871178
GUA210101885409 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2280000 | 2280000
GUA200401872018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357000 | 357000
GUA210101885303 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2400000 | 2400000
GUA200401849277 | ESTATAL | 2020 |  |  | SERVICIOS BASICOS MI COMU | 252358.34 | 252265.34
GUA200401849277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252358.34 | 252265.34
GUA210402056115 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200000 | 2200000
GUA200401865513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22500 | 22500
GUA200401865050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87000 | 87000
GUA200401844129 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA PVIM | 130500 | 130500
GUA200401844129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130500 | 130500
GUA200401865298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187500 | 187500
GUA200401865336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GUA200401820095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539782.86 | 539782.86
GUA200401820095 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROGRAMA PSBGTO | 1259493.35 | 1259493.35
GUA200401819032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217500 | 217500
GUA200401819032 | ESTATAL | 2020 |  |  | PROG ESTTAL DE VIVIENDA | 217500 | 217500
GUA220202074135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9594678.66 | 6956153.1
GUA220202075297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12248738.38 | 12248738.38
GUA220202075309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11109 | 11109
GUA220202075315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9660 | 9660
GUA220202072757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322234.2 | 1322234.2
GUA220202072771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357390.69 | 357390.69
GUA220202074544 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBMC | 1000000 | 0
GUA220202074544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1899324.39 | 2890059.64
GUA220202074550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3269420.27 | 3269420.27
GUA220202074937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1229388 | 1229388
GUA220202075332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4455504.15 | 4455504.15
GUA220202070681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389463.11 | 389672.91
GUA220202070696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198679.81 | 198679.81
GUA220202074207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3838351.25 | 3021117.83
GUA220202075354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9660 | 9660
GUA220202075370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7245 | 7245
GUA220202074229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1896760 | 1896760
GUA220202075371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8688769.54 | 8688769.54
GUA220202075378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22330426.42 | 22330426.42
GUA220202074248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474370.88 | 524309.29
GUA220202074626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1401016.22 | 1401016.22
GUA220202075401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3381 | 3381
GUA220202075405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9660 | 9660
GUA220202075407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11195299.29 | 11195299.29
GUA220202069972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19542.68 | 19542.68
GUA220202069979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89465.7 | 89465.7
GUA220202070795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202809.37 | 202809.37
GUA220202070808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247399.01 | 247399.01
GUA220202070815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155896 | 155896
GUA220202071554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216105.9 | 216105.9
GUA220202074258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2857760.12 | 2857760.12
GUA220202075049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212000 | 212000
GUA220202075422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12801437.61 | 12801437.61
GUA220202075442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2297312.01 | 2297312.01
GUA220202068167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3388447.35 | 3388447.35
GUA220202068167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5544732.04 | 5544732.04
GUA220202068167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3388447.35 | 3388447.35
GUA220202070104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132076.2 | 132076.2
GUA220202070823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123127.81 | 123127.81
GUA220202073916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 313086.6 | 313086.6
GUA220202075451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6585009.33 | 6585009.33
GUA220202070114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21565.37 | 21565.37
GUA220202070124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19831.64 | 19831.64
GUA220202071597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350489.62 | 350489.62
GUA220202071608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76749.51 | 76749.51
GUA220202073928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140194.86 | 140194.86
GUA220202073936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240256.43 | 240256.43
GUA220202073939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149831.14 | 149831.14
GUA220202074702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1636559.54 | 1636559.54
GUA220202075077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2861498.03 | 2861498.03
GUA220202075098 | ESTATAL | 2022 |  |  | GUANAJUATO ME MUEVE | 3431821.46 | 3420158.27
GUA220202075098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424157.71 | 1486481.28
GUA220202073317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243520.7 | 243520.7
GUA220202073962 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | SAPAL | 15037279.98 | 0
GUA220202073962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15037279.98 | 15037279.98
GUA220202075113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7259407.02 | 7259407.02
GUA220202076274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 970261.35 | 970261.35
GUA220202071686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98756.68 | 98756.68
GUA220202074736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252697 | 252697
GUA220202070320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19542.68 | 19542.68
GUA220202071155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153446.69 | 153446.69
GUA220202073357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203834.82 | 203834.82
GUA220202073368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186215.29 | 186215.29
GUA220202070345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50940.69 | 50940.69
GUA220202071167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223564.06 | 223564.06
GUA220202071176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135849.71 | 135849.71
GUA220202071180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271523.08 | 271523.08
GUA220202071182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230661.79 | 230661.79
GUA220202073421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149831.14 | 149831.14
GUA220202076347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2499664.44
GUA220202070351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74068.17 | 74068.17
GUA220202071195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84294.74 | 84294.74
GUA220202069780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
GUA220202075626 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | SAPAL | 13388217.71 | 0
GUA220202075626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21397837.05 | 21397837.05
GUA220202075269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4011522.93 | 4011522.93
GUA220202080333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247509.39 | 247509.39
GUA220202085871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3089828.85 | 3089828.85
GUA220202078500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220202080341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53543.49 | 53543.49
GUA220202080362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61460.43 | 61460.43
GUA220202079157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 646898.56 | 805471.69
GUA220202079209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371979.67 | 371887.64
GUA220202080507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179019.39 | 210679.69
GUA220202080509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59811.33 | 75267.87
GUA220202080534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408498 | 408498
GUA220202080538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1974414.23 | 1974414.23
GUA220202080538 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | SIMAPAG | 1850000 | 1850000
GUA220202080538 | ESTATAL | 2022 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 3824414.23 | 3824414.23
GUA220202088765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8050000 | 8050000
GUA220202088774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GUA220202088809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 40000000 | 46950188.51
GUA220202089080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3796773.91 | 3796773.91
GUA220202098992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2750000 | 2750000
GUA220202098992 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | recursos municipales | 1375000 | 1375000
GUA220202098992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1375000 | 1375000
GUA220202098994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2040000 | 2040000
GUA220202098994 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | recursos municipales | 1530000 | 1530000
GUA220202098994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1530000 | 1530000
GUA220202079682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
GUA220202079913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85896.37 | 85896.37
GUA220202079914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76554.61 | 76554.61
GUA220202079916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52876.94 | 52876.94
GUA220202079918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45048.96 | 45048.96
GUA220202079921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104000 | 104000
GUA220202079927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
GUA220202079930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220202099588 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757774.94 | 757774.94
GUA220202079936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
GUA220202080685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628350.96 | 628350.96
GUA220202093855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2310662.79 | 3310662.79
GUA220202093860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 226829.23 | 218081.02
GUA220202093863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 57237.38 | 57237.38
GUA220202093871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 20832.94 | 19593.27
GUA220202093877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1373225.77 | 1672293.07
GUA220202093880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2938977.33 | 2938977.33
GUA220202093881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 124906.54 | 124906.54
GUA220202093885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 83089.63 | 83089.63
GUA220202093886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3294127.27 | 3294127.27
GUA220202093887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 137365.11 | 137365.11
GUA220202093888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1821509.15 | 1821509.15
GUA220202093889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 81967.91 | 81967.91
GUA220202093890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1260279.4 | 1704356.73
GUA220202093891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 10142217.5 | 10142217.5
GUA220202093892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 289053.2 | 289053.2
GUA220202093893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 67531.28 | 67531.28
GUA220202093894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14902.68 | 14902.68
GUA220202093895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 61795.16 | 75253.19
GUA220202093901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1785411.46 | 1785411.46
GUA220202080028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
GUA220202080044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104000 | 104000
GUA220202080047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
GUA220202081132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4955391.69 | 4955391.69
GUA220202099745 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2471982.23 | 2471982.23
GUA220202080157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
GUA220202080164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
GUA220202099268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3200000 | 3200000
GUA220202099268 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | recursos municipales | 1600000 | 1600000
GUA220202099268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1600000 | 1600000
GUA220202099269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2250000 | 2250000
GUA220202099269 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | recursos municipales | 1125000 | 1125000
GUA220202099269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1125000 | 1125000
GUA220202099272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1470000 | 1470000
GUA220202099272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1260000 | 1260000
GUA220202099272 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | recursos municipales | 1470000 | 1470000
GUA220202099279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1400000 | 1400000
GUA220202099279 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | recursos municipales | 1050000 | 1050000
GUA220202099279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1050000 | 1050000
GUA220202099281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 595000 | 595000
GUA220202099281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 510000 | 510000
GUA220202099281 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | recursos municipales | 595000 | 595000
GUA220202099287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1650000 | 1650000
GUA220202099287 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | recursos municipales | 825000 | 825000
GUA220202099287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 825000 | 825000
GUA220202099288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1882800 | 1882800
GUA220202099288 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | recursos municipales | 1150600 | 1150600
GUA220202099288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1150600 | 1150600
GUA220202099289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1037833.02 | 1037833.02
GUA220202099289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 634231.29 | 634231.29
GUA220202099289 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | recursos municipales | 634231.3 | 634231.3
GUA220202080169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220202080214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206822.71 | 206822.71
GUA220202098584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 444913.79 | 444913.79
GUA220202098599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 444913.79 | 454141.39
GUA220202099292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 920000 | 920000
GUA220202099292 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | recursos municipales | 690000 | 690000
GUA220202099292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 690000 | 690000
GUA220202099293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 450000 | 450000
GUA220202099293 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | recursos municipales | 275000 | 275000
GUA220202099293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 308383.09 | 308383.09
GUA220202080220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271328.91 | 277895.96
GUA220202080223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107599.11 | 107599.11
GUA220202080224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124423.7 | 124423.7
GUA220202080225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180809.5 | 180809.5
GUA220202080226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204245.74 | 230960.15
GUA220202098605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 495438.5 | 344829.74
GUA220202080272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19357.23 | 19357.23
GUA220202080278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82183.08 | 82183.08
GUA220202080283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18691.86 | 18691.86
GUA220202083476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 772664.33 | 772664.33
GUA220202083480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2613050.6 | 2613050.6
GUA220202083485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4433222.19 | 3980788.21
GUA220202080296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22375.54 | 22375.54
GUA220202080302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84399.5 | 84399.5
GUA220202076738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6120589.61 | 6120589.61
GUA220202093852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2999458.05 | 2999458.05
GUA220202093853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1996593.71 | 1996593.71
GUA220202093854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1300201.44 | 1300201.44
GUA220202093856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 739137.81 | 739137.81
GUA220202093857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 65010.07 | 65010.07
GUA220202093858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 113222.48 | 154276.89
GUA220202093861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600476.13 | 600476.13
GUA220202093867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 14352.33 | 14352.33
GUA220202093872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 76118.67 | 76118.67
GUA220202086005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 416728.62 | 406571.65
GUA220202093873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3407466.22 | 3407466.22
GUA220202093875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4249226.32 | 4699224.38
GUA220202093876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 165294.9 | 175750.99
GUA220202093878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2942150.68 | 2942150.68
GUA220202093879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 78798557.83 | 84998551.45
GUA220202093882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2138045.79 | 2138045.79
GUA220202093883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 95143.04 | 95143.04
GUA220202093884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1846436.16 | 1846436.16
GUA220202080016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
GUA220202099274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2000000 | 2000000
GUA220202099274 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | recursos municipales | 1500000 | 1500000
GUA220202099274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500000 | 1500000
GUA220202099275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2274002.09 | 2274002.09
GUA220202099275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1705501.56 | 1705501.56
GUA220202099275 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | recursos municipales | 1705501.57 | 1705501.57
GUA220202099284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2240000 | 2240000
GUA220202099284 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | recursos municipales | 1680000 | 1680000
GUA220202099284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1680000 | 1680000
GUA220202099285 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | recursos municipales | 275000 | 275000
GUA220202099285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 275000 | 275000
GUA220202099285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 550000 | 550000
GUA220202099290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1861245.26 | 1861245.26
GUA220202099290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1116747.16 | 1116747.16
GUA220202099290 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | recursos municipales | 744498.1 | 744498.1
GUA220202088772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2500000 | 2500000
GUA220202088985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 620707.85 | 608476.05
GUA220202099733 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1081123.49 | 1081123.49
GUA220202098836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 1708825 | 1708825
GUA220202081845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA220202081859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 839964.29 | 839964.29
GUA220202079261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220202081091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152817.32 | 152817.32
GUA220202082592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220202082609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550644.82 | 550644.82
GUA220202083458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1440896.6 | 1440896.6
GUA220202083468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2958948.66 | 2958948.66
GUA220202079275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72000 | 72000
GUA220202079283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128000 | 128000
GUA220202081111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1073421.31 | 1073421.31
GUA220202081175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2630444.13 | 2630444.13
GUA220202081935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684611.35 | 684611.35
GUA220202082625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220202084301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 731902 | 731902
GUA220202086542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2613375.3 | 2613375.3
GUA220202088179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2789156.41 | 3915258.13
GUA220202089331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3983278 | 4619529.8
GUA220202081964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
GUA220202079895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220202079897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110391.97 | 110391.97
GUA220202077689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2262565.44 | 2262565.44
GUA220202081367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1614100.22 | 1614100.22
GUA220202081370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197366.54 | 197366.54
GUA220202081371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707839.25 | 707839.25
GUA220202081968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639364.07 | 639364.07
GUA220202085860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 711491.38 | 711491.38
GUA220202078482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46666.67 | 46666.67
GUA220202078491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000.01 | 140000.01
GUA220202078508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
GUA220202078510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93333.34 | 93333.34
GUA220202078516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46666.67 | 46666.67
GUA220202078518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46666.67 | 46666.67
GUA220202079495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1608000 | 1608000
GUA220202079506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137337.85 | 137337.85
GUA220202079508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132427.46 | 132427.46
GUA220202081397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564073.94 | 625362.39
GUA220202077734 | ESTATAL | 2022 |  |  | CODE Y MUNICIPIO DE LEÓN | 2000000 | 0
GUA220202077734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1170899.53 | 1170898.58
GUA220202077754 | ESTATAL | 2022 |  |  | CODE Y MUNICIPIO DE LEÓN | 2054842.58 | 0
GUA220202077754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445157.42 | 314540.82
GUA220202078579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40091.27 | 40091.27
GUA220202078583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
GUA220202078587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160365.08 | 160365.08
GUA220202078591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 465127.6 | 465127.6
GUA220202078592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
GUA220202079511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150275.41 | 150275.41
GUA220202079512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99917.34 | 105195.34
GUA220202081423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824890.79 | 824890.65
GUA220202081424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2462382.24 | 2462382.24
GUA220202082059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451414.71 | 451414.71
GUA220202082870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220202083681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389225.68 | 375000
GUA220202084450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
GUA220202085988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 279318.89 | 279318.88
GUA220202085989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 531487.13 | 570773.17
GUA220202085991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 247540.14 | 247536.21
GUA220202085992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 695765.73 | 695765.73
GUA220202085996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 413543.76 | 362327.65
GUA220202085999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 291568.61 | 291568.61
GUA220202086007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 479734.27 | 479730.57
GUA220202086008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 548993.26 | 513571.03
GUA220202086010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1111411.44 | 1111411.44
GUA220202086015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 595292.25 | 592202.09
GUA220202088562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5102415.34 | 5102415.34
GUA220202078597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40091.27 | 40091.27
GUA220202078599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488000 | 488000
GUA220202078603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120273.81 | 120273.81
GUA220202078615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232000 | 232000
GUA220202078617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40091.27 | 40091.27
GUA220202081450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363458.99 | 363458.99
GUA220202086039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 327347.14 | 327347.14
GUA220202086063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 673364.31 | 655935.97
GUA220202076823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 927394.55 | 927394.55
GUA220202078626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
GUA220202078630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220202078631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40091.27 | 40091.27
GUA220202078660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
GUA220202081460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220202081565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311768.53 | 311768.53
GUA220202082121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549782.48 | 549782.48
GUA220202082126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220202082132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2268665.23 | 2268665.23
GUA220202086842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1281241.9 | 1281241.9
GUA220202079742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
GUA220202079815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288000 | 288000
GUA220202081598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293364.42 | 293364.42
GUA220202082138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42000 | 42000
GUA220202083020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4857759.19 | 5023349.55
GUA220202086933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744950.87 | 744950.87
GUA220202086936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683191.84 | 683191.84
GUA220202088761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1330000 | 1330000
GUA220202088763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GUA220202088764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 400000 | 400000
GUA220202088768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2668802 | 2668802
GUA220202078727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
GUA220202078737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144000 | 144000
GUA220202079857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
GUA220202079858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112000 | 112000
GUA220202079864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30834.1 | 34080.1
GUA220202079867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
GUA220202079873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220202082253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696263.12 | 696263.12
GUA220202086964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2605482.72 | 2605482.72
GUA220202086966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174400.16 | 2174400.16
GUA220202077077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1040248.14 | 1040248.14
GUA220202078758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220202079881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220202079885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224000 | 224000
GUA220202081655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220202083929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234699.35 | 234361.32
GUA220202087049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1360651.61 | 1360651.61
GUA220202087057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1281763.54 | 1281763.54
GUA220202082398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1476468.48 | 1476468.48
GUA220202082415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220202087919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2549128.77 | 2549128.77
GUA220202088997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 212895.38 | 212895.38
GUA220202088998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 419646.83 | 419646.83
GUA220202088999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1350028.39 | 1350028.39
GUA220202089000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 833149.7 | 833149.7
GUA220202089001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 419646.83 | 418827.43
GUA220202083455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1339294.15 | 1448737.58
GUA220202081765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220202082456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA220202083287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1649020 | 1649016.09
GUA220202089002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 408488.99 | 408488.99
GUA220202089003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1324142.76 | 1324142.76
GUA220202089004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1571568.23 | 1571568.23
GUA220202089005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 641350.38 | 641346.8
GUA220202089006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1492522.87 | 1492522.87
GUA220202089007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2146367.2 | 2146367.2
GUA220202089008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 281418.33 | 259103.96
GUA220202089012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2210592.89 | 2210592.89
GUA220202078964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
GUA220202081794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220202082465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664708.44 | 664708.44
GUA220202084115 | ESTATAL | 2022 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 105633.52 | 105633.52
GUA220202084115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1826.92 | 1826.92
GUA220202086336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1019683.77 | 1019683.77
GUA220202077361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2548524.3
GUA220202077366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 2094814.58
GUA220202077368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6551856.04 | 6326686.6
GUA220202081810 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 3892597.1 | 3892597.1
GUA220202081810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1880037 | 1880037
GUA220202081815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220202082489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 469564.9 | 469564.9
GUA220202082499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
GUA220202085997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 697915.14 | 697915.14
GUA220202086002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 217719.03 | 217719.03
GUA220202086013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 715628.43 | 715628.43
GUA220202086018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 760948.75 | 471270.72
GUA220202086037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 355903.66 | 355903.66
GUA220202086044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1365446.16 | 1365446.16
GUA220202078566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220202078569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1012480.28 | 1111607.75
GUA220202078572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208000 | 208000
GUA220202079384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458956.2 | 561760.63
GUA220202080067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220202080074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96000 | 96000
GUA220202081551 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 7968146.2 | 7968146.2
GUA220202081551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3884885 | 3884885
GUA220202081552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA220202081571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA220202086075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 475600.09 | 475600.09
GUA220202078612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80182.54 | 80182.54
GUA220202078640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
GUA220202078644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64000 | 64000
GUA220202078648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
GUA220202078651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
GUA220202078652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220202080112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239217.75 | 239217.75
GUA220202080115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
GUA220202080126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
GUA220202080132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220202081645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1092580.02 | 1092580.02
GUA220202083450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2975111.74 | 2975111.74
GUA220202083452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1933022.63 | 1933022.63
GUA220202083466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1791138.35 | 1791138.35
GUA220202083470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1191688.39 | 1191688.39
GUA220202083471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80500 | 80500
GUA220202083471 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 34500 | 34500
GUA220202083471 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR | 115000 | 115000
GUA220202087880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816221.69 | 816221.69
GUA220202077939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2054773.92 | 2054773.92
GUA220202079422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3256000 | 3256000
GUA220202080139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288000 | 288000
GUA220202080144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
GUA220202080174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
GUA220202080178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 56000
GUA220202083489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1776745.88 | 1595419.48
GUA220202083497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3603792.67 | 2965910.23
GUA220202080081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928000 | 928000
GUA220202081226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2348891.02 | 2348891.02
GUA220202087886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 587430.9 | 587430.9
GUA220202087900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875506.53 | 875506.53
GUA220202087913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2078068 | 2078068
GUA220202077284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2895400.83
GUA220202079486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192308.42 | 192308.42
GUA220202079492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105404.73 | 105404.73
GUA220202080188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
GUA220202081830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1234898.58 | 920677.02
GUA220202081880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220202083553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80500 | 80500
GUA220202083553 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 34500 | 34500
GUA220202083553 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR | 115000 | 115000
GUA220202083559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72450 | 72450
GUA220202083559 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 31050 | 31050
GUA220202083559 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR | 103500 | 103500
GUA220202087924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 733503.9 | 733503.9
GUA220202080364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239395.58 | 239395.58
GUA220202080373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114231.05 | 114231.05
GUA220202080378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30429.85 | 30429.85
GUA220202080381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124387.36 | 124387.36
GUA220202081028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2094252.2 | 1561366.99
GUA220202081899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1381556.46 | 1030017.61
GUA220202082030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
GUA220202083606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2649934.62 | 2649505.48
GUA220202088762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 800000 | 800000
GUA220202077330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 3941967.5
GUA220202081140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559614.83 | 559614.83
GUA220202081141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2429492.17 | 2429492.17
GUA220202082038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178066.38 | 1178066.38
GUA220202082054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220202086280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1263803.66 | 1402535.56
GUA220202087086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 601922.81 | 601922.81
GUA220202088770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
GUA220202088818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1000000 | 1000000
GUA220202079691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 56000
GUA220202080455 | ESTATAL | 2022 |  |  | Q0146 GTO ME MUEVE | 116195.25 | 116195.25
GUA220202080455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116195.25 | 116195.25
GUA220202081163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153292.2 | 153292.2
GUA220202081183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2357038.43 | 2372959.99
GUA220202082154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750000 | 3604300.29
GUA220202082158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99126 | 99124.88
GUA220202082159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51000 | 51000
GUA220202082878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220202084551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2104046.66 | 2104046.66
GUA220202088830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2511916 | 2511916
GUA220202076846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5565564.49 | 5723907.38
GUA220202078936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
GUA220202078948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96000 | 96000
GUA220202079706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
GUA220202080468 | ESTATAL | 2022 |  |  | Q0146 GTO ME MUEVE | 353667.01 | 353667.01
GUA220202080468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353667.01 | 353667.01
GUA220202080478 | ESTATAL | 2022 |  |  | Q0146 GTO ME MUEVE | 445974.84 | 445974.84
GUA220202080478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445974.84 | 445974.84
GUA220202081188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2218022.49 | 2319626.26
GUA220202081189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105291.31 | 105291.31
GUA220202088161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4260843.59 | 4260843.59
GUA220202079049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
GUA220202079720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220202079723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64000 | 64000
GUA220202079737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208000 | 208000
GUA220202080490 | ESTATAL | 2022 |  |  | Q0146 GTO ME MUEVE | 169162.9 | 169162.9
GUA220202080490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223013.64 | 392176.54
GUA220202080497 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 1903782.58 | 1903782.58
GUA220202080497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1903782.59 | 1903782.59
GUA220202081208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63997.98 | 63997.98
GUA220202081213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2234641.11 | 2343873.36
GUA220202081218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 871176.42 | 871176.42
GUA220202081220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213469.4 | 208036.65
GUA220202083870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220202077469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 3429243.04
GUA220202079070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220202079758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56000 | 56000
GUA220202080514 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 2306918.39 | 2306918.39
GUA220202080514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2306918.4 | 2306918.4
GUA220202080516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191651.37 | 191651.37
GUA220202080519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188215.64 | 188215.64
GUA220202080520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83500.89 | 83500.89
GUA220202080521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85354.2 | 123289.4
GUA220202080522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275980.52 | 275980.52
GUA220202080525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405389.04 | 405389.04
GUA220202080526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298361.28 | 298361.28
GUA220202080530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292248.57 | 298015.47
GUA220202083055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4284000 | 4269275.67
GUA220202088995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 316271.12 | 308814.55
GUA220202088996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 212895.38 | 212895.38
GUA220202078329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186768.8 | 186653.01
GUA220202079093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
GUA220202080671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
GUA220202082276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464000 | 464000
GUA220202089061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2800573.89 | 2800573.89
GUA220202089084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1198283.7 | 1198283.7
GUA220202078350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 738029.12 | 736798.7
GUA220202079817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104000 | 104000
GUA220202082324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220202083163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220202086815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1516794.46 | 1516794.46
GUA220202077539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4937367.26 | 4844626.82
GUA220202079833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176000 | 176000
GUA220202079840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32000 | 32000
GUA220202081346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1685365.16 | 1685365.16
GUA220202081354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80057.86 | 80057.86
GUA220202081356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182977.3 | 182977.3
GUA220202082330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428715.11 | 428715.11
GUA220202082349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1042554.01 | 1042554.01
GUA220202086829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 701552.07 | 701552.07
GUA220202086839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705183.95 | 705183.95
GUA220202086847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624966.17 | 624966.17
GUA220202079204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GUA220202079230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
GUA220202079906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
GUA220202079907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179181.56 | 179181.56
GUA220202079908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137499.99 | 137499.99
GUA220202081475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57236.2 | 57236.2
GUA220202081479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1934364.09 | 1934364.09
GUA220202082350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220202082367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68000 | 68000
GUA220202086938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726544.12 | 726544.12
GUA220202086945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975151.53 | 975151.53
GUA220202078473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93333.34 | 93333.34
GUA220202078494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46666.67 | 46666.67
GUA220202078498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93333.34 | 93333.34
GUA220202079251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
GUA220202079910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125040.62 | 125040.62
GUA220202079911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
GUA220202080005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
GUA220202081502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179812.78 | 179812.78
GUA220202084131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500208.72 | 500208.72
GUA220202078539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88000 | 88000
GUA220202078542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16000 | 16000
GUA220202078550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
GUA220202080021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720000 | 720000
GUA220202080059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312000 | 312000
GUA220202081513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419812.85 | 419812.85
GUA220202081531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298131.51 | 298131.51
GUA220202082540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410999.18 | 410999.18
GUA220202071695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123609.26 | 123609.26
GUA220202069283 | ESTATAL | 2022 |  |  | SRIA DE TURISMO | 4486400 | 4486400
GUA220202069283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1121600 | 1121600
GUA220302103002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176563.72 | 0
GUA220302103002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 559118.45 | 559118.45
GUA220302103266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149351.77 | 0
GUA220302103266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149351.77 | 149351.77
GUA220302102439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 327619.59 | 0
GUA220302102439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 327619.59 | 327619.59
GUA220302102441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1469567.29 | 0
GUA220302102441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1000000 | 1000000
GUA220302102442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176040.06 | 0
GUA220302102442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176040.07 | 176040.07
GUA220302102444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 316197.1 | 316197.1
GUA220302102445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201566.14 | 0
GUA220302102445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158324.31 | 158324.31
GUA220302102449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361650.27 | 0
GUA220302102449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 361650.27 | 361650.27
GUA220302102811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286089.59 | 0
GUA220302102811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 286089.59 | 286089.59
GUA220302103283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277064.22 | 0
GUA220302103283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 277064.23 | 277064.23
GUA220302103288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223837.86 | 0
GUA220302103288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223837.85 | 223837.85
GUA220302103291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
GUA220302103291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 900000 | 997543.73
GUA220302103294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76435.34 | 0
GUA220302103294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76435.34 | 76435.34
GUA220302103295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180644.71 | 0
GUA220302103295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180644.71 | 180644.71
GUA220302103298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265879.47 | 0
GUA220302103298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 265879.48 | 265879.48
GUA220302102457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522171.72 | 0
GUA220302102457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 522171.73 | 522171.73
GUA220302102829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172826.2 | 0
GUA220302102829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 172826.2 | 172826.2
GUA220302102831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174735.28 | 0
GUA220302102831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174735.28 | 174735.28
GUA220302100393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 709795.65 | 709795.65
GUA220302100394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 153453.79 | 153453.79
GUA220302100395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 527130.51 | 527130.51
GUA220302100396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 684409.07 | 684409.07
GUA220302103031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270501 | 0
GUA220302103031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78937.27 | 78937.27
GUA220302103036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16118.42 | 0
GUA220302103036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145065.74 | 145065.74
GUA220302100399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 674576.24 | 674576.24
GUA220302100400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1482114.67 | 1482114.67
GUA220302100413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 118291.3 | 118291.3
GUA220302100414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150800.06 | 150800.06
GUA220302100415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 338884.59 | 338884.59
GUA220302100416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1706658.83 | 1706658.83
GUA220302100417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1293250.58 | 1293250.58
GUA220302100418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 346975.98 | 346975.98
GUA220302100419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1033684.24 | 1033684.24
GUA220302100420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2199563.7 | 2199563.7
GUA220302102217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3901091.97 | 0
GUA220302102217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3901091.98 | 3901091.98
GUA220302102225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522590.2 | 0
GUA220302102225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2300000 | 2300000
GUA220302103051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 383009.08 | 383009.08
GUA220302102231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76435.34 | 0
GUA220302102231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76435.34 | 76435.34
GUA220302102234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113155.55 | 0
GUA220302102234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113155.55 | 113155.55
GUA220302102235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154243.83 | 0
GUA220302102235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 154243.84 | 154243.84
GUA220302102236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520938.45 | 0
GUA220302102236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 520938.45 | 520938.45
GUA220302102239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39715.14 | 0
GUA220302102239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302102240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139652.12 | 0
GUA220302102240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139652.12 | 139652.12
GUA220302102241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39715.14 | 0
GUA220302102241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302102242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39715.14 | 0
GUA220302102242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302102244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39715.14 | 0
GUA220302102244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302102246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113155.55 | 0
GUA220302102246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113155.55 | 113155.55
GUA220302103082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8500 | 8500
GUA220302103084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6442090.99 | 0
GUA220302103084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2609098.1 | 2609098.1
GUA220302102248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 806927.59 | 0
GUA220302102248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 806927.6 | 806927.6
GUA220302102249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76435.34 | 0
GUA220302102249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76435.34 | 76435.34
GUA220302102251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127655.35 | 0
GUA220302102251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127655.36 | 127655.36
GUA220302102253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39715.14 | 0
GUA220302102253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302102256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39715.14 | 0
GUA220302102256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302102257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48673.51 | 0
GUA220302102257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48673.5 | 48673.5
GUA220302102258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76435.34 | 0
GUA220302102258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76435.34 | 76435.34
GUA220302102259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171521.8 | 0
GUA220302102259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 171521.81 | 171521.81
GUA220302102263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685313.95 | 0
GUA220302102263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 685313.95 | 685313.95
GUA220302102264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777721.76 | 0
GUA220302102264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 193072.4 | 193072.4
GUA220302103097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373379.18 | 0
GUA220302103097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 373379.17 | 373379.17
GUA220302101626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1465321.2 | 0
GUA220302101626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1465321.2 | 1465321.2
GUA220302101639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372109.6 | 0
GUA220302101639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 372109.6 | 372109.6
GUA220302101944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193435.14 | 0
GUA220302101944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 193435.15 | 193435.15
GUA220302102270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103800.24 | 0
GUA220302102270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103800.25 | 103800.25
GUA220302102271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39715.14 | 0
GUA220302102271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302102272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185141.43 | 0
GUA220302102272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 185141.42 | 185141.42
GUA220302102274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176540.81 | 0
GUA220302102274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176540.81 | 176540.81
GUA220302102277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 656386.71 | 0
GUA220302102277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 656386.72 | 656386.72
GUA220302102278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76435.34 | 0
GUA220302102278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76435.34 | 76435.34
GUA220302102280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174111.79 | 0
GUA220302102280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 174111.79 | 174111.79
GUA220302102281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 415652.29 | 415652.29
GUA220302102285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276120.03 | 0
GUA220302102285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 276120.02 | 276120.02
GUA220302102287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77626.41 | 0
GUA220302102287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 149487.84 | 149487.84
GUA220302103121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130879.21 | 0
GUA220302103121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114231.11 | 114231.11
GUA220302103126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2412502.61 | 0
GUA220302103126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2412502.61 | 2412502.61
GUA220302102291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48673.51 | 0
GUA220302102291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48673.5 | 48673.5
GUA220302102894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665843 | 0
GUA220302102894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 665843 | 665843
GUA220302103136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144500 | 144500
GUA220302103145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127500 | 127500
GUA220302103151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109551.41 | 0
GUA220302103151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109551.42 | 109551.42
GUA220302101981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101950.04 | 0
GUA220302101981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237883.43 | 237883.43
GUA220302101986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76843.12 | 0
GUA220302101986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179300.61 | 179300.61
GUA220302101990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26629.28 | 0
GUA220302101990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62134.99 | 62134.99
GUA220302102308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1900000 | 1900000
GUA220302102308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2500000 | 2500000
GUA220302102308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GUA220302102310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1200000 | 1200000
GUA220302102310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1600000 | 1600000
GUA220302102310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
GUA220302102321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26629.28 | 0
GUA220302102321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62134.99 | 62134.99
GUA220302102662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39562.77 | 0
GUA220302102662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1046817.61 | 1046817.61
GUA220302102902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 308043.55 | 308043.55
GUA220302102911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170762.3 | 0
GUA220302102911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 170762.29 | 170762.29
GUA220302102922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 223360.61 | 0
GUA220302102922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223360.61 | 223360.61
GUA220302103165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536939.19 | 0
GUA220302103165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 536939.19 | 536939.19
GUA220302102004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51736.19 | 0
GUA220302102004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120717.79 | 120717.79
GUA220302102005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34218.95 | 0
GUA220302102005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34218.96 | 34218.96
GUA220302102006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34218.95 | 0
GUA220302102006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34218.96 | 34218.96
GUA220302102007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34218.95 | 0
GUA220302102007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34218.96 | 34218.96
GUA220302102008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51736.19 | 0
GUA220302102008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120717.79 | 120717.79
GUA220302102009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26629.28 | 0
GUA220302102009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62134.99 | 62134.99
GUA220302102012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26629.28 | 0
GUA220302102012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62134.99 | 62134.99
GUA220302102013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26629.28 | 0
GUA220302102013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62134.99 | 62134.99
GUA220302102016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26629.28 | 0
GUA220302102016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62134.99 | 62134.99
GUA220302102018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26629.28 | 0
GUA220302102018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62134.99 | 62134.99
GUA220302102684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 340782.07 | 340782.07
GUA220302102692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 414408.86 | 0
GUA220302102692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 342984.59 | 342984.59
GUA220302102932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176372.54 | 0
GUA220302102932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176372.54 | 176372.54
GUA220302102937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300508.54 | 0
GUA220302102937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300508.53 | 300508.53
GUA220302102938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3106081.83 | 0
GUA220302102938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3106081.83 | 3106081.83
GUA220302102939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 491260.39 | 0
GUA220302102939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 491260.39 | 491260.39
GUA220302102944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449966.14 | 0
GUA220302102944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 449966.13 | 449966.13
GUA220302103183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536009.6 | 0
GUA220302103183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 536009.6 | 536009.6
GUA220302102029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26629.28 | 0
GUA220302102029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62134.99 | 62134.99
GUA220302102031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76843.12 | 0
GUA220302102031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179300.61 | 179300.61
GUA220302102033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129748.85 | 0
GUA220302102033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129748.85 | 129748.85
GUA220302102037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34218.95 | 0
GUA220302102037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34218.96 | 34218.96
GUA220302102038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298548.84 | 0
GUA220302102038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1194195.38 | 1194195.38
GUA220302102040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51736.19 | 0
GUA220302102040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120717.79 | 120717.79
GUA220302102041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26629.28 | 0
GUA220302102041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62134.99 | 62134.99
GUA220302102042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101950.04 | 0
GUA220302102042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237883.43 | 237883.43
GUA220302103201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39715.14 | 0
GUA220302103201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302103202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34000 | 34000
GUA220302102056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26629.28 | 0
GUA220302102056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62134.99 | 62134.99
GUA220302102379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34218.95 | 0
GUA220302102379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34218.96 | 34218.96
GUA220302102974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155535.23 | 0
GUA220302102974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 166558.71 | 166558.71
GUA220302102985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89496.37 | 0
GUA220302102985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 283405.17 | 283405.17
GUA220302102986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125610.34 | 0
GUA220302102986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 397766.08 | 397766.08
GUA220302103446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2599967.01 | 2599967.01
GUA220302103446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2599967.02 | 2599967.02
GUA220302127259 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 213592.92 | 213592.92
GUA220302127259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213592.91 | 213592.91
GUA220302109425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79183 | 79183
GUA220302125179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114376.88 | 114376.88
GUA220302125184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122734.79 | 122734.79
GUA220302125721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565668.5 | 565668.5
GUA220302125728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2541000 | 2541000
GUA220302127281 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 282064.98 | 282064.98
GUA220302127281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282064.97 | 282064.97
GUA220302127287 | ESTATAL | 2022 |  |  | RECURSOS EXTRAORDINARIOS | 1000000 | 1000000
GUA220302127287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GUA220302114115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA220302122295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2382647.43 | 2382647.43
GUA220302125759 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 342265.19 | 342265.19
GUA220302125759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342265.18 | 342265.18
GUA220302126187 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 284398.77 | 284398.77
GUA220302126187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284398.76 | 284398.76
GUA220302126544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126214.89 | 0
GUA220302126544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126214.89 | 126214.89
GUA220302126944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499966.62 | 749615.22
GUA220302127313 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 144871.75 | 144871.75
GUA220302127313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144871.75 | 144871.75
GUA220302127761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100781.3 | 100781.3
GUA220302127774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57077.37 | 57077.37
GUA220302122310 | ESTATAL | 2022 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 1133652 | 1133652
GUA220302122310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199837.63 | 1199837.63
GUA220302123702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40619.95 | 40619.95
GUA220302110830 | ESTATAL | 2022 |  |  | PVMI | 1142912.74 | 1142912.74
GUA220302110830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761941.83 | 761941.83
GUA220302125187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302877.12 | 302877.12
GUA220302125191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40619.95 | 40619.95
GUA220302125201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2190000 | 2190000
GUA220302125203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203099.75 | 203099.75
GUA220302125774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131759.9 | 131759.9
GUA220302126579 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 321899.77 | 321899.78
GUA220302126579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321899.78 | 321899.77
GUA220302126961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999661.08 | 999661.08
GUA220302127336 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 89942.52 | 89942.52
GUA220302127336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89942.52 | 89942.52
GUA220302125991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128800 | 128800
GUA220302125991 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 128800 | 128800
GUA220302125991 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR FIBIR | 257600 | 257600
GUA220302127787 | ESTATAL | 2022 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 100000 | 100000
GUA220302127787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA220302110787 | ESTATAL | 2022 |  |  | PVMI | 2300000 | 2300000
GUA220302110787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522590.2 | 522590.2
GUA220302125216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335982.19 | 335982.19
GUA220302125218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104261.93 | 104261.93
GUA220302125232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158978.66 | 158978.66
GUA220302125798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493502.54 | 493502.54
GUA220302125802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31625 | 31625
GUA220302125802 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 31625 | 31625
GUA220302125802 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR FIBIR | 63250 | 63250
GUA220302127350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100288.73 | 100288.73
GUA220302127357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464616.64 | 464616.64
GUA220302127364 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 186898.74 | 186898.74
GUA220302127364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186898.73 | 186898.73
GUA220302127805 | ESTATAL | 2022 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 100000 | 100000
GUA220302127805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA220302127828 | ESTATAL | 2022 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 100000 | 100000
GUA220302127828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA220302114169 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 11000 | 11000
GUA220302114169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 33000
GUA220302122801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31372.2 | 31372.2
GUA220302122817 | ESTATAL | 2022 |  |  | EMBELLECIENDO MI COLONIA | 6108858.41 | 6108858.41
GUA220302122817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8498762.56 | 8498762.56
GUA220302124891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154355.81 | 154355.81
GUA220302124902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120961.75 | 120961.75
GUA220302125823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52535.09 | 52535.09
GUA220302126270 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 50647.7 | 50647.7
GUA220302126270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50647.7 | 50647.7
GUA220302126612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205000 | 0
GUA220302126626 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 230512.68 | 230512.68
GUA220302126626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230512.67 | 230512.67
GUA220302127391 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 452252.55 | 452252.55
GUA220302127391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452252.54 | 452252.54
GUA220302123836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6100000 | 6100000
GUA220302114209 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES | 22888.79 | 22888.79
GUA220302114209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1972845.4 | 1972845.4
GUA220302124915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450823.24 | 1450823.24
GUA220302124920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121859.85 | 121859.85
GUA220302125841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516634.34 | 516634.34
GUA220302126638 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 136115.79 | 136115.79
GUA220302126638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136115.79 | 136115.79
GUA220302127398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13660.92 | 13660.92
GUA220302127403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550000 | 1550000
GUA220302122863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112344.63 | 112344.63
GUA220302110923 | ESTATAL | 2022 |  |  | PVMI | 832720.74 | 832720.74
GUA220302110923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832720.74 | 832720.74
GUA220302124555 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | SAPAL | 3059433.03 | 3059433.03
GUA220302124555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1750000
GUA220302119487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264000 | 264000
GUA220302119489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78231.87 | 78231.87
GUA220302119495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
GUA220302126318 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 61700.44 | 61700.44
GUA220302126318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61700.43 | 61700.43
GUA220302123874 | ESTATAL | 2022 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 216600 | 216600
GUA220302123874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68400 | 0
GUA220302114248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA220302114254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA220302114254 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 9144.3 | 9144.3
GUA220302114254 | ESTATAL | 2022 |  |  | PVMI | 16355.7 | 16355.7
GUA220302122873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7888 | 7888
GUA220302119505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
GUA220302119511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846440.8 | 3399658.96
GUA220302119517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2115268.63 | 2115268.63
GUA220302119521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
GUA220302125882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73598.52 | 73598.52
GUA220302125893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40619.95 | 40619.95
GUA220302126346 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 578756.51 | 578756.51
GUA220302126346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578756.5 | 578756.5
GUA220302127078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1093.01 | 1093.01
GUA220302127911 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 262675.01 | 262675.01
GUA220302127911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262675.01 | 262675.01
GUA220302114266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA220302114266 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 9144.3 | 9144.3
GUA220302114266 | ESTATAL | 2022 |  |  | PVMI | 16355.7 | 16355.7
GUA220302114268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA220302114268 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 9144.3 | 9144.3
GUA220302114268 | ESTATAL | 2022 |  |  | PVMI | 16355.7 | 16355.7
GUA220302124234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269856.83 | 269856.83
GUA220302124236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464596.37 | 464596.37
GUA220302124998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302119526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56867.93 | 56867.93
GUA220302119533 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 22953.5 | 0
GUA220302119533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22953.5 | 0
GUA220302119534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1630390.35 | 1999996.73
GUA220302119548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65991.31 | 0
GUA220302119548 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 65991.32 | 0
GUA220302119548 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR | 131982.63 | 0
GUA220302125555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684000 | 684000
GUA220302125919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121859.85 | 121859.85
GUA220302126368 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 114231.11 | 114231.11
GUA220302126368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130879.21 | 130879.21
GUA220302126373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1500000 | 0
GUA220302126373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1586748.36 | 1586748.36
GUA220302127928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379502.81 | 1478661.71
GUA220302106452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3022481.07 | 3022481.07
GUA220302122933 | ESTATAL | 2022 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 100000 | 100000
GUA220302122933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA220302124256 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | SAPAL | 1037057.13 | 0
GUA220302124256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
GUA220302109259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648906.44 | 648906.44
GUA220302109263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499097.07 | 1499097.07
GUA220302109266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499986.13 | 1499986.13
GUA220302125018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302125564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46575 | 46575
GUA220302125564 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 46575 | 46575
GUA220302125564 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR FIBIR | 93150 | 93150
GUA220302125588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3403000 | 3403000
GUA220302127128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550000 | 1550000
GUA220302127945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3363959.42 | 4509021.95
GUA220302127958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3884387.31 | 4712316.34
GUA220302122956 | ESTATAL | 2022 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 248270 | 248270
GUA220302122956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577258 | 577258
GUA220302119585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1087480.25 | 1087480.25
GUA220302126406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50000 | 0
GUA220302126406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412000.34 | 412000.34
GUA220302125049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28800 | 28800
GUA220302125055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1276456.12 | 1383820
GUA220302125063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129480.82 | 129480.82
GUA220302125070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12473329.32 | 12473329.32
GUA220302119609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 777554.61 | 777554.61
GUA220302119619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
GUA220302125616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3403000 | 3403000
GUA220302125634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334938.57 | 334938.57
GUA220302126446 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 149351.77 | 149351.77
GUA220302126446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149351.77 | 149351.77
GUA220302127178 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 286383.72 | 286383.72
GUA220302127178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286383.71 | 286383.71
GUA220302124009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509760 | 509760
GUA220302125082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48743.94 | 48743.94
GUA220302120762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51750 | 54625
GUA220302120762 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 51750 | 0
GUA220302120762 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 103500 | 0
GUA220302120776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302120776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302125649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000
GUA220302128016 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 272493.97 | 272493.97
GUA220302128016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 272493.97 | 272493.97
GUA220302123582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95000 | 95000
GUA220302125101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121859.85 | 121859.85
GUA220302125115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 434944.01 | 434944.01
GUA220302125120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32495.96 | 32495.96
GUA220302125121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205712.34 | 205712.34
GUA220302120785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76435.34 | 76435.34
GUA220302120785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76435.34 | 76435.34
GUA220302125238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302125244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81239.9 | 81239.9
GUA220302125248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119254.37 | 119254.37
GUA220302125293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40619.95 | 40619.95
GUA220302126487 | ESTATAL | 2022 |  |  | PROGRAMA SERVICIOS BASICO | 109551.42 | 109551.42
GUA220302126487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109551.41 | 109551.41
GUA220302127208 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 443751.06 | 443751.06
GUA220302127208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443751.05 | 443751.05
GUA220302124038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362466.53 | 362466.53
GUA220302128047 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 187523.89 | 187523.89
GUA220302128047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188024.85 | 188024.85
GUA220302123600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220302125124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155895.86 | 155895.86
GUA220302125138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68304 | 68304
GUA220302125141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337358.38 | 337358.38
GUA220302125144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250230.89 | 250230.89
GUA220302125704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2950000 | 2950000
GUA220302125707 | ESTATAL | 2022 |  |  | INFRAESTRUCTURA | 421615.57 | 421615.57
GUA220302125707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421615.57 | 421615.57
GUA220302126137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GUA220302126513 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 373379.17 | 373379.17
GUA220302126513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373379.18 | 373379.18
GUA220302127236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1247179.29 | 1250000
GUA220302126029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11500 | 11500
GUA220302126029 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 11500 | 11500
GUA220302126029 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR FIBIR | 23000 | 23000
GUA220302109413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28431 | 28431
GUA220302125152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40619.95 | 40619.95
GUA220302125153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293688.88 | 293688.88
GUA220302125161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314492.86 | 314492.86
GUA220302125162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144976.7 | 144976.7
GUA220302125165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227676.77 | 227676.77
GUA220302125166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97487.88 | 97487.88
GUA220302125168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129868.61 | 129868.61
GUA220302125170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80257.94 | 80257.94
GUA220302122266 | ESTATAL | 2022 |  |  | EMBELLECIMIENTO MI COLONI | 3326990.8 | 3326990.8
GUA220302122266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3326990.8 | 3326990.8
GUA220302122342 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 43200 | 43200
GUA220302122342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43200 | 43200
GUA220302122730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140430.78 | 140430.78
GUA220302122748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3549176.76 | 3549176.76
GUA220302110174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302120749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113155.55 | 113155.55
GUA220302120749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113155.55 | 113155.55
GUA220302108256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302118383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81239.9 | 81239.9
GUA220302110204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876512.07 | 876512.07
GUA220302113760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302123043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3108553.3 | 3108553.3
GUA220302123456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1264240.36 | 1264240.36
GUA220302107897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302107904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108706.43 | 107661.83
GUA220302107911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302107912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 609275.42 | 608864.29
GUA220302113768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10485.99 | 10485.99
GUA220302113768 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 6900 | 0
GUA220302113768 | ESTATAL | 2022 |  |  | DES SUSTENTABLE TERRITORI | 10211.82 | 0
GUA220302113777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170416.81 | 170416.81
GUA220302113781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17479.5 | 17479.5
GUA220302113781 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 11500 | 0
GUA220302113781 | ESTATAL | 2022 |  |  | DES SUSTENTABLE TERRITORI | 17019.7 | 0
GUA220302123463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112000 | 112000
GUA220302117784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114000 | 114000
GUA220302117791 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBZI | 401708.77 | 401708.77
GUA220302117791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401708.77 | 401708.77
GUA220302107608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1929609.57 | 1928354.34
GUA220302107918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699665.79 | 699085.89
GUA220302109447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47996 | 47996
GUA220302109455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1798545.22 | 1798545.22
GUA220302109456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35048 | 35048
GUA220302119245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73115.91 | 73115.91
GUA220302119246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304583.88 | 304583.88
GUA220302121823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 633592.73 | 633592.73
GUA220302121823 | ESTATAL | 2022 |  |  | PROAGUA | 713286.02 | 713286.02
GUA220302121823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | K007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1405016.58 | 1405016.58
GUA220302121839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400582.42 | 1400582.42
GUA220302122413 | ESTATAL | 2022 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 1650000 | 1650000
GUA220302122413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
GUA220302109866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294932.69 | 294932.69
GUA220302109867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271832.06 | 271832.06
GUA220302109873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1582100.48 | 1582100.48
GUA220302109874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36387 | 36387
GUA220302110258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455700 | 453523.73
GUA220302117803 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBZI | 2363610.32 | 2363610.32
GUA220302117803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2363610.32 | 2363610.32
GUA220302117809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12000 | 12000
GUA220302117813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
GUA220302107945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211307.64 | 211307.64
GUA220302107948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302107953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10487.7 | 10487.7
GUA220302107953 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 6899.88 | 0
GUA220302107953 | ESTATAL | 2022 |  |  | DES SUSTENTABLE TERRITORI | 10211.82 | 0
GUA220302107959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302107963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88271.45 | 88271.45
GUA220302107963 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 58075 | 0
GUA220302107963 | ESTATAL | 2022 |  |  | DES SUSTENTABLE TERRITORI | 85949.51 | 0
GUA220302107964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302108321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668586.27 | 1668586.27
GUA220302109481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302119269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64991.92 | 64991.92
GUA220302119284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138107.83 | 138107.83
GUA220302109890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271832.06 | 271832.06
GUA220302110292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374157.25 | 373213.41
GUA220302116067 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 5500 | 5500
GUA220302116067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16500 | 16500
GUA220302123117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129983.84 | 129983.84
GUA220302123121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199583.8 | 199583.8
GUA220302123129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113735.86 | 113735.86
GUA220302116242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40135.1 | 40135.1
GUA220302116251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302117818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 961509.24 | 961509.24
GUA220302108343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1386666.64 | 1386666.64
GUA220302109494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28977 | 28977
GUA220302109499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67483 | 67483
GUA220302109503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50687 | 50687
GUA220302109512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25415 | 25415
GUA220302119302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73115.91 | 73115.91
GUA220302119304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265037.77 | 265037.77
GUA220302121875 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS EN MI C | 241759.15 | 241759.15
GUA220302121875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241759.15 | 241759.15
GUA220302122450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76435.34 | 76435.34
GUA220302122450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76435.34 | 76435.34
GUA220302109913 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBMC | 2445946.78 | 2445946.78
GUA220302109913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2445946.77 | 2445946.77
GUA220302110294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278054 | 278054
GUA220302116082 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 11000 | 11000
GUA220302116082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 33000
GUA220302116093 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 11000 | 11000
GUA220302116093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 33000
GUA220302123138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162479.8 | 162479.8
GUA220302123158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GUA220302117840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12000 | 12000
GUA220302117842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 6000
GUA220302117852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
GUA220302108756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
GUA220302119336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628821.86 | 628821.86
GUA220302121889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302121889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302121891 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS EN MI C | 220330.89 | 220330.89
GUA220302121891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220330.89 | 220330.89
GUA220302109938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302110333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302110337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445383.53 | 445383.53
GUA220302116120 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 5500 | 5500
GUA220302116120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16500 | 16500
GUA220302116127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44000 | 44000
GUA220302123168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73115.91 | 73115.91
GUA220302123185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154355.81 | 154355.81
GUA220302123717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203099.75 | 203099.75
GUA220302116291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80270.2 | 80270.27
GUA220302116292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64216.16 | 64216.22
GUA220302116298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220302117309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310903.96 | 1310903.96
GUA220302117863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72450 | 72450
GUA220302117863 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 31050 | 31050
GUA220302117863 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR | 103500 | 103500
GUA220302117866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
GUA220302107647 | ESTATAL | 2022 |  |  | INFRAESTRUCTURA BASICA | 187115.18 | 187115.18
GUA220302107647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187115.19 | 187115.19
GUA220302108025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5738.38 | 5738.38
GUA220302108025 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 5738.38 | 5738.38
GUA220302108025 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR | 11476.74 | 11476.74
GUA220302108387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2400000
GUA220302108389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4076609 | 4076609
GUA220302108405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
GUA220302119349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1806610.7 | 3399658.96
GUA220302109957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302110347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302116134 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 11000 | 11000
GUA220302116134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 33000
GUA220302116141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220302116145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4665960 | 4665960
GUA220302116670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40135.1 | 40135.14
GUA220302108041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22953.5 | 22953.5
GUA220302108041 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 22953.5 | 22953.5
GUA220302108041 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR | 45907 | 45907
GUA220302108043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352179.4 | 352179.4
GUA220302108050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28691.88 | 28691.88
GUA220302108050 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 28691.87 | 28691.87
GUA220302108050 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR | 57383.75 | 57383.75
GUA220302108053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34430.25 | 34430.25
GUA220302108053 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 34430.25 | 34430.25
GUA220302108053 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR | 68860.5 | 68860.5
GUA220302108057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11476.75 | 11476.75
GUA220302108057 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 11476.75 | 11476.75
GUA220302108057 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR | 22953.5 | 22953.5
GUA220302108411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810000 | 810000
GUA220302108432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GUA220302108792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 34000
GUA220302108801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GUA220302113798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48942.6 | 48942.6
GUA220302113798 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 32200 | 32200
GUA220302113798 | ESTATAL | 2022 |  |  | DES SUSTENTABLE TERRITORI | 47655.16 | 47655.16
GUA220302119383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198880.23 | 198880.23
GUA220302109984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302113540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
GUA220302113540 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 6096.2 | 6096.2
GUA220302113540 | ESTATAL | 2022 |  |  | PVMI | 10903.8 | 10903.8
GUA220302113542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA220302113542 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 9144.3 | 9144.3
GUA220302113542 | ESTATAL | 2022 |  |  | PVMI | 16355.7 | 16355.7
GUA220302113543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25500 | 25500
GUA220302113543 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 9144.3 | 9144.3
GUA220302113543 | ESTATAL | 2022 |  |  | PVMI | 16355.7 | 16355.7
GUA220302123213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47707.35 | 47707.35
GUA220302123231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GUA220302108436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000
GUA220302115305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220302118149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 701833.06 | 701833.06
GUA220302118152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 6000
GUA220302119397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547727.23 | 547727.23
GUA220302121559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302110018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211307.64 | 211307.64
GUA220302113552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17865.89 | 17865.89
GUA220302124079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1580889.11 | 1600000
GUA220302108090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13109.62 | 13109.62
GUA220302108090 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 8625 | 8625
GUA220302108090 | ESTATAL | 2022 |  |  | DES SUSTENTABLE TERRITORI | 12764.78 | 12764.78
GUA220302108098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765009.54 | 764386.03
GUA220302108458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
GUA220302108470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2750000 | 2750000
GUA220302108471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250000 | 2250000
GUA220302108475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
GUA220302118157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 6000
GUA220302113841 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBMC | 1000000 | 1000000
GUA220302113841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GUA220302121575 | ESTATAL | 2022 |  |  | INFRAESTRUCTURA | 155851.91 | 155851.91
GUA220302121575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155851.91 | 155851.91
GUA220302121576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121997 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS GTO | 402417.68 | 402417.68
GUA220302121997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467967.55 | 467967.55
GUA220302122001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478468.32 | 478468.32
GUA220302113590 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBMC | 1000000 | 1000000
GUA220302113590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1444767.83 | 1444767.83
GUA220302107728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14345.94 | 14345.94
GUA220302107728 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 14345.93 | 14345.93
GUA220302107728 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 28691.88 | 28691.88
GUA220302107743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302107747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302108115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302108123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302108130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302118246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294435.12 | 294435.12
GUA220302118252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 6000
GUA220302118256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373272.53 | 373272.53
GUA220302121591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302122022 | ESTATAL | 2022 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 261615.31 | 261615.31
GUA220302122022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25993505.39 | 25993505.39
GUA220302122025 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS GTO | 361148.02 | 361148.02
GUA220302122025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361148.03 | 361148.03
GUA220302122027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2737029.25 | 2737029.25
GUA220302123288 | ESTATAL | 2022 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 100000 | 100000
GUA220302123288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA220302107753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22953.5 | 22953.5
GUA220302107753 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 22953.5 | 22953.5
GUA220302107753 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 45907 | 45907
GUA220302108141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302108147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302108148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302108150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302108154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302108155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302118271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GUA220302121613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237828.4 | 237828.4
GUA220302121618 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS EN MI C | 154068.54 | 154068.54
GUA220302121618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154068.55 | 154068.55
GUA220302121621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237828.4 | 237828.4
GUA220302121625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302122048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515522.99 | 515522.99
GUA220302110098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271832.06 | 271832.06
GUA220302117638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12000 | 12000
GUA220302117639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
GUA220302117646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51837.5 | 51837.5
GUA220302117652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108000 | 108000
GUA220302108157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302108160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302108163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211307.64 | 211307.64
GUA220302118296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314391.5 | 314391.5
GUA220302116631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220302121634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302122072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113155.55 | 113155.55
GUA220302122072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113155.55 | 113155.55
GUA220302120684 | ESTATAL | 2022 |  |  | INFRAESTRUCTURA | 1220729.83 | 1220729.83
GUA220302120684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1220729.83 | 1220729.83
GUA220302120699 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS GTO | 772181.66 | 772181.66
GUA220302120699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 772181.67 | 772181.67
GUA220302118046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546596.64 | 546596.64
GUA220302107818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281743.52 | 281743.52
GUA220302108194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211307.64 | 211307.64
GUA220302118306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2176667.49 | 3329192.51
GUA220302118325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
GUA220302116652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220302121658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121676 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS GTO | 158246.49 | 158246.49
GUA220302121676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158246.49 | 158246.49
GUA220302121678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302122192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1166055.26 | 1166055.26
GUA220302122194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1441704.67 | 1441704.67
GUA220302110134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1552000 | 1549575.59
GUA220302108220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302119067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138107.83 | 138107.83
GUA220302119069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
GUA220302121682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302122233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263500 | 263500
GUA220302122233 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | REC PROPIOS | 366032.9 | 366032.9
GUA220302122233 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS GTO | 263500 | 263500
GUA220302122705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1696627.82 | 1696627.82
GUA220302110169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311356.28 | 311356.28
GUA220302118356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270268.06 | 270268.06
GUA220302118370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24371.97 | 24371.97
GUA220302119071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000
GUA220302119072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219119.28 | 219119.28
GUA220302119084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA220302111701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80956.41 | 80956.41
GUA220302111709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398164.52 | 398164.52
GUA220302112101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20625 | 20625
GUA220302112568 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 601277.59 | 601277.59
GUA220302112568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601277.6 | 601277.6
GUA220302112579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302115934 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 8800 | 8800
GUA220302115934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26400 | 26400
GUA220302115936 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 11000 | 11000
GUA220302115936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 33000
GUA220302115944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220302115945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302115948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220302115951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220302103819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115950.93 | 115950.93
GUA220302109574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44200 | 44200
GUA220302112112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398164.52 | 398164.52
GUA220302112124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302103835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 559456.6 | 559456.6
GUA220302103838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 226827.32 | 226827.32
GUA220302103840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 448580.17 | 448580.17
GUA220302103843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163905.2 | 0
GUA220302103843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 284674.97 | 284674.97
GUA220302112144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298623.39 | 298623.39
GUA220302112617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302115214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220302103856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 226827.32 | 226827.32
GUA220302103858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337703.76 | 337703.76
GUA220302103860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182646.03 | 0
GUA220302103860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182646.04 | 182646.04
GUA220302103862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 448580.17 | 448580.17
GUA220302103867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115950.93 | 115950.93
GUA220302105094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299399.65 | 299399.65
GUA220302109618 | ESTATAL | 2022 |  |  | PVMI | 33462 | 33462
GUA220302109618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36504 | 36504
GUA220302111315 | ESTATAL | 2022 |  |  | SEDESHU PSBGTO | 145065.74 | 145065.74
GUA220302111315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16118.42 | 16118.42
GUA220302112166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112175 | ESTATAL | 2022 |  |  | PEMC | 7984478.27 | 7984478.27
GUA220302112175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7984478.27 | 7984478.27
GUA220302112644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371697.28 | 371697.28
GUA220302112644 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 185848.64 | 185848.64
GUA220302112644 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 185848.64 | 185848.64
GUA220302112651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302115253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302115628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5491477.65 | 5491477.65
GUA220302115629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2185766.57 | 2185766.57
GUA220302115630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2470832.4 | 2470832.4
GUA220302103875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345919.98 | 0
GUA220302103875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213536.62 | 213536.62
GUA220302103884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2798838.12 | 2798838.12
GUA220302103884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2798838.1 | 0
GUA220302111801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302111809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199259 | 1199259
GUA220302112193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995411.3 | 995411.3
GUA220302112195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466141.21 | 466141.21
GUA220302112661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302103546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213592.91 | 0
GUA220302103546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213592.92 | 213592.92
GUA220302103550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 388127.4 | 388127.4
GUA220302103556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 443751.11 | 0
GUA220302103556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 443751.1 | 443751.1
GUA220302103891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125848.56 | 0
GUA220302103891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125848.55 | 125848.55
GUA220302103893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
GUA220302103893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2100000 | 2100000
GUA220302103895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115950.93 | 115950.93
GUA220302103896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 226827.32 | 226827.32
GUA220302103897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115950.93 | 115950.93
GUA220302103899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 448580.17 | 448580.17
GUA220302103901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115950.93 | 115950.93
GUA220302103902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115950.93 | 115950.93
GUA220302103906 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | JUMAPA | 3162757.64 | 3162757.64
GUA220302103906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3162757.64 | 3162757.64
GUA220302103907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262675.01 | 0
GUA220302103907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262675.01 | 262675.01
GUA220302109675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51714 | 51714
GUA220302109680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135916.03 | 135916.03
GUA220302111344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432176.04 | 432176.04
GUA220302111349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2294099.91 | 2294099.91
GUA220302112211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20625 | 20625
GUA220302112730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302115284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80270.2 | 80270.27
GUA220302115296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96324.24 | 96324.32
GUA220302103562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282064.97 | 0
GUA220302103562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 282064.98 | 282064.98
GUA220302103563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234202.8 | 0
GUA220302103563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234202.8 | 234202.8
GUA220302103569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184148.81 | 0
GUA220302103569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 184148.81 | 184148.81
GUA220302103570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144871.75 | 0
GUA220302103570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144871.75 | 144871.75
GUA220302103922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321899.77 | 0
GUA220302103922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 321899.78 | 321899.78
GUA220302103932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127278.56 | 0
GUA220302103932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 116067.49 | 116067.49
GUA220302103934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101732.12 | 101732.12
GUA220302103936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 305196.36 | 305196.36
GUA220302110970 | ESTATAL | 2022 |  |  | PVMI | 1532504.08 | 1532504.08
GUA220302110970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1532504.08 | 1532504.08
GUA220302110978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1837946.92 | 1825243.57
GUA220302111390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80956.41 | 80956.41
GUA220302112242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 268204.15 | 268204.15
GUA220302112246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242869.23 | 242869.23
GUA220302112754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112758 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 3000000 | 3000000
GUA220302112758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
GUA220302112763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302115322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220302115334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302103602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413232.03 | 0
GUA220302103602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 413232.03 | 413232.03
GUA220302103938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52794.08 | 52794.08
GUA220302103939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101732.12 | 101732.12
GUA220302103940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236423.65 | 0
GUA220302103940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40862.8 | 40862.8
GUA220302103941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 188024.85 | 0
GUA220302103941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187523.89 | 187523.89
GUA220302103942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 101732.12 | 101732.12
GUA220302103944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 305196.36 | 305196.36
GUA220302103945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 610392.72 | 610392.72
GUA220302103946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 514490.96 | 0
GUA220302103946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 509329.18 | 509329.18
GUA220302103949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362808.35 | 362808.35
GUA220302103949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12723759.64 | 12723759.64
GUA220302103952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 204173.8 | 204173.8
GUA220302103953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102086.9 | 102086.9
GUA220302103955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102086.9 | 102086.9
GUA220302103956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 306260.7 | 306260.7
GUA220302103957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102086.9 | 102086.9
GUA220302106002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3229884.36 | 3229884.36
GUA220302110983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2849493.33 | 2498742.75
GUA220302110990 | ESTATAL | 2022 |  |  | SEDESHU PSBGTO | 775996.93 | 775996.93
GUA220302110990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100088.4 | 100088.4
GUA220302110992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1566051.72 | 1566051.72
GUA220302110998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
GUA220302111874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1197896 | 1197896
GUA220302112260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242869.23 | 242869.23
GUA220302112272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161912.82 | 161912.82
GUA220302112770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278772.96 | 278772.96
GUA220302112770 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 139386.48 | 139386.48
GUA220302112770 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBZI | 139386.48 | 139386.48
GUA220302112777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 371697.28 | 371697.28
GUA220302112777 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 185848.64 | 185848.64
GUA220302112777 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBZI | 185848.64 | 185848.64
GUA220302112784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464621.6 | 464621.6
GUA220302112784 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 232310.8 | 232310.8
GUA220302112784 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBZI | 232310.8 | 232310.8
GUA220302115336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302115354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302103621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628443.97 | 0
GUA220302103621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 628443.97 | 628443.97
GUA220302103964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499091.76 | 0
GUA220302103964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2499091.76 | 2043874.58
GUA220302103972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12286537.72 | 12286537.72
GUA220302103979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10143753.63 | 10143753.63
GUA220302111419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999880.99 | 1999880.99
GUA220302112288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80956.41 | 80956.41
GUA220302114911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225048.48 | 225048.48
GUA220302106050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2279718.12 | 2279718.12
GUA220302106831 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RECURSO MUNICIPAL | 99554.15 | 0
GUA220302106831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GUA220302114927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112524.24 | 112524.24
GUA220302115385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219773.44 | 219773.44
GUA220302115385 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 78810.76 | 78810.76
GUA220302115385 | ESTATAL | 2022 |  |  | PVMI | 140962.69 | 140962.69
GUA220302103654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 408782.04 | 408782.04
GUA220302103655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 204391.02 | 204391.02
GUA220302104029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5656.4 | 0
GUA220302104029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12244.07 | 12244.07
GUA220302108849 | ESTATAL | 2022 |  |  | SEDESHU PEMC | 1068500 | 1068500
GUA220302108849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068500 | 1068500
GUA220302111476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400000 | 3400000
GUA220302112330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302114958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112524.24 | 112524.24
GUA220302114968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112524.24 | 112524.24
GUA220302103679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102195.51 | 102195.51
GUA220302104033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64540.21 | 64540.21
GUA220302104037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 31471.87 | 31471.87
GUA220302104052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66619.36 | 66619.36
GUA220302106871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697640.33 | 697640.33
GUA220302108872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
GUA220302111094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1630368.05 | 1630368.05
GUA220302111500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161912.82 | 161912.82
GUA220302112361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302103697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58831.5 | 0
GUA220302103697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 186299.73 | 186299.73
GUA220302103715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284398.77 | 0
GUA220302103715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 284398.76 | 284398.76
GUA220302104059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32672.94 | 32672.94
GUA220302104062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32909.53 | 32909.53
GUA220302104064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38142.57 | 38142.57
GUA220302104066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34262.85 | 34262.85
GUA220302104067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13407.24 | 13407.24
GUA220302106906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2219258.64 | 2219258.64
GUA220302108882 | ESTATAL | 2022 |  |  | SEDESHU PEMC | 672500 | 672500
GUA220302108882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672500 | 672500
GUA220302108889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
GUA220302109846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1061580 | 1061580
GUA220302109850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16965 | 16965
GUA220302112376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302108912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
GUA220302108926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
GUA220302110539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407748.09 | 407748.09
GUA220302112500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80956.41 | 80956.41
GUA220302115027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220302115493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133873.53 | 133873.53
GUA220302115493 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 48007.05 | 48007.05
GUA220302115493 | ESTATAL | 2022 |  |  | PVMI | 85866.5 | 85866.5
GUA220302104115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9729114.5 | 9729114.5
GUA220302107335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565727.46 | 565727.46
GUA220302108933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
GUA220302108950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
GUA220302111576 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBC | 840415.71 | 840415.71
GUA220302111576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840415.71 | 840415.71
GUA220302111577 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBMC | 822758.25 | 822758.25
GUA220302111577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822758.25 | 822758.25
GUA220302112528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2058000 | 2058000
GUA220302112528 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 1029000 | 1029000
GUA220302112528 | ESTATAL | 2022 |  |  | PEMC | 1029000 | 1029000
GUA220302112532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302115045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220302115048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302108951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2599478.66 | 2599478.66
GUA220302108963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
GUA220302108969 | ESTATAL | 2022 |  |  | CODE | 545000 | 545000
GUA220302108969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776212.63 | 776212.63
GUA220302108973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
GUA220302110580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135916.03 | 135916.03
GUA220302111189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 219977.15 | 219977.15
GUA220302111587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11942.25 | 11942.25
GUA220302112065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4223081.6 | 4223081.6
GUA220302112068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20625 | 20625
GUA220302112071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247488.03 | 247488.03
GUA220302112546 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBMC | 345843.15 | 345843.15
GUA220302112546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345843.15 | 345843.15
GUA220302115923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72243.18 | 72243.24
GUA220302115927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220302108985 | ESTATAL | 2022 |  |  | SEDESHU PEMC | 1325000 | 1325000
GUA220302108985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325000 | 1325000
GUA220302108988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
GUA220302109566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42029 | 42029
GUA220302111200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
GUA220302113303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GUA220302113306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735209.3 | 735209.3
GUA220302113306 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 367604.65 | 367604.65
GUA220302113306 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBZI | 367604.65 | 367604.65
GUA220302113310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GUA220302119097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192088.75 | 192088.75
GUA220302120305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GUA220302120919 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS GTO | 752530.33 | 752530.33
GUA220302120919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752530.34 | 752530.34
GUA220302120922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25875 | 5750
GUA220302120922 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 25875 | 0
GUA220302120922 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 51750 | 0
GUA220302120924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302120924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302121298 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS EN MI C | 1102577.8 | 1102577.8
GUA220302121298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1102577.81 | 1102577.81
GUA220302122162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2487140.31 | 2487140.31
GUA220302122167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76435.34 | 76435.34
GUA220302122167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76435.34 | 76435.34
GUA220302122184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302122184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302112931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3611929.26 | 3611929.26
GUA220302116388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48162.12 | 48162.16
GUA220302116887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5828854.06 | 5828854.06
GUA220302118728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GUA220302118735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GUA220302118762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105611.87 | 105611.87
GUA220302118781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138107.83 | 138107.83
GUA220302119104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA220302119929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA220302120326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 6000
GUA220302111602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29821.32 | 29821.32
GUA220302116420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2510413.4 | 2510413.4
GUA220302116898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3520168.02 | 3520168.02
GUA220302116899 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBMC | 298975.43 | 298975.43
GUA220302116899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298975.43 | 298975.43
GUA220302112947 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 3000000 | 3000000
GUA220302112947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
GUA220302112963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92924.32 | 92924.32
GUA220302112963 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 46462.16 | 46462.16
GUA220302112963 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBZI | 46462.16 | 46462.16
GUA220302112967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398164.52 | 398164.52
GUA220302113332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71660.23 | 71660.23
GUA220302118790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA220302118801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63800 | 63800
GUA220302119136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251843.69 | 251843.69
GUA220302120353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
GUA220302107229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269936.85 | 269936.85
GUA220302111607 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBMC | 527183.2 | 527183.2
GUA220302111607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527183.2 | 527183.2
GUA220302111610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12007.6 | 12007.6
GUA220302114737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225048.48 | 225048.48
GUA220302114750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112524.24 | 112524.24
GUA220302114752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680209.73 | 680209.73
GUA220302112991 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBMC | 2000000 | 2000000
GUA220302112991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GUA220302118563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40619.95 | 40619.95
GUA220302119160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
GUA220302119168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178727.78 | 178727.78
GUA220302120990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11500 | 11500
GUA220302120990 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 11500 | 0
GUA220302120990 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 23000 | 0
GUA220302120991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14375 | 14375
GUA220302120991 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 14375 | 0
GUA220302120991 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 28750 | 0
GUA220302120992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61525 | 66125
GUA220302120992 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 61525 | 0
GUA220302120992 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 123050 | 0
GUA220302120994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13225 | 11500
GUA220302120994 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 13225 | 0
GUA220302120994 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 26450 | 0
GUA220302121002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23000 | 23000
GUA220302121002 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 23000 | 0
GUA220302121002 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 46000 | 0
GUA220302121372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34218.96 | 34218.96
GUA220302121372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34218.95 | 34218.95
GUA220302121373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34218.96 | 34218.96
GUA220302121373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34218.95 | 34218.95
GUA220302121374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34218.96 | 34218.96
GUA220302121374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34218.95 | 34218.95
GUA220302121376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 193435.15 | 193435.15
GUA220302121376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193435.14 | 193435.14
GUA220302121377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 470266.47 | 470266.47
GUA220302121385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34218.96 | 34218.96
GUA220302121385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34218.95 | 34218.95
GUA220302121386 | ESTATAL | 2022 |  |  | INFRAESTRUCTURA | 330015.36 | 330015.36
GUA220302121386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330015.36 | 330015.36
GUA220302121387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302111642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80956.41 | 80956.41
GUA220302114755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2038967.88 | 2038967.88
GUA220302114762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302114767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112524.24 | 112524.24
GUA220302114774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3305900.65 | 3305900.65
GUA220302116473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383405.3 | 383405.3
GUA220302112995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298623.39 | 298623.39
GUA220302112998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464621.6 | 464621.6
GUA220302112998 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 232310.8 | 232310.8
GUA220302112998 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBZI | 232310.8 | 232310.8
GUA220302118574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129983.84 | 129983.84
GUA220302119183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
GUA220302120394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
GUA220302120404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
GUA220302121005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
GUA220302121007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76435.34 | 76435.34
GUA220302121007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76435.34 | 76435.34
GUA220302121028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34218.96 | 34218.96
GUA220302121028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34218.95 | 34218.95
GUA220302121397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5819323.04 | 5819323.04
GUA220302121398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225000 | 225000
GUA220302121411 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS GTO | 555815.91 | 555815.91
GUA220302121411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555815.92 | 555815.92
GUA220302107288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2921892.08 | 2921892.08
GUA220302114781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112524.24 | 112524.24
GUA220302114793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112524.24 | 112524.24
GUA220302117358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735287.07 | 735287.07
GUA220302113016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92924.32 | 92924.32
GUA220302113016 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 46462.16 | 46462.16
GUA220302113016 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBZI | 46462.16 | 46462.16
GUA220302113022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298623.39 | 298623.39
GUA220302113033 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 2500000 | 2500000
GUA220302113033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
GUA220302113037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GUA220302113039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302118596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16247.98 | 16247.98
GUA220302118601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185600 | 185600
GUA220302118606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185600 | 185600
GUA220302119633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113735.86 | 113735.86
GUA220302119637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600881.71 | 600881.71
GUA220302119648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113735.86 | 113735.86
GUA220302120021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73115.91 | 73115.91
GUA220302120414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12000 | 12000
GUA220302120415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81433.36 | 81433.36
GUA220302120427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
GUA220302121037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37375 | 24500
GUA220302121037 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 37375 | 0
GUA220302121037 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 74750 | 0
GUA220302121041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 17250
GUA220302121041 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220302121041 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 34500 | 0
GUA220302112387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 415.4 | 415.4
GUA220302112387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32635.69 | 32635.69
GUA220302114813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1044277.43 | 1044277.43
GUA220302114819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225048.48 | 225048.48
GUA220302116500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56189.14 | 56189.19
GUA220302116508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56189.14 | 56189.19
GUA220302117371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8027.02 | 8027.03
GUA220302113429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185848.64 | 185848.64
GUA220302113430 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 92924.32 | 92924.32
GUA220302113430 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBMC | 92924.32 | 92924.32
GUA220302120045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121859.85 | 121859.85
GUA220302120062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121859.85 | 121859.85
GUA220302120446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
GUA220302121061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309836 | 309836
GUA220302121449 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS EN MI C | 284009.29 | 284009.29
GUA220302121449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 284009.3 | 284009.3
GUA220302109010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
GUA220302114836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498976 | 1498976
GUA220302114843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112524.24 | 112524.24
GUA220302114847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320000 | 1320000
GUA220302114848 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RECURSOS MUNICIPALES | 30394.05 | 30394.05
GUA220302114848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1036256.61 | 1036256.61
GUA220302116525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56189.14 | 56189.19
GUA220302116533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997751.91 | 941958.78
GUA220302117401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16054.04 | 16054.05
GUA220302117405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8027.02 | 8027.03
GUA220302117409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8027.02 | 8027.03
GUA220302113067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185848.64 | 185848.64
GUA220302113449 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 12439.5 | 12439.5
GUA220302113449 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBMC | 173409.14 | 173409.14
GUA220302113459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302113465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30589.12 | 30589.12
GUA220302113465 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 20125 | 0
GUA220302113465 | ESTATAL | 2022 |  |  | DES SUSTENTABLE TERRITORI | 29784.48 | 0
GUA220302113467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185848.64 | 185848.64
GUA220302113467 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 92924.32 | 92924.32
GUA220302113467 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBMC | 92924.32 | 92924.32
GUA220302118821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89363.89 | 89363.89
GUA220302118822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197200 | 197200
GUA220302118829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32495.96 | 32495.96
GUA220302118831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1744834.21 | 1744834.21
GUA220302119678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580280.05 | 580280.05
GUA220302120457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
GUA220302120464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12000 | 12000
GUA220302120467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648968.46 | 648968.46
GUA220302120471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
GUA220302121095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302121095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302121103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1035843.08 | 1035843.08
GUA220302121472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237828.4 | 237828.4
GUA220302121481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
GUA220302121482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158323.93 | 158323.93
GUA220302109024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
GUA220302109030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
GUA220302109035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
GUA220302109041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84000 | 84000
GUA220302114470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818737.74 | 818737.74
GUA220302114861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4991783.83 | 4991783.83
GUA220302114866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 763305.47 | 763305.47
GUA220302114867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225048.48 | 225048.48
GUA220302113477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112524.24 | 112524.24
GUA220302113478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8500 | 8500
GUA220302113478 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 3048.1 | 3048.1
GUA220302113478 | ESTATAL | 2022 |  |  | PVMI | 5451.9 | 5451.9
GUA220302113486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1496012.34 | 1496012.34
GUA220302113488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16605.52 | 16605.52
GUA220302113488 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 10925 | 0
GUA220302113488 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 16168.72 | 0
GUA220302120487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 6000
GUA220302121105 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS EN MI C | 205044.28 | 205044.28
GUA220302121105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206396.52 | 206396.52
GUA220302121489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
GUA220302112449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2343939.52 | 2221368.1
GUA220302112464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98063.24 | 98063.24
GUA220302112465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161912.82 | 161912.82
GUA220302114888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112524.24 | 112524.24
GUA220302115954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302115955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72243.17 | 72243.24
GUA220302115956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220302116677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536805.96 | 536805.96
GUA220302113115 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 1200000 | 1200000
GUA220302113115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3258394.3 | 3258394.3
GUA220302113120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26219.24 | 26219.24
GUA220302113503 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220302113503 | ESTATAL | 2022 |  |  | DES SUSTENTABLE TERRITORI | 25529.56 | 0
GUA220302113506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112524.24 | 112524.24
GUA220302113511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26219.24 | 26219.24
GUA220302113511 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220302113511 | ESTATAL | 2022 |  |  | DES SUSTENTABLE TERRITORI | 25529.56 | 0
GUA220302113514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112524.24 | 112524.24
GUA220302113519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498668.03 | 1498668.03
GUA220302118877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194975.76 | 194975.76
GUA220302119738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89023.76 | 89023.76
GUA220302121146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232377.6 | 232377.6
GUA220302121515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302121522 | ESTATAL | 2022 |  |  | INFRAESTRUCTURA | 117832.22 | 117832.22
GUA220302121522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117832.22 | 117832.22
GUA220302121529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302104552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995666.09 | 995666.09
GUA220302112684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112696 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBC | 317398.57 | 317398.57
GUA220302112696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317398.57 | 317398.57
GUA220302115966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584328.56 | 584328.56
GUA220302113149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8740.38 | 8740.38
GUA220302113530 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 5750 | 0
GUA220302113530 | ESTATAL | 2022 |  |  | DES SUSTENTABLE TERRITORI | 8509.22 | 0
GUA220302113532 | ESTATAL | 2022 |  |  | PVMI | 10903.8 | 10903.8
GUA220302113532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
GUA220302113532 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 6096.2 | 6096.2
GUA220302119766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164876.41 | 164876.41
GUA220302119772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513601.81 | 513601.81
GUA220302120527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615474.55 | 615474.55
GUA220302120535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321286.93 | 305611.82
GUA220302121157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194243.84 | 194243.84
GUA220302121535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237828.4 | 237828.4
GUA220302121542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237828.4 | 237828.4
GUA220302121552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302104579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999338.98 | 1999338.98
GUA220302112720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278772.96 | 278772.96
GUA220302112789 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 139386.48 | 139386.48
GUA220302112789 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBZI | 139386.48 | 139386.48
GUA220302116730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1967630.98 | 1967630.98
GUA220302113164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302113165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185848.64 | 185848.64
GUA220302113165 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 92924.32 | 92924.32
GUA220302113165 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBZI | 92924.32 | 92924.32
GUA220302113169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562608.81 | 562608.81
GUA220302121175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157301.76 | 157301.76
GUA220302121184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238336 | 238336
GUA220302110386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679580.14 | 679580.14
GUA220302116024 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 5500 | 5500
GUA220302116024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16500 | 16500
GUA220302116771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32108.08 | 32108.11
GUA220302118189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54000 | 54000
GUA220302118194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1352379.88 | 1352379.88
GUA220302118197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805549.8 | 805549.8
GUA220302113187 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 3500000 | 3500000
GUA220302113187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000
GUA220302113193 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 2500000 | 2500000
GUA220302113193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
GUA220302113195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302118935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235595.71 | 235595.71
GUA220302118943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266800 | 266800
GUA220302121199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175176.96 | 175176.96
GUA220302121207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75075.84 | 75075.84
GUA220302121209 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS EN MI C | 380267.41 | 380267.41
GUA220302121209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380267.42 | 380267.42
GUA220302121218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126318.08 | 126318.08
GUA220302121777 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | REM DOS MIL DIECISEIS | 1000080.26 | 1000080.26
GUA220302121777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GUA220302122083 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS GTO | 488341.01 | 488341.01
GUA220302122083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488341.01 | 488341.01
GUA220302110391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236257.65 | 235530.46
GUA220302116053 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 5500 | 5500
GUA220302116053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16500 | 16500
GUA220302116778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220302116784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1973742.85 | 1973742.85
GUA220302113211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302113212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302118464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56867.93 | 56867.93
GUA220302118958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81239.9 | 81239.9
GUA220302118973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 769556.24 | 769556.24
GUA220302119842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115706.21 | 115706.21
GUA220302120220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154355.81 | 154355.81
GUA220302120229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89363.89 | 89363.89
GUA220302121244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302122089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2512857.47 | 2512857.47
GUA220302122093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302122093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302122098 | ESTATAL | 2022 |  |  | SERVICIOS BÁSICOS GTO | 257761.49 | 257761.49
GUA220302122098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257761.5 | 257761.5
GUA220302122101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76435.34 | 76435.34
GUA220302122101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76435.34 | 76435.34
GUA220302116813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24081.06 | 24081.08
GUA220302118491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48743.94 | 48743.94
GUA220302118492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1086610.87 | 1086610.87
GUA220302118983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435790.66 | 435790.66
GUA220302118984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73500 | 73500
GUA220302118986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185600 | 185600
GUA220302118992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266800 | 266800
GUA220302118999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203099.75 | 203099.75
GUA220302120232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1023130.29 | 1023130.29
GUA220302120236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
GUA220302120241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 113155.55 | 113155.55
GUA220302120241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113155.55 | 113155.55
GUA220302120243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332077.71 | 332077.71
GUA220302120249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163639.81 | 163639.81
GUA220302121251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4924405.59 | 4924405.59
GUA220302107150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2007915.08 | 2007915.86
GUA220302112871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3032477.35 | 3032477.35
GUA220302112877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92924.32 | 92924.32
GUA220302112877 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RAMO XXXIII | 46462.16 | 46462.16
GUA220302112877 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBZI | 46462.16 | 46462.16
GUA220302112881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73428.31 | 73428.31
GUA220302118518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64991.92 | 64991.92
GUA220302120256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89363.89 | 89363.89
GUA220302120884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39715.14 | 39715.14
GUA220302120896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17250 | 11500
GUA220302120896 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 17250 | 0
GUA220302120896 | ESTATAL | 2022 |  |  | CAPTEMOS AGUA | 34500 | 0
GUA220302121270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 773288.8 | 733288.8
GUA220302112896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668212.56 | 1668212.56
GUA220302112903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47927.24 | 47927.24
GUA220302112912 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 3000000 | 3000000
GUA220302112912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
GUA220302116369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5909759.9 | 5909759.9
GUA220302116371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80270.2 | 80270.27
GUA220302116376 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 22000 | 22000
GUA220302116376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66000 | 66000
GUA220302116857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 353575.8 | 353575.8
GUA220302135818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35066.8 | 35066.8
GUA220302135942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 2135273 | 2135273
GUA220302140224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 154000 | 154000
GUA220302131550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302131660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35066.8 | 35066.8
GUA220302137144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302137287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302128533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112943.79 | 112943.79
GUA220302128533 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 112943.79 | 112943.79
GUA220302128555 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 173806.38 | 173806.38
GUA220302128555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173806.38 | 173806.38
GUA220302128572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735227.59 | 735227.59
GUA220302138162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 168070 | 168070
GUA220302138324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3000 | 3000
GUA220302138771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5356604.72 | 5356604.72
GUA220302138787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1207539.54 | 1207539.54
GUA220302138810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2251698.55 | 2251698.55
GUA220302138897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672346.67 | 672346.67
GUA220302128670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62400 | 62400
GUA220302139051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3459744.29 | 3459744.29
GUA220302139089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942532.43 | 942532.43
GUA220302139096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1142777.64 | 1142777.64
GUA220302139111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1221101.71 | 1221101.71
GUA220302139229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 32000 | 32000
GUA220302139389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 32000 | 32000
GUA220302139816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 985875 | 985875
GUA220302139816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1613250 | 1613250
GUA220302121641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118914.2 | 118914.2
GUA220302110104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308560 | 308560
GUA220302112107 | ESTATAL | 2022 |  |  | PEMC | 4436993.23 | 4436993.23
GUA220302112107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4436993.23 | 4436993.23
GUA220302135813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79390.4 | 79390.4
GUA220302119118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121859.85 | 121859.85
GUA220302119931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1669779.52 | 1669779.52
GUA220302117388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632113.79 | 632113.79
GUA220302113440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14857.57 | 14857.57
GUA220302113440 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 9775 | 0
GUA220302113440 | ESTATAL | 2022 |  |  | DES SUSTENTABLE TERRITORI | 14466.75 | 0
GUA220302118845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178266.76 | 178266.76
GUA220302112689 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBMC | 740938.08 | 740938.08
GUA220302112689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740938.08 | 740938.08
GUA220302129455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96900 | 96900
GUA220302136996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302112894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302129479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 96900 | 96900
GUA220302119612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138107.83 | 138107.83
GUA220302109378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159354 | 159354
GUA220302135928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35066.8 | 35066.8
GUA220302135959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302136877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4616.8 | 4616.8
GUA220302139514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 2000 | 2000
GUA220302130018 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBMC | 31310.1 | 31310.1
GUA220302130018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31310.1 | 31310.1
GUA220302130028 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 329266.49 | 329266.49
GUA220302130028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 329266.49 | 329266.49
GUA220302135995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 1152638 | 1152638
GUA220302136003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2540918.78 | 2540918.78
GUA220302137604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650510.49 | 650510.49
GUA220302137605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550927.33 | 550927.33
GUA220302137606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550927.33 | 550927.33
GUA220302137607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550927.33 | 550927.33
GUA220302137608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550927.33 | 550927.33
GUA220302137614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2008678.11 | 2008678.11
GUA220302137615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5370260.53 | 5370260.53
GUA220302137616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 771928.25 | 771928.25
GUA220302137617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 900114.34 | 900114.34
GUA220302137618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 696541.37 | 696541.37
GUA220302137619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2143165.8 | 2143165.8
GUA220302137620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1809653.95 | 1809653.95
GUA220302137621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2788342.55 | 2788342.55
GUA220302128140 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 416213.36 | 416213.36
GUA220302128140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416213.36 | 416213.36
GUA220302130045 | ESTATAL | 2022 |  |  | PEMC | 74418.11 | 74418.11
GUA220302130045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74418.11 | 74418.11
GUA220302130593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2547056.69 | 2547056.69
GUA220302129145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129200 | 129200
GUA220302130070 | ESTATAL | 2022 |  |  | PEMC | 35939.46 | 35939.46
GUA220302130070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35939.46 | 35939.46
GUA220302130660 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RECURSO MUNICIPAL 2021 | 912744.77 | 912744.77
GUA220302130660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 2129737.81 | 2129737.81
GUA220302137724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302138753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2670762.17 | 2670762.17
GUA220302138755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975418.17 | 975418.17
GUA220302138758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 756020.24 | 756020.24
GUA220302138774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2212613.23 | 2212613.23
GUA220302138782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1162823.8 | 1162823.8
GUA220302139709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 6015843.93 | 6015843.93
GUA220302139709 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | municipal | 7352698.13 | 7352698.13
GUA220302139710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 874000 | 874000
GUA220302139710 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | municipal | 1718622.01 | 1718622.01
GUA220302128197 | ESTATAL | 2022 |  |  | PSBGTO | 1143587.64 | 1143587.64
GUA220302128197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75366.95 | 75366.95
GUA220302130086 | ESTATAL | 2022 |  |  | PEMC | 377950.27 | 377950.27
GUA220302130086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377950.27 | 377950.27
GUA220302138789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1794836.78 | 1794836.78
GUA220302139712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3200000 | 3200000
GUA220302139712 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | municipal | 4800000 | 4800000
GUA220302139719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 32000 | 32000
GUA220302139770 | ESTATAL | 2022 |  |  | E 012 Registro e Identificación de Población | 252000 | 252000
GUA220302139770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 588000 | 588000
GUA220302139776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2925000 | 2925000
GUA220302139776 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | MUNICIPAL | 1787500 | 1787500
GUA220302139776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1787500 | 1787500
GUA220302139778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 200000 | 200000
GUA220302128222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156245.7 | 156245.7
GUA220302131485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 8355795.37 | 8355795.37
GUA220302131516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35066.8 | 35066.8
GUA220302139806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 600000 | 600000
GUA220302139806 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | MUNICIPAL | 450000 | 450000
GUA220302139806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 450000 | 450000
GUA220302129762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1203059.78 | 1203059.78
GUA220302130129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35000 | 35000
GUA220302137014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35066.8 | 35066.8
GUA220302138918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2276562.73 | 2276562.73
GUA220302138973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 647337.22 | 647337.22
GUA220302139866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2250000 | 2250000
GUA220302139866 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | MUNICIPAL | 830000 | 830000
GUA220302139866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1920000 | 1920000
GUA220302139873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 32000 | 32000
GUA220302128256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
GUA220302128273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156245.7 | 156245.7
GUA220302129781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071111.29 | 1071111.29
GUA220302129789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1692045.37 | 1692045.37
GUA220302130167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136500 | 136500
GUA220302130834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
GUA220302137059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1581599.69 | 1581599.69
GUA220302137059 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 889853.7 | 889853.7
GUA220302137059 | ESTATAL | 2022 |  |  | DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE | 1418550 | 1418550
GUA220302137090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302138981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404681.7 | 1404681.7
GUA220302139024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1986148.76 | 1986148.76
GUA220302128295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000 | 3600000
GUA220302130892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788976.72 | 788976.72
GUA220302130902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GUA220302131646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25262.2 | 25262.2
GUA220302137168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302137942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
GUA220302139067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3244974.56 | 3244974.56
GUA220302139079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1882247.41 | 1882247.41
GUA220302128318 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 413232.03 | 413232.03
GUA220302128318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413232.03 | 413232.03
GUA220302131711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 553636.93 | 553636.93
GUA220302137205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2263396.62 | 2263396.62
GUA220302137206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3107692.49 | 3107692.49
GUA220302139128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3096485.87 | 3096485.87
GUA220302128941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608500 | 608500
GUA220302137235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302137245 | FIDEICOMISOS | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2668802 | 2668802
GUA220302137252 | FIDEICOMISOS | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 12000000 | 12000000
GUA220302137254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302137270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81202.32 | 81202.32
GUA220302140139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 32000 | 32000
GUA220302135618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2814107.92 | 2786092.93
GUA220302137304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302137307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302138209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 400000
GUA220302138223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 800000 | 800000
GUA220302138247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 30000 | 30000
GUA220302139254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1014708.41 | 1014708.41
GUA220302139263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3321025.38 | 3321025.38
GUA220302140176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 20000 | 20000
GUA220302140203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 12000 | 12000
GUA220302128979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2852322.17 | 2852322.17
GUA220302129497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142120 | 142120
GUA220302131052 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | RECURSO MUNICIPAL 2021 | 950621.84 | 950621.84
GUA220302131052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 2218117.65 | 2218117.65
GUA220302138278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 44000 | 44000
GUA220302138291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1152240 | 1152240
GUA220302139292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3250000 | 3250000
GUA220302139292 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | MUNICIPAL | 1625000 | 1625000
GUA220302139292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1625000 | 1625000
GUA220302129521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32300 | 32300
GUA220302135764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1000000 | 1000000
GUA220302135766 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Captemos agua 22 Aport. Beneficiarios | 356500 | 356500
GUA220302135766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 218500 | 218500
GUA220302135766 | ESTATAL | 2022 |  |  | Captemos Agua 2022 | 297100 | 297100
GUA220302135767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 325222.89 | 325222.89
GUA220302135785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35066.8 | 35066.8
GUA220302136705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79390.4 | 79390.4
GUA220302139353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 32000 | 32000
GUA220302129043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109820 | 109820
GUA220302135801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302135805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 48-Cultura | K009-Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 1200000 | 1200000
GUA220302135825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35066.8 | 35066.8
GUA220302135841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24661.6 | 24661.6
GUA220302136734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 70133.6 | 70133.6
GUA220302136758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42701.92 | 42701.92
GUA220302136767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29672.8 | 29672.8
GUA220302138436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975898.49 | 975898.49
GUA220302135888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302138510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2822882.63 | 2822882.63
GUA220302138517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721790.96 | 721790.96
GUA220302130003 | ESTATAL | 2022 |  |  | PEMC | 64832.32 | 64832.32
GUA220302130003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64832.32 | 64832.32
GUA220302138441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2472478.08 | 2472478.08
GUA220302139380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1760000 | 1760000
GUA220302139380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2880000 | 2880000
GUA220302130591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1999507.09 | 1999507.09
GUA220302128349 | ESTATAL | 2022 |  |  | Programa Estatal | 413232.03 | 413232.03
GUA220302128349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413232.03 | 413232.03
GUA220302138541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1115799.96 | 1115799.96
GUA220302138567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720828.45 | 720828.45
GUA220302139520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 32000 | 32000
GUA220302135924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 1500000 | 1500000
GUA220302136624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 83399.36 | 83399.36
GUA220302136657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26366.8 | 26366.8
GUA220302136666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1616006.83 | 1616006.83
GUA220302136694 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 102155.59 | 102155.59
GUA220302136694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 919400.31 | 919400.31
GUA220302137586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3400496.22 | 3400496.22
GUA220302137587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2816852.99 | 2816852.99
GUA220302137588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2600334.32 | 2600334.32
GUA220302137589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 7183147.01 | 7183147.01
GUA220302137590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3393126.01 | 3393126.01
GUA220302137591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1769661 | 1769661
GUA220302137592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9279074.27 | 9279074.27
GUA220302137593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550927.33 | 550927.33
GUA220302137594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1695130.62 | 1695130.62
GUA220302137595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 257543.38 | 257543.38
GUA220302137596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1695319.01 | 1695319.01
GUA220302137597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1649811.97 | 1649811.97
GUA220302137598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1695130.62 | 1695130.62
GUA220302137599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650510.49 | 650510.49
GUA220302137600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1695130.62 | 1695130.62
GUA220302137601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1695130.62 | 1695130.62
GUA220302137602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1695130.62 | 1695130.62
GUA220302137603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550927.33 | 550927.33
GUA220302137609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650510.49 | 650510.49
GUA220302137610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550927.33 | 550927.33
GUA220302137611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 550927.33 | 550927.33
GUA220302137612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 650510.49 | 650510.49
GUA220302137613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1133624.03 | 1133624.03
GUA220302139603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1320000 | 1320000
GUA220302139603 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | MUNICIPAL | 1980000 | 1980000
GUA220302139609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1320000 | 1320000
GUA220302139609 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | municipal | 1980000 | 1980000
GUA220302139614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2320000 | 2320000
GUA220302139614 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | municipal | 3480000 | 3480000
GUA220302139618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2080000 | 2080000
GUA220302139618 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | municipal | 3861914.53 | 3861914.53
GUA220302130499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 95598.24 | 95598.24
GUA220302135763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16000000 | 16000000
GUA220302131504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302138761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2180652.3 | 2180652.3
GUA220302139714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 687371.71 | 687371.71
GUA220302139714 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | municipal | 1031057.56 | 1031057.56
GUA220302139715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 315554.6 | 315554.6
GUA220302139715 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | municipal | 315554.6 | 315554.6
GUA220302139718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 734445.4 | 734445.4
GUA220302139718 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | municipal | 734445.4 | 734445.4
GUA220302139728 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | municipal | 950000 | 950000
GUA220302139728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 950000 | 950000
GUA220302137767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129430.53 | 129430.53
GUA220302137774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310200 | 310200
GUA220302137784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304246 | 304246
GUA220302138767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2521658.82 | 2521658.82
GUA220302138773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 427731.95 | 427731.95
GUA220302138820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 533133.8 | 533133.8
GUA220302139807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 215000 | 215000
GUA220302129680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1412625.03 | 1412625.03
GUA220302135903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 444913.79 | 444913.79
GUA220302137921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3147529.78 | 3147529.78
GUA220302139902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1020000 | 1020000
GUA220302139902 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | MUNICIPAL | 1980000 | 1980000
GUA220302135971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 1900000 | 1900000
GUA220302135978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302137925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248000 | 248000
GUA220302138932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4390375.85 | 4390375.85
GUA220302140776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 31900 | 31900
GUA220302138027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677799.76 | 677799.76
GUA220302138028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98400 | 98400
GUA220302138993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4085848.08 | 4085848.08
GUA220302137128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302138072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 428502.34 | 428502.34
GUA220302137155 | FIDEICOMISOS | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 8042511 | 8042511
GUA220302137155 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Q0498 | 8355795.37 | 8355795.37
GUA220302137160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302137173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39695.2 | 39695.2
GUA220302138182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50000 | 50000
GUA220302137201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2328642.48 | 2328642.48
GUA220302137202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2552468.27 | 2552468.27
GUA220302137203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3469444.09 | 3469444.09
GUA220302137204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3103542.27 | 3103542.27
GUA220302137217 | FIDEICOMISOS | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 8370000 | 8370000
GUA220302137221 | FIDEICOMISOS | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4700000 | 4700000
GUA220302138235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 30000 | 30000
GUA220302137241 | FIDEICOMISOS | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 6000000 | 6000000
GUA220302137279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40601.16 | 40601.16
GUA220302138256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 6267956 | 6267956
GUA220302139234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898094.55 | 898094.55
GUA220302139247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 808020.49 | 808020.49
GUA220302137295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119085.6 | 119085.6
GUA220302139328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2600000 | 2600000
GUA220302139328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3300000 | 3300000
GUA220302130501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 86376.35 | 86376.35
GUA18180201094507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69263.6 | 69263.6
GUA16160300739872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3000000 | 981216.36
GUA17170200885574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8500000 | 5244122.29
GUA17170400987359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90036.47 | 90036
GUA00160300764066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48000 | 48000
GUA17170400987271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90036.47 | 90036
GUA18180201094489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69263.6 | 69263
GUA13130300188509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 21-Turismo | U001-Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística |  | 10000000 | 10000000
GUA18180201094200 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 463291.38 | 463290.01
GUA18180201094200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112113.94 | 112082.58
GUA00170400986196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34000 | 33964.16
GUA17170400987291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90036.47 | 90036
GUA16160400829514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 17550827 | 17550827
GUA14140200331538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 21-Turismo | U001-null |  | 2336420 | 2336420
GUA17170400986134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90036.47 | 90036
GUA17170400986040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA16160300739833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 3525000 | 2130976.52
GUA16160300763431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 682060.58
GUA15150400614021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 6250000 | 6250000
GUA17170400987342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90036.47 | 90036
GUA18180101072381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5000000 | 4945000
GUA17170400987452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90036.47 | 90036
GUA18180101074629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2500000 | 1447374.03
GUA17170400987313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63133.1 | 92707.6
GUA17170400987448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90036.47 | 90036
GUA14140200331506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 21-Turismo | U001-null |  | 6154580 | 6154580
GUA15150400621709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846734 | 2450890.97
GUA15150400621788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372618 | 829597.2
GUA17170400987276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90036.47 | 90036
GUA18180201094201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275216.37 | 275216.37
GUA18180101075596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 2500000 | 739631.03
GUA12130100096607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondos Metropolitanos |  | 20000000 | 20000000
GUA15150400608545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 8000000 | 8000000
GUA15150400621826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4493470 | 5779057.64
GUA15150400609781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
GUA17170400987396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GUA18180201091836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
GUA18180201091826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
GUA17170400986179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
GUA15150300558375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58674.67 | 116411.06
GUA15150300558375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58674.67 | 116411.06
GUA17170400986188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180072.94 | 180073
GUA15150300551641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140697.18 | 140697.18
GUA15150300551641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46901.45 | 46901.45
GUA13150200515491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1021051 | 10864025.52
GUA180301306676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765000 | 765000
GUA180301306677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425000 | 425000
GUA180301299422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
GUA180301299425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
GUA180301299430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
GUA180301299431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
GUA180301299434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
GUA180301299436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
GUA180301299447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22500 | 22500
GUA180301299479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
GUA180301299480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
GUA180301299481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
GUA180301299483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
GUA180301299484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
GUA180301299487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
GUA180301299490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22500 | 22500
GUA180301299491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22500 | 22500
GUA180301299493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
GUA180301299494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
GUA180301299496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
GUA180301299520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
GUA180301307254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 425000 | 436936.88
GUA180301308869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30114.44 | 30114.44
GUA180301308873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13811.68 | 13811.68
GUA180301308900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1322.91 | 1322.91
GUA180301308907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4872.93 | 4872.93
GUA180301308911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16126.77 | 16126.77
GUA180301308944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8617.13 | 8617.13
GUA180301308951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8799.18 | 8799.18
GUA180301309004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7888.92 | 7888.92
GUA180301311280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.41 | 21223.41
GUA180301311280 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.59 | 0
GUA180301310553 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 29787.23 | 0
GUA180301310553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29712.77 | 29712.77
GUA180301310555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.41 | 21223.41
GUA180301310555 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.59 | 0
GUA180301310559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180301310559 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17021.28 | 0
GUA180301310587 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17021.28 | 0
GUA180301310587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180301311337 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17021.28 | 0
GUA180301311337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180301310598 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 25531.91 | 0
GUA180301310598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25468.09 | 25468.09
GUA180301312088 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 42553.19 | 0
GUA180301312088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42446.81 | 42446.81
GUA180301312092 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.59 | 0
GUA180301312092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.41 | 21223.41
GUA180301312096 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 8510.64 | 0
GUA180301312096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8489.36 | 8489.36
GUA180301312116 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 38297.87 | 0
GUA180301312116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38202.13 | 38202.13
GUA180301312178 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 25531.91 | 0
GUA180301312178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25468.09 | 25468.09
GUA180301312189 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 42553.19 | 0
GUA180301312189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42446.81 | 42446.81
GUA180301312226 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.59 | 0
GUA180301312226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.41 | 21223.41
GUA180301308473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73731.06 | 73731.06
GUA180301312274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
GUA180301308495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4854.72 | 4854.72
GUA180301311588 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17021.28 | 0
GUA180301311588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180301311589 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.59 | 0
GUA180301311589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.41 | 21223.41
GUA180301311590 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17021.28 | 0
GUA180301311590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180301311593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42446.81 | 42446.81
GUA180301311593 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 42553.19 | 0
GUA180301311596 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 29787.23 | 0
GUA180301311596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29712.77 | 29712.77
GUA180301312364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106200 | 106200
GUA180301311602 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 34042.55 | 0
GUA180301311602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33957.45 | 33957.45
GUA180301311640 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.6 | 0
GUA180301311640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.4 | 21223.4
GUA180301310200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 760869.5 | 760869.5
GUA180301311661 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 51063.83 | 0
GUA180301311661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50936.17 | 50936.17
GUA180301311666 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17021.28 | 0
GUA180301311666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180301311670 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17021.28 | 0
GUA180301311670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180301311682 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17021.28 | 0
GUA180301311682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180301311697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 291280.34
GUA180301308680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5764.98 | 5764.98
GUA180301311025 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.59 | 0
GUA180301311025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.41 | 21223.41
GUA180301311028 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17021.28 | 0
GUA180301311028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180301311029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180301311029 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17021.28 | 0
GUA180301311030 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.6 | 0
GUA180301311030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.4 | 21223.4
GUA180301311031 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.6 | 0
GUA180301311031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.4 | 21223.4
GUA180301311033 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 29787.23 | 0
GUA180301311033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29712.77 | 29712.77
GUA180301311769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.4 | 21223.4
GUA180301311769 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.6 | 0
GUA180301307692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115449.86 | 121090.42
GUA180301308760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11681.67 | 11681.67
GUA180301308776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8950.89 | 8950.89
GUA180301311063 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.6 | 0
GUA180301311063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.4 | 21223.4
GUA180301311797 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17021.28 | 0
GUA180301311797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180301308782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18508.62 | 18508.62
GUA180301308847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30645.42 | 30645.42
GUA180301308848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10619.7 | 10619.7
GUA180301308849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7585.5 | 7585.5
GUA180301311811 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.59 | 0
GUA180301311811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.41 | 21223.41
GUA180301311822 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 63829.79 | 0
GUA180301311822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63670.21 | 63670.21
GUA180301311622 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.59 | 0
GUA180301311622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.41 | 21223.41
GUA180301310551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16978.72 | 16978.72
GUA180301310551 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 17021.28 | 0
GUA180301310566 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.59 | 0
GUA180301310566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.41 | 21223.41
GUA180301310567 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.6 | 0
GUA180301310567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.4 | 21223.4
GUA180301311698 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 21276.6 | 0
GUA180301311698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21223.4 | 21223.4
GUA180301313813 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 400000 | 400000
GUA180301313813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GUA180301308708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18812.04 | 18812.04
GUA180301308764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33679.62 | 33679.62
GUA180301308850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5158.14 | 5158.14
GUA180301308851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13653.9 | 13653.9
GUA180301308854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12136.8 | 12136.8
GUA180301308855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9102.6 | 9102.6
GUA180301308857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7888.92 | 7888.92
GUA180301308859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7888.92 | 7888.92
GUA180301308862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10012.86 | 10012.86
GUA180301312134 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 29700 | 29700
GUA180301312134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14850 | 14850
GUA180301308881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6523.53 | 6523.53
GUA180301308892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12861.97 | 12861.97
GUA180301312177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22500 | 22500
GUA180301308966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6675.24 | 6675.24
GUA180301308988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16081.26 | 16081.26
GUA180301312280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37950 | 37950
GUA180301312289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
GUA180301310237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42016.25 | 8963.52
GUA180301307187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254228.45 | 251167.82
GUA180301299419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
GUA180301299449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28750 | 28750
GUA180301299523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
GUA180301299489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22500 | 22500
GUA180301299519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
GUA180301299747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62500 | 62500
GUA180301299748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31682.5 | 31682.5
GUA180301321846 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 13200 | 11097.23
GUA180301321846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3300 | 11097.23
GUA180301322615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254439.79 | 254439.79
GUA180301400651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6253141.78 | 3751494.28
GUA180301385198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2898891.2 | 1340463.86
GUA180301383829 | ESTATAL | 2018 |  |  | Financiamiento Estatal | 446557.42 | 446557.42
GUA180301383829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191381.76 | 191381.76
GUA180401417377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
GUA180401417428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
GUA180401418985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11833.38 | 11833.38
GUA180401417520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9000 | 9000
GUA180401417536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 27000
GUA180401419008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10012.86 | 10012.86
GUA180401418998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4369.25 | 4369.25
GUA180401419005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4584.68 | 4584.68
GUA180401418981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24091.55 | 24091.55
GUA180401417368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
GUA180401475180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
GUA180401485056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1946808.53 | 1946808.53
GUA180401483803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17000 | 17000
GUA190201567669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10612382.99 | 10612382.99
GUA190201554984 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 82825.05 | 0
GUA190201554984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82825.05 | 170016.5
GUA200401852898 | ESTATAL | 2020 |  |  | COMISION NACIONAL DEL AGU | 18000000 | 0
GUA200401852898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 881103.94 | 881103.94
GUA200401870564 | ESTATAL | 2020 |  |  | SDAYR | 50000 | 50000
GUA200401870564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
GUA200401870590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17500 | 17500
GUA200401870590 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 17500 | 17500
GUA200401870590 | ESTATAL | 2020 |  |  | SDAYR | 35000 | 35000
GUA210301987773 | ESTATAL | 2021 |  |  | PSBMC | 545781.96 | 574310.36
GUA210301987773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652491.87 | 574310.36
GUA210301980426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368923.92 | 398632.11
GUA210402013202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1620267.12 | 1620267.12
GUA210402013202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180029.68 | 180029.68
GUA210402014093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2007212.76 | 2007212.76
GUA210402044105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1109000 | 1109000
GUA210402033561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147842.39 | 147842.39
GUA210402040623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
GUA210402040370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
GUA210402040377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
GUA210402040390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
GUA210402024303 | ESTATAL | 2021 |  |  | Programa Estatal | 2554837.05 | 2554837.05
GUA210402024303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5300000 | 4898013.16
GUA210402040285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
GUA210402058605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 639958.49 | 639958.49
GUA220102064820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1792988.31 | 1792988.31
GUA220102064824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 831088.96 | 831088.96
GUA220102064826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 739137.81 | 739137.81
GUA220102064828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220202071715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483096.72 | 483096.72
GUA220202071337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55498.03 | 55498.03
GUA220202071400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73117.56 | 73117.56
GUA220202069739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20812.8 | 20812.8
GUA220202071449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98756.68 | 98756.68
GUA220202069831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107440.89 | 107440.89
GUA220202071662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298916 | 298916
GUA200401870107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58405.69 | 58725.63
GUA200401870469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10291.75 | 10715.49
GUA200401870175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76905.12 | 96868.83
GUA200401870993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7718.81 | 9499.58
GUA200401869502 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 150350 | 150863.93
GUA200401869502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150350 | 150863.93
GUA220202071382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92668.4 | 92668.4
GUA220202071390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73117.56 | 73117.56
GUA220202071412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35947.19 | 35947.19
GUA220202069927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19542.68 | 19542.68
GUA220202069938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19427.1 | 19427.1
GUA220202073908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121285.88 | 121285.88
GUA220202073924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131643.81 | 131643.81
GUA220202073411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93729.77 | 93729.77
GUA220202073419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120777.91 | 120777.91
GUA220202071204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92668.4 | 92668.4
GUA220202069852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19802.6 | 19802.6
GUA220202085994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 31700.43 | 31700.43
GUA220202086031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 710049.56 | 710049.56
GUA220202098591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 444913.79 | 444913.79
GUA220202081241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 608283.56 | 668688.17
GUA220202081390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 574597.89 | 638549.53
GUA220202085986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 262559.85 | 262559.85
GUA220202085987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 158919.22 | 158919.22
GUA220202085990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 375553.4 | 375553.4
GUA220202085995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 327569.74 | 327569.74
GUA220202086012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 298280.93 | 298280.93
GUA220202086033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 274059.95 | 274059.95
GUA220202079743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3382191.69 | 3382191.69
GUA220202087895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 635339.31 | 635339.31
GUA220202088541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2933724.21 | 2933724.21
GUA220202084280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1809571.64 | 1809571.64
GUA220202088758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11200000 | 11769730.77
GUA220202080513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41125.62 | 41125.62
GUA220302100412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 195944.39 | 195944.39
GUA220302125732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220302114113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1371010.89 | 1371010.89
GUA220302122284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
GUA220302110807 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 330 | 3330
GUA220302110807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
GUA220302126210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220302127770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84308.51 | 84308.51
GUA220302122302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133333.33 | 133333.33
GUA220302123700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4499.99 | 4499.99
GUA220302110815 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302110815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302110828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106400 | 106400
GUA220302110831 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 4995 | 4995
GUA220302110831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 6000
GUA220302126574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
GUA220302127338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68506.27 | 68506.27
GUA220302127343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138440.7 | 138440.7
GUA220302122322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA220302122790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14210 | 14210
GUA220302110786 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302110786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302125210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302125790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21600 | 21600
GUA220302127347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93026.37 | 93026.37
GUA220302106337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330597.77 | 330597.77
GUA220302110870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106400 | 106400
GUA220302110885 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302110885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302125830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302123837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5568 | 5568
GUA220302123839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8700 | 8700
GUA220302123840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4640 | 4640
GUA220302123846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33313.94 | 33313.94
GUA220302122838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA220302110897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144400 | 144400
GUA220302110900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43491.77 | 43491.77
GUA220302110902 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 18315 | 18315
GUA220302110902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22000 | 22000
GUA220302110912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15200
GUA220302125469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21600 | 21600
GUA220302125480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28800 | 28800
GUA220302125847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50400 | 50400
GUA220302123849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18397.6 | 18397.6
GUA220302110918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98800 | 98800
GUA220302118651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1393941.6 | 1393941.6
GUA220302124944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220302122881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA220302124558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
GUA220302125883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220302127068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7157.2 | 7157.2
GUA220302127074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5394 | 5394
GUA220302127082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2262 | 2262
GUA220302122906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA220302122916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66666.67 | 66666.67
GUA220302127089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2592.6 | 2592.6
GUA220302127094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3712 | 3712
GUA220302122922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33333.33 | 33333.33
GUA220302125574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302114318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 821434.28 | 821434.28
GUA220302109290 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302109290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302114351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530480.1 | 530480.1
GUA220302125622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43200 | 43200
GUA220302127174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8485.4 | 8485.4
GUA220302123992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302125663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302127184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32946.32 | 32946.32
GUA220302124012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302123575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5707.2 | 5707.2
GUA220302123580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
GUA220302123593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33333.33 | 33333.33
GUA220302123594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18026.4 | 18026.4
GUA220302125108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302125250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220302125680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220302124034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8892.33 | 8892.33
GUA220302124040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4060 | 4060
GUA220302123598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2552 | 2552
GUA220302123605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2799.96 | 2799.96
GUA220302123611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4756 | 4756
GUA220302123616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33333.33 | 33333.33
GUA220302123617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8178 | 8178
GUA220302124492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28800 | 28800
GUA220302109391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51887.49 | 51887.48
GUA220302125130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302125703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302126152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
GUA220302122336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
GUA220302122731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4959 | 4959
GUA220302122744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3770 | 3770
GUA220302122747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12856.4 | 12856.4
GUA220302122764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10759 | 10759
GUA220302122770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA220302122771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14906 | 14906
GUA220302110200 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302110200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302110211 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 3330 | 3330
GUA220302110211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
GUA220302113756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302123051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66666.67 | 66666.67
GUA220302123449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95485.4 | 95485.4
GUA220302123455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10776.4 | 10776.4
GUA220302123457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14592.8 | 14592.8
GUA220302117188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7147.72 | 7190
GUA220302122383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6666.67 | 6666.67
GUA220302122777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7586.4 | 7586.4
GUA220302123462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45858.72 | 45858.72
GUA220302123467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73333.33 | 73333.33
GUA220302123474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6003 | 6003
GUA220302123480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53333.33 | 53333.33
GUA220302123481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1392 | 1392
GUA220302117217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7147.72 | 7190
GUA220302117220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39312.46 | 39545
GUA220302117222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50034.04 | 50330
GUA220302122422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33333.33 | 33333.33
GUA220302109877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114000 | 114000
GUA220302123486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11286.8 | 11286.8
GUA220302123503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16866.4 | 16866.4
GUA220302123506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16646 | 16646
GUA220302122441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13333.33 | 13333.33
GUA220302110273 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302110273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302123512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13827.2 | 13827.2
GUA220302123514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16791 | 16791
GUA220302123521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9512 | 9512
GUA220302123527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25471.16 | 25471.16
GUA220302123535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13253 | 13253
GUA220302117269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67903.34 | 68305
GUA220302109498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 187133.17 | 187133.17
GUA220302122466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6666.67 | 6666.67
GUA220302109921 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302109921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302110314 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 6660 | 6660
GUA220302110314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220302110317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302123149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81239.9 | 81134
GUA220302123539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4640 | 4640
GUA220302123541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6426.4 | 6426.4
GUA220302123545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12963 | 12963
GUA220302123546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
GUA220302117292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67903.34 | 68305
GUA220302109521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109262.72 | 109262.72
GUA220302110327 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 3330 | 3330
GUA220302110327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
GUA220302123566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4060 | 4060
GUA220302123709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8769.6 | 8769.6
GUA220302117299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3573.86 | 3595
GUA220302117311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14295.44 | 14380
GUA220302108051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140871.76 | 140871.76
GUA220302108059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70435.88 | 70435.88
GUA220302123234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53333.33 | 53333.33
GUA220302120789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2045451.2 | 2045451.2
GUA220302121982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612765.93 | 586031.44
GUA220302110003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113667.98 | 113667.98
GUA220302123257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66666.67 | 66666.67
GUA220302121989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 160000
GUA220302122024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1494896.84 | 1494896.84
GUA220302110061 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302110061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302117622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68375 | 68375
GUA220302120668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184726.75 | 184726.75
GUA220302123333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66666.67 | 66666.67
GUA220302122659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA220302110107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225611.9 | 164344.11
GUA220302123346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213333.33 | 213333.33
GUA220302116634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710320.83 | 710320.83
GUA220302110138 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302110138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302122218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113333.33 | 113333.33
GUA220302122703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2705.12 | 2705.12
GUA220302119184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64991.92 | 64907.2
GUA220302111232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 45600
GUA220302111239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30400 | 30400
GUA220302112094 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 6660 | 6660
GUA220302112094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220302109584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129940.32 | 129940.32
GUA220302111267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 45600
GUA220302112115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33000 | 33000
GUA220302112588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60800 | 60800
GUA220302107434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
GUA220302111275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38000 | 38000
GUA220302111276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114000 | 114000
GUA220302111286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
GUA220302111290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98800 | 98800
GUA220302112609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 45600
GUA220302109640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234149.22 | 234149.22
GUA220302110680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302110690 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 6660 | 6660
GUA220302110690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220302111784 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302111784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302110704 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302110704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302110716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83600 | 83600
GUA220302110931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83600 | 83600
GUA220302111326 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 14985 | 14985
GUA220302111326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
GUA220302111342 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302111342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302111793 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 3330 | 3330
GUA220302111793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
GUA220302111805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302111815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302112182 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302112182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302112188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22800 | 22800
GUA220302112199 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302112199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302112654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7600
GUA220302112664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38000 | 38000
GUA220302109683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235031.37 | 235031.37
GUA220302110953 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 3330 | 3330
GUA220302110953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
GUA220302111365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GUA220302112204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15200
GUA220302112208 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302112208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302112229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15200
GUA220302110963 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 6660 | 6660
GUA220302110963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220302111369 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302111369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302111377 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302111377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302111843 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 3330 | 3330
GUA220302111843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
GUA220302111851 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302111851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302111861 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 4995 | 4995
GUA220302111861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000 | 6000
GUA220302112231 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302112231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302112236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22800 | 22800
GUA220302112252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7600
GUA220302111401 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302111401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302111408 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 8325 | 8325
GUA220302111408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
GUA220302111873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302111878 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302111878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302112259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 45600
GUA220302112262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38000 | 38000
GUA220302112270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15200
GUA220302112275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30400 | 30400
GUA220302106794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1034405.57 | 1034405.57
GUA220302111422 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 18315 | 18315
GUA220302111422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22000 | 22000
GUA220302112291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22800 | 22800
GUA220302112295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15200
GUA220302106821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1522257.43 | 1522257.43
GUA220302111459 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302111459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302112306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15200
GUA220302112309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 45600
GUA220302112317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30400 | 30400
GUA220302115403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 482947.24 | 482947.24
GUA220302111059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22800 | 22800
GUA220302111074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22800 | 22800
GUA220302111481 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 18315 | 18315
GUA220302111481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22000 | 22000
GUA220302111083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152000 | 152000
GUA220302111087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53200 | 53200
GUA220302111091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68400 | 68400
GUA220302111093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38000 | 38000
GUA220302111100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53200 | 53200
GUA220302115436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31841.44 | 31841.44
GUA220302109851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98800 | 98800
GUA220302111109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106400 | 106400
GUA220302111120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83600 | 83600
GUA220302112471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7600
GUA220302112477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76000 | 76000
GUA220302112478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 45600
GUA220302111127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22800 | 22800
GUA220302111141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60800 | 60800
GUA220302112490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15200
GUA220302112494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99541.13 | 99541.13
GUA220302112495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30400 | 30400
GUA220302112499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7600
GUA220302111584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220302111203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498782.52 | 1498782.52
GUA220302111216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 106400 | 106400
GUA220302118524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15951.57 | 15951.57
GUA220302122166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193333.33 | 193333.33
GUA220302112917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15200
GUA220302112925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15200
GUA220302112938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7600
GUA220302118739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 747738.46 | 747738.46
GUA220302118751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32495.96 | 32453.6
GUA220302110712 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 3330 | 3330
GUA220302110712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000 | 4000
GUA220302112956 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 204795 | 204795
GUA220302112956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246000 | 246000
GUA220302113351 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 27638.64 | 27638.64
GUA220302113351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41457.96 | 41457.96
GUA220302118555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25730.86 | 25730.86
GUA220302118569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40619.95 | 40567
GUA220302111633 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 8325 | 8325
GUA220302111633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10000 | 10000
GUA220302113383 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 27638.64 | 27638.64
GUA220302113383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41457.96 | 41457.96
GUA220302118590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1391681.55 | 1391681.55
GUA220302121404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1707030.26 | 1706912.21
GUA220302113412 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 165831.84 | 165831.84
GUA220302113412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248747.76 | 248747.76
GUA220302121420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1987431.56 | 1986231.46
GUA220302113051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22800 | 22800
GUA220302113056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7600
GUA220302114456 | ESTATAL | 2022 |  |  | PEMC | 8401352.62 | 0
GUA220302114456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435097.94 | 435097.94
GUA220302113073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7600
GUA220302113084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15200
GUA220302113453 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 26103.16 | 26103.16
GUA220302113453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39154.74 | 39154.74
GUA220302113103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7600
GUA220302113481 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 30709.6 | 30709.6
GUA220302113481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46064.4 | 46064.4
GUA220302106999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2547081.84 | 2547081.84
GUA220302112446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7600
GUA220302112456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7600
GUA220302112458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15200
GUA220302112467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30400 | 30400
GUA220302113125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099987 | 1099987
GUA220302113126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15200
GUA220302113523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485211.16 | 485211.16
GUA220302118869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408795.45 | 408792.59
GUA220302112679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199069.09
GUA220302115973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 483480 | 483409.26
GUA220302117468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7147.72 | 7190
GUA220302117470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7147.72 | 7190
GUA220302117473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25017.02 | 25165
GUA220302117476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3573.86 | 3595
GUA220302118899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15990.81 | 15990.81
GUA220302114551 | ESTATAL | 2022 |  |  | PEMC | 6333361.39 | 6333361.39
GUA220302114551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1504262.41 | 1504262.41
GUA220302116007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142200 | 142200
GUA220302118908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351552.56 | 351550.1
GUA220302118919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146231.82 | 146231.82
GUA220302118927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30606.12 | 30606.12
GUA220302116019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375408 | 375408
GUA220302113189 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 30709.6 | 30709.6
GUA220302113189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46064.4 | 46064.4
GUA220302113200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298623.39 | 298603.63
GUA220302113201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398164.52 | 398138.17
GUA220302118448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218202.69 | 218201.16
GUA220302120835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 832240.76 | 832240.76
GUA220302112861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7600
GUA220302118485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11720.64 | 11720.64
GUA220302112872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199082.26 | 199082.26
GUA220302112878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30400 | 30400
GUA220302112887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7600
GUA220302118501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8123.99 | 8113.4
GUA220302122156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
GUA220302113299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15200
GUA220302113302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6638.8 | 6638.8
GUA220302138055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140022.88 | 140000
GUA220302138791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 20602 | 20602
GUA220302138793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 11398 | 11398
GUA220302138940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 32000 | 32000
GUA220302138975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 31899 | 31899
GUA220302112867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7600
GUA220302113321 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 24567.68 | 24567.68
GUA220302113321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36851.52 | 36851.52
GUA220302112671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15200
GUA220302112875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7600
GUA200401873767 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 596671.72
GUA220302117478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14295.44 | 14380
GUA220302118585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24371.97 | 24340.2
GUA220302119073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138107.83 | 137927.79
GUA220302121383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 456745.16 | 456745.16
GUA220102064830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589258.52 | 589258.52
GUA220202069945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55284.2 | 55284.2
GUA220302123569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10556 | 10556
GUA220302108002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211307.64 | 211307.65
GUA220302123845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13282 | 13282
GUA220302112448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167200 | 167200
GUA220202069932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21087.9 | 21087.9
GUA220302111358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA17170400987415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90036.47 | 90036
GUA220302112980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198696.7 | 1198696.7
GUA200401870142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51458.76 | 51740.64
GUA210402011442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 336257.12 | 336257.12
GUA220202071395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298310.6 | 298310.6
GUA220202073422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230975.56 | 230975.56
GUA220302111243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280219.51 | 280219.51
GUA220302113007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398164.52 | 398164.52
GUA220202071320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92668.4 | 92668.4
GUA220302123468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4959 | 4959
GUA220302123548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6264 | 6264
GUA220302125772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220202069846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17870.53 | 17870.53
GUA200401870464 | ESTATAL | 2020 |  |  | SEDESHU | 150350 | 179125.47
GUA200401870464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150350 | 179125.47
GUA220302123496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16936 | 16936
GUA210402040351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540000 | 540000
GUA220202079192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 729812.18 | 755532.8
GUA220202069708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37557.75 | 37557.75
GUA220202069967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19542.68 | 19542.68
GUA17170400987320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90036.47 | 90036
GUA220302109354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416304.64 | 416304.64
GUA220302111382 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 1665 | 1665
GUA220302111382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000 | 2000
GUA220202071379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98756.68 | 98756.68
GUA17170400987430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90036.47 | 90036
GUA220302111221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15200
GUA220302111249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45600 | 45600
GUA220302111768 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 6660 | 6660
GUA220302111768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8000 | 8000
GUA220302111855 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 9990 | 9990
GUA220302111855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12000 | 12000
GUA220302112503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15200 | 15200
GUA220302112645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7600 | 7600
GUA220202069858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29259.09 | 29259.09
GUA220302131652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 140000 | 140000
GUA220302138006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1172125 | 1172989
GUA220302135587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 994195.65 | 994195.65
GUA210402014658 | ESTATAL | 2021 |  |  | CEAG | 4021107.25 | 4021107.25
GUA210402014658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 739304.01 | 739304.01
GUA220302131062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 60204 | 60204
GUA220302131067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 74754.05 | 74754.05
GUA220302135641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 603597.58 | 603597.58
GUA220302140253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 32000 | 32000
GUA220302131072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9195 | 9195
GUA220302131094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 11163 | 11163
GUA220302131097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 12000 | 12000
GUA220302131175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 184573.4 | 184573.4
GUA220302140495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 15500 | 15500
GUA220302140543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 16500 | 16500
GUA220302131058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 9599.2 | 9599.2
GUA220302131099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 46490 | 46490
GUA220302137779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005253.12 | 1005253.12
GUA220302137783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128528 | 128528
GUA220302139789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
GUA220302135943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 172998.24 | 172998.24
GUA220302135963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 444913.79 | 444913.79
GUA220302138009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97400 | 97400
GUA220302138921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 200000 | 32000
GUA220302138095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
GUA220302140133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 47-Entidades no Sectorizadas | S010-Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género |  | 32000 | 32000

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA17170200858900 | Otros | 1 | 1
GUA15150400592808 | Vivienda | 1 | 1
GUA15150200499402 | Vivienda | 1 | 2
GUA00160300762209 | Otros | 1 | 1
GUA00160300762228 | Otros | 1 | 1
GUA16160300760833 | Vivienda | 1 | 1
GUA17170400987431 | Celdas solares | 1 | 1
GUA00170400987450 | Otros | 1 | 1
GUA18180201092327 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA14140100284262 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762022 | Piezas | 1 | 1
GUA16160300763241 | Otros | 1 | 1
GUA17170400988773 | Otros | 1 | 1
GUA17170400988966 | Otros | 1 | 1
GUA18180201092458 | Otros | 1 | 1
GUA15150400592746 | Vivienda | 1 | 1
GUA15150400592801 | Vivienda | 1 | 1
GUA16160400827394 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA16160300762304 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762177 | Piezas | 1 | 1
GUA00160300760212 | Otros | 1 | 1
GUA16160200697054 | Otros | 1 | 1
GUA17170400985214 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170400986031 | Otros | 1 | 1
GUA00170400990001 | Otros | 1 | 1
GUA16160300760880 | Celdas solares | 1 | 1
GUA00160200702828 | Otros | 1 | 1
GUA16160200691583 | Otros | 1 | 1
GUA16160200708074 | Otros | 1 | 1
GUA16160300739723 | Metros Cuadrados | 1 | 472
GUA14140100284801 | Otros | 1 | 1
GUA15150400600157 | Vivienda | 1 | 1
GUA17170300917134 | Otros | 1 | 1
GUA17170400987241 | Celdas solares | 1 | 1
GUA00170400987286 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987288 | Otros | 1 | 1
GUA15150400596403 | Vivienda | 1 | 1
GUA15150400600219 | Vivienda | 1 | 1
GUA00170400986113 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986117 | Otros | 1 | 1
GUA00170400985222 | Otros | 1 | 1
GUA18180201094196 | Otros | 1 | 5
GUA18180201094199 | Otros | 1 | 4
GUA16160300762076 | Piezas | 1 | 1
GUA17170400986152 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA00170400986128 | Otros | 1 | 1
GUA15150200499322 | Vivienda | 1 | 1
GUA15150300552523 | Vivienda | 1 | 1
GUA17160300762406 | Otros | 1 | 1
GUA16160300744390 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA17170400991255 | Otros | 1 | 1
GUA16160300763239 | Otros | 1 | 1
GUA00160200702830 | Otros | 1 | 1
GUA16160300762091 | Piezas | 1 | 1
GUA15150400592818 | Vivienda | 1 | 1
GUA00170300916615 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986108 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986019 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986187 | Otros | 1 | 1
GUA18180201094126 | Otros | 1 | 1
GUA15150400600170 | Vivienda | 1 | 1
GUA15150400600062 | Vivienda | 1 | 1
GUA17170200858848 | Otros | 1 | 1
GUA16160300765961 | Equipamiento | 1 | 100
GUA00160300762213 | Otros | 1 | 1
GUA17170400991261 | Celdas solares | 1 | 1
GUA00170400987457 | Otros | 1 | 1
GUA18180201094207 | Otros | 1 | 14
GUA18180201092457 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986116 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986001 | Otros | 1 | 1
GUA00160300762224 | Otros | 1 | 1
GUA16160300744244 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA00160300762229 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987315 | Otros | 1 | 1
GUA00180201091825 | Vivienda | 1 | 1
GUA18180201094203 | Otros | 1 | 5
GUA00160200708715 | Otros | 1 | 1
GUA00160300766024 | Otros | 1 | 0
GUA16160200691565 | Otros | 1 | 1
GUA16160300763437 | Otros | 1 | 1
GUA15150400600076 | Vivienda | 1 | 0
GUA14140300382659 | Otros | 1 | 0
GUA00170400986088 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986138 | Otros | 1 | 1
GUA17170400986168 | Otros | 1 | 1
GUA00180201091837 | Vivienda | 1 | 1
GUA13130200155153 | Otros | 1 | 1
GUA16160300761977 | Piezas | 1 | 1
GUA00160200708743 | Otros | 1 | 1
GUA16160200666489 | Otros | 1 | 1
GUA17170300916643 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987250 | Otros | 1 | 1
GUA18180201094205 | Otros | 1 | 11
GUA17170400991233 | Metros Cuadrados | 1 | 10
GUA18180201091828 | Piezas | 1 | 1
GUA16160200686087 | Otros | 1 | 1
GUA16160200666475 | Otros | 1 | 1
GUA16160400823818 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA00160200708736 | Otros | 1 | 16
GUA17170300917133 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987414 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986190 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987332 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987214 | Otros | 1 | 1
GUA18180201094106 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA18180201094211 | Otros | 1 | 4
GUA15150400600109 | Vivienda | 1 | 1
GUA16160300760923 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986050 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986051 | Otros | 1 | 1
GUA17170400986183 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986018 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986020 | Otros | 1 | 1
GUA18180201092456 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987487 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987310 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987458 | Otros | 1 | 1
GUA16160200708108 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986087 | Otros | 1 | 1
GUA16160400828400 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA18180201094118 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA18180201094100 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762474 | Otros | 1 | 1
GUA16160300758104 | Celdas solares | 1 | 1
GUA16160300744994 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA16160300762112 | Piezas | 1 | 1
GUA00160300766018 | Otros | 1 | 100000
GUA15150400592732 | Vivienda | 1 | 1
GUA00150100483936 | Otros | 1 | 0
GUA17160200644081 | Otros | 1 | 1
GUA00160200697698 | Otros | 1 | 1000
GUA16160300745006 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA00160200697344 | Otros | 1 | 1
GUA16160400821066 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA16160400828664 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA16160400828174 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA17170300916578 | Otros | 1 | 1
GUA16160300760926 | Otros | 1 | 1
GUA00180201091823 | Vivienda | 1 | 1
GUA00170400986124 | Otros | 1 | 1
GUA17170400991231 | Celdas solares | 1 | 0
GUA00170400986120 | Otros | 1 | 1
GUA15150400592758 | Vivienda | 1 | 1
GUA11150300550713 | Metros | 1 | 1
GUA00160200713718 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986170 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986197 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986090 | Otros | 1 | 1
GUA18180201092325 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170400987284 | Vivienda | 1 | 1
GUA00170400987519 | Otros | 1 | 1
GUA16170300964840 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA00170400986049 | Otros | 1 | 1
GUA17170400985629 | Otros | 1 | 0
GUA18180201094212 | Otros | 1 | 7
GUA17170400986114 | Vivienda | 1 | 1
GUA00170400986127 | Otros | 1 | 1
GUA17170400991259 | Otros | 1 | 0
GUA15150400592775 | Vivienda | 1 | 1
GUA15150400592784 | Vivienda | 1 | 1
GUA15150400600037 | Vivienda | 1 | 1
GUA00180201091827 | Vivienda | 1 | 1
GUA00160300762223 | Otros | 1 | 1
GUA00160300762232 | Otros | 1 | 1
GUA00160300766041 | Otros | 1 | 1
GUA15150300557633 | Vivienda | 1 | 1
GUA00150200544866 | Otros | 1 | 1
GUA16160400828285 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA17170200858902 | Otros | 1 | 1
GUA17170200858875 | Otros | 1 | 1
GUA13150300552149 | Metros | 1 | 1
GUA00170400987522 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987351 | Otros | 1 | 1
GUA16160400829593 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA18180201092488 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170300916576 | Otros | 1 | 1
GUA15150200499391 | Vivienda | 1 | 1
GUA00170400987465 | Otros | 1 | 1
GUA17170400986144 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986146 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986077 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986089 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986103 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986105 | Otros | 1 | 1
GUA00160200702829 | Otros | 1 | 1
GUA15150400592790 | Vivienda | 1 | 1
GUA16160300763221 | Otros | 1 | 1
GUA00160200724580 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987292 | Otros | 1 | 1
GUA00160200691886 | Otros | 1 | 1
GUA16160300758134 | Celdas solares | 1 | 1
GUA16160300758140 | Celdas solares | 1 | 1
GUA16160300762199 | Piezas | 1 | 1
GUA16160300763412 | Otros | 1 | 1
GUA00160300766414 | Otros | 1 | 1
GUA00160300762208 | Otros | 1 | 1
GUA00160300762222 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986143 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986098 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986101 | Otros | 1 | 1
GUA18180201088851 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA00170400987375 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987531 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987312 | Otros | 1 | 1
GUA15150400600238 | Vivienda | 1 | 1
GUA18180201094197 | Otros | 1 | 3
GUA18180201092455 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986130 | Otros | 1 | 1
GUA17170400986024 | Otros | 1 | 1
GUA00170400991254 | Otros | 1 | 0
GUA00170400986203 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986109 | Otros | 1 | 1
GUA18180201092279 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA00170400986122 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986201 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987422 | Otros | 1 | 1
GUA16160300763389 | Otros | 1 | 1
GUA00160300762225 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987481 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987257 | Otros | 1 | 1
GUA17170400987326 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987238 | Otros | 1 | 1
GUA17170400987360 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA15150400599888 | Vivienda | 1 | 1
GUA17170401047457 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA00180201091332 | Vivienda | 1 | 1
GUA00180201091333 | Vivienda | 1 | 1
GUA18180201092324 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA00180201091838 | Vivienda | 1 | 1
GUA18180201094127 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA17170300917121 | Otros | 1 | 1
GUA17170300917136 | Otros | 1 | 1
GUA17170200858847 | Otros | 1 | 1
GUA17170400985631 | Otros | 1 | 0
GUA00170400987469 | Otros | 1 | 1
GUA17170400987349 | Otros | 1 | 1
GUA15150400600199 | Vivienda | 1 | 1
GUA15150400600101 | Vivienda | 1 | 0
GUA17160200691901 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987489 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987368 | Otros | 1 | 1
GUA16160300762011 | Otros | 1 | 1
GUA00160300762221 | Otros | 1 | 1
GUA16160300744521 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA00170400987339 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987483 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986064 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986068 | Otros | 1 | 1
GUA16160300766021 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA15150200499642 | Vivienda | 1 | 1
GUA16160300760976 | Piezas | 1 | 1
GUA15150400600087 | Vivienda | 1 | 1
GUA15150200499836 | Vivienda | 1 | 1
GUA16160300745083 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA16160300762311 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762081 | Piezas | 1 | 1
GUA16160300761966 | Piezas | 1 | 1
GUA16160300760830 | Vivienda | 1 | 1
GUA16160300762310 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160300762194 | Piezas | 1 | 1
GUA16160300762039 | Piezas | 1 | 1
GUA16160300762156 | Piezas | 1 | 1
GUA00170400987371 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987278 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987295 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987328 | Otros | 1 | 1
GUA17170400991242 | Metros Cuadrados | 1 | 0
GUA17170400991258 | Celdas solares | 1 | 0
GUA00170400986194 | Otros | 1 | 1
GUA18170400992060 | Otros | 1 | 1
GUA16160300762029 | Piezas | 1 | 1
GUA00160200691888 | Otros | 1 | 1
GUA00180201091824 | Vivienda | 1 | 1
GUA18180201092454 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA00170400985218 | Otros | 1 | 0
GUA00170400987488 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987234 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987243 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987370 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986167 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986058 | Otros | 1 | 1
GUA15150400600042 | Vivienda | 1 | 0
GUA00170400986131 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986054 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986121 | Otros | 1 | 1
GUA17170400986165 | Otros | 1 | 1
GUA16160400829436 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA00170400987309 | Otros | 1 | 1
GUA00160200686410 | Otros | 1 | 1
GUA16160300760220 | Otros | 1 | 1
GUA16160300762180 | Piezas | 1 | 1
GUA00160300762217 | Otros | 1 | 1
GUA16160300763390 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA00180201091839 | Vivienda | 1 | 1
GUA18180201094195 | Otros | 1 | 11
GUA18180201094198 | Otros | 1 | 12
GUA00180201091834 | Vivienda | 1 | 1
GUA15150300552498 | Vivienda | 1 | 1
GUA00160300762220 | Otros | 1 | 1
GUA16160300762127 | Piezas | 1 | 1
GUA00170400987402 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986021 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986161 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986166 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986200 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986208 | Otros | 1 | 1
GUA15150400600188 | Vivienda | 1 | 1
GUA17170400988968 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987253 | Otros | 1 | 1
GUA17170200859380 | Otros | 1 | 1
GUA17170300917354 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA00170400986066 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986085 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987444 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987532 | Otros | 1 | 1
GUA00170400987324 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986083 | Otros | 1 | 1
GUA00170400986112 | Otros | 1 | 1
GUA00170300916634 | Otros | 1 | 1
GUA17170400985623 | Otros | 1 | 1000
GUA17170400991256 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA16160300744050 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA00160300762230 | Otros | 1 | 1
GUA17170200858858 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA16160400828459 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA00160200691887 | Otros | 1 | 1
GUA00160200719025 | Otros | 1 | 1
GUA00160300766032 | Otros | 1 | 10
GUA16160300766513 | Otros | 1 | 1
GUA16160300765462 | Otros | 1 | 0
GUA16160300763244 | Otros | 1 | 1
GUA16160400827512 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA180301299609 | Celdas solares | 22 | 22
GUA180301306681 | Vivienda | 4 | 4
GUA180301306689 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301306812 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GUA180301306849 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301306868 | Vivienda | 3 | 3
GUA180301305816 | Metros Cuadrados | 814.5 | 814.5
GUA180301305822 | Metros Cuadrados | 810 | 810
GUA180301307204 | Metros Cuadrados | 458 | 458
GUA180301307239 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301307240 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301307241 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301307253 | Vivienda | 3 | 6
GUA180301311165 | Celdas solares | 6 | 6
GUA180301311177 | Metros lineales | 200 | 200
GUA180301312633 | Vivienda | 6 | 6
GUA180301312635 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301313442 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301313449 | Celdas solares | 8 | 8
GUA180301313459 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180301313465 | Celdas solares | 1 | 1
GUA180301311241 | Metros Cuadrados | 515 | 515
GUA180301313472 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301313485 | Celdas solares | 6 | 6
GUA180301311281 | Metros Cuadrados | 335.5 | 335.5
GUA180301307508 | Metros Cuadrados | 30 | 30
GUA180301309082 | Piezas | 1 | 1
GUA180301307546 | Metros Cuadrados | 138 | 138
GUA180301307598 | Otros | 5 | 5
GUA180301307625 | Otros | 3 | 3
GUA180301311430 | Metros Cuadrados | 19.5 | 19.5
GUA180301312100 | Celdas solares | 13 | 13
GUA180301307699 | Metros Cuadrados | 646.58 | 646.58
GUA180301311472 | Metros Cuadrados | 248.77 | 248.77
GUA180301311495 | Metros Cuadrados | 241 | 241
GUA180301311513 | Metros Cuadrados | 107 | 107
GUA180301311523 | Metros Cuadrados | 35.96 | 35.96
GUA180301312249 | Vivienda | 5 | 5
GUA180301312265 | Vivienda | 5 | 5
GUA180301312287 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301311594 | Metros Cuadrados | 138 | 138
GUA180301311598 | Metros Cuadrados | 74.59 | 74.59
GUA180301311601 | Metros Cuadrados | 123.16 | 123.16
GUA180301311606 | Metros Cuadrados | 10.24 | 10.24
GUA180301311608 | Metros Cuadrados | 51.13 | 51.13
GUA180301313959 | Celdas solares | 13 | 13
GUA180301308112 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301314001 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180301307154 | Otros | 136 | 136
GUA180301308633 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301308639 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301310266 | Metros Cuadrados | 555.51 | 555.51
GUA180301307562 | Metros Cuadrados | 276 | 276
GUA180301308712 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301310269 | Metros Cuadrados | 164 | 164
GUA180301310271 | Metros Cuadrados | 500 | 500
GUA180301307655 | Otros | 25 | 25
GUA180301307687 | Otros | 116 | 116
GUA180301308739 | Vivienda | 3 | 3
GUA180301308751 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301310319 | Metros Cuadrados | 129.73 | 129.73
GUA180301310322 | Metros Cuadrados | 38.85 | 38.85
GUA180301310331 | Metros Cuadrados | 100.78 | 100.78
GUA180301310343 | Metros Cuadrados | 98.24 | 98.24
GUA180301311783 | Metros lineales | 195.43 | 195.43
GUA180301314163 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301314166 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301314181 | Celdas solares | 40 | 40
GUA180301314193 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180301308808 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301310349 | Metros Cuadrados | 20.15 | 20.15
GUA180301310356 | Metros Cuadrados | 45.12 | 45.12
GUA180301310360 | Metros Cuadrados | 90.83 | 90.83
GUA180301310365 | Metros Cuadrados | 82.64 | 82.64
GUA180301310368 | Metros Cuadrados | 96 | 96
GUA180301310370 | Metros Cuadrados | 64.1 | 64.1
GUA180301310378 | Metros Cuadrados | 46 | 46
GUA180301313418 | Celdas solares | 15 | 15
GUA180301313431 | Celdas solares | 9 | 9
GUA180301313437 | Celdas solares | 8 | 8
GUA180301314196 | Celdas solares | 37 | 37
GUA180301314201 | Celdas solares | 11 | 11
GUA180301307238 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301307243 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301307244 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301307245 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301307246 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301307248 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301307251 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301311511 | Metros Cuadrados | 74.08 | 74.08
GUA180301311515 | Metros Cuadrados | 62.78 | 62.78
GUA180301311519 | Metros Cuadrados | 72.67 | 72.67
GUA180301314679 | Celdas solares | 13 | 13
GUA180301314683 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180301314686 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301314689 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301314691 | Celdas solares | 23 | 23
GUA180301314697 | Celdas solares | 6 | 6
GUA180301314702 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301314704 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180301314707 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180301308507 | Vivienda | 10 | 10
GUA180301310596 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180301310609 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301308538 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301309478 | Otros | 2 | 2
GUA180301313924 | Celdas solares | 17 | 17
GUA180301308648 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301308658 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301311853 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301313984 | Celdas solares | 11 | 11
GUA180301314015 | Celdas solares | 13 | 13
GUA180301314026 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180301306403 | Vivienda | 4 | 4
GUA180301307575 | Metros Cuadrados | 98 | 98
GUA180301308703 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301311964 | Metros lineales | 1500 | 1500
GUA180301314108 | Celdas solares | 12 | 12
GUA180301307585 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GUA180301307592 | Metros lineales | 1678.5 | 1678.5
GUA180301307617 | Otros | 1 | 1
GUA180301308733 | Vivienda | 6 | 6
GUA180301308759 | Vivienda | 3 | 3
GUA180301306174 | Metros lineales | 4659.8 | 4659.8
GUA180301307673 | Otros | 116 | 116
GUA180301312074 | Celdas solares | 16 | 16
GUA180301307758 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301307762 | Vivienda | 3 | 3
GUA180301311026 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301311035 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301312136 | Celdas solares | 50 | 50
GUA180301311059 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301311073 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180301312199 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301298671 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301298691 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301298692 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301298693 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301312220 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301307965 | Otros | 9 | 9
GUA180301309011 | Piezas | 60 | 60
GUA180301309019 | Piezas | 27 | 27
GUA180301309023 | Piezas | 8 | 8
GUA180301311220 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301313400 | Celdas solares | 103 | 103
GUA180301313409 | Celdas solares | 18 | 18
GUA180301311272 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301311293 | Metros Cuadrados | 25.86 | 25.86
GUA180301311299 | Metros Cuadrados | 196.71 | 196.71
GUA180301313427 | Celdas solares | 11 | 11
GUA180301313458 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301313477 | Celdas solares | 1 | 1
GUA180301307133 | Metros Cuadrados | 160 | 160
GUA180301309097 | Piezas | 2 | 2
GUA180301309100 | Piezas | 2 | 2
GUA180301306674 | Vivienda | 5 | 5
GUA180301306679 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301306683 | Vivienda | 3 | 3
GUA180301306719 | Vivienda | 3 | 3
GUA180301307167 | Metros Cuadrados | 96 | 96
GUA180301311408 | Metros Cuadrados | 25.86 | 25.86
GUA180301311414 | Metros Cuadrados | 34.54 | 34.54
GUA180301306754 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301311435 | Metros Cuadrados | 190.29 | 190.29
GUA180301311443 | Metros Cuadrados | 21.86 | 21.86
GUA180301311446 | Metros Cuadrados | 28.38 | 28.38
GUA180301311453 | Metros Cuadrados | 208.39 | 208.39
GUA180301311505 | Metros Cuadrados | 143.6 | 143.6
GUA180301306835 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301298654 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301298657 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301298663 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301298690 | Vivienda | 3 | 3
GUA180301325508 | Otros | 70 | 70
GUA180301323673 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301324611 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301320359 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301326791 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301320403 | Mobiliario y equipo | 15 | 15
GUA180301323790 | Otros | 1 | 1
GUA180301323799 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301326826 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180301320406 | Mobiliario y equipo | 40 | 40
GUA180301320410 | Mobiliario y equipo | 3 | 3
GUA180301324824 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301323065 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301328030 | Celdas solares | 6 | 6
GUA180301318749 | Metros lineales | 140 | 140
GUA180301320547 | Vivienda | 4 | 4
GUA180301320549 | Vivienda | 4 | 4
GUA180301323950 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301329129 | Celdas solares | 2 | 2
GUA180301329928 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180301318351 | Metros lineales | 100 | 100
GUA180301318377 | Otros | 1 | 1
GUA180301320678 | Computadoras | 17 | 17
GUA180301318407 | Otros | 1 | 1
GUA180301329982 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301318447 | Metros lineales | 415 | 415
GUA180301318459 | Metros lineales | 850 | 850
GUA180301320817 | Equipamiento | 1 | 1
GUA180301329284 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180301318501 | Metros lineales | 3200 | 3200
GUA180301321815 | Vivienda | 3 | 3
GUA180301326331 | Celdas solares | 6 | 6
GUA180301326357 | Celdas solares | 9 | 9
GUA180301326375 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301320035 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301326421 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301330125 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301315546 | Otros | 40 | 40
GUA180301324377 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301326512 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301315587 | Otros | 120 | 120
GUA180301318767 | Otros | 1 | 1
GUA180301320113 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301323473 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301323503 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301326526 | Celdas solares | 6 | 6
GUA180301326533 | Celdas solares | 6 | 6
GUA180301326543 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301326552 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301317717 | Otros | 1 | 1
GUA180301343262 | Celdas solares | 15 | 15
GUA180301329211 | Celdas solares | 1 | 1
GUA180301323035 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301316958 | Otros | 14 | 14
GUA180301316123 | Otros | 100 | 100
GUA180301326542 | Celdas solares | 2 | 2
GUA180301323485 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301318369 | Otros | 1 | 1
GUA180301318411 | Otros | 1 | 1
GUA180301320579 | Computadoras | 4 | 4
GUA180301326785 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301326787 | Celdas solares | 8 | 8
GUA180301326789 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301326794 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180301318584 | Metros lineales | 200 | 200
GUA180301318598 | Metros lineales | 363.4 | 3634
GUA180301318636 | Metros lineales | 80 | 80
GUA180301324435 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301324448 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301326834 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301316132 | Otros | 130 | 130
GUA180301320998 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301323674 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301323677 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301326873 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301316146 | Otros | 140 | 140
GUA180301316215 | Otros | 90 | 90
GUA180301322821 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301325399 | Otros | 65 | 65
GUA180301322836 | Vivienda | 4 | 4
GUA180301322837 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301323766 | Otros | 1 | 1
GUA180301323775 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301325425 | Otros | 30 | 30
GUA180301325435 | Otros | 20 | 20
GUA180301326946 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180301323831 | Otros | 1 | 1
GUA180301318360 | Otros | 1 | 1
GUA180301318432 | Metros lineales | 471 | 4710
GUA180301322890 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301325471 | Otros | 60 | 60
GUA180301325499 | Otros | 215 | 215
GUA180301318478 | Metros lineales | 1100 | 11000
GUA180301324724 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301324732 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301325523 | Otros | 50 | 50
GUA180301325530 | Otros | 110 | 110
GUA180301318510 | Otros | 1 | 1
GUA180301320320 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301322951 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301322964 | Metros lineales | 2320 | 2320
GUA180301324772 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301325567 | Otros | 70 | 70
GUA180301326366 | Celdas solares | 6 | 6
GUA180301322965 | Otros | 1 | 1
GUA180301322985 | Otros | 1 | 1
GUA180301324039 | Vivienda | 3 | 3
GUA180301324055 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301324810 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301324817 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301324848 | Vivienda | 1 | 1
GUA180301326411 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180301326427 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301328058 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301323099 | Celdas solares | 20 | 20
GUA180301325680 | Otros | 80 | 80
GUA180301326487 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180301317728 | Otros | 5 | 5
GUA180301317748 | Otros | 9 | 9
GUA180301320642 | Otros | 3 | 3
GUA180301344359 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301343931 | Celdas solares | 26 | 26
GUA180301347332 | Metros Cuadrados | 85 | 85
GUA180301343982 | Celdas solares | 19 | 19
GUA180301347371 | Metros Cuadrados | 84 | 84
GUA180301392497 | Otros | 15 | 15
GUA180401419238 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180401423621 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180401423633 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180401423637 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180401423659 | Celdas solares | 8 | 8
GUA180401423669 | Celdas solares | 16 | 16
GUA180401423685 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180401423698 | Celdas solares | 13 | 13
GUA180401423706 | Celdas solares | 77 | 77
GUA180401419345 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180401421106 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421114 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401421148 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421155 | Vivienda | 5 | 5
GUA180401421159 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421165 | Vivienda | 3 | 3
GUA180401421170 | Vivienda | 4 | 4
GUA180401423729 | Celdas solares | 9 | 9
GUA180301343525 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301383819 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GUA180301343453 | Celdas solares | 15 | 15
GUA180401419404 | Celdas solares | 17 | 17
GUA180401421189 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401421197 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401421226 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401422100 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180401422122 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180401422127 | Celdas solares | 9 | 9
GUA180401420355 | Vivienda | 80 | 80
GUA180401421231 | Vivienda | 3 | 3
GUA180401421233 | Vivienda | 6 | 6
GUA180401421242 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421246 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421253 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421255 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401422151 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180401422168 | Celdas solares | 6 | 6
GUA180401423828 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180301383859 | Otros | 1 | 1
GUA180401420411 | Otros | 80 | 80
GUA180401421336 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421342 | Vivienda | 3 | 3
GUA180401421344 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421350 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421360 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401420476 | Otros | 1 | 1
GUA180401421369 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421388 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421404 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401420575 | Vivienda | 3 | 3
GUA180401420581 | Vivienda | 5 | 5
GUA180401420582 | Vivienda | 7 | 7
GUA180401420587 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421483 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421492 | Otros | 40 | 40
GUA180401421504 | Otros | 30 | 30
GUA180401421515 | Otros | 90 | 90
GUA180401421523 | Otros | 150 | 150
GUA180401421528 | Otros | 40 | 40
GUA180401420619 | Vivienda | 3 | 3
GUA180401420658 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401421550 | Otros | 120 | 120
GUA180401421554 | Otros | 40 | 40
GUA180401421563 | Otros | 60 | 60
GUA180401422395 | Celdas solares | 26 | 26
GUA180401422413 | Celdas solares | 16 | 16
GUA180401422426 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180401422430 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180401420677 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401420685 | Vivienda | 3 | 3
GUA180401421645 | Otros | 1 | 1
GUA180401422454 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180401422463 | Celdas solares | 8 | 8
GUA180401422476 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180401419020 | Piezas | 5 | 5
GUA180401420791 | Vivienda | 3 | 3
GUA180401420793 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421705 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180301347273 | Metros Cuadrados | 314.68 | 314.68
GUA180301347309 | Metros Cuadrados | 274 | 274
GUA180301347317 | Metros Cuadrados | 148 | 148
GUA180401419947 | Otros | 609 | 609
GUA180401421781 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180401421785 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180401421799 | Otros | 11 | 11
GUA180401423482 | Celdas solares | 12 | 12
GUA180301347360 | Metros Cuadrados | 110 | 110
GUA180401419155 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180401420017 | Otros | 270 | 270
GUA180401420029 | Otros | 80 | 80
GUA180401420932 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401420935 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401420937 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401420941 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401423490 | Celdas solares | 9 | 9
GUA180401423496 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180401423502 | Celdas solares | 20 | 20
GUA180401423510 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180401423512 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180401419166 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180401419207 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180401420040 | Otros | 130 | 130
GUA180401420051 | Otros | 130 | 130
GUA180401420058 | Otros | 50 | 50
GUA180401420062 | Otros | 20 | 20
GUA180401423590 | Celdas solares | 2 | 2
GUA180401423612 | Celdas solares | 25 | 25
GUA180401420612 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421485 | Otros | 65 | 65
GUA180401421487 | Otros | 30 | 30
GUA180401421489 | Otros | 70 | 70
GUA180401421510 | Otros | 30 | 30
GUA180401421513 | Otros | 206 | 206
GUA180401422403 | Celdas solares | 33 | 33
GUA180401422417 | Celdas solares | 9 | 9
GUA180401422419 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180401420706 | Vivienda | 3 | 3
GUA180401421532 | Otros | 110 | 110
GUA180401421536 | Otros | 120 | 120
GUA180401421548 | Otros | 150 | 150
GUA180401421552 | Otros | 40 | 40
GUA180401421559 | Otros | 30 | 30
GUA180401421567 | Otros | 110 | 110
GUA180401422474 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180401420708 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401420710 | Vivienda | 5 | 5
GUA180401423474 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180401420782 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401420795 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401420797 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401420801 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401423506 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180401423514 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180401423518 | Celdas solares | 17 | 17
GUA180401423524 | Celdas solares | 14 | 14
GUA180401423548 | Celdas solares | 12 | 12
GUA180401419038 | Piezas | 2 | 2
GUA180401423558 | Celdas solares | 9 | 9
GUA180401423567 | Celdas solares | 14 | 14
GUA180401423569 | Celdas solares | 2 | 2
GUA180401420032 | Otros | 320 | 320
GUA180401420034 | Otros | 50 | 50
GUA180401420038 | Otros | 120 | 120
GUA180401420042 | Otros | 30 | 30
GUA180401420045 | Otros | 90 | 90
GUA180401420056 | Otros | 30 | 30
GUA180401420066 | Otros | 150 | 150
GUA180401423604 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180401423627 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180401423646 | Celdas solares | 12 | 12
GUA180401423652 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180401420928 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401420930 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401423681 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180401423683 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180401423696 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180401423727 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301392538 | Otros | 6 | 6
GUA180301392539 | Otros | 9 | 9
GUA180301392540 | Otros | 35 | 35
GUA180301392541 | Otros | 5 | 5
GUA180401419195 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180401419220 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180401421917 | Metros Cuadrados | 360 | 360
GUA180401419224 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180401419226 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180401419254 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180401419277 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180401421102 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421104 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401419288 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180401419293 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180401419311 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180401419337 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180401421112 | Vivienda | 4 | 4
GUA180401421116 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421120 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401421122 | Vivienda | 3 | 3
GUA180401421134 | Vivienda | 4 | 4
GUA180401421138 | Vivienda | 5 | 5
GUA180401421140 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401421144 | Vivienda | 3 | 3
GUA180401421150 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401421152 | Vivienda | 3 | 3
GUA180401421168 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421172 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421191 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401421201 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401421203 | Vivienda | 3 | 3
GUA180401421205 | Vivienda | 3 | 3
GUA180401421207 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421211 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421216 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421250 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401421256 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421258 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421266 | Vivienda | 2 | 2
GUA180401422143 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180401422166 | Celdas solares | 3 | 3
GUA180401420480 | Otros | 1 | 1
GUA180401421329 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421333 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421392 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401421394 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401422381 | Celdas solares | 2 | 2
GUA180401422391 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180401421157 | Vivienda | 2 | 2
GUA180301392611 | Otros | 3 | 3
GUA180301392613 | Otros | 2 | 2
GUA180301392615 | Otros | 3 | 3
GUA180401468933 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180401465232 | Otros | 1 | 1
GUA180401468999 | Celdas solares | 1 | 1
GUA180401462072 | Otros | 1 | 1
GUA180401469009 | Celdas solares | 1 | 1
GUA180401469022 | Celdas solares | 1 | 1
GUA180401469078 | Celdas solares | 17 | 17
GUA180401457202 | Vivienda | 6 | 6
GUA180401468864 | Celdas solares | 5 | 1
GUA180401474805 | Otros | 1 | 1
GUA180401474862 | Otros | 1 | 10
GUA180401456941 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401468899 | Celdas solares | 2 | 2
GUA180401469034 | Celdas solares | 1 | 1
GUA180401456813 | Vivienda | 1 | 1
GUA180401503053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA190201535614 | Metros lineales | 400 | 400
GUA190201535798 | Metros lineales | 250 | 250
GUA190201536274 | Metros Cuadrados | 448 | 448
GUA190201536307 | Metros Cuadrados | 721 | 721
GUA190201535590 | Otros | 1 | 1
GUA190201555553 | Vivienda | 5 | 5
GUA190201555008 | Vivienda | 3 | 3
GUA190201555764 | Vivienda | 2 | 2
GUA190201555825 | Vivienda | 2 | 2
GUA190201555846 | Vivienda | 4 | 4
GUA190201555922 | Vivienda | 12 | 12
GUA190201554933 | Vivienda | 2 | 2
GUA190201554970 | Vivienda | 2 | 2
GUA190201555455 | Vivienda | 3 | 3
GUA190201554797 | Otros | 9 | 9
GUA190301573164 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA190301569210 | Metros lineales | 332.59 | 332.59
GUA190301569211 | Equipamiento | 1 | 1
GUA190301569212 | Metros Cuadrados | 393.7 | 393.7
GUA190301569213 | Metros lineales | 2342.01 | 2342.01
GUA190301569214 | Kilómetro lineal | 712.6 | 712.6
GUA190301569215 | Equipamiento | 1 | 1
GUA190301569216 | Equipamiento | 1 | 1
GUA190301569217 | Piezas | 1 | 1
GUA190301569218 | Equipamiento | 1 | 1
GUA190301569219 | Metros Cuadrados | 2465.89 | 2465.89
GUA190301569220 | Metros Cuadrados | 868.41 | 868.41
GUA190301569221 | Metros Cuadrados | 788.36 | 788.36
GUA190301574086 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA190301574121 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA190301574126 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA190401599594 | Piezas | 3 | 3
GUA190401599599 | Piezas | 1 | 1
GUA190401598164 | Metros Cuadrados | 136 | 136
GUA190401598170 | Metros Cuadrados | 79 | 79
GUA190401598174 | Metros Cuadrados | 247 | 247
GUA190401598183 | Metros Cuadrados | 330 | 330
GUA190401595635 | Metros lineales | 85 | 85
GUA190401598196 | Metros Cuadrados | 417 | 417
GUA190401598079 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GUA190401598098 | Metros Cuadrados | 40 | 40
GUA190401598103 | Metros Cuadrados | 108 | 108
GUA190401598107 | Metros Cuadrados | 97 | 97
GUA190401598111 | Metros Cuadrados | 63 | 63
GUA190401598125 | Metros Cuadrados | 130 | 130
GUA190401598128 | Metros Cuadrados | 94 | 94
GUA190401598133 | Metros Cuadrados | 35 | 35
GUA190401598139 | Metros Cuadrados | 326 | 326
GUA190401598142 | Metros Cuadrados | 40 | 40
GUA190401598146 | Metros Cuadrados | 20 | 20
GUA190401598152 | Metros Cuadrados | 51 | 51
GUA190401593977 | Metros Cuadrados | 4348 | 4348
GUA190401594506 | Metros Cuadrados | 1724 | 1724
GUA190401594547 | Metros Cuadrados | 2260 | 2260
GUA190401594570 | Metros Cuadrados | 313 | 313
GUA190401594617 | Otros | 6 | 6
GUA190401594687 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GUA190401582513 | Vivienda | 5 | 5
GUA190401582517 | Vivienda | 3 | 3
GUA190401582549 | Vivienda | 2 | 2
GUA190401582557 | Vivienda | 2 | 2
GUA190401582560 | Vivienda | 5 | 5
GUA190401582993 | Celdas solares | 9 | 9
GUA190401582994 | Celdas solares | 6 | 6
GUA190401582588 | Vivienda | 3 | 3
GUA190401582605 | Vivienda | 18 | 18
GUA190401582616 | Vivienda | 2 | 2
GUA190401582268 | Otros | 1 | 1
GUA190401582997 | Celdas solares | 1 | 1
GUA190401582999 | Celdas solares | 4 | 4
GUA190401583001 | Celdas solares | 3 | 3
GUA190401583031 | Celdas solares | 8 | 8
GUA190401583033 | Celdas solares | 4 | 4
GUA190401583038 | Celdas solares | 7 | 7
GUA190401583041 | Celdas solares | 1 | 1
GUA190401583058 | Celdas solares | 7 | 7
GUA190401583064 | Celdas solares | 5 | 5
GUA190401583084 | Celdas solares | 7 | 7
GUA190401583097 | Celdas solares | 10 | 10
GUA190401583100 | Celdas solares | 10 | 10
GUA190401593920 | Metros Cuadrados | 717 | 717
GUA190401593931 | Metros lineales | 1018 | 1018
GUA190401666886 | Otros | 2514 | 2514
GUA190401694356 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA190401694292 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200201711737 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200301756616 | Metros Cuadrados | 72 | 72
GUA200301759793 | Metros Cuadrados | 70 | 70
GUA200301756632 | Metros Cuadrados | 82 | 82
GUA200301759931 | Metros Cuadrados | 134 | 134
GUA200301759934 | Metros Cuadrados | 311 | 311
GUA200301759983 | Metros Cuadrados | 549 | 549
GUA200301757726 | Metros Cuadrados | 129 | 129
GUA200301754778 | Otros | 1 | 1
GUA200301759863 | Metros Cuadrados | 92 | 92
GUA200301751887 | Metros Cuadrados | 2309 | 2309
GUA200301753394 | Otros | 1 | 1
GUA200301779242 | Metros lineales | 514 | 514
GUA200301788487 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200301790367 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200301790375 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200301790254 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401819053 | Vivienda | 8 | 8
GUA200401817725 | Vivienda | 4 | 4
GUA200401816522 | Vivienda | 3 | 3
GUA200401816597 | Vivienda | 4 | 4
GUA200401816626 | Vivienda | 4 | 4
GUA200401819009 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401819021 | Vivienda | 8 | 8
GUA210101888827 | Computadoras | 6 | 6
GUA210101885826 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885470 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401837253 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
GUA200401839216 | Metros Cuadrados | 2328 | 2328
GUA200401839234 | Metros lineales | 100 | 100
GUA200401819789 | Metros lineales | 750 | 750
GUA200401820920 | Otros | 8 | 8
GUA200401820697 | Metros lineales | 720 | 720
GUA200401820719 | Metros lineales | 990 | 990
GUA200401820796 | Otros | 5 | 5
GUA200401820424 | Metros lineales | 685 | 685
GUA200401820741 | Metros lineales | 1260 | 1260
GUA200401865459 | Celdas solares | 9 | 9
GUA210101886752 | Equipamiento | 1 | 1
GUA200401865490 | Celdas solares | 5 | 5
GUA200401865204 | Vivienda | 2 | 2
GUA200401865601 | Celdas solares | 6 | 6
GUA200401865234 | Celdas solares | 1 | 1
GUA200401865265 | Celdas solares | 1 | 1
GUA200401865286 | Celdas solares | 10 | 10
GUA200401864318 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401852638 | Otros | 7 | 7
GUA200401852649 | Otros | 3 | 3
GUA200401865390 | Celdas solares | 10 | 10
GUA200401864403 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401847162 | Metros lineales | 517.93 | 517.93
GUA200401848646 | Metros Cuadrados | 2654 | 2654
GUA200401854035 | Metros Cuadrados | 3196 | 3196
GUA210101885712 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101884920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101884942 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101884946 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101884952 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401849620 | Otros | 3 | 3
GUA200401843410 | Metros Cuadrados | 185 | 185
GUA210101885401 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885403 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885417 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885424 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885435 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885441 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885581 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101884923 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101884949 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101884958 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885438 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885064 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885145 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885156 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885373 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885405 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885419 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885421 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885429 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885431 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885439 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885448 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885472 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885475 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885483 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885563 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885567 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401869545 | Vivienda | 8 | 8
GUA200401868044 | Piezas | 15 | 15
GUA200401868416 | Piezas | 15 | 15
GUA200401868142 | Piezas | 29 | 29
GUA200401868161 | Piezas | 10 | 10
GUA200401868536 | Piezas | 20 | 20
GUA210101884986 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885377 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401868618 | Piezas | 2 | 2
GUA200401867899 | Piezas | 95 | 95
GUA200401873136 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401873138 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401873151 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401872275 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401872282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401880023 | Metros Cuadrados | 2423.48 | 2423.48
GUA210101885324 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885747 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885750 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885751 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401871973 | Metros Cuadrados | 1516.7 | 1516.7
GUA200401872736 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401872752 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401872773 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401872775 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401872008 | Piezas | 60 | 60
GUA200401873763 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401872359 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401872361 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401872263 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401872264 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401872266 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401872272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401872280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401870605 | Metros lineales | 1370 | 1370
GUA200401870616 | Otros | 40 | 40
GUA200401873289 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401873309 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885775 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885783 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885830 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885837 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401872744 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401873697 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401870078 | Metros Cuadrados | 119 | 112.85
GUA200401870441 | Metros Cuadrados | 32.85 | 32.85
GUA200401870474 | Metros Cuadrados | 23.2 | 21.08
GUA200401870120 | Metros Cuadrados | 21.15 | 20.79
GUA200401870500 | Vivienda | 2 | 2
GUA200401872941 | Piezas | 1 | 1
GUA200401872941 | Metros Cuadrados | 651 | 651
GUA200401872941 | Metros lineales | 550 | 550
GUA200401870157 | Metros Cuadrados | 42.4 | 42.4
GUA200401870535 | Vivienda | 4 | 4
GUA200401873139 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210201928285 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA210201928053 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA210201929204 | Metros lineales | 830 | 830
GUA210201920450 | Metros lineales | 1191 | 1191
GUA210201920384 | Metros lineales | 547 | 540
GUA210201920436 | Metros lineales | 865 | 865
GUA210201939217 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210201940882 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210201936546 | Metros Cuadrados | 3330.7 | 3330.7
GUA210402019800 | Metros Cuadrados | 456.12 | 456.12
GUA210402019770 | Metros Cuadrados | 55 | 55
GUA210402019785 | Metros Cuadrados | 25 | 25
GUA210301967837 | Metros Cuadrados | 17485 | 17485
GUA210301967947 | Metros Cuadrados | 10397 | 10397
GUA210301964422 | Metros Cuadrados | 76 | 76
GUA210301965120 | Metros lineales | 1302 | 1302
GUA210301965433 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA210301965495 | Metros lineales | 13996 | 13996
GUA210301968429 | Metros lineales | 262 | 262
GUA210301965150 | Metros lineales | 748 | 748
GUA210301968480 | Metros lineales | 784 | 784
GUA210301968532 | Metros lineales | 1286 | 1286
GUA210301968635 | Metros lineales | 240 | 240
GUA210301965341 | Metros lineales | 57 | 57
GUA210301956914 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA210301956917 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA210301956918 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA210302001855 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210302003569 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210301986369 | Metros lineales | 1606 | 1606
GUA210301986834 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
GUA210301986874 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA210301986974 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA210301987791 | Piezas | 4 | 6
GUA210301989244 | Metros Cuadrados | 590.77 | 1000
GUA210301987169 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA210301986608 | Metros lineales | 751 | 751
GUA210301988037 | Metros Cuadrados | 2131 | 2131
GUA210301989563 | Piezas | 26 | 30
GUA210301986159 | Metros lineales | 919 | 919
GUA210301987391 | Piezas | 42 | 42
GUA210301987413 | Piezas | 42 | 43
GUA210301986785 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
GUA210301989016 | Piezas | 38 | 46
GUA210301979353 | Estufa(s) | 2 | 5
GUA210301980449 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA210301981946 | Metros Cuadrados | 4454.9 | 4454.9
GUA210301982050 | Metros Cuadrados | 4455 | 4455
GUA210301980002 | Piezas | 7 | 7
GUA210301979588 | Piezas | 11 | 11
GUA210301974000 | Piezas | 3 | 3
GUA210302001636 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210302001661 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210302003580 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210302003585 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210302001703 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210302001707 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210302003677 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210302003680 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210302001894 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210302001940 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210302002055 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210302002061 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402008713 | Metros lineales | 640.01 | 640.01
GUA210402019655 | Metros Cuadrados | 55 | 55
GUA210402020832 | Metros lineales | 958 | 958
GUA210402019671 | Metros Cuadrados | 42.68 | 42.68
GUA210402008431 | Metros lineales | 957.57 | 957.57
GUA210402019692 | Metros Cuadrados | 40.95 | 40.95
GUA210402019703 | Metros Cuadrados | 139.97 | 139.97
GUA210302001933 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210302003576 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402044035 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
GUA210402042628 | Metros lineales | 200 | 200
GUA210402043424 | Metros lineales | 180 | 124.2
GUA210402041906 | Metros Cuadrados | 1285.3 | 1285.3
GUA210402022206 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA210402042648 | Metros Cuadrados | 5614 | 5614
GUA210402041441 | Piezas | 7 | 7
GUA210402022309 | Metros Cuadrados | 207.26 | 207.26
GUA210402034053 | Metros cuadrados de construcción | 2360.1 | 2388.2
GUA210402042740 | Metros Cuadrados | 946.3 | 946.3
GUA210402022414 | Metros Cuadrados | 187.18 | 187.18
GUA210402022421 | Metros Cuadrados | 65.09 | 65.09
GUA210402022450 | Metros Cuadrados | 25 | 25
GUA210402022459 | Metros Cuadrados | 132.41 | 132.41
GUA210402039056 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA210402031815 | Metros Cuadrados | 1421 | 1421
GUA210402021716 | Metros lineales | 480 | 480
GUA210402026711 | Metros Cuadrados | 122.43 | 122.43
GUA210402026718 | Metros Cuadrados | 108 | 108
GUA210402026723 | Metros Cuadrados | 109 | 109
GUA210402024802 | Metros lineales | 1152 | 1152
GUA210402026735 | Metros Cuadrados | 263.18 | 263.18
GUA210402026739 | Metros Cuadrados | 130.2 | 130.2
GUA210402026745 | Metros Cuadrados | 246 | 246
GUA210402026746 | Metros Cuadrados | 589 | 589
GUA210402024832 | Metros Cuadrados | 858 | 858
GUA210402024491 | Metros lineales | 366.3 | 366.3
GUA210402039924 | Piezas | 4 | 4
GUA210402039948 | Piezas | 2 | 2
GUA210402023547 | Metros Cuadrados | 1635.4 | 1635.4
GUA210402039988 | Piezas | 6 | 6
GUA210402023873 | Metros Cuadrados | 984.64 | 984.64
GUA210402040039 | Piezas | 22 | 22
GUA210402040058 | Piezas | 8 | 8
GUA210402040069 | Piezas | 16 | 16
GUA210402040075 | Piezas | 11 | 11
GUA210402023583 | Metros Cuadrados | 1881.2 | 1881.2
GUA210402037208 | Piezas | 19 | 19
GUA210402039747 | Piezas | 1 | 1
GUA210402023596 | Metros Cuadrados | 785.11 | 785.11
GUA210402037222 | Metros lineales | 314 | 300.35
GUA210402039756 | Piezas | 1 | 1
GUA210402039763 | Piezas | 10 | 10
GUA210402039774 | Piezas | 1 | 1
GUA210402039786 | Piezas | 4 | 4
GUA210402039791 | Piezas | 1 | 1
GUA210402023965 | Metros Cuadrados | 1102.3 | 1102.3
GUA210402039807 | Piezas | 2 | 1000
GUA210402026314 | Metros Cuadrados | 167.55 | 167.55
GUA210402024010 | Metros Cuadrados | 605.6 | 605.6
GUA210402039890 | Piezas | 4 | 4
GUA210402039901 | Piezas | 2 | 2
GUA210402055968 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056078 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056081 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056094 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056106 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056116 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402055524 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402055773 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402046805 | Metros Cuadrados | 5543.1 | 5543.1
GUA210402047782 | Calentador(es) | 81 | 81
GUA210402055544 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402047963 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA210402055657 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056108 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056121 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056123 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056128 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402055761 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402058638 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA210402045202 | Piezas | 150 | 165
GUA210402045531 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
GUA210402056453 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056457 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402057440 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402055825 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402053193 | Lote | 1 | 1
GUA210402055519 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402054649 | Metros lineales | 396.52 | 396.52
GUA210402055591 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056017 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056031 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056059 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056067 | Metros cúbicos | 100 | 100
GUA210402056068 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056004 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056012 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056046 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056080 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056110 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056135 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402054482 | Metros cúbicos | 1 | 310
GUA210402055512 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402055548 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402056451 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402055586 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402055604 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402050247 | Metros Cuadrados | 76 | 76
GUA210402055675 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402050281 | Metros Cuadrados | 1339.5 | 1339.5
GUA210402055755 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402055800 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402055812 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402055822 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402050716 | Piezas | 1 | 1
GUA210402055881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402055897 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402055920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402055925 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402055946 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402055955 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA220102061815 | Metros Cuadrados | 1646 | 1646
GUA220102061831 | Metros Cuadrados | 154 | 154
GUA220102063306 | Kilómetro | 9.4 | 9.4
GUA220102063315 | Kilómetro | 299.23 | 299.23
GUA220102063349 | Kilómetro | 252 | 252
GUA220102063400 | Kilómetro | 235.1 | 235.1
GUA220102063415 | Puente(s) | 13 | 13
GUA220102063435 | Kilómetro | 3.3 | 3.3
GUA220102065668 | Computadoras | 24 | 21
GUA220102065248 | Piezas | 169 | 169
GUA220102065254 | Piezas | 55 | 55
GUA220102065258 | Piezas | 78 | 78
GUA220102065262 | Piezas | 1319 | 1319
GUA220102065275 | Piezas | 39 | 39
GUA220102065335 | Metros Cuadrados | 597.92 | 597.92
GUA220102065337 | Metros Cuadrados | 350.49 | 350.49
GUA220102065337 | Metros lineales | 105 | 105
GUA220102065341 | Metros Cuadrados | 248 | 248
GUA220102064821 | Hectárea | 38 | 38
GUA220102064823 | Hectárea | 22 | 22
GUA220102064825 | Hectárea | 150 | 150
GUA220102064827 | Hectárea | 150 | 150
GUA220102064829 | Hectárea | 120 | 120
GUA220102064831 | Hectárea | 140 | 140
GUA220102064832 | Hectárea | 40.83 | 40.83
GUA220102064833 | Hectárea | 100 | 100
GUA220102064835 | Hectárea | 10 | 10
GUA220102065641 | Metros | 60 | 120
GUA220102065654 | Metros | 60 | 60
GUA220102065660 | Computadoras | 24 | 22
GUA220102064816 | Hectárea | 6.87 | 6.87
GUA220102064817 | Hectárea | 20.83 | 20.83
GUA220102064819 | Hectárea | 20.83 | 20.83
GUA220102064836 | Hectárea | 10 | 10
GUA220102064837 | Hectárea | 10 | 10
GUA220102064838 | Hectárea | 10 | 10
GUA220102064840 | Hectárea | 6 | 6
GUA220102064842 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100
GUA220102064114 | Lote | 1 | 1
GUA220102064241 | Metros | 496.76 | 496.76
GUA220102061383 | Metros Cuadrados | 3201 | 3201
GUA220102063127 | Kilómetro | 0.8 | 0.8
GUA220102061518 | Metros Cuadrados | 3735.38 | 3735.38
GUA220102060641 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA220102060642 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA220102060643 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA220102061562 | Metros Cuadrados | 6796.35 | 6796.35
GUA220102061576 | Metros Cuadrados | 2797.8 | 2797.8
GUA220102061626 | Metros Cuadrados | 1504.36 | 1504.36
GUA220102063282 | Kilómetro | 2.72 | 2.72
GUA220102061628 | Metros Cuadrados | 1895.3 | 1895.3
GUA220102061634 | Metros Cuadrados | 331 | 331
GUA220102061637 | Metros Cuadrados | 1756.94 | 1756.94
GUA220102063300 | Kilómetro | 45.42 | 45.42
GUA220102063302 | Kilómetro | 11.7 | 11.7
GUA220102063309 | Kilómetro | 140.07 | 140.07
GUA220102063312 | Kilómetro | 201.24 | 201.24
GUA220102063316 | Kilómetro | 252 | 252
GUA220102063330 | Kilómetro | 138.03 | 138.03
GUA220102063333 | Kilómetro | 74.7 | 74.7
GUA220102063352 | Kilómetro | 169.08 | 169.08
GUA220102063359 | Kilómetro | 235.1 | 235.1
GUA220102063362 | Metros lineales | 125 | 125
GUA220102063392 | Kilómetro | 252 | 252
GUA220102063395 | Kilómetro | 215.16 | 215.16
GUA220102063402 | Kilómetro | 138.03 | 138.03
GUA210402019756 | Metros Cuadrados | 206.93 | 206.93
GUA220102061684 | Metros Cuadrados | 521.8 | 521.8
GUA220102063403 | Kilómetro | 75 | 75
GUA220102063406 | Kilómetro | 61 | 61
GUA220102063409 | Kilómetro | 97.22 | 97.22
GUA220102063419 | Otros | 1 | 1
GUA220102063429 | Kilómetro | 12.47 | 12.47
GUA220102063434 | Kilómetro | 21.7 | 21.7
GUA220102063439 | Kilómetro | 1 | 1
GUA220102063443 | Kilómetro | 0.29 | 0.29
GUA220102063447 | Kilómetro | 0.2 | 0.2
GUA210402019734 | Metros Cuadrados | 126.24 | 126.24
GUA220102061704 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
GUA220102061709 | Metros Cuadrados | 988.24 | 988.24
GUA220102061757 | Metros cúbicos | 793.8 | 793.8
GUA220102061762 | Metros Cuadrados | 491.4 | 491.4
GUA220102061766 | Metros Cuadrados | 133 | 133
GUA220102061769 | Metros Cuadrados | 1086.5 | 1086.5
GUA220102061775 | Metros Cuadrados | 3147.65 | 3147.65
GUA220102061784 | Metros Cuadrados | 780 | 780
GUA220102063649 | Equipamiento | 1 | 25
GUA220102063649 | Metros | 157.5 | 157.5
GUA220102061839 | Metros Cuadrados | 1396.1 | 1396.1
GUA220102062850 | Metros cúbicos | 510 | 510
GUA220102062852 | Metros cúbicos | 810 | 810
GUA200301757692 | Metros Cuadrados | 72 | 72
GUA200301759963 | Metros Cuadrados | 94 | 94
GUA220102062997 | SERVICIO(S) | 1 | 10
GUA220102063019 | SERVICIO(S) | 1 | 10
GUA220102063031 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220102065664 | Computadoras | 24 | 21
GUA220102063114 | Metros lineales | 250 | 250
GUA220102063129 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
GUA220102061289 | Metros Cuadrados | 4636 | 4636
GUA220102061480 | Metros Cuadrados | 811 | 811
GUA220102061497 | Metros Cuadrados | 2394 | 2394.35
GUA220102061507 | Metros Cuadrados | 4199 | 4199
GUA220102061513 | Metros Cuadrados | 2633.48 | 2633.48
GUA220102061582 | Metros Cuadrados | 1853.91 | 1853.91
GUA220102063241 | Kilómetro | 0.5 | 0.5
GUA220102061603 | Metros Cuadrados | 3230 | 3230
GUA220102061608 | Metros Cuadrados | 1671 | 1670.67
GUA220102061616 | Metros Cuadrados | 682.2 | 682.2
GUA220102063281 | Kilómetro | 1 | 1
GUA220102063303 | Kilómetro | 23.91 | 23.91
GUA220102061850 | Metros Cuadrados | 830.63 | 830.63
GUA220102061854 | Metros Cuadrados | 1931.24 | 1931.24
GUA220102063307 | Metros Cuadrados | 800 | 800
GUA220102063308 | Kilómetro | 226.33 | 226.33
GUA220102063310 | Kilómetro | 156.03 | 156.03
GUA220102063319 | Kilómetro | 154.98 | 154.98
GUA220102063322 | Kilómetro | 215.16 | 215.16
GUA220102063324 | Kilómetro | 269.21 | 269.21
GUA220102063325 | Kilómetro | 241.93 | 241.93
GUA220102063328 | Kilómetro | 189.68 | 189.68
GUA220102063336 | Kilómetro | 226.33 | 226.33
GUA220102063338 | Kilómetro | 140.07 | 140.07
GUA220102063341 | Kilómetro | 156.03 | 156.03
GUA220102063345 | Kilómetro | 201.24 | 201.24
GUA220102061865 | Metros Cuadrados | 813.23 | 813.23
GUA220102061868 | Metros Cuadrados | 2350 | 2350
GUA220102061873 | Metros Cuadrados | 2930.12 | 2930.12
GUA220102061879 | Metros Cuadrados | 445 | 445
GUA220102061880 | Metros Cuadrados | 3417.92 | 3417.92
GUA220102063348 | Kilómetro | 373.93 | 373.93
GUA220102063353 | Kilómetro | 215.16 | 215.16
GUA220102063355 | Kilómetro | 269.21 | 269.21
GUA220102063357 | Kilómetro | 286.94 | 286.94
GUA220102063361 | Kilómetro | 138.03 | 138.03
GUA220102063363 | Kilómetro | 366.4 | 366.4
GUA220102063365 | Kilómetro | 357.27 | 357.27
GUA220102063391 | Kilómetro | 373.93 | 373.93
GUA220102063394 | Kilómetro | 169.08 | 169.08
GUA220102063396 | Kilómetro | 269.21 | 269.21
GUA220102063399 | Kilómetro | 286.94 | 286.94
GUA220102063405 | Kilómetro | 54.58 | 54.58
GUA220102063411 | Kilómetro | 0.48 | 0.48
GUA220102063412 | Puente(s) | 6 | 6
GUA220102063417 | Otros | 1 | 1
GUA220102063420 | Otros | 1 | 1
GUA220102064256 | Metros | 967.67 | 967.67
GUA220102064260 | Metros | 8246.96 | 8246.96
GUA220102061886 | Metros Cuadrados | 1944 | 1944
GUA220102061904 | Metros Cuadrados | 238 | 238
GUA220102063423 | Otros | 1 | 1
GUA220102063425 | Kilómetro | 12 | 12
GUA220102063430 | Kilómetro | 20.32 | 20.32
GUA220102063432 | Kilómetro | 18 | 18
GUA220102063450 | Kilómetro | 0.76 | 0.76
GUA220102065268 | Piezas | 18 | 18
GUA220102065272 | Piezas | 67 | 67
GUA220102065281 | Piezas | 135 | 135
GUA220102065282 | Piezas | 538 | 538
GUA220102065283 | Piezas | 5 | 5
GUA220102065338 | Metros Cuadrados | 260 | 260
GUA210101885426 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885445 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA220202070785 | SERVICIO(S) | 1 | 0
GUA220202070832 | Piezas | 2 | 2
GUA220202070833 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220202071698 | Piezas | 6 | 6
GUA220202068229 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA220202071721 | Piezas | 5 | 5
GUA210101885436 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA220202068305 | Metros lineales | 1413.43 | 1413.43
GUA220202068323 | Metros lineales | 4128.48 | 4128.48
GUA220202070974 | Piezas | 5 | 5
GUA220202070979 | Piezas | 11 | 11
GUA220202068331 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA220202070987 | Piezas | 7 | 7
GUA220202070996 | Piezas | 16 | 16
GUA220202070998 | Piezas | 3 | 3
GUA220202071773 | Piezas | 3 | 3
GUA220202071782 | Piezas | 8 | 8
GUA220202071789 | Piezas | 27 | 27
GUA220202073262 | Piezas | 15 | 15
GUA210402056099 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA220202068355 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA220202071791 | Piezas | 8 | 8
GUA220202072700 | Metros lineales | 160 | 160
GUA220202072714 | Metros lineales | 335 | 335
GUA220202073380 | Piezas | 5 | 5
GUA220202073384 | Piezas | 4 | 4
GUA220202073395 | Piezas | 16 | 16
GUA210402056132 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA220202073397 | Piezas | 10 | 10
GUA220202073406 | Piezas | 15 | 15
GUA210101885329 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885833 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA220202068063 | Metros lineales | 1315.15 | 1315.15
GUA210101884940 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA220202069999 | Piezas | 1 | 1
GUA220202070003 | Piezas | 1 | 1
GUA220202070004 | Vehículos | 1 | 0
GUA220202070691 | Piezas | 13 | 13
GUA210101885400 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401867954 | Piezas | 85 | 85
GUA200401867971 | Piezas | 27 | 27
GUA210101885420 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885778 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401868035 | Piezas | 10 | 10
GUA200401870491 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401868473 | Piezas | 10 | 10
GUA200401868151 | Piezas | 15 | 15
GUA200401868171 | Piezas | 23 | 23
GUA200401868642 | Piezas | 3 | 3
GUA210101885434 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210101885409 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401872018 | Piezas | 42 | 42
GUA210101885303 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401849277 | Otros | 7 | 7
GUA210402056115 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA200401865513 | Celdas solares | 3 | 3
GUA200401865050 | Vivienda | 1 | 1
GUA200401844129 | Vivienda | 3 | 3
GUA200401865298 | Celdas solares | 25 | 25
GUA200401865336 | Celdas solares | 4 | 4
GUA200401820095 | Metros lineales | 1010 | 1010
GUA200401819032 | Vivienda | 5 | 5
GUA220202074135 | Metros Cuadrados | 1451.72 | 1451.72
GUA220202075297 | Metros lineales | 2923 | 2923
GUA220202075309 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220202075315 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220202072757 | Metros cuadrados de construcción | 652 | 652
GUA220202072771 | Metros lineales | 154 | 154
GUA220202074544 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220202074550 | Metros Cuadrados | 2453 | 2453
GUA220202074937 | Metros cuadrados de construcción | 122965 | 122965
GUA220202075332 | Metros lineales | 3968 | 3968
GUA220202070681 | Piezas | 16 | 16
GUA220202070696 | Piezas | 12 | 12
GUA220202074207 | Metros Cuadrados | 1724.8 | 1724.8
GUA220202075354 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220202075370 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220202074229 | Metros Cuadrados | 644.49 | 644.49
GUA220202075371 | Metros lineales | 2633 | 2633
GUA220202075378 | Metros Cuadrados | 3833.63 | 3833.63
GUA220202074248 | Metros Cuadrados | 192.3 | 192.3
GUA220202074626 | Metros Cuadrados | 1220 | 1220
GUA220202075401 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220202075405 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220202075407 | Metros lineales | 2987.3 | 2987.3
GUA220202069972 | Piezas | 1 | 1
GUA220202069979 | Piezas | 5 | 5
GUA220202070795 | Piezas | 9 | 9
GUA220202070808 | Piezas | 12 | 12
GUA220202070815 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202071554 | Piezas | 8 | 8
GUA220202074258 | Metros Cuadrados | 1413.04 | 1413.04
GUA220202075049 | SERVICIO(S) | 1 | 0
GUA220202075422 | Metros lineales | 2854.64 | 2854.64
GUA220202075442 | Metros lineales | 199.44 | 199.44
GUA220202068167 | Metros lineales | 9068.65 | 9068.65
GUA220202070104 | Piezas | 7 | 7
GUA220202070823 | Piezas | 6 | 6
GUA220202073916 | Piezas | 12 | 12
GUA220202075451 | Metros lineales | 1567 | 1567
GUA220202070114 | Piezas | 1 | 1
GUA220202070124 | Piezas | 1 | 1
GUA220202071597 | Piezas | 13 | 13
GUA220202071608 | Piezas | 3 | 3
GUA220202073928 | Piezas | 5 | 5
GUA220202073936 | Piezas | 9 | 9
GUA220202073939 | Piezas | 6 | 6
GUA220202074702 | Metros Cuadrados | 1236 | 1236
GUA220202075077 | Metros lineales | 2136.64 | 2136.64
GUA220202075098 | Metros Cuadrados | 1418 | 1418
GUA220202073317 | Piezas | 10 | 10
GUA220202073962 | Cárcamo(s) | 1 | 1
GUA220202075113 | Metros lineales | 1676.3 | 1676.3
GUA220202076274 | Metros cuadrados de construcción | 71 | 71
GUA220202071686 | Piezas | 4 | 4
GUA220202074736 | EQUIPO(S) | 1 | 0
GUA220202070320 | Piezas | 1 | 1
GUA220202071155 | Piezas | 7 | 7
GUA220202073357 | Piezas | 8 | 8
GUA220202073368 | Piezas | 8 | 8
GUA220202070345 | Piezas | 3 | 3
GUA220202071167 | Piezas | 10 | 10
GUA220202071176 | Piezas | 6 | 6
GUA220202071180 | Piezas | 13 | 13
GUA220202071182 | Piezas | 11 | 11
GUA220202073421 | Piezas | 6 | 6
GUA220202076347 | Metros Cuadrados | 610 | 610
GUA220202070351 | Piezas | 5 | 5
GUA220202071195 | Piezas | 4 | 4
GUA220202069780 | SERVICIO(S) | 1 | 0
GUA220202075626 | Metros lineales | 6747.6 | 6747.6
GUA220202075269 | Metros lineales | 4467.87 | 4467.87
GUA220202080333 | Metros Cuadrados | 94 | 94
GUA220202085871 | Metros Cuadrados | 9740 | 9740
GUA220202078500 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220202080341 | Metros Cuadrados | 20.3 | 20.3
GUA220202080362 | Metros Cuadrados | 22.29 | 22.29
GUA220202079157 | Piezas | 27 | 27
GUA220202079209 | Piezas | 15 | 15
GUA220202080507 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202080509 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202080534 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202080538 | Metros Cuadrados | 3143 | 3143
GUA220202088765 | Kilómetro | 1.11 | 1.11
GUA220202088774 | Metros Cuadrados | 4832 | 4832
GUA220202088809 | Metros Cuadrados | 2607 | 2607
GUA220202089080 | Metros Cuadrados | 2209.43 | 2209.43
GUA220202098992 | Metros lineales | 409.82 | 409.82
GUA220202098994 | Metros lineales | 2936.74 | 2936.74
GUA220202079682 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220202079913 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202079914 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202079916 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202079918 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202079921 | Calentador(es) | 13 | 13
GUA220202079927 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220202079930 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220202099588 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
GUA220202079936 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220202080685 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220202093855 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000
GUA220202093860 | Piezas | 1 | 1
GUA220202093863 | Vivienda | 8 | 8
GUA220202093871 | Vivienda | 9 | 9
GUA220202093877 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
GUA220202093880 | Metros Cuadrados | 1166.99 | 1166.99
GUA220202093881 | Metros Cuadrados | 1166.99 | 1166.99
GUA220202093885 | Metros lineales | 87.06 | 87.06
GUA220202093886 | Metros Cuadrados | 480.65 | 480.65
GUA220202093887 | Metros Cuadrados | 480.65 | 480.65
GUA220202093888 | Metros Cuadrados | 1900.14 | 1900.14
GUA220202093889 | Metros Cuadrados | 1900.14 | 1900.14
GUA220202093890 | Metros | 296 | 296
GUA220202093891 | Metros Cuadrados | 1529 | 1529
GUA220202093892 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA220202093893 | Vivienda | 25 | 25
GUA220202093894 | Vivienda | 30 | 30
GUA220202093895 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
GUA220202093901 | Kilómetro | 0.9 | 0.9
GUA220202080028 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220202080044 | Calentador(es) | 13 | 13
GUA220202080047 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220202081132 | Metros Cuadrados | 8333 | 8333
GUA220202099745 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
GUA220202080157 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220202080164 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220202099268 | Metros lineales | 2720.18 | 2720.18
GUA220202099269 | Metros lineales | 1821.61 | 1821.61
GUA220202099272 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA220202099279 | Metros lineales | 976.51 | 976.51
GUA220202099281 | Piezas | 7 | 7
GUA220202099287 | Metros lineales | 689.73 | 689.73
GUA220202099288 | Metros lineales | 872.16 | 872.16
GUA220202099289 | Metros lineales | 432.26 | 432.26
GUA220202080169 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220202080214 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202098584 | Metros Cuadrados | 1645 | 1645
GUA220202098599 | Metros Cuadrados | 1154 | 1154
GUA220202099292 | Metros lineales | 100 | 100
GUA220202099293 | Metros lineales | 262 | 262
GUA220202080220 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202080223 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202080224 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202080225 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202080226 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202098605 | Metros Cuadrados | 678 | 972
GUA220202080272 | Metros Cuadrados | 39.08 | 39.08
GUA220202080278 | Metros Cuadrados | 158.92 | 158.92
GUA220202080283 | Metros Cuadrados | 38 | 38
GUA220202083476 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA220202083480 | Metros lineales | 140 | 140
GUA220202083485 | Metros Cuadrados | 144 | 144
GUA220202080296 | Metros Cuadrados | 43.2 | 43.2
GUA220202080302 | Metros Cuadrados | 172.91 | 172.91
GUA220202076738 | Metros Cuadrados | 13680 | 13680
GUA220202093852 | Piezas | 20 | 20
GUA220202093853 | Piezas | 3 | 3
GUA220202093854 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000
GUA220202093856 | Hectárea | 150 | 150
GUA220202093857 | Metros Cuadrados | 15247 | 15247
GUA220202093858 | Metros Cuadrados | 8268 | 8268
GUA220202093861 | Piezas | 11 | 11
GUA220202093867 | Vivienda | 5 | 5
GUA220202093872 | Vivienda | 25 | 25
GUA220202086005 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202093873 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
GUA220202093875 | Metros Cuadrados | 89000 | 89000
GUA220202093876 | Metros Cuadrados | 89000 | 89000
GUA220202093878 | Piezas | 3 | 3
GUA220202093879 | Luminaria | 7389 | 7389
GUA220202093882 | Metros lineales | 105.68 | 105.68
GUA220202093883 | Metros lineales | 105.68 | 105.68
GUA220202093884 | Metros lineales | 87.06 | 87.06
GUA220202080016 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220202099274 | Metros lineales | 2250.58 | 2250.58
GUA220202099275 | Metros lineales | 252.38 | 252.38
GUA220202099284 | Metros lineales | 2770.15 | 2770.15
GUA220202099285 | Piezas | 3 | 3
GUA220202099290 | Metros lineales | 2910.18 | 2910.18
GUA220202088772 | Metros | 4830 | 4830
GUA220202088985 | Lote | 104 | 104
GUA220202099733 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
GUA220202098836 | Equipamiento | 58 | 58
GUA220202081845 | Piezas | 3 | 3
GUA220202081859 | Piezas | 9 | 9
GUA220202079261 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220202081091 | Metros lineales | 308 | 308
GUA220202082592 | Piezas | 2 | 2
GUA220202082609 | Piezas | 8 | 8
GUA220202083458 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA220202083468 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220202079275 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA220202079283 | Calentador(es) | 16 | 16
GUA220202081111 | Metros lineales | 667.97 | 667.97
GUA220202081175 | Metros Cuadrados | 1871 | 1871
GUA220202081935 | Piezas | 10 | 10
GUA220202082625 | Piezas | 2 | 2
GUA220202084301 | Metros lineales | 336 | 336
GUA220202086542 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
GUA220202088179 | Metros Cuadrados | 281.01 | 281.01
GUA220202089331 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220202081964 | Piezas | 1 | 1
GUA220202079895 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220202079897 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202077689 | Metros Cuadrados | 574 | 574
GUA220202081367 | Metros Cuadrados | 1319 | 1319
GUA220202081370 | Metros lineales | 510 | 510
GUA220202081371 | Metros lineales | 241 | 241
GUA220202081968 | Piezas | 9 | 9
GUA220202085860 | Piezas | 1 | 1
GUA220202078482 | Piezas | 1 | 1
GUA220202078491 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220202078508 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220202078510 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220202078516 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220202078518 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220202079495 | Calentador(es) | 201 | 201
GUA220202079506 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202079508 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202081397 | Metros Cuadrados | 4163 | 4163
GUA220202077734 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA220202077754 | Metros Cuadrados | 610 | 610
GUA220202078579 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220202078583 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220202078587 | Sanitario(s) | 4 | 4
GUA220202078591 | Piezas | 7 | 7
GUA220202078592 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220202079511 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202079512 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202081423 | Metros Cuadrados | 2477 | 2477
GUA220202081424 | Metros Cuadrados | 1666 | 1666
GUA220202082059 | Metros lineales | 481 | 481
GUA220202082870 | Piezas | 2 | 2
GUA220202083681 | Metros Cuadrados | 156.91 | 156.91
GUA220202084450 | Otros | 1 | 1
GUA220202085988 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202085989 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202085991 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202085992 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202085996 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202085999 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202086007 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220202086008 | Otros | 1 | 1
GUA220202086010 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202086015 | Piezas | 1 | 1
GUA220202088562 | Kilómetro | 14.1 | 14.1
GUA220202078597 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220202078599 | Calentador(es) | 61 | 61
GUA220202078603 | Sanitario(s) | 3 | 3
GUA220202078615 | Calentador(es) | 29 | 29
GUA220202078617 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220202081450 | Piezas | 5 | 5
GUA220202086039 | Kilómetro | 1 | 1
GUA220202086063 | Kilómetro | 1 | 1
GUA220202076823 | Metros Cuadrados | 308 | 308
GUA220202078626 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220202078630 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220202078631 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220202078660 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220202081460 | Piezas | 2 | 2
GUA220202081565 | Piezas | 4 | 4
GUA220202082121 | Piezas | 6 | 6
GUA220202082126 | Piezas | 2 | 2
GUA220202082132 | Metros Cuadrados | 360 | 360
GUA220202086842 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220202079742 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220202079815 | Calentador(es) | 36 | 36
GUA220202081598 | Piezas | 3 | 3
GUA220202082138 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220202083020 | Metros lineales | 470.55 | 470.55
GUA220202086933 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA220202086936 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220202088761 | Lote | 6 | 6
GUA220202088763 | Kilómetro | 11.05 | 11.05
GUA220202088764 | Kilómetro | 29.97 | 29.97
GUA220202088768 | Kilómetro | 0.19 | 0.19
GUA220202078727 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220202078737 | Calentador(es) | 18 | 18
GUA220202079857 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220202079858 | Calentador(es) | 14 | 14
GUA220202079864 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202079867 | Calentador(es) | 20 | 20
GUA220202079873 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220202082253 | Metros lineales | 168.26 | 168.26
GUA220202086964 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
GUA220202086966 | Metros Cuadrados | 97.04 | 97.04
GUA220202077077 | Metros Cuadrados | 1895 | 1895
GUA220202078758 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220202079881 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220202079885 | Calentador(es) | 28 | 28
GUA220202081655 | Piezas | 2 | 2
GUA220202083929 | Toma(s) | 2 | 2
GUA220202087049 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
GUA220202087057 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
GUA220202082398 | Piezas | 17 | 17
GUA220202082415 | Piezas | 2 | 2
GUA220202087919 | Metros Cuadrados | 148.88 | 148.88
GUA220202088997 | Vivienda | 2 | 2
GUA220202088998 | Vivienda | 4 | 4
GUA220202088999 | Vivienda | 13 | 13
GUA220202089000 | Vivienda | 8 | 8
GUA220202089001 | Vivienda | 4 | 4
GUA220202083455 | Metros lineales | 90 | 90
GUA220202081765 | Piezas | 2 | 2
GUA220202082456 | Piezas | 3 | 3
GUA220202083287 | Metros lineales | 100 | 100
GUA220202089002 | Metros Cuadrados | 177.59 | 177.59
GUA220202089003 | Metros Cuadrados | 582.1 | 582.1
GUA220202089004 | Metros Cuadrados | 709.35 | 709.35
GUA220202089005 | Metros Cuadrados | 280.47 | 280.47
GUA220202089006 | Metros Cuadrados | 656.71 | 656.71
GUA220202089007 | Metros Cuadrados | 915.13 | 915.13
GUA220202089008 | Metros Cuadrados | 122.41 | 122.41
GUA220202089012 | Metros cúbicos | 210.48 | 210.48
GUA220202078964 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220202081794 | Piezas | 2 | 2
GUA220202082465 | Piezas | 7 | 7
GUA220202084115 | Metros cuadrados de construcción | 41 | 41
GUA220202086336 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202077361 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA220202077366 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA220202077368 | Metros Cuadrados | 11836 | 11836
GUA220202081810 | Metros Cuadrados | 5356 | 5356
GUA220202081815 | Piezas | 2 | 2
GUA220202082489 | Piezas | 6 | 6
GUA220202082499 | Piezas | 1 | 1
GUA220202085997 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202086002 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202086013 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202086018 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220202086037 | Kilómetro | 1 | 1
GUA220202086044 | Kilómetro | 1 | 1
GUA220202078566 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220202078569 | Piezas | 21 | 21
GUA220202078572 | Calentador(es) | 26 | 26
GUA220202079384 | Piezas | 17 | 17
GUA220202080067 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220202080074 | Calentador(es) | 12 | 12
GUA220202081551 | Kilómetro lineal | 2 | 2
GUA220202081552 | Piezas | 3 | 3
GUA220202081571 | Piezas | 3 | 3
GUA220202086075 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202078612 | Piezas | 2 | 2
GUA220202078640 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220202078644 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA220202078648 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220202078651 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220202078652 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220202080112 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202080115 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220202080126 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220202080132 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220202081645 | Piezas | 12 | 12
GUA220202083450 | Metros Cuadrados | 300 | 300
GUA220202083452 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA220202083466 | Metros Cuadrados | 96 | 96
GUA220202083470 | Metros lineales | 60 | 60
GUA220202083471 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA220202087880 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220202077939 | Metros Cuadrados | 514 | 514
GUA220202079422 | Calentador(es) | 407 | 407
GUA220202080139 | Calentador(es) | 36 | 36
GUA220202080144 | Calentador(es) | 20 | 20
GUA220202080174 | Calentador(es) | 20 | 20
GUA220202080178 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220202083489 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA220202083497 | Metros Cuadrados | 360 | 360
GUA220202080081 | Calentador(es) | 116 | 116
GUA220202081226 | Metros Cuadrados | 7133 | 7133
GUA220202087886 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220202087900 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220202087913 | Metros Cuadrados | 97.04 | 97.04
GUA220202077284 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA220202079486 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202079492 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202080188 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220202081830 | Metros lineales | 40 | 40
GUA220202081880 | Piezas | 2 | 2
GUA220202083553 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA220202083559 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA220202087924 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220202080364 | Metros Cuadrados | 91 | 91
GUA220202080373 | Metros Cuadrados | 43 | 43
GUA220202080378 | Metros Cuadrados | 11.2 | 11.2
GUA220202080381 | Metros Cuadrados | 256 | 256
GUA220202081028 | Metros Cuadrados | 160 | 160
GUA220202081899 | Metros lineales | 120 | 120
GUA220202082030 | Piezas | 1 | 1
GUA220202083606 | Metros lineales | 1601.1 | 1601.1
GUA220202088762 | Kilómetro | 25.73 | 25.73
GUA220202077330 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA220202081140 | Metros lineales | 403 | 403
GUA220202081141 | Metros Cuadrados | 9772.8 | 8475.41
GUA220202082038 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220202082054 | Piezas | 2 | 2
GUA220202086280 | Kilómetro | 1 | 1
GUA220202087086 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220202088770 | Kilómetro | 0.48 | 0.48
GUA220202088818 | Metros Cuadrados | 769 | 769
GUA220202079691 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220202080455 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA220202081163 | Metros lineales | 439 | 439
GUA220202081183 | Metros Cuadrados | 7025 | 6602.96
GUA220202082154 | Metros Cuadrados | 360 | 360
GUA220202082158 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220202082159 | Piezas | 3 | 3
GUA220202082878 | Piezas | 2 | 2
GUA220202084551 | Metros lineales | 651 | 651
GUA220202088830 | Mobiliario y equipo | 1649 | 1649
GUA220202076846 | Metros Cuadrados | 9291 | 9291
GUA220202078936 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220202078948 | Calentador(es) | 12 | 12
GUA220202079706 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220202080468 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA220202080478 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA220202081188 | Metros Cuadrados | 4085 | 4085
GUA220202081189 | Metros lineales | 75 | 75
GUA220202088161 | Metros Cuadrados | 321.6 | 321.6
GUA220202079049 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220202079720 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220202079723 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA220202079737 | Calentador(es) | 26 | 26
GUA220202080490 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA220202080497 | Kilómetro lineal | 1 | 1
GUA220202081208 | Metros lineales | 186 | 186
GUA220202081213 | Metros Cuadrados | 7787 | 7787
GUA220202081218 | Metros Cuadrados | 699 | 699
GUA220202081220 | Metros Cuadrados | 600 | 406.35
GUA220202083870 | Piezas | 2 | 2
GUA220202077469 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA220202079070 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220202079758 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220202080514 | Kilómetro lineal | 2 | 2
GUA220202080516 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202080519 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202080520 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202080521 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202080522 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202080525 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202080526 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202080530 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202083055 | Metros lineales | 1150 | 1150
GUA220202088995 | Vivienda | 3 | 3
GUA220202088996 | Vivienda | 2 | 2
GUA220202078329 | Piezas | 2 | 2
GUA220202079093 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220202080671 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220202082276 | Metros lineales | 65 | 65
GUA220202089061 | Metros Cuadrados | 2081.85 | 2081.85
GUA220202089084 | Metros Cuadrados | 174.18 | 174.18
GUA220202078350 | Piezas | 11 | 11
GUA220202079817 | Calentador(es) | 13 | 13
GUA220202082324 | Piezas | 2 | 2
GUA220202083163 | Piezas | 2 | 2
GUA220202086815 | Metros Cuadrados | 76.95 | 76.95
GUA220202077539 | Metros Cuadrados | 8522 | 8522
GUA220202079833 | Calentador(es) | 22 | 22
GUA220202079840 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220202081346 | Metros Cuadrados | 873 | 873
GUA220202081354 | Metros lineales | 256 | 256
GUA220202081356 | Metros lineales | 128 | 128
GUA220202082330 | Piezas | 5 | 5
GUA220202082349 | Piezas | 13 | 13
GUA220202086829 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220202086839 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220202086847 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220202079204 | Calentador(es) | 25 | 25
GUA220202079230 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220202079906 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220202079907 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202079908 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202081475 | Metros lineales | 290 | 290
GUA220202081479 | Metros Cuadrados | 2038 | 2038
GUA220202082350 | Piezas | 2 | 2
GUA220202082367 | Piezas | 4 | 4
GUA220202086938 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220202086945 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220202078473 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220202078494 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220202078498 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220202079251 | Calentador(es) | 20 | 20
GUA220202079910 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220202079911 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220202080005 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220202081502 | Metros lineales | 494 | 494
GUA220202084131 | Metros Cuadrados | 190 | 190
GUA220202078539 | Calentador(es) | 11 | 11
GUA220202078542 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220202078550 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220202080021 | Calentador(es) | 90 | 90
GUA220202080059 | Calentador(es) | 39 | 39
GUA220202081513 | Metros lineales | 339 | 339
GUA220202081531 | Piezas | 3 | 3
GUA220202082540 | Piezas | 5 | 5
GUA220202071695 | Piezas | 5 | 5
GUA220202069283 | Metros cuadrados de construcción | 843 | 843
GUA220302103002 | Metros lineales | 300 | 300
GUA220302103266 | Metros lineales | 105.1 | 105.1
GUA220302102439 | Kilómetro lineal | 0.39 | 0.39
GUA220302102441 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302102442 | Metros lineales | 400 | 400
GUA220302102444 | Metros lineales | 80 | 80
GUA220302102445 | Metros lineales | 125 | 125
GUA220302102449 | Metros lineales | 314.4 | 314.4
GUA220302102811 | Kilómetro lineal | 0.42 | 0.42
GUA220302103283 | Metros lineales | 291 | 291
GUA220302103288 | Metros lineales | 266 | 266
GUA220302103291 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA220302103294 | Sanitario(s) | 2 | 2
GUA220302103295 | Metros lineales | 172 | 172
GUA220302103298 | Metros lineales | 290 | 290
GUA220302102457 | Metros lineales | 504 | 504
GUA220302102829 | Metros lineales | 172 | 172
GUA220302102831 | Metros lineales | 174 | 174
GUA220302100393 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220302100394 | Metros | 1014 | 1014
GUA220302100395 | Metros | 2979 | 2979
GUA220302100396 | Metros | 820 | 820
GUA220302103031 | Metros lineales | 125 | 125
GUA220302103036 | Metros lineales | 120 | 120
GUA220302100399 | Metros | 1391 | 1391
GUA220302100400 | Metros | 1971 | 1971
GUA220302100413 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302100414 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220302100415 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302100416 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302100417 | Equipamiento | 4 | 4
GUA220302100418 | Piezas | 17 | 17
GUA220302100419 | Metros | 2187 | 2187
GUA220302100420 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302102217 | Metros lineales | 3833.97 | 3833.97
GUA220302102225 | Metros lineales | 4674.7 | 4674.7
GUA220302103051 | Metros lineales | 186 | 186
GUA220302102231 | Sanitario(s) | 2 | 2
GUA220302102234 | Sanitario(s) | 3 | 3
GUA220302102235 | Metros lineales | 144 | 144
GUA220302102236 | Metros lineales | 319 | 319
GUA220302102239 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102240 | Sanitario(s) | 3 | 3
GUA220302102241 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102242 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102244 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102246 | Sanitario(s) | 3 | 3
GUA220302103082 | Piezas | 1 | 1
GUA220302103084 | Metros lineales | 1693.01 | 1693.01
GUA220302102248 | Metros lineales | 2243.49 | 2243.49
GUA220302102249 | Sanitario(s) | 2 | 2
GUA220302102251 | Metros lineales | 106 | 106
GUA220302102253 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102256 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102257 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102258 | Sanitario(s) | 2 | 2
GUA220302102259 | Metros lineales | 210 | 210
GUA220302102263 | Metros lineales | 602 | 602
GUA220302102264 | Metros lineales | 744 | 744
GUA220302103097 | Metros lineales | 253 | 253
GUA220302101626 | Metros lineales | 941 | 941
GUA220302101639 | Metros lineales | 288 | 288
GUA220302101944 | Sanitario(s) | 6 | 6
GUA220302102270 | Metros lineales | 70 | 70
GUA220302102271 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102272 | Sanitario(s) | 4 | 4
GUA220302102274 | Kilómetro lineal | 247 | 247
GUA220302102277 | Metros lineales | 574 | 574
GUA220302102278 | Sanitario(s) | 2 | 2
GUA220302102280 | Metros lineales | 139 | 139
GUA220302102281 | Metros lineales | 258 | 258
GUA220302102285 | Sanitario(s) | 6 | 6
GUA220302102287 | Metros lineales | 71 | 71
GUA220302103121 | Metros lineales | 78.62 | 78.62
GUA220302103126 | Metros lineales | 1073.58 | 1073.58
GUA220302102291 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102894 | Metros lineales | 569 | 569
GUA220302103136 | Piezas | 17 | 17
GUA220302103145 | Piezas | 15 | 15
GUA220302103151 | Metros lineales | 99 | 99
GUA220302101981 | Sanitario(s) | 4 | 4
GUA220302101986 | Sanitario(s) | 3 | 3
GUA220302101990 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102308 | Metros lineales | 1942.13 | 1942.13
GUA220302102310 | Metros lineales | 1907.79 | 1907.79
GUA220302102321 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102662 | Metros lineales | 492 | 492
GUA220302102902 | Metros lineales | 124 | 124
GUA220302102911 | Metros lineales | 127 | 127
GUA220302102922 | Metros lineales | 331 | 331
GUA220302103165 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302102004 | Sanitario(s) | 2 | 2
GUA220302102005 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102006 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102007 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102008 | Sanitario(s) | 2 | 2
GUA220302102009 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102012 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102013 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102016 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102018 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102684 | Metros lineales | 87 | 87
GUA220302102692 | Metros lineales | 217 | 217
GUA220302102932 | Metros lineales | 204 | 204
GUA220302102937 | Metros lineales | 399 | 399
GUA220302102938 | Toma(s) | 346 | 346
GUA220302102939 | Metros lineales | 840 | 840
GUA220302102944 | Metros lineales | 357.5 | 357.5
GUA220302103183 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302102029 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102031 | Sanitario(s) | 3 | 3
GUA220302102033 | Sanitario(s) | 4 | 4
GUA220302102037 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102038 | Metros lineales | 237.55 | 237.55
GUA220302102040 | Sanitario(s) | 2 | 2
GUA220302102041 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102042 | Sanitario(s) | 4 | 4
GUA220302103201 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302103202 | Piezas | 4 | 4
GUA220302102056 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102379 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302102974 | Metros lineales | 107.39 | 107.39
GUA220302102985 | Metros lineales | 140 | 140
GUA220302102986 | Metros lineales | 320 | 320
GUA220302103446 | Metros lineales | 3632.83 | 3632.83
GUA220302127259 | Piezas | 6 | 6
GUA220302109425 | Metros cuadrados de construcción | 60.91 | 60.91
GUA220302125179 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302125184 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302125721 | Piezas | 8 | 8
GUA220302125728 | Metros Cuadrados | 2596 | 2596
GUA220302127281 | Piezas | 13 | 13
GUA220302127287 | Metros cúbicos | 450 | 450
GUA220302114115 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302122295 | Metros Cuadrados | 2404 | 2404
GUA220302125759 | Piezas | 6 | 6
GUA220302126187 | Piezas | 6 | 6
GUA220302126544 | Metros lineales | 234.5 | 234.5
GUA220302126944 | Metros lineales | 110 | 110
GUA220302127313 | Piezas | 5 | 5
GUA220302127761 | Piezas | 1 | 1
GUA220302127774 | Piezas | 1 | 1
GUA220302122310 | Metros Cuadrados | 740.04 | 740.04
GUA220302123702 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302110830 | Metros lineales | 161 | 161
GUA220302125187 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302125191 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302125201 | Metros Cuadrados | 3370 | 3370
GUA220302125203 | Calentador(es) | 25 | 25
GUA220302125774 | Metros lineales | 40 | 40
GUA220302126579 | Metros lineales | 302 | 302
GUA220302126961 | Metros lineales | 10678 | 10678
GUA220302127336 | Piezas | 3 | 3
GUA220302125991 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA220302127787 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302110787 | Metros lineales | 4675 | 4675
GUA220302125216 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302125218 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302125232 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302125798 | Piezas | 7 | 7
GUA220302125802 | Abrevadero(s) | 2 | 2
GUA220302127350 | Piezas | 1 | 1
GUA220302127357 | Metros lineales | 1758 | 1758
GUA220302127364 | Piezas | 46 | 46
GUA220302127805 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302127828 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302114169 | Metros cúbicos | 2000 | 2000
GUA220302122801 | Piezas | 29 | 29
GUA220302122817 | Metros Cuadrados | 1691.8 | 1691.8
GUA220302124891 | Calentador(es) | 19 | 19
GUA220302124902 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA220302125823 | Metros lineales | 13.5 | 13.5
GUA220302126270 | Piezas | 1 | 1
GUA220302126612 | Vehículos | 1 | 0
GUA220302126626 | Piezas | 5 | 5
GUA220302127391 | Piezas | 47 | 47
GUA220302123836 | Metros Cuadrados | 2040 | 2040
GUA220302114209 | Metros Cuadrados | 875.99 | 875.99
GUA220302124915 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA220302124920 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA220302125841 | Piezas | 8 | 8
GUA220302126638 | Piezas | 5 | 5
GUA220302127398 | Piezas | 1 | 1
GUA220302127403 | Comedor(es) | 1 | 1
GUA220302122863 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
GUA220302110923 | Metros lineales | 128 | 128
GUA220302124555 | Metros lineales | 4803.29 | 4803.29
GUA220302119487 | Calentador(es) | 44 | 44
GUA220302119489 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302119495 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302126318 | Piezas | 2 | 2
GUA220302123874 | Piezas | 50 | 50
GUA220302114248 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302114254 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302122873 | Piezas | 8 | 8
GUA220302119505 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302119511 | Metros lineales | 207.06 | 207.06
GUA220302119517 | Metros Cuadrados | 450 | 450
GUA220302119521 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA220302125882 | Metros lineales | 24 | 24
GUA220302125893 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302126346 | Piezas | 45 | 45
GUA220302127078 | Metros lineales | 135.11 | 135.11
GUA220302127911 | Metros lineales | 320 | 320
GUA220302114266 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302114268 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302124234 | Piezas | 3 | 3
GUA220302124236 | Conexione(s) | 8 | 8
GUA220302124998 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302119526 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220302119533 | Bordo(s) | 40 | 0
GUA220302119534 | Metros Cuadrados | 1371 | 1371
GUA220302119548 | Bordo(s) | 115 | 0
GUA220302125555 | Metros Cuadrados | 553 | 553
GUA220302125919 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA220302126368 | Metros lineales | 89 | 89
GUA220302126373 | Metros lineales | 551.32 | 551.32
GUA220302127928 | Metros lineales | 430.37 | 430.37
GUA220302106452 | Metros cuadrados de construcción | 755.11 | 755.11
GUA220302122933 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302124256 | Metros lineales | 2457.7 | 2457.7
GUA220302109259 | Metros lineales | 450 | 450
GUA220302109263 | Kilómetro lineal | 9.1 | 9.1
GUA220302109266 | Kilómetro lineal | 6 | 6
GUA220302125018 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302125564 | Abrevadero(s) | 5 | 5
GUA220302125588 | Metros Cuadrados | 3017 | 3017
GUA220302127128 | Comedor(es) | 1 | 1
GUA220302127945 | Metros lineales | 930 | 930
GUA220302127958 | Metros lineales | 2103 | 2103
GUA220302122956 | Calentador(es) | 118 | 118
GUA220302119585 | Metros Cuadrados | 1301.57 | 1301.57
GUA220302126406 | Metros lineales | 850.71 | 850.71
GUA220302125049 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302125055 | Metros lineales | 1012 | 1012
GUA220302125063 | Metros lineales | 24 | 24
GUA220302125070 | Metros cuadrados de construcción | 1187.2 | 1187.2
GUA220302119609 | Metros Cuadrados | 930.63 | 930.63
GUA220302119619 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302125616 | Metros Cuadrados | 2352 | 2352
GUA220302125634 | Piezas | 3 | 3
GUA220302126446 | Metros lineales | 105 | 105
GUA220302127178 | Piezas | 6 | 6
GUA220302124009 | Conexione(s) | 4 | 4
GUA220302125082 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302120762 | Bordo(s) | 4 | 4
GUA220302120776 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302125649 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
GUA220302128016 | Metros lineales | 250 | 250
GUA220302123582 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302125101 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA220302125115 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302125120 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302125121 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302120785 | Sanitario(s) | 2 | 2
GUA220302125238 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302125244 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302125248 | Metros lineales | 35 | 35
GUA220302125293 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302126487 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302127208 | Piezas | 20 | 20
GUA220302124038 | Conexione(s) | 7 | 7
GUA220302128047 | Metros lineales | 146 | 146
GUA220302123600 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302125124 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302125138 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302125141 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302125144 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302125704 | Metros Cuadrados | 1926 | 1926
GUA220302125707 | Kilómetro lineal | 380 | 380
GUA220302126137 | Metros cuadrados de construcción | 548.13 | 548.13
GUA220302126513 | Metros lineales | 263 | 263
GUA220302127236 | Metros cuadrados de construcción | 227.03 | 227.03
GUA220302126029 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA220302109413 | Metros cuadrados de construcción | 21.87 | 21.87
GUA220302125152 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302125153 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302125161 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302125162 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302125165 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302125166 | Calentador(es) | 12 | 12
GUA220302125168 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302125170 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302122266 | Metros Cuadrados | 5576 | 5576
GUA220302122342 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302122730 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
GUA220302122748 | Toma(s) | 60 | 60
GUA220302110174 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302120749 | Sanitario(s) | 3 | 3
GUA220302108256 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302118383 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302110204 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
GUA220302113760 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302123043 | Piezas | 32 | 32
GUA220302123456 | Piezas | 11 | 11
GUA220302107897 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302107904 | Metros lineales | 143 | 143
GUA220302107911 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302107912 | Metros lineales | 1251 | 1251
GUA220302113768 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302113777 | Metros Cuadrados | 193.96 | 193.96
GUA220302113781 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302123463 | Calentador(es) | 20 | 20
GUA220302117784 | Piezas | 19 | 19
GUA220302117791 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA220302107608 | Metros Cuadrados | 239.1 | 239.1
GUA220302107918 | Metros lineales | 897 | 897
GUA220302109447 | Metros cuadrados de construcción | 36.92 | 36.92
GUA220302109455 | Piezas | 36 | 36
GUA220302109456 | Metros cuadrados de construcción | 26.96 | 26.96
GUA220302119245 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA220302119246 | Toma(s) | 23 | 23
GUA220302121823 | Metros lineales | 1315.1 | 1315.1
GUA220302121839 | Metros Cuadrados | 497.14 | 497.14
GUA220302122413 | Cuarto(s) | 21 | 21
GUA220302109866 | Piezas | 5 | 5
GUA220302109867 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302109873 | Piezas | 22 | 22
GUA220302109874 | Metros cuadrados de construcción | 27.99 | 27.99
GUA220302110258 | Metros Cuadrados | 908 | 908
GUA220302117803 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302117809 | Piezas | 2 | 2
GUA220302117813 | Piezas | 15 | 15
GUA220302107945 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302107948 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302107953 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302107959 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302107963 | Bordo(s) | 3 | 3
GUA220302107964 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108321 | Metros lineales | 278.63 | 278.63
GUA220302109481 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302119269 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA220302119284 | Calentador(es) | 17 | 17
GUA220302109890 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302110292 | Metros Cuadrados | 720 | 720
GUA220302116067 | Metros cúbicos | 1000 | 1000
GUA220302123117 | Calentador(es) | 16 | 16
GUA220302123121 | Metros Cuadrados | 344.11 | 344.11
GUA220302123129 | Calentador(es) | 14 | 14
GUA220302116242 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302116251 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302117818 | Metros Cuadrados | 325.77 | 325.77
GUA220302108343 | Metros lineales | 199.06 | 199.06
GUA220302109494 | Metros cuadrados de construcción | 22.29 | 22.29
GUA220302109499 | Metros cuadrados de construcción | 51.91 | 51.91
GUA220302109503 | Metros cuadrados de construcción | 38.99 | 38.99
GUA220302109512 | Metros cuadrados de construcción | 19.55 | 19.55
GUA220302119302 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA220302119304 | Metros lineales | 796 | 796
GUA220302121875 | Metros lineales | 290 | 290
GUA220302122450 | Sanitario(s) | 2 | 2
GUA220302109913 | Toma(s) | 178 | 178
GUA220302110294 | Comedor(es) | 1 | 1
GUA220302116082 | Metros cúbicos | 2000 | 2000
GUA220302116093 | Metros cúbicos | 2000 | 2000
GUA220302123138 | Calentador(es) | 20 | 20
GUA220302123158 | Metros Cuadrados | 5656.2 | 5656.2
GUA220302117840 | Piezas | 2 | 2
GUA220302117842 | Piezas | 1 | 1
GUA220302117852 | Piezas | 3 | 3
GUA220302108756 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302119336 | Metros lineales | 204 | 204
GUA220302121889 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302121891 | Metros lineales | 300 | 300
GUA220302109938 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302110333 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302110337 | Piezas | 7 | 7
GUA220302116120 | Metros cúbicos | 1000 | 1000
GUA220302116127 | Metros cúbicos | 2000 | 2000
GUA220302123168 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA220302123185 | Calentador(es) | 19 | 19
GUA220302123717 | Calentador(es) | 25 | 25
GUA220302116291 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302116292 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA220302116298 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302117309 | Metros lineales | 1243 | 1243
GUA220302117863 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA220302117866 | Piezas | 3 | 3
GUA220302107647 | Metros lineales | 216.97 | 216.97
GUA220302108025 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302108387 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302108389 | Metros lineales | 991.65 | 991.65
GUA220302108405 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302119349 | Metros Cuadrados | 1936.4 | 1936.4
GUA220302109957 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302110347 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302116134 | Metros cúbicos | 2000 | 2000
GUA220302116141 | Comedor(es) | 2 | 2
GUA220302116145 | Metros Cuadrados | 1637.4 | 1637.4
GUA220302116670 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302108041 | Bordo(s) | 40 | 40
GUA220302108043 | Cuarto(s) | 5 | 5
GUA220302108050 | Bordo(s) | 50 | 50
GUA220302108053 | Bordo(s) | 60 | 60
GUA220302108057 | Bordo(s) | 20 | 20
GUA220302108411 | Metros lineales | 282 | 282
GUA220302108432 | Metros lineales | 472.37 | 472.37
GUA220302108792 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302108801 | Metros lineales | 197 | 197
GUA220302113798 | Bordo(s) | 3 | 3
GUA220302119383 | Piezas | 8 | 8
GUA220302109984 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113540 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302113542 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302113543 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302123213 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302123231 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302108436 | Metros lineales | 420 | 420
GUA220302115305 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302118149 | Metros lineales | 350 | 350
GUA220302118152 | Piezas | 1 | 1
GUA220302119397 | Toma(s) | 28 | 28
GUA220302121559 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302110018 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302113552 | Metros Cuadrados | 20.21 | 20.21
GUA220302124079 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302108090 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302108098 | Metros lineales | 873 | 873
GUA220302108458 | Metros lineales | 467.04 | 467.04
GUA220302108470 | Metros lineales | 2262 | 2262
GUA220302108471 | Metros lineales | 985.58 | 985.58
GUA220302108475 | Metros lineales | 2322.7 | 2322.7
GUA220302118157 | Piezas | 1 | 1
GUA220302113841 | Metros lineales | 1962 | 1962
GUA220302121575 | Metros lineales | 100 | 100
GUA220302121576 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121997 | Metros lineales | 186 | 186
GUA220302122001 | Conexione(s) | 3 | 3
GUA220302113590 | Planta(s) | 1 | 1
GUA220302107728 | Bordo(s) | 25 | 25
GUA220302107743 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302107747 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302108115 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108123 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108130 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302118246 | Piezas | 3 | 3
GUA220302118252 | Piezas | 1 | 1
GUA220302118256 | Metros lineales | 300 | 300
GUA220302121591 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121606 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302122022 | Kilómetro lineal | 2.78 | 2.78
GUA220302122025 | Metros lineales | 270 | 270
GUA220302122027 | Conexione(s) | 60 | 60
GUA220302123288 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302107753 | Bordo(s) | 40 | 40
GUA220302108141 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108147 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302108148 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108150 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302108154 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108155 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302118271 | Piezas | 5 | 5
GUA220302121613 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121618 | Metros lineales | 140 | 140
GUA220302121621 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302121625 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302122048 | Metros lineales | 228 | 228
GUA220302110098 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302117638 | Piezas | 2 | 2
GUA220302117639 | Piezas | 3 | 3
GUA220302117646 | Metros Cuadrados | 357.24 | 357.24
GUA220302117652 | Piezas | 18 | 18
GUA220302108157 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108160 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302108163 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302118296 | Piezas | 3 | 3
GUA220302116631 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302121634 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121649 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302122072 | Sanitario(s) | 3 | 3
GUA220302120684 | Metros Cuadrados | 536.53 | 536.53
GUA220302120699 | Metros lineales | 3411.5 | 3411.5
GUA220302118046 | Metros lineales | 650 | 650
GUA220302107818 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302108194 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302118306 | Metros Cuadrados | 131150 | 131150
GUA220302118325 | Aula | 6 | 6
GUA220302116652 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302121658 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121663 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121671 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121676 | Metros lineales | 135 | 135
GUA220302121678 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302122192 | Metros lineales | 12140 | 12140
GUA220302122194 | Metros cuadrados de construcción | 480.68 | 480.68
GUA220302110134 | Metros Cuadrados | 1582 | 1582
GUA220302108220 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302119067 | Calentador(es) | 17 | 17
GUA220302119069 | Metros cúbicos | 82.45 | 82.45
GUA220302121682 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121685 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302122233 | Metros lineales | 378.29 | 378.29
GUA220302122705 | Conexione(s) | 21 | 21
GUA220302110169 | Metros lineales | 452.62 | 452.62
GUA220302118356 | Metros lineales | 60 | 60
GUA220302118370 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302119071 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA220302119072 | Piezas | 7 | 7
GUA220302119084 | Metros cúbicos | 40.5 | 40.5
GUA220302111701 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302111709 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302112101 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302112568 | Piezas | 16 | 16
GUA220302112579 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302115934 | Metros cúbicos | 1600 | 1600
GUA220302115936 | Metros cúbicos | 2000 | 2000
GUA220302115944 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302115945 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302115948 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302115951 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302103819 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302109574 | Metros cuadrados de construcción | 34 | 34
GUA220302112112 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302112124 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112590 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112598 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302103835 | Cuarto(s) | 5 | 5
GUA220302103838 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302103840 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302103843 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302112144 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112153 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302112617 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112628 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302115214 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302103856 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302103858 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302103860 | Metros lineales | 83 | 83
GUA220302103862 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302103867 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302105094 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302109618 | Metros cuadrados de construcción | 28.08 | 28.08
GUA220302111315 | Piezas | 2 | 2
GUA220302112166 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112175 | Metros Cuadrados | 6537.1 | 6537.1
GUA220302112644 | Sanitario(s) | 4 | 4
GUA220302112651 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302115253 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302115628 | Metros Cuadrados | 1743 | 1743
GUA220302115629 | Metros Cuadrados | 765.64 | 765.64
GUA220302115630 | Metros Cuadrados | 1453.4 | 1453.4
GUA220302103875 | Cuarto(s) | 5 | 5
GUA220302103884 | Metros lineales | 2382.88 | 2382.88
GUA220302111801 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302111809 | Metros lineales | 2300 | 2300
GUA220302112193 | Cuarto(s) | 10 | 10
GUA220302112195 | Piezas | 16 | 16
GUA220302112661 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112675 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302103546 | Metros lineales | 175 | 175
GUA220302103550 | Metros lineales | 88 | 88
GUA220302103556 | Metros lineales | 1231 | 1231
GUA220302103891 | Metros lineales | 178 | 178
GUA220302103893 | Metros lineales | 3773.64 | 3773.64
GUA220302103895 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302103896 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302103897 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302103899 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302103901 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302103902 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302103906 | Metros lineales | 4055.55 | 4055.55
GUA220302103907 | Metros lineales | 320.45 | 320.45
GUA220302109675 | Metros cuadrados de construcción | 39.78 | 39.78
GUA220302109680 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302111344 | Piezas | 7 | 7
GUA220302111349 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
GUA220302112211 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112222 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302112730 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112739 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112744 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302115284 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302115296 | Calentador(es) | 12 | 12
GUA220302103562 | Metros lineales | 665 | 665
GUA220302103563 | Metros lineales | 374 | 374
GUA220302103569 | Metros lineales | 188 | 188
GUA220302103570 | Metros lineales | 245 | 245
GUA220302103922 | Metros lineales | 302.34 | 302.34
GUA220302103932 | Piezas | 1 | 1
GUA220302103934 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302103936 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302110970 | Metros lineales | 293 | 293
GUA220302110978 | Metros lineales | 234 | 234
GUA220302111390 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112242 | Piezas | 8 | 8
GUA220302112246 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302112754 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112758 | Metros lineales | 4480 | 4480
GUA220302112763 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112766 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112767 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302115322 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302115334 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302103602 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA220302103938 | Metros Cuadrados | 59.7 | 59.7
GUA220302103939 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302103940 | Metros lineales | 151 | 151
GUA220302103941 | Metros lineales | 141.3 | 141.3
GUA220302103942 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302103944 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302103945 | Cuarto(s) | 6 | 6
GUA220302103946 | Metros lineales | 479 | 479
GUA220302103949 | Metros lineales | 5178.05 | 5178.05
GUA220302103952 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302103953 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302103955 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302103956 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302103957 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302106002 | Metros lineales | 747 | 747
GUA220302110983 | Metros lineales | 242 | 242
GUA220302110990 | Piezas | 13 | 13
GUA220302110992 | Metros lineales | 169 | 169
GUA220302110998 | Metros lineales | 400 | 400
GUA220302111874 | Metros lineales | 2200 | 2200
GUA220302112260 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302112272 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112770 | Sanitario(s) | 3 | 3
GUA220302112777 | Sanitario(s) | 4 | 4
GUA220302112784 | Sanitario(s) | 5 | 5
GUA220302115336 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302115354 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302103621 | Metros lineales | 1511 | 1511
GUA220302103964 | Metros lineales | 2528.21 | 2528.21
GUA220302103972 | Metros lineales | 7828.41 | 7828.41
GUA220302103979 | Metros lineales | 7219.19 | 7219.19
GUA220302111419 | Metros lineales | 180 | 180
GUA220302112288 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112294 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302114911 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302106050 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302106831 | Metros Cuadrados | 724 | 724
GUA220302114927 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302115385 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302103654 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302103655 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302104029 | Metros Cuadrados | 20.25 | 20.25
GUA220302108849 | Metros Cuadrados | 1874 | 1874
GUA220302111476 | Metros Cuadrados | 869.88 | 869.88
GUA220302112330 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112352 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302114958 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302114968 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302103679 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302104033 | Metros Cuadrados | 73.76 | 73.76
GUA220302104037 | Metros Cuadrados | 35.49 | 35.49
GUA220302104052 | Metros Cuadrados | 75.7 | 75.7
GUA220302106871 | Metros cuadrados de construcción | 110 | 110
GUA220302108872 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302111094 | Metros lineales | 400 | 400
GUA220302111500 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112361 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302103697 | Metros lineales | 90 | 90
GUA220302103715 | Metros lineales | 558 | 558
GUA220302104059 | Metros Cuadrados | 36.88 | 36.88
GUA220302104062 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62
GUA220302104064 | Metros Cuadrados | 43.21 | 43.21
GUA220302104066 | Metros Cuadrados | 38.72 | 38.72
GUA220302104067 | Metros Cuadrados | 15.05 | 15.05
GUA220302106906 | Metros Cuadrados | 1176 | 1176
GUA220302108882 | Metros Cuadrados | 1557 | 1557
GUA220302108889 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302109846 | Piezas | 18 | 18
GUA220302109850 | Metros cuadrados de construcción | 13.05 | 13.05
GUA220302112376 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108912 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108926 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302110539 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302112500 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302115027 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302115493 | Metros Cuadrados | 98 | 98
GUA220302104115 | Metros lineales | 5266 | 5266
GUA220302107335 | Metros lineales | 350.68 | 350.68
GUA220302108933 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108950 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302111576 | Piezas | 28 | 28
GUA220302111577 | Piezas | 23 | 23
GUA220302112528 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350
GUA220302112532 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302115045 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302115048 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302108951 | Piezas | 39 | 39
GUA220302108963 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302108969 | Metros Cuadrados | 1646 | 1646
GUA220302108973 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302110580 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302111189 | Piezas | 3 | 3
GUA220302111587 | Metros Cuadrados | 24.18 | 24.18
GUA220302112065 | Metros Cuadrados | 1288 | 1288
GUA220302112068 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302112071 | Piezas | 4 | 4
GUA220302112546 | Piezas | 9 | 9
GUA220302115923 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA220302115927 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302108985 | Metros Cuadrados | 2906 | 2906
GUA220302108988 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302109566 | Metros cuadrados de construcción | 32.33 | 32.33
GUA220302111200 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302113303 | Metros lineales | 110 | 110
GUA220302113306 | Metros lineales | 400 | 400
GUA220302113310 | Metros lineales | 109 | 109
GUA220302119097 | Metros lineales | 713 | 713
GUA220302120305 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302120919 | Metros lineales | 1764.7 | 1764.7
GUA220302120922 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302120924 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302121298 | Metros lineales | 482 | 482
GUA220302122162 | Metros Cuadrados | 1139.3 | 1139.3
GUA220302122167 | Sanitario(s) | 2 | 2
GUA220302122184 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302112931 | Metros Cuadrados | 1194 | 1194
GUA220302116388 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302116887 | Metros Cuadrados | 2319.7 | 2319.7
GUA220302118728 | Metros cúbicos | 105 | 105
GUA220302118735 | Metros cúbicos | 589 | 589
GUA220302118762 | Calentador(es) | 13 | 13
GUA220302118781 | Calentador(es) | 17 | 17
GUA220302119104 | Metros cúbicos | 23.5 | 23.5
GUA220302119929 | Metros cúbicos | 30.8 | 30.8
GUA220302120326 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302111602 | Metros Cuadrados | 61.08 | 61.08
GUA220302116420 | Metros Cuadrados | 1103.9 | 1103.9
GUA220302116898 | Metros Cuadrados | 1356.6 | 1356.6
GUA220302116899 | Metros lineales | 850 | 850
GUA220302112947 | Metros lineales | 4368 | 4368
GUA220302112963 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302112967 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302113332 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113352 | Metros Cuadrados | 82 | 82
GUA220302118790 | Metros cúbicos | 12.66 | 12.66
GUA220302118801 | Metros Cuadrados | 1117 | 1117
GUA220302119136 | Calentador(es) | 31 | 31
GUA220302120353 | Metros cúbicos | 20.5 | 20.5
GUA220302107229 | Metros lineales | 80 | 80
GUA220302111607 | Piezas | 17 | 17
GUA220302111610 | Metros Cuadrados | 24.32 | 24.32
GUA220302114737 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302114750 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302114752 | Metros lineales | 139.3 | 139.3
GUA220302112991 | Metros lineales | 1611 | 1611
GUA220302118563 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302119160 | Metros cúbicos | 42.12 | 42.12
GUA220302119168 | Calentador(es) | 22 | 22
GUA220302120990 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302120991 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302120992 | Bordo(s) | 4 | 4
GUA220302120994 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302121002 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302121372 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302121373 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302121374 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302121376 | Sanitario(s) | 6 | 6
GUA220302121377 | Metros lineales | 1427 | 1427
GUA220302121385 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302121386 | Piezas | 10 | 10
GUA220302121387 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302111642 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302114755 | Metros lineales | 1500 | 1500
GUA220302114762 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302114767 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302114774 | Metros lineales | 5300 | 5300
GUA220302116473 | Metros lineales | 473 | 473
GUA220302112995 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302112998 | Sanitario(s) | 5 | 5
GUA220302118574 | Calentador(es) | 16 | 16
GUA220302119183 | Metros cúbicos | 42.12 | 42.12
GUA220302120394 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302120404 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302121005 | Metros Cuadrados | 2557.9 | 2557.9
GUA220302121007 | Sanitario(s) | 2 | 2
GUA220302121028 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302121397 | Metros lineales | 439 | 439
GUA220302121398 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302121411 | Metros lineales | 471 | 471
GUA220302107288 | Metros Cuadrados | 560 | 560
GUA220302114781 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302114793 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302117358 | Metros lineales | 1250 | 1250
GUA220302113016 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302113022 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302113033 | Metros lineales | 2740 | 2740
GUA220302113037 | Metros lineales | 100 | 100
GUA220302113039 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113413 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113422 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302118596 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302118601 | Metros Cuadrados | 2754.52 | 2754.52
GUA220302118606 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830
GUA220302119633 | Calentador(es) | 14 | 14
GUA220302119637 | Metros lineales | 700 | 700
GUA220302119648 | Calentador(es) | 14 | 14
GUA220302120021 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA220302120414 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302120415 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302120427 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302121037 | Bordo(s) | 2 | 2
GUA220302121041 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302112387 | Metros Cuadrados | 68 | 68
GUA220302114813 | Kilómetro lineal | 2.3 | 2.3
GUA220302114819 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302116500 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220302116508 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220302117371 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302113429 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113430 | Sanitario(s) | 2 | 2
GUA220302120045 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA220302120062 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA220302120446 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302121061 | Kilómetro lineal | 2.6 | 2.6
GUA220302121449 | Metros lineales | 177 | 177
GUA220302109010 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302114836 | Metros lineales | 97 | 97
GUA220302114843 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302114847 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500
GUA220302114848 | Metros Cuadrados | 592.7 | 592.7
GUA220302116525 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220302116533 | Metros Cuadrados | 1017.2 | 1017.2
GUA220302117401 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302117405 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302117409 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302113067 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113076 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113449 | Sanitario(s) | 2 | 2
GUA220302113459 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302113465 | Bordo(s) | 2 | 0
GUA220302113467 | Sanitario(s) | 2 | 2
GUA220302118821 | Calentador(es) | 11 | 11
GUA220302118822 | Metros Cuadrados | 3344 | 3344
GUA220302118829 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302118831 | Metros lineales | 608 | 608
GUA220302119678 | Metros Cuadrados | 76 | 76
GUA220302120457 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302120464 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302120467 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302120471 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302121095 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302121103 | Metros lineales | 171 | 171
GUA220302121472 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302121481 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302121482 | Metros lineales | 75.85 | 75.85
GUA220302109024 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302109030 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302109035 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302109041 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302114470 | Metros lineales | 68 | 68
GUA220302114861 | Metros lineales | 1300 | 1300
GUA220302114866 | Metros lineales | 500 | 500
GUA220302114867 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302113477 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113478 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302113486 | Metros lineales | 120 | 120
GUA220302113488 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302120487 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302121105 | Metros lineales | 160.12 | 160.12
GUA220302121489 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121496 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121508 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112449 | Metros Cuadrados | 288 | 288
GUA220302112464 | Metros Cuadrados | 112.09 | 112.09
GUA220302112465 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112466 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302114888 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302115954 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302115955 | Calentador(es) | 9 | 9
GUA220302115956 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302116677 | Metros lineales | 57.09 | 57.09
GUA220302113115 | Metros lineales | 3411 | 3411
GUA220302113120 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113503 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302113506 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113511 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302113514 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113519 | Metros lineales | 115 | 115
GUA220302118877 | Calentador(es) | 24 | 24
GUA220302119738 | Piezas | 4 | 4
GUA220302121146 | Kilómetro lineal | 1.19 | 1.19
GUA220302121515 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302121522 | Kilómetro lineal | 80 | 80
GUA220302121529 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302104552 | Metros lineales | 458 | 458
GUA220302112684 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112693 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112696 | Piezas | 9 | 9
GUA220302115966 | Metros lineales | 847 | 847
GUA220302113149 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113530 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302113532 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302119766 | Toma(s) | 20 | 20
GUA220302119772 | Piezas | 100 | 100
GUA220302120527 | Metros Cuadrados | 717 | 717
GUA220302120535 | Metros Cuadrados | 348.45 | 348.45
GUA220302121157 | Kilómetro lineal | 1.63 | 1.63
GUA220302121535 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302121542 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302121552 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302104579 | Metros Cuadrados | 7368.2 | 7368.2
GUA220302112720 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112789 | Sanitario(s) | 3 | 3
GUA220302116730 | Metros lineales | 121 | 121
GUA220302113164 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302113165 | Sanitario(s) | 2 | 2
GUA220302113169 | Piezas | 13 | 13
GUA220302121175 | Kilómetro lineal | 1.32 | 1.32
GUA220302121184 | Kilómetro lineal | 2 | 2
GUA220302110386 | Cuarto(s) | 5 | 5
GUA220302116024 | Metros cúbicos | 1000 | 1000
GUA220302116771 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302118189 | Piezas | 9 | 9
GUA220302118194 | Metros Cuadrados | 634.72 | 634.72
GUA220302118197 | Metros lineales | 1132 | 1132
GUA220302113187 | Metros lineales | 3347 | 3347
GUA220302113193 | Metros lineales | 2528 | 2528
GUA220302113195 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302118935 | Calentador(es) | 29 | 29
GUA220302118943 | Metros Cuadrados | 4229.5 | 4229.5
GUA220302121199 | Kilómetro lineal | 1.47 | 1.47
GUA220302121207 | Metros lineales | 630 | 630
GUA220302121209 | Metros lineales | 322 | 322
GUA220302121218 | Kilómetro lineal | 1.06 | 1.06
GUA220302121777 | Metros Cuadrados | 2742.6 | 2742.6
GUA220302122083 | Metros lineales | 664 | 664
GUA220302110391 | Metros Cuadrados | 462 | 462
GUA220302116053 | Metros cúbicos | 1000 | 1000
GUA220302116778 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302116784 | Metros lineales | 142.7 | 142.7
GUA220302113211 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302113212 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302118464 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220302118958 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302118973 | Metros lineales | 1959 | 1959
GUA220302119842 | Metros lineales | 34.98 | 34.98
GUA220302120220 | Calentador(es) | 19 | 19
GUA220302120229 | Calentador(es) | 11 | 11
GUA220302121244 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302122089 | Metros Cuadrados | 1750.6 | 1750.6
GUA220302122093 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302122098 | Metros lineales | 390 | 390
GUA220302122101 | Sanitario(s) | 2 | 2
GUA220302116813 | Comedor(es) | 3 | 3
GUA220302118491 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302118492 | Metros lineales | 100 | 100
GUA220302118983 | Metros lineales | 1321 | 1321
GUA220302118984 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA220302118986 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060
GUA220302118992 | Metros Cuadrados | 2964.4 | 2964.4
GUA220302118999 | Calentador(es) | 25 | 25
GUA220302120232 | Metros cúbicos | 530 | 530
GUA220302120236 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302120241 | Sanitario(s) | 3 | 3
GUA220302120243 | Metros cúbicos | 84.95 | 84.95
GUA220302120249 | Metros cúbicos | 44.18 | 44.18
GUA220302121251 | Metros Cuadrados | 2179.3 | 2179.3
GUA220302107150 | Conexione(s) | 30 | 30
GUA220302112871 | Metros Cuadrados | 529.88 | 529.88
GUA220302112877 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302112881 | Metros Cuadrados | 83.58 | 83.58
GUA220302118518 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA220302120256 | Calentador(es) | 11 | 11
GUA220302120884 | Sanitario(s) | 1 | 1
GUA220302120896 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302121270 | Metros lineales | 772.71 | 772.71
GUA220302112896 | Kilómetro lineal | 1.66 | 1.66
GUA220302112903 | Metros Cuadrados | 55 | 55
GUA220302112912 | Metros lineales | 4229 | 4229
GUA220302116369 | Metros Cuadrados | 1158.7 | 1158.7
GUA220302116371 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302116376 | Metros cúbicos | 4000 | 4000
GUA220302116857 | Piezas | 15 | 15
GUA220302135818 | Piezas | 73 | 73
GUA220302135942 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 350
GUA220302140224 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302140224 | Lote | 4 | 4
GUA220302140224 | Piezas | 7 | 7
GUA220302131550 | Piezas | 73 | 73
GUA220302131660 | Piezas | 73 | 73
GUA220302137144 | Piezas | 73 | 73
GUA220302137287 | Piezas | 73 | 73
GUA220302128533 | Metros lineales | 85 | 85
GUA220302128555 | Metros lineales | 213 | 213
GUA220302128572 | Metros lineales | 208 | 208
GUA220302138162 | Computadoras | 5 | 5
GUA220302138324 | LICENCIA(S) | 1 | 1
GUA220302138771 | Metros Cuadrados | 207.36 | 207.36
GUA220302138787 | Metros Cuadrados | 21.24 | 21.24
GUA220302138810 | Metros Cuadrados | 115.14 | 115.14
GUA220302138897 | Metros Cuadrados | 207 | 207
GUA220302128670 | Piezas | 8 | 8
GUA220302139051 | Metros Cuadrados | 129.6 | 129.6
GUA220302139089 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220302139096 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
GUA220302139111 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
GUA220302139229 | Computadoras | 1 | 1
GUA220302139229 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
GUA220302139389 | Computadoras | 2 | 2
GUA220302139816 | Metros lineales | 1433.94 | 1433.94
GUA220302121641 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302110104 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220302112107 | Metros Cuadrados | 4743.7 | 4743.7
GUA220302135813 | Piezas | 146 | 146
GUA220302119118 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA220302119931 | Metros Cuadrados | 710.82 | 710.82
GUA220302117388 | Metros lineales | 1200 | 1200
GUA220302113440 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302118845 | Metros lineales | 660 | 660
GUA220302112689 | Piezas | 25 | 25
GUA220302129455 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA220302136996 | Piezas | 73 | 73
GUA220302112894 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302129479 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA220302119612 | Calentador(es) | 17 | 17
GUA220302109378 | Metros cuadrados de construcción | 122.58 | 122.58
GUA220302135928 | Piezas | 73 | 73
GUA220302135959 | Piezas | 73 | 73
GUA220302136877 | Piezas | 3 | 3
GUA220302139514 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
GUA220302130018 | Metros lineales | 65 | 65
GUA220302130028 | Metros cuadrados de construcción | 508 | 508
GUA220302135995 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220302136003 | Metros lineales | 100 | 100
GUA220302137604 | Hectárea | 200 | 200
GUA220302137605 | Hectárea | 100 | 100
GUA220302137606 | Hectárea | 15 | 15
GUA220302137607 | Hectárea | 140 | 140
GUA220302137608 | Hectárea | 100 | 100
GUA220302137614 | Metros | 300000 | 300000
GUA220302137615 | Metros Cuadrados | 7008.32 | 7008.32
GUA220302137616 | Hectárea | 200 | 200
GUA220302137617 | Hectárea | 140 | 140
GUA220302137618 | Hectárea | 140 | 140
GUA220302137619 | Hectárea | 200 | 200
GUA220302137620 | Metros cúbicos | 103.3 | 103.3
GUA220302137621 | Metros Cuadrados | 1126.98 | 1126.98
GUA220302128140 | Metros lineales | 416 | 416
GUA220302130045 | Metros lineales | 480 | 480
GUA220302130593 | Metros | 68 | 68
GUA220302129145 | Calentador(es) | 20 | 20
GUA220302130070 | Metros lineales | 240 | 240
GUA220302130660 | Otros | 1 | 1
GUA220302137724 | Piezas | 73 | 73
GUA220302138753 | Metros Cuadrados | 116.88 | 116.88
GUA220302138755 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA220302138758 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA220302138774 | Metros Cuadrados | 192 | 192
GUA220302138782 | Metros Cuadrados | 146.15 | 146.15
GUA220302139709 | Metros lineales | 2357.29 | 2357.29
GUA220302139710 | Metros lineales | 1041.01 | 1041.01
GUA220302128197 | Metros lineales | 480 | 480
GUA220302130086 | Metros cuadrados de construcción | 1476 | 1476
GUA220302138789 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220302139712 | Metros lineales | 844.69 | 844.69
GUA220302139719 | Computadoras | 1 | 1
GUA220302139770 | Equipamiento | 8 | 8
GUA220302139776 | Metros lineales | 2269.26 | 2269.26
GUA220302139778 | Equipamiento | 6 | 6
GUA220302128222 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302131485 | Metros Cuadrados | 1804.06 | 1804.06
GUA220302131516 | Piezas | 73 | 73
GUA220302139806 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302129762 | Piezas | 155 | 155
GUA220302130129 | Piezas | 10 | 10
GUA220302137014 | Piezas | 73 | 73
GUA220302138918 | Metros Cuadrados | 115.14 | 115.14
GUA220302138973 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220302139866 | Metros lineales | 624 | 624
GUA220302139873 | Computadoras | 2 | 2
GUA220302128256 | Metros lineales | 332 | 332
GUA220302128273 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302129781 | Piezas | 138 | 138
GUA220302129789 | Piezas | 218 | 218
GUA220302130167 | Piezas | 39 | 39
GUA220302130834 | PLAN(ES) | 1 | 1
GUA220302137059 | Metros cúbicos | 1746.33 | 1746.33
GUA220302137090 | Piezas | 73 | 73
GUA220302138981 | Metros Cuadrados | 647 | 647
GUA220302139024 | Metros Cuadrados | 301 | 301
GUA220302128295 | Metros lineales | 262.2 | 262.2
GUA220302130892 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
GUA220302130902 | PROGRAMA(S) | 1 | 1
GUA220302131646 | Piezas | 38 | 38
GUA220302137168 | Piezas | 73 | 73
GUA220302137942 | CURSO(S) | 3 | 3
GUA220302139067 | Metros Cuadrados | 207.36 | 207.36
GUA220302139079 | Metros Cuadrados | 250.59 | 250.59
GUA220302128318 | Piezas | 1 | 1
GUA220302131711 | Metros Cuadrados | 1622 | 1622
GUA220302137205 | Vivienda | 301 | 301
GUA220302137206 | Vivienda | 414 | 414
GUA220302139128 | Metros Cuadrados | 1163.06 | 1163.06
GUA220302128941 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
GUA220302137235 | Piezas | 73 | 73
GUA220302137245 | Metros Cuadrados | 2130 | 2130
GUA220302137252 | Metros Cuadrados | 12575 | 12575
GUA220302137254 | Piezas | 73 | 73
GUA220302137270 | Piezas | 146 | 146
GUA220302140139 | Computadoras | 1 | 1
GUA220302140139 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
GUA220302135618 | Metros lineales | 100 | 100
GUA220302137304 | Piezas | 73 | 73
GUA220302137307 | Piezas | 73 | 73
GUA220302138209 | Equipamiento | 50 | 50
GUA220302138223 | Vehículos | 5 | 5
GUA220302138247 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302139254 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220302139263 | Metros Cuadrados | 507 | 507
GUA220302140176 | Computadoras | 1 | 1
GUA220302140203 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302128979 | Metros Cuadrados | 6484.2 | 6484.2
GUA220302129497 | Calentador(es) | 22 | 22
GUA220302131052 | Otros | 1 | 1
GUA220302138278 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302138291 | Equipamiento | 3 | 3
GUA220302139292 | Metros lineales | 399.59 | 399.59
GUA220302129521 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302135764 | Metros | 145 | 145
GUA220302135766 | Abrevadero(s) | 18 | 18
GUA220302135767 | Kilómetro | 2.1 | 2.1
GUA220302135785 | Piezas | 73 | 73
GUA220302136705 | Piezas | 146 | 146
GUA220302139353 | Computadoras | 1 | 1
GUA220302129043 | Calentador(es) | 17 | 17
GUA220302135801 | Piezas | 73 | 73
GUA220302135805 | Metros Cuadrados | 202.56 | 202.56
GUA220302135825 | Piezas | 73 | 73
GUA220302135841 | Piezas | 43 | 43
GUA220302136734 | Piezas | 146 | 146
GUA220302136758 | Piezas | 79 | 79
GUA220302136767 | Piezas | 53 | 53
GUA220302138436 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220302135888 | Piezas | 73 | 73
GUA220302138510 | Metros Cuadrados | 115.14 | 115.14
GUA220302138517 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220302130003 | Metros lineales | 65 | 65
GUA220302138441 | Metros Cuadrados | 128 | 128
GUA220302139380 | Metros lineales | 5124.36 | 5124.36
GUA220302130591 | Piezas | 1 | 1
GUA220302128349 | Metros lineales | 1511 | 1511
GUA220302138541 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220302138567 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220302139520 | Mobiliario y equipo | 2 | 2
GUA220302135924 | Metros cuadrados de construcción | 270.93 | 270.93
GUA220302136624 | Piezas | 154 | 154
GUA220302136657 | Piezas | 53 | 53
GUA220302136666 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA220302136694 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302137586 | Piezas | 12 | 12
GUA220302137587 | Piezas | 1 | 1
GUA220302137588 | Metros cúbicos | 15548.45 | 15548.45
GUA220302137589 | Piezas | 1 | 1
GUA220302137590 | Metros Cuadrados | 3754.17 | 3754.17
GUA220302137591 | Piezas | 15 | 15
GUA220302137592 | Metros Cuadrados | 17736.97 | 17736.97
GUA220302137593 | Hectárea | 100 | 100
GUA220302137594 | Hectárea | 40.83 | 40.83
GUA220302137595 | Hectárea | 20 | 20
GUA220302137596 | Hectárea | 7 | 7
GUA220302137597 | Hectárea | 7 | 7
GUA220302137598 | Hectárea | 20.85 | 20.85
GUA220302137599 | Hectárea | 350 | 350
GUA220302137600 | Hectárea | 30 | 30
GUA220302137601 | Hectárea | 21 | 21
GUA220302137602 | Hectárea | 20.84 | 20.84
GUA220302137603 | Hectárea | 127 | 127
GUA220302137609 | Hectárea | 150 | 150
GUA220302137610 | Hectárea | 100 | 100
GUA220302137611 | Hectárea | 120 | 120
GUA220302137612 | Hectárea | 140 | 140
GUA220302137613 | Hectárea | 200 | 200
GUA220302139603 | Metros lineales | 1012.54 | 1012.54
GUA220302139609 | Metros lineales | 1885.34 | 1885.34
GUA220302139614 | Metros lineales | 4178.45 | 4178.45
GUA220302139618 | Metros lineales | 2930.24 | 2930.24
GUA220302130499 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220302135763 | Kilómetro | 1.92 | 1.92
GUA220302131504 | Piezas | 73 | 73
GUA220302138761 | Metros Cuadrados | 197.28 | 197.28
GUA220302139714 | Metros lineales | 1110 | 1110
GUA220302139715 | Piezas | 69 | 69
GUA220302139718 | Piezas | 52 | 52
GUA220302139728 | Piezas | 1997 | 1997
GUA220302137767 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
GUA220302137767 | Computadoras | 3 | 3
GUA220302137767 | Mobiliario y equipo | 9 | 9
GUA220302137774 | Mobiliario y equipo | 47 | 47
GUA220302137784 | ESCANER(S) | 2 | 2
GUA220302137784 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 5 | 5
GUA220302137784 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
GUA220302137784 | Computadoras | 11 | 11
GUA220302138767 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
GUA220302138773 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA220302138820 | Metros Cuadrados | 58.01 | 58.01
GUA220302139807 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302129680 | Piezas | 182 | 182
GUA220302135903 | Metros Cuadrados | 1382 | 1382
GUA220302137921 | Piezas | 61 | 61
GUA220302139902 | Metros lineales | 2879.79 | 2879.79
GUA220302135971 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420
GUA220302135978 | Piezas | 73 | 73
GUA220302137925 | Otros | 4 | 4
GUA220302138932 | Metros Cuadrados | 259.2 | 259.2
GUA220302140776 | Equipamiento | 3 | 3
GUA220302138027 | ESCANER(S) | 5 | 5
GUA220302138027 | Computadoras | 49 | 49
GUA220302138027 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 23 | 23
GUA220302138028 | Mobiliario y equipo | 58 | 58
GUA220302138028 | Otros | 3 | 3
GUA220302138993 | Metros Cuadrados | 1064.86 | 1064.86
GUA220302137128 | Piezas | 73 | 73
GUA220302138072 | MANUAL(ES) | 10 | 10
GUA220302138072 | Otros | 1 | 1
GUA220302138072 | REGLAMENTO(S) | 1 | 1
GUA220302137155 | Metros Cuadrados | 1804 | 1804
GUA220302137155 | Metros lineales | 300 | 300
GUA220302137160 | Piezas | 73 | 73
GUA220302137173 | Piezas | 73 | 73
GUA220302138182 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302137201 | Vivienda | 310 | 310
GUA220302137202 | Vivienda | 341 | 341
GUA220302137203 | Vivienda | 470 | 470
GUA220302137204 | Vivienda | 532 | 532
GUA220302137217 | Metros Cuadrados | 4060 | 4060
GUA220302137221 | Metros Cuadrados | 7700 | 7700
GUA220302138235 | Equipamiento | 2 | 2
GUA220302137241 | Metros Cuadrados | 4641 | 4641
GUA220302137279 | Piezas | 73 | 73
GUA220302138256 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302139234 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220302139247 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
GUA220302137295 | Piezas | 219 | 219
GUA220302139328 | Metros lineales | 3124.09 | 3124.09
GUA220302130501 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA18180201094507 | Vivienda | 1 | 1
GUA16160300739872 | Metros Cuadrados | 1 | 320
GUA17170200885574 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170400987359 | Otros | 1 | 1
GUA00160300764066 | Otros | 1 | 100
GUA17170400987271 | Otros | 1 | 1
GUA18180201094489 | Vivienda | 1 | 1
GUA13130300188509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA18180201094200 | Otros | 1 | 11
GUA00170400986196 | Otros | 1 | 1
GUA17170400987291 | Otros | 1 | 10
GUA16160400829514 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA14140200331538 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170400986134 | Otros | 1 | 1
GUA17170400986040 | Otros | 1 | 1
GUA16160300739833 | Metros Cuadrados | 1 | 100
GUA16160300763431 | Otros | 1 | 1
GUA15150400614021 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170400987342 | Otros | 1 | 1
GUA18180101072381 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170400987452 | Otros | 1 | 1
GUA18180101074629 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170400987313 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA17170400987448 | Otros | 1 | 1
GUA14140200331506 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA15150400621709 | Metros | 1 | 1
GUA15150400621788 | Metros | 1 | 1
GUA17170400987276 | Otros | 1 | 1
GUA18180201094201 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA18180101075596 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
GUA12130100096607 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA15150400608545 | Metros Cuadrados | 1 | 1
GUA15150400621826 | Metros | 1 | 1
GUA15150400609781 | Metros Cuadrados | 1 | 3.1
GUA17170400987396 | Otros | 1 | 1
GUA18180201091836 | Piezas | 1 | 1
GUA18180201091826 | Piezas | 1 | 1
GUA17170400986179 | Otros | 1 | 1
GUA15150300558375 | Vivienda | 1 | 100
GUA17170400986188 | Otros | 1 | 1
GUA15150300551641 | Vivienda | 1 | 1
GUA13150200515491 | Otros | 1 | 1
GUA180301306676 | Vivienda | 9 | 9
GUA180301306677 | Vivienda | 5 | 5
GUA180301299422 | Piezas | 2 | 2
GUA180301299425 | Piezas | 3 | 3
GUA180301299430 | Piezas | 2 | 2
GUA180301299431 | Piezas | 3 | 3
GUA180301299434 | Piezas | 2 | 2
GUA180301299436 | Piezas | 3 | 3
GUA180301299447 | Piezas | 5 | 5
GUA180301299479 | Piezas | 3 | 3
GUA180301299480 | Piezas | 3 | 3
GUA180301299481 | Piezas | 2 | 2
GUA180301299483 | Piezas | 3 | 3
GUA180301299484 | Piezas | 2 | 2
GUA180301299487 | Piezas | 2 | 2
GUA180301299490 | Piezas | 5 | 5
GUA180301299491 | Piezas | 5 | 5
GUA180301299493 | Piezas | 2 | 2
GUA180301299494 | Piezas | 2 | 2
GUA180301299496 | Piezas | 2 | 2
GUA180301299520 | Piezas | 3 | 3
GUA180301307254 | Vivienda | 5 | 50
GUA180301308869 | Metros Cuadrados | 99.25 | 99.25
GUA180301308873 | Metros Cuadrados | 45.52 | 45.52
GUA180301308900 | Metros Cuadrados | 4.36 | 4.36
GUA180301308907 | Metros Cuadrados | 16.06 | 16.06
GUA180301308911 | Metros Cuadrados | 53.15 | 53.15
GUA180301308944 | Metros Cuadrados | 28.4 | 28.4
GUA180301308951 | Metros Cuadrados | 29 | 29
GUA180301309004 | Metros Cuadrados | 26 | 26
GUA180301311280 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301310553 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180301310555 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301310559 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301310587 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301311337 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301310598 | Celdas solares | 6 | 6
GUA180301312088 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301312092 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301312096 | Celdas solares | 2 | 2
GUA180301312116 | Celdas solares | 9 | 9
GUA180301312178 | Celdas solares | 6 | 6
GUA180301312189 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301312226 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301308473 | Metros Cuadrados | 243 | 243
GUA180301312274 | Otros | 100 | 100
GUA180301308495 | Metros Cuadrados | 16 | 16
GUA180301311588 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301311589 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301311590 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301311593 | Celdas solares | 10 | 10
GUA180301311596 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180301312364 | Otros | 118 | 118
GUA180301311602 | Celdas solares | 8 | 8
GUA180301311640 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301310200 | Vivienda | 10 | 10
GUA180301311661 | Celdas solares | 12 | 12
GUA180301311666 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301311670 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301311682 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301311697 | Metros lineales | 195.43 | 195.43
GUA180301308680 | Metros Cuadrados | 19 | 19
GUA180301311025 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301311028 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301311029 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301311030 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301311031 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301311033 | Celdas solares | 7 | 7
GUA180301311769 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301307692 | Metros Cuadrados | 348 | 348
GUA180301308760 | Metros Cuadrados | 38.5 | 38.5
GUA180301308776 | Metros Cuadrados | 29.5 | 29.5
GUA180301311063 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301311797 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301308782 | Metros Cuadrados | 61 | 61
GUA180301308847 | Metros Cuadrados | 101 | 101
GUA180301308848 | Metros Cuadrados | 35 | 35
GUA180301308849 | Metros Cuadrados | 25 | 25
GUA180301311811 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301311822 | Celdas solares | 15 | 15
GUA180301311622 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301310551 | Celdas solares | 4 | 4
GUA180301310566 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301310567 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301311698 | Celdas solares | 5 | 5
GUA180301313813 | Otros | 1 | 1
GUA180301308708 | Metros Cuadrados | 62 | 62
GUA180301308764 | Metros Cuadrados | 111 | 111
GUA180301308850 | Metros Cuadrados | 17 | 17
GUA180301308851 | Metros Cuadrados | 45 | 45
GUA180301308854 | Metros Cuadrados | 40 | 40
GUA180301308855 | Metros Cuadrados | 30 | 30
GUA180301308857 | Metros Cuadrados | 26 | 26
GUA180301308859 | Metros Cuadrados | 26 | 26
GUA180301308862 | Metros Cuadrados | 33 | 33
GUA180301312134 | Otros | 33 | 33
GUA180301308881 | Metros Cuadrados | 21.5 | 21.5
GUA180301308892 | Metros Cuadrados | 42.39 | 42.39
GUA180301312177 | Otros | 50 | 50
GUA180301308966 | Metros Cuadrados | 22 | 22
GUA180301308988 | Metros Cuadrados | 53 | 53
GUA180301312280 | Otros | 83.5 | 83.5
GUA180301312289 | Otros | 30 | 30
GUA180301310237 | Metros Cuadrados | 75 | 7
GUA180301307187 | Metros Cuadrados | 310 | 310
GUA180301299419 | Piezas | 3 | 3
GUA180301299449 | Metros lineales | 1500 | 150000
GUA180301299523 | Piezas | 2 | 2
GUA180301299489 | Piezas | 5 | 5
GUA180301299519 | Piezas | 3 | 3
GUA180301299747 | Metros lineales | 3000 | 3000
GUA180301299748 | Metros lineales | 1630 | 1630
GUA180301321846 | Otros | 2 | 2
GUA180301322615 | Celdas solares | 115 | 115
GUA180301400651 | Metros | 100 | 100
GUA180301385198 | Metros Cuadrados | 1 | 560
GUA180301383829 | Metros lineales | 564.05 | 311
GUA180401417377 | Piezas | 3 | 3
GUA180401417428 | Piezas | 4 | 4
GUA180401418985 | Metros Cuadrados | 39 | 39
GUA180401417520 | Piezas | 2 | 2
GUA180401417536 | Piezas | 6 | 6
GUA180401419008 | Metros Cuadrados | 33 | 33
GUA180401418998 | Metros Cuadrados | 14.4 | 14.4
GUA180401419005 | Metros Cuadrados | 15.11 | 15.11
GUA180401418981 | Metros Cuadrados | 79.4 | 79.4
GUA180401417368 | Piezas | 4 | 4
GUA180401475180 | Piezas | 3 | 3
GUA180401485056 | Celdas solares | 278 | 278
GUA180401483803 | Celdas solares | 2 | 20
GUA190201567669 | Metros Cuadrados | 480 | 480
GUA190201554984 | Piezas | 3 | 3
GUA200401852898 | Otros | 1 | 1
GUA200401870564 | Metros lineales | 1000 | 1000
GUA200401870590 | Metros lineales | 700 | 700
GUA210301987773 | Piezas | 24 | 25
GUA210301980426 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA210402013202 | Kilómetro lineal | 1.32 | 1.32
GUA210402014093 | Metros Cuadrados | 530 | 530
GUA210402044105 | Metros Cuadrados | 4400 | 4400
GUA210402033561 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA210402040623 | Metros lineales | 177 | 177
GUA210402040370 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA210402040377 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA210402040390 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA210402024303 | Metros lineales | 3334 | 3334
GUA210402040285 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA210402058605 | Cancha(s) | 1 | 1
GUA220102064820 | Hectárea | 21 | 21
GUA220102064822 | Hectárea | 20 | 20
GUA220102064824 | Hectárea | 20 | 20
GUA220102064826 | Hectárea | 120 | 120
GUA220102064828 | Hectárea | 120 | 120
GUA220102064834 | Hectárea | 20 | 20
GUA220102064818 | Hectárea | 20.85 | 20.85
GUA220102064839 | Hectárea | 10 | 10
GUA220202071715 | Piezas | 18 | 18
GUA220202071337 | Piezas | 2 | 2
GUA220202071400 | Metros lineales | 24 | 3
GUA220202069739 | Piezas | 1 | 1
GUA220202071449 | Metros lineales | 23 | 4
GUA220202069831 | Piezas | 8 | 8
GUA220202071662 | Piezas | 11 | 11
GUA200401870107 | Metros Cuadrados | 113.5 | 113.5
GUA200401870469 | Metros Cuadrados | 20 | 20
GUA200401870175 | Metros Cuadrados | 149.45 | 191.85
GUA200401870993 | Metros Cuadrados | 15 | 15
GUA200401869502 | Vivienda | 5 | 5
GUA220202071382 | Kilómetro lineal | 20 | 4
GUA220202071390 | Metros lineales | 30 | 3
GUA220202071412 | Metros lineales | 15 | 1
GUA220202069927 | Piezas | 1 | 1
GUA220202069938 | Piezas | 1 | 1
GUA220202073908 | Piezas | 6 | 6
GUA220202073924 | Piezas | 5 | 5
GUA220202073411 | Piezas | 3 | 3
GUA220202073419 | Piezas | 4 | 4
GUA220202071204 | Piezas | 4 | 4
GUA220202069852 | Piezas | 1 | 1
GUA220202085994 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202086031 | Kilómetro lineal | 1 | 1
GUA220202098591 | Metros Cuadrados | 1238 | 1238
GUA220202081241 | Metros Cuadrados | 2361 | 2361
GUA220202081390 | Metros Cuadrados | 4275 | 4275
GUA220202085986 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202085987 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202085990 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202085995 | Estudio de preinversión | 2 | 2
GUA220202086012 | Estudio de preinversión | 1 | 1
GUA220202086033 | Kilómetro | 1 | 1
GUA220202079743 | Metros Cuadrados | 1021.2 | 1021.2
GUA220202087895 | Metros Cuadrados | 48 | 48
GUA220202088541 | Kilómetro | 2 | 2
GUA220202084280 | Metros Cuadrados | 277 | 277
GUA220202088758 | Kilómetro | 6.2 | 6.2
GUA220202080513 | Vehículos | 1 | 1
GUA220302100412 | Piezas | 7 | 7
GUA220302125732 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302114113 | Metros cuadrados de construcción | 519 | 519
GUA220302122284 | Calentador(es) | 12 | 12
GUA220302110807 | Tanque(s) | 2 | 2
GUA220302126210 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302127770 | Piezas | 1 | 1
GUA220302122302 | Calentador(es) | 20 | 20
GUA220302123700 | Piezas | 6 | 6
GUA220302110815 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302110828 | Piezas | 14 | 14
GUA220302110831 | Tanque(s) | 3 | 3
GUA220302126574 | Piezas | 200 | 200
GUA220302127338 | Piezas | 1 | 1
GUA220302127343 | Piezas | 1 | 1
GUA220302122322 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA220302122790 | Piezas | 17 | 17
GUA220302110786 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302125210 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302125790 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302127347 | Piezas | 1 | 1
GUA220302106337 | Metros lineales | 255 | 255
GUA220302110870 | Piezas | 14 | 14
GUA220302110885 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302125830 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302123837 | Piezas | 6 | 6
GUA220302123839 | Piezas | 5 | 5
GUA220302123840 | Piezas | 5 | 5
GUA220302123846 | Piezas | 43 | 43
GUA220302122838 | Bordo(s) | 15 | 15
GUA220302110897 | Piezas | 19 | 19
GUA220302110900 | Piezas | 6 | 6
GUA220302110902 | Tanque(s) | 11 | 11
GUA220302110912 | Piezas | 2 | 2
GUA220302125469 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302125480 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302125847 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220302123849 | Piezas | 21 | 21
GUA220302110918 | Piezas | 13 | 13
GUA220302118651 | Metros Cuadrados | 1282.2 | 1282.2
GUA220302124944 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302122881 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA220302124558 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302125883 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302127068 | Metros Cuadrados | 96.5 | 96.5
GUA220302127074 | Metros Cuadrados | 54.5 | 54.5
GUA220302127082 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GUA220302122906 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA220302122916 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302127089 | Metros Cuadrados | 25 | 25
GUA220302127094 | Metros Cuadrados | 16.5 | 16.5
GUA220302122922 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302125574 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302114318 | Kilómetro lineal | 4.6 | 4.6
GUA220302109290 | Toma(s) | 1 | 1
GUA220302114351 | Metros lineales | 2000 | 2000
GUA220302125622 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302127174 | Metros Cuadrados | 235.5 | 235.5
GUA220302123992 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302125663 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302127184 | Metros Cuadrados | 129.5 | 129.5
GUA220302124012 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302123575 | Piezas | 6 | 6
GUA220302123580 | Calentador(es) | 12 | 12
GUA220302123593 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302123594 | Piezas | 18 | 18
GUA220302125108 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302125250 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302125680 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302124034 | Piezas | 16 | 16
GUA220302124040 | Piezas | 5 | 5
GUA220302123598 | Piezas | 7 | 7
GUA220302123605 | Piezas | 4 | 4
GUA220302123611 | Piezas | 5 | 5
GUA220302123616 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302123617 | Piezas | 5 | 5
GUA220302124492 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302109391 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302125130 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302125703 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302126152 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302122336 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302122731 | Piezas | 5 | 5
GUA220302122744 | Piezas | 5 | 5
GUA220302122747 | Piezas | 44 | 44
GUA220302122764 | Piezas | 10 | 10
GUA220302122770 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA220302122771 | Piezas | 24 | 24
GUA220302110200 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302110211 | Tanque(s) | 2 | 2
GUA220302113756 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302123051 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302123449 | Piezas | 10534 | 10534
GUA220302123455 | Piezas | 18 | 18
GUA220302123457 | Piezas | 30 | 30
GUA220302117188 | Estufa(s) | 2 | 2
GUA220302122383 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302122777 | Piezas | 11 | 11
GUA220302123462 | Piezas | 91 | 91
GUA220302123467 | Calentador(es) | 11 | 11
GUA220302123474 | Piezas | 6 | 6
GUA220302123480 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA220302123481 | Piezas | 6 | 6
GUA220302117217 | Estufa(s) | 2 | 2
GUA220302117220 | Estufa(s) | 11 | 11
GUA220302117222 | Estufa(s) | 14 | 14
GUA220302122422 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302109877 | Piezas | 15 | 15
GUA220302123486 | Piezas | 13 | 13
GUA220302123503 | Piezas | 15 | 15
GUA220302123506 | Piezas | 18 | 18
GUA220302122441 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302110273 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302123512 | Piezas | 14 | 14
GUA220302123514 | Piezas | 22 | 22
GUA220302123521 | Piezas | 10 | 10
GUA220302123527 | Piezas | 40 | 40
GUA220302123535 | Piezas | 17 | 17
GUA220302117269 | Estufa(s) | 19 | 19
GUA220302109498 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302122466 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302109921 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302110314 | Tanque(s) | 4 | 4
GUA220302110317 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302123149 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302123539 | Piezas | 5 | 5
GUA220302123541 | Piezas | 9 | 9
GUA220302123545 | Piezas | 12 | 12
GUA220302123546 | Calentador(es) | 12 | 12
GUA220302117292 | Estufa(s) | 19 | 19
GUA220302109521 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302110327 | Tanque(s) | 2 | 2
GUA220302123566 | Piezas | 5 | 5
GUA220302123709 | Piezas | 11 | 11
GUA220302117299 | Estufa(s) | 1 | 1
GUA220302117311 | Estufa(s) | 4 | 4
GUA220302108051 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302108059 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302123234 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA220302120789 | Metros Cuadrados | 11000 | 11000
GUA220302121982 | Piezas | 1 | 1
GUA220302110003 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302123257 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302121989 | Calentador(es) | 24 | 24
GUA220302122024 | Metros lineales | 190 | 190
GUA220302110061 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302117622 | Aula | 1 | 1
GUA220302120668 | Metros Cuadrados | 200.34 | 200.34
GUA220302123333 | Calentador(es) | 10 | 10
GUA220302122659 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA220302110107 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302123346 | Calentador(es) | 32 | 32
GUA220302116634 | Metros lineales | 92.31 | 92.31
GUA220302110138 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302122218 | Calentador(es) | 17 | 17
GUA220302122703 | Metros Cuadrados | 41.5 | 41.5
GUA220302119184 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA220302111232 | Piezas | 6 | 6
GUA220302111239 | Piezas | 4 | 4
GUA220302112094 | Tanque(s) | 4 | 4
GUA220302109584 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302111267 | Piezas | 6 | 6
GUA220302112115 | Bordo(s) | 1 | 1
GUA220302112588 | Piezas | 8 | 8
GUA220302107434 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302111275 | Piezas | 5 | 5
GUA220302111276 | Piezas | 15 | 15
GUA220302111286 | Piezas | 50 | 50
GUA220302111290 | Piezas | 13 | 13
GUA220302112609 | Piezas | 6 | 6
GUA220302109640 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302110680 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302110690 | Tanque(s) | 4 | 4
GUA220302111784 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302110704 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302110716 | Piezas | 11 | 11
GUA220302110931 | Piezas | 11 | 11
GUA220302111326 | Tanque(s) | 9 | 9
GUA220302111342 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302111793 | Tanque(s) | 2 | 2
GUA220302111805 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302111815 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302112182 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302112188 | Piezas | 3 | 3
GUA220302112199 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302112654 | Piezas | 1 | 1
GUA220302112664 | Piezas | 5 | 5
GUA220302109683 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302110953 | Tanque(s) | 2 | 2
GUA220302111365 | Metros lineales | 110 | 110
GUA220302112204 | Piezas | 2 | 2
GUA220302112208 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302112229 | Piezas | 2 | 2
GUA220302110963 | Tanque(s) | 4 | 4
GUA220302111369 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302111377 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302111843 | Tanque(s) | 2 | 2
GUA220302111851 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302111861 | Tanque(s) | 3 | 3
GUA220302112231 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302112236 | Piezas | 3 | 3
GUA220302112252 | Piezas | 1 | 1
GUA220302111401 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302111408 | Tanque(s) | 5 | 5
GUA220302111873 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302111878 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302112259 | Piezas | 6 | 6
GUA220302112262 | Piezas | 5 | 5
GUA220302112270 | Piezas | 2 | 2
GUA220302112275 | Piezas | 4 | 4
GUA220302106794 | Metros Cuadrados | 538 | 538
GUA220302111422 | Tanque(s) | 11 | 11
GUA220302112291 | Piezas | 3 | 3
GUA220302112295 | Piezas | 2 | 2
GUA220302106821 | Metros cúbicos | 57 | 57
GUA220302111459 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302112306 | Piezas | 2 | 2
GUA220302112309 | Piezas | 6 | 6
GUA220302112317 | Piezas | 4 | 4
GUA220302115403 | Piezas | 433 | 433
GUA220302111059 | Piezas | 3 | 3
GUA220302111074 | Piezas | 3 | 3
GUA220302111481 | Tanque(s) | 11 | 11
GUA220302111083 | Piezas | 20 | 20
GUA220302111087 | Piezas | 7 | 7
GUA220302111091 | Piezas | 9 | 9
GUA220302111093 | Piezas | 5 | 5
GUA220302111100 | Piezas | 7 | 7
GUA220302115436 | Piezas | 42 | 42
GUA220302109851 | Piezas | 13 | 13
GUA220302111109 | Piezas | 14 | 14
GUA220302111120 | Piezas | 11 | 11
GUA220302112471 | Piezas | 1 | 1
GUA220302112477 | Piezas | 10 | 10
GUA220302112478 | Piezas | 6 | 6
GUA220302111127 | Piezas | 3 | 3
GUA220302111141 | Piezas | 8 | 8
GUA220302112490 | Piezas | 2 | 2
GUA220302112494 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220302112495 | Piezas | 4 | 4
GUA220302112499 | Piezas | 1 | 1
GUA220302111584 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302111203 | Metros lineales | 180 | 180
GUA220302111216 | Piezas | 14 | 14
GUA220302118524 | Metros Cuadrados | 15.77 | 15.77
GUA220302122166 | Calentador(es) | 29 | 29
GUA220302112917 | Piezas | 2 | 2
GUA220302112925 | Piezas | 2 | 2
GUA220302112938 | Piezas | 1 | 1
GUA220302118739 | Metros lineales | 1430 | 1430
GUA220302118751 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302110712 | Tanque(s) | 2 | 2
GUA220302112956 | Tanque(s) | 123 | 123
GUA220302113351 | Metros lineales | 41400 | 41400
GUA220302118555 | Metros lineales | 48 | 48
GUA220302118569 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302111633 | Tanque(s) | 5 | 5
GUA220302113383 | Metros lineales | 41400 | 41400
GUA220302118590 | Metros lineales | 4260 | 4260
GUA220302121404 | Metros lineales | 22050 | 22050
GUA220302113412 | Metros lineales | 248400 | 248400
GUA220302121420 | Metros lineales | 26770 | 26770
GUA220302113051 | Piezas | 3 | 3
GUA220302113056 | Piezas | 1 | 1
GUA220302114456 | Metros Cuadrados | 2335 | 2335
GUA220302113073 | Piezas | 1 | 1
GUA220302113084 | Piezas | 2 | 2
GUA220302113453 | Metros lineales | 39100 | 39100
GUA220302113103 | Piezas | 1 | 1
GUA220302113481 | Metros lineales | 46000 | 46000
GUA220302106999 | Metros Cuadrados | 685 | 685
GUA220302112446 | Piezas | 1 | 1
GUA220302112456 | Piezas | 1 | 1
GUA220302112458 | Piezas | 2 | 2
GUA220302112467 | Piezas | 4 | 4
GUA220302113125 | Kilómetro lineal | 2050 | 2050
GUA220302113126 | Piezas | 2 | 2
GUA220302113523 | Piezas | 493 | 493
GUA220302118869 | Metros lineales | 1238 | 1238
GUA220302112679 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302115973 | Metros lineales | 160 | 160
GUA220302117468 | Estufa(s) | 2 | 2
GUA220302117470 | Estufa(s) | 2 | 2
GUA220302117473 | Estufa(s) | 7 | 7
GUA220302117476 | Estufa(s) | 1 | 1
GUA220302118899 | Metros Cuadrados | 316.29 | 316.29
GUA220302114551 | Metros cúbicos | 676.53 | 676.53
GUA220302116007 | Metros lineales | 115 | 115
GUA220302118908 | Metros lineales | 1062 | 1062
GUA220302118919 | Calentador(es) | 18 | 18
GUA220302118927 | Metros lineales | 66 | 66
GUA220302116019 | Metros lineales | 80 | 80
GUA220302113189 | Metros lineales | 46000 | 46000
GUA220302113200 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302113201 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220302118448 | Metros lineales | 652 | 652
GUA220302120835 | Metros Cuadrados | 902.6 | 902.6
GUA220302112861 | Piezas | 1 | 1
GUA220302118485 | Metros Cuadrados | 77.54 | 77.54
GUA220302112872 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220302112878 | Piezas | 4 | 4
GUA220302112887 | Piezas | 1 | 1
GUA220302118501 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302122156 | Calentador(es) | 15 | 15
GUA220302113299 | Piezas | 2 | 2
GUA220302113302 | Piezas | 1 | 1
GUA220302138055 | LICENCIA(S) | 120 | 120
GUA220302138791 | Equipamiento | 25 | 25
GUA220302138793 | IMPRESORA(S) | 2 | 2
GUA220302138940 | Computadoras | 2 | 2
GUA220302138975 | Computadoras | 2 | 2
GUA220302112867 | Piezas | 1 | 1
GUA220302113321 | Metros lineales | 36800 | 36800
GUA220302112671 | Piezas | 2 | 2
GUA220302112875 | Piezas | 1 | 1
GUA200401873767 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA220302117478 | Estufa(s) | 4 | 4
GUA220302118585 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302119073 | Calentador(es) | 17 | 17
GUA220302121383 | Metros Cuadrados | 120 | 120
GUA220102064830 | Hectárea | 150 | 150
GUA220202069945 | Piezas | 3 | 3
GUA220302123569 | Piezas | 16 | 16
GUA220302108002 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220302123845 | Piezas | 14 | 14
GUA220302112448 | Piezas | 22 | 22
GUA220202069932 | Piezas | 1 | 1
GUA220302111358 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA17170400987415 | Otros | 1 | 1
GUA220302112980 | Metros lineales | 2200 | 2200
GUA200401870142 | Metros Cuadrados | 100 | 100
GUA210402011442 | Metros lineales | 330 | 330
GUA220202071395 | Metros lineales | 30 | 13
GUA220202073422 | Piezas | 9 | 9
GUA220302111243 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA220302113007 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220202071320 | Piezas | 4 | 4
GUA220302123468 | Piezas | 5 | 5
GUA220302123548 | Piezas | 6 | 6
GUA220302125772 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220202069846 | Piezas | 1 | 1
GUA200401870464 | Vivienda | 5 | 5
GUA220302123496 | Piezas | 20 | 20
GUA210402040351 | Cuarto(s) | 6 | 6
GUA220202079192 | Piezas | 45 | 45
GUA220202069708 | Piezas | 2 | 2
GUA220202069967 | Piezas | 1 | 1
GUA17170400987320 | Otros | 1 | 1
GUA220302109354 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302111382 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220202071379 | Metros lineales | 34 | 4
GUA17170400987430 | Otros | 1 | 1
GUA220302111221 | Piezas | 2 | 2
GUA220302111249 | Piezas | 6 | 6
GUA220302111768 | Tanque(s) | 4 | 4
GUA220302111855 | Tanque(s) | 6 | 6
GUA220302112503 | Piezas | 2 | 2
GUA220302112645 | Piezas | 1 | 1
GUA220202069858 | Piezas | 2 | 2
GUA220302131652 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302138006 | ESCANER(S) | 2 | 2
GUA220302138006 | IMPRESORA(S) | 2 | 2
GUA220302138006 | FOTOCOPIADORA(S) | 2 | 2
GUA220302138006 | Computadoras | 25 | 25
GUA220302138006 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 5 | 5
GUA220302135587 | Piezas | 1 | 1
GUA210402014658 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302131062 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302131067 | Equipamiento | 9 | 9
GUA220302135641 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA220302140253 | Computadoras | 2 | 2
GUA220302131072 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302131094 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302131097 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302131175 | Piezas | 5 | 5
GUA220302140495 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
GUA220302140543 | Computadoras | 1 | 1
GUA220302131058 | Computadoras | 1 | 1
GUA220302131099 | Vehículos | 1 | 1
GUA220302137779 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
GUA220302137779 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
GUA220302137779 | LICENCIA(S) | 3 | 3
GUA220302137779 | Computadoras | 23 | 23
GUA220302137783 | Mobiliario y equipo | 47 | 47
GUA220302139789 | Equipamiento | 1 | 1
GUA220302135943 | Metros Cuadrados | 247 | 247
GUA220302135963 | Metros Cuadrados | 2550 | 2550
GUA220302138009 | Mobiliario y equipo | 20 | 20
GUA220302138921 | Computadoras | 1 | 1
GUA220302138095 | ESCANER(S) | 1 | 1
GUA220302138095 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2
GUA220302138095 | IMPRESORA(S) | 3 | 3
GUA220302138095 | Computadoras | 9 | 9
GUA220302140133 | Piezas | 2 | 2

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA17170200858900 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | La Huerta | CALLE SAN PEDRO INTERIOR NT RANCHERIA LA HUERTA, 38250 LA HUERTA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA COMUNIDAD | -100.9376 | 20.6863
GUA15150400592808 | Guanajuato | Atarjea | San Antón | - | -99.7925 | 21.2614
GUA15150200499402 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | - | -100.6216 | 20.4572
GUA00160300762209 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Hacienda de Alonso | CALLE PRINCIPAL RANCHO HACIENDA DE ALONSO, 36896 HACIENDA DE ALONSO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PPAL. TERRENO ADQUIRIDO POR LA LOC | -101.3405 | 20.5505
GUA00160300762228 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia el Palomar | RANCHO COLONIA EL PALOMAR, 36897 COLONIA EL PALOMAR, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -101.3788 | 20.5577
GUA16160300760833 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE HIERRO COLONIA LA ESPERANZA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJU | -100.9399 | 21.1514
GUA17170400987431 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | CALLE INSURGENTES RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37800 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TEQUISQUIAPAN | -100.8181 | 21.0819
GUA00170400987450 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Venta | CALLE HIDALGO RANCHERIA LA VENTA, 37800 LA VENTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE REFORMA | -100.789 | 21.1196
GUA18180201092327 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Casa Blanca | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CASA BLANCA, 38250 CASA BLANCA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACION DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA POR LA CARRETERA JUVENTINO ROSAS CELAYA | -100.9463 | 20.6187
GUA14140100284262 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | - | -101.1892 | 20.1319
GUA16160300762022 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mesa de López | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MESA DE LOPEZ, 37800 MESA DE LÓPEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y | -100.7884 | 21.2216
GUA16160300763241 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Chupadero | CALLE X RANCHERIA EL CHUPADERO, 38240 EL CHUPADERO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE Y , A 200 METROS DE CARRETERA ESTATAL DE JUV | -101.0157 | 20.684
GUA17170400988773 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | CALLE CAMINO ANTIGUO A CUENDA PUEBLO SANTIAGO DE CUENDA, 38253 SANTIAGO DE CUENDA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CAMINO Y, LA OBRA SE | -100.997 | 20.6134
GUA17170400988966 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.994 | 20.6432
GUA18180201092458 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | CALLE TURQUESA COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACION DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE DE LA MISMA. | -100.992 | 20.6679
GUA15150400592746 | Guanajuato | Atarjea | Ex-Hacienda de Charcas | - | -99.86 | 21.2092
GUA15150400592801 | Guanajuato | Atarjea | Llanitos A | - | -99.8103 | 21.1922
GUA16160400827394 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | - | -101.0664 | 20.3733
GUA16160300762304 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | COLONIA MARFIL CENTRO, 36250 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL EDEN Y CALLE L, SE LOCALIZA EN UN TERRENO ROCOSO CON UNA GRAN PENDIENTE | -101.2853 | 21.0079
GUA16160300762177 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo | AVENIDA PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO NUEVO, 37800 RANCHO NUEVO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFIC | -100.9669 | 21.1398
GUA00160300760212 | Guanajuato | Manuel Doblado | San José de Bellavista | RANCHERIA SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, 36483 SAN JOSÉ DE BELLAVISTA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA MANUEL DOBLADO-EL TECUAN DAR | -101.8624 | 20.8111
GUA16160200697054 | Guanajuato | Abasolo | Estancia San Miguel de Roa | NINGUNORANCHERIA ESTANCIA SAN MIGUEL DE ROA, 00000 ESTANCIA SAN MIGUEL DE ROA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD ESTANCIA SAN MIGUEL DE ROA | -101.5519 | 20.4595
GUA17170400985214 | Guanajuato | Manuel Doblado | San Antonio de la Presa | RANCHERIA SAN ANTONIO DE LA PRESA, 36496 SAN ANTONIO DE LA PRESA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR CARRETERA MANUEL DOBLADO - LA PIEDAD | -101.9478 | 20.6424
GUA17170400986031 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JESUS NAZARENO COLONIA SAN PEDRO 2DA SECCION, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA | -100.9031 | 21.1518
GUA00170400990001 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | CALLE ITURBIDE 24 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 37991 EL CAPULÍN, SAN JOSÉ ITURBIDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE JARAMILLO, | -100.3145 | 21.0405
GUA16160300760880 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE NOGAL COLONIA LAS CAROLINAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJU | -100.9047 | 21.1595
GUA00160200702828 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Purísima | CALLE CALLE LOS RODRIGUEZ RANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS REYES Y CALLE CAMINO REAL, NINGUNO NINGUNO ENTRE LAS CALLES LOS REYES Y CAMINO REAL SALAMANCA-GUADALAJARA | -101.3022 | 20.5702
GUA16160200691583 | Guanajuato | Abasolo | Estancia San Miguel de Roa | NINGUNORANCHERIA ESTANCIA SAN MIGUEL DE ROA, 00000 ESTANCIA SAN MIGUEL DE ROA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD ESTANCIA SAN MIGUEL DE ROA LA CAPILLA | -101.5517 | 20.4591
GUA16160200708074 | Guanajuato | Abasolo | La Mina | NINGUNORANCHERIA LA MINA, 00000 LA MINA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD LA MINA | -101.5489 | 20.4184
GUA16160300739723 | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | - | -100.5094 | 20.1494
GUA14140100284801 | Guanajuato | Manuel Doblado | Sitio de Maravillas | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | -101.9528 | 20.7275
GUA15150400600157 | Guanajuato | Romita | Romita | - | -101.5167 | 20.8703
GUA17170300917134 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Valencia | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON HACIENDA VALENCIA, 38250 VALENCIA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA UBICACIÓN DE L | -100.9645 | 20.646
GUA17170400987241 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Haciendita | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LA HACIENDITA, 37800 LA HACIENDITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBR | -100.8941 | 21.0602
GUA00170400987286 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Manzanos | RANCHERIA MANZANOS, 37800 MANZANOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LAS OBRAS SE LOCALIZAN A 300 METROS DEL CENTRO DE LA | -100.9832 | 21.325
GUA00170400987288 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Milpitas | RANCHERIA LAS MILPITAS, 37800 LAS MILPITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DE LA ANTEN | -101.0682 | 20.9489
GUA15150400596403 | Guanajuato | Victoria | San Jerónimo (El Llanito) | - | -100.1658 | 21.3603
GUA15150400600219 | Guanajuato | Romita | Los Ocotes | - | -101.685 | 20.8217
GUA00170400986113 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN ANTONIO COLONIA EL CAMPANARIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GU | -100.9361 | 21.1305
GUA00170400986117 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JARAL DEL PROGRESO COLONIA LAS JOYAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | -100.9232 | 21.1684
GUA00170400985222 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Codorniz | RANCHERIA LA CODORNIZ, 36497 LA CODORNIZ, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR LOS GUAYABOS | -101.8572 | 20.6111
GUA18180201094196 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE FRAY BARTOLOME DE OLMEDO RANCHERIA SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV FRAY BARTOLOMÉ DE OLMEDO Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGA INGRESAR POR ORIENTE POR CALLE MIG | -100.6454 | 20.454
GUA18180201094199 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE HERMENEGILDO BUSTOS EJIDO SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LEOPOLDO RIO DE LA LOZA Y CALLE PROL ENRIQUE FERNANDEZ, CALLE PRIV. MIGUEL ALEMAN INGRESAR POR EL ORIENTE CON DIRECCIÓN AL OCCIDENTE | -100.638 | 20.4582
GUA16160300762076 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de Ceballos | CALLEJON HIDALGO RANCHERIA SAN ANTON DE CEBALLOS, 37800 SAN ANTÓN DE CEBALLOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE | -100.9573 | 20.9794
GUA17170400986152 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cancino | CALLE CANCINO RANCHERIA CANCINO, 37800 CANCINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE FERROCARRIL, L | -100.86 | 21.2359
GUA00170400986128 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PALMERA COLONIA SAN AGUSTIN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUA | -100.9104 | 21.158
GUA15150200499322 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | - | -100.6216 | 20.4572
GUA15150300552523 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | - | -100.994 | 20.6432
GUA17160300762406 | Guanajuato | Romita | San José del Paraíso | CALLE CALDERON RANCHERIA SAN JOSÉ DEL PARAÍSO, 36217 SAN JOSÉ DEL PARAÍSO, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE CALDERON Y , LA CONSTRUCCION DEL BORDO S | -101.6672 | 20.7015
GUA16160300744390 | Guanajuato | Comonfort | Landín | - | -100.9058 | 20.7553
GUA17170400991255 | Guanajuato | Manuel Doblado | El Jaralillo | RANCHERIA EL JARALILLO, 36497 EL JARALILLO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR LOS GUAYABOS | -101.8487 | 20.6326
GUA16160300763239 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Insurgentes Pípila | CALLE CALLE DEL ARROLLO INSURGENTES PIPILA RANCHERIA INSURGENTES PIPILA, 38240 INSURGENTES PÍPILA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CA | -100.9692 | 20.6625
GUA00160200702830 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Granja Potosina | CALLE CALLE LOS ZAMARRIPA GRANJA GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE CALE LOS ZAMARRIPA Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE LOS ZAMMARRIPA ES UNA CALLE DE ACCESO A VARIAS ASENTAMIENTOS | -101.3494 | 20.5796
GUA16160300762091 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco (El Ranchito) | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RANCHITO, 37800 SAN FRANCISCO (EL RANCHITO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO E | -100.9307 | 21.224
GUA15150400592818 | Guanajuato | Atarjea | El Carricillo | - | -99.8328 | 21.315
GUA00170300916615 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Durazno de Fonseca | RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36896 DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLEFAJA DE ORO Y , CALLE FAJA DE ORO A UN COSTADO DE LA IG | -101.3128 | 20.553
GUA00170400986108 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ROBLE COLONIA LOS PINOS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO E | -100.9074 | 21.1605
GUA00170400986019 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PANFILO NATERA COLONIA LINDA VISTA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL G | -100.9489 | 21.1529
GUA00170400986187 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Pedro | RANCHERIA DON PEDRO, 37800 DON PEDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA LOCALIDAD | -100.9537 | 20.995
GUA18180201094126 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | CALLE MARGARITAS PUEBLO RINCÓN DE CENTENO, 38250 RINCÓN DE CENTENO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE INSURGENTES NORTE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE RINCÓN DE CE | -100.8854 | 20.6644
GUA15150400600170 | Guanajuato | Romita | Pedregal de Martínez | - | -101.5811 | 20.8131
GUA15150400600062 | Guanajuato | Romita | Romita | - | -101.5167 | 20.8703
GUA17170200858848 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | CALLE CONSTITUYENTES PUEBLO SANTIAGO DE CUENDA, 38253 SANTIAGO DE CUENDA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE | -100.9913 | 20.5965
GUA16160300765961 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4969 | 20.3683
GUA00160300762213 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos de San Antonio | RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALI | -101.3964 | 20.5636
GUA17170400991261 | Guanajuato | Manuel Doblado | Pastita | RANCHERIA PASTITA, 36494 PASTITA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR CARRETERA MANUEL DOBLADO-CUERAMARO | -101.7909 | 20.656
GUA00170400987457 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | CALLE SAN ANTONIO RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37800 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA | -100.9219 | 21.1826
GUA18180201094207 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Paredones | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA PAREDONES, 38534 PAREDONES, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 SEPTIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CAMINO REAL PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE 5 DE MAYO AVANZAR A LLEGAR AL INICIO DE OBRA. | -100.565 | 20.3909
GUA18180201092457 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | CALLE RUBI COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE DE LA MISMA | -100.9917 | 20.6675
GUA00170400986116 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LIMON FRACCIONAMIENTO EL JARDIN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUAN | -100.9503 | 21.1435
GUA00170400986001 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SANTA MARHA COLONIA SAN PEDRO 1 ERA SECCION, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA N | -100.9043 | 21.1535
GUA00160300762224 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro de San Antonio) | RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE LATERAL A RIO LERMA | -101.402 | 20.5599
GUA16160300744244 | Guanajuato | Celaya | Celaya | - | -100.815 | 20.5289
GUA00160300762229 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerrito del Capulín de Yóstiro | RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLES DE LA LO LOCALIDAD | -101.4146 | 20.5522
GUA00170400987315 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peñuelitas (Peñuelas) | RANCHERIA PEÑUELITAS, 37800 PEÑUELITAS (PEÑUELAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL | -100.882 | 21.1104
GUA00180201091825 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llano de Arriba (El Llano Redondo) | CALLE DURANGO RANCHERIA EL LLANO DE ARRIBA, 37800 EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE GUANAJUATO, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE | -100.7176 | 21.2517
GUA18180201094203 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Barajas | CALLE REVOLUCIÓN EJIDO BARAJAS, 38523 BARAJAS, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PIPILA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO LA RAZA AVANZAR A LLAGAR A CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CONTINUAR HASTA LLEGAR | -100.6136 | 20.4094
GUA00160200708715 | Guanajuato | Manuel Doblado | Los Ojos de Agua | NINGUNORANCHERIA LOS OJOS DE AGUA, 36495 LOS OJOS DE AGUA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO DOMICILIOS CONOCIDOS EN LA LOCALIDAD DE LOS OJOS DE AGUA | -101.8337 | 20.5887
GUA00160300766024 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | CIUDAD CIUDAD MANUEL DOBLADO CENTRO, 36470 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAYON, CALLE HERRERA | -101.9502 | 20.7273
GUA16160200691565 | Guanajuato | Abasolo | Zapote de la Esperanza | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA ZAPOTE DE LA ESPERANZA, 00000 ZAPOTE DE LA ESPERANZA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COM. ZAPOTE DE LA ESPERANZA CALLE LAZARO CARDENAS Y | -101.5431 | 20.6614
GUA16160300763437 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Antonio Nuevo Valencia (La Chiripa) | CALLE DE UN COSTADO DE LA ESCUELA RANCHERIA SAN ANTONIO DE NUEVO VALENCIA, 38240 SAN ANTONIO NUEVO VALENCIA (LA CHIRIPA), SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROS | -100.9885 | 20.6696
GUA15150400600076 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Gloria | - | -101.9136 | 20.7329
GUA14140300382659 | Guanajuato | Manuel Doblado |  | Municipio Manuel Doblado | -101.9528 | 20.7275
GUA00170400986088 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ELENA COLONIA VILLAS DE DOLORES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUAN | -100.9047 | 21.1567
GUA00170400986138 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | RANCHERIA ADJUNTAS DEL RIO, 37800 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA PLANTA SE INSTALARA EN EL CENTRO | -100.8673 | 21.1183
GUA17170400986168 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ceja de San Agustín | RANCHERIA CEJA DE SAN AGUSTÍN, 37800 CEJA DE SAN AGUSTÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCALIZA AL CENTR | -100.8901 | 21.2309
GUA00180201091837 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Cruz del Meco | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SANTA CRUZ DEL MECO, 37800 SANTA CRUZ DEL MECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MORELOS, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8063 | 21.1779
GUA13130200155153 | Guanajuato | Romita |  | ,,,36200,Romita,Guanajuato,México | -101.5169 | 20.8709
GUA16160300761977 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Herreros | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LOS HERREROS, 37800 LOS HERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEF | -100.8364 | 21.1094
GUA00160200708743 | Guanajuato | Atarjea | El Apartadero | NINGUNORANCHERIA EL APARTADERO, 37947 EL APARTADERO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO OBRA A REALIZARSE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -99.8335 | 21.2166
GUA16160200666489 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | - | -100.8842 | 20.6608
GUA17170300916643 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | RANCHERIA RINCONADA DE ADJUNTAS DEL RIO, 37800 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA O | -100.854 | 21.1214
GUA00170400987250 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Jesús María | CALLE SAN JAVIER RANCHERIA EJIDO JESUS MARIA, 37800 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA AMPLIACIÓN DE | -100.9059 | 21.1429
GUA18180201094205 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Jiménez | CALLE JOSE MARIA MORELOS RANCHERIA JIMÉNEZ, 38537 JIMÉNEZ, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE 5 DE MAYO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE BENITO JUAREZ AVANZAR HASTA LLEGAR AL | -100.5511 | 20.3274
GUA17170400991233 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | COLONIA PORTUGAL, 36475 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ Y, HASTA LLEGAR AL TANQUE DE MAMPOSTEO DE AG | -101.9647 | 20.7291
GUA18180201091828 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Purísima | CALLE JALISCO RANCHERIA LA PURISIMA, 37800 LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE NORTE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAS UBICADOS AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9302 | 20.9707
GUA16160200686087 | Guanajuato | Abasolo | Las Cruces | NINGUNORANCHERIA LAS CRUCES, 00000 LAS CRUCES, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COM. LAS CRUCES CARRETERA CUERAMARO-EL TULE | -101.5746 | 20.5328
GUA16160200666475 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Naranjillo | - | -101.0006 | 20.7142
GUA16160400823818 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | - | -100.5483 | 20.4956
GUA00160200708736 | Guanajuato | Atarjea | El Banco | NINGUNORANCHERIA EL BANCO, 37943 EL BANCO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ADQUISICION Y SUMINISTRO DE FOGONES ECOLOGICOS EN LA LOCALIDAD EN EL BANCO | -99.7052 | 21.2534
GUA17170300917133 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Valencia | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA VALENCIA, 38250 VALENCIA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y CALLE INSURG | -100.9632 | 20.6432
GUA00170400987414 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Simeón | RANCHERIA SAN SIMEON, 37800 SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL CENTRO DE | -100.9466 | 20.9626
GUA00170400986190 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Durazno | RANCHERIA EL DURAZNO, 37800 EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE LOCALIZA A 350 METROS DE LA ESCUELA P | -100.9457 | 21.075
GUA00170400987332 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Guadalupe | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37800 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL BENEFICIAR | -101.0102 | 21.217
GUA00170400987214 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cuesta de Tanderos | RANCHERIA LA CUESTA DE TANDEROS, 37800 LA CUESTA DE TANDEROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL | -101.0801 | 21.0013
GUA18180201094106 | Guanajuato | Manuel Doblado | El Jaralillo | RANCHERIA EL JARALILLO, 36497 EL JARALILLO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR CARRETERA A CUERAMARO | -101.8489 | 20.6323
GUA18180201094211 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Talayote | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL TALAYOTE, 38523 EL TALAYOTE, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE HIDALGO GIRAR A LA IZQUIERDA POR CALLE INSURGENTES AVAN | -100.634 | 20.428
GUA15150400600109 | Guanajuato | Romita | Romita | - | -101.5167 | 20.8703
GUA16160300760923 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE 5 COLONIA 12 DE OCTUBRE, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | -100.9237 | 21.1462
GUA00170400986050 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CAPITAN JUAN ALDAMA COLONIA LA ESPERANZA II, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA N | -100.9435 | 21.1509
GUA00170400986051 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE COBRE COLONIA LA ESPERANZA 1, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJU | -100.941 | 21.1522
GUA17170400986183 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colegiales | RANCHERIA COLEGIALES, 37800 COLEGIALES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCALIZA AL INTERIOR DE LA LOCALIDA | -100.711 | 21.2427
GUA00170400986018 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ORQUIDEA COLONIA FORTIN DE LAS FLORES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONA | -100.9335 | 21.1472
GUA00170400986020 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, | -100.9461 | 21.1744
GUA18180201092456 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | CALLE CANTERA COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL AL LADO NORTE DE LA MISMA | -100.9902 | 20.668
GUA00170400987487 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro de San Antonio) | RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO, CAMINO VECINAL A 100 MTS | -101.4 | 20.5612
GUA00170400987310 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Colorada | RANCHERIA PEÑA COLORADA, 37800 PEÑA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DEL TEMPL | -101.1029 | 21.1629
GUA00170400987458 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los López de Arriba | RANCHERIA LOS LOPEZ DE ARRIBA, 37800 LOS LÓPEZ DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE | -101.0872 | 21.0593
GUA16160200708108 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | CALLE MIRADOR RANCHERIA LOMA DE LA ESPERANZA, 00000 LOMA DE LA ESPERANZA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MIRADOR | -101.5565 | 20.6598
GUA00170400986087 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA INDEPENDENCIA I, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONA | -100.9373 | 21.148
GUA16160400828400 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | - | -101.2136 | 21.4808
GUA18180201094118 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | PRIVADA INSURGENTES NORTE PUEBLO RINCÓN DE CENTENO, 38250 RINCÓN DE CENTENO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES NORTE Y , LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA AL LADO NORTE DE LA COMUNIDAD | -100.8874 | 20.665
GUA18180201094100 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | CALLE ALVAREZ COLONIA CIUDAD MANUEL DOBLADO CENTRO, 36470 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE GALVAN Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE JAVIER MINA ZONA CENTRO REPOSICION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE ALVAREZ ENTRE GALVAN Y CA | -101.9523 | 20.7267
GUA16160300762474 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Rocillito | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL ROSILLITO, 38240 EL ROCILLITO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE BENITO JUA | -100.9369 | 20.642
GUA16160300758104 | Guanajuato | Abasolo | La Maraña | RANCHERIA LA MARAÑA, 36985 LA MARAÑA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA | -101.5485 | 20.4798
GUA16160300744994 | Guanajuato | Guanajuato | Paso de Pirules | - | -101.2997 | 20.9503
GUA16160300762112 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Rafael | CALLE MEXICO RANCHERIA SAN RAFAEL, 37800 SAN RAFAEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO DEL | -100.7779 | 21.1829
GUA00160300766018 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | CALLE FLORIDA COLONIA MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN, 36474 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PROLONG | -101.953 | 20.7213
GUA15150400592732 | Guanajuato | Atarjea | Atarjea | - | -99.7183 | 21.2678
GUA00150100483936 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Ladera | Obras Publicas | -101.9528 | 20.7275
GUA17160200644081 | Guanajuato | Romita | Romita | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5171 | 20.8712
GUA00160200697698 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9528 | 20.7275
GUA16160300745006 | Guanajuato | Guanajuato | Cañada de Bustos | - | -101.3136 | 20.9081
GUA00160200697344 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Durazno de Fonseca | CALLE CALLE EL PITAHAYO RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36896 DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO PAVIMENTACION DE CALLE DEL PITAYAHO ES LA PARTE ULTIMA DE LA CALLE PRINCIPAL | -101.3157 | 20.5454
GUA16160400821066 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Congregación de Panales | - | -101.3978 | 20.5608
GUA16160400828664 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao | - | -101.4267 | 20.9436
GUA16160400828174 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | - | -101.3475 | 20.6742
GUA17170300916578 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Providencia de la Erre | RANCHERIA PROVIDENCIA DE LA ERRE, 37800 PROVIDENCIA DE LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCA | -100.9135 | 21.1127
GUA16160300760926 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ANSELMO GARAY COLONIA LINDA VISTA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL G | -100.9577 | 21.1484
GUA00180201091823 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Piedra | CALLE JALISCO RANCHERIA LA PIEDRA, 37800 LA PIEDRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE LEON, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7985 | 21.2731
GUA00170400986124 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ESPIRITU SANTO COLONIA PROVIDENCIA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL G | -100.9223 | 21.1707
GUA17170400991231 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | COLONIA PORTUGAL, 36475 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, BARIAS UBICACIONES EN COLONIA PORTUGAL | -101.9642 | 20.7273
GUA00170400986120 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE XICHU COLONIA NUEVO MILENIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUA | -100.9276 | 21.1655
GUA15150400592758 | Guanajuato | Atarjea | Aldama (Xoconoxtle) | - | -99.8344 | 21.1778
GUA11150300550713 | Guanajuato | Moroleón |  | MOROLEON | -101.1892 | 20.1319
GUA00160200713718 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Granja Potosina | PRIVADA PRIVADA COLOSIO RANCHERIA GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE LATERAL A TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -101.3525 | 20.5872
GUA00170400986170 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ceja de San Agustín | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CEJA DE SAN AGUSTIN, 37800 CEJA DE SAN AGUSTÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRE | -100.8897 | 21.2291
GUA00170400986197 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Esperanza | CALLE HIDALGO RANCHERIA LA ESPERANZA, 37800 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL Y CALLE PRINCI | -100.7292 | 21.2843
GUA00170400986090 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ESPIRITU SANTO COLONIA PROVIDENCIA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL G | -100.9186 | 21.1728
GUA18180201092325 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Casa Blanca | AVENIDA LAS FLORES PUEBLO CASA BLANCA, 38250 CASA BLANCA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA | -100.9462 | 20.6198
GUA17170400987284 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llano de Arriba (El Llano Redondo) | CALLE ROMITA 10 INTERIOR RANCHERIA EL LLANO DE ARRIBA LLANO REDONDO, 37800 EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDE | -100.7235 | 21.247
GUA00170400987519 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Juan de Abajo | COLONIA SAN ISIDRO, 37800 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR D | -100.9403 | 21.1284
GUA16170300964840 | Guanajuato | León | León de los Aldama | - | -101.6806 | 21.1197
GUA00170400986049 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE GEMINIS COLONIA FRACCIONAMIENTO EL OLIVAR, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAC | -100.9183 | 21.1595
GUA17170400985629 | Guanajuato | Manuel Doblado | Los Llanos | RANCHERIA LOS LLANOS, 36484 LOS LLANOS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR LA ENTRADA AL VENADO EN LAS PRIMERAS CASAS | -101.8065 | 20.7305
GUA18180201094212 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Talayote | CALLE CAMINO AL TALAYOTE RANCHERIA EL TALAYOTE, 38523 EL TALAYOTE, APASEO EL ALTO GUANAJUATO, PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO PRINCIPAL HA LLEGAR AL INICIO DE OBRA | -100.6289 | 20.4333
GUA17170400986114 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN ANTONIO DEL PRETORIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NA | -100.9336 | 21.147
GUA00170400986127 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE FRESNO COLONIA LOS PINOS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO | -100.9073 | 21.1604
GUA17170400991259 | Guanajuato | Manuel Doblado | Los Ojos de Agua | RANCHERIA LOS OJOS DE AGUA, 36495 LOS OJOS DE AGUA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, DELANTE DEL GUAYABO DE MUÑOZ | -101.8336 | 20.5886
GUA15150400592775 | Guanajuato | Atarjea | El Chilarito | - | -99.8578 | 21.19
GUA15150400592784 | Guanajuato | Atarjea | Álamos | - | -99.8025 | 21.2325
GUA15150400600037 | Guanajuato | Romita | Romita | - | -101.5167 | 20.8703
GUA00180201091827 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palma Prieta | CALLE PALMAS RANCHERIA PALMA PRIETA, 37800 PALMA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE PARAISO, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7084 | 21.258
GUA00160300762223 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro de San Antonio) | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE | -101.4013 | 20.5594
GUA00160300762232 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Progreso de la Unión | RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LOCALIZADA DENTRO DE LA LOCALIDAD CALLE PPAL. | -101.3603 | 20.5682
GUA00160300766041 | Guanajuato | Manuel Doblado | Frías | RANCHERIA FRÍAS, 36487 FRÍAS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA MANUEL DOBLADO-JALPA | -101.997 | 20.7988
GUA15150300557633 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | - | -101.5284 | 20.4509
GUA00150200544866 | Guanajuato | Romita |  | VARIAS LOCALIDADES | -101.5171 | 20.8712
GUA16160400828285 | Guanajuato | León | Los Ramírez | - | -101.6428 | 21.0189
GUA17170200858902 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Antonio de Morales | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DE MORALES, 38255 SAN ANTONIO DE MORALES, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALL | -100.9078 | 20.5788
GUA17170200858875 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | CALLE ANGELA PERALTA INTERIOR SN FRACCION EL PUENTE, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE RIO | -100.98 | 20.6524
GUA13150300552149 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas |  | calle Hidalgo 106 Zona Centro Santa Cruz de Juventino Rosas Gto. | -100.994 | 20.6432
GUA00170400987522 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Santa Cecilia | CALLE JUAN MENDOZA COLONIA SANTA CECILIA, 37800 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JAVIER | -100.9363 | 21.1363
GUA00170400987351 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE GALEANA RANCHERIA RIO LAJA, 37800 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN | -100.9245 | 21.2048
GUA16160400829593 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | - | -100.7567 | 20.715
GUA18180201092488 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | CALLE SANTA ELENA PUEBLO POZOS, 38255 POZOS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , CALLE SAN JOSE LA UBICACION DEL PROYECTO DE LOCALIZA AL LADO NOROESTE DE LA COMUNIDAD | -100.8983 | 20.6215
GUA17170300916576 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz de Rodulfo | RANCHERIA LA CRUZ DE RODULFO, 37800 LA CRUZ DE RODULFO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA APR | -100.8434 | 21.1204
GUA15150200499391 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | - | -100.6216 | 20.4572
GUA00170400987465 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Regalada (Regalada de Abajo) | CALLE PROGRESO RANCHERIA LA REGALADA LA REGALADA DE ABAJO, 37800 LA REGALADA (REGALADA DE ABAJO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GU | -100.8111 | 21.1049
GUA17170400986144 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Apartadero | RANCHERIA AL APARTADERO, 37800 EL APARTADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA BENEFICIARA A TODA LA LOCALIDAD | -101.0764 | 20.9396
GUA00170400986146 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Arcos | CALLE RINCONCITO RANCHERIA LOS ARCOS, 37800 LOS ARCOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN | -100.9423 | 21.2318
GUA00170400986077 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN LUIS COLONIA GUADALUPE, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUAT | -100.9128 | 21.1542
GUA00170400986089 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LAGO OMEGA COLONIA VISTA HERMOSA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUA | -100.9245 | 21.163
GUA00170400986103 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN LUIS DE LA PAZ COLONIA FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEP | -100.9272 | 21.1623
GUA00170400986105 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ESPIRITU SANTO COLONIA PROVIDENCIA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL G | -100.926 | 21.1745
GUA00160200702829 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerrito del Capulín de Yóstiro | NINGUNORANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD | -101.4131 | 20.5528
GUA15150400592790 | Guanajuato | Atarjea | La Tapona | - | -99.8731 | 21.1856
GUA16160300763221 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José del Sauz | CALLE EL MIRADOR RANCHERIA SAN JOSE DEL SAUZ, 38240 SAN JOSÉ DEL SAUZ, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLOFO LOPEZ MATEOS Y | -100.9844 | 20.6779
GUA00160200724580 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos de San Antonio | PRIVADA CALLE LERMA RANCHERIA DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO ACCESO A DOS RIOS Y YOSTIRO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE PRIVADA LERMA EN EJDIO DOS RIOS DE SAN ANTONIO | -101.392 | 20.558
GUA00170400987292 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Montelongo (San Francisco) | CALLE MONTERREY RANCHERIA MONTELONGO SAN FRANCISCO, 37800 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENT | -100.8437 | 21.2391
GUA00160200691886 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | San José del Carmen | NINGUNORANCHO COLONIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO VARIAS CASAS EN LA LOCALIDAD | -101.3581 | 20.5343
GUA16160300758134 | Guanajuato | Abasolo | El Tular | RANCHERIA EL TULAR, 36986 EL TULAR, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN DIVERSAS VIVIENDAS DE LA CO | -101.4088 | 20.5083
GUA16160300758140 | Guanajuato | Abasolo | Cerrito de Horta (Cerrito de Jesús) | RANCHERIA CERRITO DE HORTA (CERRITO DE JESÚS), 36984 CERRITO DE HORTA (CERRITO DE JESÚS), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , SUMINISTRO Y COLOCACIÓN | -101.5193 | 20.6161
GUA16160300762199 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Ignacio de Loyola | CALLE QUINCE DE MARZO RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, 37800 SAN IGNACIO DE LOYOLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENT | -100.7335 | 21.2302
GUA16160300763412 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | CALLE ISABEL LA CATOLICA COLONIA CENTRO, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BALTAZAR ZU | -100.9933 | 20.6463
GUA00160300766414 | Guanajuato | Atarjea | El Chilarito | RANCHERIA EL CHILARITO, 37947 EL CHILARITO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE Y , ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES | -99.8596 | 21.1907
GUA00160300762208 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Hacienda de Alonso | CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO HACIENDA DE ALONSO, 36896 HACIENDA DE ALONSO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , TERRENO DONADO POR LA LOCALIDAD | -101.3406 | 20.5506
GUA00160300762222 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Villa de Guadalupe | RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE RECAMARAS EN VARIAS UBICACIONES DE LA LO | -101.3761 | 20.5636
GUA00170400986143 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Apartadero | RANCHERIA AL APARTADERO, 37800 EL APARTADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DE | -101.0805 | 20.948
GUA00170400986098 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ALDAMA COLONIA INSURGENTES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUAT | -100.9188 | 21.1534
GUA00170400986101 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA REVOLUCION, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL G | -100.9231 | 21.1542
GUA18180201088851 | Guanajuato | Abasolo | San Isidro | CAMINO TRAMO SAN ISIDRO - BOQUILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA SAN ISIDRO, 00000 SAN ISIDRO, ABASOLO GUANAJUATO, REHABILITACION DEL CAMINO SAN ISIDRO BOQUILLAS | -101.4944 | 20.4617
GUA00170400987375 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco de la Erre | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA ERRE, 37800 SAN FRANCISCO DE LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUAT | -100.8978 | 21.1064
GUA00170400987531 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA RINCONADA DE ADJUNTAS DEL RIO, 37800 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANA | -100.8548 | 21.1209
GUA00170400987312 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | CALLE ALLENDE RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37800 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE SO | -100.9763 | 21.2652
GUA15150400600238 | Guanajuato | Romita | Romita | - | -101.5167 | 20.8703
GUA18180201094197 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE PRIV. CONSTITUYENTES CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRETERA PANAMERICANA Y CALLE PROL. CONSTITUYENTES, CALLE LUCAS ALAMAN PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR CARRETERA PANAMERICAN | -100.6128 | 20.4658
GUA18180201092455 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | CALLE OBSIDIANA COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL | -100.9904 | 20.6676
GUA00170400986130 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE DE LOS BOSQUES COLONIA FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDE | -100.9262 | 21.1634
GUA17170400986024 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE EDUCACIÓN TECNOLOGICA COLONIA UNIVERSIDAD, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAC | -100.9329 | 21.1675
GUA00170400991254 | Guanajuato | Manuel Doblado | Frías | RANCHERIA FRÍAS, 36487 FRÍAS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR CARRETERA MANUEL DOBLADO JALPA | -101.9907 | 20.7992
GUA00170400986203 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | RANCHERIA EL GALLINERO, 37800 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN AL INTERIOR DE L | -100.9603 | 21.182
GUA00170400986109 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ COLONIA SOP, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUA | -100.9284 | 21.1615
GUA18180201092279 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José de las Pilas | CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS PILAS, 38254 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS PILAS | -101.0456 | 20.6523
GUA00170400986122 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LOS ANGELES COLONIA SAN IGNACIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUAN | -100.9235 | 21.1737
GUA00170400986201 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Estancia de Zamarripa | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37800 ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, A 100 METR | -101.1195 | 21.237
GUA00170400987422 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Tajo | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL TAJO, 37800 EL TAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALL | -100.897 | 21.1539
GUA16160300763389 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | PRIVADA EL PUENTE COLONIA 12 DE DICIEMBRE, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE Y , A UNOS 100 METROS DE LA HA | -100.968 | 20.6225
GUA00160300762225 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Presa Grande | RANCHO PRESA GRANDE, 36894 PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LOCALIZADA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -101.3992 | 20.5229
GUA00170400987481 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Guadalupe del Monte (La Lupita) | RANCHO GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), 36895 GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO, VARIAS CASAS EN LA LOCALIDAD | -101.3949 | 20.5048
GUA00170400987257 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle de Remátalo | RANCHERIA XOCONOXTLE DEL REMATALO, 37800 XOCONOXTLE DE REMÁTALO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LAS OBRAS SE ENCUENTRAN | -101.0199 | 20.9669
GUA17170400987326 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Purísima | RANCHERIA LA PURISIMA, 37800 LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN SE REALIZARAN EN LA | -100.9308 | 20.9718
GUA00170400987238 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Grulla de Abajo | PUERTO LA GRULLA DE ABAJO, 00000 LA GRULLA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCALIZA CERCA DEL CAM | -100.7246 | 21.1079
GUA17170400987360 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de las Minas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTÓN DE LAS MINAS, 37849 SAN ANTÓN DE LAS MINAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAL | -101.0417 | 21.0791
GUA15150400599888 | Guanajuato | Romita | Romita | - | -101.5167 | 20.8703
GUA17170401047457 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | - | -100.5164 | 21.2986
GUA00180201091332 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Álamo | CALLE SORIANO RANCHERIA EL ALAMO, 37800 EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL Y CALLE SAN IGNACIO, CALLE SAN VICENTE LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.721 | 21.2267
GUA00180201091333 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Delgadillo | CALLE VERACRUZ RANCHERIA DELGADILLO, 37800 DELGADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE HIDALGO, CALLE GONZALEZ LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7903 | 21.2466
GUA18180201092324 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Casa Blanca | PUEBLO CASA BLANCA, 38250 CASA BLANCA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD | -100.9466 | 20.6198
GUA00180201091838 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Tepozán | CALLE ARBOLEDA RANCHERIA EL TEPOZAN, 37800 EL TEPOZÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7413 | 21.2849
GUA18180201094127 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | CALLE INSURGENTES SUR RANCHERIA RINCÓN DE CENTENO, 38250 RINCÓN DE CENTENO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACION DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE CENTENO | -100.8857 | 20.6561
GUA17170300917121 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José del Sauz | PUEBLO SAN JOSÉ DEL SAUZ, 38256 SAN JOSÉ DEL SAUZ, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE TERRACERIA Y TERRACERIA , TERRACERIA LA OBRA DE ENCU | -100.9762 | 20.6745
GUA17170300917136 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Tejada | CALLE 16 DE SEPTEIMBRE PUEBLO TEJADA, 38255 TEJADA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE SIN NOMBRE, CAMINO | -101.0355 | 20.5846
GUA17170200858847 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Juan de la Cruz | PRIVADA FRANCISCO VILLA INTERIOR SN RANCHERIA SAN JUAN DE LA CRUZ, 38250 SAN JUAN DE LA CRUZ, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE FRA | -100.9127 | 20.6345
GUA17170400985631 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ejido Liberación | RANCHERIA EJIDO LIBERACIÓN, 36486 EJIDO LIBERACIÓN, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, ANTES DE LLEGAR AL ENTRONQUE PARA IR A LA TORRECILLA | -101.8783 | 20.6658
GUA00170400987469 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa | CALLE DULCES NOMBRES RANCHERIA SANTA TERESA, 37800 SANTA TERESA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LOS BENEFICIARIOS DE LO | -100.7537 | 21.1493
GUA17170400987349 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA RIO LAJA, 37800 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA LINDA Y, AMPLI | -100.9342 | 21.2084
GUA15150400600199 | Guanajuato | Romita | San José de Cuba | - | -101.7269 | 20.7911
GUA15150400600101 | Guanajuato | Manuel Doblado | Sitio de Maravillas | - | -101.8967 | 20.7869
GUA17160200691901 | Guanajuato | Romita | Romita | CALLE HACIENDAS CIUDAD VILLA DE LAS FLORES, 36204 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE BRAVO Y CALLE VALLE MEZQUITAS, CALLE HACIENDAS EL TANQUE ELEVADO SE LOCALIZA EN LA CALLE HACIENDAS EN EL FRACCIONAMIENTO VILLA DE LAS FLORES ENTRE CALL | -101.51 | 20.8632
GUA00170400987489 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Purísima | RANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO, VARIAS CASA S DE LA LOCALIDAD | -101.3032 | 20.5711
GUA00170400987368 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Elías | CALLE ALLENDE RANCHERIA SAN ELIAS, 37800 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE S | -101.0913 | 21.2513
GUA16160300762011 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | López de Abajo | RANCHERIA LOPEZ DE ABAJO, 37800 LÓPEZ DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL I | -101.1147 | 21.0871
GUA00160300762221 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Soledad | RANCHO LA SOLEDAD, 36893 LA SOLEDAD, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS LOCALIDADES | -101.3226 | 20.5489
GUA16160300744521 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | - | -101.6739 | 20.6258
GUA00170400987339 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo de San José de Badillo | CALLE ESPIRITU SANTO RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN JOSE DE BADILLO, 37800 RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCI | -100.9057 | 21.1934
GUA00170400987483 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Guadalupe del Monte (La Lupita) | CALLE VARIAS RANCHO GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), 36895 GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO, CONTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCIO | -101.3962 | 20.5043
GUA00170400986064 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE XICHU COLONIA NUEVO MILENIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUA | -100.9281 | 21.1658
GUA00170400986068 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE TIZIANO COLONIA RENACIMIENTO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJU | -100.9335 | 21.1452
GUA16160300766021 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | CALLE PROLONGACION BUENAVISTA COLONIA MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN, 36474 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE BELLAVISTA Y CA | -101.9589 | 20.7242
GUA15150200499642 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | - | -100.6216 | 20.4572
GUA16160300760976 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Casas Viejas | CALLEJON REPUBLICA MEXICANA RANCHERIA CASAS VIEJAS, 37800 CASAS VIEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , | -100.9162 | 21.0627
GUA15150400600087 | Guanajuato | Romita | Romita | - | -101.5167 | 20.8703
GUA15150200499836 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Juan del Llanito | - | -100.6216 | 20.4572
GUA16160300745083 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | - | -101.3475 | 20.6742
GUA16160300762311 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | COLONIA MARFIL CENTRO, 36250 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL EDEN Y CALLE LA VIA, SE LOCALIZA EN UNA ZONA MONTAÑOSA Y DE GRAN PENDIEN | -101.2853 | 21.0079
GUA16160300762081 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio de Rioyos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ANTONIO DE RIOYOS, 37800 SAN ANTONIO DE RIOYOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y | -100.8441 | 21.1589
GUA16160300761966 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pablo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PABLO, 37800 SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO DE | -100.6997 | 21.1751
GUA16160300760830 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE NAYARIT COLONIA MARIANO BALLEZA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUA | -100.9259 | 21.1583
GUA16160300762310 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | COLONIA MARFIL CENTRO, 36250 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE EDEN Y CALLE LA VIA, CALLE SIN PAVIMENTAR EN TERRENO CON PENDIENTES MUY SIN | -101.2842 | 21.008
GUA16160300762194 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Puerta del Cerrote | CALLE LA LUZ RANCHERIA LOS MONCADA, 37800 PUERTA DEL CERROTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIEND | -101.1203 | 21.216
GUA16160300762039 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Paredones | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PAREDONES, 37800 PAREDONES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO DE | -101.1129 | 21.1863
GUA16160300762156 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terrero de Trancas | CALLE MORELOS RANCHERIA TERRERO DE TRANCAS, 37800 TERRERO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA | -101.0431 | 21.1857
GUA00170400987371 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco (El Ranchito) | CALLE LA ESCONDIDA RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RANCHITO, 37800 SAN FRANCISCO (EL RANCHITO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUAT | -100.9323 | 21.2213
GUA00170400987278 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | López de Abajo | RANCHERIA LOS LOPEZ DE ABAJO, 37800 LÓPEZ DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, A 500 METROS DE LA IGLESIA DE LA COM | -101.1217 | 21.0894
GUA00170400987295 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Negritas | CALLE ZARAGOZA RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37800 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AMPLIACION NEGRITA | -100.889 | 21.2996
GUA00170400987328 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Quemadita | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA LA QUEMADITA, 37800 LA QUEMADITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL H | -100.89 | 21.2467
GUA17170400991242 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | COLONIA CIUDAD MANUEL DOBLADO CENTRO, 36470 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, VARIAS UBICACIONES | -101.9546 | 20.7283
GUA17170400991258 | Guanajuato | Manuel Doblado | Los Ojos de Agua | RANCHERIA LOS OJOS DE AGUA, 36495 LOS OJOS DE AGUA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR CAMINO A LOS GUAYABOS | -101.8336 | 20.5886
GUA00170400986194 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | CALLE ALEJANDRO TORRES RANCHERIA LA ERRE, 37800 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CA | -100.913 | 21.1
GUA18170400992060 | Guanajuato | Atarjea | Los Llanitos | RANCHERIA LOS LLANITOS, 37947 LOS LLANITOS, ATARJEA GUANAJUATO, REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANITOS | -99.7141 | 21.2914
GUA16160300762029 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Nueva Luz | CALLE ORIENTE RANCHERIA LA NUEVA LUZ, 37800 LA NUEVA LUZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLEJON DEL BESO Y CAL | -100.8706 | 21.3179
GUA00160200691888 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia Progresista | NINGUNORANCHO COLONIA PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO VARIAS CASAS DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3721 | 20.5571
GUA00180201091824 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | CALLE ORIENTE RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, 37800 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE SINALOA, CALLE PUEBLA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCAL | -100.6862 | 21.1499
GUA18180201092454 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO, LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.0014 | 20.6427
GUA00170400985218 | Guanajuato | Manuel Doblado | El Tepetate | RANCHERIA EL TEPETATE, 36494 EL TEPETATE, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, POR CARRETERA MANUEL DOBLADO - CUERAMARO | -101.7828 | 20.6522
GUA00170400987488 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Padres Mártires | RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36897 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO, VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD | -101.3757 | 20.5489
GUA00170400987234 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio | CALLE NOGAL RANCHERIA SAN ANTONIO, 37800 SAN ANTONIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE REAL, PR | -100.7999 | 21.2938
GUA00170400987243 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Hernández | RANCHERIA LOS HERNANDEZ, 37800 LOS HERNÁNDEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, A 200 METROS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -101.009 | 21.1766
GUA00170400987370 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco (El Ranchito) | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN FRANCISCO EL RANCHITO, 37800 SAN FRANCISCO (EL RANCHITO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENT | -100.9321 | 21.2212
GUA00170400986167 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cazuela | CALLE TURBADA RANCHERIA LA CAZUELA, 37800 LA CAZUELA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE BAJA | -100.7661 | 21.2824
GUA00170400986058 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SAN DIEGO DEL LLANITO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA N | -100.945 | 21.1404
GUA15150400600042 | Guanajuato | Manuel Doblado | Huizache de Serranos | - | -101.7803 | 20.7914
GUA00170400986131 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN ANTONIO COLONIA MARIANO BALLEZA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | -100.9269 | 21.159
GUA00170400986054 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9172 | 21.1592
GUA00170400986121 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLEJON 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA MARIANO BALLEZA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA N | -100.9267 | 21.1596
GUA17170400986165 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | CALLE SAN AGUSTIN RANCHERIA LEONA VICARIO, 37800 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, AMPLIACIÓN DE ALUM | -100.9178 | 21.2083
GUA16160400829436 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | - | -100.7497 | 20.6725
GUA00170400987309 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Paredones | CALLE PONIENTE RANCHERIA PAREDONES, 37800 PAREDONES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CENTRAL Y, LOS BENEFI | -101.1129 | 21.1899
GUA00160200686410 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Hacienda de Alonso | NINGUNORANCHO HACIENDA DE ALONSO, 36896 HACIENDA DE ALONSO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LOCALIZADA EN CALLE DE LA LOCALIDAD MENCIONADA | -101.3427 | 20.5461
GUA16160300760220 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Torrecilla | RANCHERIA LA TORRECILLA, 36496 LA TORRECILLA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE Y , DEL CRUCERO A MANO DERECHA PARA IR A LAS MUSAS | -101.8922 | 20.641
GUA16160300762180 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Rita | CALLE LA PAZ RANCHERIA SANTA RITA, 37800 SANTA RITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO DEL | -100.8828 | 21.2213
GUA00160300762217 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Congregación de Panales | INTERIOR SN RANCHO CONGREGACIÓN DE PANALES, 36897 CONGREGACIÓN DE PANALES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 2 RECAMARAS | -101.3347 | 20.5605
GUA16160300763390 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA CENTRO, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MORELOS, CALLE ISABE | -100.9935 | 20.6432
GUA00180201091839 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros de la Sabana | CALLE NAYARIT RANCHERIA TERREROS DE LA SABANA, 37800 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PRIVADA GUANAJUATO, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.6969 | 21.2189
GUA18180201094195 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE GABRIEL GARCÍA MARQUEZ CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTOR HUGO Y CALLE RUBEN DARIO, CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR EL OCCIDENTE RUMBO AL ORIENT | -100.6078 | 20.4568
GUA18180201094198 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE GRAL RAMON CORONA Y CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA, CALLE CONSTITUYENTES PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR EL SUR HACIA EL NORTE | -100.6124 | 20.4633
GUA00180201091834 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA LA SABANA, 37800 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE CENTRAL, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.6926 | 21.1981
GUA15150300552498 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | - | -100.994 | 20.6432
GUA00160300762220 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Soledad | RANCHO LA SOLEDAD, 36896 LA SOLEDAD, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 1 REC. UBICADA DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3224 | 20.5467
GUA16160300762127 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santiaguillo | CALLE SANTIAGUILLO RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37800 SANTIAGUILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFI | -100.9831 | 21.0166
GUA00170400987402 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | CALLE VASCO DE QUIROGA RANCHERIA SANTA CLARA, 37800 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I | -100.8635 | 21.1323
GUA00170400986021 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA LINDA VISTA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACION | -100.9582 | 21.1506
GUA00170400986161 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | CALLE CLAVELES RANCHERIA LA CANTERA I, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE DESARROLLARA A LA OR | -101.0031 | 21.1493
GUA00170400986166 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | CALLE LEONA VICARIO RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37800 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE | -100.9169 | 21.2093
GUA00170400986200 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Estancia de Zamarripa | CALLE HIDALGO RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37800 ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE C | -101.1172 | 21.2371
GUA00170400986208 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Garabatillo | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA GARABATILLO, 37800 GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDA VISTA | -100.7495 | 21.3141
GUA15150400600188 | Guanajuato | Romita | Reyes de San José (El Nido) | - | -101.5908 | 20.8975
GUA17170400988968 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA AL NARANJILLO Y, LA OBRA SE ENC | -100.9924 | 20.6676
GUA00170400987253 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Jesús María | CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA EJIDO JESUS MARIA, 37800 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FERN | -100.8998 | 21.1465
GUA17170200859380 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA RINCON DE CENTENO, 38240 RINCÓN DE CENTENO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE PRIVADA MARGARITA | -100.8855 | 20.6645
GUA17170300917354 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | CALLE 16 DE SEPTEIMBRE INTERIOR SN CIUDAD JUVENTINO ROSAS, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MANUEL M MO | -100.9949 | 20.641
GUA00170400986066 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PARIS COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANA | -100.9361 | 21.166
GUA00170400986085 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA AMPLIACIÓN INSURGENTES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA | -100.9317 | 21.1512
GUA00170400987444 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Trancas Viejas | CALLE LOMA BONITA RANCHERIA TRANCAS VIEJAS, 37800 TRANCAS VIEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MICHOACAN Y | -101.0446 | 21.2328
GUA00170400987532 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Entrada a San Martín | RANCHERIA ENTRADA A SAN MARTIN, 37800 ENTRADA A SAN MARTÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA | -101.0603 | 20.9027
GUA00170400987324 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Prieto | CALLE PONIENTE RANCHERIA EL PRIETO, 37800 EL PRIETO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE NAYARIT, | -100.902 | 21.3055
GUA00170400986083 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE REYNOSA COLONIA JESUS DEL MONTE, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUAN | -100.9396 | 21.144
GUA00170400986112 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SANTA MARTHA COLONIA SAN PEDRO 1 ERA SECCION, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA | -100.9051 | 21.1531
GUA00170300916634 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Purísima | RANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TRES AMPLIACIONES DE VIVIENDA | -101.3027 | 20.5697
GUA17170400985623 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Peñita | RANCHERIA LA PEÑITA, 36497 LA PEÑITA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, ANTES DE LLEGAR AL GUAYABO DEL MUÑOZ | -101.8563 | 20.6188
GUA17170400991256 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Ladera | RANCHERIA LA LADERA, 36487 LA LADERA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO, JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET | -101.9895 | 20.7629
GUA16160300744050 | Guanajuato | Abasolo | Chamacua | - | -100.8275 | 20.1017
GUA00160300762230 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerrito del Capulín de Yóstiro | RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LOCALIZADAS EN VARIAS CALLES DE | -101.4135 | 20.553
GUA17170200858858 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | PROLONGACION MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN COLONIA FELIPE ÁNGELES, 38253 SANTIAGO DE CUENDA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE OBRERO | -100.9914 | 20.5992
GUA16160400828459 | Guanajuato | León | León de los Aldama | - | -101.6806 | 21.1197
GUA00160200691887 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Purísima | NINGUNORANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO VARIAS CASA EN LA LOCALIDAD | -101.3027 | 20.5711
GUA00160200719025 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Casa Blanca | CALLE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE RANCHERIA CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CALLE 20 DE NOVIEMBRE | -101.3191 | 20.5727
GUA00160300766032 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | CALLE CHIHUAHUA COLONIA PORTUGAL, 36475 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE MAGDALENA, CALLE LAZARO CARDE | -101.9623 | 20.7259
GUA16160300766513 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Rosillo | CALLE LOS PINOS RANCHERIA EL ROSILLO, 38240 EL ROSILLO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL NORTE Y , CERCA DEL TEMPLO | -100.919 | 20.689
GUA16160300765462 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Playa | RANCHERIA LA PLAYA, 36485 LA PLAYA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA MANUEL DOBLADO A SAN JUAN DE LA PUERTA DAR VUELTA A LA IZQUIE | -101.8413 | 20.7967
GUA16160300763244 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Casa Blanca | AVENIDA LAS FLORES RANCHERIA CASA BLANCA, 38240 CASA BLANCA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE Y , ENFRENTE DE TIERRAS DE CULTIVO | -100.9455 | 20.6188
GUA16160400827512 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | - | -100.3644 | 20.1986
GUA180301299609 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Sabino | CALLE GUANAJUATO EJIDO EL SABINO, 38517EL SABINO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE SONORA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE GUANAJUATO HASTA LLEGAR AL INICIO DE OBRA | -100.5905 | 20.4864
GUA180301306681 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JARAL DEL PROGRESO COLONIA LAS JOYAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE AVENIDA GUADALUPE,LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9251 | 21.1688
GUA180301306689 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SANTA ANA COLONIA SAN IGNACIO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE DE LA LUZ, CALLE ERMITA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTE | -100.9265 | 21.1712
GUA180301306812 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Progreso de la Unión | CALLE PROGRESO DE LA UNION RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTRE CALLE PPAL DE LA LOCALIDAD Y,FRENTE A ESCUELA TELESECUNDARIA | -101.3666 | 20.5645
GUA180301306849 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | CALLE AL LLANITO RANCHERIA EL LLANITO, 37800EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE DURAZNO,EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA EN LA AVENIDA PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD | -100.951 | 21.1262
GUA180301306868 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Guadalupe | CALLE DISTRITO FEDERAL RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37800RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE GUANAJUATO Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0103 | 21.2169
GUA180301305816 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos de San Antonio | CALLE LOS FRESNOS RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE GALEANA,PAVIMENTACIÓN DELA CALLE A BASE BASE SUB BASE Y CARPETA | -101.3973 | 20.5596
GUA180301305822 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Villa de Guadalupe | CALLE FELIPE ANGELES RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTRE CALLE PROLG. FELIPE ANGELES Y CALLE JOSEFA ORTIZ,PAVIMENTACION A BASE DE ASFALTO BASE, SUB BASE Y GUARNICIONES DE CONCRETO | -101.3853 | 20.5653
GUA180301307204 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Talayote | CALLE INSURGENTES RANCHERIA EL TALAYOTE, 38523EL TALAYOTE, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALLENDE,PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR INSURGENTES A LLEGAR AL INICIO DE OBRA | -100.6332 | 20.4269
GUA180301307239 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | CALLE SAN AGUSTIN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37800RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE VISTA HERMOSA,LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9176 | 21.2106
GUA180301307240 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | CALLE FERROCARRIL RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37800PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCA | -100.9775 | 21.265
GUA180301307241 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | CALLE SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSE DE BADILLO, 37800SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PLAZITA Y CALLE BENITO JUAREZ,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8994 | 21.1838
GUA180301307253 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Mezquital | CALLE ARBOLITOS RANCHERIA EL MEZQUITAL, 37800EL MEZQUITAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE NOGAL Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CERCA DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD | -100.9424 | 21.1082
GUA180301311165 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Providencia (Vadillo de Guadalupe) | CALLE HIDALGO RANCHERIA LA PROVIDENCIA VADILLO DE GUADALUPE, 37800LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SALINAS Y CALLE SAN JAVIER, CALLE AVENIDA NORTE LOS BENEFICIARIOS SE | -100.8742 | 21.2087
GUA180301311177 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Durazno de Fonseca | PRIVADA CALLE S/N EN EL DURAZNO RANCHERIA DURAZNO DE FONSECA, 36896DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE ENTRADA A LA LOCALIDAD | -101.3155 | 20.5514
GUA180301312633 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cieneguilla | CALLE 15 DE MAYO RANCHERIA CIENEGUILLA, 37800CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 6 DE ENERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE HACIENDA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA L | -100.9388 | 21.0752
GUA180301312635 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Bárbara | CALLE LA CAPILLA RANCHERIA SANTA BARBARA, 37800SANTA BÁRBARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE DE LA MORA, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0086 | 21.0499
GUA180301313442 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Soledad | RANCHO LA SOLEDAD, 36896LA SOLEDAD, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS EN EN LA LOCALIDAD | -101.3221 | 20.5467
GUA180301313449 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Guadalupe del Monte (La Lupita) | RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), 36895GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -101.3933 | 20.5049
GUA180301313459 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerrito del Capulín de Yóstiro | RANCHERIA CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD | -101.4139 | 20.5524
GUA180301313465 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerritos | RANCHERIA CERRITOS, 36896CERRITOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD | -101.3415 | 20.5482
GUA180301311241 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE IGNACIO COMONFORT CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LEOPOLDO RIO DE LA LOZA, CALLE JOAQUIN SOTO ARMENTA PARA LLEGAR DIRIGIRCE POR EL ORIENTE POR CALLE BENITO JUARE | -100.6365 | 20.4602
GUA180301313472 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Progreso de la Unión | RANCHERIA PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD | -101.3616 | 20.5664
GUA180301313485 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Padres Mártires | RANCHERIA PADRES MÁRTIRES, 36897PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD | -101.3767 | 20.5491
GUA180301311281 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Congregación de la Cruz (La Cueva) | CALLE IGNACIO ALDAMA RANCHERIA CONGREGACIÓN DE LA CRUZ (LA CUEVA), 38520CONGREGACIÓN DE LA CRUZ (LA CUEVA), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO A LLE | -100.6885 | 20.4586
GUA180301307508 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cañada | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LA CAÑADA, 38523LA CAÑADA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE EMILIANO ZAPATA AVANZAR HASTA LLEGAR AL INICIO DE OBRA | -100.6158 | 20.4367
GUA180301309082 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Simeón | CALLE SAN SIMEON RANCHERIA SAN SIMEON, 37800SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE HIDALGO,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD | -100.9409 | 20.965
GUA180301307546 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Presita | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LA PRESITA, 38524LA PRESITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE EMILIANO ZAPATA Y, CALLE MORELOS PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO A LLEGAR A CALLE BENITO JUAREZ INICIO DE OBRA | -100.6327 | 20.4841
GUA180301307598 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Granja Potosina | CALLE LOS ZAMARRIPA RANCHO GRANJA POTOSINA, 36893GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,ACCESO A GRANJA ZAMARRIPA | -101.3497 | 20.5822
GUA180301307625 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CALLE ACERINA CIUDAD PUEBLO NUEVO, 36890PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTRE CALLE BLVD MIGRANTE Y CALLE ESMERALDA,FRENTE A CLINACA DE SALUD | -101.3708 | 20.5344
GUA180301311430 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Zorrillo | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL ZORRILLO, 38520EL ZORRILLO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CAMINO SAN LORENZO - APASEO EL ALTO Y CALLE ALLENDE,PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE B JUAREZ A LLEGAR A INICIO DE OBRA | -100.6541 | 20.4561
GUA180301312100 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SANTA MARTHA COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE ERMITA, CALLE SANTA MARIA LOS BENEFICIARIOS SE ENC | -100.9258 | 21.1727
GUA180301307699 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE HERMENEGILDO GALEANA CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE CARR PANAMERICANA Y CALLE BLAS PASCAL, CALLE CONSTITUYENTES INGRESAR POR GALEANA HACIA EL NORTE HA LLEGAR A LA UBICACIÓN | -100.616 | 20.463
GUA180301311472 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Tinaja Samaritana | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA TINAJA SAMARITANA, 38520LA TINAJA SAMARITANA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY, CALLE 5 DE MAYO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE PRINCIPAL HASTA LLEGAR AL INICIO DE OBRA | -100.6688 | 20.4501
GUA180301311495 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Ojo de Agua de la Trinidad | CALLE S/N RANCHERIA OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD, 38526OJO DE AGUA DE LA TRINIDAD, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CORONAS, CARRETERA APASEO - TARIMORO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO FRETE A PLAZA DE TOROS | -100.6335 | 20.3892
GUA180301311513 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | CALLE 5 DE MAYO PARAJE SAN BARTOLOMÉ DE AGUA CALIENTE (SAN BARTOLO), 38510SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR CALLE GUADALUPE VICTOR | -100.5492 | 20.4947
GUA180301311523 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Paredones | CALLE 10 DE ABRIL RANCHERIA PAREDONES, 38534PAREDONES, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE LAURELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO 5 DE MAYO GIRAR A LA IZQUIERDA EN CALLE LAURELES Y GIRAR | -100.5626 | 20.3862
GUA180301312249 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Estancia de Zamarripa | CALLE HIDALGO RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37800ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE CARRANZA, CALLE MADERO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCAL | -101.1192 | 21.2377
GUA180301312265 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | CALLE GIRASOL RANCHERIA ADJUNTAS DEL RIO, 37800ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE CEDRO Y CALLE SAUZ, CALLE OYAMEL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.871 | 21.1174
GUA180301312287 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuatito | CALLE DOLORES 32 32 INTERIOR 32 RANCHERIA GUANAJUATITO, 37800GUANAJUATITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE OLIVO Y CALLE FLOR DE SANDALO, CALLE SALAMANCA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALI | -100.8722 | 21.112
GUA180301311594 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Antonio Calichar | CALLE NICOLAS BRAVO EJIDO SAN ANTONIO CALICHAR, 38515SAN ANTONIO CALICHAR, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE PRINCIPAL , CAMINO REAL PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN IGRESAR POR ACCESO PRINCIPAL GIRAR A LA DERECHA EN CALLE NICOLAS BRAVO PARA LLEGAR | -100.5159 | 20.4998
GUA180301311598 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Felipe Calichar | CALLE CONSTITUYENTES EJIDO SAN FELIPE CALICHAR, 38515SAN FELIPE CALICHAR, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE FEBRERO,PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE CONSTITUYENTES AVANZAR HASTA LLEGAR A ESQUINA MORELO | -100.4999 | 20.4951
GUA180301311601 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Juan del Llanito | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN JUAN DEL LLANITO, 38513SAN JUAN DEL LLANITO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DE LAS ROSAS PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE INSURGENTES CONTI | -100.5393 | 20.515
GUA180301311606 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Santa Cruz de Gamboa | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA SANTA CRUZ DE GAMBOA, 38533SANTA CRUZ DE GAMBOA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE 20 DE NOV | -100.5174 | 20.3896
GUA180301311608 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Canoas de Arriba (La Lagunilla) | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO CANOAS DE ARRIBA (LA LAGUNILLA), 38520CANOAS DE ARRIBA (LA LAGUNILLA), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y, CARRETERA SAN LORENZO - APASEO EL ALTO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE | -100.6887 | 20.4669
GUA180301313959 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Barajas | CALLE 16 DE SEPTIEBRE EJIDO BOMBA DE MANUEL MORALES, 38523BARAJAS, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA LA RAZA,PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO AV. LA RAZA GIRAR A LA IZQUIERDA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR A LA | -100.6114 | 20.413
GUA180301308112 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE AVENIDA NORTE COLONIA EJIDO DOLORES, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LA LUZ Y,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA TIENDA AURRERA | -100.9415 | 21.1579
GUA180301314001 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cañada | CALLE RAFAEL CORRALES AYALA RANCHERIA LA CAÑADA, 38523LA CAÑADA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECAMINO CAMINO AL TALAYOTE Y CALLE S/N, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO PRINCIPAL CALLE RAFAEL CORRALES AYALA PARA LLEGAR A LA UB | -100.6169 | 20.4376
GUA180301307154 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Soledad de Realengo | RANCHERIA LA SOLEDAD DE REALENGO, 38530LA SOLEDAD DE REALENGO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE 5 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGA A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO Y CRUZAR EL CAMPO DE FUTBOL | -100.5036 | 20.426
GUA180301308633 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Presa Grande | RANCHO PRESA GRANDE, 36894PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3992 | 20.523
GUA180301308639 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Granja Potosina | RANCHERIA GRANJA POTOSINA, 36893GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3534 | 20.5872
GUA180301310266 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro de San Antonio) | RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS LOCALIZACIONES DE LA LOCALIDAD LOCALIDADES | -101.4005 | 20.5598
GUA180301307562 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Sabino | CALLE MORELOS EJIDO EL SABINO, 38517EL SABINO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE GUANAJUATO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE HIDALGO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE GUANAJUATO GIRAR A LA DERECHA EN CALLE MORELOS AL INICIO DE OBRA | -100.5908 | 20.4865
GUA180301308712 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerritos | RANCHERIA CERRITOS, 36896CERRITOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3417 | 20.5483
GUA180301310269 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos de San Antonio | RANCHERIA DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,LOCALIZADA CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3961 | 20.5638
GUA180301310271 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Villa de Guadalupe | RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL. DE LA LOCALIDAD | -101.3809 | 20.5657
GUA180301307655 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Antonio Calichar | CALLE 1 RA PRIVADA JUAREZ EJIDO SAN ANTONIO CALICHAR, 38515SAN ANTONIO CALICHAR, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,INGRESAR POR ACCESO PRINCIPAL Y GIRAR A LA IZQUIERDA POR 1 RA PRIVADA JUÁREZ HASTA LLEGAR A LA UBICACIÓN | -100.5139 | 20.4972
GUA180301307687 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE JOSE DEL VALLE CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE ENRIQUE FERNANDEZ Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE LAZARO CARDENAS INGRESAR POR JUÁREZ HACIA AL PONIENTE Y GIRAR A LA IZQUIERDA EN CALLE JOSÉ | -100.6292 | 20.4577
GUA180301308739 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Montecillos | RANCHERIA MONTECILLOS, 36897MONTECILLOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIASCALLES DE LA LOCALIDAD | -101.3249 | 20.5688
GUA180301308751 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Soledad | RANCHERIA LA SOLEDAD, 36896LA SOLEDAD, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -101.3221 | 20.5465
GUA180301310319 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Padres Mártires | RANCHERIA PADRES MÁRTIRES, 36897PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL DE LA LOCALIDAD | -101.3761 | 20.5491
GUA180301310322 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia Progresista | RANCHERIA PROGRESISTA, 36897COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL. DE LA LOCALIDDAD | -101.3723 | 20.5564
GUA180301310331 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Casa Blanca | RANCHERIA CASA BLANCA, 36897CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,C ALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDDA | -101.3188 | 20.571
GUA180301310343 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Durazno de Fonseca | RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36896DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL. DE LA LOCALIDAD | -101.3137 | 20.5522
GUA180301311783 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cuevita | CALLE LAS FLORES EJIDO LA CUEVITA, 38537LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE LAS MARAVILLAS Y CALLE LAS PALMAS, CALLE LA CRUZ PARA LLEGAR A LA UBICACION DIREGIRSE POR CARRETERA APASEO EL ALTO RUMBO A JERECUARO AL LLEGAR A LA COMUNIDA | -100.5812 | 20.3414
GUA180301314163 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Encinal | RANCHERIA EL ENCINAL, 38525EL ENCINAL, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO PRINCIPAL PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN | -100.5794 | 20.3735
GUA180301314166 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Esmeralda | RANCHERIA LA ESMERALDA, 38534LA ESMERALDA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO CALLE PRINCIPAL PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN | -100.5639 | 20.4068
GUA180301314181 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Espejo (Ex-Hacienda de Espejo) | CALLE ANILLO DE ORO HACIENDA EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), 38534EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,INGRESAR POR ACCESO CALLE ANILLO DE ORO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN | -100.5557 | 20.4421
GUA180301314193 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Jiménez | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA JIMÉNEZ, 38537JIMÉNEZ, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE LUIS DONALDO COLOCIO Y CALLE BENITO JUAREZ,INGRESAR POR ACCESO CALLE MORELOS GIRAR A LA IZQUIERDA EN CALLE LAZARO CARDENAS | -100.5515 | 20.3294
GUA180301308808 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Casa Blanca | RANCHERIA CASA BLANCA, 36897CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL. DE LA LOCALIDAD | -101.3187 | 20.5709
GUA180301310349 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Hacienda de Alonso | RANCHO HACIENDA DE ALONSO, 36896HACIENDA DE ALONSO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PRICIPAL DE LA LOCALIDAD | -101.3431 | 20.5463
GUA180301310356 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Granja Potosina | RANCHO GRANJA POTOSINA, 36893GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL DE LA LOCALIDAD | -101.3532 | 20.5871
GUA180301310360 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerrito del Capulín de Yóstiro | RANCHERIA CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL DE LA LOCALIDAD | -101.4138 | 20.5525
GUA180301310365 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Montecillos | RANCHO MONTECILLOS, 36897MONTECILLOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL. DE LA LOCALIDAD | -101.3245 | 20.5682
GUA180301310368 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Presa Grande | RANCHERIA PRESA GRANDE, 36894PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTRE Y,CALLE PPAL. DE LA LOCALIDAD | -101.3961 | 20.5243
GUA180301310370 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Guadalupe del Monte (La Lupita) | RANCHO GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), 36895GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,FRENTE AL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -101.3949 | 20.5047
GUA180301310378 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia el Palomar | RANCHO EL PALOMAR, 36897COLONIA EL PALOMAR, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CALLE PPAL DE LA LOCALIDAD | -101.3791 | 20.5581
GUA180301313418 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | San José del Carmen | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD | -101.3581 | 20.5345
GUA180301313431 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Durazno de Fonseca | RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36896DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS LOCALIZACIONES DE LA LOCALIDAD | -101.314 | 20.5521
GUA180301313437 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Granja Potosina | RANCHERIA GRANJA POTOSINA, 36893GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS LOCALIDADES DE LA COMUNIDAD | -101.3503 | 20.5789
GUA180301314196 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cuevita | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA CUEVITA, 38537LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE ABASOLO Y CALLE LOS ANGELES, CALLE CAMPESINOS PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE LOS ANGELES GIRAR A LA DERECHA EN CALLE EMILIANO ZAPA | -100.5807 | 20.3374
GUA180301314201 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Güilota | CALLE GUADALUPE RANCHERIA LA GÜILOTA, 38537LA GÜILOTA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE CENTRAL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE GUADALUPE PARA LLEGAR AL INICIO DE OBRA | -100.5491 | 20.3396
GUA180301307238 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | CALLE GARIBALDY RANCHERIA SOLEDAD NUEVA, 37800SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PERALTA, CALLE SONORA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9227 | 21.2773
GUA180301307243 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Potrero de Jesús | CALLE HIDALGO RANCHERIA POTRERO DE JESUS, 37800POTRERO DE JESÚS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DE LOS MARTINEZ Y,EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.778 | 21.2428
GUA180301307244 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Colorada | CALLE MEXICO 7 7 INTERIOR 7 RANCHERIA LA COLORADA, 37800LA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE ZACATECAS, CALLE COLIMA EL BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD | -100.857 | 21.2937
GUA180301307245 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palma Prieta | CALLE NOGALES 5INTERIOR 5 RANCHERIA PALMA PRIETA, 37800PALMA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CEDROS Y CALLE SAUCES, CALLE LOS PINOS EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7075 | 21.2597
GUA180301307246 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | CALLE DURAZNO RANCHERIA ADJUNTAS DEL RIO, 37800ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CAOBA Y CALLE CEDRO, CALLE FRESNO LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8705 | 21.1186
GUA180301307248 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Casas Viejas | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA CASAS VIEJAS, 37800CASAS VIEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SANTA CRUZ Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9164 | 21.0642
GUA180301307251 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Caja | CALLE JACARANDAS RANCHERIA SAN JOSE DE LA CAJA, 37800SAN JOSÉ DE LA CAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.8591 | 21.0654
GUA180301311511 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cerro Prieto | CALLE CENTRAL RANCHERIA CERRO PRIETO, 38525CERRO PRIETO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 12 DE AGOSTO, CALLE 12 DE MAYO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE CENTRAL PARA LLEGAR AL INICIO DE OBRA | -100.591 | 20.3677
GUA180301311515 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Tijera (San Antonio la Tijera) | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LA TIJERA (SAN ANTONIO LA TIJERA), 38525LA TIJERA (SAN ANTONIO LA TIJERA), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE ADO | -100.6151 | 20.3396
GUA180301311519 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Marroquín | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA MARROQUÍN, 38517MARROQUÍN, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY,PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO CALLE FRANCISCO VILLA A LLEGAR A INICIO DE OBRA | -100.5595 | 20.5149
GUA180301314679 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Mesita de Cápula (El Catorce) | CALLE JALISCO RANCHERIA MESITA DE CÁPULA (EL CATORCE), 38534MESITA DE CÁPULA (EL CATORCE), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE GUERRERO Y CALLE ZACATECAS, CALLE MORELOS PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO CALLE GUANAJUATO GIRAR A LA DERECHA POR CALL | -100.5728 | 20.4114
GUA180301314683 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Paredones | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA PAREDONES, 38534PAREDONES, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE CAMINO REAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LAURELES PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE 5 DE MAYO GIRAR A LA DERECHA EN CALLE EMILIANO ZAPA | -100.5628 | 20.3875
GUA180301314686 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Antonio Calichar | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN ANTONIO CALICHAR, 38515SAN ANTONIO CALICHAR, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAREZ, CALLE MORELOS PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE JUAREZ GIRAR A LA DERECHA EN CA | -100.5171 | 20.4971
GUA180301314689 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Felipe Calichar | CALLE 5 DE FEBRERO EJIDO SAN FELIPE CALICHAR, 38515SAN FELIPE CALICHAR, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE CONSTITUYENTES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE LOS GIRASOLES PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO CALLE CONSTITUYENTES GIRAR A LA IZQUIERDA EN | -100.4993 | 20.4947
GUA180301314691 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Isidro de Gamboa | CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA SAN ISIDRO DE GAMBOA, 38533SAN ISIDRO DE GAMBOA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE IGNACIO MARISCAL Y CALLE IGNACIO PEREZ, CALLE 18 DE DICIEMBRE PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE MIGUEL HI | -100.5263 | 20.3967
GUA180301314697 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San José de la Loma | RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA LOMA, 38533SAN JOSÉ DE LA LOMA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO PRINCIPAL PARA LLEGAR A AL UBICACIÓN | -100.491 | 20.4048
GUA180301314702 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Nicolás | CALLE IGNACIO ALLENDE EJIDO SAN NICOLÁS, 38516SAN NICOLÁS, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CAMINO OJO DE AGUA DE ESPEJO SAN NICOLÁS A LLEGAR A CALLE IGNACIO ALLENDE PARA INICIO DE OBRA | -100.536 | 20.4742
GUA180301314704 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Santa Isabel | RANCHERIA SANTA ISABEL, 38525SANTA ISABEL, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO PARA INICIO DE OBRA | -100.5664 | 20.3791
GUA180301314707 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Sauz de Belén (Quemado) | CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL SAUZ DE BELÉN (QUEMADO), 38536EL SAUZ DE BELÉN (QUEMADO), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,INGRESAR POR ACCESO PARA LLEGAR A UBICACIÓN | -100.4982 | 20.3412
GUA180301308507 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CIUDAD PUEBLO NUEVO, 36890PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASA EN LA CIUDAD DE PUEBLO NUEVO | -101.3725 | 20.5257
GUA180301310596 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Palmilla | CALLE SANTA ROSA RANCHERIA LA PALMILLA, 37800LA PALMILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CAMINO DE GUANAJUATO Y CALLE PBRO FRANCISCO LOPEZ,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE | -101.0218 | 21.1422
GUA180301310609 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Potrero de Guadalupe | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA POTRERO DE GUADALUPE, 37800POTRERO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INSUSRGENTES,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL | -100.9421 | 21.0251
GUA180301308538 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | San José del Carmen | RANCHO , 00000SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3582 | 20.5344
GUA180301309478 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Luisiada | CALLE CONSTITUCIÓN EJIDO LA LUISIADA, 38527LA LUISIADA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE CARRETERA APASEO - JERECUARO Y,PARA LLEGAR DIRIGIRSE POR CARRETERA APASEO - JERECUARO GIRARA A LA IZQUIERDA EN CALLE CONSTITUCION | -100.5935 | 20.4276
GUA180301313924 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Corral de Piedra | CALLE JESUS GARCIA RANCHERIA CERRO PRIETO, 38525CORRAL DE PIEDRA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE PRINCIPAL JESÚS GARCÍA PARA LLEGAR AL INICIO DE OBRA | -100.6107 | 20.3747
GUA180301308648 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia el Palomar | RANCHERIA EL PALOMAR, 36897COLONIA EL PALOMAR, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTRE Y,CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3791 | 20.5582
GUA180301308658 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Guadalupe del Monte (La Lupita) | RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), 36895GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.393 | 20.5048
GUA180301311853 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Trojes del Rincón | CALLE LOS RAMIREZ RANCHERIA LAS TROJES DEL RINCON, 37800LAS TROJES DEL RINCÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LOS RODRIGUEZ Y CALLE REVOLUCION,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR | -100.8987 | 21.2401
GUA180301313984 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Canoas de Arriba (La Lagunilla) | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CANOAS DE ARRIBA (LA LAGUNILLA), 38520CANOAS DE ARRIBA (LA LAGUNILLA), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 5 DE MAYO,PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO CALLE MIGUEL HIDALGO A LLEGAR A LA UBICACIÓN | -100.6885 | 20.4713
GUA180301314015 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Cerro Prieto | CALLE CENTRAL RANCHERIA CERRO PRIETO, 38525CERRO PRIETO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 12 DE MAYO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE CENTRAL PARA LLEGAR AL INICIO DE OBRA | -100.5916 | 20.3682
GUA180301314026 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Árbol | CALLE CONSTITUYENTES RANCHERIA EL ÁRBOL, 38527EL ÁRBOL, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECARRETERA EL ARBOL - CERRO PRIETO Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE CONSTITUYENTES PARA LLEGAR AL INICIO DE OB | -100.6102 | 20.3969
GUA180301306403 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ELENA COLONIA VILLAS DE DOLORES, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LOURDES Y CALLE PILAR, CALLE CARMEN LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN PRINCIPALM | -100.9042 | 21.1571
GUA180301307575 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Ojo de Agua de Espejo (Estancia de Espejo) | CALLE VAZCO DE QUIROGA RANCHERIA OJO DE AGUA DE ESPEJO (ESTANCIA DE ESPEJO), 38516OJO DE AGUA DE ESPEJO (ESTANCIA DE ESPEJO), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y,INGRESAR POR ACCESO PRINCIPAL GIRAR A LA DERECHA EN CALLE BENITO JUAREZ AVANZAR HASTA | -100.5413 | 20.4622
GUA180301308703 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Padres Mártires | RANCHERIA PADRES MÁRTIRES, 36897PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3753 | 20.55
GUA180301311964 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Aguaje de Espejo | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ RANCHERIA AGUAJE DE ESPEJO, 38534AGUAJE DE ESPEJO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE FRACISCO VILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE GUERRERO PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO CALLE MIGUEL HIDALGO GIRAR A LA DEREC | -100.5457 | 20.4302
GUA180301314108 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Calichar | CALLE M. MORENO RANCHERIA EL CALICHAR, 38515EL CALICHAR, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO CALLE MM MORENO PARA LLEGAR AL INICIO DE OBRA | -100.493 | 20.4898
GUA180301307585 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Padres Mártires | CALLE PAVIMENTACION DE CALLE LATERAL AL TEMPLO RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36897PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,LATERAL AL TEMPLO | -101.3738 | 20.5506
GUA180301307592 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | San José del Carmen | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,SALIDA DE LA COMUN. DE SAN JOSE DEL CARMEN A APASEO EL ALTITO | -101.3572 | 20.5359
GUA180301307617 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos de San Antonio | RANCHERIA DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,EJIDO DE DOS RIOS DE SAN ANTONIO | -101.4005 | 20.5642
GUA180301308733 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro de San Antonio) | RANCHERIA YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3988 | 20.5611
GUA180301308759 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Villa de Guadalupe | RANCHERIA VILLA DE GUADALUPE, 36893VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTRE Y,CALLE PPAL. DE LA LOCALIDAD | -101.3825 | 20.5653
GUA180301306174 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Santa Cecilia | CALLE JORGE NEGRETE COLONIA SANTA CECILIA, 37800COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAGRADO CORAZON Y CALLE SEÑOR DE LA SALUD, CALLE SANTO DOMINGO LA OBRA BENEFICIARA A GRAN PARTE DE LAS | -100.9368 | 21.1363
GUA180301307673 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE ISAAC NEWTON CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE TOMAS ALBA EDISON PARA LLEGAR A UBICACIÓN INGRESAR POR 16 DE SEPTIEMBRE RUMBO AL ORIENTE Y GI | -100.6084 | 20.4508
GUA180301312074 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ORIZABA COLONIA LOMA BONITA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LORETO, CALLE JACARANDAS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL DISPE | -100.9492 | 21.1467
GUA180301307758 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerrito del Capulín de Yóstiro | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,UBICACION DE NTRO DEL LA COMUNIDAD | -101.4134 | 20.5526
GUA180301307762 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos de San Antonio | RANCHERIA DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3982 | 20.5608
GUA180301311026 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA EL GALLINERO, 37800EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE NUEVA ESCOCIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DOLORES LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA L | -100.9617 | 21.1831
GUA180301311035 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Candelaria | CALLE 2 DE FEBRERO RANCHERIA LA CANDELARIA, 37800LA CANDELARIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LA CANDELARIA Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8388 | 21.2037
GUA180301312136 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ COLONIA LINDA VISTA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PANFILO NATERA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE LIBERTAD LOS BENEFICIARIO | -100.9568 | 21.1481
GUA180301311059 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Capulín | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EL CAPULIN, 37800EL CAPULÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AVENIDA REAL, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIO | -101.0583 | 21.1281
GUA180301311073 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | CALLE PROGRESO RANCHERIA DON SEBASTIAN, 37800DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LORETO, CALLE ERMITA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA EN TODA LA LOCALIDAD | -100.89 | 21.1656
GUA180301312199 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ARCADIO MUÑOZ COLONIA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS | -100.8997 | 21.1629
GUA180301298671 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Juan | CALLE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 11INTERIOR 11 COLONIA COLONIA SAN JUAN, 37800COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN MARTIN, CALLE SANTO DOMINGO EL BENEFICIARIO SE LOCALIZ | -100.9395 | 21.1343
GUA180301298691 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | CALLE INSURGENTES RANCHERIA JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA, 37800JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PRIVADA DE HIDALGO Y CALLE JALISCO, CALLE CURVA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENT | -100.7328 | 21.1435
GUA180301298692 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Joya | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA 8INTERIOR 8 RANCHERIA LA JOYA, 37800LA JOYA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y,EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7077 | 21.1208
GUA180301298693 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Carmen | CALLE GALENA RANCHERIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37800SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MADRID Y,LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN CERCA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -100.8098 | 21.2147
GUA180301312220 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SANTA TERESITA COLONIA SAN PEDRO 1 ERA SECCION, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN JUAN DE LOS LAGOS, CALLE SANTA MARTHA | -100.9039 | 21.1532
GUA180301307965 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Cedazo | CALLE 2 DA PRIV. ALLENDE CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500EL CEDAZO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y,INGRESAR POR PROLONGACIÓN ALLENDE RUMBO A LA CAÑADA GIRAR A LA DERECHA EN CALLE 2 PRIV ALLENDE | -100.6222 | 20.445
GUA180301309011 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Durazno | CALLE 3 DE MAYO RANCHERIA EL DURAZNO, 37800EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE IGNACIO PEREZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE JUAN ESCUTIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE TODA LA LOC | -100.9589 | 21.0705
GUA180301309019 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Guadalupe | CALLE JALISCO RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37800RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE GUANAJUATO, CALLE ZACATECAS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA | -101.0104 | 21.2168
GUA180301309023 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | CALLE LOMA BONITA RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37800XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE SONORA, CALLE GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN FORMA DISPER | -100.981 | 20.9396
GUA180301311220 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Álamo | CALLE ALDAMA RANCHERIA EL ALAMO, 37800EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE CENTRO, CALLE LAS FLORES LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7207 | 21.2294
GUA180301313400 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CIUDAD PUEBLO NUEVO, 36890PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD | -101.3724 | 20.5283
GUA180301313409 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia Progresista | RANCHERIA APASEO EL ALTO, 36896COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | -101.3726 | 20.5567
GUA180301311272 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de las Minas | CALLE LONGINIO VILLEGAS RANCHERIA SAN ANTON DE LAS MINAS, 37800SAN ANTÓN DE LAS MINAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MOISES BARAJAS Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA L | -101.0484 | 21.0707
GUA180301311293 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Pocito (El Pocito de la Virgen) | CALLE NARCIZO MENDOZA RANCHERIA EL POCITO (EL POCITO DE LA VIRGEN), 38523EL POCITO (EL POCITO DE LA VIRGEN), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE ZARAGOZA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR | -100.6259 | 20.4
GUA180301311299 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE SERVANO TERESA MIER CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MANUEL GONZALEZ PEDRAZA, CALLE FRAY MELCHOR DE TALAMANTES PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO CALLE FRAY MELCHO | -100.6435 | 20.4524
GUA180301313427 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Apaseo el Alto | RANCHERIA APASEO EL ALTO, 36896APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -101.3497 | 20.5443
GUA180301313458 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Presa Grande | RANCHERIA PRESA GRANDE, 36895PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS EN LA LOCALIDAD | -101.3985 | 20.5232
GUA180301313477 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia 13 de Julio | RANCHERIA 13 DE JULIO, 36893COLONIA 13 DE JULIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS EN LA LOCALIDAD | -101.3751 | 20.5637
GUA180301307133 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Refugio de Gamboa | CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA EL REFUGIO DE GAMBOA, 38536EL REFUGIO DE GAMBOA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE 5 DE MAYO INGRESAR POR ACCESO PRINCIPAL CAMINO A SANTA CRUZ DE GAMBOA AVANZAR Y GIRAR | -100.5117 | 20.3827
GUA180301309097 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La California | CALLE F RANCHERIA LA CALIFORNIA, 37800LA CALIFORNIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MEXICO Y CALLE H,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN CERCA DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD | -100.8215 | 21.2943
GUA180301309100 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE POTRERO DE LA SALUD RANCHERIA RIO LAJA, 37800RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE CALVARIO, CALLE GALEANA LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9251 | 21.2079
GUA180301306674 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ORIZABA COLONIA LOMA BONITA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JACARANDA Y PRIVADA ORIZABA, CALLE 5 DE MAYO LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN AL INT | -100.9482 | 21.1462
GUA180301306679 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE EL SALVADOR COLONIA LAS AMERICAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE ARGENTINA, CALLE LA SOLEDAD LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN A | -100.9268 | 21.1696
GUA180301306683 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ROBLE COLONIA LAS ARBOLEDAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CIPRES Y CALLE FRESNO, CALLE TAURO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS AL INT | -100.9218 | 21.1619
GUA180301306719 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Padre Hidalgo | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA PADRE HIDALGO, 37800COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE LAS TORRES Y CALLE CORRALEJO, CALLE CONSTITUCION LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL | -100.9372 | 21.1695
GUA180301307167 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Aguaje de Espejo | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA AGUAJE DE ESPEJO, 38534AGUAJE DE ESPEJO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE VICENTE GUERRERO Y, CALLE HIDALGO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO A TOPAR CON CALLE EMILIANO ZAPATA | -100.5441 | 20.4302
GUA180301311408 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Sauz de Belén (Quemado) | CALLE NIÑO PERDIDO RANCHERIA EL SAUZ DE BELÉN (QUEMADO), 38536EL SAUZ DE BELÉN (QUEMADO), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE ALLENDE, CALLE VICENTE GUERRERO PARA LLLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO EL TEPOZAN EL | -100.5048 | 20.3371
GUA180301311414 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Soldado | CALLE CDA. ALLENDE RANCHERIA EL SOLDADO, 38533EL SOLDADO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE DE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO PARA LLEGAR A UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE MIGUEL HIDALGO GIRAR A LA IZQUIERDA EN | -100.5005 | 20.4016
GUA180301306754 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE TLAXCALA COLONIA CENTRO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE BAJA CALIFORNIA SUR, CALLE OAXACA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A UNA | -100.9393 | 21.1593
GUA180301311435 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Espejo (Ex-Hacienda de Espejo) | CALLE EMILIANO ZAPATA HACIENDA EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), 38534EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY, CALLE FRANCISCO VILLA INGRESAR POR ACCESO ANILLO DE ORO EN LA PRIMER CUADRA GIRAR A LA DERECHA Y GIRAR A L | -100.5548 | 20.4407
GUA180301311443 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Estancia de Paredones | RANCHERIA ESTANCIA DE PAREDONES, 38527ESTANCIA DE PAREDONES, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY,PARA LLEGAR DIRIGIRCE POR CARRETERA APASEO - JERECUARO A LLEGAR A ESTANCIA DE PAREDONES | -100.5771 | 20.3903
GUA180301311446 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Mandujano Atepehuacán | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO MANDUJANO ATEPEHUACÁN, 38534MANDUJANO ATEPEHUACÁN, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 5 DE MAYO INGRESAR POR ACCESO 16 DE SEPTIEMBRE A LLEGAR A INICIO DE OBRA | -100.5795 | 20.4311
GUA180301311453 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Isidro de Gamboa | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SAN ISIDRO DE GAMBOA, 38533SAN ISIDRO DE GAMBOA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE GUERRERO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE MIGUEL HIDALGO GIRAR A LA IZQUIERDA | -100.5294 | 20.3953
GUA180301311505 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Aguaje de Espejo | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA AGUAJE DE ESPEJO, 38534AGUAJE DE ESPEJO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR ACCESO CALLE MIGUEL HIDALGO | -100.5455 | 20.43
GUA180301306835 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Álamo | CALLE LA RINCONADA RANCHERIA EL ALAMO, 37800EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE REAL,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7218 | 21.2284
GUA180301298654 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CEDRO 5INTERIOR 5 COLONIA SAN AGUSTIN, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PALMERA Y CALLE ALGARROBO,EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA | -100.9048 | 21.154
GUA180301298657 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE IGNACIO LOZANO 5INTERIOR 5 COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ Y CALLE PROLONGACION QUINTANA ROO,EL | -100.9271 | 21.1509
GUA180301298663 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE COLOMBIA INTERIOR SN COLONIA AMERICAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE BRAZIL, CALLE GUADALUPE EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA | -100.9267 | 21.1702
GUA180301298690 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Padre Hidalgo | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA PADRE HIDALGO, 37800COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, CALLE CONSTITUCION LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN A 3 CUADRAS DE | -100.9364 | 21.1682
GUA180301325508 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Simeón | RANCHERIA SAN SIMEON, 37800SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DEL RIO QUE PASA POR LA LOCALIDAD | -100.9414 | 20.9612
GUA180301323673 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CAMELINA COLONIA EL JARDIN, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LIMON Y CALLE HIGUERA, CALLE CASUARINA EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE | -100.9501 | 21.1443
GUA180301324611 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Jarilla (Las Lomitas) | CALLE HIDALGO RANCHERIA LA JARILLA LAS LOMITAS, 37800LA JARILLA (LAS LOMITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN ANTONIO Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9434 | 21.0344
GUA180301320359 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | CALLE SANTO NIÑO RANCHERIA EL GALLINERO, 37800EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ILUSION Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9592 | 21.181
GUA180301326791 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de San Pablo | CALLE DEL TRANSITO RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37800CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MAGUEY Y CALLE 10 DE ABRIL,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA LOCALIDA | -100.8853 | 21.1443
GUA180301320403 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6216 | 20.4572
GUA180301323790 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | COLONIA VILLAS DEL PEDREGAL, 38240JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATOENTREY,LA UBICACION DEL PROYECTO SE LOCALIZA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICPAL | -100.9916 | 20.6631
GUA180301323799 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37800TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LOS BUKIS Y CALLE DE LAS ESTRELLAS,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9166 | 21.2632
GUA180301326826 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Ovejas | CALLE NORTE RANCHERIA RANCHO OVEJAS, 37800RANCHO OVEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE AMERICA,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8332 | 21.324
GUA180301320406 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6216 | 20.4572
GUA180301320410 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6216 | 20.4572
GUA180301324824 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ANSELMO GARAY COLONIA LINDA VISTA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENJAMIN ARGUMEDO, CALLE MACLOVIO HERRERA EL BENEFIC | -100.9585 | 21.1515
GUA180301323065 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | CALLE CUAUHTHEMOC RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37800XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE NICOLAS BRAVO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL IN | -100.981 | 20.9386
GUA180301328030 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Esteban | CALLE MORELOS RANCHERIA CERRITO DE ESTEBAN, 37800CERRITO DE ESTEBAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE JOSE MARIA MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL I | -100.8764 | 21.2444
GUA180301318749 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Padre Hidalgo | CALLE LAS TORRES COLONIA PADRE HIDALGO, 37800COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE FRAGUA Y CALLE CORRALEJO, CALLE LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA UNIVERSIDAD | -100.9368 | 21.1696
GUA180301320547 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Prieto | CALLE ABASOLO RANCHERIA EL PRIETO, 37800EL PRIETO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE REFUGIO, CALLE CAMINO REAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.9023 | 21.3074
GUA180301320549 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo (El Saucito) | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL SAUCILLO, 37800EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE SAN ANGEL, CALLE BENITO JUAREZ LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCA | -100.9472 | 21.0174
GUA180301323950 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Lindero de Soledad Nueva | RANCHERIA LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, 37800LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9128 | 21.2548
GUA180301329129 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio | RANCHERIA SAN ANTONIO, 37800SAN ANTONIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8003 | 21.2935
GUA180301329928 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CAMINO A SAN JOSE DE BADILLO COLONIA PROVIDENCIA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA COLONIA | -100.9177 | 21.174
GUA180301318351 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Padre Hidalgo | CALLE LONDRES COLONIA PADRE HIDALGO, 37800COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PARIS Y CALLE FRAGUA, CALLE POLITECNICO NACIONAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN A MEDIA CUADRA DEL TEMPLO. | -100.9356 | 21.166
GUA180301318377 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La California | CALLE H RANCHERIA LA CALIFORNIA, 37800LA CALIFORNIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MEXICO Y CALLE F,LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE TODA LA LOCALIDAD | -100.8224 | 21.2929
GUA180301320678 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6216 | 20.4572
GUA180301318407 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mesa de López | RANCHERIA MESA DE LOPEZ, 37800MESA DE LÓPEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LOS BENEFICIARIOS SE LA TOTALIDAD DE LOS HABITANTES | -100.7856 | 21.2216
GUA180301329982 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CERANO COLONIA NUEVO MILENIO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE TARANDACUAO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE PURISIMA DE BUSTOS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUE | -100.9281 | 21.1641
GUA180301318447 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Casas Viejas | RANCHERIA CASAS VIEJAS, 37800CASAS VIEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LOS BENEFICIARIOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9168 | 21.0626
GUA180301318459 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Jesús María | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EJIDO JESUS MARIA, 37800EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE FLORES MAGON, CALLE 9 DE OCTUBRE LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR | -100.9056 | 21.1499
GUA180301320817 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6216 | 20.4572
GUA180301329284 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Presa del Gallinero | CALLE DIVISION DEL NORTE RANCHERIA LA PRESA DEL GALLINERO, 37800LA PRESA DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE DEL NORTE Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9813 | 21.2155
GUA180301318501 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN JOSE DE BADILLO, 37800SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE AVENIDA SAN JOSE Y,LA OBRA SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.8986 | 21.1824
GUA180301321815 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Lindero de Soledad Nueva | CALLE LOS RODRIGUEZ RANCHERIA LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, 37800LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD | -100.9127 | 21.2553
GUA180301326331 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Guadalupe | CALLE ZACATECAS RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37800RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE COAHUILA, CALLE GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL I | -101.0104 | 21.2169
GUA180301326357 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | CALLE GARIBALDI RANCHERIA SOLEDAD NUEVA, 37800SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PERALTA Y CALLE SONORA, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALI | -100.925 | 21.2792
GUA180301326375 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Regalada (Regalada de Abajo) | CALLE PROGRESO RANCHERIA LA REGALADA REGALADA DE ABAJO, 37800LA REGALADA (REGALADA DE ABAJO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PROGRESO DE LA LOCALIDAD | -100.8112 | 21.1062
GUA180301320035 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Fuente del Edén (Bermúdez) | CALLE FEDERAL 6 6 INTERIOR 6 RANCHERIA LA FUENTE DEL EDEN BERMUDEZ, 37800LA FUENTE DEL EDÉN (BERMÚDEZ), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0629 | 21.0928
GUA180301326421 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Gloria | CALLE LA GLORIA RANCHERIA LA GLORIA, 37800LA GLORIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 21 DE MARZO Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.8087 | 21.2006
GUA180301330125 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE EMITA COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DEL REFUGIO Y CALLE DEL ROSARIO, CALLE LOS ANGELES LOS BENEFICIARIOS SE E | -100.9263 | 21.1728
GUA180301315546 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cañada del Sauz | RANCHERIA CAÑADA DEL SAUZ, 37800CAÑADA DEL SAUZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LAS OBRAS SE LOCALIZAN A 300 METROS DE LA BODEGA DEL SR. IGNACIO MORAN | -101.1199 | 21.0542
GUA180301324377 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | CALLE ERMITA RANCHERIA DON SEBASTIAN, 37800DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8891 | 21.1651
GUA180301326512 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | CALLE INSURGENTES RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37800TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE EDUCACIÓN Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE FERROCARRIL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL | -100.8228 | 21.081
GUA180301315587 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Rodríguez | RANCHERIA LOS RODRIGUEZ, 37800LOS RODRÍGUEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN A 500 METROS DE LA BODEGA DEL SR. IGNACIO MORAN | -101.1172 | 21.0431
GUA180301318767 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA XOCONOXTLITO DEL LLANITO, 37800XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN ANTON DE LAS MINAS, CALLE DEL PASO LA OBRA SE LOCALIZA A LA OR | -100.9623 | 21.1322
GUA180301320113 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido los Carrillo | RANCHERIA EJIDO LOS CARRILLO, 37800EJIDO LOS CARRILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9632 | 21.166
GUA180301323473 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MARTIN LOPEZ COLONIA LINDA VISTA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE GUADALUPANA EL BENEFICIARIO SE | -100.9591 | 21.1499
GUA180301323503 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE VALLADOLID COLONIA SAGRADO CORAZON, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE BUSTAMANTE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTR | -100.9553 | 21.1472
GUA180301326526 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terrero de Trancas | CALLE SUR RANCHERIA TERRERO DE TRANCAS, 37800TERRERO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MEXICO Y CALLE SAN RAMON, CALLE LAS MARGARITAS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR | -101.0477 | 21.1816
GUA180301326533 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Estancia de Zamarripa | CALLE HIDALGO RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37800ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE AVENIDA HIDALGO,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE | -101.1169 | 21.2371
GUA180301326543 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37800XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MORELOS, CALLE NIÑOS HEROES LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA | -100.9817 | 20.9391
GUA180301326552 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Pastor | CALLE SAN LUIS RANCHERIA LA CRUZ DEL PASTOR, 37800LA CRUZ DEL PASTOR, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA | -101.0479 | 20.9698
GUA180301317717 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PROLONGACION ZACATECAS COLONIA CENTRO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JOSE ALFREDO Y CALLE TLAXCALA,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN CERCA DE L | -100.9408 | 21.1609
GUA180301343262 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Pretorio | COLONIA SAN ANTONIO DEL PRETORIO, 37800SAN ANTONIO DEL PRETORIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.931 | 21.1395
GUA180301329211 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Coecillo | CALLE REFORMA RANCHERIA COECILLO, 37800COECILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE SANTA MARHA,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.9884 | 21.1521
GUA180301323035 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | CALLE LOS BUKIS RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37800TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DE LAS ESTRELLAS Y CALLE VISTA HERMOSA,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.918 | 21.2634
GUA180301316958 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA LA SABANA, 37800LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CHIQUITO Y CALLE INSURGENTES, CALLE LA CRUZ LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL | -100.6961 | 21.1941
GUA180301316123 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco | RANCHERIA SAN FRANCISCO, 37800SAN FRANCISCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA BODEGA DE IGNACIO MORAN | -101.1043 | 21.0596
GUA180301326542 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Pedro | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA DON PEDRO, 37800DON PEDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.9695 | 20.9912
GUA180301323485 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | COLONIA EJIDO DOLORES, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE SAN MATEO,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA COLONIA | -100.944 | 21.1568
GUA180301318369 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | CALLE SAN ANTON DE LAS MINAS RANCHERIA XOCONOXTLITO DEL LLANITO, 37800XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE DEL PASO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUE | -100.9625 | 21.1318
GUA180301318411 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Ángeles de la Estacada | RANCHERIA LOS ANGELES DE LA ESTACADA, 37800LOS ÁNGELES DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE TODA LA LOCALIDAD | -100.7257 | 21.1821
GUA180301320579 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6216 | 20.4572
GUA180301326785 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Gabriel | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN GABRIEL, 37800SAN GABRIEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LIRIO Y CALLE MADERO, CALLE GIRASOLES LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8312 | 21.133
GUA180301326787 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | CALLE HIDALGO RANCHERIA JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA, 37800JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE JALISCO, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN | -100.7346 | 21.1443
GUA180301326789 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colegiales | CALLE ALLENDE RANCHERIA COLEGIALES, 37800COLEGIALES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE ALLENDE DE LA LOCALIDAD | -100.7125 | 21.2409
GUA180301326794 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros | CALLE BAJA CALIFORNIA RANCHERIA TERREROS, 37800TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.6905 | 21.2107
GUA180301318584 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SANTA ANA COLONIA SAN IGNACIO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE SHOENSTANT, CALLE LOS ANGELES LA OBRA SE ENCUENTRA AL LI | -100.9234 | 21.1743
GUA180301318598 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE VALLADOLID COLONIA AMPLIACION 15 DE SEPTIEMBRE, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ORIZABA LA OBRA | -100.952 | 21.147
GUA180301318636 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN ISIDRO RANCHERIA SAN PEDRO 2DA SECCION, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ERMITA Y,LA OBRA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA COLONIA | -100.9043 | 21.1531
GUA180301324435 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Estancia de Zamarripa | CALLE HIDALGO RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37800ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIO SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.1176 | 21.238
GUA180301324448 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palmitas | RANCHERIA PALMITAS, 37800PALMITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9916 | 21.2257
GUA180301326834 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llano de Arriba (El Llano Redondo) | CALLE GUERRERO RANCHERIA EL LLANO DE ARRIBA LLANO REDONDO, 37800EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DURANGO Y CALLE MATAMOROS, CALLE SAN LUIS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENT | -100.7175 | 21.2514
GUA180301316132 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Quiotes | RANCHERIA LOS QUIOTES, 37800LOS QUIOTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA A 1 KILOMETRO DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -101.08 | 21.1807
GUA180301320998 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cuesta de Tanderos | RANCHERIA LA CUESTA DE TANDEROS, 37800LA CUESTA DE TANDEROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0848 | 20.9972
GUA180301323674 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Pretorio | COLONIA SAN ANTONIO DEL PRETORIO, 37800SAN ANTONIO DEL PRETORIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA COLONIA | -100.9309 | 21.1399
GUA180301323677 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LIRIO COLONIA SAN PABLO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE AMAPOLA, CALLE SAN FRANCISCO EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A 2 CUADRAS D | -100.9189 | 21.1443
GUA180301326873 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Garabatillo | CALLE PANORAMICA RANCHERIA LINDA VISTA, 37800GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE NORTE,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7491 | 21.3147
GUA180301316146 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Colorada | RANCHERIA PEÑA COLORADA, 37800PEÑA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD LADO ESTE | -101.0997 | 21.1612
GUA180301316215 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Rincón (Rincón del Estaño) | RANCHERIA RINCÓN DEL ESTAÑO, 37800EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE LOCALIZA A 300 METROS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -101.1119 | 20.9418
GUA180301322821 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Claveles | CALLE CENTRAL RANCHERIA LOS CLAVELES, 37800LOS CLAVELES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.893 | 21.3209
GUA180301325399 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Bordo de San Pedro | RANCHERIA BORDO DE SAN PEDRO, 37800BORDO DE SAN PEDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LAS OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE TRASERA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -100.8541 | 21.1743
GUA180301322836 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Serna | RANCHERIA LOS SERNA, 37800LOS SERNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9975 | 21.17
GUA180301322837 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Viejo | RANCHERIA RANCHO VIEJO, 37800RANCHO VIEJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE UBICA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.1242 | 21.0398
GUA180301323766 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Juan de la Cruz | RANCHERIA SAN JUAN DE LA CRUZ, 38250SAN JUAN DE LA CRUZ, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATOENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA CRUZ AL LADO SURESTE | -100.9114 | 20.6359
GUA180301323775 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Dolores | CALLE CAMINO AL GALLINERO RANCHERIA EJIDO DOLORES, 37800EJIDO DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9443 | 21.1593
GUA180301325425 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Trinidad | RANCHERIA LA TRINIDAD, 37800LA TRINIDAD, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA LOCALIDAD LADO OESTE | -100.9938 | 21.1351
GUA180301325435 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de los Hernández | RANCHERIA SAN JOSE DE LOS HERNANDEZ, 37800SAN JOSÉ DE LOS HERNÁNDEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.0589 | 21.0964
GUA180301326946 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laguna | CALLE LA LAGUNA RANCHERIA LA LAGUNA, 37800LA LAGUNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0902 | 20.9098
GUA180301323831 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | COLONIA AMPLIACION EL PUENTE II, 38240JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATOENTREY,LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ZONA SURESTE DE LA CABACERA MUNICIPAL | -100.9788 | 20.6527
GUA180301318360 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | CALLE DE LOS TRABAJADORES RANCHERIA LA ERRE, 37800LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE PIRULES Y CALLE LECHUGA, CALLE BROCOLI LOS BENEFICIARIOS DE ESTA OBRA SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE TODA LA LOCALIDA | -100.913 | 21.1009
GUA180301318432 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cieneguilla | CALLE HACIENDA RANCHERIA CIENEGUILLA, 37800CIENEGUILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE REVOLUCION Y,LA OBRA SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9373 | 21.0747
GUA180301322890 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE ARROYO RANCHERIA RIO LAJA, 37800RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MORELOS, CALLE ABASOLO EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD | -100.9265 | 21.2026
GUA180301325471 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Dolores | RANCHERIA EJIDO DOLORES, 37800EJIDO DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA ATRÁS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA | -100.9307 | 21.1695
GUA180301325499 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Ignacio | RANCHERIA SAN IGNACIO, 37800SAN IGNACIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL PUENTE PEATONAL DE SAN SIEMON | -100.9422 | 20.9723
GUA180301318478 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pedro y Anexas | RANCHERIA SAN PEDRO Y ANEXAS, 37800SAN PEDRO Y ANEXAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.8251 | 21.2827
GUA180301324724 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo (El Saucito) | CALLE SAN ANGEL RANCHERIA EL SAUCILLO, 37800EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDA | -100.9459 | 21.0157
GUA180301324732 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido los Carrillo | RANCHERIA EJIDO LOS CARRILLO, 37800EJIDO LOS CARRILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9679 | 21.1733
GUA180301325523 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37800XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL RIO | -100.973 | 20.9577
GUA180301325530 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Purísima | RANCHERIA LA PURISIMA, 37800LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DEL TANQUE DE MAMPOSTEO | -100.9317 | 20.9692
GUA180301318510 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA XOCONOXTLITO DEL LLANITO, 37800XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DEL PASO Y CALLE SAN ANTON DE LA MINAS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LOS BENEFICIARIOS DE LA OBR | -100.9623 | 21.1318
GUA180301320320 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Coronel | RANCHERIA EL CORONEL, 37800EL CORONEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.6844 | 21.1239
GUA180301322951 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Congregación de Panales | RANCHERIA CONGREGACIÓN DE PANALES, 36897CONGREGACIÓN DE PANALES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PANALES | -101.3362 | 20.5609
GUA180301322964 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón de Centeno | PUEBLO RINCÓN DE CENTENO, 38250RINCÓN DE CENTENO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATOENTREY,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA COMUNIDAD | -100.8817 | 20.6601
GUA180301324772 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Purísima | RANCHERIA LA PURISIMA, 37800LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9436 | 21.281
GUA180301325567 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palmitas | RANCHERIA PALMITAS, 37800PALMITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA GRANJA 24 DE BACHOCO | -100.9564 | 21.2267
GUA180301326366 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Jesús María | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EJIDO JESUS MARIA, 37800EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 9 DE OCTUBRE LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DIS | -100.9143 | 21.1429
GUA180301322965 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro de San Antonio) | RANCHERIA YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,LATERAL A CAMINO DE ACCESO KM. 1.00 | -101.3929 | 20.5569
GUA180301322985 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José de Manantiales | AVENIDA IGNACIO ALLENDE HACIENDA SAN JOSÉ DE MANANTIALES, 38255SAN JOSÉ DE MANANTIALES, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATOENTRE Y,LA UBICACIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD | -100.9115 | 20.5991
GUA180301324039 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Coronel | RANCHERIA EL CORONEL, 37800EL CORONEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.6838 | 21.1235
GUA180301324055 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Prieto | CALLE DEL REFUGIO RANCHERIA EL PRIETO, 37800EL PRIETO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9019 | 21.3059
GUA180301324810 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN FELIPE COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SANTA ANA Y CALLE SANTA MARTHA, CALLE DEL REFUGIO EL BENEFICIARIO SE | -100.9264 | 21.1725
GUA180301324817 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN ISIDRO COLONIA SAN PEDRO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9045 | 21.1531
GUA180301324848 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Pretorio | COLONIA SAN ANTONIO DEL PRETORIO, 37800SAN ANTONIO DEL PRETORIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA COLONIA | -100.9309 | 21.1393
GUA180301326411 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Angelina (Santo Niño del Carmen) | CALLE LAS PALMAS RANCHERIA LA ANGELINA SANTO NIÑO DEL CARMEN, 37800LA ANGELINA (SANTO NIÑO DEL CARMEN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE NOGAL Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.8218 | 21.2177
GUA180301326427 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pájaro Bobo | CALLE MONDRAGON RANCHERIA EL PAJARO BOBO, 37800EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIO | -100.8479 | 21.2149
GUA180301328058 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros de la Sabana | CALLE NAYARIT RANCHERIA TERREROS DE LA SABANA, 37800TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUANAJUATO, CALLE CASTRO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTE | -100.6972 | 21.2177
GUA180301323099 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro de San Antonio) | RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD | -101.3995 | 20.559
GUA180301325680 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Durazno (Los Aguilar) | RANCHERIA SAN ISIDRO DEL DURAZNO LOS AGUILAR, 37800SAN ISIDRO DEL DURAZNO (LOS AGUILAR), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE Y,LA OBRA SE LOCALIZA A 200 METROS DEL TANQUE DE AGUA | -100.9361 | 21.0621
GUA180301326487 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Carmen | CALLE RENACIMIENTO RANCHERIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37800SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CARRANZA, CALLE MADRID LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL | -100.8125 | 21.2175
GUA180301317728 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | CALLE BLANQUITA RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37800RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE LEONA VICARIO,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAS PASANDO EL TERRAPLEN DE LA VIA | -100.9149 | 21.2076
GUA180301317748 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Monte | CALLE FRANCISCO ROMERO RANCHERIA ADJUNTAS DEL MONTE, 37800ADJUNTAS DEL MONTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE TOMAS MORENO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE ALVARO OBREGON LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS SE EN | -100.7966 | 21.3067
GUA180301320642 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6216 | 20.4572
GUA180301344359 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN MARCOS COLONIA EL PARAISO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN MATEO Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA | -100.9444 | 21.1583
GUA180301343931 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LIBERTAD COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AGUSTIN ITURBIDE LOS BENEFICIARI | -100.9524 | 21.1467
GUA180301347332 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia Progresista | RANCHERIA PROGRESISTA, 36897COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD | -101.3724 | 20.5569
GUA180301343982 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CAMELINA FRACCIONAMIENTO EL JARDIN, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LIMON Y CALLE CASUARINA, CALLE TORONJA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL I | -100.9503 | 21.1437
GUA180301347371 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Padres Mártires | RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36893PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3764 | 20.549
GUA180301392497 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Simeón | CALLE CAÑADA RANCHERIA SAN SIMEON, 37800SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE UBICA A 20 KMS AL SUROESTE DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD SOBRE EL CAMINO A SAN SIMEON | -100.9452 | 20.9661
GUA180401419238 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Sisote | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SAN ISIDRO DEL SISOTE, 37800 SAN ISIDRO DEL SISOTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDAL | -101.0216 | 21.0864
GUA180401423621 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CHAMACUERO COLONIA EL PIPILA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA DE BURRAS Y CALLE HACIENDA DE SANTA RITA, CALLE ATOTONI | -100.9095 | 21.1528
GUA180401423633 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ELENA COLONIA VILLA DE DOLORES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FATIMA Y CALLE PILAR, CALLE CARMEN LOS BENEFICIARIOS SE ENCUEN | -100.9036 | 21.1566
GUA180401423637 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa de Jiricuichi | CALLE DE LA PAZ COLONIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37800 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE SOLEDAD, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA D | -100.8909 | 21.1724
GUA180401423659 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE FRESNO COLONIA LOS PINOS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO Y CALLE PIÑON, CALLE ENCINO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN | -100.9075 | 21.1611
GUA180401423669 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ROSARIO COLONIA LA CONCEPCIÓN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE MACARENA, CALLE DOLORES LOS BENEFICIARIOS S | -100.9047 | 21.1558
GUA180401423685 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE COLIMA COLONIA SANTA CRUZ, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE BENITO, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DIS | -100.9292 | 21.1532
GUA180401423698 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN LUIS COLONIA GUADALUPE, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE JUAN DIEGO LOS BENEFICIARIOS | -100.9126 | 21.1543
GUA180401423706 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JALISCO COLONIA CENTRO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE MEXICO, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA | -100.9314 | 21.1565
GUA180401419345 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Venta | CALLE LIBERTAD RANCHERIA LA VENTA, 37800 LA VENTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE INSURGENTES LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR D | -100.7878 | 21.1191
GUA180401421106 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo de Agua de Trancas (El Penal de Trancas) | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA OJO DE AGUA DE TRANCAS EL PENAL DE TRANCAS, 37800 OJO DE AGUA DE TRANCAS (EL PENAL DE TRANCAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO BRAVO Y , EL BENEFICIARIO SE E | -100.989 | 21.2537
GUA180401421114 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rioyos | RANCHERIA RIOYOS, 37800 RIOYOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8791 | 21.1429
GUA180401421148 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | CALLE 8 RANCHERIA DON SEBASTIAN, 37800 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ERMITA Y CALLE ALDAMA, CALLE LORETO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8906 | 21.1656
GUA180401421155 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | CALLE NORTE RANCHERIA SANTA CLARA, 37800 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SUR Y CALLE HIDALGO, CALLE CAMINO REAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8638 | 21.132
GUA180401421159 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | CALLE HIDALGO RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37800 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.822 | 21.0775
GUA180401421165 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | CALLE DEL PASO RANCHERIA XOCONOXTLITO DEL LLANITO, 37800 XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SAN ANTON DE LAS MINAS LOS BENEFICI | -100.9593 | 21.133
GUA180401421170 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | CALLE HIDALGO RANCHERIA LA SABANA, 37800 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE CENTRAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.6902 | 21.1993
GUA180401423729 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Juan | CALLE SAN MARTIN COLONIA SAN JUAN, 37800 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAGRADA FAMILIA Y CALLE DIVINO ROSTRO, CALLE JUAN MENDOZA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTER | -100.9383 | 21.1355
GUA180301343525 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JUSTINO ZARATE COLONIA SAN PABLO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LIRIO Y CALLE TULIPAN,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL IN | -100.9177 | 21.1465
GUA180301383819 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Purísima | CALLE PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN JOSÉ EN LA PÚRÍSIMA RANCHO LA PURÍSIMA, 36897LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTRE CALLE LA PURISIMA Y,PAVIMENTACION DE ARROYO CON BASE Y SUB BASE Y GUARNICIONES DE CONCRETO | -101.3039 | 20.5694
GUA180301343453 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LIRIO COLONIA INDEPENDENCIA II, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE SALVADOR,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL I | -100.917 | 21.145
GUA180401419404 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Dolores | CALLE MAGNOLIA COLONIA EJIDO DOLORES, 37800 EJIDO DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FORESTA Y CALLE PROLONGACIÓN AVENIDA NORTE, CALLE DEL ROCIO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FOR | -100.9404 | 21.1695
GUA180401421189 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | RANCHERIA SAN MARTIN DE TERREROS, 37800 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.0265 | 20.9113
GUA180401421197 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE TAMAULIPAS COLONIA CENTRO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MEXICO, CALLE NAYARIT LOS BENEFICIARIOS SE ENCUE | -100.9303 | 21.1566
GUA180401421226 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Venta | CALLE HIDALGO RANCHERIA LA VENTA, 37800 LA VENTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.787 | 21.1187
GUA180401422100 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO RANCHERIA SAN JOSE DE LA PALMA, 37800 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE CALLE DEL SOL, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENT | -100.9482 | 21.0929
GUA180401422122 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Claveles | CALLE CLAVELES RANCHERIA LOS CLAVELES, 37800 LOS CLAVELES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAUREL Y CALLE CAMINO REAL, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LO | -100.8976 | 21.3171
GUA180401422127 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | CALLE CEDRO RANCHERIA ADJUNTAS DEL RIO, 37800 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE ENCINO, CALLE HIEDRA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALID | -100.8707 | 21.1165
GUA180401420355 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | CALLE GUERRERO RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MICHOACAN LA OBRA SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0709 | 20.9183
GUA180401421231 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | CALLE CALLE DEL SOL RANCHERIA SAN JOSE DE LA PALMA, 37800 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9477 | 21.0934
GUA180401421233 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | CALLE PERALTA RANCHERIA SAN JOSE DE LA PALMA, 37800 SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PERALTA Y CALLE GARIBALDI, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA | -100.9222 | 21.277
GUA180401421242 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE MORELOS RANCHERIA RIO LAJA, 37800 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MATAMOROS, CALLE SAN FELIPE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9257 | 21.202
GUA180401421246 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA XOCONOXTLITO DEL LLANITO, 37800 XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE DEL PASO, CALLE SAN ANTON EL BENEFICIARIO SE ENC | -100.9604 | 21.1332
GUA180401421253 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La California | CALLE CALLE H RANCHERIA LA CALIFORNIA, 37800 LA CALIFORNIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE F Y CALLE MEXICO, EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8215 | 21.2929
GUA180401421255 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ampliación Francisco I. Madero | COLONIA AMPLIACIÓN FRANCISCO I MADERO, 37800 AMPLIACIÓN FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9652 | 21.1597
GUA180401422151 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Arrieros de Trancas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS ARRIEROS DE TRANCAS, 37800 LOS ARRIEROS DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0016 | 21.2501
GUA180401422168 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | CALLE RIO BRAVO RANCHERIA RINCONADA DE ADJUNTAS DEL RIO, 37800 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VISTA HERMOSA LOS BENEFICIA | -100.8661 | 21.1188
GUA180401423828 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE BOLIVIA COLONIA AMERICAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE CHILE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERI | -100.9267 | 21.1698
GUA180301383859 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Purísima | RANCHERIA LA PURISIMA, 37800LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD | -100.9302 | 20.9706
GUA180401420411 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | CALLE DOLORES RANCHERIA EL GALLINERO, 37800 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ILUSION Y CALLE GUERRERO, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE LOCALIZA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9624 | 21.1827
GUA180401421336 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | CALLE JALISCO RANCHERIA JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA, 37800 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7375 | 21.1453
GUA180401421342 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN JOSE DE BADILLO, 37800 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8975 | 21.1802
GUA180401421344 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Lucía | RANCHERIA SANTA LUCIA, 37800 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.882 | 21.0936
GUA180401421350 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pedregal | RANCHERIA EL PEDREGAL, 37800 EL PEDREGAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A LA ORILLA DE LA LOCALIDAD | -100.861 | 21.1067
GUA180401421360 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | CALLE CEDRO RANCHERIA ADJUNTAS DEL RIO, 37800 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE ENCINO, CALLE FRESNO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8676 | 21.1175
GUA180401420476 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD | -101.0054 | 21.1468
GUA180401421369 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pedro de la Sierra | RANCHERIA SAN PEDRO DE LA SIERRA, 37800 SAN PEDRO DE LA SIERRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0829 | 21.1415
GUA180401421388 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37800 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BLANQUITA Y CALLE SAN AGUSTIN, EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9129 | 21.2089
GUA180401421404 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | COLONIA SAN ISIDRO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE UBICA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9388 | 21.1274
GUA180401420575 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | CALLE OYAMEL RANCHERIA ADJUNTAS DEL RIO, 37800 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE SALAMANCA, CALLE FRESNO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL I | -100.8718 | 21.1171
GUA180401420581 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de San Pablo | CALLE DEL TRANSITO RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37800 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL PUENTE Y CALLE DEL MAGUEY, CALLE 10 DE ABRIL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTR | -100.8846 | 21.1429
GUA180401420582 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido Jesús María | CALLE MORELOS RANCHERIA EJIDO JESUS MARIA, 37800 EJIDO JESÚS MARÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENT | -100.9124 | 21.1419
GUA180401420587 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido de la Barranca | RANCHERIA EJIDO DE LA BARRANCA, 37800 EJIDO DE LA BARRANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8625 | 21.1356
GUA180401421483 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | COLONIA AMPLIACION SAN FRANCISCO DE ASIS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CERCA DEL LIBRAMIENTO | -100.9486 | 21.1732
GUA180401421492 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Serna | RANCHERIA LOS SERNA, 37800 LOS SERNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METRO DEL TANQUE DE LA LOCALIDAD | -100.9993 | 21.1864
GUA180401421504 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mesa de López | RANCHERIA MESA DE LOPEZ, 37800 MESA DE LÓPEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA GRANJA DE BACHOCO | -100.8767 | 21.3103
GUA180401421515 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37800 SAN MARCOS DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.0533 | 21.0225
GUA180401421523 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jericó de Trancas | RANCHERIA JERICO DE TRANCAS, 37800 JERICÓ DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 230 METROS DEL RIO LAJA | -101.0364 | 21.3116
GUA180401421528 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Mastranto | RANCHERIA EL MASTRANTO, 37800 EL MASTRANTO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -101.0072 | 21.2552
GUA180401420619 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN JOSE DE BADILLO, 37800 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA SAN JOSE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN CERCA DEL TEMPLO DE LA LOC | -100.9016 | 21.1849
GUA180401420658 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Burral (Ejido del Carmen) | CALLE ZAPATA RANCHERIA EL BURRAL EJIDO EL CARMEN, 37800 EL BURRAL (EJIDO DEL CARMEN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8113 | 21.2108
GUA180401421550 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerro Blanco | RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 METROS DE LA HACIENDA | -100.9046 | 21.0293
GUA180401421554 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz de Rodulfo | RANCHERIA LA CRUZ DE RODULFO, 37800 LA CRUZ DE RODULFO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DEL TERRAPLEN DE LA VIA | -100.8446 | 21.121
GUA180401421563 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Guadalupe | RANCHERIA CERRITO DE GUADALUPE, 37800 CERRITO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -100.981 | 21.0553
GUA180401422395 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE DOCTOR MORA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MOROLEON Y CALLE CORONEO, CALLE IRAPUA | -100.9265 | 21.1634
GUA180401422413 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MAGNOLIA COLONIA MARGARITAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE ITURBIDE Y CALLE LAUREL, CALLE BUGAMBILIAS LOS BENEFICIA | -100.9285 | 21.1608
GUA180401422426 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE REVOLUCION COLONIA SOP, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE DOLORES HIDALGO, LOS BENEFICIARIOS SE ENCU | -100.9291 | 21.1606
GUA180401422430 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LEONA VICARIO COLONIA LAS JOYAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRIDA KHALO Y CALLE CARMEN SERDAN, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMI | -100.9251 | 21.1677
GUA180401420677 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Huizache | RANCHERIA EL HUIZACHE, 37800 EL HUIZACHE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.94 | 21.0098
GUA180401420685 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | CALLE DEL RIO RANCHERIA EL LLANITO, 37800 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTIAGO Y CALLE DURAZNO, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9502 | 21.1223
GUA180401421645 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA XOCONOXTLITO DEL LLANITO, 37800 XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN ANTON DE LAS MINAS, CALLE DEL PASO LA OBRA S | -100.9604 | 21.133
GUA180401422454 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LAGO CHALCO COLONIA VISTA HERMOSA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAGO DE CHAPALA Y CALLE LAGO ERIE, CALLE LAGO OMEGA LOS BEN | -100.9222 | 21.1635
GUA180401422463 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ANDADOR 9 FRACCIONAMIENTO TODOS SANTOS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ANDADOR 5 Y CALLE ANDADOR 4, CALLE ANDADOR 3 LOS BENEF | -100.9195 | 21.16
GUA180401422476 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE GEMINIS COLONIA EL OLIVAR, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ACUARIO Y CALLE VIRGO, CALLE SAGITARIO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENT | -100.9187 | 21.1599
GUA180401419020 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SAN JOSE DE LAGUNILLAS, 37800 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE SAN JOSE DE LAGUNILLAS, CALLE DEPORTIVA LAS FAMILIAS BENEF | -100.744 | 21.2369
GUA180401420791 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Esperanza | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESPERANZA, 37800 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7292 | 21.2847
GUA180401420793 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Jarilla (Las Lomitas) | CALLE HIDALGO RANCHERIA LA JARILLA LAS LOMITAS, 37800 LA JARILLA (LAS LOMITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.9432 | 21.035
GUA180401421705 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Regalada de Arriba | CALLE IRRIGACION RANCHERIA REGALADA DE ARRIBA, 37800 REGALADA DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8047 | 21.1103
GUA180301347273 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro de San Antonio) | RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DE LA LOCALIDAD | -101.4 | 20.5589
GUA180301347309 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Progreso de la Unión | RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3613 | 20.5672
GUA180301347317 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos de San Antonio | RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.398 | 20.5613
GUA180401419947 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los López de Arriba | RANCHERIA LOS LOPEZ DE ARRIBA, 37800 LOS LÓPEZ DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICAIRIOS DE LAS OBRAS SE ENCUENTRAN A 250 METROS DE LA CASA DEL DELEGADO | -101.0847 | 21.0642
GUA180401421781 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Durazno (Los Aguilar) | CALLE SAN IGNACIO RANCHERIA SAN ISIDRO DEL DURAZNO LOS AGUILAR, 37800 SAN ISIDRO DEL DURAZNO (LOS AGUILAR), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE HIDALGO, LOS BENEFICIARIOS SE E | -100.9383 | 21.0627
GUA180401421785 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Puerta de San Francisco | CALLE HIDALGO RANCHERIA LA PUERTA DE SAN FRANCISCO, 37800 LA PUERTA DE SAN FRANCISCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NORTE Y CALLE CARDENAS, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPER | -100.7599 | 21.2088
GUA180401421799 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | La Trinidad | PRIVADA LA TRINIDAD RANCHERIA LA TRINIDAD, 38255 LA TRINIDAD, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LA UBICACIÓN DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA COMUNIDAD D | -101.0636 | 20.5709
GUA180401423482 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA INSURGENTES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JESUS NAZARENO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LOS BENEFICIARIOS | -100.9303 | 21.1482
GUA180301347360 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerrito del Capulín de Yóstiro | RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATOENTREY,VARIAS CASAS DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.4134 | 20.5526
GUA180401419155 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo (El Saucito) | CALLE IGNACIO ZARAGOZA RANCHERIA EL SAUCILLO, 37800 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPER | -100.9467 | 21.0165
GUA180401420017 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Providencia | RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 37800 LA PROVIDENCIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DEL CAMINO QUE VA HACIA LA LOCALIDAD LOS LOPEZ DE ARRIBA | -101.1142 | 21.0715
GUA180401420029 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pedro de la Sierra | RANCHERIA SAN PEDRO DE LA SIERRA, 37800 SAN PEDRO DE LA SIERRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA CARRETERA DOLORES - GUANAJUATO | -101.0991 | 21.1491
GUA180401420932 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Liebres | CALLE HIDALGO INTERIOR 7 RANCHERIA LAS LIEBRES, 37800 LAS LIEBRES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -100.7738 | 21.3251
GUA180401420935 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Milpitas | RANCHERIA LAS MILPITAS, 37800 LAS MILPITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.0681 | 20.9332
GUA180401420937 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Trojes del Rincón | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA LAS TROJES DEL RINCON, 37800 LAS TROJES DEL RINCÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -100.9021 | 21.2367
GUA180401420941 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Arcos | RANCHERIA LOS ARCOS, 37800 LOS ARCOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A LA PARTE ALTA DE LA LACALIDAD | -100.9464 | 21.2363
GUA180401423490 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN DIEGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE FRESNO LOS BENEFICIA | -100.9448 | 21.1426
GUA180401423496 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE DE LA O CIUDAD MODULO FOVISSSTE, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA ESCUELA Y CALLE ALFARERIA, CALLE ESTACION LOS BENEFICIA | -100.9291 | 21.1508
GUA180401423502 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE VERACRUZ COLONIA INDEPENDENCIA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CASIANO EXIGA Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DIS | -100.9383 | 21.1472
GUA180401423510 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JESUS NAZARENO COLONIA SAN JOSE, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA MARIA Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE | -100.9307 | 21.1455
GUA180401423512 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | COLONIA LAS PALOMAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA COLONIA | -100.933 | 21.1424
GUA180401419166 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Potrero de Jesús | CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA POTRERO DE JESUS, 37800 POTRERO DE JESÚS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS MARTINEZ Y CALLE CASA GRANDE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL | -100.778 | 21.2431
GUA180401419207 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Delgadillo | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA DELGADILLO, 37800 DELGADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE FERROCARRIL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA | -100.7921 | 21.2535
GUA180401420040 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Laguna | RANCHERIA LA LAGUNA, 37800 LA LAGUNA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA A 150 METROS DE LA CARRETERA JUVENTINO ROSAS- GUANAJUATO | -101.1427 | 20.9038
GUA180401420051 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | RANCHERIA SAN MARTIN DE TERREROS, 37800 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CARRETERA DOLORES -GUANAJUATO | -101.0595 | 20.8992
GUA180401420058 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mojoneras | RANCHERIA MOJONERAS, 37800 MOJONERAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 450 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.9358 | 21.2942
GUA180401420062 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Refugio de Montelongo | RANCHERIA REFUGIO DE MONTELONGO, 37800 REFUGIO DE MONTELONGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DEL KINDER LA LOCALIDAD | -100.8118 | 21.2497
GUA180401423590 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | COLONIA LOS SAUCES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA COLONIA | -100.9445 | 21.1603
GUA180401423612 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE OLIVO COLONIA SAN AGUSTIN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ARCE Y CALLE CIPRES, CALLE NARANJO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN | -100.9091 | 21.1564
GUA180401420612 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido San José de Badillo | EJIDO SAN JOSE DE BADILLO, 37800 EJIDO SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA LOCALIDAD | -100.9366 | 21.1828
GUA180401421485 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Paso de Alejo | RANCHERIA PASO DE ALEJO, 37800 PASO DE ALEJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA CERCA DEL CENTRO DE SALUD | -100.8144 | 21.1901
GUA180401421487 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Rosillo (El Rosillo de Arriba) | RANCHERIA EL ROSILLO EL ROSILLO DE ARRIBA, 37800 EL ROSILLO (EL ROSILLO DE ARRIBA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ATRÁS DEL HOTEL NICE | -100.8558 | 21.2104
GUA180401421489 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Juárez | RANCHERIA LOS JUAREZ, 37800 LOS JUÁREZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -101.0326 | 21.1916
GUA180401421510 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | RANCHERIA EL GALLINERO, 37800 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.9595 | 21.208
GUA180401421513 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle de Remátalo | RANCHERIA XOCONOXTLE DEL REMATALO, 37800 XOCONOXTLE DE REMÁTALO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 350 METROS DE LA CARRETERA | -100.9659 | 20.9984
GUA180401422403 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE DURANGO COLONIA MARIANO BALLEZA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE RENOVACION, CALLE LAZARO CARDENAS LOS BENEFIC | -100.9248 | 21.1594
GUA180401422417 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LAUREL COLONIA MARGARITAS SEGUNDA SECCION, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MAGNOLIA Y CALLE BUGAMBILIA, LOS BENEFICIARIOS SE E | -100.9277 | 21.163
GUA180401422419 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CIPRES COLONIA ARBOLEDAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CEDRO, CALLE TAURO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN | -100.9216 | 21.1621
GUA180401420706 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llano de Abajo (El Llano Redondo) | CALLE MATAMOROS RANCHERIA EL LLANO DE ABAJO LLANO REDONDO, 37800 EL LLANO DE ABAJO (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SAN LUIS, CALLE GUERRERO LOS BENEFICIA | -100.7183 | 21.2526
GUA180401421532 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Estancia de Zamarripa | RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37800 ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 500 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA POR LA PARTE DE ATRAS | -101.1286 | 21.2414
GUA180401421536 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Huizache | RANCHERIA EL HUIZACHE, 37800 EL HUIZACHE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 250 METROS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -100.9308 | 21.0198
GUA180401421548 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Casas Viejas | RANCHERIA CASAS VIEJAS, 37800 CASAS VIEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -100.9127 | 21.0562
GUA180401421552 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Durazno | RANCHERIA EL DURAZNO, 37800 EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD | -100.9593 | 21.0651
GUA180401421559 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Jarilla (Las Lomitas) | RANCHERIA LA JARILLA LAS LOMITAS, 37800 LA JARILLA (LAS LOMITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL TANQUE DEL AGUA DE LA LOCALIDAD CERRO BLANCO | -100.9491 | 21.0308
GUA180401421567 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de las Minas | RANCHERIA SAN ANTON DE LAS MINAS, 37800 SAN ANTÓN DE LAS MINAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA MINA DE LA LOCALIDAD | -101.0364 | 21.0535
GUA180401422474 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN MATIAS COLONIA TODOS SANTOS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE DE LOS SANTOS LOS BEN | -100.9159 | 21.1603
GUA180401420708 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Tajo | CALLE GUERRERO RANCHERIA EL TAJO, 37800 EL TAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CERCA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -100.8977 | 21.1526
GUA180401420710 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | CALLE HIDALGO RANCHERIA JAMAICA SAN MIGUEL DE JAMAICA, 37800 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JALISCO, CALLE INSURGENTES LOS BENEFICIARIOS SE | -100.7342 | 21.1444
GUA180401423474 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ALDAMA COLONIA AMPLIACION INSURGENTES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9316 | 21.149
GUA180401420782 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Colmena | RANCHERIA LA COLMENA, 37800 LA COLMENA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.9712 | 21.0801
GUA180401420795 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Luz de Trancas | RANCHERIA LA LUZ DE TRANCAS, 37800 LA LUZ DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0045 | 21.2423
GUA180401420797 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Piedra | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA LA PIEDRA, 37800 LA PIEDRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE NORTE, CALLE LEON EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7986 | 21.2728
GUA180401420801 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Puerta de San Francisco | CALLE HIDALGO RANCHERIA LA PUERTA DE SAN FRANCISCO, 37800 LA PUERTA DE SAN FRANCISCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE NORTE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA | -100.7608 | 21.2095
GUA180401423506 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA EX HACIENDA SAN PABLO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPERANZA ZAMBRANO Y CALLE JOSE VANCONCELOS | -100.9277 | 21.1493
GUA180401423514 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MIGUEL CERVANTES DE SAAVEDRA COLONIA RENACIMIENTO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL ANGEL Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUE | -100.9335 | 21.1445
GUA180401423518 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE BERILIO COLONIA LA ESPERANZA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PLATINO Y CALLE LITIO, CALLE ORO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN | -100.941 | 21.1511
GUA180401423524 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JOSE MARTI COLONIA LA LIBERTAD, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DIS | -100.941 | 21.1496
GUA180401423548 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Francisco I. Madero | CALLE AVILA CAMACHO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37800 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JOSE MARIA IGLESIAS LOS BEN | -100.968 | 21.1574
GUA180401419038 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho los Otates | CALLE RIO LAJA RANCHERIA LOS OTATES, 37800 RANCHO LOS OTATES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN CERCA DE LA CARRETERA A RIO LAJA | -100.9179 | 21.1997
GUA180401423558 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO COLONIA UNIVERSIDAD, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE POLITECNICO NACIONAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE E | -100.9311 | 21.1648
GUA180401423567 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Padre Hidalgo | CALLE CORRALEJO COLONIA PADRE HIDALGO, 37800 COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAGUA Y CALLE ALHONDIGA, CALLE LIBERTAD LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERS | -100.9364 | 21.1699
GUA180401423569 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE INSURGENTES COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LONDRES Y CALLE PARIS, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN A | -100.934 | 21.1671
GUA180401420032 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | López de Abajo | RANCHERIA LOPEZ DE ABAJO, 37800 LÓPEZ DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE VA HACIA LOS LOPEZ DE ARRIBA | -101.1154 | 21.0817
GUA180401420034 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Apartadero | RANCHERIA EL APARTADERO, 37800 EL APARTADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA ANTENA TELEFONICA | -101.0711 | 20.9301
GUA180401420038 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE UBICA A UN KILOMETRO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.0866 | 20.9342
GUA180401420042 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Milpitas | RANCHERIA LAS MILPITAS, 37800 LAS MILPITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA ANTENA TELEFONICA | -101.0752 | 20.9342
GUA180401420045 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Juan del Estaño | RANCHERIA SAN JUAN DEL ESTAÑO, 37800 SAN JUAN DEL ESTAÑO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA A 800 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -101.0896 | 20.9523
GUA180401420056 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pedro y Anexas | RANCHERIA SAN PEDRO Y ANEXAS, 37800 SAN PEDRO Y ANEXAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD | -100.8162 | 21.2808
GUA180401420066 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Cristóbal | RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 37800 SAN CRISTÓBAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE LOCALIZA A UN KILOMETRO DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.0495 | 20.9589
GUA180401423604 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | COLONIA AZTECAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AZTLAN Y CALLE TENOCHTITLAN, CALLE MOCTEZUMA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FOR | -100.9235 | 21.1535
GUA180401423627 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | COLONIA LOMAS DE LA ESTACION, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA COLONIA | -100.9021 | 21.161
GUA180401423646 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE RIO USUMACINTA COLONIA SAN CRISTOBAL, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO AMAZONAS Y CALLE RIO LERMA, CALLE RIO BRAVO LOS BENE | -100.9175 | 21.1552
GUA180401423652 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE NORMA COLONIA EL MIRADOR, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ELENA Y CALLE LILIANA, CALLE ERENDIRA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA | -100.9072 | 21.1579
GUA180401420928 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Trinidad | RANCHERIA LA TRINIDAD, 37800 LA TRINIDAD, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CERCA DEL RIO | -100.9913 | 21.1498
GUA180401420930 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Ventilla | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA LA VENTILLA, 37800 LA VENTILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.9342 | 21.1141
GUA180401423681 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE AZUCENA COLONIA LAS FLORES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE GIRASOL LOS BENEFICIARIOS SE ENC | -100.913 | 21.1512
GUA180401423683 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , LOS BENEFICIARIOS SE EN | -100.9188 | 21.1532
GUA180401423696 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | COLONIA REVOLUCION, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA COLONIA | -100.9168 | 21.1529
GUA180401423727 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | COLONIA DOS PLAZAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA COLONIA | -100.9315 | 21.1399
GUA180301392538 | Guanajuato | Tierra Blanca | Arroyo Seco | CALLE ALVAREZ Y AVENIDA CONSTITUCIÓN RANCHERIA ARROYO SECO, 37975ARROYO SECO, TIERRA BLANCA GUANAJUATOENTRE CALLE 5 DE MAYO Y, CARRETERA A SAN JOSÉ LA OBRAS SE UBICAN EN DOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD AMBAS AL NORTE DE LA CARRETERA A SAN JOSÉ ITURBI | -100.1709 | 21.0888
GUA180301392539 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Cuesta de Peñones | CALLE MIGUEL HIDALGO NUEVA DE CREACIÓN, ZARAGOZA, VICENTE GUERRERO RANCHERIA LA CUESTA DE PIÑONES, 37973LA CUESTA DE PEÑONES, TIERRA BLANCA GUANAJUATOENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE PRINCIPAL LOS TRABAJOS SE UBICAN EN CU | -100.2389 | 21.083
GUA180301392540 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Moras | CALLE OCOTILLOS MILPA BLANCA 1A Y 2A ETAPA, PROLONGACIÓN LAUREL, NUEVA, LA LOMA Y CIRUELOS, HIDALGO, PRINCIPAL 1A Y 2A ETAPA RANCHERIA LAS MORAS, 37974LAS MORAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATOENTRE CAMINO LA ESTANCIA - E.C. SAN JOSÉ ITURBIDE - TIERRA | -100.1606 | 21.0692
GUA180301392541 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Salto | CALLE EL CORRALITO Y AGUILARES RANCHERIA EL SALTO, 37974EL SALTO, TIERRA BLANCA GUANAJUATOENTRE CALLE RÍO ZAMORANO Y CALLE RÍO COLORADO, CALLE RÍO ZAMORANO LOS TRABAJOS SE UBICAN EN DOS PUNTOS EL PRIMERO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA LA ESTANC | -100.1464 | 21.0543
GUA180401419195 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | CALLE HIDALGO RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PRINCIPAL, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0678 | 20.9232
GUA180401419220 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Monte | CALLE IGNACIO ALDAMA RANCHERIA ADJUNTAS DEL MONTE, 37800 ADJUNTAS DEL MONTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MANUEL FLORES LOS BENEFICI | -100.7931 | 21.3008
GUA180401421917 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santa Ana de Agostadero | CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD RANCHERIA SANTA ANA DE AGOSTADERO, 38250 SANTA ANA DE AGOSTADERO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA AL LADO SUR DE LA COMUNIDAD EN EL ACCESO PRINCIPA | -100.9364 | 20.6876
GUA180401419224 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La California | CALLE HIDALGO RANCHERIA LA CALIFORNIA, 37800 LA CALIFORNIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE A Y CALLE F, CALLE H LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDA | -100.8224 | 21.2928
GUA180401419226 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pedro y Anexas | CALLE AVENIDA MEIN RANCHERIA SAN PEDRO Y ANEXAS, 37800 SAN PEDRO Y ANEXAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8254 | 21.2828
GUA180401419254 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Refugio de Trancas | CALLE HIDALGO RANCHERIA EL REFUGIO DE TRANCAS, 37800 EL REFUGIO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE HIDALGO NORTE, CALLE LAS MARGARITAS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENT | -101.0682 | 21.1869
GUA180401419277 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Puerta del Cerrote | CALLE LA NUEZ RANCHERIA PUERTA DEL CERROTE, 37800 PUERTA DEL CERROTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS OLIVOS Y CALLE NOGAL, CALLE CIPRES LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INT | -101.128 | 21.2162
GUA180401421102 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Hernández | RANCHERIA LOS HERNANDEZ, 37800 LOS HERNÁNDEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0289 | 21.171
GUA180401421104 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Quiotes | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LOS QUIOTES, 37800 LOS QUIOTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.072 | 21.1693
GUA180401419288 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Ignacio de Loyola | CALLE LIMONES RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, 37800 SAN IGNACIO DE LOYOLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE MARZO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7331 | 21.2297
GUA180401419293 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Esperanza | CALLE HIDALGO RANCHERIA LA ESPERANZA, 37800 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE UNICA, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8641 | 21.2698
GUA180401419311 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los López de Arriba | CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA LOS LOPEZ DE ARRIBA, 37800 LOS LÓPEZ DE ARRIBA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LOPEZ DE ARRIBA, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR D | -101.0875 | 21.061
GUA180401419337 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Trinidad | CALLE HEROES RANCHERIA LA TRINIDAD, 37800 LA TRINIDAD, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS ROSALES Y CALLE LAZARO CARDENAS, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE | -100.9912 | 21.1476
GUA180401421112 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | CALLE JAZMIN RANCHERIA RINCONADA DE ADJUNTAS DEL RIO, 37800 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.855 | 21.121
GUA180401421116 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio | RANCHERIA SAN ANTONIO, 37800 SAN ANTONIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.968 | 21.1764
GUA180401421120 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Dieguito de Tierra Blanca | CALLE SAN MARTIN RANCHERIA SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, 37800 SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9583 | 21.1252
GUA180401421122 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Elías | CALLE SAN BENITO RANCHERIA SAN ELIAS, 37800 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0922 | 21.2514
GUA180401421134 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco de la Erre | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA ERRE, 37800 SAN FRANCISCO DE LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LO | -100.8963 | 21.1051
GUA180401421138 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | CALLE CALLE DEL SOL RANCHERIA SAN JOSE DE LA PALMA, 37800 SAN JOSÉ DE LA PALMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9474 | 21.0932
GUA180401421140 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | RANCHERIA SAN JOSE DE LAGUNILLAS, 37800 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVILES Y CALLE SAN JOSE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7435 | 21.2361
GUA180401421144 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pedro de la Sierra | CALLE ABASOLO RANCHERIA SAN PEDRO DE LA SIERRA, 37800 SAN PEDRO DE LA SIERRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0831 | 21.1414
GUA180401421150 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Simeón | CALLE CHIAPAS RANCHERIA SAN SIMEON, 37800 SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9405 | 20.9651
GUA180401421152 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Vicente | CALLE SAN VICENTE RANCHERIA SAN VICENTE, 37800 SAN VICENTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE DEL RIO, CALLE DEL CENTRO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCAL | -101.0116 | 21.0271
GUA180401421168 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Negritas | RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37800 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8889 | 21.3003
GUA180401421172 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Pablo | CALLE PUEBLA RANCHERIA SAN PABLO, 37800 SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE YUCATAN, CALLE CHIAPAS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.6918 | 21.1751
GUA180401421191 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | CALLE GUERRERO RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.0709 | 20.921
GUA180401421201 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Francisco I. Madero | CALLE AVILA CAMACHO COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37800 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA | -100.9673 | 21.1568
GUA180401421203 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | COLONIA VALLES DEL SUR, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.9437 | 21.1448
GUA180401421205 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9458 | 21.1749
GUA180401421207 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Juan | COLONIA SAN JUAN, 37800 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA COLONIA | -100.939 | 21.1349
GUA180401421211 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LAGO DE TEXCOCO COLONIA VISTA HERMOSA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAGO DE CHALCO Y CALLE LAGO OMEGA, CALLE DE LOS LAGOS E | -100.9228 | 21.1636
GUA180401421216 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | COLONIA SAN ISIDRO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA UBICADA ADELANTE DEL HOSPITAL REGIONAL | -100.939 | 21.1269
GUA180401421250 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | RANCHERIA RINCONADA DE ADJUNTAS DEL RIO, 37800 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8566 | 21.1227
GUA180401421256 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros de la Sabana | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA TERREROS DE LA SABANA, 37800 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUERRERO, CALLE HIDALGO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERI | -100.6973 | 21.2166
GUA180401421258 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | CALLE SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSE DE LAGUNILLAS, 37800 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUANAJUATO, EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOC | -100.7433 | 21.2361
GUA180401421266 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Simeón | CALLE HIDALGO RANCHERIA SAN SIMEON, 37800 SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9402 | 20.9646
GUA180401422143 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Agua Zarca | CALLE SOLIDARIDAD RANCHERIA AGUA ZARCA, 37800 AGUA ZARCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HONDO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0259 | 21.1337
GUA180401422166 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Escobas | CALLE SAN MARCOS RANCHERIA LAS ESCOBAS, 37800 LAS ESCOBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7525 | 21.1809
GUA180401420480 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Cristóbal | RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 37800 SAN CRISTÓBAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD | -101.0438 | 20.9241
GUA180401421329 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo de Agua de Cervantes | RANCHERIA OJO DE AGUA DE CERVANTES, 37800 OJO DE AGUA DE CERVANTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0479 | 21.1668
GUA180401421333 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Burral (Ejido del Carmen) | RANCHERIA EL BURRAL EJIDO EL CARMEN, 37800 EL BURRAL (EJIDO DEL CARMEN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.7925 | 21.2296
GUA180401421392 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Tajo | CALLE GUERRERO RANCHERIA EL TAJO, 37800 EL TAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CERCA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -100.8974 | 21.1528
GUA180401421394 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, 37800 SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE TAMPICO, CALLE ORIENTE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA | -100.6854 | 21.149
GUA180401422381 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco (El Ranchito) | RANCHERIA FRANCISCO EL RANCHITO, 37800 SAN FRANCISCO (EL RANCHITO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9337 | 21.2219
GUA180401422391 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | CALLE LEONA VICARIO RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37800 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE BLANQUITA, CALLE CALVARIO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN A | -100.9174 | 21.2087
GUA180401421157 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Lucía | RANCHERIA SANTA LUCIA, 37800 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8823 | 21.0934
GUA180301392611 | Guanajuato | Comonfort | La Borunda | CAMINO TRAMO EMPALME ESCOBEDO- LA BORUNDA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 10 + 500 RANCHERIA LA BORUNDA, 38215LA BORUNDA, COMONFORT GUANAJUATOENTRE CAMINO CAMINO A EL PICACHO Y CAMINO CAMINO A RANCHO LA PRESA, CAMINO CAMINO JALPILLA A PALMILLAS DEL PICA | -100.6602 | 20.7241
GUA180301392613 | Guanajuato | Comonfort | Morales | CALLE IGNACIO COMONFORT EXHACIENDA MORALES, 38206MORALES, COMONFORT GUANAJUATOENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA COMUNIDAD DE MORALES SE ENCUENTRA A 8 KMS APROXIMADAMENTE DE COMONFORT SOBRE LA CARRETERA COMONFORT- SAN M | -100.8128 | 20.7786
GUA180301392615 | Guanajuato | Comonfort | Potrero | CALLE RAFAEL CORRALES AYALA RANCHERIA POTRERO, 38213POTRERO, COMONFORT GUANAJUATOENTRE CALLE MANUELA TABOADA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FELIPE SANCHEZ LA COMUNIDAD DEL POTRERO SE ENCUENTRA A 11 KM APROXIMADAMENTE DE COMONFORT AL NOR-ESTE ENTR | -100.6508 | 20.7578
GUA180401468933 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LINDA VISTA, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PANFILO NATERA, CAL | -100.9601 | 21.152
GUA180401465232 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.994 | 20.6432
GUA180401468999 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CLAVEL COLONIA FORTIN DE LAS FLORES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE VIOLETA, CALLE PARAISO EL BENEFICIARIO S | -100.936 | 21.1467
GUA180401462072 | Guanajuato | Atarjea | El Chilarito | RANCHERIA EL CHILARITO, 37947 EL CHILARITO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE Y , PROYECTO A EJECUTARSE EN DIFERNTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -99.8594 | 21.1907
GUA180401469009 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ANGELES COLONIA SAN MARTIN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA COLONIA | -100.9273 | 21.1775
GUA180401469022 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MEXICO COLONIA SAN ISIDRO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA TIENDA DE LA COLONIA | -100.9394 | 21.1375
GUA180401469078 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LIBERTAD COLONIA EL PRETORIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SUR Y CALLE INDEPENDENCIA, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FO | -100.9261 | 21.1469
GUA180401457202 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Purísima | CALLE NORTE RANCHERIA LA PURISMA, 37800 LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA EL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9301 | 20.9708
GUA180401468864 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MONTE DE LA CRUZ COLONIA AMPLIACIÓN 12 DE OCTUBRE, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE UNO Y CALLE SUR, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUE | -100.9257 | 21.1435
GUA180401474805 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rioyos | CALLE MAGUEY RANCHERIA RIOYOS, 37800 RIOYOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL RIO LAJA | -100.8827 | 21.1446
GUA180401474862 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN ISIDRO COLONIA SAN PEDRO 1 ERA SECCION, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA MARTHA Y CALLE SAN LUIS, LA OBRA BENEFICIA A | -100.9041 | 21.1534
GUA180401456941 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE RIO BRAVO COLONIA JESUS DEL MONTE, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROMITA Y CALLE REINOSA, CALLE CENTER EL BENEFICIARIO SE ENC | -100.9388 | 21.1447
GUA180401468899 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CASUARINA FRACCIONAMIENTO EL JARDIN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ACERINA Y CALLE LIMON, CALLE TOTONJA LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9503 | 21.1447
GUA180401469034 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PRINCIPAL COLONIA CAMPANARIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA EN LA SEGUNDA CUADRA DE LA ENTRADA PRI | -100.9471 | 21.1434
GUA180401456813 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Gabriel | CALLE LIRIO 6 6 INTERIOR 6 RANCHERIA SAN GABRIEL, 37800 SAN GABRIEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE HIDALGO, CALLE GIRASOLES EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA CERCA DE LA CALLE | -100.8312 | 21.1322
GUA180401503053 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Irapuato, Gto., México | -101.3545 | 20.6787
GUA190201535614 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Apaseo El Alto | CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE APASEO EL ALTO - E.C. CANAL CORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD DE APASEO EL ALTO HACIA CANAL CORI | -101.3506 | 20.5443
GUA190201535798 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Guadalupe Del Monte (La Lupita) | CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE - E.C. CARRETERA ABASOLO-PUEBLO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 RANCHO GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), 36895 GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE C | -101.3926 | 20.5056
GUA190201536274 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Padres Mártires | CALLE CALLE PADRES MARTIRES RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36897 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE PADRES MARTIRES Y CARRETERA PUEBLO NUEVO-IRAPUATO, ENTRE CARRETERA PUEBLO NUEVO-IRAPUATO Y LOCALIDAD | -101.3735 | 20.552
GUA190201536307 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CALLE CALLE REFORMS CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBRAMIENTO SUR, ENTRE LAS CALLE 5 DE MAYO Y LIBRAMIENTO | -101.3726 | 20.5235
GUA190201535590 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | San José Del Carmen | PRIVADA PRIVADA DEL TINACO RANCHO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRIVADA DEL TINACI S/N | -101.3585 | 20.535
GUA190201555553 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos De San Antonio | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3961 | 20.5634
GUA190201555008 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerrito Del Capulín De Yóstiro | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CASAS DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.4149 | 20.552
GUA190201555764 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Padres Mártires | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36897 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3759 | 20.549
GUA190201555825 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Progreso De La Unión | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL | -101.3622 | 20.5665
GUA190201555846 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | San José Del Carmen | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -101.3584 | 20.5345
GUA190201555922 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro De San Antonio) | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD | -101.4001 | 20.5583
GUA190201554933 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Apaseo El Alto | CALLE VARIAS CALES DE LA LOCALIDAD RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD | -101.3498 | 20.5444
GUA190201554970 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Casa Blanca | CALLE VARIAS CALES DE LA LOCALIDAD RANCHO CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3186 | 20.5703
GUA190201555455 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia Progresista | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALES DE LA LOCALIDAD | -101.3725 | 20.5562
GUA190201554797 | Guanajuato | Atarjea | Mangas Cuatas | RANCHERIA MANGAS CUATAS, 37946 MANGAS CUATAS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SALITRILLO RIOBLANCO Y , PROYECTO A EJECUTARSE SOBRE EL CAMINO DE ACCESO DE MANGAS CUATAS A RIO BLANCO | -99.7561 | 21.2556
GUA190301573164 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Celaya, Guanajuato, Mexico | -100.8113 | 20.528
GUA190301569210 | Guanajuato | Guanajuato | Monte De San Nicolás | Monte de San Nicolás | -101.1983 | 21.0634
GUA190301569210 | Guanajuato | Guanajuato | Monte De San Nicolás | Monte de San Nicolás | -101.2066 | 21.0508
GUA190301569211 | Guanajuato | Guanajuato | Mineral De Mexiamora | Mineral de Mexiamora | -101.3213 | 21.0383
GUA190301569211 | Guanajuato | Guanajuato | Mineral De Mexiamora | Mineral de Mexiamora | -101.322 | 21.0342
GUA190301569212 | Guanajuato | Guanajuato | San José De Pinos | Mineral de la Luz | -101.161 | 21.0139
GUA190301569213 | Guanajuato | Guanajuato | Monte De San Nicolás | Monte de San Nicolás, Gto., México | -101.2019 | 21.0521
GUA190301569214 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Rosa De Lima | Santa Rosa de Lima, Gto., México | -101.1939 | 21.0731
GUA190301569215 | Guanajuato | Guanajuato | Mineral De Mexiamora | Mineral de Mexiamora | -101.1545 | 21.0004
GUA190301569216 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Ana (Santana) | Panorámica, Guanajuato, México | -101.22 | 21.026
GUA190301569217 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Rosa De Lima | Santa Rosa de Lima, Gto., México | -101.1939 | 21.0731
GUA190301569217 | Guanajuato | Guanajuato | Monte De San Nicolás | Monte de San Nicolás, Gto., México | -101.2019 | 21.0521
GUA190301569218 | Guanajuato | Guanajuato | Mineral De Mexiamora | Unnamed Road, Guanajuato, México | -101.186 | 21.0581
GUA190301569219 | Guanajuato | Guanajuato | Mineral De Peregrina | Mineral de Peregrina | -101.1906 | 21.0327
GUA190301569219 | Guanajuato | Guanajuato | Mineral De Peregrina | Mineral de Peregrina | -101.2054 | 21.0025
GUA190301569220 | Guanajuato | Guanajuato | El Cedro (Mineral Del Cedro) | El Cedro (Mineral del Cedro) | -101.2238 | 20.9968
GUA190301569220 | Guanajuato | Guanajuato | El Cedro (Mineral Del Cedro) | El Cedro (Mineral del Cedro) | -101.189 | 21.0003
GUA190301569221 | Guanajuato | Guanajuato | Sangre De Cristo | Unnamed Road, Guanajuato, México | -101.3496 | 21.0344
GUA190301574086 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, Mexico | -101.686 | 21.125
GUA190301574121 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, Mexico | -101.686 | 21.125
GUA190301574126 | Guanajuato | León | San Nicolás De Los González | León, Guanajuato, Mexico | -101.686 | 21.125
GUA190401599594 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Progreso De Afuera | CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA PROGRESO DE AFUERA, 36897 PROGRESO DE AFUERA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PPAL.ADRIAN ORTEGA MOSQUEDAVIOLETA MOSQUEDA GLEZ. MA. DE LUZ MOSQUEDA | -101.3473 | 20.5739
GUA190401599599 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia Progresista | CALLE PRINCIPAL COLONIA PROGRESISTA RANCHO PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA IRAPUATO-PUEBLO NUEVO Y , CALLE PRINCIPAL SN JOSE ANTONIO FAFAYUCA | -101.3762 | 20.5549
GUA190401598164 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Montecillos | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO MONTECILLOS, 36897 MONTECILLOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA COLOCACION DEL TECHO EN LAS SIGUIENTES CASAS UBICADAS EN LAS CALLESPRINCIPAL225PRINCIPAL192PRINCIP | -101.3245 | 20.5679
GUA190401598170 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Progreso De La Unión | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA LOCALIDAD EN LASCALLES13 DE DICIEMBRE7LADERA DEL CERRO10LOS PINO | -101.3621 | 20.5664
GUA190401598174 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | San José Del Carmen | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES EN LAS CALLES DE20 DE NOVIEMBRE3620 DE NOVIEMBRE32M JIMENEZ123SAN RAFAELSNALLEN | -101.3581 | 20.5345
GUA190401598183 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Villa De Guadalupe | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , EN CALLES ALVARO OBREGON7 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ11FRANCISCO VILLA7LAZARO CARDENAS4 ALVARO OBREGON | -101.3819 | 20.5656
GUA190401595635 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José De Manantiales | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SAN JOSÉ DE MANANTIALES, 38255 SAN JOSÉ DE MANANTIALES, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYÓN SE ENCUENTRA UBICADA AL | -100.9107 | 20.5988
GUA190401598196 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro De San Antonio) | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ROSASGALEANARUIZPRIV DEL REFUGIOGALEANARUIZPIPILAEL REFUGIORUIZLAVIN | -101.3985 | 20.559
GUA190401598079 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CALLE VARIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PASO DE GUADALAJARA1ALLENDE 434PROL JUAREZ208EMILIANO ZAPATA109ALDAMA224MORELOS110HIDALGO305EMILIO | -101.373 | 20.5258
GUA190401598098 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Apaseo El Alto | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE RIO LERMA15CALLE LAZARO CARDENAS4 | -101.3498 | 20.5446
GUA190401598103 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Casa Blanca | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , UBICACIÓN DE CASASAMPLIACION 12 DE DICIEMBRE26820 DE NOVIEMBRESN20 DE NOVIEMBRE11GIRASOL512 DE DICIEMBRE116 | -101.3189 | 20.571
GUA190401598107 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerrito Del Capulín De Yóstiro | CALLE VRIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CASA DE LA LOCALIDAD EN LAS CALLESPRINCIPAL8AV PRINCIPAL25PRINCIPAL21P | -101.415 | 20.5521
GUA190401598111 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerritos | CALLE VARIAS CALLES DE LOCALIDAD RANCHO CERRITOS, 36896 CERRITOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE LA HURRACASNCALLE BENITO JUAREZ2 | -101.3415 | 20.5478
GUA190401598125 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia 13 De Julio | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD INTERIOR SN RANCHO 13 DE JULIO, 36893 COLONIA 13 DE JULIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDADCALLESLAZARO CARDENAS110PRIV PEDRO MORENO11FRANCISCO I MADERO2VIR | -101.3747 | 20.5647
GUA190401598128 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia El Palomar | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA EL PALOMAR, 36897 COLONIA EL PALOMAR, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS LOCALIZACIONES DENTRO DE LA LOCALIDADCALLES20 DE NOVIEMBRE28MIGUEL ALEMAN8BENITO JUAREZ4PRIV BENIT | -101.3788 | 20.5577
GUA190401598133 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia Progresista | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDADPRIV MORELOS200PRIV MORELOS121 | -101.3709 | 20.5572
GUA190401598139 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos De San Antonio | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDADCALLES DOS RIOS9LAS DALIAS20LAS DALIAS43MIRASOL11NUEVA ALAMED | -101.3966 | 20.5631
GUA190401598142 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Durazno De Fonseca | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36896 DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS LOCALIZACIONES EN CALLLELIRIO9LIRIO1 | -101.3138 | 20.5515
GUA190401598146 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Hacienda De Alonso | CALLE CALLEJON SIN SALIDA 5 CINCO INTERIOR 5 CINCO RANCHO HACIENDA DE ALONSO, 36896 HACIENDA DE ALONSO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLEJÓN SIN SALIDA5 | -101.3421 | 20.5464
GUA190401598152 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Purísima | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDADCALLESREYES8CAMINO REAL7CAMINO REAL21 | -101.3025 | 20.5693
GUA190401593977 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Congregación De Panales | CALLE REHABILITACIÓN DE CALLES ACCESO A PANALES CALLE PANALES, CALLE SOLIDARIDAD, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. RANCHO CONGREGACIÓN DE PANALES, 36897 CONGREGACIÓN DE PANALES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE C | -101.337 | 20.5606
GUA190401594506 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Casa Blanca | CALLE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA RANCHO CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y CALLE ACCESO, CALLE TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD ACCESO DE LA LOCALIDAD HA | -101.3185 | 20.5707
GUA190401594547 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Presa Grande | CALLE BENITO JUAREZ RANCHO PRESA GRANDE, 36894 PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO RAMAL A PRESA GRANDE Y CAMINO ACCESO A PRESA GRANDE, CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 KMS DE DISTANCIA | -101.3984 | 20.5234
GUA190401594570 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Granja Potosina | PRIVADA CALLE PRIVADA COLOSIO RANCHO GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , FRENTE AL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -101.3523 | 20.5871
GUA190401594617 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Villa De Guadalupe | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CAMINO A RIO GUANAJUATO, CALLE LAZARO CARDENAS SALIDA A CAMINO RIO GUANAJUATO | -101.3818 | 20.5678
GUA190401594687 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Purísima | CALLE PRINCIPAL RANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS RODRIGUEZ Y CALLE MISMA CALLE REFORMA, CALLE REFORMA DE LOS RODRIGUEZ HASTA 60.OO MTS. Y DESPUES SIGUE LA CALLE | -101.3028 | 20.572
GUA190401582513 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CALLE VARIAS LOCALIDADES DE LA CABECERA CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES DENTRO DE LA MANCHA URBANA FELIPE ANGELES120 VENUSTIANO CARRANZA110 FELIPE ANGELE | -101.3739 | 20.5251
GUA190401582517 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia 13 De Julio | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO 13 DE JULIO, 36893 COLONIA 13 DE JULIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO2 AV LOPEZ MATEOS2 B LAZARO CARDENAS 303 | -101.3752 | 20.564
GUA190401582549 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Congregación De Panales | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO CONGREGACIÓN DE PANALES, 36897 CONGREGACIÓN DE PANALES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD GARITA 5 15 DE SEPTIEMBRE 14 | -101.3355 | 20.5607
GUA190401582557 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Durazno De Fonseca | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36896 DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD PITAYO17 EL DURAZNO111 | -101.3154 | 20.5467
GUA190401582560 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Granja Potosina | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLE DE LA LOCALIDAD PRIVADA LAUREL13 POTOSINA17 LA POTOSINA7 LAS ROSAS4 LAS ROSAS4 | -101.3527 | 20.5874
GUA190401582993 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerrito Del Capulín De Yóstiro | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHERIA CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CASAS DE LA LOCALIDADCALLENÚMERO EXTERIORPRINCIPAL18PRINCIPAL7PRI | -101.413 | 20.5526
GUA190401582994 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Progreso De La Unión | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDADCALLENÚMERO EXTERIOR13 DE DICIMEBRE8FRANCISCO I MADERO 6PRINCIPALS | -101.3621 | 20.5663
GUA190401582588 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Presa Grande | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO PRESA GRANDE, 36894 PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ6 PRINCIPAL3 AQUILES SERDAN103 | -101.3993 | 20.5227
GUA190401582605 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Villa De Guadalupe | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALES PLUTARCO ELIAS FRANCISCO VILLA VENUSTIANO CARRANZA GRANJA SAN ISIDRO ALVARO OBREGON SAN ISIDR | -101.3829 | 20.5653
GUA190401582616 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Guadalupe Del Monte (La Lupita) | CALLE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), 36895 GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -101.3935 | 20.5045
GUA190401582268 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José De Manantiales | AVENIDA IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN JOSÉ DE MANANTIALES, 38255 SAN JOSÉ DE MANANTIALES, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CARRETERA JUVENTINO ROSAS-CELAYA Y , CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRET | -100.9115 | 20.5991
GUA190401582997 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia Progresista | CALLE AVENIDA BARRIO ALTO 327 327A INTERIOR SN RANCHERIA PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLENÚMERO EXTERIORAV. BARRIO ALTO327 | -101.3723 | 20.5564
GUA190401582999 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos De San Antonio | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CASA DE LA LOCALIDADCALLENÚMERO EXTERIORLAS MARGARITASSNDOS RIOS74PRIV BONIFACIO P | -101.3968 | 20.5628
GUA190401583001 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Purísima | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS CASAS DE LA LOCALIDADCALLENÚMERO EXTERIORCAMINO REAL 16PRIV SAN JOSE21RODRIGUEZ103 | -101.3025 | 20.569
GUA190401583031 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro De San Antonio) | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VARIAS DENTRO DE LA LOCALIDADCALLENÚMERO EXTERIORBONIFACIO PARTIDA26RUI | -101.4001 | 20.5586
GUA190401583033 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Hacienda De Alonso | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO HACIENDA DE ALONSO, 36896 HACIENDA DE ALONSO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLENÚMERO EXTERIORPEDREGAL20AV. EL PEDREGAL 13AV. EL PEDREGAL 13CALEJON SIN SALIDA5 | -101.3419 | 20.5461
GUA190401583038 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Apaseo El Alto | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLENÚMERO EXTERIORAV RIO LERMA15AVENIDA RIO LERMASNLAZARO CARDENAS12SIN NOMBRESNGUANAJUATO10GUANAJUATOSNS | -101.3493 | 20.544
GUA190401583041 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CALLE MARIANO JIMENEZ CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LIBRAMIENTO SUR, AQUILES SERDAN139 | -101.3733 | 20.5253
GUA190401583058 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Granja Potosina | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLENÚMERO EXTERIORGRANJA LOS ANGELESSNLAURELSNLAS ROSAS4PRIV PROGRESO8DELICIAS 10LAS DELICIAS24POTOSINA | -101.3511 | 20.5895
GUA190401583064 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerritos | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO CERRITOS, 36896 CERRITOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , BENITO JUAREZ5MEY10MEY10MEY10LA HURRACASN | -101.3412 | 20.5481
GUA190401583084 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia 13 De Julio | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO 13 DE JULIO, 36893 COLONIA 13 DE JULIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLENÚMERO EXTERIOREMILIANO ZAPATA11EMILIANO ZAPATA33EMILIANO ZAPATA1EMILIANO ZAPATA34EMILIANO ZAPATA58E | -101.3757 | 20.5636
GUA190401583097 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Durazno De Fonseca | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36896 DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE NÚMERO EXTERIORDURAZNO DE FONSECA16LIRIO9LIRIO22PRINCIPAL 111EL DURAZNO99PRINCIPAL SNPRINCIPA | -101.3131 | 20.5521
GUA190401583100 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Villa De Guadalupe | CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLENÚMERO EXTERIORMANUEL AVILA CAMACHO10ALVARO OBREGON 100LAZARO CARDENAS12LAZARO CARDENAS9ALVARO | -101.3819 | 20.5652
GUA190401593920 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CALLE CALLE JACARANDA CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE CIPRES Y CALZADA DEL PANTEON, PAVIMENTACIÓN DE CALLE JACARANDA ENTRE CALLES CIPRES Y JACRANDAS | -101.3727 | 20.5293
GUA190401593931 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Apaseo El Alto | CAMINO TRAMO REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE EL ALTITO (APASEO EL - CARRETERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 010 + undefined RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PUEBLO NUEVO Y CALLE AP | -101.3529 | 20.5484
GUA190401666886 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CALLE ACCESO A FRACCIONAMIENTO CENTENARIO FRACCIONAMIENTO CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN | -101.3825 | 20.5283
GUA190401694356 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima De Bustos | Purísima del Rincón, Gto., México | -101.9125 | 20.8897
GUA190401694292 | Guanajuato | Irapuato | Purísima De Covarrubias | Purísima de Covarrubias, Gto., México | -101.4828 | 20.6192
GUA200201711737 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Rancho La Pila | Silao, Guanajuato, Mexico | -101.4282 | 20.9521
GUA200301756616 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Apaseo El Alto | CALLE CALLE LAZARO CARDENAS RIO LERMA RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE RIO LERMA, LEL TECHO FIRME SERA COLOCADO DENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3497 | 20.5443
GUA200301759793 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Purísima | CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN RANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , CAMINO REAL 12PARAISO10CAMINO REAL 16 | -101.3027 | 20.5708
GUA200301756632 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Casa Blanca | RANCHO CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MIRASOL, CALLE PRINCIPAL CALLE 20 DE NOV CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE MIRASOL Y CALLE PRINCIPAL | -101.3185 | 20.5706
GUA200301759931 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Progreso De La Unión | RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LADERA DEL CERRO15PRINCIPALSNGRANJA 3 HERMANOS8PRINCIPALSNJUSTO SIERRA2PRINCIPAL22 | -101.3614 | 20.5679
GUA200301759934 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CALLE 5 DE MAYO 324 TRESCIENTOS VEINTICUATRO INTERIOR 324 TRESCIENTOS VEINTICUATRO CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PROLG JUAREZ, CALLE JUAREZ AV. LA CALZADA14 | -101.3728 | 20.5244
GUA200301759983 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro De San Antonio) | RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRIVADA DEL REFUGIO156GALEANA119RUIZ 417 GALEANA121LAS ROSAS 209RUIZ 448PRIVADA DEL REFUGIO128RUIZ 401RUIZ 4 | -101.399 | 20.5591
GUA200301757726 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos De San Antonio | RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , DOS RIOS74LOS FRESNOS21VIENTOSSNDALIAS90NUEVA ALAMEDA 71LAS DALIAS 58 | -101.3964 | 20.5636
GUA200301754778 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San José De Manantiales | AVENIDA IGNACIO ALLENDE INTERIOR 38255 RANCHERIA SAN JOSÉ DE MANANTIALES, 38255 SAN JOSÉ DE MANANTIALES, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CARRETERA JUVENTINO ROSAS-CELAYA Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON | -100.9142 | 20.5998
GUA200301759863 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Padres Mártires | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , FRANCISCO I MADERO15ACAMPANA 7CAMPANA 1CAMPANA 6AV. SAN ANTONIO5 | -101.3762 | 20.549
GUA200301751887 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Rincón De Centeno | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO RINCÓN DE CENTENO, 38250 RINCÓN DE CENTENO, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE CRISANTEMAS, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE CRI | -100.8887 | 20.6585
GUA200301753394 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | PUEBLO POZOS, 38255 POZOS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA ESCUELA EL TEMPLO Y EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -100.8959 | 20.6201
GUA200301779242 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco Del Rincón | CALLE TRES MARIAS INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 36380 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE CAMPECHE, CALLE VERACRUZ CALLE TRES MARIAS INTERIOR SN , COLONIA CP. 00000 SAN FRA | -101.8571 | 21.0021
GUA200301788487 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Centro, León, Gto., México | -101.6826 | 21.1212
GUA200301790367 | Guanajuato | Salamanca | FIMEE | Salamanca, Gto., México | -101.1957 | 20.5739
GUA200301790375 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Gto., México | -101.686 | 21.125
GUA200301790254 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Gto., México | -101.686 | 21.125
GUA200401819053 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro De San Antonio) | RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LOS GIRASOLES306LAS ROSAS461LAS ROSAS206LAS ROSAS92PRIV EL REFUGIO236AURELIA DELGADO120RUIZ401BONIFACIO PART | -101.3986 | 20.5589
GUA200401817725 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos De San Antonio | RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , NUEVA ALAMEDA71LAS DALIAS94NUEVA ALAMEDA71LAS DALIAS15 | -101.3965 | 20.5625
GUA200401816522 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Apaseo El Alto | RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , RIO LERMA15LAZARO CARDENAS13LAZARO CARDENAS4 | -101.3494 | 20.544
GUA200401816597 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Casa Blanca | RANCHO CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , 20 DE NOVIEMBRE2020 DE NOVIEMBRE1412 DE DICIEMBRE19312 DE DICIEMBRE120 | -101.3184 | 20.5707
GUA200401816626 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerrito Del Capulín De Yóstiro | RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRINCIPAL3PRINCIPAL3PRINCIPAL16 | -101.4146 | 20.552
GUA200401819009 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Padres Mártires | CALLE LA CAMPANA 5 CINCO INTERIOR SN RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36893 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPANA Y , LA CAMPANA5 EN LA LOCALIDAD DE PADRES MARTIRES | -101.3738 | 20.5506
GUA200401819021 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Progreso De La Unión | RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , 13 DE DICIEMBRESNBENITO JUAREZ11FRANCISCO I MADERO613 DE DICIEMBRE8DOM CONOCIDOSNPRINCIPALSNGRANJA LOS ANGELESSNTRES HERMANOSSN | -101.3612 | 20.5673
GUA210101888827 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Av. Educación Superior 77, Col Juárez, Gto., México | -101.151 | 20.1387
GUA210101885826 | Guanajuato | San Francisco del Rincón |  | Dr. Pascual Aceves Barajas 203, Zona Centro, 36300 San Francisco del Rincón, Gto., México | -101.8603 | 21.0195
GUA210101885470 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Silao 116, Guanajuato, 36780 Salamanca, Gto., México | -101.203 | 20.5602
GUA200401837253 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CALLE MANUEL M. MORENO CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO PONIENTE Y CALLE LIBRAMIENTO SUR, CALLE 5 DE MAYO Y LIBRAMIENTO SUR CABECERA MUNICIPAL | -101.3754 | 20.5221
GUA200401839216 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Apaseo El Alto | CALLE CALLE PRINCIPAL DE APASEO EL ALTO-SAN JOSE DEL CARMEN RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE QUE UNE A LAS COMUNIDADES DE APASEO EL ALTO Y SAN JOSE DEL CARMEN | -101.3549 | 20.5437
GUA200401839234 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | PRIVADA PRIVADA MANUEL M. MORENO CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL M. MORENO Y , PRIVADA MANUEL M. MORENO | -101.3745 | 20.5239
GUA200401819789 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0+000 TRAMO PUENTE SOBRE RIO GUANAJUATO - CARRETERA A IRAPUATO KILÓMETRO 0 + 900 CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , BULEVAR JUAN PABLO DE PUENTE GUA | -101.3803 | 20.5188
GUA200401820920 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Padres Mártires | CALLE PADRES MARTIRES RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36893 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE ARRIETA Y PRIVADA SIN NOMBRE, CALLE PADRES MARTIRES | -101.3739 | 20.5505
GUA200401820697 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Presa Grande | CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHO PRESA GRANDE, 36894 PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y , CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PRESA GRANDE | -101.3964 | 20.5239
GUA200401820719 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Soledad | CALLE LA SOLEDAD RANCHO LA SOLEDAD, 36896 LA SOLEDAD, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y , CALLE LA SOLEDAD HASTA LA ENTRADA DE EL PITAHAYO | -101.3193 | 20.5481
GUA200401820796 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos De San Antonio | CALLE PROLONGACION DALIA RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE PROLG DALIA, CALLE PROLONGACION DALIA EN LOC. DE DOS RIOS DE SAN ANTONIO | -101.3964 | 20.5634
GUA200401820424 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos De San Antonio | CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD Y , ACCESO A LA LOCALIDAD DE DOS RIOS | -101.3967 | 20.5626
GUA200401820741 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Guadalupe Del Monte (La Lupita) | CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE - CARRETERA PUEBLO NUEVO-HUANIMARO-ABASOLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHO GUADALUPE DEL MONTE LA LUPITA, 36895 GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO G | -101.3922 | 20.5055
GUA200401865459 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro De San Antonio) | RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ROSAS206LAS ROSAS303BONIFACIO PARTIDA56PRIV. EL REFUGIO128PRIV. DEL REFUGIO246PRIV MOSQUEDA99LAS ROSAS20 | -101.3996 | 20.5593
GUA210101886752 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Av. Educación Superior, Col Juárez, Gto., México | -101.1503 | 20.1416
GUA200401865490 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia Progresista | RANCHO PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LOS FELIX4BARRIO ALTO327CARR PNVO IRAPUATO118LOS FELIX205PASEO DE LA REFORMA15 | -101.3723 | 20.5568
GUA200401865204 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro De San Antonio) | RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ROSAS236PRIV DEL REFUGIO360 | -101.3996 | 20.5576
GUA200401865601 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Progreso De La Unión | RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , AV CENTRAL4AV CENTRAL5PRINCIPAL6PRINCIPAL13FRANCISCO I MADERO3PRIVADA 22 | -101.3624 | 20.5663
GUA200401865234 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Apaseo El Alto | CALLE COLONIA SAN JOSE RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , COL. SAN JOSESN | -101.3544 | 20.5434
GUA200401865265 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Casa Blanca | CALLE 12 DE DICIEMBRE 181 CIENTO OCHENTA Y UNO INTERIOR SN RANCHO CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE 12 DE DICIEMBRE 181 | -101.3185 | 20.5706
GUA200401865286 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerrito Del Capulín De Yóstiro | RANCHO , 36896 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLESPRINCIPAL7PRIV. SAN JOSE 42PRINCIPAL1PRINCIPAL10PRINCIPAL29 PRINCIPAL15PRINCIPAL3PRINCIPAL3PRINCIPAL14PRINCIPAL4 | -101.413 | 20.5527
GUA200401864318 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerrito Del Capulín De Yóstiro | CALLE PRINCIPAL NUM. 4 RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO Y CALLE A BENARLES, CALLE PRINCIPAL NUM. CUATRO | -101.413 | 20.5524
GUA200401852638 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Esmeralda | CALLE LEONARDO MENDOZA COLONIA LA ESMERALDA, 38534 LA ESMERALDA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE TERRACERIA LEONARDO MENDOZA Y , LA LEONARDO MENDOZA EN LA COMUNIDAD DE LA ESMERALDA SE ENCUENTRA ENTRE 2 CAMINOS DE TERRACERIA Y | -100.563 | 20.4139
GUA200401852649 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | CALLE PRIVADA AGUAS CALIENTES COLONIA SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, 38510 SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA CARRETERA A SAN VICENTE, LA CALLE PRIVADA AGUAS CALIENTES DE | -100.5523 | 20.4939
GUA200401865390 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | San José Del Carmen | RANCHO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLESPRINCIPAL13PRINCIPAL5520 DE NOVIEMBRE40SIN NOMBRESNAV BENITO JUAREZ5BENITO JUAREZ1720 DE NOVIEMBRE4019 DE MARZO20SAN JOSESN20 DE | -101.358 | 20.5344
GUA200401864403 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia Progresista | CALLE MORELOS 12 DOCE INTERIOR SN RANCHO PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS FELIX Y , CALLE MORELOS NUMERO DOCE | -101.3705 | 20.5574
GUA200401847162 | Guanajuato | Romita | San Miguel Del Guaricho | CALLE MONTE BELLO RANCHERIA SAN MIGUEL DEL GUARICHO, 36215 SAN MIGUEL DEL GUARICHO, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CENTRAL Y CALLE CLARITA, CALLE MORENITA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN | -101.5366 | 20.8397
GUA200401848646 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo El Alto | CALLE DR. LEOPOLDO RIO DE LA LOZA COLONIA BENITO JUÁREZ, 38503 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOAQUIN SOTO ARMENTA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE IGNACIO COMONFORT LA CALLE SE SITUA ENTRE LA CALLE JOAQUIN | -100.6355 | 20.4605
GUA200401854035 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Barajas | CALLE AVENIDA LA RAZA COLONIA BARAJAS, 38523 BARAJAS, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ARROLLO VEHICULAR GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA LA RAZA E | -100.61 | 20.415
GUA210101885712 | Guanajuato | Silao de la Victoria | San Antonio Texas | Silao de la Victoria, Gto., México | -101.4267 | 20.9473
GUA210101884920 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Irapuato, Gto., México | -101.3545 | 20.6787
GUA210101884942 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Yuriria, Gto., México | -101.1306 | 20.2109
GUA210101884946 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Comonfort, Gto., México | -100.7597 | 20.7198
GUA210101884952 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Chichimequillas | Silao de la Victoria, Gto., México | -101.4267 | 20.9473
GUA200401849620 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Cabero | CALLE PRIVADA VASCO DE QUIROGA COLONIA EL CABERO, 38534 EL CABERO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIANO ALVAREZ TENA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA CALLE SE ENCUENTRE ENTRE LAS CALLES VICTORIANO ALVAEZ TENA Y LA CALLE | -100.5569 | 20.3953
GUA200401843410 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Granja Potosina | PRIVADA COLOSIO RANCHO GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL GRANJA POTISNA Y , PRIVADA LATERAL A TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -101.3533 | 20.5875
GUA210101885401 | Guanajuato | León | San Pedro del Monte (El Hospital) | San Pedro del Monte, Gto., México | -101.7147 | 21.0314
GUA210101885403 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao de la Victoria | Silao de la Victoria, Gto., México | -101.4267 | 20.9473
GUA210101885417 | Guanajuato | Acámbaro | San Mateo Tócuaro | Acámbaro, Gto., México | -100.7182 | 20.0251
GUA210101885424 | Guanajuato | León | San Pedro del Monte (El Hospital) | León, Gto., México | -101.686 | 21.125
GUA210101885435 | Guanajuato | León | León de los Aldama | León, Gto., México | -101.686 | 21.125
GUA210101885441 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Irapuato, Gto., México | -101.3545 | 20.6787
GUA210101885581 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Pueblito de Rocha, Guanajuato, Gto., México | -101.2715 | 21.0236
GUA210101884923 | Guanajuato | León | Barretos | León, Gto., México | -101.686 | 21.125
GUA210101884949 | Guanajuato | Celaya | El Sauz (El Sauz de Villaseñor) | Celaya, Gto., México | -100.8113 | 20.528
GUA210101884958 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Labores 100_2, Renovacion, 36790 Salamanca, Gto., México | -101.1999 | 20.5536
GUA210101885438 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Villagrán, Gto., México | -100.9948 | 20.5134
GUA210101885064 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Sor Juana Inés de La Cruz 201, Los Pinos, 36783 Salamanca, Gto., México | -101.2081 | 20.5585
GUA210101885145 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Unnamed Road, Guanajuato, México | -100.5963 | 21.2689
GUA210101885156 | Guanajuato | Celaya | San José el Nuevo | Carr. a San Juan Bautista, San José el Nuevo, Gto., México | -100.7723 | 20.4419
GUA210101885373 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Principal PLAZA, Centro, 37600 San Felipe, Gto., México | -101.2159 | 21.479
GUA210101885405 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao de la Victoria | Silao de la Victoria, Gto., México | -101.4267 | 20.9473
GUA210101885419 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Irapuato, Gto., México | -101.3545 | 20.6787
GUA210101885421 | Guanajuato | Irapuato | La Soledad | Irapuato, Gto., México | -101.3545 | 20.6787
GUA210101885429 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Diego Quiriceo | Valle de Santiago, Gto., México | -101.1901 | 20.3922
GUA210101885431 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Pénjamo, Gto., México | -101.7241 | 20.4314
GUA210101885439 | Guanajuato | León |  | León, Gto., México | -101.686 | 21.125
GUA210101885448 | Guanajuato | Yuriria | Parangarico | Yuriria, Gto., México | -101.1306 | 20.2109
GUA210101885472 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | Aldama, Gto., México | -101.3138 | 20.8161
GUA210101885475 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Unidad Deportiva, 38940 Yuriria, Gto., México | -101.1214 | 20.2123
GUA210101885483 | Guanajuato | Irapuato | Taretán | Irapuato, Gto., México | -101.3545 | 20.6787
GUA210101885563 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Los Reyes, Irapuato, Gto., México | -101.3552 | 20.6626
GUA210101885567 | Guanajuato | Salamanca | FIMEE | Valle De Santiago - Salamanca, Palo Blanco, Salamanca, Gto., México | -101.2061 | 20.5336
GUA200401869545 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | PRIVADA 5 DE MAYO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, 38510 SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CA | -100.5486 | 20.4947
GUA200401868044 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo El Alto | CALLE ARTICULO 123 COLONIA LA MESITA, 38506 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 24 DE FEBRERO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A | -100.6307 | 20.453
GUA200401868416 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Zorrillo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL ZORRILLO, 38520 EL ZORRILLO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO APASEO EL ALTO - EL ZORRILLO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA TOMANDO LA CARRETERA APASEO E | -100.6558 | 20.4539
GUA200401868142 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo El Alto | CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38505 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE DOCTOR JOSE LUIS MORA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE PROFESOR GRACIANO SANZCHEZ LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL | -100.6169 | 20.4495
GUA200401868161 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo El Alto | CALLE PEDRO ESCOBEDO COLONIA SANTA ELENA NORTE, 38504 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE GENERAL ANAYA, CALLE IGNACIO RAMIREZ LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL MUNICIPIO DE APAS | -100.6121 | 20.457
GUA200401868536 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Terrero (Terrero De Paredones) | CALLE 5 DE MAYO EJIDO EL TERRERO (TERRERO DE PAREDONES), 38535 EL TERRERO (TERRERO DE PAREDONES), APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LA LOCALIDAD SE E | -100.5582 | 20.3705
GUA210101884986 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Bajío de Bonillas | Silao, Guanajuato, Mexico | -101.4282 | 20.9521
GUA210101885377 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Catarina de Cuevas (El Tinaco) | Santa Catarina De Cuevas, Guanajuato, México | -101.2977 | 20.9379
GUA210101885432 | Guanajuato | Celaya | San Cayetano | Celaya, Gto., México | -100.8113 | 20.528
GUA200401868618 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Güilota | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LA HUILOTA, 38537 LA HUILOTA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE GUADALUPE, CALLE DEL RÍO LA COMUNIDAD SE ENCEUNTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR A ESTA SE DEBE DE TOMAR LA CA | -100.5487 | 20.3391
GUA200401867899 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Juan Del Llanito | CALLE LAS ROSAS EJIDO SAN JUAN DEL LLANITO, 38513 SAN JUAN DEL LLANITO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE LAS TORRES, CALLE ALVARO OBREGON LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA | -100.5371 | 20.5183
GUA200401873136 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Loma De Yerbabuena | Loma de Yerbabuena, Gto., México | -101.4494 | 21.0606
GUA200401873138 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Colonias Nuevo México | Col. Nuevo México, 36270 Gto., México | -101.486 | 20.9848
GUA200401873151 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA200401872275 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato, México | -101.2574 | 21.019
GUA200401872282 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA200401880023 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao De La Victoria | Silao de la Victoria, Gto., México | -101.4267 | 20.9473
GUA210101885324 | Guanajuato | Irapuato | La Garrida | Hda. de La Garrida, Haciendas del Carrizal, Irapuato, Gto., México | -101.3381 | 20.6947
GUA210101885747 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao de la Victoria | Silao de la Victoria, Gto., Mexico | -101.4267 | 20.9473
GUA210101885750 | Guanajuato | Irapuato | Tomelopitos | Irapuato, Guanajuato, Mexico | -101.3545 | 20.6787
GUA210101885751 | Guanajuato | Irapuato | Guadalupe Villa Cárdenas | Irapuato, Guanajuato, Mexico | -101.3545 | 20.6787
GUA210101885768 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao de la Victoria | Centro, 36100 Silao, Gto., México | -101.4254 | 20.9435
GUA200401871973 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo El Alto | CALLE 27 DE SEPTIEMBRE COLONIA APASEO EL ALTO CENTRO, 38500 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIZ MARÍA ZULUOGA Y CALLE IGNACIO PEREZ, CALLE MEXICO LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORPONIENTE | -100.6364 | 20.4551
GUA200401872736 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Celaya, Gto., México | -100.8113 | 20.528
GUA200401872752 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Irapuato, Gto., México | -101.3545 | 20.6787
GUA200401872773 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Irapuato, Gto., México | -101.3545 | 20.6787
GUA200401872775 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna De La Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., México | -100.9367 | 21.1516
GUA200401872008 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Juan Del Llanito | CALLE VICENTE MENDOZA MARQUEZ EJIDO SAN JUAN DEL LLANITO, 38513 SAN JUAN DEL LLANITO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE INSURGENTES, CALLE LAZARO CÁRDENAS LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORORIENTE D | -100.5395 | 20.5212
GUA200401873763 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | Leon I, 37179 León, Gto., México | -101.64 | 21.1447
GUA200401872359 | Guanajuato | Irapuato | Taretán | Irapuato, Gto., México | -101.3545 | 20.6787
GUA200401872361 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | Cuchicuato, Gto., México | -101.4608 | 20.6605
GUA200401872263 | Guanajuato | Irapuato | La Soledad | La Soledad, Gto., México | -101.4201 | 20.597
GUA200401872264 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA200401872266 | Guanajuato | Celaya | La Trinidad | Celaya, Gto., México | -100.8113 | 20.528
GUA200401872272 | Guanajuato | León | La Ermita | La Ermita, León, Gto., México | -101.7339 | 21.1528
GUA200401872280 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Irapuato, Gto., México | -101.3545 | 20.6787
GUA200401870605 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Talayote | CALLE HIDALGO RANCHERIA EL TALAYOTE, 38523 EL TALAYOTE, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA COMUNIDAD SE ENCEUNTRA EN LA ZONA PONIENTE DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6323 | 20.4291
GUA200401870616 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Talayote | CALLE HIDALGO RANCHERIA EL TALAYOTE, 38523 EL TALAYOTE, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA PONIENTE DEL TERRITORIO MUNICIPAL | -100.6323 | 20.4291
GUA200401873289 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | San Marcos, 37410 León, Gto., México | -101.7147 | 21.1153
GUA200401873309 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Comonfort, Gto., México | -100.7597 | 20.7198
GUA210101885775 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Bandera Nacional, San Isidro, 38670 Acámbaro, Gto., México | -100.723 | 20.0154
GUA210101885783 | Guanajuato | León | Alfaro | Alfaro, Gto., México | -101.6075 | 21.1497
GUA210101885830 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | Calle Obregón Ote 22A, Francisco Aguilera, 38702 Tarimoro, Gto., México | -100.7529 | 20.2912
GUA210101885837 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Ignacio Zaragoza 618, Centro, 36700 Salamanca, Gto., México | -101.1959 | 20.5742
GUA200401872744 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Celaya, Gto., México | -100.8113 | 20.528
GUA200401873697 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | San Bartolomé Aguas Calientes, Gto., México | -100.5507 | 20.4956
GUA200401870078 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, 38510 SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE APA | -100.5489 | 20.4946
GUA200401870441 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Pájaro Azul | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PÁJARO AZUL, 38527 PÁJARO AZUL, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARA ACCEDER A ELLA SE DEBE TOMAR LA ACARRETERA APASEO EL ALTO JERECUARO | -100.5737 | 20.3816
GUA200401870474 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Ceja | CALLE DEL RÍO RANCHERIA LA CEJA, 38537 LA CEJA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CENTRAL Y , CALLE INDEPENDENCIA LA COMUNIDAD SE ENCEUNTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR A ESTA SE DEBE DE TOMAR LA CARRETERA A JERÉCURO | -100.5495 | 20.3383
GUA200401870120 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo El Alto | CALLE CARLOS CIGUENZA Y GONGORA COLONIA SANTA ELENA NORTE, 38504 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE GABINO BARRERA, CALLE LUIS CORTAZAR LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DEL MUNICIPI | -100.6088 | 20.4564
GUA200401870500 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo El Alto | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38505 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO APASEO EL ALTO Y CALLE MARTIRES DE AGRARISMO, CALLE PRIVADA EMLIANO ZAPATA LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DE | -100.6149 | 20.4468
GUA200401872941 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo |  | -101.5301 | 20.4467
GUA200401870157 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo El Alto | CALLE AVENIDA MEXICO EJIDO SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LEOPOLDO DIAZ DE LA LOZA Y , CALLE 27 DE SEPTIEMBRE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL ESTE DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A | -100.6379 | 20.4539
GUA200401870535 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo El Alto | CALLE JOSE MOJICA COLONIA SANTA ELENA NORTE, 38504 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE GABRIEL GARCIA MARQUEZ, CALLE LUIS CORTAZAR LA COLONIA SE ENCUENTRA EN LA ORIENTE DE LA CABECERA MUNIC | -100.6087 | 20.4551
GUA200401873139 | Guanajuato | León | León De Los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA210201928285 | Guanajuato | Salamanca | Los Cenizos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS CENIZOS, 36857 LOS CENIZOS, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A FAMILIA MONTENEGERO Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA TOMANDO LA CARRETERA ES | -101.1609 | 20.6602
GUA210201928053 | Guanajuato | Salamanca | Los Lobos | CALLE LUIS M. DUCOING RANCHERIA LOS LOBOS, 36880 LOS LOBOS, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS M. DUCIOING Y , CALLE BENITO JUÁREZ LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACCEDE A ELLA TOMAN | -101.2023 | 20.4717
GUA210201929204 | Guanajuato | Tarimoro | El Saucillo (Juan Gregorio) | CAMINO TRAMO TARIMORO - EL SAUCILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 830 RANCHERIA EL SAUCILLO, 38724 EL SAUCILLO (JUAN GREGORIO), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE ZARAGOZA COMIENZA PASANDO | -100.7599 | 20.2583
GUA210201920450 | Guanajuato | Salamanca | San José de Mendoza | CALLE BELLAVISTA PUEBLO SAN JOSÉ DE MENDOZA, 36853 SAN JOSÉ DE MENDOZA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE SOL, CALLE SANCHEZ TORRADO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACCEDE A | -101.2084 | 20.6979
GUA210201920384 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE CIRCUITO COLONIA EL PITAHAYO, 36885 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE DOCTOR MORA Y , CALLE SANTA URSULA LA COLONIA SE ENCUENTRA AL ESTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACCEDE A ELLA TOMANDO EL BOULEVARD MIGUE | -101.1707 | 20.559
GUA210201920436 | Guanajuato | Salamanca | San Bernardo | CALLE OLIVOS PUEBLO SAN BERNARDO, 36887 SAN BERNARDO, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CARMELITAS, CALLE INSURGENTES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACCEDE A | -101.0949 | 20.4751
GUA210201939217 | Guanajuato | Salamanca | FIMEE | Salamanca, Gto., México | -101.1957 | 20.5739
GUA210201940882 | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | Valtierrilla, La Cruz, 36770 Salamanca, Gto., México | -101.1684 | 20.5607
GUA210201936546 | Guanajuato | Valle de Santiago | Cuadrilla de Andaracua | CALLE HIDALGO EJIDO CUADRILLA DE ANDARACUA, 38457 CUADRILLA DE ANDARACUA, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO A MANGA DE BUENAVISTA, CALLE OBREGON ESTA CAMINO SE UBICA EN DIRECCION AL PANTEON DE ESTA COM | -101.1719 | 20.2765
GUA210402019800 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos de San Antonio | RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , RIO LERMA 2FMIRASOL 17RIO LERMA 10LAS DALIAS 27LAS DALIAS 37DOS RIOS92LOS FRESNOS 21NUEVA ALAMEDA34LAS DALIAS 23DOS RIOS74L | -101.3966 | 20.563
GUA210402019770 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia Progresista | RANCHO MONTECILLOS, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PASEO DE LA REFORMA6CLAVEL107 | -101.3719 | 20.5568
GUA210402019785 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Congregación de Panales | RANCHO CONGREGACIÓN DE PANALES, 36897 CONGREGACIÓN DE PANALES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , 15 DE SEPTIEMBRESN | -101.3368 | 20.5618
GUA210301967837 | Guanajuato | Yuriria | Laguna Prieta | CAMINO TRAMO CANARIO - LAGUNA PRIETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 690 + undefined INTERIOR NA RANCHERIA LAGUNA PRIETA, 38966 LAGUNA PRIETA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA CERANO - YURIRIA LA OBRA SE UBICA AL ESTE D | -101.3476 | 20.2124
GUA210301967947 | Guanajuato | Yuriria | Santa Mónica Ozumbilla | CAMINO TRAMO SANTA MONICA OZUMBILLA - PUERTA DE CERANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 485 + undefined INTERIOR NA PUEBLO SANTA MÓNICA OZUMBILLA, 38967 SANTA MÓNICA OZUMBILLA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A | -101.2839 | 20.1411
GUA210301964422 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE VILLA DEL ROSAL COLONIA COLÓN 3A SECCIÓN, 36587 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DE RAYAS Y CALLE DE VELAZQUEZ, CALLE ALEJANDRO MAGNO OBRA UBICADA EN LA CALLE VILLA DEL ROSAL ENTRE LAS CALLES CERRO DE RA | -101.3373 | 20.6543
GUA210301965120 | Guanajuato | Irapuato | San Antonio Texas | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA SAN ANTONIO TEXAS, 36813 SAN ANTONIO TEXAS, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LOS PINOS, CALLE ZAVALA OBRA UBICADA EN LAS CALLES REVOLUCIÓN CON CONEXIONES A ZAVALA INDEPENDENCIA | -101.3961 | 20.8129
GUA210301965433 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE ATILANO NIETO COLONIA TABACHINES, 36615 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE PÁNAMA, CALLE REPÚBLICA DOMICANA OBRA UBICADA EN LA CALLE ATILANO NIETO ESQUINA CON CALLE ARGENTINA Y CON VIALIDAD POS | -101.3626 | 20.6927
GUA210301965495 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | COLONIA LAS PLAZAS, 36620 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAZA DEL CONVENTO Y AVENIDA LAS PLAZAS, PROLONGACION GUERRERO OBRA UBICADA EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA LAS PLAZAS PL. DEL CONVENTO DEL ATRIO DE LA CRUZ | -101.3584 | 20.7008
GUA210301968429 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | AVENIDA LÓPEZ MATEOS RANCHO CUCHICUATO, 36803 CUCHICUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA VICENTE GUERRERO Y AVENIDA REVOLUCIÓN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS OBRA UBICADA EN LA AVE. LÓPEZ MATEOS ENTRE LA AVE. VICENTE GUERRERO Y R | -101.4605 | 20.6613
GUA210301965150 | Guanajuato | Irapuato | Colonia Arteaga | AVENIDA DEL TRABAJO RANCHERIA ARTEAGA, 36826 COLONIA ARTEAGA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SALINAS DE GORTARI Y CALLE FRESNO, CAMINO ENTRADA A LA COMUNIDAD OBRA UBICADA EN LAS CALLES OLIVO FRESNOS CARLOS SALINAS DE GORT | -101.3115 | 20.6988
GUA210301968480 | Guanajuato | Irapuato | El Carrizal Grande | CALLE ALDAMA RANCHO EL CARRIZAL GRANDE, 36822 EL CARRIZAL GRANDE, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ANSELMO MOSQUEDA Y CARRETERA VALENCIANITA, PRIVADA EL PARRAL OBRA UBICADA EN LA CALLE ALDAMA EN EL TRAMO DE LA CALLE ANSELMO M | -101.3058 | 20.71
GUA210301968532 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE MUCOZARI COLONIA LABORATORIO CFE SUR, 36630 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SOLIDARIDAD Y BOULEVARD SOLIDARIDAD, CALLE MALPASO OBRA UBICADA EN LA CALLE MUCOZARI ENTRE EL BLVD. SOLIDARIDAD CON VIALIDAD POS | -101.3424 | 20.698
GUA210301968635 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE ZARZALES COLONIA VALLE VERDE, 36555 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PASIONARIAS Y CALLE HELECHOS, CALLE ANGELICAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ZARZALES DE LA COLONIA VALLE VERDE ENTRE EL TRAMO DE | -101.3838 | 20.6491
GUA210301965341 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | BOULEVARD SOLIDARIDAD COLONIA PLAN DE GUANAJUATO, 36510 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGÓN Y CALLE LAS ÁNIMAS, BOULEVARD DIAZ ORDAZ OBRA UBICADA EN EL BLVD SOLIDARIDAD ENTRE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y | -101.3356 | 20.6735
GUA210301956914 | Guanajuato | Salamanca | Los Lobos | CALLE LUIS H DUCOING RANCHERIA LOS LOBOS, 36880 LOS LOBOS, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A LOS LOBOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, CARRETERA SALAMANCA-MORELIA LA LOCALIDAD SE LOCALIZA AL SUR APROXIMADAMENTE A 9 KM DE LA CABEC | -101.2039 | 20.4721
GUA210301956917 | Guanajuato | Salamanca | Segunda Fracción la Compañía (Jaime Sandoval) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS CENIZOS, 36857 SEGUNDA FRACCIÓN LA COMPAÑÍA (JAIME SANDOVAL), SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A SAUZ DE CRUCES Y CAMINO OTEROS-LOS RAZOS DE ANCÓN, CAMINO CERRO GORDO-CARDENAS LA CONSTRUCCIÓN | -101.161 | 20.6595
GUA210301956918 | Guanajuato | Salamanca | Los Ángeles de Arriba | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS ÁNGELES DE ARRIBA, 36878 LOS ÁNGELES DE ARRIBA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CARRANZA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO SE REALIZARÁ AL ESTE DE LA LOCALID | -101.2233 | 20.5459
GUA210302001855 | Guanajuato | León | Los Ramírez | 37688 Los Ramírez, Gto., México | -101.6459 | 21.0197
GUA210302003569 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Comonfort, Gto., México | -100.7597 | 20.7198
GUA210301986369 | Guanajuato | Irapuato | Tinaja de Bernales | CALLE CANAL CRISTAL RANCHERIA TINAJA DE BERNALES, 36847 TINAJA DE BERNALES, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE TURQUESA, CALLE ESMERALDA OBRA UBICADA EN LAS CALLES TOPACIO TURQUESA CANAL CRISTAL GEMA RUBI OPALO | -101.4224 | 20.5488
GUA210301986834 | Guanajuato | Irapuato | Tamahula | EJE VIAL CAMINO TAMAHULA RANCHERIA TAMAHULA, 36806 TAMAHULA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CAMINO TERRASERIA, BRECHA CAMPOS DE CULTIVO OBRA UBICADA A 200 MTS FUERA DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE LUIS D | -101.5107 | 20.7032
GUA210301986874 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE ZACATECAS COLONIA SAN PEDRO, 36520 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LAS ARBOLEDAS Y AVENIDA SAN PEDRO, CALLE TAMAULIPAS OBRA UBICADA EN EL POZO DE LA CALLE ZACATECAS ENTRE LA AVE. LAS ARBOLEDAS Y AVE. SAN PE | -101.3697 | 20.6708
GUA210301986974 | Guanajuato | Irapuato | San Juan Temascatío | PASAJE SAN NICOLÁS DE NOARI RANCHERIA SAN JUAN TEMASCATÍO, 36826 SAN JUAN TEMASCATÍO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BRECHA CAMINO DE SAN JUAN TEMASCATIO Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CALLE RIO OBRA UBICADA EN EL CAMINO SAN NICOLÁS | -101.2304 | 20.7327
GUA210301987791 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Martín de la Petaca | CALLE 3 DE MAYO RANCHERIA SAN MARTÍN DE LA PETACA, 37887 SAN MARTÍN DE LA PETACA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANASTACIO RETIZ Y CALLE LOS ANGELES, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE SE UBICA ENTRE LAS CALLES ANA | -100.7939 | 21.0474
GUA210301989244 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Catalán del Refugio (Catalanes) | CALLE MORELOS 4 INTERIOR 0 N/A RANCHERIA CATALÁN DEL REFUGIO (CATALANES), 37876 CATALÁN DEL REFUGIO (CATALANES), SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE SIMÓN BOLÍVAR, A 130 METROS DE JARDÍN DE LA CO | -100.7362 | 21.3227
GUA210301987169 | Guanajuato | Irapuato | El Venado de Yóstiro | RANCHERIA EL VENADO DE YÓSTIRO, 36847 EL VENADO DE YÓSTIRO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CAMINO DE VENADO DE YÓSTIRO OBRA UBICADA EN CAMPO DE CULTIVO A 130 MTS DE LA CALLE ÁLVARO | -101.4279 | 20.5797
GUA210301986608 | Guanajuato | Irapuato | El Venado de Yóstiro | CALLE LÁZARO CÁRDENAS RANCHERIA EL VENADO DE YÓSTIRO, 36847 EL VENADO DE YÓSTIRO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PIRUL, CALLE ÁLVARO OBREGÓN OBRA UBICADA EN LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS PIRUL Y OTRAS SIN NOMB | -101.4301 | 20.5774
GUA210301988037 | Guanajuato | Irapuato | San Cristóbal | CALLE 05 DE MAYO RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 36800 SAN CRISTÓBAL, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLARTA Y CARRETERA IRAPUATO-CUERAMARO, CALLE 6 DE NOVIEMBRE OBRA UBICADA EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y 4 DE JULIO DE LA COMUNIDAD D | -101.4756 | 20.659
GUA210301989563 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Calderón | CALLE ALLENDE PRIVADA ALLENDE SECCION 1, PRIVADA ALLENDE SECCION 2, CALLE HIDALGO, CALLE LAS PRESITAS 1, CALLE LAS PRESITAS 2 Y CAMINO AL POZO RANCHERIA CALDERÓN, 37886 CALDERÓN, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA A | -100.7992 | 20.8075
GUA210301986159 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE VILLACOAPA COLONIA SAN JUAN DE RETANA, 36568 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HERMANOS LICEA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE JUAN ALDAMA OBRA UBICADA DESDE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA VILLACOAPA Y LA | -101.3639 | 20.6588
GUA210301987391 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Corral de Piedras de Arriba | CALLE AMADO NERVO JUAREZ, JAZMIN, ESMERALDA, FRESNO, LAURELES, MENDEZ, MIRADOR, SANCHEZ, RANCHERIA CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, 37888 CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE VI | -100.5955 | 20.9754
GUA210301987413 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Don Francisco | CALLE MORELOS 2 ARBOLITOS,PUERTECITO, BARRIO SAN JUAN, LAS FLORES, MANANTIAL, 20 DE MAYO, PRIVADA GUERRERO GONZALEZ, NOGALITOS Y PRIVADA ANTONIO MACHADO RANCHERIA DON FRANCISCO, 37895 DON FRANCISCO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUA | -100.9163 | 20.9061
GUA210301986785 | Guanajuato | Irapuato | El Garbanzo | EJE VIAL CAMINO DEL GARBANZO RANCHERIA EL GARBANZO, 36818 EL GARBANZO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL GARBANZO Y TERRACERIA CAMPOS DE CULTIVO, TERRACERIA CAMPOS DE CULTIVO OBRA UBICADA A 500 MTS. FUERA DE LA LOCALIDAD D | -101.1719 | 20.8026
GUA210301989016 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Pozo de Balderas | CALLE VICENTE GUERRERO EMILIANO ZAPATA, PRINCIPAL, CAMINO REAL, ALDAMA, ALDAMA 1RA. SECCION Y ALDAMA 2DA. SECCION RANCHERIA POZO DE BALDERAS, 37886 POZO DE BALDERAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A SAN IS | -100.6625 | 21.1038
GUA210301979353 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA LA PROVIDENCIA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE | -100.9232 | 21.1711
GUA210301980449 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Labor | CALLE CARRETERA PANAMERICANA INTERIOR SN PUEBLO LA LABOR, 38196 LA LABOR, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A LOCALIDAD DE LA LABOR SE LOCALIZA AL SUROESTE | -100.7026 | 20.5351
GUA210301981946 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO INTERIOR NA COLONIA CRUZ GRANDE, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD EN EL ACCESO QUE VIENE DE SALVATI | -101.119 | 20.2177
GUA210301982050 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO INTERIOR NA COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD EN EL ACCESO QUE VIENE DE S | -101.119 | 20.2175
GUA210301980002 | Guanajuato | Xichú | La Fundición | CALLE LA FUNDICION RANCHERIA LA FUNDICION, 37933 LA FUNDICIÓN, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ARROYO SAMANIENTO, CARRETERA GUAMUCHIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL PUENTE DE SAMANIEGO APROXIMADA | -100.0307 | 21.3311
GUA210301979588 | Guanajuato | Xichú | Agua Zarca de Romerillos | CALLE AGUA ZARCA DE ROMERILLOS RANCHERIA AGUA ZARCA DE ROMERILLOS, 37935 AGUA ZARCA DE ROMERILLOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON JUAREZ, CARRETERA AL RUCIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA PARTE DE ARRI | -99.9183 | 21.3029
GUA210301974000 | Guanajuato | Santa Catarina | El Zapote de Corral Falso | CALLE MESA RANCHERIA EL ZAPOTE DE CORRAL FALSO, 37956 EL ZAPOTE DE CORRAL FALSO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA SANTA CATARINA-ATARJEA, CAMINO A CORRAL FALSO LA OBRA SE ENCUENTRA A PROX. A 5 MINUT | -100.0854 | 21.1938
GUA210302001636 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Estancia del Llano (San José del Llano) | Apaseo el Grande, Gto., México | -100.6844 | 20.5447
GUA210302001661 | Guanajuato | León | León de los Aldama | León, Gto., México | -101.686 | 21.125
GUA210302003580 | Guanajuato | León | León de los Aldama | León, Gto., México | -101.686 | 21.125
GUA210302003585 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao de la Victoria | Silao, Gto., México | -101.4282 | 20.9521
GUA210302001703 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón, Gto., México | -101.8493 | 21.0171
GUA210302001707 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Comonfort, Gto., México | -100.7597 | 20.7198
GUA210302003677 | Guanajuato | Irapuato | San Antonio el Rico | San Antonio El Rico, 36813 Gto., México | -101.3736 | 20.8244
GUA210302003680 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Medio Sitio | Medio Sitio, Gto., México | -101.3569 | 20.8697
GUA210302001894 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Irapuato, Gto., México | -101.3545 | 20.6787
GUA210302001940 | Guanajuato | León | León de los Aldama | León, Guanajuato, México | -101.686 | 21.125
GUA210302002055 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Irapuato, Gto., México | -101.3545 | 20.6787
GUA210302002061 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | Comonfort, Gto., México | -100.7597 | 20.7198
GUA210402008713 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ex-Hacienda de Ortega (Ejido Ortega) | CALLE VICENTE GUERRERO EXHACIENDA EX-HACIENDA DE ORTEGA (EJIDO ORTEGA), 37915 EX-HACIENDA DE ORTEGA (EJIDO ORTEGA), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES NORTE Y , CALLE SANTA CRUZ LA EXHACIENDA DE ORTEGA SE | -100.4045 | 21.2759
GUA210402019655 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Apaseo el Alto | CALLE PRIVADA LAZARO CARDENAS 12 14 INTERIOR 12 12 RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO LERMA Y TERRACERIA CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO, TERRACERIA CAMINO A TIERRAS DE CULTIVO L | -101.3494 | 20.5444
GUA210402020832 | Guanajuato | San Diego de la Unión | La Sauceda | CALLE CLAVELES RANCHERIA LA SAUCEDA, 37867 LA SAUCEDA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO DEL TAJO Y CALLE SANTA MARIA DE LA RIVERA, LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE TIERRA DE LA COMUNIDAD HAC | -100.7217 | 21.4867
GUA210402019671 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Casa Blanca | RANCHO CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , 20 DE NOVIEMBRE14GIRASOL2 | -101.3184 | 20.5706
GUA210402008431 | Guanajuato | San Diego de la Unión | La Sauceda | CALLE VARIAS CALLES SAN GUADALUPE JOSÉ DEL TAJO LA SAUCEDA SANTA MARÍA DEL RIO Y CLAVELES RANCHERIA LA SAUCEDA, 37867 LA SAUCEDA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE LAURELES, CALLE SAN MIGUEL LA | -100.72 | 21.4888
GUA210402019692 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerrito del Capulín de Yóstiro | RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRINCIPAL1PRINCIPAL14 | -101.4129 | 20.5528
GUA210402019703 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerritos | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO CERRITOS, 36896 CERRITOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LA RINCONADA 10LA RINCONADA SNLA RINCONADA 9PRIV. RINCONADA18LA HURRACA3 | -101.3415 | 20.5484
GUA210302001933 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende, Gto., México | -100.7452 | 20.9144
GUA210302003576 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Rancho Viejo | San Miguel de Allende, Gto., México | -100.7452 | 20.9144
GUA210402044035 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CALLE SALIDA A IRAPUATO-PUEBLO NUEVO CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 DE FEBRERO Y CALLE AQUILES SERDAN PONIENTE, CALLLE SALIDA A IRAPUATOPUEBLO NUEVO ENTRE LAS CALLES 2 | -101.3697 | 20.5286
GUA210402042628 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/C TRAMO CABECERA MUNICIPAL - LOC. DE GUADALUPE DEL MONTE KILÓMETRO 1 + 150 CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36893 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , REHABILITACION DE BULEVARD JUAN | -101.3919 | 20.5173
GUA210402043424 | Guanajuato | Villagrán | Sarabia | COLONIA COLONIA LOMAS DE LA PRADERA SARABIA, 38272 SARABIA, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA SE ENCUENTRA AL LADO ORIENTE DE LA LOCALIDAD | -101.0573 | 20.5184
GUA210402041906 | Guanajuato | Romita | Romita | CALLE PROLONGACIÓN VILLAGOMEZ COLONIA ROMITA CENTRO, 36200 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE VILLAGOMEZ, EL PROYECTO SE ELABORARA EN LA CALLE VILLAGOMEZ INICIA EN EL TRAMO DE LA CALLE PINO SUAREZ Y P | -101.5202 | 20.8661
GUA210402022206 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.3708 | 20.526
GUA210402042648 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | BOULEVARD MIGRANTE CIUDAD LÁZARO CÁRDENAS, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , UBICADO EN LOS LIMETES DE LAS COL. LAZAR CARDENAS Y LA 2 DE FEBRERO EN CABECERA MUNICIPAL | -101.372 | 20.5343
GUA210402041441 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Marcos de Begoña | CALLE CALZADA DE LA PRESA RANCHERIA SAN MARCOS DE BEGOÑA, 37895 SAN MARCOS DE BEGOÑA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PRINCIPAL, CALLE ALDAMA ES CALLE CALZADA DE LA PRESA SE UBICA ENTRE EL CAMI | -100.8077 | 20.8397
GUA210402022309 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Durazno de Fonseca | RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36896 DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LOS CALDERON SNEL DURAZNOSNLIRIO1PRIVADA EL DURAZNO1EL DURAZNO108EL DURAZNO40EL DURAZNO111 | -101.3132 | 20.5526
GUA210402034053 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | INTERIOR 38260 CIUDAD VILLAGRAN CENTRO, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO | -100.9962 | 20.5173
GUA210402042740 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CALLE PINO SUAREZ NORTE CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE UBICADA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DENTRO DE LA MANCHA URBANA | -101.3678 | 20.5281
GUA210402022414 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Granja Potosina | RANCHO GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , COLOSIO 8GRANJA SAN PABLOSNCOLOSIO 12GRANJA LOS ANGELESSNLIMON11VICENTE GUERRERO5 | -101.3522 | 20.5874
GUA210402022421 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Guadalupe del Monte (La Lupita) | RANCHO GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), 36895 GUADALUPE DEL MONTE (LA LUPITA), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VICENTE GUERRERO14MIGUEL HIDALGO7PARAISO 28 | -101.3936 | 20.5045
GUA210402022450 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Purísima | RANCHO LA PURÍSIMA, 36897 LA PURÍSIMA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ARBOLEDAS121 | -101.3043 | 20.5693
GUA210402022459 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Soledad | RANCHO LA SOLEDAD, 36896 LA SOLEDAD, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , MORELOS7HIDALGO20MORELOSSNPRINCIPALSN | -101.3221 | 20.5466
GUA210402039056 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Peñuelas | CALLE SONORA RANCHERIA PEÑUELAS, 37875 PEÑUELAS, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SONORA Y , AVENIDA NORTE LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FÚTBOL HACIA EL LADO ESTE | -100.7918 | 21.3859
GUA210402031815 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE OYAMEL COLONIA ÁLAMOS, 36568 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LOS INSURGENTES Y CALLE BEJUCO, CALLE AVELLANO OBRA UBICADA E LA CALLE OYAMEL ENTRE LA AVE. DE LOS INSURGENTES Y LA CALLE BEJUCO CON VIALIDAD | -101.3698 | 20.6531
GUA210402021716 | Guanajuato | Romita | El Mármol | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL MÁRMOL, 36215 EL MÁRMOL, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE SECUNDARIA Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA AL INICIO DEL CAMINO HASTA LA CALLE SECUNDARIA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE EL MARMOL EN ROMITA | -101.5788 | 20.8473
GUA210402026711 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Padres Mártires | RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36893 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CANAL CORIA9CANAL CORIA11VICENTE GUERRERO33SAN ANTONIO 5MANUEL ACUÑA19SIN NOMBRESN | -101.3751 | 20.5492
GUA210402026718 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Presa Grande | RANCHO PRESA GRANDE, 36894 PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRINCIPAL3BENITO JUAREZ SNGRANJA 3 HERMANOS8 | -101.3991 | 20.5227
GUA210402026723 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Progreso de la Unión | RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , 13 DE DICIEMBRE4PRINCIPAL6PRINCIPAL2PRINCIPAL6 | -101.3618 | 20.5666
GUA210402024802 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | CALLE JESUS MONTAÑO INTERIOR NA PUEBLO CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HEROES ESTA ETAPA SE UBICA JUSTO EN EL CENTRO | -101.3874 | 20.1074
GUA210402026735 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | RANCHO PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , MARIANO JIMENEZ201GUANAJUATO111VASCO DE QUIROGA114AQUILES SERDAN313ALLENDE432LOS ROSALES1VASCO DE QUIROGA131ALVARO OBREGON124ALLENDE446GER | -101.3726 | 20.5264
GUA210402026739 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | San José del Carmen | RANCHO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , AV DEL CERROLTE01SN20 DE NOVIEMBRE40C. PRINCIPAL31PRINCIPAL21PRIV. 19 DE MARZO 5320 DE NOVIEMBRE39 | -101.358 | 20.5346
GUA210402026745 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Villa de Guadalupe | RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAZARO CARDENAS SNGRANJA SAN ISIDROSNGRANJA SAN ISIDROSNPROL. LAZARO CARDENAS 4GRANJA SAN ISIDRO15LAZARO CARDENAS 75LAZARO CARDENAS 7 | -101.3806 | 20.5657
GUA210402026746 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro de San Antonio) | RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , GALEANA131PRIVADA DEL REFUGIO 11BONIFACIO PARTIDA 26RUIZ 446BONIFACIO PARTIDA 96PRIV DEL REFUGIO 73LAVIN | -101.3982 | 20.559
GUA210402024832 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Enguaro | CAMINO TRAMO CARRETERA YURIRIA-CERANO - SAN ANDRES ENGUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 220 INTERIOR NA PUEBLO SAN ANDRÉS ENGUARO, 38950 SAN ANDRÉS ENGUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA YURIRIA - CERANO LA OBR | -101.2373 | 20.2027
GUA210402024491 | Guanajuato | Yuriria | Providencia de Calera | CALLE 10 DE MAYO INTERIOR NA RANCHERIA PROVIDENCIA DE CALERA, 38963 PROVIDENCIA DE CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA AL SUR ESTE DE LA COMUNIDAD | -101.3931 | 20.1842
GUA210402039924 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Padres Mártires | RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36893 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LA CAMPANA2AV LA CAMPANA6MANUELACUÑA17SAN ANTONIO8 | -101.3751 | 20.5493
GUA210402039948 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Presa Grande | RANCHO PRESA GRANDE, 36894 PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , BENITO JUAREZSNLIRIO36 | -101.3968 | 20.5235
GUA210402023547 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE DE LA ESTACION INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL GENERAL JOSE MARIA MAGAÑA Y CALLE LA MALINCHE, CALLE EDUARDO ECHEVERRIA LA OBRA SE UBICA AL ESTE DEL CENTRO DE LA CIUD | -101.1348 | 20.21
GUA210402039988 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Progreso de la Unión | RANCHO PROGRESO DE LA UNIÓN, 36893 PROGRESO DE LA UNIÓN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , AV CENTRAL4PRINCIPAL6PRINCIPAL13FRANCISCO I MADERO3PRIVADASNGRANJA TRES HERMANOSSN | -101.3618 | 20.5669
GUA210402023873 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE DEL GENERAL JOSE MARIA MAGAÑA INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE LA ESTACION, CALLE DE LA PAZ LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD | -101.1328 | 20.2113
GUA210402040039 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRILLO PUERTO105AQUILES SERDAN120J. MERCED SANDOVAL524GUANAJUATO111PROL PINO SUAREZ94MANUEL M MORENO107REFORMA1095 DE MAYO312AQUILES SER | -101.3723 | 20.5263
GUA210402040058 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | San José del Carmen | RANCHO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRINCIPAL13SIN NOMBRESN20 DE NOVIEMBRE4020 DE NOVIEMBRE4019 DE MARZO20SIN NOMBRESNSIN NOMBRESN | -101.3581 | 20.5346
GUA210402040069 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Villa de Guadalupe | RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAZARO CARDENAS25EMILIANO130SAN ISIDRO6DOROTEO ARANGO8ALVARO OBREGON102MANUEL AVILA CAMACHO2SAN ISIDRO14LAZARO CARDENAS23LAZARO CARDE | -101.3808 | 20.5658
GUA210402040075 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro de San Antonio) | RANCHERIA YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ROSAS206LAS ROSAS303BONIFACIO PARTIDA56PRIV EL REFUGIO128PRIV DEL REFUGIO246PRIV MOSQUEDA99MIGUEL | -101.3993 | 20.5588
GUA210402023583 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EDUARDO ECHEVERRIA LA OBRA SE UBICA AL ESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD | -101.1359 | 20.2126
GUA210402037208 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | CALLE MORELOS PONIENTE Y AV CECYTEG CIUDAD VILLAGRAN CENTRO, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA AL LADO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.002 | 20.5117
GUA210402039747 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Apaseo el Alto | RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLES SIN NOMBRE DOM. CONOIDO | -101.3493 | 20.544
GUA210402023596 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE FRAY NICOLAS P. NAVARRETE INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD | -101.1293 | 20.2148
GUA210402037222 | Guanajuato | Villagrán | Mexicanos | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO MEXICANOS, 38271 MEXICANOS, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE 5 DE MAYO Y ALDAMA. | -101.0713 | 20.5327
GUA210402039756 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Casa Blanca | CALLE 12 DE DICIEMBRE 181 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO CASA BLANCA, 36897 CASA BLANCA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , 12 DE DICIEMBRE181 | -101.3188 | 20.5711
GUA210402039763 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerrito del Capulín de Yóstiro | RANCHO CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, 36894 CERRITO DEL CAPULÍN DE YÓSTIRO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , AV PRINCIPAL7AV PRINCIPAL1AV PRINCIPAL1AV PRINCIPAL10AV PRINCIPAL29PRINCIPAL15AV. PRINCIPAL3PRINCIPAL3PRINCI | -101.4131 | 20.5529
GUA210402039774 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Cerritos | RANCHO CERRITOS, 36896 CERRITOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE LA URRACASN CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.3415 | 20.5481
GUA210402039786 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia 13 de Julio | RANCHO 13 DE JULIO, 36893 COLONIA 13 DE JULIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAZARO CARDENAS10PRIV. PEDRO MORENO11LAZARO CARDENAS301PRINCIPALSNLAZARO CARDENAS97 | -101.3757 | 20.563
GUA210402039791 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Congregación de Panales | RANCHO CONGREGACIÓN DE PANALES, 36897 CONGREGACIÓN DE PANALES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PRIVADA PRIV. SERRANO4 | -101.3364 | 20.562
GUA210402023965 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE CORONEL FERNANDO NUÑEZ INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY MIGUEL F. ZAVALA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VILLAFUERTE LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD | -101.1323 | 20.214
GUA210402039807 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos de San Antonio | RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS DALIAS39LAS DALIAS39 | -101.3967 | 20.5632
GUA210402026314 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Montecillos | RANCHO MONTECILLOS, 36897 MONTECILLOS, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRIVADASNPRINCIPAL20PRIV. PRADERA 8EL REFUGIO100EL REFUGIO99PADRE AGUSTIN10 | -101.3248 | 20.5678
GUA210402024010 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE DEL GENERAL JOSE MARIA MAGAÑA, CALLE DE SALAZAR LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD | -101.1332 | 20.2124
GUA210402039890 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Granja Potosina | RANCHO GRANJA POTOSINA, 36893 GRANJA POTOSINA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , DELICIAS16LAS ROSAS7DELICIAS10LAS ROSAS4 | -101.3528 | 20.5875
GUA210402039901 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | La Soledad | RANCHO LA SOLEDAD, 36896 LA SOLEDAD, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , ALDAMA4DALIA125 | -101.3223 | 20.5464
GUA210402055968 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | Rancho Nuevo de la Cruz, Gto., Mexico | -101.5177 | 20.651
GUA210402056022 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cerritos | 37888 Cerritos, Gto., México | -100.5983 | 20.8858
GUA210402056078 | Guanajuato | Irapuato | Paso Blanco | 36807 Paso Blanco, Gto., México | -101.4013 | 20.744
GUA210402056081 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | San Antonio de Morales | Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto., México | -100.9934 | 20.644
GUA210402056094 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Pénjamo, Gto., México | -101.7241 | 20.4314
GUA210402056106 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato, Gto., México | -101.2574 | 21.019
GUA210402056116 | Guanajuato | Irapuato | Fraccionamiento Villas Del Sol | Irapuato, Guanajuato, Mexico | -101.3545 | 20.6787
GUA210402055524 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Zoromuta | Jaral del Progreso, Gto., México | -101.0683 | 20.3735
GUA210402055773 | Guanajuato | León | León de los Aldama | León, Guanajuato, Mexico | -101.686 | 21.125
GUA210402046805 | Guanajuato | Romita | Romita | CALLE BERRIOZABAL COLONIA ROMITA CENTRO, 36200 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, EL PROYECTO INICIA EN LA CALLE ZARAGOZA Y SE EJECUTARA EN LA CALLE BERRIOZABAL Y TERMINARA EN LA CALLE ALLENDE E | -101.5137 | 20.8689
GUA210402047782 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA VALLE DE SANTIAGO CENTRO, 38400 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE SANTIAGO | -101.1859 | 20.3909
GUA210402055544 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Ma. Dolores Zapata 504, Los Olivos, 37410 León, Gto., México | -101.707 | 21.1124
GUA210402047963 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD DE VALLE DE SANTIAGO | -101.2059 | 20.4005
GUA210402055657 | Guanajuato | Salvatierra | El Sabino | El Sabino, Gto., México | -101.0027 | 20.2793
GUA210402056108 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | Calle Morelos Pte., Las Flores, 38260 Villagrán, Gto., México | -101.0045 | 20.5124
GUA210402056121 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Celaya, Gto., México | -100.8113 | 20.528
GUA210402056123 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | Celaya, Gto., México | -100.8113 | 20.528
GUA210402056128 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso, Gto., México | -101.0683 | 20.3735
GUA210402055761 | Guanajuato | León | León de los Aldama | León, Guanajuato, Mexico | -101.686 | 21.125
GUA210402058638 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Libra 275, Valle del Sol, 36590 Irapuato, Gto., México | -101.35 | 20.654
GUA210402045202 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | CALLE SAN JUDAS TADEO COLONIA LA CAPELLANÍA, 36370 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE SANTO TOMAS ESTÁ SITUADO EXACTAMENTE A 12.77 KM HACIA EL NE DEL C | -101.8664 | 21.008
GUA210402045531 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CALLE PALO SECO - RESOLANA COLONIA DEFENSOARES DEL 2 DE OCTUBRE, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PALO SECO RESOLANA EN LA PROLONGACION CALLE MANUEL M. MORENO | -101.385 | 20.5443
GUA210402056453 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Francisco Villa, Purísima de Bustos, Gto., México | -101.8514 | 21.0499
GUA210402056457 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Calle Blvrd Emiliano Zapata & Blvrd Aquiles Serdán Centro, Purisima Concepción, 36364 San Francisco del Rincón, Gto., México | -101.8501 | 21.0165
GUA210402057440 | Guanajuato | Celaya | San Miguel Octopan | 38130 San Miguel Octopan, Gto., México | -100.748 | 20.574
GUA210402055825 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende, Gto., México | -100.7452 | 20.9144
GUA210402053193 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | PARQUE PUBLICO ALVARO OBREGON | -100.9172 | 21.1592
GUA210402055519 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limitas | Las Limitas, Gto., México | -100.0517 | 21.1392
GUA210402054649 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Los Pinos | Unnamed Road, 36423 Gto., México | -101.8608 | 20.9914
GUA210402055591 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Salamanca, Gto., México | -101.1957 | 20.5739
GUA210402056007 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz, Gto., México | -100.524 | 21.2934
GUA210402056017 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas Uno (Gonzalo Mata García) | Misión de Chichimecas, Gto., Mexico | -100.494 | 21.2913
GUA210402056031 | Guanajuato | Salamanca | San José de Mendoza | San José de Mendoza, Gto., Mexico | -101.2139 | 20.6911
GUA210402056059 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | San Juan, 36923 Fraccionamiento San José, Gto., México | -101.7024 | 20.4418
GUA210402056067 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Salamanca, Gto., México | -101.1957 | 20.5739
GUA210402056068 | Guanajuato | León | León de los Aldama | León, Gto., México | -101.686 | 21.125
GUA210402056004 | Guanajuato | Yuriria | Parangarico | 38950 Parangarico, Gto., Mexico | -101.165 | 20.19
GUA210402056012 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Perico | 38456 El Perico, Gto., Mexico | -101.1372 | 20.3575
GUA210402056030 | Guanajuato | León | León de los Aldama | León, Gto., México | -101.686 | 21.125
GUA210402056046 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato, Gto., México | -101.2574 | 21.019
GUA210402056080 | Guanajuato | León | San Nicolás del Palote | San Nicolas del Palote, 37108 León, Gto., México | -101.6764 | 21.1849
GUA210402056110 | Guanajuato | León | León de los Aldama | León, Guanajuato, Mexico | -101.686 | 21.125
GUA210402056135 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Celaya, Gto., México | -100.8113 | 20.528
GUA210402054482 | Guanajuato | Irapuato | Villas De Bernalejo | Av. Juan Pablo II 3828, 36833 Villas de Bernalejo, Gto., México | -101.4221 | 20.6663
GUA210402055512 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende, Gto., México | -100.7452 | 20.9144
GUA210402055548 | Guanajuato | San Miguel de Allende | La Cuadrilla | San Miguel de Allende, Gto., México | -100.7452 | 20.9144
GUA210402056451 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Wigberto Jiménez Moreno, Buenos Aires, León, Gto., México | -101.6718 | 21.0958
GUA210402055586 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Monte | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., México | -100.9367 | 21.1516
GUA210402055604 | Guanajuato | Silao de la Victoria | El Refugio de los Sauces | Silao de la Victoria, Gto., México | -101.4267 | 20.9473
GUA210402050247 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE EMBOTELLADORES COLONIA BENITO JUÁREZ 2, 36557 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ARCADIO RAMIREZ Y AVENIDA ABASOLO, BOULEVARD MARIANO J GARCIA OBRA UBICADA EN LA CALLE EMBOTELLADORES ENTRE LA CALLE ARCADIO RAMIRE | -101.3704 | 20.6631
GUA210402055675 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Pénjamo, Gto., México | -101.7241 | 20.4314
GUA210402050281 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | CIUDAD VILLAGRAN CENTRO, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACION DE LAS ACCIONES DE LOCALIZAN DE LA SIGUIENTE MANERACABECERA MUNICIPAL TIENE 7 ACCIONESSAN SALVADOR TORRECILLAS 2 ACCIONESSAN PEDRO TOL | -100.9966 | 20.5121
GUA210402055755 | Guanajuato | Valle de Santiago | San Jerónimo de Araceo | 38455 San Jerónimo de Araceo, Gto., México | -101.1816 | 20.3252
GUA210402055800 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Mariano Leal, Leon II, 37408 León, Gto., México | -101.7306 | 21.1058
GUA210402055812 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | San Felipe, Gto., México | -101.2159 | 21.4789
GUA210402055822 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Continental, La Noria Parque, 37570 León, Gto., México | -101.6396 | 21.0732
GUA210402050716 | Guanajuato | Villagrán | Villagrán | AVENIDA MEXICO 68 COLONIA DEPORTIVA, 38260 VILLAGRÁN, VILLAGRÁN GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE LOCALIZA AL LADO ORIENTE DE LA CABECERA | -100.9885 | 20.512
GUA210402055881 | Guanajuato | Tarimoro | Los Fierros | Tarimoro, Gto., México | -100.7577 | 20.2873
GUA210402055897 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande, Gto., México | -100.6844 | 20.5447
GUA210402055920 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Peñuelas | San Francisco del Rincón, Gto., México | -101.8493 | 21.0171
GUA210402055925 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., México | -100.9367 | 21.1516
GUA210402055946 | Guanajuato | Salvatierra | San Pedro de los Naranjos | San Pedro de los Naranjos, Gto., México | -100.9399 | 20.2267
GUA210402055955 | Guanajuato | Silao de la Victoria | El Cerrito | Silao, Guanajuato, México | -101.4282 | 20.9521
GUA220102061815 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE LAS CALANDRIAS COLONIA VALLE DE LAS AVES, 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JARDIN DEL VALLE Y CALLE JARDIN DE LAS GOLONDRINAS, CAMINO TAJO DE SANTA ANA PARTIENDO DEL DISTRIBUIDOR VIAL JUAN PA | -101.5952 | 21.0818
GUA220102061831 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE SOSTENES ROCHA COLONIA SAN CAYETANO, 36530 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA Y CALLE CORREGIDORA, AVENIDA INSURGENTES OBRA EJECUTADA EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL MERCADO SOSTENES ROCHA UBICADO EN | -101.3537 | 20.6708
GUA220102063306 | Guanajuato | León | La Reserva | Conservación rutinaria de la carretera León - San Francisco del Rincón, 2022 | -101.745 | 21.0806
GUA220102063315 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2022 | -100.933 | 21.17
GUA220102063349 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2022 | -100.933 | 21.17
GUA220102063400 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 2, 2022 | -101.68 | 21.1236
GUA220102063415 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Conservación y rehabilitación rutinaria de puentes zona B, 2022 | -101.213 | 20.5739
GUA220102063435 | Guanajuato | León | San Juan de Otates | Rehabilitación del camino Antiguo a San Juan de Otates y Circuito la Mina, 2022 | -101.5389 | 21.0833
GUA220102065668 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Sopeña | Calle Bugambilias 21, Sopeña, C. P. 36119 Silao, Guanajuato. | -101.4207 | 20.9638
GUA220102065248 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Carr. Guanajuato-Juventino Rosas KM 7.5 Col. Yerbabuena, C.P. 36250 | -101.28 | 20.9785
GUA220102065254 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | San José de Cervera No.140, 36250 San José de Cervera, Gto. | -101.2977 | 20.969
GUA220102065258 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | San José de Cervera No.140, 36250 San José de Cervera, Gto. | -101.2977 | 20.969
GUA220102065262 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | San José de Cervera No.140, 36250 San José de Cervera, Gto. | -101.2977 | 20.969
GUA220102065275 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | San José de Cervera No.140, 36250 San José de Cervera, Gto. | -101.2977 | 20.969
GUA220102065335 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | Calle Reforma y Libramiento Yuriria, Yuriria, Guanajuato. | -101.1121 | 20.2147
GUA220102065337 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | Esquina entre La Calle Jesús Delgado Y Calle Camino Real, Barrio El Melgarito, Comonfort, Guanajuato. | -100.7564 | 20.6971
GUA220102065341 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | Calle Ceiba 114, Colonia Prados Verdes, Moroleón, Guanajuato. | -101.2106 | 20.1165
GUA220102064821 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos 908-1146, Obregon, 37320 León, Gto. | -101.6877 | 21.1328
GUA220102064823 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Francisco Villa 651, Las Bugambilias, 37270 León, Gto. | -101.6514 | 21.1182
GUA220102064825 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Mar Blanco, El Granjeno Sur, 37550 León, Gto. | -101.6597 | 21.0923
GUA220102064827 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Ibarrilla, Gto. | -101.6495 | 21.1838
GUA220102064829 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Avenida Constelaciones de San Juan 519, Villas Constelaciones, 37295 León, Gto | -101.5859 | 21.1022
GUA220102064831 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Industrial, 37340 León, Gto. | -101.6893 | 21.1319
GUA220102064832 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Lib. José Ma. Morelos Pte., Granjas el Palote, 37130 León, Gto. | -101.6936 | 21.1681
GUA220102064833 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle Caporal 104, Plaza De Toros 1, 2 Y 3, 37450 León, Gto. | -101.6968 | 21.0944
GUA220102064835 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Océano Índico 230, Cumbres de la Pradera, El Granjeno Sur, 37550 León, Gto. | -101.6601 | 21.0919
GUA220102065641 | Guanajuato | León | Los Ramírez | Camino Ramal a los Ramírez. Sin número. C. P. 37440. León, Guanajuato | -101.6778 | 21.0673
GUA220102065654 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle Obeliscos 101, Colonia Jardines de San Pedro. C.P. 37288. León, Guanajuato | -101.6332 | 21.1089
GUA220102065660 | Guanajuato | Salamanca | San Rafael de Uruétaro | Avenida Conalep #210, San Rafael de Uruétaro, 36886, Salamanca, Guanajuato. | -101.2023 | 20.5244
GUA220102064816 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Aeropuerto 1401, San Carlos la Roncha, 37544 León, Gto. | -101.5974 | 21.0722
GUA220102064817 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. la Luz 3820A, Agua Azul Nte., 37297 León, Gto. | -101.6106 | 21.1112
GUA220102064819 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Predio los Naranjos Sur, León, Gto. | -101.6416 | 21.1543
GUA220102064836 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Tito Guízar 416, Los Olivos, 37415 León, Gto. | -101.7079 | 21.1121
GUA220102064837 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Campestre, Club Campestre, 37120 León, Gto. | -101.6994 | 21.1633
GUA220102064838 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Plan Guanajuato CP 37687, Guanajuato | -101.6968 | 20.9212
GUA220102064840 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Benito Juárez, Centro, 37000 León, Gto. | -101.6831 | 21.122
GUA220102064842 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Torres Landa Pte, Arroyo Hondo, 37438 León, Gto. | -101.7295 | 21.0951
GUA220102064114 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | PORTAL MUÑOZ LEDO S N | -101.2 | 20.5687
GUA220102064241 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cieneguilla | Cieneguilla, municipio Tierra Blanca, Guanajuato. Centro Interdisciplinario del Noreste de la Universidad de Guanajuato (CINUG) | -100.1887 | 21.0871
GUA220102061383 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MALI COLONIA ADQUIRIENTES DE IBARRILLA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BANGLADESH Y CALLE CAMERÚN, CALLE MADAGASCAR RUMBO AL NORTE POR BLVD. HIDALGO GIRAR A MANO DERECHA POR LA CALLE CONVERSIÓN DE F | -101.6535 | 21.1913
GUA220102063127 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Rehabilitación del acceso Oriente de Coroneo | -100.367 | 20.199
GUA220102061518 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PERSEFONE COLONIA LA ERMITA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CLIO Y CALLE EROS, CALLE HADES RUMBO AL NORPONIENTE POR EL BLVD. SAN JUAN BOSCOGIRO A LA IZQUIERDA EN LA CALLE EROS, CONTINUO HASTA LA | -101.7314 | 21.1498
GUA220102060641 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas Uno (Gonzalo Mata García) | LOCALIDAD MISION DE CHICHIMECAS | -100.4857 | 21.2838
GUA220102060642 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Tunal (Los Olivos) | RANCHO EL TUNAL (LOS OLIVOS) | -100.6222 | 20.5732
GUA220102060643 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRAY LUIS DE HERRERA NÚMERO EXTERIOR | -101.6665 | 21.1478
GUA220102061562 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PECHBLENDA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CLOTO Y CALLE MALAQUITA, CALLE COBRE NATIVO RUMBO AL PONIENTE DE LA CIUDAD POR EL BLVD. ARISTOTELES GIRA A LA DERECHA RUMB | -101.7602 | 21.147
GUA220102061576 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 2 DE OCTUBRE COLONIA 8 DE MARZO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE AGOSTO Y BOULEVARD HILARIO MEDINA, CALLE 2 DE ENERO RUMBO AL NORORIENTE POR BLVD. MORELOS GIRAR A LA DERECHA EN EL BLVD. HILARIO | -101.6383 | 21.1703
GUA220102061626 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BARACALDO COLONIA PILETAS IV, 37316 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO CHAVETA Y CALLE BADAJOZ, CALLE MARTINICA RUMBO AL PONIENTE POR EL BLVD. SAN JUAN BOSCO GIRO A LA DERECHA EN LA CALLE MALAGA, RUMBO A | -101.7171 | 21.1392
GUA220102063282 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | Rehabilitación de tramos carreteros de la Red Estatal de Carreteras Pavimentados, 2022 | -100.992 | 20.1735
GUA220102061628 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE REAL DE COLIMA COLONIA REAL DEL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL DEL CASTILLO Y CALLE REAL DE 14, CALLE REAL DE PLATA RUMBO AL NORTE POR BLVD. HIDALGO GIRAR A LA DERECHA POR LA CALLE REA | -101.6808 | 21.2117
GUA220102061634 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MARIA JOAQUINA PORTILLA Y TORRES COLONIA LOS OLIVOS, 37410 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD PISCINA Y CALLE VIRGINIA FRÁBEGAS, CALLE VIRGINIA VAZQUEZ RUMBO AL PONIENTE POR BLVD. MARIANO ESCOBEDO GIRAR A | -101.6955 | 21.1127
GUA220102061637 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CHOLULA COLONIA AZTECAS, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FAROS Y BOULEVARD GONZALEZ BOCANEGRA, AVENIDA PRADERA AL ORIENTE POR EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO EN EL BLVD. SAN PEDRO A LA DERECHA RUMBO AL SUR, | -101.6483 | 21.1017
GUA220102063300 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Tuna Mansa | Conservación rutinaria de la carretera Silao - San Felipe, 2022 | -101.4022 | 21.0272
GUA220102063302 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | Conservación rutinaria de la carretera Eje Metropolitano del Rincón, 2022 | -101.854 | 21.0205
GUA220102063309 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 2, 2022 | -100.812 | 20.5222
GUA220102063312 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 4, 2022 | -100.812 | 20.5222
GUA220102063316 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2022 | -100.933 | 21.17
GUA220102063330 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 3, 2022 | -101.68 | 21.1236
GUA220102063333 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Conservación rutinaria de las carreteras Cañada de Moreno - Xichú y Xichú - La Noria, 2022 | -100.057 | 21.2956
GUA220102063352 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2022 | -101.258 | 21.0181
GUA220102063359 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 2, 2022 | -101.68 | 21.1236
GUA220102063362 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Calzada de los Héroes #91, Col. Ranchito de San Cristóbal, Dolores Hidalgo, Guanajuato, México | -100.9131 | 21.1599
GUA220102063392 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2022 | -100.933 | 21.17
GUA220102063395 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2022 | -101.258 | 21.0181
GUA220102063402 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 3, 2022 | -101.68 | 21.1236
GUA210402019756 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia 13 de Julio | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO 13 DE JULIO, 36893 COLONIA 13 DE JULIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , EMILIANO ZAPATA 33EMILIANO ZAPATA 33EMILIANO ZAPATA 32SAN JUAN 5EMILIANO ZAPATA 10EMILIANO ZAPATA10EMILIANO ZAP | -101.3746 | 20.564
GUA220102061684 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 24 DE FEBRERO COLONIA 8 DE MARZO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 11 DE JUNIO, BOULEVARD HILARIO MEDINA RUMBO AL NORORIENTE POR BLVD. MORELOS GIRAR A LA DERECHA EN EL BLVD. HIL | -101.6377 | 21.1712
GUA220102063403 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Sustitución y reposición de Señalamiento Vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Zona Guanajuato, 2022 | -101.258 | 21.0181
GUA220102063406 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Sustitución y reposición de Señalamiento Vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Zona Celaya, 2022 | -100.812 | 20.5222
GUA220102063409 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Sustitución y reposición de Señalamiento Vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Zona Dolores Hidalgo, 2022 | -100.933 | 21.17
GUA220102063419 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Atención de puntos conflictivos en la Red de Carreteras Estatales Coordinación Guanajuato, 2022 | -101.258 | 21.0181
GUA220102063429 | Guanajuato | León | El Gigante | Rehabilitación del camino Buenos Aires - Agua Zarca - Rincón Grande y Ramal al Gigante, 2022 | -101.6754 | 21.2031
GUA220102063434 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Chichimequillas | Rehabilitación del camino El Derramadero - La Estancia ¿ Chichimequillas, 2022 | -101.4 | 21.0167
GUA220102063439 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Estabilización de taludes en la carretera Eje Metropolitano del Rincón, 2022 | -101.913 | 20.8897
GUA220102063443 | Guanajuato | Atarjea | Atarjea | Estabilización de taludes de la carretera Santa Catarina - Atarjea, 2022 | -99.7206 | 21.2715
GUA220102063447 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Estabilización de taludes de la carretera Guanajuato - Juventino Rosas (tramo Noria Alta - El Laurel), 2022 | -101.258 | 21.0181
GUA210402019734 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia el Palomar | RANCHO EL PALOMAR, 36893 COLONIA EL PALOMAR, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , BENITO JUAREZ7BENITO JUAREZ9BENITO JUAREZ4BENITO JUAREZ4MIGUEL ALEMAN 7 | -101.3791 | 20.5576
GUA220102061704 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PLANETA COLONIA DEL COSMOS (SAN BERNARDO), 37416 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JALPA Y CALLE SANTA EMILIA, CALLE ANDROMEDA RUMBO AL PONIENTE EN EL BLVD. TORRES LANDA PTE. GIRAR A MANO DERECHA EN LA AV. OB | -101.7065 | 21.1102
GUA220102061709 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE RIO MAYO COLONIA JARDINES DE JEREZ, 37530 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MIGUEL DE CERVANTES SASVEDRA Y CALLE PASEO DE LAS LIEBRES, CALLE BERRO RUMBO AL SUR POR EL BLVD. SAN PEDRO GIRAR A LA IZQUIERDA | -101.6473 | 21.0868
GUA220102061757 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRO AZUL COLONIA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL CUBO Y CALLE CERRO DE LOS MILAGROS, CALLE CERRO DEL TEPEYAC RUMBO AL NORTE POR EL BLVD. HIDALGO GIRAR A MANO DE | -101.6755 | 21.2084
GUA220102061762 | Guanajuato | León | León de los Aldama | ANDADOR MITLA COLONIA EL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TZULA Y CALLE MITLA, CALLE DE LAS CULTURAS RUMBO AL NORTE POR EL BLVD. HIDALGO GIRAR A MANO DERECHA HACIA EL ANDADOR MITLA EN LOS CASTILLOS | -101.6695 | 21.1993
GUA220102061766 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | AVENIDA GUERRERO COLONIA RODRIGUEZ, 36690 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE PABLO SIDAR OBRA UBICADA EN LA AVENIDA GUERRERO EN LA COLONIA RODRÍGUEZ DE LA CIUDAD DE IRAPUATO GTO. A 15 | -101.3528 | 20.6808
GUA220102061769 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 10 DE ABRIL COLONIA 8 DE MARZO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 DE OCTUBRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE 8 DE MARZO RUMBO AL NORORIENTE POR BLVD. MORELOS GIRAR A LA DERECHA EN EL BLVD. HILARIO MEDI | -101.6382 | 21.1706
GUA220102061775 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MADRE SIERR COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE LUCIA Y CALLE MADRE AMALIA, CALLE MADRE PATRICIA RUMBO AL SUR POR EL BLVD. DELTA GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL BLVD. TIMOTEO LOZANO R | -101.6276 | 21.0675
GUA220102061784 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 30 DE ABRIL COLONIA 8 DE MARZO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 2 DE OCTUBRE, CALLE 8 DE MARZO RUMBO AL NORORIENTE POR BLVD. MORELOS GIRAR A LA DERECHA EN EL BLVD. HILARIO MEDI | -101.6372 | 21.1701
GUA220102063649 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao de la Victoria | Calle Raúl Baileres Oriente # 200, Colonia Centro, CP 36100 | -101.4204 | 20.9507
GUA220102061839 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE LOS GORRIONES ANTES CAMPO VERDE COLONIA VALLE DE LAS AVES, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TAJO DE SANTA ANA Y CALLE SAUZALITO, CALLE AZUCENA PARTIENDO DEL DISTRIBUIDOR VIAL JUAN PABLO II RUM | -101.5943 | 21.0825
GUA220102062850 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Teresa (La Majada) | RANCHERIA SANTA TERESA (LA MAJADA), 38975 SANTA TERESA (LA MAJADA), SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , ES EL CAMINO RURAL QUE CONECTA A LAS COMUNIDADES DE SANTA TERESA LA MAJADA Y HERMOSILLO | -100.9695 | 20.1899
GUA220102062852 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Teresa (La Majada) | RANCHERIA SANTA TERESA (LA MAJADA), 38975 SANTA TERESA (LA MAJADA), SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , ES EL CAMINO QUE CONECTA LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA LA MAJADA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MARAVATÍO | -100.9742 | 20.1811
GUA200301757692 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia Progresista | CALLE REFORMA NAVIDAD , PINOS RANCHO PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PASEO DE LA REFORMASNNAVIDAD 7NAVIDAD 9LOS PINOS SN | -101.3728 | 20.5559
GUA200301759963 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | San José Del Carmen | RANCHO SAN JOSÉ DEL CARMEN, 36896 SAN JOSÉ DEL CARMEN, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRIV. 20 DE NOVIEMBRE 3720 DE NOVIEMBRE40PRINCIPAL15PRIV. 19 DE MARZO53PRIV. NEGRETE21 | -101.3578 | 20.5346
GUA220102062997 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4969 | 20.3683
GUA220102063019 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4969 | 20.3683
GUA220102063031 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9952 | 20.1724
GUA220102065664 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Av. Prolongación 5 de mayo S/N, La Florida, 37600 San Felipe, Guanajuato. | -101.2006 | 21.4897
GUA220102063114 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | COLONIA JUAREZ | -101.5367 | 20.4607
GUA220102063129 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | Rehabilitación del acceso Poniente de Coroneo | -100.367 | 20.199
GUA220102061289 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRO DEL CUBILETE COLONIA EL PEÑÓN, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DE LA BUFA Y CALLE CEBORÚCO, CALLE CERRO DEL GIGANTE RUMBO AL NORTE POR EL BLVD. FRANCISCO VILLA GIRAR A MANO DERECHA PARA T | -101.6132 | 21.1468
GUA220102061480 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CITEREA COLONIA LA ERMITA I/II, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EUBEA Y CALLE RODAS, CALLE QUIO RUMBO AL NORPONIENTE POR EL BLVD. SAN JUAN BOSCO GIRAR A LA IZQUIERDA EN LA CALLE EROS CONTINUAR HASTA | -101.7309 | 21.1494
GUA220102061497 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TEJOCOTE COLONIA LAS MANDARINAS, 37419 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COCO Y CALLE AGUACATE, BOULEVARD AVELLANO A PARTIR DEL BLVD. TORRES LANDA RUMBO AL NORTE POR EL BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA GIR | -101.7151 | 21.1114
GUA220102061507 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DEL EJIDO COLONIA VALLE DE SAN BERNARDO, 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD PERDIGON Y CALLE VALLE DE LA ESCONDIDA, CALLE VALLE DE LOS ATES RUMBO AL ORIENTE POR BLVD. MORELOS GIRAR A MANO DERE | -101.6284 | 21.1555
GUA220102061513 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JEREZ DE LA FRONTERA COLONIA VALLE DE JEREZ PRIMERA SECCIÓN, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BUFAS DE ZACATECAS Y CALLE JEREZ DE LA LUZ, CALLE CASCADA DE REGLA RUMBO AL SUR POR EL BLVD. DELTA GIRAR A | -101.6356 | 21.0813
GUA220102061582 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TIBET COLONIA EL CASTILLO, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MURALLAS Y CALLE BALVARTES, CALLE DE LA ALMENA RUMBO AL NORTE POR BLVD. HIDALGO GIRAR A MANO DERECHA POR LA CALLE CONVERSION DE FE, EN LA COL | -101.6611 | 21.1948
GUA220102063241 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Rehabilitación del Blvd. Euquerio Guerrero, primera etapa | -101.258 | 21.0181
GUA220102061603 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TOLIMAN COLONIA EL PEÑÓN, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DE LA BUFA Y CALLE CEBORÚCO, CALLE MESA LARGA RUMBO AL NORTE POR EL BLVD. FRANCISCO VILLA GIRAR A MANO DERECHA PARA TOMAR LA CALLE FRES | -101.6129 | 21.1464
GUA220102061608 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LA DEVOCIÓN COLONIA SANTA CECILIA II, 37105 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA CASTIDAD Y CALLE CISMA, CALLE DOGMA CATOLICO RUMBO AL NORTE EN EL BLVD. JOSE MARIA MORELOS GIRAR A LA DERECHA EN EL BLVD | -101.6742 | 21.1897
GUA220102061616 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MALINALCO COLONIA AZTECAS, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE Y BOULEVARD GONZALEZ BOCANEGRA, CALLE TLATELOLCO RUMBO AL PONIENTE EN EL BLVD. TORRES LANDA PTE. GIRAR A MANO DERECHA EN LA AV. PRADERAAL LLEGAR | -101.6504 | 21.1019
GUA220102063281 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | Rehabilitación de la Carretera Urireo - E.C. (Celaya - Salvatierra) | -100.872 | 20.2081
GUA220102063303 | Guanajuato | León | Duarte | Conservación rutinaria de la carretera Eje Metropolitano León - Silao, 2022 | -101.5167 | 21.0833
GUA220102061850 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE LAS GARZAS COLONIA VALLE DE LAS AVES, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAUZALITO Y CALLE TAJO DE SANTA ANA, CALLE AZUCENA PARTIENDO DEL DISTRIBUIDOR VIAL JUAN PABLO II RUMBO AL SUR ORIENTE POR | -101.5945 | 21.082
GUA220102061854 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE LOS CANARIOS ANTES GIRASOL COLONIA VALLE DE LAS AVES, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TAJO DE SANTA ANA Y CALLE SAUZALITO, CALLE VALLE DE LOS GORRIONES PARTIENDO DEL DISTRIBUIDOR VIAL JUAN PA | -101.5948 | 21.0824
GUA220102063307 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | LEANDRO VALLE | -100.4951 | 21.224
GUA220102063308 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 1, 2022 | -100.812 | 20.5222
GUA220102063310 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3, 2022 | -100.812 | 20.5222
GUA220102063319 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2022 | -101.258 | 21.0181
GUA220102063322 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2022 | -101.258 | 21.0181
GUA220102063324 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2022 | -101.258 | 21.0181
GUA220102063325 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 1, 2022 | -101.68 | 21.1236
GUA220102063328 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 2, 2022 | -101.68 | 21.1236
GUA220102063336 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 1, 2022 | -100.812 | 20.5222
GUA220102063338 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 2, 2022 | -100.812 | 20.5222
GUA220102063341 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3, 2022 | -100.812 | 20.5222
GUA220102063345 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 4, 2022 | -100.812 | 20.5222
GUA220102061865 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SANTA EUGENIA COLONIA SANTA RITA DE LOS NARANJOS, 37444 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA EMILIA Y CALLE SANTA OLIVIA, CALLE HOROSCOPO RUMBO AL PONIENTE EN EL BLVD. TORRES LANDA PTE. GIRAR A MANO DERECH | -101.7065 | 21.1071
GUA220102061868 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MADRE PATRICIA COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE BELEN Y CALLE MADRE AMALIA, CALLE MADRE SIERRA RUMBO AL SUR POR EL BLVD. DELTA GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL BLVD. TIMOTEO LOZANO | -101.6272 | 21.0663
GUA220102061873 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TROADE COLONIA VALLE DEL CONSUELO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EPISTOLAS Y CALLE DEL SENTIMIENTO, CALLE FILEMON POR EL BLVD. MORELOS RUMBO AL NORTE ,GIRAR A LA DERECHA EN EL BLVD. HILARIO MEDINA, | -101.6429 | 21.1709
GUA220102061879 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | BOULEVARD DIAZ ORDAZ COLONIA IRAPUATO CENTRO, 36500 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARTINIANO ARREDONDO Y CALLE IXTOC, AVENIDA 1RO. DE MAYO OBRA EJECUTADA DENTRO DE LA PLAZA DEL COMERCIO UBICADA EN EL BLVD. DIAZ ORDA | -101.3447 | 20.6792
GUA220102061880 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRANCISCO MARIA SANCHE TAGLE COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS (J. LÓPEZ), 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA ROA BARCENAS Y CALLE FRANCISCO LOMBARDO, CALLE JOSE MARIA TORNEL POR EL BLVD. TORRES L | -101.7554 | 21.0903
GUA220102063348 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2022 | -100.933 | 21.17
GUA220102063353 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2022 | -101.258 | 21.0181
GUA220102063355 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2022 | -101.258 | 21.0181
GUA220102063357 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 1, 2022 | -101.68 | 21.1236
GUA220102063361 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Demarcación Horizontal de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 3, 2022 | -101.68 | 21.1236
GUA220102063363 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 1 y Celaya 2. 2022 | -100.812 | 20.5222
GUA220102063365 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3 y Celaya 4. 2022 | -100.812 | 20.5222
GUA220102063391 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2022 | -100.933 | 21.17
GUA220102063394 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2022 | -101.258 | 21.0181
GUA220102063396 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2022 | -101.258 | 21.0181
GUA220102063399 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Desyerbe y Desmonte de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 1, 2022 | -101.68 | 21.1236
GUA220102063405 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Sustitución y reposición de Señalamiento Vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas Zona León, 2022 | -101.68 | 21.1236
GUA220102063411 | Guanajuato | Xichú | Xichú | Estabilización de taludes de la carretera Cañada de Moreno - Xichú, 2022 | -100.057 | 21.2956
GUA220102063412 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Conservación y rehabilitación rutinaria de puentes zona A, 2022 | -100.721 | 20.0319
GUA220102063417 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Atención de puntos conflictivos en la Red de Carreteras Estatales Coordinación Dolores Hidalgo, 2022 | -100.933 | 21.17
GUA220102063420 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Atención de puntos conflictivos en la Red de Carreteras Estatales Coordinación León, 2022 | -101.68 | 21.1236
GUA220102064256 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Noria Alta S/N Col.Noria Alta C.P. 36050; Guanajuato, Gto., México División de Ciencias Naturales y Exactas, Sede Noria Alta del Campus Guanajuato. | -101.2704 | 21.0114
GUA220102064260 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Ashland, Zona Centro, 36000 Guanajuato, Gto. Sede Nieto Piña (Complejo deportivo) | -101.266 | 21.0135
GUA220102061886 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BANGALORE COLONIA LA INDIA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NAGPUR Y CALLE DELHI, CALLE CANAL SARDENETA RUMBO AL NORTE POR BLVD. HIDALGO GIRAR A MANO DERECHA POR LA CALLE CONVERSION DE FE EN LA COLONI | -101.6602 | 21.1928
GUA220102061904 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | AVENIDA OAXACA COLONIA GUERRERO, 36520 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO TORRES Y CALLE TOPACIO, CALLE TEHUACAN OBRA REALIZADA EN EL MERCADO BENITO JUÁREZ UBICADO EN LA AVENIDA OAXACA ENTRE LAS CALLES TOPACIO Y A | -101.3655 | 20.6731
GUA220102063423 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Atención de puntos conflictivos en la Red de Carreteras Estatales Coordinación Celaya, 2022 | -100.812 | 20.5222
GUA220102063425 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Rehabilitación del camino Guanajuatito - Buenos Aires, 2022 | -101.258 | 21.0181
GUA220102063430 | Guanajuato | León | Nuevo Valle de Moreno | Rehabilitación del camino San Juan de Otates - Sauz Seco - Los Alisos - Nuevo Valle, 2022 | -101.4239 | 21.2119
GUA220102063432 | Guanajuato | León | Las Coloradas | Rehabilitación del Camino San José De Otates Norte - Mangas de la Estancia - Las Coloradas 2022 | -101.5025 | 21.0969
GUA220102063450 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | Rehabilitación de caminos, bordos y estructuras en el municipio de Abasolo Gto. Segunda etapa | -101.531 | 20.4533
GUA220102065268 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | San José de Cervera No.140, 36250 San José de Cervera, Gto. | -101.2977 | 20.969
GUA220102065272 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | San José de Cervera No.140, 36250 San José de Cervera, Gto. | -101.2977 | 20.969
GUA220102065281 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Camino Paso de Perules #90 Ejido Santa Teresa, 36260 Guanajuato, Gto | -101.2946 | 20.9572
GUA220102065282 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Camino Paso de Perules #90 Ejido Santa Teresa, 36260 Guanajuato, Gto | -101.2946 | 20.9572
GUA220102065283 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Camino Paso de Perules #90 Ejido Santa Teresa, 36260 Guanajuato, Gto | -101.2946 | 20.9572
GUA220102065338 | Guanajuato | Cuerámaro | Cuerámaro | Calle Roble s/n del Fraccionamiento California, Cuerámaro, Guanajuato. | -101.6856 | 20.6397
GUA210101885426 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., México | -100.9367 | 21.1516
GUA210101885445 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz, Gto., México | -100.524 | 21.2934
GUA220202070785 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 20.4318
GUA220202070832 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ANDRES QUINTANA ROO COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO, 37236 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NICOLAS CALVO Y CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO, CALLE JOSE M SALAS POR BLVD VASCO DE QUIROPGA RUMBO AL SUROESTE DAR VUELTA | -101.6487 | 21.1412
GUA220202070833 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.478 | 21.6485
GUA220202071698 | Guanajuato | León | Santa Ana | CALLE MONTE MALITZIN COLONIA SAN JOSE DE LOS MONTES, 37654 SANTA ANA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE CRISTOBAL COLON Y CALLE MONTE KEVIN, CALLE MONTE MISTI INSTALACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ESPACIO PÚBLICO UBICAD | -101.6772 | 21.0586
GUA220202068229 | Guanajuato | Pénjamo | Moro de Barajas | CALLE ACCESO PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO MORO DE BARAJAS (LA PEÑITA), 36948 MORO DE BARAJAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE GARDENIAS A PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PENJAMO GTO. | -101.6957 | 20.3162
GUA220202071721 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PRIVADA BOSQUE URUGUAYO COLONIA PRADERAS DEL REFUGIO, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BOSQUE LATINOAMERICANO Y BOULEVARD TIMOTEO LOZANO, CALLE HISTORIADORES POR BLVD TIMOTEO LOZANO RUMBO A BLVD FRANCISCO VI | -101.6627 | 21.0838
GUA210101885436 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Valle de Santiago, Gto., México | -101.1901 | 20.3922
GUA220202068305 | Guanajuato | Pénjamo | Moro de Barajas | RANCHERIA MORO DE BARAJAS (LA PEÑITA), 36948 MORO DE BARAJAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y , A PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PENJAMO GTO. SE TOMA LA CARRETERA PENJAMOLA ESTACION EN DIRECCION A SURESTE HAS | -101.6958 | 20.3155
GUA220202068323 | Guanajuato | Pénjamo | Nuevo Santa Elena de Aceves | CALLE ACCESO PRINCIPAL PUEBLO NUEVO SANTA ELENA DE ACEVES, EL CAPRICHO, 36913 NUEVO SANTA ELENA DE ACEVES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE VERACRUZ, CALLE LOS PINOS A PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL SE T | -101.9771 | 20.4734
GUA220202070974 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DEL TEMPORAL COLONIA VALLE DE SAN BERNARDO, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DEL EJIDO Y CALLE VALLE DE LA CHARCA, CALLE VALLE DE PIEDRAS NEGRAS POR BLVD MORELOS RUMBO AL NOROESTE DAR VUELT | -101.6328 | 21.1546
GUA220202070979 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MILLET COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERÍA, 37278 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARQUET Y CALLE COURBET, CALLE MORISOT POR BLVD FRANCISCO VILLA RUMBO A BLVD VICENTE VALTIERRA DAR VUELTA A LA DERECHA EN FRAY D | -101.6455 | 21.1241
GUA220202068331 | Guanajuato | Pénjamo | Nuevo Santa Elena de Aceves | CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA NUEVO SANTA ELENA DE ACEVES (EL CAPRICHO), 36913 NUEVO SANTA ELENA DE ACEVES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL Y CALLE VERACRUZ, CALLE LOS PINOS A PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL S | -101.9771 | 20.4734
GUA220202070987 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE KANDINSKI COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERIA II, 37278 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MATISSE Y CALLE CHAGAL, CALLE CEZANNE POR BLVD FRANCISCO VILLA RUMBO A BLVD VICENTE VALTIERRA DAR VUELTA A LA DERECHA EN FR | -101.6465 | 21.122
GUA220202070996 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FLÚOR COLONIA VALLE DE SEÑORA, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE ANDADOR FISICOS Y CALLE AVOGADRO, CALLE SILICIO POR AVENIDA OXIGENO RUMBO AL SUR DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE FLUOR HASTA TOPAR EN LA CA | -101.658 | 21.1586
GUA220202070998 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE LITIO COLONIA VALLE DE SEÑORA II, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HELIO Y AVENIDA OXIGENO, ANDADOR FISICOS POR BLVD MIGUEL HIDALGO RUMBO A BLVD IBARRILLA DAR VUELTA EN LA CALLE ORO SEGUIR DERECHO HAST | -101.6576 | 21.1565
GUA220202071773 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JOSE DE JESUS LIRA COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RICARDO SOLORZANO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE ROMAN AGUILAR POR BLVD MARIANO ESCOBEDO HACIA EL SUR DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA | -101.7323 | 21.116
GUA220202071782 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MANGO COLONIA MANDARINAS PARTE ALTA, 37419 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JICAMA Y CALLE AGUACATE, BOULEVARD CEREZA POR BLVD CEREZA RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE MANGO SEGUIR DERECHO P | -101.7144 | 21.1098
GUA220202071789 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PRIVADA AQUILEO COLONIA LUCITA BETANIA, 37434 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ACACIA Y CALLE NUEVA BETANIA, CALLE VICTORIA POR BLVD TORRES LANDA RUMBO HACIA SAN FRANCISCO DEL RINCON DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA | -101.7376 | 21.0941
GUA220202073262 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GARCETA COLONIA SAN IGNACIO, 37456 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA PELICANO Y CALLE CARDENAL, CALLE CACATUA POR BLVD TIMOTEO LOZANO RUMBO A TORRES LANDA DAR VUELTA A LA DERECHA EN AV. CENTRAL Y A CONTINUA | -101.7001 | 21.0974
GUA210402056099 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Gto., México | -100.9367 | 21.1516
GUA220202068355 | Guanajuato | Celaya | La Cruz | CALLE CAMINO REAL PUEBLO LA CRUZ, 38144 LA CRUZ, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y AVENIDA AVENIDA ALLENDE, CARRETERA CARRETERA 51 A LA CALLE BENITO JUAREZ SE GIRA A LA IZQUIERDA CONTINUANDO POR ESA ULTIMA CALLE HASTA | -100.8051 | 20.4603
GUA220202071791 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BEATO PEDRO DUEÑAS COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN IGNACIO DE SANTHIA Y CALLE LEON DOS, CALLE FELIX DE CANTALICIO POR BLVD TORRES LANDA RUMBO A SAN FRANCISCO DEL | -101.719 | 21.1046
GUA220202072700 | Guanajuato | Salvatierra | San José del Carmen | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA ESTANCIA DE SAN JOSÉ DEL CARMEN, 38910 SAN JOSÉ DEL CARMEN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE DIVISION DEL NORTE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTE | -100.894 | 20.2732
GUA220202072714 | Guanajuato | Salvatierra | San José del Carmen | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 38910 SAN JOSÉ DEL CARMEN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE DIVISION EL NORTE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALI | -100.8938 | 20.2732
GUA220202073380 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VILLA CASTILLA COLONIA VILLAS LA GLORIA, 37664 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA COLORADO Y CALLE VILLA MAYORCA, CALLE VILLA EBRO POR BLVD TORRES LANDA RUMBO A SAN FRANCISCO DEL RINCON SUBIR POR DESVIAC | -101.7629 | 21.0858
GUA220202073384 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FARO DE PROVIDENCIA COLONIA EL FARO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FERROCARRILES NACIONALES Y CALLE FARO DE SAN SEBASTIAN, CALLE FARO DE LA SANTISIMA TRINIDAD POR AV NUEVA GALICIA RUMBO AL OESTE DAR | -101.7213 | 21.1294
GUA220202073395 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE YEZGO COLONIA LAS FLORES, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LILIS Y CALLE SERTA, CALLE ZINNEA POR BLVD DELTA RUMBO AL NORTE HACIA AV OLIMPICA DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE LILIS SEGUIR DERECHO Y H | -101.6123 | 21.0995
GUA210402056132 | Guanajuato | León | León de los Aldama | León, Gto., México | -101.686 | 21.125
GUA220202073397 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE OTTAWA COLONIA VILLA VERDE, 37280 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAGO HURTON Y CALLE LAGO SUPERIOR, CALLE MONTREAL POR BLVD PASEO DE JEREZ RUMBO AL NORESTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE OTTAWA HASTA | -101.6325 | 21.1095
GUA220202073406 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GUIJARROS ANTES DOLOMITAS COLONIA PEDREGALES DE ECHEVESTE, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DOLOMITAS Y CALLE DIADOMITAS, CALLE AZOICAS POR BLVD MIGUEL HIDALGO RUMBO AL SUR BAJANDO DE LA COLONIA REAL D | -101.6669 | 21.1917
GUA210101885329 | Guanajuato | Irapuato |  | San Nicolás Temascatío, Gto., México | -101.251 | 20.7246
GUA210101885833 | Guanajuato | Irapuato | San Antonio el Rico | San Antonio El Rico, Gto., México | -101.3736 | 20.8244
GUA220202068063 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PALACIO DE GOBIERNO, CALLE MATIAS ROMERO PARTIENDO DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOS | -100.6612 | 20.4814
GUA210101884940 | Guanajuato | Valle de Santiago | El Salitre de Aguilares | Valle de Santiago, Gto., México | -101.1901 | 20.3922
GUA220202069999 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VIRGINIA VÁZQUEZ COLONIA BUENAVISTA, 37420 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ERNESTINA GARFIAS Y CALLE CLAUDIA MAZIO, CALLE CLARA SANCHEZ SOBRE AV. LA MERCED EN DIRECCION SUROESTE RUMBO AL BLV. TORRES LANDA | -101.699 | 21.1103
GUA220202070003 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL SAPO COLONIA VILLA NUEVA, 37457 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALONSO ESPINO Y CALLE RIO NAZAS, BOULEVARD TORRES LANDA PTE SOBRE EL BLVD J.J. TORRES LANDA EN DIRECCIÓN SURESTE PASANDO LA AV. JUÁREZ EN | -101.6904 | 21.1028
GUA220202070004 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 20.4318
GUA220202070691 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GUACAMAYA COLONIA PARAÍSO REAL, 37294 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CACATUA Y CALLE CODORNIZ, CALLE ESPATULA SOBRE EL BLVD. METROPOLOTANO EN DIRECCIÓN NOROESTE ANTES DE LLEGAR AL BLVD. KAROL WOJTYLA SE EN | -101.5831 | 21.1123
GUA210101885400 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Centro, Salamanca, Gto., México | -101.2 | 20.5722
GUA200401867954 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | CALLE ALDAMA PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, 38510 SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INSURGENTES, CALLE 5 DE MAYO LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DEL MUNICIPIO DE APA | -100.5482 | 20.4933
GUA200401867971 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo El Alto | CALLE PRIMERO DE MAYO EJIDO SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY MELCHOR DE TALAMANTES Y , CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DEL MUNICIPIO SE A | -100.6415 | 20.4546
GUA210101885420 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | Valencianita, Gto., México | -101.3023 | 20.7472
GUA210101885430 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | 36470 Manuel Doblado, Gto., México | -101.9533 | 20.7303
GUA210101885778 | Guanajuato | Romita | Romita | Cuauhtémoc, 36200 Romita, Gto., México | -101.5241 | 20.873
GUA200401868035 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo El Alto | CALLE PRIVADA IGNACIO MARISCAL EJIDO SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO PEREZ Y CALLE IGNACIO MARISCAL, CALLE FELIPE ANGELES LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DEL MUNICI | -100.6359 | 20.4525
GUA200401870491 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo El Alto | CALLE RUBEN DARIO EJIDO SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDREGAL Y , EL EJIDO SE ENCUENTRA EN LA ZONA PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CONURBADO YA CON LA CABECERA | -100.6329 | 20.4657
GUA200401868473 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Palo Alto | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALO ALTO, 38525 PALO ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A PALO ALTO Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A ELLA TOMANDO EL LUBRAMIENTO NORPONIENTE AP | -100.6084 | 20.3639
GUA200401868151 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo El Alto | CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA COLONIA BENITO JUÁREZ, 38503 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION JESUS GONZALEZ ORTEGA Y CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA, CALLE MARIANO AZUELA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICAD | -100.6106 | 20.4682
GUA200401868171 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Talayote | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA EL TALAYOTE, 38523 EL TALAYOTE, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE VICENTE GUERRERO LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARA ACCEDER A ELLA SE DEBE TOMAR LA A | -100.6338 | 20.4264
GUA200401868642 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Ceja | CALLE DE GUADALUPE RANCHERIA LA CEJA, 38537 LA CEJA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE DE GUADALUPE Y CALLE CENTRAL, LA COMUNIDAD SE ENCEUNTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARA LLEGAR A ESTA SE DEBE DE TOMAR LA CARRETERA A JERÉCUR | -100.5485 | 20.34
GUA210101885434 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Medranos | Medranos, Gto., México | -101.4365 | 20.8828
GUA210101885409 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Mezquitillo | El Mezquitillo, Gto., México | -101.8083 | 20.9614
GUA200401872018 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Bartolomé Aguas Calientes | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, 38510 SAN BARTOLOMÉ AGUAS CALIENTES, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORESTE DEL TERRITOR | -100.5488 | 20.4945
GUA210101885303 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | Benito Juarez 5, Zona Centro, 36900 Pénjamo, Gto., México | -101.725 | 20.4318
GUA200401849277 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Terrero (Terrero De Paredones) | CALLE CALLE EUCALIPTO COLONIA EL TERRERO (TERRERO DE PAREDONES), 38535 EL TERRERO (TERRERO DE PAREDONES), APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, LA CALLE EUCALIPTO SE ENCUENTRA LOCALIZADA | -100.5557 | 20.3748
GUA210402056115 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ejido Santa Ana y Lobos (Fracción de Lourdes) | San Luis de la Paz, Gto., México | -100.524 | 21.2934
GUA200401865513 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Padres Mártires | RANCHO PADRES MÁRTIRES, 36893 PADRES MÁRTIRES, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , VICENTE GUERRERO34LA CAMPANA2LA CAMPANA6 | -101.3787 | 20.5484
GUA200401865050 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CALLE ANTONIO DIOSDADO 421 CUATROCIENTOS VEINTIUNO INTERIOR SN COLONIA DEFENSOARES DEL 2 DE OCTUBRE, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA RESOLANA Y CALLE MERCED SANDOVAL, CALLE ANTONIO DIOSDADO 421 CO | -101.3772 | 20.5297
GUA200401844129 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Colonia Progresista | RANCHO PROGRESISTA, 36897 COLONIA PROGRESISTA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , PRIV MORELOS121PEDREGAL223NAVIDAD10 | -101.3718 | 20.5576
GUA200401865298 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLESC PUERTO105JARDIN HIDALGO1035 DE MAYO312FRANCISCO I MADERO327AQUILES SERDAN101AGUA MARINA35PINO SUAREZ205PINO SUAREZ109AQUILES SERDAN11 | -101.3714 | 20.5277
GUA200401865336 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos De San Antonio | RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLESLAS DALIAS19DOS RIOS9LAS DALIAS39LAS DALIAS39 | -101.3964 | 20.5631
GUA200401820095 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | BOULEVARD MIGRANTE CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MIGRANTE Y CALLE 2 DE FEBRERO, SALIDA A LA CIUDAD DE IRAPUATO GTO | -101.371 | 20.5314
GUA200401819032 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , AQUILES SERDAN103DEFENSORES DEL 2 DE OCTUBREANTONIO DIOSDADO2DEFENSORES DEL 2 DE OCTUBREFRANCISCO VILLA112DEFENSORES DEL 2 DE OCTUBREVENUSTIA | -101.3705 | 20.526
GUA220202074135 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRO VERDE COLONIA SAN ISIDRO AZTECA, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL CUBO Y AVENIDA DEL AGRICULTOR, CALLE CERRO AZUL EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL NORTE EN LA ZONA URBANA DE | -101.6742 | 21.2087
GUA220202075297 | Guanajuato | León | La Barranca | CALLE TIGRES ANTES SAPOS COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA I, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ATLANTE Y CALLE CELAYA, CALLE DEL ACRILAN SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCION C | -101.7358 | 21.1093
GUA220202075309 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | RANCHERIA , 00000 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACIÓN EN DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS ES CERCA DE LA COMUNIDAD DE LA LEONA | -100.9748 | 20.1431
GUA220202075315 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joya Grande | RANCHERIA , 00000 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DE LA COMUNIDAD JOYA GRANDE | -101.0033 | 20.1418
GUA220202072757 | Guanajuato | Salvatierra | San José del Carmen | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN, 38910 SAN JOSÉ DEL CARMEN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE DIVISION EL NORTE FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC DE LA LOCALI | -100.8939 | 20.2732
GUA220202072771 | Guanajuato | Salvatierra | Janicho | CALLE HIDALGO RANCHERIA JANICHO, 38933 JANICHO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOO Y CALLE JUAREZ, CALLE OCAMPO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD | -100.9013 | 20.2011
GUA220202074544 | Guanajuato | Ocampo | La Haciendita | CAMINO TRAMO CARRETERA 51 KM. 171 - ENTRONQUE CAMINO AL CONEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LA HACIENDITA, 37641 LA HACIENDITA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , TANQUE ELEVADO QUE ABASTECE EL AG | -101.4432 | 21.6235
GUA220202074550 | Guanajuato | Pénjamo | Capilla de Morales | CIRCUITO ROSALES/JACARANDAS RANCHERIA CAPILLA DE MORALES, 36917 CAPILLA DE MORALES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ORQUIDEAS, CALLE ROSALES LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO | -102.0215 | 20.3944
GUA220202074937 | Guanajuato | Huanímaro | Paso de Carretas | CALLE COLOSIO RANCHO PASO DE CARRETAS, 36996 PASO DE CARRETAS, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE RIO LERMA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD DE PASO DE | -101.4138 | 20.386
GUA220202075332 | Guanajuato | León | La Barranca | CALLE PUMAS COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA II, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JAGUARES Y CALLE CHIVAS, CALLE DORADOS SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCION CON LA PROLONGA | -101.7375 | 21.1084
GUA220202070681 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE ALAMEDA COLONIA VALLE DEL GIGANTE, 37680 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE TLAXCALA Y CALLE VALLE DE LOS SIRIOS, CALLE VALLE DE TOLUCA SOBRE EL BLVD. METROPOLOTANO EN DIRECCIÓN NOROESTE ANTE | -101.5554 | 21.0919
GUA220202070696 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ATITLAN COLONIA LOMAS DE MEDINA, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO DE MEDINA Y CALLE LOMA DE LA HACIENDA, CAMINO A LA IBERO AMERICANA SOBRE EL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES EN DIRECCIÓN NOROESTE A | -101.6163 | 21.1442
GUA220202074207 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA II, 37239 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DELFINES DE MIAMI Y CALLE AGUILAS DE FILADELFIA, CALLE CARGADORES DE SAN DIEGO EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN S | -101.6439 | 21.1532
GUA220202075354 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joya Grande | RANCHERIA , 00000 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , CERCA DE LA COMUNIDAD JOYA GRANDE | -100.9911 | 20.134
GUA220202075370 | Guanajuato | Santiago Maravatío | El Cardenal | RANCHERIA , 00000 EL CARDENAL, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , CERCA DE LA COMUNIDAD EL CARDENAL | -101.0108 | 20.1965
GUA220202074229 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRESBITERO COLONIA VALLE DEL CONSUELO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TROADE Y CALLE EPISTOLAS, CALLE ENCICLICA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL NORORIENTE EN LA ZONA URBANA DE LEÓN GTO. | -101.6418 | 21.1712
GUA220202075371 | Guanajuato | León | La Barranca | CALLE PUMAS COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA II, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JAGUARES Y CALLE CHIVAS, CALLE DORADOS SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCION CON LA PROLONGAC | -101.7373 | 21.1083
GUA220202075378 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA OBREGÓN, 37320 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE CONSTANCIA, CALLE HIDALGO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN DIRECCIÓN NOROESTESE ENCUENTRA LA INTERSECCIÓN CON LA | -101.68 | 21.1286
GUA220202074248 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MADRE LUISA COLONIA 10 DE MAYO, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRE INES Y PRIVADA MADRE CELIA, CALLE MADRE SIERRA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL SURORIENTE DE LA ZONA URBANA DE LEÓN G | -101.6241 | 21.0725
GUA220202074626 | Guanajuato | Pénjamo | San José de Morales | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA SAN JOSÉ DE MORALES, 36947 SAN JOSÉ DE MORALES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE BENITO JUAREZ LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PENJ | -101.8484 | 20.3101
GUA220202075401 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joya Grande | RANCHERIA , 00000 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO DE CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE LA JOYA | -100.9922 | 20.1496
GUA220202075405 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joya Grande | RANCHERIA , 00000 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO CABECERA MUNICIPAL A LA COMUNIDAD DE LA JOYA | -100.989 | 20.1499
GUA220202075407 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JALISCO COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE ZACATECAS, CALLE JALISCO SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN AL OESTE SE ENCUENTRA LA INTERSECCIÓN CON EL BLVD | -101.7 | 21.1287
GUA220202069972 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE J. JESÚS GONZALEZ COLONIA GUADALUPE, 37380 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO SAN FERNANDO Y CALLE BERNARDO CHAVEZ, CALLE BRILLANTE SOBRE EL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA EN DIRECCIÓN NOROESTE ENCONTRAMOS | -101.6917 | 21.1068
GUA220202069979 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ROSITA COLONIA LA LUCITA, 37434 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUCITA Y CALLE ACACIA, CALLE CAMPO VERDE SOBRE EL BLVD. JUAN JOSÉ TORRES LANDA EN DIRECCIÓN SUROESTE HACIA SAN FCO. DEL RINCON ENCONTRAMOS LA | -101.7395 | 21.0928
GUA220202070795 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA SATURNO COLONIA LOS ANGELES II, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TORRE DE DAVID Y CALLE MONTE OLIVOS, BOULEVARD FRANCISCO VILLA POR AVENIDA SATURNO RUMBO AL SURESTE DAR VUELTA EN LA CALLE TORRE DE DA | -101.6434 | 21.131
GUA220202070808 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ANGEL VAZQUEZ NEGRTE COLONIA LEÓN I SEGUNDA SECCIÓN, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE ANTONIO LOZANO MADRAZO Y CALLE MANUEL M PACHECO, CALLE RAMON RAMIREZ M POR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES RUMBO AL | -101.6407 | 21.1465
GUA220202070815 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.478 | 21.6485
GUA220202071554 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN JOSE DE COSTA RICA COLONIA REFUGIO DE SAN JOSÉ, 37548 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TIMOTEO LOZANO Y CALLE SAN JOSE DE LAS LAJAS, CALLE SAN JOSE DE OCA POR BLVD TIMOTEO LOZANO RUMBO AL TAJO A SAN | -101.6147 | 21.0602
GUA220202074258 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ANGEL ALTAMIRA COLONIA LEÓN II, 37408 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GONZALEZ DEL CASTILLO Y CALLE ATANACIO HERNANDEZ, CALLE LUIS ERNESTO ARANDA EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN SE ENCUENTRA AL PONIENT | -101.7317 | 21.1008
GUA220202075049 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 20.4318
GUA220202075422 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PADILLA COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHIAPAS Y BOULEVARD CAMPECHE, CALLE YUCATAN SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN AL OESTE SE ENCUENTRA LA INTERSECCIÓN CON EL BL | -101.7036 | 21.1273
GUA220202075442 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PURISIMA COLONIA INDUSTRIAL (HAB.), 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PURISIMA Y CALLE LAGO DE CHAPALA, CALLE SILAO SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN DIRECCIÓN NORTE SE ENCUENTRA LA INTERSECCIÓN CON | -101.6942 | 21.1352
GUA220202068167 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE VENIUSTINO CARANZA INTERIOR SN CIUDAD CORTAZAR CENTRO, 38300 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PASEO DE LA JUVENTUD A PARTIR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CORTAZAR SAL | -100.9643 | 20.4892
GUA220202070104 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA PASEO DE ALFARO COLONIA SANTA MARÍA DEL GRANJENO, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GOLFO DE ADEN Y CALLE GOLFO DE BENGALA, CALLE OCEANO PACIFICO SOBRE EL BLVD J.J. TORRES LANDA EN DIRECCIÓN SURESTE | -101.657 | 21.096
GUA220202070823 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 2 DE AGOSTO COLONIA UYEPAC, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HUASTECA Y CALLE ESTAMBUL, BOULEVARD FRANCISCO VILLA POR BLVD JUAN ALONSO DE TORRES RUMBO AL SURESTE DAR VUELTA A LA ERECHA EN FRANCISCO VIL | -101.6444 | 21.1351
GUA220202073916 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CREPÚSCULO AEROPUERTO LOS CEDROS, 37149 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ABETOS Y CALLE TRONCOS, PRIVADA MADERAS POR BLVD HIDALGO RUMBO AL SUR DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE TABACHIN SEGUIR DERECHO Y DA | -101.6696 | 21.1576
GUA220202075451 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BERAZATEGUI COLONIA BUENOS AIRES, 37479 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AYACUCHO Y CALLE CHACO, BOULEVARD WIGBERTO JIMENEZ MORENO SOBRE EL BLVD. J.J. TORRES LANDA EN DIRECCIÓN SURESTE PASANDO EL BLVD HERMAN | -101.6711 | 21.0974
GUA220202070114 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ESQUIVEL OBREGON COLONIA LOS FRESNOS, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BERNARDO CHAVEZ Y CALLE VICENTE MANRIQUE, AVENIDA JUAREZ SOBRE EL BLVD J.J. TORRES LANDA EN DIRECCIÓN NOROESTE PASANDO EL BLVD. B | -101.6901 | 21.1048
GUA220202070124 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PABLO DE ANDA COLONIA LOS FRESNOS, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AGATA Y CALLE BERNARDO CHAVEZ, CALLE BRILLANTE SOBRE LA AV. JUÁREZ EN DIRECCIÓN SUROESTE ANTES DE LLEGAR AL BLVD. J.J. TORRES LANDA , | -101.6918 | 21.1058
GUA220202071597 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA MALECON DEL RIO COLONIA VALLE DEL SUR Y RIVERA DEL RIO, 37557 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CALLE CUENCA DEL RIO, CALLE VERTIENTE DEL RIO POR BLVD FRANCISCO VILLA RUMBO A BLVD TORRES L | -101.6713 | 21.0913
GUA220202071608 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MAS CANTABRICO COLONIA GRANJENO INFONAVIT, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MAR DE CORTES Y CALLE MAR CARIBE, CALLE GOLFO DE MEXICO POR BLVD FRANCISCO VILLA RUMBO A TORRES LANDA DAR VUELTA A LA DERECHA | -101.658 | 21.0922
GUA220202073928 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CISMA COLONIA SOLIDARIDAD LEONESA (PEDREGAL), 37105 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DOGMA CATÓLICO Y CALLE DEL SAGRARIO, CALLE DE LA DEVOCIÓN POR LA AVENIDA C.P. DE LA PRESA RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA D | -101.6733 | 21.1892
GUA220202073936 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TRINITARIA COLONIA LOMAS DE LA PRESA, 37105 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE COMINO Y CALLE AZAR, CALLE CANELA POR CALLE DE LA PRESA RUMBO AL SUR DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE CANELA SEGUIR DERECHO HAS | -101.6778 | 21.1893
GUA220202073939 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CIRCUITO VIA FOGGIA COLONIA QUINTAS SAN LORENZO, 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VIA PALATINO Y CALLE ELEFANTE, CALLE VIA REGIO POR BLVD JOSE MARIA MORELOS HACIA EL OESTE RUMBO A PLAZA MAYOR DAR VUELTA A LA | -101.6615 | 21.1746
GUA220202074702 | Guanajuato | Pénjamo | Laguna Larga de Cortés | CALLE GALEANA PUEBLO LAGUNA LARGA DE CORTÉS, 36930 LAGUNA LARGA DE CORTÉS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAZA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE MORELOS, CALLE LEONA VICARIO LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPI | -101.9372 | 20.3957
GUA220202075077 | Guanajuato | León | La Barranca | CALLE IMPERIO INDUSTRIAL COLONIA VALLE IMPERIAL I, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL ACRILAN Y CALLE DEL RAMIO, CALLE IMPERIO SUR SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCIO | -101.7378 | 21.1106
GUA220202075098 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | CALLE CARRETERA OCAMPO-SAN FELIPE 0.350 INTERIOR SN CIUDAD CIUDAD OCAMPO, 37630 OCAMPO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 44 Y ATRAS DEL CECYTE PLANTEL O | -101.4694 | 21.6554
GUA220202073317 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ARCO OJIVAL COLONIA PORTALES DE SAN SEBASTIÁN, 37448 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARCO DEL TRAJANO Y CALLE ARCO DE TIBERIO, CALLE ARCO DE TITO POR BLVD TIMOTEO LOZANO RUMBO A BLVD TORRES LANDA INTEGRARSE | -101.7073 | 21.1002
GUA220202073962 | Guanajuato | León | La Barranca | CALLE DEL ACRILAN COLONIA VALLE IMPERIAL II, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE IMPERIO JAPONES Y CALLE TEJAL, CALLE IMPERIO ASIATICO SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCIO | -101.7335 | 21.1129
GUA220202075113 | Guanajuato | León | La Barranca | CALLE IMPERIO INDUSTRIAL COLONIA VALLE IMPERIAL I, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL ACRILAN Y CALLE DEL RAMIO, CALLE IMPERIO SUR SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCIO | -101.7378 | 21.1105
GUA220202076274 | Guanajuato | Huanímaro | Jarrillas | CALLE PRIVADA SAN JOSÉ RANCHO JARRILLAS, 36998 JARRILLAS, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MELCHOR OCAMPO LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y BENITO JUAREZ SIENDO LA | -101.5017 | 20.3478
GUA220202071686 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MALINALCO COLONIA AZTECA FOVISSSTE, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TENAYUCA Y CALLE CUITLAHUAC, BOULEVARD FRANCISCO BOCA NEGRA POR BLVD BOCANEGRA RUMBO A AVENIDA PRADERA HACIA EL ESTE A CONTINUACION | -101.651 | 21.1003
GUA220202074736 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 20.4318
GUA220202070320 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PRIVADA DE LA SALUD COLONIA LOS FRESNOS, 37390 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALONSO ESPINO, BOULEVARD JUAN JOSE TORRES LANDA PTE SOBRE EL BLVD. VENUSTIANO CARRANZA EN DIRECCIÓN S | -101.6882 | 21.1034
GUA220202071155 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BROMO COLONIA VALLE DE SEÑORA I PONIENTE, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE QUIMICO Y CALLE MARIE CURIE, CALLE FOSFORO POR LA AVENIDA OXIGENO RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE BROMO Y P | -101.6543 | 21.1593
GUA220202073357 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL TORERO COLONIA PLAZA DE TOROS III, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MULETA Y CALLE CUADRILLA, AVENIDA CENTRAL SUR POR BLVD TIMOTEO LOZANO RUMBO A BLVD TORRES LANDA DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA AV. | -101.6967 | 21.0989
GUA220202073368 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CUMBRE URKO SUR COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA, 37433 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUMBRE ALMAPAYO Y CALLE CUMBRE CHIMBORAZO, CALLE CUMBRE VINSON POR BLVD C. VIRGEN DE SAN JUAN DAR VUELTA A LA IZQUIERDA HA | -101.7633 | 21.0901
GUA220202070345 | Guanajuato | León | León de los Aldama | PRIVADA MONJARAZ COLONIA EL GRANJENO, 37550 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SALTO DE LAS LIEBRES Y BOULEVARD FRANCISCO VILLA, CALLE J JESUS GONZALEZ SOBRE EL BLVD. FRANCISCO VILLA PASANDO EL BLVD. TIMOTEO LOZAN | -101.6643 | 21.0893
GUA220202071167 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SODIO COLONIA VALLE DE SEÑORA I PONIENTE, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CADMIO Y CALLE POTASIO, CALLE TITANIO POR BLVD ANTONIO MADRAZO RUMBO AL SUR DAR VUELTA EN LA CALLE SODIO Y A MITAD DE LA CALLE | -101.6512 | 21.1592
GUA220202071176 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CADMIO COLONIA VALLE DE SEÑORA I PONIENTE, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TANTALIO Y CALLE POTASIO, AVENIDA OXIGENO POR AVENIDA OXIGENO RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE TANTALIO Y A | -101.6538 | 21.1607
GUA220202071180 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE NEON COLONIA VALLE DE SEÑORA I PONIENTE, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA MARIE CURIE Y ANDADOR PEDRO CURIE, CALLE SILICIO POR AVENIDA OXIGENO RUMBO A BLVD JOSE MARIA MORELOS DAR VUELTA A LA DERECHA | -101.6548 | 21.1579
GUA220202071182 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN GERARDO COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 37210 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LAZARO Y CALLE SANTO TOMAS DE AQUINO, CALLE RAFAEL CORRALES AYALA POR BLVD ANTONIO MADRAZO RUMBO AL NORTE HACIA EL BLVD AGU | -101.6508 | 21.1521
GUA220202073421 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE HACIENDA EL CORRALEJO COLONIA HACIENDAS EL ROSARIO, 37125 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HACIENDAS EL ROSARIO Y CALLE DE LA HACIENDA, CALLE HACIENDA SAN ROQUE POR BLVD LOPEZ MATEOS RUMBO AL NORTE PARTI | -101.6814 | 21.1568
GUA220202076347 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CERRO DE LOS MILAGROS COLONIA ARBOLEDAS DE LOS CASTILLOS I, 37109 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO AZUL Y CALLE CERRO DEL CUBO, CALLE CERRO DE LAS ROSAS SE TOMA EL BLVD HIDALGO CON DIRECCION AL NORTE | -101.675 | 21.2091
GUA220202070351 | Guanajuato | León | Alfaro | CALLE CAPILLA SIXTINA COLONIA ALFARO, 37233 ALFARO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CAPILLA ROMANTICA Y CALLE LA REGADERA, CALLE PRINCIPAL SOBRE EL BLVD. JUAN ALONSO DE TORRES EN DIRECCIÓN NOROESTE SE ENCUENTRA EL ENTRONQUE CON E | -101.6085 | 21.1443
GUA220202071195 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MISIÓN DE LA CONQUISTA COLONIA MISIÓN DE LA FLORIDA, 37204 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ANTONIO MADRAZO Y CALLE MISIÓN STA ROSA DE LIMA, PRIVADA MISIÓN DE LA INDEPENDENCIA POR BLVD ANTONIO MADRAZO RU | -101.655 | 21.1529
GUA220202069780 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 20.4318
GUA220202075626 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN JULIO COLONIA SANTA CLARA, 37470 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SANTA INES, CALLE SANTA MARIA SOBRE EL BLVD. J.J. TORRES LANDA EN DIRECCIÓN SURESTE PASANDO EL BLVD HERMANOS ALDAMA Y | -101.6736 | 21.0976
GUA220202075269 | Guanajuato | León | La Barranca | CALLE TIGRES ANTES SAPOS COLONIA LOMAS DE LA CAÑADA I, 37408 LA BARRANCA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ATLANTE Y CALLE CELAYA, CALLE DEL ACRILAN SOBRE EL BLVD. MARIANO ESCOBEDO PTE. EN DIRECCIÓN SUR SE ENCUENTRA LA INTERSECCION C | -101.735 | 21.1101
GUA220202080333 | Guanajuato | Guanajuato | Cañada de Bustos | CALLE CUITLAHUAC PUEBLO CAÑADA DE BUSTOS, 36267 CAÑADA DE BUSTOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE AV SEGURO SOCIAL Y CALLE SAN MARTIN, SUBES POR LA CALLE DEL SEGURO SOCIAL EN EL ENTRONQUE FRENTE AL PANTEON DE LA COMUNIDAD A | -101.3075 | 20.905
GUA220202085871 | Guanajuato | Celaya | Celaya | BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N CELAYA, GTO | -100.8141 | 20.5197
GUA220202078500 | Guanajuato | Guanajuato | Las Adjuntas de Magdalenas | RANCHERIA LAS ADJUNTAS DE MAGDALENAS, 36240 LAS ADJUNTAS DE MAGDALENAS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DE SILAO DE LA VICTORIA GTO. CONDUCIR POR 23 MIN POR LA LA CARRETERA 77 INICIANDO AV. LUIS H. DUCOING POR 1.0 KM SEGUI | -101.391 | 21.0678
GUA220202080341 | Guanajuato | Guanajuato | La Haciendita | CALLE CAMINO A MOLINEROS INTERIOR SN RANCHERIA LA HACIENDITA, 36267 LA HACIENDITA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN LAS PRIMERAS CASAS ANTES DE ENTRAR A LA LOCALIDAD A MANO DERECHA BAJAS LA CALLE Y EN LA CASA DEL FONDO D | -101.2886 | 20.9079
GUA220202080362 | Guanajuato | Guanajuato | Molineros | CALLE PRICNIPAL RANCHERIA MOLINEROS, 36267 MOLINEROS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PASANDO LA CAPILLA A MANO DERECHA 5 CASAS DESPUES SE ENCUENTRA UNA VIVIENDA A LA QUE SE LE APOYARA CON 22.29 METROS | -101.2815 | 20.8986
GUA220202079157 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO ES EN ACCESO PRINCIPAL EN DIRECCIÓN | -100.9033 | 21.1865
GUA220202079209 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Durazno | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL DURAZNO, 37844 EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DELA LOCALIDAD | -100.9591 | 21.0707
GUA220202080507 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202080509 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202080534 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202080538 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | CALLE ROSA COLONIA SOLANO, 36259 YERBABUENA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A JUVENTINO ROSAS Y CALLE VISCAINOS, CALLE NARDO PARTIENDO DE LA GASOLINERA SHELL LA LOMA POR LA CARRETERA CARRETERA GUANAJUATOS CRUZ JUVENTINO | -101.2717 | 20.9634
GUA220202088765 | Guanajuato | Silao de la Victoria | El Salitrillo | Construcción de drenaje pluvial, en el ejido Salitrillo, del Eje Metropolitano León-Silao | -101.453 | 21.0319
GUA220202088774 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Reparación de daños en oquedades con planta móvil para asfalto en la Red Estatal de Caminos Pavimentados, Coordinación Dolores Hidalgo, 2022 | -100.933 | 21.17
GUA220202088809 | Guanajuato | Comonfort | Hacienda Virela | No. 14 de la Avenida Constitución de 1917 de la Ex Hacienda de Virela, del municipio de Comonfort. | -100.7829 | 20.7369
GUA220202089080 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | CALLE FEDERICO MEDRANO DE JUVENTINO A FAUSTO LEON | -101.8591 | 21.028
GUA220202098992 | Guanajuato | Celaya | San Elías | Celaya, Gto. | -100.8418 | 20.6334
GUA220202098994 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Matancillas (Puerto de Matancillas) | San Luis de la Paz, Gto. | -100.5711 | 21.439
GUA220202079682 | Guanajuato | Guanajuato | Hacienda de Arriba | CALLE CARRETERA GUANAJUATO DOLORES HIDALGO RANCHERIA HACIENDA DE ARRIBA, 36235 HACIENDA DE ARRIBA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , TOMAR CARRETERA GUANAJUATO DOLORES HIDALGO POR 18.4 KM GIRARA A LA DERECHA 4.8 KM POR CAMIN | -101.2021 | 21.0596
GUA220202079913 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202079914 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202079916 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202079918 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202079921 | Guanajuato | Guanajuato | Puerto de Santa Rosa | COLONIA PUERTO DE SANTA ROSA, 36220 PUERTO DE SANTA ROSA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE SANTA ROSA DE LIMA GUANAJUATO SEGUIR GIRAR A LA DERECHA DE L A CALLE PRINCIPAL HACIA PUERTO DE SANTA ROSA POR 1 KM | -101.1828 | 21.0775
GUA220202079927 | Guanajuato | Guanajuato | Tacubaya | CALLE CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS RANCHERIA TACUBAYA, 36228 TACUBAYA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO E CENTRAL DE CAMIONES TOMAR CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS POR 2 KM EN GLORIETA YERBABUENA TOMA | -101.2404 | 20.9448
GUA220202079930 | Guanajuato | Guanajuato | Puerto del Oro (El Orito) | RANCHERIA PUERTO DEL ORO EL ORITO, 36246 PUERTO DEL ORO (EL ORITO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE EL PUEBLITO DE ROCHA GTO. HACIA EL NORTE POR CAMINO AL CBETIS 173 POR 210 MTS. GIRA A LA IZQUIERDA AL CAMINO DE TERR | -101.2684 | 21.0295
GUA220202099588 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | calle Independencia Núm. 500 Col. Centro | -101.2041 | 20.5755
GUA220202079936 | Guanajuato | Guanajuato | Rancho de en Medio (Vista Hermosa) [Restaurante] | RANCHERIA DE ENMEDIO, 36223 RANCHO DE EN MEDIO (VISTA HERMOSA) [RESTAURANTE], GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , POR SIERRA DE SANTA ROSA HACIA EL NORESTE 240 MTS GIRAR ALA IZQ. 230 MTS GIRAR A LA IZQ SEGUIR POR 14 MTS GIRAR | -101.1647 | 21.0925
GUA220202080685 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2536 | 21.0161
GUA220202093855 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Jose María Morelos 1921, Fracciones de Echeveste, León, Gto. | -101.6641 | 21.1734
GUA220202093860 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Rincon Grande, comunidad León, Gto. | -101.5544 | 21.2339
GUA220202093863 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Artículo 4o. Constitucional, Articulo 4to Constitucional, 37433 León, Gto. | -101.7595 | 21.0907
GUA220202093871 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Madre Maura 938, Arboleda San Hilarion, 37549 León, Gto. | -101.6272 | 21.0722
GUA220202093877 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Torres Landa Pte, Los Laureles, 37446 León, Gto. | -101.7114 | 21.1023
GUA220202093880 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Kiwi, Lomas de Echeveste, 37208 León, Gto. | -101.6594 | 21.1794
GUA220202093881 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Kiwi, Lomas de Echeveste, 37208 León, Gto. | -101.6594 | 21.1794
GUA220202093885 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. México, Moderna, León, Gto. | -101.691 | 21.1338
GUA220202093886 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Fromm, La Soledad, León, Gto. | -101.7612 | 21.1414
GUA220202093887 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Fromm, La Soledad, León, Gto. | -101.7612 | 21.1414
GUA220202093888 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. Francia 629-475, Los Paraisos, 37320 León, Gto. | -101.6901 | 21.1382
GUA220202093889 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. Francia 629-475, Los Paraisos, 37320 León, Gto. | -101.6901 | 21.1382
GUA220202093890 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos 1790-1800, León, Gto. | -101.6863 | 21.1408
GUA220202093891 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Las Joyas,León, Gto. | -101.7411 | 21.1219
GUA220202093892 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Las Joyas,León, Gto. | -101.7411 | 21.1219
GUA220202093893 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL COCINERO NO. 114 COL.CASTILLOS VIEJOS León, Gto. | -101.6696 | 21.2012
GUA220202093894 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 10 DE ABRIL NO. 116 COL. 08 DE MARZO León, Gto. | -101.6405 | 21.1707
GUA220202093895 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Ecología 24, Campo Verde, 37434 León, Gto. | -101.7404 | 21.089
GUA220202093901 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Conservación Periódica de la carretera San Luis de la Paz - San José Iturbide, segunda etapa, 2022 | -100.518 | 21.296
GUA220202080028 | Guanajuato | Guanajuato | Rosa de Castilla | RANCHERIA ROSA DE CASTILLA, 36224 ROSA DE CASTILLA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DE LA PANORÁMICA POR BARRIO PRESA DE LA OLLA TOMA CAMINO A CALDERONES EL CUBO POR 13.5 KM GIRA ALA DERECHA POR 1 KM | -101.1705 | 20.9831
GUA220202080044 | Guanajuato | Guanajuato | San Isidro | COLONIA SAN ISIDRO, 36259 SAN ISIDRO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE MEZQUITAL, CALLE LA GLORIA DESDE YERBABUENA GTO. AL SUROESTE HACIA CIRRALES POR 260 MTS. GIRA ALA IZQUIERDA POR CALLE PRINCIPAL ANDA PO | -101.2713 | 20.9536
GUA220202080047 | Guanajuato | Guanajuato | Zangarro (Zangarro Nuevo) | CALLE CARRETERA GUANAJUATO IRAPUATO PUEBLO ZANGARRO ZANGARRO NUEVO, 36267 ZANGARRO (ZANGARRO NUEVO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE REYES RETANA Y CALLE TIBURCIO ALVAREZ, CALLE ANTONIO LONA PUNTO DE PARTIDA SANTA TERESA EN C | -101.2728 | 20.8564
GUA220202081132 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN, 36545 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE CONSTITUCIONALISTA, CALLE VICENTE GUERRERO OBRA UBICADA EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS | -101.3142 | 20.6884
GUA220202099745 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN FULGENCIO NO. 511 EN LA COL. SANTA CLARA | -101.6728 | 21.0974
GUA220202080157 | Guanajuato | Guanajuato | San Nicolás (San Nicolás del Chapín) | RANCHERIA SAN NICOLÁS SAN NICOLÁS DEL CHAPÍN, 36227 SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DEL CHAPÍN), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE LA TRINIDAD TOMA HACIA EL SUR POR EL RAMAL POR 35 MTS GIRA ALA IZQ. SIGUE POR 6.2 KM. IZQ. POR | -101.2231 | 20.8761
GUA220202080164 | Guanajuato | Guanajuato | San Vicente de la Cruz | RANCHERIA SAN VICENTE DE LA CRUZ, 36264 SAN VICENTE DE LA CRUZ, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE CARRETERA GTO. 67 GUANAJUATOJUVENTINO ROSAS LA TRINIDAD POR 1.8 KM GIRA ALA IZQUIERDA POR 290 MTS. | -101.247 | 20.9121
GUA220202099268 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | 5 de Mayo s/n, Centro, 38970 Santiago Maravatío, Gto. | -100.9962 | 20.1719
GUA220202099269 | Guanajuato | Victoria | Victoria | Santos Degollado 8A, Victoria, Gto. | -100.2157 | 21.2119
GUA220202099272 | Guanajuato | Celaya | San Isidro de Elguera | Zona metropolitana de Celaya, Gto. | -100.8836 | 20.575
GUA220202099279 | Guanajuato | Pénjamo | El Gonzalo de Paúl | 36923 Pénjamo, Gto. | -101.7044 | 20.4508
GUA220202099281 | Guanajuato | Doctor Mora | Ejido Begoña | Ejido Begoña, Gto. | -100.3857 | 21.1193
GUA220202099287 | Guanajuato | San José Iturbide | El Capulín | C. Ignacio Zaragoza 57, Ojo de Agua del Refugio, El Capulín, Gto. | -100.3221 | 21.0453
GUA220202099288 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | C. Francisco Villa 2057, Revolucion, 37600 San Felipe, Gto. | -101.2145 | 21.4713
GUA220202099289 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Escobedo 212, San Juan, 37600 San Felipe, Gto | -101.2206 | 21.4829
GUA220202080169 | Guanajuato | Guanajuato | Sangre de Cristo | RANCHERIA SANGRE DE CRISTO, 36243 SANGRE DE CRISTO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE VALENCIANA CAMINO A SANTA ANA POR SUROESTE PRIV DEL ERIZO POR 110 MTS. GIRA PRONUNCIADAMENTE A LA IZQ. SIGUE POR 15.1 KM MANTENTE 2. | -101.3355 | 21.0506
GUA220202080214 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202098584 | Guanajuato | San Felipe | Jaral de Berrios | ALFONSO MORENO MORAN 203, COMUNIDAD JARAL DE BERRIO, SAN FELIPE, GTO., COL. HACIENDA JARAL DE BERRIO, CP. 37611 | -101.0114 | 21.6824
GUA220202098599 | Guanajuato | Cuerámaro | Galera de la Grulla | PALMERAS 7, COL. RANCHO GALERA DE LA GRULLA, CP. 36967 | -101.631 | 20.638
GUA220202099292 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Matancillas (Puerto de Matancillas) | San Luis de la Paz, 37916 Gto. | -100.5729 | 21.4378
GUA220202099293 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | Av Melchor Ocampo 1C, Centro, 38400 Valle de Santiago, Gto. | -101.174 | 20.3902
GUA220202080220 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202080223 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202080224 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202080225 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202080226 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202098605 | Guanajuato | San Felipe | Santa Rosa | AVENIDA COLON S/N, COL. RANCHO SANTA ROSA, CP. 37612 | -101.0929 | 21.5541
GUA220202080272 | Guanajuato | Guanajuato | Las Carreras (Las Carreras del Puertecito) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CARRERAS LAS CARRERAS DEL PUERTECITO, 36243 LAS CARRERAS (LAS CARRERAS DEL PUERTECITO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LLEGANDO A LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA FRENTE A LA PRIM | -101.3134 | 21.0669
GUA220202080278 | Guanajuato | Guanajuato | Los Nicolases | CALLE MORELOS RANCHERIA LOS NICOLASES, 36268 LOS NICOLASES, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE HIDALGO, CALLE GRANADITAS SOBRE LA CARRETERA NO 110 RUMBO A IRAPUATO A MANO DERECHA 300 METROS ANTES DE LLEGAR AL | -101.3221 | 20.8561
GUA220202080283 | Guanajuato | Guanajuato | Puentecillas | CALLE SAN ANTONIO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO PUENTECILLAS, 36263 PUENTECILLAS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE VICENTE GUERRERO ENFRENTE DE LA ENTRADA DEL CENTRO DE SALUD SE ENCU | -101.2803 | 20.9305
GUA220202083476 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA SAN JOSE DEL CLAVEL COLONIA SAN JOSÉ DEL CLAVEL, 37685 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL ANIMA Y CALLE LOS CIMIENTOS, CALLE LOS MOLINOS BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN PUERTA MILENIO CALLE SAN JO | -101.5864 | 21.053
GUA220202083480 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MATISSE COLONIA SAN MIGUEL DE RENTERÍA, 37278 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE KANDINSKY Y CALLE CEZANNE, CALLE CHAGALL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. FRANCISCO VIL | -101.646 | 21.1225
GUA220202083485 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE OBELISCOS COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO, 37288 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARRAYAN Y AVENIDA OLIMPICA, CALLE QUEBEC BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN AVENIDA DEL ZAPATE | -101.6306 | 21.1098
GUA220202080296 | Guanajuato | Guanajuato | El Coyote | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON RANCHERIA EL COYOTE, 36227 EL COYOTE, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE NIÑOS HEROES ENTRANDO A LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA BAJAS 8 METROS Y DE FR | -101.2464 | 20.861
GUA220202080302 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Cervera | COLONIA SAN JOSÉ DE CERVERA, 36263 SAN JOSÉ DE CERVERA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE CAMINO REAL, CALLE LA LUZ SOBRE LA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL TEMPLO HAY UNA CALLE DE TERRACERIA A MANO DERECHA EN LA | -101.3035 | 20.9686
GUA220202076738 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA SAN GABRIEL 3A SECC., 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA MANUEL GÓMEZ MORIN Y AVENIDA DE LA REFORMA, CALLE CARLOS GIRÓN OBRA UBICADA SOBRE LA CALLE DIVISÓN DEL NORTE ENTRE LA AVEN | -101.3698 | 20.6931
GUA220202093852 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Cima del Sol 146, Lomas del Sol, 37157 León, Gto | -101.7125 | 21.1495
GUA220202093853 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvr. Mariano Escobedo Pte. 608, Centro, 37000 León, Gto | -101.6879 | 21.1734
GUA220202093854 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Adolfo López Mateos 1784-1788, El Duraznal, 37320 León, Gto. | -101.6863 | 21.1408
GUA220202093856 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Miguel Hidalgo 1962, Fracciones de Echeveste, 37208 León, Gto. | -101.6641 | 21.1837
GUA220202093857 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvr. Mariano Escobedo Pte. 358, Centro, 37000 León, Gto | -101.688 | 21.1164
GUA220202093858 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Hidalgo entre las calles Thomas Alba Edison y Dibujantes de Echevestre León, Gto. | -101.6641 | 21.1733
GUA220202093861 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Plaza S.S. Benedicto XVI, Centro, 37000 León, Gto. | -101.6831 | 21.1231
GUA220202093867 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Orozco 103, Las Margaritas, 37470 León, Gto. | -101.6819 | 21.0964
GUA220202093872 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Cicerón 610, La Soledad, 37357 León, Gto. | -101.7609 | 21.1408
GUA220202086005 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | AVENIDA GUERRERO | -101.3639 | 20.685
GUA220202093873 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Torres Landa Pte, Los Laureles, 37446 León, Gto. | -101.7114 | 21.1023
GUA220202093875 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Torres Landa Pte, Monte de Cristo, 37436 León, Gto. | -101.7317 | 21.0938
GUA220202093876 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Torres Landa Pte, Monte de Cristo, 37436 León, Gto. | -101.7317 | 21.0938
GUA220202093878 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. Miguel Alemán 1026, Centro, 37000 León, Gto. | -101.6878 | 21.1163
GUA220202093879 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Castillo de Sta. María 114, Arboledas de los Castillos, León, Gto. | -101.68 | 21.2057
GUA220202093882 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Juan Alonso de Torres Pte. 2633, Leon I Ampliacion, 37235 León, Gto. | -101.6374 | 21.143
GUA220202093883 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Juan Alonso de Torres Pte. 2633, Leon I Ampliacion, 37235 León, Gto. | -101.6374 | 21.143
GUA220202093884 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Av. México, Moderna, León, Gto. | -101.691 | 21.1338
GUA220202080016 | Guanajuato | Guanajuato | Tacubaya (El Chirris) | CALLE CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS RANCHERIA TACUBAYA EL CHIRRIS, 36228 TACUBAYA (EL CHIRRIS), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO E CENTRAL DE CAMIONES TOMAR CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS POR 2 KM EN | -101.2399 | 20.9374
GUA220202099274 | Guanajuato | Doctor Mora | Puerto del Obispo de Arriba | Dr Mora, Gto. | -100.3087 | 21.1828
GUA220202099275 | Guanajuato | Victoria | Milpillas de Santiago | 37928 Milpillas de Santiago, Gto. | -100.1776 | 21.2005
GUA220202099284 | Guanajuato | Pénjamo | El Pochote | Pénjamo, Gto. | -101.7268 | 20.3919
GUA220202099285 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | 5 de Mayo s/n, Centro, 38970 Santiago Maravatío, Gto. | -100.9962 | 20.1718
GUA220202099290 | Guanajuato | Silao de la Victoria | El Refugio de la Pila | 36283 Condado de La Pila, Gto. | -101.4429 | 20.9289
GUA220202088772 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Reparación de daños en oquedades con planta móvil para asfalto en la Red Estatal de Caminos Pavimentados, Coordinación Celaya, 2022 | -100.8157 | 20.5235
GUA220202088985 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Sauz de Armenta | SAUZ DE ARMENTA | -101.7556 | 20.8513
GUA220202099733 | Guanajuato | Irapuato | Rancho Nuevo de Yóstiro | Rancho nuevo de Yóstiro | -101.4249 | 20.5703
GUA220202098836 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Tamazuca No.4, Zona Centro, C.P. 36000 | -101.2595 | 21.02
GUA220202081845 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | CALLE MORELOS RANCHERIA ALDAMA, 36815 ALDAMA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE CAMINO REAL, BRECHA CAMPO DE CULTIVO ESCUELA PRIMARIA MURILLO CASTORENA UBICADA EN LA CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE ALDAMA A 205 | -101.3156 | 20.8143
GUA220202081859 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | CALLE DEL RIO RANCHERIA LO DE JUÁREZ, 36821 LO DE JUÁREZ, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA RIO GUANAJUATO Y , CALLE BENITO JUÁREZ OBRA UBICADA EN LA CALLE DEL RIO Y CAMINO REAL ENTRE RIO GUANAJUATO CON VIALIDAD POSTERIOR CALL | -101.3457 | 20.7623
GUA220202079261 | Guanajuato | Guanajuato | Lomas de Cervera | FRACCIONAMIENTO LOMAS DE CERVERA, 36257 LOMAS DE CERVERA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , POR AV. SANTA FE 800 MTS GIRAR A LA IZQUIERDA HACIA ALFREDO DUGES Y LOMAS DE SAN FCO. POR 1.3 KM | -101.2954 | 20.9649
GUA220202081091 | Guanajuato | Salvatierra | Janicho | CALLE HIDALGO RANCHERIA JANICHO, 38933 JANICHO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUAREZ, CALLE OCAMPO EN LA CARRETERA SALVATIERA ACAMBARO A 2 KM DE LA GLORIETA ESTA LA DESIVACION A JANICHO A LA IZQUIERDA RECOR | -100.9014 | 20.2012
GUA220202082592 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA EMILIANO ZAPATA II, 36540 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MARGARITA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 1083 UBICADA EN LA CALL | -101.3237 | 20.6799
GUA220202082609 | Guanajuato | Irapuato | Las Presitas | AVENIDA LA PRESA RANCHERIA LAS PRESITAS, 36823 LAS PRESITAS, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS GOLONDRINAS Y CAMINO A CARRETERA IRAPUATO-ROMITA, CARRETERA IRAPUATO-ROMITA OBRA UBICADA EN LA AVE. LA PRESA PRESA SANTA MARIA Y P | -101.3896 | 20.735
GUA220202083458 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALTAR DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD VILLAS DE SAN JUAN Y AVENIDA PROVINCIA DE SAN JUAN, CALLE TEMPLO DE SAN JUAN BLVD. AEROPUERTODE ORIENTE A PONIENTE VUE | -101.5913 | 21.0925
GUA220202083468 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Guadalupe de Ramales (El Pescuezo) | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE DE RAMALES (EL PESCUEZO), 36283 GUADALUPE DE RAMALES (EL PESCUEZO), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE INDEPENDENCIA LA COLOCACION DEL TAN | -101.485 | 20.9269
GUA220202079275 | Guanajuato | Guanajuato | Los Lorenzos | RANCHERIA LOS LORENZOS, 36240 LOS LORENZOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE SILAO DE LA VICTORIA GTO. TOMAR CARRETERA 77 POR 12.4 KM GIRA A LADERECHA Y CONDUCE POR 4.7 KM | -101.3761 | 21.0721
GUA220202079283 | Guanajuato | Guanajuato | Los Nicolases | RANCHERIA LOS NICOLASES, 36268 LOS NICOLASES, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE SILAO POR LIBRAMIENTO NORTE SILAOIRAPUATO CARRETERA FEDERAL 45 POR 15.3 KM TOMAR SALIDA HACIA LOS NICOLASES CONDUCE POR 200 MTS | -101.3176 | 20.8589
GUA220202081111 | Guanajuato | Salvatierra | Janicho | CALLE HIDALGO RANCHERIA JANICHO, 38933 JANICHO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUAREZ, CALLE OCAMPO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD | -100.9013 | 20.2012
GUA220202081175 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | CALLE MARGARITAS COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIRIMOYOS, CALLE NARANJOS DE LA GLORIETADE LA CARRETERA SALVATIERRA A ACAMBARO A UN KILOMETRO SE ENCUENTRA L | -100.8889 | 20.1964
GUA220202081935 | Guanajuato | Irapuato | La Zahúrda | CALLE LAS HUERTAS RANCHERIA LA ZAHÚRDA, 36846 LA ZAHÚRDA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y BRECHA CAMPOSDE CULTIVO, CALLE DEPORTIVA OBRA UBICADA EN LA CALLE HUERTA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LOS CAMPOS DE CULTIVO CON VIA | -101.3712 | 20.6347
GUA220202082625 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE 22 DE ABRIL INTERIOR SN COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA, 36515 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 3 DE ABRIL Y CALLE 10 DE NOVIEMBRE, CALLE JOSÉ INES RODRÍGUEZ ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 41 TURNO VESPERTINO UBICADA | -101.3279 | 20.6825
GUA220202084301 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | CALLE JUAREZ COLONIA SALVATIERRA CENTRO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HIDALGO FRENTE A LA PARROQUIA DE LA CIUDAD DE SALVATIERRA | -100.882 | 20.2163
GUA220202086542 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRAGUA DE CALCIO NÚMERO EXTERIOR: SN, FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LA FRAGUA, CÓDIGO POSTAL 37358, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE PASEO DE LA FRAGUA, POSTERIOR CALLE NINGUNO | -101.7436 | 21.1532
GUA220202088179 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Nuevo Milenio S/N | -101.6132 | 21.0661
GUA220202089331 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Camino a San Julian No. 8 Casco de Landeta | -100.7031 | 20.9098
GUA220202089331 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Camino a San Julian No. 8 Casco de Landeta | -100.7031 | 20.9098
GUA220202089331 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | Camino a San Julian No. 8 Casco de Landeta | -100.7031 | 20.9098
GUA220202081964 | Guanajuato | Irapuato | San Nicolás Temascatío | AVENIDA DEL TRABAJO RANCHERIA SAN NICOLÁS TEMASCATÍO, 36825 SAN NICOLÁS TEMASCATÍO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE FRANCISCO VILLA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 502 UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN | -101.2516 | 20.7261
GUA220202079895 | Guanajuato | Guanajuato | Socavón de Burgos (La Conda) | CALLE CARRETERA GUANAJUATO DOLORES HIDALGO RANCHERIA SOCAVÓN DE BURGOS LA CONDA, 36230 SOCAVÓN DE BURGOS (LA CONDA), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN CALLE ALHÓNDIGA TOMAR LA SALIDA A DOLORES HIDALGO POR 780 METROS EN GL | -101.2036 | 21.0794
GUA220202079897 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202077689 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE HIPOLITO MARTINEZ INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE V | -100.9552 | 21.1455
GUA220202081367 | Guanajuato | Salvatierra | San Antonio Eménguaro | CALLE FRAY ANDRES DE SAN MIGUEL RANCHERIA SAN ANTONIO EMÉNGUARO, 38905 SAN ANTONIO EMÉNGUARO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE LAZARO CARDENAS DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO A NUEVE | -100.8793 | 20.1422
GUA220202081370 | Guanajuato | Salvatierra | San Antonio Eménguaro | CALLE FRAY ANDRES DE SAN MIGUEL RANCHERIA SAN ANTONIO EMÉNGUARO, 38905 SAN ANTONIO EMÉNGUARO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE LAZARO CARDENAS DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO A NUEVE | -100.8793 | 20.1422
GUA220202081371 | Guanajuato | Salvatierra | San Antonio Eménguaro | CALLE FRAY ANDRES DE SAN MIGUEL RANCHERIA SAN ANTONIO EMÉNGUARO, 38905 SAN ANTONIO EMÉNGUARO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE LAZARO CARDENAS DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO A NUEVE | -100.8793 | 20.1422
GUA220202081968 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Sierra | CALLE GERANIO EJIDO LO DE SIERRA, 36825 LO DE SIERRA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y EJE VIAL CAMINO A VALENCIANITA, CALLE ROSALES OBRA UBICADA EN LAS CALLES ROSALES GERANIO FRESNOS DE LA LOCALIDAD DE LO DE SI | -101.2876 | 20.7358
GUA220202085860 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE PARQUE FUNDADORES S/N, CELAYA | -100.8293 | 20.5177
GUA220202078482 | Guanajuato | Santiago Maravatío | El Dormido | CALLE PRIV. ALVARO OBREGÓN RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE NOGALES DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACION | -101.0312 | 20.1282
GUA220202078491 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VARIAS BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS SE ENLISTA | -100.9902 | 20.175
GUA220202078508 | Guanajuato | Guanajuato | Agua Zarca | RANCHERIA AGUA ZARCA, 36264 AGUA ZARCA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSA KM 11 UBICAR EL AUTO HOTEL FLAMINGOS ENTRAR ACALLE POR 300 METROS GIRARA A LA DERECHA CASA COLOR GRIS FRENTE A LA | -101.246 | 20.9113
GUA220202078510 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Ojo de Agua de la Yerbabuena | CALLE VARIAS RANCHERIA OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, 38978 OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DELOS DOMICILIOS D | -101.0269 | 20.1447
GUA220202078516 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Hermosillo | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA HERMOSILLO, 38974 HERMOSILLO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE MIGUEL HIDALGO DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS DEL PROYECTO LOS DOM | -100.9786 | 20.1964
GUA220202078518 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Rita de Casia | CALLE JARDIN RANCHERIA SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y , CALLE INVERNADERO DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES LOS | -100.9862 | 20.1988
GUA220202079495 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | COLONIA LOMA DE LOS SANTOS, 36253 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , POR PRESA DE LOS SANTOS 200 MTS HACIA GTO. MARFIL SUR GIRA LA DER HACIA MINERALES DE MARFIL VALENCIANA SEGUIR POR 19 MTS GIRAR ALA IZQ. A MINERAL SA | -101.2801 | 21.0063
GUA220202079506 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202079508 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202081397 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE BOLIVAR COLONIA EL RANCHITO INDEPENDENCIA, 36666 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA 1RO. DE MAYO Y BOULEVARD DIAZ ORDAZ, CALLE 15 DE FEBRERO OBRA UBICADA EN LA CALLE BOLIVAR ENTRE LA AVE. 1RO. DE MAYO Y EL BLVD. | -101.347 | 20.6828
GUA220202077734 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN MEINARDO COLONIA VILLAS DE SAN NICOLÁS II, 37296 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RICARDO PAMPURI Y AVENIDA A SAN JOSE DEL POTRERO, CALLE SANTA TERESA BENEDETTA SE TOMA EL BLVD LA TORRES DEL LIBRAMI | -101.5908 | 21.122
GUA220202077754 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA FIDEL VELAZQUEZ SANCHEZ COLONIA UNIDAD OBRERA INFONAVIT, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BLAS CHUMACERO Y CALLE ALFONSO CALDERON, CALLE JESUS YUREN SE TOMA EL BLVD. HIDALGO DEL BLVD. JOSE MARIA MOR | -101.6705 | 21.1653
GUA220202078579 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE INDEPENDENCIA BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE RAÚL GARCIA DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBI | -100.9981 | 20.1691
GUA220202078583 | Guanajuato | Guanajuato | Campuzano | RANCHERIA CAMPUZANO, 36225 CAMPUZANO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CALZADA, CALLE MIGUEL HIDALGO EN CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS KM 36 TOMAR LA DESVIACIÓN A CAMPUZANO POR 450 METROS LLEGAR A | -101.1405 | 20.9154
GUA220202078587 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Rita de Casia | CALLE VARIAS RANCHERIA SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARI | -100.9891 | 20.1988
GUA220202078591 | Guanajuato | Ocampo | San José del Torreón | PRIVADA ABASOLO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TORREÓN, 37640 SAN JOSÉ DEL TORREÓN, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA PRESA DE LA LOCALIDAD | -101.4715 | 21.4722
GUA220202078592 | Guanajuato | Guanajuato | Las Magdalenas | RANCHERIA LAS MAGDALENAS, 36240 LAS MAGDALENAS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE SILAO TOMAR AL SUR POR CALLE FUNDACIÓN POR 110 MTS GIRAR A LA IZQUIERDA Y CONTINUAR POR CARRETERA GUANAJUATO 77 POR 14 KM GIRAR A LA IZQ | -101.3961 | 21.0735
GUA220202079511 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202079512 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202081423 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | BOULEVARD CAMPESTRE DEL VALLE COLONIA JARDINES DEL VALLE, 36611 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LA REFORMA Y CALLE PASEO JARDINES DEL VALLE, CALLE ATILANO NIETO OBRA UBICADA EN EL BLVD. JARDINES DEL VALLE ENTRE L | -101.3658 | 20.6932
GUA220202081424 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | CALLE ROSAS COLONIA EL PROGRESO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ROSAS, CALLE LAZARO CARDENAS FRENTE AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALVATIERRA NO.89 EN CABECERA MUNICIPAL. | -100.8812 | 20.2382
GUA220202082059 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | BOULEVARD BOULEVAR PONCIANO VEGA INTERIOR 38800 CIUDAD MOROLEÓN CENTRO, 38800 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ELODIA LEDEZMA Y CALLE JOSÉ MARIA MARTINEZ, CALLE MARIA CONCEPCIÓN ES UN BOLULEVAR AUN COSTADO EL MERCADO N | -101.1887 | 20.1234
GUA220202082870 | Guanajuato | Irapuato | San José de Bernalejo (El Guayabo) | CALLE GUERRERO RANCHERIA SAN JOSÉ DE BERNALEJO EL GUAYABO, 36830 SAN JOSÉ DE BERNALEJO (EL GUAYABO), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE IRAPUATO Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CALLE EL GUAYABO ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JOSE MARTI UBICA | -101.4033 | 20.6399
GUA220202083681 | Guanajuato | Silao de la Victoria | San Francisco (Baños de Agua Caliente) | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO (BAÑOS DE AGUA CALIENTE), 36279 SAN FRANCISCO (BAÑOS DE AGUA CALIENTE), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 27 DE SEPTIEMBRE | -101.4732 | 21.0757
GUA220202084450 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.8814 | 20.2161
GUA220202085988 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | PASEO SOLIDARIDAD 8350 | -101.3307 | 20.6691
GUA220202085989 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CAMINO SAN ROQUE | -101.3415 | 20.6315
GUA220202085991 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JUAN DE RETANA | -101.362 | 20.6566
GUA220202085992 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | BLVD. GABRIEL GARCIA MARQUEZ | -101.3897 | 20.6656
GUA220202085996 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | ZONA CENTRO | -101.3497 | 20.6726
GUA220202085999 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | COLONIA 18 DE AGOSTO DE LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO. | -101.3461 | 20.6628
GUA220202086007 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | BRISAS DEL RIO | -101.3251 | 20.6846
GUA220202086007 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | BRISAS DEL RIO | -101.3251 | 20.687
GUA220202086008 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | SAN ROQUE | -101.338 | 20.6619
GUA220202086010 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | COLONIA BELLAVISTA | -101.3722 | 20.7059
GUA220202086015 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | HEROE DE NACOSARI | -101.379 | 20.6818
GUA220202088562 | Guanajuato | Silao de la Victoria |  | Conservación rutinaria de la Autopista Guanajuato - Silao, 2022 | -101.3446 | 20.9608
GUA220202078597 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joya Grande | CALLE ALLENDE RANCHERIA LA JOYA GRANDE, 38977 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE | -101.0008 | 20.1333
GUA220202078599 | Guanajuato | Guanajuato | Cañada de Bustos | RANCHERIA CAÑADA DE BUSTOS, 36267 CAÑADA DE BUSTOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PASO DE LA ETERNIDAD Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE AVENIDA DEL SEGURO SOCIAL CAMINO A CUEVAS SANTA TERESA EN DESVIACIÓN A CAÑADA TOMAR EL CAMINO | -101.3178 | 20.9026
GUA220202078603 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | CALLE VARIAS RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS SE ENLISTAN A CONTI | -100.9822 | 20.1229
GUA220202078615 | Guanajuato | Guanajuato | Capulín de Bustos | RANCHERIA CAPULÍN DE BUSTOS, 36267 CAPULÍN DE BUSTOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE ISABELA CATOLICA, CALLE SOLIDARIDAD CAMINO CAPULÍN DE BUSTOS LOS NICOLASES CASA AL FINAL DEL POBLADO A MANO IZQUIERDA | -101.3126 | 20.8818
GUA220202078617 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | BOULEVARD TORRES LANDA BARRIO DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIA | -100.9994 | 20.1814
GUA220202081450 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE FRAY LUIS DE ZAMBRANO COLONIA MISIONEROS, 36644 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE FARY JUAN E ZAMARRAGA Y CALLE FARY FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, CALLE FRAY JERONIMO DE MENDIETA OBRA UBICA EN LAS CALLES FRAY LUIS D | -101.3811 | 20.6743
GUA220202086039 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE 21 DE MARZO EN EL TRAMO DE RUBEN JARAMILLO A NIÑOS HEROES EN LA COLONIA LUIS ALONSO GONZALEZ | -101.334 | 20.6799
GUA220202086063 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE PEDRO VARGAS COVARRUBIAS EN EL TRAMO DE FIDEL VELAZQUEZ A VIVIENDA OBRERA EN LA COLONIA 1° DE MAYO | -101.3786 | 20.6727
GUA220202076823 | Guanajuato | Romita | Romita | CALLE CANDIDO NAVARRO COLONIA SAN FRANCISCO, 36205 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PINO SUAREZ LA CALLE SE ENCUENTRA AUN COSTADO DE LA SECUNDARIA ES ACCESO PARA EL PLANTEL UBICADO | -101.5246 | 20.8649
GUA220202078626 | Guanajuato | Guanajuato | Llanos de la Fragua | RANCHERIA LLANOS DE LA FRAGUA, 36230 LLANOS DE LA FRAGUA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE VALENCIANA TOMAR CARRETERA DOLORES HGO GUANAJUATO 110 HACIA EL TERRERO POR 7.8 KM | -101.2232 | 21.1116
GUA220202078630 | Guanajuato | Guanajuato | Carbonera | RANCHERIA CARBONERA, 36237 CARBONERA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS KM 22 EN EL ENTRONQUE CARBONERA LA TRINIDAD TOMAR DESVIACIÓN A CARBONERA POR 300 METROS LLAGAR ESCUELA DEL LA CFE G | -101.2527 | 20.9515
GUA220202078631 | Guanajuato | Santiago Maravatío | El Dormido | CALLE CHULA VISTA RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BENITO JUAREZ DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOM | -101.0278 | 20.1274
GUA220202078660 | Guanajuato | Guanajuato | Cieneguita de San Bartolo | RANCHERIA CIENEGUITA DE SAN BARTOLO, 36245 CIENEGUITA DE SAN BARTOLO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA SANTA ROSA EN PUERTO DE BARRIENTOS TOMAR EL CAMINO Q LLEVA A LA COCHA POR 5.8 KM LLEGAR A DESVIACIÓN LA CONCEP | -101.2338 | 21.1261
GUA220202081460 | Guanajuato | Irapuato | La Soledad | CALLE MARTINEZ RANCHERIA LA SOLEDAD, 36830 LA SOLEDAD, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA IRAPUATO-ABASOLO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS PATRIA EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD. LA CUAL SE ENCUENT | -101.4139 | 20.6032
GUA220202081565 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE VILLA ROSITA COLONIA EL ZAPOTE DEL MILAGRO, 36554 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN POLICARPIO Y CALLE SAN CRISPIN, CALLE SANTO TOMAS OBRA UBICADA EN LA CALLE VILLA ROSITA ENTRE LA CALLE SAN POLICARPIO Y SAN C | -101.3824 | 20.6578
GUA220202082121 | Guanajuato | Irapuato | San José de Cruces | CALLE OLIVO RANCHERIA SAN JOSÉ DE CRUCES, 36835 SAN JOSÉ DE CRUCES, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION ABASOLO Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, PRIVADA BICENTENARIO OBRA UBICADA EN LA CALLE OLIVO Y EN LA PRIVADA OLIVO Y PRIVADA | -101.4378 | 20.5867
GUA220202082126 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE 22 DE ABRIL COLONIA ERNESTO CHE GUEVARA, 36515 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 10 DE NOVIEMBRE Y CALLE 3 DE ABRIL, CALLE JOSE INES RODRIGUEZ ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 881 TURNO MATUTINO UBICADA EN LA CALLE 2 | -101.3278 | 20.6824
GUA220202082132 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MAGMA COLONIA PEDREGALES DE ECHEVESTE, 37100 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RÍO DE LOS CASTILLOS Y CALLE ESTRATEMAS, CALLE PEDREGAL DE SAN CLEMENTE BLVD. MORELOS DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LADERECHA EN | -101.6692 | 21.1909
GUA220202086842 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Don Francisco | CALLE SIN NOMBRE SN DON FRANCISCO | -100.9169 | 20.9034
GUA220202079742 | Guanajuato | Guanajuato | Mineral de Mexiamora | RANCHERIA MINERAL DE MEXIAMORA, 36243 MINERAL DE MEXIAMORA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , AL SUROESTE POR PRIVADA DEL ERIZO POR 110 MTS. TOMA ALA DERECHA POR 120 MTS GIRA PRONUNCIADA MENTE A LA IZQUIERDA POR CAMINO A SAN | -101.3213 | 21.0343
GUA220202079815 | Guanajuato | Guanajuato | La Presita | CALLE CARRETERA PUENTECILLAS COLONIA LA PRESITA, 36263 LA PRESITA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CENTRAL CAMIONERA TOMAR CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS POR 2KM EN GLORIETA YERBABUENA TOMAR LA PRIMES SA | -101.2747 | 20.9313
GUA220202081598 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA SAN JUAN BOSCO, 36624 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PUERTO RICO Y CALLE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, CALLE VILLA DE GUADALUPE DICHA OBRA ESTA UBICADA EN LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASI | -101.3646 | 20.713
GUA220202082138 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.8814 | 20.2161
GUA220202083020 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Colonias Nuevo México | AVENIDA AEROPUERTO INTERIOR SN EJIDO COLONIAS NUEVO MÉXICO, 36273 COLONIAS NUEVO MÉXICO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CAMINO REAL, CALLE OLIMPICA LA CALLE SE LOCALIZA POR LA LATERAL DE | -101.4862 | 20.986
GUA220202086933 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | JAMAICA CARRETERA DOLORES HIDALGO- SAN LUIS DE LA PAZ KILOMETRO 32 | -100.7344 | 21.1409
GUA220202086936 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Cristóbal (El Cerrito) | CALLE SIN NOMBRE SN SAN CRISTOBAL (EL CERRITO) | -101.6983 | 20.9788
GUA220202088761 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Conservación y mantenimiento de intersecciones semaforizadas de la Red Estatal de carreteras pavimentadas, 2022 | -101.258 | 21.0181
GUA220202088763 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación Guanajuato, 2022 | -101.258 | 21.0181
GUA220202088764 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación León, 2022 | -101.68 | 21.1236
GUA220202088768 | Guanajuato | Xichú | Agua Zarca del Pinal | Estabilización de taludes en la carretera Cañada de Moreno - Xichú, del km 41+645 al 41+760 en la localidad de El Ocotero y del km 46+730 al 46+800 en la localidad de Agua Zarca del Pinal, en el municipio de Xichú | -100.086 | 21.3156
GUA220202078727 | Guanajuato | Guanajuato | Cuestecita de San Juan | RANCHERIA CUESTECITA DE SAN JUAN, 36240 CUESTECITA DE SAN JUAN, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE FRESNO, CALLE PIRULES EN CARRETERA SILAO SAN LUIS KM 14 EN ENTRONQUE LA PALMA CUESTECITA DE SAN SAN JUAN TOMAR LA E | -101.3971 | 21.0878
GUA220202078737 | Guanajuato | Guanajuato | Cuevas (Huachimole de Cuevas) | EJIDO CUEVAS HUACHIMOLE DE CUEVAS, 36263 CUEVAS (HUACHIMOLE DE CUEVAS), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MADERO, CALLE CORONA CARRETERA PUENTECILLAS SANTA TERESA GIRAR 700 METROS CON DIRECCIÓN A CARRETA | -101.2932 | 20.927
GUA220202079857 | Guanajuato | Guanajuato | Nuevo Santiaguillo | RANCHERIA NUEVO SANTIAGUILLO, 36267 NUEVO SANTIAGUILLO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE CUEVAS TOMA AL SUR HACIA PRESA PURISIMA POR 650 MTS GIRA ALA DERECHA SIGUE POR 550 MTS GIRAR HACIA LA DERECHA SEGUIR POR 1.1 KM | -101.2887 | 20.8948
GUA220202079858 | Guanajuato | Guanajuato | La Trinidad | CALLE GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS PUEBLO LA TRINIDAD, 36264 LA TRINIDAD, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE REAL PARTIENDO DE CENTRAL DE CAMIONES EN TOMAR CARRETERA GUANAJUATO JUVENT | -101.2547 | 20.9087
GUA220202079864 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202079867 | Guanajuato | Guanajuato | Paso de Pirules | COLONIA PASO DE PIRULES, 36263 PASO DE PIRULES, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE PUENTECILLAS TOMAR CALLE MIGUEL HGO. POR 30 MTS GIRA ALA DERECHA POR CALLE INDEPENDENCIA SIGUE 2.6 KM GIRA IZQ. POR 1.1 KM EN LA GLORIET | -101.3012 | 20.9504
GUA220202079873 | Guanajuato | Guanajuato | Lagunillas de la Fraternidad | CALLE CARRETERA GUANAJUATO DOLORES HIDALGO RANCHERIA LAGUNILLAS DE LA FRATERNIDAD, 36230 LAGUNILLAS DE LA FRATERNIDAD, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN CALLE ALHÓNDIGA DE GUANAJUATO CENTRO TOMAS LA SALIDA ADOLORES HIDALG | -101.2069 | 21.1156
GUA220202082253 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | BOULEVARD BOULEVAR PONCIANO VEGA CIUDAD MOROLEÓN CENTRO, 38800 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ELODIA LEDEZMA Y CALLE JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ, CALLE MARÍA CONCEPCIÓN SÁCHEZ ESTA A UN COSTADO DEL MERCADO NUEVO Y EL PALENQUE | -101.1888 | 20.1241
GUA220202086964 | Guanajuato | Celaya | Celaya | OLIVA SN, FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS RESIDENCIAL, ENTRE AVENIDA PASEO DE LOS OLIVOS, Y AVENIDA PASEO DE LOS OLIVOS, POSTERIOR AVENIDA PASEO DE LOS OLIVOS | -100.7707 | 20.5456
GUA220202086966 | Guanajuato | Purísima del Rincón | La Pradera [Fraccionamiento] | CALLE SIN NOMBRE SN LA PRADERA EL ACCESO A LA COMUNIDAD ES SOBRE LA CARRETERA LEON SAN FRANCISCO | -101.8113 | 21.051
GUA220202077077 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE OBRERO MUNDIAL COLONIA EL RANCHITO INDEPENDENCIA, 36666 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD DIAZ ORDAZ Y AVENIDA 1RO. DE MAYO, CALLE 30 DE JULIO OBRA UBICADA EN LA CALLE OBRERO MUNDIAL ENTRE EL BLVD. DIAZ ORDAZ | -101.347 | 20.6866
GUA220202078758 | Guanajuato | Guanajuato | El Cerrito (El Cerrito de las Biznagas) | AVENIDA CAMINO AL ACARCAMO COLONIA EL CERRITO EL CERRITO DE LAS BIZNAGAS, 36263 EL CERRITO (EL CERRITO DE LAS BIZNAGAS), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN CARRETERA FEDERAL 67 KM 7.5 DIRIGIRSE AL SURESTE POR CAMINO LA CÁR | -101.2708 | 20.9408
GUA220202079881 | Guanajuato | Guanajuato | Potrero (La Ciénega del Potrero) | RANCHERIA POTRERO LA CIÉNEGA DEL POTRERO, 36233 POTRERO (LA CIÉNEGA DEL POTRERO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE GUANAJUATO HACIA DOLORES HGO. 110 POR LA SIERRA DE SANTA ROSA DE LIMA GUANAJUATO POR 2.3 KM. GIRA ALA | -101.1962 | 21.1283
GUA220202079885 | Guanajuato | Guanajuato | Puentecillas | PUEBLO PUENTECILLAS, 36263 PUENTECILLAS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HÉROES, DESDE YERBA BUENA HACIA CUPULAS POR CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS POR 1 KM TOMAR HACIA PUENTECILLAS POR | -101.28 | 20.9311
GUA220202081655 | Guanajuato | Irapuato | El Carmen | CALLE DEPORTIVA RANCHERIA EL CARMEN, 36846 EL CARMEN, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DEPORTIVA, CALLE PIPILA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 1047 EN LA CALLE DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DEL CARMEN UBICADA A 450 MET | -101.3695 | 20.6357
GUA220202083929 | Guanajuato | Ocampo | Las Trojes | PRIVADA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA TROJES, 37645 LAS TROJES, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 3CUADRAS DEL CENTRO COMUNITARIO DEAPRENDIZAJE CCA DE LA LOCALIDAD | -101.4067 | 21.5505
GUA220202087049 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | TEPOZÁN SN, FRACCIONAMIENTO JARDINES II, ENTRE CALLE DEL TEPOZÁN, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO | -100.7207 | 20.8967
GUA220202087057 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | GUADALUPE VICTORIA 74 A, COLONIA LOMAS DE SANTA FE II, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE, Y CALLE CARLOS MA. BUSTAMANTE, POSTERIOR CALLE GUADALUPE VICTORIA | -101.294 | 20.9697
GUA220202082398 | Guanajuato | Irapuato | San Vicente | AVENIDA CANAL RANCHERIA SAN VICENTE, 36813 SAN VICENTE, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CONSTITUCON DE 1810 OBRA UBICADA EN LA AVE. CANAL ICLUYE LA PRIV CANAL Y EL CIRCUITO VICTORIA ENTRE L | -101.3433 | 20.8283
GUA220202082415 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE LEY FEDERAL DEL TRABAJO COLONIA PRIMERO DE MAYO INFONAVIT, 36644 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VIVIENDA OBRERA Y CALLE SEGURIDAD SOCIAL, CALLE PEDRO VARGAS ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO UBICADA EN LA CALLE | -101.3774 | 20.6722
GUA220202087919 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | SAN MARTÍN DE PORRES SN, FRACCIONAMIENTO QUINTA SAN JOAQUIN 3RA. SECCION, ENTRE CALLE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, Y CALLE PASEO SAN JOAQUÍN, POSTERIOR CALLE QUINTA DE LOS SANTOS | -101.3354 | 20.6414
GUA220202088997 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 10 DE ABRIL, #116, COL. 8 DE MARZO, CP 37207 León, Gto. | -101.6382 | 21.1528
GUA220202088998 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRAY ANGEL, #436, COL. AMPLIACION SAN FRANCISCO, CP 37295 León, Gto. | -101.5974 | 21.0926
GUA220202088999 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BALCON DE LAS LANGOSTAS, #137 A, COL. BALCONES DE LA JOYA, CP 37355 León, Gto. | -101.7469 | 21.1329
GUA220202089000 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DERECHO POLITICO, #206, COL. ARTICULO CUARTO CONSTITUCIONAL, CP 37433 León, Gto. | -101.7595 | 21.0907
GUA220202089001 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FRANCISCO LOMBARDO, # 85, COL. PERIODISTAS MEXICANOS, CP. 37433 León, Gto. | -101.7542 | 21.1073
GUA220202083455 | Guanajuato | León | Ibarrilla | AVENIDA SAN JUAN COLONIA IBARRILLA, 37677 IBARRILLA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y AVENIDA DE LA PRESA, CALLE SAN MIGUEL BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. IBARRILLA, VUELTA A LA DERECHA EN AVENIDA LA PR | -101.645 | 21.1875
GUA220202081765 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CARRETERA FEDERAL LIBRE 36846 TRAMO IRAPUATO - ABASOLO KILÓMETRO 90 + 00 COLONIA PURÍSIMA DEL JARDÍN, 36555 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN POLICARPIO Y CAMINO AL CARMEN, BRECHA CAMPOS DE CULTIVO ESCUELA TELESEC | -101.3798 | 20.6417
GUA220202082456 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE 18 DE MARZO 240 INTERIOR SN COLONIA SAN GABRIEL 2A SECC., 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y CALLE CENTAURO DEL NORTE, CALLE VICENTE GUERRERO ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO UBICADA EN LA CA | -101.3732 | 20.6827
GUA220202083287 | Guanajuato | Salvatierra | San Pablo Pejo | CAMINO TRAMO SAN PABLO PEJO - SAN RAFAEL DEL MORAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA SAN PABLO PEJO, 38927 SAN PABLO PEJO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN PABLO PEJO Y , DE LA LOCALIDAD DE S | -100.9359 | 20.0304
GUA220202089002 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PETALO #123 COLONIA ARBOLEDAS DE SAN HILARION, C.P. 37549 León, Gto. | -101.6272 | 21.0722
GUA220202089003 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL COCINERO #114 COL. CASTILLOS VIEJOS, C.P. 37209 | -101.6717 | 21.2012
GUA220202089003 | Guanajuato | León | León de los Aldama | HIMALAYA #127 COL. CAÑON DE LA INDIA, C.P. 37209 | -101.6586 | 21.1939
GUA220202089004 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE 7 DE JULIO #203 COL 08 DE MARZO, C.P. 37207 León, Gto. | -101.6384 | 21.1691
GUA220202089005 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SOR CLARA #117 COL. AMPLIACION SAN FRANCISCO, C.P. 37295 León, Gto. | -101.6011 | 21.096
GUA220202089006 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BALCON DE LOS AGAMIS #308 COL. BALCONES DE LA JOYA, C.P. 37355 León, Gto. | -101.7517 | 21.1306
GUA220202089007 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DERECHOA LA LIBERTAD #208 COL. ARTICULO CUARTO CONSTITUCIONAL, C.P. 37433, León Gto. | -101.7592 | 21.091
GUA220202089008 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MARMOL 110 COL. LA AZTECA, C.P. 37520 León, Gto. | -101.6515 | 21.103
GUA220202089012 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | MIGUEL HIDALGO, ZONA CENTRO SAN FRANCISCO DEL RINCON | -101.8566 | 21.0219
GUA220202078964 | Guanajuato | Guanajuato | El Maluco | CALLE CARRETERA PUENTECILLAS COLONIA EL MALUCO, 36263 EL MALUCO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE RIVERA, CALLE LAS TORRES EN CARRETERA PUENTECILLA TOMAR LA ENTRADA A COMUNIDAD DEL MALUCO POR 600 METROS FRE | -101.2899 | 20.9379
GUA220202081794 | Guanajuato | Irapuato | Ex-Hacienda del Copal | CALLE COPAL RANCHERIA EX-HACIENDA DEL COPAL, 36824 EX-HACIENDA DEL COPAL, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PALMIRA Y CALLE OPUNTIA, CALLE CASUARINA ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 115 UBICADA EN LA CALLE COPAL DE LA COMUNIDAD DE E | -101.339 | 20.7379
GUA220202082465 | Guanajuato | Irapuato | Venado de San Lorenzo | CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO RANCHERIA VENADO DE SAN LORENZO, 36806 VENADO DE SAN LORENZO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO FRANCISCO I. MADERO Y , BRECHA CAMPOS DE CULTIVO OBRA UBICADA EN LA CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO POR EL CAMI | -101.4696 | 20.7713
GUA220202084115 | Guanajuato | Guanajuato | La Trinidad | CALLE CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS PUEBLO LA TRINIDAD, 36264 LA TRINIDAD, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE A LA POZA EN CARRETERA GUANAJUARO JUVENTTINO ROSA KM 26 GIRAR A LA DEREC | -101.255 | 20.9133
GUA220202086336 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | IRAPUATO | -101.3502 | 20.6794
GUA220202077361 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SILICIO COLONIA VALLE DE SEÑORA 2, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NEON Y CALLE POTASIO, AVENIDA OXIGENO SE TOMA EL BLVD HIDALGO CON DIRECCION A BLVD. JOSE MARIA MORELOS TRAMO DE VALLE DEL SOL A LOS | -101.6549 | 21.1578
GUA220202077366 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD CAMPECHE COLONIA CHAPALITA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS GONZALEZ Y BOULEVARD LAS PALMAS, CALLE CHIAPAS SE TOMA AL SURESTE POR BLVD. SAN JUAN BOSCO HACIA LA AV. 21 DE MARZO GIARA A LA DER | -101.7003 | 21.1261
GUA220202077368 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | BOULEVARD MARIANO J. GARCÍA COLONIA GANADERA, 36555 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA MARIANO ABASOLO Y AVENIDA DE LOS INSURGENTES, CALLE VENADO ESTA OBRA SE REALIZA EN EL BLVD. MARIANO J. GARCÍA EN EL TRAMO DE LA AVE | -101.3693 | 20.6596
GUA220202081810 | Guanajuato | Salvatierra | Las Canoas | CAMINO TRAMO LAS CANOAS - CARR FED. 51 MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA LAS CANOAS, 38905 LAS CANOAS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CANOAS CARRETERA Y , ES EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAS CAN | -100.8897 | 20.1558
GUA220202081815 | Guanajuato | Irapuato | Aldama | CALLE MORELOS RANCHERIA ALDAMA, 36815 ALDAMA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BRECHA CAMPO DE CULTIVO Y CALLE VALLARTA, BRECHA CAMPO DE CULTIVO ESCUELA SECUNDARIO DOCTOR MIGUEL GARCÍA RODRÍGUEZ UBICADA EN LA CALLE MORELOS DE LA COMUN | -101.3158 | 20.8125
GUA220202082489 | Guanajuato | Irapuato | Colonia los Laureles (Los Pirules) | CALLE LAUREL 3 RANCHERIA LOS LAURELES LOS PIRULES, 36826 COLONIA LOS LAURELES (LOS PIRULES), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LOMA DE FLORES Y EJE VIAL RAMAL A SAN JOSÉ DE TEMASCATIOS, CALLE PERISIMA 2 OBRA UBICADA EN LA CALLE | -101.2744 | 20.6852
GUA220202082499 | Guanajuato | Irapuato | San Agustín de los Tordos | RANCHERIA SAN AGUSTÍN DE LOS TORDOS, 36807 SAN AGUSTÍN DE LOS TORDOS, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CARRETERA GTO IRAPUATO ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 782 UBICADA EN LA COMUNI | -101.4324 | 20.7802
GUA220202085997 | Guanajuato | Irapuato | Santa Elena | CARRETERA FEDERAL 90 EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD SANTA ELENA | -101.3985 | 20.6148
GUA220202086002 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CAM.SAN CAYETANO DE LUNA | -101.3473 | 20.6716
GUA220202086013 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CRUCE DE AV.REFORMA Y PASEO IRAPUATO PARA LIBRAR LAS VIAS DEL FERROCARRIL | -101.363 | 20.6849
GUA220202086018 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | FLORESTA | -101.3403 | 20.6452
GUA220202086037 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE 14 DE FEBRERO EN EL TRAMO DE 21 DE MARZO A 24 DE JUNIO EN LA COLONIA PRONASOL | -101.3335 | 20.638
GUA220202086044 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE SINALOA NORTE EN EL TRAMO DE AV. INDEPENDENCIA A AV. OAXACA EN AL COLONIA SAN PEDRO | -101.3692 | 20.6694
GUA220202078566 | Guanajuato | Guanajuato | Las Cunetas | RANCHERIA LAS CUNETAS, 36264 LAS CUNETAS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE YERBABUENA POR CALLE PRINCIPAL HACIA CARRETERA 67 POR 800 MTS. GIRAR ALA IZQUIERDA POR 5.7 KM Y TOMAR A ALA IZQUIERDA POR 1 KM. | -101.2336 | 20.9258
GUA220202078569 | Guanajuato | Ocampo | La Escondida | CALLE RODEO INTERIOR SN RANCHERIA LA ESCONDIDA, 37632 LA ESCONDIDA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR EL RODEO DE LA LOCALIDAD | -101.5318 | 21.6873
GUA220202078572 | Guanajuato | Guanajuato | Calderones | RANCHERIA CALDERONES, 36237 CALDERONES, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA CAMINO AL CUBO TOMAR LA DESVIACIÓN HACIA CALDERONES POR 600 METROS LLEGAR A LA ESCUELA PRIMARIA GIRAR A MANO DERECHA POR 150 METROS HASTA LL | -101.2258 | 20.9878
GUA220202079384 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO SE UBICA EN EL ACCESO PRINCIPAL | -100.8652 | 21.1208
GUA220202080067 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Gracia | RANCHERIA SAN JOSÉ DE GRACIA, 36264 SAN JOSÉ DE GRACIA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE LA COMUNIDAD DE LA TRINIDAD TOMAR AL RAMAL 1 KM GIRA A LA IZQ. SEGUIR POR 350 MTS Y GIRA A AL DERECHA SIGUE 500 MTS GIRA IZQ. SI | -101.2585 | 20.9011
GUA220202080074 | Guanajuato | Guanajuato | San José de la Luz | COLONIA SAN JOSÉ DE LA LUZ, 36260 SAN JOSÉ DE LA LUZ, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE SANTA TERESA GTO. AL NORTE HACIA CARRETERA GUANAJUATOSILAOIRAPUATO 110 GIRA ALA DER. A CARRETERA GUANAJUATOIRAPUATO GIRA LEVEMENTE | -101.3153 | 20.975
GUA220202081551 | Guanajuato | Salvatierra | Ojo de Agua de Ballesteros | CAMINO TRAMO URIREO - OJO DE AGUA DE BALLESTEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined PROLONGACION OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, 38903 OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , SA | -100.8326 | 20.2159
GUA220202081552 | Guanajuato | Irapuato | Ejido de Malvas (La Argolla) | CALLE REVOLUCION EJIDO MALVAS LA ARGOLLA, 36546 EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y , CALLE PRIMAVERA PRIMARIA AVILA CAMACHO UBICADA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO MALVAS LA ARGOLLA A 90 METROS DE | -101.2948 | 20.6903
GUA220202081571 | Guanajuato | Irapuato | El Carmen | CALLE GUERRERO RANCHERIA EL CARMEN, 36846 EL CARMEN, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CALLE JUAN ESCUTIA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ UBICADA EN LA CALLE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE | -101.3686 | 20.6378
GUA220202086075 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | BLVD. GABRIEL GARCIA MARQUEZ | -101.3958 | 20.665
GUA220202078612 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VARIAS BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACIONES DE LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS SE ENLISTA | -100.9862 | 20.1753
GUA220202078640 | Guanajuato | Guanajuato | Cerro del Oro | COLONIA CERRO DEL ORO, 36263 CERRO DEL ORO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN CAMINO AL MALUCO LLEGAR A ESCUELA PRIMARIA TOMAR COMINO LATERAL POR 200 LLEGAR A TORTILLERÍA LA FLOR DE AZAR SEGUIR 30 METROS CASA CON PORTÓN B | -101.2865 | 20.9326
GUA220202078644 | Guanajuato | Guanajuato | Llanos de Santa Ana | EJIDO LLANOS DE SANTA ANA, 36246 LLANOS DE SANTA ANA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE VALENCIANA TOMAR POR CERRO DEL ERIZO POR 110 MTS Y GIRAR A LA DERECHA CONTINUAR POR 120 MTS GIRAR NUEVAMENTE A LA DERECHA CON DIRE | -101.2745 | 21.0596
GUA220202078648 | Guanajuato | Guanajuato | Ciénega de Negros | RANCHERIA CIÉNEGA DE NEGROS, 36245 CIÉNEGA DE NEGROS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN LA CIERRA DE GUANAJUATO EN EL ENTRONQUE DE TRES CAMINOS RUMBO A LA LOCALIDAD DEL TABLÓN TOMAR EL CAMINO DE LA DERECHA POR 7.300KM LLE | -101.2501 | 21.1467
GUA220202078651 | Guanajuato | Guanajuato | Loma de la Haciendita | RANCHERIA LOMA DE LA HACIENDITA, 36265 LOMA DE LA HACIENDITA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE LAS TERESAS DIRIGIRSE AL SUROESTE POR 150 MTS GIRAR A LA IZQUIERDA POR LIB. PONIENTE Y SEGUIR POR 800 MTS GIRAR A LA DEREC | -101.303 | 21.0043
GUA220202078652 | Guanajuato | Guanajuato | Ciénega del Pedregal | RANCHERIA CIÉNEGA DEL PEDREGAL, 36264 CIÉNEGA DEL PEDREGAL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO PUENTECILLA CAJONES TOMAR EL CAMINO EN DIRECCIÓN SUR POR 600 METROS PASAR EL POZO DE AGUA SEGUIR POR CAMINO 250 METROS HAST | -101.2735 | 20.9201
GUA220202080112 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202080115 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Tránsito (El Aguacate) | RANCHERIA SAN JOSÉ DE TRÁNSITO EL AGUACATE, 36263 SAN JOSÉ DE TRÁNSITO (EL AGUACATE), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE SANTA TERESA A CARRETERA GUANAJUATOIRAPUATOSILAO 110 POR 120 MTS. GIRAR A LA IZQUIERDA POR GUANAJU | -101.3384 | 20.9256
GUA220202080126 | Guanajuato | Guanajuato | San José del Chapín | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CHAPÍN, 36227 SAN JOSÉ DEL CHAPÍN, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE RANCHO TOMAR HACIA EL ESTE POR 150 MTS. GIRA ALA DERECHA SIGUE POR 1.7 KM GIRA ALA DERECHA SIGUE POR 1.3 KM GIRA LA IZQUIERDA | -101.2366 | 20.8714
GUA220202080132 | Guanajuato | Guanajuato | San José del Montecillo | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL MONTECILLO, 36228 SAN JOSÉ DEL MONTECILLO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE GASOLINERA PEMEX EN CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO KM 11 MAS 500 DIRÍGETE AL SURESTE POR GTO. 67 POR 1.4 KM GIRA ALA I | -101.2311 | 20.9362
GUA220202081645 | Guanajuato | Irapuato | El Carmen | CALLE BRIDSAS DEL MAR RANCHERIA EL CARMEN, 36846 EL CARMEN, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN POLICARPIO Y CALLE PALMERA, CALLE BRISAS DEL CAMPESTRE OBRAS UBICADAS EN LAS CALLES BRISAS DEL MAR CALLE ARIEL Y CALLE DEPORTIVA EN | -101.3725 | 20.6398
GUA220202083450 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CAJA POPULAR SUR COLONIA HABITACIONAL COECILLO, 37219 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAJAS POPULARES GUAMICH Y CALLE PEDRO VELAZQUEZ, CALLE FEDERICO GUILLERMO RAIFFEISEN BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DER | -101.644 | 21.1637
GUA220202083452 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LA BAYA COLONIA SAN JOSÉ EL ALTO, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE CALAFIA, CALLE VENDIMIA BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. DELTA VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE PRINCI | -101.6112 | 21.0763
GUA220202083466 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA SAN JOSE DEL CLAVEL COLONIA SAN JOSÉ DEL CLAVEL, 37685 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL ANIMA Y CALLE LOS CIMIENTOS, CALLE LOS MOLINOS BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN PUERTA MILENIO CALLE SAN JO | -101.5864 | 21.053
GUA220202083470 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA SAN JOSE DEL CLAVEL COLONIA SAN JOSÉ DEL CLAVEL, 37685 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL ANIMA Y CALLE LOS CIMIENTOS, CALLE LOS MOLINOS BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN PUERTA MILENIO CALLE SAN JO | -101.5865 | 21.053
GUA220202083471 | Guanajuato | Irapuato | El Garbanzo | RANCHERIA EL GARBANZO, 36818 EL GARBANZO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BRECHA CAMPOS DE CULTIVO Y CAMINO AL TERRENO, BRECHA CAMPOS DE CULTIVO OBRA UBICADA A 670 MTS FUERA E LA LOCALIDAD DE EL GARBANZO POR EL CAMINO QUE CONDUCE AL | -101.1708 | 20.7943
GUA220202087880 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | SAN ROQUE SN, EJIDO SAN ROQUE, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO | -101.3456 | 20.6018
GUA220202077939 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE JIMENEZ, CALLE NICOLAS BRAVO LA CALLE | -100.9798 | 20.9411
GUA220202079422 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | CALLE PUEBLITO DE ROCHA CIUDAD GUANAJUATO CENTRO, 36000 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PUEBLITO DE ROCHA Y CALLE CARRIZO, CALLE ZONA CENTRO GUANAJUATO CAPITAL ENTRADA MARFIL GUANAJUATO DIRIGIRSE A CAMINO DE LA AL | -101.2608 | 21.028
GUA220202080139 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Teresa | CALLE CARRETERA GUANAJUATO SILAO IRAPUATO MÉXICO PUEBLO SANTA TERESA, 36260 SANTA TERESA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CELAYA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE YURIRIA EN GLORIETA MARFIL TOMAR LA PRIMER SALIDA CON DIRECCIÓN CARRET | -101.3163 | 20.9633
GUA220202080144 | Guanajuato | Guanajuato | San José del Rodeo | PUEBLO PIEDRA BLANCA DEL RODEO, 36228 SAN JOSÉ DEL RODEO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE LA FRAGUA, CALLE PRINCIPAL DESDE GASOLINERA PEMEX CAR. GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS KM 11.5 HACIA EL SURESTE POR GTO | -101.2166 | 20.9169
GUA220202080174 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Rosa de Lima | CALLE GUANAJUATO DOLORES HIDALGO PUEBLO SANTA ROSA DE LIMA, 36220 SANTA ROSA DE LIMA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE CAMINO AL MONTE EN CALLE ALHÓNDIGA TOMAR LA SALIDA A DOLORES HIDALGO | -101.2003 | 21.0716
GUA220202080178 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Ana (Santana) | EJIDO SANTA ANA SANTANA, 36246 SANTA ANA (SANTANA), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE VALENCIANA POR CAMINO A SANTA ANA POR PRIVADA DEL ERIZO 120 MTS. GIRA PRONUNCIADAMENTE A LA IZQ. CAMINO A SANTA ANA POR 2.6 KM. GIRA | -101.2731 | 21.0485
GUA220202083489 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE OBELISCOS COLONIA JARDINES DE SAN PEDRO, 37288 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARRAYAN Y AVENIDA OLIMPICA, CALLE QUEBEC BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN AVENIDA DEL ZAPATE | -101.6305 | 21.1098
GUA220202083497 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SIGMA COLONIA VALLE DORADO, 37545 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DEL PASILLO Y CALLE LAMBDA, CALLE OMICRON BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. OMEGA VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE LAMBDA, V | -101.6205 | 21.0822
GUA220202080081 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Llanos | PUEBLO SAN JOSÉ DE LLANOS, 36266 SAN JOSÉ DE LLANOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO DESDE CARRETERA GUANAJUATO IRAPUATO 45 RANCHO DE MEDIO SITIO HACIA SAN ANDRES DE LA BARAÑA | -101.3081 | 20.8579
GUA220202081226 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | AVENIDA LAS AGUILAS COLONIA SAN MIGUELITO, 36557 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HALCÓN Y AVENIDA MARIANO ABASOLO, CALLE CONDOR OBRA UBICADA EN LA AVE. LAS AGUILAS ENTRE LA CALLE HALCÓN Y LA AVE. MARIANO ABASOLO CON V | -101.375 | 20.6616
GUA220202087886 | Guanajuato | León | León de los Aldama | JARDIN JARDIN DE LAS DALIAS S/N, COLONIA JARDINES DE LOMAS DE MEDINA, ENTRE LOMAS DEL RÍO Y LAURELES | -101.617 | 21.1473
GUA220202087900 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | JARDINES SN, COLONIA CAMPESTRE, ENTRE CALLE HACIENDA, Y CALLE CAMPANARIO, POSTERIOR CALLE CASCADA | -100.991 | 20.6293
GUA220202087913 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | IGNACIO ALTAMIRANO SN, SAN JOSE DE LA PALMA, ENTRE CALLE VALLADOLID, Y CALLE VISTA HERMOSA, POSTERIOR AVENIDA SAN JOSÉ | -100.9478 | 21.093
GUA220202077284 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE FLOR DE HIELO COLONIA CONVIVE, 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FLOR DE DIA Y CALLE FLOR DE SANGRE, CALLE ACAHUILILLO SE TOMA EL BLVD ARISTOTELES Y SE GIRA A LA IZQUIERDA EN LA CALLE VOLTAIRE DE FRENT | -101.7449 | 21.1248
GUA220202079486 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202079492 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202080188 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Catarina de Cuevas (El Tinaco) | EJIDO SANTA CATARINA DE CUEVAS EL TINACO, 36263 SANTA CATARINA DE CUEVAS (EL TINACO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE CUEVAS GUANAJUATO POR EL NORTE HACIA CARRETERA STA. TERESA POR 260 MTS. GIRA A LA IZQ. SIGUE POR 1 | -101.2987 | 20.9376
GUA220202081830 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CENTRO, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE ROSAS MORENO, CALLE INDEP BLVD. MARIANO ESCOBEDO DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE PINO SUÁREZ VUELT | -101.6821 | 21.1185
GUA220202081880 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | BOULEVARD ARANDAS RANCHERIA ARANDAS, 36626 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LERDO Y CALLE FRANCISCO MARQUEZ, CALLE CIRCUITO OCEANO ESCUELA PRIMARIA LOPEZ GARCIA UBICADA EN EL BLVD. ARANDAS LA ESCUELA SE ENCUENTRA A 100 | -101.3698 | 20.7229
GUA220202083553 | Guanajuato | Irapuato | Tamahula | RANCHERIA TAMAHULA, 36806 TAMAHULA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BRECHA CAMPOS DE CULTIVO Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CAMINO DE LA COMUNIDAD DE TAMAHULA EL TERRENO SE ENCUENTRA TOMANDO EL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE TAMAHULA A 800 M | -101.5055 | 20.6924
GUA220202083559 | Guanajuato | Irapuato | Vista Hermosa | RANCHERIA VISTA HERMOSA, 36847 VISTA HERMOSA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A VISTA HERMOSA Y TERRACERIA CAMPOS DE CULTIVO, BRECHA CAMPOS DE CULTIVO OBRA UBICADA A 150 MS DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA Y A 800 MT | -101.5267 | 20.748
GUA220202087924 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | SERAFINES 515 , COLONIA LA GLORIA, ENTRE CALLE SANTA FE, Y CALLE SAN GABRIEL, POSTERIOR CALLE SAN VALENTÍN | -101.1906 | 20.5579
GUA220202080364 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | CALLE LAS AGUILAS COLONIA ÁGUILAS, 36253 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO AL TAJO DE ADJUNTAS Y CALLE BATEAS, PASANDO LA CAPILLA DE LA COLONIA LAS AGUILAS A 120 METROS SOBRE LA CALLE CAMINO AL TAJO A MANO DERE | -101.2913 | 21.0072
GUA220202080373 | Guanajuato | Guanajuato | Capulín de Bustos | CALLE MIRAFLORES PUEBLO CAPULÍN DE BUSTOS, 36267 CAPULÍN DE BUSTOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE GABRIELA MISTRAL, PASAS POR ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LADO DERECHO DESPUES SUBES ESA CALLE APROX 15 | -101.305 | 20.8844
GUA220202080378 | Guanajuato | Guanajuato | Santa Catarina de Cuevas (El Tinaco) | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA CATARINA DE CUEVAS EL TINACO, 36263 SANTA CATARINA DE CUEVAS (EL TINACO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SANTA TERESA Y CALLE SANTA CATARINA, SOBRE LA CARRETERA SANTA TERESA EL TINACO SOBRE | -101.3006 | 20.9347
GUA220202080381 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | CALLE LINDA VISTA COLONIA CERRO LINDAVISTA, 36253 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE TRINIDAD Y CALLE LOS MAGUEYES, CALLE DE LA VIA BAJANDO POR LA CALLE EMPEDRADA DONDE ESTA EL CDC Y EL KINDER DE LINDAVISTA A 5 VIVIENDAS | -101.2883 | 21.005
GUA220202081028 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CENTRO, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE ROSAS MORNEO, CALLE INDEPENDENCIA BLVD. MARIANO ESCOBEDO DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE PINO SUÁ | -101.682 | 21.1186
GUA220202081899 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA CENTRO, 37000 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE ROSAS MORENO, CALLE INDEPENDENCIA BLVD. MARIANO ESCOBEDO DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE PINO SUÁR | -101.682 | 21.1185
GUA220202082030 | Guanajuato | Irapuato | Paso Blanco | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA PASO BLANCO, 36807 PASO BLANCO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BRECHA CAMPOS DE CULTIVO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADRERO ESCUELA TELESECUNDARIA NUMERO 378 UBICADA EN LA COMUNIDAD DE | -101.4042 | 20.7412
GUA220202083606 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Los Jacintos | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO LOS JACINTOS, 36276 LOS JACINTOS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS ECHEVERRIA, CALLE RIO BRAVO LA OBRA INCLUYE LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARI | -101.4118 | 21.0197
GUA220202088762 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación Celaya, 2022 | -100.812 | 20.5222
GUA220202077330 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN ISIDRO COLONIA LA PISCINA, 37440 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUSTO Y CALLE SAN ORENZO, CALLE DESCARNADOR SE TOMA EL BLVD TORRES LANDA EN DIRECCIÓN A SAN FRANCISCO DEL RINCÓN DEL BLVD TIMOTEO LO | -101.7183 | 21.098
GUA220202081140 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | CALLE MARGARITAS COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIRIMOYOS, CALLE NARANJOS DE LA GLORIETADE LA CARRETERA SALVATIERRA A ACAMBARO A UN KILOMETRO SE ENCUENTRA L | -100.8888 | 20.1965
GUA220202081141 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | CALLE LOMA DE LA GUITARRA CAMINO AL PANTEÓN COLONIA PUEBLITO DE ROCHA, 36040 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA GUITARRA Y CALLE LADERA DEL PANTEÓN, CALLE PALO DULCE PARTIENDO DEL MUSEO DE LAS MOMIAS DIRÍGETE AL S | -101.2674 | 21.0186
GUA220202082038 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.8814 | 20.2161
GUA220202082054 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE BLVD SAN ROQUE COLONIA LAS CARMELITAS, 36595 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA ADELITA Y , CALLE EL ZARAPE ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO VILLA TURNO MATUTINO Y NIÑOS HEROES TURNO VESPERTINO UBICADA EN EL | -101.3412 | 20.6457
GUA220202086280 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE ALFONSO RINCON GALLARDO EN EL TRAMO DE CAMPESTRE DEL VALLE A JOSE VAZQUEZ EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE | -101.3678 | 20.6948
GUA220202087086 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | COMUNICACION PONIENTE NUM. 805, COLONIA BENITO JUÁREZ, ENTRE IGNACIO MEJÍA Y MODESTO CORTÉS | -101.2001 | 20.5487
GUA220202088770 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Antonio Casas Blancas | Estabilización de taludes en la carretera Eje Metropolitano del Rincón en el km 5+120 al 5+600 lado izquierdo, Localidad San Antonio Casas Blancas, en el municipio de Purísima del Rincón | -101.8306 | 21.0903
GUA220202088818 | Guanajuato | Comonfort | Hacienda Virela | No. 14 de la Avenida Constitución de 1917 de la Ex Hacienda de Virela, del municipio de Comonfort. | -100.7829 | 20.7369
GUA220202079691 | Guanajuato | Guanajuato | Hacienda Guadalupe | CALLE CARRETERA GUANAJUATO IRAPUATO COLONIA HACIENDA GUADALUPE, 36268 HACIENDA GUADALUPE, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE REVOLUVIO TOMAR CARRETERA GUANAJUATO IRAPUATOR 18.9 KM PO | -101.3258 | 20.8401
GUA220202080455 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | CALLE CONDE DE LEMUS COLONIA LAS TERESAS, 36254 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CONDE DE LEMUS Y CALLE LA VÍA, CALLE ENTRADA A LAS TERESAS PARTIENDO DE FORASTÉ CASA FUNERARIA MARFIL DIRÍGETE AL SUROESTE POR CARR. LIBR | -101.294 | 20.9944
GUA220202081163 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | CALLE MARGARITAS COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE CHIRIMOYOS, CALLE NARANJOS DE LA GLORIETADE LA CARRETERA SALVATIERRA A ACAMBARO A UN KILOMETRO SE ENCUENTRA L | -100.8888 | 20.1964
GUA220202081183 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | CALLE POLARIS COLONIA TRES ESTRELLAS, 36255 MARFIL, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE TRES MARÍAS Y CALLE DIONICIO MÚJICA, CALLE ANTARES POR LA GLORIETA SANTA FE DIRÍGETE AL CALLE SAN JOSÉ QUE ESTA A UN COSTADO DE HOTEL GRAN PL | -101.2803 | 20.989
GUA220202082154 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VILLA SIDNEY COLONIA LAS VILLAS, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA JUEGOS OLIMPICOS ORIENTE Y CALLE VILLA LONDRES, CALLE VILLA ATLANTA BLVD. AEROPUERTODE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN | -101.6072 | 21.0974
GUA220202082158 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.8814 | 20.2161
GUA220202082159 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE CIUDAD VICTORIA 229 S INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE LA HACIENDA, 36515 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HUAMANTLA Y CALLE VILLAHERMOSA, CALLE TULANCINGO ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA | -101.3325 | 20.6721
GUA220202082878 | Guanajuato | Irapuato | Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera | RANCHERIA MORELOS DE GUADALUPE DE RIVERA, 36835 COLONIA MORELOS DE GUADALUPE DE RIVERA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BRECHA CAMPOS DE CULTIVO Y CALLE DEPORTIVA, CALLE CENTRAL ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN UBIC | -101.4476 | 20.5962
GUA220202084551 | Guanajuato | Salvatierra | Santa Rosa Tejocote | CALLE MORELOS INTERIOR 38905 RANCHERIA SANTA ROSA TEJOCOTE, 38905 SANTA ROSA TEJOCOTE, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO DEL CENTRO DE LA CIUDAD SE TOMA LA CARRETERA A ACAMBARO PASANDO LA | -100.9982 | 20.0567
GUA220202088830 | Guanajuato | Comonfort | Hacienda Virela | No. 14 de la Avenida Constitución de 1917 de la Ex Hacienda de Virela, del municipio de Comonfort. | -100.7829 | 20.7369
GUA220202076846 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALZADA DE LOS CHINACOS COLONIA LAS PALOMAS, 36690 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LA REFORMA Y BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS, AVENIDA PASEO IRAPUATO OBRA UBICADA EN LA CALZADA DE LOS CHINACOS EN ENTRE LA AVE. DE LA | -101.3625 | 20.6842
GUA220202078936 | Guanajuato | Guanajuato | El Chorro (Las Lagunitas) | CALLE CARRETERA FEDREAL 67 RANCHERIA EL CHORRO LAS LAGUNITAS, 36225 EL CHORRO (LAS LAGUNITAS), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS DIRIGIRSE AL SUR EN CARRETERA FEDERAL 67 RUMBO A LA COM | -101.109 | 20.8947
GUA220202078948 | Guanajuato | Guanajuato | El Coyote | AVENIDA CAMINO A PRESA DE LA PURISIMA RANCHERIA EL COYOTE, 36227 EL COYOTE, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE SAN ANDRES CARRETERA FEDERAL 45 TRAMO SAN JOSÉ DE LLANOS ALD | -101.2476 | 20.8619
GUA220202079706 | Guanajuato | Guanajuato | La Estancia de Comanjilla | CALLE CARRETERA GUANAJUATO SILAO RANCHERIA LA ESTANCIA DE COMANJILLA, 36240 LA ESTANCIA DE COMANJILLA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS GOMEZ Y , EN CARRETERA FEDERAL 77 GUANAJUATO SILAO DRIRIGIR A CUASTESITA DE SAN JUA | -101.4266 | 21.1137
GUA220202080468 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | CALLE SAUCILLO COLONIA PASEO DE LA PRESA, 36094 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAUCILLO Y CALLE SANTA GERTRUDIS, CARRETERA PANORÁMICA PARTIENDO DE LA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO UBICADA EN PASEO DE LA PR | -101.2501 | 21.0051
GUA220202080478 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | CALLE SEPULTURA COLONIA GUANAJUATO CENTRO, 36000 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SEPULTURA Y CALLE DE PILETAS, PARTIENDO DEL TEMPLO DE LA CALZADA DE GUADALUPE CONTINÚA RECTO HACIA PZLA. DE GUADALUPE A 33.00 M GI | -101.2485 | 21.0195
GUA220202081188 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE BOLIVAR COLONIA SANTA JULIA, 36667 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA GUERRERO Y BOULEVARD DIAZ ORDAZ, CALLE RIO LERMA OBRA UBICADA EN LA CALLE BOLIVAR EN EL TRAMO DE LA AVE. GUERRERO Y EL BLVD. DÍAZ ORDAZ DE LA | -101.3508 | 20.6819
GUA220202081189 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | CALLE GUAYABO COLONIA INFONAVIT, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE FRESNO, CALLE CEREZO LLEGANDO A LA CIUDAD DE SALVATIERRA NOS FIJAMOS EN EL JARDIN PRINCIPAL DE AHI TRES CUADRAS AL NORTE Y DOS | -100.8848 | 20.2174
GUA220202088161 | Guanajuato | Irapuato |  | Calle Jilguero número exterior: 1, fraccionamiento Las Alamedas | -101.3117 | 20.6629
GUA220202079049 | Guanajuato | Guanajuato | El Nogal (Las Palancas) | CALLE CAMINNO A CRISTO REY RANCHERIA EL NOGAL LAS PALANCAS, 36243 EL NOGAL (LAS PALANCAS), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA GUANAJUATO DOLORES FRENTE AL TEMPLO DE VALENCIANA TOMAR CAMINO A CRISTO REY CUBILETE POR | -101.3185 | 21.0291
GUA220202079720 | Guanajuato | Guanajuato | La Mora | CALLE CARRETERA A PUENTECILLAS RANCHERIA LA MORA, 36267 LA MORA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSA EN LA GLORIETA TOMAR LA PRIMER SLIDA RUMBO CARRETERA PUENTECILLAS POR 7.4 KM PASAR EL | -101.2843 | 20.9234
GUA220202079723 | Guanajuato | Guanajuato | Melladito | RANCHERIA MELLADITO, 36243 MELLADITO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , POR CAMINO A MINERAL DE LA LUZVALENCIANA POR EL OESTE POR 1.3 KM GIRAR ALA DERECHA Y SEGUIR POR 10.4 KM DERECHO GIRAR LEVEMENTE A LA DERECHA SEGUIR POR | -101.3254 | 21.0738
GUA220202079737 | Guanajuato | Guanajuato | La Palma | CALLE CAMINO A LOS LORENZOS RANCHERIA LA PALMA, 36240 LA PALMA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS PALOMAS Y CALLE ALDAMA, CALLE LA MORITA CARRETERA GUANAJUATO IRAPUATO KM 17 GIRAR LEVEMENTE A LA DERECHA CARRETERA GUANAJUATO | -101.3617 | 21.0875
GUA220202080490 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | CALLE DE LAS FLORES COLONIA CERRO DE LOS LEONES, 36090 GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LAS FLORES Y CALLE PUERTA FALSA, PARTIENDO DEL MUSEO INFANTIL CASA DE LAS LEYENDAS UBICADO EN LA PANORÁMICA DIRÍGETE AL S | -101.2465 | 21.0081
GUA220202080497 | Guanajuato | Guanajuato | Arperos | RANCHERIA ARPEROS, 36240 ARPEROS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , POR ENCONTRARSE ENTRE RANCHERÍAS NO SE PUEDE DAR NOMBRE DE LAS ENTRE VIALIDADES POR LO QUE SE DEBERÁ CONDUCIR A LA COMUNIDAD DE LOS LORENZOS PASANDO LOS ABA | -101.3979 | 21.0959
GUA220202081208 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | CALLE GUAYABO COLONIA INFONAVIT, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE FRESNO, CALLE CEREZO LLEGANDO AL CENTRO DE LA CIUDAD NOS FIJAMOS EN EL JARDIN PRINCIPAL DE AHI TRES CUADRAS AL NORTE Y DOS A L | -100.8848 | 20.2175
GUA220202081213 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | AVENIDA LAS ARBOLEDAS COLONIA LAS ARBOLEDAS, 36520 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD LÁZARO CÁRDENAS Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA SAN PEDRO OBRA UBICADA EN LA AVE. LAS ARBOLEDAS ENTRE EL BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y | -101.3708 | 20.6717
GUA220202081218 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | CALLE GUAYABO COLONIA INFONAVIT, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE FRESNO, CALLE CEREZO LLEGANDO AL CENTRO DE LA CIUDAD NOS FIJAMOS EN EL JARDIN PRINCIPAL DE AHI TRES CUADRAS AL NORTE Y DOS A L | -100.8848 | 20.2175
GUA220202081220 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | AVENIDA SANTA FE COLONIA YERBABUENA, 36259 YERBABUENA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA GUANAJUATO-PUENTECILLAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MONTERO PARTIENDO DE LAS OFICINAS DE LA SEP TOMAS LA CARR. GUANAJUATO PUENTECILL | -101.2841 | 20.9608
GUA220202083870 | Guanajuato | Irapuato | Lo de Juárez | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LO DE JUÁREZ, 36821 LO DE JUÁREZ, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, CALLE REFORMA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA UBICADA EN LA CALLE BENIT JUAREZ DE LA C | -101.3412 | 20.7677
GUA220202077469 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD TORRESLANDA COLONIA PRADOS VERDES, 37480 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HERMANOS ALDAMA Y CALLE RÍO COLORADO, CALLE RIO LERMA SE TOMA EL BLVD TORRES LANDA EN DIRECCIÓN A CALLE HIDALGO CENTRO TRAMO | -101.6762 | 21.1022
GUA220202079070 | Guanajuato | Guanajuato | El Puertecito (El Fuertecito) | CALLE CAMINO A CRISTO REY EL CUBILETE RANCHERIA EL PUERTECITO EL FUERTECITO, 36243 EL PUERTECITO (EL FUERTECITO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA GUANAJUATO DOLORES FRENTE AL TEMPLO DE VALENCIANA TOMAR CAMINO A C | -101.3242 | 21.0562
GUA220202079758 | Guanajuato | Guanajuato | El Cedro (Mineral del Cedro) | EJIDO EL CEDRO MINERAL DEL CEDRO, 36236 EL CEDRO (MINERAL DEL CEDRO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE BARRIO DE LA PRESA DE LA OLLA TOMAR PANORÁMICA HACIA MINERAL DEL CUBO POR 350 MTS TOMAR DESVIACIÓN DERECHA HACIA M | -101.2205 | 20.9948
GUA220202080514 | Guanajuato | Guanajuato | Puentecillas | PUEBLO PUENTECILLAS, 36263 PUENTECILLAS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , POR ENCONTRARSE ENTRE RANCHERÍAS NO SE PUEDE DAR NOMBRE DE LAS ENTRE VIALIDADES POR LO QUE SE DEBERÁ CONDUCIR A PUENTECILLAS PASANDO EL COLEGIO YECAA | -101.2731 | 20.9107
GUA220202080516 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202080519 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202080520 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202080521 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202080522 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202080525 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202080526 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202080530 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202083055 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao de la Victoria | CALLE RIO SILAO INTERIOR SN COLONIA LOS ÁNGELES, 36120 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PEDRO MORENO Y CARRETERA FEDERAL 45 SILAO LEON, SE LOCALIZA POR LA LATERAL DE LA CARRETERA FEDERAL 45 T | -101.4412 | 20.9521
GUA220202088995 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VOLCAN DE JORULLO, #211, COL. CERRITO DE JEREZ, CP 37530 León, Gto. | -101.6296 | 21.0888
GUA220202088996 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALAZAN, #105, COL. LAS TIRITAS I Y II, CP 37109 León, Gto. | -101.6772 | 21.1987
GUA220202078329 | Guanajuato | Ocampo | El Desmonte de Galicia | CAMINO TRAMO OCAMPO - SAN FELIPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined INTERIOR SN RANCHERIA DESMONTE DE GALICIA, 37630 EL DESMONTE DE GALICIA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CAR | -101.4482 | 21.6298
GUA220202079093 | Guanajuato | Guanajuato | El Tejabán | CALLE CAMINO ZANGARRO TEJABAN RANCHERIA EL TEJABÁN, 36227 EL TEJABÁN, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ZAPOTE, CAMINO CARRETERA ZANGARRO TEJABAN EN CARRETERA FEDERAL 67 KM 29 TRAMO RODEO LA SAUCEDA TOMAR | -101.2295 | 20.89
GUA220202080671 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.2536 | 21.0161
GUA220202082276 | Guanajuato | Salvatierra | El Refugio (Rancho Nuevo) | CAMINO TRAMO EL REFUGIO - COL DIVISION DEL NORTE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 065 + undefined RANCHERIA EL REFUGIO RANCHO NUEVO, 38904 EL REFUGIO (RANCHO NUEVO), SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL REFUGIO Y , DEL CENTRO D | -100.8632 | 20.1294
GUA220202089061 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | BARRIO DE SAN MIGUEL CALLE 5 DE MAYO | -101.8462 | 21.0149
GUA220202089084 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | CALLE TRES MARIAS | -101.8559 | 21.0023
GUA220202078350 | Guanajuato | Ocampo | El Cerrito de la Garza | CALLE CERRITO DE LA GARZA INTERIOR SN RANCHERIA EL CERRITO DE LA GARZA, 37630 EL CERRITO DE LA GARZA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CERRITO DE LA GARZA A 600 METROS DE LA PRESA LA REVENTADA | -101.4996 | 21.6329
GUA220202079817 | Guanajuato | Guanajuato | Monte de San Nicolás | EJIDO MONTE DE SAN NICOLÁS, 36235 MONTE DE SAN NICOLÁS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE LOS MEXICANOS DIRÍGETE AL SUROESTE HACIA DOLORES HGO 110 POR 110 MTS GIRA ALA DERECHA SIGUE POR 6 KM GIRA ALA DERECHA CONTINUA P | -101.2022 | 21.0519
GUA220202082324 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS 188 INTERIOR SN COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 36540 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DEL TEPEYAC Y CALLE CERRO DE CULIACAN, CALLE CERRO DE LA SILLA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTE | -101.3241 | 20.6831
GUA220202083163 | Guanajuato | Irapuato | Nueva Colonia Copalillo (El Atorón) | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA NUEVA COLONIA COPALILLO EL ATORÓN, 36823 NUEVA COLONIA COPALILLO (EL ATORÓN), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO AL LLANO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, BRECHA CAMPOS DE CULTIVO ESCUELA PRIMARIA MELCHO OC | -101.3823 | 20.752
GUA220202086815 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Peña Blanca | PEÑA BLANCA NUM. 1 | -100.9357 | 20.9076
GUA220202077539 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA BENITO JUÁREZ 1, 36557 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ARBOLEDAS Y BOULEVARD MARIANO J. GARCÍA, CALLE SALTILLO OBRA UBICADA EN LA AVE. INDEPENDENCIA EN EL TRAMO DE LA CALLE JACARANDAS | -101.3715 | 20.669
GUA220202079833 | Guanajuato | Guanajuato | La Sauceda (Santa Fe de Guadalupe) | CALLE CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS PUEBLO LA SAUCEDA SANTA FE DE GUADALUPE, 36256 LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE POZO BLANCO | -101.192 | 20.8997
GUA220202079840 | Guanajuato | Guanajuato | Ninguno [Gasolinera] | PUEBLO GASOLINERA, 36266 [GASOLINERA], GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE IRAPUATO POR CARRETERA IRAPUATO LEÓN 45 KM 23920 | -101.316 | 20.8425
GUA220202081346 | Guanajuato | Salvatierra | Cupareo | CALLE JARDIN DE NIÑOS RANCHERIA CUPAREO, 38921 CUPAREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALLENDE, CALLE JUAREZ FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS DE LA LOCALIDAD | -101.0191 | 20.2254
GUA220202081354 | Guanajuato | Salvatierra | Cupareo | CALLE JARDIN DE NIÑOS RANCHERIA CUPAREO, 38921 CUPAREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALLENDE, CALLE JUAREZ FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS DE LA LOCALIDAD | -101.019 | 20.2255
GUA220202081356 | Guanajuato | Salvatierra | Cupareo | CALLE JARDIN DE NIÑOS RANCHERIA CUPAREO, 38921 CUPAREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALLENDE, CALLE JUAREZ FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS DE LA LOCALIDAD | -101.019 | 20.2256
GUA220202082330 | Guanajuato | Irapuato | La Playa | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LA PLAYA, 36836 LA PLAYA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO BETANIA Y TERRACERIA LA PLAYA, BRECHA CAMPOS DE CULTIVO OBRA UBICADA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA POR EL CAMINO A BETANIA Y HACIA LA OTRA | -101.4699 | 20.5216
GUA220202082349 | Guanajuato | Irapuato | Purísima de Covarrubias | CALLE LOS PINOS RANCHERIA PURÍSIMA DE COVARRUBIAS, 36834 PURÍSIMA DE COVARRUBIAS, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 1RO. DE MAYO Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CAMINO A SAN CRISTOBAL OBRA UBICADA EN LAS CALLES LOS PINOS 1RO. DE MAYO | -101.4811 | 20.6244
GUA220202086829 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Galvanes | CALLE SIN NOMBRE SN LOS GALVANES | -100.8019 | 21.061
GUA220202086839 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | PROLONGACIÓN BRAVO NÚMERO EXTERIOR: SN, COLONIA LA PANORAMICA, CÓDIGO POSTAL 37903, ENTRE CALLE TULIPANES, Y CALLE ROSALES, POSTERIOR CALLE SANTA CRUZ | -100.5142 | 21.3092
GUA220202086847 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | ESTADO DE CAMPECHE NÚM. 300, COLONIA 18 DE MARZO | -101.2087 | 20.5489
GUA220202079204 | Guanajuato | Guanajuato | Fraccionamiento Arboledas | CALLE CARRETERA GUANAJUATO PUENTECILLAS FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, 36259 FRACCIONAMIENTO ARBOLEDAS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO NORTE Y CALLE LAURELES, CALLE ROBLE CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS EN LA GLORIETA | -101.2802 | 20.9548
GUA220202079230 | Guanajuato | Guanajuato | Fraccionamiento Pedregal de Cervera | AVENIDA SANTA FE FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DE CERVERA, 36257 FRACCIONAMIENTO PEDREGAL DE CERVERA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE LA LUZ, CALLE OPALO EN CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS EN GLORIETA TOMAR L | -101.2919 | 20.9638
GUA220202079906 | Guanajuato | Guanajuato | El Puerto de Barrientos | RANCHERIA EL PUERTO DE BARRIENTOS, 36230 EL PUERTO DE BARRIENTOS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE VALENCIANA DIRIGETE AL SUROESTE HACIA CERRO DEL ERIZO POR 110 MTS GIRA ALA DERECHA AL CAMINO A SANTA ANA POR 280 MTS G | -101.2155 | 21.0721
GUA220202079907 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202079908 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202081475 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | CALLE ROSAS COLONIA EL PROGRESO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ROSAS, CALLE LAZARO CARDENAS FRENTE AL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALVATIERRA EN CABECERA MUNICIPAL | -100.8811 | 20.2382
GUA220202081479 | Guanajuato | Salvatierra | El Ciprés | CALLE REFORMA RANCHERIA EL CAPULÍN, 38911 EL CIPRÉS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE MOROLEON ENTRANDO A LA COMUNIDAD AVANZA 500 METROS Y SE LLEGA AL JARDIN PRINCIPAL DE AHI A LA DERECHA AVANZ | -100.9848 | 20.275
GUA220202082350 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE GUANAJUATO COLONIA EL ZAPOTE DEL MILAGRO, 36554 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ALBERTO ROMERO Y CALLE NEVADA, CALLE SAN JOSE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADA EN LA ESQUINA DE LAS CALLES G | -101.3901 | 20.6577
GUA220202082367 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | AVENIDA REFUGIO 1315 S INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE HURTADO, 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE HERIBERTO JARA Y CALLE FRANCISCO J. MUJICA, CALLE CONSTITUYENTES ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA ESQUI | -101.3693 | 20.6882
GUA220202086938 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | VERACRUZ NÚM. 201, EN LA COL. CHAPINGO | -100.954 | 20.4905
GUA220202086945 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Venta | CALLE SIN NOMBRE SN LA VENTA | -100.789 | 21.1191
GUA220202078473 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joyita de Pastores | CALLE VARIAS RANCHERIA LA JOYITA DE PASTORES, 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PROLONGACION EMILIANO ZAPATA, CALLE EMILIANO ZAPATA DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BAR | -101.0229 | 20.1529
GUA220202078494 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | CALLE ENRIQUE VELASCO IBARRA RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE FRAY NAVARRETE, CALLE ENRIQUE VELASCO IBARRA DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SO | -100.9849 | 20.1225
GUA220202078498 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VARIAS BARRIO DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TORRES LANDA Y CALLE JESÚS ROSAS, CALLE EJIDO DEBIDO A QUE LOS BENEFICIARIOS DE ESTE BARRIO SON PERSONAS LAS UBICACION | -100.9962 | 20.1753
GUA220202079251 | Guanajuato | Guanajuato | Fraccionamiento Villas de Guanajuato | AVENIDA SANTA FE FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUANAJUATO, 36258 FRACCIONAMIENTO VILLAS DE GUANAJUATO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PURISIMA DEL RINCON Y CALLE CORTAZAR, CALLE PENJAMO EN CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS EN | -101.3017 | 20.9609
GUA220202079910 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220202079911 | Guanajuato | Guanajuato | Solano | CALLE CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS COLONIA SOLANO, 36259 SOLANO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE CENTRAL DE CAMIONES TOMAR CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS POR 2 KM EN GLORIETA YERBABUENA TOMAS LA | -101.2614 | 20.9546
GUA220202080005 | Guanajuato | Guanajuato | Tacubaya de Abajo | CALLE CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS RANCHERIA TACUBAYA DE ABAJO, 36228 TACUBAYA DE ABAJO, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO E CENTRAL DE CAMIONES TOMAR CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS POR 2 KM EN GLORIE | -101.2493 | 20.9361
GUA220202081502 | Guanajuato | Salvatierra | El Capulín | CALLE REFORMA RANCHERIA EL CAPULÍN, 38911 EL CAPULÍN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE MOROLEON ES LA CALLE PERPENDICULAR A SU JARDIN PRINCIPAL CAMINO DE LA LUZ A EL CAPULIN | -100.9843 | 20.2752
GUA220202084131 | Guanajuato | Guanajuato | El Tablón | CALLE CAMINO A CUEVA DEL CEDRO RANCHERIA EL TABLÓN, 36233 EL TABLÓN, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , EN CAMINO A CUEVA DEL CEDRO Y EL VARAR PASANDO PUENTE DE LAS LAURELES GIRAR A LA DERECHA POR 600 METROS RIO ARRIBA SOBRE | -101.2399 | 21.1732
GUA220202078539 | Guanajuato | Guanajuato | Arperos | CALLE MORELOS RANCHERIA ARPEROS, 36240 ARPEROS, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE LIMON, CALLE MORELOS CARRETERA SILAO SAN FELIPE KM 24 ENTRONQUE ARPEROS CUESTECITA DE SAN JUAN GIRAR A MANO DERECHA POR 700 | -101.3988 | 21.1022
GUA220202078542 | Guanajuato | Guanajuato | Las Carreras (Las Carreras del Puertecito) | RANCHERIA LAS CARRERAS LAS CARRERAS DEL PUERTECITO, 36243 LAS CARRERAS (LAS CARRERAS DEL PUERTECITO), GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , DESDE VALENCIANA DIRIGIRSE AL SUROESTE HACIA PRIVADA DEL ERIZO POR 110 METROS GIRAR A LA | -101.3152 | 21.0641
GUA220202078550 | Guanajuato | Guanajuato | Cajones | RANCHERIA LOS CAJONES, 36264 CAJONES, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO A CIÉNEGA DEL PEDREGAL SEGUIR CAMINO POR 380 METROS HASTA LLEGAR AL ESCUELA PRIMARIA GIRAR POR 300 METROS HASTA LA TIENDA LA FLOR CASA VERDE CON | -101.2728 | 20.9103
GUA220202080021 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | CALLE CARRETERA GUANAJUATO JUVENTINO ROSAS COLONIA YERBABUENA, 36259 YERBABUENA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE RICONADAS DE GUANAJUATO Y CALLE CIRCUITO INTERIOR MÁRTIRES 22 DE ABRIL, CALLE PULQUE PARTIENDO DE CENTRAL CAMION | -101.2829 | 20.9666
GUA220202080059 | Guanajuato | Guanajuato | San José de Cervera | COLONIA SAN JOSÉ DE CERVERA, 36263 SAN JOSÉ DE CERVERA, GUANAJUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LOS LAURELES, CALLE MIGUEL HIDALGO DESDE MARFIL DIRÍGETE AL OESTE POR LIBRE GTO. SILAODOLORESGUANAJUATOIRAPUATOMÉXI | -101.3041 | 20.9674
GUA220202081513 | Guanajuato | Salvatierra | El Capulín | CALLE REFORMA RANCHERIA EL CAPULÍN, 38911 EL CAPULÍN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE MOROLEON ES LA CALLE QUE VIENE DEL CAMINO DE LA COMUNIAD DE LA LUZ A EL CAPULIN LA CALLE ES PERPENDICULAR | -100.9846 | 20.2751
GUA220202081531 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | PRIVADA SAN SEBASTIAN COLONIA SAN MARTÍN DE PORRES, 36558 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE Y CALLE SANTA MÓNICA, CALLE SAN CLEMENTE DICHA OBRA ESTA UBICADA EN LA PRIVADA SAN SEBARTIAN DE LA CALLE SAN MONICA HASTA EL FONDO | -101.3804 | 20.6613
GUA220202082540 | Guanajuato | Irapuato | Taretán | CALLE MORELOS RANCHERIA TARETÁN, 36814 TARETÁN, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA OBRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS ENTRE LA CALLE PINO SUÁREZ Y LUIS DONALDO COLO | -101.3369 | 20.7773
GUA220202071695 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TLACOPAN COLONIA AZTECA FOVISSSTE, 37520 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PRADERA Y CALLE CUITLAHUAC, BOULEVARD FRANCISCO BOCA NEGRA POR BLVD BOCANEGRA RUMBO A AVENIDA PRADERA HACIA EL ESTE A CONTINUACION | -101.6499 | 21.1002
GUA220202069283 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | ANDADOR MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CORONEO CENTRO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE H. COLEGIO MILITAR Y CALLE IGNACIO LOZADA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL JARDIN PRINCIPAL DEL MUNI | -100.3649 | 20.1987
GUA220302103002 | Guanajuato | Xichú | Paso de Guillermo (Sagrado Corazón) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PASO DE GUILLERMO, 37939 PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZÓN), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL PUEBLITO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y SE LLEGA POR AL CARRETRA EN DI | -99.9254 | 21.2197
GUA220302103266 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | PRIVADA 10 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, 38930 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE CUARTA 10 DE MAYO Y CALLE SEGUNDA 10 DE MAYO, CALLE CORREGIDORA LA LOCALIDAD SE UBICA APR | -100.9639 | 20.242
GUA220302102439 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y TERRACERIA SIN NOIMBRE, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 10 KM AL SURE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE DOLORES HIDALG | -100.914 | 21.1015
GUA220302102441 | Guanajuato | Jerécuaro | Canoas | INTERIOR SN RANCHERIA CANOAS, 38580 CANOAS, JERÉCUARO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL CANOAS QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 20.6 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JERECUAR, GTO., PARTIEND | -100.3908 | 20.05
GUA220302102442 | Guanajuato | Cuerámaro | El Saucillo | CALLE LA NORIA INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCILLO, 36969 EL SAUCILLO, CUERÁMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE LOS CLAVELES, CALLE CALLE 27 JUNIO LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 9.5 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA | -101.7087 | 20.6911
GUA220302102444 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | CALLE JUANA DE ASBAJE INTERIOR SN BARRIO , 38202 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CAMINO DEL CANO Y CALLE JESUS DELGADO GUERRERO, PROLONGACION BENITO JUAREZ LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMON | -100.755 | 20.7005
GUA220302102445 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Antonio | RANCHERIA , 37873 SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 8.4 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE LA UNION GTO. PARTIENDO DEL JARDIN PRINCIPAL SOBRE LA | -100.9054 | 21.4125
GUA220302102449 | Guanajuato | Salamanca | Sotelo | CALLE RODRIGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SOTELO, 36887 SOTELO, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PROLONGACION RODRIGUEZ, CALLE RIO LERMA LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 21.16 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -101.0729 | 20.4547
GUA220302102811 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Espejo (Ex-Hacienda de Espejo) | CALLE CAMINO REAL PUEBLO EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), 38534 EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA EL ESPEJO Y CALLE ANILLO DE ORO, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 10.9 KM A | -100.5575 | 20.4381
GUA220302103283 | Guanajuato | Salamanca | El Coecillo | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA EL COECILLO, 36863 EL COECILLO, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE TENIXTEPEC Y CARRETERA SALAMANCA LA ORDEÑA, BOULEVARD SAN ANTONIO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL COECILLO QUE SE ENCUENTRA | -101.1317 | 20.616
GUA220302103288 | Guanajuato | Salamanca | Las Liebres | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA LAS LIEBRES, 36863 LAS LIEBRES, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ORTEGA, PRIVADA ÁLAMOS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LAS LIEBRES QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A | -101.1263 | 20.6298
GUA220302103291 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Luisiada | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO APASEO EL ALTO - JERECUARO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO , 38527 LA LUISIADA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA APASEO EL ALTO JERECUARO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAURELES PARTIENDO DE LA | -100.6125 | 20.419
GUA220302103294 | Guanajuato | Santa Catarina | El Tablón | CALLE TORRES LANDA INTERIOR SN COLONIA , 37958 EL TABLÓN, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE TORRES LANDA, CALLE IGNACIO ALLENDE LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL TABLON QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 1.7 | -100.0792 | 21.1396
GUA220302103295 | Guanajuato | Salamanca | Los Lobos | AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LOS LOBOS, 36880 LOS LOBOS, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE Y CARRETERA LOS LOBOS GUADALUPE VICTORIA, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS QUE SE ENCUENTRA APROXIMAD | -101.2003 | 20.4781
GUA220302103298 | Guanajuato | Salamanca | Loma de Ancón | CALLE INSURGENTES INTERIOR SN RANCHERIA LOMA DE ANCÓN, 36864 LOMA DE ANCÓN, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO FRIO Y CAMINO SALAMANCA A LA ORDEÑA, CALLE PRADERA DEL SOL LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LOMA DE ANCON QUE SE E | -101.1232 | 20.652
GUA220302102457 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Purísima | CALLE JALISCO INTERIOR SN RANCHERIA LA PURISIMA, 37800 LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE AV NORTE, CALLE GUANAJUATO LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 25 | -100.9307 | 20.9705
GUA220302102829 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Espejo (Ex-Hacienda de Espejo) | CALLE LUMBRERA INTERIOR SN PUEBLO EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), 38534 EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO), APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE ANILLO DE ORO, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 10 | -100.5582 | 20.4401
GUA220302102831 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE JOSE MARIA IGLESIAS INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 38503 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV JOSE MARIA IGLESIAS Y CALLE PRIV GLEZ, CALLE AV CONSTITUYENTES LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA | -100.612 | 20.4674
GUA220302100393 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | DEL BOSQUE, MORELOS | -101.3308 | 20.6552
GUA220302100394 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE ANTONIO ULLOA EN EL TRAMO DE RIO GUANAJUATO A ALEJANDRO MAGNO EN EL FRACCIONAMIENTO COLON | -101.3394 | 20.6544
GUA220302100395 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE AVENIDA MORELOS EN EL TRAMO DE EMILIANO ZAPATA A ALFREDO V. BONFIL EN LA COLONIA MORELOS | -101.3282 | 20.659
GUA220302100396 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE ARGENTINA EN EL TRAMO DE MARTHA A NORTEAMÉRICA EN LA COLONIA LA HACIENDA | -101.3626 | 20.6909
GUA220302103031 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | CALLE SANTA CLEOTILDE INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 38593 EL CAPULÍN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CARRETERA PIEDRA LARGA - CERRO COLORADO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD EL CAPULIN QUE SE ENCUENTRA A | -100.3626 | 20.2331
GUA220302103036 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | CALLE PIRUL INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ DE CEBOLLETAS, 38595 EL SAUZ DE CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA EL PUEBLITO Y CARRETERA PIEDRA LARGA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL SAUZ DE CEBOLLETAS APROXIMADAM | -100.3607 | 20.2556
GUA220302100399 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE CARIBE EN EL TRAMO DE CHACO A TIERRA DE FUEGO EN LA COLONIA LAS AMERICAS | -101.3576 | 20.7078
GUA220302100400 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE SANTA ANA EN EL TRAMO DE PRINCIPE CARLO MAGNO A SANTA ROSA DE LIMA EN LA COLONIA SANTA MARIA | -101.372 | 20.6903
GUA220302100413 | Guanajuato | Irapuato | La Calera | LA CALERA | -101.3312 | 20.7983
GUA220302100414 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | AVENIDA DE LOS INSURGENTES | -101.3584 | 20.6683
GUA220302100415 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | EDIFICIO DE GOBIERNO EN IRAPUATO, GTO | -101.3457 | 20.6718
GUA220302100416 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | ALVARO OBREGON Y RAMON CORONA DE ESTA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO. | -101.3473 | 20.6719
GUA220302100417 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | IDALGO, DIAZ ORDAZ (FUENTE) Y DIAZ ORDAZ (LA FRAGUA) DE ESTA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO. | -101.3438 | 20.6772
GUA220302100418 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | MUSEO DE LA CIUDAD SALVADOR ALMARAZ DE IRAPUATO, GTO | -101.3498 | 20.6739
GUA220302100419 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE PRESA DE LA ANGOSTURA EN EL TRAMO OVIACHIC A AVENIDA C.F.E EN LA COLONIA C.F.E | -101.3447 | 20.6973
GUA220302100420 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | PURISIMA DEL JARDIN DE IRAPUATO, GTO. | -101.3871 | 20.6432
GUA220302102217 | Guanajuato | Silao de la Victoria | El Capulín de la Cuesta | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN DE LA CUESTA, 36297 EL CAPULÍN DE LA CUESTA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA GUANAJUATO-SILAO LIBRE Y CAMINO CAMINO A LA COMUNIDAD LA JOYA, LA LOCALIDAD SE | -101.3465 | 20.9629
GUA220302102225 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Monte Grande | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN COLONIA MONTE GRANDE, 36423 MONTE GRANDE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE JILGUERO LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 5.6 KM AL SUR DE LA CAB | -101.8663 | 20.9926
GUA220302103051 | Guanajuato | Comonfort | Las Pomas | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS POMAS, 38226 LAS POMAS, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE A LA ANGOSTURA Y CAMINO PRINCIPAL SIN NOMBRE AL RANCHO EL JADAL, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A | -100.9046 | 20.798
GUA220302102231 | Guanajuato | Santa Catarina | El Copudo | AVENIDA EL COPUDO INTERIOR 23 N/A RANCHERIA EL COPUDO, 37954 EL COPUDO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A LOCALIDAD LOMA DEL COPUDO Y CAMINO CAMINO A LOCALIDAD LOMA DEL COPUDO, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAME | -100.1176 | 21.1933
GUA220302102234 | Guanajuato | Santa Catarina | Agua Buena | CALLE MILPA GRANDE RANCHERIA AGUA BUENA, 37956 AGUA BUENA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PICACHO, CALLE LA LOMA LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 1.2 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -100.0648 | 21.1458
GUA220302102235 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38505 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA CAB | -100.6184 | 20.4479
GUA220302102236 | Guanajuato | Silao de la Victoria | San José de Gracia | CALLE REVOLUCION INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ DE GRACIA, 36285 SAN JOSÉ DE GRACIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLEJON REVOLUCION Y CARRETERA SAN JOSE DE GRACIA E C SILAO SAN AGUSTIN, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMA | -101.447 | 20.8967
GUA220302102239 | Guanajuato | Santa Catarina | El Chapín | AVENIDA EL CHAPIN INTERIOR 86 N/A HACIENDA EL CHAPÍN, 37958 EL CHAPÍN, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A LOCALIDAD EL CHAPIN Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 9.4 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -100.0666 | 21.0932
GUA220302102240 | Guanajuato | Victoria | Misión de Arnedo | CALLE FRANCISCO VILLA 79 S/N INTERIOR SN COLONIA MISIÓN DE ARNEDO, 37927 MISIÓN DE ARNEDO, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO MISION DE ARNEDO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA MISION DE ARNEDO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD | -100.2507 | 21.2309
GUA220302102241 | Guanajuato | Santa Catarina | El Nogal | CALLE IGNACIO ALLENDE 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL NOGAL, 37954 EL NOGAL, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO A YERBABUENA Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 13.8 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATA | -100.1003 | 21.2014
GUA220302102242 | Guanajuato | Santa Catarina | Loma de la Araña | CALLE ENRIQUE PEÑA NIETO AGUA BUENA INTERIOR 3 RANCHERIA LOMA DE LA ARAÑA (LA COYOTERA), 37956 LOMA DE LA ARAÑA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE 5 DE MAYO, CARRETERA ESTATAL 100 LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIM | -100.0579 | 21.1575
GUA220302102244 | Guanajuato | Santa Catarina | Charco del Muerto | CALLE CARRETERA SAN JOSE ITURBIDE - SANTA CATARINA - LIMITE CON QUERETARO INTERIOR SN RANCHERIA CHARCO DEL MUERTO, 37957 CHARCO DEL MUERTO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA SAN JOSE ITURBIDE - SANTA CATARINA - | -100.1049 | 21.1286
GUA220302102246 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | CALLE MARTINEZ RANCHERIA ORTEGA, 37955 ORTEGA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE QUEBRADA Y CALLE NUEVA ORTEGA, CALLE PIÑON LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 8.4 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA G | -100.0166 | 21.1266
GUA220302103082 | Guanajuato | Xichú | Rosa de Castilla | CALLE CAMINO A LLANO GRANDE 45 INTERIOR SN RANCHERIA ROSA DE CASTILLA, 37930 ROSA DE CASTILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHÚ A ROSA DE CASTILLA Y CAMINO XICHÚ A LLANO GRANDE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD ROSA D | -100.059 | 21.2879
GUA220302103084 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE MARIANO MATAMOROS CIUDAD SALAMANCA CENTRO, 36700 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE GUERRERO, CALLE ALVARO OBREGON LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA CABECERA MUNICIPAL PAR | -101.1942 | 20.571
GUA220302102248 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | CALLE AGUSTIN MELGAR INTERIOR SN COLONIA LOS HEROES, 36470 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, CALLE NUMERO 8 LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SUROESTE DE LA CABECE | -101.9467 | 20.7197
GUA220302102249 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limitas | CALLE ALDAMA INTERIOR 23 N/A RANCHERIA LAS LIMITAS, 37955 LAS LIMITAS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ALDAMA Y CAMINO SAN ANTONIO, CARRETERA SAN JOSE ITURBIDE - SANTA CATARINA - LIMITE CON QUERETARO LA LOCALIDAD SE UBIC | -100.0397 | 21.1354
GUA220302102251 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE AV CONSTITUYENTES Y LUCAS ALEMAN INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 38503 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE AV CONTITUYENTES Y CALLE INSURGENTES, CALLE IGNACIO ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NOREST | -100.6124 | 20.4648
GUA220302102253 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA PAREDES, 37954 PAREDES, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 13.5 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA GTO. PARTIENDO DEL J | -100.0976 | 21.2123
GUA220302102256 | Guanajuato | Santa Catarina | Llano Blanco | CALLE GUANAJUATO ALDAMA, A LLANO BLANCO INTERIOR SN RANCHERIA LLANO BLANCO, 37955 LLANO BLANCO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO GUANAJUATO ALDAMA A LLANO BLANCO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 1.7 KM AL ES | -100.0605 | 21.141
GUA220302102257 | Guanajuato | Victoria | La Estancia | CALLE VELAZCO INTERIOR SN RANCHERIA LA ESTANCIA, 37927 LA ESTANCIA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 105 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VICTORIA GTO.EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 900 MTS | -100.2111 | 21.2586
GUA220302102258 | Guanajuato | Santa Catarina | El Sabino | CALLEJON LOS HERNANDEZ RANCHERIA EL SABINO, 37955 EL SABINO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SABINO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 2.5 KM AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA GTO. PARTI | -100.0655 | 21.1357
GUA220302102259 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Belén | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA BELÉN, 38536 BELÉN, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE BRECHA TERRERO BELEN Y AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO, TERRACERIA DOS SENTIDOS LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO | -100.5308 | 20.3733
GUA220302102263 | Guanajuato | Silao de la Victoria | El Jitomatal | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN EJIDO EL JITOMATAL, 36290 EL JITOMATAL, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA SILAO - LOS ARRASTRES Y CAMINO JACARANDAS, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 13 KM AL NOR | -101.392 | 21.0423
GUA220302102264 | Guanajuato | Manuel Doblado | Guayabo de Santa Rita | CALLE CAMINO SIN NOMBRE ACCESO A LA ESCUELA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GUAYABO DE SANTA RITA, 36486 GUAYABO DE SANTA RITA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA Y CERRADA CERRADA SIN NOMBRE, | -101.9085 | 20.6951
GUA220302103097 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | CALLE LUIS MOYA INTERIOR SN CIUDAD , 38930 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA, AVENIDA HIDALGO A LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 9.8 KM AL NOROEST | -100.9645 | 20.2488
GUA220302101626 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Presa de San Claudio | CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA PRESA DE SAN CLAUDIO, 36285 PRESA DE SAN CLAUDIO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO AV. DE LA LUZ Y , LA OBRA ESTA UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILAO DE LA VICTORIA | -101.4456 | 20.8647
GUA220302101639 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Loma de Yerbabuena | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LOMA DE YERBABUENA, 36276 LOMA DE YERBABUENA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LOS PIRULES, CARRETERA EL SALITRILLO LA OBRA ESTA UBICAD | -101.4494 | 21.0564
GUA220302101944 | Guanajuato | Xichú | El Guamúchil | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA EL GUAMÚCHIL, 37935 EL GUAMÚCHIL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 20.9 KM AL NOROESTE DE LA CABE | -99.9434 | 21.3277
GUA220302102270 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN COLONIA EL REJALGAR (LA FINCA), 38520 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE MENDOZA ESTEVEZ LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NOROESTE | -100.6367 | 20.4626
GUA220302102271 | Guanajuato | Santa Catarina | La Faja | CALLE ROSALES RANCHERIA LA FAJA, 37957 LA FAJA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE LOS PINOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA LOCALIDAD SE UBICAR APROXIMADAMENTE A 1.7 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA | -100.0693 | 21.1348
GUA220302102272 | Guanajuato | Victoria | Palmillas | CALLE EL TECOLOTE PALMILLAS 24 S/N INTERIOR SN RANCHERIA PALMILLAS, 37927 PALMILLAS, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO DEL CERRO PALMILLAS Y CAMINO EL ARENAL PALMILLAS, CAMINO DEL CERRO PALMILLAS LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD | -100.2308 | 21.2357
GUA220302102274 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Mineral | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA EL MINERAL, 38520 EL MINERAL, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA APASEO EL ALTO Y PROLONGACION MIGUEL ALEMAN, CALLE ESMERALDA LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NOROESTE DE LA CABECER | -100.6502 | 20.4586
GUA220302102277 | Guanajuato | Silao de la Victoria | El Cerrito | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN EJIDO EL CERRITO, 36296 EL CERRITO, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA CERRITOS Y CALLE SAN MARTIN, CALLE CABALLERO LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 13.5 KM AL SUR DE LA CABECER | -101.4075 | 20.8511
GUA220302102278 | Guanajuato | Santa Catarina | El Saucito | RANCHERIA EL SAUCITO, 37957 EL SAUCITO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CHAPIN Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 2.7 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA CATARINA GTO. PARTIENDO DEL JARDIN HIDALGO REC | -100.0725 | 21.1291
GUA220302102280 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Cedazo | PRIVADA EFRAIN HUERTA INTERIOR SN COLONIA EL CEDAZO, 38523 EL CEDAZO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EJIDO APACEO, CALLE CAMELINAS LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASE | -100.6208 | 20.4449
GUA220302102281 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE JUPITER INTERIOR SN COLONIA SANTA ELENA NORTE, 38504 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DEL SOL, CALLE JOSE VASCONCELOS LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D | -100.6061 | 20.4532
GUA220302102285 | Guanajuato | Victoria | El Ojo de Agua | CALLE OJO DE AGUA INTERIOR SN RANCHERIA EL OJO DE AGUA, 37928 EL OJO DE AGUA, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CENTRAL OJO DE AGUA Y CALLE 10 DE ABRIL OJO DE AGUA, CALLE OJO DE AGUA OJO DE AGUA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDA | -100.2381 | 21.1801
GUA220302102287 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Barajas | CALLE CARRETERA BARAJAS INTERIOR SN EJIDO , 38524 BARAJAS, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL ALTO GTO. A 3.5 KM DEL PARTIENDO DEL | -100.6134 | 20.4061
GUA220302103121 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | CALLE 2A PRIVADA DE 10 DE MAYO INTERIOR SN EJIDO SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, 38930 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE TERCERA DE MAYO, CALLE CORREGIDORA LA LOCALIDAD SE UB | -100.9632 | 20.2418
GUA220302103126 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE LOS MARES INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DEL SOL, 36720 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS VIENTOS Y CALLE LOS RIOS, CALLE PRIMAVERA LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA PRADERAS DEL SOL PARTIEN | -101.1893 | 20.5909
GUA220302102291 | Guanajuato | Victoria | Xacalázuchitl | CALLE CARR A TIERRA BLANCA 9 S/N INTERIOR SN RANCHERIA XACALÁZUCHITL, 37928 XACALÁZUCHITL, VICTORIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD XACALAZUCHILTL QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 3,2 KM AL NORTE DE L | -100.2129 | 21.1898
GUA220302102894 | Guanajuato | Salamanca | Valtierrilla | CALLE GUADALUPE VICTORIA Y ANDRES DELGADO INTERIOR SN PUEBLO VALTIERRILLA, 36883 VALTIERRILLA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VISTORIA Y CALLE ANDRES DELGADO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA LOCALIDAD SE UBICA EN DIRECCION | -101.1219 | 20.5288
GUA220302103136 | Guanajuato | Xichú | El Rucio | CALLE FRANCISCO VILLA 2 INTERIOR SN RANCHERIA EL RUCIO, 37936 EL RUCIO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS EL RUCIO Y CAMINO HUAMÚCHIL ROMERILLOS, CAMINO EL RUCIO EL CARRICILLO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA | -99.8816 | 21.2951
GUA220302103145 | Guanajuato | Xichú | Pinalito de la Gloria | CALLE ENTRADA DEL PINALITO INTERIOR SN RANCHO PINALITO DE LA GLORIA, 37939 PINALITO DE LA GLORIA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA TAPONA A PINALITO DE LA GLORIA Y CAMINO LA LAGUNITA A PINALITO DE LA GLORIA, CAMINO PINALITO DE L | -99.9029 | 21.1912
GUA220302103151 | Guanajuato | Abasolo | La Tinaja de Negrete | CALLE PRIVADA LA TINAJA INTERIOR SN RANCHERIA LA TINAJA DE NEGRETE, 36986 LA TINAJA DE NEGRETE, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE PROGRESO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 7.4 KM AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE A | -101.4628 | 20.4542
GUA220302101981 | Guanajuato | Atarjea | Atarjea | CALLE VARIAS CALLES CIUDAD ATARJEA, 37940 ATARJEA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE ARISTA Y CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CALLE LAZARO CARDENAS LAS VIVIENDAS DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA ZONAS OESTE Y NORESTE | -99.718 | 21.2687
GUA220302101986 | Guanajuato | Atarjea | San Juan de Dios | CALLE DOMICILIO CONOCIDO SAN JUAN DE DIOS RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 37945 SAN JUAN DE DIOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 35.9 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATARJEA GTO | -99.8574 | 21.2552
GUA220302101990 | Guanajuato | Atarjea | Cerro Prieto | RANCHERIA CERRO PRIETO, 37943 CERRO PRIETO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 22.5 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATARJEA GTO. TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 1004 EN DIRECCIÓN A | -99.7394 | 21.2801
GUA220302102308 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Bajío de Bonillas | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO BAJÍO DE BONILLAS, 36287 BAJÍO DE BONILLAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, CALLE BAJIO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SILAO DESDE LAS INSTALACIONE | -101.4952 | 20.9494
GUA220302102310 | Guanajuato | Celaya | La Cruz | CALLE CARRETERA ESTATAL ACCESO A JUAN MARTIN INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ, 38144 LA CRUZ, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL ACCESO A JUAN MARTIN Y CARRETERA KM 6 900 DE LA CARRETERA FEDERAL 51 CELAYA SALVATIER | -100.8051 | 20.4603
GUA220302102321 | Guanajuato | Atarjea | El Durazno | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL DURAZNO, 37944 EL DURAZNO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL DURAZNO QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 23.8 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D | -99.782 | 21.3048
GUA220302102662 | Guanajuato | Comonfort | Las Gallinas | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA LAS GALLINAS, 38214 LAS GALLINAS, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE MINA Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 7 8 KM AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE C | -100.7115 | 20.7545
GUA220302102902 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Nopalera | CALLE CAPILLA INTERIOR SN EJIDO LA NOPALERA, 38195 LA NOPALERA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CAPILLA Y , AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE GTO. EN LA LOCALIDAD LA NOPALERA EN LA CAL | -100.6261 | 20.5139
GUA220302102911 | Guanajuato | Salamanca | Uruétaro | CALLE JOSE MARIA VIGIL INTERIOR SN RANCHERIA URUÉTARO, 36880 URUÉTARO, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD URUETARO QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 8.5 KM AL SURESTE DE LA CABEC | -101.1799 | 20.5159
GUA220302102922 | Guanajuato | Salamanca | La Tinaja | CALLE AV. HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LA TINAJA, 36880 LA TINAJA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SALAMANCA-VALLE DE SANTIAGO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA LOCALIDAD SE UBICA A 9.9 KM DE LA CAECERA MUN | -101.2132 | 20.4894
GUA220302103165 | Guanajuato | Abasolo | Las Mesas (Buena Vista de Vaca) | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO, 36970 LAS MESAS (BUENA VISTA DE VACA), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE LOPEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENT | -101.498 | 20.4291
GUA220302102004 | Guanajuato | Atarjea | Álamos | CALLE DOMICILIO CONOCIDO LOS ALAMOS RANCHERIA ÁLAMOS, 37946 ÁLAMOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PARQUE LOS ALAMOS Y CALLE BLOKERA LOS ALAMOS, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 12.5 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNIC | -99.8026 | 21.2354
GUA220302102005 | Guanajuato | Xichú | El Ocotero | CALLE JIMENEZ INTERIOR SN RANCHERIA EL OCOTERO, 37930 EL OCOTERO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 16.7 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICHU GTO. CON DIRECCION AL SUR INICIA EN CA | -100.1277 | 21.3175
GUA220302102006 | Guanajuato | Xichú | Rosa de Castilla | CALLE GRANJEROS 5 INTERIOR SN RANCHERIA ROSA DE CASTILLA, 37930 ROSA DE CASTILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A LLANO GRANDE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 1.5 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL D | -100.0601 | 21.2875
GUA220302102007 | Guanajuato | Xichú | Guadalupe | CALLE PRINCIPAL 1 INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE, 37932 GUADALUPE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 20.9 KM AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICHU GTO. CON DIRECCION AL NORESTE SOBRE | -100.0275 | 21.4044
GUA220302102008 | Guanajuato | Atarjea | Mangas Cuatas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO MAGAS CUATAS RANCHERIA , 37947 MANGAS CUATAS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA EL MEZQUITAL Y CARRETERA SAN ANTONIO EL CARRICILLO, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 6.5 KM AL SUROESTE DE LA CA | -99.7726 | 21.2592
GUA220302102009 | Guanajuato | Atarjea | El Apartadero | RANCHERIA EL APARTADERO, 37947 EL APARTADERO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 29.8 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATARJEA GTO. TOMANDO LA CARRETERA ESTATAL 100 | -99.8336 | 21.2168
GUA220302102012 | Guanajuato | Atarjea | Los Llanitos | CALLE DOMICILIO CONOCIDO LOS LLANITOS RANCHERIA , 37948 LOS LLANITOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LLANITOS A Y CALLE IGLESIA LA PEÑITA, CARRETERA CARRETERA A ALDAMA LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 24.5 KM AL SURO | -99.8257 | 21.1978
GUA220302102013 | Guanajuato | Atarjea | El Chilarito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL CHILARITO, 37947 EL CHILARITO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA AL SAUZ Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 31.55 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATARJEA GTO. TOMANDO LA CARR | -99.8584 | 21.1917
GUA220302102016 | Guanajuato | Atarjea | Ex-Hacienda de Charcas | CALLE EX-HACIENDA DE CHARCAS RANCHERIA EX-HACIENDA DE CHARCAS, 37947 EX-HACIENDA DE CHARCAS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE EX-HACIENDA DE CHARCAS Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 34.05 KM AL SUROESTE DE LA CABECE | -99.8591 | 21.209
GUA220302102018 | Guanajuato | Atarjea | Piedra Gorda | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PIEDRA GORDA, 37947 PIEDRA GORDA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 35.35 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ATARJEA GTO. TOMANDO LA CARRET | -99.8725 | 21.2172
GUA220302102684 | Guanajuato | Comonfort | Landín | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA LANDÍN, 38226 LANDÍN, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 20.08 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMONFORT GTO. PARTIENDO DEL JARDIN P | -100.9024 | 20.7573
GUA220302102692 | Guanajuato | Comonfort | Picacho | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA PICACHO, 38215 PICACHO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 15 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMONFORT GTO. PARTIENDO DEL JARDIN PR | -100.6351 | 20.7141
GUA220302102932 | Guanajuato | Salamanca | El Monte | INTERIOR SN RANCHERIA EL MONTE, 36885 EL MONTE, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEON-SALAMANCA Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN DIRECCION SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DIRECCION OEST | -101.14 | 20.5627
GUA220302102937 | Guanajuato | Salamanca | Valencia de Cerro Gordo | CALLE TATANACHO INTERIOR SN RANCHERIA VALENCIA DE CERRO GORDO, 36867 VALENCIA DE CERRO GORDO, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN DIRECCION SUR OESTE DE LALA LOCALIDAD SE UBICA HACIA EL NOROE | -101.0804 | 20.6028
GUA220302102938 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE MARIANO ABASOLO INTERIOR SN COLONIA SALAMANCA CENTRO, 36700 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE CRUZ ROJA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AV. DEL TRABAJO LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -101.2075 | 20.5752
GUA220302102939 | Guanajuato | Salamanca | Colonia el Cuatro de Altamira | CALLE DOLORES HIDALGO INTERIOR SN COLONIA EL CUATRO DE ALTAMIRA, 36886 COLONIA EL CUATRO DE ALTAMIRA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA EN DIRECCION SUR OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1682 | 20.4844
GUA220302102944 | Guanajuato | Salamanca | Cerro Gordo (San Rafael) | CALLE PRIV.SEGUNDA GABRIELA MISTRAL INTERIOR SN RANCHERIA CERRO GORDO (SAN RAFAEL), 36860 CERRO GORDO (SAN RAFAEL), SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE TOMASA ESTEVEZ, CALLE TERCERA GABRIELA MISTRAL LA LOC | -101.1285 | 20.5993
GUA220302103183 | Guanajuato | Abasolo | Las Mesas (Buena Vista de Vaca) | CALLE CERRADA SIN NOMBRE INTERIOR SN RANCHERIA LAS MESAS (BUENA VISTA DE VACA), 36986 LAS MESAS (BUENA VISTA DE VACA), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ABASOLO-LAS MESAS ENTRONQUE HUANIMARO-PUEBLO NUEVO Y CALLE CERRADA SIN NOM | -101.4987 | 20.4286
GUA220302102029 | Guanajuato | Atarjea | La Lagunita | CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA LAGUNITA RANCHERIA LA LAGUNITA, 37945 LA LAGUNITA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA SANTA CATARINA A ATARJEA Y CAMINO CAMINO A LA LOCALIDAD EL CANTON, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAME | -99.8748 | 21.2326
GUA220302102031 | Guanajuato | Atarjea | El Charco | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EL CHARCO RANCHERIA EL CHARCO, 37943 EL CHARCO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO AL CERRO PRIETO DE ATARJEA Y CAMINO CAMINO A L APEÑA DEL CAJON, LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 26.3 KM A | -99.7133 | 21.2921
GUA220302102033 | Guanajuato | Xichú | San Miguel de las Casitas | CALLE IGNACIO ALLENDE 6 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A CHARCO AZUL Y CALLE CASITAS, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE LAS | -100.1448 | 21.314
GUA220302102037 | Guanajuato | Xichú | Xichú | CALLE JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA LAJA, 37934 XICHÚ, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO DE TERRACERIA Y CAMINO CAMINO DE TERRACERIA, CAMINO CAMINO DE TERRACERIA LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 27 KM AL NOROESTE DE LA | -99.9384 | 21.3919
GUA220302102038 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | CALLE ALDAMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TIERRA FRÍA, 38494 TIERRA FRÍA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VIENTE SUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ORIENTE LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 9.1 KM AL SUROESTE DE LA CAB | -101.0383 | 20.4608
GUA220302102040 | Guanajuato | Atarjea | El Piñonal | RANCHERIA EL PIÑONAL, 37945 EL PIÑONAL, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 25 KILOMETROS DE LA CABECERA DE ATARJEA GTO. TE DIRIGES AL ESTE POR LAZARO CARDENAS HACIA LA DEPORTIVA GIRAS A LA | -99.8596 | 21.3138
GUA220302102041 | Guanajuato | Atarjea | La Joya | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA JOYA, 37945 LA JOYA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 28.4 KILOMETROS DE LA CABECERA DE ATARJEA GTO. DE LAZARO CARDENAS 51 M HACIA LA DEPORTIVA | -99.863 | 21.2774
GUA220302102042 | Guanajuato | Atarjea | El Carricillo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EL CARRICILLO RANCHERIA EL CARRICILLO, 37948 EL CARRICILLO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CAMINO LOS HERNÁNDEZ, CARRETERA ELCERRITO LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 26 KILOMETROS | -99.8326 | 21.317
GUA220302103201 | Guanajuato | Santa Catarina | Santa Catarina | CALLE ALEJO DE GUZMÁN PUEBLO SANTA CATARINA, 37950 SANTA CATARINA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LAS VIVIENDS DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS SE UBICAN EN LA ZONA ESTE DE | -100.0771 | 21.143
GUA220302103202 | Guanajuato | Xichú | Llanetes | CALLE LLANETES INTERIOR SN RANCHERIA LLANETES, 37935 LLANETES, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO CHARCAS A LLANETES Y CAMINO GUAMÚCHIL A LLANETES, CAMINO LLANETES A CLABAZAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LLANETES LA CUAL | -99.9601 | 21.3487
GUA220302102056 | Guanajuato | Atarjea | El Torbellino (Puerto del Torbellino) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N LOCALIDAD EL TORBELLINO RANCHERIA EL TORBELLINO (PUERTO DEL TORBELLINO), 37947 EL TORBELLINO (PUERTO DEL TORBELLINO), ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA EL CEDRAL Y CARRETERA ALDAMA ANTES XOCONOSTLE | -99.8692 | 21.173
GUA220302102379 | Guanajuato | Xichú | Xichú | CALLE VISTA ALEGRE 2000 INTERIOR SN PUEBLO XICHU, 37930 XICHÚ, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PIE DE LA CUESTA Y CAMINO CAMINO A ROSA DE CASTILLA, CALLE TAMPICO ZIHUATANEJO LA VIVIENDA DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS SE UBI | -100.0557 | 21.2966
GUA220302102974 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Vicario | PRIVADA VICENTE FOX PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE BRECHA EL PEÑON Y , LA LOCALIDAD EL VICARIO SE UBICA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SE INICIA EL RECORRIDO A PARTIR DE JARDIN PRIN | -100.668 | 20.5827
GUA220302102985 | Guanajuato | Xichú | San Miguel de las Casitas | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 23.1 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XICHU | -100.1438 | 21.2925
GUA220302102986 | Guanajuato | Xichú | San Miguel de las Casitas | CALLE LINDA VISTA RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO VICTORIA CAÑADA DE MORENO Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 23.1 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNI | -100.1334 | 21.2911
GUA220302103446 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Luisiada | CARRETERA ESTATAL LIBRE SN TRAMO APASEO EL ALTO - JERECUARO KILÓMETRO 2 + 800 EJIDO LA LUISIADA, 38527 LA LUISIADA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA APASEO EL ALTO JERECUARO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAURELES PART | -100.6002 | 20.4242
GUA220302127259 | Guanajuato | Pénjamo | El Capadero | TERRACERÍA TRAMO EL CAPADERO - EL CAPRICHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL CAPADERO, 36933 EL CAPADERO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA A LO LAGO DE L LOCALIDAD EL CAPADERO Y | -101.9676 | 20.4421
GUA220302109425 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | CALLE FRANCISCO COSS 511 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN FRANCISCO VILLA, 36410 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GENERAL TORIBIO, CALLE VEINTE DOS DE LAS VIVIENDAS SE LOCALI | -101.853 | 21.05
GUA220302125179 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125184 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125721 | Guanajuato | Irapuato | San José de Bernalejo (El Guayabo) | PRIVADA NUEVA ITALIA EJIDO SAN JOSÉ DE BERNALEJO EL GUAYABO, 36830 SAN JOSÉ DE BERNALEJO (EL GUAYABO), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE GERARDO MURILLO Y , CIRCUITO JIMENA OBRA UBICAD EN LA PRIVADA NUEVA ITALIA INICIANDO EN LA | -101.3979 | 20.6433
GUA220302125728 | Guanajuato | Pénjamo | Veredas | CALLE LA PURISIMA COLONIA VEREDAS, 36945 VEREDAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE BERNARDO ROA Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE GUADALUPE LA OBRA SE UBICARA AL LADO NOROESTE DE LA LOCALIDAD ES LA CALLE DONDE ESTA LA IGLESIA ENTRE CALL | -101.8511 | 20.2577
GUA220302127281 | Guanajuato | Pénjamo | La Calle | CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA LA CALLE, 36948 LA CALLE, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE COLOSIO, LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE NOR OESTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE ENTRE | -101.6442 | 20.2874
GUA220302127287 | Guanajuato | Xichú | Noria del Maltrato | CALLE NORIA DEL MALTRATO RANCHERIA LA NORIA DEL MALTRATO, 37935 NORIA DEL MALTRATO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA A XICHU LA OBRA SE INICIA EN EL ENTRONQUE QUE DESVIA LA VIALIDAD HACIA LA COMUNIDAD DE GU | -99.9475 | 21.3422
GUA220302114115 | Guanajuato | Ocampo | San Isidro | CALLE LOS TEPETATES 61 INTERIOR NT RANCHERIA SAN ISIDRO, 37640 SAN ISIDRO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE FOX Y CALLE TUCAN, EL EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUIDO EN DIFERENTES VIALIDAD | -101.5383 | 21.5175
GUA220302122295 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SAN BENITO, AVENIDA EL VICARIO LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE LOCALIZA EN LA CLONIA EL CERRITO | -100.6823 | 20.5647
GUA220302125759 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | AVENIDA MAGALLENES COLONIA EL GUAYABO, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE TEZONTLE Y CALLE BASALTO, ESTA OBRA SE ENCONTRARA EN LA PARTE NOR ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LOS ARQUELES ENTRE CALLE TEZONTLE Y CALL | -101.7124 | 20.4378
GUA220302126187 | Guanajuato | Pénjamo | El Rodeo de Ayala (La Ordeña) | RANCHERIA EL RODEO DE AYALA LA ORDEÑA, 36927 EL RODEO DE AYALA (LA ORDEÑA), PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CUERAMARO - ABASOLO Y , ESTA OBRA SE REALIZARÁ ENTRANDO A LA COMUNIDAD LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE PERO ES LA CAL | -101.6259 | 20.4844
GUA220302126544 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN JUAN, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CENTRAL, CALLE ARROYO CAMEMBARO LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 5.4 KM | -101.2062 | 20.3733
GUA220302126944 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Terreros de la Concepción | CALLE PRINCIPAL RANCHO TERREROS DE LA CONCEPCIÓN, 37914 TERREROS DE LA CONCEPCIÓN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 13.37 KM. RUMBO A SAN LUIS POTOSI HASTA LLEGAR A LA EN | -100.6807 | 21.3548
GUA220302127313 | Guanajuato | Pénjamo | El Cicuital | TERRACERÍA TRAMO CASAS BLANCAS - EL CICUITAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 2 RANCHERIA EL CICUITAL, 36913 EL CICUITAL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO NOR OESTE DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE | -101.9992 | 20.4578
GUA220302127761 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302127774 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302122310 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA SAN FRANCISCO DEL RINCÓN CENTRO, 36300 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA UBICACIÓN DE | -101.8558 | 21.019
GUA220302123702 | Guanajuato | Celaya | San José de Mendoza | CALLE CLAVEL 7 INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE MENDOZA, 38100 SAN JOSÉ DE MENDOZA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE GLADIOLA, CALLE JAZMIN A 100 METROS DEL VÍAS DEL FERROCARRIL | -100.7712 | 20.6109
GUA220302110830 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Monte Grande | CALLE GOLONDRINA 227 INTERIOR SN COLONIA MONTE GRANDE, 36423 MONTE GRANDE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE CENTENARIO, CALLE AVES DEL PARAISO CON ACCESO POR CALLE HERACLIO BERNAL ENTRONCA CON LA CA | -101.8662 | 20.9934
GUA220302125187 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125191 | Guanajuato | Celaya | La Concepción | CALLE MIGUEL HIDALGO 8 INTERIOR SN RANCHERIA LA CONCEPCIÓN, 38123 LA CONCEPCIÓN, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE BENITO JUAREZ A 50 METROS DE MARISCOS LA CONCHA | -100.7936 | 20.6155
GUA220302125201 | Guanajuato | Pénjamo | Purísima de Ramírez | CAMINO TRAMO PENJAMO - MONTE BELLO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 9 + 8 COLONIA PURÍSIMA DE RAMÍREZ, 36924 PURÍSIMA DE RAMÍREZ, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA COMUNIDAD BAJANDO DE LA CARRETERA | -101.6376 | 20.4461
GUA220302125203 | Guanajuato | Celaya | Roque | CALLE MIGUEL HIDALGO 6 INTERIOR SN COLONIA ROQUE, 38124 ROQUE, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA LOS PINOS JUNTO A PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN | -100.8376 | 20.5808
GUA220302125774 | Guanajuato | Salvatierra | El Sabino | CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA RANCHERIA EL SABINO, 38911 EL SABINO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE LUIS MOYA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA NOS UBICAMOS EN LA GLORIETA DEL A ANGEL LIBERTARIO DEL MUNICIPIO DE | -101.0025 | 20.284
GUA220302126579 | Guanajuato | Salvatierra | Ojo de Agua de Ballesteros | CALLE LOPEZ GUERRERO RANCHERIA OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, 38903 OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE ALDAMA, CALLE LAURELES DE LA GLORIETA DE JESUS POSADAS OCAMPO SE TOMA LA CARRETER | -100.818 | 20.2273
GUA220302126961 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ejido Santa Ana y Lobos (Fracción de Lourdes) | CALLE PRINCIPAL RANCHO EJIDO SANTA ANA Y LOBOS (FRACCIÓN DE LOURDES), 37917 EJIDO SANTA ANA Y LOBOS (FRACCIÓN DE LOURDES), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DE SAN LUIS DE LA PAZ RUMBO A QUERETARO POR LA CARRETERA 57 | -100.6167 | 21.1251
GUA220302127336 | Guanajuato | Pénjamo | Liebres de Rosales | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO PENJAMO - EL MARMOL KILÓMETRO 13 + 2 RANCHERIA LIEBRES DE ROSALES, 36936 LIEBRES DE ROSALES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA COMUNIDAD LIEBRES DE ROSALES Y EL TL | -101.7451 | 20.3347
GUA220302125991 | Guanajuato | Yuriria | Cerécuaro | INTERIOR SN RANCHERIA CERECUARO, 38964 CERÉCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , DIRIGIRSE AL PONIENTE CON DIRECCIÓN HACI LA CARRETERA A CERANO DIRIGIRSE POSTERIORMENTE AL NORTE CON DIRECCIÓN A LAS MESAS DE CERANO DURANTE 1. | -101.3596 | 20.0586
GUA220302127787 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Junco | CALLE MATAMOROS RANCHERIA EL JUNCO, 36457 EL JUNCO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALICHE, CALLE PRINCIPAL LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA | -101.8165 | 20.8411
GUA220302110787 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Monte Grande | CALLE TULIPANES INTERIOR SN COLONIA MONTE GRANDE, 36423 MONTE GRANDE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE JILGUERO, CALLE AV. DEL BOSQUE CON ACCESO POR LA CALLE AV. DEL BOSQUE INGRESANDO POR CALLE HER | -101.866 | 20.9947
GUA220302125216 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125218 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125232 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125798 | Guanajuato | Irapuato | Vista Hermosa | CALLE DEL KINDER EJIDO VISTA HERMOSA, 36806 VISTA HERMOSA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN, OBRA UBICADA EN LA CALLE DEL KINDER ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ÁLVARO OBREGÓN EN EST | -101.5184 | 20.7517
GUA220302125802 | Guanajuato | Yuriria | Corrales | INTERIOR SN RANCHERIA CORRALES, 38964 CORRALES, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , SEGUIR HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CORRALES Y EN APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA OBRA | -101.3221 | 20.0374
GUA220302127350 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302127357 | Guanajuato | León | Rancho Nuevo del Maguey | CONTINUACION NUEVO LINDERO RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL MAGUEY, 37687 RANCHO NUEVO DEL MAGUEY, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEON - CUERAMARO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EL PEDREGAL TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR UBICADO AL SUR DEL | -101.6891 | 20.949
GUA220302127364 | Guanajuato | Pénjamo | Presitas de Regil | TERRACERÍA TRAMO PENJAMO - RANCHO NUEVO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 20 + 7 RANCHERIA PRESITAS DE REGIL, 36920 PRESITAS DE REGIL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SIERRA DE PENJAMO EN LA P | -101.8269 | 20.497
GUA220302127805 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Tortugas (Las Conchas) | CALLE EMILIANO ZAPATA 115 INTERIOR SN RANCHERIA LAS TORTUGAS, 36452 TORTUGAS (LAS CONCHAS), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE CARLOS VELAZQUEZ LA UBICACIÓN D | -101.8135 | 20.9304
GUA220302127828 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Los Tanques del Mezquitillo | CALLE IGNACIO ALLENDE 106 INTERIOR SN RANCHERIA TANQUES DEL MEZQUITILLO, 36463 LOS TANQUES DEL MEZQUITILLO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE PADILLA, CALLE LOS PARAISOS LA UBICACIÓN DE LA | -101.8121 | 20.9521
GUA220302114169 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Antonio | CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN ANTONIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined RANCHERIA SAN ANTONIO, 37873 SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO DESVIACIÓN A SAN | -100.898 | 21.4095
GUA220302122801 | Guanajuato | Xichú | Rosa de Castilla | CALLE ROSA DE CASTILLA RANCHERIA XICHU, 37930 ROSA DE CASTILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE SALIDA A LLANO GRANDE Y CAMINO REAL, CALLE LA CAÑADA LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA PASANDO EL CRUCERO DE LA LOCALIDAD DE | -100.0609 | 21.2845
GUA220302122817 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | CALLE PREBISTERO MARQUEZ CIUDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN CENTRO, 36300 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE ANDADOR FRANCISCO OROZCO Y ANDADOR CALLEJUELA OLIVA Y OROZCO, ANDADOR CALLEJUELA ROBLES | -101.8573 | 21.0179
GUA220302124891 | Guanajuato | Celaya | Plancarte | PRIVADA LAS FLORES 3 S INTERIOR SN EJIDO PLANCARTE, 38120 PLANCARTE, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y , CALLE CERRITOS A 100 METROS DE CAMPO DEPORTIVO. A 50 METROS DE FARMACIA DE LA LOCALIDAD | -100.7991 | 20.5885
GUA220302124902 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE 1ER CALLE DE BARCELONA 2 INTERIOR SN COLONIA CAMARGO, 38010 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE VENECIA Y CALLE PIRUL, CALLE INGLATERRA A 100 METROS DE FRUTAS Y VERDURAS CAMARGO. | -100.8002 | 20.5603
GUA220302125823 | Guanajuato | Salvatierra | Sauz Chino | BRECHA TRAMO COLONIA EX-HACIENDA DE SAN JUAN - KINDER DE LA COLONIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 680 COLONIA SAN JUAN, 38900 SAUZ CHINO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE Y , A 950 METROS DEL PUENTE PEATONAL DE LA COLONIA EL | -100.8637 | 20.2296
GUA220302126270 | Guanajuato | Pénjamo | Las Paredes | CAMINO TRAMO PAREDES - TABLAS DE CORRALEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LAS PAREDES, 36926 LAS PAREDES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN LA LOC DE PAREDES UBIOCADO EN EL CAMINO QUE | -101.7633 | 20.5096
GUA220302126612 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7612 | 20.72
GUA220302126626 | Guanajuato | Pénjamo | Guangüitiro | TERRACERÍA TRAMO PENJAMO - EL TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 2 RANCHERIA GUANGÜITIRO, 36925 GUANGÜITIRO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE VA DESDE PENJAMO HASTA EL TIGRE. SOBRE | -101.7775 | 20.4457
GUA220302127391 | Guanajuato | Pénjamo | La Montaña | TERRACERÍA TRAMO PENJAMO - RANCHO NUEVO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 3 RANCHERIA LA MONTAÑA, 36925 LA MONTAÑA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTA UBICADA EN LA SIERRA DE PÉNJAMO EN TRE LAS COMUNIDADES L | -101.8186 | 20.4898
GUA220302123836 | Guanajuato | Pénjamo | Casas Chicas | CAMINO TRAMO HORNITOS - CERRITOS BLANCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 940 RANCHERIA CASAS CHICAS, 36945 CASAS CHICAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE HORNITOS A CERRITOS BLANCOS TR | -101.9229 | 20.244
GUA220302114209 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN EJIDO TENERÍA DEL SANTUARIO, 38120 TENERÍA DEL SANTUARIO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, CALLE FRANCISCO MARQUEZ A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA | -100.7967 | 20.5997
GUA220302124915 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Pozo de Balderas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POZO DE BALDERAS, 37886 POZO DE BALDERAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE HERMANOS ALDAMA EL SITIO DE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE POZ | -100.6641 | 21.1063
GUA220302124920 | Guanajuato | Celaya | Celaya | AVENIDA REVOLUCION 113 INTERIOR SN COLONIA SAN MARTÍN DE CAMARGO, 38010 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL CANAL Y CALLE ALVARO OBREGON, CERRADA EMILIANO ZAPATA A ESPALDAS DE CENTRAL DE ABASTOS CHIHUAHUA | -100.8019 | 20.557
GUA220302125841 | Guanajuato | Irapuato | San Vicente | CALLE PINO RANCHERIA SAN VICENTE, 36813 SAN VICENTE, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CALLE COLOSIO OBRA UBICADA EN LA CALLE PINO INICIANDO POR EL CAMINO A SAN ANTONIO Y HASTA EL FINAL | -101.342 | 20.825
GUA220302126638 | Guanajuato | Pénjamo | El Volantín | RANCHERIA EL VOLANTÍN, 36925 EL VOLANTÍN, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD. SE ENTRA POR EL CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA CALLE A LA DERECHA LAS CALLES NO TIENEN REGISTRO DE | -101.7818 | 20.4439
GUA220302127398 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302127403 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Estación de San Francisco | CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, 36441 ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLEJON DEL RIEL LO OBRA SE UBICA EN LA E | -101.8242 | 21.0389
GUA220302122863 | Guanajuato | Moroleón | Caricheo | TERRACERÍA TRAMO CARICHEO- SAN VICENTE - CARICHEO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 INTERIOR NA RANCHERIA CARICHEO, 38993 CARICHEO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , TERRACERIA CARICHEO- BANCO DE ARENA LA OBRA SE ENCUENTRA AL | -101.2474 | 20.111
GUA220302110923 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | CALLE PUERTO DE ACAPULCO 28 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN DEL CARMEN, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PUERTO PROGRESO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PUERTO DE VERACRUZ CON ACCESO POR LA CA | -101.8639 | 21.0489
GUA220302124555 | Guanajuato | León | Las Tablas de Santa Rosa (Ignacio González) | CALLE PARAISO COLONIA LAS TABLAS DE SANTA ROSA IGNACIO GONZÁLEZ, 37665 LAS TABLAS DE SANTA ROSA (IGNACIO GONZÁLEZ), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LAS TABLAS Y CARRETERA LEON - SANTA ROSA, CALLE MONTE DE DOLORES TRAMO DE AMPLIA | -101.7304 | 21.0625
GUA220302119487 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | CALLE CALLEJON DEL BESO 12 NA INTERIOR NA COLONIA EL CARMEN, 38790 TARANDACUAO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE MARGARITA, CALLE ALTOS DE JALISCO SE UBICAFRENTE AL TANQUE DEL AGUA | -100.525 | 19.9971
GUA220302119489 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9637 | 20.4835
GUA220302119495 | Guanajuato | Tarandacuao | El Tocuz (San Rafael) | CALLE 20 DE NOVIEMBRE 4 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR NA RANCHERIA EL TOCUZ, 38790 EL TOCUZ (SAN RAFAEL), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD. | -100.5187 | 19.9573
GUA220302126318 | Guanajuato | Pénjamo | Las Paredes | CAMINO TRAMO EL CARRIZO - TABLAS DE CORRALEJO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA LAS PAREDES, 36926 LAS PAREDES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCONTRARA UBICADA SOBRE EL CAMINO ENTRE CARRIZO Y RANCHO | -101.7571 | 20.5036
GUA220302123874 | Guanajuato | Comonfort | Rosales | CALLE JOSE FRANCISCO RAMIREZ RANCHERIA ROSALES, 38205 ROSALES, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE TULIPAN, SE LOCALIZAN DISTRIBUIDOS EN LA ZONA DE LA LOCALIDAD DE ROSALES SOBRE DIFERENTES VIALIDADES. EL PROYECTO | -100.6615 | 20.7491
GUA220302114248 | Guanajuato | Ocampo | 20 de Noviembre (El Veinte) | CALLE LAZARO CARDENAS 8 INTERIOR SN RANCHERIA 20 DE NOVIEMBRE EL VEINTE, 37634 20 DE NOVIEMBRE (EL VEINTE), OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDREGALES Y , CALLE CONSTITUCION EL EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES | -101.5806 | 21.6477
GUA220302114254 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Dos | RANCHERIA PEÑA BLANCA DOS, 37975 PEÑA BLANCA DOS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TIERRA BLANCA SE ENCUENTRA A UNA LONGITUD DEC 100.182500 Y UNA LATITUD DEC 21.086667 CON UNA MEDIANA ALTURA D | -100.1826 | 21.0865
GUA220302122873 | Guanajuato | Xichú | Palomas | CALLE PALOMAS RANCHERIA PALOMAS, 37934 PALOMAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HIDALGO, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBIVADA FRENTE A ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO RUMBO A LA LOCALIDAD DE GATO DE PALOMAS.1 | -99.851 | 21.3774
GUA220302119505 | Guanajuato | Tarandacuao | La Mora | CALLE ZARAGOZA 17 INTERIOR NA RANCHERIA LA MORA, 38790 LA MORA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INSURGENTES, CALLE PROLONGACION LAS FLORES SE UBICA A DOS CALLES DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -100.5301 | 20.0666
GUA220302119511 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE SAN BERNARDO COLONIA RINCONADA EL BELÉM, 36765 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE MERCURIAL LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACC | -101.2175 | 20.5653
GUA220302119517 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JOSE SANTOS VILLA COLONIA LAS BRISAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PORTILLO Y CALLE MAR DE TIRRENO, CALLE LEONA VI | -100.9367 | 21.1452
GUA220302119521 | Guanajuato | Tarandacuao | La Virgen | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 16 INTERIOR NA RANCHERIA LA VIRGEN, 38790 LA VIRGEN, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LA CRUZ SE UBICA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD A MANO IZQUIERDA | -100.5742 | 20.0072
GUA220302125882 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | CALLE ARBOLEDAS COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO EMENGUARO Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE GERANIOS A TRES CUADRAS AL ORIENTE SE ENCUENTRA EL CENTRO IMPULSO DE GOBIERNO DEL ESTA | -100.8899 | 20.1937
GUA220302125893 | Guanajuato | Celaya | San Rafael de Yustis (Loretío) | PRIVADA LOPEZ 103 INTERIOR SN EXHACIENDA SAN RAFAEL DE YUSTIS (LORETÍO), 38126 SAN RAFAEL DE YUSTIS (LORETÍO), CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAPIEN Y , PRIVADA GUILLEN A 100 METROS DE AVENIDA PRINCIPAL ACCESO A LA LOCALIDAD | -100.8515 | 20.5693
GUA220302126346 | Guanajuato | Pénjamo | Rancho Nuevo de Gutiérrez | BRECHA TRAMO RANCHO NUEVO DE BARAJAS - LAS PUERTAS DE REGILES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA RANCHO NUEVO DE GUTIÉRREZ, 36920 RANCHO NUEVO DE GUTIÉRREZ, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENT | -101.8163 | 20.506
GUA220302127078 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Chichimequillas | CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN EJIDO CHICHIMEQUILLAS, 36276 CHICHIMEQUILLAS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE TEPEYAC LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE CHICH | -101.4439 | 21.0377
GUA220302127911 | Guanajuato | Salvatierra | El Fénix | CALLE ABASOLO RANCHERIA EL FÉNIX, 38919 EL FÉNIX, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MORELOS DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO SE TOMA LA CARRETERA DE SALVATIERRA CELAYA A 5.9 KM A LA D | -100.8248 | 20.2468
GUA220302114266 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cano de San Isidro | RANCHERIA CANO DE SAN ISIDRO, 37975 CANO DE SAN ISIDRO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , CANO DE SAN ISIDRO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., A 100 13 21 DE LONGITUD21 04 21 DELATITUDYA1,819 METROSSOBRE | -100.2237 | 21.0722
GUA220302114268 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Tepetate | RANCHERIA EL TEPETATE, 37970 EL TEPETATE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TIERRA BLANCA SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS LONGITUD DEC 100.155833 Y LATITUD (DEC) 21.115278 SE ENCUENTRA A UNA ME | -100.1547 | 21.1175
GUA220302124234 | Guanajuato | Xichú | Xichú | CALLE TAMPICO ZIHUATANEJO PUEBLO XICHU, 37930 XICHÚ, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE AV. DEL MINERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ELEUTERIO GONZALEZ LA OBRA INICIA EN EL LUGAR CONOCIDO COMO EL NUEVO CENTRO DE SALUD SOBRE LA CALLE | -100.0567 | 21.2988
GUA220302124236 | Guanajuato | León | El Cuije | CONTINUACION EL CUIJO COLONIA EL CUIJE, 37680 EL CUIJE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN FRANCISCO DEL DURAN Y CAMINO LOS RAMIREZ - SANTA ANA DEL CONDE, CARRETERA LEON - SALAMANCA RED ELECTRICA A INSTALAR EN LA COMUNIDAD EL CUI | -101.6163 | 21.0259
GUA220302124998 | Guanajuato | Yuriria | Cerécuaro | CALLE BENITO JUAREZ 27 INTERIOR N/A RANCHERIA CERECUARO, 38964 CERÉCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CARRETERA MOROLEON, CALLE MIRASOLES LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA VIEJA SALIDA A MOROLEON | -101.34 | 20.0486
GUA220302119526 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE JOSE NATIVIDAD MACIAS 240 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 38030 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE VITO ALECIO ROBLES A ESPALDAS DE VULCANIZADORA SANCEN | -100.804 | 20.543
GUA220302119533 | Guanajuato | Abasolo | Cofradía de Guerra | CAMINO TRAMO COFRADIA DE GUERRA - REFUGIO DE RIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 5 RANCHERIA COFRADÍA DE GUERRA, 36983 COFRADÍA DE GUERRA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE G | -101.5697 | 20.6355
GUA220302119534 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE RIO TEMASCATIO COLONIA LOS PRÍNCIPES, 36783 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE RIO MADONTE, CALLE LA CANOA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACC | -101.2091 | 20.5597
GUA220302119548 | Guanajuato | Abasolo | La Tinaja de Negrete | CAMINO TRAMO LA TINAJA DE NEGRETE - EL CERRO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 3 RANCHERIA LA TINAJA DE NEGRETE, 36986 LA TINAJA DE NEGRETE, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , AMPLIACION DE BORDO EN LA COMUNIDAD DE LA TINAJA DE N | -101.465 | 20.455
GUA220302125555 | Guanajuato | Pénjamo | Barajas Viejo | CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO RANCHERIA BARAJAS VIEJO, 36948 BARAJAS VIEJO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE UBICA AL LADO SUR ESTE DE LA LOCALIDAD ENTRAND | -101.6417 | 20.3382
GUA220302125919 | Guanajuato | Celaya | Yustis (San José de Yustis) | CALLE ALLENDE 600 INTERIOR SN EJIDO YUSTIS (SAN JOSÉ DE YUSTIS), 38110 YUSTIS (SAN JOSÉ DE YUSTIS), CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DEL TEMPO DE YUSTIS | -100.8629 | 20.5812
GUA220302126368 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | PRIVADA 2DA DE 10 DE MAYO PUEBLO SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, 38930 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y PRIVADA 1A DE 10 DE MAYO, PRIVADA 3A DE 10 DE MAYO DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBE | -100.9633 | 20.2417
GUA220302126373 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE VALENCIA COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA 22 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL | -101.2037 | 20.406
GUA220302127928 | Guanajuato | León | Rancho Nuevo de la Luz | CONTINUACION CAMINO NUEVO LINDERO COLONIA RANCHO NUEVO DE LA LUZ, 37687 RANCHO NUEVO DE LA LUZ, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PANORAMA Y CALLE ANGUIANO, CALLE PRINCIPAL TRAMO DE AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO PARALELO A LA CA | -101.6448 | 20.9615
GUA220302106452 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | CALLE ÁLVARO OBREGÓN CIUDAD SAN FRANCISCO DEL RINCÓN CENTRO, 36300 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESBITERO MARQUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, PEATONAL PRESBITERO MARQUEZ LA OBRA SE UBIC | -101.8571 | 21.018
GUA220302122933 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Barrio de Guadalupe del Mezquitillo | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR NT BARRIO GUADALUPE DEL MEZQUITILLO, 36440 BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE TEPEYAC, LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE CA | -101.8027 | 20.9479
GUA220302124256 | Guanajuato | León | Estancia de Vaqueros | CALLE FLOR DE NOCHE BUENA RANCHERIA ESTANCIA DE VAQUEROS, 37667 ESTANCIA DE VAQUEROS, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISAI Y CALLE FLOR DE DURAZNO, CARRETERA LEON - MANUEL DOBLADO TRAMO DE CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE EN TO | -101.7708 | 21.0452
GUA220302109259 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | PUEBLO MISIÓN DE CHICHIMECAS, 37904 MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR LA AVENIDA FERROCARRIL HASTA LLEGAR AL LIBRAMIENTO SUR Y AL LLEGAR A LA INTERSECCION CON LA CALL | -100.4977 | 21.2868
GUA220302109263 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Potosino | CALLE PRINCIPAL RANCHO EL POTOSINO, 37917 EL POTOSINO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , DEL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE RECORREN 9.47 KM. RUMBO A QUERETARO HASTA LLEGAR A LA ENTRADA AL POTOSINO Y DE AHÍ EMPIEZA | -100.6179 | 21.1998
GUA220302109266 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Garibaldi (El Cerrito) | CALLE PRINCIPAL RANCHO GARIBALDI (EL CERRITO), 37915 GARIBALDI (EL CERRITO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR LA AVENIDA FERROCARRIL HASTA LLEGAR AL LIBRAMIENTO SUR Y AL LLEGAR A LA INTERS | -100.4639 | 21.2347
GUA220302125018 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | CALLE REVOLUCION 32 INTERIOR N/A RANCHERIA CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OCAMPO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE UNA TIENDA | -101.3928 | 20.0995
GUA220302125564 | Guanajuato | Yuriria | Españita | INTERIOR SN RANCHERIA ESPAÑITA, 38958 ESPAÑITA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESPAÑITA CONTINUAR RECTO POR APROXIMADAMENTE 1 KM PARA GIRAR HACIA EL ORIENTE A 500 MTS. | -101.0129 | 20.1044
GUA220302125588 | Guanajuato | Pénjamo | Trojes de Paúl | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA TROJES DE PAÚL, 36947 TROJES DE PAÚL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 08 DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD EN | -101.7695 | 20.3215
GUA220302127128 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Barrio de Guadalupe del Mezquitillo | CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO GUADALUPE DEL MEZQUITILLO, 36440 BARRIO DE GUADALUPE DEL MEZQUITILLO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SAN FRANCISCO DEL RINCÓN-JESÚS DEL MONTE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MI | -101.8029 | 20.9545
GUA220302127945 | Guanajuato | León | Duarte | CALLE CLAVEL COLONIA DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE LAUREL, CALLE MARGARITAS TRAMO DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LAS AVENIDAS P | -101.5268 | 21.0859
GUA220302127958 | Guanajuato | León | Malagana (San Antonio del Monte) | CALLE SAN ISAI COLONIA MALAGANA SAN ANTONIO DEL MONTE, 37667 MALAGANA (SAN ANTONIO DEL MONTE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO LEON A MANUEL DOBLADO Y CALLE PIRULES, CALLE FLOR DE DURAZNO TRAMO DE AMPLIACION DE REDE DE DRENAJE SAN | -101.7662 | 21.0431
GUA220302122956 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | CALLE LOS MEXICANOS BARRIO SAN AGUSTIN, 38203 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO ARISTA Y CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE, CALLEJON DE LA SANTA CRUZ LA INSTALACIÓN DE CALENTADORES SE LOCALIZA EN COMONFORT EN LA COLO | -100.7614 | 20.6972
GUA220302119585 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD BALCONES DE LA JOYA COLONIA BALCONES DE LA JOYA, 37355 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SARTRE Y CALLE BALCON DE LOS RUISEÑORES, CALLE BALCON DE LOS CHARRANES BANQUETAS EN BLVD. BALCONES DE LA JOYA POR | -101.7486 | 21.1319
GUA220302126406 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE VALENCIA COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA 22 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUSTO SIERRA LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL | -101.2037 | 20.406
GUA220302125049 | Guanajuato | Yuriria | San Pablo Casacuarán | CALLE MIGUEL HIDALGO 7 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN PABLO CASACUARAN, 38953 SAN PABLO CASACUARÁN, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA D EUNA TORTI | -101.047 | 20.2032
GUA220302125055 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | CALLE ROSALES PUEBLO NEUTLA, 38220 NEUTLA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CAMELINAS, CALLE JACARANDAS OBRA QUE PARTE DEL POZO DE AGUA DE LA SALUD CON DESTINO AL TANQUE ELEVADO EN ZONA LOMA BONITA A 50 METROS DE | -100.8337 | 20.709
GUA220302125063 | Guanajuato | Salvatierra | Presa de San Juan | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA PRESA DE SAN JUAN, 38900 PRESA DE SAN JUAN, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ARIZA Y CALLE CAMELINAS, NOS UBICAMOS EN LA ESTACIO DEL FERROCARRIL DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA DE AHI AVANZAMOS | -100.8812 | 20.1808
GUA220302125070 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Montecillo de Nieto | CAMINO TRAMO 1+106.26 - 2+585.26 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 RANCHERIA MONTECILLO DE NIETO, 37893 MONTECILLO DE NIETO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO A SAN MIGUELITO II Y CAMINO A ARTESANO, CAMINO A BANDA | -100.8175 | 20.9774
GUA220302119609 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD JUAREZ COLONIA INDUSTRIAL JUAREZ, 37450 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD TIMOTEO LOZANO Y BOULEVARD JUAN JOSE TORRES LANDA PONIENTE, CALLE LUIS FREG BANQUETAS BLVD JUÁREZ A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN | -101.6937 | 21.0987
GUA220302119619 | Guanajuato | Tarandacuao | La Purísima | CALLE LOS PINOS 95 INTERIOR NA PARAJE LA PURISIMA, 38790 LA PURÍSIMA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE PURISIMA Y CALLE FERROCARRIL, SE UBICA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -100.5035 | 19.9933
GUA220302125616 | Guanajuato | Pénjamo | El Comalillo | CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA EL COMALILLO, 36948 EL COMALILLO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRANDO | -101.7569 | 20.2712
GUA220302125634 | Guanajuato | Irapuato | San José de Marañón (La Mocha) | CALLE NIÑOS HÉROES EJIDO SAN JOSÉ DE MARAÑÓN LA MOCHA, 36827 SAN JOSÉ DE MARAÑÓN (LA MOCHA), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE ÚRSULO GALVÁN, CALLE SAN JOSÉ DE MARAÑON OBRA UBICADA EN LA CVALLE NIÑOS HÉROE | -101.2798 | 20.6732
GUA220302126446 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | PRIVADA 3A DE 10 DE MAYO PUEBLO SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, 38930 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y PRIVADA 2DA DE 10 DE MAYO, PRIVADA CUARTA DE 10 DE MAYO DE LA GLORIETA DEL ANGEL | -100.9639 | 20.2419
GUA220302127178 | Guanajuato | Pénjamo | La Aceituna | TERRACERÍA TRAMO LA ACEITUNA - LA ROSA DE NEGRETE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 RANCHERIA LA ACEITUNA, 36925 LA ACEITUNA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERI | -101.8233 | 20.4755
GUA220302124009 | Guanajuato | León | Brinco de la Zorra | CALLE DEL ESTANQUE RANCHERIA EL BRINCO DE LA ZORRA, 37698 BRINCO DE LA ZORRA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A GUANAJUATITO Y CARRETERA LEON SAN FELIPE, CAMINO AL SAUCO RED ELÉCTRICA A INSTALAR EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO PER | -101.6432 | 21.2661
GUA220302125082 | Guanajuato | Celaya | San Luis Rey | CALLE TAMAULIPAS 106 B INTERIOR SN EJIDO SAN LUIS REY, 38127 SAN LUIS REY, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE SONORA, CALLE QUINTANA ROO A ESPALDAS DE LAS VIAS DEL FORROCARRIL | -100.786 | 20.5706
GUA220302120762 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS 4 BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE TIERRA BLANCA Y SE ENCUENTRA DISTRBUIDOS EN DIFERNETES PUNTOS FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE TI | -100.6091 | 20.6861
GUA220302120776 | Guanajuato | Santa Catarina | Loma de la Araña | CALLE ENRIQUE PEÑA NIETO RANCHERIA LOMA DE LA ARAÑA LA COYOTERA, 37956 LOMA DE LA ARAÑA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO AL PICACHO, CARRETERA A ATARJEA LA OBRA SE ENCUENTRA APROX A 10 MIN DE LA CABECER | -100.0574 | 21.1585
GUA220302125649 | Guanajuato | Pénjamo | Noria de Barajas | CIRCUITO CORREGIDORA RANCHERIA NORIA DE BARAJAS, 36948 NORIA DE BARAJAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS ESTA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CIRCUITO CORREGIDORA ENTRANDO POR CALLE ZARAGOZ | -101.6674 | 20.3361
GUA220302128016 | Guanajuato | Salvatierra | Santo Tomás Huatzindeo | PROLONGACION ZARAGOZA RANCHERIA SANTO TOMÁS HUATZINDEO, 38932 SANTO TOMÁS HUATZINDEO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MADERO DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO SE TOMA LA CARRE | -100.9196 | 20.2199
GUA220302123582 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | CALLE ARISTA 101 INTERIOR SN COLONIA SAN GREGORIO, 37630 OCAMPO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALTAMIRANO LA CONSTRUCCION EN LA VIVIENDA CON CUARTO DORMITORIO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SAN GREGO | -101.4852 | 21.6465
GUA220302125101 | Guanajuato | Celaya | La Laja | CALLE BENITO JUAREZ 122 INTERIOR SN EJIDO LA LAJA, 38136 LA LAJA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE VALENTE RAMOS PATIÑO Y CALLE HERMANOS ALDAMA, CALLE GUANAJUATO FRENTE AL TEMPLO SANTA TERESA DE JESUS | -100.7617 | 20.5292
GUA220302125115 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125120 | Guanajuato | Celaya | San Nicolás Esquiros | CALLE MIGUEL HIDALGO 16 INTERIOR SN EJIDO SAN NICOLÁS ESQUIROS, 38105 SAN NICOLÁS ESQUIROS, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y PRIVADA MIGUEL HIDALGO, A 50 METROS TORTILLERIA SAN NICOLAS | -100.7915 | 20.6769
GUA220302125121 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302120785 | Guanajuato | Santa Catarina | El Copudo | CALLE AV EL COPUDO RANCHERIA EL COPUDO, 37954 EL COPUDO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOMA DE COPUDO, CARRETERA A PAREDES LA OBRA SE REALIZARA A 100 METROS ANTES DE LLEGAR A LA CAPILLA DE LA LOMA DEL | -100.1187 | 21.1935
GUA220302125238 | Guanajuato | Yuriria | Las Mesas | CALLE LA PRESA 6 INTERIOR N/A RANCHERIA LAS MESAS, 38964 LAS MESAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL CAMINO A CERECUARO CERANO | -101.3622 | 20.0664
GUA220302125244 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE BENITO JUAREZ 22 INTERIOR SN EJIDO EJIDO DE SILVA (SAN ISIDRO), 38126 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE RETORNO DE MARGARITA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE JAIME NUNO A ESPALDAS DEL TEMPLO DE RANCHO CAMARGO | -100.8329 | 20.5673
GUA220302125248 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO URIREO, 38903 URIREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE HIDALGO, CALLE HIDALGO SITUADOS EN LA PRIMER GLORIETA DE LA CARRETERA CELAYA SALVATIERRA TOMAREMOS LA SEGUNDA SALIDA Y SE AHI | -100.8406 | 20.2109
GUA220302125293 | Guanajuato | Celaya | La Esperanza de Yustis (Los Martínez) | CALLE FAUSTO MENOZA RIVERA 29 INTERIOR SN PUEBLO LA ESPERANZA DE YUSTIS (LOS MARTÍNEZ), 38110 LA ESPERANZA DE YUSTIS (LOS MARTÍNEZ), CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, ANDADOR FRANCISCO I MADERO A | -100.8652 | 20.5718
GUA220302126487 | Guanajuato | Abasolo | Las Mesas (Buena Vista de Vaca) | CALLE SALIDA A LA CARRETERA RANCHERIA LAS MESAS (BUENA VISTA DE VACA), 36986 LAS MESAS (BUENA VISTA DE VACA), ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA HUANIMARO ABASOLO Y BRECHA RUMBO A LA ESCUELA, CALLE DE LAS ESCUELAS ESTE ESPACIO D | -101.4988 | 20.4284
GUA220302127208 | Guanajuato | Pénjamo | La Estaca | TERRACERÍA TRAMO EL CAPADERO - EL CAPRICHO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 5 RANCHERIA LA ESTACA, 36933 LA ESTACA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA A LO LAGO DE L LOCALIDAD LA ESTACA ENTRE LA | -101.9706 | 20.4451
GUA220302124038 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SAN MIGUEL COLONIA MESA DE MEDINA, 37233 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SALTILLO Y CAMINO MESA DE MEDINA, BOULEVARD FRANCISCO VILLA RED ELÉCTRICA A INSTALAR EN LA PARTE INICIAL DE LA COMUNIDAD DE MESA DE | -101.6182 | 21.1618
GUA220302128047 | Guanajuato | Salvatierra | Santo Tomás Huatzindeo | CALLE GONZALEZ ORTEGA RANCHERIA SANTO TOMÁS HUATZINDEO, 38932 SANTO TOMÁS HUATZINDEO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CHAMIZAL, CALLE IGNACIO RAMIREZ DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO SE TOMA LA CARRETERA S | -100.9229 | 20.2176
GUA220302123600 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE UNIDAD DEPORTIVA 33 B INTERIOR SN COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL | -101.1212 | 20.2138
GUA220302125124 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125138 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125141 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125144 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125704 | Guanajuato | Pénjamo | La Granjena | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO LA GRANJENA, 36924 LA GRANJENA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA ESTARA UBICADA AL SUROESTE DE LA COMUNIDAD ENTRANDO POR LA CALL | -101.6599 | 20.3946
GUA220302125707 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Santiago Capitiro | CALLE JAIME NUNO PUEBLO SANTIAGO CAPITIRO, 38484 SANTIAGO CAPITIRO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUILLERMO RUBIO Y CALLE JAIME NUNO, CALLE PLAN DE AYALA EL PUEBLO DE SANTIAGO CAPITIRO SE ENCUENTRA ESTE DE CABECERA M | -101.0134 | 20.3036
GUA220302126137 | Guanajuato | Salvatierra | Janicho | CALLE MANUEL GOMEZ MORIN RANCHERIA JANICHO, 38933 JANICHO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA BICENTENARIO Y CALLE ALONDIGA DE GRANADITAS, CALLE BICENTENARIO 4 DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO TOMAR LA CARRETERA A ACAMBARO | -100.908 | 20.1991
GUA220302126513 | Guanajuato | Salvatierra | San Nicolás de los Agustinos | CALLE LUIS MOYA PUEBLO SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, 38930 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOAQUIN AMARO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUVENTINO ROSAS DE LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO DE TOM | -100.9645 | 20.2487
GUA220302127236 | Guanajuato | Comonfort | La Laguna | CALLE VICENTE SUAREZ RANCHERIA LA LAGUNA, 38217 LA LAGUNA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y , CALLE 5 DE MAYO PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD UBICADO DETRÁS DE PARQUE RECREATIVO DE LA LAGUNA Y DEL TEMPLO DE LA LOCAL | -100.7913 | 20.7009
GUA220302126029 | Guanajuato | Yuriria | Porullo | INTERIOR SN RANCHERIA PORULLO, 38954 PORULLO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, POR EL JARDIN PRINCIPAL GIRAR EN LA TERCER CALLE A LA DERECHA AVANZAR 200 MTS. | -101.0972 | 20.1697
GUA220302109413 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | CALLE ALVARO OBREGON 208 NORTE INTERIOR SN COLONIA EL CARMEN, 36414 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ARISTA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CON ACCESO POR LA CALLE VENU | -101.8568 | 21.043
GUA220302125152 | Guanajuato | Celaya | Los Tres Puentes | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 12 INTERIOR SN PUEBLO LOS TRES PUENTES, 38105 LOS TRES PUENTES, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INSURGENTES, A 50 METROS DE OFICINAS DIF CELAYA, TRES PUENTES | -100.78 | 20.6633
GUA220302125153 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125161 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125162 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125165 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125166 | Guanajuato | Celaya | San Isidro de la Concepción | CALLE BENITO JUAREZ 115 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN, 38104 SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE SAN ELIAS, CALLE DEPORTIVA A ESPALDAS DE LA BOLA DEL AGUA DE SAN IS | -100.7871 | 20.6265
GUA220302125168 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302125170 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302122266 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA LOMA BONITA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEPORTIVA Y CALLE CRISANTEMO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA CALLE JOSE VASCONCELOS SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LOMA BONITA | -100.6719 | 20.5482
GUA220302122342 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE PEDREGAL 310 INTERIOR 0 COLONIA YACATITAS, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS CARRETAS Y CALLEJON HACIENDAS, CALLE LAS LOMAS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LOS JUZGADOS ULTIMA CALLE D ELA COLONIA CERCA | -101.1081 | 20.2151
GUA220302122730 | Guanajuato | Moroleón | Caricheo | CAMINO TRAMO CARICHEO- SAN VICENTE - BANCO DE ARENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 INTERIOR NA RANCHERIA CARICHEO, 38993 CARICHEO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO PROL. FRANCIASCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA AL NOR | -101.2465 | 20.1093
GUA220302122748 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Juan González | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA JUAN GONZÁLEZ, 37893 JUAN GONZÁLEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE LAS LOCALIDADES JUAN GONZALEZ Y CINCO SEÑORES SE E | -100.8934 | 20.9583
GUA220302110174 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PROLONGACION ESCOBEDO COLONIA NUEVO MILENIO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TARANDACUO Y CALLE PURISIMA DE BUSTOS, CALLE SA | -100.928 | 21.1646
GUA220302120749 | Guanajuato | Santa Catarina | Agua Buena | CALLE MILPA GRANDE RANCHERIA AGUA BUENA, 37956 AGUA BUENA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA A ATARJEA LA OBRA SE UBICA APROX A 100 MTS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD EN DONDE TAMB | -100.0648 | 21.1459
GUA220302108256 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE PROLONGACION BALLADOLID 40 INTERIOR SN COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOS | -100.9522 | 21.1452
GUA220302118383 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE LEANDRO VALLE 510 0 INTERIOR SN BARRIO TIERRAS NEGRAS, 38048 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE DR ROBERTO RIVAS Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE GABRIEL RAMOS MILLAN FRENTE A STANHOME CELAYA TIENDA DE ARTICULOS PARA EL | -100.8206 | 20.5294
GUA220302110204 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | CALLE LA BARRANCA RANCHERIA LA HUERTA, 38597 LA HUERTA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE LA BARRANCA DE LA COMUNIDAD DE LA HUERTA LA ENTRADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CORONEO JERECUARO | -100.4363 | 20.1869
GUA220302113760 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Refugio | CALLE BENITO JUAREZ 19 INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 37800 EL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN CALLE BENITO JUAREZ 19 DE LA LOCALIDAD EL R | -100.9062 | 21.0164
GUA220302123043 | Guanajuato | Silao de la Victoria | San Francisco (Baños de Agua Caliente) | CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO BAÑOS DE AGUA CALIENTE, 36279 SAN FRANCISCO (BAÑOS DE AGUA CALIENTE), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE PASEO DE LA PRESA L | -101.4722 | 21.0752
GUA220302123456 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Comanjilla | PRIVADA SAN RAFAEL 1 Y 2 INTERIOR SN PUEBLO COMANJILLA, 36277 COMANJILLA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE SAN MARTIN, CALLE SAN RAFAEL LA CALLE SAN RAFAEL ES UNA DE LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD LAS | -101.4733 | 21.0633
GUA220302107897 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Gabriel | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 9 S/N INTERIOR SN RANCHERIA SAN GABRIEL, 37817 SAN GABRIEL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA PRIVADA DE ROSALES, CALLE FRANCISCO I MADERO | -100.8316 | 21.1276
GUA220302107904 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CASAS BLANCAS, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITYENTES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MADERO LA CALLE BENITO JUARES EN LA COLONIA CASA BLANCAS SE LOCALIZA AL NORTE DE L | -100.685 | 20.553
GUA220302107911 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Erre | CALLE ARBOLEDAS 1 INTERIOR SN RANCHERIA LA ERRE, 37842 LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LOS TRABAJADORES Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, CALLE PIRULES EL BENEFICIARIO SE ENCUENT | -100.9119 | 21.0984
GUA220302107912 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Amexhe | CALLE JOSEFA ORTZ DE DOMINGUEZ PUEBLO AMEXHE, 38187 AMEXHE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CAMINO A COACHITI, LA LOCALIDAD DE AMEXHE SE LOCALIZA AL ORIENTE DE L CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRAN | -100.5884 | 20.5534
GUA220302113768 | Guanajuato | Comonfort | Don Diego | RANCHERIA DELGADO DE ARRIBA, 38224 DON DIEGO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , EL TERRENO SE LOCALIZA SOBRE UNA BRECHA QUE SE UTILIZA COMO CAMINO PARA COMUNICAR A LAS LOCALIDADES DE DELGADO DE ARRIBA CON DON DIEGO. SUS COORD | -100.9073 | 20.7167
GUA220302113777 | Guanajuato | Santa Catarina | Los Juan Diegos | CALLE ACCESO AL PREESCOLAR RANCHERIA LOS JUAN DIEGOS, 37955 LOS JUAN DIEGOS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CALLEJON LOS HERNANDEZ, CARRETERA A MISION DE PALMAS LA OBRA SE REALIZARA A 30 METROS DE LA CARRE | -100.0572 | 21.1374
GUA220302113781 | Guanajuato | Comonfort | La Barranca | RANCHERIA LA BARRANCA, 38226 LA BARRANCA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , EL PREDIO DEL TERRENO SE LOCALIZA EN UNA ZONA SIN IDENTIFICACIÓN DE VÍA DE COMUNICACIÓN NI VIALIDADES. SU ACCESO ES POR EL CAMINO RURAL DE LA LOCALID | -100.9461 | 20.7704
GUA220302123463 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | CALLE SEPTIMO CONGRESO EJIDO HUANIMARO CENTRO, 36990 HUANÍMARO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BARRANCA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OJO DE AGUA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN HUANIMARO GUANAJUATO A SE UBICAN EN LAS CALL | -101.4983 | 20.3691
GUA220302117784 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VARIAS BARRIO DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSSANTIAGO CARDOSO CINTORA VILLANUEVA | -100.9974 | 20.1746
GUA220302117791 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Artesano (La Luz) | RANCHERIA ARTESANO (LA LUZ), 37893 ARTESANO (LA LUZ), SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO A MONTECILLO DE NIETO Y CAMINO A LA CRUZ DEL PALMAR, CALLE PRINCIPAL EL PREDIO DONDE SE UBICA EL POZO SE LOCALIZA EN LA LOCALIDA | -100.8166 | 20.9743
GUA220302107608 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Santa Cecilia | CALLE SANTO DOMIGO INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO VARGAS Y CALLE DIVINO ROSTRO, CALLE PEDRO INFANTE LA OBRA SE ENCUE | -100.9366 | 21.1369
GUA220302107918 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | PROLONGACION DOLORES COLONIA JARDINES, 38164 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALZADA ALLENDE LA CALLE PROLONGACION DOORES SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA ZONA CENTRO DE LA | -100.6783 | 20.5488
GUA220302109447 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Potrerillos (Guanajal) | PRIVADA ROSAS 7 INTERIOR SN RANCHERIA POTRERILLOS GUANAJAL, 36426 POTRERILLOS (GUANAJAL), PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A PEDRITO Y CALLE SAN PEDRO, CARRETERA PURISIMA - ESTACION PEDRITO CON ACCESO POR LA CALLE R | -101.8694 | 21.0879
GUA220302109455 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Lira de Bocas | CALLE IGNACIO ALLENDE FRANCISCO VILLA Y CALLES SIN NOMBRE RANCHERIA LIRA DE BOCAS, 37887 LIRA DE BOCAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO CAMINO A TAMBULA, CALLE IGNACIO ALLENDE LAS CALLE | -100.6105 | 20.844
GUA220302109456 | Guanajuato | Purísima del Rincón | El Toro | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA EL TORO, 36437 EL TORO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEON- CD. MANUEL DOBLADO Y CALLE JOSÈ MARIA MORELOS, CALLE BENITO JUAREZ CON ACCESO POR LA CARRETERA LEON CD. MA | -101.9035 | 20.8281
GUA220302119245 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE CAMELIA 24 INTERIOR SN COLONIA VALLE HERMOSO, 38010 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE HORTENCIA Y CALLE MARGARITA, CALLE DALIA A LA VUELTA DE TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ CASTILLO | -100.8217 | 20.5387
GUA220302119246 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE DEL SANTUARIO COLONIA SAN JAVIER, 36765 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE CLAUSTRO MAYOR, CALLE DEL EXPIATORIO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE AC | -101.2159 | 20.5686
GUA220302121823 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | CALLE PALACIO DE HERRERA PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA DE SAN ISIDRO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LAS CALLES QUE DONDE SE HARA LA OBRA | -100.6622 | 20.4822
GUA220302121839 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao de la Victoria | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA SOPEÑA, 36119 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE EJIDAL, CALLE 18 DE MARZO LA COLONIA SOPEÑA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPA | -101.4213 | 20.9625
GUA220302122413 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | CALLE PASCUAL ALCALA 403 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL LLANO, 36390 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE ARROYO 3 MARIAS, CARRETERA LIBRAMIENTO SUR LA O | -101.8584 | 21.0007
GUA220302109866 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Corralejo de Arriba | CALLE CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA CORRALEJO DE ARRIBA, 37884 CORRALEJO DE ARRIBA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MORELOS, CARRETERA CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE - QUERETARO LA CALLE 2 | -100.6504 | 20.8933
GUA220302109867 | Guanajuato | Santa Catarina | Agua Buena | CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA AGUA BUENA, 37956 AGUA BUENA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MILPA GRANDE, CALLE SAN ANDRES LA OBRA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 200 MTS DE LA CAPILLA DE LA LOCALID | -100.0636 | 21.1451
GUA220302109873 | Guanajuato | San Miguel de Allende | La Palma | CALLE NIÑO PERDIDO CALLE PRIVADA DE LA PAZ, PRIVADA DE LOS TAPIA Y CALLE DEL ARROYO RANCHERIA LA PALMA, 37890 LA PALMA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA PAZ, CALLE BENITO JUAREZ LA COMUNIDAD DE | -100.7806 | 21.0245
GUA220302109874 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Parque de San Jerónimo | CALLE PARQUE MIL AZAHARES 318 INTERIOR SN COLONIA PARQUE DE SAN JERÓNIMO, 36423 PARQUE DE SAN JERÓNIMO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PARQUE TEPEYAC Y CALLE TELERA, CALLE TIMON CON ACCESO POR EL CAMINO A SAN BERNA | -101.8616 | 20.9873
GUA220302110258 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | CALLE SALTO DE LEON RANCHERIA SALTO DE LEÓN, 38596 SALTO DE LEÓN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE Y , CALZADA GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD A APROXIMADAMENTE 500 METROS DE LA CAPILLA | -100.3738 | 20.148
GUA220302117803 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Artesano (La Luz) | RANCHERIA ARTESANO LA LUZ, 37893 ARTESANO (LA LUZ), SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO MONTECILLO DE NIETO Y CAMINO A CRUZ DEL PALMAR, CALLE PRINCIPAL EL PREDIO DONDE SE UBICA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE | -100.8166 | 20.9737
GUA220302117809 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VARIAS COLONIA EL EDÉN, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSVIRGINIA TAPIA MIRANDA PADRE JESUS MARIA ROS | -100.998 | 20.1768
GUA220302117813 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VARIAS BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA SONIA CARDOSO LOPEZ BENITO JUAREZ 58J | -100.9885 | 20.1751
GUA220302107945 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SANTA CLARA, 37814 SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CANAL Y CALLE ALLENDE, CALLE NORTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE BENITO JUAREZ Y CALL | -100.8643 | 21.1354
GUA220302107948 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | CALLE SAN AGUSTIN INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA AVENIDA CALVARIO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE HIDALGO LOS BENEFI | -100.9171 | 21.2083
GUA220302107953 | Guanajuato | Comonfort | Los Arbolitos (Marcelina Camacho López) | CARRETERA ESTATAL LIBRE E214 TRAMO COMONFORT - EL PICACHO KILÓMETRO 1 + 62 RANCHERIA LA PRESITA, 38214 LOS ARBOLITOS (MARCELINA CAMACHO LÓPEZ), COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CARRE | -100.7344 | 20.7308
GUA220302107959 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | CALLE VISTA DEL SOL 3 INTERIOR SN RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLE DEL PROGRESO, CALLE HIDALGO LOS BEN | -101.0272 | 20.9122
GUA220302107963 | Guanajuato | Comonfort | Las Gallinas | RANCHERIA LAS GALLINAS, 38214 LAS GALLINAS, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE 5 DE FEBRERO BORDO LOCALIZADO EN LOS LIMITES DE LA ZONA HABITACIONAL DE LA LOCALIDAD DE LAS GALLINAS ACCESO SOBRE LA CALLE | -100.7104 | 20.7555
GUA220302107964 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | CALLE DE LA CRUZ 15 INTERIOR SN RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE CENTRAL, CALLE HIDALGO EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA CERCA DE ACCE | -100.6909 | 21.1991
GUA220302108321 | Guanajuato | Romita | Romita | CALLE TREVIÑO COLONIA ROMITA CENTRO, 36200 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ALDAMA, CALLE NEGRETE ABARCA 3 CUADRAS PARTIENDO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y CONCLUYE EN CALLE ALDAMA | -101.5132 | 20.8742
GUA220302109481 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | CALLE FERROCARRIL 1 INTERIOR 1 RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37814 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD HIDALGO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BRECHA INSURGENTES EL BENEFICIARIO | -100.8209 | 21.0832
GUA220302119269 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE CANAL DE LABRADORES 46 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 38030 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA PEÑUELITAS Y CALLE PRESA ALVARO OBREGON, CALLE SAN FELIPE DE JESUS JUNTO A TIENDA DE CONVENIENCIA ABARROTES DEL | -100.8061 | 20.5397
GUA220302119284 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE PRESA VALLE DE BROVO 124 INTERIOR SN COLONIA ALFREDO VÁZQUEZ BONFIL, 38010 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA FALCON Y CALLE PRESA DE LA AMISTAD, CALLE PRESA EL TINTERO FRENTE A PRODUCTOS BONALIFE. FAMILIA SOLÍS | -100.8113 | 20.5378
GUA220302109890 | Guanajuato | Santa Catarina | Peña Colorada | CALLE PRIVADA EUCALIPTO RANCHERIA PEÑA COLORADA, 37956 PEÑA COLORADA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE A LA CAPILLA Y CARRETERA A VICTORIA, CAMINO AL RIO VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA A 50 METROS DE LA CARRETERA VIA A VICT | -100.0785 | 21.15
GUA220302110292 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | CALLE ESMERALDA RANCHERIA PIEDRA LARGA, 38595 PIEDRA LARGA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE VESUBIANA, CALLE PLATINO LA OBRA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 450 METROS DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -100.3358 | 20.2603
GUA220302116067 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San José de Monjas | CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN JOSÉ DE MONJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA SAN JOSÉ DE MONJAS, 37874 SAN JOSÉ DE MONJAS, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO | -100.9244 | 21.3217
GUA220302123117 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE CORAL 104 INTERIOR SN COLONIA BRISAS DEL CARMEN, 38035 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE ARRECIFE Y CALLE LAGUNA, CALLE PALMIRA A ESPALDAS DE TIENDA DE ROPA LETICIA RINCON | -100.7856 | 20.5407
GUA220302123121 | Guanajuato | Comonfort | Peña Colorada | CALLE 4 DE FEBRERO INTERIOR 5 RANCHERIA PEÑA COLORADA, 38213 PEÑA COLORADA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PARAISOS Y CALLE ALTEÑA, A 100 METROS LADO NOROESTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD. | -100.6851 | 20.7672
GUA220302123129 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE ACEITUNA 115 INTERIOR SN COLONIA LOS OLIVOS RESIDENCIAL, 38037 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA PASEO LOS OLIVOS Y CIRCUITO MALLORCA, CALLE FIAMBALA A 100 METROS DE TIENDA DE CONVENIENCIA ABARROTES SAN JOSE | -100.7715 | 20.545
GUA220302116242 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | CALLE ALLENDE RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE GUANAJUATO, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES ALLENDE Y | -100.9765 | 21.2658
GUA220302116251 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Puerta del Cerrote | CALLE CHABACANO INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DEL CERROTE, 37825 PUERTA DEL CERROTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEZ Y CALLE LA LUZ, CALLE DURAZNO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE | -101.121 | 21.216
GUA220302117818 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 37738 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE NARCOZARI Y AVENIDA DE LAS FLORES, CARRETERA LIBRAMIENTO JOSE MANUEL ZAVAVA ZAVALA LA CALLE | -100.7629 | 20.9223
GUA220302108343 | Guanajuato | Romita | Romita | CALLE ECHEVERRIA COLONIA ROMITA CENTRO, 36200 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CARRILLO PUERTO, CALLE PEÑARANDA EL PROYECTO ABARCA DOS CUADRAS PARTIENDO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y CULMINA EN LA CALLE C | -101.5153 | 20.8747
GUA220302109494 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Los Pinos | CALLE PINAVETE 204 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 36423 LOS PINOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE PINO, CALLE AVENIDA DEL VALLE CON ACCESO POR LA CALLE VALLE FRIO DE LA COLONIA VALLE DEL RINCON GIRA A | -101.8595 | 20.9908
GUA220302109499 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cañada de Negros | CALLE MOCTEZUMA 108 INTERIOR SN RANCHERIA CAÑADA DE NEGROS, 36420 CAÑADA DE NEGROS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA DE LA PRESA Y CALLE JUSTO SIERRA, CARRETERA PURISIMA- CD- MANUEL DOBLADO CON ACCESO POR LA | -101.9181 | 20.9262
GUA220302109503 | Guanajuato | Purísima del Rincón | El Refugio | CALLE PASEO DE LA MONTAÑA 111 INTERIOR SN RANCHERIA EL REFUGIO, 36423 EL REFUGIO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE LAURELES, CALLE PASEO DE LAS PALMAS CON ACCESO POR LA CALLE PASEO DE LAS BUGAMBILIA | -101.9005 | 20.9652
GUA220302109512 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Ángel | CALLE EL RANCHITO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ÁNGEL, 36435 SAN ÁNGEL, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA PURISIMA- CD MANUEL DOBLADO, CON ACCESO POR LA CARRETERA PURISIMA CD. MANUEL DOBLADO BAJANDO | -101.9171 | 20.9039
GUA220302119302 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 207 INTERIOR SN COLONIA SANTA BÁRBARA, 38090 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE FRAY PEDRO DE LEON A 100 METROS DE HAMBURGUESAS EL | -100.8091 | 20.5094
GUA220302119304 | Guanajuato | León | Fundiciones | CONTINUACION CAMINO A RINCON GRANDE COLONIA FUNDICIONES, 37207 FUNDICIONES, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO BUENOS AIRES Y CAMINO HUIZACHE, CAMINO ANTIGUO CAMINO A SAN FELIPE TRAMO UBICADO EN EL ACCESO UNICO A LA COMUNIDAD INICIAND | -101.5561 | 21.2464
GUA220302121875 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Nacimiento | CALLE PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA EL NACIMIENTO, 36450 EL NACIMIENTO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA RAMAL CONCEPCIÓN NUEVA - PEÑUELAS Y CAMINO TERRACERIA, LA OBRA ESTA SITUADA EN C | -101.8623 | 20.8575
GUA220302122450 | Guanajuato | Santa Catarina | El Saucito | CALLE EL SAUCITO RANCHERIA EL SAUCITO, 37957 EL SAUCITO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AV EL CHAPIN, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN LAS ULTIMAS CASAS DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD | -100.0735 | 21.1311
GUA220302109913 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Maravillas | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA MARAVILLAS, 37896 MARAVILLAS, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE REFORMA SE UBICO SOLO UNA CALLE DE LOCALIDAD MARAVILLAS EL PROYECTO INCLUYE A MARAV | -100.5895 | 20.9451
GUA220302110294 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | CALLE SAN FRANCISCO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE OBRAJEROS, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE SAN DIEGO, CALLE LOMAS DE SAN JOSÉ CON ACCESO POR LOMAS DE SAN JOSÉ GIRANDO AL | -101.8638 | 21.0532
GUA220302116082 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Antonio | CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA SAN ANTONIO, 37873 SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO DESVIACION A SAN ANTO | -100.8979 | 21.4092
GUA220302116093 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Juan Pan de Arriba | CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 5 + 010 RANCHERIA SAN JUAN PAN DE ARRIBA, 37860 SAN JUAN PAN DE ARRIBA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA SAN DIEGO SAN JUAN PAN DE ARRIBA | -100.9198 | 21.4714
GUA220302123138 | Guanajuato | Celaya | Celaya | PROLONGACION ZACATECAS 301 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE LOS REYES, 38057 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION PALMAS Y CALLE PACHUCA, CALLE FRANCISCO I MADERO A ESPALDAS DE TIENDA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION LOS | -100.8018 | 20.5228
GUA220302123158 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC INTERIOR NA COLONIA EL LLANITO, 38817 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CHURUBUSCO Y CALLE ABASOLO, CALLE DOCTOR CERNA LA OBRA INTERVIENE DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS DENTRO DE LA CABEC | -101.1837 | 20.1322
GUA220302117840 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Colonia Morelos | CALLE VARIAS RANCHERIA MORELOS, 38974 COLONIA MORELOS, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSDANIEL ALVARADO TOVAR PRIV ALVARADO 1LISA GU | -101.0196 | 20.2072
GUA220302117842 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE JESUS CARDOSO 18 INTERIOR SN COLONIA , 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAUL GARCIA Y CALLE DAVID FLORES, CALLE ALFREDO RUIZ DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIO | -100.9979 | 20.1702
GUA220302117852 | Guanajuato | Santiago Maravatío | El Dormido | CALLE VARIAS RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSELVIA DIAZ ROMERO 16 DE SEPTIEMBRE 15MERCEDES | -101.028 | 20.1272
GUA220302108756 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Potrerillos (Guanajal) | CALLE REAL 26 VEINTISEIS INTERIOR SN RANCHERIA POTRERILLOS GUANAJAL, 36426 POTRERILLOS (GUANAJAL), PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A PEDRITO Y CALLE HERNANDEZ, CALLE FAJA DE ORO CASA UBICADA EN LA CALLE REAL EL CUAL | -101.8724 | 21.0825
GUA220302119336 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE DEL SANTUARIO COLONIA SAN JAVIER, 36765 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE CLAUSTRO MAYOR, CALLE DEL EXPIATORIO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE AC | -101.216 | 20.5686
GUA220302121889 | Guanajuato | Santa Catarina | El Nogal | CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA EL NOGAL, 37954 EL NOGAL, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE 05 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA A PAREDES LA OBRA SE REALIZARA A 300 MTS HACIA ARRIBA DEL PUENTE DE LOA LOCALIDAD | -100.1001 | 21.199
GUA220302121891 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Peñuelas | INTERIOR SN EJIDO PEÑUELAS, 36450 PEÑUELAS, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO RAMAL A CONCEPCIÓN NUEVA Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA ESTA SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CAMINO RAMAL A CONCEPCIÓN NUEV | -101.8595 | 20.8805
GUA220302109938 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JUAN DE LA BARRERA 53 INTERIOR 53 COLONIA NIÑOS HÉROES, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 27 DE ABRIL Y CALLE AGUSTIN MELGAR, | -100.9602 | 21.1557
GUA220302110333 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Santa Cecilia | BOULEVARD PEDRO VARGAS 11 INTERIOR 11 COLONIA SANTA CECILIA, 37806 COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JORGE NEGRETE Y CALLE JAVIER SOLIS, BRECHA SAGRADO CORAZON LA F | -100.9361 | 21.1363
GUA220302110337 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Monte Grande | CALLE LAS PALMAS INTERIOR SN COLONIA MONTE GRANDE, 36423 MONTE GRANDE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE TULIPANES, CALLE CLAVEL CON ACCESO POR LA CALLE PROLONGACION SAN MARCOS AVANZA DOS CUADRAS PA | -101.8682 | 20.9957
GUA220302116120 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Antonio | CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA SAN ANTONIO, 37873 SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO DESVIACION A SAN ANTO | -100.8978 | 21.4094
GUA220302116127 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Antonio | CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 600 RANCHERIA SAN ANTONIO, 37873 SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO DESVIACION A SAN ANTO | -100.8978 | 21.4092
GUA220302123168 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE RUBI 108 INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 38040 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA FERROCARRIL CENTRAL Y CALLE LUIS PASTEUR, CALLE ZAFIRO A 100 METROS DE HOSPITAL MAC DE CELAYA | -100.8289 | 20.5295
GUA220302123185 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE VILLA DEL PUEBLITO 108 INTERIOR SN COLONIA VILLAS DEL ROMERAL, 38095 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA CORONA Y CALLE VILLA DEL CARBON, CALLE VILLA REAL A 100 METROS DE AVENIDA SITIO DE QUERETARO. A 200 METROS D | -100.8066 | 20.4985
GUA220302123717 | Guanajuato | Celaya | Tenería del Santuario | CALLE FERNANDO MONTES DE OCA 2 INTERIOR SN EJIDO TENERÍA DEL SANTUARIO, 38120 TENERÍA DEL SANTUARIO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , CALLE FRANCISCO MARQUES A 100 METROS DE ABARROTES EL KEVIN | -100.8011 | 20.601
GUA220302116291 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de en Medio de los Lugo | CALLE SANTA JULIA RANCHERIA RANCHO DE EN MEDIO DE LOS LUGO, 37849 RANCHO DE EN MEDIO DE LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FLORIDA, CALLE BELLA VISTA LOS BENEFICI | -101.0701 | 21.1389
GUA220302116292 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Guadalupe | CALLE AGUASCALIENTES RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37829 RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PURISIMA, CALLE TAMAULIPAS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FO | -101.0101 | 21.2169
GUA220302116298 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Refugio de Trancas | CALLE HIDALGO RANCHERIA REFUGIO DE TRANCAS, 37828 EL REFUGIO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE DEL REFUGIO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN | -101.0653 | 21.1887
GUA220302117309 | Guanajuato | Celaya | La Laja | TERRACERÍA TRAMO AVENIDA CONSTITUYENTES ENTRONQUE CAMINO A LA LAJA - CALLE AZTECAS LOCALIDAD LA LAJA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 243 INTERIOR SN EJIDO LA LAJA, 38136 LA LAJA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CELAYA-APASEO | -100.762 | 20.5264
GUA220302117863 | Guanajuato | Irapuato | San Juan Temascatío | RANCHERIA SAN JUAN TEMASCATÍO, 36826 SAN JUAN TEMASCATÍO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BRECHA CAMPOS DE CULTIVO Y CAMINO AL TEPAMAL, CAMINO SAN JUAN TEMASCATIO OBRA UBICADA A 1100 METROS A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN T | -101.2287 | 20.7483
GUA220302117866 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Hermosillo | CALLE VARIAS RANCHERIA HERMOSILLO, 38974 HERMOSILLO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMARIA ANGELA FLORES FRANCISCO I MADERO 1NICOLA | -100.9758 | 20.1958
GUA220302107647 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | CALLE SANTA CURZ PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE RENACIMIENTO, CALLE CUITLAHUAC LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TENANGO SE LOCALIZA AL SUROESTE DE LA | -100.6307 | 20.5141
GUA220302108025 | Guanajuato | Abasolo | La Joya de Calvillo | CAMINO TRAMO OJO DE AGUA DE HUANUMO - JOYA DE CALVILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 5 RANCHERIA LA JOYA DE CALVILLO, 36983 LA JOYA DE CALVILLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , AMPLIACION DE BORDO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA | -101.6091 | 20.7472
GUA220302108387 | Guanajuato | Irapuato | Guadalupe de Paso Blanco (El Ranchito) | CALLE GUERRERO RANCHERIA GUADALUPE DE PASO BLANCO EL RANCHITO, 36823 GUADALUPE DE PASO BLANCO (EL RANCHITO), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE PRIVADA GUERRERO Y CAMINO IRAPUATO ROMITA, CALLE JACARANDAS OBRA UBICADA EN LA CALLE GUERRER | -101.4029 | 20.7548
GUA220302108389 | Guanajuato | Irapuato | Hacienda de Márquez | AVENIDA DEL CANAL RANCHERIA HACIENDA DE MÁRQUEZ, 36814 HACIENDA DE MÁRQUEZ, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE PEDREGAL, AVENIDA DEL CANAL OBRA UBICADA EN LAS CALLES PEDREGAL Y DEL CANAL EN LA LOCALIDAD DE EX | -101.3575 | 20.7817
GUA220302108405 | Guanajuato | Irapuato | Guadalupe de Rivera | CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA GUADALUPE DE RIVERA, 36835 GUADALUPE DE RIVERA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE INVIERNO 20 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PRINCIPAL DICHA OBRA SE UBIICA EN LA CALLE VISTA HERMOSA A 100 METROS DEL | -101.4625 | 20.6026
GUA220302119349 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE SAN BERNARDO COLONIA RINCONADA EL BELÉM, 36765 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE MERCURIAL LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACC | -101.2175 | 20.5653
GUA220302109957 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CRISTOBAL COLON 5 5 INTERIOR 5 COLONIA AMPLIACIÓN 15 DE SEPTIEMBRE, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIPOLITO MARTINEZ Y CALL | -100.9554 | 21.1446
GUA220302110347 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN ANTONIO COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE SAN JAVIER, CALLE SAN PABLO LOS BE | -100.9582 | 21.1448
GUA220302116134 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Presa de Monjas | CAMINO TRAMO SAN DIEGO - PRESA DE MONJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 010 RANCHERIA PRESA DE MONJAS, 37870 PRESA DE MONJAS, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO TOMAR LA D | -100.9771 | 21.3527
GUA220302116141 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | BOULEVARD SAN ROQUE COLONIA SAN ROQUE, 36583 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLEJON SAN ROQUE Y CALLE DIEGO DE ALMAGRO, CALLE RIO PONIENTE OBRA UBICADA EN EL BLVD SAN ROQUE ENTRE LAS CALLE DIEGO DE ALMAGRO Y EL CALLEJÓN S | -101.3403 | 20.6601
GUA220302116145 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | CALLE SANTA FE COLONIA ALLENDE, 37760 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE LA PAZ, CALLE GUADIANA LA CALLE SANTA FE SE LOCALIZA EN LA COLONIA ALLENDE ENTRE LAS CALLES LA PAZ Y LA | -100.7479 | 20.9002
GUA220302116670 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tepozanes | CALLE ARBOLEDAS RANCHERIA TEPOZANES, 37823 TEPOZANES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS TEPOZANES Y CALLE PRINCIPAL, CALLE LOS ROSALES LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN LAS CALLES ARBOL | -100.897 | 21.2888
GUA220302108041 | Guanajuato | Abasolo | Rancho Nuevo de la Cruz | CAMINO TRAMO RANCHO NUEVO DE LA CRUZ - CERRO DEL 20 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 55 RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, 36980 RANCHO NUEVO DE LA CRUZ, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , AMPLIACION DE BORDO DE LA LOCALIDAD DE | -101.518 | 20.6508
GUA220302108043 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA LINDAVISTA, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACARIAS BARRON Y CALLE 19 DE SEPTIEMBRE, CALLE ROD | -100.9614 | 21.1531
GUA220302108050 | Guanajuato | Abasolo | San Aparicio | CAMINO TRAMO RANCHO SECO - AL SUR DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 18 RANCHERIA RANCHO SECO, 36986 SAN APARICIO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , AMPLIACION DE UN BORDO EN LA LOCALIDAD DE SAN APARICIO ABAOLO, GT | -101.4303 | 20.4834
GUA220302108053 | Guanajuato | Abasolo | Loma de la Esperanza | CAMINO TRAMO LOMA DE LA ESPERANZA - RANCHO NUEVO DE LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 65 RANCHERIA LOMA DE LA ESPERANZA, 36983 LOMA DE LA ESPERANZA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 2 BORDOS EN LA LOCALID | -101.5568 | 20.6577
GUA220302108057 | Guanajuato | Abasolo | Paso de Piedra | CAMINO TRAMO BALNEARIO LOS ARCOS - RIO LERMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 50 RANCHERIA PASO DE PIEDRA, 36987 PASO DE PIEDRA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO EN KA LOCALIDAD DE RANCHO DE MORALES PASO D | -101.6162 | 20.3833
GUA220302108411 | Guanajuato | Irapuato | Santa Elena de la Cruz | CALLE 10 DE MAYO RANCHERIA SANTA ELENA DE LA CRUZ, 36849 SANTA ELENA DE LA CRUZ, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE 1RO. DE MAYO Y CALLE 18 DE AGOSTO, CALLE 24 DE FEBRERO OBRA UBICADA EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES 1RO. D | -101.3988 | 20.617
GUA220302108432 | Guanajuato | Irapuato | Vista Hermosa | CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA VISTA HERMOSA, 36806 VISTA HERMOSA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y BRECHA CAMPOS DE CULTIVO, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ABARCARA LAS CA | -101.5211 | 20.7519
GUA220302108792 | Guanajuato | Ocampo | San José del Carmen Sur | CALLE DESARROLLO SOCIAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CARMEN SUR, 37647 SAN JOSÉ DEL CARMEN SUR, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA BONITA Y , EL EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRA DISTRIBUID | -101.4617 | 21.3973
GUA220302108801 | Guanajuato | Huanímaro | Cora | CALLE MIGUEL HIDALGO Y/0 PRINCIPAL EJIDO CORA, 36997 CORA, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA CORA, CALLE CORITA LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE CORA MUNICIPIO DE HUANÌMARO GTO. Y COLINDA CON LA | -101.4665 | 20.3318
GUA220302113798 | Guanajuato | Comonfort | Tanque Blanco | COLONIA 2A. DE SAN CARLOS, 38204 TANQUE BLANCO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , PREDIO LOCALIZADOS EN EL EJIDO DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA EL ACCESO A LOS TERRENOS ES POR EL CAMINO RURAL COMONFORT A MALAGÓN. CUENTAN CON LAS SI | -100.7242 | 20.7806
GUA220302119383 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE SAN BERNARDO COLONIA RINCONADA EL BELÉM, 36765 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE MERCURIAL LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACC | -101.2175 | 20.5653
GUA220302109984 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Isidro | CALLE LA PIEDRA 13 INTERIOR 13 COLONIA SAN ISIDRO, 37840 COLONIA SAN ISIDRO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE SAN ISIDRO EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALL | -100.9406 | 21.1319
GUA220302113540 | Guanajuato | Tierra Blanca | Arroyo Seco | RANCHERIA ARROYO SECO, 37975 ARROYO SECO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , ARROYOSECO SEENCUENTRAENELMUNICIPIODETIERRABLANCAGTO., A 100 10 27DELONGITUD,21 05 18 DELATITUDYA1,740 METROSSOBREELNIVELDELMAR. | -100.1789 | 21.0887
GUA220302113542 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción del Cano | RANCHERIA FRACCIÓN DEL CANO, 37975 FRACCIÓN DEL CANO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , FRACCIÓNDECANO SEENCUENTRAENELMUNICIPIODETIERRABLANCAGTO.,A 100 13 37DE LONGITUD, 21 03 48 DELATITUDYA1,846 METROSSOBREELNIVELDELMAR. | -100.2278 | 21.0629
GUA220302113543 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción de Guadalupe | RANCHERIA FRACCIÓN DE GUADALUPE, 37974 FRACCIÓN DE GUADALUPE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , FRACCIÓN DE GUADALUPE CP. 37974 FRACCIÓN DE GUADALUPE TIERRA BLANCA GUANAJUATO | -100.1575 | 21.1345
GUA220302123213 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE COLIBRI 18 INTERIOR SN COLONIA FLORIDA, 38117 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBELULA Y CALLE PAJARITOS, CALLE CANARIOS A 100 METROS DE LUMINARIA TERRAZA Y JARDIN | -100.8592 | 20.5398
GUA220302123231 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Estación de San Francisco | CALLE LÁZARO CÁRDENAS INTERIOR SN RANCHERIA ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, 36441 ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FERROCARRILES, CALLE DOMINGUEZ LA UBICACIÓN DE LA OB | -101.825 | 21.0379
GUA220302108436 | Guanajuato | Irapuato | La Soledad | CALLE SAN FRANCISCO RANCHERIA LA SOLEDAD, 36830 LA SOLEDAD, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CLAVEL Y , CALLE AGRICULTORES OBRA UBICADA EN LA CALLE SAN FRANCISCO Y PRIVADA MORELOS ENTRE LA CALLE CLAVEL Y CAMPO DE CULTIVO CON VI | -101.4138 | 20.611
GUA220302115305 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | CALLE JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA, 37800 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA MANUELA JIMENEZ Y CALLE PALMA, CALLE ABASOLO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES JU | -101.0024 | 21.1482
GUA220302118149 | Guanajuato | Celaya | Los Álamos | CAMINO TRAMO CALLE BENITO JUAREZ - A 350 METROS AL PONIENTE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 350 INTERIOR SN RANCHERIA LOS ALAMOS, 38157 LOS ÁLAMOS, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CAMINO | -100.7748 | 20.375
GUA220302118152 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joyita de Pastores | CALLE MIGUEL HIDALGO 11 INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYITA DE PASTORES, 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MORELOS DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A | -101.0233 | 20.1536
GUA220302119397 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE SAN BERNARDO COLONIA RINCONADA EL BELÉM, 36765 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE MERCURIAL LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACC | -101.2174 | 20.5653
GUA220302121559 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE CONSTITUYENTES 110 ciento diez INTERIOR SN COLONIA ACEQUIA GRANDE, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE PROLONGACION ALDAMA Y CALLE JUAREZ, CALLE ZARAGOZA EL CUARTO DORMITORIO A CONSTRUIR LA CASA SE L | -100.6823 | 20.5529
GUA220302110018 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Juan | CALLE DIVINO ROSTRO COLONIA SAN JUAN, 37806 COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUDAS TADEO Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE SEÑOR DE LA SALUD LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E | -100.9373 | 21.1368
GUA220302113552 | Guanajuato | Santa Catarina | Charco del Muerto | CALLE RANCHO CHARCO DEL MUERTO RANCHERIA CHARCO DEL MUERTO, 37957 CHARCO DEL MUERTO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA A TIERRABLANCA, CARRETERA SANTA CATARINA-TIERRABLANCA LA OBRA SE REALIZARÀ A 100 M | -100.1086 | 21.1272
GUA220302124079 | Guanajuato | Comonfort | Neutla | CALLE LAURELES PUEBLO NEUTLA, 38220 NEUTLA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE CAMELINAS, CALLE JACARANDAS OBRA LOCALIZADA EN ZONA CONOCIDA COMO LOMA BONITA A 50 METROS DE LA CARRETERA MUNICIPAL COMONFORT NEUTLA FR | -100.8338 | 20.7088
GUA220302108090 | Guanajuato | Comonfort | El Organal | RANCHERIA EL ORGANAL, 38215 EL ORGANAL, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO SE LOCALIZA ENTRE LAS LOCALIDADES DE PALMILLAS DEL PICACHO Y EL ORGANAL ENCONTRÁNDOSE A 500 MTS DE LA CARRETERA COMONFORT EL POTRERO. EL ACCES | -100.6981 | 20.7419
GUA220302108098 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Los Julianes (Los Ángeles) | CALLE GENERAL SIRO RANCHERIA LOS JULIANES LOS ÁNGELES, 38195 LOS JULIANES (LOS ÁNGELES), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA DE LOS ANGELES Y CALLE HIDALGO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EL ALUMBRADO PUBLICO SE EN LA LOCA | -100.6577 | 20.5351
GUA220302108458 | Guanajuato | Irapuato | Valencianita | CALLE LUIS H. DOCOING RANCHERIA VALENCIANITA, 36824 VALENCIANITA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVA ITALIA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE DE LA ROSA OBRA UBICADA EN LA CALLE LUIS. H. DOGOING. Y PRIVADA RUIZ CORTINEZ EN LA LO | -101.3022 | 20.7489
GUA220302108470 | Guanajuato | Irapuato | Santa Bárbara | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 36814 SANTA BÁRBARA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUTLA Y CALLE BELLA VISTA, CALLE VICENTE GUERRERO LA AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN LA CALLE EMILIANO ZAPA | -101.4026 | 20.7936
GUA220302108471 | Guanajuato | Irapuato | Cuchicuato | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA CUCHICUATO, 36803 CUCHICUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MIGUEL HIDALGO OBRA UBICADA EN LAS CALLES INDEPENDENCIA CHAPULTEPEC ENMILIANO ZAPATA Y GU | -101.4594 | 20.6653
GUA220302108475 | Guanajuato | Irapuato | Loma de Juárez (Hermano Mateo) | CALLE ORQUIDEA RANCHERIA LOMA DE JUÁREZ HERMANO MATEO, 36821 LOMA DE JUÁREZ (HERMANO MATEO), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE NARDO, CALLE JAZMIN LA REHABILITACIÓN SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD LOMA DE JUAREZ EN L | -101.3336 | 20.7633
GUA220302118157 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joya Grande | CALLE BENITO JUAREZ 6 INTERIOR SN RANCHERIA LA JOYA GRANDE, 38977 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MIGUEL HIDALGO DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A | -100.9989 | 20.1333
GUA220302113841 | Guanajuato | Irapuato | San José de Bernalejo (El Guayabo) | CALLE GERARDO MURILLO RANCHERIA SAN JOSÉ DE BERNALEJO EL GUAYABO, 36830 SAN JOSÉ DE BERNALEJO (EL GUAYABO), IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y , CALLE JIMENA OBRA UBICADA OBRE LAS CALLE GENARO MURILLO MARIANO Y | -101.3992 | 20.6464
GUA220302121575 | Guanajuato | Jaral del Progreso | San José del Cerrito de Camargo | CALLE RIO HONDO RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CERRITO DE CAMARGO, 38487 SAN JOSÉ DEL CERRITO DE CAMARGO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SALINAS DE GORTARI, LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE CERRITO DE CAMARGO SE E | -101.0406 | 20.4201
GUA220302121576 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE LA ROCA 206 docientos sies INTERIOR SN COLONIA LAS PEÑITAS, 38164 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MARFIL, CALLE ZAFIRO LA CASA SE LOCALIZA EN LA CALLE LA ROCA EN LA COLONIA LAS PE | -100.6727 | 20.5514
GUA220302121997 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Estación de San Francisco | CALLE EL MEZQUITE INTERIOR SN RANCHERIA ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, 36441 ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y TERRACERIA BOULEVARD LAS TORRES, CALLE CAMINO REAL LA UBICACIÓN D | -101.8255 | 21.0417
GUA220302122001 | Guanajuato | León | San José de Otates Sur (Piedras de Coche) | CALLE VENADO RANCHERIA SAN JOSÉ DE OTATES SUR PIEDRAS EN EL CAMINO, 37655 SAN JOSÉ DE OTATES SUR (PIEDRAS DE COCHE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN JOSE DE OTATES SUR Y CAMINO SUBIDA A NUEVO VALLE, CAMINO LOS ALISOS A DOS KM | -101.4979 | 21.163
GUA220302113590 | Guanajuato | Ocampo | El Potrero | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA EL POTRERO, 37644 EL POTRERO, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO OBRA LOCALIZADA EN LOS LÍMITES DE LA LOCALIDAD SU ACCESO ES POR CALLE BENITO JUÁREZ, SOBRE ESTA VIALIDA | -101.412 | 21.6265
GUA220302107728 | Guanajuato | Abasolo | Santa Bárbara | CAMINO TRAMO SANTA BARBARA - EL TULE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + undefined RANCHERIA , 36985 SANTA BÁRBARA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BORDO EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA ABASOLO, GTO. | -101.5938 | 20.523
GUA220302107743 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y BRECHA VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO LOS BENEFI | -100.9816 | 20.9431
GUA220302107747 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | CALLE PRESIDENTE SALGADO 7 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL FLORES Y CALLE | -100.9262 | 21.186
GUA220302108115 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE AZUCENAS 17 INTERIOR SN COLONIA LAS FLORES, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE MARGARITA, CALLE LAS ROSAS EL B | -100.9134 | 21.1519
GUA220302108123 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MARIA 19 INTERIOR SN COLONIA VILLA DE DOLORES, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CAMINO A RIOYOS Y CALLE MACARENA, CALLE IDALYA EL | -100.906 | 21.1571
GUA220302108130 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE FRESNO 25 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE ENCINO, CALLE PINO EL BENEFICIARIO | -100.9067 | 21.1609
GUA220302118246 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE TURQUESA INTERIOR SN COLONIA SAN PABLO, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CELAYA, CALLE CAMINO A SAN PABLO LA | -100.9193 | 21.1477
GUA220302118252 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Pila | CALLE PUERTO VALLARTA 5 INTERIOR SN RANCHERIA LA PILA, 38977 LA PILA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSANGELICA HERRERA GARCIA PUER | -101.0114 | 20.123
GUA220302118256 | Guanajuato | Ocampo | Jesús María | CARRETERA FEDERAL LIBRE 51 TRAMO OCAMPO - SAN FELIPE KILÓMETRO 161 + 20 INTERIOR SN RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37645 JESÚS MARÍA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METR | -101.3863 | 21.5776
GUA220302121591 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Caleras de Obrajuelo (Mariscala) | CALLEJON PRIVADO 101 ciento uno INTERIOR SN RANCHERIA CALERAS DE OBRAJUELO MARISCALA, 38177 CALERAS DE OBRAJUELO (MARISCALA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, AVENIDA OBRAJUELO LA CA | -100.556 | 20.5668
GUA220302121606 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obrajuelo | CALLE DEPORTIVA 212 docientos doce INTERIOR SN PUEBLO OBRAJUELO, 38180 OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HERMINEGILDO GALEANA Y CALLE JOSE MA MORELOS, CALLE FRATERNIDAD LA CALLE DEPORTIVA SE LOCALIZA JUNTO AL C | -100.5582 | 20.5924
GUA220302122022 | Guanajuato | Irapuato | La Caja | EJE VIAL LA CAJA SAN DIEGO DEL ROSAL RANCHERIA LA CAJA, 36805 LA CAJA, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE INSUEGENTES Y CALLE INDEPENDENCIA, BRECHA CAMPOS DE CULTIVO OBRA UBICADA EN EL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA CAJA A LA COMUIN | -101.4363 | 20.7058
GUA220302122025 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Estación de San Francisco | CALLE CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN RANCHERIA ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, 36441 ESTACIÓN DE SAN FRANCISCO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL MEZQUITE Y CALLE CAMINO REAL, LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LAS C | -101.8246 | 21.0417
GUA220302122027 | Guanajuato | León | Plan de Ayala (Santa Rosa) | CALLE SAN GABRIEL COLONIA PLAN DE AYALA SANTA ROSA, 37666 PLAN DE AYALA (SANTA ROSA), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO Y CALLE BUENAVENTURA, CALLE STA TERESA DE JESUS NORTE CARRETERA ANTIGUA A SAN FRANCISCO DEL RINCON | -101.7149 | 21.0712
GUA220302123288 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Roque de Montes | CALLE AV SAN FRANCISCO 105 INTERIOR SN EJIDO SAN ROQUE DE MONTES, 36443 SAN ROQUE DE MONTES, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 31 DE JULIO Y CALLE DOMINGO VELAZQUEZ, CALLE PARRAL LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE | -101.8165 | 21.0165
GUA220302107753 | Guanajuato | Abasolo | El Encinal | CAMINO TRAMO EMILIANO ZAPATA LA COLONIA - EL ENCINAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 1 RANCHERIA EL ENCINAL, 36987 EL ENCINAL, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE Y , AMPLIACION DE BORDO EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINAL ABASOLO, GTO. | -101.5548 | 20.4047
GUA220302108141 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa de Jiricuichi | CALLE PROGRESO 13 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SALVADOR Y CALLE SANTA TERESA, CALLE DE LA PAZ | -100.8944 | 21.172
GUA220302108147 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE COLOMBIA 42 INTERIOR SN COLONIA LAS AMERICAS, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BOLIVIA Y CALLE SALVADOR, CALLE LUZ EL BENEF | -100.9276 | 21.1708
GUA220302108148 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 17 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PRES | -100.9287 | 21.177
GUA220302108150 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de San Pablo | CALLE 10 DE ABRIL INTERIOR SN RANCHERIA CERRITO DE SAN PABLO, 37814 CERRITO DE SAN PABLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL TRANSITO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO CALLE DEL PUENTE LO | -100.8854 | 21.1453
GUA220302108154 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE DIEZ DE SOLLANO 46 INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS, 37807 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SAN FELIPE Y , EL BEN | -100.9441 | 21.1725
GUA220302108155 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN JOSE DE ITURBIDE 17 INTERIOR SN COLONIA GUANAJUATO, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PENJAMO Y CALLE VICTORIA, CALLE JAR | -100.9261 | 21.165
GUA220302118271 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Ojo de Agua de la Yerbabuena | CALLE VARIAS RANCHERIA OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, 38978 OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA DEL CAR | -101.029 | 20.1431
GUA220302121613 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Cárdenas | CALLE MORELOS 201 docientos uno INTERIOR SN RANCHERIA CÁRDENAS, 38177 CÁRDENAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO VILLA SE CONSTRUIRAN DOS CUARTOS DORMITORIOS CON DOMICILIO | -100.5654 | 20.5728
GUA220302121618 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | La Escondida (San Ramón) | CALLE MARGARITAS INTERIOR SN RANCHERIA LA ESCONDIDA SAN RAMÓN, 36365 LA ESCONDIDA (SAN RAMÓN), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CARRETERA RAMAL SAN ROQUE DE MONTES, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MAR | -101.82 | 21.0218
GUA220302121621 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Norita | PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA 10 diez INTERIOR SN RANCHERIA LA NORITA, 38185 LA NORITA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA 2DA DE ZARAGOZA, CALLE MORELOS SE CONSTRUIRÁN DOS CUARTOS DORMITORIOS CON DOM | -100.5158 | 20.5545
GUA220302121625 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Viborillas | CALLE ALVARO OBREGON 11 once INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ VIBORILLAS, 38176 SAN JOSÉ VIBORILLAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DEL PUENTE, CALLE ZARAGOZA LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN SE LOCALI | -100.6334 | 20.567
GUA220302122048 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Vista Hermosa (El Tuzo) | CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA VISTA HERMOSA EL TUZO, 36440 VISTA HERMOSA (EL TUZO), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LAREDO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO VECINAL LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE CALLE ALVARO O | -101.798 | 20.9245
GUA220302110098 | Guanajuato | Santa Catarina | Cruz de Diego | CALLE EL AGUACATE RANCHERIA CRUZ DE DIEGO, 37957 CRUZ DE DIEGO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS MARTINEZ Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA A MISION DE PALMAS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE CRUZ DE DIEGO SE TOMA LA CARRETERA | -100.0324 | 21.1329
GUA220302117638 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joya Grande | CALLE VARIAS RANCHERIA LA JOYA GRANDE, 38977 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMANUEL CALDERON ROSAS BENITO JUAREZ 3R | -100.9998 | 20.1323
GUA220302117639 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Rita de Casia | CALLE VARIAS RANCHERIA SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA GUADALUPE AGUILAR VILLAGO | -100.9906 | 20.1986
GUA220302117646 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | AVENIDA COLONIAL COLONIA INFONAVIT MALANQUIN, 37755 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA COLONIAL Y ANDADOR ESTRIAS, LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA DESVIACION A INFONAVIT MALANQUIN ZONA ALTA DE LA | -100.7624 | 20.91
GUA220302117652 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VARIAS BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSLAURA ALVARADO NAVARETE LEANDRO VALLE 9 | -100.9988 | 20.1706
GUA220302108157 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Padre Hidalgo | CALLE PENJAMO 18 INTERIOR SN COLONIA PADRE HIDALGO, 37807 COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE EDUCACION TECNOLOGICA, CALLE MELCHOR OCAMPO EL BENE | -100.9338 | 21.1728
GUA220302108160 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ALVARO OBREGON 86 INTERIOR SN COLONIA MARIANO BALLEZA, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ADOLFO LOP | -100.9232 | 21.1596
GUA220302108163 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SANTA MARTHA 105 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37803 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ESPIRITU SANTO Y CALLE SANTA F | -100.9258 | 21.1743
GUA220302118296 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN JUAN COLONIA SAGRADO CORAZÓN, 37806 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE SAN MARCOS LA OBRA DE | -100.9586 | 21.145
GUA220302116631 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | CALLE DEL PROGRESO RANCHERIA SAN MARTÍN DE TERREROS, 37838 SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA DEL SOL Y CALLE SAN MARTIN, CALLEJON DEL CALVARIO LOS BENEFICIARIO | -101.0248 | 20.9114
GUA220302121634 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Guadalupe del Monte (El Ranchito) | CALLE MIGUEL HIDALGO 7 siete INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO, 38176 GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE GUADALUPE, CALLE MATAMOROS SE CONST | -100.6425 | 20.5575
GUA220302121649 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Coachiti | CALLE REVOLUCION 121 ciento veinte y u INTERIOR SN RANCHERIA COACHITÍ, 38177 COACHITI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO CON DOMICILIO | -100.5911 | 20.5572
GUA220302122072 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | CALLE MARTINEZ RANCHERIA ORTEGA, 37955 ORTEGA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA QUEBRADA Y CALLE LA CUESTA, CARRETERA A MISION DE PALMAS LA OBRA SE REALIZARA FRENTE AL CENTRO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD | -100.0165 | 21.1268
GUA220302120684 | Guanajuato | Jaral del Progreso | San José de Ojo Zarco | CALLE NIÑOS HEROES EJIDO SAN JOSÉ DE OJO ZARCO, 38483 SAN JOSÉ DE OJO ZARCO, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE ZAPATA LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE OJO ZARCO SE ENCUENTRA AL OESTE DE CABECERA | -101.023 | 20.3233
GUA220302120699 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Maguey | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR NT COLONIA EL MAGUEY, 36446 EL MAGUEY, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD SAN FRANCISCO EL MAGUEY Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE CUESTA DE LA FLORES LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA | -101.8457 | 20.99
GUA220302118046 | Guanajuato | Celaya | Puerta del Monte (Elguera) | TERRACERÍA TRAMO CALLE VILLAS DE ELGUERA - CALLE MORELOS PUERTA DEL MONTE ELGUERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 650 INTERIOR SN EJIDO PUERTA DEL MONTE ELGUERA, 38114 PUERTA DEL MONTE (ELGUERA), CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE VI | -100.8848 | 20.5624
GUA220302107818 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | CALLE JALISCO 55 S/N INTERIOR SN RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE HIDALGO, AVENIDA AVENIDA JUAREZ LOS BENEFICIARI | -100.7366 | 21.1454
GUA220302108194 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Francisco I. Madero | CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA 19 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37806 COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JOSE MA IGLECIA, CALL | -100.969 | 21.1573
GUA220302118306 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE DEL SANTUARIO COLONIA SAN JAVIER, 36765 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE CLAUSTRO MAYOR, CALLE DEL EXPIATORIO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE AC | -101.216 | 20.5686
GUA220302118325 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Teresa (La Majada) | CALLE VARIAS RANCHERIA SANTA TERESA LA MAJADA, 38975 SANTA TERESA (LA MAJADA), SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSDIEGO SANCHEZ GONZAL | -100.9596 | 20.1846
GUA220302116652 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terrero de Trancas | CALLE DURANGO RANCHERIA TERRERO DE TRANCAS, 37828 TERRERO DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA SUR Y CALLE CARRILLO, CALLE SUR LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISP | -101.0487 | 21.1795
GUA220302121658 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Rancho Nuevo la Concepción | CALLE JOSEFA ORTZ DE DOMINGUEZ 98 noventa y ocho INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, 38177 RANCHO NUEVO LA CONCEPCIÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVAPALACIOS Y CALLE IGNACIO COMONFORT, CALLE SANTOS DE | -100.6055 | 20.5619
GUA220302121663 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Jocoqui | PRIVADA DE LA ROSA 5 cinco INTERIOR SN PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CEDROS, CALLE FRANCISCO VILLA SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO CON DOMICILIO EN LA CALLE PRI | -100.6972 | 20.5832
GUA220302121671 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Peñón (San Isidro del Peñón) | CALLE EMILIANO ZAPAYA 216 DOCIENTO DIESICES INTERIOR SN RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PEDRO SERGIO, CALLE BENITO JU | -100.6426 | 20.6264
GUA220302121676 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Roque de Montes | INTERIOR SN EJIDO SAN ROQUE DE MONTES, 36443 SAN ROQUE DE MONTES, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE NUEVO LEÓN, CALLE TAMAULIPAS LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE CALLE SIN NOMBRE Y UN TRAMO DE CALL | -101.8117 | 21.014
GUA220302121678 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Vicario | CALLE HIDALGO 114 CIENTO CATORCE INTERIOR SN PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL PEÑON Y CALLE CANDIDO JIMENEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMITORIO CON DOMICILIO | -100.6698 | 20.582
GUA220302122192 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR NA COLONIA HIDALGO, 38810 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEFENSORES DE MOROLEON Y CALLE ALLENDE, CALLE CRISTOBAL COLON LA UBICACION DE LA OBRA EN ESTA PRIMERA ETAPA ES EN LAS PRINCIPALES | -101.1903 | 20.1307
GUA220302122194 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE UNIVERSITARIOS CIUDAD UNIDAD DEOORTIVA CENTENARIO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL CECYTEC Y CARRETERA A SAN RAMON, CALLE SAN LUIS MONTAÑEZ LA UNIDAD DEPORTIVA CENTENARIO SE LOCALIZA AL | -100.7033 | 20.5551
GUA220302110134 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | CALLE LOS CABALLERO COLONIA BODO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS CABALLERO Y CALLE IGNACIO LOZADA, CARRETERA CORONEO JERECUARO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA CORONEO JERECUARO A UN COSTADO DE LA CAPI | -100.3742 | 20.1951
GUA220302108220 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MARIA GUADALUPE 19 INTERIOR SN COLONIA LOS ROSALES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TRUJILLO Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE | -100.9455 | 21.1562
GUA220302119067 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE LAGO DE ZAPOTLAN 103 INTERIOR SN COLONIA LOS LAGOS, 38060 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAGO DE CAMECUARO Y CALLE LAGO DE PALOMAS, CALLE LAGO SAN MARCO FRENTE A TIENDE DE LICONSA. A 50 METROS DE IGLESIA EL SEÑOR | -100.8326 | 20.5117
GUA220302119069 | Guanajuato | Xichú | San Miguel de las Casitas | CALLE LA LAGUNITA RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL DE LAS CASITAS Y CALLE PRINCIPAL SECTOR LA LAGUNITA, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO PAS | -100.1414 | 21.2937
GUA220302121682 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | CALLE MIGUEL HIDALGO 97 NOVENTA Y SIETE INTERIOR SN RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE PEDRO SERGIO, CALLE JUAN ALDAMA SE CONSTRUIRÁ UN CUARTO DORMI | -100.6058 | 20.6976
GUA220302121685 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ramón | PRIVADA EL POCITO 101 CIENTO UNO INTERIOR SN RANCHERIA SAN RAMÓN, 38198 SAN RAMÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JUAN ESCUTIA LA CASA DONDE SE CONSTRUIRA EL CUARTO DORMIT | -100.7113 | 20.5646
GUA220302122233 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | CALLE PASCUAL ALCALA INTERIOR SN COLONIA EL LLANO, 36390 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CALIFORNIA Y , CALLE VERACRUZ LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE PASCUAL ALCALA ENTRE LA | -101.8576 | 21.0008
GUA220302122705 | Guanajuato | León | Los Ramírez | AVENIDA FRANCISCO I. MADERO COLONIA LOS RAMÍREZ, 37688 LOS RAMÍREZ, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EL FULGOR Y CALLE PRINCIPAL, CALLE LAZARO CARDENAS RED ELECTRICA A INSTALAR EN LA PARTE NORTE DE LA COMUNIDAD DE LOS RAMIREZ | -101.6429 | 21.0181
GUA220302110169 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Bernardo | CALLE BUGAMBILIA 117 INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDO, 36423 SAN BERNARDO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TILO, CALLE AV. DEL BOSQUE CON ACCESO POR LA CALLE AV. DEL BOSQUE PASANDO EL ARCO DE ENT | -101.871 | 20.9708
GUA220302118356 | Guanajuato | Ocampo | Las Trojes | CALLE MIGUEL HIDALGO 2 INTERIOR SN RANCHERIA LAS TROJES, 37645 LAS TROJES, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALLENDE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 20 METROS DEL TANQUE CALAVIZ EN L | -101.4088 | 21.5537
GUA220302118370 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE AMERICAS 401 0 INTERIOR SN COLONIA LAS AMÉRICAS, 38014 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE GABRIEL RAMOS MILLAN, CALLE EUSEBIO GONZALEZ A 200 METROS DE LA SEGUNDA SECCION DEL PARQUE XOCHIPILLI | -100.8236 | 20.5335
GUA220302119071 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA TIERRA FRÍA, 38494 TIERRA FRÍA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MEXICO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTAADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BEN | -101.0401 | 20.4626
GUA220302119072 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE DEL SANTUARIO COLONIA SAN JAVIER, 36765 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE CLAUSTRO MAYOR, CALLE DEL EXPIATORIO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE AC | -101.216 | 20.5686
GUA220302119084 | Guanajuato | Xichú | San Miguel de las Casitas | CALLE SAN MIGUEL DE LAS CASITAS RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE CASITAS AL MILAGRO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE LA PRESITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA WN LA | -100.1392 | 21.3049
GUA220302111701 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Sur | CALLE CIPRES RANCHERIA LA VENTA SUR, 38596 LA VENTA SUR, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE MARTINIANO LOPEZ Y , A 800 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL MARTINIANO LOPEZ. | -100.3678 | 20.1687
GUA220302111709 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de Arroyo Seco | CALLE MAGNOLIA INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, 37842 SAN NICOLÁS DE ARROYO SECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE ALLENDE, CALLE JACARANDA LOS BEBEFICIARI | -100.8882 | 21.0813
GUA220302112101 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 21.15 KM RUMBO AL SUROE | -101.3574 | 20.2868
GUA220302112568 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | CALLE COLONIA LAURELES CALLES HORTENCIA, HAZAR, EUCALIPTO, AZALEA, LILI. COLONIA LAURELES, 37790 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE NARANJO Y CALLE ADONAY, CALLE LAUREL LA COLONIA SE UBICA AUN C | -100.7682 | 20.9247
GUA220302112579 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Santa Cecilia | CALLE NORTE RANCHERIA CERRITO DE SANTA CECILIA, 37844 CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NORESTE Y CALLE SUR, CALLE NOR PONIENTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS | -100.9414 | 21.0911
GUA220302115934 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Antonio | CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA SAN ANTONIO, 37873 SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO DESVIACION A SAN ANTON | -100.8977 | 21.4093
GUA220302115936 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Antonio | CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 RANCHERIA SAN ANTONIO, 37873 SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO DESVIACION A SAN ANTO | -100.8977 | 21.4092
GUA220302115944 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Negritas | CALLE CULEBRA RANCHERIA LAS NEGRITAS, 37823 LAS NEGRITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE QUBRADA, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CULEBRA Y ORIENTE DE LA LOCALIDA | -100.8861 | 21.3002
GUA220302115945 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Noria Nueva | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA NORIA NUEVA, 37813 NORIA NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE QUEBRADA Y CALLE BAJADA AL ROSALITO, CALLE MICHOACAN LOS BENEFICIARIOS SE UBICCAN EN CA | -100.7428 | 21.2531
GUA220302115948 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Nueva Luz | BOULEVARD ORIENTE RANCHERIA LA NUEVA LUZ, 37823 LA NUEVA LUZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLEJON DEL BESO Y CALLE AGUILAR, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE ORIENTE Y C | -100.8704 | 21.3175
GUA220302115951 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Ovejas | CALLE CENTRAL RANCHERIA RANCHO OVEJAS, 37813 RANCHO OVEJAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INSURGENTES, CALLE MARGARITAS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CENTRAL E HI | -100.8352 | 21.3241
GUA220302103819 | Guanajuato | Atarjea | El Apartadero | RANCHERIA EL APARTADERO, 37947 EL APARTADERO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-EL APARTADERO Y CAMINO SANTA CATARINA-LA TAPONA-EL APARTADERO, CAMINO EL APARTADERO-ALDAMA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DEL APARTADER | -99.8334 | 21.2166
GUA220302109574 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | PRIVADA FRANCISCO VILLA 121 INTERIOR SN COLONIA LA ALAMEDA, 36407 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE FRANCISCO MIGUEL, CALLE EMILIANO ZAPATA CON ACCESO POR LA CALLE EMILIANO Z | -101.8737 | 21.0348
GUA220302112112 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Lucía | CALLE ALLENDE RANCHERIA LA ERRE, 37842 SANTA LUCÍA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTER | -100.879 | 21.0953
GUA220302112124 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peñuelitas (Peñuelas) | CALLE ABETO 14 INTERIOR 14 RANCHERIA PEÑUELITAS PEÑUELAS, 37814 PEÑUELITAS (PEÑUELAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO Y CALLE SAUCE, EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA EN CALLE ABETO N | -100.8809 | 21.1094
GUA220302112590 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Campana (Las Cuevas) | CALLE SAN JOSE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSE DE LA CAMPANA, 37800 SAN JOSÉ DE LA CAMPANA (LAS CUEVAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN LA CA | -100.9827 | 21.0954
GUA220302112598 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros de la Sabana | CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUERRERO Y BRECHA SINALOA, CALLE MORELOS EL BENEFICIARIO SE | -100.6967 | 21.2162
GUA220302103835 | Guanajuato | Atarjea | El Durazno | RANCHERIA EL DURAZNO, 37944 EL DURAZNO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-EL DURAZNO Y CAMINO ATARJEA-EL CARRICILLO-EL DURAZNO, CAMINO EL DURAZNO-EL CARRECILLO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DEL DURAZNO LA CUAL SE E | -99.7818 | 21.3068
GUA220302103838 | Guanajuato | Atarjea | Cerro Prieto | RANCHERIA CERRO PRIETO, 37943 CERRO PRIETO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-CERRO PRIETO Y CAMINO EL DURAZNO-CERRO PRIETO, CAMINO CERRO PRIETO-EL CHARCO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CERRO PRIETO LA CUAL SE EN | -99.7378 | 21.2782
GUA220302103840 | Guanajuato | Atarjea | Mangas Cuatas | RANCHERIA MANGAS CUATAS, 37946 MANGAS CUATAS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-MANGAS CUATAS Y CAMINO LA TAPONA-ALAMOS-MAGAS CUATAS, CAMINO MANGAS CUATAS-EL MEZQUITAL LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE MANGAS CUATAS | -99.7675 | 21.2586
GUA220302103843 | Guanajuato | Atarjea | La Tapona | RANCHERIA LA TAPONA, 37947 LA TAPONA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-LA TAPONA Y CAMINO SANTA CATARINA-PIEDRA GORDA-LA TAPONA, CAMINO LA TAPONA-CHILARITO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LA TAPONA LA CUAL SE ENC | -99.8716 | 21.1881
GUA220302112144 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rinconada Adjuntas del Río | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 RINCONADA ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE | -100.8536 | 21.1158
GUA220302112153 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | CALLE HIDALGO RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA CURVA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CAL | -100.7327 | 21.1441
GUA220302112617 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros | CALLE SINALOA INTERIOR SN RANCHERIA TERREROS, 37800 TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DE COLIMA Y CALLE YUCATAN, CALLE BAJA CALIFORNIA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALL | -100.6965 | 21.2148
GUA220302112628 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cabra | CALLE HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA LA CABRA, 37817 LA CABRA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PALO ALTO Y CALLE QUEBRADA, CALLE JUAN ALDAMA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE HIDALGO Y | -100.7842 | 21.2014
GUA220302115214 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerro Blanco | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE M ARIA MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE 4 DE LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9146 | 21.0193
GUA220302103856 | Guanajuato | Atarjea | El Chilarito | RANCHERIA EL CHILARITO, 37947 EL CHILARITO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-ELCHILARITO Y CAMINO SANTA CATARINA-LA TAPONA-EL CHILARITO, CAMINO EL CHILARITO-LA TAPONA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LA TAPONA LA | -99.8594 | 21.1908
GUA220302103858 | Guanajuato | Atarjea | Aldama (Xoconoxtle) | RANCHERIA ALDAMA (XOCONOXTLE), 37947 ALDAMA (XOCONOXTLE), ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-ALDAMAXOCONOXTLE Y CAMINO SANTA CATARINA-LA TAPONA-ALDAMAXOCONOXTLE, CAMINO ALDAMAXOCONOXTLE-EL CHILARITO LA OBRA SE REALIZARÁ EN | -99.8314 | 21.1747
GUA220302103860 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Santiago de Cuenda | CALLE DOROTEO ARANGO INTERIOR SN RANCHERIA SANTIAGO DE CUENDA, 38253 SANTIAGO DE CUENDA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE CUENDA SE UBICA A PROXIMADAMENTE A 5.4 KM AL SUR DE LA | -101.0004 | 20.5981
GUA220302103862 | Guanajuato | Atarjea | San Juan de Dios | RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 37945 SAN JUAN DE DIOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-SAN ANTÓN-SAN JUAN DE DIOS Y CAMINO ATARJEA-ALAMOS-SAN JUAN DE DIOS, CAMINO SAN JUAN DE DIOS-LA JOYA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALID | -99.8577 | 21.2552
GUA220302103867 | Guanajuato | Atarjea | San Antón | RANCHERIA SAN ANTÓN, 37945 SAN ANTÓN, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-SAN ANTÓN Y CAMINO LA TAPONA-ALAMOS-SAN ANTÓN, CAMINO SAN ANTÓN-MANGAS CUATAS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTÓN LA CUAL SE ENCUENTRA | -99.7905 | 21.2608
GUA220302105094 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RAYON, EL DEPOSITO DEL AGUA COMO REFERENCIA DE UBICACION SE ENCUENTRA CERCA DE LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA | -101.1157 | 20.212
GUA220302109618 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | PRIVADA ROSA DE CASTILLA 109 INTERIOR SN COLONIA LAS CRUCITAS, 36406 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA DE LA LUZ Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE SAN JUAN DIEGO CON ACCESO POR LA CALLE 10 DE MAYO AN | -101.887 | 21.0344
GUA220302111315 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | CALLE EL PIRUL RANCHERIA EL SAUZ DE CEBOLLETAS, 38595 EL SAUZ DE CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA CUADRILLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA CUADRILLA | -100.3608 | 20.2561
GUA220302112166 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Guanajuatito | CALLE CIPRES RANCHERIA GUANAJUATITO, 37814 GUANAJUATITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DOLORES Y CALLE PROLONGACION IRAPUATO, CALLE SALAMANCA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS | -100.8729 | 21.1122
GUA220302112175 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | CALLE VICENTE ARAIZA FRACCIONAMIENTO LA LEJONA, 37765 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ECO Y CALLE TRUENO, CALLE PASEO REAL LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ECO Y TRUENO DEL FRACCIONAMIEN | -100.7534 | 20.8947
GUA220302112644 | Guanajuato | Tierra Blanca | Fracción de Guadalupe | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA FRACCIÓN DE GUADALUPE, 37974 FRACCIÓN DE GUADALUPE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , FRACCION DE GUADALUPE DOMICILIO CONOCIDO | -100.1516 | 21.1339
GUA220302112651 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Refugio | CALLE SAN ISIDRO 7 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DEL REFUGIO, 37800 SAN ISIDRO DEL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN JAVIER EL BENEFICIAR | -100.7702 | 21.2069
GUA220302115253 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Prieto | CALLE NAYARIT RANCHERIA EL PRIETO, 37823 EL PRIETO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE COMANJILLA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE NAYARIT ABASOLO, PRINC | -100.9013 | 21.3073
GUA220302115628 | Guanajuato | Celaya | San Isidro de la Concepción | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN, 38104 SAN ISIDRO DE LA CONCEPCIÓN, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CAMINO A SAN ELIAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA DEL TRABAJO A 100 METROS DE LA CARRETERA CELAY | -100.7867 | 20.6272
GUA220302115629 | Guanajuato | Celaya | Presa Blanca | CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN EJIDO PRESA BLANCA, 38104 PRESA BLANCA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 100 METROS DE IGLESIA DE PRESA BLANCA. A 200 METROS DEL J | -100.7948 | 20.6428
GUA220302115630 | Guanajuato | Celaya | Arreguín de Abajo | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN EJIDO ARREGUÍN DE ABAJO, 38094 ARREGUÍN DE ABAJO, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO CAMPO DEPORTIVO, PRIVADA FRANCISCO VILLA A ESPALDAS DEL TEMPLO DE SAN JUAN DIEGO. POR EL F | -100.8323 | 20.4746
GUA220302103875 | Guanajuato | Atarjea | El Carricillo | RANCHERIA EL CARRICILLO, 37948 EL CARRICILLO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-SAN ANTÓN-EL CARRICILLO Y CAMINO ATARJEA-EL DURAZNO-EL CARRICILLO, CAMINO EL CARRICILLO-EL DURAZNO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DEL C | -99.8323 | 21.3193
GUA220302103884 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Medranos | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN EJIDO MEDRANOS, 36285 MEDRANOS, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA MANZANA, CALLE BUGAMBILIA LA LOCALIDAD DE MEDRANOS SE UBICA APROXIMADAMENTE A 10.5 KM AL SUR DE LA CAB | -101.4366 | 20.8835
GUA220302111801 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa de Jiricuichi | CALLE DE LA PAZ 25 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SALVADOR Y CALLE DE LA SOLEDAD, CALLE SANTA TER | -100.8898 | 21.1712
GUA220302111809 | Guanajuato | Yuriria | Puerta de Cerano | CAMINO TRAMO PUERTA DE CERANO - SAN ISIDRO DE CALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DE CERANO, 38967 PUERTA DE CERANO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARR. OZUMBILLA-PUERTA DE CERANO | -101.3037 | 20.1342
GUA220302112193 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | CALLE SAN MATEO RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIMERO DE ENERO Y BRECHA LOS CARRILLO, CALLE PRIVADA DE LOS VAZQUEZ LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E | -100.9508 | 21.1228
GUA220302112195 | Guanajuato | Romita | Romita | CALLE NOGALES COLONIA LAS PALMAS, 36203 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE SAUCES, CALLE FRESNOS EL ALUMBRADO SE REALIZARA DENTRO DE LA CANCHA DE FUTBOL SIETE UBICADA EN LA COLONIA LAS PALMAS | -101.5182 | 20.8778
GUA220302112661 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soriano | CALLE ALLENDE 11 INTERIOR B RANCHERIA SORIANO, 37816 SORIANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE ZARAGOZA EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE ALLENDE N | -100.7142 | 21.2362
GUA220302112675 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | CALLE DEPORTIVA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, 37816 SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MIXCUAC Y CALLE SAN JOSE, CALLE GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN | -100.7424 | 21.2349
GUA220302103546 | Guanajuato | Pénjamo | El Capadero | CALLE RAMALES INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPADERO, 36933 EL CAPADERO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE RAMALES Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL CAPADERO QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 37.15 KM AL OESTE DE LA CABECERA MU | -101.9669 | 20.4408
GUA220302103550 | Guanajuato | Comonfort | Landín | CALLE PIPILA INTERIOR SN RANCHERIA LANDÍN, 38226 LANDÍN, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 20.08 KM AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COMONFORT GTO. PARTIENDO DEL JARDIN PRINCIPAL | -100.9123 | 20.7536
GUA220302103556 | Guanajuato | Pénjamo | La Estaca | CALLE RAMALES 1-2 Y 3 INTERIOR SN RANCHERIA LA ESTACA, 36933 LA ESTACA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MINA Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA ESTACA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 37.6 K | -101.9704 | 20.4453
GUA220302103891 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | CALLE MANGA INTERIOR SN EJIDO LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LA LEONA-SANTIAGO MARAVATIO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 8 KM DE LA CARRETERA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA LEONA A SANTIAGO | -100.9817 | 20.1265
GUA220302103893 | Guanajuato | Tarimoro | Noria de San Isidro (Providencia de la Noria) | CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN RANCHERIA LA NORIA DE GALLEGOS, 38710 NORIA DE SAN ISIDRO (PROVIDENCIA DE LA NORIA), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL A CELAYA Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES CIRCULANDO POR LA CA | -100.7813 | 20.3368
GUA220302103895 | Guanajuato | Atarjea | Los Llanitos | RANCHERIA LOS LLANITOS, 37947 LOS LLANITOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-ALAMOS-LOS LLANITOS Y CAMINO LA TAPONA-ALDAMA-LOS LLANITOS, CAMINO LOS LLANITOS-EL APARTADERO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LOS LLANI | -99.8234 | 21.1959
GUA220302103896 | Guanajuato | Atarjea | Álamos | RANCHERIA ÁLAMOS, 37946 ÁLAMOS, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-MANGAS CUATAS-ALAMOS Y CAMINO LA TAPONA-LLANITOS A-ALAMOS, CAMINO ALAMOS-LLANITOS A LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LLANITOS A LA CUAL SE ENCUENTRA | -99.8021 | 21.2347
GUA220302103897 | Guanajuato | Atarjea | La Joya | RANCHERIA LA JOYA, 37945 LA JOYA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-SAN ANTÓN-LA JOYA Y CAMINO ATARJEA-ALDAMA-LA JOYA, CAMINO LA JOYA-SAN JUAN DE DIOS LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA LA CUAL SE ENCUENTRA 2 | -99.8641 | 21.2791
GUA220302103899 | Guanajuato | Atarjea | El Charco | RANCHERIA EL CHARCO, 37943 EL CHARCO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-CERRO PRIETO-EL CHARCO Y CAMINO EL DURAZNO-CERRO PRIETO-EL CHARCO, CAMINO EL CHARCO-CERRO PRIETO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DEL CHARCO LA C | -99.713 | 21.2932
GUA220302103901 | Guanajuato | Atarjea | Piedra Gorda | RANCHERIA PIEDRA GORDA, 37947 PIEDRA GORDA, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-ALDAMA-PIEDRA GORDA. Y CAMINO ATARJEA-LA JOYA-PIEDRA GORDA, CAMINO PIEDRA GORDA-LA LAGUNITA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA GORD | -99.8696 | 21.213
GUA220302103902 | Guanajuato | Atarjea | Llanitos A (El Repasadero) | RANCHERIA LLANITOS A (EL REPASADERO), 37946 LLANITOS A (EL REPASADERO), ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CAMINO ATARJEA-ALAMOS-LLANITOS A Y CAMINO LA TAPONA-ALDAMA-LLANITOS A, CAMINO LLANITOS A-ALDAMA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALID | -99.8099 | 21.1926
GUA220302103906 | Guanajuato | Celaya | Celaya | BOULEVARD CONSTITUYENTES IGNACIO ALLENDE Y COMBATES DE CELAYA INTERIOR SN COLONIA EMETERIA VALENCIA, 38070 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE PASCUAL ALANIS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE ROSAS MORENO PARTIENDO DE LA CE | -100.8145 | 20.5124
GUA220302103907 | Guanajuato | Salvatierra | El Fénix | CALLE ABASOLO INTERIOR SN RANCHERIA EL FÉNIX, 38919 EL FÉNIX, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SALVATIERRA-CELAYA Y CALLE PRIVADA SAN ANDRES, CALLE PRIVADA ABASOLO LA OBRA SE UBICA A 6.5 KM. PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIU | -100.8245 | 20.2467
GUA220302109675 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Lomas de Buenavista | CALLE CUERAMARO INTERIOR SN RANCHERIA LOMAS DE BUENAVISTA, 36427 LOMAS DE BUENAVISTA, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y CALLE CUERAMARO, CAMINO ACCESO A PRADERA SE INGRESA POR EL CAMINO DE ACCESO A PR | -101.8143 | 21.0431
GUA220302109680 | Guanajuato | Santa Catarina | Santa Catarina | CALLE MATAMOROS COLONIA SANTA CATARINA, 37950 SANTA CATARINA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ALEJO DE GUZMAN, CALLE TORRESLANDA LA OBRA SE REALIZARA APROX A 100 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENI | -100.069 | 21.1422
GUA220302111344 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Cristóbal | CALLE JUSTIN RANCHERIA SAN CRISTÓBAL, 37888 SAN CRISTÓBAL, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CALLE J. CLEMENTE OROZCO, CALLE DIEGO RIVERA LA COMUNIDAD SE UBICA 4.6 KM DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLE | -100.577 | 21.1002
GUA220302111349 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Cerrito de los Chávez | CAMINO TRAMO EL CERRITO DE LOS CHAVEZ - LA MORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + UND RANCHERIA EL CERRITO DE LOS CHÁVEZ, 37884 EL CERRITO DE LOS CHÁVEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO EL CERRITO Y CAMINO LA MORA, C | -100.6535 | 20.9332
GUA220302112211 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Molino | CALLE EL MOLINO RANCHERIA EL MOLINO, 37846 EL MOLINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CASILLAS Y CALLE GARAMBULLO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE MOLINO SN ENTRE | -101.0187 | 21.1321
GUA220302112222 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 21.15 KM RUMBO AL SUROE | -101.3692 | 20.252
GUA220302112730 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Álamo | CALLE REAL 13 INTERIOR SN RANCHERIA ÁLAMO, 37816 EL ÁLAMO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE RINCONADA Y CALLE SAN IGNACIO, CALLE SAN VICENTE EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE REAL NUMERO | -100.7214 | 21.2253
GUA220302112739 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Burral (Ejido del Carmen) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL BURRAL EJIDO EL CARMEN, 37800 EL BURRAL (EJIDO DEL CARMEN), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO D | -100.7924 | 21.229
GUA220302112744 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Carmen | CALLE INDEPENDENCIA 2 INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37817 SAN ANTONIO DEL CARMEN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RENACIMIENTO, CALLE HIDALGO LA FAMILIA | -100.8144 | 21.2167
GUA220302115284 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | CALLE ILUSION RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SANTO NIÑO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA A | -100.9594 | 21.1815
GUA220302115296 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | CALLE JUAREZ RANCHERIA JAMAICA, 37816 JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CURVA, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA | -100.7357 | 21.1432
GUA220302103562 | Guanajuato | Pénjamo | La Calle | CALLE GUADALUPE VITORA INTERIOR SN RANCHERIA LA CALLE, 36948 LA CALLE, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLOSIO Y CALLE MELGAR, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LA CALLE QUE SE ENCUENTRA APROXIMADA | -101.6451 | 20.2873
GUA220302103563 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS INTERIOR SN PUEBLO POZOS, 38255 POZOS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE STA. MARÍA DEL PUEBLITO, LA LOCALIDAD DE POZOS EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS SE UBICA | -100.8994 | 20.6203
GUA220302103569 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Pozos | CALLE MONTE ALBAN INTERIOR SN PUEBLO POZOS, 38255 POZOS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LOS PINOS Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE AQUILES SERDAN LA LOCALIDAD DE POZOS SE UBICA APROXIMADAMENTE A 15 KM AL ES | -100.896 | 20.6235
GUA220302103570 | Guanajuato | Pénjamo | El Cicuital | CALLE RAMALES 1-2 Y 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL CICUITAL, 36913 EL CICUITAL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ANA MARIA GALLAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL CICUITAL QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 40.7 KM AL OESTE D | -101.9992 | 20.4578
GUA220302103922 | Guanajuato | Salvatierra | Ojo de Agua de Ballesteros | CALLE LOPEZ GUERRERO INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, 38903 OJO DE AGUA DE BALLESTEROS, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE UBICA APROXIMADAMENTE A 76 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SALVATIERRA | -100.818 | 20.2272
GUA220302103932 | Guanajuato | Doctor Mora | Cerrito de la Estancia (Cerrito Verde) | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), 37967 CERRITO DE LA ESTANCIA (CERRITO VERDE), DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CAMINO MORISQUILLAS Y CALLE JARAMILLO, CALLE PEDREGAL LA OBRA SE UBICA | -100.3247 | 21.1138
GUA220302103934 | Guanajuato | Xichú | La Cieneguita | CALLE SALIDA A PASO DE GUILLERMO 3 INTERIOR SN RANCHERIA LA CIENEGUITA, 37938 LA CIENEGUITA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHÚ LA CIENEGUITA Y CAMINO PASO DE GUILLERMO A LA CIENEGUITA, CAMINO PASO DE GUILLERMO EL AGUACATE LA | -99.9532 | 21.2423
GUA220302103936 | Guanajuato | Xichú | La Salitrera | CALLE ZAMORANO INTERIOR SN RANCHERIA LA SALITRERA, 37939 LA SALITRERA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHÚ A SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS Y CAMINO ROMERILLOS A LA SALITRERA, CAMINO CERRITO DE OLVERA EL AGUACATE LA OBRA SE REALIZA | -99.9163 | 21.2733
GUA220302110970 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | CALLE HIEDRA 125 INTERIOR SN COLONIA BELLO HORIZONTE, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE GIRASOL, CALLE HIERBA BUENA CON ACCESO POR LA CALLE CLAVEL RUMBO AL PONIENTE PASANDO LA | -101.8602 | 21.0508
GUA220302110978 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Bernardo | CALLE BUGAMBILIA 117 INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDO, 36423 SAN BERNARDO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JACARANDA Y CALLE TILO, CALLE AV. DEL BOSQUE CON ACCESO POR LA CALLE AV. DEL BOSQUE PASANDO EL ARCO Y LA C | -101.8695 | 20.9708
GUA220302111390 | Guanajuato | Coroneo | Arroyo del Durazno | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA ARROYO DEL DURAZNO, 38593 ARROYO DEL DURAZNO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , DESPUES DE LA IGLESIA POR EL DEPOSITO DE AGUA | -100.3608 | 20.2118
GUA220302112242 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | CALLE CIPRES CEDRO, PRIV. DE CEDRO, CALLE HUIZACHE Y PRIV. HUIZACHE COLONIA LOMA BLANCA DE TIRADO, 37897 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA 10 DE MAYO Y CALLE HUIZACHE, CALLE ENCINO LAS CALLES | -100.7734 | 20.9255
GUA220302112246 | Guanajuato | Coroneo | El Lindero | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL LINDERO, 38595 EL LINDERO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CORONEO QUERETARO Y , SOBRE CARRETERA CORONEO QUERETARO | -100.3698 | 20.283
GUA220302112754 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerro Blanco | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CERRO BLANCO, 37800 CERRO BLANCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE BENITO JUAREZ | -100.9155 | 21.0192
GUA220302112758 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE MANUEL MENDIVIL COLONIA CIUDAD DEPORTIVA, 36612 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JESÚS GÓMEZ Y CALLE MANUEL MENDIVIL, CALLE CARLOS GIRÓN OBRA UBICADA EN LAS CALLE MANUEL MENDIVIL JESÚS GÓMEZ ALBERTO VALDEZ FELIPE | -101.374 | 20.6947
GUA220302112763 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | CALLE LA CONCEPCION RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37848 SAN MARCOS DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SOTELO Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CA | -101.0164 | 21.0199
GUA220302112766 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santiaguillo | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37848 SANTIAGUILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PANORAMA Y CALLE RAMIRO CORONA, BRECHA LA HACIENDIA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE 5 DE M | -100.984 | 21.0166
GUA220302112767 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Hacienda de Abajo | CALLE RODEO RANCHERIA HACIENDA DE ABAJO, 37800 HACIENDA DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE RODEO NO. 20 Y 35 DE LA LOCALIDAD H | -101.0298 | 21.0137
GUA220302115322 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Esperanza | CALLE UNICA INTERIOR SN RANCHERIA LA ESPERANZA, 37800 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE PRINCIPAL CALLE UNICA DE LA LOCALIDAD LA ESP | -100.8655 | 21.2706
GUA220302115334 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Ventilla | CALLE 20 DE ENERO RANCHERIA LA VENTILLA, 37842 LA VENTILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DILIGENCIA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE SANTA ROSA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE 20 DE NOVIE | -100.9349 | 21.1136
GUA220302103602 | Guanajuato | Pénjamo | El Solovino | CALLE ANA MARIA GALLAGA INTERIOR SN RANCHERIA EL SOLOVINO, 36934 EL SOLOVINO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MINA Y CALLE PORTAL ZARAGOZA, CALLE MANUEL DOBLADO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL SOLOVINO QUE SE ENCUENTRA APROX | -101.9124 | 20.3989
GUA220302103938 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limitas | CALLE SAN ANTONIO 32 INTERIOR SN RANCHERIA LAS LIMITAS, 37955 LAS LIMITAS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA LAS LIMITAS Y CALLE ALDAMA, CAMINO LAS LIMITAS A LIMITE CON EL ESTADO DE QUERETARO LA OBRA SE REAL | -100.0517 | 21.1388
GUA220302103939 | Guanajuato | Xichú | Potrerillos (El Salto) | CALLE POTRERILLOS INTERIOR SN RANCHERIA POTRERILLOS, 37938 POTRERILLOS (EL SALTO), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHÚ A SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS Y CAMINO LA CIENEGUITA A POTRERILLOS EL SALTO, CAMINO LA CIENEGUITA A PASO DE GU | -99.977 | 21.2551
GUA220302103940 | Guanajuato | Doctor Mora | Peña Rodada | AVENIDA CERRO DEL PEÑON INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA RODADA, 37966 PEÑA RODADA, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ENT. SAN MIGUEL DE ALLENDE - DOCTOR MORA Y CALLE ZARAGOZA, CAMINO DE ACCESO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD P | -100.4357 | 21.1685
GUA220302103941 | Guanajuato | Salvatierra | Santo Tomás Huatzindeo | CALLE GONZALEZ ORTEGA INTERIOR SN RANCHERIA SANTO TOMÁS HUATZINDEO, 38932 SANTO TOMÁS HUATZINDEO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO RAMIREZ Y , LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUATZINDEO SE UBICA APROXIMADAMENTE A 6 KM | -100.9229 | 20.2182
GUA220302103942 | Guanajuato | Xichú | Pinalito de la Gloria | CALLE PINALITO DE LA GLORIA INTERIOR SN RANCHO PINALITO DE LA GLORIA, 37939 PINALITO DE LA GLORIA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA TAPONA A PINALITO DE LA GLORIA Y CAMINO LA LAGUNITA A PINALITO DE LA GLORIA, CAMINO PINALITO DE | -99.904 | 21.1917
GUA220302103944 | Guanajuato | Xichú | El Aguacate | CALLE ZARAGOZA 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL AGUACATE, 37939 EL AGUACATE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHÚ A EL AGUACATE Y CAMINO ROMERILLOS A EL AGUACATE, CAMINO EL AGUACATE A PASO DE GUILLERMO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCA | -99.921 | 21.2502
GUA220302103945 | Guanajuato | Xichú | Paso de Guillermo (Sagrado Corazón) | CALLE CALVARIO 1 INTERIOR SN RANCHERIA PASO DE GUILLERMO, 37939 PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZÓN), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHÚ A PASO DE GUILLERMO Y CAMINO EL AGUACATE A PASO DE GUILLERMO, CAMINO PASO DE GUILLERMO A E | -99.9243 | 21.2231
GUA220302103946 | Guanajuato | Doctor Mora | Los Amoles | CALLE TEPOZANES INTERIOR SN RANCHERIA LOS AMOLES, 37966 LOS AMOLES, DOCTOR MORA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE TEPOZANES, CALLE ROSALES LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD LOS AMOLES LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA ZONA | -100.4209 | 21.1744
GUA220302103949 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE COSTA RICA INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 37360 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE DURANGO LA COLONIA BELLAVISTA SE UBICA AL OESTE DE LA PLAZA FUNDADORES APROXIMADAMENTE 1.6 K | -101.6885 | 21.1204
GUA220302103952 | Guanajuato | Xichú | Organitos | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ORGANITOS 13 INTERIOR SN EXHACIENDA ORGANITOS, 37933 ORGANITOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHU-ORGANITOS Y CAMINO MEZQUITAL-ORGANITOS, CAMINO ORGANITOS-ELMEMBRILLO LA OBRA SE REALIZARÁ EN L | -100.0673 | 21.3676
GUA220302103953 | Guanajuato | Xichú | Calabazas | RANCHERIA CALABAZAS, 37932 CALABAZAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHU-LLANETES-CALABAZAS Y CAMINO GUADALUPE-CALABAZAS, CAMINO CALABAZAS- GUADALUPE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CALABAZAS LA CUAL SE ENCUENTRA 26.5 | -99.9957 | 21.3897
GUA220302103955 | Guanajuato | Xichú | Laborcilla | RANCHERIA LABORCILLA, 37932 LABORCILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHU-EL MEMBRILLO-LABORCILLA Y CAMINO MAJADA ALTA-LABORCILLA, CAMINO LABORCILLA-MAJADA ALTA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LABORCILLA LA CUAL SE EN | -100.0461 | 21.4255
GUA220302103956 | Guanajuato | Xichú | Guadalupe | CALLE PRINCIPAL 5 INTERIOR SN RANCHERIA GUADALUPE, 37932 GUADALUPE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHU-LLANETES-GUADALUPE Y CAMINO CRISTO REY- GUADALUPE, CAMINO CRISTO REY- GUADALUPE LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE GU | -100.0305 | 21.4062
GUA220302103957 | Guanajuato | Xichú | Mezquital | CALLE HIDALGO MEZQUITAL 10 INTERIOR SN RANCHERIA MEZQUITAL, 37933 MEZQUITAL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHU-ADJUNTAS-MEZQUITAL Y CAMINO EL MEMBRILLO-MEZQUITAL, CAMINO MEZQUITAL-LA LAJITA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALID | -100.0951 | 21.3791
GUA220302106002 | Guanajuato | Romita | Ejido Colonia Juárez | EJIDO EJIDO COLONIA JUÁREZ, 36210 EJIDO COLONIA JUÁREZ, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ROMITA IRAPUATO Y CALLE ZAPATA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JUAREZ ENTRE LA COLONIA DEPORTIVA II Y EL EJIDO JUAREZ ENTRE LA CARRET | -101.5008 | 20.8514
GUA220302110983 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Monte Grande | CALLE REYES 1622 INTERIOR SN COLONIA MONTE GRANDE, 36423 MONTE GRANDE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO SUR Y CALLE LAUREL, CALLE ROSALES CON ACCESO POR EL LIBRAMIENTO SUR BAJA AL SUR POR LA CALLE REY | -101.8646 | 20.9979
GUA220302110990 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | CALLE PAVORREALES PRIV. LOS DURAZNOS Y PRIVADA SIN NOMBRE RANCHERIA CERRO PRIETO ORIENTE, 38594 CERRO PRIETO ORIENTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA CARRETERA QUE SALE A LA COMUNIDAD DE SAUZ DE CEBO | -100.3989 | 20.2513
GUA220302110992 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | CALLE PUERTO DE ENSENADA 213 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN DEL CARMEN, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE PUERTO DE ACAPULCO, CALLE PUERTO DE COATZACOALCOS CON ACCESO POR LA CA | -101.8617 | 21.0492
GUA220302110998 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Monte Grande | CALLE FLAMINGOS INTERIOR SN COLONIA MONTE GRANDE, 36423 MONTE GRANDE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JILGUERO Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE AV. DEL BOSQUE CON ACCESO POR LA CALLE AV. DE BOSQUE EN DIRECCION AL SUR LL | -101.8651 | 20.9911
GUA220302111874 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | CAMINO TRAMO CERANO - BUENA VISTA DE CERANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA CERANO SAN JUAN CERANO, 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO INSURGENTES ESQUINA LIB. CERANO Y CAMI | -101.3898 | 20.0944
GUA220302112260 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | CALLE LOS MUSICOS RANCHERIA CERRO COLORADO, 38593 CERRO COLORADO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA CECILIA Y CAMINO REAL, SOBRE CALLE LOS MUSICOSAL FINAL DE LA CALLE SANTA CECILIA | -100.3616 | 20.2457
GUA220302112272 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | CALLE ARENISCA 25 INTERIOR SN RANCHERIA PIEDRA LARGA, 38595 PIEDRA LARGA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE RUBI Y CALLE DIAMANTE, POR EL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD | -100.3394 | 20.2499
GUA220302112770 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Cuesta de Peñones | RANCHERIA , 37973 LA CUESTA DE PEÑONES, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , CP. 37973 LA CUESTA DE PEÑONES TIERRA BLANCA GUANAJUATO | -100.2352 | 21.0843
GUA220302112777 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Picacho | COLONIA EL PICACHO, 37975 EL PICACHO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , ELPICACHO SEENCUENTRAENELMUNICIPIODETIERRABLANCAGTO., A 100 11 22DELONGITUD, 2104 24 DELATITUDYA1,782 METROSSOBREELNIVELDELMAR. | -100.1902 | 21.0736
GUA220302112784 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cano de San Isidro | COLONIA CANO DE SAN ISIDRO, 37975 CANO DE SAN ISIDRO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , CANO DE SAN ISIDRO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO. A 100 13 21 DE LONGITUD21 04 21 DELATITUDYA1,819 METROSSOBREELN | -100.2225 | 21.0714
GUA220302115336 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | CALLE INDUSTRIAL INTERIOR SN RANCHERIA LAS YERBAS, 37820 LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES | -100.9157 | 21.3239
GUA220302115354 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho los Dolores | CALLE SAN LUIS RANCHERIA RANCHO LOS DOLORES, 37800 RANCHO LOS DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA | -101.0165 | 21.2964
GUA220302103621 | Guanajuato | Pénjamo | El Solovino | CALLE ANA MARIA GALLAGA INTERIOR SN RANCHERIA EL SOLOVINO, 36934 EL SOLOVINO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MINA Y CALLE PORTAL ZARAGOZA, CALLE MANUEL DOBLADO LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD EL SOLOVINO QUE SE ENCUENTRA APROX | -101.9096 | 20.3998
GUA220302103964 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE HURTADO, 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE REFUGIO Y CALLE ENRIQUE COLUNGA, CALLE JOSÉ LUIS ROJAS LA COLONIA EN DONDE SE UBICAN LAS CALLES EN DONDE SE REALIZARA LA OBR | -101.3696 | 20.687
GUA220302103972 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD LA LUZ INTERIOR SN COLONIA BUGAMBILIAS, 37270 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, BOULEVARD VASCO DE QUIROGA LA COLONIA BUGAMBILIAS ZONA PONIENTE SE UBI | -101.6537 | 21.1179
GUA220302103979 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD CHICHIMECAS INTERIOR SN COLONIA BUGAMBILIAS, 37270 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD LA LUZ, BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS LA COLONIA BUGAMBILIAS ZONA ORIENTE SEUBICA APRO | -101.6497 | 21.1167
GUA220302111419 | Guanajuato | Yuriria | El Moral | CALLE IGANACIO ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA EL MORAL, 38967 EL MORAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE SIN NOMBRE FALTANDO 95.19M PARA LLEGAR AL FINAL DE LA CALLE, AVENIDA HIDALGO LA CALLE ESTA PARALELA A LA CALL | -101.2874 | 20.1301
GUA220302112288 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Coecillo | CALLE SANTA MARIA 17 INTERIOR SN RANCHERIA COECILLO, 37846 COECILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y CALLE REFORMA, CALLE ORIENTE LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE SA | -100.9889 | 21.1536
GUA220302112294 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | CALLE BENITO JUAREZ 9 INTERIOR SN RANCHERIA SALTO DE LEÓN, 38596 SALTO DE LEÓN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO ACATLAN Y , SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE ACATLAN SOBRE LA CALLE BENITO JUAREZ | -100.3729 | 20.1521
GUA220302114911 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | CALLE CARRETERA CORONEO QUERETARO KM. 2 INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 38593 EL CAPULÍN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CORONEO QUERETARO KM.2 Y , ANTES DEL RESTAURANTE DE DOÑA LIDIA POR LOS TRACTORES | -100.3687 | 20.2245
GUA220302106050 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1999 | 20.5687
GUA220302106831 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA GUADALUPE, 38204 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE DOCTOR MORA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA REHABILITACIÓN DE CALLES EN COL. SAN CARLOS CALLES NARCISO MENDOZA HEROES DE | -100.7545 | 20.7224
GUA220302114927 | Guanajuato | Coroneo | Cruz del Pastor | CALLE CRUZ DEL PASTOR INTERIOR SN RANCHERIA CRUZ DEL PASTOR, 38596 CRUZ DEL PASTOR, CORONEO GUANAJUATO ENTRE Y , POR LA ENTREDA DEL KINDER HASTA EL FONDO PEGADO AL CERRO PASANDO LA CASA DE DOS PISOS | -100.4016 | 20.1472
GUA220302115385 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | RANCHERIA RINCÓN DEL CANO, 37975 RINCÓN DEL CANO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , RINCÓNDELCANO SEENCUENTRAENELMUNICIPIODE TIERRABLANCAGTO.A 100 14 27DELONGITUD 21 03 26 DELATITUDYA1894 METROSSOBREELNIVELDELMAR | -100.2414 | 21.0541
GUA220302103654 | Guanajuato | Xichú | El Rucio | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN RANCHERIA EL RUCIO, 37936 EL RUCIO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS EL RUCIO Y CAMINO HUAMÚCHIL ROMERILLOS, CAMINO EL RUCIO EL CARRICILLO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOC | -99.8803 | 21.2937
GUA220302103655 | Guanajuato | Xichú | Agua Zarca de Romerillos | CALLE JUAREZ 8 INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ZARCA DE ROMERILLOS, 37935 AGUA ZARCA DE ROMERILLOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHÚ A EL HUAMÚCHIL Y CAMINO XICHÚ A ROMERILLOS, CAMINO ROMERILLOS A EL RUCIO LA OBRA SE REALIZARÁ E | -99.9173 | 21.3011
GUA220302104029 | Guanajuato | Santa Catarina | El Zapote (El Miche) | CALLE MIGUEL ALEMAN EL ZAPOTE EL MICHE 11 INTERIOR SN RANCHERIA EL ZAPOTE (EL MICHE), 37953 EL ZAPOTE (EL MICHE), SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA-EL ZAPOTE Y CAMINO VICTORIA-EL ZAPOTE, CAMINO EL ZAPOTE-COR | -100.0993 | 21.1634
GUA220302108849 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | CALLE URIANGATO COLONIA BODO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y , CALLE LA LUZ LA OBRA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 20 METROS DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD | -100.3757 | 20.2018
GUA220302111476 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | BOULEVARD DEGOLLADO COLONIA LAS AMERICAS, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLOMBIA Y CARRETERA SALIDA A LA PIEDAD MICH., LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO GTO. EN LA CABECERA | -101.7044 | 20.4345
GUA220302112330 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Lugo | CALLE DEL BESO 18 INTERIOR SN RANCHERIA LOS LUGO, 37849 LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE QUINTO CENTENARIO, CALLE PRINCIPAL LA FAMILIA BENEFICIADA SE U | -101.0728 | 21.1357
GUA220302112352 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cantera | CALLE DEL BESO INTERIOR SN RANCHERIA LA CANTERA 1, 37838 LA CANTERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DANUBIO Y CALLE MANUELA JIMENEZ, CALLE CLAVELES LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE | -101.0024 | 21.1477
GUA220302114958 | Guanajuato | Coroneo | Bodo Norte | CALLE SAUCES INTERIOR SN RANCHERIA BODO, 38590 BODO NORTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL ROCIO Y CARRETERA A CERRO PRIETO PONIENTE, POR CARRETERA A CERRO PRIETO PONIENTE PASANDO LA TIENDA DE DON VENANCIO TERCERA ENTREDA A | -100.3793 | 20.2084
GUA220302114968 | Guanajuato | Coroneo | Arroyo del Durazno | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA ARROYO DEL DURAZNO, 38593 ARROYO DEL DURAZNO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LOS PINOS, SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE POR LA ENTRADA DE SERGIO GARDUÑO | -100.3587 | 20.2091
GUA220302103679 | Guanajuato | Xichú | Romerillos | CALLE SAN JOSÉ 2 INTERIOR SN RANCHERIA ROMERILLOS, 37935 ROMERILLOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHÚ A ROMERILLOS POR EL HUAMÚCHIL Y CAMINO XICHÚ A ROMERILLOS POR SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, CAMINO ROMERILLOS A EL RUCIO LA | -99.9008 | 21.2967
GUA220302104033 | Guanajuato | Santa Catarina | Tres Álamos | CALLE JOSE MARIA MORELOS TRES ALAMOS 2 INTERIOR SN RANCHERIA TRES ÁLAMOS, 37955 TRES ÁLAMOS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA-TRES ALAMOS Y CAMINO JABONERIA-TRES ALAMOS, CAMINO TRES ALAMOS-JABONERIA LA OBRA | -100.0333 | 21.1385
GUA220302104037 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | CALLE NUEVA ORTEGA 30 INTERIOR SN RANCHERIA ORTEGA, 37955 ORTEGA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA-TRES ALAMOS Y CALLE CAMINO AL PIÑON, CALLE QUEBRADA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ORTEGA LA CUAL | -100.016 | 21.1296
GUA220302104052 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | CALLE VICENTE GUERRERO PAREDES 11 INTERIOR SN RANCHERIA PAREDES, 37954 PAREDES, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA-PAREDES Y CAMINO VICTORIA-PAREDES, CAMINO PAREDES-LA YERBABUENA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LO | -100.0956 | 21.214
GUA220302106871 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | CALLE JUAN ALDAMA COLONIA COMONFORT CENTRO, 38200 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANI Y CALLE MAGISTERIO, CALLE MAIZ REHABILITACIÓN DE CAMINO MUNICIPAL DE GLORIETA COMONFORT A EMPALME ESCOBEDO FRENTE AL CECYTE EL | -100.7541 | 20.7164
GUA220302108872 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Jerónimo | CALLE SAN JERONIMO INTERIOR SN RANCHERIA SAN JERÓNIMO, 36423 SAN JERÓNIMO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL DE ARCANGEL Y CALLE SAN MARTIN, CALLE SAN FRANCISCO CON ACCESO POR LA CALLE PRINCIPAL SAN MATEO GI | -101.8778 | 20.9901
GUA220302111094 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VARIAS COLONIA , 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , ABARCA VARIAS VIALIDADES DEL MUNICIPIO COMO LO SON BOULEVARD TORRES LANDABOULEVARD 25 DE JULIOCALLE ALDAMACALLE MENDOZACALLE LADRILLE | -100.9961 | 20.1723
GUA220302111500 | Guanajuato | Coroneo | La Huerta | CALLE MORELOS 8 INTERIOR SN RANCHERIA LA HUERTA, 38597 LA HUERTA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CORONEO JERECUARO Y CALLE 5 DE MAYO, POR LAS ANTENAS DE LA COMUNIDAD. POR EL CAMPO DEPORTIVO | -100.4153 | 20.1927
GUA220302112361 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antonio del Llanito | CALLE MERCURIO 6 INTERIOR 6 RANCHERIA SAN ANTONIO DEL LLANITO, 37843 SAN ANTONIO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y BRECHA SAN MARTIN, CALLE SANTA ROSA LA FAMILI | -100.9582 | 21.1252
GUA220302103697 | Guanajuato | Xichú | Mesa de Chaloc | CALLE CANELO INTERIOR SN RANCHERIA MESA DE CHALOC, 37930 MESA DE CHALOC, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD MESA DE CHALOC QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE 26 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -100.0577 | 21.2153
GUA220302103715 | Guanajuato | Pénjamo | El Rodeo de Ayala (La Ordeña) | CALLE RAMAL 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL RODEO DE AYALA (LA ORDEÑA), 36927 EL RODEO DE AYALA (LA ORDEÑA), PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA IRAPUATO-ZAPOTLANEJO Y CARRETERA RAMAL-CORRALEJO, CARRETERA CORRALEJO-TUPATARO LA OBRA S | -101.6268 | 20.4834
GUA220302104059 | Guanajuato | Santa Catarina | San José del Chilar | CALLE 12 DE DICIEMBRE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DEL CHILAR, 37955 SAN JOSÉ DEL CHILAR, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE GABRIELA MISTRAL Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE 19 DE MARZO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SA | -100.0375 | 21.1655
GUA220302104062 | Guanajuato | Santa Catarina | El Nogal | CALLE MIGUEL HIDALGO EL NOGAL 14 INTERIOR SN RANCHERIA EL NOGAL, 37954 EL NOGAL, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA-EL COPUDO-EL NOGAL Y CAMINO CORRAL FALSO-EL NOGAL, CAMINO EL NOGAL-CORRAL FALSO LA OBRA SE R | -100.0995 | 21.1963
GUA220302104064 | Guanajuato | Santa Catarina | El Tablón | CALLE IGNACIO ALLENDE EL TABLON 16 INTERIOR SN RANCHERIA EL TABLÓN, 37950 EL TABLÓN, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE ALAMOS, CARRETERA SAN JOSE ITURBIDE-SANTA CATARINA LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA COLONI | -100.0817 | 21.137
GUA220302104066 | Guanajuato | Santa Catarina | El Saucito | CALLE EL SAUCITO EL SAUCITO 3 INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCITO, 37957 EL SAUCITO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA-EL SAUCITO Y CAMINO LA CANTERA-EL SAUCITO, CAMINO EL SAUCITO-SANTA CRUZ LA OBRA SE REALIZAR | -100.074 | 21.1317
GUA220302104067 | Guanajuato | Santa Catarina | La Faja | PROLONGACION SAN ISIDRO INTERIOR SN RANCHERIA LA FAJA, 37957 LA FAJA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CAMINO SANTA CATARINA-LA FAJA Y CAMINO EL SAUCITO-LA FAJA, CAMINO LA FAJA-EL SAUCITO LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DEL | -100.0694 | 21.1344
GUA220302106906 | Guanajuato | Romita | Romita | CALLE VALLE DE MEXICO COLONIA VILLA DE LAS FLORES, 36204 ROMITA, ROMITA GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE JEREZ Y CAMINO AL VIVERO - PLANTA DE TRATAMIENTO, CALLE VALLE DE ATEMAJAC LA CALLE SE UBICA AL COSTADO DE LA CUADRA DONDE S | -101.5112 | 20.8657
GUA220302108882 | Guanajuato | Coroneo | Piedra Larga | CALLE PLATINO RANCHERIA PIEDRA LARGA, 38595 PIEDRA LARGA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE PERLA Y CALLE CANTERA, CALLE ARENISCA LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES PERLA Y CANTERA DELA COMUNIDAD | -100.3317 | 20.2645
GUA220302108889 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | CALLE MIGUEL HIDALGO 264 doscientos sesenta y cuatro INTERIOR SN COLONIA GUANAJUATITO, 36416 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE AV. DE LA JUVENTUD, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN | -101.8763 | 21.043
GUA220302109846 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Vergel de los Laureles | CALLE CALLE 1RA. PRIVADA DE LA PAZ 2DA. PRIVADA DE LA PAZ, CALLE DEL BESO, CALLE DE LOS LAURELES, CALLE DEL RODEO, PRIVADA DE LA ROSA Y CALLE SAN MARTIN RANCHERIA EL VERGEL DE LOS LAURELES, 37897 EL VERGEL DE LOS LAURELES, SAN MIG | -100.7661 | 20.9463
GUA220302109850 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | CALLE PASEO DE SAN SILVESTRE 404 cuatrocientos cuatro INTERIOR CUATROCIENTOS CUATRO COLONIA SAN SILVESTRE, 36410 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOAQUIN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TRES MARI | -101.8524 | 21.0475
GUA220302112376 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Agua Zarca | CALLE SAN MARCOS 2 INTERIOR 2 RANCHERIA AGUA ZARCA, 37800 AGUA ZARCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN CALLE SAN MARCOS NUMERO DOS DE | -101.0253 | 21.134
GUA220302108912 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Los Milagros | CALLE CIRCUITO SANTA FE 311 trescientos once INTERIOR SN COLONIA LOS MILAGROS, 36425 LOS MILAGROS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CIRCUITO SANTA FE Y CALLE CIRCUITO SANTA FE, CALLE SANTISIMA TRINIDAD CON ACCESO POR | -101.8769 | 21.0676
GUA220302108926 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Colinas del Real | CALLE PINO 103 ciento tres INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REAL, 36418 COLINAS DEL REAL, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EBANO Y CALLE ALAMO, CALLE CAOBA CON ACCESO POR LA CALLE ALAMO DANDO VUELTA AL LADO NORTE POR L | -101.8829 | 21.0536
GUA220302110539 | Guanajuato | Santa Catarina | Ortega | CALLE NUEVA RANCHERIA ORTEGA, 37955 ORTEGA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MARTINEZ, CARRETERA A MISION DE PALMAS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE ORTEGA SE TOMA LA CARRETERA SANTA CATARINA A PALMAS | -100.0217 | 21.129
GUA220302112500 | Guanajuato | Coroneo | La Tortuga | CALLE VISTA ALEGRE RANCHERIA LA TORTUGA, 38596 LA TORTUGA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA DEL ANGEL Y CALLE VISTA HERMOSA, SOBRE LA CALLE PRINCIPAL EN LA CALLE VISTA ALEGRE | -100.3716 | 20.1861
GUA220302115027 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Agua Zarca | CALLE SAN MARCOS 6 INTERIOR SN RANCHERIA AGUA ZARCA, 37800 AGUA ZARCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE SAN MARCOS NUMERO 8 Y 6 DE LA LOCALIDAD AGUA | -101.0255 | 21.1341
GUA220302115493 | Guanajuato | Tierra Blanca | Rincón del Cano | RANCHERIA RINCÓN DEL CANO, 37975 RINCÓN DEL CANO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , RANCHERIA RINCÓN DEL CANO CP. 37975 RINCÓN DEL CANO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO | -100.2405 | 21.053
GUA220302104115 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 37340 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CAMPECHE Y CALLE HONDURAS, CALLE CAMPECHE AVANCE 100 M DE VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE DEL ROSAL POR 460 M HASTA LA CALLE | -101.6912 | 21.1275
GUA220302107335 | Guanajuato | Comonfort | Empalme Escobedo | CALLE CONSTITUCION COLONIA EMPALME ESCOBEDO CENTRO, 38210 EMPALME ESCOBEDO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE ESTACION Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE BENITO JUAREZ OBRA LOCALIZADA EN ZONA CONOCIDA COMO EL MIR EN EL PUEBLO DE ESCOBED | -100.7462 | 20.667
GUA220302108933 | Guanajuato | Purísima del Rincón | El Toro | CALLE MIGUEL HIDALGO 24 veinti cuatro INTERIOR SN RANCHERIA EL TORO, 36437 EL TORO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS CON ACCESO POR LA CALLE CA | -101.9055 | 20.8307
GUA220302108950 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Carrizo de Rubios | CALLE A LA TRINIDAD INTERIOR SN RANCHERIA CARRIZO DE RUBIOS, 36434 CARRIZO DE RUBIOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVAREZ Y CARRETERA TRINIDAD A CARRIZO DE RUBIOS, CON ACCESO POR LA CARRETERA TRINIDAD A CARRIZO | -102.0721 | 20.8068
GUA220302111576 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cañada de las Flores | CALLE TALAYOTES LA MONTAÑA, PRINCIPAL, ARROYO, MERMIAL LAS FLORES Y JARDINES. RANCHERIA CAÑADA DE LAS FLORES, 37883 CAÑADA DE LAS FLORES, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE TALAYOTE Y PRIVADA EMILIANO ZAPATA, PRIVADA D | -100.6727 | 21.0073
GUA220302111577 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Don Juan Xido de Abajo (Cabras de Begoña) | CALLE PRINCIPAL LA LOMA, ORION Y EL COECILLO RANCHERIA DON JUAN XIDO DE ABAJO CABRAS DE BEGOÑA, 37897 DON JUAN XIDO DE ABAJO (CABRAS DE BEGOÑA), SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO NUEVO ACCESO A CABRAS Y CALLE ORION, C | -100.7775 | 20.8488
GUA220302112528 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | CALLE AVENIDA EL ZAMORANO AEROPUERTO , 37970 TIERRA BLANCA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE SUR Y , AVENIDA EL ZAMORANO SE ENCUENTRA A UN LADO DEL RIO DEL ZAMORANO CONECTA CON LA CALLE ALLENDE SUR CALLE EL LAURE | -100.1578 | 21.0974
GUA220302112532 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Potrero de la Erre | CALLE SAN JERONIMO INTERIOR SN RANCHERIA POTRERO DE LA ERRE, 37842 POTRERO DE LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JAVIER Y CALLE SAN LUCAS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9041 | 21.0887
GUA220302115045 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cañada de González | CALLE PARAISO RANCHERIA CAÑADA DE GONZALEZ, 37800 CAÑADA DE GONZÁLEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN LA CALLE PARAISO 7 Y 9 DE LA LOCAL | -101.1068 | 21.1814
GUA220302115048 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Santa Cecilia | BOULEVARD SAN LUIS RANCHERIA CERRITO DE SANTA CECILIA, 37844 CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA COLIMA Y CALLE AVENIDA NORTE, CALLE NAYARIT LA FAMILIA BENEFICIADA | -100.9412 | 21.0913
GUA220302108951 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Reyes (La Vivienda) | CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO Y LOS RAMIREZ RANCHERIA LOS REYES LA VIVIENDA, 37898 LOS REYES (LA VIVIENDA), SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A PUERTO DE SOSA Y CAMINO SAN FRANCISCO, CALLE NIÑOS HEROES LAS C | -100.6291 | 20.9973
GUA220302108963 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Rancho Seco | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO SECO, 36433 RANCHO SECO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PEDREGAL DEL REFUGIO, CARRETERA RANCHO SECO A AGUA NEGRA CON ACCESO POR LA CARRETE | -102.0494 | 20.8449
GUA220302108969 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CORONEO CENTRO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CORONEO AMEALCO Y CALLE SACRAMENTO GUTIERREZ, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO UBICADA PASANDO EL P | -100.3621 | 20.1939
GUA220302108973 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Cañada de Soto | CAMINO TRAMO ESTACION SAN FRANCISCO - TEPETATE DEL GALLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 INTERIOR SN COLONIA CAÑADA DE SOTO, 36427 CAÑADA DE SOTO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO ESTACION SAN FRANCISCO A TEPETATE | -101.8201 | 21.0477
GUA220302110580 | Guanajuato | Santa Catarina | El Zapote (El Miche) | CALLE MIGUEL ALEMAN RANCHERIA EL ZAPOTE EL MICHE, 37953 EL ZAPOTE (EL MICHE), SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO AL RIO VICTORIA, CARRETERA A VICTORIA LA OBRA SE REALIZARA A LADO DE LA PRIMARIA JOSE G | -100.0976 | 21.1675
GUA220302111189 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Majada Honda | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MAJADA HONDA, 37888 MAJADA HONDA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A CORRAL DE PIEDRAS Y CAMINO CAMINO A LA CALERA, CALLE PRINCIPAL CALLE PRINCIPAL DE LA MAJADA HONDA ENTRE CAMINO A | -100.5795 | 20.9727
GUA220302111587 | Guanajuato | Santa Catarina | Agua Buena | CALLE CARR A ATARJEA RANCHERIA AGUA BUENA, 37956 AGUA BUENA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MILPA GRANDE, CARRETERA A ATARJEA LA OBRA SE REALIZARA A 20 METROS ANTES DE LLEGAR A LA DESVIACION A CORRAL FA | -100.057 | 21.1559
GUA220302112065 | Guanajuato | Silao de la Victoria | San Francisco (Baños de Agua Caliente) | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO BAÑOS DE AGUA CALIENTE, 36279 SAN FRANCISCO (BAÑOS DE AGUA CALIENTE), SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE MIGUEL HIDALGO L | -101.4735 | 21.075
GUA220302112068 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A 21.15 KM RUMBO AL SUROE | -101.3617 | 20.2616
GUA220302112071 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | CALLE 14 DE FEBRERO COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 37738 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CARRETERA LIBRAMIENTO JOSE MANUEL ZAVALA ZAVALA, CALLE HEROE DE NACOZARI LA CALLE 14 DE | -100.7642 | 20.9195
GUA220302112546 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel Viejo | CALLE ALLENDE NIÑOS HEROES Y BENITO JUAREZ RANCHERIA SAN MIGUEL VIEJO, 37897 SAN MIGUEL VIEJO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE REFORMA, CALLE 5 DE MAYO LAS CALLES SE UBICAN ENTRE CALLE SAN ANTONI | -100.7817 | 20.9078
GUA220302115923 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mesa de López | CALLE MEXICO RANCHERIA MESA DE LÓPEZ, 37817 MESA DE LÓPEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FUENTE DE VICENTE, LOS BENEIICIARIOS SE UBICAN EN CALLE MEXICO PRINCIPAL Y | -100.7821 | 21.2207
GUA220302115927 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Montelongo (San Francisco) | CALLE SONORA RANCHERIA MONTELONGO SAN FRANCISCO, 37823 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE MORELIA, CALLE MEXICALI LOS BENEICIARIOS SE LOCALIZAN | -100.8467 | 21.2389
GUA220302108985 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | CALLE SANTA CLARA COLONIA EL CERRITO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY DOMINGO RESENDIZ Y , CALLE FRANCISCO VILLA CALLE QUE SUBE AL MONASTERIO DE LAS HERMANAS CLARISAS. | -100.3626 | 20.1995
GUA220302108988 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Vallado de los Villalobos | CALLE MA. ISABEL INTERIOR SN RANCHERIA VALLAO DE VILLALOBOS, 36424 VALLADO DE LOS VILLALOBOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTADORES DEL SUR Y CERRADA LIMITE DEL FTO, CARRETERA LIBRAMIENTO SUR CON ACCESO POR EL | -101.8816 | 21.0107
GUA220302109566 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Colinas del Real | CALLE CEDRO 105 A INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL REAL, 36418 COLINAS DEL REAL, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE TORONJA, CALLE EBANO CON ACCESO POR LA CALLE ALAMO SE DOBLA AL NORTE POR CALLE CAOBA A LA | -101.8817 | 21.0543
GUA220302111200 | Guanajuato | Huanímaro | Joroches (Joroches Nuevo) | INTERIOR SN RANCHO JOROCHES JOROCHES NUEVO, 36998 JOROCHES (JOROCHES NUEVO), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE Y , EL LUGAR DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ORILLA DE LA COMUNIDAD DE JOROCHES NUEVO EN EL CAMINO QUE VAN HACIA LA COMU | -101.5077 | 20.3309
GUA220302113303 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | CALLE ABASOLO INTERIOR SN CIUDAD HUANIMARO CENTRO, 36990 HUANÍMARO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE FRANCISCO VILLA ESTA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE OJO DE AGUA UNA C | -101.4936 | 20.3687
GUA220302113306 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Cuesta de Peñones | CALLE CARRETERA A CUESTA DE PEÑONES DE LA SECUNDARIA AL VIBA RANCHERIA LA CUESTA DE PIÑONES, 37973 LA CUESTA DE PEÑONES, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE CARRETERA A CUESTA DE PEÑONES DE LA SECUNDARIA AL VIBA RANCH | -100.2273 | 21.0779
GUA220302113310 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | CALLE HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD HUANIMARO CENTRO, 36990 HUANÍMARO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE GENERAL AYALA ESTA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y PINO SUEREZ Y | -101.4954 | 20.3684
GUA220302119097 | Guanajuato | León | Rancho Nuevo de la Luz (Los Montes) | CONTINUACION CAMINO A LOS MONTES RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LA LUZ, 37687 RANCHO NUEVO DE LA LUZ (LOS MONTES), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LA LUZ Y CAMINO NUEVO LINDERO, CARRETERA LEON - CUERAMARO TRAMO DE CAMINO UBICADO EN LA PA | -101.6319 | 20.9777
GUA220302120305 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1309 | 20.2127
GUA220302120919 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Robledal | AVENIDA CAMINO AL ROBLEDAL INTERIOR NT RANCHERIA EL ROBLEDAL, 36454 EL ROBLEDAL, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA MARÍA DE GUADALUPE Y TERRACERIA CAMINO DE ACCESO A LA CARRETERA A JESÚS DEL MONTE, LA UBIC | -101.7651 | 20.8904
GUA220302120922 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Vicario | PUEBLO EL VICARIO, 38176 EL VICARIO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BORDOS SE UBICAN FUERA DE LA ZONA RURAL HACIA EL NORTE Y SUR LA LOCALIDAD DE EL VICARIO SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO | -100.6717 | 20.5722
GUA220302120924 | Guanajuato | Santa Catarina | Charco del Muerto | CALLE RANCHO CHARCO DEL MUERTO RANCHERIA CHARCO DEL MUERTO, 37957 CHARCO DEL MUERTO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CHARCO DEL MUERTO, CARRETERA SANTA CATARINA A TIERRA BLANCA LA OBRA SE RALIZARA A 100 | -100.1048 | 21.1286
GUA220302121298 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Jaralillo (El Gallo) | CALLE AVENIDA JARALILLO INTERIOR SN RANCHERIA JARALILLO, 36454 JARALILLO (EL GALLO), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JACINTO ORNELAS Y CALLE RAMON ASENCIO, LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES LA CALLE AVENIDA JARALILLO | -101.7827 | 20.8882
GUA220302122162 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE SORIA COLONIA BERNARDO COBOS, 36610 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE SEGOVIA Y CALLE ZAMORA, CALLE VALLADOLID OBRA UBICADA EN LA CALLE SORIA ENTRE LAS CALLES SEGOVIA Y ZAMORA EN LA COLONIA BERNARDO COBOS A 220 MT | -101.3698 | 20.7012
GUA220302122167 | Guanajuato | Santa Catarina | El Tablón | CALLE LINDAVISTA COLONIA EL TABLÓN, 37950 EL TABLÓN, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE GARCIA Y CALLE SANTA CATARINA, CARRETERA A TIERRA BLANCA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE LINDAVISTA ES LA ULTIMA CASA DE LA PARTE ALTA D | -100.0793 | 21.1449
GUA220302122184 | Guanajuato | Santa Catarina | La Faja | CALLEJON LOS ROSALES RANCHERIA LA FAJA, 37957 LA FAJA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE LOS PINOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE REALIZARA EN EL CALLEJON DE LA FAJA | -100.0691 | 21.1344
GUA220302112931 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao de la Victoria | CALLE TAMARINDO INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 36119 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LUNA, CALLE AGUACATE LA CALLE TAMARINDO SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA HUE | -101.4158 | 20.9588
GUA220302116388 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtlito del Llanito | CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA SAN ANTONIO DEL LLANITO, 37843 XOCONOXTLITO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DEL PASO, CALLE MIRADOR LOS BENEFIC | -100.9614 | 21.1333
GUA220302116887 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Corral de Piedras de Arriba | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, 37888 CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA SANCHEZ, AVENIDA TOVAR LA CALLE VICENTE GUERRERO SE UBICA ENTRE CALL | -100.5944 | 20.9717
GUA220302118728 | Guanajuato | Xichú | Adjuntas | CALLE ADJUNTAS RANCHERIA ADJUNTAS, 37933 ADJUNTAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO XICHU A LA NORIA Y CAMINO ADJUNTAS A ORGANITOS, CAMINO ORGANITOS AL MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL PASANDO LA PRI | -100.0277 | 21.3469
GUA220302118735 | Guanajuato | Xichú | El Guamúchil | CALLE GUAMUCHIL RANCHERIA EL GUAMÚCHIL, 37935 EL GUAMÚCHIL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A CHARCO DE LUCAS, CAMINO NORIA DEL MALTRATO A GUAMUCHIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL INICIO DEL CAMINO QUE VA H | -99.9478 | 21.3224
GUA220302118762 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE AZTLAN 116 A INTERIOR SN COLONIA MÉXICO, 38010 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE CHICHENITZA Y CALLE NICARAGUA, CALLE PALENQUE A 100 METROS DE LA PARROQUIA DEL CARMEN | -100.83 | 20.5474
GUA220302118781 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE EJIDO DE LA TRINIDAD 121 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 38098 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO DE LA CRUZ Y CALLE ESCUADRON 201, CALLE EJIDO DE YUSTIS A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS. | -100.8234 | 20.5093
GUA220302119104 | Guanajuato | Xichú | Paso de Guillermo (Sagrado Corazón) | CALLE PASO DE GUILLERMO RANCHERIA PASO DE GUILLERMO, 37939 PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZÓN), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE EL PUEBLITO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE EL CALVARIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE CONOCIDA | -99.9245 | 21.221
GUA220302119929 | Guanajuato | Xichú | La Pila | CALLE LA PILA RANCHERIA LA PILA, 37932 LA PILA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA LAJA A LABORCILLA Y CAMINO LABORCILLA LA PILA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DENTRO DEL CAMINO DE LA LAJA A LA PILA LADO DERECHO PARTIENDO DE LA | -99.9861 | 21.4338
GUA220302120326 | Guanajuato | Tarandacuao | San Juan de Dios | CALLE MIGUEL HIDALGO 1 A INTERIOR A RANCHERIA SAN JUAN DE DIOS, 38790 SAN JUAN DE DIOS, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE SOR JUANA Y , SE UBICA 1 CUADRA DEL PREESCOLAR SOR JUANA INEZ DE LA CRUZ | -100.507 | 20.0195
GUA220302111602 | Guanajuato | Santa Catarina | Los Juan Diegos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS JUAN DIEGOS, 37955 LOS JUAN DIEGOS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO AL PRESCOLAR Y CALLE FRANBOYAN, CARRETERA A MISION DE PALMAS LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADO A 50 METROS DE LA CAPIL | -100.0567 | 21.1367
GUA220302116420 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA EL DEPORTIVO, 37748 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA HEROICO CUERPO DE BOMBEROS Y AVENIDA LAS AMERICAS, CALLE CAMINO ANTIGUO REAL A QUERETARO LA CALLE 20 DE NOVI | -100.7229 | 20.9121
GUA220302116898 | Guanajuato | San Miguel de Allende | La Cruz del Palmar | CALLE RENOVACION RANCHERIA LA CRUZ DEL PALMAR, 37893 LA CRUZ DEL PALMAR, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ROQUE RUBIO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE RENOVACION LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA A 3 KM SOBRE LA CARRETERA CIEN | -100.8429 | 20.9721
GUA220302116899 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Artesano (La Luz) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ARTESANO LA LUZ, 37893 ARTESANO (LA LUZ), SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO MONTECILLO DE NIETO LA CRUZ DEL PALMAR Y CAMINO A LOS TORRES, CALLE PRINCIPAL EL LUGAR DONDE SE UBICA LA OBRA ES | -100.8169 | 20.9765
GUA220302112947 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE JARDINES DEL VALLE FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL VALLE, 36611 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD CAMPESTRE DEL VALLE Y CALLE ATILANO NIETO, CALLE ALFONSO RINCÓN GALLARDO OBRA UBICADA EN LAS CALLES PASEO JARDINES | -101.3666 | 20.694
GUA220302112963 | Guanajuato | Tierra Blanca | Arroyo Seco | RANCHERIA ARROYO SECO, 37975 ARROYO SECO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , ARROYOSECO SEENCUENTRAENELMUNICIPIODETIERRABLANCAGTO., A 100 10 27DELONGITUD, 21 05 18 DELATITUDYA1,740 METROSSOBREELNIVELDELMAR | -100.1788 | 21.0882
GUA220302112967 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE GALEANA INTERIOR SN RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TELESECUNDARIA Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE MATAMOROS LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LAS CALLES | -100.9231 | 21.2027
GUA220302113332 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo de Agua de Cervantes | CALLE AVENIDA PRINCIPAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA OJO DE AGUA DE CERVANTES, 37828 OJO DE AGUA DE CERVANTES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SINALOA, CALLE MORELOS EL BENEFI | -101.0466 | 21.1684
GUA220302113352 | Guanajuato | Santa Catarina | El Chapín | CALLE CALLEJON DE MOYA HACIENDA EL CHAPÍN, 37958 EL CHAPÍN, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS MOYA Y CALLE EL SOTOLAR, CARRETERA EL CHAPIN SANTA CATARINA LA OBRA SE REALIZARÀ A 75 METROS DEL PUENTE COLGANTE DE LA LOCALI | -100.0701 | 21.0946
GUA220302118790 | Guanajuato | Xichú | Mesa de Chaloc | CALLE MESAS DE CHALOC RANCHERIA MESAS DE CHALOC, 37937 MESA DE CHALOC, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LLANO GRANDE Y CAMINO MAZAMORRA A CONTADERO, CAMINO MESS DE CHALOC A MAZAMORRA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL CAMINO | -100.0634 | 21.211
GUA220302118801 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | CALLE HIGUERA COLONIA PÉNJAMO CENTRO, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOAQUÍN PARDAVE, CALLE NORTE LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO GTO. EN LA PARTE NOR OESTE | -101.7236 | 20.4354
GUA220302119136 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE NABO 107 a INTERIOR A COLONIA LA HERRADURA, 38036 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE AGRICOLA NORTE ORIENTE Y CALLE COLONIA, CALLE CEBOLLA 31 CALENTADORES LA HERRADURA VIÑAS DE LA HERRADURA SANTA RITA NORTE, SANTA RITA | -100.7802 | 20.5524
GUA220302120353 | Guanajuato | Xichú | Xichú | CALLE NUEVO MEXICO PUEBLO XICHU, 37930 XICHÚ, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE ING. LESSER Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE NUEVO MEXICO APROXIMADAMENTE A 220 METROS DEL LUGAR | -100.0576 | 21.2972
GUA220302107229 | Guanajuato | Comonfort | El Angosto (Las Charcas) | CALLE CAMINO REAL RANCHERIA EL ANGOSTO LAS CHARCAS, 38216 EL ANGOSTO (LAS CHARCAS), COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA CARRETERA COMONFORT - EMPALME ESCOBEDO SE ENCUENTRA A UN KILOMETRO DE LA UNIVERSIDAD UNIDEG SABES. | -100.7564 | 20.6924
GUA220302111607 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los López | CALLE AGUILAS CONDOR Y PRIVADA DE LA PRESITA RANCHERIA LOS LÓPEZ, 37897 LOS LÓPEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LAS FLORES, CALLE PRINCIPAL LAS CALLES SE UBICAN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y C | -100.7875 | 20.9318
GUA220302111610 | Guanajuato | Santa Catarina | Llano Blanco | CALLE PRIV GUANAJUATO RANCHERIA LLANO BLANCO, 37955 LLANO BLANCO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A LIMITAS, CALLE GUANAJUATO LA OBRA SE REALIZARA A 150 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -100.0556 | 21.1417
GUA220302114737 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Poniente | CALLE CAMINO REAL 1352 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO PRIETO PONIENTE, 38594 CERRO PRIETO PONIENTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y , SOBRE EL CAMINO REAL CERCA DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -100.4215 | 20.2167
GUA220302114750 | Guanajuato | Coroneo | El Puertecito | CALLE EL PUERTECITO INTERIOR SN RANCHERIA EL PUERTECITO, 38596 EL PUERTECITO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , ENFRENTE DE LA SECUNDARIA EN EL CALLEJON HASTA TOPAR A MANO IZQUIERDA | -100.3889 | 20.1672
GUA220302114752 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | CALLE SAN MARTIN INTERIOR SN CIUDAD SANTA REGINA, 36993 HUANÍMARO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN BAUTISTA Y CALLE SAN PEDRO, CALLE SAN ISIDRO ESTA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA SANTE REGINA ENTRE LAS CALLES SAN J | -101.4941 | 20.3713
GUA220302112991 | Guanajuato | Irapuato | Tinaja de Bernales | CALLE CANAL CRISTAL RANCHERIA TINAJA DE BERNALES, 36847 TINAJA DE BERNALES, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE PERLA, CALLE ESMERALDA OBRA UBICADA EN LAS CALLES CANAL CRISTAL PERLA ESMERALDA Y GEMA DE LA LOCALIDAD | -101.426 | 20.5491
GUA220302118563 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE AGAPITO ARAUJO 211 INTERIOR SN COLONIA EMETERIA VALENCIA, 38070 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE JOSE MARIA ALCALA, CALLE ENRIQUETA GIL A 100 METROS DE LA AVENIDA CONSTITUYENTES | -100.8159 | 20.5108
GUA220302119160 | Guanajuato | Xichú | El Aguacate | CALLE EL AGUACATE RANCHERIA EL AGUACATE, 37939 EL AGUACATE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LAS FLORES, CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE QUE VA RUMBO A LA ESCUELA HASTA LLEGAR A LA | -99.9238 | 21.2526
GUA220302119168 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE MINA DEL CUBO 300 INTERIOR SN COLONIA SAN JUANICO 2A SECC, 38027 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALUNITA Y CALLE BRILLANTE, CALLE MINA DE LA VALENCIANA A 2 CUADRAS DE CENTRO MEDICO ISSSTE SAN JUANICO | -100.8402 | 20.5363
GUA220302120990 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Guadalupe del Monte (El Ranchito) | EJIDO GUADALUPE DEL MONTE EL RANCHITO, 38176 GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO SE UBICA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DEL MONTE SE LOCALIZA AL ORIENTE | -100.6307 | 20.56
GUA220302120991 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Viborillas | RANCHERIA SAN JOSÉ VIBORILLAS, 38176 SAN JOSÉ VIBORILLAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VIBORLLAS SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6326 | 20.586
GUA220302120992 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ixtla (San Miguel de Ixtla) | PUEBLO IXTLA SAN MIGUEL DE IXTLA, 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LOS 7 BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE IXTLA Y SE ENCUENTRA DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES PUNTOS FUERA DE LA COMUNIDAD LA | -100.5707 | 20.643
GUA220302120994 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Peñón (San Isidro del Peñón) | RANCHERIA EL PEÑÓN SAN ISIDRO DEL PEÑÓN, 38173 EL PEÑÓN (SAN ISIDRO DEL PEÑÓN), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE EL PEÑON FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE EL PEÑON SE LOCALIZA AL | -100.6566 | 20.6279
GUA220302121002 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Jocoqui | PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE JOCOQUI SE LOCALIZA AL NORPONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE GUANAJUATO EL BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE JOCOQUI | -100.6607 | 20.6106
GUA220302121372 | Guanajuato | Xichú | Rosa de Castilla | CALLE ROSA DE CASTILLA RANCHERIA ROSA DE CASTILLA, 37930 ROSA DE CASTILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJEROS Y CAMINO REAL, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA PASADO EL PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD MARGEN DEREC | -100.0595 | 21.2872
GUA220302121373 | Guanajuato | Xichú | Guadalupe | CALLE GUADALUPE RANCHERIA GUADALUPE, 37932 GUADALUPE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AS PRIMERA CASA DE LA LOCALIDAD ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR EL LUGAR DENO | -100.0281 | 21.4035
GUA220302121374 | Guanajuato | Xichú | La Laja | CALLE LA LAJA RANCHERIA LAJA, 37934 LA LAJA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA ALTURA DE LAS PRIMERAS CASAS ENTRANDO A LA LOCALIDAD MAR | -99.939 | 21.3912
GUA220302121376 | Guanajuato | Xichú | El Guamúchil | CALLE GUAMUCHIL RANCHERIA EL GUAMÚCHIL, 37935 EL GUAMÚCHIL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE REFENRENCIA SE ENCUENTRA UBICADA CRUZANDO EL PUENTE VEHIC | -99.9426 | 21.3276
GUA220302121377 | Guanajuato | León | La Manzanilla | CONTINUACION CAMINO A LA MANZANILLA RANCHERIA LA MANZANILLA, 37207 LA MANZANILLA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA CALERA LOS ALISOS Y CAMINO CAMINO A OJO DE AGUA LOS REYES CAMINO, BOULEVARD HILARIO MEDINA TRAMO A REHABILITAR U | -101.5792 | 21.2073
GUA220302121385 | Guanajuato | Xichú | Xichú | CALLE VISTA ALEGRE 2000 PUEBLO XICHU, 37930 XICHÚ, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE SUBIDA AL CECYTEG Y CALLE PIE DE LA CUESTA, CALLE LA CAÑADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA DE A TRAS DE LA CASA DEL PUEBLO SOBRE LA CALLE PRIV | -100.0552 | 21.2962
GUA220302121386 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Colonia de la Cruz | CALLE SANTA CECILIA COLONIA DE LA CRUZ, 38483 COLONIA DE LA CRUZ, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA INES Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE SANTA MARIA LA COLONIA DE LA CRUZ SE ENCUENTA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -101.0183 | 20.3365
GUA220302121387 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Estancia del Llano (San José del Llano) | PRIVADA DEPORTIVA 110 ciento diez INTERIOR SN RANCHERIA ESTANCIA DEL LLANO SAN JOSÉ DEL LLANO, 38197 ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTONIO PLAZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE B | -100.7289 | 20.5121
GUA220302111642 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Norte | CALLE FRANCISCO VILLA 28 A INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA, 38596 LA VENTA NORTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MARTINIANO LOPEZ, LA OBRA SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ MISMA QUE SE ENCU | -100.3578 | 20.185
GUA220302114755 | Guanajuato | Tarandacuao | La Purísima | RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38790 LA PURÍSIMA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA A 500 METROS DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LA PURISIMA | -100.4979 | 19.9888
GUA220302114762 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de Trancas | CALLE MORELOS 15 INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE TRANCAS, 37821 SAN NICOLÁS DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE LAZARO CARDENAS LA F | -100.9951 | 21.292
GUA220302114767 | Guanajuato | Coroneo | La Presa | CALLE LA PRESA RANCHERIA LA PRESA, 38593 LA PRESA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL ATORON Y , ANTES DE LLEGAR A LA TIENDA A UN COSTADO DEL PARQUE ECOTURISTICO | -100.3719 | 20.2404
GUA220302114774 | Guanajuato | Tarandacuao | Paso de Ovejas (El Puente) | CAMINO TRAMO TARANDACUAO - PASO DE OBEJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA PASO DE OVEJAS EL PUENTE, 38790 PASO DE OVEJAS (EL PUENTE), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD INSURGENTES Y , SE UBICA EN LA GLORIET | -100.5298 | 20.0128
GUA220302116473 | Guanajuato | Celaya | Presa Blanca | CAMINO TRAMO CALLE JOSE MA MORELOS LOC SAN ANTONIO ESPINOZA - CALLE LAZARO CARDENAS LOCALIDAD PRESA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 473 INTERIOR SN EJIDO PRESA BLANCA, 38104 PRESA BLANCA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE VEN | -100.7925 | 20.6437
GUA220302112995 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | CALLE CALVARIO INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37810 RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LA PAZ LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9176 | 21.2106
GUA220302112998 | Guanajuato | Tierra Blanca | Guadalupe | RANCHERIA GUADALUPE, 37975 GUADALUPE, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , GUADALUPESEENCUENTRAENELMUNICIPIODE TIERRA BLANCA GTO. A 100 10 51DE LONGITUD 21 4 6 DE LATITUDY A 1,798 METROSSOBREELNIVELDELMAR. | -100.1756 | 21.0761
GUA220302118574 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE JUSTO DE MENDOZA 104 INTERIOR SN BARRIO SAN JUAN, 38065 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE SIERRA MORENA, CALLE LUIS CHAVEZ DE OROZCO A 50 METROS DE LA IGLESIA DE CRISTO REDENTOR Y CANCHAS DE | -100.8251 | 20.5146
GUA220302119183 | Guanajuato | Xichú | El Aguacate | CALLE EL AGUACATE RANCHERIA EL AGUACATE, 37939 EL AGUACATE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE PRINCIPAL, CALLE SAN SEBASTIAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE QUE SE DIRIGE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD A | -99.9211 | 21.2519
GUA220302120394 | Guanajuato | Tarandacuao | San José de Porto (San José de Hidalgo) | CALLE VASCO DE QUIROGA 183 INTERIOR NA RANCHERIA SAN JOSE DE HIDALGO, 38790 SAN JOSÉ DE PORTO (SAN JOSÉ DE HIDALGO), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y , SE UBICA A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA | -100.5622 | 20.0315
GUA220302120404 | Guanajuato | Tarandacuao | Hacienda Vieja | CALLE CAMINO LOS HORNOS 246 INTERIOR NA RANCHERIA HACIENDA VIEJA, 38790 HACIENDA VIEJA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE SAN ISIDRO, SE UBICA A 300 METROS DE LA ATARGEA | -100.4994 | 20.0069
GUA220302121005 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | PROLONGACION ZACATECAS INTERIOR NA COLONIA LOS ÁLAMOS, 38827 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CIRCUNVALACION Y CALLE DIEGO RIVERA, CALLE ZACATECAS LA OBRA SE UBICA AL SUR ESTE DE LA CIUDAD CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS MIC | -101.1837 | 20.1216
GUA220302121007 | Guanajuato | Santa Catarina | Las Limitas | CALLE ALDAMA RANCHERIA LAS LIMITAS, 37955 LAS LIMITAS, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE SUBIDA AL CIELO Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA A ORTEGA LA OBRA SE REALIZARA A 200 MTS APROXIMADAMENTE DE LA BAJADA AL RIO | -100.0488 | 21.1389
GUA220302121028 | Guanajuato | Xichú | El Ocotero | CALLE EL OCOTERO RANCHERIA EL OCOTERO, 37930 EL OCOTERO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE HIDALGO, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA CASA DELEGACION DE LA LOCALIDAD MARGEN IZQUIERDO SOBRE LA C | -100.1285 | 21.3188
GUA220302121397 | Guanajuato | León | Capellanía de Loera | AVENIDA SAN JOSE DEL CLAVEL ANTES LUNA LLENA RANCHERIA CAPELLANÍA DE LOERA, 37685 CAPELLANÍA DE LOERA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DE LA VIA Y CALLE LOS PINOS, CALLE ECLIPSE LUNAR TRAMO DE CAMINO A REHABILITAR UBICADO EN AL SUR | -101.593 | 21.0433
GUA220302121398 | Guanajuato | Huanímaro | Los Otates | CALLE OBREGON EJIDO LOS OTATES, 36996 LOS OTATES, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE GUERRERO CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO CON DIMENCION DE 2X2 METROS EN LA COMUNIDAD DE OTATES EN EL MUNICI | -101.481 | 20.4006
GUA220302121411 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Cristóbal (El Cerrito) | CALLE BRINCO DEL SAPO 2 INTERIOR SN EJIDO SAN CRISTÓBAL EL CERRITO, 36467 SAN CRISTÓBAL (EL CERRITO), SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LEON - CUERÁMARO Y CALLE BRINCO DEL SAPO, LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EN | -101.702 | 20.9799
GUA220302107288 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE SAN MIGUEL INTERIOR SN RANCHERIA RÍO LAJA, 37810 RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA ALLENDE, CALLE GALEANA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL CENTRO DE LAS L | -100.9221 | 21.2002
GUA220302114781 | Guanajuato | Coroneo | La Tortuga | BOULEVARD VISTA HERMOSA 21 INTERIOR SN RANCHERIA LA TORTUGA, 38596 LA TORTUGA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA ALEGRE Y , PRIMER CASA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD | -100.3715 | 20.1852
GUA220302114793 | Guanajuato | Coroneo | La Venta Norte | CALLE LA ESCONDIDA INTERIOR SN RANCHERIA LA VENTA NORTE, 38596 LA VENTA NORTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y , POR LA CALLE PORFIRIO DIAZ HASTA EL FONDO | -100.3533 | 20.185
GUA220302117358 | Guanajuato | Celaya | Los Tres Puentes | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA CELAYA-DOLORES HIDALGO - CALLE INSURGENTES LOCALIDAD LOS TRES PUENTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 250 INTERIOR SN PUEBLO LOS TRES PUENTES, 38105 LOS TRES PUENTES, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA | -100.7789 | 20.6625
GUA220302113016 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Sauz | RANCHERIA EL SAUZ, 37978 EL SAUZ, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , EL SAUZ SEENCUENTRAENELMUNICIPIODETIERRABLANCAGTO., A 100 08 46DELONGITUD21 02 04 DELATITUDYA1,843 METROSSOBREELNIVELDELMAR. | -100.1465 | 21.0334
GUA220302113022 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | CALLE LORETO RANCHERIA DON SEBASTIÁN, 37814 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ERMITA, CALLE BAJA CALIFORNIA LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN CALLE LORETO NUME | -100.8914 | 21.165
GUA220302113033 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE COLOMBIA FRACCIONAMIENTO LA HACIENDA, 36650 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ARANDAS Y CALLE SUDAMÉRICA, CALLE DE LAS AMÉRICA OBRA UBICADA EN LAS CALLES ARGENTINA COLOMBIA DE LAS AMÉRICAS SUDAMÉRICA ATILANO N | -101.3626 | 20.6917
GUA220302113037 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | CALLE LIBERTAD INTERIOR SN CIUDAD SANTA REGINA, 36993 HUANÍMARO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE RAMON GARCIA, AVENIDA SOLIDARIDAD ESTA CALLE ES LA ULTIMA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE FRANCISCO VILLA | -101.4952 | 20.3726
GUA220302113039 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle el Grande | CALLE JUVENTINO ROSAS RANCHERIA XOCONOXTLE EL GRANDE, 37830 XOCONOXTLE EL GRANDE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL BENEFI | -100.9796 | 20.9369
GUA220302113413 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo del Gallinero | CALLE RANCHO NUEVO RANCHERIA RANCHO NUEVO DEL GALLINERO, 37800 RANCHO NUEVO DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIOS SE LOCALIZA EN LA CALLE RANCHO NUEVO DE LA L | -100.9725 | 21.1968
GUA220302113422 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho los Dolores | CALLE HIDALGO 25 A INTERIOR A RANCHERIA RANCHO LOS DOLORES, 37800 RANCHO LOS DOLORES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE PONIENTE, CALLE ALLENDE LA FAMILIA BENEFICIADA SE UB | -101.0164 | 21.2973
GUA220302118596 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE ROSARIO 208 INTERIOR SN COLONIA 3 GUERRAS, 38080 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE TRESGUERRAS Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE GUADALUPE A ESPALDAS DE GRAN HOTEL CAMPESTRE | -100.79 | 20.516
GUA220302118601 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | CALLE HILARION ESPINOZA GONZALEZ COLONIA COL UNIVERSIDAD, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD DEGOLLADO Y , LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO GTO. EN LA CABECERA MUNICIPAL EL | -101.7095 | 20.4353
GUA220302118606 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | CALLE 1A DE MAYO COLONIA SAN MIGUEL, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE CÓRDOBA, CALLE SAN MIGUEL LA REHABILITACIÓN DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO GTO. EN LA PARTE NOR ESTE DE LA | -101.72 | 20.4347
GUA220302119633 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE MARIANO JIMENEZ 39 INTERIOR SN COLONIA CANAL DE LABRADORES, 38017 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE COMONFORT, CALLE NAYARIT A 50 METROS DE CARRETERA CELAYASALAMANCA | -100.8309 | 20.5595
GUA220302119637 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA PROVINCIAS DE SAN JUAN COLONIA VILLAS DE SAN JUAN, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ANTENA DE SAN JUAN Y BOULEVARD GALENA, BOULEVARD VICENTE VALTIERRA AV. PROVINCIAS DE SAN JUAN A PARTIR DEL CRUCERO | -101.5917 | 21.0938
GUA220302119648 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE SEGUNDO ANILLO PONIENTE 401 INTERIOR SN COLONIA VALLE DEL REAL, 38024 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE BOSQUES DEL REAL Y CALLE VALLE DEL REAL, CALLE REAL DE 14 A 100 METROS DEL HOSPITAL GENERAL DE CELAYA | -100.8434 | 20.5253
GUA220302120021 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE MANZANOS 103 A INTERIOR SN COLONIA LOS NARANJOS, 38013 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CIRCUITO DE LOS CEREZOS Y CIRCUITO DE LOS CEREZOS, AVENIDA PASEO DE LOS NARANJOS A ESPALDAS DE SIC JARVIS SOPORTE INTEGRAL A COMPUTADO | -100.8483 | 20.5539
GUA220302120414 | Guanajuato | Tarandacuao | El Guayabo (El Alacrán) | CALLE PAZCUAL OROZCO 84 INTERIOR NA RANCHERIA EL GUAYABO, 38790 EL GUAYABO (EL ALACRÁN), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE AQUILES SERDAN SE UBICA A 1 CUADRA DEL JARDIN | -100.5486 | 20.0556
GUA220302120415 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5284 | 20.4509
GUA220302120427 | Guanajuato | Tarandacuao | La Parada (La Loma del Encinal) | CALLE 7 DE MARZO 213 INTERIOR NA RANCHERIA LA PARADA LA LOMA DEL ENCINAL, 38790 LA PARADA (LA LOMA DEL ENCINAL), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA A 200 METROS DE LA ENTRADA PRNCIPAL A LA COMUNIDAD | -100.5837 | 19.9655
GUA220302121037 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Escobedo | RANCHERIA ESCOBEDO, 38170 ESCOBEDO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDOS PERTENECEN AL EJIDO DE ESCOBEDOS Y SE ENCUENTRA DISTRIBUIDOS FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE ESCOBEDO SE LOCALIZA AL NORTE DE L CABE | -100.5896 | 20.6711
GUA220302121041 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Punta de Obrajuelo | EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO, 38183 PUNTA DE OBRAJUELO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL BORDO BORDOS PERTENECEN AL EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO Y SE ENCUENTRA FUERA DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE PUNTA DE OBRJUELO SE LOC | -100.5151 | 20.6059
GUA220302112387 | Guanajuato | Santa Catarina | La Faja | CALLE CARRETERA A PALMAS RANCHERIA LA FAJA, 37957 LA FAJA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA A MISION DE PALMAS LA OBRA SE REALIZARÁ A UN COSTADO DE LA CARRETERA A ORTEGA PASANDO | -100.0685 | 21.1364
GUA220302114813 | Guanajuato | Tarandacuao | San Joaquín de Porto (La Posta) | CAMINO TRAMO SAN JOAQUIN - SAN JOAQUIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 30 RANCHERIA SAN JOAQUIN, 38790 SAN JOAQUÍN DE PORTO (LA POSTA), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA ACAMBARO-MARAVATIO Y , SE UBICA A 500 METROS DE LA | -100.554 | 20.0171
GUA220302114819 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Colorado | CALLE CAMINO REAL 20 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO COLORADO, 38593 CERRO COLORADO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE SANTA CECILIA, DETRAS DEL PRRESCOLAR POR EL CAMPO DEPORTIVO | -100.3644 | 20.2427
GUA220302116500 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tanque Colorado | CALLE VISTA HERMOSA RANCHERIA TANQUE COLORADO, 37823 TANQUE COLORADO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ESTRELLAS Y CALLE LOS BUKIS, CALLE BUENA VISTA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN DE FOR | -100.9176 | 21.2658
GUA220302116508 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros de la Sabana | CALLE COLIMA RANCHERIA LOS TERREROS DE LA SABANA, 37813 TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA BAJA CALIFORNIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE MORELOS LOS BENEFICIARIOS SE UBIC | -100.6979 | 21.2182
GUA220302117371 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Rincón (Rincón del Estaño) | CALLE JUAREZ 7 INTERIOR 7 RANCHERIA EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), 37838 EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE JUAREZ 7 DE L | -101.1101 | 20.94
GUA220302113429 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Nicolás de la Presa | CALLE ARBOLEDAS INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA PRESA, 37829 SAN NICOLÁS DE LA PRESA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CIPRES Y , LA VIVIENDA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE ARBOL | -100.9849 | 21.2078
GUA220302113430 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Uno | RANCHERIA PEÑA BLANCA, 37977 PEÑA BLANCA UNO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , PEÑA BLANCA UNO SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TIERRA BLANCA DEL ESTADO DE GUANAJUATO MÉXICO CON UNA LONGITUD 100.133889 Y LATITUD 21.132222 SE | -100.136 | 21.134
GUA220302120045 | Guanajuato | Celaya | Celaya | PRIVADA DE REFORMA 103 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO REFORMA, 38013 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE HACIENDA LA LAJA Y AVENIDA REFORMA, CALLE HACIENDA DEL SOL A 100 METROS DE FARMACIAS GUADALAJARA AV. LOS NARANJOS | -100.8403 | 20.5506
GUA220302120062 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE CAMINO LA HERRADURA 104 A INTERIOR SN COLONIA EL CAMPANARIO, 38013 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO LA HERRADURA Y CALLE CAMINO LAS JACARANDAS, CALLE CAMINO DE LAS JACARANDAS A 20 METROS DE TIENDA DE CONVENIEN | -100.8333 | 20.557
GUA220302120446 | Guanajuato | Tarandacuao | La Soledad | CALLE ARIES 3 INTERIOR NA RANCHERIA LA SOLEDAD, 38790 LA SOLEDAD, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE PISIS Y , SE UBICA A 200 METROS DE LA CASA DEL DELEGADO DE LA COMUNIDAD | -100.5416 | 19.9933
GUA220302121061 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ixtla (San Miguel de Ixtla) | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA A IXTLA - SAN IGNACIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), 38170 IXTLA (SAN MIGUEL DE IXTLA), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CARRETERA A IXTLA Y CALLE CALLE M | -100.5668 | 20.6232
GUA220302121449 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Acebuche | CALLE PROGRESO INTERIOR SN RANCHERIA EL ACEBUCHE, 36468 EL ACEBUCHE, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ILUSION Y , CALLE PEÑITAS LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE PROGRESO Y CALLE PIPILA ENTRE LA CALLE IL | -101.7353 | 20.9078
GUA220302109010 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Lomas del Rocío | INTERIOR SN RANCHERIA LOMAS DEL ROCIO, 36433 LOMAS DEL ROCÍO, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA CARR. LA ESTACION - TEPETATE DEL GALLO CUENTA CON ACCESO POR EL CAMINO ESTACION SAN FRANCISCO A EL TEPETATE DEL | -101.8276 | 21.0723
GUA220302114836 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE CRISANTEMO INTERIOR SN RANCHERIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y CALLE TULIPANES, CALLE ORQUIDEAS LA CALLE CRISANTEMOS DE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA HACIA EL SUR DE LA COL | -101.1423 | 20.2076
GUA220302114843 | Guanajuato | Coroneo | Santa Cruz | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN RANCHERIA SANTA CRUZ, 38594 SANTA CRUZ, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CARRETERA CORONEO - QUERETARO, PASANDO LA ESCUELA CASA DE ADOBE | -100.3737 | 20.2193
GUA220302114847 | Guanajuato | Tarandacuao | La Virgen | CALLE LAURELES RANCHERIA LA VIRGEN, 38790 LA VIRGEN, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y , SE UBICA A 100 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -100.5776 | 20.0064
GUA220302114848 | Guanajuato | Celaya | San José de Mendoza | CALLE VIOLETA INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE MENDOZA, 38100 SAN JOSÉ DE MENDOZA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LIRIO Y CALLE GLADIOLA, CALLE CLAVEL A 50 METROS DE ESCUELA PRIMARIA MATUTINA DE LOCALIDAD SAN JOSE DE MENDOZA. A 200 | -100.7716 | 20.6108
GUA220302116525 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Trancas | CALLE LA ESCONDIDA RANCHERIA TRANCAS, 37826 TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE CALZADA DE LORETO, PRIVADA DE LORETO LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN FORMA DISPERSA | -101.0274 | 21.23
GUA220302116533 | Guanajuato | Moroleón | Piñícuaro | CALLE MORELOS INTERIOR 38800 RANCHERIA PIÑÍCUARO, 38995 PIÑÍCUARO, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OBSCURA Y CALLEJON CAMINO REAL, CALLE BENITO JUAREZ CALLE SECUNDARIA DE ACCESO A LA COMUNIDAD UBICADA AL NOR OESTE DE LA COMUNID | -101.234 | 20.0492
GUA220302117401 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Rosalito | CALLE FLORES SUR INTERIOR SN RANCHERIA EL ROSALITO, 37813 EL ROSALITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA FAMILIA A BENEFICIAR SE UBICA EN CALLE FLORES SUR NUMERO 7 Y 4 D | -100.7393 | 21.2517
GUA220302117405 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | BOULEVARD SAN JOSE INTERIOR SN RANCHERIA SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO EL BENEF | -100.8983 | 21.1814
GUA220302117409 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Caja | CALLE VERACRUZ 2 INTERIOR 2 RANCHERIA SAN JOSÉ DE LA CAJA, 37832 SAN JOSÉ DE LA CAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE TABASCO, CALLE YUCATAN LA FAMILIA BENEFICIADA SE | -100.858 | 21.0649
GUA220302113067 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Hernández | CALLE AVENIDA NORTE PUERTO LOS HERNÁNDEZ, 37828 LOS HERNÁNDEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 11 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 10 DE MAYO, BRECHA PRINCIPAL EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA EN LA CAL | -101.0284 | 21.1714
GUA220302113076 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | CALLE RIVERA DEL CANAL 7 INTERIOR SN RANCHERIA EL GALLINERO, 37829 EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE ALFREDO BONFIL, CALLE PRINCIPAL EL BENEFICIARIO SE UBICA | -100.9591 | 21.1798
GUA220302113449 | Guanajuato | Tierra Blanca | La Loma | RANCHERIA LA LOMA, 37977 LA LOMA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , RANCHERIA LA LOMA CP. 37977 LA LOMA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO | -100.1405 | 21.0286
GUA220302113459 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Río | CALLE CAOBA RANCHERIA ADJUNTAS DEL RÍO, 37814 ADJUNTAS DEL RÍO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ENCINO, CALLE FRESNO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE CAOBA 49 Y EUCALIPT | -100.8716 | 21.1203
GUA220302113465 | Guanajuato | Comonfort | Rosales | RANCHERIA ROSALES, 38205 ROSALES, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , OBRAS DE BORDERIA LOCALIZADAS EN TERRENOS AL EXTERIOR DE LA LOCALIDAD SIN IDENTIFICACIÓN DE VIALIDADES. EL PRIMER BORDO CUENTA CON LAS SIGUIENTES COORDENADAS | -100.6543 | 20.7476
GUA220302113467 | Guanajuato | Tierra Blanca | Peña Blanca Dos | COLONIA PEÑA BLANCA, 37970 PEÑA BLANCA DOS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENLONGITUD DEC 100.182500LATITUD DEC 21.086667 A UNA MEDIANA ALTURA DE 1750 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR. | -100.1809 | 21.0866
GUA220302118821 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE CERRO DE LA BUFA 301 INTERIOR SN COLONIA JACARANDAS, 38090 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DE LA GAVIA Y CALLE EJIDO CERRO PRIETO, CALLE CERRO DEL CUBILETE A 50 METROS DE FRUTAS Y VERDURAS YOANNA. A 100 METRO | -100.8204 | 20.5085
GUA220302118822 | Guanajuato | Pénjamo | Zambrano | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ZAMBRANO, 36948 ZAMBRANO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y CALLE PRINCIPAL, LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO GTO. EN LA CABECERA MUNICIPAL EL TRA | -101.638 | 20.3101
GUA220302118829 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE EJIDO DE SAN NICOLAS DE PARRA 253 INTERIOR SN COLONIA MONTE BLANCO, 38099 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO SAN CAYETANO Y CALLE EJIDO BUENA VISTA, CALLE EJIDO SANTA RITA FRENTE A SERVICIO DE REPARACION DE LINE | -100.8267 | 20.5048
GUA220302118831 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | BOULEVARD GUERRERO PTE CIUDAD ORILLAS DE CABECERA MUNICIPAL, 36970 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE TACUBAYA Y CARRETERA FED.90 IRAPUATO - LA PIEDAD, CARRETERA A PASTOR ORTIZ ESTE PARQUE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE EL BLV | -101.5434 | 20.451
GUA220302119678 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD DELTA COLONIA LA ESPERANZA DE JEREZ, 37538 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMARON Y BOULEVARD TIMOTEO LOZANO, CALLE JEREZ DE ANTAÑO BLVD. DELTA A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN EN EL BLVD. TIMOTEO LOZANO H | -101.6368 | 21.0698
GUA220302120457 | Guanajuato | Tarandacuao | Paso de Ovejas (El Puente) | CALLE GUADALUPE VICTORIA 30 INTERIOR NA RANCHERIA PASO DE OVEJAS EL PUENTE, 38790 PASO DE OVEJAS (EL PUENTE), TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTRIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA A | -100.5111 | 20.0552
GUA220302120464 | Guanajuato | Tarandacuao | San Antonio | CALLE INSURGENTES 11 INTERIOR NA RANCHERIA SAN ANTONIO, 38790 SAN ANTONIO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -100.5218 | 19.9705
GUA220302120467 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.8585 | 21.0187
GUA220302120471 | Guanajuato | Tarandacuao | Buenavista | CALLE PRIVADA VILLA 6 INTERIOR NA RANCHERIA BUENAVISTA, 38790 BUENAVISTA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , SE UBICA FRENTE A LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -100.5133 | 20.0201
GUA220302121095 | Guanajuato | Santa Catarina | Llano Blanco | CALLE LLANO BLANCO RANCHERIA LLANO BLANCO, 37955 LLANO BLANCO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE CORREGIDORA, CARRETERA A ATARJEA SE ENCUENTRA APROX A 100 MTS DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO | -100.0589 | 21.1415
GUA220302121103 | Guanajuato | Abasolo | La Joya de Calvillo | CALLE TULIPAN EJIDO LA JOYA DE CALVILLO, 36983 LA JOYA DE CALVILLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE EL ROSAL, PROLONGACION LA JOYA ESTE DRENAJE ES UN DRENAJE UBICADO A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD SOBRE PROLONGACIO | -101.6098 | 20.7471
GUA220302121472 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Palma | CALLE RIO LERMA 112 ciento doce INTERIOR SN RANCHERIA LA PALMA, 38196 LA PALMA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ANTONIO PLAZA, CALLE RIO COLORADO LA CALLE PRIVADA RIO LERMA SE UBICA AL ORIENTE DE LA DE L | -100.6921 | 20.517
GUA220302121481 | Guanajuato | Huanímaro | La Lobera (El Riñón) | CALLE 21 DE MARZO EJIDO LA LOBERA EL RIÑÓN, 36998 LA LOBERA (EL RIÑÓN), HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 10 DE MAYO CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 2X2 MTS EN LA COMUNIDAD DE LA L | -101.5399 | 20.3589
GUA220302121482 | Guanajuato | Ocampo | Jesús María | CALLE HIDALGO 131 INTERIOR SN RANCHERIA JESÚS MARÍA, 37645 JESÚS MARÍA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL ALEMAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JESUS MARIA A 150 METROS PARA ARRIBA DE LA | -101.3851 | 21.5794
GUA220302109024 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Nicolás del Palenque | PRIVADA GARCÍA 102 ciento dos INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DEL PALENQUE, 36420 SAN NICOLÁS DEL PALENQUE, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CARRETERA PURISIMA- CD- MANUEL DOBLADO CON ACCESO POR LA CA | -101.9004 | 20.9852
GUA220302109030 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | CALLE MALVA 140 INTERIOR SN COLONIA BELLO HORIZONTE, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AZUCENA Y CALLE CLAVEL, CALLE HIEDRA CON ACCESO POR LA CALLE CLAVEL BAJA POR LA CALLE MALVA ANTES DE LLE | -101.8606 | 21.0525
GUA220302109035 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | CALLE SAN FRANCISCO 209 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE OBRAJEROS, 36417 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CALLE SAN MANTEO, CALLE SAN ANTONIO CON ACCESO POR LA CALLE SAN MATEO PASANDO LA | -101.8635 | 21.052
GUA220302109041 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | CALLE ABASOLO 106 (ciento seis) INTERIOR SN COLONIA PURÍSIMA DE BUSTOS CENTRO, 36400 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE J. JESUS FLORES CON ACCESO P | -101.8791 | 21.0374
GUA220302114470 | Guanajuato | Santa Catarina | Santa Catarina | CALLE GARCIA RANCHERIA SANTA CATARINA, 37950 SANTA CATARINA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA CATARINA 2 Y CALLE LINDAVISTA, CALLE PALMEROS LA OBRA SE ENCUENTRA APROX A 200 MTS DEL IECA DEL MUNICIPIO LA ULTIMA CALLE | -100.0781 | 21.1439
GUA220302114861 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE PESCADORES INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA, 38947 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY ENRIQUE GUZMAN Y CALLE SIN NOMRE, CALLE CANTERA LA PAVIMENTACION EMPIEZA EN LA CALLE PESCADORES DEL BARRIO DE SANTA MARIA Y LLE | -101.1414 | 20.2184
GUA220302114866 | Guanajuato | Tarandacuao | La Purísima | CAMINO TRAMO ACCESO LA PURISIMA - LA PURISIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38790 LA PURÍSIMA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE PURISIMA Y , SE UBICA A100 METROS DE LA CERAMICA CASHER | -100.5059 | 19.9911
GUA220302114867 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | CALLE EL SAUCITO 258 INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ DE CEBOLLETAS, 38595 EL SAUZ DE CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SAUCITO Y , POR EL SALON COMUNITARIO | -100.3725 | 20.2611
GUA220302113477 | Guanajuato | Coroneo | Acatlán | CALLEJON LA NOPALERA INTERIOR SN RANCHERIA ACATLÁN, 38596 ACATLÁN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL RIO Y , SOBRE CALLE DEL RIO EN CALLEJON LA NOPALERA | -100.3877 | 20.1792
GUA220302113478 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cañada de Juanica | RANCHERIA CAÑADA DE JUANICA, 37975 CAÑADA DE JUANICA, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , CAÑADA DE JUANICA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA GTO., A 100 10 31DE LONGITUD, 21 04 36 DELATITUDYA1,768 METROSSOBREEL | -100.1745 | 21.0781
GUA220302113486 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE LIBERTAD, CALLE SABINO LA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA AGEB 021A TERMINA LA OBRA CON LA CAY | -101.1404 | 20.203
GUA220302113488 | Guanajuato | Comonfort | Cañaditas | RANCHERIA CAÑADITAS, 38213 CAÑADITAS, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BORDO SE LOCALIZA EN UN TERRENO DE CULTIVO SIN CONTAR CON VIALIDADES. SUS COORDENADAS SON 20.76388 100.62636. SU ACCESO ES | -100.6264 | 20.7639
GUA220302120487 | Guanajuato | Tarandacuao | Cerrito Blanco | CALLE SAN AGUSTIN 350 INTERIOR NA RANCHERIA CERRITO BLANCO, 38790 CERRITO BLANCO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE Y , SE UBICA DETRAS DEL PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD | -100.5633 | 19.9756
GUA220302121105 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Mexiquito | CALLE ENRIQUE VELAZCO INTERIOR SN RANCHERIA MEXIQUITO, 36453 MEXIQUITO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN JOSE TORRES LANDA Y CALLE J. JESÚS RODRIGUEZ GAONA, CALLE MANUEL MORENO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ENRI | -101.8176 | 20.9088
GUA220302121489 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San José Agua Azul | PRIVADA 4TA PRIV. DE FRAY SERVANDO 104 ciento cuatro INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ AGUA AZUL, 38194 SAN JOSÉ AGUA AZUL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE OLIVOS, CALLE 18 DE MARZO EL CUARTO DORMITORI SE CO | -100.6639 | 20.4863
GUA220302121496 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Los Bordos | CALLE BORDOS LA NOPALERA 0 INTERIOR SN RANCHERIA LA NOPALERA, 38195 LOS BORDOS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA NOPALERA Y CAMINO EJIDO, LA RANCHERIA DENOMINADO LOS BORDOS SE LOCALIZA AL NORESTE DE LA COMUNIDAD | -100.6204 | 20.5158
GUA220302121508 | Guanajuato | Huanímaro | La Tinaja | CALLE TEPETATE EJIDO LA TINAJA, 36996 LA TINAJA, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE TEPETATE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE OJO DE AGUA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO DE 2X2 MTS Y LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE LA TINAJA EN EL M | -101.4756 | 20.3884
GUA220302112449 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao de la Victoria | CALLE CALLE INTERIOR SN COLONIA LORENZO MOSQUEDA, 36112 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y CALLE URANO, CALLE JUPITER LA CALLE SATURNO SE PUEDE ACCEDER POR EL BOULEVARD EMILI | -101.4254 | 20.9612
GUA220302112464 | Guanajuato | Santa Catarina | Agua Buena | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA AGUA BUENA, 37956 AGUA BUENA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE MILPA ALTA Y CALLE PRIVADA, CARRETERA A SAN JOSE DEL CHILAR LA OBRA SE REALIZARÀ EN LA ULTIMA CASA DE LA CALLE INDEPENDENCIA | -100.0699 | 21.1499
GUA220302112465 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gusano | CALLE REAL RANCHERIA EL GUSANO, 37849 EL GUSANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE DULCES NOMBRES, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFCIARIOS SE UBICAN EN CALLES REAL 48 Y DULCES | -101.0499 | 21.1346
GUA220302112466 | Guanajuato | Coroneo | El Sauz de Cebolletas | CALLE PIRULES 1 INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUZ DE CEBOLLETAS, 38595 EL SAUZ DE CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAUZ DE CEBOLLETAS EL LINDERO Y , SE ENCUENTRA POR EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE EL ESPINAZO A M | -100.3612 | 20.2714
GUA220302114888 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Oriente | CALLE DURAZNO 3 INTERIOR SN RANCHERIA CERRO PRIETO ORIENTE, 38594 CERRO PRIETO ORIENTE, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD Y , ENFRENTE DE LAS ESCUELA POR LA CASA DEL LAGO | -100.3998 | 20.2485
GUA220302115954 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palma Prieta | CALLE PINOS INTERIOR SN RANCHERIA PALMA PRIETA, 37813 PALMA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ROBLES Y CALLE SAUCES, CALLE PARAISO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EB CALLE PINOS Y CALLE | -100.7065 | 21.2574
GUA220302115955 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palmitas | CALLE LAS FLORES RANCHERIA PALMITAS, 37800 PALMITAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN VICENTE, CALLE CLAVEL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR | -100.9812 | 21.2391
GUA220302115956 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Paso de Alejo | BOULEVARD JOSE ALFREDO JIMENEZ RANCHERIA PASO DE ALEJO, 37800 PASO DE ALEJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMITA Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LOS BENEFICIARIOS SE UB | -100.8088 | 21.1951
GUA220302116677 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE EL SABINO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE ESTRELLA DE LA MAÑA, CALLE LIBERTAD LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA AGEB | -101.139 | 20.203
GUA220302113115 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE PASEO DE LA ESPIGA COLONIA LAS TROJES, 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARLOS MAGNO Y CALLE PASEO DE LA CANADA, CALLE PASEO DEL POTRERO OBRA UBICADA EN LA CALLES PASEO DE LA CÁNADA DE LA COSECHA DEL POTRER | -101.3671 | 20.6894
GUA220302113120 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ejido San José de Badillo | CALLE PERPETUO SOCORRO RANCHERIA EJIDO SAN JOSE DE BADILLO, 37800 EJIDO SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE PERPETUO SO | -100.9491 | 21.1793
GUA220302113503 | Guanajuato | Comonfort | Palmillas de San Juan | RANCHERIA PALMILLAS DE SAN JUAN, 38227 PALMILLAS DE SAN JUAN, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , EL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BORDO SE LOCALIZA EN UN PREDIO SIN IDENTIFICACIÓN DE VIALIDADES NI COLINDANCIAS. SUS COORDENA | -100.8692 | 20.7988
GUA220302113506 | Guanajuato | Coroneo | Cebolletas | CALLE LA NUEZ 5 INTERIOR SN RANCHERIA CEBOLLETAS, 38595 CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE Y , SOBRE LA CALLE DE LA CLINICA EN CALLE NUEZ | -100.3843 | 20.2586
GUA220302113511 | Guanajuato | Comonfort | El Coralillo | RANCHERIA EL CORALILLO, 38226 EL CORALILLO, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , EL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BORDO SE LOCALIZA EN UN PREDIO SIN IDENTIFICACIÓN DE VIALIDAD NI COLINDANCIAS. SU ACCESO ES POR EL CAMINO RURAL | -100.9361 | 20.7613
GUA220302113514 | Guanajuato | Coroneo | Cerro Prieto Centro | CALLE EL BORDO RANCHERIA CERRO PRIETO CENTRO, 38595 CERRO PRIETO CENTRO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y , CALLE DE LA CAPILLA HASTA EL FINAL A MANO DERECHA | -100.4089 | 20.2602
GUA220302113519 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE ARROYO DEL CAPULIN SAN CAYETANO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE ARROYO DEL CAPULIN, AMPLIACION GRANJENO ES LA VIALIDAD DE ACCESO AL NUEVO PANTEON MUNICIPAL | -101.1389 | 20.1994
GUA220302118877 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE LAS MARGARITAS 106 INTERIOR SN COLONIA RESIDENCIAL LAS MARGARITAS, 38090 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE YURIRIA Y CALLE GUANAJUATO, CALLE IRIS RESIDENCIAL LAS MARGARITAS RINCONADA SAN JORGE SANTA CECILIA Y SANTA M | -100.8154 | 20.5014
GUA220302119738 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE RIO TEMASCATIO COLONIA LOS PRÍNCIPES, 36783 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE RIO MADONTE, CALLE LA CANOA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACC | -101.2091 | 20.5597
GUA220302121146 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango | CAMINO TRAMO SAN PEDRO TENANGO - CAJA VIEJA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 19 PUEBLO SAN PEDRO TENANGO, 38190 SAN PEDRO TENANGO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EL MORAL Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA EN CAJA V | -100.6265 | 20.5107
GUA220302121515 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Sifón | CALLE FRANCISCO VILLA 107 Ciento siete INTERIOR SN RANCHERIA EL SIFÓN, 38197 EL SIFÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ANTONIO PLAZA, CALLE VICENTE GUERRERO LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD | -100.73 | 20.5008
GUA220302121522 | Guanajuato | Jaral del Progreso | El Girasol | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO HACIENDA DE LA BOLSA, 38486 EL GIRASOL, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRETERA JARAL VALLE Y CALLE ANTONIO PLAZA, LA COMUNIDAD DE HACIENDA DE LA BOLSA SE ENCUENTRA AL SUROESTE DE CABECE | -101.1087 | 20.3756
GUA220302121529 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Los Rangel | CALLE FRANCISCO VILLA 101 CIENTO UNO INTERIOR SN RANCHERIA LOS RANGEL, 38197 LOS RANGEL, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE FRACISCO VILLA ES LA SEGNDA CALLE DE ESTA | -100.7353 | 20.5059
GUA220302104552 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | CALLE PURÍSIMA CONCEPCIÓN INTERIOR 37904 PUEBLO MISIÓN DE CHICHIMECAS, 37904 MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR LA AVENIDA FERROCARRIL HASTA LLEGAR AL LIBRAMIENTO SUR | -100.5038 | 21.2926
GUA220302112684 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Pájaro Bobo | CALLE MONDRAGON 8 INTERIOR SN RANCHERIA EL PÁJARO BOBO, 37817 EL PÁJARO BOBO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE GUANAJUATO LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN | -100.8477 | 21.2146
GUA220302112693 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Escobas | CALLE SAN CRISTOBAL 2 INTERIOR SN RANCHERIA LAS ESCOBAS, 37817 LAS ESCOBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARCOS Y CALLE PRINCIPAL, LA FAMILIA BENEFICIADA SE UBICA EN CALLE SAN C | -100.7522 | 21.1806
GUA220302112696 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Capaderillo | AVENIDA DEL RIO RANCHERIA EL CAPADERILLO, 37897 EL CAPADERILLO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FRONTERA, CAMINO EL GUERRERO LA COMUNIDAD ESTA A 1.65 KM DE LA CARRETERRA GUANAJUATO SAN MIGUEL DE A | -100.813 | 20.9329
GUA220302115966 | Guanajuato | Celaya | Plancarte | CAMINO TRAMO CARRETERA CELAYA-DOLORES HIDALGO - ACCESO A LA LOCALIDAD MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 847 INTERIOR SN EJIDO PLANCARTE, 38120 PLANCARTE, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORORIENTE DE CELAYA Y CARRE | -100.8036 | 20.5876
GUA220302113149 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | CALLE DOLORES 24 INTERIOR SN RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), 37803 LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO RAZO Y CALLE MADERO, EL | -100.9276 | 21.181
GUA220302113530 | Guanajuato | Comonfort | Presa Mocha | RANCHERIA PRESA MOCHA, 38225 PRESA MOCHA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , EL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BORDO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA LOCALIDAD PRESA MOCHA SIN CONTAR CON IDENTIFICACIÓN DE VIALIDAD. TIENE LAS S | -100.9521 | 20.761
GUA220302113532 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Sauz | RANCHERIA EL SAUZ, 37978 EL SAUZ, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , EL SAUZ TIERRA BLANCA GUANAJUATO | -100.1459 | 21.0264
GUA220302119766 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE RIO TEMASCATIO COLONIA LOS PRÍNCIPES, 36783 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE RIO MADONTE, CALLE MERCURIAL LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE AC | -101.2091 | 20.5597
GUA220302119772 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | BOULEVARD MARÍA DE LA LUZ BRAVO INTERIOR SN COLONIA SAN FRANCISCO DEL RINCÓN CENTRO, 36300 SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y BOULEVARD NIÑOS HÉROES, BOULEVARD HEROICO | -101.8583 | 21.0146
GUA220302120527 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD SAN FRANCISCO DE ASIS COLONIA LOMA VERDE, 37295 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD AEROPUERTO Y AVENIDA OLIMPICA, CALLE JOAQUIN LOYO MAYO AV. AZIZ A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN CON EL BLVD. AEROPUERTO H | -101.608 | 21.0917
GUA220302120535 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD VICENTE VALTIERRA COLONIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, 37190 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MALECON DEL RIO, CALLE JUAN ESCUTIA EL BLVD. VALTIERRA A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN CO | -101.6779 | 21.1352
GUA220302121157 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Tierra Blanca | CAMINO TRAMO LA CRUCITA - EJIDO EMILIANO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 630 RANCHERIA TIERRA BLANCA, 38170 TIERRA BLANCA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA HACIA LA CRUCITA AL NO | -100.5992 | 20.7057
GUA220302121535 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Pedro Tenango el Nuevo | CALLE LOS SAUCES 144 ciento cuarenta y cuatro INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, 38166 SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE LA MORA Y CALLE PEDRO R. DE SANTIAGO, CALLE JESUS RAMIREZ ZAM | -100.6761 | 20.5303
GUA220302121542 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE FRANCISCO I. MADERO 217 docientos diescisiete INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 38163 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SAN BENITO LA CALLE FRANCISC | -100.6792 | 20.5624
GUA220302121552 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE FELIPE ANGELES 120 ciento veinte INTERIOR SN COLONIA EL MOLINO DE ARRIBA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE SOSTENES ROCHA, CALLE CARLOS DARWIN EL CUARTO DORMITORIO A C | -100.6697 | 20.5407
GUA220302104579 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Chupadero | CAMINO TRAMO EL CHUPADERO - MESAS DE JESUS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 700 RANCHO EL CHUPADERO, 37913 EL CHUPADERO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , AL NORTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD SAN ISIDRO ENTRANDO A LA | -100.461 | 21.4629
GUA220302112720 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cancino | BOULEVARD 15 DE MARZO RANCHERIA CANCINO, 37823 CANCINO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE INSURGENTES, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE 15 DE MARZ | -100.8602 | 21.2366
GUA220302112789 | Guanajuato | Tierra Blanca | Las Adjuntas | RANCHERIA LAS ADJUNTAS, 37976 LAS ADJUNTAS, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , LASADJUNTAS SEENCUENTRAENELMUNICIPIO DE TIERRABLANCAGTO. A 100 10 41DE LONGITUD 21 02 15 DE LATITUD YA1914 METROSSOBREELNIVEL DELMAR | -100.1813 | 21.0388
GUA220302116730 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE FRAY HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA Y CALLE JOSE MA. CRUZ, CALLE LOMAS DEL PEDREGAL LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA ENLA CALLE | -101.1224 | 20.2091
GUA220302113164 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | López de Abajo | CALLE LOS LOPEZ INTERIOR SN RANCHERIA LOS LOPEZ DE ABAJO, 37800 LÓPEZ DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE LOS LOPEZ SN. POR LA PARTE DEL CENTRO | -101.1143 | 21.087
GUA220302113165 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Salto | COLONIA EL SALTO, 37974 EL SALTO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , ELSALTO SEENCUENTRAENELMUNICIPIODETIERRABLANCAGTO., A 100 08 46DELONGITUD, 21 02 04 DELATITUDYA1,802 METROSSOBREELNIVELDELMAR. | -100.1482 | 21.0544
GUA220302113169 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Isidro de la Cañada de la Virgen | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA CAÑADA DE LA VIRGEN, 37896 SAN ISIDRO DE LA CAÑADA DE LA VIRGEN, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO BOCA DE LA CAÑADA Y , LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA ENTRANDO A BOCA DE CAÑ | -100.9357 | 20.8165
GUA220302121175 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Obraje de Ixtla | CAMINO TRAMO OBRAJUELO - A LA PRESA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 320 RANCHERIA OBRAJE DE IXTLA, 38170 OBRAJE DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA HACIA LA PRESA AL NORTE D | -100.6146 | 20.6731
GUA220302121184 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Jocoqui | CAMINO TRAMO JOCOQUI - BANCO DE MATERIAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 05 PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA COMUNIDAD HACIA EL BANCO DE | -100.6972 | 20.592
GUA220302110386 | Guanajuato | Santa Catarina | El Nogal | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL NOGAL, 37954 EL NOGAL, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE AMPL NUEVA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA A PAREDES PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD DE EL NOGAL SE TOMA LA CARRETERA SANTA CATARINA A | -100.0918 | 21.196
GUA220302116024 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Antonio | CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 010 RANCHERIA SAN ANTONIO, 37873 SAN ANTONIO, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , POR CARRETERA SAN DIEGO DOLORES HIDALGO DESVIACIÓN A SAN ANTON | -100.8977 | 21.4092
GUA220302116771 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Ignacio de Loyola | CALLE SAN PEDRO RANCHERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, 37816 SAN IGNACIO DE LOYOLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 15 DE MARZO Y CALLE LOS LIMONES, CALLE SAN IGNACIO LOS BENEFICIARIOS SE LOCAL | -100.7337 | 21.2303
GUA220302118189 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | CALLE VARIAS RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSROCIO HERNANDEZ MURILLO AND EL REPARO 1DANIEL ALVA | -100.9842 | 20.121
GUA220302118194 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | CALLE AGUSTIN MELGAR COLONIA JUÁREZ, 36977 ABASOLO, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE LIMON, CALLE FRESNOS ESTA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SUBIDA AL PLANTEL DEL CBTIS 171 SOBRE EL BOULEVARD. JUAREZ | -101.5299 | 20.4647
GUA220302118197 | Guanajuato | Celaya | San Isidro de Elguera | TERRACERÍA TRAMO CARRETERA CELAYA-JUVENTINO ROSAS - CALLE AMADO NERVO LOCALIDAD SAN ISIDRO DE ELGUERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 132 INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO DE ELGUERA, 38110 SAN ISIDRO DE ELGUERA, CELAYA GUANAJUATO ENT | -100.8807 | 20.5727
GUA220302113187 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE ABRAHAM GÓNZALEZ COLONIA SAN GABRIEL 1A SECC., 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE FRANCISCO VILLA OBRA UBICADA EN LAS CALLES ABRAHAM GONZÁLEZ FRANCISCO VILLA C | -101.3646 | 20.6884
GUA220302113193 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE CAYETANO ANDRADE COLONIA CAMPESTRE HURTADO, 36640 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DEL REFUGIO Y CALLE JOÉ LUIS ROJAS, CALLE HERIBERTO JARA OBRA UBICADA EN LAS CALLES CAYETANO ANDRADE CONSTITUYENES AVE. DEL REF | -101.3702 | 20.687
GUA220302113195 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cabaña | CALLE FRANCISCO MINA 19 INTERIOR SN RANCHERIA LA CABAÑA, 37849 LA CABAÑA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , EL BENEFICIARIO SE UBICA EN CALLE FRANCISCO MINA 19 DE LA LOCALIDAD LA CABAÑA | -101.042 | 21.1164
GUA220302118935 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE JACARANDAS 219 INTERIOR SN COLONIA ARBOLEDAS DE CAMARGO, 38010 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE PIÑON Y CALLE PINO, CALLE DURAZNO A 100 METROS DE SUPERMERCADO TIENDA WALMARTIN | -100.7986 | 20.5621
GUA220302118943 | Guanajuato | Pénjamo | Cuevas de Morales | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA CUEVAS DE MORALES, 36946 CUEVAS DE MORALES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE P | -101.8461 | 20.2948
GUA220302121199 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Jocoqui | CAMINO TRAMO CARRETARA VICARIO PEÑON - EL VERGEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 470 PUEBLO JOCOQUI, 38174 JOCOQUI, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA COMUNIDAD HACIA EL | -100.6561 | 20.6029
GUA220302121207 | Guanajuato | Apaseo el Grande | San Ramón | CAMINO TRAMO EJIDO MAGDALENA DE LAS SALINAS - EL OLVIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 630 RANCHERIA SAN RAMÓN, 38198 SAN RAMÓN, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE LOCALIZA EN EL EJIDO MAGDALE | -100.7257 | 20.5663
GUA220302121209 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | El Liebrero | CALLE SAN JOSE INTERIOR SN RANCHERIA EL LIEBRERO, 36446 EL LIEBRERO, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VELAZQUEZ, CALLE MIGUEL ALEMAN LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE LA CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE | -101.8274 | 20.9734
GUA220302121218 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Minitas | CAMINO TRAMO MINITAS - EJIDO MINITAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 060 RANCHERIA MINITAS, 38175 MINITAS, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , EL CAMINO SACA COSECHA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD LOCALIDAD DE MINITAS | -100.6084 | 20.5747
GUA220302121777 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | CALLE FRANCISCO PEREZ BAEZA INTERIOR NA COLONIA NIÑOS HÉROES, 38850 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA CIUDAD FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL DOLORES ENTRE L | -101.199 | 20.1287
GUA220302122083 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Barrio de los Remedios | CALLE DE LOS REMEDIOS INTERIOR SN BARRIO LOS REMEDIOS, 36444 BARRIO DE LOS REMEDIOS, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LOS REMEDIOS, CALLE GRANADOS LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES SOBRE C | -101.8381 | 21.0167
GUA220302110391 | Guanajuato | Coroneo | La Viborilla | CALLE MOLINO RANCHERIA LA VIBORILLA, 38596 LA VIBORILLA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SALTO DE LEON ACATLAN Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO ENTRANDO POR EL CAMINO PRINCIPAL QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE SALTO DE LEON | -100.3721 | 20.1711
GUA220302116053 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San José de Monjas | CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN JOSÉ DE MONJAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 010 RANCHERIA SAN JOSÉ DE MONJAS, 37874 SAN JOSÉ DE MONJAS, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , DE CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA SA | -100.9244 | 21.3217
GUA220302116778 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro del Refugio | CALLE LOS LEONES RANCHERIA SAN ISIDRO DEL REFUGIO, 37800 SAN ISIDRO DEL REFUGIO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN E | -100.7704 | 21.2076
GUA220302116784 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE RIO LAJA INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO XIXHU Y CALLE RIO GRANDE, CALLE RIO LERMA ENTRANDO A LA COLONIA POR EL BOULEVARD HIDALGO SE ENTRA POR LA CALLE RIO BERNALEJ | -101.1158 | 20.2155
GUA220302113211 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Elías | CALLE CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA SAN ELÍAS, 37825 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CALLE ALDAMA, CALLE SAN BENITO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLES CARRANZA | -101.0896 | 21.2538
GUA220302113212 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jericó de Trancas | CALLE GUANAJUATO INTERIOR SN RANCHERIA JERICO DE TRANCAS, 37800 JERICÓ DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CALLEJON Y CALLE PRINCIPAL, LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLES GUAN | -101.0332 | 21.2933
GUA220302118464 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE HERMENEGILDO GALEANA 570 570 B INTERIOR SN BARRIO SANTIAGUITO, 38047 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE DOCTOR EDUARDO LICEAGA Y AVENIDA FRANCISCO JUAREZ, CALLE ALBINO GARCIA A 50 METROS DE DIEZ GAS. A 100 METROS DEL A | -100.8256 | 20.5266
GUA220302118958 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE EL CARMEN 310 INTERIOR SN COLONIA 3 GUERRAS, 38080 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA TRESGUERRAS Y CALLE JARDINES DE LA RIVERA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO A ESPALDAS DE CALIFORNIA PRIME RIB SUCURSAL LOS ANGELES | -100.7896 | 20.5143
GUA220302118973 | Guanajuato | León | Duarte | CONTINUACION LARGO COLONIA DUARTE, 37670 DUARTE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LA LUZ Y CALLE MORELOS, CAMINO LARGO TRAMO DE CAMINO DEL NORTE DE LA COMUNIDAD DE DUARTE HACIA LAS LOCALIDADES DE LAS COLORADAS Y CUESTA BLANCA | -101.5139 | 21.1114
GUA220302119842 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | CALLE RIO TEMASCATIO COLONIA LOS PRÍNCIPES, 36783 SALAMANCA, SALAMANCA GUANAJUATO ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE RIO MADONTE, CALLE LA CANOA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA SE ACC | -101.2091 | 20.5597
GUA220302120220 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE FAETON 126 INTERIOR SN COLONIA CALESA, 38016 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE CARRUAJE Y CALLE QUITIRIN, CALLE HORNES A 100 METROS DE BODEGA AURRERA HACIENDAS NOROESTE | -100.847 | 20.5578
GUA220302120229 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE COMONFORT 65 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA, 38090 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE DOLORES HIDALGO Y CALLE PALOMA, CALLE CORTAZAR FRENTE A LAMINAS USADAS TORRES | -100.8213 | 20.4999
GUA220302121244 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Rancho Nuevo | CALLE VICENTE ALEMAN RUIZ 207 DOCIENTOS SIETE INTERIOR SN RANCHERIA RANCHO NUEVO, 38197 RANCHO NUEVO, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE EFREN FLORES RICO Y CALLE FERNANDO DE TAPIA, CALLE ANTONIO PLAZA LA LOCALIDAD DE RANC | -100.7443 | 20.5316
GUA220302122089 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA REFORMA, 36554 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SANTA MÓNICA OB RA UBICADA EN LA CALLE SAN FRANCISCO ENTRE LAS CALLES CONSTITUCIÓN Y FRANCISCO VIL | -101.387 | 20.661
GUA220302122093 | Guanajuato | Santa Catarina | Paredes | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA PAREDES, 37954 PAREDES, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CARRETERA A PAREDES LA OBRA SE REALIZARA CERCA DE LA TIENDA FRUTERIA PINILLO DE LA LOCALIDAD | -100.098 | 21.2122
GUA220302122098 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Barrio de los Remedios | CALLE DE LOS REMEDIOS INTERIOR SN BARRIO LOS REMEDIOS, 36444 BARRIO DE LOS REMEDIOS, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DE LOS REMEDIOS Y CALLE FRANCISCO JIMENEZ, BOULEVARD EMILIANO ZAPATA LA UBICACIÓN DE L | -101.8399 | 21.0197
GUA220302122101 | Guanajuato | Santa Catarina | El Sabino | CALLE LOS HERNANDEZ RANCHERIA EL SABINO, 37955 EL SABINO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON LOS HERNANDEZ, CARRETERA A MISION DE PALMAS LA OBRA SE REALIZARA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -100.0657 | 21.1358
GUA220302116813 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Siete Reales | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SIETE REALES, 37800 SIETE REALES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE JALISCO, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE GUANAJUATO CENT | -100.7598 | 21.2299
GUA220302118491 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE ANDRES QUINTANA ROO 325 4 INTERIOR SN BARRIO SANTIAGUITO, 38047 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE JAVIER NAVARRO, CALLE MANUEL DOBLADO FABRICA DE CAJETAS LA CABRITA DEL BAJIO. A 100 METROS DE CAR | -100.8198 | 20.5227
GUA220302118492 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llanito | CALLE SAN MATEO RANCHERIA EL LLANITO, 37840 EL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE AVENIDA SANTIAGO Y CALLE SANTIAGUILLO, LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD. | -100.9506 | 21.1237
GUA220302118983 | Guanajuato | León | Nuevo Paraíso (Rancho el Pijiji) | AVENIDA CAMINO REAL RANCHERIA NUEVO PARAÍSO RANCHO EL PIJIJI, 37683 NUEVO PARAÍSO (RANCHO EL PIJIJI), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO RAMAL A COMANJILLA Y CARRETERA LEÓN - COMANJILLA, CALLE VOLCAN TRAMO DE AACCESO UBICDO AL ORIENT | -101.5143 | 21.0565
GUA220302118984 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | AVENIDA LAS TORRES COLONIA INFONAVIT MALANQUIN, 37755 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE Y AVENIDA COLONIAL, INFONAVIT MALANQUIN AVENIDA COLONIAL SNENTRE CALLE LOS ARCOS Y EL KIOSKO | -100.7624 | 20.9101
GUA220302118986 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | CALLE JAVIER ROJO GOMEZ COLONIA SAN ANTONIO, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE OJO DE AGUA Y CALLE ROCIO, CALLE GRACIANO SANCHEZ LA REHABILITACION DE LA CALLE SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO GTO. EN LA PARTE | -101.731 | 20.4286
GUA220302118992 | Guanajuato | Pénjamo | Tacubaya | CIRCUITO 10 DE MAYO - OCAMPO COLONIA TACUBAYA, 36947 TACUBAYA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y , CALLE ALLENDE LA REHABILITACION DE ESTE CIRCUITO SE REALIZARÁ EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO GTO. EN LA PATE SUROES | -101.7938 | 20.3014
GUA220302118999 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE EJIDO DE SANTA RITA 309 INTERIOR SN COLONIA MONTE BLANCO, 38099 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE EJIDO DE MENDOZA Y CALLE EJIDO DE SANTA TERESA, CALLE EJIDO MAYORAZGO A 100 METROS DE BACHILLERATO BIVALENTE MILITARIZ | -100.8276 | 20.5011
GUA220302120232 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | CALLE DE ACCESO RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , LA CALLE A REHABILITAR ES LA CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA LEONA | -100.9827 | 20.1263
GUA220302120236 | Guanajuato | Tarandacuao | Barrio de Santiago | CALLE PRIV. CAMINO REAL 341 INTERIOR NA RANCHERIA BARRIO DE SANTIAGO, 38790 BARRIO DE SANTIAGO, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CALLE 25 DE JULIO Y CALLE RIO LERMA, SE UBICA JUSTO FRENTE A LA TIENDA DE ABARROTES JUAN ALANIS | -100.5095 | 20.0053
GUA220302120241 | Guanajuato | Santa Catarina | Santa Catarina | CALLE SANTA CATARINA PUEBLO SANTA CATARINA, 37950 SANTA CATARINA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE GARCIA Y CALLE LINDAVISTA, CALLE PALMEROS LA VIVIENDA SE UBICA APROX A 100 MTS DEL IECA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | -100.0778 | 21.144
GUA220302120243 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE FRAY NAVARRETE, CALLE EL REPARO CALLE QUE LIMITA AL ESPACIO DESTINADO AL PARQUE DE LA COMUNIDAD | -100.9819 | 20.1244
GUA220302120249 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Rita de Casia | CALLE ALAMO RANCHERIA SANTA RITA DE CASIA, 38974 SANTA RITA DE CASIA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE OBREGON, CALLE ZARAGOZA LA CALLE A REHABILITAR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y OBREGON | -100.988 | 20.2
GUA220302121251 | Guanajuato | Abasolo | Tamazula | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA TAMAZULA, 36976 TAMAZULA, ABASOLO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO CANALES ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE UNOS DE LOS PUNTOS MAS SE | -101.5488 | 20.4397
GUA220302107150 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Garabatillo | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA EL GARABATILLO, 37800 GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDA VISTA Y BRECHA VISTA HERMOSA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA E | -100.7505 | 21.3125
GUA220302112871 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao de la Victoria | CALLE CEREZOS INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 36119 SILAO DE LA VICTORIA, SILAO DE LA VICTORIA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE LUNA, CALLE AGUACATE LA CALLE CEREZOS SE LOCALIZA EN LA COLONIA LA HUERTA | -101.4159 | 20.958
GUA220302112877 | Guanajuato | Tierra Blanca | El Progreso | COLONIA EL PROGRESO, 37975 EL PROGRESO, TIERRA BLANCA GUANAJUATO ENTRE Y , ELPROGRESO SEENCUENTRAENELMUNICIPIODE TIERRA BLANCA GTO., A 100 11 06DE LONGITUD, 21 04 35 DE LATITUDYA1,763 METROSSOBRE ELNIVELDELMAR | -100.1855 | 21.0767
GUA220302112881 | Guanajuato | Santa Catarina | Santa Catarina | CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTA CATARINA, 37950 SANTA CATARINA, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MATAMOROS, CALLE TORRESLANDA LA OBRA SE REALIZARA A PROXIMADAMENTE A 80 MTS DE LA ESC PRIMARIA BENITO JUAREZ | -100.068 | 21.1407
GUA220302118518 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE RIO LERMA 302 INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 38068 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE BERNA, CALLE GENERAL ANTONIO RABAGO A ESPALDAS DE FERRETERIA SAN MIGUEL. A 100 METROS DE PARROQUIA DE SAN MIGUEL | -100.8213 | 20.5181
GUA220302120256 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE BOMBAX 115 INTERIOR SN COLONIA GEO VILLAS LOS SAUCES, 38016 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE COROZO Y AVENIDA PASEO DEL BOSQUE, CALLE ANONA A 100 METROS DE CUASI PARROQUIA JUAN PABLO II | -100.8577 | 20.5568
GUA220302120884 | Guanajuato | Santa Catarina | El Chapín | CALLE AV EL CHAPIN HACIENDA EL CHAPÍN, 37958 EL CHAPÍN, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LOS MOYA, CARRETERA SANTA CATARINA- EL CHAPIN LA OBRA SE REALIZARA A 200 METROS DEL PUENTE COLGANTE APROXIMADAMENTE | -100.0667 | 21.0933
GUA220302120896 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Ojo de Agua de Ixtla | RANCHERIA OJO DE AGUA DE IXTLA, 38173 OJO DE AGUA DE IXTLA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE Y , LA UBICACION DEL BORDO SE UBICA AL SUR DE LA COMUNIDAD LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE IXTLA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA CABEC | -100.6186 | 20.6403
GUA220302121270 | Guanajuato | Ocampo | Vista Hermosa | CALLE PASO DEL RIO 3 INTERIOR SN RANCHERIA VISTA HERMOSA, 37640 VISTA HERMOSA, OCAMPO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOALIDAD DE VISTA HERMOSA A 200 METROS DE DONDE PASA EL RIO | -101.5265 | 21.4905
GUA220302112896 | Guanajuato | Tarandacuao | La Purísima | CAMINO TRAMO ACCESO LA PURISIMA - LA PURISIMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 660 RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38790 LA PURÍSIMA, TARANDACUAO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA TARANDACUAO-JERECUARO Y , SE UBICA A 500 METROS DEL PUENTE DE | -100.5086 | 19.9918
GUA220302112903 | Guanajuato | Santa Catarina | Corral Blanco | CALLE VICENTE GUERRERO RANCHERIA CORRAL BLANCO, 37953 CORRAL BLANCO, SANTA CATARINA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AL RIO VICTORIA, CARRETERA SANTA CATARINA A VICTORIA LA OBRA SE REALIZARÀ AL LADO DE LA CAPILLA | -100.1097 | 21.173
GUA220302112912 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE JOAQUÍN CAPILLA COLONIA CASA BLANCA, 36612 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSÉ PEDRAZA Y CALLE ANTONIO ROLDÁN, CALLE RICARDO DELGADO OBRA UBICADA EN LA CALLES JOAQUÍN CAPILLA DANIEL BAUTISTA RICARDO DELGADO Y M | -101.3724 | 20.6963
GUA220302116369 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | ANDADOR LAS FUENTES COLONIA INFONAVIT MALANQUIN, 37755 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA DE LOS ARCOS Y AVENIDA DE LAS TORRES, CALLE EL KIOSKO EL ANDADOR DE LAS FUENTES SE ENCUENTRA EN EL INFO | -100.7632 | 20.9079
GUA220302116371 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soriano | BOULEVARD DETECTIVES RANCHERIA SORIANO, 37816 SORIANO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GENERAL ALLENDE Y CALLE SAN MARTIN, CALLE CAMINO REAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA | -100.7151 | 21.2347
GUA220302116376 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Juan Pan de Arriba | CAMINO TRAMO SAN DIEGO - SAN JUAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 13 + 500 RANCHERIA SAN JUAN PAN DE ARRIBA, 37860 SAN JUAN PAN DE ARRIBA, SAN DIEGO DE LA UNIÓN GUANAJUATO ENTRE Y , DE CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HAC | -100.9198 | 21.4715
GUA220302116857 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Loma del Macho Tres Mezquites | CALLE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD INTERIOR SN RANCHERIA LOMA DEL MACHO, 36466 LOMA DEL MACHO TRES MEZQUITES, SAN FRANCISCO DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO CARRETERA SAN FCO JESUS DEL MONTE Y , LA UBICACIÓN DE LA OBRA | -101.7633 | 20.9183
GUA220302135818 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Peña Blanca | PEÑA BLANCA NUM. 1, PEÑA BLANCA, ENTRE SAN DAMIAN Y ENTRE SAN JOSE DE LOS ALLENDES | -100.9357 | 20.9076
GUA220302135942 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Avenida Tecnológico sin número | -101.6315 | 21.105
GUA220302140224 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Calle Ignacio Aldama #107 Ote. Zona Centro | -101.8776 | 21.0269
GUA220302131550 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de la Palma | IGNACIO ALTAMIRANO SN, SAN JOSE DE LA PALMA, ENTRE CALLE VALLADOLID, CALLE VISTA HERMOSA, POSTERIOR AVENIDA SAN JOSÉ | -100.9478 | 21.093
GUA220302131660 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Don Francisco | CALLE SIN NOMBRE SN, DON FRANCISCO, SAN MIGUEL ALLENDE | -100.9169 | 20.9034
GUA220302137144 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | COMUNICACION PONIENTE NUM. 805, COLONIA BENITO JUAREZ, ENTRE GENERAL IGNACIO MEJÍA, CABO MODESTO CORTÉS Y SANTOS DEGOLLADO | -101.2001 | 20.5487
GUA220302137287 | Guanajuato | Celaya | Celaya | OLIVA SN, FRACCIONAMIENTO LOS OLIVOS RESIDENCIAL, ENTRE AVENIDA PASEO DE LOS OLIVOS, AVENIDA PASEO DE LOS OLIVOS, POSTERIOR AVENIDA PASEO DE LOS OLIVOS | -100.7707 | 20.5456
GUA220302128533 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | CALLE LAS ROSAS COLONIA SAN JUAN, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PARTIENDO DE LA ESQUINA SURESTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE SAL | -100.8623 | 20.2229
GUA220302128555 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | CALLE TIERRA COLONIA SATÉLITE, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE MARTE Y CALLE UNIVERSO, CALLE MERCURIO PARTIENDO DE LA ESQUINA NORESTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE SALVATIERRA AVANZA HACIA EL NORTE 390 METROS PO | -100.8934 | 20.205
GUA220302128572 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | CALLE GUERRERO COLONIA EL PROGRESO, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CARRETERA CORTAZAR PARTIENDO DE LA ESQUINA NORESTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE SALVATIERRA AVANZA HAC | -100.8818 | 20.2324
GUA220302138162 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | PORTAL MUÑOZ LEDO S/N | -101.2 | 20.5687
GUA220302138324 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | PORTAL MUÑOZ LEDO S/N | -101.2 | 20.5687
GUA220302138771 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | JUAN PABLO II SN, FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO DOS, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO | -101.409 | 20.6555
GUA220302138787 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Marcos de Begoña | CALLE ALDAMA SN, SAN MARCOS DE BEGOÑA, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL | -100.8056 | 20.84
GUA220302138810 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | ENERO NUM. 806, COLONIA EL OLIMPO, ENTRE CALLE MIERCOLES Y CALLE JUNIO | -101.1973 | 20.5571
GUA220302138897 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Tierra Blanca de Abajo | CALLE SIN NOMBRE SN, TIERRA BLANCA DE ABAJO | -100.8698 | 20.9653
GUA220302128670 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIMADAMANTE A | -101.2509 | 20.4222
GUA220302139051 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA PASEO DE LA GLORIA SN, COLONIA CUMBRES DE LA GLORIA, ENTRE CALLE VIRGEN DE SAN JUAN, CALLE NINGUNO, POSTERIOR AVENIDA CARRETERA LEÓN-AGUASCALIENTES | -101.7607 | 21.0864
GUA220302139089 | Guanajuato | Romita | Romita | SAN FRANCISCO SN, FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE ROMITA, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE LOS ANGELES, POSTERIOR CALLE LOS ANGELES | -101.5092 | 20.8677
GUA220302139096 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | EINSTEIN SN, FRACCIONAMIENTO VILLAS EL DORADO, ENTRE CALLE PASTEUR, CALLE FLEMING, POSTERIOR CALLE NINGUNO | -101.3431 | 20.7006
GUA220302139111 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | BELLO AMANECER 25 A, COLONIA CUPULAS, ENTRE CALLE PAISAJE, CALLE PANORÁMICA, POSTERIOR CALLE BRILLANTE | -101.2769 | 20.9795
GUA220302139229 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | COMONFORT ESQUINA CON ALLENDE | -101.478 | 21.65
GUA220302139389 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | AV. 5 DE MAYO 105 | -100.6859 | 20.546
GUA220302139816 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | 36423 Monte Grande, Purísima del Rincón,Gto. | -101.8668 | 20.9962
GUA220302121641 | Guanajuato | Apaseo el Grande | El Tunal (Los Olivos) | CALLE IGNACIO COMONFORT 301 trecientos uno INTERIOR SN RANCHERIA EL TUNAL LOS OLIVOS, 38175 EL TUNAL (LOS OLIVOS), APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE OLIVOS SE CONSTRUIR UN CUAR | -100.6219 | 20.5722
GUA220302110104 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5284 | 20.4509
GUA220302112107 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | AVENIDA AVENIDA LA PAZ COLONIA EJIDO DE TIRADO, 37738 SAN MIGUEL DE ALLENDE, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SANTA FE, CALLE DEL ROSAL LA AVENIDA LA PAZ SE UBICA EN EL EJIDO DE TIRADO ENTRE LAS CALLES | -100.7664 | 20.9212
GUA220302135813 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San Miguel de Allende | CALLE DEL TEPOZÁN SN, FRACCIONAMIENTO JARDINES II, ENTRE CALLE DEL TEPOZÁN, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO | -100.7207 | 20.8967
GUA220302119118 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE GRANADA SUR 3 INTERIOR SN CONJUNTO HABITACIONAL CONJUNTO HABITACIONAL GIRASOLES, 38020 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MADRESELVA Y CALLE GRANADA SUR, CALLE GRANADA NORTE A 02 DOS CUADRAS DE CAMINO A SAN JOSE DE GU | -100.8386 | 20.5304
GUA220302119931 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | CALLE DE LA CRUZ RANCHERIA LA SABANA, 37819 LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE AVENIDA SAN ISIDRO, CALLE HIDALGO LA OBRA A PAVIMENTAR SE UBICA A UNA CUADRA DEL POZ | -100.6912 | 21.1991
GUA220302117388 | Guanajuato | Celaya | Estrada | CAMINO TRAMO CARRETERA LATERAL CELAYA-VILLAGRAN - CALLE 5 DE MAYO LOCALIDAD ESTRADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN HACIENDA ESTRADA, 38115 ESTRADA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LATERAL CELAYA-VILLAGRAN Y | -100.8642 | 20.5281
GUA220302113440 | Guanajuato | Comonfort | Guani (Santa María de Guadalupe) | CARRETERA ESTATAL LIBRE E214 TRAMO JALPILLA - EL PICACHO KILÓMETRO 8 + 500 RANCHERIA GUANI SANTA MARÍA DE GUADALUPE, 38215 GUANI (SANTA MARÍA DE GUADALUPE), COMONFORT GUANAJUATO ENTRE Y , OBRA DE BORDERÍA LOCALIZADA EN E | -100.6531 | 20.7128
GUA220302118845 | Guanajuato | León | Alfaro | CALLE LOMA ESCONDIDA COLONIA ALFARO, 37233 ALFARO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAUZ SECO Y CALLE CAMINO REAL, CALLE MANDARINA TRAMO UBICADO ES LA ZONA PERIFÉRICA NORTE DE LA COMUNIDAD | -101.6056 | 21.1473
GUA220302112689 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Huizachal | CALLE ORIZABA PRINCIPAL, 5 DE MAYO Y SIN NOMBRE RANCHERIA EL HUIZACHAL, 37884 EL HUIZACHAL, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO A CARRETERA FEDERAL SAN MIGUEL DE ALLENDE-QUERETARO Y , CALLE ORIZABA LAS CALLES SE ENCU | -100.6336 | 20.9045
GUA220302129455 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | CALLE ZAFIRO 94 INTERIOR NA COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 38863 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE TURQUESA, CALLE CUARZO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN DIFERENTES ZONAS DENTRO DE LA MANCHA URBANA DE MORO | -101.2015 | 20.1243
GUA220302136996 | Guanajuato | Romita | Romita | SAN FRANCISCO SN, FRACCIONAMIENTO HACIENDAS DE ROMITA, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE LOS ANGELES, POSTERIOR CALLE LOS ANGELES | -101.5092 | 20.8677
GUA220302112894 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Providencia (Vadillo de Guadalupe) | CALLE CIPRES RANCHERIA LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), 37817 LA PROVIDENCIA (VADILLO DE GUADALUPE), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE AVENIDA NORTE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE AYALA LOS | -100.8738 | 21.2105
GUA220302129479 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | CALLE LAGO MONTEBELLO 117 INTERIOR NA FRACCIONAMIENTO RINCÓN DEL PARAÍSO, 38866 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS Y CALLE LAGO DE TEXCOCO, CALLE LAGO DE CAMECUARO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN DI | -101.2078 | 20.1244
GUA220302119612 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE PROFESORES 119 INTERIOR SN RESIDENCIAL NUEVO TECNOLÓGICO, 38010 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE SEIZO FURUYA Y CALLE TOPOGRAFOS, CALLE GEOGRAFOS A 50 METROS DE COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE CELAYA | -100.8105 | 20.5428
GUA220302109378 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS 216 SUR INTERIOR SN COLONIA PURÍSIMA DE BUSTOS CENTRO, 36400 PURÍSIMA DE BUSTOS, PURÍSIMA DEL RINCÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UNA DE LAS VIVIENDAS | -101.8805 | 21.0276
GUA220302135928 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | TARIMORO NO. 1 , COLONIA CENTRO, ENTRE CALLE SILAO, CALLE JERECUARO Y POSTERIOR CALLE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.319 | 21.1406
GUA220302135959 | Guanajuato | León | León de los Aldama | FRAGUA DE CALCIO SN, FRACCIONAMIENTO PASEOS DE LA FRAGUA, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE PASEO DE LA FRAGUA Y POSTERIOR CALLE NINGUNO | -101.7436 | 21.1532
GUA220302136877 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Colinas del Real | AVENIDA ALAMO 206 , FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, ENTRE CALLE TORONJA, CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO | -101.8813 | 21.0526
GUA220302139514 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Plaza Principal No. 100, Zona Centro | -101.2153 | 21.4791
GUA220302130018 | Guanajuato | Salvatierra | Guadalupe | CALLE 21 DE MARZO RANCHERIA GUADALUPE, 38911 GUADALUPE, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA ESQUINA NORESTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE SALVATIERRA 390 METROS HACIA EL NORTE POR | -100.9506 | 20.2771
GUA220302130028 | Guanajuato | Salvatierra | Guadalupe | CALLE 21 DE MARZO RANCHERIA GUADALUPE, 38911 GUADALUPE, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE MORELOS, CALLE JUAREZ PARTIENDO DE LA ESQUINA NORESTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE SALVATIERRA 390 METROS HACIA EL NORTE POR | -100.9505 | 20.277
GUA220302135995 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Calle Los Pinos No. 10, Pueblito de Rocha, Guanajuato, Gto. | -101.279 | 21.0119
GUA220302136003 | Guanajuato | León | La Laborcita | la Laborcita | -101.5524 | 21.108
GUA220302137604 | Guanajuato | León | León de los Aldama | El Granjeno Sur, 37550 León, Gto. | -101.6597 | 21.0854
GUA220302137605 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Industrial, 37340 León, Gto. | -101.6929 | 21.1327
GUA220302137606 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Echeveste Poniente, León, Gto. | -101.6787 | 21.1707
GUA220302137607 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Campestre, Club Campestre, 37120 León, Gto. | -101.6992 | 21.1544
GUA220302137608 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle La Luz 108, El Tecuan, 37670 Duarte, GUA, | -101.5194 | 21.0853
GUA220302137614 | Guanajuato | León | León de los Aldama | San Juan de abajo, 37684 León, Gto. | -101.6354 | 21.0556
GUA220302137615 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Bulevar Vasco de Quiroga, Las Fuentes, 37270 León, Gto. | -101.6585 | 21.118
GUA220302137616 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Vicente Valtierra 4034-4038, San Miguel de Renteria Nte, 37256 León, Gto. | -101.6427 | 21.1275
GUA220302137617 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Aeropuerto 1401, San Carlos la Roncha, 37544 León, Gto. | -101.5974 | 21.0723
GUA220302137618 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle Tlacopan 219, Azteca, 37520 León, GUA | -101.6499 | 21.1002
GUA220302137619 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. San Juan Bosco, Vista Hermosa, León, Gto. | -101.7169 | 21.1345
GUA220302137620 | Guanajuato | León | León de los Aldama | 37675 San José del Potrero, Gto. | -101.5981 | 21.1287
GUA220302137621 | Guanajuato | León | León de los Aldama | C. Prta del Llano 121, Camino a San Juan, 37357 León, Gto. | -101.7547 | 21.1428
GUA220302128140 | Guanajuato | Salvatierra | La Luz | CALLE GUADALUPE VICTORIA RANCHERIA LA LUZ, 38912 LA LUZ, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MANUEL DOBLADO, CALLE 5 DE MAYO SALIEDO DEL JARDIN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA SE AVANZA 7.5 KM EN LA CARRETE | -100.9184 | 20.2878
GUA220302130045 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | CALLE JUAREZ PUEBLO URIREO, 38903 URIREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , PARTIENDO DE LA ESQUINA SURESTE EL JARDIN PRINCIPAL DE SALVATIERRA 500 METROS HACIA EL ORIENTE POR CALLE MADERO CONTINUAR 1630 | -100.8514 | 20.2172
GUA220302130593 | Guanajuato | Celaya | Celaya | MARIANO OTERO, COL. GIRASOLES, CELAYA | -100.8389 | 20.5245
GUA220302129145 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | CALLE MONTEVIDEO 89 INTERIOR NA COLONIA POTRERILLO I, 38860 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MONTE URALES Y CALLE MONTE VERDE, CALLE MONTE SINAI LOS BENEFICARIOS SE UBICAN EN DIFERENTES DOMICILIOS DENTRO DE LA CIUDAD | -101.2048 | 20.1268
GUA220302130070 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | CALLE JUAREZ PUEBLO URIREO, 38903 URIREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , PARTIENDO DE LA ESQUINA SURESTE EL JARDIN PRINCIPAL DE SALVATIERRA 500 METROS HACIA EL ORIENTE POR CALLE MADERO CONTINUAR 1630 | -100.8514 | 20.2173
GUA220302130660 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | AVENIDA BENITO JUAREZ | -101.2586 | 21.0175
GUA220302137724 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | PROLONGACIÓN MINA: SN, COLONIA BUENAVISTA, ENTRE AVENIDA CIPRES PONIENTE, CALLE CIPRES ORIENTE, POSTERIOR CALLE EL HUIZACHE | -100.3825 | 21.0066
GUA220302138753 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE LOS PORTALES SN, FRACCIONAMIENTO LA ESTANCIA, ENTRE AVENIDA SANTA ANA, CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE Y CERCA DEL PARQUE PONTY | -100.5003 | 20.561
GUA220302138755 | Guanajuato | Ocampo | Vista Hermosa | CALLE SIN NOMBRE SN, VILLA HERMOSA A UN COSTADO DEL RIO DE IBARRA | -101.5179 | 21.4968
GUA220302138758 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Colorada | CALLE SIN NOMBRE, SN. LA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | -100.8584 | 21.2954
GUA220302138774 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Raíces | EJE VIAL RETEN SN, EJIDO LAS RAICES, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, POR LA CARRETERA A GUARAPO Y LA CLINICA DE LA LOCALIDAD | -101.4297 | 20.3558
GUA220302138782 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cano de San Isidro | CALLE SIN NOMBRE SN, CANO DE SAN ISIDRO, SOBRE LA CARRETERA TIERRA BLANCA A SAN JOSE ITURBIDE | -100.2238 | 21.075
GUA220302139709 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | C. California 249, Hidalgo, 36380 San Francisco del Rincón, Gto. | -101.8569 | 21.0055
GUA220302139710 | Guanajuato | Guanajuato | Paso de Pirules | 36263 Paso de Pirules, Gto. | -101.3005 | 20.9494
GUA220302128197 | Guanajuato | Salvatierra | Guadalupe | CALLE CORREGIDORA RANCHERIA GUADALUPE, 38911 GUADALUPE, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CAMINO REAL, SALIENDO DEL JARDIN PRINCIPAL SE AVANZA 7.5 KM EN LA CARRETERA SALVATIERRA CORTAZAR A MANO IZUIERDA ESTA E | -100.9536 | 20.2775
GUA220302130086 | Guanajuato | Salvatierra | Urireo | CALLE JUAREZ PUEBLO URIREO, 38903 URIREO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , PARTIENDO DE LA ESQUINA SURESTE EL JARDIN PRINCIPAL DE SALVATIERRA 500 METROS HACIA EL ORIENTE POR CALLE MADERO CONTINUAR 1630 | -100.8517 | 20.2172
GUA220302138789 | Guanajuato | Guanajuato | Los Nicolases | CALLE SIN NOMBRE SN, LOS NICOLASES | -101.3189 | 20.852
GUA220302139712 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Estado de Baja California 1912, Villas del Valle, 36786 Salamanca, Gto. | -101.2041 | 20.5487
GUA220302139719 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | HIDALGO NO. 30 MOROLEON GUANAJUATO | -101.1885 | 20.1335
GUA220302139719 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | HIDALGO NO. 30 MOROLEON GUANAJUATO | -101.2047 | 20.1256
GUA220302139719 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | HIDALGO NO. 30 MOROLEON GUANAJUATO | -101.1872 | 20.1368
GUA220302139770 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | carretera Guanajuato - Juventino rosas km 9.5 | -101.2727 | 20.9609
GUA220302139776 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | El Cerrito, 36470 Cd Manuel Doblado, Gto | -101.9568 | 20.7221
GUA220302139778 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | PORTAL CONSTITUCION 116 CENTRO | -100.8368 | 20.4153
GUA220302128222 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.8585 | 21.0187
GUA220302131485 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE LEANDRO VALLE | -101.3437 | 20.6754
GUA220302131516 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jamaica (San Miguel de Jamaica) | JAMAICA CARRETERA DOLORES HIDALGO- SAN LUIS DE LA PAZ KILOMETRO 32 | -100.7344 | 21.1409
GUA220302139806 | Guanajuato | Pénjamo | El Pochote | Pénjamo, Guanajuato | -101.7268 | 20.3919
GUA220302129762 | Guanajuato | Valle de Santiago | Magdalena de Araceo | PUEBLO MAGDALENA DE ARACEO, 38450 MAGDALENA DE ARACEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO SE ENCUENTRA FUERA DE CABCERA MUNICIPAL UBICADA A 11.6 KM AL SURESTE SE TOMA LA CARRETERA A | -101.1808 | 20.3102
GUA220302130129 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA MORELOS, 38404 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA MORELOS SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD RUMBO LA SALIDA A URIANGATO | -101.1868 | 20.3764
GUA220302137014 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | RINCONADA SAN JUDAS TADEO SN, COLONIA SAN PEDRO, ENTRE RINCONADA DE LOS SANTOS REYES Y RINCONADA GUADALUPE Y BOULEVARD RINCONADA DE SAN PEDRO | -101.2209 | 20.5688
GUA220302138918 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | RINCONADA SANTA CRUZ NUM. 201, COLONIA SAN PEDRO, ENTRE RINCONADA DE SAN PEDRO Y CARRETERA 45 IRAPUATO-SALAMANCA | -101.2232 | 20.5677
GUA220302138973 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | PROLONGACIÓN MINA: SN, COLONIA BUENAVISTA, ENTRE AVENIDA CIPRES PONIENTE, CALLE CIPRES ORIENTE, POSTERIOR CALLE EL HUIZACHE | -100.3825 | 21.0066
GUA220302139866 | Guanajuato | Huanímaro | San Ramón | Huanímaro, 36997 Gto. | -101.4453 | 20.3568
GUA220302139873 | Guanajuato | Tierra Blanca | Tierra Blanca | Palacio Municipal S/N | -100.1592 | 21.1002
GUA220302128256 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLEJON SAN MIGUEL Y , LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS MISMA QUE SE ENCUENTRA A | -101.3655 | 20.2739
GUA220302128273 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Francisco del Rincón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.8585 | 21.0187
GUA220302129781 | Guanajuato | Valle de Santiago | Rincón de Parangueo | EJIDO RINCÓN DE PARANGUEO, 38423 RINCÓN DE PARANGUEO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE RINCON DE PARANGUEO SE ENCUENTRA FUERA DE CABCERA MUNICIPAL UBICADA A 10 KM AL NOROESTE SE TOMA LA CARRETERA A HU | -101.2513 | 20.4219
GUA220302129789 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | COLONIA , 00000 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , VALLE DE SANTIAGO SE UBICA AL SUR DEL ESTADO DE GUANAJUATO COLINDA CON LOS MUNICIPIOS DE YURIRIA Y SALAMANCA | -101.19 | 20.391
GUA220302130167 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | BARRIO LA LOMA, 38405 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COLONIA LA LOMA SE UBICA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADA AL OESTE DEL MUNICIPIO | -101.2044 | 20.3781
GUA220302130834 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 20.4318
GUA220302137059 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Mesa de Escalante | DOMICILIO CONOCIDO | -100.4793 | 21.3657
GUA220302137090 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | ESTADO DE CAMPECHE NUM. 300 COLONIA 18 DE MARZO ENTRE 30 DE SEPTIEMBRE Y VALLE DE LOS PINOS | -101.2087 | 20.5489
GUA220302138981 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao de la Victoria | JUAREZ NUM. 63, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLE ALAMEDA, CALLE LORETO Y CALLE PESCADOR | -101.4309 | 20.9411
GUA220302139024 | Guanajuato | Doctor Mora | Las Flores | CALLE SIN NOMBRE SN, LAS FLORES, DOCTOR MORA | -100.4492 | 21.1331
GUA220302128295 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | CALLE JUSTO SIERRA COLONIA MAGISTERIAL, 38407 VALLE DE SANTIAGO, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD 22 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DURANGO, LA OBRA SE LOCALIZA EN CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMANTE A 4.5 KM AL NOROESTE DEL | -101.2047 | 20.4054
GUA220302130892 | Guanajuato | Romita | Romita | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5171 | 20.8712
GUA220302130902 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 20.4318
GUA220302131646 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Colorada | CALLE SIN NOMBRE, SN. LA COLORADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | -100.8584 | 21.2954
GUA220302137168 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | SERAFINES 515 , COLONIA LA GLORIA, ENTRE CALLE SANTA FE, CALLE SAN GABRIEL Y POSTERIOR CALLE SAN VALENTÍN | -101.1906 | 20.5579
GUA220302137942 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 20.4318
GUA220302139067 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD BRISA DE ESPAÑA 101 , FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL CAMPESTRE, ENTRE CIRCUITO BRISA DE ORIHUELA, CIRCUITO BRISA DE ALMAGRE, POSTERIOR CALLE PRINCIPAL | -101.7645 | 21.1886
GUA220302139079 | Guanajuato | Romita | La Sardina | CALLE PRINCIPAL SN, ENTRE CALLE HIDALGO, CALLE LAZARO CÁRDENAS Y CALLE LOS PINOS | -101.6628 | 20.8794
GUA220302128318 | Guanajuato | Pénjamo | El Solovino | BRECHA TRAMO MITAD DE NORIA - LA ESTRELLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 1 RANCHERIA EL SOLOVINO, 36934 EL SOLOVINO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO ENTRE LAS COMUNIDADES DE MITAD DE NOR | -101.9123 | 20.3991
GUA220302131711 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Cerritos | CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE-QUERETARO KM 1.5, COL. RANCHO CERRITOS, CP. 37880 | -100.5988 | 20.8838
GUA220302137205 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALAMEDA ORIENTE #215 COL. ALAMEDA DE LA PRESA, C.P. 215 | -101.6753 | 21.1943
GUA220302137206 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE LA MILPA #228 COL. (PRO) NTE SAN BERNARDO, C.P. 37210 | -101.6331 | 21.1554
GUA220302139128 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | MORELOS NUM. 649, COLONIA CENTRO, ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE GONZÁLEZ ORTEGA | -100.8838 | 20.2114
GUA220302128941 | Guanajuato | Salvatierra | Janicho | AVENIDA MANUEL GOMEZ MORIN RANCHERIA JANICHO, 38933 JANICHO, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE GRANADITAS Y , PARTIENDO DEL LA GLORIETA DEL ANGEL LIBERTARIO SE TOMA LA CARRETERA SALVATIERRAACAMBARO AVANZANDO 1600 | -100.9069 | 20.1961
GUA220302137235 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | San Cristóbal (El Cerrito) | CALLE PRINCIPAL SN, SAN CRISTÓBAL (EL CERRITO), ENTRE CALLE 2 DE JULIO, EN FRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL | -101.6983 | 20.9788
GUA220302137245 | Guanajuato | Xichú | Agua Zarca del Pinal | Estabilización taludes Cañada de Moreno-Xichú Tramo vial: Tramo 2: Inicio cad 46+730 | -100.0951 | 21.3101
GUA220302137245 | Guanajuato | Xichú | Agua Zarca del Pinal | Estabilización taludes Cañada de Moreno-Xichú Tramo vial: Tramo 2: Fin cad 46+800 | -100.0948 | 21.3094
GUA220302137245 | Guanajuato | Xichú | El Ocotero | Estabilización taludes Cañada de Moreno-Xichú Tramo vial: Tramo 1: Inicio cad 41+645 | -100.1056 | 21.3141
GUA220302137245 | Guanajuato | Xichú | El Ocotero | Estabilización taludes Cañada de Moreno-Xichú Tramo vial: Tramo 1: Fin cad 41+760 | -100.1058 | 21.3151
GUA220302137252 | Guanajuato | Villagrán | El Pintor | Rehabilitación del Libramiento Villagrán Tramo vial: Inicio cad. 0+000 | -100.9553 | 20.5208
GUA220302137252 | Guanajuato | Villagrán | El Pintor | Rehabilitación del Libramiento Villagrán Tramo vial: Termino cad. 1+000 | -100.9556 | 20.5213
GUA220302137254 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | JOSE VASCONCELOS NUM. 200 COLONIA LOMA BONITA, A UN LADO DEL DEPOSITO ELEVADO DE AGUA | -100.6718 | 20.5486
GUA220302137270 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Fuentes de Balvanera | FUENTES DE BALVANERA SN, FRACCIONAMIENTO FUENTES DE BALVANERA, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO. CERCA DE LA UVEG | -100.5235 | 20.5395
GUA220302140139 | Guanajuato | San Diego de la Unión |  | PLAZA PRINCIPAL No. 1, COLONIA CENTRO | -100.8732 | 21.4657
GUA220302140139 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | PLAZA PRINCIPAL No. 1, COLONIA CENTRO | -100.8732 | 21.4656
GUA220302140139 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | PLAZA PRINCIPAL No. 1, COLONIA CENTRO | -100.8732 | 21.4655
GUA220302135618 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Enguaro | San Andrés de Enguaro | -101.2334 | 20.1938
GUA220302137304 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | VERACRUZ NUM. 201, COLONIA CHAPINGO, ENTRE CALLE GUERRERO, CALLE QUERETARO Y AVANIDA NORTE, JUNTO AL CARCAMO | -100.954 | 20.4905
GUA220302137307 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | JARDINES SN, COLONIA CAMPESTRE, ENTRE CALLE HACIENDA, CALLE CAMPANARIO, POSTERIOR CALLE CASCADA | -100.991 | 20.6293
GUA220302138209 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | PORTAL MUÑOZ LEDO S/N | -101.2 | 20.5687
GUA220302138223 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | PORTAL MUÑOZ LEDO S/N | -101.2 | 20.5687
GUA220302138247 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | PORTAL MUÑOZ LEDO S/N | -101.2 | 20.5687
GUA220302139254 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | RINCONADA SAN JUDAS TADEO SN, COLONIA SAN PEDRO, ENTRE RINCONADA DE LOS SANTOS REYES Y RINCONADA GUADALUPE Y BOULEVARD RINCONADA DE SAN PEDRO | -101.2209 | 20.5688
GUA220302139263 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE MARQUES DE GUADALUPE SN, ENTRE CALLE FIESTA CHARRA, CALLE EL HERRADERO Y CALLE LA ADELITA | -101.3452 | 20.6478
GUA220302140176 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | CALLE ITURBIDE | -100.388 | 20.9999
GUA220302140203 | Guanajuato | San José Iturbide | San José Iturbide | CALLE ITURBIDE | -100.3879 | 20.9998
GUA220302128979 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | BOULEVARD PONCIANO VEGA INTERIOR NA COLONIA LOS ÁLAMOS, 38827 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA CONCEPCION SANCHEZ Y CALLE PACHUCA, CALLE ELODIA LEDEZMA LA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES EL | -101.1888 | 20.1239
GUA220302129497 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | CALLE JESUS LOPEZ CARMONA 70 INTERIOR NA COLONIA LA MANGUITA, 38870 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO GUZMAN Y , CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN DIFERENTES ZONAS DENTRO DE LA MANCHA URB | -101.2032 | 20.1382
GUA220302131052 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | PLAZA DE SAN ROQUE | -101.2573 | 21.0178
GUA220302138278 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | PORTAL MUÑOZ LEDO S/N | -101.2 | 20.5687
GUA220302138291 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | PORTAL MUÑOZ LEDO S/N | -101.2 | 20.5687
GUA220302139292 | Guanajuato | Celaya | San Elías | Celaya, Gto. | -100.8418 | 20.6334
GUA220302129521 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | CALLE MISION FRANCISCANA 138 INTERIOR NA FRACCIONAMIENTO MISIÓN DE SAN LUCAS, 38844 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MISION DE LOS DOMINICOS Y CALLE MISION DE SAN MARTIN, CALLE MISION CALIFORNIA LOS BENEFICIARIOS SE U | -101.2023 | 20.114
GUA220302135764 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | Optimización de espacios en el boulevard Euquerio Guerrero en Guanajuato, primera etapa | -101.2841 | 20.9879
GUA220302135766 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Calle Morelos no. 1 Col. Centro CP38980 | -101.1781 | 20.141
GUA220302135767 | Guanajuato | San Francisco del Rincón | Nuevo Jesús del Monte (La Gorda Atorada) | Rehabilitación de la carretera Ramal a Nuevo Jesús del Monte en San Francisco del Rincón | -101.7983 | 20.9248
GUA220302135785 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San José de Allende | CALLE SIN NOMBRE SN, SAN JOSE DE ALLENDE, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO y POSTERIOR CALLE NINGUNO | -101.0332 | 20.8564
GUA220302136705 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | JUAN PABLO II SN, FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL RIO DOS, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO | -101.409 | 20.6555
GUA220302139353 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao de la Victoria | MELCHOR OCAMPO NUMERO 1 | -101.427 | 20.9522
GUA220302129043 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | CALLE ALLENDE 72 INTERIOR NA COLONIA MOROLEÓN CENTRO, 38800 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GUERRERO, CALLE PIPILA LOS BENEFICIOS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD EN LOS DOMICILIO | -101.1923 | 20.1315
GUA220302135801 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Galvanes | AVENIDA CELAYA - DOLORES HIDALGO SN, EJIDO LOS GALVANES, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE DEL RÍO y POSTERIOR CALLE NINGUNO | -100.8017 | 21.0629
GUA220302135805 | Guanajuato | Uriangato | Uriangato | Jdn. Independencia 4a, Zona Centro, CP 38980 | -101.1784 | 20.1413
GUA220302135825 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | TERESA DE CALCUTA 901 , COLONIA LOS ESPINOS, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE SANTA CLARA | -101.2016 | 21.4729
GUA220302135841 | Guanajuato | Ocampo | Vista Hermosa | CALLE SIN NOMBRE SN, VILLA HERMOSA A UN COSTADO DEL RIO DE IBARRA | -101.5179 | 21.4968
GUA220302136734 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | SAN MARTÍN DE PORRES NÚMERO EXTERIOR: SN, FRACCIONAMIENTO QUINTA SAN JOAQUIN 3RA. SECCION, ENTRE CALLE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, CALLE PASEO SAN JOAQUÍN, POSTERIOR CALLE QUINTA DE LOS SANTOS | -101.3354 | 20.6414
GUA220302136758 | Guanajuato | Irapuato | San Roque | SAN ROQUE SN, EJIDO SAN ROQUE, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO | -101.3456 | 20.6018
GUA220302136767 | Guanajuato | Purísima del Rincón | La Pradera [Fraccionamiento] | CALLE SIN NOMBRE SN, LA PRADERA, EL ACCESO A LA COMUNIDAD ESTA SOBRE LA CARRETERA LEON-SAN FRANCISCO | -101.8113 | 21.051
GUA220302138436 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA JOYAS DE CASTILLA NUM. SN -B, ENTRE EL BOULEVARD PASCAL KANT, CALLE CALDERON, CALLE DEL SAUCILLO | -101.7567 | 21.1341
GUA220302135888 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | PROLONGACIÓN BRAVO SN, COLONIA LA PANORAMICA, ENTRE CALLE TULIPANES, CALLE ROSALES Y POSTERIOR CALLE SANTA CRUZ | -100.5142 | 21.3092
GUA220302138510 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | AVENIDA ALAMO 206 , FRACCIONAMIENTO COLINAS DEL REAL, ENTRE CALLE TORONJA, CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO | -101.8813 | 21.0526
GUA220302138517 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | ALAMEDA NUM. 3, COL. FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE ORIZABA | -101.2075 | 20.3804
GUA220302130003 | Guanajuato | Salvatierra | Guadalupe | CALLE 21 DE MARZO RANCHERIA GUADALUPE, 38911 GUADALUPE, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA ESQUINA NORESTE DEL JARDIN PRINCIPAL DE SALVATIERRA 390 METROS HACIA EL NORTE POR | -100.9506 | 20.2771
GUA220302138441 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Fuentes de Balvanera | FUENTES DE BALVANERA SN, FRACCIONAMIENTO FUENTES DE BALVANERA, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO. CERCA DE LA UVEG | -100.5235 | 20.5395
GUA220302139380 | Guanajuato | Purísima del Rincón | Purísima de Bustos | Rumorosa 108, Guanajuatito, 36400 Purísima de Bustos, Gto. | -101.8767 | 21.0444
GUA220302130591 | Guanajuato | Celaya | Celaya | RINCON DE TAMAYO | -100.7556 | 20.4241
GUA220302128349 | Guanajuato | Pénjamo | El Solovino | RANCHERIA EL SOLOVINO, 36934 EL SOLOVINO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA RED DE AGUA ESTARÁ UBICADA POR TODA LA COMUNIDAD LAS CALLES DE ESTA LOCALIDAD NO TIENEN NOMBRE | -101.9096 | 20.3997
GUA220302138541 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | TERESA DE CALCUTA 901, COLONIA LOS ESPINOS, ENTRE CALLE NINGUNO, CALLE NINGUNO Y POSTERIOR CALLE SANTA CLARA | -101.2016 | 21.4729
GUA220302138567 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Los Dulces Nombres | BOULEVARD LAS PALOMAS NUM. 400 CERCA DE LA TELESECUNDARIA NUM. 1050 | -100.9641 | 20.6544
GUA220302139520 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Plaza Principal No. 100, Zona Centro | -101.2153 | 21.4791
GUA220302135924 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | PASEO DE LA PRESA NO. 56 COL. PASEO DE LA PRESA GUANAJUATO, GTO. C.P. 36000 | -101.2483 | 21.0053
GUA220302136624 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | GUADALUPE VICTORIA 74 A, COLONIA LOMAS DE SANTA FE II, ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE CARLOS MA. BUSTAMANTE, POSTERIOR CALLE GUADALUPE VICTORIA | -101.294 | 20.9697
GUA220302136657 | Guanajuato | Guanajuato | Los Nicolases | CALLE SIN NOMBRE SN, LOS NICOLASES | -101.3189 | 20.852
GUA220302136666 | Guanajuato | Yuriria | San Francisco de la Cruz | san francisco de la cruz | -101.1965 | 20.2116
GUA220302136694 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Vergel de Guadalupe | DOMICILIO CONOCIDO | -100.6785 | 21.4446
GUA220302137586 | Guanajuato | León | León de los Aldama | esquina con, blvd chichimecas, Yaquis Ote., 37270 León, Gto. | -101.6496 | 21.1173
GUA220302137587 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Camino Sin Nombre La Patiña, 37696 León, Gto. | -101.7034 | 21.2101
GUA220302137588 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Arroyo Santa Ana del Conde a un costado de la vialidad Siglo XXI sin número, frente a Fraccionamiento Villas de Barcelo II | -101.5947 | 21.0837
GUA220302137589 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Michoacan, 37240 León, Gto. | -101.6775 | 21.131
GUA220302137590 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Cpo Nor- poniente y cruceros de Blvd. Asis entre el Blvd. Aeropuerto y el Blvd. Olimpica | -101.611 | 21.0883
GUA220302137591 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Real del Valle, Valle Real, 37545 León, Gto. | -101.6195 | 21.0749
GUA220302137592 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Juan Alonso de Torres Pte., San Jose de las Piletas, 37310 León, Gto. | -101.7178 | 21.1433
GUA220302137593 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Los Olivos, 37410 León, Gto. | -101.7051 | 21.1126
GUA220302137594 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Lib. José Ma. Morelos Pte., Granjas el Palote, 37130 León, Gto. | -101.6936 | 21.1682
GUA220302137595 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. J. J. Torres Landa Ote. 1701-edificio b, El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto. | -101.6598 | 21.0972
GUA220302137596 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Aeropuerto 1401, San Carlos la Roncha, 37544 León, Gto. | -101.5983 | 21.0717
GUA220302137597 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. J. J. Torres Landa Ote. 1701-edificio b, El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto. | -101.6576 | 21.0975
GUA220302137598 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Juan Alonso de Torres Pte., San Jeronimo II, 37148 León, Gto. | -101.6753 | 21.152
GUA220302137599 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Parque Las Joyas, Pascal, La Soledad, 37357 León, Gto. | -101.7561 | 21.1398
GUA220302137600 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Metropolitan, Guanajuato | -101.5778 | 21.1039
GUA220302137601 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Campestre 805, Jardines del Moral, 37160 León, Gto. | -101.6921 | 21.1494
GUA220302137602 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. San Pedro, Jardines de Jerez II y III, 37530 León, Gto. | -101.6481 | 21.0892
GUA220302137603 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Calle Polímeros 209, Portones De Hierro, 37289 León, | -101.636 | 21.1112
GUA220302137609 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Los Olivos, 37410 León, Gto. | -101.7047 | 21.1134
GUA220302137610 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Parque Las Joyas, Pascal, La Soledad, 37357 León, Gto. | -101.7545 | 21.1406
GUA220302137611 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Cam. A Ibarrilla KM 6, 37207 León, Gto. | -101.6539 | 21.1856
GUA220302137612 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Campestre, Club Campestre, 37120 León, Gto. | -101.6993 | 21.1546
GUA220302137613 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Benito Juárez, Centro, 37000 León, Gto. | -101.685 | 21.1179
GUA220302139603 | Guanajuato | Guanajuato | San José de la Luz | Carr. Guanajuato-Silao km 8, 36265 Gto. | -101.3143 | 20.9766
GUA220302139609 | Guanajuato | Guanajuato | Paso de Pirules | 36263 Paso de Pirules, Gto. | -101.3005 | 20.9494
GUA220302139614 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | Av. del Trabajo, Centro, 36700 Salamanca, Gto. | -101.2066 | 20.5762
GUA220302139618 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | C. 8 69, Bellavista, Salamanca, Gto. | -101.1839 | 20.5887
GUA220302130499 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE LEANDRO VALLE , DE LA ZONA CENTRO (BARRIO DE SAN JOSE) | -101.344 | 20.6755
GUA220302135763 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Construcción del tercer carril del Blvd. Las Joyas cuerpo norte, tramo Blvd. Virgen de San Juan de los Lagos a Intersección autopista León-Lagos-Aguasacalientes | -101.7392 | 21.1433
GUA220302131504 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Venta | CALLE SIN NOMBRE, SN, LA VENTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | -100.789 | 21.1191
GUA220302138761 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | PASEO DE LOS PADROS S/N, ENTRE PASEO DE LOS OLIVARES | -101.1802 | 20.5906
GUA220302139714 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Guerrero 220, El Cobano, 36600 Irapuato, Gto. | -101.3648 | 20.7054
GUA220302139715 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Valle de Santiago 102, Guanajuato, 38010 Celaya, Gto. | -100.8098 | 20.5492
GUA220302139718 | Guanajuato | Celaya | Celaya | Priv. Eusebio González 100, Bajio de las Americas, 38014 Celaya, Gto. | -100.8209 | 20.5342
GUA220302139728 | Guanajuato | San Felipe | San Felipe | Centro, 37600 San Felipe, Gto. | -101.2159 | 21.4787
GUA220302137767 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9952 | 20.1724
GUA220302137774 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 20.4318
GUA220302137784 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 20.4318
GUA220302138767 | Guanajuato | San Miguel de Allende | San José de Allende | CALLE SIN NOMBRE, SN, SAN JOSE DE ALLENDE, ENTRE CALLE NINGUNO, Y CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO | -101.0332 | 20.8564
GUA220302138773 | Guanajuato | Pénjamo | San Marcos | CALLE SIN NOMBRE SN, SAN MARCOS, CERCA DEL ACCESO A LA LOCALIDAD | -101.8292 | 20.2277
GUA220302138820 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | GUERRERO S/N, ENTRE CALLE LOS OLIVOS, CALLE MÉXICO DETRAS DEL PANTEON MUNICIPAL | -101.7288 | 20.4124
GUA220302139807 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | HIDALGO NO. 30 MOROLEON GUANAJUATO | -101.2066 | 20.1274
GUA220302139807 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | HIDALGO NO. 30 MOROLEON GUANAJUATO | -101.2047 | 20.1256
GUA220302129680 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS SE ENCUENTRA FUERA DE CABCERA MUNICIPAL UBICADA A 27.3 KM AL SUROESTE SE TOMA LA CARRETERA A HUANIMARO Y SE DA VUELT | -101.3605 | 20.2763
GUA220302135903 | Guanajuato | Celaya | Celaya | RIO GRIJALBA #101 ESQUINA PROLONGACION FRAMBOYAN, COL. FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE, CP. 38028, CELAYA, GUANAJUATO | -100.7909 | 20.5069
GUA220302137921 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.3481 | 20.6728
GUA220302139902 | Guanajuato | Tierra Blanca | Cano de San Isidro | Tierra Blanca, Gto. | -100.2382 | 21.0691
GUA220302135971 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Libra 275, Fraccionamiento Valle del Sol | -101.35 | 20.654
GUA220302135978 | Guanajuato | León | León de los Aldama | JARDIN JARDIN DE LAS DALIAS S/N, JARDINES DE LOMAS DE MEDINA, ENTRE LOMAS DEL RIO Y LAURELES | -101.617 | 21.1473
GUA220302137925 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.3481 | 20.6728
GUA220302138932 | Guanajuato | Celaya | Celaya | AVENIDA PARQUE CIMATARIO SN, FRACCIONAMIENTO HACIENDAS NATURA, ENTRE AVENIDA CERRO PRIETO, CALLE PARQUE NEVADO DE TOLUCA Y POSTERIOR CALLE NINGUNO | -100.8608 | 20.5536
GUA220302140776 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | PLAZA PRINCIPAL S/N | -100.319 | 21.1426
GUA220302138027 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.8733 | 21.4664
GUA220302138028 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.8733 | 21.4664
GUA220302138993 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | CHAMIZAL NUM. 2, COLONIA INSURGENTES, ENTRE CALLE A. BONFIL Y CARRETERA MOROLEÓN-CERANO | -101.1948 | 20.1244
GUA220302137128 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | ENERO NUM. 806, COLONIA EL OLIMPO, ENTRE CALLE MIERCOLES Y CALLE JUNIO | -101.1973 | 20.5571
GUA220302138072 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 20.4318
GUA220302137155 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Calle Leandro Valle, inicio Manuel Doblado | -101.3448 | 20.6751
GUA220302137155 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | Calle Leandro Valle, Blvd Díaz Ordaz (fin) | -101.342 | 20.676
GUA220302137160 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | RINCONADA SANTA CRUZ NUM. 201, COLONIA SAN PEDRO, ENTRE RINCONADA DE SAN PEDRO Y CARRETERA 45 IRAPUATO-SALAMANCA | -101.2232 | 20.5677
GUA220302137173 | Guanajuato | Salamanca | Valencia de Cerro Gordo | CALLE PIPILA SN, VALENCIA DE CERRO GORDO, CERCA DEL CANAL ANTONIO CORIA | -101.0798 | 20.5999
GUA220302138182 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | PORTAL MUÑOZ LEDO S/N | -101.2 | 20.5687
GUA220302137201 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MOSTON #209 COL. ARBOLEDA SAN JOSE, C.P. 37545 | -101.6093 | 21.0765
GUA220302137202 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE YUCON #319 COL. AGUA AZUL, C.P. 37297 | -101.6118 | 21.1022
GUA220302137203 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE GRAGACION #106 COL. CAMPO VERDE, C.P. 37434 | -101.7402 | 21.0905
GUA220302137204 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALEGRIA #217 COL. (PRO) SUR EL GRANJENO, C.P.37550 | -101.6642 | 21.0855
GUA220302137217 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Rehabilitación del bulevar Euquerio Guerrero Tramo vial: Tramo 1 cad. 3+380 | -101.2852 | 20.9917
GUA220302137217 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | Euquerio Guerrero Tramo vial: Tramo 1 cad. 3+060 | -101.2848 | 20.9945
GUA220302137217 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Rehabilitación del bulevar Euquerio Guerrero Tramo vial: Tramo 2 cad. 5+940 | -101.2785 | 20.9697
GUA220302137217 | Guanajuato | Guanajuato | Yerbabuena | Rehabilitación del bulevar Euquerio Guerrero Tramo vial: Tramo 2 cad. 5+840 | -101.2788 | 20.9706
GUA220302137221 | Guanajuato | Tarimoro | San Nicolás de la Condesa | Rehab. Carr. Ramal a San Nicolás de la Condesa Tramo vial: Inicia Tramo 2 cad. 1+000 | -100.7556 | 20.2327
GUA220302137221 | Guanajuato | Tarimoro | San Nicolás de la Condesa | Rehab. Carr. Ramal a San Nicolás de la Condesa Tramo vial: Termina Tramo 1 cad. 0+500 | -100.7515 | 20.2312
GUA220302137221 | Guanajuato | Tarimoro | San Nicolás de la Condesa | Rehab. Carr. Ramal a San Nicolás de la Condesa Tramo vial: Termina Tramo 2 cad. 1+600 | -100.7614 | 20.2327
GUA220302137221 | Guanajuato | Tarimoro | San Nicolás de la Condesa | Rehab. Carr. Ramal a San Nicolás de la Condesa Tramo vial: Inicia Tramo 1 cad. 0+000 | -100.7466 | 20.2312
GUA220302138235 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | PORTAL MUÑOZ LEDO S/N | -101.2 | 20.5687
GUA220302137241 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Antonio Casas Blancas | Estabilización taludes carr Eje Metrop. del Rincón Tramo vial: Inicia cad. 5+120 | -101.8267 | 21.0854
GUA220302137241 | Guanajuato | Purísima del Rincón | San Antonio Casas Blancas | Estabilización taludes carr Eje Metrop. del Rincón Tramo vial: Termina cad. 5+600 | -101.8319 | 21.0841
GUA220302137279 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE LOS PORTALES SN, FRACCIONAMIENTO LA ESTANCIA, ENTRE AVENIDA SANTA ANA, CALLE NINGUNO, POSTERIOR CALLE NINGUNO, SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE Y CERCA DEL PARQUE PONTY | -100.5003 | 20.561
GUA220302138256 | Guanajuato | Salamanca | Salamanca | PORTAL MUÑOZ LEDO S/N | -101.2 | 20.5687
GUA220302139234 | Guanajuato | Comonfort | Rosales | CALLE SIN NOMBRE SN, ROSALES, SOBRE LA CARRETERA FRANCISCO JOSE RAMIREZ 1 | -100.6617 | 20.7491
GUA220302139247 | Guanajuato | Doctor Mora | Doctor Mora | TARIMORO NO. 1 , COLONIA CENTRO, ENTRE CALLE SILAO, CALLE JERECUARO Y POSTERIOR CALLE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.319 | 21.1406
GUA220302137295 | Guanajuato | Celaya | Celaya | AVENIDA PARQUE CIMATARIO SN, FRACCIONAMIENTO HACIENDAS NATURA, ENTRE AVENIDA CERRO PRIETO, CALLE PARQUE NEVADO DE TOLUCA Y POSTERIOR CALLE NINGUNO | -100.8608 | 20.5536
GUA220302139328 | Guanajuato | Celaya |  | Celaya, Gto. | -100.8021 | 20.5268
GUA220302130501 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | AV. INSURGENTES | -101.3555 | 20.671
GUA18180201094507 | Guanajuato | Atarjea | La Joya | CALLE DOMICILIO CONOCIDO S/N INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LA JOYA, 37945 LA JOYA, ATARJEA GUANAJUATO, POR LA ESUELA PRIMARIA | -99.8636 | 21.2792
GUA16160300739872 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | - | -101.3733 | 20.5269
GUA17170200885574 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | - | -100.6867 | 20.5469
GUA17170400987359 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de Ceballos | RANCHERIA SAN ANTON DE CEBALLOS, 37800 SAN ANTÓN DE CEBALLOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE ENCUENTRA A L | -100.9622 | 20.9814
GUA00160300764066 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.8733 | 21.4664
GUA17170400987271 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Joya | RANCHERIA LA JOYA, 37800 LA JOYA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCALIZA CERCA DEL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -100.7078 | 21.1198
GUA18180201094489 | Guanajuato | Atarjea | El Banco | CALLEJON CAMINO DE HERRADURA INTERIOR SN RANCHERIA EL BANCO, 37943 EL BANCO, ATARJEA GUANAJUATO, SE ENCUENTRA A TREINTA METROS DE LA IGLESIA | -99.705 | 21.2532
GUA13130300188509 | Guanajuato | León |  | No se registró dirección | -101.6832 | 21.122
GUA18180201094200 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE SALIDA AL ARROYO DEL SABINO CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE FILOMENO MATA Y CALLE LUIS CORTAZAR, CALLE NETZAHUALCOYOTL PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR DE NORTE A SUR POR CALLE CO | -100.6106 | 20.4559
GUA00170400986196 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Esperanza | CALLE HIDALGO RANCHERIA LA ESPERANZA, 37800 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE PR | -100.7295 | 21.2841
GUA17170400987291 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Montelongo (San Francisco) | RANCHERIA MONTELONGO SAN FRANCISCO, 37800 MONTELONGO (SAN FRANCISCO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCAL | -100.8412 | 21.2395
GUA16160400829514 | Guanajuato | Celaya | Celaya | - | -100.815 | 20.5289
GUA14140200331538 | Guanajuato | San Miguel de Allende |  | - | -100.7134 | 20.904
GUA17170400986134 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Adjuntas del Monte | RANCHERIA ADJUNTAS DEL MONTE, 37800 ADJUNTAS DEL MONTE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE UBICA CERCA DE LA E | -100.7895 | 21.3149
GUA17170400986040 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE POLITECNICO NACIONAL COLONIA UNIVERSIDAD, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACI | -100.9306 | 21.1656
GUA16160300739833 | Guanajuato | San Diego de la Unión | Catalán del Refugio (Catalanes) | - | -100.7369 | 21.3242
GUA16160300763431 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Agua Zarca | CALLE OPALOS RANCHERIA AGUA ZARCA, 38240 AGUA ZARCA, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA CARRETERA GUANAJUATO | -101.0197 | 20.7674
GUA15150400614021 | Guanajuato | Irapuato | Ex-Hacienda del Copal | - | -101.3353 | 20.7408
GUA17170400987342 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Refugio de Montelongo | RANCHERIA REFUGIO DE MONTELONGO, 37800 REFUGIO DE MONTELONGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCALIZA AL C | -100.8209 | 21.257
GUA18180101072381 | Guanajuato | Villagrán |  | (20.525838; -100.999517) | -100.9965 | 20.5114
GUA17170400987452 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Ventilla | RANCHERIA LA VENTILLA, 37800 LA VENTILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL DEPOSITO SE LOCALIZA EN LA PARTE ALTA DE LA | -100.9321 | 21.1172
GUA18180101074629 | Guanajuato | San Luis de la Paz |  | Mineral de Pozos, en el Municipio de San Luis de la Paz | -100.5151 | 21.2988
GUA17170400987313 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37800 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA | -100.9771 | 21.265
GUA17170400987448 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Trojes del Rincón | RANCHERIA LAS TROJES DEL RINCÓN, 37800 LAS TROJES DEL RINCÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE ENCUENTRA AL | -100.9007 | 21.241
GUA14140200331506 | Guanajuato | San Miguel de Allende |  | - | -100.7134 | 20.904
GUA15150400621709 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | - | -100.995 | 20.6433
GUA15150400621788 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | - | -100.995 | 20.6433
GUA17170400987276 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Lindero de Soledad Nueva | RANCHERIA LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, 37800 LINDERO DE SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCALIZ | -100.915 | 21.2611
GUA18180201094201 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE PROF. GRACIANO SANCHEZ CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR DESDE EL NORTE POR INDEPE | -100.6176 | 20.45
GUA18180101075596 | Guanajuato | San Luis de la Paz |  | Mineral de Pozos, San Luis de la Paz, Gto | -100.5151 | 21.2988
GUA12130100096607 | Guanajuato | León | León de los Aldama | - | -101.6832 | 21.122
GUA15150400608545 | Guanajuato | Celaya | El Becerro (Santos Degollado) | - | -100.8539 | 20.5469
GUA15150400621826 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Murciélago | - | -100.98 | 20.6953
GUA15150400609781 | Guanajuato | Ocampo | Ocampo | - | -101.4797 | 21.6475
GUA17170400987396 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Bárbara | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTA BARBARA, 37800 SANTA BÁRBARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE BRECHA RASTRO Y, LA P | -101.0099 | 21.0502
GUA18180201091836 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Catarina | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA SANTA CATARINA, 37800 SANTA CATARINA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA DEL SOL Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAS UBICADOS EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0104 | 20.917
GUA18180201091826 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo Zarco | CALLE 2 DE MARZO RANCHERIA OJO ZARCO, 37800 OJO ZARCO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 2 DE FEBRERO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL PARTE CENTRAL DE LA LOCALIDAD | -100.8683 | 21.0322
GUA17170400986179 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Claveles | RANCHERIA LOS CLAVES, 37800 LOS CLAVELES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.8925 | 21.3122
GUA15150300558375 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao | - | -101.4262 | 20.9444
GUA17170400986188 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Don Sebastián | RANCHERIA DON SEBASTIAN, 37800 DON SEBASTIÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, LOS TANQUES A REHABILITAR SE ENCUENTRAN AL | -100.8872 | 21.1743
GUA15150300551641 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | - | -100.6216 | 20.4572
GUA13150200515491 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas |  | - | -100.994 | 20.6432
GUA180301306676 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE 20 DE NOVIEMBRE COLONIA LINDA VISTA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE TOMAS URBINA LOS BENEFICI | -100.9545 | 21.1508
GUA180301306677 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Francisco I. Madero | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37800COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LOS BENE | -100.9681 | 21.157
GUA180301299422 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Derramadero | CALLE AVENIDA NORTE RANCHERIA EL DERRAMADERO, 37800EL DERRAMADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SANTO NIÑO Y CALLE VICENTE GUERRERO,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA L | -100.961 | 21.0567
GUA180301299425 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | CALLE LA CRUZ RANCHERIA LA SABANA, 37800LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE CENTRAL Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DEL TEMPLO | -100.6897 | 21.2004
GUA180301299430 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Pirules | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA LOS PIRULES, 37800LOS PIRULES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE AVENIDA NORTE Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7615 | 21.2866
GUA180301299431 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Terreros de la Sabana | CALLE BAJA CALIFORNIA RANCHERIA TERREROS DE LA SABANA, 37800TERREROS DE LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE GUERRERO,LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.6983 | 21.215
GUA180301299434 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | CALLE PLAZA EX HACIENDA RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37800TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CAMINO A LA GRULLA Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.8239 | 21.0808
GUA180301299436 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA SANTA CLARA, 37800SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE AVENIDA SUR Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.8638 | 21.1298
GUA180301299447 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Garabatillo | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA GARABATILLO, 37800GARABATILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE NORTE, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCA | -100.7479 | 21.3142
GUA180301299479 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cuadrilla | CALLE DEL RIO RANCHERIA LA CUADRILLA, 37800LA CUADRILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -100.9227 | 21.2313
GUA180301299480 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Gallinero | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL GALLINERO, 37800EL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DOLORES Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9572 | 21.1836
GUA180301299481 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho Nuevo de San José de Badillo | CALLE SECCION RANCHERIA RANCHO NUEVO DE SAN JOSE DE BADILLO, 37800RANCHO NUEVO DE SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRECALLE SAN MARTIN CABALLERO Y,LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN DISPERSOS AL INTERIO | -100.9032 | 21.1925
GUA180301299483 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho de Guadalupe | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA RANCHO DE GUADALUPE, 37800RANCHO DE GUADALUPE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SONORA,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE L | -101.0103 | 21.2167
GUA180301299484 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ceja de San Agustín | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CEJA DE SAN AGUSTIN, 37800CEJA DE SAN AGUSTÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8898 | 21.2287
GUA180301299487 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | CALLE LOS LAURELES RANCHERIA LAS YERBAS, 37800LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9143 | 21.323
GUA180301299490 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Juan del Estaño | CALLE MARAVILLAS RANCHERIA SAN JUAN DEL ESTAÑO, 37800SAN JUAN DEL ESTAÑO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CAMELIAS Y CALLE MEY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0945 | 20.9365
GUA180301299491 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Rincón (Rincón del Estaño) | CALLE JUAREZ RANCHERIA EL RINCÓN EL ESTAÑO DEL ESTAÑO, 37800EL RINCÓN (RINCÓN DEL ESTAÑO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -101.1118 | 20.9403
GUA180301299493 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Quemadita | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LA QUEMADITA, 37800LA QUEMADITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.8908 | 21.2459
GUA180301299494 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Soledad Nueva | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SOLEDAD NUEVA, 37800SOLEDAD NUEVA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.9214 | 21.2798
GUA180301299496 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rancho el Calvarito | CALLE ALLENDE RANCHERIA RANCHO EL CALVARITO, 37800RANCHO EL CALVARITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE EL CALVARITO Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -100.9178 | 21.2083
GUA180301299520 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Estancia de Zamarripa | CALLE HIDALGO RANCHERIA ESTANCIA DE ZAMARRIPA, 37800ESTANCIA DE ZAMARRIPA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ABASOLO, CALLE CARRANZA LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.1187 | 21.2382
GUA180301307254 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Durazno | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA EL DURAZNO, 37800EL DURAZNO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 03 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9585 | 21.0707
GUA180301308869 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE NARANJO COLONIA SAN AGUSTIN, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PINO Y CALLE NOGAL, CALLE SAUCE LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA | -100.9073 | 21.1555
GUA180301308873 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN ANTONIO 10 10 INTERIOR 10 COLONIA GUADALUPE, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE SAN FELIPE LOS BENEFICIARI | -100.9128 | 21.1539
GUA180301308900 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE 4 7 7 INTERIOR 7 COLONIA 12 DE OCTUBRE, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 2 EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA COL | -100.9236 | 21.1458
GUA180301308907 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ALDAMA 11INTERIOR 11 COLONIA INSURGENTES, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALLENDE EL BENEFICIARIO SE EN | -100.9317 | 21.1502
GUA180301308911 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia San Juan | CALLE DIVINO ROSTRO COLONIA SAN JUAN, 37800COLONIA SAN JUAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAGRADA FAMILIA, CALLE SAN FRANCISCO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALLE QUE REPRESENTA EL A | -100.9393 | 21.135
GUA180301308944 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CERVANTES SAAVEDRA COLONIA RENACIMIENTO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LEONA DAVINCI Y CALLE GALILEO, CALLE BEGONIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCU | -100.9345 | 21.1452
GUA180301308951 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE HIDALGO 5INTERIOR 5 COLONIA SAN PABLO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LIRIO Y CALLE REPUBLICA MEXICANA, CALLE AMAPOLA EL BENEFICIARIO SE ENCUE | -100.9191 | 21.1445
GUA180301309004 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LAGO OMEGA COLONIA VISTA HERMOSA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LAGO DE TEXCOCO Y CALLE LAGO DE CHALCO, CALLE CORTAZAR LOS BENEFICIARIOS SE E | -100.9228 | 21.1654
GUA180301311280 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Cristóbal | CALLE 10 DE MAYO RANCHERIA SAN CRISTOBAL, 37800SAN CRISTÓBAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE LINDA VISTA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR | -101.0439 | 20.9219
GUA180301310553 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Clara | CALLE ALLENDE RANCHERIA SANTA CLARA, 37800SANTA CLARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AVENIDA NORTE, CALLE SUR LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALLIDAD | -100.8637 | 21.1339
GUA180301310555 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Cruz del Meco | CALLE MORELOS RANCHERIA SANTA CRUZ DEL MECO, 37800SANTA CRUZ DEL MECO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JALISCO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE FRANCISCO I MADERO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA | -100.8049 | 21.1767
GUA180301310559 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Siete Reales | CALLE CENTENARIO RANCHERIA SIETE REALES, 37800SIETE REALES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE DEL ESTUDIANTE,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7603 | 21.2301
GUA180301310587 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ojo de Agua de Tepextle | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA OJO DE AGUA DE TEPEXTLE, 37800OJO DE AGUA DE TEPEXTLE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.002 | 20.9859
GUA180301311337 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Francisco de la Erre | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA ERRE, 37800SAN FRANCISCO DE LA ERRE, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE GUERRERO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA | -100.897 | 21.1055
GUA180301310598 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | CALLE ALLENDE RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37800PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE BRECHA SOLIDARIDAD Y CALLE FERROCARRIL,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9756 | 21.2657
GUA180301312088 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SOLIDARIDAD COLONIA AMPLIACION 15 DE SEPTIEMBRE, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE DAMAS | -100.953 | 21.1456
GUA180301312092 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JUSTINO ZARATE COLONIA SAN PABLO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SALVADOR GONZALEZ, CALLE AMAPOLA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENT | -100.9181 | 21.1444
GUA180301312096 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE 3 COLONIA 12 DE OCTUBRE, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, CALLE 2 LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA COLON | -100.9237 | 21.1463
GUA180301312116 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE DE LOS DOLORES COLONIA SAN IGNACIO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DE LOS BOSQUES Y CALLE SAN JUDAS TADEO, CALLE LA PAZ LOS BENEFICIARIOS SE E | -100.9248 | 21.17
GUA180301312178 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ENCINO COLONIA LA CAROLINA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ROBLE, CALLE BUGAMBILIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISP | -100.9049 | 21.1594
GUA180301312189 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE GUIJON COLONIA MIGUEL HIDALGO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE GRANADA Y CALLE MADRID, CALLE BARCELONA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTER | -100.9045 | 21.1644
GUA180301312226 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA SAN PEDRO 2DA SECCION, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE MICHOACAN, CALLE NOGALES LOS BENEFICIARIOS SE | -100.9026 | 21.1546
GUA180301308473 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JOSE ALFEDO JIMENEZ COLONIA LINDA VISTA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MARTÍN FIERRO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE MARTIN FIERRO LOS BE | -100.9645 | 21.1533
GUA180301312274 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Benignos (El Cerrito) | CAMINO TRAMO BENIGNOS- SACA COSECHAS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 0 + 92 RANCHERIA BENIGNOS (EL CERRITO), 38536BENIGNOS (EL CERRITO), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY,CAMINO SACA COSECHAS | -100.4968 | 20.3617
GUA180301308495 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CRISTOBAL COLON COLONIA AMPLIACION 15 DE SEPTIEMBRE, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DAMASO PEREZ Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE HIPOLITO MARTINEZ | -100.9551 | 21.1445
GUA180301311588 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Lagunillas | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SAN JOSE DE LAGUNILLAS, 37800SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE SAN JOSE, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL DISPERSOS AL I | -100.7424 | 21.2338
GUA180301311589 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Marcos de Abajo | CALLE SALVATIERRA RANCHERIA SAN MARCOS DE ABAJO, 37800SAN MARCOS DE ABAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SOTELO Y CALLE EL BARRIO,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCAL | -101.0176 | 21.0222
GUA180301311590 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Refugio de Montelongo | CALLE FERROCARRIL RANCHERIA REFUGIO DE MONTELONGO, 37800REFUGIO DE MONTELONGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE PRINCIPAL Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8207 | 21.2569
GUA180301311593 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Río Laja | CALLE ALLENDE RANCHERIA RIO LAJA, 37800RÍO LAJA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ABASOLO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALID | -100.9238 | 21.2039
GUA180301311596 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Rioyos | CALLE CAUDILLO RANCHERIA RIOYOS, 37800RIOYOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ABREVADERO Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE ALFREDO BUENFIL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALI | -100.8763 | 21.147
GUA180301312364 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Paredones | CAMINO TRAMO PAREDONES- SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 16 RANCHERIA PAREDONES, 38534PAREDONES, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY,CAMINO SACACOSECHA | -100.5657 | 20.3866
GUA180301311602 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Sabana | CALLE LA CRUZ RANCHERIA LA SABANA, 37800LA SABANA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE HIDALGO, CALLE CENTRAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.6916 | 21.199
GUA180301311640 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Pocitos | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA LOS POCITOS, 37800LOS POCITOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MEXICO Y CALLE VICENTE GUERRERO,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9889 | 21.2323
GUA180301310200 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | COLONIA CIUDAD MANUEL DOBLADO CENTRO, 36470CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATOENTREY,VARIOS DOMICILIOS EN COLONIA HIDALGO PRIMERA Y SEGUNDA SECCION ZONA PEÑITAS COLONIA JUAREZ | -101.9527 | 20.7285
GUA180301311661 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Isidro de la Estacada | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, 37800SAN ISIDRO DE LA ESTACADA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE HIDALGO, CALLE SINALOA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPE | -100.6853 | 21.1474
GUA180301311666 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Olvera | CALLE ALHONDIGA RANCHERIA LOS OLVERA, 37800LOS OLVERA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LOS OLVERA Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7718 | 21.198
GUA180301311670 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Ventilla | CALLE DILIGENCIA RANCHERIA LA VENTILLA, 37800LA VENTILLA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9337 | 21.1139
GUA180301311682 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Las Yerbas | CALLE HIDALGO RANCHERIA LAS YERBAS, 37800LAS YERBAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE GUANAJUATO, CALLE INDUSTRIAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LO | -100.9166 | 21.3238
GUA180301311697 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Cuevita | CALLE LAS FLORES EJIDO LA CUEVITA, 38537LA CUEVITA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE LAS MARAVILLAS Y CALLE LAS PALMAS, CALLE LA CRUZ PARA LLEGAR A LA UBICACION DIREGIRSE POR CARRETERA APASEO EL ALTO RUMBO A JERECUARO AL LLEGAR A LA COMUNIDA | -100.5812 | 20.3415
GUA180301308680 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JACARANDA COLONIA LOMA BONITA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE MORELOS, CALLE 5 DE MAYO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIO | -100.9487 | 21.1473
GUA180301311025 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Purísima | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA LA PURISIMA, 37800LA PURÍSIMA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JALISCO Y CALLE NORTE,LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.9304 | 20.9706
GUA180301311028 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Jericó de Trancas | CALLE RIO LAJA RANCHERIA JERICO DE TRANCAS, 37800JERICÓ DE TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE MORELOS, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR | -101.0317 | 21.2946
GUA180301311029 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Xoconoxtle de Remátalo | CALLE CANTADOR RANCHERIA XOCONOXTLE DEL REMATALO, 37800XOCONOXTLE DE REMÁTALO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE BARRIO LA PALMA Y CALLE LA ESPERANZA, CALLE ALTO DEL MIRADOR LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN E | -101.0243 | 20.9779
GUA180301311030 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Lugo | CALLE CENTENARIO RANCHERIA LOS LUGO, 37800LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DEL BESO Y CALLE DE LA CRUZ, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.0726 | 21.1368
GUA180301311031 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Mastranto | CALLE SAN MIGUEL RANCHERIA EL MASTRANTO, 37800EL MASTRANTO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE GUERRERO, CALLE GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALI | -101.018 | 21.2499
GUA180301311033 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Mojoneras | CALLE 21 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA MOJONERAS, 37800MOJONERAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VILLA HERMOSA, CALLE SAN BENITO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA LOC | -100.9567 | 21.3037
GUA180301311769 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Cerrito de Santa Cecilia | CALLE SAN LUIS RANCHERIA CERRITO DE SANTA CECILIA, 37800CERRITO DE SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE HIDALGO, CALLE NORTE LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA A | -100.9408 | 21.0908
GUA180301307692 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE CONSTITUYENTES CIUDAD APASEO EL ALTO CENTRO, 38500APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE PROL. 18 DE DICIEMBRE Y CALLE 10 DE ABRIL, CALLE PASCUAL ORTIZ RUBIO INGRESAR POR CALLE CONSTITUYENTES HACIA EL NORTE A LLEGAR A CALLE PR | -100.6141 | 20.4602
GUA180301308760 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SANTA TERESITA COLONIA SAN IGNACIO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DEL REFUGIO Y CALLE DEL TEPEYAC, CALLE SAN JOSE LOS BENEFICIARIOS SE ENCUEN | -100.9251 | 21.1709
GUA180301308776 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN MARTIN COLONIA SAN ANTONIO DEL CARMEN, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE SANTA MARIA, CALLE SANTA CECILIA LOS BENEFICIARI | -100.9242 | 21.1733
GUA180301311063 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Ceja de San Agustín | CALLE PRESA RANCHERIA CEJA DE SAN AGUSTIN, 37800CEJA DE SAN AGUSTÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOC | -100.8896 | 21.2282
GUA180301311797 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Tepozán | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA EL TEPOZAN, 37800EL TEPOZÁN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE HIDALGO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA COLONIA | -100.7398 | 21.2851
GUA180301308782 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE INSURGENTES COLONIA MARIANO BALLEZA, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE DURANGO LOS BENEFICIARIOS | -100.9271 | 21.1591
GUA180301308847 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE COLOMBIA COLONIA AMERICAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SALVADOR Y CALLE BRAZIL, CALLE LA SOLEDAD LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS E | -100.9265 | 21.1698
GUA180301308848 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JARAL DEL PROGRESO COLONIA LAS JOYAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE BUGAMBILIA,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL CENTRO DE L | -100.9251 | 21.1677
GUA180301308849 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE XICHU COLONIA NUEVO MILENIO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CERANO Y CALLE PROLONGACION ESCOBEDO, CALLE VICTORIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTR | -100.9283 | 21.1648
GUA180301311811 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Martín de Terreros | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA SAN MARTIN DE TERREROS, 37800SAN MARTÍN DE TERREROS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE VISTA DEL SOL Y CALLE SANTA FE,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL | -101.0272 | 20.9119
GUA180301311822 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Trancas | CALLE PLAZA 3 ESTRELLAS RANCHERIA TRANCAS, 37800TRANCAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE LORETO Y CALLE TRANCAS, CALLE CALZADA TRANCAS LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -101.028 | 21.2273
GUA180301311622 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Antón de Ceballos | CALLE GUANAJUATO RANCHERIA SAN ANTON DE CEBALLOS, 37800SAN ANTÓN DE CEBALLOS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE PRINCIPAL,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE | -100.9623 | 20.979
GUA180301310551 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Catarina | CALLE SANTA CATARINA RANCHERIA SANTA CATARINA, 37800SANTA CATARINA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE ERA Y CALLE JUAREZ,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.009 | 20.9155
GUA180301310566 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Tajo | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL TAJO, 37800EL TAJO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUERRERO,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSO AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.8977 | 21.1532
GUA180301310567 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Quemadita | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LA QUEMADITA, 37800LA QUEMADITA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN DISPERSOS AL INTERIOR DE LA LOCALI | -100.8894 | 21.2494
GUA180301311698 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cruz del Padre Razo (Las Crucitas) | CALLE JUAN DIEGO RANCHERIA LA CRUZ DEL PADRE RAZO LAS CRUCITAS, 37800LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE PEDRO RAZO, CALLE GUADALUPE LOS BENEFICIARIOS | -100.9262 | 21.1857
GUA180301313813 | Guanajuato | Atarjea | Álamos | RANCHERIA ÁLAMOS, 37946ÁLAMOS, ATARJEA GUANAJUATOENTRE Y,ADECUACION DE DEPOSITO DE AGUA Y COASECHA DE AGUA SEGUNDA ETAPA EN EL CECYTEG | -99.8021 | 21.235
GUA180301308708 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Francisco I. Madero | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 37800COLONIA FRANCISCO I. MADERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE AVILA CAMACHO LOS BENEFICIARI | -100.9678 | 21.1575
GUA180301308764 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE VALLE DE SANTIAGO COLONIA FRACCIONAMIENTO GUANAJUATO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DOCTOR MORA Y CALLE SAN LUIS DE LA PAZ, CALLE SAN FELIPE | -100.925 | 21.1653
GUA180301308850 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE JARAL DEL PROGRESO COLONIA MARGARITAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE NORTE Y CALLE YURIRIA,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LOS AR | -100.9292 | 21.1605
GUA180301308851 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ROBLE COLONIA ARBOLEDAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CIPRES Y CALLE FRESNO, CALLE TAURO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL CENTRO DE LA COL | -100.922 | 21.1625
GUA180301308854 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MIGUEL HIDALGO 1 1 INTERIOR 1 COLONIA ESTACIÓN DE LOS FERROCARRILES, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE ARCADIO MUÑOZ,EL BENEF | -100.9001 | 21.1638
GUA180301308855 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE VALENCIA 3 3 INTERIOR 3 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE MALAGA Y CALLE VIGO, CALLE GRANADA EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA | -100.9036 | 21.1675
GUA180301308857 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE ENCINO 6 6 INTERIOR 6 COLONIA LAS CAROLINAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CEDRO Y CALLE NOPAL, CALLE ROBLE EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL C | -100.9058 | 21.1593
GUA180301308859 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SANTA MARTHA 12 12 INTERIOR 12 COLONIA SAN PEDRO 1 ERA SECCION, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN ISIDRO Y,EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA A LA | -100.9055 | 21.1528
GUA180301308862 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA SAN PEDRO 2DA SECCION, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SANTA MARTHA,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN A | -100.9036 | 21.1528
GUA180301312134 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Sabino | VEREDA TRAMO SANINO- CAMINO SACA COSECHA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 21 EJIDO EL SABINO, 38517EL SABINO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY,PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN INGRESAR POR BRECHA FRENTE A LA COMUNIDAD DEL SABINO | -100.6095 | 20.485
GUA180301308881 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE DEL CANAL 2 2 INTERIOR 2 COLONIA AZTECAS, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE PUEBLA EL BENEFICIARIO SE ENCUE | -100.9251 | 21.1542
GUA180301308892 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Santa Cecilia | CALLE LUIS AGUILAR COLONIA SANTA CECILIA, 37800COLONIA SANTA CECILIA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JAVIER SOLIS Y CALLE JUAN MENDOZA, CALLE SAGRADA FAMILIA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE | -100.9361 | 21.1363
GUA180301312177 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Chamizal (El Rosario) | CAMINO TRAMO EL CHAMIZAR- SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 64 RANCHERIA EL CHAMIZAL (EL ROSARIO), 38527EL CHAMIZAL (EL ROSARIO), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY,INGRESAR POR EL CHAMIZAR CAMINO SACA COSECHAS | -100.5892 | 20.3945
GUA180301308966 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE CORREGIDORA 9 9 INTERIOR 9 COLONIA CENTRO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE TLAXCALA, CALLE YUCATAN EL BENEFICIARIO SE ENCUENTR | -100.9404 | 21.1548
GUA180301308988 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Padre Hidalgo | CALLE CONSTITUCION COLONIA PADRE HIDALGO, 37800COLONIA PADRE HIDALGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE CORRALEJO Y CALLE LIBERTAD, CALLE ALHONDIGA LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIV | -100.9356 | 21.1701
GUA180301312280 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Tijera (San Antonio la Tijera) | CAMINO TRAMO LA TIJERA- CAMINO SACA COSECHA MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 30 RANCHERIA LA TIJERA (SAN ANTONIO LA TIJERA), 38525LA TIJERA (SAN ANTONIO LA TIJERA), APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY,CAMINO SACA COSECHA | -100.6098 | 20.3365
GUA180301312289 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Isidro de Gamboa | CAMINO TRAMO SAN ISIDRO DE GAMBOA- SACA COSECHAS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 14 RANCHERIA SAN ISIDRO DE GAMBOA, 38533SAN ISIDRO DE GAMBOA, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTREY,CAMINO SACA COSECHA | -100.5332 | 20.4046
GUA180301310237 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE HIDALGO COLONIA SAN PABLO, 37800DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE JUSTINO ZARATE Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOS BENEFICIARIOS | -100.9173 | 21.1449
GUA180301307187 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Mandujano Atepehuacán | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO MANDUJANO ATEPEHUACÁN, 38534MANDUJANO ATEPEHUACÁN, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRECALLE MORELOS Y, CALLE MORELOS PARA LLEGAR INGRESAR POR ACCESO I GIRAR A LA DERECHA EN CALLE MIGUEL HIDALGO. | -100.5831 | 20.4314
GUA180301299419 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cinta | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LA CINTA, 37800LA CINTA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7602 | 21.2406
GUA180301299449 | Guanajuato | Manuel Doblado | Calzada del Tepozán | RANCHERIA CALZADA DEL TEPOZÁN, 36484CALZADA DEL TEPOZÁN, MANUEL DOBLADO GUANAJUATOENTRE Y,POR CARRETERA A SAN JUAN DE LA PUERTA LOCALIDAD CALZADA DEL TEPOZAN | -101.8824 | 20.7381
GUA180301299523 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Presa del Gallinero | CALLE SANTA CRUZ RANCHERIA LA PRESA DEL GALLINERO, 37800LA PRESA DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DOLORES LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN CERC | -100.9822 | 21.2159
GUA180301299489 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Bárbara | CALLE 15 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SANTA BARBARA, 37800SANTA BÁRBARA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE RIOORIENTE,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0113 | 21.0496
GUA180301299519 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Hernández | CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LOS HERNANDEZ, 37800LOS HERNÁNDEZ, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATOENTREY,LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -101.029 | 21.1727
GUA180301299747 | Guanajuato | Manuel Doblado | Maravillas | RANCHERIA MARAVILLAS, 36483MARAVILLAS, MANUEL DOBLADO GUANAJUATOENTRE Y,POR CARRETERA A SAN JUAN DE LA PUERTA PASANDO EL PUENTE DEL RIO TURBIO PRESA DEL NEGRETE MARAVILLAS | -101.9053 | 20.7449
GUA180301299748 | Guanajuato | Manuel Doblado | La Gloria | RANCHERIA LA GLORIA, 36486LA GLORIA, MANUEL DOBLADO GUANAJUATOENTRE Y,PASANDO EL CRUCERO DE LA GASOLINERA CAMINO A LA GLORIA LA GLORIA | -101.915 | 20.7332
GUA180301321846 | Guanajuato | Atarjea | Llanitos A | RANCHERIA LLANITOS A, 37946EL REPASADERO (LLANITOS B), ATARJEA GUANAJUATOENTRE Y,PROYECTO A EJECUTARSE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -99.8073 | 21.1901
GUA180301322615 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | COLONIA MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN, 36474CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATOENTREY,VARIOS DOMICILIOS UBICADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL. | -101.9545 | 20.7238
GUA180301400651 | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | Centro | -100.5105 | 20.15
GUA180301385198 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Pascual Hurtaza 113, Leon I, 37179 León, Gto., México | -101.6356 | 21.1471
GUA180301383829 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo el Alto | CALLE FRAY MELCHOR DE TALAMANTES EJIDO SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATOENTRE CALLE PRIV. 1RA DE MAYO Y CALLE BARDO TOLEDO, CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER PARA LLEGAR A LA UBICACIÓN DIRIGIRSE AL PONIENTE | -100.6419 | 20.4541
GUA180401417377 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Esperanza | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESPERANZA, 37800 LA ESPERANZA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -100.7314 | 21.2838
GUA180401417428 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Capulín | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL CAPULIN, 37800 EL CAPULÍN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN NICOLAS Y CALLE AVENIDA REAL, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN FORMA D | -101.0609 | 21.132
GUA180401418985 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE 5 DE MAYO 16 INTERIOR 16 COLONIA SAN ANTONIO DEL PRETORIO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE | -100.9354 | 21.1492
GUA180401417520 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Los Lugo | CALLE DEL BESO RANCHERIA LOS LUGO, 37800 LOS LUGO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -101.0725 | 21.1362
GUA180401417536 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Purísima de Cebolletas | CALLE JUAREZ RANCHERIA PURISIMA DE CEBOLLETAS, 37800 PURÍSIMA DE CEBOLLETAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS ALAMOS Y CALLE AVENIDA NORTE, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS ESTÁN UBICAD | -101.0239 | 21.1091
GUA180401419008 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE LIBRAMIENTO COLONIA EJIDO DOLORES, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA COLONIA | -100.9429 | 21.1557
GUA180401418998 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia las Palomas | CALLE RAMIREZ MACIAS 18 INTERIOR 18 COLONIA LAS PALOMAS, 37800 COLONIA LAS PALOMAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA COLONIA | -100.9311 | 21.1418
GUA180401419005 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE EMILIANO ZAPATA 2 INTERIOR 2 COLONIA SAN DIEGO, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN MARTIN, CALLE JUAREZ | -100.9444 | 21.1388
GUA180401418981 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa de Jiricuichi | CALLE EL SALVADOR COLONIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37800 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LA PAZ, CALLE DE LA SOLEDAD LOS BENEFICIARIOS SE ENC | -100.8899 | 21.1721
GUA180401417368 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Cazuela | CALLE BAJA CALIFORNIA SUR RANCHERIA LA CAZUELA, 37800 LA CAZUELA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LOS BENEFICIARIOS SE LOCALIZAN EN FORMA DISPERSA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD | -100.7663 | 21.2829
GUA180401475180 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Llano de Arriba (El Llano Redondo) | CALLE MATAMOROS RANCHERIA EL LLANO DE ARRIBA LLANO REDONDO, 37800 EL LLANO DE ARRIBA (EL LLANO REDONDO), DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE DURANGO, CALLE SAN LUIS LOS BE | -100.7183 | 21.2535
GUA180401485056 | Guanajuato | Manuel Doblado | Ciudad Manuel Doblado | CALLE GUERRERO NORTE 25 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MANUEL DOBLADO CENTRO, 36470 CIUDAD MANUEL DOBLADO, MANUEL DOBLADO GUANAJUATO ENTRE CALLE JALISCO Y , A LA ULTIMA CALLE DE LA COLONIA | -101.9639 | 20.7274
GUA180401483803 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Colonia Lomas de Lourdes | CALLE NOVA COLONIA LOMAS DE LOURDES, 37800 COLONIA LOMAS DE LOURDES, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN AL INTERIOR DE LA COLONIA | -100.9298 | 21.1392
GUA190201567669 | Guanajuato | San José Iturbide | El Galomo | Paraiso 14, El Galomo, Gto., México | -100.4374 | 21.0581
GUA190201554984 | Guanajuato | Atarjea | El Toro | RANCHERIA EL TORO, 37948 EL TORO, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE Y , P´ROYECTO A EJECUTARSE EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL TORO | -99.7819 | 21.3756
GUA200401852898 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Juan Del Llanito | CALLE SAN JUAN EL LLANITO EJIDO SAN JUAN DEL LLANITO, 38513 SAN JUAN DEL LLANITO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARRETERA EL CERRITO TIERRA BLANCA Y , LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E | -100.5479 | 20.5341
GUA200401870564 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Barajas | CALLE LA RAZA EJIDO BARAJAS, 38523 BARAJAS, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE Y , LA COMUNIDAD SE ENCEUNTRA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6088 | 20.4163
GUA200401870590 | Guanajuato | Apaseo el Alto | La Ceja | CALLE 5 DE FEBRERO RANCHERIA LA CEJA, 38537 LA CEJA, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y , LA COMUNIDAD SE ENCEUNTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNCIPIO COLINDANDO CON EL ESTADO DE QUERETARO | -100.5489 | 20.3434
GUA210301987773 | Guanajuato | San Miguel de Allende | Los Martínez | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS MARTÍNEZ, 37897 LOS MARTÍNEZ, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CAMINO CAMINO A ALONSO YAÑEZ Y CAMINO CAMINO A LA HUERTA, CAMINO CAMINO AL BATAN LA CALLE PRINCIPAL ES LA UNICA CALLE QUE TIEN | -100.8481 | 20.8244
GUA210301980426 | Guanajuato | Apaseo el Grande | La Norita | CALLE NICOLAS BRAVO 102 CIENTO DOS INTERIOR SN RANCHERIA LA NORITA, 38185 LA NORITA, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, CALLE JUAN ALDAMA LA LOCALIDAD DE LA NORITA SE LOCALIZA AL SURESTE | -100.5167 | 20.5562
GUA210402013202 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | El Santuario [Comercializadora] | CAMINO TRAMO ENTRONQUE - CERRITO DE GASCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 320 RANCHERIA CERRITO DE GASCA, 38254 EL SANTUARIO [COMERCIALIZADORA], SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE Y , CAMINO QUE CONECTA LA CO | -101.0575 | 20.6053
GUA210402014093 | Guanajuato | Santa Cruz de Juventino Rosas | Juventino Rosas | CALLE AQUILES SERDAN CIUDAD SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS CENTRO, 38240 JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GUANAJUATO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE PINO SUAREZ, EN ESTA CALLE SE UBICA TORTAS Y HAMBURGU | -100.9974 | 20.6419
GUA210402044105 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo | CALLE ESMERALDA SUR CIUDAD PUEBLO NUEVO CENTRO, 36890 PUEBLO NUEVO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD EL MIGRANTE Y CALLE AQUILES SERDAN PONIENTE, ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA COL. LAZARO CARDENAS Y ZO | -101.37 | 20.5325
GUA210402033561 | Guanajuato | San Diego de la Unión | San Diego de la Unión | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.8733 | 21.4664
GUA210402040623 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Apaseo el Alto | PRIVADA LAZARO CARDENAS RANCHO APASEO EL ALTO, 36896 APASEO EL ALTO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO LERMA Y , PRIVADA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE RIO LERMA Y TIERRAS DE CULTIVO | -101.3489 | 20.5436
GUA210402040370 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Presa Grande | RANCHO PRESA GRANDE, 36894 PRESA GRANDE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , SIN NOMBRESNPRINCIPAL3BRNITO JUAREZ10BENITO JUAREZSN | -101.399 | 20.5233
GUA210402040377 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Yóstiro (Yóstiro de San Antonio) | RANCHO YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), 36893 YÓSTIRO (YÓSTIRO DE SAN ANTONIO), PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ROSAS202LAS ROSAS114BONIFACIO PARTIDA18LAS ROSAS228 A | -101.399 | 20.5591
GUA210402040390 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Dos Ríos de San Antonio | RANCHO DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, 36893 DOS RÍOS DE SAN ANTONIO, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , DALIAS 19CALLE SN | -101.3989 | 20.5591
GUA210402024303 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | CALLE 1 DE MAYO COLONIA SAN MIGUEL II, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE COLIMA Y , CALLE ZAPOTERA ESTA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LAS COLONIAS SAN MIGUEL II Y LA BARBACO | -101.7206 | 20.4428
GUA210402040285 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Durazno de Fonseca | RANCHO DURAZNO DE FONSECA, 36897 DURAZNO DE FONSECA, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LIRIO1EL DURAZNO7FAJA DE ORO30 | -101.3132 | 20.5528
GUA210402058605 | Guanajuato | Guanajuato | Guanajuato | P.º de La Presa 56, Barrio de la Presa, Guanajuato, Gto., México | -101.2482 | 21.0056
GUA220102064820 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Campestre 805, Jardines del Moral, 37160 León, Gto. | -101.6919 | 21.1498
GUA220102064822 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. San Juan Bosco, Lomas Vista Hermosa Sur, 37330 León, Gto. | -101.7111 | 21.1321
GUA220102064824 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvrd Francisco Villa 651, Las Bugambilias, 37270 León, Gto. | -101.6514 | 21.1182
GUA220102064826 | Guanajuato | León | León de los Aldama | El Granjeno Sur, 37550 León, Gto. | -101.6601 | 21.0923
GUA220102064828 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Parque Las Joyas, Pascal, La Soledad, 37357 León, Gto. | -101.7546 | 21.1398
GUA220102064834 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. J. J. Torres Landa Ote. 1701-edificio b, El Tlacuache Oriente, 37526 León, Gto. | -101.6579 | 21.0991
GUA220102064818 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Blvd. Juan Alonso de Torres 327, San Jeronimo II, 37148 León, Gto. | -101.6742 | 21.1519
GUA220102064839 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Fracciones de San Juan Bautista, 37545 León, Gto. | -101.6236 | 21.076
GUA220202071715 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA PROLONGACIÓN RÍO MAYO COLONIA SANTO DOMINGO, 37557 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY MARTÍN DE VALENCIA Y AVENIDA MALECÓN DEL RÍO, CALLE FRAY FRANCISCO MARÍN POR BLVD FRANCISCO VILLA HACIA EL SUR RUMBO | -101.6682 | 21.093
GUA220202071337 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE SANTA MARIA COLONIA VALLE DE SAN PEDRO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VALLE DE SAN PABLO Y CALLE VALLE DE SAN MARCOS, CALLE VALLE DE SAN SIMON POR BLVD SAN JUAN BOSCO ENTRAR A BLVD ARISTOTE | -101.73 | 21.1394
GUA220202071400 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ENCELADUS COLONIA OBSERVATORIO, 37353 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MIRANDA Y CALLE CONSTELACION, CALLE GANIMEDES POR BLVD ARISTOTELES RUMBO A BLVD SAN JUAN BOSCO ENTRAR A LA DERECHA POR LA CALLE ENCELAD | -101.7271 | 21.1363
GUA220202069739 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALIANZA COLONIA LOMAS DE GUADALUPE, 37209 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PROFETA Y CALLE PENITENCIA, AVENIDA DE LOS APOSTOLES SOBRE EL BLVD HIDALGO HACIA EL NORTE ENCONTRAMOS LA COLONIA ECHEVESTE NORTE VU | -101.6498 | 21.1912
GUA220202071449 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VISTA CARACOLERO COLONIA VISTA ESMERALDA, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA HUALA Y CALLE VISTA AGUILA, CALLE VISTA ESMERALDA POR BLVD MALAQUITA GIRA A LA DERECHA AL BLVD VISTA ESMERALDA RUMBO AL | -101.7501 | 21.1555
GUA220202069831 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA JOSE MARIA CRUZ COLONIA HACIENDAS DEL CARMEN, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE AVENIDA TRANSPORTISTAS Y CALLE HACIENDAS DEL CARMEN, CALLE FIEL VELAZQUEZ SOBRE EL BLVD. HERMENEGILDO BUSTOS EN DIRECCIÓN NOR | -101.6728 | 21.1646
GUA220202071662 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CEYLAN COLONIA PASEOS DEL MAUREL, 37478 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEOS DEL MAUREL Y PRIVADA CEYLAN 118, CALLE COSTA AZUL POR BLVD HERMANOS ALDAMA RUMBO A BLVD TORRES LANDA DAR VUELTA A LA DERECHA E | -101.6778 | 21.095
GUA200401870107 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Juan Del Llanito | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JUAN DEL LLANITO, 38513 SAN JUAN DEL LLANITO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE IN, CALLE VICENTE MENDOZA MARQUEZ LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DEL MUNICIPI | -100.5388 | 20.5201
GUA200401870469 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Terrero (Terrero De Paredones) | CALLE LA CRUZ EJIDO EL TERRERO (TERRERO DE PAREDONES), 38535 EL TERRERO (TERRERO DE PAREDONES), APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE EUCALIPTOS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VIC LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE | -100.5561 | 20.3704
GUA200401870175 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo El Alto | CALLE RAYON EJIDO SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAN DE AGUA PRIETA Y CALLE MARTIRES, CALLE SEGUNDA PRIVADA EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EL ESTE DEL MUNICIPIO S | -100.6159 | 20.4476
GUA200401870993 | Guanajuato | Apaseo el Alto | El Cabero | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA EL CABERO, 38534 EL CABERO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICTORIANO ALVAREZ TENA, CALLE VASCO DE QUIROGA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO SE ACCEDE A E | -100.5576 | 20.3957
GUA200401869502 | Guanajuato | Apaseo el Alto | San Juan Del Llanito | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN JUAN DEL LLANITO, 38513 SAN JUAN DEL LLANITO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA PARA LLEGAR A EL | -100.5393 | 20.515
GUA220202071382 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE TORRE PIPILA COLONIA PASEOS DE LAS TORRES, 37669 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE TORRE GUANAJUATO Y CALLE TORRE CONFORT, CALLE TORRE ATARJEA POR BLVD JOSE MARIA MORELOS CON ENTRONQUE EN BLVD SAN JUAN BOSCO | -101.7541 | 21.1703
GUA220202071390 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CAMPESTRE ROBLE COLONIA URBIVILLA DEL ROBLE, 37669 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPESTRE NISPERO Y CALLE CAMPESTRE AHUHUETE, CALLE CAMPESTRE ALAMO POR BLVD JOSE MARIA MORELOS CON ENTRONQUE EN BLVD SAN | -101.7632 | 21.1672
GUA220202071412 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VISTA BIGUA COLONIA VISTA ESMERALDA, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CIRCUITO AVE FRAGATA Y CALLE VISTA BECASINA, CALLE VISTA BOYERO POR BLVD MALAQUITA HACIA EL SUROESTE DAR VUELTA EN BLVD VISTA ESMERALDA | -101.747 | 21.1541
GUA220202069927 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MISIÓN DE LA INDEPENDENCIA COLONIA VALLE DE LAS TORRES, 37204 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MISIÓN DE SAN GABRIEL Y CALLE MISIÓN DE SANTA ROSA DE LIMA, CALLE MISIÓN DE LA CONQUISTA SOBRE EL BLVD. ANTONIO | -101.6558 | 21.1533
GUA220202069938 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MISIÓN JESUITA COLONIA MISIÓN DE SAN JOSÉ, 37218 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE MISIÓN EVANGELICA Y CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, CALLE MISIÓN CRISTIANA SOBRE EL BLVD. AGUSTIN TELLES CRUSES EN DERECCIÓN NO | -101.6478 | 21.1584
GUA220202073908 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE ALAMO DEL VALLE COLONIA VALLE DE LEÓN, 37140 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE OLIVO DEL VALLE Y CALLE SABINO DEL VALLE, CALLE MEZQUITE DEL VALLE POR BLVD HERMENEGILDO BUSTOS RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA DE | -101.6678 | 21.1631
GUA220202073924 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BONSAI COLONIA HACIENDAS DEL CARMEN, 37179 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BOSQUES NACIONALES Y AVENIDA JOSE MARIA CRUZ, CALLE HACIENDA DEL CARMEN POR BLVD HERMENEGILDO BUSTOS HACIA EL NORTE RUMBO A BLVD JO | -101.6752 | 21.1631
GUA220202073411 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE QUINTA SAN CARLOS COLONIA QUINTA LOS CASTILLOS, 37660 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE QUINTA MARFIL Y CALLE LA LADERA, CALLE QUINTA REAL POR BLVD HIDALGO RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE DE | -101.6721 | 21.1974
GUA220202073419 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE PRESA DEL GALLO COLONIA BALCONES DE LA PRESA I, 37660 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PRESA DEL CHICOASEN Y CALLE PRESA DEL TABLON, CALLE PRESA LA VENTA POR BLVD HIDALGO RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA IZQUI | -101.6734 | 21.1953
GUA220202071204 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CALIZA COLONIA RIZOS DEL SAUCILLO I Y II, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE AMIATO Y CALLE CUPRITA, CALLE EVAPORITA POR AVENIDA CANTERA INCORPORARSE A LA CALLE PECHBLENDA RUMBO AL NOROESTE EN SEGUIDA DA | -101.7603 | 21.1488
GUA220202069852 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DEL SENTIMIENTO COLONIA EL CONSUELO, 37207 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD ANTONIO MADRAZO Y CALLE DEL SENTIMIENTO, CALLE TROADE SOBRE EL BLVD. HILARIO MEDINA PASANDO EL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS EN DIR | -101.6428 | 21.1706
GUA220202085994 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | EL MILAGRO | -101.3851 | 20.6592
GUA220202086031 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE ROSAL PURISIMA DEL JARDIN | -101.3836 | 20.645
GUA220202098591 | Guanajuato | Guanajuato | Marfil | CERRADA DE LA TOLOSA NO.31, ENTRE CALLE DULCINEA., COL. LAS TERESAS, CP. 36250 | -101.2928 | 20.9952
GUA220202081241 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE BLVD. DEL BOSQUE COLONIA MORELOS, 36584 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA VAZCO DE QUIROGA Y AVENIDA GARCIA TELLEZ, CALLE DEL BOSQUE OBRA UBICADA EN LA CLLE DEL BOSQUE ENTRE LA AVE. VAZCO DE QUIROGA Y AVE. GARCÍ | -101.33 | 20.658
GUA220202081390 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE TERESA VARA COLONIA INSURGENTES, 36583 IRAPUATO, IRAPUATO GUANAJUATO ENTRE CALZADA DE GUADALUPE Y CAMINO RIO GUANAJUATO, CALLE JOHN F. KENNEDY OBRA UBICADA EN LA CALLW TERESA VARA ENTRE LA CALZADA DE GUADALUPE HASTA EL PU | -101.3371 | 20.6657
GUA220202085986 | Guanajuato | Irapuato | El Carmen | CALLE DEPORTIVA | -101.4009 | 20.6456
GUA220202085987 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | PARQUE IREKUA | -101.3572 | 20.6841
GUA220202085990 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CUARTO CINTURON VIAL | -101.3852 | 20.6955
GUA220202085995 | Guanajuato | Irapuato | El Carmen | CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO. EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN EL TRAMO DEL CIRCUITO PIPILA JUAN ESCUTIA Y PIPILA - EMILIANO ZAPATA | -101.3697 | 20.637
GUA220202086012 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | SAN CAYETANO DE LUNA | -101.3324 | 20.6862
GUA220202086033 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CALLE UNIÓN EN EL TRAMO DE TORONJA A CAPULÍN EN LA COLONIA DEL BOSQUE | -101.3487 | 20.6635
GUA220202079743 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Santa Teresa de Jiricuichi | CALLE DE LA PAZ INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA DE JIRICUICHI, 37810 SANTA TERESA DE JIRICUICHI, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL SALVADOR Y CALLE SANTA TERESA, CALLE DE LA SOLEDAD LA | -100.8896 | 21.1713
GUA220202087895 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | JOSE VASCONCELOS NUM. 200, COLONIA LOMA BONITA, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CRISANTEMOS, A LADO DEL DEPOSITO ELEVADO DE AGUA | -100.6718 | 20.5486
GUA220202088541 | Guanajuato | San Luis de la Paz |  | Conservación Periódica de la carretera San Luis de la Paz - San José Iturbide, primera etapa, 2022 | -100.4949 | 21.2034
GUA220202084280 | Guanajuato | Salvatierra | Salvatierra | CALLE 2 DE FEBRERO COLONIA ROSA DE CASTILLA, 38900 SALVATIERRA, SALVATIERRA GUANAJUATO ENTRE CALLE SALVATIERRA Y CALLE REFORMA, CALLE LA LUZ EN EL PRIMER SEMAFORO PARA ENTRAR A LA CIUDAD DEL CAMINO CELAYA SALVATIERRA A LA IZQUI | -100.8756 | 20.218
GUA220202088758 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | Conservación rutinaria en el cuerpo de salida (norte) de la carretera de acceso a San Luis de la Paz | -100.518 | 21.296
GUA220202080513 | Guanajuato | León | León de los Aldama | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.6832 | 21.122
GUA220302100412 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | SALIDA A SALAMANCA | -101.3132 | 20.662
GUA220302125732 | Guanajuato | Yuriria | Puerto de Porullo | CALLE MIGUEL HIDALGO 10 INTERIOR N/A RANCHERIA PUERTO DE PORULLO, 38954 PUERTO DE PORULLO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL BORDO DE AGUA DE LA C | -101.1137 | 20.1881
GUA220302114113 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Victoria de Cortazar | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO VICTORIA DE CORTAZAR, 38480 VICTORIA DE CORTAZAR, JARAL DEL PROGRESO GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEIL HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EL PUEBLO DE VICTORIA DE CORTAZAR SE ENCUENTRA AL | -101.034 | 20.3355
GUA220302122284 | Guanajuato | Pénjamo | San Luis el Alto | RANCHERIA SAN LUIS EL ALTO, 36924 SAN LUIS EL ALTO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA MAYORIA DE LA LOCALIDAD ENTRANDO POR LA CALLE PRINCIPAL. POR EL TEMPLO DE LA LOCALIDAD | -101.6151 | 20.4163
GUA220302110807 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Ciénega | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CIÉNEGA, 37913 LA CIÉNEGA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA CIÉNEGA SE ENCUENTRA A 3.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.4804 | 21.3012
GUA220302126210 | Guanajuato | Yuriria | San Vicente Joyuela | CALLE ITURBIDE 3 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN VICENTE JOYUELA, 38956 SAN VICENTE JOYUELA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, BRECHA PARCELA DE SIEMBRA LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA D E UNA TIENDA DE AB | -101.2227 | 20.245
GUA220302127770 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302122302 | Guanajuato | Pénjamo | San Gabriel y San Ignacio | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SAN GABRIEL Y SAN IGNACIO, 36924 SAN GABRIEL Y SAN IGNACIO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE INSURGENTES, LA S ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA COMUNIDAD EN | -101.608 | 20.4411
GUA220302123700 | Guanajuato | Xichú | El Charco de Lucas | CALLE CHARCO DE LUCAS RANCHERIA EL CHARCO DE LUCAS, 37935 EL CHARCO DE LUCAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE MORELOS, CALLEJON LA SUBIDA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES MARGEN DEREC | -99.9545 | 21.3052
GUA220302110815 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Escobilla | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA ESCOBILLA, 37915 LA ESCOBILLA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA ESCOBILLA SE ENCUENTRA A 10.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.4717 | 21.2165
GUA220302110828 | Guanajuato | Cortazar | Colonia de Fuentes (Las Colonias) | CALLE AV PRINCIPAL RANCHERIA DE FUENTES LAS COLONIAS, 38493 COLONIA DE FUENTES (LAS COLONIAS), CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUANAJUATO PRIV. BENITO JUAREZ 111GUANAJUATO122APRIV. LAZ | -100.9923 | 20.4329
GUA220302110831 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Loma | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LOMA, 37917 LA LOMA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA LOMA SE ENCUENTRA A 15.3 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.6511 | 21.2437
GUA220302126574 | Guanajuato | Pénjamo | Pénjamo | CALLE PORTAL ZARAGOZA COLONIA PÉNJAMO CENTRO, 36900 PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE MELCHOR OCAMPO ESTAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIU | -101.724 | 20.4314
GUA220302127338 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302127343 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302122322 | Guanajuato | Pénjamo | La Madeja | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA LA MADEJA, 36933 LA MADEJA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE EL FRESNO Y CALLE BENITO JUAREZ, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA CALLE MADERO AL LADO SUR ESTE DE LA LOCALIDAD. ENT | -101.9405 | 20.4376
GUA220302122790 | Guanajuato | Xichú | Adjuntas | CALLE ADJUNTAS RANCHERIA ADJUNTAS, 37933 ADJUNTAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO RIVERA DEL RIO, BRECHA MORELOS LA OBRA DE REFERENCIA SE NCUENTRA UBICADA PASANDO EL PUENTE VEHICULAR MARGEN DERECHO RUMBO A LA L | -100.0257 | 21.3445
GUA220302110786 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Jalapa | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JALAPA, 37913 JALAPA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , JALAPA SE ENCUENTRA A 15.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.3812 | 21.3576
GUA220302125210 | Guanajuato | Yuriria | La Faja | CALLE VICENTE GUERRERO 73 INTERIOR N/A RANCHERIA LA FAJA, 38950 LA FAJA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GUANAJUATO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -101.2458 | 20.1868
GUA220302125790 | Guanajuato | Yuriria | San Francisco de la Cruz | CALLE MIGUEL HIDALGO 51 A INTERIOR N/A RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, 38950 SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIVADA DE GALEANA, CALLE MATAMOROS LA VIVIENDA SE UBICA CASI EN L | -101.2002 | 20.2131
GUA220302127347 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302106337 | Guanajuato | Huanímaro | Huanímaro | CALLE ANTONIO RODRÍGUEZ Y RAMON GARCÍA INTERIOR 36993 CIUDAD SANTA MARTHA, 36993 HUANÍMARO, HUANÍMARO GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO CANALES Y CALLE CONTRERAS, ESTAS CALLES SE ENCUENTRAN EN LA COLONIA SANTA MARTHA DEL MUNICIPI | -101.4886 | 20.3725
GUA220302110870 | Guanajuato | Cortazar | El Diezmo | CALLE PORFIRIO DIAZ RANCHERIA EL DIEZMO, 38493 EL DIEZMO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MANUEL DOBLADO EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS SAN ISIDRO 1SAN ISIDRO 7PORFIRIO DIAZ104LAZARO C | -101.0154 | 20.4293
GUA220302110885 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Varal (La Merced) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL VARAL LA MERCED, 37915 EL VARAL (LA MERCED), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , EL VARAL LA MERCED SE ENCUENTRA A 13.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.4411 | 21.1961
GUA220302125830 | Guanajuato | Yuriria | San José de Gracia | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 12 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN JOSÉ DE GRACIA, 38950 SAN JOSÉ DE GRACIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, PRIVADA HIDALGO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA PRI | -101.2488 | 20.1929
GUA220302123837 | Guanajuato | Xichú | Puerto del Ocote (El Confite) | CALLE PUERTO DEL OCOTER RANCHERIA PUERTO DEL OCOTE CIÉNEGA, 37937 PUERTO DEL OCOTE (EL CONFITE), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO REAL, CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMAR | -100.1034 | 21.242
GUA220302123839 | Guanajuato | Xichú | Romerillos | CALLE ROMERILLOS RANCHERIA ROMERILLOS, 37935 ROMERILLOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE VICENTE GUERRERO, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE LA CAPILLA MARGEN IZQUIERDO RUMBO A LA LOCALIDAD | -99.8998 | 21.2962
GUA220302123840 | Guanajuato | Xichú | El Pinalito de Palomas | CALLE EL PINALITO DE PALOMAS RANCHERIA EL PINALITO DE PALOMAS, 37934 EL PINALITO DE PALOMAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE PRINCIPAL, BRECHA LOS PINOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DEL SEGUNDO BORDO DE | -99.8923 | 21.4096
GUA220302123846 | Guanajuato | Xichú | El Guamúchil | CALLE EL GUAMUCHIL RANCHERIA EL GUAMÚCHIL, 37935 EL GUAMÚCHIL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CRUZANDO EL PUENTE VEHICULAR MARGEN DERECHO RUMBO A | -99.9435 | 21.3278
GUA220302122838 | Guanajuato | Pénjamo | La Estancia del Refugio | CALLE DIVISION DEL NORTE RANCHERIA LA ESTANCIA DEL REFUGIO, 36943 LA ESTANCIA DEL REFUGIO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE 10 DE MAYO, CALLE 04 DE JULIO LAS ACCIONES ESTÁN SITUADAS EN EL CENTRO DE LA LOCALI | -101.9323 | 20.2963
GUA220302110897 | Guanajuato | Cortazar | El Huizache | CALLE FCO I MADERO RANCHERIA EL HUIZACHE, 38499 EL HUIZACHE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS FCO I MADERO 102AFCO I MADERO 116LAZARO | -100.9593 | 20.4203
GUA220302110900 | Guanajuato | Cortazar | Sauz de Fuentes | CALLE PLAZUELA ALLENDE RANCHERIA SAUZ DE FUENTES, 38499 SAUZ DE FUENTES, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ROSAL, CALLE SAN PAULO ALDAMA 62ROSAL 201PLAZUELA ALLENDE 18SAN PAULO 1005 DE MAYO 44APLAZUELA ALLENDE 15 | -100.9607 | 20.4192
GUA220302110902 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Laguna Seca | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LAGUNA SECA, 37917 LA LAGUNA SECA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA LAGUNA SECA LA LAGUNA ESTÁ SITUADO A 14.4 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.647 | 21.255
GUA220302110912 | Guanajuato | Cortazar | El Colorado | CALLE LOMA DEL COLORADO RANCHERIA EL COLORADO, 38495 EL COLORADO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, LOMA DEL COLORADO 100E. ZAPATA 107 | -101.0253 | 20.4647
GUA220302125469 | Guanajuato | Yuriria | La Soledad de Cuerunero | CALLE 5 DE FEBRERO 31 INTERIOR N/A RANCHERIA LA SOLEDAD DE CUERUNERO, 38956 LA SOLEDAD DE CUERUNERO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE MARZO, CALLE SACRAMENTO LA VIVIENDA SE LOCAIZA AL LADO DE UNA TIENDA DE | -101.2532 | 20.2476
GUA220302125480 | Guanajuato | Yuriria | Loma de Zempoala | CALLE MIGUEL HIDALGO 96 INTERIOR N/A RANCHERIA LOMA DE ZEMPOALA, 38955 LOMA DE ZEMPOALA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA VIVIENDA FRENTE AL JARDIN DE NIÑO | -101.079 | 20.2916
GUA220302125847 | Guanajuato | Yuriria | Parangarico | CALLE BENITO JUAREZ 115 A INTERIOR N/A RANCHERIA PARANGARICO, 38950 PARANGARICO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE DONATO HERNANDEZ VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA PRIVADA DE BENIT | -101.167 | 20.1898
GUA220302123849 | Guanajuato | Xichú | Piedras Pintadas | CALLE PIEDRAS PINTADAS RANCHERIA PIEDRAS PINTADAS, 37939 PIEDRAS PINTADAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTRAL, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA CAPILLA MARGEN DERECHO RUMBO A LA LOCAL | -99.9323 | 21.2646
GUA220302110918 | Guanajuato | Cortazar | La Gavia | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LA GAVIA, 38498 LA GAVIA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPARA Y CALLE MORELOS, CALLE LA LOMITA EN LOS SIGUINETES DOMICILIOS MORELOS 119PRIV. MIGUEL HIDALGO100MORELOS 108B. JUAREZ 202V. | -100.8841 | 20.3954
GUA220302118651 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | CALLE PADRE CHUY INTERIOR NA COLONIA MOROLEÓN CENTRO, 38800 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE J.J. RIVERA Y CALLE LOMAS DEL TEPEYAC, CALLE ALBERTINA PEDRAZA LA OBRA SE UBICA AL NOR ESTE DE LA CIUDAD AL LADO DE LA CANCHA | -101.1989 | 20.1386
GUA220302124944 | Guanajuato | Yuriria | El Timbinal | CALLE BUENAVISTA 12 INTERIOR N/A RANCHERIA EL TIMBINAL, 38947 EL TIMBINAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CENTRAL Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE NARVATE LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -101.0475 | 20.0952
GUA220302122881 | Guanajuato | Pénjamo | La Lobera | AVENIDA SAN LUIS RANCHERIA LA LOBERA, 36944 LA LOBERA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 05 D | -101.9097 | 20.2842
GUA220302124558 | Guanajuato | Yuriria | El Tigre | CALLE PRIVADA DE JAZMIN 28 INTERIOR N/A RANCHERIA EL TIGRE, 38956 EL TIGRE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJENOS Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, LA VIVIENDA ENLA ENTRADA TIENES CERCA DE PIEDRAS NO EXISTE PUERTA | -101.2736 | 20.2367
GUA220302125883 | Guanajuato | Yuriria | Aragón | CALLE ABASOLO 18 INTERIOR N/A RANCHERIA ARAGÓN, 38965 ARAGÓN, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ABASOLO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA PRESA DELA COMUNIDAD | -101.3531 | 20.1083
GUA220302127068 | Guanajuato | Xichú | Espíritu Santo (Majada de Espíritu Santo) | CALLE MAJADA RANCHERIA ESPÍRITU SANTO MOJADA ESPÍRITU SANTO, 37934 ESPÍRITU SANTO (MAJADA DE ESPÍRITU SANTO), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO MORELOS, BRECHA HUIZACHAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE LA CANC | -99.823 | 21.4274
GUA220302127074 | Guanajuato | Xichú | El Saucillo | CALLE EL SAUCILLO RANCHERIA EL SAUCILLO, 37932 EL SAUCILLO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y BRECHA EL POZO, BRECHA EL MEZQUITE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA CAPILLA MARGEN IZQUIERDO RUMBO A LA LOCALIDAD | -99.9716 | 21.4256
GUA220302127082 | Guanajuato | Xichú | Gato de Palomas | CALLE GATO DE PALOMAS RANCHERIA PALOMAS, 37934 GATO DE PALOMAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y BRECHA LA ERMITA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 20 METROS A UN LADO DE LA CAPILLA. MARGEN IZQUIER | -99.823 | 21.3833
GUA220302122906 | Guanajuato | Pénjamo | Maravillas de Morales | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA MARAVILLAS DE MORALES, 36944 MARAVILLAS DE MORALES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN L A LOCA | -101.878 | 20.2929
GUA220302122916 | Guanajuato | Pénjamo | Hornitos | CALLE 24 DE MAYO RANCHERIA HORNITOS HORNOS, 36944 HORNITOS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CERRITOS BLANCOS Y , LAS ACCIONES ESTÁN DISTRIBUIDAS POR LA COMUNIDAD AL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE CALLE 24 DE MAYO 21 DE MAZO | -101.9307 | 20.2503
GUA220302127089 | Guanajuato | Xichú | Pie de la Cuesta | CALLE PIE DE LA CUESTA RANCHERIA PIE DE LA CUESTA, 37930 PIE DE LA CUESTA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CUESTA Y BRECHA LA LOMA, BRECHA RIVERA DEL RIO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERD | -100.1017 | 21.2773
GUA220302127094 | Guanajuato | Xichú | El Capulín | CALLE EL CAPULIN RANCHERIA LLANETES, 37935 EL CAPULÍN, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO PRINCIPAL, BRECHA LAS FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA MARGEN IZQUIERDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE LLANETES | -99.9743 | 21.3395
GUA220302122922 | Guanajuato | Pénjamo | San Antonio Casa Chica | CAMINO TRAMO NUMARAN - CERRITOS BLANCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 3 RANCHERIA SAN ANTONIO CASA CHICA, 36945 SAN ANTONIO CASA CHICA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTÁN UBICADAS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA | -101.9315 | 20.2422
GUA220302125574 | Guanajuato | Yuriria | Ochomitas | PRIVADA HIDALGO 5 INTERIOR N/A RANCHERIA OCHOMITAS, 38950 OCHOMITAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE DALIA Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO, CALLE MORELOS LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN UNA PRIVADA CERCA DEL JARDÍN DE NIÑOS DE L | -101.2061 | 20.2256
GUA220302114318 | Guanajuato | Xichú | Agua Zarca de Romerillos | CALLE AGAZARCA DE ROMERILLOS RANCHERIA AGUA ZARCA DE ROMERILLOS, 37935 AGUA ZARCA DE ROMERILLOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAREZ, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DESDE EL INICIO DE LA LOCALIDAD DI | -99.9212 | 21.3026
GUA220302109290 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Buenavista Tercero | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BUENAVISTA TERCERO, 37915 BUENAVISTA TERCERO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA A SAN JOSE ITURBIDE EN LA COMUNIDAD DE MINERAL DE POZOS SE | -100.4374 | 21.1917
GUA220302114351 | Guanajuato | Xichú | El Guamúchil | CALLE GUAMUCHIL RANCHERIA EL GUAMÚCHIL, 37935 EL GUAMÚCHIL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE ACCESO A EL GUAMUCHIL Y CALLE CHARCO DE LUCAS, CALLE XICHU-LA NORIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL ACCESO A GUAMUCHILCHARCO DE LUCAS I | -99.9486 | 21.324
GUA220302125622 | Guanajuato | Yuriria | Ocurio | CALLE REVOLUCION 9 INTERIOR N/A RANCHERIA OCURIO, 38966 OCURIO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE OBREGON Y , CALLE FLORES MAGON LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -101.3086 | 20.213
GUA220302127174 | Guanajuato | Xichú | Buenavista (Puerto de Buenavista) | CALLE PUERTO DE BUENAVISTA RANCHERIA BUENAVISTA, 37934 BUENAVISTA (PUERTO DE BUENAVISTA), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, BRECHA LA SUBIDA LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA POR LA PARTE DE ATRAS DE LA CAPILLA Y | -99.7881 | 21.4166
GUA220302123992 | Guanajuato | Yuriria | Juan Lucas | CALLE NIÑOS HEROES 4 INTERIOR N/A RANCHERIA JUAN LUCAS, 38967 JUAN LUCAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE PRIVADA NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE B. JUAREZ LA VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDA | -101.3094 | 20.1797
GUA220302125663 | Guanajuato | Yuriria | Palo Alto | CALLE BARRANCA 15 INTERIOR N/A RANCHERIA PALO ALTO, 38956 PALO ALTO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, BRECHA LA BARRANCA LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA IGLESIA ZAGUÁN COLOR CAFÉ DESPINTADO | -101.3 | 20.2481
GUA220302127184 | Guanajuato | Xichú | Buenavista (El Salviar de Buenavista) | CALLE BUENAVISTA RANCHERIA BUENAVISTA EL SALVIAR DE BUENAVISTA, 37934 BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA PARTE DE ATRAS | -99.7857 | 21.4281
GUA220302124012 | Guanajuato | Yuriria | La Purísima | CALLE FELIPE ANGELES 1 INTERIOR N/A RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38950 LA PURÍSIMA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALLENDE, VEREDA PARCELA DE DON JOSE LA VIVIENDA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE CERRADA UN PO | -101.2336 | 20.2049
GUA220302123575 | Guanajuato | Xichú | Llano Grande | CALLE LLANO GRANDE RANCHERIA LLANO GRANDE, 37930 LLANO GRANDE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, BRECHA LOS LAURELES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD MARGEN IZQUIERDO RUMBO A | -100.0658 | 21.2714
GUA220302123580 | Guanajuato | Pénjamo | Aramútaro de Luque | CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA ARAMÚTARO DE LUQUE, 36948 ARAMÚTARO DE LUQUE, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA CALLE PRINCIPAL NIÑOS HÉROES ENTRE CARRETERA | -101.7751 | 20.2161
GUA220302123593 | Guanajuato | Pénjamo | Liebres de Rosales | BRECHA TRAMO LIEBRES DE ROSALES - EL TLACUACHE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA LIEBRES DE ROSALES, 36936 LIEBRES DE ROSALES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A | -101.7507 | 20.3355
GUA220302123594 | Guanajuato | Xichú | El Tanque | CALLE EL TANQUE RANCHERIA EL TANQUE, 37933 EL TANQUE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO REAL, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CONASUPO MARGEN IZQUIERDO RUMBO A LA LOCALI | -100.0909 | 21.3493
GUA220302125108 | Guanajuato | Yuriria | El Pastor | CALLE BENITO JUAREZ 13 INTERIOR N/A RANCHERIA EL PASTOR, 38956 EL PASTOR, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JOSE LOPE PORTILLO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA CARRETERA A JUAN LUCA | -101.2766 | 20.2373
GUA220302125250 | Guanajuato | Yuriria | La Tinaja del Coyote | CALLE 5 DE MAYO 12 INTERIOR N/A RANCHERIA LA TINAJA DEL COYOTE, 38958 LA TINAJA DEL COYOTE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE OCAMPO, CALLE 19 DE MARZO LA VIVIENDA SE LOCALIZA AL LADO D EUNA TIENDA DE ABARR | -101.0413 | 20.1162
GUA220302125680 | Guanajuato | Yuriria | Puerta de Cerano | CALLE VICENTE GUERRERO 3 INTERIOR N/A RANCHERIA PUERTA DE CERANO, 38967 PUERTA DE CERANO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REAL, BRECHA SIN NOMBRE LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL CAMINO AL MORAL PUERTA DE CERANO | -101.3035 | 20.1333
GUA220302124034 | Guanajuato | Xichú | El Rucio | CALLE EL RUCIO RANCHERIA EL RUCIO, 37936 EL RUCIO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE PINCIPAL, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LAS ANTENAS DEL TELEFONO MARGEN IZQUIERDO RUMBO A LA LOCALIDAD DE ROME | -99.8801 | 21.2953
GUA220302124040 | Guanajuato | Xichú | Buenavista (El Salviar de Buenavista) | CALLE BUENAVISTA RANCHERIA BUENAVISTA, 37934 BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PRIVADA LA SUBIDA, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA CAPILLA MARGEN IZQUIERD | -99.7862 | 21.4265
GUA220302123598 | Guanajuato | Xichú | Potrerillos (El Salto) | CALLE POTRERILLOS RANCHERIA POTRERIILOS, 37938 POTRERILLOS (EL SALTO), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRIVADA, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO RUMBO A LA LOCA | -99.9766 | 21.2558
GUA220302123605 | Guanajuato | Xichú | Planes de San Antonio | CALLE PLANES DE SAN ANTONIO RANCHERIA PLANES DE SAN ANTONIO, 37937 PLANES DE SAN ANTONIO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y BRECHA LA SUBIDA, CALLEJON LAS FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE LA CAPILLAMARGEN I | -100.1247 | 21.2748
GUA220302123611 | Guanajuato | Xichú | Noria del Maltrato | CALLE NORIA DE L MALTRATO RANCHERIA NORIA DEL MALTRATO, 37935 NORIA DEL MALTRATO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LA NORIA Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E EL LUGAR DENOMINADO COMO ADJUNTITAS MARGEN DE | -99.942 | 21.3543
GUA220302123616 | Guanajuato | Pénjamo | Estación Corralejo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 0 TRAMO PENJAMO - CUERAMARO-ABASOLO KILÓMETRO 6 + 700 COLONIA ESTACIÓN CORRALEJO, 36927 ESTACIÓN CORRALEJO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CARRETERA CUERAMARO - ABASOLO, CALLE LEONARDO RODRI | -101.6173 | 20.4684
GUA220302123617 | Guanajuato | Xichú | Puerto de Milagro | CALLE EL MILAGRO RANCHERIA PUERTO DE MILAGRO, 37937 PUERTO DE MILAGRO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS PLANES Y CALLE BENITO JUAREZ, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD M | -100.1241 | 21.2687
GUA220302124492 | Guanajuato | Yuriria | El Moro | CALLE INDEPENDENCIA 24 INTERIOR N/A RANCHERIA EL MORO, 38966 EL MORO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MINA, CALLE MARIANO MATAMOROS LA VIVIENDA SE UBICA A DELANTE DE UNA TIENDA DE ABARROTES PUERTA DE COLOR AZUL. | -101.3095 | 20.2003
GUA220302109391 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302125130 | Guanajuato | Yuriria | La Cabaña de los Tepamez | CALLE CABAÑA DE TEPAMEZ INTERIOR N/A RANCHERIA LA CABAÑA DE LOS TEPAMEZ, 38954 LA CABAÑA DE LOS TEPAMEZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE UNA GRANJA PIE DE CARRETERA YURIRIA URIANGATO | -101.1561 | 20.1741
GUA220302125703 | Guanajuato | Yuriria | Colonia San Antonio | CALLE REAL 20 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN ANTONIO, 38965 COLONIA SAN ANTONIO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CAMINO PARCELA, CALLE ALVARO OBREGON LA CASA SE UBICA FRENTE A LA PARCELA ZAGUÁN MITAD MALLA COLOR BLANCO | -101.3524 | 20.1243
GUA220302126152 | Guanajuato | Yuriria | La Angostura | CALLE MIGUEL HIDALGO 43 INTERIOR N/A RANCHERIA LA ANGOSTURA, 38955 LA ANGOSTURA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UN ÁRBOL POR FUERA. | -101.1093 | 20.2785
GUA220302122336 | Guanajuato | Pénjamo | Tarengo de Parras | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TARENGO DE PARRAS, 36917 TARENGO DE PARRAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS ENTRANDO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL LAS CALLES NO TIENEN NOMBRES EN ESTA LOCALIDAD | -101.9885 | 20.4388
GUA220302122731 | Guanajuato | Xichú | El Platanal | CALLE EL PLATANAL RANCHERIA PLATANAL, 37934 EL PLATANAL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA RIVERA DEL RIO, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO EN EL CAMINO QUE | -99.8591 | 21.4393
GUA220302122744 | Guanajuato | Xichú | La Laja | CALLE LA LAJA RANCHERIA LAJA, 37934 LA LAJA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CAMINO LA PILA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO SOBRE LA CALLE QUE VA RUM | -99.9362 | 21.3946
GUA220302122747 | Guanajuato | Xichú | Agua Zarca de Romerillos | CALLE AGUA ZARCA DE ROMERILLOS RANCHERIA AGUA ZARCA DE ROMERILLOS, 37935 AGUA ZARCA DE ROMERILLOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PRINCIPAL, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA | -99.9176 | 21.3015
GUA220302122764 | Guanajuato | Xichú | Beltrán | CALLE BELTRAN RANCHERIA BELTRÁN, 37930 BELTRÁN, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO REAL, BRECHA JIMENEZ LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO SOBRE EL CAMI | -100.0467 | 21.2729
GUA220302122770 | Guanajuato | Pénjamo | Estación la Piedad | CALLE PORFIRIO DÍAZ RANCHERIA ESTACIÓN LA PIEDAD, 36916 ESTACIÓN LA PIEDAD, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE AVENIDA INSURGENTES Y CAMINO CAMINO VIEJO A ESTACION LA PIEDAD, CALLE BENITO JUAREZ POR LA CARRETERA FED IRAPUATO LA PIEDAD SE | -101.9949 | 20.3676
GUA220302122771 | Guanajuato | Xichú | Xichú | CALLE SUBIDA A CECYTEG PUEBLO XICHU, 37930 XICHÚ, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE HELIPUERTO, CALLE TAMPICO ZIHUATANEJO LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA A UN LADO DEL BACHILLERATO CECYTE MARGEN IZ | -100.0544 | 21.2995
GUA220302110200 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Palmarito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALMARITO, 37915 EL PALMARITO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA RUMBO A VICTORIA Y EN EL KILÓMETRO 6 SE DESVÍA A LA IZQUIERDA Y SE CONTIN | -100.4654 | 21.2919
GUA220302110211 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Patrocinio | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PATROCINIO, 37917 EL PATROCINIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA 110 RUMBO A DOLORES Y EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA 57 SE DIRIJE | -100.5733 | 21.1806
GUA220302113756 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Diego del Llanito | CALLE SAN FRANCISCO 2 INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGO DEL LLANITO, 37800 SAN DIEGO DEL LLANITO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE FRESNO, CALLE BENITO JUAREZ LA FAMILIA | -100.9468 | 21.1389
GUA220302123051 | Guanajuato | Pénjamo | Hacienda del Carmen | CALLE MOLINO RANCHERIA HACIENDA DEL CARMEN, 36945 HACIENDA DEL CARMEN, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MOLINO Y CALLE ELOY, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA CALLE PRINCIPAL O CALLE MOLINO ADELANTE DE LA IGLESIA E | -101.9025 | 20.2041
GUA220302123449 | Guanajuato | Xichú | El Aguacate | CALLE EL AGUACATE RANCHERIA EL AGUACATE, 37939 EL AGUACATE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS CRUCES Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL LUGAR DENOMINADO COMO LAS TRES CRUCES MARGEN IZQ | -99.9198 | 21.254
GUA220302123455 | Guanajuato | Xichú | Misión de Santa Rosa | CALLE MISION DE SANTA ROSA RANCHERIA MISIÓN DE SANTA ROSA, 37930 MISIÓN DE SANTA ROSA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PRINCIPAL, CAMINO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A AUN COSTADO DEL ALMACEN MUNICIPAL MARGE | -100.072 | 21.2921
GUA220302123457 | Guanajuato | Xichú | Laborcilla | CALLE LA ZABILA RANCHERIA LA ZÁBILA, 37938 LABORCILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON LA CURVA, CAMINO REAL LA OBRA DE REFERERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLESMARGEN IZQUIERDO RU | -100.015 | 21.2692
GUA220302117188 | Guanajuato | Santiago Maravatío | El Dormido | CALLE VARIAS RANCHERIA EL DORMIDO, 38978 EL DORMIDO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSBEATRIZ ZAVALA GARCIA NOGALES 6ANA KAREN DIAZ | -101.0302 | 20.128
GUA220302122383 | Guanajuato | Pénjamo | El Cicuital | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA EL CICUITAL, 36913 EL CICUITAL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LA ACCION SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL LAZARO CARDENAS A LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD. | -101.9985 | 20.4627
GUA220302122777 | Guanajuato | Xichú | Organitos | CALLE ORGANITOS RANCHERIA ORGANITOS, 37933 ORGANITOS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO REAL, BRECHA LOS MEZQUITES LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS ANTES DE LLEGAR AL BADO DE LA LOCALIDA | -100.0616 | 21.3648
GUA220302123462 | Guanajuato | Xichú | San Miguel de las Casitas | CALLE SAN MIGUEL DE LAS CASITAS RANCHERIA SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, 37930 SAN MIGUEL DE LAS CASITAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MORELOS, CALLE JUAREZ LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA C | -100.1431 | 21.3069
GUA220302123467 | Guanajuato | Pénjamo | Puerta de Agua Caliente | CALLE MORELOS EJIDO PUERTA DE AGUA CALIENTE, 36948 PUERTA DE AGUA CALIENTE, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE CORREGIDORA, CALLE ALDAMA - ALVARO OBREGON LAS ACCIONES ESTÁN POR LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE | -101.6791 | 20.2259
GUA220302123474 | Guanajuato | Xichú | Los Pablos (Los Pablos de Arriba) | CALLE LOS PABLOS RANCHERIA LOS PABLOS, 37938 LOS PABLOS (LOS PABLOS DE ARRIBA), XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, CAMINO LA LOMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES MAGEN | -100.0086 | 21.2486
GUA220302123480 | Guanajuato | Pénjamo | Ojo de Agua Caliente | CALLE MORELOS RANCHERIA OJO DE AGUA CALIENTE, 36948 OJO DE AGUA CALIENTE, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA LA HERRADURA Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE MORELOS ES DONDE ESTA LA ESCUELA PRIMARIA ENTRE CARRETER | -101.6924 | 20.2148
GUA220302123481 | Guanajuato | Xichú | Bernal | CALLE BERNAL RANCHERIA BERNAL, 37933 BERNAL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA Y CAMINO REAL, CALLEJON LOS LAURELES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN DERECHO RUMBO A LA LOCALIDAD DE AGUA | -100.0707 | 21.3283
GUA220302117217 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joyita de Pastores | CALLE VARIAS RANCHERIA LA JOYITA DE PASTORES, 38973 LA JOYITA DE PASTORES, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSBRENDA CAROLINA PEREZ GA | -101.0222 | 20.1526
GUA220302117220 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santa Teresa (La Majada) | CALLE VARIAS RANCHERIA SANTA TERESA LA MAJADA, 38975 SANTA TERESA (LA MAJADA), SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA ASCENCIÓN SANCHEZ | -100.9617 | 20.183
GUA220302117222 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VARIAS BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA DE LA LUZ GALINDO SERRATO BENITO JUA | -100.9954 | 20.1719
GUA220302122422 | Guanajuato | Pénjamo | El Capulín de la Cruz | BRECHA TRAMO LA MADEJA - EL PANDITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 5 RANCHERIA EL CAPULÍN DE LA CRUZ, 36920 EL CAPULÍN DE LA CRUZ, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LA SIERRA DE PENJAMO DISTRIBUI | -101.91 | 20.4927
GUA220302109877 | Guanajuato | Cortazar | Cañada de Caracheo | CALLE CASUARINAS RANCHERIA CAÑADA DE CARACHEO, 38490 CAÑADA DE CARACHEO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE OCALOS Y CALLE EL ROSARIO, CALLE EMILIANO ZPATA LOS DOMICILIOS A CONTINUACIONLOS PINOS 316OBREGON 14M HIDALGO835AV NETZAHU | -100.9465 | 20.3721
GUA220302123486 | Guanajuato | Xichú | Mazamorra | CALLE MAZAMORRA RANCHERIA MAZAMORRA, 37938 MAZAMORRA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO LA SUBIDA, CALLEJON SAN JUAN LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO RUMB | -100.0315 | 21.2186
GUA220302123503 | Guanajuato | Xichú | Aurora | CALLE AURORA RANCHERIA AURORA, 37930 AURORA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE ZIHUATANEJO Y CAMINO REAL, CALLEJON LAS FLORES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD APROXIMADAMENTE 30 METROS MARGEB DERECHO | -100.0343 | 21.3252
GUA220302123506 | Guanajuato | Xichú | San Diego de las Pitahayas | CALLE SAN DIEGO RANCHERIA SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, 37938 SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE RIVERA DEL RIO Y CAMINO REAL, CALLEJON LA LOMA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LUGAR DENOMINADO COMO EL BOR | -99.9649 | 21.2914
GUA220302122441 | Guanajuato | Pénjamo | Canoas | BRECHA TRAMO EL TARENGO DE PARRA - LAS CANOAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 3 RANCHERIA CANOAS, 36917 CANOAS, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , ESTA LOCALIDAD ES MUY PEQUEÑITA Y LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE EL CAMINO QU | -102.0196 | 20.4372
GUA220302110273 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Pozo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL POZO, 37915 EL POZO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , CON EL LIBRAMIENTO SUR A MANO IZQUIERDA HASTA EL SEMAFORO DE LA CALLE VISTA DE LA MONTAÑA PARA GIRAR A LA DERECHA Y RECORRER APROXIM | -100.4957 | 21.1563
GUA220302123512 | Guanajuato | Xichú | La Pila | CALLE LA PILA RANCHERIA LA PILA, 37932 LA PILA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, CALLE SANTA MARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE AL PREESCOLAR MARGEN IZQUIERDO RUMBO AL RIO SANTA MARIA. 2 VIVIENDAS SE | -99.9946 | 21.4448
GUA220302123514 | Guanajuato | Xichú | Mezquital | CALLE MEZQUITAL RANCHERIA MEZQUITAL, 37933 MEZQUITAL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y CAMINO LA SUBIDA, BRECHA LAS PEÑAS LAS OBRAS SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LUGAR DENOMINADO COMO LA LAJITA PASANDO EL ENTRONQUE QUE VA HACI | -100.0972 | 21.3839
GUA220302123521 | Guanajuato | Xichú | Cristo Rey | CALLE CRISTO REY RANCHERIA CERRO DEL ORO O CRISTO REY, 37933 CRISTO REY, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE LA PRESA, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD POR LA PARTE | -100.0065 | 21.3709
GUA220302123527 | Guanajuato | Xichú | Laborcilla | CALLE LABORCILLA RANCHERIA LABORCILLA, 37932 LABORCILLA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE JUAREZ, CAMINO REAL LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERDO RUMBO A | -100.0466 | 21.4242
GUA220302123535 | Guanajuato | Xichú | Guadalupe | CALLE GUADALUPE RANCHERIA GUADALUPE, 37932 GUADALUPE, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES MARGEN DERECHO RUMB | -100.0301 | 21.403
GUA220302117269 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VARIAS BARRIO DE LA CLEMENCIA, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSLUCILA MERCADO FLORES BLVD TORRES LA | -100.9991 | 20.1737
GUA220302109498 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302122466 | Guanajuato | Pénjamo | Santa Lucía | RANCHERIA SANTA LUCÍA, 36917 SANTA LUCÍA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE LADRILLERA Y CALLE AL CEBADERO, CALLE BRINCO DEL DIABLO LA ACCION SE ENCUENTRA AL NOR OESTE DE LA COMUNIDAD. ENTRE CALLE LADRILLERA Y CALLE AL CEBADERO CA | -102.0125 | 20.4525
GUA220302109921 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Garibaldi (El Cerrito) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA GARIBALDI EL CERRITO, 37915 GARIBALDI (EL CERRITO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , GARIBALDI EL CERRITO SE ENCUENTRA A 9.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE L | -100.4585 | 21.2388
GUA220302110314 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Pringón | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL PRINGÓN, 37915 EL PRINGÓN, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA A SAN JOSE ITURBIDE EN EL KILOMETRO 11 SE CONTINUA POR LA DERECHA DURANTE | -100.5096 | 21.1454
GUA220302110317 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA INSURGENTES, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PIPILA, CALLE TAMAULIPAS L | -100.9307 | 21.15
GUA220302123149 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE CHABACANO 303 INTERIOR SN COLONIA DEL BOSQUE, 38085 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE ANANAS Y CALLE PATOL, CALLE MELOCOTON A ESPALDAS DE AUTOLAVADO VARGAS | -100.7958 | 20.5057
GUA220302123539 | Guanajuato | Xichú | Llanetes | CALLE LLANETES RANCHERIA LLANETES, 37935 LLANETES, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE ZIHUATANEJO Y CAMINO REAL, BRECHA LOS MAGUEYES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL LUGAR DENOMINADO EL AGOSTADERO MARGEN DERECHO RUMBO A LA LOCALIDA | -99.9603 | 21.3483
GUA220302123541 | Guanajuato | Xichú | Mesa de San Diego | CALLE MESAS DE SAN DIEGO RANCHERIA MESAS DE SAN DIEGO, 37938 MESA DE SAN DIEGO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, BRECHA LA PEÑITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN LUGAR DENOMINADO COMO LOS AGUAJES MARGEN | -99.9837 | 21.3062
GUA220302123545 | Guanajuato | Xichú | La Higuerita | CALLE LA HIGUERITA RANCHERIA LA HIGUERITA, 37937 LA HIGUERITA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CAMINO REAL, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA POR LA PARTE PORTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDA MARGEN | -100.0188 | 21.2782
GUA220302123546 | Guanajuato | Pénjamo | Purísima de Altamira | CALLE CONCEPCION RANCHERIA PURÍSIMA DE ALTAMIRA, 36948 PURÍSIMA DE ALTAMIRA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTA TERESA Y CALLE SANTA MARIA, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA CALLE CONCEPCIÓN DONDE ESTA LA IGLESIA DE LA COMU | -101.7655 | 20.2109
GUA220302117292 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE VARIAS BARRIO DE LA CRUZ, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA CRISTINA LOPEZ GUZMAN PRIV CRUZ 8ROSA | -100.9888 | 20.1754
GUA220302109521 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302110327 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Salitrillo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL SALITRILLO, 37913 EL SALITRILLO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , EL SALITRILLO SE ENCUENTRA A 2.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.4963 | 21.3032
GUA220302123566 | Guanajuato | Xichú | Ojo de Agua | CALLE OJO DE AGUA RANCHERIA OJO DE AGUA, 37933 OJO DE AGUA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO LA AURORA, CALLEJON LAS PALMAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA CASA DE SALUDMARGEN DERECHO RUMBO A LA L | -100.0728 | 21.4084
GUA220302123709 | Guanajuato | Xichú | Mesa de Chaloc | CALLE MESAS DE CHALOC RANCHERIA MESAS DE CHALOC, 37938 MESA DE CHALOC, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, BRECHA LA LOMITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS FRENTE A LA TELESECUNDARIA MARGEN DERECHO R | -100.0613 | 21.2119
GUA220302117299 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Colonia Morelos | CALLE PRIVADA ALVARADO 1 INTERIOR SN RANCHERIA MORELOS, 38974 COLONIA MORELOS, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MODESTO GASCA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN LA PRIAVADA DE LA CALLE ALVARADO | -101.0189 | 20.2064
GUA220302117311 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Hermosillo | CALLE VARIAS RANCHERIA HERMOSILLO, 38974 HERMOSILLO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSJUANA MORALES GUZMAN EMILIANO ZAPATA 5JOSE JAI | -100.9774 | 20.1961
GUA220302108051 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE BUGAMBILIAS 11 INTERIOR SN COLONIA CAROLINA, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE CIPRES, CALLE ALAMO LOS BENEFIC | -100.9037 | 21.1597
GUA220302108059 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE SAN ANTONIO 5 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE, 37804 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE SAN FELIPE, CALLE EL CARME | -100.913 | 21.1542
GUA220302123234 | Guanajuato | Pénjamo | El Caracol | CAMINO TRAMO VEREDAS - EL CARACOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 1 RANCHERIA EL CARACOL, 36945 EL CARACOL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTÁN DISTRIBUIDAS ENTRANDO A LA LOCALIDAD POR EL CAMINO PRINCIPAL DON | -101.8658 | 20.2518
GUA220302120789 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | CIRCUITO MOROLEON INTERIOR NA COLONIA LA MANGUITA, 38870 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE JESUS LOPEZ CARMONA Y CALLE LINDAVISTA, CALLE MANGUITAS DEL TEPEYAC LA OBRA SE UBICA AL LADO ESTE DE LA CIUDAD ENTRE LAS CALLES | -101.2019 | 20.1375
GUA220302121982 | Guanajuato | Apaseo el Grande | Apaseo el Grande | CALLE JESUS CABRERA MUÑOZ LEDO COLONIA EL MOLINO DE ARRIBA, 38165 APASEO EL GRANDE, APASEO EL GRANDE GUANAJUATO ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE JESUS CABRERA MUÑOZ LEDO, CALLE SANTIAGO DE TAPIA LA COLONIA EL MOLINO DE ARRIBA S | -100.6722 | 20.5412
GUA220302110003 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302123257 | Guanajuato | Pénjamo | Colonia las Flores | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA LAS FLORES, 36945 COLONIA LAS FLORES, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES DE ESTA OBRA ESTÁN DISTRIBUIDAS ENTRE LAS CALLES V | -101.8978 | 20.232
GUA220302121989 | Guanajuato | Pénjamo | Estación Pénjamo | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO ESTACIÓN PÉNJAMO, 36938 ESTACIÓN PÉNJAMO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALLENDE LA OBRA SE SITUA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE MIGUEL HIDALGO QUE | -101.6934 | 20.3954
GUA220302122024 | Guanajuato | Yuriria | Loma de Zempoala | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN RANCHERIA LOMA DE ZEMPOALA, 38955 LOMA DE ZEMPOALA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE H. GALEANA Y CALLE VILLA GUERRERO, CALLE VENUSTRIANO CARRANZA CALLE LATERAL HACIA EL SUR DE LA CALLE PRINCI | -101.0791 | 20.2925
GUA220302110061 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cieneguilla del Refugio | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO, 37915 LA CIENEGUILLA DEL REFUGIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA CIÉNEGA DEL REFUGIO SE ENCUENTRA A 3.7 KILÓMETROS DOLORES Y EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETER | -100.5284 | 21.1351
GUA220302117622 | Guanajuato | San Miguel de Allende | El Colorado | CALLE EL DEMBER INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA EL COLORADO, 37888 EL COLORADO, SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 MAYO Y CALLE CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA, SALIDA A QUERETAROZONA INDUSTRIALCAMINO CORRALL DE | -100.576 | 20.948
GUA220302120668 | Guanajuato | León | León de los Aldama | BOULEVARD VASCO DE QUIROGA COLONIA KILLIAN, 37260 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA Y BOULEVARD LA LUZ, CALLE FRAY DANIEL MIRELES BLVD. VASCO DE QUIROGA A PARTIR DE LA INTERSECCIÓN CON E | -101.656 | 21.1228
GUA220302123333 | Guanajuato | Pénjamo | El Cerro | RANCHERIA EL CERRO, 36945 EL CERRO, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTÁN DISTRIBUIDAS EN LA COMUNIDAD POR LA IGLESIA . | -101.8851 | 20.2341
GUA220302122659 | Guanajuato | Pénjamo | La Ermita | CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA LA ERMITA, 36916 LA ERMITA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FCO I MADERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LAS ACCIONES SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTGRANDO POR LA CALLE FCO I M | -101.9911 | 20.4136
GUA220302110107 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302123346 | Guanajuato | Pénjamo | El Mármol | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO EL MÁRMOL, 36948 EL MÁRMOL, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS ACCIONES ESTÁN DISTRIBUIDAS EN LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE NIÑO | -101.7314 | 20.2174
GUA220302116634 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE LA PALMA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE EL SABINO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COLONIA | -101.1385 | 20.2045
GUA220302110138 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Duraznito | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL DURAZNITO, 37916 EL DURAZNITO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SE TOMA LA SALIDA AL CHUPADERA Y PASANDO ESTA COMUNIDAD SE CONTINUA DURANTE 4 KILOMETROS PARA LLEGAR A LA COMUNIDAD. | -100.4928 | 21.5145
GUA220302122218 | Guanajuato | Pénjamo | Concepción de Ruiz | RANCHERIA CONCEPCIÓN DE RUIZ, 36924 CONCEPCIÓN DE RUIZ, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS POR LA LOCALIDAD ENTRANDO POR EL CAMINO HACIA LA CALLE PRINCIPAL A LA COMUNIDAD LAS CALLES NO TIE | -101.6175 | 20.3863
GUA220302122703 | Guanajuato | Xichú | El Platanal | CALLE EL PLATANAL RANCHERIA PLATANAL, 37934 EL PLATANAL, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, CALLEJON LA HIGUERITA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CANCHA DE LA LOCALIDAD QUE SE UTILIZA PARA VOL | -99.8568 | 21.4383
GUA220302119184 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CIRCUITO PLOMO 107 INTERIOR SN COLONIA LATINOAMERICANA, 38015 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE NICARAGUA Y CALLE PLOMO, CALLE PLATA FRENTE AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE JUMAPA | -100.8332 | 20.5436
GUA220302111232 | Guanajuato | Cortazar | San Nicolás de Manantiales | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA SAN NICOLÁS DE MANANTIALES, 38499 SAN NICOLÁS DE MANANTIALES, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 30 DE ABRIL, 5 DE MAYO 1024 DE FEBRERO 30324 DE FEBRERO 30830 DE ABRIL 30110 DE MAY | -100.965 | 20.3969
GUA220302111239 | Guanajuato | Cortazar | La Minilla | CALLE NIÑO ARTILLERO RANCHERIA LA MINILLA, 38497 LA MINILLA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE FCO. VILLA Y CALLE NIÑO ARTILLERO, N. ARTILLERO 20N. ARTILLERO 50FCO. VILLA 1BLVD. FCO. VILLA 103 | -100.894 | 20.4241
GUA220302112094 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Toreador de Arriba | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TOREADOR DE ARRIBA, 37913 TOREADOR DE ARRIBA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , TOREADOR DE ARRIBA SE ENCUENTRA A 3.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.5314 | 21.3272
GUA220302109584 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302111267 | Guanajuato | Cortazar | San Francisco de los León | CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LOS LEÓN, 38499 SAN FRANCISCO DE LOS LEÓN, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE AV. LEON Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE VICENTE GUERRERO NIÑOS HEROES 20AV. LEON 45CALLEJON 5 DE MAYO 7216 DE | -100.9729 | 20.38
GUA220302112115 | Guanajuato | Valle de Santiago | Las Jícamas | EJIDO LAS JÍCAMAS, 38463 LAS JÍCAMAS, VALLE DE SANTIAGO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE LOCALIZA FUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LAS JICAMAS MISMA QUE SE ENCUENTRA APROXIM | -101.3541 | 20.2765
GUA220302112588 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE CEDRO COLONIA DEL VALLE, 38320 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE LAUREL, CALLE JAZMIN LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS LAUREL 200CEDRO 310AOLIVO 204ANDADOR JACARANDAS | -100.971 | 20.4803
GUA220302107434 | Guanajuato | Tarandacuao | Tarandacuao | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5163 | 20.004
GUA220302111275 | Guanajuato | Cortazar | Vista Hermosa | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA VISTA HERMOSA, 38496 VISTA HERMOSA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, AV. ALVARO OBREGON 6ALVARO OBREGON 4EMILIANO ZAPATAL6A. OBRAGON 6AA. OBREGON 4A | -100.9989 | 20.5033
GUA220302111276 | Guanajuato | Cortazar | Santa Fe de la Purísima | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA SANTA FE DE LA PURÍSIMA, 38497 SANTA FE DE LA PURÍSIMA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE PRIV. MORELOS AV MORELOS 4MIGUEL HIDALGO 21MIGUEL HIDALGO 33MORELOS 20PRIV. H | -100.8903 | 20.4951
GUA220302111286 | Guanajuato | Cortazar | Tierra Fría | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA TIERRA FRÍA, 38494 TIERRA FRÍA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE AZUCENAS INDEPENDENCIA 3ROSALES 142B. JUAREZ 322NIÑOS HEROES 2LOS PARAISOS 100MEXICO 19ALDAMA | -101.0417 | 20.4631
GUA220302111290 | Guanajuato | Cortazar | Valencia de Fuentes | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA VALENCIA DE FUENTES, 38493 VALENCIA DE FUENTES, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GUERRERO, CALLE JUAREZ MIGUEL HIDALGO 101PRIV DE JUAREZ115BENITO JUAREZ 107BARROYO5CAMINO A LA GAVIA | -100.966 | 20.4426
GUA220302112609 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE SAN LUCAS COLONIA DOS PLAZAS, 38320 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE SANTIAGO, CALLE SAN MARCOS LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS SAN TELMO 104ASAN MARCOS 100B | -100.9788 | 20.4793
GUA220302109640 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302110680 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Espinas Blancas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ESPINAS BLANCAS, 37915 ESPINAS BLANCAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA A SAN JOSÉ ITURBIDE EN EL KILÓMETRO 17 SE DESVÍA A LA DERECHA Y | -100.5042 | 21.1558
GUA220302110690 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Pozo Blanco (Estación Pozo Blanco) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA POZO BLANCO ESTACIÓN POZO BLANCO, 37917 POZO BLANCO (ESTACIÓN POZO BLANCO), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , POZO BLANCO ESTACIÓN POZO BLANCO ESTÁ SITUADO A 14.0 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE L | -100.6426 | 21.2523
GUA220302111784 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Puerto del Aire | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DEL AIRE, 37913 PUERTO DEL AIRE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PUERTO DEL AIRE ESTÁ SITUADO A 15.6 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.5081 | 21.4394
GUA220302110704 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ex-Hacienda de Ortega (Ejido Ortega) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EX-HACIENDA DE ORTEGA EJIDO ORTEGA, 37915 EX-HACIENDA DE ORTEGA (EJIDO ORTEGA), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA A VICTORIA 8.6 KM SE DES | -100.4037 | 21.2753
GUA220302110716 | Guanajuato | Cortazar | Caracheo | CALLE SIMON BOLIVAR RANCHERIA CARACHEO, 38493 CARACHEO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE AGUA CALIENTE, CALLE PINO SUEREZ SE UBICAN EN LOS SOGUIENTES DOMICILIOS SIMON BOLIVAR 114AVICTORIA100ASIMON BOLIVAR 202MIG | -100.9678 | 20.3977
GUA220302110931 | Guanajuato | Cortazar | Galeras | CALLE AV LAS FUENTES RANCHERIA GALERAS, 38493 GALERAS, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE GRAN CANAL Y CALLE PRINIPAL, CALLE LEONA VICARIO ALTO CANAL NORTE 7AV LAS FUENTES213AV. GRAN CANAL1PRINCIPAL 5LEONA VICARIO 100AV. LAS FUENT | -100.9863 | 20.4261
GUA220302111326 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Maguey Blanco | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MAGUEY BLANCO, 37914 MAGUEY BLANCO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , MAGUEY BLANCO ESTÁ SITUADO A 4.2 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.5547 | 21.3165
GUA220302111342 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Las Pilas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS PILAS, 37913 LAS PILAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LAS PILAS ESTÁ SITUADO A 14.1 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.4294 | 21.3962
GUA220302111793 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Puerto del Gato | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PUERTO DEL GATO, 37915 PUERTO DEL GATO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PUERTO DEL GATO SE ENCUENTRA A 15.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.4169 | 21.193
GUA220302111805 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Rancho Nuevo de las Trojes | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO NUEVO DE LAS TROJES, 37915 RANCHO NUEVO DE LAS TROJES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , RANCHO NUEVO DE LAS TROJES SE ENCUENTRA A 11.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD | -100.4377 | 21.2215
GUA220302111815 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Ángel | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ÁNGEL, 37918 SAN ÁNGEL, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN ÁNGEL ESTÁ SITUADO A 24.4 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN SUR | -100.471 | 21.5046
GUA220302112182 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Toreador de en Medio | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TOREADOR DE EN MEDIO, 37914 TOREADOR DE EN MEDIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , TOREADOR DE ENMEDIO ESTÁ SITUADO A 3.6 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL | -100.5378 | 21.3264
GUA220302112188 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE ROBLE COLONIA ALAMEDA, 38359 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CAOBA Y CALLE EUCALIPTOS, CALLE OLMO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS ROBLE 106AHUEHUETE101ROBLE 402C | -100.9615 | 20.4712
GUA220302112199 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Zamarripa (San José de Zamarripa) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA ZAMARRIPA (SAN JOSÉ DE ZAMARRIPA), 37913 ZAMARRIPA (SAN JOSÉ DE ZAMARRIPA), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , ZAMARRIPA SAN JOSÉ DE ZAMARRIPA SE ENCUENTRA A 13.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDES | -100.4279 | 21.3834
GUA220302112654 | Guanajuato | Cortazar | Colonia la Calzada (La Olla) | CALLE CAMINO REAL RANCHERIA LA CALZADA LA OLLA, 38395 COLONIA LA CALZADA (LA OLLA), CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA INGENIERO ANTONIO MADRAZO Y , EL DOMICLILIO ES CAMINO REAL 1048 | -100.9605 | 20.5033
GUA220302112664 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE JACARANDAS COLONIA CERRITO COLORADO, 38358 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PEDRO MARTINEZ Y CALLE ENCINOS, CALLE MANZANO LOS DOMICILIOS SON LOS SIGUIENTES IGNACIO LEON TORRES 1211PASEO DE JESUS TORRES 1502JACARA | -100.9452 | 20.4685
GUA220302109683 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302110953 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Tejocote | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL TEJOCOTE, 37913 EL TEJOCOTE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , EL TEJOCOTE SE ENCUENTRA A 14.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.4759 | 21.4273
GUA220302111365 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE LABORES PERO NO SE ALCANZO A LLEGAR HASTA ESTA CALLE FALTARON APROX. 105M, CALLE AZTECAS A 5 CUADRAS DE LA ESCUELA L | -101.1382 | 20.2019
GUA220302112204 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE ACAMBARO COLONIA VILLAS DE CORTAZAR, 38324 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SILAO Y CALLE CELAYA, CALLE MOROLEON LAS DIRECCIONES SON LAS SIGUIENTES ACAMBARO 124MOROLEON 205 | -100.9734 | 20.4887
GUA220302112208 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Norita | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA NORITA, 37900 LA NORITA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA NORITA SE ENCUENTRA A 6.1 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.4575 | 21.2964
GUA220302112229 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE CTO FLORENCIA COLONIA VILLA TOSCANA, 38373 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CORRALEJO Y CALLE FLORENCIA, AS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LOS SIGUIENTES DOMICILIOS CTO. FLORENCIA 226ACTO. FLORENCIA 234B | -100.9691 | 20.4932
GUA220302110963 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Jardines del Alba | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA JARDINES DEL ALBA, 37915 JARDINES DEL ALBA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , JARDINES DEL ALBA SE ENCUENTRA A 3.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.4931 | 21.2713
GUA220302111369 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Los Dolores (Las Quince Letras) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOS DOLORES LAS QUINCE LETRAS, 37914 LOS DOLORES (LAS QUINCE LETRAS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LOS DOLORES LAS QUINCE LETRAS ESTÁ SITUADO A 5.6 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ QUE | -100.5653 | 21.3182
GUA220302111377 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Luz de la Esquina | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA LUZ DE LA ESQUINA, 37915 LA LUZ DE LA ESQUINA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA LUZ DE LA ESQUINA SE ENCUENTRA A 17.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA P | -100.4966 | 21.1444
GUA220302111843 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Ignacio | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN IGNACIO, 37906 SAN IGNACIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN IGNACIO SE ENCUENTRA A 2.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.5391 | 21.2815
GUA220302111851 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Isidro de Pozos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN ISIDRO DE POZOS, 37915 SAN ISIDRO DE POZOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN ISIDRO DE POZOS SAN ISIDRITO SE ENCUENTRA A 7.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN L | -100.4864 | 21.239
GUA220302111861 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Rafael de Fátima | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN RAFAEL DE FÁTIMA, 37913 SAN RAFAEL DE FÁTIMA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN RAFAEL DE FÁTIMA ESTÁ SITUADO A 2.5 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DE | -100.5208 | 21.3194
GUA220302112231 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cruz | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LA CRUZ, 37917 LA CRUZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , LA CRUZ SE ENCUENTRA A 13.4 KILÓMETROS (EN DIRECCIÓN NOROESTE) DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.5988 | 21.2032
GUA220302112236 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA LOS ÁLAMOS, 38330 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN FCO. MARQUEZ 106AGUSTIN MELGAR 253JUAN DE LA BARRERA 202 | -100.968 | 20.4782
GUA220302112252 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE PRIVADA TULIPAN COLONIA VILLAS DE AMOLES 2A SECCIÓN, 38343 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE XICHU, CALLE CUALCOMAN LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE PRIV. TULIPAN1127 | -100.946 | 20.4856
GUA220302111401 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Mesa de Escalante | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA MESA DE ESCALANTE, 37913 MESA DE ESCALANTE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , MESA DE ESCALANTE ESTÁ SITUADO A 7.2 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL | -100.4736 | 21.3497
GUA220302111408 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Pedro de los Pozos (Mineral de Pozos) | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MINERAL DE POZOS, 37915 SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , A 11.3 KM MEX110 LIBRAMIENTO SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ TOMANDO LA CARRETERA A MINERA | -100.4964 | 21.22
GUA220302111873 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Santiaguillo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SANTIAGUILLO, 37913 SANTIAGUILLO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SANTIAGUILLO SE ENCUENTRA A 16.9 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE, DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.4308 | 21.4307
GUA220302111878 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Taranda | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TARANDA, 37914 TARANDA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , TARANDA SE ENCUENTRA A 10.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.6023 | 21.349
GUA220302112259 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE CADIZ COLONIA ANDALUCÍA, 38334 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SEVILLA Y CALLE MALAGA, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CADIZ 104PASEO ANDALUCIA 426PASEO ANDALUCIA 302PASEO ANDALUCIA 300APASEO ANDALUCIA | -100.9721 | 20.47
GUA220302112262 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE CAMINO A MERINO COLONIA VILLAS DE AMOLES, 38314 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y CALLE COMINO VECINAL, CAMINO A MERINO 1025CAMINO A MERINO 1017COCOMACAN2019AZUCENA1121COCOMACAN1010 | -100.9462 | 20.4883
GUA220302112270 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE BALCONES DEL PEDREGAL COLONIA BALCONES DE CORTÁZAR, 38358 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE OCALO Y CALLE BACONES DE LA CUESTA, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UNBICADAS EN BALCONES DEL PEDREGAL 1050CALZADA DE LOS PI | -100.9509 | 20.4722
GUA220302112275 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE PROLONGACION MORELOS COLONIA VALLE HERMOSO, 38322 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE 5 DE MAYO, LAS ACCIONS SE ENCUENTRAN EN PROL. MORELOS605VALLE DE MEXICO 133PROL IGNACIO ALDAMA 805PROL. MORELOS | -100.9709 | 20.4836
GUA220302106794 | Guanajuato | Comonfort | Comonfort | PRIVADA JAVIER MINA COLONIA COMONFORT CENTRO, 38200 COMONFORT, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE PRIVADA MINA Y CALLE SIMÓN BOLIVAR, CALLE PLAZA LA CANDELARIA OBRA DE PAVIMENTACIÓN LOCALIZADA SOBRE CRUCE DE CALLES BENITO JUAREZ Y JAVI | -100.7586 | 20.7134
GUA220302111422 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MISIÓN DE CHICHIMECAS DOS J. LUZ RODRÍGUEZ PONCE, 37915 MISIÓN DE CHICHIMECAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , MISIÓN DE CHICHIMECAS SE ENCUENTRA A 3.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA L | -100.4897 | 21.2885
GUA220302112291 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE VILLA ACULCO COLONIA TABACHINES, 38349 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO ALA HUERTA Y CALLE PROL VICENTE GUERRERO, LAS ACCIONES SE UBICAN EN VILLA ACULCO 1004PRL VICENTE GUERRERO1015VILLA DE ACULCO 1005 | -100.9543 | 20.4816
GUA220302112295 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE ANTONIA MUÑOZ COLONIA BURÓCRATA, 38349 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE GALEANA, CALLE PROFESOR LOZANO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN ANTONIA MUÑOZ 119SUSANA MUÑOZ 104A | -100.9537 | 20.4794
GUA220302106821 | Guanajuato | Comonfort | La Laguna | CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN RANCHERIA LA LAGUNA, 38217 LA LAGUNA, COMONFORT GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE ENCUENTRA SOBRE EL ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD D | -100.7913 | 20.7048
GUA220302111459 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Palmillas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALMILLAS, 37919 PALMILLAS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PALMILLAS SE ENCUENTRA A 25.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.3438 | 21.46
GUA220302112306 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE RETORNO AL FRESNO COLONIA SAN VICENTE, 38346 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN RET. FRESNOS127RETORNO JACARANDAS 122 | -100.9581 | 20.477
GUA220302112309 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA CARRILLO PUERTO, 38350 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE 17 DE MAYO Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CALLE DAVID ALFARO SIQUEIROS LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CLLE 17 DE MAYO | -100.9543 | 20.4716
GUA220302112317 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE TAMAULIPAS COLONIA SAN MIGUEL, 38317 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VERACRUZ, CALLE AV. NORTE LAS ACCIONES SE UBICAN EN AGUASCALIENTES213GUERRERO302TAMAULIPAS 301TAMAULIPAS 411 | -100.9524 | 20.491
GUA220302115403 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Ex-Hacienda de Santa Ana (Santa Ana y Lobos) | EJIDO EXHACIENDA SANTA ANA Y LOBOS SANTA ANA Y LOBOS, 37900 EX-HACIENDA DE SANTA ANA (SANTA ANA Y LOBOS), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE SAN LUIS DE LA PAZ TOMAR LA CARRETERA 57 CON DIRE | -100.5745 | 21.1235
GUA220302111059 | Guanajuato | Cortazar | San Isidro Culiacán | CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA SAN ISIDRO CULIACÁN, 38499 SAN ISIDRO CULIACÁN, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE OCAMPO, IGNACIO ALLENDE 3I. ALLENDE 313OCAMPO 16 | -100.9973 | 20.3665
GUA220302111074 | Guanajuato | Cortazar | Sauz de Merino | CALLE VICTORIA RANCHERIA SAUZ DE MERINO, 38497 SAUZ DE MERINO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, VICTORIA 25VICTORIA 24B JUAREZ 16 | -100.8828 | 20.469
GUA220302111481 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Palos Altos | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PALOS ALTOS, 37917 PALOS ALTOS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PALOS ALTOS SE ENCUENTRA A 14.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.5835 | 21.1861
GUA220302111083 | Guanajuato | Cortazar | Merino | CALLE OTILIO MONTAÑO RANCHERIA MERINO, 38497 MERINO, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE FOX Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LAZARO CARDENAS ALVRO OBREGON 508ALVARO OBREGON 500L CARDENAS 8FCO I MADERO 408L. CARDENAS 4AV. VICEN | -100.8842 | 20.494
GUA220302111087 | Guanajuato | Cortazar | El Salitre | CALLE FRANCISCO VILLA RANCHERIA EL SALITRE, 38497 EL SALITRE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO VILLA, FRANCISCO VILLA 10AFCO. VILLA 10FCO. VILLA 9BFCO. VILLA 6PRIV. FCO. VILLA 5IGNACIO ALLENDE | -100.8559 | 20.4787
GUA220302111091 | Guanajuato | Cortazar | Colonia la Fortaleza | CALLE INSURGENTES SUR RANCHERIA LA FORTALEZA, 38495 COLONIA LA FORTALEZA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE REFORMA INSURGENTES SUR100BENITO JUAREZ 121BENITO JUAREZ 110 3FCO VILLA 102B | -100.9578 | 20.5101
GUA220302111093 | Guanajuato | Cortazar | El Jilote | CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA EL JILOTE, 38493 EL JILOTE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPARA Y CALLE RAYON, N. HERORES 3BENITO JUAREZ 104PRIV. EMILIANO ZAPATA 105B. JUAREZ 36RAYON 120 | -101.0014 | 20.4406
GUA220302111100 | Guanajuato | Cortazar | Arreguín de Arriba | CALLE JUAREZ RANCHERIA ARREGUÍN DE ARRIBA, 38498 ARREGUÍN DE ARRIBA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, E. ZAPATA 105 DE MAYO 97JUAREZ120 DE NOVIEMBRE 9EMILIANO ZAPATA 23DOS CAMINOS 30EMILIANO | -100.8374 | 20.4117
GUA220302115436 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Huerta | EJIDO LA HUERTA 1, 37900 LA HUERTA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNCIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA 57 A QRO EN EL KM 67 SALIR A LA DERECHA AVANZAR 1KM Y AHI SE ENCUENTRA | -100.5557 | 21.1045
GUA220302109851 | Guanajuato | Cortazar | Bellavista | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA BELLAVISTA, 38497 BELLAVISTA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MATAMOROS, LA UBICACION SE ENCUENTRA EN LOS DOMICILIOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN MIGUEL HIDALGO 104ABASOLO 1816 | -100.8988 | 20.4855
GUA220302111109 | Guanajuato | Cortazar | La Huerta (San José de Amoles) | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LA HUERTA SAN JOSÉ DE AMOLES, 38496 LA HUERTA (SAN JOSÉ DE AMOLES), CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALLENDE VICENTE GUERRERO 16SAN JOSE DE AMOLES 10MI | -100.9308 | 20.4805
GUA220302111120 | Guanajuato | Cortazar | La Mocha | CALLE PRIV. ROSAL RANCHERIA LA MOCHA, 38493 LA MOCHA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS ROSAS Y CALLE BAJIO, CALLE SALAMANCA PRIV. ROSAL 100LAS ROSAS 305BAJIO 100SALAMANCA 114SALAMANCA 114APROL. BENITO JUAREZ105MIGUEL HIDALGO | -100.9985 | 20.4047
GUA220302112471 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE PUNTA HERMOSA COLONIA FRACCIONAMIENTO PUNTA REAL, 38300 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PUNTA NORTE Y CALLE PUNTA DIAMANTE, CALLE PUNTA REAL LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE PUNTA HERMOSA 107B | -100.9423 | 20.4917
GUA220302112477 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE LIC ANTONIO TORRRES GOMEZ COLONIA EL PIPILA, 38356 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE JESUS CASTORENA Y CALLE LUIS RODRIGUEZ, CALLE TORIBIO DE BENAVENTE MANUEL M MORENO 1201AAGUSTIN ARROYO 12AGUSTIN ARROYO 1115NICE | -100.9551 | 20.4671
GUA220302112478 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE GUANAJUATO COLONIA CHAPINGO, 38317 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE ZACATECHAS, CALLE MEXICO LAS OBRAS SE UBICAN EN LAS DIRECCIONES AV. CHAPINGO 411DNAYARIT 202BZACATECAS203BCAMPECHE110GUERRERO30 | -100.9508 | 20.489
GUA220302111127 | Guanajuato | Cortazar | La Purísima | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38493 LA PURÍSIMA, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO EMILIANO ZAPATA 1075 DEMAYO 1015 DE MAYO 202A | -100.9864 | 20.463
GUA220302111141 | Guanajuato | Cortazar | Loma Linda (San José de Parra) | CALLE 12 DE OCTUBRE RANCHERIA LOMA LINDA SAN JOSÉ DE PARRA, 38493 LOMA LINDA (SAN JOSÉ DE PARRA), CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 16 SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 12 DE OCTUBRE 2716 DE SEPTIEMBRE 2812 | -101.0153 | 20.4478
GUA220302112490 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE REPUBLICA DE BRAZIL COLONIA PANAMERICANA, 38362 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE JAMAICA Y CALLE VENEZUELA, CALLE PARAGUAY LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN REPUBLICA DE BRASIL1340REPUBLICA DE PARAGUAY1105 | -100.9537 | 20.4652
GUA220302112494 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Dieguito de Tierra Blanca | CALLE SAN ANTONIO 8 INTERIOR SN RANCHERIA SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, 37843 SAN DIEGUITO DE TIERRA BLANCA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN JUDAS TADEO, CALLE SA | -100.9605 | 21.1267
GUA220302112495 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE FRAY MARTIN DE PORRES COLONIA PADRE NIEVES, 38300 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE AHUHUETE Y CALLE PABLO GUZMAN, CALLE FLORES MAGON LAS ACCIONES SE UBICAN EN LAS DIRECCIONES SIGUIENTES FRAY JOSE GUADALUPE MOJICA | -100.9604 | 20.4683
GUA220302112499 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE LUIS GONZALEZ OBREGON COLONIA SANTA FE, 38362 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE LUIS I RODRIGUEZ, CALLE MANUEL M MORENO LA ACCION SE ENCUENTRA EN CALLE LUIS GONZALEZ OBREGON1112 | -100.9525 | 20.4657
GUA220302111584 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Nuevo Paso de Vaqueros | CALLE LAS ROCAS RANCHERIA NUEVO PASO DE VAQUEROS, 37913 NUEVO PASO DE VAQUEROS, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , NUEVO PASO DE VAQUEROS SE ENCUENTRA A 13.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS | -100.4004 | 21.3515
GUA220302111203 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE LABORES INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SABINO Y CALLE LIBERTAD SE PASA QUEDA A LA MITAD, CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA EN LA COLONIA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CALL | -101.1404 | 20.2024
GUA220302111216 | Guanajuato | Cortazar | De Parral | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHERIA DE PARRAL, 38495 DE PARRAL, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE BOULEVARD LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LEONA VICARIO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 113JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -101.0084 | 20.4572
GUA220302118524 | Guanajuato | Coroneo | El Capulín | CALLE SANTA MONICA INTERIOR SN RANCHERIA EL CAPULÍN, 38593 EL CAPULÍN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE SAN MIGUEL, SE ENCUENTRA POR EL CONSULTORIO MEDICO DEL DOSTOR MIGUEL CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO | -100.3658 | 20.2294
GUA220302122166 | Guanajuato | Pénjamo | La Granjena | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO LA GRANJENA, 36924 LA GRANJENA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE VICENTE GUERRERO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD ENTRE CALLE IGNA | -101.6585 | 20.3945
GUA220302112917 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE OLMO COLONIA EL FRESNO, 38329 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE GUADALUPE, CALLE EUCALIPTO LOS DOMICILIOS DE LAS ACCIONES SON OLMO 1000BCAOBA1105 | -100.9754 | 20.4768
GUA220302112925 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE AV. EL MOLINITO COLONIA EL MOLINITO, 38322 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV. TOMAS SCOTT Y CALLE AV. MOLINITO DEL REY, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN LAS DIRECCIONES SIGUIENTES AVENIDA EL MOLINITO 1025AV. M | -100.9768 | 20.4808
GUA220302112938 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE CLEMENTE SANTA MARIA COLONIA FRAY DANIEL PATIÑO MORENO, 38360 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE EFREN SANCHEZ Y CALLE PABLO GUZMAN, CALLE GABRIEL TELLEZ CALLE CLEMENTE SANTA MARIA 116 | -100.9596 | 20.467
GUA220302118739 | Guanajuato | León | Lagunillas | CALLE CAMINO A LAGUNILLAS COLONIA LAGUNILLAS, 37669 LAGUNILLAS, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA LAGUNILLAS Y PRIVADA DEL ROMERO, CARRETERA LAGOS DE MORENO - LEÓN TRAMO UBICADO EN LA PONIENTE DE LA CIUDAD EN LA COMUNIDAD DE LAGUNIL | -101.7593 | 21.1993
GUA220302118751 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE MELITON BALDERAS 156 INTERIOR SN BARRIO EL ZAPOTE, 38057 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO GUTIERREZ Y CALLE FRANCISCO MASCAREÑO, CALLE MARTIN ORTEGA FRENTE A MUEBLES FUNDACIÓN. A 100 METROS DE TACOS DE CANAS | -100.8016 | 20.5257
GUA220302110712 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Fracción el Maravillal | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA FRACCIÓN EL MARAVILLAL, 37914 FRACCIÓN EL MARAVILLAL, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE CABECERA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA 110 RUMBO A DOLORES HIDALGO Y EN EL KILOMETRO 4 A | -100.5466 | 21.2922
GUA220302112956 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN LUIS DE LA PAZ CENTRO, 37900 SAN LUIS DE LA PAZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN LUIS DE LA PAZ CABECERA MUNICIPAL | -100.5151 | 21.2958
GUA220302113351 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Santa Elena de la Cruz | RANCHERIA , 37900 SANTA ELENA DE LA CRUZ, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA 57 RUMBO A QRO KM8.5 A LADERECHA AVANZAR 5.5 KMS Y POR TERRACERÍA SE LLEGA | -100.6305 | 21.1456
GUA220302118555 | Guanajuato | Coroneo | La Presa | CALLE ESMERALDA INTERIOR SN RANCHERIA LA PRESA, 38593 LA PRESA, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE ESMERALDA Y , A UN LADO DEL CAMPO DEPORTIVO | -100.3638 | 20.2429
GUA220302118569 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE FELIPE ANGELES 119 INTERIOR SN BARRIO RESURRECCIÓN, 38079 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE JAIME NUNO, CALLE FRANCISCO VILLA A ESPALDAS DE TOLDOS MALLAS Y MALASOBRAS | -100.8125 | 20.5138
GUA220302111633 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Purísima de Cerro Grande | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PURÍSIMA DE CERRO GRANDE, 37915 PURÍSIMA DE CERRO GRANDE, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PURÍSIMA DE CERRO GRANDE SE ENCUENTRA A 4.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE SA | -100.544 | 21.2712
GUA220302113383 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Antonio Segundo | RANCHERIA SAN ANTONIO SEGUNDO, 37900 SAN ANTONIO SEGUNDO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARERETERA 57 CON DIRECCION A QRO Y EN KM9.8 A LA DERECHA | -100.5439 | 21.096
GUA220302118590 | Guanajuato | León | Rincón Verde | CONTINUACION RINCÓN VERDE COLONIA RINCÓN VERDE, 37207 RINCÓN VERDE, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO LA MANZANILLA Y CAMINO IBARRILLA, CAMINO CERRO DEL GIGANTE TRAMO UBICADO EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO AL ORIENTE DE LA DELEGACIÓN | -101.5526 | 21.2233
GUA220302121404 | Guanajuato | León | Alfaro | CONTINUACION SUBIDA A NUEVO VALLE ANTES SAUZ SECO RANCHERIA ALFARO, 37233 ALFARO, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE LA MANDARINA Y CALLE CERRITO DE SAN ANTONIO, CALLE LOMA ESCONDIDA TRAMOS DE CAMINOS A REHABILTIAR EN LOS ACCESOS DE C | -101.6062 | 21.1456
GUA220302113412 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Misión de Chichimecas Uno (Gonzalo Mata García) | RANCHERIA MISION DE CHICHIMECAS, 37900 MISIÓN DE CHICHIMECAS UNO (GONZALO MATA GARCÍA), SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA A VICTORIA KM6.2 | -100.4506 | 21.2698
GUA220302121420 | Guanajuato | León | Barbosa Dos (El Canelo) | AVENIDA TAPIA HERMANOS RANCHERIA BARBOSA DOS (EL CANELO), 37698 BARBOSA DOS (EL CANELO), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO AL SAUCO Y CAMINO SAN FELIPE TORRES MOCHAS, CAMINO AL CANELO TRAMOS DE CAMINOS A REHABILITAR EN LOS ACCESOS DE | -101.63 | 21.2956
GUA220302113051 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE CELAYA COLONIA GUANAJUATO, 38317 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SALVATIERRA Y CALLE URIANGATO, CALLE PENJAMO LAS DIRECCIONES SON LAS SIGUIENTES CELAYA 325SALVATIERRA 401,CELAYA 323 | -100.9487 | 20.489
GUA220302113056 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE SIMON BOLIVAR COLONIA LA ARBOLEDA, 38338 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE PASEO DE LAS CASUARINAS EL DOMICILIO ES SIMON BOLIVAR 108 LA COLONIA SE UBICA FRENTE | -100.9682 | 20.4749
GUA220302114456 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE FLORES MAGON COLONIA JACINTO LÓPEZ, 38360 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE RAUL LEON DE LA SELVA Y CALLE FRAY MARTIN DE PORRES, LA OBRA SE UBICA PARALELA A SA SALIDA DEL MUNICIPIO RUMBO A LA COMUNIDAD DE CAÑADA | -100.9634 | 20.4667
GUA220302113073 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE MANZANOS COLONIA HUERTAS DE LA HACIENDA, 38332 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PERONES Y CALLE NARANJOS, LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA HUERTAS DE LA HACIENDA EN CALLE MANZANOS252 | -100.9657 | 20.4705
GUA220302113084 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE PRIV CAMELINAS COLONIA LA PERLA, 38342 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO LEON TORRES Y CALLE DE LOS PINOS, CALLE OCAMPO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS CALLES PRIV. CAMELINA 22PRIV. CAMELINA 102 | -100.9493 | 20.4742
GUA220302113453 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Maravillal | RANCHERIA MARAVILLAL, 37900 MARAVILLAL, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , PARTIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ SE TOMA LA CARRETERA 110 RUMBO AL ENTRONQUE Y DESPUES DE PASAR LA SECUNDARIA ETA 10 AL LADO IZQUIERDO SE ENCUEN | -100.5572 | 21.294
GUA220302113103 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE CERRO DEL CUBILETE COLONIA EL PERAL, 38349 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CERRO DE LA SILLA Y , CERRO DEL CUBILETE 222B COLONIA EL PERAL | -100.9517 | 20.476
GUA220302113481 | Guanajuato | San Luis de la Paz | El Toreador de Abajo | RANCHERIA TOREADOR DE ABAJO, 37900 EL TOREADOR DE ABAJO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE SAN LUIS DE LA PAZ CAMINO AL TOREADOR DE ABAJO KM 6.3 A LA IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL PREDIO PARA LA APLICACION DEL | -100.5424 | 21.3216
GUA220302106999 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE OLMO INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTIN, 37800 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE CHABACANO Y CALLE ARCE, CALLE NARANJO LA OBRA DE PAVI | -100.9076 | 21.1563
GUA220302112446 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE SAN ANDRES COLONIA SAN FRANCISCO, 38344 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA ROSALES Y CALLE GUTIERREZ NAJERA, CALLE PASEO DE LAS CASUARINAS LA ACCION SE ENCUENTRA EN CALLE SAN ANDRES NUMERO 162 | -100.9601 | 20.4748
GUA220302112456 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ROSALES, 38346 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE ALTAMIRTANO Y CALLE PASEO DE LAS CASUARINAS, CALLE PRIV. ROSALES LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA DIRECCION CALLE E. ZAPATA 138 | -100.9597 | 20.4777
GUA220302112458 | Guanajuato | Cortazar | Privada Residencial Cortazar | CALLE CEDRO COLONIA PRIVADA RESIDENCIAL CORTAZAR, 38496 PRIVADA RESIDENCIAL CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MAPLE SUR Y CALLE MAPLE NORTE, LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN CALLE CEDROS 23 CEDROS 6 | -100.9549 | 20.5082
GUA220302112467 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE MINERAL DEL NOPAL COLONIA REAL DE CHAPINGO, 38317 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE MINA DE CARA Y CALLE MINA DEL CUBO, CALLE REAL DE CHAPINGO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN MINA EL NOPAL 1027REAL DE CHAPI | -100.9442 | 20.49
GUA220302113125 | Guanajuato | Yuriria | Ochomitas | CAMINO TRAMO OCHOMITAS - MONTECILLO Y PUNTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 INTERIOR SN RANCHERIA OCHOMITAS, 38950 OCHOMITAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA RAMAL A CERANO Y BRECHA LA PUNTA MONTECILLO Y PUNTA, SE INICI | -101.2629 | 20.1837
GUA220302113126 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE VENUS COLONIA EL DIAMANTE, 38333 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LUNA Y , CALLE MARTE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN VENUS1109 VENUS1101 | -100.97 | 20.4698
GUA220302113523 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Cebada | EJIDO LA CEBADA, 37900 LA CEBADA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA PAZ TOMAR LA CARRETEARA 57 A QRO EN EL KM 69.3 SALIR A LA DERECHA AVANZAR 700 MTS | -100.5581 | 21.1263
GUA220302118869 | Guanajuato | León | Capellanía de Loera | CALLE SANTA CRUZ COLONIA CAPELLANÍA DE LOERA, 37685 CAPELLANÍA DE LOERA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE PRIVADA SAN JOSE Y CALLE SAN JOSE DEL CLAVEL, CARRETERA AGUASCALIENTES - ENCARNACIÓN DE DIAZ TRAMO DE CONEXIÓN DE LA PARTE ORIENTE DE | -101.5937 | 21.0375
GUA220302112679 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Palma Prieta | CALLE LAS PALMAS RANCHERIA PALMA PRIETA, 37813 PALMA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE SAUCES, CALLE HERNANDEZ LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN LA CALLE LAS PALMAS DE LA | -100.7066 | 21.2565
GUA220302115973 | Guanajuato | León | San Nicolás de los González | CALLE GAVIOTA COLONIA SAN NICOLÁS DE LOS GONZÁLEZ, 37294 SAN NICOLÁS DE LOS GONZÁLEZ, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL EMU Y CALLE CALANDRIA, CALLE GOLONDRINA BLVD. AEROPUERTO DE ORIENTE A PONIENTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. DE | -101.5839 | 21.1157
GUA220302117468 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Jara | CALLE VARIAS RANCHERIA LA JARA, 38978 LA JARA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSMA YSABEL DIAZ ZAMORA MORELOS 7SEVERIANO ORTEGA MEJI | -101.0187 | 20.1266
GUA220302117470 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Joya Grande | CALLE VARIAS RANCHERIA LA JOYA GRANDE, 38977 LA JOYA GRANDE, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSYAQUELIN CALDERON AMEZQUITA HIDALGO 18 | -100.9999 | 20.1322
GUA220302117473 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Leona | CALLE VARIAS RANCHERIA LA LEONA, 38977 LA LEONA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSLUISA DIAZ AGUILAR LAZARO CARDENAS 45AGUSTINA GARC | -100.9825 | 20.1238
GUA220302117476 | Guanajuato | Santiago Maravatío | La Pila | CALLE PUERTO MAZATLAN INTERIOR SN RANCHERIA LA PILA, 38977 LA PILA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSBRIGIDA FLORES HERRERA PUERTO M | -101.0114 | 20.123
GUA220302118899 | Guanajuato | Coroneo | Salto de León | CALLE CALZADA GUADALUPE INTERIOR SN RANCHERIA SALTO DE LEÓN, 38596 SALTO DE LEÓN, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE CALZADA GUADALUPE Y , PASANDO LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -100.3735 | 20.1497
GUA220302114551 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE GUTIERREZ NAJERA COLONIA NUEVA ROSALES, 38345 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ROSA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GUTIERREZ NAJERA LA CUAL ABARCA LA COLONIA SAN VICENTE N | -100.9576 | 20.4756
GUA220302116007 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CAÑADA DE LOS MÁRTIRES COLONIA MARAVILLAS, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CAÑADA DE LOS SANTOS Y CALLE CAÑADA DE LA VIRGEN, CALLE EDUARDO CANO BLVD. MORELOS NORTE VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. PROLONG | -101.6291 | 21.1473
GUA220302118908 | Guanajuato | León | La Luz (El Copete) | CALLE DURAZNO RANCHERIA LA LUZ (EL COPETE), 37683 LA LUZ (EL COPETE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CAMINO A LA LUZ Y BOULEVARD EJE METROPOLITANO, CAMINO LA RESOLANA TRAMO DE ACCESO PARALELO AL EJE METROPOLITANO HACIA LA PARTE NORTE DE | -101.5299 | 21.0476
GUA220302118919 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE CACAO 218 INTERIOR SN COLONIA DEL BOSQUE, 38028 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE ADELFA Y CALLE AZAFRAN, CALLE SIDRA A TRES CUADRAS DE TELESECUNDARIA 416 | -100.7947 | 20.5024
GUA220302118927 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | CALLE INGENIERO MARIANO GARCIA SELA 0 INTERIOR SN PUEBLO CORONEO CENTRO, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE EMILIANO ZAPATA A UN LADO DE LA PREPARATORIA FEDERAL DEL MUNICIPI | -100.366 | 20.2017
GUA220302116019 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE DE LA MISERICORDIA COLONIA LA GLORIA, 37549 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CELESTE Y CALLE DE LA AUREOLA, CALLE MADRE MAURA BLVD. AEROPUERTO VUELTA A LA DERECHA EN BLVD. OMEGA, CONTINUAR DERECHO POR CALLE | -101.629 | 21.0727
GUA220302113189 | Guanajuato | San Luis de la Paz | La Gloria | RANCHERIA LA GLORIA, 37900 LA GLORIA, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , RUMBO AL ENTRONQUE DE SAN LUIS DE LA PAZ EN EL KM 3.5 GIRAR A LA IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD LA GLORIA Y SE SIGUE POR TERRACERIA HASTA E | -100.5579 | 21.2709
GUA220302113200 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Peña Prieta | CALLE SOLIDARIDAD INTERIOR SN RANCHERIA PEÑA PRIETA, 37824 PEÑA PRIETA, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO LOS BENEICIARIOS SE UBICAN EN CALLE MOR | -100.9767 | 21.265
GUA220302113201 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | La Presa del Gallinero | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUERTO PRESA DEL GALLINERO, 37829 LA PRESA DEL GALLINERO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DIVISION DEL NORTE, BRECHA DOLORES LOS BEN | -100.9803 | 21.2159
GUA220302118448 | Guanajuato | León | Álvaro Obregón (Santa Ana del Conde) | CALLE FRANCISCO MURGUÍA COLONIA ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), 37680 ÁLVARO OBREGÓN (SANTA ANA DEL CONDE), LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL PANTEON Y CALLE HERMANAS CLARAS, CALLE ISABEL BARRERA MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL | -101.5728 | 20.9605
GUA220302120835 | Guanajuato | León | León de los Aldama | AVENIDA ENRIQUE ARANDA GUEDEA COLONIA PRADO HERMOSO, 37238 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BERNARDO DE BALBUENA Y CALLE FRANCISCO GONZALEZ DE LEON, BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS AV. ENRIQUE GUEDEA A PARTIR DE LA | -101.638 | 21.1511
GUA220302112861 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE LOMAS DE SAN FERNANDO COLONIA LOMAS DEL PERAL, 38358 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMAS DEL PERAL Y CALLE OCAMPO, CALLE SAN FERNANDO LA ACCCION SE ENCUENTRA UBICADA EN LA DIRECCION LOMAS DE SAN FERNANDO1021EN | -100.9507 | 20.4736
GUA220302118485 | Guanajuato | Coroneo | Cebolletas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CEBOLLETAS, 38595 CEBOLLETAS, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A UN LADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD | -100.3835 | 20.2576
GUA220302112872 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | El Saucillo | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN RANCHERIA EL SAUCILLO, 37848 EL SAUCILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LOS BENEFICIARIOS S | -100.9467 | 21.0169
GUA220302112878 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE LINO COLONIA EL DURAZNO, 38312 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE CAUCHO Y CALLE MAGUEY, CALLE CENTENO LAS ACCCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES LINO 1014MAGUEY 1007HENEQUEN1134CENTENO 1012 | -100.9413 | 20.489
GUA220302112887 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE AV. EL PARAISO COLONIA EL EJEMPLO ES CORTAZAR, 38314 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLA VENECIA Y CALLE FLAMINGO SUR, CALLE AV. DEL PARAISO 258 | -100.9513 | 20.4846
GUA220302118501 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE TENOCHTITLAN 404 INTERIOR SN BARRIO EL ZAPOTE, 38057 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE TAMPICO Y CALLE ACAPULCO, CALLE SIERRA DE GUANAJUATO A 50 METROS DE MÓDULO DE VENTAS IZZI BODEGA AURRERA EXPRESS CELAYA CENTRO | -100.807 | 20.5236
GUA220302122156 | Guanajuato | Pénjamo | La Troja | CALLE CARRILLO PUERTO RANCHERIA LA TROJA EL CHIFLIDO, 36948 LA TROJA, PÉNJAMO GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CAMINO CHIFLIDO, LA OBRA SE SITUA AL LADO SUR ESTE DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE CARRILLO PUERTOENTRE CALL | -101.687 | 20.3806
GUA220302113299 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE REY JUSTO JUEZ COLONIA TEPEYAC, 38300 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN PABLO Y CALLE ARBOLEDA, CALLE CAMINO A LA HUERTA LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LAS DIRECCIONESSAN MIGUEL ARCANGEL 1103REY JUSTO | -100.9474 | 20.4825
GUA220302113302 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA VILLAS DE CORRALEJO, 38322 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIVADA DEL RIO Y CALLE HACIENDA PARRA, CALLE EL CAMINO LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA 606 | -100.9667 | 20.494
GUA220302138055 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7193 | 20.0354
GUA220302138791 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | JARDIN HIDALGO 101 ZONA CENTRO | -101.5305 | 20.4509
GUA220302138793 | Guanajuato | Abasolo | Abasolo | JARDIN HIDALGO 101 ZONA CENTRO | -101.5305 | 20.4509
GUA220302138940 | Guanajuato | Jaral del Progreso | Jaral del Progreso | TRIGO 201 FRACCIONAMIENTO PRESIDENCIA | -101.067 | 20.3757
GUA220302138975 | Guanajuato | Celaya | Celaya | LIC. ANDRES QUINTANA ROO NO. 208, COL. CENTRO, CELAYA, GTO. | -100.819 | 20.5227
GUA220302112867 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE LUNA COLONIA EL DIAMANTE 2DA. SECCIÓN, 38334 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LUNA Y , EL DOMICILIO DE LA ACCION ES COLONIA EL DIAMANATE 2DA SECCION CALLE LUNA1100B | -100.9674 | 20.4842
GUA220302113321 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Toreador de en Medio | RANCHERIA TOREADOR DE EN MEDIO, 37900 TOREADOR DE EN MEDIO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA DE SAN LUIS DE LA PAZ CAMINO A SAN ISIDRO KM 1.6 A 200MTS A LA DERECHA Y SIGUEINDO BRECHA SE ENCUEN | -100.5315 | 21.3103
GUA220302112671 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE ROSA COLONIA NUEVA ROSALES, 38345 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE GUTIERREZ NAJERA Y CALLE BOULEVARD INSURGENTES, CALLE ROSA LAS DIRECCIONES SON LAS SIGUIENTES ROSA115VIOLETA 219 | -100.9561 | 20.4734
GUA220302112875 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE CAMINO A LA HUERTA COLONIA LA PALMA, 38343 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN PABLO Y CALLE GIRASOL, CALLE CRISTO DEL CUBILETE LA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE CAMINOA LA HUERTA NUMERO 101 COLONIA LA PA | -100.9482 | 20.4834
GUA200401873767 | Guanajuato | Silao de la Victoria | Silao De La Victoria | Estrella, Silao, Gto., México | -101.4318 | 20.9306
GUA220302117478 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Ojo de Agua de la Yerbabuena | CALLE VARIAS RANCHERIA OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, 38978 OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE Y , DEBIDO A QUE SE ENCUENTRAN BENEFICIANDO A DIFERENTES USUARIOS SIENDO SUS DOMICILIOSELISEO CAR | -101.0261 | 20.144
GUA220302118585 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE MANZANOS 407 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE CELAYA 3A SECC, 38080 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE CEREZOS Y CALLE COLORINES, CALLE PASEO DE LOS ALAMOS A ESPALDAS DE ESCUELA PRIMARIA MAT. FELIPE CARRILLO PUERTO VES | -100.7981 | 20.512
GUA220302119073 | Guanajuato | Celaya | Celaya | CALLE MARIA ARELLANO 205 INTERIOR SN COLONIA LAS INSURGENTES, 38080 CELAYA, CELAYA GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIA VICENTA ELIZARRARAZ Y CALLE MARIA DOMINGA, CALLE BRIGIDA ALVAREZ A ESPALDAS DE SUPER BARA INSURGENTES A 50 METROS | -100.7968 | 20.5217
GUA220302121383 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | CIRCUITO MOROLEON INTERIOR NA COLONIA LA MANGUITA, 38870 MOROLEÓN, MOROLEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE 14 DE FEBRERO Y CALLE LINDAVISTA, LA OBRA SE UBICA AL NOR OESTE DE LA CIUDAD EN EL EXTREMO FINAL DEL CIRCUITO ENTRE LAS CALLES | -101.2019 | 20.1385
GUA220102064830 | Guanajuato | León | León de los Aldama | Echeveste Poniente, León, Gto. | -101.6728 | 21.1737
GUA220202069945 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE SALAMINA COLONIA LA ERMITA, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE EROS Y CALLE FRAGUA DE ESTAÑO, BOULEVARD CALIOPE SOBRE EL BLVD. SAN JUAN BOSCO EN DIRECCIÓN NORTE ENCONTRAMOS LA INTESECCIÓN CON LA CALLE S | -101.7372 | 21.1513
GUA220302123569 | Guanajuato | Xichú | Cerrito de Olvera | CALLE CERRITO DE OLVERA RANCHERIA CERRITO DE OLVERA, 37938 CERRITO DE OLVERA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ALDAMA, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARGEN IZQUIERDO R | -99.9301 | 21.2622
GUA220302108002 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALLE MARIANO ABASOLO 25 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 37805 DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE REPUBLICA MEXICANA Y CALLE SAN FRANCI | -100.9178 | 21.1436
GUA220302123845 | Guanajuato | Xichú | El Ocotero | CALLE EL OCOTERO RANCHERIA EL OCOTERO, 37930 EL OCOTERO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO REAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 100 METROS DE LA FABRICA DE VINOS DE MANZANA MARGEN DERECH | -100.1267 | 21.3167
GUA220302112448 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CORTAZAR CENTRO, 38300 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SOSTENES ROCHA, CALLE MELCHOR ORTEGA SOSTENES ROCHA 107MORELOS 407PRIV. GUILLERMO PRIETO 204DMANUEL ACUÑA | -100.9596 | 20.4859
GUA220202069932 | Guanajuato | León | León de los Aldama | ANDADOR PEDRO CURIE COLONIA VALLE DE SEÑORA, 37205 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE NEON Y CALLE FLÚOR, CALLE POTASIO SOBRE EL BLVD. AGUSTIN TELLES CRUCES EN DIRECCIÓN OESTE LOCALIZAMOS EL ENTRONQUE CON AV. OXIGE | -101.6552 | 21.1576
GUA220302111358 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Pilitas de San Juan de los Rangeles | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PILITAS DE SAN JUAN DE LOS RANGELES, 37913 PILITAS DE SAN JUAN DE LOS RANGELES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN JUAN DE LOS RANGELES PILITAS SE ENCUENTRA A 15.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN | -100.4109 | 21.3959
GUA17170400987415 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Simeón | RANCHERIA SAN SIMEON, 37800 SAN SIMEÓN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCALIZA AL LADO ESTE DE LA LOCALID | -100.9402 | 20.9657
GUA220302112980 | Guanajuato | Yuriria | Monte de los Juárez | CAMINO TRAMO MONTE DE LOS JUAREZ - JUAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA MONTE DE LOS JUÁREZ, 38950 MONTE DE LOS JUÁREZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA RAMAL A CERANO Y BRECHA JUAN LUCAS, VI | -101.2629 | 20.1837
GUA200401870142 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo El Alto | CALLE JOSE MARIA IGLESIAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 38503 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA FEDERAL 45 Y CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA, CALLE MARIANO AZUELA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DEL MUNIC | -100.6118 | 20.4672
GUA210402011442 | Guanajuato | Atarjea | El Mezquital | CALLE ACCESO AL MEZQUITAL RANCHERIA EL MEZQUITAL, 37944 EL MEZQUITAL, ATARJEA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA SAN ANTÓN - EL CARRICILLO Y , CARRETERA CARRETERA A EL MEZQUITAL LA COMUNIDAD SE LOCALIZA A 9.8 KM AL PONIENTE DE LA C | -99.7782 | 21.2575
GUA220202071395 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE BRISA DE ESPAÑA COLONIA BRISAS DEL CAMPESTRE, 37669 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE BRISA DE TARRAGONA Y CALLE BRISA DE LOGROÑO, CALLE BRISA DE CACERES POR BLVD BALCONES DE LAS JOYAS RUMBO AL NORESTE ENTRA | -101.7651 | 21.1896
GUA220202073422 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MISIONES DE LA INDIA COLONIA SAN JAVIER, 37208 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE DOCTRINA CRISTIANA Y CALLE TOPO CHICO, CALLE ZUAZUA POR BLVD MIGUEL HIDALGO RUMBO AL NORTE DAR VUELTA A LA DERECHA EN LA CALLE | -101.6615 | 21.1911
GUA220302111243 | Guanajuato | Santiago Maravatío | Santiago Maravatío | CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO DE GUADALUPE, 38970 SANTIAGO MARAVATÍO, SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD 25 DE JULIO Y CALLE BALDOMERO PARAMO, CALLE 5 DE MAYO DENTRO DEL INMUEBLE DE LAS OFICINAS DESTINADAS AL AGUA POT | -100.9963 | 20.1721
GUA220302113007 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San José de Badillo | CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN JOSÉ DE BADILLO, 37814 SAN JOSÉ DE BADILLO, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE RIVERA DEL RIO, CALLE PRINCIPAL LOS BENEFICIARIOS SE UBICAN EN CALL | -100.9 | 21.1851
GUA220202071320 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE CUENCA MAGDALENA COLONIA LA FRAGUA, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE CUENCA MATALIANA Y CALLE CUENCA SABERO, CALLE CUENCA LABIEGO POR BLVD ARISTOTELES RUMBO AL NOROESTE INCORPORARSE A LA CALLE ARISTOTE | -101.7516 | 21.1429
GUA220302123468 | Guanajuato | Xichú | La Fundición | CALLE LA FUNDICION RANCHERIA LA FUNDICION, 37933 LA FUNDICIÓN, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO REAL, CALLEJON LOS LAURELES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA E EL CENTRO SOBRE LA CALLE QUE VA A LA LOCALIDAD DE ADJUNTA | -100.0288 | 21.3353
GUA220302123548 | Guanajuato | Xichú | Mesa de San Isidro | CALLE MESAS RANCHERIA MESAS DE SAN ISIDRO, 37933 MESA DE SAN ISIDRO, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CAMINO REAL Y BRECHA LOS LAURELES, CALLEJON RODRIGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDDMARGEN DERE | -100.0781 | 21.3864
GUA220302125772 | Guanajuato | Yuriria | Rancho Viejo de Pastores | CALLE MORELOS 20 INTERIOR N/A RANCHERIA RANCHO VIEJO DE PASTORES, 38958 RANCHO VIEJO DE PASTORES, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CARDENAS Y PRIVADA MORELOS, CALLE FLOR MORENO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA PRIVADA Y DEL TI | -101.0352 | 20.1621
GUA220202069846 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE JUAN DE CUENCA COLONIA LAS TROJES, 37227 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE ALVARO SANCHEZ Y CALLE JORGE DUARTE, CALLE DIEGO FRAUSTO EN EL CRUCE ENTRE EL BLVD. VICENTE VALTIERRA Y BLVD. ANTONIO MADRAZO SIGUIE | -101.6655 | 21.1352
GUA200401870464 | Guanajuato | Apaseo el Alto | Apaseo El Alto | CALLE IGNACIO COMONFORT EJIDO SAN RAFAEL DEL REJALGAR, 38507 APASEO EL ALTO, APASEO EL ALTO GUANAJUATO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE REVOLUCION, CALLE JOAQUIN SOTO ARMENTA EL EJIDO SE ENCUENTRA YA CONURBADO CON LA CABECERA | -100.6361 | 20.4601
GUA220302123496 | Guanajuato | Xichú | La Salitrera | CALLE SALITRERA RANCHERIA LA SALITRERA, 37939 LA SALITRERA, XICHÚ GUANAJUATO ENTRE CALLE LA ERMITA Y CAMINO REAL, CALLEJON LOS AGUAJES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD MARGEN DERECHO RUMBO A LA L | -99.9177 | 21.2747
GUA210402040351 | Guanajuato | Pueblo Nuevo | Villa de Guadalupe | RANCHO VILLA DE GUADALUPE, 36893 VILLA DE GUADALUPE, PUEBLO NUEVO GUANAJUATO ENTRE Y , LAZARO CARDENAS7LAZARO CARDENAS1EMILIANO ZAPATA126PLUTARCO ELIAS CALLES2MANUEL AVILA CAMACHO13SAN ISIDRO201 | -101.3816 | 20.565
GUA220202079192 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | San Elías | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN ELÍAS, 37825 SAN ELÍAS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -101.0922 | 21.2495
GUA220202069708 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VALLE DE LEON COLONIA VALLE DE LEÓN, 37140 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRUL DEL VALLE Y CALLE ALAMO DEL VALLE, CALLE ENCINO DEL VALLE SOBRE EL BLVD HIDALGO HACIA EL NORTE PASANDO EL BLVD. JUAN ALONSO | -101.6665 | 21.1671
GUA220202069967 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CIRCUITO AVE FRAGATA COLONIA VISTA ESMERALDA, 37357 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE VISTA ALBATROS Y CALLE VISTA BARULLEROS, CALLE VISTA ERMERALDA SOBRE EL BLVD. SAN JUAN BOSCO EN DIRECCIÓN NORTE ENCONTRAMOS LA | -101.7473 | 21.1529
GUA17170400987320 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Potrero de Jesús | RANCHERIA POTRERO DE JESUS, 37800 POTRERO DE JESÚS, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE ENCUENTRA AL INTERIOR D | -100.7796 | 21.2424
GUA220302109354 | Guanajuato | Valle de Santiago | Valle de Santiago | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1814 | 20.3913
GUA220302111382 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Maravillal | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA MARAVILLAL, 37914 MARAVILLAL, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , MARAVILLAL ESTÁ SITUADO A 4.9 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO EN DIRECCIÓN OEST | -100.5619 | 21.2848
GUA220202071379 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE VILLA TOSCANA COLONIA VILLAS DEL COUNTRY, 37358 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE PASEOS DE LA PLATA Y CALLE PASEO DEL PORTAL, CALLE VILLA REUS POR BLVD SAN JUAN BOSCO RUMBO AL SUR DAR VUELTA A LA DERECHA EN | -101.7387 | 21.1591
GUA17170400987430 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Tequisquiapan | RANCHERIA TEQUISQUIAPAN, 37800 TEQUISQUIAPAN, DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO, EL TANQUE SE LOCALIZA CERCA DE LA EXHACIEN | -100.823 | 21.0804
GUA220302111221 | Guanajuato | Cortazar | El Zapote | CALLE CAMINO A A LA GAVIA RANCHERIA EL ZAPOTE, 38496 EL ZAPOTE, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE DOLOROSA Y CALLE SEIS, CAMINO A LA GAVIA9CAMINO A LA GAVIA3A | -100.9293 | 20.429
GUA220302111249 | Guanajuato | Cortazar | San Agustín Culiacán | CALLE PRIV. LAZARO CARDENAS RANCHERIA SAN AGUSTÍN CULIACÁN, 38493 SAN AGUSTÍN CULIACÁN, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LOPEZ MATEOS PRIV. LAZARO CARDENAS30LAZARO CARDENAS 8LOPEZ MATE | -100.9954 | 20.3725
GUA220302111768 | Guanajuato | San Luis de la Paz | Rancho Nuevo | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO NUEVO, 37916 RANCHO NUEVO, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , RANCHO NUEVO SE ENCUENTRA A 10.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LA PAZ | -100.5897 | 21.3669
GUA220302111855 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Juan de los Rangeles | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN JUAN DE LOS RANGELES, 37913 SAN JUAN DE LOS RANGELES, SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO ENTRE Y , SAN JUAN DE LOS RANGELES ESTÁ SITUADO A 14.4 KILÓMETROS DE SAN LUIS DE LA PAZ, QUE ES LA LOCALIDAD | -100.4046 | 21.3754
GUA220302112503 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE SAN MATEO COLONIA NUEVA SAN FRANCISCO, 38344 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN ANDRES Y CALLE NUEVO LEON, CALLE DURANGO LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS N SAN MATEO 200SAN GERARDO 107 | -100.9588 | 20.4757
GUA220302112645 | Guanajuato | Cortazar | Cortazar | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EJIDAL, 38324 CORTAZAR, CORTAZAR GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE HEROES DE NACOZARI, CALLE EJERCITO MEXICANO EL DOMICILIO ES FRANCISCO VILLA 105 | -100.9711 | 20.4893
GUA220202069858 | Guanajuato | León | León de los Aldama | CALLE MEZQUITA AZUL COLONIA LOS ÁNGELES, 37258 LEÓN DE LOS ALDAMA, LEÓN GUANAJUATO ENTRE CALLE GRAN BAZAR Y CALLE TURQUIA, CALLE STA SOFIA SOBRE EL BLVD. FRANCISCO VILLA EN DIRECCIÓN NORESTE PASANDO LA AV. SATURNO ENCONTRAMOS L | -101.6459 | 21.1332
GUA220302131652 | Guanajuato | Celaya | Celaya | LOCALIDAD DE LA CRUZ | -100.8051 | 20.4604
GUA220302138006 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7193 | 20.0354
GUA220302135587 | Guanajuato | Celaya | San Elías | LOCALIDAD DE SAN ELIAS | -100.8418 | 20.6334
GUA210402014658 | Guanajuato | Coroneo | Coroneo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 413 TRAMO CORNEO - QUERETARO KILÓMETRO 0 + 250 COLONIA EL CALVARIO SANTA CRUZ EL ARROYITO, ARROYO DEL DURAZNO,, 38590 CORONEO, CORONEO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA 413 Y CALLE SAN PEDRO SUR, CALLE FRAY | -100.3653 | 20.2103
GUA220302131062 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | MORELOS #640 COL. LINDA VISTA C.P. 37900 | -100.5278 | 21.2999
GUA220302131067 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | CALLE ORQUIDEA #104, COL. JARDINES DEL ALBA, C.P. 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | -100.5006 | 21.2749
GUA220302135641 | Guanajuato | Celaya | San Isidro de Elguera | LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE ELGUERA, CELAYA | -100.8836 | 20.575
GUA220302140253 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | Calle Miguel Hidalgo 373, Zona Centro, Acámabaro, Gto. | -100.7201 | 20.0348
GUA220302131072 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | PASAJE AGORA S/N, COL. ALAMENDA, C.P. 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | -100.5108 | 21.2988
GUA220302131094 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | PASAJE AGORA, COL. ALAMEDA, C.P. 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | -100.5105 | 21.2983
GUA220302131097 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | PASAJE AGORA, COL. ALAMEDA, C.P. 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | -100.5105 | 21.2983
GUA220302131175 | Guanajuato | Irapuato | Irapuato | CABECERA MPAL | -101.3657 | 20.6687
GUA220302140495 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | PRESIDENCIA MUNICIPAL TARIMORO | -100.7561 | 20.2882
GUA220302140543 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | JARDIN PRINCIPAL SIN NUMERO | -100.7561 | 20.2882
GUA220302131058 | Guanajuato | San Luis de la Paz |  | MORELOS #640, COL. LINDAVISTA, C.P. 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | -100.5272 | 21.2997
GUA220302131099 | Guanajuato | San Luis de la Paz | San Luis de la Paz | PASAJE AGORA, COL. ALAMEDA, C.P. 37900, SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | -100.5105 | 21.2983
GUA220302137779 | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5105 | 20.15
GUA220302137783 | Guanajuato | Jerécuaro | Jerécuaro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5105 | 20.15
GUA220302139789 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | HIDALGO NO. 30 MOROLEON GUANAJUATO | -101.2066 | 20.1274
GUA220302139789 | Guanajuato | Moroleón | Moroleón | HIDALGO NO. 30 MOROLEON GUANAJUATO | -101.2047 | 20.1256
GUA220302135943 | Guanajuato | Xichú | El Guamúchil | CAMINO A CHARCO DE LUCAS S/N, COL. RANCHO EL CAPULIN, CP. 37935, XICHÚ, GUANAJUATO | -99.9475 | 21.3246
GUA220302135963 | Guanajuato | León | León de los Aldama | NUEVA ORLEANS 312, COL. LAS AMERICAS, CP. 37390, LEÓN, GUANAJUATO | -101.6945 | 21.1087
GUA220302138009 | Guanajuato | Acámbaro | Acámbaro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7193 | 20.0354
GUA220302138921 | Guanajuato | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional | CALZADA DE LOS HEROES NUM. 77 | -100.9171 | 21.1585
GUA220302138095 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1309 | 20.2127
GUA220302140133 | Guanajuato | Santa Catarina | Santa Catarina | Palacio Municipal s/n, Zona Centro | -100.0669 | 21.1397

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA17170200858900 | Obra | PMJR/OP/ELE/SANPEDRO/HUERTA/015-2017 | COGABA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 233148.88 | 233148.38
GUA15150400592808 | Adquisiciones | MAG/CA002/2015 | COMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATARJEA | 85714.28 | 85714.28
GUA15150200499402 | Adquisiciones | D.J./07/009-2015 | MANTENIMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE APASEO EL ALTO 2012-2015 | 11366.03 | 11366.03
GUA16160300760833 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SH-01 | CONTRUCTORA BERLI-JAREY S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 1418549.76 | 1418549.76
GUA00170400987450 | Obra | MDH/DDUOP/R33/2017/SG-02-A | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 5765414.53 | 5765414.53
GUA18180201092327 | Obra | 030-2018. | FRANCISCO DURAN SOLACHE | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 315207 | 312040.64
GUA16160300762022 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B02-1 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1079842.68 | 1079842.68
GUA16160300763241 | Servicios | PMJR/OP/ELE/CHUPADERO/084-2016. | OBRAS ATIEMPO SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 358562.23 | 335553.71
GUA17170400988773 | Obra | PMJR/OP/ELE/CAMCUENDA/114-2017 | SOLUCIONES DIOR SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 225000 | 211572.22
GUA18180201092458 | Obra | 009-2018. | SOLUCIONES DIOR SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 198497.02 | 177747.76
GUA15150400592746 | Adquisiciones | MAG/CA002/2015 | COMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATARJEA | 42857.14 | 42857.14
GUA15150400592801 | Adquisiciones | MAG/CA002/2015 | COMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATARJEA | 128571.42 | 128571.42
GUA16160300762304 | Obra | PMG/DGOPM/FISM/20167/031 | JOSE MAURICIO CEDEÑO JUAREZ | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 326705.1
GUA16160300762177 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1079842.68 | 1079842.68
GUA16160200697054 | Obra | MAB/DOP/PIDMC/044-16 | FRANCISCO JAVIER CABRERA CASTILLO | MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO | 47550.5
GUA17170400985214 | Obra | MMDDOPR33F1-2017AGUA-DRENAJE2017-029 | FRANCISCO ARRIAGA CARMONA | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 354895.05 | 311266.11
GUA00170400990001 | Obra | SEDESHU-GTO-PIDH-032-2/2017 | ING RICARDO BUSTOS RIVERA | MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE | 1500000.25 | 1500000.25
GUA16160300760880 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SG-05 | ADRA INGENIERIA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 1207832.92 | 1207832.92
GUA16160200691583 | Obra | MAB/DOP/PIDMC/045-16 | FRANCISCO JAVIER CABRERA CASTILLO | MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO | 191046.32
GUA16160200708074 | Obra | MAB/DOP/PIDMC/035-16 | FRANCISCO JAVIER CABRERA CASTILLO | MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO | 260000 | 260000.0
GUA16160300739723 | Obra | INIFEG/CONCURSABLES 2016-SFIYA/PU/LP-190/FED/2016-578 | Remodelart Inmobiliaria, S.A. De C.V. | Instituto de Infraestructura Física del Estado de Guanajuato. | 2624422.48 | 2624422.48
GUA17170400987241 | Obra | MDH/DDUOP/R33/2017/SG-01 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4169099.46 | 4169099.46
GUA15150400596403 | Servicios | PMV/OP/AE-Q0252-PSBMC/43-0087/AD01/01-2019 | ELECTRIFICACIONES ALFA SA DE CV | MUNICIPIO DE VICTORIA GUANAJUATO | 594586.72 | 594586.72
GUA18180201094196 | Obra | PRES/D.O.P.M./06/017-2018 | MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 290365.78 | 290320.05
GUA18180201094199 | Obra | PRES/D.O.P.M./06/023/2018 | MA ESTER RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 145485
GUA16160300762076 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1079842.68 | 1079842.68
GUA17170400986152 | Obra | MDH/DDUOP/R33/F1/2017/SH-12 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL,. GTO. | 449800 | 449800.0
GUA15150200499322 | Adquisiciones | D.J./07/009-2015 | MANTENIMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE APASEO EL ALTO 2012-2015 | 71329 | 71329.0
GUA15150300552523 | Adquisiciones | DAJ/2014-191C | SILVIO ALBERTO TOVAR | MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO. | 1739866.87 | 51923.0
GUA17170400991255 | Obra | MMD-1518-2017-089 | RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 114750 | 114750.0
GUA16160300763239 | Obra | PMJR/OP/ELE/IPIPILA/085-2016. | OBRAS A TIEMPO S.A DE .C.V. | MUNCIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 252904.84 | 235183.57
GUA16160300762091 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1079842.68 | 1079842.68
GUA15150400592818 | Adquisiciones | MAG/CA002/2015 | COMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATARJEA | 85714.28 | 85714.28
GUA18180201094126 | Obra | 08-2018. | SOLUCIONES DIOR SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 322859.6 | 319067.03
GUA17170200858848 | Obra | PMJR/OP/ELE/CONSTITUYENTES/109-2017 | COGABA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 236882.56 | 118441.0
GUA18180201094207 | Obra | PRES/D.O.P.M./06/029/2018 | JOSE ENRIQUE MARTINEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 196216
GUA18180201092457 | Obra | 010-2018. | SOLUCIONES DIOR SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 198497.02 | 195555.78
GUA00180201091825 | Obra | IMUVI-DOLORES-GTO/LIC.OP/2018-001 | CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO S.A. DE C.V. | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DOLORES HIDALGO GTO. | 2821770.48 | 2821770.48
GUA18180201094203 | Obra | PRES/D.O.P.M./06/026/2018 | MA ESTER RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 187295
GUA16160200691565 | Obra | MAB/DOP/PIDMC/042-16 | FRANCISCO JAVIER CABRERA CASTILLO | MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO | 363400.99
GUA16160300763437 | Servicios | PMJR/OP/ELECT/OTATES-NVOVALENCIA/101-2016. | MGB MANTENIMIENTO GLOBAL DEL BAJIO | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 430040.8 | 419641.35
GUA17170400986168 | Obra | CONVENIO SIMAPAS 014/2017 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1680620 | 1680620.0
GUA16160300761977 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B02-1 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1079842.68 | 1079842.68
GUA00160200708743 | Adquisiciones | MAG/SHA/DS/CA/003/2016 | SEVERIANO MOLINA VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE ATARJEA | 1089483.66 | 1089483.66
GUA16160200666489 | Obra | PMJR/OP/PR/PLANTA/RINCON/063-2016 | CONSTRUCTORA ICOS S.A. DE C..V | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 3984065.34 | 3984065.34
GUA18180201094205 | Obra | PRES/D.O.P.M./08/032-2018 | JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ VEGA | MUNICIPIO DE APSEO EL ALTO, GTO | 254372.82 | 254372.82
GUA17170400991233 | Obra | 2017-047 | CONSTRUCTORA DEL RINCON SA DE CV | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 1008569.18 | 1008569.18
GUA18180201091828 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-18 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 449790 | 449790.0
GUA16160200686087 | Obra | MAB/DOP/PIDMC/023-16 | FRANCISCO JAVIER CABRERA CASTILLO | MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO | 146346.83
GUA16160200666475 | Obra | PMJR/OP/CONDUCCION/NARANJILLO/106-2016 | VICENTE RODRÍGUEZ GARCÍA | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 2603486.12 | 2603486.12
GUA00160200708736 | Adquisiciones | MAG/SHA/DRYE/CA/004/2016 | COMERCIALIZADORA CORUE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ATARJEA | 797506.79 | 797506.79
GUA18180201094106 | Servicios | MMD 1518 2018 168 | MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 574800 | 574800.0
GUA18180201094106 | Servicios | MMD 1518 2018 171 | J JESUS GONZALEZ GONZALEZ | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 267570 | 267570.0
GUA18180201094106 | Servicios | MMD 1518 2018 103 | MA ESTHER RODRIGUEZ GONZALES | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 1122930 | 1122930.0
GUA18180201094106 | Servicios | MMD 1518 2018 075 | CONSTRUCTORA DOBLADO SA DE CV | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 1127970 | 1127970.0
GUA18180201094211 | Obra | PRES/D.O.P.M./06/024/2018 | MA ESTER RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 215064
GUA16160300760923 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B02 | GODINEZ SOTO JUAN PABLO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL | 1417389.19 | 854414.0
GUA17170400986183 | Obra | CONVENIO SIMAPAS 014/2017 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1680620 | 1680620.0
GUA18180201092456 | Obra | 011-2018 | SOLUCIONES DIOR SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 198497.02 | 191233.33
GUA16160200708108 | Obra | MAB/DOP/PISBCC/040-16 | FRANCISCO JAVIER CABRERA CASTILLO | MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO | 427999.45
GUA18180201094118 | Obra | 076-2018 | FRANCISCO DURAN SOLACHE | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 129651.9 | 72431.24
GUA18180201094100 | Servicios | CEAG-MANUEL DOBLADO-URBANO-2018-083 | COMISION ESTATAL DEL AGUA | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 1100000 | 1001756.94
GUA16160300762474 | Servicios | PMJR/OP/ELE/MHIDALGO/ROSILLITO/087-2016. | OBRAS A TIEMPO SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 179806.59 | 167303.82
GUA16160300758104 | Obra | MAB/DOP/FAISM/065-16/ X | CONSTRURBANIZADORA AGUILERA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO. | 1420573.13
GUA16160300762112 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B02-1 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1079842.68 | 1079842.68
GUA15150400592732 | Adquisiciones | MAG/CA002/2015 | COMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATARJEA | 128571.42 | 128571.42
GUA00160200697698 | Obra | MMD/DOP/PRODIM /2016-008 | ENLACE CONSTRUCTIVO,S.A DE C.V | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 684242.25 | 684242.25
GUA17170300916578 | Obra | MDH/DDUOP/R33/SEDESHU-PIDMC/2017/SG-10 | GONZALEZ GOVEA CATARINO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 224738.26 | 106901.19
GUA16160300760926 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B06 | LAHOZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1159254.28 | 1129999.92
GUA15150400592758 | Adquisiciones | MAG/CA002/2015 | COMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATARJEA | 42857.14 | 42857.14
GUA11150300550713 | Obra | CEA-LP-APAZU-Q0045-2015-003 | CRICE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 3224637.11 | 900620.78
GUA18180201092325 | Obra | 032-2018 | FRANCISCO DURAN SOLACHE | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 239793 | 236272.1
GUA17170400987284 | Obra | DIF MUNICIPAL 2017 | CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO GTO. | 2120800 | 2120800.0
GUA18180201094212 | Obra | PRES/D.O.P.M./06/025-2018 | MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 224620.95 | 224471.7
GUA17170400986114 | Obra | MDH/DDUOP/R33/F1/2017/SH-03 | CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1512776.22 | 1512776.22
GUA15150400592775 | Adquisiciones | MAG/CA002/2015 | COMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATARJEA | 42857.14 | 42857.14
GUA15150400592784 | Adquisiciones | MAG/CA002/2015 | COMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATARJEA | 85714.28 | 85714.28
GUA00160300766041 | Administración directa | 50755 |  | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 107988.39 | 107988.39
GUA15150300557633 | Obra | MAB/DOP/FAISM/022-18 | SANTIAGO CERVIN RIVERA | MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO | 2546620.24 | 2546620.24
GUA17170200858902 | Obra | PMJR/OP/ELE/MORALES/024-2017 | COGABA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 189694.58 | 187838.58
GUA17170200858875 | Obra | PMJR/OP/FPTE/APERALTA/097-2017 | COGABA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 136143 | 122333.6
GUA00170400987351 | Obra | MDH/DDUOP/R33/2017/SG-02-010 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 5765414.53 | 204000.0
GUA17170300916576 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FIBIR/2017/TG-02 | RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1122000 | 1122000.0
GUA15150200499391 | Adquisiciones | D.J./07/009-2015 | MANTENIMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | AYUNTAMINETO DE APASEO EL ALTO 2012-2015 | 4874.13 | 4874.13
GUA17170400986144 | Obra | MDH/DDUOP/R33/2017/SC-13 | CONSTRUCTORA DHEG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 998320 | 998320.0
GUA15150400592790 | Adquisiciones | MAG/CA002/2015 | OMERCIALIZADORA OPALEGUI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ATARJEA | 42857.14 | 42857.14
GUA16160300763221 | Servicios | PMJR/OP/ELE/ROSILLOSAUZ/099-2016. | OBRAS A TIEMPO S.A. DE .C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 341806.61 | 326199.39
GUA16160300758134 | Obra | MAB/DOP/FAISM/065-16/ Z | CONSTRURBANIZADORA AGUILERA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO. | 1420573.13
GUA16160300758140 | Obra | MAB/DOP/FAISM/065-16/ AN | CONSTRURBANIZADORA AGUILERA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO. | 1420573.13
GUA16160300762199 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B02-1 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1079842.68 | 1079842.68
GUA16160300763412 | Servicios | PMJR/OP/REHAB/ICATOLICA/071-2016. | MARIA DE JESUS JIMENEZ ABOYTES | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 268168.83
GUA00160300766414 | Adquisiciones | MAG/SHA/DS/CA/005/2016 | IVAN OSVALDO CHAVERO ALDAPE | MUNICIPIO DE ATARJEA | 476609.34 | 476609.34
GUA18180201088851 | Obra | MAB/DOP/FAISM/009-18 | CONSORCIO ELECTRICO OMEGA,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ABASOLO, GTO | 4981947.12 | 5015541.96
GUA18180201094197 | Obra | PRES/D.O.P.M./06/022/2018 | MA ESTER RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 107692
GUA18180201092455 | Obra | PMJR/OP/ELE/OBSIDIANA/PEDREGAL/012-2018 | SOLUCIONES DIOR SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 198497.02 | 191233.33
GUA17170400986024 | Obra | MDH/DDUOP/R33/2017/SE-19 | SANCHEZ GARCIA JOSE CUAHUTEMOC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL,. GTO. | 1196000 | 1196000.0
GUA16160300763389 | Servicios | PMJR/OP/ELE/COL12DICIEMBRE/078-2016. | COGABA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 239488.38 | 205848.38
GUA17170401047457 | Obra | INIFEG/FIES-2017/PU/LP-204/FED/2017-689 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VIAN DEL CENTRO SA DE CV | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE GUANAJUATO | 9421410.87 | 9421410.87
GUA17170300917136 | Obra | PMJR/OP/16SEP/TEJADA/107-2017 | COGABA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 377759.52 | 374279.52
GUA00170400987368 | Obra | MDH/DDUOP/R33/2017/SG-02-095 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 5765414.53 | 42500.0
GUA16160300762011 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FIBIR/2016/TG-03 | CONSTRUCTORA LICEA RIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1120590.45 | 1120590.45
GUA16160300766021 | Obra | 2016-044 | CONSTRUCTORA GOLONDRINA21 | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 179545.96 | 179545.96
GUA15150200499642 | Adquisiciones | D.J./07/009-2015 | MANTENIMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE APASEO EL ALTO 2012-2015 | 93101.21 | 93101.21
GUA16160300760976 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B02-1 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1079842.68 | 1079842.68
GUA15150200499836 | Adquisiciones | D.J./07/009-2015 | MANTENIMIENTO PROYECTOS EJECUTIVOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | AYUNTAMIENTO DE APASEO EL ALTO 2012-2015 | 39324.41 | 39324.41
GUA16160300762311 | Obra | PMG/DGOPM/FISM/2016/031 | JOSE MAURICIO CEDEÑO JUAREZ | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 199953.71
GUA16160300762081 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B02-1 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1079842.68 | 1079842.68
GUA16160300761966 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B02-1 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1079842.68 | 1079842.68
GUA16160300760830 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SH-07 | CONSTRUCTORA BERLI JAREY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1164723.98 | 1164723.98
GUA16160300762310 | Obra | PMG/DEGOPM/FISM/2016/031 | JOSE MAURICIO CEDEÑO JUAREZ | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 320704.56
GUA16160300762194 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1079842.68 | 1079842.68
GUA16160300762039 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1079842.68 | 1079842.68
GUA16160300762156 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1079842.68 | 1079842.68
GUA00170400987328 | Obra | MDH/DDUOP/R33/2017/SG-02-015 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 5765414.53 | 51000.0
GUA16160300762029 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1079842.68 | 1079842.68
GUA00170400986167 | Obra | MDH/DDUOP/R33/2017/SH-08 | EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA IFECO SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 441000 | 441000.0
GUA17170400986165 | Obra | MDH/DDUOP/R33/2017/SG-15 | GOMEZ DALLIDET JESUS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 774303.47 | 777423.51
GUA16160300760220 | Obra | 2016-057 | SALDAÑA SANCHEZ JOSE DE JESUS | MUNICIPIPO MANUEL DOBLADO | 3206851.48 | 3206851.48
GUA16160300762180 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1079842.68 | 1079842.68
GUA16160300763390 | Obra | 104C-2016 | CONTRUCTORA ICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 1277169.85 | 1277169.85
GUA18180201094195 | Obra | PRES/D.O.P.M./06/019/2018 | MA ESTER RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 297565
GUA18180201094198 | Obra | PRES/D.O.P.M./06/021/2018 | MA ESTER RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 334548
GUA15150300552498 | Adquisiciones | DAJ/2014-187L | SILVIO ALBERTO TOVAR | MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO. | 2825620.96 | 419053.59
GUA16160300762127 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2016/SD-B01-1 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1079842.68 | 1079842.68
GUA00170400987402 | Obra | MDH/DDUOP/R33/2017/SG-02-033 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 5765414.53 | 38780.0
GUA00170400986208 | Obra | MDH/DDUOP/R33/2017/SG-02-098 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 5765414.53 | 59500.0
GUA17170300917354 | Obra | PMJR/OP/URB/16SEP/TS/069-2017 | MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO. | CONSTRUCTORA ICOS SA D ECV | 2392261.66 | 2195010.19
GUA17170400985623 | Obra | MMD-1518-2017-089 | RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER | MUNICIPIO MANUEL DOBLADO | 2400000 | 34000.0
GUA17170200858858 | Obra | 036-2017 | CONSTRUCCION Y MATERIALES SAN FELIPE SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 174915 | 129301.88
GUA00160300766032 | Obra | MMD DOPYDU DRENAJE FIR33 2016 054 | CONSTRUCTORA AGDILE S.A DE C.V | MUNICPIO MANUEL DOBLADO | 220282.91 | 220282.91
GUA16160300766513 | Servicios | 099-2016 | OBRAS A TIEMPO SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 522336.89 | 326199.39
GUA16160300763244 | Servicios | PMJR/OP/AELECTRICA/SAUZ-STAMAGPE-CBLANCA/060-2016. | MGB MANTENIMIENTO GLOBAL DEL BAJIO | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 606117.22 | 593104.11
GUA180301307204 | Obra | PRES/D.O.P.M./09/058-2018 | JOSÉ SANCHEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 1130294.41 | 1130294.41
GUA180301307253 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SH-09/A | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1016132.29 | 1016132.29
GUA180301311165 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-15 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 4529515.52 | 4529515.52
GUA180301312633 | Obra | IMUVI-DOLORES-GTO/LIC.OP/2018-002 | JUAN PABLO GODINEZ SOTO | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DOLORES HIDALGO GTO. | 2756027.87 | 2756024.87
GUA180301307508 | Obra | PRES-D.O.P.M.-10-061-2018 | JUAN MANUEL RIVERA ORTIZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 642994.35 | 642994.35
GUA180301307546 | Obra | PRES/D.O.P.M./09/058-2018 | JOSÉ SANCHEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 1130294.41 | 1130294.41
GUA180301312100 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 6668888.87 | 6668888.87
GUA180301307699 | Obra | PRES-D.O.P.M.-10-062-2018 | BARRERA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 1473670.26 | 1473670.26
GUA180301312265 | Obra | IMUVI-DOLORES-GTO/LIC.OP/2018-002 | JUAN PABLO GODINEZ SOTO | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DOLORES HIDALGO GTO. | 2756027.87 | 2756024.87
GUA180301307154 | Obra | PRES-D.O.P.M.-10-062-2018 | BARRERA ALMANZA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 1473670.26 | 1473670.26
GUA180301307562 | Obra | PRES-D.O.P.M.-10-061-2018 | JUAN MANUEL RIVERA ORTIZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 642994.35 | 642994.35
GUA180301307655 | Obra | PRES-D.O.P.M.-10-061-2018 | JUAN MANUEL RIVERA ORTIZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 642994.35 | 642994.35
GUA180301307687 | Obra | PRES/D.O.P.M./09/058-2018 | JOSÉ SANCHEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 1130294.41 | 1130294.41
GUA180301311783 | Obra | PRES/D.O.P.M./08/044-2018 | JOSÉ GUADALUPE OLVERA LANDÍN | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 397879.05 | 397879.05
GUA180301309478 | Obra | PRES/D.O.P.M./08/049-2018 | MA. ESTHER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 179072.68 | 179072.68
GUA180301307575 | Obra | PRES-D.O.P.M.-10-061-2018 | JUAN MANUEL RIVERA ORTIZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 642994.35 | 642994.35
GUA180301311964 | Obra | PRES/D.O.P.M./11/0064-2018 | ALFONSO JIMENEZ ORTEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 5797868.86 | 5797868.86
GUA180301307673 | Obra | PRES/D.O.P.M./09/058-2018 | JOSÉ SANCHEZ VAZQUEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 1130294.41 | 1130294.41
GUA180301307965 | Obra | PRES/D.O.P.M./06/030-2018 | JOSÉ ENRIQUE MARTÍNEZ VEGA | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 369314.62 | 369094.97
GUA180301307133 | Obra | PRES-D.O.P.M.-10-061-2018 | JUAN MANUEL RIVERA ORTIZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 642994.35 | 642994.35
GUA180301307167 | Obra | PRES-D.O.P.M.-10-061-2018 | JUAN MANUEL RIVERA ORTIZ | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 642994.35 | 642994.35
GUA180301318749 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SD-09 | ENRIQUEZ MARTINEZ BLANCA ESTHELA | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 376268.3 | 376268.3
GUA180301318351 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SC-04 | GODINEZ SOTO JUAN PABLO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO | 136250.93 | 136250.93
GUA180301316958 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SG-30 | GOMEZ DALLIDET JESUS | MUNICIPIO DE DOLORES HDIALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 876133.11 | 876133.11
GUA180301318411 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SC-08 | SANCHEZ GARCIA JOSE CUAHUTEMOC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 498347.86 | 498347.86
GUA180301318584 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SD-05 | ENRIQUEZ MARTINEZ BLANCA ESTHELA | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 155536.34 | 155536.34
GUA180301318598 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SD-06 | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL., GTO. | 792780.93 | 792780.93
GUA180301318636 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SD-07 | ENRIQUEZ MARTINEZ BLANCA ESTHELA | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 305761.63 | 305761.63
GUA180301318478 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SC-21 | SIDERA VISUS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO | 1199017.63 | 1199017.63
GUA180301317728 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SG-35 | GOMEZ DALLIDET JESUS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDLGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1244719 | 1244719.0
GUA180301317748 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SG-21 | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 404590.47 | 504590.47
GUA180301392497 | Obra | 9400098678 | OBRAS ELECTRICAS DE CALIDAD OECSA, S.A. DE C.V. | CFE DISTRIBUCIÓN | 568203.48 | 568203.48
GUA180401420411 | Obra | MDH/DDUOP/R33/FI/2018/SD-12 | SANCHEZ GARCIA JOSE CUAUHTEMOC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 696268.24 | 696268.24
GUA180401421799 | Obra | PMJR/OP/SG/PRIV/TRINIDAD/094-2018 | MA GUADALUPE MARTINEZ PITAYO | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 439621.16 | 439021.28
GUA180301392538 | Obra | 9400098126 | COELSE, S.A. DE C.V. | CFE DISTRIBUCIÓN | 2954534.61 | 2954534.61
GUA180301392539 | Obra | 9400098126 | COELSE, S.A. DE C.V. | CFE DISTRIBUCIÓN | 2954534.61 | 2954534.61
GUA180301392540 | Obra | 9400098126 | COELSE, S.A. DE C.V. | CFE DISTRIBUCIÓN | 2954534.61 | 2954534.61
GUA180301392541 | Obra | 9400098126 | COELSE, S.A. DE C.V. | CFE DISTRIBUCIÓN | 2954534.61 | 2954534.61
GUA180301392611 | Obra | 9400098474 | CRUSOTO, S.A. DE C.V. | CFE DISTRIBUCIÓN | 733921.39 | 733921.39
GUA180301392613 | Obra | 9400098474 | CRUSOTO, S.A. DE C.V. | CFE DISTRIBUCIÓN | 733921.39 | 733921.39
GUA180301392615 | Obra | 9400098474 | CRUSOTO, S.A. DE C.V. | CFE DISTRIBUCIÓN | 733921.39 | 733921.39
GUA180401468864 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SH-14 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 6668888.87 | 6668888.87
GUA180401474862 | Obra | MDH/DDUOP/R33-FI/2018/SG-36 | GOMEZ DALLIDET JESUS | MUNICIPIO DE DOLORES HDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 269293.9 | 269293.9
GUA190201554797 | Administración directa | 77441 |  | MUNICIPIO DE ATARJEA | 355201.28 | 355201.28
GUA190301569210 | Obra | PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/006 | CONSORCIO EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 5275204.12 | 5275204.12
GUA190301569211 | Obra | PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/006 | CONSORCIO EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 5275204.12 | 5275204.12
GUA190301569212 | Obra | PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/006 | CONSORCIO EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 5275204.12 | 5275204.12
GUA190301569213 | Obra | PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/007 | JUAN FERNANDO ANGUIANO AGUILAR | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 3549542.58 | 3549542.58
GUA190301569214 | Obra | PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/005 | JVR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 2906723.91 | 2906723.91
GUA190301569215 | Obra | PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/005 | JVR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 2906723.91 | 2906723.91
GUA190301569216 | Obra | PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/004 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA VIAN DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 2057788.25 | 2057788.25
GUA190301569217 | Obra | PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/007 | JUAN FERNANDO ANGUIANO AGUILAR | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 3549542.58 | 3549542.58
GUA190301569218 | Obra | PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/005 | JVR CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 2906723.91 | 2906723.91
GUA190301569219 | Obra | PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/002 | VIALIDADES Y CONSTRUCCIONES TREBOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 2080098.32 | 2080098.32
GUA190301569220 | Obra | PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/003 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SINAI, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 2497196.82 | 2497196.82
GUA190301569221 | Obra | PMG/DGOPM/FONDO_MINERO/2019/003 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SINAI, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 2497196.82 | 2497196.82
GUA200301756616 | Obra | MPN/AD/SEDESHU-PVMI/2020/011 | ACEROS, LÁMINA Y CERCADOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 2304120 | 2304120.0
GUA200301759793 | Obra | MPN/AD/SEDESHU-PVMI/2020/011 | ACEROS, LÁMINA Y CERCADOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 2304120 | 2304120.0
GUA200301759983 | Obra | MPN/AD/SEDESHU-PVMI/2020/011 | ACEROS, LÁMINA Y CERCADOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 2304120 | 2304120.0
GUA200301754778 | Obra | CEAG-LP-OB-Q0044-2020-132 | COMICION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO. | 1160422.23 | 479380.56
GUA200301759863 | Obra | MPN/AD/SEDESHU-PVMI/2020/011 | ACEROS, LÁMINA Y CERCADOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 2304120 | 2304120.0
GUA200301751887 | Obra | PMJR/OP/LS/UB/SEDESHU/HID/013-2020 | ING. JUAN JAIME SANCHEZ LUGO | MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO. | 4230911.59 | 3996250.38
GUA200301753394 | Obra | PMJR/OP/LS/5D/PVEMC/SEDESHU/016-2020 | FRANCISCO MIRANDA MORALES | MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO. | 3499318.8 | 2328251.04
GUA200301779242 | Obra | OPM-SFR/2020-062 | GRUPO CONSTRUCTOR GAHERO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | 4049581.61 | 4049581.61
GUA200401852638 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401852649 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401848646 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/004-2020 | JUDITH ORTIZ CANCINO | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 5239429.05 | 5239429.05
GUA200401854035 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/003-2020 | CONSORCIO CONTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 7339445.51 | 7339445.51
GUA200401849620 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401869545 | Obra | PRES/D.O.P.M./09/025-2020 | DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 1499733.72 | 1499733.72
GUA200401868044 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401868416 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401868142 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401868161 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401868536 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401868618 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401867899 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401880023 | Obra | CEAG-LP-OB-FONMETRO-Q3543-2020-056 | "Anguiano y Wong asesores S.A de C.V", "Latinoamericana Estructuración y Desarrollo S.A de C.V" e "Ingenieria, Bombas y Controles" | Gobierno del Estado de Guanajuato | 69314425.08 | 6.498227285E7
GUA200401871973 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401872008 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401870605 | Obra | PRES/D.O.P.M./09/024-2020 | MÓNICA HERNÁNDEZ LUNA, | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 412954.64 | 412954.64
GUA200401870616 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401870078 | Obra | PRES/D.O.P.M./12/032-2020 | CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 722796.03 | 722796.03
GUA200401870441 | Obra | PRES/D.O.P.M./12/032-2020 | CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 722796.03 | 722796.03
GUA200401870474 | Obra | PRES/D.O.P.M./12/032-2020 | CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 722796.03 | 722796.03
GUA200401870120 | Obra | PRES/D.O.P.M./12/032-2020 | CÓRDOVA CONSTRUCCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 722796.03 | 722796.03
GUA200401870500 | Obra | PRES/D.O.P.M./09/025-2020 | DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 1499733.72 | 1499733.72
GUA200401872941 | Obra | INIFEG/FIFONREGION/MIXTO/AD X EXCEP/FED/2020-329 | ARENAS CORONA JOSE FELIPE | INIFEG | 12347979.63 | 1.234797963E7
GUA200401872941 | Obra | INIFEG/FIFONREGION/MIXTO/LP-53/FED/2020-319 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUANAJUATENSE, S.A. DE C.V. | INIFEG | 12311852.61 | 1.231185261E7
GUA200401870157 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401870535 | Obra | PRES/D.O.P.M./09/025-2020 | DOS 3 ESTUDIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 1499733.72 | 1499733.72
GUA210201928285 | Obra | DGOP/AD/LE/FAISM/025-2021 | PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO, | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 2751271.31 | 2751271.31
GUA210201928053 | Obra | DGOP/AD/LE/FAISM/024-2021 | PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO, | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 2820621.91 | 2820621.91
GUA210201928053 | Obra | DGOP/AD/LE/FAISM/024-2021-4 | PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO SA DE CV | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 3101349.38 | 280727.47
GUA210201929204 | Obra | MT/SAERNASR/CAMINOR/TARIMO/2021/2021-25 | EDIFICADORA Y URBANIZADORA CAP SA DE CV | MUNICIPIO DE TARIMORO GTO. | 3593955.72 | 3500055.88
GUA210201920450 | Obra | DGOP/AD/LE/FAISM/027-2021 | CONSORCIO DE INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 2129622.12 | 2129622.12
GUA210201920384 | Obra | DGOP/AD/LE/FAISM/029-2021 | CONSORCIO DE INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 1045285.12 | 1045285.12
GUA210201920436 | Obra | DGOP/AD/LE/FAISM/026-2021 | CONSORCIO DE INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 1974852.18 | 1974852.18
GUA210201936546 | Obra | MVS/LS/2021-047 | ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 3730840.46 | 4536285.84
GUA210402019800 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402019770 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402019785 | Servicios | OPMC/CONSTRUCCION DE ELCTRIFICACION CALLE SAN PEDRO/2021-21 | CONSORCIO ELÉCTRICO OMEGA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CUERAMARO, GTO | 125490.3 | 125490.3
GUA210301967837 | Obra | PMY/DOP/SDAyR-LS/CAMINO CANARIO-L.PRIETA 3A.ET./2021-25 | MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 7721041.49 | 7721041.49
GUA210301967947 | Obra | PMY/DOP/SDAyR-LS/CAMINO OZUMBILLA-PTA.CERANO/2021-28 | DESARROLLADORA, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DEL SUR DE GUANAJUATO, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4530196.33 | 4530196.33
GUA210301964422 | Obra | EMC-5D-0945-20-019 | J GUADALUPE DELGADO CHAVEZ | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 893567.02 | 893567.02
GUA210301965120 | Obra | JAPAMI/AD-Q0252-PSBMC/2021-01 | BLANCA YANETH ARITA AGUILAR | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 385173.03 | 385173.03
GUA210301965433 | Obra | JAPAMI/LS-Q0251-PSBGTO/2021-01 | FENIX URBANIZADORA 101, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 862070.76 | 862070.76
GUA210301965495 | Obra | JAPAMI/AD/Q0251-PSBGTO/2021-02 | RDI URBANIZADORA, SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 3384564 | 3384564.0
GUA210301968429 | Obra | EMC-SE-1510-21-003 | CALHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 6152807.04 | 6152807.04
GUA210301965150 | Obra | PMI/JAPAMI/001/FAISM/2021 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO. | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 1037176.75 | 1037176.75
GUA210301968480 | Obra | EMC-SE-1466-21-002 | CONSTRUCCIONES COLIBRI SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 147050.52 | 147029.17
GUA210301968532 | Obra | EMC-SE-1378-21-004 | CONSORCIO DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 1011077.85 | 978390.4
GUA210301968635 | Obra | EMC-SE-2806-21-005 | CONSTRUCCION Y VALUACION COBEBA SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 2727024.96 | 2699035.31
GUA210301965341 | Obra | JAPAMI/LP/RAMO33/2021-02 | ALEJANDRO GUEVARA VENTURA | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 13500000 | 1.35E7
GUA210301956914 | Obra | DGOP/AD/LE/FAISM-CONV/024-2021 | PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO S.A. DE C.V. | SALAMANCA | 2820621.91 | 2820621.91
GUA210301956917 | Obra | DGOP/AD/LE/FAISM-CONV/025-2021 | PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO S.A. DE C.V. | SALAMANCA | 2751271.31 | 2751271.31
GUA210301956918 | Obra | DGOP/AD/LE/FAISM-CONV/023-21 | PERFORACIONES Y ADEMES DEL BAJIO S.A. DE C.V. | SALAMANCA | 2772464.52 | 2772464.52
GUA210301986369 | Obra | JAPAMI/LS-Q0252-PSBMC/2021-01 | CONSTRUCCION Y VALUACION COBEBA, S.A. DE .C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 2248797.53 | 2248797.53
GUA210301986834 | Obra | JAPAMI/LS/RAMO33/2021-03 | CONSORCIO URBANIZADOR ARECO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 3046645.09 | 3046645.09
GUA210301986874 | Obra | JAPAMI/AD/RAMO33/2021-01 | EMPRESA RIVER DESEÑOS, MONTAJES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 140000 | 140000.0
GUA210301986974 | Obra | JAPAMI/AD/RAMO33/2021-08 | ARMEXING, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 1211229.49 | 1211229.49
GUA210301987791 | Obra | DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/029-052021 | INSTALCIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO S.A. DE C.V. | SAN MIGUEL DE ALLENDE | 303415.55 | 303415.55
GUA210301989244 | Obra | DGOPM/PMSDU/2021-01 | ACEROS LÁMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION | 1698509.11 | 1698486.59
GUA210301987169 | Obra | JAPAMI/AD/RAMO33/2021-06 | TRICONICA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 1200000 | 1200000.0
GUA210301986608 | Obra | JAPAMI/AD/Q0252-PSBMC/2021-02 | CONSTRUCCION Y VALUACION COBEBA, S.A. DE .C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 689455.42 | 689455.42
GUA210301988037 | Obra | EMC-SE-0541-21-006 | URBANIZADORA KURAMA SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 1916631.89 | 1894420.59
GUA210301989563 | Obra | DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/032-052021 | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 1302130.28 | 1302130.28
GUA210301986159 | Obra | JAPAMI/AD/RAMO33/2021-05 | PEFERCO, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 800000 | 800000.0
GUA210301987391 | Obra | DIOP-OC/FAISM2021/053-072021 | CONSORCIO INGENIERIOS DE GUANAJUATO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 334899.86 | 334899.86
GUA210301987413 | Obra | DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBGTO/FAISM2021/046-062021 | INSTALACIONES ELECTRONICAS DEL BAJIO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 3083831.39 | 3083831.39
GUA210301986785 | Obra | JAPAMI/LS/RAMO33/2021-02 | CONSORCIO URBANIZADOR ARECO S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNCIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 2112500 | 2112500.0
GUA210301989016 | Obra | DIOP-OC/SEDESHU/GTO/PSBMC/FAISM2021/031-052021 | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 474686.17 | 474686.17
GUA210301979353 | Adquisiciones | DIF-DOLORES-GTO/CVEE/2021 | ACEROS, LÁMINA Y CERCADOS, S.A. DE C.V. | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO GTO. | 2997968.55 | 2997968.55
GUA210301979353 | Obra | MDH/DIC/R33/2021/SH-07 | ACEROS, LAMINAS Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1000000 | 1000000.0
GUA210301980449 | Obra | MAG/DOPM/033/060-2021 - 6 LA LABOR | JOSE TORRES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 99163.64 | 97745.84
GUA210301981946 | Obra | PMY/DOP/SEDESHU-LS/BLVD. HIDALGO 2a. ET./2021-37 | MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 9989586.34 | 9989586.34
GUA210301982050 | Obra | PMY/DOP/SEDESHU-LS/BLVD. HIDALGO 2a. ET./2021-37 | MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 9989586.34 | 9989586.34
GUA210301980002 | Adquisiciones | PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/TINACOS/RAMO 33/003/2021 | COMERCIALIZADORA OPALEGUI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XICHÚ | 835999.23 | 835999.23
GUA210301979588 | Adquisiciones | PMXG/COM-ADQ./ADJ-DIR/TINACOS/RAMO 33/003/2021 | COMERCIALIZADORA OPALEGUI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE XICHÚ | 835999.23 | 835999.23
GUA210301974000 | Obra | PMSC-DOPM-AD-PSBMC-2021-011 | ING. SALVADOR CORONA JIMENEZ | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 389495.95 | 389495.95
GUA210402008713 | Obra | SLPAZ/DGIMO/SEDESHU/2021-66 | CONSTRUCTORA LUMSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 5919012.71 | 5919012.71
GUA210402019655 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402020832 | Obra | DGOPM/PMSDU/2021-44. | ARQ. FRANCISCO DURAN SOLACHE | MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION GTO | 1999954.1 | 1999954.1
GUA210402020832 | Obra | DGOPM/PMSDU/2021-44 | FRANCISCO DURAN SOLACHE | MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | 1999954.1 | 1999954.1
GUA210402019671 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402008431 | Obra | DGOPM/PMSDU/2021-44 | FRANCISCO DURAN SOLACHE | MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNIÓN | 1999954.1 | 1999954.1
GUA210402019692 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402019703 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402043424 | Obra | PMV/FAIS/2021-11 | FERNANDO DANIEL FIGUEROA CONEJO | MUNICIPIO DE VILLAGRAN | 264380.67 | 264380.67
GUA210402041906 | Obra | MRO/RAMO33-PSBGTO/2021-23 | LUIS ARTURO GARCIDUEÑAS SANDOVAL | MUNICIPIO DE ROMITA | 3133937.94 | 3133937.94
GUA210402041441 | Obra | DIOP-OC/FAISM2021/084-112021 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE CELAYA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. | 575477.81 | 575477.81
GUA210402022309 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402034053 | Obra | PMV/SEDESHU-GTO-PEMC-44/2020-37 | JESUS RAMIREZ QUEVEDO | MUNICIPIO DE VILLAGRAN | 3501375.97 | 3501375.97
GUA210402022414 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402022421 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402022450 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402022459 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402039056 | Obra | CEAG-OB-LO-Q00443-2021-023. | VEESGAL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION GTO | 1995017.28 | 1995017.28
GUA210402031815 | Obra | PSBGTO-SE-0276-21-001 | CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 1499718.91 | 1499718.91
GUA210402021716 | Obra | MRO/RAMO33-FAIS/SDAyR2021-12 | CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ROMITA | 3279370.65 | 3279370.65
GUA210402026711 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402026718 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402026723 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402024802 | Obra | CEAG/OB/LP/PROAGUA/Q3447/2021/013 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, SA DE CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 4288195.91 | 4288195.91
GUA210402026735 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402026739 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402026745 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402026746 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402024832 | Obra | PMY/DOP/SDAyR-LS/CAMINO SAN ANDRES ENGUARO/2021-27 | URBANIZADORA VIBRAZA, SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 3346926.93 | 3346926.93
GUA210402024491 | Obra | PMY/DOP/R33-LS/DREN.PROVIDENCIA CALERA/2021-58 | ALMA ROSA REYES MANDUJANO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 586098.8 | 586098.8
GUA210402039924 | Adquisiciones | MPN/ADQ-REC-EXT/2021/008 | GRUPO LATOR SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 1641446.4 | 1641446.4
GUA210402023547 | Obra | PMY/DOP/PEMC-AD/PAV. CALLE ESTACION/2021-36 | FELIPE DE JESUS ZAMUDIO RIVERA | MUNICIPIO DE YURIRIA | 2504234.29 | 2504234.29
GUA210402023873 | Obra | PMY/DOP/PEMC-LS/PAV.J.M. MAGAÑA/2020-70-02 | DESARROLLADORA, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DEL SUR DE GUANAJUATO, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 331949.84 | 331949.84
GUA210402023583 | Obra | PMY/DOP/SEDESHU-LS/PAV. MORELOS 1A ET./2021-38 | DESARROLLADORA, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DEL SUR DE GUANAJUATO, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 3519252.13 | 3519252.13
GUA210402037208 | Obra | PMV/SEDESHU-GTO-PSBGTO-44/2021-18 | VERONICA MANCERA SOLORZANO | MUNICIPIO DE VILLAGRAN | 1063966.92 | 1063966.92
GUA210402023596 | Obra | PMY/DOP/PEMC-AD/PAV. FRAY NICOLAS NAVARRETE/2021-35 | EXTRACCION, CONTRUCCIÓN Y TRANSPORTES MARZA, SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1750168.44 | 1750168.44
GUA210402037222 | Obra | PMV/FAIS/2021-12 | JOSE SOCORRO HERRERA MENDOZA | MUNICIPIO DE VILLAGRAN | 361433.68 | 361433.68
GUA210402023965 | Obra | PMY/DOP/PEMC-AD/PAV. FDO. NUÑEZ/2020-68-02 | EXTRACCION, CONTRUCCIÓN Y TRANSPORTES MARZA, SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 109480.13 | 109480.13
GUA210402026314 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA210402024010 | Obra | PMY/DOP/PEMC-AD/PAV.GUERRERO/2020-66-02 | EXTRACCION, CONTRUCCIÓN Y TRANSPORTES MARZA, SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 212409.25 | 212409.25
GUA210402046805 | Obra | MRO/RAMO33-FAIS/SEDESHU/2020-046 | ESTRUCTURAS Y CAMINOS ROSGAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ROMITA | 11739370.06 | 1.232158547E7
GUA210402047782 | Adquisiciones | ADQ/032/2021 | FEDERICO GONZALEZ GUITIERREZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 2443502.88 | 2709573.19
GUA210402047963 | Adquisiciones | ADQ/032/2021 | FEDERICO GONZALEZ GUITIERREZ | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO GTO | 2443502.88 | 2709573.19
GUA210402058638 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DOB/OB/SEG/2022-0026 | JOSE IVAN MORALES GASCA | SICOM | 212560.22 | 212560.22
GUA210402045202 | Obra | INFRAESTRUCTURA-SFR/2021-098 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | 1269960.69 | 1269960.69
GUA210402054649 | Obra | MPR-PEMCFORTA-AD/2021-056 | Arturo Rafael Galván Molina | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON | 2244612.89 | 2244612.89
GUA210402054482 | Obra | INIFEG/FAM/PU/AD/EST/2021-221 | ALCURI GRUPO COMERCIAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 2994605.91 | 2994605.91
GUA210402050247 | Obra | ISM-5D-3353-21-022 | MAURICIO MARMOLEJO CERVANTES | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 1029997.74 | 1029997.74
GUA210402050281 | Obra | PMV/SEDESHU-GTO-CMM-44/2021-26 | JOSE MIGUEL REGALADO CAMPOS | PMV/SEDESHU-GTO-CMM-44/2021-26 | 1547648.52 | 1547648.52
GUA220102061815 | Obra | RICD-100022 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1655370.85 | 1655370.85
GUA220102061831 | Obra | DGOP-SDES-AD-PU-EG-2022-003 | SERVICIOS INDUSTRIALES TOPZA, SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 222229.1 | 222229.1
GUA220102063306 | Obra | SICOM/RE/AE/PU/DCB/OB/OP/2022-0162 | DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 4498932.35 | 4498932.35
GUA220102063315 | Obra | SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2022-0068 | URBANIZADORA VELCAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8035997.65 | 8035997.65
GUA220102063349 | Obra | SICOM/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2022-0104 | INGENIERIA CONSTRUCTIVA PAVSA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 9343607.67 | 9343607.67
GUA220102063400 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0076 | GPM CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 941362.28 | 941362.28
GUA220102063415 | Obra | SICOM/RE/AE/PU/DEC/OB/OP/2022-0147 | MUÑOZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 5819288.48 | 5819288.48
GUA220102063435 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0025 | BARROSO MORALES LUIS ISIDRO | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 899999.9 | 899999.9
GUA220102065335 | Obra | PMY/DOP/FASP2022/EG/LS/2022-24 | JOSÉ ANTONIO GARCÍA RANGEL | Municipio de Yuriria Guanajuato | 3497990.78 | 3497990.78
GUA220102065337 | Obra | PMCMF/DOPE/FASP/CK/2022-20 | Enrique Alonso Cadena Espinosa | Municipio de Comonfort | 4781953.24 | 4781953.24
GUA220102065341 | Obra | PMM/DOPM/FASP-AD/CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEGURIDAD/2022-37 | EXBUILDMEXICO SA DE CV | MUNICIPIO DE MOROLEóN | 3000000 | 3000000.0
GUA220102064821 | Obra | RIIED-020022 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2039350.27 | 2039350.27
GUA220102064823 | Obra | RIIED-022022 | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064825 | Obra | RIIED-024022 | JAIME BECERRA CORDOVA | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064827 | Obra | RIIED-026022 | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064829 | Obra | RIIED-028022 | SISTEMAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064831 | Obra | RIIED-030022 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064832 | Obra | RIIED-031022 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEON | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064833 | Obra | RIIED-032022 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064835 | Obra | RIIED-034022 | ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 739137.81 | 739137.81
GUA220102064816 | Obra | RIIED-015022 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2042755.96 | 2042755.96
GUA220102064817 | Obra | RIIED-016022 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2038400.23 | 2038400.23
GUA220102064819 | Obra | RIIED-018022 | ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE LEON | 1792988.31 | 1792988.31
GUA220102064836 | Obra | RIIED-035022 | PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 739137.81 | 739137.81
GUA220102064837 | Obra | RIIED-036022 | M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064838 | Obra | RIIED-040022 | SARA MAYELA RAMIREZ CANO | MUNICIPIO DE LEON | 589258.52 | 589258.52
GUA220102064840 | Obra | RIIED-058022 | CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO | MUNICIPIO DE LEON | 730975.94 | 730975.94
GUA220102064842 | Servicios | RIIEDSUP-013022 | PIXIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 156346.46 | 156346.46
GUA220102064241 | Obra | UG/RE/LS/FAM/CO/032-22 | Adolfo Zavala Arredondo | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | 5224733.61 | 5224733.61
GUA220102061383 | Obra | RICD-239022 | IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA EN P. CON OLMACE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6264798.1 | 6264798.1
GUA220102061518 | Obra | RICD-136022 | GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 5082514.17 | 5082514.17
GUA220102061562 | Obra | RICD-161022 | GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 9305193.73 | 9305193.73
GUA220102061576 | Obra | RICD-088022 | "CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEÓN | 3986962.48 | 3986962.48
GUA220102061626 | Obra | RICD-108022 | CONSTRUCASA ARQUITECTURA Y SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3315677.54 | 3823843.49
GUA220102061628 | Obra | RICD-041022 | MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3091775.29 | 3091775.29
GUA220102061634 | Obra | RICD-114022 | MIGUEL ANGEL MATA SEGOVIANO | MUNICIPIO DE LEÓN | 920174.28 | 1157967.16
GUA220102061637 | Obra | RICD-107022 | "CONSTRUCTORA COIBSA. S.A. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEÓN | 2883724.04 | 2883724.04
GUA220102063300 | Obra | SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2022-0095 | URBANIZADORA KURAMA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 5787183.93 | 5787183.93
GUA220102063302 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0042 | RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 3149386.8 | 3149386.8
GUA220102063309 | Obra | SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2022-0069 | GARCIA RIOS JORGE | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 7179951.54 | 7179951.54
GUA220102063312 | Obra | SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2022-0063 | LOPEZ CHAVEZ JUANA | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 7302537.64 | 7302537.64
GUA220102063316 | Obra | SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2022-0072 | ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 7679826.41 | 7679826.41
GUA220102063330 | Obra | SICOM/RE/AE/PU/DCB/OB/OP/2022-0114 | COMPACTO DEL CENTRO PROYECTO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 5782047.04 | 5782047.04
GUA220102063333 | Obra | SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2022-0067 | GARNICA BARON VICTOR HUGO | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 4489494.23 | 4489494.23
GUA220102063352 | Obra | SICOM/RE/LP/PU/DEC/OB/OP/2022-0099 | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 5489716.09 | 5489716.09
GUA220102063359 | Obra | SICOM/RE/LP/PU/DCB/OB/OP/2022-0101 | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 5157229.52 | 5157229.52
GUA220102063362 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DOB/OB/CECYTEG/2022-0201 | GONZALO HERNANDEZ OLVERA | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 1202417.48 | 1202417.48
GUA220102063392 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0152 | SAUCEDO ROCHA FRANCISCO JAVIER | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1096837.51 | 1096837.51
GUA220102063395 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DEC/OB/OP/2022-0176 | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE SALAMANCA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 846895.98 | 846895.98
GUA220102063402 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0079 | DESARROLLADORA SILMAR, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 495622.16 | 495622.16
GUA210402019756 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA220102061684 | Obra | RICD-053022 | "CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A.DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEÓN | 1177763.17 | 1177763.17
GUA220102063403 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DEC/OB/OP/2022-0155 | SESEYCO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1980757.43 | 1980757.43
GUA220102063406 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0142 | HERRERA FRANCO JOSE ADRIAN | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1985309.58 | 1985309.58
GUA220102063409 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0143 | PEREZ GUERRERO JORGE | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1651568.69 | 1651568.69
GUA220102063419 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DEC/OB/OP/2022-0090 | MORALES MORALES JUAN MIGUEL | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1291177.5 | 1291177.5
GUA220102063429 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0024 | NEOLITO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1448085.63 | 1448085.63
GUA220102063434 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0021 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1696905.08 | 1696905.08
GUA220102063439 | Obra | SICOM/RE/AE/PU/DCB/OB/OP/2022-0216 | CONSTRUCCIONES MOZADO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 7045121.19 | 7045121.19
GUA220102063443 | Obra | SICOM/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2022-0157 | DESARROLLOS DE INGENIERIA SUBTERRANEA, CONSTRUCCIONES Y ESTABILIZACIONES LOSANTO | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 5884244.8 | 5884244.8
GUA220102063447 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DEC/OB/OP/2022-0163 | CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1499767.02 | 1499767.02
GUA210402019734 | Obra | MPN/LS/PIMV/2021/011 | ACEROS, LAMINA Y CERCADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO GTO | 3132278.4 | 3132278.4
GUA220102061704 | Obra | RICD-051022 | GRUPO CONSTRUCTOR CHICOME, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1923701.85 | 1923701.85
GUA220102061709 | Obra | RICD-043022 | ECAB, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2129269.03 | 2129269.03
GUA220102061757 | Obra | RICD-105022 | RETZA ESTUDIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1914210.76 | 1914210.76
GUA220102061762 | Obra | RICD-046022 | URBARK CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1537189.86 | 1607189.84
GUA220102061766 | Obra | DGOP-SDES-AD-PU-EG-2022-001 | VICTOR HUGO SILVA ORTIZ | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 313975.53 | 313975.53
GUA220102061769 | Obra | RICD-045022 | ARRENDADORA DE MAQUINARIA ELEMENTAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2351727.82 | 2351727.82
GUA220102061775 | Obra | RICD-229022 | GURAM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEÓN | 6999136.58 | 6999136.58
GUA220102061784 | Obra | RICD-044022 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2046792.24 | 2046792.24
GUA220102063649 | Obra | UG/RE/AD/FAM/CO/019-22 | Jorge Ivo Martínez Plaza | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | 1756409.1 | 2141291.88
GUA220102061839 | Obra | RICD-048022 | GRUPO GUCS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1698338.05 | 1698338.05
GUA220102062850 | Obra | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-007 | JUANA LÓPEZ CHÁVEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 6427064.2 | 6427064.2
GUA220102062852 | Obra | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-007. | MAQUINARIA INMOBILIARIA CAMINOS Y ACARREOS S.A DE C,V, | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 6494359.28 | 6494359.28
GUA200301757692 | Obra | MPN/AD/SEDESHU-PVMI/2020/011 | ACEROS, LÁMINA Y CERCADOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 2304120 | 2304120.0
GUA220102062997 | Servicios | MHG/DSJ/044/MAYO/2022 | DAVID ALEJANDRO SOLORZANO RANGEL | HUANIMARO | 125680.2 | 125680.2
GUA220102063019 | Servicios | MHG/DSJ/043/MAYO/2022 | CARLOS CONSTANCIO ELEIZARRARAZ ANGUIANO | HUANIMARO | 5503.5 | 5503.5
GUA220102063031 | Servicios | MSM/DOP/RAMOXXXIII/2022-005 | WATER WELL DRILLING SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATÍO GUANAJUATO | 134227.25 | 134227.25
GUA220102061289 | Obra | RICD-156022 | OLMACE, S.A. DE C.V. A. EN P. CON IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 9213387.24 | 9213387.24
GUA220102061480 | Obra | RICD-238022 | IRVING ALEJANDRO URBINA GARCIA EN P. CON OLMACE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 5626223.81 | 5626223.81
GUA220102061497 | Obra | RICD-090022 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4942238.84 | 5136709.09
GUA220102061507 | Obra | RICD-175022 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LEÓN | 10209953.08 | 1.020995308E7
GUA220102061513 | Obra | RICD-255022 | MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3757042.48 | 3757042.48
GUA220102061582 | Obra | RICD-270022 | URBARK CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 5915568.72 | 5915568.72
GUA220102061603 | Obra | RICD-160022 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 5587926.72 | 5753194.44
GUA220102061608 | Obra | RICD-089022 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3362970.92 | 3362970.92
GUA220102061616 | Obra | RICD-042022 | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR | MUNICIPIO DE LEÓN | 1621611.24 | 1621611.24
GUA220102063303 | Obra | SICOM/RE/AE/PU/DCB/OB/OP/2022-0177 | VELAZQUEZ DIAZ RAYMUNDO | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 6239190.3 | 6239190.3
GUA220102061850 | Obra | RICD-054022 | ATYCO MB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1175043.11 | 1175043.11
GUA220102061854 | Obra | RICD-050022 | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2131782.77 | 2131782.77
GUA220102063307 | Obra | SLPAZ/DGIMO/SECTUR/R33-FII/2022-06 | ARQ. RAYMUNDO VELAZQUEZ DIAZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 2998310.07 | 2998310.07
GUA220102063308 | Obra | SICOM/RE/AE/PU/DCA/OB/OP/2022-0108 | ALQUILERES DE MAQUINARIA DE CELAYA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 7644837.91 | 7644837.91
GUA220102063310 | Obra | SICOM/RE/AE/PU/DCA/OB/OP/2022-0113 | URBANIZADORA KURAMA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 7399070.06 | 7399070.06
GUA220102063319 | Obra | SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2022-0064 | CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 9541393.19 | 9541393.19
GUA220102063322 | Obra | SICOM/RE/AE/PU/DEC/OB/OP/2022-0117 | GARCIA PALOMARES JORGE ALFONSO | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 7383902.18 | 7383902.18
GUA220102063324 | Obra | SICOM/RE/AE/PU/DEC/OB/OP/2022-0115 | ICONCE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 7904076.13 | 7904076.13
GUA220102063325 | Obra | SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2022-0065 | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA GELOSA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 8973195.35 | 8973195.35
GUA220102063328 | Obra | SICOM/RE/AE/PU/DCB/OB/OP/2022-0170 | CONSTRUCTORA LAN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 7997788.81 | 7997788.81
GUA220102063336 | Obra | SICOM/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2022-0092 | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 6937062.24 | 6937062.24
GUA220102063338 | Obra | SICOM/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2022-0093 | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 5056712.94 | 5056712.94
GUA220102063341 | Obra | SICOM/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2022-0094 | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 5400924.68 | 5400924.68
GUA220102063345 | Obra | SICOM/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2022-0098 | AGREGADOS LA ROCA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 6707422.45 | 6707422.45
GUA220102061865 | Obra | RICD-052022 | SOLUCIONES DIOR, SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1321482.6 | 1321482.6
GUA220102061868 | Obra | RICD-204022 | URBANIZADORA CAROD DE LEON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3339485.98 | 3339485.98
GUA220102061873 | Obra | RICD-157022 | INMOBILIARIA DIMARJ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 5771011.13 | 5771011.13
GUA220102061879 | Obra | DGOP-SDES-AD-PU-EG-2022-004 | ASTUDILLO ESPECIALISTA, SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 89996.99 | 89996.99
GUA220102061880 | Obra | RICD-109022 | AGUILIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 4851474.03 | 5824209.88
GUA220102063348 | Obra | SICOM/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2022-0102 | ORELLANA INGENIEROS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 12023884.62 | 1.202388462E7
GUA220102063353 | Obra | SICOM/RE/LP/PU/DEC/OB/OP/2022-0100 | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 4834317.92 | 4834317.92
GUA220102063355 | Obra | SICOM/RE/LP/PU/DEC/OB/OP/2022-0096 | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 5612201.12 | 5612201.12
GUA220102063357 | Obra | SICOM/RE/LP/PU/DCB/OB/OP/2022-0097 | SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 5776667.05 | 5776667.05
GUA220102063361 | Obra | SICOM/RE/LP/PU/DCB/OB/OP/2022-0103 | MORENO OLIVA OCTAVIO MANUEL | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 3918791.38 | 3918791.38
GUA220102063363 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0109 | CORDOVA CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1162316.76 | 1162316.76
GUA220102063365 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0139 | ACARREOS TERRACERIAS Y EDIFICACION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1246903.22 | 1246903.22
GUA220102063391 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0159 | MONROY GONZALEZ JUAN MANUEL | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1294660.95 | 1294660.95
GUA220102063394 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DEC/OB/OP/2022-0175 | MORALES ZARATE JOSE VICENTE | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 797690.5 | 797690.5
GUA220102063396 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DEC/OB/OP/2022-0161 | KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1957988.29 | 1957988.29
GUA220102063399 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0080 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO PIGUSA, S.A.DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 996498 | 996498.0
GUA220102063405 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0156 | CURBAMASA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1995721.27 | 1995721.27
GUA220102063412 | Obra | SICOM/RE/AE/PU/DEC/OB/OP/2022-0209 | TAPIA DISEÑO CONSTRUCCION CONSULTORIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 4149672.85 | 4149672.85
GUA220102063417 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0110 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 842259.41 | 842259.41
GUA220102063420 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0107 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S Y B, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 998896.01 | 998896.01
GUA220102064256 | Obra | UG/RE/LS/FAM/CO/041-22 | Constructora Erso, S.A. de C.V. | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | 5179819.18 | 5179819.18
GUA220102064260 | Obra | UG/RE/LP/FAM/CO/045-22 | Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V. | UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO | 12690296.38 | 1.269029638E7
GUA220102061886 | Obra | RICD-134022 | ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3081211.69 | 3081211.69
GUA220102061904 | Obra | DGOP-SDES-AD-PU-EG-2022-005 | MA. ELIZABET NEGRETE DAVALOS | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 177920.56 | 177920.56
GUA220102063423 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0073 | AGUILAR GASCA JOSE GUADALUPE | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1050378.34 | 1050378.34
GUA220102063425 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0018 | URBARK CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1648297.99 | 1648297.99
GUA220102063430 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0019 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S Y B, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 989041.09 | 989041.09
GUA220102063432 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0020 | AS URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1299932.34 | 1299932.34
GUA220102063450 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0022 | RDI URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1430777.41 | 1430777.41
GUA220102065338 | Obra | OPMC/LS/EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA/FASP 3/2022-002 | GRUPO CONSTRUCTOR INPACTO SA DE CV | MUNICIPIO DE CUERÁMARO GUANAJUATO | 4452298.18 | 4452298.18
GUA220202070785 | Obra | PMP/DOP/SC/PENJAMO-SEDESHU/2020-046 | URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO PENJAMO | 13801309.48 | 1.380130948E7
GUA220202070832 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202070833 | Servicios | MOG/DOPDU/R33-INDIRECTOS/U9/2022-05 | PATLAN GARCÍA JOSE ARTURO | MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO | 359600 | 359600.0
GUA220202071698 | Obra | RICD-074022 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C | MUNICIPIO DE LEON | 2306986.94 | 2306986.94
GUA220202068229 | Obra | CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0044-2022-002 | VORTICE INGENIERIA SA DE CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 1416365.9 | 1416365.9
GUA220202071721 | Obra | RICD-074022 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C | MUNICIPIO DE LEON | 2306986.94 | 2306986.94
GUA220202068305 | Obra | CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0044-2022-001 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 3120458.07 | 3120458.07
GUA220202068323 | Obra | CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0044-2022-010 | SERVICIOS HIDRAULICOS CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 4485561.31 | 4485561.31
GUA220202070974 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202070979 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202068331 | Obra | CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0044-2022-011 | VORTICE INGENIERIA SA DE CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 835924.01 | 835924.01
GUA220202070987 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202070996 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202070998 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202071773 | Obra | RICD-075022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2570845.88 | 2570845.88
GUA220202071782 | Obra | RICD-075022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2570845.88 | 2570845.88
GUA220202071789 | Obra | RICD-075022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2570845.88 | 2570845.88
GUA220202073262 | Obra | RICD-075022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2570845.88 | 2570845.88
GUA220202068355 | Obra | CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0044-2022-006 | VORTICE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 1437632.8 | 1437632.8
GUA220202071791 | Obra | RICD-075022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2570845.88 | 2570845.88
GUA220202072700 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-17 | FRANCISCO JAVIER ROSALES VILLANUEVA | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 1700000 | 1700000.0
GUA220202072714 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-17 | FRANCISCO JAVIER ROSALES VILLANUEVA | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 1700000 | 1700000.0
GUA220202073380 | Obra | RICD-075022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2570845.88 | 2570845.88
GUA220202073384 | Obra | RICD-075022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2570845.88 | 2570845.88
GUA220202073395 | Obra | RICD-076022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1413726.35 | 1413726.35
GUA220202073397 | Obra | RICD-076022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1413726.35 | 1413726.35
GUA220202073406 | Obra | RICD-139022 | BEEBSA. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3591521.53 | 3591521.53
GUA220202068063 | Obra | CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0039-2022-023 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 2481226.83 | 2481226.83
GUA220202069999 | Obra | RICD-075022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2570845.88 | 2570845.88
GUA220202070003 | Obra | RICD-074022 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C | MUNICIPIO DE LEON | 2306986.94 | 2306986.94
GUA220202070004 | Obra | PMP/DOP/SC/PENJAMO-SEDESHU/2020-046 | URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO PENJAMO | 13801309.48 | 1.380130948E7
GUA220202070691 | Obra | RICD-076022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1413726.35 | 1413726.35
GUA200401867954 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401867971 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401868035 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401870491 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401868473 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401868151 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401868171 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401868642 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401872018 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA200401849277 | Obra | PRES/D.O.P.M./07/011-2020 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO | 318464.21 | 318464.21
GUA220202074135 | Obra | RICD-271022 | URBARK CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6956153.1 | 6956153.1
GUA220202075297 | Obra | RICONV-002022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 29537002.45 | 2.953700245E7
GUA220202075309 | Arrendamientos | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006 | TRUJILLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 460000 | 439300.0
GUA220202075315 | Servicios | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006. | MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 460000 | 460000.0
GUA220202072757 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-17 | FRANCISCO JAVIER ROSALES VILLANUEVA | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 1700000 | 1700000.0
GUA220202072771 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-15 | MA. GUADALUPE GAYTÁN CRUZ | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 1577830.47 | 1577830.47
GUA220202074544 | Obra | MOG/DOPM/R33-F1/SC/2022-18 | CONSTRUCTORA COLUNBAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO | 2890059.64 | 2890059.64
GUA220202074550 | Obra | PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2022-004 | JOSE AYALA GARCIA | MUNICIPIO DE PENJAMO | 3020914.51 | 3020914.51
GUA220202074937 | Obra | MHU/DDUYOP/RAMO33/ADJD/006/070622 | AIDI CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | HUANIMARO | 1098436.83 | 1098436.83
GUA220202075332 | Obra | RICONV-002022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 29537002.45 | 2.953700245E7
GUA220202070681 | Obra | RICD-076022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1413726.35 | 1413726.35
GUA220202070696 | Obra | RICD-076022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1413726.35 | 1413726.35
GUA220202074207 | Obra | RICD-135022 | KAY GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3021117.83 | 3021117.83
GUA220202075354 | Servicios | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006. | MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 460000 | 460000.0
GUA220202075370 | Servicios | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006. | MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 460000 | 460000.0
GUA220202074229 | Obra | RICD-127022 | INNOVATIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1896760 | 1896760.0
GUA220202075371 | Obra | RICONV-002022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 29537002.45 | 2.953700245E7
GUA220202075378 | Obra | RICONV-006022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 22330426.42 | 2.233042642E7
GUA220202074248 | Obra | RICD-047022 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ CHAVEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 474370.78 | 524309.29
GUA220202074626 | Obra | PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2022-005 | WEPICO SA DE CV | MUNICIPIO DE PENJAMO | 1391956.79 | 1391956.79
GUA220202075401 | Servicios | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006. | MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 460000 | 460000.0
GUA220202075405 | Servicios | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-006. | MIGUEL ANGEL TRUJILLO MARTINEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 460000 | 460000.0
GUA220202075407 | Obra | RICONV-005022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 23996736.9 | 2.39967369E7
GUA220202069972 | Obra | RICD-075022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2570845.88 | 2570845.88
GUA220202069979 | Obra | RICD-075022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2570845.88 | 2570845.88
GUA220202070795 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202070808 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202070815 | Servicios | MOG/DOPE/R33-IND/2022-01 | SILVA ROJAS ADRIAN | MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO | 155896 | 155896.0
GUA220202071554 | Obra | RICD-074022 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C | MUNICIPIO DE LEON | 2306986.94 | 2306986.94
GUA220202074258 | Obra | RICD-049022 | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2857760.12 | 2857760.12
GUA220202075049 | Obra | PMP/DOP/SC/PENJAMO-SEDESHU/2020-046 | URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO PENJAMO | 13801309.48 | 1.380130948E7
GUA220202075422 | Obra | RICONV-005022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 23996736.9 | 2.39967369E7
GUA220202075442 | Obra | RICONV-004022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 8882321.34 | 8882321.34
GUA220202068167 | Obra | CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0046-2022-014 | VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 10890455.7 | 1.08904557E7
GUA220202070104 | Obra | RICD-074022 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C | MUNICIPIO DE LEON | 2306986.94 | 2306986.94
GUA220202070823 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202073916 | Obra | RICD-139022 | BEEBSA. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3591521.53 | 3591521.53
GUA220202075451 | Obra | RICONV-004022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 8882321.34 | 8882321.34
GUA220202070114 | Obra | RICD-074022 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C | MUNICIPIO DE LEON | 2306986.94 | 2306986.94
GUA220202070124 | Obra | RICD-074022 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C | MUNICIPIO DE LEON | 2306986.94 | 2306986.94
GUA220202071597 | Obra | RICD-074022 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C | MUNICIPIO DE LEON | 2306986.94 | 2306986.94
GUA220202071608 | Obra | RICD-074022 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C | MUNICIPIO DE LEON | 2306986.94 | 2306986.94
GUA220202073928 | Obra | RICD-139022 | BEEBSA. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3591521.53 | 3591521.53
GUA220202073936 | Obra | RICD-139022 | BEEBSA. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3591521.53 | 3591521.53
GUA220202073939 | Obra | RICD-139022 | BEEBSA. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3591521.53 | 3591521.53
GUA220202074702 | Obra | PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2022-006 | MUÑOZ CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PENJAMO | 1648320.12 | 1648320.12
GUA220202075077 | Obra | RICONV-002022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 29537002.45 | 2.953700245E7
GUA220202075098 | Obra | MOG/DOPM/CODE-R33/SL/2022-03 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO | 3855979.17 | 4922826.8
GUA220202073317 | Obra | RICD-075022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2570845.88 | 2570845.88
GUA220202073962 | Obra | RICONV-001022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 15037279.98 | 1.503727998E7
GUA220202075113 | Obra | RICONV-002022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 29537002.45 | 2.953700245E7
GUA220202076274 | Obra | MHU/DDUYOP/RAMO33/ADJD/003/020622 | JOSE LUIS PEREZ MATUS | HUANIMARO | 967506.22 | 967506.22
GUA220202071686 | Obra | RICD-074022 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C | MUNICIPIO DE LEON | 2306986.94 | 2306986.94
GUA220202074736 | Obra | PMP/DOP/SC/PENJAMO-SEDESHU/2020-046 | URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO PENJAMO | 13801309.48 | 1.380130948E7
GUA220202070320 | Obra | RICD-074022 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C | MUNICIPIO DE LEON | 2306986.94 | 2306986.94
GUA220202071155 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202073357 | Obra | RICD-075022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2570845.88 | 2570845.88
GUA220202073368 | Obra | RICD-075022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2570845.88 | 2570845.88
GUA220202070345 | Obra | RICD-074022 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C | MUNICIPIO DE LEON | 2306986.94 | 2306986.94
GUA220202071167 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202071176 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202071180 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202071182 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202073421 | Obra | RICD-139022 | BEEBSA. S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3591521.53 | 3591521.53
GUA220202076347 | Obra | RICE-277022 | AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 2499664.44 | 2499664.44
GUA220202070351 | Obra | RICD-076022 | CONSTRUCTORA ELECTRICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1413726.35 | 1413726.35
GUA220202071195 | Obra | RICD-078022 | CELEC INSTALACIONES | MUNICIPIO DE LEON | 2851530.71 | 2851530.71
GUA220202069780 | Obra | PMP/DOP/SC/PENJAMO-SEDESHU/2020-046 | URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO PENJAMO | 13801309.48 | 1.380130948E7
GUA220202075626 | Obra | RICONV-003022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 21397837.05 | 2.139783705E7
GUA220202075269 | Obra | RICONV-002022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEON | 29537002.45 | 2.953700245E7
GUA220202085871 | Obra | DGOP/004-2022 | PRIMHER PAVIEMENTOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 3089828.85 | 3089828.85
GUA220202078500 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079157 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/5D-03 | GOMEZ DALLIDET JESUS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 806941.24 | 806941.24
GUA220202079209 | Servicios | MDH/DIC/R33/2022/5D-04 | GONZALEZ GOVEA CATARINO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 371979.67 | 371979.67
GUA220202080507 | Obra | RICDSUP-109022 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 179019.39 | 210679.69
GUA220202080509 | Obra | RICDSUP-114022 | ROBERTO LOPEZ ROMERO | MUNICIPIO DE LEON | 59811.33 | 75267.87
GUA220202080534 | Obra | RICDSUP-161022 | PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 408498 | 408498.0
GUA220202088765 | Obra | SICOM/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2022-0135 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 7419718.18 | 7419718.18
GUA220202088774 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0089 | GREEN PATCHER MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 2497619.78 | 2497619.78
GUA220202088809 | Obra | SICOM/RE/AE/PU/DOB/OB/SEG/2022-0174 | CORZZISA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura Conectividad y Movilidad | 41788993.35 | 4.178899335E7
GUA220202089080 | Obra | INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-005 | ARQ. FRANCISCO ARRIAGA CARMONA | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | 3796773.91 | 3796773.91
GUA220202079682 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079913 | Obra | RICDSUP-052022 | MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE LEON | 85896.37 | 85896.37
GUA220202079914 | Obra | RICDSUP-053022 | LUIS DANIEL ALONZO CALVILLO | MUNICIPIO DE LEON | 76554.61 | 76554.61
GUA220202079916 | Obra | RICDSUP-054022 | ERIC IBAN ACAL SANCHEZ | MUNICIPIO DE LEON | 52876.94 | 52876.94
GUA220202079918 | Obra | RICDSUP-082022 | CARLOS SALAZAR ROCHA | MUNICIPIO DE LEON | 206822.71 | 206822.71
GUA220202079921 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079927 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079930 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079936 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080685 | Obra | PMG/DGOPM/EP/2022/009 | CONSTRUCTURA EDIVIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 628097.53 | 628097.53
GUA220202093855 | Obra | RIIED-103022 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2310662.79 | 2310662.79
GUA220202093860 | Obra | RIIEE-132022 | "CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEON | 226829.23 | 226829.23
GUA220202093863 | Obra | RIIEESUP-144022 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION NR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 57237.38 | 57237.38
GUA220202093871 | Obra | RIIEESUP-158022 | CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 20832.94 | 20832.94
GUA220202093877 | Obra | RIIED-169022 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES MUÑOZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1373225.77 | 1373225.77
GUA220202093880 | Obra | RIIED-205022 | SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2938977.33 | 2938977.33
GUA220202093881 | Obra | RIIEDSUP-205022 | GRUPO MAXICO CONSULTORES EN CONSTRUCCION, S. C. | MUNICIPIO DE LEON | 124906.54 | 124906.54
GUA220202093885 | Obra | RIIEDSUP-208022 | ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 83089.63 | 83089.63
GUA220202093886 | Obra | RIIED-210022 | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3294127.27 | 3294127.27
GUA220202093887 | Obra | RIIEDSUP-210022 | JOSE LUIS MENDOZA Y MENDOZA | MUNICIPIO DE LEON | 137365.11 | 137365.11
GUA220202093888 | Obra | RIIED-212022 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1821509.15 | 1821509.15
GUA220202093889 | Obra | RIIEDSUP-212022 | ASESORES ESPECIALIZADOS EN EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 81967.91 | 81967.91
GUA220202093890 | Obra | RIIED-219022 | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR | MUNICIPIO DE LEON | 1260279.4 | 1260279.4
GUA220202093891 | Obra | RIIED-223022 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA CGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 10142217.5 | 1.01422175E7
GUA220202093892 | Obra | RIIEDSUP-223022 | INGENIERIA Y ARQUITECTURA INTEGRADAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 289053.2 | 289053.2
GUA220202093893 | Obra | RIIEESUP-154022 | SAMUEL RAMIREZ CABRERA | MUNICIPIO DE LEON | 67531.28 | 67531.28
GUA220202093894 | Obra | RIIEESUP-155022 | SAMUEL RAMIREZ CABRERA | RIIEESUP-155022 | 14902.68 | 14902.68
GUA220202093895 | Obra | RIIEDSUP-169022 | PIXIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 61795.16 | 61795.16
GUA220202093901 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0130 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1758682.93 | 1758682.93
GUA220202080028 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080044 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080047 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202081132 | Obra | DGOP-ISM-LS-PU-URB-2022-050 | CONSORCIO INGENIERO DE GUANAJUATO SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 4955391.69 | 4955391.69
GUA220202080157 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080164 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080169 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080214 | Obra | RICDSUP-089022 | CARLOS SALAZAR ROCHA | MUNICIPIO DE LEON | 206822.71 | 206822.71
GUA220202098584 | Servicios | SABES/DP/MANTTO/AD/2022-22 | ARTURO VALLEJO ROMERO | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | 1494054.63 | 1494054.63
GUA220202098599 | Servicios | SABES/DP/MANTTO/AD/2022-23 | MARIA DE LA LUZ GONZALEZ ALDANA | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | 1272462.43 | 1272462.43
GUA220202080220 | Obra | RICDSUP-090022 | PIXIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 271328.91 | 277895.96
GUA220202080223 | Obra | RICDSUP-100022 | CONSTRUCTORA GASCAP, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 107599.11 | 107599.11
GUA220202080224 | Obra | RICDSUP-105022 | FRANCISCA MUÑOZ AYALA | MUNICIPIO DE LEON | 124423.7 | 124423.7
GUA220202080225 | Obra | RICDSUP-107022 | ALFREDO RAMIREZ ESPINOZA | MUNICIPIO DE LEON | 180809.5 | 180809.5
GUA220202080226 | Obra | RICDSUP-108022 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GUIMAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 204245.74 | 230960.15
GUA220202098605 | Servicios | SABES/DP/MANTTO/AD/2022-27 | PEDRO VALADEZ GODINEZ | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO | 812906.98 | 812906.98
GUA220202083476 | Obra | RICE-321022 | PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 3646641.1 | 3646641.1
GUA220202083480 | Obra | RICE-257022 | MANAVIL COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2613050.6 | 2613050.6
GUA220202083485 | Obra | RICE-341022 | ACCA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 4926207.69 | 4926207.69
GUA220202076738 | Obra | DGOP-ISM-LS-PU-URB-2022-049 | CALHER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 6120589.61 | 6120589.61
GUA220202093852 | Obra | RIIED-077022 | "REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEON | 2999458.05 | 2999458.05
GUA220202093853 | Obra | RIIED-079022 | TAPIA DISEÑO CONSTRUCCION CONSULTORIA Y ARRENDAMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1996593.71 | 1996593.71
GUA220202093854 | Obra | RIIED-102022 | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1300201.44 | 1300201.44
GUA220202093856 | Obra | RIIED-126022 | OSCAR MUÑOZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE LEON | 739137.81 | 739137.81
GUA220202093857 | Obra | RIIEDSUP-102022 | JOSE PABLO SANCEN GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEON | 65010.07 | 65010.07
GUA220202093858 | Obra | RIIEDSUP-103022 | JOSE PABLO SANCEN GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEON | 113222.48 | 113222.48
GUA220202093861 | Obra | RIIED-133022 | "CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEON | 600476.13 | 600476.13
GUA220202093867 | Obra | RIIEESUP-148022 | CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 14352.33 | 14352.33
GUA220202093872 | Obra | RIIEESUP-159022 | FERNANDO FABIAN NAVARRO MATA | MUNICIPIO DE LEON | 76118.67 | 76118.67
GUA220202086005 | Obra | RM-SE-0855-21-012 | SUPERVISION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 416728.62 | 416728.62
GUA220202093873 | Obra | RIIED-166022 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 3407466.22 | 3407466.22
GUA220202093875 | Obra | RIIED-168022 | VISE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 4249226.32 | 4249226.32
GUA220202093876 | Obra | RIIEDSUP-168022 | PIXIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 165294.9 | 165294.9
GUA220202093878 | Obra | RIIED-184022 | CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2942150.68 | 2942150.68
GUA220202093879 | Obra | RIIED-125022 | INDUSTRIAS SOLA BASIC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 78798557.83 | 7.879855783E7
GUA220202093882 | Obra | RIIED-207022 | "URBE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEON | 2138045.79 | 2138045.79
GUA220202093883 | Obra | RIIEDSUP-207022 | GRUPO CONSTRUCTOR LUVIER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 95143.04 | 95143.04
GUA220202093884 | Obra | RIIED-208022 | ALTA ARQUITECTURA ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1846436.16 | 1846436.16
GUA220202080016 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202088772 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0088 | GREEN PATCHER MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 2497619.78 | 2497619.78
GUA220202088985 | Obra | INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-002 | CONSTRUCCIONES DEL RINCÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | 620707.85 | 620707.85
GUA220202079261 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202081091 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-15 | MA. GUADALUPE GAYTÁN CRUZ | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 1577830.47 | 1577830.47
GUA220202083458 | Obra | RICE-258022 | ARRONA CONSTRUCTORES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 1440895.6 | 1440895.6
GUA220202083468 | Obra | MS/AD/RAMO33/DS JACINTOS/2022-05 | JORGE LUIS CASTRO GARCIA | MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 2649505.48 | 1.0
GUA220202079275 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079283 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202081111 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-15 | MA. GUADALUPE GAYTÁN CRUZ | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 1577830.47 | 1577830.47
GUA220202081175 | Obra | PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-08-20 | RENÉ CARMONA CONTRERAS | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 3341967.12 | 3341967.12
GUA220202084301 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-06-09 | FERNANDO VAZQUEZ ABAUNZA | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 731901.49 | 731901.49
GUA220202086542 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0036 | SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES FMMF, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 2613375.3 | 2613375.3
GUA220202088179 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0120 | CONSTRUCTORA ROCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura Conectividad y Movilidad | 2785151.49 | 2785151.49
GUA220202079895 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079897 | Obra | RICDSUP-048022 | SERVICIO INTEGRAL DE INGENIERIA CIVIL DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 110391.97 | 110391.97
GUA220202077689 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-24 | INGENIERIA PAVSA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2262565.44 | 2262565.44
GUA220202081367 | Obra | PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-07-18 | CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 2518187.88 | 2518187.88
GUA220202081370 | Obra | PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-07-18 | CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 2518187.88 | 2518187.88
GUA220202081371 | Obra | PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-07-18 | CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 2518187.88 | 2518187.88
GUA220202085860 | Obra | DGOP/003-2022 | RIPMA ARQUITECTURA Y FORMA, S.A.S DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 711491.38 | 711491.38
GUA220202078508 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079495 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079506 | Obra | RICDSUP-043022 | GRUPO CONSULTOR GONAZU S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 137337.85 | 137337.85
GUA220202079508 | Obra | RICDSUP-044022 | E.M.S. Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 132427.46 | 132427.46
GUA220202081397 | Obra | DGOP-ISM-AD-PU-URB-2022-039 | ASTUDILLO ESPECIALISTA SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 564073.94 | 564073.94
GUA220202077734 | Obra | GE-562021 | ENLACE CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 1170899.53 | 1170899.53
GUA220202077754 | Obra | GE-005022 | CONSTRUGART, S.A. DE C,V. | MUNICIPIO DE LEON | 341646.04 | 341646.04
GUA220202078583 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202078591 | Obra | MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-13 | RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER | MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO | 464876.74 | 464876.74
GUA220202078592 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079511 | Obra | RICDSUP-045022 | GRUPO EDIFICADOR JOACA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 150275.41 | 150275.41
GUA220202079512 | Obra | RICDSUP-046022 | CONSULTORES INMOBILIARIOS DEL BAJIO, S.C. | MUNICIPIO DE LEON | 99917.34 | 105195.34
GUA220202081423 | Obra | DGOP-ISM-AD-PU-URB-2022-051 | EDIFICADORA ALBA SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 824890.79 | 824890.79
GUA220202081424 | Obra | PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-07-12 | CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 2517953.87 | 2517953.87
GUA220202083681 | Obra | MS/AD/RAMO33/BARDA/2022-04 | JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA | MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 388501.47 | 1.0
GUA220202084450 | Servicios | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII-IND/2022-08-21 | MACC LABORATORIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 223397.35 | 223397.35
GUA220202085988 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-020 | JUAN EVARISTO JAIME HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 279318.89 | 279318.89
GUA220202085989 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-021 | GRUPO DE CONSULTORIA INTEGRAL Y CONSTRUCCIONES IRAPUATO SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 531487.13 | 531487.13
GUA220202085991 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-EG-2022-023 | MARTIN FERNANDO QUINTERO TEJADA | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 247540.14 | 247540.14
GUA220202085992 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-024 | JESUS ARTURO GARCIA CANO | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 695765.73 | 695765.73
GUA220202085996 | Obra | RM-5D-3715-20-072 | MONICA ELIAS OROZCO | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 413543.76 | 413543.76
GUA220202085999 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-EG-2022-029 | CONARTEC, SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 291568.61 | 291568.61
GUA220202086007 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-TI-2022-033 | EDIFICADORA ALBA SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 479734.27 | 479734.27
GUA220202086008 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-TI-2022-034 | EDIFICADORA ALBA SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 548993.26 | 548993.26
GUA220202086010 | Obra | DGPO-FFM-AD-PU-SI-2022-036 | GERINPRO CONSULTORES, S.C. | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 1111411.44 | 1111411.44
GUA220202086015 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-054 | YURITZI ROCIO LEZO SALAZAR | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 595292.25 | 595292.25
GUA220202088562 | Obra | SICOM/RE/LP/PU/DCB/OB/OP/2022-0035 | TEGNOCON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 6635440.28 | 6635440.28
GUA220202078599 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202078615 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202086039 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-064 | CONSTRUCCIONES ABASOLO SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 327347.14 | 327347.14
GUA220202086063 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-URB-2022-066 | CONSTRUCCION Y VALUACION COBEBA SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 673364.31 | 673364.31
GUA220202078626 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202078630 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202078660 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202082132 | Obra | RICE-269022 | LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2268665.23 | 2268665.23
GUA220202086842 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0077 | LUZ MARQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 1281241.9 | 1281241.9
GUA220202079742 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079815 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202082138 | Servicios | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII-IND/2022-07-19 | ISMAEL VELÁZQUEZ CHAVEZ | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 42000 | 42000.0
GUA220202083020 | Obra | MS/LS/RAMO33/CALLE PRINCIPAL/2022-09 | PAXTLE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 5023349.55 | 1.0
GUA220202086933 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0037 | GLORIA ZAVALA JULIO CESAR | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 744950.87 | 744950.87
GUA220202086936 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0043 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 683191.84 | 683191.84
GUA220202088761 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DEC/OB/OP/2022-0056 | SEMEX, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1889886.26 | 1889886.26
GUA220202088763 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DEC/OB/OP/2022-0164 | DIAZ GARMENDIA JUAN CARLOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 997422.67 | 997422.67
GUA220202088764 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCB/OB/OP/2022-0166 | MATA SEGOVIANO MIGUEL ANGEL | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 998485.61 | 998485.61
GUA220202078727 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202078737 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079857 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079858 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079864 | Obra | RICDSUP-047022 | ANZGON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 30834.1 | 34080.1
GUA220202079867 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079873 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202086964 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0083 | GRUPO CELARK, S.C. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 2605482.72 | 2605482.72
GUA220202086966 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0049 | MUÑOZ LOPEZ CARLOS | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 2174400.16 | 2174400.16
GUA220202077077 | Obra | DGOP-ISM-AD-PU-URB-2022-045 | PEFERCO SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 1040248.14 | 1040248.14
GUA220202078758 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079881 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079885 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202083929 | Obra | MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-07 | RODRIGUEZ GONZALEZ MA. ESTHER | MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO | 234361.32 | 234361.32
GUA220202087049 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0084 | RODRIGUEZ PEREZ LUIS ENRIQUE | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 1360651.61 | 1360651.61
GUA220202087057 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0044 | PROYECTOS, CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 1281763.54 | 1281763.54
GUA220202087919 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0052 | CONSTRUCTORA ESTRELLA DE ORO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 2549128.77 | 2549128.77
GUA220202088997 | Obra | RIIIEE-155022 | ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEON | 212895.38 | 212895.38
GUA220202088998 | Obra | RIIIEE-147022 | CONSTRUGART, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 419646.83 | 419646.83
GUA220202088999 | Obra | RIIIEE-149022 | CONSTRUCTORA CHAS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 1350028.39 | 1350028.39
GUA220202089000 | Obra | RIIIEE-144022 | GRUPO CONSTRUCTOR CREA3, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 833149.7 | 833149.7
GUA220202089001 | Obra | RIIIEE-167022 | COSUM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 419646.83 | 419646.83
GUA220202083455 | Obra | RICE-211022 | NAVARRO HERNANDEZ JOEL | MUNICIPIO DE LEON | 1339294.15 | 1339294.15
GUA220202083287 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-06-07-1 | SERGIO GUZMAN NIÑO | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 1649016.1 | 1649016.09
GUA220202083287 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-06-07 | SERGIO GUZMAN NIÑO | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 1649016.1 | 1649016.1
GUA220202089002 | Obra | RIIIEE-158022 | OBRA ESPECIALIZADA DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 408488.99 | 408488.99
GUA220202089003 | Obra | RIIIEE-154022 | ARQ. ARTURO ALCALA CORTES | MUNICIPIO DE LEON | 1324142.76 | 1324142.76
GUA220202089004 | Obra | RIIIEE-145022 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEON | 1571568.23 | 1571568.23
GUA220202089005 | Obra | RIIIEE-152022 | ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 641350.38 | 641350.38
GUA220202089006 | Obra | RIIIEE-159022 | ARRONA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 1492522.87 | 1492522.87
GUA220202089007 | Obra | RIIIEE-143022 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2146367.2 | 2146367.2
GUA220202089008 | Obra | RIIIEE-148022 | CONSTRUGART, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 281418.33 | 281418.33
GUA220202089012 | Obra | INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-003 | ING. JUAN CARLOS BARBA GARCÍA | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | 2210592.89 | 2210592.89
GUA220202078964 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202086336 | Obra | DGOP-FFM-AS-PU-EG-2022-068 | DANIEL VENEGAS MARES | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 1019683.77 | 1019683.77
GUA220202077361 | Obra | RICE-334022 | CONSTRUCTORA NOARDIQ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3813287.4 | 3813287.4
GUA220202077366 | Obra | RICE-262022 | CONSTRUSERVICIO LAGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2094814.58 | 2094814.58
GUA220202077368 | Obra | DGOP-ISM-LNP-PU-URB-2022-052 | CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 6551856.04 | 6551856.04
GUA220202085997 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-027 | GRUPO COVAK SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 697915.14 | 697915.14
GUA220202086002 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-EG-2022-030 | CONSTRUCTORA DE ANTEPROYECTOS, TERRACERIAS Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 217719.03 | 217719.03
GUA220202086013 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-053 | GRUPO CONSTRUCTOR MARCARME SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 715628.43 | 715628.43
GUA220202086018 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-TI-2022-058 | GRUPO CONSTRUCTOR ALERAVE SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 760948.75 | 760948.75
GUA220202086037 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-063 | CONSTRUCCIONES ABASOLO SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 355903.66 | 355903.66
GUA220202086044 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-062 | CONSTRUCCIONES PAVIMENTACIONES Y EDIFICACIONES LAC SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 1365446.16 | 1365446.16
GUA220202078566 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202078569 | Obra | MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-17 | RODRIGUEZ GONZALEZ MA. ESTHER | MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO | 1111607.75 | 1111607.75
GUA220202078572 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079384 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/5D-02 | GOMEZ DALLIDET JESUS | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 562207.79 | 562207.79
GUA220202080067 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080074 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202086075 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-059 | NOEMÍ RUTH TÉLLEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 475600.09 | 475600.09
GUA220202078640 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202078644 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202078648 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202078651 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202078652 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080112 | Obra | RICDSUP-088022 | "GRUPO UBCE, S.A. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEON | 239217.75 | 239217.75
GUA220202080115 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080126 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080132 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202083450 | Obra | RICE-209022 | CONSTRUSERVICIO LAGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 2975111.74 | 2975111.74
GUA220202083452 | Obra | RICE-252022 | COSMOCALLI SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 1933022.63 | 1933022.63
GUA220202083466 | Obra | RICE-321022 | PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 3646641.1 | 3646641.1
GUA220202083470 | Obra | RICE-321022 | PROYECCION URBANISTICA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 3646641.1 | 3646641.1
GUA220202083471 | Obra | DGOP-FIBIR-AD-PU-TJ-2022-087 A | EDIFICADORA ALBA SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 80009.3 | 80009.3
GUA220202087880 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0045 | CORONA AMADOR OSWALDO | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 816221.69 | 816221.69
GUA220202077939 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-02 | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2054773.92 | 2054773.92
GUA220202079422 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080139 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080144 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080174 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080178 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202083489 | Obra | RICE-341022 | ACCA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 4926207.69 | 4926207.69
GUA220202083497 | Obra | RICE-345022 | LUIS DEMETRIO PEREZ CUELLAR | MUNICIPIO DE LEÓN | 2965910.23 | 2965910.23
GUA220202080081 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202081226 | Obra | DGOP-ISM-AD-PU-URB-2022-041 | I&A ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 2348891.02 | 2348891.02
GUA220202087886 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0048 | PROYECTO Y CONSTRUCCIONES CASABE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 587430.9 | 587430.9
GUA220202087900 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0050 | CONSTRUCCIONES ALUN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 875506.53 | 875506.53
GUA220202087913 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0046 | GONZALEZ HERNANDEZ LUIS RICARDO | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 2078068 | 2078068.0
GUA220202077284 | Obra | RICE-353022 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN ANGEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3933288.77 | 3933288.77
GUA220202079486 | Obra | RICDSUP-041022 | JULIO CESAR UTRILLA PINEDA | MUNICIPIO DE LEON | 192308.42 | 192308.42
GUA220202079492 | Obra | RICDSUP-042022 | VANZAR ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 105404.73 | 105404.73
GUA220202080188 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202081830 | Obra | RICE-342022 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 3105781.22 | 3105781.22
GUA220202083553 | Obra | DGOP-FIBIR-AD-PU-TJ-2022-087 C | EDIFICADORA ALBA SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 80009.3 | 80009.3
GUA220202083559 | Obra | DGOP-FIBIR-AD-PU-TJ-2022-087 D | EDIFICADORA ALBA SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 72124.29 | 72124.29
GUA220202087924 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0112 | EDIFICACIONES Y ARRENDADORA ARMO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 733503.9 | 733503.9
GUA220202081028 | Obra | RICE-342022 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 3105781.22 | 3105781.22
GUA220202081899 | Obra | RICE-342022 | OLAEZ CONSTRUCCION Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 3105781.22 | 3105781.22
GUA220202083606 | Obra | MS/AD/RAMO33/DS JACINTOS/2022-05 | JORGE LUIS CASTRO GARCIA | MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 2649505.48 | 1.0
GUA220202088762 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DCA/OB/OP/2022-0148 | MORALES AMEZOLA FERNANDO | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 979070.58 | 979070.58
GUA220202077330 | Obra | RICE-330022 | SOLUCIONES DIOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3941967.3 | 3941967.3
GUA220202081140 | Obra | PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-08-20 | RENÉ CARMONA CONTRERAS | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 3341967.12 | 3341967.12
GUA220202081141 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/003 | ARKONSA PROYECTOS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 4982148.93 | 4982148.93
GUA220202082038 | Servicios | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII-IND/2022-06-08 | GRUPO 3ME CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 1178066.38 | 1178066.38
GUA220202086280 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-067 | ENRIQUE PUGA SERAFIN | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 1263803.66 | 1263803.66
GUA220202087086 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0039 | MC MAQUINARIA Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 601922.81 | 601922.81
GUA220202088818 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DOB//OB/SEG/2022-0138 | JOSÉ FERNANDO AIZCORBE CABEZA DE VACA | Secretaria de Infraestructura Conectividad y Movilidad | 993151.14 | 993151.14
GUA220202079691 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202081163 | Obra | PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-08-20 | RENÉ CARMONA CONTRERAS | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 3341967.12 | 3341967.12
GUA220202081183 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/003 | ARKONSA PROYECTOS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 4982148.93 | 4982148.93
GUA220202082154 | Obra | RICE-333022 | AGUSTIN IGNACIO SERRANO MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEON | 3221842.5 | 3221842.5
GUA220202082158 | Servicios | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII-IND/2022-05-04 | ASESORÍA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 99124.88 | 99124.88
GUA220202084551 | Obra | PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-06-11 | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 2099974.75 | 2099974.75
GUA220202076846 | Obra | DGOP-ISM-LS-PU-URB-2022-047 | ALCURI GRUPO COMERCIAL SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 5565564.49 | 5565564.49
GUA220202078936 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202078948 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079706 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202081188 | Obra | DGOP-ISM-AD-PU-URB-2022-037 | ALEJANDRO GUEVARA VENTURA | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 2218022.49 | 2218022.49
GUA220202081189 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-14 | ERICK MIER RANGEL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 1040462.71 | 1040462.71
GUA220202088161 | Obra | SICOM/RE/AE/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0202 | OSWALDO CORONA AMADOR | Secretaria de Infraestructura Conectividad y Movilidad | 4229829 | 4229829.0
GUA220202079049 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079720 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079723 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079737 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202081208 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-14 | ERICK MIER RANGEL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 1040462.71 | 1040462.71
GUA220202081213 | Obra | DGOP-ISM-AD-PU-URB-2022-043 | URBANIZADORA KURAMA SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 2234641.11 | 2234641.11
GUA220202081218 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-14 | ERICK MIER RANGEL | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 1040462.71 | 1040462.71
GUA220202081220 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/003 | ARKONSA PROYECTOS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 4982148.93 | 4982148.93
GUA220202077469 | Obra | RICE-319022 | ARCCO PROFESIONALES EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3429243.04 | 3429243.04
GUA220202079070 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079758 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080516 | Obra | RICDSUP-134022 | MARGARITA PEREZ CABRERA | MUNICIPIO DE LEON | 191651.37 | 191651.37
GUA220202080519 | Obra | RICDSUP-135022 | AC QUALITY SERVICIOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 188215.64 | 188215.64
GUA220202080520 | Obra | RICDSUP-122022 | JOSE LUIS VAZQUEZ ARANDA | MUNICIPIO DE LEON | 83500.89 | 83500.89
GUA220202080521 | Obra | RICDSUP-127022 | GRUPO HG DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 123289.4 | 123289.4
GUA220202080522 | Obra | RICDSUP-136022 | CEPI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 275980.52 | 275980.52
GUA220202080525 | Obra | RICDSUP-156022 | GEUMAN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 405389.04 | 405389.04
GUA220202080526 | Obra | RICDSUP-157022 | FRANCISCO JAVIER GARCIA RENTERIA | MUNICIPIO DE LEON | 298361.28 | 298361.28
GUA220202080530 | Obra | RICDSUP-160022 | FRANCISCA MUÑOZ AYALA | MUNICIPIO DE LEON | 292248.57 | 298015.47
GUA220202083055 | Obra | MS/LS/RAMO33/CALLE RIO-BRAVO/2022-07 | CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROCESOS Y PROYECTOS SA DE CV | MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 4269275.67 | 1.0
GUA220202088995 | Obra | RIIIEE-153022 | ACQUA CONSULTA S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE LEON | 316271.12 | 316271.12
GUA220202088996 | Obra | RIIIEE-146022 | BENJAMIN PONTON ZUÑIGA | MUNICIPIO DE LEON | 212895.38 | 212895.38
GUA220202078329 | Obra | MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-12 | CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO | 186653.01 | 186653.01
GUA220202079093 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080671 | Obra | PMG/DGOPM/EP/2022/006 | Ing. Luis Fernando Arredondo Delgado | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 735830.53 | 735830.53
GUA220202089061 | Obra | INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-004 | ARQ. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA PALAFOX | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | 2800573.89 | 2800573.89
GUA220202089084 | Obra | INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-007 | ING. JOSÉ DE JESÚS SALDAÑA SÁNCHEZ | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | 1198283.7 | 1198283.7
GUA220202078350 | Obra | MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-14 | REBSU S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO | 736798.7 | 736798.7
GUA220202079817 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202086815 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0078 | CONSTRUCTORA HERNANDEZ PARRA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 1516794.46 | 1516794.46
GUA220202077539 | Obra | DGOP-ISM-LS-PU-URB-2022-046 | CONSTRUCTORA ALLIEN SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 4937367.26 | 4937367.26
GUA220202079833 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079840 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202081346 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-24 | MJC DISEÑO Y OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 1839895.86 | 1839895.86
GUA220202081354 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-24 | MJC DISEÑO Y OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 1839895.86 | 1839895.86
GUA220202081356 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-24 | MJC DISEÑO Y OBRAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 1839895.86 | 1839895.86
GUA220202086829 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0053 | LOPEZ ZAVARICE JUAN SEBASTIAN | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 701552.07 | 701552.07
GUA220202086839 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0085 | LEOS REYNA JUAN MARTIN | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 705183.95 | 705183.95
GUA220202086847 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0038 | MARTINEZ OJEDA RAUL CAYETANO | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 624966.17 | 624966.17
GUA220202079204 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079230 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079906 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079907 | Obra | RICDSUP-049022 | "FELIPE SERRANO GARCIA " | MUNICIPIO DE LEON | 179181.56 | 179181.56
GUA220202079908 | Obra | RICDSUP-050022 | JORGE FRANCISCO ESPINOZA ZAPIAIN | MUNICIPIO DE LEON | 137499.99 | 137499.99
GUA220202081475 | Obra | PMS/DOP/LS/RAMOXXXIII/2022-07-12 | CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 2517953.87 | 2517953.87
GUA220202081479 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-13 | PROYECTOS CIVILES Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 2528794.75 | 2528794.75
GUA220202086938 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0081 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO URBANO TOTAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 726544.12 | 726544.12
GUA220202086945 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DGC/OB/SEG/2022-0091 | BUENROSTRO BUENROSTRO WENCESLAO | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 975151.53 | 975151.53
GUA220202079251 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202079910 | Obra | RICDSUP-051022 | PRIMITIVO HERRERA GONZALEZ | MUNICIPIO DE LEON | 125040.62 | 125040.62
GUA220202079911 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080005 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202081502 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-13 | PROYECTOS CIVILES Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 2528794.75 | 2528794.75
GUA220202078539 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202078542 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202078550 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080021 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202080059 | Obra | PMG/DGOPM/FAISM/2022/002 | RENOVABLES DE MEXICO | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 11494813.33 | 1.149481333E7
GUA220202081513 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-07-13 | PROYECTOS CIVILES Y ELÉCTRICOS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 2528794.75 | 2528794.75
GUA220202071695 | Obra | RICD-074022 | SOLUCIONES INTELIGENTES DE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.C | MUNICIPIO DE LEON | 2306986.94 | 2306986.94
GUA220302103291 | Obra | CEAG-LP-OB-Q0044-2022-055 | VORTICE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 1897543.73 | 1897543.73
GUA220302100393 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-EG-2022-070 | JUAN EVARISTO JAIME HERNANDEZ | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 709795.65 | 709795.65
GUA220302100394 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-072 | OSWALDO CORONA AMADOR | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 153453.79 | 153453.79
GUA220302100395 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-073 | OSWALDO CORONA AMADOR | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 527130.51 | 527130.51
GUA220302100396 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-075 | REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 684409.07 | 684409.07
GUA220302100399 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-076 | REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 674576.24 | 674576.24
GUA220302100400 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-078 | PRIMHER PAVIMENTOS SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 1482114.67 | 1482114.67
GUA220302100413 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-088 | JOSE LUIS JOEL GARCIA AGUILAR | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 118291.3 | 118291.3
GUA220302100414 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-089 | NOEMÍ RUTH TELLEZ AGUILAR | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 150800.06 | 150800.06
GUA220302100415 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-EG-2022-101 | J GUADALUPE DELGADO CHAVEZ | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 338884.59 | 338884.59
GUA220302100416 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-104 | ALBERTO JOSE VILLAFUERTE VILLEGAS | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 1706658.83 | 1706658.83
GUA220302100417 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-107 | EXTRACCION, CONSTRUCCION Y TRANSPORTES MARZA | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 1293250.58 | 1293250.58
GUA220302100418 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-UE-2022-108 | CONSTRUCTORA RESTAURARQ, SA | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 346975.98 | 346975.98
GUA220302100419 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SE-2022-110 | CONSTRUCCIONES COLIBRI SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 1033684.24 | 1033684.24
GUA220302100420 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-112 | DESARROLLOS HABITACIONALES COGOOLSA SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 2199563.7 | 2199563.7
GUA220302102308 | Obra | CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0039-2022-017 | VEESGAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 3735953.37 | 3735953.37
GUA220302102310 | Obra | CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0044-2022-005 | EDIFICADORA ALBA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 3813789.12 | 3813789.12
GUA220302102902 | Obra | MAG/DOPM/033/013-2022 | GRUPO JH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 5995133.48 | 5995133.48
GUA220302103446 | Obra | CEAG-LP-OB-Q0044-2022-051 | Metales Laminados Aparmex S.A. de C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 3349454.3 | 3349454.3
GUA220302125179 | Obra | RICESUP-262022 | RAUL IVAN SANCHEZ VILLEGAS | MUNICIPIO DE LEÓN | 114376.88 | 114376.88
GUA220302125184 | Obra | RICESUP-269022 | CONSTRUCTORA PROVALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 122734.79 | 122734.79
GUA220302125728 | Obra | PMP/DOP/SC/PENJAMO-SEDESHU/2020-046 | URBANIZADORA AJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO PENJAMO | 13801309.48 | 1.380130948E7
GUA220302127287 | Obra | DOPM/PMXG/ASFALTO/ESTATAL/RAMO33/002/22 | J. JESUS GOMEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 1999302.66 | 1999302.66
GUA220302126944 | Obra | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-12 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTROS DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 499966.62 | 499966.62
GUA220302125187 | Obra | RICDSUP-270022 | MEXICANO SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE OBRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 302877.12 | 302877.12
GUA220302125774 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-22 | AM 3D INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 505048.95 | 505048.95
GUA220302126961 | Obra | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-15 | C. LUIS MANUEL CRUZ PALACIOS. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 999661.08 | 999661.08
GUA220302125216 | Obra | RICDSUP-271022 | INGENIERIA Y SUPERVISION FAIRUZEH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 335982.19 | 335982.19
GUA220302125218 | Obra | RICDSUP-276022 | PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 104261.93 | 104261.93
GUA220302125232 | Obra | RICESUP-277022 | GRUPO UBCE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 158978.66 | 158978.66
GUA220302127357 | Obra | RICD-124022 | URBANIZADORA CARDONA & CARDONA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 1392009.63 | 1392009.63
GUA220302122801 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302125823 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-22 | AM 3D INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 505048.95 | 505048.95
GUA220302123836 | Obra | PMP/DOP/UB/RAMO 33- FONDO I/2022-016 | URBANIZADORA, PROMOTORA Y DISEÑOS CABA SA DE CV | MUNICIPIO DE PENJAMO | 6048707.26 | 6048707.26
GUA220302114209 | Obra | DGOP/007-2022 | GRUPO AKHER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 1995734.19 | 1995734.19
GUA220302124555 | Obra | RICONV-009022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 13200000 | 1.32E7
GUA220302122873 | Administración directa | 119811 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 237953.26 | 237953.26
GUA220302119511 | Obra | DGOP/AD/LE/FAISM/024-2022 | COINCY, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 3399658.96 | 3399658.96
GUA220302119517 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-27 | AGUILAR DIAZ BUONFILIO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2115268.63 | 2115268.63
GUA220302125882 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-22 | AM 3D INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 505048.95 | 505048.95
GUA220302124236 | Obra | RICONV-008022 | CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 12098581.12 | 1.209858112E7
GUA220302119526 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302119534 | Obra | DGOP/AD/LE/FAISM/025-2022 | FIRMEN, S.A. DE C.V,, | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 1999996.73 | 1999996.73
GUA220302125555 | Obra | PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2022-009 | ARIZAGA TRANSPORTE Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PENJAMO | 754348.43 | 754348.43
GUA220302127928 | Obra | RICONV-009022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 13200000 | 1.32E7
GUA220302124256 | Obra | RICONV-009022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 13200000 | 1.32E7
GUA220302109259 | Obra | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-08 | C. JULIO CESAR CHAVEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 648906.44 | 648906.44
GUA220302109263 | Obra | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-10 | ING. CARLOS RODRIGO RAMIREZ GUTIÉRREZ | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 1499097.07 | 1499097.07
GUA220302109266 | Obra | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-11 | ING. SAÚL ALEJANDRO RÍOS OROZCO. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 1499986.13 | 1499986.13
GUA220302127945 | Obra | RICONV-009022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 13200000 | 1.32E7
GUA220302127958 | Obra | RICONV-009022 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN | MUNICIPIO DE LEÓN | 13200000 | 1.32E7
GUA220302119585 | Obra | RICD-084022 | "OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEON | 1865034.86 | 1865034.86
GUA220302125055 | Obra | PMCMF/DOPE/FAIS/SC/2022-15 | ENRIQUE ALONSO CADENA ESPINOSA | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 1276456.12 | 1276456.12
GUA220302125063 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-22 | AM 3D INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 505048.95 | 505048.95
GUA220302119609 | Obra | RICD-084022 | "OBRAS A TIEMPO, S.A. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEON | 1865034.86 | 1865034.86
GUA220302124009 | Obra | RICONV-008022 | CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 12098581.12 | 1.209858112E7
GUA220302120762 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-1 TIERRABLANCA | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 54625 | 54625.0
GUA220302125115 | Obra | RICDSUP-175022 | MOISES PEREZ IBARRA | MUNICIPIO DE LEON | 434944.01 | 434944.01
GUA220302125121 | Obra | RICDSUP-204022 | PROYECTO, ARQUITECTURA, DISEÑO, INGENIERIA Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 205712.34 | 205712.34
GUA220302125248 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-22 | AM 3D INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 505048.95 | 505048.95
GUA220302124038 | Obra | RICONV-008022 | CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 12098581.12 | 1.209858112E7
GUA220302125124 | Obra | RICESUP-209022 | MARCO ANTONIO DIAZ DE LEON GARCIA | MUNICIPIO DE LEON | 155895.86 | 155895.86
GUA220302125138 | Obra | RICESUP-211022 | FIRMA REAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEON | 68304 | 68304.0
GUA220302125141 | Obra | RICDSUP-229022 | INGENIERIA Y SUPERVISION FAIRUZEH, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 337358.38 | 337358.38
GUA220302125144 | Obra | RICDSUP-230022 | JAVIER IGNACIO OBREGON ASCENCIO | MUNICIPIO DE LEÓN | 250230.89 | 250230.89
GUA220302126137 | Obra | PMS/DOP/AD/RAMOXXXIII/2022-08-23 | GRUPO CONSTRUCTOR AFIMA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 1998535.44 | 1998535.44
GUA220302127236 | Obra | PMCMF/DOPE/FAIS/SJ/2022-16 | JUAN LUIS PUCHOTE FLORENCIO | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 1247179.29 | 1247179.29
GUA220302125153 | Obra | RICDSUP-238022 | CUMONIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 293688.88 | 293688.88
GUA220302125161 | Obra | RICDSUP-239022 | LABORATORIO Y CONSULTORIA LOA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 314492.86 | 314492.86
GUA220302125162 | Obra | RICESUP-252022 | MARCO ANTONIO MUÑOZ GARCIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 144976.7 | 144976.7
GUA220302125165 | Obra | RICDSUP-255022 | JAVIER DURAN NUÑEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 227676.77 | 227676.77
GUA220302125168 | Obra | RICESUP-257022 | GRUPO ARCCO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 129868.61 | 129868.61
GUA220302125170 | Obra | RICESUP-258022 | FERNANDO FABIAN NAVARRO MATA | MUNICIPIO DE LEÓN | 80257.94 | 80257.94
GUA220302108256 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-14 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 563487.04 | 563487.04
GUA220302118383 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302110204 | Administración directa | 119488 |  | MUNICIPIO DE CORONEO | 443932 | 443932.0
GUA220302110204 | Administración directa | 119489 |  | MUNICIPIO DE CORONEO | 364445.9 | 364445.9
GUA220302110204 | Administración directa | 119490 |  | MUNICIPIO DE CORONEO | 63668.22 | 63668.22
GUA220302113760 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302123043 | Obra | MS/LS/RAMO33/CALLE PRINCIPAL/2022-09 | PAXTLE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 5023349.55 | 1.0
GUA220302123456 | Obra | MS/LS/RAMO33/CALLE PRINCIPAL/2022-09 | PAXTLE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 5023349.55 | 1.0
GUA220302107904 | Obra | MAG/DOPM/033/011-2022 | ELEMULESA INT S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 107661.83 | 107661.83
GUA220302107912 | Obra | MAG/DOPM/033/009-2022 | ELEMULESA INT S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 608864.29 | 608864.29
GUA220302113768 | Obra | PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07 | MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 821084.01 | 821084.01
GUA220302113781 | Obra | PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07 | MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 821084.01 | 821084.01
GUA220302117784 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002 | JOEL ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 598000 | 598000.0
GUA220302107608 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-02 | URBANIZADORA HERMANOS LICEA RIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2054773.92 | 2054773.92
GUA220302107918 | Obra | MAG/DOPM/033/010-2022 | ELEMULESA INT S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 699085.89 | 699085.89
GUA220302119245 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302109866 | Obra | DIOP-OC/FAISM2022/043-082022 | DEVAZA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 294825.73 | 294825.73
GUA220302110258 | Administración directa | 119494 |  | MUNICIPIO DE CORONEO | 164412.6 | 164412.6
GUA220302110258 | Administración directa | 119495 |  | MUNICIPIO DE CORONEO | 168803.7 | 16880.7
GUA220302110258 | Administración directa | 119496 |  | MUNICIPIO DE CORONEO | 120307.43 | 120307.43
GUA220302117809 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002 | JOEL ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 598000 | 598000.0
GUA220302117813 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002 | JOEL ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 598000 | 598000.0
GUA220302107953 | Obra | PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07 | MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 821084.01 | 821084.01
GUA220302107963 | Obra | PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07 | MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 821084.01 | 821084.01
GUA220302119269 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302119284 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302110292 | Administración directa | 119500 |  | MUNICIPIO DE CORONEO | 141575.9 | 141575.9
GUA220302110292 | Administración directa | 119501 |  | MUNICIPIO DE CORONEO | 140644.84 | 140644.84
GUA220302110292 | Administración directa | 119502 |  | MUNICIPIO DE CORONEO | 90992.67 | 90992.67
GUA220302123117 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302123129 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302116242 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116251 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302119304 | Obra | RICD-124022 | URBANIZADORA CARDONA & CARDONA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 1392009.63 | 1392009.63
GUA220302123138 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302117840 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002 | JOEL ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 598000 | 598000.0
GUA220302117842 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002 | JOEL ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 598000 | 598000.0
GUA220302117852 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002 | JOEL ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 598000 | 598000.0
GUA220302119336 | Obra | DGOP/AD/FAlSM/023-2022 | DAMIAN ALMANZA NERI | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 3329192.51 | 3329192.51
GUA220302110337 | Obra | MPR-PSBGTO-AD/2022-013 | LOSMA ELECTRICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON | 444134.85 | 444134.85
GUA220302123168 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302123185 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302116291 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116292 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116298 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302117309 | Obra | DGOP/015-2022 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS DE CELAYA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 1310903.96 | 1310903.96
GUA220302117863 | Obra | DGOP-FIBIR-AD-PU-TJ-2022-087 B | EDIFICADORA ALBA SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 72124.29 | 72124.29
GUA220302117866 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002 | JOEL ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 598000 | 598000.0
GUA220302108025 | Obra | MAB/IR/SDYAR-R33/2022-07 | TOCOYPRO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 997972.27 | 997972.27
GUA220302108387 | Obra | PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 3000000 | 3000000.0
GUA220302108389 | Obra | PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 3000000 | 3000000.0
GUA220302108405 | Obra | PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 3000000 | 3000000.0
GUA220302116670 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302108041 | Obra | MAB/IR/SDYAR-R33/2022-07 | TOCOYPRO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 997972.27 | 997972.27
GUA220302108050 | Obra | MAB/IR/SDYAR-R33/2022-07 | TOCOYPRO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 997972.27 | 997972.27
GUA220302108053 | Obra | MAB/IR/SDYAR-R33/2022-07 | TOCOYPRO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 997972.27 | 997972.27
GUA220302108057 | Obra | MAB/IR/SDYAR-R33/2022-07 | TOCOYPRO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 997972.27 | 997972.27
GUA220302108411 | Obra | PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 3000000 | 3000000.0
GUA220302108432 | Obra | PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 3000000 | 3000000.0
GUA220302108801 | Obra | MHU/DDUYOP/RAMO33/LS/2022/001 | CALHER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | HUANIMARO | 1995848.22 | 1995848.22
GUA220302113798 | Obra | PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07 | MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 821084.01 | 821084.01
GUA220302123213 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302108436 | Obra | PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 3000000 | 3000000.0
GUA220302115305 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302118152 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002 | JOEL ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 598000 | 598000.0
GUA220302121559 | Obra | MAG/DOPM/033/017-2022-4 ACEQUIA GRANDE | FRANCISCO BARRON VERTIS | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 116450.71 | 116450.71
GUA220302124079 | Obra | PMCMF/DOPE/FAIS/SC/2022-14 | CADENA ESPINOZA ENRIQUE ALONSO | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 1580889.11 | 1580889.11
GUA220302108090 | Obra | PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07 | MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 821084.01 | 821084.01
GUA220302108098 | Obra | MAG/DOPM/033/012-2022 | ELEMULESA INT S.A.DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 764386.03 | 764386.03
GUA220302108458 | Obra | PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 3000000 | 3000000.0
GUA220302108470 | Obra | PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 3000000 | 3000000.0
GUA220302108471 | Obra | PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 3000000 | 3000000.0
GUA220302108475 | Obra | PMI/JAPAMI/001/FAISM/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 3000000 | 3000000.0
GUA220302118157 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002 | JOEL ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 598000 | 598000.0
GUA220302113841 | Obra | SEDESHU-GTO-PSBMC-17/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220302122001 | Obra | RICONV-008022 | CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 12098581.12 | 1.209858112E7
GUA220302107728 | Obra | MAB/IR/SDYAR-R33/2022-07 | TOCOYPRO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 997972.27 | 997972.27
GUA220302118246 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-19 | CONSTRUCCION EOG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 294435.12 | 294435.12
GUA220302118252 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002 | JOEL ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 598000 | 598000.0
GUA220302118256 | Obra | MOG/DOPM/R33-F1/SG/2022-10 | CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO | 373272.53 | 373272.53
GUA220302122022 | Obra | DGOP-SDAYR-LPN-PU-UB-2022-106 | CONSTRUCTORA ALLIEN, SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 25856494.64 | 2.585649464E7
GUA220302122027 | Obra | RICONV-008022 | CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 12098581.12 | 1.209858112E7
GUA220302107753 | Obra | MAB/IR/SDYAR-R33/2022-07 | TOCOYPRO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 997972.27 | 997972.27
GUA220302108150 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-01 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302118271 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002 | JOEL ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 598000 | 598000.0
GUA220302121625 | Obra | MAG/DOPM/033/019-2022-1 SAN JOSE VIBORILLAS | JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 116886.17 | 116886.17
GUA220302117638 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002 | JOEL ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 598000 | 598000.0
GUA220302117639 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002 | JOEL ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 598000 | 598000.0
GUA220302117652 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002 | JOEL ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 598000 | 598000.0
GUA220302118296 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-17 | CONSTRUCCION EOG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 314391.5 | 314391.5
GUA220302116631 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302121634 | Obra | MAG/DOPM/033/019-2022-2 GUADALUPE DEL MONTE | JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 116886.17 | 116886.17
GUA220302121649 | Obra | MAG/DOPM/033/019-2022-4 COACHITI | JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 116886.17 | 116886.17
GUA220302118046 | Obra | DGOP/017-2022 | COYNAN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 546596.64 | 546596.64
GUA220302118306 | Obra | DGOP/AD/FAlSM/023-2022 | DAMIAN ALMANZA NERI | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 3329192.51 | 3329192.51
GUA220302118325 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002 | JOEL ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 598000 | 598000.0
GUA220302116652 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302121658 | Obra | MAG/DOPM/033/019-2022-5 LA CONCEPCION | JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 116886.17 | 116886.17
GUA220302122192 | Obra | PMM/DOPM/FAIS-AD/SEÑALETICAURBANA1RAETAPA/2022-34 | ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO | MUNICIPIO MOROLEONGUANAJUATO | 1166055.26 | 1166055.26
GUA220302110134 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-01 | RODRIGO GOMEZ NOGUEZ | MUNICIPIO DE CORONEO | 1549575.59 | 1549575.59
GUA220302119067 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302119069 | Administración directa | 120065 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 200000 | 200000.0
GUA220302122705 | Obra | RICONV-008022 | CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA | MUNICIPIO DE LEÓN | 12098581.12 | 1.209858112E7
GUA220302118356 | Obra | MOG/DOP/R33-F1/SG/2022-11 | CONSTRUCTORA ELECTRICA JM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO | 270268.06 | 270268.06
GUA220302119072 | Obra | DGOP/AD/FAlSM/023-2022 | DAMIAN ALMANZA NERI | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 3329192.51 | 3329192.51
GUA220302111701 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 1376745.94 | 1376745.94
GUA220302111709 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-01 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112579 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302115944 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115945 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115948 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115951 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302112112 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-01 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112124 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-09 | RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112590 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-09 | RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112144 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-09 | RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302115214 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302112651 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302115253 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115628 | Obra | DGOP/006-2022 | AGREGADOS LA ROCA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 5491477.65 | 5491477.65
GUA220302115629 | Obra | DGOP/009-2022 | LEMUS MUÑOZ LEDOLUIS GUILLERMO | MUNICIPIO DE CELAYA | 2185766.57 | 2185766.57
GUA220302115630 | Obra | DGOP/016-2022 | RM MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INDUSTRIALES, S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE CELAYA | 2470832.4 | 2470832.4
GUA220302111801 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-01 | CORTES CONTRERAS ALEJANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112193 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-11 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112661 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302112661 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-08 | AGUILAR DIAZ BUONFILIO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302112675 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302103893 | Obra | CEAG-LP-OB-Q0044-2022-052 | Veesgal Construcciones, S. A. de C. V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 2991689.61 | 2991689.61
GUA220302103907 | Obra | PMS/DOP/AD/SEDESHU-RAMOXXXIII/PSBMC/2022-09-26 | MARCO LEONARDO GARCÍA MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE SALVATIERRA | 257345.79 | 257345.79
GUA220302111344 | Obra | DIOP-OC/FAISM2022/039C-082022 | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 431024.61 | 431024.61
GUA220302111349 | Obra | DIOP-OC/FAISM2022/020A-052022 | VERSUS SERVMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 2243626.44 | 2243626.44
GUA220302112739 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302112744 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302115284 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115296 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302110978 | Obra | MPR-FISMDF-LS/2022-009 | CONSTRUCTORA AGDILE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON | 1825243.57 | 1825243.57
GUA220302111390 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 1376745.94 | 1376745.94
GUA220302112246 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 1376745.94 | 1376745.94
GUA220302112754 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112758 | Obra | SEDESHU-GTO-PSBGTO-17/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 3000000 | 3000000.0
GUA220302112763 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112766 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112767 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302115322 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115334 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302110983 | Obra | MPR-FISMDF-LS/2022-008 | JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA | MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON | 2498742.75 | 2498742.75
GUA220302112260 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 1376745.94 | 1376745.94
GUA220302112272 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 1376745.94 | 1376745.94
GUA220302115336 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115354 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302112294 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 1376745.94 | 1376745.94
GUA220302114911 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 2178870.4 | 2178870.4
GUA220302106050 | Obra | DGOP/AD/LE/FAISM/003-2022 | Ingenieria constructiva pavsa sa de cv | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 1499958.64 | 1499958.64
GUA220302106831 | Obra | PMCMF/DOPE/FAIS/SE/2022-08 | JOSE ALFREDO MONTECILLO BARCENAS | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 699554.15 | 799554.15
GUA220302114927 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 2178870.4 | 2178870.4
GUA220302111476 | Obra | PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2022-002 | JUAN LUIS GARCIA GOMEZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 3392330.61 | 3392330.61
GUA220302114958 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 2178870.4 | 2178870.4
GUA220302114968 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 2178870.4 | 2178870.4
GUA220302106871 | Obra | PMCMF/DOPE/FAIS/SE/2022-04 | AGREGADOS LA ROCA SA DE CV | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 697640.33 | 697640.33
GUA220302111094 | Obra | CEAG-LP-OB-PROAGUA-Q0046-2022-003 | CRICE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 4868720.14 | 4868720.14
GUA220302111500 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 1376745.94 | 1376745.94
GUA220302112361 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-11 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ESTRELLA OGUL SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302112500 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 1376745.94 | 1376745.94
GUA220302115027 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302107335 | Obra | PMCMF/DOPE/FAIS/SD/2022-09 | ENRIQUE ALONSO CADENA ESPINOZA | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 770608.16 | 770608.16
GUA220302115045 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115048 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302111189 | Obra | DIOP-OC/FAISM2022/039B-082022 | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 219119.43 | 219119.43
GUA220302112065 | Obra | MS/AD/RAMO33/DS JACINTOS/2022-05 | JORGE LUIS CASTRO GARCIA | MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 2649505.48 | 1.0
GUA220302112071 | Obra | DIOP-OC/FAISM2022/039A-082022 | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 247288.31 | 247288.31
GUA220302115923 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115927 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302113303 | Obra | MHU/DDUYOP/RAMO33/LS/2022/002 | INGENIEROS Y ARQUITECTOS ESPINOSA, S.A DE C.V, | HUANIMARO | 1999731.3 | 1999731.3
GUA220302113310 | Obra | MHU/DDUYOP/RAMO33/LS/2022/004 | JUAN OSBALDO GARCIA GONZALEZ | HUANIMARO | 1994964.81 | 1994964.81
GUA220302119097 | Obra | RICD-124022 | URBANIZADORA CARDONA & CARDONA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 1392009.63 | 1392009.63
GUA220302120922 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-3 EL VICARIO | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 5750 | 5750.0
GUA220302122162 | Obra | DGOP-ISM-AD-PU-5D-2022-0111 | RICARDO GARCIA CASTAÑEDA | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 2487140.31 | 2487140.31
GUA220302112931 | Obra | MS/AD/RAMO33/DS JACINTOS/2022-05 | JORGE LUIS CASTRO GARCIA | MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 2649505.48 | 1.0
GUA220302116388 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302118735 | Administración directa | 120041 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 1000000 | 1000000.0
GUA220302118781 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302112947 | Obra | SEDESHU-GTO-PSBGTO-17/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 3000000 | 3000000.0
GUA220302112967 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-02 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1194493.56 | 1194493.56
GUA220302118790 | Administración directa | 120057 |  | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 100000 | 100000.0
GUA220302119136 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302114737 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 2178870.4 | 2178870.4
GUA220302114750 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 2178870.4 | 2178870.4
GUA220302114752 | Obra | MHU/DDUYOP/RAMO33/ADJD/008/190822 | CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES NORMARCE S.A. DE C.V. | HUANIMARO | 633604.01 | 633604.01
GUA220302112991 | Obra | SEDESHU-GTO-PSBMC-17/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 2000000 | 2000000.0
GUA220302120990 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-4 GUADALUPE DEL MONTE | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 11500 | 11500.0
GUA220302120991 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-5 SAN JOSE VIBORILLAS | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 14375 | 14375.0
GUA220302120992 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-6 IXTLA | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 66125 | 66125.0
GUA220302120994 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-7 EL PEÑON | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 11500 | 11500.0
GUA220302121002 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-8 JOCOQUI | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 23000 | 23000.0
GUA220302121372 | Obra | DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/003/22 | EMMANUEL FLORES ZARATE | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 660368.54 | 660368.54
GUA220302121373 | Obra | DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/003/22 | EMMANUEL FLORES ZARATE | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 660368.54 | 660368.54
GUA220302121374 | Obra | DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/003/22 | EMMANUEL FLORES ZARATE | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 660368.54 | 660368.54
GUA220302121376 | Obra | DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/003/22 | EMMANUEL FLORES ZARATE | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 660368.54 | 660368.54
GUA220302121377 | Obra | RICD-124022 | URBANIZADORA CARDONA & CARDONA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 1392009.63 | 1392009.63
GUA220302121385 | Obra | DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/004/22 | EMMANUEL FLORES ZARATE | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 68384.63 | 68384.63
GUA220302111642 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 1376745.94 | 1376745.94
GUA220302114762 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302114767 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 2178870.4 | 2178870.4
GUA220302116473 | Obra | DGOP/013-2022 | SILVA LOPEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CELAYA | 967733.86 | 967733.86
GUA220302112995 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-02 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1194493.56 | 1194493.56
GUA220302118574 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302121005 | Obra | PMM/DOPM/FAIS-AD/DRENAJE-CTO-ZACATECAS/2022-04 | ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO | MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO | 1700000 | 1700000.0
GUA220302121028 | Obra | DOPM/PMXG/BAÑOS/SEDESHU-MPIO/003/22 | EMMANUEL FLORES ZARATE | MUNICIPIO DE XICHU GTO | 660368.54 | 660368.54
GUA220302121397 | Obra | RICD-230022 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 5819323.02 | 5819323.02
GUA220302107288 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-08 | RIVCSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 2921892.08 | 2921892.08
GUA220302114781 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 2178870.4 | 2178870.4
GUA220302114793 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 2178870.4 | 2178870.4
GUA220302117358 | Obra | DGOP/014-2022 | GRUPO JOFIRA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 1367400.85 | 1367400.85
GUA220302113033 | Obra | SEDESHU-GTO-PSBGTO-17/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 3000000 | 3000000.0
GUA220302113037 | Obra | MHU/DDUYOP/RAMO33/LS/2022/003 | AIDI CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | HUANIMARO | 1960542.41 | 1960542.41
GUA220302113039 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-05 | DIAZA SALAZAR RICARDO OMAR | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302113413 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302118601 | Obra | PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2022-007 | JUAN LUIS GARCIA GOMEZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 573712.31 | 573712.31
GUA220302118606 | Obra | PMP/DOP/SE/RAMO 33-FONDO I/2022-007 | JUAN LUIS GARCIA GOMEZ | MUNICIPIO DE PENJAMO | 573712.31 | 573712.31
GUA220302119633 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302119637 | Obra | RICD-085022 | ANA LUCIA RUIZ MURILLO | MUNICIPIO DE LEON | 1796636.32 | 1796636.32
GUA220302120021 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302120415 | Servicios | MAB/U9/R33-FI/2022-10 | CONSORCIO ELECTRICO OMEGA,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 81433.36 | 81433.36
GUA220302121037 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-9 LOS ESCOBEDOS | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 24500 | 34500.0
GUA220302121041 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-10 PUNTA DE OBRAJUELO | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 17250 | 17250.0
GUA220302114819 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 2178870.4 | 2178870.4
GUA220302116500 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116508 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302117371 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302113429 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-09 | RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRO | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 796329.04 | 796329.04
GUA220302120045 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302120062 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302114843 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 2178870.4 | 2178870.4
GUA220302114848 | Obra | DGOP/008-2022 | AZUL CONSTRUTORA Y MAQUINARIA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 1066650.66 | 1066650.66
GUA220302116525 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116533 | Obra | PMM/DOPM/FAIS-AD/PAV-MORELOS/2022-02 | ZAMUDIO VILLAGOMEZ RIGOBERTO | MUNICIPIO MOROLEON GUANAJUATO | 793630.38 | 793630.38
GUA220302117401 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302117405 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302117409 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302113067 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302113076 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-03 | COPU-PRISA SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1094952.43 | 1094952.43
GUA220302113465 | Obra | PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07 | MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 821084.01 | 821084.01
GUA220302118831 | Obra | MAB/UM/R33-FI/2022-16 | ALEJANDRO GUEVARA VENTURA | MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 1744834.21 | 1744834.21
GUA220302119678 | Obra | RICD-085022 | ANA LUCIA RUIZ MURILLO | MUNICIPIO DE LEON | 1796636.32 | 1796636.32
GUA220302120467 | Servicios | INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-020 | ANTARES CONSULTORES EN INGENIERIA, S.C. | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | 648968.46 | 648968.46
GUA220302121103 | Obra | MAB/SD/R33-FI/2022-14 | CONSTRUCTORA NILA,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 1035843.08 | 1035843.08
GUA220302121482 | Obra | MOG/DOPM/R33-F1/SD/2022-16 | TOROR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO | 158323.93 | 158323.93
GUA220302114470 | Obra | PMSC-DOPM-AD-MUNICIPAL-2022-009 | ING. EUSTACIO ANAYA GONZALEZ | MUNICIPIO DE SANTA CATARINA | 818737.74 | 818737.74
GUA220302114867 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 2178870.4 | 2178870.4
GUA220302113477 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 2178870.4 | 2178870.4
GUA220302113488 | Obra | PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07 | MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 821084.01 | 821084.01
GUA220302112449 | Obra | MS/LS/RAMO33/CALLE PRINCIPAL/2022-09 | PAXTLE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 5023349.55 | 1.0
GUA220302112466 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-03 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 1376745.94 | 1376745.94
GUA220302114888 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 2178870.4 | 2178870.4
GUA220302115954 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115955 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-22 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302115956 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302113115 | Obra | SEDESHU-GTO-PSBGTO-17/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 3000000 | 3000000.0
GUA220302113503 | Obra | PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07 | MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 821084.01 | 821084.01
GUA220302113506 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 2178870.4 | 2178870.4
GUA220302113511 | Obra | PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07 | MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 821084.01 | 821084.01
GUA220302113514 | Obra | COP/PMC/DOP/RXXXIII-F1/2022-02 | BERENICE PEREZ GARFIAS | MUNICIPIO DE CORONEO | 2178870.4 | 2178870.4
GUA220302119738 | Obra | DGOP/AD/LE/FAISM/025-2022 | FIRMEN, S.A. DE C.V,, | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 1999996.73 | 1999996.73
GUA220302104552 | Obra | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-03 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 995666.09 | 995666.09
GUA220302112684 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302115966 | Obra | DGOP/013-2022 | SILVA LOPEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CELAYA | 967733.86 | 967733.86
GUA220302113530 | Obra | PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07 | MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 821084.01 | 821084.01
GUA220302119766 | Obra | DGOP/AD/LE/FAISM/025-2022 | FIRMEN, S.A. DE C.V,, | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 1999996.73 | 1999996.73
GUA220302119772 | Obra | INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-014 | LOSMA ELÉCTRICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | 513601.81 | 513601.81
GUA220302120527 | Obra | RICD-085022 | ANA LUCIA RUIZ MURILLO | MUNICIPIO DE LEON | 1796636.32 | 1796636.32
GUA220302120535 | Obra | RICD-101022 | TECNICOS EN CONSTRUCCIONES PARRA, S.A.S. | MUNICIPIO DE LEON | 1338254.44 | 1338254.44
GUA220302121535 | Obra | MAG/DOPM/033/017-2022-1 SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO | FRANCISCO BARRON VERTIS | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 232901.37 | 232901.37
GUA220302121542 | Obra | MAG/DOPM/033/017-2022-2 EL CERRITO | FRANCISCO BARRON VERTIS | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 232901.37 | 232901.37
GUA220302121552 | Obra | MAG/DOPM/033/017-2022-3 MOLINO DE ARRIBA | FRANCISCO BARRON VERTIS | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 116450.71 | 116450.71
GUA220302104579 | Obra | SLPAZ/DGIMO/R33-FI/2022-05 | EDGARDO MIGUEL RANGEL ARVIZU. | MUNICIPIO SAN LUIS DE LA PAZ, GTO. | 1999338.98 | 1999338.98
GUA220302113164 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-12 | DIA-CON-BLA, S.A.D E C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302113169 | Obra | DIOP-OC/FAISM2022/039D-082022 | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS DEL BAJIO SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO | 561862.56 | 561862.56
GUA220302116771 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302118189 | Adquisiciones | MSN/TM/RAMO XXXIII/2022-002 | JOEL ALVAREZ LOPEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 598000 | 598000.0
GUA220302118194 | Obra | MAB/SE/R33-FI/2022-12 | IA ASOCIADOS,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 1352379.88 | 1352379.88
GUA220302113187 | Obra | SEDESHU-GTO-PSBGTO-17/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 3000000 | 3000000.0
GUA220302113193 | Obra | SEDESHU-GTO-PSBGTO-17/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 3000000 | 3000000.0
GUA220302118935 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302110391 | Administración directa | 119497 |  | MUNICIPIO DE CORONEO | 99644 | 99644.0
GUA220302110391 | Administración directa | 119499 |  | MUNICIPIO DE COROENO | 47294.36 | 47295.36
GUA220302110391 | Administración directa | 119498 |  | MUNICIPIO DE CORONEO | 88592.1 | 88592.1
GUA220302116778 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302113211 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-04 | GRUPO NIOBIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 895870.17 | 895870.17
GUA220302113212 | Obra | MDH/DIC/R33/2021/SH-04 | RODRIGUEZ GONZALEZ MA ESTHER | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 5496344.29 | 5496344.29
GUA220302118973 | Obra | RICD-121022 | RIEGOS ASFALTICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 1383613.66 | 1383613.66
GUA220302119842 | Obra | DGOP/AD/LE/FAISM/025-2022 | FIRMEN, S.A. DE C.V,, | MUNICIPIO DE SALAMANCA | 1999996.73 | 1999996.73
GUA220302120220 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302122089 | Obra | DGOP-ISM-AD-PU-5D-2022-099 | GRUPO AKHER SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 2512857.47 | 2512857.47
GUA220302116813 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302118491 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302118492 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-06 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1086610.87 | 1086610.87
GUA220302118983 | Obra | RICD-121022 | RIEGOS ASFALTICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 1383613.66 | 1383613.66
GUA220302118999 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302120232 | Obra | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-008 | MURILLO HERRERA JUAN FELIPE | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 1560474.13 | 1560474.13
GUA220302120243 | Obra | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-008 | MURILLO HERRERA JUAN FELIPE | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 1560474.13 | 1560474.13
GUA220302120249 | Obra | MSM/DOP/RAMO XXXIII/2022-008 | MURILLO HERRERA JUAN FELIPE | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 1560474.13 | 1560474.13
GUA220302121251 | Obra | MAB/SE/R33-FI/2022-17 | GRUPO AKHER,S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 4924405.59 | 4924405.59
GUA220302107150 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SG-11 | CONSORCIO EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 2007915.86 | 2007915.86
GUA220302120896 | Obra | MAG/DAA-001/FIBIR/BORDERIA-2022-2 OJO DE AGUA | ANA LAURA PEÑA RINCON | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 11500 | 11500.0
GUA220302121270 | Obra | MOG/DOPM/R33-F1/SC/2022-15 | ANGUIANO AGUILAR JUAN FERNANDO | MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO | 733288.8 | 733288.8
GUA220302112912 | Obra | SEDESHU-GTO-PSBGTO-17/2022 | JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. | 3000000 | 3000000.0
GUA220302116371 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-21 | DAVALOS ANAYA JUAN ISAAC | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1485000 | 1485000.0
GUA220302116857 | Obra | INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-015 | LOSMA ELÉCTRICA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | 353575.8 | 353575.8
GUA220302135818 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302135818 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302135818 | Adquisiciones | DGRMSG-025-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 129363.2 | 129363.2
GUA220302135818 | Adquisiciones | DGRMSG-048-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 166436.8 | 166436.8
GUA220302131550 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302131550 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302131550 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302131660 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302131660 | Adquisiciones | DGRMSG-048-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 166436.8 | 166436.8
GUA220302131660 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302131660 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302131660 | Adquisiciones | DGRMSG-025-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 129363.2 | 129363.2
GUA220302137144 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302137144 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302137144 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302137287 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302137287 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302137287 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302138810 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0129 | MARTINEZ HEREDIA MARIA TERESA | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 2251698.55 | 2251698.55
GUA220302138897 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2022-0141 | ROMANO FLORES ALEJANDRO | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 672346.67 | 672346.67
GUA220302139051 | Obra | SICOM/RE/AE/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0181 | ARPE PAVIMENTACION Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 3459744.29 | 3459744.29
GUA220302139089 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0183 | ENTALPIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 942532.43 | 942532.43
GUA220302139096 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0186 | GUEVARA VENTURA ALEJANDRO | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 1142777.64 | 1142777.64
GUA220302139111 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0184 | CORPORATIVO HITURBA, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 1221101.71 | 1221101.71
GUA220302139229 | Adquisiciones | CONTRATO DE COMPRAVENTA | MORENO ORTIZ SERGIO | MUNICIPIO DE OCAMPO GUANAJUATO | 32000 | 32000.0
GUA220302121641 | Obra | MAG/DOPM/033/019-2022-3 EL TUNAL | JOSE CIRO ALANIS JIMENEZ | MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE | 116886.17 | 116886.17
GUA220302110104 | Servicios | MAB/U9/R33-FI/2022-08 | MARIA ANTONIETA ARROYO CARDENAS | MUNICIPIO DE ABASOLO GTO | 308560 | 308560.0
GUA220302135813 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302135813 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302135813 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302119118 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302119931 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SE-11 | LEON SANDOVAL ORALIA | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENDIA NACIONAL | 1669779.52 | 1669779.52
GUA220302117388 | Obra | DGOP/014-2022 | GRUPO JOFIRA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 1367400.85 | 1367400.85
GUA220302113440 | Obra | PMCMF/DOPE/SDAyR/TG/2022-07 | MARIA DE JESUS MENDOZA CUELLAR | MUNICIPIO DE COMONFORT GUANAJUATO | 821084.01 | 821084.01
GUA220302118845 | Obra | RICD-121022 | RIEGOS ASFALTICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE LEON | 1383613.66 | 1383613.66
GUA220302136996 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302136996 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302136996 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302112894 | Obra | MDH/DIC/R33/2022/SH-02 | CONSTRUFERRERIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1194493.56 | 1194493.56
GUA220302119612 | Obra | DGOP/010-2022 | ECO TECNOLOGIAS REDSOLL, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 4873357.41 | 4873357.41
GUA220302135928 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302135928 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302135928 | Adquisiciones | DGRMSG-048-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 166436.8 | 166436.8
GUA220302135928 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302135928 | Adquisiciones | DGRMSG-025-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 129363.2 | 129363.2
GUA220302135959 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302135959 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302135959 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302136877 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302136877 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302136877 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302136003 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/IE/2022-0168 | CONSTRUCCIONES E INGENIERIA METALMECANICA, S.A. DE C.V. | SICOM/INIFEG | 2540918.78 | 2540918.78
GUA220302137604 | Obra | RIIED-303022 | ESPECIALISTAS EN LIMPIEZA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 650510.49 | 650510.49
GUA220302137605 | Obra | RIIED-304022 | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 550927.33 | 550927.33
GUA220302137606 | Obra | RIIED-305022 | CONSTRUCCIONES Y TUBERIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 550927.33 | 550927.33
GUA220302137607 | Obra | RIIED-306022 | M. LIBERTAD EZQUERRA LLORET | MUNICIPIO DE LEÓN | 550927.33 | 550927.33
GUA220302137608 | Obra | RIIED-307022 | SARA MAYELA RAMIREZ CANO | MUNICIPIO DE LEÓN | 550927.33 | 550927.33
GUA220302137614 | Obra | RIIED-317022 | "CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEÓN | 2008678.11 | 2008678.11
GUA220302137615 | Obra | RIIED-318022 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES RODIE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 5370260.53 | 5370260.53
GUA220302137616 | Obra | RIIED-326022 | SISTEMAS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 771928.25 | 771928.25
GUA220302137617 | Obra | RIIED-329022 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 900114.34 | 900114.34
GUA220302137618 | Obra | RIIED-335022 | JAIME BECERRA CORDOVA | MUNICIPIO DE LEÓN | 696541.37 | 696541.37
GUA220302137619 | Obra | RIIED-336022 | JAIME BECERRA CORDOVA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2143165.8 | 2143165.8
GUA220302137620 | Obra | RIIED-366022 | RIEGOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1809653.95 | 1809653.95
GUA220302137621 | Obra | RIIED-370022 | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2788342.55 | 2788342.55
GUA220302130593 | Obra | DGOP/021-2022 | ROCHA INGENIERIA SOPORTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CELAYA | 2547056.69 | 2547056.69
GUA220302130660 | Obra | PMG/DGOPM/ACMPM/2022/011 | ARQ. MARCO ANTONIO MARTINEZ ORDAZ | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 2921418.94 | 2921418.94
GUA220302137724 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302137724 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302137724 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302138753 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOA/OB/SEG/2022-0214 | BARRON VERTIS FRANCISCO | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 2670762.17 | 2670762.17
GUA220302138789 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOB/OB/SEG/2022-0213 | GRUPO ESCA DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 1794836.78 | 1794836.78
GUA220302139778 | Servicios | CE/PFTPG/MII/036/2022 | INMUJERES | MUNICIPIO DE CORTAZAR GTO | 200000 | 200000.0
GUA220302128222 | Servicios | INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-011 | CONSULTORÍA EN SISTEMAS HIDRÁULICOS HERRAZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | 156245.7 | 156245.7
GUA220302131485 | Obra | DGOP-SECTUR-2022-125 | CONSORCIO INGENIEROS DE GUANAJUATO SA DE CV | MUNICIPIO DE IRAPUATO GTO | 13376164.23 | 1.337616423E7
GUA220302131516 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302131516 | Adquisiciones | DGRMSG-025-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 129363.2 | 129363.2
GUA220302131516 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302131516 | Adquisiciones | DGRMSG-048-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 166436.8 | 166436.8
GUA220302131516 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302137014 | Adquisiciones | DGRMSG-025-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 129363.2 | 129363.2
GUA220302137014 | Adquisiciones | DGRMSG-048-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 166436.8 | 166436.8
GUA220302137014 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302137014 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302137014 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302138918 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0144 | MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION A SU DISPOSICION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 2276562.73 | 2276562.73
GUA220302138973 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0151 | RANGEL ARVIZU EDGARDO MIGUEL | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 647337.22 | 647337.22
GUA220302128256 | Servicios | MVS/AD/2022-024 | ELECTRO CONSTRUCCIONES ALSA S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 748925.3 | 748925.3
GUA220302128273 | Servicios | INFRAESTRUCTURA-SFR/2022-017 | CONSULTORÍA EN SISTEMAS HIDRÁULICOS HERRAZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN FRANCISCO DEL RINCON | 156245.7 | 156245.7
GUA220302137059 | Obra | MI CUENCA MESAS DE ESCALANTE | MARIA IDALINA MATA MATEHUALA | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 3890003.39 | 3890003.39
GUA220302137090 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302137090 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302137090 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302138981 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2022-0153 | LYSMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 1404681.7 | 1404681.7
GUA220302139024 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2022-0178 | COLMENERO ALAMILLA JOSE DE JESUS | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 1986148.76 | 1986148.76
GUA220302128295 | Servicios | MVS/LS/2022-035 | CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO | 3596073.82 | 3596073.82
GUA220302131646 | Adquisiciones | DGRMSG-024-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 9309.88 | 9309.88
GUA220302131646 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302131646 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302131646 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302131646 | Adquisiciones | DGRMSG-021-2022 | ZAMOSA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 6878.8 | 6878.8
GUA220302131646 | Adquisiciones | DGRMSG-047-2022 | INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN PLASTICO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 4456.72 | 4456.72
GUA220302137168 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302137168 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302137168 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302139067 | Obra | SICOM/RE/AE/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0180 | CONSTRUCCION Y URBANIZACION R & G, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 3244974.56 | 3244974.56
GUA220302139079 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2022-0179 | REAGA CONSTRUCCIONES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 1882247.41 | 1882247.41
GUA220302137205 | Obra | RIIEE-244022 | ECOVO SOLAR SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2263396.62 | 2263396.62
GUA220302137206 | Obra | RIIEE-241022 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3107692.49 | 3107692.49
GUA220302139128 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2022-0189 | MEDINA MEDINA FRANCISCO JOSE | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 3096485.87 | 3096485.87
GUA220302137235 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302137235 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302137235 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302137254 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302137254 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302137254 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302137270 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302137270 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302137270 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302135618 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/IE/2022-0160 | FUENTES DIAZ ALBERTO | SICOM/INIFEG | 2786092.93 | 2786092.93
GUA220302137304 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302137304 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302137304 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302137307 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302137307 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302137307 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302139254 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0205 | CEJA SALGADO SERGIO | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 1014708.41 | 1014708.41
GUA220302139263 | Adquisiciones | SICOM/RE/AM/MIX/DOB/OB/SEG/2022-0215 | VILLAFUERTE VILLEGAS ALBERTO JOSE | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 3321025.38 | 3321025.38
GUA220302131052 | Obra | PMG/DGOPM/ACMPM/2022/010 | ARQ. GREGORIO GERARDO DE LA ROSA FALCON | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | 3165175.22 | 3165175.22
GUA220302135766 | Obra | MUR/DOP/SDAYR-AD/BORDERIAS/2022-03 | JUANA LOPEZ CHAVEZ | MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. | 872100 | 872100.0
GUA220302135767 | Obra | SICOM/RE/AE/PU/DCB/OB/OP/2022-0013 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA CURG, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 7392763.35 | 7392763.35
GUA220302135785 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302135785 | Adquisiciones | DGRMSG-025-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 129363.2 | 129363.2
GUA220302135785 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302135785 | Adquisiciones | DGRMSG-048-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 166436.8 | 166436.8
GUA220302136705 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302136705 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302136705 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302139353 | Obra | MS/AD/RAMO33/BARDA/2022-04 | JORGE RENE ZARAGOZA GUERRA | MUNICICPIO DE SILAO DE LA VICTORIA | 388501.47 | 1.0
GUA220302135801 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302135801 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302135801 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302135825 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302135825 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302135825 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302135825 | Adquisiciones | DGRMSG-025-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 129363.2 | 129363.2
GUA220302135825 | Adquisiciones | DGRMSG-048-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 166436.8 | 166436.8
GUA220302135841 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302135841 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302135841 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302136734 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302136734 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302136734 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302136734 | Adquisiciones | DGRMSG-025-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 129363.2 | 129363.2
GUA220302136734 | Adquisiciones | DGRMSG-048-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 166436.8 | 166436.8
GUA220302136758 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302136758 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302136758 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302136767 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302136767 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302136767 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302138436 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0116 | SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 975898.49 | 975898.49
GUA220302135888 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302135888 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302135888 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302138510 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0126 | GRUPO CONSTRUCTOR GAHERO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 2822882.63 | 2822882.63
GUA220302138517 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0122 | BACA SANCHEZ ADRIAN ISAIAS | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 721790.96 | 721790.96
GUA220302138441 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0119 | ALANIS JIMENEZ JOSE CIRO | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 2472478.08 | 2472478.08
GUA220302130591 | Obra | DGOP/018-2022 | PEREZZ SERRANO Y CONTRUCCIONES, A.A DE C.V | MUNICIPIO DE CELAYA | 1999507.09 | 1999507.09
GUA220302138541 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0124 | CONSULTORIA EN INGENIERIA CIVIL, URBANISMO AMBIENTALISMO Y CONSTRUCCION, S.A. DE | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 1115799.96 | 1115799.96
GUA220302138567 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0127 | DISEÑO Y CONSTRUCCION YACOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 720828.45 | 720828.45
GUA220302136624 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302136624 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302136624 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302136657 | Adquisiciones | DGRMSG-048-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 166436.8 | 166436.8
GUA220302136657 | Adquisiciones | DGRMSG-025-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 129363.2 | 129363.2
GUA220302136657 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302136657 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302136657 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302136666 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/IE/2022-0185 | SANCHEZ ALFARO GILBERTO | SICOM/INIFEG | 1616006.83 | 1616006.83
GUA220302136694 | Obra | MICUENCA/VERGELGPE/4518 | MARIA IDALINA MATA MATEHUALA | MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ GUANAJUATO | 1021555.9 | 1021555.9
GUA220302137586 | Adquisiciones | RIIED-247022 | REMODELART INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3400496.22 | 3400496.22
GUA220302137587 | Obra | RIIED-248022 | GIL ENRIQUE VAZQUEZ AVILA | MUNICIPIO DE LEÓN | 2816852.99 | 2816852.99
GUA220302137588 | Obra | RIIED-250022 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 2600334.32 | 2600334.32
GUA220302137589 | Obra | RIIED-254022 | CONSORCIO CONSTRUCTOR ECO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 6710685.29 | 7183147.01
GUA220302137590 | Obra | RIIED-260022 | AXA PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 3393126.01 | 3393126.01
GUA220302137591 | Obra | RIIED-268022 | "CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA 403, S.A. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEÓN | 1769661 | 1769661.0
GUA220302137592 | Obra | RIIED-280022 | VISE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 9279074.27 | 9279074.27
GUA220302137593 | Obra | RIIED-289022 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 550927.33 | 550927.33
GUA220302137594 | Obra | RIIED-290022 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 1695130.62 | 1695130.62
GUA220302137595 | Obra | RIIED-291022 | JORGE HUMBERTO RAMIREZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 257543.38 | 257543.38
GUA220302137596 | Obra | RIIED-292022 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1695319.01 | 1695319.01
GUA220302137597 | Obra | RIIED-293022 | SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 403, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1649811.97 | 1649811.97
GUA220302137598 | Obra | RIIED-294022 | "SERVICIOS INTEGRALES DLTG S. DE R.L. DE C.V. " | MUNICIPIO DE LEÓN | 1695130.62 | 1695130.62
GUA220302137599 | Obra | RIIED-295022 | JOSE CONCEPCION PEREZ ARENAS | MUNICIPIO DE LEÓN | 650510.49 | 650510.49
GUA220302137600 | Obra | RIIED-297022 | ANTONIO ALCARAZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 1695130.62 | 1695130.62
GUA220302137601 | Obra | RIIED-299022 | CORPORACION DEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1695130.62 | 1695130.62
GUA220302137602 | Obra | RIIED-300022 | COMPAÑIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL RAMVAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 1695130.62 | 1695130.62
GUA220302137603 | Obra | RIIED-302022 | CONSTRUCCION Y PROYECTO VIZAJO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 550927.33 | 550927.33
GUA220302137609 | Obra | RIIED-308022 | PROFESIONALES EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 650510.49 | 650510.49
GUA220302137610 | Obra | RIIED-309022 | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 550927.33 | 550927.33
GUA220302137611 | Obra | RIIED-310022 | MACO DEL MAUREL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LEÓN | 550927.33 | 550927.33
GUA220302137612 | Obra | RIIED-311022 | OSCAR MUÑOZ MUÑOZ | MUNICIPIO DE LEÓN | 650510.49 | 650510.49
GUA220302137613 | Obra | RIIED-312022 | CLAUDIA VERONICA SUAREZ LAZARO | MUNICIPIO DE LEÓN | 1133624.03 | 1133624.03
GUA220302130499 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-5D-2022-113 | SALVADOR AGUIRRE RANGEL | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 95598.24 | 95598.24
GUA220302131504 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302131504 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302131504 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302137767 | Adquisiciones | MSM/DOP/RAMOXXXIII/2022-010 | ABIGAIL AGUILERA MORENO | MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO GUANAJUATO | 129430.53 | 129430.53
GUA220302138820 | Obra | SICOM/RE/AM/PU/DOC/OB/SEG/2022-0137 | CONSTRUCTORA GOLONDRINA AC, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 533133.8 | 533133.8
GUA220302135903 | Servicios | SABES/DP/MANTTO/AD/2022-47 | ROGELIO VAZQUEZ GUILLEN | SISTEMA AVANZADO DE BACHILLERATO Y EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ESTADO DE GUANAJUATO (SABES) | 790201.87 | 790201.87
GUA220302135978 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302135978 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302135978 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302138932 | Obra | SICOM/RE/AE/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0131 | INGENIERIA Y ESPACIO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 4390375.85 | 4390375.85
GUA220302138993 | Obra | SICOM/RE/LP/PU/DOC/OB/SEG/2022-0158 | RODRIGUEZ DESCHAMPS ELISA MARGARITA | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 4085848.08 | 4085848.08
GUA220302137128 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302137128 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302137128 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302137160 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302137160 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302137160 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302137173 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302137173 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302137173 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302137201 | Obra | RIIEE-246022 | LOMONACO MORA VICTOR MANUEL | MUNICIPIO DE LEÓN | 1834109.74 | 1834109.74
GUA220302137202 | Obra | RIIEE-245022 | LABORATORIO DE ARQUITECTURA METROPOLITANA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 2552468.27 | 2552468.27
GUA220302137203 | Obra | RIIEE-237022 | INTEGRADORES DE SOLUCIONES SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3469444.09 | 3469444.09
GUA220302137204 | Obra | RIIEE-243022 | HIDRO ALTERNATIVAS EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE LEÓN | 3103542.27 | 3103542.27
GUA220302137279 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302137279 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302137279 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302139234 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0206 | OLVERA LANDIN JOSE GUADALUPE | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 898094.55 | 898094.55
GUA220302139247 | Obra | SICOM/RE/AM/MIX/DOC/OB/SEG/2022-0203 | LANDAVERDE BENAVIDEZ EFRAIN | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD | 808020.49 | 808020.49
GUA220302137295 | Adquisiciones | DGRMSG-040-2022 | TECNOPLAY, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 821988.76 | 821988.76
GUA220302137295 | Adquisiciones | DGRMSG-039-2022 | MUEBLES TUBULARES BETA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 515701.2 | 515701.2
GUA220302137295 | Adquisiciones | DGRMSG-023-2022 | CATRES TUBULARES, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO / SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO | 52026 | 52026.0
GUA220302130501 | Obra | DGOP-FFM-AD-PU-SI-2022-114 | CLAUDIA VERÓNICA SUÁREZ LÁZARO | MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO | 86376.35 | 86376.35
GUA18180201094507 | Servicios | MAG/SHA/DS/CA/003/2018/ | SAABSA ACEROS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ATARJEA | 692636 | 692636.0
GUA16160300739872 | Obra | INIFEG/CONCURSABLES 2016-SFIYA/PU/I3-144/FED/2016-519 | Arq. Alfonso Ortega Ortíz Montellano | Instituto de Infraestructura Física del Estado de Guanajuato. | 2390486.42 | 2390486.42
GUA17170200885574 | Obra | SOP/RF/IN/PU/DGC/OB/CODE/2017-0292 | INGENIERIA INTEGRAL DE CELAYA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO | 8207535.49 | 8465336.79
GUA17170400987359 | Obra | CONVENIO SIMAPAS 014/2017 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1680620 | 1680620.0
GUA00160300764066 | Obra | MSDU/DRyS/ORDEN/MICSA/006/2020 | MOVIMIENTOS INDUSTRIALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION, GTO. | 88000 | 88000.0
GUA17170400987271 | Obra | CONVENIO SIMAPAS 014/2017 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1680620 | 1680620.0
GUA18180201094489 | Servicios | MAG/SHA/DS/CA/003/2018/ | SAABSA ACEROS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ATARJEA | 692636 | 692636.0
GUA18180201094200 | Obra | PRES/D.O.P.M./06/020/2018 | MA ESTER RODRIGUEZ GONZALEZ | MINICIPIO DE APASEO EL ALTO | 112082
GUA00170400986196 | Obra | MDH/DDUOP/R33/2017/SG-02-104 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO SA DE CV | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 5765414.53 | 34000.0
GUA17170400987291 | Obra | CONVENIO SIMAPAS 014/2017 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1680620 | 1680620.0
GUA17170400986134 | Obra | CONVENIO SIMAPAS 014/2017 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1680620 | 1680620.0
GUA17170400986040 | Obra | CONVENIO SIMAPAS 01/2017 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 100000 | 100000.0
GUA16160300739833 | Obra | INIFEG/CONCURSABLES 2016-SFIYA/PU/FED/2016-651 | URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA TRES DEL NORESTE S. DE R.L. DE C.V. | Instituto de Infraestructura Física del Estado de Guanajuato. | 3269574.69 | 3269574.69
GUA16160300763431 | Servicios | PMJR/OP/ELECTRIFICACION/AZARCAY1ROOCT/059-2016. | MGB MANTENIMIENTO GLOBAL DEL BAJIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | 686120.58 | 682060.58
GUA17170400987342 | Obra | CONVENIO SIMAPAS 014/2017 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1680620 | 1680620.0
GUA18180101072381 | Obra | Contrato PMV/FORTAFIN/2018-47 | MIGUEL ANGEL OBRAJERO CAMPUSANO | MUNICIPIO DE VILLAGRAN | 4932337.75 | 4932337.75
GUA17170400987452 | Obra | CONVENIO SIMAPAS 014/2017 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1680620 | 1680620.0
GUA17170400987313 | Obra | MDH/DDUOP/R33/F1/2017/SH-12 | FAR CONSTRUCCIONES INTELIGENTES Y SUMINISTRO DE GUANAJUATO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL,. GTO. | 449800 | 449800.0
GUA17170400987448 | Obra | CONVENIO SIMAPAS 014/2017 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1680620 | 1680620.0
GUA15150400621709 | Obra | PMJR/OP/CODE/ILUMINACIONYREHABILITACION/031-2015 | MC INN GROUP SERVICIES | MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO. | 2450890.97 | 2450890.97
GUA15150400621788 | Obra | PMJR/OP/ELECTRIFICACIONES/VARIAS2/026-2015 | COGABA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL JUVENTINO ROSAS GTO. | 829597.2 | 829597.2
GUA17170400987276 | Obra | CONVENIO SIMAPAS 014/2017 | SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GTO. | 1680620 | 1680620.0
GUA18180201094201 | Obra | PRES-D.O.P.M.-10-126-2017 | CONSORCIO CONTRUCTOR ARMAE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO. | 3375609.54 | 3375609.54
GUA12130100096607 | Obra | IPLANEG.DOTPR.FM-09-2013 | 501 ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | 1193625 | 2.0E7