## Ava Fin-Fís
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio 2022
|  | (Millones de pesos a precios de 2022) | [12 empty] | 19.9847
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Acumulado 2021 2_/ | Avance Financiero |  |  |  | Acumulado 2021 | Avance Físico
[7 empty] | 2022 |  |  |  |  | 2022
[7 empty] | Estimada 2_/ 4_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | Total |  | 343062.1331 | 100465.5479 | 32462.3668 | 636.5163 | 101102.0642 | 29.5
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 317546.8887 | 100465.5479 | 27082.6491 | 636.5163 | 101102.0642 | 31.8
|  |  | Inversión Directa |  | 286623.8054 | 89844.139 | 17453.8571 | 636.5163 | 90480.6553 | 31.6
1 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 16294.31 | 13518.3159 | 95.9266 | 0 | 13518.3159 | 83
2 | 2006 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 11411.2858 | 9386.3826 | 0 | 0 | 9386.3826 | 82.3 | 99.873 | 0 | 0 | 99.873
3 | 2006 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4883.0242 | 4131.9333 | 95.9266 | 0 | 4131.9333 | 84.6 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
4 |  |  | Aprobado en 2007 |  | 7475.5169 | 5392.0519 | 561.5576 | 0 | 5392.0519 | 72.1
5 | 2007 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2657.7852 | 1249.0438 | 163.2621 | 0 | 1249.0438 | 47 | 67.8 | 6.14 | 0 | 67.8
6 | 2007 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 4817.7316 | 4143.0082 | 398.2955 | 0 | 4143.0082 | 86 | 99.93 | 8.27 | 0 | 99.93
7 |  |  | Aprobado en 2008 |  | 1866.1784 | 858.4178 | 0 | 0 | 858.4178 | 46
8 | 2008 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1866.1784 | 858.4178 | 0 | 0 | 858.4178 | 46 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5
9 |  |  | Aprobado en 2009 |  | 10652.148 | 4024.9186 | 100.5974 | 0 | 4024.9186 | 37.8
10 | 2009 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1146.9051 | 895.3146 | 38.8549 | 0 | 895.3146 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
11 | 2009 | 257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 898.712 | 0 | 61.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 0 | 0
12 | 2009 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 8606.531 | 3129.604 | 1.9985e-05 | 0 | 3129.604 | 36.4 | 41.2096 | 1 | 0 | 41.2096
15 |  |  | Aprobado en 2011 |  | 22857.4745 | 16826.7926 | 83.711 | 2.7981 | 16829.5907 | 73.6
16 | 2011 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 14584.9357 | 12082.8915 | 19.9847 | 0 | 12082.8915 | 82.8 | 99.88 | 0.1 | 0 | 99.88
17 | 2011 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3552.8 | 1687.695 | 43.7416 | 0 | 1687.695 | 47.5 | 92.59 | 2.4 | 0 | 92.59
18 | 2011 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 4307.3697 | 2670.9819 | 0 | 0 | 2670.9819 | 62 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3
19 | 2011 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 412.3691 | 385.2242 | 19.9847 | 2.7981 | 388.0223 | 94.1 | 93.599 | 5 | 0.673 | 94.272
20 |  |  | Aprobado en 2012 |  | 20874.1384 | 9785.7382 | 1656.8512 | 0 | 9785.7382 | 46.9
21 | 2012 | 278 | RM CT José López Portillo | Varias (Cierre y otras) | 4846.0499 | 4276.426 | 39.9694 | 0 | 4276.426 | 88.2 | 99.96 | 0.1 | 0.04 | 100
22 | 2012 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2030.9651 | 469.6606 | 0 | 0 | 469.6606 | 23.1 | 23.0947 | 0 | 0 | 23.0947
23 | 2012 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 1879.5319 | 1724.2202 | 19.9847 | 0 | 1724.2202 | 91.7 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
24 | 2012 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1199.082 | 236.0817 | 0 | 0 | 236.0817 | 19.7 | 24.7114 | 0 | 0 | 24.7114
25 | 2012 | 284 | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2596.3105 | 859.3421 | 0 | 0 | 859.3421 | 33.1 | 36.3 | 5 | 0 | 36.3
26 | 2012 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 8274.3556 | 2220.0076 | 1582.8842 | 0 | 2220.0076 | 26.8 | 25.63 | 19.13 | 0 | 25.63
27 | 2012 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 47.8434 | 0 | 14.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.06 | 0 | 0
28 |  |  | Aprobado en 2013 |  | 44044.1191 | 28297.8738 | 737.6952 | 588.5816 | 28886.4554 | 65.6
29 | 2013 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 14444.4216 | 9697.7695 | 689.4722 | 0 | 9697.7695 | 67.1 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
30 | 2013 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2875.1847 | 1892.3014 | 8.2537 | 0 | 1892.3014 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
31 | 2013 | 298 | CC Valle de México II | Construcción | 13964.3993 | 8493.7037 | 19.9847 | 0.89778 | 8494.6014 | 60.8 | 99.939 | 0.6 | 0.0105 | 99.9495
32 | 2013 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey 1_/ | Construcción | 3391.4036 | 1126.8694 | 0 | 0 | 1126.8694 | 33.2 | 44.02 | 0 | 0 | 44.02
33 | 2013 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2338.6895 | 630.6158 | 0 | 0 | 630.6158 | 27 | 26.9758 | 0 | 0 | 26.9758
34 | 2013 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 7030.0205 | 6456.6139 | 19.9847 | 587.6838 | 7044.2977 | 100 | 100 | 0.05 | 0 | 100
35 |  |  | Aprobado en 2014 |  | 15668.0448 | 8552.8409 | 39.9694 | 0 | 8552.8409 | 54.6
36 | 2014 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 14494.2634 | 7986.0006 | 39.9694 | 0 | 7986.0006 | 55.1 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
37 | 2014 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1173.7814 | 566.8403 | 0 | 0 | 566.8403 | 48.3 | 49.2076 | 0 | 0 | 49.2076
38 |  |  | Aprobado en 2015 |  | 57261.7077 | 2151.0574 | 2747.799 | 21.1156 | 2172.1729 | 3.8
39 | 2015 | 323 | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 17265.1021 | 0 | 385.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0
40 | 2015 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 20105.2477 | 0 | 258.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
42 | 2015 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1301.2767 | 0 | 964.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.08 | 0 | 0
43 | 2015 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11715.904 | 0 | 632.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0
44 | 2015 | 331 | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 537.9881 | 0 | 479.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 2015 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 102.2018 | 0 | 6.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
46 | 2015 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2904.7362 | 1507.8955 | 20.95 | 0 | 1507.8955 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
47 | 2015 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3329.2512 | 643.1619 | 0 | 21.1156 | 664.2775 | 20 | 19.2609 | 0 | 0.67769 | 19.9386
48 |  |  | Aprobado en 2016 |  | 52695.9347 | 436.1319 | 3223.6714 | 24.021 | 460.1529 | 0.9
49 | 2016 | 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 6486.0324 | 0 | 1186.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
51 | 2016 | 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 17903.933 | 0 | 1365.4452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.94 | 0 | 0
53 | 2016 | 346 | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 13433.3556 | 0 | 296.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
54 | 2016 | 347 | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 13213.8437 | 0 | 34.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
56 | 2016 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1658.7701 | 436.1319 | 339.9111 | 24.021 | 460.1529 | 27.7 | 26.2846 | 20.49 | 1.388 | 27.6725
57 |  |  | Aprobado en 2020 |  | 2758.612 | 0 | 25.421 | 0 | 0 | 0
58 | 2021 | 351 | CCI Baja California Sur VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 2758.612 | 0 | 25.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
59 |  |  | Aprobado en 2021 |  | 8660.3764 | 0 | 2800.9397 | 0 | 0 | 0
60 | 2021 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Por Licitar sin cambio de alcance | 1673.5953 | 0 | 790.0936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.21 | 0 | 0
61 | 2021 | 353 | LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Por Licitar sin cambio de alcance | 1271.0587 | 0 | 1011.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.55 | 0 | 0
62 | 2021 | 354 | SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Por Licitar sin cambio de alcance | 2803.0429 | 0 | 150.1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0
63 | 2021 | 355 | SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | Por Licitar sin cambio de alcance | 2912.6796 | 0 | 849.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 0 | 0
64 |  |  | Aprobado en 2022 |  | 25515.2444 | 0 | 5379.7177 | 0 | 0 | 0
65 | 2022 | 356 | SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Autorizado | 1995.0406 | 0 | 583.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 2022 | 357 | SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Autorizado | 1892.5031 | 0 | 549.5033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 2022 | 358 | SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Autorizado | 6784.7158 | 0 | 2118.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2022 | 359 | SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Autorizado | 14842.9848 | 0 | 2128.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  |  | Inversión Condicionada |  | 56438.3277 | 10621.4089 | 15008.5097 | 0 | 10621.4089 | 18.8
71
72 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 11248.4849 | 3129.604 | 0 | 0 | 3129.604 | 27.8
73 | 2011 | 40 | CE Sureste I1_/ | Terminado Totalmente | 11248.4849 | 3129.604 | 0 | 0 | 3129.604 | 27.8 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
74 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 45189.8428 | 7491.8049 | 15008.5097 | 0 | 7491.8049 | 16.6
75 | 2013 | 45 | CC Topolobampo III1_/ | Terminado Totalmente | 12607.8177 | 7491.8049 | 0 | 0 | 7491.8049 | 59.4 | 100 | 0 | 0 | 100
76 | 2013 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 32582.025 | 0 | 15008.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
78 |  | 1_/ Se consideran los proyectos que tienen previstos recursos en el PEF 2021, así como aquéllos proyectos que no tienen Monto Estimado en el PEF 2021, pero continúan en etapa de Varias Cierre y Otras por lo que se incluye su seguimiento.
79 |  | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 19.9847 pesos por dólar correspondiente al cierre de junio de 2022.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 20.4734 (enero), 20.4823 (febrero), 20.6061 (marzo), 20.0475 (abril), 20.1101 (mayo) y 19.9743 (junio) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico)
4_/ El total no coincide con el monto del Cuadro 7 "Flujo de inversión estimada anual por proyecto" porque los proyectos no. 261, 327 y 348 no se incluyen por haberse terminado totalmente en 2021.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Flujo Neto Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio 2022
(Millones de pesos a precios de 2022) P_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido | [5 empty] | Programado |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto Programable |  |  | Gasto Programable
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación % | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL | Inversión | Gasto de Operación | TOTAL
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5] | A | B | A+B=2 | C | D | C+D=7 | NEG
|  | TOTAL | 88057.6418 | 30753.903 | 0 | 3346.106 | 53957.6328 | 77378.7173 | 18308.292 | 0 | 3246.2986 | 55824.1267 | 3.4592 | 6481.1283 | 24272.7747 | 30753.903 | 4944.7473 | 13363.5447 | 18308.292 | 3
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | CCC | Pacífico | 1645.4965 | 353.7894 | 0 | 0.75122 | 1290.9558 | 2614.467 | 1297.3667 | 0 | 1.2605 | 1315.8398 | 1.9276 | 17.7045 | 336.0849 | 353.7894 | 3.5409 | 1293.8258 | 1297.3667
63 | CH | El Cajón | 1248.038 | 275.2077 | 0 | 97.5387 | 875.2915 | 1691.0274 | 278.6928 | 0 | 97.4436 | 1314.891 | 50.2232 | 248.52 | 26.6877 | 275.2077 | 244.7498 | 33.943 | 278.6928
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 196.9025 | 52.3303 | 0 | 4.7598 | 139.8124 | 41.1027 | 35.8782 | 0 | 4.4186 | 0.80594 | -99.4236 | 14.9089 | 37.4214 | 52.3303 | 4.5901 | 31.2881 | 35.8782
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 136.0482 | 46.9014 | 0 | 4.7586 | 84.3882 | 51.3998 | 45.6338 | 0 | 4.7821 | 0.98397 | -98.834 | 0.7559 | 46.1455 | 46.9014 | 0.7559 | 44.8779 | 45.6338
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | SLT | 806 Bajío | 23.3042 | 20.5334 | 0 | 1.3806 | 1.3902 | 17.1155 | 15.7167 | 0 | 1.1281 | 0.27068 | -80.5294 | 1.2135 | 19.3199 | 20.5334 | 1.2135 | 14.5032 | 15.7167
132 | CE | La Venta II | 243.9486 | 80.7872 | 0 | 0.4828 | 162.6786 | 66.6046 | 60.2687 | 0 | 0.536 | 5.7999 | -96.4347 | 39.2735 | 41.5138 | 80.7872 | 39.2735 | 20.9952 | 60.2687
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | SE | 914 División Centro Sur | 34.3179 | 12.0887 | 0 | 1.1856 | 21.0436 | 18.8078 | 10.6903 | 0 | 1.1934 | 6.9241 | -67.0967 | 7.1148 | 4.9739 | 12.0887 | 7.5542 | 3.1361 | 10.6903
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | CH | La Yesca | 1331.7779 | 372.9352 | 0 | 384.5866 | 574.2561 | 1219.6584 | 301.6727 | 0 | 389.4623 | 528.5234 | -7.9638 | 345.2423 | 27.6929 | 372.9352 | 268.9201 | 32.7526 | 301.6727
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 99.2788 | 52.8887 | 0 | 0.11757 | 46.2725 | 311.8258 | 176.205 | 0 | 0.098675 | 135.5221 | 192.8782 | 0.10614 | 52.7825 | 52.8887 | 0.10614 | 176.0988 | 176.205
151 | SE | 1006 Central----Sur | 23.5324 | 11.7892 | 0 | 0.28116 | 11.462 | 5.5281 | 3.819 | 0 | 0.56903 | 1.14 | -90.054 | 8.0011 | 3.7881 | 11.7892 | 1.5452 | 2.2738 | 3.819
152 | SE | 1005 Noroeste | 214.3302 | 16.6732 | 0 | 2.2371 | 195.4199 | 30.2883 | 17.8308 | 0 | 2.1889 | 10.2686 | -94.7454 | 11.4558 | 5.2173 | 16.6732 | 12.1298 | 5.701 | 17.8308
156 | RM | Infiernillo | 70.1991 | 0.087467 | 0 | 0.099513 | 70.0122 | 2386.2521 | 0.087467 | 0 | 0.081313 | 2386.0833 | 500< | 0.087467 | 0 | 0.087467 | 0.087467 | 0 | 0.087467
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 692.3686 | 1.6695 | 0 | 1.8994 | 688.7996 | 769.134 | 1.6695 | 0 | 1.5521 | 765.9124 | 11.1952 | 1.6695 | 0 | 1.6695 | 1.6695 | 0 | 1.6695
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 629.596 | 18.0944 | 0 | 0.2255 | 611.2761 | 18.3693 | 17.7681 | 0 | 0.55242 | 0.048833 | -99.992 | 7.9469 | 10.1475 | 18.0944 | 0.39734 | 17.3707 | 17.7681
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 45.9575 | 33.065 | 0 | 0.56728 | 12.3252 | 31.1638 | 30.0892 | 0 | 0.46353 | 0.61105 | -95.0423 | 0.49861 | 32.5664 | 33.065 | 0.49861 | 29.5906 | 30.0892
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2391.3268 | 750.2915 | 0 | 15.1851 | 1625.8501 | 3189.3602 | 469.1341 | 0 | 15.4303 | 2704.7959 | 66.3619 | 99.3272 | 650.9643 | 750.2915 | 100.9305 | 368.2036 | 469.1341
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 131.8242 | 27.4415 | 0 | 9.2174 | 95.1653 | 25.3788 | 15.8717 | 0 | 8.0291 | 1.478 | -98.4469 | 18.4499 | 8.9916 | 27.4415 | 8.3739 | 7.4978 | 15.8717
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 3403.3121 | 2504.2705 | 0 | 152.8412 | 746.2004 | 1518.3248 | 1263.1505 | 0 | 157.5274 | 97.6469 | -86.9141 | 126.243 | 2378.0274 | 2504.2705 | 126.243 | 1136.9075 | 1263.1505
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 306.5394 | 31.1153 | 0 | 0.82 | 274.6041 | 14.1145 | 8.5908 | 0 | 1.7047 | 3.819 | -98.6093 | 23.944 | 7.1713 | 31.1153 | 4.7888 | 3.802 | 8.5908
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 4.7154 | 0.26293 | 0 | 0.030926 | 4.4216 | 0.42663 | 0.39299 | 0 | 0.02527 | 0.0083652 | -99.8108 | 0.027183 | 0.23575 | 0.26293 | 0.027183 | 0.36581 | 0.39299
181 | RM | CN Laguna Verde | 10828.2758 | 277.2288 | 0 | 95.0564 | 10455.9906 | 25665.1204 | 282.3444 | 0 | 96.8037 | 25285.9722 | 141.8324 | 277.2288 | 0 | 277.2288 | 282.3444 | 0 | 282.3444
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 250.7252 | 36.1557 | 0 | 0.35777 | 214.2118 | 28.6128 | 27.2556 | 0 | 0.79615 | 0.56104 | -99.7381 | 11.4532 | 24.7025 | 36.1557 | 0.57266 | 26.683 | 27.2556
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 1073.6011 | 78.2678 | 0 | 9.2477 | 986.0856 | 94.177 | 56.5083 | 0 | 5.1961 | 32.4726 | -96.7069 | 56.3378 | 21.93 | 78.2678 | 9.9264 | 46.5819 | 56.5083
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 152.5302 | 4.2492 | 0 | 1.6741 | 146.607 | 6.695 | 5.1958 | 0 | 1.3679 | 0.13127 | -99.9105 | 1.4714 | 2.7777 | 4.2492 | 1.4714 | 3.7243 | 5.1958
190 | SE | 1120 Noroeste | 2659.5972 | 1825.4131 | 0 | 4.2676 | 829.9165 | 16.3116 | 11.8604 | 0 | 4.3694 | 0.081825 | -99.9901 | 6.253 | 1819.1601 | 1825.4131 | 3.0227 | 8.8377 | 11.8604
191 | SE | 1121 Baja California | 665.6745 | 242.9901 | 0 | 0.3049 | 422.3795 | 5.9738 | 3.735 | 0 | 0.30982 | 1.929 | -99.5433 | 1.9944 | 240.9958 | 242.9901 | 2.0266 | 1.7084 | 3.735
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 4149.9734 | 2570.6534 | 0 | 1.259 | 1578.061 | 11.9205 | 10.1864 | 0 | 1.7223 | 0.011743 | -99.9993 | 8.6551 | 2561.9983 | 2570.6534 | 2.866 | 7.3204 | 10.1864
193 | SE | 1123 Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 6070.8423 | 3867.987 | 0 | 0.7835 | 2202.0717 | 5.6195 | 4.6693 | 0 | 0.928 | 0.022166 | -99.999 | 6.6758 | 3861.3112 | 3867.987 | 0.8462 | 3.8231 | 4.6693
195 | SE | 1125 Distribución | 3257.778 | 2027.1842 | 0 | 3.6831 | 1226.9107 | 18.0687 | 14.4083 | 0 | 3.627 | 0.033357 | -99.9973 | 14.6126 | 2012.5716 | 2027.1842 | 3.6146 | 10.7937 | 14.4083
197 | SE | 1127 Sureste | 25.8735 | 2.5443 | 0 | 0.8673 | 22.4619 | 3.5054 | 2.2623 | 0 | 0.71501 | 0.52806 | -97.6491 | 0.76912 | 1.7752 | 2.5443 | 0.76912 | 1.4932 | 2.2623
198 | SE | 1128 Centro Sur | 65.3473 | 35.9516 | 0 | 1.136 | 28.2597 | 16.5285 | 11.877 | 0 | 1.6726 | 2.9789 | -89.4588 | 9.8077 | 26.1439 | 35.9516 | 4.1335 | 7.7435 | 11.877
199 | SE | 1129 Compensación redes | 146.6633 | 12.9039 | 0 | 0.87654 | 132.8828 | 13.1482 | 9.3211 | 0 | 0.82128 | 3.0059 | -97.738 | 3.7589 | 9.145 | 12.9039 | 3.8146 | 5.5064 | 9.3211
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 193.5303 | 60.8057 | 0 | 3.5739 | 129.1507 | 38.8209 | 25.1413 | 0 | 5.1876 | 8.4921 | -93.4247 | 42.0892 | 18.7165 | 60.8057 | 12.3298 | 12.8114 | 25.1413
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 210.5043 | 32.3813 | 0 | 13.9841 | 164.1389 | 38.8786 | 26.5059 | 0 | 11.4265 | 0.94618 | -99.4235 | 12.2913 | 20.09 | 32.3813 | 12.2913 | 14.2146 | 26.5059
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 403.4605 | 118.2096 | 0 | 6.402 | 278.8488 | 60.5139 | 38.9658 | 0 | 11.1929 | 10.3552 | -96.2864 | 96.6539 | 21.5557 | 118.2096 | 21.0018 | 17.964 | 38.9658
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 33.169 | 22.8219 | 0 | 1.4472 | 8.8999 | 28.2812 | 18.3927 | 0 | 1.4705 | 8.418 | -5.4153 | 9.4661 | 13.3558 | 22.8219 | 9.6189 | 8.7737 | 18.3927
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 283.5765 | 18.0763 | 0 | 1.0688 | 264.4314 | 30.6598 | 29.1768 | 0 | 0.88183 | 0.60117 | -99.7727 | 0.94857 | 17.1277 | 18.0763 | 0.94857 | 28.2282 | 29.1768
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 1159.5057 | 21.4469 | 0 | 1.8717 | 1136.1871 | 1673.3492 | 21.023 | 0 | 1.5294 | 1650.7968 | 45.2927 | 1.6451 | 19.8018 | 21.4469 | 1.6451 | 19.3779 | 21.023
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 174.2547 | 19.7615 | 0 | 1.0019 | 153.4912 | 21.375 | 18.7885 | 0 | 0.87501 | 1.7115 | -98.885 | 2.2768 | 17.4848 | 19.7615 | 2.3026 | 16.4858 | 18.7885
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 25.8812 | 8.201 | 0 | 1.0125 | 16.6678 | 18.8942 | 11.747 | 0 | 1.0288 | 6.1185 | -63.2916 | 6.6225 | 1.5785 | 8.201 | 6.7294 | 5.0175 | 11.747
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 310.692 | 75.8328 | 0 | 7.3485 | 227.5107 | 39.6845 | 27.2677 | 0 | 6.3815 | 6.0353 | -97.3473 | 24.1257 | 51.7071 | 75.8328 | 12.9092 | 14.3585 | 27.2677
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 327.6583 | 80.3924 | 0 | 2.7437 | 244.5222 | 78.0506 | 74.2523 | 0 | 2.2678 | 1.5304 | -99.3741 | 2.4395 | 77.9529 | 80.3924 | 2.4395 | 71.8128 | 74.2523
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 212.257 | 41.3325 | 0 | 4.9693 | 165.9552 | 20.9646 | 15.5632 | 0 | 5.3612 | 0.040196 | -99.9758 | 23.3027 | 18.0298 | 41.3325 | 5.2379 | 10.3253 | 15.5632
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 520.1809 | 2.228 | 0 | 0 | 517.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 2.228 | 2.228 | 0 | 0 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 177.8593 | 46.256 | 0 | 12.7169 | 118.8864 | 58.5897 | 37.067 | 0 | 14.29 | 7.2327 | -93.9163 | 33.4089 | 12.8471 | 46.256 | 26.5921 | 10.4749 | 37.067
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 584.4905 | 66.4561 | 0 | 5.3938 | 512.6406 | 32.3299 | 24.6697 | 0 | 7.587 | 0.073146 | -99.9857 | 27.7197 | 38.7364 | 66.4561 | 16.0827 | 8.587 | 24.6697
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 132.2614 | 24.8454 | 0 | 7.5139 | 99.9022 | 34.4536 | 24.7337 | 0 | 8.5741 | 1.1458 | -98.853 | 20.1024 | 4.743 | 24.8454 | 15.1428 | 9.5909 | 24.7337
216 | RM | CCC Poza Rica | 752.4251 | 141.0918 | 0 | 30.4917 | 580.8416 | 521.2497 | 132.1716 | 0 | 41.6027 | 347.4754 | -40.1773 | 141.0918 | 0 | 141.0918 | 132.1716 | 0 | 132.1716
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3198.5789 | 82.6762 | 0 | 22.8623 | 3093.0404 | 3847.3966 | 58.4465 | 0 | 21.3769 | 3767.5733 | 21.8081 | 82.6762 | 0 | 82.6762 | 58.4465 | 0 | 58.4465
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 99.4631 | 4.6917 | 0 | 0.23925 | 94.5322 | 41.6575 | 40.6451 | 0 | 0.19549 | 0.81681 | -99.1359 | 0.21029 | 4.4814 | 4.6917 | 0.21029 | 40.4349 | 40.6451
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 46.5961 | 5.2335 | 0 | 5.438 | 35.9246 | 10.0363 | 5.1914 | 0 | 4.4435 | 0.40137 | -98.8828 | 4.7797 | 0.45376 | 5.2335 | 4.7797 | 0.4117 | 5.1914
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 3751.487 | 2373.3051 | 0 | 106.4465 | 1271.7354 | 4948.837 | 1887.4232 | 0 | 94.9626 | 2966.4512 | 133.2601 | 619.1365 | 1754.1686 | 2373.3051 | 596.6153 | 1290.808 | 1887.4232
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1574 | 0.17787 | 0 | 0 | 0.97956 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17787 | 0.17787
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 237.9832 | 70.536 | 0 | 5.6881 | 161.7591 | 102.978 | 79.5473 | 0 | 7.7048 | 15.7259 | -90.2782 | 24.7798 | 45.7563 | 70.536 | 24.7798 | 54.7675 | 79.5473
227 | CG | Los Humeros II | 224.9535 | 89.0768 | 0 | 3.9872 | 131.8894 | 135.1432 | 22.2746 | 0 | 4.8636 | 108.0051 | -18.1093 | 70.975 | 18.1018 | 89.0768 | 3.4983 | 18.7763 | 22.2746
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 47.7161 | 15.3053 | 0 | 0.3841 | 32.0267 | 3.0303 | 1.8474 | 0 | 0.95687 | 0.22605 | -99.2942 | 13.6115 | 1.6937 | 15.3053 | 0.73186 | 1.1155 | 1.8474
229 | CT | TG Baja California II | 269.6107 | 66.0306 | 0 | 13.2104 | 190.3697 | 156.189 | 18.4983 | 0 | 12.7695 | 124.9212 | -34.3797 | 52.7022 | 13.3284 | 66.0306 | 12.6925 | 5.8057 | 18.4983
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 42.8347 | 9.1628 | 0 | 0.32574 | 33.3462 | 11.2489 | 10.6727 | 0 | 0.26617 | 0.31003 | -99.0703 | 0.28631 | 8.8765 | 9.1628 | 0.28631 | 10.3864 | 10.6727
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 18.8407 | 5.4648 | 0 | 0.43523 | 12.9407 | 21.1855 | 4.3563 | 0 | 0.35563 | 16.4736 | 27.3011 | 0.38254 | 5.0822 | 5.4648 | 0.38254 | 3.9737 | 4.3563
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 50.0412 | 6.1892 | 0 | 16.9466 | 26.9054 | 47.3409 | 18.5024 | 0 | 16.4139 | 12.4247 | -53.8209 | 3.0495 | 3.1397 | 6.1892 | 3.0495 | 15.4529 | 18.5024
235 | CCI | Baja California Sur IV | 350.7332 | 288.1073 | 0 | 25.8849 | 36.741 | 351.3499 | 307.6866 | 0 | 21.1508 | 22.5125 | -38.7265 | 22.7515 | 265.3558 | 288.1073 | 22.7515 | 284.935 | 307.6866
236 | CCI | Baja California Sur III | 312.1207 | 326.3558 | 0 | 2.0055 | -16.2406 | 313.1981 | 297.0918 | 0 | 4.3276 | 11.7787 | -172.5261 | 61 | 265.3558 | 326.3558 | 12.1568 | 284.935 | 297.0918
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 47.54 | 11.3886 | 0 | 2.3735 | 33.7779 | 18.7892 | 11.3121 | 0 | 2.9931 | 4.484 | -86.7252 | 10.7778 | 0.61079 | 11.3886 | 10.7778 | 0.53433 | 11.3121
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 55.6013 | 20.0784 | 0 | 4.4849 | 31.0379 | 30.9124 | 18.2937 | 0 | 4.635 | 7.9838 | -74.2774 | 6.7531 | 13.3253 | 20.0784 | 6.8941 | 11.3996 | 18.2937
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 269.4266 | 76.6754 | 0 | 12.4376 | 180.3135 | 62.5243 | 45.417 | 0 | 16.9797 | 0.1277 | -99.9292 | 70.8692 | 5.8063 | 76.6754 | 40.2248 | 5.1921 | 45.417
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 129.8658 | 44.0513 | 0 | 8.7744 | 77.0402 | 38.9527 | 26.7361 | 0 | 8.6827 | 3.534 | -95.4128 | 24.0397 | 20.0115 | 44.0513 | 16.0588 | 10.6773 | 26.7361
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 199.3644 | 36.273 | 0 | 3.6385 | 159.4528 | 26.6518 | 21.2532 | 0 | 4.8739 | 0.52465 | -99.671 | 21.4299 | 14.8431 | 36.273 | 11.5696 | 9.6836 | 21.2532
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 53.6588 | 13.0515 | 0 | 1.8619 | 38.7453 | 17.619 | 12.4918 | 0 | 1.9173 | 3.2099 | -91.7155 | 10.6633 | 2.3883 | 13.0515 | 3.1305 | 9.3613 | 12.4918
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 108.0453 | 35.3253 | 0 | 3.7733 | 68.9467 | 37.6527 | 27.3068 | 0 | 4.075 | 6.2709 | -90.9048 | 24.7165 | 10.6087 | 35.3253 | 6.1622 | 21.1446 | 27.3068
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 488.3025 | 32.2608 | 0 | 9.0233 | 447.0184 | 33.0007 | 24.1827 | 0 | 8.7517 | 0.066288 | -99.9852 | 27.985 | 4.2758 | 32.2608 | 10.6452 | 13.5375 | 24.1827
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 134.5153 | 12.4175 | 0 | 1.9116 | 120.1861 | 26.2829 | 22.084 | 0 | 1.562 | 2.6368 | -97.806 | 1.6802 | 10.7373 | 12.4175 | 1.6802 | 20.4038 | 22.084
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 69.5648 | 18.4899 | 0 | 4.7355 | 46.3394 | 15.9394 | 8.5941 | 0 | 5.2988 | 2.0464 | -95.5838 | 12.8603 | 5.6296 | 18.4899 | 3.7883 | 4.8058 | 8.5941
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 114.7244 | 39.8858 | 0 | 7.7934 | 67.0451 | 51.9063 | 32.8575 | 0 | 8.5535 | 10.4953 | -84.3459 | 27.427 | 12.4588 | 39.8858 | 23.1293 | 9.7282 | 32.8575
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 698.8943 | 0 | 0 | 0 | 698.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 119.1523 | 29.2812 | 0 | 9.7987 | 80.0725 | 32.7943 | 21.7879 | 0 | 10.4203 | 0.58608 | -99.2681 | 19.0931 | 10.1881 | 29.2812 | 13.1007 | 8.6872 | 21.7879
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 34.3 | 7.2035 | 0 | 4.5144 | 22.5821 | 13.5142 | 6.4225 | 0 | 4.5635 | 2.5282 | -88.8042 | 0.45289 | 6.7506 | 7.2035 | 0.20723 | 6.2153 | 6.4225
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 1234.2743 | 1172.1461 | 0 | 69.7374 | -7.6093 | 1905.209 | 1665.7462 | 0 | 89.3055 | 150.1572 | <-500 | 269.7669 | 902.3792 | 1172.1461 | 111.8185 | 1553.9277 | 1665.7462
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 85.9975 | 22.3939 | 0 | 4.7705 | 58.833 | 28.3948 | 13.0514 | 0 | 4.5081 | 10.8353 | -81.5829 | 17.6379 | 4.756 | 22.3939 | 5.8396 | 7.2118 | 13.0514
264 | CC | Centro | 6466.0493 | 419.451 | 0 | 171.2027 | 5875.3956 | 5935.1804 | 2488.5913 | 0 | 170.2949 | 3276.2942 | -44.237 | 389.1624 | 30.2887 | 419.451 | 391.8709 | 2096.7204 | 2488.5913
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 460.2784 | 41.917 | 0 | 12.2522 | 406.1092 | 84.5644 | 33.4404 | 0 | 15.0278 | 36.0962 | -91.1117 | 27.8938 | 14.0232 | 41.917 | 27.5256 | 5.9148 | 33.4404
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 78.8122 | 23.3047 | 0 | 2.7173 | 52.7902 | 10.7816 | 6.5503 | 0 | 4.0199 | 0.2114 | -99.5995 | 19.2765 | 4.0283 | 23.3047 | 2.8915 | 3.6588 | 6.5503
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 79.9751 | 58.4434 | 0 | 12.5024 | 9.0293 | 0 | 54.7675 | 0 | 0 | -54.7675 | <-500 | 21.1501 | 37.2933 | 58.4434 | 0 | 54.7675 | 54.7675
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 12.8481 | 2.6815 | 0 | 0.32883 | 9.8378 | 17.9182 | 1.2172 | 0 | 0.48646 | 16.2145 | 64.8188 | 2.3327 | 0.34883 | 2.6815 | 0.3499 | 0.86726 | 1.2172
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 109.5275 | 46.0293 | 0 | 15.1113 | 48.3869 | 60.3741 | 35.4905 | 0 | 16.5647 | 8.3188 | -82.8077 | 28.1988 | 17.8304 | 46.0293 | 20.9937 | 14.4968 | 35.4905
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 569.4283 | 171.8738 | 0 | 23.739 | 373.8155 | 127.8707 | 85.4471 | 0 | 26.7166 | 15.707 | -95.7982 | 104.1752 | 67.6987 | 171.8738 | 44.2423 | 41.2048 | 85.4471
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 114.7489 | 85.3508 | 0 | 8.0212 | 21.3768 | 104.6464 | 31.7559 | 0 | 11.8665 | 61.0239 | 185.4679 | 56.9024 | 28.4484 | 85.3508 | 8.5354 | 23.2206 | 31.7559
278 | RM | CT José López Portillo | 205 | 125.6023 | 0 | 94.6726 | -15.2749 | 1222.2673 | 125.6721 | 0 | 99.1267 | 997.4685 | <-500 | 125.6023 | 0 | 125.6023 | 125.6721 | 0 | 125.6721
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 131.9449 | 32.7492 | 0 | 8.647 | 90.5487 | 76.7893 | 30.48 | 0 | 9.6539 | 36.6554 | -59.5186 | 16.8042 | 15.9449 | 32.7492 | 16.5269 | 13.953 | 30.48
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 184.7054 | 63.796 | 0 | 43.2884 | 77.6211 | 110.7553 | 59.8829 | 0 | 44.878 | 5.9944 | -92.2774 | 57.1891 | 6.6069 | 63.796 | 57.1891 | 2.6938 | 59.8829
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 337.0375 | 12.3017 | 0 | 6.8902 | 317.8456 | 36.1716 | 18.9463 | 0 | 7.2386 | 9.9868 | -96.858 | 11.7603 | 0.54137 | 12.3017 | 12.0427 | 6.9035 | 18.9463
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 48.2523 | 20.675 | 0 | 7.7424 | 19.8349 | 44.2504 | 20.6549 | 0 | 9.5634 | 14.0321 | -29.2554 | 20.0795 | 0.59554 | 20.675 | 20.0795 | 0.57543 | 20.6549
284 | CG | Los Humeros III | 408.9568 | 167.9928 | 0 | 5.7791 | 235.1849 | 112.5465 | 61.2953 | 0 | 5.9311 | 45.3202 | -80.73 | 45.9314 | 122.0614 | 167.9928 | 46.2769 | 15.0183 | 61.2953
286 | CCI | Baja California Sur V | 397.8253 | 369.0961 | 0 | 23.8133 | 4.916 | 61.3194 | 388.6753 | 0 | 32.2559 | -359.6118 | <-500 | 103.7403 | 265.3558 | 369.0961 | 103.7403 | 284.935 | 388.6753
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 109.2161 | 31.7476 | 0 | 8.4655 | 69.003 | 66.5679 | 26.7939 | 0 | 9.999 | 29.775 | -56.8497 | 22.0678 | 9.6798 | 31.7476 | 22.2039 | 4.59 | 26.7939
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 192.5215 | 31.5272 | 0 | 19.8473 | 141.147 | 70.2975 | 39.481 | 0 | 22.5339 | 8.2826 | -94.132 | 26.1675 | 5.3597 | 31.5272 | 26.1675 | 13.3135 | 39.481
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 235.9652 | 67.9495 | 0 | 7.9039 | 160.1119 | 52.8831 | 41.1757 | 0 | 11.6929 | 0.014458 | -99.991 | 56.0697 | 11.8797 | 67.9495 | 8.4105 | 32.7653 | 41.1757
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 123.3383 | 57.5184 | 0 | 5.8154 | 60.0044 | 31.4607 | 23.3753 | 0 | 8.0536 | 0.031856 | -99.9469 | 38.6072 | 18.9112 | 57.5184 | 6.8024 | 16.5729 | 23.3753
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 63.509 | 16.9254 | 0 | 2.7952 | 43.7885 | 49.5849 | 5.7446 | 0 | 3.4998 | 40.3405 | -7.874 | 14.1066 | 2.8188 | 16.9254 | 2.8025 | 2.9421 | 5.7446
296 | CC | Empalme I | 3775.5361 | 2901.8076 | 0 | 208.5121 | 665.2164 | 1843.5229 | 1802.3858 | 0 | 242.1542 | -201.017 | -130.2183 | 373.8877 | 2527.9199 | 2901.8076 | 355.6803 | 1446.7054 | 1802.3858
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 282.1941 | 28.7619 | 0 | 43.0149 | 210.4172 | 96.011 | 23.5584 | 0 | 42.8779 | 29.5747 | -85.9447 | 12.7353 | 16.0266 | 28.7619 | 12.7353 | 10.823 | 23.5584
298 | CC | Valle de México II | 5087.1408 | 2922.1254 | 0 | 294.0992 | 1870.9162 | 2303.9557 | 1433.5046 | 0 | 0 | 870.4511 | -53.4746 | 362.9972 | 2559.1282 | 2922.1254 | 0 | 1433.5046 | 1433.5046
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 55.178 | 32.0319 | 0 | 9.503 | 13.6431 | 57.5609 | 31.1059 | 0 | 11.738 | 14.717 | 7.871 | 24.6454 | 7.3865 | 32.0319 | 24.6454 | 6.4604 | 31.1059
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 34.4913 | 7.5748 | 0 | 0.91462 | 26.0018 | 31.0225 | 7.581 | 0 | 1.3531 | 22.0885 | -15.0501 | 6.4883 | 1.0865 | 7.5748 | 0.97325 | 6.6077 | 7.581
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1225.2645 | 43.1783 | 0 | 21.7844 | 1160.3018 | 89.9391 | 57.5222 | 0 | 23.1887 | 9.2281 | -99.2047 | 34.3736 | 8.8048 | 43.1783 | 32.8628 | 24.6594 | 57.5222
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 234.9217 | 45.3116 | 0 | 29.8956 | 159.7144 | 95.8287 | 51.1947 | 0 | 30.6729 | 13.9612 | -91.2587 | 37.4953 | 7.8163 | 45.3116 | 37.4953 | 13.6994 | 51.1947
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 252.4472 | 76.5588 | 0 | 10.6682 | 165.2203 | 109.7319 | 70.2463 | 0 | 13.1924 | 26.2933 | -84.0859 | 49.7551 | 26.8038 | 76.5588 | 49.3506 | 20.8956 | 70.2463
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 121.0709 | 85.512 | 0 | 24.0646 | 11.4943 | 73.3239 | 41.0837 | 0 | 23.7575 | 8.4828 | -26.1998 | 33.9101 | 51.6018 | 85.512 | 34.6208 | 6.4629 | 41.0837
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 181.6731 | 37.7037 | 0 | 14.4277 | 129.5418 | 59.9184 | 18.4558 | 0 | 15.2961 | 26.1665 | -79.8007 | 10.3369 | 27.3668 | 37.7037 | 10.3369 | 8.1189 | 18.4558
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 577.0021 | 212.4954 | 0 | 86.885 | 277.6217 | 3976.0844 | 201.3811 | 0 | 157.0448 | 3617.6585 | 500< | 212.4954 | 0 | 212.4954 | 201.3811 | 0 | 201.3811
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 29.3699 | 21.5762 | 0 | 10.0629 | -2.2692 | 503.8889 | 21.8707 | 0 | 11.5149 | 470.5033 | <-500 | 21.5762 | 0 | 21.5762 | 21.8707 | 0 | 21.8707
313 | CC | Empalme II | 459.6831 | 85.8336 | 0 | 199.7864 | 174.0631 | 2182.0137 | 0 | 0 | 191.6688 | 1990.3449 | 500< | 12.5077 | 73.3259 | 85.8336 | 0 | 0 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 257.0882 | 19.2052 | 0 | 44.1764 | 193.7066 | 132.9784 | 50.6457 | 0 | 43.8969 | 38.4359 | -80.1577 | 3.1786 | 16.0266 | 19.2052 | 3.1915 | 47.4542 | 50.6457
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 64.6294 | 16.5945 | 0 | 5.9143 | 42.1207 | 44.216 | 19.689 | 0 | 6.6138 | 17.9131 | -57.472 | 6.963 | 9.6314 | 16.5945 | 6.963 | 12.726 | 19.689
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 208.5694 | 37.6679 | 0 | 21.1593 | 149.7422 | 98.8328 | 74.949 | 0 | 23.8032 | 0.080603 | -99.9462 | 31.7574 | 5.9104 | 37.6679 | 31.7574 | 43.1915 | 74.949
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 76.5265 | 26.5372 | 0 | 3.0292 | 46.9601 | 52.5847 | 34.2384 | 0 | 3.7159 | 14.6304 | -68.845 | 14.1039 | 12.4332 | 26.5372 | 14.1039 | 20.1345 | 34.2384
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 186.9772 | 56.386 | 0 | 10.5916 | 119.9996 | 80.1173 | 55.8738 | 0 | 15.1388 | 9.1047 | -92.4127 | 42.24 | 14.146 | 56.386 | 42.1493 | 13.7245 | 55.8738
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 189.256 | 37.054 | 0 | 20.9751 | 131.2269 | 55.6091 | 32.9114 | 0 | 22.6725 | 0.025155 | -99.9808 | 20.3772 | 16.6768 | 37.054 | 20.3772 | 12.5342 | 32.9114
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 101.1844 | 62.4495 | 0 | 11.8943 | 26.8406 | 332.97 | 32.7272 | 0 | 14.1198 | 286.123 | 500< | 19.7025 | 42.747 | 62.4495 | 21.3657 | 11.3615 | 32.7272
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 951.3471 | 219.8943 | 0 | 163.9074 | 567.5454 | 369.5179 | 202.9785 | 0 | 166.4622 | 0.077176 | -99.9864 | 155.7418 | 64.1525 | 219.8943 | 157.5766 | 45.4019 | 202.9785
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 163.3487 | 3.075 | 0 | 18.0824 | 142.1913 | 102.549 | 26.4682 | 0 | 15.4095 | 60.6713 | -57.3312 | 3.075 | 0 | 3.075 | 0.82134 | 25.6468 | 26.4682
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 9.5198 | 3.6409 | 0 | 2.0801 | 3.7988 | 34.515 | 3.3282 | 0 | 2.1414 | 29.0454 | 500< | 3.0616 | 0.57923 | 3.6409 | 3.1614 | 0.16687 | 3.3282
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 594.2683 | 39.2433 | 0 | 30.0871 | 524.9378 | 119.4429 | 75.3798 | 0 | 30.51 | 13.5531 | -97.4181 | 29.5385 | 9.7049 | 39.2433 | 29.7599 | 45.62 | 75.3798
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 655.1404 | 70.2689 | 0 | 32.5588 | 552.3126 | 171.7014 | 109.0613 | 0 | 35.7871 | 26.8529 | -95.1381 | 58.6333 | 11.6357 | 70.2689 | 58.5699 | 50.4914 | 109.0613
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 178.2114 | 17.5754 | 0 | 14.1682 | 146.4677 | 287.2666 | 44.9932 | 0 | 15.1808 | 227.0926 | 55.0461 | 17.5246 | 0.050809 | 17.5754 | 17.8313 | 27.1619 | 44.9932
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1147.969 | 388.3546 | 0 | 238.6535 | 520.9609 | 691.9322 | 405.6824 | 0 | 242.0333 | 44.2166 | -91.5125 | 321.5846 | 66.77 | 388.3546 | 327.2512 | 78.4312 | 405.6824
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 24.7987 | 0.83711 | 0 | 2.7331 | 21.2286 | 10.8808 | 4.5074 | 0 | 2.7859 | 3.5874 | -83.1009 | 0 | 0.83711 | 0.83711 | 0.030214 | 4.4772 | 4.5074
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 83.8665 | 11.1737 | 0 | 3.618 | 69.0749 | 45.2966 | 8.7928 | 0 | 3.3757 | 33.1281 | -52.0404 | 4.0855 | 7.0882 | 11.1737 | 5.0936 | 3.6992 | 8.7928
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 303.4384 | 59.5931 | 0 | 33.8206 | 210.0248 | 116.2561 | 61.2202 | 0 | 35.4484 | 19.5875 | -90.6737 | 50.9523 | 8.6409 | 59.5931 | 52.8128 | 8.4075 | 61.2202
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Nota: Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
NA: No aplica
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Flujo Neto Inv Cond Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio 2022
(Millones de pesos a precios de 2022)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 91521.9307 | 18585.4405 | 24373.5832 | 48562.907 | 79763.1744 | 18151.7765 | 42970.3968 | 18641.0011 | -61.6147 | Negativos
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 468.2037 | 331.507 | 69.3879 | 67.3088 | 347.8926 | 327.9612 | 16.4869 | 3.4445 | -94.8826
| 2 | CC Altamira II | 4413.4576 | 238.1626 | 507.8379 | 3667.4571 | 2369.1744 | 234.2993 | 1389.5704 | 745.3046 | -79.6779
| 3 | CC Bajío | 4685.5889 | 185.2778 | 1601.5848 | 2898.7264 | 2849.03 | 212.7259 | 2131.7049 | 504.5992 | -82.5924
| 4 | CC Campeche | 721.9777 | 222.6225 | 155.1383 | 344.2169 | 689.4841 | 201.5838 | 496.0757 | -8.1754 | -102.3751
| 5 | CC Hermosillo | 1170.5351 | 382.9624 | 358.3903 | 429.1824 | 1300.774 | 392.0992 | 618.79 | 289.8847 | -32.4565
| 6 | CT Mérida III | 3572.8301 | 420.9818 | 1317.097 | 1834.7512 | 2584.6695 | 303.7748 | 1963.0099 | 317.8847 | -82.6742
| 7 | CC Monterrey III | 3733.2469 | 199.7443 | 251.9026 | 3281.6 | 2105.6153 | 206.5473 | 1129.7753 | 769.2928 | -76.5574
| 8 | CC Naco-Nogales | 1271.7052 | 415.6587 | 117.5072 | 738.5392 | 1174.3022 | 404.6316 | 396.4318 | 373.2387 | -49.4626
| 9 | CC Río Bravo II | 1805.2038 | 398.7332 | 571.9035 | 834.5671 | 2048.9752 | 232.1415 | 1140.1375 | 676.6962 | -18.9165
| 10 | CC Mexicali | 2975.9562 | 299.1927 | 776.9867 | 1899.7768 | 2017.7176 | 272.751 | 1024.9911 | 719.9755 | -62.1021
| 11 | CC Saltillo | 874.8818 | 378.875 | 89.613 | 406.3938 | 1166.764 | 280.7411 | 626.4019 | 259.621 | -36.1159
| 12 | CC Tuxpan II | 1447.1502 | 213.6098 | 1306.2237 | -72.6833 | 2422.9842 | 132.4969 | 1876.8126 | 413.6747 | <-500
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 165.953 | 133.3817 | 6.9762 | 25.5952 | 808.7261 | 697.6236 | 30.6226 | 80.4799 | 214.4335
| 15 | CC Altamira III y IV | 3906.7803 | 1547.3436 | 987.2492 | 1372.1874 | 4882.8635 | 1291.8959 | 2553.9566 | 1037.011 | -24.4264
| 16 | CC Chihuahua III | 1965.9929 | 271.2517 | 410.0788 | 1284.6624 | 1284.9798 | 280.5424 | 699.7135 | 304.7238 | -76.2799
| 17 | CC La Laguna II | 6543.4294 | 960.9465 | 645.5251 | 4936.9579 | 2998.2316 | 949.2968 | 1469.0654 | 579.8694 | -88.2545
| 18 | CC Río Bravo III | 2795.2122 | 509.3706 | 545.0224 | 1740.8192 | 2407.1608 | 545.2179 | 1520.3761 | 341.5668 | -80.379
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 3765.123 | 1565.1962 | 1626.5731 | 573.3537 | 5248.0304 | 1422.7678 | 2738.9748 | 1086.2877 | 89.4621
| 20 | CC Altamira V | 3886.8421 | 1757.4468 | 1001.3697 | 1128.0256 | 5914.4483 | 1723.23 | 2936.9231 | 1254.2952 | 11.1939
| 21 | CC Tamazunchale | 3152.8243 | 1602.3607 | 1227.1664 | 323.2972 | 5481.5846 | 1500.3913 | 2615.513 | 1365.6803 | 322.4226
| 24 | CC Río Bravo IV | 3190.2416 | 638.8125 | 586.1317 | 1965.2974 | 2906.4388 | 671.2929 | 1437.4981 | 797.6478 | -59.4134
| 25 | CC Tuxpan V | 2071.3822 | 644.1871 | 940.1653 | 487.0298 | 2934.513 | 623.6058 | 1565.0588 | 745.8484 | 53.1422
| 26 | CC Valladolid III | 2348.6689 | 568.228 | 1121.6678 | 658.7732 | 2973.6555 | 1078.2969 | 1135.0672 | 760.2914 | 15.4102
| 28 | CCC Norte II | 3594.2376 | 880.3738 | 627.8273 | 2086.0365 | 2735.6513 | 858.9094 | 1287.7613 | 588.9806 | -71.7656
| 29 | CCC Norte | 5550.6041 | 1018.8662 | 700.4038 | 3831.3341 | 2434.7631 | 944.4978 | 884.3395 | 605.9257 | -84.185
| 31 | CE La Venta III | 794.5829 | 0 | 392.2581 | 402.3247 | 415.9631 | 0 | 345.8612 | 70.1019 | -82.5758
| 33 | CE Oaxaca I | 419.7696 | 0 | 226.8216 | 192.948 | 355.0238 | 0 | 241.5486 | 113.4752 | -41.1887
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 1784.3897 | 0 | 821.051 | 963.3387 | 1092.5608 | 0 | 967.9412 | 124.6196 | -87.0638
| 36 | CC Baja California III | 2040.3028 | 363.583 | 420.7746 | 1255.9452 | 1357.8165 | 337.7419 | 666.8153 | 353.2594 | -71.873
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 4538.2077 | 777.3535 | 1437.3981 | 2323.4561 | 4176.1614 | 747.3547 | 2349.3518 | 1079.4549 | -53.541
| 40 | CE Sureste I | 664.6168 | 0 | 231.7925 | 432.8243 | 263.3895 | 0 | 195.1715 | 68.218 | -84.2389
| 42 | CC Noroeste | 5036.6061 | 1064.3736 | 2322.2822 | 1649.9503 | 4000.1239 | 734.1525 | 2203.1682 | 1062.8033 | -35.5857
| 43 | CC Noreste | 4642.5595 | 595.0374 | 971.4753 | 3076.0468 | 4013.7056 | 543.2052 | 2315.4809 | 1155.0195 | -62.4512
| 45 | CC Topolobampo III | 1522.8669 | 0 | 0 | 1522.8669 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.

## Comp Inv Dir Oper
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Segundo Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio 2022
(Millones de pesos a precios de 2022) * | [11 empty] | Junio
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo |  | 19.9847
|  |  | Hasta 2021 | En 2022 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 452818.9365 | 322816.423 | 5284.6103 | 328101.0333 | 5952.8103 | 11627.9571 | 17580.7674 |  | 107137.1359 | 124717.9032
| Cierres totales | 382571.2149 | 301449.1012 | 3663.576 | 305112.6772 | 3673.4164 | 7567.1196 | 11240.536 |  | 66218.0018 | 77458.5377
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2065.139 | 2065.139 | 0 | 2065.139 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5543.0757 | 5543.0757 | 0 | 5543.0757 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7285e-12 | -2.7285e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 548.9171 | 548.9171 | 0 | 548.9171 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5760.4557 | 5760.4557 | 0 | 5760.4557 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1223.2165 | 1223.2165 | 0 | 1223.2165 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 6152.357 | 6152.357 | 0 | 6152.357 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 14013.6685 | 14013.6685 | 0 | 14013.6685 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 1998.8482 | 1998.8482 | 0 | 1998.8482 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2622.3924 | 2622.3924 | 0 | 2622.3924 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2126.5628 | 2126.5628 | 0 | 2126.5628 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3500.8812 | 3500.8812 | 0 | 3500.8812 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 1012.3631 | 1012.3631 | 0 | 1012.3631 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 674.685 | 674.685 | 0 | 674.685 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1256.0093 | 1256.0093 | 0 | 1256.0093 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1449.1089 | 1449.1089 | 0 | 1449.1089 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 890.1969 | 890.1969 | 0 | 890.1969 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 822.5034 | 822.5034 | 0 | 822.5034 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 553.1668 | 553.1668 | 0 | 553.1668 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 563.9765 | 563.9765 | 0 | 563.9765 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 729.0146 | 729.0146 | 0 | 729.0146 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 899.0917 | 899.0917 | 0 | 899.0917 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 486.413 | 486.413 | 0 | 486.413 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 881.9363 | 881.9363 | 0 | 881.9363 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2626.4144 | 2626.4144 | 0 | 2626.4144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2294.5592 | 2294.5592 | 0 | 2294.5592 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2436.8676 | 2436.8676 | 0 | 2436.8676 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6670.1335 | 6670.1335 | 0 | 6670.1335 | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 891.8416 | 891.8416 | 0 | 891.8416 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2631.8007 | 2631.8007 | 0 | 2631.8007 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5506.4118 | 5506.4118 | 0 | 5506.4118 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1285.0151 | 1285.0151 | 0 | 1285.0151 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1550.6801 | 1550.6801 | 0 | 1550.6801 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1448.7891 | 1448.7891 | 0 | 1448.7891 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 809.3297 | 809.3297 | 0 | 809.3297 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 171.635 | 171.635 | 0 | 171.635 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3460.8456 | 3460.8456 | 0 | 3460.8456 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2274.6277 | 2274.6277 | 0 | 2274.6277 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1312.4458 | 1312.4458 | 0 | 1312.4458 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 295.8257 | 295.8257 | 0 | 295.8257 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4942.3048 | 4942.3048 | 0 | 4942.3048 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2146.3079 | 2146.3079 | 0 | 2146.3079 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 874.3258 | 874.3258 | 0 | 874.3258 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 439.6034 | 439.6034 | 0 | 439.6034 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1144.9946 | 1144.9946 | 0 | 1144.9946 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 427.7051 | 427.7051 | 0 | 427.7051 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 895.297 | 895.297 | 0 | 895.297 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1119.1805 | 1119.1805 | 0 | 1119.1805 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2535.1787 | 2535.1787 | 0 | 2535.1787 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 3047.1125 | 3047.1125 | 0 | 3047.1125 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 572.0487 | 572.0487 | 0 | 572.0487 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 549.9015 | 549.9015 | 0 | 549.9015 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 333.132 | 333.132 | 0 | 333.132 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 519.3748 | 519.3748 | 0 | 519.3748 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 423.2524 | 423.2524 | 0 | 423.2524 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 274.9616 | 274.9616 | 0 | 274.9616 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1558.4141 | 1558.4141 | 0 | 1558.4141 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 605.389 | 605.389 | 0 | 605.389 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2265.4739 | 2265.4739 | 0 | 2265.4739 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1538.5757 | 1538.5757 | 0 | 1538.5757 | 0 | 0 | 0 |  | 6.8212e-13 | 6.8212e-13
62 | CCC Pacífico | 12670.8196 | 12636.7375 | 3.4082 | 12640.1457 | 3.4082 | 6.8164 | 10.2246 |  | 20.4492 | 30.6739
63 | CH El Cajón | 16656.9339 | 8276.3799 | 279.3518 | 8555.7317 | 279.3518 | 558.7036 | 838.0554 |  | 7263.1468 | 8101.2022
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 133.7661 | 133.7661 | 0 | 133.7661 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1365.2652 | 1365.2652 | 0 | 1365.2652 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1498.3047 | 1498.3047 | 0 | 1498.3047 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 408.7368 | 408.7368 | 0 | 408.7368 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1855.2779 | 1678.6646 | 6.7196 | 1685.3841 | 8.0216 | 22.2664 | 30.288 |  | 139.6058 | 169.8937
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 663.7027 | 663.7027 | 0 | 663.7027 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 741.6728 | 741.6728 | 0 | 741.6728 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 271.2984 | 271.2984 | 0 | 271.2984 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 617.692 | 617.692 | 0 | 617.692 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 846.1951 | 846.1951 | 0 | 846.1951 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
74 | RM Botello 1_/ | 126.8636 | 126.8636 | 0 | 126.8636 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 230.9247 | 230.9247 | 0 | 230.9247 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 375.0329 | 375.0329 | 0 | 375.0329 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 287.8521 | 287.8521 | 0 | 287.8521 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.9291 | 4.9291 | 0 | 4.9291 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2545.8029 | 2545.8029 | 0 | 2545.8029 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 589.3488 | 589.3488 | 0 | 589.3488 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | RM Huinalá 1_/ | 11.9908 | 11.9908 | 0 | 11.9908 | 0 | 0 | 0 |  | 1.7764e-15 | 1.7764e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 18.2919 | 18.2919 | 0 | 18.2919 | 0 | 0 | 0 |  | 7.1054e-15 | 7.1054e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 269.9733 | 269.9733 | 0 | 269.9733 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 983.2478 | 983.2478 | 0 | 983.2478 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 268.5944 | 268.5944 | 0 | 268.5944 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 230.1346 | 230.1346 | 0 | 230.1346 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 646.5149 | 646.5149 | 0 | 646.5149 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 347.1118 | 347.1118 | 0 | 347.1118 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 115.7114 | 115.7114 | 0 | 115.7114 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 153.9599 | 153.9599 | 0 | 153.9599 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 69.5344 | 69.5344 | 0 | 69.5344 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 895.614 | 895.614 | 0 | 895.614 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1591.1637 | 1591.1637 | 0 | 1591.1637 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 557.2467 | 557.2467 | 0 | 557.2467 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 385.4943 | 385.4943 | 0 | 385.4943 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 133.7207 | 133.7207 | 0 | 133.7207 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3722.824 | 3535.1947 | 0.78585 | 3535.9806 | 10.3849 | 11.1709 | 21.5558 |  | 165.2876 | 186.8434
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 2027.6395 | 2027.6395 | 0 | 2027.6395 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1488.7854 | 1488.7854 | 0 | 1488.7854 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1208.889 | 1208.889 | 0 | 1208.889 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 684.7069 | 684.7069 | 0 | 684.7069 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 104.9421 | 104.9421 | 0 | 104.9421 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 628.9902 | 628.9902 | 0 | 628.9902 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 273.5858 | 273.5858 | 0 | 273.5858 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 716.4279 | 716.4279 | 0 | 716.4279 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 610.5326 | 610.5326 | 0 | 610.5326 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 883.3237 | 883.3237 | 0 | 883.3237 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 412.1631 | 412.1631 | 0 | 412.1631 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 215.9281 | 215.9281 | 0 | 215.9281 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 105.8825 | 105.8825 | 0 | 105.8825 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1075.2299 | 1075.2299 | 0 | 1075.2299 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1688.4004 | 1688.4004 | 0 | 1688.4004 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1424.0312 | 1424.0312 | 0 | 1424.0312 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1328.0072 | 1328.0072 | 0 | 1328.0072 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1833.4787 | 1783.7081 | 1.9462 | 1785.6543 | 2.364 | 6.4048 | 8.7688 |  | 39.0556 | 47.8244
132 | CE La Venta II 1_/ | 2181.6897 | 2108.9667 | 72.723 | 2181.6897 | 0 | 0 | 0 |  | 1.3642e-12 | 1.3642e-12
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 135.9302 | 135.9302 | 0 | 135.9302 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 179.0159 | 179.0159 | 0 | 179.0159 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 239.2414 | 239.2414 | 0 | 239.2414 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 261.3417 | 214.7004 | 7.5081 | 222.2085 | 7.5256 | 15.1213 | 22.6469 |  | 16.4862 | 39.1332
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 232.3138 | 232.3138 | 0 | 232.3138 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 833.037 | 833.037 | 0 | 833.037 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1609.5382 | 1609.5382 | 0 | 1609.5382 | 0 | 0 | 0 |  | -4.5475e-13 | -4.5475e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1105.3115 | 1105.3115 | 0 | 1105.3115 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
146 | CH La Yesca | 24980.875 | 9552.2342 | 397.7076 | 9949.9418 | 400.534 | 815.0567 | 1215.5907 |  | 13815.3425 | 15030.9332
147 | CCC Baja California 1_/ | 3483.3332 | 3483.3332 | 0 | 3483.3332 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 552.0422 | 552.0422 | 0 | 552.0422 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 894.7603 | 894.7603 | 0 | 894.7603 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 947.4214 | 943.0087 | 0.17255 | 943.1813 | 0.20959 | 0.56785 | 0.77745 |  | 3.4627 | 4.2401
151 | SE 1006 Central----Sur | 309.8688 | 294.4821 | 1.4869 | 295.969 | 1.4869 | 3.0083 | 4.4952 |  | 9.4046 | 13.8998
152 | SE 1005 Noroeste | 1212.8904 | 1128.2853 | 11.774 | 1140.0593 | 11.9271 | 24.4688 | 36.3959 |  | 36.4352 | 72.8312
156 | RM Infiernillo | 337.722 | 334.0564 | 0.14334 | 334.1997 | 0.17411 | 0.47172 | 0.64583 |  | 2.8765 | 3.5223
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3040.9585 | 2973.4906 | 2.6382 | 2976.1288 | 3.2046 | 8.6822 | 11.8868 |  | 52.9429 | 64.8297
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 263.4983 | 263.4983 | 0 | 263.4983 | 0 | 0 | 0 |  | 5.6843e-14 | 5.6843e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 89.8562 | 89.8562 | 0 | 89.8562 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 21.6834 | 21.6834 | 0 | 21.6834 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 84.4354 | 84.4354 | 0 | 84.4354 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 37.871 | 37.871 | 0 | 37.871 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 312.6223 | 312.6223 | 0 | 312.6223 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 780.2128 | 765.2578 | 0.37387 | 765.6317 | 0.37387 | 1.4955 | 1.8694 |  | 12.7117 | 14.5811
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 116.4977 | 116.4977 | 0 | 116.4977 | 0 | 0 | 0 |  | -4.2633e-14 | -4.2633e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1212.3586 | 1192.8463 | 0.76299 | 1193.6093 | 0.9268 | 2.511 | 3.4378 |  | 15.3115 | 18.7493
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2880.7944 | 2304.6355 | 96.0265 | 2400.662 | 96.0265 | 192.053 | 288.0794 |  | 192.053 | 480.1324
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 654.7437 | 654.7437 | 0 | 654.7437 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1596.184 | 1284.5689 | 11.9036 | 1296.4725 | 14.3521 | 39.5281 | 53.8802 |  | 245.8313 | 299.7115
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 719.1712 | 673.0778 | 4.6093 | 677.6871 | 4.6093 | 9.2187 | 13.828 |  | 27.6561 | 41.4841
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.6873 | 23.5698 | 0.043697 | 23.6135 | 0.053078 | 0.1438 | 0.19688 |  | 0.87689 | 1.0738
181 | RM CN Laguna Verde | 12881.2884 | 8660.5867 | 272.9229 | 8933.5096 | 272.9229 | 545.8457 | 818.7686 |  | 3129.0103 | 3947.7788
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 638.5112 | 638.5112 | 0 | 638.5112 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 115.0119 | 115.0119 | 0 | 115.0119 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 463.6568 | 442.1035 | 0.53883 | 442.6423 | 0.53883 | 2.1553 | 2.6942 |  | 18.3203 | 21.0145
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 320.6544 | 261.9497 | 2.2955 | 264.2452 | 2.7884 | 7.5545 | 10.3429 |  | 46.0663 | 56.4091
190 | SE 1120 Noroeste | 984.8809 | 816.2821 | 3.533 | 819.8151 | 8.9478 | 14.8979 | 23.8457 |  | 141.2201 | 165.0658
191 | SE 1121 Baja California | 109.3962 | 97.4893 | 1.9845 | 99.4738 | 1.9845 | 3.969 | 5.9534 |  | 3.969 | 9.9224
192 | SE 1122 Golfo Norte | 772.5541 | 722.8979 | 2.712 | 725.6099 | 2.7179 | 7.3916 | 10.1095 |  | 36.8347 | 46.9442
193 | SE 1123 Norte 1_/ | 76.074 | 76.074 | 0 | 76.074 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 783.6777 | 751.9642 | 1.0772 | 753.0414 | 1.2465 | 3.7498 | 4.9964 |  | 25.64 | 30.6363
195 | SE 1125 Distribución | 1933.55 | 1783.5145 | 5.5596 | 1789.0741 | 6.6363 | 18.6826 | 25.3189 |  | 119.1571 | 144.4759
197 | SE 1127 Sureste | 318.0664 | 285.8781 | 1.2587 | 287.1368 | 1.5289 | 4.1422 | 5.6711 |  | 25.2585 | 30.9296
198 | SE 1128 Centro Sur | 401.2505 | 351.3589 | 4.1682 | 355.5271 | 4.2814 | 9.0169 | 13.2983 |  | 32.4251 | 45.7234
199 | SE 1129 Compensación redes | 309.7249 | 278.4359 | 3.6806 | 282.1165 | 3.7816 | 7.9684 | 11.75 |  | 15.8583 | 27.6084
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1394.7921 | 1235.2756 | 12.6489 | 1247.9245 | 13.1042 | 28.0357 | 41.1399 |  | 105.7277 | 146.8676
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1767.3252 | 1283.0363 | 18.9372 | 1301.9735 | 23.0028 | 62.3215 | 85.3243 |  | 380.0274 | 465.3517
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2619.3379 | 2313.8956 | 20.3394 | 2334.2351 | 20.3394 | 47.6115 | 67.951 |  | 217.1518 | 285.1028
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 736.8343 | 682.501 | 9.0555 | 691.5566 | 9.0555 | 18.1111 | 27.1666 |  | 18.1111 | 45.2777
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2127.9402 | 2088.7215 | 1.5336 | 2090.255 | 1.8628 | 5.0469 | 6.9097 |  | 30.7754 | 37.6852
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2328.2982 | 2262.5052 | 2.5727 | 2265.078 | 3.125 | 8.4667 | 11.5917 |  | 51.6285 | 63.2203
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 842.1147 | 842.1147 | 0 | 842.1147 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 958.0116 | 921.1128 | 2.5925 | 923.7053 | 2.8266 | 6.5928 | 9.4194 |  | 24.8869 | 34.3063
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 187.672 | 150.1376 | 6.2557 | 156.3934 | 6.2557 | 12.5115 | 18.7672 |  | 12.5115 | 31.2787
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2762.115 | 2661.094 | 3.9502 | 2665.0442 | 4.7983 | 13.0001 | 17.7984 |  | 79.2725 | 97.0708
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3644.8434 | 3441.9841 | 7.3381 | 3449.3222 | 8.5292 | 24.7102 | 33.2394 |  | 162.2819 | 195.5212
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | 733.3492 | 733.3492 | 0 | 733.3492 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1213.9779 | 718.5343 | 27.6283 | 746.1626 | 36.843 | 65.937 | 102.7799 |  | 365.0354 | 467.8153
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1241.2528 | 942.5686 | 16.8813 | 959.4499 | 13.7941 | 40.0947 | 53.8888 |  | 227.9142 | 281.8029
216 | RM CCC Poza Rica | 3008.8939 | 1760.7551 | 137.1605 | 1897.9156 | 137.1605 | 275.2045 | 412.365 |  | 698.6133 | 1110.9783
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3170.4671 | 1845.9943 | 63.1342 | 1909.1284 | 65.9425 | 143.1551 | 209.0975 |  | 1052.2412 | 1261.3387
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 782.7433 | 774.0411 | 0.34028 | 774.3814 | 0.41334 | 1.1199 | 1.5332 |  | 6.8288 | 8.362
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 850.1861 | 657.7677 | 7.5241 | 665.2919 | 9.1395 | 24.7617 | 33.9012 |  | 150.993 | 184.8942
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20969.3056 | 15156.1802 | 626.8804 | 15783.0606 | 639.4899 | 916.0175 | 1555.5075 |  | 3630.7374 | 5186.2449
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II 1_/ | 86.5529 | 86.5529 | 0 | 86.5529 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III 1_/ | 24.7603 | 24.7603 | 0 | 24.7603 | 0 | 0 | 0 |  | -7.1054e-15 | -7.1054e-15
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 505.4131 | 277.9772 | 25.2707 | 303.2478 | 25.2707 | 50.5413 | 75.812 |  | 126.3533 | 202.1652
227 | CG Los Humeros II | 2119.5891 | 1987.9242 | 3.2916 | 1991.2158 | 3.2916 | 13.1665 | 16.4581 |  | 111.9152 | 128.3733
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 389.7958 | 363.8924 | 0.68989 | 364.5823 | 0.68989 | 2.6468 | 3.3366 |  | 21.8769 | 25.2135
229 | CT TG Baja California II | 2075.7275 | 1589.3987 | 17.8992 | 1607.2979 | 21.3166 | 60.3104 | 81.627 |  | 386.8026 | 468.4296
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 128.2814 | 116.6681 | 0.45412 | 117.1222 | 0.55161 | 1.4945 | 2.0461 |  | 9.1131 | 11.1592
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 171.3982 | 155.8815 | 0.60675 | 156.4883 | 0.73701 | 1.9968 | 2.7338 |  | 12.1761 | 14.9099
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 715.5651 | 112.6263 | 3.4182 | 116.0445 | 23.9684 | 31.0641 | 55.0325 |  | 544.4882 | 599.5207
235 | CCI Baja California Sur IV | 1955.7009 | 1067.267 | 34.7405 | 1102.0075 | 42.1989 | 114.3296 | 156.5284 |  | 697.1649 | 853.6934
236 | CCI Baja California Sur III | 1836.5833 | 1719.5713 | 11.7012 | 1731.2725 | 11.7012 | 23.4024 | 35.1036 |  | 70.2072 | 105.3108
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 230.4592 | 131.4433 | 11.523 | 142.9662 | 8.1068 | 23.0459 | 31.1528 |  | 56.3402 | 87.4929
242 | SE 1323 Distribución SUR | 484.7474 | 308.125 | 6.5778 | 314.7028 | 0.06993 | 6.6478 | 6.7177 |  | 163.3269 | 170.0446
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1700.7631 | 1177.3883 | 43.5127 | 1220.901 | 43.5127 | 96.5441 | 140.0568 |  | 339.8053 | 479.8621
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1366.0078 | 1049.9443 | 18.8345 | 1068.7788 | 20.4487 | 49.2862 | 69.7349 |  | 227.494 | 297.229
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 378.6159 | 307.7221 | 3.7851 | 311.5073 | 4.2299 | 10.2967 | 14.5267 |  | 52.5819 | 67.1086
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1241.3907 | 1097.9877 | 7.2781 | 1105.2658 | 8.1286 | 20.2656 | 28.3942 |  | 107.7307 | 136.125
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 895.5434 | 833.2728 | 2.435 | 835.7077 | 2.9577 | 8.0134 | 10.9711 |  | 48.8645 | 59.8356
251 | SE 1421 Distribución Sur | 512.7252 | 327.7528 | 4.1975 | 331.9503 | 9.0966 | 17.1562 | 26.2528 |  | 154.5221 | 180.7749
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte 1_/ | 158.2312 | 158.2312 | 0 | 158.2312 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 659.3439 | 365.0535 | 25.4879 | 390.5414 | 24.0412 | 52.3768 | 76.418 |  | 192.3845 | 268.8024
259 | SE 1521 Distribución Sur | 669.36 | 287.9627 | 14.1534 | 302.1161 | 17.3926 | 34.6647 | 52.0573 |  | 315.1866 | 367.2439
260 | SE 1520 Distribución Norte | 209.6905 | 37.4702 | 0.20301 | 37.6732 | 6.7314 | 6.9832 | 13.7145 |  | 158.3028 | 172.0173
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7867.6323 | 4954.9551 | 121.2599 | 5076.2149 | 89.6838 | 344.1315 | 433.8153 |  | 2357.602 | 2791.4173
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 752.0945 | 575.9334 | 7.8146 | 583.7479 | 9.0715 | 23.6432 | 32.7147 |  | 135.6318 | 168.3465
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 476.6232 | 367.7962 | 2.7207 | 370.5169 | 2.7207 | 10.8827 | 13.6034 |  | 92.5029 | 106.1063
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 57.6143 | 44.4449 | 0.32923 | 44.7741 | 0.32923 | 1.3169 | 1.6462 |  | 11.194 | 12.8402
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 900.3854 | 321.5345 | 21.5989 | 343.1334 | 25.1516 | 57.6621 | 82.8137 |  | 474.4383 | 557.252
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1394.9321 | 1073.6848 | 8.0312 | 1081.7159 | 8.0312 | 32.1247 | 40.1559 |  | 273.0602 | 313.2161
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 415.4044 | 103.8511 | 20.7702 | 124.6213 | 20.7702 | 41.5404 | 62.3107 |  | 228.4724 | 290.7831
286 | CCI Baja California Sur V | 2136.3919 | 1175.0156 | 106.8196 | 1281.8352 | 106.8196 | 213.6392 | 320.4588 |  | 534.098 | 854.5568
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 503.0499 | 165.9464 | 22.5453 | 188.4917 | 19.1149 | 41.7027 | 60.8176 |  | 253.7406 | 314.5582
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1225.5427 | 421.1268 | 28.1979 | 449.3248 | 28.8529 | 84.2254 | 113.0783 |  | 663.1396 | 776.2179
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1402.0409 | 1085.4945 | 7.9137 | 1093.4082 | 7.9137 | 31.6546 | 39.5683 |  | 269.0644 | 308.6327
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1044.5777 | 813.1985 | 6.9847 | 820.1833 | 7.2996 | 25.1089 | 32.4086 |  | 191.9859 | 224.3945
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 400.8601 | 297.7252 | 3.0022 | 300.7274 | 3.2545 | 11.1756 | 14.4301 |  | 85.7026 | 100.1327
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 513.8964 | 128.4741 | 25.6948 | 154.1689 | 25.6948 | 51.3896 | 77.0845 |  | 282.643 | 359.7275
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 161.2213 | 124.591 | 0.91576 | 125.5067 | 0.91576 | 3.663 | 4.5788 |  | 31.1357 | 35.7145
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1414.6557 | 559.7457 | 35.2097 | 594.9554 | 64.8918 | 100.6032 | 165.4949 |  | 654.2054 | 819.7003
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1584.6149 | 523.0827 | 40.3154 | 563.3981 | 53.1874 | 111.9501 | 165.1375 |  | 856.0793 | 1021.2168
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1036.2565 | 590.5536 | 52.7828 | 643.3364 | 45.8855 | 105.7 | 151.5855 |  | 241.3346 | 392.92
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 969.5832 | 144.9444 | 33.7126 | 178.6569 | 13.7517 | 54.0296 | 67.7813 |  | 723.145 | 790.9263
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 528.9823 | 122.1532 | 22.3889 | 144.5421 | 6.6123 | 35.9615 | 42.5738 |  | 341.8664 | 384.4402
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1913.6334 | 269.6933 | 3.3541 | 273.0474 | 63.5138 | 70.0626 | 133.5764 |  | 1507.0097 | 1640.586
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 357.0101 | 115.2608 | 7.7893 | 123.0501 | 9.4321 | 24.3263 | 33.7584 |  | 200.2016 | 233.96
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1341.5151 | 498.0742 | 32.8632 | 530.9375 | 54.4889 | 94.465 | 148.9539 |  | 661.6237 | 810.5776
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 300.6766 | 171.211 | 15.5646 | 186.7757 | 15.5646 | 31.1293 | 46.6939 |  | 67.207 | 113.9009
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 900.3753 | 450.1876 | 45.0188 | 495.2064 | 0 | 90.0375 | 90.0375 |  | 315.1314 | 405.1689
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1210.2979 | 383.184 | 21.5546 | 404.7386 | 39.9773 | 76.3324 | 116.3097 |  | 689.2496 | 805.5593
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 8846.5952 | 1928.4353 | 158.7063 | 2087.1416 | 259.2425 | 419.596 | 678.8385 |  | 6080.615 | 6759.4535
327 | CG Los Azufres III Fase II | 1048.8679 | 0 | 0.79842 | 0.79842 | 0 | 1.5968 | 1.5968 |  | 1046.4726 | 1048.0695
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 90.579 | 9.1981 | 3.0157 | 12.2138 | 0.036882 | 3.0853 | 3.1222 |  | 75.2431 | 78.3652
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1275.8404 | 207.0518 | 30.4592 | 237.511 | 42.2479 | 79.6592 | 121.9071 |  | 916.4222 | 1038.3294
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 10924.3994 | 1858.7797 | 324.356 | 2183.1358 | 222.128 | 579.0816 | 801.2096 |  | 7940.054 | 8741.2637
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 116.1935 | 7.6875 | 0.029371 | 7.7169 | 3.8437 | 3.9025 | 7.7462 |  | 100.7304 | 108.4767
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1506.7327 | 151.095 | 50.4087 | 201.5037 | 0.55448 | 51.7458 | 52.3003 |  | 1252.9287 | 1305.229
| Cierres Parciales | 70247.7216 | 21367.3218 | 1621.0343 | 22988.3561 | 2279.3939 | 4060.8375 | 6340.2314 | 0 | 40919.1341 | 47259.3655
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 9386.3826 | 3021.5207 | 130.8909 | 3152.4116 | 458.1025 | 603.9443 | 1062.0468 |  | 5171.9242 | 6233.971
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3569.8272 | 3369.1222 | 10.9858 | 3380.108 | 9.7899 | 26.3207 | 36.1106 |  | 153.6086 | 189.7192
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 1056.5345 | 829.1486 | 14.0599 | 843.2085 | 11.5748 | 28.981 | 40.5558 |  | 172.7702 | 213.326
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2211.2858 | 1980.0956 | 17.6803 | 1997.7759 | 2.7719 | 39.1815 | 41.9535 |  | 171.5564 | 213.5099
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 800.2601 | 644.7792 | 12.9207 | 657.6999 | 4.0243 | 27.9322 | 31.9566 |  | 110.6036 | 142.5601
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 887.5167 | 574.0378 | 13.6097 | 587.6475 | 15.1782 | 41.4143 | 56.5925 |  | 243.2767 | 299.8692
264 | CC Centro | 12082.8915 | 4013.5304 | 384.9799 | 4398.5103 | 538.2288 | 942.9778 | 1481.2066 |  | 6203.1746 | 7684.3812
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 629.8398 | 138.2733 | 28.4199 | 166.6932 | 26.5067 | 54.9267 | 81.4334 |  | 381.7132 | 463.1466
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 2047.8272 | 1130.9002 | 49.0258 | 1179.926 | 54.6352 | 116.4102 | 171.0454 |  | 696.8558 | 867.9012
278 | RM CT José López Portillo | 4276.7258 | 623.6892 | 124.7378 | 748.427 | 89.0985 | 213.8363 | 302.9347 |  | 3225.364 | 3528.2988
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 493.5097 | 160.4562 | 16.4453 | 176.9015 | 15.7196 | 32.7777 | 48.4973 |  | 268.1109 | 316.6082
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1724.2202 | 390.8025 | 58.5683 | 449.3708 | 63.1735 | 144.8286 | 208.0021 |  | 1066.8473 | 1274.8494
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 319.1212 | 48.289 | 11.7292 | 60.0181 | 3.2754 | 15.0045 | 18.2799 |  | 240.8232 | 259.1031
284 | CG Los Humeros III | 859.1423 | 406.9621 | 45.218 | 452.1801 | 45.218 | 90.436 | 135.654 |  | 271.3081 | 406.9621
296 | CC Empalme I | 9697.7695 | 1898.53 | 377.3712 | 2275.9012 | 383.2081 | 760.5794 | 1143.7875 |  | 6278.0808 | 7421.8683
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1892.3014 | 306.0201 | 13.5741 | 319.5942 | 66.6524 | 84.8113 | 151.4637 |  | 1421.2435 | 1572.7072
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 688.84 | 119.6664 | 11.0237 | 130.6901 | 22.6326 | 38.036 | 60.6686 |  | 497.4813 | 558.1499
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 6439.1178 | 720.1665 | 196.1816 | 916.3481 | 124.4588 | 320.6404 | 445.0993 |  | 5077.6704 | 5522.7697
313 | CC Empalme II | 7986.0006 | 532.4 | 0 | 532.4 | 266.2 | 266.2 | 532.4 |  | 6921.2005 | 7453.6006
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 627.5969 | 127.6242 | 21.7505 | 149.3747 | 20.7285 | 43.5421 | 64.2706 |  | 413.9516 | 478.2222
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1507.8955 | 235.5765 | 59.2153 | 294.7918 | 42.9999 | 102.2152 | 145.2152 |  | 1067.8885 | 1213.1037
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 646.0873 | 83.7729 | 17.7737 | 101.5465 | 15.2125 | 32.9862 | 48.1987 |  | 496.342 | 544.5407
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 417.0281 | 11.9583 | 4.8725 | 16.8308 | 0.003579 | 32.8549 | 32.8585 |  | 367.3387 | 400.1972
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 19.9847 correspondiente al cierre de junio de 2022.
1_/ Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## Comp Inv Fin Dir Cond Costo Tot
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Segundo Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio 2022
(Millones de pesos a precios de 2022)*
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas
|  |  | PEF 2021 | PEF 2022 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2022 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación | ´DICIEMBRE 2021 | PEF 2021 | PEF 2022 | T.C. JUNIO 2022
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | 20.5835 | 21.6 | 20.5 | 19.9847
Total |  |  | 805060.7808 | 803072.0189 | -0.24703 | 704645.2219 | 383696.2876 | 47.7786 | 49741.1679 | 333955.1197
Inversión directa |  |  | 535738.0307 | 533749.2688 | -0.37122 | 487916.2005 | 166967.2663 | 31.282 | 42249.363 | 124717.9032
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2065.139 | 2065.139 | 0 | 2065.139 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 5543.0756 | 5543.0756 | 8.7934e-09 | 5543.0757 | -2.272e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -2.272e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 548.9171 | 548.9171 | 8.8799e-08 | 548.9171 | -1.42e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.42e-13
4 | CC | Monterrey II | 6616.6724 | 6616.6724 | 7.3666e-09 | 6616.6724 | 1.136e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.136e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1224.4956 | 1224.4956 | 3.9807e-08 | 1224.4956 | 1.42e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.42e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 6152.357 | 6152.357 | 0 | 6152.357 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 14013.6684 | 14013.6684 | 3.4782e-09 | 14013.6684 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1998.8482 | 1998.8482 | 2.4385e-08 | 1998.8482 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2651.3276 | 2651.3276 | 0 | 2651.3276 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2126.5628 | 2126.5628 | 2.2921e-08 | 2126.5628 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3500.8809 | 3500.8809 | 0 | 3500.8809 | 5.68e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.68e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 1012.3631 | 1012.3631 | 4.8148e-08 | 1012.3631 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 674.685 | 674.685 | 7.2246e-08 | 674.685 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1256.0093 | 1256.0093 | 0 | 1256.0093 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1449.1097 | 1449.1097 | 3.3637e-08 | 1449.1097 | 2.84e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.84e-13
17 | LT | 301 Centro | 890.1968 | 890.1968 | 5.4755e-08 | 890.1968 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 822.5034 | 822.5034 | 5.9262e-08 | 822.5034 | 1.42e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.42e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 553.1669 | 553.1669 | 0 | 553.1669 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 563.9764 | 563.9764 | 0 | 563.9764 | -7.1e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -7.1e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 729.0147 | 729.0147 | 6.6862e-08 | 729.0147 | 1.42e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.42e-13
22 | SE | 306 Sureste | 899.0917 | 899.0917 | 0 | 899.0917 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 486.413 | 486.413 | 0 | 486.413 | 7.1e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 7.1e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 881.9362 | 881.9362 | 5.5268e-08 | 881.9362 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2626.4144 | 2626.4144 | 1.8559e-08 | 2626.4144 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2294.5592 | 2294.5592 | 2.1243e-08 | 2294.5592 | 2.84e-13 | 1.2377e-14 | 0 | 2.84e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2436.8676 | 2436.8676 | 0 | 2436.8676 | 2.84e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.84e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6670.1335 | 6670.1335 | 7.3076e-09 | 6670.1335 | -1.136e-12 | -1.7031e-14 | 0 | -1.136e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 891.8416 | 891.8416 | 5.4654e-08 | 891.8416 | -2.84e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.84e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2631.801 | 2631.801 | 1.8521e-08 | 2631.801 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5506.4118 | 5506.4118 | 8.852e-09 | 5506.4118 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1285.0151 | 1285.0151 | 3.7932e-08 | 1285.0151 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1550.68 | 1550.68 | 3.1433e-08 | 1550.68 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1448.7891 | 1448.7891 | 3.3644e-08 | 1448.7891 | -2.84e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.84e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 809.3297 | 809.3297 | 0 | 809.3297 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 171.635 | 171.635 | 2.8399e-07 | 171.635 | 3.55e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.55e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3460.8456 | 3460.8456 | 1.4084e-08 | 3460.8456 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2274.6278 | 2274.6278 | 0 | 2274.6278 | 2.84e-13 | 1.2486e-14 | 0 | 2.84e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1312.4458 | 1312.4458 | 0 | 1312.4458 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 295.8257 | 295.8257 | 0 | 295.8257 | -3.55e-14 | -1.2e-14 | 0 | -3.55e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 4942.3048 | 4942.3048 | 0 | 4942.3048 | 5.68e-13 | 1.1493e-14 | 0 | 5.68e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2146.3079 | 2146.3079 | 0 | 2146.3079 | 5.68e-13 | 2.6464e-14 | 0 | 5.68e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 874.3258 | 874.3258 | 0 | 874.3258 | -2.84e-13 | -3.2482e-14 | 0 | -2.84e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 439.6034 | 439.6034 | 0 | 439.6034 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1144.9946 | 1144.9946 | 0 | 1144.9946 | 1.42e-13 | 1.2402e-14 | 0 | 1.42e-13
46 | SE | 503 Oriental | 427.7052 | 427.7052 | 0 | 427.7052 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 895.297 | 895.297 | 0 | 895.297 | 2.84e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.84e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1119.1805 | 1119.1805 | 0 | 1119.1805 | -1.42e-13 | -1.2688e-14 | 0 | -1.42e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2535.1787 | 2535.1787 | 1.9227e-08 | 2535.1787 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 3047.1125 | 3047.1125 | 1.5996e-08 | 3047.1125 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 572.0485 | 572.0485 | 0 | 572.0485 | 7.1e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 7.1e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 549.9015 | 549.9015 | 8.864e-08 | 549.9015 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 333.132 | 333.132 | 1.4632e-07 | 333.132 | -7.1e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -7.1e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 519.3748 | 519.3748 | 9.385e-08 | 519.3748 | -1.42e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.42e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 423.2525 | 423.2525 | 0 | 423.2525 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 274.9616 | 274.9616 | 1.7727e-07 | 274.9616 | -7.1e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -7.1e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1558.4142 | 1558.4142 | 3.1277e-08 | 1558.4142 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 605.389 | 605.389 | 8.0515e-08 | 605.389 | 1.42e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.42e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2265.4739 | 2265.4739 | 0 | 2263.6994 | -5.68e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -5.68e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1538.5757 | 1538.5757 | 3.1681e-08 | 1538.5757 | 5.68e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 5.68e-13
62 | CCC | Pacífico | 12670.8196 | 12670.8196 | 3.8468e-09 | 12670.8196 | 30.6739 | 0.24208 | 0 | 30.6739
63 | CH | El Cajón | 16656.9341 | 16656.9341 | 2.9263e-09 | 16656.9339 | 8101.2022 | 48.6356 | 0 | 8101.2022
64 | LT | Lineas Centro | 133.7661 | 133.7661 | 0 | 133.7661 | 1.775e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.775e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1365.2652 | 1365.2652 | 3.5702e-08 | 1365.2652 | -2.84e-13 | -2.0802e-14 | 0 | -2.84e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1498.3047 | 1498.3047 | 0 | 1498.3047 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 408.7369 | 408.7369 | 0 | 408.7369 | -7.1e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -7.1e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1855.2779 | 1855.2779 | 2.6273e-08 | 1855.2779 | 169.8937 | 9.1573 | 0 | 169.8937
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 663.7027 | 663.7027 | 7.3441e-08 | 663.7027 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 741.6728 | 741.6728 | 6.572e-08 | 741.6728 | 1.42e-13 | 1.9146e-14 | 0 | 1.42e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 271.2984 | 271.2984 | 1.7967e-07 | 271.2984 | -7.1e-14 | -2.617e-14 | 0 | -7.1e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 617.692 | 617.692 | 7.8912e-08 | 617.692 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 846.1951 | 846.1951 | 5.7603e-08 | 846.1951 | 1.42e-13 | 1.6781e-14 | 0 | 1.42e-13
74 | RM | Botello | 126.8636 | 126.8636 | 0 | 126.8636 | 1.775e-14 | 1.3991e-14 | 0 | 1.775e-14
75 | RM | Carbón II | 230.9247 | 230.9247 | 0 | 230.9247 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 375.0329 | 375.0329 | 1.2997e-07 | 375.0329 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 287.8521 | 287.8521 | 0 | 287.8521 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.9291 | 4.9291 | 0 | 4.9291 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2545.803 | 2545.803 | 0 | 2545.803 | 2.84e-13 | 1.1156e-14 | 0 | 2.84e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 589.3488 | 589.3488 | 0 | 589.3488 | -7.1e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -7.1e-14
82 | RM | Huinalá | 11.9908 | 11.9908 | 0 | 11.9908 | 2.2187e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.2187e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 18.2919 | 18.2919 | 0 | 18.2919 | 4.4375e-15 | 2.4259e-14 | 0 | 4.4375e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 269.9733 | 269.9733 | 0 | 269.9733 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 983.2478 | 983.2478 | 0 | 983.2478 | -2.84e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.84e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 268.5944 | 268.5944 | 0 | 268.5944 | -3.55e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.55e-14
91 | RM | Punta Prieta | 230.1346 | 230.1346 | 2.118e-07 | 230.1346 | -3.55e-14 | -1.5426e-14 | 0 | -3.55e-14
92 | RM | Salamanca | 646.5149 | 646.5149 | 0 | 646.5149 | 1.42e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.42e-13
93 | RM | Tuxpango | 347.1118 | 347.1118 | 1.4042e-07 | 347.1118 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 115.7114 | 115.7114 | 0 | 115.7114 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 153.9599 | 153.9599 | 0 | 153.9599 | 3.55e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.55e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 69.5344 | 69.5344 | 0 | 69.5344 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 895.614 | 895.614 | 5.4424e-08 | 895.614 | -1.42e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.42e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1591.1637 | 1591.1637 | 3.0634e-08 | 1591.1637 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 557.2467 | 557.2467 | 8.7471e-08 | 557.2467 | -2.13e-13 | -3.8224e-14 | 0 | -2.13e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 385.4943 | 385.4943 | 0 | 385.4943 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 133.7207 | 133.7207 | 0 | 133.7207 | 3.55e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.55e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3722.824 | 3722.824 | 0 | 3722.824 | 186.8434 | 5.0189 | 0 | 186.8434
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2027.6395 | 2027.6395 | 2.4039e-08 | 2027.6395 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1488.7854 | 1488.7854 | 0 | 1488.7854 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1208.889 | 1208.889 | 4.0321e-08 | 1208.889 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 684.707 | 684.707 | 0 | 684.707 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 104.9421 | 104.9421 | 0 | 104.9421 | 1.775e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.775e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 628.9902 | 628.9902 | 7.7494e-08 | 628.9902 | -1.42e-13 | -2.2576e-14 | 0 | -1.42e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 273.5858 | 273.5858 | 1.7816e-07 | 273.5858 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 716.4279 | 716.4279 | 0 | 716.4279 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 610.5326 | 610.5326 | 0 | 610.5326 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 883.3237 | 883.3237 | 0 | 883.3237 | 1.42e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.42e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 412.1632 | 412.1632 | 1.1826e-07 | 412.1632 | -7.1e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -7.1e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 215.9281 | 215.9281 | 2.2574e-07 | 215.9281 | -7.1e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -7.1e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 105.8825 | 105.8825 | 0 | 105.8825 | -1.775e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.775e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1075.2294 | 1075.2294 | 4.5333e-08 | 1075.2294 | -2.84e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.84e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1688.4004 | 1688.4004 | 0 | 1688.4004 | -2.84e-13 | -1.6821e-14 | 0 | -2.84e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1424.0312 | 1424.0312 | 3.4229e-08 | 1424.0312 | -5.68e-13 | -3.9887e-14 | 0 | -5.68e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1328.0072 | 1328.0072 | 0 | 1328.0072 | -2.84e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.84e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1833.4787 | 1833.4787 | 0 | 1833.4787 | 47.8244 | 2.6084 | 0 | 47.8244
132 | CE | La Venta II | 2181.6897 | 2181.6897 | 0 | 2181.6897 | 1.704e-12 | 7.8105e-14 | 0 | 1.704e-12
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 135.9302 | 135.9302 | 0 | 135.9302 | -3.55e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.55e-14
138 | SE | 911 Noreste | 179.0159 | 179.0159 | 0 | 179.0159 | -7.1e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -7.1e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 239.2414 | 239.2414 | 2.0374e-07 | 239.2414 | 3.55e-14 | 1.4839e-14 | 0 | 3.55e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 261.3417 | 261.3417 | 1.8651e-07 | 261.3417 | 39.1332 | 14.974 | 0 | 39.1332
141 | SE | 915 Occidental | 232.3137 | 232.3137 | 2.0982e-07 | 232.3137 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 833.037 | 833.037 | 5.8513e-08 | 833.037 | -2.84e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.84e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1609.5382 | 1609.5382 | 3.0284e-08 | 1609.5382 | -5.68e-13 | -3.529e-14 | 0 | -5.68e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1105.3115 | 1105.3115 | 4.4099e-08 | 1105.3115 | -1.42e-13 | -1.2847e-14 | 0 | -1.42e-13
146 | CH | La Yesca | 24980.875 | 24980.875 | 0 | 24980.8749 | 15030.9332 | 60.1698 | 0 | 15030.9332
147 | CCC | Baja California | 3483.3332 | 3483.3332 | 0 | 3483.3332 | 1.136e-12 | 3.2612e-14 | 0 | 1.136e-12
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 552.0422 | 552.0422 | 0 | 552.0422 | 7.1e-14 | 1.2861e-14 | 0 | 7.1e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 894.7603 | 894.7603 | 0 | 894.7603 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 947.4214 | 947.4214 | 0 | 947.4214 | 4.2401 | 0.44754 | 0 | 4.2401
151 | SE | 1006 Central----Sur | 309.8688 | 309.8688 | 1.573e-07 | 309.8688 | 13.8998 | 4.4857 | 0 | 13.8998
152 | SE | 1005 Noroeste | 1212.8904 | 1212.8904 | 0 | 1212.8904 | 72.8312 | 6.0048 | 0 | 72.8312
156 | RM | Infiernillo | 337.722 | 337.722 | 1.4433e-07 | 337.722 | 3.5223 | 1.043 | 0 | 3.5223
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 3040.9585 | 3040.9585 | 1.6029e-08 | 3040.9585 | 64.8297 | 2.1319 | 0 | 64.8297
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 263.4983 | 263.4983 | 0 | 263.4983 | 7.1e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 7.1e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 89.8562 | 89.8562 | 5.4246e-07 | 89.8562 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 21.6834 | 21.6834 | 0 | 21.6834 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 84.4354 | 84.4354 | 0 | 84.4354 | -1.775e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.775e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 37.871 | 37.871 | 0 | 37.871 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 312.6223 | 312.6223 | 0 | 312.6223 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 780.2128 | 780.2128 | 0 | 780.2128 | 14.5811 | 1.8689 | 0 | 14.5811
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 116.4977 | 116.4977 | 0 | 116.4977 | -3.55e-14 | -3.0473e-14 | 0 | -3.55e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1212.3586 | 1212.3586 | 4.0205e-08 | 1212.3586 | 18.7493 | 1.5465 | 0 | 18.7493
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2880.7944 | 2880.7944 | 1.692e-08 | 2880.7944 | 480.1324 | 16.6667 | 0 | 480.1324
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 654.7437 | 654.7437 | 0 | 654.7437 | -2.84e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.84e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1596.184 | 1596.184 | 3.0537e-08 | 1596.184 | 299.7115 | 18.7768 | 0 | 299.7115
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 11411.2858 | 11411.2858 | 0 | 9386.3826 | 6233.971 | 54.6299 | 1.9985e-05 | 6233.971
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 719.1712 | 719.1712 | 6.7777e-08 | 719.1712 | 41.4841 | 5.7683 | 0 | 41.4841
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 24.6873 | 24.6873 | 1.9744e-06 | 24.6873 | 1.0738 | 4.3495 | 0 | 1.0738
181 | RM | CN Laguna Verde | 12881.2884 | 12881.2884 | 0 | 12881.2884 | 3947.7788 | 30.6474 | 0 | 3947.7788
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 638.5112 | 638.5112 | 0 | 638.5112 | -2.13e-13 | -3.3359e-14 | 0 | -2.13e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 115.0119 | 115.0119 | 0 | 115.0119 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 463.6568 | 463.6568 | 0 | 463.6568 | 21.0145 | 4.5323 | 0 | 21.0145
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 4883.0242 | 4883.0242 | 0 | 4051.7734 | 886.1739 | 18.1481 | 696.4547 | 189.7192
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 320.6544 | 320.6544 | 1.5201e-07 | 320.6544 | 56.4091 | 17.5919 | 0 | 56.4091
190 | SE | 1120 Noroeste | 984.8809 | 984.8809 | 0 | 984.8809 | 165.0658 | 16.76 | 0 | 165.0658
191 | SE | 1121 Baja California | 109.3962 | 109.3962 | 0 | 109.3962 | 9.9224 | 9.0702 | 0 | 9.9224
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 772.5541 | 772.5541 | 6.3093e-08 | 772.5541 | 46.9442 | 6.0765 | 0 | 46.9442
193 | SE | 1123 Norte | 76.074 | 76.074 | 0 | 76.074 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 783.6777 | 783.6777 | 6.2198e-08 | 783.6777 | 30.6363 | 3.9093 | 0 | 30.6363
195 | SE | 1125 Distribución | 1933.55 | 1933.55 | 2.5209e-08 | 1933.55 | 144.4759 | 7.4721 | 0 | 144.4759
197 | SE | 1127 Sureste | 318.0664 | 318.0664 | 0 | 318.0664 | 30.9296 | 9.7243 | 0 | 30.9296
198 | SE | 1128 Centro Sur | 401.2505 | 401.2505 | 0 | 401.2505 | 45.7234 | 11.3952 | 0 | 45.7234
199 | SE | 1129 Compensación redes | 309.7249 | 309.7249 | 1.5738e-07 | 309.7249 | 27.6084 | 8.9138 | 0 | 27.6084
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1394.7921 | 1394.7921 | 3.4947e-08 | 1394.7921 | 146.8676 | 10.5297 | 0 | 146.8676
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1767.3252 | 1767.3252 | 2.758e-08 | 1767.3252 | 465.3517 | 26.3308 | 0 | 465.3517
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2619.3379 | 2619.3379 | 1.8609e-08 | 2619.3379 | 285.1028 | 10.8845 | 0 | 285.1028
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 736.8343 | 736.8343 | 0 | 736.8343 | 45.2777 | 6.1449 | 0 | 45.2777
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2127.9402 | 2127.9402 | 2.2906e-08 | 2127.9402 | 37.6852 | 1.771 | 0 | 37.6852
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2328.2982 | 2328.2982 | 0 | 2328.2982 | 63.2203 | 2.7153 | 0 | 63.2203
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 842.1147 | 842.1147 | 5.7882e-08 | 842.1147 | -1.42e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.42e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 958.0116 | 958.0116 | 0 | 958.0116 | 34.3063 | 3.581 | 0 | 34.3063
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 187.672 | 187.672 | 2.5973e-07 | 187.672 | 31.2787 | 16.6667 | 0 | 31.2787
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2657.7852 | 2657.7852 | 0 | 1280.1133 | 1269.8605 | 47.7789 | 1056.5345 | 213.326
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2762.115 | 2762.115 | 1.7647e-08 | 2762.115 | 97.0708 | 3.5144 | 0 | 97.0708
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3644.8434 | 3644.8434 | 0 | 3644.8434 | 195.5212 | 5.3643 | 0 | 195.5212
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 685.2154 | 685.2154 | 0 | 733.3492 | -1.42e-13 | -2.0723e-14 | 0 | -1.42e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1213.9779 | 1213.9779 | 0 | 1213.9779 | 467.8153 | 38.5357 | 0 | 467.8153
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4817.7316 | 4817.7316 | 0 | 2442.1096 | 2424.7957 | 50.3307 | 2211.2858 | 213.5099
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1241.2528 | 1241.2528 | 3.9269e-08 | 1241.2528 | 281.8029 | 22.7031 | 0 | 281.8029
216 | RM | CCC Poza Rica | 3008.8939 | 3008.8939 | 0 | 3008.8939 | 1110.9783 | 36.9231 | 0 | 1110.9783
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3170.4671 | 3170.4671 | 1.5374e-08 | 3170.4671 | 1261.3387 | 39.784 | 0 | 1261.3387
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 782.7433 | 782.7433 | 6.2272e-08 | 782.7433 | 8.362 | 1.0683 | 0 | 8.362
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 850.1861 | 850.1861 | 5.7332e-08 | 850.1861 | 184.8942 | 21.7475 | 0 | 184.8942
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20969.3055 | 20969.3055 | 2.3245e-09 | 20969.3055 | 5186.2449 | 24.7326 | 0 | 5186.2449
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 86.5529 | 86.5529 | 5.6316e-07 | 86.5529 | -1.775e-14 | -2.0508e-14 | 0 | -1.775e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 24.7603 | 24.7603 | 1.9686e-06 | 24.7603 | -4.4375e-15 | -1.7922e-14 | 0 | -4.4375e-15
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 505.4131 | 505.4131 | 0 | 505.4131 | 202.1652 | 40 | 0 | 202.1652
227 | CG | Los Humeros II | 2119.5892 | 2119.5892 | 0 | 2119.5892 | 128.3733 | 6.0565 | 0 | 128.3733
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 389.7958 | 389.7958 | 1.2505e-07 | 389.7958 | 25.2135 | 6.4684 | 0 | 25.2135
229 | CT | TG Baja California II | 2075.7275 | 2075.7275 | 2.3482e-08 | 2075.7275 | 468.4296 | 22.567 | 0 | 468.4296
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 128.2814 | 128.2814 | 0 | 128.2814 | 11.1592 | 8.699 | 0 | 11.1592
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 171.3982 | 171.3982 | 0 | 171.3982 | 14.9099 | 8.699 | 0 | 14.9099
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 715.5652 | 715.5652 | 6.8118e-08 | 715.5652 | 599.5207 | 83.7828 | 0 | 599.5207
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1955.7009 | 1955.7009 | 2.4924e-08 | 1955.7009 | 853.6934 | 43.6515 | 0 | 853.6934
236 | CCI | Baja California Sur III | 1836.5833 | 1836.5833 | 2.654e-08 | 1836.5833 | 105.3108 | 5.7341 | 0 | 105.3108
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 230.4592 | 230.4592 | 2.115e-07 | 230.4592 | 87.4929 | 37.9646 | 0 | 87.4929
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 484.7474 | 484.7474 | 0 | 484.7474 | 170.0446 | 35.079 | 0 | 170.0446
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1700.7631 | 1700.7631 | 2.866e-08 | 1700.7631 | 479.8621 | 28.2145 | 0 | 479.8621
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1366.0078 | 1366.0078 | 0 | 1366.0078 | 297.229 | 21.759 | 0 | 297.229
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1866.1784 | 1866.1784 | 0 | 955.1039 | 942.8202 | 50.5214 | 800.2601 | 142.5601
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 378.6159 | 378.6159 | 0 | 378.6158 | 67.1086 | 17.7247 | 0 | 67.1086
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1241.3907 | 1241.3907 | 3.9265e-08 | 1241.3907 | 136.125 | 10.9655 | 0 | 136.125
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1146.9051 | 1146.9051 | 4.25e-08 | 630.4905 | 299.8692 | 26.1459 | 1.9985e-05 | 299.8692
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 895.5434 | 895.5434 | 5.4428e-08 | 895.5434 | 59.8356 | 6.6815 | 0 | 59.8356
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 512.7252 | 512.7252 | 0 | 512.7252 | 180.7749 | 35.2577 | 0 | 180.7749
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 158.2312 | 158.2312 | 3.0805e-07 | 158.2312 | -3.55e-14 | -2.2436e-14 | 0 | -3.55e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 659.3439 | 659.3439 | 0 | 659.3439 | 268.8024 | 40.7682 | 0 | 268.8024
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 8606.531 | 8606.531 | 0 | 7594.153 | 7594.153 | 88.2371 | 7594.153 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 669.36 | 669.36 | 7.282e-08 | 669.36 | 367.2439 | 54.8649 | 0 | 367.2439
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 209.6905 | 209.6905 | 2.3245e-07 | 209.6905 | 172.0173 | 82.0339 | 0 | 172.0173
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 10097.4713 | 10097.4713 | 0 | 7867.6323 | 2791.4173 | 27.6447 | 1.9985e-05 | 2791.4173
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 752.0945 | 752.0945 | 6.481e-08 | 752.0945 | 168.3465 | 22.3837 | 0 | 168.3465
264 | CC | Centro | 14710.7608 | 14584.9357 | -0.85533 | 12082.8915 | 7684.3813 | 52.6871 | 1.9985e-05 | 7684.3812
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3552.8 | 3552.8 | 0 | 1822.5648 | 1822.0664 | 51.2854 | 1358.9198 | 463.1466
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 476.6232 | 476.6232 | 1.0227e-07 | 476.6232 | 106.1063 | 22.2621 | 0 | 106.1063
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 412.3691 | 412.3691 | 0 | 412.3046 | 412.3046 | 99.9844 | 412.3046 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 57.6143 | 57.6143 | 0 | 57.6143 | 12.8402 | 22.2864 | 0 | 12.8402
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2062.421 | 900.3854 | -56.3433 | 900.3854 | 557.252 | 61.8904 | 0 | 557.252
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 4307.3697 | 4307.3697 | 0 | 2911.9979 | 2874.1657 | 66.7267 | 2006.2645 | 867.9012
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1394.9321 | 1394.9321 | 0 | 1394.9321 | 313.2161 | 22.4539 | 0 | 313.2161
278 | RM | CT José López Portillo | 4846.0499 | 4846.0499 | 0 | 4845.2905 | 4845.2905 | 99.9843 | 1316.9917 | 3528.2988
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 2030.9651 | 2030.9651 | 0 | 798.7591 | 786.8387 | 38.7421 | 470.2305 | 316.6082
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1879.5319 | 1879.5319 | 2.5934e-08 | 1724.2202 | 1455.3345 | 77.4307 | 180.4851 | 1274.8494
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1199.082 | 1199.082 | 0 | 581.4997 | 578.2243 | 48.2222 | 319.1212 | 259.1031
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 415.4044 | 415.4044 | 0 | 415.4044 | 290.7831 | 70 | 0 | 290.7831
284 | CG | Los Humeros III | 2596.3105 | 2596.3105 | 0 | 859.1423 | 406.9621 | 15.6746 | 1.9985e-05 | 406.9621
286 | CCI | Baja California Sur V | 2136.3919 | 2136.3919 | 0 | 2136.3919 | 854.5568 | 40 | 0 | 854.5568
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 503.0499 | 503.0499 | 9.6895e-08 | 503.0499 | 314.5582 | 62.5302 | 0 | 314.5582
289 | CH | Chicoasén II | 8901.5987 | 8274.3556 | -7.0464 | 7722.5014 | 7722.5014 | 93.3305 | 7722.5014 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1225.5427 | 1225.5427 | 0 | 1225.5427 | 776.2179 | 63.3367 | 0 | 776.2179
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1402.0409 | 1402.0409 | 0 | 1402.0409 | 308.6327 | 22.0131 | 0 | 308.6327
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1044.5777 | 1044.5777 | 0 | 1044.5777 | 224.3945 | 21.4818 | 0 | 224.3945
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 400.8601 | 400.8601 | 1.216e-07 | 400.8601 | 100.1327 | 24.9795 | 0 | 100.1327
296 | CC | Empalme I | 14484.391 | 14444.4216 | -0.27595 | 9697.7695 | 7421.8683 | 51.3822 | 1.9985e-05 | 7421.8683
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2875.1847 | 2875.1847 | 1.6953e-08 | 1892.3014 | 1572.7072 | 54.6993 | 1.9985e-05 | 1572.7072
298 | CC | Valle de México II | 13964.3993 | 13964.3993 | 0 | 8499.7385 | 8499.7385 | 60.8672 | 8499.7385 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 513.8964 | 513.8964 | 9.485e-08 | 513.8964 | 359.7275 | 70 | 0 | 359.7275
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 3391.4036 | 3391.4036 | 0 | 2534.6542 | 2534.6542 | 74.7376 | 2534.6542 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 161.2213 | 161.2213 | 0 | 161.2213 | 35.7145 | 22.1525 | 0 | 35.7145
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1414.6557 | 1414.6557 | 3.4456e-08 | 1414.6557 | 819.7003 | 57.9434 | 0 | 819.7003
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1584.6149 | 1584.6149 | 3.076e-08 | 1584.6149 | 1021.2168 | 64.4457 | 0 | 1021.2168
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1036.2565 | 1036.2565 | 4.7038e-08 | 1036.2565 | 392.92 | 37.9173 | 0 | 392.92
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 969.5832 | 969.5832 | 0 | 969.5832 | 790.9263 | 81.5738 | 0 | 790.9263
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2338.6895 | 2338.6895 | 0 | 1258.0079 | 1246.9899 | 53.32 | 688.84 | 558.1499
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 7063.7091 | 7030.0205 | -0.47693 | 7029.1735 | 6879.2882 | 97.8559 | 1356.5185 | 5522.7697
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 528.9823 | 528.9823 | 9.2145e-08 | 528.9823 | 384.4402 | 72.6754 | 0 | 384.4402
313 | CC | Empalme II | 14494.2634 | 14494.2634 | 0 | 7986.0006 | 7453.6006 | 51.4245 | 1.9985e-05 | 7453.6006
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1913.6334 | 1913.6334 | 2.5471e-08 | 1913.6334 | 1640.586 | 85.7315 | 0 | 1640.586
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 357.0101 | 357.0101 | 1.3653e-07 | 357.0101 | 233.96 | 65.5332 | 0 | 233.96
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1341.5151 | 1341.5151 | 3.6334e-08 | 1341.5151 | 810.5776 | 60.4225 | 0 | 810.5776
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 300.6766 | 300.6766 | 0 | 300.6766 | 113.9009 | 37.8815 | 0 | 113.9009
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 900.3753 | 900.3753 | 0 | 900.3753 | 405.1689 | 45 | 0 | 405.1689
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1210.2979 | 1210.2979 | 4.0274e-08 | 1210.2979 | 805.5593 | 66.5588 | 0 | 805.5593
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1173.7814 | 1173.7814 | 0 | 1092.4754 | 1087.1136 | 92.6164 | 608.8915 | 478.2222
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 8846.5952 | 8846.5952 | 0 | 8846.5952 | 6759.4535 | 76.4074 | 0 | 6759.4535
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1260.1952 | 1260.1952 | 0 | 1048.8679 | 1048.0695 | 83.1672 | 1.9985e-05 | 1048.0695
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 90.5791 | 90.5791 | 0 | 90.5791 | 78.3652 | 86.5158 | 0 | 78.3652
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1275.8404 | 1275.8404 | 3.8205e-08 | 1275.8404 | 1038.3294 | 81.384 | 0 | 1038.3294
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2904.7362 | 2904.7362 | 0 | 2555.299 | 2551.4896 | 87.8389 | 1338.3859 | 1213.1037
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3329.2512 | 3329.2512 | 0 | 1190.628 | 1190.628 | 35.7626 | 646.0873 | 544.5407
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 10924.3994 | 10924.3994 | 0 | 10924.3994 | 8741.2637 | 80.016 | 0 | 8741.2637
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 220.9508 | 220.9508 | 0 | 219.5382 | 219.5382 | 99.3607 | 111.0616 | 108.4767
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1658.7701 | 1658.7701 | 0 | 519.6373 | 519.6373 | 31.3267 | 119.4401 | 400.1972
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2622.4323 | 2622.4323 | 0 | 1506.7327 | 1505.4674 | 57.4073 | 200.2384 | 1305.229
Inversión condicionada |  |  | 269322.7501 | 269322.7501 | 2.5337e-09 | 216729.0214 | 216729.0214 | 80.4719 | 7491.8049 | 209237.2165
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 7204.884 | 7204.884 | 0 | 7204.884 | 7204.884 | 100 | 0 | 7204.884
2 | CC | Altamira II | 5152.855 | 5152.855 | 0 | 5152.855 | 5152.855 | 100 | 0 | 5152.855
3 | CC | Bajío | 7338.182 | 7338.182 | 0 | 7338.182 | 7338.182 | 100 | 0 | 7338.182
4 | CC | Campeche | 2992.1115 | 2992.1115 | 1.629e-08 | 2992.1115 | 2992.1115 | 100 | 0 | 2992.1115
5 | CC | Hermosillo | 3501.1592 | 3501.1592 | 0 | 3474.9396 | 3474.9396 | 99.2511 | 0 | 3474.9396
6 | CT | Mérida III | 4081.3754 | 4081.3754 | 0 | 4081.3754 | 4081.3754 | 100 | 0 | 4081.3754
7 | CC | Monterrey III | 5171.241 | 5171.241 | 0 | 5171.241 | 5171.241 | 100 | 0 | 5171.241
8 | CC | Naco - Nogales | 3227.9287 | 3227.9287 | 0 | 3227.9287 | 3227.9287 | 100 | 0 | 3227.9287
9 | CC | Río Bravo II | 4755.3594 | 4755.3594 | 0 | 4755.3594 | 4755.3594 | 100 | 0 | 4755.3594
10 | CC | Mexicali | 7097.5662 | 7097.5662 | 0 | 7097.5662 | 7097.5662 | 100 | 0 | 7097.5662
11 | CC | Saltillo | 3418.5828 | 3418.5828 | 0 | 3418.5828 | 3418.5828 | 100 | 0 | 3418.5828
12 | CC | Tuxpan II | 6070.3526 | 6070.3526 | 0 | 6070.3526 | 6070.3526 | 100 | 0 | 6070.3526
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 6056.4233 | 6056.4233 | 0 | 6056.4233 | 6056.4233 | 100 | 0 | 6056.4233
15 | CC | Altamira III y IV | 10780.604 | 10780.604 | 0 | 10780.604 | 10780.604 | 100 | 0 | 10780.604
16 | CC | Chihuahua III | 3396.0437 | 3396.0437 | 0 | 3396.0437 | 3396.0437 | 100 | 0 | 3396.0437
17 | CC | La Laguna II | 6781.9032 | 6781.9032 | 0 | 6781.9032 | 6781.9032 | 100 | 0 | 6781.9032
18 | CC | Río Bravo III | 5334.03 | 5334.03 | 9.138e-09 | 5334.03 | 5334.03 | 100 | 0 | 5334.03
19 | CC | Tuxpan III y IV | 11599.2759 | 11599.2759 | 4.2022e-09 | 11560.3283 | 11560.3283 | 99.6642 | 0 | 11560.3283
20 | CC | Altamira V | 11422.1233 | 11422.1233 | 4.2674e-09 | 11422.1233 | 11422.1233 | 100 | 0 | 11422.1233
21 | CC | Tamazunchale | 9653.3775 | 9653.3775 | 0 | 9653.3775 | 9653.3775 | 100 | 0 | 9653.3775
24 | CC | Río Bravo IV | 5343.0691 | 5343.0691 | 9.1226e-09 | 5343.0691 | 5343.0691 | 100 | 0 | 5343.0691
25 | CC | Tuxpan V | 5894.5961 | 5894.5961 | 8.269e-09 | 5833.6668 | 5833.6668 | 98.9664 | 0 | 5833.6668
26 | CC | Valladolid III | 5310.7263 | 5310.7263 | 9.1782e-09 | 5310.7263 | 5310.7263 | 100 | 0 | 5310.7263
28 | CCC | Norte II | 9401.4903 | 9401.4903 | 5.1846e-09 | 9401.4903 | 9401.4903 | 100 | 0 | 9401.4903
29 | CCC | Norte | 9624.3517 | 9624.3517 | 0 | 9624.3517 | 9624.3517 | 100 | 0 | 9624.3517
31 | CE | La Venta III | 3199.8164 | 3199.8164 | 1.5233e-08 | 3199.8164 | 3199.8164 | 100 | 0 | 3199.8164
33 | CE | Oaxaca I | 3230.6987 | 3230.6987 | 1.5087e-08 | 3230.6987 | 3230.6987 | 100 | 0 | 3230.6987
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 10058.319 | 10058.319 | 4.846e-09 | 10058.319 | 10058.319 | 100 | 0 | 10058.319
36 | CC | Baja California III | 5268.5178 | 5268.5178 | 9.2517e-09 | 4308.6966 | 4308.6966 | 81.782 | 0 | 4308.6966
38 | CC | Norte III (Juárez) | 20560.8293 | 20560.8293 | 0 | 11238.7999 | 11238.7999 | 54.6612 | 0 | 11238.7999
40 | CE | Sureste I | 11248.4849 | 11248.4849 | 0 | 3128.7494 | 3128.7494 | 27.8149 | 0 | 3128.7494
42 | CC | Noroeste | 13102.2969 | 13102.2969 | 3.7202e-09 | 6684.7519 | 6684.7519 | 51.0197 | 0 | 6684.7519
43 | CC | Noreste | 29436.357 | 29436.357 | 1.6559e-09 | 6903.8687 | 6903.8687 | 23.4535 | 0 | 6903.8687
45 | CC | Topolobampo III | 12607.8177 | 12607.8177 | 0 | 7491.8049 | 7491.8049 | 59.4219 | 7491.8049 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 19.9847 pesos, correspondiente al mes de junio de 2022.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN Inv Fin Dir
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Segundo Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 19.9847
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio 2022
(Millones de pesos a precios de 2022) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
276 |  | Total Inversión Directa | 1750019.7214 | 1750019.7214 | 1750019.7214
Autorizados en 1997 |  |  | 76311.5822 | 76311.5822 | 76311.5822
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3420.3111 | 3420.3111 | 3420.3111 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 15005.0972 | 15005.0972 | 15005.0972 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 742.7358 | 742.7358 | 742.7358 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 9145.9927 | 9145.9927 | 9145.9927 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1230.0453 | 1230.0453 | 1230.0453 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 9112.8156 | 9112.8156 | 9112.8156 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 8191.4023 | 8191.4023 | 8191.4023 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5242.5947 | 5242.5947 | 5242.5947 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5498.1158 | 5498.1158 | 5498.1158 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3590.9227 | 3590.9227 | 3590.9227 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3820.1477 | 3820.1477 | 3820.1477 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 3927.1327 | 3927.1327 | 3927.1327 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2511.2068 | 2511.2068 | 2511.2068 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2079.2261 | 2079.2261 | 2079.2261 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2793.8357 | 2793.8357 | 2793.8357 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 10220.2181 | 10220.2181 | 10220.2181
17 | LT | 301 Centro | 1417.8161 | 1417.8161 | 1417.8161 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1317.9084 | 1317.9084 | 1317.9084 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1139.7474 | 1139.7474 | 1139.7474 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1081.5954 | 1081.5954 | 1081.5954 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1623.7012 | 1623.7012 | 1623.7012 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1279.3158 | 1279.3158 | 1279.3158 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 858.1792 | 858.1792 | 858.1792 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1501.9546 | 1501.9546 | 1501.9546 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 71012.0586 | 71012.0586 | 71012.0586
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6494.1828 | 6494.1828 | 6494.1828 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 26294.6573 | 26294.6573 | 26294.6573 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 7763.9546 | 7763.9546 | 7763.9546 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 10683.7528 | 10683.7528 | 10683.7528 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1659.5318 | 1659.5318 | 1659.5318 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3700.7311 | 3700.7311 | 3700.7311 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2900.9922 | 2900.9922 | 2900.9922 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1510.0551 | 1510.0551 | 1510.0551 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1904.5958 | 1904.5958 | 1904.5958 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 615.301 | 615.301 | 615.301 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1345.6491 | 1345.6491 | 1345.6491 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 2007.8114 | 2007.8114 | 2007.8114 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4130.8435 | 4130.8435 | 4130.8435 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 43426.555 | 43426.555 | 43426.555
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 17760.47 | 17760.47 | 17760.47 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 2043.8414 | 2043.8414 | 2043.8414 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 762.7271 | 762.7271 | 762.7271 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 7884.0145 | 7884.0145 | 7884.0145 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5644.1525 | 5644.1525 | 5644.1525 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 4051.7265 | 4051.7265 | 4051.7265 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 687.5116 | 687.5116 | 687.5116 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2132.7283 | 2132.7283 | 2132.7283 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 624.6351 | 624.6351 | 624.6351 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1834.7481 | 1834.7481 | 1834.7481 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 21973.4065 | 21973.4065 | 21973.4065
48 | CCI | Baja California Sur I | 1100.8458 | 1100.8458 | 1100.8458 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2921.5737 | 2921.5737 | 2921.5737 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2047.5301 | 2047.5301 | 2047.5301 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2296.2094 | 2296.2094 | 2296.2094 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 958.184 | 958.184 | 958.184 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 601.6549 | 601.6549 | 601.6549 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 664.3672 | 664.3672 | 664.3672 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 247.0691 | 247.0691 | 247.0691 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 431.4223 | 431.4223 | 431.4223 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3312.4505 | 3312.4505 | 3312.4505 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 1001.7057 | 1001.7057 | 1001.7057 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6390.3937 | 6390.3937 | 6390.3937 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 103381.0173 | 103381.0173 | 103381.0173
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8387.9227 | 8387.9227 | 8387.9227 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 26671.7147 | 26671.7147 | 26671.7147 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 5559.937 | 5559.937 | 5559.937 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Líneas Centro | 201.9932 | 201.9932 | 201.9932 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 932.398 | 932.398 | 932.398 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5874.0059 | 5874.0059 | 5874.0059 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2207.3181 | 2207.3181 | 2207.3181 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2906.483 | 2906.483 | 2906.483 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1624.2874 | 1624.2874 | 1624.2874 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1415.4544 | 1415.4544 | 1415.4544 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1853.248 | 1853.248 | 1853.248 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1858.9281 | 1858.9281 | 1858.9281 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3676.8136 | 3676.8136 | 3676.8136 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 307.3707 | 307.3707 | 307.3707 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2645.6423 | 2645.6423 | 2645.6423 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 854.7687 | 854.7687 | 854.7687 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2828.9282 | 2828.9282 | 2828.9282 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 221.1573 | 221.1573 | 221.1573 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 5711.3154 | 5711.3154 | 5711.3154 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 1979.3419 | 1979.3419 | 1979.3419 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 200.587 | 200.587 | 200.587 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 60.9062 | 60.9062 | 60.9062 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1479.5974 | 1479.5974 | 1479.5974 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 3045.7616 | 3045.7616 | 3045.7616 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 610.8917 | 610.8917 | 610.8917 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 924.2975 | 924.2975 | 924.2975 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1521.0605 | 1521.0605 | 1521.0605 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1513.2935 | 1513.2935 | 1513.2935 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 668.4114 | 668.4114 | 668.4114 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 275.1251 | 275.1251 | 275.1251 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 175.985 | 175.985 | 175.985 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1230.0768 | 1230.0768 | 1230.0768 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 2017.7668 | 2017.7668 | 2017.7668 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1480.9856 | 1480.9856 | 1480.9856 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 823.1505 | 823.1505 | 823.1505 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 388.7308 | 388.7308 | 388.7308 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 6616.6837 | 6616.6837 | 6616.6837 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2628.6774 | 2628.6774 | 2628.6774 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 41680.9541 | 41680.9541 | 41680.9541
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 10352.8837 | 10352.8837 | 10352.8837 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 650.7959 | 650.7959 | 650.7959 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 601.3819 | 601.3819 | 601.3819 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 521.6114 | 521.6114 | 521.6114 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1435.4589 | 1435.4589 | 1435.4589 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2409.9656 | 2409.9656 | 2409.9656 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1641.4295 | 1641.4295 | 1641.4295 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1993.3206 | 1993.3206 | 1993.3206 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5485.8671 | 5485.8671 | 5485.8671 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1719.2677 | 1719.2677 | 1719.2677 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 339.07 | 339.07 | 339.07 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 124.9088 | 124.9088 | 124.9088 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2287.2108 | 2287.2108 | 2287.2108 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3809.5317 | 3809.5317 | 3809.5317 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3214.268 | 3214.268 | 3214.268 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2917.2113 | 2917.2113 | 2917.2113 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 2176.7714 | 2176.7714 | 2176.7714 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2026-06-26 | 19 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 7551.16 | 7551.16 | 7551.16
132 | CE | La Venta II | 374.1423 | 374.1423 | 374.1423 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 100.5271 | 100.5271 | 100.5271 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 808.1544 | 808.1544 | 808.1544 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 224.8143 | 224.8143 | 224.8143 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 580.3422 | 580.3422 | 580.3422 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2026-09-18 | 16 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 303.5728 | 303.5728 | 303.5728 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1475.2121 | 1475.2121 | 1475.2121 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1802.1521 | 1802.1521 | 1802.1521 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1882.2425 | 1882.2425 | 1882.2425 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 71308.5885 | 71308.5885 | 71308.5885
146 | CH | La Yesca | 6099.7699 | 6099.7699 | 6099.7699 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2686.6888 | 2686.6888 | 2686.6888 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1627.6985 | 1627.6985 | 1627.6985 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 2751.0126 | 2751.0126 | 2751.0126 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2085.337 | 2085.337 | 2085.337 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2026-11-20 | 19 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 3068.5732 | 3068.5732 | 3068.5732 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 2312.5657 | 2312.5657 | 2312.5657 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2026-09-18 | 17 | 8
156 | RM | Infiernillo | 525.8573 | 525.8573 | 525.8573 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2026-07-10 | 17 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 9807.826 | 9807.826 | 9807.826 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2026-11-27 | 16 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 1003.7604 | 1003.7604 | 1003.7604 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 58.1778 | 58.1778 | 58.1778 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 318.9606 | 318.9606 | 318.9606 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 561.7236 | 561.7236 | 561.7236 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 288.6423 | 288.6423 | 288.6423 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 543.0954 | 543.0954 | 543.0954 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 6943.5029 | 6943.5029 | 6943.5029 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2022-04-18 | 10 | 8
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1144.8347 | 1144.8347 | 1144.8347 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1167.3262 | 1167.3262 | 1167.3262 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2026-11-27 | 18 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 24842.1485 | 24842.1485 | 24842.1485 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2258.7201 | 2258.7201 | 2258.7201 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1212.3671 | 1212.3671 | 1212.3671 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2026-04-17 | 13 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 563176.257 | 563176.257 | 563176.257
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 386053.4009 | 386053.4009 | 386053.4009 | 2016-09-29 | 2019-12-18 | 2036-12-30 | 20 | 2
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1823.8843 | 1823.8843 | 1823.8843 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 130.5332 | 130.5332 | 130.5332 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2026-11-27 | 16 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 34943.4617 | 34943.4617 | 34943.4617 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2637.5993 | 2637.5993 | 2637.5993 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 465.846 | 465.846 | 465.846 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2254.2125 | 2254.2125 | 2254.2125 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 19193.2055 | 19193.2055 | 19193.2055 | 2009-05-02 | 2022-12-15 | 2041-05-18 | 32 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 1023.6264 | 1023.6264 | 1023.6264 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2026-02-13 | 14 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 5996.4289 | 5996.4289 | 5996.4289 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 1032.6533 | 1032.6533 | 1032.6533 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 10235.7283 | 10235.7283 | 10235.7283 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2026-09-11 | 16 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 714.7111 | 714.7111 | 714.7111 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 17154.1434 | 17154.1434 | 17154.1434 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2026-04-17 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 7997.63 | 7997.63 | 7997.63 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 340.0066 | 340.0066 | 340.0066 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2026-11-20 | 15 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 7661.865 | 7661.865 | 7661.865 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2026-04-17 | 14 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 765.2751 | 765.2751 | 765.2751 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2026-09-11 | 17 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 7165.0948 | 7165.0948 | 7165.0948 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2026-12-11 | 14 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 15958.7088 | 15958.7088 | 15958.7088 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2026-04-30 | 16 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 19289.7038 | 19289.7038 | 19289.7038 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 1242.6538 | 1242.6538 | 1242.6538 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 13556.7395 | 13556.7395 | 13556.7395 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2026-11-20 | 15 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 5539.1447 | 5539.1447 | 5539.1447 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2026-07-10 | 17 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 109730.4013 | 109730.4013 | 109730.4013
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1111.0509 | 1111.0509 | 1111.0509 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 1809.846 | 1809.846 | 1809.846 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2026-09-18 | 16 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 598.5429 | 598.5429 | 598.5429 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2650.0529 | 2650.0529 | 2650.0529 | 2010-12-20 | 2026-03-13 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2472.912 | 2472.912 | 2472.912 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2026-11-20 | 15 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3238.3017 | 3238.3017 | 3238.3017 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2026-07-31 | 15 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 5693.7916 | 5693.7916 | 5693.7916 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 14104.8476 | 14104.8476 | 14104.8476 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 5033.4437 | 5033.4437 | 5033.4437 | 2011-01-05 | 2026-08-17 | 2032-08-15 | 21 | 1
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2160.0925 | 2160.0925 | 2160.0925 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 4040.373 | 4040.373 | 4040.373 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 12876.5754 | 12876.5754 | 12876.5754 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 813.9609 | 813.9609 | 813.9609 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2026-07-10 | 15 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 5810.7618 | 5810.7618 | 5810.7618 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2026-10-09 | 14 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 39025.73 | 39025.73 | 39025.73 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 123.294 | 123.294 | 123.294 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 11.0598 | 11.0598 | 11.0598 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 480.9409 | 480.9409 | 480.9409 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2905.4927 | 2905.4927 | 2905.4927 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1558.0905 | 1558.0905 | 1558.0905 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 3211.2405 | 3211.2405 | 3211.2405 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2026-12-11 | 12 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 47864.2984 | 47864.2984 | 47864.2984
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 396.884 | 396.884 | 396.884 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2026-06-26 | 15 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 151.166 | 151.166 | 151.166 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2026-06-26 | 15 | 6
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 3920.536 | 3920.536 | 3920.536 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1964.1415 | 1964.1415 | 1964.1415 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2026-04-30 | 11 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 1270.7878 | 1270.7878 | 1270.7878 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1129.0973 | 1129.0973 | 1129.0973 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 13289.8605 | 13289.8605 | 13289.8605 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 10816.8666 | 10816.8666 | 10816.8666 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 13116.5094 | 13116.5094 | 13116.5094 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2026-10-23 | 15 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 1808.4495 | 1808.4495 | 1808.4495 | 2011-09-19 | 2026-08-17 | 2032-11-23 | 21 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 35072.8976 | 35072.8976 | 35072.8976
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 3897.2857 | 3897.2857 | 3897.2857 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2026-04-30 | 12 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 4122.7496 | 4122.7496 | 4122.7496 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2026-06-12 | 14 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 4984.1957 | 4984.1957 | 4984.1957 | 2014-03-02 | 2022-12-15 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1836.216 | 1836.216 | 1836.216 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2026-10-16 | 14 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1579.3002 | 1579.3002 | 1579.3002 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 107.8714 | 107.8714 | 107.8714 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 13953.6067 | 13953.6067 | 13953.6067 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
257 | CCI | Santa Rosalía II | 1094.1255 | 1094.1255 | 1094.1255 | 2023-01-03 | 2024-01-25 | 2032-02-27 | 9 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 3497.5468 | 3497.5468 | 3497.5468 | 2021-11-05 | 2023-12-29 | 2031-01-31 | 9 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 49319.4309 | 49319.4309 | 49319.4309
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 28310.5349 | 28310.5349 | 28310.5349 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 7664.1875 | 7664.1875 | 7664.1875 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 13344.7084 | 13344.7084 | 13344.7084 | 2015-01-27 | 2022-12-15 | 2047-07-31 | 32 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 41533.0075 | 41533.0075 | 41533.0075
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1985.4069 | 1985.4069 | 1985.4069 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2026-12-18 | 13 | 8
264 | CC | Centro | 15070.3988 | 15070.3988 | 15070.3988 | 2017-09-23 | 2022-12-15 | 2047-12-15 | 30 | 2
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 6049.5607 | 6049.5607 | 6049.5607 | 2019-01-30 | 2022-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2457.6874 | 2457.6874 | 2457.6874 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 228.2725 | 228.2725 | 228.2725 | 2021-11-05 | 2022-12-15 | 2032-08-30 | 10 | 9
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 150.1141 | 150.1141 | 150.1141 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2766.6427 | 2766.6427 | 2766.6427 | 2015-05-05 | 2021-06-30 | 2050-03-18 | 34 | 8
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 7319.7522 | 7319.7522 | 7319.7522 | 2013-11-27 | 2026-08-17 | 2049-09-30 | 35 | 9
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 5505.1721 | 5505.1721 | 5505.1721 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 39420.6111 | 39420.6111 | 39420.6111
278 | RM | CT José López Portillo | 356.8171 | 356.8171 | 356.8171 | 2017-09-05 | 2022-12-23 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1560.0473 | 1560.0473 | 1560.0473 | 2015-05-05 | 2026-05-15 | 2049-06-09 | 34 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 2021.6231 | 2021.6231 | 2021.6231 | 2017-12-04 | 2022-12-15 | 2040-02-28 | 22 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 6431.1189 | 6431.1189 | 6431.1189 | 2018-08-17 | 2026-08-14 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 3446.7456 | 3446.7456 | 3446.7456 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2644.2175 | 2644.2175 | 2644.2175 | 2017-06-30 | 2024-05-05 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 3367.2169 | 3367.2169 | 3367.2169 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 2290.6286 | 2290.6286 | 2290.6286 | 2016-08-19 | 2020-05-11 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 3325.4435 | 3325.4435 | 3325.4435 | 2024-08-10 | 2026-10-28 | 2054-09-09 | 30 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 820.1241 | 820.1241 | 820.1241 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2033-01-03 | 9 | 8
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 4152.04 | 4152.04 | 4152.04 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 4118.9966 | 4118.9966 | 4118.9966 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 4073.6875 | 4073.6875 | 4073.6875 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2026-07-31 | 12 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 811.9045 | 811.9045 | 811.9045 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2026-07-31 | 11 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 97065.8601 | 97065.8601 | 97065.8601
296 | CC | Empalme I | 9337.9017 | 9337.9017 | 9337.9017 | 2019-03-27 | 2022-12-15 | 2049-04-30 | 30 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 4184.8999 | 4184.8999 | 4184.8999 | 2017-07-30 | 2022-12-15 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 20156.483 | 20156.483 | 20156.483 | 2021-08-23 | 2022-12-15 | 2031-09-30 | 10 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 4292.4926 | 4292.4926 | 4292.4926 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 7166.5339 | 7166.5339 | 7166.5339 | 2023-04-24 | 2026-12-15 | 2032-05-24 | 9 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 333.3085 | 333.3085 | 333.3085 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 16701.4012 | 16701.4012 | 16701.4012 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 3990.5623 | 3990.5623 | 3990.5623 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5388.0089 | 5388.0089 | 5388.0089 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 14771.6061 | 14771.6061 | 14771.6061 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2492.4456 | 2492.4456 | 2492.4456 | 2017-06-04 | 2026-06-05 | 2049-07-09 | 32 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 6299.5456 | 6299.5456 | 6299.5456 | 2018-12-07 | 2022-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1950.6707 | 1950.6707 | 1950.6707 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 69124.5134 | 69124.5134 | 69124.5134
313 | CC | Empalme II | 9230.5249 | 9230.5249 | 9230.5249 | 2019-08-15 | 2022-12-15 | 2052-09-11 | 33 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4700.4801 | 4700.4801 | 4700.4801 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 622.2705 | 622.2705 | 622.2705 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 3672.4359 | 3672.4359 | 3672.4359 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 1672.2989 | 1672.2989 | 1672.2989 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 4297.1679 | 4297.1679 | 4297.1679 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 14831.0317 | 14831.0317 | 14831.0317 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 657.6108 | 657.6108 | 657.6108 | 2016-10-15 | 2026-09-14 | 2048-11-27 | 32 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 29440.6925 | 29440.6925 | 29440.6925 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 65372.1211 | 65372.1211 | 65372.1211
323 | CC | San Luis Potosí | 3111.7127 | 3111.7127 | 3111.7127 | 2023-01-02 | 2025-10-02 | 2052-01-01 | 28 | 9
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 5981.503 | 5981.503 | 5981.503 | 2023-04-03 | 2026-04-02 | 2053-10-01 | 30 | 0
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1235.4155 | 1235.4155 | 1235.4155 | 2019-10-09 | 2022-12-15 | 2039-10-30 | 20 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 263.6507 | 263.6507 | 263.6507 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 688.6071 | 688.6071 | 688.6071 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 8003.4781 | 8003.4781 | 8003.4781 | 2023-01-02 | 2026-08-28 | 2050-09-30 | 25 | 11
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 308.8077 | 308.8077 | 308.8077 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2032-05-03 | 9 | 3
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 317.9949 | 317.9949 | 317.9949 | 2023-01-02 | 2023-12-22 | 2032-12-31 | 9 | 6
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 12797.1154 | 12797.1154 | 12797.1154 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2049-07-29 | 31 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 12161.3238 | 12161.3238 | 12161.3238 | 2018-08-10 | 2022-12-15 | 2049-03-11 | 30 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2651.5384 | 2651.5384 | 2651.5384 | 2018-11-12 | 2026-09-11 | 2049-12-09 | 31 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 17850.9738 | 17850.9738 | 17850.9738 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2049-03-12 | 31 | 10
Autorizados en 2016 |  |  | 64980.9332 | 64980.9332 | 64980.9332
340 | CC | San Luis Río Colorado I | 3994.0875 | 3994.0875 | 3994.0875 | 2023-01-03 | 2026-04-02 | 2052-07-01 | 29 | 0
341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 3112.9329 | 3112.9329 | 3112.9329 | 2024-09-03 | 2025-01-01 | 2052-07-01 | 27 | 9
342 | CC | Guadalajara I | 24580.1311 | 24580.1311 | 24580.1311 | 2023-01-02 | 2026-06-02 | 2033-12-01 | 10 | 0
343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 5227.6676 | 5227.6676 | 5227.6676 | 2023-01-02 | 2024-10-18 | 2034-12-15 | 10 | 0
346 | CC | Mérida | 12269.9944 | 12269.9944 | 12269.9944 | 2023-03-16 | 2026-06-29 | 2034-06-30 | 10 | 0
347 | CC | Salamanca | 8189.0172 | 8189.0172 | 8189.0172 | 2023-01-02 | 2025-11-07 | 2034-06-02 | 9 | 6
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1343.567 | 1343.567 | 1343.567 | 2020-06-13 | 2022-12-15 | 2030-07-30 | 10 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1460.703 | 1460.703 | 1460.703 | 2018-11-21 | 2026-07-31 | 2048-01-03 | 29 | 0
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 4802.8325 | 4802.8325 | 4802.8325 | 2018-06-10 | 2026-06-12 | 2048-07-15 | 30 | 0
Autorizados en 2020 |  |  | 3726.4978 | 3726.4978 | 3726.4978
351 | CCI | CCI Baja California Sur VI | 3726.4978 | 3726.4978 | 3726.4978 | 2024-01-03 | 2025-01-03 | 2044-06-01 | 20 | 0
Autorizados en 2021 |  |  | 41833.1289 | 41833.1289 | 41833.1289
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 18227.9225 | 18227.9225 | 18227.9225 | 2023-06-02 | 2024-05-01 | 2053-06-02 | 30 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 1265.8345 | 1265.8345 | 1265.8345 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2053-11-01 | 29 | 6
354 | SLT | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | 16665.3276 | 16665.3276 | 16665.3276 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 5674.0442 | 5674.0442 | 5674.0442 | 2024-05-02 | 2024-05-01 | 2054-05-02 | 30 | 0
Autorizados en 2022 |  |  | 74934.2228 | 74934.2228 | 74934.2228
356 | SLT | Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | 8139.7137 | 8139.7137 | 8139.7137 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2054-04-01 | 30 | 0
357 | SLT | Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | 19265.8649 | 19265.8649 | 19265.8649 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2054-04-01 | 30 | 0
358 | SLT | Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | 33084.9788 | 33084.9788 | 33084.9788 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2055-04-01 | 30 | 0
359 | SLT | Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | 14443.6655 | 14443.6655 | 14443.6655 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2055-04-01 | 30 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.9847, el cual corresponde al cierre del segundo trimestre del 2022.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal 2022, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN Inv Fin Cond
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Segundo Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento. | [10 empty] | 19.9847
Comisión Federal de Electricidad
Enero - junio 2022
(Millones de pesos a precios de 2022) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos |  |  |  | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 656998.7478 | 656998.7478 | 656998.7478
Autorizados en 1997 |  |  | 2473.0767 | 2473.0767 | 2473.0767
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 2473.0767 | 2473.0767 | 2473.0767 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 159463.6312 | 159463.6312 | 159463.6312
2 | CC | Altamira II | 20071.2233 | 20071.2233 | 20071.2233 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 22619.0861 | 22619.0861 | 22619.0861 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 6740.7152 | 6740.7152 | 6740.7152 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 8545.4087 | 8545.4087 | 8545.4087 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 12239.7123 | 12239.7123 | 12239.7123 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 20650.1081 | 20650.1081 | 20650.1081 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 11451.1749 | 11451.1749 | 11451.1749 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 15098.4831 | 15098.4831 | 15098.4831 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 9115.3753 | 9115.3753 | 9115.3753 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 8581.0483 | 8581.0483 | 8581.0483 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 22079.3458 | 22079.3458 | 22079.3458 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2271.9502 | 2271.9502 | 2271.9502 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 126501.6711 | 126501.6711 | 126501.6711
15 | CC | Altamira III y IV | 42753.1088 | 42753.1088 | 42753.1088 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 9763.8249 | 9763.8249 | 9763.8249 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 21828.8133 | 21828.8133 | 21828.8133 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 15101.7434 | 15101.7434 | 15101.7434 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 37054.1807 | 37054.1807 | 37054.1807 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 87405.6187 | 87405.6187 | 87405.6187
20 | CC | Altamira V | 34721.8882 | 34721.8882 | 34721.8882 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 52683.7305 | 52683.7305 | 52683.7305 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 43576.7395 | 43576.7395 | 43576.7395
24 | CC | Río Bravo IV | 17739.7984 | 17739.7984 | 17739.7984 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 25836.9411 | 25836.9411 | 25836.9411 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 24360.3951 | 24360.3951 | 24360.3951
26 | CC | Valladolid III | 24360.3951 | 24360.3951 | 24360.3951 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 43387.3054 | 43387.3054 | 43387.3054
28 | CCC | Norte II | 13614.7597 | 13614.7597 | 13614.7597 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 29772.5457 | 29772.5457 | 29772.5457 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 1533.2492 | 1533.2492 | 1533.2492
31 | CE | La Venta III | 1533.2492 | 1533.2492 | 1533.2492 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 2295.0756 | 2295.0756 | 2295.0756
33 | CE | Oaxaca I | 2295.0756 | 2295.0756 | 2295.0756 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 12210.1278 | 12210.1278 | 12210.1278
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 5466.1805 | 5466.1805 | 5466.1805 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 6743.9473 | 6743.9473 | 6743.9473 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 27581.7994 | 27581.7994 | 27581.7994
38 | CC | Norte III (Juárez) | 23485.8506 | 23485.8506 | 23485.8506 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2047-12-30 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 4095.9488 | 4095.9488 | 4095.9488 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 45462.9826 | 45462.9826 | 45462.9826
42 | CC | Noroeste | 25213.3987 | 25213.3987 | 25213.3987 | 2020-01-31 | 2020-01-02 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 20249.5838 | 20249.5838 | 20249.5838 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2047-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 80747.0756 | 80747.0756 | 80747.0756
45 | CC | Topolobampo III | 9296.7301 | 9296.7301 | 9296.7301 | 2020-09-01 | 2020-08-30 | 2046-09-01 | 26 | 0
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 71450.3456 | 71450.3456 | 71450.3456 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2047-05-29 | 24 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.9847, el cual corresponde al cierre del segundo trimestre del 2022.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal 2022, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar