## Avance Fís-Fin 2T 2022
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [5 empty] | Segundo Trimestre de 2022
ANEXO XIX. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Programa o Proyecto de Inversión | [6 empty] | Información Financiera (pesos) |  |  |  |  | Avance Físico (%) acumulado desde el inicio del programa o proyecto hasta el mes de junio
Clave | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Tipo de Programa o Proyecto | Subclasificación | Programa Presupuestario | Monto Total de Inversión | Presupuesto 2022 |  | Monto ejercido de enero a junio | Avance (%)
[8 empty] | Aprobado | Modificado
Ramo 4 Gobernación |  |  | Unidad | F00 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
TOTAL | [6 empty] | 7050579 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2204F000001 | Adquisición de Scanners | Adquisición de 6 Scanners de alto rendimiento y resolución para digitalizar los expedientes laborales que se ventilan en las Salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7050579 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 4 Gobernación |  |  | Unidad | Q00 Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales
TOTAL | [6 empty] | 63866588 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2204Q000001 | Renovación tecnológica para la producción, transmisión y edición audiovisual del CEPROPIE | Renovación del equipo de producción, edición y transmisión audiovisual para la cobertura televisiva de las actividades públicas del Ejecutivo Federal. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 63866588 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-004 Producción de programas informativos de radio y televisión del Ejecutivo Federal |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 4 Gobernación |  |  | Unidad | 941 Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad
TOTAL | [6 empty] | 463708410 | 0 | 0 | 0 | 0.00
19044100001 | Solución de Identificación Biométrica | Equipo especializado para las comparaciones biométricas de los datos biométricos, con sus respectivos aplicativos de sistemas de información. En general los mecanismos de comparación se utilizan para evaluar la calidad de los datos, vectorizar las imágenes que reciben y transformar la información, para después realizar las comparaciones. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 463708410 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-012 Registro e Identificación de Población |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 5 Relaciones Exteriores |  |  | Unidad | 613 Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales
TOTAL | [6 empty] | 2253149873 | 124243692 | 124518359 | 65721939 | 52.78
06056130001 | Adquisición mediante arrendamiento financiero de un edificio para las oficinas de la Cancillería | Adquisición de un edificio en Plaza Juárez, bajo el esquema de arrendamiento financiero para las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 2253149873 | 124243692 | 124518359 | 65721939 |  | 100
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 124243692 | 124518359 | 65721939 | 52.78
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | B00 Comisión Nacional Bancaria y de Valores
TOTAL | [6 empty] | 5800000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2206B000001 | Actualización de los Sistemas de Control de Acceso y sustitución de equipos de inspección a través de Rayos X | El proyecto consiste en la adquisición del sistema de control de acceso y sustitución de equipos de inspección a través de Rayos X, que permita monitorear diariamente el flujo de un aproximadamente de 2350 personas (1600 empleados y 750 contratistas y/o visitantes) de las Torres Norte, Sur, el área de Oficialía de Partes, la Unidad de Transparencia y el espacio multifuncional para reuniones y otras actividades de la CNBV. Para el caso específico de las Torres Norte y Sur de manera adicional, se cuentan con sistemas de rayos X que permiten identificar o detectar varios tipos de paquetes o bultos. La información generada en el sistema de control de acceso consistente en los registros de entradas y salidas de todo el personal que ingresa en cada uno de sus accesos; permite también, el desarrollo de actividades esenciales para la Dirección General de Organización y Recursos Humanos y la solicitud de información de entes fiscalizadores. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-005 Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | E00 Servicio de Administración Tributaria
TOTAL | [6 empty] | 16293129 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2106E000001 | Adquisición de equipo para Protección Civil | Adquirir el equipo faltante que se requiere para reforzar las medidas de prevención en los inmuebles del SAT; salvaguardar de manera más eficiente los bienes muebles e información, así como la integridad física de las personas que laboran en la institución y reducir los riesgos por agentes de origen externo en las instalaciones del SAT, reforzando las acciones de Protección Civil al contar con la debida capacidad de respuesta teniendo equipos actualizados, en buen estado y que permitan dar cumplimiento a las normas mexicanas en materia de Protección Civil. | CDMX. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 16293129 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Recaudación de las contribuciones federales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | GSA Agroasemex, S.A.
TOTAL | [6 empty] | 5800000 | 0 | 5800000 | 0 | 0.00
2006GSA0001 | Proyecto y suministro e instalacion de panales solares en inmueble matriz de AGROASEMEX | El proyecto fomentará el ahorro de energía y económico del inmueble ya que de acuerdo a la infraestrucutra física del inmueble se puede contar con un 85 por ciento de ahorro aproximado en recibos de CFE | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5800000 | 0 | 5800000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-031 Seguro y reaseguro agropecuario |  | 0 | 5800000 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | G1H Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
TOTAL | [6 empty] | 609103264 | 414443264 | 609103264 | 0 | 0.00
2106G1H0003 | REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA SUCURSAL BANCARIA EN ZAPOPAN, JAL. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA SUCURSAL BANCARIA UBICADA EN EL CAMPO MILITAR 15-A, ZAPOPAN, JAL. LA CUAL SE CONSTRUIRÁ CON ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO Y MUROS DE MAMPOSTERÍA, REFORZADAS EN SUS ÁREAS QUE REQUIEREN MAYOR SEGURIDAD COMO LA BÓVEDA Y LAS CAJAS DE SEGURIDAD, ESTAS ESTRUCTURAS SON CONSTRUIDAS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN TODAS SUS CARAS (CUATRO MUROS, UNA LOSA DE CIELO Y UNA LOSA DE CIMENTACIÓN). TODA LA ESTRUCTURA ESTÁ DISEÑADA A BASE DE MARCOS Y MUROS RÍGIDOS QUE GARANTIZAN LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD TANTO PARA SALTOS COMO PARA FENÓMENOS METEOROLÓGICOS. DICHA SUCURSAL CONTARÁ CON LOS ESPACIOS E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CONTANDO CON LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 33058300 | 33058300 | 33058300 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 3058300 | 3058300 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
2106G1H0004 | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SUCURSAL MARINA. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SUCURSAL MARINA, LA CUAL SE REALIZARÁ CON ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO Y MUROS DE MAMPOSTERÍA REFORZADAS EN SUS ÁREAS DE MAYOR RIESGO COMO LA BÓVEDA Y LAS CAJAS DE SEGURIDAD, ESTAS ESTRUCTURAS SON CONSTRUIDAS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN TODAS SUS CARAS (CUATRO MUROS, UNA LOSA DE CIELO Y UNA LOSA DE CIMENTACIÓN). TODA LA ESTRUCTURA ESTÁ DISEÑADA A BASE DE MARCOS Y MUROS RÍGIDOS QUE GARANTIZAN LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD TANTO PARA ASALTOS COMO PARA FENÓMENOS METEOROLÓGICOS. DICHA SUCURSAL CONTARÁ CON LOS ESPACIOS E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CONTANDO CON LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 28723316 | 28723316 | 28723316 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 4723316 | 4723316 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 24000000 | 24000000 | 0 | 0
2106G1H0005 | ADQUISICIÓN, REEMPLAZO Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA MÓDULOS FRONTERIZOS Y OFICINAS DEL CORPORATIVO. | ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPO REQUERIDO POR EL CRECIMIENTO DEL NEGOCIO, QUE PERMITA MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS SERVICIOS FRONTERIZOS. EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE 5,254 BIENES CON UNA VIDA ÚTIL DE 5 AÑOS E INTEGRA LOS SIGUIENTES COMPONENTES: PROYECTORES, PANTALLAS, MAMPARAS, CREDENZAS DE MADERA, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, CONTADORAS DE BILLETES, SILLAS, SEPARADORES DE FILAS, ESCRITORIOS, DETECTORAS DE BILLETES, DIADEMAS TELEFÓNICAS, MÁQUINA DE COMPAGINADORA AUTOMÁTICA, FLEJADORA AUTOMATICA, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, TELEFONOS, MINI SPLIT, MESAS, PIZARRÓN DE CRISTAL, DISPENSADORES / ENFRIADORES DE AGUA, EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA, IM PRESORAS, ENTRE OTROS. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 89119500 | 89119500 | 89119500 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 89119500 | 89119500 | 0 | 0
2106G1H0006 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA SUCURSAL BANCARIA EN XALAPA, VER. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA NUEVA SUCURSAL EN XALAPA, VER. SE CONSTRUIRÁ CON ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO Y MUROS DE MAMPOSTERÍA, REFORZADAS EN SUS ÁREAS QUE REQUIEREN MAYOR SEGURIDAD COMO LA BÓVEDA Y LAS CAJAS DE SEGURIDAD, ESTAS ESTRUCTURAS SON CONSTRUIDAS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN TODAS SUS CARAS (CUATRO MUROS, UNA LOSA DE CIELO Y UNA LOSA DE CIMENTACIÓN). TODA LA ESTRUCTURA ESTÁ DISEÑADA A BASE DE MARCOS Y MUROS RÍGIDOS QUE GARANTIZAN LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD TANTO PARA SALTOS COMO PARA FENÓMENOS METEOROLÓGICOS. DICHA SUCURSAL CONTARÁ CON LOS ESPACIOS E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 26529116 | 26529116 | 26529116 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 2529116 | 2529116 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 24000000 | 24000000 | 0 | 0
2106G1H0007 | REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA SUCURSAL BANCARIA EN TOLUCA, EDO. MÉX. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REUBICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA SUCURSAL BANCARIA UBICADA EN LA 22/A ZONA MILITAR DE SANTA MARIA RAYON, TOLUCA EDO. MÉX. SE CONSTRUIRÁ CON ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO Y MUROS DE MAMPOSTERÍA, REFORZADAS EN SUS ÁREAS QUE REQUIEREN MAYOR SEGURIDAD COMO LA BÓVEDA Y LAS CAJAS DE SEGURIDAD, ESTAS ESTRUCTURAS SON CONSTRUIDAS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN TODAS SUS CARAS (CUATRO MUROS, UNA LOSA DE CIELO Y UNA LOSA DE CIMENTACIÓN). TODA LA ESTRUCTURA ESTÁ DISEÑADA A BASE DE MARCOS Y MUROS RÍGIDOS QUE GARANTIZAN LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD TANTO PARA SALTOS COMO PARA FENÓMENOS METEOROLÓGICOS. DICHA SUCURSAL CONTARÁ CON LOS ESPACIOS E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CONTANDO CON LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 32809100 | 32809100 | 32809100 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 2809100 | 2809100 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 30000000 | 30000000 | 0 | 0
2106G1H0008 | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SUCURSAL MEXICALI, B.C. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA SUCURSAL MEXICALI, B.C., LA CUAL SE REALIZARÁ CON ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO Y MUROS DE MAMPOSTERÍA REFORZADAS EN SUS ÁREAS DE MAYOR RIESGO COMO LA BÓVEDA Y LAS CAJAS DE SEGURIDAD, ESTAS ESTRUCTURAS SON CONSTRUIDAS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN TODAS SUS CARAS (CUATRO MUROS, UNA LOSA DE CIELO Y UNA LOSA DE CIMENTACIÓN). TODA LA ESTRUCTURA ESTÁ DISEÑADA A BASE DE MARCOS Y MUROS RÍGIDOS QUE GARANTIZAN LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD TANTO PARA ASALTOS COMO PARA FENÓMENOS METEOROLÓGICOS. DICHA SUCURSAL CONTARÁ CON LOS ESPACIOS E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CONTANDO CON LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 11225732 | 11225732 | 11225732 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 609116 | 609116 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 10616616 | 10616616 | 0 | 0
2106G1H0009 | ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE. | El proyecto está enfocado a la renovación con motivo de los adelantos tecnológicos y nuevas tecnologías, obsolescencia y desgaste natural de los equipos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 106100000 | 106100000 | 106100000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 106100000 | 106100000 | 0 | 0
2106G1H0010 | AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO PUENTE INTERNACIONAL I Y II NUEVO LAREDO, TAMPS. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MÓDULO PUENTE INTERNACIONAL I Y II NUEVO LAREDO, TAMPS., EL CUAL SE REALIZARÁ CON ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO Y MUROS DE MAMPOSTERÍA REFORZADAS EN SUS ÁREAS DE MAYOR RIESGO COMO LA BÓVEDA Y LAS CAJAS DE SEGURIDAD, ESTAS ESTRUCTURAS SON CONSTRUIDAS A BASE DE CONCRETO ARMADO EN TODAS SUS CARAS (CUATRO MUROS, UNA LOSA DE CIELO Y UNA LOSA DE CIMENTACIÓN). TODA LA ESTRUCTURA ESTÁ DISEÑADA A BASE DE MARCOS Y MUROS RÍGIDOS QUE GARANTIZAN LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD TANTO PARA ASALTOS COMO PARA FENÓMENOS METEOROLÓGICOS. DICHA SUCURSAL CONTARÁ CON LOS ESPACIOS E INSTALACIONES NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, CONTANDO CON LA INFRAESTRUCTURA DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 26982200 | 26982200 | 26982200 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 2982200 | 2982200 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 24000000 | 24000000 | 0 | 0
2106G1H0011 | ADQUISICIÓN, REEMPLAZO Y RENOVACIÓN DE KIOSKOS MULTITRÁMITE | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE 200 KIOSCOS MULTITRAMITE LOS CUALES DAN LA OPCIÓN DE ENTRAR DIRECTAMENTE A LA PÁGINA DE BANJENET CUENTA CON DOS SECTORES QUE ES EL PÚBLICO Y EL MILITAR, DONDE SE REALIZAN LOS TRÁMITES QUE OFRECE LA BANCA COMO SON: PAGO DE SERVICIOS (LUZ, AGUA, SERVICIOS DEL GOBIERNO DE LA CDMX, DEL EDO. DE MÉXICO, TENENCIAS), TRAMITE DE PQ´S ,CRÉDITOS SOLUCIONES ,TRAMITE DE PAGO DE FONDO DE AHORRO Y DE TRABAJO, PAGO DE TARJETAS DE CRÉDITO, TRANSFERENCIAS SPEI, TRANSFERENCIAS TEFF Y CUENTAN TAMBIÉN CON IMPRESORA POR TAL MOTIVO SE PUEDEN HACER CONSULTAS DE ESTADOS DE CUENTA DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DE CUENTAS DE DÉBITO O DE CHEQUES. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 42896000 | 42896000 | 42896000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 42896000 | 42896000 | 0 | 0
2106G1H0012 | SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE BANJERCITO. | ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL DE CONTROL DE ACCESO MEDIANTE UN EQUIPO ELECTRÓNICO DE ÚLTIMA GENERACIÓN QUE PERMITIRÁ A ESTA SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, REGISTRAR LA ACTIVIDAD DE 1,900 EMPLEADOS, DISTRIBUIDOS EN EL CORPORATIVO, SITE TOLUCA Y 83 SUCURSALES Y 200 PROVEEDORES APRÓXIMADAMENTE QUE NECESITAN INGRESAR A LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN, TENIENDO COMO VIDA UTIL DE AL MENOS DE 5 AÑOS. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 17000000 | 17000000 | 0 | 0
2206G1H0001 | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA TORRE CORPORATIVA DE BANJERCITO | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA TORRE CORPORATIVA DE BANJERCITO, CONSIDERA LAS FACTIBILIDADES ECONÓMICA, AMBIENTAL Y LEGAL, NECESARIAS PARA DETERMINAR LA MEJOR ALTERNATIVA PARA DICHA TORRE Y COMPRENDE EL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO, ESTUDIOS LEGALES Y FORMALIZACIÓN DE LA FIGURA LEGAL BAJO LA CUAL SE OBTENDRÁ EL TERRENO PARA EL INMUEBLE, ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER AMBIENTAL, MECÁNICA DE SUELOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y PROYECTO EJECUTIVO. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 120000000 | 0 | 120000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 120000000 | 0 | 0
2206G1H0002 | ADQUISICIÓN DE CAJEROS AUTOMÁTICOS DISPENSADORES DE EFECTIVO, MULTIFUNCIONALES Y AUTOCAJEROS | EL PROYECTO CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN DE 111 CAJEROS AUTOMÁTICOS, 101 CAJEROS AUTOMÁTICOS TRADICIONALES, 5 CAJEROS MULTIFUNCIONALES Y 5 AUTO CAJEROS, (MÁQUINAS DISPENSADORAS DE DINERO ACTIVADAS MEDIANTE UNA TARJETA Y CLAVE SECRETA PERSONAL, QUE IDENTIFICA A UN USUARIO). CONTARÁN CON MECANISMOS DE SEGURIDAD, PARA PERMITIR QUE SÓLO QUIEN DISPONGA DE TARJETA PUEDA REALIZAR OPERACIONES, CON LA FINALIDAD DE QUE NUESTROS CLIENTES Y USUARIOS PUEDAN REALIZAR TRANSACCIONES DE DISPOSICIÓN DE EFECTIVO, CONSULTA DE SALDO, CAMBIO DE NIP Y COMPRA DE TIEMPO AIRE, PAGO MÓVIL Y RENOVACIÓN DE PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 74660000 | 0 | 74660000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas |  | 0 | 74660000 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | G2T Casa de Moneda de México
TOTAL | [6 empty] | 78194218 | 18590000 | 18590000 | 3716372 | 19.99
2006G2T0001 | mantenimiento de inmuebles | El alcance de este programa de mantenimiento es el de rehabilitación y conservación de los inmuebles que ocupa la planta productiva de San Luis Potosí, y el Anexo CMM, en donde se pretende dar atención a las áreas detectadas como críticas a través del mejoramiento de la infraestructura existente en cuanto a mantenimiento mayor en instalaciones eléctricas, aire acondicionado, cubiertas, azoteas, muros, pisos, plafones, pavimento, con acabados que garanticen las condiciones de trabajo en cuanto a seguridad e higiene; así como el habilitado y redistribución de espacios para procesos de laboratorios, áreas de servicio y centros de trabajo. | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 78194218 | 18590000 | 18590000 | 3716372 |  | 44
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 18590000 | 18590000 | 3716372 | 19.99
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | HAN Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
TOTAL | [6 empty] | 135460970 | 30000000 | 82606207 | 14438433 | 17.47
1906HAN0001 | RIGIDIZACIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE LA FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO, AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO | Reestructuración de nueve niveles en el Edificio del Corporativo de la FND así como la supervisión de los trabajos para incrementar la rigidez del edificio ante las cargas laterales que propone la implementación de acero tipo Chevrón (V invertida) de contravientos concéntricos | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 35698026 | 0 | 33575047 | 10217869 |  | 30.68
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 33575047 | 10217869 | 30.43
2106HAN0001 | Concervación y Mantenimiento 2021 | Mantenimientos mayores a los inmuebles propios de la Financiera, optimización y adecuación de espacios, así la incorporación de tecnologías en materia eléctrica y de iluminación para un ahorro de energía, trabajos de cancelería, carpintería, sustitución de luminarias, acabados, instalaciones hidrosanitarias, planta de emergencia, cambio de transformador y colocación de aislamientos térmicos en ductos de aire acondicionado para contar con áreas de trabajo adecuadas para un mejor desempeño de las actividades de la Institución. | BCS., Camp., Chih., CDMX., Dgo., Hgo., Jal., Mich., Oax., Pue., Sin., Son., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 80731784 | 30000000 | 30000000 | 4220564 |  | 93
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 30000000 | 30000000 | 4220564 | 14.06
2206HAN0001 | Adquisición de bienes muebles 2022 | El programa considera la compra de 1,140 bienes muebles y equipo, de los cuales 59 bienes son para cubrir nuevos requerimientos (5.2%) y 1,081 bienes para sustituir el mismo número de bienes que están en mal estado (94.8%). El programa está relacionado con una plantilla de 1,217 empleados de estructura. Los bienes se distribuirán en las agencias de crédito rural, coordinaciones regionales y oficinas corporativas de la FND. Los 1,140 bienes relacionados con el PPI propuesto se integran de 11 UPS con las siguientes capacidades 6 de 6 kva, 4 de 8 kva y 1 de 10 kva; 3 generadores de 20 Kw; 1 generador de corriente portátil de 5000 W; 12 equipos No-Break; 12 sistemas de posicionamiento global; 657 bienes de mobiliario y equipo de oficina (anaqueles, archiveros, credenzas, mesas, sillas, etc.); 153 equipos de aire acondicionado; 223 bienes electrónicos; 48 bienes eléctricos; y 20 Kits médico de diagnóstico. | CDMX., Jal., NL., Pue., Son., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19031160 | 0 | 19031160 | 0 |  | 0.04
[6 empty] | F-003 Funciones de otorgamiento de crédito a productores e intermediarios financieros rurales |  | 0 | 9515581 | 0 | 0
[6 empty] | F-004 Recuperación de cartera del sector rural |  | 0 | 9515579 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | HBW Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura
TOTAL | [6 empty] | 16357436 | 0 | 8516636 | 0 | 0.00
2106HBW0001 | Programa de sustitución de equipo de oficina de FIRA | El programa de adquisición de bienes de sustitución 2021, consiste en la compra de 710 bienes: 161 aires acondicionados, 1 sistema de equipo de audio, 209 videoproyectores, 109 hornos de microondas y 230 sofás de oficina para continuar empleándolos en actividades operativas y de negocio de esta Institución. Lo anterior, a efecto de mantener un buen nivel de eficiencia para el cumplimiento de las funciones institucionales. | Jal., Mich., NL., Pue., Son., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16357436 | 0 | 8516636 | 0 |  | 76
[6 empty] | F-034 Operación de crédito y garantías al sector rural y pesquero |  | 0 | 8516636 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | HJO Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D.
TOTAL | [6 empty] | 14772287618 | 0 | 203597823 | 0 | 0.00
2006HJO0006 | Inversión para la construcción y equipamiento de 90 sucursales bancarias del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 90 nuevas sucursales, mismas que contemplaran todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicio bancarios de calidad. | Ags., BC., BCS., Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mich., Mor., Nay., NL., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Tamps., Tlax., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 388220664 | 0 | 0 | 0 |  | 60.64
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006HJO0007 | Inversión para la construcción y equipamiento de 81 sucursales bancarias del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 81 nuevas sucursales, mismas que contemplaran todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicio bancarios de calidad. | Camp., Chis., CDMX., Mex., Oax., Q. Roo, Tab., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 349398597 | 0 | 0 | 0 |  | 60.64
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006HJO0008 | Inversión 103 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 103 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | BC., BCS., Camp., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 444296982 | 0 | 0 | 0 |  | 60.1
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006HJO0009 | Inversión 89 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 89 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Ags., BCS., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 496370797 | 0 | 0 | 0 |  | 59.98
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2006HJO0010 | Inversión 88 nuevas sucursales Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D., construcción y adquisición de mobiliario y equipo de administración | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Mobiliario y Equipo de Administración para 88 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Gto., Gro., Sin., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 490793598 | 0 | 0 | 0 |  | 56.29
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0001 | Inversión 80 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., para los Estados de Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 80 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Hgo., Mex., Oax., Pue., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 456052517 | 0 | 0 | 0 |  | 60.64
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0002 | Inversión 85 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., B.C., Chih., Coah., Col., Dgo., Gto., Mich., N.L., Qro., S.L.P., Sin. y Son. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 85 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Ags., BC., Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Mich., NL., Qro., SLP., Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 484555800 | 0 | 0 | 0 |  | 59.39
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0003 | Inversión 86 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Ciudad de México, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 86 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 490256456 | 0 | 0 | 0 |  | 60.31
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0004 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Oax., Q. Roo, Tab., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 410447266 | 0 | 0 | 0 |  | 60.6
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0005 | Inversión 73 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 73 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Camp., Chis., CDMX., Gro., Mich., Oax., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 416147922 | 0 | 0 | 0 |  | 57.93
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0006 | Inversión 85 sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver. y Zac. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 85 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Nay., Oax., Qro., Sin., Tamps., Tlax., Ver., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 484555800 | 0 | 0 | 0 |  | 60.64
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0007 | Sustitución y adquisición adicional de equipo de cómputo personal y periféricos para el Corporativo y 433 Sucursales del Banco del Bienestar | El presente programa de sustitución y adquisición de equipo de cómputo, incluye la adquisición centralizada de equipos de cómputo y periféricos para el personal que labora actualmente en el corporativo y del personal que opera en las 433 sucursales, así como la adquisición de equipo adicional, derivado del crecimiento de operaciones de la Institución, mismos que contemplan las licencias de software correspondiente al Sistema Operativo Windows OEM última versión liberada, la ofimática tanto de Apache Open Office última versión liberada y Microsoft Office última versión liberada. El equipo de cómputo personal y periféricos para el personal del corporativo y las 433 sucursales que operan actualmente serán equipadas de acuerdo con las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 130676677 | 0 | 0 | 0 |  | 65
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0008 | Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 87 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Oax., Q. Roo, Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 495957113 | 0 | 0 | 0 |  | 41.82
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0009 | Inversión 87 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para los Estados de Chiapas, Guerrero, Tabasco y Veracruz | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 87 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Chis., CDMX., Gro., Tab., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 495957113 | 0 | 0 | 0 |  | 36.66
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0010 | Inversión 86 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Chiapas, Colima, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 86 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Col., Chis., CDMX., Gto., Hgo., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 490256456 | 0 | 0 | 0 |  | 52.77
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0011 | Inversión 87 nuevas sucursales de Banco del Bienestar en Mich., Jal., Nay., B.C., Chih., Coah., Dgo., N.L., S.L.P., Sin., Son. y Tamps. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 87 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | BC., Coah., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mich., Nay., NL., SLP., Sin., Son., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 495957113 | 0 | 0 | 0 |  | 46.6
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0012 | Inversión 22 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, Construcción y Adquisición de Equipamiento para la CDMX. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 22 nuevas sucursales en la Ciudad de México, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 339829542 | 0 | 0 | 0 |  | 38.98
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0013 | Inversión 22 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, Construcción y Adquisición de Equipamiento para la CDMX | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 22 nuevas sucursales en la Ciudad de México, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 339829542 | 0 | 0 | 0 |  | 37.56
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0014 | Inversión 71 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chih., Coah., Col., Dgo., Gto., Jal., Edo. Méx, Mich., Qro., Sin., Son. y Zac. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 71 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Coah., Col., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mex., Mich., Qro., Sin., Son., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 404746609 | 0 | 0 | 0 |  | 47.65
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0015 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Camp., Chis., CDMX, Gro., Oax., Pue., Tlax. y Ver. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Ags., Camp., Chis., CDMX., Gro., Oax., Pue., Tlax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 410447266 | 0 | 0 | 0 |  | 31.33
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0016 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex., Mor., Pue., Qro., y Tlax. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Mex., Mor., Pue., Qro., Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 403222377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0017 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Jal., Mich., Oax., y Ver. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Gro., Jal., Mich., Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 403222377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0018 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Chih., Coah., Dgo., Nay., NL., Q.Roo., Sin., Tamps., Yuc. y Zac. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Nay., NL., Q. Roo, Sin., Tamps., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 403222377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0019 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D., Construcción y Adquisición de Equipamiento para el Estado de Puebla. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 403222377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0020 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Chis., Tab., Ver., y Yuc. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Chis., CDMX., Tab., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 403222377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0021 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 403222377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0022 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Gro., Oax., Pue., y Ver. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Gro., Oax., Pue., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 403222377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0023 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Mor., Pue., Tlax. y Ver. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Hgo., Mor., Pue., Tlax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 403222377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0024 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Hgo., Qro. y S.L.P. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Hgo., Qro., SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 403222377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0025 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B.C., Chih., Sin. y Son. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | BC., Chih., CDMX., Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 403222377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0026 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Gto., Mich. y S.L.P. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Ags., CDMX., Gto., Mich., SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 403222377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0027 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Jalisco | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 403222377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0028 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Mex. y Mich. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX., Mex., Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 403222377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0029 | Inversión 72 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en B. C., Coah., N.L. y Tamps. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 72 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | BC., Coah., CDMX., NL., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 403222377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2106HJO0030 | Inversión 73 nuevas sucursales del Banco del Bienestar en Ags., Chih., Dgo., Jal., Mex., Mor., Nay., Pue., Ver. y Zac. | El presente proyecto de inversión incluye la Construcción y la Adquisición de Equipamiento para 73 nuevas sucursales, mismas que contemplarán todos los acabados de infraestructura para su correcto funcionamiento, así como el equipo administrativo para la prestación de servicios bancarios de calidad. Las sucursales bancarias serán equipadas de acuerdo a las normas vigentes que maximizan su eficiencia y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | Ags., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mex., Mor., Nay., Pue., Ver., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 408822687 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2206HJO0001 | Programa de adquisición de equipos de video y fotografía para la Dirección de Vinculación Institucional del Banco del Bienestar | El programa de Adquisición de Equipo Audiovisual plantea, por parte de las oficinas centrales del Banco del Bienestar, la adquisición de equipo audiovisual, que permitirá cumplir con los objetivos institucionales contemplados tanto en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2020-2024, como en el Programa Institucional 2020-2024 Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. El programa de Adquisición de Equipo Audiovisual planteado por parte de la Subdirección de Comunicación Social del Banco del Bienestar, contempla la adquisición de bienes de equipo audiovisual, con una vida útil de 5 años. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 597823 | 0 | 597823 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Servicios financieros y captación de recursos |  | 0 | 597823 | 0 | 0
2206HJO0002 | Adquisición de 500 cajeros automáticos dispensadores de efectivo, para el Banco del Bienestar S.N.C., I.B.D. | El presente programa consiste en la adquisición de 500 cajeros automáticos (máquinas dispensadoras de dinero activadas mediante una tarjeta y una clave secreta personal, que identifica a un usuario, cuentan con mecanismos de seguridad, para permitir que solo quien disponga de dicha tarjeta pueda realizar operaciones, para ofrecer el servicio a los clientes y beneficiarios, para realizar transacciones de disposición de efectivo, consulta de saldo, cambio de NIP, etc.) Los cajeros automáticos serán instalados de acuerdo a las disposiciones vigentes que establece la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y con los elementos necesarios para su correcta operación, además de cumplir con las disposiciones vigentes en materia de austeridad y disciplina presupuestaria. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 203000000 | 0 | 203000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | F-035 Programa de Inclusión Financiera |  | 0 | 203000000 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | HJY Lotería Nacional
TOTAL | [6 empty] | 30078852 | 0 | 22243865 | 17777703 | 79.92
2006HJY0001 | Adquisición de Máquinas de Sorteos con Accesorios | La entidad requiere la adquisición de 14 Máquinas de Sorteos con sus accesorios para la celebración de los sorteos, a efecto de continuar brindando los servicios que garanticen la vanguardia de la Institución como líder en el ámbito de juegos y sorteos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 30078852 | 0 | 22243865 | 17777703 |  | 100
[6 empty] | B-003 Comercialización de juegos y productos |  | 0 | 22243865 | 17777703 | 79.92
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | 110 Unidad de Inteligencia Financiera
TOTAL | [6 empty] | 4295976 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20061100001 | CLIENTES LIGEROS 110 | Proporcionar al personal actual y de nuevo ingreso de la UIF, las herramientas necesarias y en óptimas condiciones para el desempeño de las funciones que les son encomendadas. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4295976 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-002 Detección y prevención de ilícitos financieros |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | 112 Unidad de Comunicación Social y Vocero
TOTAL | [6 empty] | 314400 | 0 | 314400 | 0 | 0.00
21061120001 | Adquisición de equipos de video y fotografía. | Adquisición de 3 equipos de video y 2 equipos de fotografía. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 314400 | 0 | 314400 | 0 |  | 0
[6 empty] | P-001 Diseño de la política de ingresos |  | 0 | 314400 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | 500 Procuraduría Fiscal de la Federación
TOTAL | [6 empty] | 4204079 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21065000001 | Sustitución de Servidores | Adquisición servidores, unidades de almacenamiento y comunicación de alta disponibilidad para aumentar el rendimiento, así como garantizar la seguridad que permitan soportar el constante crecimiento de la demanda de servicios. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3368770 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | P-004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP |  | 0 | 0 | 0 | 0
21065000002 | Adquisición de Equipamiento. | Adquisición de equipamiento para control de flujo de personal e información en puntos de acceso a áreas sensibles de las instalaciones en la PFF, que permitan garantizar la continuidad de la operación y robustecer los controles. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 835309 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | P-004 Asesoría jurídica y representación judicial y administrativa de la SHCP |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 6 Hacienda y Crédito Público |  |  | Unidad | 715 Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial
TOTAL | [6 empty] | 2977548 | 0 | 2977547 | 0 | 0.00
21067150001 | Adquisición de mobiliario museográfico. | Adquisición de mobiliario museográfico bajo diseño específico para la renovación del Recinto de Homenaje a Benito Juárez y su Biblioteca, así como del Recinto Parlamentario, espacios sedes de eventos académicos, artísticos y culturales organizados para difundir, entre los trabajadores de la SHCP y el público en general, el valor patrimonial de dichos inmuebles y las colecciones de bienes históricos, artísticos, bibliográficos y documentales que albergan. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2977548 | 0 | 2977547 | 0 |  | 100
[6 empty] | E-008 Administración, restauración y difusión del acervo patrimonial y documental de la SHCP |  | 0 | 2977547 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
TOTAL | [6 empty] | 959031158 | 85912753 | 937522481 | 131909594 | 14.07
2007HXA0023 | Mantenimiento de la UHM Aguascalientes, Ags. | Otorgar mantenimiento en el interior de las viviendas mediante la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, muebles sanitarios, calentadores, tinacos y equipo eléctrico. Se considera la aplicación de pintura en la totalidad de muros y plafones interiores y exteriores, además de la renovación de la carpintería, cancelería y la impermeabilización. Así mismo, en la urbanización se contempla la sustitución del tendido de la red hidráulica, cambio de redes eléctricas aéreas por subterráneas, sustitución del banco de transformación, red de alumbrado público e implementación de luminarias tipo LED. También se dará mantenimiento a las vialidades, andadores y banquetas de la unidad, tanque elevado y la instalación de juegos infantiles. Responsables | Ags. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 30994714 | 0 | 12142066 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 12142066 | 0 | 0
2007HXA0024 | Mantenimiento de la UHM San Luis Potosí I, S.L.P. | El proyecto consiste en otorgar mantenimiento en el interior de las viviendas mediante la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, muebles sanitarios, calentadores, tinacos y equipo eléctrico. Se considera la aplicación de pintura en la totalidad de muros y plafones interiores y exteriores, además de la renovación de la carpintería, cancelería y la impermeabilización. Así mismo, en la urbanización se contempla la sustitución del tendido de la red hidráulica, cambio de redes eléctricas aéreas por subterráneas, sustitución del banco de transformación, red de alumbrado público e implementación de luminarias tipo LED. También se dará mantenimiento a las Estacionamiento, andadores y banquetas de la unidad, tanque elevado y la instalación de juegos infantiles. | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 33585668 | 0 | 33585668 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 33585668 | 0 | 0
2007HXA0025 | Mantenimiento de la UHM Tlaxcala I, Tlax. | El proyecto consiste en otorgar mantenimiento en el interior de las viviendas mediante la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, muebles sanitarios, calentadores, tinacos y equipo eléctrico. Se considera la aplicación de pintura en la totalidad de muros y plafones interiores y exteriores, además de la renovación de la carpintería, cancelería y la impermeabilización. Así mismo, en la urbanización se contempla la sustitución del tendido de las redes eléctricas aéreas por subterráneas, sustitución del banco de transformación, red eléctrica de baja tensión y red de alumbrado público e implementación de luminarias tipo LED. También se dará mantenimiento a las vialidades, andadores y guarniciones de la unidad. | Tlax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 20246044 | 0 | 20246044 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 20246044 | 0 | 0
2007HXA0029 | Mantenimiento de la UHM Nuevo Laredo I, Tamps. | Otorgar mantenimiento en el interior de las viviendas mediante la reposición de aplanados de mezcla en muros y plafones dañados, sustitución total de pisos y lambrines de baños y cocinas, instalación hidráulica, sanitaria, gas, eléctrica, muebles sanitarios, calentadores, tinacos y equipo eléctrico. Se considera la aplicación de pintura en la totalidad de muros y plafones interiores y exteriores, además de la renovación de la carpintería, cancelería y la impermeabilización. Así mismo, en la urbanización se contempla la sustitución del tendido de la red hidráulica, cambio de redes eléctricas aéreas por subterráneas, sustitución del banco de transformación, red de alumbrado público e implementación de luminarias tipo LED. También se dará mantenimiento a las vialidades, andadores y banquetas de la unidad, tanque elevado y la instalación de juegos infantiles. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 16034513 | 0 | 16034513 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 16034513 | 0 | 0
2107HXA0010 | Construcción de red hidráulica para la UHM, Comitán, Chis. | Sustitución de la red hidráulica, sustitución de la red de agua potable, a base de tubería de PVC hidráulico, incluye excavación rellenos, válvulas, accesorios y conexiones. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 2286457 | 2286457 | 2286457 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2210131 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2286457 | 76326 | 0 | 0
2107HXA0011 | Mantenimiento de la UHN Lázaro Cárdenas III-C, Mich. | Reposición de aplanados en muros y plafones, sustitución de pisos y lambrines de cocina integral, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas y accesorios eléctricos, cancelería de aluminio y carpintería, impermeabilización de azoteas, sustitución de redes hidro-sanitarias y eléctricas, reparación de pavimento, andadores y banquetas en mal estado. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 33874033 | 33874033 | 33874033 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 33874033 | 33874033 | 0 | 0
2107HXA0012 | Mantenimiento de la UHM Coatzintla, Ver. | Reposición de aplanados en muros y plafones, sustitución de pisos y lambrines de cocina integral, instalaciones hidro-sanitarias, eléctricas y accesorios eléctricos, cancelería de aluminio y carpintería, impermeabilización de azoteas, sustitución de redes hidro-sanitarias y eléctricas, reparación de pavimento, andadores y banquetas en mal estado. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 49752263 | 49752263 | 49752263 | 14326269 |  | 2.47
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 49752263 | 49752263 | 14326269 | 28.79
2107HXA0014 | Sustitución de Juegos Infantiles. | Efectuar la adquisición de 8 Juegos Infantiles que reemplacen los que cumplieron con su vida útil y seguir proporcionando instalaciones lúdicas y de entretenimiento a la población infantil y fomentar la convivencia familiar en las Unidades Habitacionales Militares y Navales patrimonio del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9000000 | 0 | 9000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-013 Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  | 0 | 9000000 | 0 | 0
2107HXA0015 | Sustitución de Bienes Muebles Adheridos a las Viviendas. | Efectuar la adquisición de 1017 Calentadores y 312 Tanques Estacionarios a fin de que se sustituyan los bienes muebles que ya cumplieron con su vida útil y seguir proporcionando vivienda digna a los integrantes del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada de México así como a sus derechohabientes. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8266440 | 0 | 5610411 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-013 Otorgamiento de prestaciones socioeconómicas |  | 0 | 5610411 | 0 | 0
2107HXA0019 | Construcción de la UHM Nogales III-D, Son. | Construcción de edificio T-16864, 1 administración T-64ª, 1 tanque elevado T-86, 1 contenedor de basura T-73, 1 planta de tratamiento de aguas residuales, Vialidades, Estacionamiento, 1 módulos de juegos infantiles, 1 módulo deportivo, Jardinería, Redes Hidro-sanitarias y Eléctricas. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 31534476 | 0 | 31534476 | 196484 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 31534476 | 196484 | 0.62
2107HXA0020 | Construcción de la UHN Isla Mujeres III, Q.R. | 4 edificios multifamiliares tipo T-160200 , 1 Admon. (T-64ª), 1 Caseta de Control (T-66), 1 Tanque Elevado (T-86), dos contenedores de basura T-73, 4 módulos de convivencia T-80, una cancha de usos múltiples T-U90, un módulo de juegos infantiles, un módulo deportivo y una planta de tratamiento de aguas residuales. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 104107290 | 0 | 104107290 | 137000 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 104107290 | 137000 | 0.13
2107HXA0021 | Construcción de la UHM Santa Fe VII, Cd. de Méx. | Construcción de 6 edificios multifamiliares tipo T-20864 de 5 niveles 1 Administración T-64A, 1 Caseta de Control T-66, 4 contenedores de basura, 2 Tanques elevados T-86A, 1 P.T.A.R., 2 Módulo de juegos infantiles, 2 Modulo deportivo, 8 Módulos de convivencia y barda perimetral, Redes Hidráulica, Sanitaria, Riego, Eléctrica vialidades estacionamiento y jardinería. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 223585928 | 0 | 223585928 | 64200621 |  | 1.47
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 223585928 | 64200621 | 28.71
2107HXA0022 | Construcción de la UHN Frontera III, Tab. | 2 edificios multifamiliares tipo T-120200 y una casa, 1 Admon. (T-64ª), 1 Caseta de Control (T-66), 1 Tanque Elevado (T-86), dos contenedores de basura T-73, 4 módulos de convivencia T-80, una cancha de usos múltiples T-U90, un módulo de juegos infantiles, un módulo deportivo y una planta de tratamiento de aguas residuales. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 27712514 | 0 | 27712514 | 251835 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 27712514 | 251835 | 0.9
2107HXA0023 | Construcción de la UHM Ensenada V, B. C. | Construcción de edificios T-12864, 1 administración T-64ª, 1 caseta de control T-66, 1 tanque elevado T-86, 1 contenedor de basura T-73, 1 planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades, estacionamiento, 1 módulo de juegos infantiles, 1 módulo deportivo, jardinería, redes hidro-sanitarias y eléctricas. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 53269814 | 0 | 53269814 | 251916 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 53269814 | 251916 | 0.47
2107HXA0024 | Construcción de la UHM Chihuahua III, Edo. de Méx. | Construcción de edificios T-12864y 16864, 1 administración T-64ª, 1 caseta de control T-66, 1 tanque elevado T-86, 1 contenedor de basura T-73, 1 planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades, estacionamiento, 1 módulo de juegos infantiles, 1 módulo deportivo, jardinería, redes hidro-sanitarias y eléctricas. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 179261374 | 0 | 179261374 | 52254735 |  | 1.14
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 179261374 | 52254735 | 29.15
2107HXA0025 | Construcción de la UHN San Felipe I-C, B.C. | Construcción de 5 edificios T-120100 y 5 casas, 1 administración T-64ª, 1 cisterna, 1 contenedor de basura T-73, 1 planta de tratamiento de aguas residuales, vialidades, estacionamiento, 1 módulo de juegos infantiles, 1 módulo deportivo, jardinería, redes hidro-sanitarias | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 135519630 | 0 | 135519630 | 290734 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 135519630 | 290734 | 0.21
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 110 Dirección General de Administración
TOTAL | [6 empty] | 25520000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22071100001 | Actualización del Sistema de Producción Cartográfica Militar | Este proyecto consiste en la actualización del "Sistema de Producción Cartográfica Militar" en sus componentes, como es el equipo de computo especializado, licenciamiento e instalación de nodos y el mobiliario del mismo, a efecto de estar a la vanguardia tecnológica y modernización en el equipamiento. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 25520000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 111 Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional
TOTAL | [6 empty] | 1770463620 | 0 | 0 | 0 | 0.00
16071110002 | ADQUISICIÓN DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS PARA IMPLEMENTAR UN CENTRO DE OPERACIONES DEL CIBERESPACIO (1/a. ETAPA) | Consiste en la adquisición de plataformas tecnológicas, mediante las cuales se habiliten y desarrollen las capacidades de defensa y seguridad en la cuarta dimensión de operaciones denominada ciberespacio. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 553624591 | 0 | 0 | 0 |  | 26.59
[6 empty] | A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
18071110002 | SISTEMA DE ENLACE DE DATOS Y DIFUSIÓN DE LA SITUACIÓN TÁCTICA. | Consiste en el desarrollo de una plataforma tecnológica y dotación de equipo para el intercambio de datos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1216839029 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 115 Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea
TOTAL | [6 empty] | 15013501 | 0 | 7301439 | 0 | 0.00
21071150001 | Adquisición de Equipo en apoyo al Centro de Investigación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y especializado para el fortalecimiento y modernización del Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como el Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 15013501 | 0 | 7301439 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-021 Sistema educativo militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior |  | 0 | 7301439 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 116 Dirección General de Sanidad
TOTAL | [6 empty] | 28046964 | 0 | 17760922 | 0 | 0.00
22071160001 | Adquisición de equipo para atención del Hospital Militar de Zona de San Miguel de los Jagüeyes, Méx. | Adquirir equipo médico para reforzar las áreas de Quirófanos, Ginecología y Radiología. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19795780 | 0 | 17760922 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-009 Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 17760922 | 0 | 0
[6 empty] | A-900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071160002 | Adquisición de ganado y material genético para atención del Servicio de Veterinaria y Remonta | Adquirir ganado y material genético para continuar con los programas de producción de la Secretaría de la Defensa Nacional | Chih., CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7900296 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-023 Salud y producción animal |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071160003 | Adquisición de Equipo Médico para atención del Hospital Militar de Zona, Ixcotel, Oaxaca | Adquisición de equipo medico para proporcionar una atención médica adecuada, suficiente y garantizar un diagnostico médico integral, oportuno y eficaz. | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 350888 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-009 Programa de sanidad militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 117 Dirección General de Ingenieros
TOTAL | [6 empty] | 37515113995 | 0 | 13827724169 | 1724445287 | 12.47
19071170006 | CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA APOYAR LAS TAREAS DE SEGUIRIDAD PÚBLICA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES PARA APOYAR LAS TAREAS DE SEGUIRIDAD PÚBLICA | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 26392576514 | 0 | 9171926865 | 0 |  | 84.06
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 9171926865 | 0 | 0
20071170023 | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL HEROICO COLEGIO MILITAR | MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL HEROICO COLEGIO MILITAR EN TLALPAN, CD. MÉX. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 4316483740 | 0 | 650560004 | 644454675 |  | 100
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 2437821 | 210666 | 8.64
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 648122183 | 644244009 | 99.4
20071170028 | Rehabilitación y adecuación de espacios para habilitar el CIDEFAM | El proyecto consiste en la construcción de un edificio de 2 plantas de 345.92 metros cuadrados cada una, para que sean empleadas por el Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 9011502 | 0 | 5867 | 0 |  | 98
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 5867 | 0 | 0
20071170034 | Rehabilitación de la U.H.M. Saltillo, Coah. | Área de construcción de 90 m2 a base de zapatas corridas con muros de mampostería, con aplanado fino acabado en pintura vinílica, con puertas exteriores e interiores, ventanas de aluminio, closet de madera y aires acondicionados, piso de loseta cerámica con lambrín. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 51876225 | 0 | 51876225 | 41500980 |  | 1.55
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 51876225 | 41500980 | 80
20071170037 | Construcción de un Subcentro de Adiestramiento de Buceo del Campo Militar No. 34-C (Cozumel, Q. Roo.) | El proyecto consiste en la construcción de un alojamiento de dos niveles con jefatura y subjefatura, uno para 35 elementos (cursantes) y uno para 36 elementos de los cuales son 1 jefe, 10 oficiales, 24 de tropa, mujeres 1 oficial, 1 tropa. cada uno respectivamente con 10 regaderas, 10 sanitarios, 13 regaderas, área destinada al descanso, y para vestidor. Construcción de 1 depósito de vestuario y equipo de buceo, 1 deposito para 3 compresores para llenado y resguardo de 180 cilindros de buceo, 1 área de lavado y secado del equipo de buceo, 1 deposito de materiales de guerra, 1 aula para impartición de academias y juntas de coordinación previas al buceo. Construcción de un parque vehicular para el resguardo de 12 vehículos y 5 embarcaciones, 1 muelle y 1 botadero de embarcaciones. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 50086179 | 0 | 37198225 | 37198225 |  | 7.21
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 37198225 | 37198225 | 100
21071170001 | Estudios de preinversión para la construcción de una Base Aérea Militar y un Aeropuerto Internacional en Tulum, Q. Roo. | Estudios de preinversión para definir la factibilidad del proyecto de un aeropuerto mixto/civil con categoría internacional de Tulum. | Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 246413075 | 0 | 327210962 | 163605481 |  | 96.91
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 327210962 | 163605481 | 50
21071170003 | Rehabilitación de la pista de tartán de la escuela militar se sargentos. Puebla, Puebla | Rehabilitación para el uso pleno de la pista, debido a que se encuentra hundida de una curva, y desgastada de la superficie. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 7215474 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
21071170006 | Aprovechamiento del rancho "las mesas" como centro de reproducción equino del alto rendimiento. | El proyecto de inversión consiste en la rehabilitación de las instalaciones del predio ¿Rancho las Mesas¿, ubicado en el municipio de valle de Bravo, para que funcione como un Centro de Reproducción de ganado equino. Este centro tiene como objetivo la producción de más de 107 caballos por año para cubrir las necesidades ganado equino para actividades militares de 25 regimientos de caballería desplegados en todo el país y producir 15 caballos de alto rendimiento para los centros ecuestres de la Secretaría de la Defensa Nacional. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 102654117 | 0 | 166153 | 166153 |  | 98.55
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 166153 | 166153 | 100
21071170011 | Construcción de un centro deportivo SEDENA en beneficio de los usuarios de la U.H.M. "Chihuahua" | Instalaciones de calidad que sean confortables para el personal del campo militar 1-C, con la construcción de un edificio de tres niveles , un segundo edificio alterno de dos niveles, un tercer edificio con cancha techada de frontón y un estacionamiento con capacidad para 58 vehículos. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 242305808 | 0 | 158230901 | 158230901 |  | 90.16
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 158230901 | 158230901 | 100
21071170015 | Adecuación de las instalaciones que ocupará el CADMIL. (campo militar 1-A Gral. Álvaro Obregón, Cd. Méx.) | La construcción de un centro de atención a retirados que pueda función de la valoración integral de los pacientes con discapacidad, así como su capacitación e inserción a funciones laborales y sociales. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 9852384 | 0 | 0 | 0 |  | 98
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
21071170016 | Incrementar la seguridad del Campo Militar No. 9-A y las Unidades Habitacionales Militares de Culiacán, Sin. | El proyecto consiste en la construcción de una barda perimetral de 2,174 metros de largo por tres metros de alto, así como una barda perimetral de 1,209 metros de largo y dos metros de alto, lo que permitiría contar con una medida de seguridad pasiva mediante protección nueva que impida o dificulte el acceso a personas ajenas a las instalaciones militares. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 31294122 | 0 | 32339451 | 29105506 |  | 1.06
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 32339451 | 29105506 | 90
21071170020 | Construcción de instalaciones para incrementar la capacidad de atención terapéutica del C.R.I. de Mazatlán, Sin. | Construcción de un área para caballos y una pista de terapia, además de un laboratorio de ortesis y prótesis que permitan brindar una óptima calidad en las terapias, y mejorar la calidad integral de atención infantil. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 30303846 | 0 | 6471592 | 6263117 |  | 98.06
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 6471592 | 6263117 | 96.77
22071170001 | Adecuación y equipamiento del Hospital Militar de Zona de ¿Temamatla¿. | Remosamiento del interior del Hospital y equipamiento. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 25165808 | 0 | 15719432 | 0 |  | 0.06
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 15719432 | 0 | 0
22071170002 | Construcción de un Centro Gerontológico Militar | Construcción de instalaciones para el desarrollo de actividades lúdicas y fisioterapia en el Adulto Mayor | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 80822696 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071170003 | Rehabilitación de la U.H.M. Petatlán. Gro. | Área de construcción de 90 m2 a base de zapatas corridas con muros de mampostería, con aplanado fino acabado en pintura vinílica, con puertas exteriores e interiores, ventanas de aluminio, closet de madera y aires acondicionados, piso de loseta cerámica con lambrín. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 36645428 | 0 | 38736408 | 38736408 |  | 4.25
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 38736408 | 38736408 | 100
22071170004 | Adecuación del Hospital Militar Regional de Irapuato, Gto. | Consiste en la adecuación de las instalaciones del Hospital Militar Regional de Irapuato, Guanajuato; construcción de un edificio de dos pisos con infraestructura y equipamiento para atención medica de segundo nivel de consulta externa. Con la finalidad de que la atención proporcionada cubra las necesidades de la población demandante; y adecuar los espacios para conseguir dimensiones óptimas en todas las áreas hospitalarias, así como en las administrativas y de servicios generales, a fin de que se proporcionen las instalaciones adecuadas y seguras al personal que labora en ellas y a los usuarios con apego a la normatividad vigente. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 361869115 | 0 | 308135749 | 215695024 |  | 10.2
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 308135749 | 215695024 | 69.99
22071170005 | Adecuación del hospital Militar de Zona de "Constituyentes" a Hospital Militar de Especialidades Oftalmológicas | La ejecución del proyecto consiste e la adquisición, actualización, e instalación del equipamiento y los medios necesarios para la correcta adecuación del centro oftalmológico militar que permita proporcionar atención medica y quirúrgica a personal de militares en el activo, retirados, pensionados y derechohabientes con discapacidad visual temporal que requieran rehabilitarse visualmente, permitiéndoles reincorporarse a sus actividades económicas y castrenses de la forma mas expedita, evitando que sus problemas visuales se conviertan en una discapacidad permanente. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 550609704 | 0 | 284615345 | 85660003 |  | 10.29
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 284615345 | 85660003 | 30.09
22071170006 | Adecuación y equipamiento del Hospital Militar de Zona de "El Vergel". | Adecuación de un servicio de Transfusión sanguínea, Radiología y equipamiento. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 55482651 | 0 | 55482653 | 0 |  | 0.07
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 55482653 | 0 | 0
22071170007 | Adecuación del Hospital Militar de Zona de Sta. María Rayón. | Ampliación de las áreas de Quirófanos, Adecuación del servicio de Tocología , Urgencias y servicio de transfusión, en beneficio de los Militares y sus Derechohabientes. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 52255895 | 0 | 52255897 | 0 |  | 11.55
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 52255897 | 0 | 0
22071170008 | Construcción y Ampliación en el Hospital Militar Regional de Puebla, Pue. | Construcción y ampliación de diversas áres de Hospitalización y servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento para elevar el nivel del nosocomio a Hospital Militar Regional de Especialidades | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 716896127 | 0 | 716896129 | 0 |  | 0.07
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 716896129 | 0 | 0
22071170009 | Construcción, Ampliación y Adecuación en la Unidad de Especialidades Médicas | El proyecto consiste en la mejora de la infraestructura que permita, por medio de esta, el aumento en la cantidad de atención así como la optimización de la calidad en el servicio médico de especialidad y en la consulta general. las cuáles serán: Laboratorio, farmacia, almacén, consultorios, y actualización del equipo médico. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 203521429 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071170010 | Ampliación y adecuación del Hospital Militar de Zona del Campo Mil. No. 1-A. | Ampliación de las áreas de Quirófanos, Adecuación del servicio de Tocología, Urgencias y áreas aledañas y equipamiento en beneficio de los Militares y sus Derechohabientes. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 46810620 | 0 | 46810622 | 0 |  | 0.06
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 46810622 | 0 | 0
22071170011 | Ampliación y adecuación del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología | Adecuación y remosamiento de las áreas quirúrgicas, de neonatos, pediatria, anatomopatología, terapia intensiva y áreas de hhospitalización. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 283321987 | 0 | 283321989 | 0 |  | 0.06
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 283321989 | 0 | 0
22071170012 | Construcción de un Centro Militar de Medicina Aeroespacial. (CE.M.M.A.) | Construcción de un Centro para la evaluación para el personal de Pilotos aviadores, paracaidistas y personal que requiera una evaluacion aeromédica | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 593264278 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071170013 | Construcción, ampliación y adecuación en el Hospital Central Militar | Ampliación y construcción de un centro de Mezclas y área de consulta de oncología, construcción de una 4a. Sección con áreas de quirófanos, servicios de hospitalización y área de gobierno | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 2477733820 | 0 | 1202574575 | 0 |  | 0.06
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 1202574575 | 0 | 0
22071170014 | Construcción de un C.R.I. con equinoterapia de Mérida, Yuc. | Construcción de un Centro de Rehabilitacion Infantil con área para caballos y una pista de terapia, además de un laboratorio de ortesis y prótesis que permitan brindar una óptima calidad en las terapias, y mejorar la calidad integral de atención infantil. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 153536984 | 0 | 119961845 | 83973291 |  | 15.85
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 119961845 | 83973291 | 69.99
22071170016 | Mantenimiento mayor de la U.H.M. 19-E Tempoal, Ver. | Consiste en volver habitables las casas de la unidad habitacional, por medio de resanamientos, remozameintos, impermeabilizaciones y trabajos de albañilería y carpintería; para 65 casas | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 37328456 | 0 | 37328456 | 37328456 |  | 8.52
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 37328456 | 37328456 | 100
22071170017 | Mantenimiento Mayor UU.HH.MM. 9 El Barrio No. 2 y 3. (Culiacán, Sinaloa) | El mantenimiento general a toda la infraestructura de vivienda a fin de alargar la vida útil de los inmuebles y poder brindar una vivienda digna a los usuarios | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 60496516 | 0 | 60496517 | 48397213 |  | 7.47
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 60496517 | 48397213 | 79.99
22071170018 | Construcción de un C.R.I. con equinoterapia en Puebla, Pue. | Construcción de un Centro de Rehabilitacion Infantil con área para caballos y una pista de terapia, además de un laboratorio de ortesis y prótesis que permitan brindar una óptima calidad en las terapias, y mejorar la calidad integral de atención infantil. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 150453146 | 0 | 117574845 | 82302392 |  | 6.4
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 117574845 | 82302392 | 70
22071170019 | Rehabilitación de las UU.HH.MM. 9-B-I y II (Mazatlán, Sin.). | Consiste en la rehabilitación de 92 viviendas en la UU.HH.MM. 9-B-I y II, Mazatlán, Sin. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 18747482 | 0 | 18747482 | 18747482 |  | 21.71
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 18747482 | 18747482 | 100
22071170020 | Mantenimiento mayor de la U.H.M. 4-B-III (Esperanza, Son). | Consiste en la rehabilitación de 24 viviendas (4 casas de jefes y 20 departamentos) rehabilitación y ampliación de 12 casas para oficiales. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 33079980 | 0 | 33079980 | 33079980 |  | 33.37
[6 empty] | A-019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 33079980 | 33079980 | 100
22071170021 | Construcción de un local y adquisición e instalación de un "Bodyscanner" y una banda deslizadora de rayos X para la prisión militar de la V R.M. | La construcción de un local de 7.50m*6.5m*3m, en donde se instalen dos equipos industriales: un Bodyscanner y una banda deslizadora de rayos X | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 6153214 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071170022 | Construcción de un alojamiento para mujeres militares del Campo Militar No. 38-A, Tenosique, Tab. (60 mujeres) | Construcción de un alojamiento con capacidad para 54 mujeres, con 6 baños y 6 regaderas, área destinada al descanso, y para vestidor, con una base de concreto armado con muros de mampostería | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 8806444 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071170023 | Construcción de un alojamiento para el personal de mujeres y hombres de la banda de música del I cuerpo del ejercito | construcción de un alojamiento de un nivel para para el personal militar de mujeres y hombres pertenecientes a la banda de música del Icuerpo del ejercito con capacidad para 60 personas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 7511681 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071170024 | Construcción de un alojamiento para mujeres militares del Campo Militar No. 33-A (Campeche, Camp.) | Construcción de un alojamiento con capacidad para 44 mujeres, con áreas para elementos de tropa y oficiales, con 6 baños y 6 regaderas, área destinada al descanso, y para vestidor, con una base de concreto armado con muros de mampostería, con aplanado fino acabado en pintura vinílica, con puertas exteriores y ventanas de aluminio, puertas interiores y closet de madera, piso de loseta cerámica y lambrín de azulejo y con mobiliario propio para proporcionar servicios sanitarios, camas (literas), gabinetes, etc | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 5908455 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071170025 | construcción de la instalaciones que ocupará el centro de liderazgo militar con perspectiva de género. | El proyecto consiste en la construcción del centro de liderazgo militar el cual será considerada con perspectiva de género. En el campo militar 25-A "Cadete Vicente Suarez", Puebla, Puebla. que atenderá a todo el personal del ejercito México y Fuerza Aérea por medio de capacitaciones en materia de liderazgo. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 36000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071170026 | Biblioteca virtual de ingles para el centro de adiestramiento de fuerzas especiales | Construcción de una biblioteca virtual para las fuerzas especiales | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 3827446 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071170027 | construcción de un alojamiento para mujeres militares pertenecientes al cuartel general de la 35/a zona militar. Chilpancingo Guerrero | construcción de un alojamiento con capacidad para 45 mujeres con seis baños y seis regaderas | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 6407297 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071170028 | construcción de un alojamiento para mujeres militares pertenecientes al 1/er batallón de transmisiones y la E.M.S.T., Los leones, Tacuba. | Construcción de un alojamiento de un nivel para el personal militar femenino perteneciente al 1/er batallón de transmisiones y la escuela militar de servicios de transmisiones. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3735818 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071170029 | Acondicionamiento y equipamiento de una sala de lactancia en las instalaciones del 3/er B.S.E. de policía militar (Santa Lucía, México) | Acondicionamiento y equipamiento de una sala de lactancia para mujeres madres militares del tercer batallón de servicios especiales. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 354195 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071170030 | CONTRUCCION DE UN ALOJAMIENTO PARA MUJERES DE LA DIRECCION GENERAL DE CARTOGRAFIA | se pretende contrarrestar el Déficit actual de capacidad de servicio de alojamiento para el personal de mujeres de la Dirección General de Cartografía, Campo Mil., "Gral. Div. Álvaro Obregón", Cd. de Méx. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 8294337 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 120 Comandancia I Región Militar
TOTAL | [6 empty] | 405097854 | 0 | 41619943 | 41196176 | 98.98
19071200004 | Adquisición de equipos industriales. | Adquisición de diverso equipo industrial, para sustituir el equipo que se encuentra fuera de servicio u obsoleto , a fin de garantizar las actividades que realiza el personal militar de esta Secretaría. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 24345909 | 0 | 6002951 | 5579184 |  | 70
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 6002951 | 5579184 | 92.94
[6 empty] | A-015 Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración inmobiliaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
20071200003 | SISTEMA ANTI-DRON. | Mediante la Adquisición de tecnología para supervisar y controlar dispositivos tecnológicos controlados en forma remota, permitirá efectuar las siguientes actividades de conformidad a las características técnicas que ofrece: Permite llevar a cabo la supervisión y control de un área de interés para identificar dispositivos no autorizados controlados en forma remota que se encuentren dentro del área. Controlar y restringir el acceso de dispositivos controlados en forma remota que representan un riesgo para el personal o instalaciones en el área de interés. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 227434838 | 0 | 35616992 | 35616992 |  | 11.9
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 35616992 | 35616992 | 100
[6 empty] | A-025 Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar |  | 0 | 0 | 0 | 0
21071200002 | ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA TELEFÓNICO MILITAR | consiste en la adquisición de teléfonos de nueva tecnología, incluye conmutadores, equipo activo de red y cableado estructurado para sustituir el Sistema Telefónico Militar | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 153317107 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-015 Producción de árboles en viveros forestales militares |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 132 Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana
TOTAL | [6 empty] | 57868485291 | 2038880332 | 2898857646 | 1489755367 | 51.39
09071320003 | ADQUISICION DE AVIONES C-295 CONFIGURADOS PARA TRANSPORTE MILITAR | AERONAVES DE TRANSPORTE MEDIANO EN CONFIGURACION MILITAR, BIBLIOGRAFIA TECNICA, PAQUETE LOGISTICO, EQUIPO DE APOYO EN TIERRA Y CAPACITACION DE PILOTOS AVIADORES Y PERSONAL ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8653368236 | 185640000 | 309242379 | 110500563 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 185640000 | 309242379 | 110500563 | 35.73
10071320003 | ADQUISICIÓN DE 6 HELICÓPTEROS EC-725 PARA OPERACIONES DE ALTO IMPACTO, A TRAVÉS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 6 HELICÓPTEROS EC-725 COUGAR CON SOPORTE LOGÍSTICO PARA 24 MESES, HERRAMIENTA ESPECIAL Y EQUIPO DE APOYO EN TIERRA,ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES Y ESPECIALISTAS, ACTUALIZACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 5 AÑOS, ASISTENCIA TÉCNICA POR UN TÉRMINO DE 30 MESES. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 10524271323 | 229940000 | 371212947 | 137115364 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 229940000 | 371212947 | 137115364 | 36.93
12071320003 | Adquisición de una Aeronave de Transporte Estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor. | Avión y equipo con un costo estimado del flujo amortizado del valor actual del avión (637.1 mdp) y equipo (560.7 mdp). El horizonte del arrendamiento (15 años) considera pagos anuales promedio de 45 mdp en operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento entre 4.6 mdp y 451.4 mdp. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5792115303 | 331390000 | 428322949 | 197158348 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 331390000 | 428322949 | 197158348 | 46.03
14071320009 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA OPERACIONES AÉREAS DE LOS ESCUADRONES AÉREOS 201, 203 Y 204 | Consiste en sustituir las aeronaves PC-7 de los Escuadrones Aéreos 201 (Cozumel, Q. Roo.), 203 (El Ciprés, B.C.) y 204 (Hermosillo, Son.). | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8385125322 | 362780000 | 445456245 | 215857164 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 362780000 | 445456245 | 215857164 | 48.45
14071320010 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES DE TRANSPORTE PARA EL E.A 301. | Consiste en incrementar y fortalecer las capacidades de la flota actual de aeronaves de ala fija. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2193780477 | 109290000 | 122092575 | 66067510 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 109290000 | 122092575 | 66067510 | 54.11
14071320011 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE ENTRENAMIENTO PARA LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN | Sustituir las aeronaves Cessna C-182s y Aermacchi SF-260EU de la Escuela Militar de Aviación (E.M.A.), por aeronaves de similares características y reciente modelo | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3403233023 | 148390000 | 181304744 | 89594614 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 148390000 | 181304744 | 89594614 | 49.41
14071320013 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE ERRADICACIÓN POR ASPERSIÓN | Consiste en la adquisición de 14 helicópteros, para modernizar y reforzar la flota de helicópteros del Escuadrón Aéreo 111 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2175498988 | 95600000 | 114752485 | 57443466 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 95600000 | 114752485 | 57443466 | 50.05
14071320014 | MANTENER LA CAPACIDAD OPERATIVA DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS | Conservar la capacidad operativa mediante la sustitución de las aeronaves de ala fija que tienen una antigüedad mayor a 30 años | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3810973264 | 177480000 | 174063046 | 79828925 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 177480000 | 174063046 | 79828925 | 45.86
15071320001 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE AÉREO DEL ESCUADRÓN AÉREO 502 | Adquirir activos para proporcionar transporte aéreo estratégico de corto y mediano alcance en apoyo a los Mandos Territoriales | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5398678985 | 253050000 | 274646576 | 153372634 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 253050000 | 274646576 | 153372634 | 55.84
17071320001 | ADQUISICIÓN DE UN ACTIVO PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE TRANSPORTE. | ADQUISICIONDE UN ACTIVO PARA REFORZAR LAS OPERACIONES DE TRASLADO DE PERSONAL. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1753678549 | 62120000 | 103895260 | 37282103 |  | 100
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 62120000 | 103895260 | 37282103 | 35.88
18071320005 | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA COMPLEMENTAR LAS OPERACIONES DE ERRADICACIN POR ASPERSION. | ADQUISICION DE UN ACTIVO PARA REFORZAR Y COMPLEMENTAR LAS OPERACIONES DE ERRADICACION POR ASPERSION. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 265077463 | 17480883 | 6356686 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 17480883 | 6356686 | 0 | 0
18071320006 | ADQUISICION DE DOS ACTIVOS PARA LA F.A.M. | ADQUISICION DE DOS ACTIVOS PARA REFORZAR LAS ACTIVIDADES DE LA F.A.M. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1007346300 | 65719449 | 21977078 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 65719449 | 21977078 | 0 | 0
21071320001 | Contar con tres activos modernizados | Modernizar tres Plataformas Aéreas una con radar aire-aire y dos con radar multimodo, para realizar operaciones en apoyo al sistema de vigilancia aérea. | Oax., Son., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4505338058 | 0 | 345534676 | 345534676 |  | 0
[6 empty] | A-003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana |  | 0 | 345534676 | 345534676 | 100
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 139 Dirección General de Derechos Humanos
TOTAL | [6 empty] | 1051424 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21071390001 | Adquisicion de Equipo de Seguridad para mujeres del 1/er. Batallon de servicios Especiales de la Policia Militar. | Consiste en la adquisición de equipo de seguridad para el personal de mujeres de la policía militar que realiza servicios en el predio de la Secretaria de la Defensa Nacional con el fin de coadyuvar a la conservación del orden, disciplina y vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones militares así como en la seguridad física de personal militar, visitantes y agresores de acuerdo a la aplicación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1051424 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 140 Dirección General de Informática
TOTAL | [6 empty] | 149954174 | 0 | 7516487 | 6930612 | 92.20
21071400001 | Adquisición de bienes informáticos para las Unidades, Dependencias e Instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. | El proyecto consiste en la adquisición de 2,026 computadoras personales, 2,207 Monitores, 169 computadoras portátiles, 33 servidores, 1,034 impresoras, 1,826 No-breakes, 201 video proyectores y 120 equipos de comunicaciones (Switchs), siendo un total de 7,616 bienes. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149954174 | 0 | 7516487 | 6930612 |  | 30
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 7516487 | 6930612 | 92.2
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 141 Dirección General de Intendencia
TOTAL | [6 empty] | 45699757 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20071410002 | Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para la S.D.N. 2020. | Adquisición de mobiliario y equipo para oficinas, para equipar, renovar y sustituir artículos que ya cumplieron el tiempo de vida útil y no resulta costeable la reparación o mantenimiento. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 43276884 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
21071410002 | ADQUISICION DE DIVERSO EQUIPO DE GIMNASIO PARA ATENCION DEL COLEGIO DE DEFENSA 2021 | ADQUIRIR EQUIPO DE GIMNASIO PARA SATISFACER Y MEJORAR LA SALUD FISICA DE LOS DISCENTES, ADQUIRIENDO ESTE TIPO DE BIENES, LOS CUALES SERÁN EMPLEADOS PARA LA MEJORA DEL NIVEL FISICO E INTELECTUAL EN FAVOR DE AUMENTAR LA SALUD, CALIDAD DE VIDA Y MORAL DEL PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTES, DISCENTES DEL COLEGIO DE DEFENSA Y PERSONAL DE LAS UNIDADES ACANTONADAS EN EL CAMPO MILITAR No. 1-B (POPOTLA, CD. DE MÉX.) | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2422873 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 143 Dirección General de Materiales de Guerra
TOTAL | [6 empty] | 707626704 | 0 | 46117970 | 0 | 0.00
21071430001 | Instalación de una granja de Celdas Solares con capacidad de generar 1 Gwh/anual, para la Secretaría de la Defensa Nacional. | Suministro, instalación y puesta en marcha de una 1 (una) granja de Celdas Solares con capacidad de generar 1 Gwh/anual | Chih. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11479024 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071430001 | Programa de Reemplazo de Armamento y Pertrechos para el Ejército Mexicano | Suministrar armamento a las diversas unidades de los cuerpos especiales del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 671402240 | 0 | 46117970 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 46117970 | 0 | 0
22071430002 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES | Adquisición de diverso equipo industrial, para sustituir el equipo que se encuentra fuera de servicio u obsoleto , a fin de garantizar las actividades que realiza el personal militar de esta Secretaría. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 24745440 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 7 Defensa Nacional |  |  | Unidad | 144 Dirección General de Transportes Militares
TOTAL | [6 empty] | 7089364747 | 0 | 4371068626 | 0 | 0.00
21071440001 | ADQUISICION DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 2021 | LA ADQUISICION DE VEHICULOS DE CARACTERISTICAS ADMINISTRATIVAS PARA LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 103371746 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 0 | 0 | 0
22071440001 | Programa de Adquisición de vehículos para el Cuerpo de Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional | Adquisición de camionetas tipo pick up, camionetas 3.5 toneladas y camiones 6.5 toneladas, para aumentar la capacidad operativa del Cuerpo de Policía Militar que se ubican en 12 regiones del territorio nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6985993001 | 0 | 4371068626 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | A-026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas |  | 0 | 4371068626 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
TOTAL | [6 empty] | 3028315759 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1708B000001 | CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y SUPERVISION DEL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA EN SALUD ANIMAL CNRSA | Construccion y equipamiento de un laboratorio para realizar estudios, pruebas de constatación y diagnostico en enfermedades de los animales | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 3028315759 | 0 | 0 | 0 |  | 2.44
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
TOTAL | [6 empty] | 2250906 | 0 | 2250906 | 0 | 0.00
2208D000001 | PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO | Perforación de un pozo con una profundidad de 70 metros lineales y de 18 pulgadas de diámetro de perforación para la extracción de agua, con un diámetro de ademe de 10 pulgadas. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 2250906 | 0 | 2250906 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 2250906 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | I00 Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
TOTAL | [6 empty] | 602795720 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1508I000003 | Estudios de Preinversión en el Sistema Lagunar Huizache-Caimanero | Estudio de Factibilidad Técnica, Económica y Social, Proyecto Ejecutivo y Manifestación de Impacto Ambiental para la construcción de obras de protección y dragado en el sistema lagunar Huizache-Caimanero, Las Cabras-Marisma Ancha-Agua Grande-Estero de Teacapán, Municipio de Escuinapa, Sinaloa. | Sin. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 24500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1908I000001 | Obras en Corralero | Ampliación de 150 mts. de la escollera sur con base en cubos de concreto. | Oax. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 140204607 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1908I000002 | OBRAS DE PROTECCIÓN EN BOCA DE CERRO HERMOSO, MUNICIPIO DE VILLA TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO, JUQUILA, OAXACA. | Obras de Protección (Escollera Este y Oeste) con seccióntrapecial a base de cubos ranurados de concreto en las capas de núcleo, secundaria y coraza respectivamente. | Oax. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 195889438 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
1908I000005 | Estudio de Factibilidad en el Sistema Laguna Superior-Inferior-Mar Muerto | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Canal Laguna Quirio-Colonia Cuauhtémoc y Desazolve y Bordería Rústica en Lagunas Xhocuapa y Candelilla, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 10500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000001 | Actualización del Estudio y Proyecto en Barra de Galindo | Actualizar los estudios, proyectos y la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de dragado y escolleras para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en la Barra de Galindo, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, actualizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000002 | Estudio de Factibilidad en el Estero Grande | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Estero Grande, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 3500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000003 | Estudios de Factibilidad en Comunidades Pesqueras | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de infraestructura para el acceso, atraque y abrigo de las embarcaciones, así como para la conservación y procesamiento del producto, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva | BC., BCS., Chis., Mich., Nay., Q. Roo, Sin., Tamps., Yuc. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 45500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000004 | Estudio de Diagnóstico integral | Estudio de Diagnostico Integral para determinar las necesidades y la prioridad de atención a los Sistemas Lagunares Costeros en la Republica Mexicana, con el objeto de analizar su distribución dentro los diversos litorales y estados, su clasificación desde varios puntos de vista y su situación actual física y productiva. | BC., BCS., Camp., Col., Chis., Gro., Nay., Oax., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 18000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000005 | Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Sur de Chiapas | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de escolleras y de dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Sistemas Lagunares del Sur del Estado de Chiapas, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 10500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000006 | Estudio de Factibilidad en los Sistemas Lagunares del Norte de Nayarit | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Sistemas Lagunares del Norte del Estado de Nayarit, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Nay. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 28000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2008I000007 | Estudio de Factibilidad en el Sistema Carmen-Pajonal-Machona | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de protección y dragado para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el Sistema Lagunar Carmen-Pjonal-Machona, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y efectuar la manifestación de impacto ambiental respectiva. | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2108I000001 | Estudio de Factibilidad en Bahía de Navachiste, Sinaloa | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de rehabilitación para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el sistema Bahía de Navachiste, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y su manifestación de impacto ambiental. | Sin. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4148372 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2108I000002 | Estudio de Factibilidad en Laguna Cuyutlán | Diagnosticar la problemática y definir la factibilidad técnica-económica de realizar las obras de rehabilitación para el mejoramiento hidrodinámico y ambiental en el sistema Laguna de Cuyutlán, en beneficio del sector social pesquero y de resultar positiva, realizar los proyectos ejecutivos de las obras requeridas y su manifestación de impacto ambiental. | Col. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4148372 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2108I000004 | Reconstrucción de daños Guerrero 2019 | Desazolve de sedimentos en canales de navegación, rehabilitando la superficie afectada mediante el empleo de un equipo marino de succión, en la Laguna de Mitla, municipio de Benito Juárez, Guerrero. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 73818040 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2108I000007 | Reconstrucción de daños Jalisco 2019 | Desazolve de sedimentos en canales de navegación, rehabilitando la superficie afectada mediante el empleo de un equipo marino de succión, en Barra de Navidad, municipio de Cihuatlán, Jalisco | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 32215574 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2108I000008 | Rehabilitación del Centro Acuícola "Jala" | Rehabilitación de infraestructura básica, así como la construcción de sala para producción de insumo biológico. | Col. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 4371317 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | VSS Diconsa, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 162518187 | 0 | 140101885 | 0 | 0.00
2208VSS0001 | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE | Sustitución de 4670 m² de techumbre, con paneles de tipo sándwich para cubiertas prefabricadas; compuesto por un núcleo de espuma rígida de poliuretano y dos láminas de acero pintro calibre 26, con un peralte de 1.5. Incluye canalones y bajantes de agua pluvial. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 12705712 | 0 | 10953200 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 10953200 | 0 | 0
2208VSS0002 | Rehabilitación de almacenes de Diconsa S.A. de C.V. zona centro, golfo, norte y sur. | Realizar trabajos de rehabilitación en 162 Almacenes, de los cuales 19 son almacenes centrales y 143 rurales. Los trabajos consisten en dar mantenimiento mayor o en su caso sustituir elementos que ya cumplieron con su tiempo de vida útil o que por falta de mantenimiento se encuentren en avanzado estado de deterioro; esto permitirá mantener en condiciones de servicio a todos los inmuebles considerados en el PPI; principalmente trabajos en la techumbre de lámina, remodelación de oficinas, instalaciones hidrosanitarias, instalación eléctrica, patio de maniobras, barda perimetral y trabajos de albañilería en nave de almacén. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 149812475 | 0 | 129148685 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 129148685 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | 511 Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional
TOTAL | [6 empty] | 413733 | 0 | 400000 | 0 | 0.00
20085110001 | ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS | Adquirir equipos biométricos para el registro y control de asistencia de los Servidores Públicos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 413733 | 0 | 400000 | 0 |  | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 400000 | 0 | 0
Ramo 8 Agricultura y Desarrollo Rural |  |  | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
TOTAL | [6 empty] | 34457628 | 0 | 34457628 | 1130589 | 3.28
22085120001 | SUSTITUCIÓN DEL DOMO Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN | Colocación de Domo translucido con superficie 668.50 m2, sistema de iluminación alimentado a base de la instalación de paneles solares, en la azotea ala A y B del inmueble Sede de la Secretaría: 1.-Domo con cristal templado de 9mm tipo filtrasol en toda la sección de la explanada del edificio Sede, así como la sección del muro vertical lado norte con superficie de 668.50 m2, 2.- Mejoramiento del sistema estructural a base de tridilosa como medio de soporte para el sistema constructivo, instalación de extractores de aire como método de circulación y renovación de aire al interior, reflectores led de bajo consumo y alta gama para alumbrado interior de la explanada Gral. Emiliano Zapata, 3.- Sistema de alimentación eléctrica mediante la instalación de paneles solares en la azotea ala A y B del inmueble, Sede de la Secretaría, con apego a la NOM-001-SEDE-2012. Y aplicaciones de la NOM-020-ENER-2011, Eficiencia Energética en Edificaciones | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 34457628 | 0 | 34457628 | 1130589 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 34457628 | 1130589 | 3.28
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | A00 Instituto Mexicano del Transporte
TOTAL | [6 empty] | 952498480 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1109A000003 | Proyecto de ampliación del edificio para la segunda fase del Laboratorio de Ingeniería de Puertos y Costas | Construcción, equipamiento e instrumentación del edificio del Laboratorio para realizar estudios de investigación en modelos físicos de simulación, para su aplicación en el diseño de obras marítimas y portuarias | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 912547914 | 0 | 0 | 0 |  | 97
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
1609A000001 | Equipamiento de Puentes Secundarios para Remolcadores en el Simulador de Maniobras de Embarcaciones en tiempo Real del IMT | El programa consiste en la adquisición de equipamiento, software y sistemas especializados para la puesta en marcha de dos puentes de remolcadores | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 29150318 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte |  | 0 | 0 | 0 | 0
2209A000001 | Adquisición y puesta en operación del sistema de video vigilancia perimetral e iluminación del IMT | Adquisición y puesta en operación de equipo de seguridad perimetral, equipo y cámaras de video vigilancia perimetral, equipo de comunicaciones de seguridad, equipo de iluminación interconectado para incrementar la seguridad de las instalaciones y los bienes del IMT. | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 10800248 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-015 Investigación, estudios, proyectos y capacitación en materia de transporte |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | C00 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
TOTAL | [6 empty] | 4999295923 | 800000000 | 800000000 | 1902717 | 0.23
1909C000001 | REESTRUCTURACIÓN DE ESPACIOS AÉREOS DEL SISTEMA AEROPORTUARIO METROPOLITANO | Programa de adquisición de equipamiento para la configuración del Sistema Aeroportuario Metropolitano (SAM), que integra los Aeropuertos Internacionales de México, Toluca, Puebla y Cuernavaca a fin de tener un sistema actualizado para atender las operaciones del SAM. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 4781315152 | 800000000 | 800000000 | 1902717 |  | 21.54
[6 empty] | E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 800000000 | 745132109 | 1902717 | 0.25
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 54867891 | 0 | 0
2009C000001 | Sustitución de Sistemas de Radioayudas a la Navegación Aérea. | Adquisición de Sistemas de Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia y Equipo Medidor de Distancia (VOR-DME) y de Sistema de Aterrizaje por Instrumentos (ILS) y Equipo medidor de distancia (IDME) para ILS, a efecto de sustituir los actuales. Se propone sustituir 2 VOR-DME cada año y un ILS cada dos años. | BC., BCS., Coah., Chis., Hgo., NL., Oax., Tab., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 182014067 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 0 | 0 | 0 | 0
2209C000001 | Mobiliario y equipo de apoyo para Unidades de servicio para 2022 | Contar con las herramientas de apoyo administrativas necesarias para poder prestar los servicios de tránsito aéreo con la calidad y continuidad requerida. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 35966704 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de ayudas a la navegación aérea |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | D00 Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario
TOTAL | [6 empty] | 31029681 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2209D000001 | Estudios de Preinversión para el Tren Ligero de Campeche | Estudios a nivel perfil que determinen la factibilidad de implementar en 20.67 km aproximados, un sistema de transporte tipo tren ligero de pasajeros, el cual busca hacer uso de la infraestructura ferroviaria existente correspondiente a las líneas "FA" y "FL", mismas que se encuentran actualmente en desuso, con el fin de reducir los tiempos de recorrido. | Camp. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 31029681 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares
TOTAL | [6 empty] | 4156652647 | 922666842 | 906787642 | 25548615 | 2.81
1909JZL0006 | Remediación de subsuelo de plataforma | Remediación del subsuelo por daño ocasionado a la plataforma del aeropuerto, mediante técnicas de extracción de contaminante, conforme la normativa en materia ambiental, que garantice la calidad de los servicios de suministro de combustible de aviación, bajo un esquema de seguridad, eficiencia y rentabilidad | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 26312462 | 8903254 | 7959916 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 8903254 | 7959916 | 0 | 0
1909JZL0008 | Estudios aeropuerto de Tamuín | Se requieren estudios de preinversión para ampliar la infraestructura del aeropuerto nacional de Tamuín e incentivar el desarrollo regional de la Huasteca Potosina como fuente de servicios turísticos, comerciales y logísticos | SLP. | Programa de Estudios de Preinversión | Aeropuertos |  | 51152401 | 17181540 | 13969058 | 8426904 |  | 99.37
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 17181540 | 13969058 | 8426904 | 60.32
2009JZL0002 | Programa de modernización del aeropuerto internacional de Puerto Escondido, Oaxaca | Se requiere llevar a cabo la Construcción nuevo Edificio de Pasajeros, Construcción de Estacionamiento y vialidades,Ampliación de la capacidad de la PTAR,Modernización de equipo hidroneumático,Construcción del edificio del Servicio de Extinción de Incendios (SEI),Construcción vialidad del SEI a pista,Rehabilitación de Pista,Área de Seguridad de Extremo de Pista (RESA),Rehabilitación y reestructuración de Rodaje Alfa, Rehabilitación y reestructuración de Rodaje Bravo, Rehabilitación Plataforma Aviación Comercial,Ampliación de Plataforma de Aviación General, Equipamiento Propio del Aeropuerto, Proyectos y Supervisión | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 496957511 | 196279064 | 179294131 | 4192373 |  | 5.09
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 196279064 | 179294131 | 4192373 | 2.33
2009JZL0005 | Vehículos para la Seguridad Operacional 2020 | Adquisición de vehículos para áreas operacionales, en apoyo a las acciones de seguridad aeroportuaria y en cumplimiento a la normatividad vigente | Pue., SLP., Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 50395424 | 0 | 40560861 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 40560861 | 0 | 0
2009JZL0006 | Tanque para la estación Bajío | Ampliar la capacidad de almacenamiento de la estación de combustibles del aeropuerto de Bajío, mediante la construcción de nuevos tanques de almacenamiento y la adecuación del sistema contra incendios acorde a los lineamientos nacionales e internacionales de seguridad. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 53401728 | 31000000 | 32304775 | 1554218 |  | 35.29
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 31000000 | 32304775 | 1554218 | 4.81
2009JZL0007 | Programa de Modernización del aeropuerto de Colima, Colima. | Rehabilitación del edificio de pasajeros, ampliación y adecuación de flujos: establecer un edificio de pasajeros con la capacidad suficiente para atender a los usuarios en horas pico o con operaciones simultáneas. Rehabilitación a todas las áreas operacionales que consisten básicamente en cortar y retirar en todo el ancho y largo de la pista, un espesor de 5 cm de la carpeta actual y reponer con carpeta asfáltica, un espesor de 5 cm, incluyendo la aplicación del señalamiento horizontal correspondiente. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 194580374 | 81834624 | 84937760 | 0 |  | 0.68
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 81834624 | 84937760 | 0 | 0
2009JZL0008 | Autotanques y dispensadores para suministro de combustible de aviación | Adquisición de vehículos para suministro de combustible de aviación para diversas estaciones de combustibles que por obsolescencia ya cubrieron sus años de servicio. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 77686188 | 0 | 0 | 0 |  | 95
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009JZL0009 | Programa de Modernización del aeropuerto de Puebla | El objetivo del proyecto es proporcionar servicios de navegación, transporte seguro y eficiente de personas y bienes en el espacio aéreo mexicano de manera óptima y cumpliendo con los parámetros establecidos por normatividad internacional. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 371726001 | 84944000 | 61469227 | 2213908 |  | 0.1
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 84944000 | 61469227 | 2213908 | 3.6
2009JZL0010 | Programa de modernización del aeropuerto de Ciudad del Carmen, Campeche. | Ampliar el edificio de pasajeros que permita ofrecer un nivel de servicio óptimo conforme al estándar IATA a los pasajeros, con el fin de conducir a los pasajeros de forma protegida y segura, acortando con ello tiempos de espera, traslado y abordaje a las aeronaves. Asimismo, se incluye la rehabilitación de pista, plataforma comercial, general y calles de penetración en hangares para disminuir los costos de mantenimiento de la pista y ofrecer una infraestructura para el aterrizaje y despegue de las aeronaves más segura y eficiente, ampliación del edificio terminal y estacionamiento. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 443636472 | 135508270 | 150370347 | 0 |  | 1.28
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 135508270 | 150370347 | 0 | 0
2009JZL0013 | Construcción de edificio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) en el aeropuerto de Nogales | El programa considera realizar los trabajos de Construcción de edificio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI) en el aeropuerto de Nogales, modernizando y mejorando la calidad de la infraestructura aeroportuaria y aeronáutica para la prestación eficaz y eficiente de los servicios en beneficio del desarrollo de este medio de transporte, de las ciudades y de las regiones que se encuentran en su área de influencia. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 9474450 | 0 | 8167629 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 8167629 | 0 | 0
2009JZL0014 | Modernización estación de combustibles aeropuerto de Cancún | Ampliar la capacidad de almacenamiento de la estación de combustibles del aeropuerto de Cancún, mediante la construcción nuevos tanques de almacenamiento y la adecuación del sistema contra incendios acorde a los lineamientos nacionales e internacionales de seguridad. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 333115843 | 156000000 | 148395455 | 3619638 |  | 12.61
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 156000000 | 148395455 | 3619638 | 2.43
2009JZL0015 | Estación de san José del Cabo 2020-2022 | Construcción de la infraestructura de una estación de combustibles dentro de los terrenos del Aeropuerto de San José del Cabo en Baja California Sur (SJD), que sustituya a la que se encuentra actualmente en operaciones | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 449677879 | 129081707 | 129081707 | 3647990 |  | 1.11
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 129081707 | 129081707 | 3647990 | 2.82
2109JZL0002 | Construcción del cercado perimetral con rodapié en el Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí | El proyecto consiste en la construcción del cercado perimetral con rodapié en el Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí, en una longitud de 3,636.0 metros lineales (ml) para el resguardo de 873,601.62 m2 de superficie. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 12066058 | 4011896 | 4011896 | 1893584 |  | 93
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 4011896 | 4011896 | 1893584 | 47.19
2109JZL0003 | Programa de rehabilitación y/o sustitución de cercados perimetrales para la seguridad 2022 | El programa considera realizar el trabajo de Rehabilitación de cercado perimetral en los aeropuertos de Campeche, Colima, Matamoros, Puebla, Uruapan, Ciudad Obregón, Guaymas, Ixtepec Nuevo Laredo, Loreto | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 35191739 | 30337711 | 30337711 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 30337711 | 30337711 | 0 | 0
2109JZL0004 | Programa de adquisición de equipo de seguridad de la aviación 2022 | El programa considera la adquisición de equipos que son necesarios en áreas de atención a los pasajeros. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 28985476 | 24987475 | 13823269 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 24987475 | 13823269 | 0 | 0
2109JZL0005 | Programa de adquisición de equipo para el servicio de Seguridad Operacional 2022 | El programa considera la adquisición de equipos que son necesarios para mantener en un nivel optimo las operaciones aeroportuarias. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 26212870 | 22597301 | 2103900 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-027 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria de la Red ASA |  | 22597301 | 2103900 | 0 | 0
2109JZL0006 | Modernización del Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí | El proyecto de la Modernización del Aeropuerto Nacional de Tamuín, San Luis Potosí consiste en la Modernización de las instalaciones del aeródromo con las características necesarias para albergar vuelos nacionales e internacionales en el largo plazo con aeronaves de hasta 186 pasajeros. Los componentes principales del proyecto están conformados por el planteamiento de una nueva pista de 2,500 m de longitud, dos calles de rodaje, plataforma de aviación comercial para dos posiciones de aeronaves clave 4 C, plataforma de aviación general para 8 posiciones así como un edificio de pasajeros, torre de control, estacionamiento, vialidades de acceso, granja de combustibles y edificios complementarios que permitan la operación de la infraestructura cubriendo los aspectos de eficiencia, seguridad y operación que debe cumplir un aeropuerto. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 1441533422 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109JZL0007 | Programa de remediación del subsuelo en la plataforma de aviación comercial del Aeropuerto de Monterrey | El proyecto de remediación tiene la finalidad de atender el pasivo ambiental existente en la plataforma de aviación del Aeropuerto de Monterrey. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 54546349 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
TOTAL | [6 empty] | 491306400 | 0 | 9252581 | 0 | 0.00
2109J0U0004 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PLAZA DE COBRO | CAPUFE cuenta con los Servicios Conexos, constituidos por todos aquellos elementos que sirven para dar soporte a la operación de las carreteras y puentes, como son: casetas de cobro, instalaciones de cómputo, instalaciones de comunicaciones, campamentos de mantenimiento, edificios administrativos, instalaciones del servicio médico, de auxilio vial, servicios sanitarios, bodegas, archivos, pozos profundos, cocina-comedor, áreas de estacionamiento, etc. Los proyectos abarcan 29 plazas de cobro, en la localización de estos lugares se presentan temperaturas extremas, se pretende la adquisición de 158 equipos de aire acondicionado y 15 plantas eléctricas de emergencia estacionarias y 5 plantas de emergencia móviles para lograr una mejor operabilidad de las plazas de cobro y de sus edificios anexos, actualmente varios de estos elementos se encuentran en mal estado y en algunos casos descontinuados, por lo que obtener repuestos para su mantenimiento resulta más complicado y costoso. | Coah., Mich., Nay., NL., Oax., Sin., Tab., Tamps., Ver., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 12562800 | 0 | 9252581 | 0 |  | 14
[6 empty] | E-003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 0 | 9252581 | 0 | 0
2109J0U0005 | Programa de Mantenimiento Mayor de Puentes | Las acciones que se realizan en este programa consisten, entre las más importantes: Reparaciones estructurales en superestructura y elementos secundarios; reposición y reparación de parapetos con todos sus elementos, protección contra socavación de las pilas en el cauce, protección contra la corrosión de elementos de acero estructural, protección de elementos de concreto contra la carbonatación e intemperismo, reparación o sustitución de juntas de calzada, reparación de superficie de rodamiento, mejoramiento de accesos a los puentes, drenaje, señalamiento y reparación general de los puentes, y colocación de señalamiento, etc. | Chis., Oax., Sin., Tab., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 256603600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
2209J0U0001 | REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO DIRECTO CUAUHTÉMOC - OSIRIS | Rehabilitación de la carretera de cuota Entronque Cuauhtémoc ¿ Entronque Osiris, de los tramos siguientes: ¿ Del Km. 84+540 al Km. 92+400 ¿ Del Km. 96+800 al Km. 102+680 incluyendo el Entronque Osiris. Con estas acciones, se busca mejorar la calidad de la superficie de rodamiento por medio de trabajos, cuyos procesos constructivos garanticen mayor seguridad, comodidad y satisfacción del usuario. | Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 222140000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | J9E Servicio Postal Mexicano
TOTAL | [6 empty] | 112617570 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2209J9E0001 | Adquisición de equipamiento para el Servicio Postal Mexicano | Adquisición de 920 bienes en 36 diferentes componentes para la sustitución y renovación de equipamiento considerado en los procesos sustantivos del SEPOMEX. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 112617570 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-012 Servicios de correo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | KDN Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 7934549016 | 806884387 | 842267972 | 277603476 | 32.95
1909KDN0010 | Sustitución de Subestaciones Eléctricas | De manera general, el presente proyecto consiste en la adquisición de 85 unidades de subestaciones eléctricas encapsuladas en gas SF6. En este tipo de subestaciones se tiene al conjunto de dispositivos y aparatos eléctricos inmersos en gas dieléctrico Hexafluoruro de Azufre (SF6). Blindados en envolventes de aleación de aluminio. En su interior, los compartimientos se unen y colindan por medio de dispositivos barrera. La principal función de una subestación encapsulada en gas SF6 es conmutar, separar, transformar, medir, repartir y distribuir la energía eléctrica en los sistemas de potencia. El proyecto incluye equipo principal de acometida, cableados, accesorios diversos de media tensión, canalizaciones, conexiones B.T. y obra civil. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 1023878497 | 175152942 | 108329742 | 40934791 |  | 63.49
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 175152942 | 108329742 | 40934791 | 37.78
1909KDN0011 | Bahía de salida (Cabecera 05L) y Prolongación de Rodaje B1 | Prolongar el rodaje B1, el cual es inexistente entre pistas, desde el rodaje B y hasta la cabecera 05R, pues dada la reconfiguración referida con la bahía de salida, permitirá desahogar los movimientos de aeronaves provenientes de la T1 sin interferirse mutuamente con los movimientos provenientes de la T2 para uso de la cabecera 05L, como ocurre en la situación actual. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 177027142 | 82579896 | 79448458 | 9234355 |  | 17.12
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 82579896 | 79448458 | 9234355 | 11.62
1909KDN0013 | Estudios para determinar los requerimientos del proyecto para la recuperación de lluvia y agua tratada y abastecimiento de agua potable | Se ha identificado como problemática central, el abastecimiento de agua potable con altos costos, ya que el abastecimiento provisto por la red de SACMEX cubre sólo el 8% de la demanda total, por lo que se tiene que recurrir al abastecimiento de agua transportada en pipas del 92% restante, lo cual implica altos costos para el AICM. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Aeropuertos |  | 55540951 | 0 | 0 | 0 |  | 92.11
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
1909KDN0015 | Estudios para determinar los requerimientos del proyecto para posiciones de pernocta y puente elevado | Estudios de Preinversión para el proyecto de posiciones de pernocta y puente elevado que permita identificar las necesidades actuales y futuras de servicios de pernocta al interior del AICM, así como los estudios técnicos, ambientales, legales, de demanda y oferta de dichos servicios. Con la realización de dichos estudios se tendrán elementos para decidir que alternativa en la más conveniente para el AICM. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Aeropuertos |  | 59529664 | 0 | 3079874 | 3079874 |  | 6.49
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 3079874 | 3079874 | 100
2009KDN0002 | Programa de mantenimiento y rehabilitación de las pistas 05R-23L y 05L-23R | El mantenimiento a realizar sobre las pistas 05R-23L y 05L-23R considera los siguientes trabajos: corte en frío de la carpeta asfáltica existente que debe reponerse para corregir zonas agrietadas y deformadas, carga y acarreo de material de carpeta asfáltica por medios mecánicos; limpieza de fisuras del pavimento extrayendo el pasto, tierra y sopleateando con aire comprimido hasta dejar la superficie sin obstáculos; reposición de carpeta asfáltica con el espesor requerido; suministro, colocación, tendido y fijación de malla tipo Geotextil, se aplicara el riego de liga de rompimiento rápido, para después colocar la capa de concreto asfáltico. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 1098386158 | 82573556 | 191590488 | 177012998 |  | 19.78
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 82573556 | 191590488 | 177012998 | 92.39
2009KDN0003 | Ampliación y Modernización de Activos para Limpieza en Área Operacional | Se requiere realizar el proyecto: Ampliación y modernización de activos para limpieza en área operacional con el fin de reemplazar las barredoras obsoletas con número económico B-02, B-03, B-05, B-06 y B-23 que no pueden garantizar una adecuada funcionalidad y disponibilidad operativa para la seguridad operacional de las áreas de movimiento derivado que a su actual estado que han rebasado su vida útil, debido a su antigüedad implica costos elevados en el mantenimiento tanto correctivo como preventivo lo cual no hace redituable para el AICM mantener un parque vehicular por altos costos anuales de mantenimiento que estos representan. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 46382455 | 18861453 | 43536453 | 24675000 |  | 60
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 18861453 | 43536453 | 24675000 | 56.67
2009KDN0004 | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE Y CÁRCAMOS EN ÁREA OPERACIONAL | En el tramo entre las posiciones 1 a la 22 de la Terminal 1 se sustituirá el drenaje en una longitud aproximada de 834 m; se sustituirá los tubos de Polietileno de Alta Densidad de 4¿ y en su lugar se colocará en su interior un tubo del mismo material de 12¿ de diámetro. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 112461655 | 0 | 3000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3000000 | 0 | 0
2009KDN0005 | Sustitución de Elevadores en el AICM | El proyecto considera la sustitución de 26 elevadores en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México, con equipos modernos que ayuden a mitigar los costos por mantenimiento a largo plazo, garantizando la operatividad y seguridad en todo momento a los usuarios. Con el reemplazo, estos equipos estarán disponibles durante las 24 horas del día, los 365 días del año, para transportar pasajeros y usuarios con un rendimiento acorde a la creciente demanda de servicios en el aeropuerto. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 95931440 | 20000000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 20000000 | 0 | 0 | 0
2009KDN0006 | INSTALACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS EN ÁREA OPERACIONAL | El proyecto consiste en atender la problemática que se tiene sobre la obsolescencia de los sistemas de protección de pista y punto de espera | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 69019323 | 47550751 | 0 | 0 |  | 4.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 47550751 | 0 | 0 | 0
2009KDN0007 | Rehabilitación y Modernización de los Principales Elementos Electromecánicos de los Edificios Terminales | El proyecto consiste en la rehabilitación de los equipos de ventilación y aire acondicionado que se encuentran dañados o requieren refaccionamiento mayor debido al uso y antigüedad. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 65553325 | 30000000 | 23120937 | 9420877 |  | 35.36
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 30000000 | 23120937 | 9420877 | 40.74
2009KDN0008 | SUSTITUCIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS | El proyecto considera la sustitución de 42 escaleras mecánicas y 16 bandas peatonales en las Terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con equipos modernos que ayuden a mitigar los costos por mantenimiento a largo plazo, garantizando la operatividad y seguridad en todo momento a los usuarios. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 77012177 | 54257729 | 51584362 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 54257729 | 51584362 | 0 | 0
2009KDN0009 | OBRAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y REFORZAMIENTO DE CIMENTACIÓN Y SUPERESTRUCTURA DE EDIFICIOS TERMINALES | Trabajos de mantenimiento mayor con el fin de atender los problemas estructurales presentados en las terminales T1 y T2 del AICM, permitiendo, con ello, mantener un apropiado estado de conservación y operación para su buen funcionamiento operacional en el mediano y largo plazo; con lo cual se beneficiará de manera directa a los 275,055 usuarios diarios (2019) que hacen uso de las terminales T1 y T2 del AICM | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 1188656096 | 46540000 | 100995511 | 0 |  | 0.06
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 46540000 | 100995511 | 0 | 0
2009KDN0010 | Estudios de preinversión para las obras de rehabilitación, mantenimientos mayores y adecuaciones de infraestructura 2020-2021 | El presente programa presenta los siguientes estudios; Estudio para el Control y Gestión de Pavimentos, Estudio para el Control y Mantenimiento de la red hidráulica paralelo al distribuidor vial, Levantamiento topográfico y actualización de áreas del polígono 1. Lo anterior con la finalidad de cumplir con la Circular Obligatoria, CO DA-04/07 R-1 emitida por la Dirección General de Aeronáutica Civil la cual establece que el área de movimiento en el aeropuerto debe cumplir con estándares de seguridad | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Aeropuertos |  | 68692019 | 45355154 | 20013790 | 0 |  | 21.31
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 45355154 | 20013790 | 0 | 0
2009KDN0011 | Programa de mantenimiento de los Rodajes del AICM | Mantener en condiciones óptimas las Calles de Rodaje de acuerdo a los requerimientos de seguridad y calidad establecidos a nivel nacional e internacional por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), respectivamente; con la finalidad de mantener el número de operaciones presentado en 2019 con un total de 459,987 operaciones | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 1007154636 | 71000000 | 8898420 | 8898420 |  | 3.57
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 71000000 | 8898420 | 8898420 | 100
2009KDN0013 | Programa de mantenimiento de las Plataformas del AICM | Mantener en condiciones óptimas las Plataformas del AICM de acuerdo a los requerimientos de seguridad y calidad establecidos a nivel nacional e internacional por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 959598475 | 30000000 | 1934203 | 1934203 |  | 66
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 30000000 | 1934203 | 1934203 | 100
2009KDN0014 | Construción de la Plataforma de Emergencia | Construcción de una plataforma de seguridad para aeronaves de ala fija con un área nueva no intervenida de 17,110 m2 así como una plataforma de seguridad para aeronaves de ala rotativa de 3,850 m2, así como una calle de rodaje, una calle de acceso, sistemas de iluminación y señalamientos de emergencia. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 213440508 | 76980458 | 144700000 | 2412958 |  | 1.75
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 76980458 | 144700000 | 2412958 | 1.66
2009KDN0016 | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE ACTIVOS PARA ACONDICIONAMIENTO RUTINARIO PARA PISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS | El PPI de Ampliación y modernización de activos para acondicionamiento rutinario para pistas, rodajes y plataformas considera sustituir 5 máquinas y equipos para el bacheo, mantenimiento rutinario y atención de emergencias en las vías de rodamiento del AICM, así como aumentar el parque de maquinaria y equipo para en 4 unidades | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 53962492 | 26032448 | 22763598 | 0 |  | 15.68
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 26032448 | 22763598 | 0 | 0
2109KDN0001 | Obra para la Operatividad Vial de Terminal 2 | Reestructuración, reforzamiento o sustitución de elementos de la infraestructura en la zona de rampas de acceso y salida vehicular de la Terminal 2. Construcción de una nueva sección de vialidad para la incorporación de vehículos a la Av. Hangares y el acceso a la Terminal 2. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 31044860 | 0 | 5700000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 5700000 | 0 | 0
2109KDN0002 | Ampliación de la capacidad de respuesta de SEI | Incorporación de equipos especializados de ataque y extinción de incendios tipo aeroportuarios, que aseguran la integridad de pasajeros, usuarios y personal dentro del AIBJCM en caso de incidentes o accidentes con aeronaves o en infraestructura, de manera oportuna y con los niveles de servicio requeridos por la normatividad internacional, cumpliendo la misión del CREI siendo salvaguardar la seguridad e integridad de pasajeros, aeronaves, instalaciones y usuarios del AIBJCM, mediante la ejecución de acciones de atención inmediata de siniestros y accidentes en las instalaciones de la terminal aeroportuaria. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 41073292 | 0 | 31151116 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 0 | 31151116 | 0 | 0
2109KDN0003 | Construcción de calle de salida rápida E3 | Construcción de la calle de salida rápida E3 desde la pista 05R-23L hacia el rodaje Delta, paralelo al rodaje Golfo. Construcción de la estructura de rodaje a base de capa subrasante de tezontle y tepetate, subbase de agregados, base estabilizada de cemento Portland, carpeta de concreto asfáltico, riego de impregnación de emulsión asfáltica, riego de liga con emulsión asfáltica, y pintura de tránsito | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 50497050 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109KDN0004 | Ampliación de capacidad de operación en almacenes del AIBJCM | Contar con un montacargas que optimice los tiempos de trabajo, además de tener en consideración que al utilizar este tipo de maquinaria, se evitarían los riesgos o accidentes para el personal del Almacén General del AICM. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 2421020 | 0 | 2421020 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 0 | 2421020 | 0 | 0
2109KDN0005 | Implementación del sistema de control vehicular en área operacional | Prevenir incidentes/accidentes mediante el control automatizado de todo el parque vehicular que opera en el AICM, mediante un proyecto de infraestructura tecnológica | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 43940493 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109KDN0006 | Ampliación y modernización del sistema de audio en las Terminales 1 y 2 | El presente proyecto tiene la finalidad de mejorar la calidad del servicio de apoyo técnico de audio y video en los salones de usos múltiples terminal 1 y 2, así como del equipo de audio portátil del AICM, respecto de la calidad ,eficiencia y capacidad de este sistema, mediante la renovación de la infraestructura análoga que actualmente opera, de tal forma que se incremente su funcionalidad y su capacidad operativa, actualizando los equipos y conectividad a tecnología digital para el apoyo técnico en los diversos eventos o reuniones que se llevan a cabo periódicamente | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 9186474 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109KDN0007 | Estudios de preinversión para la rehabilitación y modernización de los sistemas de documentación de quipaje BHS en los edificios terminales | El objetivo es obtener un informe mediante un estudio de los actuales sistemas de manejo de equipaje (BHS) con el fin de rehabilitar y modernizar el sistema de manejo de equipaje actual, para así optimizar tiempos, reducir costos operacionales y mejorar el servicio a los usuarios. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Aeropuertos |  | 71927003 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109KDN0008 | Programa Plurianual de Mantenimiento de vialidades internas y externas | Programa Plurianual de Mantenimiento de vialidades internas y externas | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Aeropuertos |  | 116679257 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109KDN0009 | Fortalecimiento del sistema de seguridad informática | Ampliar las capacidades de defensa y prevención para el cuidado de la seguridad informática del AICM mediante la adquisición de equipos tales como FireWalls, IDS (Sistema de Detección de Intrusiones), IPS (Sistema de Prevención de Intrusiones) y sus accesorios. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 19276563 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109KDN0010 | Equipo de seguridad aérea para las instalaciones del AICM | Equipo de seguridad aérea para las instalaciones del AICM | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 97930086 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109KDN0011 | Ampliación de T1 y separación de flujo | Ampliación de las salas de espera de las posiciones 1 a 9 de la terminal 1, para lo cual se construirá y modificará el extremo sur-poniente de dicha terminal, incluyendo salas de abordaje, pasillos para desembarque y abordaje, así como servicios complementarios. Se realizará un diseño especializado que ayude a mitigar los costos por mantenimiento a largo plazo, comportamiento resistente a sismos para garantizar la operatividad y seguridad en todo momento a los usuarios. Se adecuarán las instalaciones hidráulicas, sanitarias, electromecánicas, comunicaciones, | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Aeropuertos |  | 704735389 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-005 Proyectos de construcción de aeropuertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109KDN0012 | Ampliación de capacidad de seguridad para pasajeros | Debido a la alta demanda de pasajeros del AICM la capacidad de seguridad para los pasajeros no es suficiente, esto genera largos tiempos de espera para los usuarios, debido a esto se requiere la ampliación de la capacidad de seguridad con la adquisición de más equipos de seguridad para atender a los usuarios del aeropuerto como son: Máquinas de rayos X, Detectores de metales de pórtico y detectores de trazas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Aeropuertos |  | 373610516 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-026 Conservación y operación de infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 210 Dirección General de Carreteras
TOTAL | [6 empty] | 19503995393 | 5053294518 | 3085624994 | 633024987 | 20.51
21092100004 | Programa de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2022 | Elaboración de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras en una longitud de 2,200.00 Km | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Caminos Rurales |  | 623811485 | 400094518 | 395594518 | 30383076 |  | 1.71
[6 empty] | K-039 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 400094518 | 395594518 | 30383076 | 7.68
21092100005 | Programa de estudios y proyectos de carreteras, 2022 | El programa consiste en la realización de estudios y proyectos, con el propósito de planificar u optimizar los resultados en la construcción y modernización de las obras a cargo de la Dirección General de Carreteras, que favorece al cumplimiento de la normatividad vigente de la SCT, a fin de evitar un incremento en el costo y tiempo de ejecución de obras de infraestructura carretera. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 1555639615 | 500000000 | 500000000 | 117172037 |  | 0
[6 empty] | K-033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  | 500000000 | 500000000 | 117172037 | 23.43
21092100006 | Liberación del derecho de vía 2022 | El proceso de liberación del derecho de vía es sumamente complejo en su estructura, ya que contempla diferentes conceptos como son: pagos de avalúos y tabuladores del INDAABIN, pago de notarios e impuestos, bienes distintos a la tierra (construcciones, cosechas, árboles frutales, pozos, cercas, bardas etc.), obras inducidas (movimiento de torres de alta tensión de CFE, de tuberías de PEMEX, de CNA, etc.) e INAH (zonas arqueológicas que se localicen durante el proceso de construcción y/o modernización de carreteras). Así mismo intervienen diferentes instancias entre las que se encuentra la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Municipios, Comisariados Ejidales, etc., lo que puede prologar el proceso de liberación del Derecho de Vía. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 2074186153 | 0 | 155111348 | 4288373 |  | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 155111348 | 4288373 | 2.76
21092100007 | Programa de Conservación de Infraestructura de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 2022 | Trabajos de conservación y reconstrucción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, así como llevar a cabo el mejoramiento de la superficie de rodamiento de algunos caminos rurales. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 10370930765 | 4153200000 | 1265595753 | 351780600 |  | 19.44
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4153200000 | 1265595753 | 351780600 | 27.79
21092100008 | Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por la Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 2 "Grace" | API´s y trabajos de retiro de derrumbes, bacheos, reconstrucción de la superficie de rodamiento, muros, limpieza y reconstrucción de obras de drenaje, estudios, proyectos y reconstrucción de puentes y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 1166059556 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
21092100009 | Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán Categoría 1 "Nora" | API´s y trabajos de retiro de derrumbes, relleno de deslaves, estabilización de taludes, bacheos, reconstrucción de la superficie de rodamiento, muros, limpieza y reconstrucción de obras de drenaje, estudios, proyectos y reconstrucción de puentes y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 323319080 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
21092100010 | Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Inundaciones y Lluvias del 6 al 8 de Septiembre, Edo. de Hidalgo. | API´s y trabajos de bacheos, reconstrucción de la superficie de rodamiento, muros, limpieza y reconstrucción de obras de drenaje, estudios, proyectos y reconstrucción de puentes y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 336970706 | 0 | 298400000 | 26140149 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 298400000 | 26140149 | 8.76
21092100011 | Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Sismo de Magnitud 7.1 Grados del 7 de Septiembre. | API´s y estudio, proyecto y reconstrucción de puente, gastos de operación y supervisión externa | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 21615500 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
21092100012 | Obras de Emergencia en Caminos Rurales para la Mitigación de Daños Ocasionados por Lluvia Severa Provocada por el Huracán "Olaf" | API´s y trabajos de retiro de derrumbes, bacheos, reconstrucción de la superficie de rodamiento, muros, limpieza y reconstrucción de obras de drenaje, dictámenes técnicos y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 69978135 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
21092100013 | Atención de las Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Pamela" en el Estado de Nayarit. | API´s y trabajos de reconstrucción de la estructura del camino y obras complementarias, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 226168143 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092100001 | Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por diversos desastres naturales ocurridos en el año 2020 | Trabajos de retiro de derrumbes, relleno de deslaves, reconstrucción de la superficie de rodamiento, bacheos, reposición de las secciones del camino, muros, limpieza y reconstrucción de obras de drenaje, estudios, proyectos y reconstrucción de puentes, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 1424050700 | 0 | 324000000 | 59245069 |  | 1.69
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 324000000 | 59245069 | 18.28
22092100002 | Obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Lluvias, Inundación y Mov de ladera en estados de Chiapas, Guanajuato y Oaxaca. | Trabajos de retiro de derrumbes, relleno de deslaves, bacheos, reconstrucción de la superficie de rodamiento, muros, limpieza y reconstrucción de obras de drenaje y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 81007840 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092100003 | Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por Huracán "Rick" en el estado de Guerrero | Trabajos de reconstrucción de la estructura del camino, limpieza y reconstrucción de obras de drenaje, estudios, proyectos y reconstrucción de puentes y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 180846000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092100004 | Entronque Aeropuerto Cancún | El proyecto consiste en la modernización del Entronque Aeropuerto Cancún mediante la construcción de una nueva estructura de 65.24 metros de longitud, formada por dos claros, con dos caballetes y una pila central, con una sección transversal de 28.80 metros. La nueva estructura del entronque permitirá alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación en el eje Aeropuerto-Zona hotelera, incorporando carriles de aceleración y desaceleración con longitudes adecuadas para su correcto funcionamiento, lo que permitirá mejorar su operación y evitar congestionamientos viales. La ampliación en los claros de la estructura permitirá incorporar carriles adicionales a la carretera Reforma Agraria ¿ Puerto Juárez para alojar ocho carriles, cuatro por sentido de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno, así como los carriles de incorporación y desincorporación de enlace al entronque Aeropuerto Cancún. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 243600000 | 0 | 80000000 | 20947526 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 80000000 | 20947526 | 26.18
22092100005 | Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2022 | Consiste en el pago de conceptos imprevistos vinculados al derecho de vía de carreteras Federales y que resultan necesarios para concluir el procedimiento de liberación de derecho de vía. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 210000000 | 0 | 64704000 | 23068157 |  | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 64704000 | 23068157 | 35.65
22092100006 | Atención de las obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores afectados por lluvia severa en el municipio de Amatán en el estado de Chiapas. | API´S los trabajos a realizar consisten en la extracción de derrumbes. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 2219375 | 0 | 2219375 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 2219375 | 0 | 0
22092100007 | Atención de obras de emergencia en Caminos Rurales y Alimentadores por lluvia severa, vientos e inundación, en 27 municipios en el Estado de Hidalgo. | Trabajos de limpieza y reconstrucción de cunetas y alcantarillas, reconstrucción de muros de contención, revestimiento y carpeta asfáltica, reposición de señalamiento horizontal y vertical, reconstrucción de puente y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 481862280 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092100008 | Obras de emergencia en Caminos Rurales afectados por Inundación fluvial y lluvia en los municipios de Ixmiquilpan y Tepeji del Río del estado Hidalgo. | Trabajos de limpieza y reconstrucción de obras de drenaje, cunetas, muros, reconstrucción de la superficie de rodamiento, estudios, proyectos y reconstrucción de puentes y trabajos complementarios, que permitirán mitigar los efectos de próximos fenómenos meteorológicos, gastos de operación y supervisión externa. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Caminos Rurales |  | 111730060 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 211 Dirección General de Conservación de Carreteras
TOTAL | [6 empty] | 31082016498 | 8600000000 | 8851406000 | 3697685471 | 41.77
21092110001 | Programa de Conservación Rutinaria de Puentes | Aminorar el deterioro del estado físico de los puentes por efecto del tránsito pesado y del medio ambiente mediante trabajos de conservación rutinaria. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 311127923 | 100000000 | 14228543 | 2000724 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 100000000 | 14228543 | 2000724 | 14.06
21092110004 | Programa de Reconstrucción de Puentes | Dar a los puentes las características geométricas y estructurales necesarias a fin de brindar seguridad a los usuarios de acuerdo a los vehículos que transitan por las carreteras. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 1348220999 | 0 | 838925535 | 257931744 |  | 34.66
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 838925535 | 257931744 | 30.74
21092110005 | Programa Conservación Rutinaria de Tramos | El programa consiste en atender 38,806.68 km lineales (44,963.32 km equivalentes) de la red federal carretera libre de peaje, mediante trabajos de conservación rutinaria en las Terracerías, Obras de drenaje, Pavimentos, Señalamiento, Barreras de contención, Estudios y Proyectos, Ingeniería y Supervisión. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 9437546996 | 6868300000 | 4806097569 | 2283959811 |  | 46.5
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 6868300000 | 4806097569 | 2283959811 | 47.52
21092110006 | Programa de Conservación Periódica de Tramos | Restablecer las condiciones físicas originales de los tramos carreteros en mal estado, a fin de garantizar las comunicaciones entre las poblaciones beneficiadas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 13202194863 | 1631700000 | 2628955370 | 1033855660 |  | 36.1
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 1631700000 | 2628955370 | 1033855660 | 39.32
21092110007 | Programa de Reconstrucción de Tramos | El programa consiste en atender tramos carreteros en la red federal carretera libre, mediante trabajos de reconstrucción que comprende: recuperación de pavimento y estabilización con materiales pétreos, productos asfálticos, cemento portland u otros aditivos; construcción de carpetas; restitución o reparación de obras menores de drenaje e instalación de sistemas de subdrenaje. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 4770628152 | 0 | 102722612 | 1146959 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 102722612 | 1146959 | 1.11
21092110008 | Programa de Atención de Puntos de Conflicto y Seguridad Vial. | Reducción de los índices de accidentes en los puntos detectados en la red federal de carreteras (800.0 MDP anuales, costo a reducir por accidentes, muertos y lesionados). | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 829674461 | 0 | 157070371 | 61944741 |  | 32.1
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 157070371 | 61944741 | 39.43
21092110009 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "NORA" EN AGOSTO DE 2021 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTE EN RELLENO DE DESLAVES, REMOCIÓN DE DERRUMBES, RETIRO DE ÁRBOLES Y RAMAS CAÍDAS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE, REPARACIÓN DE ALCANTARILLAS, MUROS DE CONTENCIÓN Y DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, ASÍ COMO, LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA OBRA DE DESVÍO POR EL COLAPSO DE UN PUENTE. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 520924271 | 0 | 174862000 | 37766296 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 174862000 | 37766296 | 21.59
21092110013 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "PAMELA" EN OCTUBRE DE 2021 | TRABAJOS DE EMERGENCIAS CONSISTENTE EN EL RELLENO DE DESLAVES, ARROPE DE TALUDES Y DESAZOLVE DE OBRAS DE DRENAJE, RENIVELACIONES LOCALES EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, ASÍ COMO, LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA OBRA DE DESVÍO DEBIDO A LA EROSIÓN DE TERRAPLÉN DE ACCESO DE UN PUENTE. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 174110991 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
22092110001 | OBRAS DE EMERGENCIAS DE EVENTOS 2020 | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO, RENIVELACIONES ASFÁLTICAS, RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO, ASÍ COMO, RECARGUE DE TALUDES, RECONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, OBRA DE DRENAJE, ATENCIÓN DE LOS DAÑOS EN LOS CONOS DE DERRAME Y TERRAPLENES DE ACCESO DE PUENTES. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 460314718 | 0 | 128544000 | 19079536 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 128544000 | 19079536 | 14.84
22092110002 | OBRAS DE EMERGENCIAS POR EL CICLÓN TROPICAL "OLAF" EN SEPTIEMBRE DE 2021 | TRABAJOS CONSISTENTES EN LA RECONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO ARMADO, ZAMPEADO DE TALUDES Y REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO, REPARACIÓN DE CONO DE DERRAME Y ALERO EN DOS PUENTES, ASIMISMO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Carreteras |  | 27273124 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 212 Dirección General de Servicios Técnicos
TOTAL | [6 empty] | 790847568 | 250000000 | 326000000 | 134103857 | 41.13
21092120001 | Evaluación de los elementos funcionales, estructurales y de seguridad vial de la Red Carretera Federal (RCF) en 2022, a través de su auscultación | Consiste en obtener los indicadores de desempeño de la RCF (Libre y de Cuota) de la superficie del pavimento (IRI, MAC, DET, PR) en 80,325 km-carril; y del CF de la superficie de rodadura, para medir la adhesión entre el neumático y el pavimento en 63,916 km-estudio. Asimismo, en 49, 495 km-estudio de los corredores carreteros, la red básica libre, 3,977 km de carreteras secundarias y de la Red de Cuota (concesionarios privados, Fonadin y Capufe), la determinación de su deflexiones y, de los espesores de las capas de la estructura de los pavimentos con calas a cada 5 km ; todo ello, para determinar sus condiciones funcionales, estructurales y de seguridad vial y proponer alternativas de solución a los responsables de su modernización, conservación y operación. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 322127080 | 89873455 | 79884583 | 72503413 |  | 70.6
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 89873455 | 79884583 | 72503413 | 90.76
21092120002 | Verificación de calidad de las obras de infraestructura carretera a cargo de la SCT en 2022 | Verificar la calidad de los trabajos de construcción, modernización y conservación de carreteras que realice en 2022 la Dependencia, a través de los Centros SCT, en 6,000 kilómetros y 1, 400 obras aproximadamente, así como las muestras de cementos y mezclas asfálticas que se utilicen en las obras y de las pinturas que se apliquen en los pavimentos, durante el ejercicio fiscal. Asimismo, actualizar el sistema seguimiento (SIAC). | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 311127923 | 102350753 | 178218144 | 47003543 |  | 31.8
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 102350753 | 178218144 | 47003543 | 26.37
21092120003 | Estudios y proyectos que demanda la infraestructura carretera para atender su planeación, construcción, modernización y conservación en 2022 | Son estudios y proyectos para actualizar la estadística vial de la Red Carretera Nacional, que se utiliza en su planeación, construcción y conservación, mediante aforos vehiculares, estudios de origen y destino y la actualización de la capacidad y niveles de servicio en que operan las carreteras; para diseñar las curvas de deterioro de los pavimentos de la RCF (400 km); para evaluar el comportamiento estructural de 43 puentes con superestructuras de tridilosas y con accesos construidos a base de muros mecánicamente estabilizados de la RCF; se elaborarán 78 dictámenes técnicos ( proyectos) para la reconstrucción de igual número de tramos de la red libre de peaje; y se ejecutarán las auditorias de seguridad vial a 500 kilómetros de carreteras federales en operación. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 135295064 | 57775792 | 67897273 | 14596901 |  | 22.22
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 57775792 | 67897273 | 14596901 | 21.49
21092120004 | Actualización de normas, manuales técnicos y Tabuladores de Precios Unitarios y de Costos Paramétricos 2022. | La DGST es la unidad responsable de elaborar, actualizar y autorizar las normas y manuales técnicos para la infraestructura carretera y de elaborar los tabuladores de precios (Art. 19 Reglamento Interior de la SCT). Por ello, se propone elaborar las normas para diseño de pozos de alivio, de trinchera estabilizadora, y de galería filtrante y el manual de pruebas de carga en puentes y estructuras similares; actualizar las normas de viento y de sismo para proyecto de nuevos puentes y estructuras similares, así como la normativa de proyecto geométrico, y los tabuladores de precios unitarios a costo directo y de costos paramétricos | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 22297501 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 214 Dirección General de Desarrollo Carretero
TOTAL | [6 empty] | 2375098710 | 1225238153 | 483698646 | 45360853 | 9.37
21092140001 | Liberación de Derecho de Vía para carreteras concesionadas y APPs 2022 | Liberar el derecho de vía necesario para la construcción y/o modernización de autopistas a realizarse mediante esquemas de Concesiones o Asociaciones Público-Privadas (APP) durante el año 2022. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 1555639615 | 1225238153 | 413698646 | 43481445 |  | 6.45
[6 empty] | G-008 Derecho de Vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 1225238153 | 413698646 | 43481445 | 10.51
21092140002 | Programa Contingente de Liberación de Derecho de Vía para Concesiones y APPs 2022 | Llevar a cabo los pagos y adeudos no programables, derivados de juicios y procesos de la liberación del derecho de vía de las carreteras concesionadas o realizadas mediante APPs durante el año 2022. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Carreteras |  | 404466300 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-008 Derecho de Vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
21092140003 | Programa de estudios y proyectos de desarrollo carretero 2022 | Realizar los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de infraestructura carretera, bajo esquemas de concesión y asociaciones público-privadas. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Carreteras |  | 414992795 | 0 | 70000000 | 1879408 |  | 2.68
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-033 Estudios y Proyectos para la construcción, ampliación, modernización, conservación y operación de infraestructura de comunicaciones y transportes |  | 0 | 70000000 | 1879408 | 2.68
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 311 Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
TOTAL | [6 empty] | 221249601074 | 8657806181 | 6067479626 | 113324491 | 1.86
13093110003 | Ampliación Línea 12 Mixcoac - Observatorio. | La ampliación de la Línea 12 del Metro para mejorar la conexión entre el sur-oriente y el poniente de la ciudad con un ahorro de tiempo de traslado y consiste en construir dos estaciones (Alta Tensión y Valentín Campa) y una terminal (Observatorio). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 11907109512 | 0 | 0 | 0 |  | 65.22
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
13093110007 | Proyecto de Transporte Masivo BRT - Indios Verdes Ecatepec , Estado de México | Corredor de movilidad tipo BRT (Bus Rapid Transit) en la ruta Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac, con una longitud de recorrido de 24.4 kms y el desarrollo de una terminal con patio y taller, una estación de transferencia modal, 29 estaciones intermedias y una flota de 135 autobuses biarticulados. | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 3898936103 | 0 | 0 | 0 |  | 44
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
13093110008 | Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera Etapa. | El sistema masivo cuenta con 7 estaciones de las cuales 2 son terminales (Zinacantepec y Observatorio) y 5 intermedias (Terminal de Autobuses, Metepec, Lerma, Vasco de Quiroga y Santa Fe). | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 103615381115 | 7000000000 | 16461539 | 12769816 |  | 77.5
[6 empty] | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 7000000000 | 16461539 | 12769816 | 77.57
14093110002 | BRT Corredor Troncal La Laguna | Construcción de un sistema de transporte tipo BRT con una longitud de 34.10 km, El Corredor de transporte público inicia en Matamoros, recorre la Av. Cuauhtémoc, siguiendo el trayecto por la carretera Torreón-Matamoros, llegando a Blvd. Revolución en la ciudad de Torreón, ambos municipios pertenecientes al estado de Coahuila. El Corredor se dividió en 3 tramos. El primer tramo inicia en el municipio de Matamoros (km 0+000) y termina en el límite con el municipio de Torreón (km 9+060); el segundo tramo termina en la calzada Francisco Sarabia (km 16+160); y el tercero termina en el límite del municipio de Torreón (km 25+500). Los componentes físicos del proyecto son: ¿ Construcción de un Corredor de 34.10 kilómetros por sentido de circulación ¿ Construcción de terminales (1) ¿ Talleres (2) ¿ Centro de Control Operacional (2) ¿ Estación de gas comprimido (2) ¿ Construcción de pasos vehiculares a desnivel (2) | Coah., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 3420346852 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
14093110014 | Sistema Integrado de Transporte Metropolitano para la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. | El proyecto consiste en la implementación del sistema de BRT (Bus Rapid Transit) para la Zona Metropolitana de Aguascalientes (ZMAGS), que incluye la reestructuración de las actuales Rutas del transporte público. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 1332930718 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
14093110018 | Libramiento Ferroviario de Culiacán, Sinaloa. | Construcción del Libramiento ferroviario al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 2167243362 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
15093110005 | Sistema de Transporte Integrado (STI) en la Zona Metropolitana de Merida, Yucatán | El proyecto consiste en implementar un sistema de transporte para la zona metropolitana de la Ciudad de Mérida, que sea integrado en términos operativos, físicos y tarifarios. La integración física se concreta mediante la delimitación de 5 ejes radiales y 3 circulares, con carriles con prioridad de paso a la derecha, paradas fijas establecidas, estación central intermodal abierta en el primer cuadro de la ciudad, estaciones de integración intermodales en los ejes prioritarios regionales, y pasos peatonales. La integración operacional se alcanza mediante la instalación de tecnología para el control y la gestión de flota, un programa de reestructuración de las rutas, un programa de renovación de la flota vehicular y prioridad de paso garantizada para las unidades de transporte público en semáforos. La integración tarifaria se realizará mediante la constitución de un centro de recaudo y un sistema centralizado de cobro y recaudo. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 2931273240 | 0 | 0 | 0 |  | 28.3
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
17093110003 | CORREDORES TRONCALES 2 Y 3 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH., DENOMINADO VIVEBUS | Ruta troncal sobre el corredor Avenida de la Juventud en la primera etapa del proyecto con una longitud de 40.59 km y 38 estaciones ubicadas en la parte central del eje, con acceso a los autobuses por ambos sentidos de la vialidad | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 2651824099 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
19093110001 | Adquisición de vehículos Línea 2 | Adquisición de 12 vehículos remanufacturados con de las mismas características básicas de los que actualmente operan en el sistema, es decir, siendo dobles articulados, con un ancho de 2.65 m, altura de techo a hongo de riel de 3.37 m, con rodadura férrea para transitar en vías con trocha de 1.435 mm, con capacidad para transportar a 300 pasajeros, con motores eléctricos y con regeneración de energía eléctrica . | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Ferrocarriles |  | 542470286 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
19093110006 | SIT Zacatecas | Corredor Troncal con vía reservada al transporte público, long. de 18.4 km y 32 rutas alimentadoras, planteado en 2 etapas (operativa y complementaria). Primera etapa, implementación de carril preferente, atendido por paraderos sobre el carril derecho del blvd. Siglo XXI, señalización en los 18.4 km, 2 terminales de transferencia, construcción de un puente peatonal (COBAEZ) y la intervención para la centralización de semáforos en 42 intersecciones. Segunda etapa, contempla la construcción de los 20 puentes peatonales, confinamiento del carril de la ruta troncal, y la construcción e intervención urbana de las 23 estaciones. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 2052484289 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000001 | Gran Visión del Sector Ferroviario Mexicano | Estudio de planeación estratégica integral a largo plazo (50 años) del desarrollo del transporte ferroviario de carga y pasajeros que incluya transporte de pasajeros y carga, aprovechando la capacidad instalada o nuevos proyectos, contemplando sistemas en convivencia, sin perjudicar la eficiencia entre ambos. Los dos objetivos principales son incremento del transporte de carga por ferrocarril a 40 % y una cobertura de trenes de pasajeros similar a la que tiene la carga. El estudio contempla aspectos de regulación técnica y económica, desarrollo urbano y ordenamiento territorial, estudios de capacidad y optimización de la infraestructura, interoperabilidad y evaluación costo beneficio macroeconómico. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 43524227 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-002 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000002 | Estudios de Preinversión Tren Ligero de Naucalpan - Buenavista | Elaboración de Estudios de Preinversión para determinar la factibilidad de implementar en una primera etapa, un sistema ferroviario de pasajeros en modalidad de tren ligero, sobre la infraestructura ferroviaria en desuso de la Línea "N", desde la estación histórica de Río Hondo en el Municipio de Naucalpan de Juárez a la terminal Buenavista del tren suburbano. Se planea una longitud de 14.6 km, cruzando por importantes zonas educativas, industriales, comercio, servicios, recreativas así como la conectividad directa con otros medios de transporte masivo. El proyecto considera analizar los usos de suelo y regeneración urbana del Municipio de Naucalpan y las alcadías de Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc por donde cruza el proyecto ferroviario. | CDMX., Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 53634977 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000003 | Estudios de Preinversión para el Tren Suburbano de Hidalgo (Tellez - Santa Lucia) | Estudios de Preinversión para determinar la factibilidad de construir una línea de tren suburbano de pasajeros que uniría la región sur del estado de Hidalgo y la Nueva Terminal Aérea que se proyecta en Santa Lucia (Aeropuerto Felipe Ángeles) y que se considera una conexión con la línea 1 del tren suburbano de la ZMVM. El proyecto busca aprovechar el derecho de vía ferroviario con una longitud de 40.2 km que inicia en Téllez y termina en el Estado de México. | Hgo., Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 42371632 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000004 | Estudios de Preinversión Tren Ligero Metropolitano de la Región Capital - Banderilla - Velodromo en Xalapa - Coatepec - Xico | Elaboración de Estudios de Preinversión para la implementación de un tren ligero en la región de Xalapa sobre la línea ferroviaria "V" desde la estación terminal multimodal de Banderilla a Terminal Xico con una longitud de 30.8 km, considerando estaciones distribuidas estratégicamente con base en los principales puntos de atracción y generación de viajes y un servicio de operación mixta (carga/pasajeros). Este proyecto esta incluido en la CONAGO. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 32180986 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000005 | Estudios de Preinversión para el Tren de Pasajeros del Istmo de Tehuantepec | Elaboración de Estudios de Preinversión para la implementación de un tren regional de pasajeros en el Corredor Transístmico el cual contempla un recorrido de 302 km y comunicará a localidades urbanas dos entidades federativas, Oaxaca y Veracruz. El servicio se proporcionará utilizando los tramos de vía y derechos existentes de la Línea "Z" (302 km de recorrido). de los cuales, 213 km están asignados al Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec de Salina Cruz, Oaxaca a la estación de Medias Aguas, Veracruz y 89 km restantes están concesionados a Ferrosur del tramo de Medias Aguas a Coatzacoalcos, Veracruz. El servicio se considera con tráfico mixto (carga/pasajeros). | Oax., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 25744789 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000006 | Estudios de Preinversión de Tram - Tren Tapachula - Aeropuerto Internacional- Puerto Chiapas (puerto de altura): | Utilización de las vías existentes que conectan la periferia de Tapachula, centro, Aeropuerto internacional y puerto Chiapas generando movilidad eficiente de la población. | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 32180987 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000007 | Estudios de Preinversión Terminal Ferroviaria Intermodal Internacional, Ciudad Hidalgo, Chiapas | Estudio para la evaluación de la construcción de una Terminal Intermodal Internacional que permita ampliar la capacidad del puente fronterizo con Guatemala y la capacidad del Puerto de Chiapas favoreciendo la integración modal de flujos de carga hacia Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán, Veracruz y el centro del país. Brindará competitividad internacional al estado Chiapas y a la región sureste de México. | Chis. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 9654296 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000008 | Tren Suburbano Villa García - Aeropuerto Monterrey | Implementación de un tren suburbano sobre el derecho de vía de 62 kilómetros que actualmente cruza el Área Metropolitana de Monterrey, conectando en una primera etapa el Municipio de García con el Aeropuerto Internacional de Monterrey, en un corredor confinado con tráfico mixto (carga/pasajeros) de manera óptima eficiente y segura. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 25432028303 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009D000009 | Estudio para la implementación del laboratorio de seguridad ferroviaria | Estudio para la implementación de un laboratorio ferroviario que permita realizar análisis del comportamiento y monitoreo de los diferentes componentes de la vía férrea, operación, material rodante, investigación de la interoperabilidad en sistemas ferroviarios, capacidad de vía, seguridad en la operación | Qro. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 21453991 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
20093110002 | Sistema Integrado de Transporte Público de la ciudad de Culiacán, Sinaloa (SIT). | El SIT comprende la puesta en marcha de 6 corredores: 1) Zapata-Sanalona, 2) Obregón Norte-Sur, 3) H. Militar-Limón, 4) Antonio Ancona-Américas, 5) H. Militar- Obregón y 6) Zapata-Obregón. El SIT contempla la operación de 6 rutas troncales, 14 rutas integradas y 6 rutas alimentadoras, cuyos elementos de infraestructura son carriles confinados y carriles preferentes, a base de concreto asfáltico, a lo largo de su recorrido, 85 paraderos centrales y 98 paraderos laterales, 3 talleres y 7 Patios de encierro y obra civil del Centro de Control Operacional (CCO). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 3291617345 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
20093110004 | Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería - Jaltocan - AIFA | El proyecto considera la ampliación del Tren Suburbano (TS), mediante una extensión de 23 kilómetros desde la estación Lechería hasta el futuro Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El proyecto considera 4 estaciones intermedias, la estación terminal aeropuerto y CETRAMs en cada estación, con los sistemas de señalización, control de trenes y telecomunicaciones necesarias para el servicio del transporte masivo de pasajeros. También considera la construcción de laderos y ampliación de talleres, reubicación de un patio de maniobras y 31.4 km de desplazamiento de vías de carga; además de 8 pasos superiores vehiculares, 2 viaductos ferroviarios, 1 puente ferroviario nuevo de 4 vías, la rehabilitación de un puente ferroviario existente para vías de pasajeros y 16 puentes peatonales. | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 17973149830 | 1657806181 | 1657806181 | 100554675 |  | 35.12
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 1657806181 | 1657806181 | 100554675 | 6.06
20093110005 | Línea 4 Tren Ligero de Guadalajara | El proyecto del modelo integral de movilidad (Línea 4) conectara el CETRAM Fray Angélico Km I-266+4 en la frontera de los municipios de Guadalajara y de San Pedro Tlaquepaque hasta la Estación Tlajomulco Km I-287+2 en municipio Tlajomulco de Zúñiga, utilizando la vía general de comunicación ferroviaria Línea I entre el km I-266+400 y el km I-287+200, teniendo una longitud aproximada de 20.8 kilómetros. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 14406503377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109D000001 | Estudios de Preinversión para el Tren Regional Colima - Manzanillo | Estudios a nivel perfil que determinen la factibilidad de implementar 100.5 km. (82.9 km de Manzanillo - Colima y 17.6 en el Área Metropolitana de Colima) aproximadamente del tren Regional, iniciando en el municipio de Colima, conectando con el municipio de Armeria y finalizando en el municipio de Manzanillo (Ciudad Portuaria de Manzanillo), utilizando la infraestructura ferroviaria de las Líneas "I e IP" reduciendo los tiempos de recorrido de la población. | Col. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 41483723 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109D000002 | Tren Monterrey, N.L. - Saltillo, Coahuila | Estudios a nivel perfil que determinen la factibilidad de implementar 50.55km del tren Interubano, desde Monterrey hasta Saltillo, Coahuila, utilizando la infraestructura ferroviaria de la Línea "B" reduciendo los tiempos de recorrido de la población. | Coah., NL. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 41483723 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109D000003 | Tren Monterrey - Nuevo Laredo | Estudios a nivel perfil que determinen la factibilidad de implementar 264.83km del tren Interubano, desde Monterrey hasta Nuevo Laredo, utilizando la infraestructura ferroviaria de la Línea "B" reduciendo los tiempos de recorrido de la población. | NL., Tamps. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 62225585 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2109D000004 | Estudios de Preinversión para el Tren Ligero de Morelia, Michoacan | Estudios a nivel perfil que determinen la factibilidad de implementar 21 km. aproximadamente del tren ligero, en el Municipio de Morelia, Michoacan, utilizando la infraestructura ferroviaria de las Líneas "N" reduciendo los tiempos de recorrido de la población. | Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 31112792 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
21093110001 | SIT en la ZMVM, Trolebús; Tramo: Chalco - Tláhuac y Tramo Chalco - Santa Marta | Estudios de Preinversión para el Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México, con Trolebuses: Tramo: Chalco - Tláhuac, Tramo: Chalco - Santa Marta y para el STC Metro: la Rehabilitación de las línea A, CETRAM Santa Marta y Pantitlán, así como la adquisición de material rodante. | CDMX., Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 59632852 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
21093110002 | Sistema Integrado de Transporte Público SIT Colima | El proyecto del Sistema Integrado de Transporte se conforma de un Corredor Troncal con una longitud de 46 kilómetros ambos sentidos sobre un carril preferencial dentro del primer anillo de la Zona Metropolitana Colima-Villa de Álvarez, así como de 131 paradas, tres terrenos para patios de encierro, talleres de mantenimiento y carga de combustible a GNC, equipamiento en estaciones y terminales, centro de administración del sistema de recaudo, etc. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 972625077 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
21093110003 | Estudios de Pre inversión para la realización del Tren suburbano Coahuilteca, Derramadero-Ramos Arizpe, en el Estado de Coahuila. | Estudios de Pre inversión para la realización del Tren suburbano Coahuilteca, Derramadero-Ramos Arizpe, en el Estado de Coahuila. | Coah. | Programa de Estudios de Preinversión | Ferrocarriles |  | 37454814 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
21093110007 | Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México | EL SIT en la ZOVM lo compone: Rehabilitación de LA del Metro, infraestructura civil (hincado de tablestaca metálica, reforzamiento de cajón estructural y rest. instalaciones), electromecánica (sust. aparatos de cambio de vía, implementación de sistema CBTC). Trenes (adquirir 12, reconvertir 12). Rehabilitar CETRAM Pantitlán y Santa Marta. Trolebús: Chalco Santa Marta, 18.7 km (7.5 km viaductos, 11.45 km nivel), 13 estaciones (3 elevadas, 10 superficiales) 2 terminales, 108 articulados. Chalco ¿ Tláhuac: 33.5 km ambos sentidos (17 km Tláhuac y 16.5 km Chalco) 39 paradas intermedias (3 con disco y 36 parabús), 41 vehículos de 12 mts. | CDMX., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 18061043665 | 0 | 4393211906 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 4393211906 | 0 | 0
2209D000002 | Estudios de Preinversión para la Formulación del Sistema Nacional de Corredores de Transporte Intermodal | Estudios de Preinversión para determinar la factibilidad de formular el Sistema Nacional de Corredores de Transporte Intermodal, el cual permita tener una interacción con la principal economía (EU), ademas de obtener un gran potencial para el desarrollo del mercado interno y mundial, así como dar mayor fiabilidad al transporte de mercancías e impulsar el desarrollo de las cadenas logísticas, integrando los diferentes modos de transporte carretero, ferroviario y marítimo. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 4116229 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
22093110001 | Construcción del Ramal Ferroviario Estación Ing. Roberto Ayala - Dos Bocas, en el Estado de Tabasco. | Construcción de una vía ferroviaria de aproximadamente 93 km que conecte la Nueva Refinería y el Puerto de Dos Bocas con la Red Ferroviaria Nacional, misma que cobrará una gran relevancia permitiendo la interconexión mediante el ferrocarril, para brindar un servicio de transporte ferroviario de carga eficiente y seguro, optimizando la logística en el movimiento de mercancías del Puerto y volúmenes altos de producción de la Refinería, tanto a nivel nacional como internacional. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Ferrocarriles |  | 6054378298 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 400 Subsecretaría de Comunicaciones
TOTAL | [6 empty] | 2177580060 | 100000000 | 100000000 | 95647881 | 95.64
20094000001 | Programa para el Mantenimiento del Sistema Satelital Mexicano MEXSAT. | Contar con un programa de mantenimiento que permita garantizar la operación de los equipos que se encuentran en los Centros de Control y mantener el funcionamiento eficiente a la infraestructura que provee servicios de comunicaciones satelitales. | CDMX., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Telecomunicaciones |  | 2177580060 | 100000000 | 100000000 | 95647881 |  | 99.53
[6 empty] | K-045 Sistema Satelital |  | 100000000 | 100000000 | 95647881 | 95.64
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 621 Centro SCT Aguascalientes
TOTAL | [6 empty] | 876152895 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20096210001 | Modernización y ampliación de la carretera Ojuelos-Aguascalientes Tramo del Km 57+200 al Km 71+400 | Ampliación de la carretera Ojuelos-Aguascalientes del Km. 57+200 al 71+400, de dos a cuatro carriles, pasando de una sección de 12.0 metros a una sección de 28.0 metros, la cual se compondrá de cuatro carriles de 3.5 metros de ancho, acotamientos externos de 2.5 metros de ancho, acotamientos internos de 2.0 metros de ancho y camellón central de 5.0 metros de ancho. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 324089083 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
21096210001 | Modernización del Libramiento Rincón de Romos | Consiste en la construcción de un nuevo carril adyacente al trazo original del Libramiento Rincón de Romos dentro del derecho de vía actual, donde se considera la demolición parcial de las estructuras existentes para alojar los carriles adicionales, y pasar de 2 a 4 carriles. En una longitud total de 10.0 kilómetros. Incluye la construcción de 6 PIVs, 1 PSV y 2 puentes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 552063812 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 622 Centro SCT Baja California
TOTAL | [6 empty] | 2496038140 | 385000000 | 385000000 | 65829393 | 17.09
12096220002 | Guadalupe Victoria - Batáquez. | Modernización en un primer tramo se tendrán 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.50 m., de ancho cada uno con acotamientos de 2.50 m., de cada uno y un segundo tramo a 4 carriles de circulación (2 por sentido) de 3.50 m., de ancho cada uno, con acotamientos de 2.00 m., de cada uno. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 463348991 | 0 | 0 | 0 |  | 4.7
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096220001 | Modernización de la carretera federal MEX-001 Ensenada - Lázaro Cárdenas, tramo: Punta Colonet - Lázaro Cárdenas | Modernización a un ancho de corona de 12 m en una longitud de 28 km y un ancho de corona a 22 m en una longitud de 41 km, para una longitud total de 69 km. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1554329306 | 185000000 | 103700000 | 14044795 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 185000000 | 103700000 | 14044795 | 13.54
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096220002 | Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600 | La modernización de la Carretera Transpeninsular, tramo del km 15+400 al km 21+600 consiste en la modernización del cuerpo existente para pasar a una sección de 3 carriles por sentido de circulación de 3.5 m y camellón central de sección variable. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 478359843 | 200000000 | 281300000 | 51784598 |  | 37.33
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 200000000 | 281300000 | 51784598 | 18.4
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 623 Centro SCT Baja California Sur
TOTAL | [6 empty] | 4237225780 | 0 | 125000000 | 6135343 | 4.90
12096230004 | La Paz-Ciudad Insurgentes, Tramo: km. 15+000 al Km. 209+000 | Modernización de 194.0 Km. el primer tramo es de 2.0 km. de longitud, ancho de corona de 21 m. 4 carriles, acotamientos laterales y un camellón central. El segundo tiene una longitud de 192.0 Km. ancho de corona de 12 m. con 2 carriles de 3.5 m. y acotamientos laterales. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 3500225780 | 0 | 25000000 | 6135343 |  | 35
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 25000000 | 6135343 | 24.54
22096230001 | Camino San Francisco de la Sierra. | Modernización del camino a 7.00 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 52000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
22096230002 | Vizcaíno - Guerrero Negro | Ampliación de la carretera federal MEX-001 Santa Rosalía-Guerrero Negro, Tramo: Vizcaíno-Guerrero Negro para pasar a una sección transversal a 9.0 metros de ancho, para alojar 2 carriles, uno por sentido de circulación de 3.5 metros y acotamientos laterales de 1.0 metro, en una longitud de 66.95 km. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 685000000 | 0 | 100000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 100000000 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 625 Centro SCT Coahuila
TOTAL | [6 empty] | 316007407 | 100000000 | 100000000 | 0 | 0.00
13096250007 | AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ZACATECAS - SALTILLO DEL KM. 333+000 AL KM. 343+500 | La ampliación de la Carretera Federal N° 54, Zacatecas ¿ Saltillo, del Km. 333+000 al Km. 343+500, ubicado en el Municipio de Saltillo, Coahuila; considera la ampliación de la sección actual del Km. 333+000 al Km. 343+500 para modernizarla a cuatro carriles de circulación, con un ancho de corona de 22.0 m, en el cual se alojarán cuatro carriles de 3.50 m, con faja separadora central de 2.0 m, pavimentada, y acotamientos pavimentados exteriores de 3.0 m a cada lado, para formar una sección transversal tipo A4. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 316007407 | 100000000 | 100000000 | 0 |  | 30.47
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 100000000 | 100000000 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 627 Centro SCT Chiapas
TOTAL | [6 empty] | 5374160763 | 770000000 | 400000000 | 200528631 | 50.13
07096270003 | Crucero Tonina-Crucero Montelibano | Modernización del camino en una longitud de 58 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. Se incluye un puente vehicular con un claro de 40 m y un ancho de sección transversal de 9 m. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 420222056 | 0 | 0 | 0 |  | 49.24
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096270011 | Camino:Cojtomil-Jetja-El Diamante. | Modernización del camino en una longitud de 86.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 441905319 | 0 | 0 | 0 |  | 31.64
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096270043 | Nuevo Huixtán - Nuevo Momón, Tr: Nuevo Huixtán - Bélgica | Modernización y ampliación del camino a una sección de 7.00 metros de ancho, para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 metros de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 212823588 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096270001 | José María Morelos - La Raya Lim. Edos. (Chs-Tab) | Modernización de un camino, se ampliará la vía existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 159968142 | 0 | 0 | 0 |  | 11.43
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
15096270004 | Modernización de la carretera Palenque - San Cristóbal de Las Casas. | Modernización de 182.5 Km de carretera con un ancho de corona de 7 m, mediante trabajos de conservación, mejora de alineamiento y rectificación de curvas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 3865568186 | 770000000 | 400000000 | 200528631 |  | 46.69
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 770000000 | 400000000 | 200528631 | 50.13
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096270005 | E.C. (Bochil - Luis Espinosa) - Garrido Canaval (Chavarria) | Modernización del camino en una longitud de 11.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 74885764 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096270001 | E.C Desv. Piedra Azul-Juan de Grijalva l | Modernización del camino con una longitud de 4.842 kilómetros; se ampliara el paso existente a 6.0 m., de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 26348083 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096270003 | Camino Pueblo Nuevo - San José Mujular | Modernizacion y ampliacion a nivel de pavimento del camino con una longitud 24.86 Km. con dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) para una calzada de 7.00 m., de ancho. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 172439625 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 628 Centro SCT Chihuahua
TOTAL | [6 empty] | 2434223094 | 0 | 0 | 0 | 0.00
08096280008 | Nuevo Casas Grandes - Puerto Palomas | El proyecto consiste en modernizar de 7 a 12 metros el ancho de corona del cuerpo actual para alojar dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 183 km. Además se construirá el Puente Arroyo Casas Grandes km 9+750. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2434223094 | 0 | 0 | 0 |  | 52.18
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 630 Centro SCT Durango
TOTAL | [6 empty] | 3124003575 | 300000000 | 304500000 | 105011730 | 34.48
05096300002 | Los Herrera - Tamazula. | Construcción y modernización del camino en una longitud de 101.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.2 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.6 m. de ancho cada uno. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 2762472928 | 300000000 | 304500000 | 105011730 |  | 97
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 300000000 | 304500000 | 105011730 | 34.48
21096300001 | Camino Los Altares - Otáez | Ampliación y modernización del camino a 7.20 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.60 m de ancho cada uno ( un carril de circulación por sentido). | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 361530647 | 0 | 0 | 0 |  | 31
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 631 Centro SCT Guanajuato
TOTAL | [6 empty] | 598713713 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20096310001 | PSV La Presita en la Carretera Federal 45 | Construcción de un PSV con dos carriles de 3.5 m de circulación por sentido y acotamientos laterales de 1.5 m, con franja separadora central de 2.0 m. Las vialidades laterales tienen un ancho de corona de 7.5 m. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 150177936 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096310004 | PSV sobre la carretera federal 90 Irapuato - La Piedad libre, en la comunidad de La Soledad | Construcción de un PSV de dos cuerpos de 7 m por sentido, cada uno con dos carriles de circulación de 3.50 m y acotamientos laterales de 2.00 m; así como una barrera central de 1.75 m. En la parte inferior tendrá dos carriles por sentido laterales. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 171631926 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
21096310001 | Entronque a Desnivel en la Carretera Federal No. 45 en el Km. 164+260 cruce con el Ramal a Comanjilla | Construcción de un PSV con un ancho de corona de 25.40 m y una longitud total de 84.11 m. Con 3 carriles de circulación de 3.50 m por sentido, acotamientos interno de 0.7 m y externo de 0.9 m; así como 0.30 m para guarnición y parapeto y barrera separadora central de 0.6 m. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 276903851 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 632 Centro SCT Guerrero
TOTAL | [6 empty] | 13137508326 | 562200000 | 561540000 | 175914435 | 31.32
05096320001 | Acapulco-Huatulco Tramo: El Cayaco-San Marcos | Ampliar Del km 4+580 al km 20+300 (15.72 kilómetros)a 21.0 metros y Del km 20+300 al km 52+700 (32.4 kilómetros) ampliar a 12 m y la construcción de 6 estructuras | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2615810913 | 50000000 | 50000000 | 4993097 |  | 93.5
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 50000000 | 50000000 | 4993097 | 9.98
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
08096320020 | Acapulco-Zihuatanejo | Modernización de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, en su tramo: Entronque Coyuca-Entronque Aeropuerto Zihuatanejo a corona de 12.0 metros en una longitud total de 168.4 kilómetros, conforme a los siguientes tramos: 1. Entr. Coyuca II-Entr. Lib. Tecpan I, ampliación y rectificación en 59.7 km, 2. Entr. Lib. Tecpan II-Entr. Brisas del Mar, ampliación y rectificación en 41.6 km, 3. Entr. Brisas del Mar-Entr. Aeropuerto Zihuatanejo, construcción de un cuerpo nuevo en 67.1 km. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 6982245061 | 300000000 | 76840000 | 477368 |  | 53
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 300000000 | 70000000 | 307328 | 0.43
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 6840000 | 170040 | 2.48
10096320017 | Ayutla-Acatepec,Tr: San José La Hacienda-Encino Amarillo. | Modernización del camino a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 352652298 | 212200000 | 212200000 | 106253598 |  | 75.62
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 212200000 | 212200000 | 106253598 | 50.07
14096320002 | Modernizacion De E.C. (Tlapa Marquelia)-Capulín Chocolate. | Modernización del camino en una longitud de 4.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 24886629 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16096320006 | Rancho Viejo - Santa Cruz Yucucani. | Modernización del camino en una longitud de 25.70 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 179785425 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
22096320001 | Modernización de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional MEX-200, tramo: Las Vigas-Lím. de Edos. Gro./Oax. | El proyecto consiste en la modernización del tramo Las Vigas-Límite de estados Gro./Oax., que incluye la ampliación de la sección geométrica a 12.0 m, para un camino con 2 carriles de circulación, uno por sentido, de 3.5 m de ancho cada uno, además de acotamientos laterales de 2.5 m de ancho. El tramo por modernizar tiene una longitud de 112.1 km, que considera sólo a los tramos interurbanos; excluyendo a los pasos por los poblados debido a que no se propone ninguna acción en ellos. Incluye la rectificación del camino para mejorar el trazo geométrico del camino. Tendrá una superficie de rodamiento tipo asfalto, con señalamiento horizontal y vertical, así como dispositivos de control de tránsito de acuerdo la normatividad vigente | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2982128000 | 0 | 222500000 | 64190372 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 220000000 | 64190372 | 29.17
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 2500000 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 633 Centro SCT Hidalgo
TOTAL | [6 empty] | 9003607667 | 1611300000 | 1526300000 | 172265076 | 11.28
09096330015 | Huazalingo - Tlanchinol | Modernización del camino en una longitud de 26.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 187180453 | 0 | 0 | 0 |  | 77.22
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096330030 | Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca | Construcción de un trazo de 9.6 km ,con una sección tipo A4S de 21 m de ancho,se incluye la construcción de 4 túneles,5 viaductos,2 entronques a desnivel,1 puente y 1 PIV | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2648078362 | 611300000 | 611300000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 611300000 | 611300000 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096330001 | Entronque Autopista Arco Norte - Cd. Sahagún | Ampliación de la carretera Ent. Tolman-Cd. Sahagún, tramo: Entronque Autopista Arco Norte-Cd. Sahagún, pasar a 4 carriles, 2 por sentido de 3.5m c/u. Acotamientos laterales de 2.5m y un separador central; la longitud total es de 3.8km. Construcción de un Paso Superior de Ferrocarril en el km 1+480. | Hgo., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 291621840 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096330001 | Cerro Colorado - Zacualtipán | El proyecto consiste en la modernización de la carretera Pachuca - Huejutla, tramo: Cerro Colorado - Zacualtipán, la cual contará con una sección de 22.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos exteriores de 3.0 metros, e interiores de 0.5 metros, separados por una barrera central de 1.0 metro, en una longitud de 48.7 kilómetros. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 5876727012 | 1000000000 | 915000000 | 172265076 |  | 6.9
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 1000000000 | 868000000 | 172064853 | 19.82
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 47000000 | 200223 | 0.42
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 634 Centro SCT Jalisco
TOTAL | [6 empty] | 1895162243 | 0 | 0 | 0 | 0.00
09096340017 | Chimaltitán - Florencia. | Modernización del camino en una longitud de 85.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 529485064 | 0 | 0 | 0 |  | 13.51
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096340001 | San Martín de Bolaños-El Trujillo-Florencia-E.C. Fed. 23. | Modernización del camino, se ampliará el paso existente a 6.00 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Jal., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 463406202 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21096340001 | Construcción de Laterales del Periférico Manuel Gómez Morín Sur en el Área Metropolitana de Guadalajara | Construcción de 8.40 km de carriles laterales en ambos sentidos del Periférico Sur de Guadalajara. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 902270977 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 636 Centro SCT Michoacán
TOTAL | [6 empty] | 2601125367 | 0 | 0 | 0 | 0.00
11096360008 | Maruata - Caleta de Campos. | El Proyecto consiste en la la modernización del tramo del Km 50+000 al Km 149+500 de 6.4 a 12.0 m de ancho de corona, con dos carriles de 3.5 m y acotamientos de 2.50 m, uno por sentido. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2222063923 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096360021 | San José Cayaco - Hacienda Vieja. | Modernización del camino con una longitud de 17.90 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno, así como la construcción de dos puentes con longitud de 0.050 kilómetros cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 137190724 | 0 | 0 | 0 |  | 16.67
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
12096360024 | E.C. (El Copetiro - Tancítaro) - Apúndaro - Pareo. | Modernización del camino en una longitud de 12.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 71433474 | 0 | 0 | 0 |  | 30.82
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
14096360032 | Libramiento Zinapecuaro. | Modernización del Camino en una longitud de 6.6 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de calzada, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno y acotamientos laterales de 1 m. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 53217854 | 0 | 0 | 0 |  | 15.27
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096360001 | Camino El Tepehuaje - E.C. (Ixtlán-Rincón del Mezquite) | Modernización del camino se ampliara el paso existente a 7.00 m. de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 metros de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 18664972 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096360002 | La Barra - El Chupadero - La Mesa de Manzanillo | Modernización y ampliación del camino a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 45662674 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21096360002 | Descansadero - Puerto de San Simón. | Modernización del camino a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 52891746 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 638 Centro SCT Nayarit
TOTAL | [6 empty] | 6305242987 | 713410000 | 713410000 | 185190366 | 25.95
19096380001 | Camino Presa del Cajón - Carretones - Aserradero de las Palas - Guadalupe Ocotán | Modernización de un camino rural, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 681061154 | 283410000 | 283410000 | 98426408 |  | 42.49
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 283410000 | 283410000 | 98426408 | 34.72
20096380001 | Eje Interestatal (Tepic - Aguascalientes), tramo: Carretones - Mesa de Pajaritos - Camotlán | Modernización de un camino, a una sección de 7.00 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho (un carril de circulación por sentido). | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 487433746 | 430000000 | 430000000 | 86763958 |  | 27.61
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 430000000 | 430000000 | 86763958 | 20.17
20096380002 | Boulevard Costero Riviera Nayarit | Modernizar a una sección de 23 m, con 4 carriles de circulación de 3.5 m, acotamientos laterales de 2.5 m, acotamientos internos de 1 m y camellón de 2 m. Su longitud es de 42.46 Km dividida en 3 subtramos que van del Km. 73+280 al 87+940, del Km. 88+300 al 89+600 y del Km. 96+300 al 122+800 | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1716319261 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096380003 | Puente 80 del Municipio de Ruíz. | Construcción del puente con un ancho de calzada de 7.0 m, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m cada uno, banquetas de 1.00 m cada una con un ancho total de corona de 9.00 m. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 171631926 | 0 | 0 | 0 |  | 99.8
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21096380001 | Autopista Tepic-Compostela | Construcción de una autopista tipo A2 con una longitud de 26.0 km, mediante un cuerpo nuevo con ancho de corona de 13.00m, ancho de calzada de 7.00 m, para alojar un carril de circulación por sentido de 3.50 m y acotamientos laterales de 2.50 m de cada lado. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 3248796900 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 640 Centro SCT Oaxaca
TOTAL | [6 empty] | 31000948643 | 997099996 | 1288482090 | 311275362 | 24.15
05096400027 | Acayucan - Ent. La Ventosa | El proyecto consiste en la modernización de la carretera federal MEX-185 Coatzacoalcos - Salina Cruz, en el tramo carretero Acayucan - Ent. La Ventosa, en una longitud total de 173.1 kilómetros (de los cuales 76.4 kilómetros corresponden al estado de Veracruz, y 96.7 kilómetros corresponden al estado de Oaxaca). | Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 5499324365 | 203500000 | 637500000 | 154963161 |  | 82.59
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 203500000 | 573500000 | 151783729 | 26.46
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 64000000 | 3179432 | 4.96
08096400015 | Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco | Ampliación de la sección transversal de los tramos La Y-Barranca Larga y Pochutla-Puerto Escondido-Huatulco 144.3 km, la construcción del Libramiento Ocotlán 16.0 km y de la autopista Barranca Larga-Ventanilla 104.2 km, incluye 11 entronques, 11 viaductos, 35 puentes, 3 túneles, 28 PSVs y 3 PIVs | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 17454076278 | 523999996 | 267199996 | 111189091 |  | 75.04
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 523999996 | 203999996 | 57182025 | 28.03
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 63200000 | 54007066 | 85.45
16096400004 | Modernización a nivel de Pavimento de la Carretera E.C. (Mitla - Entr. Tehuantepec II) - Santiago Quiavicusas del km 0+000 al km 23+000 | Modernización del camino en una longitud de 23.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 177969627 | 28000000 | 28000000 | 20146219 |  | 86.25
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 28000000 | 28000000 | 20146219 | 71.95
16096400005 | Camino Llano Crucero - Cerro Costoche - San Pablo Lachiriega -San Pedro Quiatoni. | Modernización del camino, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 206816951 | 0 | 0 | 0 |  | 10.9
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096400001 | Modernización a nivel de pavimento del camino Agua Blanca - El Coquito tramo del Km 0+000 al Km 11+500 | Modernización del camino en una longitud de 11.50 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno, incluye acotamientos. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 61349859 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096400002 | Modernización a nivel de pavimento del camino E. C. (Mitla Entr. Tehuantepec II) San Juan Lachixila del km 0+000 al km 13+560. | Modernización del camino con una longitud de 13.56 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 66632559 | 10000000 | 10000000 | 3458598 |  | 73.5
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 10000000 | 10000000 | 3458598 | 34.58
19096400001 | Puente Vehicular Yolotepec sobre Río Verde. | Construcción del puente en una longitud de 75 metros con un ancho total de la superestructura de 10.00 m con un ancho de calzada de 7.50 m y banquetas laterales de 1.25 m | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 31107535 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096400001 | Libramiento de Oaxaca. | El proyecto consiste en la construcción de un cuerpo nuevo de 67.54 kilómetros a corona de 12.0 metros; el proyecto inicia en el kilómetro km 236+100 de la Autopista Cuacnopalan-Huitzo y finaliza en el km 24+400 de la carretera federal OaxacaTehuantepec. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 6697821702 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096400002 | Camino E.C. (Sn P Amuzgos - Cacahuatepec) - Sn Antonio Ocotlán Incluye Ramal a Sn Pedro Amuzgos y Sn Martín Amuzgos (Edo Oax) - Gpe Victoria (Edo Gro) | Modernización del camino, se ampliará el paso existente a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m., de ancho cada uno, y la construcción de 1 puente vehicular con longitud de 0.100 km con un ancho total de 9.00 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m., de ancho cada uno (un carril por sentido) y banquetas de 1.00 m., a cada lado. | Gro., Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 326715432 | 100000000 | 100000000 | 21441534 |  | 66.23
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 100000000 | 100000000 | 21441534 | 21.44
20096400004 | San Pedro y San Pablo Ayutla Tramo Cerro Costoche - San Juan Juquila Mixes | Modernización de un camino rural para alojar una calzada de 7.00 m., de ancho con 2 carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido), | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 52025927 | 0 | 0 | 0 |  | 57.75
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096400005 | Camino El Desengaño - San Silverio El Cedral - La Mina | Modernización del camino a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 106004168 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21096400011 | Puente Vehicular Tlatepusco | Construcción de un puente vehicular, con una corona de 9.00 m de ancho, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno, con banqueta de 1.60 m en el hombro derecho y acotamiento de 0.40 m en el lado izquierdo. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 39494534 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21096400015 | Camino Colonia Jordán - Ejido el Jordán | Modernización del camino a 7.00 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 38372444 | 24600000 | 24600000 | 76759 |  | 99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 24600000 | 24600000 | 76759 | 0.31
21096400020 | Modernización del Camino Km 140 E.C. (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - El Paso de las Maravillas - Los Ángeles | Modernización del camino a 7.00 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno ( un carril de circulación por sentido). | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 111057419 | 107000000 | 107000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 107000000 | 107000000 | 0 | 0
22096400001 | Puente Vehicular ubicado en el Km 1+320, sobre el Camino Km 124+200 E.C. (Tehuacán - Telixtlahuaca) - Tomellín - Valerio Trujano. | Construcción de un Puente Vehicular con 7.00 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno y banquetas de 1.00 m cada una para un ancho total de corona de 9.00 m. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 12369922 | 0 | 11812862 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 11812862 | 0 | 0
22096400002 | Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Km. 4+986 sobre el Camino E.C. (Ixtlán - Zoogoocho) - Santa María Yavesía. | Construcción de un puente vehicular a 9.00 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y banquetas laterales de 1.00 m de ancho cada una. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 15268245 | 0 | 13625697 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 13625697 | 0 | 0
22096400003 | Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Km. 6+605.5, sobre el camino Río Tablas - San Antonio Sinicahua | Construcción un Puente Vehicular con una sección de 9.00 m de ancho, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y banquetas de 1.00 m a cada lado. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 10370595 | 0 | 9903571 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 9903571 | 0 | 0
22096400004 | Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Km 5+146 del Camino E.C. (Tuxtepec - Palomares) - Santiago Yaveo. | Construcción de un puente vehicular con una sección de 9.00 m de ancho, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y banquetas laterales de 1.00 m cada una. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 19100000 | 0 | 18239861 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 18239861 | 0 | 0
22096400005 | Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Km. 4+670 sobre el Camino San Ildefonso Villa Alta - Santa María Temaxcalapa - Santo Domingo Roayaga | Construcción de un puente vehicular a 9.00 m de ancho de sección, para alojar una calzada de 7.00 m de ancho, con dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y banquetas laterales de 1.00 m cada una. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 10495333 | 0 | 10022692 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 10022692 | 0 | 0
22096400006 | Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Km. 2+660, sobre el camino Km. 124+200 E.C. (Tehuacán - Telixtlahuaca) - Tomellín - Valerio Trujano. | Construcción de un Puente Vehicular con dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y banquetas laterales de 1.00 m para una sección de 9.00 m de ancho. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 14353453 | 0 | 13707067 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 13707067 | 0 | 0
22096400007 | Puente Vehicular sobre el Río Tenu, ubicado en el Km. 1+209 del camino E.C. (Magdalena Jaltepec - Santiago Tilantongo) - Santiago Tilantongo | Construcción de un puente vehicular con un ancho de 9.00 m de sección, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y 1.00 m para banquetas a cada lado. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 14493531 | 0 | 13840837 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 13840837 | 0 | 0
22096400008 | Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Km. 8+100 sobre el Camino E.C. (Ixtlán - Zoogoocho) - Santa María Yavesía. | Construcción de un puente vehicular a 9.00 m de ancho de corona, para alojar una calzada de 7.00 m de ancho, con dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y banquetas laterales de 1.00 m cada una. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 15268245 | 0 | 13625697 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 13625697 | 0 | 0
22096400009 | Construcción del Puente Vehicular ubicado en el Km. 5+150 sobre el Camino San Ildefonso Villa Alta - Santa María Temaxcalapa. | Construcción de un Puente Vehicular a 10.00 m de ancho de corona, para alojar una calzada de 8.00 m de ancho con dos carriles de circulación de 4.00 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y banquetas laterales de 1.00 m de ancho cada una. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 10847268 | 0 | 9403810 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 9403810 | 0 | 0
22096400012 | Construcción Puente Vehicular en el Km 6+250 en el Camino: E.C (San Ildefonso Villa Alta - Sta. María Temaxcalapa) - Sta. María Temaxcalapa | Construcción de un puente vehicular a 9.00 m de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y banquetas laterales de 1.00 m de ancho cada una. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 9613251 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 641 Centro SCT Puebla
TOTAL | [6 empty] | 591677979 | 0 | 0 | 0 | 0.00
09096410023 | IZÚCAR DE MATAMOROS - HUAJUAPAN DE LEÓN, Tramo: Izúcar de Matamoros - Acatlán de Osorio | El proyecto consiste en la ampliación de la sección transversal de la carretera Izúcar Matamoros-Acatlán de Osorio a una sección tipo A2, con un ancho de corona de 12 metros, para alojar 2 carriles de circulación (1 por sentido) de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros cada uno, en una longitud de 17.40 kilómetros e incluye la construcción del Puente Raboso. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 573077369 | 0 | 0 | 0 |  | 98
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096410001 | Camino Texmalaquilla - San Manuel de la Sierra | Modernización del camino a una sección de 6.0 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.0 metros de ancho. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 18600610 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 642 Centro SCT Querétaro
TOTAL | [6 empty] | 130673727 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21096420001 | MODERNIZACIÓN DE CARRETERA ESTATAL 540, QUERÉTARO ¿ CHICHIMEQUILLAS, QUERÉTARO | El proyecto consiste en la modernización de 3.40 kms de la Carretera Estatal 540 Querétaro ¿ Chichimequillas que comprende a los municipios de Querétaro y El Marqués, en el tramo comprendido de San José El Alto hasta la intersección con la carretera estatal 500, para pasar de 2 a 4 carriles de circulación, 2 por sentido de 3.50 mts cada uno, pavimentados con concreto asfáltico. Así mismo para para este proyecto se contempla la ampliación de la estructura del paso superior vehicular en el cruce con la carretera federal 57D, con una longitud de 0.08 km (12+800 al 12+880). Considerando ambos tramos tenemos una longitud de proyecto de 3.48 km. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 130673727 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 643 Centro SCT Quintana Roo
TOTAL | [6 empty] | 6902400000 | 0 | 2208000000 | 3037406 | 0.13
22096430001 | Puente Vehicular Nichupté | Construcción de un puente vehicular sobre el sistema lagunar Nichupté, en una longitud de 8.80 km, con una sección transversal de 14.90 m, para alojar tres carriles de 3.50 m (uno por sentido, más un carril reversible) y andador peatonal. Incluye la construcción de 2 accesos. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 5580000000 | 0 | 1800000000 | 2246436 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 1800000000 | 2246436 | 0.12
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
22096430002 | Conexión entre Av. Huayacán - Carretera Federal MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez. Av. Chac Mool | El proyecto consiste en crear una vía de conexión entre Av. Huayacán y la carretera federal MEX-307 Reforma Agraria - Puerto Juárez, en una longitud total de 5.2 kilómetros conforme a lo siguiente: Av. Huayacán ¿ Monte Campestre: Consiste en la construcción de una vía de 17.0 metros de ancho de corona, la cual aloja 4 carriles, 2 por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos laterales de 1.0 metro, los sentidos de circulación serán separados por un camellón central de 1.0 metro, en una longitud de 3.5 km. Monte Campestre ¿ Carretera Reforma Agraria ¿ Puerto Juárez: Consiste en la modernización de la Av. Chac Mool a un ancho de corona de 17.0 metros, la cual aloja 4 carriles, 2 por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos laterales de 1.0 metro, los sentidos de circulación serán separados por un camellón central de 1.0 metro, en una longitud de 1.7 km. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 237800000 | 0 | 60000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 60000000 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
22096430003 | Rehabilitación de la Carr. MEX-307 Reforma Agraria ¿ Puerto Juárez, Tr: Boulevard Colosio | El proyecto consiste en la rehabilitación de la superficie de rodamiento con concreto hidráulico de la carretera federal MEX-307, Reforma Agraria ¿ Puerto Juárez, en su tramo: Entronque Aeropuerto ¿ Entronque Boulevard Kukulcán, en una longitud total de 13.5 kilómetros, asimismo, la rehabilitación incluye los carriles laterales existentes, así como modernización de bahías de transporte y rehabilitación de alumbrado. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1084600000 | 0 | 348000000 | 790970 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 348000000 | 790970 | 0.22
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 644 Centro SCT San Luis Potosí
TOTAL | [6 empty] | 7066911394 | 975000000 | 931300000 | 285855734 | 30.69
13096440027 | Damian Carmona - El Aguacate. | Modernización del camino a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m., de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 37304005 | 0 | 0 | 0 |  | 39.99
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
17096440002 | Modernización de la carretera federal Mex- 085 Portezuelo- Cd. Valles | El proyecto consiste en la modernización de la carretera actual mediante la ampliación del cuerpo existente para pasar a una sección de 22.0 metros de ancho de corona, para alojar cuatro carriles, dos por sentido de circulación de 3.5 metros, acotamientos externos de 3.0 metros e internos de 1.0 metro en una longitud total de 89.73 kilómetros, incluye la ampliación de 20 puentes, 3 entronques y la construcción de 7 PIPR. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 5456887836 | 975000000 | 931300000 | 285855734 |  | 21.79
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 975000000 | 896300000 | 277255764 | 30.93
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 35000000 | 8599970 | 24.57
19096440001 | Eje 140 en San Luis Potosí | Construcción de 10.9 km de una carretera 4 carriles de largo itinerario (dos por sentido), incluyendo 5 pasos superiores vehiculares, 1 paso superior ferroviario (PSV/FFCC), 1 paso inferior vehicular y 1 glorieta a nivel. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1572719553 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 645 Centro SCT Sinaloa
TOTAL | [6 empty] | 3140059479 | 788763268 | 748763268 | 179047476 | 23.91
18096450001 | Terminación de la Carretera Badiraguato Parral. | Modernización del camino en una longitud de 37.0 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 1856569820 | 337800000 | 337800000 | 54555855 |  | 92.69
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 337800000 | 337800000 | 54555855 | 16.15
18096450002 | Cerrillos - Producto de la Revolución | Modernización del camino en una longitud de 14.00 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 72693425 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096450003 | Ipucha-El Sabino | Modernización del camino en una longitud de 12.60 kilómetros, se ampliará el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 71239557 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096450004 | San Juan - Vado Hondo | Modernización de camino en una longitud de 9.48 km, se ampliara a 6.0 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.0 m. de ancho cada uno y construcción de dos puentes vehiculares de 0.020 y 0.100 Km con un ancho de corona de 8.0 m con dos carriles de 3.0 m, incluye banquetas. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 83719749 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096450005 | Badiraguato-Otatillos, tramo del km 12+400 al km 38+200 | Modernización del camino en una longitud de 25.80 kilómetros, se ampliara el paso existente a 6.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.00 m. de ancho cada uno. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 145871472 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096450002 | Construcción de Camino Rural San Ignacio - Tayoltita | Excavación, terraplenado y revestimiento con material pétreo de 14.20 km de camino rural con 7.00 metros de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. Incluye excavaciones obras de drenaje, muro de contención y construcción dos puentes, 1 de 40 m. y 1 de 50 m. de longitud | Dgo., Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 806256148 | 350963268 | 330963268 | 92979733 |  | 86.75
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 350963268 | 330963268 | 92979733 | 28.09
21096450001 | Ampliación de la carretera Guasave-Las Glorias a 12 metros de corona, 2 carriles con acotamientos, del tramo de km 29+260 al km 37+670 | Ampliación de la Carretera Alimentadora a 12.00 m de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido) y acotamientos laterales de 2.50 m de ancho cada uno; incluye ampliación de obras de drenaje instalación de señalamiento horizontal y vertical. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 103709308 | 100000000 | 80000000 | 31511888 |  | 33.57
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 100000000 | 80000000 | 31511888 | 39.38
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 646 Centro SCT Sonora
TOTAL | [6 empty] | 1359190647 | 748150000 | 748150000 | 395670606 | 52.88
14096460006 | Agua Prieta Bavispe. | Modernización del camino en una longitud de 80.00 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 554250855 | 293000000 | 293000000 | 203280053 |  | 66.37
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 293000000 | 293000000 | 203280053 | 69.37
20096460003 | Camino Agua Prieta - Bavispe. Tr. del Km. 80+000 al Km. 140+000. | Modernización de un camino rural, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 804939792 | 455150000 | 455150000 | 192390553 |  | 68.17
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 455150000 | 455150000 | 192390553 | 42.26
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 647 Centro SCT Tabasco
TOTAL | [6 empty] | 11354353617 | 497861847 | 545774847 | 319092213 | 58.46
06096470005 | Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla | Modernización y construcción de un tramo de 40 kilómetros de longitud como una vía tipo A2 para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho cada uno y acotamientos laterales de 2.5 metros, con 12 metros de ancho de corona. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1681532868 | 307861847 | 280874847 | 112931447 |  | 90.8
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 307861847 | 280401847 | 112749776 | 40.21
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 473000 | 181671 | 38.4
12096470009 | VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km 2+500 | Construcción del Distribuidor Vial Guayabal, incluye 2 estructuras, trabajos de terracerias, obras de drenaje, pavimento con carpeta de concreto asfáltico, obras complementarias, señalamiento horizontal y vertical, así como el desmantelamiento y construcción de instalaciones de CFE y SAS, en la Carretera: Villahermosa - Tuxtla Gutiérrez, Tramo: Villahermosa - Teapa y Subtramo: km 7+715, Municipio de Centro en el Estado de Tabasco | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 585191796 | 0 | 730000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 730000 | 0 | 0
13096470001 | Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa | Ampliación de 16.9 km de la carretera a 47 m de sección para alojar 8 carriles de circulación de 3.5 m y acotamientos laterales de 2.5 m, así como la construcción de 3 PSVs y un puente. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 4158640810 | 0 | 74170000 | 17540478 |  | 68.31
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 70900000 | 17386263 | 24.52
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 3270000 | 154215 | 4.71
20096470001 | Puente Quintín Arauz. | Construcción del Puente Vehicular con un ancho total de 11.60 m de sección, para alojar 2 carriles de circulación con 3.50 m de ancho cada uno (con 1 carril de circulación por sentido), acotamientos de 0.80 m, banquetas de 1.25 m y parapetos de 0.25 m, en ambos lados. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 481603329 | 190000000 | 190000000 | 188620288 |  | 74
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 190000000 | 190000000 | 188620288 | 99.27
22096470001 | Modernización de la Carretera Villahermosa-Francisco Escárcega, Tramo: Macuspana-Lím. Edos. Tabasco/Campeche | Modernización de la carretera existente de 12.0 m a 22.0 m de ancho de corona, en una longitud de 108.2 km | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 4447384814 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 648 Centro SCT Tamaulipas
TOTAL | [6 empty] | 2440190344 | 0 | 0 | 0 | 0.00
11096480005 | Cd. Victoria - Lím. Edos. N.L. | La acción por realizar dentro del proyecto Victoria - Lim. N.L consiste en la ampliación de 109.3 km de carretera, de 2 a 4 carriles A2 pasa a A4, para alojar 2 carriles de 3.5 m cada uno, acotamiento exterior de 3 m, acotamiento interno de 0.5 m y una barrera central de 1 m. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2440190344 | 0 | 0 | 0 |  | 32.75
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 649 Centro SCT Tlaxcala
TOTAL | [6 empty] | 2525779329 | 296400000 | 296400000 | 45976 | 0.01
11096490002 | Libramiento de Calpulalpan. | Construcción de un libramiento para la ciudad de Calpulalpan, que tendrá una sección de 21.0 metros en una sección tipo A4, para alojar 4 carriles de circulación de 3.5 m de ancho cada uno, en una longitud de 21.3 km. El proyecto incluye la construcción de 3 entronques a desnivel. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1345809838 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096490001 | Los Reyes-Zacatepec, tramo del km 112+440 al km 115+500 | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA LOS REYES-ZACATEPEC DEL KM 112+440 AL 115+550, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 3.06 KM, MEDIANTE LA AMPLIACIÓN DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL, LA CONSTRUCCIÓN DE PASOS VEHICULARES (ENTRONQUE A DESNIVEL "OCOTOXCO", PSV "YAUHQUEMECAN", ENTRONQUE A DESNIVEL "YAUHQUEMECAN", VIADUCTO ELEVADO "LIBERTAD" Y LA AMPLIACIÓN DEL PSV UBICADO EN EL KM 113+940) Y EL MEJORAMIENTO DEL ALINEAMIENTO VERTICAL EN ZONAS FACTIBLES. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1179969491 | 296400000 | 296400000 | 45976 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 296400000 | 296400000 | 45976 | 0.01
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 650 Centro SCT Veracruz
TOTAL | [6 empty] | 8129144568 | 437500000 | 934387036 | 292327575 | 31.28
04096500001 | Acceso al Puerto de Veracruz | Prolongar el Acceso al Puerto con una sección de 32.0 m de ancho de corona, acotamientos laterales externos de 2.5 m e internos de 1 m de ancho y 4 carriles de circulación de 3.5 m cada uno, camellón central de 11.0 m. incluye obras complementarias. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1723076991 | 0 | 0 | 0 |  | 78.3
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
11096500018 | Ozuluama-Tampico | El proyecto consiste en la modernización del tramo Ozuluama - Tampico Alto, la cual se ampliará a una sección transversal de 21 m. para alojar dos cuerpos con 2 carriles de circulación cada uno, acotamienos laterales externos de 2.5 m. e interiores de 0.50 m. y un camellón central de 1.0 m. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2208302886 | 250000000 | 455100000 | 124139681 |  | 38.64
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 250000000 | 450000000 | 123829420 | 27.51
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 5100000 | 310261 | 6.08
13096500015 | Modernización de la carretera federal MEX 180.Tramos San Andrés Tuxtla Catemaco y Cosoleacaque Jáltipan Acayucan. Primera Etapa | Ampliar a 21.00 metros, para alojar 4 carriles de circulación, 2 para cada sentido, de 3.50 metros cada uno, y acotamientos externos de 2.50 metros e internos de 0.50 metros y una faja separadora de 1.00 metros en los tramos San Andrés TuxtlaCatemaco, CosoleacaqueJáltipan y Jáltipan-Acayucan | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 2074179326 | 0 | 250000000 | 64331190 |  | 64.25
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 250000000 | 64331190 | 25.73
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096500001 | Modernización del Tramo Entronque Cabeza Olmeca Paso a Desnivel Tamaca | Modernización del tramo Entronque Cabeza Olmeca Paso a Desnivel Tamaca, consiste en la ampliación de la sección de 4 a 6 carriles a lo largo de 9.14 km de longitud. La ampliación inicia a partir del km 96+618.67 y en el km 105+758.19. A lo largo del proyecto se ubicarán 3 pasos a desnivel. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1093030608 | 0 | 0 | 0 |  | 3.7
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096500001 | Camino Zontecomatlán - Xoxocapa - Ilamatlán | Modernización a un Camino con 7.00 m., de ancho de calzada, para alojar 2 carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 234105946 | 120000000 | 124287036 | 72112210 |  | 69.03
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 120000000 | 124287036 | 72112210 | 58.02
20096500002 | Camino Minatitlan - Hidalgotitlán | Modernización de un camino a 7.00 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m. de ancho cada uno (un carril de circulación por sentido). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 269125654 | 67500000 | 67500000 | 31744494 |  | 86.25
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 67500000 | 67500000 | 31744494 | 47.02
22096500001 | Libramiento Sayula | Construcción a 12 metros de ancho de corona del Libramiento Sayula y construcción de 3 Entronques | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 527323157 | 0 | 37500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 37500000 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 651 Centro SCT Yucatán
TOTAL | [6 empty] | 694462023 | 0 | 0 | 0 | 0.00
11096510001 | Xcan - Chan Tres Reyes - Tixcancal. | Modernización del camino en una longitud de 33.0 kilómetros, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 142914019 | 0 | 0 | 0 |  | 66.67
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
18096510002 | Camino Alimentador E.C. (Emiliano Zapata - Xouhayan) - Huntochac | Modernización y ampliación de un camino de 43.40 Km. de vía tipo C con 2 carriles de circulación (uno por sentido) de 3.5 m cada uno. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 255396228 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096510001 | Sotuta - Holcá | Modernización del camino a una sección de 7 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 104521321 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
19096510002 | E.C. (Xul - Emiliano Zapata) - Xohuayán - Tekax | Modernización de un camino rural, se modernizará el paso existente a 7.0 metros de ancho de corona, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 112787039 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
20096510001 | Sotuta - Tixcacaltuyub | Modernización del camino a una sección de 7.00 metros, para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros de ancho. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 78843416 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 652 Centro SCT Zacatecas
TOTAL | [6 empty] | 1254610000 | 0 | 6000000 | 4547087 | 75.78
13096520013 | Modernización de la carretera Fresnillo-Jerez. | Ampliación de la Carretera Fresnillo-Jerez a una sección de 12 metros de corona, que alojará a 2 carriles de circulación de 3.5 m de ancho y acotamientos laterales de 2.5 m. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Carreteras |  | 1055302651 | 0 | 6000000 | 4547087 |  | 52.6
[6 empty] | K-003 Proyectos de construcción de carreteras |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-048 Servicios relacionados para la liberación del derecho de vía |  | 0 | 6000000 | 4547087 | 75.78
14096520021 | El Salitre - Gpe. Garzaron - Ciénega De Rocamontes - E.C. Zac. /Saltillo | Modernización del camino en una longitud de 41.54 kilómetros, se ampliara el paso existente a 7.0 metros de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. de ancho cada uno. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Caminos Rurales |  | 199307349 | 0 | 0 | 0 |  | 45.45
[6 empty] | K-031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 9 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes |  |  | Unidad | 712 Dirección General de Recursos Materiales
TOTAL | [6 empty] | 3640821308 | 0 | 0 | 0 | 0.00
15097120001 | Adquisición de Inmuebles (Sustentabilidad y optimización operativa de la SCT) | Adquisición de dos inmuebles para la reubicación de la oficinas centrales de la SCT, ubicadas en Avenida Xola, esquina con Eje Central, S/N, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 3640821308 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 10 Economía |  |  | Unidad | K2H Centro Nacional de Metrología
TOTAL | [6 empty] | 7516299 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1910K2H0002 | Adquisiciones para Sistemas de Enfriamiento Criogénico. | Adquisición de equipos para laboratorio que conformarán los sistemas de enfriamiento criogénico (cryocoolers) para los patrones de efecto Josephson y efecto Hall cuántico. | Qro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7516299 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 10 Economía |  |  | Unidad | K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 1671866134 | 95405535 | 400199050 | 35814248 | 8.94
1410K2N0006 | Reposición de Planta Lavadora de Sal Industrial | Consiste en sustituir la planta lavadora de sal actual que cuenta con 23 años de antigüedad, presenta malas condiciones estructurales para un adecuado funcionamiento, y se incrementara la capacidad de producción en un 50 porciento, para cumplir con las metas establecidas. | BCS. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 410925659 | 0 | 5000000 | 0 |  | 1.8
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 5000000 | 0 | 0
1910K2N0009 | Taller de Soldadura Isla De Cedros | Construcción sustitución nave tipo taller mecánico para la construcción y reparación de obra mecánica en las instalaciones industriales de Exportadora de Sal en el puerto de altura y cabotaje de Morro Redondo, en la isla de Cedros, B.C. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 15577162 | 0 | 1131421 | 0 |  | 85.06
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 1131421 | 0 | 0
2010K2N0004 | Mantenimiento Preventivo de Equipos 2020 | Los activos, entre los que destacan una barcaza, dos máquinas de generación de energía, un tractocamión, y un tractor de orugas, han ascendido a más de 125 equipos en total. Dadas las condiciones de trabajo y la corrosión de la sal, difícilmente alcanzan el periodo de vida útil recomendado. Así mismo, se incrementan los costos de mantenimiento. Por lo anterior, aunado a razones de tipo fiscal como económicas la compañía recurre a reparaciones o mantenimientos preventivos mayores tanto en barcazas y maquinas de generación tractocamiones como en infraestructura e inmuebles. La mayoría de los mantenimientos preventivos son reparaciones realizadas por personal de la Entidad en los talleres provistos de herramientas y maquinas herramientas habilitados para este propósito. Algunas reparaciones especiales como son las de embarcaciones se realizan por compañías externas especializadas en la materia. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 65502470 | 0 | 3539702 | 3393381 |  | 99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3539702 | 3393381 | 95.86
2010K2N0015 | Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos 2021 | Los activos, entre los que destacan una barcaza, dos máquinas de generación de energía, un tractocamión, maquinas principales de un barco remolcador, una motoniveladora y una maquina cosechadora han ascendido a más de 125 equipos en total. Dadas las condiciones de trabajo y la corrosión de la sal, difícilmente alcanzan el periodo de vida útil recomendado. Así mismo, se incrementan los costos de mantenimiento. Por lo anterior, aunado a razones de tipo fiscal como económicas la compañía recurre a reparaciones o mantenimientos preventivos mayores tanto en barcazas y maquinas de generación tractocamiones como en infraestructura e inmuebles. La mayoría de los mantenimientos preventivos son reparaciones realizadas por personal de la Entidad en los talleres provistos de herramientas y maquinas herramientas habilitados para este propósito. Algunas reparaciones especiales como son las de embarcaciones se realizan por compañías externas especializadas en la materia. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 113494727 | 0 | 3726839 | 0 |  | 39.59
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3726839 | 0 | 0
2010K2N0016 | Programa de Reposición módulos de Cribas de Planta de Cribado 2021 | La planta de cribado de Isla de Cedros tiene la función de cribar sal para producir sal gruesa, cuenta con 4 cribas tipo banana de 10 X 24 Ft mismas que deben reemplazarse periódicamente, de forma gradual. Con este programa se van a sustituir 3 módulos | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 46666664 | 0 | 0 | 0 |  | 66
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
2010K2N0017 | Sistema Recepcion Almacenamiento y Distribucion de Combustible I. de C. 2021 | En la terminal de almacenamiento temporal y de carga de barcos de alto calado de Isla de Cedros se consumen anualmente mas de 5.0 millones de litros de diésel. Sin embargo, no se cuenta con un sistema seguro para administrar la recepción, almacenamiento y la distribución interna del mismo. Este proyecto contribuirá para cumplir con la normatividad en materia de seguridad en el manejo de combustibles. | BC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 33650889 | 0 | 5000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 5000000 | 0 | 0
2010K2N0019 | Sistema de monitoreo y control de protección catodica de muelles de la Entidad 2021 | La infraestructura portuaria de la Entidad es uno de los componentes elementales para los procesos de embarque del producto. A pesar de la importancia que reviste esta infraestructura, los recursos destinados a su mantenimiento nunca son suficientes. Es por eso por lo que se proyecta instalar un sistema de protección catódica de los pilotes para reducir la corrosión, minimizar la necesidad de mantenimiento y poder extender su vida útil | BC., BCS. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 3754448 | 0 | 3500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 3500000 | 0 | 0
2010K2N0020 | Adquisición de Equipo y bienes especializados para Mantenimiento 2021 | Adquisición de herramientas, equipos y bienes especializados diversos para mantener en condiciones favorables de operación los equipos e infraestructura que permitan cumplir los objetivos de producción de 8.0 millones de toneladas de sal | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29092706 | 0 | 571322 | 0 |  | 78.14
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 571322 | 0 | 0
2010K2N0021 | Adquisición de Centro de Control de motores y subestación para carga de barcazas 2021 | Actualmente contamos con un Centro de Control de Motores (CCM) que alimenta la totalidad de los equipos eléctricos en planta lavadora y carga de barcazas. Este CCM se encuentra bastante deteriorado y la mayoría de sus componentes están obsoletos. Por lo anterior, es necesario instalar un nuevo CCM que alimente solo la carga de barcazas, independizándolo del sistema de planta lavadora y garantizado la operación de los equipos eléctricos que operan en conjunto para la carga. | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18463733 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
2010K2N0022 | Adquisición de equipos y bienes especializados 2021: Módulos de bombeo para la salina. | El proceso de producción de sal marina por evaporación solar de agua de mar consiste en extracción de agua de mar de la laguna Ojo de Liebre y evaporarla de manera natural en un conjunto de estanques que ascienden a 30,000 hectáreas de concentración y 3,000 de producción de sal. Para hacer fluir la salmuera (nombre que recibe el agua de mar una vez depositada en los estanques de evaporación) en algunos puntos del proceso se requieren estos equipos (motores, cabezales, bombas y motobombas). | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18875216 | 0 | 3280000 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 3280000 | 0 | 0
2010K2N0024 | Adquisición de Vehículos especializados 2021: Maquinaria para Minería | Mantener la operación de la planta y darle seguridad al personal que usa la maquinaria y equipo especializado como son motoniveladoras tractores traxcavos grúas dragas retroexcavadoras entre otros. La entidad periódicamente y de acuerdo con el periodo de vida estimado sustituye estos equipos asegurándose así contar con un parque de maquinaria en condiciones aceptables de operación y reducir los costos de mantenimiento. La vida útil de los equipos está determinada por diversos factores que afectan su disponibilidad y desempeño. Tales factores son el desgaste de sus módulos y componentes mecánicos por acumulación de horas de trabajo deterioro de los sistemas eléctricos hidráulicos frenos y carrocería debido al ambiente corrosivo en que operan llegando el momento en que no es económico continuar dándoles mantenimiento y por ende resulta más conveniente su reposición. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149705947 | 0 | 42221647 | 19367795 |  | 10.42
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 42221647 | 19367795 | 45.87
2010K2N0025 | Adquisición de Equipo y bienes especializados para Operaciones 2021 | Adquisición de equipos y bienes especializados diversos para el soporte de la operación de la salina que le permitan a la entidad el cumplimiento de sus metas y objetivos en materia de producción, transporte y ventas de sal. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21453991 | 0 | 8239792 | 0 |  | 40.12
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 8239792 | 0 | 0
2110K2N0002 | Programa de Mantenimiento Preventivo de Equipos 2022 | Los activos, entre los que destacan un tractocamión, una barcaza, una maquina cosechadora de sal, dos maquinas principales de un barco remolcador, una máquina de generación de energía, han ascendido a más de 125 equipos en total. Dadas las condiciones de trabajo y la corrosión de la sal, difícilmente alcanzan el periodo de vida útil recomendado. Así mismo, se incrementan los costos de mantenimiento. Por lo anterior, aunado a razones de tipo fiscal como económicas la compañía recurre a reparaciones o mantenimientos preventivos mayores tanto en barcazas y maquinas de generación tractocamiones como en infraestructura e inmuebles. La mayoría de los mantenimientos preventivos son reparaciones realizadas por personal de la Entidad en los talleres provistos de herramientas y maquinas herramientas habilitados para este propósito. Algunas reparaciones especiales como son las de embarcaciones se realizan por compañías externas especializadas en la materia. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 98944420 | 95405535 | 95405535 | 13034809 |  | 11.76
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 95405535 | 95405535 | 13034809 | 13.66
2110K2N0003 | Adquisición de Equipo y bienes especializados 2022: Dolly tipo Rimpull | Adquisición de un Dolly, accesorio que une entre si, dos góndolas de 200 toneladas métricas de capacidad. Se compone de acero estructural y 4 llantas, un par por cada lado, de la misma medida que las de góndolas y del tractocamión | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 13452134 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
2110K2N0004 | Obras de apoyo a la zona industrial 2022 | Son obras que contribuyen a que las operaciones en la zona industrial de la entidad sean eficientes, se minimicen los impactos ambientales que pueden ocasionarse y que también reduzcan los riesgos a la seguridad y salud de los trabajadores. Los componentes que se encuentran en cada uno de los proyectos abaten problemática diferente, por lo que estos no se repiten o son iguales, salvo la construcción de compuertas que se construyen cada año, en reposición de las ya existentes que se encuentran en malas condiciones. | BCS. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 20741862 | 0 | 10780000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 10780000 | 0 | 0
2110K2N0005 | Parque Comunidad Isla de Cedros | Exportadora de Sal S.A. de C.V. para continuar apoyando el desarrollo de su personal requiere llevar a cabo obras de apoyo a la comunidad que mejoren la calidad de vida de los trabajadores, como Empresa Socialmente Responsable asume su compromiso y es de su interés que los trabajadores realicen sus actividades productivas en el mejor ambiente laboral posible y brinden a sus familiares una vida digna. Cumplir con el compromiso contractual con los trabajadores, mejorar de manera continua la comunidad y mejorar espacios comunes donde se puedan practicar actividades deportivas y de acondicionamiento físico de los trabajadores y sus familias. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 4252082 | 0 | 4100000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 4100000 | 0 | 0
2110K2N0006 | Construcción de Caja Tipo Dart 2022 | Las góndolas se construyen de acero estructural y lámina de acero con una capacidad de carga de 200 toneladas métricas cada una. La Entidad cuenta con 25 góndolas y requiere reponer una o dos unidades cada determinado tiempo, puede ser cada año o cada dos años. | BCS. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 71730543 | 0 | 30548635 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 30548635 | 0 | 0
2110K2N0007 | Actualización Sistema de Cabina de Control Sistema Operacional de Casa de Fuerza Isla de Cedros | Con este proyecto, se va a reemplazar la cabina de controles de más de 40 años de antigüedad de casa de fuerza de Isla de Cedros. Se adquirirán de manera individual 4 componentes (cuarto de control prefabricado, panel de interruptores, sistema de control computarizado y una unidad de climatización) y se instalarán interconectados entre si para hacer una cabina de controles que distribuirá alrededor 14,000 Mwh por año. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17112036 | 0 | 16500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 16500000 | 0 | 0
2110K2N0008 | Adquisición de Vehículo Especializado 2022: Tractor Dart | La Entidad cuenta con una flotilla de 9 tractocamiones mineros accionados por motor de combustión interna a diésel de 2,050 HP para el transporte de la sal cosechada hacia la planta lavadora, para posteriormente ser embarcada y enviada a la terminal de carga de Isla de Cedros, B.C. La vida útil fiscal de estos equipos es de 8.33 años. Por tanto, deben ser reemplazados al final de su vida económica, lo que se hace de manera gradual por su alto costo de adquisición. | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 60949960 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
2110K2N0009 | Obras de apoyo a la comunidad Guerrero Negro e Isla de Cedros 2022 | Construcción de obras de mejoras a la comunidad, cocheras y ampliaciones a casas habitación de ESSA, obras que se hacen año con año, cuya finalidad, es abatir el rezago existente de casas sin cocheras en la comunidad de la Entidad, mejoras a casas habitación que consisten en ampliaciones (recamara o baño adicional), las cuales están bajo el componente de Unidades de Construcción y mejoras a la infraestructura de la comunidad, como mejoramiento de espacios para la practica de deportes. | BC., BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 13647372 | 0 | 5040000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 5040000 | 0 | 0
2110K2N0010 | Reposición de Tanques de Agua Potable en Isla de Cedros 2022 | Exportadora de sal, tiene bajo su encargo el suministro de agua dulce en la comunidad de trabajadores de la Entidad en Isla de cedros. Igual que dentro de las instalaciones industriales. Para este fin, opera una planta desalinizadora de agua de mar. Adicionalmente, requiere depósitos para almacenamiento temporal para la distribución domestica e industrial. Los depósitos con los que se cuenta actualmente, no responden a las necesidades de manejo adecuado del agua dulce. El Presente proyecto consiste en reemplazar instraestructura de almacenamiento obsoleta, en mal estado físico. | BC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 9158184 | 0 | 8830629 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 8830629 | 0 | 0
2110K2N0011 | Adquisición de Vehículos especializados 2022: Maquinaria para Minería | El presente programa de inversión consiste en la adquisición de un lote de 8 máquinas de construcción de obra civil y minería para aplicarlas en los diversos procesos de producción de sal marina por evaporación solar de agua de mar. El uso común que se dará a las máquinas es el movimiento de suelo y de sal cristalizada en las más de 33,000 hectáreas de vasos de la salina con una tasa de actividad de aproximadamente 20,823 horas-máquina por año, acumuladas por las 8 máquinas objeto del programa_ en actividades de construcción y mantenimiento de diques, caminos de terracería y canales para la conducción de la materia prima (salmuera). | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 131115633 | 0 | 48481151 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 48481151 | 0 | 0
2110K2N0012 | Adquisición de mobiliario y equipo administrativo e industrial 2022 | Adquisición de mobiliario y equipo para atención a bienes en casas-habitación, casas de visitas, Comedores, Tiendas y áreas deportivas que han cumplido su vida útil. La Entidad empresa minera, de conformidad con el Art. 29 Fracción XII de la Ley minera, cuenta con comedores, casas habitación para trabajadores, tiendas de autoconsumo de víveres a trabajadores y requiere sustituir periódicamente mobiliario, electrodomésticos industriales y equipos especializados para la conservación y manejo de alimentos perecederos y no perecederos, tanto en el centro de trabajo de Guerrero Negro, como en el puerto de altura y cabotaje de Morro Redondo, Isla de Cedros, B.C. Adquisición de mobiliario y equipo especializado para casas habitación, tienda de autoconsumo y comedor comunitario, como son lavadoras, refrigeradores y secadoras industriales, módulos para cajas registradoras y montacargas eléctrico para el manejo de víveres. Así como para las oficinas administrativas de los talleres mecánicos. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1638607 | 0 | 1031751 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 1031751 | 0 | 0
2110K2N0013 | Adquisición de Equipos y bienes especializados para Mantenimiento en Guerrero Negro e Isla de Cedros 2022 | Adquisición de herramientas, equipos y bienes especializados diversos para mantener en condiciones favorables de operación los equipos e infraestructura que permitan cumplir los objetivos de producción de alrededor de 7.5 millones de toneladas de sal | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20741862 | 0 | 9897691 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 9897691 | 0 | 0
2110K2N0014 | Adquisición de Equipo y bienes especializados para Operaciones 2022 | Adquisición de equipos y bienes especializados diversos para el soporte de la operación de la salina que le permitan a la entidad el cumplimiento de sus metas y objetivos en materia de producción, transporte y ventas de sal. | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 15556396 | 0 | 7495835 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 7495835 | 0 | 0
2110K2N0015 | Reparación General de Diques y Compuertas en Áreas de Concentración 2021 | Mantener diques en áreas de concentración aproximadas a 30,000 hectáreas en áreas internas menores de acuerdo a los gradientes de concentración de materia prima que se genera a través del recorrido de la salmuera en áreas divididas por diques de roca y suelo como parte de la infraestructura del proceso productivo. Mantener en óptimas condiciones y reparar diques dañados, principalmente por los efectos de las lluvias | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 62277439 | 0 | 17869659 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 17869659 | 0 | 0
2210K2N0001 | Reemplazo de Equipo Eléctrico y Mecánico de Cargador de Barcos I.C. 2022 | El proyecto consiste, básicamente, en reemplazar 301 componentes del cargador radial de barcos, que se muestran en el listado Desglose de Componentes. El reemplazo de equipos y bienes que conforman en su conjunto el cargador de barcos, el 89% son componentes mecánicos como poleas, rodillos, reductores, cajas de engranes, etc. bienes de importación, que son fabricados dentro de estándares internacionales, por ejemplo, como el AGMA (American Gears Manufacturers Association) acreditados por el ANSI (American National Standars institute). | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 41483723 | 0 | 9970401 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 9970401 | 0 | 0
2210K2N0002 | Reposición de Pasillo de Acceso a Sistema C, ejes 1 al 15, Isla de Cedros 2022 | Para la transportación marítima de la producción de sal se utilizan 4 sistemas. En Guerrero Negro se utiliza el muelle en puerto Chaparrito denominado Sistema A para la carga de barcazas que lleva sal a Isla de Cedros. Para la descarga de la sal en Isla de Cedros se utilizan los muelles de descarga denominados Sistema B y D; para la carga de barcos en Isla de Cedros se utiliza el muelle de carga de barcos denominado Sistema C. el presente programa se utilizará para dar mantenimiento mayor al acceso del sistema C del eje 1 al 15 para permitir su operación por los siguientes 10 años | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 47260000 | 0 | 40208401 | 18263 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 40208401 | 18263 | 0.04
2210K2N0003 | Adquisición de equipos y bienes especializados 2022: Módulos de bombeo para la salina. | Adquisición de 42 equipos de bombeo nuevos, que permitirán durante el horizonte de evaluación (10 años), mantener de manera eficiente y en condiciones favorables de operación, el proceso de manejo de la materia prima para la producción de 7.5 millones de toneladas de sal con la calidad y las especificaciones requeridas por los clientes. | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20741862 | 0 | 15000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 15000000 | 0 | 0
2210K2N0004 | Adquisición de equipos y bienes Especializados Flota Marítima 2022 | Adquisición de herramientas, equipos y bienes especializados diversos para mantener en condiciones favorables de operación los equipos e infraestructura que permitan cumplir los objetivos de transporte marítimo Guerrero Negro-Isla de Cedros, B.C. de alrededor de 7.5 millones de toneladas de sal | BC., BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5185465 | 0 | 2828639 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 2828639 | 0 | 0
2210K2N0005 | Adquisición de transportadores de sal para la zona de apilamientos de Isla de Cedros, primera etapa | El presente programa consiste en adquisición de 7 transportadores de bandas prefabricados, de 20 años de vida útil estimada, de los cuales 2 son para reemplazar transportadores existentes y 5 son adicionales para mejorar el manejo de la sal en la zona de apilamientos del centro de trabajo de Exportadora de Sal en Isla de Cedros, B.C. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 88712942 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | B-001 Producción, transportación y comercialización de sal marina |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 10 Economía |  |  | Unidad | LAT Procuraduría Federal del Consumidor
TOTAL | [6 empty] | 47913852 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2210LAT0001 | Programa de Adquisición de Camiones de Combustión a Diésel, con Plataforma y Grúa Hidráulica Articulada | El presente programa de adquisición contempla la adquisición de cuatro camiones chasís de combustible a diésel con plataforma y grúa hidráulica articulada, para una vida útil aproximada de 5 años, a fin de atender la totalidad de denuncias ciudadanas y las verificaciones para ajuste de calibración de básculas de alto alcance de medición, principalmente las que son utilizadas en los centros de abasto del país. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 17400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores |  | 0 | 0 | 0 | 0
2210LAT0002 | Programa de Adquisiciones de Equipamiento para la Dirección General de Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor. | El presente programa de adquisiciones contempla la adquisición de 51 equipos, 3 mobiliarios y 6 instrumentos especializados para la DGLNPC, que permitirán la incorporación de nuevas tecnologías en la elaboración de estudios y análisis implementando nuevas metodologías, garantizarán el incremento en la operatividad de la Dirección General, eficientarán el desarrollo de sus actividades, permitirán la implementación de nuevas metodologías y reducirán costos de mantenimiento, materiales y reactivos durante los siguientes 10 años, correspondientes a los años de vida útil de los equipos, los cuales permanecerán para su uso dentro de las instalaciones de la DGLNPC, ubicado en calle Alemania, número 14, Colonia Parque San Andrés, C.P. 04040, Demarcación Territorial Coyoacán, Ciudad de México. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 30513852 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | G-003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y consumidores |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 10 Economía |  |  | Unidad | LAU Servicio Geológico Mexicano
TOTAL | [6 empty] | 1139222752 | 63357680 | 605330091 | 134862126 | 22.27
2010LAU0001 | Estudios para localización de sitios de confinamientos de desechos urbanos, industriales y radiactivos | Realización de la ubicación de 32 sitios de residuos sólidos urbanos para los dieciséis principales municipios en el estado de Chihuahua, y la disposición de un sitio de residuos peligrosos y un sitio para residuos radiactivos | Chih. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 17485002 | 5800000 | 5800000 | 1167195 |  | 82.95
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 5800000 | 5800000 | 1167195 | 20.12
2010LAU0002 | Inventario Minero y Exploración en Distritos Mineros susceptibles de ser reactivados | Identificar, estudiar y evaluar la viabilidad técnica y económica de los recursos minerales en los distritos de diferentes entidades federativas y proponer aquellos que presenten las mejores condiciones posibles para la reactivación y desarrollo de la pequeña minería | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 44517031 | 14900000 | 14900000 | 9906236 |  | 96.69
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 14900000 | 14900000 | 9906236 | 66.48
2010LAU0003 | Inventarios Mineros Municipales | Interrupción en los procesos del SGM para determinar la viabilidad técnica y económica, para la consolidación de proyectos mineros de minerales no metálicos, principalmente. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 7449899 | 2645000 | 2645000 | 1249504 |  | 89.65
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 2645000 | 2645000 | 1249504 | 47.24
2010LAU0004 | Inventario de pasivos ambientales mineros por estado | Evaluar la magnitud del problema ambiental relacionado con la actividad minera histórica. Contar con esta información, permitirá que se tomen medidas para enfrentar esta amenaza para la salud y el medio ambiente, dando pasos para la solución o mitigación del riesgo, desde el inventariado y caracterización de los sitios mineros abandonados, pasando por la evaluación del riesgo que entrañan, hasta la propuesta de medidas de remediación o, al menos, mitigación de tales amenazas. | Chih. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 16895018 | 6000000 | 6000000 | 1192240 |  | 83.88
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 6000000 | 6000000 | 1192240 | 19.87
2110LAU0001 | Adquisición de Vehículos Terrestres para Trabajo de Campo (2021) | El programa anual de adquisición de vehículos contempla la compra de vehículos pick-up doble tracción 4x4, para uso exclusivo en trabajos de campo ya que la naturaleza de las actividades que realiza el organismo se llevan a cabo fuera de carreteras en caminos rurales, vecinales y brechas, en caminos sin urbanización alguna, además de que usualmente se tiene que entrar por arroyos para la toma de muestras para geoquímica y levantamiento geológico, por lo tanto es indispensable contar con vehículos con capacidad de operación en todo tipo de terreno y en épocas de lluvia es indispensable contar con vehículos con buen agarre para no atascarse; también se trabaja en lugares con pendientes rocosas donde la tracción sencilla no permite llegar a esos lugares, al igual que zonas arenosas o fangosas. | Chih., Dgo., Hgo., Jal., Oax., SLP., Sin., Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 72462369 | 0 | 72462369 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Producción de información geológica del territorio nacional |  | 0 | 72462369 | 0 | 0
2110LAU0002 | Exploración por Litio | Estudiar las características geológicas de 82 localidades con presencia de litio en el territorio nacional y definir áreas susceptibles de contener este elemento en calidad y cantidad suficientes, para ser consideradas económicamente viables. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 49365672 | 34012680 | 34012680 | 8244915 |  | 70.25
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 34012680 | 34012680 | 8244915 | 24.24
2110LAU0003 | Exploración y evaluación de minerales radiactivos y asociados | Recopilación e interpretación de Información, análisis de la información, revisión de reservas, diagnóstico y planeación, geología regional, geología a detalle, geología estructural, censo de barrenos, barrenación, descripción de núcleos, radiometría terrestre, registro geofísico de pozos, pruebas metalúrgicas, interpretación integral de la información, modelado y cálculo de reservas. | NDG. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 61146067 | 0 | 30630731 | 6960223 |  | 27.81
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 30630731 | 6960223 | 22.72
2110LAU0004 | Estudios geohidrológicos | Genera estudios que apoyen en la producción de mapas de diferentes unidades hidrogeológicas del territorio nacional y el establecimiento de la evolución de nuestros acuíferos, con el objetivo de determinar la calidad del agua que de ellos se extrae para mejorar su conservación y aprovechamiento. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 27653429 | 0 | 12871712 | 3792974 |  | 19.73
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 12871712 | 3792974 | 29.46
2110LAU0005 | Generación de información geofísica del territorio nacional | Mediante este proyecto de inversión, se obtendrán datos geofísicos a través de cinco metodologías cuya aplicación específica permitirá obtener conocimiento geológico en diferentes zonas del país, esto, dando certeza, confiabilidad y validez a estudios de tipo minero, desarrollo urbano, arqueología, geohidrológico, geotérmico y de energéticos, con el propósito de desarrollar los activos intangibles (información geofísica) que contribuyan a disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones en proyectos mineros, de desarrollo urbano, geohidrológicos, geotécnicos y de energéticos, entre los más destacados. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 249044711 | 0 | 142866513 | 25688849 |  | 34.73
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 142866513 | 25688849 | 17.98
2110LAU0006 | Exploración por carbón y energéticos alternos | Se estudian características geológicas de las localidades con indicios de carbón y energéticos alternos en México, para detectar nuevas áreas con posibilidades favorables, que justifiquen que se puedan desarrollar programas de exploración detallados, para generar nuevas áreas de exploración y evaluación. | NDG. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 18912554 | 0 | 8914395 | 2419361 |  | 26.15
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 8914395 | 2419361 | 27.13
2110LAU0007 | Banco de datos digital del SGM (GeoInfoMex) | Base de datos sistematizada, para centralizar, administrar, salvaguardar y difundir el cúmulo de información existente geológico, minera, geoquímica y magnética del país, de manera que su consulta sea segura, rápida y flexible, para todos sus usuarios, disponiéndola por Internet. | NDG. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 45850584 | 0 | 22237089 | 4251353 |  | 26.04
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 22237089 | 4251353 | 19.11
2210LAU0001 | Investigación aplicada a las ciencias de la Tierra | Mediante el análisis e interpretación de los fenómenos naturales, este proyecto brinda estudios de investigación aplicados a las ciencias de la Tierra que dieron origen a los recursos geológicos de los que podemos disponer. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 19123191 | 0 | 9296086 | 2456826 |  | 25.6
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 9296086 | 2456826 | 26.42
2210LAU0002 | Estudios geológico - ambientales | Se generan estudios dirigidos a organismos públicos, empresas particulares y personas físicas de los sectores minero, energético, hidrocarburos y construcción civil para cumplir con los requerimientos de la legistlación ambiental vigente en México, de esta manera también el SGM se compromete con el cuidado del medio ambiente, contribuyendo a la aplicación de soluciones para preservar los ecosistemas y las áreas naturales, así como en la evaluación de los peligros y riesgos por fenómenos naturales (geológicos e hidrometeorológicos), que afectan al paisaje y las concentraciones urbanas. | NDG. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 33442804 | 0 | 15723901 | 4398649 |  | 12.46
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 15723901 | 4398649 | 27.97
2210LAU0003 | Generación de infraestructura de información geológico-minera y geoquímica: Escala 1:50,000 | Levantamiento geológico minero y geoquímico del territorio nacional en cartas a escala 1:50,000, con el propósito de desarrollar los activos intangibles (cartas geológico-mineras y cartas geoquímicas en escala 1:50,000) que contribuyan a disminuir la incertidumbre en la toma de decisiones en proyectos mineros, geológico-ambientales, geohidrológicos, de infraestructura civil, geotécnicos, de energéticos, entre los más destacados. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 193000871 | 0 | 91158444 | 28739672 |  | 31.03
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 91158444 | 28739672 | 31.52
2210LAU0004 | Exploración y evaluación de yacimientos minerales para el sector público y privado | Con este proyecto se proporciona asesoría técnica y apoyo a la pequeña y mediana minería y al sector minero en general, explorando, evaluando y certificando el contenido mineral de un yacimiento, así como la ejecución de estudios para definir la importancia de las asignaciones o reservas mineras. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 282873550 | 0 | 135811171 | 34394129 |  | 24.44
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 135811171 | 34394129 | 25.32
Ramo 10 Economía |  |  | Unidad | 711 Dirección General de Recursos Materiales y Archivo
TOTAL | [6 empty] | 26733674 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20107110001 | Mantenimiento a la escalera de emergencia de Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía | Mantenimiento a la escalera de emergencia de Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 26733674 | 0 | 0 | 0 |  | 25
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | A00 Universidad Pedagógica Nacional
TOTAL | [6 empty] | 9598058 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2111A000001 | Programa de actualización de la conectividad de los equipos tecnológicos en la UPN Ajusco. | Sustitución del cableado de red cat 6 para 1000 nodos en las áreas de biblioteca, difusión, posgrado, CEAL y almacén Con el objetivo de mejorara sustancialmente la conectividad en el ambiente educativo, impulsando con ello los programas de Investigación, Licenciatura y Posgrado, que esta Institución oferta con el fin de contribuir al desarrollo del país. Funciones principales: ¿ Tutorías en línea para Licenciaturas, maestrías y diplomados ¿ Fortalecimiento de programas de investigación con la ayuda de servicios de Internet ¿ Servicios de videoconferencia ¿ Apoyo a la docencia con la ayuda de servicios de Internet ¿ Difusión de la cultura ¿ Servicios administrativos para alumnos y académicos | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9598058 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | A2M Universidad Autónoma Metropolitana
TOTAL | [6 empty] | 2366083010 | 126857464 | 326857464 | 62022157 | 18.97
1611A2M0001 | Renovación de Infraestructura de áreas deportivas: edificio R bis, para la formación integral de la matrícula | El proyecto Renovación de infraestructura de áreas deportivas: edifico R bis, para la formación integral de la matrícula contempla la construcción de un edificio de 1,500 m2 en dos niveles con capacidad máxima de ofertar servicios a 17,952 usuarios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 43373158 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1611A2M0002 | Centro de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco | El proyecto Centro de Lenguas Extranjeras de la Unidad Azcapotzalco contempla la construcción de 1,656 metros cuadrados | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 38727384 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1811A2M0002 | Mantenimiento a celdas de cimentación en edificios | Se busca bombear el agua que se encuentra estancada en dicha área, llevar a cabo labores de limpieza. Una vez que el área esté limpia se procederá a la impermeabilización de los muros y techos para que el agua deje de filtrarse, con lo cual se evitara que las varillas se oxiden y degraden. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 8298200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1811A2M0003 | Inversión para cubiertas ligeras en los edificios m, 1p, 2p,3p, q, r y s | Remplazo de techo por 9,228m2 que presentan un deterioro acumulado de 35 años, con el objetivo de contar con instalaciones en óptimas condiciones que permitan el desarrollo de actividades en los espacios que integran los siete edificios en donde se realizan funciones de docencia e investigación. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 25385006 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911A2M0001 | Programa de Adquisición de vehículos para renovación del parque vehicular utilitario 2020 | Adquisición de dos vehículos utilitarios para el uso de la Institución. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 783021 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911A2M0002 | Construcción del Centro de Investigación y Formación Experimental de la UAM Lerma | Construir el Centro de Investigación y Formación Experimental de la UAM Lerma (CIFE), consistente en 10,535 m de nueva infraestructura, lo que permitirá atender una matrícula de 1,600 nuevos alumnos y soportar el crecimiento de la oferta de planes de estudio de licenciatura y posgrado. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 362263918 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911A2M0003 | Construcción del Nuevo Edificio "S" | El proyecto denominado Construcción del Nuevo Edificio "S" contempla la recuperación del edificio inhabilitado por el sismo y mejorar las condiciones de servicio que brindaba el antiguo edificio "s" | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 358642194 | 0 | 124652679 | 24103594 |  | 62.97
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 124652679 | 24103594 | 19.33
1911A2M0004 | Construcción Módulo B de la Unidad Iztapalapa | El Módulo B de la Unidad Iztapalapa consiste en la construcción y equipamiento de un edificio de planta baja y 4 niveles, el cual brindará a la comunidad universitaria nuevos espacios para el desarrollo de las tareas tanto de docencia e investigación, a su vez se estaría en la posibilidad de brindar nuevos lugares para los alumnos de nuevo ingreso que solicitan un lugar en esta Institución. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 314389406 | 0 | 36175435 | 4064335 |  | 30.24
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 36175435 | 4064335 | 11.23
2011A2M0001 | Habilitación y equipamiento del Módulo A de la UAM-Iztapalapa | Readecuación de espacios a través de una habilitación y equipamiento de un edificio de planta baja y 4 niveles con una superficie de 9,323.46 m2 y 239 áreas. El cual consiste en reubicar algunos laboratorios tanto de docencia, como de investigación que se encuentran actualmente en el edificio ¿R¿, así como cubículos para poder brindar asesoría a los alumnos que requieran de una orientación más personalizada. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 214530444 | 126857464 | 166029350 | 33854228 |  | 37.2
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 126857464 | 166029350 | 33854228 | 20.39
2011A2M0002 | Instalación y puesta en marcha de un ascensor para el edificio F de DCBS | Colocación y puesta en marcha del ascensor en el edificio F coadyuvando a fomentar y facilitar el acceso a la movilidad vertical del personal académico, administrativo y alumnado en edad avanzada o con problemas de discapacidad, el cual requiere diariamente de opciones de traslado ya sea dentro del campus universitario o muy específicamente en sus áreas de trabajo o estudio. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 2884660 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0003 | Cerca perimetral UAM Lerma | Construcción de cerca perimetral para el predio de la UAM Lerma, un conjunto de 2,485 metros lineales cuyas características constructivas permitirán garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, infraestructura física, equipo y mobiliario con el que cuenta. Esta cerca será construida tomando en consideración los estudios de Riesgo Hidrológico y la Campaña de Exploración Geotécnica, Geofísica y Topográfica contratados por la institución en el año 2016, gracias a los cuales se cuenta con el anteproyecto general, sin embargo, es necesario llevarlo a proyecto ejecutivo así como el seguimiento topográfico actualizado. El predio de la Unidad Lerma se encuentra en la colonia El Panteón de la Ciudad de Lerma de Villada, asentamiento en proceso de consolidación, en el sentido de que hay una importante deficiencia de servicios públicos e infraestructura urbana lo que dificulta la presencia de seguridad pública en los alrededores. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 20152377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0004 | Restructuración, mejora de instalaciones y remodelación de espacios del edificio "c" | Colocar al edificio ¿c¿ dentro de los parámetros de seguridad que marca el actual Reglamento de Construcciones y sus Normas Técnicas Complementarias, por lo que se requiere implementar los elementos estructurales necesarios para la reestructuración del edificio, así como las conexiones que se requerirán para su colocación en la estructura actual, así como la sustitución de las instalaciones actuales (eléctricas y voz y datos) para cumplir con los requerimientos de la normatividad aplicable vigente. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 205812710 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0005 | Construcción del edificio "a" | El proyecto Construcción de edificio "a": Centro de Posgrado y de Nuevos Sistemas de Aprendizaje, Rectoría y Secretaría de Unidad consiste en un inmueble de 9,211.92 m2 distribuidos en 4 niveles (planta baja, primero, segundo y tercer nivel) que albergará espacios para posgrado de las tres Divisiones Académicas, salas de educación continua, vestíbulo, auditorio multifuncional y coordinaciones administrativas que apoyan la gestión universitaria así como las oficinas centrales de Rectoría y Secretaría de Unidad. Con ello se pretende atender las siguientes necesidades: Enseñanza de lenguas extranjeras, posgrado, vestíbulo, atrio o área de recepción, auditorio multifuncional para 500 personas, salones de clase convencionales, salones para nuevos sistemas de aprendizaje, oficinas administrativas, sala de consejo, salones para proyectos especiales y salas de educación continua. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 283501608 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0006 | Sustitución de elevadores en UAM-A | Se brindarán cinco equipos nuevos, que serán seguros, confiables, cómodos y eficientes ya que los equipos de sustitución cuentan con un rango promedio de 25 años en funcionamiento por lo que su periodo de vida útil ha terminado. El mantenimiento es demasiado costoso por lo que uno de los elevadores ha dejado de operar. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8410186 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0007 | Construcción de escaleras de emergencia para los edificios: "T" módulo norte, "T" módulo sur, "C", "D" y "F" | A raíz del sismo del 19 de septiembre del 2017, se hizo patente la necesidad de revisar las condiciones de seguridad de los edificios de la Unidad, encontrando que varios de ellos, carecen de escaleras de emergencia, por lo que, conforme se cuente con los recursos para ello, se irán construyendo las de los edificios "T" módulo norte, "T" módulo sur, "C", "D" y "F", a fin de incrementar las condiciones de seguridad de los usuarios que tengan la necesidad de evacuar estos edificios en caso de sismo o cualquier otro tipo de siniestro. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 15366657 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0008 | Habilitado y sustitución de la Barda perimetral en colindancias de la Unidad | La barda perimetral existente en las colindancias de la Unidad tiene tramos que no han sido remodelados, con una antigüedad de más de 30 años, está muy deteriorada por el paso del tiempo, en algunos segmentos sólo se cuenta con malla ciclónica, en otros diversos estilos de reja que tiene severos problemas de corrosión en buena parte de su longitud y en el caso de colindancias con otras edificaciones, sencillamente no se cuenta con una barda propia. La irregularidad de la barda perimetral, ha provocado problemas de inseguridad al interior de la unidad debido a que puede ser fácil el ingreso de gente ajena a través de los puntos vulnerables, por lo que es urgente sustituirla por un enrejado nuevo de un material más robusto y en las partes donde no se cuenta con barda o reja, habilitarla, para salvaguardar a la comunidad universitaria y los bienes de la universidad, además que por imagen conviene un solo estilo de barda perimetral. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6879055 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0009 | Reforzamiento del edificio "M" (lado norte) | Mientras se realizaban trabajos de remodelación en el núcleo sanitario lado norte del edificio "M", se detectaron columnas que presentaban fisuras, en ese momento, se determinó reforzar únicamente los elementos localizados en dicha área, a fin de culminar satisfactoriamente los trabajos. Por lo anterior se realizó un estudio de estabilidad estructural que determinó la necesidad de la realización de la obra de reforzamiento del lado norte del edificio, a fin de garantizar su seguridad estructural. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 17518062 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0010 | Reestructuración del edificio L | El proyecto tiene la finalidad de brindar a la comunidad universitaria instalaciones seguras y confiables para el desarrollo de las funciones del personal que laboran en esta instancia y la seguridad de los académicos, alumnos y visitantes externos que hacen uso de los servicios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 132517260 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0011 | Mantenimiento mayor a la cancha de fútbol soccer | La cancha de futbol soccer se ubica en el área deportiva de la Unidad. Actualmente se encuentra en desuso a causa de la fauna local (tuzas), que horada el terreno generando agujeros que en muchos casos no son visibles, lo cual llegó a ocasionar accidentes a los jugadores. Con la intención de poder utilizar estas instalaciones sin agredir a estos animales, es necesario un mantenimiento integral y adecuación consistente en la conformación de una base de grava y tepetate en el terreno de juego, que forme una barrera a la fauna y permita su uso. Aunado a lo anterior, se instalará un acabado a base de pasto artificial, que no resulta atractivo para esta fauna y permitirá un fácil mantenimiento. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11639161 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A2M0012 | Barda colindante UAMC | Se presenta el proyecto de barda colindante oriente completar el cerco perimetral con infraestructura segura, del predio en el que se ubica la Unidad Cuajimalpa, para prevenir el acceso ilegal ala terreno, que actualmente padece la institución. Este proyecto contempla dos portones, andadores perimetrales y una caseta de vigilancia con un área de servicio, sanitarios para hombres y mujeres, área de lockers, una cocineta. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 5473687 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A2M0001 | Programa Universitario para la Sustentabilidad | El proyecto de inversión para el Programa Integral Institucional para la Sustentabilidad para la UAM Azcapotzalco consiste en un programa integral de desarrollo de infraestructura y modernidad que facilita las tareas operativas de la Unidad y además permite el enriquecimiento y desarrollo de las funciones sustantivas institucionales de docencia, investigación, extensión universitaria y gestión del campus que beneficiará a la comunidad universitaria. Consiste en modernizar los siguientes puntos: - Manejo y disposición de los residuos peligrosos; - Manejo y disposición de los residuos orgánicos; - Sistema integral para el manejo de aguas; - Implementación de sistemas generadores de energía renovable. A través de la implementación de: - Almacén Temporal de Residuos Peligrosos; - Biodigestor Anaerobio; - Planta Biológica de Tratamiento de Aguas Residuales; - Sistemas generadores de energía renovable con paneles solares. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 42938515 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A2M0002 | Construcción CICTE UAM AZCAPOTZALCO | El proyecto consiste en la construcción de un edificio de 3,300 m2 que contará de instalaciones inteligentes y sustentables, con una vocación a la flexibilidad, la modularidad e interactividad entre funciones y usuarios bajo un enfoque bioclimático. El inmueble se integrará por tres niveles que alojarán espacios para la impartición de cursos, talleres, diplomados, conferencias, presentaciones de libros, cuenta cuentos, vinculación al deporte, emprendedurismo, gestión de calidad, robótica, ciencia y tecnología, así como apoyo a personas de todos los grupos social para desarrollar productos y actividades explotables comercialmente y permitirá la vinculación de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco con la Alcaldía Azcapotzalco, entre otros. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 112506766 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A2M0003 | Estudio de Preinversión para el reforzamiento y remodelación del edificio R | El proyecto consiste en la realización de un proyecto ejecutivo para el reforzamiento y remodelación del edificio R. Este edificio actualmente está distribuido en planta baja y dos niveles, con capacidad para dar servicio a los alumnos de licenciatura y posgrado en los laboratorios de docencia e investigación, asimismo cuenta con oficinas administrativas y cubículos para los profesores. Con esta alternativa del proyecto ejecutivo de reforzamiento y remodelación se podrá distribuir o reordenar el edificio R para optimizar los espacios y poder reordenar otras áreas de trabajo. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 10288463 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A2M0004 | Programa anual de equipamiento para las actividades de Docencia en Licenciatura y Posgrado de la UAM. | El Programa anual de equipamiento de bienes no asociados a la obra pública para las actividades de Docencia en la Universidad Autónoma Metropolitana en el nivel Licenciatura y Posgrado, tiene como finalidad asegurar que las actividades docentes se desarrollen en las mejores condiciones contando con el equipo de los laboratorios y talleres adecuado para el mejor desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 46669188 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A2M0005 | Circuito vial Unidad Lerma | Construir en 15,349 m2 la primera etapa del circuito vial de la Unidad Lerma a fin de contar con las condiciones adecuadas para la circulación de peatones y automóviles en su interior; esta infraestructura incluye las plazas abiertas, áreas verdes y ajardinadas que permitirán la convivencia y recreación de la comunidad universitaria, así como un sistema de drenes que garantizarán que el agua de lluvia se permee al suelo natural, todo eso con un enfoque ecológico. Este proyecto abonará a la salud de la comunidad universitaria ya que permitirá contar con vialidades y estacionamientos adecuados lo que a su vez reducirá las constantes nubes de polvo nocivas para las vías respiratorias, con el circuito vial dicho polvo se cambiaría por aire limpio de las zonas ajardinadas. El proyecto impactará positivamente la imagen del campus y abonará a los esfuerzos de la institución por atraer nuevos estudiantes, disminuir la deserción y propiciar una mayor permanencia de los alumnos en el campus. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 30462736 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211A2M0001 | Programa anual de equipamiento para las actividades de investigación de la UAM. | El Programa anual de equipamiento de bienes no asociados a la obra pública para las actividades de Investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene como finalidad asegurar que las actividades de investigación se desarrollen en las mejores condiciones contando con el equipo de laboratorios y talleres adecuado para el mejor desarrollo de los proyectos de inversión. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 46669188 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | A3Q Universidad Nacional Autónoma de México
TOTAL | [6 empty] | 4975606308 | 902868413 | 902868413 | 262723022 | 29.09
1811A3Q0003 | Construcción del Centro de Preservación Documental de la Biblioteca Nacional de México (CPD). | Construcción de dos edificios, 1 para el almacenamiento de alta densidad de 3,000m2 y edificio para Laboratorio de Preservación Documental y Digital de los materiales de 311 m2. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 131586332 | 0 | 0 | 0 |  | 80
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A3Q0001 | Licenciatura en Nutriología FES Zaragoza | Construcción de un edificio de tres niveles, dentro del terreno que ocupa la Clínica Universitaria para la Atención a la Salud los Reyes, destinados a la docencia de la Licenciatura en Nutriología. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 42522539 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A3Q0002 | Edificio de laboratorios de investigación en el instituto de química | Construcción de un edificio para laboratorios de investigación con el objetivo de mejorar y expandir las instalaciones derivado del incremento de la planta académica y la matrícula atendida. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 97525945 | 0 | 0 | 0 |  | 15
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A3Q0003 | Rehabilitación de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia | Optimización y reforzamiento estructural de los cuatro edificios que ocupa la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 71188491 | 0 | 0 | 0 |  | 56
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011A3Q0010 | Escuela de Nacional Ciencias de la Tierra | Construcción de dos edificios, sede de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, que incluye: 13 laboratorios, 14 aulas para 40 alumnos, 9 cubículos para profesores, 2 talleres multifuncionales, unidad de gobierno y 1 auditorio. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 128723945 | 0 | 0 | 0 |  | 35
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0001 | Programa anual de equipamiento a entidades con función de Docencia en la UNAM | Programa anual 2022 de adquisiciones de Bienes no Asociados a la Obra Pública que tiene el objetivo de proveer bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de las entidades universitarias con funciones de docencia a nivel superior, licenciatura y posgrado de la UNAM | CDMX., Gto., Mex., Mich., Mor., Qro., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 555545781 | 214270365 | 214270365 | 90238163 |  | 42
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 55837584 | 55837584 | 37841006 | 67.76
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 158432781 | 158432781 | 52397157 | 33.07
2111A3Q0002 | Centro de Atención y Servicios Psicológicos | Creación de un espacio físico con 4,140 M2, destinado a focalizar la atención, actualización y adopción de la práctica profesional eficiente, de los estudiantes y profesionales de los servicios psicológicos que la Facultad de Psicología provee a la comunidad universitaria y al público en general | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 82448900 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0003 | Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Azcapotzalco | La construcción del nuevo conjunto de 21 laboratorios proporcionará mejores condiciones de seguridad a toda la comunidad del plantel Sur, solucionar a partir de una propuesta integral la actualización de laboratorios curriculares, Ampliar los espacios de impartición de las materias prácticas de Biología, Física y Química y con ello, mejorar las condiciones de estudio práctico. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 52700709 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0004 | Equipamiento del Centro de Supercómputo de la UNAM | Adquisición de un clúster de supercómputo con 500 nodos sumando un rendimiento de 1.5 Petaflop/s, 200 millones de horas de procesamiento anuales | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 247853837 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0005 | Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Vallejo | Construcción de un edificio de laboratorios con una superficie de 2,733 m2 para atender las asignaturas curriculares experimentales de Biología, Física y Química que son impartidas a todos los alumnos, de todos los semestres del bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 57727833 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0006 | Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Naucalpan | La construcción del nuevo conjunto de 24 laboratorios proporcionará mejores condiciones de seguridad a toda la comunidad del plantel Naucalpan, solucionar a partir de una propuesta integral la actualización de laboratorios curriculares, Ampliar los espacios de impartición de las materias prácticas de Biología, Física y Química y con ello, mejorar las condiciones de estudio práctico. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 54538370 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0007 | Mantenimiento a la Red de agua potable de la FES Aragón | Sustitución de 2,921 m de tuberías, de polietileno de alta densidad que componen el red de agua potable de la Facultad de Estudios Superiores Aragón | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12693017 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0008 | Ampliación del Centro Universitario de Teatro | Construcción de un Edificio de 4 niveles en forma de L de 2,199 metros cuadrados, ubicada en Ciudad Universitaria que incluye 4 niveles: planta baja, primer, segundo piso y azotea | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 51312773 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0009 | Centro de Investigación en Virología de la UNAM | Construcción y equipamiento de un conjunto arquitectónico de 6,369.52 m2 de construcción (áreas exteriores y edificio), que incluye 20 laboratorios, un auditorio, salones de clases y cinco Unidades (Unidad de Desarrollo Tecnológico y Servicios, Unidad de Divulgación Científica y Comunicación Social, Unidad de Bioseguridad y Unidad de Cómputo, Unidad de Bioterio). | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 291708666 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0010 | Laboratorios curriculares en el CCH Plantel Oriente | Construcción de un edificio de laboratorios con una superficie de 3,163 m2 para atender las asignaturas curriculares experimentales de Biología, Física y Química que son impartidas a todos los alumnos, de todos los semestres del bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 66810504 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0011 | Edificio de laboratorios curriculares en el CCH Plantel Sur | Construcción de un edificio de laboratorios con una superficie de 2,614 m2 para atender las asignaturas curriculares experimentales de Biología, Física y Química que son impartidas a todos los alumnos, de todos los semestres del bachillerato | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 55214259 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0012 | Programa anual de equipamiento a entidades con función de Investigación en la UNAM | Programa anual de adquisiciones para el año 2022 de bienes no Asociados a la Obra Pública que tiene el objetivo de proveer bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de las entidades universitarias con funciones de investigación científica, tecnológica y humanística. | BC., Chis., CDMX., Jal., Mich., Mor., NL., Pue., Qro., Q. Roo, Sin., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 486043198 | 281195512 | 281195512 | 106068895 |  | 56
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 281195512 | 281195512 | 106068895 | 37.72
2111A3Q0013 | Mantenimiento a entidades de Docencia e Investigación ubicadas en la CDMX y ZM | Programa de mantenimiento anual destinado a mantener en condiciones adecuadas, suficientes, funcionales, dignas y seguras las instalaciones de la entidades universitarias con funciones de Docencia e Investigación ubicadas en la Ciudad de México y Zona Metropolitana | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 424487780 | 245583232 | 245583232 | 40787699 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 245583232 | 245583232 | 40787699 | 16.6
2111A3Q0014 | Programa anual de equipamiento a recintos de Difusión Cultural y Extensión Universitaria UNAM | Programa anual de adquisiciones 2022 de bienes no Asociados a la Obra Pública que tiene el objetivo de proveer bienes duraderos de activo fijo para el adecuado funcionamiento y equipamiento de los recintos y entidades universitarias que realizan funciones de difusión cultural y extensión universitaria en la UNAM | CDMX., Gro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 48734217 | 46991170 | 46991170 | 5952064 |  | 43
[6 empty] | E-011 Desarrollo Cultural |  | 46991170 | 46991170 | 5952064 | 12.66
2111A3Q0015 | Unidad de Servicios Geofísicos del Instituto de Geofísica en C.U. | Construcción de un edificio de tres niveles para la Unidad de Servicios Geofísicos en Ciudad Universitaria, que permita atender y solucionar la saturación de espacios actual, así como centralizar la operación en un solo sitio de todos los servicios geofísicos que tiene a su cargo la UNAM. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 33925389 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0016 | Mantenimiento a entidades y recintos de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UNAM | Programa de mantenimiento anual destinado a mantener en condiciones adecuadas, suficientes, funcionales, dignas y seguras las instalaciones de las entidades y recintos de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la UNAM | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 46789955 | 45116447 | 45116447 | 13820176 |  | 30
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 45116447 | 45116447 | 13820176 | 30.63
2111A3Q0017 | Mantenimiento a entidades foráneas de la UNAM con funciones de Docencia e Investigación | Programa de mantenimiento anual destinado a mantener en condiciones adecuadas, suficientes, funcionales, dignas y seguras las instalaciones de las entidades foráneas de la UNAM con funciones de Docencia e Investigación | BC., Chis., Gto., Mex., Mich., Mor., NL., Qro., Q. Roo, Sin., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 120495846 | 69711687 | 69711687 | 5856025 |  | 22
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 69711687 | 69711687 | 5856025 | 8.4
2111A3Q0018 | Conmutadores telefónicos de C.U. | Remplazo de 11conmutadores telefónicos PBX AASTRA-MITEL que dan servicio a 13,000 extensiones en Ciudad Universitaria. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 424351912 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0019 | División Traslacional en Neurociencias del Instituto de Neurobiología | Construcción y equipamiento de un edificio con 3,600 m2, dedicado a la investigación traslacional, que se orienta al estudio y diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, neuro-oncológicas y enfermedades genéticas y al desarrollo de interfaces prostéticas. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 259869909 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0020 | Rehabilitación de la pista roja del Estadio Olímpico Universitario | Sustitución de 53,723 m2 de piso dañado en la pista roja por un material de mayor resistencia y durabilidad para peatones y vehículos | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 99786771 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0021 | Ampliación del edificio principal del Instituto de Fisiología Celular | Ampliación de 761.71 m2 en dos niveles sobre el Edificio Anexo del Instituto de Fisiología Celular y la construcción de un puente peatonal de 6 m2 de superficie para interconectar el Edificio Anexo con el Edificio Principal | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 18688417 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0022 | Mantenimiento de la red de agua potable de C.U. | Actualización de la infraestructura de los cinco sectores hidráulicos de Ciudad Universitaria a partir de la modernización de tuberías y del sistema de monitoreo de la red primaria y secundaria de distribución de agua potable. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 414567587 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0023 | Mantenimiento del sistema de alumbrado público de Ciudad Universitaria | Remplazar 9,130 lámparas convencionales del alumbrado público de Ciudad Universitaria por lámparas de luz LED (Lighting Emitting Diode) e incorporar alumbrado público en 17 de áreas oscuras (709,000 m2). | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 138866763 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0024 | Mantenimiento del sistema de vialidades de C.U. | Mejorar la red de vialidades de los 13 circuitos que integran la red de vialidades en C.U. con el fin de atender las necesidades de traslado eficiente de la comunidad universitaria y visitantes en general, proporcionando vialidades seguras y cómodas para reducir los tiempos de traslado y costos de mantenimiento de las unidades del transporte propiedad de la UNAM. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 66477666 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0025 | Mantenimiento de la Red de Drenaje de C.U. | Recuperar la operatividad y mejorar el sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales a partir de la reparación y conexión de todas las dependencias universitarias a la red de drenaje de Ciudad Universitaria. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 40996289 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0026 | Unidad de Atención Médica de Alta Especialidad de la Facultad de Medicina | Construcción de un edificio de tres niveles: planta baja con 397.59 m², primer piso con 195.59 m² y segundo piso con 241.35 m², dando así un total de 834.53 m² de construcción destinados a la atención médica de alta especialidad para la población de la Ciudad de México | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 15819865 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0027 | Actualización de infraestructura soporte Red UNAM y telefonía | Actualizar los equipos soporte (aire acondicionado y de energía ininterrumpida), que garantizan la continuidad de los servicios de Red-UNAM y de la red telefónica en 19 locales de telecomunicación, ubicados dentro de la Ciudad de México | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 24746915 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0028 | Mantenimiento al camino y Estacionamientos del Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir | Pavimentación de camino y estacionamiento de edificio albergue, estacionamiento telescopio 84cm y acceso telescopio 1.5m. A base de concreto hidráulico mr 40, incluye: guarniciones y banquetas. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7154784 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0029 | Clínica de medicina del deporte y fisioterapia de la UNAM | Desarrollo de nueva infraestructura que brinde servicio de fisioterapia, rehabilitación y medicina del deporte, tanto a la comunidad universitario como público en general | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 223236583 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0030 | Remodelación de la biblioteca Dra. Graciela Ortega | Remodelación de la biblioteca Dra. Graciela Ortega de la Facultad de Psicología, para aumentar la capacidad de atención, la calidad en el servicio así como la mejora sustantiva del mobiliario y equipo | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 18154867 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0031 | Plantas de tratamiento de aguas residuales en la FES Cuautitlán | Construcción de dos plantas de tratamiento de aguas residuales, una para Campo 1 y otra para Campo 4, que permitirán solucionar el problema de carencia de agua en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 52975856 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111A3Q0032 | Rehabilitación del edificio B del CCH Vallejo | Rehabilitación de edificio B del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo compuesto por 1 laboratorio (sección a, b y anexo), 1 salón y 1 núcleo sanitario de 2 secciones | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 9333838 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | B00 Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [6 empty] | 694621430 | 0 | 305656722 | 0 | 0.00
2111B000001 | Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de la Unidad Académica ESIME Azcapotzalco | "La adquisición de este equipamiento permitirá modernizar los talleres y laboratorios con la finalidad de incrementar el cumplimiento a los planes de estudio de las carreras que se imparten en la Unidad académica y se vean beneficiados aproximadamente 6,545 alumnos con su desarrollo integral. " | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 56363199 | 0 | 60990062 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 60990062 | 0 | 0
2111B000002 | Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de la Unidad Académica ESIME Ticomán | Con este Programa de Inversión se dará soporte a los programas académicos (carreras) de Ingeniería en Sistemas Automotrices (ISISA), e Ingeniería Aeronáutica (IA), con la finalidad de implementar prácticas de laboratorio, acordes a los requerimientos actuales del sector automotriz y aeroespacial, actualizar y en medida de lo posible, aumentar las capacidades instaladas en la Escuela, además de dar cumplimiento a las exigencias de calidad de organismos como el CACEI y el CONACyT. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 61970020 | 0 | 61970020 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 61970020 | 0 | 0
2111B000003 | Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de las Unidades Académicas ESEO, CICS MA Y CICS ST | "La adquisición de este equipamiento permitirá modernizar los talleres y laboratorios con la finalidad de incrementar el cumplimiento a los planes de estudio de las carreras que se imparten en estas Unidad académica y se vean beneficiados los alumnos de estas tres instituciones. " | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 59458888 | 0 | 59458887 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 59458887 | 0 | 0
2111B000004 | Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de las Unidades Académicas ENCB y UPIBI | "La adquisición de este equipamiento permitirá modernizar los talleres y laboratorios con la finalidad de incrementar el cumplimiento a los planes de estudio de las carreras que se imparten en la Unidad académica y se vean beneficiados los alumnos de estas dos instituciones. " | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 61075900 | 0 | 61075900 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 61075900 | 0 | 0
2111B000005 | Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de las Unidades Académicas ESE. EST, ESCA ST y ESCA Tepepan | Las Unidades Académicas de Nivel Superior del área de Ciencias Sociales se verán beneficiadas con la formación académica de sus alumnos, ya que se impartirán las prácticas necesarias o con el equipamiento adecuado, para que los alumnos desarrollen las competencias establecidas en el perfil de egreso de cada uno de los programas académicos que se imparten en: Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Santo Tomás, Escuela Superior de Comercio y Administración Unidad Tepepan, Escuela Superior de Turismo y Escuela Superior de Economía. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 62161853 | 0 | 62161853 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 62161853 | 0 | 0
2111B000006 | Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de cómputo de 10 Unidades Académicas del IPN | El Programa de Inversión consiste en adquirir equipo nuevo que requieren los Laboratorios de cómputo de 10 Unidades Académicas de Nivel Superior de las áreas de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, facilitando el desarrollo de las prácticas de laboratorio a nivel Licenciatura y de Posgrado sustituyendo dispositivos deteriorados, obsoletos o que han concluido su vida útil además de ampliar el inventario de equipos. | CDMX., Gto., Mex., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50629071 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B000007 | Equipamiento de bienes TIC para las Unidades Académicas de Nivel Medio Superior | El Programa de Inversión incluye un conjunto de bienes informáticos y de comunicación necesarios para el desarrollo académico de las escuelas del Instituto en el nivel medio superior en sus tres vertientes de las ciencias; médico biológicas, físico matemáticas y, sociales y administrativas | CDMX., Gto., Mex., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 51854618 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B000008 | Porgrama de equipamiento de bienes de Tecnología de la Información y la Comunicación para las Unidades Académicas de Nivel Superior | El Programa de Inversión incluye un conjunto de bienes informáticos y de comunicación necesarios para el desarrollo académico de las escuelas del Instituto en el nivel superior en sus tres vertientes de las ciencias; médico biológicas, físico matemáticas y sociales y administrativas | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 51642282 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B000009 | Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de la Unidad Académica UPIIC Coahuila | Programa de equipamiento que se implementará en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Coahuila (UPIIC) que consiste en la adquisición de equipo para los laboratorios de Circuitos, Electricidad, Química, Mecánica y Diseño Digital, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el eje 2 Eje del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, de este modo se podrá contar con la infraestructura necesaria para atender a la Educación 4.0, y como resultado de esta implementación, 140 alumnos serán beneficiados por semestre. | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 47072537 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B000010 | Adquisición de mobiliario para la Unidad Académica UPIEM | "Desarrollo de un programa de adquisición de mobiliario para la Unidad Profesional Interdisciplinaria (UPIEM), la cual es una Unidad Académica de reciente creación derivado de un convenio de colaboración el gobierno de la Ciudad de México con lo que se pretende dar respuesta a las necesidades actuales de formación en energía y movilidad, así como impulsar al sector energético y la movilidad urbana sustentable, priorizando los modos de transporte público y no motorizados. " | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20734866 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B000011 | Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de cómputo de la Unidad Académica UPIIC Coahuila | Programa de equipamiento que se implementará en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Coahuila (UPIIC) que consiste en la adquisición de equipo para dos laboratorios de Cómputo, lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el eje 2 Eje del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, de este modo se podrá contar con la infraestructura necesaria para atender a la Educación 4.0, y como resultado de esta implementación, 177 usuarios serán beneficiados por semestre. | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5981219 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B000001 | Proveer de Infraestructura al Centro de Datos Nodo UPIICSA | Es necesario renovar la infraestructura eléctrica y climática necesaria para la correcta operación y mantenimiento de los equipos de Tecnologías de la Información (IT) que conforman el Centro de Datos perteneciente al Nodo UPIICSA y que además da servicio a seis Unidades Académicas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 41657919 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B000002 | Adquisición de Equipamiento para Laboratorios de la Unidad Académica ESM | La Escuela Superior de Medicina cuenta con un matricula de 4,412 alumnos que cursan la carrera de Médico Cirujano y Partero y tiene 12 laboratorios y una Unidad de Adiestramiento y Certificación de Aptitudes Médicas (UNACAM), para los que se requiere tener tecnología acorde a los requerimientos modernos del ámbito del sector salud. Cabe señalar que el contar con el equipo necesario, permitirá la ejecución de las 630 prácticas semestrales señaladas en el plan de estudios de la carrera de Médico Cirujano y Partero en las condiciones de operación y seguridad necesarias, asegurando su calidad y eficiencia. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 62186096 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B000003 | Adquisición de Equipamiento para Talleres y Laboratorios de las Unidades Académicas ESIA Tecamachalco y ESIA Ticomán | El Programa de inversión consiste en adquirir equipo nuevo que requieren los Laboratorios de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco y Unidad Ticomán, facilitando el desarrollo de las prácticas de laboratorio a nivel Licenciatura y de Posgrado sustituyendo dispositivos deteriorados, obsoletos o que han concluido su vida útil además de ampliar el inventario de equipos y también la creación de nuevos laboratorios. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 61832962 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | B01 XE-IPN Canal 11
TOTAL | [6 empty] | 433654761 | 0 | 71699 | 0 | 0.00
1911B010004 | Vehículos Operaciones | Adquisición de 4 vehículos para el área de Operaciones Técnicas | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8420412 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911B010005 | FT Electromecánica | Adquisición de sistemas de Aire acondicionado de precisión rackeable, modular, redundante internamente para los Site´s y áreas técnicas donde se encuentran ubicados los equipos electrónicos que conforman toda la infraestructura para la producción y transmisión de la señal del Canal Once. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 30084477 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911B010006 | Vehículos Producción | Adquisición de 3 vehículos tipo Van, para optimizar el número de servicios en el área de Producción y brindar seguridad en los traslados del personal y equipo técnico. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2196081 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1911B010007 | Terreno SLP | Adquisición del terreno donde se ubica actualmente la estación retransmisora de San Luis Potosí. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3352171 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011B010001 | Sistema Tx-RX Sat | Adquisición de un Sistema de Transmisión y Recepción Satelital, para asegurar proveer la señal de Canal Once 11.1 y 11.2 a satélite las 24 horas los 365 días del año, y esté disponible para su recepción en las estaciones retransmisoras de su señal y proveedores de cable. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18557171 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011B010002 | FT Equipo Digital | Migrar a una tecnología digital en Alta Definición en sus procesos de transmisión y producción en forma gradual y lograr que toda la programación interna de Canal Once se realice al 100% en Alta definición. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 53937496 | 0 | 0 | 0 |  | 45.54
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011B010003 | NR C11 Puebla | Instalación y puesta en marcha de una estación Retransmisora de la señal de Canal Once en la Ciudad de Puebla, Puebla. | Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2579544 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2011B010004 | NR C11 Monterrey | Instalación y puesta en marcha de una retransmisora de televisión de la señal de Canal Once en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2579544 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B010001 | Canal 11.3 | El presente Proyecto plantea la implementación y puesta en marcha del Canal digital 11.3 en las instalaciones actuales con las que cuenta el Canal Once, con la adquisición del equipo necesario para complementar las áreas del Control Maestro, Telepuerto Satelital, de la estación principal, así como 14 estaciones retransmisoras del interior de la República Mexicana para llevar a cabo la implementación de la transmisión de la señal del canal digital 11.3. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 89100611 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B010003 | Sistema Telepromter | La adquisición del Sistema de teleprompter para la producción de noticieros permitirá su funcionamiento en cualquier PC o laptop a través de una interfaz XBOX IP con salida digital HD-SDI hacia los monitores digitales, facilitando su conexión, proporcionando control remoto (desde locaciones) y una mejor calidad de imagen. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1228248 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B010004 | Equipo Mantenimiento AA | Adquisición de equipo especializado que permitirá al personal de electromecánica del Once proporcionar el mantenimiento a los aires acondicionados de sus áreas técnicas, consiguiendo un ahorro con la realización de servicio por cuenta propia. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 71699 | 0 | 71699 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 71699 | 0 | 0
2111B010005 | Transmisión Diferida | Este programa de inversión le permitirá al televidente de Estados Unidos y sur de Canadá una mayor accesibilidad en la sintonización de los noticiarios de Canal Once y por ende una mayor audiencia. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1738969 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B010006 | NR C11 Centro | Instalación y puesta en marcha de 5 estaciones retransmisoras de la señal de Canal Once en diferentes estados de la Zona Centro de la República Mexicana. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 191295965 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B010009 | SS Incendios | La adquisición de los nuevos sistemas contra incendios, brindarán seguridad integral al personal e instalaciones en los casos de incendio dentro de las instalaciones del Once. | CDMX. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 1331656 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111B010010 | Mobiliario C11 | La adquisición de las 50 sillas secretariales proporcionará a los empleados que laboran en el Once las condiciones adecuadas para que puedan realizar su trabajo correctamente. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 154589 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010001 | Monitores Videowall | Sustitución de 4 monitores que forman parte del videowall instalado como escenografía de los Noticieros de El Once, en el foro del Estudio ¿A¿, evitando manchas por la quemadura imagen por desgaste que ha dejado la presentación del logotipo y el contorno del ticker de noticias que se desplaza, presentando al televidente una imagen de mejor calidad. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 195920 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211B010002 | Digitalización Acervos | Adquisición de los componentes que permitirán digitalizar y almacenar el acervo histórico audiovisual de El Once. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 26830208 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | K00 Universidad Abierta y a Distancia de México
TOTAL | [6 empty] | 78361654 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2111K000001 | Infraestructura Tecnológica de la UnADM | El programa de adquisiciones que se plantea es estratégico para brindar mejor servicio con una tecnología más robusta y atender el crecimiento gradual de la matrícula activa de estudiantes. El objetivo es la adquisición de infraestructura tecnológica propia, para poder cumplir con las metas establecidas de incrementar la matrícula y dar continuidad a la Oferta educativa de la UnADM, en los distintos Programas de Licenciatura, Técnico Superior Universitario y Posgrado que actualmente ofrece la UnADM; economizar los recursos institucionales lo más posible en su operación para lograr ser eficientes; el desarrollo de una plataforma integral con innovación tecnológica que haga uso de Big Data e Inteligencia Artificial, para crear un ambiente tecnológico de vanguardia para la educación en línea y distancia. Con ello, se podrá ofrecer la oportunidad de realizar estudio superiores a aquellos interesados en realizar una carrera universitaria en la modalidad a distancia. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 78361654 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L3P Centro de Enseñanza Técnica Industrial
TOTAL | [6 empty] | 49452941 | 0 | 1500000 | 0 | 0.00
2111L3P0001 | Estudio de Pre inversión Tonalá | Estudio de Pre inversión Tonalá, contempla levantamiento topográfico, estudio geofísico de la zona de desplante, mecánica de suelo, 3 propuestas arquitectónica previas renderizadas, planos detallados arquitectónicos, estructurales, electrónicos, hidrosanitarios, de voz y datos, iluminación y sonido, planos y permisos. | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 360908 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L3P0001 | Programa para el Fortalecimiento de Mobiliario de Aulas, Talleres y Laboratorio del CETI | Sustitución de mobiliario dañado para las aulas, Talleres y laboratorio para los planteles de Colomos, Tonalá y Rio Santiago, para estar en condiciones óptimas para atender a los alumnos. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1799410 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L3P0002 | Programa de Adquisición de Mobiliario para Laboratorios y Salas de Maestros CETI 2022. | Dotar a los laboratorios y salas de maestros de Mobiliario, necesario para lograr sus objetivos académicos. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 354282 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L3P0003 | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social del CETI | El contar con dicho proyecto tendrá una mejor distribución y organización del servicio que se presta a los estudiantes y a los trabajadores de la Institución, al igual que se tendrán áreas de trabajo acorde a las necesidades, incrementando con esto, el clima laboral entre los que integran la comunidad estudiantil y laboral del CETI. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 18276654 | 0 | 1500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 1500000 | 0 | 0
2211L3P0004 | Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Social CETI 2022. | Dotar de infraestructura social, necesaria para lograr sus objetivos académicos para los planteles de Colomos, Tonalá y Rio Santiago. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 22140000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L3P0005 | Programa de Equipamiento de Protección Civil Plantel Río Santiago | Compra de equipo para protección civil para el plantel del Rio Santiago, para estar en condiciones de brindar seguridad a los alumnos del plantel. | Jal. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 215672 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L3P0006 | Programa de equipamiento de bienes informáticos para talleres y laboratorio del CETI | El presente programa de adquisición tendrá como objetivo que talleres y laboratorios operen con equipo actualizado y suficiente para el incremento de las prácticas de los estudiantes y con ello eficientar los servicios educativos dando como resultado la reducción de equipo por obsolescencia y por el desgaste natural debido a su uso continuo. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6306015 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L4J Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [6 empty] | 368326775 | 0 | 144012596 | 10112348 | 7.02
2011L4J0001 | Construcción del Módulo B en la Unidad Guadalajara del Cinvestav | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de un edificio con una superficie construida total de 2,306 m2 aproximadamente, para albergar un área de eventos que contará con un auditorio y un salón de usos múltiples; un área para la ingesta de alimentos que dispondrá de cocina, almacén, comedor, recepción y oficina; además de áreas comunes como baños y una terraza. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 74564279 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0001 | Construcción de Complejo de Laboratorios Especializados en Fisicoquímica de Materiales y Geoquímica Marina | El proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos niveles con una superficie construida total de 2,630.65 m2 para realizar actividades de experimentación, de investigación y académicas en los laboratorios dentro del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. Adicionalmente, el proyecto contempla obras de urbanización en el terreno donde será construido el edificio, dotando de infraestructura básica de servicios para alimentar al edificio (electricidad, agua potable y drenaje); también se dotará de la infraestructura de servicios necesaria para dar accesibilidad a los usuarios y visitantes (vialidad vehicular, andadores peatonales, banquetas, guarniciones, alumbrado exterior, red de fibra óptica). | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 101873678 | 0 | 52484736 | 9637772 |  | 60
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 52484736 | 9637772 | 18.36
2111L4J0002 | Programa anual de adquisición de bienes y equipo para los laboratorios de investigación del Cinvestav. | Adquisición de equipos de laboratorio especializados para áreas de investigación y docencia, financiados con recursos provenientes de convenios o contratos con empresas y organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para el desarrollo de proyectos de investigación. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 95724521 | 0 | 57442108 | 474576 |  | 2
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 57442108 | 474576 | 0.82
2111L4J0003 | Programa anual de adquisición de bienes de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Cinvestav. | Adquisición de bienes clasificados como Tecnologías de la Información y la Comunicación, indispensables para el desarrollo de investigación de frontera en las áreas del conocimiento que se cultivan en el Cinvestav y la formación de capital humano del más alto nivel académico. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5198908 | 0 | 5146954 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 5146954 | 0 | 0
2111L4J0004 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Mérida del Cinvestav. | El mantenimiento mayor consiste en instalación de tubería y sustitución de tanque vertical en instalaciones hidrosanitarias, reemplazo de circuitos eléctricos y luminarias exteriores, sustitución de luminarias interiores, y reemplazo de interruptores eléctricos en instalaciones eléctricas, sustitución de herrajes de media y baja tensión, reemplazo de casetas acústicas, mantenimiento a plantas eléctricas de emergencia, y habilitación de circuitos eléctricos de respaldo en plantas y subestaciones eléctricas. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7540859 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0005 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Irapuato del Cinvestav | El mantenimiento mayor consiste en instalación de banqueta y aplicación de pintura en componentes arquitectónicos, instalación de tubería de agua en instalaciones hidrosanitarias, instalación de tubería de descarga en áreas complementarias, e instalación de subestación eléctrica en subestaciones eléctricas. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3570418 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0006 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Tamaulipas del Cinvestav | El mantenimiento mayor consiste en aplicación de impermeabilizante y pintura, reparación de tubería de PVC para bajadas pluviales, aplicación de silicón y sellador, y colocación de piso con lámina galvanizada en componentes arquitectónicos, mantenimiento e instalación de centros de carga en instalaciones eléctricas, y aplicación de pintura y colocación de red perimetral en áreas complementarias. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3765876 | 0 | 1554517 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1554517 | 0 | 0
2111L4J0007 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Querétaro del Cinvestav | El mantenimiento mayor consiste en aplicación de pintura, reemplazo de persianas, colocación de pisos, sustitución de cableado y contactos, reemplazo de luminarias interiores, sustitución de puertas, y reparación de módulos, escritorios, y mesas de trabajo en componentes arquitectónicos, adecuación, suministro e instalación de plantas tratadoras de aguas residuales en instalaciones hidrosanitarias, reemplazo de sistema de riego en áreas comunes, e instalación de techumbre, reemplazo de planta de emergencia, y habilitación de sistema contra incendios en la Unidad Querétaro del Cinvestav. | Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7192240 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0008 | Ampliación, mantenimiento y rehabilitación del Edificio de Taller de la Unidad Zacatenco del Cinvestav. | El proyecto consiste en llevar a cabo trabajos de reparación y rehabilitación de las áreas de trabajo, áreas técnicas y administrativas, áreas comunes y áreas de circulación del Edificio de Taller, así como la ampliación de superficie en la planta baja donde adecuarán las instalaciones necesarias para los espacios de plomería, mantenimiento y electricidad. Adicionalmente, se contempla la construcción de una segunda planta donde se instalarán áreas técnicas y complementarias. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 11408024 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0009 | Programa Anual de Mantenimiento mayor en la Unidad Saltillo del Cinvestav | El mantenimiento mayor consiste en limpieza y despalme de terreno, elaboración de talud, reposición de carpeta asfáltica, reemplazo de puertas de emergencia, aplicación de impermeabilizante, acondicionamiento de almacén, fabricación de rampa, elaboración de lavadero para aguas pluviales, e instalación de malla ciclónica en componentes arquitectónicos, reposición de bomba sumergible para red de riego en instalaciones hidrosanitarias, reemplazo de luminarias interiores, e instalación de luminarias exteriores en instalaciones eléctricas, instalación de barandal en áreas comunes, reemplazo de colchoneta de fibra de vidrio para recubrimiento de ductos de aire acondicionado, mantenimiento a extractores de aire, instalación de equipo de purificación de agua, y reemplazo de equipo de campana extractora en equipos y aire acondicionado. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2665333 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0010 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Zacatenco y Sede Sur del Cinvestav | El mantenimiento mayor consiste en aplicación de impermeabilizante, reencarpetado vehicular, colocación de piso en banquetas, reemplazo de transferencia eléctrica automática, aplicación de pintura, reemplazo de estructura y cristales en domo, reemplazo de tubería de aguas negras, reemplazo de red de riego y colocación de malla ciclónica. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 8634929 | 0 | 8634929 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 8634929 | 0 | 0
2111L4J0011 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Monterrey del Cinvestav | El mantenimiento mayor consiste en reforzamiento de plataforma de acceso y reemplazo de plafones interiores en componentes arquitectónicos, sustitución de tubería de agua en instalaciones hidrosanitarias, reemplazo de luminarias interiores y de nodos de voz y datos en instalaciones eléctricas, y sustitución de ductos de aire acondicionado en aire acondicionado. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1613862 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0012 | Estudios de preinversión para la construcción de dos casetas de vigilancia y un área deportiva y de esparcimiento en la Unidad Guadalajara. | Elaboración de proyectos ejecutivos para tomar la decisión de llevar a cabo la construcción de dos casetas de vigilancia y un área deportiva y de esparcimiento en la Unidad Guadalajara del Cinvestav. | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 254088 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0013 | Adecuación de edificio existente para la operación del Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 (LBS-3), en la Unidad Zacatenco del Cinvestav | El proyecto consiste en realizar trabajos de adecuación en 441.24 m2 de superficie en el antiguo Edificio de Servicio de Offset y Reproducción, que actualmente no opera, para acondicionar las instalaciones del Laboratorio de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Emergentes con Nivel de Bioseguridad 3, que permitan realizar actividades de investigación, diagnóstico, prevención, tratamiento y seguimiento de enfermedades emergentes como la enfermedad Covid-19 causado por el virus SARS-CoV-2. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 16792685 | 0 | 16792685 | 0 |  | 5
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 16792685 | 0 | 0
2111L4J0014 | Programa de adquisición para reposición de la infraestructura, Departamento de Ingeniería Genética de la Unidad Irapuato. | Adquisición de equipo de laboratorio especializado para áreas de investigación y docencia, usado en la preparación, manejo, conservación, análisis, síntesis y caracterización de muestras; así como, para la limpieza y esterilización de instrumental y material, y el control de humedad, temperatura y seguridad dentro de los laboratorios del Departamento de Ingeniería Genética de la Unidad Irapuato. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6418569 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0015 | Programa de adquisición de TIC para renovación de la infraestructura de redes, seguridad y sistemas de la Unidad Guadalajara. | El programa consiste en la adquisición de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con el propósito de sustituir parte de las existentes que conforman la red de voz y datos, red inalámbrica, sistema de seguridad y red de fibra óptica, que se requieren para el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica, y para la formación de recursos humanos a nivel de posgrado y expertos en las áreas de Ciencias de la Computación, Control Automático, Diseño Electrónico, Sistemas Eléctricos de Potencia y Telecomunicaciones. | Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18604972 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L4J0016 | Programa Anual de Mantenimiento Mayor en la Unidad Guadalajara del Cinvestav | El mantenimiento mayor consiste en aplicación de impermeabilizante y pintura en componentes arquitectónicos, aplicación de impermeabilizante en instalaciones hidrosanitarias, y recubrimiento de cemento, relleno de tierra, colocación de pasto, instalación de tubería, aplicación de pintura, e instalación de luminarias en áreas comunes. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2503534 | 0 | 1956667 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1956667 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L5N Colegio de Bachilleres
TOTAL | [6 empty] | 251010445 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1811L5N0001 | Trabajos de Reconstrucción Derivados de los Sismos de Septiembre del 2017 en el Edificio Administrativo de la Dirección del COLBACH | Derivado del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, el edificio principal que alberga las oficinas de la Dirección General del Colegio de Bachilleres sufrió daños estructurales severos, por lo que a la fecha que ha quedado inhabitable. | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 251010445 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L5X Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
TOTAL | [6 empty] | 144500205 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1911L5X0003 | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 29 planteles CONALEP en Campeche CDMX Oaxaca y Tabasco 2020 | Se adquirirán 3,176 equipos para talleres y/o laboratorios de 18 carreras de 29 planteles de 4 Entidades Federativas,siendo éstas:Asistente Directivo, Administración, Alimentos y Bebidas, Autotrónica, Contabilidad, Electromecánica Industrial, Enfermería General, Escenotecnia, Industria del Vestido, Informática, Mantenimiento Automotriz, Mantenimiento de Motores y Planeadores, Optometría, Salud Comunitaria, Seguridad e Higiene y Protección Civil, Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, Telecomunicaciones y Terapia Respiratoria. | Camp., CDMX., Oax., Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 33329503 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L5X0001 | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios en planteles del Centro de la República del sistema CONALEP 2022 | Se adquirirán equipos para 9 carreras en 28 Planteles CONALEP en 8 entidades federativas, beneficiando a 8,138 alumnos. | Dgo., Hgo., Pue., SLP., Tamps., Tlax., Ver., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 36500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L5X0002 | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios en planteles de la Zona Pacífico del sistema CONALEP 2022 | Se adquirirán equipos para 12 carreras en 43 Planteles CONALEP en 7 entidades federativas, beneficiando a 14,736 alumnos. | BCS., Col., Gro., Mich., Nay., Oax., Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 61188492 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111L5X0003 | Fortalecimiento del equipamiento de talleres y laboratorios de 16 carreras prioritarias en los planteles del sistema CONALEP 2022 | Se adquirirán 995 equipos para el equipamiento de 16 carreras en 33 Planteles de la Cuidad de México y el Estado de Oaxaca | CDMX., Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 13482210 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L6H Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional
TOTAL | [6 empty] | 42056150 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2111L6H0003 | Programa de obtención de equipos para los CI y AA del IPN 2022 | Atender equipamiento a un área específica dentro de cada Centro, Área Administrativa o cualquier espacio físico destinado al proceso enseñanza-aprendizaje, propiciando con ello, el desarrollo Tecnológico, e impulsarlo en áreas para el desarrollo nacional, estatal y local. | BC., CDMX., Dgo., Mich., Sin., Tamps., Tlax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20741861 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L6H0001 | Programa de obtención de equipos para laboratorios, talleres y espacios físicos de las Unidades Académicas del NMS del IPN 2022 | Atender equipamiento a un área específica dentro de cada plantel, llámese laboratorio, taller, aula, biblioteca o cualquier espacio físico destinado al proceso enseñanza-aprendizaje, propiciando con ello, educación a un número mayor de jóvenes de la población potencial del país. | CDMX., Hgo., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 13704476 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211L6H0002 | Programa de obtención de equipos para laboratorios, talleres y espacios físicos de las Unidades Académicas del NS del IPN 2022 | Atender equipamiento a un área específica dentro de cada plantel, llámese laboratorio, taller, aula, biblioteca o cualquier espacio físico destinado al proceso enseñanza-aprendizaje, propiciando con ello, educación a un número mayor de jóvenes de la población potencial del país. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7609813 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | L8K El Colegio de México, A.C.
TOTAL | [6 empty] | 69109105 | 0 | 33708698 | 15736841 | 46.68
2111L8K0001 | Ampliación de la Áreas de Estudio y Salas de Usos Múltiples | Construcción de ampliación de un áreas de 2,145.16 m2 integrados en tercero, cuarto y quinto nivel que incluyen áreas de estudios para profesores investigadores, profesores visitantes y postdoctorantes, así como salas de usos múltiples para atender actos académicos. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 69109105 | 0 | 33708698 | 15736841 |  | 50
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 33708698 | 15736841 | 46.68
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
TOTAL | [6 empty] | 42994112 | 0 | 31995937 | 613796 | 1.91
2211MDE0001 | Desarrollo de sistema de información de infraestructura física educativa | Diseño de proceso y prueba piloto de levantamiento de cédulas de información técnica en planteles de los niveles educativos de media superior y superior | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 4766000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211MDE0002 | Desarrollo de sistema de información de infraestructura física educativa | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Información de la INFE, con consultorías, herramientas tecnológicas, bases de datos y desarrollo de aplicaciones informáticas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 5693876 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211MDE0003 | Conclusión de Planteles Educativos en la Ciudad de México | Concluir el cierre administrativo en la reconstrucción de la Infraestructura Física Educativa en la Ciudad de México, afectada por desastres Sismos del año de 2017. | NDG. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 10606723 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211MDE0004 | CONALEP GUERRERO PLANTEL 133, CHIALPA DE ALVAREZ | Este proyecto, tiene la finalidad de cubrir las necesidades de Reconstrucción y Rehabilitación del Plantel CONALEP 133 Chilapa, Guerrero, de sus instalaciones derivado a que estas ya no cumplen con las normas vigentes de seguridad estructural que marca la normatividad en materia de construcciones. La exigencia de una educación y capacitación de calidad es urgente en las escuelas federales donde se forman los alumnos provenientes de los sectores más desprotegidos y vulnerables del país. Para ellos, la educación en las escuelas de nivel medio superior, constituye la única oportunidad de prepararse para su inserción en el mercado laboral o bien, para transitar con éxito hacia el nivel superior, y romper así el vínculo que liga a la pobreza con la marginación y la ignorancia. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 21927513 | 0 | 31995937 | 613796 |  | 8.66
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 31995937 | 613796 | 1.91
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | MGH Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
TOTAL | [6 empty] | 112533025 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2111MGH0001 | Maquinaria agrícola para ranchos universitarios | Adquisición de maquinaria agrícola para impulsar la productividad de los ranchos universitarios con el fin de incrementar significativamente la generación de recursos propios | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 27357478 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111MGH0002 | Equipo de laboratorio para ofrecer servicios de calidad al interior y al exterior- División de Ciencia Animal Unidad Laguna | Se busca el equipamiento de los laboratorios de la División de Ciencia Animal de la Unidad Laguna para ofrecer servicios técnicos, científicos y tecnológicos al sector pecuario nacional, al mismo tiempo en que se mejora la calidad educativa, la calidad y cantidad de la investigación, y la transferencia de tecnología. | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31216574 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111MGH0003 | Equipo de laboratorio para ofrecer servicios de calidad al interior y al exterior - División de Ingeniería Saltillo | Se busca el equipamiento de los laboratorios de la División de Ingeniería de la Sede de la UAAAN para ofrecer servicios técnicos, científicos y tecnológicos al sector agrícola nacional, al mismo tiempo en que se mejora la calidad educativa, la calidad y cantidad de la investigación, y la transferencia de tecnología | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 29408367 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico |  | 0 | 0 | 0 | 0
2111MGH0004 | Instalación de techo fotovoltaico en estacionamiento de la Unidad Laguna | Instalación de paneles solares sobre una techumbre metálica para la generación de energía eléctrica alternativa. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 24550606 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | M00 Tecnológico Nacional de México
TOTAL | [6 empty] | 684500000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2211M000001 | Equipos de Laboratorios y Talleres para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM 2022, zona centro | Adquisición de Equipos de Laboratorios y Talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM 2022, zona centro | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211M000002 | Equipos de Laboratorios y Talleres para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM 2022, zona norte | Adquisición de Equipos de Laboratorios y Talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM 2022, zona norte | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 146000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211M000003 | Equipos de Laboratorios y Talleres para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM 2022, zona sur-sureste | Adquisición de Equipos de Laboratorios y Talleres para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM 2022, zona sur-sureste | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211M000004 | Mobiliario y equipo administrativo para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM 2022 | Adquisición de mobiliario y equipo administrativo para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 96314291 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211M000005 | Tecnologías de la Información y Comunicación para las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM 2022 | Adquisición de equipamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación para fortalecer las actividades académicas y de investigación en los planteles federales del TecNM 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 110000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2211M000006 | Mobiliario y Equipo Escolar para las actividades académicas en los planteles federales del TecNM 2022 | Adquisición de Mobiliario y Equipo Escolar para fortalecer las actividades académicas en los planteles federales del TecNM 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 33685709 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-010 Servicios de Educación Superior y Posgrado |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | N00 Coordinación General @prende.mx
TOTAL | [6 empty] | 36265876 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20112160004 | Adquisición de aires acondicionados y UPS para la infraestructura de la DGTVE | Adquisición de aires acondicionados para la infraestructura de la Dirección General de Televisión Educativa (área de transmisión del telepuerto, estudios de televisión y ´reas operativas), así como sustitución de UPS que soporten la regulación de energía eléctrica. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 36265876 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales educativos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | 613 Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo
TOTAL | [6 empty] | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22116130001 | EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA PLANTELES DE LA DGCFT CON LA FINALIDAD DE CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS ADQUIERAN LAS COMPETENCIAS QUE SEÑALA EL PLAN DE ESTUDIOS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | 616 Dirección General del Bachillerato
TOTAL | [6 empty] | 72495184 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22116160001 | Equipamiento para planteles coordinados por la Dirección General del Bachillerato | Adquisición de equipamiento para planteles de la DGB con la finalidad de contribuir a que los alumnos adquieran las competencias que señala el plan de estudios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 72495184 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Servicios de Educación Media Superior |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 11 Educación Pública |  |  | Unidad | 617 Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva
TOTAL | [6 empty] | 59451166 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21116170001 | Equipamiento para planteles de la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (DGBTED) | Adquisición de equipamiento (mobiliario) para planteles de la DGBTED con la finalidad de contribuir a que los alumnos adquieran las competencias que señala el plan de estudios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21391184 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-068 Educación Física de Excelencia |  | 0 | 0 | 0 | 0
22116170001 | Equipamiento deportivo para planteles de la Dirección General de Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva | Adquisición de equipamiento deportivo para planteles de la DGBTED con la finalidad de contribuir a que los alumnos adquieran las competencias que señala el plan de estudios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19868805 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-068 Educación Física de Excelencia |  | 0 | 0 | 0 | 0
22116170002 | Equipamiento médico, de laboratorio, industrial y electrónico para planteles de la DGBTED | Adquisición de equipamiento de laboratorio, industrial, médico y electrónico para planteles de la DGBTED con la finalidad de contribuir a que los alumnos adquieran las competencias que señala el plan de estudios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 18191177 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-068 Educación Física de Excelencia |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva
TOTAL | [6 empty] | 13851381 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2112L000001 | Programa Nacional de Tamiz Metabólico Neonatal | Incorporación del tamiz metabólico neonatal en los servicios de salud y laboratorios regionales de salud pública de la Secretaría de Salud | Coah., Chis., CDMX., Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Adquisición de Equipo Médico |  | 13851381 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | M7B Instituto de Salud para el Bienestar
TOTAL | [6 empty] | 6730313672 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1512U000002 | Construir el Nuevo Hospital General de Matamoros | El nuevo Hospital General de Matamoros contará con todas las áreas necesarias, que garantice la afectividad de sus servicios, como son:120 camas de hospitalización de las cuales 34 son para ginecobstetricia, 30 para medicina interna, 30 para cirugía general, y 26 para pediatría. 23 consultorios de los cuales, 2 para medicina interna, 3 para ginecobstetricia, 3 para pediatría, 2 para cirugía general, 1 para cardiología, 1 para dermatología, 1 para estomatología y cirugía maxilofacial, 1 para gastroenterología, 1 para neumología, 1 para neurología y neurocirugía, 1 para oftalmología, 2 para trauma y ortopedia, 1 para epidemiología, 1 para psiquiatría, 1 para urología, y 1 para alergia inmunología. 6 quirófanos para cirugía general y 2 para tococirugías. Diversas áreas como son: imagenología, laboratorio, anatomía patológica, urgencias, cuidados intensivos e intermedios, CEYE, farmacia, trabajo social, gobierno, servicios generales, área de apoyo y servicios médicos, vestíbulos. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 900328025 | 0 | 0 | 0 |  | 74
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1712U000016 | San Luis Potosí.- Sustitución del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto | Sustitución de infraestructura del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en cuanto a equipamiento, se sustituirá únicamente el que se encuentra obsoleto. Se mantendrá la misma capacidad instalada con la que cuenta el actual nosocomio, a excepción de los consultorios. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 1815635592 | 0 | 0 | 0 |  | 98.5
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1812U000018 | Querétaro. Sustitución por obra nueva del Hospital General de Querétaro 120 camas, en el municipio de Querétaro. | El proyecto sustituirá al actual hospital general de Querétaro. Pretende incrementar el número de consultorios de 22 a 40, incrementar el número de quirófanos de 7 a 11, el número de camas de 85 a 120 y sustituir el equipamiento actual. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2010938141 | 0 | 0 | 0 |  | 83.1
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
1912U000006 | Equipamiento de Hospitales Generales Servicios de Salud de Guerrero. | El Proyecto consiste en la adquisición de 514 equipos médicos con un costo de inversión de $149,918,532.55; para fortalecimiento de 6 Hospitales Generales ubicados en el Estado de Guerrero. | Gro. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital General |  | 155479472 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1912U000008 | Programa de Adquisición de ambulancias para el fortalecimiento del Sistema de Atención de Urgencias Médicas en el Estado de Coahuila.-Fideicomiso 2022 | La ejecución de este proyecto, permitirá iniciar con la creación de redes de atención medica de urgencias pre-hospitalaria y hospitalaria capaz de enfrentar situaciones de emergencia médica, traumática, obstétrica y pediátrica, a través de la adquisición de 40 ambulancias. | Coah. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 137284234 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
1912U000009 | Fortalecimiento de los Servicios de Hemodinamia en los Hospitales Generales de las ciudades de Torreón y Saltillo del Estado de Coahuila de Zaragoza. | El Proyecto contempla efectuar una construcción de 193.35 m2 para una sala de hemodinamia en el Hospital General de Saltillo y una construcción de 202.80 m2 para una sala de hemodinamia en el Hospital General de Torreón que incluyen el equipamiento de un Angiografo Monoplanar en cada unidad médica para realizar terapias de hemodinamia. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 84494327 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
20126110003 | Construcción y Equipamiento de la Torre de Oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" en el Estado de Tabasco 2022 | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de la Torre de Oncología del Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" en el Estado de Tabasco, el cual beneficiará de manera directa a 1,760,653 personas sin seguridad social que habitan en el estado de Tabasco; así mismo, permitirá realizar intervenciones en el ámbito del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes que requieren atenciones referentes a oncología. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 323423862 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
20126110005 | Equipamiento de Hospitales Regionales de Alta Especialidad y UNEME de imagenología, en diferentes localidades del Estado de Tabasco 2022 | El objetivo del proyecto es la adquisición de equipo médico por sustitución y nuevo, para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE) y UNEME de imagenología del Estado de Tabasco | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 531518398 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
20126110006 | Construcción y equipamiento por sustitución del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) Dr. Maximiliano Dorantes en Villahermosa Tabasco 2022 | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento por sustitución del CESSA Dr. Maximiliano Dorantes, en Villahermosa y contara con los siguientes servicios Medicina familiar, Psicología, Nutrición Vasectomías, Estomatología, Valoración atención médica continua, Medicina preventiva CACU Y MAMA, Estudios de laboratorio, Rayos X, Ultrasonidos. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | CESSA |  | 160445228 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
20126110007 | Equipamiento de Hospitales Generales y Hospitales Comunitarios, en diferentes localidades del Estado de Tabasco 2022 | El proyecto consiste en la adquisición de 1,209 equipos médicos para los Hospitales Generales y Comunitarios en el Estado de Tabasco | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 295793667 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2112M7B0004 | Construcción y equipamiento de una farmacia para el otorgamiento de medicamentos que contribuyan a la atención ambulatoria. | Construcción y equipamiento para su funcionamiento de la Farmacia Gratuita donde su principal objetivo es la prestación de un servicio de farmacia especializada para la dispensación de medicamentos gratuitos a la población ambulatoria sin seguridad social que son atendidos en las Unidades Médicas de la CCINSHAE de la Ciudad de México, cuyos beneficios se ven reflejados en la dispensación de medicamentos de forma gratuita, reducción del gasto de bolsillo, apego a la adhesión terapéutica, mejora en la morbimortalidad y optimización del uso de los recursos médicos y demás insumos para la salud, cabe mencionar que la integración y financiamiento de la demanda de medicamentos e insumos para la salud a dispensar en la farmacia, será responsabilidad de la CCINSHAE. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 39470970 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0001 | Construcción y equipamiento del Centro de Mezclas Metropolitano | Construir y equipar un centro de mezclas como área centralizada, con base a la normatividad y regulación sanitaria vigente, que garantice la preparación y distribución de medicamento mezclado con la efectividad, calidad y seguridad que la población usuaria demanda. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 246256676 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0002 | Sustitución de equipamiento médico y mobiliario del Hospital General de Escárcega | El objetivo del proyecto de sustitución de equipamiento médico y mobiliario consiste en aumentar la capacidad resolutiva de segundo nivel a través de la adquisición de equipos y mobiliarios médicos, para garantizar la adecuada atención de los pacientes. | Camp. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 16389840 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212M7B0003 | Sustitución de equipamiento médico del Hospital Comunitario de Candelaria | El objetivo del proyecto de sustitución de equipamiento médico y mobiliario consiste en aumentar la capacidad resolutiva de segundo nivel a través de la adquisición de equipos y mobiliarios médicos, para garantizar la adecuada atención de los pacientes. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Adquisición de Equipo Médico |  | 12855240 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NAW Hospital Juárez de México
TOTAL | [6 empty] | 5994629 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2112NAW0001 | PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO 2022 | El presente Programa de Inversión pretende equipar el servicio de cardiología, derivado fundamentalmente de que los equipos con que se cuenta actualmente ya son obsoletos y se tienen la necesidad de contar con equipos actualizados que les permita realizar de una manera confiable y segura la atención médica de los pacientes. En los últimos años el hospital ha destinado pocos recursos para la sustitución de equipo médico debido a que el presupuesto autorizado ha sido limitado y solo se ha destinado para la atención de las áreas sustantivas médicas. Los equipos médicos siguen siendo significativamente obsoletos y muy antiguos, en algunos casos ya son inservibles a pesar del mantenimiento que se le ha dado por el mismo personal del Hospital, teniendo como resultado que los datos obtenidos en los diagnósticos y tratamientos puedan no ser confiables cien por ciento y la calidad de la atención se vea afectada por no contar con los equipos adecuados. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 5994629 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBD Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
TOTAL | [6 empty] | 1029456054 | 0 | 0 | 0 | 0.00
1012NBD0003 | Construcción y Equipamiento de la Unidad 310, Torre Quirúrgica del HGMEL - 2011-2021 | Incrementar la capacidad de atención a pacientes de escasos recursos económicos en 8,177 cirugías; 1,958 cirugías de corta estancia y 13,471 procedimientos no quirúrgicos mediante la construcción de un edificio de 17,316 m2 en seis niveles. Área de influencia: al menos 1000,000 de pacientes. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 1029456054 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez
TOTAL | [6 empty] | 207222290 | 80624852 | 90345014 | 0 | 0.00
2112NBG0001 | Adquisición y Equipamiento de Mobiliario y Equipo Administrativo 2022 | Adquisición de equipo administrativo con 1697 bienes para cubrir necesidades en 75 áreas médico-administrativas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 36471785 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2112NBG0002 | Programa de Adquisiciones de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 2022 | Adquisición de 506 equipos para 36 áreas sustantivas del Hospital Infantil de México Federico Gómez y así brindar atención médica de la más alta calidad a la población pediátrica de México | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 155015203 | 77724852 | 77724852 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 77724852 | 77724852 | 0 | 0
2112NBG0003 | Programa para la Sustitución de 2 Equipos Elevadores del Hospital Infantil de México Federico Gómez, 2022-2023. | El programa consistirá en la adquisición, instalación, puesta en marcha y operación de 2 elevadores del edificio Arturo Mundet (camillas, pasajeros y Servicios Generales), a efecto de brindar seguridad y un mejor servicio a los usuarios. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 6015140 | 2900000 | 2900000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
2212NBG0001 | Programa de Adquisición para la Sustitución de 2 Calderas de 250 C.C. | El objetivo de la sustitución de las 2 calderas, una que se encuentra fuera de servicio por fallas a consecuencia de su antigüedad, la segunda también es bastante antigua ya supera la vigencia establecida en las NOM, para estos equipos, ambas son parte de los equipos electromecánicos que garantizan el funcionamiento y operación del hospital, la falta de estos equipos pone en riesgo la atención adecuada a los pacientes. Con la sustitución se contara con el respaldo para el funcionamiento y operación de las principales actividades del hospital, servicio de hospitalización, cirugías, lavandería y comedor. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 9720162 | 0 | 9720162 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 9720162 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
TOTAL | [6 empty] | 133509546 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2112NBQ0001 | Adquisición de equipo médico para la atención de los programas médicos quirúrgicos del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, 2022 | Adquisición de equipo médico para renovar los equipos cuya vida útil ha llegado a su fin y/o sus alcances tecnológicos son insuficientes para brindar la atención que se oferta en la cartera de servicios del HRAEB; así como incorporar equipo médico, cuyas características técnicas permitan ofrecer ventajas tecnológicas en la atención de patologías recurrentes en la región Bajío. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 123252073 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2112NBQ0002 | Adquisición de equipo para enfermería y áreas oncológicas del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío -2022 | Adquisición de equipo para renovar sillones reclinables tipo reposet y sillones reclinables en las áreas de oncología, así como la adquisición de simuladores médico y un entrenador de inyecciones para la implementación del proyecto de consultoría de enfermería en pacientes oncohematológicos. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 358290 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2112NBQ0003 | Adquisición de simuladores para la Clínica de Accesos Vasculares y Clínica de Heridas del HRAEB, 2022 | Adquisición de simuladores para la Clínica de Accesos Vasculares y Clínica de Heridas, incluye: Simulador de acceso vascular Chester Chest y Simulador para tratamiento de úlceras por presión. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 138423 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2112NBQ0004 | Adquisición de equipo de laboratorio para el desarrollo de investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío -2022 | Adquisición de equipo para laboratorios de microbiología, biología molecular, toxicología, metabolismo y nutrición y cirugía experimental, que permitan implementar proyectos de investigación vinculados con los problemas de salud en la región centro - occidente y la formación de recursos humanos en salud. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 9760760 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NBV Instituto Nacional de Cancerología
TOTAL | [6 empty] | 82061996 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2212NBV0001 | Sustitución de Acelerador de Doble Energía adquirido en 1999 para la Subdirección de Radioterapia en el Instituto Nacional de Cancerología. | Se requiere llevar a cabo la sustitución del Acelerador de Doble Energía que fue adquirido en el año de 1999 (C-2100), ya que a pesar de ser un acelerador de alta demanda y de excelente productividad, su antigüedad y técnicas estándar lo hacen obsoleto clínica y técnicamente. Al ser un equipo antiguo no cuenta con técnicas como VMAT, que hacen los tratamientos más seguros y rápidos, y el hecho de no reemplazarlo pondría en riesgo el tratamiento de los pacientes, loa cuales se verían afectados. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 82061996 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
TOTAL | [6 empty] | 748652163 | 138225880 | 202304679 | 0 | 0.00
2112NCA0002 | Sustitución de elevadores en las áreas de Consulta Externa, Hospitalización e Investigación del INC 2021 | Se requiere llevar a cabo de manera urgente la sustitución de once elevadores de pasajeros y camilleros existentes en el INC, ya que los actuales cuentan con más de 42 años de trabajo ininterrumpido aun cuando la NOM 053-SCS1-1194 establece que para los elevadores electrónicos de tracción, la vida útil para traslado de pasajeros es de diez años; sin embargo, a través de mantenimientos preventivos realizados en tiempo y forma se ha logrado optimizar la misma, pero es prioritario llevar a cabo su renovación. Los elevadores se encuentran ubicados: Consulta Externa, Hospitalización e Investigación, sirven para traslado de pacientes, médicos, enfermeras, camilleros, investigadores, personal administrativo, además se realiza el traslado de camillas, alimentos, ropería, etc. La población beneficiada estimada: será de 15,804 pacientes y 2,105 trabajadores del Instituto El monto original de inversión será de $37'494,181.20 | CDMX. | Otros Programas de Inversión | Otros |  | 38884955 | 0 | 15378799 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 15378799 | 0 | 0
2112NCA0003 | Adquisición de Equipo de Investigación Básica y Tecnológica 2022 | Se requiere adquirir 23 equipos de investigación de manera urgente, de los cuales 7 serán de sustitución, debido a que el equipo actual ha cumplido su vida útil, se encuentra obsoleto, deteriorado o dañado, y a través de estos se busca fortalecer las actividades que se realizan en las áreas de: Farmacología, Biología Molecular, Bioquímica, Biomedicina Cardiovascular, Fisiopatología Cardio-Renal e Inmunología, lo cual incidirá en el desarrollo de las investigaciones y el conocimiento de las causas de las enfermedades cardiovasculares; asimismo se requiere contar con equipos con nuevas tecnologías acorde con el tipo de investigación que se realizan. Es importante señalar, que si el equipo no es adquirido se corre el riesgo de limitar o suspender los protocolos de investigación que actualmente se llevan a cabo. La población beneficiada serán 136 investigadores institucionales vigentes. El monto original de la inversión es de $26'948,900.79 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 27948519 | 26948901 | 26948901 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 26948901 | 26948901 | 0 | 0
2112NCA0004 | Mobiliario y equipo 2022 | Se requiere urgentemente la sustitución de 2,408 bienes muebles y 9 equipos de energía ininterrumpida en línea, para distintas áreas del Instituto, debido a que el 90% del mobiliario ha cumplido su vida útil y en muchos casos su estado físico es inoperante, sin embargo, siguen en uso por no contar con los recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo su reemplazo, asimismo, estos bienes han sido desincorporados del patrimonio institucional por obsolescencia e inutilidad. La población beneficiada se estima será de 2,105 servidores públicos que desempeñan sus funciones en el Instituto, conformados por médicos, enfermeras, investigadores y personal administrativo. Monto original de inversión será de $8'671,053.13 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 8992689 | 1734211 | 1734211 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 1734211 | 1734211 | 0 | 0
2112NCA0005 | Sustitución de equipo médico para áreas Quirúrgicas 2022 | Se requiere sustituir 198 equipos médicos de manera inaplazable, debido a que los actuales han cumplido su vida útil, se encuentran obsoletos, dañados o no funcionan; los cuales son indispensables para el óptimo funcionamiento de las áreas de: Consulta Externa, Urgencias y Unidad Coronaria, Cardiología Adultos A, Nefrología, Cardioneumología, Unidad de Terapia Intensiva Cardiovascular, Cardiología Pediátrica, Cardiología Adultos B, 8vo piso, 9no. piso, Enfermería, Central de Equipos y Esterilización y Cirugía, con lo cual se garantiza el otorgamiento de los servicios y la calidad de la atención de los pacientes. Es importante señalar, que si el equipo no es adquirido, se corre el riesgo de limitar o suspender los servicios de atención médica hospitalaria y ambulatoria a la población que lo requiera. Población beneficiada estimada: 33,000 posibles pacientes y 4,900 nuevos pacientes por año. Monto original de inversión será de $109,542,768 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 120189721 | 109542768 | 99542768 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 109542768 | 99542768 | 0 | 0
2112NCA0006 | Sustitución de Equipo Médico para Hemodinámica y Laboratorios 2022 | Sustituir 66 equipos médicos para las áreas de Hemodinámica, Resonancia Magnética, Rehabilitación y Medicina Física, Banco de Sangre, Laboratorio Central, Laboratorio de Microbiología, Radiología, Electrocardiología y Farmacia, debido a que los equipos actuales se encuentran dañados u obsoletos con más de diez años de vida útil, y a través de la sustitución de los mismos, se busca la optimización en el funcionamiento de los servicios, lo cual incidirá en la calidad de la atención. Es importante señalar, que si el equipo no es adquirido se corre el riesgo de limitar o suspender los servicios de atención médica a la población que lo requiera. Población beneficiada estimada: 33,000 pacientes y 4,900 nuevos pacientes por año. Monto original de Inversión será de $92,061,587.04 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 92777058 | 0 | 48700000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 48700000 | 0 | 0
2212NCA0001 | Unidad de Atención Especializada 2022-2023 | Construcción de una Unidad de Atención Especializada para el Paciente Ambulatorio de 19,531.00 mts2 que albergará las áreas de Pre Consulta, Clínicas de Consulta Externa, Urgencias, Consultorios de Telemedicina, Sala de Telemedicina (videoconferencias), Gabinete de Ecocardiografía, Sala de Endoscopia, Rehabilitación Cardíaca, Hospital de Día, Salón de usos Múltiples, Centro de RCP BLS/ACLS, Centro Integral de Servicios, Módulo de vinculación al INSABI , Trabajo Social, Espacios de Estacionamiento, así como el equipamiento necesario para su funcionamiento, que permita ampliar los espacios para la atención médica cardiovascular a través del otorgamiento de servicios de alta especialidad y sub especialidades medico quirúrgicas, a la población en general. Población beneficiada estimada: 34,445 pacientes para el 2024 (año en que entrara en operación el proyecto) Monto de inversión: $459,859,221.00 | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 459859221 | 0 | 10000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 10000000 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
TOTAL | [6 empty] | 797718325 | 0 | 57964009 | 0 | 0.00
0712NCD0009 | Construcción de la Unidad de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Crónico-Degenerativas | El proyecto de la Unidad de Investigación de Enfermedades Infecciosas y Crónico Degenerativas del INER busca coadyuvar a las labores y objetivos de la investigación, formación y capacitación de recursos humanos calificados en el campo de padecimientos del aparato respiratorio, así como la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, cuyo ámbito de competencia es todo el territorio nacional. Mediante el desarrollo de un edificio que contenga áreas adecuadas, funcionales y seguras para las actividades propias de los diversos laboratorios de investigación. Los laboratorios integran áreas que requerirán niveles de bioseguridad BSL-2 y BSL-3 para determinados procesos de investigación. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 411663708 | 0 | 0 | 0 |  | 96.23
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2012NCD0002 | Programa de Adquisición de un tomógrafo axial computarizada de alta resolución INER | Adquisición de 1 Tomógrafo Axial Computarizado de alta resolución (128 cortes) en el área de urgencias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 30770960 | 0 | 30463251 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 30463251 | 0 | 0
2112NCD0004 | Adquisición de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas 2021-2022 | Adquisición de tres equipos para la atención de pacientes con patologías asociadas a tabaquismo y EPOC | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 6902790 | 0 | 3963720 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 3963720 | 0 | 0
2212NCD0001 | Programa de Adquisición de un equipo SPECT-CT para pacientes Covid, Post Covid y patologías asociadas. | Adquisición de un equipo SPECT-CT, de dos detectores de tecnología digital de alta definición con Tomografía computarizada de 16 cortes, camilla del paciente, estación de adquisición y post procesamiento. Este equipo aumenta considerablemente la exactitud del diagnóstico clínico y permiten conocer los mecanismos moleculares que ocasionan las enfermedades y la respuesta terapéutica. Para lo anterior se han unido las gammacámaras a un equipo de rayos x de tomografía computarizada (CT), para formar el equipo híbrido SPECT/CT. Este sistema se acopa a algoritmos y programas de computación, para adquirir, procesar y fusionar las dos imágenes y asi obtener una imagen en tercera dimensión que muestre la función del órgano y su situación anatómica. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 42240000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NCD0002 | Programa de Adquisición de un equipo PET CT para la atención de pacientes Covid, Post Covid y patologías asociadas | Adquisición de un equipo PET CT para pacientes Covid, Post Covid y patologías asociadas | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Hospital de Especialidades |  | 87234277 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NCD0003 | Programa de adquisición de Equipo Médico e Instrumental para pacientes COVID y patologías asociadas | Programa de Adquisición de equipo e instrumental médico que brindará atención integral a pacientes con padecimientos respiratorios , proporcionando mayor número de servicios de atención con soporte tecnológico, que permitirá mejorar la salud y calidad de vida. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 61288129 | 0 | 23537038 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 17432038 | 0 | 0
[6 empty] | P-016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS |  | 0 | 6105000 | 0 | 0
2212NCD0004 | Programa de Mantenimiento a áreas sustantivas y de atención para pacientes con COVID-19 | La presencia de una pandemia como la del CoVID implica la generación de una presión importante en el sistema de atención de la salud de cualquier país. La respuesta a esa situación de emergencia incluye el control estricto de los recursos disponibles para enfrentar el problema.Todo el hospital se reconvirtió a ¿Hospital COVID¿ por indicaciones y acuerdo con la Comisión Coordinadora (CCINSHAE). Con la reconversión del Instituto como Hospital 100% COVID-19, se ha enfocado a la atención de pacientes con insuficiencia respiratoria grave que requieren de cuidados intensivos y de ventilación mecánica invasiva. Las instalaciones en general y más las de atención médica, se han utilizado intensamente de forma ininterrumpida y que dejaron a la Infraestructura Institucional en situación de baja operatividad. Por lo anterior, surge la necesidad imperiosa de que el Instituto tenga acceso a este proyecto de inversión, mismo que se tiene proyectado en etapas en base al comportamiento de la pandemia. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 157618461 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
TOTAL | [6 empty] | 1055090821 | 0 | 446825521 | 86885624 | 19.44
1812NCG0001 | SUSTITUCIÓN DE LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN DEL INCMNSZ 2018-2020 | Construcción de la Torre de Hospitalización de planta baja, diez niveles y cuatro niveles de sótano con una superficie aproximada de construcción de 30,277.79 m2, para sustituir la Torre actual que cuenta el Instituto, esto con el fin de cumplir con la Normatividad vigente y otorgar un servicio de calidad y seguridad al paciente y a sus familiares. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 1026490423 | 0 | 446825521 | 86885624 |  | 58.49
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 446825521 | 86885624 | 19.44
2212NCG0001 | Remodelación y Equipamiento de la Dirección de Nutrición del INCMNSZ | Llevar a cabo la Remodelación de la Dirección de Nutrición de tres niveles sobre nivel de banqueta, esto con el fin de cumplir con la Normatividad vigente y otorgar un servicio de calidad y seguridad al paciente y a sus familias. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 28600398 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica
TOTAL | [6 empty] | 2834181539 | 178244357 | 178244357 | 0 | 0.00
03121100001 | Creacion del Instituto Nacional de Medicina Genómica. 2005-2022 | Construcción de la infraestructura y equipamiento de instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2834181539 | 178244357 | 178244357 | 0 |  | 90.2
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 178244357 | 178244357 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NCZ Instituto Nacional de Pediatría
TOTAL | [6 empty] | 203506266 | 195771179 | 195771179 | 0 | 0.00
2112NCZ0001 | Sustitución del Acelerador Lineal del INP | Adquisición del Acelerador Lineal de Alta Energía y la modificación a las áreas de operación según la normatividad establecida por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 125018667 | 120547200 | 120547200 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 120547200 | 120547200 | 0 | 0
2112NCZ0002 | Mantenimiento a Casa de Máquinas y Edificios adjuntos del INP, Segunda etapa | Segunda etapa del Mantenimiento de la Casa de Máquinas, Subestación Eléctrica, readecuación de espacios de talleres de mantenimiento, servicios de Electromedicina, Transportes y soporte de Tecnologías de la Información. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 41957054 | 40000000 | 40000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 40000000 | 40000000 | 0 | 0
2112NCZ0003 | Adquisición de Refrigeradores, Congeladores y Ultracongeladores de la Red Fría del INP | Sustitución y adquisición de 164 equipos de refrigeración, entre los que se encuentran: 39 congeladores, 102 refrigeradores y 23 Ultracongeladores | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 36530545 | 35223979 | 35223979 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 35223979 | 35223979 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NDF Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra
TOTAL | [6 empty] | 372490054 | 0 | 742004 | 226084 | 30.46
1212NDF0003 | Proyecto del Edificio de Urgencias | Construir un edificio para terminar con la dispersión física de las áreas administrativas y devolver espacios a las áreas médicas del Instituto, así como ampliar el servicio de Urgencias | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 371748050 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NDF0001 | Programa Terapia Intravenosa Ambulatoria | Equipamiento de la Clínica Intravenosa Ambulatoria, con todas las facilidades para la referencia, ministración y contrareferencia de pacientes con factores de riesgo por la COVID-19, que pueda mejorar el pronóstico de los pacientes. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 742004 | 0 | 742004 | 226084 |  | 30
[6 empty] | E-023 Atención a la Salud |  | 0 | 742004 | 226084 | 30.46
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NDY Instituto Nacional de Salud Pública
TOTAL | [6 empty] | 18854021 | 0 | 2169230 | 2091644 | 96.42
2112NDY0002 | Proyecto de rehabilitación estructural de los daños causados por sismo del año 2017 a los edificios Cuernavaca y Tlalpan del INSP, 2021-2022 | En la sede Cuernavaca reforzar muros huecos de mampostería en el edificio de Gobierno; en el CISEI, reforzar armaduras secundarias sin afectar su comportamiento; escarificar esquinas de 3 columnas en el Bioterio y 15 columnas en casa de máquinas y laboratorio de Investigación y diagnóstico biomolecular, hasta descubrir el acero para colocar ángulos metálicos que se fijarán a la columna de concreto unidos entre sí por placas de acero; en las oficinas del OIC realizar el encamisado de las 12 columnas existentes con un perfil redondo de acero estructural; reforzar vigas secundarias de la planta baja y primer nivel que conforman el cuerpo de mayor superficie en la unidad de laboratorios; en el edificio de aulas de la sede Tlalpan realizar el reforzamiento para cambiar la respuesta sísmica del edificio minorizando excentricidades a través de limitación de desplazamientos y reducción de los periodos de los modos fundamentales, evitando la cercanía de estos periodos con el período del suelo. | CDMX., Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 13352283 | 0 | 2169230 | 2091644 |  | 100
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 2169230 | 2091644 | 96.42
2112NDY0003 | Estudios de preinversión para obtener las factibilidades y el ACB para la conclusión del Edificio del Laboratorio de Nutrición del INSP, 2022. | Realizar un programa de estudios de preinversión con el objetivo de obtener los estudios ambientales, económicos, legales y técnicos así como el análisis costo beneficio, elaborados por expertos en cada materia, para desarrollar en apego al marco normativo aplicable, un proyecto de inversión de infraestructura social que permita realizar con las mejores condiciones, la conclusión de la construcción del Edificio del Laboratorio de Nutrición ubicado en la sede Cuernavaca del Instituto Nacional de Salud Pública. | Mor. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 3503217 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de Preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NDY0001 | Programa de inversión de adquisición de equipo de laboratorio para el INSP, 2022. | Adquirir equipo de laboratorio nuevo para el Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINYS) de la sede Cuernavaca y para el Centro de Investigación en Salud Poblacional (CISP) sede Tlalpan, el cual se requiere para los procesos de investigación científica de los diferentes proyectos que se desarrollan en el INSP, como el proyecto denominado: Regulación del apetito y la saciedad en niños menores de 2 años con diferentes modalidades de alimentación infantil así como estudiar los mecanismos biológicos y los efectos en crecimiento y adiposidad, desarrollado por el CINyS y el proyecto: Monitoreo de COVID-19 a través de la cuantificación de SARS-CoV-2 en aguas residuales de plantas de tratamiento de nuestro país, desarrollado por el CISP. | CDMX., Mor. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1998521 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
TOTAL | [6 empty] | 92751846 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2212NHK0001 | Adquisición de equipo electromecánico para el adecuado funcionamiento de los inmuebles propiedad del SNDIF | El proyecto que se presenta tiene la finalidad de adquirir 192 equipos electromecánicos nuevos para garantizar la operatividad de los centros asistenciales propiedad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en beneficio de las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores que se encuentran bajo la tutela del SNDIF. | Ags., CDMX., Mor., Nay., Oax., Q. Roo, Sin., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 28949724 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-040 Servicios de asistencia social integral |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NHK0002 | Rehabilitación Integral de Campamentos Recreativos para la atención a adultos mayores, niños y personas con discapacidad. | Realizar un mantenimiento mayor a los Campamentos Recreativos para la atención a adultos mayores, niños y personas con discapacidad. | Ags., Gro., Nay., Q. Roo, Sin., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 24716079 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-040 Servicios de asistencia social integral |  | 0 | 0 | 0 | 0
2212NHK0003 | Adecuación y Confinamiento de espacios para la atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes | Adecuación y Confinamiento de espacios para la atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 39086043 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
TOTAL | [6 empty] | 381436700 | 12874406 | 10348981 | 1455180 | 14.06
0512S000001 | ADQUISICION DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA COFEPRIS | ADQUIRIR EL EDIFICIO DE MONTERREY No.33 MEDIANTE ARRENDAMIENTO | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 381436700 | 12874406 | 10348981 | 1455180 |  | 85.37
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 12874406 | 10348981 | 1455180 | 14.06
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [6 empty] | 1514998937 | 28627168 | 21295573 | 5662197 | 26.58
06125120002 | Programa de Sustitución de Arrendamiento de GUADALAJARA 46 | Sustitución de arrendamientos por la adquisición de inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 263506899 | 5052147 | 3757594 | 998346 |  | 82.84
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 5052147 | 3757594 | 998346 | 26.56
06125120003 | Programa de Sustitución de Arrendamiento HOMERO 213 | Sustitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por las diversas Areas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 680087940 | 12835590 | 9533154 | 2521443 |  | 83.36
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 12835590 | 9533154 | 2521443 | 26.44
06125120004 | Programa de Sustitución de Arrendamiento REFORMA 450 | Sustitución de arrendamientos por la Adquisición de Inmuebles que actualmente se encuentran ocupados por diversas áreas de la Secretaría mediante Arrendamiento Financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 571404098 | 10739431 | 8004825 | 2142408 |  | 86.22
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 10739431 | 8004825 | 2142408 | 26.76
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | 514 Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física
TOTAL | [6 empty] | 273300444 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2012NBD0001 | Rehabilitación del HGMEL Auditorio y Torre de Gobierno, 2020-2021 | Rehabilitar las áreas dañadas del HGMEL 2017, Auditorio: 2,224.00 m2; Torre de Gobierno: 1,626.00 m2 | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital General |  | 67308794 | 0 | 0 | 0 |  | 56.33
[6 empty] | S-281 Programa Nacional de Reconstrucción |  | 0 | 0 | 0 | 0
2012NBD0002 | Demolición edificios clausurados, Unidad 111-A, Radioterapia, U-402, ExMedicina Física y rehabilitación, y 505 ExPediatría, 2021 | Demoler los edificios U-111-A 1,486 M2, U402, 4,256 M2 y U-505, 4,386. M2 | CDMX. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital General |  | 22112139 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | S-281 Programa Nacional de Reconstrucción |  | 0 | 0 | 0 | 0
21125140004 | Desastre Natural lluvias septiembre 2019 Sinaloa | Daños ocasionados a la infraestructura de la Secretaría de Salud de Sinaloa por la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y pluvial ocurridas los días 19 y 20 de septiembre de 2018 en 11 municipios del Estado de Sinaloa | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 1562664 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
21125140006 | Reforzamiento Estructural y Rehabilitación de los Edificios A-1 Auditorio. B, B-1 y G, dañados por el sismo del 19/09/2017 | Reforzar estructuralmente y rehabilitar los edificiosA-1 Auditorio. B, B-1 y G, dañados por el sismo del 19/09/2017 | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | CESSA |  | 88735333 | 0 | 0 | 0 |  | 66.95
[6 empty] | S-281 Programa Nacional de Reconstrucción |  | 0 | 0 | 0 | 0
21125140007 | Construcción por sustitución del Centro de Salud Mapastepec dañado por el sismo del 19/09/2017, Chiapas, 2021 | Construir el Centro de Salud de Mapastepec para recuperar la productividad perdida ya que el Centro de Salud se derrumbó con el sismo del 7/09/2017 | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | CESSA |  | 18884560 | 0 | 0 | 0 |  | 91.25
[6 empty] | S-281 Programa Nacional de Reconstrucción |  | 0 | 0 | 0 | 0
21125140009 | Sustitución CS Acapetlahuaya Gro 2021 | El Proyecto consta de 3 consultorios de medicina general, estomatología, sala de espera, control, archivo clínico y farmacia, medicina preventiva, curaciones y usos múltiples, estación temporal de camillas, guarda, sanitarios públicos, de personal y familiar, residencia de médicos, almacén, basura, R.P.B.l. y aula de capacitación comunitaria (45 personas) con bodega y sanitarios. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 8710662 | 0 | 0 | 0 |  | 72.5
[6 empty] | S-281 Programa Nacional de Reconstrucción |  | 0 | 0 | 0 | 0
21125140010 | Sustitución CS San Miguelito Gro | El proyecto consiste en una Sustitución por obra nueva del Centro de Salud de San Miguelito del Municipio de Chilpancingo; derivado a que sufrió afectaciones por el sismo de septiembre del 2017. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 7852149 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | S-281 Programa Nacional de Reconstrucción |  | 0 | 0 | 0 | 0
21125140011 | Sustitución del Centro de salud de Huehuetlán el Chico, Puebla | Construir el nuevo Centro de Salud de Huehuetlán el Chico, Puebla para recuperar la atención de primer contacto perdida por el sismo del 7 de septiembre de 2017, ya que el Centro de Salud resultó totalmente dañado,beneficiando a los usuarios | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | CESSA |  | 12197702 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | S-281 Programa Nacional de Reconstrucción |  | 0 | 0 | 0 | 0
21125140012 | Desastre Natural lluvias junio 2018 Quintana Roo | Daños ocasionados a la infraestructura de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, por la presencia de lluvia severa ocurrida del 14 al 15 de junio de 2018, en 6 municipios del Estado de Quintana Roo | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 21268000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
22125140001 | Mantenimiento de 2 Centros de Salud en el municipio de Tepalcingo del Estado de Morelos | Programa de Mantenimiento a 2 Centros de Salud en Ixtlilco el Grande e Ixtlilco el Chico, en el municipio de Tepalcingo del Estado de Morelos, que fueron dañados por los sismos de septiembre de 2017, los metros cuadrados que fueron propuestos para darles el mantenimiento fueron el total de los metros cuadrados que tiene cada unidad, considerando un mantenimiento integral | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 3911441 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | S-281 Programa Nacional de Reconstrucción |  | 0 | 0 | 0 | 0
22125140002 | Huracán Nora Categoría 1 Nayarit | Acciones de rehabilitación del Centro de Salud San Blas, ubicado en la localidad de San Blas, municipio de San Blas y la sustitución del Centro de Salud Palma Grande, ubicado en la localidad de Palma Grande, municipio de Tuxpan en el Estado de Nayarit. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 18360000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
22125140003 | Hidalgo lluvias 2021 | Acciones de rehabilitación de los centros de salud San Mateo y Acaxochitlán ubicados en el Municipio de Acaxochitlán, y los centros de salud San Pablo El Grande y Tenango de Doria ubicados en el Municipio de Tenango de Doria en el Estado de Hidalgo por la Declaratoria de Desastre Natural por la presencia de lluvia severa, vientos fuertes e inundación pluvial y fluvial el 21 y 22 de agosto de 2021, en 27 municipios del Estado de Hidalgo. | Hgo. | Programa de mantenimiento de protección civil | POR DEFINIR |  | 2397000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 12 Salud |  |  | Unidad | 611 Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud
TOTAL | [6 empty] | 5712669460 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20126110011 | Sustitución del Hospital General de Huajuapan de León, Oaxaca | El proyecto de inversión consiste en la sustitución del Hospital General de Huajuapan deLeón de 30 camas censables a 60 camas (18 gineco-obstetricia, 9 pediatría, 12 medicina interna y 21 cirugía). El nuevo Hospital contará con 14 consultorios para ofrecer consulta externa de especialidad, unidad de cuidados intensivos adultos, una unidad de cuidados intensivos neonatales, cuidados intermedios neonatales, unidad de diálisis, posada AME,urgencias, CEYE, tococirugía, 2 quirófanos y un laboratorio. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 496325145 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
21126110001 | Fortalecimiento del Centro de Salud con Servicios Ampliados de Progreso, Yucatán | El proyecto tiene como objetivo la construcción de la unidad de tratamiento de medicina hiperbárica para la atención de problemas crónico degenerativos y atención de heridas y úlceras de difícil curación como las producidas por el pie diabético, además de la atención especializada a intoxicación por monóxido de carbono, accidentes de descompresión en buzos y en casos de isquemia traumática. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | CESSA |  | 4810669 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
21126110002 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC, 2021 | SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DE HOSPITAL GENERAL DE 120 CAMAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPIC, MUNICIPIO DE TEPIC | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1172743959 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
21126110003 | Obra nueva y equipamiento del Hospital General de 30 camas en el municipio de Jiutepec | Construir un hospital general de 30 camas, con servicios de consulta externa, urgencias, laboratorio, imagenología, tococirugía, sala de expulsión, quirófano, ciudados intensivos adultos y neonatales. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 432406352 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
21126110004 | Ampliación y equipamiento del Centro Oncológico de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, Tamaulipas | Fortalecer la UNEME Centro Oncológico de Ciudad Victoria en el estado de Tamaulipas, en los servicios de radioterapias y tomografias, mediante la sustitución de la bomba de cobalto 60 por un acelerador lineal de baja energía. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Adquisición de Equipo Médico |  | 122978516 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
21126110005 | Equipamiento para el Fortalecimiento del Hospital General de León con Resonador Magnético, 2022 | Programa de Inversión de Adquisiciones para la incorporación de una unidad de imagen por Resonancia Magnética de 1.5 Teslas en el Hospital General de León, en el estado de Guanajuato | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 43921774 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
21126110006 | Equipamiento Acelerador Lineal y Braquiterapia para el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" | El proyecto consiste en la adquisición por sustitución de un acelerador lineal y un equipo de braquiterapia para el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús". | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 121401673 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
22126110001 | Gto, Sustitución y Equipamiento de la UMAPS San José de Otates en la localidad de San José de Otates, municipio de Manuel Doblado | El proyecto consiste en la Sustitución de la UMAPS San José de Otates en la localidad de San José de Otates, municipio de Manuel Doblado, así como en la adquisición del nuevo equipamiento necesario para la operación de la Unidad. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 16761385 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
22126110002 | Sustitución del Hospital General Agustín O´Horán en la Ciudad de Mérida, Yucatán | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN HOSPITAL DE 300 CAMAS CON 4 ESPECIALIDADES BÁSICAS, SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA: AUXILIARES DE TRATAMIENTO, AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO, HOSPITALIZACIÓN, AREA DE GOBIERNO Y ENSEÑANZA, ÁREAS DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES, VESTÍBULOS, AREA DE CAFETERÍA. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3293727758 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
22126110003 | Sustitución del Centro de Salud Soconusco, de la localidad y municipio del mismo nombre, Veracruz. | El proyecto consiste en la Sustitución de un Centro de Salud de la localidad de Soconusco, es una unidad de dos núcleos básicos y un núcleo de estomatología, ofrece los servicios de estomatología, consulta externa básica, medicina general, planificación familiar, medicina preventiva, detección de hipertensos y diabéticos. Con esta acción se mejorará la infraestructura de la unidad médica y se proporcionará una mejor atención a la población, reduciendo las brechas en salud y evitando el empobrecimiento de la misma por enfermedad. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 7592229 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | N-RPP No requiere programa presupuestario |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2P Administración del Sistema Portuario Nacional Dos Bocas, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 465888218 | 55000000 | 4821000 | 0 | 0.00
2009J2P0004 | Obras complementarias de urbanización de la TUM. | Implementación de obras de infraestructura complementaria para la urbanización de la zona Este de la Terminal de Usos Múltiples en el Recinto Portuarios de Dos Bocas; que consiste en relleno y nivelación de 19,857 m2 de terrenos; pavimentación de 475 metros lineales de vialidades, con ancho variado; de concreto hidráulico, incluye guarniciones y banquetas; 1,145 metros de drenaje pluvial a base de canal abierto de concreto armado y rejilla superior tipo Irving de acero galvanizado lisa para tráfico pesado; 740 m de alumbrado exterior eólico-fotovoltaico para seguridad en las maniobras nocturnas; así como la construcción de casetas para el control de nuevo acceso vehicular y peatonal para el puerto. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 41120448 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009J2P0005 | Dragado de Mantenimiento 2020 - 2024 | "En canal de acceso, en toda su longitud, estará libre de azolve. Se retirarán los 249,232.00 m3 estimados de azolve. En las áreas navegables se contará con la profundidad necesaria para la navegación segura de los buques con 28,000 TRB. La plantilla del canal tendrá una profundidad de 11.50 m. La navegación de los buques será segura; evitando encallamiento en el canal. Los prácticos y remolcadores, realizarán sus maniobras sin problema. "La dársena de ciaboga estará libre de azolve; los 110,105.00 m3 serán retirados. Los buques con 28,000 TRB navegarán y realizarán sus maniobran sin peligro a sufrir encallamientos. La dársena tendrá una profundidad de 11.50 m. ""El canal secundario estará libre de los 35,808.00 m3 de azolve. Se tendrán 7.00 m de profundidad, necesarios para la navegación segura de buques con 10,200 TRB. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 424767770 | 55000000 | 4821000 | 0 |  | 25
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 55000000 | 4821000 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2R Administración del Sistema Portuario Nacional Ensenada, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 253290769 | 0 | 95028910 | 2555115 | 2.68
1909J2R0004 | Mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura portuaria de los Puertos de Ensenada y El Sauzal B.C. (2019) | Programa enfocado en la reparar y rehabilitar activos y bienes inmuebles de los puertos Ensenada y El Sauzal. Se contempla el mantenimiento y la rehabilitación de: Vialidades, Instalaciones eléctricas e Infraestructura portuaria. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 185702600 | 0 | 30000000 | 0 |  | 70.59
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 30000000 | 0 | 0
2113J2R0001 | Centro de emergencias portuarias de API Ensenada | El proyecto propuesto es la reubicación de las instalaciones que resguardan los equipos de bomberos, pipas de agua, cobertizo de bomberos y paramedicos, asi como las oficinas operativas del oficial de proteccion de las instalaciones portuarias y el centro de monitoreo de CCTV de API. Tendra una superficie de 412,451 m2 | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 18554627 | 0 | 15995368 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 15995368 | 0 | 0
2113J2R0002 | Centro Regulador de Transporte de API Ensenada | La API requiere un Sistema de reordenamiento y equipamiento para la operación del control del Centro Regulador de Transporte que sirva para para el registro y despacho de las unidades, para regular y dosificar el transporte, el patio del Sauzal se automatizará a través de un sistema desarrollado a la medida para la operación del Puerto y sus terminales, integrando herramientas tecnológicas y equipos de control de accesos de última generación que nos permitirán la identificación regulación y dosificación del transporte desde su ingreso al CRTE su salida hacia las distintas terminales, almacenes, explanadas, muelles así como su salida del recinto portuario a ruta federal indicándonos el término y atención de su operación, | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 25927327 | 0 | 25927327 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 25927327 | 0 | 0
2113J2R0003 | Construcción de oficinas operacionales en el puerto de El Sauzal, B.C (Reordenamiento de áreas operacionales). | Construcción de un Edificio de concreto con acabados rústicos para oficinas para la Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V, de 183.93m2 que cumpla con la normatividad aplicable Construcción de estacionamiento con concreto asfáltico en el ¿terreno externo¿ de 316.19m2 con 10 lugares de estacionamiento (9 convencionales y uno para personas con discapacidad) adecuadamente delimitados y señalizadosDesmantelamiento de la actual estructura metálica del edificio de Salvamento y Extinción de Incendios, la cual se ajustará a las medidas establecidas para sus actuales funciones a 131.95 m2 donde se localizarán los vehículos de salvamento y el equipo de bomberos. Reubicación de la Torre de control en el edificio de oficinas administrativas, mediante una construcción de concreto acotándose a las dimensiones para llevar a cabo sus actuales funciones, la cual sería de 20.16 m2. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 9624005 | 0 | 9624005 | 2555115 |  | 10.34
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 9624005 | 2555115 | 26.54
2113J2R0004 | Áreas de control de accesos (equipamiento e instalaciones) en los Puertos de Ensenada y el Sauzal. | Modernización y posible reubicación de las Áreas de control de accesos que se alineen con los elementos técnico, estratégico, institucional, económico y de seguridad de la API Ensenada. La modernización e reinstalación de las áreas de control en el recinto de Ensenada tiene el objetivo de cumplir la normatividad de seguridad en los puertos, que se reforzará ante los cambios de administración del sector portuario en el Gobierno Federal hacia la Secretaría de Marina, ya que actualmente se encuentra la circulación pública sobre Blvd. Teniente José Azueta (Paseo Olas Altas), donde es posible ingresar a instalaciones del recinto sin algún control. Por su parte, en el recinto portuario de El Sauzal, también se presenta vulnerabilidad de la seguridad al ingresar al polígono del recinto a través de la Calle 10 sin control de vehículos de carga y pequeños. El equipamiento de los puntos de control incluirán equipos de control y revision en puntos de acceso. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 13482210 | 0 | 13482210 | 0 |  | 4.5
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 13482210 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2T Administración del Sistema Portuario Nacional Mazatlán, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 2086780964 | 108053239 | 118233239 | 32972024 | 27.88
1609J2T0001 | Reparación de los Rompeolas El Crestón y Chivos | La rehabilitación consiste en reparar los cuerpos y taludes de ambos rompeolas, con longitudes de 440.00 metros para El Crestón y 370.00 metros para el denominado Chivos construidos ambos a base de rocas para capa secundaria y reforzamiento de coraza con elementos precolados de concreto. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 275141288 | 108053239 | 0 | 0 |  | 27
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 108053239 | 0 | 0 | 0
2109J2T0001 | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EN AV. DEL DELFIÍN, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, SINALOA. | La obra consiste en la Pavimentación a calle completa de la Av. del Delfín con concreto hidráulico de 20 cm de espesor. Para ello se deberá hacer las siguientes consideraciones: Pavimentación de 4 carriles de circulación f´c=350 kg/cm2; Guarniciones ¿L¿ de f´c=250 kg/cm2; Banquetas de f´c=150 kg/cm2; Puente vehicular a base de prelosas para cruce de arroyo pluvial; Ciclovía en camellón central de Avenida a base de hidrocreto de 10 cm de espesor, Machuelo f´c=200 kg/cm2, pintura y Luminaria de piso; Señalética y líneas de tráfico; Reductores de velocidad; Paradas para transporte público; Alumbrado público a base de luminarias UFO de alta eficiencia, ductos y transformadores de 25KVA; Línea de conducción y Red de Agua potable; Red de alcantarillado Sanitario y 72 pozos de visita; Ductos de Telefonía y Datos. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 171973758 | 0 | 108053239 | 32972024 |  | 56
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 108053239 | 32972024 | 30.51
2113J2T0001 | Reubicación del CIAD-Culiacán en Ciudad Educadora de Saber de Sinaloa | La reubicación de CIAD-Culiacán dentro de la CESS, contempla la construcción de 14 laboratorios para investigación diseñados acorde a sus necesidades (agua, luz, vapor, aire, gas, cuartos oscuros, etc.). Además, se contempla el estudio de nuevas áreas de investigación que permitan el estudio de frontera y cubra la demanda de la sociedad. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 306400110 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2113J2T0002 | Ampliación de los servicios de investigación, docencia y difusión del centro de investigación en alimentación y desarrollo A.C.; Mazatlán, Sinaloa. | EL PPI consiste en la construcción de las instalaciones del CIAD en un terreno de 7,329.88 m2, así como en la rehabilitación de las instalaciones del centro actual. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 186000338 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2113J2T0003 | Terminales Turísticas de Cruceros y Terminal de Transbordadores, Mazatlán, Sin. | El proyecto consiste en contar con 3 posiciones de atraque para atender a los cruceros que arriban al puerto de Mazatlán de manera independiente a la carga comercial y una posición de atraque adicional para transbordadores, lo que implica el acondicionamiento, rehabilitado y construcción de muelles, reubicación de la terminal actual de pasajeros de cruceros para evitar la interferencia de los pasajeros con la carga, así como la adecuación del edificio N°1 y oficinas de cesionarios. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 863445662 | 0 | 0 | 0 |  | 18
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2213J2T0001 | Proyecto de Infraestructura para Mitigación y Control de Agitación de Oleaje en el Puerto Interior del Recinto Portuario | El proyecto consiste en reparar el empotre del rompeolas de Chivos y proteger otras dos estructuras de la Bocana que en el estado de deterioro actual afectan la operación segura de los transbordadores y los cruceros. (Se incluye la supervisión de la obra). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 247819808 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2213J2T0002 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2022-2024 | Proporcionar mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones portuarias tales como edificios, muelles, patios, vialidades, vías y cambio de vías, bardas, balizas de señalamiento, cercas de malla ciclón, bitas, defensas, iluminación, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, a fin de conservarlas en condiciones optimas de servicio. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 36000000 | 0 | 10180000 | 0 |  | 2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 10180000 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2U Administración del Sistema Portuario Nacional Progreso, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 149028997 | 56299384 | 56299384 | 28075367 | 49.86
2009J2U0002 | Programa de mantenimiento del rompeolas del viaducto de comunicación de Progreso, Yucatán. | El programa de mantenimiento consiste en continuar con el reforzamiento anual del rompeolas existente por medio del suministro de nuevos dados de concreto y reacomodo de los existentes, para que vuelva a tomar su nivel de proyecto y no haya riesgo de interrumpir las operaciones del puerto. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 149028997 | 56299384 | 56299384 | 28075367 |  | 35.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 56299384 | 56299384 | 28075367 | 49.86
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2W Administración del Sistema Portuario Nacional Topolobampo, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 93338378 | 0 | 25927327 | 2268056 | 8.74
2109J2W0001 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria 2021-2024 | Programas destinados a la conservación y mantenimiento de la infraestructura portuaria del recinto de Topolobampo; Comprenden las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo que han permitido mantener año con año en óptimas condiciones la infraestructura portuaria actual, evitando con esto que se reduzca su vida útil, dando continuidad a las acciones destinadas a garantizar un adecuado funcionamiento y fiabilidad de estas instalaciones. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 93338378 | 0 | 25927327 | 2268056 |  | 8.7
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 25927327 | 2268056 | 8.74
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2X Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 719190637 | 67103877 | 67103877 | 0 | 0.00
2009J2X0001 | Complemento de Libramiento de Acceso al Puerto Tuxpan de A2 a A4. | Construcción de un cuerpo adicional del Libramiento de Acceso al Puerto de Tuxpan de 9.4 kilómetros de longitud, desde el Distribuidor Vial que entroncaría con la carretera México - Tuxpan hasta la altura de la empresa Transportación Marítima Mexicana. Este camino sería de un solo cuerpo, con un carril de circulación por sentido (3.5 metros de ancho por carril y acotamientos de cada lado de 2.5 metros. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 297137773 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2009J2X0003 | Programa de Dragado de Mantenimiento en Áreas de Navegación del Puerto de Tuxpan, Veracruz (2021-2024) | Mantener los niveles de profundidad y conservar el calado en áreas de navegación del Puerto de Tuxpan | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 422052864 | 67103877 | 67103877 | 0 |  | 33.99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 67103877 | 67103877 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2Y Administración del Sistema Portuario Nacional Altamira, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 1904705591 | 359087847 | 515002796 | 9871201 | 1.91
1809J2Y0001 | Obras de Protección al Litoral Costero, Etapa 1 | El proyecto, en su primera etapa, consiste en la construcción de 13 rompeolas de 200 m de longitud, con una separación de 200 m entre estructuras, ubicados a una profundidad de 2.0 metros y a una distancia variable de 120 a 155 m de la costa hacia el mar, según el tramo, y un relleno artificial de arena de 30 a 50 m de ancho en una longitud de 5,650 m de la playa sur. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 811312953 | 0 | 80994860 | 0 |  | 10.99
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 80994860 | 0 | 0
1909J2Y0003 | Reforzamiento de muros en Paso Superior Vehicular km 30+880 | El proyecto consiste en llevar a cabo la reparación y reforzamiento de muros mecánicamente estabilizados en el paso superior km 30+880 de la carretera Tampico-Mante, en el puerto industrial de Altamira, Tam. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 287707454 | 83411085 | 83411085 | 9871201 |  | 4.04
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 83411085 | 83411085 | 9871201 | 11.83
1909J2Y0004 | DRAGADO DE CONSTRUCCIÓN (PROFUNDIZACIÓN) EN EL PUERTO DE ALTAMIRA 2019-2023 | Dragado de 4,049,400.00 m2 de material de fondo marino para alcanzar un calado oficial de 15.25 m (50 ft), con el objetivo de permitir la entrada de buques Nuevo Panamax Al 95% de su carga máxima. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 805685184 | 275676762 | 350596851 | 0 |  | 10.3
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 275676762 | 350596851 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J2Z Administración del Sistema Portuario Nacional Guaymas, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 860491257 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2113J2Z0001 | Habilitación de Patios de áreas de almacenaje de granel mineral. | Habilitación de una superficie de 48,001 m2; mejoramiento de la capacidad del subsuelo, pavimentación de concreto hidráulico, dren pluvial y cerco perimetral, Para almacenaje a granel. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 510491257 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2213J2Z0001 | Dragado de Construcción para Canales de Navegación, Dársena de Ciaboga, Áreas de maniobras y atraque del actual Recinto Portuario de Guaymas. | Llevar a cabo el dragado de construcción para el canal de navegación, dársena de ciaboga, áreas de maniobras y atraque del actual recinto; a una profundidad, anchura y diámetro, para la operación de buques de hasta 130 mil toneladas. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 350000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3A Administración del Sistema Portuario Nacional Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 5466741688 | 83747795 | 491355028 | 91896176 | 18.70
1909J3A0002 | Modernización de vialidades de acceso al Puerto | Construcción de distribuidor vial de 2,373.61 metros de longitud, el cual contempla la ampliación de la vialidad de las Islas. Estará compuesto de 3 ejes y una gaza, y soportado sobre pilas. Contará con vigas cajón sobre canal a cielo abierto localizado en la vialidad de la Islas. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 504928206 | 50368889 | 50368889 | 0 |  | 22.31
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 50368889 | 50368889 | 0 | 0
1909J3A0003 | Construcción de muelle y dragado en el canal suroeste | El proyecto de inversión contempla la construcción de un muelle de 352 metros de longitud y un ancho de 71.50 metros, un patio de maniobras de 24, 640 m2, así mismo, se dragará el canal suroeste a -17 m. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 598317379 | 28950456 | 124233055 | 0 |  | 5.5
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 28950456 | 124233055 | 0 | 0
1909J3A0004 | Protección marginal en senos de escolleras | Renivelar la protección de los senos de las escolleras sur en 744 m y 140 m en la norte, así mismo, prolongar 853.4 m en la sur y 1,029.4 la norte, alcanzando 1,597 m y 1,169.4 m de longitud respectivamente, pasando del nivel de 3.00 metros, con que cuenta, a 3.50 metros | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 144364739 | 0 | 55585890 | 20224478 |  | 75.81
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 55585890 | 20224478 | 36.38
2109J3A0002 | Muelle para maniobras de embarcaciones menores en el puerto. | Construcción de muelles en espigón y en ¿T¿ en la zona inferior a la torre de control de tráfico marítimo a base de duques de alba, conectados mediante pasarelas metálicas o de concreto entre ellos, para la atención de embarcaciones menores. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 79110760 | 4428450 | 74477300 | 25271245 |  | 33.85
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 4428450 | 74477300 | 25271245 | 33.93
2113J3A0001 | Infraestructura vial para salida de carga de cabotaje | Construcción y adecuación de vialidad de 2 carriles de 3.5 metros de ancho, acotamientos de 2.5 metros a cada lado, esta vialidad construida con bases hidráulica, Subbase y un carpeta de rodamiento de 8 cm de espesor de concreto asfaltico, que permitirá conectar al puerto con el libramiento de la ciudad, así como el reacondicionamiento de acceso al boulevard. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 465745068 | 0 | 186689894 | 46400453 |  | 20.76
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 186689894 | 46400453 | 24.85
2113J3A0002 | Desarrollo de la Isla de la Palma en el Puerto Lázaro Cárdenas | Desarrollo de un área de 600 has del predio de la Isla de la Palma, adyacente al recinto portuario, así como, la preparación del predio (limpieza y nivelación de terreno); dotar de infraestructura de comunicación terrestre (vialidades); construcción de infraestructura hidráulica (agua potable y drenaje); y obras complementarias (casetas, barda perimetral, etc.) | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 3674275536 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3B Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 2053719898 | 310000000 | 546245279 | 186530187 | 34.14
2009J3B0002 | Mantenimiento de las escolleras en el canal de acceso de puerto Laguna de Cuyutlan en Manzanillo, Colima. | Programa destinado al Mantenimiento de la Escollera Oeste y Este. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 514895777 | 180000000 | 180000000 | 82387866 |  | 37.38
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 180000000 | 180000000 | 82387866 | 45.77
2009J3B0003 | Dragado de mantenimiento en el Puerto Interior San Pedrito y Laguna de Cuyutlán API Manzanillo 2021-2024 | El mantenimiento consiste en retirar el azolve existente en los puertos de San Pedrito y de la Laguna de Cuyutlán. En el primero de ellos, se desazolvará 150,058 m3 y en el segundo 300,083 m3 que en conjunto asciende a 450,141 m3 anualmente para los años 2021 al 2024 siendo el total 1,800,563 m3. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 605928440 | 130000000 | 130000000 | 72499987 |  | 29
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 130000000 | 130000000 | 72499987 | 55.76
2113J3B0001 | Programa de Adquisiciones y Remodelación de la Aduana del Puerto de Manzanillo | El proyecto está integrado por los siguientes componentes principales: 1.- Adquisición de 9 Equipos Fijos de Rayos X, 2.- Construcción de 9 Andenes de Inspección. 3.- Construcción de 2 Cuartos con Equipamiento para Revisión en Cadena en frío. 4.- Construcción de un Centro de Monitoreo de Imágenes del ENRI. | Col. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Puertos |  | 494382270 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
2113J3B0002 | Construcción de vialidad (norte) para un segundo ingreso al recinto portuario | Construcción de vialidad de 4 carriles de 1.7 km de concreto hidráulico y vialidad elevada de 670. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 438513411 | 0 | 236245279 | 31642334 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 236245279 | 31642334 | 13.39
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3D Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 1195197496 | 76817662 | 76817662 | 26726581 | 34.79
1909J3D0003 | Programa de Mantenimiento a Infraestructura Portuaria y de Servicios 2019 -2021 | Consiste en la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en diferentes componentes de la infraestructura existente e indispensable para la óptima operación portuaria. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 362455798 | 60591177 | 60591177 | 26726581 |  | 70.69
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 60591177 | 60591177 | 26726581 | 44.1
2009J3D0001 | Edificio tráfico marítimo | Construcción de un edificio operativo de 45 metros de altura, tipo torre de control aeroportuaria, con instalaciones para el CCTM a 36 metros del nivel del piso, faro de navegación en la parte más alta de la estructura. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 60971865 | 5506485 | 5506485 | 0 |  | 14
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 5506485 | 5506485 | 0 | 0
2009J3D0002 | Reforzamiento estructural de muelles | Consiste en la ejecución de trabajos de mantenimiento a 11 muelles de recinto portuario de API Tampico, mediante la restitución de áreas de concreto hidráulico marino en pilas, pilotes, trabes losas y pantallas, y finalizar con protección con material hidrofóbico. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 473493500 | 5000000 | 5000000 | 0 |  | 15
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 5000000 | 5000000 | 0 | 0
2109J3D0001 | Adquisiciones | Realizar adquisiciones de bienes que coadyuven a las funciones administrativas, operativas y de seguridad del Puerto. | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Puertos |  | 11268496 | 5720000 | 5720000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 5720000 | 5720000 | 0 | 0
2113J3D0001 | Actualización de señalamiento marítimo | El Programa consiste en dotar al puerto de señalamiento marítimo mediante la sustitución y modernización de boyas y equipos de manera que se encuentren en las condiciones óptimas para una correcta navegabilidad de las embarcaciones que arriban al puerto. | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Puertos |  | 11482260 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
2113J3D0002 | Construcción, redimensionamiento y prolongación de escolleras y protección marginal. | El proyecto consiste en el redimensionamiento y prolongación de las escolleras mediante la reconstrucción de las actuales, recargando cubos ranurados y piedra en secciones existentes y morros. Se hará uso de de material rocoso cuyo peso oscilará entre las 3.7 y las 10.5 toneladas de peso, de uso exclusivo para la capa denominada coraza . En total se utilizarán 551,864.56 toneladas, de las cuales 283,436 toneladas serán colocadas en la escollera norte y 268,428.56 en la escollera sur. Además de lo anterior, se colocarán 3,826 cubos de concreto de 24.42 toneladas: 2,090 piezas en la escollera norte y 1,736 piezas en la escollera sur; Ejecución de la ultima etapa de obras de protección marginal, realizando para ello la construcción de dos espigones de 200 m de longitud en los cadenamientos propuestos por el proyecto, así como protección en la margen Sur del río Pánuco en zona de socavón;400 m2. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 275525577 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3E Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 50734475532 | 1237839725 | 1381001227 | 331629459 | 24.01
0609J3E0005 | Libramiento ferroviario a Santa Fé | Se construirá una vía doble de ferrocarril que iniciará en la Zona de Actividades Logísticas y concluirá en el punto de conexión de las vías FERROSUR-KCSM, a la altura de la Estación de Santa Fe. La Vía 1 contará con un desarrollo aproximado de 13.68 km y la Vía 2 de 14.18 km. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 2567347135 | 0 | 35650000 | 14329254 |  | 65.58
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 35650000 | 14329254 | 40.19
0809J3E0005 | Ampliación natural del puerto de Veracruz en la zona norte | Construcción de la primera etapa de la ampliación del puerto de Veracruz, la cual incluye: rompeolas poniente, dragados para las áreas de navegación, rellenos para las terminales y muelles para el manejo de Contenedores y graneles. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 45816249644 | 1237839725 | 1278776000 | 279781730 |  | 44.91
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 1237839725 | 1278776000 | 279781730 | 21.87
1109J3E0008 | Nueva aduana del Puerto de Veracruz | Construcción y equipamiento de la infraestructura para la nueva aduana, lo cual incluye los modulos de revisión de importación, de exportación y el acceso al puerto. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 1569254880 | 0 | 52235971 | 24800553 |  | 57.6
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 52235971 | 24800553 | 47.47
1109J3E0010 | Sistemas de Agua y Saneamiento en la Zona Norte del puerto | Construcción de las redes de agua potable, riego y contra incendio, así como de los sistemas de alcantarillado y saneamiento (PTAR-Norte y PTAR-Sur) en la Zona de expansión del puerto (1. Etapa) al noroeste del recinto portuario de Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 170423757 | 0 | 2220000 | 907269 |  | 50.23
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 2220000 | 907269 | 40.86
1109J3E0011 | Centro de Atención Logística al Transporte. | Construcción de un centro de control y monitoreo del acceso y tránsito del autotransporte para aumentar la competitividad logística y operativa del Puerto, así como elevar su seguridad. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 303455750 | 0 | 1150000 | 975898 |  | 99.54
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 1150000 | 975898 | 84.86
1109J3E0012 | Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria. | Construcción del Distribuidor Vial JT en el Nuevo Acceso a la Zona Portuaria para la ordenación de los flujos vehiculares que se generarán por los proyectos de expansión del puerto. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 307744366 | 0 | 10969256 | 10834755 |  | 56.29
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 10969256 | 10834755 | 98.77
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3F Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 3386995843 | 0 | 0 | 10574053 | 0.00
1409J3F0006 | Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2. | Con la Etapa 2, se construirán un muelle de 130 m; 130 ml de tablestacado para talud; 500,000 m3 de dragado de construcción; 8 has de terraplén y patios para maniobras y manejo de mercancía de uso múltiple; acceso carretero con vialidades internas, portada peatonal y vehicular; sistema ferroviario; bodegas de almacenamiento; estudios, proyectos y supervisión de obra; adquisición de terrenos; tecnología de punta, drenaje y obra eléctrica. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 1415624258 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2147J3F0001 | Estudios de preinversión para el diseño, construcción y equipamiento de una Terminal Especializada de Contenedores en "El Gavilán" | Estudios de campo Topografía, batimetría, recopilación de información, análisis de gran visión, reprocesamiento de información recopilada por un svant, caracterización geotécnica básica, peligro sísmico, estudio hidrometeorológico, caracterización hidrodinámica, inundaciones, mediciones de oleaje y corrientes en el puerto, modelación numérica para determinar la refracción de oleaje, modelación numérica para determinar la agitación en el puerto, operatividad del puerto, maniobrabilidad en tiempo acelerado, maniobrabilidad en tiempo real, capacidad estructural de los muelles, proyecto maestro de desarrollo, diseño básico, manifiesto de impacto ambiental, estudio técnico justificativo para cambio de uso de suelo y análisis costo beneficio; y proyectos ejecutivo para terracerías y movimiento de tierras, dragados, muelles, patios y vialidades, zona de transferencia con ferrocarril, edificaciones, barda perimetral, instalaciones generales y equipamiento y tecnología, entre otros. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Puertos |  | 91974483 | 0 | 0 | 10574053 |  | 29
[6 empty] | K-028 Estudios de Preinversión. |  | 0 | 0 | 10574053 | 0
2147J3F0004 | Diseño, construcción y equipamiento de una terminal Especializada de Contenedores en el Puerto Coatzacoalcos, Ver. | Terminal de 38.3 Ha aproximadamente para una capacidad estática de 25,000 TEU´s y dinámica de 1.3 millones de TEU´s anuales. Un muelle marginal de 700 metros de longitud permitirá el atraque de dos embarcaciones simultáneamente. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 1879397102 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J3G Administración del Sistema Portuario Nacional Salina Cruz, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 14819973480 | 0 | 0 | 59281225 | 0.00
1909J3G0004 | Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa). | El proyecto consiste en la realización de las obras para concluir la construcción del rompeolas oeste del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, así como la construcción de nuevos muelles e infraestructura de apoyo, para eficientar las operaciones en el manejo de petrolíferos de la terminal marítima del puerto de Salina Cruz. De la misma forma se prevé el desarrollo de infraestructura para cargas comerciales al interior del puerto, incluyendo las obras, supervisión y gerencia de proyecto. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 10776044723 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2047J3G0001 | Proyecto para Modernización de Infraestructura existente en el Puerto Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. | Proyectos de Obra Pública para la Modernización de la Infraestructura existente de obras de atraque, dragado en áreas de navegación y pie de muelles, ampliación de patio de contenedores y patio de almacenamiento en ZIP, construcción bordo protección marginal, construcción de nuevo acceso y oficinas de autoridades marítimas, así como distribuidor vial y ferroviario para transporte de carga fuera y al interior del puerto en el Puerto Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 1610527558 | 0 | 0 | 57160491 |  | 1.27
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 57160491 | 0
2147J3G0001 | Estudios de preinversión para diseño, construcción y equipamiento de una Terminal Especializada de Contenedores en el Puerto Petrolero-Comercial | El presente PPI, surge de la necesidad de contar con un Análisis Costo Beneficio con el que se evaluará y determinará la conveniencia de la ejecución de la segunda etapa del Puerto Petrolero-Comercial de Salina Cruz, Oaxaca (Terminal Especializada de Contenedores), así como de los diferentes estudios y proyectos necesarios para la integración de dicho ACB. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | Puertos |  | 71587249 | 0 | 0 | 2120734 |  | 19.91
[6 empty] | K-028 Estudios de Preinversión. |  | 0 | 0 | 2120734 | 0
2147J3G0003 | Diseño, construcción y equipamiento de una terminal Especializada de Contenedores en el Puerto Petrolero-Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. | Terminal de 38 Ha aproximadamente para una capacidad estática de 25,000 TEU´s y dinámica de 1.3 millones de TEU´s anuales. Un muelle marginal de 800 metros de longitud permitirá el atraque de dos embarcaciones simultáneamente. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 2361813950 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | J4V Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
TOTAL | [6 empty] | 147006116 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2113J4V0001 | Programa de Mantenimiento de la Escuela Náutica Mercante de Tampico. | El Programa consiste en la realización de los siguientes trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de la Escuela Náutica Mercante, contemplados para el ejercicio 2022, destinados a prevenir las fallas que eventualmente puedan presentarse, así como corregir aquellas que se presentan actualmente en las instalaciones, buscando que éstos activos continúen prestando el servicios para el cual fueron creados durante su vida útil. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 36290923 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-001 Formación del personal de la Marina Mercante |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2113J4V0002 | Programa de Mantenimiento de la Escuela Náutica Mercante de Mazatlán. | El Programa consiste en la realización de los siguientes trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de la Escuela Náutica Mercante, contemplados para el ejercicio 2022, destinados a prevenir las fallas que eventualmente puedan presentarse, así como corregir aquellas que se presentan actualmente en las instalaciones, buscando que éstos activos continúen prestando el servicios para el cual fueron creados durante su vida útil. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 36298254 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-001 Formación del personal de la Marina Mercante |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2113J4V0003 | Programa de Mantenimiento del Centro de Educación Náutica de Campeche. | El Programa consiste en la realización de los siguientes trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones del Centro de Educación Náutica de Campeche, contemplados para el ejercicio 2022, destinados a prevenir las fallas que eventualmente puedan presentarse, así como corregir aquellas que se presentan actualmente en las instalaciones, buscando que éstos activos continúen prestando el servicios para el cual fueron creados durante su vida útil. | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 36306075 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-001 Formación del personal de la Marina Mercante |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2113J4V0004 | Programa de Mantenimiento de Oficinas Centrales | El Programa consiste en la realización de los siguientes trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de Oficinas Centrales, contemplados para el ejercicio 2022, destinados a prevenir las fallas que eventualmente puedan presentarse, así como corregir aquellas que se presentan actualmente en las instalaciones, buscando que éstos activos continúen prestando el servicios para el cual fueron creados durante su vida útil. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 3110857 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-001 Formación del personal de la Marina Mercante |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2213J4V0001 | Programa de Mantenimiento de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz. | El Programa consiste en la realización de los siguientes trabajos de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones de la Escuela Náutica Mercante, contemplados para el ejercicio 2022, destinados a prevenir las fallas que eventualmente puedan presentarse, así como corregir aquellas que se presentan actualmente en las instalaciones, buscando que éstos activos continúen prestando el servicios para el cual fueron creados durante su vida útil. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Puertos |  | 35000007 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-001 Formación del personal de la Marina Mercante |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 113 Estado Mayor General de la Armada
TOTAL | [6 empty] | 6835757131 | 0 | 73500000 | 69785501 | 94.94
18131130009 | Adquisición de helicópteros para Operaciones Embarcadas de Largo Alcance. | Adquisición de helicópteros para Operaciones Embarcadas de Largo Alcance | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6743822495 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
22131130001 | Adquisición de una Aeronave para Transporte Logístico | El programa consiste en adquirir un Avión Cessna Grand Caravan para operaciones de transporte Logístico. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 91934636 | 0 | 73500000 | 69785501 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 73500000 | 69785501 | 94.94
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 118 Unidad de Inteligencia Naval
TOTAL | [6 empty] | 58092900 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21131180002 | Adquisición de Tecnología para el Fortalecimiento de la Red de Datos del Sistema de Inteligencia de la Armada de México. | El programa consiste en adquirir diversas TICs para la actualización de la infraestructura de comunicaciones y de seguridad del Sistema de Inteligencia de la Armada de México, para garantizar la continuidad de las comunicaciones de los sistemas de información. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20000113 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21131180003 | Modernizacion de sistemas aereos no tripulados. | El programa contempla la Modernización del Sistema Aéreo No Tripulado, mediante el uso de tecnologías de captación de imágenes y video, que proporcionen información para el análisis y diseminación de la misma. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 38092787 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 122 Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico
TOTAL | [6 empty] | 38000000 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21131220002 | Replica de Sistema Aereo No Tripulado. | El programa consiste en reproducir un sistema aereo no tripulado, integrado por aeronaves no tripuladas y una estacion de control terrena movil instalada en un vehiculo terrestre. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 38000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 211 Dirección General de Construcciones Navales
TOTAL | [6 empty] | 40140173263 | 1597391193 | 1988111202 | 894674792 | 45.00
08132110005 | Rehabilitación de astilleros y centros de reparaciones navales | Rehabilitación y mantenimiento de obra pública, maquinaria y equipo. | NDG. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 775051149 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110005 | Construcción de Embarcaciones Interceptoras | Construcción de Embarcaciones en Astilleros de SEMAR. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 931210667 | 0 | 0 | 0 |  | 12.5
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110006 | Construcción de Embarcaciones para Transporte de Personal | Embarcaciones para transportar Personal Naval en apoyo a las operaciones de la Armada de México. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 476617208 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110008 | Construcción de Buques Patrulla Costera | Buques Patrulla Costera para la vigilancia del Mar Territorial. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4125397943 | 0 | 0 | 0 |  | 29.54
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110010 | Construcción de Buques Tanque Auxiliar | Construcción de Buques tanque auxiliar para apoyo a las operaciones de la SEMAR. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 466702520 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
13132110011 | Construcción de Buques Remolcadores de Altura | Dar remolque y salvataje oceánico a unidades de superficie de la Secretaría de Marina. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1253763732 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
16132110005 | Adquisición de Activos para Operaciones Navales | Adquisición de activos para operaciones navales. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 23952677054 | 1597391193 | 1174598410 | 424596026 |  | 99
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 1597391193 | 1174598410 | 424596026 | 36.14
18132110001 | Construccion de cuatro Buques de Vigilancia Oceánica de 1680 Tons. de Desplazamiento | Construcción de buques de vigilancia oceánica bajo el concepto de trinomio. | NDG. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4255239040 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21132110001 | CONSTRUCCIÓN DE DRAGAS AUTOPROPULSADAS. | EL PROGRAMA CONSISTE EN CONSTRUCCIÓN DE DRAGAS AUTOPROPULSADAS CON CABEZAL DE EXCAVACIÓN, VISOR AUTO AJUSTABLE Y SISTEMA DE TOBERAS DE DISGREGACIÓN. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2244611657 | 0 | 385700000 | 114708661 |  | 11.01
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 385700000 | 114708661 | 29.74
21132110002 | Construcción de Embarcaciones de Respuesta Inmediata (ERI) | El programa consiste en la construcción de embarcaciones interceptoras con 10 mts. De eslora por 3.2 mts. De manga; así como, patrullas embarcadas de 25.3 mts de eslora por 5.4 mts de manga | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1048501101 | 0 | 122200000 | 103600685 |  | 46.87
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 122200000 | 103600685 | 84.77
21132110006 | Adquisición de buques tipo Ferry | El Programa consiste en la adquisición de buques tipo Ferry, necesarios para el transporte de personal y carga desde los puertos que se habiliten en el continente mexicano hacia el Archipiélago Islas Marías, Nay. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 570401192 | 0 | 272190000 | 251769420 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 272190000 | 251769420 | 92.49
22132110001 | Modificación de un Buque de Apoyo Logístico | La ejecución del proyecto de modificación del Buque ARM ¿Isla María Madre¿ BAL-11 permitirá el aumento en la capacidad de transporte pasando de 145 a 173 pasajeros | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 40000000 | 0 | 33422792 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 33422792 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 216 Dirección General de Servicios Generales e Hidrográficos
TOTAL | [6 empty] | 37566108672 | 1031230000 | 2531423264 | 955208815 | 37.73
10132160001 | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga. | Adquisición de aviones de transporte militar y carga y equipos complementarios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2712621451 | 96620000 | 96620000 | 46834608 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 96620000 | 96620000 | 46834608 | 48.47
10132160002 | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga. | Adquisición de helicópteros versión Transporte de personal y carga y equipo complementario para su operación y mantenimiento | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3785585287 | 138710000 | 138710000 | 67297644 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 138710000 | 138710000 | 67297644 | 48.51
12132160002 | Adquisición de aviones versión Transporte Militar y carga | Aviones de transporte militar y carga | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2341407945 | 108490000 | 108490000 | 54626163 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 108490000 | 108490000 | 54626163 | 50.35
13132160020 | Construcción de instalaciones para las Unidades y Brigadas de Construcción | Construir Unidades y Brigadas de construcción con capacidad para atender los requerimientos de infraestructura de la Institución. | NDG. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 64422015 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
14132160011 | Adquisición de aeronaves para operaciones sustantivas | Adquisición de aeronaves para realizar operaciones de intercepción. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7127142483 | 358620000 | 358620000 | 186503033 |  | 98
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 358620000 | 358620000 | 186503033 | 52
14132160016 | Adquisición de activos para actividades sustantivas | Activos para la ejecución de operaciones navales | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2461842120 | 117520000 | 117520000 | 71362425 |  | 99
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 117520000 | 117520000 | 71362425 | 60.72
14132160017 | Adquisición de una aeronave para operaciones de transporte | Adquisición de una aeronave para transporte de personal. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 833330115 | 36090000 | 36090000 | 21540725 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 36090000 | 36090000 | 21540725 | 59.68
14132160036 | Adquisición de activos para actividades de apoyo logístico | Adquisición de activos para actividades sustantivas de la SEMAR | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 989861479 | 42750000 | 42750000 | 25645019 |  | 100
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 42750000 | 42750000 | 25645019 | 59.98
14132160037 | Adquisición de activos para operaciones de vigilancia | Adquisición de activos para apoyo a las operaciones de vigilancia. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2901969017 | 132430000 | 132430000 | 79784850 |  | 99
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 132430000 | 132430000 | 79784850 | 60.24
21132160002 | Construcción del muelle de Puerto Balleto, Nay. | El proyecto consiste en la construcción de un muelle de espigón, con forma de la figura geométrica de ¿L¿, con una dimensión del área de atraque de 110 m de frente por 10 m de ancho. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 195786641 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
21132160005 | Adquisición de Bienes Informáticos para Unidades y Establecimientos Navales. | El programa consiste en la adquisición de bienes informatico para la red informatica institucional, con tecnologia de vanguardia para el procesamiento de información. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 70000000 | 0 | 18288976 | 271544 |  | 0.39
[6 empty] | A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 18288976 | 271544 | 1.48
21132160014 | Reconstrucción de Infraestructura Naval dañada por desastres naturales. | El programa consiste en reconstruir la infraestructura naval dañada por la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos y geológicos en diversos estados del país. | NDG. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 220976088 | 0 | 65511923 | 0 |  | 40.48
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 65511923 | 0 | 0
21132160015 | Reconstrucción de Infraestructura Naval dañada por desastres naturales. | El programa consiste en reconstruir la infraestructura naval dañada por la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos y geológicos en diversos estados del país. | NDG. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 195903347 | 0 | 37527798 | 0 |  | 55.94
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 37527798 | 0 | 0
21132160016 | Modernización de TIC´s para capitanías de puerto. | El programa consiste en la adquisición de TICs necesarios para la operatividad y procesamiento y respaldo de la información de las Capitanías de Puerto | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 155553591 | 0 | 10193576 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 10193576 | 0 | 0
21132160017 | Fortalecimiento del Centro de Alerta de Tsunamis. | El programa consiste en adquirir diversas TICs, necesarias para el monitoreo, procesamiento y análisis de la información generada por los servicios de monitoreo sísmico y del nivel del mar en tiempo real, que permita generar boletines de alertamiento oportuno a las autoridades navales, de protección civil y población en general. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5247094 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales |  | 0 | 0 | 0 | 0
21132160018 | Construccción y Equipamiento de Instalaciones Navales en Boca de Chila, Nayarit. | El proyecto consiste en la Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en Boca de Chila, Nayarit, que incluye la Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales: Sector Naval, Batallón de Infantería de Marina, Estación Naval de Búsqueda y Rescate, Hélipuerto, dársena y muelle para los buques de la Armada de México. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 5523931135 | 0 | 1134600000 | 310162781 |  | 20.01
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 1134600000 | 310162781 | 27.33
22132160001 | Adquisición de Estación Meteorológica de buque para el velero "ARM.-Cuauhtémoc" | adquisición de estación meteorológica para buque nueva, la cual brindará servicios garantizados por los próximos 10 años al velero ARM. ¿Cuauhtémoc¿ coadyubando con la realización de los viajes y seguridad a la navegación que desarrolla citado buque. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 680000 | 0 | 680000 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales |  | 0 | 680000 | 0 | 0
22132160002 | Construcción y Equipamiento de las Instalaciones Navales en Dos Bocas, Paraíso y Chiltepec, Tabasco | El proyecto consiste en la construcción, operación y mantenimiento de una Zona Naval, flotilla naval, Estación Meteorológica, Hospital Naval, Unidad Habitacional Naval, Centro de Desarrollo Infantil Naval, Unidad Naval de Protección Portuaria y dos Batallones de Infantería de Marina. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 6453505163 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
22132160003 | Construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec | La construcción y Equipamiento de Instalaciones Navales en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec CIIT, permitirá brindar la seguridad en los recintos portuarios, así como, a lo largo de la línea férrea Z. | Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 1381570000 | 0 | 233390991 | 91180023 |  | 2
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 233390991 | 91180023 | 39.06
22132160004 | Construcción y Equipamiento de la Estación Naval de Busqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Islas Marías. | Construcción y Equipamiento de una estación naval de búsqueda, rescate y vigilancia marítima. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 144773701 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 311 Dirección General de Recursos Humanos
TOTAL | [6 empty] | 4173171661 | 0 | 1121380000 | 74506988 | 6.64
20133110001 | Construcción y Equipamiento de un Hospital Regional Naval en Manzanillo, Col. | Construcción y equipamiento de un establecimiento naval, para el desempeño óptimo de sus funciones. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 869842491 | 0 | 0 | 0 |  | 34.88
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
20133110004 | Construcción y equipamiento del Hospital General Naval en La Paz, Baja California Sur | Construcción de un Hospital Naval de Segundo Nivel de Atención Médica en un edificio tipo vertical con dos niveles, que comprenderá todos los servicios médicos, servicios generales, con caseta de acceso principal, vialidades internas y estacionamiento, áreas de urbanización, entre otros; además, con sistema informático de gestión hospitalaria, que permitirá la interconexión con el sistema hospitalario naval. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 604224227 | 0 | 360280000 | 30412230 |  | 55.88
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 360280000 | 30412230 | 8.44
20133110005 | Construcción y equipamiento del Hospital Naval en Campeche, Campeche | Construcción y equipamiento de un Hospital Naval en Campeche, Camp. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 690449698 | 0 | 314800000 | 15464001 |  | 73.35
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 314800000 | 15464001 | 4.91
21133110001 | Ampliación y Remodelación del Hospital Regional Naval de Acapulco, Gro. | El proyecto contempla la ampliación, remodelación y equipamiento del Hospital Regional Naval de Acapulco, Gro. se considera la ampliación con un primer nivel (planta alta) para adicionar consultorios y área de hospitalización con y áreas de Gobierno. Asimismo, considera la remodelación de la Planta Baja, para ampliar el área de quirófanos y urgencias con terapias intensivas, asi como, ampliación del laboratorio clínico e imagenología, además, considera la adquisición de equipamiento medico, mobiliario administrativo, tecnologías de la información y parque vehicular de apoyo a la salud. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 334029152 | 0 | 181600000 | 13646191 |  | 64.03
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 181600000 | 13646191 | 7.51
21133110003 | Ampliación, Remodelación y equipamiento del Hospital Naval de Especialidades, de Mazatlan, Sin. | El proyecto contempla la ampliación, remodelación y equipamiento del Hospital Naval de Especialidades de Mazatlán, Sin., mismo que contempla la ampliación de consulta externa en planta baja, primer y segundo nivel, adicionando consultorios para las diversas especialidades y área de hospitalización con un total de 45 camas sensables, además, áreas de Gobierno y de ayuda a la enseñanza. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 625348473 | 0 | 132700000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 132700000 | 0 | 0
21133110004 | Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Isla Mujeres, Q. Roo. | El proyecto contempla la construcción de un Hospital Naval de Segundo Nivel de Atención Médica, en Isla Mujeres, con 12 consultorios, 12 camas censables, Urgencias, Laboratorios, Rx y servicios generales, entre otros. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 335242288 | 0 | 50000000 | 14984566 |  | 31.16
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 50000000 | 14984566 | 29.96
21133110007 | Construcción y Equipamiento de un Hospital Naval en Yukalpeten, Yuc. | El proyecto contempla la construcción de un Hospital Naval de Segundo Nivel de Atención Médica, compuesto por 16 consultorios, 23 camas censables, urgencias, laboratorios, Rayos X y servicios generales, entre otros. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 320776271 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
21133110008 | Reemplazo de 06 elevadores para el Centro Médico Naval. | Consiste en la adquisición de 06 elevadores para el Centro Médico Naval. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12284528 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-007 Administración y fomento de los servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
22133110001 | Adquisición de mobiliario y equipo e instrumental médico, odontológico y de laboratorio. | El programa consiste en adquirir diverso mobiliario y equipo e instrumental médico, odontológico y de laboratorio, para sustituir los bienes obsoletos y en mal estado de las unidades hospitalarias navales. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 147495800 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | A-007 Administración y fomento de los servicios de salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
22133110002 | Ampliación, Remodelación y Equipamiento de la Clínica Naval de San Blas | El proyecto contempla la construcción de una Clínica Naval de Primer Nivel de Atención Médica. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 233478733 | 0 | 82000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 82000000 | 0 | 0
Ramo 13 Marina |  |  | Unidad | 411 Dirección General de Puertos
TOTAL | [6 empty] | 281861757 | 0 | 0 | 0 | 0.00
19095100001 | Rehabilitación de infraestructura portuaria en Playa las Gatas, Zihuatanejo, Gro. | Rehabilitación del muelle flotante de Playa Las Gatas, Zihuatanejo, Gro. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 6692805 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
20095100001 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN LA PLAYA DE LA BAHÍA DE PUERTO MARQUÉS, ACAPULCO, GRO. | Prolongación de 55 m del muelle público y la colocación de 388,889 m3 de arena, con un ancho de playa de 60 m en una longitud de 1,085 m, | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 190984180 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
20095100002 | Protección costera en La Vigueta, Tecolutla, Veracruz. Primera etapa. | Para la protección costera de 700 m de línea de costa se construirán rompeolas paralelos a las crestas del oleaje de 152 m con un espaciamiento de 257 m. en esta primera etapa se construirán 2 rompeolas, lo que da un total de longitud de obra de 304 m | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 35605023 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
21095100002 | Construcción de infraestructura portuaria pesquera en Playa Linda, Zihuatanejo, Gro. | Construcción de muelle, en forma de espigón, a base de pilotes tubulares y losas precoladas. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Puertos |  | 48579749 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 14 Trabajo y Previsión Social |  |  | Unidad | PBE Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral
TOTAL | [6 empty] | 8464962 | 0 | 8464962 | 0 | 0.00
2214PBE0001 | Adquisicion de maquinaria y equipo eléctrico para las oficinas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de 2022 | El proyecto contempla la adquisición de 12 bienes nuevos de Maquinaria y Equipo Eléctrico para las oficinas centrales y 6 oficinas estatales del CFCRL en las ciudades de Cancún, Quintana Roo; Poza Rica, Orizaba, Xalapa y Veracruz, Ver.; Vértiz y Ajusco, CDMX (Anexo 1.a); todo esto como parte de la puesta en marcha de la Segunda Etapa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral | CDMX., Q. Roo, Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 8464962 | 0 | 8464962 | 0 |  | 25
[6 empty] | E-012 Servicio de Conciliación Federal y Registros Laborales |  | 0 | 8464962 | 0 | 0
Ramo 14 Trabajo y Previsión Social |  |  | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [6 empty] | 7189294 | 0 | 7189294 | 0 | 0.00
22145120001 | Adquisición de equipos de aire acondicionado para las ORFT y US, así como para las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje de la STPS, en 2022 | El proyecto contempla la adquisición de 242 equipos de Aire Acondicionado nuevos, para 36 Oficinas de Representación Federal del Trabajo, 9 Unidades Subalternas y 37 Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, en 31 Estados de la República Mexicana, en las siguientes ciudades: Aguascalientes, Mexicali, Ensenada, Tijuana, La Paz, Campeche, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Hidalgo del Parral, Sabinas, Saltillo, Torreón, Colima, Durango, Guanajuato, León, Acapulco, Pachuca, Guadalajara, Naucalpan, Toluca, Morelia, Cuernavaca, Tepic, Monterrey, Oaxaca, Salina Cruz, Puebla, Querétaro, Benito Juárez (Cancún), Chetumal, San Luis Potosí, Culiacán, Mazatlán, Cananea, Guaymas, Hermosillo, Villahermosa, Ciudad Victoria, Reynosa, Tampico, Tlaxcala, Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Veracruz, Xalapa, Mérida, Zacatecas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 7189294 | 0 | 7189294 | 0 |  | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 7189294 | 0 | 0
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  |  | Unidad | B00 Registro Agrario Nacional
TOTAL | [6 empty] | 33986577 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2115B000001 | Programa de Inversión para la adquisición de Equipos de Cómputo, Antivirus y No-Break´s para Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales del RAN. | Programa de Inversión para la adquisición de Equipos de Cómputo, Antivirus y No-Break´s para Oficinas Centrales y Delegaciones Estatales del Registro Agrario Nacional, que consta de adquirir 1510 Equipos de cómputo administrativo: procesador Intel Core i5 de 10a generación; Sistema Operativo Windows 10 de 64 bits; Memoria RAM de 8 GB; Capacidad de almacenamiento de 512GB, teclado y mouse; así como 40 Equipos de cómputo para desarrollo de escritorio, con procesador Intel Core i7 de 10a generación; Sistema Operativo Windows 10 Profesional de 64 bits; Memoria RAM de 16-32 GB; Capacidad de almacenamiento de 2 TB; Tarjeta gráfica dedicada de 1 GB; teclado y mouse; 1550 Antivirus y 1550 No Breaks con una batería de respaldo de 25 minutos y un eliminador de picos de voltaje. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 33986577 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | P-003 Modernización del Catastro Rural Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano |  |  | Unidad | 113 Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional
TOTAL | [6 empty] | 7587312971 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20151130001 | Movilidad Integral en Cancún | El proyecto tiene el objetivo de mejorar la movilidad urbana la Ciudad de Cancún mediante la realización de obras estratégicas que permitirán realizar un reordenamiento vial en la ciudad, derivado de contar con vialidades en un adecuado estado de conservación, así como, otras acciones vitales que permitirán fomentar una movilidad sostenible, privilegiando modos no motorizados. Las acciones se pueden catalogar en mantenimiento, reconstrucción, modernización y construcción de obras viales. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3211659103 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano |  | 0 | 0 | 0 | 0
20151130002 | Parque El Chamizal en Ciudad Juárez | Rehabilitación y fortalecimiento de las áreas verdes y de los bienes y servicios de equipamiento público; rescate de la infraestructura urbana (hidráulica, deportiva, recreativa y ambiental); y reacondicionamiento de la movilidad multimodal. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 2288553609 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano |  | 0 | 0 | 0 | 0
20151130003 | Malecón Villahermosa | El proyecto considera acciones dirigidas al saneamiento e integración del río con la comunidad, mejora física y geométrica de la infraestructura vial y peatonal, adecuación del mobiliario urbano y espacios lúdicos colindantes al Malecón de Villahermosa. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2087100259 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-049 Estudios y proyectos para el desarrollo regional, agrario, metropolitano y urbano |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | B00 Comisión Nacional del Agua
TOTAL | [6 empty] | 256438773104 | 17355566345 | 18186515340 | 3391776759 | 18.64
0316B000058 | Construcción de infraestructura para la Zona de Riego de la Zona Citricola, Yuc. | Construccion de obras de infraestructura pozos, linea electrica y zona de riego. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 1295124449 | 0 | 0 | 0 |  | 43.1
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
0316B000230 | Integración de oficinas centrales de la CNA | Adquisición del inmueble con una superficie construida de 63,917.34 m2, con una superficie para oficinas de 28,787 m2 y de 35,130.34 m2 de estacionamiento para 976 vehículos. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 3107604576 | 20000000 | 20000000 | 3751755 |  | 59.41
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 20000000 | 20000000 | 3751755 | 18.75
0616B000034 | Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto. | Constr. Presa Zapotillo, acueducto, P.Potab, infr. de macrodistribución. Incluye estudios y proyectos, pago de indemnizaciones, obras complementarias y reubicación de loc. afectadas; asesoría y supervisión técnico-administrativa, así como otras asesorías | Gto., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 16444315764 | 0 | 1500000000 | 2048669 |  | 89.74
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 1500000000 | 2048669 | 0.13
0816B000086 | Construcción del Túnel Emisor Oriente. | Construcción de un túnel de 62.4 km de longitud y 7 m de diámetro, elaboración del proyecto ejecutivo y obras inducidas; adquisición de equipos de perforación; compra y renta de terrenos; supervisión, asesorías, consultorías técnicas, peritajes y dictámenes. | CDMX., Hgo., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 49352648492 | 0 | 505800000 | 21511425 |  | 65.43
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 505800000 | 21511425 | 4.25
0816B000160 | Construcción de la PTAR El Caracol y de los módulos PELT y PDAFAT. | Construcción de la PTAR para conformar un polígono de 25,00 ha para contener la erosión eólica de suelos vulnerables, remediándolos mediante irrigación por goteo; así como dotar de infraestructura adecuada para incrementar la productividad agrícola en 4,630 ha al oriente de la Zona Federal del Lago de Texcoco y PELT. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 11377797387 | 0 | 0 | 0 |  | 45.58
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
0816B000219 | Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa Maria, Estado de Sinaloa | Construcción de presa de almacenamiento de enrocamiento; canales principales revestidos de concreto; red de distribución entubada; sistemas de riego por gravedad y presurizado; red de caminos de operación y servicio; red de drenaje y; planta hidroeléctrica para generación de energía eléctrica. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Presas |  | 19009845503 | 2227320000 | 3188753858 | 963683308 |  | 43.34
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 2227320000 | 3188753858 | 963683308 | 30.22
1416B000002 | Construcción del Canal Centenario, Nayarit. | Construcción del canal principal Centenario con una longitud de 58.630 km con gasto de diseño de 60 m3/s para el riego de 43,105 ha; red de distribución de 319.7 km de canales laterales y 540 estructuras de control; red de drenaje de 293.2 km y red de caminos de 428.9 km. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 9198122543 | 1712350000 | 1622350000 | 889318183 |  | 41.07
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 1712350000 | 1622350000 | 889318183 | 54.81
1416B000025 | PROYECTO DE RIEGO CON POZOS PUERTO MEXICO. MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HIDALGO | Perforación, equipamiento y electrificación de 8 pozos; así como suministro, instalación y prueba de tubería para red de distribución e hidrantes | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 49038642 | 0 | 0 | 0 |  | 42.76
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1416B000146 | Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB). | Realizar delimitación de zonas federales en ríos, arroyos y lagunas; rehabilitación y el crecimiento de la red hidrométrica, transporte y depósito de sedimentos e infraestructura de protección a centros de población. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 21378889559 | 2321940000 | 835211460 | 269791490 |  | 12.16
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 2321940000 | 835211460 | 269791490 | 32.3
1516B000009 | Programa de Estudios de inundaciones fluviales para las ciudades medias del país, primera etapa. | Se realizaran estudios de inundaciones fluviales y mapas de riesgos | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 49727480 | 0 | 0 | 0 |  | 27.18
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1516B000071 | Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala. | Programa de mantenimiento, conservación y rehabilitación del Sistema Cutzamala, para el abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana del Valle de México. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 11001391941 | 650000000 | 436481389 | 5212233 |  | 28.29
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 650000000 | 436481389 | 5212233 | 1.19
1616B000004 | Programa de acciones de obra para la conservación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de acción inmediata (PAI Norte) | El programa incluye acciones de rehabilitación, conservación y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema PAI Norte, para mantener y restituir las condiciones óptimas de su funcionamiento manteniendo y recuperando su capacidad de producción de agua. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 2984061998 | 191000001 | 158475864 | 3988073 |  | 38.65
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 191000001 | 158475864 | 3988073 | 2.51
1616B000007 | Programa de Acciones de Obra para la Conservación, Rehabilitación y Mantenimiento del Sistema de Acción Inmediata, PAI Sur | Conjunto de acciones integrales que tienen por meta principal la recuperación de caudales de los pozos, con el fin último de lograr la satisfacción de la demanda de agua potable a través de las acciones de rehabilitación y reposición de pozos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 2847723820 | 148000000 | 116652035 | 5140510 |  | 30.94
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 148000000 | 116652035 | 5140510 | 4.4
1616B000043 | Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego en la Cuenca Península de Baja California | La Rehabilitación y/o modernización de la infraestructura hidroagrícola de este programa, dará soluciones en parte a los problemas existentes en la infraestructura hidroagrícola, se tendrán 2.506 km de canales y 3 pozos rehabilitados. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 25724422 | 0 | 0 | 0 |  | 26.71
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000067 | Construcción del Sistema de la Presa de Almacenamiento Milpillas | Construc. del sistema de agua potable Milpillas para llevar agua al corredor Fresnillo-Zacatecas, con una presa de 70 Hm3 de capac. y H= 89 m, línea de conduc. de 164 km para un Q= 1.3 m3/s, Potabilizadora, bombeos, tanques, compra de terrenos e indemnizacion, Est, superv. y Ger. Ext. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 7997248099 | 0 | 0 | 0 |  | 0.54
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000093 | Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Hidráulica Federal que conforma el Sistema Hidrológico de la Cuenca del Valle de México 2016-2020. | Realizar acciones para reforzar, nivelar y restituir los bordos de protección y encauzamiento de cauces que drenan el Valle de México; realizar acciones de desazolve en presas, ríos, drenes y canales, además de implementar programas de mantenimiento en las estructuras de control y plantas de bombeo. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Protección a Centro de Población |  | 7666097793 | 850000000 | 491789754 | 32493050 |  | 15.05
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 850000000 | 491789754 | 32493050 | 6.6
1616B000106 | Proyecto integral de obras y acciones de solución a la problemática pluvial de la zona conurbada de Guadalajara 1a Etapa. | Construcción y mejoramiento de infraestructura pluvial, además de saneamiento de ríos para mitigar los daños a la población provocados por lluvias extremas en la ZCG, incluye pago de indemnizaciones, proyecto, gerencia externa y supervisión. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 9726585783 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000005 | CONSTRUCCION DE UNIDADES DE RIEGO CON POZOS EN LOS MUNICIPIOS DE HUASCA DE OCAMPO Y ACATLAN, ESTADO DE HIDALGO. | Perforación y equipamiento de 4 pozos de 250 a 300 m de profundidad con capacidad de 30 l/s, tendido de 4 km de línea eléctrica, construcción de red de riego para 200 ha con tubería de PVC de 6 y 8 de diámetro, suministro de hidrantes y suministro e instalación de 4 medidores volumétricos. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 25659417 | 0 | 0 | 0 |  | 12.05
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000036 | Análisis de la interfase salina en los acuíferos de: (3006) Costera de Veracruz, (3008) Cotaxtla y (3012) Costera de Coatzacoalcos | Se realizará un estudio análisis de la interfase salina en los acuíferos de: Costera de Veracruz, Cotaxtla y Costera de Coatzacoalcos. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 2780936 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000040 | Programa de Estudios de impacto por la subsidencia del terreno ocasionada por la extracción, uso y manejo de los recursos hídricos subterráneos | Se realizará el Estudio de Impacto por la subsidencia ocasionada por la sobreexplotación de los mantos acuíferos. | Gto., SLP., Zac. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 13257220 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000070 | Construcción de la Presa Libertad para abastecimiento de agua en bloque al Área Conurbada de la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León. | Construcción de una presa para aprovechar los escurrimientos del río Potosí. El sitio de toma estará cerca al acueducto existente (Cerro Prieto-PP San Roque), con una línea de conducción y equipos de bombeo se podrá incorporar el agua de esta nueva presa a ese acueducto. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 6265838434 | 584700000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 584700000 | 0 | 0 | 0
1816B000008 | Construcción de Unidad de Riego en la zona centro del Mpio. San Juan del Rio, Estado de Durango. | Construcción de un pozo profundo, para crear Unidad de Riego en la Zona Centro del Mpio. San Juan del Río, Estado de Durango. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 6764261 | 0 | 0 | 0 |  | 4.44
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000013 | Adquisición de 1 radar meteorológico móvil, banda C. | Adquisición de 1 radar meteorológico móvil, banda C. | Jal., NL., Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 76175998 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000017 | Modernización de sistemas de riego en el municipio de San Juan del Río, Dgo. | Se realizará la modernización de sistemas de riego en el municipio de San Juan del Río, Dgo. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 19388242 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000021 | Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa - La Cangrejera 2019 | Mantenimiento y Rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa - La Cangrejera para el ejercicio 2019 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 74571695 | 0 | 0 | 0 |  | 65.97
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1816B000023 | Rehabilitación de 5 observatorios meteorológicos, Puerto Ángel, Oaxaca; Tamuin, San Luis Potosí; Choix, Sinaloa; Empalme, Sonora y Culiacán, Sinaloa. | Rehabilitación de 5 observatorios meteorológicos | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros |  | 28846597 | 4445512 | 4445512 | 0 |  | 7.76
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 4445512 | 4445512 | 0 | 0
1916B000008 | Construcción por reubicación del Observatorio Meteorológico en Tuxpan, Veracruz | Se reubicará el edificio del observatorio meteorológico de Tuxpan, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 7581251 | 0 | 0 | 0 |  | 10.16
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000016 | Adquisición de 78 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales. | Considera la Adquisición de 78 juegos de instrumentos meteorológicos convencionales para la modernización de la red nacional de observatorios meteorológicos con instalación por el proveedor de servicio, Disminución de costos asociados al impacto de fenómenos meteorológicos extremos. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 45758997 | 0 | 0 | 0 |  | 5.69
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000020 | Estudio de Factibilidad de la conducción y Zona de Riego ALTO ITURBE, Municipio de Tula de Allende, Hidalgo. | Realización de los estudios técnicos, sociales, legales, económicos y ambientales que permitan determinar la factibilidad técnica, legal y económica de la conducción y zona de riego Alto Iturbe, del municipio de Tula de Allende, estado de Hidalgo | Hgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 4432823 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000022 | Protección contra inundaciones en 19 Km de la M. D. del Río Suchiate | Construcción de infraestructura para proteger contra inundaciones a la población, sus áreas productivas, infraestructura y mitigar la pérdida de superficie nacional. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 896504211 | 647400000 | 211826946 | 279243 |  | 13.76
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 647400000 | 211826946 | 279243 | 0.13
1916B000023 | Rehabilitación del DTT 026 Valle de ucum | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 026 Valle de Ucum para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 144124408 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0.21
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
1916B000024 | Adquisición, instalación y puesta en operación de 50 Estaciones Meteorológicas Automáticas ¿ EMAs | Se realizara la adquisición, instalación y puesta en operación de 50 Estaciones Meteorológicas Automáticas | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 103267946 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000038 | Conservación Normal de Distritos de Riego | Se realizará la Conservación Normal de Distritos de Riego en el Organismo de Cuenca Pacífico Norte. | Dgo., Nay., Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 23423422 | 0 | 0 | 0 |  | 22.78
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000041 | Rehabilitación del DTT 024 Zona Sur de Yucatan | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 024 Zona Sur de Yucatan, para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 64655390 | 8000000 | 8000000 | 452685 |  | 12.75
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000000 | 8000000 | 452685 | 5.65
1916B000042 | Rehabilitación del DTT 008 Oriente de Yucatan | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 008 Oriente de Yucatan, para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 70401583 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 10.79
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
1916B000043 | Rehabilitacion del Distrito de Temporal 003 Tesechoacan, Veracruz | Rehabilitar la infraestructura del Distrito de Temporal Tecnificado de Tesechoacan | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 89401409 | 8000000 | 8000000 | 174446 |  | 5.62
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000000 | 8000000 | 174446 | 2.18
1916B000044 | Rehabilitación del DTT 002 Zanapa-Tonalá | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 136089530 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 0.48
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
1916B000045 | Construcción de la presa de almacenamiento Picachos y Zona de Riego, | El proyecto consiste en lo siguiente: A. Construcción del canal principal margen izquierda con un gasto de 20.0 m3/s y una longitud de 61.8 km (entubamiento de 2.3 km y revestimiento de 59.5 km). B. Construcción de la zona de riego margen izquierda, consistente en 255 km de canales entubados (125.6 km de canales laterales, 115.6 de canales sublaterales y 13.8 km de ramales) y 18.4 km de red de drenaje (incluye los caminos de operación y servicios). C. Construcción de la zona de riego margen derecha, consistente en 53.5 km de canales entubados (31.4 km de canales laterales, 18.4 de canales sublaterales y 3.6 km de ramales) y 20.9 km de drenes. D. Adecuación de la presa derivadora Siqueros (sobreelevación del muro vertedor en 0.9 m y ampliación de 3 conductos de salida). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 2811986607 | 733700000 | 1113700000 | 108988886 |  | 20.01
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 733700000 | 1113700000 | 108988886 | 9.78
1916B000046 | Rehabilitación del DTT 027 Frailesca | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 140173253 | 8000000 | 8000000 | 445293 |  | 30.61
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000000 | 8000000 | 445293 | 5.56
1916B000047 | Rehabilitación del DTT 020 Margaritas-Pijijiapan | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 95493494 | 8000000 | 8000000 | 492462 |  | 73.91
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000000 | 8000000 | 492462 | 6.15
1916B000049 | Construcción de obras para el manejo de agua pluvial en la subcuenca arroyo Las Víboras De Ciudad Juárez, Chihuahua | El proyecto tiene contemplado regular los escurrimientos de agua pluvial mediante seis obras de infraestructura hidráulica, de las cuales tres corresponden a la construcción de nuevas estructuras y tres más a la reconstrucción de tres presas reguladoras. Las obras nuevas son dos presas de regulación denominadas Filtro II y Víboras/Tanque, la tercera obra se refiere a un canal de conducción para los flujos de liberación de las presas. Las obras de reconstrucción son tres presas reguladoras denominados: Fronteriza, Puerto La Paz y Pico del Águila, que involucran a tres de los diques actuales. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 491607192 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000058 | Ampliación de la capacidad de Saneamiento en la Cuenca del Río Tijuana. | "Rehabilitación de la Planta de Bombeo 1A consiste en rehabilitar un tren de bombeo (dos bombas conectadas en serie por tren) obteniendo un gasto total de 550 l/s, rehabilitar el sistema de bombeo y Centro de Control de Motores CCM, para un gasto de 102 l/s, en lo que respect a la Planta de Bombeo CILA se requiere suministrar e instalar 3 equipos motor-bomba de 100Hp, una subestación eléctrica de 750 KVA, 2 medidores de flujo y Una grúa móvil.y finalmente en lo que respecta a la Planta de Bombeo Matadero se requiere rehabilitar el Centro de Control de Motores CCM con 10 gabinetes, para controlar 5 equipos motor-bomba garantizando el desalojo de agua residual " | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 252507652 | 100000000 | 100000000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 100000000 | 100000000 | 0 | 0
1916B000059 | Presa Tunal II, Durango, Dgo. | Construcción de una presa denominada "El Tunal II", con una capacidad de 126 Mm3, una obra de toma para disponer de 2,700 l/s, un acueducto, un cárcamo de bombeo que podrá conducir hasta 67 Mm3 de agua por año y una planta potabilizadora de 2,700 l/s. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 3709826617 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000060 | Revestimiento del Canal Principal Atencingo del km 0+000 al km 8+359.42 | Se realizará el Revestimiento del Canal Principal Atencingo del km 0+000 al km 8+359.42 de la Unidad de Riego Atencingo, Municipio de Chietla, Puebla | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 48198152 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
1916B000061 | Construcción de Unidad de Riego en San Agustín de Ocampo. | Se realizará la Construcción de Unidad de Riego en San Agustín de Ocampo Municipio de San Juan del Rio, Estado de Durango | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 7214086 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000002 | Estudios de Diagnóstico de Seguridad de Presas | Se dará inspección de seguridad de presas, Nivel I y Nivel II a nivel nacional. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 75150840 | 22522000 | 22522000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 22522000 | 22522000 | 0 | 0
2016B000003 | Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan Epatlán, Puebla | Se realizará el Revestimiento del canal principal de la Unidad de Riego San Juan Epatlán, Puebla | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 9862716 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000005 | Proyecto de la Presa de Almacenamiento PALANGANAS y Zona de Riego del Valle de Casas Grandes | Construcción de la presa de almacenamiento PALANGANAS Valle de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y su zona de riego | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 1611752506 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000008 | Programa para protección contra inundaciones en los ríos Acaponeta y San Pedro en el estado de Nayarit. | Estudios y proyectos zona norte de la planicie de Nayarit, ríos Acaponeta y San Pedro | Nay. | Programa de Estudios de Preinversión | Protección a Centro de Población |  | 37544484 | 0 | 0 | 0 |  | 46.88
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000011 | Estudios de preinversión para Agua Saludable para la Laguna | Elaboración de Estudios de Diagnóstico, Análisis de Alternativas e Ingeniería Básica del Proyecto y Anteproyecto, Factibilidad Técnica, Ambiental, Económica y Legal; Anteproyectos (relacionados con la eficiencia física, comercial y mejora de gestión de organismos operadores) y; Estudio Especial: Diagnóstico legal y actualización del Padrón de usuarios | Coah., Dgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 75000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000014 | Entubamiento del Canal Principal Don Roque, con tubería de PEAD Corrugada de 60 | Se realizará el Entubamiento del Canal Principal Don Roque, con tubería de PEAD Corrugada de 60" | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 38512286 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000015 | Estudios de preinversión de agua potable y saneamiento de Calakmul, Campeche. | Elaboración de Estudios de Preinversión, consistentes en: Estudios de Diagnóstico, Análisis de Alternativas e Ingeniería Básica para el mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Anteproyecto para mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua potable. Estudios de Factibilidad Técnica, económica, ambiental y legal del proyecto para el mejoramiento del servicio de abastecimiento de agua potable. Estudios de Factibilidad Técnica, económica, ambiental y legal del sistema de saneamiento. | Camp. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 26817489 | 0 | 3984204 | 0 |  | 80.78
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 3984204 | 0 | 0
2016B000016 | Rehabilitación del DTT 007 Centro de Veracruz | Rehabilitar la infraestructura del DTT 007 para mejorar el funcionamiento y operación del mismo. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 147180331 | 8000000 | 8000000 | 442357 |  | 21.65
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000000 | 8000000 | 442357 | 5.52
2016B000017 | Rehabilitación del DTT 025 Río Verde | Rehabilitar el Distrito de Temporal Tecnificado 025 Río Verde, para mejorar su operación y funcionamiento, coadyuvando en el crecimiento de la producción agrícola sustentable y mejoramiento del manejo de los recursos hídricos. | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 129464957 | 8000000 | 8000000 | 0 |  | 12.33
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 8000000 | 8000000 | 0 | 0
2016B000022 | Construcción del vertedor auxiliar de la presa Juan Sabines (El Portillo II) La Concordia, Chiapas. | Se realizará la Construcción de un vertedor auxiliar (adicional) y que en conjunto con el vertedor existente pueda regular una avenida de diseño de 7,181 m3/s correspondiente a un periodo de retorno de 10,000 años. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 469263555 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000028 | Entubamiento del Canal Principal San Miguel, de la Unidad de Riego Porfirio Díaz, Municipio de Chietla, Puebla. | Se realizará el Entubamiento del Canal Principal San Miguel, de la Unidad de Riego Porfirio Díaz y con la implementación del proyecto se generarán 91 empleos directos y 136 indirectos. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 46034048 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000029 | Obras faltantes del proyecto hidroagrícola de Ajacuba, Hidalgo | Construcción de 9.64 km de canales laterales (del km 39 + 800 del canal principal, 3+860 al 13+500 del canal lateral), el suministro e instalación de 39 estructuras de operación y control, así como el revestimiento de 8.64 km de caminos de operación | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 114810567 | 0 | 0 | 0 |  | 8.59
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000036 | Adquisición de 2 Receptoras GOES | Adquirir nuevo equipo meteorológico a fin de obtener productos de imágenes de satélite de calidad, dichas imágenes son las principales herramientas para el monitoreo de fenómenos hidrometeorológicos severos como son los tornados, huracanes, frentes fríos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 33041495 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000041 | Elaboración de estudios de preinversión para el PDB Coatzacoalcos I | Diversos estudios de preinversión: 1. Estudios de Ingeniería Básica para el abastecimiento de agua al Polo de Desarrollo para el Bienestar (PDB) Coatzacoalcos I. 2. Estudios de Ingeniería Básica para el tratamiento de las aguas residuales y emisor de aguas tratadas del Polo de Desarrollo para el Bienestar (PDB) Coatzacoalcos I. 3. Anteproyecto del sistema para el abastecimiento de agua al Polo de Desarrollo para el Bienestar (PDB) Coatzacoalcos I. 4. Anteproyecto del sistema para para el tratamiento de las aguas residuales y emisor de aguas tratadas del Polo de Desarrollo para el Bienestar (PDB) Coatzacoalcos I. 5. Estudios de Factibilidad Técnica, económica, ambiental y legal del proyecto para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del PDB Coatzacoalcos I, Ver. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 17699542 | 5688832 | 5688832 | 0 |  | 56.93
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 5688832 | 5688832 | 0 | 0
2016B000042 | Modernización del Acueducto Río Colorado Tijuana | Modernización de equipos de bombeo y electromecánico y sustitución de válvulas y tuberías en diámetros de 18 a 48 pulgadas de diámetro. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 985177060 | 268950000 | 168950000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 268950000 | 168950000 | 0 | 0
2016B000045 | Adquisición de 2 juegos de instrumentos patrón para calibración de equipo meteorológico de las redes meteorológicas nacionales de superficie | Se realizara la adquisición de 2 juegos de instrumentos patrón para calibración de equipo meteorológico de las redes meteorológicas nacionales de superficie | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 17848064 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000046 | Rehabilitación y Modernización del abastecimiento a Calakmul | 1. Rehabilitación de diversos tramos de la tubería de conducción a lo largo del Acueducto. 2. Rehabilitación de válvulas de admisión y expulsión de aire a lo largo del acueducto. 3. Instalación de plantas generadoras de energía a diésel y de campos solares de energía fotovoltaica. 4. Implementación de un sistema de control y automatización mediante telemetría en el acueducto. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 1429819291 | 1000000000 | 996015796 | 715387392 |  | 53.21
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1000000000 | 996015796 | 715387392 | 71.82
2016B000050 | Protección de la margen izquierda del río Tampaón | Protección de la margen izquierda del río Tampaón que afecta en dos sitios el canal principal Barrote y el inicio del canal de llamada que alimenta la Planta de Bombas El Porvenir, del DR 092, río Panuco, unidad Pujal Coy 1, Municipio de Tamuín, S.L.P. | SLP. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 3732995 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000051 | Estudios de preinversión para el PDB Salina Cruz, Oax. | Elaboración de diversos estudios de preniversión: 1. Estudios de Diagnóstico, Análisis de Alternativas de fuentes de abastecimiento e Ingeniería Básica del proyecto para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del PDB de Salina Cruz, Oax. 2. Anteproyecto para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del PDB de Salina Cruz, Oax. 3. Estudios de Factibilidad Técnica, Económica (ACB), Ambiental y Legal del proyecto para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del PDB de Salina Cruz, Oax. 4. Estudio de Mercado. Análisis para adquisición de derechos de agua y estrategia de socialización del proyecto para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del PDB de Salina Cruz, Oax. 5. Estudio Especial: Actualización del Padrón de usuarios del Organismo Operador de los servicios de agua potable y saneamiento de Salina Cruz, Oax. | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 60000000 | 20000000 | 20000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 20000000 | 20000000 | 0 | 0
2016B000055 | Programa de conservación de la infraestructura hidroagrícola a cargo de Conagua | Realizar trabajos de conservación y mantenimiento en infraestructura de riego | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 2876478650 | 200000000 | 260306992 | 0 |  | 6.74
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 200000000 | 260306992 | 0 | 0
2016B000058 | Estudio Geohidrológico del acuífero Valles Centrales en el estado de Oaxaca. | Evaluar las condiciones del acuífero para determinara su disponibilidad media anual de agua | Oax. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 9117946 | 4000000 | 4000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0
2016B000059 | Radar banda X | Adquisición de un radar meteorológico móvil, banda X | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 52046304 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000060 | Proyecto Ecológico Lago de Texcoco | Rehabilitación y rescate del ex lago de Texcoco mediante la implementación de las obras necesarias para el control de inundaciones así como el desarrollo de espacios públicos mediante acciones de reforestación construcción de áreas deportivas culturales y educativas. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 18370667517 | 2100050000 | 1795050000 | 89715840 |  | 2.92
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 2100050000 | 1795050000 | 89715840 | 4.99
2016B000062 | Rehabilitación del DTT 016 Sanes Huasteca | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Chis., Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 75200424 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000063 | Rehabilitación del DTT 001 La Sierra | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 52100191 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000064 | Planta potabilizadora en Montemorelos, N.L. | Línea de alimentación con conducción con longitud de 3 km de hierro dúctil de 30". Línea de conducción con longitud de 6 km de 24". Construcción de tanque de almacenamiento de 5,000 m³ | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 133611682 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2016B000066 | Agua Saludable para la Laguna | Construcción de presa derivadora, Potabilizadora, Planta de Bombeo, Acueducto en dos secciones, a presión y a gravedad, Tanques de almacenamiento, Red Troncal para distribución, Gestión de terrenos, Gestión de derechos de agua por tecnificación y Supervisión. | Coah., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 14092807638 | 2300000000 | 2076657498 | 275222611 |  | 3.39
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 2300000000 | 2076657498 | 275222611 | 13.25
2016B000067 | Margen Derecha, Río Santiago, Nayarit, segunda etapa. | Concluir la infraestructura en 71.2 km de red de canales de distribución, 94.8 km de la red de drenaje y la nivelación de tierras en 6,530 ha, incluyendo indemnizaciones. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 574816389 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000001 | Programa de Estudios de preinversión del Proyecto Integral de Manejo del Agua en Tabasco, (PIMAT). | Elaboración de estudios y proyectos para el Proyecto Integral de Manejo del Agua en Tabasco, (PIMAT). | Chis., Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | Protección a Centro de Población |  | 219130623 | 0 | 0 | 0 |  | 18.81
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000002 | Programa de Estudios Especializados a Presas de Almacenamiento, Derivadoras y Bordos en Alto Riesgo. | Realizar estudios especializados, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidráulicos, de estabilidad de taludes etc., para confirmar el riesgo de presas de almacenamiento, derivadoras y bordos, dar las opciones de solución del problema o los problemas detectados y con ello eliminar el riesgo. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Presas |  | 268174879 | 60000000 | 60000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 60000000 | 60000000 | 0 | 0
2116B000003 | Estudios Técnicos de las presas Valle de Bravo, Villa Victoria, Colorines y el Bosque | Estudios técnicos de las presas en riesgo en el Sistema Cutzamala | Mex., Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 41369194 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000005 | Mantenimiento y conservación del río Santa Catarina. | Trabajos de mantenimiento y conservación del Río Santa Catarina. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Protección a Centro de Población |  | 101010195 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000007 | Mantenimiento ríos Atoyac y Salado, Oaxaca | Se requiere efectuar mantenimiento en el cauce del río Atoyac y Salado, de 16.3 kms para retirar azolve y maleza que impiden el libre flujo del agua en condiciones óptimas de operación. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Protección a Centro de Población |  | 29974452 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000008 | Programa de adquisición de equipos para el Laboratorio Nacional de Referencia y la Red Nacional de Laboratorios de Conagua. | Adquisición de 656 equipos para mediciones directas de parámetros de campo y laboratorio para la Red Nacional de Laboratorios de CONAGUA | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 154629505 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000009 | Construcción de la presa de almacenamiento y zona de riego La Nolasca (Las Cruces), municipio de Tumbiscatío, Michoacán. | Construcción de presa de almacenamiento con cortina de concreto ciclópeo de una altura de 53.24 m, longitud de 285.68 m, ancho de corona 5.00 m, capacidad de conservación de 48.31 millones de m3, capacidad útil de 40.29 millones de m3 y capacidad de azolves de 8.02 millones de m3. La zona de riego será a base de tuberías a presión, riego con hidrantes y tubería multicompuerta para las tomas granja y estará conformada por 0.532 Km de tramo muerto de canal principal, red de distribución de la margen derecha con una longitud de 16 Km, en tanto que la red de distribución de la margen izquierda será de una longitud de 57 Km, con el propósito de incorporar al riego 5,000 ha nuevas. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Presas |  | 1545081474 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000010 | Margen derecha Rio Santiago, Rehabilitacion y Modernización | Modernización y Rehabilitación de la Infraestructura Hidroagrícola se considera la rehabilitación de: 50.9 km de canales, 148.29 km de drenes, 144.40 km de caminos, 271 estructuras, 66.67 km de sellos en canales y 2.57 km para la construcción de desfogues en canales. Estas acciones permitirán dominar de manera plena y eficiente las 13,889 hectáreas actuales del Módulo, aunado a ello, proporcionarán las condiciones físicas y de funcionamiento para ampliar la superficie de riego en 2,979 hectáreas con la construcción de la infraestructura faltante, con lo cual se alcanzará la meta del proyecto de incorporar 16,868 hectáreas al riego. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 619739941 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000013 | Delimitación y demarcación de zona federal de cauces y cuerpos de agua de propiedad nacional. | Se llevarán a cabo los procesos de delimitación y demarcación de la zona federal de cauces y cuerpos de agua de propiedad nacional | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 145193032 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000014 | Rehabilitación del DTT 023 Isla Rodríguez Clara | Rehabilitación de 25.92 Km y 27 estructuras de cruce que permitirán incrementar la funcionalidad de la infraestructura en el Distrito, con lo que se beneficiarán 3,808 ha de temporal tecnificado y 260 usuarios. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 30105590 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000015 | Construcción del Centro Regional de Atención de Emergencias en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. | Construcción de: oficinas; aula de usos múltiples; bodega y almacén; caseta de vigilancia; área de resguardo de equipo mayor; dormitorios generales; patio de maniobras; áreas de estacionamiento; áreas verdes y; baños generales con regaderas. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 38596093 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000016 | Construcción de la Presa Derivadora Armería, Colima. | Construcción de presa derivadora tipo indio con cortina vertedora de 150 m de longitud, altura del muro vertedor de 6.0 m, para derivar un gasto de 2.6 m3/s sobre la margen derecha , para riego de 2,922 has. Físicas de los ejidos de Armería, Cuyutlán e Independencia, en el Municipio de Armería, Colima. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 239483815 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000018 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Oaxaca. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 308640866 | 0 | 46500000 | 0 |  | 3.15
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 46500000 | 0 | 0
2116B000019 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Colima. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 39765547 | 0 | 4324375 | 0 |  | 0.79
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 4324375 | 0 | 0
2116B000020 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Tabasco. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 16094391 | 0 | 0 | 0 |  | 7.96
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000021 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Michoacán. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 229141292 | 0 | 0 | 0 |  | 12.64
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000022 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Jalisco. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 162579616 | 0 | 39999994 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 39999994 | 0 | 0
2116B000023 | Estudio Paso Largo Veracruz | Elaboración de estudios para obras de protección en Paso Largo Veracruz | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Protección a Centro de Población |  | 8890253 | 0 | 0 | 0 |  | 52.58
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000025 | Programa de Mantenimiento y rehabilitación del Sistema Acueducto Uxpanapa La Cangrejera 2022 | Mantenimiento de líneas de conducción y canal a cielo abierto, mantenimiento y rehabilitación de equipos eléctricos y subestaciones, pruebas de equipos electromecánicos, mantenimiento de cárcamos y plantas de bombeo y desazolve del canal de llamada, obra de toma, cárcamos de succión en PBs | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 155563961 | 30000000 | 30000000 | 3236848 |  | 2.08
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 30000000 | 30000000 | 3236848 | 10.78
2116B000026 | Programa de Mantenimiento D.I.M. Lázaro Cárdenas 2022 | Acciones programadas para el mantenimiento y rehabilitación del acueducto D.I.M. Lázaro Cárdenas | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua Potable |  | 20741862 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000027 | Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Centro | Rehabilitación de 51 obras en los aspectos electromecánicos y civil, siendo 18 Presas Derivadoras, 30 Presas de Almacenamiento y 3 Plantas de Bombeo. Un contrato para la supervisión de los trabajos de Rehabilitación y un contrato para monitoreo de las obras, desarrollo de las actividades de riego agrícola de 271,829 hectáreas para el beneficio de 79,523 usuarios. | Ags., Col., CDMX., Gto., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Pue., Qro., SLP., Tlax., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 154526868 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000028 | Programa K 111 Rehabilitación y Modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Sur | Rehabilitación de 27 obras en los aspectos electromecánicos y civil, siendo 14 Presas Derivadoras y 13 Presas de Almacenamiento. Un contrato para la supervisión de los trabajos de Rehabilitación y un contrato para monitoreo de las obras, desarrollo de las actividades de riego agrícola de 489,119 hectáreas para el beneficio de 124,481 usuarios | Chis., CDMX., Gro., Oax., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 149000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000029 | Programa K 111 Rehabilitación y modernización de presas y estructuras de cabeza Zona Norte | Rehabilitación de 47 obras en los aspectos electromecánicos y civil, siendo 5 Presas Derivadoras, 40 Presas de Almacenamiento y 2 Plantas de Bombeo. Un contrato para la supervisión de los trabajos de Rehabilitación y un contrato para monitoreo de las obras, desarrollo de las actividades de riego agrícola de 1,562,482 hectáreas para el beneficio de 854,462 usuarios y asegurar el suministro de agua para consumo humano y de otras actividades de 2,945,000 personas. | BC., BCS., Coah., Chih., CDMX., Dgo., NL., Sin., Son., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 149000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000030 | Proyecto de las Obras para la Captación, la Conducción y Evacuación de los Escurrimientos Pluviales de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | El proyecto consiste en evitar las inundaciones en las zonas urbanas de las Cuencas Bajas de los arroyos Terán, Cocal I, Cocal II, Kilómetro 4 y 24 de Junio, construyendo estructuras hidráulicas para la captación de los escurrimientos pluviales en cada uno de los arroyos; interceptores pluviales de alivio o alejamiento, estructuras hidráulicas para la descarga de escurrimientos, así como el mejoramiento y rehabilitación de causes. Incluye Gerencia Externa, Supervición y Proyectos. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 420759290 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000031 | Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento "El Cuchillo - Solidaridad", municipio de China, Nuevo León | Rehabilitación de la Presa de Almacenamiento "El Cuchillo - Solidaridad", municipio de China, Nuevo León, lo que permitirá que la presa tenga un funcionamiento hidráulico-estructural adecuado que asegure una operación idonea y el suministro de volúmenes requeridos para el abastecimiento de agua potable para la zona conurbada y metropolitana de Moterrey, y el riego de una superficie de 3,640 ha en beneficio de alrededor de 5,272,028 usuarios | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Presas |  | 147888718 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000032 | Acueducto Yaqui | Sistema de abastecimiento intermunicipal, que entregará agua potable en ruta a varias comunidades Yaquis, siendo la fuente de abastecimiento la Presa Álvaro Obregón (Oviachi) | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 2245622533 | 1081500000 | 1081500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 1081500000 | 1081500000 | 0 | 0
2116B000033 | Ampliación y Rehabilitación al Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Río Bravo, Municipio de Reynosa, Tamaulipas. | Construcción de: oficinas; aula de usos múltiples; bodega y almacén; caseta de vigilancia; área de resguardo de equipo mayor; dormitorios generales; patio de maniobras; áreas de estacionamiento; áreas verdes y; baños generales con regaderas. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 19985038 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000035 | Estudio río Santiago, Manzanillo, Colima | Estudio para obras de protección en el arroyo Santiago, Chandiablo y Compuertas en el mpio de Manzanillo, Colima. | Col. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 2053444 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000037 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Chiapas. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 489691949 | 0 | 335573054 | 0 |  | 14.83
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 335573054 | 0 | 0
2116B000038 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Guanajuato. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 56585415 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000039 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Sonora. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 118662425 | 0 | 0 | 0 |  | 0.43
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000040 | Topobatimetría a presas y cuerpos de agua | Contar con la información actualizada de elevaciones-áreas-capacidades del vaso de la presa o embalses para conocer de manera precisa los volúmenes actuales de agua almacenados en los vasos de las presas así como la evolución del azolvamiento para optimizar la administración sustentable del agua en beneficio de los usuarios agrícolas, industriales y urbanos. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Presas |  | 42520815 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000041 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Durango. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 16427801 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000042 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Guerrero. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 256460262 | 0 | 0 | 0 |  | 11.86
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000043 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Morelos. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 36955415 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000044 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Sinaloa. | Restitución de la sección hidráulica mediante limpieza, desazolve y formación de bordos en ambas márgenes de cauces (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 241720601 | 0 | 0 | 0 |  | 8.6
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000045 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica Federal dañada por desastres, en el estado de Veracruz. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 1966443655 | 0 | 0 | 0 |  | 0.06
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000046 | Reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal para la atención de daños suscitados el año 2018 en 8 municipios del estado de Nayarit | Restitución de la sección hidráulica mediante limpieza y desazolve en diferentes municipios. (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 129861677 | 0 | 0 | 0 |  | 29.44
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000048 | Estudios de preinversión para el diagnóstico y propuesta de solución de la problemática de saneamiento de la Cuenca Lerma - Chapala - Santiago. | Elaborar un estudio integral a nivel gran visión en el que se identifiquen las acciones referentes al diágnostico y propuestas de solucion de la problemática existente en relacion al sanemaiento de la Cuenca Lerma -Chapal-Santiago. | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | Saneamiento |  | 41483723 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000049 | Estudios para el Polo de Desarrollo para el Bienestar Texistepec, Veracruz | Elaboración de diagnóstico y análisis de alternativas de fuentes de abastecimiento, Ingeniería Básica, Anteproyecto y Estudios de Factibilidad técnica, económica, ambiental y legal del proyecto para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del Polo de Desarrollo para el Bienestar Texistepec, Veracruz | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | Agua Potable |  | 20000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000050 | Programa de mejoramiento de la medición en infraestructura hidroagrícola. | Se realizarán adquisiciones para el mejoramiento de la medición en infraestructura hidroagrícola. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 26760239 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000055 | Programa para la factibilidad de la recarga artificial de acuíferos. | Programa para la factibilidad de la recarga artificial de acuíferos. | BCS., SLP., Zac. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 7432914 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000056 | Adquisición de Equipo para proyecto de macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores biológicos de la calidad del agua | Proyecto de Macroinvertebrados acuáticos como Bioindicadores biológicos de la calidad del agua en cuerpos de agua de la Repúbica Mexicana, equipando a 11 OC, 15 DL y el LNR de la Conagua, en técnicas innovadoras. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Mex., Mich., Mor., NL., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 15015740 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000058 | Adquisición de Software para la Subdirección General Técnica. | Adquisición de software para simulaciones estructurales, geomecánicas e hidrodinámicas por el método de elemento finito en tres dimensiones para la Subdirección General Técnica. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 5269518 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000062 | Programa Nacional de Manejo de la Recarga de Aguas Subterráneas | Se realizarán 25 estudios y proyectos orientados a identificar sitios adecuados y desarrollar estudios de factibilidad para el desarrollo de proyectos de recarga de aguas subterráneas, que atiendan a los problemas de abatimiento de niveles piezométricos, contaminación del agua subterránea y contribuir a la sostenibilidad de las fuentes de agua potable. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 77781980 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2116B000063 | Programa de estudios geohidrológicos en los acuíferos de los Edos. de BCS, Coa., Gto., Jal., Tam.,Tlax., Ver., Chih., Pue. y SLP. | Se realizarán estudios geohidrológicos en 47 acuíferos de los estados de Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Chihuahua, Puebla y San Luis Potosí. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 44700546 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000003 | Rehabilitación del DTT 012 La Chontalpa | Rehabilitar drenes, incluyendo desazolve y rectificación, así como caminos dañados y sus estructuras de cruce | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Riego |  | 1198244140 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000004 | Rehabilitación Estero el Camalote | Se realizará el tablestacado con hojas de acero al carbón, perfil AZ-19-700 calidad del acero A 572 GR 60, sección de1.40 m de ancho y 0.42 m de peralte y 9.5 mm de espesor, con longitudes promedio de 3.048m 4.572m y 6.096m. Colocación de pilotes de acero los cuales están compuestos de Vigas I, hincado en presencia de agua. Colocación de tensores formados por Vigas I de 10 x 4 pulgadas x 3.05m y Placas Retenedoras formadas por placas de 1/2 pulgadas de espesor. El concreto en estructura será de f´c= 250kg/cm2 y el acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2. Entre el tablestacado y la estructura formada por Vigas I y Placas de Acero A-36 se realizará un relleno con material no compactable piedra limpia con diámetros comprendidos entre 20 y 40 pulgadas. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 54468213 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000005 | Modernización y rehabilitación de la Unidad de Riego Productores de Riego El Espinal de Pilcaya A.C., del municipio de Pilcaya, Guerrero. | Se realizara el entubamiento de la línea de conducción principal con tubería de PEAD de 22 pulgadas de diámetro. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 14112562 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000006 | Rehabilitación del sistema de drenaje Unidad de Riego Canal Bajo Tepetitlan | Sistema de drenaje entubado que consta de drenes parcelarios con separación a cada 40 m, 29 colectores, 3 descargas secundarias, 7 estructuras de descarga al Río Tula | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 13919968 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000008 | Intervención arquitectónica a determinadas áreas del Edificio Histórico, sede de la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional. | Intervenir las siguientes áreas: Pilastras en patio central, planta baja y planta alta (continuación de los trabajos 2020), fachada interior, del área de climatología, fachada interior de la planta alta, del pasillo sur, escalera de cantera/mármol, de acceso a Previsión del Tiempo, sala directoral, elementos ornamentales de cantera en pretil interior del patio secundario, archivo Climatológico planta baja y planta alta, subgerencia de Informática, observatorio, meteorológico Central, crujía norte, planta baja, museo Meteorológico Nacional. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000009 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en 3 municipios del estado de Tabasco. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 275029396 | 0 | 112183875 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 112183875 | 0 | 0
2216B000010 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en noviembre de 2020, en 5 municipios del estado de Tabasco. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 260399476 | 0 | 82372690 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 82372690 | 0 | 0
2216B000011 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en octubre de 2020, en 8 municipios del estado de Tabasco. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 473850486 | 0 | 186710655 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 186710655 | 0 | 0
2216B000012 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Nayarit (Huracán Nora 2021) | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 319874925 | 0 | 33495058 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 33495058 | 0 | 0
2216B000013 | Proyecto de reconstrucción de infraestructura hidráulica federal en el estado de Nayarit (Huracán Pamela 2021) | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 350970667 | 0 | 55972297 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 55972297 | 0 | 0
2216B000014 | Acueducto Concordia | Construcción de Acueducto de 34 km de longitud de la Presa Picachos en el Municipio de Mazatlán, Sinaloa a la Cabecera Municipal de Concordia, Sinaloa, con la integración de una Planta Potabilizadora con capacidad de 83 l/s, Equipo de Bombeo, Tanque Elevado y los ramales para abastecimiento en dicha Cabecera y once Comunidades Aledañas del Municipio Concordia | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua Potable |  | 387166170 | 0 | 140000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 140000000 | 0 | 0
2216B000016 | Obras de protección Paso Largo, Veracruz. | Obras de protección contra inundaciones y desazolve en los ríos Bobos, Chapachapa y afluentes asociadas a la construcción del puente de la carretera federal Cardel-Poza Rica, en los municipios de Martinez de la Torre y Misantla, en el estado de Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 590165250 | 0 | 137127009 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 137127009 | 0 | 0
2216B000017 | Adquisición y suministro de estaciones e instrumental automático | Estaciones compuestaa por unidad central colectora de datos (DataLoger) dentro de una caja de tipo NEMA 4x, para contener y proteger a toda la Estación(PCD), incluyendo el transmisor GOES, transmisor GPRS, la batería de alimentación, la unidad de despliegue y demás dispositivos estrictamente relacionados con la PCD. Incluye sensores de medición de nivel, precipitación, temperatura, y velocidad del viento. | Coah., Hgo., Jal., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 110692074 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000018 | Mantenimiento Lerma, Edo. Méx. | Recuperación de la sección hidráulica del cauce del río Lerma mediante trabajos de desazolve y mantenimiento de bordos de protección en tramos críticos localizados en diferentes municipios localizados en las Cuencas Alta y Media del Estado de México | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Protección a Centro de Población |  | 47199645 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000019 | Adquisición, instalación y puesta en operación de una planta eléctrica de emergencia, para el edificio sede del SMN. | Adquisición de una planta eléctrica para la rehabilitación de infraestructura eléctrica con que dispone la CGSMN, realizando la sustitución de la planta eléctrica de emergencia obsoleta ubicada en la subestación eléctrica. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 3165264 | 0 | 3165264 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 3165264 | 0 | 0
2216B000020 | Proyecto de Saneamiento del Rio de la Sabana. | El proyecto consistirá en la rehabilitación de infraestructura física de 4 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales conocidas como Real Hacienda, San Agustín, Paso Limonero y Renacimiento ubicadas en la Zona Conurbada de Acapulco para el saneamiento del río La Sabana. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 115840000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000021 | Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos San Juan, Vicente Guerrero Y Jahuactal, Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco. | A partir de los Estudios de Preinversión, se formularan las alternativas que solucionen la problemática del área del proyecto para la producción de arroz en 6,956 hectáreas. Además, se elaborará el anteproyecto de la infraestructura hidroagrícola con la alternativa seleccionada. | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | Riego |  | 8633483 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000022 | Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos Emiliano Zapata y Hacienda Chable, Mpio. Emiliano Zapata, Tabasco. | A partir de los Estudios de Preinversión, se formularan las alternativas que solucionen la problemática del área del proyecto para la producción de arroz en 1,434 hectáreas. Además, se elaborará el anteproyecto de la infraestructura hidroagrícola con la alternativa seleccionada. | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 3180752 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000023 | Proyecto de Saneamiento de la Laguna Negra. | Rehabilitación del modulo existen y ampliación a 200 l/s de la PTAR Miramar, rehabilitar PTAR Los Arcos con capacidad de 12 l/s, y Cárcamo de bombeo Piedra Roja para sanear la Laguna Negra que desemboca al mar. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 92430000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000024 | Adquisición de 4 generadores de hidrógeno. | Adquisición de 4 generadores de hidrógeno, Mazatlán, Sinaloa; Chihuahua, Chihuahua; Veracruz, Veracruz y Empalme, Sonora. | Chih., Sin., Son., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 17082470 | 0 | 8541235 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 8541235 | 0 | 0
2216B000025 | Adquisición, instalación y puesta en operación de 1 estación de radar meteorológico banda C de doble polaridad en Alvarado, Veracruz. | Considera la adquisición y obra civil de un radar meteorológico doppler de banda C de doble polaridad, para ser instalado en Alvarado, Veracruz. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 64705850 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000026 | Estudios de Preinversión para incorporar al riego el ejidos Playa Larga, Amatitlán y El Caoba, Mpio. Jonuta, Tabasco. | A partir de los Estudios de Preinversión, se formularan las alternativas que solucionen la problemática del área del proyecto para la producción de arroz en 4,046 hectáreas. Además, se elaborará el anteproyecto de la infraestructura hidroagrícola con la alternativa seleccionada. | Tab. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 4998329 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000027 | Adecuación a las instalaciones de la CONAGUA en el municipio de Boca del Río, estado de Veracruz | Adecuación de las instalaciones del Centro Hidrometeorológico Regional de Boca del Río para la reubicación de personal de la CONAGUA | Ver. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 28943461 | 0 | 28943461 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 28943461 | 0 | 0
2216B000028 | Programa de Adquisiciones de equipo de Inspección y Medición | La adquisición de los Geoposicionadores permitirá realizar las visitas de inspección o verificación de manera más ágil, debido a que permite la ubicación geográfica de las localidades, predios, etc., más rápido; así como, una vez en el sitio, contar con la información, que nos permitirá mostrar y conocer las coordenadas geográficas precisas de un aprovechamiento, descarga, punto de extracción de material o zona federal. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 840001 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-140 Inversión del Servicio Meteorológico Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000029 | Ampliación del Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui, Estado de Sonora. | Se realizará la la construcción de 34 km de Canal Principal, 264 km de red de distribución y 151 km de red de drenaje, infraestructura que estará integrada con caminos de operación, estructuras tipo y especiales; y serán incorporadas al Distrito de Riego 018 del Pueblo Yaqui. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Riego |  | 8215067770 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000030 | Programa de estudios de recarga artificial de acuíferos del Valle de México | Programa de Estudios Básicos y Proyectos Ejecutivos de Recarga Artificial de Acuíferos del Valle de México. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 31380096 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000031 | Rehabilitación y Ampliación del Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Golfo Centro | Rehabilitación y Ampliación del Centro Regional para Atención de Emergencias, Organismo de Cuenca Golfo Centro, Veracruz, | Ver. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 15300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000032 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en octubre del 2021, en el estado de Guanajuato. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 4658913 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000033 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Jalisco (2021). | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 162719658 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000034 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Michoacán (2021). | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 194476681 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000035 | Rehabilitación del alcantarillado de Tepic | Colector Colosio: Instalación de 315 m de tubería de polietileno corrugado para alcantarillado de 48 plg de diámetro, 3,600 m de 42 plg, 3,349 m de 36 plg y la construcción de 60 pozos de visita; construcción de 7,265 red madrina de 8 plg de diámetro, construcción de 300 descarga domiciliaria y 300 registros domiciliarios de banqueta. Colector Zapopan: Instalación de 1,214 m de tubería de PVC de 36 plg de diámetro, la construcción de 34 pozos de caja, construcción de 1,224 red de atarjeas de 8 plg de diámetro y 1,163 de 6 plg, construcción de 212 descarga domiciliaria y 212 registros domiciliarios de banqueta. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Saneamiento |  | 627493490 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000036 | Mantenimiento de bordo-camino en el municipio de Huehuetán, Chiapas del DTT 018 Huixtla, Chiaás. | Mantenimiento de bordo-camino en tramos dispersos y rehabilitación de estructura (charnela) para la protección de centros de población y áreas productivas del río Huehuetán en el municipio de Huehuetán, Chiapas del DTT 018 Huixtla, Chiaás. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Protección a Centro de Población |  | 54634297 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216B000037 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Hidalgo (2021). | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 207385965 | 0 | 11107586 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 11107586 | 0 | 0
2216B000038 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal dañada en julio del 2020, en el estado de Nuevo León. | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 312931098 | 0 | 32124665 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 32124665 | 0 | 0
2216B000039 | Proyecto de reconstrucción de la infraestructura hidráulica federal en el estado de Colima (2021). | Limpieza y desazolve de cauces, restitución de barrotes, reconstrucción de bordos y protecciones marginales (incluye gastos de operación y supervisión externa). | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Protección a Centro de Población |  | 119028166 | 0 | 26211982 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 26211982 | 0 | 0
2216B000042 | Estudio para control de inundaciones en el río Marabasco | Estudio de Factibilidad técnica y económica, para la construcción de obras de control y protección a centros de población y áreas productivas en el río Marabasco, municipios de Cihuatlán, Jalisco y Manzanillo, Colima. | Col., Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | Protección a Centro de Población |  | 17829200 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | F00 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
TOTAL | [6 empty] | 37105462 | 0 | 1586877 | 0 | 0.00
2016F000004 | 2a. etapa de adquisición de vehículos para equipar y operar las oficinas de Centro de Educación y Capacitación Muros de Agua-José Revueltas | El programa consiste en la adquisición de 8 vehículos para el equipamiento y operación de las oficinas de centro de educación y capacitación "Muros de Agua- José Revueltas" del Área Naturales Protegidas Reserva de la Biosfera Islas Marías. | Nay. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 10025812 | 0 | 1586877 | 0 |  | 63
[6 empty] | E-016 Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas |  | 0 | 1586877 | 0 | 0
2016F000005 | Mantenimiento, Adecuación, Conservación y Rehabilitación en Instalaciones dependientes de la CONANP. | Obras de mantenimiento, adecuación, conservación y rehabilitación en instalaciones en las Áreas Protegidas, a fin de llevar a cabo las operaciones sustantivas en condiciones óptimas de operación, que permita a la CONANP continuar con la conservación de los ecosistemas dentro de las Áreas Protegidas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 27079650 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | G00 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
TOTAL | [6 empty] | 1051703 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2016G000002 | Adquisición de equipo de administración y mobiliario | La adquisición de equipos de administración y mobiliario, permitirá el adecuado funcionamiento en las áreas que conforman la ASEA, principalmente en el área de atención al público. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1051703 | 0 | 0 | 0 |  | 65.3
[6 empty] | G-031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | RHQ Comisión Nacional Forestal
TOTAL | [6 empty] | 97571853 | 0 | 30656955 | 187653 | 0.61
2116RHQ0004 | Adquisición de equipo y herramienta para proyectos forestales. | Adquisición de 1,949 bienes que conforman el equipo y las herramientas necesarias para prevenir y combatir los incendios forestales del País, en atención al Programa de Protección Contra Incendios Forestales, lo anterior debido a que con el paso de los años, las metas institucionales y actividades de prevención se han incrementado de manera considerable en virtud de los incendios, la deforestación, el deterioro de ecosistemas, entre otras; por tal motivo la CONAFOR ha tenido que incrementar sus actividades operativas y con ello se ha incrementado también la necesidad de contar con equipo propio para el desarrollo de las actividades de la Entidad. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 18327238 | 0 | 14063466 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-014 Protección Forestal |  | 0 | 14063466 | 0 | 0
2216RHQ0001 | Mantenimiento a Inmuebles de la CONAFOR | Mantenimiento General de las Promotorías, Bancos de Germoplasma, Oficinas Administrativas, Campamentos de Combate a Incendios, Viveros Forestales, Centros de Educación y Capacitación Forestal (CECFOR¿s), Centro de Formación Forestal (CEFOFOR) de la CONAFOR, ubicados en todos los estados de la República Mexicana, consistentes en la revisión y mantenimiento preventivo de los sistemas eléctricos en media y baja tensión, mantenimiento de fosas sépticas y/o biodigestores, revisión y ajuste de sistemas de aire acondicionado, mantenimiento de la impermeabilización de los inmuebles, así como el mantenimiento y conservación de la carpintería y reparaciones en muros de tabla-roca dañados por el uso cotidiano y pintura interior y exterior. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 16593489 | 0 | 16593489 | 187653 |  | 1.13
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 16593489 | 187653 | 1.13
2216RHQ0002 | Adquisición de vehículos 4x4 para el Combate de Incendios Forestales. | Para el desarrollo de las actividades encomendas a esta Comisión Nacional Forestal y en cumplimiento al Progama Nacional del Manejo de Fuego se requiere el uso de vehiculos 4x4 para que el personal combatiente de incendios forestales, cuente con las herramientas de trabajo para el desarrollo de sus actividades, así como tener acceso a las zonas de incendios de manera oportuna; actualmente se tiene un crecimiento en el personal combatiente de incendios forestales y un aumento de incendios por lo cual se requieren dichos vehiculos para cubrir la demanda actual de incendios y personal. | Chis., CDMX., Dgo., Jal., Mex., Mich., Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 20911400 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-014 Protección Forestal |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216RHQ0003 | Obras y acciones de restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales al sector forestal y de viveros, en el estado de Morelos | Obras y acciones de restauración forestal de los daños a la infraestructura y patrimonio natural del sector forestal y de viveros federal, por la ocurrencia del sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del estado de Morelos | Mor. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 9898598 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216RHQ0004 | Obras restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales en el estado de Oaxaca | Obras y acciones de restauración forestal de los daños a la infraestructura y patrimonio natural del sector forestal y de viveros federal, por la ocurrencia del sismo con magnitud 8.2 el 7 de septiembre de 2017, en 283 municipios del estado de Oaxaca. | Oax. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 22358223 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
2216RHQ0005 | Obras de restauración forestal de los daños ocasionados por desastres naturales en estado de Baja California | Restauración forestal de los daños a la infraestructura y patrimonio natural del sector forestal y de viveros federal, ocasionados por incendios forestales ocurridos los días 24,25 y 26 de octubre de 2019, en 3 municipios del estado de Baja California | BC. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 9482905 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 126 Delegación Federal en Colima
TOTAL | [6 empty] | 2973134 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22161260001 | Reconstrucción de la infraestructura costera de 3 municipios del estado de Colima | Obras y acciones de reconstrucción de la infraestructura costera por los daños ocasionados al Sector Zonas Costeras de competencia Federal derivado de huracán (lluvia severa), inundación fluvial y pluvial el 28 y el 29 de agosto de 2021 en 3 municipios del estado de Colima. | Col. | Otros proyectos de Inversión | Otros |  | 2973134 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 512 Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios
TOTAL | [6 empty] | 3769226328 | 205000000 | 200000000 | 75835196 | 37.91
13165120002 | Sustentabilidad e Integralidad Operativa de la SEMARNAT. | Adquisición de un inmueble en arrendamiento financiero, en sustitución de 5 rentas puras, sobre un terreno de 5,949.67 m2, superficie construida de 77,917.973 m2 que consta de 34,282 m2 de superficie rentable para oficinas y de 1,124 cajones de estacionamiento. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 3769226328 | 205000000 | 200000000 | 75835196 |  | 39.06
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 205000000 | 200000000 | 75835196 | 37.91
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 612 Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico
TOTAL | [6 empty] | 289855103 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21166120001 | Proyecto de Gestión Integral de Residuos en la Zona Norte de la Región Olmeca de Veracruz | El Proyecto de Inversión se trata de un proyecto integral que considera la elaboración de los estudios previos, la clausura y saneamiento del tiradero a cielo abierto Las Matas, la construcción de un centro de transferencia para la separación y valorización de residuos, y la construcción y operación de un relleno sanitario que cumpla con los requerimientos que marca la NOM-083 SEMARNAT 2003. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 266655103 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 0 | 0 | 0 | 0
22166120001 | Estudios de Gestión Integral de Residuos para el Municipio de Chihuahua | Se realizarán estudios de diagnóstico, generación y caracterización de residuos en el Municipio de Chihuahua, Chih., así como, estudios que determinen la viabilidad de poder desarrollar el Proyecto con una participación mixta. | Chih. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 11600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
22166120002 | Elaboración de Estudios en materia de residuos sólidos urbanos para Tlaxcala | Se realizarán estudios de Diagnóstico, Generación y Caracterización de Residuos Urbanos en Tlaxcala, así como, estudios que determinen la viabilidad de poder desarrollar el Proyecto con una participación mixta. | Tlax. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 11600000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales |  |  | Unidad | 710 Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas
TOTAL | [6 empty] | 510136522 | 67862831 | 67862831 | 0 | 0.00
17167100001 | Obras de demolición de edificaciones y estructuras y de remediación del suelo contaminado en la ex unidad industrial Fertimex, en Salamanca, Gto. | Llevar a cabo las obras de demolición y de remediación necesarias para eliminar riesgos y evitar daños a la salud de la población en las 28.13 hectáreas del predio de la ex Unidad Industrial Fertimex en Salamanca, Guanajuato. La remediación del suelo se efectúa por Bioremediación en el sitio. | Gto. | Programa Ambiental | Otros |  | 510136522 | 67862831 | 67862831 | 0 |  | 51.12
[6 empty] | K-138 Inversión en Infraestructura Social y Protección Ambiental |  | 67862831 | 67862831 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | TOM Centro Nacional de Control de Energía
TOTAL | [6 empty] | 924834447 | 458552742 | 424660732 | 9109444 | 2.14
1818TOM0001 | Construcción y Adquisición de Equipamiento para SALAS CARRIER del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) | Construcción de sitios de hospedaje de equipos de telecomunicaciones y el aprovisionamiento de equipamiento operativo para el CENAL, CENALTE, 7 Gerencias de Control Regional y 1 Sub Gerencia, para separar físicamente los centros de datos del CENACE de los sitios de recepción de telecomunicaciones. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | CFE - Otros |  | 124865756 | 124865756 | 124865756 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 124865756 | 124865756 | 0 | 0
2018TOM0001 | Adquisición de refrigeradores y sillones para lactarios en los centros de trabajo del CENACE. | Adquisiciones de 11 refrigeradores y 11 sillones para los lactarios en los centros de trabajo del Centro Nacional de Control de Energía. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | CFE - Otros |  | 206665 | 199273 | 199273 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 199273 | 199273 | 0 | 0
2018TOM0002 | ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENACE | Con este programa se contará con la capacidad de enfriamiento de los equipos operativos para que funcionen en condiciones óptimas y que permita realizar las actividades de gestión de mercado, entrenamiento a los ingenieros operadores, control operativo y atención de emergencias por fenómenos naturales con el fin de garantizar los cuatro objetivos básicos de la operación del Sistema Eléctrico Nacional que realiza el CENACE, para cumplir con las metas de control, la supervisión de la red eléctrica y el suministro de la demanda eléctrica. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 45515562 | 0 | 10130115 | 9109444 |  | 99
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 10130115 | 9109444 | 89.92
2018TOM0004 | Modernización de equipos de infraestructura de comunicaciones del CENACE | La Infraestructura de red y de comunicaciones que actualmente está en operación fue adquirida en 2009 por lo que ha llegado al fin de su vida útil. A partir de 2021 se debe iniciar el reemplazo los equipos que proveen la comunicación al proceso clave de Mercado de Energía; además de los procesos de apoyo, administrativos y directivos. Por lo anterior es importante asegurar la continuidad confiable de la operación de la infraestructura con el fin de que el CENACE cumpla con las funciones que le fueron encomendadas en la Ley de la Industria eléctrica publicada en el diario oficial de la federación el 11 de agosto de 2014. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 287219039 | 195467270 | 182998809 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 195467270 | 182998809 | 0 | 0
2018TOM0005 | Adquisición e instalación de los sistemas de bombeo de aguas en la Gerencia de Control Regional Noroeste. | El sistema hidroneumático de usos propios contempla el suministro e instalación de 2 bombas sumergibles en acero oxidable para suministro de gasto hasta 100Lts/min y presión hasta 70 psi, 2 tanques hidroneumáticos de 119 gal, tablero y filtros ablandadores de agua. El sistema fijo contra incendio contempla el suministro e instalación de bomba eléctrica principal con capacidad de 500 GPM, bomba diésel de respaldo de la misma capacidad, bomba presurizadora jockey de capacidad de 50 GPM con su respectivo tablero de control NEMA 2, arreglo de válvulas, tuberías y accesorios para ramal de recirculación y cuarto de bombas contra incendios, caseta de bombas contra incendios, y retiro de tubería actual contra incendios e instalación de red de tuberías e hidrantes de acero AC CED 40 certificada. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 5039925 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2018TOM0006 | Software de flujos de potencia y dinámica para Sistemas de Energía | Proporcionar el software para la realización de los estudios de flujos de potencia y dinámica de los sistemas de energía, para mantener la coordinación confiable con las entidades de generación de energía y los miembros del WECC (Western Electricity Coordinating Council) | BC., CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11977109 | 0 | 10491958 | 0 |  | 50
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 10491958 | 0 | 0
2018TOM0007 | Adecuación de espacios en Sala de Control de la Gerencia de Control Regional Noroeste | Adecuación orientada a crear espacios funcionales y condiciones acústicas adecuadas en una Sala de Control. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1658161 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118TOM0002 | Sistemas de Seguridad Informática para los Sistemas de Tecnologías de Operación (TO) y Tecnologías de Información (TI) del CENACE | Este programa plantea la actualización tecnológica de la plataforma de seguridad informática del CENACE, para asegurar que cuente con la infraestructura de seguridad cibernética adecuada que le permita proteger a los sistemas críticos como son el sistema de supervisión y control en tiempo real del Sistema Eléctrico Nacional, el sistema de operación del Mercado Eléctrico Mayorista, el Sistema de Planeación de la Red Eléctrica de Transmisión Nacional; de tal forma que se pueda cumplir con los objetivos y metas planteados en la Planeación Estratégica del CENACE. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 324301532 | 138020443 | 95974821 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 138020443 | 95974821 | 0 | 0
2118TOM0003 | Adquisición de elevador y su instalación de la sede de la Gerencia de Control Regional Oriental | Adquisición de elevador y su instalación contemplando preparación del edificio que alberga las oficinas de la sede de la Gerencia de Control Regional Oriental del Centro Nacional de Control de Energía. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1760105 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118TOM0005 | Modernización de Equipo de Sistemas de Bombeo de la Gerencia del Centro Alterno | Con la ejecución del proyecto se contará con un sistema confiable de bombeo de usos propios, mismo que permite con instalaciones solubres y seguras, con lo cual se da cumplimiento a las exigencias normativas en materia. El sitema de usos propios contempla presurización con sistema dual de bombas de funcionamiento normal intercalado, tratamiento de aguas por medio de suavizado de agua, sistema electrico de arranque y paro de bombas. | Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 135132 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118TOM0006 | Adquisición de lectores de código QR para las Gerencias de Control | La adquisición de los lectores de código QR para las Gerencias de Control permitirá implementar un ambiente de interacción instantanea (web) el cual permita gestionar el proceso de levantamiento de Inventarios de Bienes Muebles, generando un repositorio de evidencia documental confiable y permitiendo el acceso a la información en tiempo real para consulta de los grupos de interés. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 128278 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118TOM0007 | Adquisición de equipo de bombas contra incendio para la Gerencia de Control Regional Oriental | Con la ejecución del proyecto se contará con un nuevo equipo de bomas que permita al sistema fijo contra incendio dar cumplimiento a las exigencias normativas en materia. La adquisición de un equipo de bombas contra incendio para la Gerencia de Control Regional Oriental permitirá dar cumplimiento a la NOM-002-STPS-2010, la cual establece los requerimientos para la prevención y protección contra incendios de los centros de trabajo. | Pue. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 266222 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118TOM0008 | Construcción de Bodega para organización documental de archivo de concentración y resguardo de bienes de la Gerencia de Control Regional Noroeste | Se requiere la construcción de bodega para organización documental de archivo de concentración y resguardo de bienes de la Gerencia de Control Regional Noroeste | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3397374 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118TOM0009 | Programa de Adquisición de Equipo Eléctrico del CENACE | Sustitución de la infraestructura obsoleta presentada, así como, incrementar la capacidad requerida para superar el déficit actual y estar en condiciones de atender el crecimiento esperado de la demanda y principalmente, los requerimientos del CENACE en materia de procesamiento de la información relacionada con la implementación de un mercado eléctrico como el propuesto por la Reforma Energética. Igual de importante es el beneficio que se tendrá al adquirir equipos con tecnología actual de mayor eficiencia y consideraciones al medio ambiente | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 44353395 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118TOM0010 | Adquisición de mobiliario para las Unidades Administrativas de la Dirección de Operación | Se requiere la adquisicion de sillas ergonomicas, escritorios y mesas para salas de juntas , con la finalidad de brindar ergonomia, seguridad y comodidad al personal que labora en las Unidades Administrativas de la Dirección de Operación y Planeación del Sistema del CENACE. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12787476 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118TOM0011 | Mantenimiento correctivo a la fachada de placas de panel de aluminio compuesto del edificio de la Gerencia de Control Regional Central del CENACE. | El programa contempla el retiro de las placas existentes y la instalación de 2,980 m2 de placas de panel de aluminio compuesto color plata metálico de 2.44m x 1.22m, con un espesor de 4mm, aleación de Aluminio, con una garantía de 15 a 20 años aplicada a daños causados en la pintura de recubrimiento por el contacto de los rayos UV, el cual está diseñado para el revestimiento arquitectónico del inmueble que ocupa la Gerencia de Control Regional Central. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2102898 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118TOM0012 | Proyecto de Adecuación de Acceso y Sistema de Drenaje de la Gerencia de Control Regional Oriental. | Este proyecto requiere realizar trabajos para que la Gerencia de Control Regional Oriental pueda tener su propio acceso hacia las instalaciones, sin que sea compartido con CFE, de estaforma por este camino pasarían las trincheras y a su vez se realizaría la salida a la red hidrosanitaria de Puebla. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 8828317 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
2218TOM0001 | Suministro e instalación de Sistema de Administración de Modelos de Red de Largo, Mediano y Corto Plazo para la Planeación de la Operación del CENACE | El CENACE requiere sistemas de cálculo de variables eléctricas (Flujos de Potencia, Voltajes y ángulos eléctricos) en estado estable y régimen dinámico, que consideren esos elementos en diferentes escenarios de tiempo, desde años, meses, semanas, días. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11417982 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2218TOM0005 | Suministro e instalación de plataforma de machine learning y Big Data Analytics para el CENACE | Proveer de la infraestructura de hardware y software para orquestar la ejecución de los procesos informáticos mediante la automatización de cargas de trabajo y de las interfaces aplicativas para la planificación, programación, automatización y ejecución de procesos informáticos y de interfaces aplicativas que ayuden a mejorar la supervisión, control y manejo de errores mediante una consola de operación central. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 38873519 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | TON Centro Nacional de Control del Gas Natural
TOTAL | [6 empty] | 21576940902 | 2213343704 | 2213343704 | 223888368 | 10.11
1618TON0002 | Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión a nivel nacional del CENAGAS | Rehabilitar y modernizar estaciones de compresión con el objeto de mantener los equipos de compresión en condiciones operativas adecuadas. | Coah., Gto., Mich., NL., Son., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 3347785666 | 624068000 | 624068000 | 104011860 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 624068000 | 624068000 | 104011860 | 16.66
1618TON0003 | Integridad basada en riesgo a ductos de la zona norte del CENAGAS | atender los requerimientos de mantenimiento integral de los ductos de la zona norte, coadyuvando las necesidades para preservar las condiciones originales de construcción de los ductos. | Coah., Chih., Dgo., NL., Son., Tamps. | Otros Programas de Inversión | PEMEX - Transporte por ducto |  | 702408748 | 475324794 | 475324794 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 475324794 | 475324794 | 0 | 0
1718TON0001 | Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de ductos a nivel nacional del CENAGAS. | Rehabilitar las instalaciones superficiales, derechos de vía (DDV), sistemas de protección catódica (SPC), protección mecánica y de los centros de operación y mantenimiento (COMs) del Sistema Nacional de Ductos (SND), para que alcancen el estatus de adecuado. | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 2722856774 | 517166 | 517166 | 517166 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 517166 | 517166 | 517166 | 100
1718TON0002 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, etapa II del Cenagas. | El proyecto se enfoca a mantener la integridad de los ductos basada en su condición de riesgo, considerando la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento. | Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 6150595485 | 214132324 | 214132324 | 39515949 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 214132324 | 214132324 | 39515949 | 18.45
1718TON0003 | Modernización de los sistemas de monitoreo, control y supervisión del transporte por ducto, etapa II del CENAGAS | Modernización y sostenimiento de los componentes de los sistemas automatizados de monitoreo y control de las instalaciones y ductos del SNG y SNH del CENAGAS, utilizando como herramienta de monitoreo y control el sistema SCADA. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 1396933130 | 310661793 | 310661793 | 75772338 |  | 71.63
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 310661793 | 310661793 | 75772338 | 24.39
1718TON0004 | Modernización integral de las estaciones de medición del SNG del CENAGAS | Rehabilitar y modernizar estaciones de regulación y medición de gas natural del SNG del CENAGAS a fin de actualizar la tecnología aplicada reducir la incertidumbre en las mediciones integrar estaciones al SCADA adquirir refacciones e incrementar la seguridad en las instalaciones. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | PEMEX - Transporte por ducto |  | 2305454456 | 588639627 | 588639627 | 4071055 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 588639627 | 588639627 | 4071055 | 0.69
2118TON0002 | Estación de Compresión en Pátzcuaro | Construcción de una Estación de Compresión para aumentar la capacidad del gasoducto 24" Valtierrilla-Lázaro Cárdenas de la localidad de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Otros |  | 1517835793 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118TON0003 | Estación de Compresión Lerdo | Llevar a cabo la construcción de la estación de compresión Lerdo en el GSD de 48", con la finalidad de incrementar la capacidad del sistema de transporte y cumplir con la demanda que se requiere para abastecer a la Zona Sur- Sureste del país | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Construcción de estaciones de compresión |  | 1517121666 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118TON0004 | Estación de Compresión Tecolutla | Llevar a cabo la construcción de la estación de compresión Tecolutla en el GSD 48" Cactus-San Fernando, con la finalidad de incrementar la capacidad del sistema de transporte de gas natural y abastecer a la zona Sur- Sureste del país. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Construcción de estaciones de compresión |  | 1915949184 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 54629521 | 0 | 5923171 | 0 | 0.00
2118TQA0002 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA COMPLEMENTARIA | Adquisición de Herramienta y maquinaria complementaria necesaria en el estudio "SOLUCIÓN INTEGRAL DE LA IMAGEN SÍSMICA ENFOCADA AL PLAY MESOZOICO IXACHI 3D, CON TECNOLOGÍA FULL AZIMUTH (FAZ) CON OFFSET LARGOS 2D, ENFOCADA AL PLAY MESOZOICO¿ | Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | PEMEX - Otros |  | 53706140 | 0 | 5023171 | 0 |  | 86
[6 empty] | E-576 Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre |  | 0 | 5023171 | 0 | 0
2118TQA0004 | Generador de energía eléctrica con caseta acústica | "Generador de energía eléctrica 200KW, 250 KVA, 220 Volts. Motor diésel estándar de 6 cilindros, de hierro fundido, aspiración natural, Capacidad de suministro de energía en emergencia de mínimo 200 KW (250 KVA). Voltaje de salida del equipo de mínimo: 127/220 VCA, 3 fases, 4 hilos, 60 Hz. Módulo de control gráfico, con autoprotección de alternador. " | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 923381 | 0 | 900000 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-576 Prestación de Servicios en Materia de Exploración Sísmica Marina y Terrestre |  | 0 | 900000 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | T0K Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias
TOTAL | [6 empty] | 96916457 | 45000000 | 45000000 | 0 | 0.00
1918T0K0001 | Reparación de daños originados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en 35 de los 45 edificios del INEEL. | Reparar los daños originados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en 35 de los 45 edificios del INEEL en Cuernavaca Morelos que permita proporcionar al personal de investigación y administrativo las condiciones de seguridad y el ambiente de trabajo favorable en el desarrollo de sus actividades. | Mor. | Programa de Inversión de Mantenimiento | CFE - Distribución |  | 96916457 | 45000000 | 45000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 45000000 | 45000000 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | T0O Instituto Mexicano del Petróleo
TOTAL | [6 empty] | 662640413 | 74343241 | 81343241 | 518340 | 0.63
2018T0O0001 | Programa de Adquisiciones de Laboratorios | Para estar en condiciones de desarrollar las labores de investigación y desarrollo propias del Instituto Mexicano del Petróleo se requiere continuamente renovar los equipos de los laboratorios de que se dispone, así como adquirir las nuevas tecnologías para estar a la vanguardia de las nuevas necesidades que surgen de la investigación y explotación petrolera. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | PEMEX - Otros |  | 150673293 | 74343241 | 74343241 | 518340 |  | 0
[6 empty] | E-006 Investigación en materia petrolera |  | 74343241 | 74343241 | 518340 | 0.69
2118T0O0001 | OBRAS DE REESTRUCTURACION EN INMUEBLES EN IMP SEDE EN LA CIUDAD DE MEXICO | Realizar la reestructuración y adecuación de los edificios del IMP que presentan daños estructurales. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | PEMEX - Otros |  | 6016667 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118T0O0002 | Estudios de Preinversión para la Construcción de una Planta de Catalizadores en el Instituto Mexicano del Petróleo | El objetivo del proyecto de inversión es realizar los estudios de preinversión requeridos para poder iniciar con la construcción de la infraestructura física para fabricar catalizadores con aplicación en hidrotratamiento (HDT) de destilados intermedios, para satisfacer la demanda del Sistema Nacional de Refinación | Hgo. | Programa de Estudios de Preinversión | PEMEX - Protección ambiental |  | 7200814 | 0 | 7000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 7000000 | 0 | 0
2218T0O0001 | Programa de Adquisiciones de Administración | Reposición del mobiliario y equipo que tiene un elevado grado de deterioro, ya que ha cumplido su ciclo de vida y es indispensable sustituirlo, para permitir al personal de oficinas centrales, Sede en la Ciudad de México, seguir desempeñando sus funciones de manera óptima, que le permita brindar servicios administrativos con la calidad requerida | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | PEMEX - Otros |  | 6999039 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
2218T0O0002 | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE CATALIZADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO | El objetivo del presente proyecto de inversión es construir la infraestructura necesaria para fabricar catalizadores con aplicación en hidrotratamiento (HDT) de destilados intermedios, a efecto de satisfacer la demanda del Sistema Nacional de Refinación (SNR). La planta estará ubicada en las instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo en Mineral de la Reforma, en Pachuca, Hidalgo, donde se dispone de hasta 20 hectáreas para este propósito. Estos catalizadores son necesarios para producir gasolina y diésel, ya que en la actualidad no existen plantas de este tipo en México. Lo anterior, constituye el primer paso para garantizar la independencia de las refinerías de México de los catalizadores producidos en el extranjero, así como la estabilidad en la producción de combustibles de alta calidad. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 491750600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 18 Energía |  |  | Unidad | T0Q Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
TOTAL | [6 empty] | 10784571 | 0 | 322871 | 0 | 0.00
2118T0Q0002 | Adquisición de equipos de cómputo para la ejecución del Proyecto "ENERXICO" | El beneficio científico, tecnológico y económico de este desarrollo traerá consigo un fortalecimiento institucional en investigación en el ININ vinculado con instituciones de educación superior, institutos y empresa tanto nacionales como extranjeras. El beneficio humano más importante de este proyecto es la formación de recursos humanos en temas relacionados con la Dinámica de Fluidos Computacional, experimentación relacionada con flujo multifásico y simulación numérica de yacimientos de petróleo naturalmente fracturados. Adicionalmente, el equipo de cómputo permitirá al ININ ofrecer servicios de alta especialización. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6294897 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118T0Q0004 | Equipo para proyecto "Reducción de Dosis por Mantenimiento e Inspección de Prefiltros del Sistema G16 de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde" | La solicitud actual para la aplicación del financiamiento mencionado para la adquisición de un robot manipulador y el equipo de cómputo requerido para el desarrollo de los programas de control y su operación misma, tiene en este caso que ver con un proyecto de tecnología aplicada que trata de resolver un problema de adquisición de dosis radiactiva por parte de personal de mantenimiento de CLV (Central Nuclear de Laguna Verde). | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2409972 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
2118T0Q0006 | "Adquisición de digestor y destilador Kjeldahal, para ejecución del Proyecto ¨RLA 5/078" | Este equipo es necesario para realizar las determinaciones de nitrógeno y proteínas en muestras de plantas, suelo y productos alimenticios obtenidos dentro del Proyecto ARCAL RLA 5/078. Con el equipo solicitado se realizarán análisis de muestras de hojas, tallos, raíces, semillas, así como de productos alimenticios generados a partir de semillas de cultivos mejorados por mutagénesis radioinducida. Se harán análisis de muestras por triplicado para garantizar la confiabilidad de las determinaciones. Se han elegido estos equipos porque son más precisos, confiables y de alta tecnología, permitiendo en espacios reducidos la instalación y operación del equipo, con los máximos estándares de seguridad y funcionamiento. Es conveniente señalar que se está dando cumplimiento al numeral 23 de los "Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión". | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 413909 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
2218T0Q0001 | Adquisición de equipo para el proyecto "ESTUDIO DE RADIACTIVIDAD EN AGUA DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN ACUÍFEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA" | La finalidad del proyecto es Investigar los niveles radiactividad presentes en pozos distribuidos en acuíferos de la República Mexicana, con énfasis en aprovechamientos utilizados como fuente de abastecimiento. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 322871 | 0 | 322871 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 322871 | 0 | 0
2218T0Q0002 | "Desarrollo tecnológico de un laboratorio portátil para la medición en línea de las emisiones de partículas suspendidas totales en fuentes fijas" | Con los equipos adquiridos se contará con la capacidad tecnológica que permita obtener desarrollos innovadores que no se encuentran en el mercado común y que cumplan con ciertas especificaciones, normativas y procesos para el beneficio de cualquier tipo de industria, desde manufactura, eléctrica, ambiental y/o salud. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1342922 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 20 Bienestar |  |  | Unidad | 311 Dirección General de Seguimiento y Logística para el Desarrollo Rural y Productivo
TOTAL | [6 empty] | 234977054 | 0 | 0 | 0 | 0.00
19206000001 | Vivero Forestal Tapachula | El proyecto consiste en la construcción y equipamiento de instalaciones, contemplando áreas administrativas, de almacenamiento y de producción, servicios generales para personal (comedor, baños, regaderas) para la producción de plantas forestales de diversas especies. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 234977054 | 0 | 0 | 0 |  | 98.8
[6 empty] | K-014 Otros proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo
TOTAL | [6 empty] | 186110013272 | 63737078331 | 80439027482 | 51654879611 | 64.21
0321W3N0149 | Adquisición de edificio por medio de arrendamiento financiero | Bienes inmuebles por arrendamiento financiero | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 453417916 | 0 | 0 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1821W3N0006 | Estudios de Preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya | Contar con elementos para la toma de decisiones, que determinen cual de las zonas propuestas es la que cuenta con factibilidad para la obtención de mayor información que permita el desarrollo del Proyecto Tren Maya; en ese sentido es necesario realizar los siguientes estudios preliminares que permitan obtener resultados a través de un Plan Maestro que priorice las tres zonas conforme a los criterios de rentabilidad, factibilidad técnica, legal, ambiental, social. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 1077338452 | 0 | 646001400 | 66769731 |  | 45.8
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 646001400 | 66769731 | 10.33
1821W3N0007 | Estudios de Preinversión para la construcción de Polos de Desarrollo a lo largo de la Ruta del Tren Maya | Realizar diversos estudios que permitan obtener datos suficientes para determinar cuales son a lo largo de la Ruta del tren Maya, las comunidades factibles de desarrollo, considerando diferentes factores, como el ambiental, el legal, de disponibilidad de servicios, de desarrollo agropecuario, de búsqueda de atractivos turísticos, cambio de vocaciones productivas fracasadas o débiles, todo ello en favor del desarrollo económico de la región sureste. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 323499122 | 0 | 174757272 | 15017712 |  | 40.88
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 174757272 | 15017712 | 8.59
1921W3N0005 | Programa de Mantenimiento para el Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca) | Programa de Mantenimiento correctivo para mejorar las condiciones de operación, mediante acciones y remodelaciones del Hotel Ex Convento de Santa Catarina de Siena (Hotel Quinta Real Oaxaca). | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 55263332 | 0 | 0 | 0 |  | 88.47
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2021W3N0001 | Proyecto Tren Maya | El Proyecto consiste en la provisión del servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades y zonas turísticas de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a través de una línea ferroviaria de aproximadamente 1,440 km. El Proyecto permitirá conectar los cinco estados mediante un servicio de ferrocarril para carga y pasajeros. | Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 167341604393 | 62942078331 | 78460734928 | 51280196123 |  | 43.87
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 62942078331 | 78460734928 | 51280196123 | 65.35
2021W3N0003 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacífico Sur 2021-2023 | Consiste en la implementación de un Programa de Mantenimiento a través del cual se intervendrá la infraestructura y equipamiento actual de los CIP¿s Ixtapa y Huatulco, que corresponde a obras de urbanización (drenaje pluvial y sanitario, alumbrado público, vialidades), obras de cabeza (plantas de tratamiento de aguas residuales), obras de equipamiento urbano y turístico (áreas públicas y mobiliario urbano) y arquitectura del paisaje y diseño urbano (red de riego y áreas verdes). Este Programa de Mantenimiento será ejecutado durante los años 2021 al 2023, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de mantenimiento realizados anteriormente; y así lograr un buen nivel de servicio mediante la conservación de infraestructura y equipamiento de los Centros Integralmente Planeados de Ixtapa y Huatulco. | Gro., Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1598641175 | 345000000 | 340000000 | 94384612 |  | 24.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 345000000 | 340000000 | 94384612 | 27.76
2021W3N0004 | Mantenimiento del Centro Integralmente Planeado y PTI Caribe 2021 - 2023 | Consiste en la implementación de un Programa de Mantenimiento a través del cual se intervendrá la infraestructura y equipamiento actual del CIP Cancún y del PTI Marina Cozumel, que corresponde a obras de urbanización (drenaje pluvial y sanitario, alumbrado público, vialidades), obras de cabeza (plantas de tratamiento de aguas residuales), obras de equipamiento urbano y turístico (áreas públicas y mobiliario urbano) y arquitectura del paisaje y diseño urbano (red de riego y áreas verdes). Este Programa de Mantenimiento será ejecutado durante los años 2021 al 2023, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de mantenimiento anteriores y así lograr un buen nivel de servicio mediante la conservación de infraestructura y equipamiento de ambos destinos turísticos. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 835506046 | 222009709 | 222009709 | 70535761 |  | 32.38
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 222009709 | 222009709 | 70535761 | 31.77
2021W3N0005 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados Península 2021-2023 | Consiste en la implementación de un Programa de Mantenimiento a través del cual se intervendrá la infraestructura y equipamiento actual de los CIPs Loreto y Los Cabos, que corresponde a obras de urbanización (drenaje pluvial y sanitario, alumbrado público, vialidades), obras de cabeza (plantas de tratamiento de aguas residuales), obras de equipamiento urbano y turístico (áreas públicas y mobiliario urbano) y arquitectura del paisaje y diseño urbano (red de riego y áreas verdes). Este Programa de Mantenimiento será ejecutado durante los años 2021 al 2023, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de mantenimiento realizados anteriormente; y así lograr un buen nivel de servicio mediante la conservación de infraestructura y equipamiento de los Centros Integralmente Planeados de Loreto y Los Cabos. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 713990161 | 172990291 | 172990291 | 44033562 |  | 24.27
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 172990291 | 172990291 | 44033562 | 25.45
2021W3N0006 | Mantenimiento de los Centros Integralmente Planeados del Pacifico Norte 2021-2023 | Consiste en la implementación de un Programa de Mantenimiento a través del cual se intervendrá la infraestructura y equipamiento actual de los CIP¿s Nayarit y Playa Espíritu, que corresponde a: obras de urbanización (drenaje alumbrado público y vialidades); obras de cabeza (plantas de tratamiento de aguas residuales y planta desalinizadora); obras de equipamiento urbano y turístico (áreas públicas y mobiliario urbano) y; arquitectura del paisaje y diseño urbano (red de riego, muro llorón y áreas verdes. Este Programa de Mantenimiento será ejecutado durante los años 2021 al 2023, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos de mantenimiento anteriores y así lograr un buen nivel de servicio mediante la conservación de infraestructura y equipamiento de ambos destinos turísticos. | Nay., Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 215324262 | 55000000 | 60000000 | 17754504 |  | 35.78
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 55000000 | 60000000 | 17754504 | 29.59
2121W3N0001 | Modernización, rehabilitación, conservación, operación y mantenimiento de la carretera Cancún Tulum | Contempla la construcción de una sección libre, de 15 metros de ancho, al centro de ambos cuerpos de vía para funcionar como plataforma ferroviaria; Modernización, Rehabilitación, Conservación, Operación y Mantenimiento del tramo carretero Cancún - Playa del Carmen, incrementando su capacidad a más de 80,000 vehículos diarios. Ampliar ambos cuerpos de vía para alojar 3 carriles por sentido y sustitución de la totalidad de entronques y cruces a nivel por estructuras. Así como la Rehabilitación, Conservación, Operación y Mantenimiento del tramo carretero Playa del Carmen - Tulum. Se sustituirá la totalidad de entronques y cruces a nivel por estructuras. Incluye obras complementarias para la convivencia con el Tren Maya: la construcción de una barrera protectora, preparación de terracerías y cajones de instalaciones para plataforma ferroviaria, construcción de sistema de drenaje, adquisición y preparación de superficies adicionales al Derecho de Vía para andenes de abordaje del Tren Maya. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 13248600261 | 0 | 362533882 | 66187606 |  | 4.42
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 362533882 | 66187606 | 18.25
2121W3N0002 | Proyectos de inversión para generación de energías limpias | Elaboración de los estudios de preinversión necesarios para que Fonatur pueda desarrollar diez parques fotovoltaicos. | BCS., Q. Roo | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 246828152 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | W3S FONATUR Infraestructura, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 218307569 | 0 | 27949986 | 0 | 0.00
2121W3S0001 | Adquisiciones de vehículos de trasporte y carga para la conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados en el ejercicio 2021 | Adquisiciones de vehículos de trasporte, carga, barrido etc., para conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados (CIPs) del FONATUR, ubicados en Cancún y Cozumel, Quintana Roo. Huatulco, Oaxaca. Ixtapa, Guerrero. Litibú, Nayarit. Playa Espíritu, Sinaloa. Los Cabos y Loreto, Baja California Sur. | BCS., Gro., Nay., Oax., Q. Roo, Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 91913856 | 0 | 23511504 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's |  | 0 | 23511504 | 0 | 0
2221W3S0001 | Adquisiciones de equipo y herramienta, para la conservación de infraestructura básica distinta a la de FONATUR ejercicio 2022 | Adquisiciones de equipo y herramienta, para la conservación y mantenimiento de infraestructura básica distinta a la de FONATUR, tales como Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3401065 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-009 Conservación y mantenimiento de infraestructura básica distinta a la de FONATUR |  | 0 | 0 | 0 | 0
2221W3S0002 | Adquisiciones de maquinaria y equipo de construcción para conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados en el ejercicio 2022 | Adquisiciones de maquinaria y equipo para conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados (CIPs) del FONATUR, ubicados en Cancún y Cozumel, Quintana Roo. Huatulco, Oaxaca. Ixtapa, Guerrero. Litibú, Nayarit. Playa Espíritu, Sinaloa. Los Cabos y Loreto, Baja California Sur. | BCS., Gro., Nay., Oax., Q. Roo, Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 40989588 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's |  | 0 | 0 | 0 | 0
2221W3S0003 | Adquisiciones de vehículos de transporte y carga para la conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados en el ejercicio 2022 | Adquisiciones de vehículos de transporte y carga para la ejecución de los trabajos de conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados (CIPs) del FONATUR, ubicados en Cancún y Cozumel, Quintana Roo. Huatulco, Oaxaca. Ixtapa, Guerrero. Litibú, Nayarit. Playa Espíritu, Sinaloa. Los Cabos y Loreto, Baja California Sur. | BCS., Gro., Nay., Oax., Q. Roo, Sin. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 68743574 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's |  | 0 | 0 | 0 | 0
2221W3S0004 | Adquisiciones de equipo de jardinería y bombeo para conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados en el ejercicio 2022 | Adquisiciones de equipo de jardineria y bombreo para los trabajos de conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados (CIPs) del FONATUR, ubicados en Cancún y Cozumel, Quintana Roo. Huatulco, Oaxaca. Ixtapa, Guerrero. Litibú, Nayarit. Playa Espíritu, Sinaloa. Los Cabos y Loreto, Baja California Sur. | BCS., Gro., Nay., Oax., Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11731094 | 0 | 4358791 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's |  | 0 | 4358791 | 0 | 0
2221W3S0005 | Adquisiciones de equipo de medición y comunicación para la conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados en el ejercicio 2022 | Adquisiciones de equipo de medicion y comunicación para la conservación y mantenimiento en los Centros Integralmente Planeados (CIPs) del FONATUR, ubicados en Cancún y Cozumel, Quintana Roo. Huatulco, Oaxaca. Ixtapa, Guerrero. Litibú, Nayarit. Playa Espíritu, Sinaloa. Los Cabos y Loreto, Baja California Sur. | BCS., Gro., Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1528392 | 0 | 79691 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-007 Conservación y mantenimiento a los CIP's |  | 0 | 79691 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | W3X FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 170968789236 | 0 | 192987779 | 0 | 0.00
2021W3N0001 | Proyecto Tren Maya | El Proyecto consiste en la provisión del servicio de transporte férreo que interconectará las principales ciudades y zonas turísticas de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo a través de una línea ferroviaria de aproximadamente 1,440 km. El Proyecto permitirá conectar los cinco estados mediante un servicio de ferrocarril para carga y pasajeros. | Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 167341604393 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros |  | 0 | 0 | 0 | 0
2121W3X0001 | Programa de adquisiciones para las reubicaciones de asentamientos humanos en el derecho de vía del Proyecto Tren Maya | El presente PPI llevará a cabo acciones dirigidas a la adquisición de predios y la construcción de vivienda para los hogares afectados por el Proyecto Tren Maya. En la estimación de este PPI se ha considerado una franja de 20 metros de cada lado de la vía férrea (DDV 20:20), para permitir un futuro crecimiento en la capacidad operativa de la vía¿por ejemplo, a efecto de incluir vías para cargas adicionales a las consideradas actualmente por Proyecto Tren Maya, y brindar mayor seguridad operativa. | Camp., Chis., Q. Roo, Tab., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 3627184843 | 0 | 192987779 | 0 |  | 3.03
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 192987779 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | 413 Dirección General de Desarrollo Regional y Fomento Turístico
TOTAL | [6 empty] | 52403684 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21212100002 | PREFACTIBILIDAD ERP/ 17 BARRA DE NAVIDAD | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 0.7 km en Barra de Navidad, Jalisco. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Ambientales, de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos y Análisis costo-beneficio del proyecto. | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 23014816 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
21212100005 | EP RP / 11 PUERTO VALLARTA | Determinación de Factibilidad Socioeconómica y Ambiental de la recuperación de frente de playa de 7.02 km del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Abarca Monitoreo de playas, Estudios de Campo, Estudios Ambientales, de Estudios de Ingeniería de Costas, Proyecto ejecutivo. Gestión de permisos, Análisis costo-beneficio y Esquema de Financiamiento del Proyecto. | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 29388868 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 21 Turismo |  |  | Unidad | 417 Dirección General de Servicios al Turista Ángeles Verdes
TOTAL | [6 empty] | 259273270 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2121B000001 | Programa de la Adquisición de Nuevas Radio Patrullas | Las Radio patrullas, son camionetas no convencionales ya que su equipamiento con gavetas en los costados las hace bastante especiales por lo que no hay en el mercado comercial. Es por ello que se deben diseñar ad-hoc a las necesidades de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes y de los servicios que proporciona en las principales carreteras del país. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 259273270 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 27 Función Pública |  |  | Unidad | 208 Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas
TOTAL | [6 empty] | 33593886 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22272080001 | Construcción y equipamiento de Laboratorio Fijo de Verificación de Calidad para Obra Pública | El presente proyecto incluye la construcción y el equipamiento, mismas que contemplan todos los acabados de la infraestructura para su correcto funcionamiento, el proyecto se ubica en la calle de Gustavo E. Campa No. 40, col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, los principales componentes del proyecto son: 1. La construcción del Laboratorio fijo cuenta con una superficie de 1,721.21 m2, distribuidos en dos plantas 2. La adquisición de equipo de laboratorio para la verificación de calidad de materiales para la implementación de nuevas pruebas en las áreas de acero, concreto, terracerías y asfalto, asimismo el equipamiento con muebles de oficina tales como módulos de escritorios, sillas, archiveros, mesas para sala de juntas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 33593886 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 27 Función Pública |  |  | Unidad | 511 Dirección General de Tecnologías de Información
TOTAL | [6 empty] | 148355762 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22275110001 | Adquisición de servidores para virtualización y almacenamiento y equipos de respaldos. | El proyecto contempla la adquisición de infraestructura de servidores y almacenamiento en un modelo de hiperconvergencia, así como de equipos de respaldos para los dos centros de datos de la Secretaría de la Función Pública. Este equipo tiene una vida útil de 5 años, e incrementará la capacidad de procesamiento actual en 25%, así como la de almacenamiento en un 50%. El esquema hiperconvergente seleccionado permitirá conjuntar en los mismos servidores el procesamiento y el almacenamiento, integrando lo que actualmente se tiene en infraestructuras independientes, lo que redundará en un menor consumo de energía eléctrica y de espacio en centros de datos. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 148355762 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 27 Función Pública |  |  | Unidad | 514 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales
TOTAL | [6 empty] | 84583620 | 0 | 18064098 | 0 | 0.00
21275140001 | Habilitado de área para archivo en el inmueble de Campa Num. 37 de la Secretaría de la Función Pública | Modernización y habilitado de espacio para resguardar archivo y documentación en el inmueble de Campa 37 de la Secretaría de la Función Pública, ubicado en la calle de Gustavo E. Campa No. 37, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 35439026 | 0 | 9662213 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 9662213 | 0 | 0
21275140002 | Rehabilitación integral de baños e Instalaciones Eléctricas | Rehabilitación de 44 núcleos sanitarios, los cuales contemplan, la sustitución de la red hidráulica de alimentación de agua y drenajes, el cambio sustancial de los muebles sanitarios lavabos, fluxómetros, mingitorios, mamparas divisorias, puertas individuales y puertas de acceso principal, espejos, pisos, muros, plafones e iluminación de cada uno de ellos, con lo que se logrará contar con servicios básicos con la higiene y funcionalidad que se requiere para un edificio gubernamental de esta magnitud. Por otro lado se requiere la sustitución integral de instalaciones eléctricas por obsolescencia, en el edificio sede de la Secretaría de la Función Pública, consistente en el levantamiento de instalaciones existentes, elaboración de un proyecto ejecutivo y la sustitución de conductores y componentes eléctricos y la rehabilitación y actualización de instalaciones eléctricas y sus componentes en los niveles; PB, MZ, Pisos del 1 al 10, Pisos alternos 11 y 12 y 4 sótanos. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | POR DEFINIR |  | 49144594 | 0 | 8401885 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 8401885 | 0 | 0
Ramo 31 Tribunales Agrarios |  |  | Unidad | 100 Tribunal Superior Agrario
TOTAL | [6 empty] | 6556502 | 0 | 0 | 0 | 0.00
21311000001 | MODERNIZACION DE SEGURIDAD PERIMETRAL DEL TRIBUNAL AGRARIO | Adquisición de 4 equipos firewall para el Tribunal Superior Agrario para fortalecer la seguridad perimetral y realizar la interconección con los Tribunales Agrarios a nivel nacional. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 6556502 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana |  |  | Unidad | F00 Centro Nacional de Inteligencia
TOTAL | [6 empty] | 49779195 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2236F000001 | Parque vehicular | Adquisición de vehículos operativos que cumplan con las características técnicas para la operación. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 49779195 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 36 Seguridad y Protección Ciudadana |  |  | Unidad | H00 Guardia Nacional
TOTAL | [6 empty] | 79252276 | 0 | 53177920 | 4880944 | 9.17
2036H000002 | Programa de adquisición de armeros para el mejoramiento de los Depósitos de armas. | Consiste en la adquisición de mobiliario especializado (armeros, racks, gabinetes, depósitos), para el almacenamiento y resguardo organizado de las armas cortas, largas, granadas, agentes químicos y equipo balístico propiedad de la GN, en todas sus instalaciones. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 77800246 | 0 | 52754267 | 4880944 |  | 80.4
[6 empty] | E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  | 0 | 52754267 | 4880944 | 9.25
2136H000003 | Mantenimiento de nivelación de Pilotes de control en Edificio de Reforma 362 y 364, Centro de Evaluación y Control de Confianza | Consta de contrarrestar la inclinación en el inmueble de Varsovia que tiene el edificio, para evitar que sea vulnerable de una falla estructural severa ante un sismo ya que depende del contacto con el suelo para poder resistir los movimientos y tenga el soporte necesario, garantizando así los servicios de seguridad a través de las evaluaciones de las personas que trabajan en instituciones de seguridad. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento |  |  | 1028377 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2136H000004 | Adquisición de equipo médico y de laboratorio para la Dirección General de Desarrollo Profesional | Proporcionar equipo médico y de laboratorio para la Academia en San Luis Potosí, adscrita a la Dirección General de Desarrollo Profesional para la atención adecuada al personal que acude a las diversas actividades de capacitación y formación. | SLP. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 423653 | 0 | 423653 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos |  | 0 | 423653 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 90O Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
TOTAL | [6 empty] | 2145425 | 0 | 0 | 0 | 0.00
203890O0001 | Jardín Etnobiológico de Baja California Sur | El objetivo general de esta propuesta es establecer en el CIBNOR el Jardín Etnobiológico de Baja California Sur, en donde se investigue, conserve y difunda el conocimiento de flora y fauna regionales, así como se rescate el saber popular en torno al uso y la aplicación de las plantas en la medicina tradicional. El rescate de los saberes populares en torno al uso, aprovechamiento y valor cultural de la flora y fauna de este extremo del Desierto Sonorense. Será un espacio de educación y difusión de la importancia de la flora y fauna de la entidad, de su aprovechamiento, además de ser una colección viva de especies relevantes a esta región de México. Así mismo permitirá disponer de material útil para la investigación, en campos como la sistemática, farmacología, etnobotánica, horticultura, biología de la conservación y fisiología vegetal, así como estudios de fenología y polinización. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 2145425 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 90Q Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
TOTAL | [6 empty] | 4450374 | 0 | 0 | 0 | 0.00
213890Q0001 | TRANSPORTE PARA TRABAJO DE CAMPO | Reemplazo de vehículos con alta antigüedad, costos de mantenimiento y riesgo para el personal académico; necesarios para las actividades científicas y de formación de recursos humanos, de acuerdo al análisis y seguimiento de las situaciones críticas presentadas en COCODI | Q. Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4450374 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 90X Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
TOTAL | [6 empty] | 21123734 | 0 | 0 | 0 | 0.00
203890X0001 | CREACIÓN DE CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE DATOS, DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL DEL CONACYT. | ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO, DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES, Y BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, PARA EL APOYO DE LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS POR EL CONACYT. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 21123734 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 90Y CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
TOTAL | [6 empty] | 134087085 | 0 | 0 | 0 | 0.00
163890Y0001 | Construcción de Unidad Multidisciplinaria del Sistema Centros Públicos de Investigación CONACYT en la Región Sur - Sureste | Construcción y equipamiento del Centro especializado en investigación aplicada, desarrollo experimental, innovación tecnológica y servicios para atender los sectores de logística y distribución, manufactura avanzada, energías renovables y agroindustria establecidas en el estado de Tabasco. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 134087085 | 0 | 0 | 0 |  | 32
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 91Q Instituto de Ecología, A.C.
TOTAL | [6 empty] | 7938428 | 0 | 0 | 0 | 0.00
213891Q0002 | Construcción de 2 puentes para unir el Campus II y Campus III | Construcción de 2 puentes que unan los Campus II y III, para brindar seguridad y ahorro de tiempo al personal | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | POR DEFINIR |  | 4827148 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología |  | 0 | 0 | 0 | 0
223891Q0001 | Programa de protección civil | Adquisición de todo tipo de necesidades para primeros auxilios, así como camillas y muebles para todos los inmuebles | Mich., Ver. | Programa de adquisición de protección civil | POR DEFINIR |  | 1555640 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
223891Q0002 | Programa de equipamiento de laboratorios | Adquisición de equipos de tecnología de punta para atender los requerimientos de generación de conocimiento, diagnóstico, observación, monitoreo y restauración de ecosistemas a nivel laboratorio y campo. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1555640 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología |  |  | Unidad | 91S Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora"
TOTAL | [6 empty] | 3218099 | 0 | 0 | 0 | 0.00
203891S0001 | Programa de adquisiciones de equipamiento de áreas sustantivas para 2020 | Adquisición de mobiliario y equipo que sustituirá equipo obsoleto, mismo que es indispensable para el funcionamiento de las áreas sustantivas a efecto de dar cumplimiento con las metas establecidas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 3218099 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-003 Investigación científica, desarrollo e innovación |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | AYH Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
TOTAL | [6 empty] | 136134656 | 0 | 56362000 | 56362000 | 100.00
2247AYH0001 | Polo de Desarrollo: San Blas Atempa | En el marco del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) impulsa el establecimiento de 10 Polos de Desarrollo, definidos como polígonos al interior de la región que contarán con incentivos para atraer la inversión que detone el desarrollo económico y social, con base en las vocaciones productivas de mayor potencial. Como resultado de un análisis se determinó la ubicación de Polos, entre ellos el que se prevé desarrollar en el municipio de San Blas Atempa. El proyecto del Polo de Desarrollo San Blas Atempa contempla la habilitación y el desarrollo de un predio actualmente sujeto al régimen de dominio comunal, en proceso de convertirse mediante un proceso agrario en solar urbano, con una superficie de 331.53 Ha para uso industrial. El predio se localiza al oeste del municipio de San Blas Atempa, Oaxaca y tiene como centroide las coordenadas: 16º21.1.85 N y 95º10.59.12 O. | Oax. | Otros Programas de Inversión |  |  | 136134656 | 0 | 56362000 | 56362000 |  | 0
[6 empty] | P-005 Planeación, diseño, ejecución y evaluación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec |  | 0 | 56362000 | 56362000 | 100
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | AYL Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
TOTAL | [6 empty] | 3764248114 | 780000000 | 758044644 | 31900897 | 4.20
2047AYL0001 | AMPLIACIÓN COBERTURA SPR | El presente Proyecto plantea en un lapso de 4 años incrementar la infraestructura necesaria para ampliar la cobertura del SPR y Canal Once, a través de la compartición de su infraestructura y la instalación y puesta en marcha de nuevas estaciones retransmisoras de su señal distribuidas a lo largo de la República Mexicana. El proyecto dará servicio a una población potencial de 33,342,537 habitantes, 29.68% más de cobertura a nivel Nacional, que podrán recibir la señal de televisión abierta y gratuita del Sistema Público de Radiodifusión y de Canal Once, que sumados a la cobertura actual su señal estará disponible para una población de aproximadamente de 96,714,823 habitantes, esto es 86.09% de la población total a nivel Nacional. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental |  |  | 3544450800 | 780000000 | 758044644 | 31900897 |  | 20.91
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 780000000 | 758044644 | 31900897 | 4.2
2147AYL0001 | Acondicionamiento y equipamiento de foros y cabinas de televisión y adquisición de unidad móvil | Con la implementación del proyecto de inversión, la adquisición de los componentes que conforman este programa de inversión, permite al SPR acondicionar y equipar foros y cabinas de televisión y adquirir unidad móvil y sistemas de cámaras portátiles para la generación de producción interna. | CDMX. | Otros proyectos de Inversión |  |  | 219797314 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | J3F Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 1928366305 | 0 | 71000000 | 28054200 | 39.51
1409J3F0006 | Desarrollo de infraestructura portuaria en la Laguna de Pajaritos, Etapa 2. | Con la Etapa 2, se construirán un muelle de 130 m; 130 ml de tablestacado para talud; 500,000 m3 de dragado de construcción; 8 has de terraplén y patios para maniobras y manejo de mercancía de uso múltiple; acceso carretero con vialidades internas, portada peatonal y vehicular; sistema ferroviario; bodegas de almacenamiento; estudios, proyectos y supervisión de obra; adquisición de terrenos; tecnología de punta, drenaje y obra eléctrica. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 1415624258 | 0 | 71000000 | 28054200 |  | 65
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 71000000 | 28054200 | 39.51
2147J3F0002 | Equipamiento para el manejo de contenedores en el puerto de Coatzacoalcos | Adquisición de equipamiento portuario mayor y menor para el manejo de contenedores en el puerto de Coatzacoalcos. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 512742047 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | J3G Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 11288786771 | 0 | 1213194314 | 398239019 | 32.82
1909J3G0004 | Proyecto para conclusión del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, Oaxaca (primera etapa). | El proyecto consiste en la realización de las obras para concluir la construcción del rompeolas oeste del puerto petrolero y comercial de Salina Cruz, así como la construcción de nuevos muelles e infraestructura de apoyo, para eficientar las operaciones en el manejo de petrolíferos de la terminal marítima del puerto de Salina Cruz. De la misma forma se prevé el desarrollo de infraestructura para cargas comerciales al interior del puerto, incluyendo las obras, supervisión y gerencia de proyecto. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 10776044723 | 0 | 1213194314 | 398239019 |  | 12.13
[6 empty] | K-004 Proyectos de construcción de puertos |  | 0 | 1213194314 | 398239019 | 32.82
2147J3G0002 | Equipamiento para el manejo de contenedores en el puerto de Salina Cruz | Adquisición de equipamiento portuario mayor y menor para el manejo de contenedores en el puerto de Salina Cruz | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 512742048 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-008 Operación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 47 Entidades no Sectorizadas |  |  | Unidad | J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 7103243938 | 0 | 2638800000 | 2152800000 | 81.58
1909J3L0001 | Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z | Corrección de la curvatura y pendiente en 202.97 km en la Línea Z, que van de Medias Aguas a Salina Cruz, así como trabajos de obra para la conexión de 500 m. al Puerto de Salina Cruz en Oaxaca, a fin de brindar mayor seguridad, mejorar la eficiencia operativa y los tiempos de recorrido, incrementar el volumen de toneladas netas transportadas anualmente, y dar accesibilidad y movilidad a los puertos que conecta esta línea. | Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica |  |  | 6965743705 | 0 | 2638800000 | 2152800000 |  | 67.5
[6 empty] | K-040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros |  | 0 | 2638800000 | 2152800000 | 81.58
2247J3L0001 | Estudios preinversión línea FA | La elaboración de los Estudios de Preinversión para determinar la viabilidad de Rehabilitar la infraestructura ferroviaria de la línea FA, y concluir las factibilidades técnica, ambiental y económica, para esto se realizaran Estudios Geométrico, Topográfico, Mecánica de suelos, análisis estructural, Hidrológicos, Drenaje, Geotécnico de la vía principal, de Puentes y en cruces ferroviarios, Diagnóstico y evaluación de vía principal, secundarias, patios ferroviarios, estaciones ferroviarias y cruces a nivel, Estudios de Manifiesto de Impacto Ambiental y Elaboración de Proyecto Ejecutivo a Detalles. | Ver. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 137500233 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | D00 Instituto Nacional de Antropología e Historia
TOTAL | [6 empty] | 14056847598 | 0 | 400032207 | 86757742 | 21.68
20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | El Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec busca desarrollar una obra de infraestructura emblemática en el corazón de la CDMX que integre las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, con el objeto de convertirlo en uno de los espacios culturales y recreativos más importantes del mundo, que articule museos, parques, áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoológico, espacios deportivos y escenarios culturales, entre otros, incrementando la oferta cultural y recreativa a la población, generando un espacio accesible y de integración, inclusión y recreación social. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 9101123940 | 0 | 0 | 0 |  | 2.01
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2148D000002 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 6.5, el 1 de febrero de 2019, en 33 municipios del estado de Chiapas | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 1015521 | 0 | 0 | 0 |  | 95
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2148D000003 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre de 2017, en 97 municipios del estado de Chiapas | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 299271884 | 0 | 1495000 | 0 |  | 21.63
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 1495000 | 0 | 0
2148D000006 | Programa Nacional Emergente de Adquisiciones | Programa de adquisiciones de herramientas y máquinas herramientas para equipar diversas Unidades Administrativas pertenecientes al INAH de diferentes bienes, tales como aspiradoras, atornilladoras, bombas hidráulicas, lijadoras, cortadoras, motobombas, motosierras, podadoras, pulidoras, sierras, rotomartillos, tornos, taladros, entre otros. A fin de contribuir a la protección, conservación, investigación y difusión de los bienes patrimoniales resguardados en los diversos museos y zonas arqueológicas del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 14973184 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
2148D000007 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1, el 19 de septiembre de 2017, en 19 municipios del estado de Guerrero | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 12240000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2148D000008 | Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 517281032 | 0 | 65342745 | 8201776 |  | 1.58
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 65342745 | 8201776 | 12.55
2148D000009 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 40 municipios del Estado de Tlaxcala | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 147571722 | 0 | 20360668 | 2952951 |  | 2
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 20360668 | 2952951 | 14.5
2148D000010 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 112 municipios del Estado de Puebla | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 1554287849 | 0 | 34630117 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 34630117 | 0 | 0
2148D000011 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017 en 12 municipios del Estado de México | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 197737872 | 0 | 36263696 | 1602499 |  | 0.81
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 36263696 | 1602499 | 4.41
2148D000012 | Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre de 2017, en 8 municipios del Estado de Oaxaca | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 376908 | 0 | 360907 | 342360 |  | 90.83
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 360907 | 342360 | 94.86
2148D000013 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.2 el 16 de febrero de 2018 en 59 municipios del Estado de Oaxaca | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 7785326 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2148D000014 | Desastre Natural por la presencia de lluvias severas e inundaciones pluviales en el Estado de Yucatán | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 5185465 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2148D000015 | Desastre Natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 1082589284 | 0 | 105141935 | 26057377 |  | 2.4
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 105141935 | 26057377 | 24.78
2148D000016 | Desastre Natural por la ocurrencia de sismo magnitud 7.4 el día 23 de junio de 2020 en 157 municipios del Estado de Oaxaca | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 332978054 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
2148D000017 | Desastre natural por la ocurrencia de sismo con magnitud 8.2, el 7 de septiembre de 2017, en 283 municipios del estado de Oaxaca | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del sector de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos de la Secretaría de Cultura Federal | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 650782557 | 0 | 106437139 | 17600779 |  | 2.7
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 106437139 | 17600779 | 16.53
2248D000001 | Adquisición por la vía de expropiación del Area Central del Sitio Arqueológico de Dzibilchaltún | Adquisición por la vía de expropiación de una superficie de 53-00-00 Hectáreas de terrenos de uso común pertenecientes al Ejido de Chablekal, dentro del Sitio Arqueológico de Dzibilchaltún, donde se localiza también el Parque Nacional Dzibilchaltún. El proyecto contempla el área central del Sitio Arqueológico que está compuesto por construcciones como El Palacio, El Templo del Pedestal, La Casa de las 7 Muñecas, la plaza central y diversas estructuras habitacionales y religiosas como adoratorios, el Museo de Sitio del Pueblo Maya; adicionalmente dentro del polígono se encuentra compuesto por el ecosistema que emerge del Parque Nacional que contiene afloramientos de agua (cenotes, un río subterráneo), gran diversidad de fauna; y con ello se contempla la protección del Patrimonio Cultural y Ecológico del Sitio Arqueológico de Dzibilchaltún. | Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 131647000 | 0 | 30000000 | 30000000 |  | 22.79
[6 empty] | E-012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural |  | 0 | 30000000 | 30000000 | 100
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | E00 Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
TOTAL | [6 empty] | 9101123940 | 0 | 84822706 | 11716905 | 13.81
20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | El Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec busca desarrollar una obra de infraestructura emblemática en el corazón de la CDMX que integre las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, con el objeto de convertirlo en uno de los espacios culturales y recreativos más importantes del mundo, que articule museos, parques, áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoológico, espacios deportivos y escenarios culturales, entre otros, incrementando la oferta cultural y recreativa a la población, generando un espacio accesible y de integración, inclusión y recreación social. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 9101123940 | 0 | 84822706 | 11716905 |  | 4.66
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 84822706 | 11716905 | 13.81
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | L9Y Fideicomiso para la Cineteca Nacional
TOTAL | [6 empty] | 9101123940 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | El Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec busca desarrollar una obra de infraestructura emblemática en el corazón de la CDMX que integre las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, con el objeto de convertirlo en uno de los espacios culturales y recreativos más importantes del mundo, que articule museos, parques, áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoológico, espacios deportivos y escenarios culturales, entre otros, incrementando la oferta cultural y recreativa a la población, generando un espacio accesible y de integración, inclusión y recreación social. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 9101123940 | 0 | 0 | 0 |  | 1
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | MDC Instituto Mexicano de Cinematografía
TOTAL | [6 empty] | 29450175 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2148MDC0001 | La Albarrada (Capp) | Incentivar la creación cinematográfica y audiovisual en todas las regiones y comunidades del país, fortaleciendo los apoyos ya existentes de manera incluyente y equilibrada. Es por ello que el IMCINE busca fortalecer el desarrollo cinematográfico en zonas vulnerables, a través del CAPP La Albarrada como complemento de la Convocatoria del Estímulo a la Creación Audiovisual en México y Centroamérica para Comunidades Indígenas y Afrodescendientes (ECAMC). El proyecto consiste en la adecuación de espacios y adquisición de equipos del Centro de Apoyo a la Postproducción para Cine Indígena y de Afrodescendientes "CAPP La Albarrada". El cual contará con una sala de mezcla, una sala de grabación de música e incidentales, una sala de corrección de color, una sala de edición, una oficina y una bodega. Se realizarán trabajos de tratamiento sonoro, proceso que implica enlazar dos fases: aislamiento y acondicionamiento acústico. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 29450175 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
TOTAL | [6 empty] | 177434665 | 0 | 0 | 0 | 0.00
2048MHL0001 | Programa de inversión de Adquisición de Unidad móvil para transmisión televisiva | Renovación de la Unidad Móvil con la que cuenta actualmente Canal 22, por una unidad móvil con 4 cámaras, con switcher de 1 ½ bancos HD, conformada con equipos Broadcast de última tecnología, que nos permita otorgar el servicio de grabación y/o transmisión en vivo desde locaciones remotas de los diferentes eventos culturales que requiere las área productivas para la generación y transmisión de contenidos con la mayor y mejor calidad en audio y video digital HD, en las fechas propuestas y con el equipamiento ideal; pero sobre todo salvaguardando la integridad del personal operativo, que se traslada en ella. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 48950793 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos |  | 0 | 0 | 0 | 0
2048MHL0002 | Programa de inversión de equipo para renovación de infraestructura televisiva | Adquisición de equipo para sustituir al que conforma actualmente los estudios de televisión (equipo obsoleto, al cual ya no se puede otorgar mantenimiento y sin refaccionamiento), por equipo Broadcast de última tecnología, completamente automatizado, con cámaras robóticas (sin camarógrafo), ocupando únicamente al personal necesario en cabina; que nos permita otorgar el servicio de grabación y/o transmisión en estudio, con set virtual inclusive con realidad aumentada que, desde los foros de Canal 22, las 24 horas del día, que las área productivas requieran para la generación y transmisión de contenidos con la mayor y mejor calidad en audio y video digital HD. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 128483872 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | VZG Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías
TOTAL | [6 empty] | 9101123940 | 0 | 0 | 0 | 0.00
20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | El Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec busca desarrollar una obra de infraestructura emblemática en el corazón de la CDMX que integre las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, con el objeto de convertirlo en uno de los espacios culturales y recreativos más importantes del mundo, que articule museos, parques, áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoológico, espacios deportivos y escenarios culturales, entre otros, incrementando la oferta cultural y recreativa a la población, generando un espacio accesible y de integración, inclusión y recreación social. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 9101123940 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | 200 Subsecretaría de Desarrollo Cultural
TOTAL | [6 empty] | 10406327106 | 3823590000 | 520964294 | 0 | 0.00
20482000001 | CALZADA FLOTANTE Y PUENTES PARA LA INTERCONEXIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL BOSQUE DE CHAPULTEPEC | El proyecto se integra por pasos peatonales que permitirán la conexión entre la Sección I y Sección II del Bosque y de las Secciones III y IV. Calzada Flotante Los Pinos La integración de las secciones I y II del Bosque de Chapultepec está definida por una Calzada Flotante los Pinos que cruzará el Anillo Periférico y la Avenida Parque Lira, vialidades que históricamente han funcionado como barreras urbanas con el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México La Calzada Flotante Los Pinos consiste en un puente a desnivel con un ancho de sección de 12 metros y una longitud de 310 metros, para conectar la Sección I y Sección II del Bosque de Chapultepec. Esta calzada estará diseñada para el tránsito de peatones, ciclistas y policía montada; contará con áreas verdes, maceteros, alumbrado público y bancas para descanso, entre otros elementos de mobiliario urbano. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 1022366314 | 147282197 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 147282197 | 0 | 0 | 0
20482000002 | Estudios de Preinversión para el Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | Esta ficha técnica considera los estudios requeridos para determinar la vocación y actividad económica socialmente más rentable de cada una de las secciones del Bosque de Chapultepec, el poder adquisitivo de los visitantes o que defina por grupo etario los servicios que se demandan por sección. Incluye: Estudio de impacto ambiental, de impacto urbano, de impacto social y campaña de socialización, hidrológico, infraestructura para servicios, mecánica de suelos, análisis costo beneficio, de demanda y proyecto ejecutivo (1er y 2do año). | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión |  |  | 282836852 | 79602106 | 34602106 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 79602106 | 34602106 | 0 | 0
20482000003 | Proyecto Integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec | El Proyecto integral del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec busca desarrollar una obra de infraestructura emblemática en el corazón de la CDMX que integre las 4 secciones del Bosque de Chapultepec, con el objeto de convertirlo en uno de los espacios culturales y recreativos más importantes del mundo, que articule museos, parques, áreas naturales, lagos, áreas protegidas, zoológico, espacios deportivos y escenarios culturales, entre otros, incrementando la oferta cultural y recreativa a la población, generando un espacio accesible y de integración, inclusión y recreación social. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 9101123940 | 3596705697 | 486362188 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 3596705697 | 486362188 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | 210 Dirección General del Centro Nacional de las Artes
TOTAL | [6 empty] | 42535640 | 0 | 0 | 0 | 0.00
22482100001 | Adquisición de instrumentos musicales para bandas de música y ensambles tradicionales en los Estados de Oaxaca, Morelos, Guerrero, Tabasco y Chiapas | Proyecto que ayuda dar cumplimiento al principio rector del Sistema Nacional de fomento Musical cuya Misión es impulsar el diseño, planeación, desarrollo e implementación de políticas educativas destinadas a fomentar la práctica musical colectiva como instrumento de inclusión de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, buscando siempre el ejercicio de los derechos culturales de las infancias y juventudes, generando e implementando modelos de educación musical comunitaria y profesional. Se busca beneficiar al menos a 88 agrupaciones y a más de 2,200 niños, niñas y jóvenes, buscando un Impacto socio cultural en la región; tradición musical de los pueblos indígenas; fortalecimiento de agrupaciones comunitarias y municipales; agrupaciones que desarrollen su actividad musical principalmente en la atención a niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 18 años, de manera permanente; y atención prioritaria a agrupaciones de los niveles inicial e intermedio. | Chis., Gro., Mor., Oax., Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones |  |  | 42535640 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | E-011 Desarrollo Cultural |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 48 Cultura |  |  | Unidad | 350 Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural
TOTAL | [6 empty] | 129090463 | 0 | 55141200 | 0 | 0.00
21483500001 | Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México | Daños ocasionados a la infraestructura cultural de la Ciudad de México por el sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 16 delegaciones políticas de la Ciudad de México | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 97463622 | 0 | 55141200 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 55141200 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
21483500002 | Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 33 municipios del Estado de Morelos | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del Estado de Morelos por el sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017 en 33 municipios del Estado de Morelos | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 29220423 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
21483500003 | Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 12 municipios del Estado de México | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del Estado de México por el Sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 12 municipios del Estado de México | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 1322294 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
21483500004 | Desastre natural debido al sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 19 municipios del Estado de Guerrero | Daños ocasionados a la infraestructura cultural del Estado de Guerrero por el Sismo con magnitud 7.1 ocurrido el 19 de septiembre de 2017, en 19 municipios del Estado de Guerrero | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social |  |  | 1084124 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-009 Proyectos de infraestructura social del sector cultura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 50 Instituto Mexicano del Seguro Social |  |  | Unidad | GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [6 empty] | 57854811632 | 8552089970 | 12972320973 | 508481707 | 3.91
0850GYR0030 | Construcción del Inmueble de Sustitución de la Central de Servicios del Centro Médico Nacional La Raza. | Este proyecto pretende construir una nueva casa de máquinas, la cual estará estructurada a base de armaduras y columnas de acero, apoyada en dados y contratrabes de concreto armado cimentados sobre pilotes de control. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 576598308 | 0 | 0 | 0 |  | 92.09
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1250GYR0003 | Construcción de Hospital de Zona (HGZ) nuevo de 165 camas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima. (Sustitución del HGZ No. 1) | El HGZ 165 camas en el en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima se espera mejorar la atención con disponibilidad de camas hospitalarias, quirófanos, asimismo los pacientes de bajo riesgo no ingresarían al área hospitalaria, reduciendo los riesgos que esto implica, así como los costos de operación | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1652208455 | 0 | 1696351 | 0 |  | 99.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1696351 | 0 | 0
1350GYR0007 | HGZ de 144 camas en Nogales, Sonora. | El nuevo Hospital General de Zona de 144 camas en el Municipio de Nogales en Sonora, opera en la entidad con 144 camas, 34 consultorios de especialidades, 6 quirófanos. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1166611938 | 0 | 27924 | 0 |  | 99.86
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 27924 | 0 | 0
1350GYR0009 | Ampliación y Remodelación del Servicio de Urgencias | Ampliar y remodelar el área de urgencias de hospitales de segundo y tercer nivel con la finalidad de mejorar la atención oportuna, cumpliendo con la NOM 206 SSA - 2002, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de Urgencias de establecimientos de Atención Médica. | CDMX., Gro., Hgo., Jal., Q. Roo, SLP., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 694893986 | 0 | 136347574 | 10401418 |  | 99.96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 136347574 | 10401418 | 7.62
1450GYR0009 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar UMF-24 de 2 consultorios en Santa Ana, Sonora | Construcción de una unidad nueva de 2 consultorios con materiales resistentes que cumplan con todas y cada una de las especificaciones del reglamento de construcción vigente, con una proyección de servicio de 30 años. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 13751261 | 0 | 159019 | 0 |  | 99.54
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 159019 | 0 | 0
1450GYR0039 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (Sustitución) en el Municipio de Cajeme, Sonora. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Cajeme, Sonora sustituirá a la UMF No. 66, para mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 159880054 | 0 | 41028006 | 18228359 |  | 67.35
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 41028006 | 18228359 | 44.42
1450GYR0043 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 6 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua. | La construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Delicias, Chihuahua sustituirá a la UMF No. 20, para otorgar servicios de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 79540397 | 0 | 0 | 0 |  | 99.98
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0053 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco. | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar en el Municipio de Zapopan localidad de Tesistán, Jalisco se espera mejorar la oportunidad de atención de consultas de medicina familiar, estomatología, medicina de trabajo y auxiliares de diagnóstico. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 45105615 | 0 | 0 | 0 |  | 99.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0057 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS. | Sustituir equipo médico en las unidades de los tres niveles de atención de salud del Instituto, sustituyendo losbienes obsoletos o disfuncionales, por bienes de vanguardia y eficaces. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1130576907 | 0 | 4199486 | 0 |  | 98.83
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 4199486 | 0 | 0
1450GYR0095 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del Hospital de Gineco - Pediatría número 1 en Hermosillo, Sonora. | Ampliación de 3 camas de UCIA y áreas auxiliares en el Hospital de Ginecopediatría 1 de Hermosillo, Sonora. Remodelación de las áreas existentes en el primer nivel (aislados) en HGP. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 15405317 | 0 | 88790 | 0 |  | 99.96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 88790 | 0 | 0
1450GYR0096 | Ampliación y remodelación de la UCIA del Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. | El presente proyecto consiste en la construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) con 6 camas y áreas auxiliares en el Hospital General de Gineco Obstetricia número 221 en Toluca, Estado de México. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 39951858 | 0 | 46110 | 0 |  | 99.64
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 46110 | 0 | 0
1450GYR0098 | Transformación del HGSMF número 6 a UMF de 12 consultorios en San José del Cabo, Baja California Sur. | El proyecto se enfoca en Transformar del Hospital General de Subzona con Unidad de Medicina Familiar número 6 a Unidad de Medicina Familiar de 12 consultorios. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 37880472 | 0 | 0 | 0 |  | 99.63
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1450GYR0099 | Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. | Remodelación de 5 quirófanos y de 36 camas de terapia intensiva post-quirúrgica del Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 235469065 | 132802625 | 33826445 | 12023806 |  | 46.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 132802625 | 33826445 | 12023806 | 35.54
1550GYR0005 | Ampliación de la Unidad de Banco de Sangre Tipo A del Hospital de Cardiología UMAE No. 34 de Nuevo León. | Consiste en la construcción nueva para la Unidad de Banco de Sangre Tipo A en un área ampliada de 2,177.94 m2. en el Hospital de Cardiología UMAE No, 34 de Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 129576111 | 0 | 5184718 | 2273506 |  | 85.81
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5184718 | 2273506 | 43.85
1550GYR0023 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención IMSS, 2016. | Adquisición de artículos de equipo médico e instrumental quirúrgico para unidades de los 3 niveles de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2372350633 | 0 | 3197112 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 3197112 | 0 | 0
1550GYR0036 | Ampliación y Remodelación de UCIN en HGO No. 221 en Toluca, Poniente del Estado de México | Consiste en la ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 125826793 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1550GYR0047 | Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos en el Hospital General de Zona No.4 de Zamora, Michoacán. | La implementación de la UCIA contará con lo siguiente: 4 camas de terapia intensiva, monitoreo individual ycentral de enfermeras en lugar estratégico para lavigilancia de cada uno de los cubículos, técnica deaislamiento para familiares, sala de trabajo de médicos, entre otras. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 52523869 | 23157617 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 23157617 | 0 | 0 | 0
1550GYR0052 | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de medicina preventiva, 1 consultorio de atención médica continua (AMC), área de laboratorio y rayos x. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 118994215 | 0 | 31002399 | 317564 |  | 70.51
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 31002399 | 317564 | 1.02
1550GYR0053 | Ampliación y Remodelación de la UCIN del Hospital General de Zona con Medicina Familiar 1, La Paz, Baja California Sur. | Ampliación y remodelación del área existente del servicio de cuidados intensivos neonatales con 8 lugares/cunas incluyendo 2 aislados. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 29749672 | 0 | 3368 | 3368 |  | 84.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3368 | 3368 | 100
1550GYR0056 | Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, y área de radiodiagnóstico. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 115796542 | 0 | 23306492 | 5326288 |  | 75.3
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 23306492 | 5326288 | 22.85
1550GYR0059 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 10 consultorios con AMC en Torreón, Coahuila | Construcción de una UMF de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especializada en medicina familiar (medicina preventiva) y Área de Atención médica continua. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 145106766 | 43710592 | 0 | 0 |  | 44
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 43710592 | 0 | 0 | 0
1550GYR0060 | Sustitución de la UMF No. 51, con 2 consultorios en la localidad de Pitiquito, Sonora. | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 51 (UMF) contará con 1 consultorio para medicina familiar, 1 consultorio para medicina preventiva, un consultorio para estomatología, laboratorio clínico, atención médica continua y radiodiagnóstico. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 65368995 | 0 | 11782 | 11782 |  | 4.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 11782 | 11782 | 100
1550GYR0061 | Construcción de UMF de 10+5 consultorios en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León | Construcción de UMF de 10 consultorios de medicina familiar, atención médica continua, medicina preventiva, sala de RX, medicina del trabajo, laboratorio clínico. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 94598218 | 0 | 14823422 | 2542927 |  | 58.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 14823422 | 2542927 | 17.15
1650GYR0004 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGZ 194 El Molinito, Estado de México. | Construcción de Unidad de Cuidados Neonatales con capacidad para 6 cunas (5 + 1 aislado) en el HGZ 194 El Molinito, Estado de México. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 52084517 | 49602796 | 24415048 | 52732 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 49602796 | 24415048 | 52732 | 0.21
1650GYR0009 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios y atención médica continua, en Celaya, en la delegación de Guanajuato | El proyecto consiste en la Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios, 5 consultorios de medicina preventiva, área de atención médica continua, Cubículo para toma de muestras, sala de Rx. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 87821186 | 0 | 76150 | 0 |  | 99.27
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 76150 | 0 | 0
1650GYR0011 | Construcción Nueva de UMF 6+3 consultorios en Guadalupe, Zacatecas. | Construcción de una UMF de 6 consultorios de Medicina Familiar, 3 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar, farmacia. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 72052001 | 30803731 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 30803731 | 0 | 0 | 0
1650GYR0024 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Emergencias en el hospital HGS 12 San Luis Río Colorado, Sonora. | El Servicio de Urgencias en la Unidad estará conformado por: Sala de espera, 2 consultorios, 4 camas (2 adulto y 2 menores), 1 área de choque. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 59468483 | 0 | 22267984 | 42212 |  | 89.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 22267984 | 42212 | 0.18
1650GYR0027 | Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 en Guerrero. | Remodelación y ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGR No. 1 de 4 a 8 camas. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 30575140 | 0 | 7676973 | 7439349 |  | 80.12
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7676973 | 7439349 | 96.9
1650GYR0031 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del Hospital General de Zona 51 Chapala en Gómez Palacio, Durango | El proyecto consiste en la remodelación completa de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto (UCIA) así como la ampliación de 4 camas de cuidados intensivos (3 + 1 aislado), sala de espera, control de trabajo social, etc. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 21346893 | 19994228 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 19994228 | 0 | 0 | 0
1650GYR0039 | Construcción de la UMF con 10 consultorios y atención médica continua, en el municipio de San José Chiapa, en la delegación de Puebla. | El proyecto consiste en la Construcción de una UMF con 10 consultorios de medicina familiar, consultorios de medicina preventiva, área de atención médica continua, consultorios de medicina del trabajo, área de rayos x, toma de muestras (laboratorio). | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 84394571 | 0 | 0 | 0 |  | 99.91
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0040 | Construcción de la UMF con 10 consultorios y AMC, en Rosarito, Baja California | Construcción de la UMF de 10 consultorios de medicina familiar, AMC, 5 consultorios de medicina preventiva, Cubículo para toma de muestras laboratorio), Sala de Rx, CEYE. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 154484483 | 0 | 566080 | 566080 |  | 99.66
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 566080 | 566080 | 100
1650GYR0045 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en el hospital HGZ No. 18 Playa del Carmen, Quintana Roo. | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatal (UCIN); contará con áreas como un cubículo de cunero, Central de Monitoreo y Trabajo de enfermeras. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 20480515 | 19130436 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 19130436 | 0 | 0 | 0
1650GYR0050 | Ampliación y Remodelación de UMAE Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversas áreas de la UMAE de Mérida en Yucatán, tales como cardiología, hospitalización, UCIA, unidad de trasplantes. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 106564666 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0053 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 1 Orizaba, Veracruz Sur. | El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de 6 a 10 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) en el HGR 1 Orizaba. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 24548066 | 11258075 | 10881764 | 4611508 |  | 64.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 11258075 | 10881764 | 4611508 | 42.37
1650GYR0058 | Construcción del Hospital General de Zona de 90 camas, en Ciudad Acuña, Coahuila. | Construcción de un Hospital General de Zona de 90 camas censables en la localidad de Ciudad Acuña, Coahuila. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1373500934 | 0 | 4756250 | 2058 |  | 99.88
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4756250 | 2058 | 0.04
1650GYR0061 | Construcción del HGZ de 170 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo | El proyecto consiste en la construcción de un Hospital General de Zona de 170 camas censables, que contará con la especialidades básicas y con servicios como: urgencias, cirugía, hospitalización, estudios de laboratorio, imagenología, fisioterapia y cuidados intensivos. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2408786454 | 0 | 575167116 | 10983213 |  | 99.96
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 575167116 | 10983213 | 1.9
1650GYR0065 | Sustitución del Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE) en Hermosillo, Estado de Sonora. | El proyecto consiste en construir un nuevo inmueble para el CAICE, en Hermosillo, Sonora, con 2 Consultorios de Psiquiatría Adultos, 1 Consultorio de Psiquiatría Infantil, 2 Consultorios de Pediatría, 1 Consultorio de Neumología Pediátrica, 2 Consultorios de Psicología Infantil. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 90878876 | 0 | 1539552 | 27585 |  | 98.28
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1539552 | 27585 | 1.79
1650GYR0075 | Ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 XALOSTOC, Estado de México Oriente para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del HGZMF No. 76 Xalostoc, para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos UCIA de 6 camas. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 44147560 | 41705760 | 25154167 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 41705760 | 25154167 | 0 | 0
1650GYR0076 | Ampliación y Remodelación del HGZMF 3 en Mazatlán, Sinaloa para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) | Ampliación y Remodelación del HGZ MF 3 Mazatlán, para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) de 4 cunas. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 47226756 | 44751540 | 21180115 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 44751540 | 21180115 | 0 | 0
1650GYR0078 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato | El proyecto consiste en la construcción de una Unidad Médica Familiar de 6 consultorios de medicina familiar y 3 consultorios de atención continua en la localidad de Salamanca, Guanajuato. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 77427741 | 53252511 | 34092640 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 53252511 | 34092640 | 0 | 0
1650GYR0080 | Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Durango, Durango. | El proyecto consiste en la sustitución, ampliación y remodelación de la UMF 50 en la localidad de Durango, Durango de 10 Consultorios de Medicina Familiar, 5 Consultorio de Medicina Preventiva, 1 Consultorio de Atención Médica Continua, 1 consultorio de estomatología, entre otros. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 130844360 | 0 | 23846703 | 36721 |  | 53.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 23846703 | 36721 | 0.15
1650GYR0086 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) en el hospital HGZMF 7 Monclova, Coahuila. | Ampliación de 3 camas en UCIA y áreas auxiliares en el HGZMF 7 Monclova, Coahuila, así como la remodelación de áreas existentes. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 51500906 | 48151784 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 48151784 | 0 | 0 | 0
1650GYR0087 | Ampliación y Remodelación de la UMF No. 6 en la localidad de Ixhuatlancillo, Veracruz Sur. | Ampliación de UMF a 5 + 2, ampliación de 2 consultorios de medicina familiar, ampliación de 1 consultorio de medicina preventiva, Reubicación y remodelación de Urgencias y ampliación de farmacia. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 24126678 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1650GYR0089 | Reestructuración y Recimentación de la UMF/UMAA No. 76 en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas. | Consiste en la restructuración y recimentación, la cual permitirá devolver a la unidad médica la operatividad normal. El proyecto de Inversión contempla 4 etapas, a fin de no dañar más la operatividad de la unidad. | Tamps. | Programa de mantenimiento de protección civil | Clínica de Primer Nivel |  | 66470095 | 0 | 2703633 | 2558139 |  | 90.4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2703633 | 2558139 | 94.61
1650GYR0091 | Programa de sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2017. | Sustituir el equipo médico e instrumental quirúrgico de las unidades de los tres niveles de atención de servicios a la salud del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 3473050554 | 0 | 3676181 | 0 |  | 99.91
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 3676181 | 0 | 0
1650GYR0103 | Ampliación y remodelación de la Unidad de Banco de Sangre y Laboratorio Clínico del HGZ No. 1 en Campeche | Ampliación y remodelación de la unidad de banco de sangre y laboratorio clínico del HGZ CMF 1 Campeche. Contará con: sanitarios públicos, control y repetición de la muestra, cubículo de repetición de muestra, cubículo sanitario para toma de muestra, cubículo de muestra sanguínea. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 47664975 | 44630592 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 44630592 | 0 | 0 | 0
1650GYR0119 | Ampliación y Remodelación de diversos servicios del HGZ No. 33 Félix U. Gómez, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversos servicios en el HGZ No. 33 Félix U. Gómez en la Delegación de Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 149155447 | 64506468 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 64506468 | 0 | 0 | 0
1650GYR0124 | Construcción del Hospital General de Zona nuevo de 90 camas en Atlacomulco, Estado de México. | Construcción de un HGZ en Atlacomulco con especialidades como Medicina interna, cirugía general, ginecología y obstetricia, pediatría, cardiología. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1257817834 | 0 | 65996368 | 45127727 |  | 99.82
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 65996368 | 45127727 | 68.37
1650GYR0129 | Ampliación y Remodelación del servicio de tococirugía del HGZ No. 36 en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz Sur. | Ampliación y remodelación del servicio de Tococirugía, en el Hospital General de Zona No. 36 Coatzacoalcos en la delegación de Veracruz de Camas de Recuperación Post-Quirúrgica. Salas de Expulsión. Consulta de Especialidades Ginecología y Obstetricia. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 78458784 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0003 | Construcción de UMF 14 + 7 + AMCen el municipio de Mérida, Yucatán. | Construcción dela UMF 14+7+AMC en Mérida, Yucatán de 14 Consultorios de medicina familiar. 7 Consultorios de medicina preventiva. 1 Consultorio de atención médica continua. 1 Equipo de radiodiagnóstico. 1 Cubículo de laboratorio clínico. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 182290203 | 0 | 6844370 | 3063990 |  | 80.16
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6844370 | 3063990 | 44.76
1750GYR0023 | Construcción del Centro de Investigación en Biomedicina Molecular, en Zacatecas. | El proyecto consiste en la construcción de una Unidad de Investigación en Biomedicina Molecular, con 3,176.13 m2 construidos (distribuidos en planta baja, primer, segundo y tercer piso), contando con; 11 laboratorios de investigación, 11 oficinas de investigadores, 1 consultorio de enfermedades infecciosas, 1 de enfermedades autoinmunes y 1 de enfermedades metabólicas, cuartos de instrumentos, microscopio confocal, citómetro de flujo, PCR, bioterio, cultivo celular, contención BSL3, cámara fría, área de lavado de material, sala de seminarios, etc. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 165685241 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1750GYR0026 | Demolición, Sustitución y Restauración de diversos servicios en el HGZ No. 5 Metepec, Atlixco, Puebla. | Se realizará demolición y obra nueva en el HGZ No. 5 Metepec, restaurando los servicios afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 430490664 | 0 | 23348047 | 21496062 |  | 98.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 23348047 | 21496062 | 92.06
1750GYR0027 | Demolición, Sustitución y Restauración del HGZMF No. 7 en Cuautla, y HGZMF No. 5 en Zacatepec, en el Estado de Morelos | El proyecto de inversión consiste en rehabilitar y ampliar el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 7 Cuautla, y en sustitución de infraestructura correspondiente a Medicina Física y Rehabilitación, y áreas de apoyo en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 Zacatepec, en el Estado de Morelos | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1290513952 | 0 | 28203888 | 2129773 |  | 67.92
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 28203888 | 2129773 | 7.55
1750GYR0031 | Programa de emergencia para la atención de los daños provocados por el sismo de septiembre en la UMF No. 93, Ecatepec de Morelos, Estado de México. | El Programa de Mantenimiento de Protección Civil trata de la atención de los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre del presente año en la Unidad de Medicina Familiar No. 93 en Ecatepec de Morelos, Estado de México para llevar acabo funciones en materia de salud. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 420692029 | 150426042 | 86204604 | 0 |  | 7.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 150426042 | 86204604 | 0 | 0
1750GYR0032 | Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México | El proyecto consiste en la Demolición y sustitución del inmueble de la Unidad de Medicina Familiar No. 21 Troncoso en la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 512891034 | 369297148 | 236016077 | 570430 |  | 30.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 369297148 | 236016077 | 570430 | 0.24
1850GYR0004 | Ampliación y Remodelación de Inmueble para la Sustitución de la UMF No. 1 en Durango, Dgo. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del área nueva de primer nivel que contará con 14 consultorios de medicina familiar (4 nuevos consultorios), 7 consultorios de atención medicina preventiva (4 nuevos consultorios) y 1 consultorio de estomatología. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 60142912 | 0 | 8495816 | 0 |  | 95.28
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8495816 | 0 | 0
1850GYR0005 | Nueva Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios y Atención Médica Continua en Tarímbaro, Michoacán. | El Proyecto consiste en la Construcción de la nueva Unidad de Medicina Familiar de 10 + 5 yAtención Médica Continua en Tarímbaro, Michoacán, brindará los servicios de Medicina Familiar, Medicina Preventiva, Atención Médica Continua Medicina del trabajo, Laboratorio Clínico y Radiodiagnóstico. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 139461297 | 0 | 36208 | 36208 |  | 99.73
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 36208 | 36208 | 100
1850GYR0015 | Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Cómputo Fase II | El programa de adquisición es nacional y consiste en la sustitución de 16,050 equipos de cómputo y 765 adicionales para el MPEC, en total 16,815. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 336390234 | 0 | 209814836 | 209814836 |  | 99
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 209814836 | 209814836 | 100
1850GYR0028 | Ampliación y remodelación de la UMF No. 38 (con incremento de 4 consultorios de medicina familiar) en San Luis Río Colorado, Sonora. | El proyecto consiste en la remodelación y ampliación de 4 consultorios lo que resulta en un total de 14 consultorios en la UMF No. 38 San Luis Río Colorado, Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 23949566 | 21033452 | 20767022 | 923817 |  | 8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 21033452 | 20767022 | 923817 | 4.44
1850GYR0029 | Programa de Sustitución de Elevadores para Establecimientos Médicos 2019. | Consiste en la adquisición de 46 elevadores en unidades médicas y no médicas del Instituto | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 165138854 | 0 | 27037261 | 6626993 |  | 13
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 27037261 | 6626993 | 24.51
1850GYR0032 | Construcción de nueva UMF de 10+5 consultorios en Juárez, Nuevo León. | El proyecto consiste en la construcción de 10 consultorios de medicina familiar, 5 de medicina preventiva, 1 de estomatología, área de atención médica continua (urgencias), radiodiagnóstico y laboratorio. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 125467169 | 117232278 | 93121918 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 117232278 | 93121918 | 0 | 0
1850GYR0033 | Construcción de la Unidad de Medicina Familiar 10+5 consultorios Magdalena de las Salinas. | El proyecto consiste en la construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 consultorios de medicina familiar. 5 consultorios de medicina preventiva. 1 consultorios de estomatología. Área de radiodiagnóstico. Área de laboratorio. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 92051182 | 0 | 8406284 | 0 |  | 80.14
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8406284 | 0 | 0
1850GYR0034 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019. | Adquisición de artículos de equipo médico e instrumental quirúrgico para 388 unidades médicas de primer nivel, 205 de segundo nivel y 28 de tercer nivel de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 3462787561 | 0 | 6127126 | 601385 |  | 97
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 6127126 | 601385 | 9.81
1850GYR0038 | Programa nacional de sustitución de esterilizadores en los tres niveles de atención, 2019. | El programa de inversión consiste en la adquisición de esterilizadores para Unidades Médicas en los 3 niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 373479336 | 0 | 107655328 | 75845458 |  | 90.26
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 107655328 | 75845458 | 70.45
1950GYR0004 | Programa de sustitución de componentes de aire acondicionado 2021. | El presente programa consiste en la sustitución de equipos relacionados con el servicio de aire acondicionado. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 582905526 | 0 | 582905526 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 582905526 | 0 | 0
1950GYR0006 | Programa de rehabilitación al sistema de red de frío. | El programa consiste en la rehabilitación del sistema de Red de Frio a fin de mantener y conservar en perfectas condiciones los medicamentos utilizados en las diversas unidades de Nivel Nacional del IMSS | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 36319193 | 0 | 0 | 0 |  | 81
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1950GYR0011 | Programa Nacional de Adquisición de equipos de Estomatología en unidades médicas de atención a la salud del IMSS, 2022. | Consiste en la adquisición de 4,245 equipos estomatológicos para las unidades médicas de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 392427734 | 378392010 | 392425372 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 378392010 | 392425372 | 0 | 0
1950GYR0012 | Programa Nacional de Adquisición de Mastógrafos 2022 Etapa III. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 55 mastógrafos para las instalaciones médicas del IMSS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 269236000 | 236144223 | 269236000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 236144223 | 269236000 | 0 | 0
1950GYR0020 | Sustitución de equipo médico en unidades de los tres niveles de atención a la salud del IMSS, 2019, segunda etapa. | Consiste en la adquisición de equipos para 1,061 unidades médicas de los 3 niveles de atención a la salud del IMSS a nivel nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 234719964 | 0 | 18537090 | 0 |  | 86.96
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 18537090 | 0 | 0
2050GYR0003 | Modernización de la Planta de Reproducciones Gráficas. | El presente proyecto consiste en la adquisición de 6 equipos y 1 software relacionados con planta de reproducciones gráficas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 25294085 | 24389407 | 24389407 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 24389407 | 24389407 | 0 | 0
2050GYR0005 | Reestructuración del Cuerpo de Casa de Maquinas del HGZ No. 11 de Nuevo Laredo, Tamaulipas | Consiste en la restructuración del Cuerpo de casa de Máquinas del Hospital General de Zona No. 11 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Hospital General |  | 20877360 | 0 | 19648099 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 19648099 | 0 | 0
2050GYR0006 | Programa de adquisición de equipo médico COVID-19 | Adquisición de equipo médico diverso para la atención del COVID-19. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1618481470 | 0 | 14722720 | 2206320 |  | 97.46
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 14722720 | 2206320 | 14.98
2050GYR0008 | Estudios de Preinversión 2021-2022 | Estudios de preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica. Para conocer la factibilidad técnica, económica, ecológica y social con la finalidad de abatir el déficit en los servicios de salud. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 32227921 | 7782830 | 2903455 | 638944 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 7782830 | 2903455 | 638944 | 22
2050GYR0009 | Estudios de Preinversión 2022. | Estudios de preinversión para el desarrollo de servicios relacionado con la construcción, ampliación y reestructuración de infraestructura médica. Para conocer la factibilidad técnica, económica, ecológica y social con la finalidad de abatir el déficit en los servicios de salud. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 10611891 | 10232342 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 10232342 | 0 | 0 | 0
2050GYR0011 | Programa de adquisición de equipo médico para afrontar emergencia sanitaria de epidemia generada por COVID-19 | Programa de adquisición de equipo médico necesarios para afrontar la emergencia sanitaria por causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 15012182 | 0 | 0 | 0 |  | 14.77
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0013 | Programa de adquisición de equipo médico para afrontar la emergencia sanitaria generada por virus COVID-19 en instalaciones médicas temporales | Programa de adquisición de equipo médico, para afrontar la emergencia sanitaria por causa de la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) en instalaciones médicas temporales en Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México. | CDMX., Hgo., Jal., NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 154389071 | 0 | 0 | 0 |  | 41.21
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0014 | Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (C.A.A.A.N) | El proyecto consiste en la Sustitución del Centro de Actividades Acuáticas de Alto Nivel (CAAAN), tendrá una alberca olímpica, fosa de clavados, gimnasio, consultorio médico, laboratorio de evaluación funcional, áreas administrativas, entre otros servicios. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 415033471 | 362417371 | 26947642 | 2222815 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 362417371 | 26947642 | 2222815 | 8.24
2050GYR0015 | Ampliación y remodelación del HGZ 1 de Tepic, Nay. | El Proyecto consiste en la ampliación y Remodelación de la HGZ 1, de 20 camas de hospitalización, 4 consultorios de primer contacto, 1 servicio de dialisis, 1 lugar de endoscopias, 1 lugar de Inhaloterapia y 1 lugar de quimioterapia. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 293083300 | 171595148 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 171595148 | 0 | 0 | 0
2050GYR0024 | Guardería ordinaria en Tapachula, Chiapas. | El proyecto consiste en la construcción de una Guardería con 3 áreas para Lactantes y 5 áreas para maternal en Tapachula. Chiapas. Se requiere la construcción de una Guardería Ordinaria en el municipio de Tapachula, para padres derechohabientes y así brindar los servicios de lactancia y maternal , la cual contará con las áreas de Administración, Servicios Generales de Apoyo, Pedagogía, Servicio de Alimentación y Servicios de Fomento a la Salud. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 47929327 | 43402526 | 13905067 | 2690 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 43402526 | 13905067 | 2690 | 0.01
2050GYR0025 | Implementación de la UCIN en el HGR 46 Guadalajara, Jalisco | Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 8 cunas en UCIN, filtro, central de enfermeras. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 39943632 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0026 | Programa de Adquisición de camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención 2022 | El programa consiste en la adquisición camillas y sillas de ruedas para los tres Niveles de Atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 442822322 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0027 | Programa de Sustitución del Acelerador Lineal para el Segundo Nivel de Atención en Baja California, 2022 | Consiste en la compra de un acelerador lineal de baja energía para el Hospital General Regional No. 20 de Tijuana, Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 137924000 | 129105066 | 137924000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 129105066 | 137924000 | 0 | 0
2050GYR0028 | Programa Nacional de sustitución de Equipo Médico para área de Patología en el Segundo y Tercer nivel de atención 2022 | El programa consiste en la adquisición de Equipo Médico para área de Patología para el diagnóstico y tratamiento de pacientes en el segundo y tercer nivel de atención | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 214333672 | 211611985 | 213785734 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 211611985 | 213785734 | 0 | 0
2050GYR0029 | Ampliación y remodelación de la UCIN en el HGOP No.7 en Cancún, Q. Roo. | Consiste en la ampliación y Remodelación de la UCIN en el HGOP No7, en la localidad de Cancún, Q. Roo. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 38469714 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0030 | Ampiación y Remodelación de la UMF 5 en El Salto, Jalisco | Consiste en la ampliación y remodelación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 5, El Salto | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 117705493 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0033 | Programa de Adquisición de Gamma Cámaras para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención 2022 | Consiste en la adquisición Gamma Cámaras ubicadas en los servicios de Medicina Nuclear para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 802527440 | 629196606 | 802527440 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 629196606 | 802527440 | 0 | 0
2050GYR0034 | Ampliación y remodelación del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena de las Salinas, CDMX. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación del área de terapia y quirófano del Hospital de Traumatología de la UMAE Magdalena Salinas en la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 187527544 | 0 | 870000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 870000 | 0 | 0
2050GYR0036 | Programa Nacional de Adquisición de Resonancias Magnética 2022 | El programa consiste en la adquisición de Resonancia magnética para Unidades de Segundo y tercer Nivel de Atención. | BC., CDMX., Gto., Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 455316865 | 481932513 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 481932513 | 0 | 0 | 0
2050GYR0037 | Ampliación y remodelación de las áreas de quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos en el HGR No. 20 en Tijuana, Baja California | Consiste en la ampliación y remodelación del servicio de Cirugía general, cirugía ambulatoria, UCIA, UCIP, CEyE e inclusión de endoscopías en el HGR No. 20 de Tijuana, Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 212935653 | 108229147 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 108229147 | 0 | 0 | 0
2050GYR0038 | Programa Nacional de Sustitución de Equipo Médico para las UCIN en el segundo y tercer nivel de atención 2022. | El programa consiste en la adquisición de Equipo Médico para las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales en el segundo y tercer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 365485300 | 352413210 | 365483482 | 238590 |  | 0.01
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 352413210 | 365483482 | 238590 | 0.06
2050GYR0039 | Ampliación de remodelación de los quirófanos del HE de la UMAE CMN S. XXI. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de área de cirugías de alta especialidad en el Hospital de Especialidades de la UMAE Siglo XXI. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 336526199 | 208758882 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 208758882 | 0 | 0 | 0
2050GYR0041 | Programa de equipamiento médico para la Rehabilitación Pulmonar del paciente con enfermedad por COVID-19, primera fase. | El programa contempla la adquisición de equipamiento médico para la implementación del servicio de rehabilitación pulmonar del paciente con enfermedad por COVID-19, en la primera fase. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 104207408 | 0 | 25423149 | 30906 |  | 32.6
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 25423149 | 30906 | 0.12
2050GYR0042 | Ampliación y Remodelación de la UCIN (4 cunas) del HGZ 24 en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Norte | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del HGZ 24 Poza Rica en el municipio Poza Rica de Hidalgo, Veracruz Norte | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 25051496 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0043 | Adquisición de equipo técnico fijo de alta tecnología y de campo de higiene industrial de los laboratorios regionales de Salud en el Trabajo. | Consiste en la adquisición de equipo técnico de alta tecnología y de campo equipo para los laboratorios regionales de Salud en el Trabajo a nivel nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 45289572 | 0 | 39884850 | 0 |  | 89
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 39884850 | 0 | 0
2050GYR0044 | Ampliación y remodelación del HGZMF No.29 Aragón, D.F. Norte, para la creación de la UCIA | Ampliación y Remodelación del HGZMF 29 Aragón para la creación de una Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos (UCIA) con 6 camas, y áreas como: sala de espera, control de trabajo social, técnica de aislamiento para visitas, oficina para jefatura de UCIA, entre otras. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 31385670 | 30263118 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 30263118 | 0 | 0 | 0
2050GYR0046 | Ampliación y Remodelación de laboratorio, UMAE HP CMNO, Guadalajara, Jal. | Consiste en la Ampliación y remodelación de Laboratorio, UMAE, Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional de Occidente, Guadalajara, Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 59167720 | 55291303 | 7198 | 7198 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 55291303 | 7198 | 7198 | 100
2050GYR0047 | Adquisición de circuito cerrado de televisión para la videovigilancia entre 130 guarderías IMSS y NC | El presente proyecto tiene como objetivo la adquisición de 130 Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) y un centro de monitoreo que se ubicará a nivel central. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 49572969 | 0 | 49572969 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 49572969 | 0 | 0
2050GYR0049 | Programa Nal de sustitución de Plantas de lavado Etapa 2 | El programa de inversión consiste en la adquisición de adquisición de equipos, los cuales son para las plantas de lavado y para los módulos de lavado. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 1723517010 | 1661873027 | 1510182539 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1661873027 | 1510182539 | 0 | 0
2050GYR0050 | Programa Nacional de Sustitución de Equipo de Plantas de Lavado Etapa 1. | El programa consiste en la sustitución de componentes necesarios para la operatividad de las plantas de lavado y el buen servicio a las unidades hospitalarias del IMSS | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 820705608 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2050GYR0051 | Remodelación y/o ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria en Poza Rica, Veracruz Norte | El proyecto consiste en la remodelación y/o ampliación de Guardería de Prestación Ordinaria para que los espacios físicos cumplan con la normatividad vigente. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 18847900 | 0 | 9037 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 9037 | 0 | 0
2050GYR0053 | Ampliación y remodelación del Servicio de Terapia Adultos, Pediatría y Unidad Coronaria de la UMAE HE 71, Torreón Coah. | Ampliación y remodelación de UCIA, UCIC y UCIP de la UMAE HES 71 Torreón. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 109780783 | 103200048 | 906827 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 103200048 | 906827 | 0 | 0
2050GYR0054 | Estudios para la Sustitución del HGR 25 Zaragoza de 180 camas,en la Alcaldía Iztapalapa de la CDMX | Consiste en la realización de Estudios de Preinversión y mecánica de suelos para la Sustitución del Hospital General Regional No. 25 "Zaragoza" de 180 camas, en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 2493152 | 0 | 2467 | 2467 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 2467 | 2467 | 100
2050GYR0055 | Programa de adquisición de equipo médico para la atención COVID-19 en la UMF No. 13 Azcapotzalco | La adquisición de equipo médico para habilitar el área de hospitalización en la Unidad de Medicina Familiar No.13 Azcapotzalco, con la finalidad de atender a la población con diagnóstico COVID-19 | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 7325509 | 0 | 7325509 | 7313809 |  | 98
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 7325509 | 7313809 | 99.84
2050GYR0056 | Programa Nacional de Adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal de los tres niveles de atención 2022 | El programa consiste en la adquisición de accesorios para seguridad y Protección Radiológica para el personal ocupacionalmente expuesto a las radiaciones ionizantes y derechohabientes para las unidades de los tres niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 22976429 | 22154645 | 22154645 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 22154645 | 22154645 | 0 | 0
2050GYR0058 | Implementación de la UCIN en el HGZMF 2 de Irapuato, Guanajuato | Consiste en la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN). | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 21769442 | 20990828 | 435143 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 20990828 | 435143 | 0 | 0
2150GYR0002 | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes COVID-19, a Nivel Nacional. | Programa de Adquisición de Equipamiento para la Reconversión Máxima de Unidades Médicas con Atención a Pacientes SARS-Cov2 (COVID-19), a Nivel Nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 589206960 | 0 | 0 | 0 |  | 35.76
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0004 | Kit de Diagnóstico para el Primer Nivel de Atención 2022 | El programa consiste en la adquisición de kit de diagnóstico para la atención de los derechohabientes del primer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 93694794 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0005 | Remodelación y Ampliación de Unidades para Salud en el Trabajo, Sonora | El proyecto contempla la ampliación y remodelación de varias unidades médicas y la delegación de Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 6032361 | 0 | 1215263 | 90544 |  | 82.67
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1215263 | 90544 | 7.45
2150GYR0007 | Nueva UMF 2+1 consultorios en Villa de Acala, Chiapas. | Construcción de 2 Consultorios de Medicina Familiar. 1 Consultorio de Medicina Preventiva. 1 Área de asistente médica, Sala de espera, Red fría, Prestaciones Económicas, entre otras áreas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 15003770 | 14355879 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 14355879 | 0 | 0 | 0
2150GYR0010 | Ampliación y Remodelación de la UCIA del HGR 12 Mérida, Yucatán | Se llevará a cabo la ampliación de 6 a 8 camas, para brindar la atención con la calidad al paciente en estados crítico. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 36054428 | 34764891 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 34764891 | 0 | 0 | 0
2150GYR0011 | Demolición del HGR No. 36 San Alejandro, Puebla, Puebla. | Consiste en la demolición por medios manuales y mecánicos del HGR No. 36 San Alejandro, Puebla, Puebla, que tiene daños estructurales. | Pue. | Programa de mantenimiento de protección civil | Hospital General |  | 167732120 | 0 | 317446 | 101851 |  | 99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 317446 | 101851 | 32.08
2150GYR0012 | Construcción de Escaleras de Emergencia HGZ N° 1 Zacatecas | Se llevara a cabo la construcción de escaleras de emergencia , en el HGZ N° 1 de Zacatecas | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1339570 | 1291658 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1291658 | 0 | 0 | 0
2150GYR0013 | Ampliación de las áreas de gobierno, UCIA y hospitalización de medicina interna del HGZ 14, en Gdl, Jal. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversos servicios en el HGZ 14 Guadalajara en la delegación de Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 198062032 | 89316722 | 5830818 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 89316722 | 5830818 | 0 | 0
2150GYR0014 | Ampliación y Remodelación de la Guardería 1 de Reynosa, Tamps. | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de la Guardería No. 0001 de Reynosa, Tamaulipas. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2637228 | 2542904 | 2542904 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 2542904 | 2542904 | 0 | 0
2150GYR0015 | Ampliación y Remodelación (Construcción del cubo de elevador de pasajeros), en el HGR No. 20, Tijuana, Baja California | Consiste en la Ampliación y Remodelación (Construcción del cubo de elevador), suministro, instalación y puesta en operación de un elevador de pasajeros, en el Hospital General Regional No. 20, en la ciudad de Tijuana, Baja California | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 3078538 | 2968430 | 2968430 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 2968430 | 2968430 | 0 | 0
2150GYR0016 | Construcción de escaleras de emergencia en HGZ 2, Fresnillo, Zac. | Se llevara a cabo la construcción de escaleras de emergencia , en el HGZ N° 2 en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 673243 | 649164 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 649164 | 0 | 0 | 0
2150GYR0017 | Nueva trotapista en el CSS de Tapachula, Chis. | Consiste en la Implementación de trotapista en el Centro de Seguridad Social Tapachula. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 1380568 | 0 | 6163 | 6163 |  | 100
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6163 | 6163 | 100
2150GYR0018 | Programa de adquisición de equipamiento complementario para la sala de Hemodinamia HGR 17 Cancún, Quintana Roo. | Programa de inversión para la adquisición de equipamiento complementario para la sala de Hemodinamia Hospital General Regional 17 en Cancún, Quintana Roo. | Q. Roo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2874424 | 0 | 0 | 0 |  | 67
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0019 | Estudios de Preinversión para la Construcción de un Hospital General de Zona de 180 camas, en San Alejandro Puebla | Consiste en realizar los Estudios de Preinversión para la Construcción del Hospital General de Zona de 180 camas, en San Alejandro Puebla. | Pue. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 570401 | 0 | 534804 | 534803 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 534804 | 534803 | 99.99
2150GYR0021 | Construcción de cancha de futbol rápido en CSS Aguascalientes. | Construcción de cancha de fútbol rápido en el CSS Aguascalientes, de la Delegación Estatal en Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2912561 | 1123356 | 1165025 | 1120607 |  | 99
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 1123356 | 1165025 | 1120607 | 96.18
2150GYR0022 | Equipamiento de Simulación Básica y Avanzada en Salud | Adquisición de equipamiento de Simulación Básica y Avanzada en Salud | BCS., Chis., Gto., Gro., Jal., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., SLP., Sin., Son., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 23355205 | 0 | 23355205 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 23355205 | 0 | 0
2150GYR0023 | Remodelación CSS Colima, alberca, baños, vestidores, gimnasio, aulas y talleres. | El proyecto contempla la remodelación del Centro de Seguridad Social Colima, alberca, baños, vestidores, gimnasio, aulas y talleres. | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 11036901 | 0 | 2908205 | 1043343 |  | 20
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2908205 | 1043343 | 35.87
2150GYR0024 | Sustitución y modernización de elevadores 2022 | El programa de inversión consiste en la adquisición de elevadores en unidades médicas y no médicas del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 293203897 | 282717052 | 282717052 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 282717052 | 282717052 | 0 | 0
2150GYR0025 | Techado y alumbrado de canchas deportivas y remodelación de pódium de gimnasia del CSS Tepic, Nayarit | El proyecto consiste en la colocación de techumbre para las canchas de básquet, de voleibol y de usos múltiples; y la remodelación del pódium. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 9779818 | 0 | 2679448 | 826644 |  | 99
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2679448 | 826644 | 30.85
2150GYR0026 | Escalera de emergencia en UMF 14 Aeropuerto | Consiste en la construcción de escalera de emergencia en UMF No. 14 "Aeropuerto" en la Delegación Norte de la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 3679939 | 3548321 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 3548321 | 0 | 0 | 0
2150GYR0029 | Programa de fortalecimiento de mobiliario en guarderías de prestación directa. | El proyecto consiste en la adquisición de mobiliario y equipo para 128 guarderías derivado de la antigüedad de los equipos. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 38071267 | 36709595 | 36709595 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 36709595 | 36709595 | 0 | 0
2150GYR0030 | Sustitución de Equipo de Aire Acondicionado 2022. | El programa de inversión consiste en la adquisición de equipos en buen estado que tienen que ver con el servicio de aire acondicionado para las unidades médicas y no médicas del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 448605643 | 432560638 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 432560638 | 0 | 0 | 0
2150GYR0031 | Programa de Adquisición de Tomógrafos para Unidades Médicas de Segundo y Tercer Nivel de Atención, 2022 | El programa de inversión consiste en la adquisición de 39 equipos de tomografía axial computarizada, para brindar un servicio de calidad y mayor certeza diagnóstica y de tratamiento a la derechohabiencia del Instituto. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1074715371 | 1036276681 | 827023279 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1036276681 | 827023279 | 0 | 0
2150GYR0032 | Construcción de gradas, baños y vestidores en gimnasio de básquetbol en el CSS Zacatecas, de la Delegación Estatal en Zacatecas | Consiste en la colocación de duela de maple o encino y gradas en el gimnasio de básquetbol y la construcción de baños para cubrir las necesidades de los usuarios. | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 5063468 | 0 | 5063468 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5063468 | 0 | 0
2150GYR0033 | Sustitución de la UMF No. 50 de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato. | El proyecto consiste en la sustitución de una UMF con el objeto de modernizar la infraestructura existente para incrementar la oferta de servicios de primer nivel, particularmente medicina familiar, medicina preventiva, servicios de laboratorio, radiodiagnóstico y urgencias. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 147434298 | 0 | 1567254 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1567254 | 0 | 0
2150GYR0036 | Ampliación y remodelación de la U.M.F. No. 6 Jesús María, | La Unidad de Medicina Familiar No. 6, actualmente cuenta con 7 consultorios es importante realizar una ampliación y remodelación total de la unidad con sus áreas de apoyo medico, a 10 consultorios, incrementando la capacidad en salas de espera de atención medica continua, observación adultos, observaciones pediátricos, acciones preventivas y redistribución del área de gobierno. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 63132500 | 60874478 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 60874478 | 0 | 0 | 0
2150GYR0037 | Remodelación del área de Quirófanos, CEYE y Hospitalización del HGP 3 A, Magdalena de las Salinas, D.F. Norte. | Consiste en la remodelación de área de Quirófanos, CEYE y hospitalización del Hospital GinecoPediatría No. 3 A, Magdalena de las Salinas, D.F. Norte. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 87914606 | 10343329 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 10343329 | 0 | 0 | 0
2150GYR0038 | Equipamiento Tecnológico de los CIEFD y Escuelas de Enfermería del IMSS | Consiste en la adquisición de equipamiento Tecnológico de los CIEFD y Escuelas de Enfermería del IMSS | BC., CDMX., Gto., Jal., NL., Pue., Qro., SLP., Son., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 18389415 | 0 | 14551159 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 14551159 | 0 | 0
2150GYR0039 | Techado de Alberca Olímpica en el CSS Acapulco, Guerrero | Techado de Alberca Olímpica del Centro de Seguridad Social de Acapulco | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 7490884 | 7222962 | 7490884 | 155040 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 7222962 | 7490884 | 155040 | 2.06
2150GYR0040 | Construcción de área para residencias médicas de la UMAE, HE No. 2 en Ciudad Obregón Sonora, Sonora. | El área nueva que se pretende construir, se encuentra proyectada en la parte sur del edificio, donde actualmente se encuentran los sanitarios públicos circulares a doble altura (96 m2) que brinda servicio a medicina nuclear, la nueva área se distribuirá en tres niveles (212 m2 planta baja, 212 m2 primer nivel y 201 m2 en segundo nivel) con una superficie total de ampliación de 625 m2, con 9 áreas de dormitorios en total: 7 de ellas con capacidad de cuatro literas, 1 para cinco literas y 1 con espacio para seis. Todas las áreas de descanso tienen proyectada una área de trabajo para tres personas, un baño completo en cada habitación y un área común para lockers por nivel. Además, estará conectada al hospital en el primer y segundo nivel, lo que permitirá un facil acceso a las áreas de hospital en caso de que se requiera de forma prioritaria. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 32170924 | 0 | 769719 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 769719 | 0 | 0
2150GYR0042 | Creación de un Centro de Mezclas en el HG del CMN La Raza | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 37709124 | 0 | 32665168 | 567277 |  | 39.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 32665168 | 567277 | 1.73
2150GYR0043 | Creación de un Centro de Mezclas en el HES 71 UMAE Torreón, Coahuila | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 35103806 | 0 | 31890168 | 3324537 |  | 53.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 31890168 | 3324537 | 10.42
2150GYR0044 | Creación de un Centro de Mezclas en HE CMN de Occidente en Jalisco. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 37353601 | 0 | 32151147 | 6522934 |  | 44.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 32151147 | 6522934 | 20.28
2150GYR0045 | Creación de un Centro de Mezclas en la UMAE El Bajío León, Guanajuato | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 35379556 | 0 | 22751312 | 113896 |  | 22.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 22751312 | 113896 | 0.5
2150GYR0046 | Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No.14 Hermosillo, Sonora. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 35104733 | 0 | 30292374 | 7241976 |  | 55.2
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 30292374 | 7241976 | 23.9
2150GYR0047 | Creación de un Centro de Mezclas en el HGZ No. 2 en Tuxtla Gutierrez, Chiapas | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 35034271 | 0 | 29410681 | 4296227 |  | 37.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 29410681 | 4296227 | 14.6
2150GYR0048 | Ampliación, adecuación y remodelación del Deportivo Unidad Independencia, Ciudad de México | Consiste en la ampliación, adecuación y remodelación del Deportivo Unidad Independencia en la Ciudad de México. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 30759641 | 0 | 6368245 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6368245 | 0 | 0
2150GYR0051 | Creación de un Centro de Mezclas en la UMAA 36 Mesa de Otay, Tijuana, Baja California. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 34951303 | 0 | 30099280 | 2086407 |  | 41.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 30099280 | 2086407 | 6.93
2150GYR0052 | Creación de un Centro de Mezclas en la UMF No.34 en La Paz, Baja California Sur | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 35127609 | 0 | 31747236 | 1588989 |  | 28.8
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 31747236 | 1588989 | 5
2150GYR0053 | Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No. 6 Ciudad Madero, Tamaulipas | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 35158722 | 0 | 29972758 | 6188976 |  | 44
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 29972758 | 6188976 | 20.64
2150GYR0054 | Creación de un Centro de Mezclas de la UMF No. 29 con UMAA en Acapulco, Guerrero. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 35055012 | 0 | 30665012 | 2428263 |  | 40
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 30665012 | 2428263 | 7.91
2150GYR0055 | Construcción de un Centro de Mezclas en la UMAE HE CMN, Puebla. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 34640175 | 0 | 29081521 | 1617634 |  | 30.4
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 29081521 | 1617634 | 5.56
2150GYR0056 | Creación de un Centro de Mezclas en el HGR No.1 en Culiacán, Sinaloa. | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 35055012 | 0 | 33667751 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 33667751 | 0 | 0
2150GYR0057 | Ampliación y Remodelación de la G-001 en Santiago de Qro. | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación de la Guardería G-0001 en Santiago de Querétaro. La cual cuenta con 3 áreas para Lactantes y 5 áreas para maternal en Santiago, Querétaro. Se requiere la ampliación y remodelación de la Guardería Ordinaria para madres y padres derechohabientes y así brindar los servicios de lactancia y maternal. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 7401053 | 0 | 7401053 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7401053 | 0 | 0
2150GYR0059 | Remodelación y Ampliación de Guardería Ordinaria en Aguascalientes, Ags. | Ampliación de la sala de usos múltiples de lactantes A y B, del comedor de personal, construcción de 3 bodegas para almacenar los juguetes, baños en vestíbulo y de una barra para suministro de alimentos. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 9889761 | 0 | 9889761 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 9889761 | 0 | 0
2150GYR0060 | Cancha de fútbol en la UD Salvarcar, en Cd. Juárez, Chih. | Consiste en la adecuación de la cancha de futbol soccer en la Unidad Deportiva Salvarcar. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 8200571 | 0 | 8200571 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8200571 | 0 | 0
2150GYR0062 | Fortalecimiento del CENAIDS | El proyecto contempla la Remodelación del Centro Nacional de Información y Documental en Salud, e incluye las áreas de Acervo Bibliográfico, Centro de Documentación, Oficinas, entre otras. Adicionalmente, contempla la adquisición del equipamiento necesario para su correcta operación. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros |  | 28731295 | 0 | 12454961 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 12454961 | 0 | 0
2150GYR0063 | Programa Nacional de Sustitución de Equipos de Cocina y Comedor, primera etapa | Sustitución de 5,963 equipos de cocina y comedor para unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 313445936 | 0 | 313445936 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 313445936 | 0 | 0
2150GYR0064 | Equipamiento HGR No. 220 por el Premio de Lotería Nacional. | El programa consiste en la adquisición de equipos de mobiliario y equipos. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 16462815 | 0 | 6160244 | 6160244 |  | 100
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 6160244 | 6160244 | 100
2150GYR0067 | Remodelación del laboratorio de anatomía patológica del Centro Médico Siglo XXI. | Remodelación de Anatomía Patológica del Hospital de Oncología del CMN XXI, con la finalidad de mejorar las condiciones de operación, y cumplir con la normatividad para la extracción de vapores, manejo de residuos solidos peligrosos, material biológico-infeccioso y substancias médicas peligrosas. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 66506832 | 0 | 41482911 | 3431192 |  | 53.6
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 41482911 | 3431192 | 8.27
2150GYR0068 | Ampliación de las Aulas y Áreas de Enseñanza del Hospital General Regional No. 1, Querétaro | Ampliación y remodelación de áreas de educación en salud, considerando dos aulas y un aula magna, oficinas, centro de documentación y áreas de descanso para residentes. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 14590873 | 0 | 3510677 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3510677 | 0 | 0
2150GYR0069 | Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores y Congeladores para Vacunas. | Programa Nacional de Adquisición de 214 Refrigeradores y Congeladores para Vacunas. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 13623136 | 0 | 13623135 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 13623135 | 0 | 0
2150GYR0071 | Remodelación de la Pista Atlética del Estadio y Alberca Olímpica, Chapoteadero y Fosa de clavados, en el Centro Vacacional Oaxtepec. | El proyecto consiste en la remodelación de las áreas de Alberca Olímpica (1,478 m2), Chapoteadero (337 m2), Fosa de clavados (585 m2), Pista Atlética (3,965 m2), y Andadores y pasillos (1,800 m2), del Centro Vacacional Oaxtepec, IMSS. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 14687475 | 0 | 14687475 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 14687475 | 0 | 0
2150GYR0072 | Ampliación y Remodelación de la guardería ordinaria 0001 en Chihuahua, Chihuahua. | El proyecto consiste en ampliación de espacio para la Dirección, Administración y Sala de Juntas , remodelación de sanitarios y adecuación de área especifica para el proceso de control de esfínteres. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 1129685 | 0 | 1129685 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1129685 | 0 | 0
2150GYR0073 | Aula de usos multiples CSS, Durango. | Consiste en la construcción de aula de usos múltiples en el CSS Durango destinada a la impartición de actividades tales como ejercicio físico para la salud, higiene de columna, Tae kwon do, Yoga, Aerobic´s, Tai Chí, Gimnasia Artística, Acondicionamiento Físico Aeróbico. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 8402769 | 0 | 8402769 | 53041 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 8402769 | 53041 | 0.63
2150GYR0074 | Construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) del HGR 1 Orizaba, Veracruz. | Consiste en la construcción de un área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el HGR 1 Orizaba, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 31578857 | 0 | 7219234 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7219234 | 0 | 0
2150GYR0075 | Remodelación unidad deportiva Xaloztoc, Tlaxcala. | Rehabilitación de vestidores, regaderas, sanitarios, tienda, oficina y bodega, cambio del sistema de cableado eléctrico, conexión al drenaje y agua municipal, rehabilitar malla perimetral, cambio de piso y sustitución de tableros en cancha de básquetbol en la Unidad Deportiva Xaloztoc, de la Delegación Estatal en Tlaxcala. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 5026712 | 0 | 5026712 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 5026712 | 0 | 0
2150GYR0076 | Remodelación de Unidad Deportiva Tzompantepec, Tlaxcala | Rehabilitación de vestidores, regaderas, sanitarios, tienda, oficina y bodega, cambio del sistema de cableado eléctrico, conexión al drenaje y agua municipal, rehabilitar malla perimetral, cambio de piso y sustitución de tableros en cancha de básquetbol en la Unidad Deportiva Tzompantepec, de la Delegación Estatal en Tlaxcala. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 4705224 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0077 | Construcción de gradas, baños y vestidores de alberca en el CSS Durango, Dgo. | El presente proyecto consiste en la construcción de gradas, baños y vestidores de alberca en el CSS Durango, Durango. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2906901 | 0 | 2906901 | 49993 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2906901 | 49993 | 1.71
2150GYR0078 | Ampliación y Remodelación de la Guardería 0001 en Monterrey, Nuevo León | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de la Guardería 0001 en Monterrey, Nuevo León | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2660430 | 0 | 2660430 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2660430 | 0 | 0
2150GYR0080 | Ampliación de dos aulas y un Centro de Documentación en Salud en la UMAE Hospital de Especialidades CMN Ignacio García Téllez en Mérida. | Ampliación de dos aulas y un Centro de Documentación en Salud en la Unidad Médica de Alta de Especialidad Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Ignacio García Téllez en Mérida, Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 6694678 | 0 | 5954749 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5954749 | 0 | 0
2150GYR0081 | Ampliación y Remodelación del Almacén Delegacional en Acapulco de Juárez, Guerrero. | El proyecto consiste en la Ampliación y Remodelación del Almacén Delegacional en Acapulco de Juárez, Guerrero. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 11912668 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0082 | Creación de un Centro de Mezclas en Cd. Juarez, Chihuahua | Construcción y constitución de un área de Centro de Mezclas apegado a la Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSAI-2010 en todos sus requisitos, para no realizarse las mezclas sin un área adecuada y no multiplicar los posibles riesgos de seguridad, sobre todo para el paciente usuario de estas, pudiendo llegar a situaciones que incluso nos coloquen en susceptibilidad de clausura de las unidades. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 36921780 | 0 | 29754761 | 2344425 |  | 44
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 29754761 | 2344425 | 7.87
2150GYR0083 | Nueva Alberca semiolímpica en CSS en Tuxpan, Veracruz | El proyecto contempla la construcción de la alberca semiolímpica en el CSS en Tuxpan, Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 13539003 | 0 | 5390567 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5390567 | 0 | 0
2150GYR0084 | Programa de adquisición de equipo médico para Fortalecimiento a la Atención Primaria a la Salud, primera etapa. | El programa de inversión consiste en adquirir 25,330 artículos médicos para 303 unidades médicas para el fortalecimiento a la atención primaria a la salud, las unidades médicas se ubican en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz Norte y Veracruz Sur. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 508616122 | 0 | 493390092 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 493390092 | 0 | 0
2150GYR0086 | UMF de 6 consultorios + 3 con AMC en Chemuyil. | Consiste en la construcción de la Unidad de Medicina Familiar 6 Consultorios + 3 Con Atención Medica Continua en la localidad de Chemuyil, Municipio de Tulum , Q. Roo | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 118187089 | 0 | 697254 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 697254 | 0 | 0
2150GYR0087 | Adquisición del Hospital Santa Cecilia de 44 camas para Traumatología y Ortopedia en Monterrey, Nuevo León | El proyecto consiste en la adquisición del Hospital Santa Cecilia de Monterrey para poder atender la demanda de servicios médicos de segundo nivel de atención a la población derechohabiente en los servicios de traumatología y ortopedia. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 324043350 | 0 | 237668 | 237668 |  | 43
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 237668 | 237668 | 100
2150GYR0088 | Techado de alberca y remodelación en el CS en Tecomán, Colima | El proyecto consiste en Techado de alberca y remodelación de áreas acuáticas en el Centro de Seguridad en Tecomán, Colima | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 9314844 | 0 | 9314844 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 9314844 | 0 | 0
2150GYR0089 | Nueva UMF 20 consultorios con AMC en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Nueva UMF de 20 CMF, 10 CEEMF, AMC, Consultorio Dental, Sala de Rayos X, Cubículo de toma de muestras sanguíneas y bacteriológicas, Gobierno, Educación, farmacia, prestaciones económicas y apoyos administrativos. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 253049418 | 0 | 6830209 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 6830209 | 0 | 0
2150GYR0090 | Ampliación y remodelación de la Guardería Madres IMSS del municipio de Naucalpan en la Delegación Estado de México Poniente. | El proyecto consiste en la remodelación de la Guardería madres IMSS del municipio de Naucalpan en la Delegación Estado de México Poniente los trabajos consisten en la dignificación de espacios, instalaciones eléctricas, hidrosanitaria y aire acondicionado, incluye cubierta tipo velaría sobre juegos infantiles de la Guardería. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 3410345 | 0 | 3410345 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 3410345 | 0 | 0
2150GYR0093 | Ampliación y Remodelación de la guardería 0005 en Monterrey N.L. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de la guardería 0005 en Monterrey, Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2660430 | 0 | 2660430 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2660430 | 0 | 0
2150GYR0094 | Programa de Adquisición de Aceleradores Lineales para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención, Segunda Etapa 2022 | Consiste en la adquisición de 4 aceleradores lineales de alta y baja energía para Unidades de Segundo y Tercer Nivel de Atención en 4 unidades médicas (una de segundo nivel y tres de tercer nivel) para prestar un servicio de tratamiento de calidad, preciso y oportuno a pacientes con enfermedades oncológicas. De los 4 aceleradores lineales, 3 serán para sustituir por otro equipo de iguales características y 1 equipo con sustitución con mejora tecnológica. | BC., Coah., NL., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 776891677 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0095 | Remodelación en la Unidad Deportiva Amaxac, Tlaxcala | El presente proyecto consiste en la remodelación en la Unidad Deportiva Amaxac, de la Delegación Estatal en Tlaxcala." | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 4711828 | 0 | 4711828 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 4711828 | 0 | 0
2150GYR0097 | Programa Nacional de Adquisición de Sets de Procuración de Tejido Corneal y Vasectomía. | El programa de inversión consiste en la adquisición de 1,021 sets de procuración de tejido corneal y vasectomía. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 6574392 | 0 | 6574392 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 6574392 | 0 | 0
2150GYR0098 | Construcción de UMF de 10 consultorios con AMC en el municipio de Saltillo (Cortijo), Coahuila. | Unidad de Medicina Familiar de 10 consultorios de medicina familiar, 5 consultorios de enfermería especialista en medicina familiar con AMC en Saltillo, (Cortijo), Coahuila. | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 149747608 | 0 | 697254 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 697254 | 0 | 0
2150GYR0100 | Construcción de guardería para 100 niños en Tlaxcala. | La nueva Guardería contará con las áreas de Sala de espera y Control, Dirección, 2 sanitarios y Secretaria, Administrador, Servicios de fomento a la salud y Pedagogía; 3 salas de lactantes A,B y C; 5 salas de maternal A,B1,B2, C1,C2, asoleadero lactantes A,B Y C, sanitarios infantiles, servicios de alimentación (nutrición, salón de usos múltiples maternales y lactantes, almacén de víveres y laboratorio de lactantes),servicios generales de Apoyo (Baños vestidores, áreas de lavandería y ropa, depósito de basura, patio de servicio, y cuarto de conservación y mantenimiento), circulaciones interiores y exteriores. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 42118120 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 0 | 0 | 0
2150GYR0101 | Ampliación y remodelación (salas de usos múltiples maternales, piso y bodega), en la Guardería 0001 en Villahermosa, Tabasco. | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de la guardería 0001 en Villahermosa, Tabasco. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 5248682 | 0 | 5248682 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 5248682 | 0 | 0
2250GYR0001 | Sustitución de UMF 2 en Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California. | El proyecto consiste en la Reubicación e incremento de capacidad de la Unidad de Medicina Familiar No. 2, en el Ejido Benito Juárez, Mexicali, Baja California. Construcción Obra Civil E Instalaciones (Nueva), Construcción Obra Civil E Instalaciones (Demolición), Obra Exterior, Jardinería, Imagen Institucional Y Eq. De Instalación Permanente | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 73884044 | 0 | 804525 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 804525 | 0 | 0
2250GYR0002 | Sustitución de la UMF 58 en Huatusco Veracruz | Sustitución UMF de 3 CMF, 2 CEEMF, 1 Consultorio de Estomatología (dental), 1 consultorio de Atención Médica Continua (urgencias), Radiodiagnóstico y Laboratorio Clínico. Apoyos administrativos para atención al personal y derechohabientes. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 49999310 | 0 | 641221 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 641221 | 0 | 0
2250GYR0003 | Ampliación y Remodelación de la guardería 0001 en Cuernavaca, Morelos | El proyecto consiste en la ampliación y remodelación de diversos servicios de la guardería, se realizaran trabajos de retiro y suministro de azulejos en pisos y paredes y sanitarios y construcción de una aula para capacitación del personal. | Mor. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 7660268 | 0 | 7660268 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 7660268 | 0 | 0
2250GYR0005 | Estudios para HGR de 260 camas en Cd. Juárez, Chih. | El proyecto comprende la elaboración de los estudios de preinversión necesarios para determinar la factibilidad de llevar a cabo la construcción de un Hospital General Regional de 260 camas en Cd. Juárez, Chihuahua. | Chih. | Programa de Estudios de Preinversión | Hospital General |  | 4549333 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0006 | Demolición del inmueble que ocupaba el HGZ No. 10 en Manzanillo, Colima. | Consiste en la demolición de 13, 263.05 m2, por medios manuales y mecánicos del edificio que ocupaba el HGZ No. 10 Manzanillo, Colima, que tiene daños estructurales. | Col. | Programa de mantenimiento de protección civil | Otros |  | 47733592 | 0 | 45478334 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 45478334 | 0 | 0
2250GYR0008 | Remodelación y Ampliación de las Unidades para Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo en Nayarit. | El proyecto consiste en la Remodelación y ampliación de las Unidades para Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo en Nayarit. | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 2061951 | 0 | 2061951 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 2061951 | 0 | 0
2250GYR0009 | Construcción del aula de carpintería en el Centro de Seguridad Social en Mexicali, Baja California | Construcción de aula de carpintería en el centro de seguridad social Mexicali conformada por área cerrada de 60 metros y área abierta solo cubierta de 20 metros | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 1361523 | 0 | 1361523 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1361523 | 0 | 0
2250GYR0010 | Programa Nacional de Adquisición de Equipos Médicos para Admisión Continua y Urgencias en UMAES, primera etapa | Programa Nacional de Adquisición de 162 Equipos Médicos para Admisión Continua y Urgencias en Unidades Médicas de Alta Especialidad, primera etapa | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 28840294 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0013 | Programa nacional de sustitución de camas hospitalarias para paciente Adulto en Segundo y Tercer Nivel, 2022. | El presente proyecto tiene como objetivo la adquisición de 10,834 camas, mismas que se destinarán a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 823885782 | 0 | 775587600 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 775587600 | 0 | 0
2250GYR0015 | HGR de 260 camas en Juárez, Chih. | Consiste en la Reestructuración, Terminación y Ampliación del Hospital General Regional de 260 Camas en Cd. Juárez, Chihuahua. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2838920385 | 0 | 1316891368 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 1316891368 | 0 | 0
2250GYR0017 | Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2022. | Programa Nacional de Adquisición de Esterilizadores, 2022. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 339752066 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0018 | HGZ de 144 camas en el municipio de Tula de Allende, Hidalgo. | Hospital General de Zona de 144 camas en Tula de Allende, Hidalgo. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 2056194152 | 0 | 796589669 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 796589669 | 0 | 0
2250GYR0019 | Programa Nacional de Sustitución de Equipamiento Médico, 2022. | Programa nacional de sustitución de 116,322 artículos médicos, para 775 unidades médicas de primer nivel, 231 de segundo nivel y 33 de tercer nivel de atención a la salud. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 5230166870 | 0 | 123467152 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 123467152 | 0 | 0
2250GYR0020 | Nueva Sustitución Unidad de Medicina Familiar 10 CMF + 5 EEMF, en el Municipio de Tula, Hidalgo. | Nueva Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar, con 10 consultorios de Medicina Familiar, 5 consultorios de Medicina Preventiva, y un consultorio de Estomatología, en el Municipio de Tula, Hidalgo. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 142159791 | 0 | 101697481 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 101697481 | 0 | 0
2250GYR0022 | Construcción de una Subdelegación al Norte de Aguascalientes | El proyecto consiste en la Construcción de una Subdelegación al Norte de la Ciudad de Aguascalientes. | Ags. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros |  | 74284801 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0023 | Construcción del HGZ de 180 camas en sustitución del HGR 36 San Alejandro, Puebla | Sustitución el edificio del HGR No. 36 San Alejandro, por un HGZ de 180 camas en Puebla, Puebla. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 1855020727 | 0 | 631399999 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 631399999 | 0 | 0
2250GYR0024 | Ampliación, Construcción Torre de descanso para Médicos Residentes en la UMAE Hospital Especialidades del CMNO, Guadalajara, Jalisco. | La Torre de descanso para Médicos Residentes será una construcción de 833.40 m2 de ampliación (nueva). Esta acción de obra se llevará a cabo en el predio propiedad del IMSS, se construirá en el jardín exterior del hospital de especialidades entre los edificios de radioneuro y la torre principal de especialidades. La obra de ampliación (nueva) consta de un edificio de tres niveles, el cual dará el servicio de descanso para los médicos residentes de la UMAE del hospital de especialidades del CMNO. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 24377627 | 0 | 22285704 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social |  | 0 | 22285704 | 0 | 0
2250GYR0025 | PREMIO IMSS. Adquisición de equipo médico para el HGZ No.16 de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua. | Consiste en la adquisición de bienes de equipo médico para EL HGZ No.16 de Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua. | Chih. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 894126 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0028 | Programa Nacional de Sustitución de Equipos Médicos para Módulos PrevenIMSS. | Programa Nacional de Sustitución de 478 Equipos Médicos para Módulos PrevenIMSS. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 6905700 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0029 | Programa Nacional de Adquisición de Refrigeradores para Salas de Lactancia. | El programa de inversión consiste en adquirir 299 refrigeradores para salas de lactancia. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 19379643 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
2250GYR0031 | Montacargas eléctricos | Programa de renovación de 73 equipos de montacargas distribuidos en almacenes de todo el país. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 105225436 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado |  |  | Unidad | GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL | [6 empty] | 11472341978 | 2402000000 | 2404554000 | 848427225 | 35.28
1651GYN0006 | Fortalecimiento de la infraestructura en los Hospitales de Alta Especialidad en Area Metropolitana. | Fortalecer la infraestructura física de servicios del tercer nivel de atención médica, mediante acciones de ampliación y remodelación en Hospitales de Alta Especialidad a efecto de disponer de la capacidad de respuesta acorde a las necesidades en la zona de influencia. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 460635226 | 0 | 0 | 0 |  | 99.69
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1651GYN0026 | Ampliación y remodelación del Hospital Regional Pdte. Benito Juárez, Oaxaca. | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del tercer nivel en el estado de Oaxaca, ofreciendo mayor infraestructura hospitalaria y de atención de problemas cardiacos en favor de la derechohabiencia en la zona de influencia, buscando disminuir la saturación actual. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 226021284 | 49432000 | 3900000 | 767991 |  | 50.38
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 49432000 | 3900000 | 767991 | 19.69
1751GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Infraestructura del H.G. Presidente Lázaro Cárdenas, Chihuahua, Chih. | Fortalecer la infraestructura y capacidad de respuesta del hospital actual mediante el reordenamiento, ampliación y construcción de diversas áreas de servicios médicos. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 186686533 | 15000000 | 4750000 | 393428 |  | 17.84
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 15000000 | 4750000 | 393428 | 8.28
1751GYN0003 | Ampliación y remodelación de la infraestructura del Hospital General La Paz, B.C.S. | Fortalecer la capacidad de respuesta del segundo nivel de atención en la zona de influencia del hospital a efecto de brindar más y mejores servicios de salud acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia.. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 146236275 | 30000000 | 12480000 | 4823454 |  | 70.71
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 30000000 | 12480000 | 4823454 | 38.64
1751GYN0004 | Ampliación y remodelación del Hospital General de Ciudad Juárez, Chih. | Incrementar la capacidad de atención médica del segundo nivel en la zona norte del estado de Chihuahua, mediante la remodelación reordenamiento y ampliación de las áreas de atención médica acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 425093583 | 15942000 | 5942000 | 3483726 |  | 12.19
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 15942000 | 5942000 | 3483726 | 58.62
1751GYN0009 | Ampliación y remodelación de la infraestructura del H.G. Tacuba, CDMX. | Fortalecer la capacidad resolutiva del segundo nivel de atención médica acorde a las necesidades y expectativas de la derechohabiencia en la zona de influencia. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 278696324 | 10000000 | 3000000 | 389755 |  | 16.42
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 10000000 | 3000000 | 389755 | 12.99
1751GYN0010 | Construcción de Clínica Hospital Cd. Delicias, Chihuahua. | Construcción de nueva Clínica Hospital en sustitución de la actual en Cd. Delicias, a efecto de incrementar la capacidad de atención médica de segundo nivel, mediante la incorporación de diversos servicios médicos. | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 510447378 | 10000000 | 6100000 | 4548151 |  | 85.5
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 10000000 | 6100000 | 4548151 | 74.55
1751GYN0017 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Oaxaca. | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 21,304 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 45,337 derechohabientes en su zona de influencia. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 42799151 | 0 | 0 | 0 |  | 98.92
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0019 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Tabasco. | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 11,320 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 11,832 derechohabientes en su zona de influencia. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 16466898 | 0 | 0 | 0 |  | 88.55
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0022 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Hidalgo | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 15,321 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 15,211 derechohabientes en su zona de influencia. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 14593548 | 0 | 0 | 0 |  | 0.32
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0023 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Hospitalización de Segundo Nivel en el ISSSTE | Acciones de obra pública mediante remodelación, reordenamiento, remozamiento y ampliación en 7 Hospitales Generales, con el objeto de fortalecer la capacidad instalada para los servicios de segundo nivel. | Ags., CDMX., Hgo., Mex., Tlax., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 434511102 | 89800000 | 69602600 | 17033178 |  | 25.6
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 89800000 | 69602600 | 17033178 | 24.47
1751GYN0024 | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios de Unidades de Primer Nivel en Chiapas | Ampliación y remodelación de Unidades de Medicina Familiar a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 12,849 servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 20,170 derechohabientes en su zona de influencia. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 35691296 | 0 | 0 | 0 |  | 68.43
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1751GYN0025 | Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Valentín Gómez Farías, Zapopan, Jal. | Fortalecer la infraestructura médica del Hospital considerando la construcción de un edificio anexo para reubicar los servicios de farmacia, quimioterapia y hemodiálisis, así como reordenamiento de los servicios de cirugía, tococirugía y urgencias. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 278253747 | 9500000 | 9500000 | 5460713 |  | 48.71
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 9500000 | 9500000 | 5460713 | 57.48
1751GYN0026 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ensenada en el Estado de Baja California. | Ampliación y remodelación de la Clínica Hospital de Baja California, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 103,858 servicios de segundo nivel de atención, para beneficiar a 94,995 derechohabientes en su zona de influencia. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 366270027 | 55000000 | 69270000 | 9609647 |  | 7.93
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 55000000 | 69270000 | 9609647 | 13.87
1851GYN0001 | Ampliación y Remodelación de Clínicas del Segundo Nivel de Atención. | Ampliación y remodelación de Unidades Médicas de segundo nivel, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 8 servicios, lo cual se traducirá en beneficiar a 187,098 derechohabientes en zona de influencia. | Camp., Coah., Mich., NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 311863064 | 4000000 | 4335000 | 671804 |  | 33.71
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 4000000 | 4335000 | 671804 | 15.49
1851GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Ciudad Guzmán en el Estado de Jalisco. | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en 333,756 servicios lo cual se traducirá en beneficiar a 51,745 derechohabientes en su zona de influencia. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 67870291 | 30000000 | 31754000 | 1946049 |  | 20.66
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 30000000 | 31754000 | 1946049 | 6.12
1851GYN0003 | Ampliación y Remodelación del Hospital de Alta Especialidad Dr. Manuel Cárdenas de la Vega, Culiacán, Sin. | Ampliación y remodelación de 87 áreas del Hospital sobre una superficie de 4,601 m2, para incrementar 60,669 servicios de atención médica, beneficiando a 1,329,978 derechohabientes en la zona de influencia. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 324942844 | 15000000 | 12000000 | 7883895 |  | 39.57
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 15000000 | 12000000 | 7883895 | 65.69
1851GYN0005 | Ampliación de la Unidad de Medicina Familiar de Guasave Sinaloa para escalarla a Clínica de Medicina Familiar con especialidades y quirófano. | Ampliación de la UMF en Guasave, Sin., fortaleciendo la infraestructura a Clínica CMF, con la disponibilidad de consultorios de especialidades. | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 181102407 | 26885000 | 9316140 | 4150087 |  | 48.77
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 26885000 | 9316140 | 4150087 | 44.54
1851GYN0007 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de México. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar, lo cual se traducirá en beneficiar a 28,763 derechohabientes. | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 41029404 | 12000000 | 20383000 | 0 |  | 0.04
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 12000000 | 20383000 | 0 | 0
1851GYN0009 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Tlaxcala. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 17,658 derechohabientes en su zona de influencia. | Tlax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 19353645 | 0 | 165000 | 0 |  | 99.95
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 165000 | 0 | 0
1851GYN0016 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Aguascalientes. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar y odontología. | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 24007055 | 13000000 | 20288000 | 283910 |  | 1.22
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 13000000 | 20288000 | 283910 | 1.39
1851GYN0018 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar (U.M.F.) en el Estado de Baja California. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en los servicios de medicina familiar y odontología. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 43280155 | 0 | 0 | 0 |  | 36.88
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 0 | 0 | 0
1951GYN0001 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Iguala de la Independencia, Guerrero | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del Segundo Nivel, particularmente la consulta externa para brindar servicios médicos integrales en la zona de influencia. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital de Especialidades |  | 293776556 | 40000000 | 68664000 | 11790090 |  | 59.17
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 40000000 | 68664000 | 11790090 | 17.17
1951GYN0002 | Programa de Sustitución Tecnológica de Transportación Vertical (Elevadores) | Adquisición de 48 equipos de transportación vertical en 27 unidades médicas y una unidad administrativa para la sustitución por actualización tecnológica, para brindar el servicio con equipos en óptimas condiciones de eficiencia y seguridad para la derechohabiencia y trabajadores en las unidades. | Ags., CDMX., Gto., Jal., Mex., NL., Oax., Pue., Qro., Sin., Tlax., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 123398898 | 0 | 23936551 | 7753391 |  | 50.01
[6 empty] | E-044 Atención a la Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-029 Programa de Adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 23936551 | 7753391 | 32.39
[6 empty] | M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
1951GYN0003 | Estudios de preinversión para evaluar la factibilidad técnica y ambiental de ampliación, rehabilitación y reordenamiento de 10 unidades en el ISSSTE | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de 10 proyectos de preinversión con el fin de identificar las necesidades de obra pública requeridas para el mejoramiento del funcionamiento operativo de las unidades médicas contempladas. | Chih., CDMX., Gto., Hgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 5110524 | 0 | 257000 | 0 |  | 62.87
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 257000 | 0 | 0
1951GYN0005 | Programa de Remozamiento de 35 Unidades Médicas en la Ciudad de México. | Remozamiento de 35 Unidades de Médicas, enfocan principalmente en los acabados de muros, pisos, plafones, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, sanitarias y aire acondicionado, obras exteriores en aquellas zonas de primer contacto con los derechohabientes. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Clínica de Primer Nivel |  | 128003342 | 0 | 0 | 0 |  | 78.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1951GYN0006 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Campeche. | Ampliación y remodelación de 2 Unidades de Medicina Familiar, a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de medicina familiar y odontología, lo cual se traducirá en beneficiar a 8,141 derechohabientes en su zona de influencia. | Camp. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 32090978 | 0 | 3855200 | 2125756 |  | 28.76
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 3855200 | 2125756 | 55.13
1951GYN0008 | Programa de Remozamiento de 15 Unidades Médicas en el Estado de México. | Mantenimiento de 15 Unidades de Médicas, enfocan principalmente en los acabados de muros, pisos, plafones, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, sanitarias y aire acondicionado, sistemas de transportación vertical, obras exteriores en aquellas zonas de primer contacto con los derechohabientes. | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Clínica de Primer Nivel |  | 59437613 | 19000000 | 7100000 | 3083383 |  | 15.66
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 19000000 | 7100000 | 3083383 | 43.42
1951GYN0009 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar, en el Estado de Veracruz. | Llevar a cabo el fortalecimiento de la infraestructura médica del primer nivel de atención del instituto mediante el incremento de la consulta externa en las Unidades de Medicina Familiar Cerro Azul y Cd. José Cardel, que en conjunto dan atención a 9,607 usuarios derechohabientes dentro del Estado de Veracruz. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 17974544 | 0 | 3547000 | 392000 |  | 44.34
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 3547000 | 392000 | 11.05
1951GYN0012 | Conservación y Rehabilitación de Unidades de Primer Nivel en el Estado de Guerrero. | Remozamiento, rehabilitación y conservación de Clínica de Medicina Familiar Acapulco y Unidad de Medicina Familiar Taxco de Alarcón, en el Estado de Guerrero, para brindar servicios de primer nivel acorde a las necesidades de los derechohabientes en su zona de influencia. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Clínica de Primer Nivel |  | 15350330 | 14800000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 14800000 | 0 | 0 | 0
1951GYN0013 | Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento de Unidades de Medicina Familiar en Yucatán. | Remozamiento de 2 Unidades de Medicina Familiar Izamal y Peto en Yucatán, enfocandos en la reparación de muros, pisos, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, sanitarias y aire acondicionado, obras exteriores, etc. a efecto de beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Clínica de Primer Nivel |  | 2649551 | 2554000 | 2554000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 2554000 | 2554000 | 0 | 0
1951GYN0014 | Ampliación y Remodelación de Unidades de Medicina Familiar en el Estado de Quintana Roo. | Ampliación y Remodelación de la U.M.F. Felipe Carrillo Puerto, la U.M.F. Isla Mujeres y la U.M.F. José María Morelos, cuya ampliación consiste en incrementar consultorios de medicina familiar y odontología, con el fin de hacer frente a la demanda de los servicios, y también las áreas mínimas requerida para dignificar los espacios, así como la remodelación de cada una de ellas, a efecto de beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 23524834 | 10000000 | 23498760 | 143550 |  | 0.62
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 10000000 | 23498760 | 143550 | 0.61
2051GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Clínica de Medicina Familiar Autlán de Navarro en el Estado de Jalisco. | Incrementar la capacidad de atención médica de Primer Nivel con medicina de especialidades en el Estado de Jalisco, adicionando el servicio de Ultrasonido, para de esta forma poder incrementar los servicios de Auxiliares de Diagnóstico, haciéndolos integrales. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 86477093 | 17000000 | 7000000 | 1430503 |  | 1.67
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 17000000 | 7000000 | 1430503 | 20.43
2051GYN0003 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Comitán de Domínguez, Chiapas. | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del Segundo Nivel en el Estado de Chiapas, fortaleciendo los servicios de especilidades, estudios de mastografías, servicios de hospitalización, exámenes de laboratorio, Banco de Sangre, atención de partos y de urgencias, principalmente. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 248057294 | 25000000 | 3350000 | 427779 |  | 0.18
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 25000000 | 3350000 | 427779 | 12.76
2051GYN0006 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tapachula "Dr. Roberto Nettel", en el Estado de Chiapas. | Fortalecer los servicios médicos de segundo nivel de atención, mediante la ampliación y remodelación de la clínica hospital de Tapachula Chis. Considerando las salas y consultorios de atención directa a los derechohabientes, así como también áreas comunes como baños, estacionamientos. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 244569030 | 72000000 | 75978200 | 5862599 |  | 7.21
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 72000000 | 75978200 | 5862599 | 7.71
2051GYN0007 | Ampliación y Remodelación para implementar el Programa de Dignificación de Espacios en Unidades de Primer Nivel en el Estado de San Luis Potosí. | Ampliación, remodelación y dignificación de espacios, implementando el servicio de odontología a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de consulta externa en la zona de influencia de las Unidades de Medicina Familiar. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 44554699 | 12000000 | 12513600 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 12000000 | 12513600 | 0 | 0
2051GYN0008 | Ficha Técnica para el Programa de Remozamiento en la Unidad de Medicina Familiar "Nuevo Casas Grandes", Chihuahua. | Remozamiento de la Unidades de Medicina Familiar, enfocandos en la reparación de muros, pisos, rehabilitación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, sanitarias y aire acondicionado, obras exteriores, etc. a efecto de beneficiar a los derechohabientes en su zona de influencia. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Clínica de Primer Nivel |  | 12366203 | 0 | 7700000 | 1016272 |  | 62.94
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 7700000 | 1016272 | 13.19
2051GYN0010 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Tehuantepec, Oaxaca. | Ampliación y remodelación de la Clínica Hospital a efecto de incrementar la capacidad de respuesta en servicios de consulta externa, cirugía, auxiliares de diagnóstico y de tratamiento y admisión hospitalaria. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros |  | 179350121 | 66000000 | 68199500 | 1022839 |  | 0.84
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 66000000 | 68199500 | 1022839 | 1.49
2051GYN0011 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital San Cristóbal de las casas en el Estado de Chiapas | Incrementar la capacidad de atención médica especializada del Segundo Nivel en el Estado, mediante el fortalecimiento de la consulta externa, auxiliares de diagnóstico, de tratamiento y hospitalización. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 468471285 | 79000000 | 53500000 | 6100109 |  | 1.33
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 79000000 | 53500000 | 6100109 | 11.4
2051GYN0014 | Programa de Mantenimiento de Dos Unidades Médicas en Michoacán | Programa de mantenimiento de dos Unidades Médicas (U.M.F. Paracho de Verduzco y U.M.F. Tepalcatepec) en el estado de Michoacán en beneficio de la derechohabiencia ubicada en la zona de influencia. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Clínica de Primer Nivel |  | 3088265 | 2975000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 2975000 | 0 | 0 | 0
2051GYN0015 | Programa de Mantenimiento de ocho Unidades Médicas en Guerrero | Programa de Mantenimiento de ocho Unidades Médicas (U.M.F.3 Chilapa de Álvarez; U.M.F.3 Mochitlán; U.M.F. Tierra Colorada; U.M.F. Tixtla de Guerrero; U.M.F. Huamuxtitlán; U.M.F Lic. Adolfo López Mateos, Acapulco de Juárez; U.M.F. Atoyac de Álvarez y U.M.F. Ayutla de los libres) en el estado de Guerrero en beneficio de 68,398 derechohabientes en la zona de influencia. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Clínica de Primer Nivel |  | 11835079 | 11411000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 11411000 | 0 | 0 | 0
2051GYN0017 | Ampliación y Remodelación C.H. Tuxpan, Veracruz. | Ampliación y Remodelación en C..H. Tuxpan, un Banco de Sangre, formando parte de auxiliares de diagnóstico. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 9943153 | 9500000 | 6100000 | 136300 |  | 1.42
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 9500000 | 6100000 | 136300 | 2.23
2051GYN0018 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital de Cancún, Q. Roo. | Mantenimiento de la Clínica Hospital de Cancún, en el estado de Quintana Roo, principalmente en los acabados de muros, fachadas, pisos, plafones, rehabilitación de instalaciones sanitarias y aire acondicionado, sistemas de transportación vertical que faciliten la movilidad de los pacientes principalmente adultos de la tercera edad, obras exteriores en aquellas zonas de primer contacto con los derechohabientes. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 49804410 | 42659000 | 702000 | 267960 |  | 0.55
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 42659000 | 702000 | 267960 | 38.17
2051GYN0019 | Programa de Mantenimiento de tres Unidades Médicas en Oaxaca | Programa de Mantenimiento de tres Unidades de Medicina Familiar en el estado de Oaxaca a manera de fortalecer los sevicios médicos de primer nivel en beneficio de la población derechohabiente en la zona de influencia. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 5385450 | 5192000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 5192000 | 0 | 0 | 0
2051GYN0020 | Sustitución por Obra Nueva de la Unidad de Medicina Familiar en Arcelia, Guerrero. | El proyecto contempla sustituir la actual Unidad Médica Arcelia, Gro. por un inmueble nuevo edificado en el mismo lugar donde se encuentra la unidad actual, que cumpla con las normas minimas para operar, para brindar un servicio digno y de calidad a los derechohabientes en su zona de influencia. | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 16099599 | 15500000 | 16099000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 15500000 | 16099000 | 0 | 0
2151GYN0001 | Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Playa del Carmen, Q. Roo. | Disponer de unidad médica de primer nivel de atención en la localidad de Playa del Carmen, a efecto de proporcionar los servicios básicos de consulta externa acorde a la demanda de la derechohabiencia en la zona de influencia. | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 18514459 | 17850000 | 17850000 | 382038 |  | 2.1
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 17850000 | 17850000 | 382038 | 2.14
2151GYN0002 | Ampliación y Remodelación de la Clínica Hospital Uruapan, Michoacán | Ampliación y remodelación de consulta externa, auxiliares de diagnóstico, auxiliares de tratamiento, hospitalización, áreas administrativas y de apoyo de la Clínica Hospital de Uruapan, Michoacán. | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Hospital General |  | 168526857 | 54000000 | 3000000 | 612257 |  | 0.37
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 54000000 | 3000000 | 612257 | 20.4
2151GYN0008 | Equipamiento Médico en Unidades del Segundo nivel de atención, ISSSTE 2022 | Sustituir bienes de equipamiento médico y de laboratorio moderno y funcional, equipando a unidades de segundo nivel para la atención oportuna de padecimientos y brindar servicios médicos de calidad a la derechohabiencia. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 1382949278 | 1255331265 | 1056727330 | 703852644 |  | 38.26
[6 empty] | E-015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-042 Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-043 Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-044 Atención a la Salud |  | 0 | 287321182 | 193627876 | 67.39
[6 empty] | E-046 Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-029 Programa de Adquisiciones |  | 1255331265 | 769406148 | 510224768 | 66.31
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0009 | Sustitución de Mobiliario Administrativo en Centros de Atención del ISSSTE, 2022. | Sustituir el mobiliario administrativo obsoletos, por bienes más modernos y eficaces que permitan mejorar la atención a la derechohabiencia en sus requerimientos de servicios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros |  | 253744251 | 244668735 | 405697540 | 799582 |  | 0.02
[6 empty] | E-015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-042 Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-043 Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-044 Atención a la Salud |  | 0 | 799584 | 799582 | 99.99
[6 empty] | E-046 Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 244668735 | 404897956 | 0 | 0
[6 empty] | O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0010 | Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez en Torreón, Coahuila | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de estudios de preinversión con el fin de identificar las necesidades de obra pública requeridas para el mejoramiento del funcionamiento operativo del Hospital General Dr. Francisco Galindo Chávez en Torreón, Coahuila | Coah. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 7055467 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0011 | Estudio de Preinversión y Sustitución de la Clínica Hospital Campeche por Hospital General | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de estudios de preinversión con el fin de la Sustitución de la Clínica Hospital Campeche por Hospital General | Camp. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 6298246 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0012 | Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal en Durango | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de proyectos de preinversión con el fin de la Sustitución del Hospital General Dr. Santiago Ramón y Cajal en Durango | Dgo. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 7669309 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0013 | Equipamiento Médico en Unidades del Primer nivel de atención, ISSSTE 2022 | Sustituir bienes de equipamiento médico y de laboratorio moderno y funcional, equipando a unidades de primer nivel y diversas áreas del instituto, para la atención oportuna de padecimientos y brindar servicios médicos de calidad a la derechohabiencia. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 384855656 | 0 | 11262899 | 0 |  | 0.66
[6 empty] | E-015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-042 Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-043 Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-044 Atención a la Salud |  | 0 | 174000 | 0 | 0
[6 empty] | E-046 Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-029 Programa de Adquisiciones |  | 0 | 11088899 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0014 | Estudio de Preinversión para la construcción de un nuevo Hospital General en la Zona Oriente de la Ciudad de México y el Estado de México. | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de proyectos de preinversión con el fin de construcción de un nuevo Hospital General en la Zona Oriente de la Ciudad de México y el Estado de México. | Mex. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 7669310 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0015 | Estudio de Preinversión y Sustitución del Hospital de Alta Especialidad "Valentín Gómez Farías", Zapopan, Jal. | Se propone la creación de un nuevo hospital para contar con las dimensiones, equipamiento y personal suficiente para brindar un servicio completo de Alta Especialidad. | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 8759568 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0016 | Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Acapulco, Guerrero. | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de estudios de preinversión con el fin de identificar las necesidades de obra pública requeridas para el mejoramiento del funcionamiento operativo del Hospital General Acapulco, Guerrero. | Gro. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 7055467 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0017 | Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General Fernando Ocaranza, Hermosillo, Son. | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de estudios de preinversión con el fin de identificar las necesidades de obra pública requeridas para el mejoramiento del funcionamiento operativo del Hospital General Dr. Fernando Ocaranza, Hermosillo, Son. | Son. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 7669309 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0018 | Equipamiento Médico en Unidades del Tercer nivel de atención, ISSSTE 2022 | Sustituir bienes de equipamiento médico y de laboratorio moderno y funcional, equipando a unidades de tercer nivel para la atención oportuna de padecimientos y brindar servicios médicos de calidad a la derechohabiencia. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | Adquisición de Equipo Médico |  | 2277918450 | 0 | 2375680 | 0 |  | 0.02
[6 empty] | E-015 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-042 Atención a Personas con Discapacidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-043 Prevención y Control de Enfermedades |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | E-044 Atención a la Salud |  | 0 | 1937200 | 0 | 0
[6 empty] | E-046 Servicios Deportivos, Culturales, Turísticos y Funerarios |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-029 Programa de Adquisiciones |  | 0 | 438480 | 0 | 0
[6 empty] | M-001 Actividades de apoyo administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | M-002 Gastos Administrativos por Operación de Fondos y Seguros |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | O-001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0019 | Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General del ISSSTE en Tampico, Tamaulipas | Se pretende realizar un estudio de preinversión para la Sustitución del Hospital General Tampico, Tamaulipas, con una superficie construida de 11,238.45 m2 | Tamps. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 7669310 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2151GYN0020 | Estudios de preinversión para la sustitución del Hospital General "San Luis Potosí" en San Luis Potosí. | Con este proyecto se pretende llevar a cabo la elaboración de estudios de preinversión con el fin de identificar las necesidades de obra pública requeridas para la sustitución del Hospital General "San Luis Potosí" en San Luis Potosí. | SLP. | Programa de Estudios de Preinversión | Otros |  | 7669309 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
2251GYN0001 | Construcción de la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades en Pachuca, Hgo. | Construcción de una Clínica de Medicina Familiar con Especialidades en Pachuca, Hgo. para garantizar la capacidad resolutiva de los servicios de salud a los derechohabientes del Estado, mediante el fortalecimiento de la infraestructura física de primer nivel. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Clínica de Primer Nivel |  | 266756159 | 0 | 217082000 | 34449422 |  | 12.91
[6 empty] | K-011 Proyectos de infraestructura social |  | 0 | 217082000 | 34449422 | 15.86
2251GYN0002 | Programa de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas y de Inmuebles en el Hospital de Alta Especialidad 1° de Octubre, Cd. México | Dotar al Hospital de Alta Especialidad 1° de Octubre de espacios de calidad con unidades dignas para brindar los servicios médicos, beneficiando a los derechohabientes de la zona de influencia. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 38975264 | 0 | 10000000 | 3100247 |  | 10.79
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 10000000 | 3100247 | 31
2251GYN0003 | Programa de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas y de Inmuebles en el HAE Lic. Adolfo López Mateos, Ciudad de México | Programa de Mantenimiento de Instalaciones Electromecánicas y Civiles del HAE Lic. Adolfo López Mateos, Ciudad de México, en beneficio de los derechohabientes en la zona de influencia. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | Mantenimiento de Infraestructura Médica |  | 95416221 | 0 | 13218000 | 2232716 |  | 3.24
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de Infraestructura |  | 0 | 13218000 | 2232716 | 16.89
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9G Pemex Exploración y Producción
TOTAL | [6 empty] | 7080259265483 | 362926468356 | 347933580532 | 147034704908 | 42.25
00000048700 | Programa de Mantenimiento de Equipos de Perforación y Reparación de Pozos | Realizar el mantenimiento y actualización continua de 110 equipos de perforación, terminación y reparación de pozos, así como de los talleres de conexiones superficiales de control y herramientas especiales. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 16526979080 | 0 | 14360869 | 0 |  | 33.49
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 14360869 | 0 | 0
00000048712 | Programa de Mantenimiento de Servicios a Pozos | Cumplir con el proceso de gestión del mantenimiento a las unidades, equipos, herramientas y talleres de Servicio a Pozos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3073642120 | 0 | 451412 | 0 |  | 44.99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 451412 | 0 | 0
00000049520 | Proyecto de adquisición y modernización de equipos de perforación y reparación de pozos | Adquirir 7 equipos de 350 HP, 2 equipos de 500 HP, un equipo de 750 HP, 2 equipos de 3000 HP, así como la modernización de 4 equipos de 2000 HP. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3876100946 | 0 | 0 | 0 |  | 61.82
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051294 | A-0338-M-Campo Tintal | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 5591539806 | 369786648 | 575984590 | 192028091 |  | 23.46
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 369786648 | 575984590 | 192028091 | 33.33
00000051303 | A-0282-M-Campo Puerto Ceiba | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 12280157055 | 962638427 | 1220447184 | 524601526 |  | 39.16
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 962638427 | 1220447184 | 524601526 | 42.98
00000051311 | A-0067-M-Campo Castarrical | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 1400920681 | 174874107 | 380914590 | 245883865 |  | 77.64
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 174874107 | 380914590 | 245883865 | 64.55
00000051316 | A-0264-M-Campo Pareto | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 2222739442 | 41405577 | 61377401 | 39106986 |  | 9.17
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 41405577 | 61377401 | 39106986 | 63.71
00000051318 | A-0356-M-Campo Tupilco | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5351896405 | 736373939 | 1191833041 | 508749402 |  | 66.89
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 736373939 | 1191833041 | 508749402 | 42.68
00000051321 | A-0342 - Campo Tokal | Maximizar el valor económico de la asignación mediante la recuperación de sus reservas remanentes de hidrocarburos, a través de la ejecución de un plan de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 2610668015 | 197773084 | 943483172 | 326279744 |  | 64.07
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 197773084 | 943483172 | 326279744 | 34.58
00000052496 | Área Contractual 3 Cinturón Plegado Perdido | Comprende adquisición e integración de información geológica y geofísica y estudios exploratorios. Se espera descubrir y producir aceite ligero y súper ligero en plays de Neógeno y Paleógeno. El área cubre 1,687 km2 con tirantes de agua entre 500 m y 1,800 m y distancia mínima a la costa de 94 km. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 1398762681 | 0 | 73828199 | 19402634 |  | 14.86
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 73828199 | 19402634 | 26.28
00000052526 | Uchukil Fase II | Incorporar una reserva de hidrocarburos de aceite ligero del orden de 372 MMbpce, buscando la extensión de los plays establecidos y evaluar el potencial petrolero asociado a los plays Mesozoicos y Terciarios mediante la perforación de pozos y estudios que integren la información geológica-geofísica. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 85345298126 | 14051998025 | 20720165831 | 13222912327 |  | 63.29
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 14051998025 | 20720165831 | 13222912327 | 63.81
00000052717 | CE Ek-Balam | Desarrollo y explotación de las reservas de aceite y gas asociado de los campos Ek y Balam en las formaciones Jurásico Superior Oxfordiano (JSO) y continuar con la explotación de la Brecha Cretácico Superior (BKS). | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 90959765506 | 17151853789 | 15376635215 | 6741196552 |  | 48.67
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 17151853789 | 15376635215 | 6741196552 | 43.84
00000053657 | Pre Inversión en Estudios para Nuevas Áreas de Exploración | El área de estudio está conformada por el territorio nacional e internacional que actualmente no forma parte de las asignaciones otorgadas a Pemex para la exploración de hidrocarburos. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 20643043311 | 0 | 952448739 | 541585341 |  | 27.67
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 952448739 | 541585341 | 56.86
00000053723 | Área Contractual 2 Tampico Misantla | El área está en fase exploratoria de Incorporación de Reservas, se desarrollarán estudios a fin de tener mayor certidumbre en la definición de oportunidades exploratorias, que permitan descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos para contribuir a la incorporación y restitución de reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 892980797 | 558129180 | 192979002 | 50456159 |  | 51.71
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 558129180 | 192979002 | 50456159 | 26.14
00000053724 | Área Contractual 8 Cuencas del Sureste | El área está en la fase inicial del proceso de exploración, por lo que se desarrollarán estudios a fin de evaluar el potencial prospectivo del área para identificar oportunidades exploratorias que permitan descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos que contribuyan a la reposición de reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 910186110 | 15452035 | 93102321 | 50427425 |  | 30.47
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 15452035 | 93102321 | 50427425 | 54.16
00000054090 | A-0061 - Campo Caparroso-Pijije-Escuintle | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 3043406662 | 733409953 | 200470772 | 103639666 |  | 21.74
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 733409953 | 200470772 | 103639666 | 51.69
00000054091 | A-0108-M - Campo Cráter | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 62285111 | 491105 | 28367095 | 72979 |  | 47.38
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 491105 | 28367095 | 72979 | 0.25
00000054092 | A-0127-M - Campo Escarbado | Taponamiento de pozos y acciones para abandonar las instalaciones superficiales, las cuales consisten en el desmantelamiento y la implementación del reacondicionamiento necesario para restaurar el área a su estado natural conforme a las normas y procedimientos, para garantizar la SSPA. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 140873320 | 0 | 69995411 | 29650903 |  | 72.48
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 69995411 | 29650903 | 42.36
00000054093 | A-0197 - Campo Luna-Palapa | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 859271751 | 110370374 | 95249406 | 37162183 |  | 30.87
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 110370374 | 95249406 | 37162183 | 39.01
00000054094 | A-0233-M - Campo Navegante | Taponamiento de pozos y acciones para abandonar las instalaciones superficiales, las cuales consisten en el desmantelamiento y la implementación del reacondicionamiento necesario para restaurar el área a su estado natural conforme a las normas y procedimientos, para garantizar la SSPA. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 11947625 | 2320713 | 10366100 | 0 |  | 9.1
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2320713 | 10366100 | 0 | 0
00000054095 | A-0305-M - Campo Sen | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 4750800912 | 417754164 | 264860232 | 78658452 |  | 18.83
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 417754164 | 264860232 | 78658452 | 29.69
00000054096 | A-0310-M - Campo Sini | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 4956364039 | 749770638 | 1647751354 | 327489833 |  | 63.3
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 749770638 | 1647751354 | 327489833 | 19.87
00000054097 | A-0332-M - Campo Terra | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 9233997089 | 303726369 | 464109931 | 189612483 |  | 29.07
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 303726369 | 464109931 | 189612483 | 40.85
00000054098 | A-0340-M - Campo Tizón | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 2901933679 | 311444625 | 347828010 | 208095178 |  | 45.52
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 311444625 | 347828010 | 208095178 | 59.82
00000054170 | CE Cárdenas-Mora | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 12136044615 | 1228961865 | 2007620299 | 678035347 |  | 29.71
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1228961865 | 2007620299 | 678035347 | 33.77
00000054171 | CE Ogarrio | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 4746718948 | 568649036 | 1609498037 | 413666926 |  | 69.06
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 568649036 | 1609498037 | 413666926 | 25.7
00000054400 | CE Santuario-El Golpe | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 23426274989 | 2566321061 | 1394547997 | 556195578 |  | 14.07
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2566321061 | 1394547997 | 556195578 | 39.88
00000054585 | CEE Misión | Continuar con la operación y mantenimiento en los campos, así como acelerar la recuperación de las reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 5959684218 | 920306751 | 1345948730 | 340892793 |  | 27.11
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 920306751 | 1345948730 | 340892793 | 25.32
00000054655 | Holok Fase II | Evaluar el potencial petrolero de los plays Neógeno y Paleógeno, a través de la perforación de pozos exploratorios y la realización de estudios geológicos-geofísicos que permitan actualizar el modelo geológico, fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias e incrementar el valor económico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 9737182893 | 1306114228 | 510783346 | 185538403 |  | 25.14
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1306114228 | 510783346 | 185538403 | 36.32
00000054780 | Chalabil Fase II | Evaluar potencial petrolero de los plays Neógeno y Paleógeno, a través de perforar pozos exploratorios y realizar estudios geológicos-geofísicos que permitan actualizar el modelo geológico, fortalecer la cartera de oportunidades exploratorias e incrementar el valor económico dentro del proyecto. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 24420032821 | 6178346904 | 4029608695 | 1720399195 |  | 62.37
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 6178346904 | 4029608695 | 1720399195 | 42.69
00000055126 | Área Contractual 2 Perdido | Descubrir aceite ligero en plays de edad Eoceno, con litología de arenas de grano fino y medio. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 1822049899 | 562752423 | 377365953 | 20023185 |  | 28.02
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 562752423 | 377365953 | 20023185 | 5.3
00000055127 | Área Contractual 5 Perdido | Descubrir gas húmedo y condensado en plays del Oligoceno y Eoceno, con litología de arenas de grano fino. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 3947179764 | 1416985126 | 343949292 | 157883559 |  | 26.6
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1416985126 | 343949292 | 157883559 | 45.9
00000055129 | Área Contractual 22 Cuenca Salina | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en plays de edad Cretácico y Jurásico Superior Oxfordiano, con litología de arenas de grano medio y calizas fracturadas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 1225519480 | 575756116 | 160829307 | 61969919 |  | 54.03
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 575756116 | 160829307 | 61969919 | 38.53
00000056954 | Área Perdido Fase II | Continuar con la incorporación de reservas en el play establecido Paleógeno a nivel del Eoceno inferior Wilcox y evaluar el potencial petrolero en los plays hipotéticos Neógeno y Mesozoico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 18501119435 | 649987987 | 300545323 | 114853217 |  | 80.48
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 649987987 | 300545323 | 114853217 | 38.21
00000057004 | Área Contractual 16 Tampico-Misantla-Veracruz | Se espera descubrir y producir aceite ligero y gas húmedo, en Plays de edad Mioceno y Cretácico Medio, con litología de arenas de grano medio, boundstone y brechas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 741060360 | 4417095 | 39978311 | 9187399 |  | 12.54
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4417095 | 39978311 | 9187399 | 22.98
00000057007 | Área Contractual 17 Tampico-Misantla-Veracruz | Descubrir aceite ligero y gas húmedo a nivel Cretácico Medio y Jurásico Superior. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 748024412 | 0 | 47336496 | 16411861 |  | 11.71
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 47336496 | 16411861 | 34.67
00000057009 | Área Contractual 18 Tampico-Misantla-Veracruz | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en el play Cretácico Medio en facies lagunares con desarrollos carbonatados. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 1712971753 | 62606599 | 177995513 | 57890223 |  | 15.82
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 62606599 | 177995513 | 57890223 | 32.52
00000057010 | Área Contractual 29 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite ligero y gas húmedo, en plays de edad Mioceno, con litología de secuencias arenosas depositadas en un sistema de canales y abanicos de talud y cuenca. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 2580505584 | 742912608 | 515175561 | 110026182 |  | 11.11
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 742912608 | 515175561 | 110026182 | 21.35
00000057011 | Área Contractual 32 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en el Play Mioceno, en litologías que corresponden a arenas de grano medio. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 1011503059 | 26220000 | 104861735 | 41006533 |  | 21.05
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 26220000 | 104861735 | 41006533 | 39.1
00000057012 | Área Contractual 33 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite ligero y gas húmedo en Plays de edad Plioceno y Presal, con litología de arenas de grano medio. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 910332694 | 192329039 | 275955752 | 10417387 |  | 30.34
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 192329039 | 275955752 | 10417387 | 3.77
00000057013 | Área Contractual 35 Cuencas del Sureste | Descubrir aceite pesado, en los Plays del Jurásico Superior Oxfordiano, compuesto litológicamente de arenas de grano grueso, y Cretácico con litología de grainstones a Boundstones de ambiente arrecifal. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 1059066005 | 14414745 | 65221663 | 5578493 |  | 35.33
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 14414745 | 65221663 | 5578493 | 8.55
00000057741 | Campo Xikin | Perforación y terminación 10 pozos de desarrollo, adecuación de 1 octápodo adosado existente, 1 estructura ligera marina (ELM) y 2 oleogasoductos; considerando equipo de perforación fijo + A/E y equipo de perforación A/E. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 24798522913 | 5498125027 | 867777027 | 239078277 |  | 45.78
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 5498125027 | 867777027 | 239078277 | 27.55
00000057870 | CEE Ébano | Asociarse para acelerar el desarrollo de las reservas de la Asignación AE-0391-M - Ébano y capturar en el mediano plazo su valor económico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 10005043364 | 1137601475 | 1074710073 | 18813882 |  | 5.73
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1137601475 | 1074710073 | 18813882 | 1.75
00000058187 | Campo Esah | Realizar la recuperación del pozo exploratorio Esah-1 y perforar y terminar cinco pozos de desarrollo para contribuir en el corto plazo con la incorporación de producción. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 10021215585 | 4636867904 | 1798403380 | 363394745 |  | 43.37
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4636867904 | 1798403380 | 363394745 | 20.2
00000058232 | Campo Chocol | Realizar la perforación y terminación de 2 pozos de desarrollo y 4 reparaciones mayores para contribuir en el corto plazo con la incorporación de producción. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 846297329 | 7273671 | 0 | 0 |  | 0.57
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7273671 | 0 | 0 | 0
00000058267 | CEE Miquetla | Asociarse para acelerar el desarrollo de las reservas de la Asignación AE-0388-M -Miquetla y capturar su valor económico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 12864701175 | 738895841 | 231651000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 738895841 | 231651000 | 0 | 0
00000058288 | Campo Cheek | Recuperación del pozo exploratorio y perforación y terminación de 2 pozos de desarrollo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5970904670 | 310739703 | 370714723 | 114036434 |  | 57.37
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 310739703 | 370714723 | 114036434 | 30.76
00000061550 | Campo Cahua | Perforación y terminación de 3 pozos de desarrollo , reparación mayor de 2 pozos, la construcción e instalación de una plataforma de perforación tipo estructura ligera marina (ELM) y la construcción e instalación de un oleogasoducto de 16¿ Ø x 26 km. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5558092076 | 390711101 | 154994896 | 6839329 |  | 75.84
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 390711101 | 154994896 | 6839329 | 4.41
00000061607 | Campo Ixachi | Continuar explotando tres pozos exploratorios: Ixachi-1, Ixachi-1DEL e Ixachi-1001, Construcción de 6 Macroperas y el acondicionamiento de 5 existentes, Perforar y terminar 47 pozos de desarrollo, Construir e instalar una Batería de separación, la cual se denominará BS-Ixachi y Construir e instalar 45.1 km de ductos : 12 Oleogasoductos y 1 Gasoducto. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 151171403331 | 27613901209 | 10475092798 | 2421179606 |  | 11.31
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 27613901209 | 10475092798 | 2421179606 | 23.11
00000061699 | Campo Uchbal | Perforación y terminación de cinco pozos de desarrollo construidos desde la estructura ligera marina denominada Xikín-B perteneciente al Campo Xikín. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 6302416490 | 1654589050 | 2197564176 | 2075631998 |  | 48.42
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1654589050 | 2197564176 | 2075631998 | 94.45
00000061766 | Campo Mulach | Perforar y terminar 6 pozos de desarrollo desde la Plataforma Mulach-A, construir e instalar un oleogasoducto de 20""Ø x 4.5 km hacia Xanab-D y construir e instalar un gasoducto de bombeo neumático de 8""Ø x 10 km de Yaxché-C a Mulach-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 33145086459 | 3744036280 | 4338165564 | 1913844408 |  | 29.73
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3744036280 | 4338165564 | 1913844408 | 44.11
00000061767 | Campo Manik NW | Perforar y terminar 3 pozos de desarrollo desde la Plataforma Manik-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5004485142 | 591335769 | 990865014 | 846074781 |  | 80.44
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 591335769 | 990865014 | 846074781 | 85.38
00000061835 | Campo Cibix | Operar el pozo descubridor Cibix-1, perforar y terminar 6 pozos, realizar 20 reparaciones mayores, realizar la ampliación de la pera Cibix 1 y construir la macropera Cibix 20, construir e instalar tres oleogasoductos con una longitud total de 17 Km. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 2765652411 | 1555506533 | 999789561 | 324933116 |  | 31.95
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1555506533 | 999789561 | 324933116 | 32.5
00000061837 | Campo Octli | Perforación y terminación de 5 pozos de desarrollo, realizar 4 reparaciones mayores, construir e instalar una Estructura Ligera Marina (ELM), Octli-A, construir e instalar un oleogasoducto de 16" Ø x 17 km de Octli-A a Cahua-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 6797284444 | 265016166 | 1123540461 | 413635546 |  | 81.26
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 265016166 | 1123540461 | 413635546 | 36.81
00000061839 | Campo Hok | Perforar y terminar cuatro pozos de desarrollo, construir e instalar una Estructura Ligera Marina (ELM), Hok-A, construir e instalar un oleogasoducto de 12"Øx 10 Km hacia la ELM Koban-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 5212318198 | 387159235 | 415930399 | 79808389 |  | 73.12
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 387159235 | 415930399 | 79808389 | 19.18
00000061840 | Campo Teekit Profundo | Perforar y terminar 4 pozos de desarrollo; construir e instalar una Estructura Ligera Marina, Teekit-A; construir e instalar un oleogasoducto de 12" Ø x 26.2 km de Teekit-A hacia Xikín-B y construir e instalar un gasoducto para BN de 8" Ø x 23 km de Yaxché-C hacia Teekit-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 11486889625 | 1319703880 | 3379164041 | 1242118195 |  | 31.33
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1319703880 | 3379164041 | 1242118195 | 36.75
00000062123 | Campo Tlacame | Perforar y terminar 5 pozos de desarrollo, construir e instalar una Estructura Ligera Marina, Tlacame-A, construir e instalar un oleogasoducto de 20" x 12.4 km hacia Xanab-C, construir e instalar un gasoducto para gas de bombeo neumático de 8" x 12 km de Mulach-A a Tlacame-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 8123931578 | 1249546405 | 2002208361 | 1063052743 |  | 72.3
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1249546405 | 2002208361 | 1063052743 | 53.09
00000062130 | Campo Tetl | Perforar y terminar tres pozos de desarrollo, construir e instalar una Estructura Ligera Marina, Tetl-A, construir e instalar un oleogasoducto de 20" x 22 Km de Tetl-A hacia Tlacame-A y construir e instalar un gasoducto para BN de 8" x 22 Km de Tlacame-A hacia Tetl-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 7826847519 | 2267389090 | 1596385382 | 590264178 |  | 65.12
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2267389090 | 1596385382 | 590264178 | 36.97
00000062135 | Campo Koban | Perforar y terminar 4 pozos de desarrollo. Construir e instalar una Estructura Ligera Marina la cual se denominará Koban-A. Construir e instalar un oleogasoducto de 20" Ø x 18 km de Koban-A hacia la plataforma existente Tsimin-A. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 9049738009 | 1437578175 | 1877531313 | 957109546 |  | 58.27
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1437578175 | 1877531313 | 957109546 | 50.97
00000062140 | Campo Suuk | Perforar y terminar 6 pozos de desarrollo. Construir e instalar una Estructura Ligera Marina (ELM) denominada Suuk-A. Construir un oleogasoducto de 20"" x 7.9 km hacia Xikin-B. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 12549914840 | 4090337401 | 3036294063 | 1696011903 |  | 30.37
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4090337401 | 3036294063 | 1696011903 | 55.85
00000062335 | Proyecto Coyula | El alcance para el periodo 2019-2022 comprende la realización de 58 estudios exploratorios, 135 km de procesado sísmico 2D, 996 km2 de procesado sísmico 3D, 365 km2 adquisición sísmica 3D y la perforación de 18 pozos exploratorios con objetivos en plays del Jurásico y Cretácico. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 9947049975 | 3998216287 | 3347360904 | 859103284 |  | 38.6
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3998216287 | 3347360904 | 859103284 | 25.66
00000062568 | A-0057-M - Campo Cactus | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 3966734266 | 1494618152 | 1096477665 | 401427178 |  | 44.73
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1494618152 | 1096477665 | 401427178 | 36.61
00000062569 | A-0144-M - Campo Giraldas | Maximizar el valor económico de la Asignación A-0144-M - Campo Giraldas mediante la recuperación de las reservas remanentes de hidrocarburos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 2669062457 | 689351754 | 266702062 | 111537539 |  | 12.55
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 689351754 | 266702062 | 111537539 | 41.82
00000062570 | A-0317-M - Campo Sunuapa | Maximizar el valor económico de la Asignación A-0317-M - Campo Sunuapa mediante la recuperación de las reservas remanentes del campo, que incluye el potencial en la formación Terciario derivado de un estudio de inversión sísmica realizado en la zona de Sunuapa. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 3599978610 | 1236683160 | 529804865 | 113424434 |  | 14.06
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1236683160 | 529804865 | 113424434 | 21.4
00000062571 | A-0329-M - Campo Teotleco | Maximizar el valor económico de la Asignación A-0329-M - Campo Teotleco mediante la recuperación de las reservas remanentes de hidrocarburos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 6812546805 | 478837740 | 2059869182 | 683897016 |  | 48.33
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 478837740 | 2059869182 | 683897016 | 33.2
00000062625 | A-0003-M - Campo Agave | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 391297609 | 172583936 | 221872923 | 108541612 |  | 49.91
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 172583936 | 221872923 | 108541612 | 48.92
00000062626 | A-0029-M - Campo Artesa | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 427528325 | 121582755 | 272864176 | 86692780 |  | 34.6
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 121582755 | 272864176 | 86692780 | 31.77
00000062627 | A-0083-M - Campo Chiapas-Copanó | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 532663282 | 63310296 | 188657336 | 64730829 |  | 36.02
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 63310296 | 188657336 | 64730829 | 34.31
00000062628 | A-0099-M - Campo Comoapa | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 714855616 | 56436451 | 113129313 | 22264180 |  | 16.05
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 56436451 | 113129313 | 22264180 | 19.68
00000062629 | A-0141-M - Campo Gaucho | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 424171294 | 151920986 | 60921027 | 27978980 |  | 9.99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 151920986 | 60921027 | 27978980 | 45.92
00000062630 | A-0169-M - Campo Juspi | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 118871127 | 22157468 | 108523945 | 46537715 |  | 36.47
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 22157468 | 108523945 | 46537715 | 42.88
00000062631 | A-0230-M - Campo Muspac | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 480705919 | 137586289 | 63925875 | 16322910 |  | 12.7
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 137586289 | 63925875 | 16322910 | 25.53
00000062632 | A-0236-M - Campo Níspero | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 733860249 | 169776962 | 98902074 | 44792158 |  | 14.92
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 169776962 | 98902074 | 44792158 | 45.28
00000062633 | A-0291-M - Campo Río Nuevo | Continuar con las actividades programadas y recuperar la reserva remanente de la Asignación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 72950074 | 8730598 | 820390 | 0 |  | 2.31
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 8730598 | 820390 | 0 | 0
00000062881 | Campeche Oriente Fase II | Realizar 21 estudios geológicos, 42 estudios asociados a pozos, 7 estudios geofísicos-geotécnicos, obtener 1,404.57 km2 de sísmica tridimensional y perforar y terminar 7 pozos exploratorios en el periodo 2020-2024. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 11734453698 | 1275624156 | 1133401268 | 456675831 |  | 5.72
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1275624156 | 1133401268 | 456675831 | 40.29
00000065141 | A-0312-M - Campo Sitio Grande | Continuar con la operación y el mantenimiento de la Asignación, maximizando el valor económico y la recuperación de sus reservas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 389537675 | 104459756 | 72248080 | 19155747 |  | 23.62
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 104459756 | 72248080 | 19155747 | 26.51
00000065396 | Campo Quesqui | Perforación y terminación de 19 pozos de desarrollo, 12 RMA, 88 RME, Construcción de 12 oleogasoductos, reacondicionamiento de infrestructura de Jujo y Tecominoacán y abandono de campos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 34242320469 | 13021041034 | 19954597838 | 5405549353 |  | 24.62
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 13021041034 | 19954597838 | 5405549353 | 27.08
00000065444 | A-0046-M - Campo Bellota | Modernización y mantenimiento de infraestructura para el manejo de la producción, perforación y terminación de cuatro pozos de desarrollo, ejecución de cinco reparaciones mayores y construcción de un gasoducto para BN. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 8468701740 | 504068395 | 600439577 | 227905683 |  | 4.7
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 504068395 | 600439577 | 227905683 | 37.95
00000065445 | A-0050-M - Campo Bricol | Realizar actividades de mantenimiento a instalaciones para manejo de la producción base, perforaciones y terminaciones de cinco pozos y reparaciones mayores de dos pozos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 4815410296 | 235513681 | 344979727 | 169225547 |  | 7.49
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 235513681 | 344979727 | 169225547 | 49.05
00000065446 | A-0087-M - Campo Chinchorro | Perforación y terminación de un pozo de desarrollo, ejecución de cuatro reparaciones mayores y construcción de un gasoducto para BN. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 1370600939 | 132508070 | 174694219 | 80001228 |  | 13.66
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 132508070 | 174694219 | 80001228 | 45.79
00000065449 | A-0119-M - Campo Edén-Jolote | Perforación y terminación de cuatro pozos de desarrollo, ejecución de seis reparaciones mayores y construcción de un gasoducto para BN. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 4078811508 | 397046923 | 297526793 | 134861532 |  | 6.65
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 397046923 | 297526793 | 134861532 | 45.32
00000065450 | A-0201-M - Campo Madrefil | Perforación de seis pozos de desarrollo, y 10 reparaciones mayores, así como la construcción de tres ductos y actividades de operación y mantenimiento de la producción base. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 6501736107 | 543402239 | 2208097348 | 677396604 |  | 25.3
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 543402239 | 2208097348 | 677396604 | 30.67
00000065452 | A-0088-M - Campo Chipilín | Reparación mayor de un pozo, así como intervenciones para el mantenimiento de la producción base. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 118247894 | 5150262 | 8048816 | 7433488 |  | 16.23
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 5150262 | 8048816 | 7433488 | 92.35
00000065453 | A-0115-M - Campo Cupache | Perforación y terminación de un pozo de desarrollo y ejecución de una reparación mayor. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 374369832 | 6791845 | 30424676 | 18874134 |  | 7.18
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 6791845 | 30424676 | 18874134 | 62.03
00000065454 | A-0250-M - Campo Paché | Realizar actividades de mantenimiento de instalaciones para manejo de la producción base, perforación y terminación de un pozo de desarrollo, y reparación mayor de pozo | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 1090973003 | 158949956 | 75222618 | 53397344 |  | 15.43
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 158949956 | 75222618 | 53397344 | 70.98
00000065455 | A-0252-M - Campo Palangre | Realizar actividades de mantenimiento de instalaciones para manejo de la producción base, perforación y terminación de un pozo de desarrollo, y reparación mayor de pozo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 575822397 | 195930 | 4411166 | 1367389 |  | 2.64
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 195930 | 4411166 | 1367389 | 30.99
00000065456 | A-0372-M - Campo Yagual | Actividades de operación y mantenimiento a la producción base. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 801715217 | 198665896 | 110637464 | 50477762 |  | 27.42
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 198665896 | 110637464 | 50477762 | 45.62
00000065476 | Campo Itta | Explotar tres yacimientos (MS-3, MS-2 y MS-1) mediante la perforacion de tres pozos, la construcción de una plataforma tipo ELM y un oleogasoducto, como parte de una estrategia de desarrollo temprano. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 13437771024 | 1292401130 | 2869746938 | 1328760922 |  | 15.83
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1292401130 | 2869746938 | 1328760922 | 46.3
00000065477 | Campo Tlamatini | Explotar el yacimiento MS-1 mediante la perforación de tres pozos horizontales, la construcción de una plataforma tipo ELM, un oleogasoducto y un gasoducto de BN, como parte de una estrategia de desarrollo temprano. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 10882574955 | 1628910140 | 2013891635 | 1519345742 |  | 29.72
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1628910140 | 2013891635 | 1519345742 | 75.44
00000065725 | Alosa Fase II | Realizar 3 estudios (de evaluación y selección de prospectos, geológico-geotécnico y de impacto ambiental), 6 estudios asociados a pozos y a la perforación y terminación de un pozo exploratorio en el periodo 2021-2022. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en aguas someras |  | 747703565 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065774 | Han Fase II | Compra de 733 km2 de licenciamiento de procesado sísmico Wide Azimuth (multicliente), el procesamiento de 272 km2 de sísmica 3D y la realización de tres estudios exploratorios. | NAC. | Programa de Estudios de Preinversión | PEMEX - Exploración en aguas profundas |  | 367819852 | 506250 | 66485545 | 4347862 |  | 11.83
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 506250 | 66485545 | 4347862 | 6.53
00000065824 | Comalcalco Fase II | Perforación de 53 pozos exploratorios , 125 estudios exploratorios, adquisición de 39 km de sísmica 2D y 2,692 km² de sísmica 3D, procesado sísmico 2D de 78 km y procesado sísmico 3D de 8,180 km² en el periodo 2020-2024. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 41242762445 | 13008112454 | 15680420858 | 4485595656 |  | 32.65
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 13008112454 | 15680420858 | 4485595656 | 28.6
00000065910 | Campo Teca | Construir e instalar una plataforma ELM, Teca-A, construir cuatro oleogasoductos y un gasoducto, perforar seis pozos de desarrollo y realizar dos RMA. Para la implementación del proceso de recuperación secundaria mediante inyección de agua de mar, se instalará un equipo de tratamiento e inyección en la cubierta de la plataforma Teca-A, así como perforar dos pozos inyectores. Se realizará la adecuación de infraestructura en B.S. Rabasa para el proceso de separación, deshidratación, desalado y compresión de la producción. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 19480958362 | 3990736313 | 6930310675 | 1681022282 |  | 21.95
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3990736313 | 6930310675 | 1681022282 | 24.25
00000065958 | Cuichapa Fase II | Perforar 27 pozos exploratorios, 10 con objetivo Mesozoico y 17 con objetivo Terciario; adquisición de 131 km de sísmica 2D y 2,161 km2 de sísmica 3D; procesado de 262 km de sísmica 2D y 9,112 km2 de sísmica 3D; la realización de 70 estudios exploratorios. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 18211232558 | 6880710482 | 3362402100 | 479809179 |  | 14.8
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 6880710482 | 3362402100 | 479809179 | 14.26
00000069823 | Campo Pokche | Explotación marina somera para la recuperación de reservas remanentes de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 17991665073 | 0 | 9877451967 | 5672292794 |  | 13.75
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 9877451967 | 5672292794 | 57.42
00000069897 | Campo Kayab | Explotación marina somera para la recuperación de reservas remanentes de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 105745987510 | 0 | 32310368 | 6040092 |  | 0.03
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 32310368 | 6040092 | 18.69
00000069898 | Campo Pit | Explotación marina somera para la recuperación de reservas remanentes de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 73477912227 | 0 | 26758894 | 6040092 |  | 0.03
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 26758894 | 6040092 | 22.57
00000070077 | A-0369-2M - Campo Xanab | Perforación y terminación de un pozo de desarrollo, actividades de mantenimiento a la producción, mantenimiento y abandono de infraestructura. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 13473587780 | 0 | 3525756172 | 494312853 |  | 8.34
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 3525756172 | 494312853 | 14.02
00000070137 | Campo Paki | Explotación marina aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 2834427148 | 0 | 453594400 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 453594400 | 0 | 0
00000070138 | A-0373-2M - Campo Yaxché | Explotación marina aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 81427148179 | 0 | 7984338183 | 2290583167 |  | 2.23
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 7984338183 | 2290583167 | 28.68
00000070139 | Campo Racemosa | Explotación terrestre para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 3767179192 | 0 | 445514076 | 4545621 |  | 0.02
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 445514076 | 4545621 | 1.02
00000070145 | Campo Tupilco Profundo | Explotación terrestre para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 6449873984 | 0 | 2770108237 | 175168761 |  | 0.59
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 2770108237 | 175168761 | 6.32
00000070957 | A-0196-M - Campo Lum | Explotación aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 11732798347 | 0 | 15502054 | 886666 |  | 0.08
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 15502054 | 886666 | 5.71
00000072747 | A-0032-M - Campo Ayatsil | Explotación aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos, implementacion del sistema de recuperación secundaria, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 54484727145 | 0 | 8598824653 | 524083976 |  | 0.58
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 8598824653 | 524083976 | 6.09
00000073552 | A-0034-M - Campo Ayocote | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante RMA's y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 395057851 | 0 | 93522771 | 1146599 |  | 0.5
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 93522771 | 1146599 | 1.22
00000073553 | A-0027-M - Campo Arroyo Prieto | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, RMA's y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 764735385 | 0 | 391479629 | 6149605 |  | 3.05
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 391479629 | 6149605 | 1.57
00000073555 | A-0075-M - Campo Cerro Nanchital | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante RMA y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 95206443 | 0 | 5814930 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 5814930 | 0 | 0
00000073556 | AE-0339-2M - Campo Tiumut | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación y terminación de pozos de desarrollo, RMA's y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 131826246 | 0 | 85001605 | 2686348 |  | 18.83
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 85001605 | 2686348 | 3.16
00000073557 | AE-0235-2M - Campo Nelash | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación y terminación de pozos de desarrollo, RMA's y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 469530563 | 0 | 43971328 | 0 |  | 8.41
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 43971328 | 0 | 0
00000073562 | A-0035-M - Campo Bacab | Explotación aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos, RMA, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 6179143505 | 0 | 61540408 | 3245 |  | 1.45
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 61540408 | 3245 | 0
00000073593 | A-0327-M - Campo Tekel | Explotación aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos, RMA, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 33830278783 | 0 | 25122768 | 0 |  | 0.68
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 25122768 | 0 | 0
00000073700 | A-0092-M - Campo Cinco Presidentes | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, RMAs, implementación de Recuperación Secundaria por inyección de agua y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 8156421775 | 0 | 2231348086 | 337118 |  | 4
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 2231348086 | 337118 | 0.01
00000073701 | A-0145-M - Campo Guaricho | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante RMAs y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 1448500497 | 0 | 473784033 | 41942 |  | 2.75
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 473784033 | 41942 | 0
00000073702 | A-0195-2M - Campo Los Soldados | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, RMAs y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 2136482241 | 0 | 497149985 | 0 |  | 3.28
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 497149985 | 0 | 0
00000073921 | A-0284-2M - Campo Rabasa | Explotación de áreas terrestres para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante perforación de pozos de desarrollo, RMAs, implementación de recuperación secundaria por inyección de agua y actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 12091502308 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073982 | A-0183-3M - Campo Ku | Explotación en aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de un pozo, RMA, implementación de la recuperación secundaria, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 65500910950 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073984 | A-0375-2M - Campo Zaap | Explotación aguas someras para la recuperación de reservas de hidrocarburos mediante la perforación de pozos, RMA, actividades de mantenimiento a pozos, instalaciones y ductos, y abandono. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: recuperación adicional de reservas |  | 59518466868 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
001 02 001 | Proyecto Aceite Terciario del Golfo | Se ubica en los estados de Veracruz y Puebla. Incluye 29 campos productivos de aceite y gas asociado. Se divide en ocho sectores: Soledad-Coyotes, Aguafria Coapechaca, Tajin-Corralillo, Pdte.Aleman-Furbero, Sitio-Tenexcuila, Amatitlán-Agua Nacida, Coyol Humapa y Miquetla-Miahuapan. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 465721719229 | 3555240351 | 5093860755 | 2221042096 |  | 71.16
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3555240351 | 5093860755 | 2221042096 | 43.6
018 01 016 | Integral Jujo-Tecominoacán | Se localiza en los municipios de Cardenas y Huimanguillo en el estado de Tabasco. Esta integrado por 5 campos en avanzada etapa de explotación Jujo-Tecominoacan, Jacinto, Paredón, Tepeyil y Fénix. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 141638873770 | 3242327997 | 5136142840 | 2176461910 |  | 83.52
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3242327997 | 5136142840 | 2176461910 | 42.37
020 96 020 | Cantarell | Contempla actividad de perforación, intervenciones mayores y menores a pozos, mantenimiento de presión por inyección de N2 y gas amargo, construcción de infraestructura de aprovechamiento de gas, deshidratación de crudo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 1607106810692 | 14290533423 | 20482206729 | 10883438702 |  | 82.39
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 14290533423 | 20482206729 | 10883438702 | 53.13
021 96 021 | Burgos | Se localiza en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Comprende únicamente la parte de desarrollo de 81 campos a través de explotación primaria perforando pozos convencionales y horizontales. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 589421456617 | 3193730210 | 3684490925 | 1615991437 |  | 92.29
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3193730210 | 3684490925 | 1615991437 | 43.85
0218T4L0039 | Proyecto Tamaulipas Constituciones | Se localiza en los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosi. Contempla la perforación de pozos de desarrollo, construcción de instalaciones y mantenimiento a pozos e instalaciones existentes. En 2012 se licitaron los bloques Pánuco, Altamira y Ébano para ejecutarlos a través de CIEP. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 67216051193 | 1835737900 | 1900006925 | 724714346 |  | 89.47
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1835737900 | 1900006925 | 724714346 | 38.14
039 98 039 | Integral Ku-Maloob-Zaap | Se ubica frente a los estados de Campeche y Tabasco, dentro de las aguas territoriales del Golfo de México. Incluye los campos Ku, Maloob, Zaap, Bacab, Lum, Ayatsil, Tekel y Pit. Contempla mantenimiento de presión, desarrollo de infraestructura, manejo de aceite extrapesado. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 984731524668 | 62409253093 | 51947426961 | 30590772317 |  | 89.13
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 62409253093 | 51947426961 | 30590772317 | 58.88
069 98 069 | Integral Complejo Antonio J. Bermudez | Lo integran los campos Cunduacán, Íride, Oxiacaque, Platanal, Samaria y Carrizo. La estrategia incluye recuperación secundaria por inyección de N2, controlar irrupción de agua y fluidos inyectados,y aseguramiento de flujo de crudo extrapesado. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 307078654411 | 24118016758 | 7957360872 | 2579718926 |  | 86.22
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 24118016758 | 7957360872 | 2579718926 | 32.41
0718TZZ0001 | Integral Lakach | Proyecto marino en aguas profundas. La explotación de este campos se realizará con infraestructura submarina y terrestre, ayudando a mejorar la oferta de gas natural del país. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 36994848505 | 6318809663 | 667644147 | 296465840 |  | 86.61
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 6318809663 | 667644147 | 296465840 | 44.4
093 98 093 | Integral Poza Rica | Se localiza al Norte del Estado de Veracruz. Está enfocado al desarrollo de los campos integrados en tres áreas (Tres Hermanos, Poza Rica y Faja de Oro Terrestre), así como la optimización de la producción actual de hidrocarburos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 98441143195 | 2939502295 | 3520208192 | 1168542676 |  | 86.79
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 2939502295 | 3520208192 | 1168542676 | 33.19
094 01 092 | Integral Arenque | Los campos incluidos son: Arenque, Lobina, Atún, Bagre, Carpa, Marsopa y Mejillón. Contempla la perforación y terminación de pozos, realización de reentradas, cambios de intervalos y estimulaciones. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 60706286740 | 1077490978 | 63268853 | 9342842 |  | 84.31
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 1077490978 | 63268853 | 9342842 | 14.76
095 01 093 | Integral Ayin-Alux | El Proyecto de Explotación Ayin-Alux está enfocado a la producción e incorporación de reservas de aceite negro y gas asociado, se conforma por las iniciativas de desarrollo de los campos Ayin y Alux. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 23792631921 | 5595848703 | 768982 | 0 |  | 30.45
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 5595848703 | 768982 | 0 | 0
098 01 096 | Integral Cactus Sitio-Grande | Está integrado por los proyectos Cactus-Sitio Grande, Carmito-Artesa y San Manuel. Incluye actividades de perforación y mantenimiento de pozos en los campos Arroyo Zanapa, Cactus, Cacho López, Juspí, Níspero, Río Nuevo y Sitio Grande; así como optimizar las instalaciones existentes. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 77102116451 | 0 | 41727048 | 9198856 |  | 98.57
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 41727048 | 9198856 | 22.04
101 01 099 | Integral Chuc | Lo integran los campos Abkatún, Chuc, Pol, Caan, Kanaab, Batab, Tumut, Homol, Che, Chuhuk, Etkal, Kuil, Onel, Pokoch, Uchak y Wayil. Incluye explotación y mantenimiento de campos, perforación de pozos de desarrollo, ampliar red de bombeo neumático y proceso de recuperación mejorada en Chuc. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 383947870112 | 13772434779 | 14688939988 | 6463555502 |  | 91.22
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 13772434779 | 14688939988 | 6463555502 | 44
109 01 107 | Integral Yaxche | Se localiza a 20 kilómetros al Noroeste de la Terminal Marítima Dos Bocas. Está integrado por los campos Yaxche y Xanab, requiere de inversiones adicionales para concluir la infraestructura necesaria al desarrollo, mantenimiento y operación de pozos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 131131785500 | 4470300059 | 3224443364 | 3224443364 |  | 95.56
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 4470300059 | 3224443364 | 3224443364 | 100
1118T4L0006 | Proyecto de adquisición de 2 plataformas autoelevables | Adquirir 2 plataformas autoelevables de perforación marina, para proporcionar mayor flexibilidad a las operaciones de los proyectos de Pemex Exploración y Producción y cumplir de manera eficiente con los programas de producción de petróleo. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 10832563545 | 977687416 | 939101697 | 426771233 |  | 78.17
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 977687416 | 939101697 | 426771233 | 45.44
1218T4L0001 | Adquisición de 2 Equipos Modulares de Perforación | Adquirir mediante arrendamiento financiero 2 equipos modulares de perforación marino, con capacidad de perforación de por lo menos 3,000 HP para cubrir requerimientos en los campos Ayatsil-Tekel. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4085524828 | 8000000 | 6075756 | 5075754 |  | 23.4
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 8000000 | 6075756 | 5075754 | 83.54
1218T4L0017 | Proyecto Tsimin Xux | Contribuir con el cumplimiento de la meta de producción y la calidad del crudo en el periodo 2015-2039 incorporando un volumen de aceite del orden de los 404 millones de barriles (MMb) de aceite y 2,630 miles de millones de pies cúbicos (MMMpc) de gas. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 165820383241 | 6019472967 | 4578465359 | 1967462919 |  | 73.96
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 6019472967 | 4578465359 | 1967462919 | 42.97
1218T4L0018 | Proyecto Ogarrio - Sánchez Magallanes | Lo integran 44 campos: de los principales Ogarrio, San Ramón, Cinco Presidentes, Rodador, Blasillo, Magallanes, Rabasa, Guaricho y los Soldados. Los hidrocarburos que se producen son aceite ligero, cuyas densidades varían entre 20 y 30 API. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 79613865840 | 7635647260 | 5274224889 | 2978276326 |  | 79.11
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 7635647260 | 5274224889 | 2978276326 | 56.46
1218T4L0021 | Proyecto Crudo Ligero Marino | Se localiza frente a las costas de los estados de Tabasco y Campeche, aproximadamente a 75 km al Noreste de la Terminal Marítima Dos Bocas. Considera desarrollo y explotación de 12 campos: Sinan, May, Bolontoku, Kab, Yum, Citam, Mison, Nal, Ichalkil, Och, Uech y Kax. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 158419087720 | 10350311787 | 6780678810 | 2710112172 |  | 73.25
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 10350311787 | 6780678810 | 2710112172 | 39.96
1218T4L0022 | Proyecto Integral Cuenca de Macuspana | Campos de gas seco, gas asociado y aceite ligero, siendo los más importantes José Colomo, Cobo, Narváez, Hormiguero, Tepetitán. En su mayoría son campos en avanzado estado de explotación. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 10065839967 | 497847919 | 500872317 | 206689140 |  | 74.8
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 497847919 | 500872317 | 206689140 | 41.26
1218T4L0024 | Proyecto Lankahuasa | Proyecto marino. Se localiza al norte del estado de Veracruz, entre los poblados de Tecolutla y Punta Delgada. Lo integra el campo Lankahusa. De acuerdo al proceso de EP, se encuentra en la etapa de desarrollo de campos. El hidrocarburo que se produce es gas seco. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 4101922805 | 24347 | 32366 | 32365 |  | 17.68
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 24347 | 32366 | 32365 | 99.99
1218T4L0025 | Proyecto Integral Veracruz | Se ubica en la porción terrestre de la Cuenca de Veracruz. Los hidrocarburos esperados a obtener son gas, aceite ligero y superligero en rocas del Plioceno, Mioceno y Cretácico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 2,160 mmbpce. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Integrales de exploración y producción |  | 94943152515 | 10047110012 | 10457002585 | 3912998082 |  | 52.59
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 10047110012 | 10457002585 | 3912998082 | 37.41
1218T4L0026 | Proyecto Ixtal-Manik | Está en la plataforma continental del Golfo de México frente a las costas del estado de Tabasco, a 140 km al NE de la Terminal Marítima Dos Bocas y a 95 km al NW de Cd. del Carmen, Campeche. Se considera un proyecto de explotación de aceite ligero de aguas someras e incluye los campos Ixtal y Manik. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 47685996952 | 3279247861 | 2831261230 | 1677932583 |  | 76.64
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 3279247861 | 2831261230 | 1677932583 | 59.26
1218T4L0027 | Proyecto Costero Terrestre | Se ubica en los municipios de Centla, Tabasco y el Carmen, Campeche, abarca un área aproximada de 1,343 km2, se considera como un proyecto de explotación de gas y condensado terrestre de los yacimientos del mesozoico, conformado por 2 campos: Costero y Ribereño. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Explotación: desarrollo de reservas |  | 13261650287 | 213729622 | 522117025 | 94400357 |  | 40.19
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 213729622 | 522117025 | 94400357 | 18.08
1218T4L0028 | Proyecto Aceite y Gas en Lutitas | Abarca las provincias de Sabinas, Burro-Picachos, Burgos, Tampico-Misantla, Veracruz y Chihuahua. Su objetivo es evaluar los plays no convencionales de aceite y gas en lutitas de edad Cretácico y Jurásico. El recurso prospectivo estimado de este proyecto es de 60.2 mmmbpce. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | PEMEX - Exploración en tierra |  | 17221624133 | 11657349866 | 41226421 | 27725868 |  | 35.08
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 11657349866 | 41226421 | 27725868 | 67.25
1318T4L0011 | Adquisición de nueve equipos de perforación terrestres | Proporcionar servicios de perforación y mantenimiento de pozos, en apoyo a las actividades sustantivas de Pemex Exploración y Producción con eficiencia y seguridad. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4015135146 | 431257094 | 422297752 | 187951511 |  | 81.93
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 431257094 | 422297752 | 187951511 | 44.5
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9K Pemex Logística
TOTAL | [6 empty] | 123094829324 | 7456348730 | 7806630571 | 2436463339 | 31.21
00000051692 | Caso de Mantenimiento para el Sistema Altamira Integral | Documentar las actividades e inversiones necesarias para llevar a cabo las actividades de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de transporte, tratamiento primario de aceite y gas del Sistema Altamira Integral, bajo una perspectiva de competitividad y optimización | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 866999822 | 0 | 237792537 | 108889111 |  | 80.04
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 237792537 | 108889111 | 45.79
00000051693 | Caso de Mantenimiento para el Sistema Misión | Documentar las actividades e inversiones necesarias para llevar a cabo las actividades de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de transporte, tratamiento primario, compresión de gas y bombeo de condensados del Sistema Misión, bajo una perspectiva de competitividad y optimización | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 398179503 | 0 | 104393483 | 64315527 |  | 77.31
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 104393483 | 64315527 | 61.6
00000053131 | Mantenimiento de la Terminal Marítima Dos Bocas | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos deshidratación, resguardo y manejo de aceite que ofrece la Terminal Marítima Dos Bocas. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6944649390 | 87593052 | 110182070 | 22794161 |  | 41.06
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 87593052 | 110182070 | 22794161 | 20.68
00000053543 | Corredor Terminal Marítima Dos Bocas-CCC Palomas | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo del sistema de Ductos de Aceite Terrestres Sur, así como las instalaciones de CCC Palomas, CAE Tuzandepetl, CR Cardenas, a fin de mantener la confiabilidad, disponibilidad y cont. oper. del sist. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5618942179 | 1735417720 | 1384416830 | 814425802 |  | 39.74
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1735417720 | 1384416830 | 814425802 | 58.82
00000053549 | Sistema de Ductos de Condensado Terrestre Sur | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a los procesos transporte de condensados. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1589593403 | 33922719 | 21429667 | 5066922 |  | 0.56
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 33922719 | 21429667 | 5066922 | 23.64
00000053560 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 3 Topolobampo | Mantenimiento integral de los Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 3 Topolobampo | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 335610204 | 90744837 | 15401662 | 5791384 |  | 0.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 90744837 | 15401662 | 5791384 | 37.6
00000053885 | Sistema de transporte de Gas Marino-Mesozoico | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada al transporte de gas húmedo amargo, gas húmedo dulce y gas residual para la oferta de los servicios logísticos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12012062461 | 978558787 | 1258921074 | 210513380 |  | 8.57
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 978558787 | 1258921074 | 210513380 | 16.72
00000054664 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 5 Zona Sur, Golfo, Centro y Occidente | Sostenimiento de la operación y alargamiento de la vida útil remanente de los activos de 43 sistemas de ductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 340811413 | 0 | 6236853 | 6217140 |  | 81.94
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6236853 | 6217140 | 99.68
00000054665 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 7 Crudos | Sostenimiento de la operación y alargamiento de la vida útil remanente de los activos de 15 sistemas de ductos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7948332991 | 2523771471 | 994868613 | 401341998 |  | 85.79
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2523771471 | 994868613 | 401341998 | 40.34
00000057570 | Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Norte | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD Cadereyta, Matehuala, Monclova, Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, Reynosa y Sabinas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 379736604 | 5394108 | 49789897 | 467831 |  | 2.9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 5394108 | 49789897 | 467831 | 0.93
00000058146 | Rehabilitaciones Mayores para el Sostenimiento de las Embarcaciones de la Flota Mayor adscritas a Pemex Logística | Sostenimiento de la operación y restitución de la vida útil remanente de 16 buquetanques. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1777131754 | 101934356 | 123026213 | 19805093 |  | 37.46
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 101934356 | 123026213 | 19805093 | 16.09
00000058195 | Rehabilitaciones para el Sostenimiento de las Embarcaciones de Apoyo a la Operación Náutica Adscritas a Pemex Logística | Sostenimiento de la operación y restitución de la vida útil remanente de 17 Remolcadores | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 336171859 | 67369183 | 64941504 | 141208 |  | 7.3
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 67369183 | 64941504 | 141208 | 0.21
00000058212 | Rehabilitación General de las Instalaciones que Integran el Centro de Reparaciones Navales en Cd. Madero Tamaulipas | Sostenimiento de la operación y restitución de la vida útil remanente del Centro de Reparaciones Navales Cd. Madero. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 469420673 | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
00000058471 | Mantenimiento Capitalizable a 6 Terminales de Almacenamiento de la Gcia. Log. Regional Norte: TAD SLP, Cd. Valles, Cd. Victoria, Ags, Cd. Mante y Zac. | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD San Luis Potosí, Cd. Valles, Cd. Victoria, Aguascalientes, Cd. Mante y Zacatecas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 271246604 | 0 | 9664695 | 0 |  | 0.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 9664695 | 0 | 0
00000059111 | Mantenimiento Integral para la confiabilidad de las Terminales de Distribución de Gas Licuado del Petróleo. | Realizar las actividades dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad y en general todas las actividades de mantenimiento capitalizable que se necesitan para operar las terminales de acuerdo con la normatividad de Pemex Logística, en las Terminales de suministro de gas LP. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 766403222 | 26642848 | 160799099 | 134223583 |  | 34.37
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 26642848 | 160799099 | 134223583 | 83.47
00000061751 | Mantto Capitalizable a 7 Terminales de Almac. de la Gcia Logística Reg. Nte: TAD Sta Catarina, Chih, Cd. Juárez, Parral, Saltillo, Gómez Palacio, Dgo. | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD TAD Santa Catarina, Chihuahua, Cd. Juárez, Parral, Saltillo, Gomez Palacio y Durango. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1045452185 | 11104069 | 12745701 | 12745701 |  | 15.79
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 11104069 | 12745701 | 12745701 | 100
00000062620 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 6 Progreso | Mantener en condiciones adecuadas de operación, la infraestructura declarada en el permiso PL/11038/TRA/DUC/2015, No. 6 Progreso, la cual transporta petrolíferos de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) Progreso a la TAD de Mérida por medio de dos sistemas de transporte: Poliducto 10 Progreso Mérida y Poliducto 8 Progreso - Mérida. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 94696669 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000064392 | Mantenimiento Capitalizable a la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos y Terminal de Almacenamiento y Despacho Pajaritos | Acciones de mantenimiento predictivo y correctivo, para preservar las actividades sustantivas de la TASP Pajaritos, TAD Pajaritos permisos PL/11749/ALM/2015, PQ/11746/ALM/2015, lp/2159/ALM/2015 P/1175/ALM/2015 y no regulado terminal marítima de azufre. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2849653925 | 552910161 | 592759411 | 107028230 |  | 28.18
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 552910161 | 592759411 | 107028230 | 18.05
00000065417 | Mantenimiento capitalizable de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Tuxpan, Veracruz | Mantener en condiciones adecuadas de operación, la infraestructura declarada en el permiso PL/11748/ALM/2015, TASP Tuxpan, tiene como función principal recibir, almacenar y entregar gasolinas y diésel. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1492735936 | 0 | 15749488 | 0 |  | 1.39
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 15749488 | 0 | 0
00000065457 | Mantenimiento Capitalizable a la TASP Salina Cruz y Ductos Marinos y Playeros de Salina Cruz pertenecientes a la Gcia. de Almcmnto. y Serv. Portuarios | Mantener en condiciones adecuadas de operación, la infraestructura declarada en el del permiso PL/11750/ALM/2015, TASP Salina Cruz, tiene como función principal recibir, almacenar y entregar productos petrolíferos. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1904173576 | 316953105 | 256816715 | 17380043 |  | 1.76
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 316953105 | 256816715 | 17380043 | 6.76
00000065488 | Mantenimiento Capitalizable a 5 TAD de la GLR Centro: TAD 18 de Marzo, Añil, Barranca del Muerto, San Juan Ixhuatepec y Toluca | El Caso de Mantenimiento consiste en el mantenimiento a cinco sistemas de almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Centro, incluyendo las instalaciones necesarias en el punto de recepción, almacenamiento y entrega. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 968921429 | 115208110 | 63988735 | 1247735 |  | 6.44
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 115208110 | 63988735 | 1247735 | 1.94
00000065648 | Mantenimiento Capitalizable a Terminales de la Gerencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios, TAD Madero, TASP Madero, TDGL Madero | Mantener en condiciones adecuadas de operación, la infraestructura declarada en los permisos PL/11747/ALM/2015 y LP/19381/ALM/2016 , garantizar la continuidad de las operaciones de carga, descarga, almacenamiento y distribución evitando desabasto de los productos, así como un deterioro mayor. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 911974417 | 0 | 44460403 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 44460403 | 0 | 0
00000065660 | Mantenimiento a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Morelia, Pachuca, Querétaro, León, Irapuato y Tula | El Caso de Mantenimiento consiste en el mantenimiento a seis sistemas de almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Centro, incluyendo las instalaciones necesarias en el punto de recepción, almacenamiento y entrega. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 886871980 | 0 | 9750000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 9750000 | 0 | 0
00000065683 | Mantenimiento Capitalizable a 6 TAD de la GLR Centro: TAD Cuernavaca, Cuautla, Iguala, Celaya, Uruapan y Zamora | El Caso de Mantenimiento consiste en el mantenimiento a cinco sistemas de almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Centro, incluyendo las instalaciones necesarias en el punto de recepción, almacenamiento y entrega. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 786102401 | 78232754 | 37102103 | 14782103 |  | 10.96
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 78232754 | 37102103 | 14782103 | 39.84
00000065753 | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico | El Caso de Mantenimiento consiste en el mantenimiento a siete sistemas de almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico, incluyendo las instalaciones necesarias en el punto de recepción, almacenamiento y entrega. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1148370094 | 52573638 | 106833722 | 0 |  | 6.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 52573638 | 106833722 | 0 | 0
00000065883 | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico: TAD Obregón, Guaymas, Hermosillo, La Paz, Magdalena, Navojoa y Nogales y dos Terminales de Servicios Portuarios TASP Guaymas y La Paz. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1190055959 | 29865222 | 25299321 | 9502496 |  | 8.52
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 29865222 | 25299321 | 9502496 | 37.56
00000065884 | Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD Minatitlán, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez Villahermosa, y Campeche. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 905299438 | 28119997 | 0 | 0 |  | 1.49
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 28119997 | 0 | 0 | 0
00000065887 | Mantenimiento a 5 Terminales de la GLR Golfo: TAD Poza Rica, Tierra Blanca, Jalapa, Perote y Veracruz | Mantenimiento a 5 Terminales de la GLR Golfo: TAD Poza Rica, Tierra Blanca, Jalapa, Perote y Veracruz. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 703297869 | 0 | 36029560 | 5264215 |  | 12.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 36029560 | 5264215 | 14.61
00000065889 | Mantenimiento a 7 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Pacifico | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD Acapulco, Colima, El Castillo, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Tepic, Zapopan. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1113493710 | 167350290 | 94152334 | 9667536 |  | 10.73
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 167350290 | 94152334 | 9667536 | 10.26
00000065902 | Mantenimiento a 2 TAD de la GLR Golfo: Mérida y TAD Progreso | Realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa de la infraestructura asociada a los procesos de almacenamiento y despacho que ofrecen las TAD Mérida y Progreso. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 351987233 | 0 | 2985388 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2985388 | 0 | 0
00000065920 | Mantenimiento Capitalizable a 5 Terminales de Almacenamiento de la Gerencia Logística Regional Golfo TAD Puebla Escámela Tehuacán Oaxaca y Salina Cruz | Mantenimiento a 5 TAD de la GLR Golfo: TAD Puebla, Escámela, Tehuacán, Oaxaca y Salina Cruz | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 684376969 | 81669749 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 81669749 | 0 | 0 | 0
00000066420 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 4 "Norte" | Mantenimiento a 11 ductos, equipos dinámicos asociados, derechos de vía e instalaciones del Permiso de transporte 4 Norte. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1214491593 | 96940001 | 157006998 | 9711178 |  | 7.9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 96940001 | 157006998 | 9711178 | 6.18
00000066899 | Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Santuario: Petróleo y Gas | El Sistema Santuario posee 3 ductos que lo integran, 2 de gas y 1 de petróleo crudo, y se consideran las siguientes actividades principales: rehabilitación de los sistemas de protección catódica, evaluación de integridad, rehabilitación de ductos, mantenimiento a derechos de vía, mantenimiento a instalaciones superficiales de ductos (incluye 2 trampas y protección catódica) e inspección interior y exterior de ductos. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 67651550 | 3840079 | 5468108 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3840079 | 5468108 | 0 | 0
00000069060 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso LPG | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso LPG:Gasoducto 24¿ ¿ 20¿ ¿ 14¿ Cactus ¿ Venta de Carpio ¿ Guadalajara. Rehabilitación del sistema de protección catódica e integridad mecánica. Equipo dinámico. Rehabilitación de equipos dinámicos y servicios auxiliares.Sistemas de medición y SCADA. Mantenimiento a equipos del sistema de medición y SCADA. Terminales de Gas LP (TDGL). Rehabilitación de tanques, sistemas eléctricos, sistemas de medición de llenado, sistemas contraincendio y bombas de proceso. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1266030212 | 0 | 81271762 | 7464070 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 81271762 | 7464070 | 9.18
00000069084 | Mantenimiento al Sistema de Tratamiento de Aceite Terrestre Norte: PD Naranjos, CAB Tajín y CAB Poza Rica | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a el Sistema de Tratamiento de Aceite Terrestre Norte: PD Naranjos, CAB Tajín y CAB Poza Rica. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 350406140 | 0 | 16725984 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 16725984 | 0 | 0
00000069091 | Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Misión: Gas y Condensados | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a el Sistema Misión. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1013695066 | 24040000 | 37611760 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 24040000 | 37611760 | 0 | 0
00000069099 | Mantenimiento a los Sistemas de Transporte por Ducto Altamira: Gas y Condensados | El desarrollo del proyecto considera realizar rehabilitaciones, mantenimiento preventivo y predictivo para asegurar la confiabilidad y continuidad operativa en la infraestructura asociada a el Sistema Misión. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 364447876 | 0 | 10804386 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 10804386 | 0 | 0
00000069176 | Sustitución de vehículos contra incendio | Sustituir 3 vehículos contra incendio cuya vida útil ha terminado, con el objetivo de brindar respuesta a emergencias de manera oportuna y eficaz en escenarios de riesgos derivados del Análisis de Riesgos de Proceso de la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 113159218 | 0 | 102692443 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 102692443 | 0 | 0
00000069984 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 5 transporte por ducto de petrolíferos para el sistema zona sur golfo centro occidente | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 5 transporte por ducto de petrolíferos para el sistema zona sur golfo centro occidente. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3787291466 | 0 | 223142806 | 52570903 |  | 16.6
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 223142806 | 52570903 | 23.55
00000070014 | Mantenimiento de los Sistemas de Transporte por Ducto del Permiso 1 Rosarito, 2 Guaymas y 3 Topolobampo | Restablecer la integridad mecánica y mantener las condiciones de operación de las instalaciones que integran los sistemas de transporte por Ducto del Permiso 1 Rosarito, Permiso 2 Guaymas y Permiso 3 Topolobampo. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 656605504 | 0 | 24408683 | 411806 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 24408683 | 411806 | 1.68
00000070026 | Mantenimiento a Sistemas de Transporte por Ducto Permiso 8 Transporte por ducto de Petroquímicos | Restablecer la integridad mecánica y restituir las condiciones de operación de las instalaciones (isobutanoductos, estaciones de bombeo, sistemas de medición y SCADA) que integran los sistemas de transporte del permiso 8. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 352540651 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000070097 | Mantenimiento al sistema de transporte de gas licuado de petróleo Hobbs-Méndez | Restablecer la integridad mecánica y mantener las condiciones de operación de las instalaciones que integran los sistemas de transporte por Ducto del Permiso Hobbs Méndez. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 215055064 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0318T4M0060 | Normatividad Ductos e Instalaciones Norte | Contempla la realización de unidades de inversión encaminadas a dar cumplimiento a las nuevas estrategias involucradas en el Plan de Negocios de Pemex Refinación y la atención de recomendaciones de reaseguro en los sistemas CI en el sectro ductos Norte. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 708629205 | 0 | 0 | 0 |  | 86.28
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0318T4M0119 | Infraestructura Ductos e Instalaciones Golfo | Inversión en modernización, infraestructura, seguridad y protección ambiental de las oleoductos y poliductos con las que cuenta el Pemex Refinación para el abastecimiento de la demanda de crudo y destilados en la zona Golfo del país. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1685854751 | 0 | 0 | 0 |  | 99.33
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0618T4N0021 | Rehabilitaciones, modificación y modernización de las estaciones de compresión y bombeo a nivel nacional | Realizar los servicios de rehabilitación, modificación y modernización mayor en la estaciones de compresión y bombeo del sistema nacional de gasoductos y LPG ductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2702453927 | 0 | 0 | 0 |  | 99.05
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0718T4M0005 | Construcción de muelle en la residencia de operación portuaria La Paz, B. C. S. | Consiste básicamente en la construcción de un Muelle nuevo y de la modernización de toda la infraestructura con el propósito de que pueda operar en condiciones seguras y reduzca las maniobras que hoy encarecen la operación. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 514168795 | 0 | 0 | 0 |  | 48.57
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0030 | Implementación del Sistema SCADA en 47 Sistemas de Transporte por Ducto de PEMEX Refinación | Operar con mayor eficiencia y confiabilidad, contribuir a la mitigación riesgos al personal, a la población y al medio ambiente y coadyuvar al combate del mercado ilícito de combustibles en las instalaciones seleccionados pertenecientes a cuarenta y siete | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3129250615 | 0 | 17658996 | 0 |  | 82.71
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 17658996 | 0 | 0
0818T4M0031 | Diagnóstico de la integridad y Adecuación de los Sist. Instrumentados de Seguridad y del Control Básico de las Estaciones de bombeo y rebombeo Sureste | Modernización de 15 estaciones, para incrementar seguridad, confiabilidad y eficiencia de procesos operativos: Sist. de fuego y gas, Sist. de paro de emergencia, Sist. de redes contra incendio, control básico de proceso y alarmas críticas y cuartos de control de acuerdo a diagnósticos realizados | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2777341399 | 119702737 | 120599921 | 117920376 |  | 50.17
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 119702737 | 120599921 | 117920376 | 97.77
0818T4M0039 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Oleoductos 30-24 D.N. y 24-20-24 D.N., Nuevo Teapa - Madero - Cadereyta. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad mecánica, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3850847330 | 0 | 0 | 0 |  | 93.09
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0040 | Eval. y Rehab. de la Integridad Mecánica de los Oleoductos 48 y 30 D.N., Nvo Teapa - Salina Cruz y 24, 18, 12 y 14 D.N. Nuevo Teapa - Minatitlán. | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 841181519 | 0 | 0 | 0 |  | 96.84
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0041 | Eval y rehab integridad mecánica oleoducto de 24-14-12-16 DN, Poza Rica-Salamanca y Oleoducto 30- 20-24-20 D.N y 24 D.N, Nuevo Teapa Tula Salamanca | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los oleoductos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2440630815 | 0 | 0 | 0 |  | 98.71
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0043 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecanica de los Poliductos y Combustoleoductos en la Zona Norte y Pacífico | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de ductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2019757974 | 0 | 0 | 0 |  | 96.28
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0044 | Evaluación y Rehabilitación de la Integridad Mecánica de Poliductos, Dieselductos, Gasolinoductos, Combustoleoductos e Isobutanoductos en Zona Sur. | Evaluación total del estado mecánico, Análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1814697050 | 0 | 0 | 0 |  | 97.32
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4M0045 | Eval. y Rehab. de Integridad Mecanica de Poliductos, Turbosinodtos, Dieseldtos, Premiundtos, Magnadtos, Combustoleodtos y Gasoductos en la Zona Centro | Evaluación total del estado mecánico, análisis de la integridad, rehabilitación de las fallas de integridad inmediata y futura de los sistemas de protección de la corrosión interior y exterior de los Ductos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2152986593 | 0 | 0 | 0 |  | 83.55
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0013 | Renovación de remolcadores, chalanes y buques multipropósito de la Flota Menor de Pemex Refinación | Adquisición de 16 remolcadores, 3 chalanes y 3 buques multipropósito, para sustituir parte de la flota menor de Pemex Refinación. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5429423174 | 0 | 0 | 0 |  | 87.61
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0032 | Modernización de los laboratorios de Control de Calidad de las Terminales Marítimas de Salina Cruz, Tuxpan, Madero y Pajaritos | Dotar a las Terminales Marítimas de Tuxpan, Pajaritos, Madero y Salina Cruz de instalaciones confiables, modernas y seguras para garantizar la confiabilidad en el control de calidad de los productos. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 427938203 | 0 | 0 | 0 |  | 73.38
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0047 | Adquisición de 5 buques tanque de contado y/o por arrendamiento financiero | Adquisición 5 buques tanque con antigüedad hasta 4 años, con las características: Tipo buques, aptos para manejo de productos petrolíferos, conforme a las denominaciones de casas clasificadoras, del tipo oil tanker, products tanker, products carrier, oil and products tanker o chemical and oil tanker | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4791050003 | 10340431 | 195061076 | 8325260 |  | 100
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 10340431 | 195061076 | 8325260 | 4.26
0918T4N0005 | Mantenimiento y Seguridad en las Terminales de Gas Licuado | Lograr que las terminales de gas licuado operen en condiciones de seguridad y confiabilidad, mediante un programa de inversión. Incluye tareas dedicadas al mantenimiento preventivo y predictivo, a la seguridad e inversiones para operarlas de acuerdo a la normatividad de Pemex Gas | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 891883851 | 0 | 0 | 0 |  | 93.21
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4N0006 | Actualización tecnológica de los sistemas de control de las terminales de gas licuado | Controlar y registrar sus operaciones mediante el Sistema Digital de Monitoreo y Control, que controla los dispositivos de seguridad por mezclas explosivas, humo o flama. El proyecto se lleva a cabo debido por obsolescencia de los equipos, con más de 10 años de operación | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 933111471 | 0 | 0 | 0 |  | 86.65
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4M0021 | Rehabilitación integral de los tanques de almacenamiento en Terminales Marítimas de la SUD. | El alcance del Proyecto es para 38 tanques de los 106 totales administrados por la GOMP, con un costo total estimado de $541.9 millones de pesos. Incluye Diagnóstico, Inspección, Rehabilitación, Modernización y Certificación. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 611978301 | 0 | 23272137 | 15475140 |  | 48.32
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 23272137 | 15475140 | 66.49
1018T4M0026 | Construcción de Estación de Rebombeo Intermedia para el Poliducto de 16 pulgadas de diametro Salamanca Guadalajara | Construcción de una nueva Estación de Rebombeo intermedia y reubicación de la Casa de Bombas Salamanca, en el poliducto 16 Salamanca - Guadalajara | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 997732814 | 0 | 0 | 0 |  | 83.25
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4M0028 | Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro. | Cambio del equipo de bombeo, 10 motobombas, alimentadas con energía, sustituyéndolo por 4 turbobombas de gas reconfiguradas, modernización, actualización y reconfiguración, de los sistemas auxiliares, la instrumentación, cabezales, ductos, casa de bombas. | Hgo. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 554313979 | 0 | 0 | 0 |  | 58.53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0003 | Infraestructura para incrementar la capacidad de transporte de los Sistemas de Distribución y Almacenamiento Pajaritos - Minatitlán - Salina Cruz | Modificación del equipo de bombeo principal y booster. Adecuaciones en Casa de Bombas Pajaritos e interconexiones para libramiento en Minatitlán. Nueva Estación de Rebombeo en Donají del Poliducto de 16 MinatitlánSalina Cruz, para incrementar el flujo del poliducto. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 795874514 | 0 | 0 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4M0041 | Mantenimiento Estratégico GAR Centro | Rehabilitación de los activos a mantener la Capacidad de Distribución de la GAR Centro. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 526399952 | 0 | 0 | 0 |  | 90.91
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4N0006 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para etano, petroquímicos básicos y petroquímicos secundarios | Mantenimiento integral de ductos de etano, petroquímicos básicos y secundarios por medio de la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y la adquisición de equipo y herramienta. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1248080880 | 0 | 0 | 0 |  | 99.99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4M0009 | Transporte de gas natural de Jáltipan a la Refinería de Salina Cruz. | Sustituir por gas natural 12.0 Mbd de COPE en las Calderas y Quemadores a fuego directo de la Refinería Salina Cruz, mediante la habilitación de un gasoducto 12 Jáltipan Salina Cruz, reduciendo sus costos de producción, para garantizar el suministro de combustibles en la Zona Sureste y Pacífico | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3646838961 | 0 | 0 | 0 |  | 96.65
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4M0014 | Mantenimiento estratégico GAR Pacífico | Restaurar los activos existentes a las condiciones adecuadas de operación para mantener el desempeño y la capacidad operativa de las Instalaciones en las TARs de la GAR Pacífico. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 531943063 | 0 | 0 | 0 |  | 34.72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4M0023 | Rehabilitación de tanques de la GTD | El proyecto contempla obra mecánica: reparación mediante la sustitución de placas del fondo, de la envolvente, de la cúpula, columnas de la estructura interna, así como protección anticorrosiva en el interior y exterior además de instalar sistemas de protección contra incendio y obra civil. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 454153210 | 0 | 38000000 | 0 |  | 94.41
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 38000000 | 0 | 0
1218T4M0030 | Sustitución de los buques tanque Nuevo Pemex I, II, III y IV mediante adquisición y/o arrendamiento financiero | Adquisición de 4 B/T MR2, de doble casco, aptos para el manejo de productos petrolíferos limpios y sucios, del tipo chemical and oil tanker, a fin de sustituir en el servicio a los B/T Nuevo Pemex I, II, III y IV. Así también considera el pago de estudios relacionados con dicha adquisición. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3572211926 | 114149306 | 321103536 | 179614254 |  | 96.49
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 114149306 | 321103536 | 179614254 | 55.93
1318T4M0044 | Sostenimiento de los sist. de monitoreo y control de Ductos y de los sist. de medición de flujo de la Red Nacional de Distribución de Pemex Refinación | Conservar la infraestructura existente, las instalaciones de medición, automatización y control (675 instalaciones de monitoreo y control y 283 de medición y control), en condiciones adecuadas, evitando fallas y paros imprevistos en dichos sistemas, y a su vez maximizando el valor de los activos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1348653789 | 0 | 328385027 | 11489744 |  | 44.29
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 328385027 | 11489744 | 3.49
1318T4M0060 | Sostenimiento de los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en TARs | Programa para mantener operando los equipos, instrumentos y aplicaciones industriales que conforman los sistemas de seguridad, medición, control y automatización en las TARs. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2503380788 | 0 | 0 | 0 |  | 31.72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0022 | Mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural y GLP, etapa II | El proyecto se enfoca a mantener la integridad de los ductos basada en su condición de riesgo, considerando la inspección, rehabilitación de indicaciones, corrección de deslaves, rehabilitación de los sistemas de protección catódica y adquisición de equipo y herramienta para el mantenimiento. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1327538763 | 0 | 0 | 0 |  | 67.48
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0041 | Confiabilidad operacional en los activos de la Subdirección de Ductos | La iniciativa Pemex-Confiabilidad permitirá la actualización de la tecnología de información institucional para el registro de fallas, homologación de taxonomía y análisis, para determinar los modos de falla y generar acciones de solución, mediante la implementación de metodologías de confiabilidad | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 648506369 | 0 | 101578758 | 53399761 |  | 10.53
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 101578758 | 53399761 | 52.56
1418T4M0057 | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Salina Cruz | Restauración, estandarización y adecuación de infraestructura de la TASP Salina Cruz (Muelle 9, Tanque TV-3,1 monoboyas), RASP Manzanillo y TASP Tuxpan, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 428208553 | 0 | 95044576 | 0 |  | 80.3
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 95044576 | 0 | 0
1418T4M0058 | Restauración, estandarización y adecuación de los muelles de la TOMP Pajaritos | Restauración, estandarización y adecuación de los 12 muelles de la TOMP Pajaritos y de las Residencias de Operación Marítima y Portuaria Veracruz, Lerma y Progreso, atendiendo los aspectos de seguridad y confiabilidad operativa en cumplimiento con toda normatividad vigente. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 293676575 | 0 | 64256536 | 8469648 |  | 30.18
[6 empty] | K-036 Conservación de infraestructura marítimo-portuaria |  | 0 | 64256536 | 8469648 | 13.18
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9M Pemex Transformación Industrial
TOTAL | [6 empty] | 554470374214 | 9926214773 | 9919276871 | 5123595807 | 51.65
00000048690 | Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus | Acciones para la conservación de las plantas de proceso y servicios principales del CPG Cactus, para asegurar la confiabilidad operativa de los procesos del CPG Cactus. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 621774637 | 0 | 0 | 0 |  | 5.16
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048691 | Mantenimiento integral de las plantas recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus | Mantenimiento integral de las plantas recuperadoras de Azufre del Complejo Procesador de Gas Cactus para asegurar la confiabilidad operativa del Complejo Procesador de Gas Cactus. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 601283665 | 0 | 0 | 0 |  | 10.61
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048692 | Reparación de la planta Criogénica 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Cambio de material desecante en deshidratadores FA-203 A/B/C/D/E/F, limpieza de interiores del intercambiador EA203, enfriadores (EA213 A/C/D, EA214 A/B/C/D/E/F, EA202 A/B/C), ( FB201A), retiro de sólidos, inspec de integración mecánica del equipo, prueba hidrostática, limpieza de FA203 A/B/C/D/E/F. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 75093161 | 0 | 0 | 0 |  | 31.37
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048695 | Mantenimiento mayor y anual a turbocompresores y turbogeneradores del CPG Burgos | Proporcionar el mantenimiento a las turbinas de los turbocompresores de gas natural y a las turbinas y generadores eléctricos de los turbogeneradores mediante el servicio de mantenimiento mayor y anual para asegurar la confiabilidad operativa del CPG Burgos. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 635332286 | 0 | 0 | 0 |  | 20.56
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048699 | Sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del C.P. Independencia | Contempla la adquisición de equipos, ejecución de obras y acondicionamiento de instalaciones, para restablecer las condiciones de operación y el sostenimiento de la capacidad instalada de producción de las plantas de proceso del Complejo Petroquímico Independencia. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 20706364 | 0 | 0 | 0 |  | 5.02
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048701 | Mantenimiento de los equipos de proceso, sistemas de control y servicios principales de las Plantas Endulzadoras, Recuperadoras de Azufre y Criogénica Modular del CPG Matapionche. | Realizar mantenimientos de limpieza mecánica a líneas y equipos de proceso, aplicación de poliuretano a líneas proceso de baja y alta temperatura, mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de presurización y aire acondicionado, a subestaciones eléctricas, mantenimiento equipos dinámicos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1099434 | 0 | 0 | 0 |  | 0.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048703 | Mantenimiento integral de las instalaciones del CPG Arenque | Realizar el mantenimiento integral a las plantas de endulzadora de gas, criogénica, recuperadora de azufre, integración y servicios principales en un paro de planta programado y corrida operacional. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 80307822 | 46820000 | 9729243 | 9553603 |  | 13.57
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 46820000 | 9729243 | 9553603 | 98.19
00000048704 | Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 7, 8, 9, 10 y 11 del CPG Cactus | El programa de inversión considera el mantenimiento integral para restablecer la capacidad de producción y la eficiencia de las plantas endulzadoras de gas 7, 8, 9, 10 y 11, garantizando la confiabilidad operativa. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 598261105 | 0 | 0 | 0 |  | 22.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048705 | Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Condensados Amargos I y II y Oxidación del CPG Cactus | Mantenimiento integral para restablecer y conservar disponibilidad de los equipos de proceso de las Plantas Endulzadoras de Condensados Amargos y Oxidación para obtener las condiciones de operación de diseño. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 229563211 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048706 | Programa de mantenimiento de la planta de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 133778601 | 0 | 2492595 | 2492595 |  | 96.72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2492595 | 2492595 | 100
00000048707 | Programa de mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso, así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro gradual esperado. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 54074378 | 0 | 17456321 | 8833887 |  | 60.23
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 17456321 | 8833887 | 50.6
00000048708 | Programa de mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad de la planta de Polietileno de Baja Densidad Complejo Petroquímico Cangrejera | El proyecto consiste básicamente en realizar todas aquellas actividades indispensables para llevar a cabo la rehabilitación de la planta de Polietiileno de BD y Silos de PEBD. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 392256716 | 0 | 13062336 | 12633907 |  | 80.71
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 13062336 | 12633907 | 96.72
00000048710 | Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus | Mantenimiento integral de los servicios principales del CPG Cactus para asegurar la integridad de las instalaciones y garantizar la confiabilidad operativa. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 340727035 | 0 | 117286110 | 117286109 |  | 60.53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 117286110 | 117286109 | 99.99
00000048714 | Mantenimiento a los sistemas de seguridad, control y sistemas de respaldo de energía de los Complejos Procesadores de Gas | El programa consiste en realizar mantenimiento a los sistemas de detección de gases, sistemas ininterrumpibles de energía, controladores lógicos programables y válvulas automáticas operadas a distancia para dar confiabilidad y seguridad a las plantas de proceso de los centros procesadores de gas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 998487945 | 0 | 94412749 | 29041214 |  | 19.45
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 94412749 | 29041214 | 30.75
00000048719 | Adquisición de equipo diverso de seguridad, salud y protección ambiental del CPG Matapionche Fase 1 | Adquirir: Ambulancia, extintores de diferentes capacidades, equipos autónomos de aire, compresor de aire de respiración portátil, válvulas para red de contraincendio, monitores detectores de gases personales y de gas múltiple, equipo de emergencia, báscula y montacargas para almacen de residuos. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2391419 | 0 | 0 | 0 |  | 3.14
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048721 | Adquisición de equipos y rehabilitación de las plantas de procesos, servicios principales, para la continuidad operativa del CPG La Venta | Conservar la confiabilidad y disponibilidad de los equipos y sistemas de la planta de proceso y servicios principales para garantizar la continuidad operativa del CPG La venta. | Tab. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 207584424 | 0 | 0 | 0 |  | 18
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000048726 | Mantenimiento mayor a las plantas Criogénicas 1-6 y Fraccionadoras de Condensados 1, 3 y 4. | Efectuar mantenimiento mayor a las plantas criogénicas mediante la adquisición de equipos, materiales, herramientas y de la contratación de servicios para lograr la recuperación de diseño de los hidrocarburos líquidos asociados al GHD en el CPG Burgos. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 357963293 | 6120000 | 3732564 | 0 |  | 0.72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 6120000 | 3732564 | 0 | 0
00000050803 | Acondicionamiento y compresión del gas de regeneración de las plantas Criogénicas del CPG Nuevo Pemex | Asegurar la compresión del volumen gas de regeneración no utilizado en servicios auxiliares. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 714527388 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050804 | Mantenimiento a la planta Fraccionadora I del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex | Suministro de materiales, refacciones, instrumentación; rehabilitaciones de equipos, líneas de proceso y servicios auxiliares y mano de obra para la supervisión de trabajos por parte del personal interno, con la finalidad de dar un mantenimiento mayor a la planta. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 528763883 | 0 | 0 | 0 |  | 18.96
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000050814 | Mantenimiento de la planta Criogénica III del CPG Nuevo Pemex | Adquisición de los materiales requeridos para el mantenimiento, así como también la realización de contratos arrendamientos, servicios y obras que permitan devolver la integridad mecánica de las instalaciones, la eficiencia de los equipos. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 579966390 | 0 | 12705918 | 6080871 |  | 29.59
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 12705918 | 6080871 | 47.85
00000050817 | Proyecto de quemadores de fosa, elevado e integración, del CPG Cd. Pemex | Construcción de quemadores de fosa L-301, L-303, seccionamiento L-302, integración de corrientes lado sur a norte, rehabilitación de quemador elevado TC-3101 y sistema de desfogue ácido en el CPG Ciudad Pemex. | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1311162811 | 242225000 | 231522778 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 242225000 | 231522778 | 0 | 0
00000050818 | Mantenimiento a plantas y servicios auxiliares del Complejo Procesador de Gas Burgos | Restablecer y sostener las condiciones y capacidad de operación de las plantas Criogénicas, Fracc. de condensados y los Serv Auxiliares del CPGB mediante la sust. de eq. de proceso, adq. de materiales y la contratación de servicios para garantizar su integridad mecánica y las condiciones de SSPA. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 583562097 | 10638659 | 8789300 | 0 |  | 9.95
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 10638659 | 8789300 | 0 | 0
00000050820 | Mantenimiento integral para analizadores de los Complejos Procesadores de Gas | El programa de inversión contempla el mantenimiento preventivo y correctivo a todos los analizadores de plantas de proceso y servicios auxiliares, instalados de los 9 Complejos Procesadores de Gas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 350018486 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051604 | Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta de Tratamiento de Agua MD de la refinería Francisco I. Madero | Adquisiciones de resinas de intercambio Iónico para la planta Tratamiento de Agua. | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 109990166 | 10000000 | 0 | 0 |  | 50
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000051605 | Adquisición de catalizadores de hidrotratamiento 2017-2018 | Adquisiciones de catalizadores de hidrotratamiento. | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 80446165 | 10000000 | 0 | 0 |  | 63
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 10000000 | 0 | 0 | 0
00000052502 | Adquisición de catalizadores para las plantas de Pemex Etileno 2017-2019 | Realizar las actividades necesarias para llevar a cabo la adquisición de catalizadores en Pemex Etileno | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 863735312 | 0 | 0 | 0 |  | 18.82
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053216 | Mantenimiento mayor de la planta Fraccionadora de Hidrocarburos Cangrejera del CPGP Coatzacoalcos | Mantenimiento y limpieza especializada a los equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberías, sistema eléctrico, etc.). | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 646990739 | 0 | 0 | 0 |  | 3.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053321 | Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 2 de la Terminal Refrigerada Pajaritos | Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de la TRP, mediante la rehabilitación de la infraestructura y equipos de las áreas de proceso, almacenamiento, servicios auxiliares e integración para restablecer las condiciones de operación establecidas. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 100289188 | 0 | 16392224 | 0 |  | 15.07
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 16392224 | 0 | 0
00000053566 | Reparación de planta Endulzadora de Gas 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Mantenimiento mayor de la planta Endulzadora de Gas 2, contemplando los equipos principales, torres absorbedoras 101-CO1/CO2, torre regeneradora 102-CO, al igual que los intercambiadores de calor 101-EX1/2/3/4 y 102-EX1/2/3/4, rehervidores 104-EX1/2, recipientes 101-V,111-V,107-V, 103-F. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 145080207 | 0 | 0 | 0 |  | 9.14
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053572 | Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Reparación mayor avalado con diagnóstico físico operativo, diagrama de Gantt, reactor térmico 201-R, reactor catalítico 202-203/R, incinerador 201-H, caldereta 201-EX, recalentadores, entre otros, serán intervenidos para mantener condiciones de diseño y confiabilidad operacional de la planta. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 145031843 | 0 | 4009852 | 4009849 |  | 15.59
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 4009852 | 4009849 | 99.99
00000053608 | Mantenimiento de planta Criogénica 2 Complejo Procesador de Gas Poza Rica | Mantenimiento especializado a equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberias, sistema eléctrico, etc.). | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 556990962 | 0 | 152368 | 1106 |  | 9.02
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 152368 | 1106 | 0.72
00000053612 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para el proceso de gasolinas en la refinería de Cadereyta | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables que se emplean en las plantas que generan gasolinas: Isomerizadora de Pentanos y Hexanos, Alquilación N 1 y 2, MTBE N 1 y 2, Reformadora de Naftas N 1 (U500-1) y N 2 (U500-2) de la ref. Ing. Héctor R. Lara Sosa en Cadereyta Jiménez, Nuevo León. | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 279348175 | 0 | 9177947 | 8262834 |  | 20.45
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 9177947 | 8262834 | 90.02
00000053648 | Mantenimiento mayor de la planta Criogénica del CPG La Venta | Restablecer y sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción de la Planta Criogénica, mediante el mantenimiento, rehabilitación o sustitución de equipos de proceso conforme lo indiquen los diagnosticos fisicos y operativos. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3421519 | 0 | 0 | 0 |  | 0.9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053737 | Reparación de la planta Endulzadora de Gas 1 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Mantenimiento para recuperar la capacidad de procesamiento de gas de 480 MMpcd a partir de la capacidad actual de 400 MMpcd, así como eliminar las condiciones de riesgo para restituir la seguridad del personal e instalaciones, calibrando los dispositivos de seguridad. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 144971386 | 0 | 0 | 0 |  | 4.94
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000053738 | Reparación de la planta Recuperadora de Azufre 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Programa de mantenimiento para recuperar la confiabilidad y flexibilidad operativa de los equipos estáticos, tuberías, instrumentación, etc.; eliminando condiciones de riesgo para garantizar la seguridad del personal y las instalaciones, abatiendo las emisiones contaminantes a la atmósfera. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 145074162 | 0 | 0 | 0 |  | 35.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054606 | Mantenimiento de la refinería de Salina Cruz 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos, así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9328878025 | 677374601 | 747413151 | 747413151 |  | 76.15
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 677374601 | 747413151 | 747413151 | 100
00000054713 | Mantenimiento de la refinería de Cadereyta 2018-2022 | Rehabilitaciones y reacondicionamiento de las plantas de proceso, áreas y equipos de servicios auxiliares (agua, aire, vapor y energía eléctrica), tanques de almacenamiento, talleres, laboratorios, efluentes e instalaciones periféricas, cumplimiento a recomendaciones de terceros. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 9493166361 | 704242510 | 709834168 | 709116531 |  | 52.09
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 704242510 | 709834168 | 709116531 | 99.89
00000057574 | Adquisición de catalizadores de Cadereyta | Adquisición de los catalizadores para las plantas de ULSG (Ultra Low Sulfur Gasoline), Hidrodesulfuradora de Naftas 1( U-400-1), Hidrodesulfuradora de Naftas 2. (U-400-2), Hidrodesulfuradora de Destilados Intermedios 1(U-700-1), Hidrógeno, Hidrodesulfuradora de Gasóleos de Coquización. | NL. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 827921612 | 0 | 8487886 | 8487886 |  | 85.21
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 8487886 | 8487886 | 100
00000057595 | Mantenimiento para transporte, guarda y manejo del amoniaco | El propósito de este proyecto es el sostenimiento de la capacidad de transporte por ducto, almacenamiento y entrega a clientes mediante el mantenimiento predictivo, preventivo, inspecciones y atención de recomendaciones de reaseguro pendientes a las instalaciones existentes y que se requieren para la operación y funcionamiento de las terminales de almacenamiento de amoniaco localizadas en Topolobampo, Sinaloa, Guaymas, Sonora y los ductos ubicados en la zona industrial de Cosoleacaque- Coatzacoalcos y en el corredor del Istmo de Tehuantepec. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 578374877 | 134707447 | 149419973 | 5490680 |  | 43.63
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 134707447 | 149419973 | 5490680 | 3.67
00000057603 | Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1 de la Terminal Refrigerada Pajaritos | Mantenimiento de la planta de Refrigeración y Almacenamiento de Amoniaco No. 1, mediante la rehabilitación de la infraestructura y equipos necesarios de las áreas de proceso, almacenamiento, servicios auxiliares e integración para restablecer las condiciones de operación y de seguridad. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 466731018 | 17768856 | 428075667 | 0 |  | 6.47
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 17768856 | 428075667 | 0 | 0
00000057604 | Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Cactus 2018-2022 | Mantenimiento especializado a equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberías, sistema eléctrico, etc.). | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5095483423 | 1049828459 | 733494047 | 58465027 |  | 12.04
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1049828459 | 733494047 | 58465027 | 7.97
00000057605 | Mantenimiento de la refinería de Tula 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos, así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 14746386015 | 727500000 | 726989011 | 699439566 |  | 67.45
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 727500000 | 726989011 | 699439566 | 96.21
00000057606 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Tula | Adquisición de los catalizadores para las plantas de gasolina como reformación catalítica, isomerización de pentanos y hexanos, alquilación, Hidros de Gasolina FCC ULSG , MTBE y TAME para plantas hidrodesulfuradoras de destilados incluye los catalizadores de las unidades U-700-1, U-700-2, U-800-1, U-800-2 y HDD-V. | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 685355956 | 0 | 510989 | 510989 |  | 8.64
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 510989 | 510989 | 100
00000057624 | Mantenimiento de la refinería de Minatitlán 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos , así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11920835828 | 540093976 | 1122460059 | 1115389717 |  | 47.26
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 540093976 | 1122460059 | 1115389717 | 99.37
00000057625 | Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3233351833 | 265987307 | 184472410 | 32555358 |  | 2.06
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 265987307 | 184472410 | 32555358 | 17.64
00000057626 | Mantenimiento de la refinería de Madero 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos , así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12140832536 | 691600000 | 670417742 | 634950267 |  | 54.99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 691600000 | 670417742 | 634950267 | 94.7
00000057627 | Mantenimiento de la refinería de Salamanca 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar condiciones de riesgos , así mismo alcanzar las metas de producción de petrolíferos. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10107625429 | 722500000 | 567980809 | 463795111 |  | 45.54
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 722500000 | 567980809 | 463795111 | 81.65
00000057628 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en la refinería de Minatitlán | Adquisición de los catalizadores para plantas de gasolina como reformación catalítica, isomerización, alquilación, hidrodesulfuradoras de naftas. Para plantas hidrodesulfuradoras de destilados incluye los catalizadores de HDD y HDK, así como diesel UBA y gasóleos. Catalizadores para hidrógeno y plantas de azufre I y II. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 393422799 | 187406024 | 8714951 | 8714951 |  | 15.16
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 187406024 | 8714951 | 8714951 | 100
00000057644 | Mantenimiento al Centro Petroquímico Independencia 2019-2023 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1061034858 | 75692480 | 33031071 | 4815242 |  | 1.02
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 75692480 | 33031071 | 4815242 | 14.57
00000057673 | Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex 2018-2022 | Mantenimiento especializado a equipos principales de proceso (estáticos, instrumentación asociada, tuberias, sistema eléctrico, etc.). | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4926998777 | 1458164965 | 1319319585 | 182105152 |  | 29.11
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1458164965 | 1319319585 | 182105152 | 13.8
00000057869 | Mantenimiento y sostenimiento a la operación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREEP) | Realizar todas aquellas actividades para llevar a cabo la rehabilitación de la Terminal Refrigerada de Etano y Embarques Pajaritos (TREEP) para restablecer las condiciones de operación, almacenamiento y tener disponible la infraestructura. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 275667081 | 25588000 | 0 | 0 |  | 0.41
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 25588000 | 0 | 0 | 0
00000057892 | Mantenimiento al centro de Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6362717589 | 597440742 | 583449681 | 54512615 |  | 4.69
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 597440742 | 583449681 | 54512615 | 9.34
00000057906 | Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Cangrejera | Sostener la capacidad operativa de las áreas de servicio y apoyo a la producción de las plantas de procesos del CPQ Cangrejera, restablecer las condiciones de operación establecidas en la planta y áreas de apoyo a la producción (Oxígeno, MOVP, ductos, seguridad, talleres). | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1025272658 | 166577762 | 26401021 | 405626 |  | 0.17
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 166577762 | 26401021 | 405626 | 1.53
00000057930 | Mantenimiento para el sostenimiento de la capacidad operativa de las áreas de servicios y apoyo a la producción del Complejo Petroquímico Morelos | Mantener la capacidad operativa de las áreas de servicio y apoyo a la producción de las plantas de procesos del CPQ Morelos, restableciendo las condiciones de operación establecidas en el diseño de la planta y áreas de apoyo a la producción. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3208742688 | 164001000 | 38548974 | 6031883 |  | 6.34
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 164001000 | 38548974 | 6031883 | 15.64
00000057932 | Mantenimiento al Complejo Procesador de Gas Poza Rica 2018-2022 | Sostener las condiciones de operación y la capacidad de producción, mediante el restablecimiento de la integridad mecánica de sus instalaciones para mantener la confiabilidad operativa y eliminar las condiciones de riesgo que garanticen la seguridad del personal. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1068949505 | 38820000 | 43195707 | 22546496 |  | 5.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 38820000 | 43195707 | 22546496 | 52.19
00000057983 | Mantenimiento para el sostenimiento del Laboratorio de Asistencia Técnica de Pemex Etileno | Contribuir a que Pemex Etileno continúe siendo competitivo en la industria nacional, dar confiabilidad en los resultados de los análisis de productos a nuestros clientes de acuerdo con las especificaciones pactadas, garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos del LAT. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11554361 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058107 | Mantenimiento y normalización de los sistemas eléctricos de la Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímicos | Mantenimiento y normalización de los sistemas de suministro y distribución de energía de todas las plantas de proceso que integran la Subdirección de Procesos de Gas y Petroquímica, eliminando las condiciones de riesgo que son causas de interrupción a los procesos productivos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3479686526 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061589 | Mantenimiento integral de los sistemas de medición, control y protección para los Complejos Procesadores de Gas y Centros Petroquímicos | Rehabilitación y mantenimiento integral de los sistemas de medición, control y protección para los Complejos Procesadores de Gas y Centros Petroquímicos. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2166417689 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062404 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 3 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para HDT de naftas (HDS-2 y HDS-3), desulfuradora U-3000, reformadora de naftas (RR-2 y RR-3), HDT U-4, HDT destilados intermedios (U-7, U-8 y HDD), Hidrógeno U-6, Alquilación, MTBE y recuperadoras de azufre (SRU, U-12 y TGTU). | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1012429569 | 5000000 | 35434052 | 35434052 |  | 24.7
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 5000000 | 35434052 | 35434052 | 100
00000062405 | Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula | Adquisición de resinas de intercambio iónico (Catiónica débil, Catiónica fuerte, Aniónica débil y Aniónica fuerte) para la UDA-02 y UDA-03. | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 85382240 | 0 | 0 | 0 |  | 3
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062406 | Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio M Amor. Salamanca 2 | Adquisición de resinas de intercambio iónico (Catiónica débil, Catiónica fuerte, Aniónica débil y Aniónica fuerte) para la UDA-1, UDA-2, UDA-3 y UDA-6. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 106129830 | 0 | 0 | 0 |  | 8.27
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062441 | Adquisiciones de vehículos de contraincendio por sustitución de vida útil terminada para la refinería de Tula | Programa para sustitución de tres vehículos contraincendio | Hgo. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 89563318 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062774 | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salina Cruz | 1. Hidrodesulfuradora de Naftas U-400-1 2. Hidrodesulfuradora de Naftas U-400-2 3. Desulfuradora de gasolina catalítica ULSG-1 (producción GUBA ) 4. Desulfuradora de gasolina catalítica ULSG-2 5. Regeneración continua de reformadora U-300 | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 881128957 | 50125399 | 0 | 0 |  | 43.63
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 50125399 | 0 | 0 | 0
00000065378 | Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Servicios Auxiliares del C.P. Cangrejera | Rehabilitación de la infraestructura de las áreas de servicios auxiliares del C.P. Cangrejera para atender recomendaciones y observaciones del proceso y de seguridad del Licenciador, Reaseguro, Hazop, CLMSH, IPR´S, STPS, Incidentes/Accidente. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5369666627 | 112899346 | 195777139 | 21150852 |  | 1.62
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 112899346 | 195777139 | 21150852 | 10.8
00000065379 | Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos del Complejo Petroquímico Morelos 2020 | Se deberá realizar la rehabilitación de la infraestructura de las áreas de Silos, Swing, Óxido de Etileno/Glicoles, Etileno, Mitsui y Asahi para atender recomendaciones y observaciones del proceso y por seguridad del Licenciador, Reaseguro, Hazop, CLMSH, entre otras. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7068632225 | 222447630 | 87280238 | 20140375 |  | 1.52
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 222447630 | 87280238 | 20140375 | 23.07
00000065754 | Mantenimiento para el Sostenimiento de la Capacidad Operativa de las Plantas de Procesos y Departamentos de Apoyo Complejo Petroquímico Cangrejera2021 | Rehabilitación de la infraestructura de las plantas de procesos y departamentos de apoyo del Cangrejera para atender recomendaciones y observaciones del proceso y de seguridad del Licenciador, Reaseguro, Hazop, CLMSH, IPR´S, STPS, Incidentes/Accidente. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4197656346 | 231101150 | 273735831 | 48708127 |  | 3.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 231101150 | 273735831 | 48708127 | 17.79
00000065755 | Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Matapionche 2021 | Rehabilitaciones y reacondicionamiento de las plantas de proceso (endulzadoras de gas, recuperadoras de azufre y criogénica) con sus servicios auxiliares (calderas, torres de enfriamiento, pretratamiento de agua, subestaciones eléctricas, líneas de desfogue, circuitos y tableros eléctricos), terminal de ventas de Gas Licuado, talleres, emplazamientos, laboratorio, portadas de vigilancia, área perimetral, cumplimiento a recomendaciones de reaseguro internacional, ASIPA, ARP, ASEA y Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1914725767 | 37840000 | 21988341 | 0 |  | 0.33
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 37840000 | 21988341 | 0 | 0
00000065756 | Mantenimiento del Complejo Procesador de Gas La Venta 2021 | El alcance del caso de mantenimiento integral incluye actividades de mantenimiento, rehabilitación y reacondicionamiento agrupadas en 4 unidades de inversión para restablecer las condiciones operativas de la planta Criogénica, planta de Servicios Principales e instalaciones complementarias. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 995700767 | 162884847 | 277979000 | 0 |  | 3.38
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 162884847 | 277979000 | 0 | 0
00000068713 | Sostenimiento de la capacidad de recibo, almacenamiento, distribución de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco Salina Cruz | El propósito de esta iniciativa es rehabilitar y/o sustituir equipos dinámicos, estáticos y sistema de instrumentación obsoletos, de áreas de proceso, equipos de seguridad y protección ambiental y áreas complementarias de la TRSC, en sus plantas BICA y BICYQ. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 846267358 | 305804903 | 127553640 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 305804903 | 127553640 | 0 | 0
00000069698 | Sustitución de tambores de coquización en la Refinería Cadereyta | Sustituir los cuatro tambores de coquización (V-31001, V-31002, V-31003 y V-31004) de la Unidad de Coquización Retardada que están al final de su vida útil. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1758669577 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069710 | Adquisición de Catalizadores y Resinas Capitalizables 2021-2024 Refinería Madero | Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables para los procesos de Isomerización C4¿s y C5¿s, Hidrotratamiento de Gasolina, Turbosina, Destilados Intermedios, Gasóleos y Nafta Coquización, Reformación, Hidrogenación selectiva, Producción de componentes oxigenados para gasolinas, Hidrodesulfuración de Gasolina y Recuperación de Azufre. | Tamps. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 798948010 | 15900000 | 10243618 | 9756955 |  | 1.53
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 15900000 | 10243618 | 9756955 | 95.24
00000069713 | Recuperación de la capacidad de producción de amoniaco en la Unidad Petroquímica Camargo | Estudio de pre inversión para la recuperación de la capacidad de producción de amoniaco en la Unidad Petroquímica Camargo. | Chih. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 14807439 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069718 | Flexibilidad operativa para mantener la operación continua del CPG Arenque | Flexibilidad operativa para mantener la operación continua del CPG Arenque. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 505731847 | 8000000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 8000000 | 0 | 0 | 0
00000069819 | Sostenimiento de la capacidad operativa de las plantas de servicios auxiliares y departamentos de apoyo del Complejo Petroquímico Pajaritos | El caso de mantenimiento básicamente contribuirá a la continuidad operativa de las instalaciones, a la integridad física de los trabajadores, a la protección al medio ambiente y a continuar manteniendo las plantas de servicios auxiliares y departamentos de apoyo dentro de los rangos establecidos para evitar daños al personal y a los equipos; así mismo se contribuirá en seguir manteniendo la entrega de agua pretratada a PRO-AGROINDUSTRIA S.A. DE C.V. de acuerdo con sus requerimientos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 207227583 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069839 | Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Arenque 2022 | Consiste en incrementar la confiabilidad y flexibilidad operativa de las instalaciones, sistemas, equipos y dispositivos en las diferentes áreas de proceso del CPG Arenque y que los mismos desempeñen las funciones requeridas, en condiciones establecidas durante los próximos 5 años. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 609027724 | 0 | 13819464 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 13819464 | 0 | 0
00000069879 | Mantenimiento integral para la continuidad operativa del Complejo Procesador de Gas Burgos 2022-2026 | Consiste en realizar los ciclos de mantenimiento programados de las unidades de proceso y sus periféricos durante los paros de plantas o mantenimientos menores a equipos. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3886064313 | 0 | 14500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 14500000 | 0 | 0
00000069990 | Sostenimiento de la capacidad de producción de la planta de Amoniaco VI del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la planta de Amoniaco VI, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que nos permitan mantener la continuidad operativa de la planta. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4003562433 | 0 | 146813637 | 139806 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 146813637 | 139806 | 0.09
00000070225 | Sostenimiento de la capacidad de producción de la Terminal de Amoniaco II de la Terminal Refrigerada de Pajaritos | Realizar las actividades necesarias para rehabilitar la planta de Amonaico II de la TRP, con el fin de restablecer su capacidad de operación de diseño y reducir los riesgos de paros no programados y operaciones anormales, que permitan mantener la continuidad operativa de la planta. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 235411707 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000070412 | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Cangrejera | Adquisición de equipos que no apartan a la cadena de valor del CP. Cangrejera y sustituir los que tienen más de 20 años de antigüedad. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 235551750 | 0 | 2349329 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 2349329 | 0 | 0
00000070415 | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor para el C.P. Morelos | Adquisición de equipos que no apartan a la cadena de valor del C. P. Morelos y sustituir los que tienen más de 20 años de antigüedad. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 185889728 | 0 | 2643028 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 2643028 | 0 | 0
00000071276 | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la TAD de Amoniaco de Guaymas, Sonora | Adquisición de equipos que no apartan a la cadena de valor de la TAD de Guaymas Sonora y sustituir los que tienen más de 20 años de antigüedad. | Son. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 30467755 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000071316 | Adquisición de Resinas de Intercambio Iónico para la planta tratamiento de Agua de la Refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime 2022 | Es un programa de adquisiciones que consiste en adquirir aquellas resinas catiónicas y aniónicas (débil y fuerte) para las unidades de intercambio iónico UDA-1 y UDA-5 de la Refinería Salina Cruz que presentan vida útil terminada, así como la reposición de resinas iónicas gastadas. | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 138943597 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073570 | Adquisición de bienes no vinculados a la cadena de valor, para la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco en Salina Cruz, Oaxaca | Adquisición de equipos que no apartan a la cadena de valor de la Terminal Refrigerada de Distribución de Amoniaco en Salina Cruz Oaxaca y sustituir los que tienen más de 20 años de antigüedad. | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 34399594 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
0318T4M0090 | Tren energético de la Refinería de Minatitlán | Este proyecto implica mejoras a los procesos y extensiones a la infraestructura para el aprovechamiento de áreas de oportunidad de considerable rentabilidad e instalación de equipos que reducirán los costos de mantenimiento a los equipos de proceso | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5167422725 | 0 | 0 | 0 |  | 87.67
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0418T4M0012 | Tren energético de la Refinería de Cadereyta. | Considera la realización de infraestructuras complementarias a las instalaciones de la Refinería de Cadereyta para aumentar la producción, mejorar la calidad y obtener utilidades para la mejora del estado de resultados de la refinería, de Pemex Refinación y de Petróleos Mexicanos. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4639758369 | 0 | 0 | 0 |  | 69.8
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0418T4O0002 | Eficientización del Almacenamiento y Distribución I | El proyecto contempla la realización de ingenierías, inspección de equipos y el suministro, instalación de equipos e infraestructura, así como la atención a recomendaciones de seguridad de las Terminales de Distribución y Almacenamiento de Topolobampo, Sin. y de Guaymas, Son. | NAC. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1333494252 | 8694584 | 163527 | 0 |  | 90.22
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 8694584 | 163527 | 0 | 0
0418T4Q0004 | Modernización y optimización de la infraestructura de servicios auxiliares I | Modernización de la infraestructura de servicios auxiliares a fin de mantenerla en óptimas condiciones para garantizar su correcta operación y cubrir las nuevas necesidades, cuidando la seguridad de las instalaciones, la seguridad de los trabajadores y la protección al medio ambiente. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 1244102710 | 0 | 0 | 0 |  | 96.31
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0418T4T0005 | Ampliación y modernización de la cadena de derivados del Etano I en el Complejo Petroquimico Morelos | Este proyecto consiste en modernizar las plantas productivas, a través de mejorar sus procesos productivos, logrando una mayor competitividad al utilizar tecnología de punta que permitirá la reducción de los costos de producción con mejores expectativas en la cadena del etano. También se considera la construcción de dos plantas para la producción de polietileno. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 7575299342 | 0 | 0 | 0 |  | 96.79
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0518TZZ0001 | Calidad de los Combustibles | Las inversiones realizadas en este proyecto apoyarán la sustentabilidad en el mediano y largo plazo a PR y su posición como empresa de clase mundial cuyos productos son competitivos en el mercado internacional, lo anterior se logrará suministrando gasolina Pemex Premium y Magna con calidad UBA. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 62439721776 | 0 | 24126 | 0 |  | 99.61
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 24126 | 0 | 0
0518T4Q0004 | Sostenimiento de la Capacidad de Producción de Servicios Auxiliares II | Realizar las actividades necesarias de las rehabilitaciones y reacondicionamiento de equipos dinámicos, estáticos y periféricos, tanques, torres de enfriamiento, racks, drenajes, tableros eléctricos, tratamto. de aguas y efluentes y estudios para las plantas generadoras de servicios auxiliares. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 617059709 | 18000000 | 0 | 0 |  | 81.65
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 18000000 | 0 | 0 | 0
0618TZZ0004 | Conversión de Residuales de la refinería de Salamanca | Con el propósito de incrementar la rentabilidad de la empresa mediante la sustitución de crudo ligero por pesado disponible, así como con la producción de combustibles de alto valor agregado y mayor calidad. El alcance considera la instalación de 11 plantas nuevas, la modernización de la combinada. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 63983429529 | 0 | 4006 | 0 |  | 5.19
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 4006 | 0 | 0
0618T4M0001 | Estudio de preinversión para Conversión de Residuales Salamanca | Consta de las ingenierías básicas del proyecto, el análisis de las alternativas tecnológicas para el proceso de Coquización Retardada o Coquización Fluidizada o Hidrocraking, plantas de Azufre, HDSG, HDS Naftas HDS Catalítica, Alquilación, Isomerizadora, Combinada, FCC, Reformadora, HDD. | Gto. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 4006920241 | 0 | 0 | 0 |  | 73.49
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
0618T4M0007 | Optimización de la Reconfiguración de la Refinería de Minatitlán | Optimización de dos unidades de inversión, la Modernización del módulo de regeneración continua CCR y la instalación de una caldera y turbogenerador de vapor | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2375528757 | 0 | 7231 | 5848 |  | 77.83
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 7231 | 5848 | 80.87
0718T4M0001 | Infraestructura para incrementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento y Distribución Tuxpan - México | Incrementar la capacidad de transporte del Poliducto 24-18-14 Tuxpan TAD 18 de Marzo de 70 mbd a 140 mbd, para satisfacer la creciente demanda de gasolinas del Área Metropolitana de la Cd. de México. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 6263656891 | 0 | 0 | 0 |  | 99.76
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818T4O0047 | Sostenimiento de la capacidad de producción de los servicios auxiliares III en C.P. Cangrejera | El programa consiste en: Rehabilitación de servicios auxiliares, rehabilitación del área de generación eléctrica, rehabilitación de la planta de Tratamiento de Aguas, rehabilitación de la planta de Generación de Vapor, rehabilitación de la planta de Tratamiento de Efluentes y área de quemadores. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 475876050 | 0 | 0 | 0 |  | 89.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0023 | Adecuación del sistema de desfogues e instalación de un quemador elevado en la refinería Francisco I. Madero | Adecuación del sistema de desfogues, sustituyendo las líneas existentes que presentan fugas y con severa corrosión, proporcionando mantenimiento a tuberías de unidades nuevas y existentes, desmantelando tuberías que se encuentran fuera de servicio así como la instalación de un nuevo quemador. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 590874116 | 0 | 0 | 0 |  | 98
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4M0027 | Construcción de una planta tratadora de aguas amargas en la refinería Madero | 1. Desarrollo de Ingeniería básica, básica extendida e ingeniería de detalle, 2. Procura de componentes y materiales, 3. Construcción de la planta de aguas amargas y 2 tanques de almacenamiento de 30 Mb., 4. Preparativos de arranque, arranque y pruebas, 5. Capacitación al personal de operación y mantenimiento. | Tamps. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 871666822 | 0 | 0 | 0 |  | 79.58
[6 empty] | K-030 Otros proyectos de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4N0002 | Modernización de Sistemas de Medición, Control y Seguridad de CPGs | Optimizar las mediciones de las plantas de proceso tendrán como resultado mejorar la eficiencia a través de una reducción en el imbalance másico de cada una de ellas, e impactando directamente en el ahorro de insumos. | NAC. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 2499204311 | 0 | 0 | 0 |  | 78.9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
0918T4N0003 | Modernización de las áreas de movimiento de productos de CPGs | Modernizar las áreas de movimiento de productos de los CPGs Nuevo Pemex, Cactus, Ciudad Pemex y Burgos, para asegurar su confiabilidad operativa mediante la instalación y acondicionamiento de equipo de mayor eficiencia y que cumpla con la normatividad vigente. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3049403747 | 0 | 0 | 0 |  | 98.11
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4M0016 | Turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor | Adquirir e instalar un turbogenerador a gas de 20 - 25 MW en sitio con recuperador de calor para producir 91.5 t/h de vapor (42 kg/cm2). | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1693030336 | 0 | 0 | 0 |  | 82.73
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1018T4M0036 | Calidad de los Combustibles fase Diesel Cadereyta | Construcción de 1 planta de hidrotratamiento, 1 de hidrógeno, 1 de trat. de aguas amargas y 1 recuperadora de azufre y modificación de la configuración de 3 unidades existentes para producir diésel de 15 ppm, así como la integración y servicios auxiliares. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 15075136949 | 0 | 18263566 | 18263289 |  | 43.82
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 18263566 | 18263289 | 99.99
1018T4O0004 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno del Complejo Petroquímico Cangrejera | Llevar a cabo la rehabilitación de la planta de proceso así como la sustitución de equipo después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo a lo programado regresen a las condiciones de diseño original. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 580775296 | 0 | 0 | 0 |  | 98.23
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118T4O0013 | Modernización del sistema de red contraincendio del Complejo Petroquimico Cangrejera | Rehabilitar y modernizar la red de agua de contraincendio para mantener la integridad de las instalaciones y así dar cumplimiento a aspectos normativos y observaciones del Reaseguro Internacional. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 965116325 | 21872187 | 1484783 | 32771 |  | 86.21
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 21872187 | 1484783 | 32771 | 2.2
1218T4M0010 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Cadereyta (2013-2015) | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistema de seguridad y protección ambiental así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conserv de la seg y medio ambiente. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12123231244 | 23257490 | 0 | 0 |  | 70.99
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 23257490 | 0 | 0 | 0
1218T4M0011 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017) | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistema de seguridad y protección ambiental así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conserv de la seg y medio ambiente. | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7483222509 | 0 | 0 | 0 |  | 97.33
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4M0012 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Salina Cruz (2013-2017) | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso,fuerza y servicios auxiliares, sistemas de seguridad y protección ambiental, así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conserv de la seguridad y medio ambiente. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 13162373059 | 0 | 0 | -1306638 |  | 98.19
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | -1306638 | 0
1218T4M0013 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Minatitlán (2013-2017) | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares, sistemas de seguridad y protección ambiental. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 13564264379 | 0 | 1579 | 0 |  | 87.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1579 | 0 | 0
1218T4O0018 | Mantenimiento de la capacidad de manejo de productos y efluentes del Complejo Petroquímico Morelos | Rehabilitación de las plantas Tratamiento de Efluentes, quemadores y acueducto de aguas Rrsiduales y el área de movimiento de productos: para asegurar la integridad mecánica de sus equipos e instalaciones. Considera 2 unidades de inversión y sus componentes. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 189879125 | 0 | 0 | 0 |  | 58.52
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4O0026 | Mantenimiento de la capacidad de produccion de áreas de servicios auxiliares del Complejo Petroquimico Morelos | El proyecto contempla el sostenimiento de la capacidad de generación de los servicios auxiliares del CP Morelos, incluyendo el reacondicionamiento de equipos tanto estáticos, como dinámicos y estructuras, para la generación de vapor y energía eléctrica y para el pretratamiento y tratamiento de agua. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 327415977 | 0 | 0 | 0 |  | 70.49
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218T4O0028 | Arrendamiento financiero con opción a compra de buque-tanque para transporte marítimo de amoniaco anhidro | Arrendamiento financiero con opción a compra de buque tanque de 20,000 a 25,000 toneladas, nuevo, nueva construcción o reciente construcción (2011 en adelante), certificado para cargar amoniaco, propileno, butadieno, butileno, butano, propano y propano comercial. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1782271246 | 0 | 0 | 0 |  | 0.48
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0005 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la Refinería de Madero 2014-2017 | Mantenimiento correctivo a plantas y/o equipos de proceso, fuerza y servicios auxiliares y sistema de seguridad y protección ambiental así como hacer reemplazos de aquellos equipos que hayan agotado su vida útil para cumplir con los programas de producción y conservación de la seguridad y medio ambiente. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10577069012 | 0 | 0 | 0 |  | 96.81
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0006 | Mantenimiento de la capacidad producción de la refinería de Salamanca 2014-2018 | Restablecer las buenas condiciones de operación de las de plantas de proceso y sistemas de la refinería de Salamanca, otorgar mantenimiento a las unidades operativas y de seguridad, rehabilitar los tanques de almacenamiento. | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6916376849 | 0 | 0 | 0 |  | 65.79
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0013 | Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo | Consiste en un mantenimiento integral de carácter multianual por cinco años que proporcionará el fabricante original dueño de la tecnologías y patentes de diseño, el cual permitirá incrementar de manera gradual la disponibilidad mecánica y restituir la confiabilidad operativa. | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 54873231 | 0 | 0 | 0 |  | 25
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4M0052 | Calidad de los Combustibles fase diésel para las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salina Cruz y Tula | Modernización menor de 8 plantas hidrodesulfuradores de diesel, modernización mayor de 6 plantas hidrodesulfuradoras de diesel e instalación de 4 plantas nuevas en las refinerías de Madero, Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca y Tula, con las que se podrá producir diesel de 15 ppm. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 60785162194 | 0 | 2140 | 0 |  | 29.47
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 2140 | 0 | 0
1318T4M0065 | Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo | Desarrollar y adecuar infraestructura de proceso de Pemex Transformación Industrial para producir combustibles y petroquímicos de mayor valor | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 84354468940 | 0 | 10480658 | 10480355 |  | 31.88
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 10480658 | 10480355 | 99.99
1318T4N0006 | Mantenimiento integral de las plantas Endulzadoras de Gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus 2013-2016 | Restablecer y sostener las condiciones de operación de diseño de las plantas Endulzadoras de Gas 1, 2, 3 y 12 del CPG Cactus mediante mantenimiento mayor para incrementar la confiabilidad y disponibilidad mecánica de las instalaciones cumpliendo con la calidad, seguridad y protección ambiental. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 465754004 | 0 | 0 | 0 |  | 99.31
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0033 | Reparación de planta Endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex | Mantenimiento (limpieza y reparación) a equipos mayores de la planta endulzadora de Gas 2, como: torres absorbedoras, torre regeneradora, tanques de balance, intercambiadores de calor, válvulas de seguridad, inspecciones de integridad mecánica , pruebas hidrostáticas. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 125326712 | 0 | 0 | 0 |  | 91.03
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0037 | Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados | Adquisición de maquinaria y equipo del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex. | Tab. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 48584039 | 0 | 0 | 0 |  | 83.19
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4N0038 | Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta | Rehabilitación de equipo principal de la planta criogénica y de la planta de servicios principales, necesarios para asegurar la continuidad operativa del CPG La Venta, manteniendo la máxima eficiencia de recuperacion de licuables. | Tab. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 119524367 | 0 | 0 | 0 |  | 94.41
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1318T4O0009 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus Servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta VII de Amoniaco y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1168381903 | 121022949 | 31102051 | 7847792 |  | 50.92
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 121022949 | 31102051 | 7847792 | 25.23
1318T4O0010 | Rehabilitación de la planta de Amoniaco No. IV, integración y sus servicios auxiliares del Complejo Petroquímico Cosoleacaque | Realizar las actividades necesarias para el restablecimiento de la planta Amoniaco IV, así como la sustitución de equipo, para que de acuerdo a lo programado, se restablezcan las condiciones de operación y sostener la capacidad de producción de diseño de esta planta. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3062891131 | 10266500 | 0 | 0 |  | 99
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 10266500 | 0 | 0 | 0
1418T4M0031 | Adquisición de maquinaria y equipo pesado móvil para la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime | Contempla la adquisición de maquinaria y equipo ligero y pesado. | Oax. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 54513252 | 0 | 0 | 0 |  | 27.17
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0003 | Rehabilitación de las torres de enfriamiento CT-2, CT-3 y CT-4 del Complejo Procesador de Gas Cactus. | 1. Rehabilitación de celdas, cambio de ventiladores con motores, persianas de concreto a laminas PVC, sellos de aire, chimeneas tipo Venturi, reductores de velocidad, instalaciones eléctricas, flechas, boquillas rompedoras de chorro, válvulas distribuidoras, cajas de salpiqueo y de desborde, plataforma y barandales, compuertas de bloqueo a canal de llamada. 2. Rehabilitación del circuito de ácido sulfúrico y BA-115 de torre CT-4. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 233614355 | 0 | 0 | 0 |  | 96.85
[6 empty] | K-002 Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0004 | Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas | El programa consiste en realizar mantenimientos a los sistemas de control distribuido y sistemas de medición y transferencia de custodia para dar confiabilidad y seguridad a las plantas de proceso de los Centros Procesadores de Gas. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 654311645 | 0 | 0 | 0 |  | 95.61
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0009 | Adquisición de equipos y rehabilitación de plantas proceso, servicios auxiliares e infraestructura para la continuidad operativa del CPG Poza Rica | Sostener la continuidad operativa de las plantas de proceso, servicios auxiliares e infraestructura complementaria del CPG Poza Rica, mediante la sustitución de equipo y rehabilitación integral de sus componentes. | Ver. | Otros Programas de Inversión | POR DEFINIR |  | 354913625 | 0 | 0 | 0 |  | 55.4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4N0013 | Adquisición de equipos para talleres y áreas de mantenimiento del CPG Cactus | Adquirir equipos y herramientas para los talleres de mantenimiento civil, electricistas, inspección técnica, instrumentos, mecánicos, plantas y maniobras, tecnología y confiabilidad y, accesorios para diversas actividades. | Chis. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 37746276 | 0 | 0 | 0 |  | 30.89
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0004 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Asahi 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Consiste en realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el mantenimiento de la planta de Asahi después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo con lo programado mantener y alcanzar las condiciones óptimas de operación. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 77188875 | 0 | 0 | 0 |  | 95.77
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0006 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta Swing 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | Este proyecto considera la continuidad en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la planta de proceso de PEAD y PELBD Swing en sus equipos estáticos y dinámicos, incluyendo su instrumentación, sistemas eléctricos y civil. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 180784515 | 0 | 0 | 0 |  | 95.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0007 | Programa para reparación de planta de Efluentes y quemadores | Consiste en realizar las actividades necesarias para llevar a cabo el mantenimiento de la planta de Tratamiento de Efluentes y Quemadores después de un periodo de trabajo donde sufre un deterioro esperado y de acuerdo con lo programado mantener y alcanzar las condiciones óptimas de operación. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 23673864 | 0 | 0 | 0 |  | 91.18
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0009 | Programa de reparación de la planta Fraccionadora y Extractora de Aromáticos | Mantener la continuidad operativa de la planta de FEA del Complejo Petroquímico Cangrejera para mantener la producción de los hidrocarburos aromáticos a ventas como benceno, tolueno, xilenos, aromina, aromáticos pesados, hexano, heptano, isopentano de alta pureza, rafinado y CAO | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 88294193 | 0 | 0 | 0 |  | 93.81
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0010 | Programa de mantenimiento de la planta Tratamiento de Aguas | Consiste básicamente en realizar las actividades necesarias para para llevar a cabo el mantenimiento de la planta de Tratamiento de Aguas. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4023284 | 0 | 0 | 0 |  | 45.38
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0016 | Reparación general de la planta Reformadora CCR | Sostenimiento de la capacidad de la planta reformadora CCR mediante la rehabilitación, limpieza, adecuación o cambios necesarios en la tecnología del proceso para mantener la producción de diseño y la calidad de los productos. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 171570769 | 0 | 0 | 0 |  | 99.79
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418T4O0024 | Programa de adquisición de equipos de laboratorio del C.P. Cangrejera | Se tendrán cromatógrafos para cubrir la demanda actual de las plantas de proceso para análisis de laboratorio. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 22127933 | 0 | 4486680 | 0 |  | 76.32
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 4486680 | 0 | 0
1418T4O0031 | Mantenimiento de la capacidad de producción de la planta de Óxido de Etileno 2015-2017 del Complejo Petroquímico Morelos | El proyecto consiste en la rehabilitación, reacondicionamiento y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo planeado de la Planta de Óxido de Etileno. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 351613574 | 0 | 0 | 0 |  | 79.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 52 Petróleos Mexicanos |  |  | Unidad | T9N Pemex Corporativo
TOTAL | [6 empty] | 10637544516 | 854162272 | 1469779440 | 267946632 | 18.23
00000049350 | Adquisición de armamento para la Subdirección de Salvaguardia Estratégica. | Adquirir armas nuevas para protección y vigilancia del personal, bienes y valores de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 16002937 | 0 | 1 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 1 | 0 | 0
00000049377 | Adquisición de plotters para la Coordinación de Adecuación de Oficinas | Adquirir 3 equipos de Plotteo que permitan llevar a cabo la impresión, copiado y escaneo de planos para apoyar las funciones asignadas a la Subdirección de Servicios Corporativos (SSC), | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 324274 | 0 | 1 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 1 | 0 | 0
00000049738 | Equipamiento médico y mobiliario para unidades médicas 2016-2018 | Sustituir 3,084 bienes del equipamiento médico con que cuentan 53 Unidades Médicas pertenecientes a los tres niveles de atención que se encuentran en todo el territorio nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 565447038 | 44127087 | 322140 | 226140 |  | 33.73
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 44127087 | 322140 | 226140 | 70.19
00000049739 | Renovación de instalaciones y equipos electromecánicos en Unidades Médicas 2016-2017 | Rehabilitar y sustituir equipos electromecánicos de 35 Unidades Médicas que forman parte del Sistema de Salud de Petróleos Mexicanos en sus tres niveles de atención. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 598995653 | 44127087 | 21406788 | 4767343 |  | 10.45
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 44127087 | 21406788 | 4767343 | 22.27
00000053835 | Rehabilitación integral del Edificio B2 del CAP (Pisos 2 al 13) | Rehabilitación integral de los pisos 2 al 13 del edificio B2 (incluye instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de aire acondicionado y servicios auxiliares así como la rehabilitación de espacios de oficinas y mobiliario). | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 535386618 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062482 | Integración de servicios telefónicos IP al Core de voz | Llevar a cabo la modernización de 314 conmutadores y/o multilíneas a nivel nacional, lo cual permitirá continuar con el crecimiento de 40,391 servicios telefónicos con tecnología IP y contar con esquemas que favorezcan a la optimización y continuidad operativa de los servicios de voz para Pemex. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 843516292 | 62621725 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 62621725 | 0 | 0 | 0
00000062483 | Adquisición, instalación y puesta en operación de torres estructurales | Sustituir 8 torres autosoportadas en Cadereyta, Cunduacán, Altace, Portero, Coatzacoalcos, Criogénicas, Puebla y Cd. Pemex y 8 torres arriostradas en Palmarillo, Tuxpan, La Coma, Palomas, Pico de Oro, Est. 17 ¿ 48¿ y Arrollo Moreno. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 545387254 | 25000000 | 38362842 | 23272818 |  | 4.27
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 25000000 | 38362842 | 23272818 | 60.66
00000062484 | Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones Core y WAN de Pemex | El programa de inversión está orientado a la actualización de la infraestructura de telecomunicaciones Core y WAN, mediante el remplazo y mantenimiento correctivo de los 142 switches/ruteadores de los distintos niveles | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1106787897 | 20754135 | 64326988 | 0 |  | 0.1
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 20754135 | 64326988 | 0 | 0
00000062485 | Implementación del Centro de Monitoreo Integral de Servicios de TI de Pemex | Adquirir e instalar servidores, equipos de cómputo, consolas, UPS, cableado, CCTV, sistemas operativos, racks, plafones, etc. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 31530094 | 0 | 0 | 0 |  | 0.22
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062486 | Adquisición de licencias y programas de informática para soportar las operaciones de Pemex | Adquirir paquetes y programas que requieren ser actualizados y/o adicionales en los cuatro años siguientes, mismos que suman 30,251 licencias. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2880895041 | 657532238 | 674403075 | 238207551 |  | 21.35
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 657532238 | 674403075 | 238207551 | 35.32
00000062487 | Actualización de Plataforma de Procesamiento X86 | Instalar 181 servidores grandes (4 TB de RAM y 12 TB de almacenamiento), 316 medianos (2 TB de RAM y 6 TB de almacenamiento) y 252 pequeños (1 TB de RAM y 6 TB de almacenamiento) | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 269981079 | 0 | 190266010 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 190266010 | 0 | 0
00000062488 | Renovación tecnológica y crecimiento de los sistemas de almacenamiento, solución integral de respaldos y soporte técnico especializado | Renovación tecnológica y crecimiento de los sistemas de almacenamiento, solución integral de respaldos y soporte técnico especializado a nivel central y foráneo, para actualizar la infraestructura tecnológica de las plataformas de almacenamiento y respaldo propiedad de Petróleos Mexicanos (PEMEX) que soportan los aplicativos, servicios y bases de datos técnicas, industriales y administrativas de la Empresa administrados por la Dirección Corporativa de Tecnologías de Información (DCTI) distribuidos en los centros de cómputo del centro administrativo PEMEX de la Ciudad de México y centros de cómputo regionales, a nivel nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1474130008 | 0 | 315316190 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 315316190 | 0 | 0
00000065184 | Adquisición de enlaces e infraestructura para los sistemas de microondas y satelital | Realizar la adquisición, instalación, configuración y puesta en operación de los enlaces e infraestructura para los sistemas de microondas y satelital que han llegado al término de su vida útil. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 802267144 | 0 | 163902625 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 163902625 | 0 | 0
00000065259 | Adquisición de equipos de producción y difusión audiovisual | Adquisición de equipos para la producción y difusión audiovisual. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4032210 | 0 | 472252 | 472252 |  | 98.86
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 472252 | 472252 | 100
00000065747 | Proyecto de Inversión Integral de Radiocomunicación | Realizar la adquisición, instalación, configuración y puesta en operación de los sistemas de radiocomunicación de Pemex, ya que han llegado al término de su vida útil, es decir, para mantener la continuidad de los servicios es necesario la renovación de la infraestructura actual misma que opera con un alto grado de obsolescencia puesto que gran parte de la infraestructura tiene más de 15 años de operación continua, por lo que es necesario iniciar su renovación. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 961506479 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000067899 | Rehabilitación Integral del Comedor del Centro Administrativo Pemex | Rehabilitar las instalaciones del Comedor del Centro Administrativo Pemex y sustituir los equipos mayores que han rebasado su vida útil. | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1051252 | 0 | 1000528 | 1000528 |  | 100
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 1000528 | 1000528 | 100
00000073606 | Adquisición de contenedores de basura para los CENDI Ciudad Madero, Minatitlán y Poza Rica | Adquisición de los equipos de recolección y almacenaje de RSU a los CENDI de Cd. Madero, Minatitlán y Poza Rica para su disposición final en sitios autorizados en cumplimiento con la normatividad. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 303246 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ramo 53 Comisión Federal de Electricidad |  |  | Unidad | TVV CFE Consolidado
TOTAL | [6 empty] | 894901659387 | 47573318327 | 48979443899 | 11041250626 | 22.54
00000050444 | Proyectos y Soluciones de Eficiencia Energética 2016 | Proyecto que contribuirá a un consumo eficiente de energía eléctrica en los inmuebles y procesos productivos de la Empresa, mediante proyectos de ahorro de energía. | Hgo., Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 331773925 | 110000000 | 110000000 | 0 |  | 6.69
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 110000000 | 110000000 | 0 | 0
00000050589 | Equipo de cómputo y Periféricos | Equipo de cómputo personal escritorio, portatiles y de alto desempeño, y de equipos perifericos de ultima generación para el reemplazo de equipos obsoletos. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1450290727 | 206973140 | 206973140 | 2519229 |  | 54.2
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 206973140 | 206973140 | 2519229 | 1.21
00000050977 | Programa de adquisiciones para la reconfiguración del Sistema Institucional de Información SII para la operación de la CFE como Empresa Productiva del Estado | Adquisición de bienes para realizar las adecuaciones que requiere el Sistema Intitucional de Información para la operación de CFE como Empresa Producvtiva del Estado | CDMX., Gto., Jal., Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 258160889 | 0 | 0 | 0 |  | 89.28
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051147 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022 | Dotar de Equipo Diverso eficiente y adecuado para efectuar trabajos preventivos y/o correctivos de mantenimiento y atención de fallas en las SEs, LTs y Plantas Regeneradoras de Aceite en el ámbito de CFE Transmisión | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 379040881 | 44646011 | 44646011 | 20428321 |  | 16.05
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 44646011 | 44646011 | 20428321 | 45.75
00000051148 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LABORATORIOS SECUNDARIOS DE METROLOGÍA DE TRANSMISIÓN 2018 - 2019 | Adquirir equipo de laboratorio adecuado para efectuar pruebas y medición de los equipos eléctricos primarios y secundario de las especialidades técnicas como: control, comunicaciones, protecciones, subestaciones y líneas de Transmisión. | BC., BCS., Chis., CDMX., Sin., Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 116972385 | 0 | 31171907 | 451200 |  | 19.68
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 31171907 | 451200 | 1.44
00000051151 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN DE TRANSMISIÓN 2018 - 2021 | Contar con Equipo Operativo especial para las actividades de mantenimiento y diagnóstico operativo de los equipos eléctricos primarios y periféricos, además de la atención de fallas en la red, cumpliendo de los lineamientos vigentes de seguridad hacia el personal e instalaciones. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 600864191 | 226833497 | 226833497 | 31477294 |  | 71.23
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 226833497 | 226833497 | 31477294 | 13.87
00000051152 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO TODO TERRENO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2020 | Adquisición de equipo todo terreno para el personal que lleva a cabo labores de mantenimiento preventivo, correctivo y atención a emergencias por contingencias. | Ags., BC., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 149962661 | 0 | 0 | 0 |  | 48.05
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051153 | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 2018-2020 | Adquisición de Mobiliario y Equipo de Oficina para adecuar los espacios técnicos administrativos, que incluyen centros de capacitación, almacenes, laboratorios, talleres, centros de reparación y acopio, entre otros | Ags., Camp., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mich., Oax., SLP., Son., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 44341148 | 150000 | 3860723 | 493277 |  | 44.15
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 150000 | 3860723 | 493277 | 12.77
00000051155 | ADQUISICIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE CFE TRANSMISIÓN 2018 - 2022 | Sustitución de equipo informático obsoleto para estar en condiciones de soportar la ejecución del software corporativo y no corporativo, necesario para el desarrollo cotidiano de actividades por parte del personal de CFE Transmisión. | BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 214849452 | 32514476 | 32514476 | 0 |  | 5.31
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 32514476 | 32514476 | 0 | 0
00000051156 | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE CORPORATIVO Y NO CORPORATIVO DE CFE TRANSMISIÓN 2018-2022 | Mantener la cantidad correcta y el licenciamiento actualizado de Software al mejor costo y oportunidad. | BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 268850286 | 50066736 | 50066736 | 0 |  | 3.03
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 50066736 | 50066736 | 0 | 0
00000051158 | IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE MEDICION PARA EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA DE CFE TRANSMISION 2018-2020 | Adquisición de infraestructura necesaria para implementar Sistemas de Medición para el Mercado Eléctrico Mayorista en cumplimiento a requerimientos funcionales de CFE Transmisión, garantizando las liquidaciones al Transportista por el uso de red en los puntos de intercambio entre la RNT y las RGD. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 3189664978 | 1580486587 | 1580486587 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1580486587 | 1580486587 | 0 | 0
00000051228 | Captura de nuevos mercados para la SSG del LAPEM | Adquisición de equipos especializados para pruebas de laboratorio y campo en el rubro de tecnología de gasoductos, petroquimica, automotriz, aeronautica, etc. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 73696625 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051237 | Modernización de equipo de laboratorio de metrología. | Adquisición de equipos patron de última tecnología y de alta exactitud, para modernización al Laboratorio de Metrología del LAPEM, para mantenerlo como laboratorio de referencia y asegurar la calidad de las mediciones que se realizan en la CFE. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 45585548 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051324 | Centro de Pruebas a Tecnologías Renovables etapa II | Instalar un Campo Solar Fotovoltaico de Pruebas (CSFP) que opere de forma real, con capacidad de 180 kWp que este interconectado a la red eléctrica nacional, con diferentes tecnologías de generación solar fotovoltaica, a fin de aprovechar el recurso solar en la región. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 100314609 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000051389 | Construcción del Nuevo Túnel Vertedor y modificación de un túnel vertedor existente de la Central Hidroeléctrica Adolfo López Mateos (Infiernillo) | La obra está compuesta por un túnel a presión de 380 m de longitud y sección portal de 16 x 18 m, el cual descargará en un canal a cielo abierto de 250 m de longitud y con un ancho variable de 16 a 30 m. | Gro., Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1233492875 | 231319059 | 231319059 | 10757472 |  | 5.83
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 231319059 | 231319059 | 10757472 | 4.65
00000052120 | Adquisición nuevo software SICOM, SIRH, DOCUMENTUM y Especializado SEC | Adquisición de nuevo software 37,450 licencias perpetuas SICOM 15,500 licencias SIRH 1,950 licencias DOCUMENTUM 10,000 licencias ESPECIALIZADO 10,000 licencias de las áreas para los proximos 3 años | CDMX., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1819699238 | 979496860 | 979496860 | 38868675 |  | 8.24
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 979496860 | 979496860 | 38868675 | 3.96
00000052667 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MANIOBRA DE CFE TRANSMISIÓN 2018 -2022 | Adquisición de equipo de maniobra para los trabajos de mantenimiento, modernización y atención a emergencias causadas por desastres naturales como huracanes y terremotos entre otros que afecten a las Subestaciones y Líneas de Transmisión en el ámbito nacional. | Ags., BC., BCS., Camp., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 370096291 | 51707560 | 51707560 | 885104 |  | 5.86
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 51707560 | 51707560 | 885104 | 1.71
00000052668 | MODERNIZACION DE BLINDAJE DE LINEAS DE CFE TRANSMISION 2018 | Sustitución, instalación y/o construcción de componentes de líneas de trasmisión (ver especificación CFE DCDL TA01 de LAPEM) que por la problemática descrita, su estado físico y/o de operación, representan un riesgo de falla para la infraestructura. | BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Oax., Sin., Son., Tab., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 93582977 | 63506352 | 63506352 | 2560936 |  | 78.7
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 63506352 | 63506352 | 2560936 | 4.03
00000052670 | RED ELÉCTRICA INTELIGENTE CFE TRANSMISIÓN 2018-2021 | Adquisición de infraestructura y tecnologías para la implementación de una Red de Datos Operativa y de comunicación, Sistema de Control Supervisorio de las subestaciones de Subtrasmision y los Centros de Control | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 5643397214 | 1373935937 | 1373935937 | 601322809 |  | 66.35
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1373935937 | 1373935937 | 601322809 | 43.76
00000053702 | Compensación Capacitiva Baja California - Baja California Sur - Noroeste | Instalación de 8 capacitores en los niveles de tensión de 69 kv, 115 kv y 161 kv para un total de 124 MVAr, instalados en diferentes subestaciones en los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora. | BC., BCS., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 219922442 | 50050000 | 50050000 | 11281725 |  | 41.44
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 50050000 | 50050000 | 11281725 | 22.54
00000053706 | Compensación Capacitiva Occidente | Instalación de 8 capacitores en 115 KV para un total de 160.0 MVAr instalados en diferentes subestaciones de la República Mexicana | CDMX., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 221516040 | 50325000 | 50325000 | 0 |  | 41.22
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 50325000 | 50325000 | 0 | 0
00000053707 | GUADALAJARA INDUSTRIAL | Instalación de 4 autotransformadores de 75 MVA cada uno con relación de 230 69 kv; así mismo considera una línea de transmisión de 4.5 km-c en 230 kv y 20 km-c en 69 kv a ubicarse en el estado de Jalisco | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 840282700 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 6.78
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
00000054180 | SUMINISTRO DE ENERGÍA EN OAXACA Y HUATULCO | El proyecto contempla evitar el colapso de voltaje por la topología existente en la zona por depender de líneas de transmisión conectadas a puntos lejanos de inyección de energía y saturación de los circuitos que suministran a la ciudad de Oaxaca. | Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 952424547 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
00000054181 | POTRERILLOS BANCO 4 | Sustitución de dos autotransformadores de 100 MVA cada uno (230/115 kV) de la SE Potrerillos por un banco de transformación de mayor capacidad (375 MVA mas reserva de 400/115 kV), que alimente la red de 115 kV de la zona León directamente desde la red de 400 kV. | Ags., Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 911719910 | 72955000 | 72955000 | 1922308 |  | 45.83
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 72955000 | 72955000 | 1922308 | 2.63
00000054182 | CHICHÍ SUÁREZ BANCO 1 | Garantizar el servicio de energía eléctrica bajo condiciones operativas de continuidad y confiabilidad mediante la instalación de capacidad adicional de transformación, para atender las necesidades de oferta y demanda de Energía Eléctrica en el Estado de Yucatán. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 833114924 | 224931266 | 224931266 | 128513642 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 224931266 | 224931266 | 128513642 | 57.13
00000054183 | COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN SERI | Instalación de dos reactores de barra con capacidad de 50 MVAr cada uno, que se ubicarán en bahías independientes de la subestación Seri, en la zona Hermosillo, en el nivel de tensión de 400 kV. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 189968314 | 66000000 | 66000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 66000000 | 66000000 | 0 | 0
00000054185 | QUERÉTARO BANCO 1 (SUSTITUCIÓN) | Brindar confiabilidad a la zona industrial de la Ciudad de Querétaro elevando la capacidad de transformación y manteniendo estable la regulación de voltaje, Sustitución del Banco de Transformación 230/115 kV de 100 MVA de capacidad de la Subestación Querétaro por uno de 225 MVA | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 145923819 | 44001890 | 44001890 | 0 |  | 1.03
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 44001890 | 44001890 | 0 | 0
00000054187 | KILÓMETRO 110 - TULANCINGO | Brindar confiabilidad a la Zona Tulancingo en Hidalgo, al incrementar la capacidad de transmisión con la construcción Línea de Transmisión de 4.2 km-c en 85 kV para completar la LT existente Kilómetro 110 - Valle Tulancingo. | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 82828351 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054188 | TABASCO POTENCIA MVAR (TRASALADO) | Brindar confiabilidad a las zonas Villahermosa, Los Ríos y Chontalpa, en Tabasco y la región Peninsular ante contingencias sencillas en la Red Troncal de 400 kV, con el Traslado e instalación de un Reactor trifásico R9 de 400 kV y 63.5 MVAr en la Subestación Tabasco Potencia. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 77094753 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054190 | MANEADERO ENTRONQUE CIPRES - CAÑON | Brindar confiabilidad a las poblaciones al sur de Ensenada, BC al permitir descargar el flujo a través de la LT San Vicente - Cañón, con la construcción Línea de Transmisión Maneadero entronque Ciprés - Cañón. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 72496367 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054191 | DONATO GUERRA MVAR (TRASLADADO) | Brindar confiabilidad a la Red Troncal de 400 kV del Valle de México, con el traslado e instalación de los reactores R1 y R2 de 400 kV de compensación reactiva inductiva de 63.5 MVAR de la Subestación Temazcal II para instalarse en la Subestación Donato Guerra. | CDMX., Jal., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 71342599 | 7781970 | 7781970 | 7601668 |  | 1.92
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 7781970 | 7781970 | 7601668 | 97.68
00000054193 | AMOZOC Y ACATZINGO MVAR | Brindar confiabilidad hacia la zona Puebla evitando problemas de voltaje y falta de suministro energía eléctrica, con la instalación de tres Capacitores de 115 kV y 15 MVAr en la Subestaciones Acatzingo, Amozoc y la Esperanza. | CDMX., Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 36513355 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054194 | ALVARADO II Y SAN ANDRÉS II MVAR | Brindar confiabilidad a la zona de Los Tuxtlas en el estado de Veracruz, con la instalación de dos equipos Capacitores de 115 kV y 15 MVAr. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 36125857 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054195 | COMPENSACIÓN REACTIVA INDUCTIVA EN ESPERANZA | Brindar confiabilidad a la zona de la Costa de Hermosillo, Sonora, con la instalación de un equipo de compensación reactiva de 13.8 kV y 21 MVAr. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 20619557 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054196 | ESFUERZO MVAR | Brindar confiabilidad a la zona Poza Rica evitando problemas de suministro de energía eléctrica, con la instalación de un equipo Capacitor de 115 kV y 15 MVAr en la Subestación Esfuerzo. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 19258980 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054197 | IZÚCAR DE MATAMOROS MVAR | Brindar confiabilidad a la zona de Izúcar de Matamoros, Puebla y Huahuapan de León, Oaxaca, con la instalación de un equipo Capacitor de 115 kV y 12.5 MVAr. | CDMX., Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 18821456 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000054198 | FRONTERA COMALAPA MVAR | Brindar confiabilidad a la zona de San Cristóbal, Chiapas, evitando problemas de suministro de energía eléctrica, con la instalación de un equipo Capacitor de 115 kV y 7.5 MVAr en la Subestación Frontera Comalapa. | Chis., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 16639414 | 3846648 | 3846648 | 0 |  | 23.68
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 3846648 | 3846648 | 0 | 0
00000054199 | EL CARRIZO MVAR (TRASLADADO) | Evitar cortes de carga y contingencias para mantener la integridad del SEN en la zona Navojoa, a través de la construcción de dos bahías en la SE El Mayo para entrocar la LT Navojoa Industrial-El Carrizo para la instalación de un equipo de compensación capacitiva en la SE El Carrizo en 115 kV. | Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 11837434 | 2549353 | 2549353 | 0 |  | 16.5
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 2549353 | 2549353 | 0 | 0
00000054200 | ZONA LA LAGUNA | Garantizar el servicio de energía eléctrica bajo condiciones operativas de continuidad y confiabilidad mediante la instalación de capacidad adicional de transformación en la zona La Laguna. | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 925368957 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
00000057184 | EL ARRAJAL BANCO 1 Y RED ASOCIADA | Brindar confiabilidad a las poblaciones al sur de la Zona Ensenada, con la construcción de las Líneas de Transmisión Cerro Prieto II - El Arrajal y El Arrajal - San Felipe. Una nueva Subestación con 133 MVA de capacidad instalada de 230/115, una unidad monofásica de reserva de 33 MVA y 10 bahías. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1624044952 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
00000057189 | INCREMENTO DE CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN ENTRE LAS REGIONES PUEBLA-TEMASCAL, TEMASCAL-COATZACOALCOS, TEMASCAL-GRIJALVA, GRIJALVA-TABASCO Y TEMASCAL-IXTEPEC | Brindar confiabilidad al evitar problemas de restricción de transmisión en Red Troncal 400kV. Reemplazo de equipo terminal (TCs,trampas de onda) en circuitos Juile-IxtepecPot; PueblaII-San LorenzoPot; Ojo de AguaPot-PueblaII; Temascal II-MinatitlánII/ChinamecaPot; Manuel Moreno-Juile y Malpaso-Juile | Chis., CDMX., Oax., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1812811316 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
00000057410 | Aprovechamiento de Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones para terceros, etapa 1 | Aprovechamiento de Infraestructura aplicable a Telecomunicaciones para terceros, etapa 1, consiste en aprovechar el nicho de oportunidad que existe en el mercado de las telecomunicaciones, ya que no existen muchos operadores que comercialicen infraestructura pasiva de este tipo | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 546931482 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000057423 | Aprovechamiento de Infraestructura Aplicable a Telecomunicaciones para Interempresas, Etapa I. | Aprovechamiento de Infraestructura Aplicable a Telecomunicaciones para Interempresas Etapa I consiste en la prestación de servicios de telecomunicaciones y aprovechamiento del uso de la infraestructura para ofrecer una mezcla de servicios de la misma CFE sus Em Productivas Subsidiarias y Em Filiales | CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 270004149 | 116500000 | 116500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 116500000 | 116500000 | 0 | 0
00000057746 | Adquisición Generador Eléctrico para Máquina Diesel de Emergencia CNLV | Con la finalidad de eliminar posibles condiciones de indisponibilidad operativa por la pérdida de la capacidad para cumplir con la función para la cual fueron diseñados los Generadores Diesel de Emergencia y las bombas del sistema LPCS de ambas Unidades, causadas principalmente por la vida en servicio (desgaste normal) y así evitar que se presenten pérdidas por generación, es requerido la adquisición de un Generador Eléctrico (con las características de la Div. III) para las Máquinas Diesel de Emergencia y de un motor para las bombas del sistema LPCS como reemplazo en caso de presentarse falla en alguno de los actualmente instalados en ambas Unidades. | Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 84268094 | 40627064 | 40627064 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 40627064 | 40627064 | 0 | 0
00000057958 | Adquisición de Acometidas y Medidores de Distribución | Contar con equipo para la medición del servicio público de energía eléctrica | BC., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Hgo., Jal., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., SLP., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 19338310747 | 2646240046 | 2646240046 | 766105335 |  | 51.89
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 2646240046 | 2646240046 | 766105335 | 28.95
00000058016 | Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS I | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación I | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5032949636 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058020 | Mantenimiento unidades generadoras Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS II | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación II | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 17958895207 | 304037016 | 304037016 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 304037016 | 304037016 | 0 | 0
00000058028 | Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS III | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación III | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4542852359 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058031 | Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS IV | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación IV | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1448084965 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058032 | Mantenimiento unidades Turbogas convencional, Móviles y Ciclo Combinado EPS VI | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas Turbogas convencional, Móviles y de Ciclo Combinado, con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación VI | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6030337473 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058034 | Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS II | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS II | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 12459875315 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058035 | Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS IV | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS IV | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2479412244 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058036 | Mantenimiento unidades Carboeléctricas EPS VI | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Carbón con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS VI | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2892261244 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058042 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS I | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS I | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4992699344 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058043 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS II | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS II | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4666947847 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058044 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS III | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación III | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4142780830 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058047 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS IV | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS IV | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2533074106 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058050 | Mantenimiento unidades Vapor Convencional y Combustión Interna EPS VI | Mantenimiento a Unidades Generadoras Termoeléctricas de Vapor Convencional y Combustión Interna con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS VI | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2677371028 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058052 | Mantenimiento unidades Geotermoeléctricas EPS VI | Mantenimiento a Unidades Generadoras Geotermoeléctricas con la finalidad de conservar la capacidad, disponibilidad y la eficiencia térmica del parque de la EPS Generación VI | CDMX. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3000964518 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058054 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Noroeste 2019 - 2022 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Noroeste 2019 - 2022 | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 264300000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058055 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Norte (Boquilla y Colina) 2019-2022 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Norte (Boquilla y Colina) 2019-2022 | Chih., Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 785000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000058064 | Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHBS | Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHBS | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 353225000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061098 | Incremento de la eficiencia operativa en las Redes Generales de Distribución mediante la reducción de Pérdidas Técnicas | Reducción de pérdidas técnicas de energía eléctrica para cumplir con lo indicado en el Anexo D del Acuerdo CRE No. A/074/2015 | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 22896185801 | 4400761659 | 4400761659 | 298113657 |  | 41.47
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 4400761659 | 4400761659 | 298113657 | 6.77
00000061105 | Reemplazo del cable submarino de Isla Mujeres | Reemplazo del cable submarino de Isla Mujeres por daño y obsolescencia | CDMX., Q. Roo, Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 366980045 | 166721901 | 166721901 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 166721901 | 166721901 | 0 | 0
00000061107 | Conexión de la Isla de Holbox | Construcción de una subestación de energía eléctrica para sustituir la generación en la isla de Holbox y conectarla a la península | CDMX., Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 536125263 | 155493067 | 155493067 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 155493067 | 155493067 | 0 | 0
00000061113 | Modernización de Subestaciones de Distribución | Adquisición e instalación de equipo para la confiabilidad de las RGD | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1174309487 | 148824014 | 148824014 | 57075575 |  | 63.76
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 148824014 | 148824014 | 57075575 | 38.35
00000061128 | Escalamiento de la Medición a AMI | Escalar o convertir equipo electrónico a infraestructura de medición avanzada (AMI), esto permitirá la disminución de pérdidas no técnicas | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 8413000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061129 | Operación Remota y Automatismo en Redes de Distribución | Mejorar la confiabilidad para la operación y atención inmediata del suministro de energía eléctrica | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1866452152 | 655515071 | 655515071 | 0 |  | 68
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 655515071 | 655515071 | 0 | 0
00000061130 | Equipamiento de Vehículos Chasis con Equipo Hidráulico de CFE Distribución | Reemplazar equipo operativo que ha cumplido su vida útil o se encuentra dañado para garantizar el suministro de energía eléctrica y la seguridad del personal, mejorando la confiabilidad y calidad en el servicio. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9167635236 | 0 | 0 | 0 |  | 8.44
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061131 | Equipo de Cómputo, Comunicaciones y Dispositivos Móviles para Distribución | Reemplazar el equipo informático y de comunicación que ha cumplido su vida útil o se encuentra dañado, para garantizar las operaciones del suministro de energía eléctrica, mejorando la confiabilidad y calidad en el servicio a los usuarios. | BC., BCS., Chis., CDMX., Dgo., Gto., Jal., Mich., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Son., Tamps., Tlax., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1954458558 | 522864109 | 522864109 | 55089915 |  | 31.27
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 522864109 | 522864109 | 55089915 | 10.53
00000061132 | Regularización de colonias populares | Regularizar usuarios de energía eléctrica que no tienen medición ni cuentan con instalaciones eléctricas normalizadas y que tienen uso de suelo regularizado en colonias populares. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 332536857 | 15463113 | 15463113 | 2275267 |  | 88.24
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 15463113 | 15463113 | 2275267 | 14.71
00000061151 | Lebaron Banco 1 | Construcción de una nueva subestación para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 56056778 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061152 | Pacifico Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 48876898 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061154 | Fresnillo Sur Bco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 21626989 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061155 | Campo Setenta y tres bco. 1 | Proyecto nuevo para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 55657150 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061156 | Acayucan Bcos. 1 y 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 72900353 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061158 | Victoria Potencia Bco. 1 | Proyecto nuevo para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 51541475 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061159 | Puebla uno SF6 Bco. 1 (sust) | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 25797991 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061160 | San Cristóbal Bco. 1 | Proyecto nuevo para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 64901122 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061161 | Umán Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 40663046 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061162 | Tempoal Dos Bco.2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 51988547 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061164 | Morelos Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Coah. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 43876172 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061165 | Tuzania Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 81507364 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061166 | Alom Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 46729270 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061169 | Tlajomulco Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 81507364 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061172 | Valle de Aguascalientes Bco. 1 | Proyecto nuevo para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Ags. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 61724691 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061174 | Rio Sonora Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 73370024 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061176 | Mazatlán Oriente Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 58141628 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061177 | La Salada Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 34497179 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061178 | El Capulín Banco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 59617521 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061181 | Buenavista Banco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 51469539 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061182 | Sauzal Banco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 56034878 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061184 | Viñedos Banco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Coah., CDMX. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 58690989 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061185 | Hunxectaman Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 61971304 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061187 | Oxtankah Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 58915183 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061189 | Traconis Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 63758958 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061190 | Berriozábal Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 52464290 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061192 | Luis Gil Perez Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 61890691 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061195 | Pedregal Bco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 61101667 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061196 | Campos Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Col. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 77050481 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061197 | Laguna de Miralta Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 69564572 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061198 | Bajío (antes La Primavera) Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 90628259 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061200 | El llano Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | CDMX., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 51762208 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061202 | Compuertas Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 59828479 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061203 | Cuatro Siglos Banco 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 53357527 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061207 | Lázaro Cardenas Bco. 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Q. Roo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 25867124 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061209 | Xcalacoco Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 33294456 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061215 | Mazatan Bco. 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 27215210 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061217 | Tapachula Aeropuerto Bco. 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 30003559 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061218 | Buena Vista Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 51434324 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000061220 | Encantada Bco. 1 | Proyecto para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (a realizar por CFE Transmisión y CFE Distribución). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 70734853 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062345 | Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 1 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Carbón II Unidad 1 durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 947262384 | 0 | 0 | 0 |  | 50.42
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062346 | Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 2 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Carbón II U2, durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1018012587 | 0 | 0 | 0 |  | 54.18
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062347 | Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 3 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Carbón II Unidad 3, durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1000887889 | 0 | 38264320 | 21706399 |  | 24.92
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 38264320 | 21706399 | 56.72
00000062348 | Mantenimiento 2019-2020 CT Carbón II Unidad 4 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Carbón II U4, durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1164826549 | 0 | 39321431 | 11493900 |  | 36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 39321431 | 11493900 | 29.23
00000062349 | Mantenimiento 2019-2020 CCC San Lorenzo Potencia | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado San Lorenzo Potencia durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | Mor., Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 948228222 | 0 | 19916631 | 26852 |  | 56.07
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 19916631 | 26852 | 0.13
00000062350 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Tula | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Tula durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gto., Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 613097321 | 0 | 0 | 0 |  | 34.81
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062351 | Refaccionamiento, equipo y componentes para Unidades Generadoras de la SPHBS | Refacciones, componentes y equipos para las 18 C.H.´s de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. Lo cual tiene el objetivo de rehabilitar y/o sustituir aquellos componentes que están muy cercanos al final de su vida útil derivado de los años de operación o que presentan obsolescencia y un grado de deterioro que compromete la confiabilidad operativa, además de equipar unidades generadoras que por el año de construcción de la central hidroeléctrica carecen de equipos de nueva tecnología que permite la optimización de la operación, monitoreo remoto e impactan en el desempeño operativo, de tal manera que se logre aumentar la confiabilidad de las unidades generadoras y extender la vida útil de los equipos. | Jal., Mich., Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 253046923 | 0 | 0 | 0 |  | 21.52
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062352 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 8 | El Objetivo principal del Programa de Inversión ¿Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 8¿ es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad (248 MW) y conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 773061156 | 0 | 24212514 | 215385 |  | 36.15
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 24212514 | 215385 | 0.88
00000062353 | Mantenimiento 2019 CCC Presidente Juárez Unidad 9 | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 9" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad (230 MW) y conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC., BCS., Col., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1129436866 | 0 | 0 | 0 |  | 12.77
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062354 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 10 y 11 | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CCC Presidente Juárez Unidad 10 y 11" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva del paquete de Ciclo Combinado No.3 (265 MW) y conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 152115851 | 0 | 0 | 0 |  | 22.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062355 | Mantenimiento 2019-2020 Central Santa Rosalia | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2019-2020 Central Santa Rosalía es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Combustión Interna y Unidades Móviles de Emergencia (de tecnología Combustión Interna) de la Central CCI Santa Rosalía y unidad Fotovoltaica de la CFV Santa Rosalía, que suman una Capacidad Efectiva de 9.9 MW; y conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 125052297 | 0 | 0 | 0 |  | 4.42
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062356 | Mantenimiento 2019-2020 Turbogas y UMEs EPS III | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 Turbogas y UME´s EPS III" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología Turbo Gas de la EPS III, fijas y UME´s, que suman una Capacidad Efectiva de 396.7 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa de los Sistemas Eléctricos donde se encuentran ubicadas las Unidades. | BC., BCS., CDMX., Mex., Sin., Son., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 500092527 | 421190000 | 374229677 | 0 |  | 14.04
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 421190000 | 374229677 | 0 | 0
00000062357 | Mantenimiento 2019-2020 Central Pdte. Emilio Portes Gil | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 Central Pdte. Emilio Portes Gil" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología Ciclo Combinado y Vapor Convencional de la CCC y CT Pdte. Emilio Portes Gil, que suman una Capacidad Efectiva de 511.1 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Tab., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 345176997 | 0 | 0 | 0 |  | 23.58
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062358 | Mantenimiento 2019-2020 CT Francisco Villa | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT Francisco Villa" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Francisco Villa, que suman una Capacidad Efectiva de 300 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Chih., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 163547870 | 0 | 0 | 0 |  | 35.86
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062359 | Mantenimiento 2019-2020 CT Presidente Juárez | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT Presidente Juárez" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Francisco Villa, que suman una Capacidad Efectiva de 320 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 295716015 | 0 | 0 | 0 |  | 12.24
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062360 | Mantenimiento 2019-2020 CT Puerto Libertad | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT Puerto Libertad" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Puerto Libertad, que suman una Capacidad Efectiva de 632 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 523189872 | 0 | 0 | 0 |  | 21.98
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062361 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Gómez Palacio | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CCC Gómez Palacio" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Ciclo Combinado de la CCC Gómez Palacio, que suman una Capacidad Efectiva de 239.8 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 376206766 | 0 | 16274093 | 11061943 |  | 13.22
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 16274093 | 11061943 | 67.97
00000062362 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Ciclo Combinado de la CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno, que suman una Capacidad Efectiva de 1,453.908 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 548386977 | 0 | 0 | 0 |  | 31.26
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062363 | Mantenimiento 2019-2020 CT Gral. Manuel Álvarez Moreno | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT Gral. Manuel Álvarez Moreno" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Gral. Manuel Álvarez Moreno, que suman una Capacidad Efectiva de 600 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 529605801 | 0 | 19683933 | 360496 |  | 24.84
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 19683933 | 360496 | 1.83
00000062364 | Mantenimiento 2019-2020 CT José Aceves Pozos | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT José Aceves Pozos" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT José Aceves Pozos, que suman una Capacidad Efectiva de 616 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 650225272 | 0 | 23784070 | 4605755 |  | 26.66
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 23784070 | 4605755 | 19.36
00000062365 | Mantenimiento 2019-2020 CT Juan De Dios Bátiz Paredes | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019-2020 CT Juan de Dios Bátiz Paredes" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Juan de Dios Bátiz Paredes, que suman una Capacidad Efectiva de 320 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 120036204 | 0 | 2909299 | 2909299 |  | 68.96
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 2909299 | 2909299 | 100
00000062366 | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Carlos Ramírez Ulloa | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Refaccionamiento 2019-2023 CH Carlos Ramírez Ulloa" es adquirir el refaccionamiento necesario para cumplir con las disposiciones generales para la operación en estado operativo normal del SEN establecidos en el Código de Red y el que se requiere en los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva que suman 600 MW de las Unidades de tecnología Hidroeléctrica de la CH Carlos Ramírez Ulloa; así como mantener su confiabilidad operativa y disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 51712391 | 0 | 0 | 0 |  | 39.05
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062368 | Refaccionamiento 2019-2023 C.H. Falcon y La Amistad | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Refaccionamiento 2019-2023 CH Falcón y La Amistad" es adquirir el refaccionamiento necesario para cumplir con las disposiciones generales para la operación en estado operativo normal del SEN establecidos en el Código de Red y el que se requiere en los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva que suman 31.5 y 66.0 MW de las Unidades de tecnología Hidroeléctrica de la CH Falcón y La Amistad respectivamente; así como mantener su confiabilidad operativa y disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Coah., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 116653261 | 0 | 0 | 0 |  | 10.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062370 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Empalme II | Mantenimiento 2019-2020 CCC Empalme II: Servicios de garantía y funcionamiento y mantenimiento rutinario. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 188861628 | 0 | 5030831 | 237895 |  | 45.31
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 5030831 | 237895 | 4.72
00000062371 | Mantenimiento 2019-2020 Central Samalayuca | Mantenimiento 2019-2020 Central Samalayuca: MANTTO MAYOR SYD U7 (85 D) 2019, MANTTO MAYOR SYD U8 (85 D) 2019, MANTTO MAYOR SYD U5 (60 D) 2019, MANTTO MAYOR SYD U6 (60 D) 2019, MANTTO BOROSCOPIA SYD U3 (8 D) 2020, MANTTO SEMESTRAL SYD U4(8 D) 2020, MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (8 D) 2020, MANTTO SEMESTRAL SYD U8 (8 D) 2020, MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (8 D) 2020, MANTTO SEMESTRAL SYD U6 (8 D) 2020, MANTTO ANUAL SYC U2 (20 D) 2019, MANTTO SEMESTRAL SYC U1 (25 D) 2019, MANTTO ANUAL SYC U2 (30 D) 2020 VALVULAS. | Chih., Dgo., NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1166252634 | 0 | 40765401 | 40765401 |  | 38.06
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 40765401 | 40765401 | 100
00000062372 | Mantenimiento 2019-2020 Turbogas EPS IV | MANTTO COMBUSTION FUN-U1 (14 D) 2019, MANTTO INSP BOROSCOPIA INJ-U6 (5 D) 2019, INSP COMBUSTOR U1 PUI (15 D) 2019, INSP COMBUSTOR U2 PUI (15 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA LGA U6 (5 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA LGA U7 (5 D) 2019, MANTTO COMBUSTION LEO-U1 (14 D) 2019, MANTTO COMBUSTION MON-U2 (20 D) 2019, MANTTO COMBUSTION MON-U1 (10 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA PQE-U3 (5 D) 2019, MANTTO MAYOR PQE-U4 (60 D) 2019, MANTTO COMBUSTION TEC-U1 (14 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA U4 TIJ (6 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA U5 TIJ (6 D) 2019, INSPECCION BOROSCOPICA U6 TIJ (6 D) 2019, MANTTO MAYOR U1 TIJ (30 D) 2019, MANTTO MAYOR U2 TIJ (30 D) 2019, MANTTO MAYOR U3 TIJ (45 D) 2019, MANTTO COMBUSTION UNI-U1 (14 D) 2019, MANTTO MAYOR CZU-U1 (45 D) 2020, MANTTO PARTES CALIENTES CZU-U2 (30DMANTTO MAYOR U6 INJ (60 D) 2019)2020, MANTENIMIENTO RUTINARIO FUN (365 D) 2020, MANTTO MAYOR FUN-U1 (60 D) 2020, INSP COMBUSTOR U1 PUI (15 D) 2020, INSP COMBUSTOR U2 PUI (15 D) 2020 | BC., BCS., Coah., Chih., Dgo., NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 315549318 | 0 | 9939979 | 867290 |  | 49.56
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 9939979 | 867290 | 8.72
00000062373 | Mantenimiento 2019-2020 CT Manzanillo II | Mantenimiento 2019 CT Manzanillo II: MANTTO MAYOR TU MNV U-11 (45 D) 2019, MANTTO ANUAL VG MNV U-12 (30 D) 2019, MANTTO ANUAL VG MNV U-11 (30 D) 2020, MANTTO MAYOR TU AP MNV U-12 (45 D)2020. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 613934443 | 0 | 0 | 0 |  | 8.85
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062374 | Mantenimiento 2019-2020 CT Punta Prieta | Mantenimiento 2019-2020 CT Punta Prieta: MANTTO 1RO.SEMESTRAL U3 PUD (7 D) 2019, MANTTO 1RO.SEMESTRAL U1 PUD (15 D) 2019, MANTTO ANUAL VALV TURB U2 PUD (30D) 2019, MANTTO ANUAL VALV TURB U3 PUD (30D) 2019, MANTTO 2DO.SEMESTRAL U3 PUD (7 D) 2019, MANTTO ANUAL VALV TURB U1 PUD (30D) 2019, MANTTO 1RO.SEMESTRAL U2 PUD (15 D) 2019. MANTTO 1RO.SEMESTRAL U3 PUD (15 D) 2020, MANTTO ANUAL VALV TURB U2 PUD (30D) 2020, MANTTO 1RO.SEMESTRAL U1 PUD (15 D) 2020, MANTTO 1RO.SEMESTRAL U2 PUD(15 D) 2020, MANTTO ANUAL VALV TURB U3 PUD (30D) 2020, MANTTO 2DO.SEMESTRAL U3 PUD (15 D) 2020, MANTTO EXTRA CONV GAS U1 PUD (120D) 2020, INSP COMBUSTOR U1 PUI (15 D) 2019, INSP COMBUSTOR U2 PUI (15 D) 2019, INSP PARTES CALIENTES U1 PUI (15 D) 2020, INSP COMBUSTOR U2 PUI (15 D) 2020. | BCS., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 400704256 | 0 | 0 | 0 |  | 26.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062375 | Programa de Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica EPS IV 2019 - 2023 | Con este programa de Refaccionamiento se pretende refaccionar las Centrales H. Manuel Moreno Torres (Chicoasén) y Belisario Dominguez (Angostura) para restaurar equipo dañado, obsoleto y en mal funcionamiento | Chis., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 176204749 | 0 | 0 | 0 |  | 90
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062376 | Mantenimiento 2019 Centrales Renovables Geotermia Cerro Prieto | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019 Centrales Geotérmicas SPTP" es mantener la Capacidad Efectiva integrado de Unidades 5,6,7,8,9,10,11,12,13 de la CG Cerro Prieto para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 560240636 | 0 | 0 | 0 |  | 63.36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062377 | Mantenimiento 2019 Centrales Renovables Geotermia Tres Virgenes | El Objetivo principal del Programa de Inversión "Mantenimiento 2019 Central Geotérmica Tres Vírgenes SPTP" es mantener los 10 MW de Capacidad Efectiva integrado de las Unidades 1 y 2 de la C.G. Tres Vírgenes, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 138028800 | 0 | 6424108 | 6424108 |  | 6.69
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 6424108 | 6424108 | 100
00000062378 | Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo I | El objetivo principal del Programa de Inversion "Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo I EPS VI Generación 2019-2020" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Temascal, Mazatepec, Chilapan, Tuxpango, Ixtaczoquitlan, Texolo, Minas, Encanto , que suman una capacidad de 667.2 MW; conservar, así como recuperar, su eficiencia para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Oax., Pue., SLP., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 335546978 | 0 | 0 | 0 |  | 71.56
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062379 | Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo II | El objetivo principal del Programa de Inversion "Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo II EPS VI Generación 2019-2020" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Jose Cecilio del Valle, Tamazulapan, Bobana, Schpoina, que suman una capacidad de 30.84 MW; conservar, así como recuperar, su eficiencia para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Chis., Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 81587293 | 0 | 0 | 0 |  | 84.08
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062380 | Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo III | El objetivo principal del Programa de Inversion "Refaccionamiento Mayor a Centrales Hidroeléctricas Grupo III EPS VI Generación 2019-2020" es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Ambrosio Figueroa, Colotlipa, Portezuelos I, Portezuelos II , que suman una capacidad de 42.12; conservar, así como recuperar, su eficiencia para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Gro., Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 38697446 | 0 | 0 | 0 |  | 24.78
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062381 | Estudios de Preinversiónpara el desarrollo de las áreas Geotérmicas asignadas por la SENER a la CFE, Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos | El presente proyecto plantea llevar a cabo estudios de preinversión, que van desde la contratación de estudios de exploración, hasta la perforación de pozos en diferentes áreas geotérmicas de la República Mexicana, a fin de comprobar la existencia de recurso geotérmico para la generación de energía eléctrica. Luego de realizar estos estudios de preinversión, la empresa podrá analizar si es técnica y económicamente factible desarrollar proyectos de generación en los sitios evaluados. | CDMX., Ver. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 551236071 | 116034081 | 116034081 | 47094541 |  | 15.65
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 116034081 | 116034081 | 47094541 | 40.58
00000062382 | Estudios de Preinversión de Energía Renovable en la República Mexicana GPG | El estudio de preinversión de energía renovable en la República Mexicana, plantea la contratación de estudios de interconexión y evaluación de impacto social, que permitan cumplir con la normativa vigente en materia de desarrollo de centrales eléctricas. De igual forma, se incluye la contratación de estudios de caracterización del recurso eólico, solar y biomasa en diferentes sitios de la República Mexicana, a fin de obtener una serie de datos horarios para simular la cantidad de energía que puede generarse en un sitio determinado, en este punto la empresa podrá analizar si es técnica y económicamente factible desarrollar proyectos de generación en estos sitios. Finalmente se plantea la instalación de estaciones anemométricas de 80 y 100 metros con objeto de validar los datos sintéticos obtenidos en la caracterización, dando mayor certeza a la generación estimada para el proyecto. | CDMX. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 41661880 | 11745919 | 11745919 | 15090 |  | 4.59
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 11745919 | 11745919 | 15090 | 0.12
00000062442 | Mantenimiento 2019 Central Valle de México | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras de la Central Valle de Mexico durante el periodo 2019, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | BC., CDMX., Gto., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1153070815 | 0 | 0 | 0 |  | 68.66
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062444 | Mantenimiento 2019 CCC Chihuahua II | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Chihuahua II durante el periodo 2019, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1059064187 | 0 | 18288521 | 14193461 |  | 64.63
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 18288521 | 14193461 | 77.6
00000062445 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Poza Rica | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Poza Rica durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 378554254 | 0 | 0 | 0 |  | 86.47
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062446 | Mantenimiento 2019-2020 CCI Gral. Agustín Olachea Avilés | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Combustión Interna Gral Agustín Olachea Avilés durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | BCS., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 415984479 | 0 | 18521028 | 10625742 |  | 13.03
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 18521028 | 10625742 | 57.37
00000062447 | Mantenimiento 2019-2020 CT Altamira | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Termoeléctrica Convencional Altamira durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 774176983 | 0 | 0 | 0 |  | 3.9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062448 | CT Guadalupe Victoria Mantenimiento 2019-2020 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Termoeléctrica Convencional Guadalupe Victoria durante el periodo 2019 - 2020, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 511797524 | 0 | 21651320 | 10006139 |  | 16.85
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 21651320 | 10006139 | 46.21
00000062502 | Suministro e Instalación del Sistema Supervisorio de Bombas de Recirculación de Reactor U1 y U2 | Adquisición e instalación de un sistema de monitoreo continuo de vibraciones en las Bombas de Recirculación con el fin de tener datos de las variables de monitoreo para generar tendencias y análisis de comportamiento que determinen acciones preventivas para evitar daños en los equipos. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 49994255 | 11783723 | 11783723 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 11783723 | 11783723 | 0 | 0
00000062503 | Reemplazo de Unidades Motoras de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde | Adquisición de: Draga Marina, Camión Vactor, Montacargas, Plantas de Emergencia y Transformadores, Grúas Hidráulicas sobre Camión, Barcaza y Lancha con motor. | CDMX., Sin., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 353616615 | 66549213 | 66549213 | 0 |  | 3.62
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 66549213 | 66549213 | 0 | 0
00000062605 | Mantenimiento 2019 Centrales Termoeléctricas SPTP | El Objetivo principal del Programa de Inversión ¿Mantenimiento 2019 Centrales Termoeléctricas SPTP¿ es mantener los 671.5 MW de Capacidad Efectiva integrado de las Unidades 3 y 4 de la CT Carlos Rodríguez Rivero de 316.0 MW, las Unidades 2, 3 y 4 de la CT Lerma de 112.50 MW, de las unidades 1 y 2 de la CT Mérida y CT Felipe Carrillo Puerto de 168.00 MW y 75.00 MW respectivamente, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Camp., Son., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 439657534 | 0 | 0 | 0 |  | 92.77
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062607 | Mantenimiento 2019 CT Pdte. Adolfo López Mateos Rec. U4 | Mantenimiento a 350.00 MW de la Central Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos Unidad No. 4. Tipo de Tecnología: Termoeléctrica Convencional. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 465563162 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062609 | Mantenimiento 2019 CCC Cogeneración Salamanca | Mantenimiento a 393.00 MW de la Central Ciclo Combinado Cogeneración Salamanca. Tipo de Tecnología Cogeneración. | CDMX., Gto., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 365474664 | 0 | 0 | 0 |  | 38.7
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062610 | Mantenimiento 2019-2020 CCC Dos Bocas | Mantenimiento a 226.00 MW de la Central Ciclo Combinado Dos Bocas. Tipo de Tecnología: Termoeléctrica. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 493492285 | 0 | 22546525 | 22546525 |  | 97.41
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 22546525 | 22546525 | 100
00000062611 | Mantenimiento 2019 Central Huinalá I | Mantenimiento a 1200 MW de la Central Ciclo Combinado Huinalá I. Tipo de Tecnología: Termoeléctrica Convencional. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 218371402 | 0 | 0 | 0 |  | 41.79
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062612 | Mantenimiento 2019 CCC Huinalá II | Mantenimiento a 471.18 MW de la Central Ciclo Combinado Huinalá II. Tipo de Tecnología Termoeléctrica Convencional. | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 445461472 | 0 | 15950720 | 15950720 |  | 27.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 15950720 | 15950720 | 100
00000062613 | Mantenimiento 2019 Centrales de Combustión Interna SPTP | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2019 Centrales Combustión Interna SPTP es mantener la Capacidad Efectiva integrado de Unidades 1, 2,3, 4 y 5 de la CCI Guerrero Negro II y las Unidades 6, 7, 8, 9 y UME-21 de la CCI Hol-Box respectivamente, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | BCS., CDMX., Q. Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 107653636 | 0 | 0 | 0 |  | 72.57
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062614 | Mantenimiento 2019 Centrales Eólicas y Fotovoltáicas SPTP | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2019 Centrales Eólicas y Fotovoltáicas SPTP es mantener los 91.15 MW de Capacidad Efectiva integrado de las Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la C.E. La Venta 84.65 MW, la Unidad 8 de la C.E. Yuumil¿iik 1.5 MW y la Unidad 14 de la C.F.V. Cerro Prieto 5 MW respectivamente, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | BC., BCS., Oax., Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 192174774 | 0 | 0 | 0 |  | 88.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062615 | Mantenimiento 2019 Centrales Generadoras Geotermoeléctricas SPTS | Mantenimiento a 321.00 MW de las Centrales Geotermoeléctricas Humeros y Los Azufres. Tipo de Tecnología Geotermoeléctrica. | Mich., Pue., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 482601536 | 0 | 0 | 0 |  | 57.73
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062641 | Mantenimiento 2019-2020 CCC El Sauz | Mantenimiento 2019-2020 Central Ciclo Combinado El Sauz | Gro., Mor., Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 827156628 | 0 | 0 | 0 |  | 37.55
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062643 | Mantenimiento 2019-2020 Central de Combustión Interna Baja California Sur | Mantenimiento 2019-2020 Central de Combustión Interna Baja California Sur | BCS., Col., Sin., Son., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 905996579 | 0 | 35684245 | 7173720 |  | 21.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 35684245 | 7173720 | 20.1
00000062644 | Mantenimiento 2019-2020 Generación Distribuida I | El objetivo es recuperar la capacidad decrementada, mantener los parámetros de capacidad efectiva de 288 MW (C.TG Aragón , C.TG Atenco, C.TG Coapa, C.TG Coyotepec Unidad 01, C.TG Coyotepec U-02, C.TG Cuautitlán, C.TG Ecatepec, C.TG Victoria y C.TG Villa de las Flores con una capacidad de 32 MW por unidad) disponibilidad y eficiencia térmica nominales, reparar los equipos principales así como sustituir los componentes de los equipos principales y auxiliares que integran el parque de generación de la Región de Generación del Valle de México localizadas en el Estado de México y la Ciudad de México. | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1092640929 | 0 | 0 | 0 |  | 28.48
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062645 | Mantenimiento 2019-2020 Generación Distribuida II | El objetivo es recuperar la capacidad decrementada, mantener los parámetros de capacidad efectiva de 244 MW (Iztapalapa, Magdalena, Nonoalco, Remedios, Santa Cruz y Vallejo, con una capacidad de 32 MW por unidad) disponibilidad y eficiencia térmica nominales, reparar los equipos principales así como sustituir los componentes de los equipos principales y auxiliares que integran el parque de generación de la Región de Generación del Valle de México localizadas en el Estado de México y la Ciudad de México. | CDMX., Gto., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1110773078 | 0 | 99766 | 99766 |  | 27.37
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 99766 | 99766 | 100
00000062646 | Mantenimiento 2019 CT Francisco Pérez Ríos | Mantenimiento 2019 Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos | BC., Hgo., SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 773271131 | 0 | 0 | 0 |  | 40.35
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062647 | Mantenimiento 2019-2020 Central Termoeléctrica Salamanca | Mantenimiento 2019-2020 Central Termoeléctrica Salamanca | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 663862040 | 0 | 0 | 0 |  | 11.55
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062648 | Mantenimiento 2019-2020 Central Termoeléctrica Villa De Reyes | Se tiene como objetivo recuperar la capacidad derrateada, mantener los parámetros de capacidad efectiva de 700 MW, disponibilidad y eficiencia térmica nominales, reparar los equipos principales, así como sustituir los componentes de los equipos principales y auxiliares que componen las Unidades generadoras pertenecientes a la Central Termoeléctrica Villa de Reyes. | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 646469038 | 0 | 18290246 | 18192196 |  | 52.9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 18290246 | 18192196 | 99.46
00000062649 | Modernización Generadores Eléctricos CH's EPS I Región Noroeste (1 y 2 CH El Novillo, CH Sanalona, CH Humaya y CH El Fuerte) | Modernización Generadores Eléctricos CH's EPS I Región Noroeste (Reemplazo por degradación de devanados de estator de generador unidades 1 y 2 CH El Novillo, unidades CH´s Sanalona, Humaya y El Fuerte) | Chih., Mich., Sin., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 443282390 | 0 | 0 | 0 |  | 25.72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062650 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Noroeste 2019 - 2022 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas región Noroeste EPS I 2019 - 2023 (centrales hidroeléctricas Pdte. Plutarco Elias Calles "El Novillo", Oviachic, Mocúzari, 27 de Septiembre "El Fuerte", Luis Donaldo Colosio Murrieta "Huites", Bacurato, Humaya, Salvador Alvarado "Sanalona" y Profr. Raúl J. Marsal "Comedero") | Chih., Sin., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 279307275 | 0 | 0 | 0 |  | 18.67
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062651 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas ESP I - Región Grijalva (Malpaso y Peñitas) 2019-2023 | Programa de Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas región Grijalva EPS I 2019 - 2023. Este programa consiste en las inversiones para la adquisición de refaccionamiento de las áreas mecánica, eléctrica, instrumentación y control/protecciones de las centrales hidroeléctricas Malpaso y Angel Albino Corzo "Peñitas". Equipamiento necesario para mantener la confiabilidad de esas unidades generadoras para la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista. | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 484559066 | 0 | 0 | 0 |  | 95
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062652 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Ixtapantongo EPS I 2019-2021 | Programa de Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas región Ixtapantongo EPS I 2019 - 2023. Este programa consiste en las inversiones para la adquisición de refaccionamiento de las áreas mecánica, eléctrica, instrumentación y control/protecciones de las centrales hidroeléctricas Fernando Hiriart Balderrama "Zimapán", Santa Bárbara y Tingambato. Equipamiento necesario para mantener la confiabilidad de esas unidades generadoras para la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista. | Gro., Hgo., Mex., Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 150599359 | 0 | 0 | 0 |  | 58.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062654 | Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas EPS I - Región Norte (Boquilla y Colina) 2019-2022 | Programa de Refaccionamiento Mecánico, Eléctrico, Equipo Control/Protección de las Centrales Hidroeléctricas región Norte EPS I 2019 - 2023. Este programa consiste en las inversiones para la adquisición de refaccionamiento de las áreas mecánica, eléctrica, instrumentación y control/protecciones de las centrales hidroeléctricas Boquilla y Colina. Equipamiento necesario para mantener la confiabilidad de esas unidades generadoras para la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista. | Chih., Mich., Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 41411909 | 0 | 0 | 0 |  | 54.67
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000062655 | Estabilización márgen derecha CH Huites, Vertedor Novillo e inyección Huites 2019 | Proyectos Civiles Centrales Hidroeléctricas Noroeste (Estabilización margen derecha C.H. Huites, modernización vertedor Novillo, inyección Huites). Las centrales en cuestión son: C.H. Pdte. Plutarco Elías Calles y C.H. Luis Donaldo Colosio ¿Huites¿. Estas centrales se encuentran localizadas en la región Noroeste de México; en los estados de Sonora y Sinaloa, con capacidad instalada total de 346 MW, que se despachan de acuerdo a la demanda del Sistema Eléctrico en su área Noroeste. Estas unidades de Generación contribuyen a la Regulación de Voltaje, Frecuencia y a la demanda de Potencia Activa y reactiva del sistema interconectado nacional. La red de transmisión asociada no sufrirá modificaciones con la realización del proyecto. | Sin., Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 90989542 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065212 | Mantenimiento de Líneas de Transmisión de la EPS CFE Transmisión 2020 | Sustitución de elementos en las líneas de transmisión de la que presentan problemática de acuerdo con inspecciones técnicas, estudios del Laboratorio de Pruebas Equipos y Materiales (LAPEM) | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 742200811 | 210946361 | 210946361 | 67201302 |  | 69.76
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 210946361 | 210946361 | 67201302 | 31.85
00000065227 | Irapuato II Banco 3 (traslado) | El proyecto consiste en la construcción de Obra Civil y Electromecánica de 4 (cuatro) Autotransformadores monofásicos de 133.3 MVA, 230 KV/115 KV. El proyecto de la LT Irapuato I - Irapuato II contempla la recalibración de los dos circuitos, se construirá de forma aérea, inicia en la SE Irapuato I y finaliza en la SE Irapuato II. | Ags., CDMX., Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 208844813 | 19468000 | 19468000 | 7578503 |  | 62.82
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 19468000 | 19468000 | 7578503 | 38.92
00000065272 | Proyecto de infraestructura económica | El proyecto consiste en la modernización de medio ciclo de vida para 7 CEV's y sustitución de 1 CEV con una capacidad total de 2,215 MVAr. | Ags., Camp., Col., CDMX., Jal., Mex., Mich., NL., Oax., Q. Roo, SLP., Son., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1437016743 | 382577853 | 382577853 | 0 |  | 0.17
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 382577853 | 382577853 | 0 | 0
00000065273 | Chihuahua Norte Bco.5 | El alcance de este proyecto considera la adición de 300 MVA en la subestación Chihuahua Norte y el traslado de 100 MVA a la subestación Ávalos, de tal manera que se tenga uniformidad en los recursos de transformación entre estas dos fuentes de suministro para operar la red de forma más confiable. | Chih., CDMX., Dgo., Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 348180034 | 210699191 | 210699191 | 0 |  | 1.85
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 210699191 | 210699191 | 0 | 0
00000065274 | Compensación capacitiva en la zona Querétaro | El alcance del proyecto considera la adición de 135 MVAr de capacidad en la zona Querétaro | CDMX., Jal., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 94926400 | 32060241 | 32060241 | 0 |  | 11.58
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 32060241 | 32060241 | 0 | 0
00000065275 | Irapuato II Banco 3 (traslado) | El proyecto consiste en la construcción de Obra Civil y Electromecánica de 4 (cuatro) Autotransformadores monofásicos de 133.3 MVA, 230 KV/115 KV. El proyecto de la LT Irapuato I - Irapuato II contempla la recalibración de los dos circuitos, se construirá de forma aérea, inicia en la SE Irapuato I y finaliza en la SE Irapuato II. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 208844814 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065276 | Jiménez, Las Norias y San Fernando MVAr | El proyecto consiste en la instalación de tres bancos de capacitores de 5 MVAr en el nivel de tensión de 115 kV, uno en cada una de las tres subestaciones que se encuentran conectadas de la Línea de Subtransmisión radial. | NL., Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 85181997 | 2802166 | 5501334 | 5501334 |  | 16.08
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 2802166 | 5501334 | 5501334 | 100
00000065277 | Loreto y Villa Hidalgo MVAr | El proyecto consiste en la instalación en la SE Villa Hidalgo de un banco de capacitores de 22.5 MVAr de capacidad, traslado del capacitor de 10 MVAr actualmente instalado en la SE Villa Hidalgo a la SE Loreto y construcción de 3.0 km de línea de transmisión para el retiro del tap de la subestación Estancia de Animas que actualmente se conecta a la línea Valle de las Delicias ¿ Ojocaliente. | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 55089930 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065278 | Línea de Transmisión Atlacomulco Potencia - Almoloya | El alcance del proyecto es realizar el tendido del segundo circuito de la línea de transmisión existente Almoloya - Atlacomulco Potencia, aislada y operada en el nivel de tensión de 400 kV, así como las adecuaciones en las subestaciones colaterales. | Chih., CDMX., Jal., Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 212727377 | 57281077 | 57281077 | 7730876 |  | 34.43
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 57281077 | 57281077 | 7730876 | 13.49
00000065280 | Modernización de las Líneas de Transmisión Chinameca Potencia-A3260-Temascal Dos y Minatitlán Dos-A3360-Temascal Dos. | El Proyecto consiste en la modernización de líneas de transmisión debido a la disminución de confiabilidad con un alto riesgo de falla catastrófica y que no se pueda realizar la Transmisión de los bloques de energía del sureste al centro de país en las líneas de transmisión Chinameca Potencia-A3260-Temascal Dos (CHM-A3260-TMD) y Minatitlán Dos-A3360-Temascal Dos (MID-A3360-TMD), debido a la alta corrosión presente en las estructuras de acero y cable conductor de las líneas. | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 65275913 | 24341000 | 24341000 | 0 |  | 8.09
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 24341000 | 24341000 | 0 | 0
00000065281 | Panamericana Potencia Banco 3 | El alcance de este proyecto considera la adición de 300 MVA en la subestación Panamericana Potencia. Instalación de 4 unidades monofásicos de 75 MVA con relación de transformación 230/115/69 kV, adicional a los existentes para incrementar la capacidad en 225 MVA de la SE Panamericana Potencia y se tendrá una unidad de reserva de 75 MVA. | BC., BCS., Chih. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 185438740 | 136557496 | 136450671 | 7144999 |  | 23.93
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 136557496 | 136450671 | 7144999 | 5.23
00000065282 | Quila MVAr (Traslado) | El alcance del proyecto consiste en el traslado de un equipo de compensación reactiva capacitiva con una capacidad de 15 MVAr que actualmente está instalado en la subestación Culiacán Dos en el nivel de 115 kV, para ser instalado en la subestación Quilá en el nivel de 115 kV. | Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 24332895 | 609819 | 609819 | 0 |  | 33.15
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 609819 | 609819 | 0 | 0
00000065283 | Traslado de Reactores en el Noreste | El proyecto consiste en el traslado e instalación del reactor número cuatro (R4) de 75 MVAr que está disponible en la subestación Villa de García hacia la subestación Río Escondido, así como del reactor número uno (R1) de 50 MVAr que igualmente está disponible en la subestación Güémez hacia la subestación Frontera. | Coah., NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 109724087 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
00000065284 | Compensación capacitiva en la zona Guadalajara | El alcance de este proyecto, consiste en incrementar la capacidad de compensación capacitiva instalada en la red de transmisión de 69 kV de la ZMG y la Zona Chapala con lo cual se mejorará el perfil de voltaje de las subestaciones de la zona de influencia y se podrá atender el suministro de la demanda pronosticado para dichas zonas. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 72352635 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065285 | Recreo MVAr | "El alcance de este proyecto considera la adición de 12.5 MVAr en la subestación Recreo en 115 kv, al sur de la Paz, BCS." | BC., BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 20243986 | 541945 | 541945 | 0 |  | 19.17
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 541945 | 541945 | 0 | 0
00000065286 | Reducción en el nivel de cortocircuito de la red eléctrica de la Zona Metropolitana de Monterrey | La red eléctrica en 115 kV de la Zona Metropolitana de Monterrey cuenta con un gran mallado que interconecta tanto a las subestaciones eléctricas de 400/115 y 230/115 kV como a las centrales eléctricas en 115 kV, que se traduce en confiabilidad para el manejo de flujos de potencia activa en la red, tanto en condiciones de red completa como ante las contingencias más severas. Sin embargo, los mismos factores que hacen a esta red muy robusta en términos de flexibilidad operativa, también hacen que el nivel de cortocircuito de un gran número de subestaciones eléctricas de la zona se encuentre por encima de la capacidad interruptiva de diseño de sus equipos. Con la entrada en operación de este proyecto, se reducirán los niveles de corto circuito de la ZMM a niveles adecuados. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 800328252 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
00000065287 | San Luis Potosí Banco 3 (traslado) | El proyecto consiste en el traslado de un banco de transformación 230/115 kV de 100 MVA (incluye fase de reserva) proveniente de la subestación eléctrica Salamanca II a San Luis Potosí. El proyecto incluye la partición del bus de 115 kV de esta subestación debido a que la impedancia del banco del transformador no coincide con la de los bancos actualmente instalados; así como la adición de dos alimentadores en 115 kV para la subestación San Luis Potosí, los cuales servirán como interruptor de transferencia o comodín de la nueva sección del bus y también, interruptor de amarre de barras. | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 85911068 | 3202341 | 3202341 | 1081679 |  | 21.22
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 3202341 | 3202341 | 1081679 | 33.77
00000065388 | Adquisición plataforma 071 | Adquisición de una nueva plataforma para la atención de llamadas al 071 con Soporte y mantenimiento por 5 años, lo cual permitirá ofrecer nuevos canales de comunicación con el cliente, aseguramiento de la continuidad de la operación, disminución del tiempo de respuesta y abandono de llamadas por tiempos de espera y nuevas funcionalidades de atención interactiva, por ejemplo: pagos con tarjeta, generación y consulta de reporte de fallas. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 888195217 | 86921210 | 86921210 | 29364909 |  | 0.61
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 86921210 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 86921210 | 29364909 | 33.78
00000065389 | Adquisiciones y Modernización de Equipo para Atención al Cliente | Adquisiciones de equipos CFEMáticos y CFETurnos, ya que los existentes han cumplido su vida útil, con la finalidad de garantizar la cobranza y la atención personalizada que se llevan a cabo en los Centros de Atención a Clientes de CFE SSB. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1203568881 | 843878790 | 843878790 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 843878790 | 843878790 | 0 | 0
00000065410 | Programa de adquisición de equipo de laboratorio GIEsp | La Gerencia de Ingeniería Especializada (GIEsp) desempeña desde su creación a la prestación de servicios técnicos especializados a la CFE, y de manera particular a sus empresas subsidiarias de: Generación, Transmisión y Distribución. Como parte de los servicios que otorga la GIEsp, ha realizado estudios especializados a otras áreas externas a CFE, a través de diversos entes del Corporativo de la CFE como lo son la Dirección Corporativa de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura (DCIPI) y al Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales de la CFE (LAPEM), entre otros. Para la GIEsp, el uso de los equipos de medición y pruebas resulta indispensable, a fin de cumplir correctamente la ejecución de servicios técnicos especializados. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 12189085 | 1960000 | 1960000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 1960000 | 1960000 | 0 | 0
00000065503 | Mantenimiento 2021-2022 Turbogas EPS IV | MANTENIMIENTO RUTINARIO LAG (365 D) 2021; MANTTO PARTES CALIENTES LAGU7 (30D) 2021; MANTTO PARTES CALIENTES LAGU8 (30D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO LAG (365 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO CZU (365 D) 2021; MANTTO COMBUSTION CZU-U2 (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO CZU (365 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (365 D) 2021; MANTTO INSP BOROSCOPIA PQEU2 (5D) 2021; MANTTO MAYOR PQE-U3 (60 D) 2021; MANTTO INSP BOROSCOPICA PQE-U4 (5D) 2022; MANTTO INSP BOROSCOPICA PQE-U2 (5D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (365 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO UNI (365 D) 2021; INSP COMBUSTOR U1 UNI (14 D) 2021; MANTTO COMBUSTION UNI-U2 (14D) 2022; MANTTO COMBUSTION UNI-U1 (14D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO UNI (365 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO FUN (365 D) 2021 | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 260039509 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065505 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Benito Juárez (Samalayuca) | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Benito Juárez (Samalayuca): MANTTO SEMESTRAL U1 SYC (15 D) 2021; MANTTO ESPECIAL U2 SYC (60 D) 2021; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2022; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2022 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 724612708 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065507 | Mantenimiento 2020-2022 C.T. José López Portillo Unidad 2 | Mantenimiento 2020-2022 C.T. José López Portillo Unidad 2: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021, MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021, MANTTO SEMESTRAL U2 REC (15 D) 2021, MANTTO SEMESTRAL U2 REC (15 D) 2022, MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1000914201 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065508 | Mantenimiento 2020-2022 C.T. José López Portillo Unidad 3 | Mantenimiento 2020-2022 C.T. José López Portillo Unidad 3: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021, MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021, MANTTO SEMESTRAL U3 REC (15 D) 2021, MANTTO MAYOR U3 REC (60 D) 2022, MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1000073205 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065512 | Mantenimiento a Unidades Móviles de Generación | Proporcionar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades Móviles (UME´s); conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa de los Sistemas Eléctricos donde se encuentran ubicadas las Unidades. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 808453772 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065527 | Mejora de Eficiencia Media Pesada en 3.08% Turbinas, U5 y U6 de la CH Infiernillo 2021-2024 | Mejora de Eficiencia Media Pesada en 3.08% Turbinas, U5 y U6 de la CH Infiernillo 2021-2024 | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 245791059 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065529 | RM Portezuelos I y II (1898) | Cambio de las 4 Unidades de CH Portezuelos I por una de mayor capacidad 5 MW, con tablero integral que incluya control (PLC), regulador automático de velocidad, reguladores automático de tensión y protecciones. Sustitución de las 2 Unidades de la CH Portezuelos II por una de mayor capacidad 3 MW, con tablero integral que incluya control (PLC), regulador automático de velocidad, reguladores automático de tensión y protecciones. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 116924249 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065530 | RM Mazatepc | Mejora de la eficiencia reduciendo el consumo especifico, se propone la sustitución del Generador, cambio de los perfiles de la turbina y cambio de transformadores | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1057834938 | 41644684 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 41644684 | 0 | 0 | 0
00000065531 | RM Malpaso | Mejora de la eficiencia reduciendo el consumo especifico, se propone la sustitución del Generador, cambio de los perfiles de la turbina y cambio de transformadores | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4467796974 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065532 | RM Angostura | Mejora de la eficiencia reduciendo el consumo especifico, se propone la sustitución del Generador, cambio de los perfiles de la turbina y cambio de transformadores | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 4296676615 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065533 | RM Peñitas | El proyecto consiste en la sustitución de 4 generadores síncronos con una capacidad de 105 MW; ubicadas en C. H. Ángel Albino Corzo ¿Peñitas¿ | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1477857634 | 70000000 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 70000000 | 0 | 0 | 0
00000065549 | Mantenimiento 2021-2022 CCC Agua Prieta II | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Agua Prieta II tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 171631926 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065551 | Mantenimiento 2021-2022 CT Presidente Juarez | Proporcionar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Presidente Juárez que suman una Capacidad Efectiva de 320 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 429079814 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065552 | EQUIPAMIENTO HIDROELÉCTRICO PRESA REGULADORA AMATA 2021-2022 | Equipamiento Hidroeléctrico para Presa Reguladora Amata. Este proyecto consiste en el equipamiento de 2 unidades de 5 MW (10 MW instalados), en la Presa Reguladora Amata, que se encuentra aguas debajo de la Presa José López Portillo "El Comedero". | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 461260802 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065553 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Chihuahua II (El Encino) | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Chihuahua II (El Encino): MANTTO MAYOR ENO U4 (31 D) 2021; MANTTO ANUAL ENO U5 (12 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2021; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2021 ¿ 2; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2021 ¿ 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2022 - 2 LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2022 ¿ 2; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2022 -2; MANTTO INSP CAM COMB U1 ENO (12 D) 2023; MANTTO INSP CAM COMB U2 ENO (12 D) 2023 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 486646647 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065554 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 1 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 1: MANTTO MAYOR U3 SYD (45 D) 2021; MANTTO MAYOR U4 SYD (45 D) 2021; MANTTO INSP BOROSCOP U3 SYD (12 D) 2022; MANTTO ANUAL U4 SYD (12 D) 2022 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 923397246 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065555 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 2 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 2: MANTTO MAYOR U5 SYD (45 D) 2021; MANTTO MAYOR U6 SYD (45 D) 2021; MANTTO INSP BOROSCOP U5 SYD (12 D) 2022; MANTTO ANUAL U6 SYD (12 D) 2022; MANTTO INSP BOROSCOP U5 SYD (12 D) 2023; MANTTO ANUAL U6 SYD (12 D) 2023; MANTTO PARTES CALIENTES U5 SYD (25 D) 2024; MANTTO ANUAL U6 SYD (25 D) 2024; MANTTO INSP BOROSCOP U5 SYD (12 D) 2025; MANTTO ANUAL U6 SYD (12 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 403364877 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065556 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 3 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Samalayuca II Paquete No. 3 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 284571177 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065558 | Mantenimiento 2021-2022 CT José López Portillo Unidad 1 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. José López Portillo Unidad 1: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021, MANTTO ANUAL U1 REC (45 D) 2021, MANTTO SEMESTRAL U1 REC (15 D) 2022, MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 881084220 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065559 | Mantenimiento 2021-2022 CT José López Portillo Unidad 4 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. José López Portillo Unidad 4: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021, MANTTO ANUAL U4 REC (45 D) 2021, MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022, MANTTO MAYOR U4 REC (45 D) 2022 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 956011854 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065560 | Mantenimiento 2021-2022 CCC Huinalá | Mantenimiento 2021-2022 CCC Huinalá: MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (365 D) 2021;INSP BOROSCOPICA U3 HUI (7 D) 2021; MANTTO MAYOR U5 HUI (45 D) 2021; MANTTO PART CALIENTES HUI U3 (30D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (365 D) 2022; INSP COMBUSTOR U1 HUI (14 D) 2022; INSP COMBUSTOR U2 HUI (14 D) 2022; INSP COMBUSTOR U3 HUI (14 D) 2022; MANTTO MAYOR U4 HUI (45 D) 2022; MANTTO ANUAL U5 HUI (20 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U7 HUO (3 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U8 HUO (3 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2022; LAVADO COMPRESOR U7 HUO (3 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2022; MANTTO MAYOR U8 HUO (45 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2022 | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 961145945 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065561 | Mantenimiento 2021-2022 de Centrales Termoeléctricas de la SPTNE | Mantenimiento 2021-2022 de Centrales Termoeléctricas de la SPTNE: MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2021, MANTO. MAYOR U3 ALT (60D) 2021, MANTTO ANUAL GE U4 ALT (45 D) 2021, MANTTO SEMESTRAL U3 ALT (15 D) 2022, MANTTO ANUAL U3 ALT (30 D) 2022, MANTTO SEMESTRAL U4 ALT (15 D) 2022, MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2022, MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2021, MANTTO ANUAL U3 RIB (60 D) 2021, MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2022, MANTTO MAYOR RIB U3 (30 D) 2022, MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2021, MANTTO ANUAL GEN ELE U1 VDR (45 D) 2021, MANTTO ANUAL VALV TUR U2 VDR (45 D) 2021, MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2022, MANTTO ANUAL VALV TUR U1 VDR (30 D) 2022, MANTTO ANUAL GEN ELE U2 VDR (30 D) 2022 | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 777331759 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065562 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Carbón II Unidad 1 | Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U1: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D) 2021; MANTTO MAYOR TAP-BP U1 CBD (65 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2022 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 575169551 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065564 | Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U2 | Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U2: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD ; MANTTO MENOR REV-VALV U2 CBD (30 D) | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 607698861 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065565 | Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U3 | Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U3: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D); MANTTO SEMESTRAL PAR U3 CBD (15 D); MANTTO MENOR REV-VALV U3 CBD (60 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 489140451 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065566 | Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U4 | Mantenimiento 2021-2022 Carbon II U4: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD; MANTTO MAYOR TAP-BP U4 CBD (65 D) | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 654673446 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065584 | Mantenimiento CT Felipe Carrillo Puerto 2020 - 2022 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Felipe Carrillo Puerto en su tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 258447619 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065587 | Mantenimiento Unidades Turbogases SPTP 2020-2022 | Para mantener la Capacidad Efectiva ( E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de las unidades turbogases en la península de Yucatán, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 471242783 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065588 | Mantenimiento Paquete 1 2020-2022 CCC Dos Bocas | MANTENIMIENTO A LA CENTRAL CICLO COMBINADO DOS BOCAS | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 535277070 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065591 | Mantenimiento U1 2020-2022 Central Pdte. Adolfo López Mateos | El Programa de Inversión ¿Mantenimiento U1 2020-2022 CT Pdte. Adolfo López Mateos¿, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 482500252 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065592 | Mantenimiento U2 2020-2022 CT Pdte. Adolfo López Mateos | El Programa de Inversión ¿Mantenimiento U2 2020-2022 CT Pdte. Adolfo López Mateos¿, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 440235891 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065593 | Mantenimiento U3 2020-2024 CT Pdte. Adolfo López Mateos | El Programa de Inversión ¿Mantenimiento U3 2020-2022 CT Pdte. Adolfo López Mateos¿, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 458149974 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065609 | Mantenimiento Paro Programado y Rutinario CCC Felipe Carrillo Puerto 2020 - 2022 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Felipe Carrillo Puerto en su tecnología Ciclo Combinado, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 462732478 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065610 | Mantenimiento 2021-2022 de CCC Pdte. Emilio Portes Gil | Mantenimiento 2021-2022 de CCC Pdte. Emilio Portes Gil: MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D); MANTTO MAYOR U1 RIC (60 D); MANTTO ANUAL U2 RIC (60 D) 2021; INSP COMBUSTOR U4 RIB (60 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D); MANTTO ANUAL RIC-U1 (30 D); MANTTO ANUAL RIC-U2 (30 D); MANTTO PARTES CALIENTES RIC-U4 (15 D) | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 148283599 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065611 | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Gómez Palacio | Mantenimiento 2021-2022 C.C.C. Gómez Palacio: MANTENIMIENTO PROGRAMADO INSPECCION CAMARA DE COMBUSTION U1 (15 D) GPP; MANTENIMIENTO PROGRAMADO INSPECCION CAMARA DE COMBUSTION U2 (15 D) GPP; MANTENIMIENTO PROGRAMADO ANUAL U3 (15 D) GPP; MANTENIMIENTO RUTINARIO (365 D) GPP; MANTENIMIENTO PROGRAMADO MAYOR U1 (45 D) GPP; MANTENIMIENTO PROGRAMADO INSPECCION PARTES CALIENTES U2 (30 D) GPP; MANTENIMIENTO PROGRAMADO MAYOR U3 (45 D) GPP; MANTENIMIENTO RUTINARIO (365 D) GPP. | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 168971632 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065612 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Guadalupe Victoria (Lerdo) | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Guadalupe Victoria (Lerdo): MANTTO. ANUAL U1 LED (45 D); MANTTO. ANUAL U2 LED (45 D); MANTTO. RUTINARIO LED (365 D); MANTTO. ANUAL GEN ELEC U1 LED (30 D); MANTTO. ANUAL VAL TUR U2 LED (30 D); MANTTO. RUTINARIO LED (365 D). | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 128019467 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065613 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Francisco Villa Unidad 4 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Francisco Villa Unidad 4: MANTTO MAYOR FVL-U4 (45 D); MANTTO SEMESTRAL U4 FVL (15D) | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 608604865 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065614 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Francisco Villa Unidad 5 | Mantenimiento 2021-2022 C.T. Francisco Villa Unidad 5: MANTTO MAYOR FVL-U5 (45 D); MANTTO SEMESTRAL U5 FVL (15D) | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 722839892 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065615 | Refaccionamiento 2021-2022 CH FALCÓN Y LA AMISTAD | Refaccionamiento 2021-2022 CH FALCÓN Y LA AMISTAD: MANTENIMIENTO MENOR U-3 (45D); MANTENIMIENTO MENOR U1 (10D); MANTENIMIENTO MENOR U2 (10D); MANTENIMIENTO MENOR U-1 (45D); MANTENIMIENTO MENOR U2 (5D); MANTENIMIENTO MENOR U3 (10D); MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (30 D); MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (30 D); MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D); MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 29854375 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065616 | Mantenimiento 2021-2022 CCC Empalme I y II | Mantenimiento a las Unidades Generadoras de las CCC Empalme I y II: Servicios de garantía y funcionamiento y mantenimiento rutinario. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 134087442 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065617 | Mantenimiento 2021-2022 CCC Hermosillo | Mantenimiento 2021-2022 CCC Hermosillo: Servicios de garantía y funcionamiento y mantenimiento rutinario. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 305719369 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065618 | Mantenimiento 2021-2022 CT José Aceves Pozos | Proporcionar los Mantenimientos programados para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT José Aceves Pozos, que suman una Capacidad Efectiva de 616 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 750889676 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065619 | Mantenimiento y Refaccionamiento 2021-2022 Centrales Hidroeléctricas SPHNO | Mantenimiento y Refaccionamiento 2021-2022 Centrales Hidroeléctricas SPHNO | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 814178949 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065620 | Mantenimiento 2021-2022 CG Cerro Prieto | Mantenimiento Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1019064561 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065621 | Mantenimiento 2021-2022 CCI Agustín Olachea Aviles | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Combustión Interna Gral Agustin Olachea Aviles, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 750889676 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065622 | Mantenimiento 2021-2022 CCI Guerrero Negro | Mantenimiento 2021-2022 de la Central de Combustión Interna Guerrero Negro | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 321809862 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065623 | Mantenimiento 2021-2022 CCI Santa Rosalía | Mantenimiento 2021-2022 de la Central de Combustión Interna Santa Rosalía | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 214539908 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065624 | Mantenimiento 2021-2022 CG Tres Vírgenes | Mantenimiento 2021-2022 Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 214539908 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065625 | Mantenimiento 2020 - 2021 Centrales Fotovoltaicas EPS III (CFV Cerro Prieto, CFV Santa Rosalía) | Mantenimiento 2020 - 2021 Centrales Fotovoltaicas EPS III (CFV Cerro Prieto, CFV Santa Rosalía) | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 48271480 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065626 | Mantenimiento 2021-2022 Centrales Turbogas EPS III | Mantenimiento 2021-2022 Centrales Turbogas EPS III (Culiacán, Caborca, Mexicali, Tijuana, Cipres, Vizcaino, Constitución, La Paz, Los Cabos), aeroderivadas | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 557803760 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065627 | Mantenimiento 2021-2022 CCI Baja California Sur | Mantenimiento 2021-2022 de la Central de Combustión Interna Baja California Sur | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1019064561 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065628 | Mantenimiento 2021-2022 CT Juan de Dios Batiz Paredes | Proporcionar los Mantenimientos programados para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Juan de Dios Bátiz Paredes, que suman una Capacidad Efectiva de 320 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 171631926 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065629 | Mantenimiento 2021-2022 CT Punta Prieta | Mantenimiento a las Unidades Generadoras de la Central Termoeléctrica Punta Prieta | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 332536857 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065630 | Mantenimiento 2021-2022 CT Carlos Rodriguez Rivero | Mantenimiento Central Termoeléctrica Carlos Rodriguez Rivero | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 171631926 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065631 | MODERNIZACIÓN SEGUNDA ETAPA GENERADORES ELÉCTRICOS HIDROS SUBGCIA NOROESTE | Modernización Generadores Eléctricos CH's Región Noroeste (Reemplazo por degradación de devanados de estator de generador unidades centrales El Novillo, Sanalona, Humaya y El Fuerte) | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1051245548 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065632 | Proyectos Alta Prioridad Proceso Hidroeléctrico 2021-2022 | Este programa consiste en las inversiones para adecuaciones de obras civiles, proyectos de seguridad y equipos de prueba, para la continuidad del suministro eléctrico por parte de las centrales hidroeléctricas Pdte. Plutarco Elias Calles "El Novillo", Oviachic, Mocúzari, 27 de Septiembre "El Fuerte", Luis Donaldo Colosio Murrieta "Huites", Bacurato, Humaya, Salvador Alvarado "Sanalona", Profr. Raúl J. Marsal "Comedero", Boquilla y Colina. Esto con la finalidad de mantener la confiabilidad de esas unidades generadoras para la demanda del Mercado Eléctrico Mayorista. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 965429584 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065693 | REFACCIONAMIENTO MAYOR A CENTRALES HIDROELÉCTRICAS GOLFO 2020-2022 | Proporcionar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Temascal, Mazatepec, Chilapan, Tuxpango, Ixtaczoquitlan, Texolo, Minas, Encanto , que suman una capacida de 667.2 MW; conservar, así como recuperar, su eficiencia para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | NAC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 356736873 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065696 | Mantenimiento Rutinario 2020-2022 CCC Dos Bocas | Actividades de mantenimiento rutinario programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 244790036 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065731 | Actualización tecnológica del SII | El Programa de adquisiciones para la Actualización Tecnológica del Sistema Institucional de Información (SII) tiene como objetivo adquirir los bienes (hardware y software) para la actualización de la plataforma SAP a la versión SAP S/4 HANA | CDMX., Jal. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 478000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065888 | Adquisición de Vehículos Nuevos tipos Motocicleta 750 cc y Cuatrimoto 400 cc 4x4 | Adquisición de vehículos nuevos, de los cuales 94 del tipo Cuatrimoto 400 cc 4x4 y 4 del tipo Motocicleta 750 cc. | Coah., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Hgo., Jal., NL., SLP., Son., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 11666750 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000065912 | Adquisición de equipo para habilitar Fibra Óptica para internet | El objetivo de la Adquisición de Equipo de Iluminación para Fibra Óptica Occidente, Pacífico Sur, Golfo de México Fase 0 y Fase1 es contar con la implementación de una tecnología que le permita a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) iluminar dos pares de fibra óptica oscura (FOO) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La tecnología seleccionada para llevar a cabo dichas iluminaciones DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), tecnología que permite transportar gran ancho de banda, así como el transportar señal de cualquier tipo de una manera transparente. | Chis., CDMX., Gro., Oax., Tab., Ver. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 4194004401 | 0 | 0 | 0 |  | 61.16
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066039 | Unidades Turbo Gas Aeroderivadas en Baja California Sur | Proyecto Unidades Turbo Gas Aeroderivadas en Baja California Sur | BCS. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1555639610 | 0 | 155563961 | 10428032 |  | 2.13
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 155563961 | 10428032 | 6.7
00000066581 | Ampliación subestación Cabo Falso Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución) | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 40240249 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066582 | Ampliación de la subestación González Ortega Banco 3 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 66732376 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066583 | Ampliación de la subestación Querétaro Poniente Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 41328159 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066584 | Ampliación de la subestación San Carlos Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 45100067 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066585 | Ampliación de la subestación Cortázar Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 30247986 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066586 | Ampliación de la subestación Tambaca Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 20918167 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066587 | Ampliación de la subestación Valle Alto Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 34813411 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066588 | Ampliación de la subestación Soledad de Graciano Sánchez Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | SLP. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 55770097 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066589 | Ampliación de la subestación Choacahui Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 61498583 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066590 | Ampliación de la subestación Maniobras Munisol Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 24395541 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066591 | Ampliación y sustitución de la subestación Guadiana Bancos 1 y 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 57009007 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066592 | Ampliación de la subestación Canatlán Dos Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 25461672 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066593 | Nuevo Ideal Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 26360487 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066594 | Ampliación de la subestación Nanchital Dos Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 27112499 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066595 | Ampliación de la subestación Paso del Toro Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 21620279 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066596 | Ampliación de la subestación Tihuatlán Dos Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 31403178 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066597 | Ampliación de la subestación Tepeyac Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 43865926 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066598 | Ampliación de la subestación Perote Dos Banco 1 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 27142800 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066599 | Ampliación de la subestación Sánchez Taboada Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 17976000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000066600 | Ampliación de la subestación Simojovel Banco 2 | Proyecto de ampliación o sustitución para atender la demanda incremental de usuarios de las RGD (CFE Distribución). | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 17775775 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068726 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Agua Prieta II | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Agua Prieta II es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de la CCC Agua Prieta II de 422 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1390938020 | 272654895 | 272654895 | 106793530 |  | 16.02
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 272654895 | 272654895 | 106793530 | 39.16
00000068727 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 1 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 1: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021; MANTTO ANUAL U1 REC (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U1 REC (15 D) 2022; MANTTO ANUAL U1 REC (45 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (366 D) 2024; MANTTO SEMESTRAL U1 REC (15 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2025; MANTTO MAYOR U1 REC (60 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1168320799 | 0 | 642787374 | 296840989 |  | 13.88
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 642787374 | 296840989 | 46.18
00000068728 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 2 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 2: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021; MANTTO SEMESTRAL U2 REC (15 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022; MANTTO MAYOR U2 REC (60 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (366 D) 2024; MANTTO ANUAL U2 REC (45 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2025; MANTTO SEMESTRAL U2 REC (15 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1090950062 | 694536831 | 694536831 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 694536831 | 694536831 | 0 | 0
00000068729 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 3 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 3: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021; MANTTO SEMESTRAL U3 REC (15 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022; MANTTO MAYOR U3 REC (60 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U3 REC (15 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (366 D) 2024; MANTTO ANUAL U3 REC (45 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2025; MANTTO SEMESTRAL U3 REC (15 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1142804716 | 621883186 | 621883186 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 621883186 | 621883186 | 0 | 0
00000068730 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 4 | Mantenimiento 2021-2025 CT José López Portillo Unidad 4: MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2021; MANTTO ANUAL U4 REC (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U4 REC (15 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2023; MANTTO MAYOR U4 REC (60 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (366 D) 2024; MANTTO SEMESTRAL U4 REC (15 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO REC (365 D) 2025; MANTTO ANUAL U4 REC (45 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1292367504 | 0 | 224789791 | 2815036 |  | 32.93
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 224789791 | 2815036 | 1.25
00000068737 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete I | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete I, es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de la CCC Empalme Paquete I de 777.41 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son., Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1107110016 | 110120000 | 110120000 | 56001560 |  | 10.15
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 110120000 | 110120000 | 56001560 | 50.85
00000068738 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Hermosillo | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Hermosillo es mantener la Capacidad Efectiva de las 2 Unidades de la CCC Hermosillo de 227.02 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 308421111 | 51620000 | 51620000 | 1321952 |  | 34
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 51620000 | 51620000 | 1321952 | 2.56
00000068739 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Guerrero Negro (Vizcaíno) | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Guerrero Negro (Vizcaíno) es mantener la Capacidad Efectiva de las 5 Unidades de Combustión Interna que suman un total de 22.4 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Aislado Mulegé. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 369597459 | 50000008 | 50000008 | 1238001 |  | 15.07
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 50000008 | 50000008 | 1238001 | 2.47
00000068740 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Guerrero Negro (Vizcaíno) | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Guerrero Negro (Vizcaíno), es mantener la Capacidad Efectiva de la CTG Guerrero Negro (Vizcaíno) de esta tecnología, que suma un total de 14 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Mulegé. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 32772141 | 999999 | 999999 | 0 |  | 32
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 999999 | 999999 | 0 | 0
00000068753 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Baja California Sur | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Baja California Sur, es mantener la Capacidad Efectiva de las 4 Unidades de Generación de la CTG Baja California Sur que suman un total de 146 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 52816806 | 17500000 | 17500000 | 726144 |  | 21
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 17500000 | 17500000 | 726144 | 4.14
00000068754 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas La Paz | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas La Paz, es mantener la Capacidad Efectiva de la Central Turbogas de esta tecnología, que suma un total de 97 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 112827647 | 13499999 | 13499999 | 96540 |  | 17
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 13499999 | 13499999 | 96540 | 0.71
00000068755 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Boquilla | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Boquilla, es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH Boquilla que suman un total de 20 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 425104451 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
00000068756 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Colina | El Objetivo principal del Programa de Inversión ¿Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Colina¿ es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de la CH Colina de 2.0 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 52891746 | 500000 | 500000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 500000 | 500000 | 0 | 0
00000068758 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Tijuana | El objetivo principal del Programa de Inversión: Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Tijuana es mantener la Capacidad Efectiva de las 6 Unidades de Generación de la CTG Tijuana, que en conjunto suman un total de 345 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 713312619 | 286000000 | 234354754 | 145122325 |  | 4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 286000000 | 234354754 | 145122325 | 61.92
00000068759 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 8 | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 8, es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad 8 de la CCC Presidente Juárez de 248 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1114178131 | 74999983 | 74999983 | 9985037 |  | 19.24
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 74999983 | 74999983 | 9985037 | 13.31
00000068760 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 9 | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 9 es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad 9 de la CCC Presidente Juárez de 230 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 802635370 | 150000000 | 150000000 | 5468379 |  | 24.08
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 150000000 | 150000000 | 5468379 | 3.64
00000068761 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 10 y 11 | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Presidente Juárez Unidad 10 y 11 es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades 10 y 11 de la CCC Presidente Juárez de 265 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 565037347 | 10000001 | 10000001 | 2526140 |  | 4.02
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 10000001 | 10000001 | 2526140 | 25.26
00000068762 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Gral. Agustín Olachea Avilés es mantener la Capacidad Efectiva de las 3 Unidades de Generación de la CCI Gral. Agustín Olachea Avilés que suman un total de 104 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 914157101 | 138999998 | 138999998 | 1566235 |  | 12.02
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 138999998 | 138999998 | 1566235 | 1.12
00000068768 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Baja California Sur | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Baja California Sur es mantener la Capacidad Efectiva de las 5 Unidades de Generación de la CCI Baja California Sur que suman un total de 209.76 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1457846388 | 465796653 | 465796653 | 9861255 |  | 8.14
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 465796653 | 465796653 | 9861255 | 2.11
00000068769 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica José Aceves Pozos | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica José Aceves Pozos es mantener la Capacidad Efectiva de la de la CT José Aceves Pozos de 616 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1107916599 | 171905084 | 171905084 | 43196385 |  | 3.25
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 171905084 | 171905084 | 43196385 | 25.12
00000068770 | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete II | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Empalme Paquete II es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de la CCC Empalme Paquete II de 805.20 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 877149149 | 103190000 | 103190000 | 24757214 |  | 9.14
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 103190000 | 103190000 | 24757214 | 23.99
00000068771 | Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Cerro Prieto es mantener la Capacidad Efectiva de las 9 Unidades de Generación de la CG Cerro Prieto que suman un total de 578 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1267327739 | 90000006 | 90000006 | 15177842 |  | 5.39
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 90000006 | 90000006 | 15177842 | 16.86
00000068772 | Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Santa Rosalía | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Combustión Interna Santa Rosalía es mantener la Capacidad Efectiva de las 4 Unidades de Combustión Interna suman un total de 7.15 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Aislado Mulegé. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 151164614 | 38500004 | 41383477 | 41383477 |  | 15.15
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 38500004 | 41383477 | 41383477 | 100
00000068773 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Presidente Juárez | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Presidente Juárez es mantener la Capacidad Efectiva de las 2 Unidades de Generación de la CT Presidente Juárez que suman un total de 320 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 245881286 | 15000000 | 15000000 | 3991467 |  | 5.05
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 15000000 | 15000000 | 3991467 | 26.6
00000068774 | Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Geotermoeléctrica Tres Vírgenes es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Geotérmicas que suman un total de 10 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Aislado Mulegé. | BC., BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 96086674 | 19999999 | 19999999 | 6001821 |  | 10.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 19999999 | 19999999 | 6001821 | 30
00000068775 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Punta Prieta II | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Punta Prieta II es mantener la Capacidad Efectiva de las 3 Unidades de Generación de la CT Punta Prieta II que suman un total de 112.5 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 400806216 | 60999998 | 60999998 | 13874987 |  | 17.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 60999998 | 60999998 | 13874987 | 22.74
00000068776 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Juan de Dios Bátiz Paredes es mantener la Capacidad Efectiva de la de la CT Juan de Dios Bátiz Paredes de 320 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 308826278 | 18751748 | 18751748 | 2632639 |  | 7.07
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 18751748 | 18751748 | 2632639 | 14.03
00000068777 | Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Puerto Libertad | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Termoeléctrica Puerto Libertad es mantener la Capacidad Efectiva de las 4 Unidades de Generación de la CT Puerto Libertad que suman un total de 632 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 380215528 | 38700000 | 38700000 | 6981685 |  | 6.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 38700000 | 38700000 | 6981685 | 18.04
00000068778 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Humaya | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Humaya es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH Humaya que suman un total de 90 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 162823614 | 85000000 | 85000000 | 0 |  | 39
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 85000000 | 85000000 | 0 | 0
00000068779 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Oviáchic | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Oviáchic es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la Central Hidroeléctrica (CH) Oviáchic, que consta de 2 Unidades de tecnología hidroeléctrica, las cuales suman un total de 19.2 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 466691884 | 1161624 | 1161624 | 0 |  | 1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1161624 | 1161624 | 0 | 0
00000068780 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Bacurato | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Bacurato es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH Bacurato que suman un total de 92 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 91264191 | 2000000 | 2000000 | 631779 |  | 2.69
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2000000 | 2000000 | 631779 | 31.58
00000068781 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Mocúzari | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Mocúzari es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de la CH Mocúzari de 9.6 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 256161989 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
00000068782 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Los Cabos | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Los Cabos es mantener la Capacidad Efectiva de las 9 Centrales Turbogas de esta tecnología, que suman un total de 84.6 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Eléctrico Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 95673167 | 3000000 | 3000000 | 120655 |  | 3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3000000 | 3000000 | 120655 | 4.02
00000068783 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Constitución | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Constitución es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad de Generación de la CTG Constitución, que suma un total de 30.0 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Baja California Sur. | BCS. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 24267977 | 1000000 | 1000000 | 109712 |  | 4.07
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1000000 | 1000000 | 109712 | 10.97
00000068784 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Mexicali | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Mexicali es mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de Generación de la CTG Mexicali, que en conjunto suman un total de 62.0 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 75189247 | 4500000 | 4500000 | 1191331 |  | 6
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 4500000 | 4500000 | 1191331 | 26.47
00000068785 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Ciprés | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Ciprés es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad de Generación de la CTG Ciprés, que suma un total de 27.4 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Baja California. | BC. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11200605 | 500000 | 555612 | 555612 |  | 4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 500000 | 555612 | 555612 | 100
00000068786 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Culiacán | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Culiacán es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad de esta tecnología, que suma un total de 30 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 49282846 | 1500001 | 1500001 | 400588 |  | 3.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1500001 | 1500001 | 400588 | 26.7
00000068787 | Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Caborca | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Turbogas Caborca es mantener la Capacidad Efectiva de la Unidad de esta tecnología, que suma un total de 30 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 13672744 | 1500000 | 1500000 | 0 |  | 7
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
00000068788 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Plutarco Elías Calles (El Novillo) | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Plutarco Elías Calles (El Novillo) es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH Plutarco Elías Calles (El Novillo) que suman un total de 135 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Son. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 178476253 | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 66
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
00000068789 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Luis DonaIdo Colosio (Huites) | El objetivo del Proyecto de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Luis DonaIdo Colosio (Huites) consiste en la conservación de las instalaciones que integran el equipo electromecánico de la Central Hidroeléctrica Luis Donaldo Colosio Murrieta (Huites). Esto comprende la obra civil bajo responsabilidad de CFE Generación III EPS, sistemas protección del equipo resguardado en casas de máquinas y edificios complementarios, equipos de prueba para las unidades generadoras y equipos auxiliares para la producción segura de energía eléctrica de estas centrales generadoras. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 107857680 | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 10
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
00000068790 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Prof. Raúl J. Marsal C. (Comedero) | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Prof. Raúl J. Marsal C. (Comedero) es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH Comedero que suman un total de 100 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 84523084 | 1500000 | 1500000 | 0 |  | 2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1500000 | 1500000 | 0 | 0
00000068791 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica 27 de Septiembre (El Fuerte) | El objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica 27 de Septiembre (El Fuerte) es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación de la CH 27 de septiembre (El Fuerte) que suman un total de 59.4 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 263421642 | 60000000 | 60000000 | 1183578 |  | 23
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 60000000 | 60000000 | 1183578 | 1.97
00000068792 | Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Gral. Salvador Alvarado (Sanalona) | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 Central Hidroeléctrica Gral. Salvador Alvarado (Sanalona) es coadyuvar a mantener la Capacidad Efectiva de las unidades de generación que suman un total de 14 MW, para asegurar su continuidad en la operación y mantenimiento y satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Sin. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 94375471 | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 32
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
00000068793 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 1 | "MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U1 ENO (2 D) 2021: LAVADO COMPRESOR U1 ENO (2 D) 2021 - 2; LAVADO COMPRESOR U2 ENO (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U2 ENO (2 D) 2021 - 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2022; CAMBIO CONTROL ENO U1 (30 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2022; CAMBIO CONTROL ENO U2 (30 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2022 CAMBIO CONTROL ENO U3 (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2023; MANTTO INSP PARTES CAL ENO U1 (32 D) 2023; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2023; MANTTO MAYOR ENO U2 (37 D) 2023; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2023; MANTTO MAYOR ENO U3 (37 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (366 D) 2024; INSPECCION BOROSCOPICA ENO U1 (5 D) 2024; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2024 - 2; INSPECCION BOROSCOPICA ENO U2 (5 D) 2024; LAVADO COMPRESOR ENO U2 (2 D) 2024 - 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2025; INSPECCION BOROSCOPICA ENO U1 (5 D) 2025; LAVADO COMPRESOR ENO U1 (2 D) 2025 - 2; | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1036609558 | 292000001 | 275866759 | 4460735 |  | 0.04
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 292000001 | 275866759 | 4460735 | 1.61
00000068794 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Chihuahua II Paquete 2 | "MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2021; MANTTO MAYOR U4 ENO (31 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U4 ENO (2 D) 2021; MANTTO MAYOR U5 ENO (31 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2022; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2022; INSPECCION BOROSCOPICA CHI-U4 (5 D) 2020; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2022 - 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2023; MANTTO COMBUSTION ENO U4 (15 D) 2023 LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2023; MANTTO ANUAL ENO U5 (15 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (366 D) 2024; LINPECCION BOROSCOPICA ENO U4 (2 D) 2024; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2024 - 2; MANTENIMIENTO RUTINARIO ENO (365 D) 2025; INSPECCION BOROSCOPICA ENO U4 (5 D) 2025; LAVADO COMPRESOR ENO U4 (2 D) 2025 - 2" | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 863782159 | 245081001 | 234486746 | 6414205 |  | 9.58
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 245081001 | 234486746 | 6414205 | 2.73
00000068795 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 1 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 1: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D) 2021; MANTTO MAYOR TAP-BP U1 CBD (65 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2023; MANTTO MENOR REV-VALV U1 CBD (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (366 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2025; MANTTO MAYOR TAP-BP U1 CBD (65 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1014937042 | 229270011 | 212226308 | 39483182 |  | 0.39
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 229270011 | 212226308 | 39483182 | 18.6
00000068796 | Mantenimiento 2021-2025 CT. Carbón II Unidad 2 | Mantenimiento 2021-2025 CT. Carbón II Unidad 2: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2022; MANTTO MENOR REV-VALV U2 CBD (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (366 D) 2024; MANTTO MAYOR TAP-BP U2 CBD (65 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 954568687 | 72210004 | 72210004 | 38679800 |  | 0.58
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 72210004 | 72210004 | 38679800 | 53.56
00000068798 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 4 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Carbón II Unidad 4: MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (365 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2022; MANTTO MAYOR TAP-BP U4 CBD (65 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD (366 D) 2024; MANTTO MENOR REV-VALV U4 CBD (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO CBD 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 959788577 | 109762707 | 109762707 | 27669600 |  | 2.88
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 109762707 | 109762707 | 27669600 | 25.2
00000068799 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 1 | MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2021; MANTTO MAYOR U7 HUO (30 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2022; MANTTO MAYOR U7 HUO (55 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2023; LAVADO COMPRESOR U7 HUO (3 D) 2023; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (366 D) 2024; LAVADO COMPRESOR U7 HUO (3 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2025; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (5 D) 2025; LAVADO COMPRESOR U7 HUO (3 D) 2025 | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 866469814 | 0 | 0 | 0 |  | 7.35
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068800 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Huinalá II Paquete 2 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá II Paquete 2: MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2021; MANTTO ANUAL U8 HUO (25 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2022; LAVADO COMPRESOR U8 HUO (3 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2023; MANTTO MAYOR U8 HUO (45 D) 2023; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (366 D) 2024; LAVADO COMPRESOR U8 HUO (3 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUO (365 D) 2025; INSP BOROSCOPICA U8 HUO (5 D) 2025; LAVADO COMPRESOR U8 HUO (3 D) 2025 | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 860945835 | 36690002 | 36690002 | 14936546 |  | 2.38
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 36690002 | 36690002 | 14936546 | 40.71
00000068801 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 1 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 1: MANTTO ESPECIAL SYD U3 (45 D) 2021; MANTTO MAYOR SYD U4 (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2021; MANTTO BOROSCOPIA SYD U3 (15 D) 2022; MANTTO ANUAL SYD U4 (15 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2022; MANTTO PARTES CALIENTES SYD U3 (25 D) 2023; MANTTO ANUAL SYD U4 (25 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2023; MANTTO BOROSCOPIA SYD U3 (12 D) 2024; MANTTO SEM SYD U4 (12 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (366 D) 2024; MANTTO MAYOR SYD U3 (12 D) 2025; MANTTO MAYOR SYD U4 (12 D) 2025; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 731475575 | 42000000 | 42000000 | 11241275 |  | 3.63
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 42000000 | 42000000 | 11241275 | 26.76
00000068802 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 2 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 2: MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (15 D) 2021; MANTTO ESPECIAL SYD U6 (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2021; MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (12 D) 2022; MANTTO SEM SYD U6 (12 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2022; MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (12 D) 2023; MANTTO SEM SYD U6 (12 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2023; MANTTO PARTES CALIENTES SYD U5 (25 D) 2024; MANTTO ANUAL SYD U6 (25 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (366 D) 2024; MANTTO BOROSCOPIA SYD U5 (12 D) 2025; MANTTO SEM SYD U6 (12 D) 2025; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 722162480 | 82000000 | 82000000 | 12641675 |  | 7.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 82000000 | 82000000 | 12641675 | 15.41
00000068803 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 3 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Samalayuca II Paquete 3: MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (15 D) 2021; MANTTO ESPECIAL SYD U8 (30 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2021; MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (12 D) 2022; MANTTO SEM SYD U8 (12 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2022; MANTTO PARTES CALIENTES SYD U7 (25 D) 2023; MANTTO ANUAL SYD U8 (25 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2023; MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (12 D) 2024; MANTTO SEM SYD U8 (12 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (366 D) 2024; MANTTO BOROSCOPIA SYD U7 (12 D) 2025; MANTTO SEM SYD U8 (12 D) 2025; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYD (365 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 685356046 | 82000000 | 82000000 | 9124972 |  | 1.53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 82000000 | 82000000 | 9124972 | 11.12
00000068804 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Pdte. Emilio Portes Gil | MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D) 2021; MANTENIMIENTO MAYOR U1 RIC (60 D) 2021; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (60 D) 2021; INSPECCION COMBUSTOR U4 RIB (60 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D) 2022; MANTENIMIENTO ANUAL U1 RIC (30 D) 2022; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (30 D) 2022; INSPECCION PARTES CALIENTES U4 RIB (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D) 2023; MANTENIMIENTO ANUAL U1 RIC (30 D) 2023; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (30 D) 2023; ; INSPECCION COMBUSTOR U4 RIB (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (366 D) 2024; MANTENIMIENTO ANUAL U1 RIC (30 D) 2024; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (30 D) 2024; INSPECCION COMBUSTOR U4 RIB (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIC (365 D) 2025; MANTENIMIENTO ANUAL U1 RIC (30 D) 2025; MANTENIMIENTO ANUAL U2 RIC (30 D) 2025; MANTENIMIENTO MAYOR U4 RIC (30 D) 2025 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 350021661 | 132528750 | 132528750 | 1376384 |  | 3.85
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 132528750 | 132528750 | 1376384 | 1.03
00000068805 | Mantenimiento 2021-2025 CT Villa De Reyes | MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2021; MANTTO ANUAL GE ELEM GV U1 VDR (45 D) 2021; MANTTO ANUAL VALV ELEM GV U2 VDR (450 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2022; MANTTO ANUAL VALV U1 VDR (30 D) 2022; MANTTO ANUAL G.E. U2 VDR (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2023; MANTTO MAYOR U1 VDR (45 D) 2023; MANTTO ANUAL VALV U2 VDR (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (366 D) 2024; MANTTO ANUAL VALV U1 VDR (30 D) 2024; MANTTO MAYOR U2 VDR (45 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO VDR (365 D) 2025; MANTTO ANUAL GE U1 VDR (30 D) 2025; MANTTO ANUAL VALV U2 VDR (30 D) 2025 | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1036754182 | 140730008 | 160295223 | 160295223 |  | 38.48
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 140730008 | 160295223 | 160295223 | 100
00000068806 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Guadalupe Victoria | Mantenimiento 2021-2022 CT Guadalupe Victoria (Lerdo): MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2021; MANTTO ANUAL GEN ELE U1 LED (45 D) 2021; MANTTO ANUAL VAL TUR U2 LED (45 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2022; MANTTO ANUAL GEN ELE U1 LED (30 D) 2022; MANTTO ANUAL VAL TUR U2 LED (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2023; MANTTO ANUAL VAL TUR U1 LED (30 D) 2023; MANTTO ANUAL VAL TUR U2 LED (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2024; MANTTO ANUAL GEN ELE U1 LED (30 D) 2024; MANTTO ANUAL GEN ELE U2 LED (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO LED 2025; MANTTO ANUAL VAL TUR U1 LED (30 D) 2025; MANTTO ANUAL VAL TUR U2 LED (30 D) 2025 | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 349754188 | 30000000 | 30000000 | 6189484 |  | 11.58
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 30000000 | 30000000 | 6189484 | 20.63
00000068807 | Refaccionamiento 2021-2025 CH Amistad | Refaccionamiento 2021-2025 CH Amistad: MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (30 D) 2021; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (30 D) 2021; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) 2022; MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (15 D) 2022; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) 2023; MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (15 D) 2023; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) 2024; MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (15 D) 2024; MANTENIMIENTO MENOR U1 AMI (15 D) 2025; MANTENIMIENTO MENOR U2 AMI (15 D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 71632019 | 19320000 | 19320000 | 9102688 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 19320000 | 19320000 | 9102688 | 47.11
00000068808 | Refaccionamiento 2021-2025 CH Falcón | Refaccionamiento 2021-2025 CH Falcón: MANTTO MENOR U3 FAM (40 D) 2021; MANTTO MENOR U1 FAM (10 D) 2021; MANTTO MENOR U2 FAM (10 D) 2021; MANTTO MAYOR U1 FAM (45 D) 2022; MANTTO MENOR U2 FAM (5D) 2022; MANTTO MENOR U3 FAM (5 D) 2022; MANTTO MAYOR U2 FAM (45 D) 2023; MANTTO MENOR U1 FAM (5 D) 2023 ; MANTTO MENOR U3 FAM (5 D) 2023; MANTTO MENOR U3 FAM (20 D) 2024; MANTTO MENOR U2 FAM (5D) 2024; MANTTO MENOR U1 FAM (5 D) 2024; MANTTO MENOR U1 FAM (20 D) 2025; MANTTO MENOR U2 FAM (5 D) 2025; MANTTO MENOR U3 FAM (5 D) 2025 | Coah., Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 44875915 | 15500000 | 15500000 | 2056980 |  | 31.36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 15500000 | 15500000 | 2056980 | 13.27
00000068809 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá | Mantenimiento 2021-2025 CCC Huinalá: MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (365 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U2 HUI (3 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U4 HUI (3 D) 2021; INSP PARTES CALIENTES U1 HUI (30 D) 2021; MANTTO MAYOR U5 HUI (45 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U3 HUI (7 D) 2021; INSPECCION PARTES CALIENTE U2 (30D) 2022; MANTTO MAYOR U3 HU1 (45 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U1 HUI (7 D) 2022; MANTTO ANUAL U5 HUI (20 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U4 HUI (7 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (365 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U2 HUI (7 D) 2023; INSPECCION COMBUSTION U1 (14D) 2023; MANTTO MAYOR U4 HUI (45 D) 2022; INSP BOROSCOPICA U3 HUI (7 D) 2023; INSPECCION COMBUSTION U5 (14D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (365 D) 2023; INSP BOROSCOPICA U2 HUI (7 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U1 HUI (7 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U3 HUI (7 D) 2024; INSP BOROSCOPICA U4 HUI (7 D) 2024; MANTTO ANUAL U5 HUI (20 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO HUI (366 D) 2024; INSPECCION COMBUSTION U2 (14D) 2025; INSP BOROSCOPICA U1 HUI (7 D) 2025; | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 730671730 | 231540025 | 72325987 | 68948853 |  | 1.55
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 231540025 | 72325987 | 68948853 | 95.33
00000068810 | Mantenimiento 2021-2025 C.C.C. Gómez Palacio | INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); GPP MENOR (ANUAL) (15D); LAVADO COMPRESOR U1 GPP (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U1 GPP (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U2 GPP (2 D) 2021; LAVADO COMPRESOR U2 GPP (2 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2021; MANTENIMIENTO MAYOR (45D); INSPECCIÓN PARTES CALIENTES (30D); MANTENIMIENTO MAYOR (45D); MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2022; INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); MENOR (ANUAL) (15D); MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2023; INSPECCIÓN PARTES CALIENTES (30D); MANTENIMIENTO MAYOR (45D); MENOR (ANUAL) (15D); MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2024; INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); INSPECCIÓN CAMARA DE COMBUSTIÓN (15D); MENOR (ANUAL) (15D); MANTENIMIENTO RUTINARIO GPP (365 D) 2025 | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 564510504 | 84815600 | 84815600 | 642179 |  | 3.43
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 84815600 | 84815600 | 642179 | 0.75
00000068811 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Francisco Villa | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Francisco Villa: MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (365 D) 2021; MANTTO MAYOR (SIST. GAS) FVL U4 2021; MANTTO MATOR (SIST. GAS) FVL U5 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (365 D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U4 FVL (15D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U5 FVL (15D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (365 D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U-4 FVL (15D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U-5 FVL (15D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (366 D) 2024; MANTTO SEMESTRAL U-4 FVL (15D) 2024; MANTTO SEMESTRAL U-5 FVL (15D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO FVL (365 D) 2025; MANTTO MAYOR FVL-U4 (45 D) 2025; MANTTO MAYOR FVL-U5 (45 D) 2025 | Chih., Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1035234206 | 783731864 | 783731864 | 4188696 |  | 2.11
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 783731864 | 783731864 | 4188696 | 0.53
00000068812 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Benito Juárez (Samalayuca) | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Benito Juárez (Samalayuca): MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (366 D) 201; MANTTO 1RO.SEMESTRAL U1 SYC (15 D) 2021; MANTTO ESPECIAL SYC U2 (60 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (365 D) 2022; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2022; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (365 D) 2023; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2023; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (366 D) 2024; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2024; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO SYC (365 D) 2025; MANTTO ANUAL U1 SYC (30 D) 2025; MANTTO ANUAL U2 SYC (30 D) 2025 | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 885158941 | 10000000 | 10182961 | 7635472 |  | 8.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 10000000 | 10182961 | 7635472 | 74.98
00000068813 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Altamira | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Altamira: MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2021; MANTTO REHAB TURB U3 ALT (60 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2022; MANTTO SEMESTRAL U3 ALT (15 D) 2022; MANTTO MAYOR U4 ALT (120 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U3 ALT (15 D) 2023; MANTTO SEMESTRAL U4 ALT (15 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (366 D) 2024; MANTTO ANUAL U4 ALT (30 D) 2024; MANTTO ANUAL U3 ALT (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT (365 D) 2025; MANTTO SEMESTRAL U3 ALT (15 D) 2025; MANTTO ANUAL U4 ALT (30 D) 2025 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 986239217 | 122604112 | 122604112 | 7850553 |  | 1.4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 122604112 | 122604112 | 7850553 | 6.4
00000068814 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Pdte. Emilio Portes Gil | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Pdte. Emilio Portes Gil: MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2022; MANTENIMIENTO ANUAL U3 RIB (30 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2023; MANTENIMIENTO ANUAL U3 RIB (30 D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (366 D) 2024; MANTENIMIENTO ANUAL U3 RIB (30 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO RIB (365 D) 2025; MANTENIMIENTO ANUAL U3 RIB (30 D) 2025 | Tamps. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 506144510 | 109086246 | 109086246 | 12149770 |  | 1.48
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 109086246 | 109086246 | 12149770 | 11.13
00000068815 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Huinalá | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Huinalá: MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (365 D) 2021; INSP PARTES CALIENTES U6 HTG (30 D) 2021; INSP BOROSCOPICA U6 HTG (7 D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (365 D) 2022; INSPECCION COMBUSTION U6 (14D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (365 D) 2023; INSP BOROSCOPICA U7 HUO (7 D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (366 D) 2024; INSP COMBUSTOR U6 HTG (14 D) 2025; MANTENIMIENTO RUTINARIO HTG (365 D) 2025 | NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 173774113 | 167560006 | 167560006 | 335688 |  | 1.04
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 167560006 | 167560006 | 335688 | 0.2
00000068816 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monclova | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monclova: MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (365 D) 2021; INSP COMBUSTOR CAMCTRL U1 MON (40D) 2021; INSP COMBUSTOR U2 MON (10 D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (365 D) 2022; MANTTO MAYOR U2 MON (45D) 2022; INSP COMBUSTOR U1 MON (10D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (365 D) 2023; INSP COMBUSTOR U2 MON (5D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (366 D) 2024; INSP COMBUSTOR U1 MON (15D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO MON (365 D) 2025; MANTTO COMBUSTION U2 MON (15D) 2025; MANTTO MAYOR U1 MON (45D) 2025 | Coah. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 140225355 | 5500005 | 5500005 | 206791 |  | 0.61
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 5500005 | 5500005 | 206791 | 3.75
00000068817 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Laguna y Chávez | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Laguna y Chávez: MANTTO. P CALIENTES U7 (45D) 2021; MANTTO. P CALIENTES U2 (45D) 2021; MANTTO RUTINARIO 2021; MANTTO RUTINARIO 2022; MANTTO RUTINARIO 2023; MANTTO RUTINARIO 2024; MANTTO. MAYOR U5 (45D) 2024; MANTTO RUTINARIO 2025; MANTTO. MAYOR U7 (45D) 2025; MANTTO. MAYOR U2 (45D) 2022; MANTTO RUTINARIO CZU (365 D) 2022; MANTTO. MAYOR U1 (45D) 2023; MANTTO RUTINARIO CZU (365 D) 2023; MANTTO RUTINARIO CZU (365 D) 2024; MANTTO RUTINARIO CZU (365 D) 2025 | Dgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 90227097 | 8695159 | 8695159 | 99052 |  | 37.93
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 8695159 | 8695159 | 99052 | 1.13
00000068818 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monterrey | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Monterrey: MANTENIMIENTO RUTINARIO FUNDIDORA 2021 (365 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO FUNDIDORA 2021 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2022 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO FUNDIDORA 2023 (365D); MANTENIMINETO RUTINARIO FUNDIDORA 2024 (366D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2024 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO FUNDIDORA 2025 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2025 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2021 (365 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2021 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2022 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2023 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2023 (14D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2023 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2024 (366 D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2024 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO LEONA 2025 (365D); MANTENIMIENTO INSP. COMBUSTION 2025 (14D); MANTENIMIENTO RUTINARIO TECNOLOGICO 2021 (365 D); MANTENIMIENTO RUTINARIO TECNOLOGICO 2021 (365D); MANTENIMIENTO RUTINARIO TECNOLOGICO 2023 (365D); | Coah., NL. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 64642200 | 3410002 | 3410002 | 799775 |  | 16.72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3410002 | 3410002 | 799775 | 23.45
00000068819 | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Parque e Industrial | Mantenimiento 2021-2025 C.TG. Parque e Industrial: MANTTO MAYOR PQEU3 (60D) 2021; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA (5D) 2021; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (365 D) 2021; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU2 (5D) 2022; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU4 (5D) 2022; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (365 D) 2022; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU2 (5D) 2023; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU3 (5D) 2023; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU4 (5D) 2023; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (365 D) 2023; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU2 (5D) 2024; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU3 (5D) 2024; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA PQEU4 (5D) 2024; MANTENIMIENTO RUTINARIO PQE (366 D) 2024; MANTENIMIENTO DE INSPECCION BOROSCOPICA (5D) 2025; MANTENIMIENTO DE INSPECCION BOROSCOPICA (5D) 2025; MANTENIMIENTO DE INSPECCION BOROSCOPICA (5D) 2025; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA INJU1 (5D) 2022; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA INJU1 (5D) 2023; MANTTO INSPECCION BOROSCOPICA INJU1 (5D) 2024; | Chih. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 31631338 | 1944480 | 2017085 | 2017085 |  | 10.32
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1944480 | 2017085 | 2017085 | 100
00000068820 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 1 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 1 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 875628056 | 0 | 20058800 | 20058800 |  | 1.36
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 20058800 | 20058800 | 100
00000068821 | Mantenimiento 2021 - 2025 CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 2 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 2 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 803456749 | 23058359 | 23667242 | 23667242 |  | 2.34
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 23058359 | 23667242 | 23667242 | 100
00000068822 | Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 3 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 3 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 985031003 | 240167744 | 240167744 | 5966699 |  | 1.17
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 240167744 | 240167744 | 5966699 | 2.48
00000068823 | Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 4 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 4 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1020281797 | 0 | 0 | 0 |  | 0.39
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068824 | Mantenimiento 2021 - 2025 CT. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 5 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 5 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1024886492 | 9626636 | 9626636 | 154808 |  | 17.47
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 9626636 | 9626636 | 154808 | 1.6
00000068825 | Mantenimiento 2021 - 2025 C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 6 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 6 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 813858792 | 360258242 | 360258242 | 64231710 |  | 3.72
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 360258242 | 360258242 | 64231710 | 17.82
00000068826 | Mantenimiento 2021-2025, C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 7 | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles Unidad 7 durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Gro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 902457653 | 64510228 | 86728192 | 86728192 |  | 39.27
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 64510228 | 86728192 | 86728192 | 100
00000068827 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 1 | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Ciclo Combinado de la CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno, Módulo 1, que suman una Capacidad Efectiva de 727.00 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 929871410 | 56811124 | 56811124 | 9817009 |  | 29.98
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 56811124 | 56811124 | 9817009 | 17.28
00000068828 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México II | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Valle de México II tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 689978024 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068829 | Mantenimiento 2021-2025 Central Cogeneración Salamanca | Programa de Mantenimiento para la Central de Cogeneración Salamanca durante el periodo 2021-2025 | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1479485588 | 697682442 | 697682442 | 291450223 |  | 8.71
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 697682442 | 697682442 | 291450223 | 41.77
00000068830 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Centro | Programa de Mantenimiento para la Central Ciclo Combinado Centro durante el periodo 2021-2025 | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 733877343 | 109966911 | 124114488 | 124114488 |  | 7.7
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 109966911 | 124114488 | 124114488 | 100
00000068831 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Tula | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Tula tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1246781128 | 282911315 | 280015131 | 122096940 |  | 20.9
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 282911315 | 280015131 | 122096940 | 43.6
00000068832 | Mantenimiento 2021-2025 CCC. Sauz | Mantenimiento 2021-2025 Central Ciclo Combinado Sauz | Qro. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2031398210 | 632216583 | 632216583 | 61333377 |  | 6.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 632216583 | 632216583 | 61333377 | 9.7
00000068833 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno Mod. 2 | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno (Módulo 2) es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Ciclo Combinado de la CCC Gral. Manuel Álvarez Moreno, que suman una Capacidad Efectiva de 727 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 766069542 | 1991124 | 17520259 | 17520259 |  | 0.29
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1991124 | 17520259 | 17520259 | 100
00000068834 | Mantenimiento 2021-2025 CCC San Lorenzo Potencia | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado San Lorenzo Potencia, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1944320266 | 413933744 | 413933744 | 8033867 |  | 0.68
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 413933744 | 413933744 | 8033867 | 1.94
00000068835 | Mantenimiento 2021-2025 de la Central Geotermoeléctrica Los Azufres | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico de la Central Geotermoeléctrica Los Azufres durante el periodo 2021- 2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 644594830 | 286516434 | 286516434 | 13990810 |  | 13.06
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 286516434 | 286516434 | 13990810 | 4.88
00000068836 | Mantenimiento 2021-2025 CT Francisco Pérez Ríos | Programa de Mantenimiento para la Central Termoeléctrica Francisco Pérez Ríos durante el periodo 2021-2025 | Hgo. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1607403320 | 686656417 | 686656417 | 430429686 |  | 21.48
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 686656417 | 686656417 | 430429686 | 62.68
00000068837 | Mantenimiento 2021-2025 C.T. Gral. Manuel Álvarez Moreno Unidades | El Objetivo principal del Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Gral. Manuel Álvarez Moreno es dar los Mantenimientos programados, para mantener la Capacidad Efectiva de las Unidades de tecnología de Vapor Convencional de la CT Gral. Manuel Álvarez Moreno, que suman una Capacidad Efectiva de 1,300 MW; conservar, así como mejorar, su eficiencia térmica, para asegurar su disponibilidad en la operación, para satisfacer la demanda de energía y mejorar el margen de reserva operativa del Sistema Interconectado Nacional. | Col. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1679447785 | 442767832 | 442767832 | 18957293 |  | 6.32
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 442767832 | 442767832 | 18957293 | 4.28
00000068838 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Valle de México I | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras del Proceso Termoeléctrico Central Ciclo Combinado Valle de México I durante el periodo 2021-2025, el cual tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 370617913 | 61251767 | 61251767 | 8764151 |  | 76.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 61251767 | 61251767 | 8764151 | 14.3
00000068839 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Cuautitlán | Programa de Mantenimiento para la Central Turbogas Cuautitlán durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 407893098 | 77690885 | 77690885 | 0 |  | 0.4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 77690885 | 77690885 | 0 | 0
00000068840 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Coyotepec I y II | Programa de Mantenimiento para la Central TG Coyotepec I y II durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 279048148 | 78017345 | 78017345 | 0 |  | 65.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 78017345 | 78017345 | 0 | 0
00000068841 | Mantenimiento 2021-2025 CH Aguamilpa Solidaridad SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 165437089 | 58462277 | 58462277 | 5012000 |  | 4.06
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 58462277 | 58462277 | 5012000 | 8.57
00000068842 | Mantenimiento 2021-2025 CT Salamanca | Programa de Mantenimiento para la Central Termoeléctrica Salamanca durante el período 2021-2025 | Gto. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 712672749 | 124981534 | 124981534 | 3854422 |  | 1.19
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 124981534 | 124981534 | 3854422 | 3.08
00000068843 | Mantenimiento 2021-2025 CH Alfredo Elías Ayub (La Yesca) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal., Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 51284253 | 43450000 | 43450000 | 0 |  | 0.87
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 43450000 | 43450000 | 0 | 0
00000068844 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Iztapalapa | Programa de Mantenimiento para la Central Turbogas Iztapalapa durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 509725344 | 103535 | 103535 | 0 |  | 0.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 103535 | 103535 | 0 | 0
00000068845 | Mantenimiento 2021-2025 CH Leonardo Rodríguez Alcaine (El Cajón) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 41348901 | 10900000 | 10900000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 10900000 | 10900000 | 0 | 0
00000068846 | Mantenimiento 2021-2025 CH Valentín Gómez Farías (Agua Prieta) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 34867069 | 9930000 | 9930000 | 0 |  | 12.04
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 9930000 | 9930000 | 0 | 0
00000068847 | Mantenimiento 2021-2025 CH Gral. Manuel M. Diéguez (Santa Rosa) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 26134746 | 2300000 | 2300000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2300000 | 2300000 | 0 | 0
00000068848 | Mantenimiento 2021-2025 CH Puente Grande SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 67732549 | 4200000 | 4200000 | 0 |  | 76.94
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 4200000 | 4200000 | 0 | 0
00000068849 | Mantenimiento 2021-2025 CH El Cóbano SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 25927328 | 4400000 | 4400000 | 0 |  | 1.08
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 4400000 | 4400000 | 0 | 0
00000068850 | Mantenimiento 2021-2025 CH Jumatán SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Nay. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 35468583 | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
00000068851 | Mantenimiento 2021-2025 CH Cupatitzio SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 10039061 | 4800000 | 4800000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 4800000 | 4800000 | 0 | 0
00000068852 | Mantenimiento 2021-2025 CH Colimilla SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 15732702 | 8800000 | 8800000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 8800000 | 8800000 | 0 | 0
00000068853 | Mantenimiento 2021-2025 CH Botello SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 14052612 | 5700000 | 5700000 | 0 |  | 1.14
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 5700000 | 5700000 | 0 | 0
00000068854 | Mantenimiento 2021-2025 CH Platanal SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 7311506 | 1750000 | 1750000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1750000 | 1750000 | 0 | 0
00000068855 | Mantenimiento 2021-2025 CH Tirio SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 4252081 | 2000000 | 2000000 | 0 |  | 16.98
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0
00000068856 | Mantenimiento 2021-2025 CH Luis M. Rojas (Intermedia) SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Jal. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 11418394 | 900000 | 900000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 900000 | 900000 | 0 | 0
00000068857 | Mantenimiento 2021-2025 CH San Pedro Porúas SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 2177897 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068858 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Ecatepec | Programa de Mantenimiento para la Central Turbogas Ecatepec durante el periodo 2021 - 2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 318851660 | 103535 | 103535 | 0 |  | 0.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 103535 | 103535 | 0 | 0
00000068859 | Mantenimiento 2021-2025 CH Zumpimito SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. Lo cual tiene el objetivo de rehabilitar y/o sustituir aquellos componentes que están muy cercanos al final de su vida útil derivado de los años de operación o que presentan obsolescencia y un grado de deterioro que compromete la confiabilidad operativa, además de equipar unidades generadoras que por el año de construcción de la central hidroeléctrica carecen de equipos de nueva tecnología que permite la optimización de la operación, monitoreo remoto e impactan en el desempeño operativo, de tal manera que se logre aumentar la confiabilidad de las unidades generadoras | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 684482 | 0 | 0 | 0 |  | 73.33
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068860 | Mantenimiento 2021-2025 CH Itzícuaro SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. Lo cual tiene el objetivo de rehabilitar y/o sustituir aquellos componentes que están muy cercanos al final de su vida útil derivado de los años de operación o que presentan obsolescencia y un grado de deterioro que compromete la confiabilidad operativa, además de equipar unidades generadoras que por el año de construcción de la central hidroeléctrica carecen de equipos de nueva tecnología que permite la optimización de la operación, monitoreo remoto e impactan en el desempeño operativo, de tal manera que se logre aumentar la confiabilidad de las unidades generadoras | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 3681681 | 2800000 | 2800000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 2800000 | 2800000 | 0 | 0
00000068861 | Mantenimiento 2021-2025 CH Bartolinas SPHBS | Adquisición de refacciones, componentes y equipos para las 18 Centrales Hidroeléctricas de la Subgerencia de Producción Hidroeléctrica Balsas Santiago: Aguamilpa Solidaridad, El Cajón, La Yesca, Valentín Gómez Farias, Cupatitzio, Gral. Manuel M. Diéguez, El Cóbano, Colimilla, Botello, Platanal, Puente Grande, Zumpimito, Luis M. Rojas, San Pedro Porúas, Jumatán, Tirio, Bartolinas e Itzícuaro. Lo cual tiene el objetivo de rehabilitar y/o sustituir aquellos componentes que están muy cercanos al final de su vida útil derivado de los años de operación o que presentan obsolescencia y un grado de deterioro que compromete la confiabilidad operativa, además de equipar unidades generadoras que por el año de construcción de la central hidroeléctrica carecen de equipos de nueva tecnología que permite la optimización de la operación, monitoreo remoto e impactan en el desempeño operativo, de tal manera que se logre aumentar la confiabilidad de las unidades generadoras | Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 5641787 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068862 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 1 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U1, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 710636917 | 124000000 | 165009708 | 165009708 |  | 20.84
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 124000000 | 165009708 | 165009708 | 100
00000068863 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 2 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U2, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 684305123 | 124000000 | 98767638 | 0 |  | 15
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 124000000 | 98767638 | 0 | 0
00000068864 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 5 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U5, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 644439266 | 124000000 | 124000000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 124000000 | 124000000 | 0 | 0
00000068865 | Mantenimiento CT Lerma 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Lerma de tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central Termoeléctrica Lerma, en los años 2021 al 2025. | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 518515425 | 55250000 | 55250000 | 41222944 |  | 2.18
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 55250000 | 55250000 | 41222944 | 74.61
00000068866 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Poza Rica | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021 - 2025 CCC Poza Rica, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 927161211 | 250000000 | 250000000 | 3410580 |  | 20.06
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 250000000 | 250000000 | 3410580 | 1.36
00000068867 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Nonoalco I y II | Programa de Mantenimiento para la Centra TurboJet Nonoalco I y II durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 125946103 | 39511210 | 39511210 | 30309 |  | 17.32
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 39511210 | 39511210 | 30309 | 0.07
00000068869 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 3 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U3, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 640290894 | 124000000 | 124000000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 124000000 | 124000000 | 0 | 0
00000068870 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Coapa | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Coapa, durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 313043465 | 103535 | 103535 | 0 |  | 54.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 103535 | 103535 | 0 | 0
00000068871 | Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidad 6 | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CT Pdte. Adolfo López Mateos U6, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 535326704 | 124000000 | 124000000 | 0 |  | 20
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 124000000 | 124000000 | 0 | 0
00000068872 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Victoria | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Victoria durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 304972999 | 231143476 | 231143476 | 0 |  | 0.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 231143476 | 231143476 | 0 | 0
00000068873 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH ÁNGEL ALBINO CORZO | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA ÁNGEL ALBINO CORZO 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 174004127 | 0 | 10383171 | 10383171 |  | 0.01
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 10383171 | 10383171 | 100
00000068874 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Villa de las Flores | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Villa de las Flores durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 408229012 | 103535 | 103535 | 0 |  | 0.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 103535 | 103535 | 0 | 0
00000068875 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Atenco | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Atenco durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 299335792 | 104095 | 104095 | 0 |  | 0.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 104095 | 104095 | 0 | 0
00000068876 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Aragón | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Aragón durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 263377791 | 103535 | 103535 | 0 |  | 69.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 103535 | 103535 | 0 | 0
00000068877 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Remedios | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Remedios durante el periodo 2021-2025 | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 202657883 | 32135 | 32135 | 0 |  | 0.4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 32135 | 32135 | 0 | 0
00000068878 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Vallejo | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Vallejo durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 393825223 | 103535 | 103535 | 0 |  | 0.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 103535 | 103535 | 0 | 0
00000068879 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Santa Cruz | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Santa Cruz durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 221358287 | 206775396 | 206775396 | 0 |  | 0.4
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 206775396 | 206775396 | 0 | 0
00000068880 | Mantenimiento CT Mérida 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Mérida de tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central termoeléctrica Mérida, en los años 2021 al 2025. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 459722619 | 144270000 | 144270000 | 5569835 |  | 2.45
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 144270000 | 144270000 | 5569835 | 3.86
00000068881 | Mantenimiento 2021-2025 CTG Magdalena | Programa de Mantenimiento para la Central Turbo Gas Magdalena durante el periodo 2021-2025 | CDMX., Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 257133951 | 103535 | 103535 | 0 |  | 0.3
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 103535 | 103535 | 0 | 0
00000068882 | Mantenimiento CT Valle de México | Programa de Mantenimiento a Unidades Generadoras de la Central Valle de México tiene el objetivo de mantener los parámetros de operación de las Unidades Generadoras, tales como disponibilidad, capacidad, eficiencia y confiabilidad operativa de cada una de las unidades generadoras. | Mex. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 35883421 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068883 | Refaccionamiento Mayor CH Temascal 2021-2025 | Refaccionamiento Mayor Central Hidroeléctrica Temascal 2021-2025 | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 322689437 | 46747338 | 46747338 | 19851768 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 46747338 | 46747338 | 19851768 | 42.46
00000068884 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH JOSÉ CECILIO DEL VALLE | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA JOSÉ CECILIO DEL VALLE 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 111706751 | 28270760 | 28270760 | 3607324 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 28270760 | 28270760 | 3607324 | 12.75
00000068885 | Refaccionamiento Mayor CH Minas 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 15 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MINAS | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 72751463 | 4826666 | 4826666 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 4826666 | 4826666 | 0 | 0
00000068886 | Mantenimiento CT Felipe Carrillo Puerto 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Felipe Carrillo Puerto en su tecnología vapor convencional, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central termoeléctrica Felipe Carrillo Puerto en los años 2021 al 2025. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 518422088 | 60000000 | 60000000 | 8541791 |  | 2.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 60000000 | 60000000 | 8541791 | 14.23
00000068887 | Mantenimiento CTG Xul-Há 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la central turbogas Xul-Há, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases de la central CTG Carmen, durante los años 2021 al 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 114215062 | 10190000 | 10190000 | 1751490 |  | 1.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 10190000 | 10190000 | 1751490 | 17.18
00000068888 | Mantenimiento CTG Chankanaab 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la central turbogas Chankanaab, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central turbogas Chankanaab, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 518546539 | 220240000 | 220240000 | 23654815 |  | 2.55
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 220240000 | 220240000 | 23654815 | 10.74
00000068889 | Mantenimiento CTG Nizuc 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de las unidades turbogases de la CTG Nizuc, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases del parque de generación de la península de Yucatán, durante los años 2021 al 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 221668275 | 30080000 | 30080000 | 21067913 |  | 1.17
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 30080000 | 30080000 | 21067913 | 70.03
00000068890 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MANUEL MORENO TORRES | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CH MANUEL MORENO TORRES 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 229088037 | 104685000 | 104685000 | 22082455 |  | 0.07
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 104685000 | 104685000 | 22082455 | 21.09
00000068891 | Refaccionamiento Mayor CH Tuxpango 2021-2025 | Refaccionamiento Mayor Central Hidroelectrica Tuxpango 2021-2025 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 133804352 | 22880000 | 22880000 | 1747200 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 22880000 | 22880000 | 1747200 | 7.63
00000068892 | Mantenimiento CCI Holbox 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la Central Combustión Interna Central Holbox, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado y rutinario en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la Combustión Interna Central Holbox, con un monto de inversión total de 201.36 millones de pesos, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Q. Roo, Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 208829062 | 26539998 | 26539998 | 13077723 |  | 2.26
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 26539998 | 26539998 | 13077723 | 49.27
00000068893 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH MALPASO | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA MALPASO 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 517903540 | 70000000 | 70000000 | 4166333 |  | 0.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 70000000 | 70000000 | 4166333 | 5.95
00000068894 | Mantenimiento CTG Mérida II 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la unidad 3 Central Turbogas Mérida II, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases del parque de generación de la península de Yucatán, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 62059650 | 5509999 | 5509999 | 156650 |  | 0.75
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 5509999 | 5509999 | 156650 | 2.84
00000068895 | Mantenimiento CCC Felipe Carrillo Puerto 2021 - 2025 | "Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de la Central Felipe Carrillo Puerto en su tecnología Ciclo Combinado, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central ciclo combinado Felipe Carrillo Puerto, con un monto de inversión total de 495.40 millones de pesos, a ejercer en los años 2021 al 2025." | Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 513775910 | 34879998 | 34879998 | 19118270 |  | 3.22
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 34879998 | 34879998 | 19118270 | 54.81
00000068896 | REFACCIONAMIENTO 2021-2025 CH BOMBANÁ | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA BOMBANÁ 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 71125764 | 48680000 | 48680000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 48680000 | 48680000 | 0 | 0
00000068897 | Mantenimiento 2021-2025 CCC Dos Bocas | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CCC Dos Bocas, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental. | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 727200000 | 218199012 | 218199012 | 6916234 |  | 0.7
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 218199012 | 218199012 | 6916234 | 3.16
00000068898 | Mantenimiento 2021-2025 CG Humeros | El Programa de Inversión Mantenimiento 2021-2025 CG Humeros, consiste en actividades de mantenimiento programado y no programado, de inversiones en conservación o mantenimiento de las instalaciones existentes en operación, que se realizan regularmente con objeto de mantener dichas instalaciones en condiciones adecuadas de operación y seguridad para cumplir con las disposiciones técnicas, normativas o legales, incluyendo las disposiciones en materia ambiental o laboral. | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 518339120 | 127300000 | 127300000 | 40280328 |  | 25.63
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 127300000 | 127300000 | 40280328 | 31.64
00000068899 | Mantenimiento CTG Cancún 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad del proceso de Generación de las unidades de la central turbogas Cancún, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases de la central turbogas Cancún, en los años 2021 al 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 232765169 | 3530000 | 22886612 | 22886612 |  | 2.57
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3530000 | 22886612 | 22886612 | 100
00000068900 | Refaccionamiento Mayor CH Mazatepec 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 220 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MAZATEPEC TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | Pue. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 127662406 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000068901 | Mantenimiento CTG Carmen 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la central turbogas Carmen, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades turbogases de la central CTG Carmen, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Camp. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 518546538 | 286180000 | 286180000 | 1317128 |  | 1.1
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 286180000 | 286180000 | 1317128 | 0.46
00000068902 | Refaccionamiento CH Belisario Dominguez (Angostura) | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CH BELISARIO DOMÍNGUEZ 2021 - 2025 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 192099621 | 86293335 | 86293335 | 12183448 |  | 0.24
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 86293335 | 86293335 | 12183448 | 14.11
00000068903 | Refaccionamiento 2021 - 2025 CH Tamazulapan | Programa de Refaccionamiento de las Unidades Generadoras de la Central Hidroeléctrica Tamazulapan 2021 - 2025 | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 24060559 | 7600000 | 7600000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 7600000 | 7600000 | 0 | 0
00000068909 | Refaccionamiento CH Schpoiná 2021-2025 | PROGRAMA DE REFACCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA SCHPOINÁ 2021 - 202 | Chis. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 27146345 | 7678210 | 7678210 | 3205418 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 7678210 | 7678210 | 3205418 | 41.74
00000068910 | Refaccionamiento Mayor CH Texolo 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 1.6 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA TEXOLO TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 35653048 | 9350000 | 9350000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 9350000 | 9350000 | 0 | 0
00000068911 | Refaccionamiento Mayor CH Micos 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 0.69 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA MICOS TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 24579106 | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 26
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
00000068912 | Refaccionamiento Mayor CH Electroquímica 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 1,44 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA ELECTROQUIMICA TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 13793337 | 3000000 | 3000000 | 0 |  | 31
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0
00000068913 | Refaccionamiento Mayor CH Encanto 2021-2025 | MANTENIMIENTO A10 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA ENCANTO TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 27271611 | 1832000 | 1832000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1832000 | 1832000 | 0 | 0
00000068915 | Refaccionamiento Mayor CH Camilo Arriaga (El Salto) 2021-2025 | MANTENIMIENTO A 9 MW DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA CAMILO ARRIAGA (EL SALTO) TECNOLOGIA HIDROELECTRICA | SLP. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 37412096 | 12062000 | 12062000 | 0 |  | 12.5
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 12062000 | 12062000 | 0 | 0
00000069127 | Refaccionamiento C.H.s Infiernillo y La Villita | Refaccionamiento para las Centrales Hidroeléctricas Infiernillo y La Villita | Gro., Mich. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 24848750 | 0 | 0 | 0 |  | 96.8
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069134 | Repotenciación de Generadores de las Unidades 1,2,3 y 4 de C.H. La Villita | Proyecto de inversión para la Repotenciación de los Generadores 1, 2, 3 y 4 de la C.H. La Villita | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 829674462 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069135 | Mejora de la Eficiencia de las Turbinas de las Unidades 5 y 6 de la CH. Infiernillo | Proyecto de inversión para mejora de eficiencia de las turbinas 5 y 6 de la CH. Infiernillo | Mich. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 245796245 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069136 | Rehabilitación y Modernización de las Unidades 1, 2 y 3 de la CH. Ing. Carlos Ramírez Ulloa (Caracol) 2021-2023 | Proyecto de inversión para la rehabilitación y modernización de las unidades 1, 2 y 3 de la Central Hidroeléctrica Ing. Carlos Ramírez Ulloa (Caracol) 2021-2023 | Gro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 2177895461 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069137 | Rehabilitación y Modernización de las 2 Unidades Generadoras de la C.H. Zimapán | Proyecto de inversión para la rehabilitación y modernización de las 2 Unidades Generadoras de la C.H. Zimapán | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1555639614 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069139 | Refaccionamiento Mayor CH Chilapan 2021-2025 | Mantenimiento a 26 MW de la Central Hidroeléctrica Chilapan durante el período 2021-2025 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 109174683 | 9981000 | 9981000 | 7330484 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 9981000 | 9981000 | 7330484 | 73.44
00000069140 | Refaccionamiento Mayor CH Ixtaczoquitlán 2021-2025 | Mantenimiento a 1.60 MW de la Central Hidroeléctrica Ixtaczoquitlán 2021-2025 | Ver. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6222559 | 1700000 | 1700000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 1700000 | 1700000 | 0 | 0
00000069142 | Mantenimiento de la CE Yumil iik 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C E) y la Confiabilidad de la Central Eólica Yumil iik, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado y rutinario en dichas centrales. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a la Central Eólica Yumil iik, con un monto de inversión total de 7.88 millones de pesos, a ejercer en los años 2021 al 2025. | Q. Roo | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 6544057 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069143 | Mantenimiento Central Eólica La Venta 2021-2025 | Para mantener la Capacidad Efectiva (C.E.) y la confiabilidad del proceso de generación de la Central Eólica La Venta, es necesario llevar a cabo actividades de mantenimiento de paro programado en dicha central. Con base en lo anterior, se plantea el desarrollo del presente programa de inversión, el cual contempla el mantenimiento a las unidades de la central eólica La Venta durante los años 2021 al 2025. De esta forma, el mantenimiento brindará las condiciones requeridas para garantizar la seguridad de los trabajadores y la operatividad de los Unidades Generadoras. | Oax. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 306533600 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069157 | Subestación Centro Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 65490000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069158 | Subestación Morelos Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | Gto. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 54640000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069159 | Subestación Santa Fe Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 70400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069160 | Subestación Libramiento Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 83060000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069161 | Subestación Jauja Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 53980000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069162 | Subestación Acatic Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 51870000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069163 | Subestación Tapalpa Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 50590000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069164 | Subestación Zapata Oriente Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 59160000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069165 | Subestación Tolimán Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la nueva subestación | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 53500000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069167 | Subestación San Bartolo Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de la subestación | Hgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 39350000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069168 | Subestación Tamazula Banco 1 | El proyecto consiste en la construcción de una nueva subestación | Sin. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 59270000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069169 | Modernización de Interruptores de MT de Subestaciones de Distribución | Reemplazo de interruptores de distribución con vida útil concluida o daño, para proporcionar un servicio continuo y confiable. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 988000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069170 | Modernización de Transformadores de MT/BT de las RGD | Reemplazo de transformadores de distribución con vida útil concluida o daño, para proporcionar un servicio continuo y confiable. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 990000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069171 | Confiabilidad de las Redes Generales de Distribución | Mantener en condiciones operativas las redes de distribución, evitar los riesgos a la comunidad al sustituir instalaciones dañadas u obsoletas y mejorar la calidad del servicio. | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 971540000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069172 | Calidad de la Energía de las Redes Generales de Distribución | Mantener los niveles de calidad del suministro de energía eléctrica en las RGD | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 871800000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069173 | Esquemas de protección en Subestaciones de Distribución | Reemplazo de relevadores de protección obsoletos para asegurar la confiabilidad operativa de las RGD | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 555700000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069174 | Equipos de Comunicación de Voz y Datos para la Operación de las redes Generales de Distribución | Modernización de Equipos de Radiocomunicación de Voz y Datos | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 924000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069175 | Modernización de Equipos de Control Supervisorio y Redes de Comunicación Operativas para Subestaciones y Centros de Control de Distribución | Modernización de Equipos de Control Supervisorio y Redes de Comunicación Operativas para Subestaciones y Centros de Control de Distribución | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1432100000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069177 | Modernización de Equipos de Prueba y Laboratorio para Control y Comunicaciones | Modernización de Equipos de Prueba y Laboratorio para Control y Comunicaciones | NAC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 523000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069187 | Regularización de Colonias Populares de las RGD | Regularizar usuarios de energía eléctrica que no tienen medición ni cuentan con instalaciones eléctricas normalizadas y que tienen uso de suelo regularizado en colonias populares. | NAC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 757000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069469 | CC Mérida (Obras de Refuerzo) | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Yucatán para la interconexión de la CC Mérida, para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para a la GCR Peninsular, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Además de reducir la dependencia de energía de la GCR Oriental del CENACE. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 194480879 | 50206516 | 50206516 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 50206516 | 50206516 | 0 | 0
00000069471 | CC Valladolid (Obras de Refuerzo) | El objetivo principal del proyecto es desarrollar la infraestructura necesaria en el estado de Yucatán para la interconexión de la CC Valladolid, para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para a la GCR Peninsular, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Además de reducir la dependencia de energía de la GCR Oriental del CENACE. | Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 209430575 | 24395773 | 24395773 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 24395773 | 24395773 | 0 | 0
00000069472 | CCC Tuxpan Fase I ((Obras de Refuerzo) | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Veracruz para la interconexión de la CCC Tuxpan Fase I, para garantizar, en el cotto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para la GCR Oriental, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Ver. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 217015248 | 63447924 | 63447924 | 3000000 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 63447924 | 63447924 | 3000000 | 4.72
00000069473 | CCC Baja California Sur (Obras de Refuerzo) | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Baja California Sur para la interconexión de la CCC Baja California Sur, para garantizar, en el cotto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para la GCR Baja California, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 140303137 | 14074630 | 14074630 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 14074630 | 14074630 | 0 | 0
00000069474 | C.C.C. San Luis Río Colorado (Obras de Refuerzo) | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Baja California para la interconexión de la CCC San Luis Río Colorado, para garantizar, en el cotto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica al Sistema Interconectado Baja California y mantener los flujos de potencia en los elementos de transmisión y transformación, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 772626047 | 36580200 | 36580200 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 36580200 | 36580200 | 0 | 0
00000069475 | Buena Vista Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio de Los Cabos, en el estado de Baja California Sur. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 24959719 | 5966207 | 5966207 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 5966207 | 5966207 | 0 | 0
00000069476 | Encantada Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Tijuana, en el estado de Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 24177000 | 5440675 | 5440675 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 5440675 | 5440675 | 0 | 0
00000069477 | Victoria Potencia Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Mexicali, en el estado de Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 154917852 | 37038532 | 37038532 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 37038532 | 37038532 | 0 | 0
00000069478 | San Cristóbal Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio León, en el estado de Guanajuato | Gto., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 37765745 | 7825573 | 7825573 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 7825573 | 7825573 | 0 | 0
00000069479 | Valle de Aguascalientes Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y dos bancos de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes. | Ags., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 87642662 | 20951316 | 20951316 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 20951316 | 20951316 | 0 | 0
00000069480 | Pedregal Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Querétaro, en el estado de Querétaro. | CDMX., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 115935598 | 23719656 | 23719656 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 23719656 | 23719656 | 0 | 0
00000069481 | Campos Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico para atender la demanda creciente de energía en el municipio Manzanillo, en el estado de Colima. | Col., Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 17974897 | 4301240 | 4301240 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 4301240 | 4301240 | 0 | 0
00000069482 | Laguna de Miralta Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Tampico, en el estado de Tamaulipas. | Tamps. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 69430270 | 13550465 | 13550465 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 13550465 | 13550465 | 0 | 0
00000069483 | Bajío (Antes La Primavera) Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Zapopan, en el estado de Jalisco. | Jal. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 171822470 | 40961579 | 40961579 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 40961579 | 40961579 | 0 | 0
00000069484 | El Llano Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Benjamín Hill, en el estado de Sonora. | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 24846676 | 1879693 | 1879693 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1879693 | 1879693 | 0 | 0
00000069486 | Compuertas Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Ahome (Los Mochis), en el estado de Sinaloa. | Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 43943708 | 10091886 | 10091886 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 10091886 | 10091886 | 0 | 0
00000069487 | Cuatro Siglos Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Juárez, en el estado de Chihuahua. | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 34752989 | 7811930 | 8872380 | 8872380 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 7811930 | 8872380 | 8872380 | 100
00000069488 | Lebarón Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Buenaventura, en el estado de Chihuahua. | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 114435962 | 26986863 | 26986863 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 26986863 | 26986863 | 0 | 0
00000069489 | Campo Setenta y Tres Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Namiquipa, en el estado de Chihuahua. | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 118433956 | 27755760 | 27755760 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 27755760 | 27755760 | 0 | 0
00000069490 | El Capulín Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Casas Grandes, en el estado de Chihuahua. | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 85218975 | 19948490 | 19948490 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 19948490 | 19948490 | 0 | 0
00000069491 | Buenavista Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Ascención, en el estado de Chihuahua. | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 87647847 | 20956221 | 20956221 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 20956221 | 20956221 | 0 | 0
00000069492 | Sauzal Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Juárez, en el estado de Chihuahua. | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 40695532 | 7722038 | 7722038 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 7722038 | 7722038 | 0 | 0
00000069493 | Viñedos Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Torreón, en el estado de Coahuila. | Coah., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 34233406 | 7479011 | 7479011 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 7479011 | 7479011 | 0 | 0
00000069494 | Hunxectaman Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio León, en el estado de | Q. Roo, Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 34444973 | 8234790 | 25200000 | 25200000 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 8234790 | 25200000 | 25200000 | 100
00000069495 | Oxtankah Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo. | Q. Roo, Yuc. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 115341343 | 28485733 | 83000000 | 83000000 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 28485733 | 83000000 | 83000000 | 100
00000069496 | Traconis Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Villahermosa, en el estado de Tabasco. | Chis., Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 131663115 | 31472659 | 31472659 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 31472659 | 31472659 | 0 | 0
00000069497 | Berriozábal Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Berriozábal, en el estado de Chiapas. | Chis. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 37701445 | 9015802 | 9015802 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 9015802 | 9015802 | 0 | 0
00000069498 | Luis Gil Pérez Bco. 1 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador trifásico y un banco de capacitores para atender la demanda creciente de energía en el municipio Villahermosa, en el estado de Tabasco. 340,060 | Chis., Tab. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 36532642 | 8733113 | 8733113 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 8733113 | 8733113 | 0 | 0
00000069512 | Tijuana I Banco 4 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador para atender la demanda creciente de energía en el municipio Tijuana, en el estado de Baja California. | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 192479289 | 59264007 | 59264007 | 1491700 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 59264007 | 59264007 | 1491700 | 2.51
00000069514 | Culiacán Poniente Entronque Choacahui- La Higuera | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Sinaloa para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Sin., Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 85391133 | 49402200 | 49402200 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 49402200 | 49402200 | 0 | 0
00000069516 | Suministro de energía en la Zona Huatulco y Costa Chica | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Oaxaca para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Chis., Oax. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 595033189 | 3136213 | 3136213 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 3136213 | 3136213 | 0 | 0
00000069517 | Línea de transmisión Conín - Marqués Oriente y San Ildelfonso - Tepeyac | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Querétaro para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | CDMX., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 231832824 | 24423010 | 24423010 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 24423010 | 24423010 | 0 | 0
00000069519 | Compensación de Potencia Reactiva Dinámica en el Bajío | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Querétaro y una parte de Guanajuato para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | CDMX., Jal., Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 1019008248 | 37032625 | 37032625 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 37032625 | 37032625 | 0 | 0
00000069521 | San Jerónimo Potencia Banco 2 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador para atender la demanda creciente de energía en el municipio Monterrey y zona conurbada, en el estado de Nuevo León. | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 291347446 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
00000069522 | Terranova Banco 2 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un transformador para atender la demanda creciente de energía en el municipio Juárez, en el estado de Chihuahua. | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 154855626 | 1000000 | 1568387 | 1568387 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1000000 | 1568387 | 1568387 | 100
00000069523 | Derramadero entronque Ramos Arizpe Potencia - Salero | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Coahuila para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Coah., NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 330586900 | 99475102 | 99475102 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 99475102 | 99475102 | 0 | 0
00000069524 | Ampliación de la red eléctrica de 115 kV del corredor Tecnológico-Lajas | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Nuevo León para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | NL. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 410118457 | 127616188 | 127616188 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 127616188 | 127616188 | 0 | 0
00000069525 | Compensación capacitiva en la zona Zacatecas | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Zacatecas para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Zac. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 90470815 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069526 | Enlace Tepic II - Cerro Blanco | El objetivo principal del proyecto es desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Nayarit para para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Nay. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 18973618 | 0 | 30219 | 30219 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 30219 | 30219 | 100
00000069540 | Francisco Villa Banco 3 | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con un nuevo banco de transformación para atender la demanda creciente de energía en el municipio Delicias, en el estado de Chihuahua. | Chih., Dgo. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 146608663 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
00000069541 | Valle de Mezquital Banco 1 (traslado) | El proyecto consiste en proporcionar el servicio de energía eléctrica con la calidad y confiabilidad con la construcción de una nueva subestación con un banco de transformación para atender la demanda creciente de energía en el municipio de San Juan del Río, en el estado de Querétaro. | Qro. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 181155270 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069542 | Chapultepec entronque Cerro Prieto II - San Luis Rey | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Baja California para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 85804933 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
00000069543 | Loreto MVAr | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura de compensación reactiva capacitiva necesaria en el estado de Baja California Sur para mantener los voltajes dentro de los rangos establecidos como seguros y estables, tanto en condición de red completa o ante contingencia sencilla de algún elemento de transmisión o transformación de acuerdo con los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. | BCS. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 15314753 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069544 | Rubí entronque Cárdenas ¿ Guerrero | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Baja California para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 215220667 | 1000000 | 1000000 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 1000000 | 1000000 | 0 | 0
00000069545 | Frontera entronque Industrial - Universidad | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Baja California para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | BC. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 168261092 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069546 | Línea de Transmisión Deportiva-Toluca | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura necesaria en el estado de México para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Mex. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 68952170 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069547 | El Mayo entronque Navojoa Industrial - El Carrizo | El proyecto consiste en desarrollar infraestructura necesaria en el estado de Sonora para garantizar, en el corto y mediano plazo, el suministro de energía eléctrica para esta región, tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, de acuerdo con los criterios de planificación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). | Son. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 32342785 | 18711600 | 18711600 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 18711600 | 18711600 | 0 | 0
00000069551 | Mantenimiento de Subestaciones de Potencia Transmisión 2021 | Este Programa de Mantenimiento tiene como objeto realizar la sustitución de equipos de las subestaciones, que, por la problemática planteada, representan un riesgo de falla para la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 917827373 | 0 | 37095475 | 37095475 |  | 8.53
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 37095475 | 37095475 | 100
00000069553 | Mantenimiento de Subestaciones de la Red de Subtransmisión y ZOT 2021 | Este Programa de Mantenimiento tiene como objeto realizar la sustitución de equipos de las subestaciones, que, por la problemática planteada, representan un riesgo de falla para la infraestructura de la Red Nacional de Transmisión. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gto., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Tlax., Ver., Yuc., Zac. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 1016351215 | 0 | 0 | 0 |  | 5.86
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000069554 | Mantenimiento Equipos de Comunicaciones TIC | "Este Programa por su naturaleza busca mantener en condiciones óptimas de operación a los equipos de comunicaciones TIC, lo cual es congruente con lo establecido en el Plan de Negocios de CFE Transmisión 2018 ¿ 2021 en su capítulo 6 Imperativos e iniciativas estratégicas. Imperativos estratégicos e iniciativas de Transmisión en donde menciona ¿Para los negocios de tarifas reguladas es prioritario lograr las mejoras operativas que permitan alcanzar costos competitivos y lograr los niveles de confiabilidad exigidos por el Regulador y acordes con mejores prácticas de la industria. Eficiencia en operación y mantenimiento. Con el objetivo de lograr los niveles de costo que la CRE defina como eficientes, se han determinado iniciativas a implementar en Transmisión: Implementación de un sistema de mantenimiento predictivo con base en condición, apoyado en un monitoreo de activos, en sustitución del sistema preventivo actual basado en la antigüedad de la infraestructura." | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 238531408 | 55491447 | 95412563 | 90895605 |  | 2.61
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 55491447 | 95412563 | 90895605 | 95.26
00000069558 | Equipamientos de Centros de Reparación 2021-2023 | Se contará con el equipamiento necesario con el fin de que las diferentes actividades de restablecimiento que se desarrollan en las nueve Gerencias y la Dirección de Transmisión se lleven a cabo con rapidez, seguridad y eficiencia. | Ags., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Q. Roo, Sin., Son., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 639990138 | 131453616 | 131453616 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 131453616 | 131453616 | 0 | 0
00000069559 | Adquisición y Modernización de Medidores de Energía de CFE Transmisión 2021 - 2023 | El presente proyecto de inversión tiene como objetivo la adquisición de la infraestructura necesaria para modernizar medidores de energía en la Red Nacional de Transmisión. Dando cumplimiento a los requerimientos funcionales que confiere la Reforma Energética a CFE Transmisión, garantizando con ello que las liquidaciones al Transportista por el uso de red en los puntos de intercambio entre la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución y con ello estos se realicen de manera correcta, transparente y en apego a lo establecido en la normativa aplicable. | BC., BCS., Camp., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 160013091 | 28446160 | 28446160 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 28446160 | 28446160 | 0 | 0
00000069560 | Sustitución de Medidores de Energía en Servicios de Alta Tensión de CFE Transmisión 2021 - 2023 | El presente proyecto de inversión tiene como objetivo Sustitución de Medidores de Energía en Cumplimiento a lo señalado en el transitorio séptimo de la NOM-001-CRE/SCFI-2019, Sistema de Medición de Energía Eléctrica-Medidores y Transformadores de Medida-Especificaciones metrológicas, Métodos de Prueba y Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad. | BC., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mor., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, Son., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 276665321 | 52162400 | 52162400 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 52162400 | 52162400 | 0 | 0
00000069588 | Mantenimiento Red Nacional de Comunicaciones para servicios del Corporativo, Empresas Productivas Subsidiarias y Filiales 2021-2023 CFE Transmisión. | El presente Programa de Mantenimiento tiene por objeto realizar la sustitución de equipos con tecnologías obsoletas de la infraestructura de la Red Nacional de Comunicaciones en CFE Transmisión, así como la confiabilidad de las plataformas más recientes con la finalidad de brindar mejores niveles de servicio para CFE Transmisión y sus clientes internos y externos. | Ags., BC., BCS., Camp., Coah., Col., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Gro., Hgo., Jal., Mex., Mich., Mor., Nay., NL., Oax., Pue., Qro., Q. Roo, SLP., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 933383769 | 350000000 | 350000000 | 139355177 |  | 2.32
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 350000000 | 350000000 | 139355177 | 39.81
00000069589 | Modernización del Blindaje de Líneas de Transmisión con Fibra Óptica de la EPS CFE Transmisión 2021-2024. | El presente Programa es mantener los niveles de confiabilidad, eficiencia y disponibilidad del servicio de transmisión de energía eléctrica y los servicios de telecomunicaciones de misión crítica de CFE Transmisión y sus clientes externos, alineándose con lo descrito en el ¿Plan de Negocios 2021 ¿ 2025¿, de la Comisión Federal de Electricidad. | BCS., Camp., Chis., Chih., CDMX., Gro., Jal., Mex., Mor., Nay., NL., Oax., Qro., Son., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 819295482 | 169395997 | 169395997 | 136461732 |  | 1.2
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 169395997 | 169395997 | 136461732 | 80.55
00000069590 | Implementación de Esquemas de Acción Remedial y Esquemas de protección de Sistema de CFE Transmisión 2021 - 2023 | El presente proyecto de inversión tiene como objetivo la adquisición de la infraestructura necesaria para implementar y modernizar los Esquemas de Acción Remedial y Esquemas de Protección de Sistema instruidos por el CENACE. Dando cumplimiento a la obligatoriedad que confiere la Reforma Energética a CFE Transmisión. | BC., BCS., Camp., Chih., CDMX., Dgo., Jal., Mex., NL., Pue., Qro., Q. Roo, Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 482248281 | 131397180 | 131397180 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 131397180 | 131397180 | 0 | 0
00000069591 | Adquisición de Equipamiento y Servicios para las Zonas de Operación de CFE Transmisión 2021 - 2023 | El presente proyecto de inversión tiene como objetivo mantener y aumentar los niveles de confiabilidad y eficiencia en el equipamiento y servicios requeridos para ejecutar de manera adecuada el control físico de la Red Nacional de Transmisión, lo anterior alineado con lo descrito en el ¿Plan de Negocios 2018 ¿ 2022¿, de la Comisión Federal de Electricidad. | BC., Chis., CDMX., Dgo., Jal., NL., Son., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Mantenimiento | POR DEFINIR |  | 343989669 | 89252874 | 89252874 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-027 Mantenimiento de infraestructura |  | 89252874 | 89252874 | 0 | 0
00000069592 | Construcción Edificios Nuevos y Adecuaciones para Zonas de Operación de Transmisión y Zonas de Transmisión de CFE Transmisión 2021 - 2023 | "El presente proyecto de inversión tiene como objetivo construir y/o rehabilitar los edificios e instalaciones en las diferentes Zonas de Operación de Transmisión y Zonas de Transmisión así como dentro de las propias sedes, para el desarrollo de las actividades del personal técnico ¿ administrativo que mantienen una capacidad instalada de 165,279 MVA¿s en 566 subestaciones y 56,551 km de líneas de transmisión abarcando todo el territorio de la República Mexicana para satisfacer las necesidades de energía eléctrica. " | BC., Chis., Chih., CDMX., Dgo., Jal., NL., Sin., Son., Tab., Tamps., Ver., Yuc. | Otros proyectos de Inversión | POR DEFINIR |  | 1020499587 | 312179331 | 312179331 | 14977942 |  | 1.03
[6 empty] | K-024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental |  | 312179331 | 312179331 | 14977942 | 4.79
00000069929 | Programa de Remodelación de Agencias Comerciales Suburbanas | Realizar la remodelación y cambio de imagen de 166 Agencias Comerciales en inmuebles propios en los que se realizará obra pública y que corresponden a 13 de las 16 Divisiones que tenemos en el territorio nacional para hacer sentir cómodo al consumidor, que lo invite a desear entrar, estar y principalmente a realizar los trámites y servicios relacionados con el suministro de energía eléctrica. | CDMX., Gto., Jal., NL., Ver., Yuc. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 255334456 | 0 | 23851391 | 23851391 |  | 9.43
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 23851391 | 23851391 | 100
00000069930 | Programa de ¿Remodelación de Centros de Atención Regional¿ | El objetivo de este proyecto es realizar la remodelación y cambio de imagen de los 14 CAR que CFE SSB tiene en el territorio nacional para coadyuvar con la estabilidad de la infraestructutra de comunicaciones, garantizando mejorar la experiencia del cliente con base en el valor del servicio, al contar con espacios amplios, ergonómicos y adecuados para los ejecutivos que brindan la atención al cliente, así como consolidar la imagen y marca de la CFE tanto al interior como exterior, mejorando las condiciones operativas de nuestros Ejecutivos de Atención Telefónica. | CDMX. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 246102187 | 0 | 27478418 | 27478418 |  | 0.01
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 27478418 | 27478418 | 100
00000070027 | Remodelación de edificios y construcción de anexo para el Archivo Histórico de la CFE | Llevar a cabo la remodelación de edificios existentes y construcción de anexo para contar con un espacio que permita concentrar, conservar, digitalizar y exponer el acervo del archivo histórico de la CFE, y que que el mismo cumpla con la norma mexicana NMX-R-100-SCFI-2018 "ACERVOS DOCUMENTALES-LINEAMIENTOS PARA SU PRESERVACIÓN" | CDMX. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 28163824 | 0 | 7416515 | 7416515 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 7416515 | 7416515 | 100
00000071236 | Modernización y Mantenimiento de Laboratorios | Adquisición y mantenimiento de equipos para los diferentes laboratorios pertenecientes a la Subgerencia de Servicios a Transmisión y Distribución | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 96200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000071237 | Modernización y Mantenimiento de Laboratorios | Adquisición y mantenimiento de equipos para los diferentes laboratorios pertenecientes a la Subgerencia de Servicios a Generación | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 189490000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000071238 | Transferencia CA 5790 | Equipo Patrón de Alta Exactitud de Tensión Eléctrica Alterna. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1210000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000071239 | Dona Alta Corriente | Especificación del equipo Patrón Dona de Alta Corriente. | Gto. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 104000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000071499 | Adquisición e instalación de estantería en el archivo de concentración | Adquirir e instalar estantería en el Archivo de Concentración del Almacén de Tenayuca que permita resguardar y conservar aproximadamente 24,915 cajas que son recibidas de las Unidades Administrativas y de Operación de la CFE y que actualmente se encuentran en racks o en el piso, toda vez que el mobiliario con el que se cuenta hoy en día es obsoleto al cumplir su vida útil, ya que cuenta con aproximadamente 20 años de haber sido adquirida y puesta en operación. | Mex. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 9498725 | 0 | 1345252 | 1345252 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 1345252 | 1345252 | 100
00000073581 | Ejecución de estudios de preinversión en el CG Cerritos Colorados. | El proyecto consiste en realizar 72 estudios de preinversión destinados a mantener la titularidad de la Concesión para la explotación del Campo Geotérmico Cerritos Colorados, así como para mitigar las situaciones que han impedido el desarrollo de proyectos de generación en ese campo. | Jal. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 1034190000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073582 | Adquisición de parcela ubicada al interior del CG Cerro Prieto. | El proyecto plantea la adquisición de 0.92 hectáreas al interior del Campo Geotérmico Cerro Prieto, a fin de evitar que personas ajenas a la empresa transiten por el campo, poniendo en riesgo al personal. | BC. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073583 | Adquisición de 211 ha del CG Los Humeros. | El proyecto plantea la adquisición de 210.84 hectáreas ubicadas en el Campo Geotérmico Los Humeros, con el propósito de conservar las inversiones en infraestructura que se han realizado con anterioridad en estos predios, con un valor estimado en 1,014.89 millones de pesos. Cabe mencionar que a la fecha la empresa ha invertido en el arrendamiento de dichos predios un aproximado de 185.96 millones de pesos, pudiendo obtener un ahorro de 165.42 millones de pesos mediante su adquisición. | Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 20540000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073584 | Adquisición de15 ha del CG Los Azufres. | El proyecto plantea la adquisición de 14.61 hectáreas ubicadas en el Campo Geotérmico Los Azufres, con el propósito de conservar las inversiones que se han realizado con anterioridad en estos predios, con un valor estimado en 251 millones de pesos. Cabe mencionar que a la fecha la empresa ha invertido en el arrendamiento de dichos predios un aproximado de 4.02 millones de pesos, pudiendo obtener un ahorro de 1.18 millones de pesos mediante su adquisición. | Mich. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 2840000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073585 | Estudios de preinversión en 7 áreas geotérmicas. | El proyecto consiste en realizar 22 estudios de preinversión que permitan mantener la titularidad de los Permisos de exploración de 7 áreas geotérmicas asignados por la SENER a la CFE. | BC., Jal., Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 584400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073586 | Estudios de preinversión en la República Mexicana. | El proyecto plantea la contratación de estudios de interconexión, que permitan cumplir con la normativa vigente en materia de desarrollo de centrales eléctricas. De igual forma, se incluye la contratación de estudios geotécnicos, topográficos e hidrológicos según sea el caso con la finalidad de determinar las condiciones en diferentes zonas, así como estudios de caracterización de los recursos eólico y solar en diferentes sitios de la República Mexicana, a fin de obtener una serie de datos horarios para simular la cantidad de energía que puede generarse en un sitio determinado. Además, se incluye la contratación de estudios de prefactibilidad que permitan identificar la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos de generación renovable. | Chis., Gto., Jal., Pue. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 154460000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073587 | Adquisición de equipo operativo diverso. | El proyecto consiste en la adquisición de 307 equipos diversos para la operatividad de los campos geotérmicos, con el propósito de brindar a los trabajadores los materiales y herramientas necesarios para el desempeño de sus labores. | BC., BCS., Mich., Pue. | Programa de Inversión de Adquisiciones | POR DEFINIR |  | 143350000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-029 Programas de adquisiciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073588 | Construcción de edificio para la Residencia del CG Las Tres Vírgenes. | El proyecto consiste en la construcción de un edificio operativo y administrativo para la Residencia del Campo Geotérmico Las Tres Vírgenes. | BCS. | Proyecto de Inversión de Inmuebles | POR DEFINIR |  | 45400000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073623 | Perforación de pozos en áreas geotérmicas como parte del Programa Financiero Geotérmico | El 13 de febrero del 2020 se publica la convocatoria para participar en el Programa Financiero Geotérmico Mexicano (PGM) el cual ofrece llevar a cabo y financiar la perforación exploratoria de áreas geotérmicas ubicadas en la República Mexicana, con la ventaja de contar con un seguro aplicable en caso de que el pozo resulte fallido. Por lo que el repago del financiamiento solo se realiza si el pozo exploratorio es exitoso esto es, obtiene vapor suficiente para la operación de una Unidad de 3.5 MW. | BCS., Jal., Mich. | Programa de Estudios de Preinversión | POR DEFINIR |  | 680322000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-028 Estudios de preinversión |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073777 | RM C.H. PORTEZUELO II | Proyecto de Mantenimiento Mayor de la Unidad 1 en la C.H. Portezuelo II 2022-2023 | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 54250000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
00000073778 | RM C.H. PORTEZUELO I | Proyecto de Modernización de Unidades 1 y 3 de la C.H. Portezuelo I, para el incremento de potencia y eficiencia. | Pue. | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | POR DEFINIR |  | 93720000 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-001 Proyectos de infraestructura económica de electricidad |  | 0 | 0 | 0 | 0
002 03 002 | La Venta II | Construcción de una central eoloeléctrica de 83.3 MW netos. | Oax. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2268910877 | 39360000 | 39360000 | 39273479 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 39360000 | 39360000 | 39273479 | 99.78
010 03 010 | 914 División Centro Sur | Instalación de 90 km de línea de alta tensión y 50 MVA en capacidad de subestaciones de distribución. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 268080326 | 14560412 | 14560412 | 7554159 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 14560412 | 14560412 | 7554159 | 51.88
029 02 029 | Pacífico | Central carboélectrica con una capacidad neta de 651.16 MW e incluye obras para adecuación del recibo y manejo del carbón. | Gro. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 13450536533 | 17704538 | 17704538 | 3540906 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17704538 | 17704538 | 3540906 | 19.99
030 02 030 | El Cajón | Central hidroeléctrica con una capacidad de 750 MW. | Nay. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 20215849127 | 501448348 | 501448348 | 244749751 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 501448348 | 501448348 | 244749751 | 48.8
0318TOQ0203 | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE DE GUARDA CON FIBRA OPTICA INTEGRADA. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 971850432 | 235750 | 235750 | 106145 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 235750 | 235750 | 106145 | 45.02
034 02 034 | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | Construcción de 2 líneas de transmisión con 282.3 km-c y 5 subestaciones de transformación, con una capacidad conjunta de 990.5 MVAR. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2589436738 | 20565006 | 20565006 | 4590138 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 20565006 | 20565006 | 4590138 | 22.32
0418TOQ0060 | San Lorenzo Conversión de TG a CC | Conversión de la Turbogás a Ciclo Combinado, con una capacidad neta garantizada de 116.12 MW. | Pue. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3044985603 | 197005000 | 197005000 | 100930511 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 197005000 | 197005000 | 100930511 | 51.23
0418TOQ0063 | 1005 Noroeste | Considera la construcción de 5 subestaciones para un total de 140 MVA, 9 líneas de transmisión para un total de 97.36 km-c, en 115 KV, también se incluyen 8.4 MVAR. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1256606117 | 23492242 | 23492242 | 12129800 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 23492242 | 23492242 | 12129800 | 51.63
0418TOQ0083 | Infiernillo | MODERNIZACION DEL RODETE Y REHABILITACION DE TURBINA | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 346430060 | 206743 | 206743 | 87467 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 206743 | 206743 | 87467 | 42.3
0418TOQ0084 | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | REHABILITACION Y MODERNIZACION DE: GENERADOR DE VAPOR, TURBINAS, CONDENSADOR PRINCIPAL, TORRE DE ENFRIAMIENTO, SISTEMAS DE AGUA DE CIRCULACION Y ENFRIAMIENTO AUXILIAR. | Hgo. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3119368750 | 3738442 | 3738442 | 1669515 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3738442 | 3738442 | 1669515 | 44.65
0418TOQ0087 | 1006 Central----Sur | Construcción de 70 MVA, 4,2 MVAr y 23 km-c de línea de alta tensión 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 322434560 | 8200000 | 8200000 | 1545205 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 8200000 | 8200000 | 1545205 | 18.84
0418TOQ0090 | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 633.32MVA, de las cuales una subestación es nueva en 230/115 kV y una ampliación en 400/69 kV, así como siete líneas de transmisión para un total de 52.70 km-c, en 230 kV, 115 kV y 69 kV. | Jal. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 882842836 | 8200000 | 8200000 | 397344 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 8200000 | 8200000 | 397344 | 4.84
0418TOQ0092 | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | Construcción de 2 líneas de transmisión con una longitud de 102.5 km-c y 7 subestaciones con 1,150 MVAR y 4 alimentadores. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1245668914 | 1118357 | 1118357 | 498615 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1118357 | 1118357 | 498615 | 44.58
0418TOQ0140 | La Yesca | Central Hidroeléctrica con una capacidad neta demostrada de 750 MW | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 31839620597 | 670000004 | 670000004 | 268920112 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 670000004 | 670000004 | 268920112 | 40.13
0418TOQ0141 | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | Construcción de 220.10 km-C y 116.9 MVAR ubicada en el estado de Nayarit. | Nay. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1675818116 | 28085000 | 28085000 | 8373935 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 28085000 | 28085000 | 8373935 | 29.81
046 02 046 | 706 Sistemas Norte | Considera la construcción y ampliación de seis subestaciones con un total de 1293.3 MVA, compuestos de dos bancos de 300 MVA con relaciones de transformación 230/138 kV y 230/115/69 kV, un banco de 500 MVA integrado por cuatro unidades monófásicas de 125 MVA con relación de transformación 400/115 kV, una de ellas de reserva; un banco de 133 MVA, 230/115 kV, compuesto por cuatro unidades de 33.33 MVA, una de ellas de reserva y dos bancos de 30 MVA con tensiones 115/13.8 kV y 115/34.5 kV; adicionalmente incluye 18 MVAR en un reactor en 13.8 kV; 18 líneas de transmisión para un total de 715.9 km-c, en las tensiones de 230 kV 138 kV y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 57 alimentadores, en los niveles de tensión de 230 kV, 138 kV y 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3974771438 | 11458762 | 11458762 | 755899 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11458762 | 11458762 | 755899 | 6.59
0518TOQ0028 | 1125 Distribución | Construcción de subestaciones de distribución con 99,4 MVA, 5.4 MVAR Y 395.7km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2013478783 | 18456991 | 18456991 | 3614637 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 18456991 | 18456991 | 3614637 | 19.58
0518TOQ0029 | 1124 Bajío Centro | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR Y 106.4 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 817927146 | 7350767 | 7350767 | 846201 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7350767 | 7350767 | 846201 | 11.51
0518TOQ0030 | 1128 Centro Sur | Construcción de subestaciones de distribución con 250 MVA, 15 MVAR Y 45 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 422556849 | 20506150 | 20506150 | 4133497 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 20506150 | 20506150 | 4133497 | 20.15
0518TOQ0032 | 1122 Golfo Norte | Construcción de subestaciones de distribución con 210 MVA, 12.6 MVAR Y 77.5 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 805469728 | 17666429 | 17666429 | 2865962 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17666429 | 17666429 | 2865962 | 16.22
0518TOQ0033 | 1127 Sureste | Construcción de subestaciones de distribución con 50 MVA, 3,0 MVAR Y 6,3 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 329580574 | 1834422 | 1834422 | 769119 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1834422 | 1834422 | 769119 | 41.92
0518TOQ0034 | 1121 Baja California | Construcción de subestaciones de distribución con 60 MVA, 3.6 MVAR | BC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 112216964 | 4071300 | 4071300 | 2026560 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4071300 | 4071300 | 2026560 | 49.77
0518TOQ0035 | 1120 Noroeste | Construcción de Subestaciones de Distribución con 270 MVA, 16.2 MVAr Y 71.7 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1024651611 | 16297972 | 16297972 | 3022725 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 16297972 | 16297972 | 3022725 | 18.54
0518TOQ0037 | 1129 Compensación redes | Construcción de subestaciones de distribución con 13.9 MVA Y 200.1 MVAR | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 320888186 | 7449659 | 7449659 | 3814640 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 7449659 | 7449659 | 3814640 | 51.2
0518TOQ0038 | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | Construcción de 20 pozos productores de vapor y su equipamiento | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2397147741 | 3794653 | 3794653 | 1645147 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3794653 | 3794653 | 1645147 | 43.35
0518TOQ0043 | CN Laguna Verde | Rehabilitación y Modernización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde Unidades 1 y 2, incrementando su capacidad en 268.7 MW. | Ver. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 13646156576 | 559920211 | 559920211 | 282344384 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 559920211 | 559920211 | 282344384 | 50.42
0518TOQ0047 | Agua Prieta II (con campo solar) | Central generadora de ciclo combinado con una capacidad neta garantizada de 394.10 MW y 14.0 MW del Campo Solar. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 13224153170 | 678363122 | 678363122 | 126243015 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 678363122 | 678363122 | 126243015 | 18.6
0518TOQ0048 | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | El proyecto LT red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II (con campo solar) permitirá incorporar al área Noroeste de CFE la energía generada por el proyecto de ciclo combinado CCC Agua Prieta II (con campo solar). | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 746098303 | 23985000 | 23985000 | 4788809 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 23985000 | 23985000 | 4788809 | 19.96
0518TOQ0054 | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | Considera la incorporación e instalación de 604.1 MVAR de compensación capacitiva, de los cuales para la primera fase se tienen 311.6 MVAr y pertenecen al Área de Control Baja California; para la segunda fase se tienen 292.5 MVAr al Área de Control Noreste y 15 MVAr al Área de Control Noroeste | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 545883556 | 11550664 | 11550664 | 572659 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11550664 | 11550664 | 572659 | 4.95
0518TOQ0055 | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, cinco líneas de transmisión para un total de 229 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 477 KCM tipo ACSR, 10 alimentadores, dos en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1486508426 | 58950005 | 58950005 | 12329844 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 58950005 | 58950005 | 12329844 | 20.91
0518TOQ0056 | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | Construcción de una subestación en 230/115 kV para un total de 300 MVA; compensación capacitiva de 28.0 MVAR, cuatro líneas de transmisión para un total de 227.5 km-c, en las tensiones de 230 kV y 115 kV, con calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR y 8 alimentadores | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1848155181 | 27585005 | 27585005 | 12291298 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 27585005 | 27585005 | 12291298 | 44.55
0518TOQ0058 | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 1,300.0 MVA, de 400/115 y 230/115 kV, así como 17 líneas de transmisión para un total de 499.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 29 alimentadores, de los cuales 2 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 5 en 230 kV y 22 en 115kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2816512656 | 140900006 | 140900006 | 21001803 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 140900006 | 140900006 | 21001803 | 14.9
0518TOQ0060 | 1116 Transformación del Noreste | Construcción de tres subestaciones para un total de 1,500.0 MVA, de las cuales dos son de relación 400/115 kV y una de 400/138 kV, así como 18 líneas de transmisión para un total de 374.6 km-c, en 400 kV, 138 kV, y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 43 alimentadores, de los cuales 11 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 12 en 138 kV y 20 en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 5873577994 | 74453889 | 74453889 | 19660836 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 74453889 | 74453889 | 19660836 | 26.4
0518TOQ0061 | 1117 Transformación de Guaymas | Considera la construcción de una subestación para un total de 133.3 MVA, en 230/115 kV, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 14.3 km-c, en 230 kV y 115 kV, 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y cuatro en 115 kV | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 329127360 | 3492975 | 3492975 | 1471437 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3492975 | 3492975 | 1471437 | 42.12
0518TOQ0062 | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | Construcción de 6 líneas con 258.1 km-c y 3 subestaciones con 133.32 MVA y 11 alimentadores. | Chih. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 756940323 | 18578064 | 18578064 | 9618934 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 18578064 | 18578064 | 9618934 | 51.77
0518TOQ0063 | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | Construcción de una subestación para un total de 875.0 MVA, 400/230 kV, dos bancos de 375 MVA y 125 MVA de reserva, seis líneas de transmisión para un total de 175.98 km-c, calibres 1113 KCM, 900 KCM y 795 KCM tipo ACSR; 12 alimentadores y un total de 60 MVAR en el nivel de tensión de 400 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2215547038 | 2110455 | 2110455 | 948567 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2110455 | 2110455 | 948567 | 44.94
0518TOQ0064 | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | Construcción de una línea de transmisión de 17.8 km-circuito de doble circuito en 230 kV (tendido del segundo circuito) y dos alimentadores en 230 kV. | Oax. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 25539582 | 61500 | 61500 | 27182 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 61500 | 61500 | 27182 | 44.19
0618TOQ0029 | 1213 COMPENSACION DE REDES | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN CON 25 MVA, 292.7 MVAR | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 998180225 | 4656883 | 4656883 | 2302647 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4656883 | 4656883 | 2302647 | 49.44
0618TOQ0030 | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | Considera la instalación de 195 MVAR de compensación capacitiva en 9 subestaciones en el nivel de 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 194602093 | 13039066 | 13039066 | 6729419 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13039066 | 13039066 | 6729419 | 51.6
0618TOQ0031 | 1212 SUR - PENINSULAR | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 368.8 MVA, 82.2 MVAR Y 134 KM-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2753578673 | 41000000 | 41000000 | 12909218 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 41000000 | 41000000 | 12909218 | 31.48
0618TOQ0032 | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,175.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/115 kV y otra ampliacion en 400/230 kV, 1,008.3 MVAR de compensación inductiva-capacitiva, así como cinco líneas de transmisión para un total de 231.1 km-c, en 400 kV, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, dos en 230 kV, y cuatro en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3044690407 | 5448121 | 5448121 | 2439481 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 5448121 | 5448121 | 2439481 | 44.77
0618TOQ0033 | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 1,205.0 MVA, de 400/230, 230/115 y 115/13.8 kV, 24.9 MVAR de compensación capacitiva, así como diez líneas de transmisión para un total de 245.5 km-c en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 30 alimentadores, de los cuales 9 se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, 8 en 230 kV, 9 en 115kV y 4 en tensiones menores a 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3911434733 | 34026003 | 34026003 | 5237915 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 34026003 | 34026003 | 5237915 | 15.39
0618TOQ0035 | 1211 NORESTE - CENTRAL | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 230 MVA, 14.4 MVAR Y 203.7 KM-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1269241188 | 77530262 | 77530262 | 26592138 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 77530262 | 77530262 | 26592138 | 34.29
0618TOQ0036 | 1210 NORTE - NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN CON 580 MVA, 42.3 MVAR Y 354.5 KM-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 4991375062 | 39000020 | 39000020 | 16082662 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 39000020 | 39000020 | 16082662 | 41.23
0618TOQ0037 | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | Considera la construcción de cuatro subestaciones con un total de 130 MVA, de las cuales tres son nuevas y una es ampliación. Adicionalmente incluye 206.6 MVAr repartidos en un Compensador Estático de Vars (CEV) con una capacidad de 150 MVAr capacitivos y 50 MVAr inductivos instalado en la subestación El Palmar, así como tres capacitores con capacidades de 1.8, 2.4 y 2.4 MVAr en las subestaciones Recreo, Centenario y Cachanilla. También considera cinco líneas de transmisión para un total de 46.0 km-c, en 230, 161 y 115 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 25 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, cuatro en 161 kV, dos en 115 kV y 15 en 13.8 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1288535870 | 32596025 | 32596025 | 15142771 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 32596025 | 32596025 | 15142771 | 46.45
0618TOQ0038 | CCC Poza Rica | Reubicación de la Unidad Turbogas existente en la C.T. Pdte. Adolfo López Mateos y Rehabilitación y Modernización de los Turbogeneradores, Equipos Auxiliares y Subestación Eléctrica de la C.T. Poza Rica | Ver. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3158918270 | 272793910 | 272793910 | 132171605 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 272793910 | 272793910 | 132171605 | 48.45
0618TOQ0039 | CCC El Sauz Paquete 1 | Modernización y Rehabilitación del CCC Paquete 1 | Qro. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3318269794 | 157906457 | 157906457 | 58446488 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 157906457 | 157906457 | 58446488 | 37.01
0618TOQ0042 | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | Red de transmisión asociada al proyecto de temporada abierta y a los proyectos eólicos Oaxaca II, III y IV con 424.2 Km-c, 2,125 MVA y 675 MVAR | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 844949612 | 469655 | 469655 | 210288 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 469655 | 469655 | 210288 | 44.77
0618TOQ0049 | CI Guerrero Negro III | La central generadora tendrá una capacidad neta garantizada de 11.04 MW | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 551706804 | 49799994 | 49799994 | 24779774 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 49799994 | 49799994 | 24779774 | 49.75
0618TOQ0050 | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | Conversión a Ciclo Combinado de las Unidades 1 y 2 de la termoeléctrica convencional Manzanillo I, con una capacidad neta garantizada de al menos 706.7 MW por Módulo. | Col. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 21707510830 | 1319746028 | 1319746028 | 596615250 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 1319746028 | 1319746028 | 596615250 | 45.2
0618TOQ0051 | Los Humeros II | Desarrollar, diseñar y construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta garantizada de 50 MW. | Pue. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2222121449 | 70975018 | 70975018 | 3498265 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 70975018 | 70975018 | 3498265 | 4.92
0618TOQ0052 | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | La Red de Transmisión Asociada consiste de 41.76 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 alimentadores en 230 kV. | Chih. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 449003609 | 13782499 | 13782499 | 731859 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13782499 | 13782499 | 731859 | 5.31
0618TOQ0053 | TG Baja California II | La Fase I del proyecto de generación consistió de una capacidad neta garantizada de 134.547 MW (en condiciones de verano). Para la Fase II se pretende instalar una capacidad neta en condiciones de verano de 64.200 MW (65.515 MW brutos). En total asciende a 198.747 MW netos. | BC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2129249540 | 66399992 | 66399992 | 12692533 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 66399992 | 66399992 | 12692533 | 19.11
0618TOQ0054 | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | Consiste en una subestación encapsulada en SF6, integrada por 14 alimentadores en 400 kV y 3 alimentadores en 230 kV. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 891479794 | 11763310 | 11763310 | 4779736 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11763310 | 11763310 | 4779736 | 40.63
0718TOQ0022 | Baja California Sur IV | Central de combustión interna de 42.31 MW en condiciones ISO, a base de combustóleo | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2053646525 | 50590003 | 50590003 | 22751541 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 50590003 | 50590003 | 22751541 | 44.97
0718TOQ0023 | Baja California Sur III | Central de combustión interna de 42.30 MW a base de combustoleo. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2016646915 | 61000005 | 61000005 | 12156785 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 61000005 | 61000005 | 12156785 | 19.92
0718TOQ0027 | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | Construcción de 26 km - circuito en 230 kV y 4 alimentadores en 230 kV. LT La Jovita-Entronque Pte Juárez-Ciprés, 230 kV - 4C - 13 km - 1113 ACSR (tendido del 1er y 2do circuito), 2 alimentadores en 230 kV en la SE La Jovita y 2 interruptores en 230 kV en la SE La Jovita para el PIE | BC. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 238666415 | 18085941 | 18085941 | 10777770 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 18085941 | 18085941 | 10777770 | 59.59
0718TOQ0032 | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | Construcción de subestaciones de distribución con 210.0 MVA, 57.6 MVAr y 183.8 km-C. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1420658082 | 49200000 | 49200000 | 16058764 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 49200000 | 49200000 | 16058764 | 32.63
0718TOQ0033 | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN Y COMPENSACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 216.2 MVA, 75.6 MVAR, 105.6 Km-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1933440244 | 26300024 | 26300024 | 12617738 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 26300024 | 26300024 | 12617738 | 47.97
0718TOQ0034 | 1302 Transformación del Noreste | El proyecto considera la construcción de una subestación de Potencia denominada Derramadero, en la cual se instalará un banco de transformación 400/115 kV de 375 MVA de capacidad nominal con fase de reserva de 125 MVA para un total de 500 MVA, dos alimentadores en alta y seis en baja resultando 8 alimentadores , cuatro líneas de transmisión en 115 kV con calibre 1113 KCM, ACSR con una longitud total de 25.2 km-c y el traslado e instalación de un reactor de 75.0 MVAR proveniente de la subestación Ramos Arizpe Potencia | Coah. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 785593816 | 28092749 | 28092749 | 3049470 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 28092749 | 28092749 | 3049470 | 10.85
0718TOQ0035 | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | Considera la ampliación de una subestación para un total de 50 MVA, con una relación de transformación 230/34.5 kV, 3 MVAr de compensación capacitiva, así como una línea de transmisión para un total de 108.90 km-c, en 230 kV calibre 1113 KCM tipo ACSR operada inicialmente en 115 kV, cinco alimentadores, de los cuales uno se ubica en el nivel de tensión de 115 kV, y cuatro en tensiones menores a 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 217330182 | 865920 | 865920 | 382546 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 865920 | 865920 | 382546 | 44.17
0718TOQ0036 | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | Considera la construcción de una nueva subestación de potencia 230/115 kV de 300.0 MVA, 15.0 MVAR de compensación capacitiva, así como cuatro líneas de transmisión para un total de 95.7 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 115 kV | Tab. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 161400626 | 642163 | 642163 | 286313 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 642163 | 642163 | 286313 | 44.58
0718TOQ0037 | 1323 DISTRIBUCION SUR | CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES, LINEAS DE ALTA TENSION Y COMPENSACION EN REDES, CON 160 MVA, 23 MVAR Y 11 KM-C | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 506453244 | 6819182 | 6894093 | 6894093 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6819182 | 6894093 | 6894093 | 100
0718TOQ0038 | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | Considera la construcción de 4 proyectos en subestaciones para un total de 200.0 MVA en alta tensión, 42.3 MVAR de compensación capacitiva, 4 proyectos de líneas de transmisión para un total de 251.7 km-c en 115 kV, un total de 45 alimentadores, de los cuales 22 están 115 kV, 3 en 34.5 kV, 9 en 23 kV y 11 en 13.8 kV, y 1 proyecto de redes de distribución con 162.1 km de línea de media tensión. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1771832676 | 138924995 | 138924995 | 40224837 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 138924995 | 138924995 | 40224837 | 28.95
072 02 072 | 806 Bajío | Construir 8 líneas de transmisión con una capacidad de 385.96 km-c y 9 subestaciones con 800 MVA y 506.70 MVAR. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2167754465 | 2712991 | 2712991 | 1213473 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 2712991 | 2712991 | 1213473 | 44.72
0818TOQ0069 | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | Considera la construcción de una subestación para un total de 500.0 MVA, con tensiones de 400/230 kV, 175.0 MVAR de compensación reactiva inductiva en siete reactores monofásicos de 25.0 MVAr cada uno, para las líneas de transmisión La Higuera-Choacahui, en el nivel de 400 kV, a instalarse del lado de la subestación Choacahui, así como el tendido del segundo circuito entre las subestaciones Choacahui y PI Guamuchil Dos, con una longitud de 127.2 km-c, en 400 kV. Este circuito se conectará con la línea de transmisión La Higuera-93780-Guamuchil Dos y en su esquema final formará parte del enlace La Higuera-Choacahui , 7 alimentadores, de los cuales cuatro alimentadores en el nivel de tensión de 400 kV, dos en la subestación La Higuera y dos en Choacahui; además de tres alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Choacahui, para las líneas de transmisión Choacahui-Louisiana (circuitos uno y dos) y Choacahui-Pueblo Nuevo | Sin. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1021134709 | 3748261 | 3748261 | 1680243 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3748261 | 3748261 | 1680243 | 44.82
0818TOQ0071 | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 325.0 MVA, ambas son ampliaciones en las tensiones 400/115 kV y 230/115 kV, así como dos líneas de transmisión para un total de 56.1 km-c en 115 kV calibre 795 ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 471608368 | 12401701 | 12401701 | 3130499 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12401701 | 12401701 | 3130499 | 25.24
0818TOQ0072 | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Considera la construcción de una subestación para un total de 300.0 MVA, en 230/115 kV, 52.5 MVAR de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 73.2 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 13 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, y cinco en 115 kV | Tab. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1202509510 | 53690013 | 53690013 | 10645190 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 53690013 | 53690013 | 10645190 | 19.82
0818TOQ0073 | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | Construcción de Subestaciones de Distribución con 160 MVA, 9,6 MVAr y 21 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 535355126 | 32000008 | 32000008 | 3788316 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 32000008 | 32000008 | 3788316 | 11.83
0818TOQ0074 | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | Construcción de Subestaciones de Distribución con 342,9 MVA; 20,4 MVAr; 19 km-c | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 693116443 | 45616682 | 45616682 | 24804529 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 45616682 | 45616682 | 24804529 | 54.37
0818TOQ0076 | CT Altamira Unidades 1 y 2 | Rehabilitación, Modernización y Conversión a Coque de Petróleo de las Unidades 1 y 2. | Tamps. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 8975518901 | 10271 | 10271 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 10271 | 10271 | 0 | 0
0818TOQ0084 | Santa Rosalía II | Instalación de una central de combustión interna a compuesta de 3 o 4 unidades. En sitio se tendría una capacidad bruta de 15.00 MW (capacidad neta de 13.00 MW) tanto en condiciones de verano como en medias anuales; para todas estas cifras se considera un rango de + /- 15. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1016654963 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
0818TOQ0093 | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | Considera la construcción de cuatro subestaciones para un total de 605.0 MVA, 58.8 MVAr de compensación capacitiva, así como siete líneas de transmisión para un total de 184.44 km-c, en 230 kV, 161, y 115 kV y 28 alimentadores | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1315802835 | 28179997 | 28179997 | 6162239 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 28179997 | 28179997 | 6162239 | 21.86
0918TOQ0018 | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | El Proyecto SE 1521 Distribución Sur, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 704269778 | 40700003 | 40700003 | 13100701 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 40700003 | 40700003 | 13100701 | 32.18
0918TOQ0019 | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | El Proyecto SE 1520 Distribución Norte, considera la construcción de subestaciones, compensación capacitiva, líneas de alta y media tensión en el área de Distribución | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 222794023 | 8075094 | 8075094 | 207227 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 8075094 | 8075094 | 207227 | 2.56
0918TOQ0020 | Cogeneración Salamanca Fase I | Esta obra se ha planteado como una cogeneración compuesta por dos o tres turbinas de gas operando en ciclo abierto con sus respectivos recuperadores de calor (no incluye turbina de vapor). La capacidad neta garantizada es de 373.095 MW. El combustible base para la central será gas natural. La central suministrará en los límites de la refinería, donde estará la estación de medición, vapor en alta (mediante una tubería de 30 pulgadas de diámetro) y media presión (con un tubo de 20 pulgadas de diámetro) con un flujo de 579 ton/h (60 bars y 480 C) y 83 ton/h (19 bars y 280 C) respectivamente. La eficiencia térmica media de la cogeneración se estima en 81.2 y en condiciones de verano de 82.2. En todos los valores de eficiencia corresponden al valor mínimo posible de lograr. | Gto. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 10663079514 | 499092836 | 499092836 | 111818527 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 499092836 | 499092836 | 111818527 | 22.4
1018TOQ0037 | Los Azufres III (Fase I) | Instalar 50 MW netos para incrementar la capacidad instalada del campo geotérmico. | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1526496011 | 114000008 | 114000008 | 8535364 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 114000008 | 114000008 | 8535364 | 7.48
1018TOQ0038 | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | Considera la ampliación de una subestación para un total de 133 MVA, con relación de transformación 230/115 kV, 15 MVAr de compensación capacitiva, así como seis líneas de transmisión para un total de 184.4 km-c, en 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM, 795 KCM y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales dos es en 230 kV y cinco en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 776981019 | 22257506 | 22257506 | 5839573 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 22257506 | 22257506 | 5839573 | 26.23
1018TOQ0039 | 1620 Distribución Valle de México | Considera la construcción de 21 proyectos, 19 subestaciones de distribución de tipo encapsuladas en SF6 y Metal Clad en media tensión para un total de 1 560 MVA en alta tensión; 97.20 MVAr de compensación capacitiva; 2 líneas en alta tensión para un total de 51.8 km-c, de los cuales 24.5 km están en 230 kV y 27.3 km en 85 kV; y 264 alimentadores; 18 en 230 kV, 30 en 85 kV y 216 en 23.0 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 5955250009 | 180214373 | 180214373 | 50272491 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 180214373 | 180214373 | 50272491 | 27.89
1018TOQ0040 | 1603 Subestación Lago | Considera la construcción de la nueva subestación de potencia Lago, de tipo encapsulada y aislada en Hexafloruro de Azufre (SF6), con un total de 660.0 MVA de transformación, compuesta por dos autotransformadores trifásicos de 330 MVA cada uno con relación de transformación 400/230 kV; dos líneas de transmisión para un total de 99.5 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced); además de 6 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y dos en 230 kV. | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3739762670 | 65365952 | 65365952 | 27525636 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 65365952 | 65365952 | 27525636 | 42.11
1018TOQ0043 | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | Considera la ampliación de la subestación Chalco con un quinto banco de transformación de 133.33 MVA, compuesto de tres unidades monofásicas de 33.33 MVA mas reserva y relación de transformación 230/85 kV, así como una línea de transmisión para un total de 11.1 km-c, en 230 kV, tipo subterránea con ampacidad equivalente a un calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores, ubicados en el nivel de tensión de 230 kV. | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 491850413 | 38600004 | 38600004 | 2891472 |  | 99.66
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 38600004 | 38600004 | 2891472 | 7.49
1018TOQ0046 | Guerrero Negro IV | Instalación de dos unidades de combustión interna con capacidad de 3.6 MW brutos (3.27 MW netos) cada una y nivel de tensión de 34.5 kV. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 524237177 | 33331558 | 33331558 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 33331558 | 33331558 | 0 | 0
1018TOQ0048 | 1621 Distribución Norte-Sur | Considera la construcción de 15 proyectos en subestaciones de distribución, para un total de 470 MVA en alta tensión, 24.6 MVAR de compensación capacitiva, un total de 86.14 km-c, 10 en 230 kV, 1 en 138 kV y 75.14 en 115 kV, y un total de 100 alimentadores, 2 en 230 kV, 5 en 138 kV, 12 en 115 kV, 3 en 34.5 kV, 6 en 23.0 kV y 72 en 13.8 kV. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 944757634 | 57940852 | 57940852 | 20993742 |  | 99.98
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 57940852 | 57940852 | 20993742 | 36.23
1018TOQ0050 | Centro | Instalación de una central de ciclo combinado con un arrego de tres turbinas de gas y una turbina de vapor ó 3 turbinas de gas y una de vapor, y sistema de enfriamiento húmedo con aguas negras tratadas, con una potencia bruta en condiciones de verano de 642.33 MW, así como 51.4 km-c de 400 kV para interconectar la central al Sistema Eléctrico Nacional. | Mor. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 15487360507 | 991816964 | 991816964 | 391870866 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 991816964 | 991816964 | 391870866 | 39.51
1018TOQ0056 | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | Construcción de 51 km-c de calibre 477 ACSR para sustituir el circuito actual SE Guerrero Negro II y SE Benito Juárez Maniobras en el nivel de tensión de 34.5 kV. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 61154806 | 6221033 | 6221033 | 349904 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6221033 | 6221033 | 349904 | 5.62
1118TOQ0013 | Baja California Sur V | Consiste en la instalación de una central de combustión interna con una capacidad neta de 46.89 MW. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2289888521 | 207499996 | 207499996 | 103740302 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 207499996 | 207499996 | 103740302 | 49.99
1118TOQ0014 | Los Humeros III | El proyecto CG Los Humeros III se construye para contribuir a satisfacer la demanda de energía eléctrica del área Oriental, del Sistema Interconectado Nacional, manteniendo los márgenes de reserva regional en niveles que cumplan con los estándares requeridos por el sistema, de acuerdo con lo determinado por los estudios de crecimiento de demanda en los que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE). | Pue. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2836952147 | 92767892 | 92767892 | 46276925 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 92767892 | 92767892 | 46276925 | 49.88
1118TOQ0015 | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | La Red de Transmsión Asociada consiste en 128.10 km-c de 400 kV y 7 Alimentadores de 400 kV. | NL. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1981407579 | 119002603 | 119002603 | 57189075 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 119002603 | 119002603 | 57189075 | 48.05
1118TOQ0016 | CT José López Portillo | Rehabilitación y Modernización de las Unidades de la CT José López Portillo | Coah. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 5070285500 | 219350000 | 219350000 | 125672125 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 219350000 | 219350000 | 125672125 | 57.29
1118TOQ0017 | 1701 Subestación Chimalpa Dos | Considera la construcción de una subestación nueva que incluye un banco de transformación de de 500 MVA, compuesto por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA cada uno, con relación de transformación 400/230 kV, incluye unidad de reserva; así como dos líneas de transmisión para un total de 21.8 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 6 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400kV y cuatro en 230 kV | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1292239545 | 56192099 | 56192099 | 26167506 |  | 99.58
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 56192099 | 56192099 | 26167506 | 46.56
1118TOQ0018 | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 500.0 MVA, de las cuales una es nueva en 230/161 kV y dos son ampliaciones en 230/115 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 180.4 km-c, en 230 kV y 161 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 12 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y seis en 161 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1080306380 | 74089993 | 74089993 | 6802411 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 74089993 | 74089993 | 6802411 | 9.18
1118TOQ0020 | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | Considera la construcción de una subestación nueva con dos bancos de transformación más unidades monofásicas de reserva para un total de 1000.0 MVA, con relación de transformación 400/230 kV y 400/115 kV, 261.4 MVAr de compensación reactiva inductiva en 14 reactores monofásicos de 20.67 y 16.67 MVAr en 400 kV, así como seis líneas de transmisión para un total de 27.8 km-c, en 400, 230 kV y 115 kV, calibres 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 16 alimentadores, de los cuales ocho se ubican en el nivel de tensión de 400 kV, cuatro en 230 kV y cuatro en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1442476598 | 112999998 | 112999998 | 8410461 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 112999998 | 112999998 | 8410461 | 7.44
1118TOQ0021 | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | La Red de Transmsión Asociada consiste de 21.1 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV y 10 Alimentadores de 230 kV. | Chih. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 474191097 | 40190004 | 40190004 | 20079498 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 40190004 | 40190004 | 20079498 | 49.96
1118TOQ0023 | Chicoasén II | El proyecto hidroeléctrico Chicoasén II tiene una capacidad neta de 240 MW en tres unidades de 80 MW cada una. El proyecto está en el municipio de Chicoasén en el estado de Chiapas, sus coordenadas geográficas son 16 59 05 latitud norte y 93 09 53 longitud oeste. | Chis. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 10316702427 | 191467213 | 191467213 | 11118032 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 191467213 | 191467213 | 11118032 | 5.8
1118TOQ0024 | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | El proyecto de red de transmisión se localiza en el estado de Chiapas en el ámbito del área de control oriental. La red de transmisión asociada permitirá incorporar óptimamente la energía generada por la central hidroeléctrica, operando satisfactoriamente tanto en condiciones de estado normal como bajo contingencia, conservando la adecuada reserva de capacidad requerida en la transmisión. | Chis. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 50388877 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1118TOQ0025 | 1720 Distribución Valle de México | El Proyecto SE 1720 Distribución Valle de México incluye obras que se ubican en el Estados de México, pertenecientes a las zonas eléctricas de Ecatepec de Morelos y Chapingo. | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1242300010 | 15391421 | 15391421 | 12042749 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 15391421 | 15391421 | 12042749 | 78.24
1118TOQ0026 | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | El Proyecto SE 1721 Distribución Norte, incluye obras que se ubican en los Estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, pertenecientes a las Zonas de Distribución Culiacán, Guasave, Guaymas, Nogales, Casas Grandes, Cuauhtémoc, Torreón, Chihuahua, Saltillo, Nuevo Laredo, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Reynosa, Tampico. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2104166343 | 34251482 | 34251482 | 16526944 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 34251482 | 34251482 | 16526944 | 48.25
1118TOQ0027 | 1722 Distribución Sur | El Proyecto SLT 1722 Distribución Sur, incluye obras que se ubican en los Estados de Veracruz, Campeche y Quintana Roo, pertenecientes a las Zonas de Distribución de Coatzacoalcos, Cancún y Campeche. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 525532909 | 41504362 | 41504362 | 22203886 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 41504362 | 41504362 | 22203886 | 53.49
1118TOQ0028 | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | Considera la construcción de 5.0 MVAR de compensación capacitiva, así como dos líneas de transmisión para un total de 158.1 km-c, en 115 kV, calibre 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced), 4 alimentadores ubicados en el nivel de tensión de 115 kV | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 418432656 | 28269992 | 28269992 | 2802495 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 28269992 | 28269992 | 2802495 | 9.91
1218TOQ0019 | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | Rehabilitación y Modernización de las Unidades 1 a 4 de la CH Temascal | Oax. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 542621985 | 29749006 | 29749006 | 21870723 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 29749006 | 29749006 | 21870723 | 73.51
1218TOQ0020 | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Rehabilitación y Modernización de la Central Termoeléctrica Ciclo Combinado Tula Paquetes 1 y 2 | Hgo. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 7271431011 | 337706099 | 337706099 | 201381081 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 337706099 | 337706099 | 201381081 | 59.63
1218TOQ0021 | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | Considera la construcción de tres subestaciones para un total de 366.6 MVA, de las cuales dos son nuevas (incluyen banco de reserva) Canatlán II Pot. Bco. 1 y Cahuisori Pot. Bco. 1; y una es ampliación Santiago II bco. 2, todas con relación de transformación 230/115 kV; así como seis líneas de transmisión para un total de 172.4 km-c, en 400, 230 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 13 alimentadores, de los cuales seis se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y siete en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1663343550 | 89843198 | 89843198 | 37495321 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 89843198 | 89843198 | 37495321 | 41.73
1218TOQ0022 | 1803 Subestaciones del Occidental | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 600.0 MVA, una de las cuales es nueva con cuatro unidades monofásicas en 400/115 kV y la otra es ampliación 100 MVA, en 230/115 kV, 222.5 MVAr de compensación en un CEV y dos bancos de capacitores, así como seis líneas de transmisión para un total de 170.1 km-c, en 400 y 115 kV, calibres 1113, 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 11 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y nueve en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1477995641 | 100447438 | 100447438 | 32862803 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 100447438 | 100447438 | 32862803 | 32.71
1218TOQ0023 | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | Considera la ampliación de tres subestaciones para un total de 665.0 MVA, la primera es en la subestación Pantepec banco 2 con relación de transformación 230/115 kV, la segunda y tercera ampliación son en las subestaciones Puebla Dos banco 4 y en Tecali con relación de transformación 400/230 kV. Así como 87.5 MVAr repartidos en un compensador estático de VARs en la subestación Carmen(+50, - 15 MVAr) en 115 kV y dos capacitores, uno de 7.5 y el otro de 15 MVAr ubicados en las subestaciones Molango y Atlapexco. Por último, tres líneas de transmisión para un total de 74.6 km-c, en 115 kV calibres 795 y 477 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 2 alimentadores en el nivel de tensión de 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1099281571 | 92999993 | 92999993 | 49350608 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 92999993 | 92999993 | 49350608 | 53.06
1218TOQ0024 | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 255.0 MVA en dos ampliaciones, con relaciones de transformación 230/115 kV y 115/13.8 kV; 1.8 MVAR de compensación en un capacitor en la tensión de 115 kV y 5 alimentadores, que se ubican en tensiones menores a 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 165973744 | 13161185 | 13161185 | 973247 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 13161185 | 13161185 | 973247 | 7.39
1218TOQ0025 | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | Considera la construcción de dos líneas de transmisión para un total de 441.8 km-c en 400 kV, 169 km-circuito para la línea Champayán Güemez en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase y 255 km-circuito para la línea Güemez Tecnológico en torres de acero, dos circuitos tendido del primero, calibre 1113 KCM, tipo ACSR de tres conductores por fase, 195.3 MVAR en dos reactores de línea de 62 y 133.3 MVAR, este ultimo incluye reserva, así como 3 alimentadores, uno ubicado en la subestación Champayán y dos en Güemez | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 5224776105 | 12023683 | 12023683 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 12023683 | 12023683 | 0 | 0
1218TOQ0026 | Empalme I | Central de ciclo combinado de 704.12 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Empalme, en el estado de Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 15229109013 | 718658168 | 718658168 | 355680332 |  | 99.72
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 718658168 | 718658168 | 355680332 | 49.49
1218TOQ0027 | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | La Red de Transmsión Asociada consiste en 126.44 km-circuito de líneas de transmisión de 230 kV, 425.6 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV y 16 Alimentadores de 230 kV. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3043935338 | 82003362 | 82003362 | 12735325 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 82003362 | 82003362 | 12735325 | 15.53
1218TOQ0031 | 1821 Divisiones de Distribución | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas, Nogales, Los Mochis, Mazatlán, Coahuila, Chihuahua, Gómez Palacio, Metropolitana Poniente, Metropolitana Oriente, Metropolitana Norte, Tampico, Río Verde, Aguascalientes, Querétaro, Tlaxcala y San Luis Potosí; de las Divisiones de Distribución Noroeste, Norte, Golfo Norte y Golfo Centro, Bajío y Centro Oriente. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2422981929 | 34784503 | 34784503 | 10336876 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 34784503 | 34784503 | 10336876 | 29.71
1218TOQ0032 | Valle de México II | El proyecto de generación se ubica en el predio de la actual central generadora CT Valle de México, en el municipio de Acolman, Estado de México. Consiste en la construcción de una central de ciclo combinado con un arrego de dos turbinas de gas, dos recuperadores de calor y una turbina de vapor ó tres turbinas de gas, tres recuperadores de calor y una de vapor, y sistema de enfriamiento con aerocondensador. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 562.03 MW (neta de 615.226 MW) en condiciones de verano, y media anual de 601.11 MW (neta de 581.03 MW); para todas estas cifras se considera un rango de /- 15 por ciento. | Mex. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 14584578859 | 390605977 | 390605977 | 0 |  | 99.65
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 390605977 | 390605977 | 0 | 0
1218TOQ0034 | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Considera la construcción de 8,950 MVA, 166.7 MVAr, 1,825.2 km-c y 20 alimentadores. El proyecto tiene una capacidad de transmisión de 3,000 mega watts (MW) y permitirá en conjunto con el enlace actual transportar de la región Sureste al Centro del país hasta 6,000 MW de capacidad de energías limpias de las centrales eléctricas existentes y de nuevos proyectos eólicos, solares, cogeneración eficiente y ciclos combinados a instalarse en el Sureste y la Península de Yucatán. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 5293100000 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1218TOQ0035 | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | La Red de Transmsión Asociada consiste de 314.36 km-circuito de líneas de transmisión, 75 MVAR de compensación reactiva inductiva y 5 Alimentadores. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 594827944 | 49384992 | 49384992 | 24645413 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 49384992 | 49384992 | 24645413 | 49.9
1218TOQ0038 | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto y mediano plazos el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo el área central del Valle de México. El Proyecto incluye obras que se ubican en el Distrito Federal y Estado de México, de las zonas Cuautitlán, Atizapán, Zócalo, Nezahualcóyotl y Toluca | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1022501593 | 48688136 | 48688136 | 34620777 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 48688136 | 48688136 | 34620777 | 71.1
1318TOQ0017 | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | Considera la instalación de 148.0 MVAr compuesto por cuatro reactores de 25 MVAr y ocho reactores de 6 MVAr; así como tres líneas de transmisión para un total de 424.6 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 4 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y dos en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1256012188 | 61586305 | 61586305 | 20377245 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 61586305 | 61586305 | 20377245 | 33.08
1318TOQ0018 | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | Considera la construcción una nueva subestación con 500.0 MVA, integrados por cuatro autotransformadores monofásicos de 125 MVA (uno de ellos de reserva) con relación de transformación 400/230 kV; así como cuatro líneas de transmisión para un total de 32 km-c, en 400 y 230 kV, calibre 1113 KCM, tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 7 alimentadores, de los cuales tres se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y cuatro en 230 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 948785719 | 42240004 | 42240004 | 42149315 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 42240004 | 42240004 | 42149315 | 99.78
1318TOQ0019 | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | Considera la ampliación de dos subestaciones con un total de 525.0 MVA, compuestos de dos bancos de 225 MVA integrados por unidades monofásicas de 75 MVA, con relaciónes de transformación 230/115 kV y 400/115 kV. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 324733880 | 28500002 | 28500002 | 14103912 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 28500002 | 28500002 | 14103912 | 49.48
1318TOQ0020 | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | Considera la construcción de 725.0 MVA, de los cuales 500 MVA corresponden a una subestación nueva integrada por cuatro unidades monofásicas de 125 MVA (incluye reserva) con relación de transformación 400/115 kV y 225 MVA son en una ampliación, con relación de transformación 230/115 kV; así como 682.5 MVAR conformado por un Compensador Estático de VARs (CEV) de 300 MVAR, tres capacitores en 115 kV dos de 30 MVAr y uno de 22.5 MVAr; seis líneas de transmisión para un total de 76.4 km-c, en 400 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 8 alimentadores, de los cuales dos se ubican en el nivel de tensión de 400 kV y seis en 115 kV | Sin. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1431681159 | 89604455 | 89604455 | 31757436 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 89604455 | 89604455 | 31757436 | 35.44
1318TOQ0021 | 1901 Subestaciones de Baja California | Considera la construcción de dos subestaciones para un total de 330.0 MVA, de las cuales la subestación Camino Real es nueva con relación de transformación 115/13.8 kV y una ampliación en la subestación Santa Isabel banco 4 que consiste en el traslado de cuatro autotransformadores monofásicos con relación 230/161 kV; compensación capacitiva de 1.8 MVAR en el nivel de 13.8kV; así como dos líneas de transmisión para un total de 16.0 km-c, en 161 y 115 kV, calibres 1113 y 795 KCM tipo ACSR (Aluminum Cable Steel Reinforced) y 13 alimentadores, de los cuales cuatro se ubican en el nivel de tensión de 230 kV, dos en 161 kV, dos en 115 kV y cinco en 13.8 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 385690515 | 17665445 | 17665445 | 6963045 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 17665445 | 17665445 | 6963045 | 39.41
1318TOQ0023 | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las Zonas de Distribución Hermosillo, chihuahua, Piedras Negras, Tampico, Metropolitana Norte, Linares, Gómez Palacio, Poza Rica, Xalapa y Carmen, de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda en que se basa el Programa de Obras de Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1216087479 | 42934708 | 42934708 | 19690473 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 42934708 | 42934708 | 19690473 | 45.86
1318TOQ0024 | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete reducirán las pérdidas de energía, optimizarán el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas de distribución mencionadas, de acuerdo con los estudios en que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE, y tendrá impactos positivos en la reducción de emisiones a la atmosfera y en la optimización del sistema eléctrico por la instalación de medidores inteligentes. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 9190151646 | 409188118 | 409188118 | 157576560 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 409188118 | 409188118 | 157576560 | 38.5
1318TOQ0025 | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | La Red de Transmisión Asociada consiste en 118.32 km-circuito de líneas de transmisión de 400 kV, 1750 MVA de transformación 400/230, 100 MVAR de compensación y 14 Alimentadores de 400 kV (ocho de ellos, en la SE Guaymas CC, encapsulados en hexafluoruro de azufre). | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2025453805 | 68592057 | 68592057 | 3191499 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 68592057 | 68592057 | 3191499 | 4.65
1318TOQ0026 | Empalme II | Central de ciclo combinado cuya potencia será de 717 MW. La central se construirá en el sitio Guaymas CC, ubicado al sureste de Empalme, Sonora, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 14962655493 | 288044967 | 288044967 | 0 |  | 0.1
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 288044967 | 288044967 | 0 | 0
1418TOQ0034 | Cerritos Colorados Fase I | El Campo Geotérmico Cerritos Colorados se localiza en la Zona de Aprovechamiento Especial del Bosque de la Primavera, a 16 Km al Oeste de la ciudad de Guadalajara Jalisco en el municipio de Zapopan. El proyecto CG Cerritos Colorados Fase I, plantea construir una central geotermoeléctrica con una capacidad neta de 25 MW a condensación, que producirá una generación media anual de 186.15 GWh. | Jal. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1431184094 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0035 | Los Azufres III Fase II | La CG Los Azufres III Fase II se localiza en la Sierra de San Andrés, en el límite Oriental del Estado de Michoacán, a 80 km al Oriente de la ciudad de Morelia entre los municipios de Ciudad Hidalgo y Zinapécuaro, dentro de la provincia fisiográfica del Eje Neovolcánico Transversal, en el estado de Michoacán, perteneciente al Área Occidental. Esta unidad será instalada en un terreno propiedad de CFE, con una capacidad neta de 25 MW a condensación, que producirá una generación media anual de 186.15 GWh. | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1402699629 | 11470837 | 11470837 | 821342 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 11470837 | 11470837 | 821342 | 7.16
1418TOQ0036 | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | Para que la electricidad generada por el proyecto CG Los Azufres III Fase II se incorpore a la red del Área Occidental, es necesario construir una nueva subestación Switcheo Los Azufres sur, que contará con cuatro alimentadores de 115 kV, con dos tendidos de línea uno para interconectar con la Subestación Los Azufres de 6 km-c y otro de 1 km-c de la nueva subestación, y Los Azufres Sur a la nueva Unidad de 25 MW lo cual mejorará la confiabilidad de la red de transmisión. | Mich. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 95684163 | 3131314 | 3161366 | 3161366 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3131314 | 3161366 | 3161366 | 100
1418TOQ0037 | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | El proyecto de transmisión y transformación se compone de dos circuitos en 34.5 kV, un conductor por fase, calibre 477 ACSR y de 1.8 km de longitud aproximada, 8 alimentadores en el nivel de 34.5 kV y 3 alimentadores en el nivel 13.8 kV y transformador trifásico de 20 MVA de capacidad y relación 34.5 kV/13.8 kV. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 104979517 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0038 | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Considera la ampliación de cuatro subestaciones para un total de 1175 MVA, Cuauhtémoc II bco. 3, Quevedo banco 2 y Silao Potencia banco 3 con 100 MVA de capacidad cada una y relación de transformación 230/115 kV, así como Moctezuma ampliación bancos 5 y 6 con 875 MVA y relación de transformación 400/230 kV; adicionalmente incluye 118 MVAr de compensación reactiva en derivación en un reactor en 400 kV en la subestación Moctezuma y Quevedo; cinco líneas de transmisión para un total de 481 km-c, en las tensiones de 400, 230 y 115 kV y 10 alimentadores, de los cuales dos se ubican en la tensión de 400 kV, dos en 230 kV y seis en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3024821999 | 100674311 | 100674311 | 58569936 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 100674311 | 100674311 | 58569936 | 58.17
1418TOQ0039 | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | Considera la ampliación de cinco subestaciones con un total de 1250 MVA, compuestos por cinco bancos de transformación de relación de transformación 230/115 kV, de los cuales tres son de 300 MVA de capacidad, otro de 225 MVA y el último de 125 MVA; siete líneas de transmisión para un total de 275.8 km-c, en 230 y 115 kV. Además de 21 alimentadores, de los cuales trece se ubican en el nivel de tensión de 230 kV y ocho en 115 kV | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1405298176 | 72765898 | 72765898 | 29759878 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 72765898 | 72765898 | 29759878 | 40.89
1418TOQ0040 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | Las obras de Distribución incluidas en este proyecto garantizarán en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda del pronóstico del mercado eléctrico. Adicionalmente permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3449245954 | 34048901 | 34048901 | 17831304 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 34048901 | 34048901 | 17831304 | 52.36
1418TOQ0044 | Lerdo (Norte IV) | Instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de dos turbinas de gas, dos recuperador de calor y una turbina de vapor. Ubicado en el sitio de la actual CT Guadalupe Victoria (Lerdo) se obtendría una capacidad bruta de 865.39 MW (neta de 844.72 MW) en condiciones de verano, y media anual de 932.21 MW (neta de 911.08 MW); para todas estas cifras se considera un rango de +/- 2 por ciento. Se espera una eficiencia neta del 53.01 por ciento. | Dgo. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 20784927245 | 23149528 | 23149528 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 23149528 | 23149528 | 0 | 0
1418TOQ0047 | Las Cruces | El proyecto hidroeléctrico las Cruces se plantea para tener una capacidad neta de 240 MW con dos unidades de 120 MW cada una y una generación media anual de 783 GWh. Se localiza en la parte central del estado de Nayarit, a 65 km al norte de la ciudad de Tepic y a 25 km al noreste del poblado de Ruiz (cabecera municipal y estación del ferrocarril Central del Pacífico), en los municipios de Ruiz y Rosamorada. | Nay. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 16643893760 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0048 | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | El proyecto de red de transmisión se localiza en el estado de Nayarit. La red de transmisión asociada permitirá incorporar óptimamente la energía generada por la central hidroeléctrica, operando satisfactoriamente tanto en condiciones de estado normal como bajo contingencia, conservando la adecuada reserva de capacidad requerida en la transmisión.Las obras que integran esta red de transmisión consiste en lo siguiente:120 km-circuito en el nivel de tensión de 230 kV en torres de acero de dos circuitos, dos conductores por fase calibre 1,113 MCM para la línea de transmisión Las Cruces - Tepic II.2 alimentadores en el nivel de 230 kV en la subestación Tepic II para las líneas de transmisión Las Cruces Tepic II. | Nay. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 565572286 | 0 | 0 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1418TOQ0050 | San Luis Potosí | Central de ciclo combinado una capacidad bruta de 824.20 MW (neta de 804.80 MW) en condiciones de verano, y media anual de 897.40 MW (neta de 876.50 MW); para todas estas cifras se considera un rango de +/- 10 por ciento. El combustible base es gas natural y con una eficiencia neta de 54.95 por ciento. Se construirá en el sitio de la actual Central Termoeléctrica Villa de Reyes, con un sistema de enfriamiento tipo húmedo con torre de enfriamiento. | SLP. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 17869314986 | 25578500 | 25578500 | 0 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 25578500 | 25578500 | 0 | 0
1418TOQ0054 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | Los proyectos de Distribución incluidos en este paquete reducirán las pérdidas de energía, optimizarán el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y aumentaran la facturación, además de garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 11379279200 | 542277357 | 542277357 | 327251163 |  | 100
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 542277357 | 542277357 | 327251163 | 60.34
1518TOQ0008 | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | Considera la instalación de 174.0 MVAr de compensación capacitiva repartidos de la siguiente forma: un banco de capacitores de 45 MVAr en el nivel de 115 kV para cada una de las subestaciones León III y León IV del Área de Control Occidental. Así como, un banco de capacitores de 21 MVAr en el nivel de 161 kV para cada una de las subestaciones Mexicali II, Centro, Gonzalez Ortega y Cachanilla del Área de Control Baja California. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 235290599 | 3942847 | 3942847 | 30213 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 3942847 | 3942847 | 30213 | 0.76
1518TOQ0011 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | El proyecto SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución, garantizará en el corto plazo el suministro de energía eléctrica tanto en estado normal como bajo contingencias sencillas, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, atendiendo las zonas Guasave, Los Mochis, Hermosillo, Córdoba, Campeche, Polanco, Coapa, Querétaro y Pachuca, en las Divisiones de Distribución Noroeste, Oriente, Peninsular, Valle de México Centro, Valle de México Sur, Bajío y Centro Oriente, de acuerdo con los estudios de crecimiento de la demanda en que se basa el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la C.F.E. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1718556416 | 4839662 | 5093621 | 5093621 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 4839662 | 5093621 | 5093621 | 100
1518TOQ0012 | Mérida | Ciclo combinado Mérida tendrá una capacidad bruta en sitio de 532.9 MW (más/menos 20 por ciento) en condición media anual. | Yuc. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 13852550076 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0013 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | El proyecto SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución, reducirán las pérdidas de energía, optimizará el uso de la energía, derivado de la regularización de servicios ilícitos y aumentara la facturación, además de garantizar en el corto plazo el suministro de energía eléctrica, con la calidad, confiabilidad y seguridad requeridas, en las zonas Polanco, Tacuba, Zócalo, Ermita y Tenango en el Valle de México y en la Zona Coatzacoalcos de la División Oriente. Adicionalmente este proyecto permitirá reducir los costos operativos del sistema eléctrico de la CFE y tendrá impactos positivos en la reducción de emisiones a la atmósfera y en la optimización del sistema eléctrico por la instalación de medidores. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2716951521 | 51474578 | 52812783 | 52812783 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 51474578 | 52812783 | 52812783 | 100
1518TOQ0014 | Guadalajara I | Central de ciclo combinado de 835.8 MW de potencia neta en condiciones de verano. A construirse en el municipio de Jocotepec, en el estado de Jalisco, bajo el esquema de Obra Pública Financiada. | Jal. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 18452461354 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0015 | Salamanca | Instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de dos o tres turbinas de gas, dos o tres recuperadores de calor y una turbina de vapor. Ubicado en el sitio de la actual CT Salamanca se obtendría una capacidad bruta de 855.67 MW (neta de 836.79 MW) en condiciones de verano, y media anual de 893.95 MW (neta de 874.83 MW); para todas estas cifras se considera un rango de + /- 4 por ciento. Se espera una eficiencia neta del 53.76 por ciento | Gto. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 13644094206 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1518TOQ0017 | San Luis Río Colorado I | Consiste en la instalación de una central de ciclo combinado con un arreglo de una turbina de gas, un recuperador de calor y una turbina de vapor. Ubicado en el sitio se obtendría una capacidad bruta de 470.4 MW (neta de 459.6 MW) en condiciones de verano, y media anual de 522.0 MW (neta de 510.5 MW); para todas estas cifras se considera un rango de +/- 20 por ciento. | Son. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 6813288797 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
1953TVV0001 | CCI Baja California Sur VI | El proyecto consiste en la construcción de una unidad de combustión interna, de baja velocidad. Tiene una capacidad bruta de 44.30 MW (neta de 42.26 MW) en condiciones de verano, y media anual de 44.30 MW (neta de 42.26 MW); para todas estas cifras se considera un rango de +/- 15 por ciento. El combustible base para la central sería combustóleo y un poco de diésel industrial para reducir su viscosidad. Se espera una eficiencia neta del 42.55 por ciento. | BCS. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2924454090 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 0 | 0 | 0 | 0
2053TVV0001 | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | El alcance de este proyecto considera la adición de 981.3 MVA con relación de transformación 230/115 kV y 115/34.5 kV; 30 MVAr de compensación reactiva capacitiva en 115 kV y 16 alimentadores en 230 kV, 115 kV y menores de 115 kV. Asimismo, considera 231.2 km-c en niveles de tensión de 230 kV, 115 kV y menor de 115 kV. | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1825880396 | 16993900 | 16993900 | 8030000 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 16993900 | 16993900 | 8030000 | 47.25
2053TVV0002 | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Este proyecto se considera diversas obras en subestaciones eléctricas y líneas de transmisión: 1. SE Las Delicias Ampl: Se requieren 2 alimentadores en 230 kV para la apertura de la LT Querétaro 93670- Querétaro Potencia. 2. SE Querétaro I: Reemplazo de 3 TC. 3. SE Santa Fe: Reemplazo de 1 TC. 4. SE Conin: Reemplazo de 2 TC. 5. SE Querétaro Potencia: Reemplazo de 1 interruptor y 2. 6. LT Querétaro Potencia: Línea de doble circuito en 230 kV de calibre 1113 ACSR, con una longitud 86 km | NDG. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 1398328624 | 9676400 | 9676400 | 29989 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 9676400 | 9676400 | 29989 | 0.3
2053TVV0003 | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Considera la adición de 90 MVA y un traslado de 70.5 MVA para un total de 160.5 MVA de transformación. Asimismo, considera 27.9 MVAr de Compensación Reactiva Capacitiva. Por último, considera la instalación de 56.8 km-c, de los cuales 36.2 km-c son en alta tensión y 20.6 km-c en media tensión. | Q. Roo | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 2920166338 | 692716 | 11991702 | 11991702 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 692716 | 11991702 | 11991702 | 100
2053TVV0004 | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | El alcance de este proyecto considera la adición de 500 MVA en la SE Dos Bocas y 40 alimentadores en niveles de tensión de 400, 230 y 115 kV. Asimismo, su red asociada con 274.7 km-c en niveles de tensión de 400 y 115 kV. | Ver. | Infraestructura económica (PIDIREGAS) | POR DEFINIR |  | 3037592140 | 6975494 | 6975494 | 280470 |  | 0
[6 empty] | K-044 Proyectos de infraestructura económica de electricidad (Pidiregas) |  | 6975494 | 6975494 | 280470 | 4.02
Algunos proyectos de PEMEX presentan ejercicio negativo derivado de la recuperación de amortización de anticipo, así como de ajustes realizados a fin de reflejar el ejercicio real acumulado al mes. Lo anterior se debe a que hubo reclasificación de los ejercicios previamente reportados.
La Información correspondiente a los avances físico y financiero de los programas y proyectos de inversión es proporcionada por las dependencias, entidades y empresas productivas del estado de la Administración Pública Federal.
Las cantidades señaladas corresponden al monto total de inversión del proyecto registrado en la Cartera de programas y proyectos de inversión. Dichos montos no reflejan el monto total de inversión por programa presupuestario.

## Avance de APP´s 2T 2022
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  |  | Segundo Trimestre de 2022
ANEXO XIX. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA
Programa o Proyecto de Inversión |  |  |  |  | Etapa de preparación del proyecto |  | Actualización en inflación, tipo de cambio o tasa de interés (si las hay) | Inversión (pesos) | [5 empty] | Avance físico en ejecución (%) |  |  | Pagos (pesos)
[17 empty] | Pagos ejercidos acumulados en años anteriores | Pago anual total (pesos)
Clave de Cartera o Número de Solicitud | Nombre del Proyecto | Descripción | Entidad Federativa | Fecha de autorización por la CIGPFD | Tipos de Estudios | Costo de los Estudios (pesos) | Variable (s) que se actualizó y porcentaje (s) de actualización | Monto Total de Inversión | Monto de inversión 2022 | Monto erogado del total de la inversión (acumulado) | Monto erogado en el trimestre reportado | Monto por erogar del total de inversión | Avance Financiero | Avance Físico Acumulado | Avance físico en el trimestre reportado | Avance físico restante |  | Original anual | Modificado anual | Ejercido en el año
(%)
Ramo 09 Infraestructura, Comunicaciones y Transportes
TOTAL | [5 empty] | 194492459.5351 |  | 28731152857.8882 | 0 | 27351982921.3128 | 0 | 0 |  |  |  |  | 19673489535.4067 | 7355300000 | 6145499999 | 3485056468.63
15092110002 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Querétaro - San Luís Potosí). | Rehabilitación de 324.82 kms equivalentes de tramos y puentes de la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí en los primeros dos años y 6 meses; así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y estructuras durante todo el periodo del contrato | Guanajuato, Querétaro, y San Luis Potosí | 20 de agosto de 2015 | Preinversión | 22850616.95 | 1.2492 | 2119699385.4709 | 0 | 2119699385.4709 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3339575658.1148 | 787000000 | 603,555,018(SICT1) | 396613776.63
15092110003 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Coatzacoalcos - Villahermosa) | Rehabilitación de 209.58 kms equivalentes de la carretera federal Coatzacoalcos-Villahermosa de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Tabasco y Veracruz | 20 de agosto de 2015 | Preinversión | 14529318.02 | 1.2492 | 2409535856.0414 | 0 | 2409535856.0414 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2756546059.9469 | 765000000 | 616,260,369(SICT1) | 329421732.98
16092110012 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Texcoco - Zacatepec) | Rehabilitación de 294.06 kms equivalentes de la carretera federal Texcoco-Zacatepec de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | México, Tlaxcala y Puebla | 18 de agosto de 2016 | Preinversión | 16163765.28 | 1.2091 | 1576888523.2937 | 0 | 1576888523.2937 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1853246236.2465 | 720000000 | 540,713,382(SICT1) | 287411310.09
16092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Pirámides - Tulancingo y Pachuca - Tulancingo) | Rehabilitación de 183.00 kms equivalentes de las carreteras federales Pirámides-Tulancingo y Pachuca-Tulancingo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | México e Hidalgo | 18 de agosto de 2016 | Preinversión | 11103315.54 | 1.2091 | 2330223371.2179 | 0 | 2330223371.2179 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1850229945.0253 | 638000000 | 507,721,828(SICT1) | 318904517.91
16092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Saltillo - Monterrey - Nuevo Laredo) | Rehabilitación de 292.44 kms equivalentes de la carretera federal Saltillo-Monterrey-La Gloria de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Coahuila y Nuevo León | 18 de agosto de 2016 | Preinversión | 19110695.19 | 1.2091 | 2506720777.452 | 0 | 2506720777.452 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 899246919.9586 | 335000000 | 630,105,756(SICT1) | 293083174.12
16092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Matehuala - Saltillo) | Rehabilitación de 355.87 kms equivalentes de la carretera federal Matehuala-Saltillo de tramos y puentes en los primeros dos años y 6 meses, así como su conservación periódica y rutinaria de la vialidad y las estructuras durante todo el periodo del contrato. | Nuevo León | 18 de agosto de 2016 | Preinversión | 19029780.45 | 1.2091 | 1834345703.716 | 0 | 1834345703.716 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1756653917.0047 | 731000000 | 526,898,366(SICT1) | 309519896.93
17092110009 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Campeche- Mérida) | El proyecto APP Campeche – Mérida consta de dos tramos carreteros: todo el Libramiento de Campeche con una longitud lineal de 175.4 km y una longitud equivalente de 413.4 km correspondientes a dicho estado y el tramo de la Campeche – Mérida con una longitud lineal de 62.0 km y una longitud equivalente de 137.8 km correspondientes al estado de Yucatán. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | Campeche y Yucatán | 31 de agosto de 2017 | Preinversión | 12566390.37 | 1.1539 | 2021777199.3127 | 0 | 2021777199.3127 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1323545175.0302 | 676000000 | 479,406,357(SICT1) | 270413657.41
17092110011 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Tampico (Altamira)- Ciudad Victoria) | El proyecto que va de Tampico- Ciudad Victoria consta de una longitud lineal de 224.88 km y 279.21 km de longitud equivalente, atendiendo parte del estado de Tamaulipas. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, los puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato | Tamaulipas | 31 de agosto de 2017 | Preinversión | 13102462.11 | 1.1539 | 2248016097.5585 | 0 | 2248016097.5585 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1311615434.1379 | 698000000 | 498,480,689(SICT1) | 292345408.28
17092110008 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP Arriaga- Tapachula) | El proyecto atenderá la carretera federal Mex-200, Arriaga- Tapachula, con una longitud lineal de 236.5 kms y 486.9 kms de longitud equivalente, cubriendo parte del estado de Chiapas. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación del tramo, puentes y estructuras de la vialidad arriba señalada en los primeros dos años y medio, así como su conservación periódica y rutinaria de la misma para el resto del periodo del contrato | Chiapas | 31 de agosto de 2017 | Preinversión | 16711878.75 | 1.1539 | 4163851681.5097 | 0 | 4163851681.5097 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2448715897.7297 | 1049000000 | 1,140,198,195(SICT1) | 574127329.58
17092110010 | Programa Asociación Público Privada de Conservación Plurianual de la Red Federal de Carreteras (APP San Luis Potosí (Libramiento Norte) - Matehuala (Lim. Edos.)) | El proyecto San Luis Potosí (Libramiento Norte)- Matehuala consta de dos tramos con un longitud lineal de 186.94 km y una longitud equivale de 379.91 km. El proyecto consiste en la Reconstrucción y Rehabilitación de los tramos, puentes, estructuras y distribuidores de las vialidades arriba señaladas en los primeros dos años y medio y su conservación periódica y rutinaria de las mismas para el resto del periodo del contrato. | San Luis Potosí | 31 de agosto de 2017 | Preinversión | 14736857.87 | 1.1539 | 2025544319.007 | 0 | 2025544319.007 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1825723711.9195 | 831000000 | 602,160,039(SICT1) | 362409644.55
14096410014 | Libramiento de la Carretera La Galarza- Amatitlanes. | Construcción de un tramo carretero tipo A2 con ancho de corona de 12 metros, dos carriles de circulación de 3.5 metros en ambos sentidos, con una longitud total de 14.7 km. La operación y mantenimiento de la vialidad durante el plazo del contrato estará a cargo del Desarrollador. | Puebla | 20 de agosto de 2015 | Servicios Agente Asesoría Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 13883900.9374 | INPC (Dic2020)/(Monto de Inversión Contratada Programada) (11.67%) | 1056976354.7264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 308390580.2926 | 125300000 | 0 | 50806020.15
N/A | Autopista Tipo A4 Monterrey - Nuevo Laredo. | Construcción de la autopista tipo A4S, con una longitud de 49 kilómetros que consiste en contar con un cuerpo nuevo de 2 carriles y la reconstrucción de un cuerpo existente, ambos en concreto hidráulico y la modernización de la carretera libre que considera la ampliación del ancho de corona a 12 metros para contar con una carretera A2, además de mantener, conservar en optimas de condiciones la autopista de cuota y la carretera libre. | Nuevo León y Tamaulipas | N/A | Servicios Agente Asesoría Técnica, Legal y Financiera para Adjudicación del Concurso. | 20703478.0676 | INPC (Dic2020)/(Monto de Inversión Contratada Programada )(10.72%) | 4437573588.5818 | 0 | 4115380006.7329 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
15094000001 | Red Compartida (RC1) | Se trata de un proyecto APP Autofinanciable cuya meta es alcanzar una cobertura de servicios de internet para el 92.2% (Noventa y dos punto dos por ciento) de la Población Agregada a nivel nacional para el décimo primer aniversario de la celebración del presente Contrato. El Desarrollador se obliga a cumplir con la cobertura Mínima Requerida a más tardar el 24 de enero de 2027 El Proyecto consiste en el diseño, instalación, operación y explotación de una red pública compartida mayorista de telecomunicaciones (carrier de carriers) de cobertura nacional, utilizando tecnología 4G, la cual contemplará, entre otros, el aprovechamiento de 90 MHz de la banda de frecuencias de 700 MHz del espectro radioeléctrico y dos cables de fibra óptica de la CFE. El Estado no realiza pagos. La aportación del Estado se da por conducto del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, Promtel, quien contribuye con el arrendamiento de los citados 90 MHz del espectro de la banda de 700 MHz además de llevar a cabo la supervisión del Contrato APP. Asimismo, Telecomunicaciones de México participa en la APP con la opción de arrendar capacidad de fibra óptica. La parte privada corre con todos los gastos asociados al proyecto. | Nacional | N/A | N/A | N/A | Monto total de inversión Monto de inversión 2022 ( No se cuenta con el dato aún, se reporta el último dato presentado por el Desarrollador Altán Redes al IFT , que es de 2020 Monto erogado en años anteriores (acumulado), se actualizaron los montos conforme al INPC Inflación subyacente anual a junio 2022 de 7.490 | 9351630000 | 9351630000 | 34482872377 | Confidencial | Confidencial | Confidencial | 70.66 | 0.3 | 21.24 | N/A | N/A | N/A | N/A
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
TOTAL | [5 empty] | 31396767 |  | 2517407506 | 300959218 | 0 | 0 | 2216448288 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1616B000095 | Construcción del proyecto de abastecimiento de agua en bloque mediante desalación de agua de mar para el municipio de Los Cabos, B.C.S. | El proyecto consiste en una Planta Desaladora con tren de tratamiento de Ósmosis Inversa , la cual se compone de los siguientes elementos: Obra de toma, filtros de arena, filtros de cartucho, sistema de alta presión, membrana de osmosis inversa, remineralización y bombeo al sitio de entrega | Baja California Sur | N/A | Análisis Costo Beneficio y Estudios APP | 9159816 | INPC de Mayo 2022 de 121.022 puntos e INPC de Diciembre 2021 de 117.308 puntos. | 1501514603 | 0 | 0 | 0 | 1501514603 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
1716B000065 | Mejoramiento Integral de la Gestión (M.I.G.) del OOMSAPAS Los Cabos, B.C.S. | El Programa recuperará caudales de agua potable por pérdidas físicas, regulará los consumos, disminuirá los costos operativos e incentivará el pago del servicio, siendo proyectos complementarios se incrementará la eficiencia global. | Baja California Sur | N/A | Estudios técnicos, de Viabilidad Asociación Público Privada y de Asesoría | 9336951 | INPC de Mayo 2022 de 121.022 puntos e INPC de Diciembre 2021 de 117.308 puntos. | 714933685 | 0 | 0 | 0 | 714933685 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
20166120007 | Proyecto Intermunicipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en la Región de la Ciénega Michoacán | Rutas de recolección con 14 vehículos compactadores; 2 Estaciones de Transferencia, un Relleno Sanitario Regional; Clausura de los sitios de disposición final. | Michoacán | N/A | Estudios relativos al artículo 14 de la LAPP | 12900000 | N/A | 300959218 | 300959218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
Ramo 21. Turismo
TOTAL | [5 empty] | 30736051 |  | 1487295240 | 77876841 | 1260165157 | 36897888 | 190232195 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17212100001 | Nuevo Acuario de Mazatlán Sinaloa | El Nuevo Acuario Mazatlán está concebido como un producto de impacto a nivel nacional e internacional, con una área de construcción de 12,384 m2 en la zona denominada Parque Central, contigua a las instalaciones del actual acuario. | Sinaloa | 25 de junio de 2018 | Estudios de viabilidad señalados en el Art. 14 de la Ley APP y Servicios de Agente para Adjudicación del Concurso. | 30736051 | Monto Total de Inversión y Monto de Inversión 2022, con un factor de 1.06456607 | 1487295240 | 77876841 | 1260165157 | 36897888 | 190232195 | 87.21 | 75 | 8 | 17 | N/A | N/A | N/A | N/A
Ramo 36. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
TOTAL | [5 empty] | 46726530.7715 |  | 3555473450 | 1406253452 | 2216646970 | 167473336.3512 | 1171353144 |  |  |  |  | 0 | 1327125448 | 0 | 0
0836E000019 | Construcción, rehabilitación, adecuación, equipamiento y amueblado del Complejo Penitenciario Federal Papantla | Rehabilitar, adecuar y construir inmuebles e infraestructura así como el equipamiento tecnológico de última generación en sistemas de seguridad y comunicación que permita cubrir las necesidades de reclusión de internos de baja, mediana y alta peligrosidad en un solo complejo penitenciario. | Veracruz | 31 de agosto de 2017 | Análisis Costo-Eficiencia, Viabilidad Económica y Financiera, Topografía y Vialidades, Levantamiento de Estructuras e Instalaciones Existentes, Proyecto Arquitectónico, Cimentación y Estructuras. | 46726530.7715 | N/A | 3555473450 | 1406253452 | 2216646970 | 167473336.3512 | 1171353144 | 65.16 | 74 | 3 | 23 | 0 | 1327125448 | 0 | 0
Ramo 50. Unidad GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
TOTAL | [5 empty] | 0 |  | 4301105311 | 0 | 4289303735 | 0 | 11801576 |  |  |  |  | 1764058833 | 1160064778 | 1106073982 | 395853964
0950GYR0005 | Construcción del Hospital General de Zona (HGZ) de 180 camas en la localidad de Tapachula, en el estado de Chiapas | Construcción de un Hospital General de Zona de segundo nivel con una capacidad de 180 camas censables, 36 consultorios para la atención de 38 especialidades médicas (29 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. | Chiapas | 20 de agosto de 2015 | N/A | N/A | Variables actualizadas: Inflación, tipo de cambio y tasa de interés por 6.97% real | 2256603834 | N/A | 2249778656 | 0 | 6825178 | 99.7 | 100 | 0 | 0 | 1046534615 | 617721853 | 592950600 | 193719187
0950GYR0006 | Construcción del Hospital General de Zona de 144 camas, en Bahía de Banderas, Nayarit | Construcción de un Hospital General de Zona (HGZ) de segundo nivel con una capacidad de 144 camas censables, 35 consultorios para la atención de 36 especialidades médicas (27 de consulta externa y 9 de soporte a unidades funcionales) y 8 quirófanos: 6 de cirugía general, 1 de tococirugía y 1 ambulatorio. | Nayarit | 20 de agosto de 2015 | N/A | N/A | Variables actualizadas: Inflación, tipo de cambio y tasa de interés por 6.60% real | 2044501477 | N/A | 2039525079 | 0 | 4976398 | 99.7566 | 100 | 0 | 0 | 717524218 | 542342925 | 513123382 | 202134777
Ramo 51. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
TOTAL | [5 empty] | 106501045.9456 |  | 8009582724.9234 | 0 | 7998413292.9234 | 0 | 11169432 |  |  |  |  | 3017606498 | 2674200000 | 0 | 1223137047
1451GYN0001 | Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán. | El proyecto consiste en la "Construcción de una Nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán". El Objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 14, 240.00m², capacidad de 66 camas censables y 40 camas no censables, con 21 especialidades médicas, 18 consultorios de especialidades, 4 quirófanos, 13 Auxiliares de diagnóstico y 8 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Yucatán | 21 de agosto de 2014 | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente, estudios técnicos al predio y avalúo. | 23775154 | INPC Ago 2016= 89.809333493599 Jun 2022 = 122.044 Fact= INPC Jun22/INPC Ago16 = 1.3589233 | 1151064036 | 0 | 1151064036 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 895512866 | 286000000 | 0 | 139381532
1551GYN0001 | Sustitución del Hospital General Dr. Daniel Gurría Urgell en Villahermosa, Tabasco | El proyecto consiste en la Construcción de un nuevo Hospital en "Sustitución del Hospital General “Dr. Daniel Gurria Urgell, en Villahermosa, Tabasco”. El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 23,268.61m², capacidad de 90 camas censables y 58 camas no censables, con 33 especialidades médicas, 29 consultorios de especialidades, 5 quirófanos, 8 Auxiliares de diagnóstico y 11 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Tabasco | 20 de agosto de 2015 | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 32325435 | INPC Nov 2017= 97.6951695174 Jun 2022 = 122.044 Fact= (INPC Jun 2022/INPC Nov 2017) = 1.24923263879918 | 1700433487 | 0 | 1689264055 | 0 | 11169432 | 99.34 | 100 | 0 | 0 | 56494043 | 431000000 | 0 | 174403852
1651GYN0004 | Sustitución del actual Hospital General "Aquiles Calles Ramírez" en Tepic, Nayarit | El proyecto consiste en la Construcción de un nuevo Hospital en "Sustitución del Hospital General "Dr. Aquiles Calles Ramirez, en Tepic, Nayarit”. El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 26,570.79m², capacidad de 150 camas censables y 59 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, 7 quirófanos, 6 Auxiliares de diagnóstico y 8 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Nayarit | 18 de agosto de 2016 | Asesorías legal, financiera y técnica para la preparación y acompañamiento del proceso de contratación (licitación), por la emisión del Dictamen de un Experto Independiente y avalúos. | 24896761.9456 | INPC Ago 2017= 95.793767654306 Jun 2022 = 122.044 Fact= INPC Jun 2022/INPC Ago 2017 = 1.274028603 | 1765589007.9234 | 0 | 1765589007.9234 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 884744533 | 661000000 | 0 | 268162741
1651GYN0005 | Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México. | El proyecto consiste en la Construcción de un "Nuevo Hospital General en la Delegación Regional Sur de la Ciudad de México". El objeto del Proyecto es la construcción y equipamiento de una unidad médica de segundo nivel con una superficie de construcción de 34,100.00m², capacidad de 250 camas censables y 128 camas no censables, con 32 especialidades médicas, 35 consultorios de especialidades, 8 quirófanos, 7 Auxiliares de diagnóstico y 10 Auxiliares de tratamiento. La prestación de los servicios médicos serán proporcionados por el personal del ISSSTE. | Ciudad de México | 18 de agosto de 2016 | Estudios Preliminares | 25503695 | INPC Ago 2017= 95.793767654306 Jun 2022 = 121.615 Fact= INPC Jun 2022/INPC Ago 2017 = 1.13831221101106 | 3392496194 | 0 | 3392496194 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1180855056 | 1296200000 | 0 | 641188922
(a) CIGPFD: Comisión Intersecretarial de Gasto Público y Financiamiento y Desincorporación . Los proyectos autofinanciables no requieren autorización por parte de la CIGPFD.
(b) El monto total de inversión del proyecto corresponde al de inversión contratado y, en su caso, modificado, para el desarrollo de la infraestructura relacionada con el proyecto de Asociación Público Privada erogada por el sector privado.
(SICT1) En el mes de abril se autorizó la adecuación presupuestaria de los proyectos APPs, misma que se solicito a fin de distribuir equitativamente el recurso asignado para pagar al mes de agosto todos los contratos y solo 4 parcialmente al mes de septiembre, esto derivado de la insuficiencia presupuestal asignada
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)
(29)