COA210402008418 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 112 | 112 | 112 | 100
COA210402008421 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210402008423 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
COA210402008424 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008426 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210402008427 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008437 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 352 | 352 | 352 | 100
COA210402008105 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210302001412 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 9765 | 9765 | 9765 | 100
COA210302001418 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 7862 | 7862 | 7862 | 100
COA210302001451 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4372 | 100
COA210402008108 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402008112 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA210402008139 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210402008144 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302000130 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 3980 | 3980 | 3980 | 100
COA210302001945 | 2021 | 5 | Piezas | 174 | 174 | 174 | 100
COA210402018045 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 918 | 918 | 918 | 100
COA210402018067 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210402013127 | 2021 | 5 | ESCANER(S) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210402013128 | 2021 | 5 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210402013129 | 2021 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402018075 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA210402018081 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
COA210402020302 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1819 | 1819 | 1819 | 100
COA210402018108 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 379 | 379 | 379 | 100
COA210402018109 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
COA210402013526 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 444 | 444 | 444 | 100
COA210302003615 | 2021 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402008325 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008330 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210402013597 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 266 | 266 | 266 | 100
COA210402013598 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 74 | 100
COA210402013606 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 351 | 351 | 351 | 100
COA210402008336 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008338 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008377 | 2021 | 5 | Metros lineales | 3515 | 3515 | 3515 | 100
COA210402008379 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301977291 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969105 | 2021 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960953 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301964540 | 2021 | 5 | Piezas | 173 | 173 | 173 | 100
COA210301984140 | 2021 | 5 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
COA210301995137 | 2021 | 5 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
COA210301999387 | 2021 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004740 | 2021 | 5 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210302004795 | 2021 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004800 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301984823 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 3381.8 | 3381.8 | 3381.8 | 100
COA210301960678 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 816 | 816 | 816 | 100
COA210301960784 | 2021 | 5 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301997142 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 515.52 | 515.52 | 515.52 | 100
COA210302005759 | 2021 | 5 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
COA210302005780 | 2021 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301976367 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 448 | 448 | 448 | 100
COA210301972158 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302001349 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 2347 | 2347 | 2347 | 100
COA210301997188 | 2021 | 5 | Metros lineales | 84 | 84 | 84 | 100
COA210302003402 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 9062 | 9062 | 9062 | 100
COA210301969156 | 2021 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004195 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 3730 | 3730 | 3730 | 100
COA210302005086 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005092 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005093 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005094 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005096 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005097 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005098 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005099 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201917789 | 2021 | 5 | Toma(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210302005101 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005102 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005107 | 2021 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005111 | 2021 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005115 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005121 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005124 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005127 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005128 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005130 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005138 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201920799 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 10 | 10 | 10 | 100
COA210302005105 | 2021 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005106 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005109 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005113 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005114 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005118 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005119 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005120 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005123 | 2021 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005131 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005132 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005133 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301997923 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301999088 | 2021 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005134 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005136 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005137 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301999151 | 2021 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301997253 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 512 | 512 | 512 | 100
COA210301999412 | 2021 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402013282 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 192 | 100
COA210402013285 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 192 | 100
COA210301996745 | 2021 | 5 | Metros lineales | 45 | 44.2 | 44.2 | 100
COA210302004788 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004789 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004790 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004791 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004793 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301996809 | 2021 | 5 | Metros lineales | 106 | 138.1 | 138.1 | 100
COA210402012900 | 2021 | 5 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210402013349 | 2021 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402013419 | 2021 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
COA210302004221 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 3840 | 3840 | 3840 | 100
COA210302005088 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005089 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402044410 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 8 | 8 | 8 | 100
COA210402032960 | 2021 | 5 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402033566 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25 | 25 | 100
COA210402042607 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540 | 1540 | 100
COA210402028587 | 2021 | 5 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
COA210402028607 | 2021 | 5 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
COA210402033574 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50 | 50 | 100
COA210402033585 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210402033603 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402028643 | 2021 | 5 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
COA210402044566 | 2021 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402028687 | 2021 | 5 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
COA210402028339 | 2021 | 5 | Metros lineales | 1010 | 1010 | 1010 | 100
COA210402029107 | 2021 | 5 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
COA210402029143 | 2021 | 5 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
COA210402033838 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA210402029167 | 2021 | 5 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
COA210402029199 | 2021 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
COA210402041969 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
COA210402044683 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402043530 | 2021 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA210402043548 | 2021 | 5 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
COA210402029241 | 2021 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
COA210402043561 | 2021 | 5 | Metros lineales | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 100
COA210402034933 | 2021 | 5 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA210402022254 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 4481 | 4481 | 4481 | 100
COA210402035003 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA210402024996 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 714 | 714 | 714 | 100
COA210402029630 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA210402029636 | 2021 | 5 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
COA210402029646 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA210402029657 | 2021 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402029661 | 2021 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
COA210402029671 | 2021 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
COA210402029676 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA210402027659 | 2021 | 5 | Metros lineales | 698 | 698 | 698 | 100
COA210402029680 | 2021 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
COA210402029688 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA210402027004 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1060 | 1060 | 1060 | 100
COA210402021737 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 3984 | 3984 | 3984 | 100
COA210402026659 | 2021 | 5 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
COA210402027715 | 2021 | 5 | Metros lineales | 600 | 600 | 600 | 100
COA210402021774 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 3267 | 3267 | 3267 | 100
COA210402026683 | 2021 | 5 | Piezas | 56 | 56 | 56 | 100
COA210402027056 | 2021 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402027744 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402021801 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1426 | 1426 | 1426 | 100
COA210402029711 | 2021 | 5 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402021879 | 2021 | 5 | Metros lineales | 111 | 111 | 111 | 100
COA210402021886 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 300 | 300 | 300 | 100
COA210402021903 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 187 | 187 | 187 | 100
COA210402024502 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 12322 | 12322 | 12322 | 100
COA210402024582 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1034 | 1034 | 1034 | 100
COA210402033611 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210402024191 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 5613 | 5613 | 5613 | 100
COA210402024210 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 812 | 812 | 812 | 100
COA210402024252 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 885 | 885 | 885 | 100
COA210402026200 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1716 | 1716 | 1716 | 100
COA210402023921 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 8156 | 8156 | 8156 | 100
COA210402027372 | 2021 | 5 | Piezas | 52 | 52 | 52 | 100
COA210402026209 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 3958 | 3958 | 3958 | 100
COA210402026219 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 3118 | 3118 | 3118 | 100
COA210402027383 | 2021 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
COA210402027389 | 2021 | 5 | Piezas | 29 | 29 | 29 | 100
COA210402024295 | 2021 | 5 | Tanque(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210402023959 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32145 | 32145 | 32145 | 100
COA210402026251 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 23204 | 23204 | 23204 | 100
COA210402038026 | 2021 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA210402023976 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 3686 | 3686 | 3686 | 100
COA210402026287 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 5091 | 5091 | 5091 | 100
COA210402023990 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 838 | 838 | 838 | 100
COA210402023998 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1525 | 1525 | 1525 | 100
COA210402026304 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 28450 | 28450 | 28450 | 100
COA210402024012 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 377 | 377 | 377 | 100
COA210402021792 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 2962 | 2962 | 2962 | 100
COA210301982393 | 2021 | 5 | Aula | 1423 | 1423 | 1423 | 100
COA210301982399 | 2021 | 5 | Metros lineales | 95 | 95 | 95 | 100
COA210402057749 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 2880 | 2880 | 2880 | 100
COA210201909419 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 4256 | 4256 | 4256 | 100
COA210301960860 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969117 | 2021 | 5 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053443 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 2059.87 | 2059.87 | 2059.87 | 100
COA210402056817 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 2 | 2 | 100
COA210201921515 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 18 | 18 | 18 | 100
COA210201931499 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210402027073 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1687 | 1687 | 1687 | 100
COA210402013537 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 438 | 438 | 438 | 100
COA210402053861 | 2021 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
COA210402028561 | 2021 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
COA210201922065 | 2021 | 5 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
COA210301984098 | 2021 | 5 | Metros lineales | 113 | 113 | 113 | 100
COA210402013210 | 2021 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402051141 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA210301960667 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 763.8 | 763.8 | 763.8 | 100
COA210301962880 | 2021 | 5 | Metros lineales | 55 | 59.8 | 59.8 | 100
COA210402054331 | 2021 | 5 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
COA210301960889 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 837.2 | 837.2 | 837.2 | 100
COA210402054537 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402051190 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210402057759 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 2528 | 2528 | 2528 | 100
COA210402051204 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210301960655 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 731.85 | 731.85 | 731.85 | 100
COA210301961685 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 634.23 | 634.23 | 634.23 | 100
COA210301962885 | 2021 | 5 | Metros lineales | 258 | 224.4 | 224.4 | 100
COA210402051217 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301984117 | 2021 | 5 | Metros lineales | 118 | 118 | 118 | 100
COA210301984129 | 2021 | 5 | Metros lineales | 105 | 105 | 105 | 100
COA210301984107 | 2021 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
COA210301972032 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301984613 | 2021 | 5 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
COA210402020059 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
COA210301960734 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 3074.4 | 3074.4 | 3074.4 | 100
COA210301960966 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
COA210402027846 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA210301969113 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402027686 | 2021 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969109 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301979604 | 2021 | 5 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
COA210301977344 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301984138 | 2021 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA210402059422 | 2021 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
COA210301982421 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA210301985523 | 2021 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201920988 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA210201915681 | 2021 | 5 | Metros lineales | 67 | 67 | 67 | 100
COA210402013602 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1134 | 1134 | 1134 | 100
COA210201910931 | 2021 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402047914 | 2021 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301984097 | 2021 | 5 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
COA210201920952 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 31 | 31 | 31 | 100
COA210201933479 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004251 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 3680 | 3680 | 3680 | 100
COA210301958346 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201937418 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402056788 | 2021 | 5 | Kilómetro cuadrado | 4647 | 4647 | 4647 | 100
COA210402056811 | 2021 | 5 | Kilómetro cuadrado | 1016 | 1016 | 1016 | 100
COA210402056823 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053303 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 2412 | 2412 | 2412 | 100
COA210402053317 | 2021 | 5 | Metros lineales | 10863 | 10863 | 10863 | 100
COA210402052574 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 525.23 | 525.23 | 525.23 | 100
COA210402052734 | 2021 | 5 | Metros | 21212.9 | 21212.9 | 21212.9 | 100
COA210402053417 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 6081 | 6081 | 6081 | 100
COA210402053421 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 7676 | 7676 | 7676 | 100
COA210402053425 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 6826 | 6826 | 6826 | 100
COA210201921704 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402052801 | 2021 | 5 | Piezas | 108 | 108 | 108 | 100
COA210402054135 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 4515.3 | 4515.3 | 4515.3 | 100
COA210402053429 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053438 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960871 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301981816 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 446 | 446 | 446 | 100
COA210301982382 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 894 | 894 | 894 | 100
COA210301982411 | 2021 | 5 | Kilómetro lineal | 450 | 450 | 450 | 100
COA210402054298 | 2021 | 5 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
COA210201937100 | 2021 | 5 | Metros lineales | 103.5 | 103.5 | 103.5 | 100
COA210301969124 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402052991 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 9256 | 9256 | 9256 | 100
COA210402054325 | 2021 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054341 | 2021 | 5 | Metros lineales | 28 | 28 | 28 | 100
COA210402053009 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053012 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053051 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 3731 | 3731 | 3731 | 100
COA210402053054 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 5097 | 5097 | 5097 | 100
COA210301977310 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054471 | 2021 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402056461 | 2021 | 5 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
COA210302003720 | 2021 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053124 | 2021 | 5 | Piezas | 174591 | 174591 | 174591 | 100
COA210402054529 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054530 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054531 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301984110 | 2021 | 5 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
COA210402054533 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054538 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053818 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 380 | 100
COA210402029495 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA210402029524 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA210402013504 | 2021 | 5 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054112 | 2021 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054119 | 2021 | 5 | Metros lineales | 464.04 | 464.04 | 464.04 | 100
COA210402056766 | 2021 | 5 | Metros lineales | 2179 | 2179 | 2179 | 100
COA210402056772 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 1370 | 1370 | 1370 | 100
COA210402058695 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054133 | 2021 | 5 | Piezas | 58 | 58 | 58 | 100
COA210402049310 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
COA210402057752 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 6440 | 6440 | 6440 | 100
COA210402049348 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1350 | 1350 | 1350 | 100
COA210402054295 | 2021 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402052941 | 2021 | 5 | Metros | 64811 | 64811 | 64811 | 100
COA210402052947 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 24759 | 24759 | 24759 | 100
COA210402058000 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 574 | 574 | 574 | 100
COA210402052961 | 2021 | 5 | Metros | 19620 | 19620 | 19620 | 100
COA210402052964 | 2021 | 5 | Metros | 63522 | 63522 | 63522 | 100
COA210402021855 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
COA210402052994 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 4850 | 4850 | 4850 | 100
COA210402053001 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 3900 | 3900 | 3900 | 100
COA210402053851 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 274.42 | 274.42 | 274.42 | 100
COA210402053871 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 3246 | 3246 | 3246 | 100
COA210402053890 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 100
COA210402053918 | 2021 | 5 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
COA210402059371 | 2021 | 5 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053183 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 5876 | 5876 | 5876 | 100
COA210402053185 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 18952 | 18952 | 18952 | 100
COA210402054026 | 2021 | 5 | Piezas | 97 | 97 | 97 | 100
COA210402054033 | 2021 | 5 | Metros lineales | 991 | 991 | 991 | 100
COA210402027411 | 2021 | 5 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
COA210402028633 | 2021 | 5 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
COA210402059447 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 580 | 100
COA210302005126 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894582 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201894670 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 224 | 224 | 224 | 100
COA210302004796 | 2021 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894457 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201894574 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 60 | 100
COA210201914734 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA210302005095 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943927 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004787 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005117 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201923160 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 2794 | 3107.26 | 3107.26 | 100
COA210301957198 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210402008415 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301958398 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958594 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301961922 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1500 | 643.59 | 643.59 | 100
COA210201943955 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302001955 | 2021 | 5 | Piezas | 216 | 216 | 216 | 100
COA210301956158 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301956333 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301956750 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956743 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402017395 | 2021 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958192 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301958318 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301999464 | 2021 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894689 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201933452 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969733 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 341.76 | 341.76 | 100
COA210101887118 | 2021 | 5 | Metros | 6000 | 6000 | 6000 | 100
COA210201935595 | 2021 | 5 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301998750 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 41.81 | 41.81 | 41.81 | 100
COA210101887744 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201924761 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301998375 | 2021 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943933 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301956386 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210302005108 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005125 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301952053 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894072 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210301956224 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA210301955706 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210402008395 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
COA210301986801 | 2021 | 5 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
COA210201943918 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301957318 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301957120 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301957276 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301957281 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301957399 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894454 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894709 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008444 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210301958180 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958361 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210301957359 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958304 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301962878 | 2021 | 5 | Metros lineales | 232 | 299.95 | 299.95 | 100
COA210402013596 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 267 | 267 | 267 | 100
COA210301960954 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301962354 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 200 | 415.61 | 415.61 | 100
COA210301962425 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
COA210301961650 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 4080 | 4080.28 | 4080.28 | 100
COA210402008394 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
COA210201943900 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101882940 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 127 | 127 | 127 | 100
COA210301958308 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301956300 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894136 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36 | 36 | 100
COA210201894253 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210201894584 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894675 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201894996 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201924765 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894815 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 224 | 100
COA210402030042 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
COA210402030104 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 292 | 292 | 292 | 100
COA210402030036 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1899 | 1899 | 1899 | 100
COA210201895411 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100
COA210301952059 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210101887741 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402030069 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1171 | 1171 | 1171 | 100
COA210201915105 | 2021 | 5 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA210201920837 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 56000 | 3700 | 3700 | 100
COA210201925449 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 20 | 15.4 | 15.4 | 100
COA210301957192 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301957239 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894588 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120 | 120 | 100
COA210201924880 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 243.68 | 243.68 | 100
COA210201925207 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301957491 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201915302 | 2021 | 5 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960651 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 882 | 882 | 882 | 100
COA210301960874 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402018042 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 647 | 647 | 647 | 100
COA210301958328 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301962426 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 310 | 310 | 310 | 100
COA210402044463 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301964190 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1387 | 1387 | 1387 | 100
COA210402045795 | 2021 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969114 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301979731 | 2021 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301982425 | 2021 | 5 | Metros lineales | 224 | 224 | 224 | 100
COA210402026193 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 5315 | 5315 | 5315 | 100
COA210402024268 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 6682 | 6682 | 6682 | 100
COA210301982388 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 165 | 165 | 165 | 100
COA210402024511 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 2363 | 2363 | 2363 | 100
COA210101883848 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 7422 | 7422 | 7422 | 100
COA210402008721 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201931522 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210402013278 | 2021 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
COA210402013611 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 339 | 339 | 339 | 100
COA210201906758 | 2021 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201921064 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 8 | 8 | 8 | 100
COA210402013170 | 2021 | 5 | Mobiliario y equipo | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201920823 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 585 | 515.55 | 515.55 | 100
COA210201921176 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
COA210201922196 | 2021 | 5 | Metros lineales | 2966 | 2966 | 2966 | 100
COA210201925223 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201925408 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 20 | 19.44 | 19.44 | 100
COA210201927079 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
COA210201934728 | 2021 | 5 | Metros lineales | 126 | 126 | 126 | 100
COA210301961724 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 8900 | 8974.45 | 8974.45 | 100
COA210301962321 | 2021 | 5 | Metros lineales | 72 | 65 | 65 | 100
COA210301962361 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 590 | 559.89 | 559.89 | 100
COA210301970205 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1344 | 1395 | 1395 | 100
COA210301972047 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA210301974801 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA210301991105 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA210301991659 | 2021 | 5 | Metros lineales | 127 | 127 | 127 | 100
COA210302000112 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 7679.31 | 7679.31 | 7679.31 | 100
COA210201941228 | 2021 | 5 | Toma(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894798 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201895491 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201924872 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 110.48 | 110.48 | 100
COA210201921044 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 948 | 948 | 948 | 100
COA210201895637 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895068 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201895762 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101882934 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 632 | 632 | 632 | 100
COA210101883301 | 2021 | 5 | Kilómetro lineal | 31 | 31 | 31 | 100
COA210201894478 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894589 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
COA210201907821 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201933889 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 7 | 7 | 7 | 100
COA210101887724 | 2021 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887736 | 2021 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887740 | 2021 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894663 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 192 | 100
COA210201895602 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101883849 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 6014 | 6014 | 6014 | 100
COA210201894264 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101883921 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 5313 | 5313 | 5313 | 100
COA210101884249 | 2021 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943913 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943920 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943929 | 2021 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943946 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201906900 | 2021 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894878 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201894885 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201894386 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900 | 900 | 100
COA210201894945 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201894390 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201895285 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201895410 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402027404 | 2021 | 5 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
COA210402024521 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 3160 | 3160 | 3160 | 100
COA210402030014 | 2021 | 5 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402024226 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 2187 | 2187 | 2187 | 100
COA210402030061 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 312 | 312 | 312 | 100
COA210402038302 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402024255 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1695 | 1695 | 1695 | 100
COA210402058694 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402026207 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 2018 | 2018 | 2018 | 100
COA210201930697 | 2021 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA210201934832 | 2021 | 5 | Metros lineales | 1630 | 1630 | 1630 | 100
COA210201926527 | 2021 | 5 | Piezas | 69 | 69 | 69 | 100
COA210201927170 | 2021 | 5 | Metros lineales | 1766 | 1766 | 1766 | 100
COA210201924161 | 2021 | 5 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054116 | 2021 | 5 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
COA210301959145 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210101887733 | 2021 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402056803 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201941834 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 4900 | 4900 | 4900 | 100
COA210201941904 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 2755.52 | 2755.52 | 2755.52 | 100
COA210201942559 | 2021 | 5 | Kilómetro | 15 | 15 | 15 | 100
COA210301960514 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 969.1 | 969.1 | 969.1 | 100
COA210402054496 | 2021 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053306 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 13915 | 13915 | 13915 | 100
COA210402053339 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053005 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 7713 | 7713 | 7713 | 100
COA210201894057 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201920827 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA210201921048 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA210201921130 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 17 | 17 | 17 | 100
COA210201921332 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 6076 | 6076 | 6076 | 100
COA210201943902 | 2021 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943950 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944017 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301961590 | 2021 | 5 | Metros lineales | 462.5 | 462.5 | 462.5 | 100
COA210201895130 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301962316 | 2021 | 5 | Metros lineales | 155 | 147.5 | 147.5 | 100
COA210301982389 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1052 | 1052 | 1052 | 100
COA210201895522 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895718 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201924703 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 169 | 158.45 | 158.45 | 100
COA210402059434 | 2021 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA210201907647 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201924884 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 427.84 | 427.84 | 100
COA210201895132 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210302001544 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 10246 | 10246 | 10246 | 100
COA210302001994 | 2021 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201935852 | 2021 | 5 | Metros lineales | 148 | 148 | 148 | 100
COA210301964430 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 276.39 | 276.39 | 276.39 | 100
COA210402054534 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005100 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301956510 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956627 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
COA210402054438 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 166.01 | 166.01 | 166.01 | 100
COA210201943907 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201914680 | 2021 | 5 | Sanitario(s) | 7 | 7 | 7 | 100
COA210201937224 | 2021 | 5 | Metros lineales | 1290 | 1290 | 1290 | 100
COA210201937585 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301976284 | 2021 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA210301976502 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 420 | 420 | 420 | 100
COA210301986825 | 2021 | 5 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
COA210301958321 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301958337 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958345 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
COA210301958855 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054532 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101886716 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 52 | 52 | 52 | 100
COA210201914995 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA210402018062 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
COA210402054408 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 383.05 | 383.05 | 383.05 | 100
COA210301999204 | 2021 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301999411 | 2021 | 5 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887652 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 1273.75 | 1273.75 | 1273.75 | 100
COA210301968530 | 2021 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402019338 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201929963 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 84 | 84 | 84 | 100
COA210301969122 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402056863 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301979678 | 2021 | 5 | Señalética(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210302001547 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 6509 | 6509 | 6509 | 100
COA210302001869 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 26658 | 26658 | 26658 | 100
COA210301960481 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 2083.3 | 2083.3 | 2083.3 | 100
COA210301970720 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 4235 | 4235 | 4235 | 100
COA210301991115 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1776 | 1776 | 1776 | 100
COA210201942890 | 2021 | 5 | Toma(s) | 42 | 42 | 42 | 100
COA210301960730 | 2021 | 5 | Metros lineales | 121.5 | 121.5 | 121.5 | 100
COA210301960779 | 2021 | 5 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402021839 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 2731 | 2731 | 2731 | 100
COA210402058693 | 2021 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894987 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
COA210201943897 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 94.09 | 94.09 | 94.09 | 100
COA210201943922 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943956 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943958 | 2021 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301992494 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 696 | 696 | 696 | 100
COA210302003660 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 596.99 | 596.99 | 596.99 | 100
COA210201921257 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 940 | 940 | 940 | 100
COA210201921563 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 363 | 363 | 363 | 100
COA210301962421 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 866 | 866 | 866 | 100
COA210301972419 | 2021 | 5 | Metros lineales | 729 | 729 | 729 | 100
COA210302003696 | 2021 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301982383 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 735 | 735 | 735 | 100
COA210301982427 | 2021 | 5 | Metros lineales | 55 | 55 | 55 | 100
COA210302004794 | 2021 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201923255 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1032 | 1080.47 | 1080.47 | 100
COA210201933927 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116 | 1116 | 100
COA210301951472 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301951957 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301952116 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005110 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402024570 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1781 | 1781 | 1781 | 100
COA210402033551 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25 | 25 | 100
COA210201909628 | 2021 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201924730 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 183 | 169.27 | 169.27 | 100
COA210301996523 | 2021 | 5 | Tanque(s) | 1 | 2 | 2 | 100
COA210402007884 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301957128 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
COA210402027759 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301986797 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 18 | 18 | 18 | 100
COA210201921585 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 13 | 13 | 13 | 100
COA210201925472 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 60 | 78.3 | 78.3 | 100
COA210201943938 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943939 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301952203 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958501 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201942957 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 231.96 | 231.96 | 231.96 | 100
COA210301956572 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301969120 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301970246 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 2100 | 2024.08 | 2024.08 | 100
COA210201943077 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 620.98 | 620.98 | 620.98 | 100
COA210301958408 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958249 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958254 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301951382 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301955701 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956534 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201942359 | 2021 | 5 | Kilómetro | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100
COA210301960762 | 2021 | 5 | Metros lineales | 176 | 176 | 176 | 100
COA210301960782 | 2021 | 5 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301961040 | 2021 | 5 | Piezas | 120 | 120 | 120 | 100
COA210301956835 | 2021 | 5 | Metros lineales | 615.83 | 615.83 | 615.83 | 100
COA210201921303 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1238 | 1238 | 1238 | 100
COA210201922073 | 2021 | 5 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
COA210201924269 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900.04 | 1900.04 | 100
COA210301958565 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210302001485 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 2347 | 2347 | 2347 | 100
COA210201921199 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1275 | 1275 | 1275 | 100
COA210201943904 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960788 | 2021 | 5 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960795 | 2021 | 5 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958284 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201929163 | 2021 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004155 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 3134 | 3134 | 3134 | 100
COA210301961930 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 7000 | 8449.84 | 8449.84 | 100
COA210301962882 | 2021 | 5 | Metros lineales | 235 | 235 | 235 | 100
COA210301956192 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301957496 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201922095 | 2021 | 5 | Metros lineales | 820 | 820 | 820 | 100
COA210301984811 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 2571.6 | 2571.6 | 2571.6 | 100
COA210201921517 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 10 | 10 | 10 | 100
COA210201924470 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 173 | 116.13 | 116.13 | 100
COA210201938818 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 600 | 600 | 600 | 100
COA210301957308 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301969056 | 2021 | 5 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302001553 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 35520 | 35520 | 35520 | 100
COA210301984095 | 2021 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA210201923029 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 6721 | 5718.55 | 5718.55 | 100
COA210301959388 | 2021 | 5 | Metros lineales | 1193.05 | 1193.05 | 1193.05 | 100
COA210201923051 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 9427 | 9426.76 | 9426.76 | 100
COA210201944213 | 2021 | 5 | Luminaria | 10 | 10 | 10 | 100
COA210201938760 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4372 | 100
COA210301962364 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 252 | 252 | 252 | 100
COA210301952063 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301984111 | 2021 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA210201916146 | 2021 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201923209 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA210301960662 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 805.49 | 805.49 | 805.49 | 100
COA210301957348 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201908814 | 2021 | 5 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005090 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301981434 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 127 | 127 | 127 | 100
COA210402007991 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402008428 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 320 | 320 | 320 | 100
COA210302005087 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005129 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402008441 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402013517 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
COA210302004763 | 2021 | 5 | Sanitario(s) | 8 | 8 | 8 | 100
COA210201944014 | 2021 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402029119 | 2021 | 5 | Piezas | 53 | 53 | 53 | 100
COA210302005116 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004786 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004792 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005122 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402028359 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402008136 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402008147 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402013609 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 245 | 245 | 245 | 100
COA210402007889 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402044492 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402007906 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007922 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210302001545 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 7101 | 7101 | 7101 | 100
COA210402020250 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1819 | 1819 | 1819 | 100
COA210301981213 | 2021 | 5 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201921180 | 2021 | 5 | Conexione(s) | 8 | 8 | 8 | 100
COA210302005752 | 2021 | 5 | Lote | 4 | 4 | 4 | 100
COA210302005769 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 600 | 600 | 600 | 100
COA210301982402 | 2021 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA210301982420 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
COA210402054535 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969649 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 52 | 52 | 52 | 100
COA210301969884 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 436 | 436 | 436 | 100
COA210301960873 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301972257 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402029670 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA210302001438 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 1600 | 1600 | 1600 | 100
COA210402029651 | 2021 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
COA210201942976 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 283.29 | 283.29 | 283.29 | 100
COA210201943910 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943916 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943936 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301962397 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 57.14 | 57.14 | 100
COA210301982407 | 2021 | 5 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
COA210302005103 | 2021 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005104 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005139 | 2021 | 5 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402021719 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1975 | 1975 | 1975 | 100
COA210301945096 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 14500 | 14500 | 14500 | 100
COA210301962851 | 2021 | 5 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
COA210402030647 | 2021 | 5 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
COA210301984533 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 3895.3 | 3895.3 | 3895.3 | 100
COA210302005744 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 600 | 600 | 600 | 100
COA210402007882 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007914 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210402007931 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008397 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008425 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402024874 | 2021 | 5 | Metros lineales | 29 | 29 | 29 | 100
COA210402026691 | 2021 | 5 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
COA210301956727 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
COA210301956873 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 12 | 100
COA210402027096 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 526 | 526 | 526 | 100
COA210402007909 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007944 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402008340 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008416 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 80 | 100
COA210402052953 | 2021 | 5 | Metros | 19620 | 19620 | 19620 | 100
COA210402053131 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 1891 | 1891 | 1891 | 100
COA210301957393 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301999618 | 2021 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958123 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA210301958310 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958491 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054117 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 424.36 | 424.36 | 424.36 | 100
COA210402054336 | 2021 | 5 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
COA210201938826 | 2021 | 5 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301958498 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969111 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301962884 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210301984130 | 2021 | 5 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
COA210402028566 | 2021 | 5 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
COA210201921235 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1185 | 1687.61 | 1687.61 | 100
COA210201894101 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 192 | 100
COA210201894128 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24 | 24 | 100
COA210201922341 | 2021 | 5 | Metros lineales | 1550 | 1550 | 1550 | 100
COA210201922437 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 9324 | 9324 | 9324 | 100
COA210301996907 | 2021 | 5 | Metros lineales | 14 | 14 | 14 | 100
COA210201894130 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
COA210201894255 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301956282 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301956501 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210201895010 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201895281 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
COA210201938898 | 2021 | 5 | Toma(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301956845 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402030112 | 2021 | 5 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895319 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201895476 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201906631 | 2021 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201915123 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301958247 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201927069 | 2021 | 5 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201941883 | 2021 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302001395 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 1586 | 1586 | 1586 | 100
COA210301969110 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969518 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 81 | 71.69 | 71.69 | 100
COA210302001481 | 2021 | 5 | Metros lineales | 52298 | 52298 | 52298 | 100
COA210402024201 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1467 | 1467 | 1467 | 100
COA210201912507 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 810 | 810 | 810 | 100
COA210201921016 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 4000 | 100
COA210201921142 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 2598 | 2598 | 2598 | 100
COA210201943238 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 869.15 | 869.15 | 869.15 | 100
COA210201943925 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944285 | 2021 | 5 | Equipamiento | 20 | 20 | 20 | 100
COA210101884187 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 88.3 | 88.3 | 88.3 | 100
COA210301961587 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 888.18 | 888.18 | 888.18 | 100
COA210301971056 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
COA210301982377 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1336 | 1336 | 1336 | 100
COA210402053189 | 2021 | 5 | Metros | 7683 | 7683 | 7683 | 100
COA210201934689 | 2021 | 5 | Metros lineales | 223 | 223 | 223 | 100
COA210301962087 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1014 | 1014.3 | 1014.3 | 100
COA210302004801 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053846 | 2021 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
COA210301986758 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895156 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301962401 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 114.99 | 114.99 | 100
COA210302005112 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005135 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402013512 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
COA210201895405 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
COA210201895480 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201924294 | 2021 | 5 | Metros lineales | 133 | 143.2 | 143.2 | 100
COA210201925462 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 20 | 19.75 | 19.75 | 100
COA210201895757 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301964486 | 2021 | 5 | Piezas | 57 | 57 | 57 | 100
COA210302001373 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 10500 | 10500 | 10500 | 100
COA210201928411 | 2021 | 5 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
COA210101883851 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 2066 | 2066 | 2066 | 100
COA210201928859 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 871 | 871 | 871 | 100
COA210301956278 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 176 | 100
COA210301956497 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007888 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402053139 | 2021 | 5 | Metros | 10586 | 10586 | 10586 | 100
COA210301956624 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA210402008622 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053798 | 2021 | 5 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
COA210201938716 | 2021 | 5 | Metros cúbicos | 2805 | 2805 | 2805 | 100
COA210301957201 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301957296 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210402026269 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1292 | 1292 | 1292 | 100
COA210402054528 | 2021 | 5 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402018031 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210402018090 | 2021 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402026635 | 2021 | 5 | Piezas | 58 | 58 | 58 | 100
COA210301958372 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301989838 | 2021 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 1415 | 1415 | 1415 | 100
COA210201893881 | 2021 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA210201894142 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894270 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894282 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894385 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201921060 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 1700 | 1700 | 1700 | 100
COA210402020034 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402028573 | 2021 | 5 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
COA210201894592 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
COA210201943921 | 2021 | 5 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960875 | 2021 | 5 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960955 | 2021 | 5 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210302003691 | 2021 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895295 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201944957 | 2021 | 5 | Metros Cuadrados | 2958 | 2958 | 2958 | 100
COA210301961773 | 2021 | 5 | Metros lineales | 116 | 116 | 116 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".