## AV FIN-FÍS
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO EN CONSTRUCCIÓN p_/
Con base en los artículos 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre 2022
|  | (Millones de pesos a precios de 2022) | [12 empty] | 19.4143
|  | No | Nombre del proyecto | Estado del proyecto | Costo Total Autorizado 2_/ | Avance Financiero |  |  |  |  | Avance Físico
[6 empty] | Acumulado 2021 2_/ | 2022 |  |  |  | Acumulado 2021 | 2022
[7 empty] | Estimada 2_/ 4_/ | Realizada 3_/ | Acumulada | % |  | Estimada Anual | Realizada | Acumulada
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(3+5) | (7=6/2) | (8) | (9) | (10) | (11)=(8+10)
|  |  | Total |  | 333270.5104 | 97598.0769 | 31535.8313 | 758.9424 | 98357.0193 | 29.5
|  |  | Aprobados en Ejercicios Fiscales Anteriores |  | 308483.5179 | 97598.0769 | 26309.6606 | 758.9424 | 98357.0193 | 31.9
|  |  | Inversión Directa |  | 278443.0362 | 87279.8225 | 16955.692 | 758.9424 | 88038.7648 | 31.6
1 |  |  | Aprobados en 2006 |  | 15829.2405 | 13132.4783 | 93.1886 | 0 | 13132.4783 | 83
2 | 2006 | 171 | CC Agua Prieta II (con campo solar) 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 11085.5868 | 9118.478 | 0 | 0 | 9118.478 | 82.3 | 99.873 | 0 | 0 | 99.873
3 | 2006 | 188 | SE 1116 Transformación del Noreste | Varias (Cierre y otras) | 4743.6537 | 4014.0004 | 93.1886 | 0 | 4014.0004 | 84.6 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
4 |  |  | Aprobado en 2007 |  | 7262.1519 | 5238.1529 | 545.5297 | 0 | 5238.1529 | 72.1
5 | 2007 | 209 | SE 1212 SUR - PENINSULAR | Varias (Cierre y otras) | 2581.9272 | 1213.3937 | 158.6023 | 0 | 1213.3937 | 47 | 67.8 | 6.14 | 0 | 67.8
6 | 2007 | 214 | SE 1210 NORTE - NOROESTE | Varias (Cierre y otras) | 4680.2247 | 4024.7591 | 386.9274 | 0 | 4024.7591 | 86 | 99.93 | 8.27 | 0 | 99.93
7 |  |  | Aprobado en 2008 |  | 1812.9142 | 833.917 | 0 | 0 | 833.917 | 46
8 | 2008 | 245 | SE 1320 DISTRIBUCION NOROESTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1812.9142 | 833.917 | 0 | 0 | 833.917 | 46 | 96.5 | 0 | 0 | 96.5
9 |  |  | Aprobado en 2009 |  | 10348.1162 | 3910.04 | 97.7261 | 0 | 3910.04 | 37.8
10 | 2009 | 249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | Varias (Cierre y otras) | 1114.1704 | 869.7606 | 37.7459 | 0 | 869.7606 | 78.1 | 100 | 1 | 0 | 100
11 | 2009 | 257 | CCI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 873.0611 | 0 | 59.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.03 | 0 | 0
12 | 2009 | 258 | RM CT Altamira Unidades 1 y 2 | Construcción | 8360.8848 | 3040.2794 | 1.9414e-05 | 0 | 3040.2794 | 36.4 | 41.2096 | 1 | 0 | 41.2096
15 |  |  | Aprobado en 2011 |  | 22205.0803 | 16346.525 | 81.3217 | 7.0317 | 16353.5568 | 73.6
16 | 2011 | 264 | CC Centro | Varias (Cierre y otras) | 14168.6548 | 11738.0237 | 19.4143 | 0 | 11738.0237 | 82.8 | 99.88 | 0.1 | 0 | 99.88
17 | 2011 | 266 | SLT 1603 Subestación Lago | Varias (Cierre y otras) | 3451.3966 | 1639.5251 | 42.4931 | 0 | 1639.5251 | 47.5 | 92.59 | 2.4 | 0 | 92.59
18 | 2011 | 274 | SE 1620 Distribución Valle de México 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 4184.4295 | 2594.7472 | 0 | 0 | 2594.7472 | 62 | 62.3 | 0 | 0 | 62.3
19 | 2011 | 268 | CCI Guerrero Negro IV | Construcción | 400.5993 | 374.2291 | 19.4143 | 7.0317 | 381.2609 | 95.2 | 93.599 | 5 | 1.695 | 95.294
20 |  |  | Aprobado en 2012 |  | 20278.3522 | 9506.4353 | 1609.5616 | 0 | 9506.4353 | 46.9
21 | 2012 | 278 | RM CT José López Portillo | Varias (Cierre y otras) | 4707.7348 | 4154.369 | 38.8286 | 0 | 4154.369 | 88.2 | 99.96 | 0.1 | 0.04 | 100
22 | 2012 | 280 | SLT 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1972.9977 | 456.2556 | 0 | 0 | 456.2556 | 23.1 | 23.0947 | 0 | 0 | 23.0947
23 | 2012 | 281 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | Varias (Cierre y otras) | 1825.8866 | 1675.0078 | 19.4143 | 0 | 1675.0078 | 91.7 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
24 | 2012 | 282 | SLT 1720 Distribución Valle de México1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1164.858 | 229.3435 | 0 | 0 | 229.3435 | 19.7 | 24.7114 | 0 | 0 | 24.7114
25 | 2012 | 284 | CG Los Humeros III 1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2522.207 | 834.8149 | 0 | 0 | 834.8149 | 33.1 | 36.3 | 5 | 0 | 36.3
26 | 2012 | 289 | CH Chicoasén II | Construcción | 8038.1903 | 2156.6445 | 1537.7058 | 0 | 2156.6445 | 26.8 | 25.63 | 19.13 | 0 | 25.63
27 | 2012 | 290 | LT Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | Por Licitar sin cambio de alcance | 46.4778 | 0 | 13.6129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.06 | 0 | 0
28 |  |  | Aprobado en 2013 |  | 42787.0191 | 27490.2006 | 716.6401 | 588.5816 | 28078.7821 | 65.6
29 | 2013 | 296 | CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 14032.1513 | 9420.9774 | 669.7934 | 0 | 9420.9774 | 67.1 | 99.9 | 0.5 | 0 | 99.9
30 | 2013 | 297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | Varias (Cierre y otras) | 2793.1217 | 1838.2917 | 8.0181 | 0 | 1838.2917 | 65.8 | 99.93 | 1 | 0 | 99.93
31 | 2013 | 298 | CC Valle de México II | Varias (Cierre y otras) | 13565.8297 | 8251.2778 | 19.4143 | 0.89778 | 8252.1756 | 60.8 | 99.939 | 0.6 | 0.0105 | 99.9495
32 | 2013 | 304 | LT 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey 1_/ | Construcción | 3294.6067 | 1094.7065 | 0 | 0 | 1094.7065 | 33.2 | 44.02 | 0 | 0 | 44.02
33 | 2013 | 310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 2271.939 | 612.6169 | 0 | 0 | 612.6169 | 27 | 26.9758 | 0 | 0 | 26.9758
34 | 2013 | 311 | RM CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | Varias (Cierre y otras) | 6829.3708 | 6272.3303 | 19.4143 | 587.6838 | 6860.0141 | 100 | 100 | 0.05 | 0 | 100
35 |  |  | Aprobado en 2014 |  | 15220.85 | 8308.7272 | 38.8286 | 0 | 8308.7272 | 54.6
36 | 2014 | 313 | CC Empalme II | Varias (Cierre y otras) | 14080.5705 | 7758.0655 | 38.8286 | 0 | 7758.0655 | 55.1 | 99.93 | 0.5 | 0 | 99.93
37 | 2014 | 321 | SLT 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 1140.2795 | 550.6617 | 0 | 0 | 550.6617 | 48.3 | 49.2076 | 0 | 0 | 49.2076
38 |  |  | Aprobado en 2015 |  | 55627.3535 | 2089.6622 | 2669.3718 | 108.2452 | 2197.9075 | 4
39 | 2015 | 323 | CC San Luis Potosí | Por Licitar sin cambio de alcance | 16772.3244 | 0 | 374.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0
40 | 2015 | 325 | CC Lerdo (Norte IV) | Por Licitar sin cambio de alcance | 19531.4071 | 0 | 251.1475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0
42 | 2015 | 329 | CG Cerritos Colorados Fase I | Por Licitar sin cambio de alcance | 1264.1359 | 0 | 936.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.08 | 0 | 0
43 | 2015 | 330 | CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 11381.5106 | 0 | 614.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.49 | 0 | 0
44 | 2015 | 331 | LT Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | Por Licitar sin cambio de alcance | 522.633 | 0 | 465.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 2015 | 334 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | Por Licitar sin cambio de alcance | 99.2847 | 0 | 6.5836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0
46 | 2015 | 337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | Varias (Cierre y otras) | 2821.8297 | 1464.8574 | 20.3521 | 0 | 1464.8574 | 51.9 | 99.9 | 1 | 0 | 99.9
47 | 2015 | 338 | SLT SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución1_/ | Varias (Cierre y otras) | 3234.2282 | 624.8049 | 0 | 108.2452 | 733.0501 | 22.7 | 19.2609 | 0 | 3.3085 | 22.5694
48 |  |  | Aprobado en 2016 |  | 51191.8961 | 423.6839 | 3131.6619 | 24.021 | 447.7049 | 0.9
49 | 2016 | 340 | CC San Luis Río Colorado I | Por Licitar sin cambio de alcance | 6300.9091 | 0 | 1153.0664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
51 | 2016 | 342 | CC Guadalajara I | Por Licitar sin cambio de alcance | 17392.9219 | 0 | 1326.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.94 | 0 | 0
53 | 2016 | 346 | CC Mérida | Por Licitar sin cambio de alcance | 13049.943 | 0 | 288.1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
54 | 2016 | 347 | CC Salamanca | Por Licitar sin cambio de alcance | 12836.6963 | 0 | 33.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
56 | 2016 | 349 | SLT SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | Varias (Cierre y otras) | 1611.4257 | 423.6839 | 330.2094 | 24.021 | 447.7049 | 27.8 | 26.2846 | 20.49 | 1.388 | 27.6725
57 |  |  | Aprobado en 2020 |  | 2679.8762 | 0 | 24.6955 | 0 | 0 | 0
58 | 2021 | 351 | CCI Baja California Sur VI | Por Licitar sin cambio de alcance | 2679.8762 | 0 | 24.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0
59 |  |  | Aprobado en 2021 |  | 8413.1934 | 0 | 2720.9958 | 31.0629 | 31.0629 | 0.4
60 | 2021 | 352 | SLT Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | Construcción | 1625.8279 | 0 | 767.5429 | 31.0629 | 31.0629 | 1.9 | 0 | 47.21 | 1.9 | 1.9
61 | 2021 | 353 | LT Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | Por Licitar sin cambio de alcance | 1234.7803 | 0 | 982.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.55 | 0 | 0
62 | 2021 | 354 | SLT LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | Por Licitar sin cambio de alcance | 2723.0389 | 0 | 145.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 0 | 0
63 | 2021 | 355 | SLT Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | Por Licitar sin cambio de alcance | 2829.5463 | 0 | 825.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 0 | 0
64 |  |  | Aprobado en 2022 |  | 24786.9925 | 0 | 5226.1707 | 0 | 0 | 0
65 | 2022 | 356 | SLT Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | Autorizado | 1938.0985 | 0 | 566.6141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 2022 | 357 | SLT Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | Autorizado | 1838.4876 | 0 | 533.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 2022 | 358 | SLT Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | Autorizado | 6591.0676 | 0 | 2058.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 2022 | 359 | SLT Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | Autorizado | 14419.3388 | 0 | 2067.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  |  | Inversión Condicionada |  | 54827.4743 | 10318.2544 | 14580.1393 | 0 | 10318.2544 | 18.8
71
72 |  |  | Aprobados en 2011 |  | 10927.4325 | 3040.2794 | 0 | 0 | 3040.2794 | 27.8
73 | 2011 | 40 | CE Sureste I1_/ | Terminado Totalmente | 10927.4325 | 3040.2794 | 0 | 0 | 3040.2794 | 27.8 | 34.5 | 0 | 0 | 34.5
74 |  |  | Aprobados en 2013 |  | 43900.0418 | 7277.975 | 14580.1393 | 0 | 7277.975 | 16.6
75 | 2013 | 45 | CC Topolobampo III1_/ | Terminado Totalmente | 12247.9675 | 7277.975 | 0 | 0 | 7277.975 | 59.4 | 100 | 0 | 0 | 100
76 | 2013 | 303 | LT LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | Por Licitar sin cambio de alcance | 31652.0743 | 0 | 14580.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 0 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
78 |  | 1_/ Se consideran los proyectos con recursos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2021, así como aquéllos que no tienen monto estimado en éste, pero continúan en etapa de “Varias (Cierre y otras)”, por lo que se incluye su seguimiento.
79 |  | 2_/ El tipo de cambio utilizado fue de 19.4143 pesos por dólar correspondiente al cierre de diciembre de 2022.
3_/ Los tipos de cambio promedio de fecha de liquidación utilizados fueron 20.4734 (enero), 20.4823 (febrero), 20.6061 (marzo), 20.0475 (abril), 20.1101 (mayo), 19.9743 (junio), 20.5254 (julio), 20.1420 (agosto), 20.0730 (septiembre), 20.0146 (octubre), 19.4970 (noviembre) y 19.5825 (diciembre) pesos por dólar, publicados por el Banco de México (Banxico).
4_/ El total no coincide con el monto del Cuadro 7 "Flujo de inversión estimada anual por proyecto" del Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el ejercicio fiscal 2022, debido a que los proyectos no. 261, 327 y 348 no se incluyen por haberse terminado totalmente en 2021.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN INV DIR OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN 1_/
Con base en los artículosl 107, fracción I, inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre 2022
(Millones de pesos a precios de 2022) P_/
Nombre del proyecto |  |  | Presupuesto |  |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Gasto |  |  |  |  | Gasto
|  |  | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Ingresos | Programable |  |  | Flujo Neto | Variación %
|  |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No |  |  | Amortizaciones y | Inversión | No
|  |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable |  |  | Gastos de operación | Presupuestaria | Programable
|  |  |  | y Mantenimiento | Asociada |  |  |  | y Mantenimiento | Asociada
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | (5=1-2-3-4) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) | ( 9 ) | (10=6-7-8-9) | [11=(10-5)/5]
|  | TOTAL | 176115.2835 | 61397.1678 | 0 | 6915.4381 | 107802.6776 | 113811.3186 | 44269.6768 | 0 | 6996.0739 | 62545.5679 | -41.9814
1 | CG | Cerro Prieto IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
2 | CC | Chihuahua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
3 | CCI | Guerrero Negro II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
4 | CC | Monterrey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
5 | CD | Puerto San Carlos II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
7 | CT | Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
9 | LT | 211 Cable Submarino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
13 | SE | 218 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
16 | SE | 221 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
17 | LT | 301 Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
18 | LT | 302 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
20 | LT | 304 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
22 | SE | 306 Sureste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
23 | SE | 307 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
24 | SE | 308 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
32 | SE | 401 Occidental - Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
34 | SE | 403 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
44 | SE | 412 Compensación Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
46 | SE | 503 Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
48 | CCI | Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
62 | CCC | Pacífico | 3290.9929 | 689.8743 | 0 | 0.75122 | 2600.3674 | 4833.084 | 2730.0322 | 0 | 2.8017 | 2100.2501 | -19.2326
63 | CH | El Cajón | 2496.0759 | 554.8238 | 0 | 244.1866 | 1697.0655 | 3373.6386 | 578.436 | 0 | 256.911 | 2538.2916 | 49.5695
64 | LT | Lineas Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 393.805 | 95.4078 | 0 | 9.9528 | 288.4444 | 84.4186 | 72.5545 | 0 | 10.2088 | 1.6553 | -99.4261
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
70 | LT | Riviera Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
72 | RM | Adolfo López Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
73 | RM | Altamira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
74 | RM | Botello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
75 | RM | Carbón II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
77 | RM | Dos Bocas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
78 | RM | Emilio Portes Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
80 | RM | Gomez Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
82 | RM | Huinalá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
90 | RM | CT Puerto Libertad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
91 | RM | Punta Prieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
92 | RM | Salamanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
93 | RM | Tuxpango | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
94 | RM | CT Valle de México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
95 | SE | Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
98 | SE | 705 Capacitores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 272.0965 | 103.7498 | 0 | 9.5722 | 158.7746 | 112.811 | 100.9838 | 0 | 9.6152 | 2.212 | -98.6068
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
107 | CCI | Baja California Sur II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
108 | LT | 807 Durango I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
110 | RM | CCC Tula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
122 | SE | 811 Noroeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
123 | SE | 812 Golfo Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
124 | SE | 813 División Bajío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
126 | SLT | 801 Altiplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
128 | SLT | 803 NOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
130 | SLT | 806 Bajío | 46.6084 | 41.3529 | 0 | 2.7248 | 2.5307 | 34.9668 | 31.6821 | 0 | 2.5991 | 0.68562 | -72.908
132 | CE | La Venta II | 487.8973 | 122.3875 | 0 | 0.4828 | 365.027 | 142.1699 | 347.0359 | 0 | 0.536 | -205.402 | -156.2704
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
138 | SE | 911 Noreste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
139 | SE | 912 División Oriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
140 | SE | 914 División Centro Sur | 68.6357 | 24.5082 | 0 | 2.2561 | 41.8715 | 30.7852 | 21.702 | 0 | 2.266 | 6.8172 | -83.7187
141 | SE | 915 Occidental | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
142 | SLT | 901 Pacífico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
143 | SLT | 902 Istmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
146 | CH | La Yesca | 2663.5558 | 725.3858 | 0 | 777.9256 | 1160.2444 | 2817.5364 | 626.6267 | 0 | 775.9867 | 1414.923 | 21.9504
147 | CCC | Baja California | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 198.5575 | 105.8008 | 0 | 0.23575 | 92.521 | 681.4289 | 385.9554 | 0 | 0.22734 | 295.2462 | 219.1127
151 | SE | 1006 Central----Sur | 47.0648 | 15.7761 | 0 | 0.28116 | 31.0075 | 10.236 | 7.6354 | 0 | 1.268 | 1.3327 | -95.7021
152 | SE | 1005 Noroeste | 428.6603 | 33.9269 | 0 | 4.7985 | 389.9349 | 51.3568 | 36.2357 | 0 | 4.289 | 10.8321 | -97.2221
156 | RM | Infiernillo | 140.3983 | 0.20674 | 0 | 0.21845 | 139.9731 | 6304.6733 | 0.19371 | 0 | 0.18734 | 6304.2922 | 500<
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 1384.7371 | 3.7384 | 0 | 4.0081 | 1376.9906 | 2864.2769 | 3.6975 | 0 | 3.5758 | 2857.0036 | 107.4817
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
160 | RM | CCC Samalayuca II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
161 | RM | CCC El Sauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
162 | RM | CCC Huinala II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 1259.192 | 28.495 | 0 | 0.2255 | 1230.4715 | 38.1932 | 35.5114 | 0 | 1.2978 | 1.384 | -99.8875
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 91.9151 | 66.2511 | 0 | 1.1275 | 24.5364 | 62.5346 | 60.2405 | 0 | 1.0679 | 1.2262 | -95.0027
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 4782.6535 | 1498.9335 | 0 | 27.8151 | 3255.9049 | 5996.654 | 1091.779 | 0 | 29.0453 | 4875.8297 | 49.7534
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 263.6484 | 46.0682 | 0 | 18.8467 | 198.7334 | 53.9938 | 33.4229 | 0 | 18.5318 | 2.0391 | -98.974
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 6806.6242 | 5434.418 | 0 | 347.6704 | 1024.5357 | 2957.1905 | 3218.87 | 0 | 321.0614 | -582.7409 | -156.8785
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 613.0789 | 38.3276 | 0 | 0.82 | 573.9313 | 25.0031 | 17.1815 | 0 | 3.789 | 4.0325 | -99.2974
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 9.4309 | 0.533 | 0 | 0.0615 | 8.8364 | 0.86704 | 0.79182 | 0 | 0.05822 | 0.017001 | -99.8076
181 | RM | CN Laguna Verde | 21656.5515 | 559.9202 | 0 | 186.6039 | 20910.0274 | 4077.8974 | 557.077 | 0 | 185.7385 | 3335.0818 | -84.0503
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 501.4505 | 60.9557 | 0 | 0.35777 | 440.1371 | 57.468 | 54.4708 | 0 | 1.8704 | 1.1268 | -99.744
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 2147.2023 | 102.6666 | 0 | 16.6022 | 2027.9335 | 156.9774 | 111.42 | 0 | 11.363 | 34.1944 | -98.3138
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 305.0605 | 9.0485 | 0 | 3.4262 | 292.5858 | 14.1309 | 10.7022 | 0 | 3.1516 | 0.27708 | -99.9053
190 | SE | 1120 Noroeste | 5319.1944 | 3654.6182 | 0 | 8.709 | 1655.8673 | 39.8416 | 29.0307 | 0 | 9.0372 | 1.7738 | -99.8929
191 | SE | 1121 Baja California | 1331.349 | 486.0628 | 0 | 0.57482 | 844.7113 | 10.0589 | 7.5519 | 0 | 0.5832 | 1.9238 | -99.7723
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 8299.9469 | 5141.6631 | 0 | 2.5106 | 3155.7732 | 27.0424 | 20.4437 | 0 | 3.9155 | 2.6832 | -99.915
193 | SE | 1123 Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 12141.6846 | 7729.9733 | 0 | 1.4682 | 4410.2432 | 12.605 | 9.452 | 0 | 2.1574 | 0.9956 | -99.9774
195 | SE | 1125 Distribución | 6515.556 | 4043.6002 | 0 | 7.7595 | 2464.1962 | 39.9404 | 29.4644 | 0 | 8.3928 | 2.0833 | -99.9155
197 | SE | 1127 Sureste | 51.747 | 5.3848 | 0 | 1.8394 | 44.5228 | 6.9854 | 4.6877 | 0 | 1.6473 | 0.65038 | -98.5392
198 | SE | 1128 Centro Sur | 130.6946 | 72.794 | 0 | 2.132 | 55.7686 | 30.9649 | 23.8189 | 0 | 3.7442 | 3.4017 | -93.9003
199 | SE | 1129 Compensación redes | 293.3265 | 25.7397 | 0 | 2.0098 | 265.577 | 23.8339 | 18.8457 | 0 | 1.6661 | 3.3221 | -98.7491
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 387.0605 | 96.383 | 0 | 6.1013 | 284.5762 | 71.7975 | 50.5691 | 0 | 11.6354 | 9.5931 | -96.629
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 421.0085 | 67.765 | 0 | 28.504 | 324.7395 | 83.7905 | 55.6378 | 0 | 26.3259 | 1.8268 | -99.4375
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 806.921 | 184.0115 | 0 | 9.985 | 612.9245 | 118.3979 | 77.9199 | 0 | 25.5186 | 14.9595 | -97.5593
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 66.338 | 45.2896 | 0 | 2.623 | 18.4254 | 48.7687 | 37.1809 | 0 | 2.7681 | 8.8197 | -52.133
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 567.153 | 36.366 | 0 | 2.1962 | 528.5909 | 61.7635 | 58.5207 | 0 | 2.0317 | 1.211 | -99.7709
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2319.0115 | 43.3983 | 0 | 3.7141 | 2271.8991 | 2994.3654 | 46.1114 | 0 | 3.5236 | 2944.7303 | 29.6154
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 348.5093 | 39.6264 | 0 | 2.2933 | 306.5897 | 41.6889 | 37.7643 | 0 | 1.9109 | 2.0136 | -99.3432
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 51.7625 | 16.1961 | 0 | 1.8245 | 33.742 | 32.0802 | 23.7667 | 0 | 1.9366 | 6.377 | -81.1006
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 621.384 | 144.4142 | 0 | 13.8375 | 463.1323 | 73.6768 | 51.7415 | 0 | 13.7245 | 8.2108 | -98.2271
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 655.3165 | 161.3539 | 0 | 5.6869 | 488.2757 | 157.2366 | 148.9285 | 0 | 5.225 | 3.0831 | -99.3686
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 424.514 | 70.0855 | 0 | 10.1497 | 344.2788 | 47.187 | 31.8357 | 0 | 12.4375 | 2.9138 | -99.1537
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 1040.3618 | 4.456 | 0 | 0 | 1035.9057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 355.7185 | 103.2244 | 0 | 25.7632 | 226.7309 | 122.7775 | 83.5194 | 0 | 29.838 | 9.4201 | -95.8453
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 1168.981 | 116.4729 | 0 | 12.6485 | 1039.8596 | 65.7732 | 35.7575 | 0 | 13.9997 | 16.0159 | -98.4598
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 264.5229 | 42.082 | 0 | 14.1629 | 208.278 | 65.5032 | 47.1146 | 0 | 16.634 | 1.7547 | -99.1575
216 | RM | CCC Poza Rica | 1504.8502 | 272.7939 | 0 | 55.063 | 1176.9933 | 1265.4914 | 264.3432 | 0 | 83.6644 | 917.4837 | -22.0485
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 6397.1577 | 157.9065 | 0 | 55.2068 | 6184.0445 | 7113.9482 | 119.2795 | 0 | 51.209 | 6943.4597 | 12.2802
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 198.9262 | 9.4324 | 0 | 0.5149 | 188.9789 | 110.7312 | 108.1096 | 0 | 0.4504 | 2.1712 | -98.8511
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 93.1923 | 12.6708 | 0 | 11.7426 | 68.7789 | 22.2874 | 11.4084 | 0 | 10.2374 | 0.64158 | -99.0672
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 7502.974 | 4828.0832 | 0 | 262.4152 | 2412.4757 | 9839.0916 | 4437.6777 | 0 | 221.6199 | 5179.794 | 114.7087
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | 0 | 0 | 0 | 1.2957 | N.A.
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 475.9664 | 141.3125 | 0 | 10.4289 | 324.225 | 266.2955 | 180.7168 | 0 | 15.453 | 70.1257 | -78.3713
227 | CG | Los Humeros II | 449.9069 | 107.1786 | 0 | 3.9872 | 338.7411 | 302.9265 | 58.0561 | 0 | 11.426 | 233.4444 | -31.0847
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 95.4322 | 17.17 | 0 | 0.41289 | 77.8493 | 6.933 | 3.6944 | 0 | 2.2453 | 0.99327 | -98.7241
229 | CT | TG Baja California II | 539.2215 | 93.0567 | 0 | 26.0496 | 420.1152 | 316.8396 | 45.0183 | 0 | 29.5529 | 242.2684 | -42.3328
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 85.6695 | 18.3952 | 0 | 0.67377 | 66.6006 | 22.448 | 21.3946 | 0 | 0.61323 | 0.44016 | -99.3391
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 37.6814 | 11.0304 | 0 | 0.88076 | 25.7702 | 9.8042 | 8.7926 | 0 | 0.81935 | 0.19224 | -99.254
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 100.0824 | 34.3722 | 0 | 35.0627 | 30.6475 | 120.6213 | 57.9103 | 0 | 33.6802 | 29.0308 | -5.2751
235 | CCI | Baja California Sur IV | 701.4664 | 581.3016 | 0 | 51.2585 | 68.9063 | 587.0596 | 772.9251 | 0 | 48.7301 | -234.5955 | -440.4558
236 | CCI | Baja California Sur III | 624.2413 | 591.7116 | 0 | 2.0055 | 30.5242 | 578.2849 | 746.8511 | 0 | 9.6188 | -178.1849 | <-500
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 95.08 | 19.3075 | 0 | 4.492 | 71.2805 | 27.91 | 19.1201 | 0 | 5.769 | 3.0209 | -95.7619
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 111.2026 | 33.4698 | 0 | 8.9214 | 68.8113 | 40.6936 | 29.7499 | 0 | 8.907 | 2.0367 | -97.0402
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 538.8531 | 150.5375 | 0 | 22.7226 | 365.593 | 143.6977 | 90.8264 | 0 | 37.039 | 15.8323 | -95.6694
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 259.7316 | 89.223 | 0 | 18.2813 | 152.2273 | 86.4948 | 54.5549 | 0 | 19.7757 | 12.1641 | -92.0092
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 398.7287 | 55.9863 | 0 | 5.704 | 337.0384 | 56.4066 | 34.5446 | 0 | 9.0524 | 12.8097 | -96.1993
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 107.3175 | 17.1782 | 0 | 3.6528 | 86.4865 | 31.2293 | 25.2608 | 0 | 4.3683 | 1.6003 | -98.1497
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 216.0905 | 49.3975 | 0 | 6.8343 | 159.8587 | 66.6522 | 55.169 | 0 | 9.3178 | 2.1654 | -98.6454
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 976.6051 | 62.2416 | 0 | 17.3247 | 897.0388 | 80.6772 | 49.3711 | 0 | 20.2245 | 11.0816 | -98.7646
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 269.0305 | 25.2228 | 0 | 3.8489 | 239.9588 | 49.0632 | 44.5024 | 0 | 3.5988 | 0.96202 | -99.5991
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 139.1297 | 43.2593 | 0 | 9.8598 | 86.0106 | 34.3232 | 22.049 | 0 | 11.6012 | 0.673 | -99.2175
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 229.4487 | 70.5343 | 0 | 14.7275 | 144.1869 | 93.663 | 64.1295 | 0 | 18.3622 | 11.1714 | -92.2522
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 1397.7886 | 0.010271 | 0 | 0.011644 | 1397.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.A.
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 238.3047 | 61.0762 | 0 | 20.8885 | 156.34 | 79.2804 | 46.7083 | 0 | 21.7141 | 10.858 | -93.0549
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 68.5999 | 21.5763 | 0 | 9.1803 | 37.8433 | 32.9308 | 19.513 | 0 | 9.1516 | 4.2662 | -88.7268
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 2468.5485 | 2303.8513 | 0 | 128.2184 | 36.4788 | 4605.0833 | 3854.6807 | 0 | 191.6752 | 558.7274 | 500<
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 171.995 | 31.7695 | 0 | 9.0114 | 131.2141 | 38.0078 | 26.913 | 0 | 10.3495 | 0.74525 | -99.432
264 | CC | Centro | 12932.0986 | 1024.3046 | 0 | 463.32 | 11444.474 | 10909.931 | 5733.9491 | 0 | 376.0936 | 4799.8882 | -58.0593
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 920.5567 | 81.4585 | 0 | 24.059 | 815.0392 | 146.8172 | 64.8676 | 0 | 33.6249 | 48.3247 | -94.0709
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 157.6245 | 46.6565 | 0 | 5.1268 | 105.8412 | 29.3733 | 13.0954 | 0 | 9.4441 | 6.8338 | -93.5433
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 159.9503 | 95.7368 | 0 | 22.825 | 41.3885 | 0 | 131.1572 | 0 | 0 | -131.1572 | -416.8929
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 25.6963 | 6.9187 | 0 | 0.70327 | 18.0743 | 3.6487 | 2.4343 | 0 | 1.1428 | 0.071543 | -99.6042
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 219.055 | 93.6017 | 0 | 31.8333 | 93.62 | 112.052 | 74.5093 | 0 | 34.3949 | 3.1478 | -96.6377
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 1138.8566 | 315.6117 | 0 | 48.8905 | 774.3545 | 271.8007 | 176.3813 | 0 | 59.2273 | 36.1921 | -95.3262
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 229.4977 | 170.8968 | 0 | 15.1414 | 43.4595 | 247.7213 | 80.1334 | 0 | 27.878 | 139.7099 | 221.4712
278 | RM | CT José López Portillo | 410 | 219.35 | 0 | 186.6622 | 3.9878 | 3356.4228 | 213.0149 | 0 | 200.4544 | 2942.9535 | 500<
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 263.8897 | 66.1414 | 0 | 16.6755 | 181.0728 | 80.9205 | 60.0974 | 0 | 19.2364 | 1.5867 | -99.1237
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 369.4108 | 132.2164 | 0 | 84.1857 | 153.0087 | 294.6257 | 124.0183 | 0 | 103.0532 | 67.5541 | -55.8495
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 674.075 | 16.4742 | 0 | 13.7174 | 643.8834 | 51.2724 | 29.013 | 0 | 14.3013 | 7.958 | -98.7641
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 96.5046 | 41.3811 | 0 | 15.5389 | 39.5846 | 77.2192 | 41.3099 | 0 | 21.5925 | 14.3168 | -63.8323
284 | CG | Los Humeros III | 817.9136 | 336.8906 | 0 | 11.1173 | 469.9056 | 226.988 | 146.638 | 0 | 15.5912 | 64.7588 | -86.2188
286 | CCI | Baja California Sur V | 795.6507 | 738.2116 | 0 | 42.1493 | 15.2898 | -139.7591 | 930.0181 | 0 | 64.6937 | -1134.4709 | <-500
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 218.4322 | 60.8639 | 0 | 16.7351 | 140.8332 | 88.362 | 49.9649 | 0 | 20.7298 | 17.6674 | -87.4551
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 385.043 | 66.9115 | 0 | 35.9713 | 282.1603 | 158.7995 | 82.0926 | 0 | 41.4042 | 35.3027 | -87.4884
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 471.9305 | 136.7595 | 0 | 15.0086 | 320.1624 | 114.6368 | 82.3022 | 0 | 27.4701 | 4.8646 | -98.4806
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 246.6765 | 111.9125 | 0 | 11.2134 | 123.5506 | 71.2722 | 46.937 | 0 | 18.8379 | 5.4972 | -95.5506
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 127.018 | 33.9075 | 0 | 5.6593 | 87.4512 | 20.2566 | 11.6738 | 0 | 8.1857 | 0.39719 | -99.5458
296 | CC | Empalme I | 7551.0722 | 5774.498 | 0 | 513.8455 | 1262.7287 | 5197.3145 | 4695.1574 | 0 | 552.8111 | -50.6539 | -104.0115
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 564.3882 | 114.0566 | 0 | 87.7214 | 362.6102 | 258.8086 | 101.3277 | 0 | 87.7121 | 69.7688 | -80.7593
298 | CC | Valle de México II | 10174.2816 | 5481.2536 | 0 | 511.0155 | 4182.0126 | 8199.3498 | 5336.2511 | 0 | 168.0912 | 2695.0075 | -35.5572
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 110.3561 | 64.1581 | 0 | 18.5215 | 27.6765 | 114.9412 | 62.2117 | 0 | 26.5025 | 26.227 | -5.237
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 68.9825 | 15.3342 | 0 | 1.8554 | 51.7929 | 18.6973 | 15.1519 | 0 | 3.1788 | 0.36661 | -99.2922
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 2450.529 | 118.0569 | 0 | 42.0005 | 2290.4716 | 196.8271 | 145.2395 | 0 | 47.7282 | 3.8594 | -99.8315
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 469.8434 | 105.4758 | 0 | 55.881 | 308.4866 | 216.7163 | 116.3976 | 0 | 62.1674 | 38.1513 | -87.6328
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 504.8945 | 146.6075 | 0 | 19.8178 | 338.4692 | 178.5737 | 133.9099 | 0 | 26.9519 | 17.7118 | -94.7671
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 242.1417 | 151.8918 | 0 | 47.8555 | 42.3944 | 122.7797 | 54.744 | 0 | 48.8182 | 19.2175 | -54.6697
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 363.3463 | 89.5181 | 0 | 28.8618 | 244.9664 | 89.7376 | 57.3952 | 0 | 30.5828 | 1.7596 | -99.2817
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 1154.0041 | 321.2402 | 0 | 167.9912 | 664.7728 | 7470.8759 | 332.5491 | 0 | 312.804 | 6825.5228 | 500<
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 58.7397 | 29.749 | 0 | 19.7897 | 9.201 | 1004.9653 | 28.1738 | 0 | 22.3481 | 954.4434 | 500<
313 | CC | Empalme II | 919.3662 | 434.6967 | 0 | 425.2323 | 59.4372 | 4412.0558 | 273.2238 | 0 | 382.9254 | 3755.9067 | 500<
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 514.1765 | 100.6453 | 0 | 89.6259 | 323.9053 | 332.8767 | 162.6964 | 0 | 88.5532 | 81.6271 | -74.7991
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 129.2589 | 36.9283 | 0 | 11.3797 | 80.9508 | 55.3451 | 41.9423 | 0 | 12.3175 | 1.0852 | -98.6594
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 417.1388 | 101.4254 | 0 | 40.6062 | 275.1072 | 260.2766 | 172.5557 | 0 | 46.8097 | 40.9112 | -85.129
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 153.053 | 53.3665 | 0 | 5.6697 | 94.0168 | 80.0405 | 68.4462 | 0 | 7.8484 | 3.7459 | -96.0157
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 373.9544 | 70.5319 | 0 | 15.6202 | 287.8022 | 95.3514 | 69.5788 | 0 | 23.9029 | 1.8696 | -99.3504
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 378.512 | 94.9398 | 0 | 39.8069 | 243.7653 | 146.8243 | 85.312 | 0 | 43.6685 | 17.8438 | -92.6799
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 202.3688 | 128.4287 | 0 | 24.9576 | 48.9825 | 225.5301 | 64.2452 | 0 | 29.2905 | 131.9944 | 169.4723
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1902.6943 | 537.4931 | 0 | 314.6948 | 1050.5063 | 1163.3792 | 505.0033 | 0 | 339.8872 | 318.4888 | -69.6824
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 326.6974 | 3.075 | 0 | 36.295 | 287.3274 | 220.6281 | 66.3103 | 0 | 32.2463 | 122.0715 | -57.5148
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 19.0395 | 4.2898 | 0 | 4.1273 | 10.6225 | 7.8052 | 3.5306 | 0 | 4.1216 | 0.15304 | -98.5593
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1188.5366 | 92.1756 | 0 | 60.0398 | 1036.3211 | 237.6335 | 162.5848 | 0 | 64.4553 | 10.5934 | -98.9778
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1310.2807 | 123.9457 | 0 | 67.3688 | 1118.9663 | 326.4706 | 200.947 | 0 | 75.0297 | 50.4939 | -95.4874
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 356.4228 | 34.1505 | 0 | 28.7406 | 293.5317 | 120.3255 | 87.1255 | 0 | 30.8407 | 2.3593 | -99.1962
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2295.938 | 675.8173 | 0 | 464.7502 | 1155.3705 | 1670.9636 | 701.3181 | 0 | 494.1633 | 475.4822 | -58.8459
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 49.5975 | 5.6171 | 0 | 5.52 | 38.4604 | 21.6975 | 12.9229 | 0 | 5.5648 | 3.2098 | -91.6543
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 167.7331 | 18.2653 | 0 | 5.4129 | 144.0549 | 26.1123 | 12.4954 | 0 | 12.9376 | 0.67923 | -99.5285
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 606.8769 | 68.7563 | 0 | 67.0744 | 471.0462 | 227.512 | 70.15 | 0 | 68.133 | 89.229 | -81.0573
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ Considera los proyectos que entraron en operación comercial (con terminaciones parciales o totales).
NA: No aplica
500< = La variación es menor a 500 por ciento.
<-500 = La variación es menor a -500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## FN INV COND OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
FLUJO NETO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSION CONDICIONADA EN OPERACIÓN P_/
Fondo | En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre 2022
(Millones de pesos a precios de 2022)
| No. | Nombre del proyecto | Presupuestado |  |  |  | Ejercido
|  |  |  | Cargos |  |  |  | Cargos
|  |  | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Ingresos | Fijos | Variables | Flujo neto | Variación %
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4=1-2-3) | (5) | (6) | (7) | (8=5-6-7) | (9=(8-4)/4)
|  | TOTAL | 183043.8614 | 38066.4573 | 50682.2341 | 94295.17 | 194952.6815 | 36288.8948 | 95990.4381 | 62673.3487 | -33.5349
| 1 | TRN Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 936.4074 | 708.6993 | 142.5801 | 85.1279 | 696.573 | 647.4137 | 44.9943 | 4.1651 | -95.1072
| 2 | CC Altamira II | 8826.9153 | 548.9976 | 1227.7275 | 7050.1902 | 5721.0468 | 527.1303 | 3180.6041 | 2013.3124 | -71.4431
| 3 | CC Bajío | 9371.1779 | 372.7822 | 3005.0244 | 5993.3713 | 6384.0293 | 441.0624 | 4423.4425 | 1519.5245 | -74.6466
| 4 | CC Campeche | 1443.9554 | 368.7057 | 221.384 | 853.8657 | 1112.8563 | 328.5894 | 806.9614 | -22.6945 | -102.6579
| 5 | CC Hermosillo | 2341.0703 | 754.2346 | 777.4624 | 809.3733 | 3081.3041 | 800.9311 | 1515.3446 | 765.0284 | -5.4789
| 6 | CT Mérida III | 7145.6601 | 964.9662 | 2714.307 | 3466.3869 | 6280.1146 | 776.7865 | 4084.7772 | 1418.5509 | -59.077
| 7 | CC Monterrey III | 7466.4938 | 566.3517 | 820.6783 | 6079.4639 | 5489.7593 | 629.2883 | 2779.7981 | 2080.6729 | -65.7754
| 8 | CC Naco-Nogales | 2543.4104 | 857.8426 | 587.3455 | 1098.2222 | 2942.8384 | 901.7985 | 1219.0187 | 822.0213 | -25.1498
| 9 | CC Río Bravo II | 3610.4076 | 1091.9814 | 1266.11 | 1252.3161 | 5311.8239 | 606.4435 | 2822.8271 | 1882.5533 | 50.3257
| 10 | CC Mexicali | 5951.9123 | 605.333 | 1468.7034 | 3877.876 | 7168.6102 | 584.9714 | 2576.0112 | 4007.6276 | 3.3459
| 11 | CC Saltillo | 1749.7635 | 610.6794 | 284.8703 | 854.2139 | 2771.6225 | 491.673 | 1506.8864 | 773.0631 | -9.5001
| 12 | CC Tuxpan II | 2894.3004 | 303.5001 | 2434.5868 | 156.2134 | 6002.4798 | 233.9814 | 4134.4048 | 1634.0936 | >500
| 13 | TRN Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid 1_/ | 331.906 | 287.3076 | 14.4251 | 30.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
| 15 | CC Altamira III y IV | 7813.5605 | 3098.2987 | 2431.4788 | 2283.7831 | 12300.3677 | 2736.5967 | 5832.7969 | 3730.9741 | 63.3681
| 16 | CC Chihuahua III | 3931.9859 | 537.6991 | 922.0904 | 2472.1964 | 2885.5978 | 554.8403 | 1517.2484 | 813.5091 | -67.0937
| 17 | CC La Laguna II | 13086.8588 | 1924.5265 | 1286.933 | 9875.3993 | 7051.429 | 1922.1255 | 3096.0847 | 2033.2188 | -79.4113
| 18 | CC Río Bravo III | 5590.4245 | 895.5223 | 1363.0111 | 3331.891 | 5723.7486 | 954.5818 | 3260.5385 | 1508.6282 | -54.7216
| 19 | CC Tuxpan III y IV | 7530.246 | 3518.1993 | 2910.9416 | 1101.1051 | 13831.2927 | 3222.7698 | 5984.4843 | 4624.0386 | 319.9453
| 20 | CC Altamira V | 7773.6842 | 3546.8224 | 2400.0402 | 1826.8216 | 14132.186 | 3504.5186 | 6458.7353 | 4168.9321 | 128.2069
| 21 | CC Tamazunchale | 6305.6486 | 3216.1695 | 2776.1474 | 313.3317 | 13788.0872 | 2952.6474 | 6143.3623 | 4692.0775 | >500
| 24 | CC Río Bravo IV | 6380.4832 | 1274.8267 | 1391.0662 | 3714.5903 | 7180.2465 | 1350.2473 | 3177.2399 | 2652.7592 | -28.5854
| 25 | CC Tuxpan V | 4142.7645 | 1320.0535 | 1739.1893 | 1083.5218 | 7546.6729 | 1261.8595 | 3658.4107 | 2626.4027 | 142.395
| 26 | CC Valladolid III | 4697.3378 | 1140.559 | 2098.7472 | 1458.0316 | 7882.0701 | 1992.1844 | 3230.2783 | 2659.6074 | 82.4108
| 28 | CCC Norte II | 7188.4752 | 1760.9122 | 1300.2899 | 4127.2731 | 6193.4568 | 1762.9061 | 2775.4988 | 1655.0518 | -59.8996
| 29 | CCC Norte | 11101.2082 | 2057.3963 | 1518.4963 | 7525.3156 | 6786.4242 | 1882.82 | 2713.5669 | 2190.0372 | -70.8977
| 31 | CE La Venta III | 1589.1657 | 0 | 651.5602 | 937.6055 | 810.1941 | 0 | 589.9735 | 220.2206 | -76.5124
| 33 | CE Oaxaca I | 839.5392 | 0 | 502.5691 | 336.9701 | 685.9915 | 0 | 421.9341 | 264.0573 | -21.6378
| 34 | CE Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 3568.7794 | 0 | 1691.7558 | 1877.0236 | 2409.1269 | 0 | 1851.3068 | 557.8202 | -70.2817
| 36 | CC Baja California III | 4080.6055 | 914.3542 | 752.9683 | 2413.283 | 4946.8804 | 880.4052 | 1673.387 | 2393.0883 | -0.83682
| 38 | CC Norte III (Juárez) | 9076.4154 | 1515.235 | 2936.7741 | 4624.4063 | 9566.5996 | 1497.8306 | 5142.3361 | 2926.4329 | -36.7177
| 40 | CE Sureste I | 1329.2336 | 0 | 417.6172 | 911.6164 | 604.4829 | 0 | 399.3274 | 205.1554 | -77.4954
| 42 | CC Noroeste | 10073.2122 | 2097.5155 | 4497.9269 | 3477.7699 | 8023.0318 | 1451.4392 | 4308.0034 | 2263.5892 | -34.9126
| 43 | CC Noreste | 9285.119 | 1206.9857 | 2127.4263 | 5950.707 | 9641.7368 | 1391.0529 | 4660.8544 | 3589.8295 | -39.6739
| 45 | CC Topolobampo III | 3045.7337 | 0 | 0 | 3045.7337 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo. Los ingresos considerados en diciembre se refieren a presupuestados.
1_/ Los recursos reportados hasta el tercer trimestre fueron reclasificados a Fletes del Capítulo 2000 Recursos Materiales, en virtud de que se estableció un nuevo contrato con los proietarios del Gasoducto Mayakán, fuera de la figura de Inversión financiada condicionada.
>500 = La variación es mayor a 500 por ciento.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad

## COMP INV DIR OPER
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  | Cuarto Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO DE INVERSIÓN DIRECTA EN OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre 2022
(Millones de pesos a precios de 2022) *_/ | [11 empty] | Diciembre
No. | Nombre del Proyecto | Costo de cierre | Amortización ejercida |  |  | Pasivo Directo |  |  |  | Pasivo |  | 19.4143
|  |  | Hasta 2021 | En 2022 | Suma | Real | Legal | Suma |  | Contingente | Total
|  | ( 1 ) | (2) | (3) | (4=2+3) | (5) | (6) | (7=5+6) |  | (8=1-4-7) | (9=7+8)
| Total | 448007.8926 | 313602.6501 | 10916.684 | 324519.3341 | 0 | 12107.3978 | 12107.3978 |  | 111381.1607 | 123488.5585
| Cierres totales | 371651.9306 | 292845.1908 | 7127.5812 | 299972.772 | 0 | 7351.1401 | 7351.1401 |  | 64328.0185 | 71679.1586
1 | CG Cerro Prieto IV 1_/ | 2006.1961 | 2006.1961 | 0 | 2006.1961 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | CC Chihuahua 1_/ | 5384.8661 | 5384.8661 | 0 | 5384.8661 | 0 | 0 | 0 |  | -2.7285e-12 | -2.7285e-12
3 | CCI Guerrero Negro II 1_/ | 533.25 | 533.25 | 0 | 533.25 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
4 | CC Monterrey II 1_/ | 5596.0418 | 5596.0418 | 0 | 5596.0418 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
5 | CD Puerto San Carlos II 1_/ | 1188.3037 | 1188.3037 | 0 | 1188.3037 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
6 | CC Rosarito III (Unidades 8 y 9) 1_/ | 5976.7575 | 5976.7575 | 0 | 5976.7575 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7 | CT Samalayuca II 1_/ | 13613.6926 | 13613.6926 | 0 | 13613.6926 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9 | LT 211 Cable Submarino 1_/ | 1941.7974 | 1941.7974 | 0 | 1941.7974 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | LT 214 y 215 Sureste - Peninsular 1_/ | 2547.5445 | 2547.5445 | 0 | 2547.5445 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | LT 216 y 217 Noroeste 1_/ | 2065.8668 | 2065.8668 | 0 | 2065.8668 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | SE 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución 1_/ | 3400.9596 | 3400.9596 | 0 | 3400.9596 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
13 | SE 218 Noroeste 1_/ | 983.4684 | 983.4684 | 0 | 983.4684 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | SE 219 Sureste - Peninsular 1_/ | 655.4282 | 655.4282 | 0 | 655.4282 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | SE 220 Oriental - Centro 1_/ | 1220.1605 | 1220.1605 | 0 | 1220.1605 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | SE 221 Occidental 1_/ | 1407.7487 | 1407.7487 | 0 | 1407.7487 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
17 | LT 301 Centro 1_/ | 864.789 | 864.789 | 0 | 864.789 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | LT 302 Sureste 1_/ | 799.0277 | 799.0277 | 0 | 799.0277 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
19 | LT 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta 1_/ | 537.3784 | 537.3784 | 0 | 537.3784 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20 | LT 304 Noroeste 1_/ | 547.8795 | 547.8795 | 0 | 547.8795 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21 | SE 305 Centro - Oriente 1_/ | 708.2072 | 708.2072 | 0 | 708.2072 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
22 | SE 306 Sureste 1_/ | 873.4299 | 873.4299 | 0 | 873.4299 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | SE 307 Noreste 1_/ | 472.5299 | 472.5299 | 0 | 472.5299 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
24 | SE 308 Noroeste 1_/ | 856.7642 | 856.7642 | 0 | 856.7642 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25 | CG Los Azufres II y Campo Geotérmico 1_/ | 2551.4517 | 2551.4517 | 0 | 2551.4517 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26 | CH Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) 1_/ | 2229.0683 | 2229.0683 | 0 | 2229.0683 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
27 | LT 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV 1_/ | 2367.3149 | 2367.3149 | 0 | 2367.3149 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
28 | LT 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV 1_/ | 6479.7556 | 6479.7556 | 0 | 6479.7556 | 0 | 0 | 0 |  | -1.819e-12 | -1.819e-12
29 | LT 408 Naco - Nogales - Área Noroeste 1_/ | 866.3868 | 866.3868 | 0 | 866.3868 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
30 | LT 411 Sistema Nacional 1_/ | 2556.6843 | 2556.6843 | 0 | 2556.6843 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | LT Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) 1_/ | 5349.2487 | 5349.2487 | 0 | 5349.2487 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32 | SE 401 Occidental - Central 1_/ | 1248.3384 | 1248.3384 | 0 | 1248.3384 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33 | SE 402 Oriental-Peninsular 1_/ | 1506.4208 | 1506.4208 | 0 | 1506.4208 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34 | SE 403 Noreste 1_/ | 1407.438 | 1407.438 | 0 | 1407.438 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
35 | SE 404 Noroeste - Norte 1_/ | 786.2299 | 786.2299 | 0 | 786.2299 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36 | SE 405 Compensación Alta Tensión 1_/ | 166.7362 | 166.7362 | 0 | 166.7362 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
37 | SE 410 Sistema Nacional 1_/ | 3362.0667 | 3362.0667 | 0 | 3362.0667 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38 | CC El Sauz conversión de TG a CC 1_/ | 2209.7056 | 2209.7056 | 0 | 2209.7056 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39 | LT 414 Norte-Occidental 1_/ | 1274.9862 | 1274.9862 | 0 | 1274.9862 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40 | LT 502 Oriental - Norte 1_/ | 287.3823 | 287.3823 | 0 | 287.3823 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41 | LT 506 Saltillo-Cañada 1_/ | 4801.2424 | 4801.2424 | 0 | 4801.2424 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42 | LT Red Asociada de la Central Tamazunchale 1_/ | 2085.0483 | 2085.0483 | 0 | 2085.0483 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
43 | LT Red Asociada de la Central Río Bravo III 1_/ | 849.3709 | 849.3709 | 0 | 849.3709 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
44 | SE 412 Compensación Norte 1_/ | 427.0564 | 427.0564 | 0 | 427.0564 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | SE 413 Noroeste - Occidental 1_/ | 1112.3144 | 1112.3144 | 0 | 1112.3144 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46 | SE 503 Oriental 1_/ | 415.4976 | 415.4976 | 0 | 415.4976 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47 | SE 504 Norte - Occidental 1_/ | 869.7435 | 869.7435 | 0 | 869.7435 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
48 | CCI Baja California Sur I 1_/ | 1087.237 | 1087.237 | 0 | 1087.237 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
49 | LT 609 Transmisión Noroeste - Occidental 1_/ | 2462.82 | 2462.82 | 0 | 2462.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50 | LT 610 Transmisión Noroeste - Norte 1_/ | 2960.1423 | 2960.1423 | 0 | 2960.1423 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51 | LT 612 Subtransmisión Norte-Noroeste 1_/ | 555.7214 | 555.7214 | 0 | 555.7214 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52 | LT 613 SubTransmisión Occidental 1_/ | 534.2063 | 534.2063 | 0 | 534.2063 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53 | LT 614 Subtransmisión Oriental 1_/ | 323.6238 | 323.6238 | 0 | 323.6238 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
54 | LT 615 Subtransmisión Peninsular 1_/ | 504.5509 | 504.5509 | 0 | 504.5509 | 0 | 0 | 0 |  | -1.7053e-13 | -1.7053e-13
55 | LT Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I 1_/ | 411.172 | 411.172 | 0 | 411.172 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
57 | LT 1012 Red de Transmisión asociada a la CCC Baja California 1_/ | 267.1137 | 267.1137 | 0 | 267.1137 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
58 | SE 607 Sistema Bajío - Oriental 1_/ | 1513.9341 | 1513.9341 | 0 | 1513.9341 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
59 | SE 611 Subtransmisión Baja California-Noroeste 1_/ | 588.1101 | 588.1101 | 0 | 588.1101 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
60 | SUV Suministro de Vapor a las Centrales de Cerro Prieto 1_/ | 2200.8131 | 2200.8131 | 0 | 2200.8131 | 0 | 0 | 0 |  | -9.0949e-13 | -9.0949e-13
61 | CC Hermosillo Conversión de TG a CC 1_/ | 1494.6619 | 1494.6619 | 0 | 1494.6619 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
62 | CCC Pacífico | 12309.1712 | 12276.0618 | 6.6219 | 12282.6837 | 0 | 6.6219 | 6.6219 |  | 19.8656 | 26.4875
63 | CH El Cajón | 16181.5144 | 8040.1568 | 542.7572 | 8582.914 | 0 | 542.7572 | 542.7572 |  | 7055.8432 | 7598.6004
64 | LT Líneas Centro 1_/ | 129.9481 | 129.9481 | 0 | 129.9481 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
65 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón 1_/ | 1326.298 | 1326.298 | 0 | 1326.298 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
66 | LT Red de Transmisión Asociada a Altamira V 1_/ | 1455.5403 | 1455.5403 | 0 | 1455.5403 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
67 | Red de Transmisión Asociada a La Laguna II 1_/ | 397.0707 | 397.0707 | 0 | 397.0707 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
68 | LT Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1802.3248 | 1630.7524 | 14.3204 | 1645.0728 | 0 | 21.6309 | 21.6309 |  | 135.6212 | 157.252
69 | LT 707 Enlace Norte-Sur 1_/ | 644.7594 | 644.7594 | 0 | 644.7594 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
70 | LT Riviera Maya 1_/ | 720.5041 | 720.5041 | 0 | 720.5041 | 0 | 0 | 0 |  | 2.2737e-13 | 2.2737e-13
71 | PRR Presa Reguladora Amata 1_/ | 263.555 | 263.555 | 0 | 263.555 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
72 | RM Adolfo López Mateos 1_/ | 600.0619 | 600.0619 | 0 | 600.0619 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
73 | RM Altamira 1_/ | 822.0431 | 822.0431 | 0 | 822.0431 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
74 | RM Botello 1_/ | 123.2426 | 123.2426 | 0 | 123.2426 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
75 | RM Carbón II 1_/ | 224.3337 | 224.3337 | 0 | 224.3337 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
76 | RM Carlos Rodríguez Rivero 1_/ | 364.3288 | 364.3288 | 0 | 364.3288 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
77 | RM Dos Bocas 1_/ | 279.6363 | 279.6363 | 0 | 279.6363 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
78 | RM Emilio Portes Gil 1_/ | 4.7884 | 4.7884 | 0 | 4.7884 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
79 | RM Francisco Pérez Ríos 1_/ | 2473.141 | 2473.141 | 0 | 2473.141 | 0 | 0 | 0 |  | 4.5475e-13 | 4.5475e-13
80 | RM Gomez Palacio 1_/ | 572.5277 | 572.5277 | 0 | 572.5277 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
82 | RM Huinalá 1_/ | 11.6485 | 11.6485 | 0 | 11.6485 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
83 | RM Ixtaczoquitlán 1_/ | 17.7698 | 17.7698 | 0 | 17.7698 | 0 | 0 | 0 |  | 3.5527e-15 | 3.5527e-15
84 | RM José Aceves Pozos (Mazatlán II) 1_/ | 262.2678 | 262.2678 | 0 | 262.2678 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
87 | RM Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) 1_/ | 955.1842 | 955.1842 | 0 | 955.1842 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
90 | RM CT Puerto Libertad 1_/ | 260.9282 | 260.9282 | 0 | 260.9282 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
91 | RM Punta Prieta 1_/ | 223.5661 | 223.5661 | 0 | 223.5661 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
92 | RM Salamanca 1_/ | 628.0621 | 628.0621 | 0 | 628.0621 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
93 | RM Tuxpango 1_/ | 337.2046 | 337.2046 | 0 | 337.2046 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
94 | RM CT Valle de México 1_/ | 112.4088 | 112.4088 | 0 | 112.4088 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
95 | SE Norte 1_/ | 149.5656 | 149.5656 | 0 | 149.5656 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
98 | SE 705 Capacitores 1_/ | 67.5498 | 67.5498 | 0 | 67.5498 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
99 | SE 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte 1_/ | 870.0515 | 870.0515 | 0 | 870.0515 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
100 | SLT 701 Occidente-Centro 1_/ | 1545.749 | 1545.749 | 0 | 1545.749 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
101 | SLT 702 Sureste-Peninsular 1_/ | 541.3418 | 541.3418 | 0 | 541.3418 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
102 | SLT 703 Noreste-Norte 1_/ | 374.4916 | 374.4916 | 0 | 374.4916 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
103 | SLT 704 Baja California -Noroeste 1_/ | 129.904 | 129.904 | 0 | 129.904 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
104 | SLT 706 Sistemas- Norte | 3616.5678 | 3434.2938 | 10.8519 | 3445.1457 | 0 | 10.8521 | 10.8521 |  | 160.57 | 171.4221
105 | SLT 709 Sistemas Sur 1_/ | 1969.767 | 1969.767 | 0 | 1969.767 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
106 | CC Conversión El Encino de TG a CC 1_/ | 1446.2927 | 1446.2927 | 0 | 1446.2927 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
107 | CCI Baja California Sur II 1_/ | 1174.3851 | 1174.3851 | 0 | 1174.3851 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
108 | LT 807 Durango I 1_/ | 665.1642 | 665.1642 | 0 | 665.1642 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
110 | RM CCC Tula 1_/ | 101.9469 | 101.9469 | 0 | 101.9469 | 0 | 0 | 0 |  | 1.4211e-14 | 1.4211e-14
111 | RM CGT Cerro Prieto (U5) 1_/ | 611.0377 | 611.0377 | 0 | 611.0377 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
112 | RM CT Carbón II Unidades 2 y 4 1_/ | 265.7772 | 265.7772 | 0 | 265.7772 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
113 | RM CT Emilio Portes Gil Unidad 4 1_/ | 695.9797 | 695.9797 | 0 | 695.9797 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
114 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 1_/ | 593.1069 | 593.1069 | 0 | 593.1069 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
117 | RM CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 1_/ | 858.1121 | 858.1121 | 0 | 858.1121 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
118 | RM CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 1_/ | 400.3993 | 400.3993 | 0 | 400.3993 | 0 | 0 | 0 |  | -5.6843e-14 | -5.6843e-14
122 | SE 811 Noroeste 1_/ | 209.7651 | 209.7651 | 0 | 209.7651 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
123 | SE 812 Golfo Norte 1_/ | 102.8604 | 102.8604 | 0 | 102.8604 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
124 | SE 813 División Bajío 1_/ | 1044.5409 | 1044.5409 | 0 | 1044.5409 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
126 | SLT 801 Altiplano 1_/ | 1640.2104 | 1640.2104 | 0 | 1640.2104 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
127 | SLT 802 Tamaulipas 1_/ | 1383.3868 | 1383.3868 | 0 | 1383.3868 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
128 | SLT 803 Noine 1_/ | 1290.1035 | 1290.1035 | 0 | 1290.1035 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
130 | SLT 806 Bajío | 1781.1479 | 1732.7978 | 4.1872 | 1736.985 | 0 | 6.222 | 6.222 |  | 37.9409 | 44.1629
132 | CE La Venta II 1_/ | 2119.4203 | 2048.773 | 70.6473 | 2119.4203 | 0 | 0 | 0 |  | 1.819e-12 | 1.819e-12
136 | LT Red Asociada Transmisión de la CE La Venta II 1_/ | 132.0505 | 132.0505 | 0 | 132.0505 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
138 | SE 911 Noreste 1_/ | 173.9065 | 173.9065 | 0 | 173.9065 | 0 | 0 | 0 |  | -8.5265e-14 | -8.5265e-14
139 | SE 912 División Oriente 1_/ | 232.413 | 232.413 | 0 | 232.413 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8422e-14 | 2.8422e-14
140 | SE 914 División Centro Sur | 253.8825 | 208.5724 | 14.6047 | 223.1771 | 0 | 14.6897 | 14.6897 |  | 16.0157 | 30.7054
141 | SE 915 Occidental 1_/ | 225.6831 | 225.6831 | 0 | 225.6831 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 | SLT 901 Pacífico 1_/ | 809.2606 | 809.2606 | 0 | 809.2606 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
143 | SLT 902 Istmo 1_/ | 1563.599 | 1563.599 | 0 | 1563.599 | 0 | 0 | 0 |  | -6.8212e-13 | -6.8212e-13
144 | SLT 903 Cabo - Norte 1_/ | 1073.7639 | 1073.7639 | 0 | 1073.7639 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
146 | CH La Yesca | 24267.875 | 9279.5959 | 775.4583 | 10055.0542 | 0 | 791.7934 | 791.7934 |  | 13421.0273 | 14212.8207
147 | CCC Baja California 1_/ | 3383.9125 | 3383.9125 | 0 | 3383.9125 | 0 | 0 | 0 |  | 9.0949e-13 | 9.0949e-13
148 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Sur 1_/ | 536.2859 | 536.2859 | 0 | 536.2859 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1369e-13 | 1.1369e-13
149 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Centro 1_/ | 869.2222 | 869.2222 | 0 | 869.2222 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
150 | RFO Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 920.3803 | 916.0935 | 0.37124 | 916.4648 | 0 | 0.55164 | 0.55164 |  | 3.3639 | 3.9155
151 | SE 1006 Central----Sur | 301.0246 | 286.077 | 2.8889 | 288.9659 | 0 | 2.9225 | 2.9225 |  | 9.1362 | 12.0586
152 | SE 1005 Noroeste | 1178.2723 | 1096.0819 | 23.0246 | 1119.1066 | 0 | 23.7704 | 23.7704 |  | 35.3953 | 59.1657
156 | RM Infiernillo | 328.0828 | 324.5218 | 0.30839 | 324.8302 | 0 | 0.45825 | 0.45825 |  | 2.7944 | 3.2526
157 | RM CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2954.1639 | 2888.6217 | 5.676 | 2894.2977 | 0 | 8.4344 | 8.4344 |  | 51.4318 | 59.8662
158 | RM CT Puerto Libertad Unidad 4 1_/ | 255.9775 | 255.9775 | 0 | 255.9775 | 0 | 0 | 0 |  | 8.5265e-14 | 8.5265e-14
159 | RM CT Valle de México Unidades 5, 6 y 7 1_/ | 87.2916 | 87.2916 | 0 | 87.2916 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
160 | RM CCC Samalayuca II 1_/ | 21.0645 | 21.0645 | 0 | 21.0645 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
161 | RM CCC El Sauz 1_/ | 82.0254 | 82.0254 | 0 | 82.0254 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
162 | RM CCC Huinalá II 1_/ | 36.7901 | 36.7901 | 0 | 36.7901 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 | SE 1004 Compensación Dinámica Área Central 1_/ | 303.6995 | 303.6995 | 0 | 303.6995 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 | SE 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 757.944 | 743.416 | 0.7264 | 744.1424 | 0 | 1.4528 | 1.4528 |  | 12.3489 | 13.8017
165 | LT Red Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo 1_/ | 113.1727 | 113.1727 | 0 | 113.1727 | 0 | 0 | 0 |  | -4.2633e-14 | -4.2633e-14
166 | SLT 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1177.7556 | 1158.8003 | 1.6416 | 1160.4418 | 0 | 2.4393 | 2.4393 |  | 14.8745 | 17.3138
167 | CC San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2798.5712 | 2238.857 | 186.5714 | 2425.4284 | 0 | 186.5714 | 186.5714 |  | 186.5714 | 373.1428
168 | SLT 1001 Red de Transmisión Baja-Nogales 1_/ | 636.0561 | 636.0561 | 0 | 636.0561 | 0 | 0 | 0 |  | -3.4106e-13 | -3.4106e-13
170 | LT Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1550.626 | 1247.9049 | 25.5063 | 1273.4112 | 0 | 38.3999 | 38.3999 |  | 238.8148 | 277.2148
176 | LT Red de Transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 698.6448 | 653.8669 | 8.9556 | 662.8225 | 0 | 8.9556 | 8.9556 |  | 26.8667 | 35.8223
177 | LT Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 23.9827 | 22.8971 | 0.094012 | 22.9911 | 0 | 0.1397 | 0.1397 |  | 0.85186 | 0.99156
181 | RM CN Laguna Verde | 12513.6328 | 8413.3977 | 530.2663 | 8943.6639 | 0 | 530.2663 | 530.2663 |  | 3039.7026 | 3569.9688
182 | RM CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 1_/ | 620.2869 | 620.2869 | 0 | 620.2869 | 0 | 0 | 0 |  | -2.2737e-13 | -2.2737e-13
183 | RM CT Punta Prieta Unidad 2 1_/ | 111.7293 | 111.7293 | 0 | 111.7293 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
185 | SE 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 450.4231 | 429.485 | 1.0469 | 430.5319 | 0 | 2.0938 | 2.0938 |  | 17.7974 | 19.8912
189 | SE 1117 Transformación de Guaymas | 311.5023 | 254.4732 | 4.9388 | 259.412 | 0 | 7.3389 | 7.3389 |  | 44.7515 | 52.0903
190 | SE 1120 Noroeste | 956.7706 | 792.9839 | 12.1245 | 805.1084 | 0 | 14.4727 | 14.4727 |  | 137.1894 | 151.6621
191 | SE 1121 Baja California | 106.2738 | 94.7068 | 3.8557 | 98.5625 | 0 | 3.8557 | 3.8557 |  | 3.8557 | 7.7114
192 | SE 1122 Golfo Norte | 750.504 | 702.265 | 5.2749 | 707.54 | 0 | 7.1807 | 7.1807 |  | 35.7833 | 42.964
193 | SE 1123 Norte 1_/ | 73.9027 | 73.9027 | 0 | 73.9027 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 | SE 1124 Bajío Centro | 761.3101 | 730.5017 | 2.2574 | 732.7592 | 0 | 3.6428 | 3.6428 |  | 24.9081 | 28.551
195 | SE 1125 Distribución | 1878.3629 | 1732.6097 | 11.8478 | 1744.4574 | 0 | 18.1494 | 18.1494 |  | 115.7561 | 133.9055
197 | SE 1127 Sureste | 308.9882 | 277.7186 | 2.708 | 280.4266 | 0 | 4.024 | 4.024 |  | 24.5376 | 28.5616
198 | SE 1128 Centro Sur | 389.7981 | 341.3304 | 8.2084 | 349.5388 | 0 | 8.7596 | 8.7596 |  | 31.4997 | 40.2592
199 | SE 1129 Compensación redes | 300.8848 | 270.4888 | 7.2493 | 277.7381 | 0 | 7.741 | 7.741 |  | 15.4057 | 23.1467
200 | SLT 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1354.9822 | 1200.0186 | 25.0181 | 1225.0367 | 0 | 27.2355 | 27.2355 |  | 102.7101 | 129.9455
201 | SLT 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1716.8825 | 1246.4161 | 40.7429 | 1287.159 | 0 | 60.5427 | 60.5427 |  | 369.1807 | 429.7234
202 | SLT 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2544.5772 | 2247.8528 | 39.5178 | 2287.3706 | 0 | 46.2526 | 46.2526 |  | 210.9539 | 257.2065
203 | SLT 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 715.8037 | 663.0212 | 17.5942 | 680.6153 | 0 | 17.5942 | 17.5942 |  | 17.5942 | 35.1883
204 | SLT 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2067.2049 | 2029.1055 | 3.2994 | 2032.405 | 0 | 4.9029 | 4.9029 |  | 29.897 | 34.7999
205 | SUV Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2261.8443 | 2197.9292 | 5.5351 | 2203.4643 | 0 | 8.225 | 8.225 |  | 50.155 | 58.38
206 | SE 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera 1_/ | 818.0792 | 818.0792 | 0 | 818.0792 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
207 | SE 1213 Compensación de Redes | 930.6682 | 894.8225 | 5.2645 | 900.087 | 0 | 6.4046 | 6.4046 |  | 24.1766 | 30.5812
208 | SE 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 182.3155 | 145.8524 | 12.1544 | 158.0068 | 0 | 12.1544 | 12.1544 |  | 12.1544 | 24.3087
210 | SLT 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2683.2792 | 2585.1415 | 8.4988 | 2593.6403 | 0 | 12.629 | 12.629 |  | 77.0099 | 89.6389
211 | SLT 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3540.8129 | 3343.7436 | 15.4144 | 3359.158 | 0 | 24.0049 | 24.0049 |  | 157.65 | 181.655
212 | SE 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo 1_/ | 712.4181 | 712.4181 | 0 | 712.4181 | 0 | 0 | 0 |  | -1.1369e-13 | -1.1369e-13
213 | SE 1211 Noreste - Central | 1179.3288 | 698.026 | 62.6311 | 760.6571 | 0 | 64.055 | 64.055 |  | 354.6166 | 418.6716
215 | SLT 1201 Transmision y Transformacion de Baja California | 1205.8252 | 915.6659 | 29.7999 | 945.4658 | 0 | 38.9503 | 38.9503 |  | 221.4091 | 260.3594
216 | RM CCC Poza Rica | 2923.0146 | 1710.4999 | 266.4914 | 1976.9913 | 0 | 267.3497 | 267.3497 |  | 678.6736 | 946.0233
217 | RM CCC El Sauz Paquete 1 | 3079.9762 | 1793.3062 | 125.3925 | 1918.6987 | 0 | 139.0691 | 139.0691 |  | 1022.2083 | 1161.2774
218 | LT Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 760.4024 | 751.9485 | 0.73211 | 752.6806 | 0 | 1.0879 | 1.0879 |  | 6.6339 | 7.7218
219 | SLT Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 825.9202 | 638.9938 | 16.188 | 655.1819 | 0 | 24.0549 | 24.0549 |  | 146.6834 | 170.7384
222 | CC CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20370.8031 | 14723.5951 | 1230.2258 | 15953.8209 | 0 | 889.8727 | 889.8727 |  | 3527.1095 | 4416.9822
223 | LT Red de Transmisión asociada a la CG Los Humeros II 1_/ | 84.0825 | 84.0825 | 0 | 84.0825 | 0 | 0 | 0 |  | -1.4211e-14 | -1.4211e-14
225 | LT Red de Transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III 1_/ | 24.0536 | 24.0536 | 0 | 24.0536 | 0 | 0 | 0 |  | -3.5527e-15 | -3.5527e-15
226 | CCI CI Guerrero Negro III | 490.9876 | 270.0432 | 49.0988 | 319.142 | 0 | 49.0988 | 49.0988 |  | 122.7469 | 171.8457
227 | CG Los Humeros II | 2059.0922 | 1931.1852 | 6.3953 | 1937.5806 | 0 | 12.7907 | 12.7907 |  | 108.7209 | 121.5116
228 | LT Red de Transmisión asociada a la CCC Norte II | 378.6703 | 353.5062 | 1.3404 | 354.8466 | 0 | 2.5712 | 2.5712 |  | 21.2525 | 23.8237
229 | CT TG Baja California II | 2016.4824 | 1544.0343 | 38.0965 | 1582.1308 | 0 | 58.5891 | 58.5891 |  | 375.7625 | 434.3516
231 | SLT 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 124.62 | 113.3382 | 0.97702 | 114.3152 | 0 | 1.4518 | 1.4518 |  | 8.853 | 10.3048
233 | SLT 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 166.5062 | 151.4324 | 1.3054 | 152.7378 | 0 | 1.9398 | 1.9398 |  | 11.8286 | 13.7684
234 | SLT 1302 Transformación del Noreste | 695.1416 | 109.4117 | 26.6049 | 136.0166 | 0 | 30.1774 | 30.1774 |  | 528.9475 | 559.125
235 | CCI Baja California Sur IV | 1899.8816 | 1036.8053 | 74.7434 | 1111.5487 | 0 | 111.0664 | 111.0664 |  | 677.2666 | 788.3329
236 | CCI Baja California Sur III | 1784.1639 | 1670.4916 | 22.7345 | 1693.2261 | 0 | 22.7345 | 22.7345 |  | 68.2034 | 90.9378
237 | LT 1313 Red asociada a Baja California III | 223.8814 | 127.6916 | 19.0695 | 146.7612 | 0 | 22.3881 | 22.3881 |  | 54.7321 | 77.1203
242 | SE 1323 Distribución SUR | 470.9118 | 299.3305 | 6.458 | 305.7885 | 0 | 6.458 | 6.458 |  | 158.6653 | 165.1233
243 | SE 1322 Distribución Centro | 1652.2202 | 1143.7835 | 84.5416 | 1228.325 | 0 | 93.7885 | 93.7885 |  | 330.1066 | 423.8952
244 | SE 1321 Distribución Noreste | 1327.0194 | 1019.9769 | 38.162 | 1058.1389 | 0 | 47.8795 | 47.8795 |  | 221.0009 | 268.8805
247 | SLT SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 367.8095 | 298.9392 | 7.7863 | 306.7255 | 0 | 10.0028 | 10.0028 |  | 51.0811 | 61.084
248 | SLT 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1205.9592 | 1066.6491 | 14.967 | 1081.6161 | 0 | 19.6872 | 19.6872 |  | 104.6559 | 124.3431
250 | SLT 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 869.9829 | 809.4896 | 5.2388 | 814.7284 | 0 | 7.7847 | 7.7847 |  | 47.4698 | 55.2545
251 | SE 1421 Distribución Sur | 498.0911 | 318.3981 | 12.9146 | 331.3128 | 0 | 16.6665 | 16.6665 |  | 150.1118 | 166.7783
252 | SE 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte 1_/ | 153.7149 | 153.7149 | 0 | 153.7149 | 0 | 0 | 0 |  | -2.8422e-14 | -2.8422e-14
253 | SE 1420 Distribucion Norte | 640.525 | 354.6342 | 48.1155 | 402.7497 | 0 | 50.8818 | 50.8818 |  | 186.8934 | 237.7753
259 | SE 1521 Distribución Sur | 650.2552 | 279.7437 | 30.6456 | 310.3893 | 0 | 33.6753 | 33.6753 |  | 306.1906 | 339.866
260 | SE 1520 Distribución Norte | 203.7055 | 36.4007 | 6.7364 | 43.1372 | 0 | 6.7839 | 6.7839 |  | 153.7845 | 160.5684
261 | CCC CoGeneración Salamanca Fase I | 7643.0756 | 4813.5316 | 204.923 | 5018.4545 | 0 | 334.3094 | 334.3094 |  | 2290.3117 | 2624.6211
262 | SLT 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 730.6283 | 559.4952 | 16.4041 | 575.8993 | 0 | 22.9683 | 22.9683 |  | 131.7607 | 154.729
267 | SLT 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 463.0195 | 357.2987 | 5.286 | 362.5847 | 0 | 10.5721 | 10.5721 |  | 89.8627 | 100.4348
269 | LT Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 55.9698 | 43.1763 | 0.63968 | 43.816 | 0 | 1.2794 | 1.2794 |  | 10.8745 | 12.1538
273 | SE 1621 Distribución Norte - Sur | 874.6868 | 312.3573 | 45.4162 | 357.7735 | 0 | 56.0163 | 56.0163 |  | 460.897 | 516.9133
275 | CG Los Azufres III (Fase I) | 1355.1181 | 1043.0398 | 15.6039 | 1058.6437 | 0 | 31.2078 | 31.2078 |  | 265.2666 | 296.4744
283 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 403.548 | 100.887 | 40.3548 | 141.2418 | 0 | 40.3548 | 40.3548 |  | 221.9514 | 262.3062
286 | CCI Baja California Sur V | 2075.4154 | 1141.4785 | 207.5415 | 1349.02 | 0 | 207.5415 | 207.5415 |  | 518.8538 | 726.3954
288 | SLT 1722 Distribucion Sur | 488.6919 | 161.21 | 40.4711 | 201.6811 | 0 | 40.5125 | 40.5125 |  | 246.4983 | 287.0108
292 | SE 1701 Subestacion Chimalpa II | 1190.5634 | 409.1071 | 55.4225 | 464.5296 | 0 | 81.8214 | 81.8214 |  | 644.2124 | 726.0338
293 | SLT 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1362.024 | 1054.5125 | 15.3756 | 1069.8881 | 0 | 30.7512 | 30.7512 |  | 261.3848 | 292.1359
294 | SLT 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1014.7636 | 789.9884 | 13.8766 | 803.865 | 0 | 24.3923 | 24.3923 |  | 186.5063 | 210.8986
295 | SLT 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 389.4188 | 289.2276 | 6.0781 | 295.3057 | 0 | 10.8566 | 10.8566 |  | 83.2564 | 94.1131
300 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 499.2289 | 124.8072 | 49.9229 | 174.7301 | 0 | 49.9229 | 49.9229 |  | 274.5759 | 324.4988
305 | SE 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 156.6197 | 121.0349 | 1.7792 | 122.8142 | 0 | 3.5585 | 3.5585 |  | 30.2471 | 33.8055
306 | SE 1803 Subestaciones del Occidental | 1374.2789 | 543.7696 | 97.2444 | 641.0139 | 0 | 97.7318 | 97.7318 |  | 635.5332 | 733.2649
307 | SLT 1802 Subestaciones y Lineas del Norte | 1539.3871 | 508.153 | 90.8341 | 598.9871 | 0 | 108.7548 | 108.7548 |  | 831.6452 | 940.4
308 | SLT 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental - Peninsular | 1006.6798 | 573.6981 | 95.8522 | 669.5503 | 0 | 102.6831 | 102.6831 |  | 234.4464 | 337.1295
309 | SLT 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 941.9095 | 140.8074 | 46.1096 | 186.917 | 0 | 52.4875 | 52.4875 |  | 702.5051 | 754.9926
312 | 312 RM CH Temascal Unidades 1 a 4 | 513.8842 | 118.6667 | 28.1735 | 146.8402 | 0 | 34.9351 | 34.9351 |  | 332.1089 | 367.044
314 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1859.0148 | 261.9957 | 64.9594 | 326.9551 | 0 | 68.0629 | 68.0629 |  | 1463.9968 | 1532.0597
316 | SE 1901 Subestaciones de Baja California | 346.8204 | 111.971 | 16.7299 | 128.7009 | 0 | 23.632 | 23.632 |  | 194.4875 | 218.1195
317 | SLT 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1303.2258 | 483.8583 | 84.8589 | 568.7172 | 0 | 91.7688 | 91.7688 |  | 642.7397 | 734.5086
318 | SE 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 292.0947 | 166.3244 | 30.2408 | 196.5652 | 0 | 30.2408 | 30.2408 |  | 65.2888 | 95.5296
319 | SLT 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 874.6769 | 437.3385 | 43.7338 | 481.0723 | 0 | 87.4677 | 87.4677 |  | 306.1369 | 393.6046
320 | LT 1905 Transmisión Sureste Peninsular | 1175.7537 | 372.2472 | 59.7756 | 432.0228 | 0 | 74.1538 | 74.1538 |  | 669.5771 | 743.7309
322 | SLT 1921 Reducción de Perdidas de Energía en Distribución | 8594.0971 | 1873.3942 | 406.0198 | 2279.414 | 0 | 407.62 | 407.62 |  | 5907.0631 | 6314.6831
327 | CG Los Azufres III Fase II | 1018.9313 | 0 | 0.77563 | 0.77563 | 0 | 1.5513 | 1.5513 |  | 1016.6044 | 1018.1556
328 | LT Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 87.9938 | 8.9356 | 2.9655 | 11.901 | 0 | 2.9972 | 2.9972 |  | 73.0955 | 76.0927
336 | SLT 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur Noroeste | 1239.4255 | 201.1421 | 70.6319 | 271.7741 | 0 | 77.3856 | 77.3856 |  | 890.2659 | 967.6515
339 | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 10612.597 | 1805.7267 | 530.8864 | 2336.6131 | 0 | 562.5536 | 562.5536 |  | 7713.4303 | 8275.9839
348 | SE 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 112.8771 | 7.4681 | 3.7626 | 11.2306 | 0 | 3.7911 | 3.7911 |  | 97.8554 | 101.6465
350 | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 1463.7278 | 146.7825 | 49.5086 | 196.2911 | 0 | 50.2689 | 50.2689 |  | 1217.1678 | 1267.4367
| Cierres Parciales | 76355.9619 | 20757.4592 | 3789.1028 | 24546.5621 | 0 | 4756.2577 | 4756.2577 | 0 | 47053.1422 | 51809.3999
171 | CC Agua Prieta II (Con Campo Solar) | 9118.478 | 2935.281 | 572.1825 | 3507.4634 | 0 | 586.7066 | 586.7066 |  | 5024.308 | 5611.0146
188 | SE 1116 Transformación del Noreste | 3467.9377 | 3272.9613 | 20.1828 | 3293.144 | 0 | 25.5694 | 25.5694 |  | 149.2243 | 174.7937
209 | SE 1212 Sur - Peninsular | 1026.3791 | 805.4832 | 24.9029 | 830.3862 | 0 | 28.1539 | 28.1539 |  | 167.8391 | 195.9929
214 | SE 1210 Norte - Noroeste | 2148.1717 | 1923.5801 | 19.8685 | 1943.4485 | 0 | 38.0632 | 38.0632 |  | 166.6599 | 204.7231
245 | SE 1320 Distribución Noroeste | 777.4192 | 626.3761 | 16.4614 | 642.8374 | 0 | 27.135 | 27.135 |  | 107.4468 | 134.5817
249 | SLT 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 862.1853 | 557.6537 | 27.9663 | 585.62 | 0 | 40.2322 | 40.2322 |  | 236.3331 | 276.5653
264 | CC Centro | 11738.0237 | 3898.9768 | 896.8587 | 4795.8355 | 0 | 916.0635 | 916.0635 |  | 6026.1246 | 6942.1881
266 | SLT 1603 Subestación Lago | 611.863 | 134.3267 | 53.359 | 187.6857 | 0 | 53.359 | 53.359 |  | 370.8184 | 424.1774
274 | SE 1620 Distribución Valle de México | 1989.3784 | 1098.6222 | 100.7023 | 1199.3245 | 0 | 113.0877 | 113.0877 |  | 676.9663 | 790.0539
278 | RM CT José López Portillo | 4154.6602 | 605.8879 | 207.733 | 813.621 | 0 | 207.733 | 207.733 |  | 3133.3062 | 3341.0392
280 | SLT 1721 Distribución Norte | 479.424 | 155.8765 | 31.2469 | 187.1233 | 0 | 31.8422 | 31.8422 |  | 260.4585 | 292.3007
281 | LT Red de Transmisión asociada al CC Noreste | 1675.0078 | 379.6482 | 118.2671 | 497.9154 | 0 | 140.6949 | 140.6949 |  | 1036.3975 | 1177.0924
282 | SLT 1720 Distribución Valle de México | 310.0129 | 46.9107 | 14.5763 | 61.487 | 0 | 14.5763 | 14.5763 |  | 233.9496 | 248.5259
284 | CG Los Humeros III | 834.6208 | 395.3467 | 87.8548 | 483.2015 | 0 | 87.8548 | 87.8548 |  | 263.5644 | 351.4193
296 | CC Empalme I | 9420.9774 | 1844.3425 | 738.871 | 2583.2135 | 0 | 738.871 | 738.871 |  | 6098.8928 | 6837.7639
297 | LT Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 1838.2917 | 297.2857 | 77.9367 | 375.2224 | 0 | 82.3907 | 82.3907 |  | 1380.6786 | 1463.0693
298 | CC Valle de México II | 8067.0672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806.7067 | 806.7067 |  | 7260.3605 | 8067.0672
310 | SLT 1821 Divisiones de Distribución | 669.1792 | 116.2509 | 32.6957 | 148.9466 | 0 | 36.9504 | 36.9504 |  | 483.2823 | 520.2326
311 | RM CCC Tula Paquetes 1 Y 2 | 6255.3336 | 699.6116 | 311.4888 | 1011.1004 | 0 | 311.4888 | 311.4888 |  | 4932.7444 | 5244.2332
313 | CC Empalme II | 7758.0655 | 517.2044 | 258.6022 | 775.8066 | 0 | 258.6022 | 258.6022 |  | 6723.6568 | 6982.259
321 | SLT 1920 Subestaciones y Lineas de Distribucion | 609.6841 | 123.9816 | 41.2666 | 165.2482 | 0 | 42.2993 | 42.2993 |  | 402.1367 | 444.436
337 | SLT 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 1464.8574 | 228.8528 | 99.2978 | 328.1506 | 0 | 99.2978 | 99.2978 |  | 1037.409 | 1136.7068
338 | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 627.6468 | 81.3818 | 32.0447 | 113.4266 | 0 | 32.0447 | 32.0447 |  | 482.1755 | 514.2202
349 | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 451.2973 | 11.617 | 4.7369 | 16.3539 | 0 | 36.5344 | 36.5344 |  | 398.409 | 434.9434
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 19.4143 correspondiente al cierre de diciembre de 2022.
1_/ Proyectos en operación que concluyeron sus obligaciones financieras como PIDIREGAS
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## COMP INV FIN DIR COND COST TOTA
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
COMPROMISOS DE PROYECTOS DE INVERSION FINANCIADA DIRECTA Y CONDICIONADA RESPECTO A SU COSTO TOTAL ADJUDICADOS, EN CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN p_/
En términos de los artículos 107, fracción I , de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre 2022
(Millones de pesos a precios de 2022) *_/
No. | Nombre del Proyecto |  | Costo total estimado |  |  | Monto Contratado | Comprometido al periodo |  | Montos comprometidos por etapas |  | 19.4143
|  |  | PEF 2021 | PEF 2022 | Variación % |  | Monto | % Respecto PEF 2022 | Proyectos adjudicados y/o en construcción | Proyectos en operación
|  |  | ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3=2/1 ) | ( 4 ) | ( 5=7+8 ) | ( 6=5/2 ) | ( 7 ) | ( 8 )
Total |  |  | 782082.8692 | 780150.8703 | -0.24703 | 684533.3545 | 366935.0249 | 47.0339 | 40181.2639 | 326753.761
Inversión directa |  |  | 520447.0845 | 518515.0855 | -0.37122 | 473990.177 | 156391.8474 | 30.1615 | 32903.2889 | 123488.5585
1 | CG | Cerro Prieto IV | 2006.1961 | 2006.1961 | 0 | 2006.1961 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | CC | Chihuahua | 5384.8661 | 5384.8661 | 0 | 5384.8661 | -2.2072e-12 | -4.0988e-14 | 0 | -2.2072e-12
3 | CCI | Guerrero Negro II | 533.25 | 533.25 | 8.8799e-08 | 533.25 | -1.3795e-13 | -2.5869e-14 | 0 | -1.3795e-13
4 | CC | Monterrey II | 6427.8204 | 6427.8204 | 7.3666e-09 | 6427.8204 | 1.1036e-12 | 1.7169e-14 | 0 | 1.1036e-12
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1189.5463 | 1189.5463 | 3.9807e-08 | 1189.5463 | 1.3795e-13 | 1.1597e-14 | 0 | 1.3795e-13
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 5976.7575 | 5976.7575 | 0 | 5976.7575 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | CT | Samalayuca II | 13613.6926 | 13613.6926 | 3.4782e-09 | 13613.6926 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | LT | 211 Cable Submarino | 1941.7974 | 1941.7974 | 2.4385e-08 | 1941.7974 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 2575.6539 | 2575.6539 | 0 | 2575.6539 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 2065.8668 | 2065.8668 | 2.2921e-08 | 2065.8668 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3400.9594 | 3400.9594 | 0 | 3400.9594 | 5.5179e-13 | 1.6224e-14 | 0 | 5.5179e-13
13 | SE | 218 Noroeste | 983.4684 | 983.4684 | 4.8148e-08 | 983.4684 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 655.4282 | 655.4282 | 7.2246e-08 | 655.4282 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 1220.1605 | 1220.1605 | 0 | 1220.1605 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 1407.7494 | 1407.7494 | 3.3637e-08 | 1407.7494 | 2.7589e-13 | 1.9598e-14 | 0 | 2.7589e-13
17 | LT | 301 Centro | 864.789 | 864.789 | 5.4755e-08 | 864.789 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | LT | 302 Sureste | 799.0277 | 799.0277 | 5.9262e-08 | 799.0277 | 1.3795e-13 | 1.7264e-14 | 0 | 1.3795e-13
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 537.3785 | 537.3785 | 0 | 537.3785 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | LT | 304 Noroeste | 547.8795 | 547.8795 | 0 | 547.8795 | -6.8973e-14 | -1.2589e-14 | 0 | -6.8973e-14
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 708.2072 | 708.2072 | 6.6862e-08 | 708.2072 | 1.3795e-13 | 1.9478e-14 | 0 | 1.3795e-13
22 | SE | 306 Sureste | 873.4299 | 873.4299 | 0 | 873.4299 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SE | 307 Noreste | 472.5299 | 472.5299 | 0 | 472.5299 | 6.8973e-14 | 1.4597e-14 | 0 | 6.8973e-14
24 | SE | 308 Noroeste | 856.7641 | 856.7641 | 5.5268e-08 | 856.7641 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 2551.4517 | 2551.4517 | 1.8559e-08 | 2551.4517 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 2229.0683 | 2229.0683 | 2.1243e-08 | 2229.0683 | 2.7589e-13 | 1.2377e-14 | 0 | 2.7589e-13
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 2367.315 | 2367.315 | 0 | 2367.315 | 2.7589e-13 | 1.1654e-14 | 0 | 2.7589e-13
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 6479.7556 | 6479.7556 | 7.3076e-09 | 6479.7556 | -1.1036e-12 | -1.7031e-14 | 0 | -1.1036e-12
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 866.3868 | 866.3868 | 5.4654e-08 | 866.3868 | -2.7589e-13 | -3.1844e-14 | 0 | -2.7589e-13
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 2556.6845 | 2556.6845 | 1.8521e-08 | 2556.6845 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 5349.2487 | 5349.2487 | 8.852e-09 | 5349.2487 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1248.3384 | 1248.3384 | 3.7932e-08 | 1248.3384 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1506.4207 | 1506.4207 | 3.1433e-08 | 1506.4207 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | SE | 403 Noreste | 1407.438 | 1407.438 | 3.3644e-08 | 1407.438 | -2.7589e-13 | -1.9603e-14 | 0 | -2.7589e-13
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 786.2299 | 786.2299 | 0 | 786.2299 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 166.7362 | 166.7362 | 2.8399e-07 | 166.7362 | 3.4487e-14 | 2.0683e-14 | 0 | 3.4487e-14
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 3362.0667 | 3362.0667 | 1.4084e-08 | 3362.0667 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 2209.7057 | 2209.7057 | 0 | 2209.7057 | 2.7589e-13 | 1.2486e-14 | 0 | 2.7589e-13
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1274.9862 | 1274.9862 | 0 | 1274.9862 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 287.3823 | 287.3823 | 0 | 287.3823 | -3.4487e-14 | -1.2e-14 | 0 | -3.4487e-14
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 4801.2424 | 4801.2424 | 0 | 4801.2424 | 5.5179e-13 | 1.1493e-14 | 0 | 5.5179e-13
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 2085.0483 | 2085.0483 | 0 | 2085.0483 | 5.5179e-13 | 2.6464e-14 | 0 | 5.5179e-13
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 849.371 | 849.371 | 0 | 849.371 | -2.7589e-13 | -3.2482e-14 | 0 | -2.7589e-13
44 | SE | 412 Compensación Norte | 427.0564 | 427.0564 | 0 | 427.0564 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 1112.3144 | 1112.3144 | 0 | 1112.3144 | 1.3795e-13 | 1.2402e-14 | 0 | 1.3795e-13
46 | SE | 503 Oriental | 415.4977 | 415.4977 | 0 | 415.4977 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 869.7436 | 869.7436 | 0 | 869.7436 | 2.7589e-13 | 3.1721e-14 | 0 | 2.7589e-13
48 | CCI | Baja California Sur I | 1087.2371 | 1087.2371 | 0 | 1087.237 | -1.3795e-13 | -1.2688e-14 | 0 | -1.3795e-13
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2462.82 | 2462.82 | 1.9227e-08 | 2462.82 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 2960.1423 | 2960.1423 | 1.5996e-08 | 2960.1423 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 555.7212 | 555.7212 | 0 | 555.7212 | 6.8973e-14 | 1.2412e-14 | 0 | 6.8973e-14
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 534.2063 | 534.2063 | 8.864e-08 | 534.2063 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 323.6238 | 323.6238 | 1.4632e-07 | 323.6238 | -6.8973e-14 | -2.1313e-14 | 0 | -6.8973e-14
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 504.5508 | 504.5508 | 9.385e-08 | 504.5508 | -1.3795e-13 | -2.7341e-14 | 0 | -1.3795e-13
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 411.1721 | 411.1721 | 0 | 411.1721 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 267.1137 | 267.1137 | 1.7727e-07 | 267.1137 | -6.8973e-14 | -2.5822e-14 | 0 | -6.8973e-14
58 | SE | 607 Sistema Bajio - Oriental | 1513.9342 | 1513.9342 | 3.1277e-08 | 1513.9342 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 588.1101 | 588.1101 | 8.0515e-08 | 588.1101 | 1.3795e-13 | 2.3456e-14 | 0 | 1.3795e-13
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 2200.8131 | 2200.8131 | 0 | 2199.0893 | -5.5179e-13 | -2.5072e-14 | 0 | -5.5179e-13
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 1494.6619 | 1494.6619 | 3.1681e-08 | 1494.6619 | 5.5179e-13 | 3.6917e-14 | 0 | 5.5179e-13
62 | CCC | Pacífico | 12309.1711 | 12309.1711 | 3.8468e-09 | 12309.1711 | 26.4875 | 0.21518 | 0 | 26.4875
63 | CH | El Cajón | 16181.5147 | 16181.5147 | 2.9263e-09 | 16181.5144 | 7598.6004 | 46.9585 | 0 | 7598.6004
64 | LT | Lineas Centro | 129.9482 | 129.9482 | 0 | 129.9482 | 1.7243e-14 | 1.3269e-14 | 0 | 1.7243e-14
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 1326.298 | 1326.298 | 3.5702e-08 | 1326.298 | -2.7589e-13 | -2.0802e-14 | 0 | -2.7589e-13
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 1455.5404 | 1455.5404 | 0 | 1455.5404 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 397.0708 | 397.0708 | 0 | 397.0708 | -6.8973e-14 | -1.7371e-14 | 0 | -6.8973e-14
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 1802.3249 | 1802.3249 | 2.6273e-08 | 1802.3249 | 157.252 | 8.725 | 0 | 157.252
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 644.7594 | 644.7594 | 7.3441e-08 | 644.7594 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 720.5041 | 720.5041 | 6.572e-08 | 720.5041 | 1.3795e-13 | 1.9146e-14 | 0 | 1.3795e-13
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 263.555 | 263.555 | 1.7967e-07 | 263.555 | -6.8973e-14 | -2.617e-14 | 0 | -6.8973e-14
72 | RM | Adolfo López Mateos | 600.0619 | 600.0619 | 7.8912e-08 | 600.062 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | RM | Altamira | 822.0431 | 822.0431 | 5.7603e-08 | 822.0431 | 1.3795e-13 | 1.6781e-14 | 0 | 1.3795e-13
74 | RM | Botello | 123.2426 | 123.2426 | 0 | 123.2426 | 1.7243e-14 | 1.3991e-14 | 0 | 1.7243e-14
75 | RM | Carbón II | 224.3337 | 224.3337 | 0 | 224.3337 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 364.3288 | 364.3288 | 1.2997e-07 | 364.3288 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | RM | Dos Bocas | 279.6363 | 279.6363 | 0 | 279.6363 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | RM | Emilio Portes Gil | 4.7884 | 4.7884 | 0 | 4.7884 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 2473.1411 | 2473.1411 | 0 | 2473.1411 | 2.7589e-13 | 1.1156e-14 | 0 | 2.7589e-13
80 | RM | Gomez Palacio | 572.5277 | 572.5277 | 0 | 572.5277 | -6.8973e-14 | -1.2047e-14 | 0 | -6.8973e-14
82 | RM | Huinalá | 11.6485 | 11.6485 | 0 | 11.6485 | 2.1554e-15 | 1.8504e-14 | 0 | 2.1554e-15
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 17.7698 | 17.7698 | 0 | 17.7698 | 4.3108e-15 | 2.4259e-14 | 0 | 4.3108e-15
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 262.2678 | 262.2678 | 0 | 262.2678 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 955.1841 | 955.1841 | 0 | 955.1841 | -2.7589e-13 | -2.8884e-14 | 0 | -2.7589e-13
90 | RM | CT Puerto Libertad | 260.9282 | 260.9282 | 0 | 260.9282 | -3.4487e-14 | -1.3217e-14 | 0 | -3.4487e-14
91 | RM | Punta Prieta | 223.5661 | 223.5661 | 2.118e-07 | 223.5661 | -3.4487e-14 | -1.5426e-14 | 0 | -3.4487e-14
92 | RM | Salamanca | 628.0622 | 628.0622 | 0 | 628.0622 | 1.3795e-13 | 2.1964e-14 | 0 | 1.3795e-13
93 | RM | Tuxpango | 337.2046 | 337.2046 | 1.4042e-07 | 337.2046 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | RM | CT Valle de México | 112.4088 | 112.4088 | 0 | 112.4088 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | SE | Norte | 149.5656 | 149.5656 | 0 | 149.5656 | 3.4487e-14 | 2.3058e-14 | 0 | 3.4487e-14
98 | SE | 705 Capacitores | 67.5498 | 67.5498 | 0 | 67.5498 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 870.0515 | 870.0515 | 5.4424e-08 | 870.0515 | -1.3795e-13 | -1.5855e-14 | 0 | -1.3795e-13
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1545.749 | 1545.749 | 3.0634e-08 | 1545.749 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 541.3418 | 541.3418 | 8.7471e-08 | 541.3418 | -2.0692e-13 | -3.8224e-14 | 0 | -2.0692e-13
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 374.4916 | 374.4916 | 0 | 374.4916 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 129.904 | 129.904 | 0 | 129.904 | 3.4487e-14 | 2.6548e-14 | 0 | 3.4487e-14
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 3616.5678 | 3616.5678 | 0 | 3616.5678 | 171.4221 | 4.7399 | 0 | 171.4221
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 1969.767 | 1969.767 | 2.4039e-08 | 1969.767 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | CC | Conversión El Encino de TG aCC | 1446.2927 | 1446.2927 | 0 | 1446.2927 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | CCI | Baja California Sur II | 1174.3851 | 1174.3851 | 4.0321e-08 | 1174.3851 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | LT | 807 Durango I | 665.1642 | 665.1642 | 0 | 665.1642 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | RM | CCC Tula | 101.9469 | 101.9469 | 0 | 101.9469 | 1.7243e-14 | 1.6914e-14 | 0 | 1.7243e-14
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 611.0377 | 611.0377 | 7.7494e-08 | 611.0377 | -1.3795e-13 | -2.2576e-14 | 0 | -1.3795e-13
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 265.7772 | 265.7772 | 1.7816e-07 | 265.7772 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 695.9797 | 695.9797 | 0 | 695.9797 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 593.1069 | 593.1069 | 0 | 593.1069 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 858.1121 | 858.1121 | 0 | 858.1121 | 1.3795e-13 | 1.6076e-14 | 0 | 1.3795e-13
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 400.3993 | 400.3993 | 1.1826e-07 | 400.3993 | -6.8973e-14 | -1.7226e-14 | 0 | -6.8973e-14
122 | SE | 811 Noroeste | 209.7651 | 209.7651 | 2.2574e-07 | 209.7651 | -6.8973e-14 | -3.2881e-14 | 0 | -6.8973e-14
123 | SE | 812 Golfo Norte | 102.8604 | 102.8604 | 0 | 102.8604 | -1.7243e-14 | -1.6764e-14 | 0 | -1.7243e-14
124 | SE | 813 División Bajío | 1044.5404 | 1044.5404 | 4.5333e-08 | 1044.5404 | -2.7589e-13 | -2.6413e-14 | 0 | -2.7589e-13
126 | SLT | 801 Altiplano | 1640.2104 | 1640.2104 | 0 | 1640.2104 | -2.7589e-13 | -1.6821e-14 | 0 | -2.7589e-13
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 1383.3868 | 1383.3868 | 3.4229e-08 | 1383.3868 | -5.5179e-13 | -3.9887e-14 | 0 | -5.5179e-13
128 | SLT | 803 NOINE | 1290.1035 | 1290.1035 | 0 | 1290.1035 | -2.7589e-13 | -2.1385e-14 | 0 | -2.7589e-13
130 | SLT | 806 Bajío | 1781.1479 | 1781.1479 | 0 | 1781.1479 | 44.1629 | 2.4795 | 0 | 44.1629
132 | CE | La Venta II | 2119.4203 | 2119.4203 | 0 | 2119.4203 | 1.6554e-12 | 7.8105e-14 | 0 | 1.6554e-12
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 132.0505 | 132.0505 | 0 | 132.0505 | -3.4487e-14 | -2.6116e-14 | 0 | -3.4487e-14
138 | SE | 911 Noreste | 173.9065 | 173.9065 | 0 | 173.9065 | -6.8973e-14 | -3.9661e-14 | 0 | -6.8973e-14
139 | SE | 912 División Oriente | 232.413 | 232.413 | 2.0374e-07 | 232.413 | 3.4487e-14 | 1.4839e-14 | 0 | 3.4487e-14
140 | SE | 914 División Centro Sur | 253.8825 | 253.8825 | 1.8651e-07 | 253.8825 | 30.7054 | 12.0943 | 0 | 30.7054
141 | SE | 915 Occidental | 225.6831 | 225.6831 | 2.0982e-07 | 225.6831 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | SLT | 901 Pacífico | 809.2606 | 809.2606 | 5.8513e-08 | 809.2606 | -2.7589e-13 | -3.4092e-14 | 0 | -2.7589e-13
143 | SLT | 902 Istmo | 1563.599 | 1563.599 | 3.0284e-08 | 1563.599 | -5.5179e-13 | -3.529e-14 | 0 | -5.5179e-13
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1073.7639 | 1073.7639 | 4.4099e-08 | 1073.7639 | -1.3795e-13 | -1.2847e-14 | 0 | -1.3795e-13
146 | CH | La Yesca | 24267.875 | 24267.875 | 0 | 24267.8749 | 14212.8207 | 58.5664 | 0 | 14212.8207
147 | CCC | Baja California | 3383.9125 | 3383.9125 | 0 | 3383.9125 | 1.1036e-12 | 3.2612e-14 | 0 | 1.1036e-12
148 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Sur | 536.2859 | 536.2859 | 0 | 536.2859 | 6.8973e-14 | 1.2861e-14 | 0 | 6.8973e-14
149 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Centro | 869.2222 | 869.2222 | 0 | 869.2222 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | RFO | Red de Fibra Optica Proyecto Norte | 920.3803 | 920.3803 | 0 | 920.3803 | 3.9155 | 0.42542 | 0 | 3.9155
151 | SE | 1006 Central----Sur | 301.0246 | 301.0246 | 1.573e-07 | 301.0246 | 12.0586 | 4.0059 | 0 | 12.0586
152 | SE | 1005 Noroeste | 1178.2723 | 1178.2723 | 0 | 1178.2723 | 59.1657 | 5.0214 | 0 | 59.1657
156 | RM | Infiernillo | 328.0828 | 328.0828 | 1.4433e-07 | 328.0828 | 3.2526 | 0.9914 | 0 | 3.2526
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 2954.1639 | 2954.1639 | 1.6029e-08 | 2954.1639 | 59.8662 | 2.0265 | 0 | 59.8662
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 255.9775 | 255.9775 | 0 | 255.9775 | 6.8973e-14 | 2.6945e-14 | 0 | 6.8973e-14
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 87.2916 | 87.2916 | 5.4246e-07 | 87.2916 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | RM | CCC Samalayuca II | 21.0645 | 21.0645 | 0 | 21.0645 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | RM | CCC El Sauz | 82.0254 | 82.0254 | 0 | 82.0254 | -1.7243e-14 | -2.1022e-14 | 0 | -1.7243e-14
162 | RM | CCC Huinala II | 36.7901 | 36.7901 | 0 | 36.7901 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 303.6995 | 303.6995 | 0 | 303.6995 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 757.9441 | 757.9441 | 0 | 757.9441 | 13.8017 | 1.8209 | 0 | 13.8017
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 113.1727 | 113.1727 | 0 | 113.1727 | -3.4487e-14 | -3.0473e-14 | 0 | -3.4487e-14
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1177.7556 | 1177.7556 | 4.0205e-08 | 1177.7556 | 17.3138 | 1.4701 | 0 | 17.3138
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 2798.5712 | 2798.5712 | 1.692e-08 | 2798.5712 | 373.1428 | 13.3333 | 0 | 373.1428
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja -- Nogales | 636.0561 | 636.0561 | 0 | 636.0561 | -2.7589e-13 | -4.3376e-14 | 0 | -2.7589e-13
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1550.626 | 1550.626 | 3.0537e-08 | 1550.626 | 277.2148 | 17.8776 | 0 | 277.2148
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 11085.5868 | 11085.5868 | 0 | 9118.478 | 5611.0146 | 50.6154 | 1.9414e-05 | 5611.0146
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 698.6448 | 698.6448 | 6.7777e-08 | 698.6448 | 35.8223 | 5.1274 | 0 | 35.8223
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 23.9827 | 23.9827 | 1.9744e-06 | 23.9827 | 0.99156 | 4.1345 | 0 | 0.99156
181 | RM | CN Laguna Verde | 12513.6328 | 12513.6328 | 0 | 12513.6328 | 3569.9688 | 28.5286 | 0 | 3569.9688
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 620.2869 | 620.2869 | 0 | 620.2869 | -2.0692e-13 | -3.3359e-14 | 0 | -2.0692e-13
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 111.7293 | 111.7293 | 0 | 111.7293 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 450.4231 | 450.4231 | 0 | 450.4231 | 19.8912 | 4.4161 | 0 | 19.8912
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 4743.6537 | 4743.6537 | 0 | 3936.1283 | 851.3703 | 17.9476 | 676.5766 | 174.7937
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 311.5023 | 311.5023 | 1.5201e-07 | 311.5023 | 52.0903 | 16.7223 | 0 | 52.0903
190 | SE | 1120 Noroeste | 956.7706 | 956.7706 | 0 | 956.7706 | 151.6621 | 15.8515 | 0 | 151.6621
191 | SE | 1121 Baja California | 106.2738 | 106.2738 | 0 | 106.2738 | 7.7114 | 7.2561 | 0 | 7.7114
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 750.504 | 750.504 | 6.3093e-08 | 750.504 | 42.964 | 5.7247 | 0 | 42.964
193 | SE | 1123 Norte | 73.9027 | 73.9027 | 0 | 73.9027 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 761.3101 | 761.3101 | 6.2198e-08 | 761.3101 | 28.551 | 3.7502 | 0 | 28.551
195 | SE | 1125 Distribución | 1878.3629 | 1878.3629 | 2.5209e-08 | 1878.3629 | 133.9055 | 7.1288 | 0 | 133.9055
197 | SE | 1127 Sureste | 308.9882 | 308.9882 | 0 | 308.9882 | 28.5616 | 9.2436 | 0 | 28.5616
198 | SE | 1128 Centro Sur | 389.7981 | 389.7981 | 0 | 389.7981 | 40.2592 | 10.3282 | 0 | 40.2592
199 | SE | 1129 Compensación redes | 300.8848 | 300.8848 | 1.5738e-07 | 300.8848 | 23.1467 | 7.6929 | 0 | 23.1467
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 1354.9822 | 1354.9822 | 3.4946e-08 | 1354.9822 | 129.9455 | 9.5902 | 0 | 129.9455
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 1716.8825 | 1716.8825 | 2.758e-08 | 1716.8825 | 429.7234 | 25.0293 | 0 | 429.7234
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 2544.5772 | 2544.5772 | 1.8609e-08 | 2544.5772 | 257.2065 | 10.108 | 0 | 257.2065
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 715.8036 | 715.8036 | 0 | 715.8036 | 35.1883 | 4.9159 | 0 | 35.1883
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 2067.2049 | 2067.2049 | 2.2906e-08 | 2067.2049 | 34.7999 | 1.6834 | 0 | 34.7999
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 2261.8443 | 2261.8443 | 0 | 2261.8443 | 58.38 | 2.5811 | 0 | 58.38
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlan II - La Higuera | 818.0792 | 818.0792 | 5.7882e-08 | 818.0792 | -1.3795e-13 | -1.6862e-14 | 0 | -1.3795e-13
207 | SE | 1213 COMPENSACION DE REDES | 930.6682 | 930.6682 | 0 | 930.6682 | 30.5812 | 3.2859 | 0 | 30.5812
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 182.3155 | 182.3155 | 2.5973e-07 | 182.3155 | 24.3087 | 13.3333 | 0 | 24.3087
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2581.9272 | 2581.9272 | 0 | 1243.5765 | 1222.372 | 47.3434 | 1026.3791 | 195.9929
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2683.2792 | 2683.2792 | 1.7647e-08 | 2683.2792 | 89.6389 | 3.3406 | 0 | 89.6389
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3540.8129 | 3540.8129 | 0 | 3540.8129 | 181.655 | 5.1303 | 0 | 181.655
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 665.6581 | 665.6581 | 0 | 712.4181 | -1.3795e-13 | -2.0723e-14 | 0 | -1.3795e-13
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 1179.3288 | 1179.3288 | 0 | 1179.3288 | 418.6716 | 35.5008 | 0 | 418.6716
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4680.2247 | 4680.2247 | 0 | 2372.4073 | 2352.8948 | 50.2731 | 2148.1717 | 204.7231
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 1205.8252 | 1205.8252 | 3.9269e-08 | 1205.8252 | 260.3594 | 21.5918 | 0 | 260.3594
216 | RM | CCC Poza Rica | 2923.0146 | 2923.0146 | 0 | 2923.0146 | 946.0233 | 32.3646 | 0 | 946.0233
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 3079.9762 | 3079.9762 | 1.5374e-08 | 3079.9762 | 1161.2774 | 37.7041 | 0 | 1161.2774
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 760.4024 | 760.4024 | 6.2272e-08 | 760.4024 | 7.7218 | 1.0155 | 0 | 7.7218
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 825.9202 | 825.9202 | 5.7332e-08 | 825.9202 | 170.7384 | 20.6725 | 0 | 170.7384
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 20370.8031 | 20370.8031 | 2.3245e-09 | 20370.8031 | 4416.9822 | 21.6829 | 0 | 4416.9822
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 84.0825 | 84.0825 | 5.6316e-07 | 84.0825 | -1.7243e-14 | -2.0508e-14 | 0 | -1.7243e-14
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 24.0536 | 24.0536 | 1.9686e-06 | 24.0536 | -4.3108e-15 | -1.7922e-14 | 0 | -4.3108e-15
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 490.9876 | 490.9876 | 0 | 490.9876 | 171.8457 | 35 | 0 | 171.8457
227 | CG | Los Humeros II | 2059.0922 | 2059.0922 | 0 | 2059.0922 | 121.5116 | 5.9012 | 0 | 121.5116
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 378.6703 | 378.6703 | 1.2505e-07 | 378.6703 | 23.8237 | 6.2914 | 0 | 23.8237
229 | CT | TG Baja California II | 2016.4824 | 2016.4824 | 2.3482e-08 | 2016.4824 | 434.3516 | 21.5401 | 0 | 434.3516
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 124.62 | 124.62 | 0 | 124.62 | 10.3048 | 8.269 | 0 | 10.3048
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 166.5062 | 166.5062 | 0 | 166.5062 | 13.7684 | 8.269 | 0 | 13.7684
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 695.1416 | 695.1416 | 6.8118e-08 | 695.1416 | 559.125 | 80.4332 | 0 | 559.125
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1899.8816 | 1899.8816 | 2.4924e-08 | 1899.8816 | 788.3329 | 41.4938 | 0 | 788.3329
236 | CCI | Baja California Sur III | 1784.1639 | 1784.1639 | 2.654e-08 | 1784.1639 | 90.9378 | 5.0969 | 0 | 90.9378
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 223.8815 | 223.8815 | 2.115e-07 | 223.8814 | 77.1203 | 34.4469 | 0 | 77.1203
242 | SE | 1323 DISTRIBUCION SUR | 470.9118 | 470.9118 | 0 | 470.9118 | 165.1233 | 35.0646 | 0 | 165.1233
243 | SE | 1322 DISTRIBUCION CENTRO | 1652.2202 | 1652.2202 | 2.866e-08 | 1652.2202 | 423.8952 | 25.6561 | 0 | 423.8952
244 | SE | 1321 DISTRIBUCION NORESTE | 1327.0194 | 1327.0194 | 0 | 1327.0194 | 268.8805 | 20.262 | 0 | 268.8805
245 | SE | 1320 DISTRIBUCION NOROESTE | 1812.9142 | 1812.9142 | 0 | 927.8435 | 912.0009 | 50.3058 | 777.4192 | 134.5817
247 | SLT | SLT 1404 Subestaciones del Oriente | 367.8095 | 367.8095 | 0 | 367.8094 | 61.084 | 16.6075 | 0 | 61.084
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 1205.9592 | 1205.9592 | 3.9265e-08 | 1205.9592 | 124.3431 | 10.3107 | 0 | 124.3431
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 1114.1703 | 1114.1704 | 4.25e-08 | 612.4951 | 276.5654 | 24.8225 | 1.9414e-05 | 276.5653
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 869.9829 | 869.9829 | 5.4429e-08 | 869.9829 | 55.2545 | 6.3512 | 0 | 55.2545
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 498.0911 | 498.0911 | 0 | 498.091 | 166.7783 | 33.4835 | 0 | 166.7783
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 153.715 | 153.715 | 3.0805e-07 | 153.715 | -3.4487e-14 | -2.2436e-14 | 0 | -3.4487e-14
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 640.525 | 640.525 | 0 | 640.525 | 237.7753 | 37.1219 | 0 | 237.7753
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 8360.8848 | 8360.8848 | 0 | 7377.4019 | 7377.4019 | 88.2371 | 7377.4019 | 0
259 | SE | SE 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 650.2552 | 650.2552 | 7.282e-08 | 650.2552 | 339.866 | 52.2665 | 0 | 339.866
260 | SE | SE 1520 DISTRIBUCION NORTE | 203.7055 | 203.7055 | 2.3245e-07 | 203.7055 | 160.5684 | 78.8238 | 0 | 160.5684
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 9809.2709 | 9809.2709 | 0 | 7643.0756 | 2624.6211 | 26.7565 | 1.9414e-05 | 2624.6211
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 730.6283 | 730.6283 | 6.481e-08 | 730.6283 | 154.729 | 21.1775 | 0 | 154.729
264 | CC | Centro | 14290.8887 | 14168.6548 | -0.85533 | 11738.0237 | 6942.1881 | 48.9968 | 1.9414e-05 | 6942.1881
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 3451.3966 | 3451.3966 | 0 | 1770.5454 | 1744.3111 | 50.5393 | 1320.1337 | 424.1774
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 463.0195 | 463.0195 | 1.0227e-07 | 463.0195 | 100.4348 | 21.6913 | 0 | 100.4348
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 400.5993 | 400.5993 | 0 | 400.5367 | 400.5367 | 99.9844 | 400.5367 | 0
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 55.9698 | 55.9698 | 0 | 55.9698 | 12.1538 | 21.715 | 0 | 12.1538
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2003.5558 | 874.6868 | -56.3433 | 874.6868 | 516.9133 | 59.097 | 0 | 516.9133
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 4184.4295 | 4184.4295 | 0 | 2828.8842 | 2739.056 | 65.4583 | 1949.002 | 790.0539
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 1355.1181 | 1355.1181 | 0 | 1355.1181 | 296.4744 | 21.8781 | 0 | 296.4744
278 | RM | CT José López Portillo | 4707.7348 | 4707.7348 | 0 | 4706.997 | 4620.4416 | 98.1458 | 1279.4024 | 3341.0392
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1972.9977 | 1972.9977 | 0 | 775.961 | 749.1099 | 37.9681 | 456.8093 | 292.3007
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1825.8866 | 1825.8866 | 2.5934e-08 | 1675.0078 | 1352.4261 | 74.0696 | 175.3337 | 1177.0924
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 1164.858 | 1164.858 | 0 | 564.9026 | 558.5388 | 47.9491 | 310.0129 | 248.5259
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 403.548 | 403.548 | 0 | 403.548 | 262.3062 | 65 | 0 | 262.3062
284 | CG | Los Humeros III | 2522.207 | 2522.207 | 0 | 834.6208 | 351.4193 | 13.933 | 1.9414e-05 | 351.4193
286 | CCI | Baja California Sur V | 2075.4154 | 2075.4154 | 0 | 2075.4154 | 726.3954 | 35 | 0 | 726.3954
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 488.6919 | 488.6919 | 9.6895e-08 | 488.6919 | 287.0108 | 58.7304 | 0 | 287.0108
289 | CH | Chicoasén II | 8647.5307 | 8038.1903 | -7.0464 | 7502.087 | 7502.087 | 93.3305 | 7502.087 | 0
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 1190.5634 | 1190.5634 | 0 | 1190.5634 | 726.0338 | 60.9824 | 0 | 726.0338
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 1362.024 | 1362.024 | 0 | 1362.024 | 292.1359 | 21.4487 | 0 | 292.1359
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 1014.7636 | 1014.7636 | 0 | 1014.7636 | 210.8986 | 20.783 | 0 | 210.8986
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 389.4188 | 389.4188 | 1.216e-07 | 389.4188 | 94.1131 | 24.1676 | 0 | 94.1131
296 | CC | Empalme I | 14070.9799 | 14032.1513 | -0.27595 | 9420.9774 | 6837.7639 | 48.7293 | 1.9414e-05 | 6837.7639
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 2793.1217 | 2793.1217 | 1.6953e-08 | 1838.2917 | 1463.0693 | 52.3812 | 1.9414e-05 | 1463.0693
298 | CC | Valle de México II | 13565.8297 | 13565.8297 | 0 | 8257.1404 | 8241.7959 | 60.7541 | 174.7287 | 8067.0672
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 499.2289 | 499.2289 | 9.485e-08 | 499.2289 | 324.4988 | 65 | 0 | 324.4988
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 3294.6067 | 3294.6067 | 0 | 2462.3106 | 2462.3106 | 74.7376 | 2462.3106 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 156.6197 | 156.6197 | 0 | 156.6197 | 33.8055 | 21.5845 | 0 | 33.8055
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 1374.2789 | 1374.2789 | 3.4456e-08 | 1374.2789 | 733.2649 | 53.3563 | 0 | 733.2649
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 1539.3871 | 1539.3871 | 3.076e-08 | 1539.3871 | 940.4 | 61.0892 | 0 | 940.4
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 1006.6798 | 1006.6798 | 4.7038e-08 | 1006.6798 | 337.1295 | 33.4892 | 0 | 337.1295
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 941.9095 | 941.9095 | 0 | 941.9095 | 754.9926 | 80.1555 | 0 | 754.9926
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2271.939 | 2271.939 | 0 | 1222.1021 | 1189.4119 | 52.3523 | 669.1792 | 520.2326
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 6862.0979 | 6829.3708 | -0.47693 | 6828.548 | 6562.0342 | 96.0855 | 1317.801 | 5244.2332
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 513.8842 | 513.8842 | 9.2145e-08 | 513.8842 | 367.044 | 71.4254 | 0 | 367.044
313 | CC | Empalme II | 14080.5705 | 14080.5705 | 0 | 7758.0655 | 6982.259 | 49.5879 | 1.9414e-05 | 6982.259
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 1859.0148 | 1859.0148 | 2.5471e-08 | 1859.0148 | 1532.0597 | 82.4125 | 0 | 1532.0597
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 346.8204 | 346.8204 | 1.3653e-07 | 346.8204 | 218.1195 | 62.8912 | 0 | 218.1195
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 1303.2258 | 1303.2258 | 3.6334e-08 | 1303.2258 | 734.5086 | 56.3608 | 0 | 734.5086
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte - Noreste | 292.0947 | 292.0947 | 0 | 292.0947 | 95.5296 | 32.705 | 0 | 95.5296
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 874.6769 | 874.6769 | 0 | 874.6769 | 393.6046 | 45 | 0 | 393.6046
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste - Peninsular | 1175.7538 | 1175.7538 | 4.0274e-08 | 1175.7538 | 743.7309 | 63.2557 | 0 | 743.7309
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1140.2795 | 1140.2795 | 0 | 1061.2942 | 1035.9486 | 90.8504 | 591.5126 | 444.436
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 8594.0971 | 8594.0971 | 0 | 8594.0971 | 6314.6831 | 73.477 | 0 | 6314.6831
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1224.2269 | 1224.2269 | 0 | 1018.9313 | 1018.1557 | 83.1672 | 1.9414e-05 | 1018.1556
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 87.9938 | 87.9938 | 0 | 87.9938 | 76.0927 | 86.4751 | 0 | 76.0927
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 1239.4256 | 1239.4256 | 3.8205e-08 | 1239.4256 | 967.6515 | 78.0726 | 0 | 967.6515
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 2821.8297 | 2821.8297 | 0 | 2482.3661 | 2436.8927 | 86.3586 | 1300.1859 | 1136.7068
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 3234.2282 | 3234.2282 | 0 | 1156.6453 | 1141.8669 | 35.3057 | 627.6467 | 514.2202
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 10612.597 | 10612.597 | 0 | 10612.597 | 8275.9839 | 77.9826 | 0 | 8275.9839
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 214.6445 | 214.6445 | 0 | 213.2722 | 209.5382 | 97.621 | 107.8917 | 101.6465
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1611.4257 | 1611.4257 | 0 | 504.8059 | 493.1863 | 30.6056 | 58.2429 | 434.9434
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 2547.5833 | 2547.5833 | 0 | 1463.7278 | 1461.9599 | 57.3861 | 194.5232 | 1267.4367
Inversión condicionada |  |  | 261635.7847 | 261635.7847 | 2.5338e-09 | 210543.1775 | 210543.1775 | 80.4719 | 7277.975 | 203265.2025
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 6999.2434 | 6999.2434 | 0 | 6999.2434 | 6999.2434 | 100 | 0 | 6999.2434
2 | CC | Altamira II | 5005.7831 | 5005.7831 | 0 | 5005.7831 | 5005.7831 | 100 | 0 | 5005.7831
3 | CC | Bajío | 7128.7368 | 7128.7368 | 0 | 7128.7368 | 7128.7368 | 100 | 0 | 7128.7368
4 | CC | Campeche | 2906.7111 | 2906.7111 | 1.629e-08 | 2906.7111 | 2906.7111 | 100 | 0 | 2906.7111
5 | CC | Hermosillo | 3401.2297 | 3401.2297 | 0 | 3375.7585 | 3375.7585 | 99.2511 | 0 | 3375.7585
6 | CT | Mérida III | 3964.8854 | 3964.8854 | 0 | 3964.8854 | 3964.8854 | 100 | 0 | 3964.8854
7 | CC | Monterrey III | 5023.6443 | 5023.6443 | 0 | 5023.6443 | 5023.6443 | 100 | 0 | 5023.6443
8 | CC | Naco - Nogales | 3135.7977 | 3135.7977 | 0 | 3135.7977 | 3135.7977 | 100 | 0 | 3135.7977
9 | CC | Río Bravo II | 4619.6327 | 4619.6327 | 0 | 4619.6327 | 4619.6327 | 100 | 0 | 4619.6327
10 | CC | Mexicali | 6894.9886 | 6894.9886 | 0 | 6894.9886 | 6894.9886 | 100 | 0 | 6894.9886
11 | CC | Saltillo | 3321.0102 | 3321.0102 | 0 | 3321.0102 | 3321.0102 | 100 | 0 | 3321.0102
12 | CC | Tuxpan II | 5897.0936 | 5897.0936 | 0 | 5897.0936 | 5897.0936 | 100 | 0 | 5897.0936
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex - Valladolid | 5883.5619 | 5883.5619 | 0 | 5883.5619 | 5883.5619 | 100 | 0 | 5883.5619
15 | CC | Altamira III y IV | 10472.9058 | 10472.9058 | 0 | 10472.9058 | 10472.9058 | 100 | 0 | 10472.9058
16 | CC | Chihuahua III | 3299.1144 | 3299.1144 | 0 | 3299.1144 | 3299.1144 | 100 | 0 | 3299.1144
17 | CC | La Laguna II | 6588.3352 | 6588.3352 | 0 | 6588.3352 | 6588.3352 | 100 | 0 | 6588.3352
18 | CC | Río Bravo III | 5181.787 | 5181.787 | 9.138e-09 | 5181.787 | 5181.787 | 100 | 0 | 5181.787
19 | CC | Tuxpan III y IV | 11268.2112 | 11268.2112 | 4.2022e-09 | 11230.3754 | 11230.3754 | 99.6642 | 0 | 11230.3754
20 | CC | Altamira V | 11096.1149 | 11096.1149 | 4.2674e-09 | 11096.1149 | 11096.1149 | 100 | 0 | 11096.1149
21 | CC | Tamazunchale | 9377.8524 | 9377.8524 | 0 | 9377.8524 | 9377.8524 | 100 | 0 | 9377.8524
24 | CC | Río Bravo IV | 5190.5681 | 5190.5681 | 9.1226e-09 | 5190.5681 | 5190.5681 | 100 | 0 | 5190.5681
25 | CC | Tuxpan V | 5726.3535 | 5726.3535 | 8.2691e-09 | 5667.1633 | 5667.1633 | 98.9664 | 0 | 5667.1633
26 | CC | Valladolid III | 5159.1485 | 5159.1485 | 9.1782e-09 | 5159.1485 | 5159.1485 | 100 | 0 | 5159.1485
28 | CCC | Norte II | 9133.1546 | 9133.1546 | 5.1846e-09 | 9133.1546 | 9133.1546 | 100 | 0 | 9133.1546
29 | CCC | Norte | 9349.6551 | 9349.6551 | 0 | 9349.6551 | 9349.6551 | 100 | 0 | 9349.6551
31 | CE | La Venta III | 3108.4877 | 3108.4877 | 1.5233e-08 | 3108.4877 | 3108.4877 | 100 | 0 | 3108.4877
33 | CE | Oaxaca I | 3138.4887 | 3138.4887 | 1.5087e-08 | 3138.4887 | 3138.4887 | 100 | 0 | 3138.4887
34 | CE | Oaxaca II, CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 9771.2362 | 9771.2362 | 4.846e-09 | 9771.2362 | 9771.2362 | 100 | 0 | 9771.2362
36 | CC | Baja California III | 5118.1446 | 5118.1446 | 9.2517e-09 | 4185.7185 | 4185.7185 | 81.782 | 0 | 4185.7185
38 | CC | Norte III (Juárez) | 19973.9855 | 19973.9855 | 0 | 10918.0239 | 10918.0239 | 54.6612 | 0 | 10918.0239
40 | CE | Sureste I | 10927.4325 | 10927.4325 | 0 | 3039.4491 | 3039.4491 | 27.8149 | 0 | 3039.4491
42 | CC | Noroeste | 12728.3333 | 12728.3333 | 3.7202e-09 | 6493.9568 | 6493.9568 | 51.0197 | 0 | 6493.9568
43 | CC | Noreste | 28596.1894 | 28596.1894 | 1.6558e-09 | 6706.8196 | 6706.8196 | 23.4535 | 0 | 6706.8196
45 | CC | Topolobampo III | 12247.9675 | 12247.9675 | 0 | 7277.975 | 7277.975 | 59.4219 | 7277.975 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
* El tipo de cambio utilizado es de 19.4143 correspondiente al cierre de diciembre de 2022.
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.

## VPN INV FIN DIR
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA DIRECTA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 19.4143
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre 2022
(Millones de pesos a precios de 2022) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
276 |  | Total Inversión Directa | 1700070.9481 | 1700070.9481 | 1700070.9481
Autorizados en 1997 |  |  | 74133.5097 | 74133.5097 | 74133.5097
1 | CG | Cerro Prieto IV | 3322.6892 | 3322.6892 | 3322.6892 | 2000-07-25 | 2000-07-25 | 2015-05-04 | 14 | 9
2 | CC | Chihuahua | 14576.8242 | 14576.8242 | 14576.8242 | 2001-05-08 | 2001-05-08 | 2016-03-31 | 14 | 3
3 | CCI | Guerrero Negro II | 721.5367 | 721.5367 | 721.5367 | 2004-04-03 | 2004-04-03 | 2014-05-21 | 9 | 6
4 | CC | Monterrey II | 8884.9493 | 8884.9493 | 8884.9493 | 2000-09-17 | 2000-09-17 | 2014-11-17 | 5 | 0
5 | CD | Puerto San Carlos II | 1194.9375 | 1194.9375 | 1194.9375 | 2001-12-23 | 2001-12-23 | 2011-12-01 | 9 | 5
6 | CC | Rosarito III (Unidades 8 y 9) | 8852.7191 | 8852.7191 | 8852.7191 | 2001-07-04 | 2001-07-04 | 2016-05-31 | 14 | 6
7 | CT | Samalayuca II | 7957.6046 | 7957.6046 | 7957.6046 | 1999-01-08 | 1999-01-08 | 2019-02-15 | 19 | 9
9 | LT | 211 Cable Submarino | 5092.9615 | 5092.9615 | 5092.9615 | 1999-07-31 | 1999-09-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
10 | LT | 214 y 215 Sureste-Peninsular | 5341.1895 | 5341.1895 | 5341.1895 | 1999-11-19 | 2000-08-04 | 2015-07-15 | 15 | 0
11 | LT | 216 y 217 Noroeste | 3488.4312 | 3488.4312 | 3488.4312 | 1999-06-03 | 2000-06-15 | 2009-10-15 | 10 | 0
12 | SE | 212 y 213 SF6 Potencia y Distribución | 3711.1137 | 3711.1137 | 3711.1137 | 1999-07-07 | 2000-08-10 | 2014-01-15 | 14 | 3
13 | SE | 218 Noroeste | 3815.0452 | 3815.0452 | 3815.0452 | 1999-06-30 | 1999-06-30 | 2015-04-15 | 15 | 3
14 | SE | 219 Sureste-Peninsular | 2439.5323 | 2439.5323 | 2439.5323 | 1999-08-30 | 1999-08-30 | 2009-07-15 | 9 | 9
15 | SE | 220 Oriental-Centro | 2019.8811 | 2019.8811 | 2019.8811 | 1999-05-14 | 2000-06-30 | 2009-10-15 | 10 | 0
16 | SE | 221 Occidental | 2714.0945 | 2714.0945 | 2714.0945 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2014-07-15 | 14 | 9
Autorizados en 1998 |  |  | 9928.5144 | 9928.5144 | 9928.5144
17 | LT | 301 Centro | 1377.3491 | 1377.3491 | 1377.3491 | 2001-07-03 | 2002-08-30 | 2011-09-30 | 9 | 11
18 | LT | 302 Sureste | 1280.2928 | 1280.2928 | 1280.2928 | 2001-08-03 | 2002-05-22 | 2011-12-31 | 9 | 11
19 | LT | 303 Ixtapa - Pie de la Cuesta | 1107.2169 | 1107.2169 | 1107.2169 | 2001-08-02 | 2001-10-24 | 2011-07-15 | 9 | 9
20 | LT | 304 Noroeste | 1050.7247 | 1050.7247 | 1050.7247 | 2001-05-11 | 2001-07-31 | 2011-09-30 | 10 | 4
21 | SE | 305 Centro-Oriente | 1577.3578 | 1577.3578 | 1577.3578 | 2001-07-03 | 2001-08-31 | 2011-08-31 | 10 | 1
22 | SE | 306 Sureste | 1242.8018 | 1242.8018 | 1242.8018 | 2001-08-31 | 2001-11-05 | 2011-07-15 | 9 | 11
23 | SE | 307 Noreste | 833.6852 | 833.6852 | 833.6852 | 2001-04-18 | 2001-04-18 | 2011-09-30 | 9 | 11
24 | SE | 308 Noroeste | 1459.0861 | 1459.0861 | 1459.0861 | 2001-05-11 | 2002-02-27 | 2011-12-31 | 10 | 2
Autorizados en 1999 |  |  | 68985.2442 | 68985.2442 | 68985.2442
25 | CG | Los Azufres II y Campo Geotérmico | 6308.8269 | 6308.8269 | 6308.8269 | 2002-11-21 | 2003-07-21 | 2018-07-09 | 15 | 6
26 | CH | Manuel Moreno Torres (2a. Etapa) | 25544.1596 | 25544.1596 | 25544.1596 | 2005-01-28 | 2005-01-28 | 2018-08-29 | 13 | 9
27 | LT | 406 Red Asociada a Tuxpan II, III y IV | 7542.3571 | 7542.3571 | 7542.3571 | 2001-08-02 | 2003-08-30 | 2018-06-28 | 16 | 8
28 | LT | 407 Red Asociada a Altamira II, III y IV | 10378.8189 | 10378.8189 | 10378.8189 | 2001-10-24 | 2004-03-14 | 2018-07-09 | 16 | 3
29 | LT | 408 Naco-Nogales - Área Noroeste | 1612.1658 | 1612.1658 | 1612.1658 | 2002-10-21 | 2003-04-28 | 2013-04-01 | 10 | 6
30 | LT | 411 Sistema Nacional | 3595.1054 | 3595.1054 | 3595.1054 | 2002-08-16 | 2003-12-22 | 2018-07-09 | 15 | 9
31 | LT | Manuel Moreno Torres Red Asociada (2a. Etapa) | 2818.1925 | 2818.1925 | 2818.1925 | 2003-11-06 | 2003-11-06 | 2018-08-29 | 14 | 9
32 | SE | 401 Occidental - Central | 1466.9553 | 1466.9553 | 1466.9553 | 2002-11-19 | 2002-11-19 | 2012-12-19 | 10 | 0
33 | SE | 402 Oriental - Peninsular | 1850.2351 | 1850.2351 | 1850.2351 | 2002-12-13 | 2005-06-15 | 2015-03-06 | 11 | 9
34 | SE | 403 Noreste | 597.7392 | 597.7392 | 597.7392 | 2002-02-20 | 2002-11-12 | 2012-11-13 | 10 | 9
35 | SE | 404 Noroeste-Norte | 1307.2418 | 1307.2418 | 1307.2418 | 2002-05-10 | 2002-07-11 | 2011-07-15 | 9 | 2
36 | SE | 405 Compensación Alta Tensión | 1950.5048 | 1950.5048 | 1950.5048 | 2003-04-21 | 2003-09-01 | 2013-09-17 | 9 | 11
37 | SE | 410 Sistema Nacional | 4012.9417 | 4012.9417 | 4012.9417 | 2002-08-21 | 2002-12-13 | 2012-10-22 | 10 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 42187.0814 | 42187.0814 | 42187.0814
38 | CC | El Sauz conversión de TG a CC | 17253.5536 | 17253.5536 | 17253.5536 | 2003-11-30 | 2003-11-30 | 2018-08-29 | 14 | 4
39 | LT | 414 Norte-Occidental | 1985.5064 | 1985.5064 | 1985.5064 | 2003-06-23 | 2003-08-18 | 2018-06-28 | 14 | 8
40 | LT | 502 Oriental - Norte | 740.9575 | 740.9575 | 740.9575 | 2004-08-01 | 2005-01-14 | 2015-06-29 | 10 | 10
41 | LT | 506 Saltillo-Cañada | 7658.9903 | 7658.9903 | 7658.9903 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2018-07-09 | 14 | 3
42 | LT | Red Asociada de la Central Tamazunchale | 5483.058 | 5483.058 | 5483.058 | 2006-08-29 | 2007-01-31 | 2018-08-29 | 11 | 5
43 | LT | Red Asociada de la Central Río Bravo III | 3936.0828 | 3936.0828 | 3936.0828 | 2003-10-10 | 2004-05-14 | 2018-08-29 | 14 | 8
44 | SE | 412 Compensación Norte | 667.8887 | 667.8887 | 667.8887 | 2003-05-09 | 2003-05-09 | 2013-05-28 | 9 | 6
45 | SE | 413 Noroeste - Occidental | 2071.8563 | 2071.8563 | 2071.8563 | 2004-01-09 | 2004-09-01 | 2018-08-29 | 13 | 11
46 | SE | 503 Oriental | 606.8069 | 606.8069 | 606.8069 | 2004-04-02 | 2003-05-01 | 2013-05-28 | 8 | 7
47 | SE | 504 Norte - Occidental | 1782.381 | 1782.381 | 1782.381 | 2003-03-05 | 2003-10-01 | 2014-01-31 | 10 | 3
Autorizados en 2001 |  |  | 21346.2451 | 21346.2451 | 21346.2451
48 | CCI | Baja California Sur I | 1069.4256 | 1069.4256 | 1069.4256 | 2005-07-29 | 2005-07-29 | 2018-08-29 | 13 | 0
49 | LT | 609 Transmisión Noroeste - Occidental | 2838.1866 | 2838.1866 | 2838.1866 | 2005-07-13 | 2005-07-13 | 2018-06-28 | 12 | 9
50 | LT | 610 Transmisión Noroeste - Norte | 1989.0899 | 1989.0899 | 1989.0899 | 2004-10-15 | 2008-03-31 | 2018-08-29 | 13 | 8
51 | LT | 612 Subtransmisión Norte - Noreste | 2230.6713 | 2230.6713 | 2230.6713 | 2004-07-19 | 2008-12-16 | 2016-09-30 | 11 | 8
52 | LT | 613 Subtransmisión Occidental | 930.8357 | 930.8357 | 930.8357 | 2004-08-01 | 2004-12-06 | 2018-08-29 | 13 | 5
53 | LT | 614 Subtransmisión Oriental | 584.4826 | 584.4826 | 584.4826 | 2005-01-01 | 2005-06-01 | 2016-09-13 | 11 | 6
54 | LT | 615 Subtransmisión Peninsular | 645.4049 | 645.4049 | 645.4049 | 2004-10-19 | 2006-03-01 | 2016-04-19 | 11 | 6
55 | LT | Red Asociada de Transmisión de la CCI Baja California Sur I | 240.0173 | 240.0173 | 240.0173 | 2004-02-09 | 2004-02-09 | 2014-03-05 | 10 | 1
57 | LT | 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California | 419.1087 | 419.1087 | 419.1087 | 2008-09-01 | 2008-08-17 | 2018-01-11 | 9 | 0
58 | SE | 607 Sistema Bajío - Oriental | 3217.9071 | 3217.9071 | 3217.9071 | 2004-02-20 | 2004-02-20 | 2018-08-29 | 14 | 4
59 | SE | 611 Subtransmisión Baja California - Noroeste | 973.1152 | 973.1152 | 973.1152 | 2005-10-25 | 2007-04-16 | 2016-09-13 | 10 | 6
60 | SUV | Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto | 6208.0002 | 6208.0002 | 6208.0002 | 2004-06-25 | 2008-12-01 | 2016-09-30 | 10 | 9
Autorizados en 2002 |  |  | 100430.3334 | 100430.3334 | 100430.3334
61 | CC | Hermosillo Conversión de TG a CC | 8148.516 | 8148.516 | 8148.516 | 2005-09-03 | 2005-09-03 | 2018-06-28 | 12 | 3
62 | CCC | Pacífico | 25910.4551 | 25910.4551 | 25910.4551 | 2010-03-21 | 2010-03-21 | 2022-06-15 | 11 | 10
63 | CH | El Cajón | 5401.2462 | 5401.2462 | 5401.2462 | 2007-02-28 | 2007-08-31 | 2036-12-15 | 29 | 7
64 | LT | Líneas Centro | 196.228 | 196.228 | 196.228 | 2006-07-24 | 2006-07-03 | 2016-01-15 | 9 | 10
65 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH el Cajón | 905.7856 | 905.7856 | 905.7856 | 2006-07-07 | 2006-08-17 | 2018-08-29 | 12 | 1
66 | LT | Red de Transmisión Asociada a Altamira V | 5706.351 | 5706.351 | 5706.351 | 2005-07-11 | 2007-02-28 | 2018-08-29 | 12 | 11
67 | LT | Red de Transmisión Asociada a la Laguna II | 2144.3172 | 2144.3172 | 2144.3172 | 2004-10-28 | 2004-10-28 | 2014-09-17 | 9 | 5
68 | LT | Red de Transmisión Asociada a el Pacífico | 2823.5266 | 2823.5266 | 2823.5266 | 2009-07-14 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 6
69 | LT | 707 Enlace Norte-Sur | 1577.9272 | 1577.9272 | 1577.9272 | 2004-05-14 | 2004-05-14 | 2014-05-21 | 10 | 0
70 | LT | Riviera Maya | 1375.0547 | 1375.0547 | 1375.0547 | 2004-12-29 | 2004-12-29 | 2018-07-09 | 13 | 4
71 | PRR | Presa Reguladora Amata | 1800.3529 | 1800.3529 | 1800.3529 | 2005-08-14 | 2005-08-14 | 2015-03-06 | 9 | 2
72 | RM | Adolfo López Mateos | 1805.8708 | 1805.8708 | 1805.8708 | 2005-06-04 | 2005-10-25 | 2015-03-06 | 9 | 9
73 | RM | Altamira | 3571.8706 | 3571.8706 | 3571.8706 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2019-07-26 | 9 | 5
74 | RM | Botello | 298.5978 | 298.5978 | 298.5978 | 2005-04-15 | 2005-04-15 | 2018-08-29 | 12 | 8
75 | RM | Carbón II | 2570.1308 | 2570.1308 | 2570.1308 | 2004-10-30 | 2005-02-21 | 2018-08-29 | 13 | 10
76 | RM | Carlos Rodríguez Rivero | 830.372 | 830.372 | 830.372 | 2005-09-01 | 2005-12-28 | 2016-01-15 | 9 | 4
77 | RM | Dos Bocas | 2748.1854 | 2748.1854 | 2748.1854 | 2005-04-07 | 2005-04-07 | 2018-08-29 | 12 | 8
78 | RM | Emilio Portes Gil | 214.8451 | 214.8451 | 214.8451 | 2004-04-11 | 2004-04-11 | 2014-05-21 | 10 | 1
79 | RM | Francisco Pérez Ríos | 5548.304 | 5548.304 | 5548.304 | 2008-05-20 | 2007-07-09 | 2018-08-29 | 10 | 3
80 | RM | Gomez Palacio | 1922.8479 | 1922.8479 | 1922.8479 | 2005-08-15 | 2006-11-09 | 2016-04-15 | 10 | 8
82 | RM | Huinalá | 194.8619 | 194.8619 | 194.8619 | 2005-11-03 | 2005-11-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
83 | RM | Ixtaczoquitlán | 59.1678 | 59.1678 | 59.1678 | 2005-08-25 | 2005-08-25 | 2018-08-29 | 12 | 8
84 | RM | José Aceves Pozos (Mazatlán II) | 1437.367 | 1437.367 | 1437.367 | 2007-02-01 | 2007-02-01 | 2016-04-15 | 9 | 1
87 | RM | Gral. Manuel Alvarez Moreno (Manzanillo) | 2958.8299 | 2958.8299 | 2958.8299 | 2005-05-16 | 2005-12-17 | 2015-03-06 | 9 | 6
90 | RM | CT Puerto Libertad | 593.4558 | 593.4558 | 593.4558 | 2005-07-15 | 2005-07-15 | 2015-03-06 | 9 | 7
91 | RM | Punta Prieta | 897.9164 | 897.9164 | 897.9164 | 2006-05-25 | 2006-06-04 | 2018-08-29 | 12 | 1
92 | RM | Salamanca | 1477.6467 | 1477.6467 | 1477.6467 | 2005-06-07 | 2005-12-14 | 2016-01-15 | 10 | 4
93 | RM | Tuxpango | 1470.1013 | 1470.1013 | 1470.1013 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 2018-08-29 | 12 | 9
94 | RM | CT Valle de México | 649.3337 | 649.3337 | 649.3337 | 2005-02-27 | 2005-02-27 | 2015-06-30 | 10 | 3
95 | SE | Norte | 267.2726 | 267.2726 | 267.2726 | 2005-10-03 | 2005-10-03 | 2015-03-06 | 9 | 0
98 | SE | 705 Capacitores | 170.962 | 170.962 | 170.962 | 2005-07-21 | 2005-07-31 | 2015-03-06 | 9 | 7
99 | SE | 708 Compensación Dinámicas Oriental -Norte | 1194.9682 | 1194.9682 | 1194.9682 | 2005-06-09 | 2005-07-29 | 2018-06-28 | 13 | 0
100 | SLT | 701 Occidente-Centro | 1960.1761 | 1960.1761 | 1960.1761 | 2006-09-21 | 2008-04-21 | 2018-08-29 | 11 | 10
101 | SLT | 702 Sureste-Peninsular | 1438.7155 | 1438.7155 | 1438.7155 | 2006-04-30 | 2009-05-25 | 2019-04-17 | 12 | 6
102 | SLT | 703 Noreste-Norte | 799.6563 | 799.6563 | 799.6563 | 2006-08-16 | 2006-12-09 | 2016-09-13 | 9 | 11
103 | SLT | 704 Baja California -Noroeste | 377.6357 | 377.6357 | 377.6357 | 2005-08-30 | 2005-08-29 | 2015-03-06 | 9 | 5
104 | SLT | 706 Sistemas Norte | 6427.8314 | 6427.8314 | 6427.8314 | 2005-07-29 | 2017-02-16 | 2036-09-29 | 31 | 0
105 | SLT | 709 Sistemas Sur | 2553.6501 | 2553.6501 | 2553.6501 | 2005-11-09 | 2006-01-25 | 2018-06-28 | 12 | 3
Autorizados en 2003 |  |  | 40491.3032 | 40491.3032 | 40491.3032
106 | CC | Conversión El Encino de TG a CC | 10057.3934 | 10057.3934 | 10057.3934 | 2006-12-01 | 2006-12-01 | 2018-08-29 | 11 | 5
107 | CCI | Baja California Sur II | 632.221 | 632.221 | 632.221 | 2007-06-10 | 2007-06-10 | 2018-08-29 | 10 | 10
108 | LT | 807 Durango I | 584.2173 | 584.2173 | 584.2173 | 2006-02-06 | 2006-04-07 | 2016-01-15 | 9 | 10
110 | RM | CCC Tula | 506.7236 | 506.7236 | 506.7236 | 2007-04-07 | 2007-06-11 | 2016-04-15 | 9 | 0
111 | RM | CGT Cerro Prieto (U5) | 1394.4883 | 1394.4883 | 1394.4883 | 2009-08-15 | 2009-08-24 | 2019-07-26 | 9 | 5
112 | RM | CT Carbón II Unidades 2 y 4 | 2341.1808 | 2341.1808 | 2341.1808 | 2005-09-26 | 2010-12-31 | 2018-08-29 | 12 | 8
113 | RM | CT Emilio Portes Gil Unidad 4 | 1594.5801 | 1594.5801 | 1594.5801 | 2007-10-02 | 2007-10-02 | 2017-05-26 | 9 | 7
114 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 | 1936.4275 | 1936.4275 | 1936.4275 | 2006-05-10 | 2006-05-10 | 2018-06-28 | 11 | 11
117 | RM | CT Pdte. Adolfo López Mateos Unidades 3, 4, 5 y 6 | 5329.2903 | 5329.2903 | 5329.2903 | 2007-01-09 | 2007-12-03 | 2017-11-10 | 10 | 7
118 | RM | CT Pdte. Plutarco Elías Calles Unidades 1 y 2 | 1670.1967 | 1670.1967 | 1670.1967 | 2007-05-03 | 2007-07-24 | 2017-05-26 | 9 | 7
122 | SE | 811 Noroeste | 329.3923 | 329.3923 | 329.3923 | 2006-05-05 | 2006-07-07 | 2016-01-15 | 9 | 6
123 | SE | 812 Golfo Norte | 121.3436 | 121.3436 | 121.3436 | 2006-08-17 | 2006-11-10 | 2016-04-15 | 9 | 6
124 | SE | 813 División Bajío | 2221.9296 | 2221.9296 | 2221.9296 | 2006-07-24 | 2006-12-26 | 2018-01-11 | 11 | 3
126 | SLT | 801 Altiplano | 3700.8007 | 3700.8007 | 3700.8007 | 2006-09-08 | 2007-12-07 | 2018-08-29 | 11 | 10
127 | SLT | 802 Tamaulipas | 3122.5269 | 3122.5269 | 3122.5269 | 2007-05-12 | 2007-07-16 | 2018-08-29 | 10 | 11
128 | SLT | 803 NOINE | 2833.9487 | 2833.9487 | 2833.9487 | 2006-10-04 | 2007-12-05 | 2017-11-10 | 11 | 1
130 | SLT | 806 Bajío | 2114.6423 | 2114.6423 | 2114.6423 | 2006-03-30 | 2010-10-26 | 2026-06-26 | 19 | 11
Autorizados en 2004 |  |  | 7335.636 | 7335.636 | 7335.636
132 | CE | La Venta II | 363.4636 | 363.4636 | 363.4636 | 2007-01-05 | 2007-01-05 | 2022-01-19 | 14 | 6
136 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta II | 97.6579 | 97.6579 | 97.6579 | 2006-10-10 | 2006-11-24 | 2016-09-30 | 9 | 6
138 | SE | 911 Noreste | 785.0882 | 785.0882 | 785.0882 | 2007-07-12 | 2007-07-12 | 2017-02-23 | 9 | 5
139 | SE | 912 División Oriente | 218.3977 | 218.3977 | 218.3977 | 2009-07-21 | 2010-12-15 | 2019-04-17 | 9 | 9
140 | SE | 914 División Centro Sur | 563.7782 | 563.7782 | 563.7782 | 2010-04-02 | 2010-06-07 | 2026-09-18 | 16 | 3
141 | SE | 915 Occidental | 294.9083 | 294.9083 | 294.9083 | 2008-03-26 | 2008-03-26 | 2018-01-11 | 9 | 8
142 | SLT | 901 Pacífico | 1433.1069 | 1433.1069 | 1433.1069 | 2008-04-01 | 2008-08-21 | 2018-06-28 | 9 | 11
143 | SLT | 902 Istmo | 1750.7154 | 1750.7154 | 1750.7154 | 2007-03-08 | 2007-09-28 | 2018-08-29 | 11 | 4
144 | SLT | 903 Cabo - Norte | 1828.5199 | 1828.5199 | 1828.5199 | 2006-08-25 | 2007-04-19 | 2018-08-29 | 11 | 10
Autorizados en 2005 |  |  | 69273.3106 | 69273.3106 | 69273.3106
146 | CH | La Yesca | 5925.6712 | 5925.6712 | 5925.6712 | 2012-10-15 | 2014-11-25 | 2042-08-18 | 29 | 5
147 | CCC | Baja California | 2610.0058 | 2610.0058 | 2610.0058 | 2009-07-14 | 2009-07-14 | 2019-04-17 | 9 | 6
148 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Sur | 1581.241 | 1581.241 | 1581.241 | 2007-07-19 | 2007-07-19 | 2019-07-26 | 11 | 10
149 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Centro | 2672.4937 | 2672.4937 | 2672.4937 | 2007-01-05 | 2007-01-04 | 2018-07-09 | 10 | 10
150 | RFO | Red de Fibra Óptica Proyecto Norte | 2025.8177 | 2025.8177 | 2025.8177 | 2007-07-10 | 2010-10-28 | 2026-11-20 | 19 | 2
151 | SE | 1006 Central----Sur | 2980.9905 | 2980.9905 | 2980.9905 | 2011-01-13 | 2012-08-18 | 2022-06-15 | 10 | 10
152 | SE | 1005 Noroeste | 2246.5608 | 2246.5608 | 2246.5608 | 2008-12-02 | 2011-01-10 | 2026-09-18 | 17 | 8
156 | RM | Infiernillo | 510.8483 | 510.8483 | 510.8483 | 2009-02-27 | 2010-10-11 | 2026-07-10 | 17 | 0
157 | RM | CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 | 9527.8927 | 9527.8927 | 9527.8927 | 2009-12-03 | 2010-02-23 | 2026-11-27 | 16 | 9
158 | RM | CT Puerto Libertad Unidad 4 | 975.1112 | 975.1112 | 975.1112 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2016-09-30 | 8 | 9
159 | RM | CT Valle de México Unidades 5,6 y 7 | 56.5173 | 56.5173 | 56.5173 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2016-04-15 | 8 | 6
160 | RM | CCC Samalayuca II | 309.8569 | 309.8569 | 309.8569 | 2007-04-18 | 2007-04-18 | 2016-04-15 | 8 | 6
161 | RM | CCC El Sauz | 545.691 | 545.691 | 545.691 | 2007-07-16 | 2007-10-03 | 2018-06-28 | 10 | 9
162 | RM | CCC Huinalá II | 280.4039 | 280.4039 | 280.4039 | 2008-05-15 | 2008-06-20 | 2018-06-28 | 9 | 11
163 | SE | 1004 Compensación Dinámica Área Central | 527.5944 | 527.5944 | 527.5944 | 2007-03-21 | 2007-03-21 | 2016-04-15 | 9 | 0
164 | SE | 1003 Subestaciones Eléctricas de Occidente | 6745.3226 | 6745.3226 | 6745.3226 | 2011-07-15 | 2013-07-10 | 2022-04-18 | 10 | 8
165 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CC San Lorenzo | 1112.159 | 1112.159 | 1112.159 | 2008-01-29 | 2008-01-29 | 2018-01-11 | 9 | 11
166 | SLT | 1002 Compensación y Transmisión Noreste - Sureste | 1134.0085 | 1134.0085 | 1134.0085 | 2007-11-09 | 2010-01-25 | 2026-11-27 | 18 | 9
167 | CC | San Lorenzo Conversión de TG a CC | 24133.108 | 24133.108 | 24133.108 | 2010-01-06 | 2010-01-06 | 2024-09-13 | 14 | 5
168 | SLT | 1001 Red de Transmisión Baja - Nogales | 2194.2521 | 2194.2521 | 2194.2521 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2017-05-26 | 9 | 5
170 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CH La Yesca | 1177.7639 | 1177.7639 | 1177.7639 | 2011-12-16 | 2012-05-11 | 2026-04-17 | 13 | 11
Autorizados en 2006 |  |  | 547102.1735 | 547102.1735 | 547102.1735
171 | CC | Agua Prieta II (con campo solar) | 375034.7287 | 375034.7287 | 375034.7287 | 2016-09-29 | 2019-12-18 | 2036-12-30 | 20 | 2
176 | LT | Red de transmisión asociada a la CC Agua Prieta II | 1771.8273 | 1771.8273 | 1771.8273 | 2012-10-20 | 2013-05-10 | 2022-06-15 | 9 | 6
177 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CE La Venta III | 126.8075 | 126.8075 | 126.8075 | 2010-04-29 | 2010-04-28 | 2026-11-27 | 16 | 5
181 | RM | CN Laguna Verde | 33946.1112 | 33946.1112 | 33946.1112 | 2011-03-29 | 2011-08-09 | 2029-08-10 | 17 | 11
182 | RM | CT Puerto Libertad Unidades 2 y 3 | 2562.3174 | 2562.3174 | 2562.3174 | 2008-09-22 | 2008-09-19 | 2018-01-11 | 9 | 6
183 | RM | CT Punta Prieta Unidad 2 | 452.5499 | 452.5499 | 452.5499 | 2008-03-10 | 2008-03-06 | 2018-06-28 | 9 | 11
185 | SE | 1110 Compensación Capacitiva del Norte | 2189.8732 | 2189.8732 | 2189.8732 | 2011-02-21 | 2014-03-20 | 2022-04-18 | 10 | 9
188 | SE | 1116 Transformación del Noreste | 18645.3962 | 18645.3962 | 18645.3962 | 2009-05-02 | 2022-12-15 | 2041-05-18 | 32 | 0
189 | SE | 1117 Transformación de Guaymas | 994.4102 | 994.4102 | 994.4102 | 2011-03-29 | 2012-02-07 | 2026-02-13 | 14 | 7
190 | SE | 1120 Noroeste | 5825.2799 | 5825.2799 | 5825.2799 | 2010-12-29 | 2017-01-02 | 2036-09-29 | 25 | 4
191 | SE | 1121 Baja California | 1003.1795 | 1003.1795 | 1003.1795 | 2010-03-09 | 2011-08-01 | 2024-09-13 | 14 | 5
192 | SE | 1122 Golfo Norte | 9943.5819 | 9943.5819 | 9943.5819 | 2010-05-25 | 2015-06-16 | 2026-09-11 | 16 | 3
193 | SE | 1123 Norte | 694.3119 | 694.3119 | 694.3119 | 2010-09-02 | 2010-09-02 | 2020-07-10 | 9 | 6
194 | SE | 1124 Bajío Centro | 16664.5327 | 16664.5327 | 16664.5327 | 2011-03-29 | 2012-12-18 | 2026-04-17 | 14 | 9
195 | SE | 1125 Distribución | 7769.363 | 7769.363 | 7769.363 | 2009-05-25 | 2012-11-29 | 2026-04-17 | 16 | 9
197 | SE | 1127 Sureste | 330.3022 | 330.3022 | 330.3022 | 2010-11-05 | 2011-01-05 | 2026-11-20 | 15 | 11
198 | SE | 1128 Centro Sur | 7443.1813 | 7443.1813 | 7443.1813 | 2011-10-10 | 2013-09-23 | 2026-04-17 | 14 | 3
199 | SE | 1129 Compensación redes | 743.4328 | 743.4328 | 743.4328 | 2008-11-05 | 2010-07-05 | 2026-09-11 | 17 | 8
200 | SLT | 1111 Transmisión y Transformación del Central - Occidental | 6960.5899 | 6960.5899 | 6960.5899 | 2012-03-16 | 2014-02-17 | 2026-12-11 | 14 | 8
201 | SLT | 1112 Transmisión y Transformación del Noroeste | 15503.218 | 15503.218 | 15503.218 | 2009-10-06 | 2014-06-12 | 2026-04-30 | 16 | 2
202 | SLT | 1114 Transmisión y Transformación del Oriental | 18739.1402 | 18739.1402 | 18739.1402 | 2012-12-24 | 2015-09-23 | 2025-10-20 | 12 | 6
203 | SLT | 1118 Transmisión y Transformación del Norte | 1207.1862 | 1207.1862 | 1207.1862 | 2008-07-18 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 16 | 1
204 | SLT | 1119 Transmisión y Transformación del Sureste | 13169.8052 | 13169.8052 | 13169.8052 | 2010-07-26 | 2010-11-26 | 2026-11-20 | 15 | 11
205 | SUV | Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto | 5381.0473 | 5381.0473 | 5381.0473 | 2009-04-14 | 2010-09-28 | 2026-07-10 | 17 | 0
Autorizados en 2007 |  |  | 106598.4943 | 106598.4943 | 106598.4943
206 | SE | 1206 Conversión a 400 kV de la LT Mazatlán II - La Higuera | 1079.3395 | 1079.3395 | 1079.3395 | 2009-05-03 | 2009-05-03 | 2019-04-17 | 9 | 6
207 | SE | 1213 COMPENSACIÓN DE REDES | 1758.1896 | 1758.1896 | 1758.1896 | 2009-07-28 | 2011-05-30 | 2026-09-18 | 16 | 11
208 | SE | 1205 Compensación Oriental - Peninsular | 581.4594 | 581.4594 | 581.4594 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2024-09-13 | 14 | 5
209 | SE | 1212 SUR - PENINSULAR | 2574.4155 | 2574.4155 | 2574.4155 | 2010-12-20 | 2026-03-13 | 2048-12-31 | 37 | 11
210 | SLT | 1204 Conversión a 400 kV del Área Peninsular | 2402.3305 | 2402.3305 | 2402.3305 | 2010-11-15 | 2011-08-03 | 2026-11-20 | 15 | 11
211 | SLT | 1203 Transmisión y Transformación Oriental - Sureste | 3145.8746 | 3145.8746 | 3145.8746 | 2010-06-14 | 2014-10-09 | 2026-07-31 | 15 | 11
212 | SE | 1202 Suministro de Energía a la Zona Manzanillo | 5531.2803 | 5531.2803 | 5531.2803 | 2010-10-20 | 2015-10-01 | 2040-10-30 | 30 | 0
213 | SE | 1211 NORESTE - CENTRAL | 13702.2694 | 13702.2694 | 13702.2694 | 2010-09-27 | 2017-12-01 | 2047-07-12 | 36 | 7
214 | SE | 1210 NORTE - NOROESTE | 4889.78 | 4889.78 | 4889.78 | 2011-01-05 | 2026-08-17 | 2032-08-15 | 21 | 1
215 | SLT | 1201 Transmisión y Transformación de Baja California | 2098.4395 | 2098.4395 | 2098.4395 | 2010-06-28 | 2017-11-30 | 2047-07-12 | 36 | 11
216 | RM | CCC Poza Rica | 3925.0534 | 3925.0534 | 3925.0534 | 2012-12-21 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 13 | 0
217 | RM | CCC El Sauz Paquete 1 | 12509.0543 | 12509.0543 | 12509.0543 | 2014-02-18 | 2014-03-07 | 2032-04-15 | 17 | 10
218 | LT | Red de Trans Asoc al proy de temp abierta y Oax. II, III, IV | 790.7289 | 790.7289 | 790.7289 | 2010-09-27 | 2010-11-23 | 2026-07-10 | 15 | 7
219 | SLT | Red de Transmisión Asociada a Manzanillo I U-1 y 2 | 5644.912 | 5644.912 | 5644.912 | 2012-03-05 | 2012-03-05 | 2026-10-09 | 14 | 6
222 | CC | CC Repotenciación CT Manzanillo I U-1 y 2 | 37911.864 | 37911.864 | 37911.864 | 2011-10-10 | 2016-12-01 | 2032-04-15 | 20 | 0
223 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Humeros II | 119.775 | 119.775 | 119.775 | 2011-11-03 | 2012-01-05 | 2020-07-10 | 8 | 6
225 | LT | Red de transmisión asociada a la CI Guerrero Negro III | 10.7441 | 10.7441 | 10.7441 | 2011-01-28 | 2011-01-28 | 2021-01-28 | 9 | 5
226 | CCI | CI Guerrero Negro III | 467.214 | 467.214 | 467.214 | 2016-08-30 | 2016-08-30 | 2026-04-27 | 9 | 6
227 | CG | Los Humeros II | 2822.5646 | 2822.5646 | 2822.5646 | 2012-12-11 | 2013-03-27 | 2022-04-18 | 9 | 0
228 | LT | Red de transmisión asociada a la CCC Norte II | 1513.6198 | 1513.6198 | 1513.6198 | 2012-11-14 | 2012-11-30 | 2023-04-19 | 10 | 0
229 | CT | TG Baja California II | 3119.5858 | 3119.5858 | 3119.5858 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2026-12-11 | 12 | 8
Autorizados en 2008 |  |  | 46498.1635 | 46498.1635 | 46498.1635
231 | SLT | 1304 Transmisión y Transformación del Oriental | 385.5562 | 385.5562 | 385.5562 | 2010-08-13 | 2010-08-13 | 2026-06-26 | 15 | 6
233 | SLT | 1303 Transmisión y Transformación Baja - Noroeste | 146.8515 | 146.8515 | 146.8515 | 2010-07-12 | 2010-07-12 | 2026-06-26 | 15 | 6
234 | SLT | 1302 Transformación del Noreste | 3808.6367 | 3808.6367 | 3808.6367 | 2017-07-20 | 2017-08-30 | 2047-07-12 | 29 | 6
235 | CCI | Baja California Sur IV | 1908.0813 | 1908.0813 | 1908.0813 | 2014-07-11 | 2014-09-19 | 2026-04-30 | 11 | 6
236 | CCI | Baja California Sur III | 1234.5171 | 1234.5171 | 1234.5171 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 2022-06-15 | 9 | 6
237 | LT | 1313 Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III | 1096.8708 | 1096.8708 | 1096.8708 | 2016-02-29 | 2017-01-20 | 2026-12-09 | 10 | 8
242 | SE | 1323 DISTRIBUCIÓN SUR | 12910.5435 | 12910.5435 | 12910.5435 | 2011-06-22 | 2018-06-26 | 2048-03-11 | 36 | 2
243 | SE | 1322 DISTRIBUCIÓN CENTRO | 10508.1333 | 10508.1333 | 10508.1333 | 2011-07-13 | 2016-07-26 | 2026-04-27 | 14 | 3
244 | SE | 1321 DISTRIBUCIÓN NORESTE | 12742.1401 | 12742.1401 | 12742.1401 | 2010-08-30 | 2016-05-26 | 2026-10-23 | 15 | 9
245 | SE | 1320 DISTRIBUCIÓN NOROESTE | 1756.833 | 1756.833 | 1756.833 | 2011-09-19 | 2026-08-17 | 2032-11-23 | 21 | 1
Autorizados en 2009 |  |  | 34071.8528 | 34071.8528 | 34071.8528
247 | SLT | 1404 Subestaciones del Oriente | 3786.05 | 3786.05 | 3786.05 | 2013-05-07 | 2014-06-06 | 2026-04-30 | 12 | 9
248 | SLT | 1401 SEs y LTs de las Áreas Baja California y Noroeste | 4005.0788 | 4005.0788 | 4005.0788 | 2011-11-29 | 2012-10-15 | 2026-06-12 | 14 | 1
249 | SLT | 1405 Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste | 4841.9376 | 4841.9376 | 4841.9376 | 2014-03-02 | 2022-12-15 | 2045-03-30 | 31 | 0
250 | SLT | 1402 Cambio de Tensión de la LT Culiacán - Los Mochis | 1783.807 | 1783.807 | 1783.807 | 2011-10-06 | 2012-01-20 | 2026-10-16 | 14 | 6
251 | SE | 1421 DISTRIBUCIÓN SUR | 1534.224 | 1534.224 | 1534.224 | 2013-07-17 | 2016-11-15 | 2036-09-29 | 22 | 11
252 | SE | 1403 Compensación Capacitiva de las Áreas Noroeste - Norte | 104.7926 | 104.7926 | 104.7926 | 2011-05-26 | 2011-05-26 | 2020-07-10 | 9 | 0
253 | SE | 1420 DISTRIBUCIÓN NORTE | 13555.3451 | 13555.3451 | 13555.3451 | 2013-02-15 | 2018-05-14 | 2048-03-11 | 34 | 8
257 | CCI | Santa Rosalía II | 1062.8971 | 1062.8971 | 1062.8971 | 2023-01-03 | 2024-01-25 | 2032-02-27 | 9 | 0
258 | RM | CT Altamira Unidades 1 y 2 | 3397.7204 | 3397.7204 | 3397.7204 | 2021-11-05 | 2023-12-29 | 2031-01-31 | 9 | 0
Autorizados en 2010 |  |  | 47911.7639 | 47911.7639 | 47911.7639
259 | SE | 1521 DISTRIBUCIÓN SUR | 27502.5003 | 27502.5003 | 27502.5003 | 2014-02-04 | 2018-07-10 | 2048-03-11 | 33 | 11
260 | SE | 1520 DISTRIBUCION NORTE | 7445.4376 | 7445.4376 | 7445.4376 | 2013-08-20 | 2017-11-28 | 2047-07-12 | 33 | 9
261 | CCC | Cogeneración Salamanca Fase I | 12963.826 | 12963.826 | 12963.826 | 2015-01-27 | 2022-12-15 | 2047-07-31 | 32 | 5
Autorizados en 2011 |  |  | 40347.5792 | 40347.5792 | 40347.5792
262 | SLT | 1601 Transmisión y Transformación Noroeste - Norte | 1928.7397 | 1928.7397 | 1928.7397 | 2013-01-16 | 2014-05-02 | 2026-12-18 | 13 | 8
264 | CC | Centro | 14640.2619 | 14640.2619 | 14640.2619 | 2017-09-23 | 2022-12-15 | 2047-12-15 | 30 | 2
266 | SLT | 1603 Subestación Lago | 5876.8952 | 5876.8952 | 5876.8952 | 2019-01-30 | 2022-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 0
267 | SLT | 1604 Transmisión Ayotla-Chalco | 2387.5405 | 2387.5405 | 2387.5405 | 2014-09-30 | 2015-02-27 | 2024-07-31 | 9 | 5
268 | CCI | Guerrero Negro IV | 221.7572 | 221.7572 | 221.7572 | 2021-11-05 | 2022-12-15 | 2032-08-30 | 10 | 9
269 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Guerrero Negro IV | 145.8296 | 145.8296 | 145.8296 | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 2024-07-31 | 9 | 0
273 | SE | 1621 Distribución Norte-Sur | 2687.6777 | 2687.6777 | 2687.6777 | 2015-05-05 | 2021-06-30 | 2050-03-18 | 34 | 8
274 | SE | 1620 Distribución Valle de México | 7110.8331 | 7110.8331 | 7110.8331 | 2013-11-27 | 2026-08-17 | 2049-09-30 | 35 | 9
275 | CG | Los Azufres III (Fase I) | 5348.0444 | 5348.0444 | 5348.0444 | 2015-02-26 | 2015-02-26 | 2024-07-31 | 9 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 38295.4746 | 38295.4746 | 38295.4746
278 | RM | CT José López Portillo | 346.6329 | 346.6329 | 346.6329 | 2017-09-05 | 2022-12-23 | 2048-03-11 | 30 | 2
280 | SLT | 1721 DISTRIBUCIÓN NORTE | 1515.5207 | 1515.5207 | 1515.5207 | 2015-05-05 | 2026-05-15 | 2049-06-09 | 34 | 0
281 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Noreste | 1963.9222 | 1963.9222 | 1963.9222 | 2017-12-04 | 2022-12-15 | 2040-02-28 | 22 | 0
282 | SLT | 1720 Distribución Valle de México | 6247.563 | 6247.563 | 6247.563 | 2018-08-17 | 2026-08-14 | 2048-09-21 | 30 | 0
283 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Norte III | 3348.3691 | 3348.3691 | 3348.3691 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 2028-11-30 | 9 | 4
284 | CG | Los Humeros III | 2568.7467 | 2568.7467 | 2568.7467 | 2017-06-30 | 2024-05-05 | 2042-07-24 | 25 | 0
286 | CCI | Baja California Sur V | 3271.1103 | 3271.1103 | 3271.1103 | 2016-09-12 | 2016-09-12 | 2026-04-27 | 9 | 6
288 | SLT | 1722 Distribución Sur | 2225.2498 | 2225.2498 | 2225.2498 | 2016-08-19 | 2020-05-11 | 2048-10-01 | 32 | 1
289 | CH | Chicoasén II | 3230.5292 | 3230.5292 | 3230.5292 | 2024-08-10 | 2026-10-28 | 2054-09-09 | 30 | 0
290 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Chicoasén II | 796.7162 | 796.7162 | 796.7162 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2033-01-03 | 9 | 8
292 | SE | 1701 Subestación Chimalpa Dos | 4033.5332 | 4033.5332 | 4033.5332 | 2016-10-19 | 2017-05-11 | 2036-09-29 | 19 | 4
293 | SLT | 1703 Conversión a 400 kV de la Riviera Maya | 4001.4328 | 4001.4328 | 4001.4328 | 2015-02-13 | 2015-06-01 | 2024-07-31 | 9 | 0
294 | SLT | 1702 Transmisión y Transformación Baja - Noine | 3957.417 | 3957.417 | 3957.417 | 2013-11-28 | 2015-08-07 | 2026-07-31 | 12 | 3
295 | SLT | 1704 Interconexión sist aislados Guerrero Negro Sta Rosalía | 788.7312 | 788.7312 | 788.7312 | 2014-07-22 | 2015-01-23 | 2026-07-31 | 11 | 9
Autorizados en 2013 |  |  | 94295.4224 | 94295.4224 | 94295.4224
296 | CC | Empalme I | 9071.3809 | 9071.3809 | 9071.3809 | 2019-03-27 | 2022-12-15 | 2049-04-30 | 30 | 0
297 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme I | 4065.4552 | 4065.4552 | 4065.4552 | 2017-07-30 | 2022-12-15 | 2047-08-25 | 30 | 0
298 | CC | Valle de México II | 19581.18 | 19581.18 | 19581.18 | 2021-08-23 | 2022-12-15 | 2031-09-30 | 10 | 0
300 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Topolobampo III | 4169.977 | 4169.977 | 4169.977 | 2019-05-16 | 2019-06-20 | 2028-11-30 | 9 | 4
304 | LT | 1805 Línea de Transmisión Huasteca - Monterrey | 6961.9879 | 6961.9879 | 6961.9879 | 2023-04-24 | 2026-12-15 | 2032-05-24 | 9 | 0
305 | SE | 1801 Subestaciones Baja - Noroeste | 323.7952 | 323.7952 | 323.7952 | 2014-12-04 | 2015-07-09 | 2024-07-31 | 9 | 5
306 | SE | 1803 Subestaciones del Occidental | 16224.7125 | 16224.7125 | 16224.7125 | 2015-05-15 | 2016-11-23 | 2036-09-29 | 21 | 2
307 | SLT | 1802 Subestaciones y Líneas de Transmisión del Norte | 3876.6643 | 3876.6643 | 3876.6643 | 2016-02-16 | 2017-11-13 | 2047-07-12 | 31 | 3
308 | SLT | 1804 Subestaciones y Líneas Transmisión Oriental-Peninsular | 5234.2252 | 5234.2252 | 5234.2252 | 2015-11-16 | 2017-03-03 | 2026-12-09 | 10 | 10
309 | SLT | 1820 Divisiones de Distribución del Valle de México | 14349.9974 | 14349.9974 | 14349.9974 | 2018-05-31 | 2019-03-05 | 2048-03-11 | 29 | 8
310 | SLT | 1821 Divisiones de Distribución | 2421.3066 | 2421.3066 | 2421.3066 | 2017-06-04 | 2026-06-05 | 2049-07-09 | 32 | 0
311 | RM | CCC TULA PAQUETES 1 Y 2 | 6119.745 | 6119.745 | 6119.745 | 2018-12-07 | 2022-12-15 | 2048-03-11 | 29 | 3
312 | RM | CH TEMASCAL UNIDADES 1 A 4 | 1894.995 | 1894.995 | 1894.995 | 2017-06-15 | 2019-06-16 | 2048-03-11 | 30 | 5
Autorizados en 2014 |  |  | 67151.573 | 67151.573 | 67151.573
313 | CC | Empalme II | 8967.0688 | 8967.0688 | 8967.0688 | 2019-08-15 | 2022-12-15 | 2052-09-11 | 33 | 0
314 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Empalme II | 4566.3198 | 4566.3198 | 4566.3198 | 2017-08-16 | 2018-02-20 | 2048-03-11 | 30 | 2
316 | SE | 1901 Subestaciones de Baja California | 604.5098 | 604.5098 | 604.5098 | 2016-09-30 | 2017-06-23 | 2036-09-29 | 19 | 11
317 | SLT | 1902 Subestaciones y Compensación del Noroeste | 3567.6179 | 3567.6179 | 3567.6179 | 2016-09-06 | 2017-06-05 | 2036-09-29 | 19 | 11
318 | SE | 1903 Subestaciones Norte-Noreste | 1624.5684 | 1624.5684 | 1624.5684 | 2016-04-25 | 2016-06-24 | 2026-04-27 | 9 | 6
319 | SLT | 1904 Transmisión y Transformación de Occidente | 4174.5189 | 4174.5189 | 4174.5189 | 2017-04-28 | 2017-05-15 | 2026-12-09 | 9 | 6
320 | LT | 1905 Transmisión Sureste-Peninsular | 14407.7269 | 14407.7269 | 14407.7269 | 2016-08-02 | 2017-07-03 | 2036-09-29 | 19 | 11
321 | SLT | 1920 Subestaciones y Líneas de Distribución | 638.8414 | 638.8414 | 638.8414 | 2016-10-15 | 2026-09-14 | 2048-11-27 | 32 | 0
322 | SLT | 1921 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 28600.4011 | 28600.4011 | 28600.4011 | 2016-01-23 | 2018-07-06 | 2048-03-11 | 31 | 11
Autorizados en 2015 |  |  | 63506.2808 | 63506.2808 | 63506.2808
323 | CC | San Luis Potosí | 3022.8987 | 3022.8987 | 3022.8987 | 2023-01-02 | 2025-10-02 | 2052-01-01 | 28 | 9
325 | CC | Lerdo (Norte IV) | 5810.7799 | 5810.7799 | 5810.7799 | 2023-04-03 | 2026-04-02 | 2053-10-01 | 30 | 0
327 | CG | Los Azufres III Fase II | 1200.1545 | 1200.1545 | 1200.1545 | 2019-10-09 | 2022-12-15 | 2039-10-30 | 20 | 0
328 | LT | Red de transmisión asociada a la CG Los Azufres III Fase II | 256.1256 | 256.1256 | 256.1256 | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 2048-03-11 | 29 | 8
329 | CG | Cerritos Colorados Fase I | 668.953 | 668.953 | 668.953 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2034-05-30 | 10 | 0
330 | CH | Las Cruces | 7775.0441 | 7775.0441 | 7775.0441 | 2023-01-02 | 2026-08-28 | 2050-09-30 | 25 | 11
331 | LT | Red de transmisión asociada a la CH Las Cruces | 299.9937 | 299.9937 | 299.9937 | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2032-05-03 | 9 | 3
334 | LT | Red de Transmisión Asociada a la CI Santa Rosalía II | 308.9188 | 308.9188 | 308.9188 | 2023-01-02 | 2023-12-22 | 2032-12-31 | 9 | 6
336 | SLT | 2001 Subestaciones y Líneas Baja California Sur - Noroeste | 12431.8623 | 12431.8623 | 12431.8623 | 2017-11-30 | 2020-01-15 | 2049-07-29 | 31 | 7
337 | SLT | 2002 Subestaciones y Líneas de las Áreas Norte - Occidental | 11814.2173 | 11814.2173 | 11814.2173 | 2018-08-10 | 2022-12-15 | 2049-03-11 | 30 | 6
338 | SLT | SLT 2020 Subestaciones, Líneas y Redes de Distribución | 2575.8586 | 2575.8586 | 2575.8586 | 2018-11-12 | 2026-09-11 | 2049-12-09 | 31 | 0
339 | SLT | SLT 2021 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 17341.4742 | 17341.4742 | 17341.4742 | 2016-09-23 | 2018-04-01 | 2049-03-12 | 31 | 10
Autorizados en 2016 |  |  | 63126.2582 | 63126.2582 | 63126.2582
340 | CC | San Luis Río Colorado I | 3880.0889 | 3880.0889 | 3880.0889 | 2023-01-03 | 2026-04-02 | 2052-07-01 | 29 | 0
341 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC San Luis Río Colorado I | 3024.0841 | 3024.0841 | 3024.0841 | 2024-09-03 | 2025-01-01 | 2052-07-01 | 27 | 9
342 | CC | Guadalajara I | 23878.5691 | 23878.5691 | 23878.5691 | 2023-01-02 | 2026-06-02 | 2033-12-01 | 10 | 0
343 | LT | Red de Transmisión Asociada al CC Guadalajara I | 5078.4603 | 5078.4603 | 5078.4603 | 2023-01-02 | 2024-10-18 | 2034-12-15 | 10 | 0
346 | CC | Mérida | 11919.7863 | 11919.7863 | 11919.7863 | 2023-03-16 | 2026-06-29 | 2034-06-30 | 10 | 0
347 | CC | Salamanca | 7955.2876 | 7955.2876 | 7955.2876 | 2023-01-02 | 2025-11-07 | 2034-06-02 | 9 | 6
348 | SE | 2101 Compensación Capacitiva Baja - Occidental | 1305.2191 | 1305.2191 | 1305.2191 | 2020-06-13 | 2022-12-15 | 2030-07-30 | 10 | 0
349 | SLT | SLT 2120 Subestaciones y Líneas de Distribución | 1419.0118 | 1419.0118 | 1419.0118 | 2018-11-21 | 2026-07-31 | 2048-01-03 | 29 | 0
350 | SLT | SLT 2121 Reducción de Pérdidas de Energía en Distribución | 4665.7508 | 4665.7508 | 4665.7508 | 2018-06-10 | 2026-06-12 | 2048-07-15 | 30 | 0
Autorizados en 2020 |  |  | 3620.1367 | 3620.1367 | 3620.1367
351 | CCI | CCI Baja California Sur VI | 3620.1367 | 3620.1367 | 3620.1367 | 2024-01-03 | 2025-01-03 | 2044-06-01 | 20 | 0
Autorizados en 2021 |  |  | 40639.1346 | 40639.1346 | 40639.1346
352 | SLT | Transf y Transm Qro IslaCarmen NvoCasasGrands y Huasteca | 17707.6642 | 17707.6642 | 17707.6642 | 2023-06-02 | 2024-05-01 | 2053-06-02 | 30 | 0
353 | LT | Incremento de Capacidad de Transm en Las Delicias-Querétaro | 1229.7052 | 1229.7052 | 1229.7052 | 2023-11-03 | 2023-11-02 | 2053-11-01 | 29 | 6
354 | SLT | LT Corriente Alterna Submarina Playacar - Chankanaab II | 16189.6686 | 16189.6686 | 16189.6686 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 2054-05-02 | 30 | 0
355 | SLT | Suministro de energía Zona Veracruz (antes Olmeca Bco1) | 5512.0966 | 5512.0966 | 5512.0966 | 2024-05-02 | 2024-05-01 | 2054-05-02 | 30 | 0
Autorizados en 2022 |  |  | 72795.4626 | 72795.4626 | 72795.4626
356 | SLT | Aumento de capacidad de transm de zonas Cancún y RivieraMaya | 7907.3914 | 7907.3914 | 7907.3914 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2054-04-01 | 30 | 0
357 | SLT | Aumento de capacidad de transm zonas Cancún y RivieraMaya II | 18715.9817 | 18715.9817 | 18715.9817 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2054-04-01 | 30 | 0
358 | SLT | Incremento en capacidad de transm Noreste Centro del País | 32140.6728 | 32140.6728 | 32140.6728 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2055-04-01 | 30 | 0
359 | SLT | Solución congestión de enlaces transm GCR Noro Occid Norte | 14031.4168 | 14031.4168 | 14031.4168 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2055-04-01 | 30 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.4143 el cual corresponde al cierre del cuarto trimestre del 2022.
3_/La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2022, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)

## VPN INV FIN COND
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  | Cuarto Trimestre de 2022
IV. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LARGO PLAZO (PIDIREGAS)
VALOR PRESENTE NETO POR PROYECTO DE INVERSIÓN FINANCIADA CONDICIONADA P_/
Con base en los artículos 107 fracción I inciso d) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 205 de su Reglamento | [10 empty] | 19.4143
Comisión Federal de Electricidad
Enero - diciembre 2022
(Millones de pesos a precios de 2022) 2_/
No. PEF | Nombre del Proyecto 1_/ |  | Antes de Impuestos |  | Después de impuestos | Inicio de operaciones 3_/ | Entrega de obra | Término de obligaciones 4_/ | Plazo del pago
|  |  | Valor presente neto de la evaluación económica (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN) | Valor presente neto de la evaluación financiera (VPN)
[9 empty] | años | meses
|  | Total Inversión Condicionada | 638246.7983 | 638246.7983 | 638246.7983
Autorizados en 1997 |  |  | 2402.4906 | 2402.4906 | 2402.4906
1 | TRN | Terminal de Carbón de la CT Pdte. Plutarco Elías Calles | 2402.4906 | 2402.4906 | 2402.4906 | 1999-04-24 | 1999-04-24 | 2029-11-24 | 30 | 6
Autorizados en 1998 |  |  | 154912.2467 | 154912.2467 | 154912.2467
2 | CC | Altamira II | 19498.3538 | 19498.3538 | 19498.3538 | 2002-05-14 | 2002-05-14 | 2027-06-14 | 25 | 0
3 | CC | Bajío | 21973.4959 | 21973.4959 | 21973.4959 | 2002-03-09 | 2002-03-09 | 2027-04-09 | 25 | 0
4 | CC | Campeche | 6548.3228 | 6548.3228 | 6548.3228 | 2003-06-27 | 2003-05-28 | 2028-06-28 | 25 | 0
5 | CC | Hermosillo | 8301.507 | 8301.507 | 8301.507 | 2001-10-01 | 2001-10-01 | 2026-11-02 | 25 | 0
6 | CT | Mérida III | 11890.3684 | 11890.3684 | 11890.3684 | 2000-06-09 | 2000-06-09 | 2025-12-01 | 25 | 0
7 | CC | Monterrey III | 20060.7161 | 20060.7161 | 20060.7161 | 2002-03-27 | 2002-03-27 | 2027-04-27 | 25 | 0
8 | CC | Naco-Nogales | 11124.3374 | 11124.3374 | 11124.3374 | 2003-10-04 | 2003-10-04 | 2028-11-06 | 25 | 0
9 | CC | Río Bravo II | 14667.5447 | 14667.5447 | 14667.5447 | 2002-01-18 | 2002-01-18 | 2027-01-18 | 24 | 11
10 | CC | Mexicali | 8855.2057 | 8855.2057 | 8855.2057 | 2003-07-20 | 2003-07-20 | 2028-07-20 | 24 | 11
11 | CC | Saltillo | 8336.1295 | 8336.1295 | 8336.1295 | 2001-11-19 | 2001-11-19 | 2026-11-19 | 24 | 11
12 | CC | Tuxpan II | 21449.1607 | 21449.1607 | 21449.1607 | 2001-12-15 | 2001-12-15 | 2026-12-15 | 25 | 0
13 | TRN | Gasoducto Cd. Pemex-Valladolid | 2207.1046 | 2207.1046 | 2207.1046 | 1999-09-30 | 1999-09-30 | 2025-04-09 | 25 | 7
Autorizados en 1999 |  |  | 122891.0814 | 122891.0814 | 122891.0814
15 | CC | Altamira III y IV | 41532.8566 | 41532.8566 | 41532.8566 | 2003-12-24 | 2003-12-24 | 2028-12-29 | 24 | 11
16 | CC | Chihuahua III | 9485.1474 | 9485.1474 | 9485.1474 | 2003-09-09 | 2003-09-09 | 2028-10-09 | 25 | 0
17 | CC | La Laguna II | 21205.7789 | 21205.7789 | 21205.7789 | 2005-04-22 | 2005-04-22 | 2030-05-22 | 25 | 0
18 | CC | Río Bravo III | 14670.712 | 14670.712 | 14670.712 | 2004-04-01 | 2004-04-01 | 2029-05-01 | 25 | 0
19 | CC | Tuxpan III y IV | 35996.5864 | 35996.5864 | 35996.5864 | 2003-05-23 | 2003-05-23 | 2028-06-23 | 25 | 0
Autorizados en 2000 |  |  | 84910.9019 | 84910.9019 | 84910.9019
20 | CC | Altamira V | 33730.8618 | 33730.8618 | 33730.8618 | 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2031-11-30 | 25 | 0
21 | CC | Tamazunchale | 51180.0402 | 51180.0402 | 51180.0402 | 2007-06-01 | 2007-06-01 | 2032-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2001 |  |  | 42332.9794 | 42332.9794 | 42332.9794
24 | CC | Río Bravo IV | 17233.472 | 17233.472 | 17233.472 | 2005-04-01 | 2005-04-01 | 2030-05-01 | 25 | 0
25 | CC | Tuxpan V | 25099.5074 | 25099.5074 | 25099.5074 | 2006-09-01 | 2006-09-01 | 2031-10-01 | 25 | 0
Autorizados en 2002 |  |  | 23665.1047 | 23665.1047 | 23665.1047
26 | CC | Valladolid III | 23665.1047 | 23665.1047 | 23665.1047 | 2006-06-01 | 2006-06-01 | 2031-07-01 | 25 | 0
Autorizados en 2005 |  |  | 42148.9521 | 42148.9521 | 42148.9521
28 | CCC | Norte II | 13226.1694 | 13226.1694 | 13226.1694 | 2013-08-01 | 2013-07-31 | 2038-07-01 | 24 | 11
29 | CCC | Norte | 28922.7827 | 28922.7827 | 28922.7827 | 2010-08-02 | 2010-07-30 | 2034-07-26 | 23 | 10
Autorizados en 2006 |  |  | 1489.4875 | 1489.4875 | 1489.4875
31 | CE | La Venta III | 1489.4875 | 1489.4875 | 1489.4875 | 2012-10-04 | 2012-10-03 | 2037-01-01 | 24 | 2
Autorizados en 2007 |  |  | 2229.5699 | 2229.5699 | 2229.5699
33 | CE | Oaxaca I | 2229.5699 | 2229.5699 | 2229.5699 | 2012-09-27 | 2012-09-26 | 2030-10-18 | 18 | 0
Autorizados en 2008 |  |  | 11861.6283 | 11861.6283 | 11861.6283
34 | CE | Oaxaca II y CE Oaxaca III y CE Oaxaca IV | 5310.1657 | 5310.1657 | 5310.1657 | 2012-01-31 | 2012-01-30 | 2032-12-31 | 20 | 10
36 | CC | Baja California III | 6551.4626 | 6551.4626 | 6551.4626 | 2017-01-16 | 2017-01-14 | 2041-01-16 | 24 | 0
Autorizados en 2011 |  |  | 26794.5642 | 26794.5642 | 26794.5642
38 | CC | Norte III (Juárez) | 22815.5213 | 22815.5213 | 22815.5213 | 2020-12-01 | 2020-11-30 | 2047-12-30 | 27 | 0
40 | CE | Sureste I | 3979.0429 | 3979.0429 | 3979.0429 | 2017-12-30 | 2017-11-30 | 2038-12-30 | 21 | 0
Autorizados en 2012 |  |  | 44165.3856 | 44165.3856 | 44165.3856
42 | CC | Noroeste | 24493.7621 | 24493.7621 | 24493.7621 | 2020-01-31 | 2020-01-02 | 2047-01-03 | 27 | 0
43 | CC | Noreste | 19671.6235 | 19671.6235 | 19671.6235 | 2020-04-01 | 2020-03-30 | 2047-04-30 | 27 | 0
Autorizados en 2013 |  |  | 78442.4059 | 78442.4059 | 78442.4059
45 | CC | Topolobampo III | 9031.3843 | 9031.3843 | 9031.3843 | 2020-09-01 | 2020-08-30 | 2046-09-01 | 26 | 0
303 | LT | LT en Corriente Directa Ixtepec Potencia-Yautepec Potencia | 69411.0216 | 69411.0216 | 69411.0216 | 2023-05-30 | 2023-05-29 | 2047-05-29 | 24 | 0
p_/ Cifras preliminares. Las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.
1_/ El año de autorización corresponde al ejercicio fiscal en que el proyecto se incluyó por primera vez en el Presupuesto de Egresos de la Federación en la modalidad de Pidiregas.
2_/ El tipo de cambio utilizado para la presentación de la información en pesos es de 19.4143 el cual corresponde al cierre del cuarto trimestre del 2022.
3_/ La fecha de inicio de operación es la consignada en el Tomo VII del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado para el ejercicio fiscal 2022, corresponde al primer cierre parcial del proyecto.
4_/ Es la fecha del último pago de amortizaciones de un proyecto
Fuente: Comisión Federal de Electricidad.
Nota: La actualización a precios de 2003 se realiza utilizando un tipo de cambio de 10.20 pesos por dólar