## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 3 | PUE18180201137952 | Proyecto de inversión | 3325567.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325567.26, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 131 Oriente En Guadalupe Hidalgo Segunda Sección, Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277066/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO POR DUPLICIDAD DE REGISTRO. EL AVANCE DE ESTA OBRA SE REPORTO CON EL FOLIO PUE180301297607" , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138108 | Proyecto de inversión | 3496500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496500.0, modificado:3496500.0}} | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Ermita, Entre Calle Hallazgo De La Santa Cruz Y Calle 5 De Mayo | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277231/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA PARA CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138112 | Proyecto de inversión | 1542904.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542904.07, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle P. Mucio Martínez Entre Barranca Y Calle Aquiles Serdán, En San Pedro Cuayuca | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277235/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion del proyecto, Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Cuayuca de Andrade, en el ICI., trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:se solicita la cancelacion del proyecto, Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Cuayuca de Andrade, en el ICI., trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137946 | Proyecto de inversión | 2197800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197800.0, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tulipanes Entre La Calle Azaleas Y Calle Nardos, En San Ramon Castillotla 1a, Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277059/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO POR DUPLICIDAD DE REGISTRO. EL AVANCE DE ESTA OBRA SE REPORTO CON EL FOLIO PUE180301378912" , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136750 | Proyecto de inversión | 249750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249750.0, modificado:249750.0}} | Remodelación Del Salon De Usos Múltiples De La Junta Auxiliar De Omitlán, Tepetzintla, Puebla | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180677 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275743/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Nose cuenta con la información comprobatoria para darle seguimiento ya que fue ejecutada en el año 2018, por lo cual se solicita la cancelación de este folio y/o obra y así poder incrementar el índice de calidad en la información (ICI) del municipio, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-21}, obs2: {observación:Nose cuenta con la información comprobatoria para darle seguimiento ya que fue ejecutada en el año 2018, por lo cual se solicita la cancelación de este folio y/o obra y así poder incrementar el índice de calidad en la información (ICI) del municipio, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-21}, obs3: {observación:Nose cuenta con la información comprobatoria para darle seguimiento ya que fue ejecutada en el año 2018, por lo cual se solicita la cancelación de este folio y/o obra y así poder incrementar el índice de calidad en la información (ICI) del municipio, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-21}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160400820721 | Proyecto de inversión | 14675132.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.467513239E7, modificado:1.467513239E7}} | Construccción De Andador Y Rotonda En La Carretera Tulcingo-Tecomatlan | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TULCINGO | 20162049 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {926420/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160400820186 | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0}} | Construcción De Muro De Contención En El Campo Futbol 1a Etapa | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO | 20161361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925796/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16170200892016 | Proyecto de inversión | 9990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Unidad Deportiva | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 20161698 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2016-11-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1003343/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación de folio lo cual no se cuenta con información para darle avance físico financiero, ya que fue una obra realizada en administraciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:se solicita cancelación de folio lo cual no se cuenta con información para darle avance físico financiero, ya que fue una obra realizada en administraciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138830 | Proyecto de inversión | 6993000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6993000.0, modificado:6993000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles En La Localidad De Cienega Larga Municipio De Chignahuapan Del Estado De Puebla | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278015/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138854 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimento Con Concreto Hidrahulico En La Calle Benito Juarez En La Localidad De Llano Verde Municipio De Chignahuapan Del Estado De Puebla | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278040/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00170200899289 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1843500.0}} | Adoquinamiento De La Calle 3 Poniente Entre Calle 25 Sur Y Camino A San Francisco En La Localidad De Santiago Alseseca, Del Municipio De Tecamachalco, Pue. - 4886956 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4886956 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2503.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:0, direccion:ESQUINA CAMINO A SAN FRANCISCO; 18.843873; -97.715726 ESQUINA CALLE 25 SUR; 18.843784; -97.712669, lon:-97.728416, lat:18.884692}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEC-FORTA-FED/01/2017, contratista:ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS BARBOSA, S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO, monto:1482340.46, importe_modificado:1483500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1025092/proyecto_INICIO, 1025092/proyecto_PROCESO, 1025092/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CERO, SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO, YA QUE EL MUNICIPIO CARECE DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE DICHO REGISTRO, PUESTO QUE ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES., trimestre:3.0, usuario:josejgomezl, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00170200898451 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Pavimento Con Concreto Hidráulico En Calle José María Morelos En La Localidad De Beristain Del Municipio De Ahuazotepec Del Estado De Puebla - 5513825 | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5513825 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:0+000.00 calle Jose Maria Morelos esq. 27 de sep; 20.089065; -98.133187 0+200.00 calle Jose Maria Morelos; 20.090209; -98.133134, lon:-98.162348, lat:20.046047}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1024254/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con el expediente técnico de obra para dar el seguimiento , trimestre:3.0, usuario:emiliolunam, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170300965424 | Proyecto de inversión | 29858 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29858.0, modificado:29858.0}} | Tacos La Costilla De San Andrés | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | FAM17016I | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:33, direccion:Calle 2 Oriente 212 1 Barrio San Juan Aquiahuac 72810, lon:-98.296087, lat:19.043323}} | 2017-10-16 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1099416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170300966189 | Proyecto de inversión | 1467549.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1467549.33, modificado:0.0}} | Techumbre De La Plaza Cívica Del Preescolar Vicente Guerrero, Clave 21djn0066b En San Juan Amecac, Atzizihuacan. | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170857 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:-, lon:-98.658611, lat:18.835833}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100363/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación de folio lo cual no se cuenta con información para darle avance físico financiero, ya que fue una obra realizada en administraciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:se solicita cancelación de folio lo cual no se cuenta con información para darle avance físico financiero, ya que fue una obra realizada en administraciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138848 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Reforma En La Localidad De Villa Cuauhtemoc Del Municipio De Chignahuapan Del Estado De Puebla | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278033/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139206 | Proyecto de inversión | 939060 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939060.0, modificado:939060.0}} | Construcción De Techado Para El Jardín De Niños ""Amado Nervo"" Con Clave 21djn2226m En La Comunidad De Miravalles | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180954 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 939060 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278425/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio debido a que no se cuenta con información suficiente, siendo que es folio de la administración anterior, trimestre:3.0, usuario:erickdurano, fecha:2023-09-20}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137705 | Proyecto de inversión | 555453.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555453.68, modificado:555453.68}} | Pavimentación Con Adoquín De La Calle Benito Juárez, Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Luis Donaldo Colosio, En La Localidad De El Pedregal, Tepeojuma | 21 | Puebla | 166 | Tepeojuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180633 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276786/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUEENTA CON INFORMACION PARADAR SEGUIMIENTO A LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:miguelaizucarso, fecha:2023-09-21}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138864 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Primera De Cuauhtemoc En La Localidad De San Antonio Matlahuacales Del Municipio De Chignahuapan Del Estado De Puebla | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1278052/proyecto_FIN, 1278052/proyecto_PROCESO, 1278052/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180201137889 | Proyecto de inversión | 2097900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2097900.0, modificado:2097900.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Bugambilias, Localidad De Las Delicias, Municipio De Atempan, Puebla. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180529 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1276991/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA PARA CANCELACIÓN , trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137008 | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0}} | Adoquinamiento De La Calle Principal De La Comunidad De Xochitonal | 21 | Puebla | 105 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20180541, contratista:jun arquitectos s.a de c.v, convocante:H AYUNTAMIENTO OCOTEPEC, monto:495000.0, importe_modificado:495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276026/proyecto_PROCESO, 1276026/proyecto_FIN, 1276026/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion por ser obras de ejercicios anteriores , trimestre:3.0, usuario:emiliohernandezsu, fecha:2023-09-20}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138990 | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0}} | Construcción De Local De Usos Múltiples En El Municipio De Huejotzingo, Puebla | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278186/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Confirmo que no cuento con la documentación necesaria para demostrar que esta obra se ejecuto en otras administraciones pasadas por lo tanto no se continuará reportando. , trimestre:3.0, usuario:fernandogramirezp, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180201138008 | Proyecto de inversión | 9990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9990000.0, modificado:9990000.0}} | Regeneracion Del Acceso Principal Del Municipio De Chignahuapan, Puebla | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180657 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1277127/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139019 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:0.0}} | Primera Etapa De La Construccion De Barda Perimetral Del Panteòn Municipal, Huitzilan De Serdàn, Puebla. | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181177 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1278218/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de la obra por que la administración actual no cuenta con información de la administración pasada , trimestre:3.0, usuario:josemcastros, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160300738988 | Proyecto de inversión | 3996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0}} | Pavimento De La Calle 25 Oriente | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 20160822 | N | 0 | 0 | 51000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:92, direccion:BARRIO DE IXTLAHUACA, lon:-98.014444, lat:19.838888}} | 2016-10-31 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-01/16, contratista:DESARROLLO INVICTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:3996000.0, importe_modificado:3996000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {841587/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00170200896860 | Proyecto de inversión | 1491122.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491122.85, modificado:1491122.85}} | Adoquinamiento De La Calle 10 Sur Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle 7 Oriente De La Localidad De Tochtepec Del Municipio De Tochtepec, Puebla. - 4893190 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4893190 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:0, direccion:CALLE 7 ORIENTE; 18.833886; -97.819518 CALLE 16 DE SEPTIEMBRE; 18.836836; -97.817973, lon:-97.825749, lat:18.840114}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1022663/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:carloscamachov, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00170200900092 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Pavimentacion Del Acceso A La Comunidad De Gabino Barreda, En El Municipio De San Jerónimo Xayacatlán, En El Estado De Puebla - 5829572 | 21 | Puebla | 127 | San Jerónimo Xayacatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5829572 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:0, direccion:0+000; 18.167895; -97.950752 0+465.00; 18.164162; -97.950174, lon:-97.914337, lat:18.221269}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1025895/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEBIDO A QUE NO SE TIENE INFORMACION DE ESTA OBRA, YA QUE FUERON REALIZADAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES, trimestre:3.0, usuario:karenacamposr, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00170200900983 | Proyecto de inversión | 330433.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330433.19, modificado:330433.19}} | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Primera Privada Y Segunda Privada De La Calle 15 Sur Entre Calle 15 Sur Y Barranca Del Águila De La Localidad De Tochtepec, Del Municipio De Tochtepec, Puebla. - 4893091 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4893091 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:0, direccion:18.841674; -97.830918 18.841075; -97.82947 18.842022; -97.830712 18.841565; -97.829331, lon:-97.825749, lat:18.840114}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1026786/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:carloscamachov, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138958 | Proyecto de inversión | 2497500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion De La Calle ""Quetzalcoatl De La Col. Gran Tenochtitlan | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278153/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO POR DUPLICIDAD DE REGISTRO. EL AVANCE DE ESTA OBRA SE REPORTO CON EL FOLIO PUE180301378919" , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180201137140 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | Techado De Cancha Publica En La Localidad De San Pedro, Municipio De San Jeronimoxayacatlan, Puebla | 21 | Puebla | 127 | San Jerónimo Xayacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:0, direccion:-, lon:-97.914337, lat:18.221269}} | 2018-07-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276169/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEBIDO A QUE NO SE TIENE INFORMACION DE ESTA OBRA, YA QUE FUERON REALIZADAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES, trimestre:3.0, usuario:karenacamposr, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136668 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Reforma, Entre Carretera Federal Tehuitzingo-Axutla Y Calle Libertad, En La Localidad De Tercera Sección Del Municipio De Tehuitzingo Puebla. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180647 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275659/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2014-2018, SE DESCONOCE LA INFORMACION RELACIONADA CON ESTA OBRA, YA QUE NO DEJARON SOPORTE DOCUMENTAL, POR LO QUE SE SOLICITA QUE EL FOLIO SEA CANCELADO. EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-09-19}, obs2: {observación:OBRA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2014-2018, SE DESCONOCE LA INFORMACION RELACIONADA CON ESTA OBRA, YA QUE NO DEJARON SOPORTE DOCUMENTAL, POR LO QUE SE SOLICITA QUE EL FOLIO SEA CANCELADO. EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE., trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-09-19}, obs3: {observación:OBRA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2014-2018, SE DESCONOCE LA INFORMACION RELACIONADA CON ESTA OBRA, YA QUE NO DEJARON SOPORTE DOCUMENTAL, POR LO QUE SE SOLICITA QUE EL FOLIO SEA CANCELADO. EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE., trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136931 | Proyecto de inversión | 649350 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649350.0, modificado:649350.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Segunda Sección De La Colonia Chapultepec. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180718 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275943/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018, trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160300744621 | Proyecto de inversión | 1798200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798200.0, modificado:1798200.0}} | Construcción De Adoquinamiento De La Calle A Buenavista Entre Bachiller Y Cad 0 510 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO | 20160803 | N | 0 | 0 | 1354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-05 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848343/proyecto_INICIO, 848343/proyecto_FIN, 848343/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO DERIVADO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO DOCUMENTACIÓN FISICA-FINANCIERA DEL PROYECTO Y SE REQUIERE PARA INCREMENTAR EL ICI DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:doroteoquinterol, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170200902943 | Proyecto de inversión | 2197800 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197800.0, modificado:2197800.0}} | Adoquinamiento De La Calle 4 Poniente Entre Av. 5 De Mayo Y 7 Sur, Calle 7 Sur Entre 4 Poniente Y 6 Poniente En La Localidad De San Martin Caltenco. | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | 20170297 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:72, direccion:-, lon:-97.66287, lat:18.793291}} | 2017-05-25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1028748/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:carloscamachov, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180101078055 | Proyecto de inversión | 305825 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305825.0, modificado:0.0}} | Evaluaciones De Control De Confianza 2018 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | FOR401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS SUR NUMERO 100, COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.905434, lat:18.966133}} | 2018-02-06 | 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CECSNSP/DAJN/FORTASEG/ECC-018/2018, contratista:CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEACA, monto:305825.0, importe_modificado:179011.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1215977/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito cancelación de folios ya que no se cuenta con la documentación necesaria para capturar avance físico financiero, toda vez que corresponde a un periodo distinto a la administración actual, y de esta forma poder incrementar el índice de calidad de la información del portal SRFT, trimestre:3.0, usuario:humbertovaldenegrog, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE15150300561801 | Proyecto de inversión | 552231.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552231.04, modificado:552181.13}} | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Cómputo Y Dirección; En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150783 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:-, lon:-98.44131, lat:18.045136}} | 2015-10-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {615987/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139233 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | Construcción De Tachado En Plaza Cívica De Presidencia Auxiliar De Santa Catarina Coatepec, Tlapanalá | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278457/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la baja la cancelación, ya que no se tiene información suficiente para la carga del proyecto, se trata de una obra de administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:lorenzojuarezr, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160100634290 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:0.0}} | 4a Etapa De La Rehabilitación Del Ex Convento De Santo Domingo De Guzmán , En El Municipio De Izúcar De Matamoros, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 4242904 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:(18.599096; -98.464525), lon:-98.465406, lat:18.602231}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {711298/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs2: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs3: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-29}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170300966193 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Producción De Jitomate | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | FAM17037I | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle Bustamante 27 Localidad Tlapanalá 74540, lon:-98.536666, lat:18.697777}} | 2017-10-16 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1100367/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la baja la cancelación, ya que no se tiene información suficiente para la carga del proyecto, se trata de una obra de administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:lorenzojuarezr, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16170401054189 | Proyecto de inversión | 838555.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838555.16, modificado:838555.16}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Lázaro Cárdenas En La Localidad De Ameluca, Perteneciente Al Municipio De Pantepec, Puebla. | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | sit | 20160057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1190938/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION POR FALTA DE INFORMACION DE LA ACCION U OBRA, trimestre:3.0, usuario:marianohernadeza, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE15170401054233 | Proyecto de inversión | 2618.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618.38, modificado:2618.38}} | Equipamiento De Brigada De Protección Civil En El Municipio De Pantepec, Puebla | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | sit | 20160006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1190983/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION POR FALTA DE INFORMACION DE LA ACCION U OBRA, trimestre:3.0, usuario:marianohernadeza, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136617 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0}} | Construccion De Adoquinamiento Y Guarniciones En Calle Hidalgo Entre Calle Juan N. Mendez Y Calle Abasolo, Calle Abasolo Entre Calle Hidalgo Y Calle Benito Juarez, En La Localidad De Magdalena Alqui | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1275603/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION PARADAR SEGUIMIENTO A LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:ebasiliocastilloc, fecha:2023-09-21}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137989 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Construcción Del Salón Comunitario En La Localidad De Atzala, Perteneciente Al Municipio De Atzala, Puebla | 21 | Puebla | 21 | Atzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277104/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEBIDO A QUE NO SE TIENE INFORMACION DE ESTA OBRA, YA QUE FUERON REALIZADAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES, trimestre:3.0, usuario:stephanieamigons, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137994 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0}} | Construccion De Techado En Explanada De Usos Multiples En La Localidad De Atzala, Perteneciente Al Municipio De Atzala, Puebla | 21 | Puebla | 21 | Atzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180624 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277110/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEBIDO A QUE NO SE TIENE INFORMACION DE ESTA OBRA, YA QUE FUERON REALIZADAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES, trimestre:3.0, usuario:stephanieamigons, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180201137899 | Proyecto de inversión | 1198800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Octavio Paz, Entre Las Calles Manuel Avila Camacho Y Emiliano Zapata, Localidad De Tacopan, Municipio De Atempan, Puebla | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180528 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1277006/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA PARA CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137750 | Proyecto de inversión | 998999.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998999.73, modificado:998999.73}} | Construccion De Techado En Bachillerato Josefina Esparza Soriano Clave: 21ebh0813v En La Localidad De Santa Ursula, Municipio De General Felipe Angeles, Puebla | 21 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276833/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:marcoagarciar, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137624 | Proyecto de inversión | 1410758.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410758.83, modificado:1410758.83}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario Zona Norte En Santa Ursula Chiconquiac, Municipio De General Felipe Angeles, Puebla | 21 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1276697/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:marcoagarciar, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16170200892014 | Proyecto de inversión | 1051947 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051947.0, modificado:0.0}} | Techado De La Escuela Primaria Profesor Juan Ramirez Ramos 21dpr2376j San Francisco Xochitiopan | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 20161183 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2016-11-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1003341/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación de folio lo cual no se cuenta con información para darle avance físico financiero, ya que fue una obra realizada en administraciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16170200887034 | Proyecto de inversión | 1638031.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638031.66, modificado:1598079.67}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av. Principal En La Comunidad De Tenejaque En El Municipio De Ahuazotepec En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIOS | 20162037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {997751/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con el expediente técnico de obra para dar el seguimiento , trimestre:3.0, usuario:emiliolunam, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160400820185 | Proyecto de inversión | 500079.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500079.42, modificado:500079.42}} | Adoquinamiento De La Calle El Limón Entre La Calle Chipiltepec Y Carretera Palomas Tulcingo De Valle 1ra. Etapa | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO | 20161360 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925795/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170300966405 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:0.0}} | Centro De Videojuegos | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | FAM17046I | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:50, direccion:Calle Francisco Villa 20 2da Sección Colonia el Calvario 74410, lon:-98.556929, lat:18.559068}} | 2017-10-16 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1100597/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs2: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs3: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-29}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136946 | Proyecto de inversión | 599400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Morelos En La Localidad De Xaltepec. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275958/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137007 | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0}} | Adoquinamiento De La Calle Principal De La Comunidad De Taxtitlan | 21 | Puebla | 105 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180542 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20180541, contratista:jun arquitectos s.a de c.v, convocante:H AYUNTAMIENTO OCOTEPEC, monto:495000.0, importe_modificado:495000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1276025/proyecto_INICIO, 1276025/proyecto_FIN, 1276025/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de folio por no contar con la información y ser de ejercicios anteriores , trimestre:3.0, usuario:emiliohernandezsu, fecha:2023-09-20}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139203 | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0}} | Rehabilitación Del Parque Principal De La Localidad De Zacatepec | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180942 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278421/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio debido a que no se cuenta con información suficiente, siendo que es folio de la administración anterior, trimestre:3.0, usuario:erickdurano, fecha:2023-09-20}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138925 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Pavimento Con Adocreto En La Calle 2 Oriente Entre 2 Y 4 Norte, Y Calle 4 Sur Entre Calle 2 Y 3 Oriente En La Localidad De San Buenaventura | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181025 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278117/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se desconoce si el proyecto se llevó a cabo por la administración correspondiente , trimestre:3.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-10-02}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138110 | Proyecto de inversión | 3496500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3496500.0, modificado:3496500.0}} | Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Azcapotzalco Y Niño Artillero En La Comunidad De Coahuixco | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277233/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA PARA CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170300966201 | Proyecto de inversión | 2797200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2797200.0, modificado:0.0}} | Construcción De Bachillerato | 21 | Puebla | 24 | Axutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-98.39, lat:18.189166}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100380/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Axutla, en el ICI. , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Axutla, en el ICI. , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Axutla, en el ICI. , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170300966731 | Proyecto de inversión | 749250 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749250.0, modificado:748685.32}} | Construcción De Pavimento Hidráulico En La Localidad De Antiguo Caporalco | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170854 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:18, direccion:-, lon:-97.160277, lat:18.534722}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR3-018/2017, contratista:EFRAIN GINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:748685.32, importe_modificado:748685.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100966/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DEL FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION SUFICIENTE Y CORRESPONDE A UN EJERCICIO ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:cristobaldejesusv, fecha:2023-10-02}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170300955150 | Proyecto de inversión | 639280 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639280.0, modificado:639280.0}} | Proyecto Integral Para La Elaboración De Dulces De Cacahuate (Mazapan Y Alegrías) | 21 | Puebla | 7 | Ahuatlán | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | FAM17014P | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N AHUATLANPUE. CP. 74640, lon:-98.256111, lat:18.574722}} | 2017-10-16 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1081565/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:edgarmcruza, fecha:2023-10-08}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00170200900984 | Proyecto de inversión | 1449068.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449068.3, modificado:1449068.3}} | Construcción De Adoquinamiento En La Calle Aljibes Entre La Calle Porfirio Díaz Norte Y Av. Independencia Sur De La Localidad De San Bartolome Tepetlacaltechco Perteneciente Al Municipio De Tochtepec, Puebla. - 4893344 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4893344 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:0, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ NORTE; 18.795333; -97.829549 AV. INDEPENDENCIA SUR; 18.795132; -97.832619, lon:-97.825749, lat:18.840114}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1026787/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:carloscamachov, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16170401054218 | Proyecto de inversión | 33594.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33594.36, modificado:33594.36}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Principal Primera Etapa En La Localidad De Cebadillas Municipio De Pantepec, Puebla | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | sit | 20170042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1190968/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION POR FALTA DE INFORMACION DE LA ACCION U OBRA, trimestre:3.0, usuario:marianohernadeza, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136673 | Proyecto de inversión | 833080.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833080.4, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion Josefa Ortiz De Dominguez En La Localidad De Lomas De Alchichica, En El Municipio De Izucar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180751 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275664/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs2: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs3: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-30}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139026 | Proyecto de inversión | 2497500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:0.0}} | Primera Etapa De La Construccion De Gimnasio En Huitzilan De Serdán, Puebla. | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278225/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de la obra por que la administración actual no cuenta con información de la administración pasada , trimestre:3.0, usuario:josemcastros, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136927 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nicolás Bravo De La Comunidad De Ahuacatlan. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180570 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275939/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160400820225 | Proyecto de inversión | 500451.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500451.65, modificado:500451.65}} | Adoquinamiento De La Calle Reforma Entre La Calle 16 De Septiembre Y Casa 1ra. Etapa | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO | 20161383 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925842/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160300744704 | Proyecto de inversión | 2010774.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010774.92, modificado:2010774.92}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Tepeyac Entre Calle Juan Herrera Y Parroquia En La Localidad De Guadalupe Santa Ana... | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 20160926 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848426/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO, YA QUE LA ADMINISTRACION QUE REGISTRO ESTA OBRA, NO ENTREGO DOCUMENTACION PARA CAPTURAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO. SE CANCELA CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:miguelaarenasa, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170401054773 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Gustavo Diaz Ordaz En La Comunidad De Michac En El Municipio De Chignahuapan, Puebla (Segunda Etapa) | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:25, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-06/17, contratista:CONSTRUCTORA MARMAN S. A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1191554/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE15170401054224 | Proyecto de inversión | 666782.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666782.55, modificado:666782.55}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Acceso A La Localidad De El Tablon | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | sit | 20150613 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1190974/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION POR FALTA DE INFORMACION DE LA ACCION U OBRA, trimestre:3.0, usuario:marianohernadeza, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136803 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Techado En Bachiller Digital 140. Santa Cruz, En La Localidad De Santa Cruz Alpuyeca, Del Municipio De Cuautinchán | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180664 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275801/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación, debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Cuautinchan, en el ICI., trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-09-25}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación, debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Cuautinchan, en el ICI., trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-09-25}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136674 | Proyecto de inversión | 1331367.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1331367.86, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo En La Localidad De Lomas De Guadalupe, En El Municipio De Izucar De Matamoros, Puebla | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180644 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275665/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs2: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas. , trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs3: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-30}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137696 | Proyecto de inversión | 1264834.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1264834.91, modificado:1264834.91}} | Pavimentación Con Adoquín De La Calle Mariano Escobedo, Entre Simón Bolivar Y Calle Irineo B Vázquez, En La Localidad Del Pedregal, Tepeojuma | 21 | Puebla | 166 | Tepeojuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180635 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276778/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION PARADAR SEGUIMIENTO A LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:miguelaizucarso, fecha:2023-09-21}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180201141060 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Generando Acciones Afirmativas Por Una Cultura De Igualdad En El Municipio De Atzala, Puebla | 21 | Puebla | 21 | Atzala | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE ATZALA | 2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:0, direccion:SIN DIRECCION, LOCALIDAD ATZALA, PUEBLA, lon:-98.554276, lat:18.54482}} | 2018-03-01 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1280541/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEBIDO A QUE NO SE TIENE INFORMACION DE ESTA OBRA, YA QUE FUERON REALIZADAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES, trimestre:3.0, usuario:stephanieamigons, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137706 | Proyecto de inversión | 932563.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932563.86, modificado:932563.86}} | Construcción De Techumbre En La Explanada Principal De La Localidad De San Juan Calmeca, Tepexco | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180662 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276787/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE RECIBIERON LOS EXPEDIENTES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR Y NO HUBO INTERÉS POR SACAR DICHO TRABAJO, POR LO QUE SE CANCELO , trimestre:3.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180201137887 | Proyecto de inversión | 1228770 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228770.0, modificado:1228770.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc, Entre Las Calles Mirador E Ignacio Zaragoza, Localidad De Cala Sur, Municipio De Atempan, Puebla | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180618 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1276988/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA PARA CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137967 | Proyecto de inversión | 2138354.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2138354.59, modificado:2138354.59}} | Adoquinamiento De La Calle Reforma Oriente Entre Calle 5 De Mayo Al 0 368 | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180539 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277082/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se cuenta con información para dar avance y se ha solicitado la cancelación de este folio por varias veces , trimestre:3.0, usuario:efrainperezl, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE14140100297923 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499000.0}} | Pavimentación De Las Calles Del Primer Cuadro De La Localidad De Acolihuia | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA | 20140345 | N | 0 | 0 | 689 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:ACOLIHUIA, lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2014-05-06 | 2014-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {302383/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACIÓN SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE15150100464261 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5988692.87}} | Construcción De Casa De Cultura En La Cabecera Municipal De Tulcingo Puebla | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULCINGO | 20150075 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.44131, lat:18.045136}} | 2015-04-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {471277/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138014 | Proyecto de inversión | 1664130.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664130.84, modificado:1664130.84}} | Construcción De Techado En La Inspectoria De Sarabia Chila, Puebla | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277133/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIIO DEBIDO A QUE EL REGISTRO ES DE EJERCIOS ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:alejandrocarinoi, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180201136989 | Proyecto de inversión | 299700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Adolfo Ruiz Cortines En La Localidad De Toltempan | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1276004/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16170200892015 | Proyecto de inversión | 1022420.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022420.99, modificado:0.0}} | Techado En Escuela Primaria Emiliano Zapata Clave 21dpr2286r En San Pedro Ixhuatepec | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 20161180 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2016-11-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1003342/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación de folio lo cual no se cuenta con información para darle avance físico financiero, ya que fue una obra realizada en administraciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:se solicita cancelación de folio lo cual no se cuenta con información para darle avance físico financiero, ya que fue una obra realizada en administraciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170200902941 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Adoquinamiento De La Calle 3 Oriente Entre 10 Norte Y 14 Norte En La Localidad De San Martin Caltenco | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | 20170299 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:10, direccion:-, lon:-97.66287, lat:18.793291}} | 2017-05-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1028746/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:carloscamachov, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170401041182 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:395600.0}} | Construccion De Micro Cancha, En El Municipio De Tlanepantla, En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 182 | Tlanepantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLANEPANTLA | 20171720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:0, direccion:(18.865368; -97.879658), lon:-97.887397, lat:18.865364}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1176262/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CALCELAR REGISTRO PERTENECE A OTRA ADMINISTRACION DEL AÑO 2017, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138001 | Proyecto de inversión | 1253670.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253670.54, modificado:0.0}} | Construccion De Techado En Plaza Civíca En Bachillerato Abraham Sanchez Lopez, San Juan Amecac, Atzitzihuacan, Puebla. | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180692 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277118/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación de folio lo cual no se cuenta con información para darle avance físico financiero, ya que fue una obra realizada en administraciones anteriores , trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:se solicita cancelación de folio lo cual no se cuenta con información para darle avance físico financiero, ya que fue una obra realizada en administraciones anteriores , trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE15150100462570 | Proyecto de inversión | 2697300 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697300.0, modificado:0.0}} | Construcción De Puente Tipo Alcantarilla En La Localidad De Santo Domingo Huhuetlán | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | 20150158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.167911, lat:18.738306}} | 2014-01-01 | 2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {469586/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, ES DE UNA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO EXISTE DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR SU AVANCE FÍSICO O FINANCIERO. Y ASÍ MEJORAR NUESTRO INDÍCE DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO. , trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180201137916 | Proyecto de inversión | 1598400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598400.0, modificado:1598400.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 10 Sur, Entre Las Calles 13 Y 15 Oriente, Localidad De Atempan, Municipio De Atempan, Puebla | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180594 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1277028/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA PARA CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00170200887026 | Proyecto de inversión | 1229375.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229375.66, modificado:1229375.66}} | Adoquinamiento De La Calle 7 Norte-Sur Entre Calle 2 Poniente Y Calle 3 Poniente De La Localidad De San Lorenzo Ometepec Del Municipio De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOCHTEPEC | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {997743/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:carloscamachov, fecha:2023-10-15}} | {obs1: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE00180101077327 | Proyecto de inversión | 509344.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509344.11, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo Entre Puente Y Cerro En La Localidad De San Agustin Ahuehuetla | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE | 10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO ENTRE PUENTE Y CERRO SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, lon:-98.166857, lat:18.797328}} | 2017-06-26 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1215121/proyecto_INICIO, 1215121/proyecto_FIN, 1215121/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, ES DE UNA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, Y NO EXISTE DOCUMENTACIÓN, PARA CAPTURAR SU AVANCE FÍSICO O FINANCIERO. Y ASÍ MEJORAR NUESTRO INDÍCE DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO. , trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170401054844 | Proyecto de inversión | 1398600 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1398600.0, modificado:1398600.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En La Comunidad De El Paredon | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171667 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-10-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-07/17, contratista:CONSTRUCTORA MARMAN S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1398600.0, importe_modificado:1398600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1191673/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136743 | Proyecto de inversión | 1098900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098900.0, modificado:0.0}} | Primera Etapa De Alumbrado Con Celdas Solares En Las Calles Guadalupe Victoria, Francisco I Madero Y Calle Libertad De Acateno, Puebla | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180944 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1275736/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CONCELACION, DEBIDO A QUE ESTE REGISTRO ESTA DUPLICADO, LA OBRA SE REPORTO EN TIEMPO Y FORMA CON EL FOLIO Y NUMERO DE OBRA CORRECTO (PUE180501560629. NO. DE OBRA 20180944) EN EL EJERCICIO 2018, trimestre:3.0, usuario:joselhernandezn, fecha:2023-09-22}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CONCELACION, DEBIDO A QUE ESTE REGISTRO ESTA DUPLICADO, LA OBRA SE REPORTO EN TIEMPO Y FORMA CON EL FOLIO Y NUMERO DE OBRA CORRECTO (PUE180501560629. NO. DE OBRA 20180944) EN EL EJERCICIO 2018, trimestre:3.0, usuario:joselhernandezn, fecha:2023-09-22}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CONCELACION, DEBIDO A QUE ESTE REGISTRO ESTA DUPLICADO, LA OBRA SE REPORTO EN TIEMPO Y FORMA CON EL FOLIO Y NUMERO DE OBRA CORRECTO (PUE180501560629. NO. DE OBRA 20180944) EN EL EJERCICIO 2018, trimestre:3.0, usuario:joselhernandezn, fecha:2023-09-22}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136924 | Proyecto de inversión | 599400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Caxapotitla En La Localidad Cuaxicala. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180700 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275936/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE15150400619944 | Proyecto de inversión | 999999 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.0, modificado:999999.0}} | Adoquinamiento De La Calle Oaxaca Entre López Portillo Y Calle Río De La Virgen | 21 | Puebla | 7 | Ahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20151338 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-01-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ICM3N-MAP-R33-002/2015, contratista:JUAN VAZQUEZ VALERIO, convocante:MUNICIPIO DE AHUATLAN, monto:999999.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {695426/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio , trimestre:3.0, usuario:edgarmcruza, fecha:2023-10-08}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137661 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Construccion De Concreto Hidraulico En Calle Principal De La Localidad De San Jose Cuamanco, Municipio De Vicente Guerrero | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180717 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276740/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DEL FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION SUFICIENTE Y CORRESPONDE A UN EJERCICIO ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:cristobaldejesusv, fecha:2023-10-02}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139031 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:0.0}} | Primera Etapa De Construcción De Campo Deportivo En Huitzilán De Serdán, Puebla. | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278230/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de la obra por que la administración actual no cuenta con información de la administración pasada , trimestre:3.0, usuario:josemcastros, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138031 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:0.0}} | Construccion De 1 Aula U-2-C, En El Municipio De Cuayuca De Andrade, Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180723 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277151/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion del proyecto, Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Cuayuca de Andrade, en el ICI., trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:se solicita la cancelacion del proyecto, Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Cuayuca de Andrade, en el ICI., trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137732 | Proyecto de inversión | 4621374 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4621374.0, modificado:4621374.0}} | Rehabilitación De Aulas Y Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria ""1° De Enero"", Localidad De Atempan, Municipio De Atempan, Puebla | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180546 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1276813/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA PARA CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201143123 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1241660.1}} | Construccion De Techado En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Con Clave 21dpr0715e De La Localidad De Zaragoza De La Luz | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO | 20180290 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2018-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1282854/proyecto_INICIO, 1282854/proyecto_FIN, 1282854/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138750 | Proyecto de inversión | 3996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Cancha De La Unidad Deportiva De Huehuetlan El Grande | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180949 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277932/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, ES DE UNA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, Y NO EXISTE DOCUMENTACIÓN, PARA CAPTURAR SU AVANCE FÍSICO O FINANCIERO. Y ASÍ MEJORAR NUESTRO INDÍCE DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO. , trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136833 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimentación De La Calle Ópalo De La Col. La Joya. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181192 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275835/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO POR DUPLICIDAD DE REGISTRO. EL AVANCE DE ESTA OBRA SE REPORTO CON EL FOLIO PUE180301378900" , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160400820620 | Proyecto de inversión | 1558440 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1558440.0, modificado:1558440.0}} | Construcción De Techumbre En La Escuela Primaria Federal ""Pedro Molina Corona"" Con Clave 21dpr0791k, En La Localidad El Molino | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO ZACAPOAXTLA | 20161523 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FOR-FIN-ZACOP-0088/2016, contratista:C. DANIEL CABRERA ESPAÑA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA, monto:1558440.0, importe_modificado:1558440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {926313/proyecto_INICIO, 926313/proyecto_FIN, 926313/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITO LA CANCELACION DE ESTE FOLIO YA QUE LA ADMINISTRACION PASADA NO DEJO INFORMACION PARA DARLE AVANCE A ESTA OBRA, trimestre:3.0, usuario:josejvillag, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00170200896861 | Proyecto de inversión | 1229375.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229375.66, modificado:1229375.66}} | Adoquinamiento De La Calle 7 Norte-Sur Entre Calle 2 Poniente Y Calle 3 Poniente De La Localidad De San Lorenzo Ometepec Del Municipio De Tochtepec, Puebla. - 4893278 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 4893278 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:0, direccion:CALLE 3 PONIENTE; 18.854262; -97.859811 CALLE 2 PONINTE; 18.856236; -97.858891, lon:-97.825749, lat:18.840114}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1022664/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:carloscamachov, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180101078086 | Proyecto de inversión | 10050 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10050.0, modificado:0.0}} | Evaluación Del Desempeño | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | FOR407 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS SUR NUMERO 100, COLONIA CENTRO, TEPEACA, PUEBLA, lon:-97.905434, lat:18.966133}} | 2018-02-06 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CMAT/004/FORTASEG/2018, contratista:COMERCIALIZADORA SECURITY MARKET S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:9450.0, importe_modificado:9450.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1216015/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito cancelación de folios ya que no se cuenta con la documentación necesaria para capturar avance físico financiero, toda vez que corresponde a un periodo distinto a la administración actual, y de esta forma poder incrementar el índice de calidad de la información del portal SRFT , trimestre:3.0, usuario:humbertovaldenegrog, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180101078074 | Proyecto de inversión | 299000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299000.0, modificado:0.0}} | Curso De Capacitación De Formación Inicial (Elementos En Activo) 2018 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | FOR404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS SUR NUMERO 100, COLONIA CENTRO, TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.905434, lat:18.966133}} | 2018-04-16 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CMAT/003/FORTASEG-CAPACITACIÓN/2018, contratista:INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:299000.0, importe_modificado:253000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1216001/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito cancelación de folios ya que no se cuenta con la documentación necesaria para capturar avance físico financiero, toda vez que corresponde a un periodo distinto a la administración actual, y de esta forma poder incrementar el índice de calidad de la información del portal SRFT, trimestre:3.0, usuario:humbertovaldenegrog, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180101078077 | Proyecto de inversión | 585000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585000.0, modificado:0.0}} | Diversos Cursos De Capacitación Para Los Elementos De La Dirección General De Seguridad Pública Y Vialidad Municipal De Tepeaca, Puebla | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Otros Programas de Inversión | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | FOR405 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS SUR NUMERO 100 COLONIA CENTRO, TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.905434, lat:18.966133}} | 2018-04-16 | 2018-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CMAT/001/FORTASEG-CAPACITACIÓN/2018, contratista:INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PUBLICA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:585000.0, importe_modificado:516000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1216005/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito cancelación de folios ya que no se cuenta con la documentación necesaria para capturar avance físico financiero, toda vez que corresponde a un periodo distinto a la administración actual, y de esta forma poder incrementar el índice de calidad de la información del portal SRFT, trimestre:3.0, usuario:humbertovaldenegrog, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170401054888 | Proyecto de inversión | 1652579.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652579.38, modificado:1652579.38}} | Construcción De Techado En El Bachillerato General Rafael Moreno Valle Con Clave C.T.21ebh0061m De La Localidad De Tulcingo De Valle Municipio De Tulcingo De Valle Puebla | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171133 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:-, lon:-97.951111, lat:19.103333}} | 2017-11-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1191717/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE15150300563008 | Proyecto de inversión | 4457706.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4457706.8, modificado:5899234.96}} | Construcción De Tres Aulas Didácticas, Un Laboratorio De Cómputo, Dirección, Sanitarios Y Escaleras En Estructura De Concreto Especial Y Construcción De Muro Escénico; En La Universidad De Educación A | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | CAPCEE | 20150643 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-98.44131, lat:18.045136}} | 2015-08-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-120/2015-FED, contratista:CONSORTIUM S.A DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:7926503.48, importe_modificado:1976486.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {628378/proyecto_INICIO, 628378/proyecto_FIN, 628378/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139002 | Proyecto de inversión | 5494500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5494500.0, modificado:5494500.0}} | Segunda Etapa De La Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Refugio Carmona En Huitzilan De Serdan, Puebla. | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181222 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1278199/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de esta obra por que no contamos con información de la administración pasada , trimestre:3.0, usuario:josemcastros, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139014 | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:0.0}} | Pavimentaciòn Con Concreto Hidràulico Estampado Y Alumbrado Publico De La Calle Principal De San Miguel Del Progreso, Huitzilan De Serdàn, Puebla. | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278213/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación de esta obra porque no contamos información de la administración pasada , trimestre:3.0, usuario:josemcastros, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136576 | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:0.0}} | Construccion De Guarniciones Y Adoquinamiento 1ra Etapa En La Calle Principal Cretacico De La Localidad De San Juan Raya En El Municipio De Zapotitlan, Puebla | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181047 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275560/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, YA QUE NO ENTREGARON DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR EL ICI DE NUESTRO MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160300744755 | Proyecto de inversión | 1223775 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223775.0, modificado:0.0}} | Ampliaciòn De Red De Alcantarillado Sanitario, Agua Potable Y Adoquinamiento De La Privada Eufemio Zapata, Entre Calle Eufemio Zapata Y Calle Nacional En La Localidad De San Juan Tejupa | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE | 20160980 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848479/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación de folio lo cual no se cuenta con información para darle avance físico financiero, ya que fue una obra realizada en administraciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:se solicita cancelación de folio lo cual no se cuenta con información para darle avance físico financiero, ya que fue una obra realizada en administraciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00170100849933 | Proyecto de inversión | 934725.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934725.88, modificado:934725.88}} | Pavimentación A Precio Alzado De Concreto Hidráulico En Calle Privada Lazaro Cardenas, Localidad De Sta. Catarina Coatepec | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20160463 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:8, direccion:-, lon:-98.55, lat:18.696388}} | 2016-09-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {958302/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la baja la cancelación, ya que no se tiene información suficiente para la carga del proyecto, se trata de una obra de administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:lorenzojuarezr, fecha:2023-10-10}} | {obs1: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE17170300965821 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Taller De Costura | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | FAM17027I | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:54, direccion:Calle 5 de Mayo sin No. Barrio San Miguel 75900, lon:-97.187661, lat:18.541402}} | 2017-10-16 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1099866/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DEL FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION SUFICIENTE Y CORRESPONDE A UN EJERCICIO ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:cristobaldejesusv, fecha:2023-10-02}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16170200892139 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal De La Comunidad De Zapotan De Xahuateno, Xochiapulco, Puebla | 21 | Puebla | 200 | Xochiapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPAL | 20161142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2016-11-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-XO1142-2016, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES AR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1003474/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La obra no se ejecutó., trimestre:3.0, usuario:arturolimons, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170401054808 | Proyecto de inversión | 7992000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7992000.0, modificado:7992000.0}} | Ampliación De Polideportivo En El Municipio De Chignahuapan 3ra Etapa | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171189 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-10-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-05/17, contratista:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, convocante:COPRURSA CONSTRUCCION, PROYECTOS Y URBANIZACION S.A DE C.V., monto:7986270.5, importe_modificado:7986270.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1191590/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180101076556 | Proyecto de inversión | 894330.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894330.34, modificado:894330.34}} | Pavimentación Con Adoquín De La Calle 16 De Septiembre Entre Calle Mariano Abasolo Y Escalinatas, En La Localidad De Dolores Hidalgo, Huitziltepec, Puebla | 21 | Puebla | 79 | Huitziltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180309 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:-, lon:-97.78546, lat:18.979455}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1214133/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, ES DE UNA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO EXISTE DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR SU AVANCE FÍSICO O FINANCIERO. Y ASÍ MEJORAR NUESTRO INDÍCE DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO. , trimestre:3.0, usuario:miguelamezar, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136935 | Proyecto de inversión | 599400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ixtlahuaca De La Localidad De Tlalmaya. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275947/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018, trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE14140300385485 | Proyecto de inversión | 1488785.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488785.09, modificado:1463680.38}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Que Beneficiará A La Localidad De Santiago Alseseca, Municipio De Tecamachalco, Pue. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | 20140647 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:27, direccion:-, lon:-97.728416, lat:18.884692}} | 2014-07-01 | 2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PUE1414, contratista:LUCERO PAREDES VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1488785.09, importe_modificado:1463680.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {391782/proyecto_INICIO, 391782/proyecto_PROCESO, 391782/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CERO, SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO, YA QUE EL MUNICIPIO CARECE DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE DICHO REGISTRO, PUESTO QUE ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES., trimestre:3.0, usuario:josejgomezl, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE15150300561790 | Proyecto de inversión | 239964 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239964.0, modificado:200750.0}} | Suministro E Instalación De Sistema Solar (Celdas Solares); En La Universidad De Educación A Distancia De Nueva Creación, Ubicada En La Cabecera Municipal De Tulcingo, Puebla. | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 20150782 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:-, lon:-98.44131, lat:18.045136}} | 2015-10-05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {615974/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138980 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:0.0}} | Segunda Etapa De La Pavimentacion De La Calle Canela De La Col. Sta Catarina | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181204 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278176/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO POR DUPLICIDAD DE REGISTRO. EL AVANCE DE ESTA OBRA SE REPORTO CON EL FOLIO PUE180301378917" , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138811 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre Del Municipio Amixtlán, Puebla, Segunda Etapa | 21 | Puebla | 14 | Amixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180839 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1277995/proyecto_PROCESO, 1277995/proyecto_FIN, 1277995/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con el expediente técnico de obra para dar el seguimiento , trimestre:3.0, usuario:luisehernandezb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137944 | Proyecto de inversión | 2347650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2347650.0, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle 13 Sur Entre Calle 143 Y 145 Poniente, En San Bernabe Temoxtitla, Puebla, Puebla. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181197 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277057/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO POR DUPLICIDAD DE REGISTRO. EL AVANCE DE ESTA OBRA SE REPORTO CON EL FOLIO PUE180301378914" , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139194 | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:0.0}} | Construccion De Gradas Para El Campo De Beisbol En La Localidad De San Carlos | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180870 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278409/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN REQUERIDA PARA COTEJAR Y REALIZAR EL REGISTRO ADECUADO DEL FOLIO, YA QUE POR PARTE DE LA ADMINISTRACION EJECUTORA NO SE INFORMO, SE SOLICITA LA CANCELACION PARA ASI LOGRAR INCREMENTAR EL ICI. , trimestre:3.0, usuario:josemnavav, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:revisar solicitud, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-25}, obs2: {observación:revisar solicitud, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-25}, obs3: {observación:revisar solicitud, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-25}, obs4: {observación:revisar solicitud, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-25}}
2023 | 3 | PUE18180101075973 | Proyecto de inversión | 3696300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3696300.0, modificado:0.0}} | Adoquinamiento De La Avenida Ignacio Zaragoza, En Huehuepiaxtla, Axutla. | 21 | Puebla | 24 | Axutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:-, lon:-97.782222, lat:18.981666}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1213450/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Axutla, en el ICI. , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Axutla, en el ICI. , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180101077235 | Proyecto de inversión | 736500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736500.0, modificado:0.0}} | Mantenimiento De Alumbrado Publico En El Municipio De Huehuetlan El Grande | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento del Municipio de Huehuetlan el Grande | 4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:25, direccion:varias calles de la localidad de Santo Domingo Huehuetlan, lon:-98.166907, lat:18.723773}} | 2017-03-29 | 2017-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1215011/proyecto_INICIO, 1215011/proyecto_FIN, 1215011/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, ES DE UNA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, Y NO EXISTE DOCUMENTACIÓN, PARA CAPTURAR SU AVANCE FÍSICO O FINANCIERO. Y ASÍ MEJORAR NUESTRO INDÍCE DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO. , trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137724 | Proyecto de inversión | 2497500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0}} | Construcción De Casa De Cultura En El Municipio De Tlapanalá | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180654 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276805/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la baja la cancelación, ya que no se tiene información suficiente para la carga del proyecto, se trata de una obra de administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:lorenzojuarezr, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136579 | Proyecto de inversión | 1198800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:0.0}} | Construccion De Guarniciones Y Adoquinamiento De La Calle 5 De Mayo De La Localidad De Zapotitlan Salinas En El Municipio De Zapotitlan, Puebla. | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275563/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, YA QUE NO ENTREGARON DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR EL ICI DE NUESTRO MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139024 | Proyecto de inversión | 1248750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248750.0, modificado:0.0}} | Primera Etapa De La Construccion De La Clinica En La Comunidad De San Miguel Acateno, Huitzilan De Serdan, Puebla. | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278223/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito cancelación de folios por que la administración actual no cuenta con información de la administración pasada , trimestre:3.0, usuario:josemcastros, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160400820184 | Proyecto de inversión | 500349.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500349.15, modificado:500349.15}} | Adoquinamiento De La Calle Iturbide Entre La Calle Tepeyac Y La Calle 5 De Mayo 1ra. Etapa | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO | 20161358 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925794/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180101078082 | Proyecto de inversión | 67000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:0.0}} | Evaluación De Competencias Básicas | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | FOR406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS SUR NUMERO 100, COLONIA CENTRO, TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.905434, lat:18.966133}} | 2018-04-27 | 2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CMAT/002/FORTASEG-CAPACITACIÓN/2018, contratista:INSTITUTO ESTATAL DE CIENCIAS PENALES Y SEGURIDAD PÚBLICA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:67000.0, importe_modificado:61000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1216011/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito cancelación de folios ya que no se cuenta con la documentación necesaria para capturar avance físico financiero, toda vez que corresponde a un periodo distinto a la administración actual, y de esta forma poder incrementar el índice de calidad de la información del portal SRFT, trimestre:3.0, usuario:humbertovaldenegrog, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170200887131 | Proyecto de inversión | 989000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989000.0, modificado:989000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata En La Localidad Mirasol, En El Municipio De Amixtlán, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 14 | Amixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AMIXTLAN | 20170244 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {997848/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con el expediente técnico de obra para dar el seguimiento , trimestre:3.0, usuario:luisehernandezb, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00170200887027 | Proyecto de inversión | 330433.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330433.19, modificado:330433.19}} | Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario De La Primera Privada Y Segunda Privada De La Calle 15 Sur Entre Calle 15 Sur Y Barranca Del Águila De La Localidad De Tochtepec, Del Municipio De Toch | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOCHTEPEC | 20170087 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {997744/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:carloscamachov, fecha:2023-10-15}} | {obs1: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE18180201138085 | Proyecto de inversión | 29970000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.997E7, modificado:2.997E7}} | Rehabilitacion De Calle Principal De La Localidad De San Juan Pancoac | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277205/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Confirmo que no cuento con la documentación necesaria para demostrar que esta obra se ejecuto en otras administraciones pasadas por lo tanto no se continuará reportanto. , trimestre:3.0, usuario:fernandogramirezp, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:Confirmo que no cuento con la documentación necesaria para demostrar que esta obra se ejecuto en otras administraciones pasadas por lo tanto no se continuará reportanto. , trimestre:3.0, usuario:fernandogramirezp, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE15170401054222 | Proyecto de inversión | 381021.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381021.92, modificado:381021.92}} | Mantenimiento De Las Calles Juarez, Matamoros, Y Salinas En La Localidad Del El Tablon | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | sit | 20150563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1190972/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION POR FALTA DE INFORMACION DE LA ACCION U OBRA, trimestre:3.0, usuario:marianohernadeza, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137883 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pera En La Colonia La Resurrección, Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276982/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO POR DUPLICIDAD DE REGISTRO. EL AVANCE DE ESTA OBRA SE REPORTO CON EL FOLIO PUE180301297615" , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE14130200158917 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles Del Municipio De Tlapacoya | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYA | 20140317 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:8, direccion:-, lon:-97.851374, lat:20.123151}} | 2014-05-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {159284/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN REQUERIDA PARA COTEJAR Y REALIZAR EL REGISTRO ADECUADO DEL FOLIO, POR PARTE DE LA ADMINISTRCION EJECUTORA, Y ASI LOGRAR INCREMENTAR EL ICI (2), trimestre:3.0, usuario:esaumoralesa, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN REQUERIDA PARA COTEJAR Y REALIZAR EL REGISTRO ADECUADO DEL FOLIO, POR PARTE DE LA ADMINISTRCION EJECUTORA, Y ASI LOGRAR INCREMENTAR EL ICI , trimestre:3.0, usuario:esaumoralesa, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN REQUERIDA PARA COTEJAR Y REALIZAR EL REGISTRO ADECUADO DEL FOLIO, POR PARTE DE LA ADMINISTRCION EJECUTORA, Y ASI LOGRAR INCREMENTAR EL ICI , trimestre:3.0, usuario:esaumoralesa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Solicitar cancelación , trimestre:3.0, usuario:carlosijimenezxo, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE18180201136649 | Proyecto de inversión | 522916.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522916.56, modificado:522916.56}} | Rehabilitación Del Zocalo De La Localidad De Atzala,Municipio De Atzala, Puebla | 21 | Puebla | 21 | Atzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180629 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275639/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEBIDO A QUE NO SE TIENE INFORMACION DE ESTA OBRA, YA QUE FUERON REALIZADAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES, trimestre:3.0, usuario:stephanieamigons, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136839 | Proyecto de inversión | 299700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cerrada De Manantiales. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275841/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136852 | Proyecto de inversión | 699300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0}} | Construcción De Red De Drenaje Y Alcantarillado De La Colonia Guadalupe Victoria De La Localidad De Tenango. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1275855/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-21}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137987 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Construccion De Casa De Cultura En La Localidad De Atzala, Perteneciente Al Municipio De Atzala, Puebla | 21 | Puebla | 21 | Atzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180631 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277102/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEBIDO A QUE NO SE TIENE INFORMACION DE ESTA OBRA, YA QUE FUERON REALIZADAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES, trimestre:3.0, usuario:stephanieamigons, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160200672094 | Proyecto de inversión | 20900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.09E7, modificado:2.0628615E7}} | Ampliación De Polideportivo En La Localidad De Chignahuapan | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO | 20161140 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:(19.848768; -98.031092), lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2016-07-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {767843/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE FOLIO PARA INCREMENTAR EL ICE DEL MUNICIPIO. SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES , trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180201139243 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 3 De Mayo Entre Las Calles Las Lomas Y 12 De Diciembre, Localidad De Cala Norte Municipio De Atempan, Puebla. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1278468/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA PARA CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138787 | Proyecto de inversión | 2497500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0}} | Rehabilitación Del Zócalo De La Junta Auxiliar De Mecapalapa Del Municipio De Pantepec | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181022 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277970/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION POR FALTA DE INFORMACION DE LA ACCION U OBRA, trimestre:3.0, usuario:marianohernadeza, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139157 | Proyecto de inversión | 299700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0}} | Construcción Del Cercado Perimetral De La Esc. Primaria Miguel Hidalgo Clave 21dpr2123g De La Localidad De Colonias De Hidalgo | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181300 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1278368/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170300968176 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | Producción De Jitomate | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | FAM17038IA | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Calle Bustamante 27 Tlapanalá 74540, lon:-98.536666, lat:18.697777}} | 2017-10-16 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1102584/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la baja la cancelación, ya que no se tiene información suficiente para la carga del proyecto, se trata de una obra de administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:lorenzojuarezr, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180101076296 | Proyecto de inversión | 562485 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562485.0, modificado:562485.0}} | Conectividad Al Sistema De Telefonía Móvil En La Localidad De Ahuatlan | 21 | Puebla | 7 | Ahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUATLAN | 01/01/2018 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:AHUTLAN, lon:-98.25523, lat:18.573011}} | 2018-03-18 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AD2-MAP-R33-001/2018, contratista:HARASI CONSTRUCTORES POBLANOS, convocante:MUNICIPIO DE AHUATLAN, monto:562488.74, importe_modificado:562488.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1213848/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:edgarmcruza, fecha:2023-10-08}, obs2: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:edgarmcruza, fecha:2023-10-08}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00170200887028 | Proyecto de inversión | 1449068.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1449068.3, modificado:1449068.3}} | Construcción De Adoquinamiento En La Calle Aljibes Entre La Calle Porfirio Díaz Norte Y Av. Independencia Sur De La Localidad De San Bartolome Tepetlacaltechco Perteneciente Al Municipio De Tochtepec | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOCHTEPEC | 20170083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {997745/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:carloscamachov, fecha:2023-10-15}} | {obs1: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE17170300936530 | Proyecto de inversión | 2986052.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493026.11, modificado:1493026.11}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493026.11, modificado:1493026.11}} | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Carretera Palomas Tlapa Entre Calle Emiliano Zapata Y Barranca En La Localidad De Tulcingo De Valle Pu - 117253 | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA | 117253 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:INTERIOR S/N COLONIA LOS ÁNGELES, 74790 TULCINGO DE VALLE, TULCINGO PUEBLA ENTRE CARRETERA PALOMAS TLAPA Y CARRETERA EMILIANO ZAPATA, CARRETERA PALOMA, lon:-98.43193689, lat:18.04117347}} | 2017-05-15 | 2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUL-FISM-076/2017, contratista:LUIS FRANCISCO CRUZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA, monto:1493026.11, importe_modificado:1493026.11}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1062783/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170300966729 | Proyecto de inversión | 4009904.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4009904.64, modificado:4009904.64}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso A Guadalupe Tulcingo Del Cadenamiento 3 700.00 Al 4 200.00 | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170698 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:3, direccion:-, lon:-98.391281, lat:18.023585}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100964/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139199 | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0}} | Construccion De 2 Aulas Para La Escuela Telesecundaria Con Clave 21dtv0162u En La Comunidad De San Antonio Virreyes | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180943 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278415/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación del folio debido a que no se cuenta con información suficiente, siendo que es folio de la administración anterior, trimestre:3.0, usuario:erickdurano, fecha:2023-09-21}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137998 | Proyecto de inversión | 1075661.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075661.19, modificado:0.0}} | Construcción De Techado En Jardin De Niños Maximo Serdán San Francisco Xochiteopan, Atzitzihuacan, Puebla. | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180547 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277114/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación de folio, por la cual no se cuenta con información para darle avance físico financiero, ya que la obra fue realizada en administraciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:se solicita cancelación de folio, por la cual no se cuenta con información para darle avance físico financiero, ya que la obra fue realizada en administraciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180201143226 | Proyecto de inversión | 4995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:2914211.96}} | Construcción De Centro Cultural Comunitario En La Comunidad De Telpatlan, En El Municipio De Vicente Guerrero, En El Estado De Puebla. | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Ayuntamiento de Vicente Guerrero | 20180788 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:679.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:0, direccion:H. Ayuntamiento de Vicente Guerrero, lon:-97.202456, lat:18.537872}} | 2018-06-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1282960/proyecto_INICIO, 1282960/proyecto_FIN, 1282960/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DEL FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION SUFICIENTE Y CORRESPONDE A UN EJERCICIO ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:cristobaldejesusv, fecha:2023-10-02}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180201142761 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Acciones Estratégicas En El Municipio De Xicotlán En Pro Del Desarrollo Pleno De Las Mujeres | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE XICOTLAN PUEBLA | XICOTLAN-R47-01-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:-, lon:-98.525555, lat:18.059444}} | 2018-03-15 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:XICO-INMUJER-01-18, contratista:URIEV SERVCIOS CORPORATIVOS INTEGRALES, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN, PUEBLA, monto:186000.0, importe_modificado:186000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No dejo documentación la administración que ejerció esta acción, para poder reportar avance., trimestre:3.0, usuario:gabrielnolascog, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:No existe reporte fotográfico, trimestre:3.0, usuario:gabrielnolascog, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE14160200682781 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4990000.0}} | Pavimentación De Calle A La Ex Hacienda De Atlamaxac | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN | 20140328 | N | 0 | 0 | 19507 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CHIGNAHUAPAN, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2014-05-06 | 2014-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {783818/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170401054765 | Proyecto de inversión | 349650 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349650.0, modificado:349650.0}} | Construccion De Guarniciones Y Banquetas De Calle Principal En La Localidad De San Antonio Matlahuacales | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:36, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-10-18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-04/17, contratista:CONSTRUCTORA MARMAN S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:349650.0, importe_modificado:349650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1191546/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180201137919 | Proyecto de inversión | 1380618 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380618.0, modificado:1380618.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuauhtémoc Entre Las Calles Ignacio Zaragoza Y Benito Juaréz, Localidad De Tacopan, Municipio De Atempan, Puebla | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180611 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1277031/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA PARA CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138083 | Proyecto de inversión | 1198800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0}} | Construcción De Un Domo En La Explanada De La Escuela ""Centro De Educación Primaria"", Ubicada En Santiago Mextla, Municipio De Huejotzingo, Puebla | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181043 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277203/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Confirmo que no cuento con la documentación necesaria para demostrar que esta obra se ejecuto en otras administraciones pasadas por lo tanto no se continuará reportanto. , trimestre:3.0, usuario:fernandogramirezp, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137832 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Techado De Cancha De La Escuela Telesecundaria Rafaela Padilla De Zaragoza, Clave 21etv0226n, En La Localidad De San Luis Témalacayuca, Mpio. De Tepanco De López, Puebla | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180524 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276920/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA ES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LO CUAL NO SE CUENTA CON INFORMACION ALGUNA PARA REALIZAR LOS REPORTES CORRESPONDIENTES ., trimestre:3.0, usuario:josearamirezs, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138825 | Proyecto de inversión | 1298700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298700.0, modificado:0.0}} | Construccion De Techado En La Plaza Principal De La Localidad De Tlaxixinca, Municipio De Axutla, Puebla, Pue. | 21 | Puebla | 24 | Axutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278009/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Axutla, en el ICI. , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Axutla, en el ICI. , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Axutla, en el ICI. , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170200902952 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples, Sanitarios Y Alumbrado En La Localidad De Mecalapa | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:-, lon:-97.66287, lat:18.793291}} | 2017-07-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1028757/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION POR FALTA DE INFORMACION DE LA ACCION U OBRA, trimestre:3.0, usuario:marianohernadeza, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136911 | Proyecto de inversión | 599400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Segunda Etapa De La Calle Principal En La Localidad De Tepetzintla. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275922/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160400820175 | Proyecto de inversión | 499809.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499809.69, modificado:499809.69}} | Adoquinamiento De La Calle Lázaro Cárdenas Entre La Calle 5 Mayo Y La Calle Benito Juarez 1ra. Etapa | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO | 20161350 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925785/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160400824808 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:0.0}} | Primera Etapa De Adoquinamiento De Calle Principal Del 0 000 Al 0 150, En La Localidad De Las Minas | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20161546 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:0, direccion:-, lon:-98.1975, lat:19.045277}} | 2016-11-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {931145/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs2: {observación:la actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs3: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-29}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160300744669 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:0.0}} | Construccion Del Techado En Cancha De Usos Múltiples En Axutla | 21 | Puebla | 24 | Axutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AXUTLA | 20160855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848391/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Axutla, en el ICI. , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Axutla, en el ICI. , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Axutla, en el ICI. , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139030 | Proyecto de inversión | 2498459.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498459.04, modificado:2498459.04}} | Construcción De La Primera Etapa De Foro Cultural En La Localidad Del Paraiso, Huitzilan De Serdán, Puebla. | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181306 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278229/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de la obra por que la administración actual no cuenta con información de la administración pasada , trimestre:3.0, usuario:josemcastros, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137977 | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:0.0}} | Pavimentación Del Camino Real De San Andrés Tlayehualancingo, Municipio De Ahuacatlán. | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180956 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277092/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION PARA SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:emeteriodeaquinoj, fecha:2023-10-02}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138755 | Proyecto de inversión | 6053415.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6053415.47, modificado:6053415.47}} | Pavimentación Del Camino De Col. Independencia A Petacas | 21 | Puebla | 166 | Tepeojuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277937/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUEENTA CON INFORMACION PARADAR SEGUIMIENTO A LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:miguelaizucarso, fecha:2023-09-21}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138836 | Proyecto de inversión | 3996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Boulevard Gustavo Diaz Ordaz A Carretera Federal Chignahuapan-Tlaxco. | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181166 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278021/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170401048655 | Proyecto de inversión | 1848150 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1848150.0, modificado:1848150.0}} | Techado De La Cancha De Usos Multiples En El Centro De La Localidad De San Antonio Chiltepec Del Municipio De Guadalupe | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA | 20171266 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:EXPLANADA PRINCIPAL, SAN ANTONIO CHILTEPEC, GUADALUPE, PUEBLA, lon:-98.179722, lat:18.005}} | 2017-11-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821066763-E3-2017, contratista:OSCAR LOPEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE PUEBLA, monto:1848150.0, importe_modificado:1848150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1184798/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO, YA QUE LA ADMINISTRACION QUE REGISTRO ESTA OBRA, NO ENTREGO DOCUMENTACION PARA CAPTURAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO. SE CANCELA CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:miguelaarenasa, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201110059 | Proyecto de inversión | 479781.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479781.42, modificado:0.0}} | Ampliacion De Red De Energia Electrica En La Localidad De El Molinillo - 108287 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA | 108287 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:44, direccion:RANCHERIA EL MOLINILLO, 00000 EL MOLINILLO, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINILLO, lon:-98.4057721, lat:18.4824695}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1248441/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-30}, obs2: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-30}, obs3: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-30}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136836 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:0.0}} | Segunda Etapa De La Pavimentación De La Calle Universidad De La Col. Patria Nueva. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181188 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275838/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO POR DUPLICIDAD DE REGISTRO. EL AVANCE DE ESTA OBRA SE REPORTO CON EL FOLIO PUE180301378910" , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136843 | Proyecto de inversión | 899100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899100.0, modificado:899100.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle La Paz En La Colonia Ahuacatal. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180659 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275845/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136847 | Proyecto de inversión | 299700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Baja California En La Colonia El Ahuacatal. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180660 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275849/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170300966264 | Proyecto de inversión | 1799227.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799227.3, modificado:1799227.3}} | Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Comunidad De La Virgen | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:12, direccion:-, lon:-97.899942, lat:17.972255}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821055764-E1-2017, contratista:OSCAR LOPEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE CHILA PUEBLA, monto:1799227.3, importe_modificado:1799227.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100448/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO DEBIDO A QUE ES REGISTRO DE EJERCICIOS ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:alejandrocarinoi, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136929 | Proyecto de inversión | 699300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Segunda Etapa De La Calle Loma 2 En La Localidad De Tlacomulco. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275941/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE15150400590317 | Proyecto de inversión | 483206.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483206.31, modificado:379334.22}} | Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento Que Beneficiará A La Localidad De Tlaxco, Municipio De Chiconcuautla, Pue. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | 20150070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1581.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:13, direccion:-, lon:-97.939626, lat:20.094768}} | 2016-01-01 | 2016-01-01 | 379334.22 | 379334.22 | 379334.22 | 379334.22 | 379334.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3/SIMT-20170309, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9799055.82, importe_modificado:9239062.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1265.0}} | {660538/proyecto_INICIO, 660538/proyecto_FIN, 660538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO(2), trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO(2)(2), trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138844 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Primero De Mayo En La Localidad De Tres Cabezas Municipio De Chignahuapan Del Estado De Puebla | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181077 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278029/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138071 | Proyecto de inversión | 5994000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5994000.0, modificado:0.0}} | Construcción De La Presidencia Del Municipio De Tehuitzingo, Estado De Puebla | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180709 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277191/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2014-2018, SE DESCONOCE LA INFORMACION RELACIONADA CON ESTA OBRA, YA QUE NO DEJARON SOPORTE DOCUMENTAL, POR LO QUE SE SOLICITA QUE EL FOLIO SEA CANCELADO. EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-09-19}, obs2: {observación:OBRA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2014-2018, SE DESCONOCE LA INFORMACION RELACIONADA CON ESTA OBRA, YA QUE NO DEJARON SOPORTE DOCUMENTAL, POR LO QUE SE SOLICITA QUE EL FOLIO SEA CANCELADO. EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-09-19}, obs3: {observación:OBRA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2014-2018, SE DESCONOCE LA INFORMACION RELACIONADA CON ESTA OBRA, YA QUE NO DEJARON SOPORTE DOCUMENTAL, POR LO QUE SE SOLICITA QUE EL FOLIO SEA CANCELADO. EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138956 | Proyecto de inversión | 2497500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:0.0}} | Pavimentación De Calle 10 De Mayo, Colonia Unión Antorchista | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181206 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278151/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO POR DUPLICIDAD DE REGISTRO. EL AVANCE DE ESTA OBRA SE REPORTO CON EL FOLIO PUE180301378921" , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137969 | Proyecto de inversión | 1989039.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989039.09, modificado:1989039.09}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Primer Cuadro De La Cabecera Municipal | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180540 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277084/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:YA SE HABIA SOLICITADO LA ELIMINACIÓN DE ESTE FOLIO EN EL TRIMESTRE PASADO POR QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA PARA DAR AVANCE., trimestre:3.0, usuario:efrainperezl, fecha:2023-10-06}, obs2: {observación:no tengo la información necesaria para darle seguimiento y se ha solicitado la eliminación de estos folios en cargas anteriores , trimestre:3.0, usuario:efrainperezl, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139244 | Proyecto de inversión | 1198800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1198800.0}} | Construccion De La Segunda Etapa Del Foro Cultural En Huehuetla, Puebla. | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181026 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278469/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance fisico o financiero y asi incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:franciscoruedat, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138968 | Proyecto de inversión | 1698300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698300.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion De La Calle Clavel De La Col. Viveros Del Valle | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181209 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278163/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO POR DUPLICIDAD DE REGISTRO. EL AVANCE DE ESTA OBRA SE REPORTO CON EL FOLIO PUE180301378920" , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137673 | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0}} | Construccion De Adoquinamiento De La Calle 12 De Octubre 1ra. Etapa, En La Localidad De San Sebastian Zinacatepec, Perteneciente Al Municipio De Zinacatepec, Puebla | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180642 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276754/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON INFORMACION DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:marcoafloresd, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE15150400619636 | Proyecto de inversión | 999999 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999999.0, modificado:999999.0}} | Adoquinamiento De La Avenida 3 Poniente Entre Calle Roldan Y 3 Norte. | 21 | Puebla | 7 | Ahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20151340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-01-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ICM3N-MAP-R33-001/2015, contratista:DASB DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. , convocante:MUNICIPIO DE AHUATLAN, monto:999999.0, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {695105/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:edgarmcruza, fecha:2023-10-08}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160400820555 | Proyecto de inversión | 19980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.998E7, modificado:1.9950145E7}} | Restauración Y Rehabilitación De La Casa De Cultura ""Benito Juárez"" En Chignahuapan, Puebla | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO CHIGNAHUAPAN | 20161509 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {926245/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160200683575 | Adquisición | 880000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880000.0, modificado:0.0}} | Compra De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | TEPEACA | FOR326 | N | 0 | 0 | 74708 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS SUR 100, lon:-97.9025, lat:18.968055}} | 2016-10-21 | 2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {784815/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito cancelación de folios ya que no se cuenta con la documentación necesaria para capturar avance físico financiero, toda vez que corresponde a un periodo distinto a la administración actual, y de esta forma poder incrementar el índice de calidad de la información del portal SRFT, trimestre:3.0, usuario:humbertovaldenegrog, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00170200900089 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Micro Cancha, En El Municipio De Cuautinchán, En El Estado De Puebla - 5259463 | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5259463 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:0, direccion:18.962617; -98.006573, lon:-98.015976, lat:18.955714}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1025892/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación, debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Cuautinchan, en el ICI., trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-09-25}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación, debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Cuautinchan, en el ICI., trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-09-25}, obs3: {observación:Se solicita la cancelación, debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Cuautinchan, en el ICI., trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-09-25}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138756 | Proyecto de inversión | 3936584.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3936584.53, modificado:3936584.53}} | Pavimentacion Del Camino De Las Petacas A Col. Independencia | 21 | Puebla | 166 | Tepeojuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277938/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUEENTA CON INFORMACION PARADAR SEGUIMIENTO A LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:miguelaizucarso, fecha:2023-09-21}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137667 | Proyecto de inversión | 599400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:0.0}} | Construccion De Primera Etapa De Techado En La Col. Agua Mezquite, Del Municipio De Zapotitlan, Puebla | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180771 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276748/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, YA QUE NO ENTREGARON DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR AVANCE FÍSICO O FINANCIERO Y ASÍ INCREMENTAR EL ICI DE NUESTRO MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139010 | Proyecto de inversión | 3796200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3796200.0, modificado:3796200.0}} | Primera Etapa Del Alumbrado Publico Solar En Huitzilan De Serdan, Puebla. | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {1278209/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de la obra por que no contamos con información de la administración pasada , trimestre:3.0, usuario:josemcastros, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136856 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimentación De La Segunda Etapa Con Concreto Hidráulico De La Av. Luz Y Fuerza Del Centro En La Localidad De Tenango De Las Flores. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180582 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275860/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180101077331 | Proyecto de inversión | 222417.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222417.15, modificado:0.0}} | Rehabilitacion Del Mercado Municipal | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN | 6 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:25, direccion:SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, lon:-98.166907, lat:18.723773}} | 2017-03-06 | 2017-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1215127/proyecto_PROCESO, 1215127/proyecto_INICIO, 1215127/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, ES DE UNA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, Y NO EXISTE DOCUMENTACIÓN, PARA CAPTURAR SU AVANCE FÍSICO O FINANCIERO. Y ASÍ MEJORAR NUESTRO INDÍCE DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO. , trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139017 | Proyecto de inversión | 2497500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Juzgado Y Parque Recreativo De San Miguel Del Progreso, Hutzilan De Serdan, Puebla. | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278216/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito la cancelación de esta obra porque no contamos con información de la administración pasada , trimestre:3.0, usuario:josemcastros, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137701 | Proyecto de inversión | 1463503.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463503.8, modificado:1463503.8}} | Construcción De Techumbre En Escuela Primaria General Rafael Ávila Camacho C.C.T. 21epr0245c, En La Localidad De Xoyatla, Tepeojuma | 21 | Puebla | 166 | Tepeojuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180639 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276782/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUEENTA CON INFORMACION PARADAR SEGUIMIENTO A LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:miguelaizucarso, fecha:2023-09-21}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138045 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:0.0}} | Pavimento Carretera Tercera Etapa En La Localidad De Tecoltepec, En El Municipio De Coxcatlán, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCOX/2018-20180327, contratista:ANTONIO ZACARÍAS MIGUEL HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:1998000.0, importe_modificado:1998000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL PUES LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN NO DEJÓ DOCUMENTO QUE RESPALDE DICHA OBRA., trimestre:3.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-10-16}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180101077319 | Proyecto de inversión | 316940 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316940.0, modificado:0.0}} | Reconstruccion De Puente Vehicular En La Salida A Otzoltepec En La Localidad De Santo Domingo Huehuetlan | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE | 15 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:25, direccion:SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, lon:-98.166907, lat:18.723773}} | 2017-06-19 | 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1215109/proyecto_INICIO, 1215109/proyecto_FIN, 1215109/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, ES DE UNA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, Y NO EXISTE DOCUMENTACIÓN, PARA CAPTURAR SU AVANCE FÍSICO O FINANCIERO. Y ASÍ MEJORAR NUESTRO INDÍCE DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO. , trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170300967425 | Proyecto de inversión | 1522803.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1522803.04, modificado:1522803.04}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Lázaro Cárdenas, Entre Vicente Guerrero Y Paraje A Jomulco En Santa Catarina Coatepec, Tlapanalá | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20170585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1525.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2017-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/OP/RAMO23/01-17, contratista:MARIA EUGENIA GARCIA TIZAPAN, convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA, monto:1518996.03, importe_modificado:1518996.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1101718/proyecto_INICIO, 1101718/proyecto_FIN, 1101718/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la baja la cancelación, ya que no se tiene información suficiente para la carga del proyecto, se trata de una obra de administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:lorenzojuarezr, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170401048646 | Proyecto de inversión | 2343122.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343122.16, modificado:2343122.16}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Acceso A San Miguel Angostura | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA | 20171265 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:2, direccion:ACCESO A SAN MIGUEL ANGOSTURA, GUADALUPE, PUEBLA, lon:-98.119166, lat:18.033333}} | 2017-11-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821066763-E2-2017, contratista:CARLOS BAUTISTA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE PUEBLA, monto:2343122.16, importe_modificado:2343122.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1184789/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO, YA QUE LA ADMINISTRACION QUE REGISTRO ESTA OBRA, NO ENTREGO DOCUMENTACION PARA CAPTURAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO. SE CANCELA CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:miguelaarenasa, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180101075976 | Proyecto de inversión | 1298700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298700.0, modificado:0.0}} | Construccion De Techado En La Plaza Principal De La Localidad De Tlaxixinca, Municipio De Axutla, Puebla, Pue. | 21 | Puebla | 24 | Axutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20180352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:-, lon:-97.782222, lat:18.981666}} | 2018-04-30 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1213454/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Axutla, en el ICI. , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Axutla, en el ICI. , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Axutla, en el ICI. , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170300967347 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Niños Héroes Entre Calle Independencia Y Calle Simón Bolívar En Tulcingo De Valle, Puebla | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 20170555 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-98.715291, lat:18.76502}} | 2017-09-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1101637/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE15160300733189 | Proyecto de inversión | 2618.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618.38, modificado:2618.38}} | Equipamiento De Brigada De Protección Civil En El Municipio De Pantepec, Puebla | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE PANTEPEC, PUEBLA. | 20160006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2016-08-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:25743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, monto:2618.38, importe_modificado:2618.38}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:0.0}} | {835242/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION POR FALTA DE INFORMACION DE LA ACCION U OBRA, trimestre:3.0, usuario:marianohernadeza, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138002 | Proyecto de inversión | 1167168.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167168.26, modificado:0.0}} | ""Construcción De Techado En Plaza Civíca Jardin De Niños Edmundo De Amicis, San Juan Tejupa, Atzitzihuacan, Puebla."" | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180669 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277119/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación de folio, por la cual no se cuenta con información para darle avance físico financiero, ya que la obra fue realizada en administraciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:se solicita cancelación de folio, por la cual no se cuenta con información para darle avance físico financiero, ya que la obra fue realizada en administraciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138880 | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidrauilico De Explanada En La Calle 18 Poniente En La Localidad De Cuauhtzolco Del Municipio De Libres Del Estado De Puebla | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180871 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278069/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN REQUERIDA PARA COTEJAR Y REALIZAR EL REGISTRO ADECUADO DEL FOLIO, YA QUE POR PARTE DE LA ADMINISTRACION EJECUTORA NO SE INFORMO, SE SOLICITA LA CANCELACION PARA ASI LOGRAR INCREMENTAR EL ICI. , trimestre:3.0, usuario:josemnavav, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN REQUERIDA PARA COTEJAR Y REALIZAR EL REGISTRO ADECUADO DEL FOLIO, YA QUE POR PARTE DE LA ADMINISTRACION EJECUTORA NO SE INFORMO, SE SOLICITA LA CANCELACION PARA ASI LOGRAR INCREMENTAR EL ICI. , trimestre:3.0, usuario:josemnavav, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN REQUERIDA PARA COTEJAR Y REALIZAR EL REGISTRO ADECUADO DEL FOLIO, YA QUE POR PARTE DE LA ADMINISTRACION EJECUTORA NO SE INFORMO, SE SOLICITA LA CANCELACION PARA ASI LOGRAR INCREMENTAR EL ICI. , trimestre:3.0, usuario:josemnavav, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:revisar solicitud, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-25}, obs2: {observación:revisar solicitud, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-25}, obs3: {observación:revisar solicitud, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-25}, obs4: {observación:revisar solicitud, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-25}}
2023 | 3 | PUE00180201137893 | Proyecto de inversión | 1858140 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858140.0, modificado:1858140.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Calzada De Guadalupe Entre El Cerrito Y La Carretera Federal, Localidad De Tacopan, Municipio De Atempan, Puebla | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180571 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1277000/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA PARA CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE14140100297890 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:998000.0}} | Pavimentación De Las Calles Del Primer Cuadro Entre Escuela Primaria Y Calle Principal, En La Localidad De Aquiles Serdán. | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN PUEBLA | 20140327 | N | 0 | 0 | 689 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:23, direccion:MATLAHUACALES DE AQUILES SERDAN, lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2014-05-06 | 2014-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {302350/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA , trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138827 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Jacarandas Entre La Calle 11 Sur Y Calle Jazmin, En San Ramon Castillotla 2a, Puebla, Puebla | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181207 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278011/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:"SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO POR DUPLICIDAD DE REGISTRO. EL AVANCE DE ESTA OBRA SE REPORTO CON EL FOLIO PUE180301378918" , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139012 | Proyecto de inversión | 1198800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Auditorio En San Miguel Del Progreso, Huitzilan De Serdàn, Puebla | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278211/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación ya que la administración actual no cuenta con información de la administración pasada , trimestre:3.0, usuario:josemcastros, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00170300961902 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adolfo López Mateos En La Localidad De Chignahuapan Del Municipio De Chignahuapan Del Estado De Puebla - 5339212 - 3799 | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | h ayuntamiento de chignahuapan, Puebla | 20170137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:(Cad. 0 000.00; 19.842431; -98.035743) (Cad. 0 220.00; 19.843677; -98.037009), lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-02/17, contratista:CONSTRUCTIORA TERROCA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1978000.0, importe_modificado:1978000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1095666/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136937 | Proyecto de inversión | 599400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599400.0, modificado:599400.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Alemán En La Localidad De Huilacapixtla. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180506 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275949/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136755 | Proyecto de inversión | 1060330.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060330.61, modificado:1060330.61}} | Construcción De Dos Aulas En La Escuela Bachillerato General Oficial ""Calmecac"" C.C.T. 21ebh0930k, Huejotzingo, Puebla | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275749/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Confirmo que no cuento con la documentación necesaria para demostrar que esta obra se ejecuto en otras administraciones pasadas por lo tanto no se continuará reportanto. , trimestre:3.0, usuario:fernandogramirezp, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170300966432 | Proyecto de inversión | 27555 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27555.0, modificado:27555.0}} | Plantación De Cítricos | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | FAM17048I | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:19, direccion:Calle Pipila 18 Localidad Mecapalapa 73029, lon:-97.856944, lat:20.526666}} | 2017-10-16 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1100627/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION POR FALTA DE INFORMACION DE LA ACCION U OBRA, trimestre:3.0, usuario:marianohernadeza, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00170200887029 | Proyecto de inversión | 1491122.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491122.85, modificado:1491122.85}} | Adoquinamiento De La Calle 10 Sur Entre Calle 16 De Septiembre Y Calle 7 Oriente De La Localidad De Tochtepec Del Municipio De Tochtepec, Puebla. | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TOCHTEPEC | 20170085 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {997746/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:carloscamachov, fecha:2023-10-15}} | {obs1: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE00170200900976 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Infraestructura Municipal En San Jerónimo Xayacatlán, Puebla. // (Construccion De Estancia De Dia De San Jerónimo Xayacatlán) - 5704682 | 21 | Puebla | 127 | San Jerónimo Xayacatlán | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 5704682 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:0, direccion:18.222266; -97.9158, lon:-97.914337, lat:18.221269}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1026779/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEBIDO A QUE NO SE TIENE INFORMACION DE ESTA OBRA, YA QUE FUERON REALIZADAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES, trimestre:3.0, usuario:karenacamposr, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160300744692 | Proyecto de inversión | 399600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399600.0, modificado:399600.0}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples En Santo Domingo Ayotlicha | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPANALÁ | 20160914 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/OP/RAMO23/01-16, contratista:EDIFICACIONES YOTL, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA, monto:398600.0, importe_modificado:398600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848414/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la baja la cancelación, ya que no se tiene información suficiente para la carga del proyecto , trimestre:3.0, usuario:lorenzojuarezr, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160300744708 | Proyecto de inversión | 1098900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098900.0, modificado:1098378.14}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle En Caporalco Buenos Aires, Vicente Guerrero | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 20160930 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821195955-E1-2016, contratista:EFRAIN GINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA , monto:1098378.14, importe_modificado:1098378.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848430/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DEL FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION SUFICIENTE Y CORRESPONDE A UN EJERCICIO ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:cristobaldejesusv, fecha:2023-10-02}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170200902942 | Proyecto de inversión | 1798200 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798200.0, modificado:1798200.0}} | Adoquinamiento De La Calle 7 Norte Entre Camino Real Y Calle 9 Poniente De La Localidad De San Martin Caltenco | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC | 20170298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:72, direccion:-, lon:-97.66287, lat:18.793291}} | 2017-05-11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1028747/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:carloscamachov, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160400820237 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0}} | Pav. Con Concreto Hidráulico De La Calle Gustavo Díaz Ordaz En La Localidad De Michac En El Municipio De Chignahuapan, Puebla | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN | 20161474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-CHG-R23-07/16, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES HERLEC S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1498500.0, importe_modificado:1498500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925854/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160400820226 | Proyecto de inversión | 2679263.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2679263.8, modificado:2679263.8}} | Construccion De Aulas Del Bachillerato Digital No. 108 De Ahuehuetitla | 21 | Puebla | 9 | Ahuehuetitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE AHUEHUETITLA | 20161390 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925843/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con el expediente técnico de obra para dar el seguimiento , trimestre:3.0, usuario:carlosmartinezf, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136850 | Proyecto de inversión | 799200 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799200.0, modificado:799200.0}} | Techado De Cancha De Usos Múltiples De La Esc. Telesecundaria Luis Donaldo Colosio En La Colonia La Palpa. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180605 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275853/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018, trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136942 | Proyecto de inversión | 699300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0}} | Segunda Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal De La Localidad De Tlacomulco. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180918 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275954/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136597 | Proyecto de inversión | 2497500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0}} | Construccion De Salon De Usos Multiples En La Colonia Tlatzala, Municipio De Zinacatepec ( 1era. Etapa ) | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180726 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275582/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE NO EXISTE INFORMACION DE LAS ADMINISTRACIONES PASDAS, trimestre:3.0, usuario:marcoafloresd, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137631 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Construcción De Salón De Usos Multiples De La Localidad De Zamarrilla, Municipio De Juan N. Méndez | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180752 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276704/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA DAR SEGUIMIENTO A LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:ebasiliocastilloc, fecha:2023-09-21}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138988 | Proyecto de inversión | 1821177 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821177.0, modificado:1821177.0}} | Construcción De Local De Usos Múltiples De Xalmimilulco, Municipio De Huejotzingo, Puebla | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181088 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278184/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Confirmo que no cuento con la documentación necesaria para demostrar que esta obra se ejecuto en otras administraciones pasadas por lo tanto no se continuará reportanto. , trimestre:3.0, usuario:fernandogramirezp, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139154 | Proyecto de inversión | 699300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0}} | Construcción De Colector Pluvial En La Calle El Vergel En La Localidad De Tenango De Las Flores | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180912 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278365/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-21}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170401013865 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:584928.77}} | Construcción De Un Desayunador En Estructura Regional C En El Preescolar Xochiquetzal Con Clave De Centro De Trabajo - 309689 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 309689 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDAD BARRIO CIÉNEGA GRANDE DURAZNOTLA, 75908 DURAZNOTLA, VICENTE GUERRERO PUEBLA, SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE DURAZNOTLA, lon:-97.09892551, lat:18.45978403}} | 2017-12-18 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR3-020/2017, contratista:GUADALUPE ARANDA CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:556125.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1148945/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DEL FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION SUFICIENTE Y CORRESPONDE A UN EJERCICIO ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:cristobaldejesusv, fecha:2023-10-02}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160400820200 | Proyecto de inversión | 499539.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499539.96, modificado:499539.96}} | Adoquinamiento Del Acceso A Francisco Villa Entre Pavimento Existente Y Calle Reforma 1ra Etapa | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO | 20161376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925813/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137765 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Construccion De Techado En Bachillerato General ""David Alfaro Siqueiros"" Localidad: San Juan Atenco | 21 | Puebla | 130 | San Juan Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180672 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276849/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITAL LA CANECLACION YA QUE LA ADMINISTRACION PASADA NO SUBIO LA INFORMACION ESTO PARA INCREEMENTAR EL ICI DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, trimestre:3.0, usuario:rodrigoihernandezb, fecha:2023-09-20}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136993 | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:499500.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero Entre Calle 10 De Octubre Y Adolfo López Mateos En La Localidad De El Rincón | 21 | Puebla | 104 | Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180686 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276008/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: solicito la cancelacion debido a que esta obra no se encontro el la relacion de obras y acciones de la administacion 2014-2018 por lo que no se tiene ningun documento para acreditarla que existe o en su caso que se haya ejecutado., trimestre:3.0, usuario:amandoavilao, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:solicito la cancelación debido a que esta obra no se encontró en la relación de obras y acciones de la administración 2014-2018 por lo que no se tiene ningún documento para acreditarla que existe o en su caso que se haya ejecutado., trimestre:3.0, usuario:amandoavilao, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:Favor de colocar el logo del municipio, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE18180201139025 | Proyecto de inversión | 1248750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1248750.0, modificado:0.0}} | Primera Etapa De La Construcion De La Clinica En La Comunidad De San Antonio Taltzintan, Huitzilan De Serdan, Puebla. | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181180 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278224/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El motivo de la cancelación de folios es porque no contamos con información de las administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:josemcastros, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137700 | Proyecto de inversión | 349650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349650.0, modificado:349650.0}} | Construcción De Cancha De Usos Multiples En La Localidad De Carrizal Nuevo | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SIMT | 20181073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2018-06-08 | 2018-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276781/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION POR FALTA DE INFORMACION DE LA ACCION U OBRA, trimestre:3.0, usuario:marianohernadeza, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180201137917 | Proyecto de inversión | 2597400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597400.0, modificado:2597400.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 15 De Septiembre, Entre Calle 1° De Mayo Y Privada 15 Oriente De La Colonia El Carmen Municipio De Atempan, Puebla | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180589 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1277029/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA PARA CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE15150100462190 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499500.0}} | Adoquinamiento De La Calle Vicente Guerrero En La Cabecera Municipal | 21 | Puebla | 127 | San Jerónimo Xayacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN | 20150169 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:0, direccion:-, lon:-97.914337, lat:18.221269}} | 2015-06-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {469206/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEBIDO A QUE NO SE TIENE INFORMACION DE ESTA OBRA, YA QUE FUERON REALIZADAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES, trimestre:3.0, usuario:karenacamposr, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE15150400619239 | Proyecto de inversión | 604569.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:117, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604569.16, modificado:603964.59}} | Adoquinamiento En La Calle 6 Oriente Entre Av. Hidalgo Y 2 Norte | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20150928 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-01-06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {694671/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:carloscamachov, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160400820180 | Proyecto de inversión | 500711.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500711.49, modificado:500711.49}} | Adoquinamiento De La Calle 16 De Septiembre Entre La Calle 5 De Mayo Y La Calle Santa Cruz 1ra. Etapa | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO | 20161354 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925790/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160400820198 | Proyecto de inversión | 499715.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499715.28, modificado:499715.28}} | Adoquinamiento De La Calle Francisco I Madero Entre La Calle Guerrero Y Pavimento Existente 1ra. Etapa | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO | 20161375 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925810/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137985 | Proyecto de inversión | 1498500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498500.0, modificado:1498500.0}} | Construccion De Biblioteca En La Localidad De Atzala, Perteneciente Al Municipio De Atzala, Puebla | 21 | Puebla | 21 | Atzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180630 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277100/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEBIDO A QUE NO SE TIENE INFORMACION DE ESTA OBRA, YA QUE FUERON REALIZADAS POR OTRAS ADMINISTRACIONES, trimestre:3.0, usuario:stephanieamigons, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136601 | Proyecto de inversión | 2497500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497500.0, modificado:2497500.0}} | Construcción De Barda Perimetral Y Acceso En El Campo De Beis Bol Llanero ""Tzonacatepetl"", En El Municipio De Zinacatepec, Puebla | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {1275586/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA FOLIO POR FALTA DE INFORMACION POR PARTE DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:marcoafloresd, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138859 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle De Miguel Hidalgo Y Calle Emiliano Zapata En La Localidad De Acolihuia Del Municipio De Chignahuapan Del Estado De Puebla | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181138 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278045/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180101078452 | Proyecto de inversión | 1300408.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300408.84, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Del Zorrillo Entre Calle Matamoros Y Calle De La Tripa En El Municipio De Hueheutlan El Grande | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN | 2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:25, direccion:CALLE EL ZORRILLO ENTRE MATAMOROS Y LA TRIPA HUEHUETLAN, lon:-98.166907, lat:18.723773}} | 2016-09-22 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1216415/proyecto_INICIO, 1216415/proyecto_FIN, 1216415/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, ES DE UNA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, Y NO EXISTE DOCUMENTACIÓN, PARA CAPTURAR SU AVANCE FÍSICO O FINANCIERO. Y ASÍ MEJORAR NUESTRO INDÍCE DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO. , trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170200887101 | Proyecto de inversión | 2967000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967000.0, modificado:2967000.0}} | Pavimentacion Del Acceso A La Comunidad De Alchipini, Municipio De Ahuehuetitla En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 9 | Ahuehuetitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA | 20170170 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-05-03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHUEHUETITLA-RAMO23/001/17, contratista:SAFE SIERRA NEVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA, monto:2937349.36, importe_modificado:2937349.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {997818/proyecto_INICIO, 997818/proyecto_PROCESO, 997818/proyecto_FIN, 997818/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con el expediente técnico de obra para dar el seguimiento , trimestre:3.0, usuario:carlosmartinezf, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE15170401054234 | Proyecto de inversión | 96849.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96849.05, modificado:96849.05}} | Mantenimiento De La Calle 5 De Febrero En La Localidad De Ignacio Zaragoza, Perteneciente Al Municipio De Pantepec, Puebla. | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | sit | 20160009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2017-12-12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1190984/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION POR FALTA DE INFORMACION DE LA ACCION U OBRA, trimestre:3.0, usuario:marianohernadeza, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137756 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Construcción De Adoquinamiento En Calle Aljibes Entre Calle P. Díaz Norte Y Calle Olivos En La Localidad De San Bartolomé Tepetlacaltechco, Municipio De Tochtepec. | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276839/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:carloscamachov, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138758 | Proyecto de inversión | 1998000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998000.0, modificado:1998000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Justo Sierra En La Localidad De Tlamanca De Hernández | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180828 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277940/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con la información comprobatoria para darle seguimiento ya que fue ejecutada en el año 2018, por lo cual se solicita la cancelación de este folio y/o obra y así poder incrementar el índice de calidad en la información (ICI) del municipio, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-21}, obs2: {observación:No se cuenta con la información comprobatoria para darle seguimiento ya que fue ejecutada en el año 2018, por lo cual se solicita la cancelación de este folio y/o obra y así poder incrementar el índice de calidad en la información (ICI) del municipio, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-21}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137980 | Proyecto de inversión | 6993000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6993000.0, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Adoquín De La Calle Ignacio Allende, Entre Mariano Abasolo Y Leona Vicario, En La Localidad De Dolores Hidalgo, Municipio De Huitziltepec | 21 | Puebla | 79 | Huitziltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277095/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, ES DE UNA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO EXISTE DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR SU AVANCE FÍSICO O FINANCIERO. Y ASÍ MEJORAR NUESTRO INDÍCE DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO. , trimestre:3.0, usuario:miguelamezar, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137670 | Proyecto de inversión | 1112760.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112760.13, modificado:1112760.13}} | Construccion De Adoquinamiento En La Calle Guerrero 1ra Etapa, De La Localidad De San Sebastian Zinacatepec, Perteneciente Al Municipio De Zinacatepec, Puebla | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180687 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276751/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA FOLIO POR FALTA DE INFORMACION DE LA ADMINISTRACION 2014 A 2018, trimestre:3.0, usuario:marcoafloresd, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201143198 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | Adquisicion De Mobiliario Ejercitador Al Aire Libre En La Localidad De Tulcingo De Valle Pertenenciente Al Municipio De Tulcingo Puebla | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Otros proyectos de Inversión | Salud | Sin identificar | Municipio de Huehuetlan el Chico | 30036 | N | 0 | 0 | 870 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:39, direccion:EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE PERTENENCIENTE AL MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA, lon:-98.422487, lat:18.045771}} | 2018-02-15 | 2018-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONVENIO-CONTRATO-FORT-036/2018, contratista:ANA LILIA GONZALEZ MORENO, convocante:Municipio de Tulcingo puebla, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1282930/proyecto_INICIO, 1282930/proyecto_FIN, 1282930/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE15150100481305 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:88, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5990669.41}} | Construcción De Unidad Deportiva Tercera Etapa | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULCINGO | 20150072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-98.44131, lat:18.045136}} | 2015-04-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {494924/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170401054777 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimentación Con Adocreto Calle Morelos. Barrio Guadalupe. | 21 | Puebla | 182 | Tlanepantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20171209 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:13, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2017-11-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1191558/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CALCELAR REGISTRO PERTENECE A OTRA ADMINISTRACION DEL AÑO 2017, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160400820183 | Proyecto de inversión | 500335.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500335.66, modificado:500335.66}} | Adoquinamiento Del Boulevar Zaragoza Entre La Calle Independencia Y La Calle Central Hidalgo 1ra. Etapa | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO | 20161357 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2016-12-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {925793/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138857 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez En La Localidad De Acoculco Municipio De Chignahuapan Del Estado De Puebla | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181203 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278043/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180201137910 | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:2997000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Que Conduce A Buenos Aires, Localidad De Meyuco, Municipio De Atempan, Puebla | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180612 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1277021/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA PARA CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138823 | Proyecto de inversión | 3696300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3696300.0, modificado:0.0}} | Adoquinamiento De La Avenida Ignacio Zaragoza, En Huehuepiaxtla, Axutla. | 21 | Puebla | 24 | Axutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180321 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278007/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Axutla, en el ICI. , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Axutla, en el ICI. , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Axutla, en el ICI. , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201143124 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1555539.9}} | Construccion De Techado En La Escuela Primaria Niño Artillero Con Clave 21dpr1118o, En La Localidad De Guadalupe Victoria | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO | 20180291 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:0, direccion:-, lon:-97.952715, lat:19.10494}} | 2018-07-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1282855/proyecto_INICIO, 1282855/proyecto_FIN, 1282855/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160300744760 | Proyecto de inversión | 1298700 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298700.0, modificado:1298700.0}} | Rehabilitacion De Jagüey En Tepapayeca Carretera Coatepec-Tepapayeca Primera Etapa | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TLAPANALÁ | 20160985 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/OP/RAMO23/02-16, contratista:ELEMENTOS Y TECNICAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA, monto:1297117.78, importe_modificado:1297117.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848484/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la baja la cancelación, ya que no se tiene información suficiente para la carga del proyecto, se trata de una obra de administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:lorenzojuarezr, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE15160300740737 | Proyecto de inversión | 96797.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96797.49, modificado:96849.05}} | Mantenimiento De La Calle 5 De Febrero En La Localidad De Ignacio Zaragoza, Perteneciente Al Municipio De Pantepec, Puebla. | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PANTEPEC | 20160009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:0, direccion:-, lon:-97.938491, lat:20.52182}} | 2016-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP111-HID/20160009-2016, contratista:EMILIA DANIEL RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, monto:96797.49, importe_modificado:96797.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {843791/proyecto_INICIO, 843791/proyecto_FIN, 843791/proyecto_PROCESO, 843791/proyecto_FIN, 843791/proyecto_INICIO, 843791/proyecto_PROCESO, 843791/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION POR FALTA DE INFORMACION DE LA ACCION U OBRA, trimestre:3.0, usuario:marianohernadeza, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180201137905 | Proyecto de inversión | 2397600 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397600.0, modificado:2397600.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle División Del Norte, Localidad De Tacopan, Municipio De Atempan, Puebla | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180568 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1277015/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA PARA CANCELACIÓN, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138077 | Proyecto de inversión | 4995000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4995000.0, modificado:0.0}} | Pavimentacion Con Adocreto En Calle Guadalupe, Entre Cerrada Y 1ra Privada; 1ra Privada, Entre Calle Guadalupe Y Cerrada; 2da Privada, Entre Calle Guadalupe Y Cerrada; 3ra Privada, Entre Calle Gua | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180689 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277197/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito cancelación de folios ya que no se cuenta con la documentación necesaria para capturar avance físico financiero, toda vez que corresponde a un periodo distinto a la administración actual, y de esta forma poder incrementar el índice de calidad de la información del portal SRFT, trimestre:3.0, usuario:humbertovaldenegrog, fecha:2023-09-25}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201139034 | Proyecto de inversión | 2997000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2997000.0, modificado:0.0}} | Primera Etapa De La Construcción De Centro De Información Educativa En Huitzilan De Serdán, Puebla. | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20181185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1278233/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito la cancelación por que no contamos información de la administración pasada , trimestre:3.0, usuario:josemcastros, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138111 | Proyecto de inversión | 1588018.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588018.23, modificado:0.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso Principal Entre Barranca Y Primaria De La Localidad De Debora Carrizal, Municipio De Cuayuca De Andrade | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277234/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion del proyecto, Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Cuayuca de Andrade, en el ICI., trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:se solicita la cancelacion del proyecto, Debido a que no contamos con la información para dar el avance al proyecto, y fue capturada por administraciones anteriores. Se solicita la cancelación para subir la calificación del municipio de Cuayuca de Andrade, en el ICI.(2), trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137658 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Entrada Principal De 4 Caminos En El Barrio De Santa Fe, Entre Carretera Azumbilla-Tlacotepec Y Calle Sin Nombre En La Comunidad De Tepetzitzi | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180734 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276737/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA ELIMINACION DEL FOLIO YA QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION SUFICIENTE Y CORRESPONDE A UN EJERCICIO ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:cristobaldejesusv, fecha:2023-10-02}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170300965108 | Proyecto de inversión | 29536 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:33, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29536.0, modificado:0.0}} | Materiales Para Construcción | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL | FAM17003I | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:15, direccion:Calle 3 sur No. 106, lon:-97.755277, lat:18.785}} | 2017-10-16 | 2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1099051/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CERO, SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO, YA QUE EL MUNICIPIO CARECE DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE DICHO REGISTRO, PUESTO QUE CORRESONDE A ADMINISTRACIONES ANTERIORES., trimestre:3.0, usuario:josejgomezl, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160400827353 | Proyecto de inversión | 3996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996000.0, modificado:3996000.0}} | Construcción De La Unidad Deportiva (Cuarta Etapa) En El Municipio De Tulcingo Puebla | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO PUEBLA | 50014 | N | 0 | 0 | 5249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez,259,,,Tulcingo de Valle,Puebla,México, lon:-98.4494637, lat:18.0495854}} | 2016-11-24 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LOMTUL/191/R23/014/2016, contratista:LUIS FRANCISCO CRUZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TULCINGO PUEBLA, monto:3996000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {933947/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00170401041772 | Proyecto de inversión | 11192725.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.119272598E7, modificado:1.119272598E7}} | Programa De Infraestructura Económica En El Estado De Puebla // (Pavimentación Del Camino A Contreras (4 Oriente) Y Calle Miguel Hidalgo Norte, En Las Localidades De La Purísima Y Contreras, En El Municipio De Palmar De Bravo, En El Estado De Puebla.) - 8139969 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:0, direccion:(INICIO LOC. CONTRERAS; 18.817319; -97.555504) (FIN LOC. CONTRERAS; 18.81028; -97.551765) (INICIO LOC. LA PURÍSIMA ; 18.823401; -97.561855) (FIN LOC. LA PURÍSIMA ; 18.817331; -97.555505), lon:-97.547507, lat:18.835926}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1176852/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, , trimestre:3.0, usuario:americaamahea, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180101078091 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:0.0}} | Becas Para Aspirante A Policía Municipal | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | FOR408 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:CALLE MORELOS SUR NUMERO 100 COLONIA CENTRO, TEPEACA, PUEBLA, lon:-97.905434, lat:18.966133}} | 2018-05-07 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46935, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:270000.0, importe_modificado:27000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1216020/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito cancelación de folios ya que no se cuenta con la documentación necesaria para capturar avance físico financiero, toda vez que corresponde a un periodo distinto a la administración actual, y de esta forma poder incrementar el índice de calidad de la información del portal SRFT, trimestre:3.0, usuario:humbertovaldenegrog, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170300966399 | Proyecto de inversión | 1384114.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384114.5, modificado:1384114.5}} | Techado De Explanada Principal En San Miguel Ahuelitlalpan | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO | 20170900 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:41500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:10, direccion:-, lon:-98.662222, lat:17.961388}} | 2017-10-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXCAPR/02-2017, contratista:GRUPO ALSAFIGUE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, monto:1384114.5, importe_modificado:1384114.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1100591/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE MODIFICO LA META PARA PODER SOLICITAR LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO, DERIVADO A QUE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR NO DEJO DOCUMENTACIÓN FISICA-FINANCIERA DEL PROYECTO Y SE REQUIERE PARA INCREMENTAR EL ICI DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:doroteoquinterol, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136980 | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:0.0}} | Adoquinamiento De La Calle Benito Juárez Entre Calle 5 De Mayo Y Esc. Primaria En La Comunidad De Ahuateno. | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180628 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275995/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN REQUERIDA PARA COTEJAR Y REALIZAR EL REGISTRO ADECUADO DEL FOLIO, YA QUE POR PARTE DE LA ADMINISTRACION EJECUTORA NO SE INFORMO, SE SOLICITA LA CANCELACION PARA ASI LOGRAR INCREMENTAR EL ICI. , trimestre:3.0, usuario:josemnavav, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN REQUERIDA PARA COTEJAR Y REALIZAR EL REGISTRO ADECUADO DEL FOLIO, YA QUE POR PARTE DE LA ADMINISTRACION EJECUTORA NO SE INFORMO, SE SOLICITA LA CANCELACION PARA ASI LOGRAR INCREMENTAR EL ICI. , trimestre:3.0, usuario:josemnavav, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:revisar solicitud, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-25}, obs2: {observación:revisar solicitud, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-25}, obs3: {observación:revisar solicitud, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-25}, obs4: {observación:revisar solicitud, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-25}}
2023 | 3 | PUE13130200155926 | Proyecto de inversión | 18741961.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:31, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.874196113E7, modificado:1.56775671E7}} | Construcción Del Libramiento Tecamachalco De 3 Entronques, En El Km. 0 000, Km. 6 400, Km. 11 760 Y Una Estructura 6 400, Con Una Longitud De 1.5 Kms Ubicado En El Municipio De Tecamachalco | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 20130633 | N | 0 | 0 | 71571 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:-, lon:-97.728416, lat:18.884692}} | 2013-08-01 |  | 15677567.1 | 15677567.1 | 15677567.1 | 15677567.1 | 15677567.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PUE1313, contratista:LUCERO PAREDES VÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1.874196113E7, importe_modificado:1.56775671E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {156257/proyecto_INICIO, 156257/proyecto_FIN, 156257/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CARGA REFORTE FOTOGRAFICO, YA QUE LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A ESTE PROYECTO, POR LO CUAL SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:josejgomezl, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160300744707 | Proyecto de inversión | 1034964 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034964.0, modificado:0.0}} | Adoquinamiento De Calle Vicente Guerrero Entre Calle Miguel Hidalgo Y Calle Francisco Villa En Xochitiopan | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE | 20160929 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848429/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelación de folio lo cual no se cuenta con información para darle avance físico financiero, ya que fue una obra realizada en administraciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:se solicita cancelación de folio lo cual no se cuenta con información para darle avance físico financiero, ya que fue una obra realizada en administraciones anteriores, trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE17170401048640 | Proyecto de inversión | 1948080.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1948080.53, modificado:1948080.53}} | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Acceso A Vista Hermosa | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA | 20171264 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:9, direccion:ACCESO A VISTA HERMOSA, GUADALUPE, PUEBLA, lon:-98.133333, lat:18.075555}} | 2017-11-15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-821066763-E1-2017, contratista:ANTONIO RAMOS CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE PUEBLA, monto:1948080.53, importe_modificado:1948080.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1184783/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO, YA QUE LA ADMINISTRACION QUE REGISTRO ESTA OBRA, NO ENTREGO DOCUMENTACION PARA CAPTURAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO. SE CANCELA CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:miguelaarenasa, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE00180201140614 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:47, modalidad:S, prog_pres:10, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | Fortaleciendo Los Mecanismos Normativos Del Instituto Para La Igualdad Entre Mujeres Y Hombres | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEPEACA | IMM-01-18 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:0, direccion:AVENIDA MORELOS SUR NUMERO 100, lon:-97.905434, lat:18.966133}} | 2018-05-02 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1280056/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito cancelación de folios ya que no se cuenta con la documentación necesaria para capturar avance físico financiero, toda vez que corresponde a un periodo distinto a la administración actual, y de esta forma poder incrementar el índice de calidad de la información del portal SRFT, trimestre:3.0, usuario:humbertovaldenegrog, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201137712 | Proyecto de inversión | 976124.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976124.68, modificado:976124.68}} | Construcción De Techumbre En Explanada Principal De La Colonia Los Ángeles (Exhacienda De Costilla) En El Municipio De Tlapanalá | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180641 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1276793/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la baja la cancelación, ya que no se tiene información suficiente para la carga del proyecto, se trata de una obra de administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:lorenzojuarezr, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201138072 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:0.0}} | Construcción Del Salón De Usos Múltiples En La Colonia Centro Del Municipio De Tehuitzingo, Puebla | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180710 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1277192/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2014-2018, SE DESCONOCE LA INFORMACION RELACIONADA CON ESTA OBRA, YA QUE NO DEJARON SOPORTE DOCUMENTAL, POR LO QUE SE SOLICITA QUE EL FOLIO SEA CANCELADO. EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-09-19}, obs2: {observación:OBRA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2014-2018, SE DESCONOCE LA INFORMACION RELACIONADA CON ESTA OBRA, YA QUE NO DEJARON SOPORTE DOCUMENTAL, POR LO QUE SE SOLICITA QUE EL FOLIO SEA CANCELADO. EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-09-19}, obs3: {observación:OBRA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION 2014-2018, SE DESCONOCE LA INFORMACION RELACIONADA CON ESTA OBRA, YA QUE NO DEJARON SOPORTE DOCUMENTAL, POR LO QUE SE SOLICITA QUE EL FOLIO SEA CANCELADO. EL MUNICIPIO DESEA MEJORAR SU POSICION EN EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION (ICI), DEPURANDO FOLIOS A LOS QUE NO ES POSIBLE DARLES AVANCE. , trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE14140100297951 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:58, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1497000.0}} | Pavimentación De Las Calles Del Primer Cuadro De La Localidad Del Paredón | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE CHIGNAHUAPAN, PUE. | 20140326 | N | 0 | 0 | 2088 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:28, direccion:EL PAREDON, lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2014-05-06 | 2014-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {302411/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACIÓN SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160100633695 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO | 3802960 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:(CADENAMIENTO 0+597.10; 19.832379; -98.032165) (CADENAMIENTO 0+681.85; 19.833176; -98.032462), lon:-98.030975, lat:19.838223}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {710703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE FOLIO PARA INCREMENTAR EL ICE DEL MUNICIPIO. SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES , trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE18180201136671 | Proyecto de inversión | 870513.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870513.73, modificado:0.0}} | Adoquinamiento De La Calle Independencia, Primera Etapa, En La Localidad De Xuchapa, Izucar De Matamoros, Puebla. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | P. MUNICIPAL | 20180753 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:0, direccion:-, lon:-98.260145, lat:18.198756}} | 2018-07-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1275662/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs2: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas. , trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs3: {observación:La actual Administración no puede dar certeza de la consecución de dichas acciones, además no se cuenta con la información de los expedientes técnicos necesarios para poder dar seguimiento para la conclusión y cierre de los folios, ya que son de Administraciones pasadas, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-30}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160300744782 | Proyecto de inversión | 2304118.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304118.57, modificado:2304118.57}} | Construcción Techado Dos Canchas Usos Múltiples En Deportivo Belisario Domínguez, Mpio. Guadalupe, Puebla | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUADALUPE | 20161016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848506/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO, YA QUE LA ADMINISTRACION QUE REGISTRO ESTA OBRA, NO ENTREGO DOCUMENTACION PARA CAPTURAR AVANCE FISICO Y FINANCIERO. SE CANCELA CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL INDICE DE CALIDAD DE LA INFORMACION DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:miguelaarenasa, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE16160300744815 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Segunda Etapa De La Calle Lázaro Cárdenas, En El Municipio De Chignahuapan, En El Estado De Puebla | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN | 20161116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:-, lon:-97.210296, lat:20.130059}} | 2016-08-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {848539/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO PORQUE NO SE TIENE INFORMACION SOBRE LA OBRA MENCIONADA LA CUAL ES DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES, trimestre:3.0, usuario:maximinogalindoh, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE180301400160 | Proyecto de inversión | 699300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0}} | SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLACOMULCO | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18069 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:33, direccion:TLACOMULCO, HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/069-2018, contratista:MAYRA MARTINEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1400160/proyecto_INICIO, 1400160/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE180301392903 | Proyecto de inversión | 699300 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699300.0, modificado:699300.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE EL VERGEN EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18068 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:TENANGO DE LAS FLORES, HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/068-2018, contratista:C. ABUNDIO CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:699300.0, importe_modificado:699300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1392903/proyecto_INICIO, 1392903/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-21}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE180301400183 | Proyecto de inversión | 299700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0}} | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL DE LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DRP2123G DE LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS DE HIDALGO | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18080 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:LAS COLONIAS DE HIDALGO, HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/080-2018, contratista:C. MAYRA MARTINEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1400183/proyecto_INICIO, 1400183/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018, trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE180301392386 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:999000.0}} | PAVIMENTACION DE LA SEGUNDA ETAPA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. LUZ Y FUERZA DEL CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18043 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:TENANGO DE LAS FLORES, HUAUCHINANGO , lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2018-09-10 | 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/043-2018, contratista:ABUNDIO CRUZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:999000.0, importe_modificado:999000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1392386/proyecto_INICIO, 1392386/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-20}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE180301379122 | Proyecto de inversión | 106248.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106248.65, modificado:106248.65}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL HACIA CAMINO A SAN GREGORIO A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL POZO MUNICIPIO DE PANTEPEC PUE | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE PANTEPEC PUEBLA | 20181656 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.18, meta_modificada:125.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:24, direccion:Unnamed Road, Puebla, México, lon:-97.97354221, lat:20.51425832}} | 2018-09-28 | 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP111-057/20181656-2018, contratista:LUCIO CONTRERAS MORA, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA, monto:106248.65, importe_modificado:106248.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1379122/proyecto_PROCESO, 1379122/proyecto_INICIO, 1379122/proyecto_PROCESO, 1379122/proyecto_INICIO, 1379122/proyecto_PROCESO, 1379122/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION POR FALTA DE INFORMACION DE LA ACCION U OBRA, trimestre:3.0, usuario:marianohernadeza, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE180401429240 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:0.0}} | PROGRAMA ESTATAL DE CALENTADORES SOLARES DOS MIL DIECIOCHO - 315752 | 21 | Puebla | 79 | Huitziltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 315752 | S | 460 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:200.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:12, direccion:CALLE VARIAS CALLES MANZANA SANTA CLARA HUITZILTEPEC, 75640 SANTA CLARA HUITZILTEPEC, HUITZILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 6 SUR, BRECHA SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE RALIZARON EN LOS DOICILIOS DE LOS BENFICIARIOS DE LOS C, lon:-97.88088759, lat:18.76972757}} | 2018-05-08 | 2018-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} | {1429240/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTE FOLIO, ES DE UNA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR, NO EXISTE DOCUMENTACIÓN ALGUNA, PARA CAPTURAR SU AVANCE FÍSICO O FINANCIERO. Y ASÍ MEJORAR NUESTRO INDÍCE DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO. , trimestre:3.0, usuario:miguelamezar, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE180401501737 | Proyecto de inversión | 299700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299700.0, modificado:299700.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA EN LA COLONIA EL AHUACATAL | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 18082 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:Huauchinango, Pue., México, lon:-98.0628862, lat:20.1757001}} | 2018-09-06 | 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHO/082-2018, contratista:C. MAYRA MARTINEZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1501737/proyecto_INICIO, 1501737/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:solicito cancelacion debido a que el proyecto no presenta avances desde el año 2018 , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-09-20}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE180401488172 | Acción | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.0, modificado:140000.0}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 233376 | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO | 233376 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.966617, lat:19.077302}} | 2018-07-16 | 2018-07-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1488172/proyecto_PROCESO, 1488172/proyecto_FIN, 1488172/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este folio ya que la administración pasada no dejo documentación comprobatoria para darle avance físico y financiero y con la finalidad de aumentar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:jorgedoloresr, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Se solicita la cancelación de este folio ya que la administración pasada no dejo documentación comprobatoria para darle avance físico y financiero y con la finalidad de aumentar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:jorgedoloresr, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE180401502610 | Acción | 291931.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291931.19, modificado:0.0}} | Evaluaciones De Control De Confianza 2018 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca |  | Seguridad | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA | 5 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Tepeaca, Pue., México, lon:-97.8993756, lat:18.9659554}} | 2018-02-12 | 2018-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CECSNSP/DAJN/FORTASEG/ECC-018/2018, contratista:CONSEJO ESTATAL DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEACA, monto:305825.0, importe_modificado:179011.19}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1502610/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Solicito cancelación de folios ya que no se cuenta con la documentación necesaria para capturar avance físico financiero, toda vez que corresponde a un periodo distinto a la administración actual, y de esta forma poder incrementar el índice de calidad de la información del portal SRFT, trimestre:3.0, usuario:humbertovaldenegrog, fecha:2023-09-19}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE190201567754 | Proyecto de inversión | 850843.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850843.62, modificado:850843.62}} | ADOQUINAMIENTO EN CALLE NACIONAL PONIENTE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA | 20190897 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.76, meta_modificada:803.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:10, direccion:Av. 5 de Mayo 10, Centro, Pue., México, lon:-97.81817794, lat:18.88593448}} | 2019-05-31 | 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1567754/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:carloscamachov, fecha:2023-10-15}} | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:se regresa a petición del responsable(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:se regresa a petición del responsable(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:se regresa a petición del responsable(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:se regresa a petición del responsable(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs10: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs11: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs12: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs13: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs14: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs15: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs16: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE190201567713 | Proyecto de inversión | 2176020 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176020.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 6 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO,PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1662.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:26, direccion:Av. 16 de Septiembre, Segunda, Santa Rosa, Pue., México, lon:-97.7814162, lat:18.882303}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/20191019/2019, contratista:CONSTRUCIONES Y OPERACIONES DEL CARIBE GRACSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:2176020.0, importe_modificado:2176020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1567713/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CERO, SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO, YA QUE EL MUNICIPIO CARECE DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE DICHO REGISTRO, PUESTO QUE CORRESONDE A LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR., trimestre:3.0, usuario:josejgomezl, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE190201567735 | Proyecto de inversión | 990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990000.0, modificado:990000.0}} | ADOQUINAMIENTO EN CALLE 6 PONIENTE ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 11 NORTE EN LA LOCALIDAD TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA | 20190893 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1142.7, meta_modificada:1142.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:Calle 6 Pte. 713, Tercera Barrio de San Miguel, 75610 Tochtepec, Pue., México, lon:-97.82553792, lat:18.84448181}} | 2019-05-31 | 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1567735/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:carloscamachov, fecha:2023-10-15}} | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:se regresa a petición del responsable(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:se regresa a petición del responsable(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:se regresa a petición del responsable(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:se regresa a petición del responsable(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs10: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs11: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs12: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs13: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs14: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs15: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs16: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE190201567720 | Proyecto de inversión | 974818.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974818.84, modificado:974818.84}} | ADOQUINAMIENTO EN CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NORTE Y CALLE PORFIRIO DIAZ NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. | 20190625 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2473.8, meta_modificada:2473.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:Avenida 4 Sur 142, San Bartolomé Tepetlacaltechco, Pue., México, lon:-97.82994747, lat:18.80101811}} | 2019-05-28 | 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1567720/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela Folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiera, y así poder incrementar el ICI del Municipio, trimestre:3.0, usuario:carloscamachov, fecha:2023-10-15}} | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:se regresa a petición del responsable(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:se regresa a petición del responsable(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:se regresa a petición del responsable(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:se regresa a petición del responsable(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs10: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs11: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs12: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs13: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs14: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs15: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs16: {observación:se regresa a petición del responsable(2)(2)(2), trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE190301573674 | Proyecto de inversión | 2176020 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176020.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 6 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO,PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 20191019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.9, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:26, direccion:Av. Juárez, Primera, Santa Rosa, Pue., México, lon:-97.7822558, lat:18.8778569}} | 2019-07-17 | 2019-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/20191019/2019, contratista:CONSTRUCIONES Y OPERACIONES DEL CARIBE GRACSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:2176020.0, importe_modificado:2176020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1573674/proyecto_INICIO, 1573674/proyecto_PROCESO, 1573674/proyecto_INICIO, 1573674/proyecto_PROCESO, 1573674/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CERO, SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO, YA QUE EL MUNICIPIO CARECE DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE DICHO REGISTRO, PUESTO QUE CORRESONDE A LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR., trimestre:3.0, usuario:josejgomezl, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE190301573434 | Proyecto de inversión | 2176020 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176020.0, modificado:2176020.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JUÁREZ ENTRE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 6 SUR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO,PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DE TECAMACHALCO | 20191019 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1578.9, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:26, direccion:Av. Juárez, Primera, Santa Rosa, Pue., México, lon:-97.7822558, lat:18.8778569}} | 2019-10-10 | 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/20191019/2019, contratista:CONSTRUCIONES Y OPERACIONES DEL CARIBE GRACSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:2176020.0, importe_modificado:2176020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1573434/proyecto_PROCESO, 1573434/proyecto_INICIO, 1573434/proyecto_PROCESO, 1573434/proyecto_INICIO, 1573434/proyecto_PROCESO, 1573434/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REGISTRA AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN CERO, SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO, YA QUE EL MUNICIPIO CARECE DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE DICHO REGISTRO, PUESTO QUE CORRESONDE A LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR., trimestre:3.0, usuario:josejgomezl, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE190301576869 | Proyecto de inversión | 659365.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659365.78, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PEDRO OSORIO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LICENCIADO BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE CALIPAN; MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA | 20190482-F | S | 364 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:1ra de Mayo, Zapata, Calipan, Pue., México, lon:-97.17034936, lat:18.29422135}} | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-FAFEF-IR5-2019-1+1-485, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MENDOJI, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLÁN PUEBLA, monto:1317730.96, importe_modificado:1317730.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576869/proyecto_INICIO, 1576869/proyecto_FIN, 1576869/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA, YA QUE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN NO DEJÓ DATOS FÍSICOS NI FINANCIEROS., trimestre:3.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-09-22}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE190301576915 | Proyecto de inversión | 433624.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433624.08, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TILAPA; MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA | 20190595 | S | 239 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:694.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:Av. Venustiano Carranza 149, San Josú Tilapa, Pue., México, lon:-97.10362673, lat:18.16163332}} | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-FAFEF-IR3-2019-1+1-595, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES JORLUC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:866563.02, importe_modificado:866563.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576915/proyecto_INICIO, 1576915/proyecto_FIN, 1576915/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA, YA QUE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN NO DEJÓ DATOS FÍSICOS NI FINANCIEROS., trimestre:3.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-09-22}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE190301576923 | Proyecto de inversión | 299997.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299997.44, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TILAPA; MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA | 20190552 | S | 1073 | 904 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.67, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:Calle Morelos 4, San Josú Tilapa, Pue., México, lon:-97.10010767, lat:18.1630911}} | 2019-08-01 | 2019-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-FAFEF-AD-2019-1+1-552, contratista:ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES JORLUC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:599419.8, importe_modificado:599419.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1576923/proyecto_INICIO, 1576923/proyecto_FIN, 1576923/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA, YA QUE LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN NO DEJÓ DATOS FÍSICOS NI FINANCIEROS., trimestre:3.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-09-22}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE190401659912 | Proyecto de inversión | 476641.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476641.52, modificado:476641.52}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIVADA ISIDRO ORTIZ - 270423 | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GRUPO CONSTRUCTOR PROMAQ | 270423 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:PUEBLO AHUACATLA, 73185 AHUACATLA, AHUAZOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , CERCA DE ESTA CALLE SE ENCUENTRA LA CARRETERA FEDERAL HUACHINANGO ZACATLAN, lon:-98.14529833, lat:20.03186818}} | 2019-07-13 | 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1659912/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:No se cuenta con el expediente técnico de obra para dar el seguimiento , trimestre:3.0, usuario:emiliolunam, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE190401696092 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | RESTAURACIÓN DEL EX PALACIO MUNICIPAL/ EX PALACIO MUNICIPAL 2019 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS | PNR-19-002 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1543.5, meta_modificada:1543.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Ayuntamiento Nte 2260, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46466541, lat:18.6021}} | 2019-12-24 | 2020-03-15 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3733836.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-19-002, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1543.5}} | {1696092/proyecto_INICIO, 1696092/proyecto_PROCESO, 1696092/proyecto_FIN, 1696092/proyecto_INICIO, 1696092/proyecto_FIN, 1696092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el Importe EJERCIDO y el importe PAGADO corresponde a $16,136.79 de Retención del 5 al millar por Inspección y Vigilancia que se aplica a los Recursos Federales y que fueron enterados a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs2: {observación:La diferencia entre el Importe EJERCIDO y el importe PAGADO corresponde a $16,136.79 de Retención del 5 al millar por Inspección y Vigilancia que se aplica a los Recursos Federales y que fueron enterados a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs3: {observación:La obra realizada corresponde a una PRIMERA ETAPA de intervención, por lo que las imágenes mostradas representan el avance que se obtuvo con este proyecto de 1a Etapa de Intervención., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE190401696109 | Proyecto de inversión | 3750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750000.0, modificado:3750000.0}} | LA CASA COLORADA, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 1/ LA CASA COLORADA 2019 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS | PNR-19-004 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1418.92, meta_modificada:1418.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:De La Constitución 1, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46537352, lat:18.60205933}} | 2019-12-24 | 2020-03-15 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | 3733836.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-19-004, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:3750000.0, importe_modificado:3750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1418.92}} | {1696109/proyecto_INICIO, 1696109/proyecto_FIN, 1696109/proyecto_PROCESO, 1696109/proyecto_FIN, 1696109/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el Importe EJERCIDO y PAGADO corresponde a la retención del 5 al millar que se aplica a los recursos federales y que fueron reintegrados a la TESOFE., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:La diferencia entre el Importe EJERCIDO y PAGADO corresponde a la retención del 5 al millar que se aplica a los recursos federales y que fueron reintegrados a la TESOFE. , trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-26}, obs3: {observación:La obra realizada corresponde a una PRIMERA ETAPA de intervención, por lo que las imágenes mostradas representan el avance que se obtuvo con este proyecto de 1a Etapa de Intervención., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE190401696100 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | EX SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, CALLE AYUNTAMIENTO NO. 5/ EX SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 2019 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS | PNR-19-003 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.79, meta_modificada:261.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Ayuntamiento Nte 9C, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46440792, lat:18.60224236}} | 2019-12-24 | 2020-03-15 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1194827.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-19-003, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.79}} | {1696100/proyecto_INICIO, 1696100/proyecto_PROCESO, 1696100/proyecto_FIN, 1696100/proyecto_PROCESO, 1696100/proyecto_FIN, 1696100/proyecto_INICIO, 1696100/proyecto_PROCESO, 1696100/proyecto_INICIO, 1696100/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el Importe EJERCIDO y PAGADO corresponde a la retención del 5 al millar que se aplica a los recursos federales y que fueron reintegrados a la TESOFE., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:La diferencia entre el Importe EJERCIDO y PAGADO corresponde a la retención del 5 al millar que se aplica a los recursos federales y que fueron reintegrados a la TESOFE., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-26}, obs3: {observación:La obra realizada corresponde a una PRIMERA ETAPA de intervención, por lo que las imágenes mostradas representan el avance que se obtuvo con este proyecto de 1a Etapa de Intervención., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE190401696142 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580000.0, modificado:134137.83}} | CAJA DE AGUA LA CONCHITA/ CAJA DE AGUA LA CONCHITA 2019 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS | PNR-19-005 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:74400, Av. Centenario 30, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46505165, lat:18.60576056}} | 2019-12-24 | 2020-03-15 | 134137.83 | 134137.83 | 134137.83 | 134137.83 | 133559.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-19-005, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:580000.0, importe_modificado:133559.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {1696142/proyecto_INICIO, 1696142/proyecto_PROCESO, 1696142/proyecto_INICIO, 1696142/proyecto_FIN, 1696142/proyecto_INICIO, 1696142/proyecto_PROCESO, 1696142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el importe APROBADO y el MODIFICADO corresponde a que el proyecto inicial contemplaba un conjunto arquitectónico estaba conformado por 2 inmuebles, uno de ellos se encontraba en un proceso de compra para establecer una Biblioteca Municipal pero no se concreto la compra, y por ello se realizó la deductiva por -$445,862.17 mediante CONVENIO MODIFICATORIO PNR-19-005-CM, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs2: {observación:La diferencia entre el Importe EJERCIDO y el importe PAGADO corresponde a $578.18 de Retención del 5 al millar por Inspección y Vigilancia que se aplica a los Recursos Federales y que fueron enterados a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs3: {observación:La diferencia entre el importe APROBADO y el MODIFICADO corresponde a que el proyecto inicial contemplaba un conjunto arquitectónico estaba conformado por 2 inmuebles, uno de ellos se encontraba en un proceso de compra para establecer una Biblioteca Municipal pero no se concreto la compra, y por ello se realizó la deductiva por -$445,862.17 mediante CONVENIO MODIFICATORIO PNR-19-005-CM, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs4: {observación:La diferencia entre el Importe EJERCIDO y el importe PAGADO corresponde a $578.18 de Retención del 5 al millar por Inspección y Vigilancia que se aplica a los Recursos Federales y que fueron enterados a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE190401696148 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PRESIDENCIA DE AYUTLA/ PRESIDENCIA DE AYUTLA 2019 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS | PNR-19-006 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.8, meta_modificada:240.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Av. Hidalgo 20, Centro, 74577 Ayutla, Pue., México, lon:-98.50504875, lat:18.54069258}} | 2019-12-24 | 2020-03-15 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 497844.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-19-006, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.8}} | {1696148/proyecto_INICIO, 1696148/proyecto_PROCESO, 1696148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el Importe EJERCIDO y el importe PAGADO corresponde a $2,155.17 de Retención del 5 al millar por Inspección y Vigilancia que se aplica a los Recursos Federales y que fueron enterados a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs2: {observación: La diferencia entre el Importe EJERCIDO y el importe PAGADO corresponde a $2,155.17 de Retención del 5 al millar por Inspección y Vigilancia que se aplica a los Recursos Federales y que fueron enterados a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs3: {observación:La obra realizada corresponde a una PRIMERA ETAPA de intervención, por lo que las imágenes mostradas representan el avance que se obtuvo con este proyecto de 1a Etapa de Intervención., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE190401696072 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:U, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | CASA DE CULTURA, ANTIGUO HOSPITAL DE LOS JUANINOS/CASA DE CULTURA ANTIGUO HOSPITAL DE LOS JUANINOS 2019 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS | PNR-19-001 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:854.57, meta_modificada:854.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Ayuntamiento Nte 12, Centro, 74400 Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.46457958, lat:18.60134754}} | 2019-12-24 | 2020-03-15 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2389655.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PNR-19-001, contratista:CONDADO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:854.57}} | {1696072/proyecto_INICIO, 1696072/proyecto_PROCESO, 1696072/proyecto_FIN, 1696072/proyecto_INICIO, 1696072/proyecto_PROCESO, 1696072/proyecto_FIN, 1696072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:La diferencia entre el Importe EJERCIDO y el importe PAGADO corresponde a $10,344.83 de Retención del 5 al millar por Inspección y Vigilancia que se aplica a los Recursos Federales y que fueron enterados a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs2: {observación:La diferencia entre el Importe EJERCIDO y el importe PAGADO corresponde a $10,344.83 de Retención del 5 al millar por Inspección y Vigilancia que se aplica a los Recursos Federales y que fueron enterados a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla , trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}, obs3: {observación:La obra realizada corresponde a una PRIMERA ETAPA de intervención, por lo que las imágenes mostradas representan el avance que se obtuvo con este proyecto de 1a Etapa de Intervención., trimestre:3.0, usuario:donatogutierrezo, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873553 | Proyecto de inversión | 837115.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:837115.38, modificado:777813.08}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR KUKULKAN CLAVE 21DJN2079T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-125 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:4, direccion:CALLE PIEDRA DEL SOL S/N , GUADALUPE VICTORIA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.711309, lat:18.668344}} | 2020-11-05 | 2021-01-04 | 777813.08 | 777813.08 | 757942.03 | 757942.03 | 757942.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-H, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCIM, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:777813.08, importe_modificado:777813.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401869128 | Proyecto de inversión | 2457818.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457818.56, modificado:2457818.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y ANTONIO CASTRO ENTRE CAMINO A TENEXAPA - 264968 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO | 264968 | S | 363 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.5, meta_modificada:1744.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:94, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TENEXATE, 73583 TENEXATE (EJIDO TENEXATE), HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE 10 DE DICIEMBRE Y CALLE 10 DE DICIEMBRE, ESTA CALLE CONECTA A LA CALLE MATEO LEON GUTIERREZ CON LA CALLE 10 DE DICIEMBRE Q, lon:-97.36125163, lat:20.14380644}} | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-FISM-20/39, contratista:TERESA AMBROSIO CARBALLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTAMALCO, monto:2457818.56, importe_modificado:2457818.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1869128/proyecto_INICIO, 1869128/proyecto_FIN, 1869128/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelacion de la obra ya que no se cuenta con información de la obra, y para mejorar los resultados del ICI, trimestre:3.0, usuario:iraisromanv, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873565 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:769230.77}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 104 LIBRES DE ATLIXCO CLAVE 21DST0112Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-137 | N | 0 | 0 | 741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN S/N , ATLIXCO, ATLIXCO, PUEBLA , lon:-98.438496, lat:18.919356}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 733045.24 | 733045.24 | 733045.24 | 733045.24 | 733045.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-D, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:733045.24, importe_modificado:733045.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873566 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE CORDERO Y TORRES CLAVE 21ETV0202D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-138 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:23, direccion:CALLE 6 ORIENTE S/N , SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA , lon:-97.609064, lat:18.870953}} | 2020-11-01 | 2021-01-30 | 1780512.8 | 1780512.8 | 1780512.8 | 1780512.8 | 1780512.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-B, contratista:ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1780512.8, importe_modificado:1780512.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873567 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0577T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TILAPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 176 | Tilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-139 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 4 PUEBLO, TILAPA, TILAPA, PUEBLA , lon:-98.556018, lat:18.590966}} | 2020-11-01 | 2021-03-01 | 2349052.08 | 2349052.08 | 2349052.08 | 2349052.08 | 2349052.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-N, contratista:ACIERRE, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2349052.08, importe_modificado:2349052.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873568 | Proyecto de inversión | 670192.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:670192.31, modificado:670192.31}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JESÚS ROMERO FLORES CLAVE 21DJN0853Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 139 | San Pablo Anicano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-140 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CERRADA GUERRERO S/N , SAN PABLO ANICANO, SAN PABLO ANICANO, PUEBLA , lon:-98.084167, lat:18.125556}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 650584.67 | 650584.67 | 650584.67 | 650584.67 | 650584.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-L, contratista:SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:650584.67, importe_modificado:650584.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873572 | Proyecto de inversión | 384615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.38, modificado:384615.38}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CLAVE 21ETV0473W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XOYATLA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 166 | Tepeojuma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-144 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:10, direccion:CALLE CERRO DEL VIGILANTE S/N , TEPEOJUMA, TEPEOJUMA, PUEBLA , lon:-98.450556, lat:18.724722}} | 2020-11-14 | 2021-01-13 | 364627.46 | 364627.46 | 364627.46 | 364627.46 | 364627.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-Q, contratista:GRUPO MEXICANO INMOBRA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:364627.46, importe_modificado:364627.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873574 | Proyecto de inversión | 598461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:598461.54, modificado:556326.23}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA ANTONIO ZEPEDA CLAVE 21DPR0597G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-146 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE S/N SEXTA BARRIO SAN LUCAS, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.663539, lat:18.685124}} | 2020-11-14 | 2021-01-13 | 556326.23 | 556326.23 | 512860.55 | 512860.55 | 512860.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-J, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCIM, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:556326.23, importe_modificado:556326.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873671 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2517229.61}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR2456V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ LAS BOCAS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-245 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:9, direccion:CALLE REFORMA 5 PUEBLO, SAN JOSÉ LAS BOCAS, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA , lon:-98.415026, lat:18.605993}} | 2021-01-09 | 2021-05-09 | 2517229.61 | 2517229.61 | 2353690.45 | 2353690.45 | 2353690.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-V, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2517229.61, importe_modificado:2517229.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873672 | Proyecto de inversión | 7416057.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7416057.69, modificado:7008627.75}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS CLAVE 21EPR0288A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-246 | N | 0 | 0 | 526 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 21 NORTE S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.197868, lat:19.071585}} | 2021-01-09 | 2021-07-08 | 7008627.75 | 7008627.75 | 5998067.32 | 5998067.32 | 5998067.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-U, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:7008627.75, importe_modificado:7008627.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873450 | Proyecto de inversión | 786538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:786538.46, modificado:754113.04}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21ETV0859Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-005 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:10, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N , SAN LUCAS TULCINGO, TOCHIMILCO, PUEBLA , lon:-98.595556, lat:18.839444}} | 2020-08-14 | 2020-10-13 | 745113.04 | 745113.04 | 745113.04 | 745113.04 | 745113.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-E, contratista:CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUROSA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:745113.04, importe_modificado:745113.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873469 | Proyecto de inversión | 1257081 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1257081.0, modificado:1168693.07}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ABUNDIO VARGAS GONZÁLEZ CLAVE 21EBH0306Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPACOYA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-040 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:CALLE ACALA S/N TLAPACOYA, TLAPACOYA, TLAPACOYA, PUEBLA , lon:-97.85057, lat:20.123961}} | 2020-09-12 | 2020-12-11 | 1168693.07 | 1168693.07 | 1050665.7 | 1050665.7 | 1050665.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1168693.07, importe_modificado:1168693.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873497 | Proyecto de inversión | 761346.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:761346.15, modificado:712358.17}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FRIDA KAHLO CLAVE 21DCC0850D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-068 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 18 PONIENTE S/N , TEHUACÁN, TEHUACÁN, PUEBLA , lon:-97.361429, lat:18.422564}} | 2020-10-24 | 2020-12-23 | 712358.17 | 712358.17 | 614410.24 | 614410.24 | 614410.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-L, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:712358.17, importe_modificado:712358.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873503 | Proyecto de inversión | 840384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:840384.62, modificado:804313.57}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LA CORREGIDORA CLAVE 21DCC0428F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ALMOLONGA (TODOS SANTOS), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-074 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:4, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL S/N , ALMOLONGA (TODOS SANTOS), TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA , lon:-97.965556, lat:18.474167}} | 2020-10-28 | 2020-12-27 | 804313.57 | 804313.57 | 735880.55 | 735880.55 | 735880.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-B-O, contratista:CONSTRUCTORES Y CONTADORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:804313.57, importe_modificado:804313.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873522 | Proyecto de inversión | 1525347.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1525347.25, modificado:1525347.25}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO DIGITAL NÚM. 150 (turno 2) CLAVE 21EBH1133W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PAPAXTLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 126 | San Jerónimo Tecuanipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-093 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:2, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , SAN MIGUEL PAPAXTLA, SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA , lon:-98.39, lat:19.062778}} | 2020-10-24 | 2021-01-22 | 1460334.28 | 1460334.28 | 1460334.28 | 1460334.28 | 1460334.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-C, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1460334.28, importe_modificado:1460334.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873524 | Proyecto de inversión | 863942.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:863942.31, modificado:863942.31}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO IZCOATL (turno 2) CLAVE 21EBH0931J, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TLAUTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-095 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:25, direccion:CALLE 7 SUR 1 SAN JUAN TLAUTLA, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA , lon:-98.3519, lat:19.0965}} | 2020-10-31 | 2020-12-30 | 803354.68 | 803354.68 | 803354.68 | 803354.68 | 803354.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-V, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FRANDA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:803354.68, importe_modificado:803354.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873528 | Proyecto de inversión | 823609.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:823609.63, modificado:769711.46}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR DIEGO RIVERA CLAVE 21DCC1177Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-099 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , AHUATEPEC, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.074174, lat:18.431688}} | 2020-10-24 | 2020-12-23 | 769711.46 | 769711.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-V, contratista:EDIFICACIONES Y TERRACERIAS CONETESA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:769711.46, importe_modificado:769711.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873539 | Proyecto de inversión | 4903846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4903846.15, modificado:4903846.15}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JESÚS ROMERO FLORES CLAVE 21DES0067K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-110 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CAMINO REAL A SAN FELIPE 54 S/N SAN FELIPE HUEYOTLIPAN, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.207013, lat:19.079037}} | 2020-10-24 | 2021-03-23 | 4759566.84 | 4759566.84 | 4759566.84 | 4759566.84 | 4759566.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-O, contratista:SERVICIOS TÉCNICOS INTEGRALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:4759566.84, importe_modificado:4759566.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873541 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:733295.86}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA PROGRESO CLAVE 21DPR1558L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-112 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:AVENIDA CONSTITUCION S/N , SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.154419, lat:18.960976}} | 2020-10-28 | 2020-12-27 | 733295.86 | 733295.86 | 663503.27 | 663503.27 | 663503.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-M, contratista:COINCA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:733295.86, importe_modificado:733295.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873594 | Proyecto de inversión | 576923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576923.08, modificado:549934.59}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LEONOR LÓPEZ ARELLANO CLAVE 21DJN0538A, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-167 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:AVENIDA CONSTITUCION S/N , SANTO TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.154366, lat:18.961091}} | 2020-11-18 | 2021-01-17 | 549934.59 | 549934.59 | 523789.54 | 523789.54 | 523789.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-L, contratista:COINCA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:549934.59, importe_modificado:549934.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873610 | Proyecto de inversión | 1626634.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1626634.62, modificado:1626634.62}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO C.E. PRESIDENTE LICENCIADO MIGUEL ALEMÁN CLAVE 21EBH0033Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-183 | N | 0 | 0 | 383 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE 502 CHOLULA DE RIVADABIA CENTRO, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA , lon:-98.311522, lat:19.06196}} | 2020-11-18 | 2021-02-16 | 1512460.11 | 1512460.11 | 1512460.11 | 1512460.11 | 1512460.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-U, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FRANDA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1512460.11, importe_modificado:1512460.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873611 | Proyecto de inversión | 1947019.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1947019.23, modificado:1947019.23}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO CALMECAC CLAVE 21EBH0784Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-184 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:AVENIDA ALTAMIRANO 2 PUEBLO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA , lon:-97.987921, lat:19.077301}} | 2020-11-18 | 2021-02-16 | 1820307.54 | 1820307.54 | 1820307.54 | 1820307.54 | 1820307.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-W, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ERROK, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1820307.54, importe_modificado:1820307.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873612 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CLAVE 21DPR2291C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-185 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N , LA HUERTA, ACATLÁN, PUEBLA , lon:-98.012222, lat:18.257222}} | 2020-11-18 | 2021-03-18 | 2202417.02 | 2202417.02 | 2048750.68 | 2048750.68 | 2048750.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-U, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2202417.02, importe_modificado:2202417.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873613 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1923076.92}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CLAVE 21DPB0035Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-186 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:NINGUNO NINGUNO S/N , PLAYA VICENTE, AJALPAN, PUEBLA , lon:-97.078889, lat:18.408611}} | 2020-11-19 | 2021-02-17 | 1865635.95 | 1865635.95 | 1865635.95 | 1865635.95 | 1865635.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-M, contratista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1865635.95, importe_modificado:1865635.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873614 | Proyecto de inversión | 3509615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3509615.38, modificado:3509615.38}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA REVOLUCIÓN CLAVE 21DPR2146R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÁRTIR CUAUHTEMOC (SAN JOSÉ CUAUHTEMOC), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-187 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:8, direccion:CALLE ALVARO OBREGON S/N , MÁRTIR CUAUHTÉMOC (SAN JOSÉ CUAUHTÉMOC), HUAQUECHULA, PUEBLA , lon:-98.460556, lat:18.799722}} | 2020-11-19 | 2021-03-19 | 3356001.43 | 3356001.43 | 3356001.43 | 3356001.43 | 3356001.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-Z, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:3356001.43, importe_modificado:3356001.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873616 | Proyecto de inversión | 1201923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1201923.08, modificado:1157019.41}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO AGUILAR SOPERANEZ CLAVE 21ETV0882Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SECCIÓN SEXTA GUADALUPE, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 112 | Petlalcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-189 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:28, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 13 S/N , SECCIÓN SEXTA GUADALUPE, PETLALCINGO, PUEBLA , lon:-97.870833, lat:18.033056}} | 2020-11-18 | 2021-02-16 | 1157019.41 | 1157019.41 | 1157019.41 | 1157019.41 | 1157019.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-X, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1157019.41, importe_modificado:1157019.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873625 | Proyecto de inversión | 1635096.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1635096.15, modificado:1472577.54}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO 15 DE SEPTIEMBRE CLAVE 21EBH0316X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 190 | Totoltepec de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-198 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:PRIVADA 27 DE SEPTIEMBRE S/N , TOTOLTEPEC DE GUERRERO, TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA , lon:-97.855556, lat:18.223333}} | 2020-11-18 | 2021-02-16 | 1472577.54 | 1472577.54 | 1254587.55 | 1254587.55 | 1254587.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-W, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1472577.54, importe_modificado:1472577.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873637 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:280064.74}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR CITLALI CLAVE 21DCC0340B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-210 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 83 S/N , COLONIA LAS PALMAS, TLAPANALÁ, PUEBLA , lon:-98.55, lat:18.696389}} | 2020-12-05 | 2021-02-03 | 280064.74 | 280064.74 | 201651.83 | 201651.83 | 201651.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-A-D, contratista:VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:280064.74, importe_modificado:280064.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873668 | Proyecto de inversión | 2801304.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2801304.81, modificado:2654704.08}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21EPR0457F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEPAPAYECA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-242 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 98 PUEBLO, TEPAPAYECA, TLAPANALÁ, PUEBLA , lon:-98.530865, lat:18.672977}} | 2021-01-06 | 2021-05-06 | 2654704.08 | 2654704.08 | 2373552.58 | 2373552.58 | 2373552.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-N, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2654704.08, importe_modificado:2654704.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873670 | Proyecto de inversión | 3929230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3929230.77, modificado:3659064.36}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0730X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-244 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS 29 S/N , TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.648082, lat:18.683454}} | 2021-01-09 | 2021-05-09 | 3659064.36 | 3659064.36 | 3577714.03 | 3577714.03 | 3577714.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-C, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:3659064.36, importe_modificado:3659064.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873459 | Proyecto de inversión | 721153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.85, modificado:721153.85}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR ATOYATL CLAVE 21DJN0642M, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-028 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:224, direccion:AVENIDA JUAREZ S/N , SANTA MARÍA GUADALUPE TECOLA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.191667, lat:18.905833}} | 2020-08-14 | 2020-10-13 | 686605.71 | 686605.71 | 686605.71 | 686605.71 | 686605.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-C-K, contratista:COINCA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:686605.71, importe_modificado:686605.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873485 | Proyecto de inversión | 1525347.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1525347.25, modificado:1525347.25}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR NOCONETZIN CLAVE 21DJN2252K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHAHUAC, MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-056 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:13, direccion:CALLE REAL S/N , LA PUERTA, DOMINGO ARENAS, PUEBLA , lon:-98.424104, lat:19.128685}} | 2020-10-28 | 2021-01-26 | 1504444.02 | 1504444.02 | 1412460.51 | 1412460.51 | 1412460.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873531 | Proyecto de inversión | 1634615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1634615.38, modificado:1519955.06}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA JORGE MURAD MACLUF CLAVE 21EES0302X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-102 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA HILARIO GALICIA S/N , CIUDAD SERDÁN, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA , lon:-97.448399, lat:18.988086}} | 2020-10-24 | 2021-01-22 | 1519955.06 | 1519955.06 | 1289744.29 | 1289744.29 | 1289744.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-G, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCIM, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1519955.06, importe_modificado:1519955.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873545 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1786026.19}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CLAVE 21DTV0487Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PAZOLTEPEC, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-116 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:6, direccion:CALLE JOAQUIN HERRERA S/N , PAZOLTEPEC, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.574444, lat:18.625}} | 2020-10-31 | 2021-01-29 | 1786026.19 | 1786026.19 | 1677812.81 | 1677812.81 | 1677812.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-K, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCIM, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1786026.19, importe_modificado:1786026.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873546 | Proyecto de inversión | 2115384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2115384.62, modificado:1966729.9}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE 21DJN1046V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPAZOLCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-117 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:22, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N TEPAZOLCO, TEPAZOLCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.696951, lat:18.69646}} | 2020-10-24 | 2021-02-21 | 1966729.9 | 1966729.9 | 1791749.02 | 1791749.02 | 1791749.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-L, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCIM, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1966729.9, importe_modificado:1966729.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873547 | Proyecto de inversión | 780865.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:780865.38, modificado:780865.38}} | MEJORAMIENTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 32 CLAVE 21ECB0043B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-118 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:27, direccion:CAMINO ANTIGUO A LAS DALIAS S/N SANTIAGO COTZINGO, SANTIAGO COLTZINGO, TLAHUAPAN, PUEBLA , lon:-98.534731, lat:19.386587}} | 2020-10-29 | 2020-12-28 | 734952.79 | 734952.79 | 734952.79 | 734952.79 | 734952.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-G, contratista:APLICACIÓN DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:734952.79, importe_modificado:734952.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873579 | Proyecto de inversión | 3680961.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3680961.54, modificado:3680961.54}} | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NÚM. 252 CLAVE 21DCT0309I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 143 | San Salvador el Verde | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-151 | N | 0 | 0 | 568 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN JAIME NUNO 30 , SAN SALVADOR EL VERDE, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA , lon:-98.311488, lat:19.155597}} | 2020-11-15 | 2021-03-15 | 3653175.36 | 3653175.36 | 3041533.09 | 3041533.09 | 3041533.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-023/2021-FED-B, contratista:ARQCO INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:3653175.36, importe_modificado:3653175.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873581 | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2884615.38}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JUAN ESCUTIA CLAVE 21DTV0069O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-154 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 302 SANTA CRUZ, TULCINGO DE VALLE, TULCINGO, PUEBLA , lon:-98.26489, lat:18.06092}} | 2020-11-15 | 2021-03-15 | 2760418.51 | 2760418.51 | 1580146.16 | 1580146.16 | 1580146.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-V, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2760418.51, importe_modificado:2760418.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873582 | Proyecto de inversión | 6479903.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6479903.85, modificado:6479903.85}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL CARLOS MONSIVÁIS CLAVE 21EBH0887M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-155 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE OYAMELES S/N SANTA CATARINA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2020-11-14 | 2021-05-13 | 6284938.72 | 6284938.72 | 6284938.72 | 6284938.72 | 6284938.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-S, contratista:NACIONAL DE OBRA Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:6284938.72, importe_modificado:6284938.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873597 | Proyecto de inversión | 1957307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1957307.69, modificado:1820040.71}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR XOCHITIOTLAK CLAVE 21DCC1027R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-170 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:19, direccion:CALLE 11 DE OCTUBRE S/N PUEBLO, SANTA MARÍA LA ALTA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.665294, lat:18.598093}} | 2020-11-18 | 2021-02-16 | 1820040.71 | 1820040.71 | 1727851.32 | 1727851.32 | 1727851.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-I, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO DE PROYECTOS ARCIM, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1820040.71, importe_modificado:1820040.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873602 | Proyecto de inversión | 4779230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4779230.77, modificado:4443354.1}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0320U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-175 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ S/N , JUÁREZ CORONACO, SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA , lon:-98.526447, lat:19.358129}} | 2020-11-20 | 2021-04-19 | 4443354.1 | 4443354.1 | 4078764.31 | 4078764.31 | 4078764.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-002/2021-FED-B-O, contratista:INFRAESTRUCTURA SAGGEZZA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:4443354.1, importe_modificado:4443354.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873606 | Proyecto de inversión | 1720673.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1720673.08, modificado:1720673.08}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA NIÑO ARTILLERO CLAVE 21DTV0383E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE AZTLA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-179 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 14 S/N , RANCHO DE AZTLA, TLAPANALÁ, PUEBLA , lon:-98.51, lat:18.713056}} | 2020-11-18 | 2021-02-16 | 1617433.08 | 1617433.08 | 1617433.08 | 1617433.08 | 1617433.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-P, contratista:ACI070516CYA, convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1617433.08, importe_modificado:1617433.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873607 | Proyecto de inversión | 1161057.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1161057.69, modificado:1161057.69}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO ANTONIO CASO CLAVE 21EBH0183X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 97 | Mixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-180 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE S/N SANTO CRISTO, SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA, PUEBLA , lon:-97.901907, lat:18.912706}} | 2020-11-18 | 2021-02-16 | 1085455.21 | 1085455.21 | 1085455.21 | 1085455.21 | 1085455.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-Y, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ERROK, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1085455.21, importe_modificado:1085455.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873608 | Proyecto de inversión | 9854435.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9854435.98, modificado:9854435.98}} | MEJORAMIENTO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0003I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE TERCER CARRIL DEL EJIDO SERRANO S/N CUANALÁ, CUANALÁ, JUAN C. BONILLA, PUEBLA , lon:-98.328333, lat:19.110556}} | 2020-11-19 | 2021-05-18 | 4284867.33 | 4284867.33 | 4284867.33 | 4284867.33 | 4284867.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-A-T, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FRANDA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:4284867.33, importe_modificado:4284867.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873654 | Proyecto de inversión | 1161057.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1161057.69, modificado:1112280.0}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA JULIÁN BLANCO CLAVE 21ETV0689V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMA SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-228 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL 12 S/N , LOMA SAN FRANCISCO, TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA , lon:-98.028571, lat:18.495354}} | 2020-12-09 | 2021-03-09 | 1112280 | 1112280 | 633935.58 | 633935.58 | 633935.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-Y, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:1112280.0, importe_modificado:1112280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873655 | Proyecto de inversión | 6081730.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6081730.77, modificado:5696474.86}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA CUAUHTEMOC CLAVE 21EES0072V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-229 | N | 0 | 0 | 668 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N , TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA , lon:-97.651132, lat:18.681339}} | 2020-12-10 | 2021-05-09 | 5696474.86 | 5696474.86 | 5558934.54 | 5558934.54 | 5558934.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2022-FED-B, contratista:BENOBRU MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5696474.86, importe_modificado:5696474.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873665 | Proyecto de inversión | 3254326.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3254326.92, modificado:3108929.2}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO VICENTE SUAREZ FERRER CLAVE 21EBH0791Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TULCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-239 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N , SAN MIGUEL TLALTEPEXI, TULCINGO, PUEBLA , lon:-98.423056, lat:17.915}} | 2020-12-09 | 2021-04-08 | 3108929.2 | 3108929.2 | 932678.76 | 932678.76 | 932678.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-003/2021-FED-T, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:3108929.2, importe_modificado:3108929.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302002367 | Adquisición | 149134.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149134.97, modificado:149134.97}} | Mantenimiento de sistema de agua potable (Adquisición de Materiales) en la Localidad de Tulcingo de Valle, Municipio de Tulcingo, Puebla | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE TULCINGO | MTP/FO-014/2021 | S | 4650 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:Av Bonifacio Valle 117, Centro, 74790 Tulcingo de Valle, Pue., México, lon:-98.44153404, lat:18.04514977}} | 2021-09-14 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IA3-010-FORTAMUN-2021, contratista:PROHYDRA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TULCINGO, monto:149134.97, importe_modificado:149134.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2002367/proyecto_INICIO, 2002367/proyecto_FIN, 2002367/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se cancela folio ya que la administración anterior no entrego documentación para reportar avance físico o financiero y así incrementar el ICI del municipio, trimestre:3.0, usuario:raymundofloresg, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302003924 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:403427.31}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DCC0027K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS |  | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:10, direccion:C. Morelos 148, 74339 San Lucas Tulcingo, Pue., México, lon:-98.59645844, lat:18.83773958}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 403427.31 | 403427.31 | 363806.89 | 363806.89 | 363806.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-M, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:403427.31, importe_modificado:403427.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302003731 | Proyecto de inversión | 546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:546000.0, modificado:502483.05}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CLAVE 21DPR2116X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SOLEDAD MORELOS, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-011 | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:22, direccion:Soledad Morelos, Pue., México, lon:-98.493983, lat:18.825715}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 502483.05 | 502483.05 | 150744.91 | 150744.91 | 150744.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-J, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:502483.05, importe_modificado:502483.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302003836 | Proyecto de inversión | 325320 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:325320.0, modificado:294611.9}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DCC0330V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ANALCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-012 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:20, direccion:Cerca a Huehuetlan El Grande, 75324 Pue., México, lon:-98.17623138, lat:18.75616155}} | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 294611.9 | 294611.9 | 286133.97 | 286133.97 | 286133.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-P, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:294611.9, importe_modificado:294611.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302003837 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:399762.13}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA ITZOCAN CLAVE 21DPR0200H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-013 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4677851, lat:18.5991249}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 399762.13 | 399762.13 | 337703.51 | 337703.51 | 337703.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-S, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399762.13, importe_modificado:399762.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302003838 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:400898.02}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR ARISTEO JUÁREZ FUENTES CLAVE 21DJN0218Q, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS COLUCAN, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-014 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:15, direccion:San Lucas Colucan, Pue., México, lon:-98.4797222, lat:18.5091665}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 400898.02 | 400898.02 | 331831.5 | 331831.5 | 331831.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-T, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:400898.02, importe_modificado:400898.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302003841 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393675.42}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL PAYNO CLAVE 21DJN0864W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XUCHAPA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-017 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Zócalo, Agustín Cortés, Xuchapa, Pue., México, lon:-98.45809937, lat:18.52616636}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 393675.42 | 393675.42 | 274001.96 | 274001.96 | 274001.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-X, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393675.42, importe_modificado:393675.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302003842 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393634.61}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR QUETZALCÓATL CLAVE 21DCC0778K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA (SANTA CRUZ AGUA ESCONDIDA), MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-018 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:4, direccion:C. del Campesino 53, Puebla, México, lon:-98.45088959, lat:18.55871639}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 393634.61 | 393634.61 | 348539.24 | 348539.24 | 348539.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-Y, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:393634.61, importe_modificado:393634.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302003844 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393630.36}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 21DPR1027X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-020 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:117, direccion:Izúcar de Matamoros, Pue., México, lon:-98.4677851, lat:18.5991249}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 393630.36 | 393630.36 | 323986.17 | 323986.17 | 323986.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-A, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:393630.36, importe_modificado:393630.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210301994055 | Proyecto de inversión | 754766.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:754766.11, modificado:754766.11}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS TRAMO AHUACATLAN-IXQUIHUACAN DEL KM 0+000 AL 4+080, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 205728 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 205728 | S | 1045 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20400.0, meta_modificada:20400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO AHUACATLAN - IXQUIHUACAN (SAN FRANCISCO) MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 4 + 080 BARRIO IXQUIHUACÁN (SAN FRANCISCO), 73338 IXQUIHUACÁN (SAN FRANCISCO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO SAN JERONIMO-SAN FRANCISCO Y , , lon:-97.88986769, lat:19.99932408}} | 2021-08-09 | 2021-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/034, contratista:LIDIA GARRIDO MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:754766.11, importe_modificado:754766.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1994055/proyecto_INICIO, 1994055/proyecto_PROCESO, 1994055/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION PARA SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:emeteriodeaquinoj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302003723 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:402425.08}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL DOBLADO CLAVE 21DJN0585L, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEACALCO DE DORANTES (SAN JOSÉ TEACALCO), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-010 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:24, direccion:74373 Teacalco de Dorantes, Pue., México, lon:-98.5072222, lat:18.8044443}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 402425.08 | 402425.08 | 395457.95 | 395457.95 | 395457.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-I, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:402425.08, importe_modificado:402425.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302003839 | Proyecto de inversión | 654600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:654600.0, modificado:588453.6}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA AGUSTÍN CORTES CLAVE 21DPR2483S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XUCHAPA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-015 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:Agustín Cortés, Xuchapa, Pue., México, lon:-98.4570694, lat:18.52616636}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 588453.6 | 588453.6 | 529617.44 | 529617.44 | 529617.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-U, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA ELIUTH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:588453.6, importe_modificado:588453.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302003870 | Proyecto de inversión | 561720 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:561720.0, modificado:515672.78}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA ABEL BAUTISTA REYES CLAVE 21DPR0191Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-031 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 515672.78 | 515672.78 | 154701.83 | 154701.83 | 154701.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-W, contratista:EMPRESA DE INGENIERIA, GESTIÓN Y ARQUITECTURA EIGA, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:515672.78, importe_modificado:515672.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302003411 | Proyecto de inversión | 340020 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:340020.0, modificado:304828.57}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO CARLOS GASPAR NAVARRO CLAVE 21EBH0251D, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-002 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:5WJF+2R Amatitlán de Azueta, Pue., México, lon:-98.07548761, lat:18.18002293}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 304828.57 | 304828.57 | 304828.57 | 304828.57 | 304828.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-W, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:304828.57, importe_modificado:304828.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004422 | Proyecto de inversión | 395520 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:395520.0, modificado:359257.21}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR HONORATO TEUTLI TALAVERA CLAVE 21DJN0723X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE DÉBORA CARRIZAL, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-073 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion:Débora Carrizal, Pue., México, lon:-98.1202777, lat:18.4913888}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 359257.21 | 359257.21 | 107777.15 | 107777.15 | 107777.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-L, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:359257.21, importe_modificado:359257.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004446 | Proyecto de inversión | 564000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:564000.0, modificado:518674.88}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA NÚM 1 SALVADOR TOSCANO CLAVE 21EST0001T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CACALOXÚCHITL, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-078 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:74375 Cacaloxúchitl, Pue., México, lon:-98.4864539, lat:18.7855687}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 518674.88 | 518674.88 | 490775.27 | 490775.27 | 490775.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-H, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:518674.88, importe_modificado:518674.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004370 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:667212.85}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21EPR0046D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-065 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Santiago Atzitzihuacán, Pue., México, lon:-98.5816431, lat:18.8235869}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 667212.85 | 667212.85 | 646244.61 | 646244.61 | 646244.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-G, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:667212.85, importe_modificado:667212.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004414 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:399839.95}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CLAVE 21DCC0433R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-072 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuayuca, Pue., México, lon:-98.1815521, lat:18.4864339}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 399839.95 | 399839.95 | 119951.98 | 119951.98 | 119951.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-K, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399839.95, importe_modificado:399839.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004447 | Proyecto de inversión | 288000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288000.0, modificado:262472.6}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DPR1267W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANALCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-079 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:20, direccion:Niños Héroes 55, Segunda Secc Ixtlahuacan, 75320 Santo Domingo Huehuetlán, Pue., México, lon:-98.16541672, lat:18.73893086}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 262472.6 | 262472.6 | 246964.81 | 246964.81 | 246964.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-Q, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:262472.6, importe_modificado:262472.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004452 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:402549.78}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR1534B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR ATLIMEYAYA, MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 175 | Tianguismanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-080 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:3, direccion:74343 San Baltazar Atlimeyaya, Pue., México, lon:-98.4811111, lat:18.9869443}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 402549.78 | 402549.78 | 339538.09 | 339538.09 | 339538.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004453 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:399956.77}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN CLAVE 21DPR1044N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-081 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:26, direccion:Tochimilco, Pue., México, lon:-98.5725539, lat:18.8905552}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 399956.77 | 399956.77 | 372143.8 | 372143.8 | 372143.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-L, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:399956.77, importe_modificado:399956.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302003928 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:402453.37}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA HÉROES DE LA REVOLUCIÓN CLAVE 21DPR0704Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-040 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:10, direccion:C. Morelos 148, 74339 San Lucas Tulcingo, Pue., México, lon:-98.59560013, lat:18.83790205}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 402453.37 | 402453.37 | 120736.01 | 120736.01 | 120736.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-A-N, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:402453.37, importe_modificado:402453.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004571 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:681565.37}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOAQUÍN COLOMBRES CLAVE 21EPR0308Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-106 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2021-07-06 | 2021-09-03 | 681565.37 | 681565.37 | 625489.75 | 625489.75 | 625489.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-A-B, contratista:CCK CONSULTORÍA CONSTRUCTIVA Y DE KONTROL, S.C., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:681565.37, importe_modificado:681565.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210301996183 | Proyecto de inversión | 876567.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876567.72, modificado:876567.72}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACACOSECHAS DE TLAPOXTECOYA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+644.34 DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 212848 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 212848 | S | 201 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3221.7, meta_modificada:3221.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO AHUACATLAN - TLAPOXTICOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 644 BARRIO TLAPOXTECOYA, 73330 TLAPOXTECOYA, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIRECCION A LA SECCION DE CUACUILCO E, lon:-97.84318195, lat:20.00376868}} | 2021-08-23 | 2021-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/022, contratista:JOSE ANTONIO OSORIO MACHORRO, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:876567.72, importe_modificado:876567.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1996183/proyecto_PROCESO, 1996183/proyecto_INICIO, 1996183/proyecto_PROCESO, 1996183/proyecto_INICIO, 1996183/proyecto_PROCESO, 1996183/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: NO SE CUENTA CON INFORMACION PARA SOLVENTAR INFORMACION , trimestre:3.0, usuario:emeteriodeaquinoj, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION PARA SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:emeteriodeaquinoj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210301996191 | Proyecto de inversión | 520917.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520917.5, modificado:520917.5}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CUARTA SECCION, EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC (SAN MATEO), DEL MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, PUEBLA. - 212865 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 212865 | S | 1405 | 1149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO 4TA SECCION, 73330 TLACOTEPEC (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A 4TA SECCION Y , EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC SAN MATEO SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL A LA 4TA SECCION SE LLEG, lon:-97.85489345, lat:20.05920671}} | 2021-08-19 | 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/028, contratista:TERRES EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:520917.5, importe_modificado:520917.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1996191/proyecto_INICIO, 1996191/proyecto_PROCESO, 1996191/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION PARA SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:emeteriodeaquinoj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210402022630 | Proyecto de inversión | 624794.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624794.63, modificado:624794.63}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 237073 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 237073 | S | 260 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL A TONALAPA BARRIO TONALAPA, 73330 TONALAPA (SANTA BÁRBARA), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A SAN RAFAEL Y ANDADOR A LOS PANTEONES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL HACIA TONALAPA LLEGANDO, lon:-97.84717325, lat:20.03660915}} | 2021-05-24 | 2021-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2022630/proyecto_INICIO, 2022630/proyecto_FIN, 2022630/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION PARA SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:emeteriodeaquinoj, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:NO SE CUENTA INFORMACION PARA SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:emeteriodeaquinoj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210402022651 | Proyecto de inversión | 849538.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849538.66, modificado:849538.66}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUE. - 237143 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 237143 | S | 288 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE LOS ELITES BARRIO TONALAPA, 73330 TONALAPA (SANTA BÁRBARA), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE LOS ELITES Y CALLE CASTIN, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TONALAPA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCAL, lon:-97.84638378, lat:20.03844586}} | 2021-08-11 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:104.0}} | {2022651/proyecto_PROCESO, 2022651/proyecto_FIN, 2022651/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACION PARA SOLVENTAR, trimestre:3.0, usuario:emeteriodeaquinoj, fecha:2023-10-02}, obs2: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION PARA SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:emeteriodeaquinoj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210402022660 | Proyecto de inversión | 2565874.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2565874.54, modificado:2565874.54}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CAMINOS SACA-COSECHAS, TRAMOS PEÑA BLANCA DEL KM 0+000 AL KM 1+136.89 TRAMO LOS ARCOS DEL KM 0+000 AL KM 0+450 Y TRAMO LOS TELLEZ DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE TLAYEHUALANCINGO (SAN ANDRES), MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUE. - 237267 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 237267 | S | 512 | 419 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8583.0, meta_modificada:8583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:CALLE LOS TELLEZ BARRIO TLAYEHUALANCINGO, 73330 TLAYEHUALANCINGO (SAN ANDRÉS), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A SAN RAFAEL Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO A SAN ANDRES TLAYEHUALANCINGO UNA VEZ LLEGA, lon:-97.82907149, lat:20.03289046}} | 2021-07-13 | 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2022660/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA PARA SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:emeteriodeaquinoj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210402022666 | Proyecto de inversión | 381721.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381721.75, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO A IXTLAHUACA DEL KM 0+00 AL KM. 0+100 EN LA LOCALIDAD DE ANALCO EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 237293 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 237293 | S | 127 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO AHUACATLAN - IXTLAHUACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined BARRIO IXTLAHUACA, 73330 IXTLAHUACA, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO INTERSERRANA ZACATLAN-ZAPOTITLAN Y CALLE LIBRAMIENTO BICENTENARIO, LA OBR, lon:-97.85869154, lat:20.00732656}} | 2021-03-02 | 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2022666/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON LA INFORMACION NECESARIA PARA SOLVENTAR , trimestre:3.0, usuario:emeteriodeaquinoj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210402058217 | Proyecto de inversión | 2209459.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2209459.45, modificado:2209459.45}} | " MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DES0111H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN DE AZUETA, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA. " | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-279 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:74940 Amatitlán de Azueta, Pue., México, lon:-98.0783333, lat:18.1763888}} | 2021-10-01 | 2021-12-29 | 2209459.45 | 2209459.45 | 2176173.36 | 2176173.36 | 2176173.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-012/2021-FED-C, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2209459.45, importe_modificado:2209459.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220102063295 | Proyecto de inversión | 2209459.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2209459.45, modificado:2209459.45}} | " MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21DES0111H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATITLAN DE AZUETA, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA. " | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-279 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 420, lon:-98.078333, lat:18.176389}} | 2021-10-01 | 2021-12-29 | 2209459.45 | 2209459.45 | 2176173.36 | 2176173.36 | 2176173.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-012/2021-FED-C, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:2209459.45, importe_modificado:2209459.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220102063339 | Proyecto de inversión | 1048599.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048599.57, modificado:1048599.57}} | REHABILITACIÓN GENERAL ; EN LA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CLAVE 21EPR0067Q,UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAPIAXTLA DE MADERO,PUEBLA. | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 210655 | N | 0 | 0 | 697 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CUAPIAXTLA DE MADERO, lon:-97.827006, lat:18.914843}} | 2022-01-17 | 2022-03-17 | 1048599.57 | 1048599.57 | 1048599.57 | 946365.8 | 946365.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220102063276 | Proyecto de inversión | 918394.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:918394.38, modificado:918394.38}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS CLAVE 21DJN0103P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHILA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-274 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Calle Nardos y Balderas s/n, lon:-97.862222, lat:17.971667}} | 2021-10-01 | 2021-11-29 | 918394.38 | 918394.38 | 865892.32 | 865892.32 | 865892.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-012/2021-FED-D, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:918394.38, importe_modificado:918394.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220202099465 | Proyecto de inversión | 1114933.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114933.99, modificado:1114933.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LA DEPENDENCIA DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUAP), UBICADOS EN ECOCAMPUS VALSEQUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, MUNICIPIO DE PUEBLA Y FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, UBICADO EN CIUDAD UNIVERSITARIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 220408 | N | 0 | 0 | 2166 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17864.74, meta_modificada:17864.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:232, direccion:San Pedro Zacachimalpa, lon:-98.15739009, lat:18.93760845}} | 2022-04-01 | 2022-12-30 | 1114933.89 | 1114933.89 | 1114933.89 | 1114933.89 | 1114933.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17864.74}} | {2099465/proyecto_INICIO, 2099465/proyecto_PROCESO, 2099465/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220202099963 | Proyecto de inversión | 56.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56.77, modificado:56.77}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E; EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21ETV0115I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220263 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NEALTICAN, lon:-98.425636, lat:19.063772}} | 2022-06-27 | 2022-07-28 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | 55.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220202099965 | Proyecto de inversión | 193560.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193560.15, modificado:135732.7}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y E; EN LA TELESECUNDARIA GREGORIO DE GANTE CLAVE 21ETV0115I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NEALTICÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220263 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:NEALTICAMN, lon:-98.425636, lat:19.063772}} | 2022-06-27 | 2022-07-26 | 132314.95 | 132314.95 | 132314.95 | 132314.95 | 132314.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220202100174 | Proyecto de inversión | 373095.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373095.74, modificado:373095.74}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS C, F, G Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 21DPR0408Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220235 | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:31, direccion:XOCHIMILCO, lon:-97.725365, lat:18.839485}} | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 360504.68 | 360504.68 | 360504.68 | 360504.68 | 360504.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220202100179 | Proyecto de inversión | 257063.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257063.89, modificado:257063.89}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B; EN LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CLAVE 21ETV0898A, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ROMERO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220236 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:6, direccion:LOMAS DE ROMERO, lon:-97.717222, lat:18.914444}} | 2022-06-24 | 2022-07-23 | 248899.43 | 248899.43 | 248899.43 | 248899.43 | 248899.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220202100208 | Proyecto de inversión | 516074.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516074.93, modificado:516074.93}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR JAIME SABINES CLAVE 21EJN1406P, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220257 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:10, direccion:CORONANGO, lon:-98.3067, lat:19.1201}} | 2022-07-24 | 2022-08-22 | 501287.93 | 501287.93 | 501287.93 | 501287.93 | 501287.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220202100212 | Proyecto de inversión | 828792.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:828792.73, modificado:828792.73}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CLAVE 21DTV0170C, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA JOYA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITE ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS | 220241 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:21, direccion:SAN PEDRO LA JOYA, lon:-97.838411, lat:19.066237}} | 2022-06-24 | 2022-08-22 | 803178.86 | 803178.86 | 803178.86 | 803178.86 | 803178.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220302103719 | Proyecto de inversión | 2068502.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2068502.62, modificado:2037932.05}} | PROYECTO INTEGRAL RECONSTRUCCION CON EMPEDRADO CALLE NICOLAS BRAVO INICIANDO EN CARRETERA ZACATLAN LA CUMBRE TRAMO ZAPOTITLAN LA CUMBRE INTERSERRANA EN XOCHITLAN DE VICENTE SUREZ MUNICIPIO DE XOCHITLAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 185644 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 185644 | S | 1490 | 1320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1507.5, meta_modificada:1507.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73460 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CARRETERA INTERSERANA Y , CALLE NICOLÁS BRAVO DEL CADENAMIENTO 0000 AL 0335 ENTRE CARRETERA , lon:-97.62580346, lat:19.9648864}} | 2022-08-30 | 2022-10-31 | 2037932.04 | 2037932.04 | 2037932.04 | 2037932.04 | 2037932.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE120/SA/SI-20220560, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2037932.05, importe_modificado:2037932.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1507.5}} | {2103719/proyecto_INICIO, 2103719/proyecto_PROCESO, 2103719/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220302140274 | Proyecto de inversión | 134898850.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3489885066E8, modificado:4.004371955E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAJOYUCA (HUAJOYUCA DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220555 | S | 458 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAJOYUCA, lon:-97.92851, lat:18.50599}} | 2022-08-01 | 2024-02-21 | 40043719.55 | 40043719.55 | 40043719.55 | 40043719.55 | 40043719.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/ADE005/SA/SI-20220555, contratista:INFRAESTRUCTURA FOI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.6811458854E8, importe_modificado:1.6811458854E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2140274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA MULTIANUAL EN PROCESO, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DE PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402147151 | Proyecto de inversión | 6930699.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS ESTATALES, monto:3802642.81, modificado:3686621.33}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3128056.52, modificado:3032617.16}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES JOSE MARIA MORELOS PARTIENDO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO SUR Y DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE AHUAZOTEPEC MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC ESTADO DE PUEBLA - 361439 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 361439 | S | 1372 | 1261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3440.0, meta_modificada:3440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y FRANCISCO I. MADERO PONIENTE CIUDAD AHUAZOTEPEC, 73180 AHUAZOTEPEC, AHUAZOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y , 200 METROS DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS PARTIENDO DE CALLE PRIMERO DE MAYO S, lon:-98.1666186, lat:20.04438196}} | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 3032617.16 | 3032617.16 | 3032617.16 | 3032617.16 | 3032617.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE257/SA/SI-20220896, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA SIERRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3032617.16, importe_modificado:3032617.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3440.0}} | {2147151/proyecto_INICIO, 2147151/proyecto_PROCESO, 2147151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:SE VERIFICAN DATOS Y SON CORRECTOS, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:REVISAR AVANCE CAPTURADO, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:REVISAR AVANCE CAPTURADO, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:REVISAR AVANCE CAPTURADO, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:REVISAR AVANCE CAPTURADO, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE220302139060 | Proyecto de inversión | 347126.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347126.33, modificado:347126.33}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS AY B; EN EL PREESCOLAR TECUICPOCH CLAVE 21DJN0292Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TEMAXCALAC(LA CIÉNEGA),MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Martín Texmelucan | 220379 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:37, direccion:La Cienega, Insurgentes s/n, San Baltazar Temaxcalac, 74120 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., lon:-98.411605, lat:19.266116}} | 2022-07-08 | 2022-08-06 | 335599.75 | 335599.75 | 335599.75 | 335599.75 | 335599.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402141009 | Proyecto de inversión | 977163.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977163.73, modificado:950846.38}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO "R" QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TECAMACHALCO CLAVE 21EUT0085F, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 220807 | N | 0 | 0 | 2299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:113, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA No.1 TECAMACHALCO PUEBLA, lon:-97.713564, lat:18.865153}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 950846.37 | 950846.37 | 950846.37 | 950846.37 | 950846.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220302139734 | Proyecto de inversión | 2205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2205000.0, modificado:2038486.56}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO PAULINO URIOSTEGUI CRUZ CLAVE 21ETV0708T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DÉBORA CARRIZAL, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-012 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:6, direccion: CALLE PLAZA CONSTITUCIÓN s/n, , Débora Carrizal, Cuayuca de Andrade, Puebla,, lon:-98.183333, lat:18.488333}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 2038486.56 | 2038486.56 | 1789716.87 | 1789716.87 | 1789716.87 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-D, contratista:JOBRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2038486.56, importe_modificado:2038486.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220302135705 | Proyecto de inversión | 125147944.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2514794431E8, modificado:1.2451151625E8}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220556 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28757.25, meta_modificada:28757.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA, lon:-98.17266806, lat:18.98958212}} | 2022-08-01 | 2024-03-22 | 124511516.25 | 124511516.25 | 124511516.25 | 124511516.25 | 124511516.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6545.15}} | {2135705/proyecto_INICIO, 2135705/proyecto_PROCESO, 2135705/proyecto_INICIO, 2135705/proyecto_PROCESO, 2135705/proyecto_INICIO, 2135705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220302140214 | Proyecto de inversión | 23999519.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.399951934E7, modificado:1.154664263E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO QUE DA ACCESO A LAS LOCALIDADES DE EL TEPEYAC Y LA PEDRERA INICIANDO EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, TR. EL TEPEYAC - TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ, CON UNA LONGITUD DE 2,553 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE EL TEPEYAC Y LA PEDRERA, MUNICIPIO DE ELOXOCHITLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220654 | S | 7391 | 7070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO QUE DA ACCESO A LAS LOCALIDADES DE EL TEPEYAC , lon:-96.862755, lat:18.493383}} | 2022-09-08 | 2022-12-06 | 11546642.63 | 11546642.63 | 11546642.63 | 11546642.63 | 11546642.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2140214/proyecto_PROCESO, 2140214/proyecto_INICIO, 2140214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:TERMINACION ANTICIPADA SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220302136798 | Proyecto de inversión | 45544268.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.55442682E7, modificado:4.528654324E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD SERDÁN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220159 | S | 13582 | 11886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23505.67, meta_modificada:23505.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:A. Serdan Poniente No. 01 , Col. La Gloria, perteneciente a la localidad de Cd. Serdan, Municipio de Chalchicomula de Sesma, Estado de Puebla., lon:-97.50561944, lat:18.99591944}} | 2022-08-01 | 2023-01-27 | 45286543.24 | 45286543.24 | 45286543.24 | 45286543.24 | 45286543.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11426.11}} | {2136798/proyecto_INICIO, 2136798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220302139644 | Proyecto de inversión | 988089.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:988089.08, modificado:949075.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO F; EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CLAVE 21DTV0510K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TOLTEMPAN, MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-007 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:201, direccion:Calle Sergio Guzmán s/n, Barrio Toltempan, Ciudad de Chignahuapan, Chignahuapan, Puebla,, lon:-98.041015, lat:19.835861}} | 2022-04-13 | 2022-06-11 | 949075.08 | 949075.08 | 920157.8 | 920157.8 | 920157.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022-FED-F, contratista:CONSTRUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:949075.08, importe_modificado:949075.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220302139736 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2100000.0, modificado:1805373.34}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA AURORA GÓMEZ FLORES CLAVE 21ETV0213J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS NECOXTLA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-013 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:12, direccion:Avenida Chilac No. 7, Junta Auxiliar San Marcos Necoxtla, San Marcos Necoxtla, Tehuacán, Puebla,, lon:-97.36, lat:18.396667}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 1805373.34 | 1805373.34 | 1674557.05 | 1674557.05 | 1674557.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-E, contratista:JOBRE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1805373.34, importe_modificado:1805373.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402200390 | Proyecto de inversión | 12768133.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.276813347E7, modificado:1.276813347E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL EX HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, PARA COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN LA CALLE 2 ORIENTE NO. 541 Y 548, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220770 | S | 155300 | 138525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4026.73, meta_modificada:4026.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:2 ORIENTE NO. 541 Y 548, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA.¿, lon:-97.38731, lat:18.46488733}} | 2022-11-09 | 2023-07-06 | 12768133.47 | 12768133.47 | 12768133.47 | 12768133.47 | 12768133.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE199/SA/SI-20220770, contratista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA JH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.276813347E7, importe_modificado:1.276813347E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1476.6}} | {2200390/proyecto_INICIO, 2200390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402201328 | Proyecto de inversión | 16781506.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.678150603E7, modificado:1.60740378E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ORIENTAL - EL FUERTE ¿ TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220719 | S | 1348 | 1304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61600.0, meta_modificada:61600.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ORIENTAL - EL FUERTE ¿ TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.527695, lat:19.455413}, geo2: {cve_municipio:170, localidad:5, direccion:RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ORIENTAL - EL FUERTE ¿ TEPEYAHUALCO, CON UNA LONGITUD DE 8.8 KM EN LA LOCALIDAD DE EL FUERTE DE LA UNIÓN, lon:-97.60006026, lat:19.39843039}} | 2022-11-09 | 2022-12-28 | 16074037.8 | 16074037.8 | 16074037.8 | 16074037.8 | 16074037.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE195/SA/SI-20220719, contratista:GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.326611182E7, importe_modificado:2.326611182E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61600.0}} | {2201328/proyecto_INICIO, 2201328/proyecto_PROCESO, 2201328/proyecto_FIN, 2201328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402201386 | Proyecto de inversión | 42919126 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4.2919126E7, modificado:4.2919126E7}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TEHUITZINGO - LOS HORNOS - CUAYUCA DE ANDRADE; EN LAS LOCALIDADES DE TEHUITZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO CUAYUCA, EN LOS MUNICIPIOS DE TEHUITZINGO Y CUAYUCA DE ANDRADE, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220912 | S | 4384 | 4092 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:143224.2, meta_modificada:143224.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CAMINO TEHUITZINGO - LOS HORNOS - CUAYUCA DE ANDRADE; EN LAS LOCALIDADES DE TEHUITZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO CUAYUCA, lon:-98.186003, lat:18.481531}, geo2: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CAMINO TEHUITZINGO - LOS HORNOS - CUAYUCA DE ANDRADE; EN LAS LOCALIDADES DE TEHUITZINGO, LOS HORNOS DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO CUAYUCA, lon:-98.245167, lat:18.34137}} | 2022-12-31 | 2023-07-28 | 42363171.84 | 42320252.71 | 25485775.17 | 25485775.17 | 25485775.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF005/SA/SI-20220912, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.232025271E7, importe_modificado:4.232025271E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:61829.89}} | {2201386/proyecto_INICIO, 2201386/proyecto_PROCESO, 2201386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402201382 | Proyecto de inversión | 7499999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7499999.98, modificado:7440476.03}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ EL HOSPITAL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220776 | S | 155300 | 138525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7007.36, meta_modificada:7007.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:San Lorenzo Teotipilco, Tehuacán, Pue., lon:-97.420572, lat:18.464038}} | 2022-11-09 | 2023-05-07 | 7440476.03 | 7440476.03 | 7440476.03 | 7440476.03 | 7440476.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE200/SA/SI-20220776, contratista:CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.480158675E7, importe_modificado:2.480158675E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2102.21}} | {2201382/proyecto_INICIO, 2201382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102208212 | Proyecto de inversión | 4083132.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4083132.48, modificado:4075878.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JAVIER MINA SUR, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18047 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 18047 | S | 34 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1636.9, meta_modificada:1636.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE CIUDAD AJALPAN, 75910 CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE 5 ORIENTE LA OBRASE UBICA EN CALLE 7 ORIENTE O CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JAV, lon:-97.25083603, lat:18.37347851}} | 2023-03-18 | 2023-07-14 | 4075878.15 | 4075878.15 | 4075878.15 | 3456044.58 | 3456044.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23019, contratista:CESAR ARELLANO RAMIREZ, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:4075878.15, importe_modificado:4075878.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1383.0}} | {2208212/proyecto_INICIO, 2208212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE220402200609 | Proyecto de inversión | 165884982.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6588498233E8, modificado:1.6588498232E8}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CARDIOLOGÍA, EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220804 | S | 51932 | 47804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5962.0, meta_modificada:5962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Blvrd del Niño Poblano 5307, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Concepción la Cruz, 72190 San Andrés Cholula, Pue., lon:-98.255555, lat:19.034825}} | 2022-12-01 | 2023-11-25 | 165884982.32 | 165884982.32 | 165884982.32 | 165884982.32 | 165884982.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE228/SA/SI-20220804, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.5294994108E8, importe_modificado:5.5294994108E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5962.0}} | {2200609/proyecto_INICIO, 2200609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO.(2), trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102207157 | Proyecto de inversión | 1443514.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443514.05, modificado:1440734.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CAMINO DE LA COMUNIDAD DE AHUATEPEC DEL PUNTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 140, EN LA INSPECTORIA DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 10912 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 10912 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.71, meta_modificada:729.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:81, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+140 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 140 PUEBLO AHUATEPEC, 75915 AHUATEPEC, AJALPAN PUEBLA ENTRE CONTINUACION CAMINO AL PREESCOLAR Y CONTINUACION CAMINO PRINCIPAL A AHUATEPEC, LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CA, lon:-97.07760628, lat:18.42757072}} | 2023-02-17 | 2023-05-17 | 1440734.66 | 1440734.66 | 1440734.66 | 1440734.66 | 1440734.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23013, contratista:GERARDO TRINIDAD VELASCO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1440940.96, importe_modificado:1440734.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.45}} | {2207157/proyecto_INICIO, 2207157/proyecto_PROCESO, 2207157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230102206408 | Proyecto de inversión | 1830128.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830128.26, modificado:1830128.2}} | REHABILITACIÓN DE RED DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXTLA, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA, PUE. - 1987 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 1987 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:976.25, meta_modificada:976.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEMPEXTLA, 73340 TEMPEXTLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE A LA IGLESIA CATOLICA Y CAMINO A OMITLAN TEPETZINTLA, LA PRIMERA AMPLIACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE HACIA LA LOCALIDA, lon:-97.82469113, lat:19.93420976}} | 2023-02-13 | 2023-04-13 | 1830128.2 | 1830128.2 | 1830128.2 | 1830128.2 | 1830128.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-FAISMUN-2023/002, contratista:EXCAVACIONES DE LÁZARO CARDENAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:1830128.2, importe_modificado:1830128.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:976.25}} | {2206408/proyecto_INICIO, 2206408/proyecto_PROCESO, 2206408/proyecto_INICIO, 2206408/proyecto_PROCESO, 2206408/proyecto_INICIO, 2206408/proyecto_PROCESO, 2206408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-28}, obs2: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-28}, obs3: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TERCER TRIMESTRE (OBRA DE AVANCE), trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-28}, obs4: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TERCER TRIMESTRE (OBRA DE AVANCE), trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102207904 | Proyecto de inversión | 2672615.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672615.09, modificado:2672615.09}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITZINGA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 16910 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 16910 | S | 385 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO XOCHITZINGA, 75915 XOCHITZINGA, AJALPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LACOMUNIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL DELLOCALIDAD DE XOCHITZINGAPERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPANPUEBLA. PRI, lon:-97.12754741, lat:18.45052448}} | 2023-02-24 | 2023-06-23 | 2672615.09 | 2672615.09 | 2672615.09 | 2279694.2 | 2279694.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23021, contratista:HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2672615.09, importe_modificado:2672615.09}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2207904/proyecto_INICIO, 2207904/proyecto_PROCESO, 2207904/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102207907 | Proyecto de inversión | 4759240.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4759240.39, modificado:4756175.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE CUABCAPULA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 16924 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 16924 | S | 618 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.01, meta_modificada:328.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL CUABCAPULA PUEBLO CUABCAPULA, 75916 CUABCAPULA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE A LA CAPILLA CUABCAPULA Y CARRETERA A CARRETERA AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LACOMUNIDAD , lon:-97.01889349, lat:18.41394015}} | 2023-03-18 | 2023-07-14 | 4756175.54 | 4756175.54 | 4756175.54 | 4231394.4 | 4231394.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23020, contratista:SALVADOR MARQUEZ LOPEZ, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:4759240.39, importe_modificado:4756175.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.2}} | {2207907/proyecto_PROCESO, 2207907/proyecto_INICIO, 2207907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE220402200621 | Proyecto de inversión | 394028673.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.9402867356E8, modificado:3.9402867356E8}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA, EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220852 | N | 0 | 0 | 51932 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6325.55, meta_modificada:6325.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:Blvrd del Niño Poblano 5307, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Concepción la Cruz, 72190 San Andrés Cholula, Pue., lon:-98.255555, lat:19.034825}} | 2022-12-01 | 2023-11-25 | 236394012.74 | 236394012.74 | 236394012.74 | 236394012.74 | 236394012.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE231/SA/SI-20220852, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CUAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.9399002123E8, importe_modificado:3.9399002123E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3795.33}} | {2200621/proyecto_INICIO, 2200621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102208287 | Proyecto de inversión | 1207282.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207282.15, modificado:1204820.57}} | REHABILITACION DE CAMINOS TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 500.00 EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18356 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 18356 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.5, meta_modificada:0.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO COXOLICO, 75917 COXÓLICO, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO NUEVO Y CALLE DEL ALBERGUE, LA OBRA SE UBICA A 200 SOBRE EL CAMINO NUEVO Y DE LA SECUNDARIA TÉCNICA N, lon:-97.02909238, lat:18.45236548}} | 2023-02-25 | 2023-03-26 | 1204820.57 | 1204820.57 | 1204820.57 | 1183833.08 | 1183833.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23024, contratista:ISABEL REYNA MONTALVO CORTES, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1204820.57, importe_modificado:1204820.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.5}} | {2208287/proyecto_INICIO, 2208287/proyecto_PROCESO, 2208287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE220402200642 | Proyecto de inversión | 13251028.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.325102881E7, modificado:1.322742115E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESTADIO ZARAGOZA Y EL LAGO DE LA CONCORDIA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220759 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30590.0, meta_modificada:30590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:ESTADIO ZARAGOZA Y EL LAGO DE LA CONCORDIA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.186319, lat:19.0546444}} | 2022-11-07 | 2023-06-04 | 13227421.15 | 13227421.15 | 13227421.15 | 13227421.15 | 13227421.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE192/SA/SI-20220759, contratista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA JH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.322742115E7, importe_modificado:1.322742115E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23000.62}} | {2200642/proyecto_INICIO, 2200642/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, RECURSO BIANUAL, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402200680 | Proyecto de inversión | 3996993.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996993.93, modificado:3864899.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES- LA CANTERA)- SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220793 | S | 1191 | 1083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11504.0, meta_modificada:11504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES- LA CANTERA)- SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN , lon:-98.166167, lat:18.739954}} | 2022-12-26 | 2023-05-24 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE252/SA/SI-20220793, contratista:PAVIEXPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5614899.85, importe_modificado:5614899.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5728.99}} | {2200680/proyecto_INICIO, 2200680/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL SIGUIENTE FOLIO PUE220402200680 POR REGISTRO TRIPLICADO, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402200776 | Proyecto de inversión | 3864899.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864899.85, modificado:3864899.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES- LA CANTERA)- SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220793 | S | 1191 | 1083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11504.0, meta_modificada:11504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES- LA CANTERA)- SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, lon:-98.166167, lat:18.739954}} | 2022-12-26 | 2023-05-24 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE252/SA/SI-20220793, contratista:PAVIEXPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5614899.85, importe_modificado:5614899.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5728.99}} | {2200776/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DEL SIGUIENTE FOLIO PUE220402200776, DEBIDO A REGISTRO TRIPLICADO, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102207970 | Proyecto de inversión | 1254414.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254414.55, modificado:1251768.53}} | CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BIBLIOTECA REGIONAL A B 2EE, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS CON C.C.T. 21DTV0394K, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE TECPANTZACUALCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 17122 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 17122 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CALLE DEL CENTRO DE SALUD PUEBLO TECPANTZACOALCO, 75917 TECPANTZACUALCO, AJALPAN PUEBLA ENTRE BRECHA DEL BACHILLERATO JOAQUIN PAREDES Y CONTINUACION CALLER DEL CENTRO DE SAÑUD, LA OBRA SE UBICA EN LA TELESECUNDARIA LAZARO CAR, lon:-97.04258528, lat:18.4763896}} | 2023-03-04 | 2023-06-01 | 1251768.53 | 1251768.53 | 1251768.53 | 1251768.53 | 1251768.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23031, contratista:SONIA RUIZ CASTILLO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1254414.55, importe_modificado:1251768.53}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:2.0}} | {2207970/proyecto_INICIO, 2207970/proyecto_PROCESO, 2207970/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230102206894 | Proyecto de inversión | 6921801.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6921801.32, modificado:6921801.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 0 MAS 540.00, EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 8488 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 8488 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:3240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+540 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 540 PUEBLO CUAXUXPA, 75917 CUAXUXPA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO A RANCHO NUEVO Y CONTINUACION CAMINO, LA OBRA INICIA A 1.1 KILOMETROS DE LA DESVIACIÓN DEL CAMINO A LA, lon:-97.03741343, lat:18.45619397}} | 2023-02-20 | 2023-06-19 | 6921801.32 | 6921801.32 | 6921801.32 | 6044899.97 | 6044899.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23016, contratista:ANTONIO DEAQUINO SANCHEZ, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:6921801.32, importe_modificado:6921801.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3240.0}} | {2206894/proyecto_INICIO, 2206894/proyecto_PROCESO, 2206894/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230102208338 | Proyecto de inversión | 1148720.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148720.59, modificado:1137060.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL, ENTRE EL EDIFICIO DE LA INSPECTORIA AUXILIAR MUNICIPAL Y CAMINO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18499 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 18499 | S | 19 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:501.0, meta_modificada:487.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:61, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPEPA DE ZARAGOZA, 75916 TEPEPA DE ZARAGOZA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CONTINUACION CALLE PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL E INICIA EN LA PARTE DE ENFRENTE DEL EDIFICIO DE L, lon:-97.06096788, lat:18.40047057}} | 2023-02-27 | 2023-05-27 | 1137060.52 | 1137060.52 | 1137060.52 | 1137060.52 | 1137060.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23029, contratista:LUIS ALBERTO FLORES FLORES, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1145774.58, importe_modificado:1137060.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:487.96}} | {2208338/proyecto_INICIO, 2208338/proyecto_PROCESO, 2208338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230102206522 | Proyecto de inversión | 7242333.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7242333.49, modificado:7237704.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 565.82 EN LA LOCALIDAD DE CINCO SEÑORES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 4225 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 4225 | S | 62 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3397.48, meta_modificada:3397.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+565.82 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 565 PUEBLO CINCO SEÑORES, 75915 CINCO SEÑORES, AJALPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL KILÓMETRO 2.5 SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL QUE INTERCEPTA A LA CARRE, lon:-97.07430635, lat:18.37740161}} | 2023-02-18 | 2023-06-17 | 7237704.87 | 7237704.87 | 7237704.87 | 6653227.16 | 6653227.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23018, contratista:MARIANA ARACELI MARTINEZ TORIJA, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:7242333.49, importe_modificado:7237704.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3397.48}} | {2206522/proyecto_INICIO, 2206522/proyecto_PROCESO, 2206522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230102207293 | Proyecto de inversión | 435658.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435658.9, modificado:394632.93}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA FEDERAL TEHUACAN ORIZABA, ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y PUENTE EL AGUILA, BARRIO EL DIAMANTE, DE LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 11819 | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapulco | 11819 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.4, meta_modificada:299.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 150 TRAMO TEHUACÁN - ORIZABA KILÓMETRO 16 + 500 BARRIO DIAMANTE, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE JARDINES SE UBICA EN LA CARRETERA FEDERAL TEHU, lon:-97.40355969, lat:18.62757811}} | 2023-04-10 | 2023-05-09 | 394632.93 | 394632.93 | 394632.93 | 394632.93 | 394632.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-AD-FAISMUN2023/04, contratista:JESUS MENDOZA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULCO, monto:364025.63, importe_modificado:394632.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.01}} | {2207293/proyecto_FIN, 2207293/proyecto_INICIO, 2207293/proyecto_PROCESO, 2207293/proyecto_FIN, 2207293/proyecto_INICIO, 2207293/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402199972 | Proyecto de inversión | 38810985.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.88109857E7, modificado:3.841502382E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN PARA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, UBICADA EN CALLE 46-A NORTE NÚMERO 1605, COLONIA 10 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220782 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6174.58, meta_modificada:6174.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 46-A NORTE NÚMERO 1605, COLONIA 10 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.163344, lat:19.049394}} | 2022-11-29 | 2023-07-26 | 38415023.82 | 38415023.82 | 38415023.82 | 38415023.82 | 38415023.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE225/SA/SI-20220782, contratista:MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.487860545E7, importe_modificado:5.487860545E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4322.21}} | {2199972/proyecto_INICIO, 2199972/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102207009 | Proyecto de inversión | 1895458.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895458.9, modificado:1895458.9}} | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 991.15, CUAXUXPA ENTRONQUE CARRETERA A TECPANZACOALCO EN LA LOCALIDAD DE CUAXUXPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 9814 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 9814 | S | 107 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.99, meta_modificada:0.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+991 MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 991 PUEBLO CUAXUXPA, 75917 CUAXUXPA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO AL CENTRO Y CARRETERA ALCOMUNGA - TECPANZACOALCO, LA OBRA INICIA A 50.00 METROS AL NORTE DE LA ENTR, lon:-97.03491362, lat:18.46388799}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 1895458.9 | 1895458.9 | 1895458.9 | 1271902.82 | 1271902.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23009, contratista:JAVIER RAMIREZ CASTILLO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1895458.9, importe_modificado:1895458.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.99}} | {2207009/proyecto_PROCESO, 2207009/proyecto_INICIO, 2207009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230102208466 | Proyecto de inversión | 2527012.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527012.41, modificado:2525964.25}} | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 764.88, EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19012 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 19012 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+764.88 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 764 PUEBLO LA JOYA, 75917 LA JOYA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO A MEXCALA, LA OBRA SE UBICA ENTRE CAMINO PRINCIPAL EN LA PARTE POSTERIOR DE LA PR, lon:-97.0105573, lat:18.4622231}} | 2023-03-07 | 2023-06-04 | 2525964.25 | 2525964.25 | 2525964.25 | 1147031.18 | 1147031.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23034, contratista:ISABEL REYNA MONTALVO CORTES, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2525964.25, importe_modificado:2525964.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.7}} | {2208466/proyecto_INICIO, 2208466/proyecto_PROCESO, 2208466/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230102208136 | Proyecto de inversión | 2231613.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2231613.21, modificado:2227882.8}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE TEPELCA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 17676 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 17676 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:423.82, meta_modificada:423.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 75917 TRAMO ALCOMUNGA - COXOLICO KILÓMETRO 1 + 787 PUEBLO TEPELCA, 75917 COXÓLICO, AJALPAN PUEBLA ENTRE CARRETERA AZUMBILLA -TLACOTEPEC DE DIAZ Y CONTINUACION CARRETERA A COXOLICO, LA OBRA SE UBICA, lon:-97.02900493, lat:18.4408226}} | 2023-03-07 | 2023-06-04 | 2227882.8 | 2227882.8 | 2227882.8 | 1944339.08 | 1944339.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23033, contratista:LUIS FELIPE FELICIANO CASTILLO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2231613.21, importe_modificado:2227882.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:423.82}} | {2208136/proyecto_INICIO, 2208136/proyecto_PROCESO, 2208136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230102208509 | Proyecto de inversión | 2612357.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2612357.28, modificado:2604906.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TLACXITLA DEL KM 0 MAS 140.00 AL 0 MAS 400.00, EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19153 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 19153 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1311.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:34, direccion:CAMINO TRAMO 0+140 - 0+400 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO TLACXITLA, 75917 TLACXITLA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL TLACXITLA Y CARRETERA AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINC, lon:-96.97800032, lat:18.48062689}} | 2023-03-08 | 2023-07-05 | 2604906.27 | 2604906.27 | 2604906.27 | 2604906.27 | 2604906.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23025, contratista:MARCELO REYES SANCHEZ, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2612357.28, importe_modificado:2604906.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1311.15}} | {2208509/proyecto_INICIO, 2208509/proyecto_PROCESO, 2208509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE220402200175 | Proyecto de inversión | 25664853.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.566485389E7, modificado:2.566485389E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO INTEGRAL DE SERVICIOS DEL ESTADO DE PUEBLA EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 220791 | S | 31503 | 27454 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3866.82, meta_modificada:3866.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:HUAUCHINANGO, lon:-98.078647, lat:20.170731}} | 2022-10-26 | 2022-12-31 | 25331413.12 | 25331413.12 | 25331413.12 | 25331413.12 | 25331413.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE009/SA/SI-20220791, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.533141312E7, importe_modificado:2.533141312E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3866.82}} | {2200175/proyecto_INICIO, 2200175/proyecto_PROCESO, 2200175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402201213 | Proyecto de inversión | 40607276.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6975925.69, modificado:6975726.17}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.363135061E7, modificado:3.363038878E7}} | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA OCOMANTLA ¿ ZIHUATEUTLA; CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZTLA Y OCOMANTLA; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN EL KM 5+200; CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA XICOTEPEC ¿TLACUILOTEPEC; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN EL KILÓMETRO 8+700; EN LAS LOCALIDADES DE: XICOTEPEC DE JUÁREZ, SAN PEDRO ITZTLA, MECATLÁN DE LAS FLORES, OCOMANTLA, ZIHUATEUTLA, TLACUILOTEPEC, SANTA MARÍA, TLAPEHUALA, Y SAN AGUSTÍN ATLIHUÁCAN, EN LOS MUNICIPIOS DE XICOTEPEC, ZIHUATEUTLA Y TLACUILOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220191 | S | 26541 | 23723 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276655.5, meta_modificada:276655.5}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:465.5, meta_modificada:465.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA OCOMANTLA ¿ ZIHUATEUTLA; CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZTLA Y OCOMANTLA; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, lon:-98.06514297, lat:20.3215608}, geo2: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA OCOMANTLA ¿ ZIHUATEUTLA; CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZTLA Y OCOMANTLA; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, lon:-97.97031412, lat:20.27514273}} | 2022-12-23 | 2023-06-20 | 40606114.95 | 40606114.95 | 40606114.95 | 40606114.95 | 40606114.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF004/SA/SI-20220191, contratista:GRUPO CIMIENTOS C Y J, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.439844235E7, importe_modificado:7.439844235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162258.45}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:273.02}} | {2201213/proyecto_INICIO, 2201213/proyecto_PROCESO, 2201213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402201276 | Proyecto de inversión | 1344141.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344141.9, modificado:1344141.9}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA A LO LARGO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE COAHUIXCO DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220758 | S | 1686 | 1441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:642.04, meta_modificada:642.04}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:coahuixco, lon:-97.413239, lat:19.803439}, geo2: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:coahuixco, lon:-97.41407, lat:19.803447}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 1263602.96 | 1263602.96 | 1263602.96 | 1263602.96 | 1263602.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE230/SA/SI-20220758, contratista:PAVIEXPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2607744.87, importe_modificado:2688333.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:642.04}} | {2201276/proyecto_INICIO, 2201276/proyecto_FIN, 2201276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102207080 | Proyecto de inversión | 2765444.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2765444.87, modificado:2763216.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 240.00 EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAMANIC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 10409 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 10409 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1345.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+240 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 240 PUEBLO ZACATLAMANIC, 75917 ZACATLAMANIC, AJALPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 86.50 METROS AL ORIENTE DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE ZACATLMANIC AJALPA, lon:-97.04016346, lat:18.43480659}} | 2023-02-21 | 2023-06-20 | 2763216.35 | 2763216.35 | 2763216.35 | 2763216.35 | 2763216.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23022, contratista:JULIO CESAR ESCUTIA CASTILLO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2765444.87, importe_modificado:2763216.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.67}} | {2207080/proyecto_PROCESO, 2207080/proyecto_INICIO, 2207080/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230102208536 | Proyecto de inversión | 2724266.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2724266.23, modificado:2721476.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO HUITZMALOC A BARRIO DE CUAUTEMPA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL CADENAMIENTO 0 MAS 200.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19209 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 19209 | S | 51 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+950 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO HUITZMALOC, 75917 HUITZMALOC, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO A OCOTEMPA Y CONTINUACION CAMINO BARRIO CUAUTEMPA, LA OBRA SE UBICA EN CAMINO A BARRIO CUAUTEMPA , lon:-96.94043537, lat:18.45022876}} | 2023-03-08 | 2023-06-05 | 2721476.81 | 2721476.81 | 2721476.81 | 1312397.18 | 1312397.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23015, contratista:ISAMAR MONTES AGUILAR, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2721476.81, importe_modificado:2721476.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2208536/proyecto_INICIO, 2208536/proyecto_PROCESO, 2208536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE220402201350 | Proyecto de inversión | 2742481.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742481.26, modificado:2742481.26}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN LAS CALLES 2 ORIENTE - PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y 2 NORTE Y CALLE 2 NORTE ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y CALLE 2 PONIENTE, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN DE GALEANA, MUNICIPIO TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220851 | S | 782 | 769 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.99, meta_modificada:1099.99}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CALLES 2 ORIENTE - PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y 2 NORTE Y CALLE 2 NORTE ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y CALLE 2 PONIENTE, lon:-97.576066, lat:20.066562}, geo2: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CALLES 2 ORIENTE - PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y 2 NORTE Y CALLE 2 NORTE ENTRE LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y CALLE 2 PONIENTE, lon:-97.576179, lat:20.065759}} | 2022-11-28 | 2022-12-27 | 2659383.74 | 2659383.74 | 2659383.73 | 2659383.73 | 2659383.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE217/SA/SI-20220851, contratista:IMPERQUIMIA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2659383.74, importe_modificado:2659383.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1099.99}} | {2201350/proyecto_INICIO, 2201350/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA LA TERMINACION DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102211299 | Proyecto de inversión | 22163869.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.216386914E7, modificado:2.216386914E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL EX HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, PARA COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO, UBICADO EN LA CALLE 2 ORIENTE NO. 541 Y 548, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220770 | S | 155300 | 138525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4026.73, meta_modificada:4026.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion: 2 ORIENTE NO. 541 Y 548, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, lon:-97.38731, lat:18.46488733}} | 2022-11-09 | 2023-07-06 | 22163869.14 | 22046459.52 | 6052928.51 | 6052928.51 | 6052928.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE199/SA/SI-20220770, contratista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA JH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.276813347E7, importe_modificado:1.276813347E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2176.85}} | {2211299/proyecto_INICIO, 2211299/proyecto_PROCESO, 2211299/proyecto_INICIO, 2211299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA MULTIANUAL EN PROCESO, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102212236 | Adquisición | 25920.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25920.03, modificado:25920.03}} | ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROYECCION CIVIL DEL MUNICIPO DE TENAMPULCO | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 230097 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:1, direccion:TENAMPULCO n:- lat:, lon:-97.40633705, lat:20.16352447}} | 2023-04-18 | 2023-12-15 | 21600.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102212280 | Proyecto de inversión | 25520581.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.552058172E7, modificado:2.552058172E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DEL CAMINO: CHICONCUAUTLA-ACALAMA-ZEMPOALA, CON UNA LONGITUD DE 5,457 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE CHICONCUAUTLA Y ACALAMA, EN EL MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230193 | S | 2138 | 2031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33833.4, meta_modificada:33833.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CAMINO: CHICONCUAUTLA-ACALAMA-ZEMPOALA, lon:-97.946181, lat:20.090922}} | 2023-03-30 | 2023-10-25 | 25520581.72 | 24473480.55 | 8861997.39 | 8861997.39 | 8861997.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE002/SA/SI-20230193, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.447348055E7, importe_modificado:2.447348055E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3017.94}} | {2212280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102212304 | Proyecto de inversión | 383591139.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8359113987E8, modificado:3.8359113987E8}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220556 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28757.25, meta_modificada:28757.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE PUEBLA, lon:-98.172668, lat:18.989582}} | 2022-08-01 | 2024-03-23 | 383591139.87 | 369785343.12 | 263612778.9 | 263612778.9 | 263612778.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18007.78}} | {2212304/proyecto_INICIO, 2212304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS MONTOS FUERON VERIFICADOS Y SE DETERMINAN QUE SON CORRECTOS, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:LOS MONTOS FUERON VERIFICADOS Y SE DETERMINAN QUE SON CORRECTOS, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:- VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:- VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:- VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:- VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230102212525 | Proyecto de inversión | 88376774.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.837677408E7, modificado:8.837677408E7}} | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ACUACO- HUEHUETLA, EN LOS TRAMOS ACUACO - ZACAPOAXTLA Y ZACAPOAXTLA - EQUIMITA, CON UNA LONGITUD DE 36.25 KM EN LOS MUNICIPIOS DE ZARAGOZA, ZACAPOAXTLA, XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, NAUZONTLA Y CUETZALAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220339 | S | 6527 | 5832 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7071.6, meta_modificada:7071.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ACUACO- HUEHUETLA, EN LOS TRAMOS ACUACO - ZACAPOAXTLA Y ZACAPOAXTLA, lon:-97.56664, lat:19.76262}} | 2023-03-16 | 2023-04-14 | 83878412.68 | 83878412.68 | 52482954.73 | 52482954.73 | 52482954.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7071.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230102213156 | Proyecto de inversión | 706896.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706896.36, modificado:706896.36}} | Mantenimiento de alumbrado publico en el municipio de Xicotepec, en la localidad de Xicotepec de Juárez | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 230093 | N | 0 | 0 | 35027 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN SIN NUMERO, COLONIA CENTRO, XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, lon:-97.958186, lat:20.27637}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 239596.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {2213156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102212863 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA 2DA. ETAPA | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 22321 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA, lon:-97.669579, lat:20.506004}} | 2023-06-06 | 2023-09-30 | 2850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2212863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102211926 | Adquisición | 3419000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3419000.0, modificado:3419000.0}} | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 3419000 | 414326.02 | 414326.02 | 414326.02 | 414326.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:160.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102211927 | Adquisición | 3490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3490000.0, modificado:3490000.0}} | Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 3490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102211928 | Adquisición | 9378372.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9378372.18, modificado:1.041837218E7}} | Infraestructura y Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:205.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 10418372.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL INCREMENTO DE $1,040,000.00 QUE SE OBSERVA EN EL MONTO MODIFICADO, ES RESULTADO DE UNA REPROGRAMACIÓN AUTORIZADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MEDIANTE EL OFICIO DE PROCEDENCIA SESNSP/DGVS/2766/2023., trimestre:3.0, usuario:enriquegomezharor, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:Se regresa este Folio a fin de justificar el incremento del modificado del mismo., trimestre:3.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Se regresa este Folio a fin de justificar el incremento del modificado del mismo., trimestre:3.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:Se regresa este Folio a fin de justificar el incremento del modificado del mismo., trimestre:3.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:Se regresa este Folio a fin de justificar el incremento del modificado del mismo., trimestre:3.0, usuario:marioagonzalezgo, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230102211929 | Adquisición | 2605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2605000.0, modificado:2605000.0}} | Fortalecimiento de las áreas de investigación forense y pericial | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 2605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102211930 | Adquisición | 8776500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8776500.0, modificado:8776500.0}} | Seguimiento a protocolos de actuación policial para mejorar el desempeño del personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 8776500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102211931 | Adquisición | 11695927.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.16959278E7, modificado:1.16959278E7}} | Dignificación y fortalecimiento de los Centros Penitenciarios | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 11695927.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102211932 | Adquisición | 3901506.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3901506.29, modificado:3901506.29}} | Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 3901506.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102211933 | Adquisición | 8098171 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8098171.0, modificado:8098171.0}} | Red Nacional de Radiocomunicación | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:538.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 8098171 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102210945 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO CON UNA LONGITUD DE 3 KM; EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 23004 | N | 0 | 0 | 4973 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:carretera san juan amecac, san felipe cuapexco, lon:-98.656028, lat:18.826335}} | 2022-12-07 | 2023-03-31 | 3500000 | 3500000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23004, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:3500000.0, importe_modificado:3500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2210945/proyecto_INICIO, 2210945/proyecto_PROCESO, 2210945/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance financiero, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230102213125 | Proyecto de inversión | 1791566.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791566.79, modificado:1791566.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 23005 | N | 0 | 0 | 1980 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.0, meta_modificada:1236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC PUEBLA, lon:-97.937966, lat:20.516697}} | 2023-02-04 | 2023-08-22 | 1791566.79 | 1791566.79 | 1492107.35 | 1492107.35 | 1492107.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP2023-005, contratista:ANA MARÍA BONES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1791566.79, importe_modificado:1791566.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1029.46}} | {2213125/proyecto_INICIO, 2213125/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102213195 | Proyecto de inversión | 2674489.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2674489.61, modificado:2674489.61}} | REHABILITACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA SEGUNDA ETAPA | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 22320 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.67383, lat:20.506408}} | 2023-07-11 | 2023-09-30 | 2674489.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2213195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102212269 | Proyecto de inversión | 2408540.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2408540.43, modificado:2408540.43}} | CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADAS Y ANDADORES EN EL CENTRO ESTATAL DE TENIS UBICADO EN PROLONGACIÓN 3 SUR Y CALLE 119 PONIENTE SIN NÚMERO, SAN BARTOLO COATEPEC, LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA¿ | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230189 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5969.19, meta_modificada:5969.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN 3 SUR Y CALLE 119 PONIENTE SIN NÚMERO, SAN BARTOLO COATEPEC, lon:-98.2378147, lat:18.98295638}} | 2023-01-31 | 775412 | 2408540.43 | 2360369.62 | 2360369.62 | 2360369.62 | 2360369.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADE001/SA/SI-20230189, contratista:CONSULTORÍA DESARROLLO INTEGRAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2360369.62, importe_modificado:2360369.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5969.19}} | {2212269/proyecto_INICIO, 2212269/proyecto_PROCESO, 2212269/proyecto_INICIO, 2212269/proyecto_PROCESO, 2212269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITADA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102212292 | Proyecto de inversión | 50471110.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.04711108E7, modificado:5.04711108E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE CIUDAD SERDÁN, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220159 | S | 13582 | 11886 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23505.67, meta_modificada:23505.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, lon:-97.505619, lat:18.995919}} | 2022-08-01 | 2023-06-26 | 50471110.8 | 47842837.63 | 43076164.81 | 43076164.81 | 43076164.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21792.1}} | {2212292/proyecto_PROCESO, 2212292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102211369 | Proyecto de inversión | 3996993.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3996993.93, modificado:3864899.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES- LA CANTERA)- SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220793 | S | 1191 | 1083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11504.0, meta_modificada:11504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, lon:-98.166167, lat:18.739954}} | 2022-12-26 | 2023-05-24 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | 3864899.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE252/SA/SI-20220793, contratista:PAVIEXPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5614899.85, importe_modificado:5614899.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5728.99}} | {2211369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102211377 | Proyecto de inversión | 4003006.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4003006.07, modificado:4003006.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES- LA CANTERA)- SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220793 | S | 1191 | 1083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11504.0, meta_modificada:11504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLEJÓN DE LA GALLERA, lon:-98.166167, lat:18.739954}} | 2022-12-26 | 2023-05-24 | 4003006.07 | 3909999.44 | 1172999.83 | 1172999.83 | 1172999.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5728.99}} | {2211377/proyecto_INICIO, 2211377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:SE ATIENDEN OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230102211385 | Proyecto de inversión | 387095828 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.87095828E8, modificado:3.87095828E8}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE CARDIOLOGÍA, EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220804 | S | 51932 | 47804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5962.0, meta_modificada:5962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, lon:-98.255555, lat:19.034825}} | 2022-12-01 | 2023-11-25 | 387095828 | 387064958.76 | 116119487.62 | 116119487.62 | 116119487.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE228/SA/SI-20220804, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.5294994108E8, importe_modificado:5.5294994108E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1788.6}} | {2211385/proyecto_INICIO, 2211385/proyecto_PROCESO, 2211385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102212330 | Proyecto de inversión | 17500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.75E7, modificado:1.75E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ EL HOSPITAL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220776 | S | 155300 | 138525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7007.36, meta_modificada:7007.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:HOSPITAL MUNICIPAL DE TEHUACÁN, lon:-97.420572, lat:18.464038}} | 2022-11-09 | 2023-05-07 | 17500000 | 17361110.72 | 15525097.86 | 15525097.86 | 15525097.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE200/SA/SI-20220776, contratista:CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.480158675E7, importe_modificado:2.480158675E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6265.98}} | {2212330/proyecto_INICIO, 2212330/proyecto_PROCESO, 2212330/proyecto_INICIO, 2212330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102211396 | Proyecto de inversión | 123128892.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2312889272E8, modificado:1.2007667056E8}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAJOYUCA (HUAJOYUCA DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tepexi de Rodríguez | 220555 | S | 458 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUAJOYUCA (HUAJOYUCA DE PALACIOS), MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.92851, lat:18.50599}} | 2022-08-01 | 2024-03-22 | 120076670.56 | 120076670.56 | 67063422.61 | 67063422.61 | 67063422.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:OP/ADE005/SA/SI-20220555, contratista:INFRAESTRUCTURA FOI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.6811458854E8, importe_modificado:1.6811458854E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.64}} | {2211396/proyecto_PROCESO, 2211396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- CAMBIAR INSTITUCIÓN EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:- CAMBIAR INSTITUCIÓN EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:- CAMBIAR INSTITUCIÓN EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:- CAMBIAR INSTITUCIÓN EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230102209769 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89910.0}} | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, DEL CAMINO A PUENTE COLORADO - SANTO DOMINGO ATOYATEMPAN (CAD. 0+000) AL CAD. 0+375, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 21019000501 | N | 0 | 0 | 1852 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.46, meta_modificada:206.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:119, direccion:ENTRE CAMINO PUENTE COLORADO-SANTO DOMINGO Y CAD. 0+375, lon:-98.386664, lat:18.902747}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 89910 | 89910 | 89522.46 | 89522.46 | 89522.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:F2-2023-001, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:89910.0, importe_modificado:89910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.46}} | {2209769/proyecto_INICIO, 2209769/proyecto_PROCESO, 2209769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102209786 | Proyecto de inversión | 682500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682500.0, modificado:681817.5}} | REHABILITACIÓN VIAL CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DE CORUÑA, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPIRITU, EN LA COLONIA GABRIEL PASTOR SEGUNDA SECCIÓN, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BALTAZAR CAMPECHE, LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 21114002201 | S | 13955 | 12577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:993.07, meta_modificada:993.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE DE CORUÑA, ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y BOULEVARD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU, EN LA COL. GABRIEL PASTOR, SEGUNDA SECCIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA., lon:-98.211289, lat:19.022856}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 681817.5 | 679986.15 | 203995.85 | 203995.85 | 203995.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IO-80-D74-821114998-N-2/SMIMP-2023-70192, contratista:DESARROLLO HABITANIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:679986.15, importe_modificado:679986.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.12}} | {2209786/proyecto_INICIO, 2209786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102209787 | Proyecto de inversión | 599500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599500.0, modificado:598900.5}} | REHABILITACIÓN VIAL CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA INCORPORACIÓN A HÉROES DEL 5 DE MAYO, ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y AVENIDA DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA; Y REHABILITACIÓN VIAL CON ADOQUÍN DE LA CALLE 3 ORIENTE, ENTRE INCORPORACIÓN A HÉROES DEL 5 DE MAYO Y HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN EL BARRIO DE ANALCO, DE LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 21114002301 | S | 11356 | 9781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:417.96, meta_modificada:417.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HÉROES DEL 5 DE MAYO, ENTRE CALLE 3 OTE Y AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA; Y CALLE 3 OTE, ENTRE INCORPORACIÓN A HÉROES DEL 5 DE MAYO Y HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN EL BARRIO DE ANALCO, DE LA LOCALIDAD H. PUEBLA DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.192922, lat:19.040594}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 598900.5 | 597610.56 | 179283.17 | 179283.17 | 179283.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IO-80-D74-821114998-N-1/SMIMP-2023-70191, contratista:DESARROLLO HABITANIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:597610.56, importe_modificado:597610.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.12}} | {2209787/proyecto_INICIO, 2209787/proyecto_PROCESO, 2209787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102212225 | Proyecto de inversión | 543722 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543722.0, modificado:543613.7}} | INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN JILIAPAN Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN JÓSE ACATENO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acateno | 230095 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SAN JOSE ACATENO, lon:-97.21291942, lat:20.12813712}} | 2023-04-25 | 2023-12-15 | 543613.7 | 543613.7 | 209710.02 | 209710.02 | 209710.02 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HIDROCARBUROS22/01, contratista:RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA, monto:543722.0, importe_modificado:543613.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2212225/proyecto_PROCESO, 2212225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102211256 | Proyecto de inversión | 2322058.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2322058.46, modificado:2322058.46}} | REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CALLE LATERAL RECTA CHOLULA KM. 5.5 NO.2401, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220601 | S | 24240 | 22756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5629.12, meta_modificada:5629.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CALLE LATERAL RECTA CHOLULA KM. 5.5 NO.2401, lon:-98.286851, lat:19.060127}} | 2022-08-19 | 2022-12-26 | 2322058.46 | 2322058.46 | 2322058.46 | 2322058.46 | 2322058.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE115/SA/SI-20220601, contratista:ARKY JOMAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.515997572E7, importe_modificado:1.515997572E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5629.0}} | {2211256/proyecto_PROCESO, 2211256/proyecto_INICIO, 2211256/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102213194 | Proyecto de inversión | 1854294.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1854294.6, modificado:1854294.6}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION PALMA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 22319 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:16, direccion:CALLE PROLONGACION PALMA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.697262, lat:20.461942}} | 2023-04-25 | 2023-07-13 | 1854294.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2213194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102211527 | Proyecto de inversión | 157611469.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5761146942E8, modificado:1.5761146942E8}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA, EN EL HOSPITAL PARA EL NIÑO POBLANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cholula | 220852 | S | 51932 | 47804 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6325.55, meta_modificada:6325.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:0, direccion:Blvrd del Niño Poblano 5307, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Concepción la Cruz, 72190 San Andrés Cholula, Pue., lon:-98.255555, lat:19.034825}} | 2022-12-01 | 2023-11-25 | 157596008.49 | 157596008.49 | 47278802.55 | 47278802.55 | 47278802.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE231/SA/SI-20220852, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CHARGER S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON CUAR CONSTRUCTORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.9399002123E8, importe_modificado:3.9399002123E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4427.74}} | {2211527/proyecto_INICIO, 2211527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SIN OBSERVACIONES, SE REENVÍA PARA SU VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230102212483 | Proyecto de inversión | 26638660.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.663866024E7, modificado:2.663866024E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE ¿PABELLÓN 3¿ Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL ÁREA DE URGENCIAS, ¿PABELLÓN 2¿ Y ¿PABELLÓN 5¿ DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. RAFAEL SERRANO ¿EL BATÁN¿, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220768 | S | 956 | 638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20888.28, meta_modificada:20888.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. RAFAEL SERRANO ¿EL BATÁN¿, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.180364, lat:18.98883}} | 2022-11-09 | 2023-05-07 | 26362425.1 | 26362425.1 | 17136733.03 | 17136733.03 | 17136733.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10444.14}} | {2212483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA MULTIANUAL EN PROCESO, SE SOLICITA VALIDACIÓN DEL PROYECTO OBRA REPETIDA CON FOLIO PUE230202234108, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102212728 | Proyecto de inversión | 2582753.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582753.41, modificado:2582753.41}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL POLIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 22311 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:76.8, meta_modificada:76.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:16, direccion:CALLE PALMA, lon:-97.696661, lat:20.463884}} | 2023-04-27 | 2023-06-24 | 2582753.41 | 2582753.41 | 1195716.58 | 1195716.58 | 1195716.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-007-22311-23, contratista:GABRIEL GONZALEZ BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2582753.41, importe_modificado:2582753.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:76.8}} | {2212728/proyecto_INICIO, 2212728/proyecto_PROCESO, 2212728/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-12}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-12}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-12}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230102212759 | Proyecto de inversión | 22685967.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.268596774E7, modificado:2.268596774E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DEL CAMINO OLINTLA ¿ HUEHUETLA DEL KM 5+000 AL KM 8+500 Y DEL KM 9+400 AL KM 12+200 Y CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS DE CONTENCIÓN EN EL KM 4+750 Y KM 5+300, EN LAS LOCALIDADES DE SCONTAMÁN (SEGUNDA SECCIÓN), VICENTE GUERRERO, PUMACACHOCOCHUCHUT (PRIMERA SECCIÓN) Y HUEHUETLA; EN LOS MUNICIPIOS DE OLINTLA Y HUEHUETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230192 | S | 2499 | 2345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39873.13, meta_modificada:39873.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:34, direccion: CAMINO OLINTLA ¿ HUEHUETLA DEL KM 5+000 AL KM 8+500 Y DEL KM 9+400 AL KM 12+200 Y CONSTRUCCIÓN DE 2 MUROS DE CONTENCIÓN EN EL KM 4+750 Y KM 5+300, lon:-97.66902, lat:20.10591}} | 2023-03-30 | 2023-10-25 | 22685967.74 | 21806056.74 | 10474656.53 | 10474656.53 | 10474656.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10271.32}} | {2212759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227765 | Proyecto de inversión | 2583143.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2583143.26, modificado:2578564.97}} | AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 962.96, EN LA LOCALIDAD DE OCOTEMPA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 107573 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 107573 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.96, meta_modificada:0.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+962.96 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 962 PUEBLO OCOTEMPA, 75917 OCOTEMPA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO AL CENTRO DE OCOTEMPA, LA OBRA SE INICIA A 152 METROS AL SUR DE LA EXPLANADA PRI, lon:-96.95972518, lat:18.44400685}} | 2023-04-13 | 2023-06-11 | 2578564.97 | 2578564.97 | 2578564.97 | 773569.49 | 773569.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23040, contratista:SILVESTRE MARTÍNEZ ALVA, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2583143.26, importe_modificado:2578564.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.91}} | {2227765/proyecto_INICIO, 2227765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227084 | Proyecto de inversión | 703878.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703878.31, modificado:703878.31}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAS LOMAS DE PAJACO EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 103058 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 103058 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2061.2, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE LOMAS DE PAJACO BARRIO CALA SUR, 73940 CALA SUR, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE LOS MANANTIALES Y CALLE MORELOS, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL CAMINO LAS LOMAS DE PAJACO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE C, lon:-97.41240491, lat:19.83557406}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 351939.16 | 703878.31 | 351939.16 | 351939.16 | 351939.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-009, contratista:TERESA MARTÍNEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:703878.31, importe_modificado:703878.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2227084/proyecto_INICIO, 2227084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M3.(EL SISTEMA NO DEJA EDITAR LA UNIDAD DE MEDIDA)., trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M3.(EL SISTEMA NO DEJA EDITAR LA UNIDAD DE MEDIDA)., trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-09}} | {obs1: {observación:Unidad de Medida no corresponde con lo reportado, especificar en observaciones cual es la correcta M3 o M2, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230202229612 | Proyecto de inversión | 6253412.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6253412.75, modificado:6249279.72}} | AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 100.00 EN LA LOCALIDAD DE TECPANZACOALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 117353 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 117353 | S | 122 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 3+100.00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 100 PUEBLO TECPANTZACOALCO, 75917 TECPANTZACUALCO, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE TECPANZACOALCO Y CONTINUACION CAMINO A CUAXUXPA, AMPLIACIÓN Y REVESTIMIE, lon:-97.03922696, lat:18.47637723}} | 2023-04-22 | 2023-08-19 | 6249279.72 | 6249279.72 | 6249279.72 | 5671586.39 | 5671586.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23050, contratista:MARIA DEL CARMEN REYNA RAMON, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:6253412.75, importe_modificado:6249279.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:3.1}} | {2229612/proyecto_INICIO, 2229612/proyecto_PROCESO, 2229612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202227877 | Proyecto de inversión | 1212270.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212270.01, modificado:1212270.01}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN EL CAMINO SANTIAGO ZAUTLA CUACULCINGO - 108680 | 21 | Puebla | 212 | Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zautla | 108680 | S | 347 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:317.77, meta_modificada:317.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A CUACULCINGO COLONIA SANTIAGO ZAUTLA, 73740 SANTIAGO ZAUTLA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE FRANCISCO I MADEO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A CUACULCINGO, lon:-97.67299261, lat:19.71600276}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 1212270.01 | 1212270.01 | 1212270.01 | 1005746.89 | 1005746.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ZA.212/FAISMUN/202308, contratista:LUCERO GONZALEZ OLIVARES, convocante:MUNICIPIO DE ZAUTLA, monto:1212270.01, importe_modificado:1212270.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:302.0}} | {2227877/proyecto_INICIO, 2227877/proyecto_PROCESO, 2227877/proyecto_INICIO, 2227877/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202229670 | Proyecto de inversión | 2695297.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2695297.12, modificado:2693885.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATENO, DEL MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA - 117542 | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acateno | 117542 | S | 207 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.2, meta_modificada:1353.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN JOSÉ ACATENO, 73595 SAN JOSÉ ACATENO, ACATENO PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA DE UBICA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LIBERTAD COLON, lon:-97.2155358, lat:20.12702958}} | 2023-04-12 | 2023-07-14 | 2693885.75 | 2693885.75 | 2693885.75 | 2693885.75 | 2693885.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/FAISMUN23/005, contratista:MARSABEN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA, monto:2695297.12, importe_modificado:2693885.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.2}} | {2229670/proyecto_PROCESO, 2229670/proyecto_INICIO, 2229670/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227163 | Proyecto de inversión | 28148.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28148.01, modificado:28072.83}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103774 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 103774 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:119, direccion:COLONIA FRANCISCO VILLA, 74368 FRANCISCO VILLA, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA SE EQUIPARON 2 VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES MISMAS QUE SE UBICAN EN LA CALLE 5 DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO D, lon:-98.38547262, lat:18.90688776}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 28072.83 | 28072.83 | 28072.83 | 28072.83 | 19650.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2227163/proyecto_PROCESO, 2227163/proyecto_INICIO, 2227163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Devuelto a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Cambiar el estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Cambiar fotos de la etapa término, está repetida en otros folios., trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230202227168 | Proyecto de inversión | 182962.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182962.07, modificado:182473.45}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103792 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 103792 | S | 45 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:PUEBLO SAN FÉLIX HIDALGO, 74368 SAN FÉLIX HIDALGO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD DE SAN FELIX HIDALGO SE EQUIPARON 13 VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR UBICADAS EN DIFERENTES CALLES DE LA MISMA EN EL MUNICIPIO AT, lon:-98.3996404, lat:18.8992485}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 182473.45 | 182473.45 | 182473.45 | 182473.45 | 127731.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {2227168/proyecto_INICIO, 2227168/proyecto_PROCESO, 2227168/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa el folio a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Cambiar estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202227177 | Proyecto de inversión | 56296.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56296.02, modificado:56145.67}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103856 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 103856 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:93, direccion:PUEBLO TOLOMETLA DE BENITO JUÁREZ, 74367 TOLOMETLA DE BENITO JUÁREZ, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD DE TOLOMETLA DE BENITO JUAREZ SE EQUIPARON 4 VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR UBICADAS EN DIFERENTES CALLES DE L, lon:-98.39795496, lat:18.92649364}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 56145.67 | 56145.67 | 56145.67 | 56145.67 | 39301.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2227177/proyecto_INICIO, 2227177/proyecto_PROCESO, 2227177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa el folio a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Cambiar el estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Cambiar foto de etapa término, puesto que se repite en otro folio, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230202227182 | Proyecto de inversión | 14074 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14074.0, modificado:14036.41}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103894 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 103894 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 12 NORTE 808 808 INTERIOR 808 COLONIA VISTA HERMOSA, 74218 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE GERANIO, CALLE 14 NORTE EN ESTA COLONIA SE EQUIPO UNA VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR CON DIRECCIÓN EN CALLE 12 N, lon:-98.420784, lat:18.921631}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 14036.41 | 14036.41 | 14036.41 | 14036.41 | 9825.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2227182/proyecto_PROCESO, 2227182/proyecto_INICIO, 2227182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folio devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Cambiar el estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202229047 | Proyecto de inversión | 2716511.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716511.5, modificado:2716511.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL TRAMOS CRÍTICOS EN PUMACACHOCOCHUCHUT PRIMERA SECCIÓN - 115306 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olintla | 115306 | S | 404 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1634.0, meta_modificada:1634.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:31, direccion:RANCHERIA PUMACACHOCOCHUCHUT, 73406 PUMACACHOCOCHUCHUT (PRIMERA SECCIÓN), OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO A SCONTAMAN Y CAMINO PRINCIPAL, CAMINO A LEACAMAN LOMA HUEHUETLA LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL DE SCONTAMAN R, lon:-97.65179901, lat:20.10895412}} | 2023-06-07 | 2023-09-07 | 2716511.5 | 2716511.5 | 814953.45 | 814953.45 | 814953.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAISMUN-DF-2023-11, contratista:DEMETRIO MORELOS ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:2716511.5, importe_modificado:2716511.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.2}} | {2229047/proyecto_INICIO, 2229047/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:HASTA EL MOMENTO SOLO SE PAGO ANTICIPO., trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227908 | Proyecto de inversión | 2025357.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025357.94, modificado:2025357.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO ROSA DE CASTILLA ZAYOLAPA DEL KM. 3 MAS 140.00 AL KM. 3 MAS 290.00 Y ROSA DE CASTILLA CHILAPA DE VICENTE GUERRERO DEL KM. 2 MAS 090.00 AL KM. 2 MAS 240.00 - 109023 | 21 | Puebla | 212 | Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zautla | 109023 | S | 292 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO ROSA DE CASTILLA - ZAYOLAPA CHILAPA DE VICENTE GUERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 COLONIA ROSA DE CASTILLA, 73752 ROSA DE CASTILLA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO ROSA DE CASTI, lon:-97.63786144, lat:19.78480429}} | 2023-04-14 | 2023-06-11 | 2025357.94 | 2025357.94 | 2025357.94 | 1644326.82 | 1644326.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ZA.212/FAISMUN/202310, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES OGARIS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAUTLA, monto:2025357.94, importe_modificado:2025357.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} | {2227908/proyecto_INICIO, 2227908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202229595 | Proyecto de inversión | 1877888.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877888.84, modificado:1873910.69}} | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 898.18 Y DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 144.94 EN LA LOCALIDAD DE CUAHUICHOTLA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 117318 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 117318 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:0.98, meta_modificada:1.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+898.18 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 898 PUEBLO CUAHUICHOTLA, 75917 CUAHUICHOTLA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CIRCUNVALACION CAMINO A RANCHO NUEVO Y CAMINO RANCHO NUEVO - MOYOTEPEC, LA OBRA SE UBICA EN LA COM, lon:-97.06291239, lat:18.46388117}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 1873910.69 | 1873910.69 | 1873910.69 | 1695392.84 | 1695392.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23049, contratista:MARIA DEL CARMEN REYNA RAMON, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1877888.84, importe_modificado:1873910.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1.04}} | {2229595/proyecto_PROCESO, 2229595/proyecto_INICIO, 2229595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202229645 | Proyecto de inversión | 881243.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881243.11, modificado:878610.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN INSPECTORIA AUXILIAR MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 117475 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 117475 | S | 66 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL DE RANCHO VIEJO PUEBLO RANCHO VIEJO, 75915 RANCHO VIEJO, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE PRICIPAL Y RETORNO DE LA PRINCIPAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ENFRENTE DEL EDIFICIO DE LA INSPECTORIA DE LA COMUNIDA, lon:-97.1378446, lat:18.44211101}} | 2023-04-18 | 2023-07-16 | 878610.39 | 878610.39 | 878610.39 | 263583.12 | 263583.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23053, contratista:SILVESTRE MARTÍNEZ ALVA, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:881243.11, importe_modificado:878610.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2229645/proyecto_FIN, 2229645/proyecto_PROCESO, 2229645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202227331 | Proyecto de inversión | 14074 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14074.0, modificado:14036.42}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 104537 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 104537 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:215, direccion:CALLE VEREDA COLONIA MOYOTZINGO, 74365 MOYOTZINGO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE CERRADA Y CAMINO CAMINO REAL, EN ESTA LOCALIDAD DE MOYOTZINGO SE EQUIPO UNA VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR UBICADA EN CALLE VEREDA ENTRE CERRADA Y CA, lon:-98.476932, lat:18.918879}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 14036.42 | 14036.42 | 14036.42 | 14036.42 | 9825.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2227331/proyecto_FIN, 2227331/proyecto_PROCESO, 2227331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folio devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Cambiar estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202228535 | Proyecto de inversión | 4134996.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4134996.2, modificado:4130252.28}} | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 454.22 EN LA LOCALIDAD DE ZACATECOXCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 112004 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 112004 | S | 85 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.45, meta_modificada:2.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:65, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+454.22 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 454 PUEBLO ZACATECOCHCO, 75917 ZACATECOCHCO, AJALPAN PUEBLA ENTRE CARRETERA A CUAXUXPA Y CAMINO PRINCIPAL DE ZACATECOCHCO, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ZACAT, lon:-97.03587829, lat:18.4407555}} | 2023-04-14 | 2023-08-11 | 4130252.28 | 4130252.28 | 4130252.28 | 1239075.68 | 1239075.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23043, contratista:SILVESTRE MARTÍNEZ ALVA, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:4134996.2, importe_modificado:4130252.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.96}} | {2228535/proyecto_INICIO, 2228535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202228586 | Proyecto de inversión | 2190485.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190485.41, modificado:2190485.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN EL BACHILLERATO MÉXICO 68 CON CLAVE 21EBH0471P UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OCOTLÁN DE BETANCOURT MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 112303 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 112303 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:587.18, meta_modificada:587.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA OCOTLÁN DE BETANCOURT, 73907 OCOTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, CALLE REVOLUCION TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL CENTRO, lon:-97.539989, lat:19.794291}} | 2023-06-20 | 2023-09-18 | 2190485.41 | 2190485.41 | 876484.82 | 876484.82 | 876484.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-031, contratista:CRISTIAN VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:2190485.41, importe_modificado:2190485.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:587.18}} | {2228586/proyecto_INICIO, 2228586/proyecto_PROCESO, 2228586/proyecto_FIN, 2228586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO $657,145.62 MAS EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 $ 613,539.37, EN EL AVANCE FINANCIERO, POR INDICACIONES DEL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SE CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AVANCE DE $876,484.82, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226805 | Proyecto de inversión | 1002111.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002111.75, modificado:1002111.75}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA REPÚBLICA ARGENTINA CON C.C.T. 21DPR0384E PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CUAUTLA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. - 100948 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 100948 | S | 933 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:3, direccion:CALLE 3 PONIENTE COLONIA CONCEPCIÓN CUAUTLA, 75256 CONCEPCIÓN CUAUTLA, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 ORIENTE LA PRIMARIA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA CALLE 3 PONIENTE ENFRENTE , lon:-97.98492469, lat:18.86740998}} | 2023-06-19 | 2023-09-18 | 1002111.75 | 1002111.75 | 611810.3 | 611810.3 | 611810.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-OPDU-016-FAISMUN/23, contratista:M&P CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:1002111.75, importe_modificado:1002111.75}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.44}} | {2226805/proyecto_INICIO, 2226805/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONTRATO CON CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO, NUEVO PERIODO DE EJECUCION DEL 19 DE JUNIO AL 12 DE OCTUBRE DE 2023, trimestre:3.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:CONTRATO CON CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO, NUEVO PERIODO DE EJECUCION DEL 19 DE JUNIO AL 12 DE OCTUBRE DE 2023, trimestre:3.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:CONTRATO CON CONVENIO MODIFICATORIO EN TIEMPO, NUEVO PERIODO DE EJECUCION DEL 19 DE JUNIO AL 12 DE OCTUBRE DE 2023, trimestre:3.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-10-12}} | {obs1: {observación:Fotos no concluyentes, favor de enviar fotos de la obra terminada, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230202229349 | Proyecto de inversión | 2478665.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478665.24, modificado:2478665.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LAS ESCUELAS BACHILLERATO Y SECUNDARIA TÉCNICA NO. 119 - 116356 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olintla | 116356 | S | 746 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1752.0, meta_modificada:1752.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO, 73406 VICENTE GUERRERO, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE A LA ESCUELA TEC 119 Y BACHILLERATO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE A HUEHUETLA Y VTE GRO LA OBRA ESTA SITUADO SOBRE LA CALLE SIN NOMBRE QUE CONDUCE A LA ESCUE, lon:-97.65113972, lat:20.12245002}} | 2023-06-08 | 2023-09-08 | 2478665.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2229349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES CORRECTA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:EL IMPORTE DE LA OBRA A EJERCER ES CORRECTA., trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y EN SU CASO CONTRATACIÓN, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202229379 | Proyecto de inversión | 2356204.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356204.77, modificado:2354293.18}} | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DE CAMINO TIPO E DEL KM 0 MAS 000.00 AL 2 MAS 030.00 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 116515 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 116515 | S | 87 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.03, meta_modificada:2.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 2+030 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 03 PUEBLO RANCHO NUEVO, 75917 RANCHO NUEVO, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO MAZATIANQUIXCO - CUAXUXPA Y CONTINUACION CAMINO A MOYOTEPEC, LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD D, lon:-97.05856389, lat:18.45699512}} | 2023-04-05 | 2023-07-03 | 2354293.18 | 2354293.18 | 2354293.18 | 2278252.65 | 2278252.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23048, contratista:OSCAR TOLEDO BALDERAS, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2356204.77, importe_modificado:2354293.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.03}} | {2229379/proyecto_INICIO, 2229379/proyecto_PROCESO, 2229379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202229387 | Proyecto de inversión | 2807159.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2807159.77, modificado:2807159.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DE OLINTLA A LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 116566 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olintla | 116566 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2095.0, meta_modificada:2095.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN PEDRO, 73400 SAN PEDRO, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE DEL COLEGIO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE A IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA ESTA UBICADA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE OLINTLA A IGNACIO ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OLINT, lon:-97.68321135, lat:20.10876949}} | 2023-06-09 | 2023-09-09 | 2807159.77 | 2807159.77 | 1786702.75 | 1786702.75 | 1786702.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAISMUN-DF-2023-12, contratista:URBANIZACIÓN DEL CENTRO Y SURESTE DE MÉXICO S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:2807159.77, importe_modificado:2807159.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1341.0}} | {2229387/proyecto_INICIO, 2229387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227576 | Proyecto de inversión | 2804408.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2804408.43, modificado:3203968.47}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE CHOLULA, ENTRE CALLE BARRANQUILLA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 106405 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 106405 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3115.0, meta_modificada:3649.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CHOLULA COLONIA SANTA CLARA OCOYUCAN, 72850 SANTA CLARA OCOYUCAN, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REAL DE CHOLULA, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN SOBRE LA CALLE CHOLULA COMO REFEREN, lon:-98.30626897, lat:18.98098334}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 3203968.47 | 3203968.47 | 1993702.1 | 1993702.1 | 1993702.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-003-A, contratista:CONSTRUCCIONES URBANO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, monto:2804408.43, importe_modificado:3203968.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3649.0}} | {2227576/proyecto_PROCESO, 2227576/proyecto_INICIO, 2227576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228650 | Proyecto de inversión | 12751923.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.275192371E7, modificado:1.250149845E7}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE SEXTA CERRADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO ENTRE AVENIDA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CALLE TLAHUILILA, CALLE TLAHUILILA ENTRE CALLE SEXTA CERRADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO Y CADENAMIENTO CERO MÁS SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PUNTO OCHENTA Y OCHO, CALLE VEINTIDÓS NORTE ENTRE CALLE TLAHUILILA Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA DOS ORIENTE, Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA DOS ORIENTE ENTRE CALLE VEINTIDÓS NORTE Y CADENAMIENTO UNO MÁS CIENTO VEINTIOCHO PUNTO CINCUENTA Y SEIS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 112940 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento San Andrés Cholula | 112940 | S | 419 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5951.2, meta_modificada:5951.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SEXTA CERRADA MAXIMINO ÁVILA CAMACHO. CIUDAD CABECERA MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA., 72803 SAN ANDRÉS CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE TLAHUILILA. Y CALLE CALLE 22 NORTE., BOULEVARD RADIAL EMILI, lon:-98.28427411, lat:19.04571486}} | 2023-05-02 | 2023-08-29 | 12501498.45 | 12501498.45 | 9518622.93 | 9518622.93 | 9518622.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SI-LP-07/23304/2023, contratista:RICARDO GALLEGOS ICELO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:1.250149845E7, importe_modificado:1.250149845E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4600.0}} | {2228650/proyecto_INICIO, 2228650/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228738 | Proyecto de inversión | 7510041.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS FISCALE, monto:3988579.59, modificado:3834175.43}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521462.31, modificado:3521462.31}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE MORELOS ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 113432 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento San Andrés Cholula | 113432 | S | 193 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3302.8, meta_modificada:3302.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:CALLE CALLE MORELOS. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO., 72820 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE AVENIDA AVENIDA ZARAGOZA. Y AVENIDA AVENIDA SAN JUAN., CALLE CALLE NIÑOS HÉROES. , lon:-98.27899537, lat:19.01431246}} | 2023-04-28 | 2023-07-25 | 7355637.74 | 7355637.74 | 4441370.85 | 4441370.85 | 4441370.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SI-LP-08/23305/2023, contratista:CONSTRUCCIONES INSARSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:7355637.74, importe_modificado:7355637.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2228738/proyecto_INICIO, 2228738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228742 | Proyecto de inversión | 16047870.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.604787026E7, modificado:1.603817348E7}} | CONSTRUCCION CARRETERA DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV HIDALGO ENTRE CALLES 12 NORTE SUR Y CAMINO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 113456 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quecholac | 113456 | S | 295 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7261.7, meta_modificada:7261.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO PALMARITO TOCHAPAN, 75470 PALMARITO TOCHAPAN, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE CALLE 12 NORTE-SUR Y CAMINO NACIONAL, CALLE BUCARELI AV. HIDALGO ENTRE CALLE 112 NORTESUR Y CAMINO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO, lon:-97.62522061, lat:18.89129047}} | 2023-06-28 | 2023-09-25 | 16038173.48 | 16038173.48 | 16038173.48 | 15353435.1 | 15353435.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FS015, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA APLICADA DEL VALLE DE LIBRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:1.603817348E7, importe_modificado:1.603817348E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6995.0}} | {2228742/proyecto_INICIO, 2228742/proyecto_PROCESO, 2228742/proyecto_INICIO, 2228742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230202228749 | Proyecto de inversión | 1121326.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121326.99, modificado:1121326.99}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO Y ADOQUIN, EN LA CALLE LAS BUGAMBILIAS, EN LA LOCALIDAD COLINA LAS FLORES, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 113511 | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 113511 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1132.87, meta_modificada:1132.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:18, direccion:CALLE LAS BUGAMBILIAS COLONIA LAS FLORES, 74897 COLONIA LAS FLORES, GUADALUPE PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA CALLE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD POR CERCA DEL TECHADO DE LA LOCALIDAD LA INSPECTORA TAMBIÉN SE , lon:-98.10270603, lat:18.09200113}} | 2023-06-02 | 2023-07-10 | 1121326.99 | 1121326.99 | 560667.86 | 560667.86 | 560667.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-COP-FAISMUN-2023/23011, contratista:HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1121326.99, importe_modificado:1121326.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.44}} | {2228749/proyecto_INICIO, 2228749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO - FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO - FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO - FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO - FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230202225108 | Proyecto de inversión | 1196237.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1196237.32, modificado:1193493.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE JAZMÍN ENTRE CALLES 12 Y 14 NORTE, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 87854 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 87854 | S | 56 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1465.9, meta_modificada:1465.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN COLONIA VISTA HERMOSA, 74218 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE 12 NORTE Y CALLE 14 NORTE, CALLE HELIOTROPOS DE CALLE JAZMIN ENTRE CALLES 12 Y 14 NORTE Y POSTERIOR A LA CALLE HELIOTROPOS EN LA COLONIA VISTA HERMOS, lon:-98.42102367, lat:18.92105044}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 1193493.81 | 1193493.81 | 1193493.81 | 1193493.81 | 835445.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-017, contratista:CONSTRUCTORA VAZAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1193493.81, importe_modificado:1193493.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1465.9}} | {2225108/proyecto_PROCESO, 2225108/proyecto_INICIO, 2225108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar porcentaje de avance financiero, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Cambiar estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202225848 | Proyecto de inversión | 727693.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727693.29, modificado:784012.37}} | SUSTITUCIÓN DE LA LOSA Y REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE USOS MÚLTIPLES QUE OCUPA LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA CON CLAVE 21KTV0223A, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE HUEHUETLILLA - 94102 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Honey | 94102 | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:383.95, meta_modificada:848.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO A HUEHUETLILLA RANCHERIA HUEHUETLILLA, 73134 HUEHUETLILLA, HONEY PUEBLA ENTRE Y , A 4 KM AL NOERTE DE LA CABEZERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA HONEY PAHUATLAN CON DESVIACIÓN A LA IZQUIERDA EN EL ENTRONQUE DE ACAH, lon:-98.20998561, lat:20.2684}} | 2023-06-15 | 2023-10-25 | 574125.44 | 574125.44 | 574125.44 | 574125.44 | 574125.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-209/2023, contratista:FRANCISCO XOCHICALI HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:784012.37, importe_modificado:784012.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.1}} | {2225848/proyecto_INICIO, 2225848/proyecto_FIN, 2225848/proyecto_PROCESO, 2225848/proyecto_FIN, 2225848/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202225217 | Proyecto de inversión | 1337487.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1337487.22, modificado:1333729.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO TAMESÍ ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN EN LA COLONIA ALTAVISTA DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 89374 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 89374 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:507.58, meta_modificada:507.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RIO TAMESI COLONIA ALTA VISTA, 74240 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN, CALLE RIO ACAPULCO CALLE RIO TAMESÍ ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE RIO PAPALOAPAN POSTERIOR A LA CALLE RIO ACAPUL, lon:-98.42414744, lat:18.91427953}} | 2023-05-31 | 2023-07-29 | 1333729.04 | 1333729.04 | 1105766.44 | 1105766.44 | 705647.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-019, contratista:INMOBILIARIA CASTITAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1333729.04, importe_modificado:1333729.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:507.58}} | {2225217/proyecto_INICIO, 2225217/proyecto_PROCESO, 2225217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folio devuelto a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Verificar porcentaje de avance financiero y físico, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Si la obra ya cuenta con un avance físico y financiero del 100% cambiar estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Cambiar el estatus a vigente, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230202218988 | Proyecto de inversión | 922533.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:922533.93, modificado:801472.43}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO A NEXATENGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y POZO DE VISITA EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 39855 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 39855 | S | 600 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.01, meta_modificada:500.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:25, direccion:CALLE CAMINO A NEXATENGO PUEBLO EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, 74368 EMILIANO ZAPATA NEXATENGO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , EN CAMINO A NEXATENGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y POZO DE VISITA EXISTENTE EN LA LOCA, lon:-98.4080002, lat:18.87784475}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 801472.43 | 801472.43 | 605911.31 | 605911.31 | 605911.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-024, contratista:EDGAR MARINO CRUZ ATLIXQUEÑO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:801472.43, importe_modificado:801472.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.01}} | {2218988/proyecto_INICIO, 2218988/proyecto_FIN, 2218988/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Devuelta a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Verificar porcentajes de avance financiero y físico, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:verificar montos del contrato, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Cambiar el estatus del contrato a vigente, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230202220497 | Acción | 5277998.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5277998.25, modificado:5277998.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 49521 | 21 | Puebla | 114 | Puebla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Puebla | 49521 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.197495, lat:19.04399}} | 2023-04-16 | 2023-12-31 | 1974265.88 | 5261243.14 | 1974265.88 | 1974265.88 | 1974265.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131931, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:5277998.25, importe_modificado:5277998.25}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.37}} | {2220497/proyecto_INICIO, 2220497/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202218208 | Proyecto de inversión | 2532873.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532873.18, modificado:2532873.18}} | REHABILITACION DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA PRIMER ETAPA - 35531 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35531 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:320.85, meta_modificada:320.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 73040 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ANAHUAC, SE UBICA ANTES DE PASAR EL PUENTE DE SALIDA DE LA LOCALIDAD ENTRE LA AV 16 DE S, lon:-97.67252978, lat:20.50519153}} | 2023-05-01 | 2023-06-24 | 2532873.18 | 2532873.18 | 759861.95 | 759861.95 | 759861.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-012-22316-23, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2532873.18, importe_modificado:2532873.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:114.0}} | {2218208/proyecto_PROCESO, 2218208/proyecto_INICIO, 2218208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202218215 | Proyecto de inversión | 660966.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660966.65, modificado:660966.65}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERMANOS SERDAN, DE LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA. - 35573 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35573 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.65, meta_modificada:75.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 73040 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, SE UBICA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y FCO. I MADERO, lon:-97.66970053, lat:20.50805468}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 660966.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2218215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202218231 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | DEPOSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA - 35661 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35661 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 73040 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE Y , SE HARA EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.66925749, lat:20.5050006}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2218231/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN NO SE CONTRATA ESTA OBRA, trimestre:3.0, usuario:oscarmespinosal, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202218238 | Proyecto de inversión | 2369988.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2369988.19, modificado:2369988.19}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. EL TEPOQUEN - 35713 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35713 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 1 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 73040 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 7, SE UBICA EN LA COLONIA EL TEPOQUEN POR EL RANCHO LA GLORIA, lon:-97.66516858, lat:20.50956127}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 2369988.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202218242 | Proyecto de inversión | 1345000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345000.0, modificado:1345000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. EL LLANO - 35731 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35731 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:180, direccion:CALLE CAMINO AL LLANO COLONIA SAN DIEGO, 73049 SAN DIEGO, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO A EL LLANO Y , SE UBICA EN CARRETERA A MECAPALAPA Y LA UNO, lon:-97.71792642, lat:20.47320812}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 1345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218242/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202218246 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. LA GUADALUPE - 35755 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35755 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:174, direccion:CALLE A SERDAN VILLA VILLA LÁZARO CÁRDENAS LA UNO, 73049 CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE A SERDAN Y , LA OBRA SE HARA EN LA COL. LA GUADALUPE EN LA VILLA LAZARO CARDENAS, lon:-97.69554792, lat:20.45658782}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202218250 | Proyecto de inversión | 670890 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670890.0, modificado:670890.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MARIA ANDREA - 35772 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35772 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA VILLA CORONEL TITO HERNÁNDEZ MARÍA ANDREA, 73030 CORONEL TITO HERNÁNDEZ (MARÍA ANDREA), VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MARIA ANDREA POR LA CALLE E, lon:-97.73819992, lat:20.45840163}} | 2023-06-05 | 2023-08-03 | 670890 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2218250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202218258 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | MEJORAMIENTO A LOS ESPACIOS DE VIVIENDA - 35820 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35820 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 73040 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE Y , SE UBICA LA OBRA EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, lon:-97.66831651, lat:20.50521083}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {2218258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202222183 | Proyecto de inversión | 5713593.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5713593.82, modificado:5713593.82}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VADO EN LA LOCALIDAD DE POZA VERDE EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 64554 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 64554 | S | 41 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:133, direccion:CALLE A POZA VERDE RANCHERIA POZA VERDE, 73580 POZA VERDE, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE POZA VERDE PASANDO LA FINCA SAN ANTONIO DEL SOL A LADO IZQUIERDO SIGUIENDO EL CAMINO SE ENCO, lon:-97.2997634, lat:20.17546215}} | 2023-05-05 | 2023-09-02 | 5083219.92 | 5083219.92 | 5083219.92 | 5083219.92 | 5083219.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/076 2023 004, contratista:Grupo Constructor Tlatlauqui, convocante:Municipio de Hueytamalco, monto:5713593.82, importe_modificado:5713593.82}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.93}} | {2222183/proyecto_INICIO, 2222183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202225396 | Proyecto de inversión | 104985.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104985.27, modificado:105245.7}} | 2023011.1.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 90721 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 90721 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:728.0, meta_modificada:728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:20, direccion:CALLE SERDAN CARRIL SAN MARCOS Y EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN PABLO ACTIPAN, 75219 SAN PABLO ACTIPAN, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CARRIL SAN MARCOS EMILIANO ZAPATA Y CARRIL SAN MARCOS Y CALLE AV. HIDALGO SERDÁN Y AVENID, lon:-97.90738232, lat:18.93500062}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 105245.7 | 105245.7 | 105245.7 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:728.0}} | {2225396/proyecto_INICIO, 2225396/proyecto_PROCESO, 2225396/proyecto_FIN, 2225396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202225407 | Proyecto de inversión | 218911.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218911.59, modificado:219454.63}} | 2023011.2.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 90877 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 90877 | S | 221 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1518.0, meta_modificada:1518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 3 NORTE, 3 SUR, 2 NORTE, 4 NORTE Y CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO PARRA, 75204 SAN MATEO PARRA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE 9 PONIENTE CALLE SIN NOMBRE AVENIDA REFORMA SIN NOMBRE 3 NORTE Y 4 , lon:-97.86265388, lat:18.99165978}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 219454.63 | 219454.63 | 219454.63 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1518.0}} | {2225407/proyecto_INICIO, 2225407/proyecto_PROCESO, 2225407/proyecto_FIN, 2225407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202219996 | Proyecto de inversión | 897491.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897491.22, modificado:897474.45}} | REHABILITACION DE LA PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA ISAAC OCHOTERENA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR0173A, UBICADA EN LA COLONIA VALLE SUR EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 46521 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 46521 | S | 259 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:533.03, meta_modificada:533.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA VALLE SUR, 74290 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ LA ESCUELA PRIMARIA ISACC OCHOTERENA SE ENCUENTRA EN LA CALLE FRANCIS, lon:-98.44663571, lat:18.89174301}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 897474.45 | 897474.45 | 670938.81 | 670938.81 | 401696.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-011, contratista:INMOBILIARIA CASTITAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:897474.45, importe_modificado:897474.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:503.0}} | {2219996/proyecto_PROCESO, 2219996/proyecto_INICIO, 2219996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance financiero, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Cambiar estatus del contrato a vigente, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230202224628 | Acción | 1541408 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1541408.0, modificado:1521830.53}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 84332 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN | 84332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2023-04-24 | 2023-06-24 | 1521830.53 | 1521830.53 | 456549.16 | 456549.16 | 456549.16 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMTH-23006-I5, contratista:RICARDO SANCHEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1521830.53, importe_modificado:1521830.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:59.4}} | {2224628/proyecto_INICIO, 2224628/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR NUMERO TOTAL ESTUDIOS CONTRATADOS., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR NUMERO TOTAL ESTUDIOS CONTRATADOS., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR NUMERO TOTAL ESTUDIOS CONTRATADOS., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR NUMERO TOTAL ESTUDIOS CONTRATADOS., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202225413 | Proyecto de inversión | 51771.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51771.58, modificado:51900.01}} | 2023011.3.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 90916 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 90916 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:359.0, meta_modificada:359.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:10, direccion:CALLE CARRIL Y MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN FELIPE TENEXTEPEC, 75210 SAN FELIPE TENEXTEPEC, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRIL Y CALLE MORELOS Y SIN NOMBRE, LAS CALLES A REHABILITAR EN ESTA COMUNIDAD SON CARRIL , lon:-97.87607711, lat:19.02944139}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 51900.01 | 51900.01 | 51900.01 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:359.0}} | {2225413/proyecto_INICIO, 2225413/proyecto_PROCESO, 2225413/proyecto_FIN, 2225413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202225450 | Proyecto de inversión | 22496.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22496.83, modificado:22552.65}} | 2023011.6.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91253 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 91253 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:15, direccion:CALLE F. CARILLO PUERTO INTERIOR SN PUEBLO SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, 75211 SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALDAMA, LA CALLE A REHABILITAR ES LA F. CARILLO PUERTO ESTA SE ENCUEN, lon:-97.85387931, lat:19.05254708}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 22552.65 | 22552.65 | 22552.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:156.0}} | {2225450/proyecto_INICIO, 2225450/proyecto_PROCESO, 2225450/proyecto_FIN, 2225450/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202222226 | Proyecto de inversión | 24411539.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.441153914E7, modificado:2.474640636E7}} | REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 16 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE Y AVENIDA 14 PONIENTE, EN AVENIDA 18 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 3 NORTE, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA UBICADA EN AVENIDA 16 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES 5 DE MAYO, EN CALLE 4 NORTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 10 ORIENTE, EN CALLE 3 NORTE ENTRE AVENIDA 20 PONIENTE | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 64947 | S | 23134 | 20181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21354.8, meta_modificada:21354.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 16 PONIENTE ORIENTE COLONIA CENTRO, 72000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 11 SUR Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, CALLE 18 PONIENTE ORIENTE PARTIENDO DEL DIF ESTATAL DE PUEBLA LA OBRA SE ENCUENTRA A 56., lon:-98.197238, lat:19.05169}} | 2023-05-08 | 2023-09-04 | 8655813.53 | 24746406.36 | 8655813.53 | 8655813.53 | 8655813.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP017/SMIMP-2023-30995, contratista:MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.441153914E7, importe_modificado:2.474640636E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7469.49}} | {2222226/proyecto_INICIO, 2222226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202218366 | Proyecto de inversión | 1429608.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429608.85, modificado:1425464.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE CUAUHTÉMOC 2DA ETAPA, INICIANDO EN PAVIMENTO EXISTENTE DE MISMA CALLE HASTA CALLE MORELOS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN OCOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 36503 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 36503 | S | 585 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1252.8, meta_modificada:1252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:68, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SAN JUAN OCOTEPEC, 74363 SAN JUAN OCOTEPEC, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MORELOS, LA CALLE CUAUHTÉMOC INICIANDO PAVIMENTO EXISTENTE DE MISMA CALLE HASTA CALLE MORELOS. EN LA JUNT, lon:-98.54782423, lat:18.9435197}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 1425464.92 | 1425464.92 | 1425464.92 | 1425464.92 | 248992.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-001, contratista:PROYECCIONES GOMEZGA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1425464.92, importe_modificado:1425464.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1252.8}} | {2218366/proyecto_INICIO, 2218366/proyecto_PROCESO, 2218366/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar avance físico y financiero, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Cambiar estatus del contrato término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Verificar importes acumulativos en pagado, $997,825.44+$1,176,422.85 exceden ejercido $1,425464.92, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230202220058 | Proyecto de inversión | 365924.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365924.13, modificado:364946.85}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 46950 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 46950 | S | 91 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA EL POPO, 74230 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTAS LOCALIDADES Y COLONIAS SE EQUIPARON 26VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR LAS CUALES FUERON EN COLONIA EL POPO LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AXOCOPAN CHAPULTEPEC AXOCO, lon:-98.46211234, lat:18.91587754}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 364946.85 | 364946.85 | 364946.85 | 364946.85 | 255462.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:26.0}} | {2220058/proyecto_INICIO, 2220058/proyecto_PROCESO, 2220058/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folio devuelto a petición del municipio., trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Cambiar estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202223820 | Acción | 654763.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654763.52, modificado:654763.52}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 76759 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 76759 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.840975, lat:19.967086}} | 2023-03-15 | 2023-05-22 | 654763.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CMO-FAISMUN-2023/010, contratista:ESMERALDA NETZAHUALCOYOTL LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:654763.52, importe_modificado:654763.52}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2223820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ACCION EN PROCESO DE CONTRATACION LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 0 % A ESTE TRIMESTRE., trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202220091 | Proyecto de inversión | 112592.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112592.04, modificado:112291.34}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 47124 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 47124 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:69, direccion:COLONIA EL POPO, 74230 COLONIA AGRÍCOLA DE OCOTEPEC (COLONIA SAN JOSÉ), ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA COLONIA SE EQUIPARON 8 VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES UBICADAS EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA AGRICOLA OCOTEP, lon:-98.54162326, lat:18.92580456}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 112291.34 | 112291.34 | 112291.34 | 112291.34 | 78603.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2220091/proyecto_INICIO, 2220091/proyecto_PROCESO, 2220091/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folio devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Cambiar el estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202220112 | Proyecto de inversión | 42222.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42222.01, modificado:42109.25}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 47204 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 47204 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:PUEBLO MÁRTIR DE CHINAMECA, 74365 MÁRTIR DE CHINAMECA, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD DE MARTIR DE CHINAMECA SE EQUIPARON 3 VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES UBICADAS EN DIFERENTES CALLES DE ESTA LOCALIDAD EN , lon:-98.4812342, lat:18.89788772}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 42109.25 | 42109.25 | 42109.25 | 42109.25 | 29476.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2220112/proyecto_INICIO, 2220112/proyecto_PROCESO, 2220112/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Regresada a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Cambiar el estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202219529 | Proyecto de inversión | 1144811.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144811.51, modificado:1142343.61}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPR2236J, UBICADA EN LA COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 43231 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 43231 | S | 140 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA ATLIXCO CENTRO, 74200 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE 13 SUR Y CALLE 15 SUR, AVENIDA 3 PONIENTE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA HIDALGO ENTRE LAS CALLES 13 Y 15 , lon:-98.440217, lat:18.910822}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 1142343.61 | 1142343.61 | 1142343.61 | 1142343.61 | 799640.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-006, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1142343.61, importe_modificado:1142343.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1063.0}} | {2219529/proyecto_PROCESO, 2219529/proyecto_INICIO, 2219529/proyecto_PROCESO, 2219529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar porcentaje de avance financiero., trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Cambiar estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202220971 | Proyecto de inversión | 4019975.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4019975.23, modificado:4017886.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE BARRIO TLAKPAKATLI DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 320.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPETLAMPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 53347 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 53347 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1965.2, meta_modificada:1965.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:31, direccion:CALLE TLAKPAKATLI PUEBLO TEPETLAMPA, 75916 TEPETLAMPA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CARRETERA A MEXCALTOCHITLA Y CONTINUACION TLAKPAKATLI, LA OBRA SE UBICA EN CAMINO TLAKPAKATLI ENTRE CARRETERA A MEXCALTOCHITLA Y CONTINUACIÓN DE CAMI, lon:-97.05923819, lat:18.42483382}} | 2023-03-27 | 2023-07-24 | 4017886.21 | 4017886.21 | 4017886.21 | 2498331.08 | 2498331.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23036, contratista:IRECLAISA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:4019975.23, importe_modificado:4017886.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1965.2}} | {2220971/proyecto_INICIO, 2220971/proyecto_PROCESO, 2220971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202224883 | Proyecto de inversión | 729605.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729605.73, modificado:729605.73}} | ADOQUINAMIENTO DE LA C. 10 PTE, ENTRE LA AV. 5 NTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 86262 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86262 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.75, meta_modificada:608.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:23, direccion:CALLE 10 PONIENTE PUEBLO SAN MIGUEL XALTEPEC, 75505 SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE AVENIDA 5 NORTE Y AVENIDA 12 PONIENTE, LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE JESÚS NAZARENO ENTRE AVENIDAS 5 NORTE Y AVENIDA 12 PO, lon:-97.61446874, lat:18.88302268}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 218881.72 | 218881.72 | 218881.72 | 218881.72 | 218881.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/AD/23015-23, contratista:GRUPO TÉCNICO EDIFICADOR MACHORRO S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:729605.73, importe_modificado:729605.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2224883/proyecto_INICIO, 2224883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202224885 | Proyecto de inversión | 1384138.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384138.01, modificado:1384138.01}} | ADOQUINAMIENTO DE LA AV. 6 SUR, ENTRE LA CALLE 7 OTE Y CALLE 9 OTE, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 86268 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86268 | S | 89 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1011.21, meta_modificada:1011.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE 6 SUR PUEBLO CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE, ENTRE LA CALLE 7 OTE Y CALLE 9 OTE EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUEBLA., lon:-97.509708, lat:18.81227489}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 415241.4 | 415241.4 | 415241.4 | 415241.4 | 415241.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR3/23016-23, contratista:VISAX COUNTY S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:1384138.01, importe_modificado:1384138.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:330.0}} | {2224885/proyecto_INICIO, 2224885/proyecto_PROCESO, 2224885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202224887 | Proyecto de inversión | 1923848.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923848.35, modificado:1923848.35}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 SUR, ENTRE CALLE 9 OTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86302 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86302 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1503.56, meta_modificada:1503.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE 3 SUR PUEBLO CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CARRETERA PUEBLA - TEHUACÁN, ENTRE CALLE 9 PTE Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE, lon:-97.5148428, lat:18.81313674}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 577154.51 | 577154.51 | 577154.51 | 577154.51 | 577154.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR5/23017-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:1923848.35, importe_modificado:1923848.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.9}} | {2224887/proyecto_INICIO, 2224887/proyecto_PROCESO, 2224887/proyecto_INICIO, 2224887/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202224889 | Proyecto de inversión | 1828118.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828118.63, modificado:1828118.63}} | ADOQUINAMIENTO DE LA C PRINCIPAL AL CBTA, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86307 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86307 | S | 310 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1319.95, meta_modificada:1319.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE 2 SUR PUEBLO CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 9 ORIENTE, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL AL CBTA EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO PUE., lon:-97.51210072, lat:18.81323739}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 548435.59 | 548435.59 | 548435.59 | 548435.59 | 548435.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR5/23018-23, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOCKMART S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:1828118.63, importe_modificado:1828118.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.0}} | {2224889/proyecto_INICIO, 2224889/proyecto_PROCESO, 2224889/proyecto_INICIO, 2224889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202224951 | Proyecto de inversión | 1662149.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1662149.65, modificado:1659045.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN JARDÍN DE NIÑOS HÉCTOR AZAR CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0827S EN LA LOCALIDAD DE SAN FÉLIX HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 86741 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 86741 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.03, meta_modificada:290.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN FÉLIX HIDALGO, 74368 SAN FÉLIX HIDALGO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE , lon:-98.39970766, lat:18.90020225}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 1659045.76 | 1659045.76 | 1659045.56 | 1659045.56 | 1161331.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-015, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1659045.76, importe_modificado:1659045.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.03}} | {2224951/proyecto_INICIO, 2224951/proyecto_PROCESO, 2224951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar porcentaje de avance financiero, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Cambiar monto modificado del contrato y su estatus a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202218574 | Proyecto de inversión | 1049274.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049274.8, modificado:1046719.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE CALLE 4 SUR ENTRE LAS CALLES 9 Y 3 ORIENTE EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA MAGDALENA AXOCOPAN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA. - 37488 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 37488 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1273.9, meta_modificada:1273.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR PUEBLO AXOCOPAN, 74365 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE 9 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, AVENIDA REFORMA LA CALLE 4 SUR SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 9 Y 3 ORIENTE POSTERIOR A LA AVENIDA REFORMA EN LA JUNTA AUXILIAR , lon:-98.46623435, lat:18.90586682}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 1046719.4 | 1046719.4 | 1046719.4 | 1046719.4 | 192031.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-005, contratista:DESARROLLADORES E INMOBILIARIOS TAJOMAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1046719.4, importe_modificado:1046719.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1273.9}} | {2218574/proyecto_INICIO, 2218574/proyecto_FIN, 2218574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar porcentaje de avance financiero, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Cambiar contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202219550 | Proyecto de inversión | 1405947.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405947.26, modificado:1405947.26}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EL RIEGO EN EL BARRIO DE LA MAGDALENA CUAXIXTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 43331 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 43331 | S | 39 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:5, direccion:CALLE EL RIEGO COLONIA LA MAGDALENA, 75245 LA MAGDALENA CUAXIXTLA, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CARRETERA TECALI AHUATEPEC Y , COLINDA CON LA CARRETERA TECALI AHUATEPEC, lon:-97.95569146, lat:18.87907705}} | 2023-05-03 | 2023-07-03 | 1405947.26 | 1405947.26 | 1091751.27 | 1091751.27 | 1091751.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-OPDU-010-FAISMUN/23, contratista:ING. FIDENCIO GAMEZ TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:1405947.26, importe_modificado:1405947.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2219550/proyecto_INICIO, 2219550/proyecto_PROCESO, 2219550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202225785 | Proyecto de inversión | 895776.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895776.94, modificado:895775.94}} | SEGUNDA ETAPA DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SALÓN DE USOS MULTIPLES, EN LA LOCALIDAD DEL MANZANO, MUNICIPIO DE HONEY, PUEBLA. - 93706 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Honey | 93706 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:8, direccion:CALLE EL MANZANO RANCHERIA EL MANZANO, 73134 EL MANZANO, HONEY PUEBLA ENTRE Y , DE LA CABEZERA MUNICIPAL DE HONEY SE SIGUE POR LA RUTA 106 CARRETERA ESTASTAL A PAHUATLAN CON DESVIACIÓN EN LAS MINAS DE ACAHUALES CON DIRECCIÓ, lon:-98.21428999, lat:20.26582421}} | 2023-06-15 | 2023-10-10 | 617849.22 | 617849.22 | 617849.22 | 617849.22 | 617849.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-207/2023, contratista:FRANCISCO XOCHICALI HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:895775.94, importe_modificado:895775.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2225785/proyecto_INICIO, 2225785/proyecto_PROCESO, 2225785/proyecto_FIN, 2225785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202219767 | Proyecto de inversión | 1244241.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244241.81, modificado:1241225.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA TRINIDAD TEPANGO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. - 44669 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 44669 | S | 966 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1389.3, meta_modificada:1389.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 4 PONIENTE PUEBLO LA TRINIDAD TEPANGO, 74365 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 PONIENTE LA CALLE 4 PONIENTE SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 5 DE MAYO EN LA JUNTA AUXILIAR DE, lon:-98.45233149, lat:18.86506969}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 1241225.41 | 1241225.41 | 1241225.41 | 1241225.41 | 81151.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-009, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1241225.91, importe_modificado:1241225.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1389.3}} | {2219767/proyecto_INICIO, 2219767/proyecto_FIN, 2219767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar porcentaje de avance financiero, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Cambiar el estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202224136 | Proyecto de inversión | 38292272.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.829227234E7, modificado:3.874600467E7}} | RECONSTRUCCION VIAL EN CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN AVENIDA 10 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 78843 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 78843 | S | 20029 | 16534 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19874.0, meta_modificada:19874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 10 ORIENTE PONIENTE COLONIA CENTRO, 72000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 11 SUR Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, CALLE 12 ORIENTE PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 297.22 METROS AL NORTE DEL SANTU, lon:-98.197128, lat:19.048617}} | 2023-05-08 | 2023-09-04 | 11487681.7 | 38746004.67 | 11487681.7 | 11487681.7 | 11487681.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP014/SMIMP-2023-30992, contratista:INFRAESTRUCTURA FOI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3.829227234E7, importe_modificado:3.874600467E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5962.36}} | {2224136/proyecto_INICIO, 2224136/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202225207 | Proyecto de inversión | 1007661.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007661.04, modificado:1003022.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE PINO SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO - 89298 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 89298 | S | 835 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.2, meta_modificada:1111.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:33, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA, 74367 SAN AGUSTÍN HUIXAXTLA, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE, lon:-98.39522339, lat:18.91730301}} | 2023-05-31 | 2023-07-29 | 1003022.98 | 1003022.98 | 1003022.98 | 1003022.98 | 702116.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-018, contratista:PACH CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1003022.98, importe_modificado:1003022.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1111.2}} | {2225207/proyecto_INICIO, 2225207/proyecto_PROCESO, 2225207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar porcentaje de avance financiero, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Cambiar el estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202216660 | Proyecto de inversión | 274836.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274836.94, modificado:252635.12}} | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA RED GENERAL DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUNDA ETAPA - 26847 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Honey | 26847 | S | 3203 | 3664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:821.0, meta_modificada:631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:14, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO HONEY, 73120 HONEY, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE TLAXCAN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALLENDE LLEGAR POR LA CARRETERA PAHUATLAN. LLEGAR A LOS ACOR Y SUBIR POR LA CALLE ALLENDE LA OBRA INTERVIEN E, lon:-98.2131595, lat:20.2396678}} | 2023-03-22 | 2023-08-26 | 167196.68 | 167196.68 | 167196.68 | 167196.68 | 167196.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134137, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:252635.12, importe_modificado:252635.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:631.0}} | {2216660/proyecto_PROCESO, 2216660/proyecto_FIN, 2216660/proyecto_PROCESO, 2216660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202224233 | Proyecto de inversión | 23651980.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.365198072E7, modificado:2.389009811E7}} | REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA AVENIDA 12 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 79608 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 79608 | S | 4298 | 5471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13295.0, meta_modificada:13295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE-ORIENTE COLONIA CENTRO, 72000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 11 SUR Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, CALLE 14 PONIENTE-ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 269.61 METROS AL SURESTE DEL MUSEO DE A, lon:-98.196563, lat:19.049266}} | 2023-05-08 | 2023-09-04 | 14240395.23 | 23890098.11 | 14240395.23 | 14240395.23 | 14240395.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP015/SMIMP-2023-30993, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA FRAXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.365198072E7, importe_modificado:2.389009811E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9584.22}} | {2224233/proyecto_INICIO, 2224233/proyecto_PROCESO, 2224233/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202221874 | Proyecto de inversión | 396684.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396684.17, modificado:396668.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62657 | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nauzontla | 62657 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC BARRIO UAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, 73550 CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUÁREZ, NAUZONTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL SE REALIZARA, lon:-97.57972802, lat:19.95520659}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 396668.33 | 396668.33 | 396668.33 | 396668.33 | 396668.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-R33/1012023/006, contratista:GANPG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, monto:396668.33, importe_modificado:396668.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {2221874/proyecto_INICIO, 2221874/proyecto_PROCESO, 2221874/proyecto_FIN, 2221874/proyecto_PROCESO, 2221874/proyecto_FIN, 2221874/proyecto_PROCESO, 2221874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-09-25}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202220211 | Proyecto de inversión | 28148.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28148.01, modificado:28072.84}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 47842 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 47842 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:114, direccion:25 25 INTERIOR 25 COLONIA SAN ISIDRO, 74368 SAN ISIDRO AXOCOPAN, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA COLONIA SE EQUIPARON 2 VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR EN CALLES BUGAMBILIAS Y BENITO JUAREZ DE LA COL SAN ISIDRO AXOCOPAN DE, lon:-98.45856522, lat:18.90130515}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 28072.84 | 28072.84 | 28072.84 | 28072.84 | 19650.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2220211/proyecto_INICIO, 2220211/proyecto_PROCESO, 2220211/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folio devuelto a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Cambiar el estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202221884 | Proyecto de inversión | 3357188.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3357188.91, modificado:2601865.05}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62727 | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nauzontla | 62727 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1705.5, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC BARRIO UAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, 73550 CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUÁREZ, NAUZONTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SE RE, lon:-97.57979776, lat:19.95522172}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 2601865.05 | 2601865.05 | 2601865.05 | 2601865.05 | 2601865.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-R33/1012023/007, contratista:GANPG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, monto:3223005.83, importe_modificado:3223005.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:440.0}} | {2221884/proyecto_INICIO, 2221884/proyecto_PROCESO, 2221884/proyecto_FIN, 2221884/proyecto_PROCESO, 2221884/proyecto_FIN, 2221884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-09-25}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202221891 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA ACUACO HUEHUETLA, EN LOS TRAMOS ACUACO ZACAPOAXTLA Y ZACAPOAXTLA EQUIMITA, CON UNA LONGITUD DE 36.25 KM EN LOS MUNICIPIOS DE ZARAGOZA, ZACAPOAXTLA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, NAUZONTLA Y CUETZALAN DEL PROGRESO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 62759 | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nauzontla | 62759 | S | 6000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.25, meta_modificada:36.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA ACUACO - HUEHUETLA BARRIO NAUZONTLA, 73550 NAUZONTLA, NAUZONTLA PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA DE REALIZARA EN LA CARRETERA ACUACO HUEHUETLA EN LOS MUNIC, lon:-97.60168291, lat:19.95695732}} | 2023-05-15 | 2023-10-15 | 750000 | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-R33/1012023/008, contratista:FRANCISCO BARTOLO PATONI, convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.13}} | {2221891/proyecto_INICIO, 2221891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-09-25}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202221066 | Proyecto de inversión | 14033530.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.403353006E7, modificado:1.402514731E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 986.68 EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 54072 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 54072 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6808.09, meta_modificada:6808.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:45, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+986.68 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 986 PUEBLO COXOLICO, 75917 COXÓLICO, AJALPAN PUEBLA ENTRE CARRETERA PRINCIPAL DE COXOLICO Y CONTINUACION CARRETERA PRINCIPAL DE COXOLICO, LA OBRA SE INICIA A 167.9, lon:-97.02903554, lat:18.44910833}} | 2023-03-27 | 2023-07-24 | 14025147.31 | 14025147.31 | 14025147.31 | 7423597.8 | 7423597.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23038, contratista:IRECLAISA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1.403353006E7, importe_modificado:1.402514731E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4765.66}} | {2221066/proyecto_PROCESO, 2221066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202221906 | Proyecto de inversión | 1187219.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187219.03, modificado:1187219.03}} | MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ADQUISICION Y SUMINISTRO DE CALENTADORES SOLARES PROGRAMA MUNICIPAL 2023, EN EL MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62847 | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Nauzontla | 62847 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO DE NAUZONTLA BARRIO NAUZONTLA, 73550 NAUZONTLA, NAUZONTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL SUMINISTRO DE LOS CALENTADORES SOLARES SE REALIZARA EN LA LOCALIDA, lon:-97.60266138, lat:19.96003913}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 356165.71 | 1187219.03 | 356165.71 | 356165.71 | 356165.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-R33/1012023/009, contratista:FRANCISCO BARTOLO PATONI, convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, monto:1187219.03, importe_modificado:1187219.03}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:30.0}} | {2221906/proyecto_INICIO, 2221906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-09-25}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO, SE HAN INSTALADO 30 CALENTADORES DE UN TOTAL DE 100. , trimestre:3.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO, SE HAN INSTALADO 30 CALENTADORES DE UN TOTAL DE 100. , trimestre:3.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-10-04}, obs4: {observación:OBRA EN PROCESO, SE HAN INSTALADO 30 CALENTADORES DE UN TOTAL DE 100. , trimestre:3.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-10-04}} | {obs1: {observación:En la obra "Mejoramiento de la vivienda adquisición y suministro de calentadores solares.." especificar el número de calentadores a instalar en el apartado de Observaciones., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | PUE230202225426 | Proyecto de inversión | 55376.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55376.84, modificado:55514.21}} | 2023011.4.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91011 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 91011 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:24, direccion:CALLE 17 NORTE CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACÁN Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO ACATLÁN, 75205 SANTIAGO ACATLÁN, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE 17 NORTE Y 5 ORIENTE Y CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLA, lon:-97.93415993, lat:19.00033399}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 55514.21 | 55514.21 | 55514.21 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {2225426/proyecto_INICIO, 2225426/proyecto_PROCESO, 2225426/proyecto_FIN, 2225426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226173 | Proyecto de inversión | 2871253.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871253.58, modificado:2871253.58}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PEPEXTA - 96833 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 96833 | S | 494 | 493 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.5, meta_modificada:574.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PEPEXTLA, 73563 PEPEXTA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL Y ZONA CENTRO A 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO Y DE LA ESCUELA TELESECUNDARI, lon:-97.46174679, lat:20.04091426}} | 2023-05-13 | 2023-08-10 | 861376.07 | 2871253.58 | 861376.07 | 861376.07 | 861376.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/143, contratista:HHGERMANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2871253.58, importe_modificado:2871253.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:517.05}} | {2226173/proyecto_PROCESO, 2226173/proyecto_INICIO, 2226173/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202224539 | Proyecto de inversión | 283508.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283508.77, modificado:283508.77}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 81857 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atempan | 81857 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 7 PONIENTE, CALLE 13 ORIENTE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ATE, lon:-97.45952121, lat:19.83984672}} | 2023-01-17 | 2023-02-08 | 141754.39 | 283508.77 | 141754.39 | 141754.39 | 141754.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-003, contratista:TERESA MARTÍNEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:283508.77, importe_modificado:283508.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.5}} | {2224539/proyecto_INICIO, 2224539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202225442 | Proyecto de inversión | 45570.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45570.53, modificado:45683.58}} | 2023011.5.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91192 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 91192 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:316.0, meta_modificada:316.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE MAYO Y ALLENDE INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL HIDALGO, 75207 SAN CRISTÓBAL HIDALGO, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y REFORMA Y CALLE NICOLAS BRAVO Y 5 DE MAYO, LAS CALLES A REHABILITAR EN ESTA COMUNIDAD S, lon:-97.80720528, lat:19.02038387}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 45683.58 | 45683.58 | 45683.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:316.0}} | {2225442/proyecto_INICIO, 2225442/proyecto_PROCESO, 2225442/proyecto_FIN, 2225442/proyecto_INICIO, 2225442/proyecto_FIN, 2225442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202225459 | Proyecto de inversión | 19901.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19901.04, modificado:19950.42}} | 2023011.7.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91373 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 91373 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:65, direccion:PRIVADA REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA OXTOTIPAN, 75215 SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, TEPEACA PUEBLA ENTRE AVENIDA GUERRERO Y CALLE ALAMO, LA CALLE A REHABILITAR EN ESTA COMUNIDAD ES LA PRIV. REFORMA PARA LLEGAR A ESTA , lon:-97.87961388, lat:18.95037627}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 19950.42 | 19950.42 | 19950.42 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2225459/proyecto_INICIO, 2225459/proyecto_PROCESO, 2225459/proyecto_FIN, 2225459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202219454 | Proyecto de inversión | 1254183.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254183.94, modificado:1250856.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE PUENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL AYALA, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 42623 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 42623 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1156.5, meta_modificada:1156.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:65, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO SAN MIGUEL AYALA, 74363 SAN JERÓNIMO COYULA, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA CALLE DOMINGO ARENAS SE ENCUENTRA ENTRE PUENTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE , lon:-98.52645, lat:18.903132}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 1250856.55 | 1250856.55 | 1250856.55 | 1250856.55 | 383264.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-003, contratista:LA HACIENDA CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1250856.55, importe_modificado:1250856.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1156.5}} | {2219454/proyecto_INICIO, 2219454/proyecto_FIN, 2219454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar porcentaje de avance financiero., trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Cambiar estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Las fotos son las mismas en todas las etapas, corregir, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:La foto de la etapa de término, es igual a la foto de inicio, no se aprecia diferencia, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230202225471 | Proyecto de inversión | 28842.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28842.11, modificado:28913.65}} | 2023011.8.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA, PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91451 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 91451 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:12, direccion:AVENIDA MEXICO PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, 75219 SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO NACIONAL Y CALLE NAYARIT NORTE, PARA LLEGAR A LA CALLE A REHABILITAR DESDE EL JARDIN S, lon:-97.87832619, lat:18.94289564}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 28913.65 | 28913.65 | 28913.65 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2225471/proyecto_INICIO, 2225471/proyecto_PROCESO, 2225471/proyecto_FIN, 2225471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202225476 | Proyecto de inversión | 131664.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131664.21, modificado:131990.83}} | 2023011.9.REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, SAN MATEO PARRA, SAN FELIPE TENEXTEPEC, SANTIAGO ACATLÁN, SAN CRISTÓBAL HIDALGO, SAN LORENZO JOYA DE RODRÍGUEZ, SANTA MARÍA OXTOTIPAN, SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO Y TEPEACA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 91554 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 91554 | S | 2340 | 2160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.0, meta_modificada:913.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN ISIDRO, 75200 TEPEACA, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE A GOROZPE Y CALLE DR. ANTONIO LÓPEZ ROSAS, PARA LLEGAR A LA CALLE A REHABILITAR SE DEBEN AVANZAR 280 METROS EN DIRECCIÓN ESTE DESDE EL HOSPITAL GENERAL, lon:-97.90100143, lat:18.99657043}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 131990.83 | 131990.83 | 131990.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023011-AD, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:681205.68, importe_modificado:681205.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:913.0}} | {2225476/proyecto_INICIO, 2225476/proyecto_PROCESO, 2225476/proyecto_FIN, 2225476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202219500 | Proyecto de inversión | 1073022.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073022.63, modificado:1068546.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HUEXOCUAPAN EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 43037 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 43037 | S | 2394 | 1596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1115.6, meta_modificada:1115.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:30, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO GUADALUPE HUEXOCUAPAN, 74363 GUADALUPE HUEXOCUAPAN, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA ENTRE LA CA, lon:-98.53982033, lat:18.91476417}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 1068546.6 | 1068546.6 | 1068546.6 | 1068546.6 | 747982.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-004, contratista:PROYECCIONES GOMEZGA Y ASOCIADOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1068546.6, importe_modificado:1068546.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1115.6}} | {2219500/proyecto_INICIO, 2219500/proyecto_PROCESO, 2219500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Devuelta a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Verificar porcentaje de avance financiero., trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Cambiar estatus de contrato a término., trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202224800 | Proyecto de inversión | 3486991.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3486991.98, modificado:3486991.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE SAN SALVADOR Y TLACHICHILCO, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA 2DA. ETAPA. - 85621 | 21 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Antonio Cañada | 85621 | S | 109 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1798.9, meta_modificada:1798.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL TLACHICHILCO COLONIA TLACHICHILCO, 75860 SAN ANTONIO CAÑADA, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CAMINO TLACHICHILCO Y CAMINO SAN SALVADOR, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LAS COLO, lon:-97.2856296, lat:18.50123433}} | 2023-06-05 | 2023-07-27 | 2031364.03 | 2031364.03 | 2031364.03 | 2031364.03 | 2031364.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSAC-R33-LP-01-2023-OP-23, contratista:SONIA RUIZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, monto:3486991.98, importe_modificado:3486991.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1048.0}} | {2224800/proyecto_INICIO, 2224800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202219576 | Proyecto de inversión | 1643053.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643053.64, modificado:1639271.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE BOULEVARD FERROCARRILES Y CALLE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ EN LA COLONIA VALLE SUR EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 43463 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 43463 | S | 585 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1479.2, meta_modificada:1479.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VALLE SUR, 74290 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y BOULEVARD FERROCARRILES, LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y EL BOULEVARD, lon:-98.44682628, lat:18.88944625}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 1639271.03 | 1639271.03 | 1639271.03 | 1639271.03 | 1147489.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-007, contratista:KR BIENES RAICES CONSULTORIA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1639271.03, importe_modificado:1639271.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1479.2}} | {2219576/proyecto_INICIO, 2219576/proyecto_FIN, 2219576/proyecto_PROCESO, 2219576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar porcentaje de avance financiero., trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Cambiar estatus de contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:La fotografía de la etapa de desarrollo no coincide, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230202224815 | Proyecto de inversión | 470285.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470285.44, modificado:468195.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SEGUNDA DE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CERRADA EN LA COLONIA CABRERA EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 85825 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 85825 | S | 44 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:193.56, meta_modificada:193.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA DE MIGUEL HIDALGO COLONIA CABRERA, 74360 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CERRADA, LA CALLE SEGUNDA DE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CERRADA EN LA COLONIA CABRER, lon:-98.45000878, lat:18.92027012}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 468195.08 | 468195.08 | 468195.08 | 468195.08 | 327736.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-010, contratista:ARQUILLE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:468195.08, importe_modificado:468195.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:193.56}} | {2224815/proyecto_INICIO, 2224815/proyecto_PROCESO, 2224815/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar porcentaje de avance financiero., trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Cambiar estatus de contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202224924 | Proyecto de inversión | 1372736.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372736.65, modificado:1370655.36}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES 11 SUR, CALZADA DEL CARMEN Y AV. DEL TRABAJO, ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y 1A. CALLE DE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 86557 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 86557 | S | 390 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALZADA DEL CARMEN COLONIA EL CARMEN, 74280 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE 1ERA DE JOSE MARIA MORELOS, CALLES 11 SUR CALZADA DEL CARMEN Y AV. DEL TRABAJO ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y 1A, lon:-98.44559525, lat:18.9019136}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 1370655.36 | 1370655.36 | 1370655.36 | 1370655.36 | 959458.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-012, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN S,A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:1370655.36, importe_modificado:1370655.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2224924/proyecto_INICIO, 2224924/proyecto_PROCESO, 2224924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202225012 | Proyecto de inversión | 1106455.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106455.08, modificado:1106455.07}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS PUBLICAS DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA ZENTLAPATL, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 87177 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 87177 | S | 36 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:8, direccion:CALLE DEL SUSPIRO COLONIA ZENTLAPALT, 75960 ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE DEL SUSPIRO Y CALLE INDIO PIPILA, CALLE EX VIA FERROCARRIL EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DEL PANTEON MUNICIPAL. ESTA NO CUENTA CON DESNI, lon:-97.2527, lat:18.32908}} | 2023-04-19 | 2023-06-17 | 1106455.07 | 1106455.07 | 1106455.07 | 1106455.07 | 1106455.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IN3-22307/23, contratista:JUAN IGNACIO HERNANDEZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:1106455.07, importe_modificado:1106455.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2225012/proyecto_INICIO, 2225012/proyecto_PROCESO, 2225012/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230202218189 | Proyecto de inversión | 1530495.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530495.54, modificado:1530495.54}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS CUARTA ETAPA - 35422 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35422 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:231.9, meta_modificada:231.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:174, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA VILLA LÁZARO CÁRDENAS LA UNO, 73049 CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, SE UBICA AL FINAL DE LA CALLE DIVISION CASI ENTR, lon:-97.6936811, lat:20.45385358}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 1530495.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2218189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202220613 | Proyecto de inversión | 56296.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56296.02, modificado:56145.67}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 50408 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 50408 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:55, direccion:COLONIA SAN AGUSTÍN DE LOS MOLINOS, 74367 SAN AGUSTÍN LOS MOLINOS, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD SE EQUIPARON 4 VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES MISMAS QUE ESTAN UBICADAS EN LAS CALLES MORELOS AQUILES SERDAN, lon:-98.39022245, lat:18.94791008}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 56145.67 | 56145.67 | 56145.67 | 56145.67 | 39301.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2220613/proyecto_INICIO, 2220613/proyecto_PROCESO, 2220613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folio devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Cambiar estatus de contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Foto de término está repetida en otro folio , trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230202225041 | Proyecto de inversión | 938422.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938422.27, modificado:979843.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CARR. A SAN DIEGO TOCHIMILZINGO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA - 87401 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 87401 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.05, meta_modificada:738.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:64, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO SAN JERÓNIMO CALERAS, 74369 SAN JERÓNIMO CALERAS, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CARRETERA SAN DIEGO TOCHIMILZINGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MATAMOROS , lon:-98.34001857, lat:18.84387967}} | 2023-05-26 | 2023-07-24 | 979843.98 | 979843.98 | 709738.13 | 709738.13 | 709738.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-016, contratista:DESARROLLADORES E INMOBILIARIOS TAJOMAA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:979843.98, importe_modificado:979843.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:738.05}} | {2225041/proyecto_PROCESO, 2225041/proyecto_INICIO, 2225041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar porcentaje de avance financiero, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Cambiar estatus del contrato a vigente, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:La foto de la etapa de término no corresponde a su descripción, no se aprecia la obra conclusa, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230202219726 | Proyecto de inversión | 436392.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436392.16, modificado:634006.73}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON BALASTO EN ACCESO PRINCIPAL A SANTA CECILIA AXOCOPAN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA FEDERAL A METEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 44429 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 44429 | S | 680 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4537.1, meta_modificada:4537.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL COLONIA SANTA CECILIA, 74360 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA FEDERAL A METEPEC, CAMINO PRINCIPAL A SANTA CECILIA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA FEDERAL A METEPEC, lon:-98.4610759, lat:18.92006721}} | 2023-04-29 | 2023-07-27 | 634006.73 | 634006.73 | 634006.73 | 634006.73 | 503695.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-008, contratista:LUIS ARTURO NERI CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:434372.25, importe_modificado:634006.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4537.1}} | {2219726/proyecto_INICIO, 2219726/proyecto_PROCESO, 2219726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el estatus del contrato a término y el monto modificado del mismo, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202228626 | Proyecto de inversión | 2444242.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444242.5, modificado:2723569.87}} | REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. - 112783 | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapulco | 112783 | S | 280 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1286.0, meta_modificada:1286.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CENTRO, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MACHORRO Y CALLE DEL OLVIDO, CALLE LOS PINOS O MADERO EL PARQUE SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN FRENTE DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-97.41043516, lat:18.62031972}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 1581182.81 | 1581182.81 | 1581182.81 | 1581182.81 | 1581182.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-I5-FAISMUN2023/05, contratista:ROSARIO MENDEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULCO, monto:2723569.87, importe_modificado:2723569.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.0}} | {2228626/proyecto_INICIO, 2228626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202229292 | Proyecto de inversión | 4042379.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4042379.67, modificado:4039092.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 320.00 EN LA LOCALIDAD DE MEXCALTOCHINTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 116173 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 116173 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+519.50 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 320 PUEBLO MEXCALTOCHINTLA, 75916 MEXCALTOCHINTLA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN CAMINO EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE , lon:-97.04668667, lat:18.42304195}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 4039092.75 | 4039092.75 | 4039092.75 | 1211727.83 | 1211727.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23046, contratista:IRECLAISA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:4042379.67, importe_modificado:4039092.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1535.95}} | {2229292/proyecto_PROCESO, 2229292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202227865 | Proyecto de inversión | 2309028 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309028.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR GUADALUPANO - 108396 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 108396 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:57, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA EL MIRADOR GUADALUPANO, 75080 EL MIRADOR GUADALUPANO, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES SE UBICAN CONFORME A LO QUE SE CONOCE EN LA LOCALIDAD EN CALLE PRINCIPAL FR, lon:-97.1576974, lat:19.17992921}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-13/23, contratista:Soluciones De Construcción Inteligentes Pue S.A. De C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:2309028.0, importe_modificado:2309028.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2227865/proyecto_INICIO, 2227865/proyecto_PROCESO, 2227865/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación: Esta obra se Cancela por conflicto social entre localidades de un tema ajeno en disputa del paso del agua potable del Manantial de Cerro Gordo el cual ocasiono que no dejaran pasar material y trabajadores al sitio de los trabajos para lo cual se quedo de acuerdo con los beneficiarios con otro tipo de apoyo Social y la Empresa firmo un convenio de acuerdo con H. Ayuntamiento para el reintegro del recurso otorgado del anticipo de Dicha Obra, trimestre:3.0, usuario:juancromerom, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación: Esta obra se Cancela por conflicto social entre localidades de un tema ajeno en disputa del paso del agua potable del Manantial de Cerro Gordo el cual ocasiono que no dejaran pasar material y trabajadores al sitio de los trabajos para lo cual se quedo de acuerdo con los beneficiarios con otro tipo de apoyo Social y la Empresa firmo un convenio de acuerdo con H. Ayuntamiento para el reintegro del recurso otorgado del anticipo de Dicha Obra, trimestre:3.0, usuario:juancromerom, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación: Esta obra se Cancela por conflicto social entre localidades de un tema ajeno en disputa del paso del agua potable del Manantial de Cerro Gordo el cual ocasiono que no dejaran pasar material y trabajadores al sitio de los trabajos para lo cual se quedo de acuerdo con los beneficiarios con otro tipo de apoyo Social y la Empresa firmo un convenio de acuerdo con H. Ayuntamiento para el reintegro del recurso otorgado del anticipo de Dicha Obra, trimestre:3.0, usuario:juancromerom, fecha:2023-10-14}} | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR MONTO MODIFICADO EN CERO Y EN CONTRATO CAMBIAR STATUS., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR MONTO MODIFICADO EN CERO Y EN CONTRATO CAMBIAR STATUS., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR MONTO MODIFICADO EN CERO Y EN CONTRATO CAMBIAR STATUS., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR MONTO MODIFICADO EN CERO Y EN CONTRATO CAMBIAR STATUS., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202227866 | Proyecto de inversión | 8211461.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8211461.44, modificado:8131788.05}} | REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 12 ORIENTE PONIENTE ENTRE ROTONDA DE LA SARABIA Y AVENIDA JOSÉ GARCI CRESPO Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA ROTONDA DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 108426 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN | 108426 | S | 93 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2552.8, meta_modificada:2552.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 12 ORIENTE COLONIA FRANCISCO SARABIA, 75730 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA JOSE GARCI CRESPO Y CALLE 3 NORTE, CALLE 14 ORIENTE CALLE 12 ORIEINTE ENTRE CALLE JOSE GARCI CRESPO Y CALLLE 3 NORTE COLONIA SARABIA LOCA, lon:-97.39300529, lat:18.47236311}} | 2023-06-07 | 2023-09-04 | 8131788.05 | 8131788.05 | 8131788.05 | 3633345.77 | 3633345.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23008-LP, contratista:ANA KARINA ORTIZ SOTO, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:8131788.05, importe_modificado:8131788.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2169.88}} | {2227866/proyecto_INICIO, 2227866/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202229971 | Proyecto de inversión | 100955 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100955.0, modificado:100955.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 20 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EJIDO CAÑADA COLOTLA - 118505 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118505 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EJIDO CAÑADA COLOTLA, 73023 EJIDO CAÑADA COLOTLA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE PAPATLAR, CALLE 5 DE MAYO SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CAÑADA COLOTLA CON 2 ACCIONES EN LA CALLE PRI, lon:-97.91914507, lat:20.56638937}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 100955 | 100955 | 75716.25 | 75716.25 | 75716.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2229971/proyecto_PROCESO, 2229971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230839 | Proyecto de inversión | 1861257.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861257.56, modificado:1861257.56}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PROLONGACION REVOLUCION Y CALLE PROLONGACION REVOLUCION ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y PRIVADA ALAMOS DE LA COLONIA DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 32310 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2025.84, meta_modificada:2025.84}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PROLONGACION REVOLUCION, lon:-97.25325, lat:18.34037}, geo2: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.25298, lat:18.3396}, geo3: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.25144, lat:18.33955}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IN5-32310/23, contratista:VICENTE CECILIO COYOTL CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:1861257.56, importe_modificado:1861257.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2025.84}} | {2230839/proyecto_INICIO, 2230839/proyecto_PROCESO, 2230839/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO DEBIDO A QUE A PRINCIPIOS DE LA MISMA SE DECIDIO CAMBIAR EL RECURSO CON EL QUE SE PAGARIA LA OBRA GENERADOS POR CAMBIOS EN LA PLANEACION DE LAS OBRAS. POR LO QUE EL NUEVO FOLIO YA SE ENCUENTRA CARGADO EN LA MIDS Y ACTUALIZADO CON LOS PAGOS EJERCIDOS Y ESTE QUEDA INVALIDADO., trimestre:3.0, usuario:marcoafloresd, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR LA JUSTIFICACIÓN, PARA VALIDAR LA CANCELACION DEL FOLIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR LA JUSTIFICACIÓN, PARA VALIDAR LA CANCELACION DEL FOLIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR LA JUSTIFICACIÓN, PARA VALIDAR LA CANCELACION DEL FOLIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR LA JUSTIFICACIÓN, PARA VALIDAR LA CANCELACION DEL FOLIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230202226069 | Proyecto de inversión | 2566338.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2566338.63, modificado:2566338.63}} | ADOQUINAMIENTO DE LA C 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE C IGNACIO ZARAGOZA Y C SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE ENCRUCIJADA 2DA SECCION, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 95954 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 95954 | S | 195 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1792.54, meta_modificada:1792.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:44, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO ENCRUCIJADA SEGUNDA SECCIÓN, 75512 ENCRUCIJADA SEGUNDA SECCIÓN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACION ZARAGOZA Y , C 16 DE SEPTIEMBRE ENGTRE CALLE IGNACION ZARAGOZA Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-97.43666878, lat:18.85447174}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 769901.59 | 769901.59 | 769901.59 | 769901.59 | 769901.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR5/23029-23, contratista:CONSTRUCCIONES & REAL ESTATE DE LIBRES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:2566338.63, importe_modificado:2566338.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:537.0}} | {2226069/proyecto_INICIO, 2226069/proyecto_PROCESO, 2226069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202224891 | Proyecto de inversión | 1652127.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1652127.94, modificado:1652127.94}} | ADOQUINAMIENTO DE LA AV 5 NTE ENTRE C 8 PTE Y C 10 PTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XALTEPEC , MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86324 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86324 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.55, meta_modificada:1120.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:23, direccion:AVENIDA 5 NORTE PUEBLO SAN MIGUEL XALTEPEC, 75505 SAN MIGUEL XALTEPEC, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 8 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 3 NTE ENTRE CARRETERA NACIONAL Y AV 12 PTE, lon:-97.61393041, lat:18.8818431}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 495638.38 | 495638.38 | 495638.38 | 495638.38 | 495638.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR5/23019-23, contratista:RYR MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:1652127.94, importe_modificado:1652127.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2224891/proyecto_INICIO, 2224891/proyecto_PROCESO, 2224891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202228836 | Proyecto de inversión | 1514599.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514599.24, modificado:1514599.24}} | SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACIÓN DE PARQUE MUNICIPAL DE HUITZILAN - 113936 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 113936 | S | 2348 | 2345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:946.32, meta_modificada:946.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:CALLE REFUGIO CARMONA BARRIO HUITZILAN, 73450 HUITZILAN, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.69370134, lat:19.9671089}} | 2023-05-24 | 2023-07-24 | 1514599.24 | 1514599.24 | 1049184.09 | 1049184.09 | 1049184.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232007, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA SR L DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:1514599.24, importe_modificado:1514599.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}} | {2228836/proyecto_INICIO, 2228836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230001 | Proyecto de inversión | 6708751.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6708751.45, modificado:7411399.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE SEYNOS SOBRE RIO XOCHIAC ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CHINAMECA Y AVENIDA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. - 118599 | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiautzingo | 118599 | S | 4828 | 4369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SEYNOS BARRIO SAN LORENZO CHIAUTZINGO, 74150 SAN LORENZO CHIAUTZINGO, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE AVENIDA MARTIRES DE CHINAMECA Y AVENIDA NACIONAL, CALLE AQUILES SERDAN CALLE SEYNOS ZEINOS ENTRE AVENIDA MARTIRES DE CHIANMECA, lon:-98.453897, lat:19.203414}} | 2023-04-17 | 2023-08-05 | 7411399.26 | 7411399.26 | 6068415.03 | 6068415.03 | 6068415.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMCP-LP-23012, contratista:NIC MAC CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, monto:6708751.45, importe_modificado:7411399.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.0}} | {2230001/proyecto_INICIO, 2230001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202224943 | Proyecto de inversión | 3042698.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PROAGUA, monto:1521349.19, modificado:1521349.19}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1521349.17, modificado:1521349.17}} | REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 86680 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 86680 | S | 1012 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:11, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LA TRINIDAD, 75240 LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE PINO SUAREZ EL TANQUE SE UBICA ENTRE LA PRIVADA NIÑOS HÉROES Y LA CAL, lon:-98.03118978, lat:18.88958603}} | 2023-05-12 | 2023-12-31 | 3042698.36 | 3042698.36 | 3042698.36 | 3042698.36 | 3042698.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132212, contratista:, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3042698.36, importe_modificado:3042698.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2224943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA PERTENECE AL ESTADO POR UN MONTO TOTAL DE $3,042,698.36, DEL CUAL EL MUNICIPIO HIZO UNA APORTACIÓN DE SOLO $1,521,349.17, trimestre:3.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:LA OBRA LA REALIZARÁ EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LLEVA UN AVANCE FÍSICO DEL 0%, trimestre:3.0, usuario:irvingverac, fecha:2023-10-12}} | {obs1: {observación:Confirmar que la obra aún no ha tenido ningún avance físico, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230202225659 | Proyecto de inversión | 1336866.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336866.06, modificado:1336866.06}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y PAVIMENTO EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 93097 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 93097 | S | 30 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1376.64, meta_modificada:1376.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ALTO LUCERO, 73975 ALTO LUCERO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y PRIVADA A LA IGLESIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DEL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD, lon:-97.3374756, lat:19.72964148}} | 2023-04-29 | 2023-07-27 | 1336866.06 | 1336866.06 | 401059.82 | 401059.82 | 401059.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23015/2023, contratista:SALVADOR MURRIETA POLICARPO, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1336866.06, importe_modificado:1336866.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1376.64}} | {2225659/proyecto_PROCESO, 2225659/proyecto_INICIO, 2225659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230030 | Proyecto de inversión | 146384.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146384.75, modificado:146384.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 29 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL POZO - 118718 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118718 | S | 104 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:24, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL POZO, 73026 EL POZO, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE A PANTEPEC Y CALLE HACIA EL RÍO, CALLE A SAN GREGORIO SE LRALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL POZO CON 10 ACIONES EN LA CALLE PRINCIPAL 10 ACCIONES EN LA CALLE, lon:-97.97382504, lat:20.51420473}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 146384.75 | 146384.75 | 50477.43 | 50477.43 | 50477.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2230030/proyecto_PROCESO, 2230030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228844 | Proyecto de inversión | 1101140.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101140.68, modificado:1101140.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 MAS 00 AL 0 MAS 120 DEL KM 0 MAS135.50 AL 0 MAS 185.50 Y DEL KM 0 MAS 347 AL 0 MAS 397 EN LA LOCALIDAD DE CUACUALAXTLA MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 114026 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 114026 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A CUACUALAXTLA COLONIA CUACUALAXTLA, 73905 CUACUALAXTLA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE UBICA FRENTE AL INTERNADO CNI UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CUACUALAXTLA, lon:-97.454633, lat:19.942077}} | 2023-06-20 | 2023-08-18 | 1101140.68 | 1101140.68 | 686294.94 | 686294.94 | 686294.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-030, contratista:JULIO CESAR JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1101140.68, importe_modificado:1101140.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2228844/proyecto_INICIO, 2228844/proyecto_FIN, 2228844/proyecto_PROCESO, 2228844/proyecto_FIN, 2228844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO $330,342.20 MAS EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 $6480,406.46 EN EL AVANCE FINANCIERO, POR INDICACIONES DEL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SE CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AVANCE DE $686,294.94, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230048 | Proyecto de inversión | 343247 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343247.0, modificado:343247.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 68 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE AMELUCA - 118792 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118792 | S | 245 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO AMELUCA, 73029 AMELUCA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE AMELUCA CON 8 ACCIONES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMB, lon:-97.82498453, lat:20.56371948}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 343247 | 343247 | 50477.43 | 50477.43 | 50477.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2230048/proyecto_INICIO, 2230048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226246 | Proyecto de inversión | 940060.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940060.06, modificado:937929.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE CALLE NEVADO DE TOLUCA ENTRE BLVD. VOLCANES Y CERRADA EN LA COLONIA EL POPO EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 97324 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 97324 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:751.42, meta_modificada:751.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE NEVADO DE TOLUCA COLONIA EL POPO, 74230 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE BOULEVARD VOLCANES Y CALLE CERRADA, CALLE NEVADO DE TOLUCA SE ENCUENTRA ENTRE BLVD. VOLCANES Y CALLE CERRADA EN LA COLONIA EL POPO EN EL MUNICIPIO DE, lon:-98.45600852, lat:18.91256458}} | 2023-05-31 | 2023-07-29 | 937929.18 | 937929.18 | 937929.18 | 937929.18 | 656550.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-022, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN S,A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:937929.18, importe_modificado:937929.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:751.42}} | {2226246/proyecto_INICIO, 2226246/proyecto_PROCESO, 2226246/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Devuelta a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Verificar porcentaje de avance financiero, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202229709 | Proyecto de inversión | 253131.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253131.57, modificado:253131.57}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NACIONAL, ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 5 SUR, BARRIO LAS BODEGAS, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 117648 | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapulco | 117648 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL BARRIO LAS BODEGAS, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 5 SUR, CARRETERA FEDERAL 150 TEHUACAN CORDOBA SE LOCALIZA ENTRE LA CALLE 4 SUR Y 5 SUR A 450 MTRS APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA EL RESTA, lon:-97.40706588, lat:18.59875375}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2229709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En validación de expediente, trimestre:3.0, usuario:oscarvazquezro, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230066 | Proyecto de inversión | 1202784.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202784.49, modificado:1202784.49}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELIA EN LA COLONIA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE ATENCINGO MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 118864 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 118864 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.41, meta_modificada:901.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI COLONIA REFORMA AGRARIA, 74585 ATENCINGO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELIA, CALLE EL AMATE CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE CALLEJON IGNA, lon:-98.60309757, lat:18.51727772}} | 2023-04-06 | 2023-06-15 | 1201987.75 | 1201987.75 | 360596.33 | 360596.33 | 360596.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-IR3-R33-FAISMUN-035/2023, contratista:CONSTRUCTORES RHA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1201987.75, importe_modificado:1201987.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2230066/proyecto_PROCESO, 2230066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230084 | Proyecto de inversión | 1063801.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063801.37, modificado:1094035.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CALLE MORELOS EN LA COLONIA EL SESTEADERO DE LA COMUNIDAD DE ATENCINGO MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA. - 118934 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 118934 | S | 65 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:399.9, meta_modificada:399.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE MOCTEZUMA COLONIA SESTEADERO, 74585 ATENCINGO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MORELOS, AVENIDA PRIMERO DE MAYO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE AVENIDA PRIMERO D, lon:-98.61146286, lat:18.50888432}} | 2023-04-11 | 2023-06-20 | 1094035.29 | 1094035.29 | 328210.59 | 328210.59 | 328210.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-IR3-R33-FAISMUN-022/2023, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1094035.29, importe_modificado:1094035.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2230084/proyecto_INICIO, 2230084/proyecto_PROCESO, 2230084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226251 | Proyecto de inversión | 5382571.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5382571.94, modificado:5382571.94}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y O ARTISTICO EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR , MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA. - 97367 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 97367 | S | 700 | 523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5180.0, meta_modificada:5180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:22, direccion:CALLE CARRETERA LIBRES-IXTACAMAXTITLAN PUEBLO EL MIRADOR, 73739 EL MIRADOR, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, DEL BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD SE UBICA A UNOS 400 METROS ESTA A UN COSTADO DE L, lon:-97.77720649, lat:19.55744413}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 5382571.94 | 5382571.94 | 1785190.28 | 1785190.28 | 1785190.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/009/2023, contratista:NUHOME GRUPO INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:5382571.94, importe_modificado:5382571.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1709.4}} | {2226251/proyecto_INICIO, 2226251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228306 | Proyecto de inversión | 3759720.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3759720.16, modificado:3735329.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 287.41, EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 110657 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 110657 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1724.2, meta_modificada:1724.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+287.41 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 287 PUEBLO ESPERANZA, 75917 ESPERANZA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CONTINUACION PRINCIPAL DE LA ESPERANZA Y CAMINO A TECPANZACOALCO, LA OBRA SE UBICA EN CAMINO PRINCIPAL E, lon:-97.03677695, lat:18.49265597}} | 2023-04-22 | 2023-08-19 | 3735329.48 | 3735329.48 | 3735329.48 | 2071071.03 | 2071071.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23042, contratista:RETEZA ESTUDIOS SA DE CV, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:3759720.16, importe_modificado:3735329.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1724.46}} | {2228306/proyecto_PROCESO, 2228306/proyecto_INICIO, 2228306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202228307 | Proyecto de inversión | 1265225.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265225.71, modificado:1265225.71}} | CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA VICENTE LOMBARDO TOLEDANO C.C.T. 21EPR0040J, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN XIUTETELCO, PUEBLA - 110658 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 110658 | S | 289 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A DOS CUADRAS DEL PARQUE MUNICIPAL UNA SOBRE LA CALLE CUAU, lon:-97.32342499, lat:19.79423877}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 1265224.71 | 1265224.71 | 806910.58 | 806910.58 | 806910.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23025/2023, contratista:AGUSTIN ANDRES ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1265225.71, importe_modificado:1265225.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.88}} | {2228307/proyecto_INICIO, 2228307/proyecto_PROCESO, 2228307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230101 | Proyecto de inversión | 1027368.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027368.12, modificado:851721.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PAZ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA LA PAZ, DE LA COMUNIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 119017 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 119017 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.47, meta_modificada:420.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE LA PAZ COLONIA LA PAZ, 74585 ATENCINGO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MONTERREY CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA PAZ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALL, lon:-98.60496119, lat:18.51935292}} | 2023-04-06 | 2023-06-20 | 851721.25 | 851721.25 | 255516.38 | 255516.38 | 255516.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-IR3-R33-FAISMUN-021/2023, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:851721.25, importe_modificado:851721.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2230101/proyecto_PROCESO, 2230101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226329 | Proyecto de inversión | 1825329.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1825329.32, modificado:1825329.32}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE SUPERFICIAL DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE XICALAHUATLA, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 98096 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 98096 | S | 268 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3403.78, meta_modificada:3403.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL XICALAHUATLA PUEBLO XICALAHUATLA, 73343 XICALAHUATLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE A SAN SIMON Y CALLE AL BARRIO DE TECUACUILCO, LA UBICACION DEL TANQUE DE DISTRIBUCION SE ENCUENTRA EN LA PARTE ALTA DE LA LOC, lon:-97.83951554, lat:19.94977944}} | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 1825329.32 | 1825329.32 | 1328720.51 | 1328720.51 | 1328720.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-FAISMUN-2023/009, contratista:MIGUEL VILLALBA CABRERA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:1825329.32, importe_modificado:1825329.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2460.0}} | {2226329/proyecto_INICIO, 2226329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 72% A ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONSTRUCCION, LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 72% A ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228328 | Proyecto de inversión | 5871146.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5871146.15, modificado:5871146.15}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRONTERA ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y RÍO ATOYAC, EN LA LOCALIDAD COLONIA CONCEPCIÓN GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 110755 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento San Andrés Cholula | 110755 | S | 98 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2014.6, meta_modificada:2014.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:CALLE CALLE FRONTERA. INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA COLONIA CONCEPCIÓN GUADALUPE., 72845 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE AQUILES SERDÁN. Y AVENIDA AVENIDA REVOLUCIÓN., CALLE CALLE, lon:-98.23029976, lat:19.02254911}} | 2023-03-28 | 2023-06-25 | 5819604.39 | 5819604.39 | 5370450.59 | 5370450.59 | 5370450.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SI-LP01-2023-23301, contratista:JHORDI EDUARDO HERNANDEZ FONSECA, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:5819604.39, importe_modificado:5819604.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1850.0}} | {2228328/proyecto_INICIO, 2228328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230127 | Proyecto de inversión | 382739.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382739.81, modificado:382529.08}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE 18 ORIENTE Y CALLE 20 ORIENTE DE LA COLONIA GUADALUPE, LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA - 119101 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 119101 | S | 120 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:83.27, meta_modificada:83.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE 4 NORTE COLONIA GUADALUPE, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 18 ORIENTE Y CALLE 20 ORIENTE, LA CALLE EN LA QUE SE EJECUTARÁ LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE CALLE 18 ORIENTE Y CALLE 20 ORIENTE D, lon:-97.44022235, lat:18.55944477}} | 2023-02-28 | 2023-03-29 | 382529.08 | 382529.08 | 382529.08 | 382529.08 | 382529.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2023-003, contratista:SONIA RUIZ CASTILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:382739.81, importe_modificado:382529.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.27}} | {2230127/proyecto_FIN, 2230127/proyecto_PROCESO, 2230127/proyecto_INICIO, 2230127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227149 | Proyecto de inversión | 1701690.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701690.61, modificado:1701690.61}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EL CARMEN, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 103629 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atempan | 103629 | S | 3857 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.95, meta_modificada:1048.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 ORIENTE, CALLE 13 ORIENTE EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE CONSTRUIRA EN LA COLONIA EL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN PERTE, lon:-97.46008161, lat:19.82706045}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 1191183.43 | 1701690.61 | 1191183.43 | 1191183.43 | 1191183.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-017, contratista:LUBEGO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1701690.61, importe_modificado:1701690.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:734.3}} | {2227149/proyecto_INICIO, 2227149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-02}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227193 | Proyecto de inversión | 42222.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42222.01, modificado:42109.25}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103926 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 103926 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN FRACCIÓN SAN FÉLIX, 74240 ATLIXCO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN LA COLONIA FRICARDO FLORES MAGON SE EQUIPARON 3 VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR EN DIFERENTAS CALLES DE ESTA EN EL MUNICIPIO DE ATL, lon:-98.419296, lat:18.904224}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 42109.25 | 42109.25 | 42109.25 | 42109.25 | 29476.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2227193/proyecto_INICIO, 2227193/proyecto_PROCESO, 2227193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folio devuelto a petición del municipio , trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Cambiar estatus de contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202227199 | Proyecto de inversión | 182962.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182962.07, modificado:182473.42}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDADES Y COLONIAS DEL SECTOR 5 EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO. - 103958 | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 103958 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:88, direccion:COLONIA SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, 74367 SANTA CRUZ TEHUIXPANGO, ATLIXCO PUEBLA ENTRE Y , EN ESTA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEHUIXPANGO SE EQUIPARON 13 VIVIENDAS CON CALENTADOR SOLAR UBICADAS EN DIFERENTES CALLES DE LA MISMA EN, lon:-98.398567, lat:18.932327}} | 2023-04-29 | 2023-06-27 | 182473.42 | 182473.42 | 182473.42 | 182473.42 | 127731.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2023-014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:561456.7, importe_modificado:561456.7}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:13.0}} | {2227199/proyecto_INICIO, 2227199/proyecto_PROCESO, 2227199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folio devuelto a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Cambiar el estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Cambiar foto de etapa de término, pues se repite en otra obra, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230202227214 | Proyecto de inversión | 2487695.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2487695.69, modificado:2487695.69}} | 1ER ETAPA DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALDAMA, ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA CUESTA BLANCA GUADALUPE PILETAS, EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 104081 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 104081 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.32, meta_modificada:1496.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:22, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO TEHUITZO, 75515 TEHUITZO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA CUESTA BLANGA, CALLE ALDAMA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA CUESTA BLANCA GUADALUPE PILETAS EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZO , lon:-97.43502955, lat:18.82445951}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 746308.71 | 746308.71 | 746308.71 | 746308.71 | 746308.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR5/23028-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:2487695.69, importe_modificado:2487695.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2227214/proyecto_PROCESO, 2227214/proyecto_INICIO, 2227214/proyecto_PROCESO, 2227214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202228417 | Proyecto de inversión | 1334015.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334015.32, modificado:1334015.32}} | PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ACCESO PRINCIPAL A LA PASTORÍA SANTA LUCÍA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 543.93 AL 0 MAS 863.93, DE LA LOCALIDAD DE LA PASTORÍA, DEL MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 111294 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 111294 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:7, direccion:TERRACERÍA TRAMO CAMUNIDAD LA PASTORIA - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 863 RANCHERIA LA PASTORÍA, 72867 LA PASTORÍA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA ENTRE LAS LOCALIDADES SANTA LUCIA Y LA LOCALI, lon:-98.32837757, lat:18.87835263}} | 2023-05-26 | 2023-08-08 | 1334015.32 | 1334015.32 | 1138795.99 | 1138795.99 | 1138795.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-006-A, contratista:HOMELAND AND POLITHAN CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1334015.32, importe_modificado:1334015.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {2228417/proyecto_INICIO, 2228417/proyecto_PROCESO, 2228417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230167 | Proyecto de inversión | 100166.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100166.99, modificado:100166.99}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 119302 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 119302 | S | 43 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:237.91, meta_modificada:237.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DEL MUNICIPIO BARRIO CABECERA MUNICIPAL, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVO A CABO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO POR LO QUE HAY VARIAS UBICACIONES REFERENCIADA, lon:-97.44128725, lat:18.55298844}} | 2023-03-30 | 2023-04-28 | 100166.99 | 100166.99 | 100166.99 | 100166.99 | 100166.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2023-040, contratista:LETICIA MÁRQUEZ TRUJILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:100167.27, importe_modificado:100166.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:237.91}} | {2230167/proyecto_INICIO, 2230167/proyecto_PROCESO, 2230167/proyecto_INICIO, 2230167/proyecto_FIN, 2230167/proyecto_PROCESO, 2230167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227299 | Proyecto de inversión | 1821559.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1821559.3, modificado:1180534.84}} | PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS ACTEOPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, ESTADO DE PUEBLA - 104448 | 21 | Puebla | 5 | Acteopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acteopan | 104448 | S | 446 | 624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO ACTEOPAN, 74510 ACTEOPAN, ACTEOPAN PUEBLA ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE ALDAMA, LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ES LA CABECERA MUNICIPAL DE ACTEOPAN QUE CUENTA CON POCO MAS DE 3070 HABITANTES. SE ENCUENTRA COLINDAND, lon:-98.70665864, lat:18.76844948}} | 2023-04-15 | 2023-06-18 | 1180534.84 | 1180534.84 | 1180534.84 | 1180534.84 | 1180534.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/CMOP/FAISMUNDF-23006, contratista:ROBERTO CARLOS TENORIO CEDILLO, convocante:MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA, monto:1821559.3, importe_modificado:1821559.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2227299/proyecto_INICIO, 2227299/proyecto_FIN, 2227299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202229845 | Acción | 319650.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319650.39, modificado:319650.39}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 118046 | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla de Madero | 118046 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.825298, lat:18.916873}} | 2023-07-03 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2229845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | PUE230202222838 | Proyecto de inversión | 2307213.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307213.9, modificado:2307213.9}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLE 2 SUR Y 6 SUR, AV. 3 PONIENTE, CALLE 5 PONIENTE Y CALLE PORFIRIO DIAZ, ENTRE CALLE 3 SUR Y AV. INDEPENDENCIA, LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 69384 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcamilpa de Guerrero | 69384 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2440.7, meta_modificada:2440.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 3 ORIENTE PLAZA PAZ, 5 PONIENTE Y PORTIFIRIO DIAZ INTERIOR 0 NA COLONIA IXCAMILPA, 74770 IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR E INDEPENDENCIA Y CALLE 6 SUR, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCEUNTRA A , lon:-98.69629526, lat:18.0275261}} | 2023-05-03 | 2023-07-01 | 2307213.9 | 1618710.66 | 1618710.66 | 1618710.66 | 1618710.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXGFAISM/04-2023, contratista:JÓSE CARLOS FLORES MACIP, convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, monto:2307213.9, importe_modificado:2307213.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1709.0}} | {2222838/proyecto_INICIO, 2222838/proyecto_PROCESO, 2222838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO APETICIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:RECHAZADO APETICIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:RECHAZADO APETICIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:RECHAZADO APETICIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | PUE230202227673 | Acción | 751622 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751622.0, modificado:740520.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 106856 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN | 106856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.391999, lat:18.462184}} | 2023-04-24 | 2023-07-24 | 740520.5 | 740520.5 | 740520.5 | 222156.15 | 222156.15 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAMTH-23007-AD, contratista:LABORATORIO DE INGENIERIA EN MEDIO AMBIENTE Y RIESGO AMBIENTAL S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:740520.5, importe_modificado:740520.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2227673/proyecto_INICIO, 2227673/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR NUMERO DE ESTUDIOS CONTRATADOS TOTALES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR NUMERO DE ESTUDIOS CONTRATADOS TOTALES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR NUMERO DE ESTUDIOS CONTRATADOS TOTALES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO CAPTURAR NUMERO DE ESTUDIOS CONTRATADOS TOTALES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202228514 | Proyecto de inversión | 14542329.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.454232983E7, modificado:1.413061076E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AVENIDA VEINTICUATRO DE FEBRERO Y CADENAMIENTO CERO MÁS SETECIENTOS VEINTITRÉS PUNTO DIEZ Y CALLE MORELOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CADENAMIENTO CERO MÁS VEINTITRÉS PUNTO DOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 111900 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento San Andrés Cholula | 111900 | S | 349 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6135.4, meta_modificada:6135.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO., 72845 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE MORELOS. Y AVENIDA AVENIDA 24 DE FEBRERO., PRIVADA PRIVADA EMI, lon:-98.29405671, lat:19.0189482}} | 2023-04-28 | 2023-08-25 | 14130610.76 | 14130610.76 | 8455823.4 | 8455823.4 | 8455823.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SI-LP-06/23303/2023, contratista:AN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:1.413061076E7, importe_modificado:1.413061076E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3680.0}} | {2228514/proyecto_INICIO, 2228514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232727 | Proyecto de inversión | 7757364.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3878682.39, modificado:3878682.39}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FORTAMUN DF 2023), monto:1939341.19, modificado:1939341.19}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF 2023, monto:1939341.2, modificado:1939341.2}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230079 | N | 0 | 0 | 518 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:14, direccion:LIBRES, lon:-97.695264, lat:19.469944}} | 2023-06-23 | 2023-12-19 | 7757364.78 | 7610294.07 | 3330034.8 | 3330034.8 | 3330034.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232737 | Proyecto de inversión | 15500245.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7750122.67, modificado:7750122.67}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM DF 2023), monto:3875061.33, modificado:3875061.33}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF 2023, monto:3875061.33, modificado:3875061.33}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO VILLA ALEGRÍA, VILLA ALEGRÍA Y TEHUACÁN, EN LOS MUNICIPIOS DE SANTIAGO MIAHUATLÁN Y TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230203 | N | 0 | 0 | 1870 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:16, direccion:VILLA ALEGRIA, lon:-97.420973, lat:18.529693}} | 2023-06-27 | 2023-12-28 | 15500245.33 | 15035865.78 | 9400557.54 | 9400557.54 | 9400557.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} | {2232737/proyecto_INICIO, 2232737/proyecto_PROCESO, 2232737/proyecto_INICIO, 2232737/proyecto_PROCESO, 2232737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232018 | Proyecto de inversión | 1723739.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1723739.68, modificado:1600080.57}} | DEMOLICIÓN DE EDIFICIO E, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO TIPO I , OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA EMILIO CARRANZA CLAVE 21DPR1091Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUAJILOTE, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-017 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL 20, CUAJILOTE CUAYUCA DE ANDRADE, , lon:-98.138893, lat:18.433609}} | 2022-07-29 | 2022-10-26 | 1600080.57 | 1600080.57 | 1527200.99 | 1527200.99 | 1527200.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232751 | Proyecto de inversión | 4754118.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2377059.49, modificado:2377059.49}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF 2023, monto:2377059.49, modificado:2377059.49}} | CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR CHIAUTZINGO, TRAMO SAN LUIS COYOTZINGO Y CONSTRUCCIÓN DE CRUCE ESPECIAL DEL COLECTOR PRINCIPAL EN SANTA ANA XALMIMILULCO, EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230208 | N | 0 | 0 | 20053 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CHIAUTZINGO, lon:-98.466164, lat:19.20327}} | 2023-06-26 | 2023-12-27 | 4754118.98 | 4659606.84 | 4279136.81 | 4279136.81 | 4279136.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2232751/proyecto_INICIO, 2232751/proyecto_PROCESO, 2232751/proyecto_FIN, 2232751/proyecto_INICIO, 2232751/proyecto_PROCESO, 2232751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232032 | Proyecto de inversión | 2000513.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000513.79, modificado:1896057.54}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, E, F Y G; EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DPR2914R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-019 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:Calle 13 Sur No. 9, Barrio La Purisima, Santiago Miahuatlán, Puebla, lon:-97.447651, lat:18.547078}} | 2022-07-29 | 2022-10-26 | 1896057.54 | 1896057.54 | 1230350.91 | 1230350.91 | 1230350.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232764 | Proyecto de inversión | 5384418.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692209.01, modificado:2692209.01}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FORTAMUN 2023), monto:1346104.5, modificado:1346104.5}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF 2023, monto:1346104.5, modificado:1346104.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONDUCCIÓN EN LAS LOCALIDADES DE LA NUEVA CONCEPCIÓN Y ACATZINGO DE HIDALGO, DEL MUNICIPIO ACATZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230210 | N | 0 | 0 | 940 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:89, direccion:NUEVA CONCEPCION , lon:-97.793853, lat:18.988531}} | 2023-06-27 | 2023-09-23 | 5384418.01 | 5379551.36 | 4239347.2 | 4239347.2 | 4239347.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} | {2232764/proyecto_INICIO, 2232764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230069 | Proyecto de inversión | 161528 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161528.0, modificado:161528.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 32 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 118876 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 118876 | S | 115 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:16, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 73027 IGNACIO ZARAGOZA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 18 DE MARZO SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA CON 4 ACCIONES EN LA , lon:-97.79353508, lat:20.53773803}} | 2023-01-22 | 2023-03-12 | 161528 | 161528 | 70668.43 | 70668.43 | 70668.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-006, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1514325.61, importe_modificado:1514325.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2230069/proyecto_PROCESO, 2230069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202231689 | Proyecto de inversión | 2214189.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214189.86, modificado:2214189.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 2023-002-B | N | 0 | 0 | 5187 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:San Bernabé Temoxtitla, Puebla, lon:-98.341469, lat:18.990082}} | 2023-05-18 | 2023-08-30 | 2214189.86 | 2214189.86 | 1822667.25 | 1822667.25 | 1822667.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP2023-002-B, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:2214189.86, importe_modificado:2214189.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:390.0}} | {2231689/proyecto_INICIO, 2231689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202231691 | Proyecto de inversión | 1075847.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075847.12, modificado:1075847.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLONIA SAN NICOLÁS TOLENTINO; EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 2023010 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.6, meta_modificada:131.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:18, direccion: COLONIA SAN NICOLÁS TOLENTINO; EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.929789, lat:19.011077}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 1075847.12 | 1075847.12 | 1075847.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023010-I3, contratista:EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:1075847.12, importe_modificado:1075847.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.6}} | {2231691/proyecto_INICIO, 2231691/proyecto_PROCESO, 2231691/proyecto_FIN, 2231691/proyecto_PROCESO, 2231691/proyecto_FIN, 2231691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230202232047 | Proyecto de inversión | 16633279.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.663327958E7, modificado:1.663327958E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN PARA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, UBICADA EN CALLE 46-A NORTE NÚMERO 1605, COLONIA 10 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220782 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6174.58, meta_modificada:6174.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN PARA LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, UBICADA EN CALLE 46-A NORTE NÚMERO 1605, COLONIA 10 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, lon:-98.163344, lat:19.049394}} | 2022-11-29 | 2023-07-26 | 16463581.63 | 16463581.63 | 8639738.61 | 8639738.61 | 8639738.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE225/SA/SI-20220782, contratista:MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.487860545E7, importe_modificado:5.487860545E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5294.08}} | {2232047/proyecto_PROCESO, 2232047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:- VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:- VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:- VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302236346 | Proyecto de inversión | 6082542 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6082542.0, modificado:6082542.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO DE 2 NIVELES (CONCLUSIÓN); EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230213 | N | 0 | 0 | 6400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Antiguo Camino A La Resurrección Núm. 1002-A , Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72000, lon:-98.154508, lat:19.055675}} | 2023-07-07 | 2023-12-28 | 5960383.54 | 5960383.54 | 2417597.32 | 2417597.32 | 2417597.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.42}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232783 | Proyecto de inversión | 762816 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762816.0, modificado:762816.0}} | ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA DETECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO, CAPTACIÓN Y SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE HUAXCALECA, MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230211 | N | 0 | 0 | 1287 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:HUACALECA, lon:-97.072512, lat:19.203389}} | 2023-07-10 | 2023-12-28 | 762816 | 754730.7 | 164745.27 | 164745.27 | 164745.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202233198 | Proyecto de inversión | 30792327.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3666204.16, modificado:3666204.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.712612324E7, modificado:2.712612324E7}} | CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA CARRETERA OCOMANTLA ¿ ZIHUATEUTLA; CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CAMINO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ITZTLA Y OCOMANTLA; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN EL KM 5+200; CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA XICOTEPEC ¿TLACUILOTEPEC; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN EL KILÓMETRO 8+700; EN LAS LOCALIDADES DE: XICOTEPEC DE JUÁREZ, SAN PEDRO ITZTLA, MECATLÁN DE LAS FLORES, OCOMANTLA, ZIHUATEUTLA, TLACUILOTEPEC, SANTA MARÍA, TLAPEHUALA, Y SAN AGUSTÍN ATLIHUÁCAN, EN LOS MUNICIPIOS DE XICOTEPEC, ZIHUATEUTLA Y TLACUILOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220191 | S | 26541 | 23722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276655.5, meta_modificada:276655.5}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:465.5, meta_modificada:465.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CARRETERA OCOMANTLA -ZIHUATEUTLA, lon:-97.970492, lat:20.275008}, geo2: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CARRETERA XICOTEPEC - TLACUILOTEPEC, lon:-97.931022, lat:20.274811}, geo3: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CARRETERA XICOTEPEC - TLACUILOTEPEC, lon:-97.923223, lat:20.252767}, geo4: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CARRETERA OCOMANTLA -ZIHUATEUTLA, lon:-97.915576, lat:20.240878}} | 2022-12-23 | 2023-06-20 | 30792327.4 | 30792327.4 | 12289601.57 | 12289601.57 | 12289601.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF004/SA/SI-20220191, contratista:GRUPO CIMIENTOS C Y J, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:7.439844235E7, importe_modificado:7.439844235E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179189.76}, meta2: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:301.5}} | {2233198/proyecto_INICIO, 2233198/proyecto_PROCESO, 2233198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202231758 | Proyecto de inversión | 36844548.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8720244.45, modificado:8720244.45}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS FISCALES, monto:2.812430359E7, modificado:2.812430359E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 OTE Y 15 OTE Y CALLE 15 OTE ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 SUR | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cholula | 23102 | N | 0 | 0 | 293824 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5747.46, meta_modificada:5747.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y 2 SUR, EN SAN ANDRES CHOLULA, lon:-98.3201, lat:19.046}} | 2023-03-30 | 2023-09-26 | 36844548.04 | 36844548.04 | 22973505.38 | 22973505.38 | 22973505.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SI-LP02-2023-23102, contratista:RAMIREZ_GARCIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:3.684454804E7, importe_modificado:3.684454804E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2231758/proyecto_INICIO, 2231758/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232092 | Proyecto de inversión | 4138433.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4138433.47, modificado:6359367.07}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARRIL DE SAN MIGUEL ENTRE CALLE PICO DE ORIZABA Y CALLE PABLO L. SIDAR | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Martín Texmelucan | 23321 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1402.41, meta_modificada:1512.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Carril de San Miguel entre calle Pico de Orizaba y calle Pablo L. Sidar, lon:-98.441432, lat:19.285116}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 6359367.07 | 6359367.07 | 4721533.15 | 4721533.15 | 4721533.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-001-FORTAMUN/2023, contratista:URBANIZACIONES DEL ALTIPLANO S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA, monto:4138433.47, importe_modificado:6359367.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.23}} | {2232092/proyecto_INICIO, 2232092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232097 | Proyecto de inversión | 1028306.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028306.19, modificado:1028306.19}} | CONSTRUCCION PARA EL SUMINISTRO ELECTRICO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CERI-CAS, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Martín Texmelucan | 23324 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.72, meta_modificada:1122.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:Carretera a las Valvulas, lon:-98.44115, lat:19.2916}} | 2023-06-15 | 2023-07-04 | 1028306.19 | 1028306.19 | 853078.95 | 853078.95 | 853078.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-003-FORTAMUN/2023, contratista:TERRACEROS MACERATA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA, monto:1028306.19, importe_modificado:1028306.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:931.4}} | {2232097/proyecto_INICIO, 2232097/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230984 | Proyecto de inversión | 3892650.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3892650.34, modificado:3892650.34}} | REHABILITACION DE CONCRETO ASFALTICO Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. POLUX ORIENTE ENTRE AV. ORION NORTE Y CALLE COLORINES | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cholula | 23400 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4229.65, meta_modificada:4229.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:AVENIDA POLUX ORIENTE ENTRE AV. ORION NORTE Y CALLE COLORINES, CALLE COLORINES ENTRE AVENIDA POLUX Y CAMINO REAL A SANTA CLARA, lon:-98.25926, lat:19.02}} | 2023-05-04 | 2023-08-21 | 3892650.34 | 3892650.34 | 3579438.18 | 3579438.18 | 3579438.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SI-LP-09/23400/2023, contratista:INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:3892650.34, importe_modificado:3892650.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:3807.0}} | {2230984/proyecto_INICIO, 2230984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232904 | Proyecto de inversión | 2092022.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2092022.75, modificado:2092022.75}} | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPECUAHUIXCO (EL LLANETE), MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | FORTAMUN2023-007 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.89, meta_modificada:232.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:36, direccion:CENTRO, TEPECUAHUIXCO (EL LLANETE), IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.882222, lat:19.573889}} | 2023-05-26 | 2023-08-31 | 2092022.75 | 2092022.75 | 1297476.08 | 1297476.08 | 1297476.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FORTAMUN/83/007/2023, contratista:CODIBO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:2092022.75, importe_modificado:2092022.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.44}} | {2232904/proyecto_INICIO, 2232904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202233325 | Proyecto de inversión | 29525364.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.952536401E7, modificado:2.952536401E7}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ LA NUEVA CASA DEL ADOLESCENTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230216 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8575.73, meta_modificada:8575.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:C. Maya Sur 15-c, Colonia Bello Horizonte, Puebla, Pue, lon:-98.264919, lat:19.052378}} | 2023-06-28 | 2023-12-31 | 29525364.01 | 28736474.51 | 8620942.35 | 8620942.35 | 8620942.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE020/SA/SI-20230216, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DELVAR, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.873647451E7, importe_modificado:2.873647451E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2233325/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202231425 | Proyecto de inversión | 5032173.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5032173.2, modificado:5032173.2}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA | 21 | Puebla | 132 | San Martín Texmelucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Martín Texmelucan | 230223-23201 | N | 0 | 0 | 20243 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:37, direccion:Calle Benito Juarez y calle 16 de Septiembre San Baltazar Temaxclac, lon:-98.40806, lat:19.26409}} | 2023-07-18 | 2023-10-19 | 5032173.2 | 4931333.31 | 965647.24 | 965647.24 | 965647.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-010-FAISMUN-PROAGUA/2023-1, contratista:ASFALTOS TECNOLOGICOS DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, monto:4931333.31, importe_modificado:4931333.31}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.19}} | {2231425/proyecto_INICIO, 2231425/proyecto_PROCESO, 2231425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL IMPORTE AUTORIZADO Y RECAUDADO POR EL MUNICIPIO ASCIENDE A 5,032,172.20, DE LO CUAL SE CONTRATO 4,931,333.31, LA DIFERENCIA SE REALIZA EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE, trimestre:3.0, usuario:mariadlopezb, fecha:2023-10-06}, obs2: {observación:Se remite corrección en el importe recaudado, los avaces fisico y financiero corresponden al importe ejercido durante el periodo contra el importe recaudado por el municipio, trimestre:3.0, usuario:mariadlopezb, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:el importe recaudado corresponde a 5,032,173.20, el importe contratado corresponde a $4,931,333.31, la diferencia entre estos importes sera reintegrado a la instancia correspondiente, trimestre:3.0, usuario:mariadlopezb, fecha:2023-10-10}} | {obs1: {observación:Verificar montos , trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Verificar montos , trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Verificar montos , trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Verificar montos , trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230202232659 | Proyecto de inversión | 1090294.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM DF 2023), monto:363431.52, modificado:363431.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726863.04, modificado:726863.04}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230056 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CHIGNAUTLA, lon:-97.390827, lat:19.821382}} | 2023-07-10 | 2023-11-26 | 1090294.56 | 1049767.46 | 360946.34 | 360946.34 | 360946.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232669 | Proyecto de inversión | 811613.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FORTAMUN 2023), monto:270537.95, modificado:270537.95}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541075.9, modificado:541075.9}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE HUEYTENTAN E IXTOLCO DE MORELOS, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230057 | N | 0 | 0 | 1126 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CUAUTEMPAN, lon:-97.825554, lat:19.880354}} | 2023-07-10 | 2023-11-24 | 811613.85 | 808399.24 | 108867.23 | 108867.23 | 108867.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232671 | Proyecto de inversión | 196177797.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9617779779E8, modificado:1.9613068072E8}} | PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Puebla | 40490 | N | 0 | 0 | 6583 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11055.72, meta_modificada:11055.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BLVD. GASODUCTO S/N COL. BOSQUES DE SAN SEBASTIÁN;, lon:-98.1273172, lat:19.0664469}, geo2: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BLVD CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU 237 ESQ. CALLE VIOLETAS CP 72550, lon:-98.2099134, lat:19.0159656}, geo3: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:EN AV. 102 PONIENTE S/N CP. 72016 COL. VILLA FRONTERA;, lon:-98.2189526, lat:19.0728613}, geo4: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BLVD SAN FELIPE 2821, COL. RANCHO COLORADO, lon:-98.2169406, lat:19.0744672}, geo5: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA GRANATE NO. 3930 COL. ZONA CEMENTOS ATOYAC, lon:-98.2201046, lat:19.0728325}} | 2023-05-24 | 2023-09-20 | 129832866.3 | 196130680.72 | 129832866.3 | 129832866.3 | 129832866.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AD002/SMIMP-2023-40490, contratista:INFRAESTRUCTURA EN DESRROLLO IFAB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.9613068072E8, importe_modificado:1.9613068072E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7318.57}} | {2232671/proyecto_INICIO, 2232671/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232682 | Proyecto de inversión | 834849.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FORTAMUN 2023), monto:278283.01, modificado:278283.01}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556566.03, modificado:556566.03}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC Y QUE BENEFICIARÁ A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC Y XOCHILTEPEC, PERTENECIENTES AL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230059 | N | 0 | 0 | 1070 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:XOCHILTEPEC, lon:-98.344238, lat:18.651545}} | 2023-07-10 | 2023-11-24 | 834849.04 | 824472.74 | 122809.17 | 122809.17 | 122809.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234324 | Proyecto de inversión | 4055879.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4055879.65, modificado:4055879.65}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230261 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.44, meta_modificada:272.44}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO S/N, C.P. 75200, CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.899588, lat:18.987144}} | 2023-07-31 | 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO PUE230202234324., trimestre:3.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235267 | Proyecto de inversión | 970756.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970756.35, modificado:970756.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA LA COLORADA-ACATLÁN TRAMO: IXCAQUIXTLA-ACATLÁN, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230217 | S | 634 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:74.2, meta_modificada:74.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion: CARRETERA LA COLORADA - ACATLÁN TRAMO: IXCAQUIXTLA - ACATLÁN, EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ NUEVO EN EL MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.82779, lat:18.36689}} | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 970756.35 | 961036.93 | 736938.54 | 736938.54 | 736938.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE009/SA/SI-20230217, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAX Y CAM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:961036.93, importe_modificado:961036.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:49.48}} | {2235267/proyecto_INICIO, 2235267/proyecto_PROCESO, 2235267/proyecto_INICIO, 2235267/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:SE VERIFICAN MONTOS Y SON CORRECTOS, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230202235381 | Proyecto de inversión | 1536406.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536406.72, modificado:1536406.72}} | REHABILITACIÓN DE GRADAS Y TECHADO EN LA PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA MARIO VÁZQUEZ RAÑA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230263 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1115.03, meta_modificada:1115.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:UNIDAD DEPORTIVA MARIO VÁZQUEZ RAÑA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.16378, lat:19.074829}} | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1536406.72 | 1520735.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IE5001/SA/SI-20230263, contratista:CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS XINTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1520735.37, importe_modificado:1520735.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2235381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234108 | Proyecto de inversión | 26362425.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.63624251E7, modificado:2.63624251E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220768 | S | 956 | 638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.180364, lat:18.988836}} | 2022-11-09 | 2023-06-19 | 26362425.1 | 26362425.1 | 17136733.03 | 17136733.03 | 17136733.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE198/SA/SI-20220768, contratista:CONSORCIO ORCA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.27248502E7, importe_modificado:5.27248502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {2234108/proyecto_INICIO, 2234108/proyecto_PROCESO, 2234108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA MULTIANUAL EN PROCESO, SE SOLICITA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234485 | Proyecto de inversión | 339141 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339141.0, modificado:339141.0}} | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE AHUEHUETITLA, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230221 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AHUEHUETITLA, lon:-98.218474, lat:18.214199}} | 2023-07-10 | 2023-12-26 | 339141 | 333472.01 | 96288.06 | 96288.06 | 96288.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234607 | Proyecto de inversión | 43089991.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.308999136E7, modificado:4.308999136E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA LA COLORADA - ACATLÁN TRAMO: LA COLORADA - IXCAQUIXTLA, CON UNA LONGITUD DE 12.42 KM, EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MOLCAXAC Y SAN ANDRÉS MIMIAHUAPAN, EN LOS MUNICIPIOS DE HUITZILTEPEC Y MOLCAXAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230246 | S | 2833 | 2602 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86940.0, meta_modificada:86940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:0001 SANTA CLARA HUITZILTEPEC, 0001 MOLCAXAC, 0003 SAN ANDRÉS MIMIAHUAPAN, lon:-97.89188, lat:18.78283}} | 2023-07-18 | 2023-12-25 | 43089991.36 | 42010991.65 | 12603297.5 | 12603297.5 | 12603297.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE019/SA/SI-20230246, contratista:LAM CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL CENTRO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.201099165E7, importe_modificado:4.201099165E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234411 | Proyecto de inversión | 32637311.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.263731194E7, modificado:3.263731194E7}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE DEL ARTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230195 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51054.69, meta_modificada:51054.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE DEL ARTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.2415566, lat:19.0350266}} | 2023-05-08 | 2023-09-04 | 32637311.94 | 31337317.2 | 17992916.39 | 17992916.39 | 17992916.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE004/SA/SI-20230195, contratista:RUBIK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3.13373172E7, importe_modificado:3.13373172E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18977.03}} | {2234411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230202234421 | Proyecto de inversión | 54636969.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.463696991E7, modificado:5.463696991E7}} | REHABILITACIÓN GENERAL DEL PARQUE ECOLÓGICO REVOLUCIÓN MEXICANA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230197 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102910.5, meta_modificada:102910.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:11 oriente, AZCARATE, HEROICA PUEBLA, lon:-98.18597478, lat:19.02917045}} | 2023-06-13 | 2023-12-09 | 54636969.91 | 52731673.97 | 20824666.28 | 20824666.28 | 20824666.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE006/SA/SI-20230197, contratista:WINGS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.273167397E7, importe_modificado:5.273167397E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13964.88}} | {2234421/proyecto_INICIO, 2234421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LOS MONTOS QUE SE CAPTURARON DEL SRRFT SON CORRECTOS LA ESTIMACION 2 SE PAGO EL 29 DE SEPTIEMBRE CON NUMERO DE CLC 2023-17-132-0523-09-0062, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230202234474 | Proyecto de inversión | 6926612.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF 2023, monto:3463306.09, modificado:3463306.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FAIS MUN 2023), monto:692661.21, modificado:692661.21}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2770644.87, modificado:2770644.87}} | CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE LAFRAGUA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230069 | N | 0 | 0 | 1254 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:3, direccion:LAFRAGUA, lon:-97.339654, lat:19.225716}} | 2023-06-26 | 2023-12-27 | 6926612.17 | 6876579.42 | 4787552.45 | 4787552.45 | 4787552.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235454 | Proyecto de inversión | 424196.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424196.71, modificado:424196.71}} | CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA MESA, ZAPOTITLAN, PUEBLA, 4ta ETAPA. | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | MZP-2023-08 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.7, meta_modificada:360.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO GUADALUPE LA MESA ZAPOTITLAN PUEBLA, lon:-97.5318575, lat:18.1680282}} | 2023-05-30 | 2023-08-28 | 424196.71 | 424196.71 | 424196.71 | 297975.39 | 297975.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-2023-08, contratista:LUIS ANGEL LEZAMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA., monto:424196.71, importe_modificado:424196.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.67}} | {2235454/proyecto_INICIO, 2235454/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO., trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234651 | Proyecto de inversión | 29381410.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.938141046E7, modificado:2.938141046E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CICLOPISTA, DEL CAMELLÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE BOULEVARD DEL NIÑO POBLANO Y BOULEVARD ATLIXCÁYOTL; BOULEVARD OSA MAYOR - BOULEVARD DEL NIÑO POBLANO PARTIENDO DEL BOULEVARD ATLIXCÁYOTL HASTA EL AUDITORIO METROPOLITANO Y 4 PUENTES PEATONALES UBICADOS SOBRE BOULEVARD DEL NIÑO POBLANO, EN LAS LOCALIDADES DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230228 | S | 858194 | 783774 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3196.88, meta_modificada:3196.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD DEL NIÑO POBLANO Y BOULEVARD ATLIXCAYOTL , lon:-98.232354, lat:19.034379}} | 2023-06-16 | 2023-12-31 | 29381410.46 | 28643910.06 | 8593173.02 | 8593173.02 | 8593173.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2234651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235687 | Proyecto de inversión | 752595.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752595.24, modificado:752595.24}} | ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE OZUMBA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA | 21 | Puebla | 128 | San José Chiapa | Programa de Estudios de Preinversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Chiapa | 2023/FORTAMUN128-10 | N | 0 | 0 | 10443 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:San José Chiapa, lon:-97.768733, lat:19.24258281}} | 2023-04-26 | 2023-08-04 | 658055.24 | 658055.24 | 658055.24 | 658055.24 | 658055.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/2023/FORTAMUN128-10, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, monto:752595.24, importe_modificado:752595.24}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.85}} | {2235687/proyecto_INICIO, 2235687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235730 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3393656.01}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CENTRAL-INDEPENDENCIA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DÍAZ ORDAZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220802 | S | 2917 | 2747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7259.99, meta_modificada:7259.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.645895, lat:18.997335}} | 2022-12-29 | 2023-03-28 | 3393656.01 | 3393656.01 | 3393656.01 | 3393656.01 | 3393656.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7259.99}} | {2235730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA EL FINIQUITO DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235739 | Proyecto de inversión | 33621723.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.362172305E7, modificado:3.362172305E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CICLOPISTA DEL BOULEVARD ATLIXCÁYOTL ENTRE PERIFERICO ECOLÓGICO Y OSA MAYOR, EN LAS LOCALIDADES DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN LOS MUNICIPIOS D SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230200 | S | 858194 | 783774 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7900.0, meta_modificada:7900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:LOCALIDADES DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.232513, lat:19.028459}} | 2023-06-29 | 2023-12-25 | 33621723.05 | 33563811.86 | 10069143.56 | 10069143.56 | 10069143.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DE PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235809 | Proyecto de inversión | 968857.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968857.06, modificado:968857.06}} | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA 1RA. ETAPA, EN DIFERENTES CALLES DE LOS SECTORES 1,2,3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlixco | FORTA2023-012 | N | 0 | 0 | 86690 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1244.0, meta_modificada:1244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE ATLIXCO, lon:-98.4344, lat:18.9095}} | 2023-06-10 | 2023-08-08 | 968857.06 | 968857.06 | 290657.12 | 290657.12 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA2023-012, contratista:ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA, monto:968857.06, importe_modificado:968857.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1244.0}} | {2235809/proyecto_INICIO, 2235809/proyecto_PROCESO, 2235809/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NO ME ACEPTA FOTO DE 1 MG, EN LA PESTAÑA DE TERMINO, ES POR ELLO QUE NO SE ADJUNTA., trimestre:3.0, usuario:angelsanchezl, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Verificar avance financiero, no puede ser igual a 0%, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Devuelta a petición del municipio, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:Igualar avance financiero a 30%, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-20}, obs4: {observación:Cambiar el estatus del contrato a vigente, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:Falta agregar foto de etapa término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230202233958 | Proyecto de inversión | 21748971.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.174897119E7, modificado:2.174897119E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL ESTADIO ZARAGOZA Y EL LAGO DE LA CONCORDIA, UBICADOS EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220759 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30590.0, meta_modificada:30590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:ESTADIO ZARAGOZA Y EL LAGO DE LA CONCORDIA, lon:-98.186319, lat:19.054644}} | 2022-11-07 | 2023-06-04 | 21748971.19 | 21581581.87 | 15319342.94 | 15319342.94 | 15319342.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE192/SA/SI-20220759, contratista:ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA JH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.322742115E7, importe_modificado:1.322742115E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23000.62}} | {2233958/proyecto_INICIO, 2233958/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234003 | Adquisición | 41229978 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1229978E7, modificado:4.1229978E7}} | Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública |  | S | 3423163 | 3160115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. de la Reforma 710, Centro, 72000 Puebla, Pue., México, lon:-98.2033995, lat:19.0470151}} | 2023-04-28 | 2023-12-31 | 41229978 | 41229977.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235961 | Proyecto de inversión | 1751858.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751858.58, modificado:1751858.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTEAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, INSTITUTO DE FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, FACULTAD DE MEDICINA, ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y AUDIOVISUALES; UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 230249 | N | 0 | 0 | 20766 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:5597.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Direccion: Prol. De la 14 Sur 6301, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., lon:-98.20568, lat:19.005083}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1751858.58 | 1751858.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2235961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235966 | Proyecto de inversión | 5023310.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5023310.92, modificado:5023310.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTEAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, INSTITUTO DE FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, FACULTAD DE MEDICINA, ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y AUDIOVISUALES; UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla |  | N | 0 | 0 | 20766 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:22490.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Direccion: Prol. De la 14 Sur 6301, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., lon:-98.20568, lat:19.005083}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 5023310.92 | 5023310.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2235966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235970 | Proyecto de inversión | 3540969.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540969.28, modificado:3540969.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTEAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, INSTITUTO DE FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, FACULTAD DE MEDICINA, ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y AUDIOVISUALES; UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 230249 | N | 0 | 0 | 20766 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:7389.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Direccion: Prol. De la 14 Sur 6301, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., lon:-98.20568, lat:19.005083}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 3540969.28 | 3540969.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2235970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235975 | Proyecto de inversión | 3885921.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3885921.91, modificado:3885921.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS DE LA SALUD, CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE ARQUITECTURA, FACULTAD DE INGENIERÍA, FACULTAD DE DERECHO, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN, INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA, LICENCIATURA EN QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO Y FACULTAD DE MEDICINA; UBICADOS EN LOS COMPLEJOS REGIONALES MIXTECA SEDE IZÚCAR DE MATAMOROS, COMPLEJO REGIONAL SUR SEDE TEHUACÁN Y EN CIUDAD UNIVERSITARIA; EN LAS LOCALIDADES DE IZÚCAR DE MATAMOROS, TEHUACÁN Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN LOS MUNICIPIOS DE IZÚCAR DE MATAMOROS, TEHUACÁN Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 230225 | N | 0 | 0 | 20766 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:23882.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Direccion: Prol. De la 14 Sur 6301, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., lon:-98.20568, lat:19.005083}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 3885921.91 | 3885921.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2235975/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234150 | Proyecto de inversión | 1791670.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1791670.04, modificado:1788169.68}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA Y EXFABRICA XALTEPEC; COLONIA SAN FELIPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. (PRIMER ETAPA) | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altepexi | 23025 | S | 493 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.18, meta_modificada:344.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PONIENTE, UNIDAD DEPORTIVA XALTEPEC, lon:-97.30415, lat:18.374444}} | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 1788169.68 | 1788169.68 | 1788169.68 | 1261282.47 | 1261282.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALT-IR5-025/2023, contratista:JORGE LUIS LOPEZ REYNA, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA, monto:1788169.68, importe_modificado:1788169.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.18}} | {2234150/proyecto_INICIO, 2234150/proyecto_PROCESO, 2234150/proyecto_INICIO, 2234150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235065 | Proyecto de inversión | 1304231.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1304231.87, modificado:1284188.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 PONIENTE ENTRE 25 DE FEBRERO Y AV. SAN LUCAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA TELOXTOC. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23038 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:892.82, meta_modificada:892.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:22, direccion: CALLE 5 PONIENTE ENTRE 25 DE FEBRERO Y AV. SAN LUCAS, SANTA ANA TELOXTOC, TEHUACÁN, PUEBLA, lon:-97.581569, lat:18.37562}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1284188.44 | 1284188.44 | 1284188.44 | 1284188.44 | 805987.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23038-I3., contratista:ANA BELEM PÉREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1284188.44, importe_modificado:1284188.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:892.82}} | {2235065/proyecto_INICIO, 2235065/proyecto_PROCESO, 2235065/proyecto_INICIO, 2235065/proyecto_FIN, 2235065/proyecto_PROCESO, 2235065/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235126 | Proyecto de inversión | 2457678.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2457678.89, modificado:2457678.89}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ALPANOCAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tochimilco | TCH/2023-0305 | N | 0 | 0 | 3267 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:2, direccion:san antonio alpanocan, tochimilco, puebla, lon:-98.699, lat:18.87874218}} | 2023-07-13 | 2023-10-13 | 2457578.89 | 2457578.89 | 737303.66 | 737303.66 | 737303.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTO DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTO DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-20}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTO DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-20}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTO DEVENGADO, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230202236201 | Proyecto de inversión | 986838.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986838.53, modificado:986838.53}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA LIGERA EN AREA DE COMEDOR DEL BACHILLERATO DIGITAL No. 18 EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla de Madero | 23009 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:INDEPENDENCIA, lon:-97.82219742, lat:18.92222342}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 986838.53 | 986838.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-INV3-23009-2, contratista:ANGELICA MARIA ARELLANO LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA., monto:986838.53, importe_modificado:986838.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2236201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | PUE230202234292 | Proyecto de inversión | 267533.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267533.94, modificado:263736.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE BYESA Y FRACCIONAMIENTO SAN DIEGO II EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO CHALMA. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23024 | S | 140 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.93, meta_modificada:146.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 4 PONIENTE ENTRE CALLE BYESA Y FRACCIONAMIENTO SAN DIEGO II, SAN DIEGO CHALMA, TEHUACÁN, PUEBLA., lon:-97.369778, lat:18.44076}} | 2023-06-12 | 2023-07-11 | 263736 | 263736 | 263736 | 263736 | 79120.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23024-AD, contratista:ANDREA ABIGAIL MERINO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:263736.0, importe_modificado:263736.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.93}} | {2234292/proyecto_INICIO, 2234292/proyecto_PROCESO, 2234292/proyecto_FIN, 2234292/proyecto_PROCESO, 2234292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234301 | Proyecto de inversión | 183346.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183346.64, modificado:183346.64}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES (SEGUNDA ETAPA); EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO CLAVE 21EIT0006H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230202 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera Acatlán - San Juan Ixcaquistla kilometro 5.5, Del Maestro, Unidad Tecnológica Acatlán, 74949 Acatlán, Pue., lon:-98.038838, lat:18.224916}} | 2023-07-03 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELAR EL FOLIO PUE230202234301 POR ESTA DUPLICADO. EL FOLIO CORRECTO ES PUE230302264495, trimestre:3.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234305 | Proyecto de inversión | 6082542 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6082542.0, modificado:6082542.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE DOCENCIA TIPO DE 2 NIVELES (CONCLUSIÓN); EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA CLAVE 21EUT0001H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230213 | N | 0 | 0 | 6400 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.47, meta_modificada:231.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Antiguo Camino a La Resurrección 1002 - A, Zona Industrial, 72300 Puebla, Pue., lon:-98.154119, lat:19.058936}} | 2023-07-07 | 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO PUE230202234305 POR STAR DUPLICADO. EL FOLIO CORRECTO ES PUE230302236346, trimestre:3.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234311 | Proyecto de inversión | 1557872.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557872.24, modificado:1557872.24}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO III EN EL EDIFICIO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230257 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.57, meta_modificada:207.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE 2 OTE. N° 107, C.P. 75204, CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.86952, lat:18.981288}} | 2023-07-31 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO PUE230202234311 POR ESTAR DUPLICADO. EL FOLIO CORRECTO ES PUE230302236338., trimestre:3.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234313 | Proyecto de inversión | 1928210.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928210.53, modificado:1928210.53}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230258 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.83, meta_modificada:546.83}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE AARON MERINO FERNANDEZ N°102, C.P. 75200, CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.90031, lat:18.978493}} | 2023-07-31 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO PUE230202234313 POR ESTAR DUPLICADO. EL FOLIO CORRECTO ES PUE230302236339, trimestre:3.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234327 | Proyecto de inversión | 1976101.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976101.04, modificado:1976101.04}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230262 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.64, meta_modificada:248.64}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:AV. ATLIXCO S/N., C.P. 75420, CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA, lon:-98.529575, lat:18.702425}} | 2023-07-31 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO PUE230202234327 POR ESTAR DUPLICADO. EL FOLIO CORRECTO ES PUE230302236291, trimestre:3.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202236254 | Proyecto de inversión | 26638660.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.663866024E7, modificado:2.63624251E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE "PABELLON 3" Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL ÁREA DE URGENCIAS, "PABELLÓN 2" Y "PABELLÓN 5" DEL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DR. RAFAEL SERRANO "EL BATÁN", EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220768 | S | 956 | 638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17788.84, meta_modificada:17788.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Rubi, La Joya, Puebla, Pue., lon:-98.180364, lat:18.988836}} | 2022-11-09 | 2023-05-07 | 26362425.1 | 26362425.1 | 17136733.03 | 17136733.03 | 17136733.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE198/SA/SI-20220768, contratista:CONSORCIO ORCA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5.27248502E7, importe_modificado:5.27248502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15209.46}} | {2236254/proyecto_INICIO, 2236254/proyecto_PROCESO, 2236254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA MULTIANUAL EN PROCESO, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234331 | Proyecto de inversión | 3782244.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3782244.11, modificado:3782244.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO D, 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO E Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO LIBERTADORES DE AMÉRICA CLAVE 21EBH0113B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230150 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:509.75, meta_modificada:509.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:CALLE INDEPENDENCIA N° 8, COLONIA SAN ANTONIO, C.P. 72660, LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA., lon:-98.358486, lat:19.130801}} | 2023-07-07 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO PUE230202234331 POR ESTAR DUPLICADO- EL FOLIO CORRECTO ES PUE230302236343, trimestre:3.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234374 | Proyecto de inversión | 9252771.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9252771.86, modificado:9252771.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE DÍA PARA EL ADULTO MAYOR, EN LA LOCALIDAD DE AXUTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230199 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1137.37, meta_modificada:1137.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Axutla, lon:-98.389282, lat:18.186763}} | 2023-06-29 | 2023-09-26 | 9252771.86 | 9110447.15 | 2733134.15 | 2733134.15 | 2733134.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE007/SA/SI-20230199, contratista:CORPORATIVO EN INGENIERIA JIE SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:9110447.15, importe_modificado:9110447.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234631 | Proyecto de inversión | 11955253.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195525367E7, modificado:1.195525367E7}} | REHABILITACIÓN DEL PASEO DE LOS GIGANTES EN EL PARQUE DE LA CONSTANCIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230196 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8272.86, meta_modificada:8272.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DEL PASEO DE LOS GIGANTES EN EL PARQUE DE LA CONSTANCIA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.2326899, lat:19.09198999}} | 2023-06-13 | 2023-10-10 | 11955253.67 | 6110101.19 | 4042913.8 | 4042913.8 | 4042913.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE005/SA/SI-20230196, contratista:"APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES", S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, monto:6110101.19, importe_modificado:6110101.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5474.15}} | {2234631/proyecto_INICIO, 2234631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235690 | Proyecto de inversión | 838215.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838215.19, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 12 NORTE, DE LA COLONIA GUADALUPE, LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 2023-016 | N | 0 | 0 | 444 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.09, meta_modificada:755.09}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1716.82, meta_modificada:1716.82}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:13, direccion:CALLE 6 ORIENTE, lon:-97.439622, lat:18.553501}, geo2: {cve_municipio:149, localidad:13, direccion:CALLE 6 ORIENTE, lon:-97.435469, lat:18.553039}} | 2023-05-15 | 2023-08-02 | 838215.19 | 838215.19 | 838215.19 | 838215.19 | 838215.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2023-016, contratista:JESÚS OSWALDO LÓPEZ CLEMENTE, convocante:AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:838215.19, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.09}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1716.82}} | {2235690/proyecto_INICIO, 2235690/proyecto_PROCESO, 2235690/proyecto_INICIO, 2235690/proyecto_PROCESO, 2235690/proyecto_INICIO, 2235690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235714 | Proyecto de inversión | 8154037.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8154037.97, modificado:8154037.97}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220796 | S | 8512 | 7914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2034.77, meta_modificada:2034.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA., lon:-97.439144, lat:18.550057}} | 2022-12-26 | 2023-06-23 | 8154037.97 | 7991598.32 | 5033532.45 | 5033532.45 | 5033532.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1491.69}} | {2235714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA MULTIANUAL EN PROCESO, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230202235724 | Proyecto de inversión | 8743227.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8743227.31, modificado:8743227.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC A LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO, CON UNA LONGITUD DE 3 KM; EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220800 | S | 2405 | 2152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18650.4, meta_modificada:18650.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA., lon:-98.655829, lat:18.82662}} | 2022-12-29 | 2023-04-27 | 8743227.31 | 8568062.64 | 8329520.68 | 8329520.68 | 8329520.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17143.44}} | {2235724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación: VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230202233544 | Proyecto de inversión | 47452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47452.5, modificado:47452.5}} | COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL PINTURA DE RAYA CONTINUA,PINTURA EN GUARNICIONES, MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO Y FLECHA BLANCA DE SENTIDO DE TRÁNSITO EN CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO ¿ CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO - CALLE 2 NORTE, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC PUEBLA. | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 01/2023e | N | 0 | 0 | 25500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.89, meta_modificada:431.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:amozoc de mota , lon:-98.044617, lat:19.044476}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:47500.0, importe_modificado:47452.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:431.89}} | {2233544/proyecto_INICIO, 2233544/proyecto_PROCESO, 2233544/proyecto_INICIO, 2233544/proyecto_PROCESO, 2233544/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202233657 | Proyecto de inversión | 89910 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89910.0, modificado:89902.27}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRÁFICO EN GUARNICIONES DE LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE 18 NORTE Y PASEO DE LA REFORMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN PUEBLA | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23040 | S | 10500 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2246.43, meta_modificada:2246.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:Avenida Adolfo López Mateos entre calle 18 norte y paseo de la Reforma, Tehuacán Puebla, lon:-97.410047, lat:18.464594}} | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 89902.27 | 89902.27 | 89902.27 | 89902.27 | 89902.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23040-AD, contratista:CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA DE TEHUACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:89902.27, importe_modificado:89902.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2246.43}} | {2233657/proyecto_INICIO, 2233657/proyecto_PROCESO, 2233657/proyecto_FIN, 2233657/proyecto_PROCESO, 2233657/proyecto_FIN, 2233657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235955 | Proyecto de inversión | 1182272.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182272.28, modificado:1182272.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN LOSAS DE AZOTEAS EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, CIENCIAS EXACTAS, CIENCIAS DE LA SALUD, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE ARQUITECTURA, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUAP), FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, INSTITUTO DE FÍSICA, FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, FACULTAD DE MEDICINA, ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y AUDIOVISUALES; UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 230249 | N | 0 | 0 | 20766 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:30826.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Direccion: Prol. De la 14 Sur 6301, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., lon:-98.20568, lat:19.005083}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1182272.28 | 1182272.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2235955/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235977 | Proyecto de inversión | 5175306.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5175306.57, modificado:5175306.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE ARQUITECTURA, FACULTAD DE DERECHO, FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y FACULTAD DE ECONOMÍA; UBICADOS EN LOS COMPLEJOS REGIONALES CENTRO SEDE TEPEACA, COMPLEJO REGIONAL NORTE SEDE CHIGNAHUAPAN Y EN CIUDAD UNIVERSITARIA; EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN, CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN LOS MUNICIPIOS DE TEPEACA, CHIGNAHUAPAN Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 230226 | N | 0 | 0 | 20766 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66304.52, meta_modificada:14075.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Direccion: Prol. De la 14 Sur 6301, Cd Universitaria, Cdad. Universitaria, 72592 Puebla, Pue., lon:-98.20568, lat:19.005083}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 5175306.57 | 5175306.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2235977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234996 | Proyecto de inversión | 2307076.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307076.89, modificado:2272856.81}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE NACIONAL SUR ENTRE CALLE PORVENIR Y CARRETERA TEHUACÁN-TEOTITLÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACAPA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23026 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2798.7, meta_modificada:2798.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:24, direccion:calle nacional sur entre porvenir y carretera Tehuacán-Teotitlan, Santa Cruz Acapa, Tehuacán Puebla, lon:-97.325569, lat:18.398684}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 2272856.81 | 2272856.81 | 2272856.81 | 2272856.81 | 1874974.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23026-I5., contratista:ANA BELEM PÉREZ ROMERO., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:2272856.81, importe_modificado:2272856.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2798.7}} | {2234996/proyecto_PROCESO, 2234996/proyecto_INICIO, 2234996/proyecto_FIN, 2234996/proyecto_PROCESO, 2234996/proyecto_FIN, 2234996/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235085 | Proyecto de inversión | 800657.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800657.15, modificado:788698.31}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN CALLE ALDAMA Y PRIVADA JUQUILITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ACAPA. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23052 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:752.8, meta_modificada:752.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:24, direccion:calle Aldama, Santa Cruz Acapa, Tehuacán puebla, lon:-97.325297, lat:18.398747}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 788698.31 | 788698.31 | 788698.31 | 236609.49 | 236609.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23052-I3, contratista:EMILIO LEOPOLDO MERINO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:788698.31, importe_modificado:788698.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2235085/proyecto_INICIO, 2235085/proyecto_PROCESO, 2235085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235131 | Proyecto de inversión | 1231610.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231610.72, modificado:1231610.72}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso |  | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.12, meta_modificada:107.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Calle Abasolo 183, centro, lon:-97.522928, lat:20.020344}} | 2023-06-03 | 2023-08-31 | 764221.44 | 1231610.72 | 764221.44 | 764221.44 | 764221.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/154, contratista:RODOLFO PEREZ ORDOÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1231610.72, importe_modificado:1231610.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.76}} | {2235131/proyecto_INICIO, 2235131/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235150 | Proyecto de inversión | 513117.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513117.08, modificado:319064.61}} | REHABILITACIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA. | 21 | Puebla | 56 | Chila de la Sal | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chila de la Sal | 302304 | S | 684 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.7, meta_modificada:328.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AV. ZARAGOZA No.1 COLONIA CENTRO, CHILA DE LA SAL, C. P. 74760, lon:-98.484287, lat:18.109084}} | 2023-03-01 | 2023-05-29 | 319064.61 | 319064.61 | 319064.61 | 319064.61 | 319064.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-FAFOM-004/2023, contratista:TOMAS SANCHEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPO DE CHILA DE LA SAL, monto:513117.08, importe_modificado:319064.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.7}} | {2235150/proyecto_INICIO, 2235150/proyecto_PROCESO, 2235150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLVENTAN OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:manueldominguezv, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO DUPLICADO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO DUPLICADO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO DUPLICADO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO DUPLICADO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-19}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-19}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-19}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-19}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | PUE230202234233 | Proyecto de inversión | 158699.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158699.21, modificado:158699.21}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO; EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ CLAVE 21EIT1002S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230201 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Av. Tecnologico S/N, Barrio de San Sebastian, 74600 Tepexi de Rodríguez, Pue., lon:-97.931281, lat:18.586839}} | 2023-07-03 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO PUE 230202234233 POR ESTAR DUPLIACADO. EL FOLIO CORRECTO PUE230302264493, trimestre:3.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234307 | Proyecto de inversión | 4626625.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4626625.88, modificado:4626625.88}} | DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230214 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.94, meta_modificada:714.94}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:25, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESQ. CON CALLE 3 NORTE S/N. C.P. 75689, LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA., lon:-97.692231, lat:18.631085}} | 2023-07-07 | 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO PUE230202234307 POR ESTAR DUPLICADO. EL FOLIO CORRECTO ES PUE230302236271, trimestre:3.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234308 | Proyecto de inversión | 5241746.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5241746.8, modificado:5241746.8}} | DEMOLICIÓN DE 4 AULAS DEL EDIFICIO B, REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230215 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.1, meta_modificada:896.1}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:BENITO JUÁREZ Y LÁZARO CARDENAS S/N, C.P. 74870, CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA. , lon:-98.313449, lat:18.112945}} | 2023-07-07 | 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO PUE230202234308 POR ESTAR DUPLICADO. EL FOLIO CORRECTO ES PUE230302236284., trimestre:3.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234315 | Proyecto de inversión | 1955960.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955960.05, modificado:1955960.05}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA U1-C EN EL EDIFICIO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230259 | N | 0 | 0 | 715 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.11, meta_modificada:165.11}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:24, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO, N° 132, C.P. 75205, LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. , lon:-97.933027, lat:18.999025}} | 2023-07-31 | 2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO PUE230202234315 POR ESTAR DUPLICADO. EL FOLIO CORRECTO ES PUE230302236341, trimestre:3.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234316 | Proyecto de inversión | 814725.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814725.73, modificado:814725.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230260 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CARRETERA A MATAMOROS S/N, C.P. 74540, CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA, lon:-98.5299, lat:18.692053}} | 2023-07-31 | 2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO PUE230202234316 POR ESTAR DUPLICADO. EL FOLIO CORRECTO ES PUE230302236290., trimestre:3.0, usuario:adrianasantamarian, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251205 | Proyecto de inversión | 580373.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:580373.74, modificado:580373.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA ADOSADA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, CON CLAVE 21DJN0013X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 169946 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 169946 | S | 284 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:21, direccion:CALLE 5 DE MAYO NORTE PUEBLO XALACAPAN, 73688 XALACAPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO SUR Y CALLE XOCHITEPEC, CALLE MIGUEL HIDALGO LAS AULAS A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO UB, lon:-97.58933985, lat:19.90422614}} | 2023-08-02 | 2023-10-02 | 580373.74 | 580373.74 | 409824.57 | 409824.57 | 409824.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/26, contratista:LEONARDO ARELLANO GALAVIS, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:580373.74, importe_modificado:580373.74}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}} | {2251205/proyecto_INICIO, 2251205/proyecto_PROCESO, 2251205/proyecto_INICIO, 2251205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251292 | Proyecto de inversión | 1013879.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013879.46, modificado:1013879.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TEODOMIRO MÉNDEZ XOPANACO EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 170360 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 170360 | S | 108 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:40, direccion:CALLE TEODOMIRO MENDEZ COLONIA XONOCUAUTLA, 73906 XONOCUAUTLA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LA UNION Y , SE TIENE COMO PUNTO DE REFERENCIA LA CAPILLA DE LA COLONIA DE XOPANACO SOBRE LA CALLE TEODOMIRO MENDEZ AVANZA 50 , lon:-97.525082, lat:19.787535}} | 2023-08-02 | 2023-09-08 | 1013879.46 | 1013879.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-035, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y PROYECTOS, MYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1013879.46, importe_modificado:1013879.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2251292/proyecto_PROCESO, 2251292/proyecto_INICIO, 2251292/proyecto_PROCESO, 2251292/proyecto_FIN, 2251292/proyecto_INICIO, 2251292/proyecto_FIN, 2251292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE SOLO HA COBRADO ANTICIPO, SU ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE DE TESORERÍA, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN., trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251303 | Proyecto de inversión | 1994265.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994265.91, modificado:1994265.91}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA Y CAMINO AL CARMEN, COL. SAN ISIDRO, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA. - 170446 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 170446 | S | 93 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:831.0, meta_modificada:831.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:12, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN SALVADOR NARANJILLO, 73977 SAN SALVADOR (NARANJILLO), XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE EL CARMEN Y CALLE A SANTIAGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE UBICAN LAS 5 PRIVADAS EN LA COL. SAN ISIDRO QUE SE UBICA , lon:-97.3177483, lat:19.81899122}} | 2023-05-09 | 2023-08-06 | 1994265.91 | 1994265.91 | 1673950.18 | 1673950.18 | 1673950.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23027/2023, contratista:LUIS ADRIAN HERRERA LORANCHET, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1994265.91, importe_modificado:1994265.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:831.0}} | {2251303/proyecto_INICIO, 2251303/proyecto_PROCESO, 2251303/proyecto_FIN, 2251303/proyecto_INICIO, 2251303/proyecto_PROCESO, 2251303/proyecto_FIN, 2251303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el estatus del contrato a vigente, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302243539 | Proyecto de inversión | 2148067.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2148067.79, modificado:2145986.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO CON PANELES SOLARES, EN LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE BOULEVARD IXCOATL Y EL CERRO, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA. - 125772 | 21 | Puebla | 155 | Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecomatlán | 125772 | S | 50 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA TECOMATLÁN, 74870 TECOMATLÁN, TECOMATLÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA IXCOATL Y , CALLE CHIMALPOPOCA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A UN LADO DEL PANTEON DANDO ACCESO A LA ENTRADA PRINCIPAL., lon:-98.31726745, lat:18.11477325}} | 2023-06-26 | 2023-09-11 | 2145986.5 | 2145986.5 | 2145986.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP-R33-FISM-202-2023, contratista:MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN, monto:2145986.5, importe_modificado:2145986.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2243539/proyecto_PROCESO, 2243539/proyecto_FIN, 2243539/proyecto_INICIO, 2243539/proyecto_PROCESO, 2243539/proyecto_INICIO, 2243539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:la obra quedo devengada debido a que en ese trimestre aún se encontraba en proceso de revision de documentación final de la comprobación de la obra como lo es la factura., trimestre:3.0, usuario:benignontoribiop, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:debido a que termino fisicamente se subio como terminado por el periodo de ejecucion, solo financiramente no esta terminado , trimestre:3.0, usuario:benignontoribiop, fecha:2023-10-21}} | {obs1: {observación:Regresado a petición del capturista, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Estatus del contrato aparece como terminado, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302244581 | Proyecto de inversión | 1790153.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790153.09, modificado:1790153.09}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 25 DE ABRIL, EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 131354 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 131354 | S | 143 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:12, direccion:CALLE 25 ABRIL PUEBLO LAS LOMAS, 73681 LAS LOMAS, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , LA CALLE 25 DE ABRIL SE ENCUENTRA AL ESTE DE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, lon:-97.612705, lat:19.823139}} | 2023-06-26 | 2023-09-25 | 1790153.09 | 1790153.09 | 1429869.23 | 1429869.23 | 1429869.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/20, contratista:ALVA DEL CARMEN GARCÍA VERNET, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1790153.09, importe_modificado:1790153.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:716.0}} | {2244581/proyecto_INICIO, 2244581/proyecto_PROCESO, 2244581/proyecto_FIN, 2244581/proyecto_PROCESO, 2244581/proyecto_FIN, 2244581/proyecto_INICIO, 2244581/proyecto_PROCESO, 2244581/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302244584 | Proyecto de inversión | 1277598.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1277598.77, modificado:1277598.77}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 25 DE ABRIL, EN LA COLONIA LANDEROGCO, DE LA LOCALIDAD DE XALACAPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 131363 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 131363 | S | 128 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:21, direccion:CALLE 25 DE ABRIL COLONIA LANDERAGCO, 73688 XALACAPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , LA CALLE 25 DE ABRIL FORMA PARTE DE LA COLONIA LANDERAGCO QUE SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS EN DIRECCION NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE XALACAPA, lon:-97.589089, lat:19.921926}} | 2023-06-28 | 2023-09-25 | 1277598.77 | 1277598.77 | 1127575.48 | 1127575.48 | 1127575.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/21, contratista:ARTURO TAPIA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1277598.77, importe_modificado:1277598.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2244584/proyecto_FIN, 2244584/proyecto_INICIO, 2244584/proyecto_PROCESO, 2244584/proyecto_FIN, 2244584/proyecto_INICIO, 2244584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245567 | Proyecto de inversión | 43718785.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.371878535E7, modificado:4.420578875E7}} | RECONSTRUCCIÓN VIAL EN CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA 14 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA AVENIDA 14 PONIENTE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 137316 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 137316 | S | 21960 | 16567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20451.0, meta_modificada:20451.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 14 ORIENTE PONIENTE COLONIA CENTRO, 72000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 11 SUR Y BOULEVARD HEROES 5 DE MAYO, CALLE 16 PONIENTE ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 158.26 M AL ESTE DEL MUSEO DEL ARTE POP, lon:-98.19625751, lat:19.05012127}} | 2023-05-08 | 2023-09-04 | 35692695.75 | 43718785.35 | 35692695.75 | 35692695.75 | 35692695.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP016/SMIMP-2023-30994, contratista:RAMIREZ & GARCÍA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:4.371878535E7, importe_modificado:4.371878535E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16512.14}} | {2245567/proyecto_INICIO, 2245567/proyecto_PROCESO, 2245567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245605 | Proyecto de inversión | 412858.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412858.62, modificado:412858.62}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ATECOXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 137567 | 21 | Puebla | 27 | Caltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Caltepec | 137567 | S | 119 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO ATECOXCO, 75894 ATECOXCO, CALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, PARTIENDO DE LA DESVIACIÓN DE LA LOCALIDAD DE ACATEPEC 4 KM AL ORIENTE SE ENCUENTRA LA LOCAIDAD DE, lon:-97.55348844, lat:18.20519535}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 412858.62 | 412858.62 | 218919.7 | 218919.7 | 218919.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-R33-AD-013/23014, contratista:JOSE LUIS SANTOS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CATEPEC, PUEBLA, monto:398463.8, importe_modificado:412858.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2245605/proyecto_PROCESO, 2245605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Estatus del contrato aparece terminado, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302251243 | Proyecto de inversión | 852469.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852469.24, modificado:852469.24}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000.00 AL 1 MAS 193.00 KM EN LA LOCALIDAD DE PABLOGCO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 170079 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 170079 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:954.4, meta_modificada:954.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:95, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL COLONIA PABLOGCO, 73906 PABLOGCO, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CARRETERA QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE GOMEZ Y , SE TOMA COMO REFERENCIA LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE PABLOGCO AVANZA RUMBO A LA PISTA, lon:-97.484161, lat:19.7951}} | 2023-07-21 | 2023-09-18 | 852469.24 | 852469.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-022, contratista:GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:852469.24, importe_modificado:852469.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:750.0}} | {2251243/proyecto_PROCESO, 2251243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 0%, SU ESTIMACIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE DE TESORERÍA., trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245628 | Proyecto de inversión | 18074136.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.807413664E7, modificado:1.851730227E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE PROLONGACIÓN 2 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE ITURBIDE ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN PRIVADA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 95 ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 137813 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 137813 | S | 226733 | 19263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7575.2, meta_modificada:7575.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE SUR, 72474 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE AVENIDA 8 SUR Y CALZADA ZAPATA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS AL PONIENTE Y 50 METROS AL SUR DEL , lon:-98.218904, lat:18.992215}} | 2023-07-04 | 2023-10-01 | 9160784.39 | 18074136.64 | 9160784.39 | 9160784.39 | 9160784.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP029/SMIMP-2023-30997, contratista:CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.807413664E7, importe_modificado:1.807413664E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3747.56}} | {2245628/proyecto_PROCESO, 2245628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247354 | Proyecto de inversión | 374139.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374139.34, modificado:374139.34}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR TELPOCHKALI C.C.T. 21DCC0735M DE LA LOCALIDAD DE PAHUATLAN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 148329 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 148329 | S | 135 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.92, meta_modificada:26.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE BARRIO UNIDO CIUDAD CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, 73100 CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CATZOMILA Y ANDADOR ALSESECA, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE BARRIO UNIDO A 40M DE LA ESCUELA , lon:-98.15294255, lat:20.26994556}} | 2023-05-25 | 2023-07-08 | 374139.34 | 374139.34 | 374139.34 | 374139.34 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/211/2023, contratista:GRUPO REITEACH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:374139.34, importe_modificado:374139.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.92}} | {2247354/proyecto_INICIO, 2247354/proyecto_FIN, 2247354/proyecto_PROCESO, 2247354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251362 | Proyecto de inversión | 2230751.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2230751.1, modificado:2230751.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO QUETZALCÓATL CON CLAVE 21EBH0307P DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHAGCHALTZIN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 170849 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 170849 | S | 89 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.32, meta_modificada:551.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:65, direccion:PRIVADA ESCUELAS COLONIA SAN AGUSTÍN CHAGCHALTZIN, 73905 SAN AGUSTÍN CHAGCHALTZIN, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , SE TIENE COMO PUNTO DE REFERENCIA LA PRIVADA CONDE SE UBICAN LAS ESCUELAS DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN C, lon:-97.49340028, lat:19.91690115}} | 2023-07-25 | 2023-10-23 | 2230751.1 | 2230751.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-037, contratista:DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:2230751.1, importe_modificado:2230751.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2251362/proyecto_INICIO, 2251362/proyecto_PROCESO, 2251362/proyecto_INICIO, 2251362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, SE HA PAGADO EL ANTICIPO, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN., trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251371 | Proyecto de inversión | 2730216.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2730216.28, modificado:2730216.28}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA PRIMARIA AQUILES SERDÁN, CON CLAVE 21EPR0574V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 170935 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 170935 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1884.3, meta_modificada:1884.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:11, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO SAN JOSÉ, 73974 SAN JOSÉ, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, CALLE REFORMA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE SAN JOSÉ DE LA LOCALIDAD, lon:-97.33236752, lat:19.80419432}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 2730216.28 | 2730216.28 | 1898844.79 | 1898844.79 | 1898844.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23029/2023, contratista:BCAT SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:2730216.28, importe_modificado:2730216.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1884.3}} | {2251371/proyecto_PROCESO, 2251371/proyecto_FIN, 2251371/proyecto_INICIO, 2251371/proyecto_FIN, 2251371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el estatus del contrato a vigente., trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302247362 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO RECREATIVO Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE ACAHUALES EL AGUACATE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 148358 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 148358 | S | 110 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.63, meta_modificada:371.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO PAHUATLAN - HONEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 14 + 200 PUEBLO ACAHUALES EL AGUACATE, 00000 ACAHUALES (EL AGUACATE), PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ACAHUALES EL AGU, lon:-98.19366426, lat:20.26245191}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/214/2023, contratista:PRICILIANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:371.63}} | {2247362/proyecto_INICIO, 2247362/proyecto_FIN, 2247362/proyecto_PROCESO, 2247362/proyecto_FIN, 2247362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO RECREATIVO Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE ACAHUALES (EL AGUACATE), EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA, trimestre:3.0, usuario:antiocomirandal, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247365 | Proyecto de inversión | 1643402.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1643402.51, modificado:1643402.51}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0.59000 AL KM 0.80795, EN LA LOCALIDAD DE AHILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 148363 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 148363 | S | 129 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.8, meta_modificada:1089.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AHILA, 73103 AHILA, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A 380M DEL AUDITORIO AUXILIAR DE LA LOCALIDAD DE AHILA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA AL SUR DE LA MISMA, lon:-98.17105066, lat:20.26039248}} | 2023-06-23 | 2023-09-20 | 1643402.51 | 1643402.51 | 1643402.51 | 1643402.51 | 493020.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/215/2023, contratista:JOSÉ JAVIER LEZAMA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:1643402.51, importe_modificado:1643402.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.8}} | {2247365/proyecto_INICIO, 2247365/proyecto_FIN, 2247365/proyecto_PROCESO, 2247365/proyecto_FIN, 2247365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Nombre de la obra de acuerdo al contrato: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0+590.00 AL KM 0+807.95, EN LA LOCALIDAD DE AHILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA, trimestre:3.0, usuario:antiocomirandal, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Nombre de la obra de acuerdo a contrato: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0+590.00 AL KM 0+807.95, EN LA LOCALIDAD DE AHILA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA., trimestre:3.0, usuario:antiocomirandal, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245535 | Proyecto de inversión | 1949086.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949086.44, modificado:1949086.44}} | REHABILITACION DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CALLE MELCHOR OCAMPO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TECOLACIO MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 137025 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 137025 | S | 325 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1161.0, meta_modificada:1161.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:25, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC PUEBLO TECOLACIO, 74588 SAN MIGUEL TECOLACIO, CHIETLA PUEBLA ENTRE AVENIDA MOCTEZUMA Y CALLE PASO DE CORTEZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA REHABILITACION DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO ENTRE LA PLANTA DE T, lon:-98.67070581, lat:18.44141815}} | 2023-08-01 | 2023-09-09 | 1949086.44 | 1949086.44 | 1682558.92 | 1682558.92 | 1682558.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-IR5-R33-FAISMUN-020/2023, contratista:CONSTRUCCION Y COORDINACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1949086.44, importe_modificado:1949086.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {2245535/proyecto_INICIO, 2245535/proyecto_PROCESO, 2245535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248305 | Proyecto de inversión | 240422.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240422.93, modificado:240422.93}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO Y BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN DE BETANCOURT TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 153474 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 153474 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:189.0, meta_modificada:189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA OCOTLÁN DE BETANCOURT, 73907 OCOTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO , lon:-97.541509, lat:19.798685}} | 2023-07-21 | 2023-09-04 | 240422.93 | 240422.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-028, contratista:CARLOS GARCIA GAMINO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:240422.93, importe_modificado:240422.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:189.0}} | {2248305/proyecto_PROCESO, 2248305/proyecto_FIN, 2248305/proyecto_PROCESO, 2248305/proyecto_INICIO, 2248305/proyecto_FIN, 2248305/proyecto_INICIO, 2248305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 0%, SU ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE DE TESORERÍA.(2), trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE AL 0%, SU ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE DE TESORERÍA., trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250274 | Proyecto de inversión | 8486462.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8486462.82, modificado:8486462.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 165029 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 165029 | S | 4659 | 4460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8514.0, meta_modificada:8514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:27, direccion:CALLE 2 ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO ALSESECA, 75485 SANTIAGO ALSESECA, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 NORTE, CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DE LA PRESIDENCA A, lon:-97.69993404, lat:18.84568575}} | 2023-05-20 | 2023-08-17 | 8486462.82 | 8486462.82 | 6416884.53 | 6416884.53 | 6416884.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230208, contratista:IGNACIO NOTARIO GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:8486462.82, importe_modificado:8486462.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8514.0}} | {2250274/proyecto_INICIO, 2250274/proyecto_FIN, 2250274/proyecto_PROCESO, 2250274/proyecto_FIN, 2250274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243631 | Proyecto de inversión | 119726.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119726.07, modificado:119726.07}} | REPARACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 21DPR2786M DE LA LOCALIDAD DE AMAPOLOA, DEL MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA - 126080 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Honey | 126080 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE A LA MAGDALENA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO EL PEJAY, 73129 AMAPOLOA, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , A 60 METROS DEL ENTRONQUE DE LA CALLE ZARAGIZA Y LA CALLE A LA MAGDALENA SOBRE ÉSTA ÚLTIMA EN LA ESQUINA, lon:-98.21688462, lat:20.24003597}} | 2023-05-30 | 2023-07-08 | 119726.07 | 119726.07 | 116726.07 | 116726.07 | 116726.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-210/2023, contratista:FRANCISCO XOCHICALI HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:119726.07, importe_modificado:119726.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.0}} | {2243631/proyecto_INICIO, 2243631/proyecto_FIN, 2243631/proyecto_PROCESO, 2243631/proyecto_FIN, 2243631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247739 | Proyecto de inversión | 2611845.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2611845.06, modificado:2611845.06}} | CONSTRUCCIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE CATALINA NAVA ENTRE CALLE BARRANQUILLA NORTE Y LA CALLE CAMINO LA NORIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA. - 150374 | 21 | Puebla | 144 | San Salvador Huixcolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador Huixcolotla | 150374 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2735.7, meta_modificada:2735.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:26, direccion:CALLE CATALINA NAVA INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, 75440 SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA PUEBLA ENTRE CALLE BARRANQUILLA Y CALLE CA LA NORIA, CALLE MELCHOR OCAMPO ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CATA, lon:-97.777499, lat:18.924947}} | 2023-08-21 | 2023-10-27 | 1307945.67 | 1307945.67 | 1307945.67 | 1307945.67 | 1307945.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSH-DOP-IR5-FAISMUN-2023/009, contratista:JOSE ALFONSO FLORES ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA PUEBLA, monto:2611845.06, importe_modificado:2611845.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1380.0}} | {2247739/proyecto_INICIO, 2247739/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Reportar información completa, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Reportar información completa, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Reportar información completa, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Reportar información completa, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302244887 | Proyecto de inversión | 419311.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419311.81, modificado:419311.81}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALMA EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS - 132969 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 132969 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:174, direccion:CALLE PALMA VILLA VILLA LÁZARO CÁRDENAS LA UNO, 73049 CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SE UBICA CERCA DEL POLIDEPORTIVO ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE ZARAGO, lon:-97.69708214, lat:20.46209635}} | 2023-06-01 | 2023-06-16 | 419311.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248349 | Proyecto de inversión | 1102100.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102100.17, modificado:1102100.17}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN EL ZOPILOCO UBICADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC SEGUNDA ETAPA - 153745 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 153745 | S | 4524 | 4523 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA CIUDAD TLATLAUQUITEPEC, 73900 CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, AVENIDA REFORMA LA UBICACIÓN DE LA OBRA ES EL PARQUE ZOPIL, lon:-97.498157, lat:19.846027}} | 2023-07-21 | 2023-09-08 | 1102100.17 | 1102100.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-032, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1102100.17, importe_modificado:1102100.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2248349/proyecto_INICIO, 2248349/proyecto_FIN, 2248349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE SOLO HA COBRADO ANTICIPO, SU ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE DE TESORERÍA, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN., trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251442 | Proyecto de inversión | 1698008.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698008.24, modificado:1694481.94}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA U2C, EN PRIMARIA SIERVO DE LA NACION CON C.C.T.21DPR3491H, EN EL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. SEGUN DA ETAPA - 171303 | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altepexi | 171303 | S | 113 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO NORTE INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 75950 ALTEPEXI, ALTEPEXI PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS ORIENTE Y CALLE DANIEL GONZALEZ ORIENTE, CALLE VICENTE GUERRERO NORTE COMO REFERENCIA LA GASOLINERA BP SOBRE CARRETERA FE, lon:-97.29311098, lat:18.37245352}} | 2023-06-29 | 2023-09-26 | 1694481.94 | 1694481.94 | 1694481.94 | 1366862.53 | 1366862.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALT-IR5-013/2023, contratista:JOSUE CASTILLO SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA, monto:1694481.94, importe_modificado:1694481.94}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2251442/proyecto_INICIO, 2251442/proyecto_PROCESO, 2251442/proyecto_FIN, 2251442/proyecto_PROCESO, 2251442/proyecto_FIN, 2251442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251445 | Proyecto de inversión | 2410214.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2410214.82, modificado:2410214.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA UNIÓN Y PROGRESO CON CLAVE 21DPR35350 UBICA EN LA LOCALIDAD DE XONOCUAUTLA DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 171321 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 171321 | S | 132 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.81, meta_modificada:614.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:40, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA XONOCUAUTLA, 73906 XONOCUAUTLA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE G. LOPEZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 14 DE FEBRERO SE TIENE COMO PUNTO DE UBICACIÓN LA TECHUMBRE UBICADA FRENTE A LA PRESIDENCIA DE , lon:-97.51680724, lat:19.78890946}} | 2023-07-25 | 2023-10-02 | 2410214.82 | 2410214.82 | 544232.63 | 544232.63 | 544232.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-039, contratista:FRANCISCO JAVIER BÁEZ GUZMÁN, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:2410214.82, importe_modificado:2410214.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2251445/proyecto_INICIO, 2251445/proyecto_PROCESO, 2251445/proyecto_INICIO, 2251445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO $723,064.45 MAS EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 $ 380,962.83, EN EL AVANCE FINANCIERO, POR INDICACIONES DEL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SE CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AVANCE DE $544,232.63, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243083 | Proyecto de inversión | 1429920.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429920.64, modificado:1429920.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE LAS AMÉRICAS ENTRE CALLE ABASOLO SUR Y PUENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA - 117312 | 21 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Miahuatlán | 117312 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1412.1, meta_modificada:1412.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:1, direccion:CALLE LAS AMÈRICAS INTERIOR SN SECCION SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, 75970 SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, SAN JOSÉ MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ABASOLO SUR Y PASAJE PUENTE, CALLE LAS AMERICAS EN DIRECCION AL PONIENTE PARTIENDO DE CALLE ABASOLO, lon:-97.29358781, lat:18.28904461}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 1429920.64 | 1429920.64 | 1022553.07 | 1022553.07 | 1022553.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJMP-INV03-23008, contratista:CONSULTORÍA EXPLORACIÓN Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA, monto:1429920.64, importe_modificado:1429920.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1009.74}} | {2243083/proyecto_INICIO, 2243083/proyecto_PROCESO, 2243083/proyecto_INICIO, 2243083/proyecto_PROCESO, 2243083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251477 | Proyecto de inversión | 1257645.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257645.82, modificado:1255845.5}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN ESCUELA PRIMARIA AMERICA C.C.T. 21DPR3011J DEL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 171500 | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altepexi | 171500 | S | 113 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE ORIENTE 108 CIENTO OCHO INTERIOR SN COLONIA AMERICA, 75950 ALTEPEXI, ALTEPEXI PUEBLA ENTRE CALLE AMERICA SUR Y CALLE MELCHOR OCAMPO SUR, CALLE MATAMOROS ORIENTE TOMANDO COMO REFERENCIA EL PANTEON MUNICIPAL LA ESCUE, lon:-97.29295745, lat:18.3621149}} | 2023-08-08 | 2023-10-05 | 1255845.5 | 1255845.5 | 376753.65 | 376753.65 | 376753.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALT-IR3-030/2023, contratista:HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA, monto:1255845.5, importe_modificado:1255845.5}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.4}} | {2251477/proyecto_INICIO, 2251477/proyecto_PROCESO, 2251477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302244933 | Proyecto de inversión | 1045440.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045440.71, modificado:1045440.71}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MEXICO EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA - 133194 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 133194 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:427.6, meta_modificada:427.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 73040 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CUAUHTEMOC, SE UBICA CERCA DEL CEMENTERIO ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE CUAUHTEMOC, lon:-97.67294016, lat:20.50829666}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 1045440.71 | 1045440.71 | 313632.21 | 313632.21 | 313632.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-011-22315-23, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION MAHESA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:1045440.71, importe_modificado:1045440.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2244933/proyecto_INICIO, 2244933/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302244941 | Proyecto de inversión | 665198.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665198.11, modificado:665198.11}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, PRIMERA ETAPA - 133243 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 133243 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.1, meta_modificada:216.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 73040 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ANAHUAC, SE UBICA ENTRE CALLE ANAHUAC Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE COL CENTRO, lon:-97.67185701, lat:20.50457852}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 665198.11 | 665198.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-009-22313-23, contratista:MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SANTA MAGDALENA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:665198.11, importe_modificado:665198.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302244948 | Proyecto de inversión | 947139.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947139.27, modificado:947139.27}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, SEGUNDA ETAPA - 133273 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 133273 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD VENUSTIANO CARRANZA, 73040 VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CALLE CUITLAHUAC, SE UBICA CERCA DEL PANTEON MUNICIPAL ENTRE ANAHUAC Y CUITLAHUAC CERCA DE LA 20 DE NOVI, lon:-97.67321349, lat:20.50573215}} | 2023-08-07 | 2023-09-20 | 947139.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2244948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250377 | Proyecto de inversión | 1118990 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118990.0, modificado:1118990.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION DE LAS CALLES PRIVADA SAN RAFAEL, CALLE CAMINO PRINCIPAL, CALLE CAMINO VIEJO A SAN JOSÉ TLACUITLAPAN Y CALLE CAMINO AL CALVARIO EN LA COLONIA SAN RAFAEL, LA ESTACIÓN TLACUITLAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. - 165897 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 165897 | S | 723 | 579 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:523.0, meta_modificada:523.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SAN RAFAEL CAMINO PRINCIPAL CAMINO VIEJO A SAN JOSE TLACUITLAPAN, CAMINO AL CALVARIO PUEBLO TLACUITLAPAN, 75681 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO A LA ESTACION Y CAL, lon:-97.649038, lat:18.696661}} | 2023-04-06 | 2023-07-04 | 1118990 | 1118990 | 1041801.59 | 1041801.59 | 1041801.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23012, contratista:FEJU CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1118990.0, importe_modificado:1118990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:486.91}} | {2250377/proyecto_INICIO, 2250377/proyecto_PROCESO, 2250377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247139 | Proyecto de inversión | 400892.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400892.12, modificado:400892.13}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO ZAPOTITLAN PUEBLA. - 146941 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | 146941 | S | 80 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:4, direccion:PUEBLO HIDALGO, 75878 BARRIO HIDALGO, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA UBICACION DEL COMEDOR SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL PUEBLO AL CUAL SE LLEGA POR UNA CALLE DE TERRACERIA SIN NOMBRE, lon:-97.54676427, lat:18.14900654}} | 2023-05-26 | 2023-08-23 | 400892.13 | 400892.13 | 400892.13 | 270008.51 | 270008.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ23/FAISMUN-07, contratista:BEATRIZ BERISTAIN CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, monto:400892.13, importe_modificado:400892.13}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2247139/proyecto_INICIO, 2247139/proyecto_PROCESO, 2247139/proyecto_FIN, 2247139/proyecto_INICIO, 2247139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO., trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO., trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248421 | Proyecto de inversión | 1251564.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251564.79, modificado:1251564.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000 AL 0 MAS165.00 EN LA LOCALIDAD DE AJOCOTZINGO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 154204 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 154204 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.6, meta_modificada:834.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA AJOCOTZINGO, 73906 AJOCOTZINGO, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE REFORMA, CALLE VICTORIANO HUERTA EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE UBICADO A 150 METROS APROXIMADAME, lon:-97.484786, lat:19.811243}} | 2023-07-21 | 2023-09-15 | 1251564.79 | 1251564.79 | 496980.1 | 496980.1 | 496980.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-041, contratista:VALENTE SALGADO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1251564.79, importe_modificado:1251564.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:834.6}} | {2248421/proyecto_PROCESO, 2248421/proyecto_INICIO, 2248421/proyecto_PROCESO, 2248421/proyecto_FIN, 2248421/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247828 | Proyecto de inversión | 2890859.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890859.42, modificado:2890859.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN A NEXPANATENO, EN LA LOCALIDAD DE NEXPANATENO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 150732 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 150732 | S | 940 | 780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2220.0, meta_modificada:2220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN - NEXPANATENO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 370 PUEBLO SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN, 73685 SAN FRANCISCO ZACAPEXPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FRANSINCO ZACAPEXPAN, lon:-97.598982, lat:19.880658}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 2890859.42 | 2890859.42 | 2363261.11 | 2363261.11 | 2363261.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/22, contratista:CONSTRUCTORES SANCHEZ GUZMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:2890859.42, importe_modificado:2890859.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1814.85}} | {2247828/proyecto_PROCESO, 2247828/proyecto_INICIO, 2247828/proyecto_PROCESO, 2247828/proyecto_INICIO, 2247828/proyecto_PROCESO, 2247828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251549 | Proyecto de inversión | 2100000.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.59, modificado:2001135.57}} | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE REPOSICION EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC. - 171882 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 171882 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:13, direccion:PUEBLO LLANO GRANDE, 75673 LLANO GRANDE, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE Y , BOULEVARD CUAUHTEMOC TOMANDO COMO REFERENCIA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC AVANZO SOBRE CARRETERA PUEBLA TEHUACAN RUMBO A TECAMACHAL, lon:-97.69967257, lat:18.79958405}} | 2023-08-02 | 2023-10-14 | 2001135.57 | 2001135.57 | 1794648.02 | 1794648.02 | 1794648.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202325/19, contratista:MARIA LUISA MONTERROSAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:2100000.59, importe_modificado:2001135.57}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.8}} | {2251549/proyecto_PROCESO, 2251549/proyecto_INICIO, 2251549/proyecto_PROCESO, 2251549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245686 | Proyecto de inversión | 9168120.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9168120.02, modificado:9214190.89}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 95 PONIENTE ENTRE BOULEVARD LAS CARMELITAS Y CALLE 25 SUR, EN CALLE 25 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y CALLE ALCANFORES, EN CALLE LOS CIPRÉS ENTRE CALLE ALCANFORES Y CALLE 95 PONIENTE, EN INCORPORACIÓN DE LA 19 SUR ENTRE CALLE 95 PONIENTE Y BOULEVARD LAS CARMELITAS, CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALCANFORES ENTRE CALLE 25 SUR Y CALLE LOS CIPRÉS EN LAS COLONIAS FRACCIONAMIENTO GEOVILLAS LA VISTA, UNIDAD HABITACIONAL SAN JOSÉ MARAVILLAS Y SAN JOSÉ LA LAGUNA DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE - 138337 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 138337 | S | 15056 | 14942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5389.5, meta_modificada:5389.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 95 PONIENTE COLONIA SAN JOSÉ LA LAGUNA, 72480 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 25 SUR Y BOULEVARD LAS CARMELITAS, CALLE LIBRES EL PROYECTO SE UBICA A 0.23 KM AL ORIENTE Y 0.21 KM AL SUR DEL BACHILLERA, lon:-98.24810769, lat:19.0057715}} | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 5989086.05 | 9168120.02 | 5989086.05 | 5989086.05 | 5989086.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP025/SMIMP-2023-30998, contratista:JOMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:9168120.02, importe_modificado:9168120.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3502.77}} | {2245686/proyecto_INICIO, 2245686/proyecto_PROCESO, 2245686/proyecto_INICIO, 2245686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado corresponde al importe de la suficiencia presupuestal, por tal motivo éste no será igual puesto que inicialmente siempre habrá una diferencia entre ambos hasta que se finiquite la obra., trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR MOMENTO CONTABLE MODIFICADO NO CORRESPONDE CON COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR MOMENTO CONTABLE MODIFICADO NO CORRESPONDE CON COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR MOMENTO CONTABLE MODIFICADO NO CORRESPONDE CON COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR MOMENTO CONTABLE MODIFICADO NO CORRESPONDE CON COMPROMETIDO, trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302247594 | Proyecto de inversión | 1725142.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725142.43, modificado:1725142.43}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL EN SAN ANTONIO TEXCALA ZAPOTITLAN PUEBLA. - 149600 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | 149600 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.9, meta_modificada:1062.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:8, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO PUEBLO SAN ANTONIO TEXCALA, 75875 SAN ANTONIO TEXCALA, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL TEHUACAN HUAJUAPAN Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA CALLE SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO DE L, lon:-97.44499111, lat:18.39907316}} | 2023-06-15 | 2023-09-12 | 1725142.43 | 1725142.43 | 1725142.43 | 1375912.82 | 1375912.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ23/FAISMUN-11, contratista:TIBURCIO GUILLERMO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, monto:1725142.43, importe_modificado:1725142.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.92}} | {2247594/proyecto_INICIO, 2247594/proyecto_FIN, 2247594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO., trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248450 | Proyecto de inversión | 1034384.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034384.34, modificado:1034384.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XACUINCO TOCHIMPA DE 260 M DE LONGITUD EN LA LOCALIDAD DE XACUINCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. 2DA ETAPA - 154312 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 154312 | S | 255 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.5, meta_modificada:590.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:36, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL XACUINCO TOCHIMPA COLONIA XACUINCO, 73906 TOCHIMPA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO JUAREZ, EL INICIO DE OBRA ES A PARTIR DEL PUENTE UBICADO EN EL TRAMO QUE CONECTA A , lon:-97.511121, lat:19.831176}} | 2023-07-21 | 2023-10-09 | 1034384.34 | 1034384.34 | 729567.45 | 729567.45 | 729567.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-034, contratista:DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1034384.34, importe_modificado:1034384.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2248450/proyecto_INICIO, 2248450/proyecto_PROCESO, 2248450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO $310,315.30 MAS EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 $ 510,697.21, EN EL AVANCE FINANCIERO, POR INDICACIONES DEL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SE CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AVANCE DE $729,567.45, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248455 | Proyecto de inversión | 869829.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869829.93, modificado:869829.93}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE QUE VA HACIA EL PANTEON DE LA COMUNIDAD DE AMAPOLOA EN EL MUNICIPIO DE HONEY - 154352 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Honey | 154352 | S | 310 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:TERRACERÍA TRAMO AMAPOLOA - HONEY MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA AMAPOLOA, 73129 AMAPOLOA, HONEY PUEBLA ENTRE CAMINO AL PANTEON Y TERRACERIA AMAPOLOA - HONEY, A 500 M AL SUROESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE A, lon:-98.22739626, lat:20.24258022}} | 2023-07-03 | 2023-09-09 | 869829.93 | 869829.93 | 869829.93 | 869829.93 | 869828.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-211/2023, contratista:CONSTRUCTORA YERBABUENA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:869829.93, importe_modificado:869829.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2248455/proyecto_INICIO, 2248455/proyecto_PROCESO, 2248455/proyecto_FIN, 2248455/proyecto_PROCESO, 2248455/proyecto_FIN, 2248455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248484 | Proyecto de inversión | 1096448.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096448.04, modificado:1096448.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA PRIVADA AGUSTÍN DE ITURBIDE EN LA COMUNIDAD DE XALTENANGO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 154507 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 154507 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.0, meta_modificada:825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:78, direccion:BOULEVARD PRIVADA AGUSTÍN DE ITURBIDE COLONIA XALTENANGO, 73900 XALTENANGO, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MONTES DE OCA Y , CALLE GUERRERO COMO PUNTO DE REFERENCIA SE TOMA LAS OFICINA DE CFE SE AVANZA 50 METROS HASTA LLEG, lon:-97.495146, lat:19.833051}} | 2023-07-21 | 2023-09-15 | 1096448.04 | 1096448.04 | 582817.96 | 582817.96 | 582817.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-043, contratista:C. ARACELI RODRÍGUEZ DUARTE, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1096448.04, importe_modificado:1096448.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.0}} | {2248484/proyecto_INICIO, 2248484/proyecto_PROCESO, 2248484/proyecto_FIN, 2248484/proyecto_INICIO, 2248484/proyecto_PROCESO, 2248484/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE SOLO HA COBRADO ANTICIPO, ESTIMACION 1 Y ESTIMACION 2, SU ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE DE TESORERÍA, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN., trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247651 | Proyecto de inversión | 1543760.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543760.14, modificado:1330827.71}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA COYOTE, TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 149972 | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepexi de Rodríguez | 149972 | S | 170 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:687.68, meta_modificada:687.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO CAÑADA COYOTE, 74695 CAÑADA COYOTE, TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA TEPEXI -AHUATEMPAN, CALLE FRANCISCO VILLA SEW ENCUANTRA UBICADO EN LA CANCHA PUBLICA DE LA LOC, lon:-97.92530979, lat:18.530772}} | 2023-08-01 | 2023-10-01 | 1330827.71 | 1330827.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTR-DOP-R33-2023-12, contratista:TERESA LETICIA MACHORRO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:1330827.71, importe_modificado:1330827.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.41}} | {2247651/proyecto_PROCESO, 2247651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO DATOS DEL CONTRATO NO COINCIDE CON EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL PROYECTO REPORTADO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO, NO SE VISUALIZA EL AVANCE DE PROYECTO. REPORTE FOTOGRAFÍCO INADECUADO. , trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230302248508 | Proyecto de inversión | 2821009.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2821009.94, modificado:2821009.94}} | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE VENUSTIANO CARRANZA EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 154642 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 154642 | S | 850 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:937.8, meta_modificada:937.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:3, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL PUEBLO OCOTLÁN DE VENUSTIANO CARRANZA, 75673 OCOTLÁN DE VENUSTIANO CARRANZA, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PLAZA PRINCIPAL Y CALLE CALLE REFORMA, CALLE CALLE 5 DE MAYO TOMANDO COMO REFERENCIA EL PARQUE DE, lon:-97.66929281, lat:18.79126781}} | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 2821009.94 | 2821009.94 | 1334225.18 | 1334225.18 | 1334225.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202328/16, contratista:BENJAMIN ZARATE MARIN, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:2821009.94, importe_modificado:2821009.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} | {2248508/proyecto_PROCESO, 2248508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251143 | Proyecto de inversión | 701428.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701428.83, modificado:701428.83}} | CONCTRUCCION DE RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHITEPEC, ZAPOTITLÁN, PUEBLA. - 169607 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | 169607 | S | 120 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2864.47, meta_modificada:1364.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:14, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO XOCHILTEPEC SAN FRANCISCO, 75874 XOCHILTEPEC (SAN FRANCISCO), ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL LA CUAL SE CONCLUYE EN EL TANQUE DE DISTRIBUCION EL CUAL SE, lon:-97.44701122, lat:18.2454593}} | 2023-07-20 | 2023-10-20 | 701428.83 | 701428.83 | 701428.83 | 401512.53 | 401512.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ23/FAISMUN-13, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, monto:701428.83, importe_modificado:701428.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:955.13}} | {2251143/proyecto_INICIO, 2251143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248124 | Proyecto de inversión | 2702889.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2702889.48, modificado:2702889.48}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA VIRGEN DE LOS DOLORES EN ACATZINGO LOCALIDAD ACATZINGO DE HIDALGO, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA - 152566 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 152566 | S | 16431 | 15168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA ACATZINGO DE HIDALGO, 75150 ACATZINGO DE HIDALGO, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CAMINO SAN CRISTOBAL LOS NAVA, DE LA CALLE MORELOS HACIA EL ORIENTE PONIENTE PASANDO LA EX VIA ANTIGUA DEL RER, lon:-97.79765822, lat:18.98240588}} | 2023-06-12 | 2023-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2248124/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE SOLOCITA LA BAJA DE ESTE FOLIO. YA QUE PRESENTA OBSERVACIONES EN LA PLATAFRMA "MIDS" Y SERA DADA DE BAJA PARA CARGARSE NUEVAMENTE CON LA INFORMACION CORRECTA , trimestre:3.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-10-09}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR. FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR. FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR. FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR. FALTAN FOTOGRAFIAS, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302249743 | Proyecto de inversión | 2435943.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435943.6, modificado:2435943.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AHUATZALAN Y PRIVADA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 162287 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautempan | 162287 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1088.8, meta_modificada:1088.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTEMPAN - CERRO VERDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 BARRIO CERRO VERDE, 73600 CERRO VERDE (EJECATEPECO), CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE AHUATZALAN DE LA LOCALIDAD DE CERRO VE, lon:-97.79313886, lat:19.9213642}} | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 1497739.71 | 2435943.6 | 1497739.71 | 1497739.71 | 1497739.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33-FAISMUN-2023-010, contratista:CONSTRUCCIONES TERRA DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:2435943.6, importe_modificado:2435943.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:670.0}} | {2249743/proyecto_INICIO, 2249743/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243372 | Proyecto de inversión | 923749.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923749.64, modificado:923749.64}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARAJE EL ZAPOTE EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 124896 | 21 | Puebla | 27 | Caltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Caltepec | 124896 | S | 238 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:13, direccion:CALLE ZAPOTE PUEBLO PLAN DE SAN MIGUEL, 75895 PLAN DE SAN MIGUEL, CALTEPEC PUEBLA ENTRE CARRETERA TEHUACÁN - HUAJUAPAN Y , PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATEPEC A 3 KM AL SUR SE ENCUENTRA NUEVAMENTE LA DESVIACIÓN PAR, lon:-97.61397046, lat:18.21706001}} | 2023-06-02 | 2023-07-31 | 923749.64 | 923749.64 | 621646.22 | 621646.22 | 621646.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-R33-I3-007/23008, contratista:HUMBERTO JIMENEZ OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE CATEPEC, PUEBLA, monto:923749.64, importe_modificado:923749.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2243372/proyecto_INICIO, 2243372/proyecto_PROCESO, 2243372/proyecto_FIN, 2243372/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto devengado a pagado diferente a lo presentado en excel , trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302243530 | Proyecto de inversión | 1213442.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1213442.62, modificado:1213442.62}} | 2023009. CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 PONIENTE ENTRE PRIVADA 4 PONIENTE Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZOYAPETRLAYOCA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 125752 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 125752 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1248.3, meta_modificada:1248.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:19, direccion:CALLE 4 PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYUCA, 75215 SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, TEPEACA PUEBLA ENTRE PRIVADA 4 PONIENTE Y CALLE 5 NORTE, CALLE 3 NORTE LA CALLE A REHABILITAR ES FÁCILMENTE UBICABLE DESDE LA ESCUE, lon:-97.86828096, lat:18.92756381}} | 2023-05-10 | 2023-06-23 | 1213442.62 | 1213442.62 | 1213442.62 | 1127264.57 | 1127264.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023009-I3, contratista:COMPAÑÍA PAVIMENTADORA URBANIZADORA EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:1213442.62, importe_modificado:1213442.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1248.3}} | {2243530/proyecto_FIN, 2243530/proyecto_INICIO, 2243530/proyecto_PROCESO, 2243530/proyecto_INICIO, 2243530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302244548 | Proyecto de inversión | 2825037.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2825037.1, modificado:2825037.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE PAREDONES, EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 131221 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 131221 | S | 215 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1219.0, meta_modificada:1219.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:18, direccion:CALLE PAREDONES PUEBLO TATOXCAC, 73693 TATOXCAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , LA CALLE PAREDONES SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, lon:-97.57246, lat:19.877033}} | 2023-06-26 | 2023-09-25 | 2825037.1 | 2825037.1 | 2373002.07 | 2373002.07 | 2373002.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/19, contratista:BLANCA JAZMIN HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:2825037.1, importe_modificado:2825037.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1219.0}} | {2244548/proyecto_INICIO, 2244548/proyecto_PROCESO, 2244548/proyecto_FIN, 2244548/proyecto_INICIO, 2244548/proyecto_PROCESO, 2244548/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302244789 | Proyecto de inversión | 11849508.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.184950834E7, modificado:1.19113855E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN VALENTÍN, EN CALLE LOMAS DE SAN VALENTÍN ENTRE CALLE DE SERVICIOS Y CALLE GARDENIAS DE LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y 2DA PRIVADA DE SAN VALENTÍN, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA - 132304 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 132304 | S | 11642 | 9757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3946.5, meta_modificada:3946.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES COLONIA LOMAS DE SAN VALENTÍN, 72490 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE SERVICIO Y CALLE GARDENIAS, CALLE DE LAS TORRES LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE TULIPANES ENTRE CALLE DE LAS TORRES Y 2DA , lon:-98.25959208, lat:18.95464164}} | 2023-05-31 | 2023-08-28 | 4950401.91 | 11849508.34 | 4950401.91 | 4950401.91 | 4950401.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP020/SMIMP-2023-30996, contratista:CONSTRUCCIONES Y OPERACIONES DEL CARIBE GRACSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.184950834E7, importe_modificado:1.184950834E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1640.17}} | {2244789/proyecto_INICIO, 2244789/proyecto_PROCESO, 2244789/proyecto_INICIO, 2244789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302252629 | Proyecto de inversión | 1234899.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234899.16, modificado:1234899.16}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 46 CON CLAVE C.C.T. 21DST0051B EN EL BARRIO SAN LUCAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 177274 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 177274 | S | 302 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.57, meta_modificada:461.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO SAN LUCAS, 75680 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE RAMAL 5, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA LLEGANDO DE PUEBLA HACIA EL CENTRO DE, lon:-97.663677, lat:18.688879}} | 2023-07-01 | 2023-08-14 | 1234899.16 | 1234899.16 | 489400.81 | 489400.81 | 489400.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23035, contratista:JOSÉ REFUGIO BERNABE CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1234899.16, importe_modificado:1234899.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.92}} | {2252629/proyecto_INICIO, 2252629/proyecto_PROCESO, 2252629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302252409 | Proyecto de inversión | 7813963.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7813963.5, modificado:7813963.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO DE ACCESO DE TOTOTZIN AHUACAPAN TRAMO 0000.00 AL 1120.00 - 176315 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 176315 | S | 262 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO TOTOTZIN - AHUACAPAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 112 INTERIOR SN RANCHERIA AHUACAPAN, 75082 TOTOTZIN, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO DE ACCESO DE TOTOTZIN HACIA AHUACAPAN TR, lon:-97.13025115, lat:19.27470234}} | 2023-05-25 | 2023-10-31 | 7813963.5 | 7813963.5 | 7813963.5 | 2344189.05 | 2344189.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-14/23, contratista:Constructores Y Asociados Roama S.A. de C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:7813963.5, importe_modificado:7813963.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2252409/proyecto_INICIO, 2252409/proyecto_PROCESO, 2252409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245346 | Acción | 985400.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985400.5, modificado:985400.5}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 135863 | 21 | Puebla | 94 | Libres |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Libres | 135863 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.687726, lat:19.464733}} | 2023-08-01 | 2023-08-15 | 985400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2245346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto modificado diferente a lo presentado en excel, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302245832 | Proyecto de inversión | 513569.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513569.86, modificado:2469196.02}} | SEGUNDA ETAPA DEL PROGRAMA PARA EL MANTENIMIENTO A CAMINOS DE TERRACERÍA, CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HONEY, CHILA DE JUAREZ - 139197 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Honey | 139197 | S | 444 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:851.0, meta_modificada:10010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:BRECHA TRAMO SAN PEDRO - EL RIO SANTA MONICA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 500 BARRIO CHILA, 73130 CHILA DE JUÁREZ, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN PEDRO Y CAMINO AL RIO SANTA MONICA, A 1.5 KILOMETROS AL ORIENTE DE, lon:-98.20905091, lat:20.28736706}} | 2023-03-01 | 2023-09-30 | 1967800.8 | 1967800.8 | 1967800.8 | 1967800.8 | 1967800.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134135, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:2469196.02, importe_modificado:2469196.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10010.0}} | {2245832/proyecto_INICIO, 2245832/proyecto_FIN, 2245832/proyecto_PROCESO, 2245832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245398 | Proyecto de inversión | 2451139.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2451139.53, modificado:2451139.53}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO REAL EN LA COMUNIDAD DE COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 136114 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 136114 | S | 43 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.0, meta_modificada:1897.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA MORELOS, 74580 CHIETLA, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CAMINO CAMINO REAL, CALLE 5 DE MAYO CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALVARO OBREGON QUE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES MI, lon:-98.57196487, lat:18.51289622}} | 2023-08-04 | 2023-10-02 | 2451139.53 | 2451139.53 | 735341.86 | 735341.86 | 735341.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-IR5-R33-FAISMUN-027/2023, contratista:CONSTRUCCIONES MODERNAS Y COMTEMPORANEAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:2451139.53, importe_modificado:2451139.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2245398/proyecto_INICIO, 2245398/proyecto_PROCESO, 2245398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302241401 | Proyecto de inversión | 1769012.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769012.09, modificado:1769012.09}} | PAVIMENTACIÓN CON PISO DE ADOCRETO DE CALLE DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE JUÁREZ CORONACO, MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA - 49301 | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Matías Tlalancaleca | 49301 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO JUÁREZ CORONACO, 74116 JUÁREZ CORONACO, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO PASANDO LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A MANO DERECHA Y EN L, lon:-98.52861474, lat:19.35912296}} | 2023-09-14 | 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2241401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302241406 | Proyecto de inversión | 520230.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520230.33, modificado:520230.33}} | PAVIMENTACIÓN CON PISO DE ADOCRETO DE CALLE PRIVADA ALLENDE ENTRE CALLE ALLENDE Y HASTA 110.00 METROS EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 49427 | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Matías Tlalancaleca | 49427 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.7, meta_modificada:487.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y PRIVADA ALLENDE, CARRETERA FEDERAL MEXICO PUEBLA CALLE FRENTE AL PANTEON MUNICIPAL ANTES DE LLEGA, lon:-98.50157141, lat:19.31640078}} | 2023-09-02 | 2023-10-11 | 156069.1 | 156069.1 | 156069.1 | 156069.1 | 156069.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-ADJDIR/007/2023, contratista:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA, convocante:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAX Y CAM S.A. DE C.V., monto:520230.33, importe_modificado:520230.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.2}} | {2241406/proyecto_INICIO, 2241406/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302241408 | Proyecto de inversión | 498000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498000.0, modificado:605961.32}} | PAVIMENTACIÓN CON PISO DE ADOCRETO DE CALLE SEGUNDA PRIVADA LOS PINOS ENTRE CALLE LOS PINOS Y BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 49445 | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Matías Tlalancaleca | 49445 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.64, meta_modificada:540.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS PINOS PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE LOS PINOS Y PRIVADA LOS PINOS, CARRETERA A SAN FRANCISCO TLALOC PASANDO LA PRIVADA DONDE HAY UNA FERRET, lon:-98.49461133, lat:19.33099114}} | 2023-09-18 | 2023-10-27 | 181788.4 | 181788.4 | 181788.4 | 181788.4 | 181788.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-ADJDIR/009/2023, contratista:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA, convocante:ROMAN HUEPALCALCO GUEVARA, monto:605961.32, importe_modificado:605961.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.2}} | {2241408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302251996 | Proyecto de inversión | 2609015.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2609015.06, modificado:2609015.06}} | AMPLIACION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE RAMAL NO. 5 ENTRE TANQUE ELEVADO Y CALLE LAS ESPINOZAS EN BARRIO SAN LUCAS SECCION SEXTA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 173943 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 173943 | S | 79 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2400.6, meta_modificada:2400.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE RAMAL 5 PUEBLO BARRIO SAN LUCAS, 75689 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE LAS ESPINOZAS Y CALLE NACIONAL, CALLE 12 DE OCTUBRE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DETRAS DE LA UNIDAD D, lon:-97.66573398, lat:18.68661216}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 2104881.65 | 2104881.65 | 1679828.77 | 1679828.77 | 1679828.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23025, contratista:MOISÉS LÓPEZ CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:2609015.06, importe_modificado:2609015.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1545.5}} | {2251996/proyecto_INICIO, 2251996/proyecto_PROCESO, 2251996/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242947 | Proyecto de inversión | 1656986.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656986.22, modificado:1656986.22}} | CONSTRUCCION DEL TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR HUITZILOPOCHTLI, CON CLAVE 21DCC0010K UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLAXPANALOYA, EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 113516 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Naupan | 113516 | S | 22 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.15, meta_modificada:282.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:10, direccion:AVENIDA COLOSIO 170 INTERIOR SN PUEBLO TLAXPANALOYA, 73140 TLAXPANALOYA, NAUPAN PUEBLA ENTRE Y , PARA ACEDER A LA LOCALIDAD DE TLAXPANALOYA DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DEBE DIRIGIR HACIA EL SUROESTE AVANZAR 1.8 KM Y SE LL, lon:-98.12221801, lat:20.2208364}} | 2023-08-28 | 2023-11-28 | 1656986.22 | 1656986.22 | 497095.87 | 497095.87 | 497095.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FAISMUN-14/23, contratista:ANABEL CASTRO VARGAS, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE NAUPAN, monto:1656986.22, importe_modificado:1656986.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.43}} | {2242947/proyecto_INICIO, 2242947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302252285 | Proyecto de inversión | 697844.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697844.46, modificado:697844.46}} | REHABILITACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CON CLAVE 21DPR0754G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 175627 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 175627 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.9, meta_modificada:142.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:9, direccion:CALLE CALIFORNIA PUEBLO SAN FRANCISCO, 73970 SAN FRANCISCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE DOMINGO GUZMAN Y CALLE MIGUEL HIDALGO, FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.3247126, lat:19.77434097}} | 2023-05-24 | 2023-08-21 | 697844.46 | 697844.46 | 209353.34 | 209353.34 | 209353.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23033/2023, contratista:BCAT SOLUCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:697844.46, importe_modificado:697844.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.9}} | {2252285/proyecto_FIN, 2252285/proyecto_INICIO, 2252285/proyecto_FIN, 2252285/proyecto_INICIO, 2252285/proyecto_PROCESO, 2252285/proyecto_INICIO, 2252285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar estatus del contrato a Vigente, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302248019 | Proyecto de inversión | 2808816.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2808816.8, modificado:2808816.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL EN PUMACACHOCOCHUCHUT PRIMERA SECCIÓN - 151959 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olintla | 151959 | S | 404 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1661.0, meta_modificada:1661.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:31, direccion:RANCHERIA PUMACACHOCOCHUCHUT, 73406 PUMACACHOCOCHUCHUT (PRIMERA SECCIÓN), OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO A VICENTE GUERRERO Y ANDADOR PRINCIPAL, ANDADOR A PUMACACHOCOCHUCHUT LA OBRA ESTA SITUADO SOBRE EL ANDADOR DEL VADO DE PUMACAC, lon:-97.65258842, lat:20.11451987}} | 2023-06-16 | 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2248019/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES, LAS CUALES NO FUERON ATENDIDAS ANTES, RAZÓN A LO ANTERIOR SOLICITO SEA ELIMINADA DE ESTA PLATAFORMA Y ASÍ MISMO SOLICITARE LA ELIMINACIÓN EN LA PLATAFORMA MIDS 2023., trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:CON OBSERVACIONES EN LA PLATAFORMA MIDS., trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES, LAS CUALES NO FUERON ATENDIDAS ANTES, RAZÓN A LO ANTERIOR SOLICITO SEA ELIMINADA DE ESTA PLATAFORMA Y ASÍ MISMO SOLICITARE LA ELIMINACIÓN EN LA PLATAFORMA MIDS 2023., trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249794 | Proyecto de inversión | 694125.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694125.36, modificado:694125.36}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL CADENAMIENTO 0 110.00 ENTRE LA CASA DE JULIO CARCAMO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE TOTOMOXTLA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA. - 162463 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautempan | 162463 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:552.75, meta_modificada:552.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO TOTOMOXTLA, 73600 TOTOMOXTLA, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TOTOMOXTLA EN LA CALLE BENITO JUAREZ, LA CUAL SE ENCUENTRA LLEGANDO A LA LOCAL, lon:-97.81079019, lat:19.93600333}} | 2023-07-11 | 2023-10-08 | 471364.84 | 694125.36 | 471364.84 | 471364.84 | 471364.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33-FAISMUN-2023-011, contratista:CIUTETL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:694125.36, importe_modificado:694125.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:376.0}} | {2249794/proyecto_INICIO, 2249794/proyecto_PROCESO, 2249794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302252047 | Proyecto de inversión | 2104881.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2104881.65, modificado:2104881.65}} | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 174196 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 174196 | S | 1146 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:10, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 75685 SAN JOSÉ BUENAVISTA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LOS LIMITES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA COMO PRINCIPAL REFERENCI, lon:-97.57332326, lat:18.65740887}} | 2023-06-06 | 2023-08-04 | 2104881.65 | 2104881.65 | 1782962.14 | 1782962.14 | 1782962.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23027, contratista:MARIA LUISA MONTERROSAS JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:2104881.65, importe_modificado:2104881.65}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.84}} | {2252047/proyecto_INICIO, 2252047/proyecto_PROCESO, 2252047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302246362 | Proyecto de inversión | 2048293.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048293.33, modificado:2048293.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METALICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE HORNOS DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 142133 | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tehuitzingo | 142133 | S | 139 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:7, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LOS HORNOS ZARAGOZA, 74806 LOS HORNOS DE ZARAGOZA, TEHUITZINGO PUEBLA ENTRE CALLE DEL ORO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA INSPETORIA AUXILIAR DE LA COMUNIDAD, lon:-98.20261258, lat:18.39297392}} | 2023-07-10 | 2023-09-08 | 2048293.33 | 2048293.33 | 916325.18 | 916325.18 | 916325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP-2023/014, contratista:DESARROLLO ESTRUCTURAL CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:2048293.33, importe_modificado:2048293.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2246362/proyecto_INICIO, 2246362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248053 | Proyecto de inversión | 2877193.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2877193.91, modificado:2877193.91}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LA COLONIA LOS GARCÍA - 152234 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olintla | 152234 | S | 557 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1390.0, meta_modificada:1390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:13, direccion:PUEBLO LACAPAN CAMALLAGNE, 73404 LACAPAN CAMALLAGNE, OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO A DIMAS LOPEZ Y ANDADOR PRINCIPAL, ANDADOR PRINCIPAL A LA COL LOS GARCIA LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DEL CAMINO PRINCIPAL A DIMAS LOPEZ CON , lon:-97.64006416, lat:20.12952483}} | 2023-07-04 | 2023-10-01 | 2877193.91 | 2877193.91 | 1825007.89 | 1825007.89 | 1825007.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAISMUN-DF-2023-13, contratista:MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:2877193.91, importe_modificado:2877193.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.7}} | {2248053/proyecto_PROCESO, 2248053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:SOLO SE HA PAGADO ANTICIPO Y ESTIMACIÓN 01, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302246954 | Proyecto de inversión | 715200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715200.0, modificado:0.0}} | REMODELACIÓN DE AUDITORIO DE LA COLONIA SANTA CRUZ, TEOTLALCO. - 146073 | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teotlalco | 146073 | S | 286 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:6, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SANTA CRUZ, 74703 SANTA CRUZ, TEOTLALCO PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE REFORMA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ DEL MUNICIPIO DE TEOTLALCO, lon:-98.79374537, lat:18.49627313}} | 2023-05-02 | 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IC3-DOPT- FISM2316005/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN, convocante:MUNICIPIO DE TEOTLALCO, monto:715200.0, importe_modificado:715200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2246954/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Obra terminada, el proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se reporta en cero y se solicita la cancelación en el SRFT, para realizar el registro en la MIDS nuevamente., trimestre:3.0, usuario:carolinarosaless, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT y deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT y deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT y deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT y deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302246965 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:0.0}} | REMODELACIÓN DE BAÑOS EN AUDITORIO DE LA COLONIA SANTA CRUZ, TEOTLALCO. - 146140 | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teotlalco | 146140 | S | 249 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:6, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA CUZ, 74703 SANTA CRUZ, TEOTLALCO PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE REFORMA, SE UBIDA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA DE COMUIDAD ENTRE LA CALLE LIBERTAD Y CALLE REFORMA, lon:-98.79370134, lat:18.49634689}} | 2023-04-17 | 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPT- FISM2316006/2023, contratista:LUCRECIA PEREZ TEPETLA, convocante:MUNICIPIO DE TEOTLALCO, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2246965/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Obra terminada, el proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se reporta en cero y se solicita la cancelación en el SRFT, para realizar el registro en la MIDS nuevamente., trimestre:3.0, usuario:carolinarosaless, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT y deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT y deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT y deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT y deberá ser eliminado de la plataforma MIDS. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302252353 | Acción | 996008.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996008.17, modificado:996008.17}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 175981 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 175981 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.326518, lat:19.796061}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2252353/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249834 | Proyecto de inversión | 989412.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:989412.92, modificado:989412.92}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS PONIENTE ENTRE CALLE NACIONAL Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA - 162612 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | 162612 | S | 85 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.5, meta_modificada:1063.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA Y MORELOS PONIENTE PUEBLO ZAPOTITLÁN SALINAS, 75870 ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE NACIONAL Y AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE CUAHUTEMOC SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO , lon:-97.47560769, lat:18.32659386}} | 2023-07-15 | 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2249834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN., trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248085 | Proyecto de inversión | 2891190.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891190.35, modificado:2891190.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y UN MODULO DE ANEXO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C PARA LA ESCUELA TELE SECUNDARIA NARCISO MENDOZA C.C.T. 21ETV0448X. - 152386 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Olintla | 152386 | S | 98 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.08, meta_modificada:212.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:ANDADOR A PAXNICHUCHUT PUEBLO VICENTE GUERRERO, 73406 VICENTE GUERRERO, OLINTLA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO OLINTLA, PUEBLA., lon:-97.6529754, lat:20.12339845}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2248085/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES, LAS CUALES NO FUERON ATENDIDAS ANTES, RAZÓN A LO ANTERIOR SOLICITO SEA ELIMINADA DE ESTA PLATAFORMA Y ASÍ MISMO SOLICITARE LA ELIMINACIÓN EN LA PLATAFORMA MIDS 2023., trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES, LAS CUALES NO FUERON ATENDIDAS ANTES, RAZÓN A LO ANTERIOR SOLICITO SEA ELIMINADA DE ESTA PLATAFORMA Y ASÍ MISMO SOLICITARE LA ELIMINACIÓN EN LA PLATAFORMA MIDS 2023., trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES, LAS CUALES NO FUERON ATENDIDAS ANTES, RAZÓN A LO ANTERIOR SOLICITO SEA ELIMINADA DE ESTA PLATAFORMA Y ASÍ MISMO SOLICITARE LA ELIMINACIÓN EN LA PLATAFORMA MIDS 2023., trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250667 | Proyecto de inversión | 1762496.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762496.44, modificado:1762496.44}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ZAPATA CALLE HERNANDEZ CALLE CARMONA EN LA LOCALIDAD DE TZINCUILAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 167230 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 167230 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:38, direccion:BOULEVARD ZAPATA COLONIA TZINCUILAPAN, 73909 TZINCUILAPAN, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE HIDALGO EL PROYECTO SE DIVIDE EN TRES TRAMOSSE TIENE COMO REFERENCIA LA ESCUELA P, lon:-97.51752585, lat:19.74010383}} | 2023-07-30 | 2023-11-14 | 1762496.44 | 1762496.44 | 1176972.9 | 1176972.9 | 1176972.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-046, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JARSO S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1762496.44, importe_modificado:1762496.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2250667/proyecto_INICIO, 2250667/proyecto_PROCESO, 2250667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO $528,748.93 MAS EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 $823,881.03 , EN EL AVANCE FINANCIERO, POR INDICACIONES DEL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SE CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AVANCE DE $1,176,972.90, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302252119 | Proyecto de inversión | 1586392.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586392.12, modificado:1586392.12}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 6 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 174698 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 174698 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1463.0, meta_modificada:1463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALLE 2 NORTE PUEBLO SAN MARCOS TLACOYALCO, 75685 SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, CALLE 5 DE MAYO EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 500 METROS AL NORT, lon:-97.600487, lat:18.675339}} | 2023-06-20 | 2023-09-16 | 1586392.12 | 1586392.12 | 924573.93 | 924573.93 | 924573.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23029, contratista:INFRAESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES HERRESO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1586392.12, importe_modificado:1586392.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:852.68}} | {2252119/proyecto_INICIO, 2252119/proyecto_PROCESO, 2252119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302252137 | Proyecto de inversión | 2000178.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000178.24, modificado:2000178.24}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 174767 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 174767 | S | 98 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:872.42, meta_modificada:872.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALLE L2 ORIENTE. LOS VAILANES. PRIVADA DE LAS TORRES Y CAMINO AL MIRADOE PUEBLO SAN MARCOS TLACOYALCO, 75685 SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 6 NORTE Y 8 NORTE Y CALLE 14 Y 12 SUR, CALLE BEN, lon:-97.59533348, lat:18.66766533}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 2000178.24 | 2000178.24 | 1183047.14 | 1183047.14 | 1183047.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23030, contratista:NICOLAS LÓPEZ MARCELO, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:2000178.24, importe_modificado:2000178.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:516.04}} | {2252137/proyecto_INICIO, 2252137/proyecto_PROCESO, 2252137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302252604 | Proyecto de inversión | 2100979.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100979.15, modificado:2100979.15}} | ADOQUINAMIENTO EN CALLE NORTE, EN LA LOCALIDAD DE MAXTALOYA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, DEL ESTADO DE PUEBLA - 177115 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 177115 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1886.38, meta_modificada:1886.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:6, direccion:CALLE NORTE PUEBLO MAXTALOYA, 73976 MAXTALOYA, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CARRETERA A HUMEROS Y CALLE A ATECAX, EN DOS TRAMOS EL PRIMER TRAMO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y EL SEGUNDO TRAMO FRENTE A LA IGLESIA, lon:-97.41753973, lat:19.63466425}} | 2023-06-03 | 2023-08-31 | 2100979.15 | 2100979.15 | 1014320.19 | 1014320.19 | 1014320.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23035/2023, contratista:SEPICSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:2100979.0, importe_modificado:2100979.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1886.38}} | {2252604/proyecto_INICIO, 2252604/proyecto_PROCESO, 2252604/proyecto_FIN, 2252604/proyecto_INICIO, 2252604/proyecto_FIN, 2252604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar estatus de contrato a vigente., trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302250015 | Proyecto de inversión | 2222808.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2222808.55, modificado:2222808.55}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 163500 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes de Juárez | 163500 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1821.8, meta_modificada:1821.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:2, direccion:AVENIDA ZARAGOZA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 75415 BENITO JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 NORTE, CALLE 2 ORIENTE UBICADO EN AVENIDA ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 NORTE CALLE POSTERIOR 2 O, lon:-97.85670633, lat:19.00861627}} | 2023-07-25 | 2023-10-27 | 666842.57 | 666842.57 | 666842.57 | 666842.57 | 666842.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR5-R33-DOP-MRJ-017-23, contratista:GRUPO DE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS DE TEPEACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:2222808.55, importe_modificado:2222808.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1275.26}} | {2250015/proyecto_INICIO, 2250015/proyecto_PROCESO, 2250015/proyecto_INICIO, 2250015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236266 | Proyecto de inversión | 2444780.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444780.05, modificado:2444780.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA TELESECUNDARIA CARLOS MARÍA BUSTAMANTE CLAVE 21ETV0344B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ACTIPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230104 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:20, direccion:SAN PABLO ACTIPAN, lon:-97.905823, lat:18.938569}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 2409202.38 | 2409202.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236285 | Proyecto de inversión | 2959071.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2959071.13, modificado:2959071.13}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B Y C¿ Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE YOLOJPILI CLAVE 21DML0006M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230250 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CHOLULA, lon:-98.326045, lat:19.068154}} | 2023-08-02 | 2023-11-29 | 2892176.41 | 2892176.41 | 867652.92 | 867652.92 | 867652.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236293 | Proyecto de inversión | 3548628.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3548628.53, modificado:3548628.53}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ¿G¿ QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO TIPO III, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, C, D, E Y F¿; EN LA PRIMARIA MIGUEL NEGRETE CLAVE 21DPR0237V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230355 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:15 Sur Núm. 101 , San Miguel Tepeaca CP. 75200, lon:-97.855556, lat:19.068333}} | 2023-08-10 | 2023-12-07 | 3406890.84 | 3406890.84 | 1022067.25 | 1022067.25 | 1022067.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.37}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236296 | Proyecto de inversión | 1374009.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374009.68, modificado:1374009.68}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A Y B¿; EN EL PREESCOLAR ERASMO CASTELLANO QUINTO CLAVE 21DJN0455S, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230358 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:3, direccion:Privada De Las Flores S/N , San Nicolás de los Ranchos, lon:-98.483333, lat:19.0775}} | 2023-08-10 | 2023-10-08 | 1319182.98 | 1319182.98 | 395754.89 | 395754.89 | 395754.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236330 | Proyecto de inversión | 4557930.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4557930.8, modificado:4557930.8}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿F¿ QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B, C, D Y E¿; EN EL PREESCOLAR CRISTIANA FERNÁNDEZ DE MERINO CLAVE 21DJN0113W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230418 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero Núm. 100 , Tepeaca Tepeaca CP. 75200, lon:-97.902825, lat:18.966387}} | 2023-09-08 | 2023-12-26 | 4445506.8 | 4445506.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236345 | Proyecto de inversión | 2896742.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2896742.26, modificado:2896742.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL BACHILLERATO FERNANDO MONTES DE OCA CLAVE 21EBH0245T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLALTENANGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230417 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:Parque Llano Grande S/N , Tlaltenango Tlaltenango CP. 72600, lon:-98.351156, lat:19.168666}} | 2023-09-11 | 2023-12-29 | 2853247.24 | 2853247.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240621 | Proyecto de inversión | 1250609.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187591.44, modificado:187591.44}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:187591.44, modificado:187591.44}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875426.73, modificado:875426.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 236178 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 236178 | S | 34 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:8, direccion:COLONIA , 00000 SAN ANTONIO CAÑADA, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE Y , 14 BIODIGESTORES EN LA COLONIA SAN SALVADOR MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA UBICADOS EN DIFERENTES VIVIENDAS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS ENTRE LA L, lon:-97.28893043, lat:18.5055679}} | 2023-06-27 | 2023-09-29 | 1250609.61 | 1244672.44 | 1077645.81 | 1077645.81 | 1077645.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-021/CEASPUE-DAJ/2022.21.120.S.N.54, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN A&L, S A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1244672.44, importe_modificado:1244672.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.9}} | {2240621/proyecto_INICIO, 2240621/proyecto_PROCESO, 2240621/proyecto_INICIO, 2240621/proyecto_PROCESO, 2240621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240625 | Proyecto de inversión | 5719948.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1143989.79, modificado:1143989.79}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1143989.79, modificado:1143989.79}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3431969.37, modificado:3431969.37}} | CONSTRUCCION DE 64 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE HUEHUETLA CAB. HUEHUETLA BARRIO ALTO, CINCO DE MAYO, FRANCISCO I. MADERO Y KUWIK CHUCHUT, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 236662 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 236662 | S | 147 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:14, direccion:, 00000 HUEHUETLA (BARRIO ALTO), HUEHUETLA PUEBLA ENTRE Y , 64 BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE HUEHUETAL BARRIO ALTO CINCO DE MAYO FRANCISCO I MADERO, KUWIK, EN DISTINTAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-97.62126865, lat:20.10730757}} | 2023-06-23 | 2023-11-19 | 5719948.95 | 5616436.86 | 1684931.06 | 1684931.06 | 1684931.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/ADF-001/CEASPUE-DAJ/2022.21.072.S.N.51, contratista:CONSTRUCTORA SOCOCA S,A, de C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5616436.86, importe_modificado:5616436.86}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.48}} | {2240625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240629 | Proyecto de inversión | 3667872.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733574.57, modificado:733574.57}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:733574.56, modificado:733574.56}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200723.7, modificado:2200723.7}} | CONSTRUCCION DE 41 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE ALTICA, LA GUADALUPANA, SAN MARTIN DEL PROGRESO LA PUNTA Y SAN FELIPE TEPATLAN CAB EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE TEPATLAN, PUEBLA - 236830 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 236830 | S | 77 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:8, direccion:, 00000 SAN MARTÍN DEL PROGRESO (LA PUNTA), SAN FELIPE TEPATLÁN PUEBLA ENTRE Y , 41 BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE ALTICA LA GUADALUPANA SAN MARTÍN DEL PROGRESO LA PUNTA Y SAN FELIPE TEPATLAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FE, lon:-97.78058067, lat:20.12394081}} | 2023-06-28 | 2023-10-25 | 3667872.83 | 3623721.78 | 2356689.51 | 2356689.51 | 2356689.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-007/CEASPUE-DAJ/2023.21.123.S.N.21, contratista:COMPAÑÍA ARRENDADORA Y SERVICIOS URBANÍSTICOS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3623721.78, importe_modificado:3623721.78}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:23.78}} | {2240629/proyecto_INICIO, 2240629/proyecto_PROCESO, 2240629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240631 | Proyecto de inversión | 4470870.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894174.16, modificado:894174.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:894174.15, modificado:894174.15}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2682522.47, modificado:2682522.47}} | CONSTRUCCION DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE CERRO VERDE, LOMA BONITA Y CAÑADA DE COLOTLA, MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA. - 237047 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 237047 | S | 86 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:52, direccion:, 00000 CERRO VERDE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE Y , 50 BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE CERRO VERDE LOMA BONITA Y CAÑADA DE COLOTLA EN DIVERSAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-97.87121343, lat:20.59371091}} | 2023-06-28 | 2023-10-25 | 4470870.78 | 4414819.35 | 2226962.24 | 2226962.24 | 2226962.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-005/CEASPUE-DAJ/2022.21.111.S.N.98, contratista:MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4414819.35, importe_modificado:4414819.35}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:18.5}} | {2240631/proyecto_INICIO, 2240631/proyecto_PROCESO, 2240631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240633 | Proyecto de inversión | 4470870.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894174.16, modificado:894174.16}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:894174.15, modificado:894174.15}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2682522.47, modificado:2682522.47}} | CONSTRUCCION DE 50 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ, SANTA MARIA, MANINALCINGO, TEHUAXTLA Y ATEMPA, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. - 237169 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 237169 | S | 99 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:7, direccion:, 00000 SANTA CRUZ, PIAXTLA PUEBLA ENTRE Y , 50 BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ SANTA MARIA MANINALCINGO, TEHUAXTLA Y ATEMPA EN DIVERSAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-98.23678325, lat:18.13507179}} | 2023-06-27 | 2023-11-23 | 4470870.78 | 4468168.84 | 1423907.96 | 1423907.96 | 1423907.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-018/CEASPUE-DAJ/2022.21.113.S.N.87, contratista:COSUIS CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4468168.84, importe_modificado:4468168.84}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:23.0}} | {2240633/proyecto_PROCESO, 2240633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240635 | Proyecto de inversión | 6125312.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225062.59, modificado:1225062.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1225062.59, modificado:1225062.58}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3675187.75, modificado:3675187.75}} | CONSTRUCCION DE 69 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS ATOLOTITLAN, ACTIPAN SAN ISIDRO, PLAN DE SAN MIGUEL, ATECOXCO, LA COMPAÑIA, COATEPEC, SAN SIMON TLACUILOTEPEC, ZOTOLIN, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 237319 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 237319 | S | 127 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:13, direccion:, 00000 PLAN DE SAN MIGUEL, CALTEPEC PUEBLA ENTRE Y , 69 BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS ATOLOTITLAN ACTIPAN SAN ISIDRO, PLAN DE SAN MIGUEL, ATECOXCO, LA COMPAÑIA, COATEPEC, SAN SIMON TLACUILOTEPEC, ZOTOLIN EN, lon:-97.59446808, lat:18.21028987}} | 2023-06-27 | 2023-11-26 | 6125312.92 | 6029078.52 | 1808723.56 | 1808723.56 | 1808723.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-020/CEASPUE-DAJ/2022.21.027.S.N.111, contratista:INGENIERIA Y PROYECTOS ALAN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6029078.52, importe_modificado:6029078.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.73}} | {2240635/proyecto_INICIO, 2240635/proyecto_PROCESO, 2240635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240636 | Proyecto de inversión | 2112934.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2112934.64, modificado:2112934.64}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA E.C KILOMETRO 71.8 PUEBLA TEHUACANSAN MIGUEL ZOZUTLA CON UNA LONGITUD DE 3 910 METROS, Y CALLE JOSE GONZALEZ SOTO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUSTO SIERRA, UBICADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ZOZUTLA Y RANCHO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 237407 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 237407 | S | 2669 | 2408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7308.36, meta_modificada:7308.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 71.8 TRAMO PUEBLA - TEHUACAN KILÓMETRO 71 + 8 PUEBLO SAN MIGUEL ZOZUTLA, 75679 SAN MIGUEL ZOZUTLA, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE Y , CARRETERA E.C. KM. 71.8 PUEBLA TEHUACÁN SAN MIGUEL ZOZUTLA CON UNA, lon:-97.66220611, lat:18.75002153}} | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 2112934.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se observa que existe duplicidad de folio, por lo cual se solicita indicar que folio debe ser validado., trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se observa que existe duplicidad de folio, por lo cual se solicita indicar que folio debe ser validado., trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se observa que existe duplicidad de folio, por lo cual se solicita indicar que folio debe ser validado., trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se observa que existe duplicidad de folio, por lo cual se solicita indicar que folio debe ser validado., trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302240637 | Proyecto de inversión | 3578663.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715732.77, modificado:715732.77}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:715732.77, modificado:715732.77}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147198.32, modificado:2147198.32}} | CONSTRUCCION DE 40 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE ZOYATLA DE GUERRERO LINDAVISTA, PACIOTLA, ACALAPA Y CUAUNEUTLA DE LA PAZ, MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA. - 237529 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 237529 | S | 73 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:21, direccion:, 00000 LINDAVISTA, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , 40 BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE ZOYATLA DE GUERRERO LINDAVISTA PACIOTLA ACALAPA Y CUAUNEUTLA DE LA PAZ EN DIVERSAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-98.07759707, lat:20.31469705}} | 2023-06-26 | 2023-10-23 | 3578663.86 | 3471236.5 | 2428754.44 | 2428754.44 | 2428754.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-004/CEASPUE-DAJ/2022.21.109.S.N.53, contratista:EDIFICACIONES INTELIGENTES Y CONSTRUCCIONES PARA OPTIMIZACION URBANISTICA Y DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3471236.5, importe_modificado:3471236.5}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:35.6}} | {2240637/proyecto_INICIO, 2240637/proyecto_PROCESO, 2240637/proyecto_INICIO, 2240637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240638 | Proyecto de inversión | 8341087.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668217.54, modificado:1668217.54}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1668217.54, modificado:1668217.54}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5004652.61, modificado:5004652.61}} | CONSTRUCCION DE 94 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE CAMOJAPA Y SANTA CRUZ CABALLITO DEL MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN PUEBLA - 237611 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 237611 | S | 230 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:94.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:9, direccion:, 00000 GUADALUPE CAMOJAPA, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , 94 BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE GUADALUPE CAMOJAPA Y SANTA CRUZ CABALLITO MUNICIPIO DE QUIMIXTLAN EN DIVERSAS VIVIENDAS PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO ENTRE LA LAT, lon:-97.0641024, lat:19.31402272}} | 2023-06-26 | 2023-12-22 | 8341087.69 | 8289879.96 | 3358100.78 | 3358100.78 | 3358100.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-012/CEASPUE-DAJ/2022.21.116.S.N.67, contratista:HOMELAND & POLITHAN CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8289879.96, importe_modificado:8289879.96}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:40.42}} | {2240638/proyecto_INICIO, 2240638/proyecto_PROCESO, 2240638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236264 | Proyecto de inversión | 1692715.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1692715.53, modificado:1692715.53}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿D¿ QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA HERMANOS FLORES MAGÓN CLAVE 21DPR1926P, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230098 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:12, direccion:SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, lon:-97.866424, lat:18.939849}} | 2023-09-08 | 2023-12-06 | 1668415.15 | 1668415.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236265 | Proyecto de inversión | 3967684.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967684.44, modificado:3967684.44}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿J¿ QUE CONSISTE EN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B, C, F Y H¿; EN LA PRIMARIA CADETE JUAN ESCUTIA CLAVE 21DPR1891Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230102 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:TEPEACA, lon:-97.895795, lat:18.971685}} | 2023-09-08 | 2023-12-26 | 3868803.07 | 3868803.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236267 | Proyecto de inversión | 4847938.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4847938.2, modificado:4847938.2}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿A¿ QUE CONSISTE EN TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DCC0577N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANGO DE RODRÍGUEZ, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230111 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:162, localidad:1, direccion:TEPANGO DE RODRÍGUEZ, lon:-97.793835, lat:20.007406}} | 2023-09-12 | 2023-12-30 | 4726851.67 | 4726851.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236268 | Proyecto de inversión | 4012777.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4012777.27, modificado:4012777.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ¿F¿ QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO ¿D¿; EN LA PRIMARIA CUAUHTÉMOC CLAVE 21DPR0472Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230160 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:8, direccion:SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, lon:-97.831944, lat:18.995278}} | 2023-09-08 | 2023-12-26 | 3949193.05 | 3949193.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236269 | Proyecto de inversión | 4073677.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4073677.15, modificado:4073677.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B Y C¿; EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC CLAVE 21DPR0476V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPINTEROS, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230163 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:13, direccion:SAN JOSÉ CARPINTEROS, lon:-97.911667, lat:18.994722}} | 2023-09-08 | 2023-12-26 | 4013132.65 | 4013132.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236270 | Proyecto de inversión | 2630822.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630822.75, modificado:2630822.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 129 CLAVE 21DST0140V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIAUTZINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230165 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CHIAUTZINGO, lon:-98.4675, lat:19.203611}} | 2023-09-11 | 2023-12-29 | 2590833.84 | 2590833.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236271 | Proyecto de inversión | 4626625.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4626625.88, modificado:4626625.88}} | DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS ¿C, D, E, F¿, CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS ¿C Y D¿ EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR, REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A Y B¿; EN LA PRIMARIA LICENCIADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CLAVE 21DPR1791R, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230214 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:25, direccion:IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.692778, lat:18.631111}} | 2023-07-07 | 2023-12-03 | 4509340.66 | 4509340.66 | 1352802.2 | 1352802.2 | 1352802.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236284 | Proyecto de inversión | 5241746.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5241746.8, modificado:5241746.8}} | DEMOLICIÓN DE 4 AULAS DEL EDIFICIO B, REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS ¿A, B Y C¿ Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR1615M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOMATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230215 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:TECOMATLÁN, lon:-98.313466, lat:18.112714}} | 2023-07-07 | 2023-12-03 | 5139311.85 | 5139311.85 | 1541793.56 | 1541793.56 | 1541793.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236286 | Proyecto de inversión | 4096284.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096284.29, modificado:4096284.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LOS EDIFICIOS ¿D Y E¿ EN ESTRUCTURA U-1C QUE CONSISTE EN AULA DIDÁCTICA Y MÓDULO SANITARIO, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B Y C¿; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ CASTILLO CLAVE 21DML0003P, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230251 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:5 De Mayo Núm. 103 , Huauchinango Huauchinango CP. 73175, lon:-98.056317, lat:20.171979}} | 2023-08-02 | 2023-12-29 | 4015113.83 | 4015113.83 | 1204534.15 | 1204534.15 | 1204534.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236287 | Proyecto de inversión | 2061893.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2061893.25, modificado:2061893.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO ¿E¿, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A Y D¿; EN EL PREESCOLAR CONCEPCIÓN GUEVARA ARRIAGA CLAVE 21DJN0138E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230252 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Baja California Norte Núm. 114 , Los Reyes de Juárez, Los Reyes de Juárez, Puebla CP. 75400, lon:-97.817916, lat:18.964738}} | 2023-08-02 | 2023-10-30 | 2020256.56 | 2020256.56 | 606076.97 | 606076.97 | 606076.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236288 | Proyecto de inversión | 1894196.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894196.31, modificado:1894196.31}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO ¿I¿, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO ¿A¿; EN EL PREESCOLAR MARIANO SILVA Y ACEVES CLAVE 21DJN0532G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEPULCO, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230253 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:17, direccion:7 Poniente Núm. 315 , San Juan Tepulco, Acajete, Puebla CP. 75110, lon:-97.990339, lat:19.114119}} | 2023-08-02 | 2023-10-30 | 1852084.94 | 1852084.94 | 555625.48 | 555625.48 | 555625.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236289 | Proyecto de inversión | 393452.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393452.38, modificado:393452.38}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR QUIOXTEPEC CLAVE 21EJN0967R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS CHAUTLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230256 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:221, direccion:Miguel Hidalgo S/N , Santo Tomás Chautla, Puebla, Puebla CP. 72477, lon:-98.145131, lat:18.965369}} | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 384462.7 | 384462.7 | 115338.81 | 115338.81 | 115338.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236290 | Proyecto de inversión | 814725.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814725.73, modificado:814725.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO ¿D¿ Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE 21DCC1095O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230260 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Carretera Matamoros S/N , Tlapanalá Tlapanalá CP. 74540, lon:-98.537804, lat:18.695849}} | 2023-07-28 | 2023-09-25 | 805568.45 | 805568.45 | 241670.54 | 241670.54 | 241670.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236291 | Proyecto de inversión | 1976101.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1976101.04, modificado:1976101.04}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿C¿ QUE CONSISTE EN DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-1C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO ¿A¿; EN LA SECUNDARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21EST0012Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAPANALÁ, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230262 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:Avenida Carretera Atlixco S/N , Tlapanalá Tlapanalá CP. 74540, lon:-98.532325, lat:18.698048}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 1953354.36 | 1953354.36 | 586006.31 | 586006.31 | 586006.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236294 | Proyecto de inversión | 1765748.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1765748.01, modificado:1765748.01}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO ¿E¿ QUE CONSISTE EN UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B, C Y D¿; EN EL PREESCOLAR MANUEL ÁVILA CASTILLO CLAVE 21EJN0059R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230356 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:2 Sur Núm. 100 , Tepeaca Tepeaca CP. 75200, lon:-97.900184, lat:18.965701}} | 2023-08-10 | 2023-11-07 | 1719700.05 | 1719700.05 | 515910.02 | 515910.02 | 515910.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.39}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236297 | Proyecto de inversión | 982976.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982976.78, modificado:982976.78}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO II EN EL EDIFICIO ¿B¿ Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0186E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA GERTRUDIS SALITRILLO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230359 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:López Portillo Núm. Ext. 3 Int. , Santa Gertrudis Salitrillo Petlalcingo CP. 74978, lon:-97.898056, lat:18.021111}} | 2023-08-10 | 2023-10-08 | 957210.74 | 957210.74 | 287163.22 | 287163.22 | 287163.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.32}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236326 | Proyecto de inversión | 3305416.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3305416.69, modificado:3305416.69}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿G¿ QUE CONSISTE EN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR2394Z. UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LAS CANOAS, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230360 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:5 De Mayo , Las Canoas Atempan CP. 73948, lon:-97.445824, lat:19.814999}} | 2023-08-10 | 2023-12-07 | 3272360 | 3272360 | 981708 | 981708 | 981708 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.34}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236327 | Proyecto de inversión | 2793242.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2793242.83, modificado:2793242.83}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ CLAVE 21DTV0113L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ HUEYAPAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230413 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:7, direccion:Avenida Cuauhtémoc Núm. 7 , San Bartolomé Hueyapan Tepeaca CP. 75210, lon:-97.930556, lat:19.025278}} | 2023-09-11 | 2023-12-29 | 2752119.65 | 2752119.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236328 | Proyecto de inversión | 1807611.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807611.41, modificado:1807611.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN EL PREESCOLAR C.E. GENERAL MIGUEL NEGRETE NOVOA CLAVE 21EJN1066H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230414 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Camino A San Lorenzo La Joya S/N , Tepeaca Tepeaca CP. 75200, lon:-97.89982, lat:18.986507}} | 2023-09-08 | 2023-12-26 | 1781326.5 | 1781326.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236329 | Proyecto de inversión | 3588761.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3588761.1, modificado:3588761.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿D¿ QUE CONSISTE EN COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A, B Y C¿; EN EL PREESCOLAR TZINTZUNTZAN CLAVE 21DJN2301C, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230416 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:11, direccion:Camino Real Acatzingo Núm. 204 , San Francisco Buenavista Tepeaca CP. 75207, lon:-97.835556, lat:19.026389}} | 2023-09-11 | 2023-12-29 | 3535441.32 | 3535441.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236331 | Proyecto de inversión | 3343585.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3343585.26, modificado:3343585.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿G¿ QUE CONSISTE EN MÓDULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO ¿B¿; EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0479S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS ZOYAPETLAYOCA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230419 | N | 0 | 0 | 531 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:19, direccion:Madero Núm. 1 , San Nicolás Zoyapetlayoca Tepeaca CP. 75215, lon:-97.865526, lat:18.925552}} | 2023-09-11 | 2023-12-29 | 3293435.03 | 3293435.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236336 | Proyecto de inversión | 645627.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645627.59, modificado:645627.59}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿D¿ QUE CONSISTE EN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR BERNARDINO DE SAHAGÚN CLAVE 21DJN0664Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATEPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230420 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:4, direccion:Lazaro Cardenas Núm. 6 , Santa Catarina Coatepec Tlapanalá CP. 74540, lon:-98.559167, lat:18.6675}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 635749.54 | 635749.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236337 | Proyecto de inversión | 4037115.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4037115.9, modificado:4037115.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS ¿A Y B¿; EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DE LIBRES CLAVE 21DML0034I, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LIBRES, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230421 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:16 De Septiembre Núm. 1748 , Ciudad de Libres Libres CP. 73784, lon:-97.689118, lat:19.464301}} | 2023-09-11 | 2023-12-29 | 3976935.22 | 3976935.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236338 | Proyecto de inversión | 1557872.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1557872.24, modificado:1557872.24}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO TIPO III EN EL EDIFICIO ¿C¿, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿E¿ QUE CONSISTE EN UN AULA DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA DIEGO RIVERA CLAVE 21ETV0351L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230257 | N | 0 | 0 | 196 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:2 Poniente Núm. 107 , Zahuatlán de Morelos (San José) Tepeaca CP. 75204, lon:-97.8675, lat:18.983333}} | 2023-09-12 | 2023-12-10 | 1511547.69 | 1511547.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236339 | Proyecto de inversión | 1928210.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928210.53, modificado:1928210.53}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ¿F¿ QUE CONSISTE EN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS ¿A, B, C Y D¿; EN EL PREESCOLAR TEPEACA CLAVE 21DJN0822X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230258 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:Aaron Merino Fernandez Núm. 101 , Tepeaca Tepeaca CP. 75200, lon:-97.900284, lat:18.9787}} | 2023-09-12 | 2023-12-10 | 1881934.4 | 1881934.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236341 | Proyecto de inversión | 1955960.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955960.05, modificado:1955960.05}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE MEDIOS EN ESTRUCTURA U1-C EN EL EDIFICIO ¿F¿ Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21DPR0482F, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos |  | N | 0 | 0 | 715 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:24, direccion:Avenida 3 Poniente Núm. 226 , Santiago Acatlán Tepeaca CP. 75205, lon:-97.932419, lat:18.998141}} | 2023-09-12 | 2023-12-10 | 1909374.31 | 1909374.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236342 | Proyecto de inversión | 2812137.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2812137.57, modificado:2812137.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA CÍVICA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EL EDIFICIO ¿A¿; EN EL BACHILLERATO JUSTO SIERRA CLAVE 21EBH0083Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLÁN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230123 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:24, direccion:7 Norte S/N , Santiago Acatlán Tepeaca CP. 75200, lon:-97.935115, lat:19.000952}} | 2023-09-08 | 2023-12-26 | 2740545.11 | 2740545.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236343 | Proyecto de inversión | 3782244.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3782244.11, modificado:3782244.11}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO D, 4 AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL EDIFICIO E Y OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO LIBERTADORES DE AMÉRICA CLAVE 21EBH0113B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA ZACATEPEC, MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230150 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:Independencia S/N , Santa María Zacatepec Juan C. Bonilla CP. 72640, lon:-98.360684, lat:19.128326}} | 2023-07-07 | 2023-11-03 | 3668571.78 | 3668571.78 | 1691333.05 | 1691333.05 | 1691333.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302236344 | Proyecto de inversión | 3272732.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272732.22, modificado:3272732.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL BACHILLERATO LICENCIADO JOSÉ IGNACIO MORALES C. CLAVE 21EBH0044W, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230415 | N | 0 | 0 | 1066 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:Bachilleres S/N , Zacapoaxtla Zacapoaxtla CP. 73687, lon:-97.586472, lat:19.868067}} | 2023-09-11 | 2023-12-29 | 3213639.38 | 3213639.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302238480 | Proyecto de inversión | 5656269.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5656269.78, modificado:5656269.78}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA PUEBLA AMOZOC TEPEACA, EN EL TRAMO AMOZOC DE MOTA SAN JERONIMO OCOTITLAN, DEL KM 18 MAS 115 AL KM 24 MAS 500, EN LAS LOCALIDADES DE AMOZOC DE MOTA Y CUAUTINCHAN, EN LOS MUNICIPIOS DE AMOZOC Y CUAUTINCHAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 154347 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 154347 | S | 6104 | 6236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16500.0, meta_modificada:16500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:54, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 150D TRAMO AMOZOC DE MOTA - SAN JERONIMO OCOTITLAN KILÓMETRO 18 + 115 PUEBLO SEGUNDA SECCION DE SANTA ROSA, 75220 LA LAGUNA, CUAUTINCHÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN Y , CARRETERA , lon:-97.97437303, lat:19.02607139}} | 2023-07-11 | 2023-11-30 | 5656269.78 | 5497894.21 | 1649368.26 | 1649368.26 | 1649368.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE015/SA/SI-20230248, contratista:JOSE FELIPE LUIS TLATEHUI TECUAMPIL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.636730955E7, importe_modificado:4.636730955E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238480/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:LOS DATOS FUERON VERIFICADOS Y SON CORRECTOS, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:REVISAR MONTOS CAPTURADOS , trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:REVISAR MONTOS CAPTURADOS , trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:REVISAR MONTOS CAPTURADOS , trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:REVISAR MONTOS CAPTURADOS , trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302238166 | Proyecto de inversión | 4830838.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:966167.78, modificado:966167.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3864671.13, modificado:3728788.72}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO CON ADOQUIN, INICIANDO EN CALLE REFORMA CON UNA LONGITUD DE 600 METROS, EN LA LOCALIDAD DE TEPANACITLA, GUADALUPE TEPANACITLA, EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 143654 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 143654 | S | 179 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4020.0, meta_modificada:4020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:11, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO RANCHERIA TEPANACITLA (GUADALUPE TEPANACITLA), 75396 TEPANACITLA (GUADALUPE TEPANACITLA), HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y , ALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO INICIANDO EN CALLE REFORMA HASTA UNA , lon:-98.02180916, lat:18.72734079}} | 2023-07-13 | 2023-11-14 | 3864671.13 | 3728788.72 | 1118636.62 | 1118636.62 | 1118636.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE016/SA/SI-20230219, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAX Y CAM, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3728788.72, importe_modificado:3728788.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR FONDOS CAPTURADOS, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:REVISAR FONDOS CAPTURADOS, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:REVISAR FONDOS CAPTURADOS, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:REVISAR FONDOS CAPTURADOS, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302238176 | Proyecto de inversión | 4271977.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:854395.58, modificado:854395.58}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3417582.31, modificado:3417582.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE GALEANA PARTIENDO DE LA CALLE BENITO JUAREZ HASTA 524.75 METROS, EN LA LOCALIDAD DE AHUATEMPAN, SAN LUCAS AHUATEMPAN, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 143750 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 143750 | S | 166 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3673.25, meta_modificada:3673.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:2, direccion:CALLE GALEANA RANCHERIA AHUATEMPAN (SAN LUCAS AHUATEMPAN), 75398 AHUATEMPAN (SAN LUCAS AHUATEMPAN), HUATLATLAUCA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICTORIA, CALLE HIDALGO CALLE GALEANA PARTIENDO DE LA CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.06184465, lat:18.7240001}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 3417582.31 | 3296411.46 | 988923.44 | 988923.44 | 988923.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE017/SA/SI-20230218, contratista:PAVIEXPRESS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4150807.04, importe_modificado:4150807.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:SE VERIFICAN DATOS Y SON CORRECTOS, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:REVISAR FONDOS CAPTURADOS, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:REVISAR FONDOS CAPTURADOS, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:REVISAR FONDOS CAPTURADOS, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:REVISAR FONDOS CAPTURADOS, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302240640 | Proyecto de inversión | 5504852.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100970.59, modificado:1100970.59}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1100970.59, modificado:1100970.59}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3302911.77, modificado:3302911.77}} | CONSTRUCCION DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA TERCERA ETAPA - 237759 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 237759 | S | 126 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:2, direccion:, 00000 SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, HUEHUETLÁN EL GRANDE PUEBLA ENTRE Y , 62 BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA EN DIVERSAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-98.16886196, lat:18.79809603}} | 2023-06-26 | 2023-11-22 | 5504852.95 | 5498398 | 4337927.48 | 4337927.48 | 4337927.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-017/CEASPUE-DAJ/2022.21.150.S.N.60, contratista:CONSTRUCTORA SUPERVISION Y CONSULTORIA LOMA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5498398.0, importe_modificado:5498398.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:43.4}} | {2240640/proyecto_INICIO, 2240640/proyecto_PROCESO, 2240640/proyecto_INICIO, 2240640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240643 | Proyecto de inversión | 4930180.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4930180.84, modificado:4930180.84}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA E.C. KM. 71.8 PUEBLA TEHUACAN SAN MIGUEL ZOZUTLA CON UNA LONGITUD DE 3,910 METROS, Y CALLE JOSE GONZALEZ SOTO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUSTO SIERRA, UBICADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL ZOZUTLA Y RANCHO CHICO, EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 238069 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 238069 | S | 1050 | 1049 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17052.84, meta_modificada:17052.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:4, direccion:CALLE JOSE GONZALEZ SOTO PUEBLO RANCHO CHICO, 75679 RANCHO CHICO, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE JOSE GONZALEZ SOTO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUSTO SIERRA, UBICADO EN LAS LOC, lon:-97.66500869, lat:18.75223823}} | 2023-08-01 | 2023-12-01 | 4930180.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se observa que existe duplicidad de folio, por lo cual se solicita indicar que folio debe ser validado., trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se observa que existe duplicidad de folio, por lo cual se solicita indicar que folio debe ser validado., trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se observa que existe duplicidad de folio, por lo cual se solicita indicar que folio debe ser validado., trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se observa que existe duplicidad de folio, por lo cual se solicita indicar que folio debe ser validado., trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302240644 | Proyecto de inversión | 1313628.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328407.04, modificado:328407.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:328407.03, modificado:328407.03}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656814.08, modificado:656814.08}} | REHABILITACION DE LA RED AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA - 238128 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 238128 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2285.05, meta_modificada:2285.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:110, direccion:, 00000 SAN JOSÉ PROVIDENCIA, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA ENTRE Y , RED AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE PROVIDENCIA MUNICIPIO DE IXTACAMXTITLÁN ENTRE LA LATITUD 19.705800540724834 Y LONGITUD 97.92, lon:-97.92447917, lat:19.70580054}} | 2023-06-23 | 2023-09-20 | 1313628.15 | 1287472.47 | 804370.06 | 804370.06 | 804370.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-008/CEASPUE-DAJ/2023.21.083.A.N.5, contratista:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1287472.47, importe_modificado:1287472.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2285.05}} | {2240644/proyecto_INICIO, 2240644/proyecto_FIN, 2240644/proyecto_PROCESO, 2240644/proyecto_FIN, 2240644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240646 | Proyecto de inversión | 5966075.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1491518.81, modificado:1491518.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1491518.8, modificado:1491518.8}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2983037.61, modificado:2983037.61}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 238233 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 238233 | S | 1012 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:11, direccion:, 00000 LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE Y , LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO LATITUD 18.894901696944817 LONGITUD 98.03416263409379, lon:-98.03416263, lat:18.8949017}} | 2023-06-26 | 2023-11-22 | 5966075.22 | 5756211.75 | 2337885.85 | 2337885.85 | 2337885.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-015/CEASPUE-DAJ/2022.21.153.A.R.32, contratista:JOSÉ FELIPE LUIS TLATEHUI TECUAMPIL, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5756211.75, importe_modificado:5756211.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2924.9}} | {2240646/proyecto_INICIO, 2240646/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240650 | Proyecto de inversión | 4750466.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1306378.26, modificado:1306378.26}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:1306378.25, modificado:1306378.25}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2137709.88, modificado:2137709.88}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA - 238328 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 238328 | S | 476 | 417 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:719.52, meta_modificada:719.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:, 00000 ACATLÁN DE OSORIO, ACATLÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA MANUEL DOBLADO ALCANTARILLADO EN VARIAS CALES DE LA LOCALIDAD DE ACATLAN DE OSORIO MUNICIPIO DE ACATLAN DE OSORIO AV REVOLUC, lon:-98.0483179, lat:18.20236585}} | 2023-06-27 | 2023-12-28 | 4750466.39 | 4747094.85 | 1424128.46 | 1424128.46 | 1424128.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-019/CEASPUE-DAJ/2022.21.003.L.R.8, contratista:COSUIS CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4747094.85, importe_modificado:4747094.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:482.05}} | {2240650/proyecto_INICIO, 2240650/proyecto_PROCESO, 2240650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302238183 | Proyecto de inversión | 42046723.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.204672374E7, modificado:4.204672374E7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CARRETERA PUEBLA AMOZOC TEPEACA, EN LAS LOCALIDADES DE AMOZOC DE MOTA Y CUAUTINCHAN, EN LOS MUNICIPIOS DE AMOZOC Y CUAUTINCHAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 143927 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 143927 | S | 64397 | 61479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129180.0, meta_modificada:129180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 150D TRAMO AMOZOC DE MOTA - SAN JERONIMO OCOTITLAN KILÓMETRO 18 + 115 CIUDAD AMOZOC DE MOTA, 72983 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE Y , CARRETERA PUEBLA AMOZOC TEPEACA EN EL TRAMO AMOZOC DE MOT, lon:-98.02579898, lat:19.03741119}} | 2023-07-13 | 2023-11-30 | 42046723.74 | 40869415.34 | 12260824.61 | 12260824.61 | 12260824.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE015/SA/SI-20230248, contratista:JOSE FELIPE LUIS TLATEHUI TECUAMPIL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4.636730955E7, importe_modificado:4.636730955E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238183/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SOLVENTADOS LOS IMPORTES, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:Folio con observaciones, revisar montos capturados Asimismo, se observa que tiene 2 folios MIDS por lo cual se solicita indicar que folio debe ser validado o justificar los motivos por los cuales debe tener dos folios MIDS, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Folio con observaciones, revisar montos capturados Asimismo, se observa que tiene 2 folios MIDS por lo cual se solicita indicar que folio debe ser validado o justificar los motivos por los cuales debe tener dos folios MIDS, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Folio con observaciones, revisar montos capturados Asimismo, se observa que tiene 2 folios MIDS por lo cual se solicita indicar que folio debe ser validado o justificar los motivos por los cuales debe tener dos folios MIDS, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Folio con observaciones, revisar montos capturados Asimismo, se observa que tiene 2 folios MIDS por lo cual se solicita indicar que folio debe ser validado o justificar los motivos por los cuales debe tener dos folios MIDS, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302238188 | Proyecto de inversión | 10534613.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:2633653.38, modificado:2633653.38}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7900960.14, modificado:7606340.61}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 144044 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 144044 | S | 3402 | 3134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5964.0, meta_modificada:5964.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO CHAPULCO, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE TEHUACAN CORDOBA, CALLE VERACRUZ AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CARRETERA FEDERAL TEHUACAN , lon:-97.41137755, lat:18.58829176}} | 2023-07-13 | 2023-12-30 | 7900960.14 | 7606340.61 | 2281902.19 | 2281902.19 | 2281902.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE018/SA/SI-20230209, contratista:ASFALTOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA DE TEHUACAN, S.A.D E C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.023999399E7, importe_modificado:1.023999399E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2238188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DATOS SOLVENTADOS, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:REVISAR FONDOS CAPTURADOS, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:REVISAR FONDOS CAPTURADOS, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:REVISAR FONDOS CAPTURADOS, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:REVISAR FONDOS CAPTURADOS, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302240655 | Proyecto de inversión | 4381661.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657249.3, modificado:657249.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:657249.3, modificado:657249.3}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3067163.39, modificado:3067163.39}} | CONSTRUCCIÓN DE 49 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE EL LABERINTO Y 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA. - 238410 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 238410 | S | 144 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:14, direccion:, 00000 EL LABERINTO, FRANCISCO Z. MENA PUEBLA ENTRE Y , 49 BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE LABERINTO Y 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA EN DIVERSAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE VARIOS BENEFICIARIOS ENTRE LAS S, lon:-97.87920115, lat:20.82459405}} | 2023-07-25 | 2023-11-21 | 4381661.99 | 4355323.11 | 1306596.93 | 1306596.93 | 1306596.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-024/CEASPUE-DAJ/2023.21.064.S.N.12, contratista:GAPCID, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4355323.11, importe_modificado:4355323.11}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8.33}} | {2240655/proyecto_INICIO, 2240655/proyecto_PROCESO, 2240655/proyecto_INICIO, 2240655/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240657 | Proyecto de inversión | 4032048.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4032048.32, modificado:4032048.32}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO IXQUIHUACAN SAN FRANCISCO ATEMPAN CON CONCRETO HIDRAULICO CON UNA LONGITUD DE 940.00 METROS, EN LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 238611 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 238611 | S | 113 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5640.0, meta_modificada:5640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO IXQUIHUACAN - ATEMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 940 PUEBLO IXQUIHUACÁN (SAN FRANCISCO), 73338 IXQUIHUACÁN (SAN FRANCISCO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL, lon:-97.89086854, lat:19.99820257}} | 2023-08-01 | 2023-11-01 | 4032048.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2240657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240661 | Proyecto de inversión | 2686457.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537291.52, modificado:537291.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:537291.51, modificado:537291.51}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1611874.55, modificado:1611874.55}} | CONSTRUCCION DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA. - 238717 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 238717 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:10, direccion:, 00000 LAGUNILLAS, ZIHUATEUTLA PUEBLA ENTRE Y , 30 BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA EN DIVERSAS VIVIENDAS PROPIEDAD DE LOS BENEFICIARIOS ENTRE LAS COORDENADAS LATITUD 20.224061856291414, lon:-97.94439203, lat:20.22406186}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 2686457.58 | 2633049.78 | 789914.93 | 789914.93 | 789914.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-026/CEASPUE-DAJ/2022.21.213.S.N.59, contratista:COINCA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2633049.78, importe_modificado:2633049.78}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:12.9}} | {2240661/proyecto_INICIO, 2240661/proyecto_PROCESO, 2240661/proyecto_INICIO, 2240661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240663 | Proyecto de inversión | 1637529.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327505.96, modificado:327505.96}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:327505.96, modificado:327505.96}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982517.89, modificado:982517.89}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA - 238924 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 238924 | S | 155 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:756.18, meta_modificada:756.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:10, direccion:, 00000 EMILIO CARRANZA (SANTA CRUZ), ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMILIO CARRANZA CON CORRDENADAS LATITUD 19.711435930168236 Y LONGITUD 97.64190473504452, lon:-97.64190474, lat:19.71143593}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 1637529.81 | 1561464.17 | 591339.1 | 591339.1 | 591339.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-027/CEASPUE-DAJ/2022.21.212.L.N.90, contratista:NERI CONSTRUCCIONES DE TEPEACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1561464.17, importe_modificado:1.561446417E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:295.0}} | {2240663/proyecto_PROCESO, 2240663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240665 | Proyecto de inversión | 1892851.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283927.65, modificado:283927.65}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:283927.65, modificado:283927.65}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324995.71, modificado:1324995.71}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE MORELOS Y ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA. - 238989 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 238989 | S | 63 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1372.35, meta_modificada:1372.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:1, direccion:, 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA PUEBLA ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 8 NORTE, CALLE 8 ORIENTE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE MORELOS Y ZARAGOZA CON COORDENADAS LATITUD 19.771371845234576, lon:-97.55576545, lat:19.77137185}} | 2023-07-28 | 2023-11-24 | 1892851.01 | 1837560.85 | 708291.53 | 708291.53 | 708291.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-027/CEASPUE-DAJ/2023.21.211.L.N.2, contratista:NERI CONSTRUCCIONES DE TEPEACA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1837560.85, importe_modificado:1837560.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:672.5}} | {2240665/proyecto_INICIO, 2240665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240693 | Proyecto de inversión | 1551206.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387801.74, modificado:387801.74}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:APORTACION MUNICIPAL, monto:387801.74, modificado:387801.74}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775603.49, modificado:775603.49}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA. - 239197 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 239197 | S | 180 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:643.1, meta_modificada:643.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:, 00000 XICOTEPEC DE JUÁREZ, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE AVENIDA ABASOLO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA GUERRERO AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ ABASOLO BEN, lon:-97.96630544, lat:20.27574814}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 1551206.97 | 1520084.8 | 456025.44 | 456025.44 | 456025.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPN-026/CEASPUE-DAJ/2023.21.197.A.N.4, contratista:COINCA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1520084.8, importe_modificado:1520084.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:257.3}} | {2240693/proyecto_INICIO, 2240693/proyecto_PROCESO, 2240693/proyecto_INICIO, 2240693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268674 | Proyecto de inversión | 19336944.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.933694439E7, modificado:1.933694439E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CARRETERA TEXCAPA - TLAPACOYA, DEL KM 42+710 AL KM 46+350, EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE, EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230254 | S | 299 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25480.0, meta_modificada:25480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:23, direccion:CARRETERA TEXCAPA - TLAPACOYA, DEL KM 42+710 AL KM 46+350, lon:-97.8735, lat:20.1291}} | 2023-08-04 | 2023-12-01 | 19336944.39 | 19066052.76 | 5719815.83 | 5719815.83 | 5719815.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE026/SA/SI-20230254, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.256605276E7, importe_modificado:2.256605276E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2268674/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268810 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849150.0}} | ACUEDUCTO ADJUNTO A LA FUENTE COLORADA (2DA. ETAPA), LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023). | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 230234 | S | 4117 | 3844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.2, meta_modificada:226.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, lon:-97.655753, lat:18.819918}} | 2023-09-22 | 2023-11-20 | 849150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270136 | Proyecto de inversión | 63031214.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.303121401E7, modificado:6.303121401E7}} | REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO "DOMINGO ARENAS", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230411 | S | 40929 | 37335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10631.66, meta_modificada:10631.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:1, direccion:C. 16 de Septiembre 4, Col Centro, 74000 San Martín Texmelucan de Labastida, Pue., lon:-98.432193, lat:19.282088}} | 2023-09-13 | 2024-09-06 | 63031214.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270145 | Proyecto de inversión | 5888133.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5888133.63, modificado:5882245.5}} | TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD (PADRES REDENTORISTAS), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230297 | S | 735970 | 806262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD (PADRES REDENTORISTAS), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.199895, lat:19.045221}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 5882245.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD (PADRES REDENTORISTAS), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270815 | Proyecto de inversión | 3276800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3276800.0, modificado:3273523.2}} | TEMPLO DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN (SANTO ENTIERRO FOLIO 276) YO TEMPLO DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN Y/O PARROQUIA DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN, LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA; CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura |  | S | 2953 | 2780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:9, direccion:TEMPLO DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN (SANTO ENTIERRO FOLIO 276) Y/O TEMPLO DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN Y/O PARROQUIA DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN, lon:-98.338208, lat:19.0392155}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 3273523.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$3,276.80 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230278; OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN (SANTO ENTIERRO FOLIO 276) EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN (SANTO ENTIERRO FOLIO 276) EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:crispinnetzahualcoyotlmu, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270824 | Proyecto de inversión | 4658261.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4658261.28, modificado:4658261.28}} | TEMPLO DE SAN MIGUEL, LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA; CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230269 | S | 6077 | 5699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN MIGUEL, LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, lon:-98.60049455, lat:18.3027913}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 4653603.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$4,658.26 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230269; OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:crispinnetzahualcoyotlmu, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270826 | Proyecto de inversión | 438586.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438586.72, modificado:438586.72}} | MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, SANTA ROSA Y SAN ANTONIO TECOLCO DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 230329 | S | 2602 | 2129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7150.0, meta_modificada:7150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:26, direccion:AV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 4 Y 9 ORIENTE, SANTA ROSA, TECAMACHALCO, PUEBLA., lon:-97.785485, lat:18.875445}} | 2023-06-22 | 2023-08-05 | 438586.72 | 438586.72 | 219600.06 | 219600.06 | 219600.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230329, contratista:TEODORO ADRÍAN VARILLAS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:438586.72, importe_modificado:438586.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7150.0}} | {2270826/proyecto_INICIO, 2270826/proyecto_PROCESO, 2270826/proyecto_FIN, 2270826/proyecto_PROCESO, 2270826/proyecto_FIN, 2270826/proyecto_INICIO, 2270826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE, EL PROYECTO ESTÁ TERMINADO FÍSICAMENTE, Y QUEDA PENDIENTE POR FINIQUITAR., trimestre:3.0, usuario:josejgomezl, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270838 | Proyecto de inversión | 2571618.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2571618.31, modificado:2571618.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE INSURGENTES NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA. 1RA ETAPA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepanco de López | 202317 | S | 133 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3055.98, meta_modificada:3055.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:EMILIANO ZAPATA, lon:-97.52774077, lat:18.49098971}} | 2023-05-10 | 2023-07-18 | 2308470.58 | 2308470.58 | 2308470.58 | 2308470.58 | 2308470.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/OP/R33FORTAMUN/IR5/2023-15, contratista:GRUPO EFEKTOS S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:2571618.31, importe_modificado:2571618.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2903.18}} | {2270838/proyecto_PROCESO, 2270838/proyecto_INICIO, 2270838/proyecto_PROCESO, 2270838/proyecto_INICIO, 2270838/proyecto_PROCESO, 2270838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270843 | Proyecto de inversión | 443640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443640.0, modificado:443196.36}} | CAPILLA DE JESÚS NAZARENO Y/O TEMPLO DE JESÚS NAZARENO, EN LA LOCALIDAD DE ACTEOPAN, MUNICIPIO DE ACTEOPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230267 | S | 1184 | 1003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N COLONIA CENTRO C.P. 74510 EN LA LOCALIDAD DE ACTEOPAN EN EL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, lon:-98.715032, lat:18.764535}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 443196.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE CAPILLA DE JESÚS NAZARENO Y/O TEMPLO DE JESÚS NAZARENO, EN LA LOCALIDAD DE ACTEOPAN, MUNICIPIO DE ACTEOPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:crispinnetzahualcoyotlmu, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270848 | Proyecto de inversión | 1030668.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030668.17, modificado:1030668.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA (6 SUR) ENTRE AVENIDA JUAREZ PONIENTE Y AVENIDA NACIONAL PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepanco de López | 202322 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1365.16, meta_modificada:1365.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:FRANCISCO VILLA 6 SUR ENTRE JUAREZ PONIENTE Y AV NACIONAL, lon:-97.498244, lat:18.514238}} | 2023-07-14 | 2023-09-21 | 844437.95 | 844437.95 | 844437.95 | 844437.95 | 844437.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/OP/R33FORTAMUN/IR3/2023-20, contratista:ANDREA ABIGAIL MERINO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:1030668.17, importe_modificado:1030668.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.9}} | {2270848/proyecto_INICIO, 2270848/proyecto_PROCESO, 2270848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266961 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CASA DE LOS NARANJOS, LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023). | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230242 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.29, meta_modificada:226.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Casa de los Naranjos, Puebla, lon:-98.203817, lat:19.043055}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302267844 | Proyecto de inversión | 598596.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598596.66, modificado:598596.66}} | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO JUANA DE ARCO UBICADO EN PROLONGACION MORELOS DE LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 32312 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARCO , lon:-97.24617, lat:18.3432}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 598596.66 | 598596.66 | 129783.11 | 129783.11 | 129783.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-AD-32312/23, contratista:JAVIER SERENO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:598596.66, importe_modificado:598596.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}} | {2267844/proyecto_INICIO, 2267844/proyecto_PROCESO, 2267844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA LA UNIDAD DE MEDIDA, NO CORRESPONDE CON EL TIPO DE OBRA ., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA LA UNIDAD DE MEDIDA, NO CORRESPONDE CON EL TIPO DE OBRA ., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA LA UNIDAD DE MEDIDA, NO CORRESPONDE CON EL TIPO DE OBRA ., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA LA UNIDAD DE MEDIDA, NO CORRESPONDE CON EL TIPO DE OBRA ., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302264808 | Adquisición | 16418394.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.641839428E7, modificado:1.641839428E7}} | PROYECTO C2 INTERCONEXION Y CRECIMIENTO 2023 (ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA) | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 2023309 | N | 0 | 0 | 37027 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CENTRO DE MANDOS Y EMERGENCIAS, XICOTEPEC DE JUÁREZ, PUEBLA, CARRETERA PACHUCA-TUXPAN, lon:-97.96428, lat:20.258093}} | 2023-08-21 | 2023-10-09 | 16418394.28 | 16418394.28 | 8209197.14 | 8209197.14 | 8209197.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MXP/LP/21197-2023-002, contratista:EMZO REAL SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:1.641839428E7, importe_modificado:1.641839428E7}} | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:26.0}} | {2264808/proyecto_INICIO, 2264808/proyecto_PROCESO, 2264808/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Descripcion del Proyecto: El proyecto consiste en la Adquisicion de 51 camaras de videovigilancia asi como la instalacion de estas en distintos puntos del territorio municipal esto para dejar funcional el proyecto de interconexion al c2 del municipio de Xicotepec, Puebla; al ingresar el proyecto a validacion y aprobacion al Consejo Estatal de Seguridad Publica, esta dependencia sugirio al municipio el nombre de PROYECTO C2 INTERCONEXION Y CRECIMIENTO 2023, trimestre:3.0, usuario:miltonestudillom, fecha:2023-10-24}, obs2: {observación: El proyecto consiste en la Adquisicion de 51 camaras de videovigilancia asi como la instalacion de estas en distintos puntos del territorio municipal esto para dejar funcional el proyecto de interconexion al c2 del municipio de Xicotepec, Puebla; al ingresar el proyecto a validacion y aprobacion al Consejo Estatal de Seguridad Publica, esta dependencia sugirio al municipio el nombre de PROYECTO C2 INTERCONEXION Y CRECIMIENTO 2023 , trimestre:3.0, usuario:miltonestudillom, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación: El proyecto consiste en la Adquisicion de 51 camaras de videovigilancia asi como la instalacion de estas en distintos puntos del territorio municipal esto para dejar funcional el proyecto de interconexion al c2 del municipio de Xicotepec, Puebla; al ingresar el proyecto a validacion y aprobacion al Consejo Estatal de Seguridad Publica, esta dependencia sugirio al municipio el nombre de PROYECTO C2 INTERCONEXION Y CRECIMIENTO 2023 , trimestre:3.0, usuario:miltonestudillom, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270855 | Proyecto de inversión | 2399375.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2399375.58, modificado:2399375.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SAN BARTOLOME ENTRE CALLE GUATEMALA Y BACHILLERATO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. 1RA ETAPA | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepanco de López | 202326 | N | 0 | 0 | 6238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2793.12, meta_modificada:2793.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:AV SAN BARTOLOME ENTRE CALLE GUATEMALA Y BACHILLERATO, lon:-97.51946417, lat:18.48961117}} | 2023-08-14 | 2023-10-17 | 1437414.56 | 1437414.56 | 1437414.56 | 719812.67 | 719812.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/OP/R33FORTAMUN/IR5/2023-21, contratista:MARIA ELENA MARTINEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:2399375.58, importe_modificado:2399375.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2234.5}} | {2270855/proyecto_INICIO, 2270855/proyecto_PROCESO, 2270855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270856 | Proyecto de inversión | 1204200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204200.0, modificado:1204200.0}} | TEMPLO DE SANTA MARÍA MAGDALENA Y/O CAPILLA DE LA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS , MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230498 | S | 26095 | 23482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA MARÍA MAGDALENA, lon:-98.468983, lat:18.583714}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 1202995.8 | 1193457.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: 1,204.20 CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230498 OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:crispinnetzahualcoyotlmu, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTA MARÍA MAGDALENA Y/O CAPILLA DE LA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS , MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302272273 | Proyecto de inversión | 340321.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340321.67, modificado:340321.67}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PÚBLICO EN AREAS DE OFICINAS, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA. | 21 | Puebla | 56 | Chila de la Sal | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chila de la Sal | 302308 | S | 684 | 633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AV. ZARAGOZA No.1 COLONIA CENTRO, CHILA DE LA SAL, C. P. 74760, lon:-98.484287, lat:18.109084}} | 2023-09-01 | 2023-10-25 | 340321.67 | 340321.67 | 73979.1 | 73979.1 | 73979.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-FAFOM-008/2023, contratista:TOMAS SANCHEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPO DE CHILA DE LA SAL, monto:340321.67, importe_modificado:340321.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2272273/proyecto_INICIO, 2272273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE REGISTRA EN UNIDAD DE MEDIDA PIEZAS, YA QUE LA OBRA CONSISTE EN ACONDICIONAR PUERTAS Y VENTANAS EN LAS OFICINAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHILA DE SAL., trimestre:3.0, usuario:manueldominguezv, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:REGISTRO CORRECTO, SE SOLVENTAN OBSERVACIONES., trimestre:3.0, usuario:manueldominguezv, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN. NO TIENE MONTOS AL PARECER ESTA DUPLICADA, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN. NO TIENE MONTOS AL PARECER ESTA DUPLICADA, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN. NO TIENE MONTOS AL PARECER ESTA DUPLICADA, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN. NO TIENE MONTOS AL PARECER ESTA DUPLICADA, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302267901 | Proyecto de inversión | 1970259.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1970259.36, modificado:1873509.39}} | CONV-2023-009 CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CLAVE 21DPR0408Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2023-009 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.08, meta_modificada:210.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:31, direccion:Plaza Principal Núm. 1 , Xochimilco, Tecamachalco, Puebla CP. 75495, lon:-97.72568, lat:18.84003}} | 2023-08-16 | 2023-11-13 | 1873509.39 | 1873509.39 | 562052.82 | 562052.82 | 562052.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266635 | Proyecto de inversión | 2276248.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2276248.86, modificado:2276248.86}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE ROSA BLANCA ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y SALIDA A TRINCHERAS TRAMO DEL 0+000 AL 0+165 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | OP33036 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1028.3, meta_modificada:1028.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:15, direccion:CALLE ROSA BLANCA ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y SALIDA A TRINCHERAS, RANCHO NUEVO, CHICHIQUILA, PUEBLA., lon:-97.055428, lat:19.176948}} | 2023-07-13 | 2023-10-10 | 1103304.29 | 2276248.86 | 1103304.29 | 1103304.29 | 1103304.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FORT-OP33036, contratista:MIRIAM TORRES NAHUACATL, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2276248.86, importe_modificado:2276248.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.0}} | {2266635/proyecto_PROCESO, 2266635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266636 | Proyecto de inversión | 2892095.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892095.49, modificado:2892095.49}} | CONSTRUCCIÒN DE LOCAL DE USOS MULTIPLES (JUZGADO DE PAZ) | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | OP33037 | N | 0 | 0 | 1280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.49, meta_modificada:418.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N ENTRE LA IGLESIA Y SALIDA A LA RAYA, EL PROGRESO, CHICHIQUILA, PUEBLA., lon:-97.0522983, lat:19.1657851}} | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 867628.65 | 2892095.49 | 867628.65 | 867628.65 | 867628.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FORT-OP33037, contratista:MIRIAM TORRES NAHUACATL, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2892095.49, importe_modificado:2892095.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.0}} | {2266636/proyecto_PROCESO, 2266636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270923 | Proyecto de inversión | 8382770.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8382770.82, modificado:8382770.82}} | CONSTRUCCION DE COMPLEJO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA , EN EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tlahuapan | TLAH-021/2023 | N | 0 | 0 | 41547 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:AV REVOLUCION S/N ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y JESUS CARRANZA , lon:-98.5783195, lat:19.3322265}} | 2023-08-23 | 2023-10-23 | 8382770.82 | 8382770.82 | 2514831.25 | 2514831.25 | 2514831.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-004/TLAH-021/2023, contratista:RAFAEL ARGUELLO REYES, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, monto:8382770.82, importe_modificado:8382770.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2270923/proyecto_INICIO, 2270923/proyecto_PROCESO, 2270923/proyecto_INICIO, 2270923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271600 | Proyecto de inversión | 5913044 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5913044.0, modificado:5913044.0}} | RECONFIGURACIÓN DE ESPACIOS DE APRENDIZAJE Y PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN TECNOPEDAGÓGICA DE LAS LICENCIATURAS EN MODALIDAD PRESENCIAL. (ETAPA 2) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 230365 | N | 0 | 0 | 18703 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1072.0, meta_modificada:1072.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:0, direccion:Ciudad Universitaria de la BUAP. Av. San Claudio S/N , esquina con Avenida San Manuel, C.P. 72570, Puebla, Puebla., lon:-98.2016954, lat:19.0043346}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 5913044 | 5913044 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {2271600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271640 | Proyecto de inversión | 6731689.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6731689.99, modificado:6731689.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) EDUCACIÓN Y HUMANIDADES, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES, FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA, Y ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y AUDIOVISUALES; EN LA LOCALIDAD DE LA HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 230409 | N | 0 | 0 | 21763 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42264.86, meta_modificada:42264.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San Claudio, Calle 24 Sur y, Cnel. Miguel Auza, 72570 Puebla, Pue., lon:-98.2033949, lat:19.0023267}} | 2023-10-12 | 2023-11-10 | 6731689.99 | 6731689.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2271640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:MODIFICAR INSTACIA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-25}, obs2: {observación:MODIFICAR INSTACIA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-25}, obs3: {observación:MODIFICAR INSTACIA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-25}, obs4: {observación:MODIFICAR INSTACIA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-25}, obs5: {observación:modificar instancia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-25}, obs6: {observación:modificar instancia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-25}, obs7: {observación:modificar instancia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-25}, obs8: {observación:modificar instancia ejecutora, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-25}}
2023 | 3 | PUE230302252995 | Proyecto de inversión | 1952653.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1952653.72, modificado:1952653.72}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 11 ORIENTE ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y CALLE 4 SUR, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 179139 | 21 | Puebla | 203 | Xochitlán Todos Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xochitlán Todos Santos | 179139 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1462.9, meta_modificada:1462.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 11 ORIENTE INTERIOR 75660 PUEBLO XOCHITLÁN, 75660 XOCHITLÁN, XOCHITLÁN TODOS SANTOS PUEBLA ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y AVENIDA 4 SUR, OBRA UBICADA EN CALLE 11 ORIENTE EN LA COLONIA EL CERRITO ENTRE AV. AYUNTAMIEN, lon:-97.77712039, lat:18.6983627}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 1952653.72 | 1952653.72 | 1158856.1 | 1158856.1 | 1158856.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-013/2023-013/R-33-FAISMUN(FISM) 2023, contratista:constructora jhepc s.a de c.v, convocante:XOCHITLAN TODOS SANTOS, monto:1952653.7, importe_modificado:1952653.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.0}} | {2252995/proyecto_INICIO, 2252995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269595 | Proyecto de inversión | 17874093.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.787409398E7, modificado:1.76055132E7}} | AMPLIACIÓN DE ESTACIONAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DEL ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL ECOPARQUE METROPOLITANO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230424 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6117.55, meta_modificada:6117.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Reserva Territorial Atlixcayotl, Mayorazgo, lon:-98.2489457, lat:19.0159461}} | 2023-09-18 | 2024-03-15 | 17605513.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACIÓN ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación: VERIFICAR MONTO COMPROMETIDO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación: VERIFICAR MONTO COMPROMETIDO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación: VERIFICAR MONTO COMPROMETIDO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación: VERIFICAR MONTO COMPROMETIDO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302269617 | Proyecto de inversión | 600633.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600633.24, modificado:600032.61}} | TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230287 | S | 410 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.76, meta_modificada:128.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, lon:-98.05220624, lat:18.67802897}} | 2023-09-21 | 2023-11-19 | 600032.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:600.63 correspondiente al 1 al millar del PPI 230287; obra autorizada. Se solicita validación, trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270198 | Adquisición | 1816622.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1816622.6, modificado:1816622.6}} | ADQUISICION DE VIDEO VIGILANCIA URBANA 2023 PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Chiautla | 23008 | S | 6077 | 5699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AV 5 DE MAYO SN, lon:-98.602828, lat:18.299433}} | 2023-09-07 | 2023-10-21 | 908311.3 | 908311.3 | 908311.3 | 908311.3 | 908311.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCP/FORTAMUN/23008-2023, contratista:COMERSEGTEK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA, monto:1816622.6, importe_modificado:1816622.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2270198/proyecto_INICIO, 2270198/proyecto_PROCESO, 2270198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folio rechazado ya que es gasto corriente , trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:Folio rechazado ya que es gasto corriente , trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:Folio rechazado ya que es gasto corriente , trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:Folio rechazado ya que es gasto corriente , trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302270199 | Proyecto de inversión | 6751103.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6751103.57, modificado:6751103.57}} | TEMPLO DE SAN JUAN Y/O TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE PILCAYA (SAN JUAN PILCAYA), MUNICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Chiautla | 230276 | S | 558 | 571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN JUAN Y/O TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA. EN LA LOCALIDAD DE PILCAYA (SAN JUAN PILCAYA), MUN ICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACION INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA., lon:-98.70494965, lat:18.23336443}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 6744352.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORRESPONDE AL UNO AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230325, OBRA EN PROCESO SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:CORRESPONDE AL UNO AL MILLAR $6751.1 DEL FOLIO PPI 230325, OBRA EN PROCESO SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN JUAN Y/O TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA. EN LA LOCALIDAD DE PILCAYA (SAN JUAN PILCAYA), MUN ICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACION INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA., trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270214 | Proyecto de inversión | 631490 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631490.0, modificado:630858.51}} | TEMPLO DE FRANCISCO ACATEPEC Y/O TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230307 | S | 24240 | 22756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:TEMPLO DE FRANCISCO ACATEPEC, lon:-98.308551, lat:19.022133}} | 2023-09-22 | 2023-11-20 | 630858.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE FRANCISCO ACATEPEC Y/O TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA , trimestre:3.0, usuario:crispinnetzahualcoyotlmu, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270229 | Proyecto de inversión | 7164225 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7164225.0, modificado:7157060.78}} | TEMPLO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO, EN LA LOCALIDAD DE TLAPANALÁ, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230383 | S | 1652 | 1511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:776.99, meta_modificada:776.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN NACIONAL S/N COLONIA CENTRO C.P. 74540 EN LA LOCALIDAD DE TLAPANALÁ MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, lon:-98.536735, lat:18.695403}} | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 7157060.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: $7,164.22 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230383; OBRA AUTORIZADA SOLICITA SU VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO, EN LA LOCALIDAD DE TLAPANALÁ, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270948 | Adquisición | 1911042 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1911042.0, modificado:1911042.0}} | ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 3 VEHÍCULOS TERRESTRES (CAMIONETAS PICK UP) PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 230315 | S | 41990 | 38781 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:AV. HIDALGO No. 101 ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 2 ORIENTE, COLONIA CENTRO, TECAMACHALCO, PUEBLA., lon:-97.72836, lat:18.88463}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 1911042 | 1911042 | 1274028 | 1274028 | 1274028 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTP/230315, contratista:ABS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1911042.0, importe_modificado:1911042.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2270948/proyecto_INICIO, 2270948/proyecto_PROCESO, 2270948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270952 | Proyecto de inversión | 1339198.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339198.69, modificado:1339198.69}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES | 21 | Puebla | 137 | San Nicolás Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Buenos Aires | 015-2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1313.88, meta_modificada:1313.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:Calle centro, lon:-97.549444, lat:19.168611}} | 2023-09-15 | 2023-10-14 | 1339198.69 | 1339198.69 | 401759.61 | 401759.61 | 401759.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSN/CMOP/FORTAMUN/015-2023, contratista:VANSOCIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA, monto:1339198.69, importe_modificado:1339198.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.94}} | {2270952/proyecto_INICIO, 2270952/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271649 | Proyecto de inversión | 8402099.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8402099.47, modificado:8402099.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS EXACTAS Y CIENCIAS NATURALES, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; INSTITUTO DE FÍSICA "LUIS RIVERA TERRAZAS", FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS, INSTITUTO DE CIENCIAS (ICUAP), FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS; UBICADOS EN LAS LOCALIDADES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA Y SAN PEDRO ZACACHIMALPA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 230084 | N | 0 | 0 | 6872 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53515.67, meta_modificada:53515.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San Claudio, Calle 24 Sur y, Cnel. Miguel Auza, 72570 Puebla, Pue., lon:-98.2033949, lat:19.0023267}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 8402099.47 | 8402099.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2271649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253008 | Proyecto de inversión | 337973.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337973.51, modificado:337973.51}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y CASETA DE CONTROL DEL POZO NO. 2 DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 179206 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 179206 | S | 3447 | 3182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:58, direccion:PUEBLO COLONIA EL GAVILAN, 75687 EL GAVILÁN, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO EN LA COLONIA EL GAVILAN Y ESTA A 550 METROS DE LA FINCA C, lon:-97.61156785, lat:18.65946479}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 337973.51 | 337973.51 | 267009.43 | 267009.43 | 267009.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23036, contratista:DAFXEL PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:337973.51, importe_modificado:337973.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.52}} | {2253008/proyecto_INICIO, 2253008/proyecto_PROCESO, 2253008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302267103 | Proyecto de inversión | 124124.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124124.78, modificado:124124.78}} | REHABILITACIÓN DEL TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN SECCIÓN DECIMA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 23039 | N | 0 | 0 | 739 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:16, direccion:XIUTETELCO, lon:-97.3337822, lat:19.763406}} | 2023-06-21 | 2023-07-20 | 124124.78 | 124124.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23039/2023, contratista:AGUSTIN ANDRES ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:124124.78, importe_modificado:124124.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2267103/proyecto_INICIO, 2267103/proyecto_FIN, 2267103/proyecto_PROCESO, 2267103/proyecto_FIN, 2267103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el estatus del contrato a Vigente, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269662 | Adquisición | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | ADQUISICION DE 300 CALENTADORES SOLARES CON UNA CAPACIDAD DE 120 LITROS, PARA EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | FORTAMUN-2023/035 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AV. 16 DE SEPTIEMBRE NUM. 6, lon:-97.783309, lat:18.980432}} | 2023-05-31 | 2023-11-09 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 675000 | 675000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:AS-MAP-FORTAMUN-035/2023, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:150.0}} | {2269662/proyecto_INICIO, 2269662/proyecto_PROCESO, 2269662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270231 | Proyecto de inversión | 716900 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716900.0, modificado:716183.1}} | TEMPLO DE SANTA CATARINA Y/O TEMPLO DE SANTA CATALINA, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230299 | S | 26095 | 23483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA CATALINA, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, lon:-98.465231, lat:18.591197}} | 2023-09-12 | 2023-12-20 | 716183.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:716.90 correspondiente al 1 al millar del PPI, obra autorizada, se solicita validación., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTA CATARINA Y/O TEMPLO DE SANTA CATALINA, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270236 | Adquisición | 2882600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882600.0, modificado:2882600.0}} | ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR COMPACTADOR PARA BASURA CARGA TRASERA CAPACIDAD 16 M3 CON CHASIS MARCA INTERNATIONAL MV MODELO 2024 PARA EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiautla | 23016 | S | 6077 | 5699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:AV 5 DE MAYO SN, lon:-98.603044, lat:18.299643}} | 2023-09-27 | 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2270236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270241 | Proyecto de inversión | 3254640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3254640.0, modificado:3251385.36}} | TEMPLO DE LA CANDELARIA, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, MUNICIPIO DE JOLALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura |  | S | 472 | 446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.95, meta_modificada:216.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:10, direccion:TEMPLO DE LA CALENDARIA, lon:-98.876786, lat:18.22847}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 3251385.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: 3,254.64 CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230314 OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:crispinnetzahualcoyotlmu, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DETEMPLO DE LA CANDELARIA, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITEPEC, MUNICIPIO DE JOLALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA , trimestre:3.0, usuario:crispinnetzahualcoyotlmu, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270243 | Proyecto de inversión | 14373000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4373E7, modificado:1.4358627E7}} | EX CONVENTO DE SAN MIGUEL ARCANGEL, EN LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TILAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230393 | S | 1613 | 1435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.36, meta_modificada:519.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO S/N COLONIA CENTRO C.P. 74560 EN LA LOCALIDAD DE TILAPA EN EL MUNICIPIO DE TILAPA, lon:-98.555298, lat:18.592102}} | 2023-09-14 | 2023-12-22 | 14358627 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: $14,373 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230393; OBRA AUTORIZADA SOLICITA SU VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE EX CONVENTO DE SAN MIGUEL ARCANGEL, EN LA LOCALIDAD DE TILAPA, MUNICIPIO DE TILAPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270255 | Proyecto de inversión | 1675496 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1675496.0, modificado:1673820.5}} | TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR Y/O TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN PUCTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN PUCTLA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230494 | S | 544 | 521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.02, meta_modificada:285.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:27, direccion:CALLE ABASOLO S/N COLONIA CENTRO C.P. 74577 EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN PUCTLA EN EL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, lon:-98.476723, lat:18.560232}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 1673820.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: $1,675.50 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230494 OBRA AUTORIZADA SOLICITA SU VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR Y/O TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN PUCTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN PUCTLA, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270258 | Proyecto de inversión | 501742.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501742.1, modificado:501742.1}} | TEMPLO DE SAN JOSÉ DE GRACIA Y/O TEMPLO DE SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA , MUNICIPIO DE MOLCAXAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230294 | S | 643 | 662 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN JOSÉ DE GRACIA Y/O TEMPLO DE SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA , MUNICIPIO DE MOLCAXAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-97.849197, lat:18.644231}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 501240.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORRESPONDE AL UNO AL MILLAR $ 501.74 DEL FOLIO PPI 230294, OBRA EN PROCESO SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN JOSÉ DE GRACIA Y/O TEMPLO DE SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE GRACIA , MUNICIPIO DE MOLCAXAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270263 | Proyecto de inversión | 76800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.0, modificado:76723.2}} | TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230272 | S | 15154 | 14272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:109.7, meta_modificada:109.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:15, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N COLONIA CENTRO C.P. 74129 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MOYOTZINGOEN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, lon:-98.405286, lat:19.244106}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 76723.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:IMPORTE CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230272 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270264 | Proyecto de inversión | 6947711.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6947711.3, modificado:6940763.59}} | TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | R042 | S | 376 | 341 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:1, direccion:PLAZA PRINCIPAL BARRIO JARDINES COLONIA CENTRO S/N C.P. 74750 EN LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN MUNICIPIO DE XICOTLÁN, lon:-98.525312, lat:18.059099}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 6940763.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE XICOTLÁN, MUNICIPIO DE XICOTLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270266 | Proyecto de inversión | 7190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7190000.0, modificado:7182810.0}} | TEMPLO PARROQUIAL SANTIAGO APÓSTOL EN EL MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230277 | S | 1451 | 1249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:TEMPLO PARROQUIAL SANTIAGO APÓSTOL EN EL MUNICIPIO DE PETLALCINGO,, lon:-97.916943, lat:18.081327}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 7182810 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:7190 CORRESPONDIENTE AL UNO AL MILLAR DEL PPI 230277 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO PARROQUIAL SANTIAGO APÓSTOL Y/O PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE PETLALCINGO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, REHABILITACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270271 | Proyecto de inversión | 7190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7190000.0, modificado:7182810.0}} | TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HUAJUAPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230508 | S | 240 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:433.0, meta_modificada:433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMRE S/N COLONIA SAN NICOLAS HUAJAUPAN C.P. 75335 LOCALIDAD SAN NICOLAS HUAJUAPAN MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, lon:-98.121371, lat:18.78221}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 7182810 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: $7,190.00 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230508 OBRA AUTORIZADA SOLICITA SU VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HUAJUAPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270280 | Proyecto de inversión | 862800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862800.0, modificado:861937.2}} | TEMPLO DE SANTA CRUZ TEPETZITZINTLA (TEMPLO DE SAN ANTONIO), EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230286 | S | 742 | 610 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:12, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ S/N COLONIA CENTRO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, lon:-98.075756, lat:18.681151}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 861937.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTA CRUZ TEPETZITZINTLA (TEMPLO DE SAN ANTONIO), EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270281 | Proyecto de inversión | 198786.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198786.97, modificado:198588.18}} | TEMPLO PARROQUIAL DEL DIVINO SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230331 | S | 7361 | 6907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA S/N COLONIA CENTRO C.P. 75440 EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA ENE MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, lon:-97.770526, lat:18.920299}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 198588.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:IMPORTE CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230331 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO PARROQUIAL DEL DIVINO SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270965 | Proyecto de inversión | 17400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.74E7, modificado:1.658624402E7}} | PROYECTO INTEGRAL DE CLAUSURA Y SANEAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA. PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23032 | N | 0 | 0 | 327312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100000.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:145, direccion:carretera huajuapan-tehuacan, santa maria coapan, tehuacan puebla, lon:-97.421418, lat:18.418944}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 16586244.02 | 16586244.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23032-LP, contratista:CAMINOS ACARREOS PROYECTOS Y MATERIALES DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1.658624402E7, importe_modificado:1.658624402E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2270965/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270982 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA, (CIPRÉS Y HEMICICLO), LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023) | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 230240 | S | 48884 | 46438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.67, meta_modificada:42.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE MARÍA, lon:-98.04475, lat:19.044908}} | 2023-06-16 | 2023-12-16 | 1798200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270995 | Proyecto de inversión | 20803056.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.080305689E7, modificado:2.080305689E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO QUE VA DE LA CARRETERA LA CEIBA-LA UNION A LA LOCALIDAD EJIDO DE RANCHO NUEVO (EL OJITE), EN LA LOCALIDAD DE EJIDO DE RANCHO NUEVO (EL OJITE), EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230448 | S | 278 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2742.1, meta_modificada:2742.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:16, direccion:PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO QUE VA DE LA CARRETERA LA CEIBA - LA UNION A LA LOCALIDAD EJIDO DE RANCHO NUEVO (EL OJITE), lon:-97.879669, lat:20.354958}} | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 20803056.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271002 | Proyecto de inversión | 19990069.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.999006924E7, modificado:1.383206924E7}} | ¿PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE QUE ALBERGARÁ LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA ENTRE LAS CALLES CENTENO NORTE Y ALFARO EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO ARENAS, EN EL MUNICIPIO DE DOMINGO ARENAS, EN EL ESTADO DE PUEBLA¿ | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230403 | S | 3444 | 3108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1597.5, meta_modificada:1597.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion: UBICADA ENTRE LAS CALLES CENTENO NORTE Y ALFARO EN LA LOCALIDAD DE DOMINGO, lon:-98.45734348, lat:19.14255057}} | 2023-09-13 | 2023-12-21 | 13832069.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES ÚNICAMENTE SE CAPTURAN LOS RECURSOS FEDERALES, VERIFICAR MONTOS , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:- CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES ÚNICAMENTE SE CAPTURAN LOS RECURSOS FEDERALES, VERIFICAR MONTOS , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:- CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES ÚNICAMENTE SE CAPTURAN LOS RECURSOS FEDERALES, VERIFICAR MONTOS , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:- CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES ÚNICAMENTE SE CAPTURAN LOS RECURSOS FEDERALES, VERIFICAR MONTOS , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs9: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302271685 | Proyecto de inversión | 1549999.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549999.84, modificado:1549999.84}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL EN LA LOCALIDAD JALACINGUITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 186/23-044 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.63, meta_modificada:246.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:COLONIA JALACINGUITO, lon:-97.500297, lat:19.82852}} | 2023-09-20 | 2023-12-18 | 1549999.84 | 1549999.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FORTAMUN/186/23-044, contratista:MARIANA ARACELI MARTÍNEZ TORIJA, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1549999.84, importe_modificado:1549999.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2271685/proyecto_INICIO, 2271685/proyecto_PROCESO, 2271685/proyecto_INICIO, 2271685/proyecto_PROCESO, 2271685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LLEVA UN AVANCE DEL 48.66% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE NO HA COBRADO, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271694 | Adquisición | 1255905 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255905.0, modificado:1266064.76}} | Fortalecimiento para la Atención de NNA en la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla |  | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:calle 5 de mayo 1606 colonia centro cp 72000, lon:-98.1947131, lat:19.0511883}} | 2023-03-13 | 2023-12-31 | 1266064.76 | 989128 | 54365.1 | 52781.65 | 52781.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Dentro de la categoría del registro se trata de un proyecto de adquisición, sin embargo para el tipo de programa o proyecto el único registro visible es programa de inversión de adquisiciones, por lo tanto el registro se llevó en ese apartado., trimestre:3.0, usuario:joelmartinezpe, fecha:2023-10-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302271696 | Proyecto de inversión | 15050277.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.505027797E7, modificado:7525138.99}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOLÓGICO QUETZALCÓATL, UBICADO EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCÓATL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CUAUTLANCINGO MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO, ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230427 | S | 18819 | 17801 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9331.58, meta_modificada:9331.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion:RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL, lon:-98.2722233, lat:19.0605128}} | 2023-09-22 | 2023-12-31 | 7525138.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBSERVACIONES ATENDIDAS, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación: PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES ÚNICAMENTE SE CAPTURAN LOS RECURSOS FEDERALES, VERIFICAR MONTOS , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación: PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES ÚNICAMENTE SE CAPTURAN LOS RECURSOS FEDERALES, VERIFICAR MONTOS , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación: PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES ÚNICAMENTE SE CAPTURAN LOS RECURSOS FEDERALES, VERIFICAR MONTOS , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación: PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES ÚNICAMENTE SE CAPTURAN LOS RECURSOS FEDERALES, VERIFICAR MONTOS , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302271698 | Adquisición | 5396111.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5396111.09, modificado:5428337.64}} | Fortalecimiento para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados en el Estado de Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla |  | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:27.0, meta_modificada:27.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:calle 11 oriente número 4 colonia centro cp 72000, lon:-98.199049, lat:19.039668}} | 2023-04-20 | 2023-12-31 | 5428337.64 | 2629911.15 | 484397.42 | 479039.36 | 479039.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Dentro de la categoría del registro se trata de un proyecto de adquisición, sin embargo, para el tipo de programa o proyecto el único registro visible es programa de inversión de adquisiciones, por lo tanto, el registro se llevó en ese apartado., trimestre:3.0, usuario:joelmartinezpe, fecha:2023-10-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302271700 | Adquisición | 6603888.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6603888.91, modificado:6653757.98}} | Fortalecimiento para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes Acompañados en el Estado de Puebla | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla |  | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:76.0, meta_modificada:76.0}, meta5: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:calle 11 oriente número 4 colonia centro cp 75020, lon:-98.19903, lat:19.039648}} | 2023-04-20 | 2023-12-31 | 6653757.98 | 3216414.51 | 673177.93 | 665162.4 | 665162.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta5: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Dentro de la categoría del registro se trata de un proyecto de adquisición, sin embargo, para el tipo de programa o proyecto el único registro visible es programa de inversión de adquisiciones, por lo tanto, el registro se llevó en ese apartado., trimestre:3.0, usuario:joelmartinezpe, fecha:2023-10-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302256025 | Proyecto de inversión | 1392659.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392659.74, modificado:1392659.74}} | CONSTRUCCION DE PARQUE EN PREDIO UBICADO EN LA COLONIA DEL CARMEN PRIMERA SECCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA. - 199401 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 199401 | S | 305 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1605.0, meta_modificada:1605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:5, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA DEL CARMEN, 75960 COLONIA DEL CARMEN, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE REVOLUCION, CALLE DEL CARMEN EL PREDIO SE UBICA EN LA PRIMERA SECCION DE LA COLONIA. ES UNA ZONA CENTRAL Y NO SE U, lon:-97.25164, lat:18.33896}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 1392659.74 | 1392659.74 | 891445.04 | 891445.04 | 891445.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IN3-22313/23, contratista:JULIO GONZALEZ PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:1392659.74, importe_modificado:1392659.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1251.9}} | {2256025/proyecto_PROCESO, 2256025/proyecto_INICIO, 2256025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302269673 | Proyecto de inversión | 11723433.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.172343397E7, modificado:1.172343397E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA ACATZINGO - SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA DEL KM 2+260 AL KM 5+488 Y CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, INICIANDO EN LA CARRETERA ACATZINGO - SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA CON UNA LONGITUD DE 700 M, EN LAS LOCALIDADES DE ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPAN) Y SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, EN LOS MUNICIPIOS DE ACATZINGO Y SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230227 | S | 11469 | 11011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29638.8, meta_modificada:29638.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:CARRETERA ACATZINGO - SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA DEL KM 2+260 AL KM 5+488, lon:-97.76572, lat:18.95572}} | 2023-09-04 | 2023-12-12 | 11723433.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE052/SA/SI-20230227, contratista:JOMA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.147738355E7, importe_modificado:1.147738355E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA VALIDACION DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación: VERIFICAR MONTO COMROMETIDO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación: VERIFICAR MONTO COMROMETIDO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación: VERIFICAR MONTO COMROMETIDO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación: VERIFICAR MONTO COMROMETIDO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302269678 | Proyecto de inversión | 17986240.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.798624035E7, modificado:1.798624035E7}} | "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) PARA ADECUARLA A CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRI), UBICADA EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TEHUACAN KM 18.5 BARRIO TEPALCAYUCA, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 041/2023 | N | 0 | 0 | 4500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:851.09, meta_modificada:851.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:amozoc de mota , lon:-98.030081, lat:19.0384}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 17986240.35 | 17986240.35 | 12073425.86 | 12073425.86 | 12073425.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-041/2023, contratista:SERS PC CONSTRUCTIRA E INMOVILIARIA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:1.798624035E7, importe_modificado:1.798624035E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2269678/proyecto_INICIO, 2269678/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269689 | Proyecto de inversión | 8143696.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8143696.98, modificado:8143696.98}} | TEMPLO DE SANTA MARÍA (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN) Y/O TEMPLO DE SANTA MARÍA Y/O TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230384 | S | 4059 | 3701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:893.08, meta_modificada:893.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA MARÍA Y/O TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, lon:-98.84418308, lat:18.32003581}} | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 8135553.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:8,143.7 correspondiente al 1 al millar del PPI 230384, obra autorizada, se solicita su validación., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTA MARÍA (TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN) Y/O TEMPLO DE SANTA MARÍA Y/O TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269691 | Proyecto de inversión | 1317691.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317691.18, modificado:1317691.18}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE CAMINO SACAC COSECHAS TIPO "E" DEL KM 0+000 AL KM 0+431.51 EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán | 23020 | S | 162 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:431.51, meta_modificada:431.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:40, direccion:CENTRO, lon:-96.88489, lat:18.48797}} | 2023-08-18 | 2023-10-01 | 395307.35 | 395307.35 | 395307.35 | 395307.35 | 395307.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-INV03-23020, contratista:ISAMAR MONTES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:1317691.18, importe_modificado:1317691.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2269691/proyecto_INICIO, 2269691/proyecto_PROCESO, 2269691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270288 | Proyecto de inversión | 1795223.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795223.88, modificado:1793428.66}} | TEMPLO DE LOS REYES (SAN JERÓNIMO TECUANIPAN) EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230338 | S | 1389 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:126, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LOS REYES (SAN JERÓNIMO TECUANIPAN) EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, lon:-98.352663, lat:19.032454}} | 2023-06-05 | 2023-12-12 | 1793428.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1795.22 CORRESPONDIENTE AL UNO AL MILLAR DEL PPI 230338 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE LOS REYES (SAN JERÓNIMO TECUANIPAN) EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO TECUANIPAN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270294 | Proyecto de inversión | 333000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333000.0, modificado:332667.0}} | TEMPLO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO Y/O TEMPLO DE SANTO TOMAS , EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230266 | S | 26095 | 23483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE JARDIN S/N COLONIA SANTO TOMAS C.P. 74400 EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS ENEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS , lon:-98.461121, lat:18.589621}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 332667 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTO TOMÁS DE AQUINO Y/O TEMPLO DE SANTO TOMAS , EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270295 | Proyecto de inversión | 1563272 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563272.0, modificado:1561708.73}} | TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230326 | S | 3312 | 2926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:2, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS S/N COLONIA CENTRO C.P. 74545 LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO AYOTLICHA MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, lon:-98.574561, lat:18.718385}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 1561708.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$1,563.27 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230326, OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270296 | Proyecto de inversión | 3807844.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3807844.48, modificado:3804036.64}} | TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL, EN LA LOCALIDAD DE TECUANIPA (SAN MIGUEL TECUANIPA) , MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230321 | S | 854 | 795 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:7, direccion:TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, lon:-98.617815, lat:18.880841}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 3804036.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:3807.84 CORRESPONDIENTE AL UNO AL MILLAR DEL PPI 230321 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL, EN LA LOCALIDAD DE TECUANIPA (SAN MIGUEL TECUANIPA) , MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270299 | Proyecto de inversión | 11496829.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.149682957E7, modificado:1.149682957E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA DEL E.C. KM 35.0 ( LA COLORADA - ACATLÁN) - SAN JOSÉ DE GRACIA CON UNA LONGITUD DE 3,789.80 METROS, INICIANDO EN LA CARRETERA LA COLORADA - ACATLÁN TRAMO: LA COLORADA ¿ IXCAQUIXTLA, EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS MIMIAHUAPAN Y SAN LUIS TEHUIZOTLA, EN EL MUNICIPIO DE MOLCAXAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230495 | S | 867 | 794 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25770.64, meta_modificada:25770.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:3, direccion:CARRETERA DEL E.C. KM 35.0 (LA COLORADA ¿ ACATLÁN) ¿ SAN JOSÉ DE GRACIA, lon:-97.873643, lat:18.692617}} | 2023-09-29 | 2024-01-26 | 11496829.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA AUTORIZADA SOLICITA SU VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270303 | Proyecto de inversión | 10335929.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.033592927E7, modificado:1.032559334E7}} | TEMPLO DE SANTIAGO JACOB(VICENTE)EN EL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | R001 | S | 622 | 556 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:5, direccion:CALLE REFORMA S/N COLONIA CENTRO C.P. 74710 LOCALIDAD DE SANTIAGO MITEPEC MUNICIPIO DE JOLALPAN, lon:-98.933898, lat:18.241656}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 10325593.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:IMPORTE CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230395 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTIAGO JACOB (VICENTE) EN EL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SANTIAGO JACOB (VICENTE) EN EL MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}, obs4: {observación:$10,335.93 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230395; OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270318 | Proyecto de inversión | 299520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299520.0, modificado:299220.48}} | TEMPLO DE LA DIVINA PASTORA Y/O TEMPLO SANTUARIO DE LA DIVINA PASTORA Y/O SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTZINGO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230268 | S | 15403 | 14210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N SECCION III C.P. 74160 EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTZINGO EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, lon:-98.409691, lat:19.158548}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 299220.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$299.52 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230268, OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE LA DIVINA PASTORA Y/O TEMPLO SANTUARIO DE LA DIVINA PASTORA Y/O SANTUARIO DE LA VIRGEN DEL ROSARIO, EN LA LOCALIDAD DE HUEJOTZINGO, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302271028 | Adquisición | 47146308 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.7146308E7, modificado:4.71693898E7}} | Adquisición del Equipo Médico Angiografo Arco Monoplanar, que incluye Adecuación, Estación, puesta en Marcha y Capacitación para los Servicios de Salud del Estado de Puebla. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Servicios de Salud del Estado de Puebla |  | N | 0 | 0 | 525697 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:447, direccion:Camino Guadalupe Hidalgo No. 11350, Colonia Agua Santa, Puebla, Puebla. 72490, lon:-98.2417701, lat:18.9858024}} | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 47169389.8 | 47146308 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar improtes, trimestre:3.0, usuario:nancyteranr, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:Verificar improtes, trimestre:3.0, usuario:nancyteranr, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:Verificar improtes, trimestre:3.0, usuario:nancyteranr, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:Verificar improtes, trimestre:3.0, usuario:nancyteranr, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302271048 | Proyecto de inversión | 839170.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839170.02, modificado:826621.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA JUAN ESCUTIA, PRIVADA VICENTE GUERRERO Y PRIVADA BENITO JUÁREZ ENTRE AVENIDA CUAUHTÉMOC Y PROPIEDAD PRIVADA; PRIVADA LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23106 | S | 181 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.99, meta_modificada:868.99}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1345.54, meta_modificada:1345.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAN ESCUTIA, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, TEHUACAN, TEHUACAN, PUEBLA, lon:-97.402428, lat:18.494431}} | 2023-07-24 | 2023-10-21 | 826621.42 | 826621.42 | 826621.42 | 247986.43 | 247986.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23106-I3, contratista:ANTONIO ZACARÍAS MIGUEL HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:826621.42, importe_modificado:826621.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:868.99}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1345.54}} | {2271048/proyecto_FIN, 2271048/proyecto_INICIO, 2271048/proyecto_PROCESO, 2271048/proyecto_INICIO, 2271048/proyecto_PROCESO, 2271048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253053 | Proyecto de inversión | 2701259.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2701259.13, modificado:2701259.13}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CAMINO A XOCHITLAN Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TEPAZOLCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 179481 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 179481 | S | 1144 | 763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2857.5, meta_modificada:2857.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:22, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO TEPAZOLCO, 75680 TEPAZOLCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE XOCHITLAN Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS, lon:-97.694915, lat:18.698355}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 2701259.13 | 2701259.13 | 1567050.86 | 1567050.86 | 1567050.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23041, contratista:VICENCIO FELICIANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:2701259.13, importe_modificado:2701259.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1657.68}} | {2253053/proyecto_INICIO, 2253053/proyecto_PROCESO, 2253053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302268150 | Proyecto de inversión | 8656575.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2800000.0, modificado:2800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE COLABORACION 03/08/2023, monto:5856575.49, modificado:5856575.49}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE HIDALGO, INICIANDO EN LA AVENIDA REFORMA CON UNA LONGITUD DE 565.35 METROS, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Los Reyes de Juárez | MRJ-DOP-R33-025-23 | N | 0 | 0 | 16488 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:565.35, meta_modificada:565.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO, lon:-97.808941, lat:18.946504}} | 2023-08-03 | 2023-12-31 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONVENIO DE COLABORACIÓN 03/08/2023, contratista:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:8656575.49, importe_modificado:8656575.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:39.57}} | {2268150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268182 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | TEMPLO PARROQUIAL DE SANTIAGO Y/O TEMPLO PARROQUIAL DE SANTIAGO ALSESECA , EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230279 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:27, direccion:TEMPLO PARROQUIAL DE SANTIAGO ALSESECA, lon:-97.701408, lat:18.8447515}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 449550 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA AUTORIZADA, trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO PARROQUIAL DE SANTIAGO Y/O TEMPLO PARROQUIAL DE SANTIAGO ALSESECA , EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:SE RECHAZA POR OBSERVACIÓN DE 1 AL MILLAR , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA POR OBSERVACIÓN DE 1 AL MILLAR , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA POR OBSERVACIÓN DE 1 AL MILLAR , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA POR OBSERVACIÓN DE 1 AL MILLAR , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302269707 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | ADQUISICIÓN DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BANCO DEL BIENESTAR EN LA LOCALIDAD DE AMIXTLÁN, DEL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 14 | Amixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Amixtlán | MAP/FORTAMUN/2023-009 | N | 0 | 0 | 4812 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES S/N C.P. 73360, LOCALIDAD AMIXTLÁN, AMIXTLÁN, PUEBLA., lon:-97.799083, lat:20.038589}} | 2023-05-02 | 2023-07-14 | 380000 | 380000 | 210000 | 210000 | 210000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2269707/proyecto_PROCESO, 2269707/proyecto_FIN, 2269707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:falta contrato, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302269731 | Proyecto de inversión | 42896148.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.289614848E7, modificado:4.289614848E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE ABASTOS Y ACCESO CON CARRIL DE DESACELERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230477 | S | 33939 | 28910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26926.0, meta_modificada:26926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CENTRAL DE ABASTOS TEZIUTLAN, lon:-97.3633381, lat:19.8152671}} | 2023-08-30 | 2023-12-31 | 42896148.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269740 | Proyecto de inversión | 13561623.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.356162391E7, modificado:1.356162391E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLÁN, MUNICIPIO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230371 | S | 3165 | 2810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1758.77, meta_modificada:1758.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLÁN, lon:-97.77519588, lat:18.70525622}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 13561623.91 | 13118512.03 | 3935553.61 | 3935553.61 | 3935553.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE031/SA/SI-20230371, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DUSECC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.311851203E7, importe_modificado:1.311851203E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270359 | Proyecto de inversión | 719000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719000.0, modificado:718281.0}} | EX CONVENTO FRANCISCO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y/O INSTITUTO PASTORAL DE TEHUACÁN CONVENTO FRANCISCANO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230298 | S | 155300 | 138525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.59, meta_modificada:137.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 1A DE AGUSTIN A. CACHO No. 111 COLONIA CENTRO C.P. 75768 EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, lon:-97.390048, lat:18.462013}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 718281 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:IMPORTE CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230298 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN EX CONVENTO FRANCISCO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y/O INSTITUTO PASTORAL DE TEHUACÁN CONVENTO FRANCISCANO, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:$719.00 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230298; OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270366 | Proyecto de inversión | 956885.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956885.4, modificado:956885.4}} | MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRI, LIBRES), MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. | 21 | Puebla | 94 | Libres | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Libres | 23020 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.62, meta_modificada:2065.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CIUDAD DE LIBRES, lon:-97.678284, lat:19.4767169}} | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 956885.4 | 956885.4 | 670978.09 | 670978.09 | 670978.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP094-FORTAMUNDF2023-23020, contratista:CONSTRUCCIONES RUHELA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:956885.4, importe_modificado:956885.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1445.9}} | {2270366/proyecto_PROCESO, 2270366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Contrato aparece como terminado, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302270367 | Proyecto de inversión | 76800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.0, modificado:76723.2}} | TEMPLO DE SAN SIMÓN APÓSTOL EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230273 | S | 2086 | 2034 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:14, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N COLONIA CENTRO C.P. 74134 EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMÓN ATZITZINTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, lon:-98.472341, lat:19.265164}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 76723.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:IMPORTE CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230273 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SAN SIMÓN APÓSTOL EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:$76.80 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230273; OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270370 | Proyecto de inversión | 44320.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44320.88, modificado:44276.56}} | TEMPLO DE LA LIMPIA CONCEPCIÓN Y/O LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | R040 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 7 PONIENTE No 701 COLONIA CENTRO C.P. 72000 EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.200388, lat:19.042247}} | 2023-06-06 | 2023-12-02 | 44276.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$44.32 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI R040 OBRA AUTORIZADA SOLICITA SU VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE LA LIMPIA CONCEPCIÓN Y/O LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270371 | Proyecto de inversión | 6599250 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6599250.0, modificado:6592650.75}} | TEMPLO DE SAN MARTÍN OBISPO Y/O TEMPLO DE SAN MARTIN TOLTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura |  | S | 322 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:REFORMA SUR NUMERO 73, SAN MARTIN TOTOLTEPEC, lon:-98.346419, lat:18.649442}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 6592650.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:6599.25 CORRESPONDIENTE AL UNO AL MILLAR DEL PPI 230502 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SAN MARTÍN OBISPO Y/O TEMPLO DE SAN MARTIN TOLTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270372 | Proyecto de inversión | 3365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3365000.0, modificado:3361635.0}} | TEMPLO DE SAN JOSÉ (VIRGEN DE OCOTLÁN) EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | R022 | S | 16320 | 14995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE 10 SUR S/N BARRIO DE SAN JOSÉ C.P. 75487LOCALIDAD DE TECAMACHALCO MUNICIPIO DE TECAMACHALCO , lon:-97.723988, lat:18.881884}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 3361635 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:IMPORTE CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO R022 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN JOSÉ (VIRGEN DE OCOTLÁN) EN EL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270390 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998000.0}} | PRESIDENCIA MUNICIPAL (2DA ETAPA), LOCALIDAD DE HUAQUECHULA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230229 | S | 1744 | 1607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Adolfo López Mateos S/N,Plaza Civica Huaquechula, 74370 Huaquechula, Puebla. , lon:-98.541477, lat:18.770748}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:IMPORTE CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230229 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270392 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1998000.0}} | PRESIDENCIA MUNICIPAL TOCHIMILCO, LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230236 | S | 1944 | 1732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.54, meta_modificada:410.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:Palacio Municipal S/N Col. Centro, Tochimilco, Pue. CP. 74330 , lon:-98.657867, lat:18.890529}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:IMPORTE CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230236 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271114 | Proyecto de inversión | 1089321.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089321.55, modificado:1089321.55}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | TCHT-23-008 | S | 11626 | 10828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:415.0, meta_modificada:415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA, lon:-97.8297851, lat:18.8382879}} | 2023-06-20 | 2023-08-18 | 1089321.55 | 1089321.55 | 482976.3 | 482976.3 | 482976.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRT-CI-008-2023, contratista:TRANSPORTADORA RIVS S. A. DE C. V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:1089321.55, importe_modificado:1089321.55}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:415.0}} | {2271114/proyecto_INICIO, 2271114/proyecto_FIN, 2271114/proyecto_PROCESO, 2271114/proyecto_FIN, 2271114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271795 | Proyecto de inversión | 2249612.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249612.35, modificado:2249612.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE ACCESO A LA COLONIA LA PAZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalchicomula de Sesma | 2023-044 | S | 162 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.39, meta_modificada:725.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A LA COLONIA LA PAZ, lon:-97.4570183, lat:19.0045874}} | 2023-07-25 | 2023-09-07 | 639879.25 | 2249612.35 | 639879.25 | 639879.25 | 639879.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-INV5-CHAL-R33-FAISMUN-2023-044, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR APPARELL, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:2249612.35, importe_modificado:2249612.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.39}} | {2271795/proyecto_INICIO, 2271795/proyecto_PROCESO, 2271795/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253092 | Proyecto de inversión | 2511780.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511780.55, modificado:2511780.55}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE TENANGO ENTRE CALLE REAL DE ATEXCAC PONIENTE Y CADENAMIENTO 355.46 - 179700 | 21 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Domingo Arenas | 179700 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2261.5, meta_modificada:2261.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE TENANGO PUEBLO DOMINGO ARENAS, 74170 DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE CALLE REAL DE ATEXCAC PONIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE TEXCACOAC LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE TENANGO ENTRE CALLE REAL DE ATEXCAC PONI, lon:-98.45002582, lat:19.14373414}} | 2023-08-25 | 2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2253092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION , trimestre:3.0, usuario:ericvalerdim, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256070 | Proyecto de inversión | 419374.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419374.93, modificado:419374.93}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLAN - 199618 | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xicotlán | 199618 | S | 277 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO COACALCO, 74755 COACALCO, XICOTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CAMINO XICOTLAN-COACALCO, LA CALLE SE ENCUENTRA DONDE ESTA LA ESCULA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIOS Y TELESECUNDARIA VICENTE GUERRE, lon:-98.66608283, lat:18.0690614}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 419374.93 | 419374.93 | 419374.93 | 307169.17 | 307169.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP/R33/FISM/23-07, contratista:SANTIAGO ARTURO HERRERA OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA, monto:419374.93, importe_modificado:419374.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2256070/proyecto_INICIO, 2256070/proyecto_PROCESO, 2256070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269165 | Proyecto de inversión | 395000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395000.0, modificado:394605.0}} | JARDÍN DE NIÑOS ¿DOCTOR RAFAEL SERRANO¿, LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023). | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230241 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.18, meta_modificada:220.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:JARDÍN DE NIÑOS ¿DOCTOR RAFAEL SERRANO¿, LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.201132, lat:19.038422}} | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 394605 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269772 | Proyecto de inversión | 1818000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818000.0, modificado:1816182.0}} | TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL Y/O TEMPLO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLÁN, MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230397 | S | 1550 | 1201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.86, meta_modificada:448.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLÁN, lon:-98.261219, lat:18.713053}} | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 1816182 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1,818.00 correspondiente al 1 al millar del PPI 230397 obra autorizada, se solicita su validación., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL Y/O TEMPLO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLÁN, MUNICIPIO DE TEOPANTLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269776 | Proyecto de inversión | 11886485.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.188648515E7, modificado:1.188648515E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CECADE, EQUINOTERAPIA, ESTANCIA DE LA MUJER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ¿CRI¿, EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230255 | S | 16595 | 15004 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4074.58, meta_modificada:4074.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN DE CECADE, EQUINOTERAPIA, ESTANCIA DE LA MUJER Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ¿CRI¿, EN LA LOCALIDAD DE ACATZINGO DE HIDALGO, EN EL MUNICIPIO DE ACATZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.800306, lat:18.978521}} | 2023-08-16 | 2023-12-13 | 11886485.15 | 11442458.06 | 3432737.41 | 3432737.41 | 3432737.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2269776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270393 | Proyecto de inversión | 1245600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245600.0, modificado:1245600.0}} | CAPILLA DE JESÚS NAZARENO Y/O TEMPLO DE JESÚS NAZARENO, EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230385 | S | 1053 | 926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:651.77, meta_modificada:651.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CAPILLA DE JESÚS NAZARENO Y/O TEMPLO DE JESÚS NAZARENO, EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-98.721143, lat:18.782922}} | 2023-08-11 | 2023-11-08 | 1245600 | 1244354.4 | 372875.6 | 372875.6 | 372875.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORRESPONDE AL UNO AL MILLAR $ 1245.6 DEL FOLIO PPI 230385, OBRA EN PROCESO SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE CAPILLA DE JESÚS NAZARENO Y/O TEMPLO DE JESÚS NAZARENO, EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN, MUNIICPIO DE COHUECAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270395 | Proyecto de inversión | 2880309 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880309.0, modificado:2877428.69}} | MURAL ¿PROTECCIÓN DE LA NACIÓN AL OBRERO FERROCARRILERO¿ DE FRANCISCO EPPENS HELGUERA, LOCALIDAD DE PUEBLA/AZCAPOTZALCO CDMX, MUNICIPIO DE PUEBLA/AZCAPOTZALCO CDMX, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023). | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230244 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 11 Nte. 1005, San Miguelito, 72000 Puebla, Pue. , lon:-98.203876, lat:19.053024}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 2877428.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:IMPORTE CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230244 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270416 | Proyecto de inversión | 505708.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505708.83, modificado:505708.83}} | MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE LIBRES, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. | 21 | Puebla | 94 | Libres | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Libres | 23034 | N | 0 | 0 | 1870 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:C. 5 de Mayo, Centro, 73780 Cd de Libres, Pue., lon:-97.69026072, lat:19.4647158}} | 2023-09-13 | 2023-10-27 | 505708.83 | 505708.83 | 151712.65 | 151712.65 | 151712.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP094-FORTAMUNDF2023-23034, contratista:ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES ROHIN S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:505708.83, importe_modificado:505708.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.5}} | {2270416/proyecto_PROCESO, 2270416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270420 | Proyecto de inversión | 2681890.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2681890.78, modificado:2681890.78}} | REHABILITACIÓN DEL AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE TONALAPA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, SEGUNDA ETAPA | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | FORTAMUN2023-010 | N | 0 | 0 | 505 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2902.0, meta_modificada:2902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:46, direccion:CENTRO, TONALAPA, C.P. 73720, IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA, lon:-97.783889, lat:19.548889}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 2681890.78 | 2681890.78 | 1609134.47 | 1609134.47 | 1609134.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FORTAMUN/83/010/2023, contratista:NUHOME GRUPO INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:2681890.78, importe_modificado:2681890.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1741.2}} | {2270420/proyecto_INICIO, 2270420/proyecto_PROCESO, 2270420/proyecto_INICIO, 2270420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se ha solventado la observación referente al contrato, trimestre:3.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Contrato aparece aparece terminado, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302271144 | Adquisición | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR DE 21 YARDAS PARA EL SISTEMA DE RECOLECCION DE BASURA DEL MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Ávila Castillo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Teteles de Avila Castillo | 233304 | N | 0 | 0 | 4471 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:EPIFANIO VALERA, lon:-97.45733223, lat:19.85841694}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1000000 | 1900000 | 1900000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135245, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:1900000.0, importe_modificado:1900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2271144/proyecto_INICIO, 2271144/proyecto_FIN, 2271144/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto ministrado diferente a lo presentado en excel, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302267369 | Proyecto de inversión | 714537.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714537.21, modificado:714537.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE IDENTIDAD, EN ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 3ra ETAPA. | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | MZP-2023-10 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.27, meta_modificada:445.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:UNIDAD DEPORTIVA SUR COL. EL ARENAL ZAPOTITLAN, PUEBLA, lon:-97.462042, lat:18.326703}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 714537.21 | 714537.21 | 714537.21 | 528281.95 | 528281.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ23/FOTM-10, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DI&ARTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA, monto:714537.21, importe_modificado:714537.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.48}} | {2267369/proyecto_INICIO, 2267369/proyecto_PROCESO, 2267369/proyecto_INICIO, 2267369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269210 | Proyecto de inversión | 4719995.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4719995.79, modificado:4715275.79}} | TEMPLO DE SANTA ISABEL REINA DE HUNGRÍA Y/O PARROQUIA SANTA ISABEL TLANEPANTLA, EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA, MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230306 | S | 2707 | 24574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:702.53, meta_modificada:702.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA ISABEL REINA DE HUNGRÍA Y/O PARROQUIA SANTA ISABEL TLANEPANTLA, lon:-97.886012, lat:18.864999}} | 2023-08-17 | 2023-12-27 | 4715275.79 | 4646545.61 | 1393963.68 | 1393963.68 | 1393963.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3002/SA/SI-2023-R126, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4646545.61, importe_modificado:4646545.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SANTA ISABEL REINA DE HUNGRÍA Y/O PARROQUIA SANTA ISABEL TLANEPANTLA, EN LA LOCALIDAD DE TLANEPANTLA, MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269212 | Proyecto de inversión | 4067500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4067500.0, modificado:4063432.5}} | TEMPLO PARROQUIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230352 | S | 786 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:TEMPLO PARROQUIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA, lon:-98.18328175, lat:18.48630565}} | 2023-09-21 | 2023-12-29 | 4063432.5 | 4059194.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:4,067.50 correspondiente al 1 al millar del PPI 230352; obra autorizada., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO PARROQUIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CUAYUCA, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269236 | Proyecto de inversión | 1371800.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371800.07, modificado:1370428.27}} | TEMPLO DE SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE CHILA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230339 | S | 187 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:TEMPLO DE SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAPULTEPEC, lon:-97.920645, lat:17.920833}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 1370428.27 | 1330647.02 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1,371.80 correspondiente al 1 al millar del PPI 230339; obra autorizada., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN JOSÉ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAPULTEPEC, MUNICIPIO DE CHILA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269792 | Proyecto de inversión | 5856575.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5856575.49, modificado:5856575.49}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE HIDALGO, INICIANDO EN LA AVENIDA REFORMA CON UNA LONGITUD DE 565.35 METROS, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230405 | S | 9806 | 9377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4629.36, meta_modificada:4629.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE HIDALGO, INICIANDO EN LA AVENIDA REFORMA CON UNA LONGITUD DE 565.35 METROS, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.811278, lat:18.947639}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 5856575.49 | 5649035.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS MONTOS SE VERIFICAN Y SON CORRECTOS, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación: VERIFICAR MONTO AUTORIZADO , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación: VERIFICAR MONTO AUTORIZADO , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación: VERIFICAR MONTO AUTORIZADO , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación: VERIFICAR MONTO AUTORIZADO , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302269799 | Proyecto de inversión | 1488375 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488375.0, modificado:1486886.62}} | TEMPLO DE SAN PEDRO Y/O TEMPLO DE SAN PEDRO APOSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEYUCA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230493 | S | 529 | 459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.64, meta_modificada:428.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:9, direccion:TEMPLO DE SAN PEDRO APOSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEYUCA, lon:-98.449072, lat:18.754756}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 1486886.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1,488.38 correspondiente al 1 al millar del PPI 230493 obra autorizada, se solicita su validación., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN PEDRO Y/O TEMPLO DE SAN PEDRO APOSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TEYUCA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269817 | Proyecto de inversión | 1689600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689600.0, modificado:1687910.4}} | PARROQUIA DE SANTA CATARINA Y/O TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA CATARINA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TEHUIXTLA, MUNICIPIO DE ATEXCAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230507 | S | 200 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion: TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA CATARINA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TEHUIXTLA, lon:-97.732671, lat:18.360094}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 1687910.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1,689.60 correspondiente al 1 al millar del PPI 230507 obra autorizada, se solicita su validación., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE PARROQUIA DE SANTA CATARINA Y/O TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA CATARINA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA TEHUIXTLA, MUNICIPIO DE ATEXCAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA , trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270493 | Acción | 163130.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163130.11, modificado:163130.11}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO DE PUBLICO 2023 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | MHP/076/12/2023/H001 | N | 0 | 0 | 5900 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Plaza de la constitución s/n, hueytamalco, puebla, lon:-97.28907, lat:19.93948}} | 2023-01-30 | 2023-12-30 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | 101000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHP/076/12-2023/H001, contratista:COMERCIALIZADORA FEREY DE TEZIUTLAN, convocante:Municipio de Hueytamalco, monto:163130.11, importe_modificado:163130.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {2270493/proyecto_INICIO, 2270493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ES UN PROYECTO DONDE SE REHABILITARAN LAS LAMPARAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EL CUAL CONSISTE EN EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS , trimestre:3.0, usuario:iraisromanv, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270508 | Proyecto de inversión | 18017550 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.801755E7, modificado:1.799953245E7}} | TEMPLO DE SANTA ANA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NECOXTLA, MUNICIPIO DE EPATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230342 | S | 595 | 568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.5, meta_modificada:541.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:3, direccion:TEMPLO DE SANTA ANA, lon:-98.382656, lat:18.611009}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 17999532.45 | 17998951.8 | 5399685.54 | 5399685.54 | 5399685.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2270508/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: 18,017.55 CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230233 OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:crispinnetzahualcoyotlmu, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTA ANA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA NECOXTLA, MUNICIPIO DE EPATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA., trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:$18,017.55 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230342; OBRA CONTRATADA SE SOLICITA SU VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302253121 | Proyecto de inversión | 1503308.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503308.53, modificado:1503308.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, DEL KM 0 000.00 AL KM 0 091.75 Y DEL KM 0 202.75 AL KM 0 289.82, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XALTETELA, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 179838 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 179838 | S | 195 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:735.96, meta_modificada:735.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:22, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA CRUZ XALTETELA, 73680 SANTA CRUZ XALTETELA, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , AVENIDA HIDALGO LA CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE X, lon:-97.58129354, lat:19.87428033}} | 2023-08-02 | 2023-10-02 | 1503308.53 | 1503308.53 | 507378.23 | 507378.23 | 507378.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/27, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SERRANA CLEV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1503308.53, importe_modificado:1503308.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.38}} | {2253121/proyecto_INICIO, 2253121/proyecto_PROCESO, 2253121/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268308 | Proyecto de inversión | 4154695.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4154695.56, modificado:4154695.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO, ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE LAS BARRANCAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coronango | FO-23007 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2999.39, meta_modificada:2999.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO, ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE LAS BARRANCAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CORONANGO, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.3019002, lat:19.130281}} | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 4154695.56 | 4154695.56 | 1246408.67 | 1246408.67 | 1246408.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23007-FORTA/23, contratista:PROVEEDORA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS MAXXON SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO, monto:4154695.56, importe_modificado:4154695.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:899.81}} | {2268308/proyecto_INICIO, 2268308/proyecto_PROCESO, 2268308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302269252 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:524475.0}} | TEMPLO DE SAN JOSÉ CARPINTERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPINTEROS, MUNICIPIO DE TEPEACA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230336 | S | 1509 | 1396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.22, meta_modificada:302.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:13, direccion:TEMPLO DE SAN JOSÉ CARPINTERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPINTEROS, lon:-97.911711, lat:18.994554}} | 2023-09-21 | 2023-11-11 | 524475 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SAN JOSÉ CARPINTERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPINTEROS, MUNICIPIO DE TEPEACA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA , trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269267 | Proyecto de inversión | 862800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862800.0, modificado:861937.2}} | TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230285 | S | 410 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.21, meta_modificada:168.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, lon:-98.0546, lat:18.68}} | 2023-09-21 | 2023-11-19 | 861937.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2269267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE HUATLATLAUCA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}, obs2: {observación:$862.80 Corresponde al 1 al millar del Folio PPI 230285; Obra Autorizada se solicita su validación, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269280 | Proyecto de inversión | 3246110.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3246110.5, modificado:3242864.39}} | EX CONVENTO FRANCISCANO DE TECAMACHALCO, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230348 | S | 16320 | 14995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:956.5, meta_modificada:956.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:EX CONVENTO FRANCISCANO DE TECAMACHALCO, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, lon:-97.729992, lat:18.886267}} | 2023-08-17 | 2023-12-24 | 3242864.39 | 3235715.03 | 970714.51 | 970714.51 | 970714.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3003/SA/SI-2023-R013, contratista:SALVADOR ROMERO MACHORRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:3235715.03, importe_modificado:3235715.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN EX CONVENTO FRANCISCANO DE TECAMACHALCO, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270551 | Proyecto de inversión | 9471000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9471000.0, modificado:9471000.0}} | TEMPLO DE SANTA MÓNICA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura |  | S | 281 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.42, meta_modificada:330.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA MÓNICA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-98.8027772, lat:18.20921623}} | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 9461529 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORRESPONDE AL UNO AL MILLAR $ 9471 DEL FOLIO PPI 230396, OBRA EN PROCESO SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTA MÓNICA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270562 | Proyecto de inversión | 85792296.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.579229696E7, modificado:8.579229696E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRAL DE ABASTOS Y ACCESO CON CARRIL DE DESACELERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | FAFEF/2023/001 | N | 0 | 0 | 58699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26926.0, meta_modificada:26926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO ARCO SUR, lon:-97.374097, lat:19.792189}} | 2023-10-18 | 2024-08-12 | 42896148.48 | 42896148.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FAFEF/2023/001, contratista:URBANIZACIONES MONTOYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:8.579229696E7, importe_modificado:8.579229696E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2270562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR MONTO RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:VERIFICAR MONTO RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:VERIFICAR MONTO RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:VERIFICAR MONTO RECAUDADO, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230302271263 | Proyecto de inversión | 2329969.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329969.36, modificado:2329969.36}} | 2023026. REHABILITACIÓN DE PARQUE EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ TEMILCO; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 2023026 | S | 3920 | 3618 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5303.7, meta_modificada:5303.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:PARQUE EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ TEMILCO; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.897559, lat:18.968074}} | 2023-08-02 | 2023-09-15 | 2329969.36 | 2329969.36 | 2329969.36 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023026-I5, contratista:CONSTRUCTORES CIVILES DE TEPEACA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:2329969.36, importe_modificado:2329969.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5303.7}} | {2271263/proyecto_FIN, 2271263/proyecto_INICIO, 2271263/proyecto_PROCESO, 2271263/proyecto_FIN, 2271263/proyecto_INICIO, 2271263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302271911 | Proyecto de inversión | 2607232.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2607232.52, modificado:2607232.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN MASATEOPAN | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tlacotepec | 2023-21 | N | 0 | 0 | 1181 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:411.64, meta_modificada:411.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:6, direccion:SAN MARTIN MAZATEOPNA, lon:-96.816153, lat:18.45}} | 2023-09-27 | 2023-12-15 | 2607232.52 | 782169.75 | 782169.75 | 782169.75 | 782169.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSTP-IR5-17/23, contratista:LAURA MIREYA PEÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, monto:2607232.52, importe_modificado:2607232.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2271911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folio rechazado no se ha solventado la información por lo que no se puede validar, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Folio rechazado no se ha solventado la información por lo que no se puede validar, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:Folio rechazado no se ha solventado la información por lo que no se puede validar, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:Folio rechazado no se ha solventado la información por lo que no se puede validar, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | PUE230302267728 | Proyecto de inversión | 1999995.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1999995.11, modificado:1908465.22}} | CONV-2023-008 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA CADETE VICENTE SUAREZ CLAVE 21DPR0399G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2023-008 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.92, meta_modificada:139.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:15, direccion:Nacional Núm. 1 , San Baltazar, Tecamachalco, Puebla CP. 75499, lon:-97.75471, lat:18.78556}} | 2023-08-16 | 2023-11-13 | 1908465.22 | 1908465.22 | 572539.56 | 572539.56 | 572539.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270583 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | CASA DE CULTURA DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230237 | S | 322 | 349 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.1, meta_modificada:337.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:133, localidad:1, direccion:Reforma Norte #3 Centro, san Martín totoltepec, puebla. C.p. 74610, lon:-98.345516, lat:18.650417}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 1048950 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:IMPORTE CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230237 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CULTURA DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TOTOLTEPEC, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023), trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de José Eduardo Carrasco, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-24}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de José Eduardo Carrasco, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de José Eduardo Carrasco, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-24}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de José Eduardo Carrasco, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | PUE230302270584 | Proyecto de inversión | 6314000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6314000.0, modificado:6307686.0}} | EX CONVENTO FRANCISCANO DE TOTIMEHUACAN Y/O EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230364 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:905.25, meta_modificada:905.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:EX CONVENTO FRANCISCANO DE TOTIMEHUACAN, lon:-98.183746, lat:18.96868}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 6307686 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: 6,314.00 CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230364 OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:crispinnetzahualcoyotlmu, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE EX CONVENTO FRANCISCANO DE TOTIMEHUACAN Y/O EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270599 | Proyecto de inversión | 6502152.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6502152.7, modificado:6495650.55}} | TEMPLO DE JESÚS NAZARENO / TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, Y/O TEMPLO DE TLANICHAUTLA, CONJUNTO TEMPLO DE TLANICHAUTLA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230275 | S | 6077 | 5699 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:TEMPLO DE JESÚS NAZARENO / TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, Y/O TEMPLO DE TLANICHAUTLA,, lon:-98.700331, lat:18.42948282}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 6495650.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$6,502.15 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230275 ; OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE JESÚS NAZARENO / TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, Y/O TEMPLO DE TLANICHAUTLA, CONJUNTO TEMPLO DE TLANICHAUTLA EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270607 | Proyecto de inversión | 3635700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3635700.0, modificado:3632064.3}} | PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA SALUD Y TEMPLO DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230334 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA SALUD Y TEMPLO DE SANTA ANITA, lon:-98.200403, lat:19.060458}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 3632064.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$3,635.70 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230334; OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN PARROQUIA DEL SEÑOR DE LA SALUD Y TEMPLO DE SANTA ANITA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302271282 | Proyecto de inversión | 2781647.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781647.4, modificado:2781647.4}} | 2023028. DIGNIFICACIÓN DE ÁREA RECREATIVA Y DEPORTIVA EN EL PREDIO CONOCIDO COMO | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 2023028 | S | 4708 | 4346 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1111.44, meta_modificada:1111.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:54, direccion:PREDIO CONOCIDO COMO EL AUDITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACATLAN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.929679, lat:18.993352}} | 2023-08-03 | 2023-10-16 | 2781647.4 | 2781647.4 | 2781647.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023028-I5, contratista:INGENIERÍA ESPECIALIZADA CARCHA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:2781647.4, importe_modificado:2781647.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.43}} | {2271282/proyecto_INICIO, 2271282/proyecto_PROCESO, 2271282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302271299 | Proyecto de inversión | 4401728.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4401728.51, modificado:4335215.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 9 SUR DEL FRACCIONAMIENTO LA PURÍSIMA, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23113 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3143.9, meta_modificada:3143.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE 5 ORIENTE COLONIA CENTRO TEHUACAN, TEHUACAN PUEBLA, lon:-97.386076, lat:18.458508}} | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 4335215.2 | 4335215.2 | 1300564.56 | 1300564.56 | 1300564.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23113-LP, contratista:ALTA T ECNOLOGIA EN PAVIMENTOS ALTEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:4335215.2, importe_modificado:4335215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1541.0}} | {2271299/proyecto_INICIO, 2271299/proyecto_PROCESO, 2271299/proyecto_INICIO, 2271299/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO FALTA REGISTRAR NUMERO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO FALTA REGISTRAR NUMERO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO FALTA REGISTRAR NUMERO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO FALTA REGISTRAR NUMERO DE OBRA., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302271920 | Proyecto de inversión | 1224412.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1224412.9, modificado:1224412.9}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 23010 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:29.4, meta_modificada:29.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:55, direccion:CALLE SIN NOMBRE LOCALIDAD DE PLAYA VICENTE, lon:-97.0795363, lat:18.40849646}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 1221484.99 | 1221484.99 | 1221484.99 | 874368.78 | 874368.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23010A, contratista:ISAMAR MONTES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:1221484.99, importe_modificado:1221484.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.4}} | {2271920/proyecto_FIN, 2271920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271967 | Proyecto de inversión | 2890501.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416049.35, modificado:416049.35}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2023, monto:2474452.33, modificado:2474452.33}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA MANCHIGÜEPA, LOCALIDAD EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | FAISMUN/FORTAMUN-23/07 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7668.0, meta_modificada:7668.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:22, direccion:CONOCIDO EL ZAPOTE, lon:-97.4015119, lat:20.15042584}} | 2023-07-26 | 2023-10-03 | 2890501.68 | 2601451.51 | 2601451.51 | 2601451.51 | 2601451.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TENAM/FAISMUN/FORTAMUN23-007, contratista:STRUCTHOR URDIMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:2890501.68, importe_modificado:2890501.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6901.2}} | {2271967/proyecto_INICIO, 2271967/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NO MIGRADO (MONTO FISM $2474452.33, MONTO FORTAMUN$416049.35, MONTO TOTAL $ 2,890,501.68 (EL MONTO SE MODIFICO Y SE COMBINA EL FONDO DESPUES DE LA CAPTURA DE MIDS) , trimestre:3.0, usuario:carlosaolivag, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:OBRA NO. DE CONTRATO OP/TENAM/FAISMUN/FORTAMUN23-007, trimestre:3.0, usuario:carlosaolivag, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CAPTURARLAS., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CAPTURARLAS., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CAPTURARLAS., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA LOS MONTOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CAPTURARLAS., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:Folio rechazado, verificar el avance acumulado de las dos fuentes, para sumar 100%., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-20}, obs6: {observación:Folio rechazado, verificar el avance acumulado de las dos fuentes, para sumar 100%., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-20}, obs7: {observación:Folio rechazado, verificar el avance acumulado de las dos fuentes, para sumar 100%., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-20}, obs8: {observación:Folio rechazado, verificar el avance acumulado de las dos fuentes, para sumar 100%., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230302253167 | Proyecto de inversión | 2309305.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309305.45, modificado:2309305.45}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS CON CLAVE CCT 21DTV0171B DE LA LOCALIDAD SAN LUCAS EL VIEJO MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 180081 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 180081 | S | 58 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.2, meta_modificada:585.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:15, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SAN LUCAS VIEJO, 75689 SAN LUCAS EL VIEJO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICA, lon:-97.713571, lat:18.678794}} | 2023-07-06 | 2023-09-04 | 2309305.45 | 2309305.45 | 1444932.63 | 1444932.63 | 1444932.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23043, contratista:NORBERTO JUAREZ VICTORIA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:2309305.45, importe_modificado:2309305.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.29}} | {2253167/proyecto_INICIO, 2253167/proyecto_PROCESO, 2253167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302253172 | Proyecto de inversión | 694106.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694106.73, modificado:694106.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIVADA 4 PONIENTE ENTRE 4 PONIENTE Y LINDERO - 180102 | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | 180102 | S | 17 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:PRIVADA 4 PONIENTE PUEBLO TEPATLAXCO DE HIDALGO, 75100 TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CAMINO LINDERO, CALLE 9 NORTE LA PRIVADA 4 PONIENTE SE UBICA ENTRE LAS CALLES 4 PONIENTE ENTRE , lon:-97.98046023, lat:19.07972849}} | 2023-08-09 | 2023-09-22 | 694106.73 | 694106.73 | 208232.02 | 208232.02 | 208232.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FAISMUN-IR3-005/2023, contratista:IRINEO VAZQUEZ HUITRON, convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:694106.73, importe_modificado:694106.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2253172/proyecto_INICIO, 2253172/proyecto_PROCESO, 2253172/proyecto_INICIO, 2253172/proyecto_PROCESO, 2253172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253186 | Proyecto de inversión | 872325.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872325.15, modificado:872325.15}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TLACUITLAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 180153 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 180153 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:922.28, meta_modificada:922.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:11, direccion:CALLE ALDAMA 16 DE SEPTIEMBRE FLORIDA 5 DE FEBRERO JESUS FLORES MAGON PUEBLO TLACUITLAPAN, 75681 SAN JOSÉ TLACUITLAPAN, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE REVOLUCION, CALLE LIBERTAD EL PROYECT, lon:-97.62008, lat:18.709425}} | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 872325.15 | 872325.15 | 321476.08 | 321476.08 | 321476.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23044, contratista:JOSÉ REFUGIO BERNABE CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:872325.15, importe_modificado:872325.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:339.86}} | {2253186/proyecto_INICIO, 2253186/proyecto_PROCESO, 2253186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302268138 | Proyecto de inversión | 1261852.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2023, monto:420617.56, modificado:420617.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841235.12, modificado:841235.12}} | CONSTRUCCIÓN DE 19 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN AMECAC (LA ZANJA), SAN JUAN AMECAC (210220024), SAN JUAN AMECAC (210220020), SAN JUAN TEJUPA (210220026), LÁZARO CÁRDENAS, SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230382 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:varias localidades , lon:-98.582929, lat:18.818463}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 1261852.68 | 1229014.62 | 431417.2 | 431417.2 | 431417.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:11.02}} | {2268138/proyecto_INICIO, 2268138/proyecto_PROCESO, 2268138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269351 | Proyecto de inversión | 2861938 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2861938.0, modificado:2859076.06}} | TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN YO SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETZINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230304 | S | 540 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.31, meta_modificada:459.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN Y/O SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, lon:-98.6347, lat:18.4847}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 2859076.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN Y/O SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN , EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETZINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}, obs2: {observación:$2,861.94 Corresponde al 1 al millar del Folio PPI 230304; Obra Autorizada se solicita su validación, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269373 | Proyecto de inversión | 9799333.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9799333.68, modificado:9789534.35}} | TEMPLO DE SANTA ANA, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230395 | S | 4059 | 3700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:982.45, meta_modificada:982.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA ANA, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, lon:-98.84319477, lat:18.32083026}} | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 9789534.35 | 9758119.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:9,799.33 correspondiente al 1 al millar del PPI 230395; obra autorizada, trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTA ANA, EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269908 | Proyecto de inversión | 702140.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702140.51, modificado:701438.37}} | TEMPLO DEL DIVINO REDENTOR, LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CHILAC, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023) | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Chilac | 230233 | S | 7198 | 6489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.31, meta_modificada:116.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:TEMPLO DEL DIVINO REDENTOR, lon:-97.350417, lat:18.323271}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 701438.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269913 | Proyecto de inversión | 1941714.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1941714.02, modificado:1941714.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Chilac | 2023044 | S | 7198 | 6489 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:326.86, meta_modificada:326.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N, lon:-97.348315, lat:18.334482}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1941714.02 | 1941714.02 | 1394230.12 | 1394230.12 | 1394230.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGC/IR5/2023044, contratista:VICTOR ATILANO CUELLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:1941714.02, importe_modificado:1941714.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.0}} | {2269913/proyecto_INICIO, 2269913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269919 | Proyecto de inversión | 1475321.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475321.52, modificado:1473846.2}} | TEMPLO DE SANTA CLARA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230317 | S | 1494 | 1413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:12, direccion:AV. MIGUEL HIDALGO S/N COLONIA CENTRO C.P. 75640 EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC EN EL MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, lon:-97.879966, lat:18.769456}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 1473846.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: $1,475.32 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230317; OBRA AUTORIZADA SOLICITA SU VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTA CLARA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269921 | Proyecto de inversión | 1096385 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096385.0, modificado:1095288.61}} | RETABLO MAYOR CAPILLA LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN, LOCALIDAD DE TEPEOJUMA, MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230232 | S | 2746 | 2401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.8, meta_modificada:24.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:Iturbide #398 Col. Centro, C.P. 74390, Tepeojuma, , lon:-98.447461, lat:18.720072}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1095288.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269924 | Proyecto de inversión | 5752000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5752000.0, modificado:5653316.39}} | CAPILLA DE JESÚS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230325 | S | 2198 | 2105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.67, meta_modificada:306.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:86, direccion:CAPILLA DE JESÚS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-97.858603, lat:18.853638}} | 2023-08-17 | 2023-12-24 | 5653316.39 | 5653316.39 | 1695994.92 | 1695994.92 | 1695994.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORRESPONDE AL UNO AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230325, OBRA EN PROCESO SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACÍÓN DE CAPILLA DE JESÚS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA., trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270640 | Proyecto de inversión | 5131861.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5131861.78, modificado:5131861.78}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVERO EN EL PARQUE ESTATAL FLOR DEL BOSQUE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura |  | S | 750 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1277.0, meta_modificada:1277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN DE VIVERO EN EL PARQUE ESTATAL FLOR DEL BOSQUE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, ESTADO DE PUEBLA., lon:-98.1131693, lat:19.0345362}} | 2023-09-14 | 2023-11-22 | 5131861.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SIN OBSERVACIONES, SE REENVÍA NUEVAMENTE PARA SU VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs9: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302271319 | Proyecto de inversión | 2102635.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2102635.34, modificado:2102635.34}} | Adoquinamiento de la calle Jalisco entre Calle 5 de Mayo y Calle Hidalgo de la localidad de San Martin Tlamapa perteneciente al Municipio de Santa Isabel Cholula | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Cholula | 162023 | S | 850 | 630 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.25, meta_modificada:1167.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:2, direccion:calle jalisco entre calle miguel hidalgo y calle 5 de mayo, lon:-98.397614, lat:18.977277}} | 2023-08-07 | 2023-11-07 | 2102635.34 | 2102635.34 | 916168.26 | 916168.26 | 916168.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSICH-R33016/2023, contratista:CONSTRUCTORA TIYACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:2102635.34, importe_modificado:2102635.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.59}} | {2271319/proyecto_INICIO, 2271319/proyecto_PROCESO, 2271319/proyecto_INICIO, 2271319/proyecto_PROCESO, 2271319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar tipo y clasificacion , trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302253200 | Proyecto de inversión | 1321837.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321837.4, modificado:1321837.4}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE PAZOLTEPEC MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 180221 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 180221 | S | 306 | 336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1409.7, meta_modificada:1409.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:6, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ PUEBLO PAZOLTEPEC, 75685 PAZOLTEPEC, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GALEANA, CALLE BENITO JUAREZ EL PRYECTO SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS IG, lon:-97.5745324, lat:18.6256273}} | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 1321837.4 | 1321837.4 | 396551.22 | 396551.22 | 396551.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23045, contratista:FRANCISCO CARRILLO CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1321837.4, importe_modificado:1321837.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.91}} | {2253200/proyecto_INICIO, 2253200/proyecto_PROCESO, 2253200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302268445 | Proyecto de inversión | 1725802.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725802.32, modificado:1725802.32}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL TECOMATE | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco Z Mena | 20230303 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.1, meta_modificada:779.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:29, direccion:CONOCIDO, lon:-97.772222, lat:20.770278}} | 2023-05-31 | 2023-07-31 | 934281.49 | 934281.49 | 934281.49 | 934281.49 | 934281.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C03-HID2023-MFZM-230303, contratista:JACOB ALEJANDRO MORALES DEL MORAL, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1725802.32, importe_modificado:1725802.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.75}} | {2268445/proyecto_INICIO, 2268445/proyecto_PROCESO, 2268445/proyecto_INICIO, 2268445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269383 | Proyecto de inversión | 1864610.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864610.62, modificado:1862746.01}} | TEMPLO PARROQUIAL DE SANTIAGO APÓSTOL Y/O PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230295 | S | 538 | 463 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:751.14, meta_modificada:751.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:TEMPLO PARROQUIAL DE SANTIAGO APÓSTOL , lon:-98.581651, lat:18.823507}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 1862746.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: 1,864.61 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230295, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:OBRA AUTORIZADA, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación: OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA VALIDACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO PARROQUIAL DE SANTIAGO APÓSTOL Y/O PARROQUIA DE SANTIAGO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269394 | Proyecto de inversión | 13513598.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.351359842E7, modificado:1.350008482E7}} | TEMPLO DE SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230327 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AV. 24 PONIENTE No. 110 BARRIO DE SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.193754, lat:19.054648}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 13500084.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: 13,513.60 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230327, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:OBRA AUTORIZADA, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación: OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA VALIDACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA., trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269398 | Proyecto de inversión | 23234371.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.323437193E7, modificado:2.323437193E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LAS CARRETERAS: E.C. KM.61. (MEX.-PUE) ¿ EL VERDE ¿ SAN MARTÍN TEXMELUCAN DE LABASTIDA DEL KM 9+620 AL KM 10+380 Y DEL KM 10+830 AL 17+000; EL VERDE ¿ SAN ANDRÉS HUEYACATITLA DEL KM 0+100 AL KM 0+450; E.C. KM. 61. (MEX.- PUE.) ¿ (EL VERDE ¿ SAN MARTIN TEXMELUAN DE LABASTIDA) ¿ SAN FELIPE TEOTLALCINGO DEL KM 0+000 AL KM 1+270, EN LAS LOCALIDADES DE SAN SALVADOR EL VERDE, ANALCO DE PONCIANO ARRIAGA (SANTA CRUZ ANALCO), SAN GREGORIO AZTOTOACAN, TLACOTEPEC DE JOSÉ MANZO, SAN SIMÓN ATZITZINTLA Y TIERRA BENDITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230374 | S | 9481 | 8910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59605.0, meta_modificada:59605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LAS CARRETERAS: E.C. KM.61. , lon:-98.520626, lat:19.278776}} | 2023-08-28 | 2023-12-25 | 23234371.93 | 22449470.12 | 6734841.04 | 6734841.04 | 6734841.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2269398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:VALIDACION SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO TMP_PUE230302269403 DEBIDO A DUPLICIDAD EN REGISTRO , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:VALIDACION SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DEL FOLIO TMP_PUE230302269403 DEBIDO A DUPLICIDAD EN REGISTRO , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:LOS MONTOS QUE SE CAPTURARON DEL SRRFT SON CORRECTOS EL ANTICIPO SE PAGO EL 25 DE SEPTIEMBRE CON NUMERO DE CLC 2023-17-132-0523-09-0048, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación: VERIFICAR MONTOS COMPROMETIDO-DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación: VERIFICAR MONTOS COMPROMETIDO-DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación: VERIFICAR MONTOS COMPROMETIDO-DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación: VERIFICAR MONTOS COMPROMETIDO-DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302269399 | Proyecto de inversión | 913644.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913644.43, modificado:913644.43}} | CONSTRUCION DE PUENTE ALCANTARILLA EN CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE DIEGO VELAZQUEZ Y CALLE LEON VARDIN, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE PUE. | 21 | Puebla | 1 | Acajete | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acajete | FAFOM2023-011 | N | 0 | 0 | 13922 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.85, meta_modificada:12.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:15, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE CALLE DIEGO VELAZQUEZ Y CALLE LEON VARDIN, lon:-97.948028, lat:19.114665}} | 2023-07-31 | 2023-09-30 | 913644.43 | 913644.43 | 913644.43 | 274093.33 | 274093.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAFOM2023-011, contratista:GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES EN DESARROLLO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ACAJETE, PUEBLA, monto:913644.43, importe_modificado:913644.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.93}} | {2269399/proyecto_INICIO, 2269399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269408 | Proyecto de inversión | 1066500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066500.0, modificado:1065433.5}} | TEMPLO DE SAN JUAN EVANGELISTA YO TEMPLO DE SAN JUAN APÓSTOL EVANGELISTA, EN LA LOCALIDAD DE CALMECA (SAN JUAN CALMECA), MUNICIPIO DE TEPEXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230386 | S | 2702 | 2817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.47, meta_modificada:689.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:TEMPLO DE SAN JUAN EVANGELISTA Y/O TEMPLO DE SAN JUAN APÓSTOL EVANGELISTA, lon:-98.634721, lat:18.636079}} | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 1065433.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SAN JUAN EVANGELISTA Y/O TEMPLO DE SAN JUAN APÓSTOL EVANGELISTA, EN LA LOCALIDAD DE CALMECA (SAN JUAN CALMECA), MUNICIPIO DE TEPEXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}, obs2: {observación:$1,066.5 Corresponde al 1 al millar del Folio PPI 230386; Obra Autorizada se solicita su validación, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302267724 | Proyecto de inversión | 1213636.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1213636.36, modificado:1144062.23}} | CONV-2023-007 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y E; EN EL PREESCOLAR ALFONSO CASO CLAVE 21DCC0371V, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2023-007 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.89, meta_modificada:495.89}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.85, meta_modificada:121.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:54, direccion:Morelos Núm. 2 , Gómez Poniente, Tlatlauquitepec, Puebla CP. 73907, lon:-97.50577, lat:19.87812}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 1144062.23 | 1144062.23 | 550750.65 | 550750.65 | 550750.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270505 | Proyecto de inversión | 8942745.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8942745.29, modificado:7942745.29}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE, INICIANDO EN LA CARRETERA SAN MATÍAS TLALANCALECA-JUÁREZ CORONACO, CON UNA LONGITUD DE 680.00 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUEPALCALCO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura |  | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4760.0, meta_modificada:4760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SIN NOMBRE, INICIANDO EN LA CARRETERA SAN MATÍAS TLALANCALECA-JUÁREZ CORONACO, CON UNA LONGITUD DE 680.00 METROS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA HUEPALCALCO, EN EL MUNICIPIO DE S, lon:-98.509947, lat:19.336446}} | 2023-09-06 | 2023-11-19 | 7942745.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES ÚNICAMENTE SE CAPTURAN LOS RECURSOS FEDERALES, VERIFICAR MONTOS , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:- CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES ÚNICAMENTE SE CAPTURAN LOS RECURSOS FEDERALES, VERIFICAR MONTOS , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:- CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES ÚNICAMENTE SE CAPTURAN LOS RECURSOS FEDERALES, VERIFICAR MONTOS , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:- CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES ÚNICAMENTE SE CAPTURAN LOS RECURSOS FEDERALES, VERIFICAR MONTOS , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302268503 | Proyecto de inversión | 1195856.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797237.78, modificado:797237.78}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2023, monto:398618.89, modificado:398618.89}} | CONSTRUCCIÓN DE 18 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE HUAQUECHULA (CAB.), MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230380 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:52, direccion:Huaquechula, lon:-98.544564, lat:18.778071}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 1195856.67 | 1166701.69 | 398847.47 | 398847.47 | 398847.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10.58}} | {2268503/proyecto_INICIO, 2268503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269414 | Proyecto de inversión | 2633215.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633215.6, modificado:2630582.38}} | TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ, EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230398 | S | 1053 | 926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.44, meta_modificada:364.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ, lon:-98.720213, lat:18.783591}} | 2023-08-17 | 2023-11-14 | 2630582.38 | 2630558.44 | 789167.53 | 789167.53 | 789167.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3004/SA/SI-2023-R047, contratista:Infraestructura y Arquitectura en Patrimonio Historico y Urbanismo, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2630558.44, importe_modificado:2630558.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2269414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ, EN LA LOCALIDAD DE COHUECAN, MUNICIPIO DE COHUECAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA., trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}, obs2: {observación:$2,633.22 Corresponde al 1 al millar del Folio PPI 230398; Obra Autorizada se solicita su validación, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269416 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CASA TOLEDO, LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230243 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1707.15, meta_modificada:1707.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Calle 2 Oriente #413, Colonia Centro. H. PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA. , lon:-98.193887, lat:19.042867}} | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 7992000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$8000 .00 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230243; OBRA AUTORIZADA SOLICITA SU VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE LA CASA TOLEDO, LOCALIDAD DE PUEBLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)(2), trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:Se devuelve a petición de José Eduardo Carrasco, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-24}, obs2: {observación:Se devuelve a petición de José Eduardo Carrasco, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:Se devuelve a petición de José Eduardo Carrasco, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-24}, obs4: {observación:Se devuelve a petición de José Eduardo Carrasco, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | PUE230302269436 | Proyecto de inversión | 5309100 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5309100.0, modificado:5303790.9}} | TEMPLO DE SAN FELIPE APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230492 | S | 748 | 634 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN FELIPE APÓSTOL, lon:-98.3425, lat:18.64963}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 5303790.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$5,309.10 Corresponde al 1 al millar del Folio PPI 230492; Obra Autorizada se solicita su validación , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SAN FELIPE APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE XOCHILTEPEC, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269442 | Proyecto de inversión | 13842579 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3842579E7, modificado:1.382873642E7}} | TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230505 | S | 442 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:459.31, meta_modificada:459.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL, lon:-98.484337, lat:18.108483}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 13828736.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$13,842.58 Corresponde al 1 al millar del Folio PPI 230505; Obra Autorizada se solicita su validación , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269450 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749250.0}} | TEMPLO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, CATEDRAL (3RA ETAPA), LOCALIDAD DE TEHUACÁN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230238 | S | 155300 | 138525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.28, meta_modificada:130.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:1 Oriente y Morelos, Colonia Centro, C.P. 75730 Tehuacán, Pue., Mexico , lon:-97.393162, lat:18.461739}} | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 749250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: 750.00 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230238, OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA SU VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270712 | Proyecto de inversión | 47382122.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.738212249E7, modificado:4.857889803E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL NO.190 PUEBLA - HUAJUAPAN DE LEÓN DEL KM 63+400 AL KM 66+380 Y DE LA CARRETERA NO.31 AMAYUCA - IZÚCAR DE MATAMOROS DEL KM 0+000 AL KM 0+920 (EJE PONIENTE), EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230379 | S | 26095 | 23483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61067.24, meta_modificada:61067.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL NO.190 PUEBLA - HUAJUAPAN DE LEÓN, lon:-98.476645, lat:18.600741}} | 2023-08-28 | 2024-04-23 | 48578898.03 | 47382122.49 | 14214636.75 | 14214636.75 | 14214636.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:- CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:- CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:- CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - VERIFICAR MONTOS DEVENGADO-EJERCIDO-PAGADO, DEBEN SER CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302271425 | Proyecto de inversión | 2116668.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116668.14, modificado:2116668.14}} | ADOQUINAMIENTO DEL CAMINO A TLANALAPAN EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE JOSE MANZO, MUNICIPO DE SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA | 21 | Puebla | 143 | San Salvador el Verde | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Salvador el Verde | 23015 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2360.01, meta_modificada:2360.01}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:16, direccion:CAMINO A TLANALAPA, lon:-98.480092, lat:19.270788}, geo2: {cve_municipio:143, localidad:16, direccion:CAMINO A TLANALAPA, lon:-98.482997, lat:19.269604}} | 2023-08-07 | 2023-11-05 | 2116668.14 | 2116668.14 | 2116668.14 | 635000.44 | 635000.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSV/2023/R-33/23015, contratista:ABRAHAM GARCIA BUSTAMANTE, convocante:MUNCIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, monto:2116668.14, importe_modificado:2116668.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.0}} | {2271425/proyecto_INICIO, 2271425/proyecto_PROCESO, 2271425/proyecto_INICIO, 2271425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Enviar información al correo para su revisión, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Enviar información al correo para su revisión, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Enviar información al correo para su revisión, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Enviar información al correo para su revisión, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302272089 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE MAMIQUETLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 2023108 | S | 220 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL EN MAMIQUETLA, lon:-98.12278056, lat:20.26079722}} | 2023-03-28 | 2023-05-26 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FORTAMUN-DF/108/2023, contratista:DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2272089/proyecto_PROCESO, 2272089/proyecto_INICIO, 2272089/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302272091 | Proyecto de inversión | 2392995.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283977.3, modificado:283977.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2023, monto:2109018.01, modificado:2109018.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO CON C.C.T. 21DPR1514O, DE LA LOCALIDAD DE PALMARTEPEC DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acateno | FAISMUN-FORTAMUN23/018 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.2, meta_modificada:617.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:DOMICIIO CONOCIDO, lon:-97.149722, lat:20.13439365}} | 2023-10-06 | 2023-12-06 | 2392995.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2272091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: LA OBRA TIENE DOS FONDOS MONTO FISM $2109018.01, FORTAMUN $283977.3, TOTAL $2,392,995.31, POR AJUSTE DEL MONTO DEL PROYECTO NO MIGRO CON LA MODIFICACION DE LOS DOS FONDOS , trimestre:3.0, usuario:joselhernandezn, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LAS DEMÁS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LAS DEMÁS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LAS DEMÁS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LAS DEMÁS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302272101 | Proyecto de inversión | 1773687.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1773687.98, modificado:1773687.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+137.97; CALLE A PREESCOLAR LÁZARO CÁRDENAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+060 EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO ILAMACINGO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatlán | 23029 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.86, meta_modificada:1312.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+137.97; CALLE A PREESCOLAR LÁZARO CÁRDENAS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+060 RANCHO NUEVO ILAMACINGO, ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA, lon:-98.2324467, lat:17.9443799}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 1773687.98 | 1773687.98 | 532106.39 | 532106.39 | 532106.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/029/FORTAMUN/RAMO33/2023, contratista:ARQ. PEDRO EDGAR REBOLLAR DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN PUEBLA, monto:1773687.98, importe_modificado:1773687.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {2272101/proyecto_INICIO, 2272101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | PUE230302268529 | Proyecto de inversión | 4546791.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4546791.66, modificado:4546791.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y FINAL DE LA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coronango | FO-23006 | S | 320 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2569.25, meta_modificada:2569.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion: CALLE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y FINAL DE LA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.289845, lat:19.1466905}} | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 4546791.66 | 4546791.66 | 1364037.5 | 1364037.5 | 1364037.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23006-FORTA/23, contratista:AMC CANTON CONSTRUCTIONS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO, monto:4546791.66, importe_modificado:4546791.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.78}} | {2268529/proyecto_PROCESO, 2268529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302268531 | Proyecto de inversión | 2735035.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1367517.97, modificado:1367517.97}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2023, monto:683758.98, modificado:683758.98}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF 2023, monto:683758.99, modificado:683758.99}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA EVERARDO VILLALOBOS DE LA LOCALIDAD DE VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA), MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230048 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:29, direccion:villa avila , lon:-97.885093, lat:20.383154}} | 2023-07-28 | 2023-12-24 | 2735035.94 | 2680160.76 | 1052383.15 | 1052383.15 | 1052383.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.43}} | {2268531/proyecto_INICIO, 2268531/proyecto_PROCESO, 2268531/proyecto_INICIO, 2268531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268754 | Proyecto de inversión | 1680546.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680546.2, modificado:1680546.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA CALLE 3 NORTE ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE NICOLAS BRAVO PONIENTE Y CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y 5 NORTE EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | FORTAMUN-023/046 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.92, meta_modificada:1617.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE 3 NORTE Y 2 PONIENTE, lon:-97.824097, lat:19.017246}} | 2023-09-05 | 2023-10-24 | 1680546.2 | 1680546.2 | 1680546.2 | 595330.09 | 595330.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FORTAMUN-046/2023, contratista:MARIANO ZAMBRANO ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:1680546.2, importe_modificado:1680546.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.0}} | {2268754/proyecto_INICIO, 2268754/proyecto_PROCESO, 2268754/proyecto_INICIO, 2268754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269493 | Proyecto de inversión | 5781300.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5781300.34, modificado:5775519.04}} | TEMPLO DE SAN MATEO APÓSTOL Y/O TEMPLO DE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZOLCO, MUNICIPIO DE CALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230399 | S | 1480 | 1410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:PLAZA PRINCIPAL S/N COLONIA CENTRO C.P. 74180 EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZOLCO EN EL MUNICIPIO DE CALPAN , lon:-98.514297, lat:19.099543}} | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 5775519.04 | 5741829.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3007/SA/SI-2023-R118, contratista:R&C CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:5741829.68, importe_modificado:5741829.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: $5,781.30 CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230399, OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN MATEO APÓSTOL Y/O TEMPLO DE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OZOLCO, MUNICIPIO DE CALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269497 | Proyecto de inversión | 5908737.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5908737.52, modificado:5908737.52}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESPUESTA INMEDIATA EN LA RESERVA TERRITORIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-18 | N | 0 | 0 | 3786 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:RESERVA , lon:-98.263397, lat:19.088448}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 5908737.52 | 5908737.52 | 5908737.52 | 3506601.25 | 3506601.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-18, contratista:CRECIENTE CONSTRUCCIONES S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA, monto:5908737.52, importe_modificado:5908737.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:315.0}} | {2269497/proyecto_INICIO, 2269497/proyecto_PROCESO, 2269497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230302269498 | Proyecto de inversión | 10771160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.077116E7, modificado:1.076038884E7}} | TEMPLO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE ASÍS Y/O TEMPLO DE SAN FRANCISCO , EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230449 | S | 3062 | 2771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1442.48, meta_modificada:1442.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA S/N COLONIA CENTRO C.P. 74580 LOCALIDAD DE CHIETLA MUNICIPIO DE CHIETLA, lon:-98.57757, lat:18.519448}} | 2023-09-21 | 2023-12-29 | 10760388.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: $10,771.16 CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230449, OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO DE ASÍS Y/O TEMPLO DE SAN FRANCISCO , EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269499 | Proyecto de inversión | 13991161.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.399116191E7, modificado:1.399116191E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SANCTORUM, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM, MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-19 | N | 0 | 0 | 137435 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4404.0, meta_modificada:4404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-98.243505, lat:19.096925}} | 2023-08-14 | 2023-11-11 | 13991161.91 | 13991161.91 | 13991161.91 | 4263235.62 | 4263235.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-19, contratista:ALEJANDRO XOCHIMITL TOXQUI, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA, monto:1.399116191E7, importe_modificado:1.399116191E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1321.0}} | {2269499/proyecto_PROCESO, 2269499/proyecto_INICIO, 2269499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230302269500 | Proyecto de inversión | 1894000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894000.0, modificado:1892106.0}} | TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA PIAXTLA Y/O TEMPLO DE SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230490 | S | 26095 | 23483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.14, meta_modificada:183.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA S/N BARRIO SAN JUAN PIAXTLA C.P.74400 EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS , lon:-98.458165, lat:18.600507}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 1892106 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: $1,894.0 CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230490, OBRA EN AUTORIZADA, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA PIAXTLA Y/O TEMPLO DE SAN JUAN, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269502 | Proyecto de inversión | 2300800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300800.0, modificado:2298499.2}} | TEMPLO DEL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230509 | S | 943 | 821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.36, meta_modificada:244.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 5 SUR S/N COLONIA CENTRO C.P. 75650 EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC MUNICIPIO DE MOLCAXAC, lon:-97.912346, lat:18.737464}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 2298499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: $2,300.80 CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230509, OBRA EN AUTORIZADA, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DEL CALVARIO, EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270056 | Proyecto de inversión | 6638544 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6638544.0, modificado:6631905.46}} | EX CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PURIFICACIÓN E Y/O EX CONVENTO DE TEPAPAYECA, EN LA LOCALIDAD DE TEPAPAYECA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230343 | S | 832 | 838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1175.22, meta_modificada:1175.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS S/N COLONIA CENTRO C.P. 74540 LOCALIDAD DE TEPAPAYECA MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, lon:-98.531974, lat:18.672694}} | 2023-08-17 | 2023-12-24 | 6631905.46 | 6631489.46 | 1989446.84 | 1989446.84 | 1989446.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3004/SA/SI-2023-R006, contratista:INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA EN PATRIMONIO HISTORICO Y URBANISMO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:6631489.46, importe_modificado:6631489.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$6,638.54 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230343; OBRA CONTRATADA SE SOLICITA SU VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE EX CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PURIFICACIÓN E Y/O EX CONVENTO DE TEPAPAYECA, EN LA LOCALIDAD DE TEPAPAYECA, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA., trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270753 | Proyecto de inversión | 1131750 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131750.0, modificado:1131750.0}} | TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLÁN, MUNICIPIO DE EPATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230394 | S | 1136 | 1087 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.53, meta_modificada:475.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, lon:-98.368995, lat:18.641437}} | 2023-08-17 | 2023-11-14 | 1130618.25 | 1124769.07 | 337430.72 | 337430.72 | 337430.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: 1,131.75 CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230233 OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:crispinnetzahualcoyotlmu, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLÁN, MUNICIPIO DE EPATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302267721 | Proyecto de inversión | 1996026.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1996026.81, modificado:1885335.57}} | CONV-2023-006 DEMOLICIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR Y TECHADO DE PLAZA CÍVICA; EN LA PRIMARIA OCTAVIO PAZ CLAVE 21DPB0902Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAONÁHUAC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2023-006 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.54, meta_modificada:276.54}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:Calle Valentín Gómez Farrias S/N , Yaonáhuac, Yaonáhuac, Puebla CP. 73910, lon:-97.4625, lat:19.87004}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 1885335.57 | 1885335.57 | 1012794.65 | 1012794.65 | 1012794.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268563 | Proyecto de inversión | 4179000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4179000.0, modificado:4174821.0}} | TEMPLO DE SAN GREGORIO MAGNO Y/O TEMPLO DE SAN GREGORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230350 | S | 2631 | 2435 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:370.77, meta_modificada:370.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN GREGORIO MAGNO Y/O TEMPLO DE SAN GREGORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-98.344621, lat:19.02624}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 4174821 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {2268563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA LA VALÑIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN GREGORIO MAGNO Y/O TEMPLO DE SAN GREGORIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302268573 | Proyecto de inversión | 5752000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5752000.0, modificado:5746248.0}} | TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230308 | S | 1166 | 1057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.82, meta_modificada:165.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, lon:-98.17025715, lat:18.73759349}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 5746248 | 5573860.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:5,752.00 correspondiente al 1 al millar del PPI 230308; obra autorizada, trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:5.752.00 correspondiente al 1 al millar del PPI 230308; obra autorizada, trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270119 | Proyecto de inversión | 1598016.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598016.53, modificado:1598016.53}} | ADOQUINAMIENTO DE LA PROLONGACION 9 ORIENTE ENTRE CALLES 10 SUR Y 12 SUR | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | MTH-FORT/2023-009 | S | 64 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:Prolongación 9 Oriente, entre Calle 10 Sur y 12 Sur, lon:-97.961543, lat:19.081918}} | 2023-07-26 | 2023-09-23 | 1598016.53 | 1598016.53 | 479404.96 | 479404.96 | 479404.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FORTAMUN-IR5-001/2023, contratista:JOSE LUIS FUENTES BERNALDINO, convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:1598016.53, importe_modificado:1598016.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2270119/proyecto_PROCESO, 2270119/proyecto_INICIO, 2270119/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO REPORTADO NO CORRESPONDE AL ESTATUS DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302270127 | Proyecto de inversión | 26789232.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.678923292E7, modificado:2.678923292E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS NEXTETELCO, EN EL MUNICIPIO DE JUAN C. BONILLA, ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230426 | S | 788 | 749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2510.76, meta_modificada:2510.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Hidalgo Oriente s/n Localidad San Lucas Nextetelco, Municipio Juan C. Bonilla, Puebla, lon:-98.33701577, lat:19.11695582}} | 2023-09-11 | 2023-12-19 | 26789232.92 | 26074370.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE050/SA/SI-20230426, contratista:BEKOSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.60743709E7, importe_modificado:2.60743709E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270793 | Proyecto de inversión | 1268422.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268422.62, modificado:1267154.2}} | TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230332 | S | 1944 | 1732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, lon:-98.5850193, lat:18.8897279}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 1267154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$1,268.42 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230322 ; OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270794 | Proyecto de inversión | 2853891.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853891.41, modificado:2853891.41}} | REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA EN EDIFICIOS DE LA UNIDAD HABITACIONAL EL FRESNILLO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/042 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO, lon:-97.37435, lat:19.808871}} | 2023-07-21 | 2023-10-03 | 2853891.41 | 2853891.41 | 2042015.2 | 2042015.2 | 2042015.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/042, contratista:KARLA HUERTA CORDAVA, convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2853891.41, importe_modificado:2853891.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {2270794/proyecto_PROCESO, 2270794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270802 | Proyecto de inversión | 3465333.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3465333.77, modificado:3461868.44}} | TEMPLO DE LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura |  | S | 2396 | 2323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:99, direccion:TEMPLO DE LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA,, lon:-98.7003209, lat:18.42956065}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 3461868.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$3,465.33 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230341 ; OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE LA ASUNCIÓN EN EL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270812 | Proyecto de inversión | 1542856.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542856.22, modificado:1542856.22}} | REMODELACION DE BLOQUE DE BAÑOS Y OFICINAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL ANTONIO AUDIRAC CLAVE:21DES0001B EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/044 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.61, meta_modificada:574.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:AV. BENITO JUREZ, lon:-97.359234, lat:19.815055}} | 2023-09-15 | 2023-10-14 | 1542856.22 | 1542856.22 | 462856.87 | 462856.87 | 462856.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/044, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:1542856.22, importe_modificado:1542856.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.38}} | {2270812/proyecto_PROCESO, 2270812/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402197074 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VIGASTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 387619 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 387619 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO VIGASTEPEC, 75981 VIGASTEPEC, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE VIGASTEPEC, lon:-97.03655537, lat:18.17995573}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197074/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE ESTA OBRA, YA QUE POR CUESTIONES PRESUPUESTALES NO SE PUDO EJECUTAR EN EL PERIODO 2022, SIENDO HASTA ESTE CICLO DEL 2023, QUE SE LLEVE A CABO LA EJECUCIÓN DE DICHA OBRA., trimestre:3.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302267705 | Proyecto de inversión | 771649.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771649.5, modificado:771649.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EN EL LIMITE ESTATAL Y LETRERO DE IDENTIFICACIÓN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Honey | 306-2023 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.43, meta_modificada:113.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:LA MAGDALENA, lon:-98.27474, lat:20.25677}} | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 231494.85 | 231494.85 | 231494.85 | 231494.85 | 231494.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-306/2023, contratista:APOLINAR MELO CANALES, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:771649.5, importe_modificado:771649.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.43}} | {2267705/proyecto_INICIO, 2267705/proyecto_FIN, 2267705/proyecto_PROCESO, 2267705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268569 | Proyecto de inversión | 8637387.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4318693.91, modificado:4318693.91}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISM 2023, monto:2159346.95, modificado:2159346.95}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF 2023, monto:2159346.95, modificado:2159346.95}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, ÁLAMOS TEPETITLÁN Y SANTA CECILIA TEPETITLÁN MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230046 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:41, direccion:SANTA ROSA, lon:-97.438953, lat:19.195696}} | 2023-10-10 | 2023-12-24 | 8637387.81 | 8335536.18 | 3645829.84 | 3645829.84 | 3645829.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} | {2268569/proyecto_PROCESO, 2268569/proyecto_INICIO, 2268569/proyecto_PROCESO, 2268569/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268593 | Proyecto de inversión | 60403637 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.0403637E7, modificado:6.034323336E7}} | EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230388 | S | 26095 | 23483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4107.97, meta_modificada:4107.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA., lon:-98.464452, lat:18.599287}} | 2023-08-09 | 2023-12-09 | 60343233.36 | 60315590.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {2268593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA., trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302268595 | Proyecto de inversión | 183510.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183510.1, modificado:183326.6}} | CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLÁN, MUNICIPIO DE EPATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230330 | S | 1136 | 1086 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:689.47, meta_modificada:689.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLÁN, lon:-98.3694884, lat:18.64198687}} | 2023-09-14 | 2023-11-12 | 183326.6 | 178239.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:183.50 correspondiente al 1 al millar del PPI 230330; obra autorizada, trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLÁN, MUNICIPIO DE EPATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302268599 | Proyecto de inversión | 2785027.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785027.46, modificado:2785027.46}} | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, UBICADA EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coronango | FO-23005 | S | 23852 | 22984 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4438.59, meta_modificada:4438.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO , lon:-98.2998603, lat:19.1237226}} | 2023-09-18 | 2023-10-16 | 2785027.46 | 2785027.46 | 835508.24 | 835508.24 | 835508.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23005-FORTA/23, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA MODERNA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO, monto:2785027.46, importe_modificado:2785027.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1775.5}} | {2268599/proyecto_INICIO, 2268599/proyecto_PROCESO, 2268599/proyecto_INICIO, 2268599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302268613 | Proyecto de inversión | 1986070 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986070.0, modificado:1984083.93}} | TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, EN LA LOCALIDAD DE TZOMPAHUACÁN , MUNICIPIO DE CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230496 | S | 271 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.59, meta_modificada:320.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:28, direccion:TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, EN LA LOCALIDAD DE TZOMPAHUACÁN , MUNICIPIO DE CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-98.578037, lat:18.519582}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 1984083.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2268613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230496 OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, EN LA LOCALIDAD DE TZOMPAHUACÁN , MUNICIPIO DE CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269371 | Proyecto de inversión | 2049207.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2049207.59, modificado:2047158.38}} | TEMPLO DE SAN MARTÍN ZACATEMPA EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230319 | S | 480 | 427 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.4, meta_modificada:190.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:11, direccion:TEMPLO DE SAN MARTÍN ZACATEMPA Y/O TEMPLO DE SAN MARTÍN, lon:-98.6095, lat:18.888}} | 2023-09-14 | 2023-12-22 | 2047158.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SAN MARTÍN ZACATEMPA EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}, obs2: {observación:$2,049.21 Corresponde al 1 al millar del Folio PPI 230319; Obra Autorizada se solicita su validación, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269379 | Proyecto de inversión | 4059552.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4059552.1, modificado:4055492.55}} | TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE CENTEOCALA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAP | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230347 | S | 69 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:219.11, meta_modificada:219.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:26, direccion:TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL, lon:-98.8026, lat:18.2559}} | 2023-08-17 | 2023-12-24 | 4055492.55 | 4048617.29 | 1214585.19 | 1214585.19 | 1214585.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3003/SA/SI-2023-R011, contratista:SALVADOR ROMERO MACHORRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:4048617.29, importe_modificado:4048617.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2269379/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE CENTEOCALA, MUNICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}, obs2: {observación:$4,059.55 Corresponde al 1 al millar del Folio PPI 230347; Obra Autorizada se solicita su validación, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269389 | Proyecto de inversión | 28564738.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.856473879E7, modificado:2.856473879E7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL RASTRO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230366 | S | 155300 | 138525 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5667.22, meta_modificada:5667.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion: RASTRO MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE TEHUACÁN, lon:-97.374105, lat:18.442329}} | 2023-08-09 | 2023-12-06 | 28564738.79 | 28074971.87 | 8422491.56 | 8422491.56 | 8422491.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE027/SA/SI-20230366, contratista:Beresmo Constructora y Urbanizadora, S.A. de C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2.807497187E7, importe_modificado:2.807497187E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2269389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270246 | Proyecto de inversión | 803600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803600.0, modificado:802796.4}} | TEMPLO DE SAN MARTIN OBISPO TUOR, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN SALINAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230296 | S | 1691 | 1524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:271.8, meta_modificada:271.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS SUR S/N COLONIA CENTRO C.P. 75870 RN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN SALINAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN , lon:-97.473901, lat:18.329966}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 802796.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN MARTIN OBISPO TUOR, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLÁN SALINAS, MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA , trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270257 | Proyecto de inversión | 76800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76800.0, modificado:76723.2}} | TEMPLO DE SAN BALTAZAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230271 | S | 15154 | 14271 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.5, meta_modificada:270.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:132, localidad:15, direccion:TEMPLO DE SAN BALTAZAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, lon:-98.407134, lat:19.264144}} | 2023-09-19 | 2023-12-20 | 76723.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:76.80 correspondiente al 1 al millar del PPI 230271 obra autorizada, se solicita su validación., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN BALTAZAR EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270270 | Proyecto de inversión | 769069.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769069.5, modificado:768300.43}} | TEMPLO DE SANTA MÓNICA, SEÑOR DE LAS MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230309 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.5, meta_modificada:238.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA MÓNICA, SEÑOR DE LAS MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.194838, lat:19.051252}} | 2023-09-19 | 2023-12-20 | 768300.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:769.07 correspondiente al 1 al millar del PPI 230309 obra autorizada, se solicita su validación., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SANTA MÓNICA, SEÑOR DE LAS MARAVILLAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270275 | Proyecto de inversión | 4344241.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4344241.16, modificado:4344241.16}} | TEMPLO DE SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura |  | S | 1304 | 1156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAP, lon:-98.589941, lat:18.909546}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 4339896.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORRESPONDE AL UNO AL MILLAR $ 4344.24 DEL FOLIO PPI 230311, OBRA EN PROCESO SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTA MARÍA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270277 | Proyecto de inversión | 4083896.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4083896.09, modificado:4079812.19}} | TEMPLO SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230329 | S | 3435 | 3209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:TEMPLO SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, lon:-98.275238, lat:18.33103}} | 2023-09-12 | 2023-12-20 | 4079812.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:4083.90 correspondiente al 1 al millar del PPI 230329; obra autorizada, se solicita su validación., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270559 | Proyecto de inversión | 2891379.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891379.33, modificado:2891379.33}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 6 NORTE EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JUAN RABOSO ASENTAMIENTO SAN JUAN RABOSO | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | I005-23R33030 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1380.56, meta_modificada:1380.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 6 NORTE, lon:-98.43923026, lat:18.57368966}} | 2023-09-11 | 2023-10-25 | 2891379.33 | 2891379.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I005-23R33030, contratista:MARINA TORIJA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:2891379.33, importe_modificado:2891379.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:690.28}} | {2270559/proyecto_INICIO, 2270559/proyecto_PROCESO, 2270559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270574 | Proyecto de inversión | 4266000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4266000.0, modificado:4261734.0}} | TEMPLO DE SAN AGUSTÍN, EN LA LOCALIDAD DE TEPEXCO, MUNICIPIO DE TEPEXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230389 | S | 846 | 852 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN AGUSTÍN, CALLE REFORMA S/N COLONIA CENTRO, lon:-98.691242, lat:18.641077}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 4261734 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$4,266.00 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230389; OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SAN AGUSTÍN, EN LA LOCALIDAD DE TEPEXCO, MUNICIPIO DE TEPEXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270580 | Proyecto de inversión | 1589715.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589715.42, modificado:1589715.42}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chietla | 032/2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.58, meta_modificada:1215.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:18, direccion:calle reforma sin numero entre calle independencia y calle vicente guerrero, lon:-98.552974, lat:18.5156036}} | 2023-08-28 | 2023-10-06 | 1589715.42 | 1589715.42 | 476914.63 | 476914.63 | 476914.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-IR5-R33-FORTAMUN-DF-032/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1589715.42, importe_modificado:1589715.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2270580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270589 | Proyecto de inversión | 6875790.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6875790.27, modificado:6868914.48}} | TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD/PARROQUIA DE LA SOLEDAD (1) EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230310 | S | 1243 | 1173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:22, direccion:TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, CALLE INDEPENDENCIA No. 15 COLONIA CENTRO, lon:-98.492161, lat:18.8254284}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 6868914.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$6,875.79 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230310; OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD/PARROQUIA DE LA SOLEDAD (1) EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270595 | Proyecto de inversión | 2018970.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2018970.3, modificado:2018970.3}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE CALMECAC DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO COAYUCA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chietla | 040/2023 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE CALMECAC, lon:-98.7025155, lat:18.5575773}} | 2023-09-25 | 2023-11-23 | 2018970.3 | 2018970.3 | 605691.09 | 605691.09 | 605691.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-IR5-R33-FORTAMUN-DF-040/2023, contratista:CONSTRUCCION Y COORDINACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:2018970.3, importe_modificado:2018970.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2270595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302267717 | Proyecto de inversión | 1617452.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617452.41, modificado:1617452.41}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LOPEZ PORTILLO EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL MIRADOR, MUNICIPIO DE CHIETLA | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chietla | 028/2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.0, meta_modificada:1257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:16, direccion:CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LOPEZ PORTILLO, lon:-98.645862, lat:18.497824}} | 2023-08-04 | 2023-10-02 | 1617452.41 | 1617452.41 | 485235.72 | 485235.72 | 485235.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-IR5-R33-FORTAMUN-DF-028/2023, contratista:DESARROLLADOR SENPECS S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1617452.41, importe_modificado:1617452.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2267717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268643 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999000.0}} | TEMPLO DE SANTA CRUZ , EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230506 | S | 937 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:2, direccion:TEMPLO DE SANTA CRUZ , EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-97.873341, lat:18.73268}} | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 999000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2268643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230506 OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTA CRUZ , EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA , trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302268657 | Proyecto de inversión | 7513847.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7513847.86, modificado:7506334.01}} | TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN TECAMACHALCO Y/O TEMPLO SAN SEBASTIÁN Y/O CAPILLA DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230510 | S | 16320 | 14995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN TECAMACHALCO Y/O TEMPLO SAN SEBASTIÁN Y/O CAPILLA DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLAA, lon:-97.740252, lat:18.8899954}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 7506334.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2268657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230510 OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN TECAMACHALCO Y/O TEMPLO SAN SEBASTIÁN Y/O CAPILLA DE SAN SEBASTIÁN, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269404 | Proyecto de inversión | 5790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5790000.0, modificado:5784210.0}} | TEMPLO DE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OXTOTLA, MUNICIPIO DE EPATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230501 | S | 100 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:TEMPLO DE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OXTOTLA, lon:-98.39040199, lat:18.60872763}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 5784210 | 5738347.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:5,790.00 correspondiente al 1 al millar del PPI 230501, obra autorizada., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OXTOTLA, MUNICIPIO DE EPATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269418 | Proyecto de inversión | 2499041.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2499041.23, modificado:2499041.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CERRADA SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MONTE | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 23047 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1167.38, meta_modificada:1167.38}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:MANUEL, lon:-97.2087, lat:18.53743}, geo2: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:MANUEL AVILA CA, lon:-97.209067, lat:18.535936}, geo3: {cve_municipio:195, localidad:1, direccion:MANUEL AVILA CAMACHO SIN NUMERO , lon:-97.20775, lat:18.53671}} | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 749712.37 | 749712.37 | 749712.37 | 749712.37 | 749712.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR5-019/2023, contratista:CONSTRUCCIONES RUHELA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:2499041.23, importe_modificado:2499041.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.5}} | {2269418/proyecto_INICIO, 2269418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269425 | Proyecto de inversión | 1842833.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842833.48, modificado:1840990.65}} | TEMPLO DE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIMIAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230392 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:772.16, meta_modificada:772.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:17, direccion:TEMPLO DE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIMIAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, lon:-98.158018, lat:18.524333}} | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 1840990.65 | 1818608.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3006/SA/SI-2023-R057, contratista:M&P CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1818608.55, importe_modificado:1818608.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SAN MATEO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIMIAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269431 | Proyecto de inversión | 1150400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150400.0, modificado:1149249.6}} | PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y/O TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATITLÁN, MUNICIPIO DE CALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230491 | S | 101 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y/O TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATITLÁN, MUNICIPIO DE CALTEPEC, lon:-97.552033, lat:18.114548}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 1149249.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA Y/O TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACATITLÁN, MUNICIPIO DE CALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269433 | Proyecto de inversión | 3689401.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3689401.24, modificado:3685711.84}} | TEMPLO DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura |  | S | 2684 | 2414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:TEMPLO DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, lon:-98.301277, lat:18.941316}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 3685711.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269445 | Proyecto de inversión | 1621500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621500.0, modificado:1619878.5}} | ACUEDUCTO DE MATLALA (2DA. ETAPA), LOCALIDAD DE MORELOS MATLALA, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230231 | S | 338 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:10, direccion:Calle sin nombre y S/N Huaquechula, Pue., lon:-98.592971, lat:18.706956}} | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 1548450 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258464 | Proyecto de inversión | 1420689.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420689.49, modificado:1420689.49}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 6 MAS 600.00 KM EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN CHAGCHALTZIN MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 214217 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 214217 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:955.29, meta_modificada:955.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:65, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL COLONIA SAN AGUSTÍN CHAGCHALTZIN, 73905 SAN AGUSTÍN CHAGCHALTZIN, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARÁ EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN CHAGCHALTZIN PERTENECIENT, lon:-97.495965, lat:19.91291}} | 2023-09-20 | 2023-12-18 | 1420689.49 | 1420689.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-058, contratista:CRISTIAN VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1420689.49, importe_modificado:1420689.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2258464/proyecto_INICIO, 2258464/proyecto_PROCESO, 2258464/proyecto_INICIO, 2258464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCEESO DE EJECUCION, LA EMPRESA RENUNCIO AL ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258479 | Proyecto de inversión | 1753321.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753321.47, modificado:1753321.47}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COLONIA EL FORTÍN LOCALIDAD DE GÓMEZ SUR MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 214284 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 214284 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:55, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL COLONIA GÓMEZ SUR, 73909 LOMA DE LA YERBA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO GOMEZ TEPETENO Y CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO GOMEZ TEPETENO, CALLE SIN NOMBRE EL EJIDO GOMEZ TEPETENO SE TOM, lon:-97.49199754, lat:19.73211812}} | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 1753321.47 | 1753321.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-023, contratista:ELECTRICA ARZAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1753321.47, importe_modificado:1.175332147E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2258479/proyecto_INICIO, 2258479/proyecto_PROCESO, 2258479/proyecto_INICIO, 2258479/proyecto_PROCESO, 2258479/proyecto_INICIO, 2258479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO NO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO POR LO CUAL N O SE VE UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN EL AVANCE DE LA OBRA, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270603 | Proyecto de inversión | 1486912 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486912.0, modificado:1470775.12}} | REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23025 | S | 1114 | 1671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.98, meta_modificada:236.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:centro san Pablo Tepetzingo, lon:-97.340254, lat:18.423264}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1470775.12 | 1470775.12 | 441232.54 | 441232.54 | 441232.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23025-I3, contratista:NESTOR ACEVEDO FLORES, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1470775.12, importe_modificado:1470775.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.98}} | {2270603/proyecto_FIN, 2270603/proyecto_INICIO, 2270603/proyecto_FIN, 2270603/proyecto_PROCESO, 2270603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO EN MONTO DE LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO EN MONTO DE LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO EN MONTO DE LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO EN MONTO DE LA OBRA., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302270624 | Proyecto de inversión | 1148393.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148393.5, modificado:1107923.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE JUAN ALDAMA ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA TEHUACÁN-TEOTITLÁN, COLONIA SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23062 | S | 59 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1114.37, meta_modificada:1114.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:CALLE JUAN ALDAMA ENTRE REFORMA Y CARRETERA TEH-TEO, SAN PABLO TEPETZINGO, TEHUACAN PUEBLA, lon:-97.3298739, lat:18.4098552}} | 2023-07-06 | 2023-09-03 | 1107923.3 | 1107923.3 | 332377 | 332377 | 332377 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23062-I3, contratista:CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA DE TEHUACÁN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1107923.32, importe_modificado:1107923.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1114.37}} | {2270624/proyecto_INICIO, 2270624/proyecto_PROCESO, 2270624/proyecto_FIN, 2270624/proyecto_INICIO, 2270624/proyecto_PROCESO, 2270624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270635 | Proyecto de inversión | 2661942.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661942.2, modificado:2661942.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL MÉXICO-OAXACA Y CALLE HERCULANO SÁNCHEZ DEL MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TECOXCO | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | I005-23R33032 | N | 0 | 0 | 699 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CARRETERA FEDERAL MÉXICO-OAXACA Y CALLE HERCULANO SÁNCHEZ, lon:-98.4733146, lat:18.59731216}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 2661942.2 | 2661942.2 | 1236466.26 | 1236466.26 | 1236466.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I005-23R33032, contratista:WARHAM GROUP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:2661942.2, importe_modificado:2661942.2}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:42.0}} | {2270635/proyecto_INICIO, 2270635/proyecto_PROCESO, 2270635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265076 | Proyecto de inversión | 1235295.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1235294.92, modificado:1235295.02}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE BERRIOZÁBAL, LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE COATZINGO PUEBLA. - 137817 | 21 | Puebla | 31 | Coatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatzingo | 137817 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.7, meta_modificada:1200.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 0 BARRIO SAN JOSÉ, 74650 COATZINGO, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE BERRIOZABAL, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 DE MAYO QUE SE ENCUENTRA A 80 METROS DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-98.16558527, lat:18.61489592}} | 2023-10-02 | 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2265076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | PUE230302265077 | Proyecto de inversión | 842704.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:842704.88, modificado:842704.88}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CAJA DE AGUA CALLE HERMANOS SERDÁN NORTE, ENTRE AV. HIDALGO Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, LOCALIDAD DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA. - 137945 | 21 | Puebla | 31 | Coatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coatzingo | 137945 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:BARRIO SAN VICENTE, 74650 COATZINGO, COATZINGO PUEBLA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE 2 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA INICIANDO EN LA CAJA DE AGUA DEL MUNICIPIO ENTRE LA CALLE HIDALGO Y 2 DE NOVIEMBRE DE LA LOCAL, lon:-98.1842965, lat:18.61943683}} | 2023-10-02 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2265077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | PUE230302265659 | Acción | 1043000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043000.0, modificado:1043000.0}} | REHABILITACIÓN DE OFICINAS, SANITARIOS Y RAMPAS DE ACCESO DESTINADOS PARA TRAMITES Y SERVICIOS A LA CIUDADANÍA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN - 36072 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 36072 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.14991, lat:20.275726}} | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 1043000 | 1043000 | 312900 | 312900 | 312900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN-PRODIM/219/2023, contratista:MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:1043000.0, importe_modificado:1043000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}} | {2265659/proyecto_INICIO, 2265659/proyecto_PROCESO, 2265659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269456 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849150.0}} | BIBLIOTECA PÚBLICA ATENCINGO, LOCALIDAD DE ATENCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023). | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230230 | S | 5609 | 6109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:BIBLIOTECA PÚBLICA ATENCINGO, LOCALIDAD DE ATENCINGO, EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023)., lon:-98.609705, lat:18.509477}} | 2023-06-16 | 2023-12-12 | 849150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230230 OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269459 | Proyecto de inversión | 1621500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621500.0, modificado:1619878.5}} | TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230387 | S | 808 | 701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.53, meta_modificada:475.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N COLONIA CENTRO C.P. 74620 EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA EN EL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, lon:-98.371557, lat:18.669846}} | 2023-08-17 | 2023-11-14 | 1619878.5 | 1612332.4 | 483699.72 | 483699.72 | 483699.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3003/SA/SI-2023-R050, contratista:SALVADOR ROMERO MACHORRO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1612332.4, importe_modificado:1612332.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2269459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$1,621.5 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230387, OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA SU VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA, MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269465 | Proyecto de inversión | 11007286.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.100728694E7, modificado:1.099627965E7}} | TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS Y/O CAPILLA DE SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHITEOPAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230390 | S | 563 | 484 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.24, meta_modificada:358.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO S/N COLONIA CENTRO C.P. 74505 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHITEOPAN MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, lon:-98.623908, lat:18.804723}} | 2023-08-17 | 2023-12-24 | 10996279.65 | 10996067.29 | 3298820.19 | 3298820.19 | 3298820.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3004/SA/SI-2023-R039, contratista:INFRAESTRUCTURA Y ARQUITECTURA EN PATRIMONIO HISTÓRICO Y URBANISMO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.099606729E7, importe_modificado:1.099606729E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: $11,007.29 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230390, OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA SU VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS Y/O CAPILLA DE SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO XOCHITEOPAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302258509 | Proyecto de inversión | 111755.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111755.29, modificado:111755.29}} | AMPLIACION DE CERCADO PERIMETRAL EN PREESCOLAR GENERAL HERMANOS SERDAN CLAVE CCT, 21DJN0660B1 - 214443 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | 214443 | S | 96 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:2, direccion:CALLE 2 ORIENTE PUEBLO SANTIAGO XALITZINTLA, 74190 SANTIAGO XALITZINTLA, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 8 NORTE, CALLE 10 NORTE SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CALLE 2 ORIENTE ENTRE CALLE 8 NORTE Y C, lon:-98.5134305, lat:19.08172233}} | 2023-09-06 | 2023-09-26 | 111755.29 | 111755.29 | 111755.29 | 111755.29 | 111755.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23014-FAISMUN/23, contratista:JERLAM JIMENEZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:111755.29, importe_modificado:111755.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:179.4}} | {2258509/proyecto_INICIO, 2258509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, NO SE VISUALIZA EL AVANCE DE PROYECTO. REPORTE FOTOGRAFÍCO INADECUADO. , trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:AVANCE FISICO FINANCIERO NO CORRESPONDE CON LO REPORTADO EN LISTADO DE PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302270718 | Proyecto de inversión | 5823727.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5823727.89, modificado:5823727.89}} | AMPLIACIÓN DE ACOTAMIENTO MEDIANTE ADOQUÍN EN AV. MIGUEL HIDALGO-16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 14 Y 19 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 230327 | S | 6151 | 5673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4480.13, meta_modificada:4480.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:21, direccion:AV. MIGUEL HIDALGO-16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 14 Y 19 ORIENTE, SAN MATEO TLAIXPAN, TECAMACHALCO, PUEBLA., lon:-97.737262, lat:18.91341}} | 2023-08-03 | 2023-11-30 | 5823727.89 | 5823727.89 | 1744945.65 | 1744945.65 | 1744945.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230327, contratista:C-E THOMPSON SOPORTES TECNICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:5823727.89, importe_modificado:5823727.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3145.0}} | {2270718/proyecto_INICIO, 2270718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269503 | Proyecto de inversión | 4378317.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4378317.56, modificado:4378317.56}} | Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la calle el Carmen entre calle Uranga y calle el Carmen, en Cuautlancingo, Puebla | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-24 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:4082.8, meta_modificada:4082.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE EL CARMEN , lon:-98.266128, lat:19.103388}} | 2023-09-28 | 2023-11-26 | 4378317.56 | 4378317.56 | 4378317.56 | 1313495.27 | 1313495.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-24, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA, monto:4378317.56, importe_modificado:4378317.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:55.0}} | {2269503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230302269506 | Proyecto de inversión | 1710946.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710946.4, modificado:1710946.4}} | CONSTRUCCION DE FACHADA DEL CENTRO EXPOSITOR EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-27 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOV, lon:-98.271454, lat:19.08783}} | 2023-09-22 | 2023-10-21 | 1710946.4 | 1710946.4 | 1710946.4 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-27, contratista:MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA, monto:1710946.4, importe_modificado:1710946.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:98.0}} | {2269506/proyecto_PROCESO, 2269506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realiza esta obra con el fin de mejora el area donde se realizan las actividades de los adultos mayores, entrega de despensas y asi mismo para mejorar el area de refugio temporal por el aumento de lluvia y actividad constante del popocatépetl. , trimestre:3.0, usuario:mariadramirezc, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR SU APROBACIÓN., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR SU APROBACIÓN., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR SU APROBACIÓN., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR SU APROBACIÓN., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR APROBACION Y VERIFICAR TIPO DE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR APROBACION Y VERIFICAR TIPO DE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR APROBACION Y VERIFICAR TIPO DE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR APROBACION Y VERIFICAR TIPO DE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230302258515 | Acción | 576038.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576038.09, modificado:576038.09}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 214531 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | 214531 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.485697, lat:19.072589}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 576038.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2258515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ACCION EN PROCESO DE ELABORACION, trimestre:3.0, usuario:enriquemortega1, fecha:2023-10-08}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270773 | Proyecto de inversión | 1198235.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198235.31, modificado:1198235.31}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO METÁLICO EN LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 230328 | S | 16320 | 14995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE ENTRE AV. HIDALGO Y 2 ORIENTE, COLONIA CENTRO, TECAMACHALCO, PUEBLA., lon:-97.727236, lat:18.884824}} | 2023-06-15 | 2023-07-29 | 1198235.31 | 1198235.31 | 359268.84 | 359268.84 | 359268.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230328, contratista:PEDRO ROMAN JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1198235.31, importe_modificado:1198235.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2270773/proyecto_PROCESO, 2270773/proyecto_FIN, 2270773/proyecto_INICIO, 2270773/proyecto_PROCESO, 2270773/proyecto_FIN, 2270773/proyecto_INICIO, 2270773/proyecto_PROCESO, 2270773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE, ESTE PROYECTO ESTÁ TERMINADO FÍSICAMENTE, Y QUEDA PENDIENTE FINANCIERAMENTE POR PAGAR., trimestre:3.0, usuario:josejgomezl, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271568 | Proyecto de inversión | 1074515.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1074515.32, modificado:1072430.54}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 8 PONIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE SIN NOMBRE EN EL BARRIO LA PURÍSIMA, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 019 | N | 0 | 0 | 569 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.14, meta_modificada:357.14}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:16, direccion:8 PONIENTE, lon:-97.444807, lat:18.555464}, geo2: {cve_municipio:149, localidad:15, direccion:8 PONIENTE, lon:-97.444133, lat:18.555393}} | 2023-07-17 | 2023-09-04 | 321729.19 | 321729.19 | 321729.19 | 321729.19 | 321729.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2023-019, contratista:HUMBERTO JIMÉNEZ OROPEZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:1072430.54, importe_modificado:1072430.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:357.14}} | {2271568/proyecto_FIN, 2271568/proyecto_PROCESO, 2271568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar monto modificado con monto de contrato, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar monto modificado con monto de contrato, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar monto modificado con monto de contrato, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar monto modificado con monto de contrato, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302271587 | Proyecto de inversión | 1073729.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073729.16, modificado:1073729.16}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIAGONAL MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 11 SUR EN EL BARRIO LA PURÍSIMA, DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 022 | N | 0 | 0 | 569 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:357.14, meta_modificada:357.14}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:15, direccion:DIAGONAL MIGUEL HIDALGO, lon:-97.446143, lat:18.547843}, geo2: {cve_municipio:149, localidad:15, direccion:DIAGONAL MIGUEL HIDALGO, lon:-97.442259, lat:18.548896}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 322188.75 | 322188.75 | 322188.75 | 322188.75 | 322188.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2023-022, contratista:URBEDICARSA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:1073729.16, importe_modificado:1073729.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | {2271587/proyecto_INICIO, 2271587/proyecto_PROCESO, 2271587/proyecto_INICIO, 2271587/proyecto_PROCESO, 2271587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271593 | Proyecto de inversión | 1580305.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580305.62, modificado:1580305.62}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE 1 SUR ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y 11 PONIENTE COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 039 | N | 0 | 0 | 837 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7194.69, meta_modificada:7194.69}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:11, direccion:1 SUR, lon:-97.436744, lat:18.541569}, geo2: {cve_municipio:149, localidad:11, direccion:1 SUR, lon:-97.438289, lat:18.548236}} | 2023-09-25 | 2023-10-24 | 1208417.03 | 1208417.03 | 1208417.03 | 1208417.03 | 1208417.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2023-039, contratista:ILIANA ZILLY MALAGÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:1580305.62, importe_modificado:1580305.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7194.69}} | {2271593/proyecto_FIN, 2271593/proyecto_INICIO, 2271593/proyecto_PROCESO, 2271593/proyecto_FIN, 2271593/proyecto_PROCESO, 2271593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268778 | Proyecto de inversión | 496923.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496923.54, modificado:496399.99}} | CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN EL PANTEON MUNICIPAL DE ALTEPEXI, PUEBLA | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Altepexi | 23014 | S | 2500 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES PONIENTE S/N, COLONIA CENTRO, lon:-97.302617, lat:18.367236}} | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 496399.99 | 496399.99 | 496399.99 | 238849.46 | 238849.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALT-AD-014/2023, contratista:GILBERTO ALVAREZ LEZAMA, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA, monto:496399.99, importe_modificado:496399.99}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.9}} | {2268778/proyecto_INICIO, 2268778/proyecto_PROCESO, 2268778/proyecto_INICIO, 2268778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:usar diferente tipo de proyecto a otros, trimestre:3.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:usar diferente tipo de proyecto a otros, trimestre:3.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:usar diferente tipo de proyecto a otros, trimestre:3.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:usar diferente tipo de proyecto a otros, trimestre:3.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302258540 | Proyecto de inversión | 160116.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160116.48, modificado:160116.48}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 4 ORIENTE AV 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 214633 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Molcaxac | 214633 | S | 32 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE PUEBLO MOLCAXAC, 75650 MOLCAXAC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 2 NORTE, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE 4 ORIENTE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, lon:-97.908638, lat:18.74083943}} | 2023-09-18 | 2023-10-31 | 160116.48 | 160116.48 | 160116.48 | 160116.48 | 160116.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDCOR-ELEC-MOLCAXAC-20/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:160116.48, importe_modificado:160116.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2258540/proyecto_INICIO, 2258540/proyecto_PROCESO, 2258540/proyecto_INICIO, 2258540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270828 | Proyecto de inversión | 4363401.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4363401.06, modificado:4359037.66}} | TEMPLO DE SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA; CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | R129 | S | 629 | 572 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.03, meta_modificada:250.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:10, direccion:TEMPLO DE SAN LUCAS, LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO, lon:-98.5952138, lat:18.83874524}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 4359037.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$4,363.40 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO R129 ; OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SAN LUCAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUCAS TULCINGO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270830 | Proyecto de inversión | 358264.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358264.76, modificado:358264.76}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PASILLO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA C.C.T. 21DTV0075Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO,PUEBLA. | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chapulco | O-0723/33 | N | 0 | 0 | 262 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.48, meta_modificada:62.48}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Avenida Hidalgo Sin Numero, Chapulco, Puebla, lon:-97.41288721, lat:18.61421732}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Avenida Hidalgo Sin Numero, Chapulco, Puebla, lon:-97.41276788, lat:18.61409701}, geo3: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Avenida Hidalgo Sin Numero, Chapulco, Puebla, lon:-97.4129032, lat:18.61416604}, geo4: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Avenida Hidalgo Sin Numero, Chapulco, Puebla, lon:-97.41275808, lat:18.61419284}} | 2023-09-04 | 2023-10-03 | 358264.76 | 358264.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-AD-FORTAMUN2023/07, contratista:JESUS MENDOZA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULCO, monto:358264.76, importe_modificado:358264.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.48}} | {2270830/proyecto_PROCESO, 2270830/proyecto_FIN, 2270830/proyecto_INICIO, 2270830/proyecto_PROCESO, 2270830/proyecto_INICIO, 2270830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271633 | Proyecto de inversión | 7239382.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7239382.06, modificado:7239382.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL EN DIVERSOS EDIFICIOS DE LAS DEPENDENCIAS DE ESTUDIOS SUPERIORES (DES) CIENCIAS DE LA SALUD E INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA; FACULTAD DE ARQUITECTURA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ELECTRÓNICA, FACULTAD DE ENFERMERÍA, FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA, FACULTAD DE MEDICINA E INSTITUTO DE FISIOLOGÍA; UBICADOS EN EL ÁREA DE LA SALUD, EN CECACVI SAN ANDRÉS AZUMIATLA, SANTA ANA COATEPEC Y EN CIUDAD UNIVERSITARIA; EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, SANTA ANA COATEPEC Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN LOS MUNICIPIOS DE HUAQUECHULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Benemerita Universidad Autónoma de Puebla | 230408 | N | 0 | 0 | 21085 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33859.81, meta_modificada:33859.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Av. San Claudio, Calle 24 Sur y, Cnel. Miguel Auza, 72570 Puebla, Pue., lon:-98.2033949, lat:19.0023267}} | 2023-10-06 | 2023-11-04 | 7239382.06 | 7239382.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2271633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266312 | Proyecto de inversión | 1606873.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2023), monto:519777.33, modificado:519777.33}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087096.0, modificado:1087096.0}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 20 OBRAS INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO PARA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230370 | N | 0 | 0 | 35535 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CIS ANGELOPOLIS , lon:-98.22717, lat:19.032183}} | 2023-08-01 | 2023-12-28 | 1606873.33 | 1602499.8 | 506308.73 | 506308.73 | 506308.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.17}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266316 | Proyecto de inversión | 9011244.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9011244.39, modificado:9011244.39}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LOS SUBCOLECTORES LA VICTORIA Y HUEJOTZINGO, TRAMO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUEJOTZINGO HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SANTA ANA XALMIMILULCO, EN LA CUENCA DEL ALTO ATOYAC, MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230438 | N | 0 | 0 | 6431 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:29, direccion:SANTA ANA XALMIMILULCO, lon:-98.389632, lat:19.191336}} | 2023-09-19 | 2023-12-22 | 9011244.39 | 8834438.86 | 2650345.16 | 2650345.16 | 2650345.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:VERIFICAR EL FONDO AUTORIZADO, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:VERIFICAR EL FONDO AUTORIZADO, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:VERIFICAR EL FONDO AUTORIZADO, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:VERIFICAR EL FONDO AUTORIZADO, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Revisar fondos capturados, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:Revisar fondos capturados, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:Revisar fondos capturados, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-18}, obs8: {observación:Revisar fondos capturados, trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-18}, obs9: {observación:REVISAR MONTO MODIFICADO , trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-18}, obs10: {observación:REVISAR MONTO MODIFICADO , trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-18}, obs11: {observación:REVISAR MONTO MODIFICADO , trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-18}, obs12: {observación:REVISAR MONTO MODIFICADO , trimestre:3.0, usuario:ivonnepereza, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302267941 | Proyecto de inversión | 1749997.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1749997.57, modificado:1669733.77}} | CONV-2023-010 CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA U1-C, OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y F; EN EL BACHILLERATO QUETZALCÓATL CLAVE 21EBH0652Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ALSESECA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2023-010 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.55, meta_modificada:87.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:96, direccion:Carretera Federal Puebla-Tehuacan Kilómetro 61 S/N , Santiago Alseseca, Tecamachalco, Puebla CP. 75495, lon:-97.70739, lat:18.843}} | 2023-08-16 | 2023-11-13 | 1669733.77 | 1669733.77 | 500920.13 | 500920.13 | 500920.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269642 | Proyecto de inversión | 1784071 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784071.0, modificado:1782286.93}} | TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COAYUCA, MUNICIPIO DE CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230320 | S | 480 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.4, meta_modificada:133.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:7, direccion:TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COAYUCA, lon:-98.70562, lat:18.556532}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 1782286.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1784.07 correspondiente al 1 al millar del PPI 230320; obra autorizada, se solicita validación., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COAYUCA, MUNICIPIO DE CHIETLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302258559 | Proyecto de inversión | 476795.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476795.79, modificado:476795.79}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES GALEANA NORTE GALEANA DEL CARRIL EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUIZOTLA MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 214769 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Molcaxac | 214769 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CALLE CALLE CARRIL PUEBLO SAN LUIS TEHUIZOTLA, 75657 SAN LUIS TEHUIZOTLA, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE GALEANA NORTE, BRECHA NACIONAL LA CALLE GALEANA NORTE SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA A UN , lon:-97.85677968, lat:18.67577108}} | 2023-09-18 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2258559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302258567 | Proyecto de inversión | 324895.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324895.62, modificado:324895.62}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CAMINO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 214797 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Molcaxac | 214797 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 75659 SAN JOSÉ DE GRACIA, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE CAMINO NACIONAL SUR LA CALLE CAMINO NACIONAL SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CA, lon:-97.85280227, lat:18.64576294}} | 2023-09-19 | 2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2258567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302258571 | Proyecto de inversión | 625473.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625473.96, modificado:625473.96}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES DURANGO CHIAPAS AV JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 214812 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Molcaxac | 214812 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:2, direccion:CALLE DURANGO CALLE CHIAPAS CALLE JUAREZ PUEBLO SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, 75653 SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE SONORA, CALLE COLOMBIA LA CALLE CHIAPAS SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE CAMPECHE Y, lon:-97.87990508, lat:18.73071482}} | 2023-09-18 | 2023-10-31 | 625473.96 | 625473.96 | 625473.96 | 625473.96 | 625473.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DDCOR-ELEC-MOLCAXAC-19/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE COMISION FEDERAL DE ELETRICIDAD, convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:625473.96, importe_modificado:625473.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2258571/proyecto_INICIO, 2258571/proyecto_PROCESO, 2258571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270833 | Proyecto de inversión | 3903463.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3903463.24, modificado:3899559.78}} | TEMPLO DE SANTA CATALINA DE SIENA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230335 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion: CALLE 3 NORTE 201, COL. HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, ENTRE 2 PONIENTE Y 4 PONIENTE, MUNICIPIO PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.19925275, lat:19.04622989}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 3899559.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:7 REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTA CATALINA DE SIENA, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:crispinnetzahualcoyotlmu, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270840 | Proyecto de inversión | 1187375 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187375.0, modificado:1186187.62}} | TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS , MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230499 | S | 26094 | 23483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA DE RABOSO S/N COLONIA CENTRO C.P. 74400 EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS EL EL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS , lon:-98.460827, lat:18.593933}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 1186187.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS , MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:crispinnetzahualcoyotlmu, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270850 | Proyecto de inversión | 2300800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300800.0, modificado:2298499.2}} | TEMPLO DE SAN MIGUEL COZAHUATLA Y/O CAPILLA DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COZAHUATLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | R036 | S | 170 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:7, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO S/N COLONIA SAN MIGUEL COSAHUATLA C.P. 75386 EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COSAHUATLA MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, lon:-98.082445, lat:18.665138}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2298499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SAN MIGUEL COZAHUATLA Y/O CAPILLA DE SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COSAHUATLA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACION INAH 2023, REHABILITACION, trimestre:3.0, usuario:crispinnetzahualcoyotlmu, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302271667 | Proyecto de inversión | 106876.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106876.8, modificado:106876.8}} | REHABILITACION GENERAL EN EL PREESCOLAR CAIC, CON CCT 21EJN1226E, UBICADO EN CALLE ALLENDE S/N, EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA DE MADERO, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla de Madero | 23012 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1107.11, meta_modificada:1107.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE, lon:-97.833481, lat:18.9140795}} | 2023-09-05 | 2023-09-25 | 106214.2 | 106214.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AD-23012-2, contratista:CONSTRUCCIONES GAXRO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA., monto:106214.2, importe_modificado:106214.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2271667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | PUE230302271677 | Proyecto de inversión | 1156200.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156200.06, modificado:1156200.06}} | CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA Y MODULO DE BAÑOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LA LOCALIDAD DE LA UNIÓN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 186/23-038 | N | 0 | 0 | 51495 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:246.63, meta_modificada:246.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:39, direccion:camino principal, lon:-97.470139, lat:19.915021}} | 2023-09-15 | 2023-12-13 | 1156200.06 | 1156200.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FORTAMUN/186/23-038, contratista:CG&LR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1156200.06, importe_modificado:1156200.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2271677/proyecto_INICIO, 2271677/proyecto_PROCESO, 2271677/proyecto_INICIO, 2271677/proyecto_PROCESO, 2271677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO, SE HA PAGADO EL ANTICIPO, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271688 | Proyecto de inversión | 5216942.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5216942.82, modificado:5211725.88}} | TEMPLO DE SAN PEDRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230318 | S | 239 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:Calle Francisco I. Madero S/N, Colonia Centro, lon:-98.473647, lat:18.1495547}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 5211725.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$5,216.94 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230318 ; OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SAN PEDRO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLÁN, MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302265785 | Acción | 337595.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337595.96, modificado:337595.96}} | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EQUIPAR Y FORTALECER LAS ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA OBRAS PÚBLICAS Y TESORERIA - 48154 | 21 | Puebla | 75 | Hueyapan |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Hueyapan | 48154 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta4: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.445863, lat:19.882558}} | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:0.0}, meta4: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:0.0}} | {2265785/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LACANCELACION DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:andressantosm, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266952 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | TEMPLO SANTUARIO DEL TEPEYAC (2DA ETAPA), LOCALIDAD DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230235 | S | 2985 | 2718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.04, meta_modificada:416.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Santurario Tepeyac, Tepexi de Rodriguez, lon:-97.92638, lat:18.575277}} | 2023-06-05 | 2023-11-05 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302267979 | Proyecto de inversión | 1209608.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1209608.19, modificado:1154220.67}} | CONV-2023-011 DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR FUERTES DE LORETO Y GUADALUPE CLAVE 21DJN0011Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2023-011 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.25, meta_modificada:85.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:25, direccion:Emiliano Zapata Núm. 3 , Oyameles, Tlatlauquitepec, Puebla CP. 73909, lon:-97.53278, lat:19.69639}} | 2023-08-16 | 2023-10-14 | 1154220.67 | 1154220.67 | 346266.19 | 346266.19 | 346266.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268003 | Proyecto de inversión | 1130760.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931214.28, modificado:931214.28}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2023, monto:199545.92, modificado:199545.92}} | CONSTRUCCIÓN DE 15 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN AMECAC (210220003), SAN JUAN TEJUPA (210220004), DEL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230063 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:SAN JUAN AMECAC, lon:-98.582929, lat:18.818463}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 1130760.2 | 1104022.12 | 404122.12 | 404122.12 | 404122.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.45}} | {2268003/proyecto_INICIO, 2268003/proyecto_PROCESO, 2268003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269655 | Proyecto de inversión | 2626918.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2626918.08, modificado:2624291.16}} | TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN Y/O TEMPLO A. H. NUESTRA SEÑORA DE BELÉN, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230332 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN, lon:-98.202142, lat:19.048307}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 2624291.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:2626.92 correspondiente al 1 al millar del PPI 230332; obra autorizada, se solicita validación., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE BELÉN Y/O TEMPLO A. H. NUESTRA SEÑORA DE BELÉN, EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269671 | Proyecto de inversión | 3431485.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3431485.53, modificado:3428054.04}} | TEMPLO SEÑOR DEL CALVARIO (SANTUARIO), EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230346 | S | 1944 | 1732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.03, meta_modificada:235.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:TEMPLO SEÑOR DEL CALVARIO (SANTUARIO), EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, lon:-98.574917, lat:18.898097}} | 2023-09-14 | 2023-12-22 | 3428054.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:3,431.49 correspondiente al 1 al millar del PPI 230346; obra autorizada, se solicita validación., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO SEÑOR DEL CALVARIO (SANTUARIO), EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA , trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302258584 | Proyecto de inversión | 2030913.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2030913.57, modificado:2030913.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0.14300 AL KM 0.34240 ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AGUA NEGRA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 214874 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 214874 | S | 1856 | 1530 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:797.6, meta_modificada:797.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:14, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN PABLITO, 73110 SAN PABLITO, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AGUA NEGRA, ANDADOR CANTERA LA OBRA SE UBICA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO ENTRE EL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD , lon:-98.15997612, lat:20.30407584}} | 2023-07-18 | 2023-10-15 | 2030913.57 | 2030913.57 | 1529439.3 | 1529439.3 | 1529439.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/220/2023, contratista:GRUPO REITEACH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:2030913.57, importe_modificado:2030913.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:677.96}} | {2258584/proyecto_INICIO, 2258584/proyecto_PROCESO, 2258584/proyecto_INICIO, 2258584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Nombre de la obra de acuerdo al contrato: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0+143.00 AL KM 0+342.40 ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AGUA NEGRA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA., trimestre:3.0, usuario:antiocomirandal, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Nombre de la obra de acuerdo al contrato: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0+143.00 AL KM 0+342.40 ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE AGUA NEGRA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLITO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA., trimestre:3.0, usuario:antiocomirandal, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266431 | Proyecto de inversión | 890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:890000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE DEL KM 0+200.00 AL 0+517.64 EN LA LOCALIDAD DE APATAUYAN (OCOTA), MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atempan | R33/017/200/2023-024 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.64, meta_modificada:317.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:APATAUYAN, ATEMPAN, PUEBLA., lon:-97.436485, lat:19.807448}} | 2023-06-27 | 2023-08-09 | 623000 | 890000 | 623000 | 623000 | 623000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-024, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:2373771.68, importe_modificado:2373771.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.35}} | {2266431/proyecto_INICIO, 2266431/proyecto_PROCESO, 2266431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269737 | Proyecto de inversión | 33621723.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.362172305E7, modificado:3.362172305E7}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CICLOPISTA DEL BOULEVARD ATLIXCÁYOTL ENTRE PERIFERICO ECOLÓGICO Y OSA MAYOR, EN LAS LOCALIDADES DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO Y HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cholula | 230200 | S | 858194 | 783774 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7900.0, meta_modificada:7900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:BOULEVARD ATLIXCÁYOTL ENTRE PERIFERICO ECOLÓGICO Y OSA MAYOR, lon:-98.232513, lat:19.028459}} | 2023-06-29 | 2023-12-25 | 33621723.05 | 33563811.86 | 10069143.56 | 10069143.56 | 10069143.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2269737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265833 | Acción | 540751.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540751.14, modificado:540750.98}} | ADQUISICIÓN DE 8 EQUIPOS DE CÓMPUTO, 4 MULTIFUNCIONALES, WINDOWS 10 PRO 64 BIT ESPAÑOL, MICROSOFT OFFICE 365, ANTIVIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY, ECOS - 49473 | 21 | Puebla | 104 | Nopalucan |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Nopalucan | 49473 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta4: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.823538, lat:19.216029}} | 2023-08-01 | 2023-08-30 | 540750.98 | 540750.98 | 540750.98 | 540750.98 | 540750.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MNP-FISM-I3-23029/2023, contratista:REVOHUSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOPALUCAN, monto:540750.98, importe_modificado:540750.98}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:8.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:3.0}, meta4: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:18.0}} | {2265833/proyecto_INICIO, 2265833/proyecto_PROCESO, 2265833/proyecto_FIN, 2265833/proyecto_PROCESO, 2265833/proyecto_FIN, 2265833/proyecto_PROCESO, 2265833/proyecto_INICIO, 2265833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265845 | Acción | 39186.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39186.25, modificado:0.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA, PRODIM - 49566 | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Cuayuca de Andrade | 49566 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:2.0, meta_modificada:0.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.183864, lat:18.486665}} | 2023-07-08 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2265845/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ACCION CANCELADA, SE SUTITUYO POR LA CONSTRUCCION DE OTRA OBRA, trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:ACCION CANCELADA, SE SUTITUYO POR LA CONSTRUCCION DE OTRA OBRA , trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:ACCION CANCELADA, SE SUTITUYO POR LA CONSTRUCCION DE OTRA OBRA , trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265846 | Acción | 94118 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94118.0, modificado:0.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA PRODIM - 49567 | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Cuayuca de Andrade | 49567 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:0.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:1.0, meta_modificada:0.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.183864, lat:18.486665}} | 2023-07-08 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:0.0}} | {2265846/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ACCION CANCELADA, SE SUTITUYO POR LA CONSTRUCCION DE OTRA OBRA , trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:ACCION CANCELADA, SE SUTITUYO POR LA CONSTRUCCION DE OTRA OBRA , trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:ACCION CANCELADA, SE SUTITUYO POR LA CONSTRUCCION DE OTRA OBRA , trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266483 | Adquisición | 1284912.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1284912.21, modificado:1284912.21}} | ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | OP-043/182 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:palacio municipal s/n centro, lon:-97.52074498, lat:20.01850354}} | 2023-09-09 | 2023-10-08 | 642456.1 | 1284912.21 | 642456.1 | 642456.1 | 642456.1 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCP/R33/023-043/182, contratista:CLEAN BROKERS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1284912.21, importe_modificado:1284912.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2266483/proyecto_INICIO, 2266483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se hace la corrección en el sistema en monto ministrado, el cual ya coincide con el presentado en el formato excel, trimestre:3.0, usuario:sergioatellezs, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:Monto ministrado diferente a lo presentado en excel, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302266485 | Proyecto de inversión | 799525.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799525.97, modificado:799525.97}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE JESUS MARIA ENTRE CALLE REFORMA Y SALIDA A JESUS MARIA ACATLA | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | OP33030 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:237.45, meta_modificada:237.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:CALLE JESUS MARIA ENTRE CALLE REFORMA Y SALIDA A JESUS MARIA ACATLA, CHICHIQUILA, PUEBLA., lon:-97.1175588, lat:19.1763939}} | 2023-06-14 | 2023-09-11 | 731282.25 | 799525.97 | 731282.25 | 731282.25 | 731282.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FORT-OP33030, contratista:MIRIAM TORRES NAHUACATL, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:799525.97, importe_modificado:799525.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:237.45}} | {2266485/proyecto_FIN, 2266485/proyecto_PROCESO, 2266485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE FINIQUITO., trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266491 | Proyecto de inversión | 2532355.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532355.55, modificado:2532355.55}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA FUTBOL RAPIDO | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | OP33032 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.23, meta_modificada:243.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE ETLA S/N ENTRE PROLONGACION Y URUAPAN, CHICHIQUILA, PUEBLA., lon:-97.0686024, lat:19.2007247}} | 2023-06-15 | 2023-09-12 | 2050656.3 | 2532355.55 | 2050656.3 | 2050656.3 | 2050656.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FORT-OP33032, contratista:DESARROLLOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION KAFRA, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2532355.55, importe_modificado:2532355.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.23}} | {2266491/proyecto_INICIO, 2266491/proyecto_FIN, 2266491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE FINIQUITO., trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269805 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1348650.0}} | SANTUARIO NTRA. SEÑORA DE LOS REMEDIOS (MURO), MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230247 | S | 53186 | 49074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.53, meta_modificada:285.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:SANTUARIO NTRA. SEÑORA DE LOS REMEDIOS (MURO), lon:-98.301796, lat:19.058235}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1348650 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: $1,350.00 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230247; OBRA AUTORIZADA SOLICITA SU VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269808 | Proyecto de inversión | 36328394.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.632839453E7, modificado:3.632839453E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO SAN PABLO ACTIPAN - SAN LUIS AJAJALPAN CON UNA LONGITUD DE 2,180.73 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN Y SAN LUIS AJAJALPAN, EN LOS MUNICIPIOS DE TEPEACA Y TECALI DE HERRERA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230436 | S | 3705 | 3555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15265.11, meta_modificada:15265.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO SAN PABLO ACTIPAN - SAN LUIS AJAJALPAN CON UNA LONGITUD DE 2,180.73 METROS, EN LAS LOCALIDADES DE SAN PABLO ACTIPAN Y SAN LUIS AJAJALPAN, EN LOS MUNICIPIOS DE TEPEACA Y TECALI DE HERRERA, lon:-97.9138, lat:18.941383}} | 2023-09-04 | 2023-12-12 | 36328394.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258637 | Proyecto de inversión | 749667.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749667.03, modificado:749667.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA LAS MARAVILLAS, LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA, MUNCIIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 215208 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | 215208 | S | 74 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:265.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:16, direccion:CALLE MORELOS COLONIA COLONIA MARAVILLAS, 75879 EL MANANTIAL, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE PRIVADA MORELOS Y CAMINO MARAVILLAS, SE UBICA EN LA CALLE MORELOS DE LA COLONIA MARAVILLAS ENTRE EL MANANTIAL Y SAN PEDRO ATZUMBA SE LOCALI, lon:-97.57698413, lat:18.16107659}} | 2023-08-28 | 2023-10-28 | 749667.03 | 749667.03 | 749667.03 | 620922.34 | 620922.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ23/FAISMUN-18, contratista:GRUPO EMPRESARIAL DI&ARTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, monto:749667.03, importe_modificado:749667.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.42}} | {2258637/proyecto_INICIO, 2258637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO., trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270985 | Proyecto de inversión | 2630332.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2630332.83, modificado:2630332.83}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACACOSECHA LA PAGUA - AZCATLAN, SEGUNDA ETAPA: TRAMO LA MESA D2630332EL CRUCERO - AZCATLAN, DEL KM 0+000 AL 6+800 EN LA LOCALIDAD DE AZCATLAN, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Zihuateutla | 2324022 | N | 0 | 0 | 499 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:2, direccion:LAZARO CARDENAS, lon:-97.703087, lat:20.30917}} | 2023-07-07 | 2023-10-05 | 2630332.83 | 2630332.83 | 2115166.41 | 2115166.41 | 2115166.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP/OP/FORTAMUN-DF/2324-022, contratista:JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA, monto:2630332.83, importe_modificado:2630332.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.44}} | {2270985/proyecto_INICIO, 2270985/proyecto_PROCESO, 2270985/proyecto_INICIO, 2270985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, UNIDAD DE MEDIDA NO COINCIDE CON LAS OBRAS 2324016 Y 2324022, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, UNIDAD DE MEDIDA NO COINCIDE CON LAS OBRAS 2324016 Y 2324022, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, UNIDAD DE MEDIDA NO COINCIDE CON LAS OBRAS 2324016 Y 2324022, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, UNIDAD DE MEDIDA NO COINCIDE CON LAS OBRAS 2324016 Y 2324022, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, UNIDAD DE MEDIDA NO COINCIDE CON LAS OBRAS 2324016 Y 2324022 ESPECIFICAR UNIDAD CORRECTA EN OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, UNIDAD DE MEDIDA NO COINCIDE CON LAS OBRAS 2324016 Y 2324022 ESPECIFICAR UNIDAD CORRECTA EN OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, UNIDAD DE MEDIDA NO COINCIDE CON LAS OBRAS 2324016 Y 2324022 ESPECIFICAR UNIDAD CORRECTA EN OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, UNIDAD DE MEDIDA NO COINCIDE CON LAS OBRAS 2324016 Y 2324022 ESPECIFICAR UNIDAD CORRECTA EN OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302270989 | Proyecto de inversión | 7555495.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7555495.04, modificado:7547939.54}} | TEMPLO DE LOS SANTOS REYES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | R112 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:196, direccion:CALLE INDEPENDENCIA S/N COLONIA SAN BALTAZAR TETELA C.P. 72960 EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TETELA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.176611, lat:18.907253}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 7547939.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:IMPORTE CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO R112 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE LOS SANTOS REYES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:$7,555.50 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO R112 ; OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302271023 | Proyecto de inversión | 386446.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386446.43, modificado:386446.43}} | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA RESARCIR LAS AFECTACIONES AL ENTORNO SOCIAL Y ECOLOGICO EN EL MUNICIPIO DE JALPAN (HIDROCARBUROS 2023) | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalpan |  | N | 0 | 0 | 2032 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL S/N, EN EL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.8449, lat:20.404696}} | 2023-02-01 | 2024-01-21 | 386446.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2271023/proyecto_PROCESO, 2271023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE SUBIO CON ESTE NOMBRE PARA REPORTAR EL MONTO QUE NOS HA LLEGADO AL MUNICIPIO Y AUN NO SE CUNTA CON EL SUFICIENTE PRESUPUESTO PARA PODER REALIZAR UNA OBRA., trimestre:3.0, usuario:juanfreyesm, fecha:2023-10-24}, obs2: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE SUBIO CON ESTE NOMBRE PARA REPORTAR EL MONTO QUE NOS HA LLEGADO AL MUNICIPIO Y AUN NO SE CUNTA CON EL SUFICIENTE PRESUPUESTO PARA PODER REALIZAR UNA OBRA., trimestre:3.0, usuario:juanfreyesm, fecha:2023-10-25}, obs3: {observación:EL PRESENTE PROYECTO SE SUBIO CON ESTE NOMBRE PARA REPORTAR EL MONTO QUE NOS HA LLEGADO AL MUNICIPIO Y AUN NO SE CUNTA CON EL SUFICIENTE PRESUPUESTO PARA PODER REALIZAR UNA OBRA., trimestre:3.0, usuario:juanfreyesm, fecha:2023-10-25}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302271839 | Proyecto de inversión | 1199408.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199408.6, modificado:1199408.6}} | PROYECTO CULTURAL CASA DE CULTURA ACAPETLAHUACAN, MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA | 21 | Puebla | 19 | Atlixco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Atlixco | 230547 | S | 74867 | 66926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DEL TRABAJO NO.1301 EL CARMEN ATLIXCO PUEBLA, lon:-98.44389, lat:18.90094}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 1199408.6 | 1199408.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265370 | Proyecto de inversión | 11358321.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.135832122E7, modificado:1.135832122E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE HUEYTAMALCO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 076 2023 101 | S | 3070 | 2830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.64, meta_modificada:525.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Av. La carambada s/n, hueytamalco, puebla, lon:-97.285692, lat:19.934183}} | 2023-07-07 | 2023-11-14 | 3407496.37 | 3407496.37 | 3407496.37 | 3407496.37 | 3407496.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/076 2023 101, contratista:Odilia Carolina Loranca Lípez, convocante:H. Ayuntamienyo de Hueytamalco, monto:1.135832122E7, importe_modificado:1.135832122E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.96}} | {2265370/proyecto_INICIO, 2265370/proyecto_PROCESO, 2265370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265372 | Proyecto de inversión | 2448482.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2448482.39, modificado:2448482.39}} | CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE HUEYTAMALCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 076 2023 103 | S | 3070 | 2830 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Plaza de la constitución s/n, hueytamalco, puebla, lon:-97.28895, lat:19.93931}} | 2023-06-19 | 2023-10-30 | 2355440.07 | 2355440.07 | 2355440.07 | 2355440.07 | 2355440.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/076 2023 103, contratista:Román Alejandro Carreón López, convocante:H. Ayuntamienyo de Hueytamalco, monto:2448482.39, importe_modificado:2448482.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.4}} | {2265372/proyecto_INICIO, 2265372/proyecto_PROCESO, 2265372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265376 | Proyecto de inversión | 1502846.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502846.53, modificado:1502846.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 076 2023 107 | S | 689 | 664 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.51, meta_modificada:206.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:71, direccion:Calle Morelos S/n, El Progreso, Hueytamalco, Puebla, lon:-97.362437, lat:20.015526}} | 2023-09-22 | 2023-12-24 | 450853.96 | 450853.96 | 450853.96 | 450853.96 | 450853.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/076 2023 107, contratista:Grupo Constructor Tlatlauqui, convocante:H. Ayuntamienyo de Hueytamalco, monto:1502846.53, importe_modificado:1502846.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.95}} | {2265376/proyecto_INICIO, 2265376/proyecto_PROCESO, 2265376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271050 | Proyecto de inversión | 847049.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847049.12, modificado:847049.12}} | 2023018. REHABILITACIÓN DE LOS PARQUES DEL BARRIO DEL CAMPO Y BARRIO DE LA SANTISIMA; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 2023018 | S | 3920 | 3617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2694.3, meta_modificada:2694.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:BARRIO DEL CAMPO Y BARRIO DE LA SANTISIMA; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.909388, lat:18.963221}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 847049.12 | 847049.12 | 847049.12 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023018-I3, contratista:EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:847049.12, importe_modificado:847049.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2694.3}} | {2271050/proyecto_PROCESO, 2271050/proyecto_FIN, 2271050/proyecto_INICIO, 2271050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302271058 | Proyecto de inversión | 6094918.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6094918.37, modificado:6094918.37}} | PROYECTO INTEGRAL PARA EL REFORZAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR, UBICADO EN EL KM 8+070, DEL CUERPO "A", DEL PERIFERICO ECOLÓGICO, EN LA LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230483 | S | 53186 | 48074 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:14, direccion: LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-98.2855904, lat:19.0724527}} | 2023-09-12 | 2023-12-12 | 6094918.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271066 | Proyecto de inversión | 570361.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570361.79, modificado:570361.79}} | REHABILITACIÓN DE AULAS, EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO CON C.C.T: 21DPR2800P, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE XOXONACATLA, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | ZAC-23061 | S | 1255 | 1027 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:40, direccion:EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-97.94069, lat:20.007617}} | 2023-07-01 | 2023-07-27 | 570361.79 | 570361.79 | 570361.79 | 570361.79 | 570361.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZ-FORTAMUN-2023-ZAC061, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:570361.79, importe_modificado:570361.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2271066/proyecto_INICIO, 2271066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:YA SE CORRIGIO LA META PROGRAMADA EN EL OFICIO QUE SE ENVIO PARA VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:massielhernandezc, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:YA SE CORRIGIO CON FORME A LO SOLICITADO, trimestre:3.0, usuario:massielhernandezc, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO (METAS) NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR, FALTA FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO (METAS) NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR, FALTA FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO (METAS) NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR, FALTA FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FISICO (METAS) NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, VERIFICAR, FALTA FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación: FOLIO RECHAZADO VERIFICAR, FALTA FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | PUE230302271927 | Proyecto de inversión | 8159662.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8159662.46, modificado:8153513.1}} | MODERNIZACION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 23061 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.16, meta_modificada:615.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:27, direccion:CALLE CIN NOMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA LOCALIADA DE LOMA BONITA, lon:-97.033789, lat:18.411025}} | 2023-05-19 | 2023-09-15 | 8153513.1 | 8153513.1 | 8153513.1 | 3697353.85 | 3697353.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23061A, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERÍA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:8153513.1, importe_modificado:8153513.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.16}} | {2271927/proyecto_FIN, 2271927/proyecto_INICIO, 2271927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271928 | Proyecto de inversión | 12524796.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.252479601E7, modificado:1.251194473E7}} | CONSTRUCCION DE PANTEÓ}ON MUNICIPAL Y BARDA PERIMETRAL CIUDAD DE AJALPAN MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 23008 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3840.0, meta_modificada:3840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE EN CENTRO DE CIUDAD DE AJALPAN, lon:-97.262964, lat:18.369067}} | 2023-06-15 | 2023-10-12 | 12511944.73 | 12511944.73 | 12511944.73 | 3753583.42 | 3753583.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23008, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERÍA Y MAQUINARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:1.251194473E7, importe_modificado:1.251194473E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1728.0}} | {2271928/proyecto_PROCESO, 2271928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265404 | Proyecto de inversión | 330382.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330382.5, modificado:330382.5}} | Mantenimiento de Red de Drenaje Sanitario (Desazolve Segunda Etapa) en la Localidad de Oriental del Municipio de Oriental Puebla | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oriental | FO-2023-027 | N | 0 | 0 | 10850 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5250.0, meta_modificada:5250.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Oriental, lon:-97.626595, lat:19.371868}, geo2: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Oriental, lon:-97.621935, lat:19.380178}} | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 330382.5 | 330382.5 | 156695.7 | 156695.7 | 156695.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FO-2023-027, contratista:Leonardo Silvestre Sánchez, convocante:Municipio de Oriental Puebla, monto:330382.5, importe_modificado:330382.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5250.0}} | {2265404/proyecto_INICIO, 2265404/proyecto_PROCESO, 2265404/proyecto_FIN, 2265404/proyecto_PROCESO, 2265404/proyecto_FIN, 2265404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265407 | Proyecto de inversión | 1610593.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610593.93, modificado:1610593.93}} | Rehabilitación de Parque Principal de la Localidad de Guadalupe Miravalles del Municipio de Oriental Puebla 2023 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Oriental | FO-2023-018 | N | 0 | 0 | 2148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:625.46, meta_modificada:625.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:3, direccion:Localidad de Miravalles, lon:-97.539106, lat:19.341799}} | 2023-06-15 | 2023-08-19 | 1610593.93 | 1610593.93 | 758405.55 | 758405.55 | 758405.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FO-2023-018, contratista:Grupo Cercón Constructores S. A. de C. V., convocante:Municipio de Oriental Puebla, monto:1610593.93, importe_modificado:1610593.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.46}} | {2265407/proyecto_FIN, 2265407/proyecto_INICIO, 2265407/proyecto_FIN, 2265407/proyecto_PROCESO, 2265407/proyecto_FIN, 2265407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268195 | Proyecto de inversión | 4096482.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096482.77, modificado:4096482.77}} | TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL Y/O CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUACOMULICAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230291 | S | 768 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.2, meta_modificada:300.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCANGEL , lon:-98.5524329, lat:18.822006}} | 2023-09-14 | 2023-12-22 | 4092386.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:4096.48 corresponde al 1 al millar del folio PPI 230291, Obra autorizada., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL Y/O CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL AGUACOMULICAN, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:SE RECHAZA POR FALTA DE OBSERVACIÓN DE 1 AL MILLAR, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:SE RECHAZA POR FALTA DE OBSERVACIÓN DE 1 AL MILLAR, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SE RECHAZA POR FALTA DE OBSERVACIÓN DE 1 AL MILLAR, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:SE RECHAZA POR FALTA DE OBSERVACIÓN DE 1 AL MILLAR, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs9: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302268201 | Proyecto de inversión | 799595.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533063.94, modificado:533063.94}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2023, monto:266531.97, modificado:266531.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 12 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LAS LOCALIDADES DE TRONCONAL, LAS FLORES Y EL TEPETATE, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230381 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:huaquechula , lon:-98.546394, lat:18.766382}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 799595.91 | 781176.89 | 315792.61 | 315792.61 | 315792.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:8.5}} | {2268201/proyecto_INICIO, 2268201/proyecto_PROCESO, 2268201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269886 | Proyecto de inversión | 4026400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4026400.0, modificado:4022373.6}} | SANTIAGO APÓSTOL Y/O TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL Y/O TEMPLO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NOPALA, MUNICIPIO DE ATEXCAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230284 | S | 263 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.12, meta_modificada:229.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N COLONIA SANTIAGO NOPALA C.P. 75481 LOCALIDAD DE SANTIAGO NOPALA MUNICIPIO DE ATEXCAL, lon:-97.645603, lat:18.453123}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 4022373.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: $4,026.40 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230284; OBRA AUTORIZADA SOLICITA SU VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE SANTIAGO APÓSTOL Y/O TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL Y/O TEMPLO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO NOPALA, MUNICIPIO DE ATEXCAL, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269901 | Proyecto de inversión | 7356446.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7356446.41, modificado:7356446.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE LA CALLE 8 PONIENTE ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE 17 NORTE Y CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE 6 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE MIXTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230443 | S | 945 | 862 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7000.0, meta_modificada:7000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 8 PONIENTE ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE 17 NORTE Y CALLE 5 NORTE ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE 6 PONIENTE, lon:-97.895924, lat:18.907509}} | 2023-09-12 | 2023-12-31 | 7356446.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258679 | Proyecto de inversión | 555387.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555387.43, modificado:555387.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR LOPEZ Y FUENTES GREGORIO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0903H, EN EL BARRIO DE SAN VICENTE, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. - 215458 | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepexi de Rodríguez | 215458 | S | 355 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:29.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:60, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA BARRIO BARRIO SAN VICENTE, 74690 TEPEXI DE RODRÍGUEZ, TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE CALLE VCENTE RAMOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NICOLAS BRAVO ESTA UBICADA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE VIC, lon:-97.93198257, lat:18.57936757}} | 2023-08-24 | 2023-11-06 | 555387.43 | 555387.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTR-DOP-R33-2023-09, contratista:LETICIA REYES MACHORRO, convocante:TEPEXI DE RODRIGUEZ, monto:555387.43, importe_modificado:555387.43}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:20.58}} | {2258679/proyecto_PROCESO, 2258679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA META REAL TOTAL ES DE 29.40 M2 , trimestre:3.0, usuario:alejandromezato, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:DEBE OBSERVAR EL CAMBIO DE CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA DE LA META MODIFICADA, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO, NO SE VISUALIZA EL AVANCE DE PROYECTO. REPORTE FOTOGRAFÍCO INADECUADO. , trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230302270284 | Proyecto de inversión | 2140770 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2140770.0, modificado:2138629.23}} | TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230504 | S | 24240 | 22756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUR S/N COLONIA CENTRO C.P. 72810 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, lon:-98.298539, lat:19.048064}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 2138629.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$2,140.77 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230504, OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270293 | Proyecto de inversión | 2013200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2013200.0, modificado:2011186.8}} | TEMPLO DEL DIVINO SALVADOR Y/O EL CARMEN, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | R-041 | S | 3724 | 3545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.0, meta_modificada:369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:TEMPLO DEL DIVINO SALVADOR Y/O EL CARMEN, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, lon:-97.912573, lat:18.822628}} | 2023-09-19 | 2023-12-22 | 2011186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:2013.20 correspondiente al 1 al millar del PPI R-041; obra autorizada, se solicita su validación., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DEL DIVINO SALVADOR Y/O EL CARMEN, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA , trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270304 | Proyecto de inversión | 115200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115200.0, modificado:115084.8}} | TEMPLO DE EL DIVINO SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230270 | S | 1554 | 1367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N COLONIA CENTRO C.P. 74130 EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL VERDE EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, lon:-98.514762, lat:19.270064}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 115084.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE EL DIVINO SALVADOR EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270308 | Proyecto de inversión | 2689200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689200.0, modificado:2686510.8}} | TEMPLO DE SAN FELIPE APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO, MUNICIPIO DE COHUECAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230289 | S | 358 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO COLONIA CENTRO C.P. 74521 EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO EN EL MUNICIPIO DE COHUECAN, lon:-98.704078, lat:18.82024}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 2686510.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$2,689.20 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230289, OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN FELIPE APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAPEXCO, MUNICIPIO DE COHUECAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270309 | Proyecto de inversión | 1823000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823000.0, modificado:1821177.0}} | CAPILLA DE SANTA MAGDALENA Y/O TEMPLO DE LA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230282 | S | 3724 | 3545 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL S/N BARRIO DE LA MAGDALENA C.P. 75620 EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN EN EL MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN , lon:-97.912638, lat:18.820415}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1821177 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE CAPILLA DE SANTA MAGDALENA Y/O TEMPLO DE LA MAGDALENA, EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN, MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270313 | Proyecto de inversión | 1380480 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380480.0, modificado:1379099.52}} | CAPILLA SANTA ROSALÍA (EX HACIENDA DE SAN JERÓNIMO ALFARO) Y/O TEMPLO DE SAN JERÓNIMO ALFARO Y/O CAPILLA SANTA ROSALÍA (EX HACIENDA DE SAN JERÓNIMO ALFARO) Y/O CAPILLA DE SAN JERÓNIMO ALFARO3, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO , MUNICIPIO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | R054 | S | 280 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:5, direccion:CALLE 7 PONIENTE S/N COLONIA SAN JERONIMO ALFARO C.P.75664 EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ALFARO EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS, lon:-97.83447, lat:18.718203}} | 2023-06-06 | 2023-12-05 | 1379099.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:IMPORTE CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO R054 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN CAPILLA SANTA ROSALÍA (EX HACIENDA DE SAN JERÓNIMO ALFARO) Y/O TEMPLO DE SAN JERÓNIMO ALFARO Y/O CAPILLA SANTA ROSALÍA (EX HACIENDA DE SAN JERÓNIMO ALFARO) Y/O CAPILLA DE SAN JERÓNIMO ALFARO3, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO , MUNICIPIO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:$1,380.48 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO R054 ; OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302271098 | Proyecto de inversión | 2551701.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2551701.79, modificado:2513705.99}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA JUAN DE DIOS ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PROPIEDAD PRIVADA, PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 40 ORIENTE Y PROPIEDAD PRIVADA, ANDADOR LIBERTAD ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE ANDADOR LIBERTAD Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DIAGONAL MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y PROPIEDAD PRIVADA | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23107 | S | 516 | 451 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2513.91, meta_modificada:2513.91}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3865.46, meta_modificada:3865.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAN DE DIOS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, TEHUACAN, TEHUACAN, PUEBLA, lon:-97.39838205, lat:18.49404767}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2513705.99 | 2513705.99 | 754111.8 | 754111.8 | 754111.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23107-I5, contratista:ROSA MARÍA HERNÁNDEZ HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:2513705.99, importe_modificado:2513705.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3865.46}} | {2271098/proyecto_INICIO, 2271098/proyecto_PROCESO, 2271098/proyecto_INICIO, 2271098/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302267350 | Proyecto de inversión | 1996026.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1996026.81, modificado:1130260.09}} | CONV-2023-004 REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL BACHILLERATO BENITO JUÁREZ GARCÍA CLAVE 21EMS0013O, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OYAMELES, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2023-004 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.61, meta_modificada:194.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:25, direccion:Benito Juárez Y Avenida Chapultepec S/N , Oyameles, Tlatlauquitepec, Puebla CP. 73907, lon:-97.53249, lat:19.69699}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 1130260.09 | 1130260.09 | 339078.03 | 339078.03 | 339078.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269983 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:849150.0}} | CASA DE CULTURA Y BIBLIOTECA REMIGIO ECHEGARAY, LOCALIDAD DE AHUEHUETZINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN, (PNR 2023) | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230239 | S | 540 | 475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.11, meta_modificada:97.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO ESQUINA CON LAZARO CARDENAS, AHUEHUETZINGO, CHIETLA, Pue. , lon:-98.634245, lat:18.486246}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 849150 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270014 | Proyecto de inversión | 5330942.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5330942.38, modificado:5330942.38}} | REHABILITACIÓN DE LOSA DE RODAMIENTO, SOBRE PUENTE TZICATLÁN, UBICADO EN LA CARRETERA AXOCHIAPAN - HUACHINANTLA - LÍMITE DE ESTADO, EN LA LOCALIDAD DE TZICATLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL CHICO, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230450 | S | 1798 | 1704 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.95, meta_modificada:430.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:11, direccion: CARRETERA AXOCHIAPAN - HUACHINANTLA - LÍMITE DE ESTADO, lon:-98.755008, lat:18.456847}} | 2023-09-27 | 2023-12-25 | 5330942.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270317 | Proyecto de inversión | 6308146 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6308146.0, modificado:6301837.85}} | TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL EN EL MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | R026 | S | 706 | 663 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL EN EL MUNICIPIO DE ATZALA, , lon:-98.553686, lat:18.545357}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 6301837.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$6,308.15 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230313 OBRA AUTORIZADA SOLICITA SU VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL EN EL MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302271163 | Proyecto de inversión | 403173.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403173.68, modificado:403173.68}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 EN EL MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Epatlán | 2023-004 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:SAN JUAN EPATLAN, PUEBLA, lon:-98.370886, lat:18.641923}} | 2023-02-20 | 2023-04-05 | 403173.68 | 403173.68 | 403173.68 | 403173.68 | 403173.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EPATLAN-CONT-FORTAMUN/2023-004, contratista:ROBERTO CRUZ RAMIRO, convocante:MUNICPIO DE EPATLAN, monto:403173.68, importe_modificado:403173.68}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:250.0}} | {2271163/proyecto_INICIO, 2271163/proyecto_PROCESO, 2271163/proyecto_FIN, 2271163/proyecto_PROCESO, 2271163/proyecto_FIN, 2271163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271170 | Proyecto de inversión | 2892120.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2892120.22, modificado:2892120.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA "U-2C", ASÍ COMO ESCALERAS, EN EL "INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA", CAMPUS IXTACAMAXTITLÁN, CON CLAVE: 21MSU1066R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTACAMAXTITLÁN, PRIMERA ETAPA. | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | FORTAMUN2023-009 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:321.8, meta_modificada:321.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:CENTRO, IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.814167, lat:19.627222}} | 2023-07-10 | 2023-10-07 | 2892120.22 | 2892120.22 | 1337477.56 | 1337477.56 | 1337477.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FORTAMUN/83/009/2023, contratista:XYA GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:2892120.22, importe_modificado:2892120.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.03}} | {2271170/proyecto_INICIO, 2271170/proyecto_PROCESO, 2271170/proyecto_INICIO, 2271170/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268337 | Proyecto de inversión | 4276161.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4276161.29, modificado:4276161.29}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDACTICAS Y ESCALERA EN ESTRUCTURA U2-C EN EL BACHILLERATO FRANCISCO DE ASIS CON CLAVE 21EBH0937D UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN,DEL MUNICIPIO DE CORONANGO,PUEBLA. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coronango | FO-23008 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.76, meta_modificada:422.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CENTRAL REVOLUCIÓN , lon:-98.2678222, lat:19.1522545}} | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 4276161.29 | 4276161.29 | 1282848.39 | 1282848.39 | 1282848.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23008-FORTA/23, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO, monto:4276161.29, importe_modificado:4276161.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:84.55}} | {2268337/proyecto_INICIO, 2268337/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302269180 | Proyecto de inversión | 1326048.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326048.41, modificado:1326048.41}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES 3RA SECCIÓN, FRENTE AL BANCO DEL BIENESTAR, EN LA LOCALIDAD DE CAMOCUAUTLA, MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 28 | Camocuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Camocuautla | 23014 | N | 0 | 0 | 1412 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES 3RA SECCION, lon:-97.760622, lat:20.037502}} | 2023-09-11 | 2023-10-31 | 1326048.41 | 1326048.41 | 1326048.41 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/FORTAMUN/23014, contratista:CONSTRUCTORA CIHUATLAHTOANI DE CALMANALIZTLI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA, monto:1326048.41, importe_modificado:1326048.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2269180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269186 | Proyecto de inversión | 506181.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506181.76, modificado:505675.58}} | TEMPLO DE SANTO TOMÁS ATLIXILIHUYAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS ATLIXILIHUIAN, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230290 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.9, meta_modificada:156.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:16, direccion:TEMPLO DE SANTO TOMÁS ATLIXILIHUYAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS ATLIXILIHUIAN, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.995655, lat:18.713009}} | 2023-09-21 | 2023-11-19 | 505675.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SANTO TOMÁS ATLIXILIHUYAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMÁS ATLIXILIHUIAN, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA , trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270030 | Proyecto de inversión | 2420600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420600.0, modificado:2418179.4}} | PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN Y/O TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLÁN, MUNICIPIO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230333 | S | 3165 | 2810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.39, meta_modificada:360.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO S/N PRIMERA SECCION C.P. 75660 LOCALIDAD DE XOCHITLÁN MUNICIPIO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS, lon:-97.774243, lat:18.704485}} | 2023-08-17 | 2023-11-14 | 2418179.4 | 2383362.15 | 715008.65 | 715008.65 | 715008.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3002/SA/SI-2023-R032, contratista:PROYECTOS Y DESARROLLO SERRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:2383362.15, importe_modificado:2383362.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: $2,420.60 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230333; OBRA CONTRATADA SE SOLICITA SU VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN Y/O TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLÁN, MUNICIPIO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270357 | Proyecto de inversión | 681493.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681493.49, modificado:680812.0}} | TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA CATALINA MÁRTIR EN EL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230288 | S | 744 | 695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUR S/N COLONIA CENTRO C.P. 74770 EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPAN EN EL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, lon:-98.69534, lat:18.027071}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 680812 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA CATALINA MÁRTIR EN EL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270360 | Proyecto de inversión | 92160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92160.0, modificado:92067.84}} | TEMPLO DE SANTA MARÍA TEXMELUCAN EN EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230280 | S | 2111 | 2140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:18, direccion:ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y AV. DEL TRABAJO S/N COLONIA CENTRO C.P. 74108 EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TEXMELUCAN EN EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, lon:-98.537508, lat:19.293043}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 92067.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$92.16 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230280, OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTA MARÍA TEXMELUCAN EN EL MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270362 | Proyecto de inversión | 3634597.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3634597.11, modificado:3630962.51}} | TEMPLO PARROQUIAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (SAN ANTONIO MÁRTIR) EN EL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | R004 | S | 506 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO S/N COLONIA CENTRO C.P. 75301 LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUEXCOMAC MUNICIPIO DE TZICATLAYOCAN , lon:-98.057159, lat:18.840985}} | 2023-06-06 | 2023-12-02 | 3630962.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$3,634.60 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI R004 OBRA AUTORIZADA SOLICITA SU VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO PARROQUIAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (SAN ANTONIO MÁRTIR) EN EL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270369 | Proyecto de inversión | 1183005.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183005.27, modificado:1181822.26}} | TEMPLO DEL CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230316 | S | 16320 | 14995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:CALLE 3 NORTE S/N COLONIA EL CALVARIO C.P. 75200 EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, lon:-97.906634, lat:18.970873}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1181822.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DEL CALVARIO EN EL MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}, obs2: {observación:$1,183.01 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230316 ; OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270373 | Proyecto de inversión | 254338.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254338.95, modificado:254084.61}} | TEMPLO PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230293 | S | 9806 | 9377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE DE LA MONEDA No. 318 COLONIA SAN JUAN ACOZAC C.P 75400 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOZAC EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, lon:-97.818618, lat:18.959413}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 254084.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$254.34 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230293, OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA EN EL MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 , trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270374 | Proyecto de inversión | 2328497 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2328497.0, modificado:2328497.0}} | TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL MAZATLA Y/O TEMPLO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230337 | S | 26095 | 23483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.21, meta_modificada:152.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL MAZATLA Y/O TEMPLO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE, lon:-98.466569, lat:18.575337}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 2328497 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORRESPONDE AL UNO AL MILLAR $ 2328.50 DEL FOLIO PPI 230337, OBRA EN PROCESO SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTIAGO APÓSTOL MAZATLA Y/O TEMPLO DE SANTIAGO, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270375 | Proyecto de inversión | 953412.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:953412.37, modificado:952458.96}} | CAPILLA DE GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230324 | S | 1943 | 1732 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:CALLE FROYLÁN CALLE MANJARREZ S/N COLONIA CENTRO C.P. 74330 EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO EN EL MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, lon:-98.563045, lat:18.889003}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 952458.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$953.41 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230324, OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE CAPILLA DE GUADALUPE, EN LA LOCALIDAD DE TOCHIMILCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270376 | Proyecto de inversión | 192422.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192422.2, modificado:192422.2}} | MANTENIMIENTO DEL ACCESO AL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. | 21 | Puebla | 94 | Libres | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Libres | 23026 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.68471587, lat:19.52923725}} | 2023-08-28 | 2023-10-11 | 192422.2 | 192422.2 | 131231.94 | 131231.94 | 131231.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP094-FORTAMUNDF2023-23026, contratista:IRMAX CONSTRUCCIONES Y DISEÑO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:192422.2, importe_modificado:192422.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2270376/proyecto_PROCESO, 2270376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Contrato aparece como terminado, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302270378 | Proyecto de inversión | 1236680 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236680.0, modificado:1236680.0}} | TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura |  | S | 4076 | 3736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:60, direccion:TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA, MUNICIPIO DETLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, lon:-97.657288, lat:18.600054}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 1235443.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:1236.68 CORRESPONDIENTE AL UNO AL MILLAR DEL R059 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN DEL PROYECTO NOTA: LAS GEOREFERENCIAS PROPORCIONADAS NO COINCIDEN CON LA UBICACIÓN DEL PROYECTO DEBIDO A UN ERROR DE INAH, EL MUNICIPIO DEBE SER TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ , trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270379 | Proyecto de inversión | 4160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4160000.0, modificado:4160000.0}} | TEMPLO DE SAN PEDRO ATLIXCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLIXCO, MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230351 | S | 592 | 677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:609.8, meta_modificada:609.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN PEDRO ATLIXCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLIXCO, MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-98.473586, lat:18.977858}} | 2023-09-14 | 2023-12-22 | 4160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORRESPONDE AL UNO AL MILLAR $ 4160 DEL FOLIO PPI 230351, OBRA EN PROCESO SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN PEDRO ATLIXCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATLIXCO, MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270382 | Proyecto de inversión | 384000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384000.0, modificado:383616.0}} | TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | R105 | S | 15403 | 14210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES S/N COLONIA CENTRO C.P. 75360 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, lon:-98.023426, lat:18.745735}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 383616 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:IMPORTE CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO R105 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACION DE TEMPLO DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270384 | Proyecto de inversión | 8195889.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8195889.66, modificado:8187693.77}} | TEMPLO DE SAN ANDRÉS APÓSTOL Y/O TEMPLO DE SAN ANDRÉS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230302 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:CALLE ZAPOTITLAN No.59 COLONIA CENTRO C.P. 72960 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, lon:-98.252315, lat:18.902876}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 8187693.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:IMPORTE CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230302 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN ANDRÉS APÓSTOL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302268403 | Proyecto de inversión | 1243064.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243064.2, modificado:1241821.14}} | TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230283 | S | 1682 | 1535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.42, meta_modificada:520.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-98.50701, lat:18.54944}} | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 1241821.14 | 1210109.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/IF3007/SA/SI-2023-R037, contratista:R&C CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1210109.02, importe_modificado:1210109.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2268403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOLENTINO, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302268418 | Proyecto de inversión | 862800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862800.0, modificado:861937.2}} | TEMPLO DE SANTA CRUZ ZOYATITLANAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOYATITLANAPAN, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230303 | S | 243 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:178.72, meta_modificada:178.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SANTA CRUZ ZOYATITLANAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOYATITLANAPAN, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-98.149772, lat:18.657556}} | 2023-09-21 | 2023-11-19 | 861937.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} | {2268418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTA CRUZ ZOYATITLANAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ZOYATITLANAPAN, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA , trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302268424 | Proyecto de inversión | 310800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310800.0, modificado:310800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL DE LA PRIMARÍA DE ZOYOTLA | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 233009 | S | 318 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, direccion:calle principal, lon:-97.69414, lat:19.92557}} | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 310800 | 310800 | 93240 | 93240 | 93240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FORTAMUN2023-233009, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA SR L DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:310800.0, importe_modificado:310800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2268424/proyecto_PROCESO, 2268424/proyecto_INICIO, 2268424/proyecto_PROCESO, 2268424/proyecto_INICIO, 2268424/proyecto_PROCESO, 2268424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268433 | Proyecto de inversión | 6758600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6758600.0, modificado:6751841.4}} | PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y/O TEMPLO PARROQUIAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230344 | S | 4117 | 3844 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.16, meta_modificada:676.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y/O TEMPLO PARROQUIAL DE LA INMACULADA CONCEPCION, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA., lon:-97.66225, lat:18.79415}} | 2023-08-17 | 2023-12-24 | 6751841.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2268433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN Y/O TEMPLO PARROQUIAL DE LA INMACULADA CONCEPCION, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023. PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA., trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269218 | Proyecto de inversión | 46235982.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.623598203E7, modificado:4.623598203E7}} | REHABILITACIÓN DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN TRAMOS AISLADOS, Y PASOS SUPERIORES VEHICULARES (MURO MECÁNICAMENTE ESTABILIZADO), EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO MOMOXPAN, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA, SAN ANDRÉS CHOLULA Y PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230367 | S | 921997 | 842514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45448.1, meta_modificada:45448.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO EN TRAMOS AISLADOS, Y PASOS SUPERIORES VEHICULARES , EN LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO MOMOXPAN, CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.1949, lat:18.9719}} | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 46235982.03 | 45930982.72 | 13779294.82 | 13779294.82 | 13779294.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2269218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269219 | Proyecto de inversión | 1820766.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820766.17, modificado:1820766.17}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PUENTE MARQUÉS MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tehuitzingo | 2023-016 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2112.73, meta_modificada:2112.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:9, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.3072659, lat:18.3887941}} | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 1820766.17 | 1820766.17 | 546229.85 | 546229.85 | 546229.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP-2023/016, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES OGARIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:1820766.17, importe_modificado:1820766.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2269219/proyecto_INICIO, 2269219/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270073 | Proyecto de inversión | 147918449.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.4791844914E8, modificado:6.418735431E7}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CON UNA LONGITUD DE 6,870 M, EN LAS LOCALIDADES DE COACOYUNGA, TEOTLALPAN Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230368 | S | 12721 | 11378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68221.48, meta_modificada:68221.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:LA CARRETERA LIBRAMIENTO CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CON UNA LONGITUD DE 6,870 M, EN LAS LOCALIDADES DE COACOYUNGA, TEOTLALPAN Y CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA¿, lon:-98.0297, lat:19.8146}} | 2023-08-14 | 2024-04-09 | 64187354.31 | 61777242.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:MONTO GLOBAL NO SE PUDO AJUSTAR, AUTORIZADO MODIFICADO, RACAUDADO Y CONTRATADO CORREGIDOS, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:- CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES ÚNICAMENTE SE CAPTURAN LOS RECURSOS FEDERALES, VERIFICAR MONTOS , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:- CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES ÚNICAMENTE SE CAPTURAN LOS RECURSOS FEDERALES, VERIFICAR MONTOS , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:- CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES ÚNICAMENTE SE CAPTURAN LOS RECURSOS FEDERALES, VERIFICAR MONTOS , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:- CAMBIAR INTANCIA EJECUTORA, NO EJECUTA EL MUNICIPIO - PARA LOS INFORMES TRIMESTRALES ÚNICAMENTE SE CAPTURAN LOS RECURSOS FEDERALES, VERIFICAR MONTOS , trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:verificar, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-19}, obs6: {observación:verificar, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-19}, obs7: {observación:verificar, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-19}, obs8: {observación:verificar, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-19}, obs9: {observación:CAMBIAR INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs10: {observación:CAMBIAR INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs11: {observación:CAMBIAR INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs12: {observación:CAMBIAR INSTANCIA EJECUTORA, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270078 | Proyecto de inversión | 2300800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300800.0, modificado:2298499.2}} | TEMPLO DE SAN MARTÍN CABALLERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ATEMPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230281 | S | 134 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.68, meta_modificada:88.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:8, direccion:TEMPLO DE SAN MARTÍN CABALLERO, lon:-98.166398, lat:18.689858}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 2298499.2 | 2296451.45 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: 2,300.80 CORRESPONDIENTE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230281 OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACIÓN, trimestre:3.0, usuario:crispinnetzahualcoyotlmu, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN MARTÍN CABALLERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ATEMPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA , trimestre:3.0, usuario:crispinnetzahualcoyotlmu, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270080 | Proyecto de inversión | 467507 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467507.0, modificado:467507.0}} | REHABILITACION DE CARRETERAS SECUNDARIAS EN LAS LOCALIDADES DE CUANALA Y SAN GABRIEL OMETOXTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan C. Bonilla | JCBO-048/23 | S | 12308 | 11475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:4, direccion:AV. HIDALGO SIN NUMERO, lon:-98.31382271, lat:19.10102437}, geo2: {cve_municipio:90, localidad:4, direccion:AV. HIDALGO SIN NUMERO, lon:-98.31516502, lat:19.10182272}, geo3: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:AV. HIDALGO SIN NUMERO, lon:-98.32899622, lat:19.11083699}} | 2023-08-11 | 2023-08-29 | 233753.5 | 467507 | 233753.5 | 233753.5 | 233753.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JCBO-048/23, contratista:AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, monto:467507.0, importe_modificado:467507.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:37.5}} | {2270080/proyecto_PROCESO, 2270080/proyecto_INICIO, 2270080/proyecto_PROCESO, 2270080/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el estatus del contrato a vigente, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230302271245 | Proyecto de inversión | 2798968.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2798968.66, modificado:2765594.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TEPEYAC ENTRE CALLE BATALLÓN DE SAN PATRICIO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE DE JESÚS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE SIN NOMBRE, PRIVADA NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE ADOLFO DE LA HUERTA Y 40 ORIENTE, CALLE 54 PONIENTE ENTRE CALLE ADOLFO DE LA HUERTA Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23108 | S | 465 | 531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2990.11, meta_modificada:2990.11}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3984.74, meta_modificada:3984.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE BATALLÓN DE SAN PATRICIO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, TEHUACAN, TEHUACAN, PUEBLA, lon:-97.39553089, lat:18.49359874}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 2765594.33 | 2765594.33 | 1330124.1 | 1330124.1 | 1330124.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23108-I5, contratista:ANA BELEN PÉREZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:2765594.33, importe_modificado:2765594.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2990.11}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2789.0}} | {2271245/proyecto_INICIO, 2271245/proyecto_PROCESO, 2271245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271253 | Proyecto de inversión | 654040.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654040.2, modificado:654040.2}} | 2023022.REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES A TRAVÉS DE BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA 1RA ETAPA 2023; EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 2023022 | S | 151472 | 139821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1133.52, meta_modificada:1133.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:1, direccion:TEPEACA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA., lon:-97.905476, lat:18.965818}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 654040.2 | 654040.2 | 654040.2 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023022-AD, contratista:YAVE PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:654040.2, importe_modificado:654040.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1133.52}} | {2271253/proyecto_PROCESO, 2271253/proyecto_FIN, 2271253/proyecto_INICIO, 2271253/proyecto_PROCESO, 2271253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO Y CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO , PARA FORTAMUN. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302271267 | Proyecto de inversión | 1691689.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691689.17, modificado:1668152.66}} | REHABILITACIÓN DEL LIENZO CHARRO, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE TEHUACÁN | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tehuacán | 23111 | S | 15670 | 13713 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2048.11, meta_modificada:2048.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD, COLONIA LA HUIZACHERA, TEHUACAN PUEBLA, lon:-97.410227, lat:18.489852}} | 2023-08-04 | 2023-10-02 | 1668152.66 | 1668152.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23111-I5, contratista:OSCAR TOLEDO BALDERAS, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:1668152.66, importe_modificado:1668152.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:939.0}} | {2271267/proyecto_PROCESO, 2271267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ES FINANCIADA CON RECURSOS FORTAMUN, PRIMERO PORQUE EL MUNICIPIO HA DADO CUMPLIMIENTO A SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS Y ASIGNO 44% EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA. CABE MENCIONAR QUE ESTA OBRA SE CONSIDERA COMO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, Y FUE PRIORIZADA EN COPLADEMUN Y EN CABILDO MOTIVADA POR UNA DEMANDA CIUDADANA. LA INVERSIÓN ES EN UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:rodolfobravol, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302272191 | Proyecto de inversión | 619533.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619533.47, modificado:619533.47}} | CONSTRUCCION DE AULA AUDIOVISUAL EN EL BACHILLERATO JUSTO SIERRA C.C.T. 21EMS0022W, BARRIO DE SAN JOSE, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 31 | Coatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coatzingo | COATFORTAMUN/01-2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:Av. Hidalgo 1951, San José, 74650 Coatzingo, Pue., lon:-98.163087, lat:18.612981}} | 2023-08-01 | 2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COATFORTAMUN/01-2023, contratista:CORPORATIVO ARQMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA, monto:619533.47, importe_modificado:619533.47}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.72}} | {2272191/proyecto_INICIO, 2272191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | PUE230302265536 | Acción | 391166 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391166.0, modificado:391166.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS - 20801 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 20801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta4: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.840975, lat:19.967086}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 391166 | 391166 | 195583 | 195583 | 195583 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMA-FAISMUN-2023/020, contratista:HUGO VARGAS AGUILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:391166.0, importe_modificado:391166.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:5.0}, meta3: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}, meta4: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:1.0}} | {2265536/proyecto_INICIO, 2265536/proyecto_PROCESO, 2265536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ACCION EN PROCESO DE ADQUISICION DE LOS EQUIPOS LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 50 % EN ESTE TERCER TRIMESTRE., trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:ACCION EN PROCESO DE ADQUISICION DE LOS EQUIPOS LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 50 % EN ESTE TERCER TRIMESTRE., trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:ACCION EN PROCESO DE ADQUISICION DE LOS EQUIPOS LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 50 % EN ESTE TERCER TRIMESTRE., trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265545 | Acción | 214266.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214266.93, modificado:214266.93}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ATENCION CIUDADANA - 20830 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 20830 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.840975, lat:19.967086}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 214266.93 | 214266.93 | 107133.47 | 107133.47 | 107133.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CMA-FAISMUN-2023/021, contratista:HUGO VARGAS AGUILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:214266.93, importe_modificado:214266.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2265545/proyecto_INICIO, 2265545/proyecto_PROCESO, 2265545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ACCION EN PROCESO DE ADQUISICION DEL MOBILIARIO, LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 50 % EN ESTE TERCER TRIMESTRE., trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:ACCION EN PROCESO DE ADQUISICION DEL MOBILIARIO, LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 50 % EN ESTE TERCER TRIMESTRE., trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:ACCION EN PROCESO DE ADQUISICION DEL MOBILIARIO, LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 50 % EN ESTE TERCER TRIMESTRE., trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265554 | Acción | 279430.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279430.82, modificado:279430.82}} | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA EL MUNICPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO 2023 - 20891 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ixcamilpa de Guerrero | 20891 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.696573, lat:18.027043}} | 2023-07-01 | 2023-07-15 | 279430.82 | 279430.82 | 279430.82 | 279430.82 | 279430.82 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IXGFAISM/07-2023, contratista:SOLOTRIB S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, monto:279430.82, importe_modificado:279430.82}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}} | {2265554/proyecto_INICIO, 2265554/proyecto_FIN, 2265554/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO APETICIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:RECHAZADO APETICIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:RECHAZADO APETICIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:RECHAZADO APETICIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | PUE230302266065 | Proyecto de inversión | 1226636.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226636.78, modificado:1226636.78}} | PAVIMETACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CHACHAHUANTLA | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Naupan | FORTAMUN-DF-23005 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:992.5, meta_modificada:992.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:5, direccion:CALLE ALLENDE LOCALIDAD DE CHACHAHUANTLA , lon:-98.13221, lat:20.1998}} | 2023-08-07 | 2023-10-07 | 1226636.78 | 1226636.78 | 584049.18 | 584049.18 | 584049.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FORTA-DF-05/23, contratista:ISRAEL VERGARA ROMAN, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE NAUPAN, monto:1226636.78, importe_modificado:1226636.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.0}} | {2266065/proyecto_INICIO, 2266065/proyecto_PROCESO, 2266065/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266066 | Proyecto de inversión | 7497620.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7497620.14, modificado:7497620.14}} | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | R3312723 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3445.0, meta_modificada:3445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.4105722, lat:19.1583447}} | 2023-07-19 | 2023-11-14 | 7497620.14 | 7497620.14 | 1149866.6 | 1149866.6 | 1149866.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FTM/27/2023, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CAPEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:7497620.14, importe_modificado:7497620.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2266066/proyecto_INICIO, 2266066/proyecto_PROCESO, 2266066/proyecto_INICIO, 2266066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266608 | Proyecto de inversión | 1171020 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171020.0, modificado:1171020.0}} | RECONSTRUCCION DE LOSA EN LA PRESIDENCIA AUXILIAR | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | OP-043/189 | N | 0 | 0 | 1204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:26, direccion:palacio municipal s/n centro, lon:-97.5075, lat:20.014167}} | 2023-08-19 | 2023-11-16 | 351306 | 1171020 | 351306 | 351306 | 351306 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/189, contratista:VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1171020.0, importe_modificado:1171020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {2266608/proyecto_INICIO, 2266608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se hace la corrección en monto ministrado en el sistema SRFT, de acuerdo a lo presentado en el formato excel, trimestre:3.0, usuario:sergioatellezs, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:Monto ministrado diferente a lo presentado en excel, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302266622 | Proyecto de inversión | 4817821.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4817821.17, modificado:4817821.17}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CLAVE 21DPR1563X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ZACACHIMALPA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230431 | N | 0 | 0 | 591 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:232, direccion:Adolfo López Mateos Núm. 1 , San Pedro Zacachimalpa Puebla CP. 72960, lon:-98.159248, lat:18.945775}} | 2023-09-28 | 2023-12-26 | 1668415.15 | 3868803.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268447 | Proyecto de inversión | 1499680.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499680.35, modificado:1499680.35}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO METLALTOYUCA- LA MINA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco Z Mena | 20230304 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:17, direccion:CONOCIDO, lon:-97.803889, lat:20.796944}} | 2023-07-12 | 2023-09-12 | 454268.85 | 454268.85 | 454268.85 | 454268.85 | 454268.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C04-HID2023-MFZM-230304, contratista:BENITA HERNANDEZ ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1499680.35, importe_modificado:1499680.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {2268447/proyecto_INICIO, 2268447/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268450 | Proyecto de inversión | 748909.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748909.08, modificado:748909.08}} | REHABILTACIÓN DE CANCHA PUBLICA DE LA LOCALIDAD DE PAHUATA, MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUAREZ | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | CMOPXVS/FORTAMUN-2023/012 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.87, meta_modificada:615.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:PAHUATA, lon:-97.668992, lat:19.93982}} | 2023-08-31 | 2023-10-30 | 224672.73 | 224672.73 | 224672.73 | 224672.73 | 224672.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FORTAMUN-2023/012, contratista:JESUS ABIEL CONTRERAS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:748909.08, importe_modificado:748909.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.55}} | {2268450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR OBSERVACIONES DE LA SHCP, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-24}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR OBSERVACIONES DE LA SHCP, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-24}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR OBSERVACIONES DE LA SHCP, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-24}, obs9: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR OBSERVACIONES DE LA SHCP, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | PUE230302269255 | Proyecto de inversión | 1764370.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764370.66, modificado:1764370.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEJALPA MUNICIPIO DE TEHUITZINGO | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tehuitzingo | 2023-020 | N | 0 | 0 | 665 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1372.6, meta_modificada:1372.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:17, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS , lon:-98.360456, lat:18.360907}} | 2023-09-22 | 2023-11-20 | 1764370.66 | 1764370.66 | 529311.2 | 529311.2 | 529311.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP-2023/020, contratista:ANDREA RAMIREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:1764370.66, importe_modificado:1764370.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2269255/proyecto_PROCESO, 2269255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269271 | Adquisición | 52076.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52076.48, modificado:52643.76}} | ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEO-VIGILANCIA PARA EL MERCADO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tehuitzingo | 2023-021 | N | 0 | 0 | 5456 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO, lon:-98.2764896, lat:18.3311427}} | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 52643.76 | 52643.76 | 52643.76 | 52076.48 | 52076.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONT-OP-2023/021, contratista:VENUSTIANO ALEJANDRO VAZQUEZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:52643.76, importe_modificado:52643.76}} | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:16.0}} | {2269271/proyecto_FIN, 2269271/proyecto_PROCESO, 2269271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE ADQUIEREN LAS VIDEOCAMARAS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACION QUE ACUDE A HACER SUS ACTIVIDADES COMERCIALES A LA CABECERA MUNICIPAL, trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:SE ADQUIEREN LAS VIDEOCAMARAS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACION QUE ACUDE A HACER SUS ACTIVIDADES COMERCIALES A LA CABECERA MUNICIPAL, trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:SE ADQUIEREN LAS VIDEOCAMARAS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACION QUE ACUDE A HACER SUS ACTIVIDADES COMERCIALES A LA CABECERA MUNICIPAL, trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Observacion atendida, trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:Observacion atendida, trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-10-11}, obs6: {observación:observacion atendida, trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-10-11}, obs7: {observación:OBSERVACIONES ATENDIDAS, trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-10-12}, obs8: {observación:OBSERVACION A CONTRATO ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-10-12}} | {obs1: {observación:Ajustar avance financiero, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Cambiar estatus de contrato a vigente, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230302269297 | Proyecto de inversión | 2949000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949000.0, modificado:2946051.0}} | EXCONVENTO DE SAN ANDRÉS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AHUATELCO, MUNICIPIO DE COHUECAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230274 | S | 275 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.08, meta_modificada:355.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:EXCONVENTO DE SAN ANDRÉS, lon:-98.711161, lat:18.810661}} | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2946051 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA AUTORIZADA, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación: OBRA EN PROCESO, SE SOLICITA VALIDACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:REHABILITACIÓN EXCONVENTO DE SAN ANDRÉS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AHUATELCO, MUNICIPIO DE COHUECAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joserramirezh, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270135 | Proyecto de inversión | 3244539.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3244539.1, modificado:3241294.56}} | TEMPLO DE LA CONCORDIA (SANTA VERACRUZ Y SAN FELIPE NERI), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230323 | S | 806262 | 735970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LA CONCORDIA (SANTA VERACRUZ Y SAN FELIPE NERI), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, lon:-98.201562, lat:19.041663}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 3241294.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:3244.54 correspondiente al 1 al millar del PPI 230323; obra autorizada, se solicita validación., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE LA CONCORDIA (SANTA VERACRUZ Y SAN FELIPE NERI), EN LA LOCALIDAD DE HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA , trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270137 | Proyecto de inversión | 1725600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725600.0, modificado:1723874.4}} | TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN Y/O TEMPLO DE SANTO DOMINGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TONAHUIXTLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230292 | S | 388 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.5, meta_modificada:167.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:3, direccion:TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁM, lon:-97.894572, lat:18.202076}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 1723874.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN Y/O TEMPLO DE SANTO DOMINGO, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO TONAHUIXTLA, MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:crispinnetzahualcoyotlmu, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302272229 | Proyecto de inversión | 689158.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689158.11, modificado:689158.11}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA ALBERGAR LA BASE DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANTONIO RAYÓN, MUNICIPIO DE JONOTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 88 | Jonotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Jonotla | 1013 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:4, direccion:calle sin nombre en centro de la localidad de San Antonio Rayon, lon:-97.48341, lat:20.11257}} | 2023-07-24 | 2023-11-21 | 689158.11 | 689158.11 | 689158.11 | 270814.15 | 270814.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2272229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302272248 | Proyecto de inversión | 380920.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380920.9, modificado:380920.9}} | MANTENIMIENTO DE DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA IXCAMILPA-NANTZINTLA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcamilpa de Guerrero | IXGFORT/03-2023 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10200.0, meta_modificada:10200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:28P8+QMM Ixcamilpa, Puebla, lon:-98.683343, lat:18.03697}} | 2023-09-11 | 2023-10-09 | 279984.52 | 279984.52 | 279984.52 | 279984.52 | 279984.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXGFORT/03-2023, contratista:JÓSE CARLOS FLORES MACIP, convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, monto:380920.9, importe_modificado:380920.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7548.07}} | {2272248/proyecto_PROCESO, 2272248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETIVIÓN DEL MUNICIPIO PARA ACTUALZIACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETIVIÓN DEL MUNICIPIO PARA ACTUALZIACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETIVIÓN DEL MUNICIPIO PARA ACTUALZIACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETIVIÓN DEL MUNICIPIO PARA ACTUALZIACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | PUE230302267580 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:3737161.36}} | CONV-2023-005 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR; EN LA ESCUELA NORMAL OFICIAL "LIC. BENITO JUÁREZ" CLAVE 21ENL0014T, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2023-005 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.15, meta_modificada:135.15}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:1, direccion:MAXIMO SERDAN No. 3, COL. CENTRO, ZACATLAN, PUEBLA., lon:-97.96375, lat:19.92258}} | 2023-06-23 | 2023-10-20 | 3737161.36 | 3737161.36 | 1121148.41 | 1121148.41 | 1121148.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268514 | Proyecto de inversión | 10348988.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5174494.03, modificado:5174494.03}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2023, monto:2587247.01, modificado:2587247.01}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF 2023, monto:2587247.02, modificado:2587247.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE CAPTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN EN LA LOCALIDAD DE AYOCUANTLA, MUNICIPIO DE AQUIXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230373 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:Ayocuantla, lon:-97.884785, lat:19.783601}} | 2023-07-28 | 2023-12-24 | 10348988.06 | 10141824.9 | 3316500.15 | 3316500.15 | 3316500.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.25}} | {2268514/proyecto_INICIO, 2268514/proyecto_PROCESO, 2268514/proyecto_INICIO, 2268514/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268541 | Proyecto de inversión | 2593769.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:46, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296884.53, modificado:1296884.53}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2023, monto:648442.26, modificado:648442.26}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FAFEF 2023, monto:648442.27, modificado:648442.27}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES CALLES EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO OCOPETLATLÁN Y MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230372 | N | 0 | 0 | 614 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:14, direccion:ocopetlatlan, lon:-97.946644, lat:20.245523}} | 2023-07-28 | 2023-10-25 | 2593769.06 | 2542216.58 | 1267061.27 | 1267061.27 | 1267061.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} | {2268541/proyecto_INICIO, 2268541/proyecto_PROCESO, 2268541/proyecto_INICIO, 2268541/proyecto_PROCESO, 2268541/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268542 | Proyecto de inversión | 2304400.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304400.7, modificado:2304400.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coronango | FO-23005 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51339.24, meta_modificada:51339.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:0, direccion:CALLE SAN ISIDRO CON CALLE CHAMIZAL , lon:-98.28295043, lat:19.1473969}} | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2304400.7 | 2304400.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23009-FORTA/23, contratista:CARMEN JUAREZ ISLAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO, monto:2304400.7, importe_modificado:2304400.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30803.4}} | {2268542/proyecto_INICIO, 2268542/proyecto_PROCESO, 2268542/proyecto_INICIO, 2268542/proyecto_PROCESO, 2268542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302268551 | Proyecto de inversión | 715950 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715950.0, modificado:715234.05}} | CAPILLA DE SAN MARTIN HUAQUECHULA Y/O TEMPLO DE SAN MARTÍN CABALLERO, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS , MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230301 | S | 26095 | 23483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.41, meta_modificada:152.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CAPILLA DE SAN MARTIN HUAQUECHULA, lon:-98.46918881, lat:18.58376497}} | 2023-09-21 | 2023-11-19 | 715234.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:715.95 correspondiente al 1 al millar del PPI 230301; obra autorizada, trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE CAPILLA DE SAN MARTIN HUAQUECHULA Y/O TEMPLO DE SAN MARTÍN CABALLERO, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269320 | Adquisición | 2580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2580000.0, modificado:2580000.0}} | Adquisición de terrano para el panteón en la localidad de Xaltepuxtla, municipio de Tlaola, Pue. | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 23030 | S | 1998 | 1763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:22, direccion:LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XALTEPUXTLA, PREDIO DENOMINADO TLAMAYA, lon:-97.96608, lat:20.183654}} | 2023-08-08 | 2023-09-30 | 783813.19 | 783813.19 | 783813.19 | 783813.19 | 783813.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONTRATO N° 2, contratista:OMAR HERNANDEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:2580000.0, importe_modificado:2580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6000.0}} | {2269320/proyecto_INICIO, 2269320/proyecto_FIN, 2269320/proyecto_PROCESO, 2269320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302269349 | Proyecto de inversión | 2822344.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822344.75, modificado:2819522.41}} | TEMPLO DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE TEJALPA Y/O TEMPLO DE SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEJALPA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230391 | S | 351 | 328 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:17, direccion:TEMPLO DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE TEJALPA Y/O TEMPLO DE SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEJALPA, lon:-98.36003103, lat:18.36089013}} | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 2819522.41 | 2788457.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:2,822.34 correspondiente al 1 al millar del PPI 230391; obra autorizada , trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DEL SANTUARIO DEL SEÑOR DE TEJALPA Y/O TEMPLO DE SANTA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEJALPA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270219 | Proyecto de inversión | 4212450 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4212450.0, modificado:4208237.55}} | TEMPLO PARROQUIAL DE SAN CRISTÓBAL MÁRTIR EN EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230349 | S | 2746 | 2401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS S/N COLONIA CENTRO C.P. 74390 LOCALIDAD DE TEPEOJUMA MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, lon:-98.449072, lat:18.72144}} | 2023-09-22 | 2023-12-20 | 4208237.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación: $4,212.45 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230349; OBRA AUTORIZADA SOLICITA SU VALIDACIÓN , trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO PARROQUIAL DE SAN CRISTÓBAL MÁRTIR EN EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270222 | Proyecto de inversión | 2876201.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2876201.62, modificado:2873325.42}} | TEMPLO DE SANTA ANA ACOZAUTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230300 | S | 1632 | 1514 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:4, direccion:TEMPLO DE SANTA ANA ACOZAUTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, lon:-98.38287, lat:18.956333}} | 2023-09-12 | 2023-12-20 | 2873325.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:2876.20 correspondiente al 1 al millar del PPI 230300, obra autorizada, se solicita validación., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SANTA ANA ACOZAUTLA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270223 | Proyecto de inversión | 2444600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2444600.0, modificado:2442155.4}} | TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230328 | S | 3312 | 2926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:5, direccion:TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, lon:-97.52374, lat:18.488081}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 2442155.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270228 | Proyecto de inversión | 1438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1438000.0, modificado:1436562.0}} | TEMPLO DE SAN BALTAZAR QUETZALAPA, EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA (SAN BALTAZAR QUETZALAPA), MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230567 | S | 177 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N COLONIA CENTRO C.P. 75396 EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA (SAN BALTAZAR QUETZALAPA) EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, lon:-98.058416, lat:18.70632}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1436562 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE SAN BALTAZAR QUETZALAPA, EN LA LOCALIDAD DE QUETZALAPA (SAN BALTAZAR QUETZALAPA), MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:catalinacabanash, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270234 | Proyecto de inversión | 517015 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517015.0, modificado:516497.98}} | TEMPLO DE LOS SANTOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230315 | S | 26095 | 23483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:TEMPLO DE LOS SANTOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, lon:-98.462453, lat:18.582508}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 516497.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:517.02 CORRESPONDIENTE AL UNO AL MILLAR DEL PPI 230315 OBRA AUTORIZADA, SE SOLICITA VALIDACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN TEMPLO DE LOS SANTOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:joseahernandezg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270235 | Proyecto de inversión | 5752000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5752000.0, modificado:5752000.0}} | TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230305 | S | 943 | 821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.46, meta_modificada:311.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, lon:-97.910965, lat:18.737375}} | 2023-09-21 | 2023-12-19 | 5746248 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORRESPONDE AL UNO AL MILLAR $ 5752 DEL FOLIO PPI 230305, OBRA EN PROCESO SE SOLICITA LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO , trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE LA ASUNCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE MOLCAXAC, MUNICIPIO DE MOLCAXAC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:marcelarandradepa, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270240 | Proyecto de inversión | 2538559.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538559.72, modificado:2536021.16}} | TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE LA NATIVIDAD TOCHTEPEC Y/O ANTIGUO CONVENTO DE SANTA MARÍA NATIVITAS TOCHTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230345 | S | 3866 | 3577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO S/N COLONIA CENTRO C.P.75610 LOCALIDAD DE TOCHTEPEC MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, lon:-97.823028, lat:18.838834}} | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2536021.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO PARROQUIAL DE SANTA MARÍA DE LA NATIVIDAD TOCHTEPEC Y/O ANTIGUO CONVENTO DE SANTA MARÍA NATIVITAS TOCHTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TOCHTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA , trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270487 | Proyecto de inversión | 157087.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157087.88, modificado:156930.79}} | TEMPLO DE SAN JUAN ATZOMPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, REHABILITACIÓN, PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | R-105 | S | 466 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.04, meta_modificada:206.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:TEMPLO DE SAN JUAN ATZOMPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, lon:-98.023426, lat:18.745735}} | 2023-09-12 | 2023-12-20 | 156930.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:157.09 correspondiente al 1 al millar del PPI R-105; obra autorizada, se solicita su validación., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE TEMPLO DE SAN JUAN ATZOMPA EN EL MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023 , trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270511 | Proyecto de inversión | 622084.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622084.35, modificado:622084.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 202332 | N | 0 | 0 | 510 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:856.83, meta_modificada:856.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:yehualtepec, lon:-97.65866, lat:18.79419}} | 2023-09-01 | 2023-10-14 | 622084.35 | 622084.35 | 186625.31 | 186625.31 | 186625.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202332/24, contratista:MARIA ISABEL DE LA CRUZ ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:622084.35, importe_modificado:622084.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {2270511/proyecto_INICIO, 2270511/proyecto_PROCESO, 2270511/proyecto_INICIO, 2270511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar por favor, trimestre:3.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar por favor, trimestre:3.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar por favor, trimestre:3.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar por favor, trimestre:3.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302270518 | Proyecto de inversión | 2641220.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2641220.7, modificado:2638579.48}} | EX CONVENTO Y TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 230340 | S | 48884 | 46438 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.53, meta_modificada:155.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:EX CONVENTO Y TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N BARRIO DE SAN ÁNGEL, lon:-98.044239, lat:19.044429}} | 2023-06-05 | 2023-12-05 | 2638579.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:$2,641.22 CORRESPONDE AL 1 AL MILLAR DEL FOLIO PPI 230340; OBRA AUTORIZADA SE SOLICITA SU VALIDACION , trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:REHABILITACIÓN DE EX CONVENTO Y TEMPLO DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, EN LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, EN EL ESTADO DE PUEBLA, CONVENIO DE REASIGNACIÓN INAH 2023, PROYECTO INTEGRAL PRIMERA ETAPA, trimestre:3.0, usuario:jorgeruizs, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIÓN EMITIDA POR LA FEDERACIÓN, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270521 | Proyecto de inversión | 2876658.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2876658.05, modificado:2876658.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES AGUSTÍN CORTÉS Y 16 DE SEPTIEMBRE A LA ALTURA DEL LUGAR CONOCIDO COMO "LA MAROMA" EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA XUCHAPA DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | I005-23R33028 | N | 0 | 0 | 1425 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.52, meta_modificada:269.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:39, direccion:INTERSECCIÓN DE LAS CALLES AGUSTÍN CORTÉS Y 16 DE SEPTIEMBRE A LA ALTURA DEL LUGAR CONOCIDO COMO LA MAROMA, lon:-98.455806, lat:18.52790235}} | 2023-09-25 | 2023-11-08 | 2876658.05 | 2876658.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I005-23R33028, contratista:ALPACYC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:2876658.05, importe_modificado:2876658.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.76}} | {2270521/proyecto_PROCESO, 2270521/proyecto_INICIO, 2270521/proyecto_PROCESO, 2270521/proyecto_INICIO, 2270521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302272281 | Proyecto de inversión | 664428.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664428.08, modificado:664428.08}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO PARA USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ABAJO, MUNICIPIO DE ESPERANZA PUEBLA | 21 | Puebla | 63 | Esperanza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Esperanza | 23016 | N | 0 | 0 | 604 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:8, direccion:Centro, lon:-97.361924, lat:18.886891}} | 2023-10-26 | 2023-12-26 | 664428.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2272281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260722 | Proyecto de inversión | 1797552.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797552.58, modificado:1797552.58}} | CONSTRUCCION DE AULAS DEL BACHILLERATO DIGITAL NUM. 256 CON CLAVE 21EBH1232W, EN LA LOCALIDAD DE REYES DE VALLARTA, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. - 228110 | 21 | Puebla | 192 | Tuzamapan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuzamapan de Galeana | 228110 | S | 11 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 202 TRAMO REYES DE VALLARTA - TETELILLA DE MIGUEL ISLAS KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO REYES DE VALLARTA, 73515 REYES DE VALLARTA, TUZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA ENTRE Y , 500 METROS SUR DE CANCHA DE USOS M, lon:-97.53430013, lat:20.10416844}} | 2023-07-12 | 2023-10-09 | 1797552.58 | 1797552.58 | 1517764.47 | 1517764.47 | 1517764.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-R33/2023-010, contratista:LUIS GONZALO MEDEL PALESTINA, convocante:MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, monto:1797552.58, importe_modificado:1797552.58}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:2.0}} | {2260722/proyecto_INICIO, 2260722/proyecto_PROCESO, 2260722/proyecto_INICIO, 2260722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260724 | Proyecto de inversión | 3356807.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356807.61, modificado:2794479.85}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y EL DEPORTE A LA JUVENTUD Y A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA - 228144 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueytlalpan | 228144 | S | 450 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.5, meta_modificada:904.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO HUEYTLALPAN, 73430 HUEYTLALPAN, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ RUMBO A ZITLALA Y CALLE GUILLERMO GONZALEZ, SE ENCUENTRA A 2.5 KILOMETROS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN PUE JUN, lon:-97.69076734, lat:20.02738835}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 2794479.85 | 2794479.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FAISMUN-2023/007, contratista:CALCHIHUANI CHICOME Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN, monto:2794479.85, importe_modificado:2794479.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260727 | Proyecto de inversión | 2683265.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2683265.8, modificado:2794479.85}} | CONSTRUCCION DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA ACTIVIDAD RECREATIVA Y EL DEPORTE A LA JUVENTUD Y A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN LA LOCALIDAD DE HUEYTLALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA .SEGUNDA ETAPA. - 228175 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueytlalpan | 228175 | S | 450 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.5, meta_modificada:904.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO HUEYTLALPAN, 73430 HUEYTLALPAN, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ RUMBO A ZITLALA Y CALLE GUILLERMO GONZALEZ, SE ENCUENTRA A 2.5 KILOMETROS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN PUE JUN, lon:-97.69092449, lat:20.02728562}} | 2023-05-08 | 2023-09-17 | 2794479.85 | 2794479.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FAISMUN-2023/008, contratista:CIHUATLAHTOANI DE CALMANALITZI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN, monto:2265757.12, importe_modificado:2265757.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261639 | Proyecto de inversión | 1899560.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899560.27, modificado:1899560.27}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO A ORILLA DE CARRETERA FEDERAL AZUMBILLA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 233535 | 21 | Puebla | 103 | Nicolás Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nicolás Bravo | 233535 | S | 204 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1189.61, meta_modificada:1189.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 866 TRAMO AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ KILÓMETRO 11 + 500 INTERIOR SN LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO, 75830 NICOLÁS BRAVO, NICOLÁS BRAVO PUEBLA ENTRE CARRETERA AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE PORFIRIO DI, lon:-97.305295, lat:18.613754}} | 2023-07-24 | 2023-10-06 | 1880881.9 | 1880881.9 | 1880881.9 | 1880881.9 | 1880881.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNB-R33-AI5-2320026, contratista:JOSE ENCARNACIÓN GONZALEZ SANCHEZ, convocante:H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla, monto:1880881.9, importe_modificado:1880881.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2261639/proyecto_INICIO, 2261639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261643 | Proyecto de inversión | 573800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573800.0, modificado:573800.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO A 0 MAS 000 AL 0 MAS 177 EN LA CUARTA SECCION - 233579 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 233579 | S | 263 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.2, meta_modificada:211.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:29, direccion:BARRIO CUARTA SECCIÓN, 73453 CUARTA SECCIÓN, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL TRAMO A 0 MAS 000 AL 0 MAS 177 EN LA CUARTA SECCION DE HUITZILAN DE SERDAN, lon:-97.6917877, lat:19.97233074}} | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 573800 | 573800 | 172140 | 172140 | 172140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232017, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES AR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:573800.0, importe_modificado:573800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2261643/proyecto_INICIO, 2261643/proyecto_PROCESO, 2261643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261656 | Proyecto de inversión | 2035120.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035120.59, modificado:2033115.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 200.00 EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 233634 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 233634 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1217.27, meta_modificada:1217.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:19, direccion:CALLE SIN NOMBRE 1 PUEBLO VISTA HERMOSA ZAYULAPA, 75915 VISTA HERMOSA ZAYULAPA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL VISTA HERMOSA ZAYULAPA Y CARRETERA AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DIAZ, LA OBRA SE UBICA A 25 METROS AL SUR DEL E, lon:-97.09754878, lat:18.43122886}} | 2023-07-08 | 2023-10-05 | 2033115.11 | 2033115.11 | 2033115.11 | 1013504.03 | 1013504.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23065, contratista:MARIA DEL CARMEN REYNA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:2035120.59, importe_modificado:2033115.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.63}} | {2261656/proyecto_PROCESO, 2261656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302253459 | Proyecto de inversión | 2282407.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282407.66, modificado:2282407.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EPR0361T UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA COMALAPA - 181727 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 181727 | S | 63 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:11, direccion:AVENIDA INDEPENDECIA INTERIOR SN RANCHERIA JESÚS MARÍA COMALAPA, 75082 JESÚS MARÍA COMALAPA, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE RAYÓN Y VEREDA PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE DE CENTRO D, lon:-97.00958401, lat:19.2896398}} | 2023-07-21 | 2023-10-18 | 2282407.66 | 2282407.66 | 2282407.66 | 684722.3 | 684722.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-22/23, contratista:Grupo Constructor Y Desarrollo Estructural, S. A. De C. V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:2282407.66, importe_modificado:2282407.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2253459/proyecto_PROCESO, 2253459/proyecto_INICIO, 2253459/proyecto_PROCESO, 2253459/proyecto_INICIO, 2253459/proyecto_PROCESO, 2253459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253834 | Proyecto de inversión | 398650.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398650.1, modificado:398650.1}} | CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DIXINADO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 184472 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | 184472 | S | 71 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:886.02, meta_modificada:886.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:19, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DIXIÑADO, 75877 SAN JOSÉ DIXIÑADO, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD A 200 MTS DE LA INSPECTORIA SE ENCUENTRA EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO, lon:-97.5170793, lat:18.23179325}} | 2023-08-20 | 2023-10-31 | 398650.1 | 398650.1 | 398650.1 | 201320.14 | 201320.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ23/FAISMUN-14, contratista:MINIMAL ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, monto:398650.1, importe_modificado:398650.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:664.51}} | {2253834/proyecto_INICIO, 2253834/proyecto_PROCESO, 2253834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256491 | Proyecto de inversión | 576291.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576291.75, modificado:576291.75}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EJIDAL Y CAMINO BLANCO, DE LA COMUNIDAD ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 202600 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 202600 | S | 72 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:346.62, meta_modificada:346.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO ESCAPE DE LAGUNILLAS, 74587 ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE EJIDAL Y CALLE CAMINO BLANCO, CALLE ALVARO OBREGON REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENT, lon:-98.66297222, lat:18.48457801}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 576291.75 | 576291.75 | 304777.95 | 304777.95 | 304777.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AD-R33-FAISMUN-018/2023, contratista:ASOCIACION DE CONSTRUCTORES CHRIJOM S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:576291.75, importe_modificado:576291.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2256491/proyecto_INICIO, 2256491/proyecto_PROCESO, 2256491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256495 | Proyecto de inversión | 2503091.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2503091.34, modificado:2503091.34}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE TUXPAN ENTRE AV REFORMA Y BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 202614 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlahuapan | 202614 | S | 124 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1792.1, meta_modificada:1792.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:5, direccion:CALLE TUXPAN INTERIOR 74104 PUEBLO GUADALUPE ZARAGOZA, 74104 GUADALUPE ZARAGOZA, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA REFORMA Y VEREDA BARRANCA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE TUXPAN ENTRE AV REFORMA Y BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUP, lon:-98.53446603, lat:19.35689678}} | 2023-08-25 | 2023-10-07 | 2503091.34 | 2503091.34 | 1638496.47 | 1638496.47 | 1638496.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-003/TLAH-006/2023, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, monto:2503091.34, importe_modificado:2503091.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.0}} | {2256495/proyecto_PROCESO, 2256495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256499 | Proyecto de inversión | 1736416.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1736416.24, modificado:1736416.24}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 202651 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 202651 | S | 124 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:478.0, meta_modificada:478.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:30, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN JOSE CHIETLA, 74582 SAN JOSÉ CHIETLA, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CHIETLA MU, lon:-98.70272789, lat:18.51000798}} | 2023-08-04 | 2023-10-02 | 1736416.24 | 1736416.24 | 520924.87 | 520924.87 | 520924.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-IR5-R33-FAISMUN-025/2023, contratista:DESARROLLADOR SENPECS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1736416.24, importe_modificado:1736416.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.0}} | {2256499/proyecto_INICIO, 2256499/proyecto_PROCESO, 2256499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256501 | Proyecto de inversión | 2333089.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333089.86, modificado:2333089.86}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALAMOS ENTRE LÍMITE DE LA CALLE Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 202657 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 202657 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:769.12, meta_modificada:769.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:CALLE ALAMOS COLONIA SANTA MARÍA MALACATEPEC, 72850 SANTA MARÍA MALACATEPEC, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALTO MAYO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ALAMOS ENTRE LÍMITE DE LA CALLE Y CALLE EMILIANO ZAPATA E, lon:-98.2993504, lat:18.94018646}} | 2023-07-06 | 2023-10-03 | 2333089.86 | 2333089.86 | 2080009.19 | 2080009.19 | 2080009.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-014-A, contratista:FABRICADOS Y MATERIALES MOCE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA, monto:2333089.86, importe_modificado:2333089.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {2256501/proyecto_PROCESO, 2256501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258455 | Proyecto de inversión | 2323254.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323254.19, modificado:2323254.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA C.C.T. 21DTV0123S EN LA COMUNIDAD DE OYAMELES MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA - 214187 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 214187 | S | 77 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.0, meta_modificada:693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:25, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA ORIENTE COLONIA OYAMELES, 73909 OYAMELES, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC SUR Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR, CALLE CHAPULTEPEC PONIENTE SE TOMA COMO REFERENCIA EL PARQUE DE LA LOCALIDAD AVAZAN, lon:-97.53395954, lat:19.69655023}} | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 2323254.19 | 2323254.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-045, contratista:CRISTIAN VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:2323254.19, importe_modificado:2323254.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2258455/proyecto_PROCESO, 2258455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, LA EMPRESA RENUNCIO AL ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258460 | Proyecto de inversión | 1015819.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015819.73, modificado:1015819.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO ASERRADERO A ATALPA DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 250.00 EN LA LOCALIDAD DE ATALPA PERTENECIENTE A TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 214209 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 214209 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL ASERRADERO A ATALPA CIUDAD TLATLAUQUITEPEC, 73900 CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 21 MARZO Y CALLE 30 ABRIL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE TOMA COMO REFERENCIA LA EL PREESCOLAR P, lon:-97.50021984, lat:19.85747155}} | 2023-09-20 | 2023-11-28 | 1015819.73 | 1015819.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-051, contratista:DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1015819.73, importe_modificado:1015819.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2258460/proyecto_INICIO, 2258460/proyecto_PROCESO, 2258460/proyecto_INICIO, 2258460/proyecto_PROCESO, 2258460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROSESO A PAGADO ANTICIPO, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259872 | Proyecto de inversión | 803191.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803191.65, modificado:800126.75}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALZADA DE LA VIRGEN DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA ANCHA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 223300 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 223300 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:931.13, meta_modificada:931.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:80, direccion:CALLEJON DE LA VIRGEN PUEBLO PIEDRA ANCHA, 75914 PIEDRA ANCHA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE SIN NOMBRE 1 Y CALLE SIN NOMBRE 2, LA OBRA SE UBICA EN LA CALZADA DE LA VIRGEN A 190 METROS AL SURESTE DE LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA , lon:-97.25595686, lat:18.42013593}} | 2023-09-05 | 2023-11-03 | 800126.75 | 800126.75 | 800126.75 | 240038.03 | 240038.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23035, contratista:ISAMAR MONTES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:803191.65, importe_modificado:800126.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:931.13}} | {2259872/proyecto_PROCESO, 2259872/proyecto_FIN, 2259872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302264334 | Proyecto de inversión | 2500175.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500175.36, modificado:2500175.36}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA COAPAN MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 245548 | 21 | Puebla | 79 | Huitziltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huitziltepec | 245548 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2760.8, meta_modificada:2760.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:3, direccion:CALLE 3 ORIENTE PUEBLO SANTA ANA COAPAN, 75641 SANTA ANA COAPAN, HUITZILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 24 SUR Y CALLE 22 SUR, CALLE 20 SUR CALLE 3 ORIENTE ENTRE CALLES 30 SUR 28 SUR 26 SUR 24 SUR 22 SUR 20 SUR 18 SURY CALLES 8 SUR EN, lon:-97.88078116, lat:18.82582648}} | 2023-08-15 | 2023-11-09 | 910454.68 | 2500175.36 | 910454.68 | 910454.68 | 910454.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOPH-FAISMUN-2023-HUIT-017, contratista:HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA, monto:2500175.36, importe_modificado:2500175.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:930.0}} | {2264334/proyecto_INICIO, 2264334/proyecto_PROCESO, 2264334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO AL TRIMESTRE., trimestre:3.0, usuario:miguelamezar, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257309 | Proyecto de inversión | 450562.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450562.44, modificado:450562.44}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA CALLE 8 SUR - 208069 | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | 208069 | S | 72 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:522.0, meta_modificada:522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO TEPATLAXCO DE HIDALGO, 75100 TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 8 SUR, CALLE 8 NORTE LA PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA ENTRE , lon:-97.9669108, lat:19.08431283}} | 2023-09-05 | 2023-10-04 | 450562.44 | 450562.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FAISMUN-IR3-007/2023, contratista:EDUARDO CORDERO GARCIA, convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:450562.44, importe_modificado:450562.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:156.6}} | {2257309/proyecto_INICIO, 2257309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO REPORTADO NO CORRESPONDE AL ESTATUS DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302257708 | Proyecto de inversión | 701485.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701485.29, modificado:701485.29}} | REHABILITACION GENERAL DEL BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ CLAVE 21EBH0912V DE LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA, ZOQUITLAN, PUE. - 210377 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 210377 | S | 202 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:444.75, meta_modificada:444.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO TEPEXILOTLA - COYOLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 700 PUEBLO TEPEXILOTLA, 75930 DOS CAMINOS, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE Y , EN EL CAMINO DE TEPEXILOTLA A COYOLAPA ENTRE LA POBLACION DE DOS CAMINOS Y EL ENTRONQ, lon:-96.89804807, lat:18.45264777}} | 2023-07-13 | 2023-09-10 | 701485.29 | 701485.29 | 701485.29 | 701485.29 | 354564.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-AD-52/2023, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:701485.29, importe_modificado:701485.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:444.75}} | {2257708/proyecto_PROCESO, 2257708/proyecto_INICIO, 2257708/proyecto_FIN, 2257708/proyecto_PROCESO, 2257708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259463 | Proyecto de inversión | 1148958.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148958.75, modificado:1148958.75}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TECOXTLE MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. - 220483 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 220483 | S | 94 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:718.75, meta_modificada:718.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:28, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y RAMAL 3 PUEBLO TECOXTLE, 75687 TECOXTLE, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE CANAL 85 Y CALLE CARRETERA BLANCA, CALLE RAMAL 4 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 950 M AL ESTE DE LA ESCUELA, lon:-97.639444, lat:18.64925}} | 2023-08-12 | 2023-08-31 | 1148958.75 | 1148958.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23052, contratista:EDGAR PARRAGUIRRE SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1148958.75, importe_modificado:1148958.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:646.88}} | {2259463/proyecto_INICIO, 2259463/proyecto_PROCESO, 2259463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302260314 | Proyecto de inversión | 1046650.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046650.19, modificado:1046650.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES COMUNITARIA ETAPA 1 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 225815 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 225815 | S | 69 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA ESPERANZA, 73070 LA ESPERANZA, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO A HUERTA, VEREDA DE HERRADURA LA OBRA SE LOCALIZA AUN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL ENFRENTE DE LA IGLESIA DE EL PUEBLO, lon:-97.9442398, lat:20.38980128}} | 2023-07-10 | 2023-10-06 | 1046650.19 | 1046650.19 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23331, contratista:Grupo Taskujut de la Sierra S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:1046650.19, importe_modificado:1046650.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2260314/proyecto_INICIO, 2260314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260315 | Proyecto de inversión | 2239974.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239974.86, modificado:2239974.86}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PINOS O DE LAS VÍAS ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LA LIBERTAD, DE LA JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 10 PONIENTE, EN LA COLONIA LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 225818 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 225818 | S | 15210 | 13172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.66, meta_modificada:872.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA AYUNTAMIENTO COLONIA LA LIBERTAD, 72130 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 10 PONIENTE, ANDADOR AYUNTAMIENTO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 369.60 M AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-98.233792, lat:19.075157}} | 2023-09-19 | 2023-11-03 | 658564.71 | 2195215.7 | 658564.71 | 658564.71 | 658564.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP066/SMIMP-2023-31004, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALBRE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2195215.7, importe_modificado:2195215.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.8}} | {2260315/proyecto_PROCESO, 2260315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260788 | Proyecto de inversión | 242623.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242623.59, modificado:242623.59}} | REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOMA AMOLO, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA. - 228568 | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ahuazotepec | 228568 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:PUEBLO LOMA AMOLO, 73180 LOMA AMOLO, AHUAZOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , SE TOMA LA CALLE BENITO JUAREZ QUE COMUNICA LAS LOCALIDADES DE LA ESTACION Y LAGUNA SECA DURANTE 2.9 KM Y SE ENCONTRARA EL ENTRONQUE A MANO DERECHA SOBRE UN, lon:-98.13130782, lat:20.02298756}} | 2023-06-06 | 2023-07-05 | 242623.59 | 242623.59 | 242623.59 | 242623.59 | 24262.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AHU-R33-23011, contratista:GUSTAVO GONZALEZ ESCOBEDO., convocante:MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA, monto:242623.59, importe_modificado:242623.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:790.0}} | {2260788/proyecto_INICIO, 2260788/proyecto_FIN, 2260788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261687 | Proyecto de inversión | 609426.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609426.4, modificado:608188.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE 21DJN1243W, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 233814 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 233814 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 75914 SAN JOSÉ BUENA VISTA, AJALPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y AVENIDA JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN EL PREESCOLAR JUANA INÉS DE LA CRUZ QUE SE UBICA EN LA CALLE PRIMERO, lon:-97.26686863, lat:18.40239112}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 608188.2 | 608188.2 | 608188.2 | 395573.81 | 395573.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-AD-23068, contratista:ADRIANA RUIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:609426.4, importe_modificado:608188.2}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.5}} | {2261687/proyecto_PROCESO, 2261687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302256161 | Proyecto de inversión | 2196381.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196381.9, modificado:2198098.3}} | CONSTRUCCION DE 7 AULAS TIPO ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS C.C.T. 21EPR0080K, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. - 200257 | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chapulco | 200257 | S | 145 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.23, meta_modificada:318.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOS AGUACATES BARRIO EL LIMONCITO, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE EL AGUACATE Y CALLE 3 NORTE, CALLE MORELOS CALLE EL AGUACATE SIN NUMERO BARRIO EL LIMONCITO A DOS CUADRAS AL PONIENTE DE LA CONASUPO., lon:-97.41255925, lat:18.62464452}} | 2023-08-30 | 2023-11-27 | 659429.49 | 659429.49 | 659429.49 | 659429.49 | 659429.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-I5-FAISMUN2023/06, contratista:RUBEN MIGUEL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULCO, monto:2198098.3, importe_modificado:2198098.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2256161/proyecto_INICIO, 2256161/proyecto_PROCESO, 2256161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256543 | Proyecto de inversión | 1627149.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1627149.47, modificado:1623547.16}} | AMPLIACION DE CANAL AGRICOLA PARA RIEGO, UBICADO EN EL PARAJE CONOCIDO COMO CRUZTITLA, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 202849 | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Altepexi | 202849 | S | 2500 | 6540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:944.3, meta_modificada:944.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:BRECHA TRAMO ALTEPEXI - CHILAC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 INTERIOR SN PUEBLO ALTEPEXI, 75950 TRES CRUCES, ALTEPEXI PUEBLA ENTRE Y , A PARTIR DE LA LA ESCUELA PRIMARIA AVILA CAMACHO UBICADA EN LA INTERSECION DE LA , lon:-97.30415314, lat:18.36323531}} | 2023-08-28 | 2023-11-25 | 1623547.16 | 1623547.16 | 487064.15 | 487064.15 | 487064.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALT-IR5-033/2023, contratista:ANTONIO GASPAR REGINO, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA, monto:1623547.16, importe_modificado:1623547.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:283.29}} | {2256543/proyecto_INICIO, 2256543/proyecto_PROCESO, 2256543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257737 | Proyecto de inversión | 1878644.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1878644.42, modificado:1878644.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN PRIMARIA CLUB DE LEONES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ EN LA COLONIA TABACAL - 210515 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 210515 | S | 135 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:334.13, meta_modificada:334.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE LA PEDRERA CIUDAD EL TABACAL, 73080 XICOTEPEC DE JUÁREZ, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LOS LIMONES Y CALLE TEPEYAC, CALLE LA JOYA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES UBICADA EN CALLE LA PEDRERA ENTRE CALLE LOS LIMONES Y CALLE , lon:-97.9567125, lat:20.28694484}} | 2023-07-26 | 2023-10-23 | 1878644.42 | 1878644.42 | 907352.16 | 907352.16 | 907352.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FAISMUN/2023216, contratista:ROLANDO BALTAZAR HERNÁNDEZ ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:1878644.42, importe_modificado:1878644.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.38}} | {2257737/proyecto_INICIO, 2257737/proyecto_PROCESO, 2257737/proyecto_INICIO, 2257737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258100 | Proyecto de inversión | 2540780.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2540780.92, modificado:2540780.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ CLAVE 21DPR2378H UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACAN, PUEBLA - 212324 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 212324 | S | 255 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:589.5, meta_modificada:589.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN JUAN AMECAC, 74505 SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE VICENTE GUERRERO Y FRENTE AL PREECOLAR, lon:-98.66049105, lat:18.83212138}} | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 2540780.92 | 2540780.92 | 2159663.79 | 2159663.79 | 2159663.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23021, contratista:ALPACYC S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:2540780.92, importe_modificado:2540780.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:589.5}} | {2258100/proyecto_INICIO, 2258100/proyecto_FIN, 2258100/proyecto_PROCESO, 2258100/proyecto_FIN, 2258100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO SI ES LO QUE SE HA DEVENGADO HASTA EL MOMENTO, trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:YA SE CAMBIO A VIGENTE, trimestre:3.0, usuario:anahisantosp, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar avance financiero, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Si la obra aún no ha sido completada financieramente favor de cambiar el estatus de contrato a vigente, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302258104 | Proyecto de inversión | 685387.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685387.23, modificado:685387.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA ENTRE LA CALLE 4 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL AMOZOC ACAJETE. - 212334 | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | 212334 | S | 42 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO TEPATLAXCO DE HIDALGO, 75100 TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL AMOZOC- ACAJETE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-97.96682269, lat:19.0912332}} | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 685387.23 | 685387.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FAISMUN-IR3-010/2023, contratista:EDUARDO CORDERO GARCIA, convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:685387.23, importe_modificado:685387.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2258104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259904 | Proyecto de inversión | 2532840.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2532840.16, modificado:2532840.16}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE JUAN GALINDO PUEBLA, 2DA. ETAPA. - 223534 | 21 | Puebla | 91 | Juan Galindo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan Galindo | 223534 | S | 5269 | 4559 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMERO DE MAYO PUEBLO NUEVO NECAXA, 73200 NUEVO NECAXA, JUAN GALINDO PUEBLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE JUVENTINO ROSAS EL SITIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA PRINCIPALMENTE SOBRE LA AVENIDA PRIMERO DE, lon:-98.00153681, lat:20.21190758}} | 2023-08-10 | 2023-11-30 | 2532840.16 | 2532840.16 | 2532840.16 | 759852.05 | 759852.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MJGP-R33-23202/2023, contratista:PRICILIANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, monto:2532840.16, importe_modificado:2532840.16}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {2259904/proyecto_INICIO, 2259904/proyecto_PROCESO, 2259904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260327 | Proyecto de inversión | 1875637.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875637.99, modificado:1875637.99}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA Y BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MANUEL ÁVILA CAMACHO CON C.C.T. 21EES0103Y UBICADA EN EL BARRIO DE TETELA, CIUDAD DE LIBRES, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 225881 | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Libres | 225881 | S | 299 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3632.3, meta_modificada:3632.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE OTILIO MONTAÑO 103 S/N INTERIOR SN BARRIO DE TETELA, 73784 CIUDAD DE LIBRES, LIBRES PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 4 SUR, CALLE NIÑO PERDIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MANUE, lon:-97.68635146, lat:19.4561936}} | 2023-09-05 | 2023-10-04 | 1875637.99 | 1875637.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP094-FAISMUN2023-23021, contratista:GRUPO COMAELMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:1875637.99, importe_modificado:1875637.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3632.3}} | {2260327/proyecto_PROCESO, 2260327/proyecto_FIN, 2260327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260801 | Proyecto de inversión | 1851403.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851403.88, modificado:1851403.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 228641 | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuazotepec | 228641 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:PUEBLO LAGUNA SECA, 73191 LAGUNA SECA, AHUAZOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , SE LLEGA A LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA Y SE TOMA EL CAMINO PRINCIPAL HACIA EL BACHILLERATO Y UNOS METROS MAS ADELANTE SE ENCUENTRA LA OBRA., lon:-98.11765848, lat:20.03307059}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 1851403.88 | 1851403.88 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AHU-R33-23013, contratista:ZAIRA HERNANDEZ CORTES, convocante:MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA, monto:1851402.88, importe_modificado:1851403.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2260801/proyecto_INICIO, 2260801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264377 | Proyecto de inversión | 2110548.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110548.73, modificado:2110548.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO CON C.C.T. 21DPR1514O, DE LA LOCALIDAD DE PALMARTEPEC DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA - 245692 | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acateno | 245692 | S | 143 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.6, meta_modificada:617.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:33, direccion:CALLE PRINCIPAL PALMARTEPEC RANCHERIA CERRO DE PALMARTEPEC, 73593 PALMARTEPEC (CERRO DE PALMARTEPEC), ACATENO PUEBLA ENTRE CALLE PLAZA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PLAZA PRINCIPAL SN PALMA, lon:-97.14956069, lat:20.13398776}} | 2023-07-29 | 2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256571 | Proyecto de inversión | 3292092.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3292092.59, modificado:3292092.59}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV DEL TRABAJO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TIANGUISTENCO MUNICIPIO DE TLAHUAPAN PUEBLA - 203014 | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlahuapan | 203014 | S | 256 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2512.0, meta_modificada:2512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:13, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR 74100 PUEBLO SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, 74100 SAN MIGUEL TIANGUISTENCO, TLAHUAPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE BENITO JUAREZ CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV DEL TRA, lon:-98.52911645, lat:19.29356589}} | 2023-08-23 | 2023-10-21 | 3292092.59 | 3292092.59 | 1877215.99 | 1877215.99 | 1877215.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-005/TLAH-007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, monto:3292092.59, importe_modificado:3292092.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1432.0}} | {2256571/proyecto_INICIO, 2256571/proyecto_PROCESO, 2256571/proyecto_INICIO, 2256571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257372 | Proyecto de inversión | 2196290.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196290.45, modificado:2196290.45}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE ACUACO EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, PUEBLA - 208426 | 21 | Puebla | 211 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | 208426 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:211, localidad:2, direccion:COLONIA , 73700 ACUACO, ZARAGOZA PUEBLA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ABASTECEDORA QUE ESTA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL Y TERMINA ABAJO DE PUENTE VIEJO EN LA LOCALIDAD DE ACUACO., lon:-97.56539077, lat:19.76279103}} | 2023-08-28 | 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2257372/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259514 | Proyecto de inversión | 1233309.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233309.68, modificado:1233309.68}} | CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL EN TELESECUNDARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO C.C.T. 21ETV0408W EN LA LOCALIDAD DE CALA SUR, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 220773 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atempan | 220773 | S | 950 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.24, meta_modificada:124.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA BARRIO CALA SUR, 73940 CALA SUR, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAREZ, CALLE 5 CAMINOS LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL EN TELESECUNDARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO SE REALIZARA EN LA L, lon:-97.42175495, lat:19.83443075}} | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2259514/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-04}, obs4: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260371 | Proyecto de inversión | 814582.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814582.65, modificado:814582.65}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 226126 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 226126 | S | 648 | 745 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:790.77, meta_modificada:790.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 108 TRAMO ZACATLAN - ZAPOTITLAN KILÓMETRO 40 + 50 PUEBLO AHUACATLÁN, 73330 CUACUILCO, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO SOBRE LA PERIFERIA DE LA CARRETERA ESTATAL ZACATLANZAPOTI, lon:-97.84745, lat:20.009208}} | 2023-07-24 | 2023-09-21 | 814582.65 | 814582.65 | 327984.17 | 327984.17 | 327984.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-23314, contratista:CALCHIHUANI CHICOME Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:814582.65, importe_modificado:814582.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:790.77}} | {2260371/proyecto_PROCESO, 2260371/proyecto_FIN, 2260371/proyecto_PROCESO, 2260371/proyecto_INICIO, 2260371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:PROYECTO RECHAZADO, EL AVNCE FISÍCO Y FINANCIERO NO CORRESPONDDE AL ESTATUS DEL CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302260373 | Proyecto de inversión | 172392.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172392.21, modificado:172392.21}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANDRÉS AZUMIATLA, C. TECUANZINTLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 226132 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 226132 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:CALLE TECUANZINTLA COLONIA SAN NICOLÁS COATEPEC, 72960 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CAMINO DE SAN JERÓNIMO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE MANZANAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.17 KM AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA INDI, lon:-98.256573, lat:18.891267}} | 2023-08-24 | 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2260373/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE PRESENTA OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DE LA PLATAFORMA MIDS. ESTE FOLIO SERÁ NUEVAMENTE CARGADO EN EL CUARTO TRIMESTRE , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264398 | Proyecto de inversión | 1925533.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925533.97, modificado:1921300.14}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO U2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL ALFONSO REYES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0105T DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA. - 245751 | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Chilac | 245751 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:BOULEVARD MARIANO MATAMOROS PONIENTE COLONIA SAN GABRIEL CHILAC, 75880 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE Y , BACHILLERATO GENERAL OFICIAL ALFONSO REYES CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0105T DEL MUNICIP, lon:-97.35976198, lat:18.32813262}} | 2023-09-04 | 2023-12-04 | 1921300.14 | 1921300.14 | 576390.04 | 576390.04 | 576390.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGC/IR5/2023047, contratista:SARAÍ TENORIO PARRA, convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:1921300.41, importe_modificado:1921300.14}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2264398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302254305 | Proyecto de inversión | 390711.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390711.75, modificado:390711.75}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA 1RA PRIVADA DE LOS ALAMOS, UBICADA ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y LA CALLE 5 ORIENTE - 187254 | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | 187254 | S | 86 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA PRIVADA DE LOS ALAMOS PUEBLO TEPATLAXCO DE HIDALGO, 75100 TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 5 ORIENTE, CALLE 8 SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA 1RA PRIVADA DE L, lon:-97.96600945, lat:19.08384206}} | 2023-08-25 | 2023-09-18 | 390711.75 | 390711.75 | 117213.52 | 117213.52 | 117213.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FAISMUN-IR3-006/2023, contratista:EDUARDO CORDERO GARCIA, convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:390711.75, importe_modificado:390711.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} | {2254305/proyecto_PROCESO, 2254305/proyecto_INICIO, 2254305/proyecto_PROCESO, 2254305/proyecto_FIN, 2254305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256582 | Proyecto de inversión | 133146.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133146.27, modificado:133146.27}} | AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PRIMERA DE RANCHO Y CALLE NOGALES, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. - 203228 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | 203228 | S | 57 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN NICOLÁS LOS RANCHOS, 74190 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PRIMERA DE RANCHO, CALLE NOGALES EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE PRIMERA DE RANCHO Y CALLE NOGAL, lon:-98.48242625, lat:19.06680624}} | 2023-08-30 | 2023-09-29 | 133146.27 | 133146.27 | 39943.88 | 39943.88 | 39943.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23015-FAISMUN/23, contratista:SERGIO JIMENEZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:133146.27, importe_modificado:133146.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:60.0}} | {2256582/proyecto_INICIO, 2256582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257397 | Proyecto de inversión | 2166765.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2166765.31, modificado:2166765.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETA Y GUARNICIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CARRERAGCO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 208565 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 208565 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1555.2, meta_modificada:1555.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CARRERGCO, 73647 CARRERAGCO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CARRETERA ZACAPOAXTLA Y , DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO SUBIR DESDE LA CALLE 7 SUR HACIA LA COLONIA DE ALTAMIRA HASTA LLEGA, lon:-97.69910735, lat:19.86625939}} | 2023-07-20 | 2023-10-03 | 2166765.31 | 2166765.31 | 1565191.76 | 1565191.76 | 1565191.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C22-MTO-02350-2023, contratista:GILBERTO ALEXIS ALCANTARA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2166765.31, importe_modificado:2166765.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.4}} | {2257397/proyecto_PROCESO, 2257397/proyecto_INICIO, 2257397/proyecto_PROCESO, 2257397/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302259960 | Proyecto de inversión | 2827749.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2827749.12, modificado:2827749.12}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 223790 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atempan | 223790 | S | 2465 | 2265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE MORELOS BARRIO TACOPAN, 73940 TACOPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA DE PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLESE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN PERTENECIENTE , lon:-97.42428377, lat:19.83389227}} | 2023-04-22 | 2023-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2259960/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302254340 | Proyecto de inversión | 703554.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703554.15, modificado:703554.15}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA TIPO ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, C.C.T. 21DPR0053O, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA. - 187601 | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chapulco | 187601 | S | 133 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CHAPULCO, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA FEDERAL 150 TEHUACAN CORDOBA, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SE LO, lon:-97.40965628, lat:18.61738329}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2254340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257409 | Proyecto de inversión | 730863.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730863.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE AULA REGIONAL EN EL BACHILLERATO GENERAL DIGITAL NO. 70 CON C.C.T. 21EBH1010M, EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TORIJA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 208618 | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuautinchán | 208618 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.32, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:60, direccion:AVENIDA TECALI INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR TORIJA, 75235 TORIJA (SAN BALTAZAR TORIJA), CUAUTINCHÁN PUEBLA ENTRE Y CALLE TECOJOTERA, CALLE CUAUTINCHAN LA OBRA SE UBICA EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 70 CON C.C.T. 21EBH1010, lon:-98.10215402, lat:18.93610908}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257409/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO DEBIDO A QUE LA SEP NO AUTORIZO LA OBRA SE CAMBIARA POR UN AULA DE COMPUTO, trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO DEBIDO A QUE LA SEP NO AUTORIZO LA OBRA SE CAMBIARA POR UN AULA DE COMPUTO, trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO DEBIDO A QUE LA SEP NO AUTORIZO LA OBRA SE CAMBIARA POR UN AULA DE COMPUTO, trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259992 | Proyecto de inversión | 6995432.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6995432.66, modificado:6995432.66}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO PARA CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES DE FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN MIGUEL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA - 223955 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | 223955 | S | 850 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2051.0, meta_modificada:2051.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:115, direccion:CALLE DEL VALLE CIUDAD VALLE DE SAN MIGUEL, 74160 VALLE DE SAN MIGUEL, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE SAN LUIS, LA OBRA SE REALIZARA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, lon:-98.41411782, lat:19.13682734}} | 2023-08-12 | 2023-11-09 | 6995432.66 | 6995432.66 | 2098629.8 | 2098629.8 | 2098629.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FISM/41/2023, contratista:DEMOLICIONES Y CONSTRUCCION MIRAVALLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:6995432.66, importe_modificado:6995432.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2259992/proyecto_INICIO, 2259992/proyecto_PROCESO, 2259992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259999 | Proyecto de inversión | 130028.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130028.2, modificado:130028.2}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SAN JOSE, NÚMERO , EN LA COLONIA STA MARIA XONACATEPE08J ENTRE 3RA DE OCOTAL Y 4TA OCOTAL, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 223977 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 223977 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA SANTA MARÍA XONACATEPEC, 72229 SANTA MARÍA XONACATEPEC, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE OCOTAL 3 Y CALLE OCOTAL 4, CALLE JERUSALEM LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 296.40 M AL SURESTE DEL CENTRO EDUCATIVO XONACAT, lon:-98.103924, lat:19.079224}} | 2023-07-20 | 2023-09-16 | 130028.2 | 130028.2 | 130028.2 | 130028.2 | 130028.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134540, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:130028.2, importe_modificado:130028.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:79.5}} | {2259999/proyecto_INICIO, 2259999/proyecto_PROCESO, 2259999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260879 | Proyecto de inversión | 2304400.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2304400.7, modificado:2304400.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA. - 228997 | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coronango | 228997 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51339.0, meta_modificada:51339.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE CHAMIZAL INTERIOR 72680 PUEBLO SAN FRANCISCO OCOTLÁN OCOTLÁN, 72680 SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE BRECHA TERRENOS DE LABOR CERCA DE FABRICA CRGN, lon:-98.27906993, lat:19.14518448}} | 2023-09-22 | 2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2260879/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261803 | Proyecto de inversión | 1450866 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450866.0, modificado:1450866.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE DIAGONAL AYUNTAMIENTO Y CALLE 11 SUR EN LA COLONIA LOMA BONITA, EN LA LOCALIDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 234293 | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chiautla | 234293 | S | 6077 | 5669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:989.46, meta_modificada:989.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA, 74730 CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA, CHIAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE DIAGONAL AYUNTAMIENTO Y CALLE 11 SUR, CALLE 7 SUR TOMANDO COMO REFERENCIA LAS OFICINAS DEL DIF A 433 METROS SOBRE, lon:-98.59789331, lat:18.29838325}} | 2023-08-09 | 2023-10-27 | 435259.8 | 435259.8 | 435259.8 | 435259.8 | 435259.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/FISM/23009-2023, contratista:BODEN INGENIERÍA, GEOTECNIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA, monto:1450866.0, importe_modificado:1450866.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.31}} | {2261803/proyecto_INICIO, 2261803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264458 | Proyecto de inversión | 4269220.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4269220.28, modificado:4199231.04}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS,SANITARIOS Y BARDA PERIMETRAL EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUMERO 217 CON CLAVE 21EBH1193K - 245998 | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Chilac | 245998 | S | 32 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:3, direccion:CALLE CAMINO A PANTEON PUEBLO SAN JUAN ATZINGO, 75885 SAN JUAN ATZINGO, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE Y , BACHILLERATO DIGITAL NUMERO 217 CON CLAVE 21EBH1193K, lon:-97.39061784, lat:18.30696859}} | 2023-09-11 | 2023-12-11 | 4199231.04 | 4199231.04 | 1652001.5 | 1652001.5 | 1652001.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGC/LP/2023045, contratista:VICTOR ATILANO CUELLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:4199231.04, importe_modificado:4199231.04}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2264458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253229 | Proyecto de inversión | 2568965.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2568965.49, modificado:2568965.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CAMINO A TLAHUITOMPA ENTRE ESCUELA PRIMARIA Y CADENAMIENTO 350.00 DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE LOS REYES - 180334 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 180334 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:CAMINO TRAMO RINCON DE LOS REYES - TLAHUITOMPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 350 INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN DE LOS REYES, 75088 RINCÓN DE LOS REYES, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CAMINO A ALTA LUZ, LA OBRA, lon:-97.15855763, lat:19.19694473}} | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 2568965.49 | 2568965.49 | 2568965.49 | 770689.65 | 770689.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-17/23, contratista:Demoliciones Y Construcción Miravalle S. A. De C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:2568965.49, importe_modificado:2568965.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2240.0}} | {2253229/proyecto_PROCESO, 2253229/proyecto_FIN, 2253229/proyecto_INICIO, 2253229/proyecto_PROCESO, 2253229/proyecto_INICIO, 2253229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253594 | Proyecto de inversión | 698738.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698738.93, modificado:698738.93}} | CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CON CLAVE C.C.T. 21DPB0273Z EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 182791 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 182791 | S | 331 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALLE 9 NORTE PUEBLO SAN MARCOS TLACOYALCO, 75685 SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 8 PONIENTE, CALLE 11 NORTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE , lon:-97.609281, lat:18.681563}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 698738.93 | 698738.93 | 209621.68 | 209621.68 | 209621.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23050, contratista:VENANCIO ALFONSO LUNA MACHORRO, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:698738.93, importe_modificado:698738.93}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.3}} | {2253594/proyecto_INICIO, 2253594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302254960 | Proyecto de inversión | 980696.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980696.91, modificado:980696.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRADA DE RAFAEL CRAVIOTO EN LA COLONIA SANTA CRUZ, EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO - 191969 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 191969 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:806.48, meta_modificada:806.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CERRA DE RAFAEL CRAVIOTO COLONIA SANTA CRUZ, 73175 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE RAFAEL CRAVIOTO Y , EN LA COLONIA SANTA CRUZ EN LA CALLE RAFAEL CRAVIOTO SE ENCUENTRA LA CERRADA DE RAFAEL CRAVIOTO POR L, lon:-98.06575125, lat:20.17099096}} | 2023-05-01 | 2023-06-09 | 980696.91 | 980696.91 | 980696.91 | 441952.02 | 441952.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123027/2023, contratista:PLANITIEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:980696.91, importe_modificado:980696.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2254960/proyecto_PROCESO, 2254960/proyecto_INICIO, 2254960/proyecto_PROCESO, 2254960/proyecto_INICIO, 2254960/proyecto_PROCESO, 2254960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256248 | Proyecto de inversión | 2604041.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2604041.32, modificado:2604041.32}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA Y DOLORES, ENTRE CALLE HÍDALGO Y CALLE JAGUUEY, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 200891 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 200891 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1856.0, meta_modificada:1856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE CALLE REFORMA Y CALLE DOLORES COLONIA SANTA CLARA OCOYUCAN, 72850 SANTA CLARA OCOYUCAN, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE HÍDALGO Y CALLE JAGUEY, LA OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES REFORMA Y DOLORES ENTRE CALLE HÍDALGO Y CALLE, lon:-98.29368739, lat:18.97094833}} | 2023-09-13 | 2023-12-11 | 2604041.32 | 2604041.32 | 1542162.81 | 1542162.81 | 1542162.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-009-A, contratista:HILDA RAMÍREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:2604041.32, importe_modificado:2604041.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1856.0}} | {2256248/proyecto_INICIO, 2256248/proyecto_FIN, 2256248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258205 | Proyecto de inversión | 747615.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747615.71, modificado:747615.71}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES KOSTOC, CALLE VEREDA Y PRIV. NIÑO PERDIDO, EN LAS LOCALIDADES DE MAZATONAL Y AHUATA DEL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC, PUEBLA - 212980 | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yaonáhuac | 212980 | S | 175 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE KOSTOC CALLE VEREDA Y PRIV. NIÑO PERDIDO, BARRIO AHUATA, 73913 YAONÁHUAC, YAONÁHUAC PUEBLA ENTRE CALLE LA VEREDA Y CALLE 5 DE FEBRERO, LA OBRA SE UBICA EN CALLES KOSTOC CALLE VEREDA Y PRIV. NIÑO PERDIDO EN LAS LOCALIDAD, lon:-97.46326555, lat:19.88393125}} | 2023-08-22 | 2023-10-05 | 747615.71 | 747615.71 | 605309.43 | 605309.43 | 605309.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUP-R33-FAISMUN-23011/2023, contratista:MUP-R33-FAISMUN-23011/2023, convocante:MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA, monto:747615.71, importe_modificado:747615.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:420.0}} | {2258205/proyecto_PROCESO, 2258205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302264494 | Adquisición | 4824.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4824.49, modificado:4824.49}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO; EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ CLAVE 21EIT1002S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230201 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Avenida Tecnológico S/N , Tepexi de Rodríguez Tepexi de Rodríguez CP. 74690, lon:-97.928678, lat:18.583255}} | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 4824.49 | 4824.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264497 | Adquisición | 11495.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11495.64, modificado:11495.64}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES (SEGUNDA ETAPA); EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO CLAVE 21EIT0006H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230202 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera Acatlan-San Juan Ixcaquixtla Kilómetro 5. 5 , Acatlán de Osorio Acatlán CP. 74949, lon:-98.040302, lat:18.220762}} | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 11495.64 | 11495.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264500 | Adquisición | 320.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320.29, modificado:320.29}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO; EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0001K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230353 | N | 0 | 0 | 731 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Circuito De Las Flores Sur S/N , Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72000, lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 320.29 | 320.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264538 | Proyecto de inversión | 1748523.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631990.0, modificado:631990.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES, monto:1116533.8, modificado:1116533.8}} | CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA, DEL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA) | 21 | Puebla | 37 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | FFM-PART/MCP-23/01 | N | 0 | 0 | 2494 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:156.2, meta_modificada:156.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:calle 3 oriente No. 1 Entre Av. cinco de mayo y calle 2 sur coyotepec puebla, lon:-97.830811, lat:18.404082}} | 2023-09-20 | 2023-12-29 | 524557.14 | 524557.14 | 524557.14 | 524557.14 | 524557.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMCP/DOP/FFM-PART/2023-01, contratista:MARTHA ALEJANDRA CORONA QUINTOS, convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA., monto:1748523.8, importe_modificado:1748523.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2264538/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA ACABA DE COMENZAR Y PARA ESTE TRIMESTRE SE ESTA PAGANDO EL ANTICIPO DEL 3O% DE MONTO TOTAL CONTRATADO, trimestre:3.0, usuario:richardrosasgu, fecha:2023-09-21}, obs2: {observación:SE REPORTA EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO SIENDO ESTE DE LA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE FORTAMUN Y PARTICIPACIONES ($524, 557.14), CASO CONTRARIO EN LA PLANTILLA Y EL LISTADO DE OBRA (EXCEL) SOLO SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL AL 30% UNICAMENTE DEL RECURSO FORTAMUN $189, 597.02, trimestre:3.0, usuario:richardrosasgu, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:SE REPORTA EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO SIENDO ESTE DE LA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE FORTAMUN Y PARTICIPACIONES ($524, 557.14), CASO CONTRARIO EN LA PLANTILLA Y EL LISTADO DE OBRA (EXCEL) SOLO SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL AL 30% UNICAMENTE DEL RECURSO FORTAMUN $189, 597.02, trimestre:3.0, usuario:richardrosasgu, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:SE REPORTA EL PAGO DEL 30% DE ANTICIPO DEL MONTO TOTAL CONTRATADO SIENDO ESTE DE LA MEZCLA DE RECURSOS ENTRE FORTAMUN Y PARTICIPACIONES ($524, 557.14), CASO CONTRARIO EN LA PLANTILLA Y EL LISTADO DE OBRA (EXCEL) SOLO SE REPORTA LA PARTE PROPORCIONAL AL 30% UNICAMENTE DEL RECURSO FORTAMUN $189, 597.02, trimestre:3.0, usuario:richardrosasgu, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302253620 | Proyecto de inversión | 1518640.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518640.89, modificado:1518640.89}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN AV. JUAREZ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE 6 NORTE PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 182948 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 182948 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1334.5, meta_modificada:1334.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:19, direccion:CALLE AV. JUAREZ. PUEBLO SANTA MARÍA LA ALTA, 75689 SANTA MARÍA LA ALTA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE 2 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOC, lon:-97.65395155, lat:18.59918374}} | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 1518640.89 | 1518640.89 | 455592.27 | 455592.27 | 455592.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23053, contratista:CONSAMAC S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1518640.89, importe_modificado:1518640.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.35}} | {2253620/proyecto_INICIO, 2253620/proyecto_PROCESO, 2253620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302256655 | Proyecto de inversión | 378385.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378385.46, modificado:414217.79}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA MANZANILLO 1, ENTRE CALLE AZUMIATLA Y LIMITE DE LA PRIVADA, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 203784 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 203784 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.43, meta_modificada:276.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:PRIVADA MANZANILLO 1 COLONIA SANTA MARÍA MALACATEPEC, 72850 SANTA MARÍA MALACATEPEC, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE AZUMIATLA Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE PRIVADA MANZANILLO 1 ENTRE CALLE AZUMIATLA Y LIMITE DE LA PRIVADA UBICADA , lon:-98.29896612, lat:18.94880664}} | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 414217.79 | 414217.79 | 303219.36 | 303219.36 | 303219.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-015-A, contratista:BEATRIZ TOCHIHUITL PASTRANA, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA, monto:414217.79, importe_modificado:414217.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.43}} | {2256655/proyecto_INICIO, 2256655/proyecto_PROCESO, 2256655/proyecto_FIN, 2256655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257843 | Proyecto de inversión | 1795855.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795855.25, modificado:1795855.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE VIVEROS ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CAMINO AL CAÑO, EN EL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 211038 | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepexi de Rodríguez | 211038 | S | 354 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:940.9, meta_modificada:1131.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:59, direccion:CALLE VIVEROS BARRIO SANTO DOMINGO, 74690 TEPEXI DE RODRÍGUEZ, TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE CAMINO AL CAÑO, CALLE 12 DE DICIEMBRE CALLE VIVEROS A UN COSTADO DE EL TECHADO PUBLICO DEL BARRIO DE , lon:-97.93134152, lat:18.57362912}} | 2023-08-24 | 2023-10-23 | 1795855.25 | 1795855.25 | 538756.58 | 538756.58 | 538756.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTR-DOP-R33-2023-11, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA AXCA S.A. DE C.V, convocante:TEPEXI DE RODRIGUEZ, monto:1795855.25, importe_modificado:1795855.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.65}} | {2257843/proyecto_PROCESO, 2257843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA META REAL 1131.60 M2, trimestre:3.0, usuario:alejandromezato, fecha:2023-10-09}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, NO SE VISUALIZA EL AVANCE DE PROYECTO. REPORTE FOTOGRAFÍCO INADECUADO. , trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230302257850 | Proyecto de inversión | 447314.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447314.65, modificado:447314.65}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ISAAC NEWTON CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21ETV0796D, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 211077 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 211077 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1087.5, meta_modificada:1087.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:25, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO ALTO LUCERO, 73975 LA REFORMA, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE 5 DE MAYO ATRAZ DEL PREESCOLAR DE LA LOCALIDAD, lon:-97.33041729, lat:19.74433091}} | 2023-07-20 | 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257850/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DE OBRA MIGRADO DE MIDS CON ERRORES, trimestre:3.0, usuario:miguellaureanoa, fecha:2023-10-04}} | {obs1: {observación:Para cancelación, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | PUE230302258215 | Proyecto de inversión | 5474185.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5474185.82, modificado:5507642.11}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y ACAYUCAN, EN LAS COLONIAS MÉXICO 83 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICADO ENTRE CALLE MORELOS Y ACAYUCAN, EN LAS COLONIAS MÉXICO 83 Y NUEVA SAN SALVADOR DE LA JUNTA AUXILIAR SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 213037 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 213037 | S | 3979 | 3821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:209.79, meta_modificada:209.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA MÉXICO 83, 72017 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ACAYUCAN, CALLE TABASCO LA OBRA SE ENCUENTRA A 292.65 M HACIA EL ESTE DE LA PARROQUIA VIRGEN DE JUQUILA Y A 547.33 M HA, lon:-98.171389, lat:19.083657}} | 2023-08-10 | 2023-11-07 | 1642255.74 | 5474185.82 | 1642255.74 | 1642255.74 | 1642255.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP045/SMIMP-2023-31001, contratista:CONSULTORIA Y ASESORIA CONAYUP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:5474185.82, importe_modificado:5474185.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:62.55}} | {2258215/proyecto_INICIO, 2258215/proyecto_PROCESO, 2258215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto modificado corresponde al importe de la suficiencia presupuestal, por tal motivo éste no será igual puesto que inicialmente siempre habrá una diferencia entre ambos hasta que se finiquite la obra., trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR MOMENTO MODIFICADO CON COMPROMETIDO NO CORRESPONDE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR MOMENTO MODIFICADO CON COMPROMETIDO NO CORRESPONDE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR MOMENTO MODIFICADO CON COMPROMETIDO NO CORRESPONDE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR MOMENTO MODIFICADO CON COMPROMETIDO NO CORRESPONDE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302260025 | Proyecto de inversión | 1483771.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483771.68, modificado:1483771.68}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE APATAUYAN OCOTA, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 224099 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 224099 | S | 200 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.64, meta_modificada:317.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO APATAUYAN, 73940 APATAUYAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PEDREGAL, CALLE LAS LOMAS LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE REALIZARA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN, lon:-97.43531068, lat:19.81090776}} | 2023-09-26 | 2023-11-08 | 1038640.18 | 1483771.68 | 1038640.18 | 1038640.18 | 1038640.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-024, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:2373771.68, importe_modificado:2373771.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.35}} | {2260025/proyecto_INICIO, 2260025/proyecto_PROCESO, 2260025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260030 | Proyecto de inversión | 940633.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940633.85, modificado:940633.85}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 1RA DE RUIZ CORTÍNEZ EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA PUEBLA - 224113 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 224113 | S | 2094 | 1981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.2, meta_modificada:835.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE RUIZ CORTINEZ PUEBLO CHICONCUATLA, 73320 CHICONCUAUTLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE SEGUNDA DE RUIZ CORTINEZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA A UNOS CUAN, lon:-97.93805814, lat:20.09744721}} | 2023-06-13 | 2023-10-10 | 940633.85 | 940633.85 | 940633.85 | 921821.17 | 724958.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/IR3/2023019, contratista:MARICRUZ LEDEZMA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:940633.85, importe_modificado:940633.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:818.0}} | {2260030/proyecto_INICIO, 2260030/proyecto_PROCESO, 2260030/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260455 | Proyecto de inversión | 1137458.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137458.22, modificado:1137458.22}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAYUCA LOS TORONJILES, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 226723 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 226723 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:766.0, meta_modificada:766.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:121, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUAYUCA LOS TORONJILES, 73722 CUAYUCA (LOS TORONJILES), IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL Y SECUNDARIAS DE LA LOCALIDAD EN EL CENT, lon:-98.00362579, lat:19.68901159}} | 2023-07-10 | 2023-08-15 | 1137458.22 | 1137458.22 | 634609.91 | 634609.91 | 634609.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/020/2023, contratista:CAVISA ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:1137458.22, importe_modificado:1137458.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:428.96}} | {2260455/proyecto_INICIO, 2260455/proyecto_PROCESO, 2260455/proyecto_INICIO, 2260455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se solventa observación en listado de proyectos., trimestre:3.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Monto comprometido diferente a lo presentado en excel, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302260467 | Proyecto de inversión | 2872521.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872521.97, modificado:2872521.97}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO NAK STACHUCHUT, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 226766 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 226766 | S | 610 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:PUEBLO ELOXOCHITLAN, 73330 ELOXOCHITLÁN (SAN MARCOS), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICA EN LA LOCALIDAD DE ELXOCHITLAN LA REFERENCIA CERCA Y CONOCIDA ES EL SITIO CONOCIDO COMO LA ANTIGUA TELESECUNDARIA Y E, lon:-97.869868, lat:20.026198}} | 2023-08-11 | 2023-10-20 | 2872521.97 | 2872521.97 | 1074751.59 | 1074751.59 | 1074751.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-23315, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:2872521.97, importe_modificado:2872521.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1057.8}} | {2260467/proyecto_INICIO, 2260467/proyecto_PROCESO, 2260467/proyecto_INICIO, 2260467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260919 | Proyecto de inversión | 1206302.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206302.93, modificado:1206302.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 229145 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 229145 | S | 185 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:32, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA CUAUHTÉMOC, 75497 COLONIA CUAUHTÉMOC, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CALLE 3 NORTE EL PROYECTO SE ECUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA IGLESIA, lon:-97.74128352, lat:18.8319585}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 1206302.93 | 1206302.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230213, contratista:ÁNGEL GONZÁLEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1206302.93, importe_modificado:1206302.93}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.8}} | {2260919/proyecto_PROCESO, 2260919/proyecto_INICIO, 2260919/proyecto_PROCESO, 2260919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE INFORMA QUE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE, LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO EN SU EJECUCIÓN Y FINANCIERAMENTE ESTÁ PENDIENTE DE PAGO., trimestre:3.0, usuario:josejgomezl, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260930 | Proyecto de inversión | 3000001.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000001.33, modificado:2995020.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 229221 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 229221 | S | 62 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:482.66, meta_modificada:482.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA BUENAVISTA, 75914 SAN JOSÉ BUENA VISTA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA MORELOS, AVENIDA GUERRERO LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL BANCO BIENESTAR EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE 16, lon:-97.2678165, lat:18.40529336}} | 2023-06-08 | 2023-10-05 | 2995020.63 | 2995020.63 | 2995020.63 | 898506.19 | 898506.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23062, contratista:ISAMAR MONTES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:3000001.33, importe_modificado:2995020.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:313.71}} | {2260930/proyecto_PROCESO, 2260930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302253264 | Proyecto de inversión | 4256639.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4256639.45, modificado:4256639.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ ENTRE CADENAMIENTO 000.00 Y 546.00 EN LA LOCALIDAD DE TOZIHUIC - 180556 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 180556 | S | 241 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:27, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO TOZIHUIC, 75080 TOZIHUIC, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 2 DE DICIEMBRE PONIENTE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 2 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO SANTA CRUZ EN, lon:-97.09801411, lat:19.25218456}} | 2023-07-20 | 2023-11-16 | 4256639.45 | 4256639.45 | 4256639.45 | 1276991.84 | 1276991.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-18/23, contratista:Soluciones De Construcción Inteligentes Pue S.A. De C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:4256639.45, importe_modificado:4256639.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2253264/proyecto_INICIO, 2253264/proyecto_PROCESO, 2253264/proyecto_INICIO, 2253264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR ERROR DE DEDO SE CAPTURO EN LAS MIDS LA LONGITUD DE LA OBRA 546 ML, Y ESTA OBRA SE MIDE EN METROS CUADRADOS (M2) LOS CUALES SON 3,494.40 QUE ES EL RESULTADO DE 546 MT DE LARGO POR ANCHO DE 6.40 MT, trimestre:3.0, usuario:juancromerom, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:POR ERROR DE DEDO SE CAPTURO EN LAS MIDS LA LONGITUD DE LA OBRA 546 ML, Y ESTA OBRA SE MIDE EN METROS CUADRADOS (M2) LOS CUALES SON 3,494.40 QUE ES EL RESULTADO DE 546 MT DE LARGO POR ANCHO DE 6.40 MT(2), trimestre:3.0, usuario:juancromerom, fecha:2023-10-14}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253281 | Proyecto de inversión | 373993.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373993.16, modificado:373993.16}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN ANTONIO, SAN SALVADOR, SAN ISIDRO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 180669 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 180669 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANDRÉS COYOTITLAN PUEBLO SAN ANTONIO, 73978 SAN ANTONIO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE A SAN ISIDRO Y CALLE A LA CLINICA DE SALUD, A 400 METROS DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO Y A , lon:-97.3634926, lat:19.75630149}} | 2023-06-13 | 2023-08-11 | 373993.16 | 373993.16 | 199450.55 | 199450.55 | 199450.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23036/2023, contratista:MIGUEL ESAUD OLVERA BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1869965.82, importe_modificado:1869965.82}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:3.2}} | {2253281/proyecto_INICIO, 2253281/proyecto_PROCESO, 2253281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar estatus del contrato a vigente., trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302254990 | Proyecto de inversión | 794993.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794993.74, modificado:794993.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO Y ESTRIBOS DE MAMPOSTERIA EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA COLONIA FRACC. PROYECTO 2000, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, ESTADO DE PUEBLA. - 192176 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 192176 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.07, meta_modificada:143.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA PROYECTO 2000, 73175 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE Y , POR EL MERCADO MUNICIPAL ADELANTE DEL LIENZO CHARRO, lon:-98.06052738, lat:20.17075933}} | 2023-05-29 | 2023-09-25 | 794993.74 | 794993.74 | 794993.74 | 453663.65 | 453663.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123029/2023, contratista:PLANITIEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:794993.74, importe_modificado:794993.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.88}} | {2254990/proyecto_PROCESO, 2254990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256304 | Proyecto de inversión | 11003406.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.100340618E7, modificado:1.100340618E7}} | ADECUACIÓN DEL SISTEMA MÚLTIPLE Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 201272 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 201272 | S | 1572 | 1482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12531.0, meta_modificada:12531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:9, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN FRANCISCO, 73970 SAN FRANCISCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CALLE DEL ARCO, CALLE CAMINO A SAN FRANCISCO LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD, lon:-97.32633802, lat:19.77968972}} | 2023-07-11 | 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256304/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257472 | Proyecto de inversión | 1298737.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298737.17, modificado:1298737.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO Y DIRECCIÓN EN PRIMARIA INDÍGENA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ - 209043 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 209043 | S | 111 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.12, meta_modificada:81.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO CIUDAD XICOTEPEC DE JUÁREZ CENTRO, 73080 XICOTEPEC DE JUÁREZ, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE HERMILO AMADOR Y CALLE PRIMERO DE ENERO, ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN UBICADA EN CALLE P, lon:-97.96375473, lat:20.28562895}} | 2023-07-03 | 2023-10-10 | 1298737.17 | 1298737.17 | 746835.08 | 746835.08 | 746835.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FAISMUN/2023210, contratista:ARTURO MEJIA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:1298737.17, importe_modificado:1298737.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.64}} | {2257472/proyecto_PROCESO, 2257472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257475 | Proyecto de inversión | 2265027.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265027.66, modificado:2265027.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE JUAN N MENDEZ Y CALLE ÁLVARO ABREGÓN EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA ALQUIZAPAN MUNICIPIO DE JUAN N MÉNDEZ PUEBLA. - 209152 | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan N Méndez | 209152 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.0, meta_modificada:1426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO MAGDALENA ALQUIZAPAN, 75699 MAGDALENA ALQUIZAPÁN, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JUAN N MENDEZ, CALLE MORELOS SUR LA OBRA SE LOCALIZA EN LA JUNTA AUXILIAR DEL MAGDALENA ALQUIZ, lon:-97.75911842, lat:18.48042365}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 2262712.04 | 2262712.04 | 2262712.04 | 2262712.04 | 2262712.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I5-R33-23008-2023, contratista:INGENERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION IDICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, monto:2262712.04, importe_modificado:2262712.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1426.0}} | {2257475/proyecto_INICIO, 2257475/proyecto_PROCESO, 2257475/proyecto_FIN, 2257475/proyecto_PROCESO, 2257475/proyecto_FIN, 2257475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258243 | Proyecto de inversión | 1996939.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996939.59, modificado:1996939.59}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE DISPENSARIO ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO Y PANTEON TRAMO DEL 00 AL 240 EN CHICHIQUILA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 213171 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 213171 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1488.0, meta_modificada:1448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:36, direccion:CALLE DISPENSARIO PUEBLO SAN ANTONIO, 75093 SAN ANTONIO, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL SAN ANTONIO Y CAMINO SALIDA AL PANTEON, CAMINO A TERRENOS CULTIVO DE MAIZ CALLE DISPERSARIO SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO ENTRE C, lon:-97.06014859, lat:19.22505394}} | 2023-05-24 | 2023-08-21 | 1996939.59 | 1996939.59 | 1205153.66 | 1205153.66 | 1205153.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33023, contratista:MIGUEL ANGEL BURGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:1996939.59, importe_modificado:1996939.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1448.0}} | {2258243/proyecto_FIN, 2258243/proyecto_PROCESO, 2258243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRATERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258255 | Proyecto de inversión | 1529821.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529821.11, modificado:1539268.29}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE DE LA 135 PONIENTE EN CALLE 135 PONIENTE ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA GALAXIA CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 135 PONIENTE ENTRE CALLE 19 A SUR Y CALLE 19 SUR, EN LA COLONIA GALAXIA CASTILLOTLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 213213 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 213213 | S | 22545 | 17946 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:306.96, meta_modificada:306.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 135 PONIENTE COLONIA GALAXIA CASTILLOTLA, 72498 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 19 SUR Y CALLE 19 SUR A, CALLE SANTA ISABEL LA OBRA SE ENCUENTRA A 792.20 M AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUILAS D, lon:-98.263711, lat:18.983406}} | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 458946.33 | 1529821.11 | 458946.33 | 458946.33 | 458946.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/I5002/SMIMP-2023-31002, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1529821.11, importe_modificado:1529821.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.09}} | {2258255/proyecto_INICIO, 2258255/proyecto_PROCESO, 2258255/proyecto_INICIO, 2258255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260055 | Proyecto de inversión | 823481.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823481.02, modificado:823481.02}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN ALAMO, PINO, JACARANDAS, EUCALIPTO, PALMAS, NÚMERO S N, EN LA COLONIA VALLE DEL PARAISO Y ENTRE MARGARITAS Y RIO ATOYAC, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA - 224234 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 224234 | S | 238 | 235 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA VALLE DEL PARAÍSO, 72498 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE AVENIDA MARGARITAS Y TERRACERIA AL RÍO ATOYAC, CALLE PALMAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 1.24 KM AL NORTE DE EL CASTILLO Y A 1., lon:-98.280427, lat:18.975253}} | 2023-07-20 | 2023-09-16 | 823481.02 | 823481.02 | 823481.02 | 823481.02 | 823481.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134543, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:823481.02, importe_modificado:823481.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:408.0}} | {2260055/proyecto_INICIO, 2260055/proyecto_PROCESO, 2260055/proyecto_INICIO, 2260055/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260065 | Proyecto de inversión | 1039534.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039534.24, modificado:1039534.24}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAURELES EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 224287 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 224287 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE LAURELES BARRIO TACOPAN, 73940 TACOPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALIFORNIA, CALLE PERALES LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZARA EN LA CALLE LAURELES EN LA LOCALIDAD DE TACO, lon:-97.42297268, lat:19.82951293}} | 2023-09-11 | 2023-11-14 | 727673.97 | 1039534.24 | 727673.97 | 727673.97 | 727673.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-025, contratista:URBANIZACIÓN DEL CENTRO Y SURESTE DE MÉXICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1039534.24, importe_modificado:1039534.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2260065/proyecto_PROCESO, 2260065/proyecto_INICIO, 2260065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261490 | Proyecto de inversión | 569560.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569560.53, modificado:569560.53}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AV. 9 PONIENTE Y PRIVADA 37 SUR, EN EL BARRIO DE JONETLAN, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 232616 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 232616 | S | 91 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 SEPTIEMBRE INTERIOR SN BARRIO JONETLÁN, 75484 TECAMACHALCO, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE AVENIDA 9 PONIENTE Y PRIVADA 37 SUR, CALLE 37 SUR EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL LADO PONIENTE DE LA GASOLINERIA NITRO DEL BA, lon:-97.74963161, lat:18.89120679}} | 2023-08-25 | 2023-10-08 | 569560.53 | 569560.53 | 316979.8 | 316979.8 | 316979.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230217, contratista:ALEJANDRO FERRER ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:569560.53, importe_modificado:569560.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:348.0}} | {2261490/proyecto_INICIO, 2261490/proyecto_PROCESO, 2261490/proyecto_INICIO, 2261490/proyecto_PROCESO, 2261490/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261871 | Proyecto de inversión | 2577843.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577843.76, modificado:2547054.18}} | REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LAS ANIMAS, CALLE NACIONAL SUR ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA Y CALLE LAS ANIMAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PARQUE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COAPAN. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 234533 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN | 234533 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1828.9, meta_modificada:1828.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTA MARÍA COAPAN, 75857 TEHUACÁN, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LAS ANIMAS, CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE LIBERTAD Y LAS ANIMAS CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA COAPAN TEHUAC, lon:-97.4062025, lat:18.42704}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 2547054.18 | 2547054.18 | 2547054.18 | 764116.25 | 764116.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23021-I5, contratista:GRUPO COMAELMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:2547054.18, importe_modificado:2547054.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.0}} | {2261871/proyecto_INICIO, 2261871/proyecto_PROCESO, 2261871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257497 | Proyecto de inversión | 2786701.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2786701.67, modificado:2786701.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO UNO MAS 100.00 AL UNO MAS 410.00, EN LA LOCALIDAD DE CUATEPALCATLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA - 209431 | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapacoya | 209431 | S | 186 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO PRINCIPAL - CUATEPALCATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 410 RANCHERIA CUATEPALCATLA, 73288 LA GRUTA, TLAPACOYA PUEBLA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO CUATEPALCATLA, ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALID, lon:-97.86499814, lat:20.11928874}} | 2023-06-23 | 2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23006/184/FAISMUN/2023, contratista:JESÚS ISMAEL TIANGUISTENGO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA, monto:2786701.67, importe_modificado:2786701.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257497/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación: El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación: El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación: El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación: El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302257501 | Proyecto de inversión | 758685.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758685.7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ZONAS AISLADAS DEL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO O MAS 000.00 AL 1 MAS 400.00, EN LA LOCALIDAD DE TLAMAYA GRANDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 209448 | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlapacoya | 209448 | S | 480 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:185.3, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO PRINCIPAL A TLAMAYA GRANDE - TLAMAYA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 000 + 400 RANCHERIA TLAMAYA GRANDE, 73284 LA CRUZ, TLAPACOYA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CAMINO PRINCIPAL TLAMAYA GRANDE, LA OBRA SE UBI, lon:-97.81424928, lat:20.14073006}} | 2023-06-23 | 2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2257501/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación: El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación: El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación: El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación: El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación: El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT.(2), trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación: El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT.(2), trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación: El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT.(2), trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs8: {observación: El proyecto tiene observaciones de Bienestar Federal, se sugiere reportar en cero y cancelar del SRFT.(2), trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302257502 | Proyecto de inversión | 2445491.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445491.25, modificado:2445491.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 1 MAS 400.00 AL 1 MAS 670.67, EN LA LOCALIDAD DE TLAMAYA GRANDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 209450 | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapacoya | 209450 | S | 480 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1705.2, meta_modificada:1705.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO CAMINO - TLAMAYA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 400 + 670 RANCHERIA TLAMAYA GRANDE, 73284 TLAMAYA GRANDE, TLAPACOYA PUEBLA ENTRE CAMINO ACCESO PRINCIPAL Y CAMINO TLAMAYA GRANDE, LA OBRA SE UBICA EN AC, lon:-97.81405812, lat:20.14618757}} | 2023-06-23 | 2023-09-20 | 2445491.25 | 2445491.25 | 1825852.33 | 1825852.33 | 1825852.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23008/184/FAISMUN/2023, contratista:JESUS ISMAEL TIANGUISTENGO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA, monto:2445491.25, importe_modificado:2445491.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2257502/proyecto_INICIO, 2257502/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257905 | Proyecto de inversión | 3247711.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3247711.54, modificado:3247711.54}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TRANCAS, ZOQUITLAN, PUE - 211266 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 211266 | S | 80 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPALES TRANCAS PUEBLO TRANCAS, 75933 TRANCAS, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE Y , SE UBICAN 45 VIVIENDAS QUE SERAN BENEFICIADAS EN LA LOCALIDAD POR LO QUE ESTAN DIFERENTES UBICACIONES QUE SE MARCARON EN EL MAPA, lon:-97.12651254, lat:18.34168281}} | 2023-09-08 | 2023-12-06 | 3247711.54 | 3247711.54 | 3247711.54 | 3247711.54 | 974313.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-LP-58/2023, contratista:SILVESTRE MARTINEZ ALVA, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:3247711.54, importe_modificado:3247711.54}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:12.0}} | {2257905/proyecto_INICIO, 2257905/proyecto_PROCESO, 2257905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260085 | Proyecto de inversión | 2431341.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431341.99, modificado:2425743.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO MUNICIPAL, EN LA INSPECTORIA DE SAN ISIDRO EL MIRADOR MAZATLAXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 224375 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 224375 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:606.57, meta_modificada:606.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL DE MAZATLAXCO RANCHERIA SAN ISIDRO EL MIRADOR MAZATLAXCO, 75915 SAN ISIDRO EL MIRADOR (MAZATLAXCO), AJALPAN PUEBLA ENTRE VEREDA SIN NOMBRE 1 Y VEREDA SIN NOMBRE 2, LA OBRA SE UBICA EN LA EXPLANADA PRINCIPAL DE , lon:-97.17628669, lat:18.43369034}} | 2023-09-09 | 2023-11-06 | 2425743.56 | 2425743.56 | 2425743.56 | 1599427 | 1599427 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23052, contratista:EUGENIO CALIHUA LINARES, convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:2431341.99, importe_modificado:2425743.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:606.57}} | {2260085/proyecto_INICIO, 2260085/proyecto_FIN, 2260085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302261903 | Proyecto de inversión | 1008902.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1008902.74, modificado:1008902.74}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 NORTE ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y CALLEJÓN 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA, MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA. - 234721 | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcaquixtla | 234721 | S | 2788 | 2414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:766.24, meta_modificada:766.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 8 NORTE PUEBLO SAN JUAN IXCAQUIXTLA, 74900 SAN JUAN IXCAQUIXTLA, IXCAQUIXTLA PUEBLA ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLEJON 4 ORIENTE, SE ENCUENTRA UBICADO A 100 M DE LA DEPORTIVA 3 DE MAYO Y A 120 Y A 250 M DE LA CARRETE, lon:-97.82688845, lat:18.460161}} | 2023-08-20 | 2023-11-17 | 334854.28 | 334854.28 | 334854.28 | 334854.28 | 334854.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIXCQ-CIR3-03/2023, contratista:MARTIN ROGELIO MONTIEL GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:1116180.93, importe_modificado:1116180.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:260.0}} | {2261903/proyecto_INICIO, 2261903/proyecto_PROCESO, 2261903/proyecto_INICIO, 2261903/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253312 | Proyecto de inversión | 1342936.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1342936.05, modificado:1342936.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN AVENIDA GUERRERO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y PUENTE EN EL CADENAMIENTO 196.62 DE LA LOCALIDAD DE RINCÓN DE LOS REYES - 180902 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 180902 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:19, direccion:AVENIDA GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO RINCÓN DE LOS REYES, 75088 RINCÓN DE LOS REYES, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y , LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA GUERRERO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y PUENTE EN EL CADENAMIENTO 196.62 DE, lon:-97.16267522, lat:19.1942861}} | 2023-06-30 | 2023-09-27 | 1342936.05 | 1342936.05 | 1342936.05 | 402880.82 | 402880.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-19/23, contratista:Grupo Construvid S. De R.L. De C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:1342936.05, importe_modificado:1342936.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.0}} | {2253312/proyecto_PROCESO, 2253312/proyecto_INICIO, 2253312/proyecto_FIN, 2253312/proyecto_PROCESO, 2253312/proyecto_FIN, 2253312/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:POR ERROR DE DEDO SE CAPTURO EN LAS MIDS LA LONGITUD DE LA OBRA 196 ML, Y ESTA OBRA SE MIDE EN METROS CUADRADOS (M2) LOS CUALES SON 1,132.80 QUE ES EL RESULTADO DE 196 MT DE LARGO POR ANCHO DE 5.90 MT, trimestre:3.0, usuario:juancromerom, fecha:2023-10-14}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253315 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | REPOSICION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA - 180920 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 180920 | S | 4076 | 3736 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:19, direccion:CALLE CAMINO A BUENAVISTA PUEBLO SANTA MARÍA LA ALTA, 75689 SANTA MARÍA LA ALTA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA EN TERRENOS AGRIC, lon:-97.666111, lat:18.578139}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 2400000 | 2400000 | 1660874.41 | 1660874.41 | 1660874.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23047, contratista:J. JESUS JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:2400000.0, importe_modificado:2400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.69}} | {2253315/proyecto_INICIO, 2253315/proyecto_PROCESO, 2253315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302253316 | Proyecto de inversión | 810318.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810318.52, modificado:810318.52}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN ANTONIO, SAN SALVADOR, SAN ISIDRO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 180926 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 180926 | S | 47 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:7, direccion:CALLE A SECCIÓN 23 PUEBLO SAN ANDRÉS COYOTITLÁN, 73978 SAN ANDRÉS COYOTITLÁN, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE A LOMA BONITA, SE UBICAN OCHO VIVIENDAS SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A SECCION 23 Y CINCO VIVIENDAS , lon:-97.37710496, lat:19.76925473}} | 2023-06-13 | 2023-08-11 | 810318 | 810318 | 432166.9 | 432166.9 | 432166.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23036/2023, contratista:MIGUEL ESAUD OLVERA BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1869965.82, importe_modificado:1869965.82}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:6.93}} | {2253316/proyecto_INICIO, 2253316/proyecto_PROCESO, 2253316/proyecto_INICIO, 2253316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el estatus del contrato a vigente y verificar monto de anticipo, ya que es superior a lo pagado, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302256339 | Proyecto de inversión | 1397269.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397269.74, modificado:1397269.74}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 9 SUR ENTRE PRIVADA 9 SUR Y PRIVADA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TLACUITLAPAN MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 201470 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 201470 | S | 659 | 587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1348.3, meta_modificada:1348.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:11, direccion:CALLE LIBERTAD Y PRIVADA 9 SUR PUEBLO SAN JOSÉ TLACUITLAPAN, 75685 SAN JOSÉ TLACUITLAPAN, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 9 SUR Y PRIVADA A LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TLAC, lon:-97.621692, lat:18.707249}} | 2023-08-08 | 2023-09-21 | 1397269.74 | 1397269.74 | 419180.92 | 419180.92 | 419180.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23051, contratista:JULIETA CARRERA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1397269.74, importe_modificado:1397269.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:404.49}} | {2256339/proyecto_INICIO, 2256339/proyecto_PROCESO, 2256339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302257150 | Proyecto de inversión | 404310.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404310.04, modificado:404310.04}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CRETACICO ENTRE CALLE TRIGONIAS Y CALLE TURRITELAS EN SAN JUAN RAYA, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 207281 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | 207281 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:373.05, meta_modificada:373.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:9, direccion:CALLE CRETACICO PUEBLO SAN JUAN RAYA, 75873 SAN JUAN RAYA, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE TRIGONIAS Y CALLE TURRITELAS, CALLE JURASICO LA UBICACION DEL PROYECTO SE LOCALIZA EN LA CALLE CRETACICO FRENTE AL CENTRO DE ARTESANIA E I, lon:-97.61556685, lat:18.3145104}} | 2023-08-25 | 2023-10-25 | 404310.04 | 404310.04 | 404310.04 | 258259.72 | 258259.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ23/FAISMUN-17, contratista:NESTOR VILLALBA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, monto:404310.04, importe_modificado:404310.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:257.4}} | {2257150/proyecto_INICIO, 2257150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257907 | Proyecto de inversión | 1589870.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1589870.61, modificado:1589870.61}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS OCOTLÁN DE BETANCOURT PLAN DE GUADALUPE, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 2 MAS 350.00 EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 211273 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 211273 | S | 67 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2350.0, meta_modificada:2350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA OCOTLÁN DE BETANCOURT, 73907 OCOTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CARRETERA ACAJETE - TEZIUTLAN Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS SE TOMA COMO REFERENCIA LA I, lon:-97.538681, lat:19.792432}} | 2023-09-01 | 2023-10-20 | 1589870.61 | 1589870.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-049, contratista:REYES ARTURO LORENZO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1589870.61, importe_modificado:1589870.61}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2350.0}} | {2257907/proyecto_INICIO, 2257907/proyecto_PROCESO, 2257907/proyecto_FIN, 2257907/proyecto_INICIO, 2257907/proyecto_PROCESO, 2257907/proyecto_FIN, 2257907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA AL 100% FÍSICAMENTE Y FINANCIERAMENTE al 0%, SU ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU POSTERIOR PAGO EN EL ÁREA CONTABLE DE TESORERÍA., trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259669 | Proyecto de inversión | 2280852.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2280852.8, modificado:2280852.8}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y SALIDA A TRINCHERAS TRAMO DEL 00 AL 250 EN CHICHIQUILA LOCALIDAD NENEHUACA - 221809 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 221809 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL A LAS TRINCHERAS PUEBLO NENEHUACA, 75090 NENEHUACA, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE PRINCIPAL SALIDA A LAS TRICHERAS, CAMINO A TERRENOS CULTIVO DE MAIZ CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO DOMICILIO , lon:-97.04377592, lat:19.146594}} | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 2280852.8 | 2280852.8 | 1688633.1 | 1688633.1 | 1688633.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33027, contratista:ELIUD MONTIEL BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2280852.8, importe_modificado:2280852.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2259669/proyecto_FIN, 2259669/proyecto_PROCESO, 2259669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRATERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260113 | Proyecto de inversión | 1384381.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384381.39, modificado:1384381.39}} | CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL Y BARDA PERIMETRAL EN LA PRIMARIA EL CUATRO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0838N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL CUATRO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 224517 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atempan | 224517 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.2, meta_modificada:168.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:CALLE EL CUATRO BARRIO EL CUATRO, 73940 EL CUATRO, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DELAWER, LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE FACHADA PRINCIPAL Y BARDA PERIMETRAL SE REALIZARA EN LA PRIMARIA EL CUATRO UBICADA EN , lon:-97.45575983, lat:19.79072186}} | 2023-08-15 | 2023-10-15 | 415314.42 | 1384381.39 | 415314.42 | 415314.42 | 415314.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-026, contratista:ELMAR MARCELO CRISTÓBAL, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1384381.39, importe_modificado:1384381.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.81}} | {2260113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261522 | Proyecto de inversión | 1861257.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844544.08, modificado:844544.08}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016713.48, modificado:1016713.48}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PROLONGACION REVOLUCION Y CALLE PROLONGACION REVOLUCION ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y PRIVADA ALAMOS DE LA COLONIA DEL CARMEN, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA. - 232808 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 232808 | S | 28 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.8, meta_modificada:2025.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:5, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO COLONIA DEL CARMEN, 75960 COLONIA DEL CARMEN, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE DEL CARMEN EL PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA DEL CARMEN. SI CUENTA CON UN DESNIVEL DE , lon:-97.2525, lat:18.33952269}} | 2023-09-08 | 2023-11-05 | 1861257.56 | 1861257.56 | 1207675.08 | 1207675.08 | 1207675.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IN5-32310/23, contratista:VICENTE CECILIO COYOTL CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:1861257.56, importe_modificado:1861257.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2025.84}} | {2261522/proyecto_FIN, 2261522/proyecto_PROCESO, 2261522/proyecto_INICIO, 2261522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EN OBSERVACIONES COMPLETAR LA INFORAMCION DE LAS DOS FUENTES, CUALES SON, Y NO COINCIDE MONTO COMPROMETIDO CON EL CONTRATO REGISTRADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EN OBSERVACIONES COMPLETAR LA INFORAMCION DE LAS DOS FUENTES, CUALES SON, Y NO COINCIDE MONTO COMPROMETIDO CON EL CONTRATO REGISTRADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EN OBSERVACIONES COMPLETAR LA INFORAMCION DE LAS DOS FUENTES, CUALES SON, Y NO COINCIDE MONTO COMPROMETIDO CON EL CONTRATO REGISTRADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EN OBSERVACIONES COMPLETAR LA INFORAMCION DE LAS DOS FUENTES, CUALES SON, Y NO COINCIDE MONTO COMPROMETIDO CON EL CONTRATO REGISTRADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302253352 | Proyecto de inversión | 1215358.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215358.96, modificado:1215358.96}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE LA CALLE REFORMA Y CALLE 2 JAGUEYES EN LA LOCALIDAD DE TERCERA SAN JOSE VALSEQUILLO TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 181124 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 181124 | S | 46 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1323.0, meta_modificada:1323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ PUEBLO SAN JOSÉ, 75680 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 2 JAGUEYES, CALLE JUN ALDAMA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 500 M DEL COBAEP PLANTEL 30 Y SE , lon:-97.633447, lat:18.679214}} | 2023-07-20 | 2023-09-18 | 1215358.96 | 1215358.96 | 467292.06 | 467292.06 | 467292.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23048, contratista:JOSÉ REFUGIO BERNABE CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1215358.96, importe_modificado:1215358.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.69}} | {2253352/proyecto_INICIO, 2253352/proyecto_PROCESO, 2253352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302253720 | Proyecto de inversión | 1626305.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626305.11, modificado:1626305.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 180.00 EN LA LOCALIDAD DE TANHUIXCO DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 183731 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 183731 | S | 48 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:30, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA TANHUIXCO DEL CARMEN, 73906 TANHUIXCO DEL CARMEN, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE PRIVADA BUGAMBILIAS Y PRIVADA DURAZNILLO, CALLE NOGALES SE TIENE COMO REFERENCIA LA CALLE ZARAGOZA EN EL PUNTO DONDE SE ENCUE, lon:-97.475067, lat:19.812656}} | 2023-08-09 | 2023-09-18 | 1626305.11 | 1626305.11 | 1424159.26 | 1424159.26 | 1424159.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-047, contratista:VLADIMIR SERRANO HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1626305.11, importe_modificado:1626305.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2253720/proyecto_INICIO, 2253720/proyecto_PROCESO, 2253720/proyecto_INICIO, 2253720/proyecto_FIN, 2253720/proyecto_INICIO, 2253720/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA PARA ESTE TRIMESTRE, EL MUNICIPIO HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO $487,891.53 MAS EL PAGO DE LA ESTIMACION 1 $ 996,911.48, EN EL AVANCE FINANCIERO, POR INDICACIONES DEL ÁREA CONTABLE DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, SE CONSIDERA IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES POR LO QUE EN ESTE TRIMESTRE FINANCIERAMENTE SE TIENE UN AVANCE DE $1,424,159.26, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256365 | Proyecto de inversión | 618710.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618710.11, modificado:618710.11}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE ACCESO A SAN ISIDRO ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE,DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA. - 201693 | 21 | Puebla | 9 | Ahuehuetitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuehuetitla | 201693 | S | 1073 | 935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2008.0, meta_modificada:2008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO PUEBLO AHUEHUETITLA, 74850 AHUEHUETITLA, AHUEHUETITLA PUEBLA ENTRE CALLE 19 DE SEPTIEMBRE Y , SE UBICA EN ACCESO ALA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO ENTRE CALLE 19 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.21669846, lat:18.22182283}} | 2023-06-19 | 2023-09-07 | 618710.11 | 618710.1 | 618710.1 | 618710.1 | 618710.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHUEHUETITLA-R33-04-23, contratista:MARIA DE LOS ANGELES VIVALDO VICUÑA, convocante:AHUEHUETITLA, monto:618710.11, importe_modificado:618710.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2008.0}} | {2256365/proyecto_INICIO, 2256365/proyecto_FIN, 2256365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257933 | Proyecto de inversión | 1525942.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1525942.17, modificado:1525942.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE TEHUAGCO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. DE 250 M DE LONGITUD DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL CAD. 0 MAS 250.00 - 211375 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 211375 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:31, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE COLONIA TEHUAGCO, 73905 TEHUAGCO, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , SE TOMA COMO REFERENCIA Y PUNTO DE INICIO DE LA OBRA LA ESCUELA Y LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TEHUAGCO, lon:-97.448217, lat:19.935576}} | 2023-09-01 | 2023-11-29 | 1525942.17 | 1525942.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-042, contratista:REYES ARTURO LORENZO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1525942.17, importe_modificado:1525942.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2257933/proyecto_PROCESO, 2257933/proyecto_INICIO, 2257933/proyecto_PROCESO, 2257933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258317 | Proyecto de inversión | 13499575.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.349957501E7, modificado:1.349957501E7}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 66 PONIENTE ENTRE CALLE 5 NORTE Y BARRANCA, EN LAS COLONIAS NACIONES UNIDAS Y 16 DE SEPTIEMBRE NORTE, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 213533 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 213533 | S | 4004 | 3846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.62, meta_modificada:639.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 66 PONIENTE COLONIA NACIONES UNIDAS, 72210 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y , CALLE 66 A PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 208.61 M AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA IGNACIO MANUEL ALT, lon:-98.18542, lat:19.069567}} | 2023-08-17 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258317/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE PRESENTA OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DE LA PLATAFORMA MIDS. ESTE FOLIO SERÁ NUEVAMENTE CARGADO EN EL CUARTO TRIMESTRE , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259696 | Proyecto de inversión | 1901124 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901124.0, modificado:1901124.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN ACCESO AL AUDITORIO, DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 186.00 EN LA LOCALIDAD DE PINAHUISTA - 222016 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 222016 | S | 198 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.62, meta_modificada:765.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:CALLE ACCESO AL AUDITORIO PUEBLO PINAHUISTA, 73566 PINAHUISTA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE DE ACCESO AL AUDITORIO COMUNITARIO Y COMUNICA A LA CLINICA DE SALUD DEL KM 0 MAS, lon:-97.51954133, lat:20.06990689}} | 2023-08-19 | 2023-11-16 | 0 | 1901124 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/195, contratista:GEOVANNI MOLINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1901124.0, importe_modificado:1901124.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.68}} | {2259696/proyecto_INICIO, 2259696/proyecto_PROCESO, 2259696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:dentro del proyecto de pavimento se tienen programados la construcción de 3 muros de contención como obra complementaria, por lo que se inicio con la ejecución de los mismos para posterior iniciar con los trabajos de pavimentación., trimestre:3.0, usuario:sergioatellezs, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:Las fotografías no son más de un muro de contención en lugar de un pavimento hidráulico? o es una parte del pavimento, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302260139 | Proyecto de inversión | 1734540.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1734540.64, modificado:1734540.64}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEXOCOTLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 224640 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 224640 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.6, meta_modificada:901.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:130, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO TEXOCOTLA, 73722 TEXOCOTLA, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 19 DE MARZO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE UBICA EN EL CENTRO DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA IGLESIA ENFRENTE DE LAS CANCHAS DE BASKE, lon:-97.95919188, lat:19.60950938}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 1734540.64 | 1734540.64 | 1214178.45 | 1214178.45 | 1214178.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/022/2023, contratista:MIGUEL BENITEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:1734540.64, importe_modificado:1734540.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.12}} | {2260139/proyecto_INICIO, 2260139/proyecto_PROCESO, 2260139/proyecto_INICIO, 2260139/proyecto_PROCESO, 2260139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260142 | Proyecto de inversión | 1216491.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1216491.51, modificado:1216491.51}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MARIANO MELÉNDEZ PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TACOPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 224697 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 224697 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:823.5, meta_modificada:823.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:8, direccion:CALLE MARIANO MELENDEZ BARRIO TACOPAN, 73940 TACOPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LAS BRISAS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZARA EN LA CALLE MARIANO MELÉNDEZ LA LOCA, lon:-97.42982372, lat:19.83710192}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 851544.06 | 1216491.51 | 851544.06 | 851544.06 | 851544.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-027, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1216491.51, importe_modificado:1216491.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.45}} | {2260142/proyecto_INICIO, 2260142/proyecto_PROCESO, 2260142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-02}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261553 | Proyecto de inversión | 2992641.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2992641.28, modificado:2989261.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 17 NORTE ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y PRIVADA 17 NORTE, EN LA COLONIA SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 233009 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 233009 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2077.44, meta_modificada:2077.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 17 NORTE COLONIA SANTA CRUZ, 75910 CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y PRIVADA 17 NORTE, PRIVADA NARCISO MENDOZA LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL TECNOLÓGICO DE AJALPAN A 1300, lon:-97.24536424, lat:18.38078438}} | 2023-07-11 | 2023-10-08 | 2989261.1 | 2989261.1 | 2989261.1 | 896778.33 | 896778.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23063, contratista:OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN DEL SUR MICCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:2992641.28, importe_modificado:2989261.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1662.0}} | {2261553/proyecto_PROCESO, 2261553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302261929 | Proyecto de inversión | 311660.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311660.03, modificado:311660.03}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRIVADA DE FRESNO, EN LA COLONIA LA MESITA EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 234923 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 234923 | S | 79 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:181.01, meta_modificada:181.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:PRIVADA DE FRESNO COLONIA LA MESITA, 73174 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y , EN CALLE FRESNO COLONIA LA MESITA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA, lon:-98.05185014, lat:20.16955467}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 311660.03 | 311660.03 | 311660.03 | 218045.46 | 218045.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123045/2023, contratista:IVONNE VAZQUEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:311660.03, importe_modificado:311660.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2261929/proyecto_PROCESO, 2261929/proyecto_INICIO, 2261929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253357 | Proyecto de inversión | 62332.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62332.19, modificado:62332.19}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL A BASE DE PANELES SOLARES PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ, SAN ANTONIO, SAN SALVADOR, SAN ISIDRO, SAN ANDRÉS COYOTITLAN, SAN JUAN, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 181188 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 181188 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE DEL SALTO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A UN COSTADO DEL PUNTO DENOMINADO EL CERRITO, lon:-97.32721723, lat:19.79221498}} | 2023-06-13 | 2023-08-11 | 62332.19 | 62332.19 | 33241.76 | 33241.76 | 33241.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23036/2023, contratista:MIGUEL ESAUD OLVERA BONILLA, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1869965.82, importe_modificado:1869965.82}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.53}} | {2253357/proyecto_INICIO, 2253357/proyecto_PROCESO, 2253357/proyecto_INICIO, 2253357/proyecto_PROCESO, 2253357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el estatus del contrato a vigente y verificar el monto de anticipo, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302253368 | Proyecto de inversión | 1604931.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1604931.22, modificado:1604931.22}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO DEL POZO ENTRE CALLE SALVADOR ELIZONDO Y CALLE CAMINO DEL POZO DE LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 181242 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 181242 | S | 61 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO DEL POZO PUEBLO SANTO NOMBRE, 75689 SANTO NOMBRE, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE SALVADOR ELIZONDO Y CALLE DEL HORNO, CALLE PALMILLAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 450 M DEL CAMPO DE FUTBOL CON, lon:-97.676156, lat:18.666119}} | 2023-07-13 | 2023-09-11 | 1604931.22 | 1604931.22 | 481479.37 | 481479.37 | 481479.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23049, contratista:JOSÉ REFUGIO BERNABE CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1604931.22, importe_modificado:1604931.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2253368/proyecto_INICIO, 2253368/proyecto_PROCESO, 2253368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302255101 | Proyecto de inversión | 1227704.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227704.28, modificado:1224160.49}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PROLONGACION DE LA CALLE JUAREZ ORIENTE ENTRE CALLE JUAREZ ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 192876 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 192876 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:804.92, meta_modificada:804.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE JUAREZ ORIENTE CIUDAD AJALPAN, 75910 CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE CONTINUACION CALLE JAUREZ ORIENTE Y CALLE SIN NOMBRE 1, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN PROLONGACION , lon:-97.24927014, lat:18.38278584}} | 2023-04-18 | 2023-07-16 | 1224160.49 | 1224160.49 | 1224160.49 | 1122310.33 | 1122310.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23057, contratista:MANUEL ALEJANDRO TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:1227704.28, importe_modificado:1224160.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:804.92}} | {2255101/proyecto_PROCESO, 2255101/proyecto_INICIO, 2255101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302256399 | Proyecto de inversión | 2884082.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2884082.91, modificado:2884082.91}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA TLACAELEL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 201993 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 201993 | S | 250 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1363.1, meta_modificada:1363.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:23, direccion:CALLE TENOCH ACAMAPICHTLI, HUITZILHUTL, CHIMALPOPOCA, IZCOATL COLONIA , 00000 EL ZAPOTE, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA TLACAELEL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA MALACATEPEC MUNICIPIO DE OCOYUCAN P, lon:-98.27919158, lat:18.93492943}} | 2023-09-15 | 2023-12-14 | 2884082.91 | 2884082.91 | 2180387.94 | 2180387.94 | 2180387.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-011-A, contratista:MARÍA ISABEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:2884082.91, importe_modificado:2884082.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1363.1}} | {2256399/proyecto_FIN, 2256399/proyecto_INICIO, 2256399/proyecto_FIN, 2256399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257576 | Proyecto de inversión | 1502666.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502666.57, modificado:1502666.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DEMETRIO ROSAS C.C.T. 21DPR2101V EN LA COLONIA AQUILES SERDAN, DE LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA. - 209736 | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chapulco | 209736 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.26, meta_modificada:466.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:2, direccion:CALLE AQUILES SERDAN COLONIA AQUILES SERDAN, 75810 AQUILES SERDÁN, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FLORES MAGON LA ESCUELA PRIMARIA DEMETRIO ROSAS SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA COLONI, lon:-97.42109929, lat:18.63444985}} | 2023-10-16 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2257576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En Validación de Expediente, trimestre:3.0, usuario:oscarvazquezro, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257968 | Proyecto de inversión | 1445802.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1445802.08, modificado:1445802.08}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CAMINO A COLONIA GUADALUPE Y CALLE HIDALGO TRAMO DEL 00 AL 200 EN CHICHIQUILA LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 211538 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 211538 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:23, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO VISTA HERMOSA, 75090 VISTA HERMOSA, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CAMINO A COLONIA GUADALUPE Y CALLE HIDALGO, CAMINO A TERRENOS CULTIVO DE AGUACATE CALLE BENITO JUAREZ SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO ENTRE C, lon:-97.06786581, lat:19.2149303}} | 2023-05-09 | 2023-08-06 | 1445802.08 | 1445802.08 | 1129394.62 | 1129394.62 | 1129394.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33019, contratista:MIGUEL ANGEL BURGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:1445802.08, importe_modificado:1445802.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2257968/proyecto_FIN, 2257968/proyecto_PROCESO, 2257968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRATERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259743 | Proyecto de inversión | 1590840.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590840.99, modificado:1590840.99}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE VIGASTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. - 222253 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 222253 | S | 2172 | 1927 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.78, meta_modificada:593.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:14, direccion:RANCHERIA , 00000 VIGASTEPEC, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE Y , ESTA OBRA DE REHABILITACION DE CANCHA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VIGASTEPEC FRENTE A LA INSPECTORIA DE LA LOCALIDAD., lon:-97.03637298, lat:18.18009588}} | 2023-07-06 | 2023-09-30 | 1590840.99 | 1590840.99 | 1527156.05 | 1527156.05 | 1527156.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-352321-I5-07, contratista:JOSÉ LUIS LÓPEZ PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:1590840.99, importe_modificado:1590840.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2259743/proyecto_PROCESO, 2259743/proyecto_INICIO, 2259743/proyecto_PROCESO, 2259743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259745 | Proyecto de inversión | 301601.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301601.91, modificado:301601.91}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 16 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 222261 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 222261 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:184.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:21, direccion:PRIVADA PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TLAIXPAN, 75490 SAN MATEO TLAIXPAN, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE 16 ORIENTE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DEL LADO NORTE DE LAS , lon:-97.72837019, lat:18.91950554}} | 2023-08-25 | 2023-10-08 | 301601.91 | 301601.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230216, contratista:VIDAL ORTIZ MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:301601.91, importe_modificado:301601.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:164.0}} | {2259745/proyecto_INICIO, 2259745/proyecto_PROCESO, 2259745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE INFORMA QUE AL CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE, LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO EN SU EJECUCIÓN Y FINANCIERAMENTE ESTÁ PENDIENTE DE PAGO., trimestre:3.0, usuario:josejgomezl, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260156 | Proyecto de inversión | 1360040.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360040.25, modificado:1360040.25}} | RECONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE ITZATLAN, TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 224765 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 224765 | S | 460 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO PUENTE DE TIERRA COLORADA - HACIA XICOTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 01 PUEBLO ITZALAN, 73074 ITZATLÁN, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA SE ENCUENTRA SOBRE EL , lon:-97.98562341, lat:20.33185755}} | 2023-06-15 | 2023-09-13 | 1360040.25 | 1360040.25 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23327, contratista:Salome López Salinas, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:1360040.25, importe_modificado:1360040.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.2}} | {2260156/proyecto_INICIO, 2260156/proyecto_PROCESO, 2260156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260580 | Proyecto de inversión | 10757241.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.075724107E7, modificado:1.075724107E7}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL LA MARÍA EN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN VARIAS CALLES, EN LAS COLONIAS INDEPENDENCIA SAN JERÓNIMO CALERAS Y GUADALUPE CALERAS, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 227459 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 227459 | S | 1223 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:369.33, meta_modificada:369.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA TLAXCALA COLONIA INDEPENDENCIA CALERAS, 72100 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CARRETERA MÉXICO PUEBLA Y CALLE 6 PONIENTE, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.87 KM AL NORTE DEL PARQUE DEL PASEO , lon:-98.229002, lat:19.100192}} | 2023-09-19 | 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2260580/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE PRESENTA OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DE LA PLATAFORMA MIDS. ESTE FOLIO SERÁ NUEVAMENTE CARGADO EN EL CUARTO TRIMESTRE , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261571 | Proyecto de inversión | 5071355.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5071355.96, modificado:5071355.96}} | REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO - 233152 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 233152 | S | 21994 | 19461 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE PROLOGACIÓN DE CALLE ZARAGOZA CIUDAD XICOTEPEC DE JUÁREZ CENTRO, 73080 XICOTEPEC DE JUÁREZ, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN DE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LAS CAÑADAS, PLANTA POTABILIZADORA LAS CAÑADAS UBICADA EN, lon:-97.96469444, lat:20.25802425}} | 2023-09-01 | 2023-12-09 | 5071355.96 | 5071355.96 | 1521406.79 | 1521406.79 | 1521406.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FAISMUN/2023217, contratista:KAREN DENISSE ACOSTA TOVAR, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:5071355.96, importe_modificado:5071355.96}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.3}} | {2261571/proyecto_INICIO, 2261571/proyecto_PROCESO, 2261571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253398 | Proyecto de inversión | 2639406.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639406.06, modificado:2639406.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y USOS MÚLTIPLES EN LA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO C.C.T. 21EPR0362S EN LA LOCALIDAD DE PATLANALAN - 181362 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 181362 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:16, direccion:CALLE CAMINO A QUILIAYO INTERIOR SN PUEBLO PATLANALAN, 75084 TLAMANCA, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 2 DE NOVIEMBRE Y CARRETERA A XALAPA, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL AVILA CAMACHO C.C.T. 21EPR0362S E, lon:-97.11568183, lat:19.29645962}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 2639406.06 | 2639406.06 | 2639406.06 | 791821.82 | 791821.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-20/23, contratista:Grupo Constructor Y Desarrollo Estructural, S. A. De C. V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:2639406.06, importe_modificado:2639406.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2253398/proyecto_INICIO, 2253398/proyecto_PROCESO, 2253398/proyecto_INICIO, 2253398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253771 | Proyecto de inversión | 2890154.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890154.73, modificado:2886450.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 241.18 RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA EN LA INSPECTORIA DE TIERRA BLANCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 184116 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 184116 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.7, meta_modificada:1382.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:78, direccion:CALLE PRINCIPAL TIERRA BLANCA PUEBLO TIERRA BLANCA, 75915 TIERRA BLANCA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA Y CONTINUACION CALLE PRINCIPAL TIERRA BLANCA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA C, lon:-97.14616131, lat:18.444091}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 2886450.33 | 2886450.33 | 2886450.33 | 2677496.22 | 2677496.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23056, contratista:ANTONIO DEAQUINO SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:2890154.73, importe_modificado:2886450.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1382.7}} | {2253771/proyecto_INICIO, 2253771/proyecto_FIN, 2253771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302254135 | Proyecto de inversión | 3196827.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3196827.85, modificado:3196827.85}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA INTERNACIONAL DESDE CALLE PRINCIPAL HASTA ENTRONQUE PARQUE INDUSTRIAL QUETZALCOATL EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 186510 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | 186510 | S | 756 | 744 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL JERONIMO MARTINEZ CIUDAD HUEJOTZINGO CENTRO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CARRETERA CARLOS I BETANCOURT Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE CARLOS I BETANCOURT SOBRE CARRETERA , lon:-98.40641682, lat:19.15906631}} | 2023-04-17 | 2023-06-05 | 3196827.85 | 3196827.85 | 397521.94 | 397521.94 | 397521.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FISM/31/2023, contratista:C-E Thompson Soportes Tecnicos S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:3196827.85, importe_modificado:3196827.85}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:28.0}} | {2254135/proyecto_INICIO, 2254135/proyecto_PROCESO, 2254135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256428 | Proyecto de inversión | 1209046.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209046.2, modificado:1344535.67}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ATZINGO Y PRIVADA ATZINGO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 202202 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 202202 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1141.9, meta_modificada:1141.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:27, direccion:CALLE ATZINGO COLONIA SANTA MARÍA MALACATEPEC, 72850 SANTA MARÍA MALACATEPEC, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ATZINGO Y PRIVADA ATZINGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS UBIC, lon:-98.3118178, lat:18.93951026}} | 2023-07-04 | 2023-09-16 | 1344535.67 | 1344535.67 | 1210431.83 | 1210431.83 | 1210431.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-012-A, contratista:JORGE RODRIGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1209046.2, importe_modificado:1344535.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1141.9}} | {2256428/proyecto_INICIO, 2256428/proyecto_FIN, 2256428/proyecto_PROCESO, 2256428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258378 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ROMERO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUE. PRIMERA ETAPA. - 213809 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 213809 | S | 605 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LOMAS DE ROMERO - LOMAS DE SANTA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN PUEBLO LOMAS DE ROMERO, 75492 LOMAS DE ROMERO, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE CAMINO A LOMAS DE SANTA CRUZ Y , EL PROYECTO SE EC, lon:-97.71756218, lat:18.92055785}} | 2023-06-22 | 2023-08-20 | 2000000 | 2000000 | 607908.01 | 607908.01 | 607908.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230211, contratista:FERNANDO RAMÍREZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:120.0}} | {2258378/proyecto_INICIO, 2258378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259756 | Proyecto de inversión | 634048.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:634048.96, modificado:625157.08}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. BRAVO, CALLE EL VIDRIO, PRIV. EL VIDRIO, ANDADOR 1 Y ANDADOR 2 COLONIA JUQUILITA EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO TEPETZINGO. MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA. - 222303 | 21 | Puebla | 156 | Tehuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO TEHUACÁN | 222303 | S | 123 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.71, meta_modificada:342.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:156, localidad:18, direccion:CALLE CALLE EL VIDRIO PUEBLO SAN PABLO TEPETZINGO, 75859 SAN PABLO TEPETZINGO, TEHUACÁN PUEBLA ENTRE PRIVADA BRAVO Y ANDADOR ANDADOR 2, PRIVADA EL VIDRIO CALLE EL VIDRIO PRIVADA BRAVO ANDADOR 1 Y 2 COLONIA JUQUILITA SAN PABLO, lon:-97.336101, lat:18.415683}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 625157.08 | 625157.08 | 625157.08 | 625157.08 | 187547.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMTH-23023-AD, contratista:ANDREA ABIGAIL MERINO LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEHUACÁN PUEBLA, monto:625157.08, importe_modificado:625157.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.71}} | {2259756/proyecto_INICIO, 2259756/proyecto_PROCESO, 2259756/proyecto_INICIO, 2259756/proyecto_FIN, 2259756/proyecto_INICIO, 2259756/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación: FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación: FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación: FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO, , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302259757 | Proyecto de inversión | 2200356.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200356.53, modificado:2200356.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOMA EN LA LOCALIDAD DE TAMUANCO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE TETELA DE OCAMPO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 222305 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 222305 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.25, meta_modificada:495.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:94, direccion:CALLE PRIVADA EL TEPEYAC PRIVADA TAMUANCO, 73640 CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CALLE AVENIDA LA PAZ Y CALLE 6 NORTE, DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO BAJAR POR AVENIDA LA PAZ HASTA , lon:-97.81053685, lat:19.81430456}} | 2023-08-05 | 2023-10-03 | 2200356.53 | 2200356.53 | 1399711.78 | 1399711.78 | 1399711.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C27-MTO-02322-2023, contratista:ESPERANZA DANIEL RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2200356.53, importe_modificado:2200356.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.05}} | {2259757/proyecto_INICIO, 2259757/proyecto_PROCESO, 2259757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302259771 | Proyecto de inversión | 1716800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716800.0, modificado:1716800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL, TRAMO XALTEPEC ATMOLON DEL KM 0 MAS 350.00 AL 0 MAS 550.00 EN LA LOCALIDAD DE XALTEPEC - 222401 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 222401 | S | 39 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:148, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA XALTEPEC, 73566 XALTEPEC, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL TRAMO XALTEPEC ATMOLON DEL KM 0 MAS 350.00 AL 0 MAS 550.00 NO SE ENCUENTRAN VIALIDADES ENTRE Y, lon:-97.5472269, lat:20.05121097}} | 2023-08-30 | 2023-11-27 | 515040 | 1716800 | 515040 | 515040 | 515040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/199, contratista:VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1716800.0, importe_modificado:1716800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2259771/proyecto_INICIO, 2259771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace la corrección en el formato excel, por no coincidir con lo capturado en el sistema., trimestre:3.0, usuario:sergioatellezs, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:porcentaje de avance físico diferente a lo presentado en excel, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302259774 | Proyecto de inversión | 8125763 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8125763.0, modificado:8125763.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN Y SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR SAN LUIS TEHUILOYOCAN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOSUNOEJNCEROSEISNUEVECUATROR, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 222423 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Andrés Cholula | 222423 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.56, meta_modificada:857.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:9, direccion:CALLE CALLE 3 PONIENTE. PUEBLO SAN LUIS TEHUILOYOCAN, 72848 SAN LUIS TEHUILOYOCAN, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE ZARAGOZA. Y AVENIDA AVENIDA MIGUEL HIDALGO., CALLE CALLE 17 SUR. LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 3 PON, lon:-98.342597, lat:19.04034}} | 2023-07-06 | 2023-10-08 | 8121155.93 | 8121155.93 | 3033858.62 | 3033858.62 | 3033858.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SI-I3-01/23306/2023, contratista:ARICIMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:8121155.93, importe_modificado:8121155.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2259774/proyecto_PROCESO, 2259774/proyecto_INICIO, 2259774/proyecto_PROCESO, 2259774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260686 | Proyecto de inversión | 2543365.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2543365.09, modificado:2543365.09}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EL PIRUL Y EL LAUREL, EN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE TLAXCALA, EN LA COLONIA POPULAR COATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE VERACRUZ ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE TLAXCALA, EN LA COLONIA POPULAR COATEPEC, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 227959 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 227959 | S | 34042 | 30073 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2632.1, meta_modificada:2632.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ COLONIA POPULAR COATEPEC, 72470 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE YUCATÁN Y CALLE TLAXCALA, AVENIDA 105 PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 395.13 M AL NORESTE DE LA PREPARATORIA INSTITUTO, lon:-98.239782, lat:18.996171}} | 2023-09-19 | 2023-11-03 | 759853.67 | 2532845.56 | 759853.67 | 759853.67 | 759853.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP067/SMIMP-2023-31006, contratista:TESVI PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2532845.56, importe_modificado:2532845.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:789.63}} | {2260686/proyecto_INICIO, 2260686/proyecto_PROCESO, 2260686/proyecto_INICIO, 2260686/proyecto_PROCESO, 2260686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261601 | Proyecto de inversión | 1761823.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761823.37, modificado:1992970.03}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 15 SUR ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y ENTRADA AL PANTEON DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 233344 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | 233344 | S | 368 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2003.53, meta_modificada:2003.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE 15 SUR PUEBLO TOCHTEPEC CENTRO, 75610 TOCHTEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA POBLACION ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y PANTEON, lon:-97.83089107, lat:18.84181628}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 597891.01 | 1992970.03 | 597891.01 | 597891.01 | 597891.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRT-CI-016-2023, contratista:URBANIZACION INTEGRAL LOL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:1992970.03, importe_modificado:1992970.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.52}} | {2261601/proyecto_INICIO, 2261601/proyecto_PROCESO, 2261601/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302261607 | Proyecto de inversión | 2116026.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2116026.74, modificado:2114320.71}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAMINO REAL ENTRE CAMINO EJIDAL Y CADENAMIENTO 0 MAS 340 DEL EJIDO VERACRUCITO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 233356 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | 233356 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2003.53, meta_modificada:2003.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:52, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO VERACRUCITO (SAN FELIPE LA NOPALERA), 75614 EJIDO VERACRUCITO (SAN FELIPE LA NOPALERA), TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE EJIDAL Y , LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE DE LA POBLACION ENTRE CAMINO R, lon:-97.79420084, lat:18.81808639}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 634296.21 | 2114320.71 | 634296.21 | 634296.21 | 634296.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRT-CI-015-2023, contratista:ELABORACION Y EJECUCION DE PROYECTOS Y OBRAS BARBOSA S. A. DE C. V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:2114320.71, importe_modificado:2114320.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:476.0}} | {2261607/proyecto_PROCESO, 2261607/proyecto_INICIO, 2261607/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302262961 | Proyecto de inversión | 2095817.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095817.61, modificado:2095817.61}} | REHABILITACIÓN DE CERCADO PERIMETRAL A BASE DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA UNIDAD MÉDICA DE LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, UBICADA EN LA CALLE SAN MIGUEL SIN NUMERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA. - 239681 | 21 | Puebla | 75 | Hueyapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueyapan | 239681 | S | 140 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:918.04, meta_modificada:918.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:28, direccion:CALLE SAN MIGUEL BUENAVISTA, 73923 HUEYAPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE SAN ANDRES EL PROYECTO A EJECUTARSE SE ENCUENTRA A 50 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD Y A 100 METROS DE LA, lon:-97.4439639, lat:19.89704816}} | 2023-08-07 | 2023-11-04 | 2095817.61 | 2095817.61 | 628745.28 | 628745.28 | 628745.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017/HUE/23/FAISMUN, contratista:VALENTE SALGADO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:2095817.61, importe_modificado:2095817.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.22}} | {2262961/proyecto_INICIO, 2262961/proyecto_PROCESO, 2262961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264920 | Acción | 1614720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1614720.0, modificado:1614720.0}} | SERVICIO DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 46462 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 46462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958144, lat:20.276059}} | 2023-07-25 | 2023-12-31 | 1614720 | 1614720 | 807360 | 807360 | 807360 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C- MXP/21197-2023-081, contratista:EVELYN MARTÍNEZ AQUINO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:1614720.0, importe_modificado:1614720.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:0.5}} | {2264920/proyecto_PROCESO, 2264920/proyecto_INICIO, 2264920/proyecto_PROCESO, 2264920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264972 | Acción | 64247.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64247.76, modificado:64247.76}} | ADQUISICION DE ESCRITORIOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. PRODIM 2023. - 50401 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 50401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 64247.76 | 64247.76 | 64247.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135596, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:1741379.02, importe_modificado:1741379.02}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} | {2264972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302255287 | Proyecto de inversión | 183346.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183346.6, modificado:183346.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CERRADA DE TABASCO DE LA COLONIA MANANTIALES, EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO, PUEBLA. - 194351 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 194351 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.59, meta_modificada:112.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA DE TABASCO COLONIA LOS MANANTIALES, 73174 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE 27 DE JULIO Y CALLE JULIO S HERNANDEZ, EN LA COLONIA LOS MANANTIALES ES LA CALLE QUE COLINDA CON EL RIO ENTRE CALLE 27 DE J, lon:-98.04841882, lat:20.17094564}} | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 183346.6 | 183346.6 | 183346.6 | 55003.98 | 55003.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123030/2023, contratista:PEDRO DE JESUS VARGAS CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:183346.6, importe_modificado:183346.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.0}} | {2255287/proyecto_PROCESO, 2255287/proyecto_INICIO, 2255287/proyecto_PROCESO, 2255287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257253 | Proyecto de inversión | 2396339.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2396339.22, modificado:2396339.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA MÉXICO, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO OCOPETLATLÁN - 207795 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 207795 | S | 61 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:94, direccion:CALLE CALLE VIOLETAS RANCHERIA VILLA DE LAS FLORES, 73080 VILLA DE LAS FLORES, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE CAMELIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESCUELA TELESECUNDARIA MÉXICO UBICADA EN CALLE VIOLETAS ENTRE CALL, lon:-97.94264567, lat:20.25590128}} | 2023-06-19 | 2023-09-26 | 2396339.22 | 2396339.22 | 1348124.21 | 1348124.21 | 1348124.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FAISMUN/2023209, contratista:ROLANDO BALTAZAR HERNÁNDEZ ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:2396339.22, importe_modificado:2396339.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.55}} | {2257253/proyecto_INICIO, 2257253/proyecto_PROCESO, 2257253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257638 | Proyecto de inversión | 1642516.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642516.85, modificado:1642516.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE SANTA CECILIA EN LA LOCALIDAD DE CUAPANCINGO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 210079 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 210079 | S | 499 | 334 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:6, direccion:CALLE SANTA CECILIA PUEBLO CUAPANCINGO, 73654 CUAPANCINGO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CAMINO RANCHO ALEGRE Y , CARRETERA FEDERAL MÉXICOPUEBLA NO. 148 A 8.2 KILOMETROS DELCENTRO DEL MUNICIPIO HASTA LA LOCALIDAD DE CUAPANCI, lon:-97.8556594, lat:19.82722201}} | 2023-07-17 | 2023-09-04 | 1642516.85 | 1642516.85 | 1274113.88 | 1274113.88 | 1274113.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C23-MTO-02319-2023, contratista:URBANIZADORA IBRO S.A DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1642516.85, importe_modificado:1642516.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1054.96}} | {2257638/proyecto_INICIO, 2257638/proyecto_PROCESO, 2257638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302259777 | Proyecto de inversión | 5253397.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5253397.95, modificado:5253397.95}} | COSNTRUCCION DEL CAMINO AYAHUALO EL PROGRESO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOS TRAMOS KM 0 900.00 AL KM 1 100.00, KM 1 200.00 AL KM 1 500.00, KM 1 750.00 AL KM 2 500.00, KM 2 720.00 AL KM 3 000.00, KM 3 320.00 AL KM 3 520.00, KM 3 740.00 AL KM 3 840.00, KM 5 700.00 AL KM 6 070.00, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 222445 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 222445 | S | 735 | 722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13200.0, meta_modificada:13200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO AYAHUALO - EL PROGRESO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 RANCHERIA AYAHUALO, 73589 AYAHUALO, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LLEGAR POR EL CAMINO QUE LLEVA A AYAHUALO DONDE SE ENCUENTRA EL AUDITORIA AVANZAR 573 , lon:-97.32546919, lat:19.97045339}} | 2023-09-10 | 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259777/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cacenlacion del folio, ya que la obra no se realizará y para mejorar los resultados del ICI, trimestre:3.0, usuario:iraisromanv, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260708 | Proyecto de inversión | 831056.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831056.83, modificado:831056.83}} | CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL Y REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION UBR, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. - 228031 | 21 | Puebla | 192 | Tuzamapan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tuzamapan de Galeana | 228031 | S | 886 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.38, meta_modificada:290.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 201 TRAMO TUZAMAPAN DE GALEANA - JONOTLA KILÓMETRO 0 + 400 PUEBLO TUZAMAPAN DE GALEANA, 73510 TUZAMAPAN DE GALEANA, TUZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILI, lon:-97.57983798, lat:20.06484422}} | 2023-06-13 | 2023-09-10 | 831056.83 | 831056.83 | 652826.44 | 652826.44 | 652826.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-R33/2023-009, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, monto:831056.83, importe_modificado:831056.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2260708/proyecto_INICIO, 2260708/proyecto_PROCESO, 2260708/proyecto_INICIO, 2260708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261623 | Proyecto de inversión | 1091739.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1091739.99, modificado:1091739.99}} | ADOQUINAMIENTO DEL ACCESO AL PANTEON MUNICIPAL EN LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO - 233438 | 21 | Puebla | 103 | Nicolás Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nicolás Bravo | 233438 | S | 494 | 506 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.71, meta_modificada:1081.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA AZUMBILLA-TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ - PANTEON MUNICIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 100 INTERIOR SN BARRIO , 75830 NICOLÁS BRAVO, NICOLÁS BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE HACIA EL PANTEON Y , ACCESO AL P, lon:-97.306594, lat:18.61937}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 1083470.77 | 1083470.77 | 1083470.77 | 1083470.77 | 1083470.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNB-R33-AI3-2320025, contratista:JOSE ENCARNACIÓN GONZALEZ SANCHEZ, convocante:H. Ayuntamiento de Nicolás Bravo, Puebla, monto:1083470.77, importe_modificado:1083470.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.71}} | {2261623/proyecto_PROCESO, 2261623/proyecto_INICIO, 2261623/proyecto_FIN, 2261623/proyecto_PROCESO, 2261623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261630 | Proyecto de inversión | 558400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558400.0, modificado:558400.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO A 0 MAS 000 AL 0 MAS 113 Y TRAMO B 0 MAS 000 AL 0 MAS 072 DE LA TERCERA SECCION - 233468 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 233468 | S | 38 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:33, direccion:BARRIO TERCERA SECCIÓN, 73453 TERCERA SECCIÓN, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL TRAMO A 0 MAS 000 AL 0 MAS 072 TRAMO B 0 MAS 000 AL 0 MAS 113 DE LA TERCERA SECCION DE HUITZILAN DE SERDAN, lon:-97.69151447, lat:19.99065541}} | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 558400 | 558400 | 167520 | 167520 | 167520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232016, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES AR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:558400.0, importe_modificado:558400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2261630/proyecto_INICIO, 2261630/proyecto_PROCESO, 2261630/proyecto_INICIO, 2261630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262980 | Proyecto de inversión | 452976.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452976.33, modificado:458368.34}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE ESPINDOLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA. - 239728 | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coronango | 239728 | S | 107 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.26, meta_modificada:477.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO SAN FRANCISCO OCOTLÁN OCOTLÁN, 72680 SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE DURANGO Y CALLE ESPINDOLA, CALLE CONSTITUCIÓN JUNTO A LA LATERAL DEL PERIFERICO, lon:-98.27554606, lat:19.12288731}} | 2023-08-28 | 2023-09-26 | 458368.34 | 458368.34 | 458368.34 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23005-FAIS/23, contratista:JHV OBRA CIVIL Y SUMINISTROS MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO, monto:458368.34, importe_modificado:458368.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2262980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302253427 | Proyecto de inversión | 628552.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628552.94, modificado:628552.94}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE HUACALTZINGO EN CAMINO CONOCIDO COMO 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CARRETERA A TEPEYAHUALCO Y TERRENOS DE CULTIVO - 181498 | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc | 181498 | S | 35 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:722.0, meta_modificada:722.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, 75630 LA MEZQUITERA, TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC PUEBLA ENTRE CAMINO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC HUACALTZINGO Y CONTINUACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-97.86725, lat:18.802972}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2253427/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:Se solicita eliminacion pot que el proyecto cuenta con observaciones en MIDS y el proyecto debera capturarse y reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:isaacjimenezl, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302254562 | Proyecto de inversión | 4327813.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4327813.74, modificado:4327813.74}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE YOHUALICHAN - 189061 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 189061 | S | 316 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2224.3, meta_modificada:2224.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:38, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO YOHUALICHAN, 73566 YOHUALICHAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FR, lon:-97.50302239, lat:20.06048675}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 2636692.97 | 4327813.74 | 2636692.97 | 2636692.97 | 2636692.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/152, contratista:VICTOR HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:4063480.0, importe_modificado:4327813.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1223.36}} | {2254562/proyecto_INICIO, 2254562/proyecto_PROCESO, 2254562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302254564 | Proyecto de inversión | 2403147.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403147.72, modificado:2403147.72}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGUE NICOLAS BRAVO C.C.T. 21DPB0911F EN LA LOCALIDAD DE XILOXOCHICO DE RAFAEL AVILA CAMACHO - 189116 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 189116 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.7, meta_modificada:493.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:CALLE JUAN MOLINA MOLINA PUEBLO XILOXOCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, 73563 XILOXOCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE JUAN BAUTISTA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE L, lon:-97.48862941, lat:20.04640301}} | 2023-06-10 | 2023-09-07 | 1298998.98 | 2403147.72 | 1298998.98 | 1298998.98 | 1298998.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/155, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOS, MYA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2323966.12, importe_modificado:2403147.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:478.89}} | {2254564/proyecto_PROCESO, 2254564/proyecto_INICIO, 2254564/proyecto_PROCESO, 2254564/proyecto_INICIO, 2254564/proyecto_PROCESO, 2254564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302254568 | Proyecto de inversión | 2538004.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538004.6, modificado:2633074.29}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE NETZAHUALCOYOTL C.C.T.21DPB0888V EN LA LOCALIDAD DE LIMONCO - 189138 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 189138 | S | 47 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:12, direccion:RANCHERIA LIMONCO, 73566 LIMONCO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL A 50 MTS DEL PREESCOLAR CUAUHTEMOC Y A 100 MTS DE LA CASA DE SAL, lon:-97.4792576, lat:20.07842053}} | 2023-06-10 | 2023-09-07 | 1324038.73 | 2633074.29 | 1324038.73 | 1324038.73 | 1324038.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/156, contratista:JOSE LUIS HERNANDEZ SALAS, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2538004.6, importe_modificado:2633074.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.4}} | {2254568/proyecto_INICIO, 2254568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256474 | Proyecto de inversión | 1542995.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542995.41, modificado:1542995.41}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RURAL 2DA. ETAPA TRAMO PAVIMENTO EXISTENTE A RAMPA DE LOMA CHULA DEL 0 000 AL 0 245 EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TENANCINGO - 202511 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 202511 | S | 285 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1235.0, meta_modificada:1235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:52, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL - LOMA CHULA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 245 PUEBLO NUEVO TENANCINGO, 73071 NUEVO TENANCINGO, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA SE ENCUENTRA SOBRE , lon:-97.92098998, lat:20.4261612}} | 2023-06-12 | 2023-09-30 | 1542995.41 | 1542995.41 | 470861.25 | 470861.25 | 470861.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23324, contratista:Nanyo Bruno Cortes, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:1542995.41, importe_modificado:1542995.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2256474/proyecto_INICIO, 2256474/proyecto_PROCESO, 2256474/proyecto_INICIO, 2256474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256478 | Proyecto de inversión | 364878.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364878.27, modificado:364878.27}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL LA TOMA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 202537 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 202537 | S | 128 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN MIGUEL LA TOMA, 74589 SAN MIGUEL LA TOMA, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS, CALLE VENUSTIANO CARRANZA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA C, lon:-98.58017439, lat:18.52681226}} | 2023-08-04 | 2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256478/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257273 | Proyecto de inversión | 2282932.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2282932.35, modificado:2282932.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS BESANAS DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 207916 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 207916 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:513.3, meta_modificada:513.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:57, direccion:CALLE LAS BESANAS PUEBLO LAS BESANAS, 73650 LAS BESANAS, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CAMINO RANCHO VIEJO Y , DE LA CARRETERA 148 TETELACHIGNAHUAPAN A LA ALTURA DE TONALAPA SE DESVIA HACIA LA IZQUIERDA SUBIENDO POR UN CAMIN, lon:-97.87492753, lat:19.80269925}} | 2023-07-29 | 2023-09-29 | 2282932.35 | 2282932.35 | 1246227.82 | 1246227.82 | 1246227.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C25-MTO-02324-2023, contratista:ESPERANZA DANIEL RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2282932.35, importe_modificado:2282932.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.2}} | {2257273/proyecto_INICIO, 2257273/proyecto_PROCESO, 2257273/proyecto_INICIO, 2257273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302257665 | Proyecto de inversión | 1411957.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411957.43, modificado:1411957.43}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO PARA CONSUMO DOMESTICO MARCA ROTOPLAS DE 5,000 LTS EN LA LOCALIDAD DE PUMACACHOCOCHUCHUT 2DA ETAPA PRIMERA SECCIÓN - 210169 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olintla | 210169 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:31, direccion:PUEBLO PUMACACHOCOCHUCHUT, 73406 PUMACACHOCOCHUCHUT (PRIMERA SECCIÓN), OLINTLA PUEBLA ENTRE Y , LAS 60 ACCIONES ESTÁN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE PUMACACHOCOCHUCHUT DE ESTE DE OLINTLA PUEBLA. EN LA MAY, lon:-97.65074106, lat:20.11503552}} | 2023-07-19 | 2023-10-16 | 1411957.43 | 1411957.43 | 1128826.72 | 1128826.72 | 1128826.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAISMUN-DF-2023-16, contratista:DEMETRIO MORELOS ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:1411957.43, importe_modificado:1411957.43}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:48.0}} | {2257665/proyecto_PROCESO, 2257665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258405 | Proyecto de inversión | 1146792.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146792.52, modificado:1146792.52}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 21DPR1251V - 213921 | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | 213921 | S | 58 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:466.46, meta_modificada:466.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUR PUEBLO TEPATLAXCO DE HIDALGO, 75100 TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE CALLE 19 ORIENTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 2 SUR SE REHABILITARA LA BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA UB, lon:-97.96261463, lat:19.07374434}} | 2023-09-01 | 2023-11-15 | 1146792.52 | 1146792.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FAISMUN-IR3-008/2023, contratista:IRINEO VAZQUEZ HUITRON, convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:1146792.52, importe_modificado:1146792.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258412 | Proyecto de inversión | 212416.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212416.67, modificado:212416.67}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ZOPILOTLA DESDE LA CALLE ZOPILOTLA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS - 213935 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | 213935 | S | 146 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.7, meta_modificada:91.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:3, direccion:PRIVADA ZOPILOTLA PRIVADA SAN PEDRO YANCUITLALPAN, 74190 SAN PEDRO YANCUITLALPAN, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE PRIVADA ZOPOLITLA Y CALLE ZOPILOTLA, CAMINO AL TEOTLON EN PRIVADA ZOPILOTLA DESDE LA CALLE ZOPILOTLA CAMI, lon:-98.47609101, lat:19.07736256}} | 2023-09-06 | 2023-10-06 | 212416.67 | 212416.67 | 63725 | 63725 | 63725 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23016-FAISMUN/23, contratista:SERGIO JIMENEZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:212416.67, importe_modificado:212416.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:83.0}} | {2258412/proyecto_PROCESO, 2258412/proyecto_INICIO, 2258412/proyecto_PROCESO, 2258412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258418 | Proyecto de inversión | 6419719.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6419719.17, modificado:6399371.1}} | REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA - 213955 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | 213955 | S | 6043 | 5737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4067.0, meta_modificada:4067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SAN NICOLÁS LOS RANCHOS, 74190 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE MATAMOROS, CALLE GUERRERO EL TERRENO SE ENCUENTRA SOBRE AVENIDA INDEP, lon:-98.48057775, lat:19.07244247}} | 2023-09-10 | 2023-11-09 | 6399371.1 | 6399371.1 | 4498328.99 | 4498328.99 | 4498328.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23009-FAISMUN/23, contratista:LISEDI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:6399371.1, importe_modificado:6399371.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2847.0}} | {2258418/proyecto_INICIO, 2258418/proyecto_PROCESO, 2258418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO COINCIDE AVANCE FISICO FINANCIERO CON LO REPORTADO EN LISTADO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302263609 | Proyecto de inversión | 2221914.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2221914.53, modificado:2221914.53}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MAESTRO MIGUEL ARRIETA C.C.T.21DPR2178J EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 242120 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 242120 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:28, direccion:RANCHERIA VISTA HERMOSA, 73565 VISTA HERMOSA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MAESTRO MIGUEL ARRIETA A UN COSTADO DE LA CALLE QUE VA DE VIS, lon:-97.53125517, lat:19.97833731}} | 2023-07-15 | 2023-10-12 | 1755035.91 | 2221914.53 | 1755035.91 | 1755035.91 | 1755035.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/171, contratista:MARCOS REGINO TORIBIO, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2099600.0, importe_modificado:2221914.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.75}} | {2263609/proyecto_INICIO, 2263609/proyecto_PROCESO, 2263609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263985 | Proyecto de inversión | 540181.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540181.23, modificado:540181.23}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PROGRESO ENTRE 3 NORTE Y 4 NORTE Y CALLE 2 SUR Y 2 NORTE ENTRE 3 ORIENTE Y 2 ORIENTE - 244197 | 21 | Puebla | 117 | Rafael Lara Grajales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rafael Lara Grajales | 244197 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.6, meta_modificada:465.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO RAFAEL LARA GRAJALES, 75000 CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES, RAFAEL LARA GRAJALES PUEBLA ENTRE CALLE 3 Y 4 NORTE Y CALLE 3 Y2 ORIENTE, CALLE 2 SUR CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PROGRESO ENTRE 3 NO, lon:-97.80289358, lat:19.2263409}} | 2023-09-14 | 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | PUE230302263994 | Proyecto de inversión | 2562348.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2562348.75, modificado:2562348.75}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CBTIS 257 BACHILLERATO TECNOLOGICO RAFAEL LARA GRAJALES - 244234 | 21 | Puebla | 117 | Rafael Lara Grajales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Rafael Lara Grajales | 244234 | S | 150 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.15, meta_modificada:65.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:CALLE 11 SUR PUEBLO RAFAEL LARA GRAJALES, 75000 CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES, RAFAEL LARA GRAJALES PUEBLA ENTRE CALLE 11 SUR Y CALLE 6 NORTE, CALLE 5 SUR LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE 11 SUR ENTRE CALLE 6 NORTE Y RECIBE ALUMN, lon:-97.81291431, lat:19.22462379}} | 2023-09-18 | 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | PUE230302266067 | Proyecto de inversión | 6503289.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6503289.08, modificado:6503289.08}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE CANAL A CIELO ABIERTO EN AJAL 3RA. ETAPA QUE CRUZA LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | R3312623 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2891.0, meta_modificada:2891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA, lon:-98.4137123, lat:19.1670169}} | 2023-07-18 | 2023-08-18 | 6503289.08 | 6503289.08 | 3229197.92 | 3229197.92 | 3229197.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FTM/26/2023, contratista:FREZ RAM SOLUCIONES EN CONSTRUCCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:6503289.08, importe_modificado:6503289.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2266067/proyecto_PROCESO, 2266067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262436 | Proyecto de inversión | 511737.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511737.33, modificado:511737.33}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR GENERAL RAFAEL CRAVIOTO PACHECO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EBH0281Y, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 237557 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 237557 | S | 286 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.48, meta_modificada:285.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO OROPEZA COLONIA EL OCOTAL, 73174 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE JAZMINES Y , CERCA DEL OXXO DE LA Y POR EL BOULEVAR BICENTENARIO, lon:-98.04185062, lat:20.17874932}} | 2023-06-24 | 2023-09-21 | 511737.33 | 511737.33 | 511737.33 | 303587.71 | 303587.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123056/2023, contratista:CRESCENCIO ANIMAS ISLAS, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:511737.33, importe_modificado:511737.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2262436/proyecto_INICIO, 2262436/proyecto_PROCESO, 2262436/proyecto_INICIO, 2262436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REGRESAR OBSERVACIONES PARA CAMBIO DE FOTOS Y MODIFICACIONES , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-10-15}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302259312 | Proyecto de inversión | 1208218.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208218.86, modificado:1208218.86}} | AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES CONSTITUCION Y LA CARRETERA EL PAREDON TILOXTOC EN LA LOCALIDAD EL PAREDON , MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN,PUEBLA - 219819 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 219819 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:477.2, meta_modificada:477.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:150, direccion:CALLE CONSTITUCION Y CARRETERA PAREDON TILOXTOC PUEBLO EL PAREDON, 73723 EL PAREDÓN, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE EL PAREDON A TILOXTOC, SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LAS CALLES PRINCIPA, lon:-97.96673013, lat:19.65619404}} | 2023-05-10 | 2023-06-23 | 1208218.86 | 1208218.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/016/2023, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:1208218.86, importe_modificado:1208218.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2259312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se solventa observación referente al contrato., trimestre:3.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Contrato aparece terminado, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302258729 | Proyecto de inversión | 2888517.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2888517.32, modificado:2888517.32}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA - 215797 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 215797 | S | 2094 | 1981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2237.58, meta_modificada:2237.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CHICONCUATLA, 73320 CHICONCUAUTLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y PRIVADA 5 DE MAYO, CALLE SEGUNDA DE RUIZ CORTINEZ EN LA PARTE NORTE DE LA CEBECERA MUNICIPAL ENTRE EL PANTEON MUNIC, lon:-97.93875006, lat:20.09798877}} | 2023-06-13 | 2023-10-10 | 2888517.32 | 2888517.32 | 2888517.32 | 2455239.72 | 1426203.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/IR5/2023017, contratista:SALOMÉ LÓPEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:2888517.32, importe_modificado:2888517.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1902.0}} | {2258729/proyecto_INICIO, 2258729/proyecto_PROCESO, 2258729/proyecto_INICIO, 2258729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260933 | Proyecto de inversión | 1324110.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324110.15, modificado:1324110.15}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO. LINEA DE CONDUCCION. DE DISTRIBUCIÓN Y CERCADO. PRIMERA ETAPA. EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 229246 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 229246 | S | 1186 | 1284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1969.7, meta_modificada:1969.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALLE 12 NORTE PUEBLO SAN MARCOS TLACOYALCO, 75685 SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 12 ORIENTE, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA IGLESIA CRISTIANA , lon:-97.59638366, lat:18.66974823}} | 2023-08-30 | 2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1772.81}} | {2260933/proyecto_INICIO, 2260933/proyecto_PROCESO, 2260933/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302261318 | Proyecto de inversión | 558758.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558758.53, modificado:558758.53}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE JACARANDAS EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 231802 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 231802 | S | 109 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:394.22, meta_modificada:394.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE JACARANDAS RANCHERIA TENANGO DE LAS FLORES, 73161 TENANGO DE LAS FLORES, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE ING MIGUEL VELAZQUEZ Y , POR EL PANTEON COMUNITARIO, lon:-97.97810672, lat:20.20059636}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 558758.53 | 558758.53 | 558758.53 | 167627.56 | 167627.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123043/2023, contratista:VICTOR HUGO HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:558758.53, importe_modificado:558758.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2261318/proyecto_INICIO, 2261318/proyecto_PROCESO, 2261318/proyecto_INICIO, 2261318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263630 | Proyecto de inversión | 8723780 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8723780.0, modificado:8723780.0}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAHUATAHU - 242207 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 242207 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:9356.6, meta_modificada:9356.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:115, direccion:RANCHERIA PAHUATAHU, 73563 PAHUATAHU, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN DIFERENTES RAMALES EN LA LOCALIDAD DESDE LA CAJA DE CAPTACION DEL MANANTIAL PARA LLEGAR A TRAVES DE LA LINEA DE CONDUCCION A, lon:-97.46164116, lat:20.06578166}} | 2023-07-20 | 2023-11-16 | 2617134 | 8723780 | 2617134 | 2617134 | 2617134 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/148, contratista:COMPAÑÍA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:8723780.0, importe_modificado:8723780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5613.96}} | {2263630/proyecto_INICIO, 2263630/proyecto_PROCESO, 2263630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263640 | Proyecto de inversión | 2248770.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248770.79, modificado:2248770.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE PRIVADA 3 ORIENTE Y PRIVADA 2DA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CHILA DE LA SAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA. - 242262 | 21 | Puebla | 56 | Chila de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chila de la Sal | 242262 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1628.8, meta_modificada:1628.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN BARRIO CHILA DE LA SAL, 74760 CHILA DE LA SAL, CHILA DE LA SAL PUEBLA ENTRE PRIVADA 3 ORIENTE Y PRIVADA 2DA. ORIENTE, CALLE 3 ORIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE DEL ACCESO PRINCIPAL D, lon:-98.48444474, lat:18.10523927}} | 2023-06-19 | 2023-09-15 | 2248770.19 | 2248770.19 | 1858638.43 | 1858638.43 | 1858638.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-FAISMUN-008/2023, contratista:MARIANA ROSANO FERNANDEZ, convocante:MUNICIPO DE CHILA DE LA SAL, monto:1979992.93, importe_modificado:2248770.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.0}} | {2263640/proyecto_INICIO, 2263640/proyecto_PROCESO, 2263640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263647 | Proyecto de inversión | 2214984.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2214984.82, modificado:2214984.82}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMEBRE ENTRE CALLE CORREGIDORA NORTE Y BARRIO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO. - 242286 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 242286 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2352.06, meta_modificada:2352.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PTE PUEBLO BELLAVISTA DE VICTORIA SAN JOSÉ BELLAVISTA, 75500 BELLAVISTA DE VICTORIA (SAN JOSÉ BELLAVISTA), PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE CORREGIDORA NORTE Y CALLE REFORMA NORTE, AVENIDA VICTORIA PTE , lon:-97.54209278, lat:18.87500028}} | 2023-08-15 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302264003 | Proyecto de inversión | 2250510.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250510.76, modificado:2250510.76}} | ADOQUINAMIENTO DE LA AVENIDA PROGRESO ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 24 DE MARZO. - 244292 | 21 | Puebla | 117 | Rafael Lara Grajales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rafael Lara Grajales | 244292 | S | 250 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2392.83, meta_modificada:2392.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA PROGRESO PUEBLO RAFAEL LARA GRAJALES, 75000 CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES, RAFAEL LARA GRAJALES PUEBLA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 24 DE MARZO., CALLE 2 ORIENTE SE ENCUENTRA CERCA DE LA CALLE CARMEN SOBRE AVENIDA PROGR, lon:-97.80287212, lat:19.2263409}} | 2023-10-02 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264003/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | PUE230302262088 | Proyecto de inversión | 662950 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662950.0, modificado:662950.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 213.36 EN LA QUINTA SECCION - 235678 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 235678 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.6, meta_modificada:249.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:31, direccion:BARRIO QUINTA SECCIÓN, 73454 HUITZILAN, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA NORMAL DE LA QUINTA SECCION EN HUITZILA DE SERDAN, lon:-97.69202759, lat:19.9627236}} | 2023-08-11 | 2023-09-24 | 662950 | 662950 | 471348.79 | 471348.79 | 471348.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232020, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES AR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:662950.0, importe_modificado:662950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.0}} | {2262088/proyecto_INICIO, 2262088/proyecto_PROCESO, 2262088/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262451 | Proyecto de inversión | 2893619.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2893619.76, modificado:2893619.76}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO AXOCHITLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE MIAHUATLAN, PUEBLA. - 237616 | 21 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San José Miahuatlán | 237616 | S | 611 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1799.0, meta_modificada:1799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:2, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO AXOCHITLÁN, 75973 SAN JERÓNIMO AXOCHITLÁN, SAN JOSÉ MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN UN CAMINO QUE SE UBICA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO AXOCHITLAN PUEBLA., lon:-97.24681969, lat:18.28323039}} | 2023-08-22 | 2023-10-20 | 2893619.76 | 2893619.76 | 868085.93 | 868085.93 | 868085.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJMP-INV05-23007, contratista:LUIS ANGEL LEZAMA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA, monto:2893619.76, importe_modificado:2893619.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:539.7}} | {2262451/proyecto_INICIO, 2262451/proyecto_PROCESO, 2262451/proyecto_INICIO, 2262451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258956 | Proyecto de inversión | 2890102.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890102.97, modificado:2890102.97}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CONCRETO BENITO JUAREZ, CORREGIDORA Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO ALCHICHICA - 217469 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | 217469 | S | 337 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3797.9, meta_modificada:3797.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA ALCHICHICA, 74419 IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL TRAMO ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA COLONIA 3 DE MAYO DE SAN MARTIN ALCHICHIC, lon:-98.47481569, lat:18.62348757}} | 2023-06-26 | 2023-11-30 | 2890102.97 | 2890102.97 | 2023072.08 | 2023072.08 | 2023072.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I004-23R33019, contratista:MARINA TORIJA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:2890102.97, importe_modificado:2890102.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3797.9}} | {2258956/proyecto_INICIO, 2258956/proyecto_PROCESO, 2258956/proyecto_FIN, 2258956/proyecto_INICIO, 2258956/proyecto_PROCESO, 2258956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258759 | Proyecto de inversión | 2458714.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458714.31, modificado:2458714.31}} | REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMETARIAS EN LA CALLE IGNACIO RAYÓN ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDIO PIPILA, DE LA COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA - 215980 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 215980 | S | 260 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:671.92, meta_modificada:671.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO RAYÓN COLONIA COXCATLÁN, 00000 COXCATLÁN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ABASOLO, CALLE INDIO PIPILA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE IGNACIO RAYON ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDIO P, lon:-97.14415333, lat:18.2691323}} | 2023-04-10 | 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2258759/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE REPORTA EN CEROS, SE ELIMINARA Y SE REPORTARA NUEVAMENTE EN LA MIDS, ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES., trimestre:3.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, SE ELIMINARA Y SE REPORTARA NUEVAMENTE EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE REPORTA EN CEROS, SE ELIMINARA Y SE REPORTARA NUEVAMENTE EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE REPORTA EN CEROS, SE ELIMINARA Y SE REPORTARA NUEVAMENTE EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302263656 | Proyecto de inversión | 355509.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355509.36, modificado:355509.36}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA. - 242304 | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapulco | 242304 | S | 2253 | 2789 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CENTRO, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE 3 NORTE EL POZO DE AGUA SE LOCALIZA EN EL BARRIO EL LIMONCITO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ESQUINA CON 3 NORTE, lon:-97.40902292, lat:18.62547513}} | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2263656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En validación de expediente, trimestre:3.0, usuario:oscarvazquezro, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263658 | Proyecto de inversión | 895971.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895971.83, modificado:895971.83}} | CONSTRUCCION DE COMEDORES INFANTILES PARA LA ESCUELA PRIMARIA MAXIMINO AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO. - 242309 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 242309 | S | 350 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:AVENIDA MORELOS PUEBLO CUESTA BLANCA, 75510 CUESTA BLANCA, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE BARRANCA PTE Y CALLE 2 PTE, CALLE 9 SUR LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN CONTRAESQUINA DEL BACHILLERATO LAZARO CARDENAS DEL RIO SOBRE LA CA, lon:-97.47180794, lat:18.84718088}} | 2023-08-15 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2263658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302263660 | Proyecto de inversión | 4951460 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4951460.0, modificado:4951460.0}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA U2C EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS CBTIS 242 C.C.T. 21MM90012 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 242316 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 242316 | S | 295 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.31, meta_modificada:414.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CUETZALAN ZACAPOAXTLA PUEBLO CIUDAD DE CUETZALAN, 73560 CIUDAD DE CUETZALAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENT, lon:-97.5219491, lat:20.01731389}} | 2023-07-27 | 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263660/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra se cancelara de la Mids ya que se tienen observaciones: El proyecto se contrapone a lo establecido en la Normatividad del FAIS, por lo que no podrá solventar las observaciones señaladas, trimestre:3.0, usuario:sergioatellezs, fecha:2023-10-06}, obs2: {observación:ya fue emitido el Oficio No. OP/23/081 con la justificación de la cancelación en el sistema de esta obra, trimestre:3.0, usuario:sergioatellezs, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:En espera de oficio de cancelación en donde se especifica el folio, nombre, monto y razón de cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302263665 | Proyecto de inversión | 1152332.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152332.92, modificado:1152332.92}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIANO MICHELENA C.C.T. 21DJN0694S, DE LA LOCALIDAD DE TEHUITZO, PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 242325 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 242325 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.2, meta_modificada:161.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:22, direccion:CALLE PALMAR DE BRAVO PUEBLO TEHUITZO, 75515 TEHUITZO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CIRCUITO, CALLE PALMAR DE BRAVO SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL CAMPO VALDIO EN CONTRA ESQUINA DE LA ESCUELA JUAN ESCUTIA, lon:-97.43577789, lat:18.82435796}} | 2023-08-15 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302262467 | Proyecto de inversión | 575312.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575312.28, modificado:575312.28}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE NARCIZO MENDOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PANTEÓN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA. - 237741 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 237741 | S | 881 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA PUEBLO , 00000 COXCATLÁN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE NARCIZO MENDOZA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y PAVON ESTA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA SOBRE CALLE NARCIZO MEN, lon:-97.1535509, lat:18.26845906}} | 2023-11-08 | 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2262467/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE REPORTA EN CEROS, SE ELIMINARA Y SE REPORTARA NUEVAMENTE EN LA MIDS, ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES., trimestre:3.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, SE ELIMINARA Y SE REPORTARA NUEVAMENTE EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE REPORTA EN CEROS, SE ELIMINARA Y SE REPORTARA NUEVAMENTE EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302255234 | Proyecto de inversión | 135875.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135875.13, modificado:834940.11}} | MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LAS LOCALIDADES DE HONEY, AMAPOLOA Y LA MAGDALENA EN EL MUNICIPIO DE HONEY, AMAPOLOA - 193908 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Honey | 193908 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA AMAPOLOA, 73129 AMAPOLOA, HONEY PUEBLA ENTRE TERRACERIA LIBRAMIENTO PONIENTE - NORTE Y , EN EL FINAL DE LA CALLE ZARAGOZA EN EL ENTRONQUE CON EL LIBRAMIENTO PONIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA, lon:-98.22278286, lat:20.23893456}} | 2023-07-31 | 2023-10-28 | 549771.38 | 549771.38 | 549771.38 | 549771.38 | 549771.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-216/2023, contratista:FRANCISCO XOCHICALI HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:834940.11, importe_modificado:834940.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:673.0}} | {2255234/proyecto_INICIO, 2255234/proyecto_FIN, 2255234/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263292 | Proyecto de inversión | 1294925.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294925.37, modificado:1294925.37}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, REPARANDO APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES, APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA - 240778 | 21 | Puebla | 182 | Tlanepantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlanepantla | 240778 | S | 1650 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD TLANEPANTLA, 75600 TLANEPANTLA, TLANEPANTLA PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NACIONAL LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO CERCA DE LA IGLESIA, lon:-97.88741208, lat:18.8653964}} | 2023-07-05 | 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263292/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs8: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs9: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs10: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs11: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs12: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302263675 | Proyecto de inversión | 1903972.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903972.91, modificado:1903972.91}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NO. 254 AQUILES SERDAN ALATRISTE, C.C.T. 21DTA0254Y, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 242371 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 242371 | S | 76 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:362.4, meta_modificada:362.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE TECAMACHALCO MORELOS PUEBLO CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE BRECHA Y DIAGONAL NUEVE ORIENTE, LA ESUCELA SE ENCUENTRA A 10 MINUTOS CAMINADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 13 AL , lon:-97.5120803, lat:18.80643645}} | 2023-08-15 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302256709 | Proyecto de inversión | 481573.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481573.62, modificado:481573.62}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA PRIVADA ZARAGOZA ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 204109 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 204109 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.25, meta_modificada:145.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:38, direccion:PRIVADA ZARAGOZA COLONIA SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, 72850 BUENOS AIRES, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE LA PRIVADA ZARAGOZA ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE, lon:-98.35007824, lat:18.97340807}} | 2023-07-27 | 2023-09-24 | 481573.62 | 481573.62 | 252202.81 | 252202.81 | 252202.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-016-A, contratista:EDUARDO TONACATL OCOTL, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:481573.62, importe_modificado:481573.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2256709/proyecto_PROCESO, 2256709/proyecto_INICIO, 2256709/proyecto_PROCESO, 2256709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262128 | Proyecto de inversión | 307500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307500.0, modificado:307500.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 105.44 EN LA PRIMERA SECCION - 235971 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 235971 | S | 377 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.53, meta_modificada:126.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:30, direccion:BARRIO PRIMERA SECCIÓN, 73454 PRIMERA SECCIÓN, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL TRAMO 0 MAS 000 AL 0 MAS 105.44 DE LA PRIMERA SECCION DE HUITZILAN DE SERDAN, lon:-97.69302082, lat:19.96225012}} | 2023-08-23 | 2023-10-06 | 307500 | 307500 | 92250 | 92250 | 92250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232024, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES AR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:307500.0, importe_modificado:307500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2262128/proyecto_INICIO, 2262128/proyecto_PROCESO, 2262128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302252708 | Proyecto de inversión | 950732.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950732.61, modificado:950732.61}} | CONSTRUCCION CON ADOQUIN EN CALLE ORIZABEÑO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO ESPERILLA DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 177745 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 177745 | S | 61 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:18, direccion:CALLE ORIZBEÑO PUEBLO SAN FRANCISCO ESPERILLAS, 75686 SAN FRANCISCO ESPERILLA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REFORMA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A , lon:-97.531541, lat:18.703717}} | 2023-06-21 | 2023-08-19 | 950732.61 | 950732.61 | 932712.66 | 932712.66 | 932712.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23037, contratista:DISTRIBUCION ELECTRICA TORRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:950732.61, importe_modificado:950732.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.04}} | {2252708/proyecto_INICIO, 2252708/proyecto_PROCESO, 2252708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302258987 | Proyecto de inversión | 344462 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344462.0, modificado:344462.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE A TENEXTETA EN KM 0 MAS 280.00 Y 0 MAS 670.00 EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTAPANALOYAN - 217632 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 217632 | S | 25 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE A TENEXTETA PUEBLO CUAUHTAPANALOYAN, 73563 CUAUHTAPANALOYAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE A TENEXTETA EN KM 0 MAS 280.00 Y 0 MAS 670.00 UBICADO A 200 MTS DE LA IGLESIA DEL CENTRO , lon:-97.45646746, lat:20.07212926}} | 2023-07-22 | 2023-09-19 | 0 | 344462 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/162, contratista:MIRHAM, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:344462.0, importe_modificado:344462.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:51.3}} | {2258987/proyecto_INICIO, 2258987/proyecto_PROCESO, 2258987/proyecto_INICIO, 2258987/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261398 | Proyecto de inversión | 541500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541500.0, modificado:541500.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO A 0 MAS 000 AL 0 MAS 080 Y TRAMO B 0 MAS 000 AL 0 MAS 094 DE LA SEGUNDA SECCION - 232224 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 232224 | S | 300 | 333 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.8, meta_modificada:208.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:32, direccion:BARRIO SEGUNDA SECCIÓN, 73453 SEGUNDA SECCIÓN, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL TRAMO A DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 080 Y EN EL TRAMO B DEL 0 MAS 000 AL 0 MAS 094 DE LA SEGUNDA SECCION DE HUITIZILA, lon:-97.70146762, lat:19.97601741}} | 2023-07-25 | 2023-08-25 | 541500 | 541500 | 492756.91 | 492756.91 | 492756.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232015, contratista:TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES AR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:541500.0, importe_modificado:541500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.0}} | {2261398/proyecto_INICIO, 2261398/proyecto_PROCESO, 2261398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263308 | Proyecto de inversión | 1098660.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1098660.88, modificado:1098660.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 200 DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MARTÍN MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 240896 | 21 | Puebla | 89 | Jopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jopala | 240896 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN MARTÍN, 73273 SAN MARTÍN, JOPALA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JOPALA, lon:-97.81305128, lat:20.25575801}} | 2023-08-14 | 2023-11-12 | 1098660.88 | 1098660.88 | 329598.26 | 329598.26 | 329598.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OP/FAISMUN/2023-022, contratista:OSCAR CRUZ ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA, monto:1098660.88, importe_modificado:1098660.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {2263308/proyecto_PROCESO, 2263308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263694 | Proyecto de inversión | 351605.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351605.88, modificado:351605.88}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 242423 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 242423 | S | 800 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.78, meta_modificada:245.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE PUEBLO PALMAR DE BRAVO, 75500 PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE, CALLE 2 SUR SE ENCUENTRA A 2 MINUTOS CAMINANDO DEL PARQUE MUNICIPAL PALMAR DEL BRAVO O A TRAS DE LA , lon:-97.54529764, lat:18.83584711}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302263709 | Proyecto de inversión | 937705.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937705.09, modificado:937705.09}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO EN TRE CALLE REFORMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, Y CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 24 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA. - 242486 | 21 | Puebla | 131 | San Juan Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Atzompa | 242486 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:464.57, meta_modificada:464.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:131, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SAN JUAN ATZOMPA, 75360 SAN JUAN ATZOMPA, SAN JUAN ATZOMPA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 24 DE FEBRERO LA OBRA SE UBICA EN CALLE VICENTE GUERRERO EN TRE CALLE REFOR, lon:-98.0267271, lat:18.74753124}} | 2023-08-24 | 2023-10-09 | 937705.09 | 937705.09 | 937705.09 | 705854.94 | 705854.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJA-DOP-R33-2023-04, contratista:MAUROSA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATZOMPA, monto:937705.09, importe_modificado:937705.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:349.68}} | {2263709/proyecto_PROCESO, 2263709/proyecto_INICIO, 2263709/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264069 | Proyecto de inversión | 2346976.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2346976.69, modificado:2346976.69}} | COSNTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE KM 0MAS000 AL KM 0MAS200, EN LA LOCALIDAD DE TAMALAHUATLA - 244573 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 244573 | S | 171 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:70, direccion:CALLE TAMALAHUATLA COLONIA TAMALAHUATLA, 75900 TAMALAHUATLA, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE TAMALAHUATLA Y CALLE SAN BARTOLO, SE ENCUENTRA A 6 MIN DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRANDO POR CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD EN, lon:-97.15509404, lat:18.49561727}} | 2023-07-10 | 2023-10-06 | 1801858.43 | 1801858.43 | 1801858.43 | 1801858.43 | 1801858.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR5-011/2023, contratista:FERNANDO RAMIREZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:2346976.69, importe_modificado:2346976.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1020.0}} | {2264069/proyecto_INICIO, 2264069/proyecto_PROCESO, 2264069/proyecto_INICIO, 2264069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256733 | Proyecto de inversión | 696367.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696367.51, modificado:696367.51}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO LA SÁBILA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 204229 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 204229 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:19, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN ISIDRO LA SABILA, 74580 SAN ISIDRO LA SÁBILA, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COM, lon:-98.5594979, lat:18.57223291}} | 2023-08-04 | 2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262142 | Proyecto de inversión | 1187815.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187815.66, modificado:1187815.66}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 15 DE ENERO EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 236020 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 236020 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:26, direccion:CALLE 15 DE ENERO COLONIA PEZMATLÁN, 73904 XALTETA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , SE TOMA COMO REFERENCIA EL PUNTO LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN SOBRE LA VIALIDAD PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE ACOCOG, lon:-97.47788434, lat:19.86302236}} | 2023-09-20 | 2023-11-17 | 1187815.66 | 1187815.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-061, contratista:XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1187815.66, importe_modificado:1187815.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2262142/proyecto_INICIO, 2262142/proyecto_PROCESO, 2262142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION, LA EMPRESA RENUNCIO AL ANTICIPO, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262147 | Proyecto de inversión | 1028985.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1028985.16, modificado:1028985.16}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TLALMAYA, DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 236040 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 236040 | S | 253 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:35, direccion:CALLE ACCESO A TLALMAYA RANCHERIA TLALMAYA, 73160 TLALMAYA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE Y , EN EL ACCESO A TLALMAYA POR LA CANCHA TECHADA, lon:-97.98488766, lat:20.15884413}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 1028985.16 | 1028985.16 | 1028985.16 | 882046.97 | 882046.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123046/2023, contratista:ALEJANDRO GIL CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:1028985.16, importe_modificado:1028985.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.0}} | {2262147/proyecto_INICIO, 2262147/proyecto_PROCESO, 2262147/proyecto_INICIO, 2262147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262883 | Proyecto de inversión | 2023602.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023602.04, modificado:2018636.91}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN EL BACHILLERATO OFICIAL DIEGO RIVERA UBICADO EN EL BARRIO DE SAN FRANCISCO LA LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA - 239430 | 21 | Puebla | 139 | San Pablo Anicano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pablo Anicano | 239430 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES SECCION SAN FRANCISCO, 74860 SAN PABLO ANICANO, SAN PABLO ANICANO PUEBLA ENTRE CALLE NUEVA COLONIA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 800 M APROXIMADAMENTE DE DISTANCIA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA CABECERA MU, lon:-98.0887642, lat:18.12135249}} | 2023-08-14 | 2023-10-13 | 1212262.85 | 1212262.85 | 1212262.85 | 1212262.85 | 1212262.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/CTO/04/2023, contratista:CORPORATIVO ARQMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA, monto:2018636.91, importe_modificado:2018636.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2262883/proyecto_INICIO, 2262883/proyecto_PROCESO, 2262883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302255340 | Proyecto de inversión | 3423076.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3423076.27, modificado:3423076.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 350.00 EN LA LOCALIDAD DE AYOTZINAPAN - 194819 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 194819 | S | 289 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1815.0, meta_modificada:1815.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO AYOTZINAPAN, 73566 AYOTZINAPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 350.00 ESTA CALLE COMUNICA A LA CASA DE SALUD DE LA LOCALID, lon:-97.53646775, lat:20.05726111}} | 2023-07-19 | 2023-10-16 | 1688481.5 | 3423076.27 | 1688481.5 | 1688481.5 | 1688481.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/163, contratista:PEDRO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2859400.0, importe_modificado:3423076.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.5}} | {2255340/proyecto_INICIO, 2255340/proyecto_PROCESO, 2255340/proyecto_INICIO, 2255340/proyecto_PROCESO, 2255340/proyecto_INICIO, 2255340/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302255344 | Proyecto de inversión | 2626610.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2626610.61, modificado:2626610.61}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS C.C.T. 21DPB0003F EN LA LOCALIDAD DE TUZAMAPAN - 194841 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 194841 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.9, meta_modificada:559.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:68, direccion:PUEBLO TUZAMAPAN XILOXOCHICO, 73566 TUZAMAPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPA, lon:-97.49253553, lat:20.06017367}} | 2023-07-15 | 2023-10-12 | 2050936.12 | 2626610.61 | 2050936.12 | 2050936.12 | 2050936.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/164, contratista:JOSE LUIS GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2569864.0, importe_modificado:2626610.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.92}} | {2255344/proyecto_INICIO, 2255344/proyecto_PROCESO, 2255344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256953 | Proyecto de inversión | 251782.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251782.41, modificado:251782.41}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DEL COLECTOR SANITARIO EN LA COLONIA EL SESTEADERO DE LA COMUNIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. - 205873 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 205873 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.31, meta_modificada:105.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:COLONIA SESTEADERO, 74585 ATENCINGO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE GUADALUPE BASTERI DE MOLINA REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA COLONIA EL SESTEADERO DE LA COMUNIDAD DE ATENCIN, lon:-98.62093198, lat:18.49808705}} | 2023-08-01 | 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256953/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256957 | Proyecto de inversión | 1935288.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1935288.11, modificado:1935288.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE ATACPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 205885 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 205885 | S | 314 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1179.0, meta_modificada:1179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:3, direccion:CALLE CALLE REVOLUCION PUEBLO ATACPAN, 73689 ATACPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO CAMINO ATACPAN CUACUILCO, LOS TRABAJOS QUE CORRESPONDEN A LA CALLE REVOLUCION INICIAN COMMO REFERENCIA EN LA PA, lon:-97.55789375, lat:19.84345699}} | 2023-08-16 | 2023-10-16 | 1935288.11 | 1935288.11 | 1066215.38 | 1066215.38 | 1066215.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/29, contratista:DISEÑO, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DE ATEMPAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1935288.11, importe_modificado:1935288.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:649.51}} | {2256957/proyecto_PROCESO, 2256957/proyecto_INICIO, 2256957/proyecto_PROCESO, 2256957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259319 | Proyecto de inversión | 2844805.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2844805.26, modificado:2844805.26}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE EXPLANADA, DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA COBAEP PLANTEL 13 CLAVE 21ECB0016E, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA PUE. - 219867 | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel Xoxtla | 219867 | S | 311 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:AVENIDA AQUILES SERDAN COLONIA SAN MIGUEL XOXTLA, 72620 SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y PRIVADA AQUILES SERDAN, CALLE CARMEN SERDAN COBAEP UBICADO EN AV. AQUILES SERDAN ENTRE CALLE AMADO NE, lon:-98.30109803, lat:19.16730675}} | 2023-09-25 | 2023-11-27 | 2844805.26 | 2844805.26 | 2844805.26 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMXR33.2023.011, contratista:ABEL ZARATE PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, monto:2842264.04, importe_modificado:2842264.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:453.0}} | {2259319/proyecto_PROCESO, 2259319/proyecto_INICIO, 2259319/proyecto_PROCESO, 2259319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Los datos no coinciden con lo reportado, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Los datos no coinciden con lo reportado, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Los datos no coinciden con lo reportado, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Los datos no coinciden con lo reportado, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Verificar avance, contrato, fotos, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:Verificar avance, contrato, fotos, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:Verificar avance, contrato, fotos, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:Verificar avance, contrato, fotos, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302263330 | Proyecto de inversión | 1095406.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095406.64, modificado:1095406.64}} | AMPLIACION, MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE VARIOS TRAMOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DENTRO DEL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA - 240985 | 21 | Puebla | 182 | Tlanepantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlanepantla | 240985 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE ALBARO OBREGON CIUDAD TLANEPANTLA, 75600 TLANEPANTLA, TLANEPANTLA PUEBLA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE LAS PALMAS LA OBRA SE UBICA EN VARIAS CALLE DEL MUNICIPIO DONDE LOS TRAMOS CORTOS SON AM, lon:-97.88267403, lat:18.86453464}} | 2023-07-22 | 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263330/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs8: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs9: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs10: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs11: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs12: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302263340 | Proyecto de inversión | 411943.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411943.09, modificado:411943.09}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ TURNO MATUTINO CON CLAVE 21DPRO373Z EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN - 241027 | 21 | Puebla | 151 | Santo Tomás Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan | 241027 | S | 275 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:413.1, meta_modificada:413.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:1, direccion:CALLE 12 PONIENTE PUEBLO SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, 75280 SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN, SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 3 NORTE, CALLE 10 PONIENTE LA OBRA SE EUNCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNI, lon:-97.86489437, lat:18.89703118}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 411943.09 | 411943.09 | 411943.09 | 123582.93 | 123582.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTH-DOP-R33-FAISMUN-005/2023, contratista:CARLOS ISAAC ALVARADO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, monto:411943.09, importe_modificado:411943.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.0}} | {2263340/proyecto_INICIO, 2263340/proyecto_PROCESO, 2263340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264107 | Proyecto de inversión | 2136120.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136120.15, modificado:2136120.15}} | ADOQUINAMIENTO DE LA AV. 2 NORTE, ENTRE CARRETERA NACIONAL Y LA C. 10 OTE. , EN LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. - 244688 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 244688 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1592.9, meta_modificada:1592.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:11, direccion:CALLE 2 NORTE PUEBLO JESÚS NAZARENO, 75505 JESÚS NAZARENO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CARRETERA NACIONAL Y CALLE 10 ORIENTE, CALLE 12 ORIENTE ENTRE CARRETERA NACIONAL Y LA C. 10 OTE. EN LA LOCALIDAD DE JESÙS NAZARENO MUNICIPI, lon:-97.61892907, lat:18.88264765}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302264114 | Proyecto de inversión | 2360230.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2360230.13, modificado:2360230.13}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE ENCRUCIJADA 1A. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUEBLA - 244703 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 244703 | S | 270 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.65, meta_modificada:355.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ENCRUCIJADA PRIMERA SECCIÓN, 75512 ENCRUCIJADA PRIMERA SECCIÓN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MIG, lon:-97.42088085, lat:18.85585801}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264114/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302256776 | Proyecto de inversión | 1462057.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462057.4, modificado:1462057.4}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO PUENTE DE LA AUTOPISTA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA HIDALGO, MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA - 204549 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 204549 | S | 275 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1334.6, meta_modificada:1334.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:10, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SANTA MARTHA HIDALGO, 72864 SANTA MARTHA HIDALGO, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL PUEBLA ATLIXCO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRER, lon:-98.317498, lat:18.9857419}} | 2023-09-19 | 2023-11-16 | 1462057.4 | 1462057.4 | 849022.84 | 849022.84 | 849022.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-017-A, contratista:PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ROSEVEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1462057.4, importe_modificado:1462057.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1334.6}} | {2256776/proyecto_PROCESO, 2256776/proyecto_INICIO, 2256776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262172 | Proyecto de inversión | 729637.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729637.55, modificado:729637.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE NIÑOS HÉROES EN LA LOCALIDAD DE PAPATLATLA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 236147 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 236147 | S | 288 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:473.65, meta_modificada:473.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:21, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA PAPATLATLA, 73160 PAPATLATLA, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE Y , EN CALLE NIÑOS HERORES EN LA LOCALIDAD DE PAPATLATLA, lon:-97.99571717, lat:20.16376525}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 729637.55 | 729637.55 | 729637.55 | 218891.27 | 218891.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123047/2023, contratista:ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:729637.55, importe_modificado:729637.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.1}} | {2262172/proyecto_INICIO, 2262172/proyecto_PROCESO, 2262172/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262549 | Proyecto de inversión | 2475877.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475877.45, modificado:2475877.45}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTETICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VIRREYES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 238041 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Oriental | 238041 | S | 1181 | 967 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1461.3, meta_modificada:1461.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE 6 PONIENTE COLONIA SAN ANTONIO VIRREYES, 75021 SAN ANTONIO VIRREYES, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA FEDERAL ORIENTAL LIBRES LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VIRREYES SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-97.63596496, lat:19.41054197}} | 2023-09-04 | 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262549/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Estas obras se reportan en ceros porque se encuentran en proceso de contratación, y puesto que migraron de Mids las reporto en SRFT en ceros para que quede limpia mi bandeja, trimestre:3.0, usuario:erickdurano, fecha:2023-10-10}} | {obs1: {observación:Agregar observación, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Agregar observación, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Agregar observación, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Agregar observación, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302262915 | Proyecto de inversión | 2426310.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2426310.11, modificado:2423499.62}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE AHUATLAN, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 239546 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento Huaquechula | 239546 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2235.2, meta_modificada:2235.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:2, direccion:CALLE MEXICO INTERIOR SN PUEBLO AHUATLAN, 74370 AHUATLÁN, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HUAQUECHULA ESTA ES LACALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y DA ACCESO A LA INSPECTORIA Y AL CENTRO DE SA, lon:-98.6582146, lat:18.68417048}} | 2023-09-20 | 2023-11-25 | 2423499.62 | 2423499.62 | 2423499.62 | 1903182.93 | 1903182.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHUAQ/FAISMUN2023/028-I5, contratista:GERARDO RUIZ MARIN, convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:2423499.62, importe_modificado:2423499.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2235.2}} | {2262915/proyecto_FIN, 2262915/proyecto_PROCESO, 2262915/proyecto_FIN, 2262915/proyecto_PROCESO, 2262915/proyecto_INICIO, 2262915/proyecto_PROCESO, 2262915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 79% ESTA PENDIENTE EL PAGO DEL FINIQUITO, trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 79% ESTA PENDIENTE EL PAGO DEL FINIQUITO, trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 79% ESTA PENDIENTE EL PAGO DEL FINIQUITO , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO DEL 100% Y FINANCIERO DEL 79% ESTA PENDIENTE EL PAGO DEL FINIQUITO , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302252749 | Proyecto de inversión | 879945.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:879945.36, modificado:879945.36}} | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA PRIMERA SECCION COLONIA CENTRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 178076 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 178076 | S | 80 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:613.2, meta_modificada:613.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 4 NORTE Y PRIVADAS PUEBLO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, 75680 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE ALVARO OBREGON ORIENTE, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EL, lon:-97.64846, lat:18.682852}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 879945.36 | 879945.36 | 556658.02 | 556658.02 | 556658.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23039, contratista:FRANCISCO CARRILLO CARLOS, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:879945.36, importe_modificado:879945.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:387.91}} | {2252749/proyecto_INICIO, 2252749/proyecto_PROCESO, 2252749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302255360 | Proyecto de inversión | 778357.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778357.42, modificado:778357.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARLOS MARTÍNEZ EN LA COLONIA 3N, EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO - 194956 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 194956 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.56, meta_modificada:504.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS MARTINEZ COLONIA 3 N, 73176 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, POR LA CALLE AQUILES SERDAN POR DONDE ESTA EL SECTOR CATALINA LOGISTA PEMEX, lon:-98.08111562, lat:20.17281973}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 778357.42 | 778357.42 | 778357.42 | 233507.23 | 233507.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123033/2023, contratista:RAFAEL CABRERA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:778357.42, importe_modificado:778357.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:151.5}} | {2255360/proyecto_INICIO, 2255360/proyecto_PROCESO, 2255360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302255367 | Proyecto de inversión | 2470220 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2470220.0, modificado:2470220.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE REAL A COHUATICHAN, DEL KM 0 MAS 780.00 AL 1 MAS 050.00 EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA - 194979 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 194979 | S | 127 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:28, direccion:CALLE REAL A COHUATICHAN RANCHERIA VISTA HERMOSA, 73565 VISTA HERMOSA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE REAL A COHUATICHAN DEL KM 0 MAS 780.00 AL 1 MAS 050.00 A 200 METROS DE LA ESCUELA PRI, lon:-97.52970444, lat:19.98128168}} | 2023-07-29 | 2023-10-01 | 2057738.52 | 2470220 | 2057738.52 | 2057738.52 | 2057738.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/166, contratista:LEOBARDO MACARIO MOLINA, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2470220.0, importe_modificado:2470220.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:810.0}} | {2255367/proyecto_INICIO, 2255367/proyecto_PROCESO, 2255367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302255369 | Proyecto de inversión | 690082.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690082.21, modificado:690082.21}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO XOLOTL C.C.T. 21EBH0453Z DE LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 194985 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 194985 | S | 225 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.65, meta_modificada:69.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:17, direccion:CALLE 26 DE MAYO PUEBLO XOLOTLA, 73100 XOLOTLA, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE BARRANCA Y ANDADOR CAMINO REAL, CAMINO CAMINO A ATLANTONGO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 26 DE MAYO A 350M DE LA ESCUELA BILINGUE NEZAHUALCOYOTL Y A 30, lon:-98.13358284, lat:20.25389658}} | 2023-05-27 | 2023-07-25 | 690082.21 | 690082.21 | 690082.21 | 690082.21 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/212/2023, contratista:GRUPO REITEACH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:690082.21, importe_modificado:690082.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.65}} | {2255369/proyecto_INICIO, 2255369/proyecto_FIN, 2255369/proyecto_PROCESO, 2255369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Nombre de la obra de acuerdo a contrato: REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL BACHILLERATO "XOLOTL" C.C.T. 21EBH0453Z DE LA LOCALIDAD DE XOLOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA, trimestre:3.0, usuario:antiocomirandal, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256966 | Proyecto de inversión | 695326.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695326.59, modificado:695326.59}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE USO PUBLICO URBANO EN LA COMUNIDAD DE EL ORGANO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 205936 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 205936 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:40, direccion:PUEBLO EL ORGANO, 74587 EL ÓRGANO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CAMINO A LAGUNILLAS DE RAYON Y CALLE CARRETERA IZUCAR DE MATAMOROS- AMAYUCA, PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE USO PUBLICO URBANO EN LA COMUNIDAD DE EL OR, lon:-98.69685853, lat:18.47522153}} | 2023-08-01 | 2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2256966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256973 | Proyecto de inversión | 2085678.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085678.77, modificado:2085678.77}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EL TECORRAL DE LA COMUNIDAD DE TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 205958 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 205958 | S | 116 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.3, meta_modificada:1515.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:26, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, 74580 TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EL TECORRAL, CALLE EMILIANO ZAPATA CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE , lon:-98.60591881, lat:18.55341255}} | 2023-08-01 | 2023-10-10 | 2085678.77 | 2085678.77 | 625703.63 | 625703.63 | 625703.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-IR5-R33-FAISMUN-033/2023, contratista:CONSTRUCCION Y COORDINACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:2085678.77, importe_modificado:2085678.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}} | {2256973/proyecto_INICIO, 2256973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259031 | Proyecto de inversión | 908280 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908280.0, modificado:908280.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA TIYOLI C.C.T. 21DCC0269H EN LA LOCALIDAD DE ZACATIPAN - 217948 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 217948 | S | 46 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:39, direccion:PUEBLO ZACATIPAN, 73563 ZACATIPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA TIYOLI A 200 METROS DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.43767415, lat:20.03869005}} | 2023-08-28 | 2023-10-16 | 272484 | 908280 | 272484 | 272484 | 272484 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/177, contratista:EDIFICACIONES COIMBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:908280.0, importe_modificado:908280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.49}} | {2259031/proyecto_PROCESO, 2259031/proyecto_INICIO, 2259031/proyecto_PROCESO, 2259031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259039 | Proyecto de inversión | 2342620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2342620.0, modificado:2342620.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL AHUATENO KM 0 MAS 050.00 AL 0 MAS 300.00 EN LA LOCALIDAD DE AHUATENO - 218001 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 218001 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:53, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA AHUATENO, 73563 AHUATENO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL AHUATENO DEL KM 0 MAS 050.00 AL 0 MAS 300.00 NO SE ENCUENTRAN VIALIDADES ENTRE Y POSTERIORES S, lon:-97.44438184, lat:20.03179825}} | 2023-08-28 | 2023-10-12 | 702786 | 2342620 | 702786 | 702786 | 702786 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/178, contratista:MARIA ISABEL MARTINEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2342620.0, importe_modificado:2342620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:625.0}} | {2259039/proyecto_INICIO, 2259039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259045 | Proyecto de inversión | 2888658.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2888658.98, modificado:2888658.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CONCRETO EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE TOPACIO Y CAMINO BLANCO EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZÚCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SAN JUAN PIAXTLA - 218066 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | 218066 | S | 37 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2240.0, meta_modificada:2240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO SAN JUAN PIAXTLA, 74460 IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE TOPACIO Y CAMINO BLANCO, EL TRAMO INICIA 350 M ADELANTE DEL LIENZO CHARRO E INICIA PASANDO LA HUERTA DEL DR. MAD, lon:-98.4498301, lat:18.59971128}} | 2023-07-03 | 2023-11-30 | 2888658.98 | 2888658.98 | 1854820.85 | 1854820.85 | 1854820.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I004-23R33022, contratista:ELIZABETH BAUTISTA TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:2888658.98, importe_modificado:2888658.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1456.0}} | {2259045/proyecto_INICIO, 2259045/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259344 | Proyecto de inversión | 787532.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787532.58, modificado:787532.58}} | 2023013 CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y LIMITE DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE CALDERÓN, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 219980 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 219980 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:821.87, meta_modificada:821.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:3, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE CALDERÓN, 75204 GUADALUPE CALDERÓN, TEPEACA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIMITE DE CALLE, CALLE 5 DE MAYO LAS ACCIONES A REALIZAR CORRESPONDIENTES A ESTA OBRA SE LLEVARÁN A , lon:-97.85719769, lat:18.96611018}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 787532.58 | 787532.58 | 787532.58 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023013-I3, contratista:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:787532.58, importe_modificado:787532.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:246.5}} | {2259344/proyecto_INICIO, 2259344/proyecto_PROCESO, 2259344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261070 | Proyecto de inversión | 1414480.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414480.36, modificado:1414480.36}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y GUARNICIONES EN CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ NORTE Y PROLONGACION MORELOS DE LA COLONIA ERMITA DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 230130 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 230130 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1109.4, meta_modificada:1109.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE COLONIA ERMITA, 75960 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PROLONGACION MORELOS Y CARRETERA AJALPAN-ZINACATEPEC, EL PROYECTO SE UBICA A UN COSTADO DE LA CARRETERA A AJALPAN. ESTA CALLE YA , lon:-97.24533, lat:18.34570939}} | 2023-09-10 | 2023-11-05 | 1414480.36 | 1414480.36 | 608755.16 | 608755.16 | 608755.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IN3-22310/23, contratista:MARIA ELENA MARTINEZ CASAS, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:1414480.36, importe_modificado:1414480.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:721.11}} | {2261070/proyecto_INICIO, 2261070/proyecto_PROCESO, 2261070/proyecto_INICIO, 2261070/proyecto_PROCESO, 2261070/proyecto_INICIO, 2261070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302261452 | Proyecto de inversión | 2471632.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471632.47, modificado:2471632.47}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN CARLOS, MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 232453 | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Libres | 232453 | S | 1113 | 1086 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:28, direccion:PUEBLO SAN CARLOS, 73797 SAN CARLOS, LIBRES PUEBLA ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE TLAXCALA, CALLE SONORA EL PREDIO DONDE SE REALIZARA LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA ETZ1DPRZ453Y, lon:-97.68354885, lat:19.43924316}} | 2023-09-12 | 2023-11-10 | 2471632.47 | 2471632.47 | 1155775.86 | 1155775.86 | 1155775.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP094-FAISMUN2023-23023, contratista:EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:2471632.47, importe_modificado:2471632.47}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.47}} | {2261452/proyecto_PROCESO, 2261452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263349 | Proyecto de inversión | 295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:295000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 241044 | 21 | Puebla | 216 | Zoquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zoquiapan | 241044 | S | 364 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:PUEBLO ZOQUIAPAN, 73540 ZOQUIAPAN, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA ES DE FÁCIL UBICACIÓN PUES SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PEATONAL QUE UNE A LA CALLE 5 DE MAYO CON LA CALLE FRANCISCO I, lon:-97.59507339, lat:20.00439444}} | 2023-08-22 | 2023-09-21 | 295000 | 295000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP2023010, contratista:CONSTRUCCIONES DOHER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA, monto:295000.0, importe_modificado:295000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2263349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302263360 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490000.0, modificado:490000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN EN EL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA .SEGUNDA ETAPA. - 241098 | 21 | Puebla | 216 | Zoquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zoquiapan | 241098 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD PUEBLO ZOQUIAPAN, 73540 ZOQUIAPAN, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA PROYECTADA EN 22 HOGARES DE LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN QUE REQUIEREN DE UN TECHO DIGNO Y SON FÁCILES DE UBICAR., lon:-97.59645741, lat:20.00825562}} | 2023-08-23 | 2023-10-07 | 490000 | 490000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP2023011, contratista:CARMEN JUAREZ ISLAS, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA, monto:490000.0, importe_modificado:490000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302263364 | Proyecto de inversión | 2777320.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2777320.99, modificado:2775788.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO, EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, CON CLAVE 21DTV0393L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUITZMALOC, EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 241115 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 241115 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.38, meta_modificada:635.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 512 PUEBLO HUITZMALOC, 75917 HUITZMALOC, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO A OCOTEMPA Y CONTINUACION CAMINO BARRIO CUAUTEMPA, LA OBRA SE UBICA EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HE, lon:-96.94048904, lat:18.45049436}} | 2023-09-10 | 2023-11-07 | 2775788.06 | 2775788.06 | 2775788.06 | 2195674.07 | 2195674.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23069, contratista:ISAMAR MONTES AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:2777320.99, importe_modificado:2775788.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.85}} | {2263364/proyecto_PROCESO, 2263364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302263752 | Proyecto de inversión | 1186465.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1186465.81, modificado:1186465.81}} | AMPLIACION ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION EN CAMINO A HUEJONAPAN EN EL MUNICIPIO DE SANTA DE INES AHUATEMPAN, PUEBLA - 242665 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Ahuatempan | 242665 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+840 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 840 PUEBLO SANTA INÉS, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO HACIA HUEJONAPAN COMO REF, lon:-98.01290845, lat:18.41984611}} | 2023-08-02 | 2023-10-29 | 1186465.81 | 1186465.81 | 1186465.81 | 1089160.38 | 1089160.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIA-DOP-R33-INVR3-008/2023, contratista:FEJU CONSTRUCTORASA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, monto:1186465.81, importe_modificado:1186465.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:771.0}} | {2263752/proyecto_INICIO, 2263752/proyecto_PROCESO, 2263752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264120 | Proyecto de inversión | 1924998.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924998.84, modificado:1924998.84}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE PILETAS, EN EL MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 244726 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 244726 | S | 395 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.75, meta_modificada:608.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:9, direccion:CALLE 16 DE DEPTIMBRE PUEBLO GUADALUPE PILETAS, 75515 GUADALUPE PILETAS, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y , SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE GUADALUPE PILETAS EN ESQUINA DE LA CALLE REFORMA, lon:-97.41531971, lat:18.8175782}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302264130 | Proyecto de inversión | 1490791.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490791.4, modificado:1490791.4}} | REHABILITACION Y DESASOLVE DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 244787 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 244787 | S | 900 | 758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:511.0, meta_modificada:511.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE 5 ORIENTE PUEBLO CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE 6 SUR, LA OBRA ABARCA LAS CALLES SIGIENTES 3 ORIENTE 808 AL 800 8 PONIENTE 304 314 COLONIA EL CENTRO CUACNOPALAN PUEBLA, lon:-97.51051389, lat:18.81413457}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2264130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302264134 | Proyecto de inversión | 2458934.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458934.01, modificado:2458934.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LAS PRADERAS. - 244807 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 244807 | S | 85 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA PRADERAS, 75909 LAS PRADERAS, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE PRADERAS, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CANCHA COMUNITARIA TECHADA, lon:-97.157628, lat:18.522748}} | 2023-07-20 | 2023-10-17 | 2049283.04 | 2049283.04 | 2049283.04 | 2049283.04 | 2049283.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR5-013/2023, contratista:IDALID ADRIANA OLIVARES PANIAGUA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:2458934.01, importe_modificado:2458934.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1010.0}} | {2264134/proyecto_INICIO, 2264134/proyecto_PROCESO, 2264134/proyecto_INICIO, 2264134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256793 | Proyecto de inversión | 1670334.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670334.78, modificado:1670334.78}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE DIAMANTE Y LOS PINOS, DE LA LOCALIDAD DE LAS CHAPAS, MINICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 204661 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 204661 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:699.0, meta_modificada:699.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:4, direccion:CALLE DIAMANTE PUEBLO LA CHAPAS, 73976 LAS CHAPAS, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE A TILCA, CALLE A ATECAX FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.38771353, lat:19.72413474}} | 2023-06-14 | 2023-08-12 | 1670334.78 | 1670334.78 | 1207759.73 | 1207759.73 | 1207759.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23038/2023, contratista:LUIS ADRIAN HERRERA LORANCHET, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1670334.78, importe_modificado:1670334.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:699.0}} | {2256793/proyecto_INICIO, 2256793/proyecto_PROCESO, 2256793/proyecto_INICIO, 2256793/proyecto_FIN, 2256793/proyecto_PROCESO, 2256793/proyecto_FIN, 2256793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar estatus de contrato a vigente, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302262200 | Proyecto de inversión | 626400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626400.0, modificado:626400.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO C.C.T. 21ETV0790J EN LA LOCALIDAD DE PINAHUISTA - 236282 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 236282 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.22, meta_modificada:100.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:16, direccion:PUEBLO PINAHUISTA, 73566 PINAHUISTA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO A 100 METROS DEL PREESCOLAR ANGELICA CASTRO DE LA FUEN, lon:-97.51814583, lat:20.06940385}} | 2023-08-19 | 2023-11-16 | 187920 | 626400 | 187920 | 187920 | 187920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/168, contratista:HHGERMANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:626400.0, importe_modificado:626400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.03}} | {2262200/proyecto_INICIO, 2262200/proyecto_PROCESO, 2262200/proyecto_INICIO, 2262200/proyecto_PROCESO, 2262200/proyecto_INICIO, 2262200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262204 | Proyecto de inversión | 2459342.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2459342.68, modificado:2459342.68}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE DEL PUENTE A LA CALLE DE LOS ANTORCHISTAS EN LA LOCALIDAD DE PAPATLAZOLCO DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 236297 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 236297 | S | 1251 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1859.47, meta_modificada:1859.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:22, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA PAPATLAZOLCO, 73160 PAPATLAZOLCO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE VISENTE SUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDA DE PAPATLAZOLCO EN LA CALLE ALLENDE POR LA CANCHA TECHADA, lon:-97.99219185, lat:20.17472428}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 2459342.68 | 2459342.68 | 2459342.68 | 1448437.03 | 1448437.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123048/2023, contratista:XIOMY SHAUNY AMAILY RAMIREZ HERNSANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:2459342.68, importe_modificado:2459342.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2262204/proyecto_PROCESO, 2262204/proyecto_INICIO, 2262204/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302255386 | Proyecto de inversión | 1535520.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535520.5, modificado:1535520.5}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIETE CERROS, EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON CHICOMETEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 195105 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 195105 | S | 180 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:3, direccion:CALLE SIETE CERROS PUEBLO CHICOMETEPEC, 73343 TECPA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO A XICALAHUATLA Y CAMINO A TEPETZINTLA, LA UBICACION DE LA OBRA EN MENCION ES SOBRE LA CALLE DENOMINADA SIETE CERROS DE LA LOCALIDAD DE SAN S, lon:-97.8276343, lat:19.96096105}} | 2023-06-16 | 2023-09-16 | 1535520.5 | 1535520.5 | 885913.02 | 885913.02 | 885913.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-FAISMUN-2023/013, contratista:LORENA TEPOXTECO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:1535520.5, importe_modificado:1535520.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.0}} | {2255386/proyecto_INICIO, 2255386/proyecto_PROCESO, 2255386/proyecto_FIN, 2255386/proyecto_PROCESO, 2255386/proyecto_FIN, 2255386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA AL 100%, PERO FINANCIERAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 58% A ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA AL 100%, PERO FINANCIERAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 58% A ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA AL 100%, PERO FINANCIERAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 58% A ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256985 | Proyecto de inversión | 2440411.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440411.51, modificado:2440411.51}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ABASOLO DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS DE RAYON, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 205999 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 205999 | S | 76 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1723.0, meta_modificada:1723.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:15, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LAGUNILLAS DE RAYÓN, 74582 LAGUNILLAS DE RAYÓN (ALCHICHICA), CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ABASOLO, CALLE ALLENDE CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CA, lon:-98.69831794, lat:18.48718333}} | 2023-08-01 | 2023-10-10 | 2440411.51 | 2440411.51 | 732123.45 | 732123.45 | 732123.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-IR5-R33-FAISMUN-034/2023, contratista:DESARROLLADOR SENPECS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:2440411.51, importe_modificado:2440411.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2256985/proyecto_PROCESO, 2256985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256986 | Proyecto de inversión | 1010005.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010005.4, modificado:1010005.4}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DURAZNOTLA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CADENAMIENTO 0 MAS 190.00, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 206000 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 206000 | S | 40 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.0, meta_modificada:1019.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNOTLA COLONIA SANTA CLARA OCOYUCAN, 72850 SANTA CLARA OCOYUCAN, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, PROYECTO UBICADO EN LA CALLE DURAZNOTLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ HASTA 190 METROS DE LA LO, lon:-98.3088856, lat:18.97158659}} | 2023-08-18 | 2023-10-16 | 1010005.4 | 1010005.4 | 233762.67 | 233762.67 | 233762.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-020-A, contratista:GRUPO URBANIZADOR AR CODING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA, monto:1010005.4, importe_modificado:1010005.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2256986/proyecto_INICIO, 2256986/proyecto_PROCESO, 2256986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256992 | Proyecto de inversión | 2894503.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894503.99, modificado:2894503.99}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO PARA CONSUMO DOMESTICO MARCA ROTOPLAS DE 5,000 LTS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO SEGUNDA SECCIÓN - 206015 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olintla | 206015 | S | 49 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:123.0, meta_modificada:123.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE SARABIA CENTRO PUEBLO VICENTE GUERRERO, 73406 VICENTE GUERRERO, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE SARABIA SUR Y CALLE CENTRO, CALLE SARABIA NORTE LAS ACCIONES ESTÁN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA JUNTA AUXILIAR DE VICENTE G, lon:-97.65519732, lat:20.12447959}} | 2023-07-18 | 2023-10-15 | 2894503.99 | 2894503.99 | 2314084.39 | 2314084.39 | 2314084.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAISMUN-DF-2023-15, contratista:URBANIZACIÓN DEL CENTRO Y SURESTE DE MÉXICO S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:2894503.99, importe_modificado:2894503.99}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:98.0}} | {2256992/proyecto_INICIO, 2256992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259058 | Proyecto de inversión | 2397140 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397140.0, modificado:2397140.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL CUAMAYCO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 300.00 EN LA LOCALIDAD DE CUAHUTAMAZACO - 218133 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 218133 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CUAUHTAMAZACO, 73563 CUAHUTAMAZACO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL CUAMAYCO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 300.00 NO SE ENCUENTRAN VIALIDADES ENTRE Y POSTER, lon:-97.48241029, lat:20.0335356}} | 2023-08-19 | 2023-11-16 | 719142 | 2397140 | 719142 | 719142 | 719142 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/192, contratista:S & V INFRAESTRUCTURA ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2397140.0, importe_modificado:2397140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2259058/proyecto_PROCESO, 2259058/proyecto_INICIO, 2259058/proyecto_PROCESO, 2259058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259063 | Proyecto de inversión | 1968520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1968520.0, modificado:1968520.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 250.00 EN LA LOCALIDAD DE COAPAN - 218153 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 218153 | S | 75 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1098.0, meta_modificada:1098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:133, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA COAPAN, 73563 COAPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 250.00 NO SE ENCUENTRAN VIALIDADES ENTRE Y POSTERIORES SIENDO ESTA, lon:-97.45759954, lat:20.07854762}} | 2023-08-19 | 2023-11-16 | 590556 | 1968520 | 590556 | 590556 | 590556 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/193, contratista:MARGARITA BAEZ ORDOÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1968520.0, importe_modificado:1968520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.4}} | {2259063/proyecto_INICIO, 2259063/proyecto_PROCESO, 2259063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259068 | Proyecto de inversión | 740660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740660.0, modificado:740660.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ANTIGUA CALZADA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 165.00 EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS - 218190 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 218190 | S | 180 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:208, direccion:CALLE ANTIGUA CALZADA RANCHERIA CUATRO CAMINOS, 73563 CUATRO CAMINOS, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE ANTIGUA CALZADA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 165.00 SIENDO ESTA CALLE LA QUE COMUNICA , lon:-97.43824933, lat:20.03041302}} | 2023-08-19 | 2023-11-16 | 222198 | 740660 | 222198 | 222198 | 222198 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/194, contratista:HHGERMANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:740660.0, importe_modificado:740660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.4}} | {2259068/proyecto_INICIO, 2259068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se hace la corrección en monto modificado y recaudado en el formato excel, por no coincidir con lo capturado en el sistema, trimestre:3.0, usuario:sergioatellezs, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:Monto modificado y recaudado diferente a lo presentado en excel, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302259076 | Proyecto de inversión | 1426117.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426117.79, modificado:1426117.79}} | CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DPB0132Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUACUILCO, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 218362 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 218362 | S | 216 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.4, meta_modificada:10.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:6, direccion:CALLE CALLE JUANA DE ARCO 1 PUEBLO CUACUILCO, 73692 CUACUILCO, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CUACUILCO COMO REFERENCIA PRINCIPAL SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE, lon:-97.543976, lat:19.850732}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 1426117.79 | 1426117.79 | 1040753.48 | 1040753.48 | 1040753.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/30, contratista:JOSE LUIS GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1426117.79, importe_modificado:1426117.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.59}} | {2259076/proyecto_PROCESO, 2259076/proyecto_INICIO, 2259076/proyecto_PROCESO, 2259076/proyecto_INICIO, 2259076/proyecto_PROCESO, 2259076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259363 | Proyecto de inversión | 2452206.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2452206.05, modificado:2452206.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA EL CARMEN, CUARTA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 220038 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atempan | 220038 | S | 3857 | 3600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.95, meta_modificada:1048.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 ORIENTE, CALLE 13 ORIENTE EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO SE CONSTRUIRA EN LA COLONIA EL CARMEN EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN PERTEN, lon:-97.46008161, lat:19.82706045}} | 2023-04-29 | 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259363/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259378 | Proyecto de inversión | 2021994.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2021994.07, modificado:2021994.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PANTEON, EN LA LOCALIDAD DE TECOLTEPEC, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUEBLA SEGUNDA ETAPA. - 220154 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 220154 | S | 881 | 782 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:10, direccion:CALLE CALLE DEL PANTEON PUEBLO , 00000 TECOLTEPEC, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE DEL PANTEON Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SE UBICA SOBRE LA CALLE DEL PANTEON ENT, lon:-97.07544269, lat:18.32475077}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 2021994.07 | 2021994.07 | 1317113.06 | 1317113.06 | 1317113.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-352313-I5-10, contratista:INGENIERIA EN CONSTRUCCION MECANICA Y DE SISTEMAS SALINAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:2021994.07, importe_modificado:2021994.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {2259378/proyecto_INICIO, 2259378/proyecto_PROCESO, 2259378/proyecto_INICIO, 2259378/proyecto_PROCESO, 2259378/proyecto_INICIO, 2259378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263382 | Proyecto de inversión | 302302.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302302.33, modificado:302302.33}} | MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO, SUSTITUYENDOM FOCOS, FOTOCELDAS Y ACRILICOS DE SUBURBANAS, EN EL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA - 241204 | 21 | Puebla | 182 | Tlanepantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanepantla | 241204 | S | 2860 | 2340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD TLANEPANTLA, 75600 TLANEPANTLA, TLANEPANTLA PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE NACIONAL LA OOBRA SE UBICA EN TODO EL INTERIOR DEL MUNICIPO EN LAS CALLE MAS CONCURRIDAS DE LA LOCLA, lon:-97.8872678, lat:18.86599002}} | 2023-03-20 | 2023-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2263382/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs8: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs9: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs10: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs11: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs12: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302263769 | Proyecto de inversión | 1414538.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414538.48, modificado:1414538.48}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 2 PONIENTEAL CADENAMIENTO 0 MAS 151.58, EN LA LOCALIDAD DE CUESTA BLANCA, PALMAR DE BRAVO , PUEBLA. - 242726 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 242726 | S | 113 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.14, meta_modificada:682.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:5, direccion:CALLE 7 SUR PUEBLO CUESTA BLANCA, 75510 CUESTA BLANCA, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 5 NORTE SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL PANTEON COMUNITARIO DE CUESTA BLANCA SOBRE LA CALLE 7 SUR CERCA DE, lon:-97.4715719, lat:18.84532276}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302263774 | Proyecto de inversión | 2691626.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691626.08, modificado:2691626.08}} | ADOQUINAMIENTO DE LA C 3 NTE ENTRE CARRETERA NACIONAL Y AV 12 PTE, EN LA LOCALIDAD DE JESUS NAZARENO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 242742 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 242742 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1918.75, meta_modificada:1918.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:11, direccion:CALLE 3 NORTE PUEBLO JESÚS NAZARENO, 75505 JESÚS NAZARENO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y CALLE 12 PONIENTE, AVENIDA 5 DE MAYO SE ENCUENTRA PARALELA A LA AVENIDA 5 MAYO ALTURA DE LA PAPELIRIA SANTI Y LA AVENID, lon:-97.62080661, lat:18.88471853}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302264146 | Proyecto de inversión | 895377.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:895377.1, modificado:895377.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE CHICHIPILA DEL KM. CERO MAS TRES CEROS AL KM. CERO MAS 111.93 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TETELES, DEL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA. - 244847 | 21 | Puebla | 193 | Tzicatlacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzicatlacoyan | 244847 | S | 71 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.9, meta_modificada:826.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:10, direccion:CALLE CHICHIPILA PUEBLO SAN MARTÍN TETELES, 75311 SAN MARTÍN TETELES, TZICATLACOYAN PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNOS 30 METROS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL PUEBLO, lon:-98.084982, lat:18.854683}} | 2023-08-25 | 2023-10-07 | 895377.1 | 895377.1 | 622971.78 | 622971.78 | 622971.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP-CPU-005/2023, contratista:GEO-CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA, monto:895377.1, importe_modificado:895377.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:789.0}} | {2264146/proyecto_PROCESO, 2264146/proyecto_INICIO, 2264146/proyecto_PROCESO, 2264146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265148 | Proyecto de inversión | 21579669.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:2.155386343E7, modificado:2.155386343E7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25806.39, modificado:25806.39}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE CON TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AVENIDA 18 ORIENTE PONIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE. REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN AVENIDA 18 ORIENTE PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICACIÓN AVENIDA 18 ORIENTE PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO EN LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 175 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 175509 | S | 413 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2532.3, meta_modificada:2532.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 ORIENTE-PONIENTE COLONIA CENTRO, 72000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE BOULEVARD HEROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE, AVENIDA 20 ORIENTE-PONIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 360.60 M AL SURESTE DE LA PAR, lon:-98.195747, lat:19.051907}} | 2023-07-07 | 2023-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2265148/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE PRESENTA OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DE LA PLATAFORMA MIDS. ESTE FOLIO SERÁ NUEVAMENTE CARGADO EN EL CUARTO TRIMESTRE , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256817 | Proyecto de inversión | 1685329.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685329.2, modificado:1685329.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN EL PREESCOLAR XOCHITL CON CLAVE C.C.T. 21DJN0164C, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, XIUTETELCO PUEBLA - 204861 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 204861 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO I MADERO A DOS CUADRAS DEL PARQUE MUNICIPAL, lon:-97.32319258, lat:19.79434249}} | 2023-07-06 | 2023-10-03 | 1685329.2 | 1685329.2 | 622198.13 | 622198.13 | 622198.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23041/2023, contratista:ISRAEL GABRIEL ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1685329.2, importe_modificado:1685329.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.0}} | {2256817/proyecto_PROCESO, 2256817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262227 | Proyecto de inversión | 363431.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363431.52, modificado:363431.52}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA, MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA - 236407 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 236407 | S | 17713 | 17510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA BARRIO CHIGNAUTLA, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SE R, lon:-97.38952562, lat:19.8139829}} | 2023-08-15 | 2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262227/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-10-04}, obs4: {observación: El proyecto cuenta con observaciones, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en el SRFT en ceros hasta que el proyecto se elimine en la MIDS y se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, trimestre:3.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262229 | Proyecto de inversión | 2545830.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2545830.38, modificado:2545830.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO ELENA GARRO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOSUNOEBHCEROSEISDOSDOSE, EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 236409 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento San Andrés Cholula | 236409 | S | 63 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:454.24, meta_modificada:454.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:AVENIDA AVENIDA CARMEN SERDÁN. COLONIA COLONIA CONCEPCIÓN LA CRUZ., 72820 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE FRONTERA. Y AVENIDA AVENIDA CARMEN SERDÁN., CALLE CALLE BENITO JUÁREZ. LA OBRA , lon:-98.253509, lat:19.037859}} | 2023-08-02 | 2023-10-18 | 2518525.89 | 2518525.89 | 360838.25 | 360838.25 | 360838.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SI-I5-01/23307/2023, contratista:DESARROLLO ESTRUCTURAL CIVIL Y ELECTRICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:2518525.89, importe_modificado:2518525.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:68.0}} | {2262229/proyecto_INICIO, 2262229/proyecto_PROCESO, 2262229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266314 | Proyecto de inversión | 715226.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS MUNICIPALES (FISM 2023), monto:238408.69, modificado:238408.69}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476817.45, modificado:476817.45}} | SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 14 OBRAS INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO PARA INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla | 230074 | N | 0 | 0 | 3441 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CIS ANGELOPOLIS , lon:-98.22717, lat:19.032183}} | 2023-08-01 | 2023-12-28 | 715226.14 | 714104.61 | 114338.58 | 114338.58 | 114338.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.21}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302252923 | Proyecto de inversión | 411067.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411067.89, modificado:411067.89}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 11 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 178845 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 178845 | S | 40 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:64, direccion:CALLE 11 NORTE PUEBLO SAN MARCOS TLACOYALCO, 75685 MONTE DE ORO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , CALLE 9 NORTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO JUSTO FRENTE A LA, lon:-97.597577, lat:18.694902}} | 2023-07-01 | 2023-07-30 | 411067.89 | 411067.89 | 325039.18 | 325039.18 | 325039.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23040, contratista:ALEJANDRINA JUÁREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:411067.89, importe_modificado:411067.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:249.07}} | {2252923/proyecto_INICIO, 2252923/proyecto_PROCESO, 2252923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302257021 | Proyecto de inversión | 1592962.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592962.52, modificado:1592962.52}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PROFESOR REYNALDO SÁNCHEZ VÉLEZ, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE AHUAXINTITLA - 206176 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 206176 | S | 85 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:2, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA RANCHERIA AHUAXINTITLA, 73089 AHUAXINTITLA, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE PRIMERO DE MAYO ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PROFESO REYNALDO SANCHEZ VELEZ EN CA, lon:-97.89488426, lat:20.25265694}} | 2023-06-19 | 2023-09-26 | 1592962.52 | 1592962.52 | 914086.4 | 914086.4 | 914086.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FAISMUN/2023207, contratista:MARÍA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:1592962.52, importe_modificado:1592962.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.77}} | {2257021/proyecto_INICIO, 2257021/proyecto_PROCESO, 2257021/proyecto_INICIO, 2257021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263407 | Proyecto de inversión | 577706.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577706.56, modificado:577706.56}} | MEJORAMIENTO PARA LA VIVIENDA EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE 200 PAQUETES DE MUEBLES SANITARIOS INODORO Y LAVABO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, TLANEPANTLA - 241272 | 21 | Puebla | 182 | Tlanepantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlanepantla | 241272 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD SANTA ISABEL TLANEPANTLA, 75600 TLANEPANTLA, TLANEPANTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE FRANCISCO ZAVALETA LA OBRA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA POR TODA LA COMUNIDAD EN LAS, lon:-97.88816387, lat:18.86570407}} | 2023-02-06 | 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2263407/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302263792 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO C.C.T. 21DPR3032W, COLONIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, PUE. - 242817 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 242817 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 COXCATLÁN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE INDIO PIPILA, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO REGIONAL C EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO SE UBICA A U, lon:-97.14555871, lat:18.26220331}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263792/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, SE ELIMINARA Y SE REPORTARA NUEVAMENTE EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE REPORTA EN CEROS, SE ELIMINARA Y SE REPORTARA NUEVAMENTE EN LA MIDS , trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302263803 | Proyecto de inversión | 1280247.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1280247.37, modificado:1280247.37}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MORELOS CENTRO, ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA - 242880 | 21 | Puebla | 11 | Albino Zertuche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Albino Zertuche | 242880 | S | 346 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:896.43, meta_modificada:896.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CENTRO PUEBLO ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, 74780 ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE, ALBINO ZERTUCHE PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE MORELOS CENTRO ENTRE CALLE, lon:-98.54061992, lat:18.01685201}} | 2023-08-10 | 2023-09-23 | 384074.21 | 1280247.37 | 384074.21 | 384074.21 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO3-01-FAISMUN-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALOIGRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, monto:1280247.37, importe_modificado:1280247.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.43}} | {2263803/proyecto_INICIO, 2263803/proyecto_FIN, 2263803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263810 | Proyecto de inversión | 2239050.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2239050.37, modificado:2239050.37}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION EN LA JUNTA AUXILIAR DE CALIPAN, MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA. - 242914 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 242914 | S | 342 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:656.0, meta_modificada:656.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:2, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA , 00000 CALIPAN, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE EMILIANO ZAPATA, ESTA OBRA DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y LINEA DE CONDUCCION SE UBICAN SOBRE CALLE , lon:-97.16040951, lat:18.29578201}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263810/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación: EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE REPORTA EN CEROS, SE ELIMINARA Y SE REPORTARA NUEVAMENTE EN LA MIDS, ATENDIENDO LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES. , trimestre:3.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, SE ELIMINARA Y SE REPORTARA NUEVAMENTE EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE REPORTA EN CEROS, SE ELIMINARA Y SE REPORTARA NUEVAMENTE EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302264177 | Proyecto de inversión | 3332523.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3332523.05, modificado:3332523.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE MISMA CALLE Y BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA - 244921 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 244921 | S | 252 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.38, meta_modificada:1316.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:16, direccion:CALLE PRIMAVERA RANCHERIA TEPETZITZINTLA, 75900 TEPETZITZINTLA, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE MISMA CALLE Y CALLE BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA A 400 METROS DE LA PRESIDENCIA DE LA LOCALIDAD EN CALLE BENITO JUAREZ, lon:-97.11612618, lat:18.47244541}} | 2023-08-09 | 2023-11-06 | 2162480.54 | 2162480.54 | 2162480.54 | 2162480.54 | 2162480.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-LPE-008/2023, contratista:LUIS EDUARDO MORA PLIEGO, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:3332523.05, importe_modificado:3332523.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:890.0}} | {2264177/proyecto_INICIO, 2264177/proyecto_PROCESO, 2264177/proyecto_INICIO, 2264177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264179 | Proyecto de inversión | 1495493.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495493.52, modificado:1495493.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA LANCEROS DE OAXACA EN LA COL. ROBERTO ESPERÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATENO DEL MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA - 244924 | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acateno | 244924 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.2, meta_modificada:551.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA LANCEROS PUEBLO SAN JOSÉ ACATENO, 73590 SAN JOSÉ ACATENO, ACATENO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA LANCEROS DE OAXACA, CALLE FUERTE DE LORETO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE GE, lon:-97.21839165, lat:20.13398286}} | 2023-08-17 | 2023-09-29 | 1495493.52 | 1495493.52 | 703343.29 | 703343.29 | 703343.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/FAISMUN23/014, contratista:ADALBERTO BERNAL GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA, monto:1495493.51, importe_modificado:1495493.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2264179/proyecto_INICIO, 2264179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256845 | Proyecto de inversión | 1657164.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1657164.11, modificado:1657164.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE TENOCHTITLAN Y PRIVADA MA. L.D. CONTRERAS ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CARRETERA FEDERAL, EN LA LOCALIDAD SAN MARTÍN, XIUTETELCO, PUEBLA - 205017 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 205017 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1517.29, meta_modificada:1517.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:27, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN MARTÍN, 73978 SAN MARTÍN, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y PRIVADA MA. L.D. CONTRERAS, CARRETERA TEZIUTLAN PEROTE EN EL PUNTO DENOMINADO EL CRUCERO, lon:-97.34279069, lat:19.78372293}} | 2023-07-17 | 2023-09-14 | 1657164.11 | 1657164.11 | 1433682.49 | 1433682.49 | 1433682.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23043/2023, contratista:SALVADOR MURRIETA POLICARPO, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1657164.11, importe_modificado:1657164.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1517.29}} | {2256845/proyecto_FIN, 2256845/proyecto_INICIO, 2256845/proyecto_PROCESO, 2256845/proyecto_INICIO, 2256845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar estatus de contrato a vigente, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302262243 | Proyecto de inversión | 824172.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824172.45, modificado:824172.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ROSENDO MORALES EN LA LOCALIDAD DE LAS COLONIAS DE HIDALGO DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 236474 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 236474 | S | 141 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.52, meta_modificada:553.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:8, direccion:CALLE ROSENDO MORALES RANCHERIA LAS COLONIAS DE HIDALGO, 73160 LAS COLONIAS DE HIDALGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE PONCIANO MALDONADO Y CALLE CAMINO A XALTEPUXTLA, EN LAS COLONIAS DE HIDALGO CERCA DEL MERCADO DE PLANTAS, lon:-97.97894886, lat:20.18731696}} | 2023-06-19 | 2023-09-16 | 824172.45 | 824172.45 | 824172.45 | 607063.66 | 607063.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123049/2023, contratista:CLAUDIA ARELY CORTES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:824172.45, importe_modificado:824172.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.6}} | {2262243/proyecto_INICIO, 2262243/proyecto_PROCESO, 2262243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262613 | Proyecto de inversión | 775401.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775401.81, modificado:775401.81}} | CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VIRREYES MUNICIPIO DE ORIENTAL, PUEBLA 2023 - 238342 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Oriental | 238342 | S | 1181 | 967 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.87, meta_modificada:112.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:5, direccion:CALLE 5 NORTE COLONIA SAN ANTONIO VIRREYES, 75021 SAN ANTONIO VIRREYES, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL ORIENTAL LIBRES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO VIRREYES SE ENCUENTR, lon:-97.6359875, lat:19.41058107}} | 2023-09-11 | 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Estas obras se reportan en ceros porque se encuentran en proceso de contratación, y puesto que migraron de Mids las reporto en SRFT en ceros para que quede limpia mi bandeja, trimestre:3.0, usuario:erickdurano, fecha:2023-10-10}} | {obs1: {observación:Agregar observación, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:Agregar observación, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:Agregar observación, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:Agregar observación, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302262625 | Proyecto de inversión | 435407.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435407.77, modificado:505073.01}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR MEXICO C.C.T. 21DCC0151J EN LA COLONIA GUADALUPE SAN MARCOS TLACOYALCO MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 238388 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 238388 | S | 68 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:16, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SAN MARCOS TLACOYALCO, 75685 SAN MARCOS TLACOYALCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE LAS TORRES Y CALLE 16 SUR, CALLE 3 ORIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 300 M AL ORIENTE DEL CENTRO DE, lon:-97.590966, lat:18.666613}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 505073.01 | 505073.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23059, contratista:NORBERTO JUAREZ VICTORIA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:505073.01, importe_modificado:505073.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:43.0}} | {2262625/proyecto_INICIO, 2262625/proyecto_PROCESO, 2262625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302255426 | Proyecto de inversión | 1928620.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928620.41, modificado:1924544.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE JUVENTUD ENTRE CALLE SAN JUAN DIEGO Y CALLE SAN FERNANDO, DE LA COLONIA SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE AJALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 195471 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 195471 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.0, meta_modificada:1201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTUD CIUDAD AJALPAN, 75910 CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE SAN JUAN DIEGO Y CALLE SAN FERNANDO, CALLE CRISTOBAL COLON LA OBRA SE UBICA EN CALLE JUVENTUD ENTRE CALLE SAN JUAN DIEGO Y CALLE SAN FERNANDO DE, lon:-97.26113699, lat:18.38584166}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 1924544.52 | 1924544.52 | 1924544.52 | 1451063.64 | 1451063.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23058, contratista:MANUEL ALEJANDRO TREJO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:1928620.41, importe_modificado:1924544.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1201.0}} | {2255426/proyecto_INICIO, 2255426/proyecto_FIN, 2255426/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302255639 | Proyecto de inversión | 3507129.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3507129.65, modificado:3507129.65}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN BACHILLERATO GENERAL JOSE VASCONCELOS C.C.T. 21EMS0033B EN LA LOCALIDAD DE XILOXOCHICO DE RAFAEL AVILA CAMACHO - 197016 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 197016 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.75, meta_modificada:741.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:34, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO XILOXOCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, 73563 XILOXOCHICO DE RAFAEL ÁVILA CAMACHO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL BACHILLERATO GENERAL JO, lon:-97.49586964, lat:20.05098994}} | 2023-07-15 | 2023-10-12 | 1843500.92 | 3507129.65 | 1843500.92 | 1843500.92 | 1843500.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/169, contratista:CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2873900.0, importe_modificado:3507129.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.48}} | {2255639/proyecto_PROCESO, 2255639/proyecto_INICIO, 2255639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263040 | Proyecto de inversión | 752979.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752979.29, modificado:752979.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, BARRIO DE XOMETA, EN CALLE 14 DE FEBRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 239978 | 21 | Puebla | 75 | Hueyapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueyapan | 239978 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:2, direccion:CALLE 14 DE FEBRERO AHUATEPEC, 73928 AHUATEPEC, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE MINA Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO A EJECUTARSE SE EN CUENTRA A 100 METROS DE LA ESTRADA AL PARAJE DE XOMETA Y A UN COST, lon:-97.42578484, lat:19.87924125}} | 2023-08-28 | 2023-12-15 | 752979.29 | 752979.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:018/HUE/23/FAISMUN, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JARSO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:752979.29, importe_modificado:752979.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2263040/proyecto_INICIO, 2263040/proyecto_PROCESO, 2263040/proyecto_INICIO, 2263040/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263415 | Proyecto de inversión | 2722694.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2722694.02, modificado:2715178.66}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES, CON CLAVE 21DTV0393L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUITZMALOC, EN EL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 241312 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 241312 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.85, meta_modificada:450.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 512 PUEBLO HUITZMALOC, 75917 HUITZMALOC, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO A OCOTEMPA Y CONTINUACION CAMINO BARRIO CUAUTEMPA, LA OBRA SE UBICA EN LA TELESECUNDARIA NIÑOS HER, lon:-96.94046995, lat:18.45025685}} | 2023-09-10 | 2023-11-07 | 2715178.66 | 2715178.66 | 2715178.66 | 814553.6 | 814553.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23070, contratista:OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN DEL SUR MICCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:2722694.02, importe_modificado:2715178.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.23}} | {2263415/proyecto_PROCESO, 2263415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302263826 | Proyecto de inversión | 2363701.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2363701.78, modificado:2363701.78}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ALEIDO MACEDA Y CALLE ALLENDE, CALLE ALLENDE ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PINO SUAREZ UBICADO EN BARRIO DE LOS REYES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA. - 243004 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Ahuatempan | 243004 | S | 298 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SANTA INÉS AHUATEMPAN CENTRO, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE ALEIDO MACEDA Y CALLE ALLENDE, CALLE PINO SUAREZ L AOBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL BARRIO DE LO, lon:-98.02509373, lat:18.41054211}} | 2023-08-14 | 2023-09-27 | 2363701.78 | 2363701.78 | 2363701.78 | 1924407.96 | 1924407.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIA-DOP-R33-INVR5-009/2023, contratista:GALINDO ARENAS ALMEIDA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, monto:2363701.78, importe_modificado:2363701.78}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:97.0}} | {2263826/proyecto_INICIO, 2263826/proyecto_PROCESO, 2263826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256850 | Proyecto de inversión | 1048157.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048157.56, modificado:1048157.56}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ITURBIDE ENTRE LA CALLE AGUSTÍN PÉREZ Y CALLE ZARAGOZA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 205056 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 205056 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:3, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, 72850 SAN BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE AGUSTÍN PÉREZ Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LA CALLE AGUSTÍN PÉREZ Y CALLE Z, lon:-98.33189535, lat:18.97307733}} | 2023-09-11 | 2023-12-30 | 1048157.56 | 1048157.56 | 1031722.72 | 1031722.72 | 1031722.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-018-A, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1048157.56, importe_modificado:1048157.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2256850/proyecto_INICIO, 2256850/proyecto_PROCESO, 2256850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262261 | Proyecto de inversión | 566090.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566090.23, modificado:566090.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN EN LA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD CENTRO, SECCIÓN SEGUNDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 236557 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 236557 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.88, meta_modificada:220.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO CHIGNAUTLA, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ANAHUAC, CALLE CUAHUTEMOC LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN SE REALIZARA EN LA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO DE L, lon:-97.39681989, lat:19.81438195}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 169827.07 | 566090.23 | 169827.07 | 169827.07 | 169827.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/054-FAISMUN2023-008, contratista:JESUS HERRERA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:566090.23, importe_modificado:566090.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.26}} | {2262261/proyecto_INICIO, 2262261/proyecto_PROCESO, 2262261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-09-22}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257072 | Proyecto de inversión | 1246766.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246766.67, modificado:1246766.67}} | CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANITARIOS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA TELESECUNDARIA CARLOS DE SIGUENZA Y GONGORA CON CLAVE 21ETV0189Z UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MIMIAHUAPAN EN EL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 206916 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Molcaxac | 206916 | S | 385 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN ANDRÉS MIMIAHUAPAN, 75655 SAN ANDRÉS MIMIAHUAPAN, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO AL ROSARIO Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL MODULO DE SANITARIOS SE CONSTRUIRÁ EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CARLOS DE S, lon:-97.89192859, lat:18.68955234}} | 2023-06-30 | 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2257072/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE LE DIO AVANCE EN 0 (CERO) DEBIDO A QUE TIENE OBSERVACIONES EN LA MID Y SERA CANCELADO EL FOLIO QUE EMIGRO PARA EL 3ER TRIMESTRE 2023, trimestre:3.0, usuario:antoniomachorrom, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-19}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-19}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-19}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | PUE230302255655 | Proyecto de inversión | 2182440.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2182440.16, modificado:2182440.16}} | PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CONTINUACION DE LA CALLE MIRADOR ENTRE MISMA CALLE Y CADENAMIENTO 329.57 - 197085 | 21 | Puebla | 60 | Domingo Arenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Domingo Arenas | 197085 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1977.4, meta_modificada:1977.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE CONTINUACION MIRADOR PUEBLO DOMINGO ARENAS, 74170 DOMINGO ARENAS, DOMINGO ARENAS PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MIRADOR, CALLE AYUNTAMIENTO 78 LA OBRA SE UBICA EN CALLE CONTINUACION DE LA CALLE MIRADOR ENTRE MISMA C, lon:-98.44094964, lat:19.13482341}} | 2023-08-30 | 2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2255655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE LICITACION, trimestre:3.0, usuario:ericvalerdim, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259436 | Proyecto de inversión | 399835.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399835.71, modificado:399835.71}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MEYUCO, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 220407 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 220407 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2288.0, meta_modificada:2288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE MEYUCO BARRIO MEYUCO, 73940 MEYUCO, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO A MEYUCO Y , LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE CAMINO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MEYUCO PERTENECIENTE AL EL MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, lon:-97.43332172, lat:19.8238145}} | 2023-09-04 | 2023-11-12 | 119950.71 | 399835.71 | 119950.71 | 119950.71 | 119950.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-019, contratista:ELMAR MARCELO CRISTÓBAL, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:399835.71, importe_modificado:399835.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.8}} | {2259436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259736 | Proyecto de inversión | 3323337.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3323337.21, modificado:3323337.21}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TAXIPEHUATL - 222222 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 222222 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.5, meta_modificada:630.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:20, direccion:RANCHERIA TAXIPEHUATL, 73563 TAXIPÉHUATL, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN UN TERRENO COMUNITARIO A UN COSTADO DEL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 76, lon:-97.45394688, lat:20.01541253}} | 2023-08-19 | 2023-11-16 | 839028 | 3323337.21 | 839028 | 839028 | 839028 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/196, contratista:VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2796760.0, importe_modificado:3323337.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.88}} | {2259736/proyecto_INICIO, 2259736/proyecto_PROCESO, 2259736/proyecto_INICIO, 2259736/proyecto_PROCESO, 2259736/proyecto_INICIO, 2259736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263063 | Proyecto de inversión | 1934180.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934180.42, modificado:1934180.42}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL EN LA SECCION CRUZTITLAN DE LA LOCALIDAD DE COALTEPEC, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA - 240046 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 240046 | S | 390 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2475.5, meta_modificada:2475.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA SECCIÓN DE CRUZTITLAN PUEBLO COALTEPEC, 73330 COALTEPEC (SAN JERÓNIMO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTÁ REFERENCIADO SOBRE LOS CAMINOS RURALES QUE TIENE LA SECCIÓN CRUZTITLAN DE LA L, lon:-97.873583, lat:20.007508}} | 2023-08-07 | 2023-10-05 | 1934180.42 | 1934180.42 | 1041190.62 | 1041190.62 | 1041190.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-23313, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:1934180.42, importe_modificado:1934180.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2227.95}} | {2263063/proyecto_INICIO, 2263063/proyecto_PROCESO, 2263063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263066 | Proyecto de inversión | 1569226.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1569226.84, modificado:1563571.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LAS PRIVADAS PRIV. 6 DE ENERO, 4 PRIVADA DE 6 DE ENERO Y PRIVADA 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 240062 | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coronango | 240062 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1218.9, meta_modificada:1218.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:PRIVADA 6 DE ENERO PUEBLO SAN FRANCISCO OCOTLÁN OCOTLÁN, 72680 SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO PUEBLA ENTRE PRIVADA 4 PRIVADA Y PRIVADA 5 DE MAYO, CALLE 6 DE NERO LA PRIVADA 6 DE ENERO SE ENCUNTRA UBICADA A LA LATERA, lon:-98.28314687, lat:19.14535759}} | 2023-09-20 | 2023-11-18 | 1563571.37 | 1563571.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23002-FAIS/23, contratista:GEOTECNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO, monto:1563571.37, importe_modificado:1563571.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302263086 | Proyecto de inversión | 2336828.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701048.52, modificado:701048.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934731.36, modificado:934731.36}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701048.52, modificado:701048.52}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 240131 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | 240131 | S | 469 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN BARTOLOME TEPETLACALTECHCO, 75613 SAN BARTOLOMÉ TEPETLACALTECHCO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE Y , EL PREDIO SE UBICA EN EL KILÓMETRO UNO PUNTO VEINTE CARRETERA TOCHTEPEC SAN BARTOLOMÉ DREN TETZOYOCAN SEGREGADA DE UN , lon:-97.83121654, lat:18.80860921}} | 2023-09-01 | 2023-10-31 | 701048.52 | 701048.52 | 701048.52 | 701048.52 | 701048.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135237, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:701048.52, importe_modificado:701048.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:53.3}} | {2263086/proyecto_INICIO, 2263086/proyecto_PROCESO, 2263086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302263439 | Proyecto de inversión | 455866.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455866.6, modificado:455866.6}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO TURNO MATUTINO CON CLAVE 21DPR0374Y EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN - 241402 | 21 | Puebla | 151 | Santo Tomás Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santo Tomás Hueyotlipan | 241402 | S | 229 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.7, meta_modificada:697.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:151, localidad:2, direccion:AVENIDA GENARO VAZQUEZ ROJAS PUEBLO SAN MIGUEL ZACAOLA, 75290 SAN MIGUEL ZACAOLA, SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN PUEBLA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZACAOLA PERTENECIE, lon:-97.84763575, lat:18.88424524}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 455866.6 | 455866.6 | 455866.6 | 136759.98 | 136759.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSTH-DOP-R33-FAISMUN-004/2023, contratista:CARLOS ISAAC ALVARADO NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, monto:455866.6, importe_modificado:455866.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2263439/proyecto_INICIO, 2263439/proyecto_PROCESO, 2263439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263461 | Proyecto de inversión | 1263313.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263313.27, modificado:1263313.27}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE MEDIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO CON CLAVE 21DPR3525H EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO. - 241525 | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | 241525 | S | 162 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUR PUEBLO TEPATLAXCO DE HIDALGO, 75100 TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO EN LA , lon:-97.96847288, lat:19.07835075}} | 2023-09-07 | 2023-12-05 | 1263313.27 | 1263313.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FAISMUN-IR3-009/2023, contratista:EDIFICACIONES INTEGRALES ANDA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:1263313.27, importe_modificado:1263313.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264227 | Proyecto de inversión | 674612.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674612.5, modificado:674612.5}} | REHABILITACION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 245115 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 245115 | S | 900 | 758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:PUEBLO PALMAR DE BRAVO, 75500 PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 15 NORTE Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE NICOLÁS BRAVO SE REHABILITARÁN LOS DOS POZOS DE LA LOCALIDAD DE FÁCIL UBICACIÓN PARA LA POBLACIÓN, lon:-97.55337646, lat:18.84032509}} | 2023-08-30 | 2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2264227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302256899 | Proyecto de inversión | 1411957.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411957.43, modificado:1411957.43}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON FINES DE ABASTO PARA CONSUMO DOMESTICO MARCA ROTOPLAS DE 5000 LTS EN LA LOCALIDAD DE LACAPAN CAMALLAGNE 2DA ETAPA CUARTA SECCIÓN - 205604 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Olintla | 205604 | S | 22 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:13, direccion:PUEBLO LACAPAN CAMALLAGNE, 73404 LACAPAN CAMALLAGNE, OLINTLA PUEBLA ENTRE Y , LAS ACCIONES ESTÁN UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE LACAPAN CAMALLAGNE PERO COMO SON 60 EN TOTAL TODAS ESTÁN DISTRIBUIDAS Y NO EXISTEN CALLE O CAMINO, lon:-97.64767471, lat:20.13445609}} | 2023-07-17 | 2023-10-14 | 1411957.43 | 1411957.43 | 1128826.72 | 1128826.72 | 1128826.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAISMUN-DF-2023-14, contratista:CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL MORELOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:1411957.43, importe_modificado:1411957.43}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:48.0}} | {2256899/proyecto_PROCESO, 2256899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:NO HUBO ANTICIPO, Y SOLO SE HA PAGADO ESTIMACIÓN 01, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262281 | Proyecto de inversión | 2497484.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497484.78, modificado:2497484.78}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL BOULEVARD JUAREZ PARA ALIMENTAR UNA SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA PARA SERVICIO DE BOMBEO EN LOS MANANTIALES QUE BENEFICIARA A LA COLONIA AZTECA, SECCION QUINTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNATULA, PUEBLA. - 236677 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 236677 | S | 17712 | 17511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:626.0, meta_modificada:626.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAREZ BARRIO CHIGNAUTLA, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALDAMA, CALLE 5 DE FEBRERO LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SE REALIZARA EN EL BOULEVAR, lon:-97.3904255, lat:19.81563961}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 749245.43 | 2497484.78 | 749245.43 | 749245.43 | 749245.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/054-FAISMUN2023-009, contratista:JESUS HERRERA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:2497484.78, importe_modificado:2497484.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.8}} | {2262281/proyecto_INICIO, 2262281/proyecto_PROCESO, 2262281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-09-22}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262668 | Proyecto de inversión | 3084646.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3084646.51, modificado:3105927.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INDIGENA LIC. BENITO JUAREZ C.C.T. 21DPB0244D EN LA LOCALIDAD DE CAPOLA - 238584 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 238584 | S | 13 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:85, direccion:RANCHERIA CAPOLA, 73566 CAPOLA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL INDIGENA LIC. BENITO JUAREZ A UN COSTADO DEL PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOM, lon:-97.50852631, lat:20.07039203}} | 2023-07-15 | 2023-10-12 | 792048 | 3105927.93 | 792048 | 792048 | 792048 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/165, contratista:JUAN CARLOS BOLAÑOS OLIVIER, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2640160.0, importe_modificado:3105927.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.8}} | {2262668/proyecto_INICIO, 2262668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266587 | Proyecto de inversión | 717309.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717309.69, modificado:717309.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PLAZA COMUNITARIA | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | OP33033 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.66, meta_modificada:621.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:24, direccion:PLAZA COMUNITARIA ENTRE CARRETERA A TLANEPANTLA Y TERRENOS DE CULTIVO, XOCHIHUIXTLA , CHICHIQUILA, PUEBLA., lon:-97.1312931, lat:19.2128977}} | 2023-06-15 | 2023-08-13 | 256597.56 | 717309.69 | 256597.56 | 256597.56 | 256597.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FORT-OP33033, contratista:MIGUEL ANGEL BURGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:717309.69, importe_modificado:717309.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.66}} | {2266587/proyecto_INICIO, 2266587/proyecto_FIN, 2266587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, EN PROCESO DE FINIQUITO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266606 | Proyecto de inversión | 2785160 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785160.0, modificado:2785160.0}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | OP-043/188 | N | 0 | 0 | 867 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.08, meta_modificada:210.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:39, direccion:palacio municipal s/n centro, lon:-97.435833, lat:20.039722}} | 2023-08-19 | 2023-11-16 | 835548 | 2785160 | 835548 | 835548 | 835548 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/188, contratista:ZARAGOZA MORENO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2785160.0, importe_modificado:2785160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.52}} | {2266606/proyecto_INICIO, 2266606/proyecto_PROCESO, 2266606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se hace la corrección en monto ministrado en el sistema SRFT, de acuerdo a lo presentado en el formato Excel, trimestre:3.0, usuario:sergioatellezs, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:Monto ministrado diferente a lo presentado en excel, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302254734 | Proyecto de inversión | 715640.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715640.44, modificado:748771.43}} | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE O DE CAPTACION EN LA COLONIA EJIDO GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA, ZAPOTITLAN , PUEBLA. - 190277 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | 190277 | S | 53 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO GUADALUPE - RIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 845 COLONIA EJIDO GUADALUPE, 75879 EJIDO GUADALUPE, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE Y , SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA COLONIA EJIDO GUADALUPE SOBRE EL CAMINO DE TE, lon:-97.58343933, lat:18.14355006}} | 2023-08-20 | 2023-11-20 | 748771.43 | 748771.43 | 748771.43 | 366233.88 | 366233.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ23/FAISMUN-19, contratista:LUIS ANGEL LEZAMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, monto:748771.43, importe_modificado:748771.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {2254734/proyecto_INICIO, 2254734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302255465 | Proyecto de inversión | 5109424.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5109424.87, modificado:5103792.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN TRES CALLES SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLAPAN SAN JOSÉ, DEL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 195754 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 195754 | S | 79 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2425.14, meta_modificada:2425.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO CUAUTOTOLAPAN SAN JOSÉ, 75915 CUAUTOTOLAPAN (SAN JOSÉ), AJALPAN PUEBLA ENTRE CONTINUACION CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE1, LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACION CAMINO 5 DE MAYO Y CAMINO DEL TEMPLO A, lon:-97.12524136, lat:18.43249152}} | 2023-05-19 | 2023-09-15 | 5103792.92 | 5103792.92 | 5103792.92 | 4520326.84 | 4520326.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23060, contratista:MARIA DEL CARMEN REYNA RAMON, convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:5109424.87, importe_modificado:5103792.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2425.14}} | {2255465/proyecto_PROCESO, 2255465/proyecto_FIN, 2255465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302259156 | Proyecto de inversión | 1995399.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995399.74, modificado:1995399.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO 1 DEL 00 AL 210 Y CALLE ESCOLAR TRAMO 2 DEL 00 AL 032 ENTRE ADOQUINAMIENTO EXISTENTE Y CALLE A TRINCHERAS. EN CHICHIQUILA LOCALIDAD TEPEHUACAN - 219023 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 219023 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1275.0, meta_modificada:1274.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TEPEHUACAN, 75097 TEPEHUACAN, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL HACIA LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL HACIA LAS TRINCHERAS, CAMINO A TERRENOS CULTIVO DE AGUACATE CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO DOMICILIO C, lon:-97.10333616, lat:19.16862148}} | 2023-05-25 | 2023-08-22 | 1995399.74 | 1995399.74 | 1323211.13 | 1323211.13 | 1323211.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33025, contratista:MIGUEL ANGEL BURGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:1995399.74, importe_modificado:1995399.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.8}} | {2259156/proyecto_FIN, 2259156/proyecto_PROCESO, 2259156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRATERMINADA EN PROCESO DE FINIQUITO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263091 | Proyecto de inversión | 3989514.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3989514.61, modificado:3989514.61}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PRINCIPAL PONIENTE LOMA TETICPAC EN LA LOCALIDAD DE TEPANTITLA, ZOQUITLÁN, PUE. - 240148 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 240148 | S | 156 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:56, direccion:CALLE PRINCIPAL TEPANTITLA ZOQUITLAN PUEBLO TEPANTITLA, 75933 TEPANTITLA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE TEPANTITLA AJALPAN Y , CALLE PRINCIPAL DE TEPANTITLA A 600 M DE SU PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.1225554, lat:18.36715828}} | 2023-03-29 | 2023-07-26 | 3989514.61 | 3989514.61 | 3989514.61 | 3989514.61 | 3141835.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-LP-06/2023, contratista:IRECLAISA CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:3989514.61, importe_modificado:3989514.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1750.0}} | {2263091/proyecto_INICIO, 2263091/proyecto_PROCESO, 2263091/proyecto_FIN, 2263091/proyecto_INICIO, 2263091/proyecto_FIN, 2263091/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263101 | Proyecto de inversión | 1056868.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056868.8, modificado:1056868.8}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO DE LA CALLE 12 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SARABIA, CHILA, PUEBLA. - 240191 | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chila | 240191 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:CALLE 12 DE MAYO PUEBLO SARABIA, 74996 SARABIA, CHILA PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO A CHILA Y CAMINO CAMINO A ZAPOTITLÁN PALMAS, CALLE A UN COSTADO DE LA CAPILLA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE , lon:-97.8293851, lat:17.93468966}} | 2023-08-28 | 2023-10-26 | 1056868.8 | 1056868.8 | 572283.02 | 572283.02 | 572283.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CH/PUE/07/2023, contratista:KEVIN MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILA, monto:1056868.8, importe_modificado:1056868.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.0}} | {2263101/proyecto_PROCESO, 2263101/proyecto_INICIO, 2263101/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263472 | Proyecto de inversión | 1315577.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1315577.64, modificado:1314405.58}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE AMADO NERVO ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEOPUXCO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 241562 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 241562 | S | 113 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:936.0, meta_modificada:936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE AMADO NERVO COLONIA SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPUXCO), 75910 SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPUXCO), AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA AL PONIENTE DE LA E, lon:-97.25692327, lat:18.3936392}} | 2023-09-10 | 2023-11-07 | 1314405.58 | 1314405.58 | 1314405.58 | 723054.22 | 723054.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23071, contratista:ADRIANA RUIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:1315577.64, importe_modificado:1314405.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:842.4}} | {2263472/proyecto_PROCESO, 2263472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302263482 | Proyecto de inversión | 720707.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720707.44, modificado:720707.44}} | BANQUETAS CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARMEN SERDAN ENTRE CARRETERA CUAPIAXTLA ACATLAN DE OSORIO Y CALLE CALLE TERRAPLEN EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 241600 | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla de Madero | 241600 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 75424 LÁZARO CÁRDENAS, CUAPIAXTLA DE MADERO PUEBLA ENTRE CALLE TERRAPLEN Y CARRETERA CUAPIAXTLA - ACATLAN, LA UBICACIÓN DEL PROYECTO ESTA ORIENTADO AL SUR PONIENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-97.83838714, lat:18.91121196}} | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263482/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | PUE230302263870 | Proyecto de inversión | 1719931.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1719931.56, modificado:1719931.56}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS LA VAQUERIA DE KM 0MAS000.00 AL KM 1MAS479.00, EN LA LOCALIDAD DE TELPATLAN - 243127 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 243127 | S | 296 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.48, meta_modificada:1.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:14, direccion:CALLE VAQUERIA RANCHERIA TELPATLÁN, 75900 TELPATLÁN, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE VAQUERIA Y CALLE FRESNO, SE ENCUENTRA A 600 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ENTRANDO POR CALLE FRESNO, lon:-97.14831753, lat:18.48589491}} | 2023-04-18 | 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2263870/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO A INDICACIONES DE LA PLATAFORMA MIDS , trimestre:3.0, usuario:cristobaldejesusv, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264234 | Proyecto de inversión | 2044853.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044853.84, modificado:2042113.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO CON C.C.T. 21DPR3001C, DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA - 245130 | 21 | Puebla | 2 | Acateno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acateno | 245130 | S | 43 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.0, meta_modificada:617.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:82, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO COPALILLO, 73595 COPALILLO (TOPILA PALO GACHO) [EJIDO], ACATENO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTLA EN PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COPALILLO TOPOLA A PALO GACHO, lon:-97.2408136, lat:20.08766763}} | 2023-07-20 | 2023-09-10 | 2042113.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2264234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264251 | Proyecto de inversión | 401916.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401916.43, modificado:401916.43}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO EN LAS VENTAS, ZAPOTITLAN , PUEBLA - 245177 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | 245177 | S | 84 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:13, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 125 TRAMO TEHUACAN - HUAJUAPAN KILÓMETRO 22 + 740 PUEBLO LAS VENTAS, 75875 LAS VENTAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA TEHUACAN HUAJUAPAN Y , LA UBICACION SE ENCUENTRA A 1.800 MTROS DE LA COMUNIDA, lon:-97.44568141, lat:18.35367928}} | 2023-09-10 | 2023-11-10 | 401916.43 | 401916.43 | 401916.43 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ23/FAISMUN-22, contratista:REYES JIMENEZ BECERRIL, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, monto:401916.43, importe_modificado:401916.43}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.52}} | {2264251/proyecto_PROCESO, 2264251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO., trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262305 | Proyecto de inversión | 947586.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:947586.16, modificado:947586.16}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE LUZ Y FUERZA EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO EN EL ESTADO DE PUEBLA - 236811 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 236811 | S | 137 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:CALLE LUZ Y FUERZA RANCHERIA TENANGO DE LAS FLORES, 73161 TENANGO DE LAS FLORES, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE AZALEAS Y CALLE RUIZ CORTINES, ATRAS DEL MERCADO DE PLANTAS, lon:-97.97769366, lat:20.20441746}} | 2023-06-19 | 2023-10-16 | 947586.16 | 947586.16 | 947586.16 | 284275.85 | 284275.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123052/2023, contratista:VICTOR HUGO HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:947586.16, importe_modificado:947586.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2262305/proyecto_INICIO, 2262305/proyecto_PROCESO, 2262305/proyecto_INICIO, 2262305/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262315 | Proyecto de inversión | 262270.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262270.83, modificado:262270.83}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BARRANCA SIN NOMBRE ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE CRUZ VERDE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA - 236862 | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chiautla | 236862 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:220.72, meta_modificada:220.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:33, direccion:CALLE BARRANCA SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA CRUZ VERDE, 74732 CRUZ VERDE, CHIAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO TOMANDO COMO REFERENCIA LA INSPECTORIA A 80 MTS SOBRE LA CALLE ZARAGOZA HACIA EL O, lon:-98.63853387, lat:18.33004614}} | 2023-08-10 | 2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:194.23}} | {2262315/proyecto_INICIO, 2262315/proyecto_PROCESO, 2262315/proyecto_INICIO, 2262315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262672 | Proyecto de inversión | 1103969.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103969.98, modificado:1103969.98}} | CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN LA PRIMARIA ALBERTO JIMENEZ V., CON CLAVE 21DPR2876E, UBICADA EN LA COLONIA DE EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 238589 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 238589 | S | 311 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE OFELIA CUEVAS DE RODRIGUEZ COLONIA EL PARAÍSO, 73176 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE ROSA Y CALLE ESPERANZA TELLEZ, EN LA COLONIA EL PARAISO EN LA CALLE OFELIA CUEVAS DE RODRIGUEZ, lon:-98.06333953, lat:20.17681787}} | 2023-06-24 | 2023-09-21 | 1103969.98 | 1103969.98 | 1103969.98 | 331190.99 | 331190.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123057/2023, contratista:ESPERANZA DANIEL RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:1103969.98, importe_modificado:1103969.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2262672/proyecto_PROCESO, 2262672/proyecto_INICIO, 2262672/proyecto_PROCESO, 2262672/proyecto_INICIO, 2262672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:REGRESAR OBSERVACION PARA MODIFICAR , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-10-15}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302262687 | Proyecto de inversión | 5462812.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5462812.95, modificado:5462812.95}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS DEPORTES ENTRE CALLE PRINCIPAL DE CORONANGO Y CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CORONANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 238638 | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coronango | 238638 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3410.8, meta_modificada:3410.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LOS DEPORTES PUEBLO SANTA MARÍA CORONANGO, 72670 SANTA MARÍA CORONANGO, CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL DE CORONANGO Y CALLE BAJA CALIFORNIA NORTE, AVENIDA REFORMA PONIENTE SE LOCALIZA JUNTO A LA PRESIDENC, lon:-98.302284, lat:19.121149}} | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 5462812.95 | 5462812.95 | 1638843.88 | 1638843.88 | 1638843.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23003-FAIS/23, contratista:CARMEN JUAREZ ISLAS, convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO, monto:5462812.95, importe_modificado:5462812.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1023.2}} | {2262687/proyecto_PROCESO, 2262687/proyecto_INICIO, 2262687/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO, AVANCES FINANCIEROS NO CORRESPONDEN A LO REPORTADO EN CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302266617 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA ACATZINGO-SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA DEL KM 2+260 AL KM 5+488 Y CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, INICIANDO EN LA CARRETERA ACATZINGO-SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA CON UNA LONGITUD DE 700M, EN LAS LOCALIDADES DE ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARÍA) Y SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 144 | San Salvador Huixcolotla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador Huixcolotla | MSSH-FORT2023-012 | S | 10182 | 6788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3228.0, meta_modificada:3228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:CARRETERA ACATZINGO-SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA O CAMINO NACIONAL ACATZINGO, lon:-97.766256, lat:18.930483}} | 2023-07-05 | 2023-08-03 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133839, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:645.6}} | {2266617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:APORTACIÓN AL 100%, OBRA EN CONVENIO CON EL ESTADO DE PUEBLA, MUNICIPIO DE ACATZINGO Y SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA. LA EJECUCIÓN ESTARA A CARGO DE INFRAESTRUCTURA, trimestre:3.0, usuario:josearuizr, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:APORTACIÓN AL 100%, OBRA EN CONVENIO CON EL ESTADO DE PUEBLA, MUNICIPIO DE ACATZINGO Y SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA. LA EJECUCIÓN ESTARA A CARGO DE INFRAESTRUCTURA, trimestre:3.0, usuario:josearuizr, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO QUE PRESENTAN ES 100% Y FÍSICO 20% NO ES PROCEDENTE, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO QUE PRESENTAN ES 100% Y FÍSICO 20% NO ES PROCEDENTE, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO QUE PRESENTAN ES 100% Y FÍSICO 20% NO ES PROCEDENTE, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO QUE PRESENTAN ES 100% Y FÍSICO 20% NO ES PROCEDENTE, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230302266620 | Proyecto de inversión | 2869477.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2869477.64, modificado:2869477.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES; EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE PUEBLA, PLANTEL MAGDALENA ACAJETE CLAVE 21ETC0013X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TETELA MORELOS, MUNICIPIO DE ACAJETE, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230422 | N | 0 | 0 | 641 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:AVENIDA JUÁREZ S/N, lon:-97.946444, lat:19.0413933}} | 2023-09-28 | 2023-12-26 | 2842776.17 | 2842776.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266632 | Proyecto de inversión | 4964446.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4964446.18, modificado:4964446.18}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA COLONIA AYOCO, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | FORTAMUN-DF/23/13 | N | 0 | 0 | 5630 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10750.0, meta_modificada:10750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:21, direccion:POLIDEPORTIVO AYOCO, lon:-97.582991, lat:19.894136}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 4964446.18 | 4964446.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FORTAMUN-DF/13, contratista:ISAI GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:4964446.18, importe_modificado:4964446.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {2266632/proyecto_PROCESO, 2266632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302266644 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | OP33038 | N | 0 | 0 | 890 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:299.18, meta_modificada:299.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:21, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PRIMARIA IGNACIO ALLENDE Y TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ, EL TRIUNFO, CHICHIQUILA, PUEBLA., lon:-97.0394342, lat:19.2317283}} | 2023-08-05 | 2023-11-04 | 541144.95 | 1350000 | 541144.95 | 541144.95 | 541144.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FORT-OP33038, contratista:CONSERVACIONES JURIQUILLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {2266644/proyecto_PROCESO, 2266644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-04}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302255491 | Proyecto de inversión | 1923464.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1923464.18, modificado:1923464.18}} | 2023008.CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. - 195988 | 21 | Puebla | 164 | Tepeaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepeaca | 195988 | S | 29 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1911.4, meta_modificada:1911.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:8, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, 75207 SAN CRISTÓBAL LOS NAVA, TEPEACA PUEBLA ENTRE Y CALLE FRENCIASCO I. MADERO, AVENIDA DEL PROGRESO LA OBRA MENCIONADA ES LA AV. DEL PROGRESO PARA LLEGAR A, lon:-97.83221867, lat:18.99343246}} | 2023-06-03 | 2023-09-15 | 1923464.18 | 1923464.18 | 1923464.18 | 1050292.13 | 1050292.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TP-2023008-I5, contratista:MIGUEL GUTIERREZ ROMERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEACA, monto:1923464.18, importe_modificado:1923464.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1720.2}} | {2255491/proyecto_INICIO, 2255491/proyecto_PROCESO, 2255491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302255694 | Proyecto de inversión | 2756856 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2756856.0, modificado:2756856.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 MAS 200.00 AL 0 MAS 455.00 EN LA LOCALIDAD DE CAXALTEPEC - 197346 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 197346 | S | 115 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1147.5, meta_modificada:1147.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:57, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA CAXALTEPEC, 73563 CAXALTEPEC, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 MAS 200.00 AL 0 MAS 455.00 A UN COSTADO DE DICONSA SIENDO ESTA CALLE LA DE ACCESO P, lon:-97.4840177, lat:20.07102214}} | 2023-07-15 | 2023-10-12 | 827056.8 | 2756856 | 827056.8 | 827056.8 | 827056.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/172, contratista:FEYPAC Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2756856.0, importe_modificado:2756856.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.25}} | {2255694/proyecto_PROCESO, 2255694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302255700 | Proyecto de inversión | 1124504 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1124504.0, modificado:1124504.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES 5 DE MAYO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 100.00 Y PRIVADA 6 DE OCTUBRE DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 020.00 EN LA LOCALIDAD DE TZOQUIACO - 197381 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 197381 | S | 135 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:191, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA TZOQUIACO, 73563 TZOQUIACO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE PRIVADA 6 DE OCTUBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 100.00 Y PRIVADA 6 DE OCTUBRE DEL KM 0 MAS 0, lon:-97.46555582, lat:20.03152314}} | 2023-07-15 | 2023-10-12 | 777556.19 | 1124504 | 777556.19 | 777556.19 | 777556.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/174, contratista:CONSTRUCTORA DE OBRA ELECTRICA, TRUCTOBELEC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1124504.0, importe_modificado:1124504.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}} | {2255700/proyecto_INICIO, 2255700/proyecto_PROCESO, 2255700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302255708 | Proyecto de inversión | 2076574 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2076574.0, modificado:2076574.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE A SAN RAFAEL ARCANGEL CAD. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 250.00 EN LA LOCALIDAD DE TATAHUICTALTIPAN - 197415 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 197415 | S | 112 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1147.0, meta_modificada:1147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:87, direccion:CALLE SAN RAFAEL ARCANGEL RANCHERIA TATAHUICTALTIPAN, 73566 TATAHUICTALTIPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE SAN RAFAEL ARCANGEL DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL 0 250.00 SIENDO ESTA CALLE LA DE , lon:-97.5125519, lat:20.06930683}} | 2023-07-15 | 2023-10-12 | 622972.2 | 2076574 | 622972.2 | 622972.2 | 622972.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/173, contratista:RPA&A PROYECTOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2076574.0, importe_modificado:2076574.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.45}} | {2255708/proyecto_PROCESO, 2255708/proyecto_INICIO, 2255708/proyecto_PROCESO, 2255708/proyecto_INICIO, 2255708/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263119 | Proyecto de inversión | 1993544.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1993544.26, modificado:1993544.26}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS PUBLICAS, DOS DE BASQUETBOL Y UNA DE VOLEIBOL, UBICADAS EN LA PLAZA CIVICA DEL MUNICIPIO DE TLANEPANTLA, PUEBLA - 240259 | 21 | Puebla | 182 | Tlanepantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlanepantla | 240259 | S | 2781 | 2578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2655.0, meta_modificada:2655.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD TLANEPANTLA, 75600 TLANEPANTLA, TLANEPANTLA PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE NACIONAL LA OBRA SE UBICA EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO EN FRENTE DEL PREDIO DE LA IGLECIA, lon:-97.88708026, lat:18.86527767}} | 2023-08-09 | 2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263119/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs6: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs7: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs8: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302263122 | Proyecto de inversión | 1764975.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764975.33, modificado:1764975.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA , EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN FRANCISCO OCOTLAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA - 240263 | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coronango | 240263 | S | 200 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1218.1, meta_modificada:1218.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO SAN FRANCISCO OCOTLÁN OCOTLÁN, 72680 SAN FRANCISCO OCOTLÁN (OCOTLÁN), CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, CALLE HIDALGO CERCA DE ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS P, lon:-98.28631821, lat:19.13314632}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263122/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITO LA ELIMINACIÓN DE ESTE PROYECTO EN LA PLATAFORMA MIDS, POR ERRORES DE DATOS MANDATORIOS EN LA PLANEACIÓN POR LO QUE SE SOLICITA LA ELIMINACION EN ESTE SISTEMA , trimestre:3.0, usuario:efrainperezl, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263128 | Proyecto de inversión | 492812.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES, monto:55621.48, modificado:55621.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437190.68, modificado:436861.79}} | CONSTRUCCION DE INVERNADEROS EN VIVIENDAS, PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR Y COMBATE DE LA POBREZA EXTREMA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC Y CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 240278 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | 240278 | S | 13 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN LORENZO OMETEPEC, 75615 SAN LORENZO OMETEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 9 NORTE, CALLE 2 PONIENTE LOS INVERNADEROS SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DONDE EL PRINCIPAL SE ENCUENTRA LOCAL, lon:-97.85749951, lat:18.85552413}} | 2023-08-01 | 2023-10-09 | 364051.49 | 364051.49 | 364051.49 | 364051.49 | 364051.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRT-CI-012-2023, contratista:FERNANDO GOMEZ ROCHA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:728102.98, importe_modificado:728102.98}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {2263128/proyecto_INICIO, 2263128/proyecto_FIN, 2263128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263506 | Proyecto de inversión | 280734.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280734.84, modificado:280734.84}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LERDO DE TEJADA, ENTRE CALLE JARDINES Y CARRETERA FEDERAL TEHUACAN CORDOBA, EN BARRIO EL DIAMANTE, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. - 241665 | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapulco | 241665 | S | 49 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:91.37, meta_modificada:91.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA BARRIO EL DIAMANTE, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE JARDINES Y CARRETERA FEDERAL 150 TEHUACAN CORDOBA, CALLE CAMINO REAL LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLEJARDINES Y CARRET, lon:-97.40401981, lat:18.62574412}} | 2023-10-16 | 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En validación de expediente, trimestre:3.0, usuario:oscarvazquezro, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263886 | Proyecto de inversión | 2084648.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2084648.58, modificado:2084648.58}} | REHABILITACION DE PARQUE COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE SAN FELIX RIJO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TILAPA, PUEBLA - 243521 | 21 | Puebla | 176 | Tilapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tilapa | 243521 | S | 362 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1981.3, meta_modificada:1981.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:176, localidad:6, direccion:CALLE FORTUNATO CALIXTO PUEBLO RIJO, 74565 SAN FÉLIX RIJO, TILAPA PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CARRETERA FEDERAL CUAUTLA-IZUCAR DE MATAMOROS, CALLE LÁZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE FORTUNATO CALIXTO E, lon:-98.54882593, lat:18.61866483}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 2084648.58 | 2084648.58 | 1791914.63 | 1791914.63 | 1791914.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-FAISMUN-23013-2023, contratista:ALEJANDRO ROSAS ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE TILAPA, monto:2084648.58, importe_modificado:2084648.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1981.3}} | {2263886/proyecto_FIN, 2263886/proyecto_PROCESO, 2263886/proyecto_FIN, 2263886/proyecto_PROCESO, 2263886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264253 | Proyecto de inversión | 2747657.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747657.27, modificado:2747657.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE PALMAR DE BRAVO, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 245190 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 245190 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:CALLE 6 PONIENTE PUEBLO PALMAR DE BRAVO, 75500 PALMAR DE BRAVO, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS COMPLEMENTADOS EN EL EXPEDIENTE, lon:-97.54718441, lat:18.84020051}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2264253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302264254 | Proyecto de inversión | 8395379.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8395379.04, modificado:8395379.04}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO AMELUCA A EL TABLON LA PLANADA, EN LA LOCALIDAD DE AMELUCA DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA - 245194 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 245194 | S | 613 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:4, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO AMELUCA, 73029 AMELUCA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑOS HEROES SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE AMELUCA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CAMINO AMELUCA A, lon:-97.82428938, lat:20.56490732}} | 2023-08-28 | 2023-12-05 | 8395379.04 | 8395379.04 | 4508623.81 | 4508623.81 | 4508623.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-021, contratista:ANA MARIA BONES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:8395379.04, importe_modificado:8395379.04}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.54}} | {2264254/proyecto_PROCESO, 2264254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264256 | Proyecto de inversión | 740678.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740678.82, modificado:740678.82}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, LAFRAGUA, PUEBLA - 245197 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lafragua | 245197 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO , 75060 LOMA BONITA (SANTA CRUZ), LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y LIMITE DE CALLE INDPENDENCIA CALLE FRAN, lon:-97.27389563, lat:19.31369486}} | 2023-09-01 | 2023-11-06 | 740678.82 | 740678.82 | 222203.65 | 222203.65 | 222203.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-23031-2023, contratista:CPICHSA CONSTRUCCION Y PROYECTO DE INGENIERIA CHAVEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA, monto:740678.82, importe_modificado:740678.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {2264256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO., trimestre:3.0, usuario:rodolfogarciaa, fecha:2023-10-14}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | PUE230302256941 | Proyecto de inversión | 1939422.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1939422.56, modificado:1939422.56}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LAS CALLES 3 DE MAYO, CENTRAL Y 10 DE MAYO, EN LA COLONIA SANTA LUCIA, LOCALIDAD SANTA CLARA OCOYUCAN, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 205821 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 205821 | S | 140 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1711.7, meta_modificada:1711.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:29, direccion:CALLE 3 DE MAYO CALLE CENTRAL Y CALLE 10 DE MAYO COLONIA SANTA CLARA OCOYUCAN, 72850 LA CANTERA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y AVENIDA PRINCIPAL, LA OBRA SE IBICA EN LAS CALLES 3 DE MAYO CENTRAL Y 10 DE MAYO E, lon:-98.27313199, lat:18.94964219}} | 2023-08-10 | 2023-09-23 | 1939422.56 | 1939422.56 | 1492062.2 | 1492062.2 | 1492062.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-019-A, contratista:MARIA ISABEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1939422.56, importe_modificado:1939422.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1711.7}} | {2256941/proyecto_PROCESO, 2256941/proyecto_FIN, 2256941/proyecto_INICIO, 2256941/proyecto_PROCESO, 2256941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262703 | Proyecto de inversión | 849700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849700.0, modificado:849700.0}} | CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T. 21DCC0937I EN LA LOCALIDAD DE CAPOLA - 238718 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 238718 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:85, direccion:RANCHERIA CAPOLA, 73566 CAPOLA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PREESCOLAR INDIGENA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAR, lon:-97.50816869, lat:20.06992716}} | 2023-07-19 | 2023-10-16 | 254910 | 849700 | 254910 | 254910 | 254910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/179, contratista:TEODULFO RODRIGUEZ ROBLERO, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:849700.0, importe_modificado:849700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.95}} | {2262703/proyecto_PROCESO, 2262703/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262716 | Proyecto de inversión | 2542720 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2542720.0, modificado:2651815.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL TRAMO TEPETITAN TAJKUILOL DEL KM 0 MAS 515.00 AL 0 MAS 815.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPETITAN ZACATIPAN - 238777 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 238777 | S | 129 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEPETITAN ZACATIPAN, 73563 TEPETITÁN ZACATIPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL TRAMO TEPETITAN TAJKUILOL DEL KM 0 MAS 515.00 AL 0 MAS 815.00 SIENDO ESTA, lon:-97.42683991, lat:20.05066987}} | 2023-07-19 | 2023-10-16 | 762816 | 2651815.34 | 762816 | 762816 | 762816 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/175, contratista:GEOVANNI MOLINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2542720.0, importe_modificado:2651815.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2262716/proyecto_INICIO, 2262716/proyecto_PROCESO, 2262716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258826 | Proyecto de inversión | 1050002.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050002.19, modificado:1050002.19}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE AZALEAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 216430 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 216430 | S | 1041 | 939 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.18, meta_modificada:787.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:CALLE LAS AZALEAS PUEBLO SAN LORENZO TLAXIPEHUALA, 73320 SAN LORENZO TLAXIPEHUALA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 10 DE AGOSTO Y CALLE BUGAMBILIAS, DE ACUERDO A SU FORMA GEOFRÁFICA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE BAJA DE L, lon:-97.97003374, lat:20.12969733}} | 2023-06-14 | 2023-08-22 | 1050002.19 | 1050002.19 | 1050002.19 | 945001.97 | 816069.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/IR3/2023018, contratista:JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ TREJO, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:1050002.19, importe_modificado:1050002.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.5}} | {2258826/proyecto_INICIO, 2258826/proyecto_PROCESO, 2258826/proyecto_INICIO, 2258826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259217 | Proyecto de inversión | 621140.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621140.78, modificado:621140.78}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LA TRANCA DE LA LOCALIDAD DE NAUZONTLA, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 219321 | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nauzontla | 219321 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LAS TRANCAS BARRIO NAUZONTLA, 73550 NAUZONTLA, NAUZONTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZARA EN CALLE LA TRANCA DE , lon:-97.60198612, lat:19.96194067}} | 2023-08-15 | 2023-10-15 | 186342.23 | 621140.78 | 186342.23 | 186342.23 | 186342.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-R33/1012023/010, contratista:FRANCISCO BARTOLO PATONI, convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, monto:621140.78, importe_modificado:621140.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.0}} | {2259217/proyecto_INICIO, 2259217/proyecto_PROCESO, 2259217/proyecto_INICIO, 2259217/proyecto_PROCESO, 2259217/proyecto_INICIO, 2259217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO, trimestre:3.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-09-25}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302255716 | Proyecto de inversión | 852350.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852350.26, modificado:852350.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE TECPA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 197435 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 197435 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO SAN SIMON - HUEYATLAJKO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 3 + 1 PUEBLO TECPA, 73340 TECPA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO A SAN SIMON CHICOMETEPEC Y CAMINO A HUEYATLAJKO, EL CAMINO DONDE RE REALIZARA LA REHABILITACI, lon:-97.82868336, lat:19.95143308}} | 2023-07-06 | 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2255716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 0 % A ESTE TRIMESTRE., trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 0 % A ESTE TRIMESTRE., trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION LLEVANDO UN AVANCE TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE DEL 0 % A ESTE TRIMESTRE., trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:SE ATENDIO LA OBSERVACION SOLICITADA, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:SE ATENDIO LA OBSERVACION SOLICITADA, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-11}, obs6: {observación:SE ATENDIO LA OBSERVACION REQUERIDA, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:agregar fotografía inicial, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:agregar fotografía inicial, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:agregar fotografía inicial, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:agregar fotografía inicial, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230302260606 | Proyecto de inversión | 134590.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134590.61, modificado:134590.61}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. SAN ANDRES AZUMIATLA, C. IXTOLLATLA Y C. MEXICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 227583 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 227583 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:133, direccion:CALLE IXTOLLATLA COLONIA CENTRO, 72960 SAN ANDRÉS AZUMIATLA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE PUEBLA, CALLE 59 LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 282.87 M AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BILINGÜE MACUILXOCHITL, lon:-98.245009, lat:18.910155}} | 2023-08-21 | 2023-12-17 | 134590.61 | 134590.61 | 134590.61 | 134590.61 | 134590.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134541, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:134590.61, importe_modificado:134590.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2260606/proyecto_PROCESO, 2260606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261225 | Proyecto de inversión | 583823.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583823.12, modificado:583823.12}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y GRADAS DE CONCRETO EN LA CANCHA USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD DE CHIAUZUMBA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 231105 | 21 | Puebla | 47 | Chiautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chiautla | 231105 | S | 80 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:109.59, meta_modificada:109.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:40, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHO CHIAUZUMBA, 74733 CHIAUZUMBA, CHIAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A 10 METROS AL ORIENTE DE LA INSPECTORIA SOBRE LA CALLE, lon:-98.53707201, lat:18.34533404}} | 2023-08-29 | 2023-10-12 | 175146.94 | 175146.94 | 175146.94 | 175146.94 | 175146.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/FISM/23007-2023, contratista:JIBARO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTLA, PUEBLA, monto:583823.12, importe_modificado:583823.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:54.8}} | {2261225/proyecto_PROCESO, 2261225/proyecto_INICIO, 2261225/proyecto_PROCESO, 2261225/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261241 | Proyecto de inversión | 1850202.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850202.76, modificado:1850202.76}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ, ESQUINA CON CALLE PORFIRIO DÍAZ DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 218.83 EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAZATEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 231258 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 231258 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1618.68, meta_modificada:1618.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:22, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ COLONIA MAZATEPEC, 73905 MAZATEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE MEXICO, CALLE ANGELA PERALTA SE TOMA COMO REFRENCIA EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN RAMOS DEL RIO PERTENECIENTE A LA LO, lon:-97.4200719, lat:20.01744435}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 1850202.76 | 1850202.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-059, contratista:GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1850202.76, importe_modificado:1850202.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2261241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:A ESTE TRIMESTRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROSESO A PAGADO ANTICIPO, NO SE VE REFLEJADO EL PAGO YA QUE EL ÁREA CONTABLE SUGIERE IR AMORTIZANDO EL MONTO DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263155 | Proyecto de inversión | 328541.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES, monto:37080.99, modificado:37080.99}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291460.45, modificado:291241.19}} | CONSTRUCCION DE INVERNADEROS EN VIVIENDAS, PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR Y COMBATE DE LA POBREZA EXTREMA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC Y CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 240377 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | 240377 | S | 13 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO TOCHTEPEC CENTRO, 75610 TOCHTEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 9 NORTE, CALLE 2 PONIENTE LOS INVERNADEROS SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DONDE EL PRINCIPAL SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN LA CA, lon:-97.81401138, lat:18.8344136}} | 2023-08-01 | 2023-10-09 | 291241.19 | 291241.19 | 291241.19 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRT-CI-012-2023, contratista:FERNANDO GOMEZ ROCHA, convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:728102.98, importe_modificado:728102.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2263155/proyecto_INICIO, 2263155/proyecto_FIN, 2263155/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263511 | Proyecto de inversión | 1327858.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327858.7, modificado:1327858.7}} | INGENIERIA PARA REPOSICION DE GASTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE PINO SUAREZ SUR EN LA COLONIA HERMOSILLO DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 241691 | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla de Madero | 241691 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO CUAPIAXTLA DE MADERO, 75420 CUAPIAXTLA DE MADERO, CUAPIAXTLA DE MADERO PUEBLA ENTRE BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE PINO SUAREZ SUR, CALLE IGNACIO ALDAMA PONIENTE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO ESTA OR, lon:-97.82521802, lat:18.91054344}} | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2263511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | PUE230302263512 | Proyecto de inversión | 2094884.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2094884.03, modificado:2094884.03}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO CALMECAC CON CLAVE 21EBH0784Q - 241693 | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | 241693 | S | 117 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:659.4, meta_modificada:659.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE 8 PONIENTE PUEBLO TEPATLAXCO DE HIDALGO, 75100 ESMERALDA, TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE CALLE 4 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, CALLE 6 PONIENTE LA OBRA SE UBICA EN EL BACHILLERATO CALMECAC SE ENCUENTRA SOBRE CARRETERA, lon:-97.98708104, lat:19.07678534}} | 2023-09-11 | 2023-12-09 | 2094884.03 | 2094884.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FAISMUN-IR5-002/2023, contratista:JOSE LUIS FUENTES BERNALDINO, convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:2094884.03, importe_modificado:2094884.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263514 | Proyecto de inversión | 509700.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509700.44, modificado:509700.44}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL EN ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 241696 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | 241696 | S | 48 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.49, meta_modificada:388.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE SOTOLIN Y SAN JUAN PUEBLO ZAPOTITLÁN SALINAS, 75870 ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CRUZ VERDE Y CALLE LA HUERTA, SE UBICA AL NORTE DE LA COLONIA EL PEDREGAL A UNA CUADRA DE LA CAPILLA DE LA COLONIA Y , lon:-97.47960253, lat:18.33160374}} | 2023-09-18 | 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2263514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN., trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263520 | Proyecto de inversión | 2567207.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2567207.09, modificado:2565566.56}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE XALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 241719 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 241719 | S | 330 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:258.15, meta_modificada:258.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL DE XALA PUEBLO XALA, 75915 XALA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO A SALIDA A CARRETERA AZUMBILLA TLACOTEPEC Y VEREDA SIN NOMBRE 1, LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE XALA ENTRE LA PRESIDENCIA AUX, lon:-97.08887263, lat:18.40789021}} | 2023-09-10 | 2023-11-07 | 2565566.56 | 2565566.56 | 2565566.56 | 769669.97 | 769669.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23072, contratista:ADRIANA RUIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:2567207.09, importe_modificado:2565566.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.81}} | {2263520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302263528 | Proyecto de inversión | 2291477.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291477.53, modificado:2291477.53}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 SUR ENTRE CALLES 3 Y 7 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLES 4 Y 6 SUR, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BUENAVENTURA TETLANANCA, TECALI DE HERRERA, PUEBLA. - 241752 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 241752 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2191.0, meta_modificada:2191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:6, direccion:CALLE 4 SUR COLONIA SAN BUENAVENTURA, 75258 SAN BUENAVENTURA TETLANANCA, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE, CALLE 6 SUR CALLE 4 SUR ENTRE CALLES 3 Y 7 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLES 4 Y 6 S, lon:-97.92596053, lat:18.89887071}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 2291477.53 | 2291477.53 | 491735.08 | 491735.08 | 491735.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-OPDU-020-FAISMUN/23, contratista:GRUPO ENLAZA OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:2291477.53, importe_modificado:2291477.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2263528/proyecto_INICIO, 2263528/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263912 | Proyecto de inversión | 486581.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486581.57, modificado:486581.57}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA, EN LA LOCALIDAD DE XIXINGO DE LOS REYES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 243776 | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tulcingo | 243776 | S | 413 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201772.0, meta_modificada:29245.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:6, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO XIXINGO DE LOS REYES, 74792 XIXINGO DE LOS REYES, TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE CERRITO DEL TEPEYAC Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE SAN LAZARO CAMINO ITURBIDE SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA ENTRADA DE LA COM, lon:-98.40973398, lat:17.89427139}} | 2023-06-09 | 2023-06-28 | 485581.57 | 485581.57 | 485581.57 | 485581.57 | 485581.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMT/FAISMUN/2023/007, contratista:CONSTRUGAPA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO, monto:485581.57, importe_modificado:485581.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29245.35}} | {2263912/proyecto_INICIO, 2263912/proyecto_FIN, 2263912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263916 | Acción | 1101500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101500.0, modificado:1101500.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 243795 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 243795 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.147113, lat:18.266533}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, SE ELIMINARÁ Y SE REPORTARÁ NUEVAMENTE EN LA MIDS., trimestre:3.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-10-23}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263919 | Proyecto de inversión | 1496209.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496209.74, modificado:1496209.74}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOMA LAS MINAS, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA - 243803 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Ahuatempan | 243803 | S | 61 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:14, direccion:PUERTO , 00000 LAS MINAS, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOMA LAS MINAS PERTENECUIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN CABE SEÑALAR QUE LA COMUNIDAD NO CUENTA CON NOMEN, lon:-98.08401662, lat:18.35401844}} | 2023-08-29 | 2023-11-27 | 1496209.74 | 1496209.74 | 1496209.74 | 876938.92 | 876938.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIA-DOP-R33-INVR5-010/2023, contratista:CONSTRUCTORA MONTIESA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, monto:1496209.74, importe_modificado:1496209.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:327.0}} | {2263919/proyecto_INICIO, 2263919/proyecto_PROCESO, 2263919/proyecto_INICIO, 2263919/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263925 | Proyecto de inversión | 461528.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:461528.57, modificado:461528.57}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE ENTRE 22 DE JUNIO Y VERACRUZ Y REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE 22 DE JUNIO Y AV. AGRARISTA - 243822 | 21 | Puebla | 117 | Rafael Lara Grajales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rafael Lara Grajales | 243822 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.8, meta_modificada:431.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:3, direccion:PUEBLO MÁXIMO SERDÁN, 75000 MÁXIMO SERDÁN, RAFAEL LARA GRAJALES PUEBLA ENTRE CALLE 22 DE JUNIO Y CALLE VERACRUZ, CALLE ISABEL LA CATÓLICA LA OBRA SE ENCUENTRA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE 22 DE JUNIO Y VERACRUZ CERCA DEL CENTRO DE, lon:-97.82620507, lat:19.2654748}} | 2023-07-03 | 2023-08-01 | 459550.35 | 459550.35 | 459550.35 | 459550.35 | 459550.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-AD-006-2023, contratista:OVERSA INGENIERIA ECOLOGICA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES, monto:459550.35, importe_modificado:459550.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.0}} | {2263925/proyecto_INICIO, 2263925/proyecto_PROCESO, 2263925/proyecto_FIN, 2263925/proyecto_PROCESO, 2263925/proyecto_INICIO, 2263925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | PUE230302264281 | Proyecto de inversión | 2747657.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2747657.27, modificado:2747657.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 245297 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 245297 | S | 49 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:AVENIDA 2 ORIENTE PUEBLO CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS COMPLEMENTADOS EN EL EXPEDIENTE, lon:-97.511098, lat:18.8175651}} | 2023-08-15 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2264281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302264284 | Proyecto de inversión | 1373828.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373828.63, modificado:1373828.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS ADICIONALES EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO MONTERROSAS, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 245328 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 245328 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:10, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO SAN ISIDRO MONTERROSAS, 75515 SAN ISIDRO MONTERROSAS, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN DIFERENTES PUNTOS COMPLEMENTADOS EN EL EXPEDIENTE, lon:-97.5759181, lat:18.8574815}} | 2023-09-15 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2264284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302264297 | Proyecto de inversión | 1463597.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463597.01, modificado:1463597.01}} | REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA DE USO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA - 245378 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 245378 | S | 3614 | 3336 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.02, meta_modificada:375.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA COLONIA SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, 75150 SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA Y CALLE PUEBLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUE, lon:-97.71717484, lat:19.05915539}} | 2023-08-08 | 2023-10-20 | 1463597.01 | 1463597.01 | 1463597.01 | 739073.57 | 739073.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FAISMUN-051/2023, contratista:GRUPO DE URBANIZACION ROCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:1463597.01, importe_modificado:1463597.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2264297/proyecto_INICIO, 2264297/proyecto_PROCESO, 2264297/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261977 | Proyecto de inversión | 1462486.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462486.85, modificado:1462486.85}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO RURAL ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ACATLAN 2DA ETAPA Y ACCESO A CANCHA DE USOS MULTIPLES CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS - 235114 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 235114 | S | 109 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:725.64, meta_modificada:725.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:16, direccion:CAMINO TRAMO CALLE PRINCIPAL - AUDITORIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 143 PUEBLO SAN ANTONIO, 73071 SAN ANTONIO ACATLÁN, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA SE ENCUENTRA AUN LADO , lon:-97.97774328, lat:20.39462261}} | 2023-09-01 | 2023-12-15 | 1462486.85 | 1462486.85 | 438746.05 | 438746.05 | 438746.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23342, contratista:Tirso Hernández Martínez, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:1462486.85, importe_modificado:1462486.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.0}} | {2261977/proyecto_INICIO, 2261977/proyecto_PROCESO, 2261977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230302262363 | Proyecto de inversión | 5093035.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5093035.15, modificado:5093035.15}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN PRIMARIA VEINTICUATRO DE FEBRERO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOSUNODPRUNOSEISSEISDOSX, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 237080 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento San Andrés Cholula | 237080 | S | 153 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:697.45, meta_modificada:697.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:13, direccion:CALLE PRIMERA CALLE 24 DE FEBRERO. PUEBLO SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, 72820 SAN BERNARDINO TLAXCALANCINGO, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE AVENIDA AVENIDA CUAYANTLA. Y PRIVADA PRIVADA 24 DE FEBRERO., AVENIDA AVENIDA CUAUHTÉMOC, lon:-98.286858, lat:19.021689}} | 2023-08-09 | 2023-10-07 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SI-LP-12/23308/2023, contratista:DESARROLLADORA TREJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:5085395.07, importe_modificado:5085395.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2262363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio., trimestre:3.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio., trimestre:3.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio., trimestre:3.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio., trimestre:3.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302262725 | Proyecto de inversión | 17750271.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.775027165E7, modificado:1.775027165E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, DEL KM 0.000 AL 0.948.66 EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA - 238847 | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coronango | 238847 | S | 4181 | 4894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14889.8, meta_modificada:14889.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0+000 TRAMO SANTA MARÍA CORONANGO - SAN ANTONIO MIHUACAN KILÓMETRO 0 + 948 PUEBLO SAN ANTONIO MIHUACAN, 72670 SAN ANTONIO MIHUACÁN, CORONANGO PUEBLA ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y , CALLE BELISARIO , lon:-98.302357, lat:19.14603}} | 2023-10-02 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A QUE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN AUN NO CULMINA EL REPORTE SE HACE EN 0 , trimestre:3.0, usuario:efrainperezl, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266703 | Proyecto de inversión | 961904.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961904.19, modificado:961904.19}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PROLONGACION DE LA CALLE 18 NORTE ENTRE CAMINO NACIONALY CARRETERA PUEBLA-ORIZABA, EN LA LOCALIDAD DE EL JAZMIN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quecholac | MQP23FT014 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:25, direccion:18 NORTE ENTRE CAMINO NACIONAL Y CARRETERA PUEBLA-ORIZABA, lon:-97.61187, lat:18.90918}, geo2: {cve_municipio:115, localidad:25, direccion:18 NORTE ENTRE CAMINO NACIONAL Y CARRETERA PUEBLA-ORIZABA, lon:-97.61384, lat:18.906268}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 961904.19 | 961904.19 | 961904.19 | 288571.26 | 288571.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FT014, contratista:ISRAEL JOSAFATH LOPEZ SAAVEDRA, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:961904.19, importe_modificado:961904.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2266703/proyecto_INICIO, 2266703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:montos verificados, trimestre:3.0, usuario:yulianajimenezm, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230302260617 | Proyecto de inversión | 1078631.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078631.08, modificado:1078631.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN DE LA CALLE 3 SUR DEL KILOMETRO CERO MAS TRES CEROS AL KILOMETRO CERO MAS CIENTO VEINTE ENTRE CARRETERA A HUEHUETLAN EL GRANDE Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEXALUCA, MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA. - 227634 | 21 | Puebla | 193 | Tzicatlacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzicatlacoyan | 227634 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:786.65, meta_modificada:786.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:9, direccion:CALLE 3 SUR INTERIOR SN PUEBLO TEXALUCA, 75307 SAN JOSÉ TEXALUCA, TZICATLACOYAN PUEBLA ENTRE CARRETERA HUEHUETLAN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 9 ORIENTE LA OBRA SE UBICA A DOS CALLE DE LA CLINICA, lon:-98.13337077, lat:18.8953274}} | 2023-08-24 | 2023-10-05 | 1078631.08 | 1078631.08 | 742681.67 | 742681.67 | 742681.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP-CPU-007/2023, contratista:FIDEL LEZAMA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA, monto:1078631.08, importe_modificado:1078631.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.0}} | {2260617/proyecto_INICIO, 2260617/proyecto_PROCESO, 2260617/proyecto_INICIO, 2260617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto diferente a lo presentado en excel ($742,681.67), trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302260628 | Proyecto de inversión | 1252064.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1252064.51, modificado:1252064.51}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN AMP. LA RESURRECCION, C. JUQUILITA, VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA RESURRECCIÓN, MUNICIPIO DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA. - 227676 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Puebla | 227676 | S | 198 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:190, direccion:CALLE JUQUILITA COLONIA LA RESURRECCIÓN, 72227 LA RESURRECCIÓN, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE CABAÑA JOSEFINA Y TERRACERIA CAMPO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 757.88 M AL OESTE DEL BACHILLERATO GENERAL OFICI, lon:-98.129075, lat:19.096325}} | 2023-08-24 | 2023-12-20 | 1252064.51 | 1252064.51 | 1252064.51 | 1252064.51 | 1252064.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1252064.51, importe_modificado:1252064.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2260628/proyecto_PROCESO, 2260628/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261245 | Proyecto de inversión | 2872380.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872380.14, modificado:2872380.14}} | CONSTRUCCION DE PABELLON CUTURAL ARTISTICO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ZINACATEPEC PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 231276 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 231276 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:298.4, meta_modificada:298.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO COLONIA CENTRO, 75960 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DEL PUEBLO. JUNTO AL PROYECTO ENCONTRAMOS NEGOCIO, lon:-97.2457, lat:18.33332087}} | 2023-09-15 | 2023-12-30 | 2872380.14 | 2872380.14 | 1833195.47 | 1833195.47 | 1833195.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IN5-22315/23, contratista:JESUS SANDOVAL DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:2872380.14, importe_modificado:2872380.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:247.67}} | {2261245/proyecto_PROCESO, 2261245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO QUE PRESENTAN ES 100% Y FÍSICO MENOR 83% , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO QUE PRESENTAN ES 100% Y FÍSICO MENOR 83% , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO QUE PRESENTAN ES 100% Y FÍSICO MENOR 83% , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO QUE PRESENTAN ES 100% Y FÍSICO MENOR 83% , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302263532 | Proyecto de inversión | 2689150.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2689150.73, modificado:2689150.73}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE NIÑOS HEROES, ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 241784 | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tulcingo | 241784 | S | 276 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.2, meta_modificada:504.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES BARRIO SAN JOSÉ, 74790 TULCINGO DE VALLE, TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE SIMPN BOLIVAR Y CALLE INDEPENDENCIA. A DOS CU, lon:-98.44595442, lat:18.04583726}} | 2023-06-14 | 2023-08-12 | 2689150.73 | 2689150.73 | 2689150.73 | 2689150.73 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMT/FAISMUN/2023/006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALOIGRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO, monto:2689150.73, importe_modificado:2689150.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2263532/proyecto_INICIO, 2263532/proyecto_FIN, 2263532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263536 | Proyecto de inversión | 1158356.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1158356.57, modificado:1158356.57}} | INGENIERIA PARA REPOSICION DE GASTO DE AGUA POTABLE MEDIANTE CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y OPERACIÓN DE POZO PROFUNDO UBICADO EN CAMINO SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA PUEBLA XALAPA Y FIN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE DEL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA DE MADERO, PUEBLA. - 241803 | 21 | Puebla | 38 | Cuapiaxtla de Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla de Madero | 241803 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:PUEBLO MIGUEL NEGRETE, 75421 MIGUEL NEGRETE, CUAPIAXTLA DE MADERO PUEBLA ENTRE Y , LA UBICACIÓN DEL PROYECTO ESTA ORIENTADO AL NOR OESTE DEL MUNICIPIO EN ESPECIFICO EN TERRENOS DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL NEGRETE, lon:-97.83913773, lat:18.94854936}} | 2023-10-02 | 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2263536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | PUE230302263543 | Proyecto de inversión | 2053575.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053575.84, modificado:2053575.84}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CORREGIDORA Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. - 241826 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 241826 | S | 51 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2044.0, meta_modificada:2044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:11, direccion:CALLE CORREGIDORA COLONIA LA TRINIDAD, 75240 LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA SAN AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AV. SAN , lon:-98.03687381, lat:18.89599797}} | 2023-08-29 | 2023-10-12 | 2053575.84 | 2053575.84 | 1312269.02 | 1312269.02 | 1312269.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-OPDU-021-FAISMUN/23, contratista:ING. MARCO AURELIO CARVAJAL HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:2053575.84, importe_modificado:2053575.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1308.0}} | {2263543/proyecto_INICIO, 2263543/proyecto_PROCESO, 2263543/proyecto_INICIO, 2263543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263548 | Proyecto de inversión | 962241.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:962241.11, modificado:960301.35}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 2DA, PRIVADA DE LA AV. GUADALUPE DE LA COLONIA SANTA CECILIA EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 241853 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 241853 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.8, meta_modificada:490.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA PRIVADA DE LA AV. GUADALUPE COLONIA SANTA CECILIA, 75910 CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CACTUS Y CALLE DE LAS JACARANDAS, LA OBRA SE UBICA EN 2DA PRIVADA DE LA AV. GUADALUPE DE LA COLONIA SANTA CECI, lon:-97.26082155, lat:18.36804024}} | 2023-07-15 | 2023-10-12 | 960301.35 | 960301.35 | 960301.35 | 288090.41 | 288090.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23073, contratista:OBRA CIVIL Y URBANIZACIÓN DEL SUR MICCSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:962241.11, importe_modificado:960301.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.7}} | {2263548/proyecto_PROCESO, 2263548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302263549 | Proyecto de inversión | 1506560.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1506560.67, modificado:1506560.67}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y BARRANQUILLA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CRUZ AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 241855 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 241855 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1328.1, meta_modificada:1328.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:8, direccion:CALLE 7 SUR COLONIA SANTA CRUZ AJAJALPAN, 75250 SANTA CRUZ AJAJALPAN, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CERRADA BARRANQUILLA Y , 7 SUR ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y BARRANQUILLA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA CRUZ AJAJALPAN, MUNICIPIO, lon:-97.95352836, lat:18.95061623}} | 2023-09-05 | 2023-10-19 | 1506560.67 | 1506560.67 | 944513.2 | 944513.2 | 944513.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-OPDU-023-FAISMUN/23, contratista:MARIA LUISA GONZALEZ ORTEGA, convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:1506560.57, importe_modificado:1506560.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:624.2}} | {2263549/proyecto_PROCESO, 2263549/proyecto_INICIO, 2263549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263943 | Proyecto de inversión | 1406815.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406815.1, modificado:1406815.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA EXPLANADA INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAM, PUEBLA. - 243933 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Ahuatempan | 243933 | S | 3176 | 3165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.4, meta_modificada:367.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA INÉS AHUATEMPAN CENTRO, 74820 SANTA INÉS AHUATEMPAN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA INES A, lon:-98.017693, lat:18.41271546}} | 2023-08-29 | 2023-11-27 | 1406815.1 | 1406815.1 | 1406815.1 | 1033652.77 | 1033652.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIA-DOP-R33-INVR3-011/2023, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCION Y DESARROLLO INDUSTRIAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, monto:1406815.1, importe_modificado:1406815.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2263943/proyecto_INICIO, 2263943/proyecto_PROCESO, 2263943/proyecto_INICIO, 2263943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263947 | Proyecto de inversión | 385552.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385552.65, modificado:385552.65}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO EN CARCAMO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DE VALLE, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA - 244033 | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tulcingo | 244033 | S | 3889 | 3674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO JUÁREZ, 74790 TULCINGO DE VALLE, TULCINGO PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL PALOMAS TLAPA Y VEREDA SANTA CRUZ, CALLE LAS FLORES CALLE VICENTE GUERRERO SIN NUMERO BARRIO JUAREZ, A UN COSTADO DEL HOSPITA, lon:-98.44881057, lat:18.03538755}} | 2023-07-05 | 2023-07-19 | 385552.65 | 385552.65 | 385552.65 | 385552.65 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMT/FAISMUN/2023/008, contratista:PROHYDRA CONSTRUCCIONES S.R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO, monto:385552.65, importe_modificado:385552.65}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:0.0}} | {2263947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264300 | Proyecto de inversión | 2096205.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096205.29, modificado:2096205.29}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLEJON DEL MEZQUITE Y CALLE INSURGENTES DE LA LOCALIDAD LA CONCEPCION, MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA. - 245385 | 21 | Puebla | 147 | Santa Inés Ahuatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Inés Ahuatempan | 245385 | S | 298 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1142.6, meta_modificada:1142.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:147, localidad:3, direccion:BARRIO LA CONCEPCIÓN, 74826 LA CONCEPCIÓN, SANTA INÉS AHUATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLEJON DEL MEZQUITE Y CALLE INSURGENTES, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCION PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA INES AHUATEMPAN, lon:-98.03576993, lat:18.38217394}} | 2023-08-29 | 2023-11-27 | 2096205.29 | 2096205.29 | 2096205.29 | 628861.59 | 628861.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSIA-DOP-R33-INVR5-012/2023, contratista:SISTEMAS CONSTRUCTIVOS HERFLOGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN, monto:2096205.29, importe_modificado:2096205.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.0}} | {2264300/proyecto_INICIO, 2264300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264304 | Proyecto de inversión | 1556580 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556580.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASA DE DIA EN ZAPOTITLAN SALINAS ZAPOTITLAN PUEBLA - 245403 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | 245403 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:135.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ZAPOTITLÁN SALINAS, 75870 ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS NORTE Y CALLE NACIONAL NORTE, CALLE LA HUERTA SE LOCALIZA EN LA COLONIA CENTRO DE L CABECERA MUNICIPAL A UNA CUADR, lon:-97.47551382, lat:18.3307899}} | 2023-09-10 | 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2264304/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DE FOLIO, YA EXISTIÓ UNA MODIFICACIÓN EN LA PLANEACION DE OBRAS A SOLICITUD DE LA POBLACIÓN., trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264493 | Adquisición | 158699.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158699.21, modificado:158699.21}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO; EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ CLAVE 21EIT1002S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230201 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:Avenida Tecnológico S/N , Tepexi de Rodríguez Tepexi de Rodríguez CP. 74690, lon:-97.928678, lat:18.583255}} | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 158699.21 | 158699.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264495 | Adquisición | 183346.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183346.64, modificado:183346.64}} | EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES (SEGUNDA ETAPA); EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ACATLÁN DE OSORIO CLAVE 21EIT0006H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230202 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera Acatlan-San Juan Ixcaquixtla Kilómetro 5. 5 , Acatlán de Osorio Acatlán CP. 74949, lon:-98.040302, lat:18.220762}} | 2023-08-17 | 2023-08-31 | 183346.64 | 183346.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264499 | Adquisición | 1287.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287.47, modificado:1287.47}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO; EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0001K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230353 | N | 0 | 0 | 731 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Circuito De Las Flores Sur S/N , Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72000, lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 1287.47 | 1287.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262016 | Proyecto de inversión | 23901838.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.390183874E7, modificado:2.390183874E7}} | RECONSTRUCCIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE ORIENTE Y AVENIDA REFORMA AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. UBICACIÓN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 17 PONIENTE.ORIENTE Y AVENIDA REFORMA. AVENIDA JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, EN LAS COLONIAS CENTRO HISTÓRICO Y EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 235289 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 235289 | S | 13540 | 12482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6259.4, meta_modificada:6259.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CENTRO, 72000 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE 17 PONIENTE-ORIENTE Y AVENIDA REFORMA AV JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA, CALLE 2 SUR LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL PARQUE DEL , lon:-98.19987465, lat:19.04223856}} | 2023-06-22 | 2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2262016/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACIÓN DE FOLIO DEBIDO A QUE PRESENTA OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS DE LA PLATAFORMA MIDS. ESTE FOLIO SERÁ NUEVAMENTE CARGADO EN EL CUARTO TRIMESTRE , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302255134 | Proyecto de inversión | 1530235.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530235.94, modificado:1530235.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR CALLE PRINCIPAL 2DA SECCION, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTOTOLA, EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA - 193183 | 21 | Puebla | 14 | Amixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amixtlán | 193183 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:ANDADOR CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 COLONIA CUAUTOTOLA, 73360 CUAUTOTOLA, AMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y ANDADOR CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ANDADOR CON NOMBRE CALLE PRINCIPAL EN, lon:-97.79634795, lat:20.07044651}} | 2023-08-31 | 2023-10-20 | 1530235.94 | 1530235.94 | 809470.78 | 809470.78 | 809470.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MAP-FAISMUN-2023-007, contratista:ESMERALDA NETZAHUALCOYOTL LEÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN PUEBLA, monto:1530235.95, importe_modificado:1530235.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2255134/proyecto_INICIO, 2255134/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259262 | Proyecto de inversión | 1222011.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222011.26, modificado:1222011.26}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JOSE TILAPA EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, PUEBLA - 219521 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 219521 | S | 1145 | 936 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:149.49, meta_modificada:149.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:8, direccion:PUEBLO , 00000 SAN ANTONIO BARRANCA VIGAS, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE Y , ESTA OBRA DE REHABILITACIÓN DES SISTEMA DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA FUERA DE LA POBLACIÓN, SE UBICA EN LA ZONA NORTE O PARTE ALTA DE LA LOCALIDAD., lon:-97.08155864, lat:18.19490256}} | 2023-04-11 | 2023-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2259262/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO CUENTA CON OBSERVACIONES, SE ELIMINARA Y SE REPORTARA NUEVAMENTE EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:lourdesfloresm, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO TIENE OBSERVACIONES, EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO SE REPORTA EN CEROS, SE ELIMINARA Y SE REPORTARA NUEVAMENTE EN LA MIDS, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302260636 | Proyecto de inversión | 1199112.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199112.44, modificado:1199112.44}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 SUR ENTRE LAS CALLES 3 ORIENTE, 5 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ACUEXCOMAC MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN,PUE. - 227691 | 21 | Puebla | 193 | Tzicatlacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzicatlacoyan | 227691 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:2, direccion:CALLE 4 SUR INTERIOR SN PUEBLO ACUEXCOMAC, 75301 SAN MIGUEL ACUEXCOMAC, TZICATLACOYAN PUEBLA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE, CALLE 6 SUR LA OBRA SE ENCUENTRA SE UBICA A 200 METROS DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL ACUEXCOMAC, lon:-98.0567478, lat:18.83886748}} | 2023-08-14 | 2023-10-03 | 1199112.4 | 1199112.4 | 744168.14 | 744168.14 | 744168.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP-CPU-006/2023, contratista:ABIGAIL ROCHA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA, monto:1199112.44, importe_modificado:1199112.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2260636/proyecto_INICIO, 2260636/proyecto_PROCESO, 2260636/proyecto_INICIO, 2260636/proyecto_PROCESO, 2260636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263565 | Proyecto de inversión | 346371.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346371.26, modificado:346371.26}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE INCLUYE EQUIPO ELECTROMECANICO, MODIFICACION DE ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA, RED DE DISTRIBUCION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA. - 241935 | 21 | Puebla | 11 | Albino Zertuche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Albino Zertuche | 241935 | S | 280 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, 74780 ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE, ALBINO ZERTUCHE PUEBLA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE XILOAPAN CALLE REFORMA ESQUINA CON BARRANCA XILOAPAN A UN, lon:-98.5423714, lat:18.01706372}} | 2023-03-28 | 2023-05-11 | 346371.26 | 346371.26 | 346371.26 | 346371.26 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-03-FAISMUN-2023, contratista:PROHYDRA CONSTRUCCIONES, S. DE R. L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, monto:346371.26, importe_modificado:346371.26}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:2.0}} | {2263565/proyecto_PROCESO, 2263565/proyecto_FIN, 2263565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263959 | Proyecto de inversión | 330569.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330569.45, modificado:330569.45}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. DEL FERROCARRIL ENTRE FRANCISCO SARABIA Y 24 DE MARZO - 244082 | 21 | Puebla | 117 | Rafael Lara Grajales | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rafael Lara Grajales | 244082 | S | 92 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL FERROCARRIL PUEBLO RAFAEL LARA GRAJALES, 75000 CIUDAD DE RAFAEL LARA GRAJALES, RAFAEL LARA GRAJALES PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE 24 DE MARZO, AVENIDA DEL FERROCARRIL ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y, lon:-97.80307233, lat:19.22940951}} | 2023-09-11 | 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | PUE230302264502 | Adquisición | 43714.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43714.94, modificado:43714.94}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO; EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0001K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230353 | N | 0 | 0 | 731 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Circuito De Las Flores Sur S/N , Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72000, lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 43714.94 | 43714.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264503 | Adquisición | 14757.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14757.01, modificado:14757.01}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO; EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA CLAVE 21EPO0001K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | 230353 | N | 0 | 0 | 731 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Circuito De Las Flores Sur S/N , Heroica Puebla de Zaragoza Puebla CP. 72000, lon:-98.1975, lat:19.045278}} | 2023-08-03 | 2023-08-31 | 14757.01 | 14757.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262022 | Proyecto de inversión | 2063756 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2063756.0, modificado:2063756.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE CUAUHTEMOC DEL CAD 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 300.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES TZICUILAN - 235325 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 235325 | S | 622 | 582 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:26, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO SAN ANDRÉS TZICUILAN, 73563 SAN ANDRÉS TZICUILAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CUAUHTEMOC DEL CAD 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 300.00 ESTA CALLE CON, lon:-97.50813305, lat:20.01076462}} | 2023-07-15 | 2023-10-12 | 1341621.41 | 2063756 | 1341621.41 | 1341621.41 | 1341621.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/176, contratista:PCJARA CONSTRUYE, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2063756.0, importe_modificado:2063756.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2262022/proyecto_INICIO, 2262022/proyecto_PROCESO, 2262022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262028 | Proyecto de inversión | 1787500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787500.0, modificado:1787500.0}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA FUTBOLITO - 235352 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 235352 | S | 2348 | 2345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:453.82, meta_modificada:453.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BARRIO HUITZILAN, 73450 HUITZILAN, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DEL PARQUE EN EL CENTRO DE HUITZILAN DE SERDAN, lon:-97.69344531, lat:19.96725505}} | 2023-07-03 | 2023-09-30 | 1787500 | 1787500 | 893750 | 893750 | 893750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232019, contratista:MIGUEL VILLALBA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:1787500.0, importe_modificado:1787500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.0}} | {2262028/proyecto_INICIO, 2262028/proyecto_PROCESO, 2262028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262406 | Proyecto de inversión | 1624941.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624941.86, modificado:1624941.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR ROBERTO OWEN CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO DOSUNODJNCEROCINCOCUATROCINCOK, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TEHUILOYOCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA DEL ESTADO DE PUEBLA. - 237402 | 21 | Puebla | 119 | San Andrés Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento San Andrés Cholula | 237402 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:115.63, meta_modificada:115.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:9, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO. PUEBLO JUNTA AUXILIAR DE SAN LUÍS TEHUILOYOCAN., 72830 SAN LUIS TEHUILOYOCAN, SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA ENTRE AVENIDA AVENIDA 5 DE MAYO. Y AVENIDA AVENIDA MIGUEL ALEMÁN., CERRADA SEXTA CERRADA 5 DE MAYO. L, lon:-98.331904, lat:19.040351}} | 2023-08-10 | 2023-10-07 | 302970.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SI-I5-02/23309/2023, contratista:ARELLANO GONZALEZ JOSE FEDERICO, convocante:MUNICIPIO DE SAN ANDRES CHOLULA, monto:1607990.02, importe_modificado:1607990.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2262406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266880 | Proyecto de inversión | 2336421.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336421.12, modificado:2336421.12}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CAMINO NACIONAL, ENTRE CALLE 4 SUR Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TUZUAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quecholac | MQP23FT015 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2025.0, meta_modificada:2025.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:18, direccion:CAMINO NACIONAL ENTRE 4 SUR Y PRIVADA, lon:-97.67012, lat:18.89524}, geo2: {cve_municipio:115, localidad:18, direccion:CAMINO NACIONAL ENTRE 4 SUR Y PRIVADA, lon:-97.6723, lat:18.896085}} | 2023-09-01 | 2023-10-30 | 2336421.12 | 2336421.12 | 2336421.12 | 700926.34 | 700926.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FT015, contratista:RICH HARI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2336421.12, importe_modificado:2336421.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2266880/proyecto_INICIO, 2266880/proyecto_PROCESO, 2266880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:montos verificados, trimestre:3.0, usuario:yulianajimenezm, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:montos verificados, trimestre:3.0, usuario:yulianajimenezm, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230302258907 | Proyecto de inversión | 2197944.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2197944.42, modificado:2197944.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL , COXCATLAN, PUEBLA - 217091 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 217091 | S | 228 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:760.18, meta_modificada:760.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:9, direccion:CALLE AQUILES SERDÁN PUEBLO , 00000 SAN RAFAEL, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE AQUILES SERDÁN Y CARRETERA CARRETERA FEDERAL TEHUACAN-TEOTITLAN, ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA POBLACION DE SAN RAFAEL EN LA CANCHA DE USOS MUL, lon:-97.14379769, lat:18.18525357}} | 2023-09-20 | 2023-11-28 | 2197944.42 | 2197944.42 | 2197944.42 | 2197944.42 | 2197944.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-352312-I5-03, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:2197944.42, importe_modificado:2197944.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {2258907/proyecto_INICIO, 2258907/proyecto_PROCESO, 2258907/proyecto_INICIO, 2258907/proyecto_PROCESO, 2258907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259277 | Proyecto de inversión | 1298082.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298082.85, modificado:1298082.85}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 EN LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO DE HIDALGO PUE. - 219578 | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | 219578 | S | 654 | 765 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.78, meta_modificada:590.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TEPATLAXCO DE HIDALGO, 75100 TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE CALLE 11 ORIENTE Y CALLE 13 ORIENTE, CALLE 2 SUR LA CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTI, lon:-97.966477, lat:19.07587386}} | 2023-09-11 | 2023-11-09 | 1298082.85 | 1298082.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FAISMUN-IR3-011/2023, contratista:IRINEO VAZQUEZ HUITRON, convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:1298082.85, importe_modificado:1298082.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2259277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260661 | Proyecto de inversión | 1197503.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197503.5, modificado:1197503.5}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO SUR ENTRE CALLE GALEANA PONIENTE Y CALLE POPOCATEPETL PONIENTE MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUE. - 227824 | 21 | Puebla | 193 | Tzicatlacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzicatlacoyan | 227824 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO SUR INTERIOR SN PUEBLO TZICATLACOYAN, 75300 TZICATLACOYAN, TZICATLACOYAN PUEBLA ENTRE CALLE GALEANA PONIENTE Y CALLE POPOCATEPETL PONIENTE, CALLE 25 DE DICIEMBRE SUR SE ENCUENTRA A 600 METROS APROXI, lon:-98.04904406, lat:18.83789401}} | 2023-09-09 | 2023-10-30 | 1197503.5 | 1197503.5 | 705238.5 | 705238.5 | 705238.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP-CPU-004/2023, contratista:MARIA ISABEL TELLEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA, monto:1197503.5, importe_modificado:1197503.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1155.0}} | {2260661/proyecto_INICIO, 2260661/proyecto_PROCESO, 2260661/proyecto_FIN, 2260661/proyecto_INICIO, 2260661/proyecto_FIN, 2260661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto diferente a lo presentado en excel, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Estatus del contrato aparece terminado, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302263227 | Proyecto de inversión | 1165530.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1165530.4, modificado:1165530.4}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE CAMINO A SANTA ANA COAPAN, HASTA LOS LIMITES DE LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA HERMANOS SERDAN - 240612 | 21 | Puebla | 182 | Tlanepantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlanepantla | 240612 | S | 825 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:182, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA ANA COAPAN CIUDAD TLANEPANTLA, 75600 TLANEPANTLA, TLANEPANTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE FRANCISCO ZAVALETA LA OBRA SE UBICA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA HERMANOS, lon:-97.87891168, lat:18.86107481}} | 2023-07-17 | 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263227/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DEL FOLIO DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES EXISTENTES EN LA PLATAFORMA MIDS, trimestre:3.0, usuario:delfinogleonm, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs8: {observación:enviar oficio de solicitud para la eliminación de los proyectos en SRFT, derivado de las observaciones en MIDS(2), trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-18}, obs9: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs10: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs11: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}, obs12: {observación:Agregar en observaciones la causa de la cancelación, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302263580 | Proyecto de inversión | 525523.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525523.98, modificado:525523.98}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA REFORMA ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO A AGUA MEZQUITE, EN LOS REYES METZONTLA, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 242030 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | 242030 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.82, meta_modificada:461.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:7, direccion:PRIVADA REFORMA PUEBLO LOS REYES METZONTLA, 75877 LOS REYES METZONTLA, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CAMINO AGUA MEZQUITE, SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LAS LETRAS DE IDENTIDAD ATRAS DE LA IGLE, lon:-97.4872851, lat:18.22655578}} | 2023-09-25 | 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2263580/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN., trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263589 | Proyecto de inversión | 2124376.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124376.93, modificado:2124376.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 11 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y 10 SUR - 242048 | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | 242048 | S | 64 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1864.2, meta_modificada:1864.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE 11 ORIENTE PUEBLO TEPATLAXCO DE HIDALGO, 75100 TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 10 SUR, CALLE 4 SUR LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 11 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 10 SUR EN , lon:-97.96237805, lat:19.07970975}} | 2023-09-14 | 2023-12-12 | 2124376.93 | 2124376.93 | 637313.08 | 637313.08 | 637313.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FAISMUN-IR5-001/2023, contratista:JOSE LUIS FUENTES BERNALDINO, convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:2124376.93, importe_modificado:2124376.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.0}} | {2263589/proyecto_INICIO, 2263589/proyecto_PROCESO, 2263589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263593 | Proyecto de inversión | 37143.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37143.7, modificado:37143.7}} | MODIFICACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA POR AMPLIACIÓN DE CARGA EN LA LOCALIDAD DE ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, PUEBLA - 242062 | 21 | Puebla | 11 | Albino Zertuche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Albino Zertuche | 242062 | S | 266 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA DE LOS SABINOS PUEBLO ACAXTLAHUACAN DE ALBINO ZERTUCHE, 74780 ACAXTLAHUACÁN DE ALBINO ZERTUCHE, ALBINO ZERTUCHE PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALLENDE, CALLE ALBINO ZERTUCHE BARRANCA XILOAPAN AL TERMINAR CALLE, lon:-98.54326189, lat:18.01872676}} | 2023-04-15 | 2023-05-12 | 37143.7 | 37143.7 | 37143.7 | 37143.7 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:134692, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ALBINO ZERTUCHE, monto:37143.7, importe_modificado:37143.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2263593/proyecto_INICIO, 2263593/proyecto_FIN, 2263593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263595 | Proyecto de inversión | 2186450.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2186450.83, modificado:2385950.6}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA DENOMINADA ACCESO PRINCIPAL A SAN ANTONIO CHILTEPEC, CON CONCRETO HIDRÁULICO PRIMERA ETAPA CORRESPONDIENTE DEL TRAMO SAN ANTONIO CHILTEPEC CON CRUCERO PRINCIPAL A GUADALUPE SAN ISIDRO JEHUITAL, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 242070 | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 242070 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO SAN ANTONIO CHILTEPEC - SAN ANTONIO CHILTEPEC KILÓMETRO 0 + 1 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ANTONIO CHILTEPEC, 74893 SAN ANTONIO CHILTEPEC, GUADALUPE PUEBLA ENTRE CARRETERA ACCESO PR, lon:-98.1744052, lat:18.00986603}} | 2023-08-16 | 2023-10-10 | 2385950.6 | 2385950.6 | 1761215.45 | 1761215.45 | 1761215.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-COP-FAISMUN-2023/23017, contratista:JULIAN JIMENEZ OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2186450.83, importe_modificado:2385950.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1490.4}} | {2263595/proyecto_PROCESO, 2263595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873563 | Proyecto de inversión | 1923076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1923076.92, modificado:1833674.23}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS CLAVE 21DPR1117P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-135 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE S/N , CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA , lon:-98.302171, lat:19.061014}} | 2020-11-01 | 2021-01-30 | 1833674.23 | 1833674.23 | 1833674.23 | 1833674.23 | 1833674.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-W, contratista:CONSTRUCCIÓN, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1833674.23, importe_modificado:1833674.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873452 | Proyecto de inversión | 6057692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6057692.31, modificado:5718634.5}} | MEJORAMIENTO EN EL BACHILLERATO CARLOS CAMACHO ESPÍRITU CLAVE 21EBH0516V, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-018 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LAS FLORES SUR S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.247682, lat:19.007948}} | 2020-07-26 | 2020-12-23 | 5718634.5 | 5718634.5 | 5718634.5 | 5718634.5 | 5718634.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-H, contratista:INFRAESTRUCTURA FOI, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5718634.5, importe_modificado:5718634.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873457 | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2721189.33}} | MEJORAMIENTO EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JEAN PIAGET CLAVE 21DML0002Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-026 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE 45 PONIENTE S/N , HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, PUEBLA , lon:-98.219623, lat:19.033085}} | 2020-08-14 | 2020-12-12 | 2721189.33 | 2721189.33 | 2721189.33 | 2721189.33 | 2721189.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-K, contratista:INFRAESTRUCTURA FOI, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2721189.33, importe_modificado:2721189.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873501 | Proyecto de inversión | 5603846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5603846.15, modificado:5319530.76}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 17 CLAVE 21DST0017V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-072 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE S/N , TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA , lon:-97.561907, lat:18.556918}} | 2020-10-24 | 2021-03-23 | 5319530.76 | 5319530.76 | 5319530.76 | 5319530.76 | 5319530.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-B-E, contratista:ADOCRETOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:5319530.76, importe_modificado:5319530.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401876034 | Proyecto de inversión | 865384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.62, modificado:502841.21}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR LIBERTADORES DE AMÉRICA CLAVE 21DCC0840X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EPATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-010 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 4 S/N , EMILIANO ZAPATA, EPATLÁN, PUEBLA , lon:-98.392778, lat:18.601667}} | 2020-12-03 | 2021-01-31 | 502841.21 | 502841.21 | 502841.21 | 502841.21 | 502841.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-B, contratista:CORPORATIVO EN INGENIERIA JIE S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:502841.21, importe_modificado:502841.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1876034/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401876035 | Proyecto de inversión | 865384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.62, modificado:654313.97}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR 21 DE MARZO CLAVE 21DCC0324K, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPEACATZINGO, MUNICIPIO DE EPATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-011 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:AVENIDA COATZINGO S/N , TEPEACATZINGO, EPATLÁN, PUEBLA , lon:-98.366944, lat:18.605556}} | 2020-12-03 | 2021-01-31 | 654313.97 | 654313.97 | 654313.97 | 654313.97 | 654313.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-A, contratista:CORPORATIVO EN INGENIERIA JIE S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:654313.97, importe_modificado:654313.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1876035/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401876039 | Proyecto de inversión | 673076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.92, modificado:631241.52}} | MEJORAMIENTO EN EL PREESCOLAR BERNARDINO DE SAHAGÚN CLAVE 21DJN0664Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA COATEPEC, MUNICIPIO DE TLAPANALÁ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-015 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:4, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 6 S/N , SANTA CATARINA COATEPEC, TLAPANALÁ, PUEBLA , lon:-98.559167, lat:18.6675}} | 2020-12-03 | 2021-01-31 | 631241.52 | 631241.52 | 631241.52 | 631241.52 | 631241.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-007/2020-FED-G, contratista:CORPORATIVO EN INGENIERIA JIE S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:631241.52, importe_modificado:631241.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1876039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE200401873482 | Proyecto de inversión | 1525347.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1525347.25, modificado:1452543.46}} | MEJORAMIENTO EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES CLAVE 21DTV0086E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2020-053 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:17, direccion:CALLE BELISARIO DOMINGUEZ S/N , SAN ANTONIO MIHUACÁN, CORONANGO, PUEBLA , lon:-98.304722, lat:19.153333}} | 2020-10-29 | 2021-01-27 | 1452543.46 | 1452543.46 | 1452543.46 | 1452543.46 | 1452543.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-001/2021-FED-A-Y, contratista:CONSTRUCCIÓN, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS S. DE R.L. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:1452543.46, importe_modificado:1452543.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210201936090 | Proyecto de inversión | 1568112.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568112.56, modificado:1463699.9}} | RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ARBOLEDAS DE RIO PRIETO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOXTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA. - 93076 | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA | 93076 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN MIGUEL XOXTLA, 72620 SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA ENTRE CALLE ARBOLEDAS DEL RIO PRIETO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE CALLE ARBOLEDAS DEL RIO PR, lon:-98.31152628, lat:19.16957423}} | 2021-07-15 | 2021-09-30 | 1463699.9 | 1463699.9 | 1463699.9 | 1463699.9 | 1463699.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMX-09R33/2021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA SA. DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, monto:1568112.56, importe_modificado:1784293.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {1936090/proyecto_INICIO, 1936090/proyecto_PROCESO, 1936090/proyecto_FIN, 1936090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:marcoacintom, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE210302004062 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393018.16}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CLAVE 21EPR0008A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-051 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Acatlán de Osorio, Pue., México, lon:-98.0484434, lat:18.2019204}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 393018.16 | 393018.16 | 393018.16 | 393018.16 | 393018.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-X, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:393018.16, importe_modificado:393018.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004077 | Proyecto de inversión | 422820 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:422820.0, modificado:378553.84}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA RICARDO WAGNER CLAVE 21ETV0337S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AMATITLÁN DE AZUETA, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 3 | Acatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-052 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:2, direccion:74940 Amatitlán de Azueta, Pue., México, lon:-98.0783333, lat:18.1763888}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 378553.84 | 378553.84 | 378553.84 | 378553.84 | 378553.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-Y, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:378553.84, importe_modificado:378553.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302001043 | Proyecto de inversión | 2248197.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248197.07, modificado:2248197.07}} | RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO CON ADOQUÍN, DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y DOMINGO ARENAS EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL XOXTLA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA. | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA | 21015 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1646.5, meta_modificada:1646.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:calle francisco y madero san miguel xoxtla, lon:-98.309699, lat:19.168303}} | 2021-08-16 | 2021-09-30 | 2248197.07 | 2248197.07 | 2248197.07 | 2248197.07 | 2248197.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMX-015R33/2021, contratista:JORGE GARCIA CABRERA (PERSONA FISICA), convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, monto:2248197.07, importe_modificado:2248197.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1646.5}} | {2001043/proyecto_INICIO, 2001043/proyecto_FIN, 2001043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR FAVOR YA REGISTRAR ESTA OBRA COMO COMPLETA, FUE HECHA Y TERMINADA POR LA ADMINISTRACION ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:marcoacintom, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:OBRA COMPLETADA - ADMIN ANTERIOR, trimestre:3.0, usuario:marcoacintom, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE210302003721 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393025.82}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR BEETHOVEN CLAVE 21DJN0223B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO IBARRA RAMOS, MUNICIPIO DE CHILA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-009 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:74995 Francisco Ibarra Ramos, Pue., México, lon:-97.9184327, lat:17.9781211}} | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 393025.82 | 393025.82 | 393025.82 | 393025.82 | 393025.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-B-A, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:393025.82, importe_modificado:393025.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004433 | Proyecto de inversión | 679980 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:679980.0, modificado:618223.25}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR2020K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-074 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuayuca, Pue., México, lon:-98.1815521, lat:18.4864339}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 618223.25 | 618223.25 | 618223.25 | 618223.25 | 618223.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-M, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:618223.25, importe_modificado:618223.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004437 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:658667.96}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CLAVE 21EBH0163J, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-075 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuayuca, Pue., México, lon:-98.1815521, lat:18.4864339}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 658667.96 | 658667.96 | 658667.96 | 658667.96 | 658667.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-N, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:658667.96, importe_modificado:658667.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004476 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:676450.49}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA UNIDAD EDUCATIVA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0124R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-087 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:2VW5+MW Guadalupe Santa Ana, Pue., México, lon:-98.1401825, lat:18.04664423}} | 2021-07-06 | 2021-09-03 | 676450.49 | 676450.49 | 676450.49 | 676450.49 | 676450.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-L, contratista:GRUPO TADELKO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:676450.49, importe_modificado:676450.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004567 | Proyecto de inversión | 501660 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:501660.0, modificado:467203.63}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO JUANA DE ASBAJE CLAVE 21EBH0294B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-102 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:13, direccion:3QMF+G8 Quicayán, Pue., México, lon:-98.22669983, lat:18.08385363}} | 2021-07-06 | 2021-09-03 | 467203.63 | 467203.63 | 467203.63 | 467203.63 | 467203.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-M, contratista:GRUPO TADELKO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:467203.63, importe_modificado:467203.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004373 | Proyecto de inversión | 290220 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:290220.0, modificado:260678.81}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA CLAVE 21EPR0050Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 24 | Axutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-066 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:74835 Huehuepiaxtla, Pue., México, lon:-98.3869021, lat:18.1539378}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 260678.81 | 260678.81 | 260678.81 | 260678.81 | 260678.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-A-Z, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:260678.81, importe_modificado:260678.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004386 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:662171.44}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL BACHILLERATO LIBERTADORES DE AMÉRICA CLAVE 21EBH0396Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-069 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:15, direccion:74582 Lagunillas de Rayón, Pue., México, lon:-98.6971958, lat:18.484198}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 662171.44 | 662171.44 | 662171.44 | 662171.44 | 662171.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-Q, contratista:TERRACERIAS Y LINEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:662171.44, importe_modificado:662171.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004439 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:658902.91}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA PROFESOR MARCOS MARTÍNEZ CLAVE 21ETV0652H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-076 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:San Pedro Cuayuca, Pue., México, lon:-98.1815521, lat:18.4864339}} | 2021-06-08 | 2021-08-06 | 658902.91 | 658902.91 | 658902.91 | 658902.91 | 658902.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-005/2021-FED-O, contratista:ACROLITH, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:658902.91, importe_modificado:658902.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004442 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:393502.46}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 21DPR1006K, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHILTEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-077 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:8, direccion:74896 San Antonio Chiltepec, Pue., México, lon:-98.1797222, lat:18.0049999}} | 2021-05-26 | 2021-07-24 | 393502.46 | 393502.46 | 393502.46 | 393502.46 | 393502.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2021-FED-B-B, contratista:CIRCULOS COMERCIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS., monto:393502.46, importe_modificado:393502.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004480 | Proyecto de inversión | 530820 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:530820.0, modificado:487171.58}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CLAVE 21EPR0403B, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-090 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:Santo Domingo Huehuetlán, Pue., México, lon:-98.1623337, lat:18.7367522}} | 2021-07-06 | 2021-09-03 | 487171.58 | 487171.58 | 487171.58 | 487171.58 | 487171.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-R, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR BLANU, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:487171.58, importe_modificado:487171.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004570 | Proyecto de inversión | 438000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438000.0, modificado:413181.2}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN EL PREESCOLAR MANUEL PAZ Y PUENTE CLAVE 21EJN0042R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-105 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Puebla, Pue., México, lon:-98.2062727, lat:19.0414398}} | 2021-07-06 | 2021-09-03 | 413181.2 | 413181.2 | 413181.2 | 413181.2 | 413181.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-A-A, contratista:CCK CONSULTORÍA CONSTRUCTIVA Y DE KONTROL, S.C., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:413181.2, importe_modificado:413181.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210302004572 | Proyecto de inversión | 659760 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:659760.0, modificado:613749.6}} | MEJORAMIENTO GENERAL EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE GRANADOS CLAVE 21ETV0455G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TEJALPA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | CONV-2021-107 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:17, direccion:Tejalpa, Pue., México, lon:-98.3666671, lat:18.3499999}} | 2021-07-06 | 2021-09-03 | 613749.6 | 613749.6 | 613749.6 | 613749.6 | 613749.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-006/2021-FED-O, contratista:GRUPO TADELKO, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:613749.6, importe_modificado:613749.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210402045064 | Proyecto de inversión | 771582.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270868.7, modificado:400344.21}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500713.92, modificado:502830.68}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 NORTE CON ADOQUIN EN BARRIO LA CANDELARIA MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 321506 | 21 | Puebla | 37 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE COYOTEPEC PUEBLA | 321506 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.0, meta_modificada:1075.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 NORTE BARRIO LA CANDELARIA MUNICIPIO DE COYOTEPEC, 74910 SAN VICENTE COYOTEPEC, COYOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, CALLE 7 NORTE INGRESAR POR LA ENTRADA PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE COYOTEPEC PU, lon:-97.83812011, lat:18.40688064}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 903174.89 | 903174.89 | 903174.89 | 903174.89 | 903174.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMCP/DOP/FISM-FFM/2021-01, contratista:LUIS ALONSO SANCHEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC PUEBLA, monto:773883.98, importe_modificado:903174.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1075.87}} | {2045064/proyecto_INICIO, 2045064/proyecto_FIN, 2045064/proyecto_PROCESO, 2045064/proyecto_FIN, 2045064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO NO ESTA EN LA LISTA QUE ENVIO PARA REVISION, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:RECHAZADO NO ESTA EN LA LISTA QUE ENVIO PARA REVISION, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:RECHAZADO NO ESTA EN LA LISTA QUE ENVIO PARA REVISION, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:RECHAZADO NO ESTA EN LA LISTA QUE ENVIO PARA REVISION, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE210402022638 | Proyecto de inversión | 1082707.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082707.97, modificado:1082707.97}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN VARIAS SECCIONES DE LA LOCALIDAD DE ANALCO SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 237096 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 237096 | S | 124 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO DE SAN MARCOS BARRIO ANALCO, 73330 ANALCO, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SE LLEGA A LA CLINICA DE ANALCO DONDE SE ENCUENTRA LA JUEZ DE PAZ QUE TIENE EL PADRON DE BENEFICIARI, lon:-97.85943991, lat:20.01436929}} | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 1082707.97 | 1082707.97 | 1082707.97 | 1082707.97 | 1082707.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/036, contratista:MIGUEL VILLALBA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:1082707.97, importe_modificado:1082707.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.0}} | {2022638/proyecto_INICIO, 2022638/proyecto_FIN, 2022638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210402022650 | Proyecto de inversión | 721692.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721692.77, modificado:721692.77}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA VIVIENDA EN VARIAS SECCIONES DE LA LOCALIDAD DE TONALAPA, SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 237142 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA | 237142 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE CONOCIDO BARRIO TONALAPA, 73330 TONALAPA (SANTA BÁRBARA), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE AHUACATLAN RUMBO A LA LOCALIDAD DE TONALAPA LLEGANDO A LA PRESIDENCIA SE BUSCA AL PRESIDENTE YA QUE EL , lon:-97.84715492, lat:20.03993975}} | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 721692.77 | 721692.77 | 721692.77 | 721692.77 | 721692.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AHUA-FISM2021/037, contratista:MIGUEL VILLALBA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLÁN, monto:721692.77, importe_modificado:721692.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2022650/proyecto_INICIO, 2022650/proyecto_FIN, 2022650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE210402056054 | Acción | 935956.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935956.82, modificado:935956.82}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO, ENTRE CALLE NACIONAL SUR Y CALLE 3 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SANITAGO MIAHUATLÁN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán |  | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN | 2021-012 | N | 0 | 0 | 13909 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.75, meta_modificada:777.75}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:75820, Av. Miguel Hidalgo 7, San José, 75820 Santiago Miahuatlán, Pue., México, lon:-97.44079113, lat:18.54982678}, geo2: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero Ote. 21, San José, 75820 Santiago Miahuatlán, Pue., México, lon:-97.43926764, lat:18.55015227}} | 2021-12-27 | 2022-02-24 | 935956.82 | 935956.82 | 935956.82 | 935956.82 | 935956.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2021-012, contratista:BERTHA LIDIA MORALES PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, monto:935956.82, importe_modificado:935956.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.75}} | {2056054/proyecto_PROCESO, 2056054/proyecto_INICIO, 2056054/proyecto_PROCESO, 2056054/proyecto_FIN, 2056054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:hacer oficio de solicitud del proyecto del 2021., trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:hacer oficio de solicitud del proyecto del 2021., trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:hacer oficio de solicitud del proyecto del 2021., trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:hacer oficio de solicitud del proyecto del 2021., trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE220202089487 | Proyecto de inversión | 9329738.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9329738.84, modificado:1.089847259E7}} | RECONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CAMINO PRINCIPAL A ZOQUIAPA, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPA, EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | 220231 | S | 135 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.4, meta_modificada:113.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL CAMINO PRINCIPAL A ZOQUIAPA, lon:-97.85375833, lat:20.10233889}} | 2022-06-25 | 2022-10-21 | 10898472.59 | 10898472.59 | 10898472.59 | 10898472.59 | 10898472.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.4}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA, SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-12}} | {obs1: {observación:verificar, se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-24}, obs2: {observación:verificar, se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:verificar, se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-24}, obs4: {observación:verificar, se rechaza a petición del ejecutor, trimestre:3.0, usuario:joseecarrascoso, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | PUE220302136002 | Proyecto de inversión | 15230598.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.523059897E7, modificado:1.515997572E7}} | REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CALLE LATERAL RECTA CHOLULA KM. 5.5 NO.2401, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura |  | S | 24240 | 22756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:5629.12, meta_modificada:5629.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, RECTA CHOLULA, lon:-98.286851, lat:19.060127}} | 2022-08-19 | 2022-12-26 | 15159975.72 | 15159975.72 | 15159975.72 | 15159975.72 | 15159975.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LPE115/SA/SI-20220601, contratista:ARKY JOMAN S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, monto:1.515997572E7, importe_modificado:1.515997572E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:5629.12}} | {2136002/proyecto_PROCESO, 2136002/proyecto_INICIO, 2136002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA. SE SOLICITA TERMINACIÓN DEL PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:joseszayasr, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220302139571 | Proyecto de inversión | 726000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:726000.0, modificado:697086.84}} | DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL; EN LA ESCUELA PRIMARIA RESURGIMIENTO PROLETARIO CLAVE 21DPR0558E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SOLTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 152 | Soltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Soltepec | CONV-2022-001 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:1, direccion:Calle Constitución No. 2, Centro San Antonio Xicotenco, Soltepec, Soltepec, Puebla,, lon:-97.710752, lat:19.1251}} | 2022-04-13 | 2022-06-11 | 697086.84 | 697086.84 | 697086.84 | 697086.84 | 697086.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAPCEE-004/2022-FED-G, contratista:CONSTRUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:697086.84, importe_modificado:697086.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220302139649 | Proyecto de inversión | 2243398.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2243398.08, modificado:2092066.46}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y H; EN LA TELESECUNDARIA LICENCIADO ÁLVARO GÁLVEZ Y FUENTES CLAVE 21DTV0077X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN HIPÓLITO XOCHILTENANGO, MUNICIPIO DE TEPEACA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-010 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:164, localidad:12, direccion:Calle Ayuntamiento s/n, San Hipólito Hipólito Xochiltenango, San Hipólito Xochiltenango, Tepeaca, Puebla,, lon:-97.875181, lat:18.937787}} | 2022-05-09 | 2022-08-06 | 2092066.46 | 2092066.46 | 2092066.46 | 2092066.46 | 2092066.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CAPCEE-005/2022-FED-C, contratista:LATITUD 19 TOPOGRAFÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, monto:2092066.46, importe_modificado:2092066.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220302130506 | Proyecto de inversión | 2135428.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2135428.29, modificado:2135428.29}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLES JESÚS CARRANZA Y MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Xoxtla | 2022012 | N | 0 | 0 | 12467 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:2 de Abirl S/N, San Miguel Xoxtla, Puebla. CP 72620, lon:-98.3082276, lat:19.1701441}, geo2: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Calle 2 de Abril S/N, San Miguel Xoxtla, Puebla, lon:-98.307391, lat:19.171773}} | 2022-08-08 | 2022-10-13 | 2135428.29 | 2135428.29 | 2135428.29 | 2135428.29 | 2135428.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMXR33.2022012, contratista:MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HUERTA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL XOXTLA, monto:2135428.29, importe_modificado:2135428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2130506/proyecto_INICIO, 2130506/proyecto_PROCESO, 2130506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:marcoacintom, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE220302136848 | Proyecto de inversión | 2195235.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195235.26, modificado:2145008.35}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CLAVE 21DPR0376W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD ÁLVARO OBREGÓN,MUNICIPIO DE SOLTEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 152 | Soltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Soltepec | 220022 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:152, localidad:5, direccion:MAXIMINO AVILA CAMACHO NÚM. 3, lon:-97.768333, lat:19.134722}} | 2022-07-01 | 2022-09-29 | 2145008.35 | 2145008.35 | 2145008.35 | 2145008.35 | 2145008.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402169653 | Proyecto de inversión | 934688.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934688.94, modificado:934688.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEZONTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 292412 | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepeyahualco | 292412 | S | 22 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:22, direccion:PUEBLO TEZONTEPEC, 73995 TEZONTEPEC, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CARRETERA TEPEYAHUALCO-CUYOACO, UNA ACCIÓN SE UBICA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CARRETERA TEPEYAHUALCOCUYOACO. DOS ACCIONES SE UBICAN SOBRE CALLE 1, lon:-97.5018994, lat:19.51676706}} | 2022-08-11 | 2022-10-09 | 934688.94 | 934688.94 | 934688.94 | 934688.94 | 934688.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33025/2022, contratista:RUBEN NICOLAS VALENCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA, monto:934688.94, importe_modificado:934688.94}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2169653/proyecto_PROCESO, 2169653/proyecto_INICIO, 2169653/proyecto_FIN, 2169653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402164674 | Proyecto de inversión | 1435582.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1435582.97, modificado:1435582.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD EL FUERTE DE LA UNIÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 265700 | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepeyahualco | 265700 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:5, direccion:CALLE 4 PONIENTE PUEBLO EL FUERTE DE LA UNIÓN, 73990 EL FUERTE DE LA UNIÓN, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, CALLE 8 PONIENTE DOS ACCIONES SE UBICAN AL FINAL DE LA CALLE 5 NORTE. UNA ACCIÓN SOBRE C, lon:-97.56135395, lat:19.43123205}} | 2022-03-18 | 2022-05-31 | 1435582.97 | 1435582.97 | 1435582.97 | 1435582.97 | 1435582.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33013/2022, contratista:MACARENA PORRAS BRETON, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA, monto:1435582.97, importe_modificado:1435582.97}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2164674/proyecto_INICIO, 2164674/proyecto_FIN, 2164674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402169688 | Proyecto de inversión | 1255057.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1255057.72, modificado:1255057.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TECHACHALCO, EN EL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUE. - 292582 | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepeyahualco | 292582 | S | 573 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:20, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO TECHACHALCO, 73998 TECHACHALCO, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BANDERA NACIONAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE B, lon:-97.43658677, lat:19.37942069}} | 2022-09-28 | 2022-11-26 | 1255057.72 | 1255057.72 | 1255057.72 | 1255057.72 | 1255057.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33026/2022, contratista:TIFANI ZUAT SAINZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA, monto:1175587.62, importe_modificado:1271736.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2169688/proyecto_FIN, 2169688/proyecto_INICIO, 2169688/proyecto_FIN, 2169688/proyecto_PROCESO, 2169688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402158252 | Proyecto de inversión | 751172.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751172.14, modificado:751172.14}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN DOS TRAMOS, PRIMER TRAMO DE LA CALLE JESÚS CARRANZA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE CORREGIDORA, Y SEGUNDO TRAMO DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LA CALLE 02 DE ABRIL Y LA CALLE CORREGIDORA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA - 231118 | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Xoxtla | 231118 | S | 490 | 316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS CARRANZA COLONIA SAN MIGUEL XOXTLA, 72620 SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA ENTRE AVENIDA BENITO JUÁREZ Y CALLE CUAUHTÉMOC, PRIMER TRAMO DE CALLE JESÚS CARRANZA ENTRE AV BENITO JUÁREZ Y CALLE CORREGIDORA, lon:-98.30865, lat:19.172531}} | 2022-08-01 | 2022-09-14 | 751172.14 | 751172.14 | 751172.14 | 751172.14 | 751172.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMXR33.2022011, contratista:COPORATIVO ARQMAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, monto:764249.99, importe_modificado:764249.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2158252/proyecto_INICIO, 2158252/proyecto_PROCESO, 2158252/proyecto_FIN, 2158252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:marcoacintom, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE220402149743 | Proyecto de inversión | 21405271.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.14052713E7, modificado:2.097931342E7}} | RELAMINACION 18 ORIENTE, ENTRE 26 NORTE Y MIGUEL HIDALGO O JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, VARIAS COLONIAS. REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 18 ORIENTE ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y AVENIDA 46 NORTE, EN LAS COLONIAS HUMBOLDT NORTE, MIGUEL ALEMÁN, Y CRISTÓBAL COLÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 112858 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Puebla | 112858 | S | 26652 | 26455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16393.0, meta_modificada:16393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 ORIENTE COLONIA CRISTÓBAL COLÓN, 72330 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE AVENIDA 26 NORTE Y AVENIDA 46 NORTE, CALLE 12 ORIENTE LA OBRA SE ENCUENTRA A 260.05 M AL SUR DE LA UNIVERSIDAD BENITO JUÁREZ G. P, lon:-98.16818705, lat:19.04662113}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 20979313.42 | 20979313.42 | 20979313.42 | 20979313.42 | 20979313.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP028/SMIMP-2022-30961, contratista:INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:2.097931342E7, importe_modificado:2.097931342E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16393.0}} | {2149743/proyecto_INICIO, 2149743/proyecto_PROCESO, 2149743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402149754 | Proyecto de inversión | 1223135.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223135.11, modificado:1186502.21}} | AMPLIACIÓN D ELA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALIANZA POPULAR, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CIRCUITO 2 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS ALIANZA POPULAR, LOMAS DE SAN SALVADOR TEPEXCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 113001 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 113001 | S | 94 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.15, meta_modificada:280.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA ALIANZA POPULAR, 72014 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CIRCUITO 2 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, BOULEVARD EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A 601.45 M AL NORTE DE LA CAPILLA DEL , lon:-98.1936422, lat:19.10984548}} | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 1186502.21 | 1186502.21 | 1186502.21 | 1186502.21 | 1186502.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP055/SMIMP-2022-30980, contratista:CONSTRURENT PUEBLA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1701925.33, importe_modificado:1701925.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.15}} | {2149754/proyecto_INICIO, 2149754/proyecto_PROCESO, 2149754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:"CRÉDITO BANOBRAS OBRA 30980 CON FOLIOS: PUE220402149754 Y PUE220402149765 " , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402149760 | Proyecto de inversión | 6012210.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6012210.21, modificado:6595588.38}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN MIGUEL CANOA, INCLUYE TERMINACION DE POZOS PROFUNDOS SGV3 Y SGV5, ASI COMO SUS RESPECTIVAS LINEAS DE CONDCUCCION , JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BARRIO SAN NICOLÁS, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS SGV3 Y SGV5, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 113079 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 113079 | S | 185 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59024.0, meta_modificada:59024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:390, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN MIGUEL CANOA, 72900 SECCIÓN SEXTA DE SAN MIGUEL CANOA (APANTENCO), PUEBLA PUEBLA ENTRE Y CALLE JUAN DE DIOS PEZA, CARRETERA PUEBLA SAN MIGUEL CANOA LA OBRA SE ENCUENTRA A 2.78 KM AL ESTE DE L, lon:-98.12349209, lat:19.13085674}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 6595588.38 | 6595588.38 | 6595588.38 | 6595588.38 | 6595588.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP056/SMIMP-2022-30981, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES MADEISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.066626288E7, importe_modificado:1.173801101E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59024.0}} | {2149760/proyecto_INICIO, 2149760/proyecto_PROCESO, 2149760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:"CRÉDITO BANOBRAS OBRA 30981 CON FOLIOS: PUE220402149760 Y PUE220402149761 " , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402149761 | Proyecto de inversión | 4686871.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4686871.29, modificado:5142422.63}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN MIGUEL CANOA, INCLUYE TERMINACION DE POZOS PROFUNDOS SGV3 Y SGV5, ASI COMO SUS RESPECTIVAS LINEAS DE CONDCUCCION , JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BARRIO SAN NICOLÁS, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LOS POZOS PROFUNDOS SGV3 Y SGV5, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN MIGUEL CANOA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 113138 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 113138 | S | 425 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1838.0, meta_modificada:1838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:490, direccion:AVENIDA 16 ORIENTE CIUDAD CENTRO, 72000 JORGE OBISPO, PUEBLA PUEBLA ENTRE AVENIDA 11 NORTE Y BOULEVARD HERORES DEL 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 617.88 METROS AL ESTE DE LA PARROQUIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y A , lon:-98.1428802, lat:19.11559547}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 5142422.63 | 5142422.63 | 5142422.63 | 5142422.63 | 5142422.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP056/SMIMP-2022-30981, contratista:CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES AMBIENTALES MADEISA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1.066626288E7, importe_modificado:1.173801101E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1838.0}} | {2149761/proyecto_INICIO, 2149761/proyecto_PROCESO, 2149761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:"CRÉDITO BANOBRAS OBRA 30981 CON FOLIOS: PUE220402149760 Y PUE220402149761 " , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402149763 | Proyecto de inversión | 5320643.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5320643.26, modificado:9748718.48}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCION DE RED PLUVIAL EN CALLE NOGALES ENTRE AVENIDA CIPRÉS Y CALLE EUCALIPTO, CALLE GARDENIAS ENTRE AVENIDA CIPRES Y CALLE EUCALIPTO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN. - 113147 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 113147 | S | 200 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:451.12, meta_modificada:451.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:359, direccion:CALLE NOGALES COLONIA SANTA CATARINA, 72595 SANTA CATARINA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PINOS, AVENIDA LIBERTAD LA OBRA SE ENCUENTRA A 338.42 M AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE Y A 915.78 M AL ESTE DEL, lon:-98.16524971, lat:18.97290965}} | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 9748718.48 | 9748718.48 | 9748718.48 | 9748718.48 | 9748718.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP043/SMIMP-2022-30982, contratista:CONSTRUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:5161289.99, importe_modificado:9748718.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:451.12}} | {2149763/proyecto_INICIO, 2149763/proyecto_PROCESO, 2149763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CRÉDITO BANOBRAS , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402149765 | Proyecto de inversión | 531336.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531336.66, modificado:515423.12}} | AMPLIACIÓN D ELA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA ALIANZA POPULAR, JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CIRCUITO 2 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, EN LAS COLONIAS ALIANZA POPULAR, LOMAS DE SAN SALVADOR TEPEXCO, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 113160 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 113160 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.76, meta_modificada:186.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA ALIANZA POPULAR, 72014 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CIRCUITO 2 DE OCTUBRE Y CALLE 5 DE MAYO, BOULEVARD EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE ENCUENTRA A 601.45 M AL NORTE DE LA CAPILLA DEL , lon:-98.19364335, lat:19.10990237}} | 2022-12-29 | 2022-12-31 | 515423.12 | 515423.12 | 515423.12 | 515423.12 | 515423.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP055/SMIMP-2022-30980, contratista:CONSTRURENT PUEBLA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:1701925.33, importe_modificado:1701925.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.76}} | {2149765/proyecto_INICIO, 2149765/proyecto_PROCESO, 2149765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:"CRÉDITO BANOBRAS OBRA 30980 CON FOLIOS: PUE220402149754 Y PUE220402149765 " , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402173664 | Proyecto de inversión | 1754743.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754743.44, modificado:1754743.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 311845 | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepeyahualco | 311845 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:1, direccion:CALLE TERCERA DE LA PAZ PUEBLO TEPEYAHUALCO, 73990 TEPEYAHUALCO, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UNA ACCIÓN SE UBICA EN CALLE TERCERA DE LA PAZ ENTRE CALLE , lon:-97.49369401, lat:19.48511555}} | 2022-08-11 | 2022-11-08 | 1754743.44 | 1754743.44 | 1754743.44 | 1754743.44 | 1754743.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33024/2022, contratista:RUBEN NICOLAS VALENCIA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA, monto:1754743.44, importe_modificado:1754743.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2173664/proyecto_INICIO, 2173664/proyecto_FIN, 2173664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402189440 | Proyecto de inversión | 1104087.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104087.67, modificado:1104087.67}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE METLALTOYUCA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA. - 365757 | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco Z Mena | 365757 | S | 130 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.71, meta_modificada:767.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO AMPLIACION METLALTOYUCA, 73000 METLALTOYUCA, FRANCISCO Z. MENA PUEBLA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE CORREGIDORA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE LA CALLE RAYON Y CORREGIDORA., lon:-97.84837544, lat:20.73362111}} | 2022-11-04 | 2022-12-30 | 1104087.67 | 1104087.67 | 1104087.67 | 1104087.67 | 1104087.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C24-FISM2022-MFZM-220124, contratista:PLANITIEM,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1104087.67, importe_modificado:1104087.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:767.71}} | {2189440/proyecto_PROCESO, 2189440/proyecto_INICIO, 2189440/proyecto_FIN, 2189440/proyecto_PROCESO, 2189440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402193236 | Proyecto de inversión | 1843423.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2334.77, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841089.0, modificado:1841089.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TANQUES DE AGUA DE 1,100LT EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA. - 376815 | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Xoxtla | 376815 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SAN MIGUEL XOXTLA, 72620 SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA ENTRE Y , DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO PUESTO QUE ES EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 100 TINACOS, lon:-98.309479, lat:19.1681739}} | 2022-12-20 | 2022-12-31 | 1841089 | 1841089 | 1841089 | 1841089 | 1841089 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMXR33.2022.015, contratista:HUMBERTO PEREZ COTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, monto:1841088.71, importe_modificado:1841088.71}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} | {2193236/proyecto_INICIO, 2193236/proyecto_PROCESO, 2193236/proyecto_FIN, 2193236/proyecto_INICIO, 2193236/proyecto_PROCESO, 2193236/proyecto_FIN, 2193236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:marcoacintom, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE220402173691 | Proyecto de inversión | 2456789.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2456789.58, modificado:2456789.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SARABIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 311984 | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepeyahualco | 311984 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:6, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO GUADALUPE SARABIA, 73994 GUADALUPE SARABIA, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZA EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE SARABIA., lon:-97.42831054, lat:19.5326764}} | 2022-08-11 | 2022-11-08 | 2456789.58 | 2456789.58 | 2456789.58 | 2456789.58 | 2456789.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33023/2022, contratista:MACARENA PORRAS BRETON, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA, monto:2456789.58, importe_modificado:2456789.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2173691/proyecto_INICIO, 2173691/proyecto_FIN, 2173691/proyecto_PROCESO, 2173691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402174008 | Proyecto de inversión | 1496792.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496792.08, modificado:1496792.08}} | CONSTRUCCIÓN DEL PREESCOLAR ESTEFANÍA CASTAÑEDA, CLAVE 21KJN1243F, EN LA LOCALIDAD DE MANCUERNAS EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA, PRIMERA ETAPA. - 313429 | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepeyahualco | 313429 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1805.0, meta_modificada:1805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:9, direccion:PUEBLO MANCUERNAS, 73992 MANCUERNAS (EL TRIUNFO), TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE CALLE SIN NOMBRE A 50 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE MADERO, DEL MUNICIPIO DE CUYOACO., lon:-97.49006694, lat:19.61119991}} | 2022-10-21 | 2022-12-27 | 1496792.08 | 1496792.08 | 1496792.08 | 1496792.08 | 1496792.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33028/2022, contratista:LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN STRONG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA, monto:1496792.08, importe_modificado:1496792.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1805.0}} | {2174008/proyecto_INICIO, 2174008/proyecto_PROCESO, 2174008/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402205577 | Proyecto de inversión | 1620217 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620217.0, modificado:1620217.0}} | REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Francisco Z Mena | C14-FORTAMUN2022-MFZM-220216 | N | 0 | 0 | 12253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1351.0, meta_modificada:1351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.851944, lat:20.735556}} | 2022-09-26 | 2022-11-11 | 1620217 | 1620217 | 1620217 | 1620217 | 1620217 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C14-FORTAMUN2022-MFZM-220216, contratista:NALLELI RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1620217.0, importe_modificado:1620217.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1351.0}} | {2205577/proyecto_INICIO, 2205577/proyecto_PROCESO, 2205577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402199555 | Proyecto de inversión | 543993 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543993.0, modificado:543993.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE 6 NORTE CON ADOQUIN ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y PRV. 4 NORTE BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 37 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | FFM-PART/MCP-22/01 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.74, meta_modificada:623.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PAVIMENTACION DE LA CALLE 6 NORTE CON ADOQUIN ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y PRV. 4 NORTE BARRIO EL CALVARIO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA, lon:-97.827429, lat:18.405518}} | 2022-11-08 | 2022-12-30 | 543993 | 543993 | 543993 | 543993 | 543993 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMCP/DOP/FFM-PART/2022-01, contratista:RODMA INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA, monto:614360.93, importe_modificado:614360.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.74}} | {2199555/proyecto_INICIO, 2199555/proyecto_PROCESO, 2199555/proyecto_FIN, 2199555/proyecto_PROCESO, 2199555/proyecto_FIN, 2199555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102208553 | Proyecto de inversión | 2206309.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206309.94, modificado:2280601.32}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE AMADO NERVO ENTRE PRIMERA PRIVADA Y CUARTA PRIVADA DE LA CALLE AMADO NERVO EN LA CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 19248 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 19248 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.17, meta_modificada:1617.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO CIUDAD AJALPAN, 75910 CIUDAD DE AJALPAN, AJALPAN PUEBLA ENTRE PRIVADA PRIMERA Y PRIVADA CUARTA, CALLE GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE UBICA A 80 METROS DE LA CALLE CRISTOBAL COLON EN CALLE AMADO NERVO ENTRE PRIMER, lon:-97.25611371, lat:18.38624854}} | 2023-03-13 | 2023-06-10 | 2280601.32 | 2280601.32 | 2280601.32 | 2280601.32 | 2280601.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23039, contratista:JONATHAN CHAVEZ PALESTINO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2206309.94, importe_modificado:2280601.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1617.17}} | {2208553/proyecto_FIN, 2208553/proyecto_INICIO, 2208553/proyecto_PROCESO, 2208553/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230102208562 | Proyecto de inversión | 753853.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753853.96, modificado:753103.64}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN PREESCOLAR INDIGENA 21 DE MARZO C.C.T. 21DCC0057E, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 19295 | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altepexi | 19295 | S | 113 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR PUEBLO ALTEPEXI, 75950 ALTEPEXI, ALTEPEXI PUEBLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS ORIENTE Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR ALTEPEXI PUEBLA. LADO SUR DE LA POBLACION, lon:-97.298656, lat:18.362658}} | 2023-04-01 | 2023-06-15 | 753103.64 | 753103.64 | 753103.64 | 753103.64 | 753103.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALT-AD-011/2023, contratista:JIBARO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA, monto:753103.64, importe_modificado:753103.64}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2208562/proyecto_INICIO, 2208562/proyecto_PROCESO, 2208562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102208210 | Proyecto de inversión | 3752241.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3752241.2, modificado:3752241.2}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TENAMPULCO VIEJO A SANTA LUCIA, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. - 18041 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 18041 | S | 195 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23800.0, meta_modificada:23800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO TENAMPULCO VIEJO - SANTA LUCIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 966 RANCHERIA TENAMPULCO EL VIEJO, 73507 SANTA LUCÍA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CARRETERA EL CHACAL Y CAMINO SALIDA DE SANTA LUCIA, LA OBRA SE UBICAN E, lon:-97.34843797, lat:20.19906963}} | 2023-01-30 | 2023-03-30 | 3752241.2 | 3752241.2 | 3752241.2 | 3752241.2 | 3752241.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TENAM/FAISMUN23-01, contratista:FERNANDO LINARES DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:3752241.2, importe_modificado:3752241.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23800.0}} | {2208210/proyecto_INICIO, 2208210/proyecto_PROCESO, 2208210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102208215 | Proyecto de inversión | 2891003.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891003.5, modificado:2888416.34}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO, LA LIMA AL ENCANTO, MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA. - 18055 | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | 18055 | S | 382 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12720.0, meta_modificada:12720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO LA LIMA - EL ENCANTO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 544 RANCHERIA LA LIMA, 73500 LA LIMA, TENAMPULCO PUEBLA ENTRE CAMINO SALIDA DE TENAMPULCO Y CAMINO EL ENCANTO, LA OBRA SE UBICAN EN EL TRAMO QUE DA SALIDA A TE, lon:-97.40935812, lat:20.15570861}} | 2023-01-28 | 2023-03-08 | 2888416.34 | 2888416.34 | 2888416.34 | 2888416.34 | 2888416.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TENAM/FAISMUN23-02, contratista:STRUCTHOR URDIMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO, monto:2891003.5, importe_modificado:2888416.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12720.0}} | {2208215/proyecto_INICIO, 2208215/proyecto_PROCESO, 2208215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102207870 | Proyecto de inversión | 630587.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630587.63, modificado:671951.67}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 21EBH0260L, EN LA LOCALIDAD DE CHAPULCO, MUNICIPIO DE CHAPULCO PUEBLA. - 16699 | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chapulco | 16699 | S | 92 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:212.85, meta_modificada:258.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON BARRIO CHAPULCO, 75810 CHAPULCO, CHAPULCO PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE DEL OLVIDO, LA OBRA SE UBICA EN EL BACHILLERATO GENERAL NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC Y ESTE A SU VEZ SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CE, lon:-97.41422516, lat:18.62017156}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 671951.67 | 671951.67 | 671951.67 | 671951.67 | 671951.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-AD-FAISMUN2023/01, contratista:RUBEN MIGUEL MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULCO, monto:671951.67, importe_modificado:671951.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:258.97}} | {2207870/proyecto_INICIO, 2207870/proyecto_PROCESO, 2207870/proyecto_INICIO, 2207870/proyecto_FIN, 2207870/proyecto_PROCESO, 2207870/proyecto_FIN, 2207870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102207179 | Proyecto de inversión | 2738173.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2738173.2, modificado:2882564.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR TEOPUXCO, CIUDAD DE AJALPAN, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 11039 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 11039 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1465.9, meta_modificada:1465.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:42, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA CIUDAD SAN ISIDRO LABRADOR TEOPUXCO, 75910 SAN ISIDRO LABRADOR (TEOPUXCO), AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPAT, lon:-97.25645686, lat:18.39433739}} | 2023-02-21 | 2023-05-21 | 2882564.09 | 2882564.09 | 2882564.09 | 2882564.09 | 2882564.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23023, contratista:SARAI TENORIO PARRA, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2738173.2, importe_modificado:2882564.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1465.9}} | {2207179/proyecto_INICIO, 2207179/proyecto_PROCESO, 2207179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE220402200685 | Proyecto de inversión | 1679599.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:48, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679599.54, modificado:1676749.18}} | PROGRAMA NACIONAL DE RECOSTRUCCIÓN 2022, ANTIGUA PRESIDENCIA DE SANTIAGO ATZITZIHUACÁN | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 220903 | N | 0 | 0 | 1028 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.35, meta_modificada:154.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:plaza principal Santiago Atzitzihuacan, lon:-98.581993, lat:18.823847}} | 2022-12-31 | 2023-03-31 | 1676749.18 | 1676749.18 | 1676749.18 | 1676749.18 | 1676749.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.35}} | {2200685/proyecto_INICIO, 2200685/proyecto_FIN, 2200685/proyecto_PROCESO, 2200685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102208308 | Proyecto de inversión | 1195581.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195581.57, modificado:1483613.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN SEGUNDA PRIVADA REVOLUCIÓN, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y PRIMERA PRIVADA REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. - 18408 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 18408 | S | 51 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.08, meta_modificada:743.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA REVOLUCION COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 75914 SAN JOSÉ BUENA VISTA, AJALPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y PRIVADA REVOLUCION, PRIVADA TERCERA PRIVADA REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN EN SEGUNDA PRIVADA, lon:-97.26850046, lat:18.40352282}} | 2023-02-25 | 2023-05-25 | 1483613.01 | 1483613.01 | 1483613.01 | 1483613.01 | 1483613.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23027, contratista:ADRIANA RUIZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1193333.41, importe_modificado:1483613.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.08}} | {2208308/proyecto_INICIO, 2208308/proyecto_PROCESO, 2208308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230102208322 | Proyecto de inversión | 1363363.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1363363.94, modificado:1670722.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN TERCERA PRIVADA REVOLUCIÓN, ENTRE AVENIDA REVOLUCIÓN Y SEGUNDA PRIVADA REVOLUCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENA VISTA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18463 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 18463 | S | 47 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:881.66, meta_modificada:881.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:3, direccion:PRIVADA TERCERA PRIVADA REVOLUCION COLONIA SAN JOSÉ BUENAVISTA, 75914 SAN JOSÉ BUENA VISTA, AJALPAN PUEBLA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y PRIVADA REVOLUCION, PRIVADA SEGUNDA PRIVADA REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN TERCERA PRIVADA RE, lon:-97.26912736, lat:18.40408737}} | 2023-02-27 | 2023-05-27 | 1670722.79 | 1670722.79 | 1670722.79 | 1670722.79 | 1670722.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23028, contratista:ADRIANA RUIZ SANCHEZ, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1361623.2, importe_modificado:1670722.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:881.66}} | {2208322/proyecto_INICIO, 2208322/proyecto_PROCESO, 2208322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230102208347 | Proyecto de inversión | 1288902.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288902.89, modificado:1604768.73}} | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO TIPO E EN ACCESO A LA COMUNIDAD DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 1 MAS 398.74, EN LA LOCALIDAD DE XALA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 18601 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 18601 | S | 86 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.39, meta_modificada:1.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 1+398.74 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 398 PUEBLO XALA, 75915 XALA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO AL CENTRO DE XALA Y CAMINO AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DIAZ, LA OBRA SE UBICA A 842 METROS AL ORIENTE DE LA , lon:-97.08643125, lat:18.40403483}} | 2023-02-28 | 2023-05-28 | 1604768.73 | 1604768.73 | 1604768.73 | 1604768.73 | 1604768.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23030, contratista:MAURICIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:1288902.89, importe_modificado:1604768.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.39}} | {2208347/proyecto_INICIO, 2208347/proyecto_PROCESO, 2208347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230102208000 | Proyecto de inversión | 1485571.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485571.2, modificado:1485571.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ALVAREZ ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDEDERAL ACAJETE TEZIUTLAN DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 184.20 PERTENECIENTE A LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAN DE BETANCOURT TLATLAUQUITEPEC, PUE. - 17209 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 17209 | S | 415 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1112.4, meta_modificada:1112.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:CALLE JUAN ALVAREZ COLONIA OCOTLÁN DE BETANCOURT, 73907 OCOTLÁN DE BETANCOURT, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CARRETERA FEDERAL A CAJETE TEZIUTLÁN, CALLE BENITO JUAREZ LA UBICACIÓN ES A UN LADO DE LA IGLESIA, lon:-97.534397, lat:19.797244}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 1485571.2 | 1485571.2 | 1485571.2 | 1485571.2 | 1485571.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-006, contratista:CRISTIAN VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1485571.2, importe_modificado:1485571.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1112.4}} | {2208000/proyecto_INICIO, 2208000/proyecto_PROCESO, 2208000/proyecto_INICIO, 2208000/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402206105 | Proyecto de inversión | 5961026.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5961026.92, modificado:5941415.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MIHUACAN, MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coronango | 22025 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3642.0, meta_modificada:5399.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:San Antonio Mihuacan Coronango, lon:-98.302046, lat:19.121349}} | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 5941415.61 | 5941415.61 | 5941415.61 | 5941415.61 | 5941415.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-22025-FORT/22, contratista:VICTOR HUGO HERNANDEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA, monto:5941415.61, importe_modificado:5941415.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5399.1}} | {2206105/proyecto_PROCESO, 2206105/proyecto_INICIO, 2206105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102208096 | Proyecto de inversión | 700406.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700406.29, modificado:707295.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESTRUCTURA REGIONAL C, EN LA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA INDIGENA LA ESCONDIDA CON C.C.T. 21KSC0105I, UBICADO EN LA INSPECTORIA DE LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 17525 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 17525 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:22, direccion:CALLE A LA SECUNDARIA PUEBLO LA ESCONDIDA, 75917 LA ESCONDIDA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA SECUNDARIA LAESCONDIDA UBICADA EN LA LOCALIDAD LAESCONDIDA DEL MUNICIPIO DE AJALPANPUEBLA A 250 M, lon:-97.06898186, lat:18.45239205}} | 2023-03-02 | 2023-05-30 | 707295.91 | 707295.91 | 707295.91 | 707295.91 | 707295.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-AD-23032, contratista:LUIS ALBERTO FLORES FLORES, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:700406.29, importe_modificado:707295.91}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2208096/proyecto_INICIO, 2208096/proyecto_PROCESO, 2208096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230102208118 | Proyecto de inversión | 2467167.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2467167.08, modificado:2488319.83}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE CUAUZINTLICA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 17595 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 17595 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:621.3, meta_modificada:621.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:PRIVADA DE LA IGLESIA PUEBLO CUAUTZINTLICA, 75917 CUAUTZINTLICA, AJALPAN PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL CUAUTZINTLICA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR Y LA ENTRADA PRINCIPAL DE PRIMA, lon:-97.01760464, lat:18.50956521}} | 2023-02-25 | 2023-05-25 | 2488319.83 | 2488319.83 | 2488319.83 | 2488319.83 | 2488319.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23014, contratista:LUIS FELIPE FELICIANO CASTILLO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2467167.08, importe_modificado:2488319.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:621.3}} | {2208118/proyecto_INICIO, 2208118/proyecto_FIN, 2208118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230102208520 | Proyecto de inversión | 2864685.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2864685.83, modificado:3578250.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE ACCESO DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 312.41 EN LA LOCALIDAD DE ACHICHINALCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE AJALPAN - 19176 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 19176 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1718.2, meta_modificada:2520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO 0+000 - 0+312.41 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 312 PUEBLO ACHICHINALCO, 75917 ACHICHINALCO, AJALPAN PUEBLA ENTRE CONTINUACION A ACHICHINALCO Y CARRETERA AZUMBILLA - TLACOTEPEC DE DIAZ, LA OBRA SE UBICA EN EL CA, lon:-96.98349326, lat:18.48777777}} | 2023-03-08 | 2023-06-05 | 3578250.7 | 3578250.7 | 3578250.7 | 3578250.7 | 3578250.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I5-23026, contratista:MARCELO REYES SANCHEZ, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:2862738.55, importe_modificado:3578250.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2520.0}} | {2208520/proyecto_INICIO, 2208520/proyecto_PROCESO, 2208520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230102210852 | Proyecto de inversión | 3121837.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3121837.09, modificado:3121837.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO AL BARRIO LA CASETA DEL KM 0+000 AL M 0+545.43, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA (TERCERA ETAPA) | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 23014 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.5, meta_modificada:1296.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:16, direccion:BARRIO LA CASETA, lon:-97.10387287, lat:18.47311826}, geo2: {cve_municipio:195, localidad:16, direccion:CALLE CASETA, lon:-97.1047094, lat:18.47494193}} | 2023-03-16 | 2023-06-13 | 3121837.09 | 3121837.09 | 3121837.09 | 3121837.09 | 3121837.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-LPE-002/2023, contratista:JUSTINO RODOLFO GARCIA ISIDRO, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:3121837.09, importe_modificado:3121837.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.5}} | {2210852/proyecto_INICIO, 2210852/proyecto_PROCESO, 2210852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102213188 | Proyecto de inversión | 2577086.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577086.8, modificado:2577086.8}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ, PRIMER ETAPA | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 22312 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:60, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-97.702362, lat:20.56315}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 2577086.8 | 2577086.8 | 2577086.8 | 2577086.8 | 2577086.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-008-22312-23, contratista:CONSTRUCTORA GASAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2577086.8, importe_modificado:2577086.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:235.0}} | {2213188/proyecto_INICIO, 2213188/proyecto_PROCESO, 2213188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102211657 | Proyecto de inversión | 1556797.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556797.44, modificado:1510015.48}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR Y MANTENIMIENTO GENERAL EN LOS EDIFICIOS A Y B; EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGÜE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA CLAVE 21EUT0005D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 128 | San José Chiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San José Chiapa | 220788 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:Domicilio conocido S/N San José Chiapa CP 75010, lon:-97.776025, lat:19.217053}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 1510015.48 | 1510015.48 | 1510015.48 | 1510015.48 | 1510015.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102211460 | Proyecto de inversión | 1175004.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175004.98, modificado:1175004.98}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC. (PRIMERA ETAPA) | 21 | Puebla | 79 | Huitziltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitziltepec | HUIT006-2023 | N | 0 | 0 | 2900 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.75, meta_modificada:424.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA PRINCIPAL ENTRE CALLE 3 NORTE Y AV. HIDALGO NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA., lon:-97.880957, lat:18.770232}} | 2023-02-22 | 2023-04-21 | 1175004.98 | 1175004.98 | 1175004.98 | 1175004.98 | 1175004.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOPH-FORTAMUN-2023-HUIT-006, contratista:GREGORIO LEON CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA, monto:1175004.98, importe_modificado:1175004.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:424.75}} | {2211460/proyecto_INICIO, 2211460/proyecto_PROCESO, 2211460/proyecto_INICIO, 2211460/proyecto_PROCESO, 2211460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE., trimestre:3.0, usuario:miguelamezar, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102211470 | Proyecto de inversión | 720661.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720661.88, modificado:720661.88}} | "AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JACINTO, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA CALLE PINOS Y CALLE DURAZNO, UBICADAS ENTRE CALLE LIBERTAD NORTE Y CALLE CAMINO VIEJO" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amozoc | MAMP-DOP-011/2023 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:13, direccion:amozoc de mota , lon:-98.072862, lat:19.055453}} | 2023-02-15 | 2023-03-16 | 720661.88 | 720661.88 | 720661.88 | 720661.88 | 720661.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-011/2023-01, contratista:RSA INGENIERIA APLICADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:720661.88, importe_modificado:720661.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2211470/proyecto_PROCESO, 2211470/proyecto_FIN, 2211470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228155 | Proyecto de inversión | 2830177.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2830177.02, modificado:2830177.02}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CONCRETO 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CARRETRA IZUCAR DE MATAMOROS LOS LIMONES EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN CARLOS BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN CARLOS BUENAVISTA - 109979 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | 109979 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1780.1, meta_modificada:1780.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:29, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN CARLOS BUENAVISTA, 74577 SAN CARLOS BUENAVISTA, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CARRETERA IZUCAR DE MATAMOROS - LOS LIMONES, CALLE 10 DE ABRIL SE UBICA A 120 M AL SURESTE DE LA , lon:-98.51754121, lat:18.51381114}} | 2023-05-10 | 2023-07-08 | 2830177.02 | 2830177.02 | 2830177.02 | 2830177.02 | 2830177.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I004-23R33011, contratista:JUAN MANUEL HERRERA MEDEL, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:2830177.02, importe_modificado:2830177.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1780.1}} | {2228155/proyecto_PROCESO, 2228155/proyecto_INICIO, 2228155/proyecto_FIN, 2228155/proyecto_PROCESO, 2228155/proyecto_FIN, 2228155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202229498 | Proyecto de inversión | 997614.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997614.15, modificado:997614.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE CHINAMPA EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 117056 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 117056 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:58, direccion:CALLE BENITO COLONIA CHINAMPA, 73906 CHINAMPA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y AMPLIACION BENITO JUAREZ, TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD E CHINAMPA SE PODRÍA DECIR QUE LA OBRA SE REALIZ, lon:-97.489043, lat:19.809652}} | 2023-06-27 | 2023-07-26 | 997614.15 | 997614.15 | 997614.15 | 997614.15 | 997614.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-024, contratista:CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y PROYECTOIS, MYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:997614.15, importe_modificado:997614.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2229498/proyecto_INICIO, 2229498/proyecto_PROCESO, 2229498/proyecto_FIN, 2229498/proyecto_PROCESO, 2229498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228906 | Proyecto de inversión | 1229058.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1229058.31, modificado:1229058.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 114671 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 114671 | S | 83 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.4, meta_modificada:140.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC COLONIA JILOTEPEC, 73902 JILOTEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , TENIENDO COMO REFERENCIA EL POZO DE OSCILACION DE CFE QUE SE ENCUENTRA EN EL ENTRONQUE A LA CARRETERA , lon:-97.40468097, lat:19.98790589}} | 2023-06-21 | 2023-08-21 | 1229058.31 | 1229058.31 | 1229058.31 | 1229058.31 | 1229058.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-036, contratista:XASBE CONSTRUCTORA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1229058.31, importe_modificado:1229058.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.4}} | {2228906/proyecto_INICIO, 2228906/proyecto_FIN, 2228906/proyecto_PROCESO, 2228906/proyecto_FIN, 2228906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228255 | Proyecto de inversión | 2210515.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2210515.11, modificado:2210515.11}} | REHABILITACION DE LA CALLE CAMINO A JALACINGO ENTRE CALLE LA GUADALUPANA Y EL RIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 110427 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 110427 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1276.87, meta_modificada:1276.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO A JALACINGO PUEBLO SANTIAGO, 73977 SANTIAGO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE GUADALUPANA, A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.3244005, lat:19.81495112}} | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 2210515.11 | 2210515.11 | 2210515.11 | 2210515.11 | 2210515.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23023/2023, contratista:ODILIA CAROLINA LORANCA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:2210515.11, importe_modificado:2210515.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.87}} | {2228255/proyecto_INICIO, 2228255/proyecto_PROCESO, 2228255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230202228276 | Proyecto de inversión | 1056507.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056507.33, modificado:1056507.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESCOLAR PARA ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE TENEXAPA DE AZUETA MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA - 110558 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 110558 | S | 33 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.53, meta_modificada:508.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:96, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA TENEXAPA DE AZUETA, 73583 TENEXAPA DE AZUETA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD DE TENEXAPA DE L, lon:-97.32981418, lat:20.15252567}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1056507.33 | 1056507.33 | 1056507.33 | 1056507.33 | 1056507.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/076 2023 016, contratista:Constructora EDYMAT, convocante:Municipio de Hueytamalco, monto:1056507.33, importe_modificado:1056507.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.53}} | {2228276/proyecto_INICIO, 2228276/proyecto_PROCESO, 2228276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227890 | Proyecto de inversión | 6772888.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6772888.44, modificado:8464610.92}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. MIGUEL HIDALGO 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES 8 Y 19 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO TLAIXPAN, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 108939 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 108939 | S | 6151 | 5673 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8400.0, meta_modificada:10664.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:21, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO - 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN MATEO TLAIXPAN, 75490 SAN MATEO TLAIXPAN, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 19 ORIENTE, CALLE 3 SUR - NORTE EL PROYECTO INICIA EN LA ESCUELA PRIMA, lon:-97.7371248, lat:18.91372764}} | 2023-04-08 | 2023-07-06 | 8464610.92 | 8464610.92 | 8464610.92 | 8464610.92 | 8464610.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230203, contratista:VISAX COUNTY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:6772888.44, importe_modificado:8464610.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10664.5}} | {2227890/proyecto_INICIO, 2227890/proyecto_PROCESO, 2227890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228369 | Acción | 1443981.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443981.21, modificado:1443981.21}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 110994 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 110994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.302546, lat:18.976873}} | 2023-05-16 | 2023-07-14 | 1443981.21 | 1443981.21 | 1443981.21 | 1443981.21 | 1443981.21 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP-2023-000-A, contratista:PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ROSEVEN, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1443981.21, importe_modificado:1443981.21}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:50.0}} | {2228369/proyecto_INICIO, 2228369/proyecto_PROCESO, 2228369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227285 | Proyecto de inversión | 1702688.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702688.8, modificado:1702688.8}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLE GALEANA NORTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE GRACIA DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 104414 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Molcaxac | 104414 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.1, meta_modificada:1545.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:4, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 75659 SAN JOSÉ DE GRACIA, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE GALEANA NORTE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE MIGUEL NEGRETE LA CALLE AQUILES SERDAN SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GALENA NOR, lon:-97.84574001, lat:18.64358238}} | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 1702688.8 | 1702688.8 | 1702688.8 | 1702688.8 | 1702688.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP/FAISMUN/2023/006, contratista:SISTEMAS Y PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:1702688.8, importe_modificado:1702688.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1545.1}} | {2227285/proyecto_INICIO, 2227285/proyecto_PROCESO, 2227285/proyecto_INICIO, 2227285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228511 | Proyecto de inversión | 573563.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573563.25, modificado:573563.25}} | REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE RED AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE LA PALMA Y CALLE REFORMA EN LA COMUNIDAD DE EXHACIENDA DE JALTEPEC, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 111889 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 111889 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.04, meta_modificada:39.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:14, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EXHACIENDA JALTEPEC, 74589 EX-HACIENDA DE JALTEPEC, CHIETLA PUEBLA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE RED, lon:-98.56108704, lat:18.51406986}} | 2023-04-18 | 2023-06-17 | 573563.25 | 573563.25 | 573563.25 | 573563.25 | 573563.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPAD-COPM-DOP-R33-FAISMUN-014/2023, contratista:CONSTRUCTORA ALZURAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:573563.25, importe_modificado:573563.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.04}} | {2228511/proyecto_INICIO, 2228511/proyecto_PROCESO, 2228511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228512 | Proyecto de inversión | 2819418.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2819418.8, modificado:2819418.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CAMINO A CARRETERA AZUMBILLA TLACOTEPEC DE DIAZ Y CAMINO A SAN JOSE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE TEPETZITZINTLA - 111890 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 111890 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.5, meta_modificada:1247.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:16, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA TEPETZITZINTLA, 75900 TEPETZITZINTLA, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CARRETERA AZUMBILLA-TACOTEPEC DE DIAZ Y CAMINO SAN JOSE LOS PINOS, SE ENCUENTRA A MANO IZQUIERDA ENTRANDO POR CARRETERA FEDERAL AZU, lon:-97.11675, lat:18.46615}} | 2023-03-21 | 2023-06-19 | 2819418.8 | 2819418.8 | 2819418.8 | 2819418.8 | 2819418.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR5-005/2023, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:2819418.8, importe_modificado:2819418.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.72}} | {2228512/proyecto_PROCESO, 2228512/proyecto_INICIO, 2228512/proyecto_PROCESO, 2228512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202229234 | Proyecto de inversión | 2177574.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2177574.3, modificado:2175538.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN AVENIDA OBREGON ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y PRIVADA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO ALMOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 115983 | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautinchán | 115983 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2072.1, meta_modificada:2072.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:2, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN PUEBLO SAN JERÓNIMO ALMOLOYA, 75221 SAN JERÓNIMO ALMOLOYA, CUAUTINCHÁN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y PRIVADA INDEPENDENCIA, CALLE CONSTITUCION EL PROYECTO DE ADOQUINAMIENTO SE LOCALIZA EN , lon:-98.00726057, lat:18.93911418}} | 2023-04-25 | 2023-07-23 | 2175538.67 | 2175538.67 | 2175538.67 | 2175538.67 | 2175538.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-INV5-23018-1, contratista:FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:2175538.67, importe_modificado:2175538.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2072.1}} | {2229234/proyecto_INICIO, 2229234/proyecto_PROCESO, 2229234/proyecto_INICIO, 2229234/proyecto_PROCESO, 2229234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228005 | Proyecto de inversión | 1806569.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806569.59, modificado:1806569.59}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 SUR ENTRE LIBRAMIENTO CALTENCO Y CALLE 2 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA - 109382 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | 109382 | S | 114 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1209.76, meta_modificada:1311.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:10, direccion:CALLE 5 SUR PUEBLO SAN MARTÍN CALTENCO, 75617 SAN MARTÍN CALTENCO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO CALTENCO Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 7 SUR LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE PONIENTE DE LA POBLACION ENTRE ENTRE LIBRAMI, lon:-97.82110753, lat:18.88499748}} | 2023-04-21 | 2023-06-19 | 1806569.59 | 1806569.59 | 1806569.59 | 1806569.59 | 1806569.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRT-INV-003-2023, contratista:ANDRÉS VALENTÍN MONTERROSAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:1806569.59, importe_modificado:1806569.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1311.46}} | {2228005/proyecto_INICIO, 2228005/proyecto_PROCESO, 2228005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202229248 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE ZACATILIHUIC DEL CADENAMIENTO 0 MÁS 000.00 AL 0 MÁS 220, EN LA LOCALIDAD DE ZACATILIHUIC, MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 116048 | 21 | Puebla | 216 | Zoquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zoquiapan | 116048 | S | 87 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO ZACATILIHUIC - ZOQUIAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 220 INTERIOR SN PUEBLO ZACATILIHUIC, 73540 ZACATILIHUIC, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SERÁ SOBRE LA CALLE ZACATILIHUITL ES LA ÚNICA CALLE QUE EXIST, lon:-97.59163122, lat:20.00699555}} | 2023-05-11 | 2023-07-10 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP2023004, contratista:ASVALO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:220.0}} | {2229248/proyecto_INICIO, 2229248/proyecto_PROCESO, 2229248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202227558 | Proyecto de inversión | 2636866.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2636866.85, modificado:2636866.85}} | REHABILITACIÓN DE CAJA DE CAPTACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA POBLACIÓN DE OMETEPETL, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA, 1ERA ETAPA - 106323 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 106323 | S | 69 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1723.7, meta_modificada:1723.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:11, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 73655 TRAMO TETELA DE OCAMPO - ZACAPOAXTLA KILÓMETRO 25 + 900 PUEBLO OMATEPETL, 73655 OMETÉPETL, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE TETELA PARA ACCEDER AL YACIMIENTO DE AGUA LA L, lon:-97.72428254, lat:19.83875897}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 2636866.85 | 2636866.85 | 2636866.85 | 2636866.85 | 2636866.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C08-MTO-02329-2023, contratista:LORENZO GUEVARA POSADAS, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2636866.85, importe_modificado:2636866.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1723.7}} | {2227558/proyecto_INICIO, 2227558/proyecto_PROCESO, 2227558/proyecto_FIN, 2227558/proyecto_PROCESO, 2227558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230202228059 | Proyecto de inversión | 1230117.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230117.71, modificado:1230117.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL ACCESO PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 109574 | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapacoya | 109574 | S | 78 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:623.7, meta_modificada:623.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA BENITO JUÁREZ XICALANGO, 73284 BENITO JUÁREZ (XICALANGO), TLAPACOYA PUEBLA ENTRE CALLE SALVADOR DIAZ MIRON Y CALLE PROLONGACION DE, A OBRA SE UBICA EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ XICALA, lon:-97.80460149, lat:20.1359386}} | 2023-05-04 | 2023-07-02 | 1230117.71 | 1230117.71 | 1230117.71 | 1230117.71 | 1230117.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23004/184/FAISMUN/2023, contratista:LUISA AIDE TREJO SAN AGUSTIN, convocante:MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA, monto:1230117.71, importe_modificado:1230117.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:623.7}} | {2228059/proyecto_INICIO, 2228059/proyecto_PROCESO, 2228059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228629 | Proyecto de inversión | 4283397.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4283397.6, modificado:4283397.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN BARRIO LOS MEDRANO ENTRE MISMA CALLE Y CALLE PUERTO DEL AIRE, EN LA LOCALIDAD DE TELPATLAN - 112798 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 112798 | S | 156 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1797.0, meta_modificada:1797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:20, direccion:CALLE PRINCIPAL MEDRANO RANCHERIA TELPATLÁN, 75900 TULIMANCA, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE TULIMANCA Y CALLE MEDRANO, SE INGRESA A UN KILOMETRO ENTRANDO POR EL LADO DERECHO DE LA CARRETERA FEDERAL AZUMBILLA TLACOTEPEC D, lon:-97.14713, lat:18.46823}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 4283397.6 | 4283397.6 | 4283397.6 | 4283397.6 | 4283397.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-LPE-003/2023, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:4283397.6, importe_modificado:4283397.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1797.0}} | {2228629/proyecto_PROCESO, 2228629/proyecto_INICIO, 2228629/proyecto_PROCESO, 2228629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228647 | Proyecto de inversión | 419072.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419072.45, modificado:419072.45}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA CALLE ATLIXCO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA. - 112927 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 112927 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:CALLE ATLIXCO SUR COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA, 72860 SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE ATLIXCO Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE ATLIXCO SUR EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ TEMOXTITLA COMO REFERENCIA SE, lon:-98.33802073, lat:18.98987524}} | 2023-05-17 | 2023-09-14 | 419072.45 | 419072.45 | 419072.45 | 419072.45 | 419072.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-007-A, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:419072.45, importe_modificado:419072.45}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:15.0}} | {2228647/proyecto_INICIO, 2228647/proyecto_PROCESO, 2228647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202229373 | Proyecto de inversión | 583008.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583008.89, modificado:610835.15}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DOMINGUEZ MARTINEZ C.C.T. 21DES0086Z, EN LA LOCALIDAD DE XAYACATLAN DE BRAVO - 116436 | 21 | Puebla | 196 | Xayacatlán de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xayacatlán de Bravo | 116436 | S | 52 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.84, meta_modificada:138.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:196, localidad:11, direccion:CALLE 13 DE MAYO DE 1878 BARRIO TERCERA SECCIÓN DE XAYACATLÁN DE BRAVO, 74920 XAYACATLÁN DE BRAVO, XAYACATLÁN DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 21 DE MARZO DE 1806 Y CALLE BARRANCA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA ESC, lon:-97.96609235, lat:18.23223156}} | 2023-05-08 | 2023-08-08 | 610835.15 | 610835.15 | 610835.15 | 610835.15 | 610835.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXBR-R33-AD-2023-001, contratista:PEDRO JIMENEZ PALACIOS, convocante:MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO, PUEBLA, monto:610835.15, importe_modificado:610835.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:138.92}} | {2229373/proyecto_INICIO, 2229373/proyecto_PROCESO, 2229373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%. LA CANTIDAD CORRECTA EJECUTADA ES 96.60 M2 LA PLATAFORMA NO PERMITE CORREGIR., trimestre:3.0, usuario:violetasaldivaro, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230202226892 | Proyecto de inversión | 1695341.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1695341.13, modificado:1695341.13}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 101591 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quecholac | 101591 | S | 45 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1424.7, meta_modificada:1424.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:7, direccion:CALLE 3 SUR PUEBLO GUADALUPE ENRÍQUEZ, 75467 GUADALUPE ENRÍQUEZ, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 PONIENTE, CALLE 5 SUR CALLE 3 SUR ENTRE 3 ORIENTE Y 5 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ENRIQUEZ, lon:-97.58853722, lat:18.89333238}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 1695341.13 | 1695341.13 | 1695341.13 | 1695341.13 | 1695341.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FS014, contratista:DANIEL AXEL UGALDE VALDESPINO, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:1695341.13, importe_modificado:1695341.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1424.7}} | {2226892/proyecto_FIN, 2226892/proyecto_PROCESO, 2226892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230202227625 | Proyecto de inversión | 1845419.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845419.65, modificado:1845419.65}} | REHABILITACION DE CALLE CONCRETO REVOLUCION ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLEJON DE LA PAZ EN MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD IZUCAR DE MATAMOROS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TECOXCO - 106624 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | 106624 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1034.4, meta_modificada:1034.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION BARRIO SANTA CRUZ TECOXCO, 74440 IZÚCAR DE MATAMOROS, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLEJON DE LA PAZ, CALLEJON DEFENSORES DEL AGUA EL TRAMO ES SOBRE LA CALLE REVOLUCION ENTRE CAL, lon:-98.47100715, lat:18.60006905}} | 2023-04-10 | 2023-05-24 | 1845419.65 | 1845419.65 | 1845419.65 | 1845419.65 | 1845419.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I004-23R33013, contratista:CONSTRUCTORA VAZAY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:1845419.65, importe_modificado:1845419.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1034.4}} | {2227625/proyecto_INICIO, 2227625/proyecto_FIN, 2227625/proyecto_PROCESO, 2227625/proyecto_INICIO, 2227625/proyecto_PROCESO, 2227625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228119 | Proyecto de inversión | 2435600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435600.0, modificado:2435600.0}} | REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE SEGUNDA SECCIÓN, DEL KM 0.000 AL KM 0.69383, EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 109824 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 109824 | S | 449 | 411 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4162.9, meta_modificada:4162.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:8, direccion:CALLE SEGUNDA SECCION PUEBLO ATLANTONGO, 73115 ATLANTONGO, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO A NAUPAN Y , LA OBRA INICIA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL CAMINO A NAUPAN A 40M AL NORTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO Y TERMINA EN LA SE, lon:-98.11728095, lat:20.26534635}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 2435600 | 2435600 | 2435600 | 2435600 | 2435600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/207/2023, contratista:DAVID HERNANDEZ MAGUEYBLANCO, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:2435600.0, importe_modificado:2435600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4162.9}} | {2228119/proyecto_INICIO, 2228119/proyecto_PROCESO, 2228119/proyecto_FIN, 2228119/proyecto_PROCESO, 2228119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Nombre de la obra de acuerdo a contrato: REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE SEGUNDA SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 0+693.83, EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA., trimestre:3.0, usuario:antiocomirandal, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Nombre de la obra de acuerdo a contrato: REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE LA CALLE SEGUNDA SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 0+693.83, EN LA LOCALIDAD DE ATLANTONGO, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA., trimestre:3.0, usuario:antiocomirandal, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227632 | Proyecto de inversión | 2445353.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445353.11, modificado:2445353.11}} | PAVIMENTACIÓN DE PISO DE ADOCRETO EN CALLE 9 ORIENTE ,ENTRE CALLE 4 SUR Y DIAGONAL BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, EN EL MUNICIPIO DE NEALTICAN, PUEBLA - 106645 | 21 | Puebla | 102 | Nealtican | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nealtican | 106645 | S | 265 | 206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2253.5, meta_modificada:2253.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE PUEBLO NEALTICAN, 74300 SAN BUENAVENTURA NEALTICAN, NEALTICAN PUEBLA ENTRE CALLE 4 SUR Y CALLE DIAGONAL BENITO JUÁREZ, CON ESQUINA A TEMPLO CASA PASTORAL, lon:-98.42742208, lat:19.04429886}} | 2023-04-17 | 2023-07-03 | 2445353.11 | 2445353.11 | 2445353.11 | 2445353.11 | 2445353.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/2023/04N, contratista:CONSTRUCCIONES ROCA DEL ANGULO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO NEALTICAN PUEBLA, monto:2445353.11, importe_modificado:2445353.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2253.5}} | {2227632/proyecto_FIN, 2227632/proyecto_PROCESO, 2227632/proyecto_FIN, 2227632/proyecto_INICIO, 2227632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227658 | Proyecto de inversión | 1944402.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944402.09, modificado:1944402.09}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE POCHALCATL DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 106764 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 106764 | S | 907 | 838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:PUEBLO POCHÁLCATL, 73335 TLAPOXTECOYA, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA INTERESERRANA AHUACATLAN-TEPETZINTLA Y CAMINO AHUACATLAN CUACUILCO, EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE POCHALCATL EL DRENAJE INICIA A LA ALTURA , lon:-97.846311, lat:20.001745}} | 2023-04-08 | 2023-07-08 | 1944402.09 | 1944402.09 | 1944402.09 | 1944402.09 | 1944402.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-23304, contratista:CONSTRUCTORA FAZASA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:1944402.09, importe_modificado:1944402.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1110.0}} | {2227658/proyecto_PROCESO, 2227658/proyecto_INICIO, 2227658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202225837 | Proyecto de inversión | 2864836.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2864836.87, modificado:2864836.87}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE HIDALGO ENTRE AV NACIONAL Y BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA VILLANUEVA MUNICIPIODE QUECHOLAC PUEBLA - 94036 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quecholac | 94036 | S | 52 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:19, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA CATARINA VILLANUEVA, 75467 SANTA CATARINA VILLANUEVA, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y BRECHA BARRANCA, CALLE ALDAMA CALLE HIDALGO ENTRE AV NACIONAL Y BARRANCA, lon:-97.60668742, lat:18.99282168}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 2864836.87 | 2864836.87 | 2864836.87 | 2864836.87 | 2864836.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FS012, contratista:RICH HARI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2864836.87, importe_modificado:2864836.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2550.0}} | {2225837/proyecto_INICIO, 2225837/proyecto_FIN, 2225837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:montos revisados, trimestre:3.0, usuario:yulianajimenezm, fecha:2023-10-12}} | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230202219718 | Proyecto de inversión | 2669063.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2669063.4, modificado:2669063.4}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 19 SUR ENTRE 9 Y 11 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA - 44390 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quecholac | 44390 | S | 91 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.0, meta_modificada:2560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:CALLE 19 SUR PUEBLO PALMARITO TOCHAPAN, 75470 PALMARITO TOCHAPAN, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 11 PONIENTE, CAMINO CAMINO NACIONAL CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 19 SUR ENTRE 9 Y 11 PONIENTE, lon:-97.65370796, lat:18.90872013}} | 2023-04-05 | 2023-06-03 | 2669063.4 | 2669063.4 | 2669063.4 | 2669063.4 | 2669063.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FS010, contratista:INGENIEROS Y DESARROLLADORES DE TECAMACHALCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2669063.4, importe_modificado:2669063.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2560.0}} | {2219718/proyecto_INICIO, 2219718/proyecto_FIN, 2219718/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:montos revisados, trimestre:3.0, usuario:yulianajimenezm, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:yulianajimenezm, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs5: {observación:Foto de termino no concluyente, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230202215037 | Proyecto de inversión | 1718549.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718549.34, modificado:1718549.34}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA, EN EL BARRIO CHAMIZAL EN LA LOCALIDAD DE TLAXPANALOYA EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 8840 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Naupan | 8840 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO NAUPAN, 73140 NAUPAN, NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUAREZ DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SIGUE POR LA CALLE GUERRERO PASANDONOS A LA CALLE BENITO JUAREZ , lon:-98.11259, lat:20.22546}} | 2023-01-27 | 2023-04-27 | 1718549.34 | 1718549.34 | 1718549.34 | 1718549.34 | 1718549.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FAISMUN-01/23, contratista:RAFAEL CABRERA VAZQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE NAUPAN, monto:1718549.34, importe_modificado:2146610.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.0}} | {2215037/proyecto_INICIO, 2215037/proyecto_FIN, 2215037/proyecto_PROCESO, 2215037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202220386 | Proyecto de inversión | 1764118.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764118.05, modificado:1764118.05}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PRIMERA ETAPA, ENTRE CALLES ALLENDE Y 25 DE ENERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COHUECAN, PUEBLA - 48822 | 21 | Puebla | 33 | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cohuecan | 48822 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CIUDAD COHUECAN, 74520 COHUECAN, COHUECAN PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 25 DE ENERO, CALLE ALDAMA ESTA VIALIDAD CONCETA CON EL CAMPO DEPORTIVO MUNICIPAL CASA DE CULTURA Y CON EL BANCO DE BIENESTAR, lon:-98.71584219, lat:18.78646148}} | 2023-04-03 | 2023-07-02 | 1764118.05 | 1764118.05 | 1764118.05 | 1764118.05 | 1764118.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-PALMC-FAISMUN-003/2023, contratista:ARSONAGI CORPORATIVO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO S. DE R. L. DE C. V., convocante:Municipio de Cohuecan, monto:1764118.05, importe_modificado:1764118.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2220386/proyecto_FIN, 2220386/proyecto_INICIO, 2220386/proyecto_FIN, 2220386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NO SE PUEDE SOLVENTAR LA OBSERVACIÓN, YA SE ENCUENTRA INHABILITADA LA OPCIÓN DE EDITAR EN EL APARTADO DE UNIDAD DE MEDIDA. HACER MENCIO QUE LA OBRA EN CUESTIÓN MIGRO DE LAS MIDS., trimestre:3.0, usuario:federicogonzalezn, fecha:2023-10-12}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, CORREGIR A UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO, CORREGIR A UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO, CORREGIR A UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO, CORREGIR A UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230202224340 | Proyecto de inversión | 1405456.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405456.39, modificado:1405456.39}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO , EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 80594 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 80594 | S | 90 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.0, meta_modificada:358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73460 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA DENTRO DE L, lon:-97.63088474, lat:19.96843557}} | 2023-03-16 | 2023-06-13 | 1405456.39 | 1405456.39 | 1405456.39 | 1405456.39 | 1405456.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/009, contratista:VALENTIN RAMIRO PATRICIO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1405456.39, importe_modificado:1405456.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.0}} | {2224340/proyecto_INICIO, 2224340/proyecto_PROCESO, 2224340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202215066 | Proyecto de inversión | 1190895.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190895.5, modificado:1200677.79}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VILLA JUAREZ 2DA.ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 9511 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naupan | 9511 | S | 33 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE VILLA JUAREZ PUEBLO NAUPAN, 73140 NAUPAN, NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y , PARA LLEGAR A LA CALLE UNA VEZ LLEGANDO AL CENTRO DE LA CABECERA ES NECESARIO DIRIGIRSE A LA ESQUINA DE PORFIRIO DIAZ CON VILL, lon:-98.10341743, lat:20.2316071}} | 2023-02-28 | 2023-04-24 | 1200677.79 | 1200677.79 | 1200677.79 | 1200677.79 | 1200677.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FAISMUN-09/23, contratista:RAFAEL CABRERA VAZQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE NAUPAN, monto:1200677.79, importe_modificado:1200677.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}} | {2215066/proyecto_INICIO, 2215066/proyecto_FIN, 2215066/proyecto_INICIO, 2215066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202222077 | Proyecto de inversión | 478043.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478043.08, modificado:478043.98}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MERCADO MUNICIPAL 30 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 64019 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 64019 | S | 17611 | 17611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SOSA, 73950 SOSA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD D, lon:-97.404615, lat:19.80402481}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 478043.98 | 478043.98 | 478043.98 | 478043.98 | 478043.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/054-FAISMUN2023-005, contratista:JESUS HERRERA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:478043.98, importe_modificado:478043.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2222077/proyecto_PROCESO, 2222077/proyecto_INICIO, 2222077/proyecto_FIN, 2222077/proyecto_INICIO, 2222077/proyecto_FIN, 2222077/proyecto_PROCESO, 2222077/proyecto_INICIO, 2222077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-09-22}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202224351 | Proyecto de inversión | 1168439.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1168439.09, modificado:1168439.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR ATEMOLONI DE LA LOCALIDAD DE CHICUASENCUAUTLA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ. - 80756 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 80756 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CAMINO CHICUASENCUAUTLA - CAMINO A XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 408 BARRIO CHICUASENCUAUTLA, 73464 CHICUASENCUAUTLA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE ANDADOR ANDADOR SIN NOMBRE, lon:-97.64864836, lat:19.97031825}} | 2023-05-09 | 2023-08-01 | 1168439.09 | 1168439.09 | 1168439.09 | 1168439.09 | 1168439.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/010, contratista:GRUPO METRICWEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1168439.09, importe_modificado:1168439.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.0}} | {2224351/proyecto_INICIO, 2224351/proyecto_PROCESO, 2224351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202218212 | Proyecto de inversión | 2269683.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269683.67, modificado:2269683.67}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ORQUIDEAS DE LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS. - 35554 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 35554 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:213.3, meta_modificada:213.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:174, direccion:CALLE ORQUIDEAS COLONIA VILLA LÁZARO CÁRDENAS LA UNO, 73049 CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE PALMA Y CALLE AZUCENA, SE UBICA CERCA DEL POLIDEPORTIVO DE LA UNO, lon:-97.69703923, lat:20.46281003}} | 2023-05-01 | 2023-06-24 | 2269683.67 | 2269683.67 | 2269683.67 | 2269683.67 | 2269683.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-013-22317-23, contratista:LEOVIGILDO MARTINEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2269683.67, importe_modificado:2269683.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:213.3}} | {2218212/proyecto_INICIO, 2218212/proyecto_PROCESO, 2218212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202217572 | Proyecto de inversión | 1015079.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015079.96, modificado:1015079.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, MÓDULO DE DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NUM 70 CON CLAVE 21ETK0070X, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL OCOTENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DEL CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 32103 | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chalchicomula de Sesma | 32103 | S | 140 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:406.0, meta_modificada:406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:19, direccion:CALLE DEL BACHILLER PUEBLO SAN MIGUEL OCOTENCO, 75524 SAN MIGUEL OCOTENCO, CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y CALLE ZARAGOZA, AVENIDA MELCHOR O. CAMPO POR CALLE 3 NTE HACIA EL SECOESPERANZAMEXICO 144 E, lon:-97.45211621, lat:19.06957084}} | 2023-01-06 | 2023-02-06 | 1015079.96 | 1015079.96 | 1015079.96 | 1015079.96 | 1015079.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-INV3-045-FISM-2023-005, contratista:CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO MUMU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:1015079.96, importe_modificado:1015079.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:406.0}} | {2217572/proyecto_INICIO, 2217572/proyecto_PROCESO, 2217572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | PUE230202225505 | Proyecto de inversión | 3173180.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173180.26, modificado:3173180.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CAMINO VIEJO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL NEGRETE, Y CALLE DE LAS CARRERAS ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE CAMINO VIEJO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, XIUTETELCO PUEBLA - 91904 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 91904 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2427.52, meta_modificada:2427.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO VIEJO PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE BENITO JUAREZ, CARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN PEROTE A UNA CUADRA DEL INFONAVIT EL ENCANTO, lon:-97.31868747, lat:19.79696812}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 3173180.26 | 3173180.26 | 3173180.26 | 3173180.26 | 3173180.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23007/2023, contratista:MURRIETARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:3173180.26, importe_modificado:3173180.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2427.52}} | {2225505/proyecto_INICIO, 2225505/proyecto_PROCESO, 2225505/proyecto_FIN, 2225505/proyecto_PROCESO, 2225505/proyecto_FIN, 2225505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el estatus del contrato a término., trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230202217013 | Proyecto de inversión | 2349885.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2349885.1, modificado:2349885.1}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINICIPAL DEL KM 0 000 AL KM 0 200 EN LA LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA, MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, PUEBLA - 28952 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautempan | 28952 | S | 299 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO TOTOMOXTLA - TLAPACHOLOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 870 BARRIO TLAPACHOLOYA, 73600 TLAPACHOLOYA, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TLAPACHOLOYA EN DONDE SE LLEGA EN DIRIGIÉND, lon:-97.79066356, lat:19.93881805}} | 2023-04-05 | 2023-07-03 | 2349885.1 | 2349885.1 | 2349885.1 | 2349885.1 | 2349885.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33-FAISMUN-2023-005, contratista:CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:2349885.1, importe_modificado:2349885.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2217013/proyecto_INICIO, 2217013/proyecto_PROCESO, 2217013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202225520 | Proyecto de inversión | 3356590.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3356590.98, modificado:3356590.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DEL CADENAMIENTO 0 250.00 AL 0 540.00 EN LA COLONIA SAN PEDRO, LOCALIDAD DE SAN SALVADOR, XIUTETELCO, PUEBLA - 92064 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 92064 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1856.0, meta_modificada:1856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:12, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN SALVADOR NARANJILLO, 73977 SAN SALVADOR (NARANJILLO), XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE PROLONGACION 5 DE FEBRERO, CALLE INDEPENDENCIA A MANO IZQUIERDA DEL TEMPLO DE SAN PEDRO DE , lon:-97.31620335, lat:19.84417214}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 3356590.98 | 3356590.98 | 3356590.98 | 3356590.98 | 3356590.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23008/2023, contratista:SALVADOR MURRIETA POLICARPO, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:3356590.88, importe_modificado:3356590.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1856.0}} | {2225520/proyecto_INICIO, 2225520/proyecto_PROCESO, 2225520/proyecto_FIN, 2225520/proyecto_PROCESO, 2225520/proyecto_FIN, 2225520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230202225523 | Proyecto de inversión | 8710154.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8710154.09, modificado:8710154.09}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE CANAL A CIELO ABIERTO QUE CRUZA LA CABECERA MUNICIPAL - 92078 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | 92078 | S | 1006 | 994 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9176.0, meta_modificada:9176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE EL AJAL CIUDAD TERCERO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE EL AJAL Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE FRANCISCO GONZALES BOCANEGRA LA OBRA SE REALIZARA SOBRE CALLE EL AJAL INICIANDO EN ESQUINA CON MARIANO ESCO, lon:-98.41276116, lat:19.16276278}} | 2023-03-11 | 2023-06-08 | 8710154.09 | 8710154.09 | 8710154.09 | 8710154.09 | 8710154.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FISM/14/2023, contratista:FREZ RAM SOLUCIONES EN CONSTRUCCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:8710154.09, importe_modificado:8710154.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9176.0}} | {2225523/proyecto_INICIO, 2225523/proyecto_FIN, 2225523/proyecto_PROCESO, 2225523/proyecto_FIN, 2225523/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202217710 | Proyecto de inversión | 2468032.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468032.1, modificado:2468032.1}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DIVISION DEL NORTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAZARO CARDENAS TERCER ETAPA - 32827 | 21 | Puebla | 194 | Venustiano Carranza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Venustiano Carranza | 32827 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:194, localidad:174, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE VILLA VILLA LÁZARO CÁRDENAS LA UNO, 73049 CIUDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, VENUSTIANO CARRANZA PUEBLA ENTRE CALLE SAN MARCOS Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES SAN MARCOS Y CALLEJON SIN NOMBRE, lon:-97.69486127, lat:20.45479851}} | 2023-03-27 | 2023-06-24 | 2468032.1 | 2468032.1 | 2468032.1 | 2468032.1 | 2468032.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVC-006-22310-23, contratista:QUIREL 90 S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, monto:2468032.1, importe_modificado:2468032.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:312.0}} | {2217710/proyecto_INICIO, 2217710/proyecto_PROCESO, 2217710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202225624 | Proyecto de inversión | 1225540.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225540.67, modificado:1237584.33}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 92986 | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 92986 | S | 110 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1585.2, meta_modificada:1591.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:24, direccion:CALLE MAXILIANO ALTAMIRANO PUEBLO LA VICTORIA, 74684 LA VICTORIA, ZACAPALA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZRO CARDENAS, CALLE CAMINO REAL CALLE MAXIMILIANO ALTAMIRANO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, lon:-97.94085622, lat:18.6534852}} | 2023-05-09 | 2023-07-31 | 1237584.33 | 1237584.33 | 1237584.33 | 1237584.33 | 1237584.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062312-2023, contratista:MAHELI MENDOZA ALVEAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:1225540.67, importe_modificado:1237584.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1591.63}} | {2225624/proyecto_INICIO, 2225624/proyecto_PROCESO, 2225624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202225633 | Proyecto de inversión | 1112977.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1112977.95, modificado:1165345.85}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 28 DE OCTUBRE ENTRE CAMINO METZONAPAN EL PROGRESO Y MISMA CALLE 28 DE OCTUBRE - 93037 | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotoxco de Guerrero | 93037 | S | 110 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:102.45, meta_modificada:102.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:CALLE 28 DE OCTBRE PUEBLO NANACATEPEC, 73579 NANACATEPEC, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO METZONAPA - EL PROGRESO Y CALLE MISMA CALLE 28, CAMINO CAMINO METZONAPA - EL PROGRESO LA PAVIMENTACION ESTA A UN COSTADO , lon:-97.383116, lat:20.0338857}} | 2023-06-28 | 2023-08-18 | 1165345.85 | 1165345.85 | 1165345.85 | 1165345.85 | 1165345.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN-23/07, contratista:CONSTRUCCIONES FERCONHER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:1110404.51, importe_modificado:1165345.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:102.45}} | {2225633/proyecto_INICIO, 2225633/proyecto_PROCESO, 2225633/proyecto_FIN, 2225633/proyecto_INICIO, 2225633/proyecto_PROCESO, 2225633/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar Unidad de medida , trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-05}}
2023 | 3 | PUE230202223957 | Proyecto de inversión | 2301694.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301694.7, modificado:2301694.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ALTA LUZ - 77705 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 77705 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN RANCHERIA ALTA LUZ, 75087 ALTA LUZ, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES PERO SE UBICAN DE ACUERDO A COMO SE CONOCE EN DICHA LOCALIDAD EN CAMINO A SANTA CR, lon:-97.17157658, lat:19.21306106}} | 2023-05-17 | 2023-08-14 | 2301694.7 | 2301694.7 | 2301694.7 | 2301694.7 | 2301694.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-10/23, contratista:B Y C CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES S. A. DE C. V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:2301694.7, importe_modificado:2301694.7}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2223957/proyecto_INICIO, 2223957/proyecto_PROCESO, 2223957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202224875 | Proyecto de inversión | 1263385.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1263385.72, modificado:1263385.72}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAREZ DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 86234 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 86234 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.6, meta_modificada:1089.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA CENTRO, 75960 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN EL NORTE DE LA MANCHA URBANA. ESTA NO CUENTA CON DESNIVELES O ZONAS DE RIESGO PA, lon:-97.24859, lat:18.34002}} | 2023-04-27 | 2023-06-25 | 1263385.72 | 1263385.72 | 1263385.72 | 1263385.72 | 1263385.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IN3-22312/23, contratista:RENE CARLOS RAMOS LEZAMA, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:1263385.72, importe_modificado:1263385.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1089.6}} | {2224875/proyecto_INICIO, 2224875/proyecto_PROCESO, 2224875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230202225646 | Proyecto de inversión | 1443039.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443039.94, modificado:1443039.94}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA BUGAMBILIAS Y PRIVADA MANUELES, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MILAGRO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 93079 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 93079 | S | 61 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:39, direccion:PRIVADA BUGAMBILIAS PUEBLO EL MILAGRO, 73977 EL MILAGRO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE PRIVADA MANUELES Y CARRETERA TEZIUTLAN TLAPACOYAN, A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.31241114, lat:19.87424892}} | 2023-03-08 | 2023-06-05 | 1443039.94 | 1443039.94 | 1443039.94 | 1443039.94 | 1443039.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23013/2023, contratista:LUIS ADRIAN HERRERA LORANCHET, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1443039.94, importe_modificado:1443039.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:448.0}} | {2225646/proyecto_PROCESO, 2225646/proyecto_INICIO, 2225646/proyecto_FIN, 2225646/proyecto_PROCESO, 2225646/proyecto_FIN, 2225646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar el estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230202220957 | Proyecto de inversión | 1185720.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1185720.27, modificado:1185720.27}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLES SN, JUNTO A CERRO DE LA CAMPANA, ESQUINA CON CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZALA, PUEBLA - 53096 | 21 | Puebla | 21 | Atzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzala | 53096 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:536.0, meta_modificada:536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE CALLE S/N PUEBLO ATZALA, 74590 ATZALA, ATZALA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CERRO DE LA CAMPANA, CAMINO VIEJO A SAN JUAN COLON EN LA AMPLIACION DE LA COLONIA CERRO DE LA CAMPANA, lon:-98.54810287, lat:18.54709999}} | 2023-03-01 | 2023-05-15 | 1185720.27 | 1185720.27 | 1185720.27 | 1185720.27 | 1185720.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/23-02ATZ, contratista:ADALBERTO VEGA CAMILO, convocante:MUNICIPIO DE ATZALA, monto:1185720.27, importe_modificado:1185720.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:536.0}} | {2220957/proyecto_INICIO, 2220957/proyecto_PROCESO, 2220957/proyecto_FIN, 2220957/proyecto_INICIO, 2220957/proyecto_PROCESO, 2220957/proyecto_FIN, 2220957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202220960 | Proyecto de inversión | 1177762.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177762.56, modificado:1177762.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA VICTORIA Y CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 53107 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chietla | 53107 | S | 29 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.28, meta_modificada:414.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA CHIETLA, 74580 CHIETLA, CHIETLA PUEBLA ENTRE AVENIDA VICTORIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ITURBIDE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AVENIDA VICTORIA Y CA, lon:-98.57960895, lat:18.51963745}} | 2023-04-18 | 2023-06-16 | 1177762.56 | 1177762.56 | 1177762.56 | 1177762.56 | 1177762.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPI3-COPM-DOP-R33-FAISMUN-015/2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1177762.56, importe_modificado:1177762.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.28}} | {2220960/proyecto_INICIO, 2220960/proyecto_PROCESO, 2220960/proyecto_FIN, 2220960/proyecto_INICIO, 2220960/proyecto_PROCESO, 2220960/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202224906 | Acción | 419146.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419146.23, modificado:419146.23}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 86456 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixcamilpa de Guerrero | 86456 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.696573, lat:18.027043}} | 2023-05-01 | 2023-05-30 | 419146.23 | 419146.23 | 419146.23 | 419146.23 | 419146.23 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IXGFAISM/07-2023-1, contratista:DCE211202TE9, convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, monto:419146.23, importe_modificado:419146.23}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2224906/proyecto_INICIO, 2224906/proyecto_FIN, 2224906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO APETICIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:RECHAZADO APETICIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:RECHAZADO APETICIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:RECHAZADO APETICIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | PUE230202219620 | Proyecto de inversión | 1555665.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1555665.68, modificado:1555665.68}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE ALDAMA ENTRE AV NACIONAL Y CALLE QUEBRADA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE QUEBRADA Y CALLE DE LA LUZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA VILLANUEVA, MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 43859 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quecholac | 43859 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1604.7, meta_modificada:1604.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:19, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SANTA CATARINA VILLANUEVA, 75467 SANTA CATARINA VILLANUEVA, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE QUEBRADA, CALLE DE LA LUZ CALLE ALDAMA ENTRE AV NACIONAL Y CALLE QUEBRADA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE Q, lon:-97.60685952, lat:18.99533434}} | 2023-04-05 | 2023-05-04 | 1555665.68 | 1555665.68 | 1555665.68 | 1555665.68 | 1555665.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FS009, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA APLICADA DEL VALLE DE LIBRES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:1555665.68, importe_modificado:1555665.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1604.7}} | {2219620/proyecto_INICIO, 2219620/proyecto_PROCESO, 2219620/proyecto_FIN, 2219620/proyecto_INICIO, 2219620/proyecto_PROCESO, 2219620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:montos revisados, trimestre:3.0, usuario:yulianajimenezm, fecha:2023-10-12}} | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230202222285 | Proyecto de inversión | 1857237.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1857237.06, modificado:1857237.06}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN OCOTZOLTEPEC DE LA LOCALIDAD DE AMATITAN, DEL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA - 65339 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 65339 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1572.0, meta_modificada:1572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:2, direccion:BRECHA TRAMO INTERSECCION CON CALLE PRINCIPAL DE AMATITAN - COLONIA OCOTZOLTEPEC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 572 COLONIA OCOTZOLTEPEC, 73466 AMATITÁN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA BRECHA, lon:-97.65080169, lat:19.93982921}} | 2023-01-31 | 2023-03-31 | 1857237.06 | 1857237.06 | 1857237.06 | 1857237.06 | 1857237.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/001, contratista:ALEJVIA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1857237.06, importe_modificado:1857237.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1572.0}} | {2222285/proyecto_PROCESO, 2222285/proyecto_INICIO, 2222285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202225861 | Proyecto de inversión | 1178161.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178161.05, modificado:1178161.05}} | REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DOLORES BETANCOURT DEL KM. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 944.00 EN LA LOCALIDAD DE JALACINGUITO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA PRIMERA ETAPA - 94246 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 94246 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.6, meta_modificada:938.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES BETANCOURTH COLONIA TLATLAUQUITEPEC, 73900 CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CAMINO A TOCHIMPA Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA APARTIR DE DONDE ESTA LA CAJA DE AGUA A ME, lon:-97.50055547, lat:19.82720217}} | 2023-05-16 | 2023-07-14 | 1178161.05 | 1178161.05 | 1178161.05 | 1178161.05 | 1178161.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-014, contratista:GUSTAVO ADOLFO BENAVIDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1178161.05, importe_modificado:1178161.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.6}} | {2225861/proyecto_INICIO, 2225861/proyecto_PROCESO, 2225861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202219870 | Proyecto de inversión | 1501463.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501463.59, modificado:1449513.62}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN PRIMARIA BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO ZOYAMAZALCO, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 45372 | 21 | Puebla | 37 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 45372 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:559.3, meta_modificada:559.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:3, direccion:CALLE 5 SUR PUEBLO SAN MATEO ZOYAMAZALCO, 74917 SAN MATEO ZOYAMAZALCO, COYOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 3 PONIENTE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ SE UBICA VINIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA LA , lon:-97.80193988, lat:18.42237468}} | 2023-05-17 | 2023-09-06 | 1449513.62 | 1449513.62 | 1449513.62 | 1449513.62 | 1449513.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMCP/DOP/FAISMUN/2023-03, contratista:LUIS ALONSO SANCHEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA., monto:1411115.35, importe_modificado:1449513.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.3}} | {2219870/proyecto_INICIO, 2219870/proyecto_PROCESO, 2219870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS. , trimestre:3.0, usuario:richardrosasgu, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202220848 | Proyecto de inversión | 3603861.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3603861.73, modificado:3603861.73}} | REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLES ALDAMA DEL CAD. 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 084.50 Y GUADALUPE DEL CAD 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 074.40 EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 52451 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 52451 | S | 1500 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.2, meta_modificada:1027.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA Y GUADALUPE PUEBLO CIUDAD DE CUETZALAN, 73560 CIUDAD DE CUETZALAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ANTIGUO AL SANTUARIO LA OBRA SE UBICA EN CALLES ALDAMA DEL CAD. 0 MAS , lon:-97.52501878, lat:20.01758208}} | 2023-03-25 | 2023-06-22 | 3603861.73 | 3603861.73 | 3603861.73 | 3603861.73 | 3603861.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/142, contratista:HHGERMANI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2891672.64, importe_modificado:3603861.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1027.2}} | {2220848/proyecto_INICIO, 2220848/proyecto_PROCESO, 2220848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202222375 | Proyecto de inversión | 2646924.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2646924.55, modificado:2646924.55}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TRAMO TLAMANCA TEPANGO EN LA LOCALIDAD DE TLAMANCA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 65948 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 65948 | S | 1055 | 1007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:8.1, meta_modificada:8.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO TLAMANCA DE HERNANDEZ - AL RIO DENOMINADO AYOCO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 8 + 100 PUEBLO TLAMANCA DE HERNÁNDEZ, 73342 EJIDO EL MILAGRO, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO EJIDO ATLIPOPOCA Y CAMINO EJIDO EL MILAGRO,, lon:-97.80391488, lat:19.97298616}} | 2023-04-02 | 2023-06-02 | 2646924.55 | 2646924.55 | 2646924.55 | 2646924.55 | 2646924.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-FAISMUN-2023/008, contratista:JUSTINO LOPEZ GIL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:2646924.55, importe_modificado:2646924.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8.1}} | {2222375/proyecto_INICIO, 2222375/proyecto_PROCESO, 2222375/proyecto_INICIO, 2222375/proyecto_PROCESO, 2222375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TERCER TRIMESTRE (OBRA DE AVANCE), trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-28}, obs2: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TERCER TRIMESTRE (OBRA DE AVANCE), trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-28}, obs3: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TERCER TRIMESTRE (OBRA DE AVANCE) , trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-28}, obs4: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TERCER TRIMESTRE (OBRA DE AVANCE) , trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202218599 | Proyecto de inversión | 814763.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:814763.81, modificado:814763.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL HACIA SANTA ELENA TENEPANIGIA - 37679 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautempan | 37679 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.4, meta_modificada:621.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO SUR BARRIO TENEPANIGIA, 73600 TENEPANIGIA (SANTA ELENA), CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DOCTORES, LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA. JUSTO 100 METROS ANTES DEL, lon:-97.77243397, lat:19.96497346}} | 2023-04-19 | 2023-06-17 | 814763.81 | 814763.81 | 814763.81 | 814763.81 | 814763.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33-FAISMUN-2023-007, contratista:CONSTRUCCIONES AZCATL DE LA SIERRA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:814763.81, importe_modificado:814763.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.4}} | {2218599/proyecto_INICIO, 2218599/proyecto_FIN, 2218599/proyecto_PROCESO, 2218599/proyecto_FIN, 2218599/proyecto_INICIO, 2218599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202220922 | Proyecto de inversión | 1733856.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1733856.65, modificado:1733856.65}} | ADOQUINAMIENTO EN CALLE DE LA CONSTITUCIÓN, ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZALA, PUE. - 52942 | 21 | Puebla | 21 | Atzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzala | 52942 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1154.0, meta_modificada:1154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE COSNTITUCION PUEBLO ATZALA, 74590 ATZALA, ATZALA PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, A UN COSTADO DE LA UNIDA DEPORTIVA, lon:-98.55668973, lat:18.54702761}} | 2023-01-25 | 2023-03-25 | 1733856.65 | 1733856.65 | 1733856.65 | 1733856.65 | 1733856.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/23-01ATZ, contratista:LORENZO JUAREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZALA, monto:1733856.65, importe_modificado:1733856.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1154.0}} | {2220922/proyecto_INICIO, 2220922/proyecto_PROCESO, 2220922/proyecto_INICIO, 2220922/proyecto_FIN, 2220922/proyecto_PROCESO, 2220922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202213629 | Proyecto de inversión | 2883326.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883326.32, modificado:3081946.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE LOS ROJAS A CAMINO TECOXTLE DEL KM 0+000 AL 0+620, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 23015 | S | 303 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3832.78, meta_modificada:3954.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:8, direccion: CAMINO DE LOS ROJAS A CAMINO TECOXTLE DEL KM 0+000.00 AL 0+620.00, lon:-97.656363, lat:18.637641}} | 2023-05-03 | 2023-07-01 | 3081946.91 | 3081946.91 | 3081946.91 | 3081946.91 | 3081946.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FORTAMUN-23015, contratista:CONSTRUCCIONES IRON BUILDING S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:2883326.32, importe_modificado:3081946.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3954.7}} | {2213629/proyecto_INICIO, 2213629/proyecto_PROCESO, 2213629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202223492 | Proyecto de inversión | 2698187.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698187.29, modificado:2698187.29}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE VICENTE GUERRERO AL LIBRAMIENTO BICENTENARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUACATLAN PUEBLA - 74240 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 74240 | S | 1000 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CONTINUACION LIBRAMIENTO BICENTENARIO PUEBLO AHUACATLÁN, 73330 AHUACATLÁN, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA INTERSERRANA Y CALLE ABRAHAM SOSA BARRAGAN, EL PUENTE ESTA UBICADO EN EL CADENAMIENTO KM 0167 DEL LIBRAMIENTO BICENTE, lon:-97.8572, lat:20.007333}} | 2023-04-05 | 2023-07-04 | 2698187.29 | 2698187.29 | 2698187.29 | 2698187.29 | 2698187.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-23300, contratista:CALCHIHUANI CHICOME Y CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:2698187.29, importe_modificado:2698187.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} | {2223492/proyecto_INICIO, 2223492/proyecto_PROCESO, 2223492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226034 | Proyecto de inversión | 13070038.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.307003835E7, modificado:1.307003835E7}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACUACO CUETZALAN, EN EL TRAMO DENOMINADO PUENTE COLORADO LIBRAMIENTO ORIENTE RANCHO BONITO, EN LA LOCALIDAD DE ZACAPOAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 95598 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 95598 | S | 430 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31680.0, meta_modificada:31680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 575 TRAMO PUENTE COLORADO LIBRAMIENTO ORIENTE - RANCHO BONITO KILÓMETRO 4 + 400 , 73680 LOS MANZANOS, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , EL LIBRAMIENTO ORIENTE SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AFUERAS DE Z, lon:-97.5879963, lat:19.85888124}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 13070038.35 | 13070038.35 | 13070038.35 | 13070038.35 | 13070038.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/03, contratista:ENRIQUETA CANSECO CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1.307003835E7, importe_modificado:1.307003835E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31680.0}} | {2226034/proyecto_INICIO, 2226034/proyecto_PROCESO, 2226034/proyecto_INICIO, 2226034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226130 | Proyecto de inversión | 271562.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271562.9, modificado:271562.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AMATITAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96494 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96494 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:2, direccion:CALLE OCOTZOLTEPEC COLONIA AMATITÁN, 73466 AMATITÁN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , A 100 METROS DEL INTERNADO BENITO JUAREZ DE LA PRIMARIA DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-97.65142887, lat:19.94148038}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 271562.9 | 271562.9 | 271562.9 | 271562.9 | 271562.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2226130/proyecto_INICIO, 2226130/proyecto_PROCESO, 2226130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226145 | Proyecto de inversión | 141003.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141003.81, modificado:141003.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN XICALXOCHICO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96725 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96725 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:9, direccion:BARRIO XICALXOCHICO, 73468 XICALXOCHICO, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS ESTAN A UN RADIO DE 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.66166685, lat:19.96004056}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 141003.81 | 141003.81 | 141003.81 | 141003.81 | 141003.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {2226145/proyecto_INICIO, 2226145/proyecto_PROCESO, 2226145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202221078 | Proyecto de inversión | 819997.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:819997.59, modificado:819997.59}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE LA PAZ DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA - 54144 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chietla | 54144 | S | 110 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:53, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO COMUNIDAD DE LA PALMA, 74584 LA PALMA (EL TRINQUETE), CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE LA ESPERANZA Y CALLE LA PAZ, CALLE MORELOS CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE L, lon:-98.60262308, lat:18.47409247}} | 2023-04-18 | 2023-06-15 | 819997.59 | 819997.59 | 819997.59 | 819997.59 | 819997.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LPI3-COPM-DOP-R33-FAISMUN-013/2023, contratista:CONSTRUCCION Y COORDINACION DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:819997.59, importe_modificado:819997.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {2221078/proyecto_FIN, 2221078/proyecto_PROCESO, 2221078/proyecto_INICIO, 2221078/proyecto_PROCESO, 2221078/proyecto_INICIO, 2221078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202224517 | Proyecto de inversión | 1490955.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490955.99, modificado:1490955.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y MISMA CALLE - 81719 | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotoxco de Guerrero | 81719 | S | 200 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.69, meta_modificada:965.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ PUEBLO AYOTOXCO DE GUERRERO, 73570 AYOTOXCO DE GUERRERO, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE DE SEPTIEMBRE Y CALLE BELIZARIO DOMINGUES MMISMA CALLE, CALLE 16 DE SEPTIEMBTRE AMUN COSTDO DE LA CALLE , lon:-97.40814129, lat:20.09957064}} | 2023-03-10 | 2023-05-18 | 1490955.99 | 1490955.99 | 1490955.99 | 1490955.99 | 1490955.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN-23/03, contratista:XYA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:1490955.99, importe_modificado:1490955.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.69}} | {2224517/proyecto_INICIO, 2224517/proyecto_PROCESO, 2224517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226158 | Proyecto de inversión | 219339.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219339.27, modificado:219339.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HUAPALEGCAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96773 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96773 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:4, direccion:COLONIA HUAPALEGCAN, 73467 HUAPALEGCAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN UN RADIO MENOR DE 250 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.66809113, lat:19.95200685}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 219339.27 | 219339.27 | 219339.27 | 219339.27 | 219339.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2226158/proyecto_INICIO, 2226158/proyecto_PROCESO, 2226158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226162 | Proyecto de inversión | 332142.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332142.32, modificado:332142.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN PAHUATA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96786 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96786 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:5, direccion:COLONIA PAHUATA, 73468 PAHUATA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE UBICAN EN UN RADIO MENOR DE 200 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.66927572, lat:19.94079914}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 332142.32 | 332142.32 | 332142.32 | 332142.32 | 332142.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.0}} | {2226162/proyecto_INICIO, 2226162/proyecto_PROCESO, 2226162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226169 | Proyecto de inversión | 46437.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46437.24, modificado:46437.24}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME ENSAN FRANCISCO OCOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96799 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96799 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.46, meta_modificada:44.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:6, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO OCOTEPEC (OCOTEPEC DE CÁRDENAS), 73467 SAN FRANCISCO OCOTEPEC (OCOTEPEC DE CÁRDENAS), XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , LOS DOMICILIOS SE ENCUENTRAN A 100 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.64746399, lat:19.9248888}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 46437.24 | 46437.24 | 46437.24 | 46437.24 | 46437.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.46}} | {2226169/proyecto_INICIO, 2226169/proyecto_PROCESO, 2226169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202215384 | Proyecto de inversión | 927661.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927661.23, modificado:927661.23}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC EN CAMINO ANTIGUA VIA DEL TREN ENTRE PUENTE Y CARRETERA CUAPIAXTLA ACATLAN DE OSORIO, ASENTAMIENTO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, PUEBLA. - 17257 | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc | 17257 | S | 45 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:75.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA VIA DEL TREN PUEBLO TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, 75630 TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC PUEBLA ENTRE CAMINO ANTIGUA VIA DEL TREN Y CARRETERA CUAPIAXTLA-ACATLAN DE OSORIO, CARRETERA CUAPIAXTLA-A, lon:-97.886495, lat:18.806818}} | 2023-06-05 | 2023-06-30 | 927661.23 | 927661.23 | 927661.23 | 927661.23 | 927661.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCP-R33-FAISMUN-001, contratista:BERNARDO MUÑOZ ORDUÑA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC, monto:927661.23, importe_modificado:927661.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:960.0}} | {2215384/proyecto_PROCESO, 2215384/proyecto_FIN, 2215384/proyecto_INICIO, 2215384/proyecto_PROCESO, 2215384/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230202226182 | Proyecto de inversión | 2709249.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709249.61, modificado:2709249.61}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC C.C.T. 21DTV0467M EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTAPANALOYAN - 96890 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 96890 | S | 24 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.0, meta_modificada:603.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:PUEBLO CUAUHTAPANALOYAN, 73563 CUAUHTAPANALOYAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC QUE SE ENCUENTRA A 188 METROS DEL CENT, lon:-97.45650842, lat:20.07078049}} | 2023-05-20 | 2023-07-28 | 2709249.61 | 2709249.61 | 2709249.61 | 2709249.61 | 2709249.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/146, contratista:VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2709249.61, importe_modificado:2709249.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.0}} | {2226182/proyecto_INICIO, 2226182/proyecto_PROCESO, 2226182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202215441 | Proyecto de inversión | 2403729.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2403729.88, modificado:2747437.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN ACCESO AL PANTEON ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y KM 370.94, EN LA LOCALIDAD DE EL TRIUNFO. - 18598 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 18598 | S | 65 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2448.2, meta_modificada:2730.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:28, direccion:CALLE ACCESO AL PANTEON INTERIOR SN RANCHERIA EL TRIUNFO, 75087 EL TRIUNFO, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE HONDURAS Y CALLE LAGUNILLA, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE DEL ACCESO DEL PANTEON Y EL KM 370.94 DE PAVIMENTO EXISTENTE., lon:-97.16977097, lat:19.2301386}} | 2023-03-05 | 2023-05-09 | 2747437.84 | 2747437.84 | 2747437.84 | 2747437.84 | 2747437.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-03/23, contratista:Constructores Y Asociados Roama S.A. de C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:2403729.88, importe_modificado:2747437.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2730.15}} | {2215441/proyecto_INICIO, 2215441/proyecto_PROCESO, 2215441/proyecto_INICIO, 2215441/proyecto_PROCESO, 2215441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Monto modificado por ampliación de metas, trimestre:3.0, usuario:juancromerom, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:Monto modificado por ampliación de metas, trimestre:3.0, usuario:juancromerom, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202215442 | Proyecto de inversión | 1838762.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838762.74, modificado:1838762.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE EMPEDRADO EXISTENTE Y CADENAMIENTO 250.00 EN LA LOCALIDAD DE VILLA HERMOSA - 18629 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 18629 | S | 135 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1587.3, meta_modificada:1587.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA VILLA HERMOSA SAN JOSÉ, 75080 VILLA HERMOSA (SAN JOSÉ), QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE DEL JUZGADO Y CAMINO A TOZIHUIC, VEREDA PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE EMPEDRADO E, lon:-97.07882, lat:19.25934}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 1838762.74 | 1838762.74 | 1838762.74 | 1838762.74 | 1838762.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-05/23, contratista:LACAN Comers S.A. de C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:1838762.74, importe_modificado:1838762.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1587.3}} | {2215442/proyecto_INICIO, 2215442/proyecto_PROCESO, 2215442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202215443 | Proyecto de inversión | 2528484.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2528484.33, modificado:2528484.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE PAVIMENTO EMPEDRADO EXISTENTE Y ENTRONQUE A SAN ISIDRO REYNOSA DE LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA - 18685 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 18685 | S | 374 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2192.6, meta_modificada:2192.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:7, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN RANCHERIA BUENAVISTA, 75080 BUENAVISTA, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO A SAN ISIDRO REYNOSA, VEREDA PRINCIPAL LA UBRA SE UBICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE, lon:-97.074426, lat:19.260541}} | 2023-04-26 | 2023-07-24 | 2528484.33 | 2528484.33 | 2528484.33 | 2528484.33 | 2528484.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-06/23, contratista:Constructores Y Asociados Roama S.A. de C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:2528484.33, importe_modificado:2528484.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2192.6}} | {2215443/proyecto_INICIO, 2215443/proyecto_FIN, 2215443/proyecto_PROCESO, 2215443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202215444 | Proyecto de inversión | 1756535.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756535.5, modificado:1756535.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE JUZGADO Y EL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO REYNOSA - 18730 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 18730 | S | 264 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1594.6, meta_modificada:1594.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:34, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA SAN ISIDRO REYNOSA, 75080 SAN ISIDRO REYNOSA, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE DEL JUZGADO Y CALLE DEL PANTEON, VEREDA PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE JUZGADO Y EL PANTEON , lon:-97.06796, lat:19.25562}} | 2023-05-03 | 2023-07-31 | 1756535.5 | 1756535.5 | 1756535.5 | 1756535.5 | 1756535.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-07/23, contratista:Soluciones De Construcción Inteligentes Pue S.A. De C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:1756535.5, importe_modificado:1756535.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1594.6}} | {2215444/proyecto_INICIO, 2215444/proyecto_PROCESO, 2215444/proyecto_INICIO, 2215444/proyecto_FIN, 2215444/proyecto_PROCESO, 2215444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202220415 | Proyecto de inversión | 1633235.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1633235.28, modificado:1633235.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE EN LA LOCALIDAD DE OCOTA DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD 0 MAS 200.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE - 49050 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 49050 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1204.0, meta_modificada:1204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:23, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA OCOTA, 73904 OCOTA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y , CALLE LAS ANIMAS TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE TZINACANTEPE, lon:-97.4924314, lat:19.81825612}} | 2023-04-18 | 2023-07-17 | 1633235.28 | 1633235.28 | 1633235.28 | 1633235.28 | 1633235.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-010, contratista:REYES ARTURO LORENZO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1633235.28, importe_modificado:1633235.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1204.0}} | {2220415/proyecto_INICIO, 2220415/proyecto_PROCESO, 2220415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202222005 | Proyecto de inversión | 1305817.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305817.8, modificado:1305817.8}} | ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA LA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 63569 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 63569 | S | 17612 | 17611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPALES CALLES DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA BARRIO CHIGNAUTLA, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SE REAL, lon:-97.39078249, lat:19.81809019}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 1305817.8 | 1305817.8 | 1305817.8 | 1305817.8 | 1305817.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/054-FAISMUN2023-001, contratista:GRUPO FARRELLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:1305817.8, importe_modificado:1305817.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2222005/proyecto_PROCESO, 2222005/proyecto_INICIO, 2222005/proyecto_FIN, 2222005/proyecto_PROCESO, 2222005/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-09-22}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202222015 | Proyecto de inversión | 2590719.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2590719.52, modificado:2590719.52}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METALICO CON EXPLANADA DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MERCADO 30 DE NOVIEBRE EN LA LOCALIDAD DE SOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 63733 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 63733 | S | 17612 | 17611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2063.0, meta_modificada:2063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE BARRIO SOSA, 73950 SOSA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA SE CONSTRUIRÁ EN LA LOCALIDAD DE SOSA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIG, lon:-97.40458208, lat:19.80405657}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 2590719.52 | 2590719.52 | 2590719.52 | 2590719.52 | 2590719.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/054-FAISMUN2023-004, contratista:ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:2590719.52, importe_modificado:2590719.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2063.0}} | {2222015/proyecto_INICIO, 2222015/proyecto_PROCESO, 2222015/proyecto_FIN, 2222015/proyecto_PROCESO, 2222015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-09-22}, obs2: {observación:EL SISTEMA NO DEJA EDITAR LA UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-10-04}} | {obs1: {observación:Especificar unidad de medida, cambiar Metros a Metros cuadrados, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | PUE230202225537 | Proyecto de inversión | 1387255.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387255.04, modificado:1387255.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LOS TRUENOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, XIUTETELCO, PUEBLA - 92200 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 92200 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.58, meta_modificada:1432.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:8, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO SAN ANDRÉS, 73970 SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LOS TRUENOS, CALLE MATAMOROS SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.33455419, lat:19.79448809}} | 2023-03-06 | 2023-06-03 | 1387255.04 | 1387255.04 | 1387255.04 | 1387255.04 | 1387255.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23009/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE INGENERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1387255.04, importe_modificado:1387255.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1432.58}} | {2225537/proyecto_PROCESO, 2225537/proyecto_INICIO, 2225537/proyecto_FIN, 2225537/proyecto_INICIO, 2225537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar estatus del contrato a término , trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230202225567 | Proyecto de inversión | 1408220.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408220.72, modificado:1408220.72}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 92514 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 92514 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:971.79, meta_modificada:971.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MARQUEZ COLONIA XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73460 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MANUEL DOBLADO SE ENCUENTRA A UNA CALLE DEL, lon:-97.63021418, lat:19.96891959}} | 2023-04-04 | 2023-06-02 | 1408220.72 | 1408220.72 | 1408220.72 | 1408220.72 | 1408220.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/011, contratista:LEONARDO FLORES GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1408220.72, importe_modificado:1408220.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:971.79}} | {2225567/proyecto_INICIO, 2225567/proyecto_PROCESO, 2225567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202219583 | Proyecto de inversión | 1204333.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204333.92, modificado:1204333.92}} | CONSTRUCCÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR PROLONGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, EN EL BARRIO TEPANGO, LOCALIDAD DE AMIXTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLAN, PUEBLA. - 43482 | 21 | Puebla | 14 | Amixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amixtlán | 43482 | S | 1100 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.02, meta_modificada:620.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:ANDADOR PROLONGACIÓN CARRANZA INTERIOR SN BARRIO BARRIO TEPANGO, 73360 AMIXTLÁN, AMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y ANDADOR VENUSTIANO CARRANZA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA SOBRE EL ANDADOR PROLONGACIÓN CARRANZA ENTR, lon:-97.79896814, lat:20.04629909}} | 2023-04-13 | 2023-07-13 | 1204333.92 | 1204333.92 | 1204333.92 | 1204333.92 | 1204333.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MAP-FAISMUN-2023-004, contratista:JUSTINO LÓPEZ GIL, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN PUEBLA, monto:1204333.92, importe_modificado:1204333.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.02}} | {2219583/proyecto_INICIO, 2219583/proyecto_PROCESO, 2219583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202224829 | Proyecto de inversión | 2555852.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2555852.67, modificado:2555852.67}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 1 DE MAYO ENTRE CAMINO COPALES AYOTOXCO Y CALLE EMILIANO ZAPATA - 85997 | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotoxco de Guerrero | 85997 | S | 1498 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:32, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO COPALES, 73573 COPALES, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA LA PAVIMENTACION INICIA A PARTIR DEL CAMINO QUE COMUNICA A COPALES CON CUAHUTEMO, lon:-97.44242183, lat:20.10410945}} | 2023-03-06 | 2023-04-29 | 2555852.67 | 2555852.67 | 2555852.67 | 2555852.67 | 2555852.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN-23/01, contratista:SERGEI SANCHEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:2347713.54, importe_modificado:2555852.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2224829/proyecto_INICIO, 2224829/proyecto_PROCESO, 2224829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226455 | Proyecto de inversión | 7327349.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7327349.7, modificado:7327349.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO XILITA SAN JUAN TAHITIC DEL KM 0 525.00 AL 1 100.00, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TAHITIC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 98807 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 98807 | S | 1848 | 1701 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4025.0, meta_modificada:4025.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN TAHITIC - XILITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 525 PUEBLO SAN JUAN TAHITIC, 73687 SAN JUAN TAHITIC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , EL CAMINO A PAVIMENTAR PARTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TAHITIC HACIA, lon:-97.563131, lat:19.939699}} | 2023-05-10 | 2023-08-07 | 7327349.7 | 7327349.7 | 7327349.7 | 7327349.7 | 7327349.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/07, contratista:BLANCA JAZMIN HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:7327349.7, importe_modificado:7327349.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4025.0}} | {2226455/proyecto_INICIO, 2226455/proyecto_PROCESO, 2226455/proyecto_INICIO, 2226455/proyecto_PROCESO, 2226455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227374 | Proyecto de inversión | 2697311.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2697311.11, modificado:2697311.11}} | REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE PUEBLA Y CADENAMIENTO 1 MAS 760.00 DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA, OCOYUCAN, PUEBLA. - 104797 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 104797 | S | 2482 | 2705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2589.9, meta_modificada:2589.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:8, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA, 72860 SAN BERNABÉ TEMOXTITLA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE TEMOXTITLA MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA , lon:-98.32439117, lat:18.98986506}} | 2023-04-25 | 2023-07-23 | 2697311.11 | 2697311.11 | 2697311.11 | 2697311.11 | 2697311.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-002-A, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:2697311.11, importe_modificado:2697311.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2589.9}} | {2227374/proyecto_INICIO, 2227374/proyecto_PROCESO, 2227374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227711 | Proyecto de inversión | 2886680.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2886680.79, modificado:2886680.79}} | CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE IXQUIHUACAN MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 107204 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 107204 | S | 1003 | 925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE SAN FRANCISCO IXQUIHUACAN PUEBLO IXQUIHUACÁN SAN FRANCISCO, 73338 IXQUIHUACÁN (SAN FRANCISCO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO A 2, lon:-97.89036, lat:19.999231}} | 2023-04-12 | 2023-08-09 | 2886680.79 | 2886680.79 | 2886680.79 | 2886680.79 | 2886680.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-23306, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY S.A DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:2886680.79, importe_modificado:2886680.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}} | {2227711/proyecto_INICIO, 2227711/proyecto_PROCESO, 2227711/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO EL ESTATUS DEL CONTRATO NO COINCIDE CON EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230202229895 | Proyecto de inversión | 2925227.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2925227.32, modificado:2925227.32}} | RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PARADA EL ARBOLITO SAN JOSE DE GRACIA DEL KM 0.000 AL 5.300 DEL MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA. SEGUNDA ETAPA DEL KM 2404.69 AL 3154.69 LOCALIDAD SAN ANDRES MIMIAHUAPAN. - 118249 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Molcaxac | 118249 | S | 385 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4800.0, meta_modificada:4800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:3, direccion:AVENIDA 2 ORIENTE PUEBLO SAN ANDRÉS MIMIAHUAPAN, 75655 SAN ANDRÉS MIMIAHUAPAN, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 6 NORTE, CALLE 8 NORTE LA REHABILITACION DEL TRAMO DE CARRETERA SE ENCUENTRA ENTRE EL PARQUE DE SAN ANDR, lon:-97.88159218, lat:18.6858339}} | 2023-06-10 | 2023-08-08 | 2925227.32 | 2925227.32 | 2925227.32 | 2925227.32 | 2925227.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP/FAISMUN/2023/007, contratista:GUSTAVO XIMELLO RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:2884167.88, importe_modificado:2925227.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4800.0}} | {2229895/proyecto_INICIO, 2229895/proyecto_PROCESO, 2229895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227725 | Proyecto de inversión | 2550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550000.0, modificado:2550000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO - 107278 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 107278 | S | 91 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11830.0, meta_modificada:11830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:28, direccion:BARRIO XOLOANGO, 73455 XOLOANGO, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CAMINO QUE VA DE TEPETZINTLA A LA LOCALIDAD DE XOLOANGO RUMBO A PILACTITAN, lon:-97.7131109, lat:19.91463141}} | 2023-05-03 | 2023-06-15 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232005, contratista:SOSA CAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:2550000.0, importe_modificado:2550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11830.0}} | {2227725/proyecto_INICIO, 2227725/proyecto_PROCESO, 2227725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227775 | Proyecto de inversión | 1434429.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434429.29, modificado:1548572.39}} | PAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PUEBLA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y CALLE VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 107635 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 107635 | S | 100 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:857.33, meta_modificada:857.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:5, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA FRANCISCO SARABIA, 72850 FRANCISCO SARABIA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE VICENTE GUERREO, COMO REFERENCIA DE LA UBICACIÓN DE LA CALLE SE ENCUENTRA A 180 METROS EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SA, lon:-98.31651381, lat:18.96169054}} | 2023-05-05 | 2023-08-02 | 1548572.39 | 1548572.39 | 1548572.39 | 1548572.39 | 1548572.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-004-A, contratista:HOMELAND AND POLITHAN CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1434429.29, importe_modificado:1548572.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.33}} | {2227775/proyecto_INICIO, 2227775/proyecto_PROCESO, 2227775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228674 | Proyecto de inversión | 2107232.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107232.47, modificado:1988426.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA DE MAYO CAMINO A COATECTZIN DEL CADENAMIENTO KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 695.65 EN LA LOCALIDAD DE EL TÚNEL 2 EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 113083 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 113083 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:70, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL COATECTZIN - TUNEL DOS COLONIA COATECTZIN CENTRO, 73902 TÚNEL DOS, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , TENIENDO COMO PUNTO DE REFRENCIA LA PRESA LA SOLEDAD 500 METROS HACIA ARRIBA RUMBO AL CENTRO DE LA , lon:-97.44569458, lat:19.9659318}} | 2023-06-13 | 2023-08-11 | 1988426.48 | 1988426.48 | 1988426.48 | 1988426.48 | 1988426.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-029, contratista:GRUPO FADHYR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1988426.48, importe_modificado:1988426.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1620.0}} | {2228674/proyecto_INICIO, 2228674/proyecto_PROCESO, 2228674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226694 | Proyecto de inversión | 2224092.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2224092.8, modificado:2224092.8}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL MONTELLANO LOS ÁNGELES, DEL KM 0.00000 AL KM 4.12000, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. - 100379 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 100379 | S | 215 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.12, meta_modificada:4.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO MONTELLANO - LOS ANGELES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 200 PUEBLO MONTELLANO, 73112 MONTELLANO, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MONTELLANO FRENTE A LA IGLESIA DEL PUE, lon:-98.12691148, lat:20.32950217}} | 2023-04-29 | 2023-07-27 | 2224092.8 | 2224092.8 | 2224092.8 | 2224092.8 | 2224092.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/206/2023, contratista:PRICILIANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:2224092.8, importe_modificado:2224092.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.12}} | {2226694/proyecto_INICIO, 2226694/proyecto_PROCESO, 2226694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Nombre de la obra de acuerdo a contrato: REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL MONTELLANO - LOS ANGELES, DEL KM 0+000.00 AL KM 4+120.00, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA, trimestre:3.0, usuario:antiocomirandal, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Nombre de la obra de acuerdo a contrato: REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL MONTELLANO - LOS ANGELES, DEL KM 0+000.00 AL KM 4+120.00, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA, trimestre:3.0, usuario:antiocomirandal, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202225973 | Proyecto de inversión | 213153.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213153.58, modificado:213153.58}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE CALLE LAS LOMAS ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE DEL BOSQUE, SEGUNDA SECCIÓN DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 95203 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Los Reyes de Juárez | 95203 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE LAS LOMAS PUEBLO LOS REYES DE JUÁREZ, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE LAS LOMAS ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE DEL BOSQUE SEGU, lon:-97.79840071, lat:18.94700534}} | 2023-05-23 | 2023-07-21 | 213153.58 | 213153.58 | 213153.58 | 213153.58 | 213153.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33-DOP-MRJ-007-23, contratista:CONSTRUCCIONES HALCON DE ACATZINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:213153.58, importe_modificado:213153.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:400.0}} | {2225973/proyecto_INICIO, 2225973/proyecto_PROCESO, 2225973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227857 | Proyecto de inversión | 4524789.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4524789.73, modificado:4884428.52}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS TIPO E DEL KM CERO MAS TRES CEROS AL KM DOS MAS QUINIENTOS TRECE PUNTO SETENTA Y SIETE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA - 108233 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán | 108233 | S | 120 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2514.0, meta_modificada:2514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:42, direccion:CAMINO TRAMO TLAZOLAPA - LAGUNA SECA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 514 RANCHERIA LAGUNA SECA, 75920 LAGUNA SECA, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO TLAZOLAPA Y CAMINO TUXTLA, LA REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHAS TIPO E, lon:-96.86986918, lat:18.49797756}} | 2023-04-07 | 2023-07-05 | 4884428.52 | 4884428.52 | 4884428.52 | 4884428.52 | 4884428.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LPN-23009, contratista:HUMBERTO JIMENEZ OROPEZA, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:4524789.73, importe_modificado:4884428.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2514.0}} | {2227857/proyecto_INICIO, 2227857/proyecto_PROCESO, 2227857/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228759 | Proyecto de inversión | 2894457.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894457.32, modificado:2894457.32}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA JUNTA AUXILIAR BIBIANO HERNÁNDEZ - 113564 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olintla | 113564 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2, direccion:ANDADOR A COATEPEC PUEBLA PUEBLO BIBIANO HERNÁNDEZ, 73400 BIBIANO HERNÁNDEZ, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ E IGNACIO ZARAGOZA Y , ANDADOR A COATEPEC LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BIBIANO HERNANDEZ EN LAS C, lon:-97.69914661, lat:20.08447297}} | 2023-04-26 | 2023-07-24 | 2894457.32 | 2894457.32 | 2894457.32 | 2894457.32 | 2894457.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAISMUN-DF-2023-05, contratista:DEMETRIO MORELOS ROSAS, convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:2894457.32, importe_modificado:2894457.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2228759/proyecto_INICIO, 2228759/proyecto_PROCESO, 2228759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNO, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227918 | Proyecto de inversión | 2597768.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597768.18, modificado:2597768.18}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLILAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 109050 | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapacoya | 109050 | S | 208 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.95, meta_modificada:1617.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL TILAPA, 73282 SAN ANTONIO TLILAPA, TLAPACOYA PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PROLONGACION DE 5 MAYO, LA OBRA SE UBICA ENTRE CALLE HIDALOGO Y 5 DE MAYO INICIANDO A UN COSTADO DE LA ESCUELA , lon:-97.82511644, lat:20.16968517}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 2597768.18 | 2597768.18 | 2597768.18 | 2597768.18 | 2597768.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23002/184/FAISMUN/2023, contratista:ALFONSO ORTIZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA, monto:2597768.18, importe_modificado:2597768.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1617.95}} | {2227918/proyecto_INICIO, 2227918/proyecto_PROCESO, 2227918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226102 | Proyecto de inversión | 575539.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575539.96, modificado:575539.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA ANTONIO JULIAN ZAPATA DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 152.89, EN LA LOCALIDAD DE XALTIPAN SECCIÓN DÉCIMA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 96194 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 96194 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:611.56, meta_modificada:611.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:16, direccion:PRIVADA ANTONIO JULIAN ZAPATA PUEBLO XALTIPAN, 73972 XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE ANTONIO JULIAN ZAPATA Y , CALLE GUADALUPANA EN LA PRIMER PRIVADA ATRAS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE ANTONIO JULIAN ZA, lon:-97.33441662, lat:19.76422918}} | 2023-04-03 | 2023-06-01 | 575539.96 | 575539.96 | 575539.96 | 575539.96 | 575539.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23017/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE INGENERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:575539.96, importe_modificado:575539.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:611.56}} | {2226102/proyecto_INICIO, 2226102/proyecto_PROCESO, 2226102/proyecto_FIN, 2226102/proyecto_PROCESO, 2226102/proyecto_FIN, 2226102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar estatus del contrato y anexar enlace web del contrato, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230202226109 | Proyecto de inversión | 776826.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776826.57, modificado:776826.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN XOCHITLAN DE ROMERO RUBIO, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96264 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96264 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.75, meta_modificada:743.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:24, direccion:CALLE LAZARO COLONIA XOCHITLÁN DE ROMERO RUBIO (TATEMPAN), 73464 XOCHITLÁN DE ROMERO RUBIO (TATEMPAN), XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , A UNA CALLE DE LA CAPILLA DE LA COLONIA TALCHICHIL, lon:-97.62617176, lat:19.97697317}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 776826.57 | 776826.57 | 776826.57 | 776826.57 | 776826.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.75}} | {2226109/proyecto_INICIO, 2226109/proyecto_PROCESO, 2226109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230012 | Proyecto de inversión | 925606.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925606.33, modificado:1096316.51}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE 8 SUR ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y PRIVADA SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE ESPERANZA, MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA. - 118641 | 21 | Puebla | 63 | Esperanza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Esperanza | 118641 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 8 SUR INTERIOR SN PUEBLO ESPERANZA, 75560 ESPERANZA, ESPERANZA PUEBLA ENTRE CALLE 13 ORIENTE Y PRIVADA SIN NOMBRE ASIGNADO, CALLE 10 SUR CALLE QUE INICIA EN ESQUINA DE LA CASA DEL CAMPESINO CON RUMBO AL CERRO DE LAS 3 CRU, lon:-97.375341, lat:18.853887}} | 2023-03-29 | 2023-05-29 | 1096316.51 | 1096316.51 | 1096316.51 | 1096316.51 | 1096316.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/IR3/008/2023, contratista:DANIEL COLEOTE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ESPERANZA, monto:925606.33, importe_modificado:1096316.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.0}} | {2230012/proyecto_INICIO, 2230012/proyecto_PROCESO, 2230012/proyecto_FIN, 2230012/proyecto_INICIO, 2230012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, REVISAR INFROMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, REVISAR INFROMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, REVISAR INFROMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, REVISAR INFROMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202226863 | Proyecto de inversión | 2581871.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2581871.87, modificado:2581871.87}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JUAN COLON ASENTAMIENTO SAN JUAN COLON - 101342 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | 101342 | S | 146 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:874.0, meta_modificada:874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:14, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN JUAN COLÓN, 74575 SAN JUAN COLÓN, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA DESDE LA ENTRADA DEL PUEBLO CON RUMBO HACIA EL NORTE SOBRE , lon:-98.55882629, lat:18.57478475}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 2581871.87 | 2581871.87 | 2581871.87 | 2581871.87 | 2581871.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I004-23R33006, contratista:ELIZABETH BAUTISTA TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:2581871.87, importe_modificado:2581871.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:874.0}} | {2226863/proyecto_INICIO, 2226863/proyecto_PROCESO, 2226863/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226916 | Proyecto de inversión | 2639622.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2639622.8, modificado:2639622.8}} | REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA LAS DELICIAS , CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 101798 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 101798 | S | 3357 | 3100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.78, meta_modificada:310.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL BARRIO LAS DELICIAS, 73940 LAS DELICIAS, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BUGAMBILIAS LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE LA IMAGEN URBANA LAS DELICIAS SE REALIZARA EN , lon:-97.4455334, lat:19.83565927}} | 2023-05-31 | 2023-08-15 | 2639622.8 | 2639622.8 | 2639622.8 | 2639622.8 | 2639622.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-007, contratista:URBANIZACIÓN DEL CENTRO Y SURESTE DE MÉXICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:2639622.8, importe_modificado:2639622.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.78}} | {2226916/proyecto_INICIO, 2226916/proyecto_PROCESO, 2226916/proyecto_FIN, 2226916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226125 | Proyecto de inversión | 1631873.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631873.93, modificado:1631873.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 200.00, EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJE ATOLUCA DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 96443 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 96443 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:18, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO EL AGUAJE ATOLUCA, 73975 EL AGUAJE ATOLUCA, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE PROLONGACION 5 DE MAYO Y , CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL LOS CAPULINES, lon:-97.34776514, lat:19.73820666}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 1631873.93 | 1631873.93 | 1631873.93 | 1631873.93 | 1631873.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23018/2023, contratista:ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DE TEZIUTLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1631873.93, importe_modificado:1631873.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2226125/proyecto_INICIO, 2226125/proyecto_PROCESO, 2226125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar estatus del contrato a término , trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230202226139 | Proyecto de inversión | 160848.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160848.8, modificado:160848.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN XALTIPAC, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96653 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96653 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:8, direccion:COLONIA XALTIPAC, 73464 XALTIPAC, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , EL DOMICILIO SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-97.65230887, lat:19.97604008}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 160848.8 | 160848.8 | 160848.8 | 160848.8 | 160848.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2226139/proyecto_INICIO, 2226139/proyecto_PROCESO, 2226139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228841 | Proyecto de inversión | 618773.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618773.13, modificado:618773.13}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE COFRADIA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA - 113990 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 113990 | S | 30 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.47, meta_modificada:439.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:8, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO COFRADIA, 74580 COFRADÍA, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE PORFIRIO DIAZ CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS E, lon:-98.58103497, lat:18.49579447}} | 2023-04-03 | 2023-06-12 | 618773.13 | 618773.13 | 618773.13 | 618773.13 | 618773.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AD-R33-FAISMUN-017/2023, contratista:CORPORATIVO JIMORTOX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:618773.13, importe_modificado:618773.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.47}} | {2228841/proyecto_FIN, 2228841/proyecto_INICIO, 2228841/proyecto_PROCESO, 2228841/proyecto_INICIO, 2228841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202229529 | Proyecto de inversión | 1330081.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330081.51, modificado:1466688.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 13 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 117130 | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautinchán | 117130 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1285.3, meta_modificada:1285.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUR INTERIOR SN PUEBLO CUAUTINCHAN, 75220 CUAUTINCHÁN, CUAUTINCHÁN PUEBLA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 9 PONIENTE, CALLE 13 PONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS CASTILLO, lon:-98.01571716, lat:18.95092244}} | 2023-03-20 | 2023-06-17 | 1466688.63 | 1466688.63 | 1466688.63 | 1466688.63 | 1466688.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-INV3-23015-1, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y ARRENDADOR VALTIMURT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:1324058.51, importe_modificado:1466688.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1285.3}} | {2229529/proyecto_PROCESO, 2229529/proyecto_INICIO, 2229529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, SE CORRIGIO EL NOMBRE POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y ULTIMA CASA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA, OBRA CON CONVENIO MODIFICATORIO POR UN MONTO DE $1,466,688.63 SIENDO QUE EL MONTO CONTRATADO DE $1,324,058.51 , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, SE CORRIGIO EL NOMBRE POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y ULTIMA CASA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA, OBRA CON CONVENIO MODIFICATORIO POR UN MONTO DE $1,466,688.63 SIENDO QUE EL MONTO CONTRATADO DE $1,324,058.51, trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, SE CORRIGIO EL NOMBRE POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y ULTIMA CASA EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA, OBRA CON CONVENIO MODIFICATORIO POR UN MONTO DE $1,466,688.63 SIENDO QUE EL MONTO CONTRATADO DE $1,324,058.51, trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202229559 | Proyecto de inversión | 921634.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921634.5, modificado:919908.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE 9 PONIENTE ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR Y CALLE 3 SUR, EN LA LOCALIDAD DE CUAUTINCHAN, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 117209 | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautinchán | 117209 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:724.1, meta_modificada:724.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 9 PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO CUAUTINCHAN, 75220 CUAUTINCHÁN, CUAUTINCHÁN PUEBLA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR Y CALLE 3 SUR, CALLE 11 PONIENTE EL PROYECTO SE UBICA A CUATRO CALLES DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE CUAUTINC, lon:-98.01745165, lat:18.95125872}} | 2023-04-24 | 2023-06-22 | 919908.12 | 919908.12 | 919908.12 | 919908.12 | 919908.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-INV3-23017-1, contratista:SURY DEL CARMEN GONZALEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:919908.12, importe_modificado:919908.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.1}} | {2229559/proyecto_PROCESO, 2229559/proyecto_INICIO, 2229559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230020 | Proyecto de inversión | 2250400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250400.0, modificado:2250400.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CUAUHTAPANALOYAN TAHUIL, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 0 MAS 300.00 EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTAPANALOYAN - 118661 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 118661 | S | 276 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE CUAUHTAPANALOYAN TAHUIL PUEBLO CUAUHTAPANALOYAN, 73563 CUAUHTAPANALOYAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL TRAMO CUAUHTAPANALOYAN HACIA LA LOCALIDAD DE TAHUIL A UNOS 100 METROS DEL CENTRO, lon:-97.45788903, lat:20.07322817}} | 2023-05-27 | 2023-08-14 | 2250400 | 2250400 | 2250400 | 2250400 | 2250400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/149, contratista:GEOVANNI MOLINA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2250400.0, importe_modificado:2250400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2230020/proyecto_INICIO, 2230020/proyecto_PROCESO, 2230020/proyecto_INICIO, 2230020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226151 | Proyecto de inversión | 343412.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343412.18, modificado:343412.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN ZOATECPAN, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96754 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96754 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.79, meta_modificada:328.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:10, direccion:COLONIA ZOATECPAN, 73460 ZOATECPAN, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE LOCALIZAN EN UN RADIO MAXIMO DE 250 METROS DEL CENTRO DE LA JUNTA AUXULIAR DE ZOATECPAN, lon:-97.61143983, lat:19.93027401}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 343412.18 | 343412.18 | 343412.18 | 343412.18 | 343412.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.79}} | {2226151/proyecto_INICIO, 2226151/proyecto_PROCESO, 2226151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202217175 | Acción | 798627.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798627.68, modificado:798627.68}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 29966 | 21 | Puebla | 100 | Naupan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Naupan | 29966 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.109733, lat:20.228472}} | 2023-03-24 | 2023-04-24 | 798627.68 | 798627.68 | 798627.68 | 798627.68 | 798627.68 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MNP-FAISMUN-08/23, contratista:MARGARITO ARTEMIO CEDILLO PACHECO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE NAUPAN, monto:798627.68, importe_modificado:798627.68}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:10.0}} | {2217175/proyecto_PROCESO, 2217175/proyecto_FIN, 2217175/proyecto_INICIO, 2217175/proyecto_PROCESO, 2217175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230051 | Proyecto de inversión | 1415122.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415122.96, modificado:1415122.96}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE CALLE 3 ORIENTE ENTRE AVENIDA NACIONAL SUR Y CAMINO ANTIGUO A DOLORES HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA - 118801 | 21 | Puebla | 79 | Huitziltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitziltepec | 118801 | S | 450 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1310.0, meta_modificada:1310.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 3 ORIENTE PUEBLO SANTA CLARA HUITZILTEPEC, 75640 SANTA CLARA HUITZILTEPEC, HUITZILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y AVENIDA NACIONAL SUR, CAMINO ANTIGUO A DOLORES HIDALGO EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE AVENIDA NACIONAL SUR Y , lon:-97.87906817, lat:18.76449442}} | 2023-06-16 | 2023-08-01 | 1415122.96 | 1415122.96 | 1415122.96 | 1415122.96 | 1415122.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOPH-FAISMUN-2023-HUIT-015, contratista:COMERCIALIZADORA ARQLIC, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA, monto:1415122.96, importe_modificado:1415122.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1310.04}} | {2230051/proyecto_PROCESO, 2230051/proyecto_INICIO, 2230051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100 % UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA M2., trimestre:3.0, usuario:miguelamezar, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228961 | Proyecto de inversión | 1495248.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495248.31, modificado:1495248.31}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL GENERAL JUAN CRISOSTOMO BONILLA C.C.T. 21EPRO104D - 114968 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Olintla | 114968 | S | 97 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.0, meta_modificada:612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:PUEBLO VICENTE GUERRERO, 73406 VICENTE GUERRERO, OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO A VICENTE GUERRERO Y , CAMINO A OLINTLA EL LUGAR DE LA OBRA ESTA UBICADO AUN COSTADO DEL CAMINO A OLINTLA PUEBLA., lon:-97.65922926, lat:20.12436658}} | 2023-05-30 | 2023-08-27 | 1495248.31 | 1495248.31 | 1495248.31 | 1495248.31 | 1495248.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAISMUN-DF-2023-06, contratista:MARIA DE LOURDES MORALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:1495248.31, importe_modificado:1495248.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {2228961/proyecto_INICIO, 2228961/proyecto_PROCESO, 2228961/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226321 | Proyecto de inversión | 2652042.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652042.51, modificado:2652042.51}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CAMINO NACIONAL ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA ORIZABA Y CARRETERA PALMARITO QUECHOLAC EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 97977 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quecholac | 97977 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL PUEBLO PALMARITO TOCHAPAN, 75470 SAN DIEGO, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-ORIZABA Y CARRETERA PALMARITO-QUECHOLAC, CALLE 11 NORTE CAMINO NACIONAL ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLAORIZABA Y CA, lon:-97.64048, lat:18.91671}} | 2023-04-12 | 2023-06-10 | 2652042.51 | 2652042.51 | 2652042.51 | 2652042.51 | 2652042.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FS013, contratista:ISRAEL JOSAFATH LOPEZ SAAVEDRA, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2652042.51, importe_modificado:2652042.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2080.0}} | {2226321/proyecto_INICIO, 2226321/proyecto_PROCESO, 2226321/proyecto_FIN, 2226321/proyecto_INICIO, 2226321/proyecto_PROCESO, 2226321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:montos verificados , trimestre:3.0, usuario:yulianajimenezm, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230202227469 | Proyecto de inversión | 598280.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598280.15, modificado:598280.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA PRIMAVERA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 105549 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 105549 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:64, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL TEPETZINTLA - LA PRIMAVERA COLONIA LA PRIMAVERA, 73902 LA PRIMAVERA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , COMO PUNTO DE REFERENCIA SE TOMA LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLASE AVANZA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL 5, lon:-97.48839606, lat:19.97274796}} | 2023-06-09 | 2023-08-07 | 598280.15 | 598280.15 | 598280.15 | 598280.15 | 598280.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-027, contratista:VALENTE SALGADO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:598280.15, importe_modificado:598280.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2227469/proyecto_INICIO, 2227469/proyecto_PROCESO, 2227469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228326 | Proyecto de inversión | 1512149.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512149.02, modificado:1512149.02}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR CUAUHTEMOC C.C.T. 21DJN0035I MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN NICOLAS TOLENTINO ASENTAMIENTO SAN NICOLAS TOLENTINO - 110748 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | 110748 | S | 67 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:253.25, meta_modificada:253.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:33, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SAN NICOLÁS TOLENTINO, 74577 SAN NICOLÁS TOLENTINO, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE HERMANOS SERDAN, AVENIDA REFORMA EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA A 427 MTRS DE LA CA, lon:-98.5016528, lat:18.5522569}} | 2023-04-24 | 2023-06-07 | 1512149.02 | 1512149.02 | 1512149.02 | 1512149.02 | 1512149.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I004-23R33017, contratista:HUTG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:1512149.02, importe_modificado:1512149.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:253.25}} | {2228326/proyecto_FIN, 2228326/proyecto_INICIO, 2228326/proyecto_PROCESO, 2228326/proyecto_INICIO, 2228326/proyecto_PROCESO, 2228326/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202229004 | Proyecto de inversión | 1099169.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099169.86, modificado:1099169.86}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA - 115131 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 115131 | S | 94 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:913.0, meta_modificada:913.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:24, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO LA SOLEDAD, 74586 LA SOLEDAD, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA SOLE, lon:-98.61760927, lat:18.46017741}} | 2023-04-11 | 2023-06-16 | 1099169.86 | 1099169.86 | 1099169.86 | 1099169.86 | 1099169.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-IR3-R33-FAISMUN-019/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:1099169.86, importe_modificado:1099169.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:913.0}} | {2229004/proyecto_INICIO, 2229004/proyecto_PROCESO, 2229004/proyecto_FIN, 2229004/proyecto_INICIO, 2229004/proyecto_PROCESO, 2229004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202229742 | Proyecto de inversión | 749628.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749628.6, modificado:749628.6}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ANDADOR CAMINO REAL Y CONEXIÓN EN CALLE NICOLÁS BRAVO, CON UNA LONGITUD DE 266.76M EN LA LOCALIDAD DE TLALCRUZ DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA - 117750 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 117750 | S | 75 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:266.76, meta_modificada:266.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:15, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO TLALCRUZ DE LIBRES, 73110 TLALCRUZ DE LIBRES, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO PAHUATLAN - TLALCRUZ DE LIBRES Y ANDADOR CAMINO REAL, LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLALCRUZ DE LIBRES , lon:-98.11245485, lat:20.30413346}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 749628.6 | 749628.6 | 749628.6 | 749628.6 | 749628.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/210/2023, contratista:MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:749628.6, importe_modificado:749628.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:266.76}} | {2229742/proyecto_INICIO, 2229742/proyecto_PROCESO, 2229742/proyecto_INICIO, 2229742/proyecto_PROCESO, 2229742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202229748 | Proyecto de inversión | 1707399.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1707399.74, modificado:1707399.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LA LOCALIDAD DE YAONAHUAC, MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA - 117763 | 21 | Puebla | 204 | Yaonáhuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | H. Ayuntamiento Yehualtepec | 117763 | S | 2071 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:156.0, meta_modificada:156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:204, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO AVILA LOPEZ PUEBLO YAONÁHUAC CENTRO, 73910 YAONÁHUAC, YAONÁHUAC PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO AVILA LOPEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS LA UBICACION SE ENCUENTRA EN AVENIDA FRANCISCO AVILA LOPEZ ENTRE AVENINA MI, lon:-97.46682588, lat:19.87087971}} | 2023-05-08 | 2023-06-21 | 1707399.74 | 1707399.74 | 1707399.74 | 1707399.74 | 1707399.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYP-R33-FAISMUN-23012/2023, contratista:LUPCON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YAONAHUAC PUEBLA, monto:1707399.74, importe_modificado:1707399.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:156.0}} | {2229748/proyecto_INICIO, 2229748/proyecto_PROCESO, 2229748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227142 | Proyecto de inversión | 740949.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740949.29, modificado:740949.29}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIRAMONTES TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEZOMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 103567 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 103567 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CALLE MIRAMONTES BARRIO TEZOMPAN, 73940 TEZOMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ALLENDE, CALLE MORELOS LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZARA EN LA CALLE MIRAMONTES EN LA LOCALIDAD DE TEZOMP, lon:-97.44551975, lat:19.78413598}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 740949.29 | 740949.29 | 740949.29 | 740949.29 | 740949.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-016, contratista:MARÍA DE LOURDES MORALES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:740949.29, importe_modificado:740949.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2227142/proyecto_INICIO, 2227142/proyecto_PROCESO, 2227142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-02}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230152 | Proyecto de inversión | 1826530.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826530.52, modificado:1826530.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE EN CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES - 119224 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 119224 | S | 298 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1239.9, meta_modificada:1239.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:25, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES RANCHERIA EL TEPETATE, 73091 EL TEPETATE, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES DEL CADENAMIENTO 0390 AL 0596.66 DE LA LOCALIDAD DE EL TEPETATE, MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, lon:-97.78533986, lat:20.43022841}} | 2023-05-23 | 2023-08-20 | 1826530.52 | 1826530.52 | 1826530.52 | 1826530.52 | 1826530.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FAISMUN/2023203, contratista:LEOBARDO GARCÍA GAYOSSO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, monto:1826530.52, importe_modificado:1826530.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1239.9}} | {2230152/proyecto_INICIO, 2230152/proyecto_PROCESO, 2230152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230156 | Proyecto de inversión | 218818.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218818.12, modificado:232811.55}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 11 PONIENTE, CALLE 13 PONIENTE Y CALLE DIAGONAL 9 SUR DE LA COLONIA CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MIAHUATLAN, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA - 119243 | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 119243 | S | 76 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.09, meta_modificada:134.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:1, direccion:BOULEVARD 11 PONIENTE BARRIO CRISTO REY, 75820 SANTIAGO MIAHUATLÁN, SANTIAGO MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE DIAGONAL 9 SUR Y CALLE 13 PONIENTE, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE DIAGONAL 9 SUR Y CALLE 13 PONIENTE DEL BARRIO CRISTO REY, lon:-97.4488035, lat:18.54290149}} | 2023-03-25 | 2023-05-23 | 232811.55 | 232811.55 | 232811.55 | 232811.55 | 232811.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2023-011, contratista:ILIANA ZILLY MALAGÓN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:232811.55, importe_modificado:232811.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.09}} | {2230156/proyecto_PROCESO, 2230156/proyecto_INICIO, 2230156/proyecto_PROCESO, 2230156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar fotografía de termino, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202220448 | Proyecto de inversión | 2894001.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894001.74, modificado:3617173.43}} | REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE CUETZALAN - 49243 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 49243 | S | 2136 | 1698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2304.3, meta_modificada:2304.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CARMEN SERDAN PUEBLO CIUDAD DE CUETZALAN, 73560 CIUDAD DE CUETZALAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL ALVARADO Y CALLE ALDAMA, CALLE SOLEDAD LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CARMEN SERDAN ZONA CENTRO DE LA , lon:-97.52447985, lat:20.01866178}} | 2023-01-21 | 2023-05-20 | 3617173.43 | 3617173.43 | 3617173.43 | 3617173.43 | 3617173.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/131, contratista:CORRE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2894001.74, importe_modificado:3617173.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2304.3}} | {2220448/proyecto_INICIO, 2220448/proyecto_PROCESO, 2220448/proyecto_INICIO, 2220448/proyecto_PROCESO, 2220448/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228415 | Proyecto de inversión | 1268670.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268670.84, modificado:1268670.84}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE SANTA CRUZ ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y GUADALUPE VICTORIA,UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUEHUETITL,PUEBLA - 111281 | 21 | Puebla | 9 | Ahuehuetitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuehuetitla | 111281 | S | 825 | 617 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1422.0, meta_modificada:1422.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ INTERIOR 74850 PUEBLO AHUEHUETITLA, 74850 AHUEHUETITLA, AHUEHUETITLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ, lon:-98.21744303, lat:18.20662441}} | 2023-05-04 | 2023-06-27 | 1268670.84 | 1268670.84 | 1268670.84 | 1268670.84 | 1268670.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-AHUEHUETITLA-R33-01-23, contratista:MARIA DE LOS ANGELES VIVALDO VICUÑA, convocante:AHUEHUETITLA, monto:1268670.84, importe_modificado:1268670.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1422.0}} | {2228415/proyecto_INICIO, 2228415/proyecto_PROCESO, 2228415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230181 | Proyecto de inversión | 1783825.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1783825.33, modificado:1783825.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC EN LA LOCALIDAD DOS CAMINOS - 119383 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 119383 | S | 767 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1039.0, meta_modificada:1039.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:71, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS RANCHERIA DOS CAMINOS, 73080 DOS CAMINOS, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL CADENAMIENTO 0607.97 A 0757.57 DE LA LOCALIDAD DE DOS CAMINOS MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, lon:-97.96293944, lat:20.2353115}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 1783825.33 | 1783825.33 | 1783825.33 | 1783825.33 | 1783825.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FAISMUN/2023204, contratista:ABEL BOBADILLA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA, monto:1783825.33, importe_modificado:1783825.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1039.0}} | {2230181/proyecto_INICIO, 2230181/proyecto_PROCESO, 2230181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230613 | Proyecto de inversión | 1190392.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190392.61, modificado:1190392.61}} | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN LAS CALLE IGNACIO ZARAGOZA, MELCHOR OCAMPO, GALEANA Y PORFIRIO DIAZ DE LA COLONIA CENTRO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 32307 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5225.0, meta_modificada:5225.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO, lon:-97.24248, lat:18.33446}, geo2: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.24219, lat:18.33915}, geo3: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.24252, lat:18.33363}, geo4: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA, lon:-97.2407, lat:18.33754}, geo5: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-97.24011, lat:18.33755}, geo6: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ, lon:-97.23878, lat:18.33578}, geo7: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO, lon:-97.23826, lat:18.33462}, geo8: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA, lon:-97.23965, lat:18.33358}} | 2023-06-24 | 2023-06-24 | 1190392.61 | 1190392.61 | 1190392.61 | 1190392.61 | 1190392.61 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZP-IN3-32307/23, contratista:INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCION INARSECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:1190392.61, importe_modificado:1190392.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5225.0}} | {2230613/proyecto_INICIO, 2230613/proyecto_PROCESO, 2230613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226484 | Proyecto de inversión | 2327322.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2327322.3, modificado:2327322.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 99006 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 99006 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1711.1, meta_modificada:1711.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN JUAN TEJUPA, 74507 EL ARENAL, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL ATLIXCO Y , EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA DONDE SE ENCUENTRA EL ARCO DE BIENVENIDA EN LA CARRETERA FEDERAL A, lon:-98.53317694, lat:18.85555159}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 2327322.3 | 2327322.3 | 2327322.3 | 2327322.3 | 2327322.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23015, contratista:GRUPO RABMA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:2327322.3, importe_modificado:2327322.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1711.1}} | {2226484/proyecto_FIN, 2226484/proyecto_PROCESO, 2226484/proyecto_INICIO, 2226484/proyecto_PROCESO, 2226484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar porcentaje de Avance Financiero, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Si la obra ya está finalizada física y financieramente, entonces cambiar estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230202220741 | Proyecto de inversión | 1861787.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861787.65, modificado:1861787.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE AHUEHUETE Y CALLE AHUEHUETE ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 51354 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 51354 | S | 280 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2613.0, meta_modificada:2613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETE Y ABASOLO PUEBLO YEHUALTEPEC, 75670 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y ABASOLO Y CALLE AHUEHUETE Y LAZARO CARDENAS, CALLE NARCIDO MENOZA Y LAZARA CARDENAS TOMANDO COMO REFERENCIA LA IGL, lon:-97.66605934, lat:18.8005999}} | 2023-04-13 | 2023-05-11 | 1861787.65 | 1861787.65 | 1861787.65 | 1861787.65 | 1861787.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202310/003, contratista:RAUL GARZON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:1861787.65, importe_modificado:1861787.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2613.0}} | {2220741/proyecto_INICIO, 2220741/proyecto_PROCESO, 2220741/proyecto_FIN, 2220741/proyecto_INICIO, 2220741/proyecto_FIN, 2220741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227541 | Proyecto de inversión | 1215624.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215624.51, modificado:1215624.51}} | CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR EDMUNDO DE AMICIS CLAVE 21DJN0669T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TEJUPA, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 106226 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 106226 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:4, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE PUEBLO SAN JUAN TEJUPA, 74507 SAN JUAN TEJUPA, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCAL, lon:-98.54154742, lat:18.85500435}} | 2023-04-17 | 2023-07-17 | 1215624.51 | 1215624.51 | 1215624.51 | 1215624.51 | 1215624.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23019, contratista:PGYC GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:1215624.51, importe_modificado:1215624.51}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2227541/proyecto_INICIO, 2227541/proyecto_PROCESO, 2227541/proyecto_INICIO, 2227541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar porcentaje de Avance Financiero, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Si la obra ha sido completada al Financiera y Físicamente, favor de cambiar el estatus a vigente, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230202228432 | Proyecto de inversión | 329503.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329503.8, modificado:329503.8}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE TECORRAL ZOYOTLA - 111395 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 111395 | S | 276 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.27, meta_modificada:89.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:8, direccion:BARRIO ZOYOTLA, 73455 ZOYOTLA, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN TECORRAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.68728686, lat:19.92431985}} | 2023-05-11 | 2023-06-26 | 329503.8 | 329503.8 | 329503.8 | 329503.8 | 329503.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232006, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:329503.8, importe_modificado:329503.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.27}} | {2228432/proyecto_INICIO, 2228432/proyecto_PROCESO, 2228432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226530 | Proyecto de inversión | 343476.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343476.21, modificado:343476.21}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA PRIVADA FERRER EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, XIUTETELCO, PUEBLA - 99346 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 99346 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:108.49, meta_modificada:108.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:8, direccion:PRIVADA FERRER PUEBLO SAN ANDRÉS, 73970 SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN PEROTE Y , CALLE ESPERANZA EN EL PUNTO DENOMINADO SAN ANDRÉS PARTE ALTA EN LA PRIMER PRIVADA PASANDO EL CRUCERO SOBRE LA C, lon:-97.34490667, lat:19.78359449}} | 2023-05-01 | 2023-05-29 | 343476.21 | 343476.21 | 343476.21 | 343476.21 | 343476.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23021/2023, contratista:BLANCA JAZMIN HERNANDEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:343476.21, importe_modificado:343476.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:108.49}} | {2226530/proyecto_PROCESO, 2226530/proyecto_INICIO, 2226530/proyecto_FIN, 2226530/proyecto_PROCESO, 2226530/proyecto_FIN, 2226530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar el estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230202227640 | Proyecto de inversión | 1053508.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053508.81, modificado:1053508.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. - 106667 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 106667 | S | 85 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:26, direccion:CALLE PRIVADA SIN NOMBRE COLONIA VICENTE FOX, 73904 PEZMATLÁN, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CARLOS CASTILLO PERAZA Y , CALLE MANUEL GOMEZ MORIN LA OBRAS SE CONTRUIRA EN EL CENTRO ESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS BENEFICIANDO , lon:-97.485698, lat:19.847283}} | 2023-06-09 | 2023-08-07 | 1053508.81 | 1053508.81 | 1053508.81 | 1053508.81 | 1053508.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-025, contratista:APOLINAR LÓPEZ CARMONA, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1053508.81, importe_modificado:1053508.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2227640/proyecto_INICIO, 2227640/proyecto_PROCESO, 2227640/proyecto_INICIO, 2227640/proyecto_PROCESO, 2227640/proyecto_INICIO, 2227640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202229239 | Proyecto de inversión | 440500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440500.0, modificado:440500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PEATONAL APANCUACO DE LA CALLE PORVENIR A LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, DEL KM 0 MÁS 000 AL 0 MÁS 151.83, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPAN, DEL MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA. - 116021 | 21 | Puebla | 216 | Zoquiapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zoquiapan | 116021 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:151.83, meta_modificada:151.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:216, localidad:1, direccion:PEATONAL APANCUACO INTERIOR SN PUEBLO ZOQUIAPAN, 73540 ZOQUIAPAN, ZOQUIAPAN PUEBLA ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EL CAMINO PEATONAL INICIA EN LA CALLE PORVENIR ATRAVIESA LA COLONIA DE APANCUACO Y FINALIZA EN L, lon:-97.59774705, lat:20.00667247}} | 2023-05-11 | 2023-07-10 | 440500 | 440500 | 440500 | 440500 | 440500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP2023003, contratista:ROMAN ALEJANDRO CARREÓN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUIAPAN, PUEBLA, monto:440500.0, importe_modificado:440500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:151.83}} | {2229239/proyecto_INICIO, 2229239/proyecto_PROCESO, 2229239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202230246 | Proyecto de inversión | 296383.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296383.31, modificado:296383.31}} | REHABILITACIÓN DE PARQUES PÚBLICOS Y CENTRO CULTURAL DE LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atempan | R33/017/300/2023-106 | N | 0 | 0 | 29742 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:303.44, meta_modificada:303.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Atempan, Atempan, Puebla., lon:-97.458799, lat:19.8397}} | 2023-06-10 | 2023-08-10 | 296383.31 | 296383.31 | 296383.31 | 296383.31 | 296383.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/300/2023-106, contratista:LUBEGO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:296383.31, importe_modificado:296383.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:303.44}} | {2230246/proyecto_INICIO, 2230246/proyecto_PROCESO, 2230246/proyecto_FIN, 2230246/proyecto_PROCESO, 2230246/proyecto_FIN, 2230246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226545 | Proyecto de inversión | 1953252.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1953252.35, modificado:1953252.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL NEGRETE, DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 257.37 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 99444 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 99444 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1647.17, meta_modificada:1647.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL NEGRETE PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE CAMINO VIEJO A PEROTE, CALLE BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE GALVEZ ARRIETA, lon:-97.31984116, lat:19.7994454}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 1953252.35 | 1953252.35 | 1953252.35 | 1953252.35 | 1953252.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23022/2023, contratista:SJX VICMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1953252.35, importe_modificado:1953252.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1647.17}} | {2226545/proyecto_INICIO, 2226545/proyecto_PROCESO, 2226545/proyecto_FIN, 2226545/proyecto_PROCESO, 2226545/proyecto_FIN, 2226545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230202230267 | Proyecto de inversión | 548208.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548208.99, modificado:548208.99}} | REHABILITACION DE LA CENTRAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Chignautla | R33/054-FORTAMUN2023-101 | N | 0 | 0 | 35223 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Chignautla, Chignautla, Puebla., lon:-97.38919, lat:19.81404}} | 2023-01-21 | 2023-03-14 | 548208.99 | 548208.99 | 548208.99 | 548208.99 | 548208.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/054-FORTAMUN2023-101, contratista:JESUS HERRERA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:548208.99, importe_modificado:548208.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5.0}} | {2230267/proyecto_INICIO, 2230267/proyecto_PROCESO, 2230267/proyecto_FIN, 2230267/proyecto_PROCESO, 2230267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-09-22}} | {obs1: {observación:Favor de reportar fotos del proyecto finalizado y legibles, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230202233504 | Proyecto de inversión | 581740.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581740.29, modificado:581740.29}} | MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS JUNTAS AUXILIARES DE SANTACRUZ AJAJALPAN Y CONCEPCIÓN CUAUTLA PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 23015 | N | 0 | 0 | 3392 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:8, direccion:SANTA CRUZ AJAJALPAN, lon:-97.950597, lat:18.950032}, geo2: {cve_municipio:153, localidad:3, direccion:CONCEPCION CUAUTLA, lon:-97.984633, lat:18.868191}} | 2023-06-09 | 2023-06-20 | 581740.29 | 581740.29 | 581740.29 | 581740.29 | 581740.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-OPDU-015-FORTAMUN/23, contratista:TRAFFICLIGHT DE MEXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:581740.29, importe_modificado:581740.29}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:75.0}} | {2233504/proyecto_INICIO, 2233504/proyecto_FIN, 2233504/proyecto_PROCESO, 2233504/proyecto_FIN, 2233504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202231700 | Proyecto de inversión | 672320.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672320.15, modificado:672320.15}} | REHABILITACIÓN DEL PANTEÓN MUNICIPAL DE SANTA MARTHA HIDALGO | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 2023-001-B | N | 0 | 0 | 1958 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:326.0, meta_modificada:326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:10, direccion:Sta Martha Hidalgo, San Bernabé Temoxtitla, Pue., lon:-98.32580901, lat:18.98401099}} | 2023-05-18 | 2023-07-16 | 672320.15 | 672320.15 | 672320.15 | 672320.15 | 672320.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-001-B, contratista:PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ROSEVEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:672320.15, importe_modificado:672320.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:326.0}} | {2231700/proyecto_INICIO, 2231700/proyecto_PROCESO, 2231700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232754 | Proyecto de inversión | 1895705.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1895705.84, modificado:2189963.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y PRIVADA SIN NOMBRE; Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ MONTE CHIQUITO, MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 149 | Santiago Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Miahuatlán | 2023-013 | N | 0 | 0 | 1005 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1529.93, meta_modificada:1529.93}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:149, localidad:4, direccion:CALLE ALVARO OBREGON, lon:-97.43774, lat:18.495205}, geo2: {cve_municipio:149, localidad:4, direccion:CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.438684, lat:18.495289}, geo3: {cve_municipio:149, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.436173, lat:18.495033}, geo4: {cve_municipio:149, localidad:4, direccion:CALLE ALVARO OBREGON, lon:-97.437581, lat:18.495043}} | 2023-05-17 | 2023-07-15 | 2189963.4 | 2189963.4 | 2189963.4 | 2189963.4 | 2189963.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSM/2023-013, contratista:ILIANA ZILLY MALAGÓN, convocante:AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MIAHUATLAN, monto:1895705.84, importe_modificado:2189963.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1529.93}} | {2232754/proyecto_FIN, 2232754/proyecto_PROCESO, 2232754/proyecto_INICIO, 2232754/proyecto_PROCESO, 2232754/proyecto_INICIO, 2232754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202233161 | Proyecto de inversión | 1000001.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000001.2, modificado:1000001.2}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN METLALTOYUCA, MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA 2023 | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Francisco Z Mena | 20230204 | N | 0 | 0 | 5400 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-97.75, lat:20.75}} | 2023-04-09 | 2023-07-11 | 1000001.2 | 1000001.2 | 1000001.2 | 1000001.2 | 1000001.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C02-FOR2023-MFZM-230204, contratista:LIZBETH ADRIANA VERA GASSOS, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1000001.2, importe_modificado:1000001.2}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:135.0}} | {2233161/proyecto_INICIO, 2233161/proyecto_PROCESO, 2233161/proyecto_INICIO, 2233161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230943 | Proyecto de inversión | 1199232.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199232.13, modificado:1199232.13}} | CONDUCCION INTRAPARCELARIA CON HIDRANTES EN POZO PROFUNDO EL ZAPOTE, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 32311 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3122.0, meta_modificada:3122.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PARAJE EL ZAPOTE, lon:-97.22516, lat:18.31152}, geo2: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PARAJE EL ZAPOTE, lon:-97.22511, lat:18.31198}, geo3: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PARAJE EL ZAPOTE, lon:-97.22739, lat:18.31632}, geo4: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PARAJE EL ZAPOTE, lon:-97.22084, lat:18.30511}, geo5: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PARAJE EL ZAPOTE, lon:-97.22383, lat:18.30747}, geo6: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:PARAJE EL ZAPOTE, lon:-97.22393, lat:18.30896}} | 2023-05-31 | 2023-08-28 | 1199232.13 | 1199232.13 | 1199232.13 | 1199232.13 | 1199232.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IN3-32311/23, contratista:INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCION INARSECON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:1199232.13, importe_modificado:1199232.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3122.0}} | {2230943/proyecto_INICIO, 2230943/proyecto_PROCESO, 2230943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232037 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1817821.99}} | DEMOLICIÓN DE UN AULA ADOSADA, REHABILITACIÓN GENERAL EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR; EN LA TELESECUNDARIA FILIBERTO QUIROZ CLAVE 21ETV0366N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos | CONV-2022-020 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:Calle Guadalupe Victoria No. 14, Poblacion Santa Mónica, Santa Mónica, Cohetzala, Puebla,, lon:-98.803611, lat:18.208611}} | 2022-07-29 | 2022-10-26 | 1817821.99 | 1817821.99 | 1817821.99 | 1817821.99 | 1817821.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230026 | Proyecto de inversión | 1565873.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1565873.93, modificado:1565873.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE ALLENDE Y AV. 20 DE NOVIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE OTILIO MONTAÑO MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA. - 118691 | 21 | Puebla | 63 | Esperanza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Esperanza | 118691 | S | 469 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.0, meta_modificada:1379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMBRE ASIGNADO INTERIOR SN PUEBLO OTILIO MONTAÑO, 75562 OTILIO MONTAÑO, ESPERANZA PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ES LA PRIMERA CALLE A LA DERECHA ENTRANDO POR LA CARRETERA, lon:-97.372923, lat:18.880967}} | 2023-04-19 | 2023-07-20 | 1565873.93 | 1565873.93 | 1565873.93 | 1565873.93 | 1565873.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP/IR5/009/2023, contratista:DEBOUW CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ESPERANZA, monto:1565873.93, importe_modificado:1565873.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1379.0}} | {2230026/proyecto_INICIO, 2230026/proyecto_PROCESO, 2230026/proyecto_INICIO, 2230026/proyecto_PROCESO, 2230026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, REVISAR INFROMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, REVISAR INFROMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, REVISAR INFROMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, REVISAR INFROMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202231749 | Proyecto de inversión | 2484233.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2484233.53, modificado:2484233.53}} | "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MONITOREO Y VIDEO VIGILANCIA (UC2) EN LA LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN CALLE 3 SUR, UBICADA ENTRE AVENIDA 3 PONIENTE Y AVENIDA FRANCISCO I. MADERO" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 028/2023 | N | 0 | 0 | 128000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.64, meta_modificada:778.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:amozoc de mota , lon:-98.046024, lat:19.043071}} | 2023-05-05 | 2023-07-03 | 2484233.53 | 2484233.53 | 2484233.53 | 2484233.53 | 2484233.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-028/2023, contratista:HERMARC GROUP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:2484233.53, importe_modificado:2484233.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.64}} | {2231749/proyecto_PROCESO, 2231749/proyecto_INICIO, 2231749/proyecto_PROCESO, 2231749/proyecto_INICIO, 2231749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA UNIDAD DE MONITOREO SE ENCUENTRA TERMINADO EN SU PRIMERA ETAPA,DE DOS PROYECTADOS. , trimestre:3.0, usuario:joseglimaqu, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:RECHAZADO, REPORTE FOTOGRAFICO NO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230202232447 | Proyecto de inversión | 4897254.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4897254.27, modificado:4897254.27}} | CONSTRUCCION DE TECHADO, EXPLANADA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA LOCALIDAD DE TLAJCOTEPETL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán | 23014 | S | 175 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:10, direccion:ELOXOCHITLAN, lon:-96.956311, lat:18.547237}} | 2023-05-20 | 2023-09-16 | 4897254.27 | 4897254.27 | 4897254.27 | 4897254.27 | 4897254.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LPN-23014, contratista:CONSTANTINA CRUZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:4897254.27, importe_modificado:4897254.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2232447/proyecto_INICIO, 2232447/proyecto_PROCESO, 2232447/proyecto_FIN, 2232447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Enviar fotos de obra terminada, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230202232452 | Adquisición | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696000.0, modificado:696000.0}} | ADQUISICIÓN DE UN CAMIÓN TIPO GRÚA PARA ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 230320 | S | 16320 | 14995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:AV. HIDALGO No. 101, COLONIA CENTRO, TECAMACHALCO, PUEBLA, C.P. 75480, lon:-97.72842, lat:18.88466}} | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTP/230320, contratista:ALFREDO ESPINOSA POZOS, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2232452/proyecto_INICIO, 2232452/proyecto_FIN, 2232452/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232508 | Proyecto de inversión | 1234987.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1234987.25, modificado:1234987.25}} | REHABILITACIÓN DE TRES OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE LAS TUNAS, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA | 21 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de General Felipe ¡ngeles | 23012 | S | 2917 | 2747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.63, meta_modificada:113.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:3 NORTE , lon:-97.708739, lat:18.993262}} | 2023-06-06 | 2023-07-20 | 1234987.25 | 1234987.25 | 1234987.25 | 1234987.25 | 1234987.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGFA-DOP-R33-FORTA-23012, contratista:SUSANA AQUINO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO GENERAL FELIPE ÁNGELES, monto:1234987.25, importe_modificado:1234987.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.63}} | {2232508/proyecto_INICIO, 2232508/proyecto_PROCESO, 2232508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202233260 | Proyecto de inversión | 8484033.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8484033.68, modificado:8484033.68}} | Reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Uranga, entre privada Xicoténcatl a pavimento con adoquín | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-01 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6233.01, meta_modificada:6233.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:calle uranga , lon:-98.26763, lat:19.10095}} | 2023-04-19 | 2023-07-17 | 8484033.68 | 8484033.68 | 8484033.68 | 8484033.68 | 8484033.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-01, contratista:RICARDO GALLEGOS ICELO, convocante:municipio de cuautlancingo, monto:8484033.68, importe_modificado:8484033.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6233.01}} | {2233260/proyecto_INICIO, 2233260/proyecto_PROCESO, 2233260/proyecto_INICIO, 2233260/proyecto_PROCESO, 2233260/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202231077 | Proyecto de inversión | 3163096.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:3163095.25, modificado:3163095.25}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:0.0}} | REGULARIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y HABILITACIÓN DEL POZO BANDERA 2, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN PREDIO DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN PREDIO DENOMINADO PARAJE BANDERA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTA MARÍA XONACATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 38229 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 38229 | S | 9620 | 8880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:218, direccion:CALLE CAMINO A POTRERO COLONIA SANTA MARIA XONACATEPEC, 72229 SANTA MARÍA XONACATEPEC, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO POTRERO STA CRUZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 1.20 KM AL SUROESTE DE LA PRESIDENCIA AUXIAIR DE SANTA MARIA, lon:-98.107899, lat:19.094034}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 3163095.25 | 3163095.25 | 3163095.25 | 3163095.25 | 3163095.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP006/SMIMP-2023-30990, contratista:CONSTRUCCIONES J.J.V., S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:3163095.25, importe_modificado:3163095.25}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2231077/proyecto_INICIO, 2231077/proyecto_PROCESO, 2231077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CRÉDITO BANOBRAS , trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232531 | Proyecto de inversión | 2255712.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2255712.31, modificado:2255712.31}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y PANTEON DE LA LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE CHIPILTEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | TCHT-23-001 | S | 494 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2378.28, meta_modificada:2378.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:2, direccion:CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y PANTEON DE LA LOCALIDAD, lon:-97.840248, lat:18.891114}} | 2023-03-30 | 2023-07-07 | 2255712.31 | 2255712.31 | 2255712.31 | 2255712.31 | 2255712.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRT-INV-001-2023, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:2255712.31, importe_modificado:2255712.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2378.28}} | {2232531/proyecto_INICIO, 2232531/proyecto_FIN, 2232531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202232532 | Proyecto de inversión | 1049077.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049077.89, modificado:1049077.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HERMANOS SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | TCHT-23-004 | S | 99 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1298.5, meta_modificada:1298.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:16, direccion:ALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE HERMANOS SERDÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ BUENAVISTA, lon:-97.840778, lat:18.804868}} | 2023-04-27 | 2023-06-10 | 1049077.89 | 1049077.89 | 1049077.89 | 1049077.89 | 1049077.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRT-INV-004-2023, contratista:ANDRÉS VALENTÍN MONTERROSAS, convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:1049077.89, importe_modificado:1049077.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1298.5}} | {2232532/proyecto_INICIO, 2232532/proyecto_FIN, 2232532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202232539 | Adquisición | 3232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3232000.0, modificado:3232000.0}} | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA UNIDAD DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LIMPIA PÚBLICA MUNICIPAL DE TOCHTEPEC. | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | TCHT-23-006 | S | 11626 | 10828 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:1, direccion:cabecera municipal, lon:-97.825553, lat:18.840287}} | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 3232000 | 3232000 | 3232000 | 3232000 | 3232000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-LP/SG001/2023,, contratista:REMOLQUES ESPECIALIZADOS ALPHA S.A. DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:3232000.0, importe_modificado:3232000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2232539/proyecto_PROCESO, 2232539/proyecto_FIN, 2232539/proyecto_PROCESO, 2232539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202232882 | Adquisición | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | ADQUISICIÓN DE TERRENO DE USO COMÚN EN LA LOCALIDAD DE XOCOXIUTLA, EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | FORTAMUN2023-004 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3002.14, meta_modificada:3002.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:53, direccion:CENTRO, XOCOXIUTLA, IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, C,P. 73720., lon:-97.860556, lat:19.613056}} | 2023-04-21 | 2023-05-08 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOPI/FORTAMUN/83/004/2023, contratista:ERIKA MUÑOZ MANOATL, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3002.14}} | {2232882/proyecto_INICIO, 2232882/proyecto_PROCESO, 2232882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232897 | Proyecto de inversión | 2220616 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220616.0, modificado:2220616.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE CAPOLICTIC DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | FORTAMUN2023-006 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.48, meta_modificada:285.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:69, direccion:CENTRO, CAPOLICTIC, IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, C.P. 73720., lon:-97.855556, lat:19.598056}} | 2023-05-15 | 2023-07-27 | 2220616 | 2220616 | 2220616 | 2220616 | 2220616 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FORTAMUN/83/006/2023, contratista:INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN COSTRUIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:2220616.0, importe_modificado:2220616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.48}} | {2232897/proyecto_PROCESO, 2232897/proyecto_INICIO, 2232897/proyecto_PROCESO, 2232897/proyecto_INICIO, 2232897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232189 | Proyecto de inversión | 949576 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949576.0, modificado:949576.0}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO MUNICIPAL | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 233006 | N | 0 | 0 | 4693 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:Calle refugio carmona, lon:-97.693329, lat:19.967712}} | 2023-05-11 | 2023-06-26 | 949576 | 949576 | 949576 | 949576 | 949576 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FORTAMUN2023-233006, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:949576.0, importe_modificado:949576.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2232189/proyecto_INICIO, 2232189/proyecto_PROCESO, 2232189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232923 | Proyecto de inversión | 385729.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385729.8, modificado:385729.8}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA AULA EN ESCUELA PREESCOLAR COMUNITARIO CONAFE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO LOS NAVARRO, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 2062311 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.6, meta_modificada:49.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:26, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EN RANCHO NUEVO LOS NAVARRO, ZACAPALA, PUEBLA, lon:-97.955959, lat:18.646129}} | 2023-05-23 | 2023-07-31 | 385729.8 | 385729.8 | 385729.8 | 385729.8 | 385729.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062311-2023, contratista:MAHELI MENDOZA ALVEAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:385729.8, importe_modificado:385729.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.6}} | {2232923/proyecto_INICIO, 2232923/proyecto_PROCESO, 2232923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232950 | Proyecto de inversión | 1903000.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1903000.88, modificado:1903000.88}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES, PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 186/23-009 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro tlatlauquitepec, lon:-97.49628, lat:19.849113}, geo2: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro tlatlauquitepec, lon:-97.49556, lat:19.85581}, geo3: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro tlatlauquitepec, lon:-97.49597, lat:19.84018}, geo4: {cve_municipio:186, localidad:15, direccion:eloxochitan, lon:-97.512626, lat:19.900382}, geo5: {cve_municipio:186, localidad:35, direccion:tatauzoquico, lon:-97.5212, lat:19.82902}, geo6: {cve_municipio:186, localidad:54, direccion:gomez poniente, lon:-97.48902, lat:19.77353}, geo7: {cve_municipio:186, localidad:34, direccion:tepeteno, lon:-97.4985, lat:19.79709}, geo8: {cve_municipio:186, localidad:46, direccion:U. HAB. DOÑA MARY, lon:-97.51939, lat:19.82654}, geo9: {cve_municipio:186, localidad:27, direccion:plan de guadalupe, lon:-97.557053, lat:19.804714}, geo10: {cve_municipio:186, localidad:30, direccion:TANHUIXCO DEL CARMEN, lon:-97.472536, lat:19.813498}, geo11: {cve_municipio:186, localidad:46, direccion:el mirador, lon:-97.52024439, lat:19.8261055}, geo12: {cve_municipio:186, localidad:5, direccion:analco, lon:-97.491385, lat:19.848605}, geo13: {cve_municipio:186, localidad:54, direccion:gomez poniente, lon:-97.493508, lat:19.773465}, geo14: {cve_municipio:186, localidad:35, direccion:tatauzoquico, lon:-97.52979, lat:19.83715}, geo15: {cve_municipio:186, localidad:36, direccion:TOCHIMPA, lon:-97.509269, lat:19.826894}, geo16: {cve_municipio:186, localidad:16, direccion:gomez oriente, lon:-97.48187, lat:19.77272}, geo17: {cve_municipio:186, localidad:62, direccion:jalacinguito, lon:-97.49828, lat:19.83044}, geo18: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:Ocotlán de Betancourt, lon:-97.53832, lat:19.80047}, geo19: {cve_municipio:186, localidad:10, direccion:cuautlamingo, lon:-97.53649, lat:19.77394}, geo20: {cve_municipio:186, localidad:40, direccion:xonocuautla, lon:-97.51618, lat:19.777845}, geo21: {cve_municipio:186, localidad:35, direccion:tatauzoquico, lon:-97.528698, lat:19.825804}, geo22: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:Ocotlán de Betancourt, lon:-97.53269, lat:19.7942}, geo23: {cve_municipio:186, localidad:57, direccion:almoloni, lon:-97.52779, lat:19.81451}, geo24: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:ocotlan de betancourt, lon:-97.53263, lat:19.79394}, geo25: {cve_municipio:186, localidad:56, direccion:localidad Acocogta, lon:-97.476212, lat:19.8706}, geo26: {cve_municipio:186, localidad:10, direccion:cuautlamingo, lon:-97.536, lat:19.77338}, geo27: {cve_municipio:186, localidad:95, direccion:pablogco, lon:-97.48678, lat:19.80094}, geo28: {cve_municipio:186, localidad:36, direccion:tocimpa, lon:-97.50564, lat:19.83028}, geo29: {cve_municipio:186, localidad:36, direccion:TOCHIMPA, lon:-97.50273, lat:19.83477}, geo30: {cve_municipio:186, localidad:0, direccion:ocotlan, lon:-97.538084, lat:19.800882}, geo31: {cve_municipio:186, localidad:61, direccion:ilita, lon:-97.4748, lat:19.84283}, geo32: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:el Carmen ilita, lon:-97.479568, lat:19.826282}, geo33: {cve_municipio:186, localidad:16, direccion:gomez oriente, lon:-97.481246, lat:19.776789}, geo34: {cve_municipio:186, localidad:28, direccion:el progreso, lon:-97.50641, lat:19.88133}, geo35: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:Tlatlauquitepec centro, lon:-97.504106, lat:19.842442}, geo36: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:Tlatlauquitepec, lon:-97.4782, lat:19.86146}, geo37: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro de tlatlauquitepec, lon:-97.494673, lat:19.853394}, geo38: {cve_municipio:186, localidad:26, direccion:pezmatlan, lon:-97.48367, lat:19.85053}, geo39: {cve_municipio:186, localidad:16, direccion:gomez oriente, lon:-97.482487, lat:19.780916}, geo40: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:colonia san jose, lon:-97.4943, lat:19.8502}, geo41: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro de Tlatlauquitepec, lon:-97.49422, lat:19.85346}, geo42: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:ocotlan, lon:-97.49566, lat:19.85241}, geo43: {cve_municipio:186, localidad:57, direccion:almoloni, lon:-97.52281, lat:19.81955}, geo44: {cve_municipio:186, localidad:4, direccion:ajocotzingo, lon:-97.48636, lat:19.80093}, geo45: {cve_municipio:186, localidad:35, direccion:tatauzoquico, lon:-97.528618, lat:19.835509}, geo46: {cve_municipio:186, localidad:35, direccion:tatauzoquico, lon:-97.48389, lat:19.81114}, geo47: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro tlatlauquitepec, lon:-97.49693, lat:19.85456}, geo48: {cve_municipio:186, localidad:61, direccion:ilita, lon:-97.47431, lat:19.84251}, geo49: {cve_municipio:186, localidad:34, direccion:tepeteno , lon:-97.4971, lat:19.80329}, geo50: {cve_municipio:186, localidad:46, direccion:U. HAB. DOÑA MARY, lon:-97.51897, lat:19.82652}, geo51: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:colonia san jose, lon:-97.49805, lat:19.85753}, geo52: {cve_municipio:186, localidad:35, direccion:tatauzoquico, lon:-97.53037, lat:19.8371}, geo53: {cve_municipio:186, localidad:10, direccion:cuautlamingo, lon:-97.53671, lat:19.77618}, geo54: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:COL. EL PARAISO, lon:-97.49693, lat:19.85907}, geo55: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:COL. EL PARAISO, lon:-97.49692, lat:19.85898}, geo56: {cve_municipio:186, localidad:46, direccion:U. HAB. DOÑA MARY, lon:-97.517983, lat:19.82596}, geo57: {cve_municipio:186, localidad:27, direccion:plan de guadalupe, lon:-97.546088, lat:19.817}, geo58: {cve_municipio:186, localidad:34, direccion:tepeteno , lon:-97.49717, lat:19.80195}, geo59: {cve_municipio:186, localidad:34, direccion:tepeteno , lon:-97.49996, lat:19.80016}, geo60: {cve_municipio:186, localidad:15, direccion:Eloxochitan, lon:-97.518451, lat:19.908873}, geo61: {cve_municipio:186, localidad:37, direccion:TZINACANTEPEC, lon:-97.50066, lat:19.81002}, geo62: {cve_municipio:186, localidad:16, direccion:gomez oriente, lon:-97.473938, lat:19.7741}, geo63: {cve_municipio:186, localidad:46, direccion:U.HAB. DOÑA MARY, lon:-97.51863, lat:19.82574}, geo64: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:ocotlan, lon:-97.53646, lat:19.79366}, geo65: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:ocotlan, lon:-97.53037, lat:19.79435}, geo66: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:colonia centro, lon:-97.49246, lat:19.83477}, geo67: {cve_municipio:186, localidad:57, direccion:almoloni, lon:-97.5287, lat:19.81503}, geo68: {cve_municipio:186, localidad:23, direccion:ocota, lon:-97.487558, lat:19.831603}, geo69: {cve_municipio:186, localidad:23, direccion:ocota, lon:-97.48739, lat:19.831}, geo70: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:contla, lon:-97.49767, lat:19.84099}, geo71: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:contla, lon:-97.497543, lat:19.841923}, geo72: {cve_municipio:186, localidad:54, direccion:gomez poniente, lon:-97.48998, lat:19.77409}, geo73: {cve_municipio:186, localidad:37, direccion:TZINACANTEPEC, lon:-97.50039, lat:19.8097}, geo74: {cve_municipio:186, localidad:10, direccion:cuautlamingo, lon:-97.538443, lat:19.763211}, geo75: {cve_municipio:186, localidad:46, direccion:unidad habitacional doña mari, lon:-97.51972, lat:19.82527}, geo76: {cve_municipio:186, localidad:10, direccion:cuautlamingo, lon:-97.53707, lat:19.764639}, geo77: {cve_municipio:186, localidad:19, direccion:jiliapa, lon:-97.503494, lat:19.87213}, geo78: {cve_municipio:186, localidad:24, direccion:ocotlan, lon:-97.53416, lat:19.80087}, geo79: {cve_municipio:186, localidad:26, direccion:pezmatlan, lon:-97.47782, lat:19.864337}, geo80: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:el cerrito, lon:-97.49268, lat:19.86097}, geo81: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro tlatlauquitepec, lon:-97.493047, lat:19.854702}, geo82: {cve_municipio:186, localidad:40, direccion:xonocuautla, lon:-97.505483, lat:19.779938}, geo83: {cve_municipio:186, localidad:40, direccion:xonocuautla, lon:-97.52396, lat:19.7901}, geo84: {cve_municipio:186, localidad:62, direccion:jalacinguito, lon:-97.497963, lat:19.830979}, geo85: {cve_municipio:186, localidad:18, direccion:el carmen ilita, lon:-97.476846, lat:19.833789}, geo86: {cve_municipio:186, localidad:19, direccion:jiliapa, lon:-97.50712, lat:19.875308}, geo87: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro tlatlauquitepec, lon:-97.499145, lat:19.840565}, geo88: {cve_municipio:186, localidad:40, direccion:xonocuautla, lon:-97.51595, lat:19.78834}, geo89: {cve_municipio:186, localidad:40, direccion:xonocuautla, lon:-97.50745, lat:19.80824}, geo90: {cve_municipio:186, localidad:4, direccion:ajocotzingo, lon:-97.48465143, lat:19.80879753}, geo91: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro tlatlauquitepec, lon:-97.49457, lat:19.85863}, geo92: {cve_municipio:186, localidad:4, direccion:ajocotzingo, lon:-97.48550004, lat:19.81225865}, geo93: {cve_municipio:186, localidad:83, direccion:xalteta, lon:-97.48374, lat:19.87321}, geo94: {cve_municipio:186, localidad:37, direccion:TZINACANTEPEC, lon:-97.49907, lat:19.81272}, geo95: {cve_municipio:186, localidad:26, direccion:pezmatlan, lon:-97.49081, lat:19.85272}, geo96: {cve_municipio:186, localidad:37, direccion:Tzinacantepec, lon:-97.49087, lat:19.81173}, geo97: {cve_municipio:186, localidad:37, direccion:Tzinacantepec, lon:-97.48718, lat:19.81752}, geo98: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:centro tlatlauquitepec, lon:-97.494463, lat:19.841592}, geo99: {cve_municipio:186, localidad:23, direccion:ocota, lon:-97.49691, lat:19.821469}, geo100: {cve_municipio:186, localidad:45, direccion:atalpa, lon:-97.49748, lat:19.853844}} | 2023-05-05 | 2023-07-03 | 1903000.88 | 1903000.88 | 1903000.88 | 1903000.88 | 1903000.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186/23-009, contratista:leticia santos Martínez, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1903000.88, importe_modificado:1903000.88}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:200.0}} | {2232950/proyecto_PROCESO, 2232950/proyecto_INICIO, 2232950/proyecto_PROCESO, 2232950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:la pagina no me permitió agregar la totalidad de las ubicaciones de los calentadores instalados en su totalidad por lo tanto se enlistan a continuación el complemento SERRANO GOMEZ MIGUEL ANGEL; OCOTA; 19.821469, -97.49691 ROSALES FLORES MARILU, ATALPA, 19.853844, -97.49748 CRUZ BELTRAN MARIA DEL SOCORRO, CENTRO, 19.849113, -97.49628 MORA MORA LILIANA, CENTRO, 19.85581, -9749556 HERNANDEZ SALGADO REBECA, CONTLA, 19.84018,-97.49597 PALACIOS RAMIREZ MARTHA YOLANDA, ELOXOCHITAN, 19.900382,-97.512, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:SALAZAR HERNANDEZ ALBERTA, GOMEZ PONIENTE, 19.77353,-97.48902 HIDALGO GARCÍA BEATRIZ TEPETENO,19.79709,-97.4985 LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR GERARDO, JALACINGUITO,19.83044,-97.49828 GUTIERREZ MORELOS TRINIDAD, U. HAB. DOÑA MARY, 19.82654,-97.51939 CHINO HIDALGO ROSA MIGUELA,XONOCUAUTLA, 19.79335,-97.51077 MARTINEZ HILARIO CATALINA, TZINACANTEPEC, 19.832004,-97.499985 PATRICIO CHINO CONCEPCIÓN, XONOCUAUTLA, 19.79425,-97.50851 PATRICIO CHINO MARISOL, XONOCUAUTLA, 19.79435,-97.50872, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:BRUNO GARCÍA EUCEBIO, ATIOYAN , 19.78287,-97.46931 ROMERO ORTEGA GEORGINA, ACOCOGTA, 19.87834,-97.47692 MEJÍA BAEZ ANA CRISTINA, ELOXOCHITAN, 19.900250,-97.512617 LUNA PORTILLA NATALI, PLAN DE GUADALUPE, 19.804351,-97.55689 NOCHEBUENA JIMENEZ SILVIO MARCELINO, CENTRO, 19.847756,-97.49624 HERNÁNDEZ CASTILLO ANTONIA AQUILINA, ATALPA, 19.51126,-97.3015816 LUNA GUERRERO RAYMUNDO JULIO, JALACINGUITO, 19.82407,-97.50249 VENTURA MARCELO LORENZA, TZINACANTEPEC, 19.81092,-97.49683 , trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-18}, obs5: {observación:VELA TORRES REMBERTO,XALTENANGO, 19.835954,-97.493907 RAMOS SANCHEZ RAMON, CENTRO, 19.84954,-97.49365 SALAZAR HERNANDEZ JUANA, GOMEZ PONIENTE, 19.7731,-97.48972 CORTES CASIANO SARAHI, OCOTLAN, 19.795628,-97.535460 JUAREZ LÓPEZ GUADALUPE ALEJANDRA, CONTLA, 19.837013,-97.495503 ALONSO MARTINEZ AMELIA, TOCHIMPA,19.8261,-97.50971 GUERRA HUERTA EVA, TEPETENO,19.79859,-97.48634 SALGADO GUERRA MIRIAM, TEPETENO, 19.79855,-97.48661 PARRA BENAVIDES FATIMA, XALTENANGO, 19.83192,-97.49624 , trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-18}, obs6: {observación:GALINDO HUERTA YOLANDA, XONOCUAUTLA, 19.79877,-97.51628 BENAVIDES ORDOÑEZ SOFIA IRENE, CENTRO, 19.84609,-97.49791 MENDEZ ZARAGOZA MAXIMO, IXMATLACO, 19.717495,-97.557636 TEJEDA PRADO MARCELINO, EL PROGRESO, 19.882775,-97.504830 GUZMAN CAMACHO ESSAU, HUAXTLA, 19.8509,-97.50183 ALBINO GALINDO PETRA, U. HAB. DOÑA MARY, 19.82619,-97.51949 SERRANO HERNANDEZ EDGAR , CENTRO, 19.85573,-97.49501 FRANCO GUZMAN DANIRA, XALTETA, 19.87055,-97.48187 MORA GUERRA MARIELA, CENTRO, 19.84404,-97.49809 , trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-18}, obs7: {observación:PAEZ MENDEZ VICTORINA, CENTRO, 19.85576,-97.49522 TEJEDA PRADO SALOME, EL PROGRESO, 19.882490,-97.504935 GUERRERO RAMIREZ LETICIA, HUAXTLA,19.84195,-97.50397 CAMACHO SANCHEZ AURORA BELINDA, CENTRO, 19.84775,-97.49838 CASTELAN HERNANDEZ CRESENCIANO, CENTRO, 19.85406,-97.49324 AVELINO LOPEZ FLORO, AJOCOTZINGO,19.8111,-97.48357 CORTES VALDERRABANO ANGELICA, TOCHIMPA ,19.82906,-97.50612 HERNANDEZ MARROQUIN ROSA, CENTRO, 19.85185, -97.4991 NOCHEBUENA MARROQUIN MARTIN ALFREDO, CENTRO, 19.85249,-97.499, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-18}, obs8: {observación:GARCIA HUERTA EUGENIA ISABEL, CONTLA, 19.83785, -97.49785 LANDERO CLARA FORTINO JACINTO, TEPANZOL, 19.891200, -97.477284 CARMONA PARRA RITA GUADALUPE, XONOCUAUTLA, 19.79901,-97.5161 OROPEZA MENDOZA JUAN, OCOTLAN, 19.792329, -97.537601 SOLÍS HERNÁNDEZ MINERVA, CENTRO, 19.84994, -97.49599 TAMANIS SOFIA VICTORIA, EL CARMEN, ILITA, 19.840886,-97.479313 GUERRA CARLOS LORENZA, TEPETENO, 19.79055,-97.49823 MARQUEZ SERRANO TERESA, ILITA, 19.85056,-97.47297 LEON VAZQUEZ GABRIELA ELIZABETH, CENTRO, 19.84, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-18}, obs9: {observación:HENÁNDEZ GUZMAN REYNA ANGELICA, U. HAB.VICENTE FOX, 19.8478,-97.4857 SANTOS ASCENCIO ALBERTO, XALTENANGO, 19.83401,-97.49073 LANDERO GUZMAN GABRIELA, TEHUAGCO, 19.93648,-97.44842 MARCELO VICTORIANO MARIA ELENA, OCOTA, 19.839767,-97.484833 PARRA MORA RAQUEL, CENTRO, 19.852988,-97.492494 MORENO RAMIREZ LUZ MARÍA, CENTRO, 19.85171,-97.49376 ORDOÑEZ ORDOÑEZ AGUSTINA ENGRACIA, EL PROGRESO, 19.884324,-97.503937 ORDOÑEZ LOZADA LORENZO MÁXIMO, EL PROGRESO, 19.854300,-97.497680 , trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-18}, obs10: {observación:AVELINO SALVADOR MARIA ISABEL, OCOTLAN, 19.808234,-97.532388 PATRICIO POLO PRICILIANA, XONOCUAUTLA, 19.78376,-97.51534 MARCELO ROSALES ROCELIA, OCOTA, 19.816444,-97.494763 ENCARNACÓN MARCELO OLGA, CHINAMPA, 19.807999,-97.487991 MAZA ORDOÑEZ VICENTE, ANALCO, 19.84912,-97.49207 BAEZ LÓPEZ EMILIANO, LA CUMBRE CHAGCH, 19.90476,-97.48254 ENCARNACIÓN MARCELO SILVIA, CHINAMPA, 19.80982,-97.48901 RIVERA BENAVIDES JOEL JACINTO, JALACINGUITO, 19.82347,-97.50246 , trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-18}, obs11: {observación:MIRON ORDOÑEZ ODILÓN GASPAR, ALMOLONI, 19.81319,-97.52831 BONIFACIO ASCENCIÓN LUISA DE JESUS, PEZMATLAN, 19.850851,-97.484702 ROSAS LANDERO ISIDORA, PEZMATLAN, 19.86336,-97.47776 MARCELO ROSALE MARIA DE LOS REMEDIOS, AJOCOTZINGO, 19.808964,-97.484720 REYES ANTONIO JOSE GABRIEL, U.HAB. DOÑA MARY, 19.82627,-97.52003 CAYETANO ALBERTO PILAR, CHINAMPA, 19.80971,-97.48906 BARTOLO SERRANO CELSO, TATAUZOQUICO, 19.83917,-97.52314 SOTO MARTINEZ RAFAEL ARMANDO, PEZMATLAN, 19.84773,-97.48564 , trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-18}, obs12: {observación:LUNA HERNÁNDEZ ANTONIO, TATAUZOQUICO, 19.83087,-97.52254 VALERA HERNÁNDEZ EMILIA, OCOTLAN, 19.77371,-97.54794 HIDALGO JUAREZ ALBERTA, ATIOYAN, 19.785185,-97.467999 SARAY AVILA ELVIA, CENTRO, 19.83812,-97.49793 CABRERA FERNANDEZ MARUCRUZ. ZOCUILA, 19.85628,-97.48798 LEÓN NOCHEBUENA EDMUNDO GILBERTO, CENTRO, 19.84327,-97.49905 MEJÍA ISIDORO JAVIER, OCOTLAN, 19.7935,-97.53632 JACINTO JAIMEZ SANDRA, ATALPA, 19.85784,-97.50101 RAMOS SOTO DANIELA, EL CERRITO, 19.861189, -97.493413 , trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-18}, obs13: {observación:DOMINGUEZ TORRES LUIS GILBERTO, JALACINGUITO, 19.4950722 ,-97.2952546 MORA VALLEJO BLANCA OLIVIA, CENTRO, 19.8517140,-97.4938536 RAMOS HERNANDEZ MARIA ISABEL, CENTRO, 19.85402,-97.49539 ARENAS RAMOS ALAN IBRAHIM, CENTRO, 19.84233, -97.49728 RAMIREZ CANO PETRA, CHINAMPA, 19.80796, -97.488844 CALDERON FLORES SALMA YANET, CONTLA, 19.83758, -97.49552 GARCIA CORDOVA AMBROSIO, XONOCUAUTLA, 19.80782, -97.50762 JACINTO BAEZ ANGELA, CENTRO, 19.85863,-97.49478 , trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-18}, obs14: {observación:FLORES BENAVIDES PORFIRIA, PLAN DE GUADALUPE, 19.81531, -97.54158 ENVIANDO EL COMPLEMENTO DE GEOREFERENCIAS, LAS CUALES COMPLEMENTAN LA TOTALIDAD DE LAS METAS PLANEADAS PARA ESTA OBRA, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:se regresa a peticion del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:se regresa a peticion del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:se regresa a peticion del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:se regresa a peticion del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202231356 | Proyecto de inversión | 894761.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:894761.23, modificado:894761.23}} | Rehabilitación de Recinto Ferial de la Localidad de Oriental del Municipio de Oriental Puebla 2023 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Oriental | FO-2023-017 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19879.51, meta_modificada:19879.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Camino a Tepeyahualco, lon:-97.6184104, lat:19.382444}} | 2023-06-05 | 2023-08-05 | 894761.23 | 894761.23 | 894761.23 | 894761.23 | 894761.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOD-DOP-FO-2023-017, contratista:GRUPO CERCON CONSTRUCTORES, S.A . DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA, monto:894761.23, importe_modificado:894761.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19879.51}} | {2231356/proyecto_INICIO, 2231356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232252 | Proyecto de inversión | 1370070.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370070.25, modificado:1370070.25}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ¿RELACIONES EXTERIORES¿ EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 186/23-033 | N | 0 | 0 | 9358 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.53, meta_modificada:137.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA , lon:-97.496716, lat:19.851476}} | 2023-07-03 | 2023-09-28 | 1370070.25 | 1370070.25 | 1370070.25 | 1370070.25 | 1370070.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FORTAMUN-DF/186/23-033, contratista:REYES ARTURO LORENZO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1370070.25, importe_modificado:1370070.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.53}} | {2232252/proyecto_INICIO, 2232252/proyecto_PROCESO, 2232252/proyecto_FIN, 2232252/proyecto_PROCESO, 2232252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202232279 | Proyecto de inversión | 1071993.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071993.1, modificado:1198715.81}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA PRIVADA DE LA PROLONGACION 3 SUR ENTRE PROLONGACION 3 SUR Y LINDERO | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | MTH-FORT/2023-005 | S | 64 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:676.34, meta_modificada:758.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:Privada de la Prolongación 3 Sur, entre Prolongación 3 Sur y Lindero, lon:-97.963628, lat:19.067462}} | 2023-06-14 | 2023-08-12 | 1198715.81 | 1198715.81 | 1198715.81 | 1198715.81 | 1198715.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FORTAMUN-IR3-002/2023, contratista:JOSE LUIS FUENTES BERNALDINO, convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:1071993.1, importe_modificado:1198715.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:758.73}} | {2232279/proyecto_INICIO, 2232279/proyecto_PROCESO, 2232279/proyecto_INICIO, 2232279/proyecto_PROCESO, 2232279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402192887 | Proyecto de inversión | 2371142.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2371142.57, modificado:2371142.57}} | CONTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA A 150 METROS DE METLALTOYUCA MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA - 375952 | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco Z Mena | 375952 | S | 2324 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE ANGUS PUEBLO METLALTOYUCA, 73000 METLALTOYUCA, FRANCISCO Z. MENA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUEBNTRA AL TERMNIO DE LA CALLE ANGUS COLONIA EL ENCINAL EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.84668274, lat:20.72181822}} | 2022-09-08 | 2022-11-21 | 2371142.57 | 2371142.57 | 2371142.57 | 2371142.57 | 2371142.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C15-FISM2022-MFZM-220115, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS,S.A. DE.C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:2371142.57, importe_modificado:2371142.57}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2192887/proyecto_INICIO, 2192887/proyecto_PROCESO, 2192887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402188987 | Proyecto de inversión | 2079357.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2079357.26, modificado:2079357.26}} | CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL PARA DESCARGA DE AGUAS PLUVIALES EN LAS CALLES NIÑOS HEROES Y SANTOS DEGOLLADO, EN LA LOCALIDAD DE METLALTOYUCA MUNICIPIO DE FCO. Z. MENA. PUEBLA. - 364335 | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco Z Mena | 364335 | S | 800 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO METLALTOYUCA, 73000 METLALTOYUCA, FRANCISCO Z. MENA PUEBLA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ESCOBEDO, CALLE CORREGIDORA EL CANAL PLUVIAL ESTA UBICADO EN LAS CALLES DE NIÑOS HER, lon:-97.84671682, lat:20.73388284}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 2079357.26 | 2079357.26 | 2079357.26 | 2079357.26 | 2079357.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C23-FISM2022-MFZM-220122, contratista:NALLELI RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:2079357.26, importe_modificado:2079357.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:306.0}} | {2188987/proyecto_INICIO, 2188987/proyecto_PROCESO, 2188987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235222 | Proyecto de inversión | 260828.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260828.66, modificado:260828.66}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL GENERAL FRANCISCO JAVIER BADILLO AGUILAR EN LA LOCALIDAD DE TENANGO DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 7123013 | N | 0 | 0 | 7334 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:27, direccion:ALFREDO TOXQUI, lon:-97.97199, lat:20.200702}} | 2023-02-20 | 2023-04-24 | 260828.66 | 260828.66 | 260828.66 | 260828.66 | 260828.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123013/2023, contratista:FLAVIO AGUILAR MELO, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:260828.66, importe_modificado:260828.66}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2235222/proyecto_INICIO, 2235222/proyecto_FIN, 2235222/proyecto_PROCESO, 2235222/proyecto_FIN, 2235222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235664 | Proyecto de inversión | 186509.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186509.24, modificado:186509.24}} | REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIAPA, MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 128 | San José Chiapa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de San José Chiapa | 2023/FORTAMUN128-09 | N | 0 | 0 | 10443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.57, meta_modificada:69.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:128, localidad:1, direccion:San José Chiapa, lon:-97.76864376, lat:19.24049372}} | 2023-04-11 | 2023-05-08 | 186509.24 | 186509.24 | 186509.24 | 186509.24 | 186509.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJC/2023/FORTAMUN128-09, contratista:MARIO LUCAS CRISTOBAL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE CHIAPA, monto:186509.24, importe_modificado:186509.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.57}} | {2235664/proyecto_PROCESO, 2235664/proyecto_INICIO, 2235664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar fotografía de conclusión, trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230202235893 | Proyecto de inversión | 607889.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607889.71, modificado:607889.71}} | PROGRAMA DE BACHEO CON ASFALTO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/025 | N | 0 | 0 | 58699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.36, meta_modificada:226.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:PRIV 10 DE MAYO, lon:-97.371698, lat:19.79377}} | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 607889.71 | 607889.71 | 607889.71 | 607889.71 | 607889.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/025, contratista:GIOVANNI ZHAID RIVERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:607889.71, importe_modificado:607889.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.36}} | {2235893/proyecto_INICIO, 2235893/proyecto_PROCESO, 2235893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402195700 | Proyecto de inversión | 1727120.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727120.9, modificado:1727120.9}} | POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA A LA PROFUNDIDAD DE 100 METROS EN LA LOCALIDAD DE PASO DEL ARROYO , EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, PUEBLA. - 383700 | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco Z Mena | 383700 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:24, direccion:CALLE EL CAMPO PUEBLO PASO DEL ARROYO, 73012 PASO DEL ARROYO, FRANCISCO Z. MENA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUANTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD, lon:-97.74705085, lat:20.75620897}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 1727120.9 | 1727120.9 | 1727120.9 | 1727120.9 | 1727120.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C24-FISM2022-MFZM-220125, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR ALBRIS,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1727120.9, importe_modificado:1727120.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2195700/proyecto_INICIO, 2195700/proyecto_PROCESO, 2195700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402196279 | Proyecto de inversión | 907869.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907869.01, modificado:907869.01}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y ARBOLEDAS DEL RÍO PRIETO, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA. - 385459 | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Miguel Xoxtla | 385459 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA SAN MIGUEL XOXTLA, 72620 SAN MIGUEL XOXTLA, SAN MIGUEL XOXTLA PUEBLA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE ARBOLEDAS DEL RÍO PRIETO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE ARBOLE, lon:-98.3126387, lat:19.1673856}} | 2022-12-15 | 2022-12-31 | 907869.01 | 907869.01 | 907869.01 | 907869.01 | 907869.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMXR33.2022.016, contratista:MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, monto:897128.26, importe_modificado:897128.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2196279/proyecto_PROCESO, 2196279/proyecto_INICIO, 2196279/proyecto_FIN, 2196279/proyecto_PROCESO, 2196279/proyecto_FIN, 2196279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:marcoacintom, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}, obs4: {observación:Verificar Estatus, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230202234519 | Proyecto de inversión | 970126.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970126.24, modificado:970126.24}} | Revestimiento del camino viejo Nuevo Huixtla - Xaltepuxtla, en la localidad de Nuevo Huixtla, municipio de Tlaola, Pue. | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 23018 | S | 149 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:790.0, meta_modificada:790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:61, direccion:LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO VIEJO NUEVO HUIXTLA - XALTEPUXTLA, lon:-97.96165855, lat:20.17046709}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 970126.24 | 970126.24 | 970126.24 | 970126.24 | 970126.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-IR3_22018-23, contratista:JOVITA CRUZ MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:970126.24, importe_modificado:970126.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:790.0}} | {2234519/proyecto_INICIO, 2234519/proyecto_PROCESO, 2234519/proyecto_FIN, 2234519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240773 | Proyecto de inversión | 973292.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973292.03, modificado:973292.03}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE OAXACA ENTRE BARRANCA Y CENTRO DE LA COLONIA ZARAGOZA ZAPOTITLAN PUEBLA. - 323 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | 323 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.28, meta_modificada:923.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:18, direccion:CALLE OAXCA PUEBLO ZARAGOZA, 75877 ZARAGOZA, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LA CALLE OAXACA SE LOCALIZA AL SUR DE ZARAGOZA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD LA CUAL COMUNICARA CON EL CAMINO REYES METZONTLA SAN LUIS , lon:-97.4729443, lat:18.21875966}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 973292.03 | 973292.03 | 973292.03 | 973292.03 | 973292.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ23/FAISMUN-06, contratista:TIBURCIO GUILLERMO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA., monto:973292.03, importe_modificado:973292.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.28}} | {2240773/proyecto_INICIO, 2240773/proyecto_PROCESO, 2240773/proyecto_FIN, 2240773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO., trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234476 | Proyecto de inversión | 311959.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311959.8, modificado:311959.8}} | REEQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DEL POZO DE AGUA POTABLE IXTLAHUACAN, EN LA LOCALIDAD DE SANTA RITA TLAHUAPAN, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlahuapan | TLAH-001/2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:1, direccion:Antiguo camino a Ixtlahuacan S/N Santa Rita Tlahuapan, Tlahuapan Puebla C.P. 74100, lon:-98.567852, lat:19.324507}} | 2023-03-20 | 2023-03-24 | 311959.8 | 311959.8 | 311959.8 | 311959.8 | 311959.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-001/TLAH-001/2023, contratista:DIANA ABIGAIL DEL ANGEL MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, monto:311959.8, importe_modificado:311959.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2234476/proyecto_FIN, 2234476/proyecto_INICIO, 2234476/proyecto_PROCESO, 2234476/proyecto_FIN, 2234476/proyecto_INICIO, 2234476/proyecto_PROCESO, 2234476/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202233606 | Proyecto de inversión | 991020.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991020.31, modificado:991020.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TEATRO AL AIRE LIBRE 2da. ETAPA (OFICINA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COHUECAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 33 | Cohuecan | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Cohuecan |  | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:dirección conocido , lon:-98.721778, lat:18.781555}} | 2023-05-15 | 2023-08-13 | 991020.31 | 991020.31 | 991020.31 | 991020.31 | 991020.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-CTAL2-FORTAMUN-004/2023, contratista:PRIHERSA, SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cohuecan, monto:991020.31, importe_modificado:991020.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2233606/proyecto_INICIO, 2233606/proyecto_PROCESO, 2233606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235592 | Proyecto de inversión | 420543.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420543.33, modificado:420543.33}} | REHABILITACION Y BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 113 | Piaxtla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piaxtla | OPX2023-004 | N | 0 | 0 | 4567 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.99, meta_modificada:121.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Centro, lon:-98.2667799, lat:18.1983173}} | 2023-04-07 | 2023-07-14 | 420543.33 | 420543.33 | 420543.33 | 420543.33 | 420543.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMPP-OP-2023/004, contratista:MARIA ELENA ARLENE PEREZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE PIAXTLA PUEBLA, monto:420543.33, importe_modificado:420543.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.99}} | {2235592/proyecto_PROCESO, 2235592/proyecto_INICIO, 2235592/proyecto_PROCESO, 2235592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:mariadluceroz, fecha:2023-10-10}} | {obs1: {observación:Cambiar estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:Las imágenes correspondientes a la etapa de "Desarrollo", no corresponden, no se visualiza personal laborando o actividad alguna, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230202234799 | Proyecto de inversión | 1590866.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1590866.6, modificado:1590866.6}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ACCESO A CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE LA CALLE PRIV. 5 DE MAYO Y CALLE 6 PTE. DEL KM. 0+000 AL 0+390 L.I., RAMAL PASO POR CHIPILO, PERTENECIENTE A LA CARRETERA FEDERAL PUEBLA HUAJUAPAN DE LEON, EN EL MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA) | 21 | Puebla | 125 | San Gregorio Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Gregorio Atzompa | SGA23009 | N | 0 | 0 | 4059 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.93, meta_modificada:1316.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:2, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO , lon:-98.326078, lat:19.00811}} | 2023-06-12 | 2023-07-14 | 1590866.6 | 1590866.6 | 1590866.6 | 1590866.6 | 1590866.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/FORTAMUN/SGA23009, contratista:PROYECTOS EN TERRACERIAS Y URBANIZACION SAN REMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, monto:1590866.6, importe_modificado:1590866.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.93}} | {2234799/proyecto_INICIO, 2234799/proyecto_PROCESO, 2234799/proyecto_INICIO, 2234799/proyecto_PROCESO, 2234799/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202233919 | Proyecto de inversión | 454197.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454197.27, modificado:454197.27}} | REHABILITACIÓN DE CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y PARAJE CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 79 | Huitziltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitziltepec | HUIT014-2023 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:405.15, meta_modificada:405.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y PARAJE CALVARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA HUITZILTEPEC, MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA, lon:-97.873428, lat:18.767921}} | 2023-05-20 | 2023-07-10 | 454197.27 | 454197.27 | 454197.27 | 454197.27 | 454197.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOPH-FORTAMUN-2023-HUIT-014, contratista:GREGORIO LEON CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILTEPEC, PUEBLA, monto:454197.27, importe_modificado:454197.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:405.15}} | {2233919/proyecto_INICIO, 2233919/proyecto_PROCESO, 2233919/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% TERMINADA FISICAMENTE Y FINANCIERAMENTE., trimestre:3.0, usuario:miguelamezar, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235916 | Proyecto de inversión | 2011536.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011536.64, modificado:2011536.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA PANTEÓN EN EL BARRIO DE XOLOCO (SEGUNDA ETAPA) | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/027 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3729.38, meta_modificada:3729.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:AV. GRAL. DE DIVICION RAFAEL AVILA CAMACHO, lon:-97.355595, lat:19.811891}} | 2023-06-13 | 2023-07-12 | 2011536.64 | 2011536.64 | 2011536.64 | 2011536.64 | 2011536.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/027, contratista:DICMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2011536.64, importe_modificado:2011536.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3729.38}} | {2235916/proyecto_PROCESO, 2235916/proyecto_INICIO, 2235916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235933 | Proyecto de inversión | 2370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2370000.0, modificado:2370000.0}} | REMODELACIÓN DE PASEO ALTAGRACIA EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/028 | N | 0 | 0 | 58699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1456.0, meta_modificada:1456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:AV. IGNACIO AYENDE, lon:-97.361132, lat:19.818419}} | 2023-06-13 | 2023-07-12 | 2370000 | 2370000 | 2370000 | 2370000 | 2370000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/028, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2370000.0, importe_modificado:2370000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1456.0}} | {2235933/proyecto_INICIO, 2235933/proyecto_PROCESO, 2235933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235081 | Proyecto de inversión | 556759.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556759.55, modificado:556759.55}} | CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SUTIC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olintla | 2023-03 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, SIN NUMERO, CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SUTIC OLINTLA PUEBLA, lon:-97.6635325, lat:20.107244}} | 2023-04-25 | 2023-07-23 | 556759.55 | 556759.55 | 556759.55 | 556759.55 | 556759.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAFOM-DF-2023-03, contratista:LUBEGO DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:556759.55, importe_modificado:556759.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2235081/proyecto_INICIO, 2235081/proyecto_PROCESO, 2235081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220302140171 | Proyecto de inversión | 14955924.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:13, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.495592498E7, modificado:1.494416266E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CASA DE CULTURA AGUSTÍN LARA (CASA OLVERA) PARA COMPLEJO CULTURAL, UBICADA EN CALLE GUILLERMO PRIETO NÚMERO 5 DE LA LOCALIDAD CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, DEL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | 220175 | S | 5013 | 4345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.58, meta_modificada:1081.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CASA DE CULTURA AGUSTÍN LARA (CASA OLVERA) PARA COMPLEJO CULTURAL, UBICADA EN CALLE GUILLERMO PRIETO NÚMERO 5 DE LA LOCALIDAD CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, lon:-97.49733333, lat:19.85041944}} | 2022-09-08 | 2022-12-06 | 14944162.66 | 14944162.66 | 14944162.66 | 14944162.66 | 14944162.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1081.58}} | {2140171/proyecto_PROCESO, 2140171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO PUE220302140171, trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:OBRA FINIQUITA SE SOLICITA LA TERMINACIÓN DEL PROYECTO PUE220302140171(2), trimestre:3.0, usuario:zaidavmirandam, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202236224 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CALLES DE LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 2023110 | N | 0 | 0 | 3523 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.07, meta_modificada:511.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE ALSESECA, lon:-98.158325, lat:20.27105556}, geo2: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE PREESCOLAR, lon:-98.15234722, lat:20.27499444}, geo3: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE 28 DE ENERO, lon:-98.1575666, lat:20.2772114}} | 2023-05-05 | 2023-07-03 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FORTAMUN-DF/110/2023, contratista:JOSÉ JAVIER LEZAMA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:511.07}} | {2236224/proyecto_PROCESO, 2236224/proyecto_FIN, 2236224/proyecto_INICIO, 2236224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202236249 | Proyecto de inversión | 2829940.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2829940.35, modificado:2829940.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PARA PANTEÓN EN EL BARRIO DE FRANCIA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/029 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5877.7, meta_modificada:5877.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:AV. BICENTENARIO, lon:-97.364553, lat:19.817493}} | 2023-06-13 | 2023-07-27 | 2829940.35 | 2829940.35 | 2829940.35 | 2829940.35 | 2829940.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/029, contratista:URBANIZACIONES MONTOYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2829940.35, importe_modificado:2829940.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5877.7}} | {2236249/proyecto_INICIO, 2236249/proyecto_PROCESO, 2236249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235329 | Proyecto de inversión | 891464.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891464.79, modificado:891464.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AV. JOSÉ MARÍA MORELOS; CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE ENTRE CALLE HIDALGO GONZA CONTRERAS SÁNCHEZ Y AV. JOSÉ MARÍA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepanco de López | 202313 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:709.65, meta_modificada:709.65}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y AV. JOSÉ MARÍA MORELOS, lon:-97.461062, lat:18.492866}, geo2: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:5 OTE, lon:-97.461093, lat:18.492766}, geo3: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:FRANCISCO I MADERO, lon:-97.462207, lat:18.493476}} | 2023-04-24 | 2023-06-27 | 891464.79 | 891464.79 | 891464.79 | 891464.79 | 891464.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/OP/R33FORTAMUN/IR3/2023-11, contratista:DAMIAN ELIAS VICENTE CIRIACO, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:891464.79, importe_modificado:891464.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:709.65}} | {2235329/proyecto_INICIO, 2235329/proyecto_PROCESO, 2235329/proyecto_INICIO, 2235329/proyecto_PROCESO, 2235329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202233524 | Proyecto de inversión | 2535933.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535933.76, modificado:2575585.55}} | Remodelación de la presidencia municipal (4ta etapa) en la Localidad de San Juan Ixcaquixtla, Municipio de Ixcaquixtla, Puebla. | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixcaquixtla | 23002 | S | 4236 | 3857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL S/N SAN JUAN IXCAQUIXTLA, PUE. C.P. 74900, lon:-97.83238, lat:18.460241}} | 2023-05-02 | 2023-07-30 | 2575585.55 | 2575585.55 | 2575585.55 | 2575585.55 | 2575585.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIXCQ-CIR5-01/2023, contratista:IGNACIO MACEDA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXCAQUIXTLA, PUEBLA, monto:2535933.76, importe_modificado:2575585.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2233524/proyecto_INICIO, 2233524/proyecto_FIN, 2233524/proyecto_PROCESO, 2233524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202235880 | Proyecto de inversión | 1235296.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235296.31, modificado:1235296.31}} | PROGRAMA DE BACHEO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/024 | N | 0 | 0 | 58699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1092.0, meta_modificada:1092.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:C. SALVADOR DIAZ MIRON, lon:-97.364988, lat:19.808422}} | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 1235296.31 | 1235296.31 | 1235296.31 | 1235296.31 | 1235296.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/024, contratista:VANESSA MARLENE REYES SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:1235296.31, importe_modificado:1235296.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1092.0}} | {2235880/proyecto_INICIO, 2235880/proyecto_PROCESO, 2235880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202236068 | Proyecto de inversión | 795702.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795702.43, modificado:795702.43}} | CONSTRUCCION DE MODULO EN UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 2023030 | N | 0 | 0 | 2028 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:UNIDAD DEPORTIVA EN DE LA LOCALIDAD DE PANTEPEC, PANTEPEC, PUEBLA, lon:-97.93887, lat:20.521131}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 795702.43 | 795702.43 | 795702.43 | 795702.43 | 795702.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-030, contratista:AGUSTIN GUILLERMO ESPINOZA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:795702.43, importe_modificado:795702.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2236068/proyecto_INICIO, 2236068/proyecto_PROCESO, 2236068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202236207 | Proyecto de inversión | 686482.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686482.91, modificado:686482.91}} | REHABILITACIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE PACIOTLA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 2023109 | S | 253 | 228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.97, meta_modificada:119.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:13, direccion:calle CAMINO A SAN PABLITO, lon:-98.14213056, lat:20.296125}} | 2023-03-31 | 2023-06-08 | 686482.91 | 686482.91 | 686482.91 | 686482.91 | 686482.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FORTAMUN-DF/109/2023, contratista:MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:686482.91, importe_modificado:686482.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.97}} | {2236207/proyecto_INICIO, 2236207/proyecto_PROCESO, 2236207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202234281 | Acción | 200626.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200626.18, modificado:200626.18}} | BACHEO SOBRE AV. GRAL DE DIVISION ANTONIO NAVA CASTILLO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN IXCAQUIXTLA | 21 | Puebla | 82 | Ixcaquixtla |  | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixcaquixtla | 23009 | S | 2788 | 2414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.97, meta_modificada:414.97}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:AV.GRAL DE DIVISION ANTONIO NAVA CASTILLO, lon:-97.833945, lat:18.453982}, geo2: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:AV. GRAL DE DIVISION ANTONIO NAVA CASTILLO, lon:-97.832263, lat:18.461867}, geo3: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:AV. GRAL DE DIVISION ANTONIO NAVA CASTILLO, lon:-97.840449, lat:18.468401}} | 2023-06-26 | 2023-07-10 | 200626.18 | 200626.18 | 200626.18 | 200626.18 | 200626.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132364, contratista:, convocante:H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, monto:200626.18, importe_modificado:200626.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.97}} | {2234281/proyecto_INICIO, 2234281/proyecto_PROCESO, 2234281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248753 | Proyecto de inversión | 667782.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667782.63, modificado:667782.63}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y LIMITES DE LA LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 156460 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento Yehualtepec | 156460 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:754.01, meta_modificada:754.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO YEHUALTEPEC, 75670 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIMITES DE LA LOCALIDAD, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ TOMANDO COMO REFERENCIA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE Y, lon:-97.66580302, lat:18.78447719}} | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 667782.63 | 667782.63 | 667782.63 | 667782.63 | 667782.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202320/13, contratista:RAUL GARZON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:667782.63, importe_modificado:667782.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:754.01}} | {2248753/proyecto_INICIO, 2248753/proyecto_FIN, 2248753/proyecto_PROCESO, 2248753/proyecto_FIN, 2248753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249152 | Proyecto de inversión | 1102575.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102575.19, modificado:1102575.19}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL TRAMO DE BERROSTA A ENTRONQUE MANIFOLD, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 158926 | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | 158926 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.57, meta_modificada:377.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:17, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO SAN JUAN TEZONGO, 73967 SAN JUAN TEZONGO, TEZIUTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE JOSEFA RAMIRO GAVILAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LO LARGO DE LACALLE QUE CO, lon:-97.36196987, lat:19.84515416}} | 2023-02-10 | 2023-04-25 | 1102575.19 | 1102575.19 | 1102575.19 | 1102575.19 | 1102575.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FISM/2023/014, contratista:URBANIZACIONES MONTOYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:1102575.19, importe_modificado:1102575.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:377.57}} | {2249152/proyecto_INICIO, 2249152/proyecto_FIN, 2249152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250818 | Proyecto de inversión | 1007078 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007078.0, modificado:1007078.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y LIMITES DE LA LOCALIDAD, DEL KM 0,000 AL KM 0,200, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 168105 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 168105 | S | 240 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO YEHUALTEPEC, 75670 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIMITES DE LA LOCALIDAD, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ TOMANDO COMO REFERENCIA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE Y, lon:-97.66477882, lat:18.78486145}} | 2023-07-25 | 2023-09-22 | 1007078.49 | 1007078.49 | 1007078.49 | 1007078.49 | 1007078.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202323/18, contratista:RAUL GARZON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:1007078.49, importe_modificado:1007078.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2250818/proyecto_INICIO, 2250818/proyecto_PROCESO, 2250818/proyecto_FIN, 2250818/proyecto_INICIO, 2250818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250836 | Proyecto de inversión | 869329.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869329.26, modificado:869329.26}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE UN TRAMO EN LA CALLE DE ACCESO AL ASERRADERO LÓPEZ, DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE HONEY - 168189 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Honey | 168189 | S | 80 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO HONEY - LA MAGDALENA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA VISTA HERMOSA, 73120 BUENA VISTA, HONEY PUEBLA ENTRE CARRETERA HONEY - LA MAGDALENA Y TERRACERIA AMAPOLOA - EL RINCON, A LA OBRA SE LLEGA POR EL C, lon:-98.24852807, lat:20.25267424}} | 2023-06-26 | 2023-08-26 | 869329.26 | 869329.26 | 869329.26 | 869329.26 | 869329.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-213/2023, contratista:FELIX HERNANDEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:869329.26, importe_modificado:869329.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.0}} | {2250836/proyecto_INICIO, 2250836/proyecto_PROCESO, 2250836/proyecto_FIN, 2250836/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243540 | Proyecto de inversión | 583335.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583335.68, modificado:580665.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CARMEN SERDÁN, ENTRE CALLE ALLENDE Y CAMINO VIEJO A MIXQUIAPAN, CALLE ALLENDE, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO VIEJO A MIXQUIAPAN, Y CAMINO VIEJO A MIXQUIAPAN, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CARMEN SERDÁN, EN LA COLONIA EL TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA. - 125776 | 21 | Puebla | 155 | Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecomatlán | 125776 | S | 120 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.18, meta_modificada:485.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALLE CARMEN SERDAN COLONIA TECOMATLÁN, 74870 TECOMATLÁN, TECOMATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CAMINO VIEJO A MIXQUIAPAN, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE DONDE SE UBICAN LOS TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA JUNTO A LA CAPILLA DEL, lon:-98.31008988, lat:18.10648898}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 580665.2 | 580665.2 | 580665.2 | 580665.2 | 580665.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP-R33-FISM-203-2023, contratista:JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN, monto:580665.2, importe_modificado:580665.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.18}} | {2243540/proyecto_INICIO, 2243540/proyecto_PROCESO, 2243540/proyecto_FIN, 2243540/proyecto_PROCESO, 2243540/proyecto_INICIO, 2243540/proyecto_PROCESO, 2243540/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el excel es el que tiene el error pues si son ml no m2, trimestre:3.0, usuario:benignontoribiop, fecha:2023-10-21}} | {obs1: {observación:Unidad de medida diferente a lo presentado en excel, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302243544 | Proyecto de inversión | 1901815.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901815.21, modificado:1901815.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE XALACAPAN MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 125785 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 125785 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1109.6, meta_modificada:1109.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:21, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO XALACAPAN, 73688 XALACAPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN XALACAPAN ATRAS DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR, lon:-97.591591, lat:19.904095}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 1901815.21 | 1901815.21 | 1901815.21 | 1901815.21 | 1901815.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/14, contratista:CONSTRUCTORES SANCHEZ GUZMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1901815.21, importe_modificado:1901815.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1109.6}} | {2243544/proyecto_FIN, 2243544/proyecto_INICIO, 2243544/proyecto_PROCESO, 2243544/proyecto_FIN, 2243544/proyecto_PROCESO, 2243544/proyecto_FIN, 2243544/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245554 | Proyecto de inversión | 1620401.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1620401.55, modificado:1620401.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METALICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CUAULUTLA, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 137201 | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tehuitzingo | 137201 | S | 116 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.2, meta_modificada:533.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:22, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO CUAULUTLA, 74800 CUAULUTLA, TEHUITZINGO PUEBLA ENTRE Y , CARRETERA TEHUITZINGO-CUAUYUCA DE ANDRADE A UN COSTADO DE LA INSPECTORIA AUXILIAR MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CUAULUTLA, lon:-98.22842407, lat:18.35392041}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 1620401.55 | 1620401.55 | 1620401.55 | 1620401.55 | 1620401.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP-2023/005, contratista:HECTOR GOMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:1620401.55, importe_modificado:1620401.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:533.2}} | {2245554/proyecto_INICIO, 2245554/proyecto_FIN, 2245554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302246648 | Acción | 1681566.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681566.18, modificado:1681566.18}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 144198 | 21 | Puebla | 17 | Atempan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atempan | 144198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.459279, lat:19.8399}} | 2023-03-08 | 2023-04-06 | 1681566.18 | 1681566.18 | 1681566.18 | 1681566.18 | 1681566.18 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-004, contratista:LUBEGO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1681566.18, importe_modificado:1681566.18}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:11.0}} | {2246648/proyecto_INICIO, 2246648/proyecto_PROCESO, 2246648/proyecto_INICIO, 2246648/proyecto_FIN, 2246648/proyecto_PROCESO, 2246648/proyecto_FIN, 2246648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-03}} | {obs1: {observación:Verificar fotografías de termino de obra, se mezcal fotos de inicio y desarrollo , trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302248761 | Proyecto de inversión | 170521.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170521.07, modificado:170521.07}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE INDEPENDIENTE Y LIMITES DE LA LOCALIDAD, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 156493 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento Yehualtepec | 156493 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO YEHUALTEPEC, 75670 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIMITES DE LA LOCALIDAD, CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ CAMINO 3 CUADRAS HACIA ABAJO SOBRE CALLE MIGUEL HIDAL, lon:-97.66529647, lat:18.78466727}} | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 170521.07 | 170521.07 | 170521.07 | 170521.07 | 170521.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202321/14, contratista:RAUL GARZON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:170521.07, importe_modificado:170521.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2248761/proyecto_INICIO, 2248761/proyecto_FIN, 2248761/proyecto_PROCESO, 2248761/proyecto_FIN, 2248761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249175 | Proyecto de inversión | 1722495.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722495.98, modificado:1722495.98}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TRAMO DEL POZO EN ARCO UNION A CARCAMO UNION Y A ENTRONQUE MANIFOLD, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 159032 | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | 159032 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:666.08, meta_modificada:666.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:4, direccion:CALLE ARCO UNION BARRIO ATOLUCA, 73967 ATOLUCA, TEZIUTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ARCO UNION Y CALLE JOSEFA RAMIRO GAVILAN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA NUEVA VIALIDAD ARCO UNION QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE ATOLU, lon:-97.35942897, lat:19.84825488}} | 2023-02-10 | 2023-04-25 | 1722495.98 | 1722495.98 | 1722495.98 | 1722495.98 | 1722495.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FISM/2023/016, contratista:DICMEX CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:1722495.98, importe_modificado:1722495.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:666.08}} | {2249175/proyecto_PROCESO, 2249175/proyecto_FIN, 2249175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249193 | Proyecto de inversión | 251505.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251505.47, modificado:251505.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DEL CALLEJON DE LA PRIVADA 2 NORTE ENTRE PRIVADA 2 NORTE Y LINDERO - 159143 | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | 159143 | S | 17 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.6, meta_modificada:168.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA PRIVADA 2 NORTE PUEBLO TEPATLAXCO DE HIDALGO, 75100 TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE PRIVADA 2 NORTE Y CAMINO LINDERO, CALLE 8 ORIENTE EL CALLEJON DE LA PRIVADA 2 NORTE ENTRE PRIVADA 2 NO, lon:-97.97454781, lat:19.08671882}} | 2023-07-10 | 2023-08-28 | 251505.47 | 251505.47 | 251505.47 | 251505.47 | 251505.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FISM-IR3-001/2023, contratista:SERGIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:251505.47, importe_modificado:251505.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.18}} | {2249193/proyecto_INICIO, 2249193/proyecto_PROCESO, 2249193/proyecto_FIN, 2249193/proyecto_INICIO, 2249193/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250204 | Proyecto de inversión | 1464711.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1464711.17, modificado:1464711.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 4 ORIENTE, ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR, EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. - 164567 | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepanco de López | 164567 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1865.3, meta_modificada:1868.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE PUEBLO TEPANCO DE LÓPEZ, 75800 TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR, CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR, EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ, lon:-97.55839144, lat:18.55138338}} | 2023-04-27 | 2023-06-05 | 1464711.17 | 1464711.17 | 1464711.17 | 1464711.17 | 1464711.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/OP/R33FAISMUN/IR5/2023-12, contratista:EMILIO LEOPOLDO MERINO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:1464711.17, importe_modificado:1464711.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1868.65}} | {2250204/proyecto_INICIO, 2250204/proyecto_PROCESO, 2250204/proyecto_FIN, 2250204/proyecto_PROCESO, 2250204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250208 | Proyecto de inversión | 1222908.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222908.55, modificado:1222908.55}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VALSEQUILLO MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 164598 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 164598 | S | 61 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:727.85, meta_modificada:727.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE I. ZARAGOZA Y VERACRUZ PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 75685 SAN JOSÉ VALSEQUILLO SECCIÓN TERCERA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE CANAL PRINCIPAL, CALLE JA GUEYES EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBIC, lon:-97.628039, lat:18.682949}} | 2023-03-21 | 2023-04-09 | 1222908.55 | 1222908.55 | 1222908.55 | 1222908.55 | 1222908.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23009, contratista:TERESA LETICIA MACHORRO LUNA, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1222908.55, importe_modificado:1222908.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:727.85}} | {2250208/proyecto_INICIO, 2250208/proyecto_PROCESO, 2250208/proyecto_INICIO, 2250208/proyecto_FIN, 2250208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243560 | Proyecto de inversión | 2420706.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420706.56, modificado:2420706.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA CON CONCRETO ARMADO PARA EL ÁREA Y EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES EN BIENVENIDO - 125848 | 21 | Puebla | 68 | Hermenegildo Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hermenegildo Galeana | 125848 | S | 532 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:663.59, meta_modificada:663.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA BIENVENIDO, 73390 BIENVENIDO, HERMENEGILDO GALEANA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NIGROMANTE, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD DE BIENVENIDO CABECERA MUNICIPAL , lon:-97.74457828, lat:20.12135296}} | 2023-03-27 | 2023-06-27 | 2420706.56 | 2420706.56 | 2420706.56 | 2420706.56 | 2420706.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-OP/2023-06, contratista:YOMAR MANUEL LEON AMORES, convocante:MUNICIPIO HERMENEGILDO GALEANA, monto:2420706.56, importe_modificado:2420706.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:663.59}} | {2243560/proyecto_INICIO, 2243560/proyecto_FIN, 2243560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245603 | Proyecto de inversión | 1473729.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473729.03, modificado:1473729.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE CALLE AVENIDA CORREGIDORA Y CALLE DIAZ ORDAZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC, MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 137561 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 137561 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:844.62, meta_modificada:844.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUEBLO SAN JUAN AMECAC, 74505 SAN JUAN AMECAC, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y AVENIDA CORREGIDORA, AVENIDA JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO CALLE QUE VIENE DEL PARQUE, lon:-98.66215268, lat:18.83607905}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 1473729.03 | 1473729.03 | 1473729.03 | 1473729.03 | 1473729.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23018, contratista:ASOCIACIÓN DE CONSTRUCTORES CHRIJOM S.A. DE C.V., convocante:ATZITZIHUACAN, monto:1473729.03, importe_modificado:1473729.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:844.62}} | {2245603/proyecto_INICIO, 2245603/proyecto_FIN, 2245603/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245611 | Proyecto de inversión | 1288134.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288134.83, modificado:1288134.83}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAS CALAVERAS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA - 137602 | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tehuitzingo | 137602 | S | 66 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSE LAS CALAVERAS, 74800 SAN JOSÉ (LAS CALAVERAS), TEHUITZINGO PUEBLA ENTRE Y , CARRETERA BOQUERONCITO-SAN JOSE LAS CALAVERAS LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LAS CALLES PRINCIPALES , lon:-98.19527674, lat:18.30221332}} | 2023-06-22 | 2023-08-21 | 1288134.83 | 1288134.83 | 1288134.83 | 1288134.83 | 1288134.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP-2023/011, contratista:HECTOR GOMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:1288134.83, importe_modificado:1288134.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1785.0}} | {2245611/proyecto_PROCESO, 2245611/proyecto_FIN, 2245611/proyecto_INICIO, 2245611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245974 | Proyecto de inversión | 1596049.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596049.12, modificado:1596049.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CONHUITZILA - 140015 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 140015 | S | 27 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO A TLAHUITOMPA INTERIOR SN RANCHERIA CONHUITZILA, 75080 CONHUITZILA, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA LOCALIDAD NO CUENTA CON NOMBRE DE CALLES ASI QUE SE UBICA CONFORME SE CONOCE EN LA LOCALIDAD EN CAMINO A TLAHUI, lon:-97.13884012, lat:19.20048924}} | 2023-06-02 | 2023-08-30 | 1596049.12 | 1596049.12 | 1596049.12 | 1596049.12 | 1596049.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-15/23, contratista:Soxer Arquitectura E Ingeniería S. A. De C. V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:1596049.12, importe_modificado:1596049.12}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:9.0}} | {2245974/proyecto_PROCESO, 2245974/proyecto_FIN, 2245974/proyecto_INICIO, 2245974/proyecto_PROCESO, 2245974/proyecto_INICIO, 2245974/proyecto_PROCESO, 2245974/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO LEGIBLE. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO LEGIBLE. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO LEGIBLE. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO LEGIBLE. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR MONTO MODIFICADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-20}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR MONTO MODIFICADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-20}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR MONTO MODIFICADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-20}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR MONTO MODIFICADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230302247332 | Proyecto de inversión | 1347063.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347063.18, modificado:1347063.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE ADOQUÍN REFORMA ENTRE CALLE DEL MAÍZ Y CALLE REFORMA EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JOSÉ LAS BOCAS ASENTAMIENTO SAN JOSÉ LAS BOCAS - 148255 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | 148255 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:722.6, meta_modificada:722.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:9, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN JOSÉ LAS BOCAS, 74573 SAN JOSÉ LAS BOCAS, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE DEL MAIZ Y CALLE REFORMA, CALLE HIDALGO EL TRAMO INICIA SOBRE LA CALLEREFORMA ENTRE CALLE DEL MAIZ A 300 MAPROX DE LA ESC, lon:-98.41286714, lat:18.60550116}} | 2023-05-02 | 2023-06-15 | 1347063.18 | 1347063.18 | 1347063.18 | 1347063.18 | 1347063.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I004-23R33010, contratista:WARHAM GROUP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:1347063.18, importe_modificado:1347063.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:722.6}} | {2247332/proyecto_INICIO, 2247332/proyecto_FIN, 2247332/proyecto_PROCESO, 2247332/proyecto_FIN, 2247332/proyecto_PROCESO, 2247332/proyecto_INICIO, 2247332/proyecto_FIN, 2247332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243409 | Proyecto de inversión | 202770.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202770.62, modificado:202770.62}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE 9 ORIENTE ENTRE AV. AYUNTAMIENTO Y 4 SUR LOCALIDAD UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 125071 | 21 | Puebla | 203 | Xochitlán Todos Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xochitlán Todos Santos | 125071 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.06, meta_modificada:320.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE 9 ORIENTE INTERIOR SN PUEBLO XOCHITLÁN, 75660 XOCHITLÁN, XOCHITLÁN TODOS SANTOS PUEBLA ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE 4 SUR, OBRA UBICADA EN CALLE 9 ORIENTE A 50 METROS DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DE TEJALPA, lon:-97.77706101, lat:18.69917213}} | 2023-01-23 | 2023-02-16 | 202770.62 | 202770.62 | 202770.62 | 202770.62 | 202770.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-003/2023-003/R-33-FAISMUN(FISM) 2023, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:XOCHITLAN TODOS SANTOS, monto:202770.62, importe_modificado:202770.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.06}} | {2243409/proyecto_INICIO, 2243409/proyecto_PROCESO, 2243409/proyecto_FIN, 2243409/proyecto_PROCESO, 2243409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249204 | Proyecto de inversión | 2873248.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873248.65, modificado:2873248.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION DEL KM. 260.00 AL 340.00 EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 159229 | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | 159229 | S | 650 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION CIUDAD TEZIUTLÁN CENTRO, 73800 TEZIUTLÁN, TEZIUTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LAS FLORES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CALLE LAS FLORES E INTERSECCION CON CALLE 16 DE SEPTIEM, lon:-97.36544729, lat:19.81541867}} | 2023-03-23 | 2023-06-05 | 2873248.65 | 2873248.65 | 2873248.65 | 2873248.65 | 2873248.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FISM/2023/020, contratista:CONSTRU-INGENIERIA CIVIL DE TEZIUTLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2873248.65, importe_modificado:2873248.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2249204/proyecto_INICIO, 2249204/proyecto_FIN, 2249204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250872 | Proyecto de inversión | 1157333.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157333.94, modificado:1157333.94}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN PROLONGACION DE AV MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y LIMITE PREDIAL CAMINO A RANCHO LOS FLORES CAMINO A BARRANCA LA VIBORA CAMINO A PARCELA ESCOLAR Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO DE MADERO MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 168377 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Quecholac | 168377 | S | 122 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1762.0, meta_modificada:1762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:10, direccion:PROLONGACION AV. MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO PROGRESO DE MADERO, 75471 PROGRESO DE MADERO, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE CALLE 5 MAYO Y BRECHA LIMITE PREDIAL, CAMINO RANCHO LOS FLORES SON DIFERENTES CAMINOS EL PRIMERO ES EN PROLONGACI, lon:-97.68002095, lat:18.94126483}} | 2023-06-23 | 2023-07-22 | 1157333.94 | 1157333.94 | 1157333.94 | 1157333.94 | 1157333.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FS016, contratista:LOUHER COMERCIO Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:1157333.94, importe_modificado:1157333.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1762.0}} | {2250872/proyecto_FIN, 2250872/proyecto_INICIO, 2250872/proyecto_PROCESO, 2250872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230302251352 | Proyecto de inversión | 417674.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417674.74, modificado:417674.74}} | REHABILITACION DE BACHEO CON CARPETA ASFALTICA Y CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, XIUTETELCO PUEBLA - 170799 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 170799 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.45, meta_modificada:381.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:13, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO, 73977 SANTIAGO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPANA Y CALLE LOS LAURELES, CALLE VICENTE LOMBARDO TOLEDANO INICIA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD Y TEMINA EN LOS LIM, lon:-97.32438977, lat:19.80969226}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 417674.74 | 417674.74 | 417674.74 | 417674.74 | 417674.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23028/2023, contratista:EDUARDO MANUEL BRETON, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:417674.74, importe_modificado:417674.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.45}} | {2251352/proyecto_INICIO, 2251352/proyecto_PROCESO, 2251352/proyecto_FIN, 2251352/proyecto_PROCESO, 2251352/proyecto_FIN, 2251352/proyecto_INICIO, 2251352/proyecto_PROCESO, 2251352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar meta, puesto que no coincide con lo reportado en excel., trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:Verificar monto del contrato, si esta obra pertenece a un conjunto de obras en la que su suma iguala al monto del contrato, favor de omitir., trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302247352 | Proyecto de inversión | 2196430.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2196430.48, modificado:2196430.48}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 NORTE ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE 22 ORIENTE, EN LA COLONIA LA COCO, DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 148324 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Oriental | 148324 | S | 116 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2328.4, meta_modificada:2328.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 8 NORTE COLONIA ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 12 ORIENTE Y CALLE 22 ORIENTE, CALLE 6 NORTE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA COLONIA LA COCO PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPA, lon:-97.61551806, lat:19.37798766}} | 2023-07-17 | 2023-09-17 | 2196430.48 | 2196430.48 | 2196430.48 | 2196430.48 | 2196430.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FA-2023-025, contratista:MISAEL JUAREZ GARCIA, convocante:Municipio de Oriental Puebla, monto:2196430.46, importe_modificado:2196430.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2328.4}} | {2247352/proyecto_INICIO, 2247352/proyecto_PROCESO, 2247352/proyecto_FIN, 2247352/proyecto_PROCESO, 2247352/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245506 | Proyecto de inversión | 2111080.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111080.31, modificado:2111080.31}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE AHUEHUETZINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA. - 136800 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 136800 | S | 78 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:695.0, meta_modificada:695.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:2, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO AHUEHUETZINGO, 74585 AHUEHUETZINGO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 5 DE MAYO REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA INDEPENDENCIA CALLE ALLENDE CALLE, lon:-98.63607488, lat:18.4862267}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 2111080.31 | 2111080.31 | 2111080.31 | 2111080.31 | 2111080.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-IR5-R33-FAISMUN-016/2023, contratista:CORPORATIVO JIMORTOX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:2111080.31, importe_modificado:2111080.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:695.0}} | {2245506/proyecto_PROCESO, 2245506/proyecto_INICIO, 2245506/proyecto_PROCESO, 2245506/proyecto_FIN, 2245506/proyecto_PROCESO, 2245506/proyecto_INICIO, 2245506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243429 | Proyecto de inversión | 1389868.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389868.38, modificado:1389868.38}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS FLORES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA. - 125184 | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepexi de Rodríguez | 125184 | S | 241 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:8, direccion:PUEBLO LAS FLORES, 74692 LAS FLORES, TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE Y , EL POZO PROFENDO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL TECHADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LAS FLORES, lon:-98.01430761, lat:18.53769974}} | 2023-05-05 | 2023-07-03 | 1389868.38 | 1389868.38 | 1389868.38 | 1389868.38 | 1389868.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTR-DOP-R33-2023-03 A, contratista:PROHYDRA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:TEPEXI DE RODRIGUEZ, monto:1389868.38, importe_modificado:1389868.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2243429/proyecto_INICIO, 2243429/proyecto_FIN, 2243429/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, NO SE VISUALIZA EL AVANCE DE PROYECTO. REPORTE FOTOGRAFÍCO INADECUADO. , trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230302249241 | Proyecto de inversión | 471967.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471967.95, modificado:471967.95}} | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS COMUNITARIOS EN LA PRESA DE TEPEXCO - 159532 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tepexco | 159532 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:3, direccion:RANCHO TEPEXCO, 74550 TLAZOLA, TEPEXCO PUEBLA ENTRE TERRACERIA TEPEXCO Y TERRACERIA CAMINO, BRECHA PRESA EN LA PRESA TEPEXCO, lon:-98.70508553, lat:18.61189973}} | 2023-08-01 | 2023-09-15 | 471967.95 | 471967.95 | 471967.95 | 471967.95 | 471967.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPXCOFISM-14/23, contratista:GIAZOVIETA A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBLA, monto:471967.95, importe_modificado:471967.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:42.0}} | {2249241/proyecto_PROCESO, 2249241/proyecto_FIN, 2249241/proyecto_INICIO, 2249241/proyecto_PROCESO, 2249241/proyecto_FIN, 2249241/proyecto_INICIO, 2249241/proyecto_PROCESO, 2249241/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250896 | Proyecto de inversión | 464198.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464198.27, modificado:464198.27}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE C. MELCHOR OCAMPO SUR Y C. IGNACIO ALDAMA SUR. - 168480 | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Chilac | 168480 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:783.12, meta_modificada:783.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA SAN GABRIEL CHILAC, 75880 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE C. MELCHOR OCAMPO SUR Y C. IGNACIO ALDAMA SU, lon:-97.35384984, lat:18.32281479}} | 2023-06-01 | 2023-08-30 | 464198.27 | 464198.27 | 464198.27 | 464198.27 | 464198.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGC/AD/2023040, contratista:VICTOR ATILANO CUELLO, convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:464198.27, importe_modificado:464198.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:783.12}} | {2250896/proyecto_INICIO, 2250896/proyecto_FIN, 2250896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250901 | Proyecto de inversión | 298717.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298717.85, modificado:298717.85}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL PEÑON, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA,PUEBLA - 168486 | 21 | Puebla | 9 | Ahuehuetitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuehuetitla | 168486 | S | 102 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:SAN VICENTE EL PEÑÓN, 74853 SAN VICENTE EL PEÑÓN, AHUEHUETITLA PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZAPATA, SE UBICA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EL PEÑON, lon:-98.21954756, lat:18.22986057}} | 2023-06-23 | 2023-09-11 | 298717.85 | 298717.85 | 298717.85 | 298717.85 | 298717.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHUEHUETITLA-R33-03-23, contratista:CONSULTORES Y ASOCIADOS CACMI S.A DE C.V., convocante:AHUEHUETITLA, monto:298717.85, importe_modificado:298717.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2250901/proyecto_FIN, 2250901/proyecto_PROCESO, 2250901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247697 | Proyecto de inversión | 2755613.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755613.79, modificado:2755613.79}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DEL TRAMO DEL PUENTE DE TLALTENANGO A JARDINES DE TEZIUTLAN, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 150193 | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | 150193 | S | 4000 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COLONIA JARDINES DE TEZIUTLAN, 73815 TEZIUTLÁN, TEZIUTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA LA LARGO DE LA VIALIDAD JOSE, lon:-97.35923186, lat:19.83493444}} | 2023-01-27 | 2023-03-27 | 2755613.79 | 2755613.79 | 2755613.79 | 2755613.79 | 2755613.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FISM/2023/011, contratista:IMPULSORA DE INFRAESTRUCTURA SANTA CARMEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2755613.79, importe_modificado:2755613.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2247697/proyecto_PROCESO, 2247697/proyecto_FIN, 2247697/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245050 | Proyecto de inversión | 299515.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299515.79, modificado:299515.79}} | AMPLIACIÓN DE EMBOVEDADO PARA AGUA PLUVIALES EN EL ÁREA DE USOS MÚLTIPLES - 133899 | 21 | Puebla | 68 | Hermenegildo Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermenegildo Galeana | 133899 | S | 532 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.23, meta_modificada:49.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA BIENVENIDO, 73390 BIENVENIDO, HERMENEGILDO GALEANA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NIGROMANTE, CALLE PORFIRIO DIAZ EL PROYECTO DEL EMBOVEDADO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA CON, lon:-97.74473107, lat:20.12129855}} | 2023-06-20 | 2023-08-20 | 299515.79 | 299515.79 | 299515.79 | 299515.79 | 299515.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-OP/2023-11, contratista:NALLELY PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO HERMENEGILDO GALEANA, monto:299515.79, importe_modificado:299515.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.23}} | {2245050/proyecto_INICIO, 2245050/proyecto_FIN, 2245050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245648 | Proyecto de inversión | 1985577.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1985577.35, modificado:1985577.35}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ MAGDALENA DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA 2023 - 138044 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oriental | 138044 | S | 734 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7836.0, meta_modificada:7836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:8, direccion:CALLE 8 SUR COLONIA SANTA CRUZ MAGDALENA, 75024 SANTA CRUZ MAGDALENA, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CARRETERA CERRETERA SANTA CRUZ MAGDALENA Y BRECHA BRECHA, BRECHA BRECHA LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN HACIA EL PONIENTE DE LA C, lon:-97.64804082, lat:19.36830027}} | 2023-07-10 | 2023-09-10 | 1985577.35 | 1985577.35 | 1985577.35 | 1985577.35 | 1985577.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FA-2023-021, contratista:Construcciones Nueva Era Coera S. A. de C. V., convocante:Municipio de Oriental Puebla, monto:1985577.35, importe_modificado:1985577.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7836.0}} | {2245648/proyecto_INICIO, 2245648/proyecto_PROCESO, 2245648/proyecto_INICIO, 2245648/proyecto_PROCESO, 2245648/proyecto_FIN, 2245648/proyecto_INICIO, 2245648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302246030 | Proyecto de inversión | 222710.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222710.28, modificado:222710.28}} | AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN CALLE BARRANCA GONZALEZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ CARRETERA TEPEXI AGUA SANTA ANA EN LA LOCALIDAD DE MORALILLO, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA - 140349 | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepexi de Rodríguez | 140349 | S | 355 | 347 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:436.72, meta_modificada:436.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:12, direccion:CALLE BARRANCA GONZALEZ PUEBLO MORALILLO, 74695 MORALILLO, TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA TEPEXI-AGUA SANTA ANA, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE BARRANCA GONZALEZ ENTRE BENITO JUAREZ Y CARRETERA, lon:-97.9397752, lat:18.5461268}} | 2023-05-12 | 2023-06-26 | 222710.28 | 222710.28 | 222710.28 | 222710.28 | 222710.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTR-DOP-R33-2023-02 A, contratista:HUGO BARREERA NOLASCO, convocante:TEPEXI DE RODRIGUEZ, monto:222710.28, importe_modificado:222710.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:436.72}} | {2246030/proyecto_FIN, 2246030/proyecto_INICIO, 2246030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, NO SE VISUALIZA EL AVANCE DE PROYECTO. REPORTE FOTOGRAFÍCO INADECUADO. , trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230302243450 | Proyecto de inversión | 3154141.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3154141.16, modificado:3154141.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO OJTIMAXAL ATACPAN EN LA LOCALIDAD DE ATACPAN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 125317 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 125317 | S | 946 | 808 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2267.0, meta_modificada:2267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO OJTIMAXAL - ATACPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 340 PUEBLO OJTIMAXAL, 73693 TATOXCAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , CAMINO QUE COMUNICA A OJTIMAXAL CON ATACPAN SE ENCUENTRA SURESTE DE EL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-97.56509958, lat:19.85253132}} | 2023-06-21 | 2023-08-19 | 3154141.16 | 3154141.16 | 3154141.16 | 3154141.16 | 3154141.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/12, contratista:ISAI GABRIEL SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:3154141.16, importe_modificado:3154141.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2267.0}} | {2243450/proyecto_INICIO, 2243450/proyecto_PROCESO, 2243450/proyecto_FIN, 2243450/proyecto_PROCESO, 2243450/proyecto_FIN, 2243450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248290 | Proyecto de inversión | 539808.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539808.97, modificado:539808.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA LOMA A LA CLÍNICA, DEL KM 0 000 AL KM 0 250 EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 153348 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetla | 153348 | S | 179 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO TERMINO DE CARRETERA KGASTIN - CLINICA DE CINCO DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 PUEBLO CINCO DE MAYO, 73470 CINCO DE MAYO, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE A KAGSTIN Y BRECHA A CLINICA DE CINCO DE MAYO, L, lon:-97.62831801, lat:20.12382784}} | 2023-05-26 | 2023-06-24 | 539808.97 | 539808.97 | 539808.97 | 539808.97 | 539808.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2023-018, contratista:SERGIO JIMENEZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:539808.97, importe_modificado:539808.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2248290/proyecto_INICIO, 2248290/proyecto_FIN, 2248290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249252 | Proyecto de inversión | 1000309.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000309.55, modificado:1000308.55}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL MIRADOR ENTRE CALLES JOSE MARÍA MORELOS Y MIRADOR EN COL. BENITO JUAREZ COMUNIDAD DE CALMECA MUNICIPIO DE TEPEXCO - 159592 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepexco | 159592 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:2, direccion:CALLE MIRADOR COLONIA CALMECA SAN JUAN CALMECA, 74557 CALMECA (SAN JUAN CALMECA), TEPEXCO PUEBLA ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE MORELOS, CERRADA JUAREZ LOCALIDAD CALMECA COL. BENITO JUAREZ CALLE EL MIRADOR. MUNICIPIO DE TEPEXCO, lon:-98.63006008, lat:18.64552652}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 1000308.55 | 1000308.55 | 1000308.55 | 1000308.55 | 1000308.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPXCOFISM-15/23, contratista:CONSTRUCCIONES MUTALEK S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO, PUELA., monto:1000308.55, importe_modificado:1000308.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:480.0}} | {2249252/proyecto_FIN, 2249252/proyecto_PROCESO, 2249252/proyecto_INICIO, 2249252/proyecto_FIN, 2249252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250269 | Proyecto de inversión | 1725813.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725813.39, modificado:1725813.39}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE PALMILLAS Y CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 165003 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 165003 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2302.1, meta_modificada:2302.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:20, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO SANTO NOMBRE, 75689 SANTO NOMBRE, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE PALMILLAS Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE PALMILLAS EL PROYETO SE ENCUENTRA UBICADO A 300 METROS DEL JARDIN DE, lon:-97.67296, lat:18.663271}} | 2023-03-30 | 2023-05-29 | 1725813.39 | 1725813.39 | 1725813.39 | 1725813.39 | 1725813.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23011, contratista:GROANSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1725813.39, importe_modificado:1725813.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2302.1}} | {2250269/proyecto_INICIO, 2250269/proyecto_PROCESO, 2250269/proyecto_FIN, 2250269/proyecto_PROCESO, 2250269/proyecto_FIN, 2250269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250930 | Proyecto de inversión | 1669679.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669679.85, modificado:1669679.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA EL CALVARIO SECCIÓN 2DA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA. - 168607 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 168607 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:483.82, meta_modificada:483.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL JORDAN CRISALIDA, NAZARET. CEMPAZUCHIL Y NOCHE BUENA PUEBLO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, 75680 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE NAZARET Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE 11 NORTE , lon:-97.656443, lat:18.689365}} | 2023-04-12 | 2023-05-11 | 1669679.85 | 1669679.85 | 1669679.85 | 1669679.85 | 1669679.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23014, contratista:EDGAR PARRAGUIRRE SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1669679.85, importe_modificado:1669679.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:483.82}} | {2250930/proyecto_INICIO, 2250930/proyecto_PROCESO, 2250930/proyecto_FIN, 2250930/proyecto_PROCESO, 2250930/proyecto_FIN, 2250930/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247721 | Proyecto de inversión | 1588362.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588362.19, modificado:1588362.19}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE DEL PIÑON Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA. - 150309 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 150309 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1806.78, meta_modificada:1806.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA ACTIPAN DE MORELOS, 75159 ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPAN), ACATZINGO PUEBLA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DEL PIÑON, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE QUE DA ACCESO DIRECTO A LA VIA P, lon:-97.79794672, lat:18.95323451}} | 2023-04-07 | 2023-05-10 | 1588362.19 | 1588362.19 | 1588362.19 | 1588362.19 | 1588362.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FAISMUN-023/2023, contratista:VICTOR DAVID GRAJEDA ESPINOZA, convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:1588362.19, importe_modificado:1588362.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1806.78}} | {2247721/proyecto_INICIO, 2247721/proyecto_PROCESO, 2247721/proyecto_FIN, 2247721/proyecto_INICIO, 2247721/proyecto_PROCESO, 2247721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243047 | Proyecto de inversión | 1850448.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850448.47, modificado:1807257.8}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE NACIONAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ARBOLEDAS DE LA COLONIA TEXCALCO, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA - 116280 | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altepexi | 116280 | S | 510 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1215.3, meta_modificada:1213.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:9, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA TEXCALCO, 75950 TEXCALCO, ALTEPEXI PUEBLA ENTRE CALLE ARBOLEDAS Y , CALLE NACIONAL ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ARBOLEDAS, lon:-97.334839, lat:18.400689}} | 2023-04-01 | 2023-05-31 | 1807257.8 | 1807257.8 | 1807257.8 | 1807257.8 | 1807257.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALT-IR5-024/2023, contratista:NESTOR VILLALBA RAFAEL, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA, monto:1846948.23, importe_modificado:1807257.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1213.03}} | {2243047/proyecto_INICIO, 2243047/proyecto_PROCESO, 2243047/proyecto_FIN, 2243047/proyecto_PROCESO, 2243047/proyecto_FIN, 2243047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302243647 | Proyecto de inversión | 1989647.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989647.2, modificado:1989647.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 21DPB0780D, DE LA LOCALIDAD DE XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA - 126155 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 126155 | S | 89 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:16, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO XALTIPAN, 73972 XALTIPAN, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE EL CERRITO, CALLE EL PEDREGAL SE UBICA EN LA COLONIA DENOMINADA EL CERRITO A UNA CUADRA DEL BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.33525261, lat:19.76646757}} | 2023-03-08 | 2023-06-05 | 1989647.2 | 1989647.2 | 1989647.2 | 1989647.2 | 1989647.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23011/2023, contratista:JOSE ALFREDO LIBREROS MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1989647.2, importe_modificado:1989647.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {2243647/proyecto_INICIO, 2243647/proyecto_FIN, 2243647/proyecto_PROCESO, 2243647/proyecto_FIN, 2243647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302246034 | Proyecto de inversión | 547702.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547702.13, modificado:547702.13}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES, JUAN DE LA BARRERA, ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO CALLE PINO SUAREZ, ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y BARRANCA, Y PRIVADA DOMINGUEZ ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y BARRANCA, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 140363 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 140363 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA PINO SUAREZ, PRIVADA DOMINGUEZ PUEBLO YEHUALTEPEC, 75670 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO JUAN DE LA BARRERA Y CALLE ALVARO OBREGON BARRANCA, CALLE BARRANCA GALENA TOMANDO, lon:-97.65414443, lat:18.78952926}} | 2023-04-20 | 2023-05-19 | 547702.13 | 547702.13 | 547702.13 | 547702.13 | 547702.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202314/007, contratista:JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:547702.13, importe_modificado:547702.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.0}} | {2246034/proyecto_PROCESO, 2246034/proyecto_INICIO, 2246034/proyecto_FIN, 2246034/proyecto_INICIO, 2246034/proyecto_PROCESO, 2246034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302246039 | Proyecto de inversión | 1665387.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665387.4, modificado:1665387.4}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE AV. 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERERA - 140424 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 140424 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1456.8, meta_modificada:1456.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:7, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN LUIS AJAJALPAN, 75250 SAN LUIS AJAJALPAN, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO, SE ENCUENTRA CERCA DEL PARQUE AUNQUE A ESTA CALLE SE LE CONOCE COMO CALLE 5 DE MAYO LA GEN, lon:-97.93282077, lat:18.93870527}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 1665387.4 | 1665387.4 | 1665387.4 | 1665387.4 | 1665387.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-OPDU-013-FAISMUN/23, contratista:GRUPO ENLAZA OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:1665387.4, importe_modificado:1665387.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1456.8}} | {2246039/proyecto_FIN, 2246039/proyecto_PROCESO, 2246039/proyecto_FIN, 2246039/proyecto_INICIO, 2246039/proyecto_PROCESO, 2246039/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Montos inconsistentes entre lo presentado en excel y SRFT. Los montos con inconsistencias son devengado, ejercido y pagado, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:Contrato aparece vigente, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230302247401 | Proyecto de inversión | 82352.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82352.91, modificado:82352.91}} | ADQUISICION DE TABLERO DE CONTROL PARA EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA. - 148554 | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Ávila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teteles de Avila Castillo | 148554 | S | 2198 | 2100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO ORTEGA BARRIO TETELES DE ÁVILA CASTILLO CENTRO, 73930 TETELES DE ÁVILA CASTILLO, TETELES DE ÁVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE CALLE JOAQUIN DIAZ ORTEGA Y CALLE BUGAMBILIAS, CARCAMO DE BOMBEO UBICADO EN LA CALLE ALEJ, lon:-97.45440685, lat:19.86462827}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 82352.91 | 82352.91 | 82352.91 | 82352.91 | 82352.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135242, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:82352.91, importe_modificado:82352.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2247401/proyecto_INICIO, 2247401/proyecto_FIN, 2247401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con la plantilla de ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Revisar montos con la plantilla de ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:Revisar montos con la plantilla de ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:Revisar montos con la plantilla de ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302248310 | Proyecto de inversión | 650189.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650189.29, modificado:650189.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO A LA COLONIA LOS MÉNDEZ, DEL KM 0 000 AL KM 0 300 EN LA LOCALIDAD DE LEACAMAN CENTRO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 153497 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetla | 153497 | S | 179 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:5, direccion:CAMINO TRAMO LEACAMAN CENTRO - COLONIA LOS MENDEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO LEACAMAN, 73477 LEACAMAN, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE A LEACAMAN CENTRO Y , LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ENCUENTRA PARTIENDO DEL C, lon:-97.64193675, lat:20.09875519}} | 2023-05-26 | 2023-06-24 | 650189.29 | 650189.29 | 650189.29 | 650189.29 | 650189.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2023-019, contratista:SANDRA BEATRIZ GOMEZ ACOSTA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:650189.29, importe_modificado:650189.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2248310/proyecto_INICIO, 2248310/proyecto_FIN, 2248310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250298 | Proyecto de inversión | 1664288.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664288.97, modificado:1664288.97}} | CONSTRUCCION DE CALLE CAPULIN CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC - 165130 | 21 | Puebla | 105 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 165130 | S | 122 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1764.5, meta_modificada:1764.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:CALLE CAPULIN COLONIA OCOTEPEC, 73760 OCOTEPEC, OCOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE SAN JULIA SE ENCUENTRA UBICADA LA CCALE A UNA CUADRA DE LA CLINICA DE SALUD DEL MUNICIPIO, lon:-97.64708253, lat:19.55603881}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1664288.97 | 1664288.97 | 1664288.97 | 1664288.97 | 1664288.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/23/004, contratista:JOSE ANTONIO LOZADA HERNANDEZ, convocante:H AYUNTAMIENTO OCOTEPEC, monto:1664288.97, importe_modificado:1664288.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1764.5}} | {2250298/proyecto_INICIO, 2250298/proyecto_FIN, 2250298/proyecto_PROCESO, 2250298/proyecto_FIN, 2250298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250953 | Proyecto de inversión | 2660730.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2660730.26, modificado:2660730.26}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN DISTINTOS CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA. - 168723 | 21 | Puebla | 124 | San Gabriel Chilac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Gabriel Chilac | 168723 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2410.4, meta_modificada:2410.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLEJON VARIOS CALLEJONES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN GABRIEL CHILAC, 75880 SAN GABRIEL CHILAC, SAN GABRIEL CHILAC PUEBLA ENTRE Y , CALLEJON JUAREZ 1 CALLEJON JUAREZ 2 PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PRIVADA, lon:-97.34766179, lat:18.32616313}} | 2023-06-27 | 2023-09-27 | 2660730.26 | 2660730.26 | 2660730.26 | 2660730.26 | 2660730.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSGC/IR5/2023042, contratista:EMMANUEL ANICETO GÓMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, monto:2660730.26, importe_modificado:2660730.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2410.4}} | {2250953/proyecto_PROCESO, 2250953/proyecto_INICIO, 2250953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247731 | Proyecto de inversión | 169978.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169978.32, modificado:169978.31}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CALLE 2 PTE ENTRE CALLE 3 Y 5 NTE LOCALIDAD DE COYOTEPEC, BARRIO LA CANDELARIA, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 150338 | 21 | Puebla | 37 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 150338 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 2 PONIENTE PUEBLO SAN VICENTE COYOTEPEC, 74910 SAN VICENTE COYOTEPEC, COYOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE, AVENIDA CINCO DE MAYO SE UBICA ENFRENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.83252829, lat:18.40510618}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 169978.31 | 169978.31 | 169978.31 | 169978.31 | 169978.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDCOR-ELEC-COYOTEPEC-11/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA., monto:169978.31, importe_modificado:169978.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2247731/proyecto_INICIO, 2247731/proyecto_PROCESO, 2247731/proyecto_INICIO, 2247731/proyecto_FIN, 2247731/proyecto_PROCESO, 2247731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS, trimestre:3.0, usuario:richardrosasgu, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247735 | Proyecto de inversión | 1009980.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009980.6, modificado:1009980.6}} | REHABILITACION CON REVESTIMIENTO DE MATERIAL BALASTRO EN EL CAMINO PRINCIPAL A XPIYUT - 150346 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olintla | 150346 | S | 77 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7088.5, meta_modificada:7088.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:36, direccion:RANCHERIA XPIYUT, 73401 XPIYUT, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE RUMBO A DIMAS LOPEZ Y CAMINO PRINCIPAL A XPIYUT, CAMINO PRINCIPAL A XPIYUT LA OBRA ESTA UBICADO SOBRE EL CAMINO QUE CONDUCE A LA RANCHERIA MACHAT DE LA JUNTA AUXILIAR D, lon:-97.64031123, lat:20.17368405}} | 2023-06-14 | 2023-09-11 | 1009980.6 | 1009980.6 | 1009980.6 | 1009980.6 | 1009980.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAISMUN-DF-2023-08, contratista:CONSTRUCCION ELECTRICA Y CIVIL MORELOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:1009980.6, importe_modificado:1009980.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7088.5}} | {2247735/proyecto_PROCESO, 2247735/proyecto_FIN, 2247735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243055 | Proyecto de inversión | 1181228.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181228.84, modificado:1181228.84}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ EL MOLINO, CHILA, PUEBLA - 116411 | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chila | 116411 | S | 23 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1020.0, meta_modificada:1020.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA CRUZ EL MOLINO, 74996 SANTA CRUZ EL MOLINO, CHILA PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE AL PANTEON, CAMINO A CHILA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE FRA, lon:-97.84843805, lat:17.9527094}} | 2023-06-15 | 2023-07-29 | 1181228.84 | 1181228.84 | 1181228.84 | 1181228.84 | 1181228.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CH/PUE/05/2023, contratista:COMERCIALIZADORA ARQLIC. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILA, monto:1181228.84, importe_modificado:1181228.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1020.0}} | {2243055/proyecto_FIN, 2243055/proyecto_PROCESO, 2243055/proyecto_INICIO, 2243055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243067 | Proyecto de inversión | 1656100.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656100.9, modificado:1621089.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CON C.C.T. 21EPR0023T EN LA LOCALIDAD DE ALTEPEXI, MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. - 116783 | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Altepexi | 116783 | S | 456 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PONIENTE 624 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 75950 ALTEPEXI, ALTEPEXI PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA SUR Y CALLE PROFESOR MANUEL HERNANDEZ SUR, CALLE CHILA SUR COMO REFERENCIA PRIMERO ESTA LA ESCUELA PRIMARIA JUA, lon:-97.30260561, lat:18.36947882}} | 2023-04-01 | 2023-06-30 | 1621089.83 | 1621089.83 | 1621089.83 | 1621089.83 | 1621089.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALT-IR5-026/2023, contratista:ABEL ADAN SILVA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA, monto:1652480.62, importe_modificado:1621089.83}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2243067/proyecto_INICIO, 2243067/proyecto_PROCESO, 2243067/proyecto_FIN, 2243067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247493 | Proyecto de inversión | 295661.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295661.96, modificado:295661.96}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE XALACAPAN, COMALTEPEC, TATOXCAC, LAS LOMAS, LA LIBERTAD Y SAN JUAN TAHITIC, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 149062 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 149062 | S | 888 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:21, direccion:CALLE 5 DE MAYO SUR PUEBLO XALACAPAN, 73688 XALACAPAN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SUR DIRERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE XALACAPAN QUE SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE , lon:-97.590211, lat:19.903799}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 295661.96 | 295661.96 | 295661.96 | 295661.96 | 295661.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/11, contratista:ALVA DEL CARMEN GARCÍA VERNET, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1069415.6, importe_modificado:1069415.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:470.0}} | {2247493/proyecto_INICIO, 2247493/proyecto_PROCESO, 2247493/proyecto_FIN, 2247493/proyecto_PROCESO, 2247493/proyecto_FIN, 2247493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA LIGADA EL CONTRATO CONT/2023/FAISMUN/11, YA QUE EN LA PLATAFORMA MIDS SE ME SOLICITO DIVIDIR EL MONTO POR LAS LOCALIDADES EN LAS CUALES SE EJECUTARÍA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO., trimestre:3.0, usuario:josejvillag, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248340 | Proyecto de inversión | 789785.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789785.95, modificado:789785.95}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA CALLE 4 NORTE ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CANAL EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUE. - 153700 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 153700 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:831.5, meta_modificada:831.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE 4 NORTE COLONIA NICOLÁS BRAVO, 75157 NICOLÁS BRAVO, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CAMINO CANAL, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE NICOLAS BRAVO EN LA CALLE 4 NORTE LA CUAL SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE, lon:-97.82205324, lat:19.01485525}} | 2023-06-23 | 2023-08-11 | 789785.95 | 789785.95 | 789785.95 | 789785.95 | 789785.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FAISMUN-045/2023, contratista:CONSULTORIA, EXPLORACIÓN Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:789785.95, importe_modificado:789785.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:831.5}} | {2248340/proyecto_INICIO, 2248340/proyecto_PROCESO, 2248340/proyecto_FIN, 2248340/proyecto_PROCESO, 2248340/proyecto_FIN, 2248340/proyecto_INICIO, 2248340/proyecto_PROCESO, 2248340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251436 | Proyecto de inversión | 1262693.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262693.83, modificado:1262693.83}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TOMAQUILAPA MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 171262 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 171262 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:279.09, meta_modificada:279.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TOMAQUILAPA, 73975 TOMAQUILAPA, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE PUEBLA, A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.32072023, lat:19.75441323}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 1262693.83 | 1262693.83 | 1262693.83 | 1262693.83 | 1262693.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23030/2023, contratista:JOSE ALFREDO LIBREROS MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1262693.83, importe_modificado:1262693.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:279.09}} | {2251436/proyecto_INICIO, 2251436/proyecto_PROCESO, 2251436/proyecto_FIN, 2251436/proyecto_PROCESO, 2251436/proyecto_FIN, 2251436/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243075 | Proyecto de inversión | 202210.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202210.54, modificado:202210.54}} | REHABILITACION DE POZO DEL UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA SARABIA, PUEBLA. - 117037 | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chila | 117037 | S | 30 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO A CHILA PUEBLO SARABIA, 74996 SARABIA, CHILA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE SARIABIA Y CALLE CAMINO A ZAPOTITLAN, CAMINO A CHILA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA POBLACION A UN COSTADO DEL ACCESO PRINCIPAL QUE LLEGA D, lon:-97.82686202, lat:17.94038999}} | 2023-06-19 | 2023-07-18 | 202210.54 | 202210.54 | 202210.54 | 202210.54 | 202210.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CH/PUE/04/2023, contratista:COMERCIALIZADORA ARQLIC. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILA, monto:202210.54, importe_modificado:202210.54}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2243075/proyecto_PROCESO, 2243075/proyecto_FIN, 2243075/proyecto_PROCESO, 2243075/proyecto_INICIO, 2243075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243094 | Acción | 375676.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375676.25, modificado:375676.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 117672 | 21 | Puebla | 127 | San Jerónimo Xayacatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Xayacatlán | 117672 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.914337, lat:18.221269}} | 2023-03-10 | 2023-03-30 | 375676.25 | 375676.25 | 375676.25 | 375676.25 | 375676.25 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CONT/FAISMUN/23-03SJX, contratista:LORENZO JUAREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, monto:375676.25, importe_modificado:375676.25}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2243094/proyecto_INICIO, 2243094/proyecto_PROCESO, 2243094/proyecto_FIN, 2243094/proyecto_PROCESO, 2243094/proyecto_FIN, 2243094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247793 | Proyecto de inversión | 448810.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448810.02, modificado:448810.02}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 12 DE DICIEMBRE Y PRIVADA 12 DE DICIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE CHALAHUICO, MUNICIPIO DE TETELES DE AVILA CASTILLO, PUEBLA - 150615 | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Ávila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teteles de Avila Castillo | 150615 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:6, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE BARRIO CHALAHUICO, 73937 CHALAHUICO, TETELES DE ÁVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE Y , PRIVADA 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE CHALAHUICO TETELES DE ÁVILA CASTILLO PUEBLA, lon:-97.46888198, lat:19.84076703}} | 2023-04-17 | 2023-06-17 | 448810.02 | 448810.02 | 448810.02 | 448810.02 | 448810.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-173233307, contratista:CARLOS GARCIA GAMINO, convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:448810.02, importe_modificado:448810.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2247793/proyecto_INICIO, 2247793/proyecto_PROCESO, 2247793/proyecto_FIN, 2247793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con la plantilla de ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Revisar montos con la plantilla de ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:Revisar montos con la plantilla de ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:Revisar montos con la plantilla de ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302251464 | Proyecto de inversión | 1845740.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1845740.25, modificado:1875665.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ING. ANTONIO GARCÍA CUBAS CON CLAVE C.C.T. 21DES0112G, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ALTEPEXI, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 171427 | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Altepexi | 171427 | S | 508 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1484.1, meta_modificada:1503.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS SUR INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 75950 ALTEPEXI, ALTEPEXI PUEBLA ENTRE AVENIDA DE LOS DOCTOES PONIENTE Y , CALLE 5 DE FEBRERO COMO REFERENCIA CENTRO EDUCATIVO DECROLY A 310 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE NICOLAS , lon:-97.30316721, lat:18.36095825}} | 2023-06-29 | 2023-09-26 | 1875665.92 | 1875665.92 | 1875665.92 | 1875665.92 | 1875665.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALT-IR5-018/2023, contratista:GILBERTO ÁLVAREZ LEZAMA, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA, monto:1842120.13, importe_modificado:1875665.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1503.4}} | {2251464/proyecto_INICIO, 2251464/proyecto_PROCESO, 2251464/proyecto_FIN, 2251464/proyecto_PROCESO, 2251464/proyecto_FIN, 2251464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-10-09}, obs3: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-10-09}, obs4: {observación:se regresa a solicitud del municipio, trimestre:3.0, usuario:alfredoruizb, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302243106 | Proyecto de inversión | 974552.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974552.92, modificado:974552.92}} | MANTENIMIENTO DE PREESCOLAR MIGUEL MIGUEL CABRERA C.C.T. 21DJN05632EN LA LOCALIDAD DE TLANALAPAN, LAFRAGUA, PUEBLA - 117969 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lafragua | 117969 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.7, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:7, direccion:PRIVADA PRIVADA 7 PUEBLO , 75060 TLANALAPAN, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE 3 0RIENTE Y CALLE CAALE VENSTIANO CARRANZA, SE ENCUENTRA A 20 METROS DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD Y A 80 METROS DEL BACHILLERATO EZEQUIEL CHAVEZ, lon:-97.27622475, lat:19.24859208}} | 2023-04-03 | 2023-07-03 | 974552.92 | 974552.92 | 974552.92 | 974552.92 | 974552.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-23016-2023, contratista:ALVA DEL CARMEN GARCIA VERNET, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA, monto:974552.92, importe_modificado:974552.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2243106/proyecto_INICIO, 2243106/proyecto_PROCESO, 2243106/proyecto_FIN, 2243106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%., trimestre:3.0, usuario:rodolfogarciaa, fecha:2023-10-14}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | PUE230302243115 | Proyecto de inversión | 2309351.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2309351.2, modificado:2309351.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES DE AGUA SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MUYUAPAN Y VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 118154 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 118154 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:39, direccion:PUEBLO MUYUAPAN, 73659 MUYUAPAN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CARRETERA SAN JOSE Y , DESDE EL CENTRO DE TETELA DE OCAMPO SE TOMA LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE LA ALTAMIRA PARA SALIR A LA CARRETERA TETELA ZACAPO, lon:-97.77165621, lat:19.76513988}} | 2023-03-13 | 2023-05-12 | 2309351.2 | 2309351.2 | 2309351.2 | 2309351.2 | 2309351.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C09-MTO-02340-2023, contratista:MARBAF CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:2309351.2, importe_modificado:2309351.2}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:200.0}} | {2243115/proyecto_FIN, 2243115/proyecto_INICIO, 2243115/proyecto_PROCESO, 2243115/proyecto_INICIO, 2243115/proyecto_PROCESO, 2243115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302243715 | Proyecto de inversión | 2707024.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2707024.43, modificado:2707024.43}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE COPILA. - 126505 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naupan | 126505 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO COPILA, 73140 COPILA, NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE RUIZ CORTINEZ Y CALLE ZARAGOZA, SE ENCUENTRA DESPUÉS DE LA CALLE PRINCIPAL POSTERIORMENTE CONTINUA LA CALLE RUIZ CORTINEZ., lon:-98.0854, lat:20.26868}} | 2023-05-22 | 2023-07-22 | 2707024.43 | 2707024.43 | 2707024.43 | 2707024.43 | 2707024.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FAISMUN-10/23, contratista:GUSTAVO CEDILLO GARRIDO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE NAUPAN, monto:2707024.43, importe_modificado:2707024.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2243715/proyecto_INICIO, 2243715/proyecto_FIN, 2243715/proyecto_PROCESO, 2243715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245145 | Proyecto de inversión | 1882531.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1882531.29, modificado:1882531.29}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE PALMILLA ORIENTE Y CALLE DE LA AMISTAD, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA - 134705 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes de Juárez | 134705 | S | 108 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1942.8, meta_modificada:1942.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN PUEBLO SAN JUAN ACOZAC, 75410 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE PALMILLA ORIENTE Y CALLE DE LA AMISTAD, CALLE INDEPENDENCIA CALLE JAZMIN ENTRE CALLE PALMILLA ORIENTE Y CALLE DE LA AMISTAD , lon:-97.82232855, lat:18.96621467}} | 2023-06-22 | 2023-07-31 | 1882531.29 | 1882531.29 | 1882531.29 | 1882531.29 | 1882531.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR5-R33-DOP-MRJ-010-23, contratista:FERNANDO RAMIREZ TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:1882531.29, importe_modificado:1882531.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1942.8}} | {2245145/proyecto_INICIO, 2245145/proyecto_PROCESO, 2245145/proyecto_FIN, 2245145/proyecto_INICIO, 2245145/proyecto_PROCESO, 2245145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247105 | Proyecto de inversión | 591853.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591853.66, modificado:591853.66}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE LA CONCEPCION ENTRE CALLE GUADALIPE ORIENTE Y AV. EL MORAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA. - 146750 | 21 | Puebla | 144 | San Salvador Huixcolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Salvador Huixcolotla | 146750 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:724.0, meta_modificada:724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:38, direccion:CALLE LA CONCEPCIÓN INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, 75440 SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA PUEBLA ENTRE CALLE GUADALUPE ORIENTE Y CALLE EL MORAL, CALLE 5 DE MAYO OBRA UBICADA EN CALLE LA CONCEPCIÓN, lon:-97.769721, lat:18.910134}} | 2023-06-15 | 2023-07-19 | 591853.66 | 591853.66 | 591853.66 | 591853.66 | 591853.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSH-DOP-AD-FAISMUN-2023/008, contratista:JOSE ALFONSO FLORES ANGEL, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA PUEBLA, monto:591853.66, importe_modificado:591853.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:724.0}} | {2247105/proyecto_INICIO, 2247105/proyecto_PROCESO, 2247105/proyecto_FIN, 2247105/proyecto_INICIO, 2247105/proyecto_PROCESO, 2247105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247114 | Proyecto de inversión | 941694.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941694.48, modificado:941694.48}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE HIDALGO ORIENTE ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE SAN PEDRO COLONIA GUADALUPE ZAPOTITLAN SALINAS ZAPOTITLAN PUEBLA - 146774 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | 146774 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO ORIENTE PUEBLO ZAPOTITLÁN SALINAS, 75870 ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE SAN PEDRO, CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE LA CALLE SE UBICA AL ORIENTE DE LA POBLACION SU ACCESO S, lon:-97.46731889, lat:18.32793388}} | 2023-05-15 | 2023-08-12 | 941694.48 | 941694.48 | 941694.48 | 941694.48 | 941694.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ23/FAISMUN-05, contratista:TIBURCIO GUILLERMO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, monto:941694.48, importe_modificado:941694.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2247114/proyecto_INICIO, 2247114/proyecto_PROCESO, 2247114/proyecto_FIN, 2247114/proyecto_INICIO, 2247114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. , trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247523 | Proyecto de inversión | 144685.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144685.64, modificado:144685.64}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE XALACAPAN, COMALTEPEC, TATOXCAC, LAS LOMAS, LA LIBERTAD Y SAN JUAN TAHITIC, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 149208 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 149208 | S | 830 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:5, direccion:CALLE ANGELICA CASTRODE LA FUENTE PUEBLO COMALTEPEC, 73680 COMALTEPEC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA LOCALIDAD DE COMALTEPEC SE ENCUENTRA AL SUR , lon:-97.59836, lat:19.85828}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 144685.64 | 144685.64 | 144685.64 | 144685.64 | 144685.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/11, contratista:ALVA DEL CARMEN GARCÍA VERNET, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1069415.6, importe_modificado:1069415.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:230.0}} | {2247523/proyecto_INICIO, 2247523/proyecto_FIN, 2247523/proyecto_PROCESO, 2247523/proyecto_INICIO, 2247523/proyecto_PROCESO, 2247523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA LIGADA EL CONTRATO CONT/2023/FAISMUN/11, YA QUE EN LA PLATAFORMA MIDS SE ME SOLICITO DIVIDIR EL MONTO POR LAS LOCALIDADES EN LAS CUALES SE EJECUTARÍA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. , trimestre:3.0, usuario:josejvillag, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247537 | Proyecto de inversión | 2895073.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895073.9, modificado:2895073.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION DEL KM. 0.00 AL 130.00 EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 149262 | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | 149262 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION CIUDAD TEZIUTLÁN CENTRO, 73800 TEZIUTLÁN, TEZIUTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE CONSTITUCION Y CIRCUITO JUNA PABLO II, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 500 METROS DEL CENTRO DE LA CIUDAD JUNTO A LA CAJA DE AGUA , lon:-97.3639838, lat:19.81776037}} | 2023-01-13 | 2023-03-13 | 2895073.9 | 2895073.9 | 2895073.9 | 2895073.9 | 2895073.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FISM/2023/005, contratista:URBANIZACION DEL CENTRO Y SURESTE DE MEXICO S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2895073.9, importe_modificado:2895073.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2247537/proyecto_INICIO, 2247537/proyecto_FIN, 2247537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250361 | Proyecto de inversión | 445508.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445508.87, modificado:445508.87}} | CONSTRUCCION DE ADOQUÍNAMIENTO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 2 PONIENTE Y 4 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, DEL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA. - 165787 | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepanco de López | 165787 | S | 17 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.39, meta_modificada:484.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:2, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO FRANCISCO I MADERO, 75809 FRANCISCO I. MADERO, TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 4 PONIENTE, V. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE 2 PONIENTE Y 4 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE FRAN, lon:-97.46508429, lat:18.49123067}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 445508.87 | 445508.87 | 445508.87 | 445508.87 | 445508.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/OP/R33FAISMUN/AD/2023-13, contratista:ELIECER ZARATE PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:445508.87, importe_modificado:445508.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.9}} | {2250361/proyecto_INICIO, 2250361/proyecto_PROCESO, 2250361/proyecto_FIN, 2250361/proyecto_INICIO, 2250361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251016 | Proyecto de inversión | 452209.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452209.66, modificado:452209.66}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO CALLE PALMILLAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE DREN CACALOAPAN Y CALLE 1RA MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 168972 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 168972 | S | 61 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.31, meta_modificada:518.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:20, direccion:CALLE PALMILLAS Y FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO SANTO NOMBRE, 75689 SANTO NOMBRE, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE PALMILLAS, CALLE DEL HORNO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 1.1 KM AL NORTE DE , lon:-97.673157, lat:18.661847}} | 2023-05-06 | 2023-05-25 | 452209.66 | 452209.66 | 452209.66 | 452209.66 | 452209.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23019, contratista:JUAN MIGUEL TENORIO MORO, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:452209.66, importe_modificado:452209.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.31}} | {2251016/proyecto_INICIO, 2251016/proyecto_PROCESO, 2251016/proyecto_FIN, 2251016/proyecto_PROCESO, 2251016/proyecto_FIN, 2251016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243128 | Proyecto de inversión | 1547905.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547905.55, modificado:1547905.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE NARCISO MENDOZA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MATEO TLACOXCALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA. - 118586 | 21 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Miahuatlán | 118586 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.9, meta_modificada:1421.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:4, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA INTERIOR SN SECCION SAN MATEO TLACOXCALCO, 75972 SAN MATEO TLACOXCALCO, SAN JOSÉ MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE NARCISO MENDOZA EN DIRECCION HACIA EL SUR PARTI, lon:-97.32658504, lat:18.28663947}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 1547905.55 | 1547905.55 | 1547905.55 | 1547905.55 | 1547905.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPSRMSJM-R33-I5-23015, contratista:FRANCISCO JAVIER DAMIAN BORBOLLA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA, monto:1547905.55, importe_modificado:1547905.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1421.9}} | {2243128/proyecto_INICIO, 2243128/proyecto_PROCESO, 2243128/proyecto_INICIO, 2243128/proyecto_FIN, 2243128/proyecto_PROCESO, 2243128/proyecto_FIN, 2243128/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243131 | Proyecto de inversión | 2582134.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582134.27, modificado:2582134.27}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL BARRIO DE SAN ESTEBAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 118776 | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiautzingo | 118776 | S | 4393 | 4851 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:15, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO HUIXTLA, 74150 HUIXTLA, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE CHAPULTEPEC EL POZO ESTA UBICADO CERCA DE LA CALLE CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE HUIXTLA, lon:-98.466794, lat:19.188511}} | 2023-03-13 | 2023-05-26 | 2582134.27 | 2582134.27 | 2582134.27 | 2582134.27 | 2582134.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMCP-I5-23010, contratista:MARIBEL JIMENEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, monto:2582134.27, importe_modificado:2582134.27}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2243131/proyecto_INICIO, 2243131/proyecto_PROCESO, 2243131/proyecto_INICIO, 2243131/proyecto_PROCESO, 2243131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243133 | Proyecto de inversión | 352689.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352689.7, modificado:352689.7}} | REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA - 118789 | 21 | Puebla | 141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca | 118789 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.86, meta_modificada:130.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO YELOIXTLAHUACAN, 74960 SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ITURBIDE LA OBRA SE UB, lon:-98.0782501, lat:18.11715806}} | 2023-04-06 | 2023-05-30 | 352689.7 | 352689.7 | 352689.7 | 352689.7 | 352689.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-MSPY-R33-02-23, contratista:MARIA DE LOS ANGELES VIVALDO VICUÑA, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA PUEBLA, monto:352689.7, importe_modificado:352689.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.86}} | {2243133/proyecto_INICIO, 2243133/proyecto_FIN, 2243133/proyecto_PROCESO, 2243133/proyecto_FIN, 2243133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243136 | Proyecto de inversión | 278400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278400.0, modificado:278400.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, PUEBLA - 118855 | 21 | Puebla | 141 | San Pedro Yeloixtlahuaca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca | 118855 | S | 1000 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:141, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 30 + 200 INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO YELOIXTLAHUACAN, 74960 SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA, SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA PUEBLA ENTRE CAMINO LLANO GRANDE Y , lon:-98.07107251, lat:18.11565911}} | 2023-02-27 | 2023-04-08 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | 278400 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CONT-MSPY-R33-01-23, contratista:KYM CONSTRUMATERIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA PUEBLA, monto:278400.0, importe_modificado:278400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:50.0}} | {2243136/proyecto_INICIO, 2243136/proyecto_PROCESO, 2243136/proyecto_FIN, 2243136/proyecto_INICIO, 2243136/proyecto_PROCESO, 2243136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247548 | Proyecto de inversión | 176139.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176139.04, modificado:176139.04}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE XALACAPAN, COMALTEPEC, TATOXCAC, LAS LOMAS, LA LIBERTAD Y SAN JUAN TAHITIC, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 149312 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 149312 | S | 900 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:18, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO TATOXCAC, 73693 TATOXCAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE CAMINO REAL A ZACAPOAXTLA LA LOCALIDAD DE TATOXCAC SE ENCUENTRA UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE Z, lon:-97.573051, lat:19.868248}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 176139.04 | 176139.04 | 176139.04 | 176139.04 | 176139.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/11, contratista:ALVA DEL CARMEN GARCÍA VERNET, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1069415.6, importe_modificado:1069415.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:280.0}} | {2247548/proyecto_INICIO, 2247548/proyecto_PROCESO, 2247548/proyecto_FIN, 2247548/proyecto_INICIO, 2247548/proyecto_PROCESO, 2247548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA LIGADA EL CONTRATO CONT/2023/FAISMUN/11, YA QUE EN LA PLATAFORMA MIDS SE ME SOLICITO DIVIDIR EL MONTO POR LAS LOCALIDADES EN LAS CUALES SE EJECUTARÍA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. , trimestre:3.0, usuario:josejvillag, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247569 | Proyecto de inversión | 2889936.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2889936.57, modificado:2889936.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION DEL KM. 130.00 AL 260.00 EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 149475 | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | 149475 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION CIUDAD TEZIUTLÁN CENTRO, 73800 TEZIUTLÁN, TEZIUTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CIRCUITO JUNA PABLO II, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE CONSTITUCION Y CIRCUITO JUAN PABLO I, lon:-97.36485763, lat:19.81620129}} | 2023-02-20 | 2023-03-20 | 2889936.57 | 2889936.57 | 2889936.57 | 2889936.57 | 2889936.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FISM/2023/006, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2889936.57, importe_modificado:2889936.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2247569/proyecto_INICIO, 2247569/proyecto_FIN, 2247569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248553 | Acción | 1681191.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1681191.86, modificado:1681191.86}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 155039 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 155039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.135678, lat:19.253262}} | 2023-04-17 | 2023-08-14 | 1681191.86 | 1681191.86 | 1681191.86 | 1681191.86 | 1681191.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MQP/R33FA-09/23, contratista:HS MARKETING S. de R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE QUIMIXTLÁN PUEBLA, monto:1681191.86, importe_modificado:1681191.86}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:22.0}} | {2248553/proyecto_INICIO, 2248553/proyecto_PROCESO, 2248553/proyecto_FIN, 2248553/proyecto_PROCESO, 2248553/proyecto_FIN, 2248553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248555 | Acción | 110386.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110386.98, modificado:110386.98}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 155090 | 21 | Puebla | 44 | Cuyoaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuyoaco | 155090 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.621851, lat:19.605338}} | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 110386.98 | 110386.98 | 110386.98 | 110386.98 | 110386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CON-CUY/R33-FS23008/2023, contratista:EMEI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA, monto:110386.98, importe_modificado:110386.98}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2248555/proyecto_INICIO, 2248555/proyecto_FIN, 2248555/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248556 | Acción | 110386.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110386.98, modificado:110386.98}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 155091 | 21 | Puebla | 44 | Cuyoaco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuyoaco | 155091 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.621851, lat:19.605338}} | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 110386.98 | 110386.98 | 110386.98 | 110386.98 | 110386.98 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:CON-CUY/R33-FS23007/2023, contratista:EMEI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUYOACO PUEBLA, monto:110386.98, importe_modificado:110386.98}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2248556/proyecto_INICIO, 2248556/proyecto_FIN, 2248556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248407 | Proyecto de inversión | 431896.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431896.74, modificado:431896.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO A LA COLONIA LA CRUZ, DEL KM 0 000 AL KM 0 200 EN LA LOCALIDAD DE KUWIKCHUCHUT, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 154069 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetla | 154069 | S | 226 | 217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO KUWIKCHUCHUT - COLONIA LA CRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO KUWIT CHUCHUT, 73476 KUWIK CHUCHUT, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE A COLONIA LA CRUZ Y , LA COSTRUCCION DE CALLE PEATONAL SE ENCUENTRA CON D, lon:-97.61334621, lat:20.10492462}} | 2023-05-24 | 2023-06-22 | 431896.74 | 431896.74 | 431896.74 | 431896.74 | 431896.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2023-020, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:431896.74, importe_modificado:431896.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:300.0}} | {2248407/proyecto_INICIO, 2248407/proyecto_FIN, 2248407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249623 | Proyecto de inversión | 2159397.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159397.93, modificado:2159397.93}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CACALOAPAN, TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA. - 161829 | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepanco de López | 161829 | S | 168 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1548.95, meta_modificada:1574.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:4, direccion:AVENIDA NACIONAL CALLE 8 Y 10 SUR PUEBLO SAN ANDRÉS CACALOAPAN, 75807 SAN ANDRÉS CACALOAPAN, TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA ENTRE CALLE 10 SUR Y CALLE 6 SUR, EN AVENIDA NACIONAL CALLE 6 SUR Y CALLE 8 SUR DEL LADO SUR PPONIENTE DE LA, lon:-97.59026685, lat:18.58966647}} | 2023-04-17 | 2023-06-07 | 2159397.93 | 2159397.93 | 2159397.93 | 2159397.93 | 2159397.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/OP/R33FAISMUN/IR5/2023-09, contratista:EDGAR PARRAGUIRRE SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:2159397.93, importe_modificado:2159397.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1574.75}} | {2249623/proyecto_INICIO, 2249623/proyecto_PROCESO, 2249623/proyecto_INICIO, 2249623/proyecto_FIN, 2249623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302244408 | Proyecto de inversión | 2418558.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2418558.62, modificado:2418558.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE HÉROES DEL CINCO DE MAYO A EL MOLINO, DEL KM 0 450.00 AL 0 750.00 EN LA LOCALIDAD DE HÉROES DEL CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 130763 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 130763 | S | 1142 | 991 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:26, direccion:CAMINO TRAMO HEROES DE CINCO DE MAYO - EL MOLINO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 450 PUEBLO HEROES DEL CINCO DE MAYO, 73681 HÉROES DEL CINCO DE MAYO, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , CAMINO QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE HEROE, lon:-97.596943, lat:19.821313}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 2418558.62 | 2418558.62 | 2418558.62 | 2418558.62 | 2418558.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/15, contratista:GEO-CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:2418558.62, importe_modificado:2418558.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2244408/proyecto_PROCESO, 2244408/proyecto_FIN, 2244408/proyecto_INICIO, 2244408/proyecto_PROCESO, 2244408/proyecto_FIN, 2244408/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302246491 | Acción | 532374.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532374.1, modificado:532374.1}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 142949 | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tehuitzingo | 142949 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.276126, lat:18.331714}} | 2023-01-31 | 2023-02-15 | 532374.1 | 532374.1 | 532374.1 | 532374.1 | 532374.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP-2023/001, contratista:ANDREA RAMIREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:532371.1, importe_modificado:532374.1}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2246491/proyecto_FIN, 2246491/proyecto_INICIO, 2246491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247573 | Proyecto de inversión | 188720.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188720.4, modificado:188720.4}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE XALACAPAN, COMALTEPEC, TATOXCAC, LAS LOMAS, LA LIBERTAD Y SAN JUAN TAHITIC, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 149495 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 149495 | S | 810 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:12, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO LAS LOMAS, 73681 LAS LOMAS, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE PATRIA, LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS SE ENCUENTRA UBICADA AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE ZACAPOAXTLA DONDE SE REALIZA EL MANTENIM, lon:-97.6067113, lat:19.822939}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 188720.4 | 188720.4 | 188720.4 | 188720.4 | 188720.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/11, contratista:ALVA DEL CARMEN GARCÍA VERNET, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1069415.6, importe_modificado:1069415.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {2247573/proyecto_INICIO, 2247573/proyecto_PROCESO, 2247573/proyecto_FIN, 2247573/proyecto_PROCESO, 2247573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA LIGADA EL CONTRATO CONT/2023/FAISMUN/11, YA QUE EN LA PLATAFORMA MIDS SE ME SOLICITO DIVIDIR EL MONTO POR LAS LOCALIDADES EN LAS CUALES SE EJECUTARÍA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. , trimestre:3.0, usuario:josejvillag, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247593 | Proyecto de inversión | 138394.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138394.96, modificado:138394.96}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE XALACAPAN, COMALTEPEC, TATOXCAC, LAS LOMAS, LA LIBERTAD Y SAN JUAN TAHITIC, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 149598 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 149598 | S | 980 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA LIBERTAD, 73691 LA LIBERTAD, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 6 DE ENERO, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CIUDAD DE ZACAPOA, lon:-97.6067113, lat:19.755135}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 138394.96 | 138394.96 | 138394.96 | 138394.96 | 138394.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/11, contratista:ALVA DEL CARMEN GARCÍA VERNET, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1069415.6, importe_modificado:1069415.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:220.0}} | {2247593/proyecto_INICIO, 2247593/proyecto_PROCESO, 2247593/proyecto_FIN, 2247593/proyecto_INICIO, 2247593/proyecto_PROCESO, 2247593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA LIGADA EL CONTRATO CONT/2023/FAISMUN/11, YA QUE EN LA PLATAFORMA MIDS SE ME SOLICITO DIVIDIR EL MONTO POR LAS LOCALIDADES EN LAS CUALES SE EJECUTARÍA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. , trimestre:3.0, usuario:josejvillag, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251058 | Proyecto de inversión | 2458791.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2458791.65, modificado:2458791.65}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE VALENCIA SUR ENTRE CADENAMIENTO 0 330.00 Y CALLE DOLORES VEGA EN LA LOCALIDAD DE TEPETLACOLCO SEGUNDA ETAPA DEL CADENAMIENTO 0 330.00 AL 0 630.00 - 169224 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 169224 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2194.6, meta_modificada:2194.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:23, direccion:CALLE VALENCIA SUR PUEBLO TEPETLACOLCO, 75689 TEPETLACOLCO, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE DOLORES DE LA VEGA Y CALLE LA BARRANCA, CALLE DEL ARBOL EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUETRA A 500 M AL NORTE DE LA EX HACIE, lon:-97.694862, lat:18.638321}} | 2023-04-29 | 2023-07-12 | 2458791.65 | 2458791.65 | 2458791.65 | 2458791.65 | 2458791.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23020, contratista:GRUPO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES EN DESARROLLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:2458791.65, importe_modificado:2458791.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2194.6}} | {2251058/proyecto_PROCESO, 2251058/proyecto_INICIO, 2251058/proyecto_FIN, 2251058/proyecto_INICIO, 2251058/proyecto_FIN, 2251058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251068 | Proyecto de inversión | 2107690 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2107690.0, modificado:2107690.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE SECCION QUINTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA - 169265 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 169265 | S | 499 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:69, direccion:PUEBLO SANTO NOMBRE, 75689 LA NOPALERA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL ESTE DE LA CARRETERA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE TEPETLACOLCO COMO PRINCIPAL REFERENCIA SE ENCUENTR, lon:-97.679501, lat:18.650777}} | 2023-05-11 | 2023-07-10 | 2107690 | 2107690 | 2107690 | 2107690 | 2107690 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23021, contratista:PROHYDRA CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:2107690.0, importe_modificado:2107690.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2251068/proyecto_INICIO, 2251068/proyecto_PROCESO, 2251068/proyecto_FIN, 2251068/proyecto_PROCESO, 2251068/proyecto_FIN, 2251068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247852 | Proyecto de inversión | 2646468.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2646468.94, modificado:2646468.94}} | CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE CANCHA DE BÉISBOL EN CAMPO DEPORTIVO TETZOYOCAN, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN, EN EL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 150812 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 150812 | S | 1050 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1084.2, meta_modificada:1084.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:6, direccion:CALLE 5 NORTE PUEBLO SAN GABRIEL TETZOYOCAN, 75675 SAN GABRIEL TETZOYOCAN, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 11 NORTE, CALLE 10 ORIENTE TOMANDO COMO REFERENCIA LA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRI, lon:-97.70510086, lat:18.7643696}} | 2023-06-09 | 2023-08-22 | 2646468.94 | 2646468.94 | 2646468.94 | 2646468.94 | 2646468.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202318/11, contratista:CONSTRUCCIONES NIJUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:2646468.94, importe_modificado:2646468.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1084.2}} | {2247852/proyecto_INICIO, 2247852/proyecto_PROCESO, 2247852/proyecto_INICIO, 2247852/proyecto_FIN, 2247852/proyecto_PROCESO, 2247852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247860 | Proyecto de inversión | 1508381.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508381.12, modificado:1508381.12}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA ZONA NORTE EN LA COLONIA TACHICOYA DEL MORAL, SEGUNDA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE JILOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 150829 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 150829 | S | 84 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:10, direccion:CAMINO TRAMO JILOTEPEC - XOCHIAPULCO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO JILOTEPEC, 73690 JILOTEPEC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , LA COLONIA TACHICOYA DEL MORAL SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE JILOT, lon:-97.63183, lat:19.805409}} | 2023-07-14 | 2023-09-11 | 1508381.12 | 1508381.12 | 1508381.12 | 1508381.12 | 1508381.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/23, contratista:CESAR ULISES GARCIA SARMIENTO, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1508381.12, importe_modificado:1508381.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2247860/proyecto_INICIO, 2247860/proyecto_PROCESO, 2247860/proyecto_FIN, 2247860/proyecto_PROCESO, 2247860/proyecto_FIN, 2247860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251535 | Proyecto de inversión | 1068521.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068521.52, modificado:1798398.04}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA COLUMNA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 171812 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 171812 | S | 707 | 1293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:628.0, meta_modificada:672.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE SAN FELIX PUEBLO LA COLUMNA, 75687 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE TABASCO Y CALLE CAMINO A SANTA LUCIA, CALLE ANIMAS EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR DEL ACCESO PRINCIP, lon:-97.652182, lat:18.675851}} | 2023-05-10 | 2023-06-08 | 1798398.04 | 1798398.04 | 1798398.04 | 1798398.04 | 1798398.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23023, contratista:EDGAR PARRAGUIRRE SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1798398.04, importe_modificado:1798398.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:672.77}} | {2251535/proyecto_INICIO, 2251535/proyecto_PROCESO, 2251535/proyecto_FIN, 2251535/proyecto_PROCESO, 2251535/proyecto_FIN, 2251535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302244433 | Proyecto de inversión | 2319436.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2319436.48, modificado:2319436.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 130858 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 130858 | S | 504 | 394 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:13, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO EL MOLINO, 73694 EL MOLINO, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , LA CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE EL MOLINO, lon:-97.579449, lat:19.813039}} | 2023-05-12 | 2023-07-10 | 2319436.48 | 2319436.48 | 2319436.48 | 2319436.48 | 2319436.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/16, contratista:CONSTRUCTORES SANCHEZ GUZMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:2319436.48, importe_modificado:2319436.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2244433/proyecto_INICIO, 2244433/proyecto_PROCESO, 2244433/proyecto_FIN, 2244433/proyecto_INICIO, 2244433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245689 | Proyecto de inversión | 704794.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704794.9, modificado:704794.9}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ CON C.C.T. 21DPR2848I UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA - 138356 | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 138356 | S | 23 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:13, direccion:CALLE ADOLFO MATEOS RANCHO AQUILES SERDÁN, 75256 AQUILES SERDÁN, TECALI DE HERRERA PUEBLA ENTRE CALLE ADOLFO MATEOS Y CALLE 5 DE ABRIL, COLINDA CON LA SUBESTACIÓN DE CFE DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, lon:-97.97370997, lat:18.84661875}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 704794.9 | 704794.9 | 704794.9 | 704794.9 | 704794.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-OPDU-017-FAISMUN/23, contratista:COMPAÑIA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:704794.9, importe_modificado:704794.9}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2245689/proyecto_INICIO, 2245689/proyecto_PROCESO, 2245689/proyecto_INICIO, 2245689/proyecto_FIN, 2245689/proyecto_PROCESO, 2245689/proyecto_FIN, 2245689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247189 | Proyecto de inversión | 408534.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408534.94, modificado:408534.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ACALAPA, BARRIO TAPAYULA, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 147333 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 147333 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.35, meta_modificada:48.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CUAUNEUTLA DE LA PAZ - ACALAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 100 PUEBLO ACALAPA, 73113 ACALAPA, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE VEREDA PRINCIPAL Y VEREDA CAMINO REAL, LA OBRA SE ENCUENTRA EN 3 PREDIOS PROPIEDAD DE LOS, lon:-98.09218638, lat:20.31656805}} | 2023-05-01 | 2023-07-29 | 408534.94 | 408534.94 | 408534.94 | 408534.94 | 408534.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/208/2023, contratista:PRICILIANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:408534.94, importe_modificado:408534.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.35}} | {2247189/proyecto_INICIO, 2247189/proyecto_PROCESO, 2247189/proyecto_FIN, 2247189/proyecto_PROCESO, 2247189/proyecto_FIN, 2247189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247598 | Acción | 1532075.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532075.48, modificado:1532075.48}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 149614 | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tochimilco | 149614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.572166, lat:18.892924}} | 2023-02-07 | 2023-04-03 | 1532075.48 | 1532075.48 | 1532075.48 | 1532075.48 | 1532075.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/FAISMUN-23/08, contratista:EDILBERTO SALMERON NERI, convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:1532075.48, importe_modificado:1532075.48}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2247598/proyecto_INICIO, 2247598/proyecto_PROCESO, 2247598/proyecto_FIN, 2247598/proyecto_PROCESO, 2247598/proyecto_FIN, 2247598/proyecto_INICIO, 2247598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302243268 | Proyecto de inversión | 1508546.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508546.82, modificado:1508546.82}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NACIONAL PONIENTE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEMOCRACIA, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS ATOLOTITLAN, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 124415 | 21 | Puebla | 27 | Caltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Caltepec | 124415 | S | 496 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:6, direccion:CALLE NACIONAL PONIENTE PUEBLO SAN LUIS ATOLOTITLÁN (ATOLOTITLÁN), 75890 SAN LUIS ATOLOTITLÁN (ATOLOTITLÁN), CALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DEMOCRACIA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALTEPEC PUEBLA AL O, lon:-97.42802076, lat:18.18837279}} | 2023-04-15 | 2023-06-13 | 1508546.82 | 1508546.82 | 1508546.82 | 1508546.82 | 1508546.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-R33-I5-003/23004, contratista:INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION TOLEDO S. A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CATEPEC, PUEBLA, monto:1508546.82, importe_modificado:1508546.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.0}} | {2243268/proyecto_INICIO, 2243268/proyecto_PROCESO, 2243268/proyecto_FIN, 2243268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243271 | Proyecto de inversión | 110720.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110720.9, modificado:110720.9}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE LAS MARIAS ENTRE CAMINO REAL DE AMECAMECA Y CALLE CAMINO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NEPOPUALCO - 124436 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | 124436 | S | 44 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:13, direccion:CALLE MAS MARIAS PUEBLO SANTA MARÍA NEPOPUALCO, 74162 SANTA MARÍA NEPOPUALCO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE REAL DE AMECAMECA Y CAMINO AL PANTEON, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE LAS MARIAS ENTRE CAMINO REAL DE AMECAMECA Y CAM, lon:-98.49672541, lat:19.15202372}} | 2023-05-18 | 2023-06-19 | 110720.9 | 110720.9 | 110720.9 | 110720.9 | 110720.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131023, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:110720.9, importe_modificado:110720.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2243271/proyecto_INICIO, 2243271/proyecto_PROCESO, 2243271/proyecto_FIN, 2243271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248606 | Proyecto de inversión | 2218718.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2218718.5, modificado:2218718.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE TRES ORIENTE ENTRE LAS CALLES CINCO Y SIETE NORTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 155516 | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepanco de López | 155516 | S | 106 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2630.6, meta_modificada:2650.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:1, direccion:CALLE 3 ORIENTE PUEBLO TEPANCO DE LÓPEZ, 75800 TEPANCO DE LÓPEZ, TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE, CALLE 3 ORIENTE ENTRE LAS CALLES 5 Y 7 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE TEPANCO DE LOPEZ, MUNICIPIO DE TEPA, lon:-97.55537609, lat:18.55544091}} | 2023-03-16 | 2023-05-09 | 2218718.5 | 2218718.5 | 2218718.5 | 2218718.5 | 2218718.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/OP/R33FISM/IR5/2023-05, contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:2218718.5, importe_modificado:2218718.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2650.5}} | {2248606/proyecto_PROCESO, 2248606/proyecto_FIN, 2248606/proyecto_PROCESO, 2248606/proyecto_INICIO, 2248606/proyecto_PROCESO, 2248606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248608 | Proyecto de inversión | 1749610.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749610.24, modificado:1749610.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA BACHILLERATO JUAN RULFO C.C.T. 21EBH0410B EN LA LOCALIDAD DE XONALPU, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 155523 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huehuetla | 155523 | S | 49 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.3, meta_modificada:567.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL A XONALPU PUEBLO XONALPU, 73471 XONALPU, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A XONALPU Y , LA CONSTRUCCION DE TECHADO SE ENCUENTRA SOBRE LA VIALIDAD PRINCIPAL A XONALPU A 130M ANTES DEL AUDITORIO DE XONALP, lon:-97.61147324, lat:20.12365725}} | 2023-06-15 | 2023-08-14 | 1749610.24 | 1749610.24 | 1749610.24 | 1749610.24 | 1749610.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2023-029, contratista:MIGUEL ANGEL SARMIENTO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:1749610.24, importe_modificado:1749610.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.3}} | {2248608/proyecto_FIN, 2248608/proyecto_INICIO, 2248608/proyecto_FIN, 2248608/proyecto_PROCESO, 2248608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}, obs4: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | PUE230302243199 | Proyecto de inversión | 563536.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563536.63, modificado:563536.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE GALEANA, ENTRE CALLE JOSE GONZALEZ SOTO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 124109 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento Yehualtepec | 124109 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.78, meta_modificada:795.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE GALENA PUEBLO YEHUALTEPEC, 75670 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE JOSE GONZALEZ SOTO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUAN CONTRERAS TOMANDO COMO REFERENCIA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC CAMINO SOBRE CALLE, lon:-97.65812673, lat:18.79757525}} | 2023-04-17 | 2023-05-08 | 563536.63 | 563536.63 | 563536.63 | 563536.63 | 563536.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202313/006, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CAMTET S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:563536.63, importe_modificado:563536.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.78}} | {2243199/proyecto_INICIO, 2243199/proyecto_PROCESO, 2243199/proyecto_FIN, 2243199/proyecto_PROCESO, 2243199/proyecto_FIN, 2243199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245235 | Proyecto de inversión | 824563.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824563.1, modificado:824563.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBARTH EN LA LOCALIDAD DE ALJOJUCA, EN EL MUNICIPIO DE ALJOJUCA, PUEBLA. - 135492 | 21 | Puebla | 12 | Aljojuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aljojuca | 135492 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.39, meta_modificada:256.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SACRIFICIO PONIENTE 1 INTERIOR SN PUEBLO ALJOJUCA, 75180 ALJOJUCA, ALJOJUCA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE UBICA UNA CUADRA AL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL , lon:-97.5294073, lat:19.10180894}} | 2023-03-29 | 2023-04-18 | 824563.1 | 824563.1 | 824563.1 | 824563.1 | 824563.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-FAISMUN-23010-2023, contratista:SKYLINE DISEÑO Y CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA, monto:824563.1, importe_modificado:824563.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.39}} | {2245235/proyecto_INICIO, 2245235/proyecto_FIN, 2245235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302247621 | Proyecto de inversión | 125813.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125813.6, modificado:125813.6}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS LOCALIDADES DE XALACAPAN, COMALTEPEC, TATOXCAC, LAS LOMAS, LA LIBERTAD Y SAN JUAN TAHITIC, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 149788 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 149788 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:17, direccion:CALLE XOCHITENO PUEBLO SAN JUAN TAHITIC, 73687 SAN JUAN TAHITIC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE ANDADOR AHUACATLAN Y CALLE RAMORAJCO, LA LOCALIDAD DE SAN JUAN THAITIC SE ENCUENTRA UBICADA AL NORESTE DE LA CIUADAD DE ZACAPOAXTLA EN , lon:-97.551336, lat:19.936098}} | 2023-05-08 | 2023-07-06 | 125813.6 | 125813.6 | 125813.6 | 125813.6 | 125813.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/11, contratista:ALVA DEL CARMEN GARCÍA VERNET, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1069415.6, importe_modificado:1069415.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2247621/proyecto_INICIO, 2247621/proyecto_PROCESO, 2247621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTA OBRA ESTA LIGADA EL CONTRATO CONT/2023/FAISMUN/11, YA QUE EN LA PLATAFORMA MIDS SE ME SOLICITO DIVIDIR EL MONTO POR LAS LOCALIDADES EN LAS CUALES SE EJECUTARÍA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO. , trimestre:3.0, usuario:josejvillag, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248640 | Proyecto de inversión | 544915.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544915.7, modificado:544915.7}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 420 EN LA LOCALIDAD DE TEPEHICAN MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 155688 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 155688 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:696.93, meta_modificada:696.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:33, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL COLONIA TEPEHICAN, 73904 TEPEHICÁN, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , TOMANDO COMO REFERENCIA LA UNIDAD HABITACIONAL DOÑA MARY AVANZANDO SOBRE LA CARRETERA INTERSERRANA POR 1.7 KM DONDE SE AVANZARA HA, lon:-97.51497137, lat:19.85521199}} | 2023-07-22 | 2023-08-10 | 544915.7 | 544915.7 | 544915.7 | 544915.7 | 544915.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-048, contratista:VERÓNICA ROSAS LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:544915.7, importe_modificado:544915.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:696.93}} | {2248640/proyecto_FIN, 2248640/proyecto_PROCESO, 2248640/proyecto_INICIO, 2248640/proyecto_PROCESO, 2248640/proyecto_FIN, 2248640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243222 | Proyecto de inversión | 119290.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119290.49, modificado:119290.49}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE DE LA ROSA ENTRE CAMINO REAL DE ATEXCAC Y CAMINO A LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PANCOAC - 124226 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | 124226 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:16, direccion:CALLE CALLE DE LA ROSA PUEBLO SAN JUAN PANCOAC, 74166 SAN JUAN PANCOAC, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE CALLE DE LA ROSA Y CAMINO A LA BARRANCA, LA PRESENTE OBRA SE REALIZRA EN CALLE DE LA ROSA ENTRE CAMINO REAL DE ATEXCAC Y C, lon:-98.4394399, lat:19.14841079}} | 2023-05-18 | 2023-06-19 | 119290.49 | 119290.49 | 119290.49 | 119290.49 | 119290.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:131007, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:119290.49, importe_modificado:119290.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2243222/proyecto_INICIO, 2243222/proyecto_PROCESO, 2243222/proyecto_FIN, 2243222/proyecto_INICIO, 2243222/proyecto_PROCESO, 2243222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243224 | Proyecto de inversión | 1153120.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153120.27, modificado:1153120.27}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CAZADORES ENTRE CALLE SANTIAGO COATEPEC Y CALLE NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE COATEPEC, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 124233 | 21 | Puebla | 27 | Caltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Caltepec | 124233 | S | 199 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, meta_modificada:437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:CALLE CAZADORES PUEBLO COATEPEC, 75896 COATEPEC, CALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE COATEPEC Y CALLE AVENIDA NACIONAL, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALTEPEC PUEBLA AL SUR APROXIMADAMENTE 16 KM SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN DE, lon:-97.39602728, lat:18.16910488}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 1153120.27 | 1153120.27 | 1153120.27 | 1153120.27 | 1153120.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-R33-I3-002/23003, contratista:LUIS ALBERTO FLORES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CATEPEC, PUEBLA, monto:1153120.27, importe_modificado:1153120.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.0}} | {2243224/proyecto_PROCESO, 2243224/proyecto_FIN, 2243224/proyecto_PROCESO, 2243224/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243312 | Proyecto de inversión | 618583.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618583.05, modificado:618583.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE 30 M3, EN LA LOCALIDAD DE SABINO FAROL, MUNICPIO DE CALTEPEC, PUEBLA. - 124616 | 21 | Puebla | 27 | Caltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Caltepec | 124616 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:CALLE NACIONAL PUEBLO ACATITLÁN, 75897 SABINO FAROL, CALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , SE TOMA LA LOCALIDAD MAS CERCANA EN NOMBRE DE ASENTAMIENTO YA QUE NO SE CUENTA EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SABINO FARON EL , lon:-97.64229339, lat:18.17978827}} | 2023-04-17 | 2023-05-31 | 618583.05 | 618583.05 | 618583.05 | 618583.05 | 618583.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-R33-I3-004/23005, contratista:BERTHA LIDIA MORALES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CATEPEC, PUEBLA, monto:618583.05, importe_modificado:618583.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:30.0}} | {2243312/proyecto_INICIO, 2243312/proyecto_FIN, 2243312/proyecto_PROCESO, 2243312/proyecto_FIN, 2243312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249724 | Proyecto de inversión | 1302456.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1302456.1, modificado:1302456.1}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL REAL DE HERRADURA DEL KM 0 00.00 AL 0 100.00 EN LA LOCALIDAD DE IXTOLCO DE MORELOS - 162221 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautempan | 162221 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 120 TRAMO TETELA - CUAUTEMPAN KILÓMETRO 2 + 100 BARRIO IXTOLCO DE MORELOS, 73600 IXTOLCO DE MORELOS, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE IXTOLCO DE MORELOS LA UBICA, lon:-97.81820127, lat:19.90427964}} | 2023-08-01 | 2023-10-29 | 1302456.1 | 1302456.1 | 1302456.1 | 1302456.1 | 1302456.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33-FAISMUN-2023-009, contratista:ARNER CONSTRUCCION Y GESTORIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPA, monto:1302456.1, importe_modificado:1302456.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:800.0}} | {2249724/proyecto_INICIO, 2249724/proyecto_PROCESO, 2249724/proyecto_FIN, 2249724/proyecto_PROCESO, 2249724/proyecto_FIN, 2249724/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250747 | Proyecto de inversión | 433567.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433567.5, modificado:433567.5}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA TRINIDAD SEGUNDA SECCION, CHILA, PUEBLA - 167774 | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chila | 167774 | S | 182 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.54, meta_modificada:669.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO LA TRINIDAD RIO - LA TRINIDAD SEGUNDA SECCIÓN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 111 PUEBLO LA TRINIDAD, 74993 LA TRINIDAD, CHILA PUEBLA ENTRE CALLE 98 A Y CARRETERA INTERNACIONAL 190, CALLE CAMINO DE ACCESO SECCION SEG, lon:-97.8848156, lat:18.00361138}} | 2023-06-16 | 2023-07-15 | 433567.5 | 433567.5 | 433567.5 | 433567.5 | 433567.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CH/PUE/03/2023, contratista:KEVIN MARTINEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHILA, monto:433567.5, importe_modificado:433567.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.54}} | {2250747/proyecto_INICIO, 2250747/proyecto_PROCESO, 2250747/proyecto_FIN, 2250747/proyecto_PROCESO, 2250747/proyecto_FIN, 2250747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251125 | Proyecto de inversión | 2351927.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2351927.14, modificado:2351927.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO NORTE, EN LA LOCALIDAD DE XILITA, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 169527 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 169527 | S | 260 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:35, direccion:CALLE 5 DE MAYO NORTE PUEBLO XILITA, 73688 XILITA, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , LA CALLE 5 DE MAYO NORTE ESTA UBICADA EN LA ENTRADA AL POBLADO DE XILITA LADO IZQUIERDO COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA SOBRE ESTA CALLE UNA CAPI, lon:-97.582784, lat:19.923416}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 2351927.14 | 2351927.14 | 2351927.14 | 2351927.14 | 2351927.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/24, contratista:CONSTRUCTORES SANCHEZ GUZMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:2351927.14, importe_modificado:2351927.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2251125/proyecto_INICIO, 2251125/proyecto_PROCESO, 2251125/proyecto_FIN, 2251125/proyecto_INICIO, 2251125/proyecto_PROCESO, 2251125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247917 | Proyecto de inversión | 1011306.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011306.41, modificado:1011306.41}} | TERMINACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL C, CONSTRUCCIÓN DE ACCESO Y REPARACIÓN DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA DEL BACHILLER AGUSTÍN MELGAR CCT 21EBH0132Q, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO - 151214 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huehuetla | 151214 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:15, direccion:CALLE PRINCIPAL A DIMAS LOPEZ PUEBLO HUEHUETLA, 73470 HUEHUETLA, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A DIMAS LOPEZ Y , LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA VIALIDAD PRINCIPAL A DIMAS LOPEZ PASANDO EL CEMENTERIO ES LA ULTIMA ESCU, lon:-97.62590135, lat:20.11160822}} | 2023-06-15 | 2023-08-14 | 1011306.41 | 1011306.41 | 1011306.41 | 1011306.41 | 1011306.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2023-012, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:1011306.41, importe_modificado:1011306.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2247917/proyecto_FIN, 2247917/proyecto_INICIO, 2247917/proyecto_FIN, 2247917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | PUE230302243473 | Proyecto de inversión | 1050591.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050591.4, modificado:1050591.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO EN CALLE CONSTITUCIÓN ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE AQUILES SERDÁN, EN LA LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA. - 125414 | 21 | Puebla | 31 | Coatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatzingo | 125414 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:999.66, meta_modificada:999.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:6, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR 0 RANCHERIA ZARAGOZA, 74653 ZARAGOZA, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE CONSTITUCION A 200 METROS DEL TANQUE DE ALM, lon:-98.17704031, lat:18.58799284}} | 2023-05-19 | 2023-07-07 | 1050591.4 | 1050591.4 | 1050591.4 | 1050591.4 | 1050591.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COATFAISM/07-2023, contratista:CONSTRUCTORA BRAMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA, monto:1100000.0, importe_modificado:1050591.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:999.66}} | {2243473/proyecto_INICIO, 2243473/proyecto_FIN, 2243473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | PUE230302243347 | Proyecto de inversión | 583243.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:583243.36, modificado:583243.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR 6 ACCIONES EN LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑIA, MUNICIPIO DE CALTEPEC, PUEBLA - 124773 | 21 | Puebla | 27 | Caltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Caltepec | 124773 | S | 56 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA COMPAÑIA, 75894 LA COMPAÑÍA, CALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CAMINO LOS REYES, PARTIENDO DE LA DESVIACIÓN A LA LOCALIDAD DE LA COMPAÑIA SE ENCUENTRA LA PRESIDENCIA AUXILIAR Y A 600 M AL NORTE , lon:-97.51306629, lat:18.20342169}} | 2023-04-22 | 2023-06-05 | 583243.36 | 583243.36 | 583243.36 | 583243.36 | 583243.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-R33-I3-005/23006, contratista:RAUL ROSAS MORENO, convocante:MUNICIPIO DE CATEPEC, PUEBLA, monto:583243.36, importe_modificado:583243.36}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2243347/proyecto_FIN, 2243347/proyecto_INICIO, 2243347/proyecto_FIN, 2243347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245479 | Proyecto de inversión | 968397.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968397.95, modificado:968397.95}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO SECCIÓN SEGUNDA MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA - 136602 | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tehuitzingo | 136602 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE TENERIAS INTERIOR SN BARRIO TEHUITZINGO, 74800 TEHUITZINGO, TEHUITZINGO PUEBLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BARRANCA SIN NOMBRE, CALLE EMILIO CARRAZANZA LA OBRA SE UBICA A DOS CALLES HACIA AL PONIENTE TOMANDO COMO , lon:-98.28333298, lat:18.32791992}} | 2023-03-09 | 2023-04-07 | 968397.95 | 968397.95 | 968397.95 | 968397.95 | 968397.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP-2023/003, contratista:HECTOR GOMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:968397.95, importe_modificado:968397.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2245479/proyecto_INICIO, 2245479/proyecto_PROCESO, 2245479/proyecto_INICIO, 2245479/proyecto_FIN, 2245479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302246610 | Proyecto de inversión | 1481813.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1481813.61, modificado:1481813.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS PUBLICAS DEPORTIVAS EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA. - 143930 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Los Reyes de Juárez | 143930 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.0, meta_modificada:1436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN ACOZAC, 75410 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE ALLENDE EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AQUILES SERDAN CAL, lon:-97.82656174, lat:18.96531609}} | 2023-07-04 | 2023-09-01 | 1481813.61 | 1481813.61 | 1481813.61 | 1481813.61 | 1481813.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-R33-DOP-MRJ-016-23, contratista:VICTOR DAVID GRAJEDA ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:1481813.61, importe_modificado:1481813.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.0}} | {2246610/proyecto_INICIO, 2246610/proyecto_PROCESO, 2246610/proyecto_FIN, 2246610/proyecto_PROCESO, 2246610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243356 | Proyecto de inversión | 1309191.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309191.97, modificado:1309191.97}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE CONTROLES EN POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CAÑADA 1 EN BENEFICIO DE LA LOCALIDAD DE XOCHITLÁN MUNICIPIO DE XOCHITLÁN TODOS SANTOS, PUEBLA. - 124800 | 21 | Puebla | 203 | Xochitlán Todos Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochitlán Todos Santos | 124800 | S | 3500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO XOCHITLAN - BASURERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 PUEBLO XOCHITLÁN, 75660 GUADALUPE, XOCHITLÁN TODOS SANTOS PUEBLA ENTRE CALLE 17 PONIENTE Y , OBRA UBICADA AL SUR DE LA LOCALIDAD ENTRE CALLE 17 PONIENTE, lon:-97.78972963, lat:18.692198}} | 2023-06-30 | 2023-08-08 | 1309191.97 | 1309191.97 | 1309191.97 | 1309191.97 | 1309191.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-012/2023-012/R-33-FAISMUN(FISM) 2023, contratista:prohidra construcciones S DE RL. DE C.V, convocante:XOCHITLAN TODOS SANTOS, monto:1309191.97, importe_modificado:1309191.97}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2243356/proyecto_FIN, 2243356/proyecto_INICIO, 2243356/proyecto_PROCESO, 2243356/proyecto_INICIO, 2243356/proyecto_FIN, 2243356/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249129 | Acción | 586457.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586457.91, modificado:586457.91}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 158804 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepexco | 158804 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.690518, lat:18.641633}} | 2023-04-03 | 2023-06-30 | 586457.91 | 586457.91 | 586457.91 | 586457.91 | 586457.91 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TPXCOFISM-04/23, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA TORKE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEXCO, monto:586457.91, importe_modificado:586457.91}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2249129/proyecto_INICIO, 2249129/proyecto_PROCESO, 2249129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:ESTA OBRA MIGRO CON EL NUMERO DE FOLIO PUE230302249129 Y TENIA OBSERVACIONES QUE FUERON SOLVENTADAS POR LO QUE MIGRO AUNQUE ES DEL 2DO SEMESTRE 2023, POR ESA RAZÓN SE MANDA A VALIDAR , trimestre:3.0, usuario:alfredopaezh, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-12}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-12}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-12}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-12}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-12}, obs9: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs10: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs11: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs12: {observación:FOLIO RECHAZADO NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO DE OBRAS ENVIADO PARA REVISIÓN., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302249145 | Proyecto de inversión | 1443014.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443014.43, modificado:1443014.43}} | ELECTRIFICACION DE LA LINEA QUE CONDUCE AL RANCHO TLAYEHUALCO - 158895 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepexco | 158895 | S | 420 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:1, direccion:CONTINUACION CAMINO A TLAYEHUALCO RANCHO TEPEXCO, 74550 TEPEXCO, TEPEXCO PUEBLA ENTRE CAMINO CORRAL DE TOROS TEPEXCO Y CAMINO TERRACERIAS, CAMINO TLAYEHUALCO EN EL CAMINO REAL DEL CORRAL DE TOROS TEPEXCO A TLAYEHUALCO, lon:-98.68671536, lat:18.63753724}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1443014.43 | 1443014.43 | 1443014.43 | 1443014.43 | 1443014.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPXCOFISM-13/23, contratista:PEDRO MUÑOZ GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO, PUELA., monto:1443014.43, importe_modificado:1443014.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2249145/proyecto_INICIO, 2249145/proyecto_PROCESO, 2249145/proyecto_FIN, 2249145/proyecto_PROCESO, 2249145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250169 | Proyecto de inversión | 468507.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468507.67, modificado:468507.67}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 164336 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 164336 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:333.65, meta_modificada:333.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:43, direccion:CALLE DOLORES Y EL CAÑO PUEBLO BENITO JUÁREZ, 75689 BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE EL CAÑO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 450 M AL ESTE DE LA CARRETERA FEDER, lon:-97.71609259, lat:18.63694676}} | 2023-04-05 | 2023-05-24 | 468507.67 | 468507.67 | 468507.67 | 468507.67 | 468507.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23008, contratista:VICENCIO FELICIANO MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:468507.67, importe_modificado:468507.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:333.65}} | {2250169/proyecto_INICIO, 2250169/proyecto_PROCESO, 2250169/proyecto_FIN, 2250169/proyecto_PROCESO, 2250169/proyecto_FIN, 2250169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243515 | Proyecto de inversión | 1244389.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244389.52, modificado:1244389.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE NACIONAL SUR ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y PANTEÓN MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CALTEPEC, PUEBLA. - 125657 | 21 | Puebla | 27 | Caltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Caltepec | 125657 | S | 227 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL SUR PUEBLO CALTEPEC, 75890 CALTEPEC, CALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CAMINO AL PANTEON, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CALTEPEC AL SUR 300 METROS SE ENCUENTRA LA UBICACIÓN DE LA OBRA., lon:-97.48060463, lat:18.1803953}} | 2023-05-31 | 2023-06-29 | 1244389.52 | 1244389.52 | 1244389.52 | 1244389.52 | 1244389.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-DOP-R33-I3-008/23010, contratista:ERNESTO VAZQUEZ ARVIZU, convocante:MUNICIPIO DE CATEPEC, PUEBLA, monto:1244389.52, importe_modificado:1244389.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.0}} | {2243515/proyecto_INICIO, 2243515/proyecto_PROCESO, 2243515/proyecto_FIN, 2243515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243528 | Proyecto de inversión | 1994385.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1994385.7, modificado:1994385.7}} | REHABILITACIÓN DE TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO QUE CONDUCE A LAS LOCALIDADES TRAMO BIENVENIDO RIO DE JOPALA DEL KM 0 000.00 AL KM 10 058.00 Y SAN ANTONIO H. GALEANA RIO BUENOS AIRES, DEL MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA PUEBLA - 125750 | 21 | Puebla | 68 | Hermenegildo Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermenegildo Galeana | 125750 | S | 3869 | 3849 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:77490.0, meta_modificada:77490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0 000.00 - 10 050.00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 50 RANCHERIA BIENVENIDO, 73390 BIENVENIDO, HERMENEGILDO GALEANA PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y TERRACERIA CAMINO A OSORNO, TERRACERIA CAMINO A BUENOS AIRES SE, lon:-97.74141557, lat:20.12154665}} | 2023-02-05 | 2023-04-05 | 1994385.7 | 1994385.7 | 1994385.7 | 1994385.7 | 1994385.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-OP/2023-07, contratista:CONSORCIO EMPRESARIAL TAWFIG SA CV, convocante:MUNICIPIO HERMENEGILDO GALEANA, monto:1994385.7, importe_modificado:1994385.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:77490.0}} | {2243528/proyecto_INICIO, 2243528/proyecto_FIN, 2243528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302244564 | Proyecto de inversión | 1967498.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967498.46, modificado:1967498.46}} | AMPLIACIÓN DE EMBOVEDADO PARA AGUAS PLUVIALES, QUE CONECTA EL CAMINO PRINCIPAL RUMBO AL BACHILLERATO - 131320 | 21 | Puebla | 68 | Hermenegildo Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hermenegildo Galeana | 131320 | S | 211 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:723.6, meta_modificada:723.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA CACATZALA, 73397 CACATZALA, HERMENEGILDO GALEANA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , INICIA FRENTE A LA ESCUELA PREESCOLAR ZEMPOALA Y TERMINA A UN COSTADO DEL BACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE CAC, lon:-97.7351161, lat:20.09085649}} | 2023-06-20 | 2023-08-20 | 1967498.46 | 1967498.46 | 1967498.46 | 1967498.46 | 1967498.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-OP/2023-10, contratista:JOSUE MARCOS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO HERMENEGILDO GALEANA, monto:1967498.46, importe_modificado:1967498.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:723.6}} | {2244564/proyecto_INICIO, 2244564/proyecto_FIN, 2244564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302246646 | Proyecto de inversión | 265299.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265299.67, modificado:265299.67}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION EN LA AV. 5 DE MAYO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TETELES MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA - 144190 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 144190 | S | 153 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.17, meta_modificada:561.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN SEBASTIÁN TETELES, 75150 SAN SEBASTIÁN TETELES, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TETELES EN LA CALL, lon:-97.78994566, lat:19.03441311}} | 2023-03-01 | 2023-03-15 | 265299.67 | 265299.67 | 265299.67 | 265299.67 | 265299.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FAISMUN-015/2023, contratista:LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN STRONG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:265299.67, importe_modificado:265299.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:561.17}} | {2246646/proyecto_INICIO, 2246646/proyecto_PROCESO, 2246646/proyecto_FIN, 2246646/proyecto_PROCESO, 2246646/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302250046 | Proyecto de inversión | 676389.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676389.28, modificado:676389.28}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE 3 SUR ENTRE CALLE 17 PONIENTE Y CALLE 19 PONIENTE, EN EL BARRIO SANTA MARÍA XIXITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 163700 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cholula | 163700 | S | 123 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.2, meta_modificada:670.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 3 SUR BARRIO SANTA MARÍA XIXITLA, 72762 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 17 PONIENTE Y CALLE 19 PONIENTE, PARA LLEGAR A LA CALLE 3 SUR DONDE SE REALIZARA LA REHABILITACIÓN SE PUEDE INGRESA POR , lon:-98.31226894, lat:19.05509708}} | 2023-05-31 | 2023-07-14 | 676389.28 | 676389.28 | 676389.28 | 676389.28 | 676389.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISPG/DOP-013/FAIS/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA URANOIS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:676389.28, importe_modificado:676389.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:670.2}} | {2250046/proyecto_PROCESO, 2250046/proyecto_FIN, 2250046/proyecto_PROCESO, 2250046/proyecto_FIN, 2250046/proyecto_INICIO, 2250046/proyecto_FIN, 2250046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250049 | Proyecto de inversión | 546100.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546100.67, modificado:546100.67}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE TAMAULIPAS, PRIMERA SECCIÓN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 163713 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 163713 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:214.3, meta_modificada:214.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:1, direccion:CALLE TAMAULIPAS NORTE PUEBLO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, 75680 TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON ORIENTE Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE 5 NORTE DEL CALVARIO EL PROYECTO SE E, lon:-97.65371905, lat:18.68297502}} | 2023-05-17 | 2023-06-10 | 546100.67 | 546100.67 | 546100.67 | 546100.67 | 546100.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23007, contratista:ALEJANDRINA JUÁREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:546100.67, importe_modificado:546100.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:214.3}} | {2250049/proyecto_INICIO, 2250049/proyecto_PROCESO, 2250049/proyecto_INICIO, 2250049/proyecto_FIN, 2250049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250050 | Proyecto de inversión | 2287153.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287153.28, modificado:2287153.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TOMAQUILO, EN COLONIA COLOSIKAN, EN LA LOCALIDAD DE TATOXCAC, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 163723 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 163723 | S | 240 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:18, direccion:CALLE TOMAQUILO PUEBLO TATOXCAC, 73693 TATOXCAC, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE Y , LA CALLE TOMAQUILO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA TERCERA SECCION DE TATOXCA ENTRADA A LA CALLE SE ENCUENTRA EN DIRECCION DERECHA DE DE LA CARRETERA, lon:-97.553892, lat:19.87868}} | 2023-06-23 | 2023-08-21 | 2287153.28 | 2287153.28 | 2287153.28 | 2287153.28 | 2287153.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/17, contratista:CONSTRUCTORES SANCHEZ GUZMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:2287153.28, importe_modificado:2287153.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2250050/proyecto_INICIO, 2250050/proyecto_PROCESO, 2250050/proyecto_FIN, 2250050/proyecto_INICIO, 2250050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251716 | Proyecto de inversión | 2291549.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291549.25, modificado:2291549.25}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA COMPLEJO REGIONAL SUR BUAP CON SEDE EN TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. PRIMERA ETAPA - 172711 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 172711 | S | 4633 | 4277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:427.45, meta_modificada:427.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:32, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 75680 TRAMO TEHUACAN - PUEBLA KILÓMETRO 150 + 0 PUEBLO TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, 75680 CASA BLANCA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE CANAL 3 Y CALLE 2 SUR, CALLE RAMAL 3 ATOYAC EL PROY, lon:-97.63861, lat:18.665754}} | 2023-05-19 | 2023-07-17 | 2291549.25 | 2291549.25 | 2291549.25 | 2291549.25 | 2291549.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23024, contratista:ANA KARINA ORTIZ SOTO, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:2291549.25, importe_modificado:2291549.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:427.45}} | {2251716/proyecto_INICIO, 2251716/proyecto_PROCESO, 2251716/proyecto_INICIO, 2251716/proyecto_FIN, 2251716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242572 | Proyecto de inversión | 181089.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181089.92, modificado:181089.92}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COZOLAPA. - 99936 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Naupan | 99936 | S | 62 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:20, direccion:PUEBLO COZOLAPA, 73140 NAUPAN, NAUPAN PUEBLA ENTRE Y , PARA ACCEDER A LA LOCALIDAD DE COZOLAPA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DEBE DIRIGIRSE AL NORESTE HACIA LOCALIDAD DE HUEYNAUPAN Y DE AHI HACIA ICZOTITLA COMO REFERENCIA UN, lon:-98.10778402, lat:20.23190468}} | 2023-03-09 | 2023-04-09 | 181089.92 | 181089.92 | 181089.92 | 181089.92 | 181089.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FAISMUN-07/23, contratista:GUSTAVO CEDILLO GARRIDO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE NAUPAN, monto:181089.92, importe_modificado:181089.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:37.0}} | {2242572/proyecto_PROCESO, 2242572/proyecto_FIN, 2242572/proyecto_PROCESO, 2242572/proyecto_INICIO, 2242572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302251832 | Proyecto de inversión | 2401378.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2401378.92, modificado:2417187.57}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE REFORMA NORTE ENTRE PROLONGACION REFORMA NORTE Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA LAS PALMAS MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA - 173186 | 21 | Puebla | 13 | Altepexi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Altepexi | 173186 | S | 661 | 611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1755.7, meta_modificada:1626.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA NORTE INTERIOR SN COLONIA LAS PALMAS, 75950 LAS PALMAS, ALTEPEXI PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA NORTE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE HEROE DE NACOZARI NORTE COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA UN SEMAFORO QUE ESTA UBICADO SO, lon:-97.29902156, lat:18.38273255}} | 2023-07-24 | 2023-10-24 | 2417187.57 | 2417187.57 | 2417187.57 | 2417187.57 | 2417187.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALT-IR5-031/2023, contratista:LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MARIN, convocante:MUNICIPIO DE ALTEPEXI PUEBLA, monto:2417187.57, importe_modificado:2417187.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1626.29}} | {2251832/proyecto_INICIO, 2251832/proyecto_PROCESO, 2251832/proyecto_FIN, 2251832/proyecto_PROCESO, 2251832/proyecto_FIN, 2251832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243895 | Proyecto de inversión | 544004.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544004.55, modificado:544004.55}} | REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL MEDIANTE CANAL A CIELO ABIERTO ENTRE CALLE PEREYRA Y PRIVADA TOMALINTLA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO - 127746 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | 127746 | S | 506 | 494 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:672.0, meta_modificada:672.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE CANAL CIUDAD TERCERO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE PEREYRA Y CALLE PRIVADA TOMALINTLA, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE EL CANAL QUE ANTERIORMENTE ERA DE TIERRA UBICADO ENTRE CALLE PEREYRA Y PRIVADA TOMAL, lon:-98.41849557, lat:19.15434574}} | 2023-05-22 | 2023-06-20 | 544004.55 | 544004.55 | 544004.55 | 544004.55 | 544004.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FISM/39/2023, contratista:FREZ RAM SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:544004.55, importe_modificado:544004.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:672.0}} | {2243895/proyecto_INICIO, 2243895/proyecto_FIN, 2243895/proyecto_PROCESO, 2243895/proyecto_FIN, 2243895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248966 | Proyecto de inversión | 529858.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529858.47, modificado:529858.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA LOS APARICIO DEL KM 0 300 AL KM 0 550 EN LA LOCALIDAD DE KUWIKCHUCHUT, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 157390 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetla | 157390 | S | 145 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO KUWIKCHUCHUT - COLONIA LOS APARICIO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + 550 PUEBLO KUWIT CHUCHUT, 73476 KUWIK CHUCHUT, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A KUWIKCHUCHUT Y , LA CONSTRUCCION DEL ANDADOR LOS APA, lon:-97.60744437, lat:20.11348188}} | 2023-06-30 | 2023-07-29 | 529858.47 | 529858.47 | 529858.47 | 529858.47 | 529858.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2023-034, contratista:CONSULTORES DE LA CONSTRUCCION ESTRUCTURAL Y ACABADOS VAZGUTCOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:529858.47, importe_modificado:529858.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2248966/proyecto_PROCESO, 2248966/proyecto_FIN, 2248966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}, obs4: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | PUE230302246741 | Proyecto de inversión | 2471902.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2471902.05, modificado:2471902.05}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y CADENAMIENTO 350.00 EN LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO - 144859 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 144859 | S | 94 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:36, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA ALTO LUCERO, 75080 ALTO LUCERO, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE VEREDA PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO AL KM 350.00., lon:-97.10170061, lat:19.27084374}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 2471902.05 | 2471902.05 | 2471902.05 | 2471902.05 | 2471902.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-16/23, contratista:B Y C Construcciones E Instalaciones S. A. De C. V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:2471902.05, importe_modificado:2471902.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1820.0}} | {2246741/proyecto_FIN, 2246741/proyecto_INICIO, 2246741/proyecto_FIN, 2246741/proyecto_PROCESO, 2246741/proyecto_FIN, 2246741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:. FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:. FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:. FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:. FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302246748 | Proyecto de inversión | 1199443.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199443.77, modificado:1199443.77}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE EL MORAL, CALLE GUADALUPE ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO SUR Y CALLE CUAUHTEMOC Y CALLES PRIVADAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, PUEBLA. - 144890 | 21 | Puebla | 144 | San Salvador Huixcolotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Salvador Huixcolotla | 144890 | S | 9900 | 6600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2954.2, meta_modificada:2954.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:144, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, 75440 SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA, SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA PUEBLA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE EL MORAL, CALLE HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CALLE CUAUHTÉMOC, lon:-97.778991, lat:18.916386}} | 2023-06-15 | 2023-07-19 | 1199443.77 | 1199443.77 | 1199443.77 | 1199443.77 | 1199443.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSH-DOP-IR3-FAISMUN-2023/007, contratista:ARTURO MOISES ROMAN ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA PUEBLA, monto:1199443.77, importe_modificado:1199443.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2954.2}} | {2246748/proyecto_FIN, 2246748/proyecto_INICIO, 2246748/proyecto_PROCESO, 2246748/proyecto_FIN, 2246748/proyecto_INICIO, 2246748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:agregar fotografías de termino , trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302246300 | Proyecto de inversión | 1563997.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563997.77, modificado:1563997.77}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BOQUERONCITO SANTA CRUZ MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA. - 141791 | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tehuitzingo | 141791 | S | 211 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1108.2, meta_modificada:1108.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:4, direccion:CALLE DIESCISEIS DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO BOQUERONCITO, 74800 BOQUERONCITO (SANTA CRUZ), TEHUITZINGO PUEBLA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y , CARRETERA INTERNACIONAL MEXICO-OAXACA ESTA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA E INICA , lon:-98.2235084, lat:18.30009822}} | 2023-07-10 | 2023-08-24 | 1563997.77 | 1563997.77 | 1563997.77 | 1563997.77 | 1563997.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP-2023/012, contratista:RUBEN TRUJILLO CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:1563997.77, importe_modificado:1563997.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1108.2}} | {2246300/proyecto_PROCESO, 2246300/proyecto_FIN, 2246300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248912 | Proyecto de inversión | 2259883.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2259883.34, modificado:2159701.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA BARRANCA SECA, DEL KM 0 000 AL KM 0 300, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 157153 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetla | 157153 | S | 951 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CINCO DE MAYO - BARRANCA SECA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO CINCO DE MAYO, 73470 CINCO DE MAYO, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A CINCO DE MAYO Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SE ENCUENTRA E, lon:-97.62637661, lat:20.12621425}} | 2023-06-16 | 2023-07-15 | 2159701.1 | 2159701.1 | 2159701.1 | 2159701.1 | 2159701.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2023-031, contratista:JOSE LUIS GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:2159701.1, importe_modificado:2159701.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2248912/proyecto_INICIO, 2248912/proyecto_FIN, 2248912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302248999 | Proyecto de inversión | 3777845.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3777845.16, modificado:3599282.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN COLONIA LOS VICENTES DEL KM 0 000 AL KM 0 500, EN LA LOCALIDAD DE XONALPU, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 157598 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetla | 157598 | S | 1071 | 1029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO XONALPU - COLONIA LOS VICENTES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 500 PUEBLO XONALPU, 73471 XONALPU, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A XONALPU Y , LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR , lon:-97.61225509, lat:20.13831969}} | 2023-05-31 | 2023-08-28 | 3599282.24 | 3599282.24 | 3599282.24 | 3599282.24 | 3599282.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2023-038, contratista:VICUMI CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:3599282.24, importe_modificado:3599282.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2248999/proyecto_FIN, 2248999/proyecto_PROCESO, 2248999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302249392 | Proyecto de inversión | 274536.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274536.75, modificado:274536.75}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS FLORES ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSEFE ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN ANTONIO TEXCALA ZAPOTITLAN PUEBLA. - 160459 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | 160459 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.05, meta_modificada:119.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:8, direccion:CALLE LAS FLORES PUEBLO SAN ANTONIO TEXCALA, 75875 SAN ANTONIO TEXCALA, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE JOSEFE ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE DEL ONIX SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACION FRENTE A LA ESCUEL, lon:-97.44473473, lat:18.39654766}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 274536.75 | 274536.75 | 274536.75 | 274536.75 | 274536.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ23/FAISMUN-12, contratista:TIBURCIO GUILLERMO CARRILLO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, monto:274536.75, importe_modificado:274536.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.05}} | {2249392/proyecto_PROCESO, 2249392/proyecto_INICIO, 2249392/proyecto_FIN, 2249392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. , trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302246339 | Proyecto de inversión | 2154730.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2154730.64, modificado:2154730.64}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO ENTRE BARRANCA SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ASIS, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 142003 | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tehuitzingo | 142003 | S | 346 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1316.7, meta_modificada:1316.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:10, direccion:CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO SAN FRANCISCO DE ASIS, 74800 SAN FRANCISCO DE ASÍS, TEHUITZINGO PUEBLA ENTRE CALLE BARRANCA SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA INSPECTORIA AUXILIAR MUNICIPAL APROXIMA, lon:-98.28001899, lat:18.43972138}} | 2023-06-28 | 2023-08-28 | 2154730.64 | 2154730.64 | 2154730.64 | 2154730.64 | 2154730.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP-2023/013, contratista:ANDREA RAMIREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:2154730.64, importe_modificado:2154730.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1316.7}} | {2246339/proyecto_PROCESO, 2246339/proyecto_INICIO, 2246339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:observacion atendida, trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:observacion atendida, trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:Verificar importe, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230302242283 | Proyecto de inversión | 2790416.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790416.73, modificado:2790416.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMINO LOMA BONITA ZACATLA DEL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 200 EN LA COMUNIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUE. - 89604 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 89604 | S | 1558 | 1846 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7133.0, meta_modificada:1116.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO LOMA BONITA - ZACATLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO ZOQUITLÁN, 75930 ZOQUITLÁN, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE JUVENTUD Y , EN EL CAMINO QUE VA DE LOMA BONITA A ZACATLA A 200 METROS APROXIMADAMENTE, lon:-97.0213084, lat:18.33313734}} | 2023-02-27 | 2023-06-17 | 2790416.73 | 2790416.73 | 2790416.73 | 2790416.73 | 2790416.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CI-02/2023, contratista:CONINMA CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y MAQUINARIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:2790416.73, importe_modificado:2790416.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.75}} | {2242283/proyecto_FIN, 2242283/proyecto_INICIO, 2242283/proyecto_FIN, 2242283/proyecto_INICIO, 2242283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248943 | Proyecto de inversión | 1494839.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494839.22, modificado:1494839.22}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 107 PISOS FIRMES DIGNOS EN LA LOCALIDAD DE CHILOCOYO DEL CARMEN, MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 157282 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huehuetla | 157282 | S | 167 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3210.0, meta_modificada:3210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:3, direccion:CALLE A CHILOCOYO DEL CARMEN PUEBLO CHILOCOYO DEL CARMEN, 73473 CHILOCOYO DEL CARMEN, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A CHILOCOYO DEL CARMEN Y , LA CONSTRUCCION DE PISOS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN 107 VIVIENDAS DE LA, lon:-97.65421749, lat:20.08061971}} | 2023-06-09 | 2023-08-07 | 1494839.22 | 1494839.22 | 1494839.22 | 1494839.22 | 1494839.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2023-033, contratista:MIGUEL ANGEL SARMIENTO VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:1494839.22, importe_modificado:1494839.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3210.0}} | {2248943/proyecto_FIN, 2248943/proyecto_PROCESO, 2248943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242817 | Acción | 314000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314000.0, modificado:314000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 109141 | 21 | Puebla | 62 | Epatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Epatlán | 109141 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.370789, lat:18.641787}} | 2023-06-20 | 2023-12-08 | 314000 | 314000 | 314000 | 314000 | 314000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EPATLAN-CONT-FISM/2023-002, contratista:ROBERTO CRUZ RAMIRO, convocante:MUNICPIO DE EPATLAN, monto:314000.0, importe_modificado:314000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2242817/proyecto_PROCESO, 2242817/proyecto_FIN, 2242817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242819 | Proyecto de inversión | 1718580.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718580.52, modificado:1718580.52}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEPEACATZINGO, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. - 109164 | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Epatlán | 109164 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.63, meta_modificada:178.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:7, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO TEPEACATZINGO, 74630 TEPEACATZINGO, EPATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE, CALLE 5 DE MAYO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL ZOCALO. A 400 METROS DEL ACCESO DE , lon:-98.36644185, lat:18.60469766}} | 2023-09-08 | 2023-11-10 | 1718580.52 | 1718580.52 | 1718580.52 | 1718580.52 | 1718580.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EPATLAN-CONT-FISM/2023-001, contratista:PEDRO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICPIO DE EPATLAN, monto:1718580.52, importe_modificado:1718580.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.63}} | {2242819/proyecto_INICIO, 2242819/proyecto_PROCESO, 2242819/proyecto_FIN, 2242819/proyecto_INICIO, 2242819/proyecto_PROCESO, 2242819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242824 | Proyecto de inversión | 1383593.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383593.03, modificado:1383593.03}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ACCESO HACIA LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OXTOTLA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO OXTOTLA EN EL MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. - 109208 | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Epatlán | 109208 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.42, meta_modificada:970.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:4, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN MATEO OXTOTLA, 74635 SAN MATEO OXTOTLA, EPATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, SE LOCALIZA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD A 350 METROS DEL CENTRO DE LA LOCALI, lon:-98.39130086, lat:18.6093552}} | 2023-09-08 | 2023-11-09 | 1383593.03 | 1383593.03 | 1383593.03 | 1383593.03 | 1383593.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EPATLAN-CONT-FAISMUN/2023-003, contratista:CONSTRUCCIONES MUTALEK S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE EPATLAN, monto:1383593.03, importe_modificado:1383593.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:970.42}} | {2242824/proyecto_INICIO, 2242824/proyecto_PROCESO, 2242824/proyecto_FIN, 2242824/proyecto_INICIO, 2242824/proyecto_PROCESO, 2242824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242826 | Proyecto de inversión | 909763.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:909763.14, modificado:909763.14}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEL POZO CHIAPAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLAN, MUNICIPIO DE EPATLAN,PUEBLA. - 109238 | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Epatlán | 109238 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PROLONGACION CALLE ALLENDE PUEBLO SAN JUAN EPATLÁN, 74630 OJO DE AGUA (RANCHO LAS PALOMAS), EPATLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO A AYOTLA. Y , POZO UBICADO AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD EN EL PARAJE CHIAPAS CON ACCESO DE LA CALL, lon:-98.38932412, lat:18.65871602}} | 2023-09-18 | 2023-10-11 | 909763.14 | 909763.14 | 909763.14 | 909763.14 | 909763.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EPATLAN-CONT-FISM/2023-005, contratista:CONSTRUCCIONES MUTALEK S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE EPATLAN, monto:909763.14, importe_modificado:909763.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2242826/proyecto_INICIO, 2242826/proyecto_FIN, 2242826/proyecto_INICIO, 2242826/proyecto_FIN, 2242826/proyecto_PROCESO, 2242826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:si va en el listado es lo obra 2023-005 pozo chiapas, trimestre:3.0, usuario:leonardospichardoo, fecha:2023-10-20}, obs2: {observación:si va en el listado es lo obra 2023-005 pozo chiapas(2), trimestre:3.0, usuario:leonardospichardoo, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:esta obra no aparece en el listado que me envio para cotejar, trimestre:3.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302246805 | Proyecto de inversión | 382654.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382654.28, modificado:382654.28}} | CONSTRUCCION DE CALLE GALEANA CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC, MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA - 145267 | 21 | Puebla | 105 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 145267 | S | 62 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:511.25, meta_modificada:511.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:26, direccion:CALLE GALEANA COLONIA OCOTEPEC, 73760 OCOTEPEC, OCOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, CALLE LA LIBERTAD SE ENCUENTRA CERCA DE UNA DISTRUBUIDORA DE ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE OCOTEPEC PUEBLA, lon:-97.65080249, lat:19.55094963}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 382654.28 | 382654.28 | 382654.28 | 382654.28 | 382654.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/23/011, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO OCOTEPEC, monto:382654.28, importe_modificado:382654.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:511.25}} | {2246805/proyecto_PROCESO, 2246805/proyecto_INICIO, 2246805/proyecto_FIN, 2246805/proyecto_INICIO, 2246805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243956 | Proyecto de inversión | 775093.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775093.6, modificado:775093.6}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ EN LA LOCALIDAD DE COPILA EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA . - 128178 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naupan | 128178 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:2, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ PUEBLO COPILA, 73140 COPILA, NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ZARAGOZA, LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE 5 DE FEBRERO Y CALLE ZARAGOZA, lon:-98.08373598, lat:20.27037747}} | 2023-06-05 | 2023-08-05 | 775093.6 | 775093.6 | 775093.6 | 775093.6 | 775093.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FAISMUN-12/23, contratista:YOLANDA VARGAS RAYON, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE NAUPAN, monto:775093.6, importe_modificado:775093.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2243956/proyecto_INICIO, 2243956/proyecto_FIN, 2243956/proyecto_PROCESO, 2243956/proyecto_FIN, 2243956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302244348 | Acción | 689620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689620.0, modificado:689620.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 130497 | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlapacoya | 130497 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.851374, lat:20.123151}} | 2023-02-03 | 2023-03-03 | 689620 | 689620 | 689620 | 689620 | 689620 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:23001/184/FAlSMUN/2023, contratista:MARíA FERNANDA RODRíGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA, monto:689620.0, importe_modificado:689620.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:14.0}} | {2244348/proyecto_INICIO, 2244348/proyecto_FIN, 2244348/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302241371 | Proyecto de inversión | 714831.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714831.25, modificado:714831.25}} | PROGRAMA 2023 DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA MONTECELLI - 48413 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 48413 | S | 32 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11400.0, meta_modificada:11400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:130, direccion:CALLE A EL AGUILAR RANCHERIA MONTECELLI, 73580 MONTECELLI, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFERENCIA LA COMUNIDAD DE MONTECELLI SE DEBE TOMAR EL CAMINO QUE CONDUCE A EL AGUILAR ENSEGUIDA AL , lon:-97.29246364, lat:20.10165868}} | 2023-02-22 | 2023-05-23 | 714831.25 | 714831.25 | 714831.25 | 714831.25 | 714831.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/076 2023 003, contratista:Ediht Santiago Guzman, convocante:H. Ayuntamienyo de Hueytamalco, monto:2859325.0, importe_modificado:2859325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11400.0}} | {2241371/proyecto_INICIO, 2241371/proyecto_PROCESO, 2241371/proyecto_FIN, 2241371/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Es una obra la cual se dividio en varias localidades para ver el beneficio obtenido, para las localidades, el nombre de la obra es Programa 2023 de Rehablitación de Caminos Rurales, en el Municipio de Hueytamalco, la cual beneficia a las Localidades de Montecelli, El Mirador, Loma Alta, Limontitan Chico., trimestre:3.0, usuario:iraisromanv, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247445 | Proyecto de inversión | 552549.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552549.71, modificado:552549.71}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE MUNICIPAL DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA - 148761 | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Ávila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teteles de Avila Castillo | 148761 | S | 2402 | 2069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GUADALUPE VIVEROS BARRIO TETELES DE ÁVILA CASTILLO CENTRO, 73930 TETELES DE ÁVILA CASTILLO, TETELES DE ÁVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE CALLE MARIANO CASTAÑEDA Y CALLE EPIFANIO VALERA, CALLE CLEMENTE VIVEROS PARQUE MUNICI, lon:-97.45715343, lat:19.85875612}} | 2023-04-01 | 2023-04-30 | 552549.71 | 552549.71 | 552549.71 | 552549.71 | 552549.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:552549.71, importe_modificado:552549.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2247445/proyecto_FIN, 2247445/proyecto_PROCESO, 2247445/proyecto_INICIO, 2247445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con la plantilla de ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Revisar montos con la plantilla de ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:Revisar montos con la plantilla de ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:Revisar montos con la plantilla de ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302243968 | Proyecto de inversión | 1178142.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178142.35, modificado:1178142.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 128247 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 128247 | S | 270 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.2, meta_modificada:1678.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO YEHUALTEPEC, 75670 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN CONTRERAS TOMANDO COMO REFERENCIA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC CAMINO 5 CALLES SOB, lon:-97.65713013, lat:18.79648498}} | 2023-04-05 | 2023-05-19 | 1178142.35 | 1178142.35 | 1178142.35 | 1178142.35 | 1178142.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202312/005, contratista:CONSTRUCCIONES NIJUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:1178142.35, importe_modificado:1178142.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.2}} | {2243968/proyecto_INICIO, 2243968/proyecto_PROCESO, 2243968/proyecto_FIN, 2243968/proyecto_PROCESO, 2243968/proyecto_FIN, 2243968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245891 | Proyecto de inversión | 905120.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905120.24, modificado:905120.24}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO AL BARRIO DE TLALCHIMAL PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TLAMANCA, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA - 139516 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 139516 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:10, direccion:CALLE TLALCHIMAL PUEBLO TLAMANCA DE HERNÁNDEZ, 73342 TLAMANCA DE HERNÁNDEZ, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO A TLAMANCA DE HERNANDEZ Y CAMINO A SAN SIMON, LA UBICACION DE LA OBRA EN MENCION ES SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DENOMINA, lon:-97.81125956, lat:19.96371349}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 905120.24 | 905120.24 | 905120.24 | 905120.24 | 905120.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-FAISMUN-2023/012, contratista:CONSTRUCTORA KISTAKU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:905120.24, importe_modificado:905120.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2245891/proyecto_INICIO, 2245891/proyecto_PROCESO, 2245891/proyecto_FIN, 2245891/proyecto_PROCESO, 2245891/proyecto_FIN, 2245891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302241389 | Proyecto de inversión | 714831.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714831.25, modificado:714831.25}} | PROGRAMA 2023 DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA EL MIRADOR - 48883 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 48883 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11400.0, meta_modificada:11400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:56, direccion:CALLE A EL MIRADOR TENEXAPA RANCHERIA EL MIRADOR MIRADOR TENEXAPA, 73584 EL MIRADOR (MIRADOR TENEXAPA), HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CARRETERA A AYOTOXCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA TOMANDO COMO REFENCIA LA CASCADA DE XOYOQUILA SIG, lon:-97.34082218, lat:20.08977256}} | 2023-07-30 | 2023-08-30 | 714831.25 | 714831.25 | 714831.25 | 714831.25 | 714831.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/076 2023 003, contratista:Ediht Santiago Guzman, convocante:H. Ayuntamienyo de Hueytamalco, monto:2859325.0, importe_modificado:2859325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11400.0}} | {2241389/proyecto_INICIO, 2241389/proyecto_PROCESO, 2241389/proyecto_FIN, 2241389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Es una obra que beneficia a varias localidades las cuales son Montecelli, El Mirador, Loma Alta y Limontitan Chico. El nombre de la obra es Programa 2023 de Rehabilitación de Caminos Rurales en el Municipio de Hueytamalco. La cual se capturo por localidad para indicar el beneficio por localidad en la Mids., trimestre:3.0, usuario:iraisromanv, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245410 | Proyecto de inversión | 961496.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961496.26, modificado:961496.26}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA PRESA ENTRE LA CALLE DOS DE ABRIL Y LA CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 136170 | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tehuitzingo | 136170 | S | 69 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.8, meta_modificada:384.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE LA PRESA INTERIOR SN BARRIO TEHUITZINGO, 74800 TEHUITZINGO, TEHUITZINGO PUEBLA ENTRE CALLE DOS DE ABRIL Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE CINCO DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA TRES CALLES HACIA EL ORIENTE A PARTIR DEL , lon:-98.26760923, lat:18.33084339}} | 2023-01-31 | 2023-02-15 | 961496.26 | 961496.26 | 961496.26 | 961496.26 | 961496.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP-2023/002, contratista:HECTOR GOMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:961496.26, importe_modificado:961496.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.8}} | {2245410/proyecto_PROCESO, 2245410/proyecto_INICIO, 2245410/proyecto_FIN, 2245410/proyecto_PROCESO, 2245410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302246859 | Proyecto de inversión | 190143 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190143.0, modificado:190143.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE CIRCUNVALACION CON PAVIMENTO DE ADOCRETO EN LA LOCALIDAD DE OCOTEPEC - 145640 | 21 | Puebla | 105 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 145640 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:185.56, meta_modificada:185.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CIRCUNVALACION CIRCUNVALACION COLONIA OCOTEPEC, 73760 OCOTEPEC, OCOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LA SOLEDAD, CALLE MIGUEL ALEMAN LA OBRA SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA PRINCIPAL VIA DE COMUNICACION QUE EXISTE EN LA , lon:-97.64948322, lat:19.55304844}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 190143 | 190143 | 190143 | 190143 | 190143 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/23/010, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO OCOTEPEC, monto:190143.0, importe_modificado:190143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:185.56}} | {2246859/proyecto_INICIO, 2246859/proyecto_PROCESO, 2246859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302244010 | Acción | 512000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512000.0, modificado:512000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 128495 | 21 | Puebla | 68 | Hermenegildo Galeana |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hermenegildo Galeana | 128495 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.744621, lat:20.121734}} | 2023-02-27 | 2023-03-27 | 512000 | 512000 | 512000 | 512000 | 512000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-OP/2023-05, contratista:CONSORCIO EMPRESARIAL TAWFIG SA CV, convocante:MUNICIPIO HERMENEGILDO GALEANA, monto:512000.0, importe_modificado:512000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2244010/proyecto_INICIO, 2244010/proyecto_FIN, 2244010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y ESTUDIOS Y PROYECTOS, trimestre:3.0, usuario:vicenteguerreroc, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302252242 | Proyecto de inversión | 1772249.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772249.26, modificado:1772249.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EL SALTO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO A LA LOCALIDAD DEL ZAPOTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 175354 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 175354 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.4, meta_modificada:1185.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE EL SALTO PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AL ZAPOTE, CALLE 5 DE MAYO A UNA CUADRA DEL CENTRO RECREATIVO LAS PILAS, lon:-97.32684172, lat:19.78983}} | 2023-05-22 | 2023-08-19 | 1772249.26 | 1772249.26 | 1772249.26 | 1772249.26 | 1772249.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23031/2023, contratista:ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DE TEZIUTLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1772249.26, importe_modificado:1772249.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1185.4}} | {2252242/proyecto_FIN, 2252242/proyecto_INICIO, 2252242/proyecto_PROCESO, 2252242/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302241403 | Proyecto de inversión | 501889.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501889.54, modificado:501889.54}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE CALE 5 DE MAYO HASTA 97.83 M EN CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 49336 | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Matías Tlalancaleca | 49336 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.6, meta_modificada:427.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HERMANOS SERDAN, CALLE NIÑO PERDIDO SOBRE CALLE HERMANOS SERDAN Y ESQUINA CON 5 D, lon:-98.50305224, lat:19.3308165}} | 2023-09-02 | 2023-10-11 | 501889.54 | 501889.54 | 501889.54 | 501889.54 | 501889.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-ADJDIR/006/2023, contratista:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA, convocante:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAX Y CAM S.A. DE C.V., monto:501889.54, importe_modificado:501889.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.6}} | {2241403/proyecto_PROCESO, 2241403/proyecto_FIN, 2241403/proyecto_PROCESO, 2241403/proyecto_INICIO, 2241403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302245424 | Acción | 375300 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375300.0, modificado:375300.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 136224 | 21 | Puebla | 27 | Caltepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Caltepec | 136224 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.479371, lat:18.182308}} | 2023-02-11 | 2023-03-27 | 375300 | 375300 | 375300 | 375300 | 375300 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCP-DOP-R33-AD-001/23001, contratista:BERTHA LIDIA MORALES PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CATEPEC, PUEBLA, monto:375300.0, importe_modificado:375300.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2245424/proyecto_INICIO, 2245424/proyecto_PROCESO, 2245424/proyecto_FIN, 2245424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247968 | Proyecto de inversión | 1641781.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641781.43, modificado:1641781.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RUMBO A LA COLONIA LAS VEGAS - 151571 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Olintla | 151571 | S | 557 | 563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1172.0, meta_modificada:1172.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:13, direccion:CALLE LAS VEGAS PUEBLO LACAPAN CAMALLAGNE, 73404 LACAPAN CAMALLAGNE, OLINTLA PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL A VICENTE GUERRERO Y CALLE LAS VEGAS, VEREDA A VICENTE GUERRERO LA OBRA ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE LAS VEGAS DE LA LOCA, lon:-97.64510631, lat:20.12700003}} | 2023-06-15 | 2023-09-12 | 1641781.43 | 1641781.43 | 1641781.43 | 1641781.43 | 1641781.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAISMUN-DF-2023-09, contratista:LUBEGO DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:1641781.43, importe_modificado:1641781.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1172.0}} | {2247968/proyecto_INICIO, 2247968/proyecto_PROCESO, 2247968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242906 | Proyecto de inversión | 1312467.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1312467.01, modificado:1312467.01}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENANGO, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA - 111944 | 21 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Felipe ¡ngeles | 111944 | S | 917 | 747 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1410.1, meta_modificada:1410.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:7, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SANTIAGO TENANGO, 75179 SANTIAGO TENANGO, GENERAL FELIPE ÁNGELES PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE INDEPENDENCIA EN LA ENTRADA PRICIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TENA, lon:-97.64470041, lat:19.00120542}} | 2023-05-23 | 2023-06-21 | 1312467.01 | 1312467.01 | 1312467.01 | 1312467.01 | 1312467.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGFA-DOP-R33-FAISMUN-23010, contratista:VICTOR MARTINEZ BARRERA, convocante:MUNICIPIO GENERAL FELIPE ÁNGELES, monto:1312467.01, importe_modificado:1312467.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1410.14}} | {2242906/proyecto_INICIO, 2242906/proyecto_PROCESO, 2242906/proyecto_FIN, 2242906/proyecto_INICIO, 2242906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249513 | Proyecto de inversión | 1092654.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092654.09, modificado:1092654.09}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CERCADO PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO DIGITAL NUMERO 159 CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO EBH1128K, UBICADO DEN LA LOCALIDAD DE TOTOMOXTLA - 161073 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuautempan | 161073 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.67, meta_modificada:108.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO , 73600 TOTOMOXTLA, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FRANCISCO I MADER LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TOTOMOXTLA. A ESPALDAS DEL AUDITORIO DE LA LOC, lon:-97.81068959, lat:19.93419276}} | 2023-05-27 | 2023-08-24 | 1092654.09 | 1092654.09 | 1092654.09 | 1092654.09 | 1092654.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33-FAISMUN-2023-008, contratista:CONSTRUCCIONES TERRA DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:1092654.1, importe_modificado:1092654.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.67}} | {2249513/proyecto_INICIO, 2249513/proyecto_FIN, 2249513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302246899 | Proyecto de inversión | 2176615.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2176615.29, modificado:2176615.29}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ACATZINGO PUEBLA. - 145790 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 145790 | S | 16431 | 15168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:95.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS COLONIA ACATZINGO DE HIDALGO, 75150 ACATZINGO DE HIDALGO, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CAMINO SAN CRISTOBAL LOS NAVA Y CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA, LA OBRA SE LOCALIZA DE LA AV EX VIA ANGUA VIA DEL FERRICARRIL SOBR, lon:-97.7975576, lat:18.98238808}} | 2023-04-20 | 2023-05-09 | 2176615.29 | 2176615.29 | 2176615.29 | 2176615.29 | 2176615.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FAISMUN-026/2023, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN GIMAF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:2176615.29, importe_modificado:2176615.29}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2246899/proyecto_INICIO, 2246899/proyecto_FIN, 2246899/proyecto_PROCESO, 2246899/proyecto_FIN, 2246899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICA LA META POR ERROR DE CAPTURA EN LAS MIDS PERO LA META CORRECTA ES 1 POZO, trimestre:3.0, usuario:josemfuentesj, fecha:2023-10-17}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-16}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs9: {observación:PARA PODER CANCELARLA DEBE REPORTARSE EN CEROS, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-18}, obs10: {observación:PARA PODER CANCELARLA DEBE REPORTARSE EN CEROS, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-18}, obs11: {observación:PARA PODER CANCELARLA DEBE REPORTARSE EN CEROS, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-18}, obs12: {observación:PARA PODER CANCELARLA DEBE REPORTARSE EN CEROS, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302244020 | Proyecto de inversión | 610359.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610359.29, modificado:610359.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE BRASIL, EN LA LOCALIDAD DE OCOTLAN DE VENUSTIANO CARRANZA,DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 128578 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento Yehualtepec | 128578 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:848.62, meta_modificada:848.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:3, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO OCOTLÁN DE VENUSTIANO CARRANZA, 75673 OCOTLÁN DE VENUSTIANO CARRANZA, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE BRASIL, CALLE MOCTEZUMA TOMANDO COMO REFERENCIA LA PRESIDENCIA AUXI, lon:-97.67196569, lat:18.79371309}} | 2023-06-05 | 2023-07-14 | 610359.29 | 610359.29 | 610359.29 | 610359.29 | 610359.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202317/10, contratista:ALDEGUNDO MONTALVO ROQUE, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:610359.29, importe_modificado:610359.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.62}} | {2244020/proyecto_INICIO, 2244020/proyecto_PROCESO, 2244020/proyecto_INICIO, 2244020/proyecto_PROCESO, 2244020/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302244038 | Proyecto de inversión | 1214926.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214926.88, modificado:1214926.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y PUENTE AYALA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELL TIAGUIZOLCO - 128646 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | 128646 | S | 31 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:24, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO, 74160 SAN MIGUEL TIANGUIZOLCO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE PUENTE AYALA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-98.43718107, lat:19.16366553}} | 2023-01-19 | 2023-02-28 | 1214926.88 | 1214926.88 | 1214926.88 | 1214926.88 | 1214926.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FISM/10/2023, contratista:ZARAGOZA MORENO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:1214926.88, importe_modificado:1214926.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2244038/proyecto_INICIO, 2244038/proyecto_PROCESO, 2244038/proyecto_FIN, 2244038/proyecto_INICIO, 2244038/proyecto_PROCESO, 2244038/proyecto_FIN, 2244038/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302252259 | Proyecto de inversión | 2355641.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2355641.44, modificado:2355641.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DIAMANTE, ENTRE CASA DE SALUD Y CALLEJÓN DIAMANTE, EN LA LOCALIDAD DE LAS CHAPAS, DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 175487 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 175487 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:4, direccion:CALLE DIAMANTE PUEBLO LA CHAPAS, 73976 LAS CHAPAS, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE A L PANTEON Y CALLEJON DIAMANTE, INICIA EL TRAMO A PAVIMENTAR FRENTE A LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD, lon:-97.38647133, lat:19.71862854}} | 2023-05-24 | 2023-08-21 | 2355641.44 | 2355641.44 | 2355641.44 | 2355641.44 | 2355641.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23032/2023, contratista:SALVADOR MURRIETA POLICARPO, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:2355641.44, importe_modificado:2355641.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2252259/proyecto_INICIO, 2252259/proyecto_PROCESO, 2252259/proyecto_FIN, 2252259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302252296 | Proyecto de inversión | 990265.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990265.02, modificado:990265.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUBTERRANEA EN CALLE AQUILES SERDÁN, ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE CUAUHTEMOC, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 175677 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 175677 | S | 44 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CARRETERA TEZIUTLAN PEROTE Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 1810 FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL, lon:-97.3259861, lat:19.7957583}} | 2023-06-06 | 2023-09-03 | 990265.02 | 990265.02 | 990265.02 | 990265.02 | 990265.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23034/2023, contratista:MURRIETARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:990265.02, importe_modificado:990265.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {2252296/proyecto_INICIO, 2252296/proyecto_PROCESO, 2252296/proyecto_FIN, 2252296/proyecto_PROCESO, 2252296/proyecto_FIN, 2252296/proyecto_INICIO, 2252296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248012 | Proyecto de inversión | 1002145.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002145.33, modificado:1002145.33}} | REHABILITACION CON BACHEO DEL CAMINO DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAXCO. TRAMO TLAXCO PAPALOCTIPAN DEL KM 0 000.00 AL KM 11 831.62 SUBTRAMO DEL KM 6 769.00 AL KM 11 831.62, EN EL MUNICIPIO DE TLAXCO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 151895 | 21 | Puebla | 187 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 151895 | S | 395 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:187, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TLAXCO - PAPALOTIPAN KILÓMETRO 5 + 0 PUEBLO TLAXCO, 73060 TLAXCO, TLAXCO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL SN Y TERRACERIA TLAXCO- EL RINCON, LA OBRA INCIA EN EL ACESSO DEL LADO ORIENTE DE LA LOC, lon:-98.03063241, lat:20.42333759}} | 2023-01-25 | 2023-02-15 | 1002145.33 | 1002145.33 | 1002145.33 | 1002145.33 | 1002145.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP/FISMDF/2023-201, contratista:GAAOS INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO, PUEBLA, monto:1002145.33, importe_modificado:1002145.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2248012/proyecto_INICIO, 2248012/proyecto_PROCESO, 2248012/proyecto_FIN, 2248012/proyecto_INICIO, 2248012/proyecto_PROCESO, 2248012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249013 | Proyecto de inversión | 1231415.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231415.67, modificado:1231415.67}} | CONSTRUCCION DE DIRECCION Y AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN LA PRIMARIA 5 DE MAYO CLAVE 21DPR2313Y UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 157720 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 157720 | S | 1666 | 1538 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.88, meta_modificada:152.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE RODOLFO SANCHEZ TABODA COLONIA SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, 75150 SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA CALLE RODOLFO SA, lon:-97.71987989, lat:19.06012386}} | 2023-02-24 | 2023-04-14 | 1231415.67 | 1231415.67 | 1231415.67 | 1231415.67 | 1231415.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FAISMUN-012/2023, contratista:DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIÓN MIRAVALLE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:1231415.67, importe_modificado:1231415.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.88}} | {2249013/proyecto_INICIO, 2249013/proyecto_PROCESO, 2249013/proyecto_FIN, 2249013/proyecto_PROCESO, 2249013/proyecto_FIN, 2249013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250601 | Proyecto de inversión | 2890172.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2890172.33, modificado:2890172.33}} | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL POLÍGONO DE LA CONVERSIÓN AÉREO SUBTERRÁNEA DE LAS REDES GENERALES DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 166914 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 166914 | S | 1348 | 977 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE 7 NORTE 3 NORTE, AV. MORELOS, 2 NORTE, 5 SUR, 3 SUR, AV. JUÁREZ, 2 SUR, 4 SUR, 6 SUR, 8 SUR, 10 SUR, 12 SUR, 14 SUR, 3 ORIENTE, 5 ORIENTE Y 7 ORIENTE INTERIOR SN COLONIA TECAMACHALCO CENTRO, 75480 TECAMACHALCO, TECAMACHALCO , lon:-97.72856199, lat:18.8836315}} | 2023-04-20 | 2023-06-14 | 2890172.33 | 2890172.33 | 2890172.33 | 2890172.33 | 2890172.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230210, contratista:FRANCISCO CANDIA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:2890172.33, importe_modificado:2890172.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:213.0}} | {2250601/proyecto_INICIO, 2250601/proyecto_PROCESO, 2250601/proyecto_FIN, 2250601/proyecto_PROCESO, 2250601/proyecto_FIN, 2250601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302244083 | Proyecto de inversión | 916399.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916399.34, modificado:916399.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA EN COYOY. - 129151 | 21 | Puebla | 68 | Hermenegildo Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermenegildo Galeana | 129151 | S | 203 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1544.2, meta_modificada:1544.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:22, direccion:CALLE BIENVENIDO RANCHERIA COYOY, 73397 COYOY, HERMENEGILDO GALEANA PUEBLA ENTRE CALLE BIENVENIDO Y CALLE ACATZALA, CALLE BUGAMBILIA 7 ACCIONES SE ENCUANTRAN A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE LOPEZ PORTILLO 7 HACIA ABAJO , lon:-97.75255888, lat:20.0870372}} | 2023-04-15 | 2023-06-15 | 916399.34 | 916399.34 | 916399.34 | 916399.34 | 916399.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-OP/2023-08, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO HERMENEGILDO GALEANA, monto:916399.34, importe_modificado:916399.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1544.2}} | {2244083/proyecto_INICIO, 2244083/proyecto_FIN, 2244083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243744 | Proyecto de inversión | 732826.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732826.83, modificado:732826.83}} | ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA MORELOS Y PRIVADA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 126752 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 126752 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.44, meta_modificada:484.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:8, direccion:CALLE ESPERANZA PUEBLO SAN ANDRÉS, 73970 SAN ANDRÉS, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL TEZIUTLAN PEROTE Y CALLE PRINCIPAL, SE UBICA EN LA COLONIA DENOMINADA BARRIO ALTO, lon:-97.3460788, lat:19.78533093}} | 2023-05-11 | 2023-07-09 | 732826.83 | 732826.83 | 732826.83 | 732826.83 | 732826.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23026/2023, contratista:SJX VICMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:732826.83, importe_modificado:732826.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.44}} | {2243744/proyecto_PROCESO, 2243744/proyecto_INICIO, 2243744/proyecto_FIN, 2243744/proyecto_PROCESO, 2243744/proyecto_FIN, 2243744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302244102 | Proyecto de inversión | 1476154 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1476154.0, modificado:1476154.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA EN COYAY - 129439 | 21 | Puebla | 68 | Hermenegildo Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermenegildo Galeana | 129439 | S | 344 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2481.8, meta_modificada:2481.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:CALLE INSURGENTES RANCHERIA COYAY, 73397 COYAY, HERMENEGILDO GALEANA PUEBLA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE REVOLUCION, CALLE 5 DE MAYO SOBE LA CALLE CONSTITUCION SE ENCUENTRAN 7 ACCIONES 12 ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y 3 DE M, lon:-97.75519901, lat:20.08474248}} | 2023-06-15 | 2023-08-15 | 1476154 | 1476154 | 1476154 | 1476154 | 1476154 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-OP/2023-09, contratista:ABEL CRUZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO HERMENEGILDO GALEANA, monto:1476154.0, importe_modificado:1476154.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2481.8}} | {2244102/proyecto_INICIO, 2244102/proyecto_FIN, 2244102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242471 | Proyecto de inversión | 145109.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145109.46, modificado:145109.46}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN GABINO BARREDA SEGUNDA ETAPA ENTRE CARRETERA AYOXUXTLA DE ZAPATA SANTA MÓNICA Y CALLE MATAMOROS NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 97021 | 21 | Puebla | 32 | Cohetzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cohetzala | 97021 | S | 17 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.5, meta_modificada:169.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:CALLEJON GABINO BARREDA PUEBLO SANTA MÓNICA, 74740 SANTA MÓNICA, COHETZALA PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y CARRETERA SANTA MARIA COHETZALA, CALLE EMILIANO ZAPATA LA CALLE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PRIMARIA AL NORTE DE LA LOCA, lon:-98.79899745, lat:18.21239719}} | 2023-09-07 | 2023-11-07 | 145109.46 | 145109.46 | 145109.46 | 145109.46 | 145109.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COHET-CONT/002-2023, contratista:PEDRO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COHETZALA, monto:145109.46, importe_modificado:145109.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.5}} | {2242471/proyecto_PROCESO, 2242471/proyecto_FIN, 2242471/proyecto_INICIO, 2242471/proyecto_FIN, 2242471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242473 | Proyecto de inversión | 837689.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837689.36, modificado:837689.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MATAMOROS SUR, ENTRE LA CALLE HIDALGO ORIENTE Y CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA - 97028 | 21 | Puebla | 32 | Cohetzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cohetzala | 97028 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.16, meta_modificada:460.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTA MÓNICA, 74740 SANTA MÓNICA, COHETZALA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO , CALLE ALDAMA LA CALLE SE ENCUENTRA A 350 METROS DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR A 300 METROS DE LA IGLESIA DE LA L, lon:-98.80173917, lat:18.20897881}} | 2023-09-14 | 2023-11-09 | 837689.36 | 837689.36 | 837689.36 | 837689.36 | 837689.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COHET-CONT/003-2023, contratista:CONSTRUCCIONES MUTALEK S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COHETZALA, monto:837689.36, importe_modificado:837689.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.16}} | {2242473/proyecto_PROCESO, 2242473/proyecto_FIN, 2242473/proyecto_INICIO, 2242473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242474 | Proyecto de inversión | 2651360.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2651360.43, modificado:2651360.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE UNIÓN Y BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MIGUEL Y ACCESO AL PLATANAR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PLATANAR, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 97031 | 21 | Puebla | 32 | Cohetzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cohetzala | 97031 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1366.6, meta_modificada:1366.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE UNIÓN PUEBLO EL PLATANAR, 74741 EL PLATANAR (SAN JOSÉ EL PLATANAR), COHETZALA PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, SE ENCUANTA AL NORTE DE LA LOCALIDAD EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD A 500 METROS DE LA, lon:-98.72878537, lat:18.2950778}} | 2023-09-11 | 2023-10-11 | 2651360.43 | 2651360.43 | 2651360.43 | 2651360.43 | 2651360.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COHET-CONT/005-2023, contratista:PEDRO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COHETZALA, monto:2651360.43, importe_modificado:2651360.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1366.6}} | {2242474/proyecto_INICIO, 2242474/proyecto_FIN, 2242474/proyecto_INICIO, 2242474/proyecto_FIN, 2242474/proyecto_PROCESO, 2242474/proyecto_FIN, 2242474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248055 | Proyecto de inversión | 1529842.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529842.72, modificado:1529842.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES DE LA COLONIA EL MUJUYUM, EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA., META 2023 CALLE 1 DEL KM 0 000 AL KM 0 090, CALLE 2 DEL KM 0 090 AL KM 0 130 Y CALLE 3 DEL KM 0 130 AL KM 0 213. - 152242 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetla | 152242 | S | 951 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.5, meta_modificada:1171.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO ANTIGUO CAMPO DE AVIACION - MUJUYUM MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 90 PUEBLO CINCO DE MAYO, 73470 CINCO DE MAYO, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE A LAS VIVIENDAS Y CALLE AL ANTIGUO CAMPO DE AVIACION, LA CONSTRUCCION , lon:-97.62597741, lat:20.11755575}} | 2023-06-13 | 2023-07-12 | 1529842.72 | 1529842.72 | 1529842.72 | 1529842.72 | 1529842.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2023-017, contratista:DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:1529842.72, importe_modificado:1529842.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.5}} | {2248055/proyecto_PROCESO, 2248055/proyecto_INICIO, 2248055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249049 | Proyecto de inversión | 981269.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981269.52, modificado:981269.52}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 70 PISOS FIRMES DIGNOS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE KUWIK CHUCHUT, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 158102 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huehuetla | 158102 | S | 107 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL A KUWIK CHUCHUT PUEBLO KUWIT CHUCHUT, 73476 KUWIK CHUCHUT, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A KUWIK CHUCHUT Y , LA CONSTRUCCION DE PISOS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN 70 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE KUWIK, lon:-97.60913286, lat:20.11217219}} | 2023-06-16 | 2023-07-15 | 981269.52 | 981269.52 | 981269.52 | 981269.52 | 981269.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2023-039, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CUESC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:981269.52, importe_modificado:981269.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2249049/proyecto_INICIO, 2249049/proyecto_FIN, 2249049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}, obs4: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | PUE230302250636 | Proyecto de inversión | 1408117.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408117.63, modificado:1408117.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 69 CON C.C.T. 21DST0073N - 167095 | 21 | Puebla | 84 | Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtepec | 167095 | S | 130 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:358.38, meta_modificada:358.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO INTERIOR SN PUEBLO IXTEPEC, 73480 IXTEPEC, IXTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VICENTE SUAREZ SE UBICA A 250 METROS AL SUR DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN DE LA L, lon:-97.64864876, lat:20.02287643}} | 2023-04-12 | 2023-07-10 | 1408117.63 | 1408117.63 | 1408117.63 | 1408117.63 | 1408117.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXT/2023/008, contratista:ROMÁN ALEJANDRO CARREÓN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA, monto:1408117.63, importe_modificado:1408117.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:358.38}} | {2250636/proyecto_INICIO, 2250636/proyecto_PROCESO, 2250636/proyecto_FIN, 2250636/proyecto_INICIO, 2250636/proyecto_PROCESO, 2250636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302252093 | Proyecto de inversión | 1597718.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1597718.55, modificado:1597718.55}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y 9 PONIENTE PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 174437 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 174437 | S | 42 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.0, meta_modificada:1377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:19, direccion:CALLE 5 SUR PUEBLO SANTA MARÍA LA ALTA, 75689 SANTA MARÍA LA ALTA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE 9 PONIENTE, CALLE 3 SUR EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE , lon:-97.6645247, lat:18.59298917}} | 2023-06-07 | 2023-07-06 | 1597718.55 | 1597718.55 | 1597718.55 | 1597718.55 | 1597718.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23028, contratista:MACLOVIO BAUTISTA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1597718.55, importe_modificado:1597718.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1377.0}} | {2252093/proyecto_FIN, 2252093/proyecto_PROCESO, 2252093/proyecto_INICIO, 2252093/proyecto_PROCESO, 2252093/proyecto_INICIO, 2252093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302244115 | Proyecto de inversión | 621997.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621997.1, modificado:621997.1}} | REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL A MI CHAPA, TEPEXCO PUEBLA - 129508 | 21 | Puebla | 168 | Tepexco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepexco | 129508 | S | 125 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:168, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO EL MIRADOR - MICHAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 PUEBLO CALMECA SAN JUAN CALMECA, 74557 EL MIRADOR, TEPEXCO PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO INICIO EN EL MIRADOR Y CAMINO CAMINO TEMINA EN MICHAPA, CAMINO MICHAPA TR, lon:-98.63535974, lat:18.65059272}} | 2023-04-01 | 2023-05-30 | 621997.1 | 621997.1 | 621997.1 | 621997.1 | 621997.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TPXCOFISM-12/23, contratista:CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS ASFALTICOS ARQUIMIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEXCO, monto:621997.1, importe_modificado:621997.1}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2244115/proyecto_PROCESO, 2244115/proyecto_FIN, 2244115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242115 | Acción | 981360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981360.0, modificado:981360.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 81135 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 81135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.14991, lat:20.275726}} | 2023-03-21 | 2023-07-18 | 981360 | 981360 | 981360 | 981360 | 981360 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/205/2023, contratista:JUAN MANUEL MÁRQUEZ VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:981360.0, importe_modificado:981360.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}} | {2242115/proyecto_INICIO, 2242115/proyecto_PROCESO, 2242115/proyecto_FIN, 2242115/proyecto_PROCESO, 2242115/proyecto_FIN, 2242115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Nombre de la acción de acuerdo al contrato de prestación de servicios: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. EJERCICIO FISCAL 2023, trimestre:3.0, usuario:antiocomirandal, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:Nombre de la acción de acuerdo al contrato de prestación de servicios: ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA PROYECTOS EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. EJERCICIO FISCAL 2023, trimestre:3.0, usuario:antiocomirandal, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249854 | Proyecto de inversión | 769149.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769149.44, modificado:769149.44}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE VEINTIUNO DE MARZO O TRES NORTE ENTRE CALLE TEODORO CASTILLO DE LA LUZ Y AVENIDA NACIONAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ TEPANCO DE LOPEZ PUEBLA - 162684 | 21 | Puebla | 161 | Tepanco de López | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepanco de López | 162684 | S | 133 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.19, meta_modificada:859.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:161, localidad:3, direccion:CALLE 21 DE MARZO 3NORTE PUEBLO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, 75809 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, TEPANCO DE LÓPEZ PUEBLA ENTRE CALLE TEODORO CASTILLO PINO SUAREZ Y AVENIDA NACIONAL, CALLE 21 DE MARZO 3 NORTE ENTRE TEODORO CASTILLO DE LA , lon:-97.49287969, lat:18.51198087}} | 2023-04-22 | 2023-06-20 | 769149.44 | 769149.44 | 769149.44 | 769149.44 | 769149.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/OP/R33FAISMUN/IR3/2023-10, contratista:ANDREA ABIGAIL MERINO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEPANCO DE LOPEZ, monto:769149.44, importe_modificado:769149.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.18}} | {2249854/proyecto_PROCESO, 2249854/proyecto_INICIO, 2249854/proyecto_FIN, 2249854/proyecto_PROCESO, 2249854/proyecto_FIN, 2249854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250668 | Proyecto de inversión | 1026184.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026184.91, modificado:1026184.91}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÚE DOCTOR ALFONSO CASO CON C.C.T. 21DPB0234X - 167237 | 21 | Puebla | 84 | Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ixtepec | 167237 | S | 37 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.89, meta_modificada:437.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:4, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO ESCATACHUCHUT, 73483 ESCATACHUCHUT, IXTEPEC PUEBLA ENTRE ANDADOR ESCATACHUCHUT Y BRECHA ESCATACHUCHUT, CARRETERA IXTEPEC A CAXHUACAN SE UBICA A 130 METROS AL NORTE DE LA INSPETORIA MUN, lon:-97.63772645, lat:20.05448485}} | 2023-06-13 | 2023-08-11 | 1026184.91 | 1026184.91 | 1026184.91 | 1026184.91 | 1026184.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXT/2023/010, contratista:MALAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA, monto:1026184.91, importe_modificado:1026184.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:437.89}} | {2250668/proyecto_INICIO, 2250668/proyecto_PROCESO, 2250668/proyecto_FIN, 2250668/proyecto_PROCESO, 2250668/proyecto_FIN, 2250668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302252384 | Acción | 156000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156000.0, modificado:156000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 176160 | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc | 176160 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.878029, lat:18.813149}} | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | 156000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTCP-R33-FAISMUN-003, contratista:EVER-GRAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, monto:156000.0, importe_modificado:156000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2252384/proyecto_FIN, 2252384/proyecto_PROCESO, 2252384/proyecto_INICIO, 2252384/proyecto_FIN, 2252384/proyecto_INICIO, 2252384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302242515 | Proyecto de inversión | 997576.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997576.8, modificado:997576.8}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CUEYATLA - 98424 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Naupan | 98424 | S | 296 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:PUEBLO CUEYATLA, 73141 CUEYATLA, NAUPAN PUEBLA ENTRE Y , PARA ACCEDER A LA LOCALIDAD DE CUEYATLA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DEBE DIRIGIRSE AL NORESTE HACIA LOCALIDAD DE HUEYNAUPAN PASAR POR MEXTLA ABAJO METZTLA ARRIBA COP, lon:-98.08435665, lat:20.2915895}} | 2023-02-24 | 2023-04-26 | 997576.8 | 997576.8 | 997576.8 | 997576.8 | 997576.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FAISMUN-07/23, contratista:GUSTAVO CEDILLO GARRIDO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE NAUPAN, monto:181089.92, importe_modificado:181089.92}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:191.0}} | {2242515/proyecto_PROCESO, 2242515/proyecto_FIN, 2242515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242517 | Proyecto de inversión | 770754.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770754.29, modificado:770754.27}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SAN MARTIN, ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN PEDRO, DE LA LOCALIDAD DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, PUEBLA - 98521 | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Matías Tlalancaleca | 98521 | S | 45 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.9, meta_modificada:299.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN INTERIOR SN PUEBLO SAN MATÍAS TLALANCALECA, 74110 SAN MATÍAS TLALANCALECA, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SAN PEDRO, CALLE ZARAGOZA CALLE FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN EL ACCE, lon:-98.49514153, lat:19.3210002}} | 2023-05-03 | 2023-06-11 | 770754.27 | 770754.27 | 770754.27 | 770754.27 | 770754.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-IR3/001/2023, contratista:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA, convocante:IVAN ALEJANDRO LARA FRAGOSO, monto:619449.07, importe_modificado:770754.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.9}} | {2242517/proyecto_FIN, 2242517/proyecto_PROCESO, 2242517/proyecto_FIN, 2242517/proyecto_PROCESO, 2242517/proyecto_FIN, 2242517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CORREGIR , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302242519 | Proyecto de inversión | 365384.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365384.69, modificado:365384.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE CUAHUTÉMOC ENTRE CALLE LAS MARAVILLAS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO AXOCHITLAN, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA - 98649 | 21 | Puebla | 129 | San José Miahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Miahuatlán | 98649 | S | 611 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:344.5, meta_modificada:344.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:129, localidad:2, direccion:CALLE CALLE CUAHUTÉMOC INTERIOR SN SECCION SAN JERÓNIMO AXOCHITLÁN, 75973 SAN JERÓNIMO AXOCHITLÁN, SAN JOSÉ MIAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE LAS MARAVILLAS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, LA OBRA SE LOCALIZA EN CALLE CUAHUTÉMOC CON UNA, lon:-97.26176214, lat:18.27715447}} | 2023-04-19 | 2023-06-17 | 365384.69 | 365384.69 | 365384.69 | 365384.69 | 365384.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJMP-ADJ-23011, contratista:DIANA KAREN SÁNCHEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA, monto:365384.69, importe_modificado:365384.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:344.5}} | {2242519/proyecto_FIN, 2242519/proyecto_PROCESO, 2242519/proyecto_INICIO, 2242519/proyecto_FIN, 2242519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242520 | Proyecto de inversión | 836577.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836577.47, modificado:836577.47}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN BACHILLERATO JOSE VASCONCELOS CLAVE 21EBH0923A DE LA LOCALIDAD DE JUAREZ CORONACO DEL MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA. - 98652 | 21 | Puebla | 134 | San Matías Tlalancaleca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Matías Tlalancaleca | 98652 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:134, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO REAL PUEBLO JUÁREZ CORONACO, 74116 JUÁREZ CORONACO, SAN MATÍAS TLALANCALECA PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 7 DE ENERO CAMINO HACIA EL MOLINO DE GUADALUPE DAR VUELTA AL PONIENTE RUMBO , lon:-98.52433394, lat:19.36433582}} | 2023-06-07 | 2023-07-21 | 836577.47 | 836577.47 | 836577.47 | 836577.47 | 836577.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMT-IR3/003/2023, contratista:MUNICIPIO DE SAN MATIAS TLALANCALECA PUEBLA, convocante:MARIBEL VERA PALACIOS, monto:836577.47, importe_modificado:836577.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {2242520/proyecto_INICIO, 2242520/proyecto_PROCESO, 2242520/proyecto_FIN, 2242520/proyecto_INICIO, 2242520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249966 | Proyecto de inversión | 1778352.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1778352.84, modificado:1778352.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 5 DE MAYO ENTRE CALLE 36 ORIENTE Y CALLE 38 ORIENTE, CALLE 38 ORIENTE ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y SEGUNDA PRIVADA 5 DE MAYO, EN EL BARRIO SANTIAGO MIXQUITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA. - 163182 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cholula | 163182 | S | 667 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1122.3, meta_modificada:1116.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO BARRIO SANTIAGO MIXQUITLA, 72760 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 36 ORIENTE Y CALLE 38 ORIENTE, PRIVADA 2 DE 5 DE MAYO PARA LLEGAR A LA CALLE 5 DE MAYO SE INGRESA POR AV. FORJADORES , lon:-98.2988585, lat:19.07890314}} | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 1778352.84 | 1778352.84 | 1778352.84 | 1778352.84 | 1778352.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISPG/DOP-015/FAIS/2023, contratista:SERVICIOS IPSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1778352.84, importe_modificado:1778352.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.51}} | {2249966/proyecto_PROCESO, 2249966/proyecto_INICIO, 2249966/proyecto_PROCESO, 2249966/proyecto_FIN, 2249966/proyecto_INICIO, 2249966/proyecto_FIN, 2249966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242525 | Acción | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320000.0, modificado:320000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 98756 | 21 | Puebla | 55 | Chila |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chila | 98756 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.86166, lat:17.970016}} | 2023-04-06 | 2023-05-05 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOP/CH/PUE/01/2023, contratista:JIBARO CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE CHILA, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2242525/proyecto_INICIO, 2242525/proyecto_PROCESO, 2242525/proyecto_FIN, 2242525/proyecto_INICIO, 2242525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242538 | Proyecto de inversión | 2415904.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415904.16, modificado:2415904.16}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COPILA. - 99142 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Naupan | 99142 | S | 550 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:2, direccion:INTERIOR S/N PUEBLO COPILA, 73140 COPILA, NAUPAN PUEBLA ENTRE Y , PARA ACCEDER A LA LOCALIDAD DE COPILA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DEBE DIRIGIRSE AL NORESTE HACIA LOCALIDAD DE HUEYNAUPAN PASAR POR MEXTLA ABAJO METZTLA ARR, lon:-98.08383486, lat:20.27045091}} | 2023-03-09 | 2023-06-09 | 2415904.16 | 2415904.16 | 2415904.16 | 2415904.16 | 2415904.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FAISMUN-05/23, contratista:GUSTAVO CEDILLO GARRIDO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE NAUPAN, monto:2415904.16, importe_modificado:2415904.16}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:460.0}} | {2242538/proyecto_INICIO, 2242538/proyecto_FIN, 2242538/proyecto_PROCESO, 2242538/proyecto_FIN, 2242538/proyecto_INICIO, 2242538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242546 | Proyecto de inversión | 820444.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820444.8, modificado:820444.8}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ICZOTITLA - 99261 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Naupan | 99261 | S | 245 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:7, direccion:PUEBLO ICZOTITLA, 73140 ICZOTITLA, NAUPAN PUEBLA ENTRE Y , PARA ACCEDER A LA LOCALIDAD DE ICZOTITLA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DEBE DIRIGIRSE AL NORESTE Y HACIA LA LOCALIDAD DE HUEYNAUPAN LLEGANDO AL CRUCERO TENIENDO COMO, lon:-98.10479214, lat:20.24418062}} | 2023-03-09 | 2023-04-09 | 820444.8 | 820444.8 | 820444.8 | 820444.8 | 820444.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FAISMUN-06/23, contratista:RAFAEL CABRERA VAZQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE NAUPAN, monto:820444.8, importe_modificado:820444.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:143.0}} | {2242546/proyecto_INICIO, 2242546/proyecto_FIN, 2242546/proyecto_PROCESO, 2242546/proyecto_FIN, 2242546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302246663 | Proyecto de inversión | 412449.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412449.36, modificado:412449.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS MUNICIPIO DE ACATZINGO PUEBLA. - 144307 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 144307 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:439.42, meta_modificada:439.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:2, direccion:PRIVADA COLONIA ACTIPAN DE MORELOS, 75159 ACTIPAN DE MORELOS (SANTA MARÍA ACTIPAN), ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE CARDENAS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ACTIPAN DE MORELOS , lon:-97.80462211, lat:18.95871348}} | 2023-04-19 | 2023-05-19 | 412449.36 | 412449.36 | 412449.36 | 412449.36 | 412449.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FAISMUN-029/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS BIA KADMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:412449.35, importe_modificado:412449.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:439.42}} | {2246663/proyecto_INICIO, 2246663/proyecto_PROCESO, 2246663/proyecto_FIN, 2246663/proyecto_INICIO, 2246663/proyecto_PROCESO, 2246663/proyecto_FIN, 2246663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302246664 | Proyecto de inversión | 1200861.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200861.45, modificado:1200861.45}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MADERO SUR DE LA LOCALIDAD DE CUEYATLA. - 144310 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naupan | 144310 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:4, direccion:CALLE MADERO SUR PUEBLO CUEYATLA, 73141 CUEYATLA, NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE MADERO NORTE Y CALLE HIDALGO SUR, LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE DESPUÉS DE LA CALLE PRINCIPAL LLLEVA POR NOMBRE MADERO SUR POSTERIORMENTE SIGUE LA CALL, lon:-98.08554449, lat:20.29046749}} | 2023-06-02 | 2023-08-02 | 1200861.45 | 1200861.45 | 1200861.45 | 1200861.45 | 1200861.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FAISMUN-11/23, contratista:ISRAEL VERGARA ROMAN, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE NAUPAN, monto:1200861.45, importe_modificado:1200861.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2246664/proyecto_INICIO, 2246664/proyecto_PROCESO, 2246664/proyecto_FIN, 2246664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302246670 | Proyecto de inversión | 2550869.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2550869.07, modificado:2550869.07}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 2DA. DE MORELOS, ENTRE CALLE MORELOS Y 1RA. DE HIDALGO, DEL KM. 0 000 AL 0 180.83 L. D. Y DEL 10 140 AL 10 180.73 L. I., EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA. - 144353 | 21 | Puebla | 125 | San Gregorio Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Gregorio Atzompa | 144353 | S | 1518 | 1479 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1772.8, meta_modificada:1772.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE MORELOS BARRIO SAN MIGUEL, 74320 SAN GREGORIO ATZOMPA, SAN GREGORIO ATZOMPA PUEBLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE JUVENTUD LA CALLE DONDE SE EJECUTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LA, lon:-98.34602888, lat:19.02707175}} | 2023-03-21 | 2023-05-24 | 2550869.07 | 2550869.07 | 2550869.07 | 2550869.07 | 2550869.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/FISM/SGA23007, contratista:PAKARD OZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, monto:2368482.99, importe_modificado:2550869.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1772.8}} | {2246670/proyecto_INICIO, 2246670/proyecto_FIN, 2246670/proyecto_PROCESO, 2246670/proyecto_FIN, 2246670/proyecto_PROCESO, 2246670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249306 | Proyecto de inversión | 840754.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840754.08, modificado:840754.08}} | MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA CONSTRUCCIÓN DE 60 PISOS FIRMES DIGNOS SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE KUWIK CHUCHUT, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA. - 159935 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huehuetla | 159935 | S | 84 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL A KUWIK CHUCHUT PUEBLO KUWIT CHUCHUT, 73476 KUWIK CHUCHUT, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL A KUWIK CHUCHUT Y , LA CONSTRUCCION DE PISOS SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN 60 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD TODAS GEO, lon:-97.60950051, lat:20.11106615}} | 2023-06-02 | 2023-07-31 | 840754.08 | 840754.08 | 840754.08 | 840754.08 | 840754.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2023-040, contratista:CONSULTORES DE LA CONSTRUCCION ESTRUCTURAL Y ACABADOS VAZGUTCOR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:840754.08, importe_modificado:840754.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2249306/proyecto_INICIO, 2249306/proyecto_FIN, 2249306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}, obs2: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}, obs3: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}, obs4: {observación:Se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-04}}
2023 | 3 | PUE230302250709 | Proyecto de inversión | 1949996.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1949996.48, modificado:1949996.48}} | MANTENIMIENTO DE AULAS Y BARDA PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL OCTAVIO PAZ CON C.C.T. 21EBH0150F - 167546 | 21 | Puebla | 84 | Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtepec | 167546 | S | 48 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4790.4, meta_modificada:4790.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:12, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO INTERIOR SN PUEBLO IXTEPEC, 73480 IXTEPEC, IXTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE BENITO JUAREZ, BRECHA IXTEPEC SE UBICA AL LADO IZQUIERDO DEL BANCO DEL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE IXTEPEC MUNICIPIO DE I, lon:-97.65050065, lat:20.02087699}} | 2023-06-20 | 2023-09-02 | 1949996.48 | 1949996.48 | 1949996.48 | 1949996.48 | 1949996.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXT/2023/011, contratista:AIKAER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA, monto:1949996.48, importe_modificado:1949996.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4790.4}} | {2250709/proyecto_INICIO, 2250709/proyecto_PROCESO, 2250709/proyecto_FIN, 2250709/proyecto_PROCESO, 2250709/proyecto_FIN, 2250709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302252610 | Proyecto de inversión | 1292144.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292144.31, modificado:1292144.31}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6 PONIENTE ENTRE LA CALLE 7 NORTE Y LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 177149 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 177149 | S | 82 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:689.7, meta_modificada:689.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:19, direccion:CALLE 6 PONIENTE PUEBLO SANTA MARÍA LA ALTA, 75689 SANTA MARÍA LA ALTA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 4 PONIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DE LA ESCUE, lon:-97.658229, lat:18.606275}} | 2023-06-17 | 2023-07-16 | 1292144.31 | 1292144.31 | 1292144.31 | 1292144.31 | 1292144.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23033, contratista:MACLOVIO BAUTISTA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:1292144.31, importe_modificado:1292144.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:689.7}} | {2252610/proyecto_INICIO, 2252610/proyecto_PROCESO, 2252610/proyecto_FIN, 2252610/proyecto_PROCESO, 2252610/proyecto_FIN, 2252610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242558 | Proyecto de inversión | 598546.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598546.08, modificado:598546.08}} | REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TENEXTITLA - 99400 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Naupan | 99400 | S | 156 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:PUEBLO TENEXTITLA, 73140 TENEXTITLA, NAUPAN PUEBLA ENTRE Y , PARA ACCEDER A LA LOCALIDAD DE CUEYATLA DESDE LA CABECERA MUNICIPAL DEBE DIRIGIRSE AL NORESTE HACIA LOCALIDAD DE HUEYNAUPAN PASAR POR MEXTLAABAJO METZTLA ARRIBA , lon:-98.06623726, lat:20.29581462}} | 2023-02-24 | 2023-04-26 | 598546.08 | 598546.08 | 598546.08 | 598546.08 | 598546.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FAISMUN-03/23, contratista:RAFAEL CABRERA VAZQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE NAUPAN, monto:598546.08, importe_modificado:598546.08}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:96.0}} | {2242558/proyecto_INICIO, 2242558/proyecto_FIN, 2242558/proyecto_PROCESO, 2242558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242564 | Proyecto de inversión | 1795638.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795638.24, modificado:1795638.24}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NAUPAN. - 99486 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Naupan | 99486 | S | 438 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:PUEBLO NAUPAN, 73140 NAUPAN, NAUPAN PUEBLA ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-98.10737632, lat:20.23170334}} | 2023-02-24 | 2023-05-25 | 1795638.24 | 1795638.24 | 1795638.24 | 1795638.24 | 1795638.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FAISMUN-06/23, contratista:RAFAEL CABRERA VAZQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE NAUPAN, monto:820444.8, importe_modificado:820444.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:274.0}} | {2242564/proyecto_INICIO, 2242564/proyecto_FIN, 2242564/proyecto_PROCESO, 2242564/proyecto_FIN, 2242564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242567 | Proyecto de inversión | 714831.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714831.25, modificado:714831.25}} | PROGRAMA 2023 DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO PUEBLA LOMA ALTA - 99534 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 99534 | S | 17 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5931.0, meta_modificada:5931.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:45, direccion:CALLE A EL PROGRESO RANCHERIA LOMA ALTA, 73580 LOMA ALTA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , SE LLEGA POR EL CAMINO QUE VA A LA LOCALIDAD LOMA ALTA LLEGAR AL ABARROTERA LA ESQUINA DE AHI EN ADELANTE INICIA LA OBRA, lon:-97.35139341, lat:20.01170477}} | 2023-08-25 | 2023-09-23 | 714831.25 | 714831.25 | 714831.25 | 714831.25 | 714831.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/076 2023 003, contratista:Ediht Santiago Guzman, convocante:H. Ayuntamienyo de Hueytamalco, monto:2859325.0, importe_modificado:2859325.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5931.0}} | {2242567/proyecto_INICIO, 2242567/proyecto_PROCESO, 2242567/proyecto_FIN, 2242567/proyecto_PROCESO, 2242567/proyecto_FIN, 2242567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Es una obra que beneficia a varias localidades las cuales son Montecelli, El Mirador, Loma Alta y Limontitan Chico. El nombre de la obra es Programa 2023 de Rehabilitación de Caminos Rurales en el Municipio de Hueytamalco. La cual se capturo por localidad para indicar el beneficio por localidad en la Mids., trimestre:3.0, usuario:iraisromanv, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249932 | Proyecto de inversión | 791591.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791591.15, modificado:791591.15}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES SEGUNDA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PERICOTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 163017 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 163017 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:576.2, meta_modificada:576.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:7, direccion:CALLE ADOLFO L MATEOS LÁZARO CÁRDENAS Y PASO DE SERVIDUMBRE PUEBLO PERICOTEPEC, 75689 PERICOTEPEC, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , CALLE CARRETERA QUE CONDUCE A SANTA MARIA LA ALTA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICA, lon:-97.63241691, lat:18.60744351}} | 2023-03-18 | 2023-04-06 | 791591.15 | 791591.15 | 791591.15 | 791591.15 | 791591.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23006, contratista:CONSAMAC S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:791591.15, importe_modificado:791591.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:576.2}} | {2249932/proyecto_FIN, 2249932/proyecto_INICIO, 2249932/proyecto_PROCESO, 2249932/proyecto_INICIO, 2249932/proyecto_PROCESO, 2249932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202225072 | Proyecto de inversión | 1653644.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1653644.41, modificado:1646968.17}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DEL EJIDO DE METZONAPA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y KM 2 MAS 600 - 87643 | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ayotoxco de Guerrero | 87643 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11520.0, meta_modificada:11520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:16, direccion:BRECHA TRAMO SAN ANTONIO METZONAPA - EJIDO SAN ANTONIO METZONAPA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO SAN ANTONIO METZONAPA, 73579 SAN ANTONIO METZONAPA, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y BRECHA MET, lon:-97.38036609, lat:20.05499079}} | 2023-04-21 | 2023-06-18 | 1646968.17 | 1646968.17 | 1646968.17 | 1646968.17 | 1646968.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN-23/06, contratista:SERGEI SANCHEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:1646968.17, importe_modificado:1646968.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11520.0}} | {2225072/proyecto_INICIO, 2225072/proyecto_PROCESO, 2225072/proyecto_INICIO, 2225072/proyecto_FIN, 2225072/proyecto_PROCESO, 2225072/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402206115 | Proyecto de inversión | 4424700.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4424700.39, modificado:4397983.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE PRIVADA ALEJANDRA Y ESTACION CENTRAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTLÁN, EN EL MUNICIPIO DE CORONANGO, ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 34 | Coronango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coronango | 22028 | N | 0 | 0 | 431 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3268.0, meta_modificada:3268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:San Francisco Ocotlan, Coronango, lon:-98.277002, lat:19.113946}} | 2022-12-05 | 2023-02-17 | 4397983.01 | 4397983.01 | 4397983.01 | 4397983.01 | 4397983.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-22028-FORT/22, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA SANTOS & SANTOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CORONANGO PUEBLA, monto:4397983.01, importe_modificado:4397983.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3268.0}} | {2206115/proyecto_INICIO, 2206115/proyecto_PROCESO, 2206115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402202975 | Proyecto de inversión | 324218.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324218.43, modificado:454796.92}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE PRINCIPAL COL. LA PEÑA EN METLLTOYUCA | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco Z Mena | C08-HIDROCAR2022-MFZM220308 | N | 0 | 0 | 4324 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-97.8167, lat:20.6667}} | 2023-01-02 | 2023-03-06 | 454796.92 | 454796.92 | 454796.92 | 454796.92 | 454796.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C08-HIDROCAR2022-MFZM220308, contratista:ALDO BRYAN PEREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:324218.43, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2202975/proyecto_INICIO, 2202975/proyecto_PROCESO, 2202975/proyecto_FIN, 2202975/proyecto_PROCESO, 2202975/proyecto_FIN, 2202975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268714 | Adquisición | 522000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522000.0, modificado:522000.0}} | ADQUISICION DE AMBULANCIA AL SERVICIO DE LOS PARAMEDICOS PARA LA ATENCION DE LA CIUDADANIA EN LA LOCALIDAD DE TEOPANTLAN EN EL MUNICIPIO DE TEOPANTLAN | 21 | Puebla | 159 | Teopantlán | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Teopantlán | 1592311 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:159, localidad:1, direccion:CENTRO TEOPANTLAN, lon:-98.262349, lat:18.713086}} | 2023-05-31 | 2023-06-08 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | 522000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAMTEO-DOP-R33-1592311, contratista:EFREN ESTRADA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TEOPANTLAN, monto:522000.0, importe_modificado:522000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2268714/proyecto_INICIO, 2268714/proyecto_PROCESO, 2268714/proyecto_INICIO, 2268714/proyecto_FIN, 2268714/proyecto_PROCESO, 2268714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270143 | Proyecto de inversión | 498115.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498115.11, modificado:498115.11}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (LAMPARAS) 2DA ETAPA | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | MTH-FORT/2023-007 | S | 852 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:Calle 2 Sur, entre Calle 9 Oriente y Calle 7 Oriente, lon:-97.96668, lat:19.0773}} | 2023-06-26 | 2023-07-25 | 498115.11 | 498115.11 | 498115.11 | 498115.11 | 498115.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FORTAMUN-IR3-004/2023, contratista:JOSE LUIS FUENTES BERNALDINO, convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:498115.11, importe_modificado:498115.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:300.0}} | {2270143/proyecto_INICIO, 2270143/proyecto_FIN, 2270143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302272176 | Adquisición | 73660 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73660.0, modificado:73660.0}} | MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC PUEBLA | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 2023042 | N | 0 | 0 | 12266 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, lon:-97.938465, lat:20.521766}} | 2023-08-07 | 2023-08-21 | 73660 | 73660 | 73660 | 73660 | 73660 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MPP-COP/2023-042, contratista:URI CORONEL GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:73660.0, importe_modificado:73660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2272176/proyecto_PROCESO, 2272176/proyecto_INICIO, 2272176/proyecto_PROCESO, 2272176/proyecto_FIN, 2272176/proyecto_INICIO, 2272176/proyecto_PROCESO, 2272176/proyecto_FIN, 2272176/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR OBSERVACIONES DE LA SHCP, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR OBSERVACIONES DE LA SHCP, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-24}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR OBSERVACIONES DE LA SHCP, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-24}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR OBSERVACIONES DE LA SHCP, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | PUE230302272206 | Proyecto de inversión | 208090.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208090.72, modificado:208090.72}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA, (1era) PRIMERA ETAPA | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixcamilpa de Guerrero | IXGFORT/01-2023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLES Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA, lon:-98.662223, lat:17.96126}} | 2023-05-04 | 2023-05-23 | 208090.72 | 208090.72 | 208090.72 | 208090.72 | 208090.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXGFORT/01-2023, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ESPIGAR S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, monto:208090.72, importe_modificado:208090.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2272206/proyecto_INICIO, 2272206/proyecto_FIN, 2272206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETIVIÓN DEL MUNICIPIO PARA ACTUALZIACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETIVIÓN DEL MUNICIPIO PARA ACTUALZIACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETIVIÓN DEL MUNICIPIO PARA ACTUALZIACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETIVIÓN DEL MUNICIPIO PARA ACTUALZIACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | PUE230302260685 | Proyecto de inversión | 43500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43500.0, modificado:43500.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 227957 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oriental | 227957 | S | 234 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:25, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA JESÚS CARRANZA, 75029 JESÚS CARRANZA, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE BENITO JUAREZ NORTE, TERRACERIA BRECHA LA LOCALIDAD DE JESUS CARRANZA SE ENCUENTRA UBICADA HACIA EL SUR A 19 KM DE LA , lon:-97.55642261, lat:19.24663143}} | 2023-09-01 | 2023-10-02 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | 43500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FA-2023-026, contratista:VISAX COUNTY S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oriental Puebla, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:15.0}} | {2260685/proyecto_INICIO, 2260685/proyecto_PROCESO, 2260685/proyecto_FIN, 2260685/proyecto_PROCESO, 2260685/proyecto_FIN, 2260685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra fue contratada por un monto de $870,000 y para su capruta en Mids se Subdividio en 9 registros , trimestre:3.0, usuario:erickdurano, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260703 | Proyecto de inversión | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29000.0, modificado:29000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 228018 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oriental | 228018 | S | 99 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:81, direccion:CALLE 34 ORIENTE AMPLIACION ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 4 NORTE, CAMINO BRECHA LA AMPLIACION DE LA COLONIA LA COCO SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 200 METROS DE, lon:-97.61332439, lat:19.383088}} | 2023-09-01 | 2023-10-02 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FA-2023-026, contratista:VISAX COUNTY S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oriental Puebla, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:10.0}} | {2260703/proyecto_INICIO, 2260703/proyecto_PROCESO, 2260703/proyecto_FIN, 2260703/proyecto_INICIO, 2260703/proyecto_PROCESO, 2260703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra fue contratada por un monto de $870,000 y para su capruta en Mids se Subdividio en 9 registros , trimestre:3.0, usuario:erickdurano, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266976 | Proyecto de inversión | 658320.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52320.4, modificado:52320.4}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:606000.3, modificado:606000.3}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 23016 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:519.05, meta_modificada:519.05}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:Calle Mucio Bravo, entre Calle Revolución y Privada Libertad, a un lado del techado del centro de la localidad , lon:-98.1391, lat:18.08}, geo2: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:Calle Mucio Bravo, entre Calle Revolución y Privada Libertad, a un lado del techado del centro de la localidad , lon:-98.1394, lat:18.08}, geo3: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:Calle Mucio Bravo, entre Calle Revolución y Privada Libertad, a un lado del techado del centro de la localidad , lon:-98.1394, lat:18.0797}, geo4: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:Calle Mucio Bravo, entre Calle Revolución y Privada Libertad, a un lado del techado del centro de la localidad , lon:-98.1391, lat:18.0796}} | 2023-06-16 | 2023-09-12 | 658320.7 | 658320.7 | 658320.7 | 658320.7 | 658320.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-COP-RECPROP-PARTICIPACIONES-FORTA-2023/23016, contratista:LUIS ANGEL RAMOS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:658320.7, importe_modificado:658320.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.05}} | {2266976/proyecto_INICIO, 2266976/proyecto_PROCESO, 2266976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto total de esta obra es de $658,320.70, la cual se financio de 3 fondos Participaciones: $396,935.46, Recursos Propios: $209,064.84, Fortamun: $52,320.40, Dando un monto total de $658,320.70, trimestre:3.0, usuario:miguelaarenasa, fecha:2023-10-05}, obs2: {observación:LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS PROPIOS, DE PARTICIPACIONES SON $396,935.46 Y DE RECURSOS PROPIOS $209,064.84, trimestre:3.0, usuario:miguelaarenasa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LAS DEMÁS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LAS DEMÁS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LAS DEMÁS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LAS DEMÁS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. , trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302266061 | Acción | 177735.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177735.2, modificado:177735.2}} | ADQUISICION MOBILIARIO PARA ACONDICIONAMIENTO DE AREAS DE ATENCION CIUDADANA MUNICIPIO DE LIBRES PUEBLA - 52742 | 21 | Puebla | 94 | Libres |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Libres | 52742 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.687726, lat:19.464733}} | 2023-07-01 | 2023-07-15 | 177735.2 | 177735.2 | 177735.2 | 177735.2 | 177735.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP094-FAISMUN2023-23018, contratista:COMERCIALIZADORA RISARALDA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:177735.2, importe_modificado:177735.2}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:48.0}} | {2266061/proyecto_PROCESO, 2266061/proyecto_FIN, 2266061/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270864 | Proyecto de inversión | 5753006.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:ESTATAL, monto:4003006.07, modificado:4003006.07}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES ¿ LA CANTERA) ¿ SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA). | 21 | Puebla | 150 | Huehuetlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán el Grande | 23003 | N | 0 | 0 | 2223 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:821.75, meta_modificada:821.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:150, localidad:1, direccion:CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES ¿ LA CANTERA) ¿ SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN,, lon:-98.16293, lat:18.742418}} | 2022-10-19 | 2023-03-30 | 5753006.07 | 5753006.07 | 5753006.07 | 5753006.07 | 5753006.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135186, contratista:, convocante:Gobierno del Estado de Puebla, monto:5753006.07, importe_modificado:5753006.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:821.75}} | {2270864/proyecto_PROCESO, 2270864/proyecto_FIN, 2270864/proyecto_PROCESO, 2270864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, EJECUTADA POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, COMO UNA SEGUNDA ETAPA PARA EL 2023, EL MUNICIPIO UNICAMENTE APORTO EL RECURSO QUE LE CORRESPONDE., trimestre:3.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2023-10-12}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO ADJUNTAR FOTO AL 100%, trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302271586 | Proyecto de inversión | 252680 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252680.0, modificado:252680.0}} | Reparacion de pozo #1 en Colonia las Maravillas, Teotlalco, Puebla. | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotlalco | FFM2316003 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:9, direccion:LAS MARAVILLAZ POZO DE AGUA, TEOTLALCO, lon:-98.822952, lat:18.42466}} | 2023-05-29 | 2023-07-03 | 252680 | 252680 | 252680 | 252680 | 252680 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPT- FFM2316003/2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GAEN, convocante:Municipio de Teotlalco, monto:252680.0, importe_modificado:252680.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2271586/proyecto_FIN, 2271586/proyecto_PROCESO, 2271586/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO., trimestre:3.0, usuario:carolinarosaless, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO CAPTURAR LA CANTIDAD DE METAS REAL EJECUTADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302267858 | Adquisición | 147819.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147819.73, modificado:147819.73}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | MSN/FORTAMUN/020/2023 | N | 0 | 0 | 11780 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO NUMERO 1, lon:-98.486279, lat:19.07308}} | 2023-08-14 | 2023-08-30 | 147819.73 | 147819.73 | 147819.73 | 147819.73 | 147819.73 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSN-ADQ/R3320/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA B-TACTICAL 9 11 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:147819.73, importe_modificado:147819.73}} | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:10.0}} | {2267858/proyecto_PROCESO, 2267858/proyecto_INICIO, 2267858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:META EQUIPO DE SEGURIDAD (RADIOS DEE RADIOCOMUNICACION), trimestre:3.0, usuario:enriquemortega1, fecha:2023-10-09}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266609 | Proyecto de inversión | 764266.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764266.53, modificado:764266.53}} | PROGRAMA DE BACHEO EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA, MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA (PRIMERA ETAPA) | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 23207 | N | 0 | 0 | 1192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ, lon:-97.841075, lat:19.96722}} | 2023-07-10 | 2023-08-10 | 764266.53 | 764266.53 | 764266.53 | 764266.53 | 764266.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-FORTAMUN-2023/003, contratista:ESMERALDA NETZAHUALCOYOTL LEON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:764266.53, importe_modificado:764266.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2266609/proyecto_INICIO, 2266609/proyecto_PROCESO, 2266609/proyecto_FIN, 2266609/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:OBRA TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:OBRA TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-05}, obs4: {observación:OBRA TANTO FISICO COMO FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-05}, obs5: {observación:SE ATENDIO LA OBSERVACION DE ACUERDO AL AVANCE FISICO, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-11}, obs6: {observación:SE ATENDIO LA OBSERVACION DE ACUERDO AL AVANCE FISICO, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-11}, obs7: {observación:SE ATENDIO LA OBSERVACION DE ACUERDO AL AVANCE FISICO, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-11}, obs8: {observación:SE REPARARON O REHABILITARON EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL CONCRETO HIDRÁULICO YA QUE SE ENCONTRABA DAÑADO AL PRESENTAR CUARTEADURAS Y HUNDIMIENTOS EL PAVIMENTO., trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-24}, obs9: {observación:SE REPARARON O REHABILITARON EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL CONCRETO HIDRÁULICO YA QUE SE ENCONTRABA DAÑADO AL PRESENTAR CUARTEADURAS Y HUNDIMIENTOS EL PAVIMENTO., trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-24}, obs10: {observación:SE REPARARON O REHABILITARON EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD EL CONCRETO HIDRÁULICO YA QUE SE ENCONTRABA DAÑADO AL PRESENTAR CUARTEADURAS Y HUNDIMIENTOS EL PAVIMENTO., trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:verificar monto reportado de avance físico , trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:verificar monto reportado de avance físico , trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:verificar monto reportado de avance físico , trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:verificar monto reportado de avance físico , trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-11}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302269291 | Proyecto de inversión | 179607.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179607.63, modificado:179607.63}} | MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO Y SUBESTACION ELECTRICA DEL POZO TIPO NORIA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tehuitzingo | 2023-022 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:15, direccion:CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.3021363, lat:18.3995252}} | 2023-09-13 | 2023-09-27 | 179607.63 | 179607.63 | 179607.63 | 179607.63 | 179607.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP-2023/022, contratista:HECTOR GOMEZ RANGEL, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:179607.63, importe_modificado:179607.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2269291/proyecto_FIN, 2269291/proyecto_PROCESO, 2269291/proyecto_FIN, 2269291/proyecto_INICIO, 2269291/proyecto_PROCESO, 2269291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:observacion atendida, trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:Las fotografías de las etapas "Desarrollo" y "Término" son las mismas, y no permiten visualizar el cambio de la obra, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230302270884 | Adquisición | 609980 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609980.0, modificado:609980.0}} | ADQUISICION DE UN DRON PARA FUMIGACIÓN | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huaquechula | 2023-026 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO COL. CENTRO CP 74370, HUAQUECHULA, lon:-98.54146, lat:18.77077}} | 2023-06-04 | 2023-06-06 | 609908 | 609980 | 609980 | 609980 | 609980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HUAQ/FORTAMUNDF2023/026, contratista:OMEGA TECNOLOGIA INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:609980.0, importe_modificado:609980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {2270884/proyecto_PROCESO, 2270884/proyecto_FIN, 2270884/proyecto_INICIO, 2270884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ACCION TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:ACCION TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:ACCION TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:ACCION TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-12}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, ÚNICAMENTE SE DEBE REPORTAR EN EL EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, ÚNICAMENTE SE DEBE REPORTAR EN EL EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, ÚNICAMENTE SE DEBE REPORTAR EN EL EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO POR TRATARSE DE GASTO CORRIENTE, ÚNICAMENTE SE DEBE REPORTAR EN EL EJERCICIO DEL GASTO., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302261456 | Proyecto de inversión | 808657.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808657.82, modificado:808657.82}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA GALLERA. MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 232471 | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 232471 | S | 56 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:905.2, meta_modificada:905.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:12, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA GALLERA, 73233 LA GALLERA, TLAOLA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE AZALEAS, CALLE GARDENIAS LA OBRA SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE LA GALLERA, lon:-97.95423913, lat:20.17555428}} | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 808657.82 | 808657.82 | 808657.82 | 808657.82 | 808657.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-IR3/23031-23, contratista:AMANDO SERRANO GASPAR, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE., monto:808657.82, importe_modificado:808657.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:905.2}} | {2261456/proyecto_INICIO, 2261456/proyecto_FIN, 2261456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261516 | Proyecto de inversión | 33497.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33497.29, modificado:33497.29}} | MODIFICACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE CONSTITUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ATZITZIHUACAN, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA - 232785 | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 232785 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION PUEBLO SANTIAGO ATZITZIHUACAN, 74500 SANTIAGO ATZITZIHUACÁN, ATZITZIHUACÁN PUEBLA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y , EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD CALLE QUE NOS DIRIGE HACIA EL PARQUE, lon:-98.58123233, lat:18.82871988}} | 2023-06-06 | 2023-09-06 | 33497.29 | 33497.29 | 33497.29 | 33497.29 | 33497.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:0374/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:33497.29, importe_modificado:33497.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {2261516/proyecto_INICIO, 2261516/proyecto_FIN, 2261516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262348 | Proyecto de inversión | 797693.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797693.6, modificado:797693.6}} | REHABILITACION EN EL PREESCOLAR JUAN RUIZ DE ALARCON CON CLAVE 21DJN1179L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUAUICHINANGO, PUEBLA - 237002 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 237002 | S | 46 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.95, meta_modificada:184.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ALICIA CASTRO COLONIA FOVISSSTE, 73177 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE MANUEL MELO Y AVENIDA LOS TECNICOS, EN FRENTE DE LA TIENDA 3B, lon:-98.07123422, lat:20.18151359}} | 2023-06-24 | 2023-09-21 | 797693.6 | 797693.6 | 797693.6 | 797693.6 | 797693.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123053/2023, contratista:ALEJANDRO GIL CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:797693.6, importe_modificado:797693.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.95}} | {2262348/proyecto_PROCESO, 2262348/proyecto_INICIO, 2262348/proyecto_PROCESO, 2262348/proyecto_FIN, 2262348/proyecto_INICIO, 2262348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302255974 | Proyecto de inversión | 612532.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612532.64, modificado:608755.16}} | CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO C.A.I.C. TLATZALA CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21EJN0762Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ZINACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PUEBLA. - 199101 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 199101 | S | 39 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA TLATZALA, 75960 TLATZALA [COLONIA], ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y , EL PREDIO SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO. NO SE UBICA CERCA DE ZONAS DE RIESGO COMO SON TORRES ELEC, lon:-97.23995, lat:18.3289}} | 2023-05-23 | 2023-07-21 | 608755.16 | 608755.16 | 608755.16 | 608755.16 | 608755.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-AD-22309/23, contratista:FRANCISCO CASTILLO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:608755.16, importe_modificado:608755.16}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}} | {2255974/proyecto_INICIO, 2255974/proyecto_PROCESO, 2255974/proyecto_FIN, 2255974/proyecto_PROCESO, 2255974/proyecto_FIN, 2255974/proyecto_INICIO, 2255974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302269625 | Proyecto de inversión | 444879.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444879.84, modificado:444879.84}} | "CANALIZACION DE RED SUBTERRANEA EN LAS AVENIDAS REFORMA Y AYUNTAMIENTO Y EN LAS CALLES 2 ORIENTE, 2 NORTE Y 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE SAN SALVADOR EL SECO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA." | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Salvador el Seco | FORTAMUN-2023-07 | S | 10052 | 9596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.76, meta_modificada:444.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE, calle 2 norte, calle 5 de mayo y avenida reforma., lon:-97.641996, lat:19.135011}} | 2023-06-09 | 2023-07-08 | 444879.84 | 444879.84 | 444879.84 | 444879.84 | 444879.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSS2023FORTAMUN07, contratista:GEOVANNI NICOLAS GARCIA, convocante:MUNICIPIO SAN SALVADOR EL SECO, monto:444879.84, importe_modificado:444879.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.76}} | {2269625/proyecto_FIN, 2269625/proyecto_PROCESO, 2269625/proyecto_INICIO, 2269625/proyecto_PROCESO, 2269625/proyecto_FIN, 2269625/proyecto_INICIO, 2269625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270947 | Proyecto de inversión | 547404 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547404.0, modificado:547404.0}} | REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 180 | Tlahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlahuapan | TLAH-012/2023 | N | 0 | 0 | 3050 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:180, localidad:5, direccion:CARRETERA APAPAXCO - SAN CAYETANO S/N INTERIOR 2 , lon:-98.5572407, lat:19.3379438}} | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 547404 | 547404 | 547404 | 547404 | 547404 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.CMOP-002/TLAH-012/2023, contratista:MACARENA PORRAS BRETON, convocante:MUNICIPIO DE TLAHUAPAN, monto:547404.0, importe_modificado:547404.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2270947/proyecto_INICIO, 2270947/proyecto_FIN, 2270947/proyecto_INICIO, 2270947/proyecto_PROCESO, 2270947/proyecto_FIN, 2270947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263273 | Proyecto de inversión | 1813357.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813357.07, modificado:1813357.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL ENCINAL CUAMAXALCO EL ENCINAL ARROYO HONDO DEL KM 0 000 AL 6 500 EN LA LOCALIDAD DE CUAMAXALCO EN EL MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA. - 240737 | 21 | Puebla | 89 | Jopala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jopala | 240737 | S | 516 | 453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:3, direccion:TERRACERÍA TRAMO CUAMAXALCO - ARROYO HONDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 PUEBLO CUAMAXALCO, 73271 CUAMAXALCO, JOPALA PUEBLA ENTRE TERRACERIA CUAMAXALCO - EL ENCINAL - ARROYO HONDO Y , LA OBRA SE EJECUTARA EN LA LOCALIDA, lon:-97.85467574, lat:20.2004036}} | 2023-05-08 | 2023-08-06 | 1813357.07 | 1813357.07 | 1813357.07 | 1813357.07 | 1813357.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP/OP/FAISMUN/2023-014, contratista:MARIBEL MEJÍA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE JOPALA PUEBLA, monto:1813357.07, importe_modificado:1813357.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6500.0}} | {2263273/proyecto_PROCESO, 2263273/proyecto_INICIO, 2263273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263299 | Proyecto de inversión | 658638.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658638.95, modificado:658638.95}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON DEL PLACER ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SAN JOSE DEL KM 0 MAS 000 AL 0 MAS 97.80 EN LA LOCALIDAD DE TULCINGO DEL VALLE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA. - 240820 | 21 | Puebla | 191 | Tulcingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tulcingo | 240820 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.2, meta_modificada:464.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:191, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL PLACER BARRIO MARAVILLAS, 74790 TULCINGO DE VALLE, TULCINGO PUEBLA ENTRE CALLE JUSTO CIERRA Y CALLE SAN JOSE, CALLE DEPORTIVA CALLEJON DEL PLACER ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE SAN JOSE, A DOS CUADRAS DE LA ESCUEL, lon:-98.44389408, lat:18.04952651}} | 2023-04-25 | 2023-06-08 | 658638.95 | 658638.95 | 658638.95 | 658638.95 | 658638.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPMT/FAISMUN/2023/005, contratista:JORGE IRAM QUIROZ FARCIERT, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TULCINGO, monto:658638.95, importe_modificado:658638.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.2}} | {2263299/proyecto_INICIO, 2263299/proyecto_FIN, 2263299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263343 | Proyecto de inversión | 778490.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778490.31, modificado:778490.31}} | CONSTRUCCION DE AULA TIPO REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS PORFIRIO PARRA CON CLAVE C.C.T.21DJN0345M EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. - 241033 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlachichuca | 241033 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:1, direccion:CALLE 4 ORIENTE PUEBLO TLACHICHUCA, 75050 TLACHICHUCA, TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE, ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE 4 ORIENTE ENTRE LA CALLE 2 NORTE Y 4 NORTE A 2 CALLES DE LA PRESIDENCIA MUNICI, lon:-97.41640326, lat:19.11611847}} | 2023-05-29 | 2023-07-12 | 778490.31 | 778490.31 | 778490.31 | 778490.31 | 778490.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/OP/FAISMU/2023/021, contratista:INGENIERIA ESPECIALIZADA TORKE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA, monto:778490.31, importe_modificado:778490.31}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2263343/proyecto_INICIO, 2263343/proyecto_PROCESO, 2263343/proyecto_FIN, 2263343/proyecto_INICIO, 2263343/proyecto_PROCESO, 2263343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302267135 | Proyecto de inversión | 532254.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532254.86, modificado:532254.86}} | REHABILITACIÓN DE PANTEONES MUNICIPALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 23047 | N | 0 | 0 | 8500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.57, meta_modificada:1064.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:PANTEON, lon:-97.3248631, lat:19.7892915}, geo2: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:EL CALVARIO, lon:-97.3208176, lat:19.788264}} | 2023-07-07 | 2023-08-15 | 532254.86 | 532254.86 | 532254.86 | 532254.86 | 532254.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23047/2023, contratista:ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DE TEZIUTLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:532254.86, importe_modificado:532254.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1064.57}} | {2267135/proyecto_FIN, 2267135/proyecto_PROCESO, 2267135/proyecto_INICIO, 2267135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302268028 | Proyecto de inversión | 471058.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471058.39, modificado:471058.39}} | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y EQUIPAMIENTO DEL MERCADO GASTRONÓMICO - ARTESANAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 23022 | N | 0 | 0 | 6104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1493.69, meta_modificada:1493.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Avenida Rafael Cortés, lon:-97.971643, lat:18.90207}} | 2023-08-29 | 2023-09-07 | 471058.39 | 471058.39 | 471058.39 | 471058.39 | 471058.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-OPDU-022-FORTAMUN/23, contratista:ING. MARCO AURELIO CARVAJAL HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:471058.39, importe_modificado:471058.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1493.69}} | {2268028/proyecto_FIN, 2268028/proyecto_PROCESO, 2268028/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269663 | Proyecto de inversión | 1532435.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532435.77, modificado:1532435.77}} | ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 23026 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:716.0, meta_modificada:716.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CHIGNAHUAPAN, lon:-98.046381, lat:19.836375}} | 2023-06-19 | 2023-07-19 | 1532435.77 | 1532435.77 | 1532435.77 | 1532435.77 | 1532435.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SI-CHG-23026, contratista:SOULX S.A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1532435.77, importe_modificado:1532435.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:716.0}} | {2269663/proyecto_INICIO, 2269663/proyecto_FIN, 2269663/proyecto_PROCESO, 2269663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270970 | Proyecto de inversión | 557666.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:557666.16, modificado:557666.16}} | CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD DE TELOLOTLA, MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zihuateutla | 2324016 | N | 0 | 0 | 926 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:117.33, meta_modificada:117.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:15, direccion:MATAMOROS, lon:-97.910893, lat:20.21152}} | 2023-06-26 | 2023-09-24 | 557666.16 | 557666.16 | 557666.16 | 557666.16 | 557666.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP/OP/FORTAMUN/2324-016, contratista:FRANCISCO CALLEJA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA, monto:557666.16, importe_modificado:557666.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:117.33}} | {2270970/proyecto_INICIO, 2270970/proyecto_PROCESO, 2270970/proyecto_FIN, 2270970/proyecto_PROCESO, 2270970/proyecto_FIN, 2270970/proyecto_INICIO, 2270970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, UNIDAD DE MEDIDA NO COINCIDE CON LAS OBRAS 2324016 Y 2324022, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, UNIDAD DE MEDIDA NO COINCIDE CON LAS OBRAS 2324016 Y 2324022, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, UNIDAD DE MEDIDA NO COINCIDE CON LAS OBRAS 2324016 Y 2324022, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, UNIDAD DE MEDIDA NO COINCIDE CON LAS OBRAS 2324016 Y 2324022, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs5: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, UNIDAD DE MEDIDA NO COINCIDE CON LAS OBRAS 2324016 Y 2324022 ESPECIFICAR UNIDAD CORRECTA EN OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs6: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, UNIDAD DE MEDIDA NO COINCIDE CON LAS OBRAS 2324016 Y 2324022 ESPECIFICAR UNIDAD CORRECTA EN OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs7: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, UNIDAD DE MEDIDA NO COINCIDE CON LAS OBRAS 2324016 Y 2324022 ESPECIFICAR UNIDAD CORRECTA EN OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs8: {observación:FOLIOS RECHAZADOS, UNIDAD DE MEDIDA NO COINCIDE CON LAS OBRAS 2324016 Y 2324022 ESPECIFICAR UNIDAD CORRECTA EN OBSERVACIONES, trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302258423 | Proyecto de inversión | 248196 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248196.0, modificado:248196.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD CIUDAD DE LIBRES. - 213974 | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Libres | 213974 | S | 700 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES CIUDAD LIBRES CENTRO, 73780 CIUDAD DE LIBRES, LIBRES PUEBLA ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y CRISTOBAL COLON Y CUAUHTZOLCO Y CALLE CALLE 22 NORTE YLA ZANJA CALLE 8 SUR, CALLE VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE LIBRES LA, lon:-97.68866691, lat:19.46022326}} | 2023-08-21 | 2023-09-19 | 248196 | 248196 | 248196 | 248196 | 248196 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP094-FAISMUN2023-23025, contratista:EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:496392.0, importe_modificado:496392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:400.0}} | {2258423/proyecto_PROCESO, 2258423/proyecto_FIN, 2258423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Número de expediente: 23025 Número de contrato: MLP094-FAISMUN2023-23025, trimestre:3.0, usuario:josemnavav, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:Fotos idénticas a las demás obras aunque son de diferente localidad, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302253022 | Proyecto de inversión | 95089.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95089.15, modificado:95089.15}} | MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE HONEY, CHILA DE JUÁREZ, LA MAGDALENA Y TONALIXCO DEL MUNICIPIO DE HONEY, HONEY - 179331 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Honey | 179331 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:378.0, meta_modificada:378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO HONEY, 73120 HONEY, HONEY PUEBLA ENTRE TERRACERIA LIBRAMIENTO PONIENTE - NORTE Y CARRETERA HONEY - PAHUATLAN, LINEA DE CONDUCCION DEL TUNEL HACIA LA CALLE ALDAMA RED DE DISTRIBUCION DEL MANANTI, lon:-98.21218842, lat:20.23891503}} | 2023-08-01 | 2023-11-04 | 95089.15 | 95089.15 | 95089.15 | 95089.15 | 95089.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-215/2023, contratista:ABLIMAF Ingenieria y Construcciones S.A.S. de C.V ING. Marcos Octavio Soto Rosales, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:627193.6, importe_modificado:627193.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:378.0}} | {2253022/proyecto_INICIO, 2253022/proyecto_FIN, 2253022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253035 | Proyecto de inversión | 919102.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:919102.86, modificado:919102.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CUAUHTEMOC, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC - 179427 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 179427 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1108.0, meta_modificada:1108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO YEHUALTEPEC, 75670 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CHAPULTEPEC TOMANDO COMO REFERENCIA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC CAMINO UNA CUADRA HACIA LA CARRE, lon:-97.66832466, lat:18.79447092}} | 2023-07-25 | 2023-09-08 | 919102.86 | 919102.86 | 919102.86 | 919102.86 | 919102.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202322/15, contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:919102.86, importe_modificado:919102.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1108.0}} | {2253035/proyecto_INICIO, 2253035/proyecto_PROCESO, 2253035/proyecto_FIN, 2253035/proyecto_PROCESO, 2253035/proyecto_INICIO, 2253035/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271013 | Proyecto de inversión | 1632124.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632124.03, modificado:1632124.03}} | REHABILITACIÓN DE JAGÜEY | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huaquechula | 2023-013 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17594.24, meta_modificada:17594.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:CARRETERA HUILUCO-CACALOXUCHITL, lon:-98.47542, lat:18.79003}} | 2023-03-22 | 2023-04-28 | 1632124.03 | 1632124.03 | 1632124.03 | 1632124.03 | 1632124.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUAQ/FORTAMUNDF2023/013-I5, contratista:CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA LIUVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:1632124.03, importe_modificado:1632124.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17594.24}} | {2271013/proyecto_PROCESO, 2271013/proyecto_FIN, 2271013/proyecto_INICIO, 2271013/proyecto_FIN, 2271013/proyecto_PROCESO, 2271013/proyecto_FIN, 2271013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271021 | Proyecto de inversión | 2772404.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2772404.69, modificado:2772404.69}} | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PLAZUELA BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUE. | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Miguel Xoxtla | 2023008 | N | 0 | 0 | 1441 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:2 de Abirl S/N, San Miguel Xoxtla, Puebla. CP 72620, lon:-98.30824101, lat:19.17012735}, geo2: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:2 de Abirl S/N, San Miguel Xoxtla, Puebla. CP 72620, lon:-98.30908001, lat:19.16837342}} | 2023-07-07 | 2023-09-11 | 2772404.69 | 2772404.69 | 2772404.69 | 2772404.69 | 2772404.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMXR33.2023.008, contratista:DAVID LOPEZ DOMINGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, monto:2772404.69, importe_modificado:2772404.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2271021/proyecto_FIN, 2271021/proyecto_INICIO, 2271021/proyecto_PROCESO, 2271021/proyecto_INICIO, 2271021/proyecto_PROCESO, 2271021/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA MEDIDA CORRECTA SON 215 METROS LINEALES , trimestre:3.0, usuario:marcoacintom, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Especificar unidad de medida correcta y agregar fotografías , trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Especificar unidad de medida correcta y agregar fotografías , trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Especificar unidad de medida correcta y agregar fotografías , trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Especificar unidad de medida correcta y agregar fotografías , trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302253062 | Proyecto de inversión | 609930.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:609930.46, modificado:609930.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SABINO, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 179550 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 179550 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO YEHUALTEPEC, 75670 YEHUALTEPEC, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SABINO, CALLE PINO SUAREZ TOMANDO COMO REFERENCIA LA PRESIDENCIA DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC CAMINO DOS CUA, lon:-97.65668581, lat:18.7900585}} | 2023-07-25 | 2023-09-08 | 609930.46 | 609930.46 | 609930.46 | 609930.46 | 609930.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202324/17, contratista:RAUL GARZON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:609930.46, importe_modificado:609930.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2253062/proyecto_PROCESO, 2253062/proyecto_FIN, 2253062/proyecto_INICIO, 2253062/proyecto_PROCESO, 2253062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268111 | Proyecto de inversión | 1998512.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998512.91, modificado:1998512.91}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ZAUTLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 212 | Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zautla | 202317 | N | 0 | 0 | 9069 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:1, direccion:SANTIAGO ZAUTLA, lon:-97.6725, lat:19.716111}} | 2023-06-05 | 2023-10-02 | 1998512.91 | 1998512.91 | 1998512.91 | 1998512.91 | 1998512.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ZA.212/FORTAMUN/202317, contratista:RAYMUNDO GASPAR GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ZAUTLA, monto:1998512.91, importe_modificado:1998512.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1000.0}} | {2268111/proyecto_INICIO, 2268111/proyecto_PROCESO, 2268111/proyecto_FIN, 2268111/proyecto_PROCESO, 2268111/proyecto_FIN, 2268111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268174 | Proyecto de inversión | 1090350.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090350.87, modificado:1090350.87}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL KM +000 AL KM 0+300 EN EL CAMINO QUE CONDUCE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN AMECAC A SAN FELIPE CUAPEXCO, EN EL MUNICIPIO DE ATZITZIHUACAN EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 22 | Atzitzihuacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzitzihuacán | 23026 | N | 0 | 0 | 4973 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:carretera san juan amecac a san felipe cuapexco, lon:-98.656265, lat:18.826092}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:carretera san juan amecac a san felipe cuapexco, lon:-98.656023, lat:18.826391}} | 2023-07-03 | 2023-09-03 | 1090350.87 | 1090350.87 | 1090350.87 | 1090350.87 | 1090350.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33/23026, contratista:TERRACERIAS Y CAMINOS DE LA SIERRA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ATZITZIHUACAN, monto:1090350.87, importe_modificado:1090350.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:600.0}} | {2268174/proyecto_INICIO, 2268174/proyecto_PROCESO, 2268174/proyecto_INICIO, 2268174/proyecto_FIN, 2268174/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cargar contrato, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302270349 | Proyecto de inversión | 362417.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362417.05, modificado:362417.05}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN CANINA, EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE LIBRES, MUNICIPIO DE LIBRES PUEBLA. | 21 | Puebla | 94 | Libres | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Libres | 23014 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.65, meta_modificada:122.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Av. Ávila Camacho 1550, Barrio de Guadalupe, Cd de Libres, Pue, lon:-97.678284, lat:19.4767169}} | 2023-07-28 | 2023-08-21 | 362417.05 | 362417.05 | 362417.05 | 362417.05 | 362417.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP094-FORTAMUNDF2023-23014, contratista:EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:362417.05, importe_modificado:362417.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.65}} | {2270349/proyecto_INICIO, 2270349/proyecto_FIN, 2270349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271082 | Proyecto de inversión | 1462712.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462712.52, modificado:1462712.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TRAMO METLAXIXTLA A HUEYAPAN, DEL KM 0+000.00 AL 2+282.00, EN LA LOCALIDAD DE METLAXIXTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | ZAC-23065 | S | 453 | 370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.28, meta_modificada:2.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:21, direccion:DE METLAXIXTLA A HUEYAPAN , lon:-98.009146, lat:19.990193}} | 2023-07-22 | 2023-09-29 | 1462712.52 | 1462712.52 | 1462712.52 | 1462712.52 | 1462712.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZ-FORTAMUN-2023-ZAC065, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:1462712.52, importe_modificado:1462712.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2.28}} | {2271082/proyecto_PROCESO, 2271082/proyecto_FIN, 2271082/proyecto_INICIO, 2271082/proyecto_PROCESO, 2271082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:YA SE CORRIGIO LA INFORMACION COMO LO SOLICITAN EN LA OBSERVACION, trimestre:3.0, usuario:massielhernandezc, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302271784 | Proyecto de inversión | 424200.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424200.02, modificado:424200.02}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 9 SUR Y AVENIDA DE LOS CEDROS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD SERDAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chalchicomula de Sesma | 2023-031 | S | 215 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 9 SUR Y AVENIDA DE LOS CEDROS, lon:-97.4513968, lat:18.9879599}} | 2023-04-27 | 2023-07-05 | 424200.02 | 424200.02 | 424200.02 | 424200.02 | 424200.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-AD-CHAL-R33-FORTA-2023-031, contratista:CONSTRUCTORA DEL PACÍFICO MUMU, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:424200.02, importe_modificado:424200.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.0}} | {2271784/proyecto_PROCESO, 2271784/proyecto_FIN, 2271784/proyecto_PROCESO, 2271784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271789 | Proyecto de inversión | 1448391 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1448391.0, modificado:1448391.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA TECHACHALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalchicomula de Sesma | 2023-035 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:923.45, meta_modificada:923.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:21, direccion:CALLE PINO SUAREZ ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-97.4723703, lat:18.9563478}} | 2023-05-30 | 2023-07-08 | 1448391 | 1448391 | 1448391 | 1448391 | 1448391 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-INV3-CHAL-R33-FORTA-2023-035, contratista:CORPORATIVO INTEGRAL AVANTII M&A, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:1448391.0, importe_modificado:1448391.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:923.45}} | {2271789/proyecto_INICIO, 2271789/proyecto_PROCESO, 2271789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271792 | Proyecto de inversión | 1639372.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1639372.78, modificado:1639372.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA TECHACHALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 45 | Chalchicomula de Sesma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chalchicomula de Sesma | 2023-037 | S | 24 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.49, meta_modificada:1027.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:21, direccion:CALLE GUERRERO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE NICOLAS BRAVO, lon:-97.4689153, lat:18.9536062}} | 2023-05-24 | 2023-07-07 | 1639372.78 | 1639372.78 | 1639372.78 | 1639372.78 | 1639372.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ADJ-INV5-CHAL-R33-FORTA-2023-037, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OSOCO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, monto:1639372.78, importe_modificado:1639372.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1027.49}} | {2271792/proyecto_INICIO, 2271792/proyecto_PROCESO, 2271792/proyecto_FIN, 2271792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269159 | Proyecto de inversión | 550343.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550343.55, modificado:550343.55}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE REFORMA ENTRE LAS CALLES TRANCA CENIZA Y CALLEJON EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán el Chico | 2023-018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:161.6, meta_modificada:161.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA ESQUINA CALLE LIBERTAD Y CALLEJON DEL OLVIDO, lon:-98.69429359, lat:18.37547761}} | 2023-07-11 | 2023-08-11 | 550343.55 | 550343.55 | 550343.55 | 550343.55 | 550343.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUECONTFORT/006-2023, contratista:REYNA AMIGON GUTIERREZ, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:550343.55, importe_modificado:550343.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:161.6}} | {2269159/proyecto_FIN, 2269159/proyecto_INICIO, 2269159/proyecto_PROCESO, 2269159/proyecto_FIN, 2269159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269773 | Proyecto de inversión | 1278983.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278983.45, modificado:1278983.45}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DE LA CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA EFIGENIO HERNANDEZ EN LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalpan |  | N | 0 | 0 | 2032 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:155.29, meta_modificada:155.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO Y 16 DE SEPIEMBRE, lon:-97.852708, lat:20.409386}} | 2023-04-03 | 2023-06-06 | 1278983.45 | 1278983.45 | 1278983.45 | 1278983.45 | 1278983.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FORT-202305, contratista:PATRICIA GALLEGOS GARCIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:1278983.45, importe_modificado:1278983.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:155.29}} | {2269773/proyecto_FIN, 2269773/proyecto_INICIO, 2269773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270407 | Proyecto de inversión | 358480.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358480.93, modificado:358480.93}} | REHABILITACION Y BACHEO DE VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA Y CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 125 | San Gregorio Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Gregorio Atzompa | SGA23012 | S | 2276 | 2101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Calle Morelos San Gregorio Atzompa, lon:-98.349076, lat:19.025906}, geo2: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Calle Allende San Gregorio Atzompa, lon:-98.34452, lat:19.026849}, geo3: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:Calle Mexico San Gregorio Atzompa, lon:-98.347175, lat:19.026412}} | 2023-06-05 | 2023-06-23 | 358480.93 | 358480.93 | 358480.93 | 358480.93 | 358480.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/FORTAMUN/SGA23012, contratista:PAKARD OZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, monto:358480.93, importe_modificado:358480.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.0}} | {2270407/proyecto_FIN, 2270407/proyecto_INICIO, 2270407/proyecto_PROCESO, 2270407/proyecto_FIN, 2270407/proyecto_INICIO, 2270407/proyecto_PROCESO, 2270407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271154 | Proyecto de inversión | 740732.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740732.45, modificado:740732.45}} | BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUE. | 21 | Puebla | 136 | San Miguel Xoxtla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Miguel Xoxtla | 2023010 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1201.0, meta_modificada:1201.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Calle cuauhtémoc, lon:-98.30940025, lat:19.16479515}, geo2: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Berriozabal, lon:-98.30751615, lat:19.16308365}, geo3: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza, lon:-98.30799981, lat:19.16169261}, geo4: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Calle Domingo Arenas, lon:-98.31329732, lat:19.16479593}, geo5: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez, lon:-98.30865671, lat:19.17250692}, geo6: {cve_municipio:136, localidad:1, direccion:Calle Cuahtémoc, lon:-98.30544436, lat:19.1704614}} | 2023-06-01 | 2023-07-20 | 740732.45 | 740732.45 | 740732.45 | 740732.45 | 740732.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMXR33.2023.010, contratista:HUMBERTO PEREZ COTE, convocante:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL XOXTLA, monto:740732.45, importe_modificado:740732.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1201.0}} | {2271154/proyecto_INICIO, 2271154/proyecto_FIN, 2271154/proyecto_PROCESO, 2271154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271166 | Proyecto de inversión | 189675.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189675.82, modificado:189675.82}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR DEL BANCO DE BIENESTAR Y CASA DE CULTURA ENLA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLAN, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Epatlán | 2023-007 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:59.28, meta_modificada:59.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:SAN JUAN EPATLAN, PUEBLA, lon:-98.37243732, lat:18.640482}} | 2023-06-16 | 2023-08-01 | 189675.82 | 189675.82 | 189675.82 | 189675.82 | 189675.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EPATLAN-CONT-FORTAMUN/2023-007, contratista:PEDRO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICPIO DE EPATLAN, monto:189675.82, importe_modificado:189675.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:59.28}} | {2271166/proyecto_INICIO, 2271166/proyecto_FIN, 2271166/proyecto_PROCESO, 2271166/proyecto_FIN, 2271166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253117 | Proyecto de inversión | 465058.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465058.08, modificado:465058.08}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE 21 PONIENTE, UBICADA ENTRE LA CALLE 3 SUR Y CALLE SIN NOMBRE - 179823 | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | 179823 | S | 71 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE 21 PONIENTE PUEBLO TEPATLAXCO DE HIDALGO, 75100 TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 19 PONIENTE, CALLE 3 SUR LA CALLE 21 PONIENTE SE UBICA ENTRE LA CALLE 3 SUR Y LA CALLE 19 PONIE, lon:-97.96564645, lat:19.06978893}} | 2023-08-09 | 2023-08-28 | 465058.08 | 465058.08 | 465058.08 | 465058.08 | 465058.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FAISMUN-IR3-004/2023, contratista:EDUARDO CORDERO GARCIA, convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:465058.08, importe_modificado:465058.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:180.0}} | {2253117/proyecto_INICIO, 2253117/proyecto_PROCESO, 2253117/proyecto_FIN, 2253117/proyecto_INICIO, 2253117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256102 | Proyecto de inversión | 659995.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659995.7, modificado:659995.7}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JOSÉ DOROTEO ARANGO ENTRE CALLE DINORIN Y CALLE NUEVA ESPAÑA, CALLE ZAPATA ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y 2DA PRIVADA DE TUXPANGO Y CALLE TUXPANGO ENTRE CALLE ZAPATA Y 1RA PRIVADA DE TUXPANGO, CON TUBERIA PVC, RD.26 DE 2 Y 6 PULGADAS DE DIAMETRO EN UNA LONGITUD DE 798.10 METROS DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DE 20 TOMAS DOMICILIARIAS DE MEDIA DE DIAMETRODE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN, ZINACATEPEC. - 199926 | 21 | Puebla | 214 | Zinacatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zinacatepec | 199926 | S | 44 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:798.1, meta_modificada:798.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:214, localidad:1, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO COLONIA FRANCISCO VILLA, 75960 SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, ZINACATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE NUEVA ESPAÑA Y CALLEJON FRANCISCO VILLA, CALLE TUXPANGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CALLES DE LA COLONIA FRANCISCO VI, lon:-97.23942, lat:18.33904}} | 2023-05-30 | 2023-06-28 | 659995.7 | 659995.7 | 659995.7 | 659995.7 | 659995.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-AD-22306/23, contratista:OSCAR GINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZINACATEPEC PUEBLA, monto:659995.7, importe_modificado:659995.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:798.1}} | {2256102/proyecto_PROCESO, 2256102/proyecto_FIN, 2256102/proyecto_INICIO, 2256102/proyecto_FIN, 2256102/proyecto_PROCESO, 2256102/proyecto_INICIO, 2256102/proyecto_FIN, 2256102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO REVISAR QUE LA INFORMACION REGISTRADA EN EL SRFT COINCIDA CON EL LISTADO ENVIADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302269197 | Proyecto de inversión | 251062.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251062.8, modificado:251062.8}} | AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE COLONIA LAS FLORES DE HUEHUETLAN EL CHICO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán el Chico | 2023-015 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:443.0, meta_modificada:443.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE MARGARITAS Y BUGAMBILLIAS, lon:-98.68833978, lat:18.38256197}} | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 251062.8 | 251062.8 | 251062.8 | 251062.8 | 251062.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:452/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:251062.8, importe_modificado:251062.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:443.0}} | {2269197/proyecto_FIN, 2269197/proyecto_PROCESO, 2269197/proyecto_INICIO, 2269197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269791 | Proyecto de inversión | 647756.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647756.95, modificado:647756.95}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE REFORMA Y RAMPA DE CONCRETO EN LA CALLE FRATERNIDAD EN LA COLONIA AQUILES, PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, DEL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalpan |  | N | 0 | 0 | 2032 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:36.34, meta_modificada:36.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:6, direccion:CALLE REFORMA, lon:-97.870606, lat:20.394694}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 647756.95 | 647756.95 | 647756.95 | 647756.95 | 647756.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FORT-202307, contratista:GAAOS INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:647756.95, importe_modificado:647756.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:36.34}} | {2269791/proyecto_INICIO, 2269791/proyecto_PROCESO, 2269791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270486 | Proyecto de inversión | 889685.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889685.88, modificado:889685.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 6 SUR ENTRE CALLES 23 Y 25 PONIENTE EN EL BARRIO DE SAN NICOLÁS, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 230324 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE 6 SUR ENTRE CALLES 23 Y 25 PONIENTE, BARRIO SAN NICOAS, TECAMACHALCO, PUEBLA., lon:-97.731, lat:18.873074}} | 2023-05-12 | 2023-06-25 | 889685.88 | 889685.88 | 889685.88 | 889685.88 | 889685.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230324, contratista:IVAN STEVEN GONZALEZ SALAS, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:889685.88, importe_modificado:889685.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {2270486/proyecto_INICIO, 2270486/proyecto_PROCESO, 2270486/proyecto_INICIO, 2270486/proyecto_FIN, 2270486/proyecto_PROCESO, 2270486/proyecto_FIN, 2270486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257947 | Proyecto de inversión | 2451413.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2451413.92, modificado:2451413.92}} | REHABILITACION DE CAMINO TIPO E CHILTEPEC TEPETLAMPA ENTRONQUE TEPEQUEXPA TEPEXILOTLA EN LA LOCALIDAD DE TEPEQUEXPA, ZOQUITLAN PUE 2DA ETAPA - 211425 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 211425 | S | 111 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14943.0, meta_modificada:14943.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO TEPEQUEXPA - CHILTEPEC MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 182 PUEBLO CHILTEPEC, 75937 TEPEQUEXPA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CARRETERA TEPEQUEXPA HACIA COYOLAPA Y , A 1200 METROS HACIA CHILTEPEC HASTA DONDE LLEGA EL , lon:-96.909597, lat:18.48285608}} | 2023-03-22 | 2023-07-10 | 2451413.92 | 2451413.92 | 2451413.92 | 2451413.92 | 2451413.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CI-29/2023, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:2296375.76, importe_modificado:2296375.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14943.38}} | {2257947/proyecto_INICIO, 2257947/proyecto_FIN, 2257947/proyecto_INICIO, 2257947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271190 | Proyecto de inversión | 2278124.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2278124.16, modificado:2278124.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE ALLENDE ENTRE CARRETERA A CUAUTINCHAN Y CALLE APAPASCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ALPATLAHUAC, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautinchán | 23024 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1817.35, meta_modificada:1817.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion: CALLE ALLENDE ENTRE CARRETERA A CUAUTINCHAN Y CALLE APAPASCO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ALPATLAHUAC, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA, lon:-98.046129, lat:18.936075}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 2278124.16 | 2278124.16 | 2278124.16 | 2278124.16 | 2278124.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-INV5-23024-1, contratista:CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS INTEGRALES DELGADILLO NABOR, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:2278124.16, importe_modificado:2278124.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1817.35}} | {2271190/proyecto_INICIO, 2271190/proyecto_PROCESO, 2271190/proyecto_FIN, 2271190/proyecto_PROCESO, 2271190/proyecto_FIN, 2271190/proyecto_INICIO, 2271190/proyecto_PROCESO, 2271190/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271210 | Proyecto de inversión | 1725708.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725708.78, modificado:1725708.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL TRAMO AYOTLA A MATLAHUACALA, DEL KM 0+000.00 AL KM 2+500.00, EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | ZAC-23066 | S | 560 | 458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO AYOTLA HACIA MATLAHUACALA, lon:-98.034648, lat:19.921951}} | 2023-07-22 | 2023-09-29 | 1725708.78 | 1725708.78 | 1725708.78 | 1725708.78 | 1725708.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZ-FORTAMUN-2023-ZAC066, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:1725708.78, importe_modificado:1725708.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2271210/proyecto_INICIO, 2271210/proyecto_FIN, 2271210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:YA SE CORRIGIO LA OBSERVACION COMO LA SOLICITARON , trimestre:3.0, usuario:massielhernandezc, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302267395 | Proyecto de inversión | 370259.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370259.59, modificado:370259.59}} | BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ACTEOPAN, PUEBLA, 2DA ETAPA (PROGRAMA DE BACHEO) | 21 | Puebla | 5 | Acteopan | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acteopan | 23009 | S | 1632 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:72.3, meta_modificada:72.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución #01, Col.Centro, lon:-98.7233039, lat:18.7649747}} | 2023-06-19 | 2023-07-07 | 370259.59 | 370259.59 | 370259.59 | 370259.59 | 370259.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/CMOP/FORTAMUNDF-23009, contratista:GRUPO DE URBANIZACION ROCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACTEOPAN PUEBLA, monto:370259.59, importe_modificado:370259.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:72.3}} | {2267395/proyecto_INICIO, 2267395/proyecto_FIN, 2267395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:CORREGIR NOMBRE, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:CORREGIR NOMBRE, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-24}, obs4: {observación:CORREGIR NOMBRE, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-24}, obs5: {observación:CORREGIR NOMBRE, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | PUE230302267421 | Proyecto de inversión | 607572.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607572.6, modificado:607572.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEPEPEOJUMA, PUEBLA. 1RA ETAPA | 21 | Puebla | 166 | Tepeojuma | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepeojuma | MTP-2023-016 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:166, localidad:1, direccion:IRINEO VAZQUEZ, lon:-98.4496558, lat:18.7222159}} | 2023-04-03 | 2023-04-27 | 607572.6 | 607572.6 | 607572.6 | 607572.6 | 607572.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23R33I005016, contratista:MESTO DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, monto:607572.6, importe_modificado:607572.6}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:200.0}} | {2267421/proyecto_INICIO, 2267421/proyecto_PROCESO, 2267421/proyecto_INICIO, 2267421/proyecto_PROCESO, 2267421/proyecto_INICIO, 2267421/proyecto_FIN, 2267421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268321 | Proyecto de inversión | 338131.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338131.11, modificado:338131.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN EL PREESCOLAR CIPACTLI C.C.T. 21DJN0017T, EN LA COLONIA CENTRO, COXCATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 352322 | S | 69 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:329.36, meta_modificada:329.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:calle guerrero numero 2, lon:-97.152992, lat:18.266201}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 338131.11 | 338131.11 | 338131.11 | 338131.11 | 338131.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-352322-AD-08, contratista:COREM CONSTRUCCIONES, REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:338131.11, importe_modificado:338131.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:329.36}} | {2268321/proyecto_INICIO, 2268321/proyecto_FIN, 2268321/proyecto_PROCESO, 2268321/proyecto_FIN, 2268321/proyecto_PROCESO, 2268321/proyecto_INICIO, 2268321/proyecto_PROCESO, 2268321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302265402 | Proyecto de inversión | 2822681.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822681.02, modificado:2822681.02}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A TENEXTITLA 2A. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TENEXTITLA EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Naupan | FORTA-DF-23004 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:ACCESO PRINCIPAL A TENEXTITLA , lon:-98.072, lat:20.292}} | 2023-07-05 | 2023-09-05 | 2822681.02 | 2822681.02 | 2822681.02 | 2822681.02 | 2822681.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FORTA-DF-04/23, contratista:RAFAEL CABRERA VAZQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE NAUPAN, monto:2822681.02, importe_modificado:2822681.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:2040.0}} | {2265402/proyecto_INICIO, 2265402/proyecto_FIN, 2265402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270545 | Proyecto de inversión | 479989.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479989.08, modificado:479989.08}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO JACARANDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZOZUTLA, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 202333 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1291.5, meta_modificada:1291.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:7, direccion:SAN MIGUEL ZOZUTLA, lon:-97.65964, lat:18.76766}} | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 479989.08 | 479989.08 | 479989.08 | 479989.08 | 479989.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202333/25, contratista:BENJAMIN ZARATE MARIN, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:479989.08, importe_modificado:479989.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1291.5}} | {2270545/proyecto_PROCESO, 2270545/proyecto_INICIO, 2270545/proyecto_FIN, 2270545/proyecto_PROCESO, 2270545/proyecto_FIN, 2270545/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar por favor, trimestre:3.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar por favor, trimestre:3.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar por favor, trimestre:3.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar por favor, trimestre:3.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302271246 | Adquisición | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ADQUISICIÓN DE TERRENO DENOMINADO ¿TZOCUILAC¿ (OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE ZOCUILA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 186/23-054 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31139.0, meta_modificada:31139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:colonia Zocuila, lon:-97.486415, lat:19.857613}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:186/23-054 CONTRATO/COMPRA-VENTA/ADQUISICION-PREDIO, contratista:ALICIA FRANCISCA PÉREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31139.0}} | {2271246/proyecto_INICIO, 2271246/proyecto_PROCESO, 2271246/proyecto_FIN, 2271246/proyecto_PROCESO, 2271246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ACCION TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271252 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | ADQUISICIÓN DE TERRENO DENOMINADO "SAN JOSÉ¿ (OBRAS DE DOMINIO PÚBLICO) PARA EL BIENESTAR DE LA LOCALIDAD DE LA GOMEZ ORIENTE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 186/23-055 | N | 0 | 0 | 1258 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:16, direccion:gomez oriente, lon:-97.483337, lat:19.782207}} | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:186/23-055 CONTRATO/COMPRA-VENTA/ADQUISICION-PREDIO, contratista:MARÍA LUISA LINO PÉREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2271252/proyecto_INICIO, 2271252/proyecto_PROCESO, 2271252/proyecto_FIN, 2271252/proyecto_PROCESO, 2271252/proyecto_FIN, 2271252/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ACCION TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:corregir nombre del proyecto, es la accion para que y donde, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:corregir nombre del proyecto, es la accion para que y donde, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:corregir nombre del proyecto, es la accion para que y donde, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:corregir nombre del proyecto, es la accion para que y donde, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302253151 | Proyecto de inversión | 599704.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599704.89, modificado:599704.89}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES AV. REFORMA ENTRE PORFIRIO DIAZ Y EMILIANO ZAPATA EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. REFORMA Y MIGUEL HIDALGO Y CAMINO A SANTA MARIA LA ALTA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 179975 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 179975 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:14, direccion:CALLE AV. REFORMA EMILIANO ZAPATA Y CAMINO A SANTA LUCIA. PUEBLO PALMILLAS LA COLUMNA, 75689 PALMILLAS (LA COLUMNA), TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y CO, lon:-97.7071203, lat:18.62522724}} | 2023-07-04 | 2023-08-02 | 599704.89 | 599704.89 | 599704.89 | 599704.89 | 599704.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23042, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR Y RENTA DE MAQUINARIA DIAZARR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:599704.89, importe_modificado:599704.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:436.0}} | {2253151/proyecto_PROCESO, 2253151/proyecto_FIN, 2253151/proyecto_PROCESO, 2253151/proyecto_INICIO, 2253151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302256818 | Proyecto de inversión | 456900.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456900.67, modificado:456900.67}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR GENERAL FEDERAL XICOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUAREZ - 204862 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 204862 | S | 52 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.11, meta_modificada:74.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE FUERTE DE SAN JUAN CIUDAD XICOTEPEC DE JUÁREZ CENTRO, 73080 XICOTEPEC DE JUÁREZ, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE 21 DE MARZO, CAMINO A SAN ANTONIO PREESCOLAR GENERAL FEDERAL XICOTEPEC CALLE FUERTE DE SAN JU, lon:-97.95360382, lat:20.26928776}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 456900.67 | 456900.67 | 456900.67 | 456900.67 | 456900.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FAISMUN/2023206, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR H.C. S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:456900.67, importe_modificado:456900.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.11}} | {2256818/proyecto_INICIO, 2256818/proyecto_PROCESO, 2256818/proyecto_INICIO, 2256818/proyecto_FIN, 2256818/proyecto_PROCESO, 2256818/proyecto_INICIO, 2256818/proyecto_PROCESO, 2256818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257029 | Proyecto de inversión | 899686.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899686.6, modificado:899686.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO DIGNO DEL PROGRAMA MEJORANDO TU VIVIENDA EN FRANCISCO OSORNO - 206273 | 21 | Puebla | 68 | Hermenegildo Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Hermenegildo Galeana | 206273 | S | 66 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1482.8, meta_modificada:1482.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:4, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO RANCHERIA FRANCISCO OSORNO, 73392 FRANCISCO OSORNO, HERMENEGILDO GALEANA PUEBLA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO UN TECHADO SE ENCUENTRA SOBRE EN CAMINO, lon:-97.71485237, lat:20.14439226}} | 2023-07-09 | 2023-09-09 | 899686.6 | 899686.6 | 899686.6 | 899686.6 | 899686.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-OP/2023-15, contratista:CONSTRUCTORA MARCAY DE ZACATLAN S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA, monto:899686.6, importe_modificado:899686.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1482.8}} | {2257029/proyecto_PROCESO, 2257029/proyecto_INICIO, 2257029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271924 | Proyecto de inversión | 1384678.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384678.05, modificado:1559416.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE MOYOTEPEC, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 23055 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.02, meta_modificada:616.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:38, direccion:calle sin nombre en la localidad de Moyotepec, lon:-97.085632, lat:18.450127}} | 2023-04-27 | 2023-07-25 | 1559416.12 | 1559416.12 | 1559416.12 | 1559416.12 | 1559416.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-I3-23055 A, contratista:WALDEMAR RAYON AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, monto:1384678.05, importe_modificado:1559416.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.02}} | {2271924/proyecto_INICIO, 2271924/proyecto_FIN, 2271924/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268386 | Proyecto de inversión | 259365.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259365.25, modificado:259365.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE ATOYATEMPAN MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN PUEBLA | 21 | Puebla | 20 | Atoyatempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atoyatempan | 23025 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:privada guerrero Atoyatempan Puebla, lon:-97.915471, lat:18.813215}} | 2023-08-10 | 2023-09-10 | 259365.25 | 259365.25 | 259365.25 | 259365.25 | 259365.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-ATOYA/2023/R33-25, contratista:MANUEL CABRERA LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE ATOYATEMPAN, monto:259365.25, importe_modificado:259365.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2268386/proyecto_INICIO, 2268386/proyecto_FIN, 2268386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268022 | Proyecto de inversión | 742489.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742489.04, modificado:742489.04}} | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL E IMAGEN URBANA DE LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 153 | Tecali de Herrera | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecali de Herrera | 23018 | N | 0 | 0 | 23625 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:8686.4, meta_modificada:8686.4}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Tecali de Herrera, lon:-97.961719, lat:18.892197}, geo2: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Tecali de Herrera, lon:-97.998328, lat:18.895497}, geo3: {cve_municipio:153, localidad:1, direccion:Tecali de Herrera, lon:-97.971164, lat:18.914518}} | 2023-08-14 | 2023-09-01 | 742489.04 | 742489.04 | 742489.04 | 742489.04 | 742489.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTH-OPDU-018-FORTAMUN/23, contratista:GRUPO ENLAZA OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, monto:742489.04, importe_modificado:742489.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8686.4}} | {2268022/proyecto_PROCESO, 2268022/proyecto_FIN, 2268022/proyecto_INICIO, 2268022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302267610 | Proyecto de inversión | 156812.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156812.89, modificado:156812.89}} | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | MSN/FORTAMUN/018/2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.4, meta_modificada:225.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, lon:-98.4825, lat:19.07237}} | 2023-07-25 | 2023-08-08 | 156812.89 | 156812.89 | 156812.89 | 156812.89 | 156812.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23018-FORT/23, contratista:MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:156812.89, importe_modificado:156812.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.4}} | {2267610/proyecto_PROCESO, 2267610/proyecto_INICIO, 2267610/proyecto_FIN, 2267610/proyecto_PROCESO, 2267610/proyecto_FIN, 2267610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268417 | Proyecto de inversión | 252850 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252850.0, modificado:252850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA QUINTA SECCIÓN | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 233008 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.96, meta_modificada:125.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:31, direccion:calle principal, lon:-97.69045, lat:19.96412}} | 2023-07-05 | 2023-08-04 | 252850 | 252850 | 252850 | 252850 | 252850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FORTAMUN2023-233008, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA SR L DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:252850.0, importe_modificado:252850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.96}} | {2268417/proyecto_INICIO, 2268417/proyecto_PROCESO, 2268417/proyecto_INICIO, 2268417/proyecto_FIN, 2268417/proyecto_PROCESO, 2268417/proyecto_FIN, 2268417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268438 | Proyecto de inversión | 1231876.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231876.62, modificado:1231876.62}} | CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CALLES INTERNAS EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ | 21 | Puebla | 64 | Francisco Z. Mena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Francisco Z Mena | 20230302 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1030.72, meta_modificada:1030.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:36, direccion:CONOCIDO, lon:-97.708056, lat:20.599444}} | 2023-05-31 | 2023-07-31 | 1231876.62 | 1231876.62 | 1231876.62 | 1231876.62 | 1231876.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C02-HID2023-MFZM-230302, contratista:SERVICIOS INTEGRALES EN EDIFICACION Y MANTENIMIENTO NEFTALI S DE REL DE C V, convocante:MUNICIPIO DE FRANCISCO Z MENA, monto:1231876.62, importe_modificado:1231876.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1030.72}} | {2268438/proyecto_FIN, 2268438/proyecto_INICIO, 2268438/proyecto_PROCESO, 2268438/proyecto_FIN, 2268438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268440 | Proyecto de inversión | 734165.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734165.15, modificado:734165.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LAS PRIVADAS SIN NOMBRE ENTRE CALLE LIBERTAD E IGLESIA CATÓLICA EN LA LOCALIDAD DE CHIMALA, MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 70 | Huatlatlauca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huatlatlauca | 23/FORTAMUN/05 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.85, meta_modificada:914.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:18, direccion:CALLEJON SIN NOMBRE CHIMALA HUATLATLAUCA PUEBLA, lon:-98.034672, lat:18.706106}} | 2023-07-03 | 2023-08-07 | 734165.15 | 734165.15 | 734165.15 | 734165.15 | 734165.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/FORTAMUN2023/05, contratista:FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUATLATLAUCA, monto:734165.15, importe_modificado:734165.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:914.85}} | {2268440/proyecto_INICIO, 2268440/proyecto_PROCESO, 2268440/proyecto_FIN, 2268440/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269402 | Adquisición | 476700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476700.0, modificado:476700.0}} | ACCIONES DE MEJORAMIENTO PARA LA PRODUCCION RURAL (ADQUISICION DE SEMILLAS) PARA EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL SECO AÑO 2023 | 21 | Puebla | 142 | San Salvador el Seco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Salvador el Seco | FORTAMUN-2023-06 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:142, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA # 7, lon:-97.642697, lat:19.134726}} | 2023-05-31 | 2023-06-20 | 476700 | 476700 | 476700 | 476700 | 476700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSS-CTR-2023-A020, contratista:AGROPECUARIA DE AMOZOC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN SALVADOR EL SECO, monto:476700.0, importe_modificado:476700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2269402/proyecto_INICIO, 2269402/proyecto_PROCESO, 2269402/proyecto_FIN, 2269402/proyecto_INICIO, 2269402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269407 | Proyecto de inversión | 371573.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371573.04, modificado:371573.04}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA SECA SEGUNDA ETAPA , MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuazotepec | 23014 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N LOCALIDAD DE LAGUNA SECA, AHUAZOTEPEC 73191, lon:-98.122551, lat:20.039254}} | 2023-07-26 | 2023-10-10 | 371573.04 | 371573.04 | 371573.04 | 371573.04 | 371573.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2269407/proyecto_INICIO, 2269407/proyecto_FIN, 2269407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270669 | Proyecto de inversión | 1364173.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1364173.26, modificado:1360956.68}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CAMINO REAL ENTRE CALLE FLORIDA Y CALLE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ROMERO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 230326 | S | 17 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1860.06, meta_modificada:1860.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:6, direccion:CAMINO REAL ENTRE CALLE FLORIDA Y CALLE PROGRESO, LOMA DE ROMERO, TECAMACHALCO, PUEBLA., lon:-97.7154702, lat:18.915378}} | 2023-06-05 | 2023-07-19 | 1360956.68 | 1360956.68 | 1360956.68 | 1360956.68 | 1360956.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230326, contratista:CONSTRUCTORA MUMRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1364173.26, importe_modificado:1360956.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1860.06}} | {2270669/proyecto_INICIO, 2270669/proyecto_FIN, 2270669/proyecto_PROCESO, 2270669/proyecto_FIN, 2270669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271388 | Proyecto de inversión | 660571.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660571.59, modificado:660571.59}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA | 21 | Puebla | 97 | Mixtla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mixtla | 2023/009 | N | 0 | 0 | 1807 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:camino nacional, lon:-97.896054, lat:18.908728}, geo2: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:camino nacional, lon:-97.895142, lat:18.903472}} | 2023-07-07 | 2023-09-04 | 660571.59 | 660571.59 | 660571.59 | 660571.59 | 660571.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ADJ-AD-MIX-R33-FORT-2023/009, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CAPEO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MIXTLA, monto:660571.59, importe_modificado:660571.59}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2271388/proyecto_INICIO, 2271388/proyecto_FIN, 2271388/proyecto_PROCESO, 2271388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271396 | Proyecto de inversión | 1134957.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134957.9, modificado:1134957.9}} | SEGUNDA ETAPA DEL ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DOLORES MATAMOROS ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BENITO JUAREZ EN KM 090.00 AL 0+217.44 EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC DE JOSE MANZO, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA | 21 | Puebla | 143 | San Salvador el Verde | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Salvador el Verde | 23006 | N | 0 | 0 | 2768 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:764.64, meta_modificada:764.64}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:16, direccion:calle dolores matamoros , lon:-98.483183, lat:19.27459}, geo2: {cve_municipio:143, localidad:16, direccion:calle dolores matamoros , lon:-98.483226, lat:19.275198}} | 2023-03-20 | 2023-05-20 | 1134957.9 | 1134957.9 | 1134957.9 | 1134957.9 | 1134957.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSV-2023/R-33-23006, contratista:ABIGAIL ROCHA SOLIS, convocante:MUNCIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, monto:1134957.9, importe_modificado:1134957.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:764.64}} | {2271396/proyecto_INICIO, 2271396/proyecto_PROCESO, 2271396/proyecto_FIN, 2271396/proyecto_PROCESO, 2271396/proyecto_FIN, 2271396/proyecto_INICIO, 2271396/proyecto_PROCESO, 2271396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Enviar información al correo para su revisión, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Enviar información al correo para su revisión, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Enviar información al correo para su revisión, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Enviar información al correo para su revisión, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302271400 | Proyecto de inversión | 120052.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120052.47, modificado:120052.47}} | MANTENIMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, A TRAVES DEL SISTEMA DE REBOMBEO SUMERGIBLE GRUNDFOS, EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 200 | Xochiapulco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Xochiapulco |  | N | 0 | 0 | 1064 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CAMINO A LA ROSA DE CASTILLA, lon:-97.66047352, lat:19.81207125}} | 2023-07-26 | 2023-08-08 | 120052.47 | 120052.47 | 120052.47 | 120052.47 | 120052.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMXO/2023/F09, contratista:PEDRO MARTINEZ DE JESUS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO, PUE., monto:120052.47, importe_modificado:120052.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271400/proyecto_INICIO, 2271400/proyecto_FIN, 2271400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269412 | Proyecto de inversión | 326259.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326259.26, modificado:326259.26}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE LA SEGUNDA SECCION, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuazotepec | 23015 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N LOCALIDAD DE LA SEGUNDA SECCION AHUAZOTEPEC 73180, lon:-98.158132, lat:20.034265}} | 2023-07-11 | 2023-08-09 | 326259.26 | 326259.26 | 326259.26 | 326259.26 | 326259.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:900.0}} | {2269412/proyecto_INICIO, 2269412/proyecto_FIN, 2269412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269434 | Proyecto de inversión | 199430.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199430.67, modificado:199430.67}} | DESAZOLVE Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA ATLEQUIZAYAN-IGNACIO ALLENDE (CONCEPCIÓN)-E.C. IXTEPEC | 21 | Puebla | 80 | Atlequizayan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Municipio de Atlequizayan | 802308 | S | 1405 | 1228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5098.0, meta_modificada:5098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA SIN NUMERO, COL. CENTRO, IXTEPEC, PUEBLA., lon:-97.62435604, lat:20.01478962}} | 2023-04-21 | 2023-05-12 | 199430.67 | 199430.67 | 199430.67 | 199430.67 | 199430.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ATL/2023/802308, contratista:MURSTEIN CONSTRUCCIÓN & SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATLEQUIZAYÁN PUEBLA, monto:199430.67, importe_modificado:199430.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5098.0}} | {2269434/proyecto_INICIO, 2269434/proyecto_PROCESO, 2269434/proyecto_FIN, 2269434/proyecto_INICIO, 2269434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302270699 | Proyecto de inversión | 738931.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:738931.6, modificado:817437.57}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA JUNTA AUXILIAR DE PUENTE COLORADO, MUNICIPIO DE CHAPULCO, PUEBLA. ( SEGUNDA ETAPA) | 21 | Puebla | 46 | Chapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapulco | O-0323/33 | N | 0 | 0 | 589 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:952.7, meta_modificada:952.7}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:Calle Emiliano Zapata Domicilio Conocido, Puente Colorado, Chapulco, Puebla., lon:-97.36277963, lat:18.70399842}, geo2: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:Calle Emiliano Zapata Domicilio Conocido, Puente Colorado, Chapulco, Puebla., lon:-97.36278754, lat:18.70418717}, geo3: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:Calle Emiliano Zapata Domicilio Conocido, Puente Colorado, Chapulco, Puebla., lon:-97.36317177, lat:18.70418272}, geo4: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:Calle Emiliano Zapata Domicilio Conocido, Puente Colorado, Chapulco, Puebla., lon:-97.36316212, lat:18.70398909}} | 2023-07-10 | 2023-09-07 | 817437.57 | 817437.57 | 817437.57 | 817437.57 | 817437.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-AD-FORTAMUN2023/03, contratista:JESUS MENDOZA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE CHAPULCO, monto:738931.6, importe_modificado:817437.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:952.7}} | {2270699/proyecto_PROCESO, 2270699/proyecto_FIN, 2270699/proyecto_INICIO, 2270699/proyecto_PROCESO, 2270699/proyecto_INICIO, 2270699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270703 | Adquisición | 860882.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860882.37, modificado:860882.37}} | ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA LA LOCALIDAD DE ACATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 03316 | S | 120 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:48, direccion:COLONIA CENTRO ACATLÁN, lon:-97.82978927, lat:19.86344397}} | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 860882.37 | 860882.37 | 860882.37 | 860882.37 | 860882.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C28-MTO-03316-2023, contratista:ESTELA HUERTA PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:860882.37, importe_modificado:860882.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2270703/proyecto_FIN, 2270703/proyecto_PROCESO, 2270703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302271446 | Adquisición | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.0}} | ADQUISICIÓN DE UN TERRENO PARA LA AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 200 | Xochiapulco | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Xochiapulco | R33MXO.23-F05 | N | 0 | 0 | 1066 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6188.01, meta_modificada:6188.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CALLE AL PANTEON, lon:-97.66206305, lat:19.82880216}} | 2023-09-01 | 2023-09-27 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135322, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO PUEBLA, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6188.01}} | {2271446/proyecto_FIN, 2271446/proyecto_PROCESO, 2271446/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269491 | Proyecto de inversión | 2852388.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2852388.1, modificado:2969048.29}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE Stuttgart ENTRE AVENIDA SAN LORENZO Y CALLE DERBY LOCALIDAD DE SANCTORUM CUAUTLANCINGO | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-07 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1754.22, meta_modificada:1754.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:calle stuttgart, lon:-98.24142, lat:19.105451}} | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2969048.29 | 2969048.29 | 2969048.29 | 2969048.29 | 2969048.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-07, contratista:CONSTRUCCIONES RHA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cuautlancingo, monto:2852388.1, importe_modificado:2852388.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1754.22}} | {2269491/proyecto_PROCESO, 2269491/proyecto_INICIO, 2269491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269494 | Proyecto de inversión | 1492579.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492579.69, modificado:1690945.8}} | CONTINUACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE URANGA ENTRE CALLE URANGA Y PROLONGACION URANGA EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-10 | N | 0 | 0 | 211 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:934.64, meta_modificada:934.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE URANGA , lon:-98.266043, lat:19.100817}} | 2023-04-20 | 2023-05-22 | 1690945.8 | 1690945.8 | 1690945.8 | 1690945.8 | 1690945.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-10, contratista:PEDRO OLIVIER MURRIETA, convocante:Municipio de Cuautlancingo, monto:1492579.69, importe_modificado:1690945.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:934.64}} | {2269494/proyecto_PROCESO, 2269494/proyecto_FIN, 2269494/proyecto_INICIO, 2269494/proyecto_PROCESO, 2269494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269495 | Proyecto de inversión | 1455664.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455664.88, modificado:1455664.88}} | ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA BENITO JUAREZ, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y FONDO DE LA MISMA, CUAUTLANCINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-13 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1110.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ, lon:-98.283306, lat:19.088133}} | 2023-05-31 | 2023-06-19 | 1455664.88 | 1455664.88 | 1455664.88 | 1455664.88 | 1455664.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-13, contratista:NALPE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA, monto:1455664.88, importe_modificado:1455664.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1110.0}} | {2269495/proyecto_INICIO, 2269495/proyecto_FIN, 2269495/proyecto_PROCESO, 2269495/proyecto_FIN, 2269495/proyecto_PROCESO, 2269495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269501 | Proyecto de inversión | 2891026.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891026.99, modificado:2891026.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO PARA EL CENTRO EXPOSITOR EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-20 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1613.41, meta_modificada:1613.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE, lon:-98.271454, lat:19.08783}} | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 2891026.99 | 2891026.99 | 2891026.99 | 2891026.99 | 2891026.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-20, contratista:IYCSA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA, monto:2891026.99, importe_modificado:2891026.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1613.41}} | {2269501/proyecto_INICIO, 2269501/proyecto_PROCESO, 2269501/proyecto_FIN, 2269501/proyecto_PROCESO, 2269501/proyecto_FIN, 2269501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se realiza esta obra con el fin de mejorar el area donde se llevan acabo las actividades de los adultos mayores, entrega de despensas y asi mismo adecuar el area como refugios temporales en caso de emergencia por las lluvias y actividad constante del volcan popocatépetl, trimestre:3.0, usuario:mariadramirezc, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR SU APROBACIÓN., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR SU APROBACIÓN., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR SU APROBACIÓN., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR SU APROBACIÓN., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR APROBACION Y VERIFICAR TIPO DE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR APROBACION Y VERIFICAR TIPO DE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR APROBACION Y VERIFICAR TIPO DE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR APROBACION Y VERIFICAR TIPO DE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230302269505 | Proyecto de inversión | 1687235.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687235.86, modificado:1687235.86}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO EXPOSITOR EN EL MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-25 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:343.55, meta_modificada:343.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE , lon:-98.271454, lat:19.08783}} | 2023-08-24 | 2023-09-22 | 1687235.86 | 1687235.86 | 1687235.86 | 1687235.86 | 1687235.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-25, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MYL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA, monto:1687235.86, importe_modificado:1687235.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:343.55}} | {2269505/proyecto_INICIO, 2269505/proyecto_PROCESO, 2269505/proyecto_FIN, 2269505/proyecto_PROCESO, 2269505/proyecto_FIN, 2269505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se realiza esta obra con el fin de mejora el area donde se realizan las actividades de los adultos mayores, entrega de despensas y asi mismo para mejorar el area de refugio temporal por el aumento de lluvia y actividad constante del popocatépetl. , trimestre:3.0, usuario:mariadramirezc, fecha:2023-10-16}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR SU APROBACIÓN., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR SU APROBACIÓN., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR SU APROBACIÓN., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR SU APROBACIÓN., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR APROBACION Y VERIFICAR TIPO DE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR APROBACION Y VERIFICAR TIPO DE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs7: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR APROBACION Y VERIFICAR TIPO DE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs8: {observación:FOLIO RECHAZADO, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 37 DE LA LCF LAS ENTIDADES DESTINARAN EL FORTAMUN A LA SATISFACCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS, DANDO PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS, SEGURIDAD PUBLICA Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. JUSTIFICAR APROBACION Y VERIFICAR TIPO DE PROYECTO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230302270064 | Proyecto de inversión | 516250.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516250.41, modificado:516250.41}} | CONSTRUCCION DEL ACCESO VEHICULAR DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (DIF) | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | MTH-FORT/2023-006 | S | 78 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.25, meta_modificada:270.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:Calle 16 de Septiembre, entre Calle 7 Oriente y Calle 5 Oriente, lon:-97.968138, lat:19.077748}} | 2023-06-14 | 2023-07-28 | 516250.41 | 516250.41 | 516250.41 | 516250.41 | 516250.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FORTAMUN-IR3-003/2023, contratista:IRINEO VAZQUEZ HUITRON, convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:516250.41, importe_modificado:516250.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.25}} | {2270064/proyecto_FIN, 2270064/proyecto_INICIO, 2270064/proyecto_FIN, 2270064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270736 | Proyecto de inversión | 166550.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166550.99, modificado:166550.99}} | CANALIZACION SUBTERRANEA EN CARRETERA TEZIUTLAN - AIRE LIBRE EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/037 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:15, direccion:CARRETERA A AIRE LIBRE, lon:-97.365149, lat:19.86409}} | 2023-06-21 | 2023-08-04 | 166550.99 | 166550.99 | 166550.99 | 166550.99 | 166550.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/037, contratista:VANESSA MARLENE REYES SANCHES, convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:166550.99, importe_modificado:166550.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {2270736/proyecto_INICIO, 2270736/proyecto_FIN, 2270736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270760 | Proyecto de inversión | 981629.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981629.54, modificado:981629.54}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA | 21 | Puebla | 67 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 23003 | N | 0 | 0 | 2023 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.3, meta_modificada:1293.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:5 DE MAYO , lon:-97.34295948, lat:19.29007492}} | 2023-01-10 | 2023-06-09 | 981629.54 | 981629.54 | 981629.54 | 981629.54 | 981629.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23003, contratista:MARÍA DIANA GALEOTE HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA, monto:981629.54, importe_modificado:981629.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1293.3}} | {2270760/proyecto_FIN, 2270760/proyecto_PROCESO, 2270760/proyecto_INICIO, 2270760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270767 | Proyecto de inversión | 2858598.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2858598.86, modificado:2858598.86}} | CONSTRUCCION DE DESCANSO EN PANTEON DEL BARRIO DE XOLOCO EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/040 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2581.33, meta_modificada:2581.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:AV. ARCO NORTE TEZIUTLAN PUEBLA, lon:-97.355365, lat:19.812237}} | 2023-07-21 | 2023-09-18 | 2858598.86 | 2858598.86 | 2858598.86 | 2858598.86 | 2858598.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/040, contratista:DISEÑOS Y EDIFICACIONES CONTRERAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2858598.86, importe_modificado:2858598.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2581.33}} | {2270767/proyecto_PROCESO, 2270767/proyecto_INICIO, 2270767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271449 | Adquisición | 1463759.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463759.34, modificado:1463759.34}} | ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA | 21 | Puebla | 143 | San Salvador el Verde | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Salvador el Verde | 23018 | N | 0 | 0 | 34000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:143, localidad:1, direccion:PALACIO MUNICIPAL, lon:-98.517291, lat:19.269286}} | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 1463759.34 | 1463759.34 | 1463759.34 | 1463759.34 | 1463759.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MSSV/2023/R-33/23018, contratista:LAVAJA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNCIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, monto:1463759.34, importe_modificado:1463759.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2271449/proyecto_INICIO, 2271449/proyecto_PROCESO, 2271449/proyecto_FIN, 2271449/proyecto_PROCESO, 2271449/proyecto_FIN, 2271449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Enviar información al correo para su revisión, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Enviar información al correo para su revisión, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:Enviar información al correo para su revisión, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:Enviar información al correo para su revisión, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302272171 | Proyecto de inversión | 677236.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677236.9, modificado:677236.9}} | CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PANTEPEC | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 2023036 | N | 0 | 0 | 12266 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE PANTEPEC, PUEBLA, lon:-97.938181, lat:20.517455}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 677236.9 | 677236.9 | 677236.9 | 677236.9 | 677236.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-036, contratista:AGUSTIN GUILLERMO ESPINOZA MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:677236.9, importe_modificado:677236.9}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2272171/proyecto_INICIO, 2272171/proyecto_FIN, 2272171/proyecto_INICIO, 2272171/proyecto_PROCESO, 2272171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR OBSERVACIONES DE LA SHCP, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR OBSERVACIONES DE LA SHCP, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-24}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR OBSERVACIONES DE LA SHCP, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-24}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR OBSERVACIONES DE LA SHCP, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | PUE230302267737 | Proyecto de inversión | 1324735.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1324735.63, modificado:1324735.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL BARRIO ITZMICAPA DE LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | MZP-DOP/2023-24 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:136, direccion:calle principal a loma itzmicapa s/n barrio itzmicapa zoquitlan, puebla c.p. 75930, lon:-97.00136667, lat:18.35395833}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 1324735.63 | 1324735.63 | 1324735.63 | 1324735.63 | 1324735.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IR3-24/2023, contratista:GROANSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:998900.8, importe_modificado:1324735.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2267737/proyecto_INICIO, 2267737/proyecto_PROCESO, 2267737/proyecto_FIN, 2267737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir tipo, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:corregir tipo, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:corregir tipo, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:corregir tipo, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302267744 | Proyecto de inversión | 1997681.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1997681.99, modificado:1997681.99}} | CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR AL ANTIGUO MERCADO MUNICIPAL DE ZOQUITLAN, PUEBLA (PRIMERA ETAPA) | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | MZP-DOP/2023-34 | N | 0 | 0 | 20335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.4, meta_modificada:212.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:AVENIDA NACIONAL SN ZOQUITLAN PUEBLA C.P. 75930, lon:-97.01817222, lat:18.33490833}} | 2023-04-10 | 2023-08-07 | 1997681.99 | 1997681.99 | 1997681.99 | 1997681.99 | 1997681.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IR5-34/2023, contratista:JOSE LUIS SANTOS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1997681.99, importe_modificado:1997681.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.4}} | {2267744/proyecto_INICIO, 2267744/proyecto_PROCESO, 2267744/proyecto_FIN, 2267744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregis clasificacion y tipo, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-09}, obs2: {observación:corregis clasificacion y tipo, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302267749 | Proyecto de inversión | 1815759.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815759.12, modificado:1815759.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA PARA EL BANCO DE BIENESTAR EN CALLE JUVENTUD DE LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | MZP-DOP/2023-31 | N | 0 | 0 | 20335 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:CALLE JUVENTUD SN ZOQUITLAN PUEBLA C.P. 75930, lon:-97.01899444, lat:18.33284167}} | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 1815759.12 | 1815759.12 | 1815759.12 | 1815759.12 | 1815759.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-IR3-31/2023, contratista:HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1099974.38, importe_modificado:1815759.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2267749/proyecto_FIN, 2267749/proyecto_INICIO, 2267749/proyecto_PROCESO, 2267749/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268771 | Proyecto de inversión | 144940.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144940.5, modificado:144940.5}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE JOLALPAN, MUNICIPIO DE JOLALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jolalpan | FORTAMUN052023 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:29.89, meta_modificada:29.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA, lon:-98.840985, lat:18.32292}, geo2: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA, lon:-98.8415, lat:18.320892}} | 2023-08-04 | 2023-09-05 | 144940.5 | 144940.5 | 144940.5 | 144940.5 | 144940.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTJOLALPAN/18-2023, contratista:ELISENIA TORRES ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN PUEBLA, monto:144940.5, importe_modificado:144940.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:29.89}} | {2268771/proyecto_INICIO, 2268771/proyecto_FIN, 2268771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Foto de término no concluyente, favor de enviar una foto de la obra terminada, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230302270779 | Proyecto de inversión | 2876398.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2876398.32, modificado:2876398.32}} | REHABILITACION DE CUBIERTA EN CANCHA CENTRAL DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE MANUEL AVILA CAMACHO CLAVE: 21EES0012G EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/041 | N | 0 | 0 | 580 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1563.51, meta_modificada:1563.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:AV. MIGUEL HIDALGO, lon:-97.364179, lat:19.807696}} | 2023-07-21 | 2023-09-03 | 2876398.32 | 2876398.32 | 2876398.32 | 2876398.32 | 2876398.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/041, contratista:URBANIZACIONES MONTOYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2876398.32, importe_modificado:2876398.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1563.51}} | {2270779/proyecto_FIN, 2270779/proyecto_INICIO, 2270779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202224276 | Proyecto de inversión | 1552032.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552032.75, modificado:1552032.75}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ - 80002 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 80002 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CALLE JOSE MARIA MORELOS - CALLE CARMEN SERDAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 350 COLONIA XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, 73460 XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MO, lon:-97.63250535, lat:19.96801709}} | 2023-03-09 | 2023-06-06 | 1552032.75 | 1552032.75 | 1552032.75 | 1552032.75 | 1552032.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/008, contratista:GRUPO STEELCA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:1552032.75, importe_modificado:1552032.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2224276/proyecto_INICIO, 2224276/proyecto_PROCESO, 2224276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230062 | Proyecto de inversión | 1347900.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347900.8, modificado:1347900.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE ABASOLO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE ALDAMA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TLATENCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, DEL ESTADO DE PUEBLA - 118851 | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiautzingo | 118851 | S | 134 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.46, meta_modificada:875.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN ANTONIO TLATENCO, 74150 SAN ANTONIO TLATENCO, CHIAUTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE ALADAMA Y CALLE MATAMOROS, CALLE MIGUEL HIDALGO PONIENTE SOBRE LA CALLE ABASOLO PARALELA A LA CALLE PORFIRÍO DÍAZ Y CALLE MIG, lon:-98.497875, lat:19.173039}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 1347900.8 | 1347900.8 | 1347900.8 | 1347900.8 | 1347900.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMCP-I3-23013, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA, S. DE R. L. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, monto:1347900.8, importe_modificado:1347900.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.46}} | {2230062/proyecto_INICIO, 2230062/proyecto_PROCESO, 2230062/proyecto_INICIO, 2230062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202230249 | Proyecto de inversión | 746265.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:746265.87, modificado:746265.87}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON DE LA LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atempan | R33/017/300/2023-107 | N | 0 | 0 | 1495 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:196.56, meta_modificada:196.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:Atzalan, Atempan, Puebla., lon:-97.456975, lat:19.825995}} | 2023-04-04 | 2023-05-08 | 746265.87 | 746265.87 | 746265.87 | 746265.87 | 746265.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/300/2023-107, contratista:TERESA MARTÍNEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:746265.87, importe_modificado:746265.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:196.56}} | {2230249/proyecto_INICIO, 2230249/proyecto_PROCESO, 2230249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256473 | Proyecto de inversión | 78600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78600.0, modificado:78600.0}} | MANTENIMIENTO DE DE JAGUEY DE PIEDRA BLANCA, DEL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA. - 202510 | 21 | Puebla | 9 | Ahuehuetitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ahuehuetitla | 202510 | S | 58 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:6, direccion:PUEBLO , 74850 LA CARROZA, AHUEHUETITLA PUEBLA ENTRE Y , LOA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA BLANCA, lon:-98.20438722, lat:18.22406112}} | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 78600 | 78600 | 78600 | 78600 | 78600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHUEHUETITLA-R33-06-23, contratista:KYM CONSTRUMATERIALES, convocante:AHUEHUETITLA, monto:78600.0, importe_modificado:78600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:10.0}} | {2256473/proyecto_INICIO, 2256473/proyecto_FIN, 2256473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270528 | Proyecto de inversión | 1346180.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346180.15, modificado:1346180.15}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN AV. JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLES 2 Y 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE LA PURÍSIMA DE HIDALGO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 230325 | S | 12 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.0, meta_modificada:1071.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:11, direccion:AV. JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLES 2 Y 4 ORIENTE, LA PURÍSIMA DE HIDALGO, lon:-97.79212, lat:18.827523}} | 2023-05-24 | 2023-07-22 | 1346180.15 | 1346180.15 | 1346180.15 | 1346180.15 | 1346180.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230325, contratista:LETICIA REYES MACHORRO, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1346180.15, importe_modificado:1346180.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.0}} | {2270528/proyecto_PROCESO, 2270528/proyecto_FIN, 2270528/proyecto_INICIO, 2270528/proyecto_PROCESO, 2270528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271383 | Proyecto de inversión | 66561.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66561.96, modificado:66561.96}} | REHABILITACION DEL CAMINO DENOMINADO LAS MINILLAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION, EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE XOCHIAPULCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 200 | Xochiapulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xochiapulco | R33MXO.23-F07 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.46, meta_modificada:21.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:200, localidad:1, direccion:CAMINO A LAS MINILLAS, lon:-97.65222, lat:19.84077}} | 2023-06-30 | 2023-08-01 | 66561.96 | 66561.96 | 66561.96 | 66561.96 | 66561.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPMXO/2023/F07, contratista:STRUCTHOR URDIMAX S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE XOCHIAPULCO, PUE., monto:66561.96, importe_modificado:66561.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.46}} | {2271383/proyecto_FIN, 2271383/proyecto_PROCESO, 2271383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir nombre, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-22}, obs2: {observación:corregir nombre, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-22}}
2023 | 3 | PUE230202224849 | Proyecto de inversión | 2206281.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206281.15, modificado:2206281.15}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES LINDAVISTA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE LIBERTAD Y CALLE SAN ISIDRO ENTRE MISMA CALLE Y CALLE LINDAVISTA - 86093 | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotoxco de Guerrero | 86093 | S | 198 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:205.65, meta_modificada:205.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:CALLE LINDA VISTA PUEBLO GACHUPINATE, 73572 GACHUPINATE (RANCHO NUEVO), AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE LIBERTAD, CARRETERA AYOTOXCO - TENAMPULCO LA CALLE A PAVIMENTAR ES UAN ESCUADRA PARA COMPLETAR L, lon:-97.40332556, lat:20.11752601}} | 2023-03-10 | 2023-05-18 | 2206281.15 | 2206281.15 | 2206281.15 | 2206281.15 | 2206281.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN-23/02, contratista:TOLENTINO DOMINGUEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:2206281.15, importe_modificado:2206281.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:205.65}} | {2224849/proyecto_INICIO, 2224849/proyecto_PROCESO, 2224849/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245223 | Proyecto de inversión | 971939.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971939.12, modificado:971939.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA DEL PANTEÓN ENTRE CALLE DEL PANTEÓN Y EL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 135451 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes de Juárez | 135451 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.4, meta_modificada:948.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL PANTEON PUEBLO CONCORDIA DE AQUILES SERDÁN, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE DEL PANTEON Y ANDADOR PANTEON, CALLE FRANCISCO I MADERO PRIVADA DEL PANTEON ENTRE CALLE DEL PANTEON Y EL , lon:-97.81647979, lat:18.93641533}} | 2023-07-04 | 2023-08-07 | 971939.12 | 971939.12 | 971939.12 | 971939.12 | 971939.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-R33-DOP-MRJ-011-23, contratista:VICTOR DAVID GRAJEDA ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:971939.12, importe_modificado:971939.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:948.4}} | {2245223/proyecto_INICIO, 2245223/proyecto_PROCESO, 2245223/proyecto_INICIO, 2245223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245312 | Proyecto de inversión | 388076.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388076.63, modificado:388076.63}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE LA TELESECUNDARIA ENRIQUE PESTALOZZI EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECUTILAPA DE ALJOJUCA, PUEBLA. - 135769 | 21 | Puebla | 12 | Aljojuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Aljojuca | 135769 | S | 71 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.12, meta_modificada:78.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CALLE 9 PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO SAN MIGUEL TECUITLAPA, 75180 SAN MIGUEL TECUITLAPA, ALJOJUCA PUEBLA ENTRE CALLE 3 SUR Y CALLE 5 SUR, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMER CALLE ENTRANDO POR LA CARRETERA DE ALJOJUCA A MANO DER, lon:-97.54718237, lat:19.11429174}} | 2023-03-29 | 2023-04-18 | 388076.63 | 388076.63 | 388076.63 | 388076.63 | 388076.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-FAISMUN-23005-2023, contratista:VIDANTA ARQUITECTURA, convocante:MUNICIPIO DE ALJOJUCA PUEBLA, monto:388076.63, importe_modificado:388076.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.12}} | {2245312/proyecto_FIN, 2245312/proyecto_PROCESO, 2245312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:se regresa a peticion del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:se regresa a peticion del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:se regresa a peticion del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302266455 | Proyecto de inversión | 2508026.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2508026.99, modificado:2508026.99}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 6 SUR ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 3 ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME COSCOMAYA, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quecholac | MQP23FT009 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:11, direccion:6 SUR ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 3 OTE, lon:-97.62001, lat:18.9128}, geo2: {cve_municipio:115, localidad:11, direccion:6 SUR ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 3 OTE, lon:-97.621384, lat:18.911117}} | 2023-06-16 | 2023-08-14 | 2508026.99 | 2508026.99 | 2508026.99 | 2508026.99 | 2508026.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FT009, contratista:RICH HARI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2508026.99, importe_modificado:2508026.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {2266455/proyecto_PROCESO, 2266455/proyecto_FIN, 2266455/proyecto_INICIO, 2266455/proyecto_PROCESO, 2266455/proyecto_FIN, 2266455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230302258471 | Proyecto de inversión | 559275.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559275.94, modificado:559275.94}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MANANTIAL HACIA COLON, EN LA LOCALIDAD DE ATZALA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ATZALA, PUE. - 214250 | 21 | Puebla | 21 | Atzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atzala | 214250 | S | 312 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO ATZALA, 74590 ATZALA, ATZALA PUEBLA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE ALDAMA, CAMINO HACIA COLON, lon:-98.55143449, lat:18.54136982}} | 2023-10-01 | 2023-11-17 | 559275.94 | 559275.94 | 559275.94 | 559275.94 | 559275.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/23-05ATZ, contratista:LUVIN JUAREZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ATZALA, monto:559275.94, importe_modificado:559275.94}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2258471/proyecto_INICIO, 2258471/proyecto_PROCESO, 2258471/proyecto_INICIO, 2258471/proyecto_FIN, 2258471/proyecto_PROCESO, 2258471/proyecto_FIN, 2258471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230102206493 | Proyecto de inversión | 6596213.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6596213.07, modificado:7316299.87}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL MONTE, MUNICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA - 3912 | 21 | Puebla | 10 | Ajalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajalpan | 3912 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3338.0, meta_modificada:3408.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:36, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO BOCA DEL MONTE, 75915 BOCA DEL MONTE, AJALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ, LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LO, lon:-97.07741062, lat:18.3904306}} | 2023-02-18 | 2023-06-17 | 7316299.87 | 7316299.87 | 7316299.87 | 7316299.87 | 7316299.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP-R33-LP-23017, contratista:JAVIER RAMIREZ CASTILLO, convocante:Municipio de Ajalpan Puebla, monto:6596213.07, importe_modificado:7316299.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3408.55}} | {2206493/proyecto_INICIO, 2206493/proyecto_PROCESO, 2206493/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL MONTO REPORTADO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202224877 | Proyecto de inversión | 1683417.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683417.31, modificado:1683417.31}} | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 OTE ENTRE CALLE 8 NTE Y LA CALLE 20 NTE, EN LA LOCALIDAD DE CUACNOPALAN, MUNICIPIO DE PALMAR DE BRAVO, PUE. - 86242 | 21 | Puebla | 110 | Palmar de Bravo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Palmar de Bravo | 86242 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1221.6, meta_modificada:1221.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:4, direccion:CALLE 2 ORIENTE PUEBLO CUACNOPALAN, 75515 CUACNOPALAN, PALMAR DE BRAVO PUEBLA ENTRE CALLE 8 NORTE Y CALLE 20 NORTE, LA OBRA SE UBICA ENTRE LAS CALLES 8 Y 20 NORTE CERCA DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO., lon:-97.50457486, lat:18.81604178}} | 2023-05-26 | 2023-08-26 | 1683417.31 | 1683417.31 | 1683417.31 | 1683417.31 | 1683417.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB/FISM/IR5/23014-23, contratista:CYDAMI S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE PALMAR DE BRAVO, PUE., monto:1683417.31, importe_modificado:1683417.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1221.6}} | {2224877/proyecto_INICIO, 2224877/proyecto_PROCESO, 2224877/proyecto_INICIO, 2224877/proyecto_PROCESO, 2224877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202225155 | Proyecto de inversión | 1433683.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1433683.67, modificado:1428455.61}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 19 DE MARZO ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE - 88692 | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotoxco de Guerrero | 88692 | S | 662 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:126.0, meta_modificada:126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:3, direccion:CALLE 19 DE MARZO PUEBLO BUENAVISTA, 73573 BUENA VISTA, AYOTOXCO DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE A PAVIMENTAR ES PARA TERMINAR UN TRAMO QUE COMUNICA A LA P, lon:-97.45424207, lat:20.12820692}} | 2023-04-21 | 2023-06-18 | 1428455.61 | 1428455.61 | 1428455.61 | 1428455.61 | 1428455.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FAISMUN-23/05, contratista:GRUPO RAMBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:1428455.61, importe_modificado:1428455.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:126.0}} | {2225155/proyecto_INICIO, 2225155/proyecto_PROCESO, 2225155/proyecto_FIN, 2225155/proyecto_INICIO, 2225155/proyecto_FIN, 2225155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202225250 | Proyecto de inversión | 1544114.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544114.76, modificado:1544114.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA BACHILLERATO GENERAL ESTATAL VICENTE GUERRERO CON C.C.T. 21EBH0819P. - 89702 | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Olintla | 89702 | S | 51 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.04, meta_modificada:675.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE CAMINO AL ARENAL PUEBLO VICENTE GUERRERO, 73406 VICENTE GUERRERO, OLINTLA PUEBLA ENTRE CALLE A VICENTE GUERRERO Y CALLE CAMINO AL ARENAL, CAMINO AL ARENAL LA OBRA ESTA UBICADA EN CAMINO AL ARENAL EN LA JUNTA AUXILIAR DE V, lon:-97.65792302, lat:20.12718219}} | 2023-05-31 | 2023-08-28 | 1544114.76 | 1544114.76 | 1544114.76 | 1544114.76 | 1544114.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAISMUN-DF-2023-07, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:1544114.76, importe_modificado:1544114.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.04}} | {2225250/proyecto_INICIO, 2225250/proyecto_FIN, 2225250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:NINGUNO, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:NO HAY MODIFICACIÓN EN MONTO, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302245585 | Proyecto de inversión | 2333070.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333070.6, modificado:2333070.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO ENTRE LA CALLE DOS DE ABRIL Y CALLEJÓN NIÑOS HEROES EN LA LOCALIDAD DE TEHUITZINGO, MUNICIPIO DE TEHUITZINGO, PUEBLA. - 137417 | 21 | Puebla | 157 | Tehuitzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tehuitzingo | 137417 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1255.6, meta_modificada:1255.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:157, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR SN BARRIO TEHUITZINGO, 74800 TEHUITZINGO, TEHUITZINGO PUEBLA ENTRE CALLE DOS DE ABRIL Y CALLEJON NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE ENCUENTRA FRENTE AL ACCESO PRINCIAPAL DEL PARQUE D, lon:-98.26835561, lat:18.33278827}} | 2023-05-25 | 2023-08-08 | 2333070.6 | 2333070.6 | 2333070.6 | 2333070.6 | 2333070.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-OP-2023/006, contratista:ANDREA RAMIREZ VALLE, convocante:MUNICIPIO DE TEHUITZINGO PUEBLA, monto:2333070.6, importe_modificado:2333070.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1255.6}} | {2245585/proyecto_INICIO, 2245585/proyecto_FIN, 2245585/proyecto_PROCESO, 2245585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:observacion atendida, trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:observacion atendida, trimestre:3.0, usuario:albertocruzd, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:Verificar importe, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230302245869 | Proyecto de inversión | 298206.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298206.77, modificado:298206.77}} | REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR MATIQUILOYA EN LA LOCALIDAD DE TEPETZINTLA DEL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA - 139366 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 139366 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.3, meta_modificada:146.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:1, direccion:ANDADOR MATIQUILOYA PUEBLO TEPETZINTLA, 73341 TEPETZINTLA, TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NETZAHUALCOYOTL, ANDADOR DENOMINADA MATIQUILOYA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NETZAHUALCOYOTL EN LA LOCALI, lon:-97.83898962, lat:19.96738252}} | 2023-06-03 | 2023-08-17 | 298206.77 | 298206.77 | 298206.77 | 298206.77 | 298206.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-FAISMUN-2023/011, contratista:CONSTRUCCIONES PUSKAN, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:298206.77, importe_modificado:298206.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.3}} | {2245869/proyecto_INICIO, 2245869/proyecto_PROCESO, 2245869/proyecto_FIN, 2245869/proyecto_PROCESO, 2245869/proyecto_FIN, 2245869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-29}, obs2: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-29}, obs3: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-29}, obs4: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% EN ESTE TERCER TRIMESTRE, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-29}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265075 | Proyecto de inversión | 7938957.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:7938956.68, modificado:6434549.11}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:0.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, COLONIA TLANESSE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN ESQUINA CON CALLE JOSE EMILIO PACHECO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA COLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, UBICADA EN ESQUINA CON CALLE JOSE EMILIO PACHECO Y SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EN LA COLONIA TLANESSE, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN JERONIMO CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. - 137424 | 21 | Puebla | 114 | Puebla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puebla | 137424 | S | 14558 | 10542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:CALLE JOSE EMILIO PACHECO COLONIA GUADALUPE CALERAS, 72100 HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA PUEBLA ENTRE CALLE JOSÉ EMILIO PACHECO Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE HOMERO ARIDIJIS LA OBRA SE ENCUENTRA A 401.28 M AL ES, lon:-98.22862447, lat:19.10904037}} | 2023-04-04 | 2023-07-02 | 6434549.11 | 6434549.11 | 6434549.11 | 6434549.11 | 6434549.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/LP008/SMIMP-2023-30991, contratista:CONSORCIO DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA ORANDAIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUEBLA, monto:7938956.68, importe_modificado:6434549.11}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2265075/proyecto_PROCESO, 2265075/proyecto_FIN, 2265075/proyecto_INICIO, 2265075/proyecto_FIN, 2265075/proyecto_INICIO, 2265075/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CRÉDITO BANOBRAS, trimestre:3.0, usuario:laurahernandezg, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265668 | Acción | 229447.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229447.2, modificado:229447.2}} | ADQUISICIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE VARIOS ESPACIOS FÍSICOS EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 37438 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 37438 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2023-07-01 | 2023-07-29 | 229447.2 | 229447.2 | 229447.2 | 229447.2 | 229447.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/006/2023, contratista:ENORI ANAHI MENDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:229447.2, importe_modificado:229447.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:46.0}} | {2265668/proyecto_FIN, 2265668/proyecto_INICIO, 2265668/proyecto_FIN, 2265668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se solventa observación en listado de proyectos., trimestre:3.0, usuario:diegogarridor, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:Sin dato de avance físico en excel, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302265670 | Acción | 239054 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239054.0, modificado:239054.0}} | ADQUISICION DE HARDWARE PARA DIVERSAS AREAS EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 37565 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 37565 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.81657, lat:19.623603}} | 2023-07-01 | 2023-07-29 | 239054 | 239054 | 239054 | 239054 | 239054 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/007/2023, contratista:ENORI ANAHI MENDEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:239054.0, importe_modificado:239054.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:4.0}} | {2265670/proyecto_INICIO, 2265670/proyecto_PROCESO, 2265670/proyecto_FIN, 2265670/proyecto_PROCESO, 2265670/proyecto_FIN, 2265670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302254781 | Proyecto de inversión | 745357.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:745357.81, modificado:745357.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO EN LA AV. EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE OCOTLAN Y CALLE PRIMERO DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE LA MATANZA, MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA - 190595 | 21 | Puebla | 31 | Coatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatzingo | 190595 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:745.84, meta_modificada:745.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:15, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR 0 BARRIO LA MATANZA, 74656 LA MATANZA, COATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE OCOTLAN Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CARRETERA ZACACAPALA COATZINGO LA OBRA SE UBICA A 120 METROS DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD DE, lon:-98.10479894, lat:18.5843113}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 745357.81 | 745357.81 | 745357.81 | 745357.81 | 745357.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COATFAISM-08-2023-1, contratista:CONSTRUCTORA BRAMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COATZINGO, PUEBLA, monto:715344.73, importe_modificado:715344.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:745.84}} | {2254781/proyecto_PROCESO, 2254781/proyecto_FIN, 2254781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:RECHAZDO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | PUE230302268682 | Proyecto de inversión | 1381069.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381069.71, modificado:1381069.71}} | ADOQUINAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA JOLALPAN, ENTRE CARRETERA AXOCHIAPAN-HUACHINANTLA Y CAMELLON DE LA CALLE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE JOLALPAN PUEBLA | 21 | Puebla | 87 | Jolalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jolalpan | FORTAMUN032023 | N | 0 | 0 | 1369 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.56, meta_modificada:521.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CARRETARA AXOCHIAPAN-HUACHINANTLA, lon:-98.8432, lat:18.3288}, geo2: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CARRETERA AXOCHIAPAN-HUACHINANTLA, lon:-98.843328, lat:18.328876}, geo3: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CARRETERA AXOCHIAPAN- HUACHINANTLA, lon:-98.843289, lat:18.328798}} | 2023-02-02 | 2023-03-08 | 1381069.71 | 1381069.71 | 1381069.71 | 1381069.71 | 1381069.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTJOLALPAN/002-2023, contratista:KARLA BALTAZAR TRUJILLO, convocante:MUNICIPIO DE JOLALPAN PUEBLA, monto:1381069.71, importe_modificado:1381069.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.56}} | {2268682/proyecto_INICIO, 2268682/proyecto_FIN, 2268682/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271549 | Proyecto de inversión | 255200 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255200.0, modificado:255200.0}} | Rehabilitacion de alumbrado público en diversas colonias, Teotlalco | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teotlalco | FFM2316001 | S | 146 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:Diversas colonias, Teotlalco, lon:-98.778128, lat:18.46942}} | 2023-02-27 | 2023-07-31 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPT- FFM2316001/2023, contratista:LUCRECIA PEREZ TEPETLA, convocante:Municipio de Teotlalco, monto:255200.0, importe_modificado:255200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:110.0}} | {2271549/proyecto_FIN, 2271549/proyecto_PROCESO, 2271549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. , trimestre:3.0, usuario:carolinarosaless, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202219772 | Proyecto de inversión | 2226011.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2226011.84, modificado:2226011.84}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 2 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE FROYLAN C. MANJARREZ MUNICIPIO DE QUECHOLAC PUEBLA - 44769 | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Quecholac | 44769 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1825.2, meta_modificada:1825.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:6, direccion:CALLE 5 NORTE PUEBLO FROYLÁN C. MANJARREZ, 75470 FROYLÁN C. MANJARREZ, QUECHOLAC PUEBLA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 3 PONIENTE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE MADERO Y CALLE 2 PONIENT, lon:-97.64876066, lat:18.90196282}} | 2023-04-10 | 2023-06-08 | 2226011.84 | 2226011.84 | 2226011.84 | 2226011.84 | 2226011.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FS011, contratista:BLANCA NELLY ZAMORA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2226011.84, importe_modificado:2226011.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1825.2}} | {2219772/proyecto_INICIO, 2219772/proyecto_PROCESO, 2219772/proyecto_FIN, 2219772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la plataforma no deje colocar fotos en inicio, trimestre:3.0, usuario:yulianajimenezm, fecha:2023-10-06}, obs2: {observación:montos revisados, trimestre:3.0, usuario:yulianajimenezm, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:montos revisados, trimestre:3.0, usuario:yulianajimenezm, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:OBSERVACION ATENDIDA, trimestre:3.0, usuario:yulianajimenezm, fecha:2023-10-20}} | {obs1: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Revisar montos con ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs5: {observación:Estatus del contrato aparece vigente en lugar de terminado, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230302247173 | Proyecto de inversión | 203262.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203262.12, modificado:203262.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA CALLE 1RA. CERRADA DE LA 10 NORTE, UBICADA ENTRE LA CALLE 10 NORTE Y CALLE 8 NORTE. - 147204 | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | 147204 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:CALLE 1RA. CERRADA DE LA 10 NORTE PUEBLO TEPATLAXCO DE HIDALGO, 75100 TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE CALLE 10 NORTE Y CALLE 8 NORTE, CALLE 4 ORIENTE LA CALLE 1RA. CERRADA DE LA 10 NORTE SE UBICA A CUA, lon:-97.9675007, lat:19.08646694}} | 2023-06-26 | 2023-07-30 | 203262.12 | 203262.12 | 203262.12 | 203262.12 | 203262.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FISM-IR3-002/2023, contratista:EDUARDO CORDERO GARCIA, convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:203262.12, importe_modificado:203262.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:55.0}} | {2247173/proyecto_FIN, 2247173/proyecto_INICIO, 2247173/proyecto_PROCESO, 2247173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265708 | Acción | 192681.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192681.8, modificado:192681.8}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORAS PARA LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO DE RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA. - 43285 | 21 | Puebla | 117 | Rafael Lara Grajales |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Rafael Lara Grajales | 43285 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.804551, lat:19.225384}} | 2023-07-03 | 2023-07-28 | 192681.8 | 192681.8 | 192681.8 | 192681.8 | 192681.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135239, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RAFAEL LARA GRAJALES, monto:192681.8, importe_modificado:192681.8}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:4.0}} | {2265708/proyecto_INICIO, 2265708/proyecto_PROCESO, 2265708/proyecto_FIN, 2265708/proyecto_INICIO, 2265708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | PUE230302269496 | Proyecto de inversión | 4160789.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4160789.62, modificado:4160789.62}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COMPLEJO CULTURAL, EN LA LOCALIDAD DE SANCTORUM CUAUTLANCINGO, PUEBLA | 21 | Puebla | 41 | Cuautlancingo | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Cuautlancingo | FORTA-23-16 | N | 0 | 0 | 79000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6713.0, meta_modificada:6713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:8, direccion:CALLE CALVARIO, lon:-98.259697, lat:19.103842}} | 2023-07-26 | 2023-09-08 | 4160789.62 | 4160789.62 | 4160789.62 | 4160789.62 | 4160789.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-23-16, contratista:MIGUEL ANGEL MORALES RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTLANCINGO PUEBLA, monto:4160789.62, importe_modificado:4160789.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6713.0}} | {2269496/proyecto_INICIO, 2269496/proyecto_PROCESO, 2269496/proyecto_FIN, 2269496/proyecto_PROCESO, 2269496/proyecto_FIN, 2269496/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269507 | Proyecto de inversión | 215254.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215254.68, modificado:215254.68}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE EL NEGRITO,MUNICIPIO DE ZACAPALA,PUEBLA | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 2062321 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.38, meta_modificada:230.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EN EL NEGRITO, ZACAPALA, PUEBLA, lon:-98.033745, lat:18.566463}} | 2023-06-05 | 2023-07-05 | 215254.68 | 215254.68 | 215254.68 | 215254.68 | 215254.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062321-2023, contratista:DISTRIBUCIONES OASIS S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:215254.68, importe_modificado:215254.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.38}} | {2269507/proyecto_INICIO, 2269507/proyecto_PROCESO, 2269507/proyecto_FIN, 2269507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269508 | Proyecto de inversión | 372309.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372309.6, modificado:372309.6}} | REHABILITACION DE INSPECTORIA MUNCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TECOMATE, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacapala |  | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.6, meta_modificada:129.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:21, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EN EL TECOMATE, ZACAPALA, PUEBLA, lon:-98.051486, lat:18.536783}} | 2023-07-07 | 2023-09-07 | 372309.6 | 372309.6 | 372309.6 | 372309.6 | 372309.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062326-2023, contratista:DISTRIBUCIONES OASIS S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:312726.01, importe_modificado:372309.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.6}} | {2269508/proyecto_INICIO, 2269508/proyecto_FIN, 2269508/proyecto_PROCESO, 2269508/proyecto_FIN, 2269508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269509 | Proyecto de inversión | 171810.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171810.9, modificado:171810.9}} | CONSTRUCCION DE POZO NORIA EN LA LOCALIDAD DE REPARO MEZQUITE, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 2062319 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO EN EL REPARO MEZQUITE, ZACAPALA, PUEBLA, lon:-98.051533, lat:18.5269912}} | 2023-09-01 | 2023-10-03 | 171810.9 | 171810.9 | 171810.9 | 171810.9 | 171810.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062319-2023, contratista:DISTRIBUCIONES OASIS S.R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:171810.9, importe_modificado:171810.9}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2269509/proyecto_INICIO, 2269509/proyecto_PROCESO, 2269509/proyecto_FIN, 2269509/proyecto_PROCESO, 2269509/proyecto_FIN, 2269509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269510 | Proyecto de inversión | 1901875.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901875.77, modificado:1901875.77}} | REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD DE TEPETZIZINTLA | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 23006 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.41, meta_modificada:442.41}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:16, direccion:TEPETZITZINTLA, lon:-97.098112, lat:18.47815}, geo2: {cve_municipio:195, localidad:16, direccion:FEDERAL, lon:-97.098, lat:18.47821}, geo3: {cve_municipio:195, localidad:16, direccion:CARRETERA FEDERAL, lon:-97.0982, lat:18.4782}, geo4: {cve_municipio:195, localidad:16, direccion:TEPETZITZINTLA FEDERAL, lon:-97.09827, lat:18.47819}} | 2023-02-20 | 2023-04-20 | 1901875.77 | 1901875.77 | 1901875.77 | 1901875.77 | 1901875.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR5-001/2023, contratista:ASFALTOS Y TERRACERIAS MIXTECOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:1901875.77, importe_modificado:1901875.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.41}} | {2269510/proyecto_PROCESO, 2269510/proyecto_FIN, 2269510/proyecto_INICIO, 2269510/proyecto_FIN, 2269510/proyecto_PROCESO, 2269510/proyecto_FIN, 2269510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258530 | Proyecto de inversión | 1536261.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1536261.22, modificado:1536261.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ALUMBRADO PÚBLICO Y RECONSTRUCCIÓN DE LA TUBERÍA SANITARIA EXISTENTE EN LA CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS EN LA LOCALIDAD DE TALCOZAMÁN DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 214604 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 214604 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:654.0, meta_modificada:654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:45, direccion:CALLE JUAN FRANCISCO LUCAS PUEBLO TALCOZAMAN, 73640 TALCOZAMÁN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CARRETERA ZACAPOAXTLA Y , PARTIENDO DEL CENTRO DE TETELA DE OCAMPO RUMBO A CARRETERA ESTATAL TETELAZACAPOAXTLA A UNOS 37.2 KM DESV, lon:-97.6457434, lat:19.90608534}} | 2023-07-21 | 2023-09-04 | 1536261.22 | 1536261.22 | 1536261.22 | 1536261.22 | 1536261.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C14-MTO-02318-2023, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES DUEF S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1536261.22, importe_modificado:1536261.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:654.0}} | {2258530/proyecto_FIN, 2258530/proyecto_PROCESO, 2258530/proyecto_INICIO, 2258530/proyecto_FIN, 2258530/proyecto_INICIO, 2258530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302270772 | Proyecto de inversión | 231671.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231671.79, modificado:231671.79}} | REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5 NORTE ENTRE 4 PONIENTE Y 2 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA | 21 | Puebla | 67 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 23011 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion: CALLE 5 NORTE ENTRE 4 PONIENTE Y 2 PONIENTE, lon:-97.34351532, lat:19.29163395}} | 2023-08-03 | 2023-08-09 | 231671.79 | 231671.79 | 231671.79 | 231671.79 | 231671.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23011, contratista:JOSÉ URIEL ORDOÑEZ HERNÁNDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE VICTORIA PUEBLA, monto:231671.79, importe_modificado:231671.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} | {2270772/proyecto_INICIO, 2270772/proyecto_PROCESO, 2270772/proyecto_FIN, 2270772/proyecto_INICIO, 2270772/proyecto_PROCESO, 2270772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271566 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205000.0, modificado:205000.0}} | Construcción de drenaje en carretera Teotlalco, comunidad Teotlalco | 21 | Puebla | 160 | Teotlalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teotlalco | FFM2316002 | S | 146 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:160, localidad:1, direccion:Carretera a axochiapa huachinanpa, Teotlalco, lon:-98.778811, lat:18.465642}} | 2023-02-06 | 2023-03-07 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-DOPT- FFM2316002/2023, contratista:LUCRECIA PEREZ TEPETLA, convocante:Municipio de Teotlalco, monto:205000.0, importe_modificado:205000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2271566/proyecto_FIN, 2271566/proyecto_PROCESO, 2271566/proyecto_FIN, 2271566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO., trimestre:3.0, usuario:carolinarosaless, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202225998 | Proyecto de inversión | 1904304.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1904304.94, modificado:1904304.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS CON UNA LONGITUD ACUMULADA DE 26 MAS 101.00 KM EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PONIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA. - 95346 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 95346 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7841.2, meta_modificada:7841.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:54, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA GÓMEZ PONIENTE, 73906 GÓMEZ PONIENTE, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS LA OBRAS SE EJECUTARA EN LA MAYORÍA DE LAS VIALIDADES POR MENCIONAR ALGUNAS LIND, lon:-97.48859906, lat:19.7702052}} | 2023-05-23 | 2023-07-21 | 1904304.94 | 1904304.94 | 1904304.94 | 1904304.94 | 1904304.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-015, contratista:VERÓNICA ROSAS LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1904304.94, importe_modificado:1904304.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7841.2}} | {2225998/proyecto_PROCESO, 2225998/proyecto_INICIO, 2225998/proyecto_FIN, 2225998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202236205 | Adquisición | 1392145 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392145.0, modificado:1392145.0}} | ADQUISICION DE TRACTOR PARA EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE ATZITZINTLA PUEBLA. | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atzitzintla | 23012 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Atzitzintla, Puebla, lon:-97.32702161, lat:18.89746194}} | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 1392145 | 1392145 | 1392145 | 1392145 | 1392145 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MAT-ADQ-01/2023, contratista:TRACTORES Y EQUIPOS DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:1392145.0, importe_modificado:1392145.0}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {2236205/proyecto_INICIO, 2236205/proyecto_FIN, 2236205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202236251 | Proyecto de inversión | 2866902.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2866902.31, modificado:2866902.31}} | CONSTRUCCIÓN DE MERCADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIAN (SEGUNDA ETAPA) | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | R33/2023/031 | N | 0 | 0 | 3890 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1311.82, meta_modificada:1311.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:19, direccion:CALLE 5 DE MAYO, lon:-97.371773, lat:19.856186}} | 2023-06-13 | 2023-08-11 | 2866902.31 | 2866902.31 | 2866902.31 | 2866902.31 | 2866902.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FORTAMUN/2023/031, contratista:IMPULSORA DE INFRAESTRUCTURA SANTA CARMEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:2866902.31, importe_modificado:2866902.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1311.82}} | {2236251/proyecto_INICIO, 2236251/proyecto_PROCESO, 2236251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302240846 | Proyecto de inversión | 242861.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242861.61, modificado:242861.61}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MÓNICA, MUNICIPIO DE COHETZALA, PUEBLA. - 12127 | 21 | Puebla | 32 | Cohetzala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cohetzala | 12127 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1063.0, meta_modificada:1063.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:CALLE CALLE GUERERO PUEBLO SANTA MÓNICA, 74740 SANTA MÓNICA, COHETZALA PUEBLA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS SE LOCALIZA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN FRENTE DE LA IGLESI DE SANTA MÓNICA A UN COSTADO DE, lon:-98.80330291, lat:18.20960719}} | 2023-09-14 | 2023-10-27 | 242861.61 | 242861.61 | 242861.61 | 242861.61 | 242861.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COHET-CONT/001-2023, contratista:PEDRO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE COHETZALA, monto:242861.61, importe_modificado:242861.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1063.0}} | {2240846/proyecto_INICIO, 2240846/proyecto_PROCESO, 2240846/proyecto_INICIO, 2240846/proyecto_PROCESO, 2240846/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247313 | Proyecto de inversión | 520066.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520066.1, modificado:520066.1}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NETITLAN DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 148091 | 21 | Puebla | 209 | Zapotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán | 148091 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:209, localidad:6, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN PEDRO NETITLAN, 75879 SAN PEDRO NETITLÁN, ZAPOTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , LA OBRA SE UBICA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA Y LA TIENDA DE CONASUPO A 30 METROS DE LA IGLESIA DE LA , lon:-97.56835344, lat:18.17215092}} | 2023-06-05 | 2023-09-02 | 520066.1 | 520066.1 | 520066.1 | 520066.1 | 520066.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZ23/FAISMUN-09, contratista:MINIMAL ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, monto:520066.1, importe_modificado:520066.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2247313/proyecto_INICIO, 2247313/proyecto_FIN, 2247313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. , trimestre:3.0, usuario:joseacastilloco, fecha:2023-10-05}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247400 | Proyecto de inversión | 985546.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985546.1, modificado:985546.1}} | PROGRAMA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA - 148553 | 21 | Puebla | 173 | Teteles de Ávila Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teteles de Avila Castillo | 148553 | S | 2308 | 1990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5931.2, meta_modificada:5931.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:173, localidad:1, direccion:CALLE VISTA HERMOSA BARRIO TETELES DE ÁVILA CASTILLO CENTRO, 73930 TETELES DE ÁVILA CASTILLO, TETELES DE ÁVILA CASTILLO PUEBLA ENTRE CALLE CUPERTINO ALEJO GONZALEZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MANUEL CASTILLO SE REHABILITAN LA CAL, lon:-97.45734655, lat:19.86575396}} | 2023-09-24 | 2023-11-24 | 985546.1 | 985546.1 | 985546.1 | 985546.1 | 985546.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-173233301, contratista:CARLOS GARCIA GAMINO, convocante:MUNICIPIO DE TETELES DE ÁVILA CASTILLO, monto:985546.1, importe_modificado:985546.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5931.2}} | {2247400/proyecto_INICIO, 2247400/proyecto_PROCESO, 2247400/proyecto_FIN, 2247400/proyecto_PROCESO, 2247400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con la plantilla de ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:Revisar montos con la plantilla de ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:Revisar montos con la plantilla de ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:Revisar montos con la plantilla de ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302247471 | Proyecto de inversión | 285872 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285872.0, modificado:285872.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 5 OTE, CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 5 Y 7 OTE Y CALLE 4 SUR ENTRE CALLE 7 OTE Y TERRENOS DE CULTIVO, LOCALIDAD DE COYOTEPEC, BARRIO LAS ANIMAS, MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA. - 148934 | 21 | Puebla | 37 | Coyotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coyotepec | 148934 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 ORIENTE PUEBLO SAN VICENTE COYOTEPEC, 74910 SAN VICENTE COYOTEPEC, COYOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 2 SUR, CALLE 4 SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DOS CALLES ADELANTE SENTIDO AL PANTEON MUNICIPAL DO, lon:-97.83030474, lat:18.40319232}} | 2023-08-01 | 2023-11-30 | 285872 | 285872 | 285872 | 285872 | 285872 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDCOR-ELEC-COYOTEPEC-10/2023, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE COYOTEPEC, PUEBLA., monto:285872.0, importe_modificado:285872.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2247471/proyecto_FIN, 2247471/proyecto_INICIO, 2247471/proyecto_PROCESO, 2247471/proyecto_FIN, 2247471/proyecto_INICIO, 2247471/proyecto_PROCESO, 2247471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y ENTREGADA A BENEFICIARIOS, trimestre:3.0, usuario:richardrosasgu, fecha:2023-10-06}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247495 | Proyecto de inversión | 2277245.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2277245.73, modificado:2275251.69}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE MAGDALENA ALQUIZAPAN CON LA LOCALIDAD DE ATEXCAL EN EL MUNCIPIO DE JUAN N MEDEZ PUEBLA. - 149069 | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Juan N Méndez | 149069 | S | 1250 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2830.0, meta_modificada:2830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:2, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO MAGDALENA ALQUIZAPAN, 75699 MAGDALENA ALQUIZAPÁN, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE J LOPEZ PORTILLO LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DEL MUNICIPIO E, lon:-97.75855943, lat:18.47843359}} | 2023-07-10 | 2023-08-14 | 2275251.69 | 2275251.69 | 2275251.69 | 2275251.69 | 2275251.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I5-R33-23010-2023, contratista:INGENERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION IDICO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, monto:2275251.69, importe_modificado:2275251.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2830.0}} | {2247495/proyecto_INICIO, 2247495/proyecto_PROCESO, 2247495/proyecto_FIN, 2247495/proyecto_PROCESO, 2247495/proyecto_FIN, 2247495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265709 | Acción | 207620 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207620.0, modificado:207620.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LAS AREAS DE ATENCION PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA - 43308 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huaquechula | 43308 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.541532, lat:18.770708}} | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 207620 | 207620 | 207620 | 207620 | 207620 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHUAQ/FAISMUN2023/043-I3, contratista:OFICMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:771579.97, importe_modificado:771579.97}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:77.0}} | {2265709/proyecto_INICIO, 2265709/proyecto_FIN, 2265709/proyecto_PROCESO, 2265709/proyecto_FIN, 2265709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ACCION TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:ACCION TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:ACCION TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265712 | Acción | 563959.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563959.97, modificado:563959.97}} | ADQUISICION DE HARDWARE PARA LAS AREAS DE ATENCION PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUAQUECHULA - 43385 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huaquechula | 43385 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:12.0, meta_modificada:12.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.541532, lat:18.770708}} | 2023-07-03 | 2023-07-17 | 563959.97 | 563959.97 | 563959.97 | 563959.97 | 563959.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MHUAQ/FAISMUN2023/043-I3, contratista:OFICMA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:771579.97, importe_modificado:771579.97}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:12.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:5.0}, meta4: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2265712/proyecto_INICIO, 2265712/proyecto_PROCESO, 2265712/proyecto_FIN, 2265712/proyecto_PROCESO, 2265712/proyecto_FIN, 2265712/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ACCION TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:ACCION TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:ACCION TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:ACCION TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265721 | Acción | 96458.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96458.72, modificado:96458.72}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE - 44520 | 21 | Puebla | 105 | Ocotepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 44520 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.649218, lat:19.555498}} | 2023-07-03 | 2023-07-31 | 96458.72 | 96458.72 | 96458.72 | 96458.72 | 96458.72 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM/23/009, contratista:MIGUEL PALESTINA CRUZ, convocante:H AYUNTAMIENTO OCOTEPEC, monto:96458.72, importe_modificado:96458.72}} | {meta1: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:4.0}} | {2265721/proyecto_INICIO, 2265721/proyecto_PROCESO, 2265721/proyecto_FIN, 2265721/proyecto_INICIO, 2265721/proyecto_PROCESO, 2265721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268783 | Proyecto de inversión | 411176.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411176.56, modificado:411176.56}} | Rehabilitación de Techo con Lámina Galvanizada para el Mejoramiento de Espacios en la Vivienda en la Localidad de Cuautepec perteneciente al Municipio de Tlacuilotepec, Puebla | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 23339 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL, lon:-98.0435194, lat:20.3388344}} | 2023-08-18 | 2023-09-06 | 411176.56 | 411176.56 | 411176.56 | 411176.56 | 411176.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23339, contratista:José Javier Lezama Galindo, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:411176.56, importe_modificado:411176.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1800.0}} | {2268783/proyecto_FIN, 2268783/proyecto_PROCESO, 2268783/proyecto_INICIO, 2268783/proyecto_PROCESO, 2268783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258552 | Proyecto de inversión | 1495331.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1495331.52, modificado:1495331.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INSURGENTES SUR ENTRE LA CALLE AVENIDA CENTRAL JUAREZ Y LA CALLE LAS PEÑAS UBICADA EN EL BARRIO DE SAN AGUSTIN LOCALIDAD DE SAN PABLO ANICANO MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO - 214680 | 21 | Puebla | 139 | San Pablo Anicano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo Anicano | 214680 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:139, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES SUR SECCION SAN AGUSTÍN, 74860 SAN PABLO ANICANO, SAN PABLO ANICANO PUEBLA ENTRE CALLE CENTRAL JUAREZ Y CALLE LAS PEÑAS, LA PAVIMENTACION DE LA CALLE INSURGENTES SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE A 10 METROS DE, lon:-98.0797257, lat:18.13218062}} | 2023-02-20 | 2023-04-30 | 1495331.52 | 1495331.52 | 1495331.52 | 1495331.52 | 1495331.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/CTO/01/2023, contratista:AURORA DEL ROCIO ZAPATA CALERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO PUEBLA, monto:1495331.52, importe_modificado:1495331.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2258552/proyecto_PROCESO, 2258552/proyecto_FIN, 2258552/proyecto_INICIO, 2258552/proyecto_FIN, 2258552/proyecto_INICIO, 2258552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270791 | Proyecto de inversión | 399825.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399825.32, modificado:399825.32}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y CUNETAS EN CALLE LINDA VISTA (ACCESO A LAS VIVIENDAS) EN LA LOCALIDAD DE NECAXALTEPETL. | 21 | Puebla | 91 | Juan Galindo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juan Galindo | 23305 | S | 577 | 533 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:573.4, meta_modificada:573.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:4, direccion:LINDA VISTA , lon:-97.992833, lat:20.232778}} | 2023-08-10 | 2023-11-30 | 399825.32 | 399825.32 | 399825.32 | 399825.32 | 399825.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MJGP-R33-23305/2023, contratista:GAAOS INGENIERÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, monto:399825.32, importe_modificado:399825.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:573.4}} | {2270791/proyecto_INICIO, 2270791/proyecto_PROCESO, 2270791/proyecto_FIN, 2270791/proyecto_INICIO, 2270791/proyecto_PROCESO, 2270791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302271641 | Proyecto de inversión | 888560 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:888560.0, modificado:888560.0}} | Rehabilitacion de Caminos con Motoconformadora de diferentes calles del Municipio de Tianguismanalco ubicada en el Municipio de Tianguismanalco, Puebla | 21 | Puebla | 175 | Tianguismanalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tianguismanalco | MTP.016.R33.2023 | S | 1250 | 1230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:175, localidad:2, direccion:CAMINO S/N, lon:-98.415696, lat:18.956917}} | 2023-08-14 | 2023-10-14 | 888560 | 888560 | 888560 | 888560 | 888560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-OP-R33-016/2023, contratista:Escontru Constructora S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO PUEBLA, monto:888560.0, importe_modificado:888560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}} | {2271641/proyecto_FIN, 2271641/proyecto_PROCESO, 2271641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:corregir clasificacion, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:corregir clasificacion, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-24}, obs3: {observación:corregir clasificacion, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-24}, obs4: {observación:corregir clasificacion, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-24}, obs5: {observación:corregir clasificacion, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | PUE230302271646 | Proyecto de inversión | 2891965.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FAISMUN 2023, monto:2591965.28, modificado:2591965.28}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA SANTA LUCIA TENEXAPA DE ALLENDE CAD. 0+000.00 AL CAD. 5+865.37, EN EL MUNICIPIO DE TENAMPULCO, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA) | 21 | Puebla | 158 | Tenampulco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenampulco | FAISMUN/FORTAMUN-23/06 | N | 0 | 0 | 570 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27126.0, meta_modificada:27126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:158, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.3490159, lat:20.19365342}} | 2023-06-26 | 2023-09-03 | 2891965.28 | 2891965.28 | 2891965.28 | 2891965.28 | 2891965.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/TENAM/FAISMUN/FORTAMUN23-006, contratista:ESTRUFOTE DYCON S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TENAMPULCO PUEBLA, monto:2891965.28, importe_modificado:2891965.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27126.0}} | {2271646/proyecto_INICIO, 2271646/proyecto_PROCESO, 2271646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NO MIGRADO (MONTO FISM $2591965.28, MONTO FORTAMUN$300,000, MONTO TOTAL $2,891,965.28 (EL MONTO SE MODIFICO Y SE COMBINA EL FONDO DESPUES DE LA CAPTURA DE MIDS) , trimestre:3.0, usuario:carlosaolivag, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:NUMERO DE CONTRATO OP/TENAM/FAISMUN/FORTAMUN23-006, trimestre:3.0, usuario:carlosaolivag, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO Y VERIFICA LOS MONTOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CAPTURARLAS., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO Y VERIFICA LOS MONTOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CAPTURARLAS., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO Y VERIFICA LOS MONTOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CAPTURARLAS., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO NO COINCIDE CON LISTADO ENVIADO Y VERIFICA LOS MONTOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y CAPTURARLAS., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs5: {observación:Folio rechazado, verificar el avance acumulado de las dos fuentes, para sumar 100%., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-20}, obs6: {observación:Folio rechazado, verificar el avance acumulado de las dos fuentes, para sumar 100%., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-20}, obs7: {observación:Folio rechazado, verificar el avance acumulado de las dos fuentes, para sumar 100%., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-20}, obs8: {observación:Folio rechazado, verificar el avance acumulado de las dos fuentes, para sumar 100%., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230202220262 | Proyecto de inversión | 2201567.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201567.58, modificado:2198868.48}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE 8 SUR ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CONTINUACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CACALOXUCHITL EN EL MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA - 48128 | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huaquechula | 48128 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1720.0, meta_modificada:1720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:CALLE 8 SUR INTERIOR SN PUEBLO CACALOXÚCHITL, 74375 CACALOXÚCHITL, HUAQUECHULA PUEBLA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y TERRACERIA CONTINUACION DE LA CALLE 8 SUR, CALLE 6 SUR LA PAVIMENTACION SE LOCALIZA A 300 METROS DE LA CARRETERA HUIL, lon:-98.48468196, lat:18.78039783}} | 2023-04-21 | 2023-07-04 | 2198868.48 | 2198868.48 | 2198868.48 | 2198868.48 | 2198868.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHUAQ/FAISMUN2023/018-I5, contratista:CONSTRUCTORA LUNDA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:2198868.48, importe_modificado:2198868.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1720.0}} | {2220262/proyecto_INICIO, 2220262/proyecto_PROCESO, 2220262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202220364 | Proyecto de inversión | 1094069.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094069.93, modificado:1094069.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CHICUACO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. DE 400 M. DE LONGITUD DEL 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 400.00 PRIMERA ETAPA - 48713 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 48713 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:712.0, meta_modificada:712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:12, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA CHICUACO, 73905 CHICUACO, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO SIN NOMBRE Y , LA OBRA ES LA CONTINUACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHICUACO COMO PUNTO DE REFERENCIA SE TIENE LA IGLESI, lon:-97.47236486, lat:19.94672961}} | 2023-04-15 | 2023-07-13 | 1094069.93 | 1094069.93 | 1094069.93 | 1094069.93 | 1094069.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-012, contratista:DANIEL BENAVIDEZ VALDERRABANO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1094069.93, importe_modificado:1094069.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:712.0}} | {2220364/proyecto_INICIO, 2220364/proyecto_PROCESO, 2220364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226063 | Proyecto de inversión | 2658456.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2658456.65, modificado:2658456.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAOLA, MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE. - 95911 | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 95911 | S | 739 | 667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.52, meta_modificada:462.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO TLAOLA, 73220 TLAOLA, TLAOLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA , lon:-97.92287215, lat:20.13675998}} | 2023-04-04 | 2023-08-01 | 2658456.65 | 2658456.65 | 2658456.65 | 2658456.65 | 2658456.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-IR5_23008-23, contratista:ALFREDO ALVARADO VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, monto:2658456.65, importe_modificado:2658456.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.52}} | {2226063/proyecto_INICIO, 2226063/proyecto_PROCESO, 2226063/proyecto_INICIO, 2226063/proyecto_FIN, 2226063/proyecto_PROCESO, 2226063/proyecto_FIN, 2226063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230202226156 | Proyecto de inversión | 215161.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215161.38, modificado:215161.38}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN HUAHUAXTLA, EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, 1A ETAPA - 96764 | 21 | Puebla | 202 | Xochitlán de Vicente Suárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez | 96764 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:202, localidad:3, direccion:COLONIA HUAHUAXTLA, 73467 HUAHUAXTLA, XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ PUEBLA ENTRE Y , SE ENCUENTRAN EN RADIO MAXIMO DE 500 METROS DEL CENTRO DE LA JUNTA AUXILIAR, lon:-97.63497489, lat:19.91457598}} | 2023-04-20 | 2023-07-18 | 215161.38 | 215161.38 | 215161.38 | 215161.38 | 215161.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPXVS/FAISMUN-2023/012, contratista:PASCUAL GUERRERO ORTUÑO, convocante:MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, monto:2506734.47, importe_modificado:2506734.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0}} | {2226156/proyecto_INICIO, 2226156/proyecto_PROCESO, 2226156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226278 | Proyecto de inversión | 1716239.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1716239.24, modificado:1542790.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A JILIAPA EN LA COMUNIDAD DE JILIAPA DEL CAD. 0 MAS 000 AL CAD. 0 MAS 210.00 PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUE. PRIMERA ETAPA - 97606 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 97606 | S | 164 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.0, meta_modificada:1260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:45, direccion:CALLE CAMINO A JILIAPA COLONIA JILIAPA, 73904 ATALPA, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE Y , TENIENDO COMO REFERENCIA EL PUENTE DONDE INICIA LA LOCALIDAD DE JILIAPA APROXIMADAMENTE A 600 METROS INICIA LA OBRASE HACE MENCION QUE P, lon:-97.499718, lat:19.862614}} | 2023-05-16 | 2023-08-14 | 1542790.5 | 1542790.5 | 1542790.5 | 1542790.5 | 1542790.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-021, contratista:CRISTIAN VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1542790.5, importe_modificado:1542790.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.0}} | {2226278/proyecto_INICIO, 2226278/proyecto_PROCESO, 2226278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226317 | Proyecto de inversión | 808741.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808741.63, modificado:808741.63}} | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 97962 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 97962 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:246.0, meta_modificada:246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES BETANCOURTH CIUDAD TLATLAUQUITEPEC, 73900 CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CONTINUACION DOLORES BETANCOURTH, CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES TIENE COMO PUNTO DE INICIÓ EL PRIMER, lon:-97.49803664, lat:19.84139993}} | 2023-05-16 | 2023-07-14 | 808741.63 | 808741.63 | 808741.63 | 808741.63 | 808741.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN-DF/186/23-020, contratista:DISEÑO PROYECTO Y CONSTRUCCIONES JMRT S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:808741.63, importe_modificado:808741.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:246.0}} | {2226317/proyecto_INICIO, 2226317/proyecto_PROCESO, 2226317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226324 | Proyecto de inversión | 1979605.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1979605.88, modificado:1979605.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 98032 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes de Juárez | 98032 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO LOS REYES DE JUÁREZ, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE BUENOS AIRES CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE PROVIDENCIA Y CALLE INDEPENDENCIA C, lon:-97.82200309, lat:18.94985911}} | 2023-06-02 | 2023-07-06 | 1979605.88 | 1979605.88 | 1979605.88 | 1979605.88 | 1979605.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR5-R33-DOP-MRJ-009-23, contratista:MARIA GUADALUPE ANDRADE BERISTAIN, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:1979605.88, importe_modificado:1979605.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {2226324/proyecto_INICIO, 2226324/proyecto_PROCESO, 2226324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247637 | Proyecto de inversión | 448958.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448958.35, modificado:448958.35}} | EQUIPAMIENTO DE RED DE SISTEMA DE AGUA DEL TANQUE JARDINES DE TEZIUTLAN A TANQUE EL AGUILAR, EN EL MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA - 149876 | 21 | Puebla | 174 | Teziutlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teziutlán | 149876 | S | 3000 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:174, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BARRIO JARDINES DE TEZIUTLAN, 73815 TEZIUTLÁN, TEZIUTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE HERIBERTO JARA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A LO LARGO DE LA AVENIDA JOSE MARIA MOREL, lon:-97.35824147, lat:19.83254309}} | 2023-01-20 | 2023-03-05 | 448958.35 | 448958.35 | 448958.35 | 448958.35 | 448958.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TEZ/OP-FISM/2023/007, contratista:EDUARDO RAFAEL HERNANDEZ BLAS, convocante:MUNICIPIO DE TEZIUTLAN, PUEBLA, monto:448958.35, importe_modificado:448958.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:285.0}} | {2247637/proyecto_INICIO, 2247637/proyecto_FIN, 2247637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302247641 | Proyecto de inversión | 2340986.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340986.07, modificado:2340986.07}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JERICO Y RIO JORDAN, EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 149909 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 149909 | S | 210 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:7, direccion:CALLE JERICO PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 73697 FRANCISCO I. MADERO, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE RIO JORDAN Y , LA CALLE JERICO SE ENCUENTA UBICADA AL SUR OESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO, lon:-97.60634, lat:19.791488}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 2340986.07 | 2340986.07 | 2340986.07 | 2340986.07 | 2340986.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/18, contratista:CONSTRUCTORES SANCHEZ GUZMAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:2340986.07, importe_modificado:2340986.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2247641/proyecto_INICIO, 2247641/proyecto_PROCESO, 2247641/proyecto_FIN, 2247641/proyecto_INICIO, 2247641/proyecto_PROCESO, 2247641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265754 | Acción | 295202.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295202.76, modificado:295202.76}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, PARA LA ATENCIÓN DE LA CIUDADANA EN LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, PUEBLA - 46510 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 46510 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.958144, lat:20.276059}} | 2023-07-25 | 2023-12-31 | 295202.76 | 295202.76 | 295202.76 | 295202.76 | 295202.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MXP-FAISMUN/2023212, contratista:JAVIER BOBADILLA VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:295202.76, importe_modificado:295202.76}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:11.0}} | {2265754/proyecto_INICIO, 2265754/proyecto_FIN, 2265754/proyecto_PROCESO, 2265754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266895 | Proyecto de inversión | 435954.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435954.41, modificado:435954.41}} | MANTENIMIENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARQUE MUNICIPAL Y BAÑOS PÚBLICOS | 21 | Puebla | 84 | Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixtepec | 842315 | S | 3580 | 3370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1993.49, meta_modificada:1993.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA SIN NUMERO, COL. CENTRO, IXTEPEC, PUEBLA., lon:-97.64688503, lat:20.02483542}} | 2023-09-15 | 2023-09-29 | 435954.41 | 435954.41 | 435954.41 | 435954.41 | 435954.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXT/2023/015, contratista:AIKAER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA, monto:435954.41, importe_modificado:435954.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1993.49}} | {2266895/proyecto_INICIO, 2266895/proyecto_PROCESO, 2266895/proyecto_FIN, 2266895/proyecto_PROCESO, 2266895/proyecto_FIN, 2266895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269645 | Proyecto de inversión | 2495889.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495889.8, modificado:2495889.8}} | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 23031 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:40.85, meta_modificada:40.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:137, direccion:LLANETILLO, lon:-98.046398, lat:19.771568}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:16, direccion:LA GLORIA SEGUNDA SECCION, lon:-98.080116, lat:19.909611}, geo3: {cve_municipio:53, localidad:20, direccion:LLANO VERDE , lon:-98.123533, lat:19.761302}, geo4: {cve_municipio:53, localidad:77, direccion:BUENOS AIRES , lon:-98.068606, lat:19.786435}, geo5: {cve_municipio:53, localidad:30, direccion:PUBLO NUEVO PEÑUELAS, lon:-98.109694, lat:19.955235}, geo6: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:OCOJALA, lon:-98.102134, lat:19.946513}, geo7: {cve_municipio:53, localidad:18, direccion:LOMA ALTA, lon:-98.026649, lat:19.797056}, geo8: {cve_municipio:53, localidad:88, direccion:ESTADOS UNIDOS, lon:-98.040527, lat:19.771445}, geo9: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:ACOLIHUIA, lon:-98.123745, lat:19.785623}, geo10: {cve_municipio:53, localidad:52, direccion:TZITLA, lon:-98.050614, lat:19.816129}} | 2023-07-24 | 2023-08-23 | 2495889.8 | 2495889.8 | 2495889.8 | 2495889.8 | 2495889.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-CHG-23031, contratista:ARQUITECTURA Y ACABADOS HUVA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:2495889.8, importe_modificado:2495889.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:40.85}} | {2269645/proyecto_PROCESO, 2269645/proyecto_FIN, 2269645/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258556 | Proyecto de inversión | 1044429.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044429.93, modificado:1044429.93}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE DE LOS GALLOS Y CALLE ROLDAN EN LA LOCALIDAD DE EPATLAN EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN EPATLAN, PUEBLA. - 214756 | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Epatlán | 214756 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.79, meta_modificada:733.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN JUAN EPATLÁN, 74630 SAN JUAN EPATLÁN, EPATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE LOS GALLOS Y CALLE ROLDAN, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD A 500 METROS DEL ZOCALO DE LA CABECERA MUNI, lon:-98.36949301, lat:18.64037268}} | 2023-09-22 | 2023-11-22 | 1044429.93 | 1044429.93 | 1044429.93 | 1044429.93 | 1044429.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EPATLAN-CONT-FAISMUN/2023-006, contratista:PEDRO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICPIO DE EPATLAN, monto:1044429.93, importe_modificado:1044429.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.79}} | {2258556/proyecto_FIN, 2258556/proyecto_INICIO, 2258556/proyecto_PROCESO, 2258556/proyecto_FIN, 2258556/proyecto_INICIO, 2258556/proyecto_PROCESO, 2258556/proyecto_FIN, 2258556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258558 | Proyecto de inversión | 194723.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194723.41, modificado:194723.41}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE DE LOS GALLOS Y CALLE ROLDAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLAN, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. - 214764 | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Epatlán | 214764 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SANTA ANA NECOXTLA, 74630 SAN JUAN EPATLÁN, EPATLÁN PUEBLA ENTRE BRECHA DE LOS GALLOS Y CALLE ROLDAN, CALLE BENITO JUAREZ SE LOCALIZA ATRAS DE LA IGLESIA PRINCIPAL A 500 METROS DEL ZOCALO MUNICIP, lon:-98.36963523, lat:18.64021045}} | 2023-09-04 | 2023-10-23 | 194723.41 | 194723.41 | 194723.41 | 194723.41 | 194723.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EPATLAN-CONT-FAISMUN/2023-008, contratista:ROBERTO CRUZ RAMIRO, convocante:MUNICPIO DE EPATLAN, monto:194723.41, importe_modificado:194723.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2258558/proyecto_INICIO, 2258558/proyecto_PROCESO, 2258558/proyecto_FIN, 2258558/proyecto_INICIO, 2258558/proyecto_PROCESO, 2258558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258561 | Proyecto de inversión | 2275464.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448933.99, modificado:448933.99}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1826530.12, modificado:1826530.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y CALLE TIJERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLAN, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. - 214773 | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Epatlán | 214773 | S | 78 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1597.0, meta_modificada:1597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN JUAN EPATLÁN, 74630 SAN JUAN EPATLÁN, EPATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LAS TIJERAS, CALLE REFORMA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL NORTE DE LA LOCALIDAD A 50 METROS DE, lon:-98.37098213, lat:18.6432331}} | 2023-09-11 | 2023-11-07 | 2275464.11 | 2275464.11 | 2275464.11 | 2275464.11 | 2275464.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EPATLAN-CONT-FAISMUN/2023-009, contratista:PEDRO MUÑOZ GARCIA, convocante:MUNICPIO DE EPATLAN, monto:2275464.11, importe_modificado:2275464.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1597.0}} | {2258561/proyecto_INICIO, 2258561/proyecto_PROCESO, 2258561/proyecto_FIN, 2258561/proyecto_PROCESO, 2258561/proyecto_FIN, 2258561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258562 | Proyecto de inversión | 1175725.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175725.18, modificado:1175725.18}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALLENDE ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y CALLE TIJERAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLAN, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. - 214782 | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Epatlán | 214782 | S | 78 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO SAN JUAN EPATLÁN, 74630 SAN JUAN EPATLÁN, EPATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE TIJERAS, CALLE REFORMA SE LOCALIZA A 100 METROS D ELA PRESIDENCIA MUNCIPAL Y A 50 METROS DEL ZOCALO DE LA LOCALIDAD., lon:-98.37085771, lat:18.64316183}} | 2023-09-04 | 2023-10-31 | 1175725.18 | 1175725.18 | 1175725.18 | 1175725.18 | 1175725.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EPATLAN-CONT-FAISMUN/2023-010, contratista:CONSTRUCCIONES MUTALEK S.A. DE C.V., convocante:MUNICPIO DE EPATLAN, monto:1175725.18, importe_modificado:1175725.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:780.0}} | {2258562/proyecto_INICIO, 2258562/proyecto_PROCESO, 2258562/proyecto_INICIO, 2258562/proyecto_FIN, 2258562/proyecto_PROCESO, 2258562/proyecto_FIN, 2258562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258564 | Proyecto de inversión | 279598.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279598.81, modificado:279598.81}} | MANTENIMIENTO DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE DE LOS GALLOS Y CALLE ROLDAN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN EPATLAN, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA. - 214789 | 21 | Puebla | 62 | Epatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Epatlán | 214789 | S | 81 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN JUAN EPATLÁN, 74630 SAN JUAN EPATLÁN, EPATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE LOS GALLOS Y CALLE ROLDAN, CALLE REFORMA SE LOCALIZA AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD ATRAS DE LA IGLESIA. A 500 METROS DE LA PRESID, lon:-98.36949887, lat:18.64040696}} | 2023-09-04 | 2023-10-30 | 279598.81 | 279598.81 | 279598.81 | 279598.81 | 279598.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EPATLAN-CONT-FAISMUN/2023-013, contratista:ROBERTO CRUZ RAMIRO, convocante:MUNICPIO DE EPATLAN, monto:279598.81, importe_modificado:279598.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2258564/proyecto_INICIO, 2258564/proyecto_FIN, 2258564/proyecto_PROCESO, 2258564/proyecto_INICIO, 2258564/proyecto_PROCESO, 2258564/proyecto_FIN, 2258564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258568 | Proyecto de inversión | 235577 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235577.0, modificado:235577.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC PUEBLA. - 214798 | 21 | Puebla | 201 | Xochiltepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Xochiltepec | 214798 | S | 312 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:201, localidad:1, direccion:AVENIDA JALISCO PUEBLO XOCHILTEPEC, 74620 XOCHILTEPEC, XOCHILTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE NAYARIT, CALLE ACAPULCO EL PROYECTO SE REALIZO EN EL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE XOCHILTEPEC PUEBLA, lon:-98.34248605, lat:18.65127631}} | 2023-09-14 | 2023-10-08 | 235577 | 235577 | 235577 | 235577 | 235577 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXOCH-2023-09, contratista:CIDAMY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, monto:235577.0, importe_modificado:235577.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:100.0}} | {2258568/proyecto_INICIO, 2258568/proyecto_FIN, 2258568/proyecto_PROCESO, 2258568/proyecto_FIN, 2258568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270866 | Proyecto de inversión | 723868.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723868.13, modificado:723868.13}} | REHABILITACIÓN DE REJILLAS PLUVIALES EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO 2023, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 230330 | S | 2602 | 2129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL PUEBLA TEHUACAN, EL LAUREL, TECAMACHALCO, PUEBLA., lon:-97.711796, lat:18.860851}} | 2023-06-16 | 2023-07-15 | 723868.13 | 723868.13 | 723868.13 | 723868.13 | 723868.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230330, contratista:MIGUEL ÁNGEL GARCÉS RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:723868.13, importe_modificado:723868.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2270866/proyecto_INICIO, 2270866/proyecto_PROCESO, 2270866/proyecto_FIN, 2270866/proyecto_INICIO, 2270866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE REALIZA LA MODIFICACIÓN EN EL NÚMERO DE REGISTRO, EL CORRECTO ES 230330., trimestre:3.0, usuario:josejgomezl, fecha:2023-10-13}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO DUPLICADO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO DUPLICADO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO DUPLICADO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO DUPLICADO , trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302248142 | Proyecto de inversión | 2136605.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2136605.11, modificado:2136605.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE TATAUZOQUICO MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC PUEBLA - 152679 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 152679 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.71, meta_modificada:483.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:35, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA TATAUZOQUICO, 73906 TATAUZOQUICO, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ANGELA VAZQUEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALTAMIRANO LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA IGLESIA DE LA COM, lon:-97.52452654, lat:19.82920223}} | 2023-07-17 | 2023-08-30 | 2136605.11 | 2136605.11 | 2136605.11 | 2136605.11 | 2136605.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-013, contratista:CRISTIAN VELASCO VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:2136605.11, importe_modificado:2136605.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.71}} | {2248142/proyecto_INICIO, 2248142/proyecto_PROCESO, 2248142/proyecto_FIN, 2248142/proyecto_INICIO, 2248142/proyecto_PROCESO, 2248142/proyecto_FIN, 2248142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265786 | Acción | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA AREAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL PRODIM 2023 - 48156 | 21 | Puebla | 171 | Tepeyahualco de Cuauhtémoc |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tepeyahualco de Cuauhtémoc | 48156 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:171, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.878029, lat:18.813149}} | 2023-07-10 | 2023-08-11 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MTCP-R33-FAISMUN-002, contratista:PROACTIVA COOL-STORE S.A. DE C.V., convocante:TEPEYAHUALCO DE CUAUHTEMOC, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:7.0}} | {2265786/proyecto_FIN, 2265786/proyecto_INICIO, 2265786/proyecto_FIN, 2265786/proyecto_PROCESO, 2265786/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A SOLICITUD DEL MUNICIPIO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302268004 | Proyecto de inversión | 749238.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749238.13, modificado:749238.13}} | REHABILITACION DE POZO No 1 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUEHUETLAN EL CHICO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 73 | Huehuetlán el Chico | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huehuetlán el Chico | 2023-022 | N | 0 | 0 | 4000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE ENTRE AV. FAUSTO FELIX AGUILAR QUIROZ Y CARR. MEXICO-CHIAUTLA, lon:-98.68322813, lat:18.37353161}} | 2023-06-20 | 2023-07-20 | 749238.13 | 749238.13 | 749238.13 | 749238.13 | 749238.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HUEHUECONTFORT/007-2023, contratista:ADRIAN GARCIA TAPIA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL CHICO, monto:749238.13, importe_modificado:749238.13}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2268004/proyecto_INICIO, 2268004/proyecto_FIN, 2268004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269676 | Proyecto de inversión | 1281193.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1281193.32, modificado:1281193.32}} | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MUNICIPAL 2023 | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 23028 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CHIGNAHUAPAN, lon:-98.046381, lat:19.836375}} | 2023-06-22 | 2023-07-22 | 1281193.32 | 1281193.32 | 1281193.32 | 1281193.32 | 1281193.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SI-CHG-23028, contratista:PROMSENCO MAYORISTA S. R.L DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:1281193.32, importe_modificado:1281193.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2269676/proyecto_INICIO, 2269676/proyecto_PROCESO, 2269676/proyecto_FIN, 2269676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Sin fotos de los radiocomunicadores, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302269694 | Proyecto de inversión | 1145013.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145013.37, modificado:1145013.37}} | "SEGUNDA ETAPA DE TRABAJOS DE CONSERVACION RUTINARIA (BACHEO 2023), EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 051/2023 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:176.34, meta_modificada:176.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:amozoc de mota , lon:-98.044751, lat:19.044461}} | 2023-07-04 | 2023-09-01 | 1145013.37 | 1145013.37 | 1145013.37 | 1145013.37 | 1145013.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-051/2023, contratista:FELIPE MONTERROSAS RIVADENEYRA, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:1145013.37, importe_modificado:1145013.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:176.34}} | {2269694/proyecto_PROCESO, 2269694/proyecto_FIN, 2269694/proyecto_INICIO, 2269694/proyecto_PROCESO, 2269694/proyecto_FIN, 2269694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269701 | Proyecto de inversión | 2252605.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2252605.18, modificado:2252605.18}} | "CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE ¿EL CARMEN¿ EN EL BARRIO EL CARMEN, LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN LA PARCELA ESCOLAR UBICADA EN LA AVENIDA OAXACA" | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 042/2023 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:amozoc de mota , lon:-98.030212, lat:19.039316}} | 2023-06-26 | 2023-08-24 | 2252605.18 | 2252605.18 | 2252605.18 | 2252605.18 | 2252605.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-042/2023, contratista:FIRLA CONSTRUCTOR Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:2252605.18, importe_modificado:2252605.18}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2269701/proyecto_PROCESO, 2269701/proyecto_INICIO, 2269701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269705 | Proyecto de inversión | 1199781.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199781.09, modificado:1199781.09}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA. EJERCICIO 2023 | 21 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Felipe ¡ngeles | 23013 | S | 1174 | 10952 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CANDELARIA SAN ANTONIO PORTEZUELO SAN PABLO DE LAS TUNAS SANTA URSULA TENANGO, GUADALUPE ANALCO, lon:-97.709026, lat:18.993365}, geo2: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CANDELARIA SAN ANTONIO PORTEZUELO SAN PABLO DE LAS TUNAS SANTA URSULA TENANGO, GUADALUPE ANALCO, lon:-97.676361, lat:19.013835}, geo3: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CANDELARIA SAN ANTONIO PORTEZUELO SAN PABLO DE LAS TUNAS SANTA URSULA TENANGO, GUADALUPE ANALCO, lon:-97.644228, lat:19.002886}, geo4: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CANDELARIA SAN ANTONIO PORTEZUELO SAN PABLO DE LAS TUNAS SANTA URSULA TENANGO, GUADALUPE ANALCO, lon:-97.636318, lat:18.99997}, geo5: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CANDELARIA SAN ANTONIO PORTEZUELO SAN PABLO DE LAS TUNAS SANTA URSULA TENANGO, GUADALUPE ANALCO, lon:-97.700079, lat:19.041679}} | 2023-06-07 | 2023-07-06 | 1199781.09 | 1199781.09 | 1199781.09 | 1199781.09 | 1199781.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGFA-DOP-R33-FORTAMUN-23013, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OSOCO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GENERAL FELIPE ÁNGELES, monto:1199781.09, importe_modificado:1199781.09}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:100.0}} | {2269705/proyecto_FIN, 2269705/proyecto_INICIO, 2269705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269716 | Proyecto de inversión | 298143.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298143.87, modificado:298143.87}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO (BACHEO) EN LAS VIAS DE ACCESO DE LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO TENANGO, SAN ANTONIO PORTEZUELO, SANTA ÚRSULA CHICONQUIAC Y SAN PABLO DE LAS TUNAS, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA | 21 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Felipe ¡ngeles | 23017 | S | 1174 | 10952 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.4, meta_modificada:460.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:SAN ANTONIO PORTEZUELO SAN PABLO DE LAS TUNAS SANTA URSULA TENANGO, lon:-97.700079, lat:19.041679}, geo2: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:SAN ANTONIO PORTEZUELO SAN PABLO DE LAS TUNAS SANTA URSULA TENANGO, lon:-97.709026, lat:18.993365}, geo3: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:SAN ANTONIO PORTEZUELO SAN PABLO DE LAS TUNAS SANTA URSULA TENANGO, lon:-97.676361, lat:19.013835}} | 2023-07-04 | 2023-07-18 | 298143.87 | 298143.87 | 298143.87 | 298143.87 | 298143.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGFA-DOP-R33-FORTA-23017, contratista:JUAN CARLOS GONZALEZ CADENA, convocante:MUNICIPIO GENERAL FELIPE ÁNGELES, monto:298143.87, importe_modificado:298143.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.4}} | {2269716/proyecto_INICIO, 2269716/proyecto_PROCESO, 2269716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258585 | Proyecto de inversión | 684999.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684999.59, modificado:684999.59}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE SANTA CRUZ, EN LA CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, EN EL MUNICIPIO DE PAHUATLÁN, PUEBLA - 214877 | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 214877 | S | 88 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CRUZ CIUDAD CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, 73100 CIUDAD DE PAHUATLÁN DE VALLE, PAHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CAMINO CAMINO A SAN PABLITO, CALLE EL CALVARIO LA OBRA SE UBICA EN LA SALIDA PRINCIPAL DE LA CA, lon:-98.14959624, lat:20.28016949}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 684999.59 | 684999.59 | 684999.59 | 684999.59 | 684999.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FAISMUN/221/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA ORBEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:684999.59, importe_modificado:684999.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2258585/proyecto_INICIO, 2258585/proyecto_FIN, 2258585/proyecto_PROCESO, 2258585/proyecto_FIN, 2258585/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202221168 | Proyecto de inversión | 2895353.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895353.85, modificado:2895353.85}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 55052 | 21 | Puebla | 84 | Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtepec | 55052 | S | 25 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1979.2, meta_modificada:1979.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:11, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN PUEBLO ZECNACHUCHUT, 73480 ZECNACHUCHUT, IXTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ZECNACHUCHUT Y CAMINO CAXTAMUSING, CALLE LA PALMA SE UBICA A 20 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA CATOLICA DEL NIÑO DIVIDO DE LA LOCALID, lon:-97.64710022, lat:20.05306472}} | 2023-04-05 | 2023-07-03 | 2895353.85 | 2895353.85 | 2895353.85 | 2895353.85 | 2895353.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXT/2023/006, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA, monto:2895353.85, importe_modificado:2895353.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1979.2}} | {2221168/proyecto_INICIO, 2221168/proyecto_PROCESO, 2221168/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202226962 | Proyecto de inversión | 2130698.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2130698.9, modificado:2130698.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y ADOQUÍN EN CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE MAXIMINO ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE MAXIMO ÁVILA CAMACHO Y MAXIMINO ÁVILA CAMACHO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO ACOZAC, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA. - 102245 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes de Juárez | 102245 | S | 108 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1854.3, meta_modificada:1854.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:7, direccion:CALLE NIÑOS HEROES Y MAXIMINO AVILA CAMACHO PUEBLO SANTIAGO ACOZAC, 75412 SANTIAGO ACOZAC, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE MAXIMO AVILA CAMACHO Y CALLE MAXIMINO AVILA CAMACHO, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO CALLE NIÑOS HÉROES, lon:-97.81665039, lat:18.95459141}} | 2023-06-02 | 2023-08-31 | 2130698.9 | 2130698.9 | 2130698.9 | 2130698.9 | 2130698.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR5-R33-DOP-MRJ-012-23, contratista:GILBERTO ALEXIS ALCÁNTARA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:2130698.9, importe_modificado:2130698.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1854.3}} | {2226962/proyecto_INICIO, 2226962/proyecto_PROCESO, 2226962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227049 | Proyecto de inversión | 751917.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:751917.37, modificado:751917.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 7 SUR EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 102756 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atempan | 102756 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 7 SUR BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 5 PONIENTE, CALLE 2 DE ABRIL LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE CONSTRUIRA EN LA PRIVADA 7 SUR EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, lon:-97.4622381, lat:19.83864661}} | 2023-05-31 | 2023-07-31 | 751917.37 | 751917.37 | 751917.37 | 751917.37 | 751917.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-008, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERÍA LACERTA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:751917.37, importe_modificado:751917.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2227049/proyecto_INICIO, 2227049/proyecto_PROCESO, 2227049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-03}} | {obs1: {observación:Se repiten fotos, agregar fotos que correspondan al termino de la obra, trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230202227118 | Proyecto de inversión | 914200.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914200.01, modificado:914200.01}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA CELERINO CANO PALACIOS C.C.T 21DTV0014L EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. - 103408 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atempan | 103408 | S | 227 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 7 ORIENTE BARRIO ATEMPAN, 73940 ATEMPAN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 7 ORIENTE, CALLE 4 SUR LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZARA EN LA TELESECUNDARIA CELERINO CANO PALACIOS EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN PERTENECIENTE AL, lon:-97.45583031, lat:19.83696627}} | 2023-05-15 | 2023-08-15 | 914200.01 | 914200.01 | 914200.01 | 914200.01 | 914200.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-013, contratista:MARÍA DE LOURDES MORALES HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:914200.01, importe_modificado:914200.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} | {2227118/proyecto_INICIO, 2227118/proyecto_PROCESO, 2227118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-02}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302248592 | Proyecto de inversión | 668050.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:668050.97, modificado:668050.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PEATONAL CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA CURVA DE LOS GAOS DEL KM 0 000 AL KM 0 300 EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLA, PUEBLA - 155308 | 21 | Puebla | 72 | Huehuetla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huehuetla | 155308 | S | 951 | 942 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CINCO DE MAYO - CURVA DE GAOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 300 PUEBLO CINCO DE MAYO, 73470 CINCO DE MAYO, HUEHUETLA PUEBLA ENTRE CALLE A CINCO DE MAYO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA CON REFERENCIA EN LA CAPILL, lon:-97.63104104, lat:20.13085862}} | 2023-06-08 | 2023-07-07 | 668050.97 | 668050.97 | 668050.97 | 668050.97 | 668050.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-R33-2023-028, contratista:JORGE CONTRERAS PEÑA, convocante:MUNICIPIO DE HUEHUETLA PUEBLA, monto:668050.97, importe_modificado:668050.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2248592/proyecto_INICIO, 2248592/proyecto_FIN, 2248592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266420 | Proyecto de inversión | 1818560.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818560.52, modificado:1818560.52}} | CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA DIF MUNICIPAL DE ATEMPAN PUEBLA | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atempan | R33/017/300/2023-109 | N | 0 | 0 | 29742 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.91, meta_modificada:369.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ATEMPAN, ATEMPAN, PUEBLA., lon:-97.45509, lat:19.83817}} | 2023-04-20 | 2023-06-18 | 1818560.52 | 1818560.52 | 1818560.52 | 1818560.52 | 1818560.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/300/2023-109, contratista:TERESA MARTÍNEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1818560.52, importe_modificado:1818560.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.91}} | {2266420/proyecto_INICIO, 2266420/proyecto_PROCESO, 2266420/proyecto_FIN, 2266420/proyecto_PROCESO, 2266420/proyecto_FIN, 2266420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266424 | Proyecto de inversión | 528079.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528079.64, modificado:528079.64}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BIODIGESTOR PARA ESCUELAS COBAEP PLANTEL 37 E INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIGITAL DEL ESTADO DE PUEBLA, CAMPUS ATEMPAN EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atempan | R33/017/300/2023-110 | N | 0 | 0 | 940 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ATEMPAN, ATEMPAN, PUEBLA., lon:-97.462669, lat:19.83991}} | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 528079.64 | 528079.64 | 528079.64 | 528079.64 | 528079.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/300/2023-110, contratista:FRANCISCO LUCAS FLORES, convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:528079.64, importe_modificado:528079.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.0}} | {2266424/proyecto_INICIO, 2266424/proyecto_PROCESO, 2266424/proyecto_FIN, 2266424/proyecto_PROCESO, 2266424/proyecto_FIN, 2266424/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA, LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M2. , trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-10}} | {obs1: {observación:Verificar Unidad de medida, ¿piezas o M2?, si no se puede cambiar, en observaciones especificar la medida correcta , trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230302266443 | Proyecto de inversión | 1485653.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485653.13, modificado:1485653.13}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 2 SUR ENTRE CARRETERA FEDERAL TECAMACHALCO-CAÑADA Y CALLE 15 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOAC, PUEBLA | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quecholac | MQO23FT008 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1156.77, meta_modificada:1156.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:2 SUR ENTRE CARRETERA FEDERAL TECAMACHALCO-CAÑADA Y 15 ORIENTE, lon:-97.64671, lat:18.88698}} | 2023-06-12 | 2023-08-10 | 1485653.13 | 1485653.13 | 1485653.13 | 1485653.13 | 1485653.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FT008, contratista:BLANCA NELLY ZAMORA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:1485653.13, importe_modificado:1485653.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1156.77}} | {2266443/proyecto_FIN, 2266443/proyecto_PROCESO, 2266443/proyecto_FIN, 2266443/proyecto_PROCESO, 2266443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230302267045 | Proyecto de inversión | 74171.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74171.86, modificado:74171.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA LAJA DE LA REGION EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | MSN/FORTAMUN/010/2023 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.97, meta_modificada:136.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA, lon:-98.4854183, lat:19.0731451}} | 2023-06-09 | 2023-06-29 | 74171.86 | 74171.86 | 74171.86 | 74171.86 | 74171.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23010-FORT/23, contratista:JERLAM JIMENEZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:74171.86, importe_modificado:74171.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.97}} | {2267045/proyecto_INICIO, 2267045/proyecto_PROCESO, 2267045/proyecto_INICIO, 2267045/proyecto_FIN, 2267045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302268036 | Proyecto de inversión | 437604.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437604.45, modificado:437604.45}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | MSN/R33-007/2023 | N | 0 | 0 | 11780 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:calle corregidora sin numero, lon:-98.498168, lat:19.077681}} | 2023-10-09 | 2023-10-09 | 437604.45 | 437604.45 | 437604.45 | 437604.45 | 437604.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSN-OP-R33-007/2023, contratista:CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS INTEGRALES DELGADILLO NABOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:437604.45, importe_modificado:437604.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5600.0}} | {2268036/proyecto_INICIO, 2268036/proyecto_PROCESO, 2268036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, NO SE VISUALIZA EL AVANCE DE PROYECTO. REPORTE FOTOGRAFÍCO INADECUADO. , trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302270944 | Proyecto de inversión | 119828 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119828.0, modificado:119828.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA. | 21 | Puebla | 137 | San Nicolás Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Buenos Aires | 013-2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:Calle centro, lon:-97.541944, lat:19.158889}} | 2023-07-17 | 2023-07-28 | 119828 | 119828 | 119828 | 119828 | 119828 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSN/CMA/FORTAMUN/013-2023, contratista:VANSOCIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA, monto:119828.0, importe_modificado:119828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2270944/proyecto_INICIO, 2270944/proyecto_PROCESO, 2270944/proyecto_FIN, 2270944/proyecto_INICIO, 2270944/proyecto_PROCESO, 2270944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar tipo, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302270956 | Proyecto de inversión | 242146.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242146.98, modificado:242146.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y ANDADOR PEATONAL EN LA PRIVADA DE LA CALLE BERRIOZABAL | 21 | Puebla | 107 | Olintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Olintla | 2023-17 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.66, meta_modificada:64.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE BERRIOZABAL, SIN NUMERO, COLONIA CENTRO, OLINTLA, PUEBLA., lon:-97.68653, lat:20.10191}} | 2023-08-21 | 2023-09-19 | 242146.98 | 242146.98 | 242146.98 | 242146.98 | 242146.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MOP-FAFOM-DF-2023-17, contratista:TERESA MARTINEZ CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE OLINTLA PUEBLA, monto:242146.98, importe_modificado:242146.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.66}} | {2270956/proyecto_INICIO, 2270956/proyecto_FIN, 2270956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:NINGUNA, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-12}, obs5: {observación:SE ATIENDE OBSERVACIÓN, NUMERO DE OBRA CORRECTA ES 2023-17, LISTADO ERRÓNEO., trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-19}, obs6: {observación:NUMERO DE OBRA CORRECTA 2023-17, LISTADO DE OBRAS ERRÓNEO., trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-19}, obs7: {observación:OBSERVACIÓN ATENDIDA, NUMERO DE OBRA CORRECTA ES 2023-17, LISTA ERRÓNEA., trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-19}, obs8: {observación:SE ATIENDE OBSERVACIÓN, LISTA DE OBRAS ERRÓNEA Y NUMERO DE OBRA CORRECTA ES: 2023-17, trimestre:3.0, usuario:josemartinezt, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA NUM. DE OBRA NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA NUM. DE OBRA NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA NUM. DE OBRA NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICA NUM. DE OBRA NO COINCIDE CON LISTADO., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE220402164457 | Proyecto de inversión | 1547284.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547284.84, modificado:1547284.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE XALTIPANAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA - 264884 | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepeyahualco | 264884 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:23, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO XALTIPANAPA, 73992 XALTIPANAPA, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE FRANCISCO VILLA DOS ACCIONES SE UBICAN A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEPEYAHUALCOCUYOACO , lon:-97.49786349, lat:19.56986415}} | 2022-03-18 | 2022-05-31 | 1547284.84 | 1547284.84 | 1547284.84 | 1547284.84 | 1547284.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33012/2022, contratista:MACARENA PORRAS BRETON, convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA, monto:1547284.84, importe_modificado:1547284.84}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2164457/proyecto_INICIO, 2164457/proyecto_PROCESO, 2164457/proyecto_FIN, 2164457/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202221439 | Proyecto de inversión | 5579766.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5579766.55, modificado:5579766.55}} | REHABILITACIÓN DE LA CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 58197 | 21 | Puebla | 84 | Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ixtepec | 58197 | S | 1695 | 1535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:884.96, meta_modificada:884.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO IXTEPEC, 73480 IXTEPEC, IXTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MORELOS SE UBICA A 30 METROS AL OESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE IXTEPEC PUEBLA., lon:-97.64713846, lat:20.02555703}} | 2023-05-09 | 2023-08-21 | 5579766.55 | 5579766.55 | 5579766.55 | 5579766.55 | 5579766.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXT/2023/007, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA, monto:5579766.55, importe_modificado:5579766.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:884.96}} | {2221439/proyecto_INICIO, 2221439/proyecto_PROCESO, 2221439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227405 | Proyecto de inversión | 12146212.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.214621236E7, modificado:1.317095913E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. 9 ORIENTE PONIENTE ENTRE CALLES 7 Y 10 SUR EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 105010 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 105010 | S | 16320 | 14995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14679.0, meta_modificada:14679.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:AVENIDA 9 ORIENTE - PONIENTE INTERIOR SN COLONIA TECAMACHALCO CENTRO, 75480 TECAMACHALCO, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 10 SUR, CALLE 11 ORIENTE EL PROYECTO INICIA FRENTE A LA TIENDA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR V, lon:-97.72944972, lat:18.88065598}} | 2023-04-08 | 2023-07-06 | 13170959.13 | 13170959.13 | 13170959.13 | 13170959.13 | 13170959.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230202, contratista:C-E THOMPSON SOPORTES TECNICOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1.214621236E7, importe_modificado:1.317095913E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14679.78}} | {2227405/proyecto_INICIO, 2227405/proyecto_PROCESO, 2227405/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227560 | Proyecto de inversión | 2755571.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755571.6, modificado:2755571.6}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MICHOACAN DEL KM 2 MAS 244.00 AL 5 MAS 738.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 106329 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 106329 | S | 4309 | 3978 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3494.0, meta_modificada:3494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE MICHOACAN PUEBLO SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, 75150 SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE ALDAMA Y CAMINO LIMITE DE LA LOCALIDAD, CALLE CARRANZA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE MICHOACAN DESDE EL NORTE EN LO, lon:-97.72062508, lat:19.06409483}} | 2023-02-23 | 2023-05-15 | 2755571.6 | 2755571.6 | 2755571.6 | 2755571.6 | 2755571.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FAISMUN-014/2023, contratista:LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCIÓN STRONG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:2755571.6, importe_modificado:2755571.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3494.0}} | {2227560/proyecto_INICIO, 2227560/proyecto_PROCESO, 2227560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266487 | Adquisición | 210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.0, modificado:210000.0}} | ADQUISICION DE 2 CARROCERIAS PARA UNIDADES DE RECOLECCION DE BASURA | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | OP-043/184 | N | 0 | 0 | 6402 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:palacio municipal s/n centro, lon:-97.52074498, lat:20.01850354}} | 2023-07-29 | 2023-08-07 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCP/R33/023-043/184, contratista:YOCIO DE JESUS RAMIREZ PESTAÑA, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2266487/proyecto_FIN, 2266487/proyecto_INICIO, 2266487/proyecto_PROCESO, 2266487/proyecto_FIN, 2266487/proyecto_PROCESO, 2266487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:las fotos coinciden con la de la ADQUISICION DE UNA CAMIONETA F-350 PARA EL SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PUE230302266477, ya que de las 2 carrocerías una se instalo en la camioneta nueva antes mencionada y la otra en una camioneta similar de uso que ya se encuentra en funcionamiento dentro del parque vehicular., trimestre:3.0, usuario:sergioatellezs, fecha:2023-10-11}} | {obs1: {observación:Fotos similares a las de la acción PUE230302266477, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302266489 | Proyecto de inversión | 2851989.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2851989.98, modificado:2851989.98}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 10 NORTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 10 NORTE EN LA LOCALIDAD DE EL JAZMIN MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quecholac | MQP23FT010 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2680.0, meta_modificada:2680.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:25, direccion:10 NORTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 10 NORTE, lon:-97.61885, lat:18.90874}, geo2: {cve_municipio:115, localidad:25, direccion:10 NORTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 10 NORTE, lon:-97.620554, lat:18.9093}, geo3: {cve_municipio:115, localidad:25, direccion:10 NORTE ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y 10 NORTE, lon:-97.62141, lat:18.90823}} | 2023-06-19 | 2023-08-17 | 2851989.98 | 2851989.98 | 2851989.98 | 2851989.98 | 2851989.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FT010, contratista:ALEJANDRA CORREA VILLALBA, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2851989.98, importe_modificado:2851989.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2680.0}} | {2266489/proyecto_INICIO, 2266489/proyecto_FIN, 2266489/proyecto_PROCESO, 2266489/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230302266490 | Adquisición | 1200808.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200808.8, modificado:1200808.8}} | ADQUISICION DE LAMINA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SEGUNDA ETAPA | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Programa de Inversión de Adquisiciones | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | OP-043/197 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4860.0, meta_modificada:4860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:palacio municipal s/n centro, lon:-97.52074498, lat:20.01850354}} | 2023-08-12 | 2023-08-26 | 1200808.8 | 1200808.8 | 1200808.8 | 1200808.8 | 1200808.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCP/R33/023-043/197, contratista:HOMEVELU S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1200808.8, importe_modificado:1200808.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4860.0}} | {2266490/proyecto_FIN, 2266490/proyecto_PROCESO, 2266490/proyecto_INICIO, 2266490/proyecto_PROCESO, 2266490/proyecto_FIN, 2266490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269784 | Proyecto de inversión | 4014860.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883269.29, modificado:883269.29}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES, monto:3131591.11, modificado:3131591.11}} | REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE MANUEL E. AVALOS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tlachichuca | FOPAR/LPN/2023/013 | N | 0 | 0 | 1185 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3463.2, meta_modificada:3463.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:10, direccion:CENTRO, lon:-97.39301, lat:19.068408}} | 2023-04-07 | 2023-06-07 | 4014860.4 | 4014860.4 | 4014860.4 | 4014860.4 | 4014860.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/OP/LPN/2023/013, contratista:COMERCIO LEVANT KENTTRO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA, monto:4014860.4, importe_modificado:4014860.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3463.2}} | {2269784/proyecto_FIN, 2269784/proyecto_INICIO, 2269784/proyecto_FIN, 2269784/proyecto_PROCESO, 2269784/proyecto_INICIO, 2269784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258636 | Proyecto de inversión | 2086468.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2086468.41, modificado:2086468.41}} | PAVIMENTACION DEL ACCESO PRINCIPAL A ZEMPOALA, UBICADA ENTRE CARRETERA XALTEPUXTLA CHICONCUAUTLA Y PLAZA PRINCIPAL TRAMO DEL 0.000 AL 1.353.11, SUBTRAMO 1.126 AL 1.353.11, EN LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA. - 215205 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 215205 | S | 874 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1634.3, meta_modificada:1634.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:17, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL A ZEMPOALA PUEBLO ZEMPOALA, 73320 ITLANTIXCALI, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CARRETERA ZAHUNCO - CHICONCUAUTLA Y , EN EL ACCESO A LA LOCALIDAD DE ZEMPOALA CERCA DEL PUENTE ZAHUNCO DE LA CARRETERA QUE SE , lon:-97.97947478, lat:20.09873084}} | 2023-06-03 | 2023-08-31 | 2086468.41 | 2086468.41 | 2086468.41 | 2086468.41 | 2086468.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/IR5/2023014, contratista:VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:2086468.41, importe_modificado:2086468.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1634.3}} | {2258636/proyecto_INICIO, 2258636/proyecto_PROCESO, 2258636/proyecto_FIN, 2258636/proyecto_INICIO, 2258636/proyecto_PROCESO, 2258636/proyecto_FIN, 2258636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270976 | Proyecto de inversión | 550723.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550723.79, modificado:550723.79}} | APORTACIÓN DEL MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2023, DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE | 21 | Puebla | 213 | Zihuateutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zihuateutla | 2324021 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:213, localidad:10, direccion:AV. VENUSTIANO CARRANZA , lon:-97.945195, lat:20.224344}} | 2023-07-06 | 2023-10-12 | 550723.79 | 550723.79 | 550723.79 | 550723.79 | 550723.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEASPUE/D.A.J/PROAGUA-ZIHUATEUTLA-031/2023, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE ZIHUATEUTLA PUEBLA, monto:550723.79, importe_modificado:550723.79}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:30.0}} | {2270976/proyecto_PROCESO, 2270976/proyecto_INICIO, 2270976/proyecto_FIN, 2270976/proyecto_PROCESO, 2270976/proyecto_FIN, 2270976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271026 | Proyecto de inversión | 409980.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409980.26, modificado:409980.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | ZAC-23058 | S | 315 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.85, meta_modificada:0.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO LAS LAJAS, lon:-98.070078, lat:19.997951}} | 2023-07-11 | 2023-07-25 | 409980.26 | 409980.26 | 409980.26 | 409980.26 | 409980.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZ-FORTAMUN-2023-ZAC058, contratista:MURSTEIN CONSTRUCCION & SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:409980.26, importe_modificado:409980.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.85}} | {2271026/proyecto_INICIO, 2271026/proyecto_PROCESO, 2271026/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:YA SE CORRIGIO LA OBSERVACION COMO SE SOLICITO, trimestre:3.0, usuario:massielhernandezc, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202221868 | Proyecto de inversión | 429781.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429781.62, modificado:563980.54}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE NAUZONTLA, PUEBLA. - 62595 | 21 | Puebla | 101 | Nauzontla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nauzontla | 62595 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC BARRIO UAHUTAPEHUAL DE BENITO JUAREZ, 73550 CUAHUTAPEHUAL DE BENITO JUÁREZ, NAUZONTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO SE R, lon:-97.57984067, lat:19.95463176}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 563980.54 | 563980.54 | 563980.54 | 563980.54 | 563980.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-R33/1012023/005, contratista:GANPG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NAUZONTLA PUEBLA, monto:563980.54, importe_modificado:563980.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:429.0}} | {2221868/proyecto_INICIO, 2221868/proyecto_PROCESO, 2221868/proyecto_FIN, 2221868/proyecto_PROCESO, 2221868/proyecto_FIN, 2221868/proyecto_PROCESO, 2221868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:franciscobartolop, fecha:2023-09-25}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202222012 | Proyecto de inversión | 1305817.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305817.8, modificado:1305817.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA. - 63658 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 63658 | S | 17612 | 17611 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CALLES DEL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA BARRIO CHIGNAUTLA, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CHIGNAUTLA PERTENECIEN, lon:-97.39218361, lat:19.81032088}} | 2023-05-15 | 2023-07-15 | 1305817.8 | 1305817.8 | 1305817.8 | 1305817.8 | 1305817.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/054-FAISMUN2023-003, contratista:GRUPO FARRELLE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:1305817.8, importe_modificado:1305817.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:500.0}} | {2222012/proyecto_INICIO, 2222012/proyecto_FIN, 2222012/proyecto_PROCESO, 2222012/proyecto_FIN, 2222012/proyecto_PROCESO, 2222012/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-09-22}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227578 | Proyecto de inversión | 2653253.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2653253.08, modificado:2653253.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAMOLOAXTLA - 106422 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 106422 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:24, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA TLAMOLOAXTLA, 75083 TLAMOLOAXTLA, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , EN CALLE FRANCISCO SALAS HERNANDEZ FRENTE DE LA PRIMARIA SE UBICA 1 CUARTO DORMITORIO EN CALLE FRANCISCO SALAS CERCA DEL MANTIAL SE UBICAN , lon:-97.08412468, lat:19.28730368}} | 2023-05-18 | 2023-08-15 | 2653253.08 | 2653253.08 | 2653253.08 | 2653253.08 | 2653253.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-11/23, contratista:Construcciones Y Mantenimientos SACRAM S.A. de C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:2653253.08, importe_modificado:2653253.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2227578/proyecto_INICIO, 2227578/proyecto_PROCESO, 2227578/proyecto_INICIO, 2227578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202227696 | Proyecto de inversión | 2469609.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469609.58, modificado:2469609.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAHUITOMPA - 107083 | 21 | Puebla | 116 | Quimixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Quimixtlán | 107083 | S | 30 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:69, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA TLAHUITOMPA, 75080 TLAHUITOMPA, QUIMIXTLÁN PUEBLA ENTRE Y , EN AVENIDA REVOLUCION SE LOCALIZAN 5 CUARTOS DORMITORIO EN PROLONGACIÓN DE AV REVOLUCION SE LOCALIZA 2 CUARTOS EN AV SOLEDAD SE LOCALIZAN 2 , lon:-97.13688966, lat:19.19261092}} | 2023-05-19 | 2023-08-16 | 2469609.58 | 2469609.58 | 2469609.58 | 2469609.58 | 2469609.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP/R33FA-12/23, contratista:LACAN Comers S.A. de C.V., convocante:Municipio de Quimixtlán Puebla, monto:2469609.58, importe_modificado:2469609.58}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:14.0}} | {2227696/proyecto_PROCESO, 2227696/proyecto_INICIO, 2227696/proyecto_FIN, 2227696/proyecto_PROCESO, 2227696/proyecto_FIN, 2227696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:. FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:. FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:. FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:. FOLIO RECHAZADO CAPTURAR FOTO DE OBRA TERMINADA., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302242547 | Proyecto de inversión | 221525.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:221525.54, modificado:221525.54}} | REHABILITACION DE POZO DEL SABINO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LAS SIDRAS QUE CONDUCE EL AGUA A CHILA, PUEBLA. - 99274 | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chila | 99274 | S | 186 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CALLE QUE CONDUCE AL POZO DEL SABINO PUEBLO CHILA, 74990 LAS SIDRAS, CHILA PUEBLA ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERACIONAL 190 Y CALLE EL CUAJILOTE, CALLE EL MEZQUITE EL POZO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LAS SIDRAS A UN , lon:-97.87892446, lat:17.98177581}} | 2023-06-12 | 2023-07-11 | 221525.54 | 221525.54 | 221525.54 | 221525.54 | 221525.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CH/PUE/02/2023, contratista:COMERCIALIZADORA ARQLIC. S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHILA, monto:221525.54, importe_modificado:221525.54}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2242547/proyecto_PROCESO, 2242547/proyecto_FIN, 2242547/proyecto_INICIO, 2242547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302242924 | Proyecto de inversión | 1197018.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197018.71, modificado:1197018.71}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE LAS CALLES AV. 5 ORIENTE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ÚRSULA CHICONQUIAC, MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ÁNGELES, PUEBLA - 112386 | 21 | Puebla | 65 | General Felipe Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Felipe ¡ngeles | 112386 | S | 2585 | 3079 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.2, meta_modificada:1046.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:6, direccion:CALLE NIÑO ARTILLERO PUEBLO SANTA ÚRSULA CHICONQUIAC, 75175 SANTA ÚRSULA CHICONQUIAC, GENERAL FELIPE ÁNGELES PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE NIÑO ARTILLERO ENTRE LA AV. 5 OTE Y CALLE 7 OTE EN LA LOCA, lon:-97.67914875, lat:19.00926188}} | 2023-05-15 | 2023-06-13 | 1197018.71 | 1197018.71 | 1197018.71 | 1197018.71 | 1197018.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGFA-DOP-R33-FAISMUN-23011, contratista:VICTOR ROJAS VERGARA, convocante:MUNICIPIO GENERAL FELIPE ÁNGELES, monto:1197018.71, importe_modificado:1197018.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1046.24}} | {2242924/proyecto_FIN, 2242924/proyecto_PROCESO, 2242924/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302249909 | Proyecto de inversión | 1894992.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1894992.83, modificado:1894992.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN LA CALLE 19 PONIENTE ENTRE CALLE 9 SUR Y CERRADA, EN EL BARRIO SANTA MARÍA XIXITLA, LOCALIDAD DE CHOLULA DE RIVADAVIA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA - 162900 | 21 | Puebla | 140 | San Pedro Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro Cholula | 162900 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1146.02, meta_modificada:1146.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:140, localidad:1, direccion:CALLE 19 PONIENTE BARRIO SANTA MARÍA XIXITLA, 72762 CHOLULA DE RIVADAVIA, SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE 7 SUR, CALLE 9 SUR PARA LLEGAR A LA CALLE 19 PONIENTE QUE SE VA A PAVIMENTAR SE PUEDE INGRESAR POR BLV, lon:-98.31788012, lat:19.05719117}} | 2023-05-15 | 2023-06-28 | 1894992.83 | 1894992.83 | 1894992.83 | 1894992.83 | 1894992.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SISPG/DOP-031/FAIS/2023, contratista:JOSÉ ALBERTO COLÍN TOXTLE, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA, monto:1707619.37, importe_modificado:1894992.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1146.02}} | {2249909/proyecto_PROCESO, 2249909/proyecto_FIN, 2249909/proyecto_INICIO, 2249909/proyecto_FIN, 2249909/proyecto_INICIO, 2249909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265377 | Proyecto de inversión | 1463450.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463450.93, modificado:1463450.93}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NEZAHUALCÓYOTL EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 076 2023 109 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.8, meta_modificada:1180.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:74, direccion:Rancho Viejo s/n, Hueytamalco, puebla, lon:-97.333613, lat:19.967688}} | 2023-06-28 | 2023-08-27 | 1463450.93 | 1463450.93 | 1463450.93 | 1463450.93 | 1463450.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/076 2023 109, contratista:Ediht Santiago Guzman, convocante:H. Ayuntamienyo de Hueytamalco, monto:1463450.93, importe_modificado:1463450.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.8}} | {2265377/proyecto_INICIO, 2265377/proyecto_FIN, 2265377/proyecto_PROCESO, 2265377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302267145 | Proyecto de inversión | 229763.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229763.4, modificado:229763.4}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 23046 | N | 0 | 0 | 1763 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:274.74, meta_modificada:274.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:17, direccion:SAN ANTONIO, lon:-97.3511051, lat:19.7632629}} | 2023-07-12 | 2023-08-10 | 229763.4 | 229763.4 | 229763.4 | 229763.4 | 229763.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23046/2023, contratista:ARQUITECTURA ESPECIALIZADA DE TEZIUTLAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:229763.4, importe_modificado:229763.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:274.74}} | {2267145/proyecto_INICIO, 2267145/proyecto_PROCESO, 2267145/proyecto_FIN, 2267145/proyecto_INICIO, 2267145/proyecto_PROCESO, 2267145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302271062 | Proyecto de inversión | 577266.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577266.97, modificado:577266.97}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE TLAPETLAHUAYA, HUAQUECHULA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huaquechula | 2023-023 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:467.74, meta_modificada:467.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:26, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA SIN NUMERO TLAPETLAHUAYA, HUAQUECHULA, PUEBLA., lon:-98.57116, lat:18.756063}} | 2023-03-31 | 2023-05-19 | 577266.97 | 577266.97 | 577266.97 | 577266.97 | 577266.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHUAQ/FORTAMUN2023/023-AD, contratista:CONSTRUCTORA JHEPC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, monto:577266.97, importe_modificado:577266.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:467.74}} | {2271062/proyecto_INICIO, 2271062/proyecto_PROCESO, 2271062/proyecto_FIN, 2271062/proyecto_PROCESO, 2271062/proyecto_INICIO, 2271062/proyecto_PROCESO, 2271062/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE220402174342 | Proyecto de inversión | 2673245.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2673245.62, modificado:2673245.62}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SANITARIOS EN EL BACHILLERATO DIGITAL NO. 237, CLAVE 21EBH1213H, EN LA LOCALIDAD DE XALTIPANAPA DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA. - 314833 | 21 | Puebla | 170 | Tepeyahualco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepeyahualco | 314833 | S | 421 | 383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.98, meta_modificada:172.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:170, localidad:23, direccion:PUEBLO XALTIPANAPA, 73992 XALTIPANAPA, TEPEYAHUALCO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD PARA LLEGAR AL PUNTO SE VA POR CALLE FRANCISCO I MADERO HASTA TOPAR CON CALLE SIN NOMBRE., lon:-97.49386432, lat:19.56589629}} | 2022-09-28 | 2022-12-11 | 2673245.62 | 2673245.62 | 2673245.62 | 2673245.62 | 2673245.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/R33027/2022, contratista:EDIFICACIONES ARQUITECTÓNICAS AREQZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO, PUEBLA, monto:2673245.62, importe_modificado:2673245.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.98}} | {2174342/proyecto_INICIO, 2174342/proyecto_FIN, 2174342/proyecto_PROCESO, 2174342/proyecto_FIN, 2174342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202216130 | Proyecto de inversión | 842407.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842407.25, modificado:842407.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE PARA LA SECCIÓN DE SAN PEDRO, - 24436 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Honey | 24436 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO CHILA, 73130 CHILA DE JUÁREZ, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , LLEGAR A LA LOCALIDAD DE CHILA DE JUAREZ TOMAR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ASTA LLEGAR A LA IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN PABL, lon:-98.20771651, lat:20.28173278}} | 2023-04-03 | 2023-07-29 | 842407.25 | 842407.25 | 842407.25 | 842407.25 | 842407.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-204/2023, contratista:FRANCISCO XOCHICALI HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:842407.25, importe_modificado:842407.25}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2216130/proyecto_INICIO, 2216130/proyecto_PROCESO, 2216130/proyecto_FIN, 2216130/proyecto_PROCESO, 2216130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202222372 | Proyecto de inversión | 1488721.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488721.59, modificado:1488721.59}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUEBLA SECCION XOCOLLITIK, DE LA LOCALIDAD DE XOCHITLAXCO, EN EL MUNICIPIO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. - 65931 | 21 | Puebla | 167 | Tepetzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepetzintla | 65931 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.8, meta_modificada:729.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:167, localidad:5, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO SAN BALTASAR XOCHITLAXCO, 73340 XOCHITLAXCO (SAN BALTAZAR), TEPETZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA UBICACION DE LA OBRA EN MENCION ES SOBRE LA CALLE PUEBLA EN EL B, lon:-97.86336614, lat:19.93935056}} | 2023-04-21 | 2023-07-19 | 1488721.59 | 1488721.59 | 1488721.59 | 1488721.59 | 1488721.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-FAISMUN-2023/007, contratista:LORENA TEPOXTECO RAMIREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZINTLA, PUEBLA. ADM 2021-2024, monto:1488721.59, importe_modificado:1488721.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.8}} | {2222372/proyecto_INICIO, 2222372/proyecto_FIN, 2222372/proyecto_PROCESO, 2222372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TERCER TRIMESTRE (OBRA DE AVANCE), trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-28}, obs2: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TERCER TRIMESTRE (OBRA DE AVANCE), trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-28}, obs3: {observación:$1,488,721.59, trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-28}, obs4: {observación:OBRA FISICA Y FINANCIERAMENTE CONCLUIDA AL 100% A ESTE TERCER TRIMESTRE (OBRA DE AVANCE), trimestre:3.0, usuario:oscarmoralesg, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228019 | Proyecto de inversión | 2427575.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427575.33, modificado:2539633.42}} | CONSTRUCCION DE ACCESO AL DESTACAMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 109422 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | 109422 | S | 650 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1747.34, meta_modificada:1761.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO NACIONAL PUEBLO TOCHTEPEC, 75610 ALTAMIRA CHICO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LA COLORADA - IXCAQUIXTLA Y CALLE UNIDAD DEPORTIVA, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION ENTRE CARRETERA LA COLORADA, lon:-97.86530503, lat:18.84332639}} | 2023-05-29 | 2023-07-17 | 2539633.42 | 2539633.42 | 2539633.42 | 2539633.42 | 2539633.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRT-INV-007-2023, contratista:URBANIZACION INTEGRAL LOL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:2426544.55, importe_modificado:2426544.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1761.59}} | {2228019/proyecto_INICIO, 2228019/proyecto_PROCESO, 2228019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230202228044 | Proyecto de inversión | 1423966.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1423966.48, modificado:1423966.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LAS VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TLILAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 109517 | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapacoya | 109517 | S | 126 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.41, meta_modificada:765.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:7, direccion:CALLE VIVIENDAS RANCHERIA SAN MIGUEL TILAPA, 73282 SAN MIGUEL TLILAPA, TLAPACOYA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SN MIGUEL TILAPA ACCESO PRINCIPAL A LA CALLE LAS VIVIENDAS LAS CALLES NO SE TIENE AUN NO, lon:-97.83153968, lat:20.15622167}} | 2023-04-13 | 2023-07-11 | 1423966.48 | 1423966.48 | 1423966.48 | 1423966.48 | 1423966.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23003/184/FAISMUN/2023, contratista:AIXA KASSANDRA AGUILAR HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA, monto:1423966.48, importe_modificado:1423966.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.41}} | {2228044/proyecto_INICIO, 2228044/proyecto_PROCESO, 2228044/proyecto_INICIO, 2228044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228070 | Proyecto de inversión | 1910670.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1910670.23, modificado:1910670.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 2 MAS 700.00 AL 2 MAS 900.00, EN LA LOCALIDAD DE ZOQUIAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA. - 109601 | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapacoya | 109601 | S | 136 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO ACCESO CAMINO - ZOQUIAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 270 + 290 RANCHERIA ZOQUIAPA, 73289 ZOQUIAPA, TLAPACOYA PUEBLA ENTRE CAMINO ZOQUAPA Y CAMINO ACCESO PRINCIPAL, LA OBRA SE UBICA ENTRE CAMINO ZOQUAPA Y CAMINO , lon:-97.85384492, lat:20.10083163}} | 2023-04-28 | 2023-07-26 | 1910670.23 | 1910670.23 | 1910670.23 | 1910670.23 | 1910670.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:23005/184/FAISMUN/2023, contratista:CARLOS CESAR IBARRA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA, monto:1910670.23, importe_modificado:1910670.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:945.0}} | {2228070/proyecto_PROCESO, 2228070/proyecto_INICIO, 2228070/proyecto_FIN, 2228070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228090 | Proyecto de inversión | 2850161.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850161.66, modificado:2850161.66}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO EN CHICHIQUILA LOCALIDAD TIZAPA - 109670 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 109670 | S | 438 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1722.0, meta_modificada:2012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:20, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TIZAPA, 75090 TIZAPA, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE SALIDA A LAS TRINCHERAS Y BRECHA AL MANANTIAL OCOTEPEC, CAMINO A TERRENOS DE CULTIVO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO ENTRE C, lon:-97.06964852, lat:19.17818618}} | 2023-03-31 | 2023-06-28 | 2850161.66 | 2850161.66 | 2850161.66 | 2850161.66 | 2850161.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33009, contratista:CONSTRUCCIONES NUEVA ERA COERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2850161.66, importe_modificado:2850161.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2012.0}} | {2228090/proyecto_INICIO, 2228090/proyecto_PROCESO, 2228090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228156 | Proyecto de inversión | 1543017.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543017.33, modificado:1543017.33}} | DESAZOLVE Y ENCAUZAMIENTO EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, SANTA CLARA OCOYUCAN, PUEBLA. - 109981 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 109981 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:116.64, meta_modificada:116.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SANTA CLARA OCOYUCAN, 72850 SANTA CLARA OCOYUCAN, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN UNA PEQUEÑA BARRANCA ENTRE LA CALLE BENITO JUAREZ Y LA CALLE MORELOS, lon:-98.30668656, lat:18.97252038}} | 2023-05-05 | 2023-07-18 | 1543017.33 | 1543017.33 | 1543017.33 | 1543017.33 | 1543017.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-005-A, contratista:ARMANDO RODRÍGUEZ GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:1543017.33, importe_modificado:1543017.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:116.64}} | {2228156/proyecto_INICIO, 2228156/proyecto_PROCESO, 2228156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243071 | Proyecto de inversión | 844243.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:844243.7, modificado:844243.7}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, CHILA, PUEBLA - 116961 | 21 | Puebla | 55 | Chila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chila | 116961 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:729.5, meta_modificada:729.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN ISIDRO, 74996 SAN ISIDRO, CHILA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE A EL MOLINO, CAMINO A CHILA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION DE SAN ISIDRO A UN COSTADO DE LA CAPILLA EN LA CALLE MO, lon:-97.8346802, lat:17.95989185}} | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 844243.7 | 844243.7 | 844243.7 | 844243.7 | 844243.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/CH/PUE/06/2023, contratista:ERNESTINA VILLALVA RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CHILA, monto:844243.7, importe_modificado:844243.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:729.5}} | {2243071/proyecto_INICIO, 2243071/proyecto_PROCESO, 2243071/proyecto_INICIO, 2243071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243209 | Proyecto de inversión | 880755.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880755.33, modificado:880755.33}} | RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL PUENTE 5 SUR VEHICULAR UBICADO EN CALLE VEREDA Y CALLE 5 SUR EN EL MUNICIPIO DE XOCHITLAN TODOS SANTOS, PUEBLA - 124155 | 21 | Puebla | 203 | Xochitlán Todos Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xochitlán Todos Santos | 124155 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:203, localidad:1, direccion:CALLE 5 SUR INTERIOR 75660 PUEBLO XOCHITLÁN, 75660 XOCHITLÁN, XOCHITLÁN TODOS SANTOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE VEREDA, OBRA UBICADA EN CALLE 5 SUR ENTRE CALLE VEREDA Y CALLE 5 PONIENTE DE EL JAWEY CONOCIDO COMO LOS, lon:-97.78159294, lat:18.70314133}} | 2023-05-25 | 2023-07-23 | 880755.33 | 880755.33 | 880755.33 | 880755.33 | 880755.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT-011/2023-011/R-33-FAISMUN(FISM) 2023, contratista:JOSE LUIS LOPEZ PEREZ, convocante:XOCHITLAN TODOS SANTOS, monto:880755.33, importe_modificado:880755.33}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2243209/proyecto_FIN, 2243209/proyecto_PROCESO, 2243209/proyecto_FIN, 2243209/proyecto_PROCESO, 2243209/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250375 | Proyecto de inversión | 508021.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508021.41, modificado:508021.41}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA PRIMERA PRIVADA DE LA 8 NORTE ENTRE 8 NORTE Y LINDERO - 165873 | 21 | Puebla | 163 | Tepatlaxco de Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo | 165873 | S | 17 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:385.45, meta_modificada:385.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:163, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA 8 NORTE PUEBLO TEPATLAXCO DE HIDALGO, 75100 TEPATLAXCO DE HIDALGO, TEPATLAXCO DE HIDALGO PUEBLA ENTRE CALLE 8 NORTE Y CAMINO LINDERO, CALLE 8 ORIENTE LA OBRA SE UBICA DE LA ESQUINA 8 ORIENTE QUE ES LA CA, lon:-97.97096128, lat:19.08868855}} | 2023-07-27 | 2023-09-14 | 508021.41 | 508021.41 | 508021.41 | 508021.41 | 508021.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.MTH-FISM-IR3-003/2023, contratista:IRINEO VAZQUEZ HUITRON, convocante:Municipio de Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, monto:508021.41, importe_modificado:508021.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:385.45}} | {2250375/proyecto_PROCESO, 2250375/proyecto_FIN, 2250375/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265878 | Acción | 305600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305600.0, modificado:305600.0}} | ADQUISICION DEL SOFTWARE PARA MEJORAR LA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. PRODIM 2023. - 50447 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 50447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:PROGRAMA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 305600 | 305600 | 305600 | 305600 | 305600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135596, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:1741379.02, importe_modificado:1741379.02}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:PROGRAMA(S), avance:3.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2265878/proyecto_INICIO, 2265878/proyecto_FIN, 2265878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302265894 | Acción | 1371531.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371531.26, modificado:1371531.26}} | ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESION, PARA TESORERÍA, OBRAS PÚBLICAS Y CONTRALORIA MUNICIPAL PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES. PRODIM 2023 - 50661 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 50661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:30.0, meta_modificada:30.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:11.0, meta_modificada:11.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, meta:59.0, meta_modificada:59.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.05134, lat:20.174698}} | 2023-05-01 | 2023-06-30 | 1371531.26 | 1371531.26 | 1371531.26 | 1371531.26 | 1371531.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135596, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUAUCHINANGO PUEBLA, monto:1741379.02, importe_modificado:1741379.02}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:30.0}, meta2: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:11.0}, meta3: {unidad_medida:Piezas, avance:59.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2265894/proyecto_FIN, 2265894/proyecto_INICIO, 2265894/proyecto_PROCESO, 2265894/proyecto_FIN, 2265894/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269928 | Adquisición | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | ADQUISICION DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MODELO INTERNATIONAL CON COMPACTADORA MCNEILUIS, MODELO 2024 PARA EL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA | 21 | Puebla | 26 | Calpan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Calpan | MCP-FORTAMUN-2023-004 | N | 0 | 0 | 15750 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALPAN, PUEBLA, lon:-98.45885, lat:19.108129}} | 2023-09-11 | 2023-09-20 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MCP-FORTAMUN-2023-004, contratista:DURHAM AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2269928/proyecto_PROCESO, 2269928/proyecto_INICIO, 2269928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228314 | Proyecto de inversión | 685579.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685579.86, modificado:685579.86}} | REHABILITACION DEL CAMINO ACATZACATA LOMA BONITA DEL KM. 0 MAS 000.00 AL KM. 10 MAS 578.00 - 110682 | 21 | Puebla | 212 | Zautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento Zautla | 110682 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:10.58, meta_modificada:10.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:212, localidad:38, direccion:CAMINO TRAMO ACATZACATA - LOMA BONITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 578 COLONIA LOMA BONITA, 73751 LOMA BONITA, ZAUTLA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO A ACATZACATA L0MA BINITA, lon:-97.66666471, lat:19.77777311}} | 2023-06-01 | 2023-07-30 | 685579.86 | 685579.86 | 685579.86 | 685579.86 | 685579.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ZA.212/FAISMUN/202316, contratista:ROLANDO TABA REYES, convocante:MUNICIPIO DE ZAUTLA, monto:685579.86, importe_modificado:685579.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:10.58}} | {2228314/proyecto_INICIO, 2228314/proyecto_PROCESO, 2228314/proyecto_FIN, 2228314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228337 | Proyecto de inversión | 3640235.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3640235.09, modificado:3640235.09}} | CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO E AL BARRIO ESCONDIDO DE LA LOCALIDAD DE ITZCUINTONALCO DEL CERO MAS QUINIENTOS OCHENTA AL KM UNO MAS TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PUNTO VEINTINUEVE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN PUEBLA - 110790 | 21 | Puebla | 61 | Eloxochitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Eloxochitlán | 110790 | S | 254 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:786.29, meta_modificada:786.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO ITZCUINTONALCO - BARRIO ESCONDIDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 786 BARRIO ESCONDIDO, 75920 ITZCUINTONALCO, ELOXOCHITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO ITZCUINTONALCO Y , LA CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO E SE UBICA EN LA L, lon:-96.95143094, lat:18.53862708}} | 2023-04-07 | 2023-07-05 | 3640235.09 | 3640235.09 | 3640235.09 | 3640235.09 | 3640235.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEP-LPN-23010, contratista:AGUSTIN DIAZ TOVANY, convocante:MUNICIPIO DE ELOXOCHITLAN, monto:3640235.09, importe_modificado:3640235.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:786.29}} | {2228337/proyecto_INICIO, 2228337/proyecto_PROCESO, 2228337/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228421 | Proyecto de inversión | 1440024.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1440024.24, modificado:1440024.24}} | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CANCHA PÚBLICA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE XIUTETELCO, PUEBLA - 111336 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 111336 | S | 1683 | 1584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.44, meta_modificada:884.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN JUAN XIUTETELCO, 73970 SAN JUAN XIUTETELCO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y PRIVADA OYAMEL, CALLE EL CALVARIO SE UBICA A UNA CUADRA DEL CENTRO RECREATIVO LAS PILAS SOBRE LA CALL, lon:-97.32238025, lat:19.7913468}} | 2023-05-05 | 2023-07-03 | 1440024.24 | 1440024.24 | 1440024.24 | 1440024.24 | 1440024.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23024/2023, contratista:CONSTRUCCIONES DE INGENERIA CIVIL MAJICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:1440024.24, importe_modificado:1440024.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.44}} | {2228421/proyecto_INICIO, 2228421/proyecto_PROCESO, 2228421/proyecto_FIN, 2228421/proyecto_PROCESO, 2228421/proyecto_FIN, 2228421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:cambiar estatus del contrato a término, trimestre:3.0, usuario:herontellezm, fecha:2023-10-09}}
2023 | 3 | PUE230202228497 | Proyecto de inversión | 1626772.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626772.04, modificado:1626772.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE M. JESÚS CLOUTHIER, EN LA LOCALIDAD DE PEZMATLAN CON UNA LONGITUD DE 378.71 M PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUE. PRIMERA ETAPA - 111767 | 21 | Puebla | 186 | Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlatlauquitepec | 111767 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1213.16, meta_modificada:1213.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:186, localidad:26, direccion:CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN COLONIA VICENTE FOX, 73904 PEZMATLÁN, TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CARLOS CASTILLO PERAZA, CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN TENIENDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL ENTRONQUE DE LA CAR, lon:-97.48514667, lat:19.84836319}} | 2023-06-20 | 2023-08-18 | 1626772.04 | 1626772.04 | 1626772.04 | 1626772.04 | 1626772.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON/MTP/R33-FAISMUN/186/23-026, contratista:REYES ARTURO LORENZO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, monto:1626772.04, importe_modificado:1626772.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1213.16}} | {2228497/proyecto_INICIO, 2228497/proyecto_PROCESO, 2228497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%, FUNCIONANDO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN, trimestre:3.0, usuario:gilbertodsanchezl, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228510 | Proyecto de inversión | 2891777.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2891777.47, modificado:2891777.47}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN MUNICIPIO IZUCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN MATEO MATZACO ASENTAMIENTO SAN MATEO MATZACO - 111886 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | 111886 | S | 1390 | 1342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:22, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PARAJE MATZACO, 74577 MATZACO, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ABRAHAM LINCOLN, CALLE JUAN NEGRETE EL TANQUE ELEVADO SE ENCUENTRA A 130 M DEL CAMINO PRINCIPAL A MATZACO ANT, lon:-98.48565637, lat:18.56153536}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 2891777.47 | 2891777.47 | 2891777.47 | 2891777.47 | 2891777.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I004-23R33016, contratista:ROBERTO DE LA ROSA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, monto:2891777.47, importe_modificado:2891777.47}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2228510/proyecto_INICIO, 2228510/proyecto_PROCESO, 2228510/proyecto_INICIO, 2228510/proyecto_FIN, 2228510/proyecto_PROCESO, 2228510/proyecto_FIN, 2228510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228637 | Proyecto de inversión | 2150206.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2150206.26, modificado:2150206.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO EN LA CALLLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 2 SUR, Y CALLLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 7 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE ZAMARRILLA, MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ PUEBLA - 112885 | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan N Méndez | 112885 | S | 32 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1388.8, meta_modificada:1388.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:6, direccion:AVENIDA 5 ORIENTE PUEBLO ZAMARRILLA DE ÁLVARO OBREGÓN, 75695 ZAMARRILLA DE ÁLVARO OBREGÓN, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE AVENIDA 2 SUR Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, CALLE 7 ONIENTE LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA CABECERA MUN, lon:-97.71954692, lat:18.50560491}} | 2023-04-04 | 2023-06-02 | 2150206.26 | 2150206.26 | 2150206.26 | 2150206.26 | 2150206.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMJNM-DOP-R33-I5-23004-2023, contratista:BEATRIZ BERISTAIN CARRERA, convocante:MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, monto:2150206.26, importe_modificado:2150206.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1388.8}} | {2228637/proyecto_INICIO, 2228637/proyecto_PROCESO, 2228637/proyecto_FIN, 2228637/proyecto_INICIO, 2228637/proyecto_PROCESO, 2228637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243414 | Proyecto de inversión | 2042404.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2042404.78, modificado:2039546.8}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO CON PANELES SOLARES, EN LA CALLE ALFONSO REYES OCHOA, ENTRE CARRETERA PALOMAS TLAPA Y CALLE ELSA CÓRDOVA MORÁN, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA - 125091 | 21 | Puebla | 155 | Tecomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecomatlán | 125091 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1124.94, meta_modificada:1124.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:155, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO REYES OCHOA UNIDAD HABITACIONAL TECOMATLÁN, 74870 TECOMATLÁN, TECOMATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CLARA CORDOVA MORAN Y CALLE ELSA CORDOVA MORAN, CALLE GREGORIO D GANTE LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA AL LADO DE LA C, lon:-98.31029852, lat:18.11998889}} | 2023-06-26 | 2023-09-11 | 2039546.8 | 2039546.8 | 2039546.8 | 2039546.8 | 2039546.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP-R33-FISM-201-2023, contratista:ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TECOMATLAN, monto:2039546.8, importe_modificado:2039546.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1124.94}} | {2243414/proyecto_INICIO, 2243414/proyecto_PROCESO, 2243414/proyecto_FIN, 2243414/proyecto_INICIO, 2243414/proyecto_PROCESO, 2243414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243441 | Proyecto de inversión | 1479809.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479809.68, modificado:1479809.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN BACHILLERATO DEL CENTRO ESCOLAR EMPERADOR CUAUHTÉMOC C.C.T. 21EBH0375M, EN LA LOCALIDAD DE TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA. - 125244 | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepexi de Rodríguez | 125244 | S | 420 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.3, meta_modificada:780.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC BARRIO TEPEXI DE RODRÍGUEZ, 74690 SAN SEBASTIÁN, TEPEXI DE RODRÍGUEZ PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CAMINO A TEPEXI EL VIEJO, SE UBICA EN ESQUINA DE LA CALLE MATAMOROS CON CALLE CUAUHTEMOC EN BARRIO SAN, lon:-97.9380931, lat:18.58535003}} | 2023-06-28 | 2023-08-11 | 1479809.68 | 1479809.68 | 1479809.68 | 1479809.68 | 1479809.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTR-DOP-R33-2023-06 A, contratista:MARLEHT RAMIREZ JIMENEZ, convocante:TEPEXI DE RODRIGUEZ, monto:1479809.68, importe_modificado:1479809.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.3}} | {2243441/proyecto_INICIO, 2243441/proyecto_FIN, 2243441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, NO SE VISUALIZA EL AVANCE DE PROYECTO. REPORTE FOTOGRAFÍCO INADECUADO. , trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230302243534 | Proyecto de inversión | 1757283.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1757283.36, modificado:1757283.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MAURICIO CASTILLO ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y PRIVADA ANACLETO ARELLANO GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. - 125763 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 125763 | S | 488 | 443 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:2, direccion:CALLE MAURICIO CASTILLO INTERIOR SN PUEBLO AHUACATLÁN, 73686 AHUACATLÁN, ZACAPOAXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y PRIVADA ANACLETO ARELLANO, LA CALLE MAURICIO CASTILLO SE ENCUENTRA UBICADA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD DE , lon:-97.548844, lat:19.889107}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 1757283.36 | 1757283.36 | 1757283.36 | 1757283.36 | 1757283.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/13, contratista:GEO-CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:1757283.36, importe_modificado:1757283.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2243534/proyecto_INICIO, 2243534/proyecto_FIN, 2243534/proyecto_PROCESO, 2243534/proyecto_FIN, 2243534/proyecto_INICIO, 2243534/proyecto_PROCESO, 2243534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302250859 | Proyecto de inversión | 1009216.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009216.7, modificado:1009216.7}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA SALIDA HACIA EL MONTE EN LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN DE CHILA EN EL MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA - 168339 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Honey | 168339 | S | 152 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:9, direccion:CALLE AL MONTE RANCHERIA EL RINCON DE CHILA, 73120 RINCÓN DE CHILA, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL EL RINCON Y , A 300 METROS AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON DE CHILA SOBRE EL CAMINO QUE VA AL MONTE EN LA, lon:-98.24389443, lat:20.27274913}} | 2023-07-24 | 2023-09-09 | 1009216.7 | 1009216.7 | 1009216.7 | 1009216.7 | 1009216.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-214/2023, contratista:ABLIMAF Ingenieria y Construcciones S.A.S. de C.V ING. Marcos Octavio Soto Rosales, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:1009216.7, importe_modificado:1009216.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2250859/proyecto_INICIO, 2250859/proyecto_FIN, 2250859/proyecto_PROCESO, 2250859/proyecto_FIN, 2250859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271156 | Proyecto de inversión | 129840.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129840.12, modificado:129840.12}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA A HUAQUECHULA, EN LA LOCALIDAD DE TEZONTEOPAN DE BONILLA, HUAQUECHULA, PUEBLA | 21 | Puebla | 69 | Huaquechula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Huaquechula | 2023-040 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:306.0, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CARRETERA A HUAQUECHULA, EN LA LOCALIDAD DE TEZONTEOPAN DE BONILLA, HUAQUECHULA, PUEBLA, lon:-98.491261, lat:18.750221}} | 2023-09-22 | 2023-10-02 | 129840.12 | 129840.12 | 129840.12 | 129840.12 | 129840.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135247, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUAQUECHULA PUEBLA, monto:129840.12, importe_modificado:129840.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:306.0}} | {2271156/proyecto_INICIO, 2271156/proyecto_FIN, 2271156/proyecto_PROCESO, 2271156/proyecto_FIN, 2271156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CFE, OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:LOS TRABAJOS FUERON EJECUTADOS POR LA CFE, OBRA TERMINADA CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:nestormartinezj, fecha:2023-10-12}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271172 | Proyecto de inversión | 2124890.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2124890.78, modificado:2124890.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR PARA LA COMUNIDAD DE CUATEXMOLA (XONACATITLA) EN EL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | FORTAMUN2023-014 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:14, direccion:CENTRO, CUATEXMOLA (XONACATITLA), IXTACAMAXTUTLÁN, PUEBLA, CP. 73300, lon:-97.829722, lat:19.500278}} | 2023-07-07 | 2023-09-06 | 2124890.78 | 2124890.78 | 2124890.78 | 2124890.78 | 2124890.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FORTAMUN/83/014/2023, contratista:NUHOME GRUPO INTEGRAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:2124890.78, importe_modificado:2124890.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:302.0}} | {2271172/proyecto_INICIO, 2271172/proyecto_PROCESO, 2271172/proyecto_FIN, 2271172/proyecto_PROCESO, 2271172/proyecto_FIN, 2271172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302272081 | Proyecto de inversión | 1914820.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914820.71, modificado:1914820.71}} | REHABILITACIÓN DE PASO PEATONAL EN EL KM 1+650 DEL CAMINO REAL PAHUATLÁN DE VALLE - XOLOTLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PAHUATLÁN, PUEBLA. SEGUNDA ETAPA | 21 | Puebla | 109 | Pahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pahuatlán | 2023111 | N | 0 | 0 | 5910 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:ANTIGUO CAMINO VIEJO PAHUATLAN DE VALLE - XOLOTLA, lon:-98.14852222, lat:20.26380278}, geo2: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:ANTIGUO CAMINO VIEJO PAHUATLAN DE VALLE - XOLOTLA, lon:-98.14871111, lat:20.26424722}} | 2023-06-12 | 2023-09-09 | 1914820.71 | 1914820.71 | 1914820.71 | 1914820.71 | 1914820.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP/DOP/FORTAMUN-DF/111/2023, contratista:MARIA FERNANDA RODRIGUEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE PAHUATLAN, PUEBLA, monto:1914820.71, importe_modificado:1914820.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2272081/proyecto_INICIO, 2272081/proyecto_PROCESO, 2272081/proyecto_FIN, 2272081/proyecto_PROCESO, 2272081/proyecto_FIN, 2272081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228785 | Proyecto de inversión | 1703085.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703085.56, modificado:1703085.56}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE BARRIO PALO VERDE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 113723 | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 113723 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.5, meta_modificada:391.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO BARRIO PALO VERDE, 74890 GUADALUPE, GUADALUPE PUEBLA ENTRE CALLE AV.NACIONAL Y CALLE SANTA CRUZ MIRADOR, SE UBICA EN AV. 5 DE MAYO ENTRE AV. NACIONAL SE ENCUENTRA CERCA DEL PUENTE DE GUADALUPE., lon:-98.11678994, lat:18.09132968}} | 2023-06-09 | 2023-07-17 | 1703085.56 | 1703085.56 | 1703085.56 | 1703085.56 | 1703085.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-COP-FAISMUN-2023/23012, contratista:LUIS ANGEL RAMOS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:1703085.56, importe_modificado:1703085.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.5}} | {2228785/proyecto_INICIO, 2228785/proyecto_PROCESO, 2228785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202228828 | Proyecto de inversión | 656325.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:656325.34, modificado:656325.34}} | CONSTRUCCION DE MICRO ESTADIO EN EL CAMPO DE BEISBOL LA TINAJITA, EN LA LOCALIDAD DE MIXQUITEPEC, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA. - 113903 | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 113903 | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:CALLE A. LOPEZ MATEOS PUEBLO MIXQUITEPEC, 74893 MIXQUITEPEC, GUADALUPE PUEBLA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE SAN ANTONIO, SE ENCUENTRA A 4 CALLES DEL BACHILLERATO SOBRE LA CALLE NIÑO ARTILLERO, lon:-98.14534101, lat:18.08324734}} | 2023-06-09 | 2023-07-17 | 656325.34 | 656325.34 | 656325.34 | 656325.34 | 656325.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-COP-FAISMUN-2023/23014, contratista:HERMELINDA ROSALBA LIMA MORALES, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:656325.34, importe_modificado:656325.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {2228828/proyecto_PROCESO, 2228828/proyecto_INICIO, 2228828/proyecto_PROCESO, 2228828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302243721 | Proyecto de inversión | 561265.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561265.18, modificado:561265.18}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO 29 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE ORIENTAL DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 126546 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oriental | 126546 | S | 10942 | 8954 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CALLE 20 NORTE COLONIA ORIENTAL, 75020 ORIENTAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 18 ORIENTE, BRECHA BRECHA LA UBICACION DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN LA UNIDAD DEPORTIVA 29 DE OCTUBRE UBICADA EN EL AGEB 10203 U, lon:-97.61401472, lat:19.37673613}} | 2023-07-04 | 2023-08-04 | 561265.18 | 561265.18 | 561265.18 | 561265.18 | 561265.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FA-2023-019-, contratista:García y Asociados Ambientales S. A. de C. V., convocante:Municipio de Oriental Puebla, monto:561265.18, importe_modificado:561265.18}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:50.0}} | {2243721/proyecto_INICIO, 2243721/proyecto_PROCESO, 2243721/proyecto_FIN, 2243721/proyecto_PROCESO, 2243721/proyecto_FIN, 2243721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265944 | Acción | 362672.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362672.84, modificado:362672.84}} | ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA EL MUNICIPIO DE TLAPACOYA PUEBLA - 51066 | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tlapacoya | 51066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:7.0, meta_modificada:7.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta5: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.851374, lat:20.123151}} | 2023-07-01 | 2023-07-17 | 362672.84 | 362672.84 | 362672.84 | 362672.84 | 362672.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23009/184/FAISMUN/2023, contratista:LUIS ALEJANDRO IRUSUBIETA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA, monto:443357.8, importe_modificado:443357.8}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:7.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:5.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:1.0}, meta4: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}, meta5: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:1.0}} | {2265944/proyecto_INICIO, 2265944/proyecto_FIN, 2265944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302265946 | Acción | 80684.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80684.96, modificado:80684.96}} | ADQUISICION MOBILIARIO PARA EL MUNICIPIO DE TLAPACOYA PUEBLA - 51068 | 21 | Puebla | 184 | Tlapacoya |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Tlapacoya | 51068 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:184, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.851374, lat:20.123151}} | 2023-07-01 | 2023-07-17 | 80684.96 | 80684.96 | 80684.96 | 80684.96 | 80684.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:23009/184/FAISMUN/2023, contratista:LUIS ALEJANDRO IRUSUBIETA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TLAPACOYA, PUEBLA, monto:443357.8, importe_modificado:443357.8}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:26.0}} | {2265946/proyecto_INICIO, 2265946/proyecto_PROCESO, 2265946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271233 | Proyecto de inversión | 549378.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549378.97, modificado:549378.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS DEL CAMINO REAL DE SAN LORENZO A TULIMAN, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+835.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TEPEIXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA. | 21 | Puebla | 208 | Zacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatlán | ZAC-23067 | S | 217 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.83, meta_modificada:0.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:208, localidad:78, direccion:DE SAN LORENZO TULIMA A SAN LORENZO TEPEIXCO, lon:-97.95315, lat:20.03063}} | 2023-08-04 | 2023-08-23 | 549378.97 | 549378.97 | 549378.97 | 549378.97 | 549378.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COPZ-FORTAMUN-2023-ZAC067, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATLAN PUEBLA, monto:549378.97, importe_modificado:549378.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.83}} | {2271233/proyecto_INICIO, 2271233/proyecto_FIN, 2271233/proyecto_PROCESO, 2271233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:YA SE CORRIGIO LA OBSERVACION COMO LA SOLICITARON, trimestre:3.0, usuario:massielhernandezc, fecha:2023-10-18}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR EL TIPO DE PROGRAMA O PROYECTO, EL CORRECTO ES PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y EN CLASIFICACIÓN DEL REGISTRO SON TRANSPORTE Y VIALIDADES., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230202217119 | Proyecto de inversión | 1729370.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729370.55, modificado:1729370.55}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE ADOQUINAMIENTO EXISTENTE Y CARRETERA CUAPIAXTLA ACATLAN DE OSORIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ NUEVO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 29594 | 21 | Puebla | 190 | Totoltepec de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totoltepec de Guerrero | 29594 | S | 18 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1764.2, meta_modificada:1764.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:2, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SANTA CRUZ NUEVO, 74935 SANTA CRUZ NUEVO, TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CARRETERA CUAPIAXTLA-ACATLAN DE OSORIO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN EL ACCESO PRINCI, lon:-97.81192736, lat:18.29888045}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 1729370.55 | 1729370.55 | 1729370.55 | 1729370.55 | 1729370.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTDG-DOP-R33-2023-01, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA APLICADA DEL VALLE DE LIBRES, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, monto:1729370.55, importe_modificado:1729370.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1764.2}} | {2217119/proyecto_PROCESO, 2217119/proyecto_FIN, 2217119/proyecto_INICIO, 2217119/proyecto_FIN, 2217119/proyecto_INICIO, 2217119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302252620 | Proyecto de inversión | 1358393.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358393.8, modificado:1358393.8}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHADO EN LA LOCALIDAD DE TLACXITLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TLACOTEPEC PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 177223 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tlacotepec | 177223 | S | 156 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:16, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TLACXITLA, 75944 TLACXITLA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDADN EN EL CENTRO A UNOS METROS DE LA INSPECTORIA DE TLAXITLA PE, lon:-96.80354628, lat:18.40962581}} | 2023-08-10 | 2023-09-21 | 1358393.8 | 1358393.8 | 1358393.8 | 1358393.8 | 1358393.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSTP-IR3-03/23, contratista:UZZIEL TRUJILLO MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA, monto:1358393.8, importe_modificado:1358393.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:608.0}} | {2252620/proyecto_INICIO, 2252620/proyecto_FIN, 2252620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folios rechazados no se han solventado observaciones por lo que no se puede validar información, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Folios rechazados no se han solventado observaciones por lo que no se puede validar información, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:Folios rechazados no se han solventado observaciones por lo que no se puede validar información, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:Folios rechazados no se han solventado observaciones por lo que no se puede validar información, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | PUE230302265978 | Acción | 483484.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483484.66, modificado:483484.66}} | MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE ATENCIÓN CIUDADANA DEL H AYUNTAMIENTO DE ZACAPOAXTLA - 52349 | 21 | Puebla | 207 | Zacapoaxtla |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Zacapoaxtla | 52349 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, meta:47.0, meta_modificada:47.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta4: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:207, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.589554, lat:19.873036}} | 2023-08-01 | 2023-12-18 | 483484.66 | 483484.66 | 483484.66 | 483484.66 | 483484.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONT/2023/FAISMUN/25, contratista:ISRAEL SALZAR GUERRERO, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA PUEBLA, monto:483484.66, importe_modificado:483484.66}} | {meta1: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Computadoras, avance:47.0}, meta3: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:3.0}, meta4: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:6.0}} | {2265978/proyecto_INICIO, 2265978/proyecto_FIN, 2265978/proyecto_INICIO, 2265978/proyecto_FIN, 2265978/proyecto_PROCESO, 2265978/proyecto_FIN, 2265978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302267505 | Proyecto de inversión | 2475691.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475691.52, modificado:2475691.52}} | REHABILITACION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 9 SUR ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 3 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE PALMARITO TOCHAPAN, MUNICIPIO DE QUECHOLAC, PUEBLA | 21 | Puebla | 115 | Quecholac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Quecholac | MQP23FT006 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1744.0, meta_modificada:1744.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:9 SUR ENTRE 5 Y 3 PONIENTE, lon:-97.64135, lat:18.90604}, geo2: {cve_municipio:115, localidad:9, direccion:9 SUR ENTRE 5 Y 3 PONIENTE, lon:-97.64268, lat:18.90472}} | 2023-04-19 | 2023-06-17 | 2475691.52 | 2475691.52 | 2475691.52 | 2475691.52 | 2475691.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MQP23FT006, contratista:HEREYLOU COMERCIO Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE QUECHOLAC, monto:2475691.52, importe_modificado:2475691.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1744.0}} | {2267505/proyecto_PROCESO, 2267505/proyecto_FIN, 2267505/proyecto_INICIO, 2267505/proyecto_PROCESO, 2267505/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Revisar montos con lo presentado en excel y ejercicio, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230302269237 | Proyecto de inversión | 237820.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237820.02, modificado:237820.02}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE TENANGUITO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalpan |  | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.6, meta_modificada:99.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:85, direccion:calle principal , lon:-97.870718, lat:20.404335}} | 2023-06-09 | 2023-07-18 | 237820.02 | 237820.02 | 237820.02 | 237820.02 | 237820.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FORT-202306, contratista:OSCAR BALDERAS FRAILE, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:237820.02, importe_modificado:237820.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.6}} | {2269237/proyecto_INICIO, 2269237/proyecto_FIN, 2269237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302272180 | Proyecto de inversión | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330000.0, modificado:330000.0}} | INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PANTEPEC | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 2023044 | N | 0 | 0 | 12266 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:DIFERENTES LOCALIDADES DE PANTEPEC, PUEBLA, lon:-97.938465, lat:20.521766}} | 2023-07-07 | 2023-08-05 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-044, contratista:VANYA ESPINOZA QUEVEDO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2272180/proyecto_PROCESO, 2272180/proyecto_FIN, 2272180/proyecto_PROCESO, 2272180/proyecto_INICIO, 2272180/proyecto_PROCESO, 2272180/proyecto_INICIO, 2272180/proyecto_FIN, 2272180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202217716 | Proyecto de inversión | 1895897.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63897.14, modificado:63897.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1832000.0, modificado:1832000.0}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 27 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE HERMANOS SERDAN, EN LA LOCALIDAD DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, PUEBLA. - 32862 | 21 | Puebla | 190 | Totoltepec de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Totoltepec de Guerrero | 32862 | S | 28 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1878.0, meta_modificada:1878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:190, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN MIGUEL, 74930 TOTOLTEPEC DE GUERRERO, TOTOLTEPEC DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE LÓPEZ NATEOS Y CALLE HERMANOS SERDÁN, CALLE ALDAMA LA CALLE SE UBICA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD EN DIRECCION A , lon:-97.85934503, lat:18.22398348}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 1895897.14 | 1895897.14 | 1895897.14 | 1895897.14 | 1895897.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTDG-DOP-R33-2023-02, contratista:HILDA RAMIREZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE GUERRERO, monto:1895897.14, importe_modificado:1895897.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1878.0}} | {2217716/proyecto_INICIO, 2217716/proyecto_PROCESO, 2217716/proyecto_FIN, 2217716/proyecto_PROCESO, 2217716/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202229447 | Proyecto de inversión | 1347775.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347775.67, modificado:1344796.28}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA, EN LA PRIMARIA FEDERAL MARTIR DE CHINAMECA CON C.C.T. 21DPR0061X, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ ALPUYECA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, ESTADO DE PUEBLA. - 116893 | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuautinchán | 116893 | S | 79 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:476.85, meta_modificada:476.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:9, direccion:CALLE REFORMA 2 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ ALPUYECA, 75232 SANTA CRUZ ALPUYECA, CUAUTINCHÁN PUEBLA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LOS FUERTES LA PRIMARIA SE UBICA A 100 METROS DE LA PRESIDENCIA AUXILI, lon:-98.08008653, lat:18.98440296}} | 2023-05-22 | 2023-09-19 | 1344796.28 | 1344796.28 | 1344796.28 | 1344796.28 | 1344796.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-INV3-23020-1, contratista:SURY DEL CARMEN GONZALEZ REYES, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:1344796.28, importe_modificado:1344796.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:476.85}} | {2229447/proyecto_INICIO, 2229447/proyecto_PROCESO, 2229447/proyecto_INICIO, 2229447/proyecto_PROCESO, 2229447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100%, trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación: OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253869 | Proyecto de inversión | 889923.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889923.01, modificado:889932.01}} | REHABILITACION DE PARQUE EN PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE AHUATLAN, PUEBLA - 184777 | 21 | Puebla | 7 | Ahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuatlán | 184777 | S | 57 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.45, meta_modificada:799.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:3, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL RANCHO GUADALUPE, 74647 GUADALUPE, AHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE GUADALUPE, CAMINO PRINCIPAL A GUADALUPE PLAZA PRINCIPAL, lon:-98.31103334, lat:18.58225453}} | 2023-07-10 | 2023-09-15 | 889932.01 | 889932.01 | 889932.01 | 889932.01 | 889932.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AHUA-PUE-05-2023, contratista:ARQ. MARCO TULIO SOSA HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA, monto:889932.01, importe_modificado:889932.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:799.45}} | {2253869/proyecto_INICIO, 2253869/proyecto_PROCESO, 2253869/proyecto_FIN, 2253869/proyecto_INICIO, 2253869/proyecto_PROCESO, 2253869/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-11}, obs2: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-11}, obs3: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-11}, obs4: {observación:se regresa a peticion del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230302254133 | Proyecto de inversión | 18451.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18451.17, modificado:18451.17}} | MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE HONEY, CHILA DE JUAREZ, LA MAGDALENA Y TONALIXCO DEL MUNICIPIO DE HONEY, CHILA DE JUAREZ - 186489 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Honey | 186489 | S | 636 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:498.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CHILA DE JUAREZ, 73130 CHILA DE JUÁREZ, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE HIDALGO ENTRE EL PREESCOLAR CASTULA SANTOS Y CALLE A LAS VIVIENDAS A LOS COSTADOS DEL PAVIMENTO DE LA CALLE HIDALGO, lon:-98.21360798, lat:20.2783979}} | 2023-08-01 | 2023-09-09 | 18451.17 | 18451.17 | 18451.17 | 18451.17 | 18451.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-215/2023, contratista:ABLIMAF Ingenieria y Construcciones S.A.S. de C.V ING. Marcos Octavio Soto Rosales, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:627193.6, importe_modificado:627193.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:498.0}} | {2254133/proyecto_INICIO, 2254133/proyecto_FIN, 2254133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266064 | Proyecto de inversión | 2822681.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2822681.02, modificado:2822681.02}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL A TENEXTITLA 2A. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE TENEXTITLA EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Naupan | FORTAMUN-DF-23004 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2040.0, meta_modificada:2040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:9, direccion:ACCESO PRINCIPAL A TENEXTITLA , lon:-98.07564, lat:20.29443}} | 2023-07-05 | 2023-09-05 | 2822681.02 | 2822681.02 | 2822681.02 | 2822681.02 | 2822681.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FORTA-DF-04/23, contratista:RAFAEL CABRERA VAZQUEZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE NAUPAN, monto:2822681.02, importe_modificado:2822681.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2040.0}} | {2266064/proyecto_INICIO, 2266064/proyecto_PROCESO, 2266064/proyecto_INICIO, 2266064/proyecto_FIN, 2266064/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302269286 | Proyecto de inversión | 783813.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783813.19, modificado:783813.19}} | Conservación de la carretera interserrana Texcapa - Tlapacoya, tramo Xaltepuxtla - Cutzontipa, en la localidad de Tlaola, Municipio de Tlaola, Pue. | 21 | Puebla | 183 | Tlaola | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaola | 23027 | S | 765 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.4, meta_modificada:21.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:183, localidad:1, direccion:CARRETERA INTERSERRANA TEXCAPA - TLAPACOYA, TRAMO XALTEPUXTLA - CUTZONTIPA, lon:-97.8960405, lat:20.1162251}} | 2023-05-30 | 2023-07-28 | 783813.19 | 783813.19 | 783813.19 | 783813.19 | 783813.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/183-IR3/23027-23, contratista:JOVITA CRUZ MONTERO, convocante:MUNICIPIO DE TLAOLA, PUE., monto:783813.19, importe_modificado:783813.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.4}} | {2269286/proyecto_FIN, 2269286/proyecto_INICIO, 2269286/proyecto_PROCESO, 2269286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-10}, obs2: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-10}, obs3: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-10}, obs4: {observación:SE REGRESA A PETICION DEL RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302270138 | Proyecto de inversión | 467507 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467507.0, modificado:467507.0}} | REHABILITACION DE CARRETERAS SECUNDARIAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARIA ZACATEPEC Y SAN LUCAS NEXTETELCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, PUEBLA. | 21 | Puebla | 90 | Juan C. Bonilla | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan C. Bonilla | JCBO-049/23 | S | 12308 | 11475 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:Calle san Antonio, lon:-98.36102372, lat:19.11844256}, geo2: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:Calle Allende Oriente, lon:-98.33714647, lat:19.12300231}, geo3: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:Calle Ignacio Zaragoza, lon:-98.36470859, lat:19.1217611}, geo4: {cve_municipio:90, localidad:5, direccion:Calle Morelos, lon:-98.36157867, lat:19.11830048}} | 2023-08-11 | 2023-08-21 | 467507 | 467507 | 467507 | 467507 | 467507 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JCBO-049/23, contratista:ESCONTRU CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN C BONILLA, monto:467507.0, importe_modificado:467507.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:75.0}} | {2270138/proyecto_INICIO, 2270138/proyecto_PROCESO, 2270138/proyecto_FIN, 2270138/proyecto_INICIO, 2270138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302271306 | Proyecto de inversión | 1886122.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1886122.42, modificado:1886122.42}} | Construcción de Techado de Plaza de Usos Múltiples en la Colonia Tlamapa perteneciente al Municipio de Santa Isabel Cholula | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Cholula | 152023 | S | 850 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:5, direccion:calle reforma s/n, lon:-98.406913, lat:18.960853}} | 2023-07-03 | 2023-09-03 | 1886122.42 | 1886122.42 | 1886122.42 | 1886122.42 | 1886122.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSICH-R33015/2023, contratista:Agregados y Asfaltos Liceaga S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:1886122.42, importe_modificado:1886122.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2271306/proyecto_INICIO, 2271306/proyecto_PROCESO, 2271306/proyecto_FIN, 2271306/proyecto_INICIO, 2271306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202217973 | Proyecto de inversión | 951505.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951505.88, modificado:951505.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PROLONGANCIÓN VICENTE GUERRERO DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 132.00, CUAUTEMPAN, PEUEBLA. - 34266 | 21 | Puebla | 39 | Cuautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautempan | 34266 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.8, meta_modificada:448.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO SAN ESTEBAN, 73600 SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN, CUAUTEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE JUAN CRISOSTOMO BONILLA Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO LLEGANDO POR EL BOULEVA, lon:-97.79347549, lat:19.91208216}} | 2023-04-11 | 2023-07-09 | 951505.88 | 951505.88 | 951505.88 | 951505.88 | 951505.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP-R33-FAISMUN-2023-006, contratista:MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTEMPAN, monto:951505.88, importe_modificado:951505.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.8}} | {2217973/proyecto_INICIO, 2217973/proyecto_PROCESO, 2217973/proyecto_FIN, 2217973/proyecto_PROCESO, 2217973/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230202229788 | Proyecto de inversión | 877955.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877955.99, modificado:877955.99}} | REHABILITACION DE PARQUE CENTRAL EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, LAFRAGUA, PUEBLA - 117894 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lafragua | 117894 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.57, meta_modificada:529.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:12, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO , 75060 LOMA BONITA (SANTA CRUZ), LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CALLE REFORMA, CALLE 5 DE MAYO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO A 50 METROS DE LA PRIMARIA DE LA LOC, lon:-97.27410759, lat:19.31471049}} | 2023-05-26 | 2023-08-01 | 877955.99 | 877955.99 | 877955.99 | 877955.99 | 877955.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-23022-2023, contratista:OSVALDO PORRAS RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA, monto:877955.99, importe_modificado:877955.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:529.57}} | {2229788/proyecto_INICIO, 2229788/proyecto_FIN, 2229788/proyecto_PROCESO, 2229788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO., trimestre:3.0, usuario:rodolfogarciaa, fecha:2023-10-19}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | PUE230302270473 | Adquisición | 2679600 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2679600.0, modificado:2679600.0}} | ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (R.S.U.) CON CARGA TRASERA PARA EL MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 48 | Chiautzingo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiautzingo | 23014 | S | 11543 | 10496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:constitucion no. 5, lon:-98.468319, lat:19.202872}} | 2023-05-17 | 2023-06-30 | 2679600 | 2679600 | 2679600 | 2679600 | 2679600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DOPMCP-I5-23014, contratista:COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTZINGO, monto:2679600.0, importe_modificado:2679600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2270473/proyecto_INICIO, 2270473/proyecto_FIN, 2270473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302270491 | Proyecto de inversión | 553906.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553906.97, modificado:553906.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE YEHUALTEPEC, DEL MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 202334 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.6, meta_modificada:798.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:yehualtepec, lon:-97.6671, lat:18.79623}} | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 553906.97 | 553906.97 | 553906.97 | 553906.97 | 553906.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202334/26, contratista:RAUL GARZON GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:553906.97, importe_modificado:553906.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.6}} | {2270491/proyecto_FIN, 2270491/proyecto_INICIO, 2270491/proyecto_PROCESO, 2270491/proyecto_FIN, 2270491/proyecto_INICIO, 2270491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar por favor, trimestre:3.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:verificar por favor, trimestre:3.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:verificar por favor, trimestre:3.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:verificar por favor, trimestre:3.0, usuario:josefinariveran, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302270500 | Proyecto de inversión | 1391309 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391309.0, modificado:1391309.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA ENTUBADA DE CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 6 NORTE EN MUNICIPIO IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD SAN JUAN RABOSO ASENTAMIENTO SAN JUAN RABOSO | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | I005-23R33025 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.74, meta_modificada:430.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:28, direccion:CALLE CAMINO REAL ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 6 NORTE, lon:-98.43957052, lat:18.57377254}} | 2023-07-03 | 2023-07-27 | 1391309 | 1391309 | 1391309 | 1391309 | 1391309 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I005-23R33025, contratista:HUMBERTO CASTAÑEDA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:1391309.0, importe_modificado:1391309.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.74}} | {2270500/proyecto_INICIO, 2270500/proyecto_PROCESO, 2270500/proyecto_INICIO, 2270500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302272268 | Acción | 67884 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67884.0, modificado:67884.0}} | RENTA DE MAQUINARIA PARA DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA. | 21 | Puebla | 181 | Tlaltenango |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaltenango | MTP23016 | N | 0 | 0 | 7645 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES DE TLALTENANGO, lon:-98.331406, lat:19.172942}, geo2: {cve_municipio:181, localidad:1, direccion:VARIAS CALLES DE TLALTENANGO, lon:-98.339254, lat:19.171986}, geo3: {cve_municipio:181, localidad:11, direccion:VARIAS CALLES DE TLALTENANGO, lon:-98.341266, lat:19.172995}} | 2023-07-10 | 2023-07-13 | 67884 | 67884 | 67884 | 67884 | 67884 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MTP/R33-FORTAMUN/2023-004, contratista:MANUEL MARTINEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE TLALTENANGO PUEBLA, monto:67884.0, importe_modificado:67884.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {2272268/proyecto_FIN, 2272268/proyecto_PROCESO, 2272268/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:ES IMPORTABTE DECIR QUE ES UNA ACCION LA "RENTA DE MAQUINARIA PARA DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA.", NO SE TRATA DE UN PROYECTO DE INVERSION, YA QUE DICHA ACCION SE REALIZO PARA PODERLE DAR MANTENIENTO A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, YA QUE EN TEMPORADAS DE LLUVIAS SE ENZOLVA LA RED , trimestre:3.0, usuario:diegoghernandeza, fecha:2023-10-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR OBSERVACIONES DE LA SHCP, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-24}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR OBSERVACIONES DE LA SHCP, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-24}, obs5: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR OBSERVACIONES DE LA SHCP, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-24}, obs6: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR OBSERVACIONES DE LA SHCP, trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-24}}
2023 | 3 | PUE230302259806 | Proyecto de inversión | 68253.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68253.9, modificado:68253.9}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD DE SAN CARLOS. - 222640 | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Libres | 222640 | S | 430 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE SAN CARLOS PUEBLO SAN CARLOS, 73797 SAN CARLOS, LIBRES PUEBLA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE SONORA, CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS CHIHUAHUA , lon:-97.6929568, lat:19.4375313}} | 2023-08-21 | 2023-09-19 | 68253.9 | 68253.9 | 68253.9 | 68253.9 | 68253.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP094-FAISMUN2023-23025, contratista:EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:496392.0, importe_modificado:496392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:110.0}} | {2259806/proyecto_PROCESO, 2259806/proyecto_FIN, 2259806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260265 | Proyecto de inversión | 1305801.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305801.39, modificado:1305801.39}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS CRITICOS DEL CAMINO DE TETELOLOYA A HULA, EN EL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 225433 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 225433 | S | 216 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO TETELOLOYA - CAMINO PRINCIPAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 280 PUEBLO TETELOLOYA, 73075 TETELOLOYA, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO Q, lon:-97.95258083, lat:20.3620114}} | 2023-07-06 | 2023-09-19 | 1305801.39 | 1305801.39 | 1305801.39 | 1305801.39 | 1305801.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23330, contratista:JOSE DE JESUS CRUZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:1305801.39, importe_modificado:1305801.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1400.0}} | {2260265/proyecto_INICIO, 2260265/proyecto_PROCESO, 2260265/proyecto_FIN, 2260265/proyecto_INICIO, 2260265/proyecto_FIN, 2260265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260723 | Proyecto de inversión | 1705244.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705244.49, modificado:1705244.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL ARTÍSTICO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA - 228124 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Hueytlalpan | 228124 | S | 134 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO ZITLALA A LA PALMA PUEBLO LA PALMA, 73431 LA PALMA, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL LA PALMA A LIPUNTAHUACA Y CALLE CAMINO QUE CONDUCE A EL ARENAL, SE ENCUENTRA A 70 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA BIL, lon:-97.64654969, lat:20.06560061}} | 2023-04-17 | 2023-07-15 | 1705244.49 | 1705244.49 | 1705244.49 | 1705244.49 | 1705244.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FAISMUN-2023/006, contratista:MARSABEN, INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN, monto:1705244.49, importe_modificado:1705244.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2260723/proyecto_INICIO, 2260723/proyecto_PROCESO, 2260723/proyecto_FIN, 2260723/proyecto_INICIO, 2260723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260732 | Proyecto de inversión | 773444.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773444.09, modificado:773444.09}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL CRUCERO A CHILOCOYO DEL KM 0 MAS 000 AL KM 1 MAS 050, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. - 228197 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hueytlalpan | 228197 | S | 139 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:6, direccion:CALLE CAMINO CRUCERO A CHILOCOYO PUEBLO EL CRUCERO, 73435 LA ESPERANZA, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO CHIPAHUATLAN Y CAMINO A CHILOCOYO HUEHUETLA, COMIENZA EN LA ENTRADA DE LA CUMUNIDAD DE EL CRUCERO Y SE ENCUENTRA CERCA DE, lon:-97.65727993, lat:20.06274086}} | 2023-05-22 | 2023-07-20 | 773444.09 | 773444.09 | 773444.09 | 773444.09 | 773444.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FAISMUN-2023/009, contratista:MARSABEN, INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN, monto:773444.09, importe_modificado:773444.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2260732/proyecto_INICIO, 2260732/proyecto_PROCESO, 2260732/proyecto_FIN, 2260732/proyecto_INICIO, 2260732/proyecto_PROCESO, 2260732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261655 | Proyecto de inversión | 2091922.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091922.15, modificado:2090610.14}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES C.C.T. 21DPR1805D DE LA LOCALIDAD DE XALTEPEC, ZOQUITLAN, PUE. - 233629 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 233629 | S | 133 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO ZOQUITLAN - COYOLAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 100 PUEBLO XALTEPEC, 75930 XALTEPEC, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE Y , LA ESCUELA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE COMUNICA CON LA LOCALIDAD DE OZTOPULCO Y COYOLAPA A, lon:-96.93704264, lat:18.34522133}} | 2023-05-04 | 2023-08-01 | 2090610.14 | 2090610.14 | 2090610.14 | 2090610.14 | 2090610.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CI-22/2023, contratista:YOLANDA RUIZ BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:2090610.14, importe_modificado:2090610.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {2261655/proyecto_INICIO, 2261655/proyecto_PROCESO, 2261655/proyecto_FIN, 2261655/proyecto_INICIO, 2261655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264310 | Proyecto de inversión | 1244069.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244069.9, modificado:1244069.9}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, POR LAS CALLES C. RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE C. SONORA Y C. V. GUERRERO C. BAJA CALIFORNIA ENTRE C. V. GUERRERO Y C. RODOLFO SANCHEZ TABOADA, PROLONGACION DE LA C. RODOLFO SANCHEZ TABOADA ENTRE C. SONORA Y CALLE BAJACALIFORNIA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN VILLANUEVA, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA. - 245438 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 245438 | S | 232 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:807.02, meta_modificada:807.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:CALLE RODOLFO SANCHEZ TABOADA COLONIA SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, 75150 SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE BAJA CALIFORNIA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBAS, lon:-97.73240804, lat:19.06101133}} | 2023-08-01 | 2023-09-13 | 1244069.9 | 1244069.9 | 1244069.9 | 1244069.9 | 1244069.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FAISMUN-037/2023, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CAPEO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:1244069.9, importe_modificado:1244069.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:807.02}} | {2264310/proyecto_INICIO, 2264310/proyecto_PROCESO, 2264310/proyecto_FIN, 2264310/proyecto_INICIO, 2264310/proyecto_PROCESO, 2264310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264311 | Proyecto de inversión | 1061430.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061430.64, modificado:1061430.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN, EN LA LOCALIDAD CASA BLANCA, MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, EN CALLE NACIONAL UBICADA ENTRE AVENIDA NACIONAL NORTE Y CERRADA DE LA NACIONAL. - 245444 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 245444 | S | 72 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.66, meta_modificada:699.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA CASA BLANCA, 72995 CASA BLANCA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA NACIONAL NORTE Y CERRADA DE LA NACIONAL, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA DE A 100 M DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL JUAN C. BONILLA DE, lon:-98.11872592, lat:19.04387586}} | 2023-03-16 | 2023-04-14 | 1061430.64 | 1061430.64 | 1061430.64 | 1061430.64 | 1061430.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-013/2023, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA JUARANT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:1061430.64, importe_modificado:1061430.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.66}} | {2264311/proyecto_INICIO, 2264311/proyecto_FIN, 2264311/proyecto_PROCESO, 2264311/proyecto_INICIO, 2264311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264313 | Proyecto de inversión | 934992.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934992.18, modificado:934992.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO UBICADA EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA - 245450 | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. Ayuntamiento Santa Isabel Cholula | 245450 | S | 4200 | 2700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO CIUDAD SANTA ISABEL CHOLULA, 74350 SANTA ISABEL CHOLULA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE ITURBIDE, CALLE EMILIANO ZAPATA VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL CHOLULA, lon:-98.37593644, lat:18.99344623}} | 2023-03-13 | 2023-05-13 | 934992.18 | 934992.18 | 934992.18 | 934992.18 | 934992.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSICH-R33005/2023, contratista:Grupo Constructor y Arrendador Valtimurt S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:934992.18, importe_modificado:934992.18}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:567.0}} | {2264313/proyecto_INICIO, 2264313/proyecto_FIN, 2264313/proyecto_PROCESO, 2264313/proyecto_FIN, 2264313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253462 | Proyecto de inversión | 1061707.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061707.89, modificado:1061707.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 181774 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalpan | 181774 | S | 55 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.9, meta_modificada:780.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PROGRESO, 73055 EL PROGRESO, JALPAN PUEBLA ENTRE CAMINO A SANTA MARIA Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL Y EN EL CAMINO A SANTA MARIA QUE SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELT, lon:-97.84234853, lat:20.45399205}} | 2023-05-12 | 2023-06-30 | 1061707.89 | 1061707.89 | 1061707.89 | 1061707.89 | 1061707.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FAIS-202306, contratista:MARIA DEL SOCORRO SALAS PALACIOS, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:1061707.89, importe_modificado:1061707.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.9}} | {2253462/proyecto_INICIO, 2253462/proyecto_FIN, 2253462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253831 | Proyecto de inversión | 595890.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595890.5, modificado:595890.5}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL ENTRE CAPILLA Y CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL DEL 0.00 AL 100.00 LAGUNILLAS, AHUATLAN PUEBLA. - 184457 | 21 | Puebla | 7 | Ahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuatlán | 184457 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:14, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL INTERIOR 74647 RANCHERIA LAGUNILLA, 74647 LAGUNILLA, AHUATLÁN PUEBLA ENTRE BRECHA CAMINO AHUATLAN - LA SAVILA Y , DE LA CARRETERA A COATZINGO SE TOMA LA DESVIACION A LA SABILA QUE CONDUCE A LAGUNILLAS, lon:-98.31654016, lat:18.60531932}} | 2023-07-05 | 2023-09-02 | 595890.5 | 595890.5 | 595890.5 | 595890.5 | 595890.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AHUA-PUE-04-2023, contratista:I+A CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA, monto:595890.5, importe_modificado:595890.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2253831/proyecto_PROCESO, 2253831/proyecto_INICIO, 2253831/proyecto_FIN, 2253831/proyecto_INICIO, 2253831/proyecto_PROCESO, 2253831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302254587 | Proyecto de inversión | 2440060 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440060.0, modificado:2440060.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LA GALERA VISTA HERMOSA DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 300.00 EN LA LOCALIDAD DE LA GALERA - 189221 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 189221 | S | 100 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:10, direccion:CALLE LA GALERA VISTA HERMOSA RANCHERIA LA GALERA, 73565 LA GALERA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE LA GALERA A VISTA HERMOSA DEL KM 0000.00 AL 0300.00 SIENDO ESTA CALLE EL ACCESO PRINCIPA, lon:-97.51933017, lat:19.97709761}} | 2023-07-01 | 2023-09-28 | 2440060 | 2440060 | 2440060 | 2440060 | 2440060 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/160, contratista:CONSTRUCCIONES FERCONHER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2440060.0, importe_modificado:2440060.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2254587/proyecto_FIN, 2254587/proyecto_INICIO, 2254587/proyecto_FIN, 2254587/proyecto_PROCESO, 2254587/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256490 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA RESERVAR Y ABASTECER AGUA POTABLE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GARCIAXCO Y VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 202588 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 202588 | S | 130 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:86, direccion:PUEBLO GARCIAXCO, 73647 GARCIAXCO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CAMINO SAN NICOLAS Y , LA LOCALIDAD DE GARCIAXCO SE ENCUENTRA A 7.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO PARA PODER LLEGAR, lon:-97.78707771, lat:19.87583409}} | 2023-02-19 | 2023-03-10 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C02-MTO-02304-2023, contratista:MJ LUX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2256490/proyecto_FIN, 2256490/proyecto_INICIO, 2256490/proyecto_FIN, 2256490/proyecto_INICIO, 2256490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302258069 | Proyecto de inversión | 1726265.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1726265.09, modificado:1726265.09}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE CALLE ROSENDO MÁRQUEZ Y CALLE MIGUEL NEGRETE EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA - 212098 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Los Reyes de Juárez | 212098 | S | 81 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1507.3, meta_modificada:1507.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ PUEBLO LOS REYES DE JUÁREZ, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE ROSENDO MARQUEZ Y CALLE MIGUEL NEGRETE, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ ENTRE CAL, lon:-97.80419892, lat:18.94755122}} | 2023-07-05 | 2023-08-28 | 1726265.09 | 1726265.09 | 1726265.09 | 1726265.09 | 1726265.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR5-R33-DOP-MRJ-015-23, contratista:CONSTRUCTORA BICENTENARIO DE ACATZINGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:1726265.09, importe_modificado:1726265.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1507.3}} | {2258069/proyecto_PROCESO, 2258069/proyecto_INICIO, 2258069/proyecto_PROCESO, 2258069/proyecto_INICIO, 2258069/proyecto_FIN, 2258069/proyecto_INICIO, 2258069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260745 | Proyecto de inversión | 359834.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359834.37, modificado:359834.37}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL ENTRONQUE CRUCERO A LA ESPERANZA DEL KM 0 MAS000 AL KM 0 MAS 500, EN EL MUNICIPIO DE HUEYTLALPAN, PUEBLA. - 228267 | 21 | Puebla | 77 | Hueytlalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hueytlalpan | 228267 | S | 94 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO ENTRONQUE CRUCERO A LA ESPERANZA PUEBLO LA ESPERANZA, 73436 LISQUET, HUEYTLALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CAMINO CRUCERO A CHIPAHUATLAN Y CALLE CAMINO QUE CONDUCE A EL ARENAL, COMIENZA A 500 MTS DESPUES DEL ENTRONQUE , lon:-97.66219617, lat:20.0669019}} | 2023-05-29 | 2023-07-27 | 359834.37 | 359834.37 | 359834.37 | 359834.37 | 359834.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPHP/FAISMUN-2023/010, contratista:MARSABEN, INFRAESTRUCTURAY DESARROLLO, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE HUEYTLALPAN, monto:359834.37, importe_modificado:359834.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2260745/proyecto_INICIO, 2260745/proyecto_PROCESO, 2260745/proyecto_INICIO, 2260745/proyecto_FIN, 2260745/proyecto_PROCESO, 2260745/proyecto_FIN, 2260745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261658 | Proyecto de inversión | 261724.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:261724.32, modificado:261724.32}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO MEDIANTE LUMINARIAS SUB URBANAS DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA - 233641 | 21 | Puebla | 30 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 233641 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO COATEPEC, 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL COLONIA CENTRO, DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA., lon:-97.73167099, lat:20.06041467}} | 2023-05-31 | 2023-06-30 | 261724.32 | 261724.32 | 261724.32 | 261724.32 | 261724.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP2023004, contratista:Laureano Ocho Julián, convocante:Municipio de Coatepec, Puebla, monto:261724.32, importe_modificado:261724.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2261658/proyecto_INICIO, 2261658/proyecto_FIN, 2261658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | PUE230302261661 | Proyecto de inversión | 976390.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976390.22, modificado:976390.22}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS MEDIANTE CALENTADORES SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA - 233662 | 21 | Puebla | 30 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 233662 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO COATEPEC, 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA. EL MAYOR NÚMERO DE ACCIONES SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTI, lon:-97.73235764, lat:20.05913981}} | 2023-06-16 | 2023-07-17 | 976390.22 | 976390.22 | 976390.22 | 976390.22 | 976390.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP2023005, contratista:Daniel Ochoa Julian, convocante:Municipio de Coatepec, Puebla, monto:976390.22, importe_modificado:976390.22}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0}} | {2261661/proyecto_INICIO, 2261661/proyecto_PROCESO, 2261661/proyecto_FIN, 2261661/proyecto_PROCESO, 2261661/proyecto_FIN, 2261661/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | PUE230302261665 | Proyecto de inversión | 259401.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259401.88, modificado:259401.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN ACCESO PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA, DEL KM 0 MAS 000.00 AL KM 3 MAS 000.00 - 233681 | 21 | Puebla | 30 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 233681 | S | 454 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO COATEPEC, 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO DEL ACCESO PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC PUEBLA., lon:-97.73211892, lat:20.057744}} | 2023-07-21 | 2023-08-18 | 259401.88 | 259401.88 | 259401.88 | 259401.88 | 259401.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP2023006, contratista:Laureano Ocho Julián, convocante:Municipio de Coatepec, Puebla, monto:259401.88, importe_modificado:259401.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2261665/proyecto_INICIO, 2261665/proyecto_FIN, 2261665/proyecto_INICIO, 2261665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | PUE230302261668 | Proyecto de inversión | 519702.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519702.98, modificado:519702.98}} | REHABILITACIÓN DE ANDADOR PÚBLICO POR EL ALMACÉN DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE COATEPEC, PUEBLA - 233688 | 21 | Puebla | 30 | Coatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Coatepec | 233688 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:342.79, meta_modificada:342.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO COATEPEC, 73410 COATEPEC, COATEPEC PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE QUE VA RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL DE COATEPEC PUEBLA., lon:-97.73002948, lat:20.06206997}} | 2023-07-27 | 2023-08-25 | 519702.98 | 519702.98 | 519702.98 | 519702.98 | 519702.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP2023007, contratista:Alfredo Castillo García, convocante:Municipio de Coatepec, Puebla, monto:519702.98, importe_modificado:519702.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:342.79}} | {2261668/proyecto_PROCESO, 2261668/proyecto_FIN, 2261668/proyecto_PROCESO, 2261668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-14}}
2023 | 3 | PUE230302264326 | Proyecto de inversión | 1576171.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576171.07, modificado:1576171.07}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN BACHILLERATO GILBERTO BOSQUES SALDÍVAR CON C.C.T 21EBHO539F UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL CHOLULA - 245508 | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento Santa Isabel Cholula | 245508 | S | 643 | 555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.42, meta_modificada:771.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE CIUDAD SANTA ISABEL CHOLULA, 74350 SANTA ISABEL CHOLULA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ITURBIDE, CALLE FRANCISCO VILLA CALLE ITURBIDE ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE FRANCISCO, lon:-98.37885203, lat:18.99890358}} | 2023-04-24 | 2023-06-24 | 1576171.07 | 1576171.07 | 1576171.07 | 1576171.07 | 1576171.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSICH-R33007/2023, contratista:Escontru Constructora S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:1576171.07, importe_modificado:1576171.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:771.42}} | {2264326/proyecto_INICIO, 2264326/proyecto_PROCESO, 2264326/proyecto_INICIO, 2264326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253473 | Proyecto de inversión | 335439.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335439.27, modificado:335439.27}} | REHABILITACIÓN Y DESAZOLVE DE CANAL NATURAL A CIELO ABIERTO PARA ESCURRIMIENTOS DE AGUAS PLUVIALES, TRAMO 1 ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MÉXICO Y FONDO DE LA MISMA, TRAMO 2 ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA FRENTE A CLÍNICA DEL IMSS Y FONDO DE LA MISMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO ATZOMPA, MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA. - 181840 | 21 | Puebla | 125 | San Gregorio Atzompa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Gregorio Atzompa | 181840 | S | 151 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5632.3, meta_modificada:5632.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN BARRIO SAN GREGORIO ATZOMPA, 74320 SAN GREGORIO ATZOMPA, SAN GREGORIO ATZOMPA PUEBLA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MEXICO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA SE REALIZARA EN DOS Z, lon:-98.34043809, lat:19.0213492}} | 2023-05-09 | 2023-06-05 | 335439.27 | 335439.27 | 335439.27 | 335439.27 | 335439.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/FISM/SGA23008, contratista:CONSTRUCTORA BULGAKOV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN GREGORIO ATZOMPA, monto:335439.27, importe_modificado:335439.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5632.3}} | {2253473/proyecto_INICIO, 2253473/proyecto_PROCESO, 2253473/proyecto_FIN, 2253473/proyecto_INICIO, 2253473/proyecto_PROCESO, 2253473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253479 | Proyecto de inversión | 1174812.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174812.4, modificado:1174812.4}} | CONSTRUCCION DE TECHADO ESCOLAR PARA ACTIVIDADES FISICAS EN LA ESCUELA TELEBACHILLERATO COMUNIATARIO NO. 23 DE LA LOCALIDAD DE LOMA ALTA, MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA. - 181884 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 181884 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:45, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LOMA ALTA, 73585 LOMA ALTA, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LLEGAR POR LA CALLE PRINCIPAL Y A 49.30 MTS ANDE DE LLEGAR A LA ABARROTERA LA ESQUINA SE ENCUENTRA EL ACCESO AL BACHILLERATO., lon:-97.35207401, lat:20.01111353}} | 2023-08-10 | 2023-09-10 | 1174812.4 | 1174812.4 | 1174812.4 | 1174812.4 | 1174812.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/076 2023 015, contratista:Constructora EDYMAT, convocante:Municipio de Hueytamalco, monto:1174812.4, importe_modificado:1174812.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.0}} | {2253479/proyecto_INICIO, 2253479/proyecto_PROCESO, 2253479/proyecto_FIN, 2253479/proyecto_PROCESO, 2253479/proyecto_FIN, 2253479/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253480 | Proyecto de inversión | 122752.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122752.66, modificado:122752.66}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE ÁLAMOS ENTRE CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN HUEJOTZINGO Y CALLE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO PUEBLA. - 181903 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | 181903 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE LOS ALAMOS CIUDAD CUARTO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CARRETERA FED. SAN MARTIN TEXMELUCAN Y CALLE LA VICTORIA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE ALAMOS ENTRE CARR. FED SAN MARTIN HUEJOTZINGO Y LA VICTORIA M, lon:-98.41568101, lat:19.16944906}} | 2023-08-10 | 2023-09-29 | 122752.66 | 122752.66 | 122752.66 | 122752.66 | 122752.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133491, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:122752.66, importe_modificado:122752.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2253480/proyecto_PROCESO, 2253480/proyecto_INICIO, 2253480/proyecto_FIN, 2253480/proyecto_PROCESO, 2253480/proyecto_FIN, 2253480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253850 | Proyecto de inversión | 2893203.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2893203.98, modificado:2893203.98}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE NUEZO ZOQUIAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 184609 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jalpan | 184609 | S | 400 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:15, direccion:CALLE GENERAL LINDORO HERNANDEZ PUEBLO NUEVO ZOQUIAPAN, 73058 NUEVO ZOQUIAPAN, JALPAN PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE GENERAL LINDORO HERNANDEZ Y LA CALLE JOSE MARIA MOR, lon:-97.7609441, lat:20.43833291}} | 2023-06-14 | 2023-08-07 | 2893203.98 | 2893203.98 | 2893203.98 | 2893203.98 | 2893203.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FAIS-202308, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H.AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:2893203.98, importe_modificado:2893203.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2253850/proyecto_INICIO, 2253850/proyecto_FIN, 2253850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL REPORTE FINAL FOTOGRAFICO, NO CORRESPONDE A LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-20}}
2023 | 3 | PUE230302253860 | Proyecto de inversión | 1875844.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1875844.9, modificado:1875844.9}} | CONSTRUCCIÓN DE ESCALINATAS EN LA LOCALIDAD DE LA GARRAPATA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, PUEBLA - 184699 | 21 | Puebla | 145 | San Sebastián Tlacotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Sebastián Tlacotepec | 184699 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:145, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA GARRAPATA, 75945 LA GARRAPATA, SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC PUEBLA ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA GARRAPATA FRENTE AL SALON DE USOS MULTIPLES PER, lon:-96.86200068, lat:18.26942162}} | 2023-08-14 | 2023-11-25 | 1875844.9 | 1875844.9 | 1875844.9 | 1875844.9 | 1875844.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSSTP-IR5-08/23, contratista:EDUARDO ANTONIO MORALES MONTALVO, convocante:MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC, monto:1668871.48, importe_modificado:1875844.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:323.0}} | {2253860/proyecto_INICIO, 2253860/proyecto_FIN, 2253860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folios rechazados no se han solventado observaciones por lo que no se puede validar información, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:Folios rechazados no se han solventado observaciones por lo que no se puede validar información, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-19}, obs3: {observación:Folios rechazados no se han solventado observaciones por lo que no se puede validar información, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-19}, obs4: {observación:Folios rechazados no se han solventado observaciones por lo que no se puede validar información, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-19}}
2023 | 3 | PUE230302254249 | Proyecto de inversión | 718277.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718277.37, modificado:718277.37}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. - 186988 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | 186988 | S | 113 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:318.82, meta_modificada:155.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN NICOLÁS LOS RANCHOS, 74190 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE MIGUEL HIDALGO ALLE VICENTE GUERRERO ENTRE C, lon:-98.4854183, lat:19.06941196}} | 2023-08-21 | 2023-11-20 | 718277.37 | 718277.37 | 718277.37 | 718277.37 | 718277.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23008-FAISMUN/23, contratista:CONSTRUCTORA BULGAKOV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:718277.37, importe_modificado:718277.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:155.83}} | {2254249/proyecto_INICIO, 2254249/proyecto_FIN, 2254249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:las metas reales realizadas son 155.83 metros, trimestre:3.0, usuario:enriquemortega1, fecha:2023-10-08}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, NO SE VISUALIZA EL AVANCE DE PROYECTO. REPORTE FOTOGRAFÍCO INADECUADO. , trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302254618 | Proyecto de inversión | 329144.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329144.65, modificado:329144.65}} | MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE HONEY, CHILA DE JUÁREZ, LA MAGDALENA Y TONALIXCO DEL MUNICIPIO DE HONEY, TONALIXCO - 189451 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Honey | 189451 | S | 131 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TONALIXCO, 73120 TONALIXCO, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE A CHALMA Y CALLE A BUENA VISTA, EL TRAMO DE 250 METROS SE ENCUENTRA A 1.20 KM AL NORESTE DEL CENTRO DE TONALIXCO SOBRE EL CAMINO A LA MAGDALENA DONDE, lon:-98.25487419, lat:20.23194687}} | 2023-08-01 | 2023-10-28 | 329144.65 | 329144.65 | 329144.65 | 329144.65 | 329144.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-215/2023, contratista:ABLIMAF Ingenieria y Construcciones S.A.S. de C.V ING. Marcos Octavio Soto Rosales, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:627193.6, importe_modificado:627193.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2254618/proyecto_INICIO, 2254618/proyecto_FIN, 2254618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256508 | Proyecto de inversión | 390156.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390156.36, modificado:390156.36}} | AMPLIACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELIA EN LA COLONIA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA. - 202695 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 202695 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.13, meta_modificada:231.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:3, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI COLONIA REFORMA AGRARIA, 74585 ATENCINGO, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MORELIA, CALLE BENITO JUAREZ AMPLIACION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE CAL, lon:-98.60153775, lat:18.51859298}} | 2023-08-04 | 2023-09-02 | 390156.36 | 390156.36 | 390156.36 | 390156.36 | 390156.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AD-R33-FAISMUN-026/2023, contratista:CONSTRUCTORES RHA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:390156.36, importe_modificado:390156.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.13}} | {2256508/proyecto_INICIO, 2256508/proyecto_PROCESO, 2256508/proyecto_FIN, 2256508/proyecto_INICIO, 2256508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257696 | Proyecto de inversión | 1794403.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1794403.07, modificado:1794403.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA SANITARIA EXISTENTE EN LA CALLE PRINCIPAL, EN LA COMUNIDAD DE TAXCO, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 210335 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 210335 | S | 265 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.0, meta_modificada:1228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO TAXCO, 73655 TAXCO, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , A 26.5 KM DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO TRAYECTO RUMBO A LA LOCALIDAD DE OMETEPETL Y DESVIACIÓN HACIA LA LOCLAIDAD DE ZONTECOMAPAN., lon:-97.74117157, lat:19.87826565}} | 2023-07-19 | 2023-08-23 | 1794403.07 | 1794403.07 | 1794403.07 | 1794403.07 | 1794403.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C15-MTO-02321-2023, contratista:LORENZO GUEVARA POSADAS, convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1794403.07, importe_modificado:1794403.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.0}} | {2257696/proyecto_PROCESO, 2257696/proyecto_INICIO, 2257696/proyecto_FIN, 2257696/proyecto_PROCESO, 2257696/proyecto_FIN, 2257696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302257703 | Proyecto de inversión | 386621.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386621.84, modificado:386621.84}} | MANTENIMIENTO DE L SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALLENDE EN CHIGNAHUAPAN - 210358 | 21 | Puebla | 53 | Chignahuapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chignahuapan | 210358 | S | 12086 | 10818 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN CIUDAD CHIGNAHUAPAN, 73300 CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN, CHIGNAHUAPAN PUEBLA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TERCERA DE MORELOS, CALLE CELLADA DE FRANCISCO VILLA A UN COSTADO DE EL MERCADO DE GUADALUPE Y A UNA CUA, lon:-98.03343, lat:19.837579}} | 2023-06-20 | 2023-07-20 | 386621.84 | 386621.84 | 386621.84 | 386621.84 | 386621.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI-CHG-23023, contratista:ABIGAIL ROCHA SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, monto:386621.84, importe_modificado:386621.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2257703/proyecto_INICIO, 2257703/proyecto_FIN, 2257703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259455 | Proyecto de inversión | 1220300.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220300.84, modificado:1220300.84}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 220456 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 220456 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:173.6, meta_modificada:173.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:108, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN ANTONIO, 73739 SAN ANTONIO, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE DEL KINDER Y CARRETERA LA CALDERA APIZACO, SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENFRENTE DEL KINDER, lon:-97.88471936, lat:19.50397303}} | 2023-06-19 | 2023-08-31 | 1220300.84 | 1220300.84 | 1220300.84 | 1220300.84 | 1220300.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/018/2023, contratista:ABRECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:1220300.84, importe_modificado:1220300.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:173.6}} | {2259455/proyecto_INICIO, 2259455/proyecto_PROCESO, 2259455/proyecto_FIN, 2259455/proyecto_INICIO, 2259455/proyecto_PROCESO, 2259455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259880 | Proyecto de inversión | 2338767.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338767.84, modificado:2338767.84}} | REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AQUILES SERDÁN 1ERA. ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO NECAXA. - 223329 | 21 | Puebla | 91 | Juan Galindo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan Galindo | 223329 | S | 4230 | 3608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1226.1, meta_modificada:1226.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO NUEVO NECAXA, 73200 NUEVO NECAXA, JUAN GALINDO PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE ZARAGOZA NORTE, CARRETERA RAMAL A NUEVO NECAXA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN LA LOCALIDAD D, lon:-98.00187529, lat:20.21456192}} | 2023-07-03 | 2023-10-31 | 2338767.84 | 2338767.84 | 2338767.84 | 2338767.84 | 2338767.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C-MJGP-R33-23201/2023, contratista:LEOBARDO GARCÍA GAYOSSO, convocante:MUNICIPIO DE JUAN GALINDO, monto:2338767.84, importe_modificado:2338767.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1226.1}} | {2259880/proyecto_INICIO, 2259880/proyecto_PROCESO, 2259880/proyecto_FIN, 2259880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259885 | Proyecto de inversión | 948514.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948514.43, modificado:948514.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TONALIXCO EN SU SEGUNDA ETAPA SECCION AGUA FRIA LOCALIDAD DE POCHALCATL, EN EL MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUE. - 223347 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 223347 | S | 162 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:EJE VIAL CARRETERA INTERSERRANA AHUACATLAN-TEPETZINTLA BARRIO AGUA FRÍA, 73335 AGUA FRÍA, AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL KM 5900 DE LA LA CARRETERA INTERSERRANA AHUACATLANTEPETZINTLA TOMANDO COMO, lon:-97.84203, lat:19.993576}} | 2023-04-13 | 2023-06-11 | 948514.43 | 948514.43 | 948514.43 | 948514.43 | 948514.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-23307, contratista:HOMERO MARCELO URIZAR SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:948514.43, importe_modificado:948514.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2259885/proyecto_PROCESO, 2259885/proyecto_FIN, 2259885/proyecto_INICIO, 2259885/proyecto_PROCESO, 2259885/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259896 | Proyecto de inversión | 1356838.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1356838.51, modificado:1356838.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NAK XANAT, DEL KM 0080 AL KM 0146, EN LA LOCALIDAD DE ELOXOCHITLAN, DEL MUNICIPIO DE AHUACATLAN, PUEBLA. - 223497 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 223497 | S | 610 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:367.8, meta_modificada:367.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE NAK XANAT PUEBLO ELOXOCHITLAN, 73330 ELOXOCHITLÁN (SAN MARCOS), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA UBICADO SOBRE LA CALLE DENOMINADA NAK XAT DICHA CALLE COMIENZA SOBRE LA CALLE INDEPENDECIA NUMERO 219 COMO , lon:-97.871152, lat:20.023991}} | 2023-04-11 | 2023-06-10 | 1356838.51 | 1356838.51 | 1356838.51 | 1356838.51 | 1356838.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-23308, contratista:INGENIERIA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN COSTRUIRE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:1356838.51, importe_modificado:1356838.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.8}} | {2259896/proyecto_INICIO, 2259896/proyecto_PROCESO, 2259896/proyecto_FIN, 2259896/proyecto_INICIO, 2259896/proyecto_FIN, 2259896/proyecto_PROCESO, 2259896/proyecto_FIN, 2259896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260324 | Proyecto de inversión | 3683171.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3683171.59, modificado:3683171.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BUENOS AIRES, EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE CAPULIN, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA - 225864 | 21 | Puebla | 23 | Atzitzintla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atzitzintla | 225864 | S | 265 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2186.4, meta_modificada:2186.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO PLAN DEL CAPULÍN, 75540 PLAN DEL CAPULÍN, ATZITZINTLA PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESTA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD TE, lon:-97.250406, lat:18.90069}} | 2023-04-01 | 2023-06-27 | 3683171.59 | 3683171.59 | 3683171.59 | 3683171.59 | 3683171.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR5/006/2023, contratista:DANIEL COLEOTE GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, monto:2669641.77, importe_modificado:3683171.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2186.4}} | {2260324/proyecto_INICIO, 2260324/proyecto_PROCESO, 2260324/proyecto_FIN, 2260324/proyecto_PROCESO, 2260324/proyecto_INICIO, 2260324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260774 | Proyecto de inversión | 571297.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:571297.85, modificado:571297.85}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MIRADOR, EN EL MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, ESTADO DE PUEBLA. - 228413 | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuazotepec | 228413 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:25, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO EL MIRADOR, 73180 EL MIRADOR, AHUAZOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE INSURGENTES PONIENTE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, DEL CENTRO DEL MUNICIPIO SE TOMA LA CALLE HIDALGO Y SE CONTINUA RECTO HACIA LE PONI, lon:-98.17363602, lat:20.04439002}} | 2023-05-24 | 2023-06-27 | 571297.85 | 571297.85 | 571297.85 | 571297.85 | 571297.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AHU-R33-23010, contratista:ALFREDO RIVERA RONQUILLO., convocante:MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA, monto:571297.85, importe_modificado:571297.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:900.0}} | {2260774/proyecto_INICIO, 2260774/proyecto_PROCESO, 2260774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260775 | Proyecto de inversión | 2598897.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598897.62, modificado:2598897.62}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION REBOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN - 228414 | 21 | Puebla | 193 | Tzicatlacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzicatlacoyan | 228414 | S | 548 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2177.9, meta_modificada:2177.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO JUÁREZ, 75310 SAN ANTONIO JUÁREZ, TZICATLACOYAN PUEBLA ENTRE CALLE TANQUE DE REBOMBEO Y CALLE TANQUE DE DISTRIBUCION, EL TANQUE DE REBOMBEO SE LOCALIZA A 50 METROS APROXIM, lon:-97.986561, lat:18.799763}} | 2023-09-12 | 2023-11-10 | 2598897.62 | 2598897.62 | 2598897.62 | 2598897.62 | 2598897.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP-CPU-001/2023, contratista:ASCENCION AMADOR BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA, monto:2598897.62, importe_modificado:2598897.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2177.9}} | {2260775/proyecto_INICIO, 2260775/proyecto_PROCESO, 2260775/proyecto_FIN, 2260775/proyecto_INICIO, 2260775/proyecto_FIN, 2260775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Monto ministrado a pagado diferente a lo modificado y a lo presentado en excel, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:Monto del contrato diferente a lo modificado, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302260779 | Proyecto de inversión | 804844.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804844.96, modificado:804844.96}} | AMPLIACION CON ADOQUINAMIENTO DEL CADENAMIENTO 0 000 AL 0 105.00 DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA SN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE TEHUIXTLA MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA - 228453 | 21 | Puebla | 59 | Chinantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chinantla | 228453 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.1, meta_modificada:572.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA TEHUIXTLA SAN FRANCISCO, 74847 TEHUIXTLA (SAN FRANCISCO), CHINANTLA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y , LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA AAPROX A 160 M DE LA CAPILLA DE LACOMUNIDAD Y A 350 M DE LAI, lon:-98.21882285, lat:18.26962639}} | 2023-05-02 | 2023-05-31 | 804844.96 | 804844.96 | 804844.96 | 804844.96 | 804844.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHP-CONT/R33FA-02/2023, contratista:CRISGREIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA, monto:804844.96, importe_modificado:804844.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.1}} | {2260779/proyecto_PROCESO, 2260779/proyecto_FIN, 2260779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260792 | Proyecto de inversión | 491023.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:491023.92, modificado:491023.92}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA SISTEMA DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE AHUACATLA, MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA - 228618 | 21 | Puebla | 8 | Ahuazotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuazotepec | 228618 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:PUEBLO AHUACATLA, 73185 AHUACATLA, AHUAZOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , SE TOMA LA CARRETERA FEDERAL 119 HACIA EL MUNICIPIO DE ZACATLAN DURANTE 2.6 KM JUSTO EN ESA DISTANCIA SE ECNUENTRAN UNOS TOPES CONOCIDOS COMO LOS VIBRADORES Y, lon:-98.14709246, lat:20.03010746}} | 2023-06-20 | 2023-07-10 | 491023.92 | 491023.92 | 491023.92 | 491023.92 | 491023.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AHU-R33-23012, contratista:ALFREDO RIVERA RONQUILLO, convocante:MUNICIPIO DE AHUAZOTEPEC, PUEBLA, monto:491023.92, importe_modificado:491023.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:900.0}} | {2260792/proyecto_FIN, 2260792/proyecto_PROCESO, 2260792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264356 | Proyecto de inversión | 604362.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604362.78, modificado:604362.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD AMOZOC DE MOTA, MUNICIPIO AMOZOC, PUEBLA, EN PRIVADA BOSQUE NÓRDICO UBICADA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y LÍMITE DE PRIVADA. - 245613 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 245613 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.55, meta_modificada:415.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PRIVADA BOSQUE NÓRDICO. COLONIA , 72990 AMOZOC DE MOTA, AMOZOC PUEBLA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA PERPENDICULAR A LA AVENIDA NACIONAL Y A LA ALTURA DEL BANCO DE MATERIAL TRITURADOS LOZANO., lon:-98.08373426, lat:19.04299342}} | 2023-03-21 | 2023-04-19 | 604362.78 | 604362.78 | 604362.78 | 604362.78 | 604362.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-014/2023, contratista:CIA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:604362.78, importe_modificado:604362.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.55}} | {2264356/proyecto_INICIO, 2264356/proyecto_PROCESO, 2264356/proyecto_INICIO, 2264356/proyecto_PROCESO, 2264356/proyecto_FIN, 2264356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264366 | Proyecto de inversión | 2300396 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300396.0, modificado:2300396.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN ATLACOMULCO DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO AHUATEMPA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA - 245650 | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento Santa Isabel Cholula | 245650 | S | 228 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:841.63, meta_modificada:841.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:CIUDAD SAN PABLO AHUATEMPA, 74355 SAN PABLO AHUATEMPA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , REHABILITACON DE DRENAJE EN LA ZONA NORTE DE LALOCALIDAD, lon:-98.35520927, lat:18.98648521}} | 2023-04-24 | 2023-06-24 | 2300396 | 2300396 | 2300396 | 2300396 | 2300396 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSICH-R33009/2023, contratista:Ever Gray Construcciones S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:2300396.0, importe_modificado:2300396.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:841.63}} | {2264366/proyecto_INICIO, 2264366/proyecto_FIN, 2264366/proyecto_PROCESO, 2264366/proyecto_FIN, 2264366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253878 | Proyecto de inversión | 1928783.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1928783.71, modificado:1928783.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE CUATRO DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE HUEYTAMALCO, PUEBLA - 184839 | 21 | Puebla | 76 | Hueytamalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueytamalco | 184839 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:81, direccion:CALLE 4 DE NOVIEMBRE RANCHERIA SAN CARLOS, 73589 SAN CARLOS, HUEYTAMALCO PUEBLA ENTRE Y , LLEGAR POR LA TERRACERIA QUE A COYOPOL ATA DONDE SE ESNCUENTRA LA TELESECUNDARI JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A 450 MTRS SE ENCUENTRA LA, lon:-97.34561821, lat:19.97047464}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 1928783.71 | 1928783.71 | 1928783.71 | 1928783.71 | 1928783.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/076 2023 010, contratista:Román Alejandro Carreón López, convocante:H. Ayuntamienyo de Hueytamalco, monto:1928783.71, importe_modificado:1928783.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2253878/proyecto_INICIO, 2253878/proyecto_PROCESO, 2253878/proyecto_FIN, 2253878/proyecto_PROCESO, 2253878/proyecto_FIN, 2253878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302254264 | Proyecto de inversión | 2386950.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960881.27, modificado:960881.27}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426069.19, modificado:1426069.19}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA PLAZA CIVICA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA - 187057 | 21 | Puebla | 66 | Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe | 187057 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:7, direccion:AVENIDA REFORMA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA PROVIDENCIA, 74895 LA PROVIDENCIA, GUADALUPE PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENFERNTE DE LA CASA DE SALUD YENFRENTE DE LA INSPECTORIA Y AUNCOSTADO D, lon:-98.16573139, lat:18.06434323}} | 2023-06-10 | 2023-08-10 | 2386950.46 | 2386950.46 | 2386950.46 | 2386950.46 | 2386950.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGP-COP-FAISMUN-FORTA-2023/23015, contratista:ANDRES GUTIERREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE GUADALUPE, monto:2386950.46, importe_modificado:2386950.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2254264/proyecto_INICIO, 2254264/proyecto_PROCESO, 2254264/proyecto_INICIO, 2254264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302254812 | Proyecto de inversión | 776160.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776160.81, modificado:776160.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 3 ORIENTE ENTRE BARRANCA DE ALCHICHO Y CALLE 8 SUR, EN LA LOCALIDAD DE IXCAMILPA, MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO, PUEBLA - 190794 | 21 | Puebla | 81 | Ixcamilpa de Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixcamilpa de Guerrero | 190794 | S | 322 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:774.57, meta_modificada:774.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 3 ORIENTE INTERIOR 0 NA COLONIA IXCAMILPA, 74770 IXCAMILPA, IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE BARRANCA DE ALCHICHO Y CALLE 8 SUR, CALLE CAMINO A TOLTECAMILA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 3 ORIENTE SE ENCUENTRA AL PO, lon:-98.69349737, lat:18.02615765}} | 2023-06-29 | 2023-07-28 | 776160.81 | 776160.81 | 776160.81 | 776160.81 | 776160.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXGFAISM/06-2023, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR AFINZA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXCAMILPA DE GUERRERO PUEBLA, monto:776160.81, importe_modificado:776160.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:774.57}} | {2254812/proyecto_INICIO, 2254812/proyecto_FIN, 2254812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO APETICIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:RECHAZADO APETICIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:RECHAZADO APETICIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:RECHAZADO APETICIÓN DEL MUNICIPIO, PARA ACTUALIZACIÓN, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | PUE230302256535 | Proyecto de inversión | 1753340 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753340.0, modificado:1753340.0}} | REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO YANCUITLALPAN - 202802 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 202802 | S | 510 | 455 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.01, meta_modificada:360.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:37, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SANTIAGO YANCUITLALPAN, 73563 SANTIAGO YANCUITLALPAN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MOCTEZUMA, LA OBRA SE UBICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE , lon:-97.47195098, lat:20.06072846}} | 2023-06-03 | 2023-08-06 | 1753340 | 1753340 | 1753340 | 1753340 | 1753340 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/183, contratista:GUADALUPE ORDOÑEZ VELASCO, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:1753340.0, importe_modificado:1753340.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.01}} | {2256535/proyecto_INICIO, 2256535/proyecto_PROCESO, 2256535/proyecto_FIN, 2256535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259485 | Proyecto de inversión | 1373652.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373652.19, modificado:1373652.19}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MONTES DE OCA EN LA LOCALIDAD DE ATZALAN, MUNICIPIO DE ATEMPAN, PUEBLA - 220583 | 21 | Puebla | 17 | Atempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atempan | 220583 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:2, direccion:CALLE MONTES DE OCA BARRIO ATZALÁN, 73940 ATZALÁN, ATEMPAN PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE SUAREZ, CALLE MINA LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SE REALIZARA EN LA CALLE MONTES DE OCA EN LA LOCAL, lon:-97.44557625, lat:19.82719569}} | 2023-09-17 | 2023-11-16 | 1373652.19 | 1373652.19 | 1373652.19 | 1373652.19 | 1373652.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMAP/R33/017/200/2023-020, contratista:URBANIZACIÓN DEL CENTRO Y SURESTE DE MÉXICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ATEMPAN PUEBLA, monto:1373652.19, importe_modificado:1373652.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.0}} | {2259485/proyecto_INICIO, 2259485/proyecto_PROCESO, 2259485/proyecto_FIN, 2259485/proyecto_INICIO, 2259485/proyecto_PROCESO, 2259485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:franciscolucasf, fecha:2023-10-02}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259903 | Proyecto de inversión | 612527.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612527.07, modificado:612527.07}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL CONOCIDO COMO EL CONEJO EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE AHUACATLAN PUEBLA - 223533 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 223533 | S | 564 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE SAN MATEO PUEBLO TLACOTEPEC, 73337 TLACOTEPEC (SAN MATEO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO COMIENZA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC. EL ANDADOR COMIENZA, lon:-97.850258, lat:20.058207}} | 2023-05-08 | 2023-07-07 | 612527.07 | 612527.07 | 612527.07 | 612527.07 | 612527.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-23309, contratista:HOMERO MARCELO URIZAR SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:612527.07, importe_modificado:612527.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2259903/proyecto_PROCESO, 2259903/proyecto_INICIO, 2259903/proyecto_PROCESO, 2259903/proyecto_INICIO, 2259903/proyecto_FIN, 2259903/proyecto_INICIO, 2259903/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259920 | Proyecto de inversión | 820544.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820544.86, modificado:820544.86}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA - 223597 | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlapanalá | 223597 | S | 424 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11097.0, meta_modificada:11097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:2, direccion:CALLE CAMINO A HUAQUECHULA PUEBLO SANTO DOMINGO AYOTLICHA, 74545 SAN MARCOS, TLAPANALÁ PUEBLA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CAMINO SANTO DOMINGO AYOTLICHA A HUAQUECHULA, CAMINO DE SANTODOMINGO AYOTLICHA RUMBO A HUAQUECHULA, lon:-98.5679457, lat:18.72065512}} | 2023-10-10 | 2023-11-09 | 820544.86 | 820544.86 | 820544.86 | 820544.86 | 820544.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/23-03TLAP, contratista:LORENZO JUAREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALA, monto:820544.86, importe_modificado:820544.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11097.0}} | {2259920/proyecto_INICIO, 2259920/proyecto_PROCESO, 2259920/proyecto_FIN, 2259920/proyecto_INICIO, 2259920/proyecto_PROCESO, 2259920/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259925 | Proyecto de inversión | 1003193.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003193.52, modificado:1003193.52}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE TLAPANALA, PUEBLA. - 223613 | 21 | Puebla | 185 | Tlapanalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlapanalá | 223613 | S | 412 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12765.0, meta_modificada:12765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:185, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A RANCHO TEPETZINGO PUEBLO TLAPANALA, 74540 TLAPANALÁ, TLAPANALÁ PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO A RANCHO TEPETZINGO Y CAMINO CAMIO A PARAJE CAMINO VIEJO, CAMINO A RANCHO TEPETZINGO Y PARAJE A CAMINO VIEJO, lon:-98.52777693, lat:18.69723583}} | 2023-02-08 | 2023-03-08 | 1003193.52 | 1003193.52 | 1003193.52 | 1003193.52 | 1003193.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/23-04TLAP, contratista:LUVIN JUAREZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAPANALA, monto:1003193.52, importe_modificado:1003193.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12765.0}} | {2259925/proyecto_PROCESO, 2259925/proyecto_INICIO, 2259925/proyecto_FIN, 2259925/proyecto_PROCESO, 2259925/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260342 | Proyecto de inversión | 1687102.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687102.33, modificado:1687102.33}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL, DE LA LOCALIDAD DE TETELILLA, SECCIÓN NOVENA DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 225951 | 21 | Puebla | 75 | Hueyapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueyapan | 225951 | S | 123 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:9, direccion:CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD TETELILLA, 73927 TETELILLA, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA A 100 METRROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDADA DE TETELILLA Y ESE ENCUENTRA SOBRE AL ACCESO PRINCIPAL , lon:-97.39724914, lat:19.91913454}} | 2023-06-27 | 2023-09-25 | 1687102.33 | 1687102.33 | 1687102.33 | 1687102.33 | 1687102.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013/HUE/23/FAISMUN, contratista:VICENTE MUÑOZ VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:1687102.33, importe_modificado:1687102.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2260342/proyecto_FIN, 2260342/proyecto_PROCESO, 2260342/proyecto_FIN, 2260342/proyecto_INICIO, 2260342/proyecto_FIN, 2260342/proyecto_INICIO, 2260342/proyecto_PROCESO, 2260342/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260797 | Proyecto de inversión | 2298000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298000.0, modificado:2298000.0}} | PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LA CASA DE LA CULTURA A UNIDAD DEPORTIVA DE HUITZILA - 228636 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 228636 | S | 2348 | 2345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1712.0, meta_modificada:1712.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BARRIO HUITZILAN, 73450 QUINTA SECCIÓN, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA A UN COSTADO DEL PANTEON RUMBO A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-97.68821047, lat:19.95974248}} | 2023-06-09 | 2023-08-08 | 2298000 | 2298000 | 2298000 | 2298000 | 2298000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232009, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:2298000.0, importe_modificado:2298000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1712.0}} | {2260797/proyecto_INICIO, 2260797/proyecto_PROCESO, 2260797/proyecto_FIN, 2260797/proyecto_PROCESO, 2260797/proyecto_FIN, 2260797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264379 | Proyecto de inversión | 1943582.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1943582.95, modificado:1943582.95}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE DE ACCESO PRINCIPAL DE LA COLONIA EL MIRADOR INSPECTORIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA - 245701 | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H. Ayuntamiento Santa Isabel Cholula | 245701 | S | 186 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:891.0, meta_modificada:891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:7, direccion:CIUDAD COLONIA EL MIRADOR, 00000 EL MIRADOR, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE Y , ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA EL MIRADOR, lon:-98.369467, lat:18.92699801}} | 2023-04-27 | 2023-06-27 | 1943582.95 | 1943582.95 | 1943582.95 | 1943582.95 | 1943582.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSICH-R33008/2023, contratista:Porfirio Aguilar Tlaltecatl, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:1943582.95, importe_modificado:1943582.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:891.0}} | {2264379/proyecto_INICIO, 2264379/proyecto_FIN, 2264379/proyecto_PROCESO, 2264379/proyecto_FIN, 2264379/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302252832 | Proyecto de inversión | 451793.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451793.16, modificado:451793.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DE LAS ROSAS ENTRE CALLE PINO Y CALLE 18 NORTE, BARRIO DE GUADALUPE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD DE LIBRES, EN EL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. - 178463 | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Libres | 178463 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.57, meta_modificada:504.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DE LAS ROSAS BARRIO GUADALUPE, 73783 CIUDAD DE LIBRES, LIBRES PUEBLA ENTRE CALLE PINO Y CALLE 18 NORTE, CALLE BENITO JUÁREZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LAS ROASAS A 450 METROS AL SUR DEL LIENZO CHARRO O PLAZA GANAD, lon:-97.67651813, lat:19.46853891}} | 2023-08-07 | 2023-08-21 | 451793.16 | 451793.16 | 451793.16 | 451793.16 | 451793.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP094-FAISMUN2023-23019, contratista:GRUPO CONSTRUVID. S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:451793.16, importe_modificado:451793.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.57}} | {2252832/proyecto_INICIO, 2252832/proyecto_FIN, 2252832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302254876 | Proyecto de inversión | 1808212.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1808212.4, modificado:1808212.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, SEGUNDA SECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 191211 | 21 | Puebla | 75 | Hueyapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueyapan | 191211 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.97, meta_modificada:236.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA BUENAVISTA, 73923 HUEYAPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO A EJECUTARSE SE ENCUENTRA A UNA DISTANCIA DE 100 METROS DE L, lon:-97.44592543, lat:19.88831685}} | 2023-06-07 | 2023-09-25 | 1808212.4 | 1808212.4 | 1808212.4 | 1808212.4 | 1808212.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/HUE/23/FAISMUN, contratista:PEDRO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:1808212.4, importe_modificado:1808212.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:236.97}} | {2254876/proyecto_PROCESO, 2254876/proyecto_INICIO, 2254876/proyecto_FIN, 2254876/proyecto_PROCESO, 2254876/proyecto_FIN, 2254876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256573 | Proyecto de inversión | 494429.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494429.9, modificado:494429.9}} | REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE DESARRROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA - 203016 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | 203016 | S | 1824 | 1638 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:436.28, meta_modificada:436.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 1 1 PUEBLO SAN NICOLÁS LOS RANCHOS, 74190 SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICTORIA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD , lon:-98.48591454, lat:19.07272972}} | 2023-08-30 | 2023-10-14 | 494429.9 | 494429.9 | 494429.9 | 494429.9 | 494429.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23011-FAISMUN/23, contratista:FERNANDO LUNA CARMONA, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:494429.9, importe_modificado:494429.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.28}} | {2256573/proyecto_INICIO, 2256573/proyecto_FIN, 2256573/proyecto_INICIO, 2256573/proyecto_FIN, 2256573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FE DE ERRATAS NOMBRE DEBE DECIR MODERNIZACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS PUEBLA, trimestre:3.0, usuario:enriquemortega1, fecha:2023-10-08}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, NO SE VISUALIZA EL AVANCE DE PROYECTO. REPORTE FOTOGRAFÍCO INADECUADO. , trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302259509 | Proyecto de inversión | 2052636.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2052636.62, modificado:2052636.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE PASTO SINTÉTICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ GARCÍA VALSECA CON C.C.T. 21ETV0328K DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, PUEBLA. - 220760 | 21 | Puebla | 137 | San Nicolás Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Nicolás Buenos Aires | 220760 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:137, localidad:1, direccion:CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MIER INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, 75030 SAN NICOLÁS BUENOS AIRES, SAN NICOLÁS BUENOS AIRES PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA SAN NICOLAS -, lon:-97.54785252, lat:19.16732503}} | 2023-09-09 | 2023-10-21 | 2052636.62 | 2052636.62 | 2052636.62 | 2052636.62 | 2052636.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDSN/CMOP/FISM/014-2023, contratista:VANSOCIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS BUENOS AIRES PUEBLA, monto:2052636.62, importe_modificado:2052636.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}} | {2259509/proyecto_FIN, 2259509/proyecto_PROCESO, 2259509/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260828 | Proyecto de inversión | 542849.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542849.35, modificado:542849.35}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO PINILLOS DE 0.8 KM. - 228787 | 21 | Puebla | 104 | Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nopalucan | 228787 | S | 795 | 758 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE TERRACERIA A TERRENOS DE CULTIVO PUEBLO NOPALUCAN DE LA GRANJA, 75120 MOCTEZUMA, NOPALUCAN PUEBLA ENTRE TERRACERIA A TERRENOS DE CULTIVO Y CARRETERA ACAJETE ORIENTAL, TERRACERIA TERRACERIA A TERRENOS DE CULTIVO LA OBRA SE , lon:-97.81962174, lat:19.23171018}} | 2023-06-12 | 2023-07-21 | 542849.35 | 542849.35 | 542849.35 | 542849.35 | 542849.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FISM-ADJ-23027/2023, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOPALUCAN, monto:542849.35, importe_modificado:542849.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {2260828/proyecto_INICIO, 2260828/proyecto_FIN, 2260828/proyecto_PROCESO, 2260828/proyecto_FIN, 2260828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260829 | Proyecto de inversión | 2871995.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2871995.67, modificado:2871995.67}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS AL OCOTE DE 4.5 KM. - 228794 | 21 | Puebla | 104 | Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nopalucan | 228794 | S | 365 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE TERRACERIA A TERRENOS DE CULTIVO PUEBLO NOPALUCAN DE LA GRANJA, 75120 EL CAPULÍN, NOPALUCAN PUEBLA ENTRE CAMINO CAMINO A TAMARIZ Y CARRETERA CARRETERA AMOZOC TEZIUTLAN, CAMINO DE TERRACERIA SE ACCESA POR LA CALLE 11 NORTE , lon:-97.82413443, lat:19.24094882}} | 2023-06-19 | 2023-08-11 | 2871995.67 | 2871995.67 | 2871995.67 | 2871995.67 | 2871995.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FISM-I5-23028/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS SACRAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOPALUCAN, monto:2871995.67, importe_modificado:2871995.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2260829/proyecto_INICIO, 2260829/proyecto_PROCESO, 2260829/proyecto_FIN, 2260829/proyecto_INICIO, 2260829/proyecto_PROCESO, 2260829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260841 | Proyecto de inversión | 1456800.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456800.9, modificado:1456800.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AOCOTZOTA - 228856 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 228856 | S | 312 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1008.0, meta_modificada:1008.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:9, direccion:BARRIO SAN JOSÉ AOCOTZOTA, 73456 SAN JOSÉ AOCOTZOTA, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN EL CADENAMIENTO 0 MAS 000 AL 0 MAS 180 SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A 100 METROS DEL JUZGADO, lon:-97.7071036, lat:19.94949863}} | 2023-06-09 | 2023-08-08 | 1456800.9 | 1456800.9 | 1456800.9 | 1456800.9 | 1456800.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232010, contratista:CONSTRUCCIONES INARSOL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:1456800.9, importe_modificado:1456800.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1008.0}} | {2260841/proyecto_INICIO, 2260841/proyecto_PROCESO, 2260841/proyecto_FIN, 2260841/proyecto_PROCESO, 2260841/proyecto_FIN, 2260841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264397 | Proyecto de inversión | 1290500.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290500.85, modificado:1284705.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE PLAZA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PRESCOLAR INDIGENA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON C.C.T. 21DCC0433R, SAN PEDRO CUAYUCA, MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, PUEBLA - 245748 | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuayuca de Andrade | 245748 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE MORELIA INTERIOR SN PUEBLO CUAYUCA, 74810 SAN PEDRO CUAYUCA, CUAYUCA DE ANDRADE PUEBLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ALLENDE, CALLE CENIBIO ANDRADE LA OBRA SE UBICA EN EL PRESCOLAR INDIGENA MARGARITA MAZA DE JUAREZ CO, lon:-98.18420672, lat:18.4897434}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 1284705.25 | 1284705.25 | 1284705.25 | 1284705.25 | 1284705.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCA-CMOP-R33-23-2023, contratista:CAMINOS Y DIRECCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, monto:1284705.25, importe_modificado:1284705.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:368.0}} | {2264397/proyecto_FIN, 2264397/proyecto_INICIO, 2264397/proyecto_PROCESO, 2264397/proyecto_INICIO, 2264397/proyecto_PROCESO, 2264397/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264399 | Proyecto de inversión | 1989475.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989475.43, modificado:1989475.43}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CON C.C.T. 21DPR0369M1 DE LA LOCALIDAD DE SAN PABLO AHUATEMPAN DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA - 245755 | 21 | Puebla | 148 | Santa Isabel Cholula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H. Ayuntamiento Santa Isabel Cholula | 245755 | S | 468 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:148, localidad:3, direccion:CALLE CONSTITUCION 5 CINCO INTERIOR 5 5 CIUDAD SAN PABLO AHUATEMPA, 74355 SAN PABLO AHUATEMPA, SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIDALGO, CALLE TAMAULIPAS CALLE CONSTITUCION ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE HIDA, lon:-98.35778098, lat:18.98277754}} | 2023-06-05 | 2023-08-05 | 1989475.43 | 1989475.43 | 1989475.43 | 1989475.43 | 1989475.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSICH-R33010/2023, contratista:Desarrolladora Landmart S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ISABEL CHOLULA PUEBLA, monto:1989475.43, importe_modificado:1989475.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.0}} | {2264399/proyecto_INICIO, 2264399/proyecto_PROCESO, 2264399/proyecto_INICIO, 2264399/proyecto_FIN, 2264399/proyecto_PROCESO, 2264399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257764 | Proyecto de inversión | 1462616.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1462616.46, modificado:1462616.46}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ANEXO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN EL PREESCOLAR JUAN ESCUTIA CLAVE 21DCC0743V DE LA LOCALIDAD DE APIZTEPEC, ZOQUITLAN, PUE, 2DA ETAPA CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - 210628 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 210628 | S | 192 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:74.88, meta_modificada:74.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO APIZTEPEC - CACALOC MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 PUEBLO APIZTEPEC, 75933 APIZTEPEC, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE Y , SE LOCALIZA A DOSCIENTOS METROS DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL CAMINO QUE VA A CACALOC, lon:-97.0890463, lat:18.35169264}} | 2023-04-16 | 2023-05-24 | 1462616.46 | 1462616.46 | 1462616.46 | 1462616.46 | 1462616.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CI-05/2023, contratista:SILVESTRE MARTINEZ ALVA, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1434529.44, importe_modificado:1434529.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:74.88}} | {2257764/proyecto_FIN, 2257764/proyecto_PROCESO, 2257764/proyecto_INICIO, 2257764/proyecto_FIN, 2257764/proyecto_PROCESO, 2257764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258161 | Proyecto de inversión | 451032.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451032.64, modificado:451032.64}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XOCOTLA, TEPEXILOTLA, ZOQUITLAN, PUE - 212663 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 212663 | S | 135 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.98, meta_modificada:63.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:71, direccion:VEREDA TRAMO TANQUE DE AGUA - XOCOTLA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 400 PUEBLO XOCOTLA, 75937 XOCOTLA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE Y , VA DESDE EL TANQUE DE AGUA POR UN KILOMETRO Y CUATROCIENTOS METROS HASTA LLEGAR A XOCOTLA, lon:-96.89272305, lat:18.43279461}} | 2023-03-13 | 2023-04-26 | 451032.64 | 451032.64 | 451032.64 | 451032.64 | 451032.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-AD-26/2023, contratista:TUBOS Y CONEXIONES RESANDI, S.C., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:451032.64, importe_modificado:451032.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.98}} | {2258161/proyecto_INICIO, 2258161/proyecto_PROCESO, 2258161/proyecto_FIN, 2258161/proyecto_INICIO, 2258161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259529 | Proyecto de inversión | 824147.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824147.94, modificado:824147.94}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE 6 PONIENTE ENTRE LA CALLE 7 NORTE Y LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 220841 | 21 | Puebla | 177 | Tlacotepec de Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez | 220841 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:687.0, meta_modificada:687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:177, localidad:19, direccion:CALLE 6 PONIENTE PUEBLO SANTA MARÍA LA ALTA, 75689 SANTA MARÍA LA ALTA, TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 4 PONIENTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA ESCUELA TELE, lon:-97.65926214, lat:18.60669271}} | 2023-08-05 | 2023-08-24 | 824147.94 | 824147.94 | 824147.94 | 824147.94 | 824147.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTBJ-FAISMUN-23054, contratista:MACLOVIO BAUTISTA HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA, monto:824147.94, importe_modificado:824147.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:687.0}} | {2259529/proyecto_PROCESO, 2259529/proyecto_FIN, 2259529/proyecto_PROCESO, 2259529/proyecto_INICIO, 2259529/proyecto_PROCESO, 2259529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs2: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs3: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}, obs4: {observación:RECHAZADO, EL PROYECTO NO SE HA CONCRETADO AL 100%, DEBE CAMBIAR ESTATUS DE CONTRATO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302259965 | Proyecto de inversión | 1577035.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1577035.45, modificado:1577035.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERONIMO COALTEPEC, MUNICIPIO DE AHUACATLÁN,PUEBLA. - 223803 | 21 | Puebla | 6 | Ahuacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuacatlán | 223803 | S | 813 | 721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.5, meta_modificada:801.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO COALTEPEC, 73330 COALTEPEC (SAN JERÓNIMO), AHUACATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE COALTEPEC SAN JERONIMO EXACTAMENTE A UN COSTADO , lon:-97.865622, lat:20.004133}} | 2023-04-26 | 2023-07-10 | 1577035.45 | 1577035.45 | 1577035.45 | 1577035.45 | 1577035.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHCOP-23311, contratista:GRUPO CRUZTITLAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUACATLAN, monto:1577035.45, importe_modificado:1577035.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.5}} | {2259965/proyecto_PROCESO, 2259965/proyecto_INICIO, 2259965/proyecto_PROCESO, 2259965/proyecto_FIN, 2259965/proyecto_INICIO, 2259965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264414 | Proyecto de inversión | 272488.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272488.98, modificado:272488.98}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SALTILLO DEL MUNICIPIO DE LA FRAGUA, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 245807 | 21 | Puebla | 93 | Lafragua | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lafragua | 245807 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AVENIDA AVENIDA JESUS L. GOMEZ Y AVENIDA REFORMA PUEBLO SALTILLO, 75060 SALTILLO, LAFRAGUA PUEBLA ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE HIGINIO AGUIRRE, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA EL INICIO DE LA OBRA A 4 METROS EN CONTRA ESQUIN, lon:-97.29543371, lat:19.29599279}} | 2023-09-05 | 2023-10-05 | 272488.98 | 272488.98 | 272488.98 | 272488.98 | 272488.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDLFP/DOPM-23004-2023, contratista:CPICHSA CONSTRUCCION Y PROYECTO DE INGENIERÍA CHÁVEZ S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE LAFRAGUA, monto:272488.98, importe_modificado:272488.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {2264414/proyecto_INICIO, 2264414/proyecto_PROCESO, 2264414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%., trimestre:3.0, usuario:rodolfogarciaa, fecha:2023-10-14}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO REGISTRAR UNA FOTO LEGIBLE., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-15}}
2023 | 3 | PUE230302264428 | Proyecto de inversión | 4945132.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4945132.36, modificado:4945132.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ADOQUINADO EN LA AV. 5 DE MAYO, ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PORFIRIO DIAZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TETELES, MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUE. - 245848 | 21 | Puebla | 4 | Acatzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatzingo | 245848 | S | 76 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5062.62, meta_modificada:5062.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA SAN SEBASTIÁN TETELES, 75150 SAN SEBASTIÁN TETELES, ACATZINGO PUEBLA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PORFIRIO DIAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN TETELES EN LA ESQUINA DEL CENTRO SO, lon:-97.78999162, lat:19.03335739}} | 2023-03-22 | 2023-07-31 | 4945132.36 | 4945132.36 | 4945132.36 | 4945132.36 | 4945132.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-MAP-FAISMUN-016/2023, contratista:DISEÑO & CONSTRUCCIÓN GENERAL THE SCALE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATZINGO, monto:4945132.36, importe_modificado:4945132.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5062.62}} | {2264428/proyecto_INICIO, 2264428/proyecto_PROCESO, 2264428/proyecto_FIN, 2264428/proyecto_PROCESO, 2264428/proyecto_FIN, 2264428/proyecto_INICIO, 2264428/proyecto_PROCESO, 2264428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO AVANCE FINANCIERO Y FÍSICO NO COINCIDE CON LISTADO, VERIFICAR., trimestre:3.0, usuario:mariagarroyohe, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302254919 | Proyecto de inversión | 800173.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800173.8, modificado:800173.8}} | REHABILITACIÓN DE LAS LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO PUEBLA - 191672 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 191672 | S | 32426 | 26531 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION CIUDAD HUAUCHINANGO CENTRO, 73170 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN PLAZA DE LA CONSTITUCION, lon:-98.05171658, lat:20.17475299}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 800173.8 | 800173.8 | 800173.8 | 800173.8 | 800173.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123020/2023, contratista:ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:800173.8, importe_modificado:800173.8}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:700.0}} | {2254919/proyecto_FIN, 2254919/proyecto_INICIO, 2254919/proyecto_FIN, 2254919/proyecto_PROCESO, 2254919/proyecto_FIN, 2254919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256214 | Proyecto de inversión | 257397.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257397.28, modificado:257397.28}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRESNOS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y LIMITE DE LA CALLE, DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABÍA,MUNICIPIO DE OCOYUCAN,PUEBLA - 200702 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 200702 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:5, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA FRANCISCO SARABIA, 72850 FRANCISCO SARABIA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE FRESNOS ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA FRANCISCO SARABIA DE, lon:-98.31916551, lat:18.97100799}} | 2023-09-12 | 2023-10-10 | 257397.28 | 257397.28 | 257397.28 | 257397.28 | 257397.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-008-A, contratista:HOMELAND & POLITHAN CORPORATIVO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:257397.28, importe_modificado:257397.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2256214/proyecto_PROCESO, 2256214/proyecto_INICIO, 2256214/proyecto_PROCESO, 2256214/proyecto_FIN, 2256214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257418 | Proyecto de inversión | 1852700.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852700.67, modificado:1852700.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL, EN EL TRAMO EL ARENAL OMETEPETL, EN LA LOCALIDAD DE OMETEPETL, MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA. - 208699 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 208699 | S | 17 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:11, direccion:ANDADOR OMETEPTL PUEBLO OMATEPETL, 73655 OMETÉPETL, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CARRETERA ZACAPOAXTLA Y , CARRETERA FEDERAL TETELA A ZACAPOAXTLA A UNA DISTANCIA DE 17.60 KM DEL MUNICIPIO A LA SECCION DEL ARENAL DE OMETEPET, lon:-97.72353321, lat:19.83571666}} | 2023-06-19 | 2023-08-23 | 1852700.67 | 1852700.67 | 1852700.67 | 1852700.67 | 1852700.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C13-MTO-02342-2023, contratista:INGENIERÍA CVL ALTEPETL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1852700.67, importe_modificado:1852700.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:700.0}} | {2257418/proyecto_INICIO, 2257418/proyecto_FIN, 2257418/proyecto_PROCESO, 2257418/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302258175 | Proyecto de inversión | 866739.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:866739.08, modificado:866739.08}} | REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL SACACOSECHAS TULANCINGUILLO LOS LIMONES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TULANCINGUILLO - 212745 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 212745 | S | 279 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3127.0, meta_modificada:3127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO TULANCINGUILLO - LOS LIMONES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 127 RANCHERIA TULANCINGUILLO, 73099 TULANCINGUILLO, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , CAMINO RURAL SACACOSECHAS TULANCINGUILLO LOS LIMONES KILOMETRO 0000 , lon:-97.89599111, lat:20.32496288}} | 2023-07-20 | 2023-08-18 | 866739.08 | 866739.08 | 866739.08 | 866739.08 | 866739.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FAISMUN/2023219, contratista:ALEJANDRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:866739.08, importe_modificado:866739.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3127.0}} | {2258175/proyecto_PROCESO, 2258175/proyecto_INICIO, 2258175/proyecto_FIN, 2258175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259557 | Proyecto de inversión | 1056317.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056317.19, modificado:1056317.19}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN JUNTO A INSPECTORÍA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE COBATEPEC, COXCATLÁN, PUEBLA. - 220986 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 220986 | S | 51 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:247.35, meta_modificada:247.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:52, direccion:RANCHERIA , 00000 COBATEPEC, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE Y , ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION SE UBICA ENTRE LA INSPECTORIA DE LA LOCALIDAD Y LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-97.09764064, lat:18.29298557}} | 2023-09-20 | 2023-11-18 | 1056317.19 | 1056317.19 | 1056317.19 | 1056317.19 | 1056317.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-352315-I3-04, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XADANI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:1056317.19, importe_modificado:1056317.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:247.35}} | {2259557/proyecto_FIN, 2259557/proyecto_INICIO, 2259557/proyecto_PROCESO, 2259557/proyecto_FIN, 2259557/proyecto_PROCESO, 2259557/proyecto_INICIO, 2259557/proyecto_PROCESO, 2259557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259558 | Proyecto de inversión | 2162767.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2162767.43, modificado:2162767.43}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS DENOMINADO LA LOMA DE 2.4 KM. - 221004 | 21 | Puebla | 104 | Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Nopalucan | 221004 | S | 2800 | 2200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE NORTE PUEBLO NOPALUCAN DE LA GRANJA, 75120 NOPALUCAN DE LA GRANJA, NOPALUCAN PUEBLA ENTRE CARRETERA FEDERAL AMOZOC TEZIUTLAN Y CAMINO TERRACERIA A LA LOMA, TERRACERIA AL BASURERO INICIA EN CRUCERO DE LA CALLE 11 NORTE Y CA, lon:-97.82652851, lat:19.225042}} | 2023-04-24 | 2023-07-19 | 2162767.43 | 2162767.43 | 2162767.43 | 2162767.43 | 2162767.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FISM-I5-23022/2023, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOPALUCAN, monto:2162767.43, importe_modificado:2162767.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} | {2259558/proyecto_INICIO, 2259558/proyecto_PROCESO, 2259558/proyecto_FIN, 2259558/proyecto_INICIO, 2259558/proyecto_PROCESO, 2259558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260407 | Proyecto de inversión | 1833287.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833287.47, modificado:1833287.47}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD SE SAN JOSÉ GUERRERO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, PUE .PRIMERA ETAPA. - 226357 | 21 | Puebla | 130 | San Juan Atenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan Atenco | 226357 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1345.61, meta_modificada:1345.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:130, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN JOSÉ GUERRERO, 75190 SAN JOSÉ GUERRERO, SAN JUAN ATENCO PUEBLA ENTRE CALLE ALDOFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA OBRA SE ENCUENTRE EN CALLE QUE CONDUCE A LA PARTE POSTERIOR DEL P, lon:-97.53741682, lat:18.99359025}} | 2023-06-23 | 2023-09-20 | 1833287.47 | 1833287.47 | 1833287.47 | 1833287.47 | 1833287.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-ATENCO-005-FI-23, contratista:WARHAM GROUP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN ATENCO, monto:1833287.47, importe_modificado:1833287.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.61}} | {2260407/proyecto_INICIO, 2260407/proyecto_FIN, 2260407/proyecto_PROCESO, 2260407/proyecto_FIN, 2260407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR MONTO DE ANTICIPO DEL CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-02}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR MONTO DE ANTICIPO DEL CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-02}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR MONTO DE ANTICIPO DEL CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-02}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO VERIFICAR MONTO DE ANTICIPO DEL CONTRATO., trimestre:3.0, usuario:angelmezaa, fecha:2023-10-02}}
2023 | 3 | PUE230302261806 | Proyecto de inversión | 259800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259800.0, modificado:259800.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EMBOVEDADO - 234300 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 234300 | S | 2348 | 2345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:BARRIO HUITZILAN, 73450 SEGUNDA SECCIÓN, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA SEGUNDA SECCION DE HUITZILAN, lon:-97.70008642, lat:19.97841079}} | 2023-07-27 | 2023-08-25 | 259800 | 259800 | 259800 | 259800 | 259800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232018, contratista:MIGUEL VILLALBA CABRERA, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:259800.0, importe_modificado:259800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2261806/proyecto_INICIO, 2261806/proyecto_PROCESO, 2261806/proyecto_FIN, 2261806/proyecto_PROCESO, 2261806/proyecto_FIN, 2261806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253232 | Proyecto de inversión | 1374006.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374006.23, modificado:1374006.23}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA Y PLAZA CÍVICA, EN BACHILLERATO DIGITAL C.C.T. 21EBH1236S, EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLÁN - 180406 | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xicotlán | 180406 | S | 26 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 23 TRAMO CHIAUTLA DE TAPIA - IXCAMILMA DE GUERRERO KILÓMETRO 52 + 800 PUEBLO COACALCO, 74755 COACALCO, XICOTLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL BACHILLERATO SE ENCUENTRA A600 MTS. DE LA LOCALIDAD DE COACALCO , lon:-98.66454861, lat:18.07594608}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 1374006.23 | 1374006.23 | 1374006.23 | 1374006.23 | 1374006.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP/R33/FISM/23-05, contratista:INNOVACION EN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO RATRIX S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA, monto:1374006.23, importe_modificado:1374006.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2253232/proyecto_INICIO, 2253232/proyecto_PROCESO, 2253232/proyecto_FIN, 2253232/proyecto_PROCESO, 2253232/proyecto_FIN, 2253232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253234 | Proyecto de inversión | 412963.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412963.4, modificado:412963.4}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO C.C.T 21ETV0497F, EN LA LOCALIDAD DE COACALCO, MUNICIPIO DE XICOTLÁN - 180408 | 21 | Puebla | 198 | Xicotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xicotlán | 180408 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:198, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO COACALCO, 74755 COACALCO, XICOTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CAMINO XICOTLAN-COACALCO, LA TELESECUNDARIA ESTA ENFRENTE DE LA PRIMARIA VICENTE RIVA PALACIOS EN LA SALIDA DEL CAMINO XICOTLAN, lon:-98.66646069, lat:18.06860241}} | 2023-06-28 | 2023-08-11 | 412963.4 | 412963.4 | 412963.4 | 412963.4 | 412963.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP/R33/FISM/23-06, contratista:SANTIAGO ARTURO HERRERA OCAMPO, convocante:MUNICIPIO DE XICOTLAN PUEBLA, monto:412963.4, importe_modificado:412963.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2253234/proyecto_INICIO, 2253234/proyecto_FIN, 2253234/proyecto_PROCESO, 2253234/proyecto_FIN, 2253234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302254939 | Proyecto de inversión | 2133545.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2133545.75, modificado:2133545.75}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TEOPANCINGO PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 191833 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 191833 | S | 591 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2747.78, meta_modificada:2747.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:RANCHERIA TEOPANCINGO, 73169 TEOPANCINGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE TEOPANCINGO BAJO EN LAS DIFERENTES CALLES, lon:-98.07088236, lat:20.09278188}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 2133545.75 | 2133545.75 | 2133545.75 | 2133545.75 | 2133545.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123025/2023, contratista:ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:2133545.75, importe_modificado:2133545.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2747.78}} | {2254939/proyecto_PROCESO, 2254939/proyecto_INICIO, 2254939/proyecto_FIN, 2254939/proyecto_PROCESO, 2254939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302254947 | Proyecto de inversión | 1319827.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1319827.64, modificado:1319827.64}} | REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE TEOPANCINGO PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. - 191884 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 191884 | S | 591 | 483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1615.33, meta_modificada:1615.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:29, direccion:RANCHERIA TEOPANCINGO, 73169 TEOPANCINGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE TEOPANCINGO EN LA PARTE ALTA EN LAS DIFERENTES CALLES, lon:-98.07051758, lat:20.09586506}} | 2023-05-01 | 2023-06-09 | 1319827.64 | 1319827.64 | 1319827.64 | 1319827.64 | 1319827.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123026/2023, contratista:XIOMY SHAUNY AMAILY RAMIREZ HERNSANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:1319827.64, importe_modificado:1319827.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1615.33}} | {2254947/proyecto_INICIO, 2254947/proyecto_PROCESO, 2254947/proyecto_FIN, 2254947/proyecto_PROCESO, 2254947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302256643 | Proyecto de inversión | 678401.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678401.19, modificado:678401.19}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN EN LA PRIVADA HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CALICAPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA, PUEBLA - 203717 | 21 | Puebla | 54 | Chignautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chignautla | 203717 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.09, meta_modificada:301.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO BARRIO CALICAPAN, 73950 CHIGNAUTLA, CHIGNAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN SE REALIZARA EN LA PRIVADA HIDALGO EN LA LOCALIDAD, lon:-97.39159221, lat:19.81049774}} | 2023-08-15 | 2023-10-15 | 678401.19 | 678401.19 | 678401.19 | 678401.19 | 678401.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33/054-FAISMUN2023-006, contratista:ALBERTO RODRIGUEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CHIGNAUTLA PUEBLA, monto:678401.19, importe_modificado:678401.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.09}} | {2256643/proyecto_INICIO, 2256643/proyecto_PROCESO, 2256643/proyecto_INICIO, 2256643/proyecto_FIN, 2256643/proyecto_INICIO, 2256643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:gerardoortegas, fecha:2023-09-22}} | {obs1: {observación:agregar fotos legibles y con el proyecto terminado., trimestre:3.0, usuario:miriamshernandezsa, fecha:2023-10-03}}
2023 | 3 | PUE230302257425 | Proyecto de inversión | 1914289.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914289.99, modificado:1914289.99}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE NUEVO LEON ENTRE CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE DURANGO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ HUITZILTEPEC MUNICIPIO DE MOLCAXAC PUEBLA - 208728 | 21 | Puebla | 98 | Molcaxac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Molcaxac | 208728 | S | 540 | 496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:2, direccion:CALLE NUEVO LEON PUEBLO SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, 75653 SANTA CRUZ HUITZILTEPEC, MOLCAXAC PUEBLA ENTRE CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE DURANGO, CALLE CHIAPAS LA CALLE NUEVO LEON SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DEFENSORES DE, lon:-97.87731815, lat:18.73549153}} | 2023-07-12 | 2023-09-11 | 1914289.99 | 1914289.99 | 1914289.99 | 1914289.99 | 1914289.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MM-DOP/FAISMUN/2023/011, contratista:CONSERVACIONES JURIQUILLA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOLCAXAC, monto:1914289.99, importe_modificado:1914289.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2257425/proyecto_INICIO, 2257425/proyecto_PROCESO, 2257425/proyecto_FIN, 2257425/proyecto_INICIO, 2257425/proyecto_FIN, 2257425/proyecto_PROCESO, 2257425/proyecto_FIN, 2257425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257434 | Proyecto de inversión | 1753921.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753921.21, modificado:1753921.21}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE TELESECUNDARIA ENTRE CARRETERA A HUAXCALECA Y TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS TRAMO DEL 00 AL 183 EN CHICHIQUILA LOCALIDAD EL ROSARIO - 208773 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 208773 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:988.0, meta_modificada:988.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:35, direccion:CALLE TELESECUNDARIA PUEBLO EL ROSARIO, 75093 EL ROSARIO, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CARRETERA EL ROSARIO A VISTA HERMOSA Y CALLE TELESECUNDARIA LAZARO CARDENAS, CAMINO TERRENOS CULTIVO DE MAIZ CALLE TELESECUNDARIA SIN NUMERO ENTR, lon:-97.07614763, lat:19.22186791}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 1753921.21 | 1753921.21 | 1753921.21 | 1753921.21 | 1753921.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33011, contratista:ELIUD MONTIEL BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:1753921.21, importe_modificado:1753921.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:988.2}} | {2257434/proyecto_INICIO, 2257434/proyecto_FIN, 2257434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257442 | Proyecto de inversión | 1760369.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760369.36, modificado:1758125.51}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE PUERTA DE GOLPE ENTRE CALLE SAN DANIEL Y CALLE VALSEQUILLO EN LA LOCALIDAD DE SAN BALTAZAR TORIJA, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 208831 | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautinchán | 208831 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.6, meta_modificada:1353.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:12, direccion:CALLE PUERTA DE GOLPE INTERIOR SN PUEBLO SAN BALTAZAR TORIJA, 75235 TORIJA (SAN BALTAZAR TORIJA), CUAUTINCHÁN PUEBLA ENTRE CALLE SAN DANIEL Y CALLE VALSEQUILLO, CARRETERA TECALI-TORIJA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PUERTA DE, lon:-98.10329547, lat:18.93306966}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 1758125.51 | 1758125.51 | 1758125.51 | 1758125.51 | 1758125.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-INV5-23019-1, contratista:CONSTRUCCIONES, MATERIALES Y EQUIPOS INTEGRALES DELGADILLO NABOR, S. A DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:1758125.51, importe_modificado:1758125.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.6}} | {2257442/proyecto_INICIO, 2257442/proyecto_FIN, 2257442/proyecto_PROCESO, 2257442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260010 | Proyecto de inversión | 2010326.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010326.4, modificado:2010326.4}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNAS PARA ALMACENAR AGUA POTABLE, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANCINGO Y OTRAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA - 224021 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 224021 | S | 470 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:166.0, meta_modificada:166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:45, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TLAXCALANCINGO, 73720 TLAXCALANCINGO, IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES SERAN 166 FAMILIAS BENEFICIADAS Y SE UBICAN EN DIVERSAS CALLES PRINC, lon:-97.90331696, lat:19.64343897}} | 2023-07-05 | 2023-08-07 | 2010326.4 | 2010326.4 | 2010326.4 | 2010326.4 | 2010326.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/021/2023, contratista:MARIA ESTELA FLORES HAMUE, convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:2010326.4, importe_modificado:2010326.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:166.0}} | {2260010/proyecto_INICIO, 2260010/proyecto_FIN, 2260010/proyecto_INICIO, 2260010/proyecto_PROCESO, 2260010/proyecto_FIN, 2260010/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260013 | Proyecto de inversión | 1594390.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594390.34, modificado:1594390.34}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE TEPEYOLOC, COXCATLÁN, PUEBLA. - 224037 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 224037 | S | 270 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.55, meta_modificada:521.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:11, direccion:RANCHERIA , 00000 TEPEYOLOC, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA INSPECTORIA., lon:-97.08845321, lat:18.30372864}} | 2023-06-21 | 2023-09-18 | 1594390.34 | 1594390.34 | 1594390.34 | 1594390.34 | 1594390.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-352317-I5-05, contratista:COREM CONSTRUCCIONES, REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:1594390.34, importe_modificado:1594390.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.55}} | {2260013/proyecto_INICIO, 2260013/proyecto_PROCESO, 2260013/proyecto_FIN, 2260013/proyecto_PROCESO, 2260013/proyecto_FIN, 2260013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260023 | Proyecto de inversión | 1580053.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1580053.91, modificado:1580053.91}} | MANTENIMIENTO, AMPLIACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE EL SALTILLO, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 224097 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 224097 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION - EL SALTILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 PUEBLO EL SALTILLO, 73070 EL SALTILLO, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA COMIENZA DESDE LA DESVIACION DEL, lon:-98.10013454, lat:20.35178837}} | 2023-06-04 | 2023-07-18 | 1580053.91 | 1580053.91 | 1580053.91 | 1580053.91 | 1580053.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23326, contratista:JOSE JAVIER LEZAMA GALINDO, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:1580053.91, importe_modificado:1580053.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}} | {2260023/proyecto_INICIO, 2260023/proyecto_PROCESO, 2260023/proyecto_FIN, 2260023/proyecto_PROCESO, 2260023/proyecto_FIN, 2260023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260896 | Proyecto de inversión | 1596531.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1596531.79, modificado:1596531.79}} | REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL RECINTO CULTURAL Y EVENTOS ARTISTICOS DEL RECINTO FERIAL, DE HUAUCHINANGO, PUEBLA - 229055 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 229055 | S | 32436 | 26539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL COLONIA EL POTRO, 73176 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y , POR CARRETERA MEXICO TUXPAN ATRAS DE LA CHEVROLET, lon:-98.07243853, lat:20.17339383}} | 2023-05-01 | 2023-06-29 | 1596531.79 | 1596531.79 | 1596531.79 | 1596531.79 | 1596531.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123023/2023, contratista:PATRICIA GALLEGOS GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:1596531.79, importe_modificado:1596531.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2260896/proyecto_INICIO, 2260896/proyecto_PROCESO, 2260896/proyecto_FIN, 2260896/proyecto_PROCESO, 2260896/proyecto_FIN, 2260896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264461 | Acción | 302955.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302955.46, modificado:297906.85}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 246004 | 21 | Puebla | 42 | Cuayuca de Andrade |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuayuca de Andrade | 246004 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.183864, lat:18.486665}} | 2023-09-10 | 2023-12-15 | 297906.39 | 297906.85 | 297906.85 | 297906.85 | 297906.85 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCA-CMOP-R33-24-2023, contratista:VISAX COUNTY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CUAYUCA DE ANDRADE, monto:297906.85, importe_modificado:297906.85}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2264461/proyecto_INICIO, 2264461/proyecto_FIN, 2264461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SERVICIO TERMINADO, trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-15}, obs2: {observación:SERVICIO TERMINADO, trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-15}, obs3: {observación:SERVICIO TERMINADO , trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-15}, obs4: {observación:SERVICIO TERMINADO , trimestre:3.0, usuario:marcoaramirezr, fecha:2023-10-15}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302254982 | Proyecto de inversión | 330313.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330313.31, modificado:330313.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CARDEL EN LA COLONIA SANTA CATARINA, EN LA CIUDAD DE HUAUCHINANGO DE DEGOLLADO - 192111 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 192111 | S | 82 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:248.88, meta_modificada:248.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CARDEL COLONIA SANTA CATARINA, 73175 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE SANTA CATARINA, EN LA COLONIA SANTA CATARINA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE SANTA CATARINA, lon:-98.06072222, lat:20.16816561}} | 2023-05-29 | 2023-08-26 | 330313.31 | 330313.31 | 330313.31 | 330313.31 | 330313.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123028/2023, contratista:PLANITIEM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:330313.31, importe_modificado:330313.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:248.88}} | {2254982/proyecto_INICIO, 2254982/proyecto_FIN, 2254982/proyecto_INICIO, 2254982/proyecto_PROCESO, 2254982/proyecto_FIN, 2254982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256263 | Proyecto de inversión | 845640 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845640.0, modificado:845640.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE SANTA MARIA IXTIYUCAN UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA IXTIYUCAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE NOPALUCAN. - 200981 | 21 | Puebla | 104 | Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nopalucan | 200981 | S | 280 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:CALLE TERRACERIA A TERRENOS DE CULTIVO PUEBLO SANTA MARÍA IXTIYUCAN, 75127 PATRICIO ROMERO, NOPALUCAN PUEBLA ENTRE TERRACERIA TERRACERIA A TERRENOS DE CULTIVO Y CARRETERA NOPALUCAN SOLTEPEC, CARRETERA ACCESO PRINCIPAL A SANTA MAR, lon:-97.80730613, lat:19.20361685}} | 2023-02-27 | 2023-04-28 | 845640 | 845640 | 845640 | 845640 | 845640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FISM-I3-23017/2023, contratista:C2 INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOPALUCAN, monto:845640.0, importe_modificado:845640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2256263/proyecto_INICIO, 2256263/proyecto_PROCESO, 2256263/proyecto_INICIO, 2256263/proyecto_FIN, 2256263/proyecto_INICIO, 2256263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257837 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950000.0, modificado:1950000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA COSECHAS CON BALASTRO EN CAMINO A PARAJE TOLUQUILLA, CAMINO A LA POSTA, CAMINO A FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO NACIONAL EN LA LOCALIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 211025 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 211025 | S | 238 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24360.0, meta_modificada:24360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:36, direccion:CAMINO TRAMO EL SALADO - SAN JOSÉ TUZUAPAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 550 INTERIOR SN PUEBLO EL SALADO, 75492 EL SALADO, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE CAMINO A LA POSTA Y CAMINO PARAJE TOLUQUILLA, CARRETERA TECAMACHALCO-CAÑANA , lon:-97.68029835, lat:18.89932523}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230215, contratista:RIGOBERTO GONZÁLEZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24360.0}} | {2257837/proyecto_PROCESO, 2257837/proyecto_INICIO, 2257837/proyecto_FIN, 2257837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257855 | Proyecto de inversión | 1668353.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668353.47, modificado:1668353.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ATENTI ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 211094 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 211094 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.85, meta_modificada:175.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:47, direccion:PUEBLO ATENTI ORIENTE, 73655 ATENTI ORIENTE, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CARRETERA ZACAPOAXTLA Y , CARETTERA TETELA XACAPOAXTLA DESVIACIÓN A LOCALIDAD DE CAPULUAQUE CONTINUAR SOBRE CAMINO DE TERRACERÍA PARA LOCALIDAD DE AL, lon:-97.6863845, lat:19.84781049}} | 2023-07-06 | 2023-09-04 | 1668353.47 | 1668353.47 | 1668353.47 | 1668353.47 | 1668353.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C12-MTO-02325-2023, contratista:CONSTRUCTORA TREPORTD S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1668353.47, importe_modificado:1668353.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.85}} | {2257855/proyecto_FIN, 2257855/proyecto_INICIO, 2257855/proyecto_FIN, 2257855/proyecto_PROCESO, 2257855/proyecto_FIN, 2257855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302259595 | Proyecto de inversión | 55844.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55844.1, modificado:55844.1}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD SAN JOSE MORELOS. - 221324 | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Libres | 221324 | S | 370 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:17, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE SAN JOSE MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ MORELOS, 73795 SAN JOSÉ MORELOS, LIBRES PUEBLA ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 9 NORTE, LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS CALLES 6 NORTE 4 NORTE 2 NORT, lon:-97.64905717, lat:19.4991701}} | 2023-08-21 | 2023-09-19 | 55844.1 | 55844.1 | 55844.1 | 55844.1 | 55844.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP094-FAISMUN2023-23025, contratista:EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:496392.0, importe_modificado:496392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:90.0}} | {2259595/proyecto_PROCESO, 2259595/proyecto_INICIO, 2259595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Número de expediente: 23025 Número de contrato: MLP094-FAISMUN2023-23025, trimestre:3.0, usuario:josemnavav, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:soventada , trimestre:3.0, usuario:josemnavav, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:Fotos idénticas a las demás obras aunque son de diferente localidad, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302261842 | Proyecto de inversión | 1503713.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1503713.78, modificado:1503713.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 234416 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalpan | 234416 | S | 94 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:27, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO EL PIÑAL, 73055 EL PIÑAL, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL PIÑAL PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN EN EL ESTADO DE PUEBLA, lon:-97.84089051, lat:20.45755381}} | 2023-06-12 | 2023-07-31 | 1503713.78 | 1503713.78 | 1503713.78 | 1503713.78 | 1503713.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FAIS-202307, contratista:PATRICIA GALLEGOS GARCIA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:1503713.78, importe_modificado:1503713.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {2261842/proyecto_INICIO, 2261842/proyecto_FIN, 2261842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253276 | Acción | 468848.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468848.72, modificado:468848.72}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 180623 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yehualtepec | 180623 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.66287, lat:18.793291}} | 2023-02-23 | 2023-08-03 | 468848.72 | 468848.72 | 468848.72 | 468848.72 | 468848.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202308-SERV/001, contratista:JOSE LUIS FELIPE VICENTE, convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:545200.0, importe_modificado:545200.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2253276/proyecto_INICIO, 2253276/proyecto_PROCESO, 2253276/proyecto_INICIO, 2253276/proyecto_FIN, 2253276/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}, obs2: {observación:ESTA OBRA SE PAGO DE RECURSO FAISMUN Y FORTAMUN, 468,848.72 DE FAISMUN Y 76,351.28 DE FORTAMUN DANDO ASI EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ADJUNTADO POR 545,200.00, trimestre:3.0, usuario:luisffernandezr, fecha:2023-10-10}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253635 | Proyecto de inversión | 149969.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149969.92, modificado:149969.92}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE JAZMINES, ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE LA VEGA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. - 183043 | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | 183043 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE JAZMINES CIUDAD CUARTO, 74160 HUEJOTZINGO, HUEJOTZINGO PUEBLA ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE LA VEGA, LA OBRA SE REALIZARA EN CALLE JAZMINES ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CALLE LA VEGA EN EL MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO CP 741, lon:-98.41335572, lat:19.16943689}} | 2023-08-10 | 2023-09-29 | 149969.92 | 149969.92 | 149969.92 | 149969.92 | 149969.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:133492, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:149969.92, importe_modificado:149969.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2253635/proyecto_INICIO, 2253635/proyecto_PROCESO, 2253635/proyecto_FIN, 2253635/proyecto_PROCESO, 2253635/proyecto_INICIO, 2253635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256287 | Proyecto de inversión | 299525.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299525.2, modificado:299525.2}} | MANTENIMIENTO DE MODULO SANITARIO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON C.C.T. 21DTV0183G EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLAXIPEHUALA - 201083 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 201083 | S | 780 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.8, meta_modificada:72.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:14, direccion:AVENIDA 10 DE AGOSTO SUR PUEBLO SAN LORENZO TLAXIPEHUALA, 73320 SAN LORENZO TLAXIPEHUALA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE Y , LA ESCUELA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL QUE CONDUCE A CHICONCUATLA A UN COSTADO DE LA CLINICA DE, lon:-97.97503446, lat:20.12493919}} | 2023-03-17 | 2023-04-15 | 299525.2 | 299525.2 | 299525.2 | 299525.2 | 299525.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/AD/2023006, contratista:GUADALUPE ERASMO FLORES MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:299525.2, importe_modificado:299525.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.8}} | {2256287/proyecto_INICIO, 2256287/proyecto_PROCESO, 2256287/proyecto_FIN, 2256287/proyecto_PROCESO, 2256287/proyecto_FIN, 2256287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256306 | Proyecto de inversión | 385766.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385766.48, modificado:385766.48}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA ATLIXCO ENTRE CALLE ATLIXCO Y LÍMITE DE LA PRIVADA, DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARABIA, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA - 201281 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 201281 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:294.0, meta_modificada:294.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:5, direccion:PRIVADA ATLIXCO COLONIA FRANCISCO SARABIA, 72850 FRANCISCO SARABIA, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE ATLIXCO Y , LA OBRA SE UBICAN EN LA PRIVADA ATLIXCO ENTRE CALLE ATLIXCO Y LÍMITE DE LA PRIVADA DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO SARA, lon:-98.32560448, lat:18.96200453}} | 2023-09-24 | 2023-11-22 | 385766.48 | 385766.48 | 385766.48 | 385766.48 | 385766.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-010-A, contratista:HOMELAND & POLITHAN CORPORATIVO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN PUEBLA, monto:385766.48, importe_modificado:385766.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:294.0}} | {2256306/proyecto_FIN, 2256306/proyecto_INICIO, 2256306/proyecto_PROCESO, 2256306/proyecto_INICIO, 2256306/proyecto_PROCESO, 2256306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257493 | Proyecto de inversión | 471453.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471453.97, modificado:327442.34}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD MEDICO RURAL DE AXUTLA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AXUTLA, PUEBLA - 209385 | 21 | Puebla | 24 | Axutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Axutla | 209385 | S | 25 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.07, meta_modificada:422.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO AXUTLA, 74830 AXUTLA, AXUTLA PUEBLA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CLINICA UNIDAD MEDICO RURAL DE AXUTLA UBICADA, lon:-98.387417, lat:18.186324}} | 2023-09-01 | 2023-11-30 | 327442.34 | 327442.34 | 327442.34 | 327442.34 | 327442.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAX-OP-AD-02/2023-01, contratista:UZIEL LOPEZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE AXUTLA, monto:327442.34, importe_modificado:327442.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:422.07}} | {2257493/proyecto_INICIO, 2257493/proyecto_PROCESO, 2257493/proyecto_INICIO, 2257493/proyecto_PROCESO, 2257493/proyecto_FIN, 2257493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA , trimestre:3.0, usuario:pedroalbinos, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257862 | Proyecto de inversión | 1154675.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154675.6, modificado:1154675.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES DE AGUA SOLARES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LOS PATIOS Y VARIAS LOCALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 211110 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 211110 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:58, direccion:PUEBLO LOS PATIOS, 73640 LOS PATIOS, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CARRETERA CUAUTEMPAN Y , CARRETERA TETELA CUAUTEMPAN A UNA DISTANCIA DE 1.541 KM DESVIAR A LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS 1.982 KM CONTINUAR RUMBO A LA LOCALIDA, lon:-97.76053731, lat:19.84880549}} | 2023-06-14 | 2023-07-13 | 1154675.6 | 1154675.6 | 1154675.6 | 1154675.6 | 1154675.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C18-MTO-02343-2023, contratista:MARBAF CONSTRUCTORA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1154675.6, importe_modificado:1154675.6}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0}} | {2257862/proyecto_INICIO, 2257862/proyecto_FIN, 2257862/proyecto_PROCESO, 2257862/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302257870 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS DE ALTA POTENCIA TIPO LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE TAXCANTLA Y VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 211146 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 211146 | S | 811 | 689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:18, direccion:PUEBLO TAXCANTLA, 73640 TAXCANTLA, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CARRETERA ZACAPOAXTLA Y , SOBRE CARRETERA TETELAZACAPOAXTLA PASANDO EL CENTRO Y LA LOCALIDAD DE ALTAMIRA ALREDEDOR DE 2.9 KM HASTA LLEGAR A LA CARRETERA TOMAR , lon:-97.69051213, lat:19.81234723}} | 2023-06-13 | 2023-07-12 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:C20-MTO-02349-2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1400000.0, importe_modificado:1400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:350.0}} | {2257870/proyecto_INICIO, 2257870/proyecto_FIN, 2257870/proyecto_PROCESO, 2257870/proyecto_FIN, 2257870/proyecto_INICIO, 2257870/proyecto_FIN, 2257870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302258245 | Proyecto de inversión | 1123934.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123934.96, modificado:1123934.96}} | REHABILITACIÓN DEL REVESTIMIENTO DEL CAMINO RURAL NACTANCAS LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO NACTANCA - 213175 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 213175 | S | 538 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1910.0, meta_modificada:1910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:48, direccion:CAMINO TRAMO EJIDO NACTANCA - LAS CRUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 070 RANCHERIA EJIDO DE NACTANCA, 73099 EJIDO DE NACTANCA, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE Y , CAMINO RURAL NACTANCAS LAS CRUCES DEL KM 7070 AL 8980 EN EL MUN, lon:-97.91474094, lat:20.30629714}} | 2023-07-05 | 2023-08-18 | 1123934.96 | 1123934.96 | 1123934.96 | 1123934.96 | 1123934.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FAISMUN/2023220, contratista:JOSÉ ANTONIO MOSQUEDA CUEVAS, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:1123934.96, importe_modificado:1123934.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1910.0}} | {2258245/proyecto_INICIO, 2258245/proyecto_FIN, 2258245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259631 | Proyecto de inversión | 612637.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612637.2, modificado:612637.2}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE CAMINO A PUGA, EN LA COLONIA BELLA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 221501 | 21 | Puebla | 71 | Huauchinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huauchinango | 221501 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:383.21, meta_modificada:383.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A PUGA RANCHERIA BELLAVISTA, 73174 HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO PUEBLA ENTRE Y , EN LA COLONIA BELLA VISTA EN EL CAMINO A PUGA, lon:-98.05947274, lat:20.1590727}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 612637.2 | 612637.2 | 612637.2 | 612637.2 | 612637.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHOP-7123018/2023, contratista:SERVICIOS COMPLEMENTARIOS LOBO S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUAUCHINANGO, monto:612637.2, importe_modificado:612637.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:383.21}} | {2259631/proyecto_PROCESO, 2259631/proyecto_FIN, 2259631/proyecto_INICIO, 2259631/proyecto_PROCESO, 2259631/proyecto_FIN, 2259631/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:REGRESAR OBSERVACION PARA CAMBIAR FOTOS Y MODIFICACIONES , trimestre:3.0, usuario:jaimeortegar, fecha:2023-10-15}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs2: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs3: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}, obs4: {observación:FOLIO RECHAZADO A PETICIÓN DEL MUNICIPIO, trimestre:3.0, usuario:arendyperezm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302261858 | Proyecto de inversión | 1472071.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472071.47, modificado:1472071.47}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS LOCALIDAD MATZACO ASENTAMIENTO MATZACO - 234462 | 21 | Puebla | 85 | Izúcar de Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Izúcar de Matamoros | 234462 | S | 1390 | 1342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5774.18, meta_modificada:5774.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:22, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO MATZACO, 74577 MATZACO, IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REFORMA LA OBRA SE SITUA EN EL ZÓCALO DE LA LOCALIDAD A 100 METROS DEL JERDIN DE NIÑOS ADOLFO L, lon:-98.48836272, lat:18.56002245}} | 2023-07-10 | 2023-08-23 | 1472071.47 | 1472071.47 | 1472071.47 | 1472071.47 | 1472071.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I004-23R33023, contratista:WARHAM GROUP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS, monto:1472071.47, importe_modificado:1472071.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5774.18}} | {2261858/proyecto_FIN, 2261858/proyecto_PROCESO, 2261858/proyecto_INICIO, 2261858/proyecto_PROCESO, 2261858/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253305 | Proyecto de inversión | 626214.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626214.18, modificado:626214.18}} | REHABILITACION DE COMEDOR PUBLICO COCINA DIF EN EL MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA - 180867 | 21 | Puebla | 215 | Zongozotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zongozotla | 180867 | S | 245 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.28, meta_modificada:895.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:215, localidad:1, direccion:CALLE LIBRAMIENTO PUEBLO ZONGOZOTLA, 73380 ZONGOZOTLA, ZONGOZOTLA PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ANTIGUA PRESIDENCIA, EN LA PARTE POSTERIOR AL PALACIO MUNICIPAL, lon:-97.72656467, lat:19.97847126}} | 2023-01-20 | 2023-03-20 | 626214.18 | 626214.18 | 626214.18 | 626214.18 | 626214.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:180867, contratista:COMERCIALIZADORA TEZ SERRANA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZONGOZOTLA, monto:626214.18, importe_modificado:626214.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:895.89}} | {2253305/proyecto_INICIO, 2253305/proyecto_FIN, 2253305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable en el municipio, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-18}}
2023 | 3 | PUE230302256312 | Proyecto de inversión | 350532.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350532.07, modificado:350532.07}} | REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL PREDIO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA, EN EL MUNICIPIO DE HONEY PUEBLA - 201304 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Honey | 201304 | S | 261 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLE A TONALIXCO PUEBLO LA MAGDALENA, 73120 LA MAGDALENA, HONEY PUEBLA ENTRE TERRACERIA LA MAGDALENA - TONALIXCO Y CARRETERA LA MAGDALENA - METEPEC, A 270 M AL SURESTE DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR SOBRE LA CALLE A TONALIXCO EN, lon:-98.27682726, lat:20.25518953}} | 2023-08-01 | 2023-09-30 | 350532.07 | 350532.07 | 350532.07 | 350532.07 | 350532.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-219/2023, contratista:FRANCISCO XOCHICALI HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:350532.07, importe_modificado:350532.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2256312/proyecto_INICIO, 2256312/proyecto_PROCESO, 2256312/proyecto_FIN, 2256312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256696 | Proyecto de inversión | 1518174.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518174.04, modificado:1518174.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO TLALHUAPAN CHICONCUAUTLA DEL TRAMO 0.000 AL 0.053 Y TRAMO 0.770 AL 1.230. SUBTRAMO 0.000 AL 0.053 Y 0.770 AL 0.937 - 204052 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 204052 | S | 838 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1538.7, meta_modificada:1538.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:11, direccion:CALLE A CHICONCUAUTLA PUEBLO TLALHUAPAN, 73327 TLALHUAPAN, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD CERCA DE LAS ESCUELAS PRIMARIA Y SECUNDARIA DE IGUAL MANERA ESTA CERCA DE LA ENTRADA A, lon:-97.92257214, lat:20.07732062}} | 2023-05-21 | 2023-08-09 | 1518174.04 | 1518174.04 | 1518174.04 | 1518174.04 | 1518174.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/IR5/2023013, contratista:LUIS MARTIN CASTILLO JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:1518174.04, importe_modificado:1518174.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1538.7}} | {2256696/proyecto_INICIO, 2256696/proyecto_PROCESO, 2256696/proyecto_FIN, 2256696/proyecto_INICIO, 2256696/proyecto_PROCESO, 2256696/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257503 | Proyecto de inversión | 2194838.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2194838.02, modificado:2194838.02}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE SANTA CRUZ ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE E IGLESIA TRAMO DEL 00 AL 176.06 EN CHICHIQUILA LOCALIDAD ERMITA - 209451 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 209451 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1098.0, meta_modificada:1097.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:42, direccion:CALLE SANTA CRUZ PUEBLO ERMITA, 75093 ERMITA, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE SALIDA A HUAXCALECA Y CALLE SALIDA A LOMA BONITA, CAMINO A TERRENOS CULTIVO DE MAIZ CALLE SANTA CRUZ SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO ENTRE PAVIMENTO EXI, lon:-97.07040614, lat:19.2300286}} | 2023-04-03 | 2023-07-01 | 2194838.02 | 2194838.02 | 2194838.02 | 2194838.02 | 2194838.02 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33012, contratista:ELIUD MONTIEL BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2194838.02, importe_modificado:2194838.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1097.89}} | {2257503/proyecto_INICIO, 2257503/proyecto_FIN, 2257503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257505 | Proyecto de inversión | 2175090.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175090.46, modificado:2175090.46}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN MARTIN A LA PROVIDENCIA TRAMO 1 DE 00 A 050 TRAMO 2 DE 450 A 525 TRAMO 3 DE 657 A 782 EN CHICHIQUILA LOCALIDAD SAN MARTIN COMALAPA - 209454 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 209454 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1550.0, meta_modificada:1550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:6, direccion:CALLE PRINCIPAL A LA PROVIDENCIA PUEBLO SAN MARTIN COMALAPA, 75090 SAN MARTÍN COMALAPA, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL AL CENTRO DE SAN MARTIN Y CALLE PRINCIPAL A LA PROVIDENCIA, CAMINO A TERRENOS CULTIVO DE CAFE CALL, lon:-97.00258089, lat:19.26690667}} | 2023-04-06 | 2023-07-04 | 2175090.46 | 2175090.46 | 2175090.46 | 2175090.46 | 2175090.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33013, contratista:CONSTRUCCIONES NUEVA ERA COERA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2175090.46, importe_modificado:2175090.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1550.0}} | {2257505/proyecto_INICIO, 2257505/proyecto_FIN, 2257505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257509 | Proyecto de inversión | 2205529.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2205529.31, modificado:2205529.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE PRINCIPAL RINCON ATLAXCO ENTRE CRUCERO A ATLAXCO Y CRUCERO A LA UNION TRAMO DEL 00 AL 250 EN CHICHIQUILA LOCALIDAD ATLAXCO - 209473 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 209473 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1650.0, meta_modificada:1650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:5, direccion:CALLE PRINCIPAL RINCON ATLAXCO PUEBLO ATLAXCO, 75097 ATLAXCO, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CAMINO A ATLAXCO Y CAMINO A LA UNION, CAMINO A TERRENOS CULTIVO DE AGUACATE CALLE PRINCIPAL RINCON ATLAXCO SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO ENT, lon:-97.09617319, lat:19.18980548}} | 2023-04-06 | 2023-07-04 | 2205529.31 | 2205529.31 | 2205529.31 | 2205529.31 | 2205529.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33014, contratista:OLIVIA RAMIREZ BETANCOURT, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2205529.31, importe_modificado:2205529.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1650.0}} | {2257509/proyecto_INICIO, 2257509/proyecto_FIN, 2257509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257888 | Acción | 1996850.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996850.55, modificado:1996850.55}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 211202 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 211202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.017259, lat:18.335727}} | 2023-05-05 | 2023-06-03 | 1996850.55 | 1996850.55 | 1996850.55 | 1996850.55 | 1996850.55 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MZP-CI-35/2023, contratista:DISTRIBUCIONES OASIS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:1996850.55, importe_modificado:1996850.55}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:33.0}} | {2257888/proyecto_FIN, 2257888/proyecto_INICIO, 2257888/proyecto_FIN, 2257888/proyecto_PROCESO, 2257888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:AL CAPTURAR EN MIDS SE COLOCO COMO 1 PROYECTO PORQUE ERA TODO EL SERVICIO PERO AL FINAL SE HICIERON 33 PROYECTOS EN TOTAL CONTRATADOS EN EL SERVICIO, trimestre:3.0, usuario:jazminaochoav, fecha:2023-10-11}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261497 | Proyecto de inversión | 517156.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517156.36, modificado:517156.36}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO EL ENCINAL EL ZACATAL, EL ZACATAL A LA LOMA DE LA COLMENA Y TACUBAYA A LA JOYA DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 232666 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 232666 | S | 389 | 379 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:29, direccion:CAMINO TRAMO DESVIACION HACIA EL ZACATAL - LA LOMA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 700 PUEBLO EL ZACATAL, 73071 EL ZACATAL, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA COMIENZA DESDE LA SALI, lon:-97.98121595, lat:20.37073462}} | 2023-07-03 | 2023-08-03 | 517156.36 | 517156.36 | 517156.36 | 517156.36 | 517156.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23336, contratista:Priciliana Hernández Martínez, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:517156.36, importe_modificado:517156.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.7}} | {2261497/proyecto_INICIO, 2261497/proyecto_PROCESO, 2261497/proyecto_INICIO, 2261497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253318 | Proyecto de inversión | 1518124.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518124.39, modificado:1518124.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE MUNIXKAN Y CALLE LA ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE EJIDO MUNIXKAN, MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA - 180945 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalpan | 180945 | S | 200 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:118, direccion:CALLE CALLE 05 DE MAYO EJIDO EJIDO MUNIXKAN, 73050 EJIDO MUNIXKAN, JALPAN PUEBLA ENTRE CALLE CALLE MUNIXKAN Y CALLE LA ESPERANZA, LA PRESENTE OBRA DE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CALLE 05 DE MAYO ENTRE CALLE MUNIXKAN Y CALLE LA, lon:-97.8882, lat:20.4851}} | 2023-04-05 | 2023-06-13 | 1518124.39 | 1518124.39 | 1518124.39 | 1518124.39 | 1518124.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FAIS-202303, contratista:ALEJANDRO VARGAS RAMIREZ, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:1518124.39, importe_modificado:1518124.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.0}} | {2253318/proyecto_INICIO, 2253318/proyecto_FIN, 2253318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256335 | Proyecto de inversión | 2877525 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2877525.0, modificado:2877525.0}} | ADQUISICION DE LAMPARAS PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN CALLES, VIALIDADES PRINCIPALES,PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, COLONIA LA JOYA, COLONIA OBRERA, JUAN DE LA GRANJA, UNIDAD HABITACIONAL RAFAEL LARA GRAJALES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE NOPALUCAN PUEBLA - 201444 | 21 | Puebla | 104 | Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nopalucan | 201444 | S | 3800 | 3200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:405.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE CERRADA AYUNTAMIENTO PUEBLO NOPALUCAN DE LA GRANJA, 75120 NOPALUCAN DE LA GRANJA, NOPALUCAN PUEBLA ENTRE CALLE CERRADA AYUNTAMIENTO Y BOULEVARD RAFAEL MENDES MORENO, CALLE JUAN JIMENEZ CERRADA AYUNTAMIENTO NO.2 COLONIA CEN, lon:-97.82355165, lat:19.21592246}} | 2023-02-24 | 2023-03-24 | 2877525 | 2877525 | 2877525 | 2877525 | 2877525 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MNP-FISM-INV-23018/2023, contratista:IMPORTACIONES, EXPORTACIONES Y SERVICIOS DIMESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOPALUCAN, monto:2877525.0, importe_modificado:2877525.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:405.0}} | {2256335/proyecto_INICIO, 2256335/proyecto_PROCESO, 2256335/proyecto_FIN, 2256335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256336 | Proyecto de inversión | 645953.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645953.88, modificado:645953.88}} | MANTENIMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS EN LA PRIMARIA CARLOS SAYAGO HERNÁNDEZ C.C.T. 21DPR0751J, DE LA LOCALIDAD DE ALTO LUCERO, XIUTETELCO PUEBLA - 201455 | 21 | Puebla | 199 | Xiutetelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xiutetelco | 201455 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:549.88, meta_modificada:549.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:199, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO ALTO LUCERO, 73975 ALTO LUCERO, XIUTETELCO PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 24 DE OCTUBRE, CALLE 24 DE FEBRERO SE UBICA ENTRE EL PREESCOLAR Y EL AUDITORIO DE LA LOCALIDAD, lon:-97.33682918, lat:19.73093414}} | 2023-06-21 | 2023-08-19 | 645953.88 | 645953.88 | 645953.88 | 645953.88 | 645953.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MXP/R33-23040/2023, contratista:AGUSTIN ANDRES ANTONIO, convocante:MUNICIPIO DE XIUTETELCO PUEBLA, monto:645953.88, importe_modificado:645953.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:549.88}} | {2256336/proyecto_INICIO, 2256336/proyecto_PROCESO, 2256336/proyecto_FIN, 2256336/proyecto_INICIO, 2256336/proyecto_FIN, 2256336/proyecto_PROCESO, 2256336/proyecto_FIN, 2256336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256351 | Proyecto de inversión | 1637524.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1637524.2, modificado:1637524.2}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL CAD. 0,210.00 AL 0,410.00 EN ZACATEPEC, MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA - 201579 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 201579 | S | 226 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:16, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZACATEPEC, 73327 ZACATEPEC, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL HACIA LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ CERCA DE UNA VEREDA QUE CONDUCE A ZONA BOSCOZA, lon:-98.00648228, lat:20.06165622}} | 2023-05-13 | 2023-06-26 | 1637524.2 | 1637524.2 | 1637524.2 | 1637524.2 | 1637524.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/IR5/2023012, contratista:MARGARITO ARTEMIO CEDILLO PACHECO, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:1637524.2, importe_modificado:1637524.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2256351/proyecto_INICIO, 2256351/proyecto_PROCESO, 2256351/proyecto_FIN, 2256351/proyecto_PROCESO, 2256351/proyecto_FIN, 2256351/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257145 | Proyecto de inversión | 1744651.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744651.16, modificado:1744651.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA REGIONAL C EN PREESCOLAR INDÍGENA SOR JUANA INÉS, EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE XICOTEPEC DE JUÁREZ - 207249 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 207249 | S | 62 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNOTLA CIUDAD XICOTEPEC DE JUÁREZ CENTRO, 73080 XICOTEPEC DE JUÁREZ, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE SEGUNDA DE LAS FLORES Y CALLE CUARTA DE DURAZNOTLA, CALLE ARANJUEZ PREESCOLAR INDÍGENA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN CAL, lon:-97.96787317, lat:20.27057098}} | 2023-06-19 | 2023-09-26 | 1744651.16 | 1744651.16 | 1744651.16 | 1744651.16 | 1744651.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FAISMUN/2023208, contratista:AWALAB DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:1744651.16, importe_modificado:1744651.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.28}} | {2257145/proyecto_INICIO, 2257145/proyecto_PROCESO, 2257145/proyecto_FIN, 2257145/proyecto_INICIO, 2257145/proyecto_PROCESO, 2257145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258286 | Proyecto de inversión | 1218687.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218687.86, modificado:1218687.86}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE AMOZOC, PUEBLA, LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA, EN LAS CALLES 5 DE MAYO, 12 PONIENTE Y 14 PONIENTE, UBICADAS ENTRE LA AVENIDA 10 PONIENTE Y CALLE 14 PONIENTE. - 213349 | 21 | Puebla | 15 | Amozoc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amozoc | 213349 | S | 275 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:853.62, meta_modificada:853.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:68, direccion:CALLE 5 DE MAYO 12 PONIENTE Y 14 PONIENTE. COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 72984 IGNACIO ZARAGOZA, AMOZOC PUEBLA ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y AVENIDA 10 PONIENTE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA DEL LADO NORTE DEL PANTEÓN MUNI, lon:-98.05662197, lat:19.05125786}} | 2023-01-23 | 2023-03-08 | 1218687.86 | 1218687.86 | 1218687.86 | 1218687.86 | 1218687.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAMP-DOP-002/2023, contratista:SERS PC CONSTRUCTIRA E INMOVILIARIA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA., monto:1218687.86, importe_modificado:1218687.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:853.62}} | {2258286/proyecto_INICIO, 2258286/proyecto_PROCESO, 2258286/proyecto_FIN, 2258286/proyecto_PROCESO, 2258286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259675 | Proyecto de inversión | 1385518.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1385518.88, modificado:1385518.88}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA A LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE COPILA, EN EL MUNICIPIO DE NAUPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 221837 | 21 | Puebla | 100 | Naupan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Naupan | 221837 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:2, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO COPILA, 73140 COPILA, NAUPAN PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RUIZ CORTINEZ, CALLE RUIZ CORTINEZ LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL RUIZ CORTINEZ DE LA LOCALIDAD DE COPILA A MANO DERECHA, lon:-98.09116209, lat:20.27367205}} | 2023-07-14 | 2023-09-14 | 1385518.88 | 1385518.88 | 1385518.88 | 1385518.88 | 1385518.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FAISMUN-13/23, contratista:ISRAEL VERGARA ROMAN, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE NAUPAN, monto:1385518.88, importe_modificado:1385518.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6500.0}} | {2259675/proyecto_INICIO, 2259675/proyecto_FIN, 2259675/proyecto_PROCESO, 2259675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260540 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230000.0, modificado:1230000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE PILACTITAN - 227280 | 21 | Puebla | 78 | Huitzilan de Serdán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Huitzilan de Serdán | 227280 | S | 39 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8280.0, meta_modificada:8280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:23, direccion:BARRIO PILACTITLÁN, 73455 PILACTITÁN, HUITZILAN DE SERDÁN PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA RUMBO AL CAMINO DE XOLOANGO A PILACTITAN, lon:-97.71598407, lat:19.91164524}} | 2023-06-02 | 2023-07-02 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | 1230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHS-FAISMUN2023-232008, contratista:SOSA CAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDAN, monto:1230000.0, importe_modificado:1230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8280.0}} | {2260540/proyecto_INICIO, 2260540/proyecto_PROCESO, 2260540/proyecto_FIN, 2260540/proyecto_PROCESO, 2260540/proyecto_FIN, 2260540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260541 | Proyecto de inversión | 1231305.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231305.2, modificado:1231305.2}} | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NUBE EN LA LOCALIDAD DE CHICONCUAUTLA - 227284 | 21 | Puebla | 49 | Chiconcuautla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chiconcuautla | 227284 | S | 2094 | 1981 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.1, meta_modificada:1085.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE NUBE PUEBLO CHICONCUATLA, 73320 CHICONCUAUTLA, CHICONCUAUTLA PUEBLA ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE DALIA, EN LA PRIMERA SECCION DE LA LOCALIDAD CERCA DEL ALBERGUE ESCOLAR POR LA SALIDA A LA COMUNIDAD DE TLALHUAPAN, lon:-97.93461231, lat:20.09193055}} | 2023-06-20 | 2023-09-02 | 1231305.2 | 1231305.2 | 1231305.2 | 1231305.2 | 1231305.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/OP/IR3/2023021, contratista:GILMAR TORRES CERECEDO, convocante:MUNICIPIO DE CHICONCUAUTLA, PUEBLA, monto:1231305.2, importe_modificado:1231305.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.1}} | {2260541/proyecto_INICIO, 2260541/proyecto_PROCESO, 2260541/proyecto_FIN, 2260541/proyecto_PROCESO, 2260541/proyecto_FIN, 2260541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261535 | Proyecto de inversión | 1102412.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102412.5, modificado:1102412.5}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 4 SUR ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y ULTIMA CASA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO OMETEPEC, MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 232902 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | 232902 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1081.6, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:9, direccion:CALLE 4 SUR PUEBLO SAN LORENZO OMETEPEC, 75615 SAN LORENZO OMETEPEC, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 2 SUR, LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA POBLACION ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y ULTIMA CASA, lon:-97.85497853, lat:18.84970288}} | 2023-06-28 | 2023-08-09 | 1102412.5 | 1102412.5 | 1102412.5 | 1102412.5 | 1102412.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRT-INV-009-2023, contratista:TSYC, TOPOGRAFIA, SUPERVISION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:1102412.5, importe_modificado:1102412.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2261535/proyecto_INICIO, 2261535/proyecto_FIN, 2261535/proyecto_PROCESO, 2261535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302253339 | Proyecto de inversión | 1084963.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084963.55, modificado:1084963.55}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA. - 181049 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jalpan | 181049 | S | 600 | 495 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1364.67, meta_modificada:1364.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:6, direccion:PUEBLO APAPANTILLA, 73050 LINDA VISTA, JALPAN PUEBLA ENTRE BRECHA APAPANTILLA Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICACA EN LA BRECHA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE APAPANTILLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN EN EL ESTADO, lon:-97.84104948, lat:20.42099994}} | 2023-03-16 | 2023-05-04 | 1084963.55 | 1084963.55 | 1084963.55 | 1084963.55 | 1084963.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FAIS-202301, contratista:OSCAR BALDERAS FRAILE, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:1084963.55, importe_modificado:1084963.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1364.67}} | {2253339/proyecto_PROCESO, 2253339/proyecto_INICIO, 2253339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257929 | Proyecto de inversión | 5957280.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5957280.97, modificado:5957280.97}} | APERTURA DE CAMINO COYOLAPA TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ DEL 0 MAS TRES CEROS AL CINCO MAS CIENTO NOVENTA Y SEIS DE LA LOCALIDAD DE COYOLAPA, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN PUEBLA SEGUNDA ETAPA META 2023 DEL SUBTRAMO DEL UNO MAS NOVECIENTOS AL DOS MAS NOVECIENTOS VEINTE - 211352 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 211352 | S | 408 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5100.0, meta_modificada:5100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO COYOLAPA - TLACOTEPEC DE PORFIRIO DIAZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 900 PUEBLO COYOLAPA, 75930 COYOLAPA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE Y , A CASI DOS KILOMETROS EN EL CAMINO QUE VA DE COYOLAPA A TLACOTEPEC DE PO, lon:-96.87489401, lat:18.41741235}} | 2023-04-03 | 2023-07-31 | 5957280.97 | 5957280.97 | 5957280.97 | 5957280.97 | 5957280.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-LP-28/2023, contratista:JIBARO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:5999978.17, importe_modificado:5999978.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5100.0}} | {2257929/proyecto_INICIO, 2257929/proyecto_PROCESO, 2257929/proyecto_INICIO, 2257929/proyecto_FIN, 2257929/proyecto_PROCESO, 2257929/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260130 | Proyecto de inversión | 2760220.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760220.01, modificado:2760220.01}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAMANIC, COXCATLÁN, PUEBLA. - 224601 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 224601 | S | 668 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.3, meta_modificada:1257.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:5, direccion:PUEBLO , 00000 OCOTLAMANIC, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE Y , ESTA OBRA DE CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA SE ENCUENTRA FRENTE A LA INSPECTORIA DE LA LOCALIDAD., lon:-97.09559763, lat:18.32263816}} | 2023-06-23 | 2023-09-20 | 2760220.01 | 2760220.01 | 2760220.01 | 2760220.01 | 2760220.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COX-352318-I5-04, contratista:COREM CONSTRUCCIONES, REMODELACIONES, MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:2760220.01, importe_modificado:2760220.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.3}} | {2260130/proyecto_INICIO, 2260130/proyecto_PROCESO, 2260130/proyecto_FIN, 2260130/proyecto_INICIO, 2260130/proyecto_PROCESO, 2260130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261545 | Proyecto de inversión | 486239.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:486239.05, modificado:486239.05}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA UBICADOS EN DIFERENTES DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, DEL ESTADO DE PUEBLA, SEGUNDA ETAPA. - 232945 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 232945 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA MARÍA, 73070 SANTA MARÍA, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA LOS DORMITORIOS SE UBICAN EN LOS DIFERENTES DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD, lon:-98.05425594, lat:20.31507213}} | 2023-07-12 | 2023-08-10 | 486239.05 | 486239.05 | 486239.05 | 486239.05 | 486239.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23337, contratista:Constructora Maczsa de San Marcos S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:486239.05, importe_modificado:486239.05}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:8.0}} | {2261545/proyecto_FIN, 2261545/proyecto_INICIO, 2261545/proyecto_PROCESO, 2261545/proyecto_FIN, 2261545/proyecto_INICIO, 2261545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261942 | Proyecto de inversión | 2219115.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2219115.54, modificado:2219115.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLES BARRANCA ACATITLA Y MIGUEL HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO OCOTLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHILA DE LA SAL, PUEBLA. - 234969 | 21 | Puebla | 56 | Chila de la Sal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chila de la Sal | 234969 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1691.2, meta_modificada:1691.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO OCOTLÁN, 74760 SAN PEDRO OCOTLÁN, CHILA DE LA SAL PUEBLA ENTRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO JUNTO AL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO OCOTLÁN Y F, lon:-98.47304686, lat:18.15008257}} | 2023-03-03 | 2023-05-31 | 2219115.54 | 2219115.54 | 2219115.54 | 2219115.54 | 2219115.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCS-FAISMUN-003/2023, contratista:CARLOS EUSEBIO CONTRERAS ROMERO, convocante:MUNICIPO DE CHILA DE LA SAL, monto:2054612.04, importe_modificado:2219115.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1691.24}} | {2261942/proyecto_FIN, 2261942/proyecto_INICIO, 2261942/proyecto_PROCESO, 2261942/proyecto_INICIO, 2261942/proyecto_PROCESO, 2261942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264805 | Adquisición | 393690.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393690.08, modificado:393690.08}} | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE XICOTEPEC DE JUÁREZ | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 2023308 | N | 0 | 0 | 37026 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:239.0, meta_modificada:239.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL PACHUCA-TUXPAN, ENTRADA DE LA LOCALIDAD DEL ZOQUITAL, DEL MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, lon:-97.954595, lat:20.308292}} | 2023-05-29 | 2023-06-10 | 393690.08 | 393690.08 | 393690.08 | 393690.08 | 393690.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MXP-FORT/2023308, contratista:EMILIANO LIRA ORTIZ, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:393690.08, importe_modificado:393690.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:239.0}} | {2264805/proyecto_INICIO, 2264805/proyecto_PROCESO, 2264805/proyecto_FIN, 2264805/proyecto_INICIO, 2264805/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302253361 | Proyecto de inversión | 280000.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.34, modificado:280000.34}} | ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS CONTLA MUNICIPIO DE OCOTEPEC PRIMERA ETAPA - 181204 | 21 | Puebla | 105 | Ocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ocotepec | 181204 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:8, direccion:CALLE VARIA CALLES DE LA COMUNIDAD SAN NICOLAS CONTLA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 73761 SAN NICOLÁS CONTLA, OCOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE LOCALIDAD SAN NICOLAS CONTAL Y CALLE SAN NICOLAS CONTLA, CALLE SAN NICOLAS CONTLA SE ENCUEN, lon:-97.69296485, lat:19.54656953}} | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 280000.34 | 280000.34 | 280000.34 | 280000.34 | 280000.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/23/005, contratista:LILIANA TORRES ROJAS, convocante:H AYUNTAMIENTO OCOTEPEC, monto:480000.58, importe_modificado:480000.58}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:35.0}} | {2253361/proyecto_FIN, 2253361/proyecto_INICIO, 2253361/proyecto_PROCESO, 2253361/proyecto_FIN, 2253361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Folio rechazado, de acuerdo al catálogo de FAISMUN cuando se trate de mejoramiento de vivienda. Bajo la modalidad de equipamiento se deberá considerar el suministro, la instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, adjuntar foto de calentador instalado., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs2: {observación:Folio rechazado, de acuerdo al catálogo de FAISMUN cuando se trate de mejoramiento de vivienda. Bajo la modalidad de equipamiento se deberá considerar el suministro, la instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, adjuntar foto de calentador instalado., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs3: {observación:Folio rechazado, de acuerdo al catálogo de FAISMUN cuando se trate de mejoramiento de vivienda. Bajo la modalidad de equipamiento se deberá considerar el suministro, la instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, adjuntar foto de calentador instalado., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}, obs4: {observación:Folio rechazado, de acuerdo al catálogo de FAISMUN cuando se trate de mejoramiento de vivienda. Bajo la modalidad de equipamiento se deberá considerar el suministro, la instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, adjuntar foto de calentador instalado., trimestre:3.0, usuario:virgniajarzatees, fecha:2023-10-12}}
2023 | 3 | PUE230302256388 | Proyecto de inversión | 558023.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558023.42, modificado:558023.42}} | REHABILITACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CUARTO DE MAQUINAS Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA. - 201837 | 21 | Puebla | 51 | Chietla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento Chietla | 201837 | S | 2613 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:723.2, meta_modificada:723.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:12, direccion:CALLE MARGARITAS PUEBLO ESCAPE DE LAGUNILLAS, 74587 ESCAPE DE LAGUNILLAS, CHIETLA PUEBLA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOS TULIPANES, CALLE EMILIANO ZAPATA REHABILITACION DE ACOMETIDA ELECTRICA EN CUARTO DE MAQUINAS Y REHABILI, lon:-98.65792146, lat:18.49112627}} | 2023-08-04 | 2023-09-17 | 558023.42 | 558023.42 | 558023.42 | 558023.42 | 558023.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOP-AD-R33-FAISMUN-023/2023, contratista:CONSTRUCTORA ALZURAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA, monto:558023.42, importe_modificado:558023.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:723.2}} | {2256388/proyecto_FIN, 2256388/proyecto_PROCESO, 2256388/proyecto_INICIO, 2256388/proyecto_FIN, 2256388/proyecto_PROCESO, 2256388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257192 | Proyecto de inversión | 737249.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737249.46, modificado:737249.46}} | REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC CLAVE 21DPR0898C DE LA LOCALIDAD DE TEPEXILOTLA ZOQUITLAN PUE - 207508 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 207508 | S | 202 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:618.24, meta_modificada:618.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:8, direccion:CALLE LIBRAMIENTO TEPEXILOTLA PUEBLO TEPEXILOTLA, 75930 TEPEXILOTLA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE CAMINO TEPEXILOTLA HACIA COYOLAPA Y , ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE TEPEXILOTLA, lon:-96.90562644, lat:18.46361325}} | 2023-07-13 | 2023-09-10 | 737249.46 | 737249.46 | 737249.46 | 737249.46 | 737249.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-AD-53/2023, contratista:JAVIER ADAN TELLEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:624391.98, importe_modificado:624391.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.24}} | {2257192/proyecto_FIN, 2257192/proyecto_PROCESO, 2257192/proyecto_INICIO, 2257192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257574 | Proyecto de inversión | 1933262.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1933262.47, modificado:1933262.47}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL ENTRE JUZGADO DE PAZ Y SALIDA A EL PROGRESO TRAMO DEL 00 AL 230 EN CHICHIQUILA LOCALIDAD SAN JOSE DE LA RAYA - 209733 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 209733 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1426.0, meta_modificada:1426.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN JOSÉ DE LA RAYA, 75098 SAN JOSÉ DE LA RAYA, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE A PRIMARIA JOSE M M Y PAVON Y CALLE SALIDA A EL PROGRESO, CAMINO A TERRENOS CULTIVO DE AGUACATE CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO DO, lon:-97.04260402, lat:19.15932578}} | 2023-04-11 | 2023-07-09 | 1933262.47 | 1933262.47 | 1933262.47 | 1933262.47 | 1933262.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33015, contratista:ELIUD MONTIEL BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:1933262.47, importe_modificado:1933262.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1426.0}} | {2257574/proyecto_FIN, 2257574/proyecto_PROCESO, 2257574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257955 | Proyecto de inversión | 565260.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565260.81, modificado:565260.81}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE CALLE 16 NORTE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETERA PASO DE CORTES EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO XALITZINTLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. - 211499 | 21 | Puebla | 138 | San Nicolás de los Ranchos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Nicolás de los Ranchos | 211499 | S | 51 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:108.5, meta_modificada:108.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:138, localidad:2, direccion:CALLE 16 NORTE PUEBLO SANTIAGO XALITZINTLA, 74190 SANTIAGO XALITZINTLA, SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS PUEBLA ENTRE CALLE 16 NORTE Y CALLE INDEPENDENCIA, CARRETERA PASO DE CORTE EN CALLE 16 NORTE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CARRETE, lon:-98.5113495, lat:19.0815281}} | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 565260.81 | 565260.81 | 565260.81 | 565260.81 | 565260.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMO-23013-FAISMUN/23, contratista:JERLAM JIMENEZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, monto:565260.81, importe_modificado:565260.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:108.5}} | {2257955/proyecto_INICIO, 2257955/proyecto_PROCESO, 2257955/proyecto_FIN, 2257955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO EL ESTATUS DEL CONTRATO NO COINCIDE CON EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DEL PROYECTO, trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-10}}
2023 | 3 | PUE230302257956 | Proyecto de inversión | 1204824.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204824.45, modificado:1202657.45}} | ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 NORTE, ENTRE CALLE 4 ORIENTE Y AVENIDA PROLONGACIÓN PEDRO DE LA CRUZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XATACATLÁN, PUEBLA. - 211516 | 21 | Puebla | 127 | San Jerónimo Xayacatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Jerónimo Xayacatlán | 211516 | S | 93 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:862.0, meta_modificada:862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:127, localidad:1, direccion:CALLE 3 NORTE PUEBLO SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, 74950 SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN, SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE 4 ORIUENTE Y CALLE PROLONGACION PEDRO DE LA CRUZ, DOS CALLES ESPALDAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-97.91232458, lat:18.22107153}} | 2023-04-03 | 2023-06-02 | 1202657.45 | 1202657.45 | 1202657.45 | 1202657.45 | 1202657.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONT/FAISMUN/23-05SJX, contratista:LUVIN JUAREZ JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JERONIMO XAYACATLAN, monto:1202657.45, importe_modificado:1202657.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:862.0}} | {2257956/proyecto_INICIO, 2257956/proyecto_PROCESO, 2257956/proyecto_INICIO, 2257956/proyecto_FIN, 2257956/proyecto_PROCESO, 2257956/proyecto_FIN, 2257956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257963 | Proyecto de inversión | 3056578.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3056578.81, modificado:3056578.81}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL BACHILLERATO A DISTANCIA, C.C.T. 21EMS0016L EN CHICHIQUILA LOCALIDAD CHICHIQUILA - 211531 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 211531 | S | 88 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO PUEBLO CHICHIQUILA, 75090 CHICHIQUILA, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE MITLA Y CALLE HIDALGO, CALLE TEZIUTLAN CALLE SAN ISIDRO SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE MITLA Y CALLE HIDALGO FRENTE A LA IGLESIA , lon:-97.06286613, lat:19.20064222}} | 2023-05-08 | 2023-08-05 | 3056578.81 | 3056578.81 | 3056578.81 | 3056578.81 | 3056578.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33017, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:3056578.81, importe_modificado:3056578.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.0}} | {2257963/proyecto_INICIO, 2257963/proyecto_FIN, 2257963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257965 | Proyecto de inversión | 1150152.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150152.49, modificado:1150152.49}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL A CINCO DE MAYO ENTRE CALLE SAN ANGEL Y SALIDA A CINCO DE MAYO TRAMO DEL 00 AL 120 EN CHICHIQUILA LOCALIDAD HUAXCALECA - 211534 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 211534 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.0, meta_modificada:747.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL A CINCO DE MAYO PUEBLO HUAXCALECA, 75090 HUAXCALECA, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE SALIDA A CINCO DE MAYO, CALLE SAN ANGEL CALLE PRINCIPAL A CINCO DE MAYO SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO ENTRE C, lon:-97.07684943, lat:19.23568496}} | 2023-05-09 | 2023-07-07 | 1150152.49 | 1150152.49 | 1150152.49 | 1150152.49 | 1150152.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33018, contratista:MIGUEL ANGEL BURGOS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:1150152.49, importe_modificado:1150152.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:747.54}} | {2257965/proyecto_INICIO, 2257965/proyecto_FIN, 2257965/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258335 | Proyecto de inversión | 2425240.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425240.35, modificado:2425240.35}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TETELILLA DE MIGUEL ISLAS, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA SEGUNDA ETAPA. - 213637 | 21 | Puebla | 192 | Tuzamapan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuzamapan de Galeana | 213637 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:152.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO TETELILLA DE MIGUEL ISLAS, 73517 TETELILLA DE MIGUEL ISLAS, TUZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 30 METROS SUR DE BACHILLERATO JOSE VASCONCELOS, lon:-97.55063984, lat:20.08028883}} | 2023-02-24 | 2023-05-11 | 2425240.35 | 2425240.35 | 2425240.35 | 2425240.35 | 2425240.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-R33/2023-005, contratista:SINORON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, monto:2425240.35, importe_modificado:2425240.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {2258335/proyecto_FIN, 2258335/proyecto_PROCESO, 2258335/proyecto_INICIO, 2258335/proyecto_PROCESO, 2258335/proyecto_FIN, 2258335/proyecto_INICIO, 2258335/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259727 | Proyecto de inversión | 4367004.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4367004.23, modificado:4367004.23}} | CONSTRUCCION DE ADOQUINAMOIENTO DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE CALLE HEROES DE GUADALUPE LIBERTAD Y CALLE NICOLAS BRAVO DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LIBERTAD RIO VALIENTE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA. - 222189 | 21 | Puebla | 179 | Tlachichuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlachichuca | 222189 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4150.0, meta_modificada:4150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:179, localidad:7, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO GUADALUPE LIBERTAD RÍO VALIENTE, 75052 GUADALUPE LIBERTAD (RÍO VALIENTE), TLACHICHUCA PUEBLA ENTRE CALLE HEROES DE GUADALUPE LIBERTAD Y CALLE NICOLAS BRAVO, SE ENCIENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCA, lon:-97.38923806, lat:19.18741523}} | 2023-06-15 | 2023-07-18 | 4367004.23 | 4367004.23 | 4367004.23 | 4367004.23 | 4367004.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/OP/FAISMUN/2023/025, contratista:CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS ASFALTICOS ARQUIMIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TLACHICHUCA, monto:4367004.23, importe_modificado:4367004.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4150.0}} | {2259727/proyecto_INICIO, 2259727/proyecto_PROCESO, 2259727/proyecto_FIN, 2259727/proyecto_INICIO, 2259727/proyecto_PROCESO, 2259727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260169 | Proyecto de inversión | 689841.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689841.83, modificado:689841.83}} | MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LA PRESA LOS JICAROS UBICADA EN LA COMUNIDAD DE AMATEPETLAN MUNICIPIO CHINANTLA PUEBLA - 224835 | 21 | Puebla | 59 | Chinantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Chinantla | 224835 | S | 33 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7063.5, meta_modificada:7063.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:2, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA AMATEPETLÁN, 74844 AMATEPETLÁN, CHINANTLA PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA ESTA APROXIMADAMENTE A 150 M DE LA INSPECTORIA MUNICIPAL Y A 100 DE LA CARRETERA TEHUITZINGO AXUTLA, lon:-98.3179067, lat:18.24677347}} | 2023-05-29 | 2023-06-27 | 689841.83 | 689841.83 | 689841.83 | 689841.83 | 689841.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHP-CONT/R33FA-04/2023, contratista:OVERSA INGENIERIA ECOLOGICA S,A, DE C,V,, convocante:MUNICIPIO DE CHINANTLA PUEBLA, monto:689841.83, importe_modificado:689841.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7063.5}} | {2260169/proyecto_INICIO, 2260169/proyecto_FIN, 2260169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261580 | Proyecto de inversión | 337359.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337359.15, modificado:337359.15}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES 7 NORTE Y 11 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA. - 233197 | 21 | Puebla | 97 | Mixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mixtla | 233197 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 7 NORTE INTERIOR SN COLONIA , 75260 SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, CALLE 7 NORTE ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y 6 PONIENTE CALLE 11 NORTE ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y 8 PONIENTE, lon:-97.897299, lat:18.908062}} | 2023-05-29 | 2023-06-27 | 337359.15 | 337359.15 | 337359.15 | 337359.15 | 337359.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ADJ-AD-MIX-R33-FAIS-2023/006, contratista:CAMINOS Y DIRECCIONES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MIXTLA, monto:337359.15, importe_modificado:337359.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:315.0}} | {2261580/proyecto_PROCESO, 2261580/proyecto_FIN, 2261580/proyecto_PROCESO, 2261580/proyecto_INICIO, 2261580/proyecto_FIN, 2261580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261582 | Proyecto de inversión | 585814.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:585814.73, modificado:585814.73}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO EN DIFERENTES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN CALTENCO, DEL MUNICIPIO DE TOCHTEPEC, PUEBLA. - 233212 | 21 | Puebla | 189 | Tochtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tochtepec | 233212 | S | 358 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8965.4, meta_modificada:8965.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:189, localidad:10, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN MARTÍN CALTENCO, 75617 SAN MARTÍN CALTENCO, TOCHTEPEC PUEBLA ENTRE CARRETERA TOCHTEPEC Y AVENIDA 5 ORIENTE, CALLE 3 SUR LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTESUR DE LA POBLACION ENTRE CARRETERA A TOC, lon:-97.81912863, lat:18.88356603}} | 2023-08-04 | 2023-08-18 | 585814.73 | 585814.73 | 585814.73 | 585814.73 | 585814.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CMOPSRT-AD-013-2023, contratista:URBANIZACION INTEGRAL LOL S.A. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO DE TOCHTEPEC, monto:585814.73, importe_modificado:585814.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8965.4}} | {2261582/proyecto_INICIO, 2261582/proyecto_FIN, 2261582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302254140 | Proyecto de inversión | 96723.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96723.26, modificado:96723.26}} | MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE HONEY, CHILA DE JUÁREZ, LA MAGDALENA Y TONALIXCO DEL MUNICIPIO DE HONEY, LA MAGDALENA - 186549 | 21 | Puebla | 57 | Honey | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Honey | 186549 | S | 630 | 578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA MAGDALENA, 73120 LA MAGDALENA, HONEY PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , EN EL CAMINO A METEPEC POR LA BARRANCA ENTRE EL CAMINO REAL Y EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL CERRO DE, lon:-98.27501409, lat:20.25641247}} | 2023-08-01 | 2023-09-09 | 96723.26 | 96723.26 | 96723.26 | 96723.26 | 96723.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CON-215/2023, contratista:ABLIMAF Ingenieria y Construcciones S.A.S. de C.V ING. Marcos Octavio Soto Rosales, convocante:MUNICIPIO DE HONEY, monto:627193.6, importe_modificado:627193.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:317.0}} | {2254140/proyecto_INICIO, 2254140/proyecto_FIN, 2254140/proyecto_PROCESO, 2254140/proyecto_FIN, 2254140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302255104 | Proyecto de inversión | 1250860.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1250860.2, modificado:1250860.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO, EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTAL, EN EL MUNICIPIO DE AMIXTLÁN, PUEBLA. - 192918 | 21 | Puebla | 14 | Amixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Amixtlán | 192918 | S | 350 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO INTERIOR 0 COLONIA EL OCOTAL, 73360 EL OCOTAL, AMIXTLÁN PUEBLA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 5 DE MAYO, LA CALLE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EL OCOTAL SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE NICOLAS BRA, lon:-97.82908168, lat:20.07671207}} | 2023-08-31 | 2023-09-30 | 1250860.2 | 1250860.2 | 1250860.2 | 1250860.2 | 1250860.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-MAP-FAISMUN-2023-006, contratista:OVERSA INGENIERIA ECÓLOGICA S.A DE C.V, convocante:AYUNTAMIENTO DE AMIXTLAN PUEBLA, monto:1250860.26, importe_modificado:1250860.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2255104/proyecto_INICIO, 2255104/proyecto_FIN, 2255104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256430 | Proyecto de inversión | 317100.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317100.5, modificado:317100.5}} | ADQUISICION DE REFLECTORES Y LAMPARAS SOLARES, EN EL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA. - 202213 | 21 | Puebla | 9 | Ahuehuetitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahuehuetitla | 202213 | S | 1073 | 935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA PUEBLO AHUEHUETITLA, 74850 AHUEHUETITLA, AHUEHUETITLA PUEBLA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REVOLUCION, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA ENDIFERENTES PUNTOS DE PUEB, lon:-98.22003127, lat:18.22072022}} | 2023-07-17 | 2023-08-28 | 317100.5 | 317100.5 | 317100.5 | 317100.5 | 317100.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AHUEHUETITLA-R33-07-23, contratista:IMPORTA MEXICO C & O S.A DE C.V., convocante:AHUEHUETITLA, monto:317100.5, importe_modificado:317100.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2256430/proyecto_FIN, 2256430/proyecto_PROCESO, 2256430/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257595 | Proyecto de inversión | 1970117.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1970117.41, modificado:1970117.41}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE DEPORTIVO ENTRE BENITO JUAREZ Y CAMPO DEPORTIVO TRAMO DEL 00 AL 235 EN CHICHIQUILA LOCALIDAD DOS RIOS - 209840 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 209840 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1429.0, meta_modificada:1429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:8, direccion:CALLE DEPORTIVO PUEBLO DOS RÍOS, 75096 DOS RÍOS, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE A CAMPO DEPORTIVO, CAMINO A TERRENOS CULTIVO DE CAFE CALLE DEPORTIVO SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMPO DEPO, lon:-97.07434564, lat:19.18413677}} | 2023-04-11 | 2023-07-09 | 1970117.41 | 1970117.41 | 1970117.41 | 1970117.41 | 1970117.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33016, contratista:OLIVIA RAMIREZ BETANCOURT, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:1970117.41, importe_modificado:1970117.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1429.0}} | {2257595/proyecto_INICIO, 2257595/proyecto_FIN, 2257595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257596 | Proyecto de inversión | 1305235.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305235.2, modificado:1305235.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MIQUICRUZ PERTENECIENTE A LAS CHAPAS, EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 209858 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 209858 | S | 129 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:697.0, meta_modificada:697.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:93, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MIQUICRUZ, 73659 LAS CHAPAS, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE Y , DESDE EL CENTRO DE LA CIUDAD DE TETELA DE OCAMPO SUBIR DESDE LA CALLE 7 SUR HACIA LA COLONIA DE ALTAMIRA HASTA LLEGAR A LA CARRETERA TET, lon:-97.80029428, lat:19.71119359}} | 2023-07-25 | 2023-08-23 | 1305235.2 | 1305235.2 | 1305235.2 | 1305235.2 | 1305235.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C21-MTO-02310-2023, contratista:DARKNOLOGY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1305235.2, importe_modificado:1305235.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:697.0}} | {2257596/proyecto_PROCESO, 2257596/proyecto_INICIO, 2257596/proyecto_FIN, 2257596/proyecto_INICIO, 2257596/proyecto_FIN, 2257596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA SOLO LAS DE MTROS LINEALES POR CONCRETO HIDRAULICO. , trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302257975 | Proyecto de inversión | 2095937.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2095937.15, modificado:2095937.15}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE PRINCIPAL TRAMO 1 DEL 00 AL 060 Y CALLE LA CRUZ TRAMO 2 DEL 00 AL 175 ENTRE CALLE LA UNION Y SALIDA A ACATLA EN CHICHIQUILA LOCALIDAD LA UNION - 211558 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 211558 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1410.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA UNIÓN, 75097 LA UNIÓN, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL LA UNION Y CALLE SALIDA A SAN JOSE ACATLA, CAMINO A TERRENOS CULTIVO DE AGUACATE CALLE PRINCIPAL SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALL, lon:-97.10386578, lat:19.18518816}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 2095937.15 | 2095937.15 | 2095937.15 | 2095937.15 | 2095937.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33020, contratista:SALVADOR MONTIEL BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2095937.15, importe_modificado:2095937.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1410.0}} | {2257975/proyecto_INICIO, 2257975/proyecto_FIN, 2257975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257984 | Proyecto de inversión | 2074234.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2074234.45, modificado:2074234.45}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE HERNANDEZ TRAMO 1 DEL 00 AL 120.69 Y CALLE SANTA CRUZ TRAMO 2 DEL 00 AL 100 ENTRE CALLE SAN JOSE Y SALIDA A JESUS MARIA ACATLA EN CHICHIQUILA LOCALIDAD SAN JOSE ACATLA - 211593 | 21 | Puebla | 50 | Chichiquila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Chichiquila | 211593 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1499.0, meta_modificada:1498.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:16, direccion:CALLE SANTA CRUZ PUEBLO SAN JOSÉ ACATLA, 75095 SAN JOSÉ ACATLA, CHICHIQUILA PUEBLA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO SALIDA A JESUS MARIA ACATLA, CAMINO A TERRENOS CULTIVO DE AGUACATE CALLE SANTA CRUZ SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO , lon:-97.12217032, lat:19.19141141}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 2074234.45 | 2074234.45 | 2074234.45 | 2074234.45 | 2074234.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCHI-DDUOP-2023-FAISMUN-OP33021, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIQUILA, monto:2074234.45, importe_modificado:2074234.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1498.4}} | {2257984/proyecto_INICIO, 2257984/proyecto_FIN, 2257984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO , trimestre:3.0, usuario:tomasmartinezj, fecha:2023-10-03}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258375 | Proyecto de inversión | 384371.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384371.34, modificado:384371.34}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 7 SUR ENTRE CALLE 5 PONIENTE Y CALLE 13 PONIENTE, CALLE 9 PONIENTE ENTRE CALLE 7 SUR Y CALLE 9 SUR Y CALLE 9 SUR ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL TETZOYOCAN, MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC. - 213799 | 21 | Puebla | 205 | Yehualtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H. Ayuntamiento Yehualtepec | 213799 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:581.03, meta_modificada:581.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:205, localidad:6, direccion:CALLE 7 SUR 9 PONIENTE, 9 SUR PUEBLO SAN GABRIEL TETZOYOCAN, 75675 SAN GABRIEL TETZOYOCAN, YEHUALTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE 5 PONIENTE 7 SUR 9 PONIENTE Y CALLE 13 PONIENTE CALLE 9 SUR 5 PONIENTE, CALLE 9 SUR 11 PONIENTE 11 SUR TO, lon:-97.70897991, lat:18.75473023}} | 2023-08-15 | 2023-08-26 | 384371.34 | 384371.34 | 384371.34 | 384371.34 | 384371.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-YEHUAL-202329/22, contratista:CONSTRUCCIONES NIJUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YEHUALTEPEC, monto:384371.34, importe_modificado:384371.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:581.03}} | {2258375/proyecto_FIN, 2258375/proyecto_PROCESO, 2258375/proyecto_INICIO, 2258375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259751 | Proyecto de inversión | 939310 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939310.0, modificado:939310.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ DEL BOSQUE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA IXTIYUCAN - 222290 | 21 | Puebla | 104 | Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nopalucan | 222290 | S | 520 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:CALLE CALLE DE TERRACERIA PUEBLO SANTA MARÍA IXTIYUCAN, 75127 LOS JACALITOS (GUADALUPE), NOPALUCAN PUEBLA ENTRE CARRETERA SANTA MARIA IXTIYUCAN A ACATZINGO Y TERRACERIA A TERRENOS DE CULTIVO, CALLE DIAZ ORDAS LA OBRA SE ENCUENT, lon:-97.80923931, lat:19.17445013}} | 2023-05-12 | 2023-05-31 | 939310 | 939310 | 939310 | 939310 | 939310 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FISM-I3-23023/2023, contratista:C2 INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOPALUCAN, monto:939310.0, importe_modificado:939310.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2259751/proyecto_INICIO, 2259751/proyecto_PROCESO, 2259751/proyecto_FIN, 2259751/proyecto_INICIO, 2259751/proyecto_PROCESO, 2259751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259772 | Proyecto de inversión | 62049 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62049.0, modificado:62049.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD LA CAÑADA. - 222407 | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Libres | 222407 | S | 410 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:8, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA CAÑADA PUEBLO LA CAÑADA, 73791 LA CAÑADA, LIBRES PUEBLA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE LA VEREDA, LA OBRA SE UBICA EN LAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA CALLES NIÑOS HEROES CALLE LA VERED, lon:-97.73577787, lat:19.49763116}} | 2023-08-21 | 2023-09-19 | 62049 | 62049 | 62049 | 62049 | 62049 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP094-FAISMUN2023-23025, contratista:EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:496392.0, importe_modificado:496392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:100.0}} | {2259772/proyecto_INICIO, 2259772/proyecto_FIN, 2259772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Número de expediente: 23025 Número de contrato: MLP094-FAISMUN2023-23025, trimestre:3.0, usuario:josemnavav, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:obra solventada, trimestre:3.0, usuario:josemnavav, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:Fotos idénticas a las demás obras aunque son de diferente localidad, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302260673 | Proyecto de inversión | 1909212.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909212.4, modificado:1909212.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES DE LAS FLORES, SAN AMBROSIO Y REFORMA , SECCION CUARTA , DE LA COMUNIDAD DE ATMOLONI DEL MUNICIPIO DE HUEYAPAN, PUEBLA - 227882 | 21 | Puebla | 75 | Hueyapan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hueyapan | 227882 | S | 133 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:3, direccion:CALLE LAS FLORES ATMOLONI, 73923 HUEYAPAN, HUEYAPAN PUEBLA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE LAS CRUCES EL PROYECTO A JECUTARSE SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD Y A 50 METROS DE LA ESCUELA , lon:-97.43648126, lat:19.89515279}} | 2023-07-30 | 2023-09-30 | 1909212.4 | 1909212.4 | 1909212.4 | 1909212.4 | 1909212.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014/HUE/23/FAISMUN, contratista:VALENTE SALGADO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE HUEYAPAN, monto:1909212.4, importe_modificado:1909212.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2260673/proyecto_INICIO, 2260673/proyecto_PROCESO, 2260673/proyecto_FIN, 2260673/proyecto_PROCESO, 2260673/proyecto_FIN, 2260673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260676 | Proyecto de inversión | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87000.0, modificado:87000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 227895 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oriental | 227895 | S | 931 | 763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:32, direccion:CALLE CAMINO REAL COLONIA SAN JOSÉ ZACATEPEC, 75029 SAN JOSÉ ZACATEPEC, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DEPORTIVA, BRECHA BRECHA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ZACATEPEC SE ENCUENTRA UBICADA A 15 KM DE LA CABECERA M, lon:-97.53379755, lat:19.26404059}} | 2023-09-01 | 2023-10-02 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FA-2023-026, contratista:VISAX COUNTY S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oriental Puebla, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:30.0}} | {2260676/proyecto_INICIO, 2260676/proyecto_PROCESO, 2260676/proyecto_FIN, 2260676/proyecto_PROCESO, 2260676/proyecto_FIN, 2260676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260679 | Proyecto de inversión | 902300.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902300.56, modificado:902300.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE ZAPOTE Y CALLE ENCINO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BALBANERA, DEL MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN, PUEBLA. - 227922 | 21 | Puebla | 193 | Tzicatlacoyan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tzicatlacoyan | 227922 | S | 33 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:728.53, meta_modificada:728.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:193, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO BALVANERA, 75311 SAN JOSÉ BALBANERA, TZICATLACOYAN PUEBLA ENTRE CALLE ZAPOTE Y CALLE ENCINO, CALLE ACCESO A LA LOCALIDAD LA OBRA SE UBICA A 100 METROS APROXIMADAMENTE DE LA CARRETERA A , lon:-98.08620459, lat:18.85207762}} | 2023-08-11 | 2023-09-30 | 902300.56 | 902300.56 | 902300.56 | 902300.56 | 902300.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-DOP-CPU-003/2023, contratista:ASCENCION AMADOR BARRERA, convocante:MUNICIPIO DE TZICATLACOYAN PUEBLA, monto:902300.56, importe_modificado:902300.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:728.53}} | {2260679/proyecto_FIN, 2260679/proyecto_INICIO, 2260679/proyecto_PROCESO, 2260679/proyecto_FIN, 2260679/proyecto_INICIO, 2260679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261591 | Proyecto de inversión | 2055520 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2055520.0, modificado:2055520.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 245.00 EN LA LOCALIDAD DE TENANIKAN - 233261 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 233261 | S | 145 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.5, meta_modificada:673.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:203, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA TENANIKAN, 73563 TENANIKÁN, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0 MAS 000.00 AL 0 MAS 245.00 SIENDO ESTA CALLE UN ACCESO SECUNDARIO A LA , lon:-97.47668839, lat:20.02345011}} | 2023-07-27 | 2023-11-03 | 2055520 | 2055520 | 2055520 | 2055520 | 2055520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/161, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TZINACAPAN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2055520.0, importe_modificado:2055520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.5}} | {2261591/proyecto_INICIO, 2261591/proyecto_PROCESO, 2261591/proyecto_FIN, 2261591/proyecto_PROCESO, 2261591/proyecto_FIN, 2261591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261602 | Proyecto de inversión | 267265.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267265.36, modificado:267265.36}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO SAN PEDRO PETLACOTLA ENTRONQUE A SAN JOSE DEL 0 000 AL 1 100 Y TRAMO LOMA CHULA A PLAN DE AYALA DEL 0 000 AL 1 800 DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 233346 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 233346 | S | 764 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.9, meta_modificada:2.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:17, direccion:CAMINO TRAMO SAN PEDRO PETLACOTLA - LOMA CHULA PLAN DE AYALA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 PUEBLO SAN PEDRO PETLACOTLA, 73071 SAN PEDRO PETLACOTLA, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HER, lon:-97.91401296, lat:20.4127484}} | 2023-07-25 | 2023-08-24 | 267265.36 | 267265.36 | 267265.36 | 267265.36 | 267265.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23340, contratista:Tania Hernández Herrera, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:267265.36, importe_modificado:267265.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.9}} | {2261602/proyecto_INICIO, 2261602/proyecto_FIN, 2261602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302261604 | Proyecto de inversión | 2035063.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035063.06, modificado:2035063.06}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 5 NORTE, 7 NORTE, 9 NORTE, 11 NORTE Y 13 NORTE ENTRE LAS CALLES 6 PONIENTE Y 10 PONIENTE, CALLE 4 ORIENTE ENTRE CALLE 8 NORTE Y 10 NORTE, CALLE 6 PONIENTE ENTRE CALLE 2 NORTE Y 3 NORTE, Y CALLE 8 PONIENTE ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE 19 NORTE, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MIXTLA - 233351 | 21 | Puebla | 97 | Mixtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mixtla | 233351 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:962.61, meta_modificada:962.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 NTE 7 NTE 11 NTE 13 NTE 4 OTE Y 8 PTE INTERIOR SN BARRIO SAN FRANCISCO MIXTLA, 75260 SAN FRANCISCO MIXTLA, MIXTLA PUEBLA ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y CALLE 6 PONIENTE, CALLE 2 NORTE Y 17 PONIENTE CALLES 5 NORTE 7 NORT, lon:-97.899524, lat:18.908991}} | 2023-07-03 | 2023-08-31 | 2035063.06 | 2035063.06 | 2035063.06 | 2035063.06 | 2035063.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-ADJ-INV5-MIX-R33-FAIS-2023/008, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES CAPEO SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MIXTLA, monto:2035063.06, importe_modificado:2035063.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:962.61}} | {2261604/proyecto_INICIO, 2261604/proyecto_PROCESO, 2261604/proyecto_FIN, 2261604/proyecto_PROCESO, 2261604/proyecto_FIN, 2261604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262952 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS CON BALASTRO EN CAMINO 2 PONIENTE ENTRE CAMINO 9 Y 11 NORTE, CAMINOS IGNACIO ZARAGOZA, 9, 11 Y 13 NORTE ENTRE CAMINO 4 PONIENTE Y CAMINO JUÁREZ, CAMINO 12 NORTE ENTRE CAMINO 4 ORIENTE Y CAMINO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO LA PORTILLA, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 239668 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 239668 | S | 295 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16155.0, meta_modificada:16155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO LA PORTILLA - CAMINO JUÁREZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 545 INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO LA PORTILLA, 75499 SAN ANTONIO LA PORTILLA, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE CAMINO 4 ORIENTE - PONIENTE Y CAMINO 1, lon:-97.76805192, lat:18.79971151}} | 2023-06-20 | 2023-08-03 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230212, contratista:MIRIAM COLULA MEDEL, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16155.0}} | {2262952/proyecto_INICIO, 2262952/proyecto_PROCESO, 2262952/proyecto_INICIO, 2262952/proyecto_FIN, 2262952/proyecto_PROCESO, 2262952/proyecto_FIN, 2262952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262965 | Proyecto de inversión | 801189.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801189.29, modificado:801189.29}} | ADOQUINAMIENTO DE CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CAMINO A COATZINGO EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO MIMIAPAN, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA - 239693 | 21 | Puebla | 206 | Zacapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacapala | 239693 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:206, localidad:17, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SAN MATEO MIMIAPAN, 74688 SAN MATEO MIMIAPAN, ZACAPALA PUEBLA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y TERRACERIA CAMINO A COATZINGO, CALLE ABASOLO CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CAMINO A COATZINGO A 2, lon:-98.15757865, lat:18.52685524}} | 2023-06-08 | 2023-08-08 | 801189.29 | 801189.29 | 801189.29 | 801189.29 | 801189.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-R33/2062315-2023, contratista:MAHELI MENDOZA ALVEAR, convocante:MUNICIPIO DE ZACAPALA PUEBLA, monto:801189.29, importe_modificado:801189.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2262965/proyecto_INICIO, 2262965/proyecto_FIN, 2262965/proyecto_INICIO, 2262965/proyecto_PROCESO, 2262965/proyecto_FIN, 2262965/proyecto_PROCESO, 2262965/proyecto_INICIO, 2262965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302253423 | Proyecto de inversión | 555166.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555166.27, modificado:555166.27}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL TRAMO RIO PANHUATLAN JALPAN, DEL CAMINO APAPANTILLA PANTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE JALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE JALPAN, PUEBLA. - 181469 | 21 | Puebla | 86 | Jalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jalpan | 181469 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:83.13, meta_modificada:83.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE TRAMO RIO PANHUATLAN - JALPAN PUEBLO JALPAN, 73050 JALPAN, JALPAN PUEBLA ENTRE Y , LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL TRAMO RIO PANHUATLAN JALPAN PASANDO EL PUENTE EN LA LOCALIDAD DE JALPAN PERTENECIENTE AL , lon:-97.942467, lat:20.474902}} | 2023-05-01 | 2023-06-19 | 555166.27 | 555166.27 | 555166.27 | 555166.27 | 555166.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJP-FAIS-202304, contratista:JOSHUA ABDIEL CRUZ BONILLA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE JALPAN, monto:555166.27, importe_modificado:555166.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:83.13}} | {2253423/proyecto_INICIO, 2253423/proyecto_FIN, 2253423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302254173 | Proyecto de inversión | 1146830.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146830.91, modificado:1146830.91}} | EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SALVADOR PATLANOAYA, AHUATLAN,PUEBLA - 186694 | 21 | Puebla | 7 | Ahuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahuatlán | 186694 | S | 317 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:5, direccion:CALLE PROLONGACION CALLE ALLENDE RANCHERIA PATLANOAYA (SAN SALVADOR PATLANOAYA), 74649 PATLANOAYA (SAN SALVADOR PATLANOAYA), AHUATLÁN PUEBLA ENTRE CALLE PROLONGACION CALLE ALLENDE Y CAMINO CAMINO AL RIO BALSAS, DEL CENTRO DE L, lon:-98.28262496, lat:18.49357501}} | 2023-08-02 | 2023-09-30 | 1146830.91 | 1146830.91 | 1146830.91 | 1146830.91 | 1146830.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/AHUA-PUE-06-2023, contratista:GIAZOVIETA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AHUATLAN, PUEBLA, monto:1146830.91, importe_modificado:1146830.91}} | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:1.0}} | {2254173/proyecto_INICIO, 2254173/proyecto_PROCESO, 2254173/proyecto_FIN, 2254173/proyecto_INICIO, 2254173/proyecto_PROCESO, 2254173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la unidad de Medida es ML 269.29 , trimestre:3.0, usuario:edgarmcruza, fecha:2023-10-08}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302254555 | Proyecto de inversión | 3142050.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3142050.8, modificado:3142050.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 MAS 150.00 AL 0 MAS 498.00 EN LA LOCALIDAD DE TZANATCO - 189005 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 189005 | S | 94 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1740.0, meta_modificada:1740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TZANATCO, 73563 TZANATCO, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRINCIPAL DEL KM 0 MAS 150.00 AL 0 MAS 498.00 EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD NO SE TIENEN CALLES , lon:-97.49794832, lat:20.02748072}} | 2023-05-13 | 2023-08-10 | 3142050.8 | 3142050.8 | 3142050.8 | 3142050.8 | 3142050.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/151, contratista:VICTOR HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2838424.4, importe_modificado:3142050.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1740.0}} | {2254555/proyecto_PROCESO, 2254555/proyecto_FIN, 2254555/proyecto_INICIO, 2254555/proyecto_FIN, 2254555/proyecto_INICIO, 2254555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302255292 | Proyecto de inversión | 1233854.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233854.28, modificado:1233854.28}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL DEL CADENAMIENTO 0 000.00 AL 0 130.00 - 194385 | 21 | Puebla | 68 | Hermenegildo Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hermenegildo Galeana | 194385 | S | 322 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:819.0, meta_modificada:819.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:5, direccion:TERRACERÍA TRAMO 0 000.00 - 130.00 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 130 RANCHERIA IGNACIO RAMÍREZ, 73390 IGNACIO RAMÍREZ, HERMENEGILDO GALEANA PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO RAMIREZ LA OBRA SE UBICA , lon:-97.73081389, lat:20.11180719}} | 2023-07-17 | 2023-09-17 | 1233854.28 | 1233854.28 | 1233854.28 | 1233854.28 | 1233854.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHG-OP/2023-12, contratista:YOMAR MANUEL LEON AMORES, convocante:MUNICIPIO DE HERMENEGILDO GALEANA, monto:1233854.28, importe_modificado:1233854.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:819.0}} | {2255292/proyecto_FIN, 2255292/proyecto_PROCESO, 2255292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257239 | Proyecto de inversión | 602855.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602855.58, modificado:602855.58}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES TRAMO DESVIACION DE TEMAXCALAPA SALIDA A XICOTEPEC POR TIERRA COLORADA DEL 0 000 AL 7 000 DESHIERBE Y DESAZOLVE DE OBRAS MENORES DE DRENAJE PLUVIAL, MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, PUEBLA - 207728 | 21 | Puebla | 178 | Tlacuilotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlacuilotepec | 207728 | S | 460 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:178, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO ITZATLAN - RIO SAN MARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 01 PUEBLO ITZALAN, 73074 ITZATLÁN, TLACUILOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y VEREDA A HUERTA, CAMINO DE HERRADURA COMIENZA DESDE EL PUEBLO DE ITZATLAN PA, lon:-97.98571011, lat:20.33186188}} | 2023-05-29 | 2023-06-29 | 602855.58 | 602855.58 | 602855.58 | 602855.58 | 602855.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-2023-23325, contratista:María Fernanda Rodríguez Maldonado, convocante:MUNICIPIO DE TLACUILOTEPEC, monto:602855.58, importe_modificado:602855.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2257239/proyecto_INICIO, 2257239/proyecto_FIN, 2257239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257251 | Acción | 808729.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808729.82, modificado:808729.82}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 207773 | 21 | Puebla | 169 | Tepexi de Rodríguez |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tepexi de Rodríguez | 207773 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:169, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.92619, lat:18.581017}} | 2023-05-27 | 2023-06-26 | 808729.82 | 808729.82 | 808729.82 | 808729.82 | 808729.82 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTR-DOP-R33-2023-04, contratista:PROHYDRA CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:TEPEXI DE RODRIGUEZ, monto:808729.82, importe_modificado:808729.82}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}} | {2257251/proyecto_INICIO, 2257251/proyecto_FIN, 2257251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | {obs1: {observación:FOLIO RECHAZADO, NO SE VISUALIZA EL AVANCE DE PROYECTO. REPORTE FOTOGRAFÍCO INADECUADO. , trimestre:3.0, usuario:valentindiegog, fecha:2023-10-11}}
2023 | 3 | PUE230302258019 | Proyecto de inversión | 2080601.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2080601.59, modificado:2080601.59}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TEPEPA BANDERA, ZOQUITLAN, PUE - 211779 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 211779 | S | 111 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO TEPEPA ZARAGOZA - TEPEPA BANDERA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 600 PUEBLO TEPEPAN BANDERA, 75937 TEPEPAN BANDERA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE Y , EN EL CAMINO QUE VA DE TEPEPA ZARAGOZA A TEPEPA BANDERA A DOS K, lon:-96.8982489, lat:18.42175847}} | 2023-05-18 | 2023-08-15 | 2080601.59 | 2080601.59 | 2080601.59 | 2080601.59 | 2080601.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CI-42/2023, contratista:OBRA CIVIL Y URBANIZACION DEL SUR MICCSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:2080601.59, importe_modificado:2080601.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2258019/proyecto_INICIO, 2258019/proyecto_PROCESO, 2258019/proyecto_FIN, 2258019/proyecto_PROCESO, 2258019/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258391 | Proyecto de inversión | 1275621.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187591.44, modificado:187591.44}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:PARTICIPACIONES FEDERALES, monto:6253.04, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887932.83, modificado:0.0}, ff4: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193844.49, modificado:0.0}} | APORTACION DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA 2023, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE 14 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA, PUEBLA. - 213863 | 21 | Puebla | 120 | San Antonio Cañada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Antonio Cañada | 213863 | S | 45 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL SAN SALVADOR COLONIA SAN SALVADOR, 75860 COLONIA SAN SALVADOR, SAN ANTONIO CAÑADA PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA SAN SALVADOR DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CAÑADA., lon:-97.28017328, lat:18.5052976}} | 2023-07-07 | 2023-09-24 | 187591.44 | 187591.44 | 187591.44 | 187591.44 | 187591.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:004-2023, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, convocante:MUNICIPIO DE SANANTONIO CAÑADA, monto:1275621.8, importe_modificado:187591.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:14.0}} | {2258391/proyecto_INICIO, 2258391/proyecto_PROCESO, 2258391/proyecto_INICIO, 2258391/proyecto_FIN, 2258391/proyecto_PROCESO, 2258391/proyecto_FIN, 2258391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260245 | Proyecto de inversión | 2201680.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2201680.12, modificado:2201680.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE MORELOS SUR Y CALLE REFORMA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, DEL KM 0 MAS 000 AL KM 0 MAS 205.00, EN LA LOCALIDAD DE CUATEXMOLA XONACATITLA, MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN, PUEBLA. - 225319 | 21 | Puebla | 83 | Ixtacamaxtitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacamaxtitlán | 225319 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO INDEPENDENCIA - 5 DE MAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 205 PUEBLO CUATEXMOLA (XONACATITLA), 73732 CUATEXMOLA (XONACATITLA), IXTACAMAXTITLÁN PUEBLA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, SE ENCUENTRA ENFRENT, lon:-97.82849194, lat:19.50166723}} | 2023-06-13 | 2023-08-11 | 2201680.12 | 2201680.12 | 2201680.12 | 2201680.12 | 2201680.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI/FAISMUN/83/025/2023, contratista:CONSTRUCCIONES Y GRUPO CONSTRUCTOR BLOKMART S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTACAMAXTITLAN PUEBLA, monto:2201680.12, importe_modificado:2201680.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1230.0}} | {2260245/proyecto_INICIO, 2260245/proyecto_PROCESO, 2260245/proyecto_FIN, 2260245/proyecto_INICIO, 2260245/proyecto_PROCESO, 2260245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260692 | Proyecto de inversión | 1062365.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062365.4, modificado:1062365.4}} | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION UBICADOS EN LA CALLE 3 NORTE PERTENECIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. - 227981 | 21 | Puebla | 192 | Tuzamapan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuzamapan de Galeana | 227981 | S | 886 | 816 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:235.51, meta_modificada:235.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:1, direccion:CALLE 3 NORTE PUEBLO TUZAMAPAN DE GALEANA, 73510 TUZAMAPAN DE GALEANA, TUZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO 30 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA, lon:-97.57485578, lat:20.06598047}} | 2023-03-31 | 2023-05-29 | 1062365.4 | 1062365.4 | 1062365.4 | 1062365.4 | 1062365.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-R33/2023-007, contratista:STRUCTHOR URDIMAX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, monto:1062365.4, importe_modificado:1062365.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:235.51}} | {2260692/proyecto_PROCESO, 2260692/proyecto_FIN, 2260692/proyecto_INICIO, 2260692/proyecto_FIN, 2260692/proyecto_INICIO, 2260692/proyecto_PROCESO, 2260692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260693 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 227982 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oriental | 227982 | S | 121 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:89, direccion:CALLE CIPRES COLONIA BOSQUES DEL PARAÍSO, 75026 BOSQUES DEL PARAÍSO, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PINO, CALLE ALAMOS BOSQUES DEL PARAISO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ENTRADA DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL SUR EN , lon:-97.62165803, lat:19.36918296}} | 2023-09-01 | 2023-10-02 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FA-2023-026, contratista:VISAX COUNTY S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oriental Puebla, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2260693/proyecto_FIN, 2260693/proyecto_INICIO, 2260693/proyecto_FIN, 2260693/proyecto_PROCESO, 2260693/proyecto_FIN, 2260693/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra fue contratada por un monto de $870,000 y para su capruta en Mids se Subdividio en 9 registros , trimestre:3.0, usuario:erickdurano, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260697 | Proyecto de inversión | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO 2023 SEGUNDA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ORIENTAL PUEBLA - 228001 | 21 | Puebla | 108 | Oriental | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oriental | 228001 | S | 170 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:85, direccion:CALLE 4 NORTE COLONIA SAN ISIDRO PATRIMONIO EJIDAL, 75024 SAN ISIDRO PATRIMONIO EJIDAL, ORIENTAL PUEBLA ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, CALLE 6 NORTE LA PATRIMONIO EJIDAL SE ENCUENTRA UBICADA A LA SALIDA DE CEBECERA MU, lon:-97.59870051, lat:19.37441303}} | 2023-09-01 | 2023-10-02 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOP-DOP-FA-2023-026, contratista:VISAX COUNTY S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Oriental Puebla, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:20.0}} | {2260697/proyecto_INICIO, 2260697/proyecto_PROCESO, 2260697/proyecto_FIN, 2260697/proyecto_PROCESO, 2260697/proyecto_FIN, 2260697/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra fue contratada por un monto de $870,000 y para su capruta en Mids se Subdividio en 9 registros , trimestre:3.0, usuario:erickdurano, fecha:2023-09-28}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302260701 | Proyecto de inversión | 991531.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991531.61, modificado:991531.61}} | MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACA COSECHAS DEL TRAMO XICALA A ATEMPA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ZOQUITLAN, MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA - 228010 | 21 | Puebla | 217 | Zoquitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zoquitlán | 228010 | S | 215 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.63, meta_modificada:2.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:217, localidad:70, direccion:CAMINO TRAMO XICALA - ATEMPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 63 PUEBLO XICALA, 75930 XICALA, ZOQUITLÁN PUEBLA ENTRE Y , CAMINO XICALAATEMPA ENTRE EL CAMINO HOSPITALXICALA Y EL CAMINO ATEMPAHIJADERO, lon:-97.03338785, lat:18.34738436}} | 2023-03-20 | 2023-05-03 | 991531.61 | 991531.61 | 991531.61 | 991531.61 | 991531.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZP-CI-20/2023, contratista:YOLANDA RUIZ BENITEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZOQUITLAN, PUEBLA, monto:825290.67, importe_modificado:825290.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.63}} | {2260701/proyecto_INICIO, 2260701/proyecto_PROCESO, 2260701/proyecto_INICIO, 2260701/proyecto_FIN, 2260701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262968 | Proyecto de inversión | 531054.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531054.93, modificado:531054.93}} | APORTACION A CFE POR CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RED ELECTRICA DEL CAMINO Y PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE VIGASTEPEC. - 239698 | 21 | Puebla | 35 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 239698 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:14, direccion:RANCHERIA , 00000 VIGASTEPEC, COXCATLÁN PUEBLA ENTRE Y , ESTA OBRA DE AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA RED ELECTRICA SE UBICA SOBRE EL CAMINO Y PROLONGACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE VIGASTEPEC., lon:-97.03833636, lat:18.17641098}} | 2023-11-10 | 2023-12-24 | 531054.93 | 531054.93 | 531054.93 | 531054.93 | 531054.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:00000032/2023, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN PUEBLA, monto:531054.93, importe_modificado:531054.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2262968/proyecto_INICIO, 2262968/proyecto_FIN, 2262968/proyecto_PROCESO, 2262968/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264987 | Acción | 92800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92800.0, modificado:92800.0}} | REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE ACATENO, PUEBLA. - 51060 | 21 | Puebla | 2 | Acateno |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Acateno | 51060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.210404, lat:20.129905}} | 2023-07-01 | 2023-07-18 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | 92800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERVICIO/REGLAMENTO DE TRANSITO/2023/011, contratista:SOTFWARE INTEGRAL, S A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA, monto:92800.0, importe_modificado:92800.0}} | {meta1: {unidad_medida:REGLAMENTO(S), avance:1.0}} | {2264987/proyecto_INICIO, 2264987/proyecto_FIN, 2264987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302264988 | Acción | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174000.0, modificado:174000.0}} | ADQ SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL NSARCII PARA EL MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA - 51061 | 21 | Puebla | 2 | Acateno |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Acateno | 51061 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.210404, lat:20.129905}} | 2023-07-01 | 2023-07-17 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:ADQ/SOFTWARE2023/012, contratista:SOTFWARE INTEGRAL, S A DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACATENO PUEBLA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:3.0}} | {2264988/proyecto_INICIO, 2264988/proyecto_FIN, 2264988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302254576 | Proyecto de inversión | 3519386.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3519386.85, modificado:3519386.85}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ C.C.T. 21DPB0223R EN LA LOCALIDAD DE XALTZINTA - 189172 | 21 | Puebla | 43 | Cuetzalan del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Cuetzalan del Progreso | 189172 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:666.5, meta_modificada:666.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:55, direccion:PUEBLO XALTZINTA, 73563 XALTZINTA, CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ A UN COSTADO DE LA CAPILLA Y DEL PREESCOLAR ISAKPIPILMEJ EN EL CE, lon:-97.43469185, lat:20.04886926}} | 2023-05-20 | 2023-08-17 | 3519386.85 | 3519386.85 | 3519386.85 | 3519386.85 | 3519386.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCP/R33/023-043/157, contratista:VICTOR HERNANDEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO PUEBLA, monto:2821193.9, importe_modificado:3519386.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:666.5}} | {2254576/proyecto_FIN, 2254576/proyecto_INICIO, 2254576/proyecto_FIN, 2254576/proyecto_PROCESO, 2254576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302255314 | Proyecto de inversión | 995034.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995034.75, modificado:995034.75}} | REHABILITACIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO C.C.T. 21EPR0536S DE LA LOCALIDAD DE LOS REYES DE JUÁREZ, MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUÁREZ, PUEBLA - 194688 | 21 | Puebla | 118 | Los Reyes de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Los Reyes de Juárez | 194688 | S | 183 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LOS REYES DE JUÁREZ, 75400 LOS REYES DE JUÁREZ, LOS REYES DE JUÁREZ PUEBLA ENTRE CALLE JUAN C. BONILLA Y CALLE LOMA BONITA, CALLE MALINTZI ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO C.C.T. 21EPR0536S UBICADA , lon:-97.80039508, lat:18.94785564}} | 2023-08-01 | 2023-09-14 | 995034.75 | 995034.75 | 995034.75 | 995034.75 | 995034.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR3-R33-DOP-MRJ-018-23, contratista:MAUROSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LOS REYES DE JUAREZ, monto:995034.75, importe_modificado:995034.75}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2255314/proyecto_INICIO, 2255314/proyecto_PROCESO, 2255314/proyecto_FIN, 2255314/proyecto_PROCESO, 2255314/proyecto_FIN, 2255314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256457 | Proyecto de inversión | 389472.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389472.03, modificado:389472.03}} | PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PRIVADA EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, UBICADA EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARÍA MALACATEPEC, MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA. - 202450 | 21 | Puebla | 106 | Ocoyucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocoyucan | 202450 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:265.52, meta_modificada:265.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:6, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA MARÍA MALACATEPEC, 72850 SANTA MARÍA MALACATEPEC, OCOYUCAN PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, OBRA UBICADA EN LA PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-98.30182468, lat:18.94332067}} | 2023-09-10 | 2023-12-07 | 389472.03 | 389472.03 | 389472.03 | 389472.03 | 389472.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-2023-013-A, contratista:EDIFICACIONES COIMBA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE OCOYUCAN, PUEBLA, monto:389472.03, importe_modificado:389472.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.52}} | {2256457/proyecto_FIN, 2256457/proyecto_PROCESO, 2256457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256462 | Proyecto de inversión | 2894421.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2894421.76, modificado:2894421.76}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA FRIDA KAHLO C.C.T. 21EES0361M - 202468 | 21 | Puebla | 104 | Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nopalucan | 202468 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:814.1, meta_modificada:814.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PONIENTE PUEBLO SANTA MARÍA IXTIYUCAN, 75127 SANTA MARÍA IXTIYUCAN, NOPALUCAN PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUEREZ PONIENTE Y CALLE REVOLUCION, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SOBRE CALLE BENITO JUAREZ HASTA CASI FINAL, lon:-97.81346448, lat:19.19042974}} | 2023-04-28 | 2023-06-30 | 2894421.76 | 2894421.76 | 2894421.76 | 2894421.76 | 2894421.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FISM-INV-23019/2023, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOPALUCAN, monto:2894421.76, importe_modificado:2894421.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:814.1}} | {2256462/proyecto_FIN, 2256462/proyecto_PROCESO, 2256462/proyecto_INICIO, 2256462/proyecto_FIN, 2256462/proyecto_INICIO, 2256462/proyecto_PROCESO, 2256462/proyecto_FIN, 2256462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302256469 | Proyecto de inversión | 1170031.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170031.18, modificado:1324764.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN EN CALLE PRINCIPAL ENTRE POZO DE AGUA Y ACCESO A LA LOCALIDAD HUEXOCALCO, EN LA LOCALIDAD DE HUEXOCALCO, MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, PUEBLA. - 202495 | 21 | Puebla | 40 | Cuautinchán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautinchán | 202495 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1250.1, meta_modificada:1250.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN RANCHERIA HUEXOCALCO, 75234 HUEXOCALCO, CUAUTINCHÁN PUEBLA ENTRE CONTINUACION CALLE PRINCIPAL Y CONTINUACION ACCESO A LA LOCALIDAD, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ES LA PRIM, lon:-98.05235003, lat:18.94840005}} | 2023-09-12 | 2023-10-10 | 1324764.1 | 1324764.1 | 1324764.1 | 1324764.1 | 1324764.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-INV3-23021-1, contratista:VICTOR ALEJANDRO RAMIREZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTINCHAN, monto:1324764.1, importe_modificado:1324764.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1250.1}} | {2256469/proyecto_INICIO, 2256469/proyecto_PROCESO, 2256469/proyecto_FIN, 2256469/proyecto_PROCESO, 2256469/proyecto_FIN, 2256469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 100% , trimestre:3.0, usuario:rufinogarciac, fecha:2023-10-13}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302257653 | Proyecto de inversión | 468673.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468673.45, modificado:468673.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE XICOTEPEC, EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALANTONGO, COLONIA CENTRO, EN CALLE NIÑOS HÉROES - 210131 | 21 | Puebla | 197 | Xicotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Xicotepec | 210131 | S | 452 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.5, meta_modificada:348.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:197, localidad:27, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA TLAXCALANTONGO, 73097 TLAXCALANTONGO, XICOTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DEL TRABAJO, CALLE NIÑOS HEROES CALLE NIÑOS HEROES DEL CADENAMIENTO 0000 AL 0069.69 ENTRE CALLE EMILIANO ZA, lon:-97.87152886, lat:20.31456308}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 468673.45 | 468673.45 | 468673.45 | 468673.45 | 468673.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MXP-FAISMUN/2023211, contratista:ABEL BOBADILLA MARTÍNEZ, convocante:MUNICIPIO DE XICOTEPEC PUEBLA, monto:468673.45, importe_modificado:468673.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.5}} | {2257653/proyecto_INICIO, 2257653/proyecto_PROCESO, 2257653/proyecto_FIN, 2257653/proyecto_INICIO, 2257653/proyecto_PROCESO, 2257653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258041 | Proyecto de inversión | 1797275.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1797275.77, modificado:1797275.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MUYUAPAN EN EL MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, PUEBLA - 211874 | 21 | Puebla | 172 | Tetela de Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetela de Ocampo | 211874 | S | 148 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:172, localidad:39, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO MUYUAPAN, 73659 MUYUAPAN, TETELA DE OCAMPO PUEBLA ENTRE CARRETERA SAN JOSE Y , CARREETERA FEDERAL TETELAZACAPOAXTLA A UNA DISTANCIA DE 4.7KM DEL CENTRO DE TETELA DE OCAMPO DAR VUELTA A MANO DERECHA HAC, lon:-97.77266679, lat:19.7645661}} | 2023-07-20 | 2023-08-21 | 1797275.77 | 1797275.77 | 1797275.77 | 1797275.77 | 1797275.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C16-MTO-02311-2023, contratista:SIN AZUGA MEDIATECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETELA DE OCAMPO, monto:1797275.77, importe_modificado:1797275.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:200.0}} | {2258041/proyecto_FIN, 2258041/proyecto_INICIO, 2258041/proyecto_PROCESO, 2258041/proyecto_FIN, 2258041/proyecto_PROCESO, 2258041/proyecto_INICIO, 2258041/proyecto_FIN, 2258041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs2: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs3: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}, obs4: {observación:- FOLIOS RECHAZADOS VERIFICAR UNIDAD DE MEDIDA., trimestre:3.0, usuario:claudiamgonzalezc, fecha:2023-10-13}}
2023 | 3 | PUE230302258045 | Proyecto de inversión | 494483.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494483.49, modificado:494483.49}} | REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA, INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, CASETA Y CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PARA RESGUARDAR INSTALACIONES DEL POZO LA NORIA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE NOPALUCAN PUEBLA. - 211894 | 21 | Puebla | 104 | Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nopalucan | 211894 | S | 2400 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE TERRACERIA A TERRENOS DE CULTIVO PUEBLO NOPALUCAN DE LA GRANJA, 75120 NOPALUCAN DE LA GRANJA, NOPALUCAN PUEBLA ENTRE TERRACERIA TERRACERIA A SANTA MARIA IXTIYUCAN Y CARRETERA NOPALUCAN SANTA MARIA IXTIYUCAN, CALLE PROLONGAC, lon:-97.81572427, lat:19.20541713}} | 2023-03-20 | 2023-05-19 | 494483.49 | 494483.49 | 494483.49 | 494483.49 | 494483.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNP-FISM-AD-23021/2023, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS ROAMA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NOPALUCAN, monto:494483.49, importe_modificado:494483.49}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2258045/proyecto_INICIO, 2258045/proyecto_PROCESO, 2258045/proyecto_FIN, 2258045/proyecto_INICIO, 2258045/proyecto_PROCESO, 2258045/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258046 | Proyecto de inversión | 624856.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624856.12, modificado:624856.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 4 SUR EN LA LOCALIDAD DE ATENAYUCA MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ PUEBLA - 211895 | 21 | Puebla | 92 | Juan N. Méndez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juan N Méndez | 211895 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 5 ORIENTE PUEBLO ATENAYUCA, 75690 ATENAYUCA, JUAN N. MÉNDEZ PUEBLA ENTRE CALLE 6 SUR Y CALLE 4 SUR, CALLE 5 ORIENTE LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA POBLACION SOBRA LA CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLES 4 SUR Y 6 SUR, lon:-97.76892934, lat:18.53782377}} | 2023-06-05 | 2023-07-04 | 624856.12 | 624856.12 | 624856.12 | 624856.12 | 624856.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I5-R33-23006-2023, contratista:JIBARO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JUAN N MENDEZ, monto:624085.54, importe_modificado:624085.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:343.0}} | {2258046/proyecto_INICIO, 2258046/proyecto_FIN, 2258046/proyecto_PROCESO, 2258046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258424 | Proyecto de inversión | 62049 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62049.0, modificado:62049.0}} | MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA. LOCALIDAD DE NUEVO MÉXICO EL SABINAL. - 213977 | 21 | Puebla | 94 | Libres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Libres | 213977 | S | 280 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:19, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE NUEVO MEXICO EL SABINAL PUEBLO NUEVO MÉXICO EL SABINAL, 73796 NUEVO MÉXICO (EL SABINAL), LIBRES PUEBLA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y LOS PINOS Y CALLE EMIILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES , lon:-97.61696566, lat:19.45431464}} | 2023-08-21 | 2023-09-19 | 62049 | 62049 | 62049 | 62049 | 62049 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MLP094-FAISMUN2023-23025, contratista:EDIFICACIONES APLICADAS MARLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:496392.0, importe_modificado:496392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:100.0}} | {2258424/proyecto_FIN, 2258424/proyecto_INICIO, 2258424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Número de expediente: 23025 Número de contrato: MLP094-FAISMUN2023-23025, trimestre:3.0, usuario:josemnavav, fecha:2023-10-19}, obs2: {observación:solventado, trimestre:3.0, usuario:josemnavav, fecha:2023-10-23}} | {obs1: {observación:Fotos idénticas a las demás obras aunque son de diferente localidad, trimestre:3.0, usuario:josejlopezm, fecha:2023-10-16}}
2023 | 3 | PUE230302263977 | Proyecto de inversión | 1454363.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454363.56, modificado:1454363.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SOTOLIN DEL KM. 0MAS000 AL KM. 0MAS100, EN LA LOCALIDAD DE TELPATLAN - 244171 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 244171 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:602.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:14, direccion:CALLE SOTOLIN RANCHERIA TELPATLÁN, 75900 TELPATLÁN, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE TECOLOTLA Y CALLE SOTOLIN, SE ENCUENTA A 350 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TELPATLAN, lon:-97.15213174, lat:18.47935416}} | 2023-05-12 | 2023-07-10 | 1454363.56 | 1454363.56 | 1454363.56 | 1454363.56 | 1454363.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR3-002/2023, contratista:HERIBERTO FERNANDO SEBASTIAN AVENDAÑO, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:1454363.56, importe_modificado:1454363.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:602.46}} | {2263977/proyecto_INICIO, 2263977/proyecto_PROCESO, 2263977/proyecto_FIN, 2263977/proyecto_PROCESO, 2263977/proyecto_FIN, 2263977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263986 | Proyecto de inversión | 2887143.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2887143.42, modificado:2887143.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS Y CALLE CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CAMINOS - 244205 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 244205 | S | 187 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1336.3, meta_modificada:1336.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:19, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CUATRO CAMINOS, 75900 CUATRO CAMINOS, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CUAUHTEMOC, SE ENCUENTRA A 100 METROS DE CEPI CUAUHTEMOC EN CAMINO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CUATRO, lon:-97.128211, lat:18.491427}} | 2023-05-12 | 2023-08-09 | 2887143.42 | 2887143.42 | 2887143.42 | 2887143.42 | 2887143.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR5-008/2023, contratista:MARIA GUADALUPE ANDRADE BERISTAIN, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:2887143.42, importe_modificado:2887143.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1336.3}} | {2263986/proyecto_INICIO, 2263986/proyecto_FIN, 2263986/proyecto_PROCESO, 2263986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263987 | Proyecto de inversión | 87500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87500.0, modificado:87500.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA - 244209 | 21 | Puebla | 95 | La Magdalena Tlatlauquitepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlatlauquitepec | 244209 | S | 326 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, 75340 LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC, LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA DETRAS DE LA PRESIDENCIA MU, lon:-98.10073901, lat:18.75838709}} | 2023-05-08 | 2023-05-12 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | 87500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002FISM2023, contratista:PERFORACIONES, CONSTRUCCIONES Y EQUIPAMIENTO FERNANDEZ LOZADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC PUEBLA, monto:87500.0, importe_modificado:87500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2263987/proyecto_INICIO, 2263987/proyecto_PROCESO, 2263987/proyecto_FIN, 2263987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2023-09-26}} | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302263998 | Proyecto de inversión | 1289517.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1289517.77, modificado:1289517.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS FRESNOS DEL KM. 0MAS000 AL KM. 0MAS100, EN LA LOCALIDAD DE TELPATLAN - 244256 | 21 | Puebla | 195 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 244256 | S | 78 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:195, localidad:14, direccion:CALLE FRESNOS RANCHERIA TELPATLÁN, 75900 TELPATLÁN, VICENTE GUERRERO PUEBLA ENTRE CALLE SOTOLIN Y CALLE TECOLOTLA, SE ENCUENTA A 300 METROS AL OESTE DE LA IGLESIA PRINCIPAL A 200 METROS DEL CONAFE PRIMARIA COMUNITARIO DE LA L, lon:-97.15201688, lat:18.47953127}} | 2023-05-15 | 2023-07-13 | 1289517.77 | 1289517.77 | 1289517.77 | 1289517.77 | 1289517.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-CIR3-003/2023, contratista:JUVENAL TAPIA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO PUEBLA, monto:1289517.77, importe_modificado:1289517.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:590.0}} | {2263998/proyecto_PROCESO, 2263998/proyecto_FIN, 2263998/proyecto_INICIO, 2263998/proyecto_FIN, 2263998/proyecto_INICIO, 2263998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266048 | Acción | 469614.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469614.4, modificado:469614.4}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA LAS AREAS DE ATENCION CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE LIBRES PUEBLA - 52740 | 21 | Puebla | 94 | Libres |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Libres | 52740 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:14.0, meta_modificada:14.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-97.687726, lat:19.464733}} | 2023-07-01 | 2023-07-15 | 469614.4 | 469614.4 | 469614.4 | 469614.4 | 469614.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MLP094-FAISMUN2023-23017, contratista:COMPUTADORAS E INSTALACIONES KB S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, monto:469614.4, importe_modificado:469614.4}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:14.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:6.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:4.0}} | {2266048/proyecto_INICIO, 2266048/proyecto_FIN, 2266048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302266063 | Proyecto de inversión | 476013.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476013.68, modificado:476013.68}} | REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL A UN COSTADO DE LA CARRETERA AYOTOXCO -BUENA VISTA EN LALLOCALIDAD DE URUAPAN | 21 | Puebla | 25 | Ayotoxco de Guerrero | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayotoxco de Guerrero | FORTA-23/09 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.51, meta_modificada:423.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:22, direccion:CARRETERA AYOTOXCO - CUETZALAN, lon:-97.425822, lat:20.110567}} | 2023-07-19 | 2023-08-28 | 476013.68 | 476013.68 | 476013.68 | 476013.68 | 476013.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAG-FORTA-23/05, contratista:ROBERTO BAUTISTA PALOMINO, convocante:MUNICIPIO DE AYOTOXCO DE GUERRERO, monto:476013.68, importe_modificado:476013.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.51}} | {2266063/proyecto_PROCESO, 2266063/proyecto_FIN, 2266063/proyecto_PROCESO, 2266063/proyecto_INICIO, 2266063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-10-23}}
2023 | 3 | PUE230302266068 | Proyecto de inversión | 313214.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313214.26, modificado:313214.26}} | CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS COMPLEMENTARIAS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO | 21 | Puebla | 74 | Huejotzingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejotzingo | R3311723 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.6, meta_modificada:39.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:ANAYA, lon:-98.4131125, lat:19.1568291}} | 2023-06-12 | 2023-07-11 | 313214.26 | 313214.26 | 313214.26 | 313214.26 | 313214.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MHP-DOP/R33FTM/17/2023, contratista:VISAX COUNTY S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEJOTZINGO, monto:313214.26, importe_modificado:313214.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.6}} | {2266068/proyecto_INICIO, 2266068/proyecto_PROCESO, 2266068/proyecto_FIN, 2266068/proyecto_INICIO, 2266068/proyecto_PROCESO, 2266068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262056 | Proyecto de inversión | 1425868.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1425868.31, modificado:1425868.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA PRIVADA ZAPATA - 235481 | 21 | Puebla | 84 | Ixtepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtepec | 235481 | S | 1695 | 1535 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:PRIVADA ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO IXTEPEC, 73480 IXTEPEC, IXTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE UBICA A 70 METROS AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE IXTEPEC MUNICI, lon:-97.6459978, lat:20.02394236}} | 2023-03-13 | 2023-06-10 | 1425868.31 | 1425868.31 | 1425868.31 | 1425868.31 | 1425868.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IXT/2023/005, contratista:AIKAER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTEPEC PUEBLA, monto:1425868.31, importe_modificado:1425868.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2262056/proyecto_INICIO, 2262056/proyecto_PROCESO, 2262056/proyecto_FIN, 2262056/proyecto_PROCESO, 2262056/proyecto_FIN, 2262056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262793 | Proyecto de inversión | 60162.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60162.41, modificado:60162.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE AGUA LINDA - 239112 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 239112 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:3, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO AGUA LINDA, 73028 AGUA LINDA, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE VICENTE GUERRERO SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, lon:-97.86787871, lat:20.58609555}} | 2023-03-05 | 2023-04-18 | 60162.41 | 60162.41 | 60162.41 | 60162.41 | 60162.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-009, contratista:ANA MARIA BONES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1093861.85, importe_modificado:1093861.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2262793/proyecto_INICIO, 2262793/proyecto_FIN, 2262793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302262808 | Proyecto de inversión | 27346.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27346.55, modificado:27346.55}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA ATENCION DE LA CARENCIA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE CERRO VERDE - 239187 | 21 | Puebla | 111 | Pantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pantepec | 239187 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:52, direccion:CALLE A PROGRESO DE ALLENDE RANCHERIA CERRO VERDE, 73020 CERRO VERDE, PANTEPEC PUEBLA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CERRO VERDE, CALLE A PROGRESO DE ALLENDE SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE CERRO VERDE CON EL SUMINISTRO Y COLOCACI, lon:-97.8712989, lat:20.59421272}} | 2023-03-05 | 2023-04-18 | 27346.55 | 27346.55 | 27346.55 | 27346.55 | 27346.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPP-COP/2023-009, contratista:ANA MARIA BONES CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE PANTEPEC, PUEBLA, monto:1093861.85, importe_modificado:1093861.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2262808/proyecto_PROCESO, 2262808/proyecto_INICIO, 2262808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258917 | Proyecto de inversión | 4096200.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4096200.8, modificado:4096200.8}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCION QUE BENEFICIARA A LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN, MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, PUEBLA. - 217297 | 21 | Puebla | 192 | Tuzamapan de Galeana | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuzamapan de Galeana | 217297 | S | 232 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4226.7, meta_modificada:4226.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:192, localidad:6, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 73514 RICARDO FLORES MAGÓN, TUZAMAPAN DE GALEANA PUEBLA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA, lon:-97.50021464, lat:20.11854718}} | 2023-05-11 | 2023-08-08 | 4096200.8 | 4096200.8 | 4096200.8 | 4096200.8 | 4096200.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTG-R33/2023-008, contratista:ESTRUFORTE DYCON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TUZAMAPAN DE GALEANA, monto:4096200.8, importe_modificado:4096200.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4226.7}} | {2258917/proyecto_PROCESO, 2258917/proyecto_FIN, 2258917/proyecto_INICIO, 2258917/proyecto_FIN, 2258917/proyecto_INICIO, 2258917/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302258931 | Proyecto de inversión | 326570.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326570.44, modificado:326570.44}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 37 SUR ENTRE PRIVADA 37 SUR Y PRIVADA NO. 2 DE 37 SUR EN EL BARRIO DE JONETLAN, EN LA LOCALIDAD DE TECAMACHALCO, MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, PUEBLA. - 217370 | 21 | Puebla | 154 | Tecamachalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecamachalco | 217370 | S | 42 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:154, localidad:1, direccion:CALLE 37 SUR INTERIOR SN BARRIO JONETLÁN, 75484 TECAMACHALCO, TECAMACHALCO PUEBLA ENTRE PRIVADA 37 SUR Y PRIVADA NO. 2 DE 37 SUR, CALLE 12 NORTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A 200 METROS DE LADO SUR DE LA GASOLINERIA NITRO , lon:-97.7498086, lat:18.89212292}} | 2023-08-11 | 2023-09-24 | 326570.44 | 326570.44 | 326570.44 | 326570.44 | 326570.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP/230214, contratista:CELERINO VELÁZQUEZ VELÁZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECAMACHALCO, monto:326570.44, importe_modificado:326570.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {2258931/proyecto_INICIO, 2258931/proyecto_PROCESO, 2258931/proyecto_FIN, 2258931/proyecto_PROCESO, 2258931/proyecto_FIN, 2258931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 3 | PUE230302259298 | Proyecto de inversión | 2589487.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589487.78, modificado:2589487.78}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 219736 | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tochimilco | 219736 | S | 277 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:6, direccion:CONTINUACION AV. DE LA REFORMA PUEBLO LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, 74330 LA MAGDALENA YANCUITLALPAN, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE PRIVADA CUAUHTEMOC Y CALLE INDEPENDENCIA, TERRACERIA A CAMPOS DE CULTIVO LA OBRA SE REALIZO EN LOS CAMI, lon:-98.58939791, lat:18.90673968}} | 2023-09-14 | 2023-10-21 | 2589487.78 | 2589487.78 | 2589487.78 | 2589487.78 | 2589487.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/FAISMUN-23/011, contratista:EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:2589487.78, importe_modificado:2589487.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2259298/proyecto_FIN, 2259298/proyecto_PROCESO, 2259298/proyecto_INICIO, 2259298/proyecto_FIN, 2259298/proyecto_INICIO, 2259298/proyecto_PROCESO, 2259298/proyecto_FIN, 2259298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}
2023 | 3 | PUE230302260948 | Proyecto de inversión | 2813272 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813272.0, modificado:2813272.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS CCT 21DPR0705Y LOCALIDAD DE SAN MARTIN ZACATEMPAN, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA. - 229339 | 21 | Puebla | 188 | Tochimilco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tochimilco | 229339 | S | 85 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.2, meta_modificada:574.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:188, localidad:11, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES PUEBLO ZACATEMPA, 74335 SAN MARTÍN ZACATEMPA, TOCHIMILCO PUEBLA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE REALIZO EN LA ESCUELA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, lon:-98.60909646, lat:18.88791598}} | 2023-09-22 | 2023-11-17 | 2813272 | 2813272 | 2813272 | 2813272 | 2813272 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTCH/FAISMUN-23/015, contratista:LORENZO JUAREZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, monto:2813272.0, importe_modificado:2813272.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.2}} | {2260948/proyecto_INICIO, 2260948/proyecto_PROCESO, 2260948/proyecto_INICIO, 2260948/proyecto_FIN, 2260948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs2: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs3: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}, obs4: {observación:se regresa a petición del responsable, trimestre:3.0, usuario:blancalramirezte, fecha:2023-10-17}}